## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за июль 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/ не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калиновка | нет | 2025-07-07 | 9:00 | 2025-07-07 | 17:00 | ВЛ 10кВ фид 8 с РП 25 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Успенское церковь | нет | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 638 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Успенское церковь | нет | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 638 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Б.Столбы мкр. Белые Столбы | ул. 1 Московская д. 1-7,2-8, | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Б.Столбы мкр. Белые Столбы | ул. 1 Московский проезд д. 1-5, 2 | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Б.Столбы мкр. Белые Столбы | ул. Московская д. 1-49, 2 | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Б.Столбы мкр. Белые Столбы | ул. Московский проезд 5-13, 6-12 | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Нива | нет | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | КТП 690 СНТ Нива | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Нива | нет | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | КТП 690 СНТ Нива | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Растуново | нет | 2025-07-11 | 9:00 | 2025-07-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 4 с РП 6 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Растуново | нет | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 4 с РП 6 | Замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Верхнее Мячково | нет | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | КР Отп. ВЛ-6кВ оп.308 - МТП-1709 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Верхнее Мячково | нет | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-07-18 | 17:00 | КР Отп. ВЛ-6кВ оп.252 - КТП-226 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | пр.берег р.Быковка | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | КР ВЛ-10 кВ ПС-175/ф.109 КТП-332 - ЛР/КТ | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | ул.Полевая | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 17:00 | КР ВЛ-0,4 кВ КТП-39/Л-1 - Совхозная | Замена вводов на ВЛ-0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | г.о. Люберцы | мкр. Новые островцы | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 17:00 | КР ЗТП 10 кВ №37 Октябрьский - 1и2сек | Обновление дисп.наименований, ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | г.о. Люберцы | ул. Текстильщиков мужду д. 7 Томилино Лесопарком | 2025-07-28 | 9:00 | 2025-07-28 | 17:00 | КР БКТП 10 кВ №120 Октябрьский - 1и2сек | Обновление дисп.наименований, ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Гарнаева, д. 17 | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | КР ЗТП 10 кВ №212 Жуковский | Обновление дисп.наименований, ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Верхнее Мячково | нет | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 17:00 | КР КТП 10 кВ №3010 В.Мячково | Обновление дисп.наименований, ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Клубная (двор д.19а) | 2025-07-31 | 9:00 | 2025-07-31 | 17:00 | ТР ЗТП 10 кВ №133 Жуковский | Обновление дисп.наименований, ревизия силовых тр-ров, сухая/влажная очистка оборудования тр-ра | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Горельники | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-21/яч.11 - ТП-231/яч.9 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Нижегородская | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-21/яч.11 - ТП-231/яч.9 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Коминтерна | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-21/яч.11 - ТП-231/яч.9 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Лесная | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-21/яч.11 - ТП-231/яч.9 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Яковское ВЗУ | нет | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 17:00 | ВЛ 6 кВ РП1/8-МТП56 Яковское | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Яковское ВЗУ | нет | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 17:00 | ВЛ 6 кВ РП1/8-МТП56 Яковское | Замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Б. Ильинское | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. М. Ильинское | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Острога | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Растовцы | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Кишкино | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Якимовское | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/9-ЗТП203 Якимовское | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Злобино | ул. Полевая | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП17/4-ЗТП164 Злобино | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Наумовское | ул. Центральная | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП17/6-ЗТП141 Наумовское | замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.В.Выселки | нет | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-93 В.Выселки | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.В.Выселки | нет | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-93 В.Выселки | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Романовка ВЗУ | нет | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-79 Романовка | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Романовка | нет | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 МТП-79 Романовка | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Яковское | нет | 2025-07-28 | 9:00 | 2025-07-28 | 17:00 | МТП 6 кВ №56 Яковкое | замена установка ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Серково | нет | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.9 ПС-432 "Пурлово" | Замена на ж/б, Замена дефектных изоляторов, Установка ЛР, Расчистка трассы, Замена ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Семенково, СНТ "Союз" | нет | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.9 ПС-432 "Пурлово" | Замена на ж/б, Замена дефектных изоляторов, Установка ЛР, Расчистка трассы, Замена ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Серково | нет | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-77 | Расчистка трассы, Устройство повторного з/з, Замена на ж/б, Замена провода на СИП, Замена наружного ввода на СИП4, Установка зажимов Р-481 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Кораблевка | нет | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-86 | Устройство повторного з/з, Расчистка трассы, Замена наружного ввода на СИП4, Установка доп.опоры, Установка укоса, Установка зажимов Р-481 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Благодать | нет | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 17:00 | МТП-10кВ №455 | Капитальный ремонт КТП с выносным разъединителем | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Благодать | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | СТП-10кВ №497 | Текущий ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | СНТ "Мягковские Камушки" | нет | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 17:00 | КТП-10кВ №504 | Текущий ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | федеральная трасса М6 Каспий | нет | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.10 ПС-718"Якимовская" | Устройство повторного з/з, Замена линейного разъединителя, Установка линейного разъединителя, Установка зажимов ПСЕ, Замена ж/б опор, Замена провода на СИП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново, м-н Южный | нет | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ЗТП-10кВ №20 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Железнодорожная | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | ЗТП-10кВ №174 | Текущий ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Есипово | нет | 2025-07-01 | 9:00 | 2025-07-01 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-188 | Расчистка трассы, Перетяжка провода, Замена опор П-23, Замена опор А-23, Устройство повторного з/з, Замена укоса, Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Глубокое | нет | 2025-07-07 | 9:00 | 2025-07-07 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-209 | Замена опор А-23 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Телегино | нет | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-22 | Замена опор А-23, Замена опор П-23 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Коровино | нет | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-130 | Замена опор А-23, Устройство повторного з/з, Замена провода на СИП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Титеево | нет | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | БМКТП-10кВ №451 | Капитальный ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Петрово | нет | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | ЗТП-10кВ №175 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Лишняги | нет | 2025-07-03 | 9:00 | 2025-07-03 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-34 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Мочилы | нет | 2025-07-09 | 9:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-38 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Дудино | нет | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | БМКТП-10кВ №410 | Капитальный ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | СНТ "Вита" д.Лобаново | нет | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 17:00 | БМКТП-10кВ №412 | Текущий ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Озерки | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | БМКТП-10кВ №416 | Текущий ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с.Молоково | ул. Спортивная | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-347 фид.1 | Устройство повторного з/з; Установка зажимов РС-481; Перетяжка провода. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с.Молоково | ул. Спортивная | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-347 фид.2 | Выправка ж/б опор; Установка зажимов РС-481; Перетяжка провода. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с.Молоково | ул. Спортивная | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-347 фид.3 | Устройство повторного з/з. | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с. Беседы | ул. Ленинская | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КТП-6кВ №41 | Капитальный ремонт КТП; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | СНТ Василек, д. Никулино | нет | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | КТП-1433 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Александровка | нет | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | КТП-1171 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | п. Быково | нет | 2025-07-15 | 9:00 | 2025-07-15 | 17:00 | РП-25 | Кап. Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Покров | нет | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1478 | расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Ордынцы | нет | 2025-07-22 | 9:00 | 2025-07-22 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-327 | расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Никулино | нет | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 17:00 | ВЛ-6кВ фид. 1 с ПС-110кВ Ежовка | ручная расчистка | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Лучинское | нет | 2025-07-29 | 9:00 | 2025-07-29 | 17:00 | ВЛ-6кВ фид. 13 с РП-3 | ручная расчистка | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Талеж | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 6-кВ ф.10 с ПС Сандарово | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Масловка | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | ВЛ 6-кВ ф.10 с ПС Сандарово | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Бегичево, СНТ Мукомол | нет | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | ВЛ 6-кВ ф.11 с ПС Бегичево | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Талеж | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | ВЛ 10-кВ ф.7 с РП 34 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Бершово | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | ВЛ 10-кВ ф.7 с РП 34 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Попово | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | ВЛ 10-кВ ф.7 с РП 34 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Мелихово | нет | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Мелихово с ТП 142 | замена трансформаторов, перевод сети с 6кВ на 10кВ | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д. Бершово | нет | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.Мелихово с ТП 142 | замена трансформаторов, перевод сети с 6кВ на 10кВ | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское | нет | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Васильевское | нет | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Ст. Кузьменки | нет | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Н. Кузьменки | нет | 2025-07-02 | 9:00 | 2025-07-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Паниково | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Судимля | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Рыблово | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Новая | нет | 2025-07-04 | 9:00 | 2025-07-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | ул. Пушкина | 2025-07-08 | 9:00 | 2025-07-08 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-810 | пролет опор №15-18,28-30 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | нет | 2025-07-10 | 9:00 | 2025-07-10 | 17:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Терехунь | нет | 2025-07-14 | 9:00 | 2025-07-14 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1 от БМКТП-760 | пролет опор №24-25,30-31,32-36 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское | нет | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Васильевское | нет | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Ст. Кузьменки | нет | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Н. Кузьменки | нет | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-07-18 | 9:00 | 2025-07-18 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Замена провода в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | ул. 1 Линия | 2025-07-21 | 9:00 | 2025-07-21 | 17:00 | БМКТП-20 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Васильевское | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Ст. Кузьменки | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Н. Кузьменки | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-07-30 | 9:00 | 2025-07-30 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Расчистка трассы в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | Магисталь | нет | 2025-07-09 | 10:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.4/332 ДРЭС | Замена поврежденных изоляторов ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Отпайка | нет | 2025-07-11 | 9:00 | 2025-07-11 | 17:00 | ВЛ-6кВ фидер 6/184 ЗТП-815 до ЗТП-733 | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Отпайка на п. Раменье | нет | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3/787Раменье (РЛР) | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | Отпайка на д. Фофаново | нет | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.6 ПС 465 отпайка на МТП 951 | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Отпайка на д. Тимофеево-Банино | нет | 2025-07-09 | 10:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.6 ПС 465 отпайка на МТП 950-КТ | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Магисталь | нет | 2025-07-11 | 9:00 | 2025-07-11 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.3 ПС 95 КРН-713,713А | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Отпайка на д. Селявино | нет | 2025-07-16 | 9:00 | 2025-07-16 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.9/583, от КРН 576 отп на д. Сел | Замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Отпайка на п/л Пламя | нет | 2025-07-17 | 9:00 | 2025-07-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 П/ст № 669 - ТП № 480 | Замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Кончинино | нет | 2025-07-23 | 9:00 | 2025-07-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП-№1077 д. Конч | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | с. Дьяково | нет | 2025-07-24 | 9:00 | 2025-07-24 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ МТП687/деревня- с. Дьяково | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Назарово | нет | 2025-07-25 | 9:00 | 2025-07-25 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №965 д.Назарово, ф. Дер | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | п. Дутшево | нет | 2025-07-28 | 9:00 | 2025-07-28 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП №967 д.Дутшево, ф. 2 | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | с.Пересветово | нет | 2025-07-29 | 9:00 | 2025-07-29 | 17:00 | МТП № 53 с.Пересветово | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д.Мишуково | нет | 2025-07-30 | 9:00 | 2025-07-30 | 17:00 | КТП № 979 д.Мишуково | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д.Кузяево | нет | 2025-07-31 | 9:00 | 2025-07-31 | 17:00 | КТП-736 д.Кузяево | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Горшково | нет | 2025-07-09 | 10:00 | 2025-07-09 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №1017 д. Горшково | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Магистраль | нет | 2025-07-10 | 10:00 | 2025-07-10 | 17:00 | КЛ-6кВ ф 26 ПС160 - опора№1 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Магистраль | нет | 2025-07-11 | 10:00 | 2025-07-11 | 17:00 | КЛ-6кВ ЦРП 11 - ТП 613 (АВР) | Прочий Ремонт КЛ 0.4-20 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Артемово | нет | 2025-07-08 | 10:00 | 2025-07-08 | 17:00 | ВЛ-6 кВ л.834 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Мураново | нет | 2025-07-10 | 10:00 | 2025-07-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ Фид-59 | Замена опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Чекмово | нет | 2025-07-15 | 10:00 | 2025-07-15 | 17:00 | ВЛ-10кВ л.602 | Ремонт провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Талицы | нет | 2025-07-22 | 10:00 | 2025-07-22 | 17:00 | ВЛ-6 кВ л.685 | Расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Алешино | нет | 2025-07-03 | 10:00 | 2025-07-03 | 17:00 | ТП 10 кВ №6 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Шаблыкино | нет | 2025-07-08 | 10:00 | 2025-07-08 | 17:00 | КТП 10 кВ №239 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Барково | нет | 2025-07-15 | 10:00 | 2025-07-15 | 17:00 | КТП 10 кВ № 259 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Ашукино, Росхмель | нет | 2025-07-17 | 10:00 | 2025-07-17 | 17:00 | ТП 6 кВ № 78 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Дулепова | нет | 2025-07-28 | 10:00 | 2025-07-28 | 17:00 | КР_ВЛ-6кВ ф.Дулепово_оп.запрещ. | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. М. Бережки | нет | 2025-07-29 | 10:00 | 2025-07-29 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4кВ КТП №562/1 д. М. Бережки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Меленки | нет | 2025-07-30 | 10:00 | 2025-07-30 | 17:00 | КР_ВЛ-0,4кВ КТП 1727/2 д.Меленки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. М. Бережки | нет | 2025-07-31 | 10:00 | 2025-07-31 | 17:00 | КР ВЛ 0,4кВ КТП №562/1 д. М. Бережки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Меленки | нет | 2025-07-16 | 10:00 | 2025-07-16 | 17:00 | КР_ВЛ-0,4кВ КТП 1727/2 д.Меленки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Меленки | нет | 2025-07-17 | 10:00 | 2025-07-17 | 17:00 | КР_ВЛ-0,4кВ КТП 1727/2 д.Меленки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п. Березки | нет | 2025-07-18 | 10:00 | 2025-07-18 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4кВ ф.3 МТП 522 п. Березки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п. Алабушево | нет | 2025-07-19 | 10:00 | 2025-07-19 | 17:00 | КР_КТП 10 кВ №440 п. Алабушево | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | г.Солнечногорск с-за Солнечное | нет | 2025-07-20 | 10:00 | 2025-07-20 | 17:00 | КР_ТП-924 ж/д с-за Солнечное | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Кривцово | нет | 2025-07-29 | 10:00 | 2025-07-29 | 17:00 | КР_КЛ 10 кВ ТП686/683 2-ТП603/2 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п.Ржавки | нет | 2025-07-30 | 10:00 | 2025-07-30 | 17:00 | КЛ-10кВ РП-135 с.2-КРН-261 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-07-01 | 10.00 | 2025-07-01 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-07-02 | 10.00 | 2025-07-02 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-07-03 | 10.00 | 2025-07-03 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-07-04 | 10.00 | 2025-07-04 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-07-07 | 10.00 | 2025-07-07 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-07-08 | 10.00 | 2025-07-08 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-07-09 | 10.00 | 2025-07-09 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-07-10 | 10.00 | 2025-07-10 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-07-11 | 10.00 | 2025-07-11 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-07-14 | 10.00 | 2025-07-14 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-07-15 | 10.00 | 2025-07-15 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-07-16 | 10.00 | 2025-07-16 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-07-17 | 10.00 | 2025-07-17 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-07-18 | 10.00 | 2025-07-18 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-21 | 10.00 | 2025-07-21 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-22 | 10.00 | 2025-07-22 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-23 | 10.00 | 2025-07-23 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-24 | 10.00 | 2025-07-24 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-25 | 10.00 | 2025-07-25 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-28 | 10.00 | 2025-07-28 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-29 | 10.00 | 2025-07-29 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-30 | 10.00 | 2025-07-30 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Г.О. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-07-31 | 10.00 | 2025-07-31 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор,провода. | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бруски | нет | 2025-07-01 | 11:00 | 2025-07-04 | 13:00 | ВЛ 6 кВ Фид. 8 с ПС-477 Бруски | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Малая Ильинка | нет | 2025-07-07 | 11:00 | 2025-07-09 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Малая Ильинка от КТП-108 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Иншаково | нет | 2025-07-10 | 11:00 | 2025-07-11 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Иншаково от МТП-340 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Михали | нет | 2025-07-14 | 11:00 | 2025-07-15 | 13:00 | КТП-300 д.Михали | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Левино | нет | 2025-07-16 | 11:00 | 2025-07-18 | 13:00 | МТП-479 д.Левино | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Бочнево | нет | 2025-07-21 | 11:00 | 2025-07-25 | 13:00 | МТП-28 Бочнево | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Зайцево | нет | 2025-07-28 | 11:00 | 2025-07-31 | 13:00 | КТП-552 Зайцево | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Москва г. | Внуково | Лапшинка | нет | 2025-07-01 | 8:00 | 2025-07-01 | 17:00 | КТП 10 кВ № 1544 Лапшинка СНТ Солнечное-Внуково | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Мамыри | нет | 2025-07-07 | 8:00 | 2025-07-07 | 17:00 | КТП 10 кВ № 501 Мамыри | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Картмазово | нет | 2025-07-10 | 8:00 | 2025-07-10 | 17:00 | КТП 10 кВ № 709 Картмазово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Филимонковский | Московский | нет | 2025-07-22 | 8:00 | 2025-07-22 | 17:00 | КТП 10 кВ № 657 Мешково | Капитальный ремонт | 2 часа | Новая Москва | Московский РЭС | Выполнено