## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 9 месяцев 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Московский регион"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России №24@ от 28.11.2024 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025г, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025г в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 855450.8505 | 260606.9565 | 594843.894 | 116837.4639 | 96931.9178 | 21380.928 | 37338.3601 | 13649.4311 | 27795.5254 | 14191.4219 | 31798.0323 | 67615.6829 | 0 | 497911.9762 | 47710.1368 | 96.93% | -
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 366442.6257 | 159509.4345 | 206933.1912 | 60278.3407 | 48219.2476 | 12111.5748 | 15964.1265 | 6668.8312 | 13309.4533 | 7138.4316 | 18945.6678 | 34359.5031 | 0 | 158713.9436 | 22300.4101 | 86.04% | -
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 332711.98 | 66616.7633 | 266095.2167 | 24909.7183 | 24202.6948 | 4171.1386 | 11534.8536 | 2624.8641 | 5935.3914 | 2595.9024 | 6732.4498 | 15517.8133 | 0 | 241892.5219 | 14810.7898 | 157.7% | -
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 29996.2306 | 10173.4557 | 19822.7749 | 2496.0407 | 1679.7254 | 431.1928 | 171.0231 | 231.6272 | 964.4641 | 624.9468 | 544.2381 | 1208.2739 | 0 | 18143.0496 | 391.9585 | 30.44% | -
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 64572.3446 | 11745.7659 | 52826.5787 | 17832.275 | 13592.6895 | 2520.9341 | 4093.6136 | 3864.2301 | 4797.5796 | 3488.624 | 4701.4963 | 7958.4868 | 0 | 39233.8892 | 3718.9013 | 37.66% | -
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 61727.6696 | 12561.5372 | 49166.1324 | 11321.0892 | 9237.5605 | 2146.0877 | 5574.7433 | 259.8785 | 2788.637 | 343.5171 | 874.1802 | 8571.6058 | 0 | 39928.5719 | 6488.0771 | 236% | -
1 | Город федерального значения Москва | Г | 467153.0243 | 134184.3926 | 332968.6317 | 71537.2875 | 44372.6851 | 10041.3609 | 19974.6731 | 5523.3596 | 11864.083 | 7229.0853 | 12533.929 | 48743.4817 | 0 | 288595.9466 | 21578.8793 | 94.67% | -
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 203382.37 | 74327.5182 | 129054.8517 | 44006.4696 | 22536.413 | 6654.4558 | 7432.8428 | 3783.9445 | 7402.6041 | 4963.5039 | 7700.9661 | 28604.5654 | 0 | 106518.4387 | 7134.5088 | 46.32% | -
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 144112.6054 | 56381.7656 | 87730.8398 | 32159.4524 | 18849.4466 | 6182.5173 | 6022.6674 | 3425.4098 | 6309.4092 | 3327.898 | 6517.3699 | 19223.6273 | 0 | 68881.3932 | 5913.6215 | 45.72% | -
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8523.4731 | 4043.046 | 4480.4271 | 896.0854 | 539.1881 | 250.3509 | 205.2263 | 178.7938 | 172.2428 | 227.5518 | 161.719 | 239.3889 | 0 | 3941.239 | -117.5084 | -17.89% | Позднее предоставление актов выполненных работ. На 01.10.2025г сформирована КЗ.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 27806.6598 | 15627.1257 | 12179.5341 | 2435.9068 | 2251.8965 | 1164.5795 | 697.111 | 494.0534 | 782.8762 | 580.9813 | 771.9094 | 196.2926 | 0 | 9927.6377 | 12.2822 | 0.5484% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 107782.4725 | 36711.594 | 71070.8785 | 28827.4602 | 16058.362 | 4767.5869 | 5120.3302 | 2752.5626 | 5354.2903 | 2519.3649 | 5583.7416 | 18787.9458 | 0 | 55012.5165 | 6018.8477 | 59.95% | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП-6/0,4кВ №334), 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напрвлением РТП-10/0,4кВ №20175 - ТП-10/0,4кВ №27412, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Мясницкая, дом 21, стр.1 (2,5 МВА; 0,5 км; 14 шт.(РУ); 253 кв.м.; 174 п.м.) | E_I-000362 | 40.5626 | 1.2883 | 39.2743 | 39.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2973 | 0 | 0 | 0 | 39.2743 | -39.2973 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП №14138, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РТП №14138-ТП №15560,ТП №15551 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт (в пойме реки Котловки) (1,26 МВА; 3,0 | P_I-220228 | 52.3627 | 48.6285 | 3.7342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13023, ТП-10/0,4кВ № 13115, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Плющева, д. 20 | P_I-339437 | 47.199 | 0 | 47.199 | нд | 30.5519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.5519 | нд | 0 | 16.6471 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 18053 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Знаменский пер., д.3/5, корп.7 (0,2 км; 50 п.м.) | P_I-335538 | 0.71504 | 0 | 0.71504 | нд | 0.20712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20712 | нд | 0 | 0.50793 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28722 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, д.Новоселки | P_I-336249 | 8.7658 | 0 | 8.7658 | нд | 5.6826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6826 | нд | 0 | 3.0832 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП- 10/0,4 кВ № 14395 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д. 29, корп. 7, стр. 7 | P_I-345963 | 3.3054 | 0 | 3.3054 | нд | 0.00093089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00093089 | нд | 0 | 3.3044 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12477 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Триумфальная пл., д.1 | P_I-343640 | 20.1011 | 0.82356 | 19.2775 | нд | 1.1112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1112 | нд | 0 | 18.1663 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №13197, ТП-10/0,4кВ №20531, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Молдагуловой, д.10А | P_I-339497 | 56.0221 | 0 | 56.0221 | нд | 32.0949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32.0949 | нд | 0 | 23.9272 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15844, 18760 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Теплый Стан, д.12А | P_I-344845 | 30.1977 | 0 | 30.1977 | нд | 0.46478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46478 | нд | 0 | 29.7329 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 26915 - ТП-10/0,4 кВ № 28678, 14КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1, 2, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Смольная, д. | P_I-339723 | 45.8238 | 0 | 45.8238 | нд | 23.645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.645 | нд | 0 | 22.1788 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12908 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Серебряный, д.4, стр.1, пер.Кривоникольский, д.8 | P_I-345084 | 3.791 | 0 | 3.791 | нд | 0.27906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27906 | нд | 0 | 3.5119 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18289 до ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мячковский б-р, д.21; 77:04:0004026:1095 | P_I-345422 | 23.7267 | 0 | 23.7267 | нд | 0.55508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55508 | нд | 0 | 23.1717 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15803 до ГРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18721 до ГРЩ-0,4кВ № 2 Заявителяв т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.21, стр.1 | P_I-341301 | 7.9588 | 0 | 7.9588 | нд | 0.43962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43962 | нд | 0 | 7.5192 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14951 - ТП-10/0,4кВ № 14950, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул .Газопровод, д.11 | P_I-340031 | 54.2724 | 0 | 54.2724 | нд | 30.571 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.571 | нд | 0 | 23.7013 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 25245 А - ТП-10/0,4кВ № 25422 А до сооруж. ТП-10/0,4кВ , КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25245 Б до ТП-10/0,4кВ № 25422 Б с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. | P_I-341267 | 76.5624 | 0 | 76.5624 | нд | 1.2509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2509 | нд | 0 | 75.3115 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12773 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ (сооружается по договору ТП № ИА-20-302-3173(847317)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 11 шт., в т.ч. ПИР | P_I-336396 | 107.1487 | 0 | 107.1487 | нд | 4.9177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9177 | нд | 0 | 102.231 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17721 до стены сооружения (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ) в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Отрадная | P_I-335528 | 8.7256 | 0 | 8.7256 | нд | 1.5763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5763 | нд | 0 | 7.1493 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16238 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Николоямский пер., д.3А, стр.2 | P_I-349286 | 2.5127 | 0 | 2.5127 | нд | 0.00010846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00010846 | нд | 0 | 2.5125 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18697 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Отрадная, д.7 | P_I-348041 | 3.0636 | 0 | 3.0636 | нд | 0.0009125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0009125 | нд | 0 | 3.0627 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18885 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.74 | P_I-346599 | 43.8122 | 0 | 43.8122 | нд | 0.14268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14268 | нд | 0 | 43.6695 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1922 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, д.11, влад.11А, стр.1 | P_I-343618 | 5.997 | 0 | 5.997 | нд | 0.026494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026494 | нд | 0 | 5.9705 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22628 до стены здания в сторону сооруж. ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.11 (0,2 км; 40 п.м.) | P_I-337235 | 4.2127 | 0 | 4.2127 | нд | 0.025663 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025663 | нд | 0 | 4.1871 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15041 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21353 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт. | O_I-328817 | 40.5938 | 0 | 40.5938 | нд | 23.7806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.7806 | нд | 0 | 16.8132 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29672 до стены фасада здания со стороны ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Винницкая | P_I-336245 | 28.5522 | 0 | 28.5522 | нд | 7.8943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8943 | нд | 0 | 20.6579 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15540 до стены объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Потешная, д.3, стр.11 | P_I-346056 | 20.6155 | 0 | 20.6155 | нд | 0.0029616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0029616 | нд | 0 | 20.6126 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19896, РТП-10/0,4кВ № 16081 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.18А, стр.6 | P_I-348650 | 8.7032 | 0 | 8.7032 | нд | 1.368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.368 | нд | 0 | 7.3352 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20325 до стены объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Анадырский пр-зд, д.51, корп.2 | P_I-340309 | 2.6768 | 0.22246 | 2.4543 | нд | 1.313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.313 | нд | 0 | 1.1413 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 15543 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хабаровская, Д.18А | P_I-338288 | 12.475 | 0 | 12.475 | нд | 10.0473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.0473 | нд | 0 | 2.4277 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 18070 - ТП-10/0,4кВ № 20375 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 13 | P_I-339721 | 64.8945 | 0 | 64.8945 | нд | 1.1063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1063 | нд | 0 | 63.7882 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21545 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хвалынский б-р, д.10 | P_I-340298 | 21.6649 | 0 | 21.6649 | нд | 12.7243 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.7243 | нд | 0 | 8.9406 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20363 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.141, стр.33 | P_I-346432 | 2.209 | 0 | 2.209 | нд | 0.046921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046921 | нд | 0 | 2.1621 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 31467 до ВРЩ-0,4кВ № 148024, 148025, 148027, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никитинская, д.5 | P_I-346813 | 1.5679 | 0.069495 | 1.4984 | нд | 0.38133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38133 | нд | 0 | 1.1171 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 8 с тр-ми 2х400кВА, ТП-10/0,4кВ № 5, № 7 с тр-ми 2х1000кВА, 10КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5,7,6 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 8 до сооруж. РП-10кВ № 1, врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ №1, врезки в КЛ-10кВ направ | P_I-339711 | 109.4468 | 0 | 109.4468 | нд | 4.585e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.585e-05 | нд | 0 | 109.4468 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20635 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, д.22 | P_I-339727 | 4.8874 | 0 | 4.8874 | нд | 3.3654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3654 | нд | 0 | 1.522 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30693 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кржижановского, д.20/30, корп.4 | P_I-346062 | 10.2121 | 0 | 10.2121 | нд | 0.030197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030197 | нд | 0 | 10.1819 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22195 - ТП-10/0,4кВ № 20572, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Багрицкого, д.55 | P_I-339874 | 83.6214 | 0 | 83.6214 | нд | 28.7469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.7469 | нд | 0 | 54.8745 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 17038 до стены фасада здания, в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колодезный пер., д.3 (0,1 км; 40 п.м.) | P_I-332450 | 1.3831 | 0 | 1.3831 | нд | 0.27285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27285 | нд | 0 | 1.1103 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № ОРП-1, 3 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № ОРП-2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 26074 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № ОРП-2, ТП-10/0,4кВ № ОРП-1, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направление | P_I-332897 | 159.6181 | 0 | 159.6181 | нд | 131.5267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 131.5267 | нд | 0 | 28.0914 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2РП-20 кВ №1,2, КЛ-20 кВ от ПС Красная до РП-20 кВ № 1, КЛ-20 кВ от ПС Красная до РП-20 кВ № 2, КЛ-20 кВ от РП-20 кВ № 1 до РП-20 кВ № 1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, владение 4, строение 107 кв-л, к.н: 77:22:0020132:437 | P_I-339844 | 586.2778 | 0 | 586.2778 | нд | 211.0461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 211.0461 | нд | 0 | 375.2317 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от резервных ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1501 до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, д. Голохвастово, владение з.у. | P_I-340622 | 35.5775 | 0 | 35.5775 | нд | 0.65376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65376 | нд | 0 | 34.9237 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА, 2КЛ-10 кВ от соор. БКТП-10/0,4кВ ячеек с.ш. РУ-10 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид. 3 направлением ТП-10/0,4 кВ № 2509 яч.3 до ТП-10/0,4 кВ № 2510 яч.2 с монтажом соединительных муфт, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Мо | P_I-340717 | 23.483 | 0 | 23.483 | нд | 2.4354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4354 | нд | 0 | 21.0476 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, ВЛ-10 кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-3 отходящей от секции РУ-10кВ ПС № 706 Щапово до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ до яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. | P_I-340738 | 22.4711 | 0 | 22.4711 | нд | 5.9138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.9138 | нд | 0 | 16.5573 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансф. 2х400 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. 16 отходящей от секции РУ-10кВ ПС № 59 Вороново до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1 до яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-1 | P_I-340658 | 37.4032 | 0 | 37.4032 | нд | 31.7363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.7363 | нд | 0 | 5.6669 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. БКТП-10/0,4кВ ячеек с.ш. РУ-10 кВ. до места врезки в КЛ-10 кВ фид. Л-8 направлением КТП-10/0,4 кВ № 367 яч.3 до ТП-10/0,4 кВ № 439 яч.11, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, в | P_I-340720 | 21.5254 | 0 | 21.5254 | нд | 10.2591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.2591 | нд | 0 | 11.2663 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ, 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ соор. РП-20 кВ до РУ-20 кВ соор. ТП-20/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 107, земельный участок 5, кадастровый номер: 77:22:0000000:105331 | P_I-331821 | 96.039 | 0 | 96.039 | нд | 2.0204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0204 | нд | 0 | 94.0186 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 1 до ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Голохвастово, з/у 1, расположен | P_I-340648 | 35.7488 | 0 | 35.7488 | нд | 0.55888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55888 | нд | 0 | 35.1899 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ № 1, КЛ-20 кВ от соор. РП-20 кВ до соор. ТП-20/0,4 кВ, 2КЛ-20 кВ от соор. ТП-20/0,4 кВ № 1 до соор. ТП-20/0,4 кВ № 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. пос. Краснопахорское, квартал 107, кадастровый номер: 77:22:0020132:108 | P_I-337265 | 96.6928 | 0 | 96.6928 | нд | 2.2665 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2665 | нд | 0 | 94.4263 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ с трансф. 2х400 кВА, ВЛ-6 кВ путем отпайки от сущ. оп. ВЛ-6 кВ фид. 9 отходящей от ПС-35/6 кВ № 524 Молчаново сек.1 РУ-6кВ до соор. КРУН-6 кВ № 1, ВЛ-6 кВ путем отпайки от сущ. опоры ВЛ-6 кВ фид.3, отходящей от ПС-35/6 кВ № 52 | P_I-340430 | 50.9334 | 0 | 50.9334 | нд | 23.5744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.5744 | нд | 0 | 27.3589 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10 кВ № 1, до яч. РУ-10 кВ сооружаемого КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, Вороновское п, вблизи д. Безобразово; 50:27:0000000:126 | P_I-337761 | 5.0402 | 0 | 5.0402 | нд | 0.14113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14113 | нд | 0 | 4.8991 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА, КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-13 отходящей от секции РУ-10кВ ПС № 523 Бекасово до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 к | P_I-340655 | 24.0843 | 0 | 24.0843 | нд | 6.7309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7309 | нд | 0 | 17.3535 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28651 до ВРЩ-0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9 | P_I-340740 | 2.6005 | 0.38967 | 2.2108 | нд | 1.7102 | нд | 0 | нд | 1.7004 | нд | 0.009882 | нд | 0 | 0.50057 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15165 - ТП-10/0,4кВ № 16874 до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15165 - ТП-10/0,4кВ № 16874 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета | P_I-329346 | 43.3381 | 0 | 43.3381 | нд | 43.1113 | нд | 0 | нд | 15.4698 | нд | 27.6415 | нд | 0 | 0.2268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20479 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вильнюсская, д.1 | P_I-340826 | 2.2239 | 0.24619 | 1.9777 | нд | 1.5706 | нд | 0 | нд | 1.5693 | нд | 0.0012414 | нд | 0 | 0.40716 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30508 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Печорская, д.10, корп.1 | P_I-340729 | 9.7212 | 0.47277 | 9.2485 | нд | 6.1764 | нд | 0 | нд | 1.6909 | нд | 4.4855 | нд | 0 | 3.0721 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26948 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.165Д, корп.4 | P_I-343665 | 11.2421 | 0.031148 | 11.211 | нд | 1.7103 | нд | 0 | нд | 0.14849 | нд | 1.5618 | нд | 0 | 9.5007 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | P_I-341566 | 2.6945 | 0 | 2.6945 | нд | 0.35819 | нд | 0 | нд | 0.27967 | нд | 0.078518 | нд | 0 | 2.3363 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29627 до стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ 29627 в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, з/у 6/1 (0,36 км; 90 п.м.) | P_I-334116 | 12.5386 | 0 | 12.5386 | нд | 1.996 | нд | 0 | нд | 0.045395 | нд | 1.9506 | нд | 0 | 10.5426 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10306 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Николоямская, д.49, стр.1 (0,24 км; 160 п.м.; 2 т.у.) | O_I-329026 | 5.6982 | 0 | 5.6982 | нд | 5.6689 | нд | 0 | нд | 0.033726 | нд | 5.6352 | нд | 0 | 0.02929 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15629 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лескова, д.8 Б | P_I-339479 | 6.8685 | 0 | 6.8685 | нд | 6.5682 | нд | 0 | нд | 0.14921 | нд | 6.4189 | нд | 0 | 0.30036 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27224 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.24 | P_I-341516 | 28.6468 | 0.067098 | 28.5797 | нд | 21.4377 | нд | 0 | нд | 3.4112 | нд | 18.0265 | нд | 0 | 7.142 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, вл.5 (4,08 км; 672 п.м.; 2 т.у.) | O_I-329911 | 21.3331 | 0 | 21.3331 | нд | 17.3323 | нд | 0 | нд | 0.80804 | нд | 16.5242 | нд | 0 | 4.0009 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-6кВ от РТП-6/0,4кВ № 2223 до ТП-6/0,4кВ № 2169 с заходом в сооруж. ТП-6/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 6,7 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. | O_I-328825 | 40.1795 | 0 | 40.1795 | нд | 39.9976 | нд | 0 | нд | 0.90966 | нд | 39.0879 | нд | 0 | 0.18193 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17750 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихвинская, д.39, стр.2 | P_I-336054 | 14.4456 | 0 | 14.4456 | нд | 2.2041 | нд | 0 | нд | 1.8729 | нд | 0.33111 | нд | 0 | 12.2416 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13538 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Затонная, д.11, корп.2 | P_I-341645 | 2.3307 | 0.41597 | 1.9147 | нд | 0.71731 | нд | 0 | нд | 0.71656 | нд | 0.00075138 | нд | 0 | 1.1974 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15728, ТП-10/0,4кВ № 30447, в т.ч, ПИР: г.Москва, Харьковский пр-зд, влад.2Б | P_I-332954 | 71.733 | 0 | 71.733 | нд | 42.8507 | нд | 0 | нд | 42.136 | нд | 0.71469 | нд | 0 | 28.8823 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14199 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20875 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т. | P_I-328819 | 49.4319 | 0 | 49.4319 | нд | 45.3875 | нд | 0 | нд | 34.2662 | нд | 11.1213 | нд | 0 | 4.0444 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28631 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, к.348А, стр.1 | P_I-340033 | 29.9999 | 0 | 29.9999 | нд | 12.6857 | нд | 0 | нд | 12.6857 | нд | 0 | нд | 0 | 17.3142 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4 кВ №3 до ВРУ- 0,4 кВ Заявителя (30 этап), в т. ч. ПИР: г. Москва, г. Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.З, кв.1,2,3 (0,04 км) | O_I-319945 | 0.10755 | 0 | 0.10755 | нд | 0.10731 | нд | 0 | нд | 0.10731 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00023976 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 18049 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистенская наб., д.15/1, стр.2, 4 | P_I-341534 | 40.3596 | 0 | 40.3596 | нд | 28.3429 | нд | 0 | нд | 0.6446 | нд | 27.6983 | нд | 0 | 12.0167 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12556 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.8 | P_I-341642 | 3.1572 | 0.36219 | 2.7951 | нд | 2.2518 | нд | 0 | нд | 2.2424 | нд | 0.0093919 | нд | 0 | 0.54324 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство РТП 10 кВ, ПКЛ 10 кВ для электроснабжения 2-ой очереди рек-ции музея-заповедника «Коломенское»:благоустройство и музеефикация бывш.села«Дьяково городище»(«Дьяково»)(4 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Андропова пр-т,д.39 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ); | I_I-219883 | 6.7382 | 6.6033 | 0.13482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13482 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Столбово", в т.ч. ПИР: г.Москва | G_I-224499 | 124.903 | 117.1805 | 7.7225 | нд | 6.7149 | нд | 0.10793 | нд | 0.036121 | нд | 6.5708 | нд | 0 | 1.0076 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15624 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15630 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 | P_I-328815 | 45.0153 | 0 | 45.0153 | нд | 44.8391 | нд | 38.1931 | нд | 4.3957 | нд | 2.2503 | нд | 0 | 0.17628 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15405 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Серебрякова, д.6 | P_I-329347 | 6.317 | 0 | 6.317 | нд | 6.2977 | нд | 6.2977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.019302 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-зд, вл.31Г | P_I-330426 | 0.2658 | 0 | 0.2658 | нд | 0.061242 | нд | 0.0018986 | нд | 0.059343 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20456 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, КЛ-10кВ от яч. № 15 ПС 110/10/6кВ № 416 Красные Горки до сооруж. РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от яч. № 29 ПС 110/10/6кВ № 416 Красные Горки до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23186 до со | P_I-337327 | 555.5658 | 0 | 555.5658 | нд | 554.1089 | нд | 0.6376 | нд | 506.8424 | нд | 46.6289 | нд | 0 | 1.4569 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23503 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Угрешская, д.3, стр.1 | P_I-338049 | 3.3053 | 0.57344 | 2.7319 | нд | 1.644 | нд | 1.1285 | нд | 0.45766 | нд | 0.057906 | нд | 0 | 1.0879 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 2,3,4,6,7,8 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кв № 5 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 12188 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1,3,4,5, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ | P_I-327571 | 192.8669 | 0 | 192.8669 | нд | 136.7561 | нд | 58.8697 | нд | 1.5476 | нд | 76.3389 | нд | 0 | 56.1108 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17753 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17755 до ВРУ-0,4кВ №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.14, 14А | P_I-328811 | 31.2721 | 0 | 31.2721 | нд | 31.1131 | нд | 0.55961 | нд | 20.6802 | нд | 9.8733 | нд | 0 | 0.15898 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство РТП-20/0,4кВ, ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ до КЛ-20кВ, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-21-307-5672(877872)) до КЛ-20кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 4 до КЛ-20кВ, 2КЛ-20кВ от со | P_I-331983 | 275.5935 | 5.7374 | 269.8562 | нд | 220.7131 | нд | 149.545 | нд | 65.0097 | нд | 6.1584 | нд | 0 | 49.1431 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10401 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.32, стр.1 | P_I-335106 | 1.1684 | 0.067467 | 1.101 | нд | 0.60484 | нд | 0.51486 | нд | 0.089981 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49612 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29430 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.11, стр.1 | O_I-330350 | 11 | 2.8194 | 8.1806 | нд | 7.6503 | нд | 7.2977 | нд | 0.35254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53037 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21431 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический пр-д, д.47А | O_I-328821 | 17.7994 | 0.44421 | 17.3552 | нд | 16.4029 | нд | 16.3816 | нд | 0 | нд | 0.02123 | нд | 0 | 0.95236 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2РП- 20кВ, 5ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 5ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 8КЛ- 20кВ, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | M_I-237199 | 896.0622 | 825.1933 | 70.8689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 70.8689 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22909 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.24 | O_I-329435 | 1.4804 | 0.83724 | 0.64317 | нд | 0.42336 | нд | 0.28836 | нд | 0 | нд | 0.135 | нд | 0 | 0.2198 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Выхино" (9,855 км; 575 п.м.; 2 шт.(т.у)) | M_I-275029 | 125.1413 | 10.8943 | 114.2469 | нд | 2.3089 | нд | 0.75437 | нд | 0.77543 | нд | 0.77911 | нд | 0 | 111.938 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18341 до ВРУ1-0,4кВ, ВРУ2-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веерная, д.38, корп.2 | O_I-328823 | 20.894 | 0.5313 | 20.3627 | нд | 20.2519 | нд | 17.5356 | нд | 0.65882 | нд | 2.0576 | нд | 0 | 0.11073 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство РП объекта, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.511, 1 КЛ-10 кВ от РП объекта до ПС яч.38, 2 КЛ-10 кВ от РП объекта до сущ. РТП, в т.ч. ПИР: ул.Знаменка | P_I-164965 | 28.1188 | 25.5722 | 2.5466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5466 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва | O_I-307732 | 181.3653 | 1.0987 | 180.2666 | нд | 53.8801 | нд | 53.8801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 126.3865 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от ПС до соединительной кабельной муфты для электроснабжения тяговой подстанции СТП-75 станции "Беговая", в т.ч. ПИР: г.Москва | O_I-234508 | 257.0214 | 83.2434 | 173.778 | нд | 102.8688 | нд | 54.544 | нд | 47.6487 | нд | 0.67609 | нд | 0 | 70.9093 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС в направлении РУ-10кВ заявителя , в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная | P_I-171325 | 144.0038 | 141.3406 | 2.6632 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6632 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14740 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, з/у 5/1 | O_I-330990 | 0.77921 | 0.4672 | 0.31202 | нд | 0.18836 | нд | 0.0087268 | нд | 0.17963 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12366 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва | N_I-290339 | 59.2675 | 53.0651 | 6.2024 | нд | 5.9208 | нд | 5.9208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28164 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-762 из яч.29, яч.18 до РТП-15313, РКЛ-10 кВ от РТП-15313 до новой ТП (взамен ТП 11663) (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.3А (7,818 км) | P_I-219636 | 46.1385 | 25.746 | 20.3925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.3925 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 | N_I-297087 | 29.4726 | 29.2968 | 0.17579 | нд | 0.0099877 | нд | 0 | нд | 0.0099877 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1658 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №17 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №17 до РТП-10/0,4кВ №3, 6КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ №3 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №17 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (28 этап), в т. ч. ПИР: г. Москва, | O_I-319260 | 35.1806 | 27.8081 | 7.3726 | нд | 7.1702 | нд | 0.055839 | нд | 7.1143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20239 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 15,16 с тр- ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 15 до сооруж. ТП- 10/0,4кВ № 16, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 16 до ТП-10/0,4кВ № 17, 14КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. | O_I-319261 | 70.1815 | 56.4322 | 13.7493 | нд | 13.3404 | нд | 0.091871 | нд | 13.2485 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40889 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ для электроснабжения электродепо "Южная", в т.ч. ПИР: г.Москва | K_I-238721 | 82.8646 | 81.3593 | 1.5054 | нд | 0.88795 | нд | 0 | нд | 0.030138 | нд | 0.85781 | нд | 0 | 0.61744 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство КЛ-20кВ для электроснабжения станции метрополитена "Коммунарка", в т.ч. ПИР: г.Москва | G_I-224498 | 504.9976 | 474.1502 | 30.8474 | нд | 27.467 | нд | 11.6053 | нд | 11.7765 | нд | 4.0852 | нд | 0 | 3.3804 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ напр. ПС–сущ.РТП до КЛ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до врезки в КЛ-10 кВ напр. ПС–сущ.РТП, от ПС до РТП взамен сущ.КЛ, наладка 2-х яч. в РУ-10кВ в т.ч.ПИР | P_I-148815 | 54.4744 | 45.6807 | 8.7937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7937 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство 2ПКЛ-20 кВ от ПС до шахты в районе объекта; комплектация ячеек на ПС, в т.ч.ПИР: ст. метро "Мичуринский проспект" | P_I-171046 | 43.1284 | 38.0738 | 5.0546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.0546 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных косвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ | O_I-297088 | 22.5632 | 12.2547 | 10.3085 | нд | 10.1862 | нд | 0 | нд | 10.1862 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12229 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10/0,4 кВ взамен ТП-3450 по проекту "2БКТП-1000" с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ напр.БРТП-27178 с захдом в ТП- 18723, перевод КЛ-0,4кВ из ТП-3450 в нов.ТП (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотёчный пер., влад.17 | P_I-237449 | 10.6338 | 9.4444 | 1.1895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1895 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.1.3 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 26864 – РП 20018 до нов.ТП, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 24709 – РП 20018 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая – Сухаревская, влад.2/34 (2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ)) | E_I-105133 | 26.4894 | 0 | 26.4894 | 9.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9158 | 0 | 26.4894 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ПКЛ10кВ от ПС677 до РТП20161, от ПС677 до РТП14031, от ПС731 до РТП20161; БКТП-2х1000; 2хРКЛ10кВ от РТП20161 до КЛ 14026-25302 с заходом в нов.БКТП; рек. РТП-20161(уст.4-х яч.): г.Москва, ул.26 Бакинских комиссаров, к.1,вл.6 (2 МВА; 17 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | E_I-105162 | 148.5622 | 7.5208 | 141.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0414 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БРТП 10/0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №3,ТП №4 по проекту «2БКТП 10/0,4кВ -1250», ТП №1 и ТП №2 по инд. проекту по схеме «2БКТП 10/0,4кВ -1000», ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский пр-кт, вл.20, к.1,2,3 (14 МВА; 6,2 км; 12 шт.(РУ); 9 345 кв.м.) | E_I-107213 | 121.7664 | 30.4304 | 91.3359 | 91.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3359 | 0 | 91.3359 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ (по тип. Проекту 2 БКТП 10/0,4кВ 630), 4хКЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до КЛ ТП 10/0,4кВ 26867-ТП 10/0,4кВ 25097А,Б, в т.ч. ПИР, Москва г, Столешников пер, дом № 9, стр.3 (0,8 МВА; 0,8 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | E_I-108003 | 14.2856 | 0 | 14.2856 | 5.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2475 | 0 | 14.2856 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ по тип. пр. 2БКТП 10/0,4кВ 630, 4хРКЛ-10 кВ от нов. ТП 10/0,4кВ до РКЛ ТП 10/0,4кВ 26927 - 10263 ,в т.ч. ПИР, г.Москва, Рязанский проспект д. 2, стр.24. (0,8 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | E_I-111741 | 16.0004 | 0 | 16.0004 | 6.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0259 | 0 | 16.0004 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 15478 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от яч.1,2 РТП-10/0,4кВ № 20130 до луча А и Б ТП-10/0,4кВ № 15478, КЛ-10кВ ТП № 15478 Б - РТП № 14077c.2, КЛ-10кВ ТП № 15795 А - ТП № 15478 А, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4 (2,5 МВА; 3,2 км; 1 350 п.м.; 2 т.у.) | E_I-112044 | 79.917 | 0 | 79.917 | 42.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2132 | 0 | 0 | 0 | 79.917 | -42.2132 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х63 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до врезки в КЛ напр. РТП-10кВ -15445 – ТП 10/0,4кВ 23472А,Б, в т.ч. ПИР, г.Москва, Спасоглинищевский Б. пер., д.10, с.1 (0,8 МВА; 1,6 км; 2 шт.(прочие)) | E_I-112433 | 19.8042 | 0.24206 | 19.5622 | 0.71187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71187 | 0 | 19.5622 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, нов. ТП 10кВ,КЛ-10кВ от ПС679 до РТП, КЛ-10 кВ РТП до КЛ напр. ПС780-РТП8040, 6КЛ-10кВ от РТП до РТП 15445, нов. ТП, ТП 21642; КЛ-10кВ от ПС679 до РТП 18040, яч. в ПС679 и ПС780, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новая пл., д.3/4 (5 МВА; 14,333 км; 24 шт.(РУ); 321 кв.м.; 1 355 п.м.; 7 шт.(прочие)) | E_I-115643 | 274.4503 | 259.9905 | 14.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4598 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП 10/0,4кВ 1250» с тр-ми 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, вл.5, с.2 (2,5 МВА; 8 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | E_I-116202 | 20.9641 | 0.42385 | 20.5403 | 10.2701 | 0 | 0 | 0 | 10.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5403 | -10.2701 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва,Парк Никулино (0,4 км; 80 п.м.) | E_I-120205 | 6.5455 | 0 | 6.5455 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | 6.5455 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство двухсекционного РП 10-кВ, 4-х ПКЛ-10 кВ от яч.№106 и №406 РУ-10 кВ ПС №859 "Бутово" (1, 2, 3,4 этап), в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, Сосенский с.о., вблизи д.Столбово (22,5 МВА; 5,832 км; 72 шт.(РУ); 377 кв.м.; 18 шт.(прочие)) | E_I-125510 | 194.0696 | 193.1979 | 0.87174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87174 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП - 10 кВ №1,2, 2хПКЛ-10 кВ от РП №2 до РУ 10 кВ ПС №420 "Долгопрудная", 2хПКЛ-10 кВ от РП №1 до РУ 10 кВ РП №2,2хРКЛ-10 кВ между РП №1 и РП №2 (1 этап), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н., д. Ивакино (32,2 км) | E_I-126372 | 220.0044 | 218.5174 | 1.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1250 кВА,ПКЛ-10 кВ от ПС 53 яч.804 до РТП-21117,от ПС-53 яч.706 в ПКЛ напр.п/с 111 яч.15-РТП-20075,РКЛ10 кВ от РТП 21117-РТП 19161 с зах. в ТП объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, к.1,вл.57 (5 МВА; 5,994 км; 524 п.м.) | E_I-128060 | 13.7456 | 13.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 22568 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, 1-й Колобовский пер, дом 4 (0,072 км) | E_I-129996 | 0.19949 | 0 | 0.19949 | 0.073281 | 0 | 0.073281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19949 | -0.073281 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-18774 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ясногорская, д.2 (0,1 км) | E_I-130439 | 0.35237 | 0 | 0.35237 | 0.12946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12946 | 0 | 0.35237 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 21774 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Самаркандский Квартал 134а б-р, влад.5 (0,66 км) | E_I-130911 | 2.0415 | 0.2057 | 1.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8357 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП 20392 до ВРЩ заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, Чертаново-1, мкр. 5, корпус 1 А (0,1 км; 100 кв.м.) | E_I-131289 | 0.38681 | 0 | 0.38681 | 0.14211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14211 | 0 | 0.38681 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 14589 до границ участка заявителя, вт.ч. ПИР: Москва, КСПК Останкино (0,1 км; 150 кв.м.) | E_I-131297 | 0.27557 | 0 | 0.27557 | 0.1459 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27557 | -0.1459 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-1063 до РТП-2502 с наладкой оборудования ячейки в РТП 1063 и ячейки в РТП 2502, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, с.1 (0,499 км; 2 шт.(РУ); 955 кв.м.; 90 п.м.) | E_I-133049 | 10.5561 | 0.9647 | 9.5914 | 0.076433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076433 | 0 | 9.5914 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 12515 до новых ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, р-н Хорошево-Мневники, кв.83, к.5 (1,592 км; 142 кв.м.) | E_I-133415 | 4.3528 | 4.1857 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1671 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28916 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.4, стр.1 (0,069 км; 53 кв.м.) | E_I-134454 | 0.35156 | 0.35156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-22305 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Щетининский пер., вл.4, с.2, 3 (0,3 км; 158 кв.м.) | E_I-134844 | 1.1604 | 0 | 1.1604 | 0.42632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42632 | 0 | 1.1604 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-14382 до ВРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Магистральная 4-я, д.7, стр.3 (0,4 км; 210 кв.м.) | E_I-135101 | 1.0844 | 0 | 1.0844 | 0.57174 | 0 | 0.57174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | -0.57174 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 18636 до границ участка Заявителя, с установкой тр-ов 2x1000 кВА в ТП-10/0,4кВ 18636, в т.ч.ПИР: г. Москва, Петровка ул., д.15, строение 1 (2 МВА; 0,065 км; 90 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | E_I-135294 | 9.2374 | 8.1692 | 1.0682 | 0.40084 | 0.18606 | 0.40084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18606 | 0 | 0 | 0.8821 | -0.21478 | -53.58% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ПКЛ-10 кВ от 59 подводного перехода на Бережковской наб. до КЛ-10 кВ напр. ТЭЦ-12 яч. № 84Б – РТП-20165 и ТЭЦ-12 яч. № 35 – РТП-15139, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, вл.32 (0,2 км) | E_I-135494 | 1.7402 | 0 | 1.7402 | 0.63924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63924 | 0 | 1.7402 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РКЛ-10 кВ от ТП объекта до РП-17050, от ТП объекта до врезки в КЛ-10 кВ напр. ТП-21214 – ТП-21215, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леснорядский пер., д.18, с.5 (1,535 км; 299 кв.м.) | E_I-135604 | 7.5521 | 5.3106 | 2.2415 | 0.078035 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 | 0.016683 | 0 | 0.47485 | 0.078035 | 0 | 1.75 | 0.49153 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ №1, РТП-10кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 17КЛ-10 кВ, РП-10кВ -3, РТП-10кВ -4 с тр-ми 2х1600кВА, ТП 10/0,4кВ 1, ТП 10/0,4кВ 2 с тр-ми 2х1600 кВА (1, 2, 3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Усачева, вл.11 (3,2 МВА; 9,3 км; 70 шт.(РУ); 3 020 п.м.; 8 шт.(прочие)) | E_I-136751 | 350.3274 | 350.194 | 0.13346 | 0 | 0.13346 | 0 | 0.13346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0.13346 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 14572 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.5, к.4 (0,94 км; 167 кв.м.; 56 п.м.) | E_I-139907 | 5.9212 | 0.69878 | 5.2224 | 0.016631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016631 | 0 | 5.2224 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта по проекту «2БКТП 10/0,4кВ 1000» с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ от ТП 10/0,4кВ объекта до врезки в РКЛ напр. ТП 10/0,4кВ 13859 – ТП 10/0,4кВ 21929, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новохохловская, д.25 (2 МВА; 0,67 км; 4 шт.(РУ); 107 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | E_I-140184 | 17.4847 | 17.0374 | 0.44733 | 0 | 0.44733 | 0 | 0.44733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2164e-16 | 0.44733 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-19394 до границ участка заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29 (0,1 км) | E_I-142403 | 0.28919 | 0 | 0.28919 | 0.10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10625 | 0 | 0.28919 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство (установка) ячеек КСО 298 в РТП-10кВ №17028, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Никопольская, д.6, стр.7 (1 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | E_I-142422 | 2.097 | 0 | 2.097 | 0.77032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77032 | 0 | 2.097 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-12050 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Миусская пл., д.7, с.1 (0,24 км; 120 кв.м.) | E_I-142739 | 0.49448 | 0 | 0.49448 | 0.2618 | 0 | 0.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49448 | -0.2618 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП 20938 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 (0,267 км) | E_I-144869 | 1.4172 | 0.49066 | 0.9265 | 0.22486 | 0 | 0.22486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9265 | -0.22486 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-15445 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Спасоглинищевский пер., д.4 (0,04 км) | E_I-144880 | 0.11568 | 0 | 0.11568 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 0 | 0.11568 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ №49 ПС 220/10/10 кВ Гольяново (№ 795), КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РТП-27003, КЛ-10кВ от РУ-10 кВ РТП-16118, уст. 2-х яч. в т.ч. ПИР:МО, г. Балашиха, квартал Абрамцево (7,5 км; 10 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | E_I-145586 | 72.1581 | 36.9004 | 35.2577 | 18.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5249 | 0 | 35.2577 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ №1,2,3 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-4,6 с тр-ми 2х400 кВА, ТП-5 с тр-ми 2х1250 кВА, РТП-1 с тр-ми 2х1250 кВА, РТП-2 с тр-ми 2х1000 кВА, 16КЛ-10 кВ, 80КЛ-0,4 кВ (1, 2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Перовская, вл.66 (10,5 МВА; 17,42 км; 20 шт.(РУ); 20 шт.(прочие)) | E_I-145817 | 150.4482 | 149.3634 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 ф.11 с РП-21, ПС №706 "Щапово", в т.ч.ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Щаповское, с. Ознобишино (0,8 км) | E_I-154491 | 1.4566 | 0.065708 | 1.3909 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 1.3909 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛЭП 10кВ, 3-х РП-10кВ, 2-х ЗТП-10кВ, ПС252 Передельцы, уст-ка яч. В ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР г.Московский (3 шт.(прочие)) | E_I-155143 | 11.9236 | 0 | 11.9236 | 11.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9236 | 0 | 11.9236 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №687 "Летово", 3хТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от с.I РП-10 кВ до ТП-1,3, КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП-3, УУ, в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.о. Сосенский, п.Мамы (6 МВА; 4,4 км; 22 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | E_I-155168 | 1.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 16 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-16 до КЛ напр. ТП-26915 – ТП-21657, КЛ-0,4 кВ от ТП-16 до гр. уч. Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, Левобережный мкр.1Б, корп.16А и 39Б (2,5 МВА; 1,628 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | H_I-156850 | 20.2852 | 20.2841 | 0.0010997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010997 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 4х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП объекта до ТП-27902, от ТП объекта до вр. в КЛ-10кВ напр.РТП-27097 – ТП-27902, 24КЛ-0,4кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.5 (4 МВА; 9 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | H_I-156851 | 68.8582 | 0 | 68.8582 | 25.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2957 | 0 | 68.8582 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с установ. тр-ов 2х630 кВА, 2РКЛ от РП-10кВ 15113 до ТП 10/0,4кВ 11595 с заходом в нов. ТП 10/0,4кВ, 6КЛ от нов. ТП 10/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.11, стр.2 (1,26 МВА; 1,3 км; 375 кв.м.) | H_I-158022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП 21483 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Косой переулок, д.17 стр.2 (0,18 км; 22 кв.м.) | H_I-158026 | 0.20888 | 0 | 0.20888 | 0.076738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076738 | 0 | 0.20888 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА; 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до ТП 26752, 2РКЛ-10 кВ от нов. ТП (26756) до КЛ направл. ТП 26752 - ТП 26759, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Западная, влад.16корпус 13 (0,5 МВА; 0,9 км; 243 кв.м.) | H_I-159469 | 11.0226 | 0 | 11.0226 | 3.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9952 | 0 | 11.0226 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 (0,88 км; 462 кв.м.) | H_I-161296 | 1.6573 | 0 | 1.6573 | 0.60897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60897 | 0 | 1.6573 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 16664 до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.34 (0,3 км; 315 кв.м.) | H_I-162104 | 1.3907 | 0 | 1.3907 | 0.70286 | 0 | 0.70286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | -0.70286 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 2РКЛ-6 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 6613, 2РКЛ-6 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ направлением РП-10кВ 5025 - ТП 10/0,4кВ 6613, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, дом №1 (1,26 МВА; 0,442 км; 4 шт.(РУ); 196 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | H_I-163892 | 14.7619 | 14.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП 15935 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вересаева, влад.11 (0,174 км) | H_I-164315 | 0.46037 | 0.027965 | 0.43241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43241 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 23105 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, влад.10 (0,6 км; 177 кв.м.) | H_I-165738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ-10 кВ направ. РП-10кВ 20033 - ТП 10/0,4кВ «ЗАО Перекресток» , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, влад.17 (1,26 МВА; 0,6 км) | H_I-165748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС Рижская, ПС Ростокино до РТП № Новая, ТП-10/0,4 кВ № Новая с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП № Новая до ТП № Новая, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 27072 до ТП № Новая, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская,вл.14 (2 МВА; 7,155 км; 14 шт.(РУ); 1 073 кв.м.; 407 п.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-165884 | 74.2663 | 69.5542 | 4.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7121 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 22543 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Полянка, д.49, 51/14, стр.1 (0,82 км) | H_I-166184 | 1.5854 | 1.2911 | 0.29438 | 0 | 0.29438 | 0 | 0.29438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29438 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП 22563 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., влад.19 (0,4 км) | H_I-166546 | 1.1471 | 0 | 1.1471 | 0.58206 | 0 | 0.58206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1471 | -0.58206 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 157 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.22/1, стр.1 (0,52 км; 153 кв.м.) | H_I-166560 | 1.5147 | 0 | 1.5147 | 0.79952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79952 | 0 | 1.5147 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ типа "2БКТП400-1250" с тр. 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ ТП26468-ТП23170, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границ участка Заявителя, в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Мира пр-кт, вл.8 (1,26 МВА; 0,7 км) | H_I-167660 | 10.594 | 0 | 10.594 | 3.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9156 | 0 | 10.594 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2031 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, влад.8/1, стр.5 (0,55 км; 415 кв.м.) | H_I-167790 | 1.9187 | 1.6956 | 0.22312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22312 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, ТП 23505, 2КЛ-10 кВ от ТП-2 до ТП 22327, 20КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ГРЩ-0,4кВ заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Земляной Вал, влад. 77-79 (4 МВА; 1,6 км; 28 шт.(РУ)) | H_I-167801 | 37.9185 | 0 | 37.9185 | 16.2951 | 0 | 0 | 0 | 16.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9185 | -16.2951 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-22706 до нов. ТП (строится заявителем), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Никулинская, владение 11Г (0,734 км; 397 кв.м.) | H_I-168172 | 4.268 | 0.077552 | 4.1904 | 2.0658 | 2.8604 | 2.0658 | 2.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.79459 | 38.46% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП 13760 А,Б - новые ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя, до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., д.77, стр.1 (0,6 км) | H_I-169405 | 3.4282 | 0 | 3.4282 | 0.062332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062332 | 0 | 3.4282 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов. РП-10 кВ, 2ПКЛ-10 кВ от ПС-361, ПС-180 до нов. РП, 2КЛ-10 кВ от нов. РП до РТП-16178, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, влад.12 (5,3 км; 12 шт.(РУ); 440 п.м.; 3 шт.(прочие)) | H_I-170015 | 5.7114 | 0 | 5.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7114 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2РКЛ-10 кВ от ТП 11522 до ТП 11521, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., в районе д.52/9 корп.1 и д.50 (0,34 км) | H_I-172512 | 2.2062 | 0 | 2.2062 | 0.82895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82895 | 0 | 2.2062 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 24418 до границ участка Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., д.2 (0,429 км; 1 033 кв.м.) | H_I-173707 | 5.7187 | 3.2454 | 2.4733 | 1.3874 | 0 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4733 | -1.3874 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РТП-14 (кв.11 ЛбПА) до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Некрасовка, иловые площадки Люберецких полей аэрации (квартал 11, корп. 3А) (0,4 км; 50 кв.м.) | H_I-174346 | 1.4095 | 0 | 1.4095 | 0.51783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51783 | 0 | 1.4095 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП 16050 - ТП1 (строится по ТУ № И-12-00-922562/125), 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Твардовского, д. 2 (1,234 км; 24 кв.м.; 150 п.м.) | H_I-175636 | 10.3009 | 8.9098 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП 10кВ 12 с тр.2х1000кВА,ТП 13 с тр.2х400кВА,2КЛ10кВ от ТП 9(ТУ№ И-12-00-923123/126) до РТП21197 с зах.в ТП 12,13, в т.ч. ПИР (этап 3): г.Москва, Южное Бутово, жилой к/с «Г», поселок «Потапово», мкр. 19,20,23,27-35, 41 (2,8 МВА; 2,516 км; 28 шт.(РУ); 406 кв.м.; 108 п.м.; 4 шт.(прочие)) | H_I-175641 | 44.381 | 44.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 19973 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.58 (0,887 км; 15 кв.м.) | H_I-180581 | 0.26542 | 0.26542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 28399 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, вл.7, стр.1 (0,357 км; 72 кв.м.; 118 п.м.) | H_I-181739 | 3.4902 | 0.32213 | 3.1681 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1681 | -1.5613 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ направлением РТП 17168 – ТП 19301, 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, (21 км Варшавского ш.) (0,5 МВА; 0,8 км) | H_I-182355 | 7.4517 | 0 | 7.4517 | 2.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6835 | 0 | 7.4517 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-14409 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Еропкинский пер., д.4/1/34, стр.6 (0,067 км) | H_I-183604 | 0.02726 | 0.02726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12288, ТП 21282, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Левобережная, влад.6/Б (1,26 МВА; 2,9 км; 672 кв.м.; 58 п.м.) | H_I-187881 | 30.1637 | 0 | 30.1637 | 11.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3267 | 0 | 30.1637 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-630-10/0,4, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-88, в т.ч.метод ГНБ ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, Николо-Хованское д. (0,63 МВА; 0,6 км; 40 п.м.) | H_I-189667 | 5.6822 | 0.41378 | 5.2684 | 5.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2684 | 0 | 5.2684 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 2098 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Даниловская наб., д.4, корп.1 (0,6 км) | H_I-190000 | 1.0653 | 0 | 1.0653 | 0.47885 | 0 | 0.47885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | -0.47885 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 26332 и 2КЛ-0,4 кВ от ТП 18625 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Погорельский пер., влад.7, стр.3 (0,58 км; 134 кв.м.) | H_I-190496 | 1.8793 | 0.025829 | 1.8535 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 1.8535 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РТП (по д-ру №Ю8-12-302-6149(909860)), ПС №760 "Ясенево", в т.ч. ПИР, Москва г, Ленинский р-н, Николо-Хованское, дом № уч.9/1-1ж (0,2 км) | H_I-191179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ, 4 доп.ячейки, 2КЛ-10 кВ от вновь устанавливаемых ячеек, ГНБ, ПС №687 "Летово", СП-10 кВ (реклоузер, 4 шт.), в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, Газопровод п. (0,093 км; 4 шт.(реклоузер); 30 п.м.) | H_I-191181 | 13.6312 | 1.0572 | 12.574 | 12.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.574 | 0 | 12.574 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 28797 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М.Ордынка, влад.19 (0,104 км) | H_I-191313 | 0.19175 | 0.19175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ напр. ТП 27837 – ТП 26830 до нов. ТП, 10КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Фили-Давыдково, кв.69, корп.2 (2 МВА; 0,9 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | H_I-193801 | 15.2948 | 0 | 15.2948 | 5.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7622 | 0 | 15.2948 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП до ТП 11124, от врезки в КЛ направлением ТП 11124 - ТП 11054 до сооруж. ТП, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт, влад.36 (0,8 МВА; 1,333 км; 14 шт.(РУ); 678 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-194095 | 30.9161 | 25.645 | 5.2711 | 1.4424 | 0 | 1.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2711 | -1.4424 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-6 кВ от ТП 10/0,4кВ до КЛ направлением ТП 10/0,4кВ 3741 - ТП 10/0,4кВ 3691, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, влад.57 (1,26 МВА; 0,135 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | H_I-195055 | 11.9573 | 11.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 13899 до границ участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.43-45, стр.2,3 (0,8 км) | H_I-195071 | 1.8359 | 0.18641 | 1.6495 | 0.63913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63913 | 0 | 1.6495 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до 2 КЛ 10 кВ направлением ТП 10/0,4кВ 20908 - ТП 10/0,4кВ 19637, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Каменщики, д.9, стр.А (1,26 МВА; 0,28 км) | H_I-199940 | 8.7301 | 0 | 8.7301 | 3.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1993 | 0 | 8.7301 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 835 «Гражданская» до стены нового РП/РТП Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Илюшина, вл.21, стр.1-4 (3,8 км; 240 п.м.) | H_I-200899 | 46.8476 | 0 | 46.8476 | 17.8218 | 1.3476 | 0 | 0.03564 | 0 | 1.3119 | 0 | 0 | 17.8218 | 0 | 45.5001 | 1.3476 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 18790 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, влад.19А (0,133 км; 38 кв.м.) | H_I-201397 | 0.6582 | 0.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП 18961 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 (0,062 км; 186 кв.м.) | H_I-201534 | 0.32642 | 0.32642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 504 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.1 (0,421 км; 423 кв.м.) | H_I-201953 | 1.2625 | 0.95924 | 0.30326 | 0.28162 | 0 | 0.28162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30326 | -0.28162 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 20364 до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кировоградская, влад.25, стр.1, 2 (0,259 км; 91 кв.м.) | H_I-202449 | 1.192 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП 21834 до стены фасада здания направлением нов.ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.З (1,331 км; 12 кв.м.; 298 п.м.) | H_I-202460 | 31.5383 | 0.71096 | 30.8273 | 16.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3388 | 0 | 30.8273 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхние Поля, влад.57 (1,697 км; 247 кв.м.) | I_I-202620 | 2.8775 | 2.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП (взамен ТП 24412) до границы участка Заявителя, но не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, М. Левшинский пер., влад.7 (0,8 км) | I_I-203226 | 2.1317 | 0 | 2.1317 | 0.81712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81712 | 0 | 2.1317 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10371 до границы участка Заявителя, не далее стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, влад.17, стр.3 (0,72 км; 70 п.м.) | I_I-204240 | 10.742 | 0 | 10.742 | 0.56662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56662 | 0 | 10.742 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, РЛК-10 кВ, СП-10 кВ (реклоузер), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, вблизи п. Курилово (0,016 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | I_I-204509 | 3.8714 | 3.76 | 0.11139 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0.11139 | -0.12297 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от вновь устанавливаемой ячейки в СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г Москва, АО Троицкий, п Новофедовское (1,7 км) | I_I-206623 | 10.8186 | 0.77637 | 10.0422 | 10.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0422 | 0 | 10.0422 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от вновь устанавливаемой ячейки в СП-10 кВ до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г Москва, АО Троицкий, п Новофедовское (1,7 км) | I_I-206624 | 10.618 | 0.77637 | 9.8416 | 9.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8416 | 0 | 9.8416 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП 10429, 8КЛ-0,4 кВ от ТП 15342 до границ участка Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.3 (1,36 км; 80 п.м.) | I_I-206895 | 0.30474 | 0.19698 | 0.10776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10776 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РТП 19030 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.30/2, стр.5-6 (0,54 км) | I_I-207039 | 0.19377 | 0.19377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от I секции РУ-0,4 кВ БКТП-630/10/0,4, от II секции РУ-0,4 кВ БКТП-630/10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Филимонковское, п Марьино (0,58 км) | I_I-208265 | 2.3653 | 2.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-29 до РУ-10 кВ нов. СП-10 кВ. №1 нов., №2 нов. ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Газопровод, уч.309Ю (1,96 км; 360 п.м.) | I_I-210597 | 13.9634 | 13.5939 | 0.36948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36948 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП (сооружаемой по ТУ № С-17-00-909678/125/МС) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 12-й проезд Марьиной Рощи, д.11, стр.1 (0,827 км; 1 257 кв.м.) | I_I-211129 | 4.9401 | 2.659 | 2.2811 | 0.84137 | 0 | 0.84137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | -0.84137 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кузьминки, корп.1, вл.116 (ул.Шумилова, д.4) (0,8 МВА; 0,435 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-212801 | 19.4383 | 12.8993 | 6.5389 | 1.2011 | 2.9778 | 1.2011 | 2.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 1.7767 | 147.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА,2КЛ-10кВ от врез. в 2КЛ-10кВ напр. новая РТП-10кВ -ТП-10кВ 19368 до места врезки в 2КЛ-10кВ направ. новая РТП-10кВ -ТП 19368 с зах. в новую ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (2,5 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-213806 | 74.7704 | 0 | 74.7704 | 28.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3188 | 0 | 74.7704 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ №3,№5,№6,№8, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поликарпова, д.14, стр.3 (1,6 км) | I_I-213807 | 4.7696 | 0 | 4.7696 | 1.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 4.7696 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 536 Автозаводская до нового РТП, 2КЛ-10 кВ от РП 28177 до нового РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, влад.10 (3,703 км; 1 202 кв.м.; 1 527 п.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-214218 | 104.4422 | 104.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП 11171 до нового РП, 2КЛ-10 кВ от РТП 11165 до нового РП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1,311 км; 330 п.м.) | I_I-214221 | 20.9391 | 18.1276 | 2.8115 | 1.1618 | 0.13324 | 0 | 0.0041305 | 0 | 0.12911 | 0 | 0 | 1.1618 | 0 | 2.6783 | 0.13324 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-214222 | 29.9369 | 0 | 29.9369 | 10.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2684 | 0 | 29.9369 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 16 с РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Вороново (№59), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Семенково (0,013 км) | J_I-214989 | 0.11649 | 0.0097736 | 0.10672 | 0.10672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10672 | 0 | 0.10672 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер 1 шт.), в вместе отпайки от ВЛ-10 кВ ф. 16, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Семенково (1 шт.(реклоузер)) | J_I-214990 | 2.2005 | 0.0052534 | 2.1952 | 2.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1952 | 0 | 2.1952 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от РТП №19171, 19172 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт (1,8 км; 270 п.м.) | J_I-215290 | 22.5145 | 1.2701 | 21.2443 | 21.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2315 | 0 | 21.2443 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП с тр-ми 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва,Лермонтовский пр-кт (2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-215291 | 11.4887 | 0 | 11.4887 | 4.3186 | 0.46592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46592 | 4.3186 | 0 | 11.0228 | 0.46592 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от НН РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов., г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, Пожарное депо (0,106 км) | J_I-216078 | 0.67999 | 0.67999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21 с ПС-110 кВ № 727 Лебедево до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ № 1, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС-220 кВ № 377 Лесная до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ № 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, 77:19:0010202:31 (0,87 км; 310 п.м.) | J_I-216601 | 35.8632 | 30.6913 | 5.1719 | 4.616 | 2.9707 | 0 | 2.9707 | 0 | 0 | 4.616 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | -1.6453 | -35.64% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.) №нов.1, №нов.2, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк (2 шт.(реклоузер)) | J_I-216602 | 5.3576 | 4.5324 | 0.82514 | 0.48054 | 0.40813 | 0 | 0.40813 | 0 | 0 | 0.48054 | 0 | 0 | 0 | 0.41702 | -0.072417 | -15.07% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 25772 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.21, стр.7 (0,15 км) | J_I-216675 | 0.37974 | 0 | 0.37974 | 0.20003 | 0 | 0.20003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37974 | -0.20003 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП №15790 луч А-ТП №19323 луч А, ТП №15790 луч Б-ТП №19323 луч Б до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой -Спасской улицы (0,458 км; 91 кв.м.) | J_I-217157 | 4.702 | 2.7846 | 1.9174 | 0.8362 | 0 | 0.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9174 | -0.8362 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой 14 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой -Спасской улицы (18 шт.(РУ)) | J_I-217158 | 18.8677 | 16.2468 | 2.6209 | 3.4527 | 0 | 3.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6209 | -3.4527 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18920 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.4 (0,163 км; 115 кв.м.) | J_I-217693 | 0.75004 | 0.75004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: МО, Одинцовский р-н, Новоивановский с.о., р-н д.Марфино (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-217706 | 14.4609 | 12.107 | 2.3539 | 0.75016 | 0 | 0.75016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3539 | -0.75016 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16077, РТП-10/0,4кВ № 28091 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (1,947 км; 855 кв.м.; 438 п.м.) | J_I-218532 | 35.2593 | 35.2593 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Серпуховская, влад.13, стр.1 (3,2 МВА; 8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-218533 | 15.1615 | 15.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № нов.1,2, ГНБ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.512, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11,СП-10 кВ (реклоузер, 2 шт.), РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Кирпичного Завода, СНТ "Анино" (1,742 км; 2 шт.(реклоузер); 126 п.м.) | J_I-218937 | 16.1538 | 16.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 4 КЛ-10 кВ от ПС№781 Леоново до нов. РП-10 кВ, 3й этап, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, п. Первомайское (12 шт.(РУ)) | I_I-219570 | 17.7531 | 1.0031 | 16.7501 | 16.7824 | 0.0271 | 0 | 0.0088738 | 0 | 0.0092821 | 0 | 0.0089443 | 16.7824 | 0 | 16.723 | 0.0271 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-781 "Леоново", 4й этап, в т.ч. ПИР, Москва, Наро-Фоминский р-н, д.Клоково (1,599 км) | I_I-219574 | 10.0159 | 1.9703 | 8.0456 | 8.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0456 | 0 | 8.0456 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-2х1250-10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от проект.РП, ПС №781 "Леоново", 2й этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Первомайское, п. Птичное (2,5 МВА) | I_I-219576 | 3.1819 | 2.1033 | 1.0786 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0786 | 0 | 1.0786 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2-х РП-10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от яч. №115, №217 с.ш. РУ-10 кВ ПС №843Говорово до яч. с.ш. РУ-10 кВ РП №1 (№нов.) и РП №2(№нов.), ст-во 2КЛ-10 кВ от яч. №208 и №315 с.ш. РУ-10 кВ ПС №677 Теплый Стан до яч. с.ш, 2й этап, в т.ч. ПИР (4,758 км) | I_I-219589 | 31.8051 | 0 | 31.8051 | 31.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8051 | 0 | 31.8051 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов. РТП 10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, ПКЛ-10кВ от нов. РТП до ПС-833, ПС-110, КЛ-10кВ от нов. РТП до ТП 10кВ 25295, КЛ-10кВ напр. ТП 10кВ 18123–ТП 10кВ 25295 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублевское шоссе, влад. 68 (6,4 МВА; 7,305 км; 14 шт.(РУ); 1 367 кв.м.; 278 п.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-219598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, реконструкция РТП 16184 с установкой тр-ров 2х1250 кВА для электроснабжения адм. Здания (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ткацкая, вл.36-38. (0,95 км; 877 кв.м.; 90 п.м.) | I_I-219605 | 12.6207 | 11.7241 | 0.89658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89658 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10кВ 27178, 2КЛ-10 кВ от нов.ТП до ТП 10кВ 18723, 8КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотечный пер., влад.17 Б (4,083 км; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-219606 | 31.1279 | 0.13253 | 30.9954 | 13.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2894 | 0 | 30.9954 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до ПС №17 "Фили", ПС №210 "Матвеевская", 2КЛ-10кВ от РТП № 28148 до нового РП (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Братьев Фонченко (Поклонная Гора) (25,18 км; 16 шт.(РУ); 4 376 кв.м.; 3 154 п.м.; 10 шт.(прочие)) | I_I-219607 | 512.7036 | 502.6817 | 10.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0219 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БРТП-10кВ 2х1250 кВА, ПКЛ 10кВ ПС841 "Коньково" до БРТП, ПС841 "Коньково" до РТП15170, КЛ10кВ БРТП до ТП21130, БРТП до РТП14033, нов.ТП (5 шт.) (4 этап), в т.ч. ПИР, ул.Миклухо-Маклая, вл.16/10 и ул. Островитянова, вл.1 (5,237 км; 208 п.м.) | I_I-219609 | 33.8755 | 33.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БРТП 10кВ 4х1000; ПКЛ10кВ от ПС305 до н.БРТП, ПС305 до РТП15114, ПС793 до н.БРТП;КЛ10кВ от РТП15114 до н.БРТП, ТП12604 до н.БРТП, ТП12598 до н.БРТП, рек-я РТП15114(уст.2-х яч.) (4 этап), Волоколамское ш., д.30 стр.6,7 (4,2 км; 2 750 п.м.) | I_I-219612 | 231.178 | 136.8179 | 94.3602 | 6.92e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92e-06 | 0 | 94.3602 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ, ПКЛ-10 кВ от яч. 29,50 ПС 690 "Маяковская" до нов. РП-10кВ , РТП-10кВ 18050, РКЛ-10 кВ от нов. РП-10кВ до РТП-10кВ 16029, РТП-10кВ 18050; 3хТП 10/0,4кВ (3 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, Уланский пер. (11,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | I_I-219617 | 46.2263 | 19.3996 | 26.8268 | 9.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.115 | 0 | 26.8268 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ПКЛ-10 кВ от ПС844 (яч.316, 122) до нов. РТП (сооруж. заказчиком), РКЛ-10кВ от нов. РТП до КЛ РТП 16011 – РТП12030. Установка яч. и ТСН в нов. РТП (5 этап), в тч. ПИР, г.Москва, Зубовский б-р, д.4 (4,077 км) | I_I-219622 | 7.1938 | 7.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10кВ объекта по инд. проекту с тр-ми 4х1000 кВА, ПКЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, 3 ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1000 кВА (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Красная площадь, д.5 (21 МВА; 0,016 км; 28 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | I_I-219628 | 151.2774 | 93.5422 | 57.7353 | 22.7443 | 0.94166 | 0 | 0.30895 | 0 | 0.32348 | 0 | 0.30923 | 22.7443 | 0 | 56.7936 | 0.94166 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до РТП-10кВ -12256 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12 (2,91 км; 14 шт.(РУ); 5 458 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-219635 | 55.3292 | 55.3292 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10кВ по тип.проекту "2БКТП-1000" с тр.2х1000кВА, РКЛ10кВ от нов.ТП парка до КЛ10кВ напр.РТП-21102-РТП-21105, КЛ0,4кВ от нов.ТП до границ уч. заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ЗАО, Крылатское, ПИП "Москворецкий" (0,6 км; 400 кв.м.; 20 п.м.) | I_I-219644 | 3.5941 | 0 | 3.5941 | 1.3214 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5941 | -1.3214 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ по проекту «2БКТК-1000 (1250)» с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ 10 кВ от ТП 15702 до ТП15123 с заходом в нов.ТП, 8КЛ 1 кВ от нов.ТП до ВРЩ (4 этап),в т.ч. ПИР, г.Москва, Шипиловский пр, напротив д.63 (0,002 км; 133 п.м.) | I_I-219645 | 10.4958 | 0 | 10.4958 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 0 | 10.4958 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РУ-10 кВ в РП-1 с оборуд-ем 16 яч., ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 «Фили» яч.25 до РП-1, от РУ-10 кВ «Сити» яч.12 до РП-1, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-1 до РТП объекта, до ТП24992 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кульнева, д.4 (1,2 км) | I_I-219649 | 1.5696 | 0 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5696 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство секционирующего пункта на ф.141 и ф.142 РП-10кВ -14, ф.710 ПС №859 "Бутово", ф.307 РТП-10кВ -16 ф.805 ПС №859 "Бутово" (2 этап), в т.ч. ПИР, Москва, Ленинский р-н, с.п.Булатниковское, д.Суханово, вблизи д.Лопатино (8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | I_I-219659 | 12.9534 | 0 | 12.9534 | 4.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7582 | 0 | 12.9534 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-23313 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ-10 кВ напр. ТП-23313 – ТП-23705А и ТП-23313Б – ТП-23703, КЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оранжерейная, д.23 (0,4 км) | I_I-219681 | 1.5453 | 7.6647 | -6.1194 | 0.46783 | 5.3356 | 0 | 2.8809 | 0 | 0.19926 | 0 | 2.2555 | 0.46783 | 0 | -11.455 | 5.3356 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 5 по схеме «2БКТП-1000(1250)» с тр-ми 2х1000 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-26198 до ТП-19743 с заходом в ТП–5, ТП-6, ТП-7, КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кировоградская, д.23А, к.1 (3,57 км; 240 п.м.) | I_I-219682 | 15.7306 | 15.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж.ТП до врезки в КЛ направлением РП15051-ТП19691, с установкой в сооруж. ТП комбинрованной сборки н/н (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер, дом 13, стр. 1 (15 шт.(прочие)) | I_I-219684 | 0.72102 | 0.03587 | 0.68515 | 0 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0.68515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68515 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ объекта по пр."2БКТП-630" с уст. тр-ров 2х630 кВА, РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП-15759-ТП-15760, КЛ-0,4 кВ от нов.ТП до границ участка заявителя (4 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Беломорская, д.6А (1 шт.(прочие)) | I_I-219688 | 1.3401 | 0 | 1.3401 | 0.56205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56205 | 0 | 1.3401 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6520 (А или Б) до границ участка заявителя; установка в ТП-6520 тр-ров 2х630кВА (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Можайское ш., д.13, с.1 (1,26 МВА; 0,335 км; 1 шт.(РУ); 141 кв.м.; 152 п.м.) | I_I-219692 | 13.6862 | 0 | 13.6862 | 6.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6367 | 0 | 13.6862 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ Нов. с установкой тр-ов 2х630 кВА; прокладка: РКЛ-10 кВ от ТП Нов. до врезки в КЛ напр. ТП 18894-ТП 14965 и 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Загорье, мкр.3 (15 шт.(прочие)) | I_I-219693 | 4.6207 | 0 | 4.6207 | 1.6972 | 0 | 1.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6207 | -1.6972 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство РТП 10кВ нов.4А с уст.тр.2х1250кВА;2ПКЛ-10кВ от ПСБабушкин до РТПнов.4А и ПКЛ-10кВ от РТП нов.4А до ТП21335;6КЛ-0,4кВ от РТП 2х1250 нов.4А до ВРЩ №1,2,3 заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: Москва,Южное Медведково,мкр.1-2-3,корп.16 (2,5 МВА; 1 км; 22 шт.(РУ); 920 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | I_I-219695 | 48.1057 | 0 | 48.1057 | 17.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9037 | 0 | 48.1057 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4хСП 20кВ на 12 яч., 5хПКЛ-20кВ от ПС МГУ и ПС СИТИ до СП1,СП2,СП3,СП4, 2хКЛ-20кВ от СП1 до СП4 с заходом в СП2,СП3 (4 этап), в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул.Кульнева - пересечение с Кутузовским проспектом (7,778 км; 12 шт.(РУ)) | I_I-219697 | 146.2488 | 72.3336 | 73.9152 | 36.1464 | 0 | 36.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9152 | -36.1464 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 10-ти КЛ-0,4 от ТП-14762А,Б до границ участка заявителя; установка в ТП-14762 тр-ов 2х1250кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Квесисская, вл.9-13, с.1 (0,566 км; 7 шт.(РУ); 188 кв.м.; 18 шт.(прочие)) | I_I-219706 | 11.4567 | 11.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2РКЛ-10 кВ от нов. Р№21187 до ТП 17599 с заходом в ТП № 6442 границ участка заявителя, РКЛ 10кВ от ТП 6411 до ТП 6413 (3 этап), в т.ч. ПИР: Однцовский район, Заречье, ул. Березовая, д.1 (1,04 км; 91 п.м.) | I_I-219712 | 11.1489 | 3.0975 | 8.0514 | 4.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3076 | 0 | 8.0514 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ 12 с тр. 2х1000кВА, 2РКЛ-10кВ напр. ТП 10/0,4кВ 26915 ТП 10/0,4кВ 21282 с зах. в ТП 10/0,4кВ 13,12,15, 8КЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 (2,5 км) | I_I-219728 | 16.5614 | 0 | 16.5614 | 6.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0836 | 0 | 16.5614 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ объекта по сх."2БКТП-1000" с уст.тр-ров 2х630кВА, 4-х РКЛ-10 кВ от нов.ТП 10кВ объекта до КЛ напр.РТП-10кВ -20130 - ТП 10кВ 19805 А,Б (3 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9 (0,165 км; 15 шт.(прочие)) | I_I-219733 | 6.5591 | 1e-08 | 6.5591 | 2.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2533 | 0 | 6.5591 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РУ-10 кВ в ТП объекта, 4КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до КЛ-10 кВ напр.РТП-15074 – ТП-16797, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-2983 до РУ в ТП объекта (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д.16, с.1-6, 8-10 (0,075 км; 10 шт.(РУ)) | I_I-219738 | 21.1008 | 0 | 21.1008 | 7.7513 | 0 | 7.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1008 | -7.7513 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-2, 8РКЛ-10 кВ от ТП-1,2 до КЛ напр. РТП-19107-РТП-15173, 40КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до гр. уч. Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский пр-кт (3,2 МВА; 2,35 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-219746 | 9.0365 | 8.5014 | 0.53512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53512 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10кВ №1, РТП-10кВ №2, ТП-1-3 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-4-6 с тр-ми 4х1600 кВА, КЛ-10 кВ (3 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.1 (1,93 км; 64 шт.(прочие)) | I_I-219749 | 12.9959 | 12.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство СП 20кВ №1, СП-2 20 кВ, ТП 10/0,4кВ 1-8 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП 10/0,4кВ 9-13 с тр-ми 2х1250, КЛ-20 кВ, КЛ-0,4 кВ; установка в СП-71081 2-х яч. КСО-298 (6 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Головинское ш., вл.5 (3,54 км; 1 582 кв.м.; 720 п.м.) | I_I-219750 | 26.8614 | 26.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10кВ -1 с тр-ми 2х1600, РТП-10кВ -2 с тр-ми 2х2000 кВА, ТП 10/0,4кВ 1-2 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП 10/0,4кВ 3-8 с тр-ми 2х2000 кВА, ПКЛ-10 кВ (6 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Береговой пр., вл.5 (10 шт.(РУ); 70 шт.(прочие)) | I_I-219751 | 47.7009 | 19.458 | 28.2428 | 9.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5938 | 0 | 28.2428 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП 10/0,4кВ 1,2 с тр-ми 6х2500 кВА, 7ПКЛ, 6КЛ-10 кВ от РТП-1 до РТП-2, от РТП-1 до ТП-20392, от РТП-2 до ТП-14854, шинопровода от РТП-1,2 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя (4 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.140 (3,098 км; 454 п.м.) | I_I-219753 | 61.1292 | 17.2697 | 43.8595 | 21.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9298 | 0 | 43.8595 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РУ-10 кВ с уст.2-х RM-6 в ТП нов., 4КЛ-10 кВ от ТП нов. до КЛ напр.ТП-14281 – ТП-24331, 2КЛ-0,4 кВ СН от ТП-24331 до ТП нов.(2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, кв. Юго-Западный, 43 (1,2 км; 15 шт.(прочие)) | I_I-219755 | 12.07 | 0 | 12.07 | 4.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4339 | 0 | 12.07 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1600 кВА, РКЛ-10 кВ от РТП-18103 до ТП объекта, от ТП объекта до КЛ напр. ТП-24861А – ТП-10984А, до КЛ напр. ТП-24861Б – ТП-10984Б (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, пл.Киевского вокзала, д.2 (0,083 км; 481 кв.м.) | I_I-219756 | 5.1677 | 0 | 5.1677 | 1.7835 | 0 | 1.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1677 | -1.7835 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ №1 по проекту 2БКТП 10/0,4кВ 1250 с трансф. 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ 1 до врезки в КЛ "ТП 10/0,4кВ 2 - ТП 10/0,4кВ 11575" (2 этап), в т.ч.ПИР, по адресу: г.Москва, Хорошево-Мневники кв.74, к.10 (0,084 км; 129 кв.м.) | I_I-219771 | 0.96306 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 72065 до границ участка заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: Москва, Щербинка, мкр.3, корп.16 (0,118 км) | I_I-219773 | 0.42535 | 0.42535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.РП10кВ, 4ПКЛ10кВ от ПС«Дубровская» до н.РП,от ПС«Иловайская» до н.РП, 2КЛ10 кВ от РТП19150 до н.РП,от РТП19149 до н.РП; перезавод ПКЛ напр.РТП16090-ПС689 из яч.в яч. (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Поречная, вл.10-12 (1,977 км) | I_I-219781 | 6.2485 | 0 | 6.2485 | 2.1226 | 0 | 2.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2485 | -2.1226 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением ТП 11584 - ТП 12761, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2,3 Заявителя (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, район Зюзино, квартал 10, корп.2 (10 шт.(прочие)) | I_I-219782 | 0.74666 | 0 | 0.74666 | 0.37526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37526 | 0 | 0.74666 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ "Акваспорт" с установ. тр-ов 2х400 кВА, 2РКЛ от ТП 14648 до ТП 12982 с заходом в нов.ТП, 6КЛ от нов.ТП до границ участка заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.43А (0,061 км; 162 кв.м.) | I_I-219788 | 2.0515 | 0.35897 | 1.6925 | 0.61807 | 0 | 0.61807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6925 | -0.61807 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до КЛ напр. ТП 10/0,4кВ 27424 - РТП-10кВ -16050, 2РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ объекта до ТП 10/0,4кВ 17582 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул. Твардовского, вл.2 (0,55 км; 15 шт.(прочие)) | I_I-219792 | 8.7777 | 0 | 8.7777 | 3.2279 | 0 | 3.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7777 | -3.2279 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х630кВа; 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до врезки в КЛ напр. ТП 16594-ТП 15595, 8КЛ-0,4 кВ от н.ТП до н.ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,П заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский проезд, д.31 (1,26 МВА; 0,629 км; 14 шт.(РУ); 67 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-219793 | 13.11 | 10.4108 | 2.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6992 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ объекта, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до РТП-10кВ -26198 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.148 (8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-219819 | 4.2187 | 4.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до вр. КЛ напр. ТП-15405 – ТП-19471, 12КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, д.10, стр.1 (8 шт.(прочие)) | I_I-219821 | 0.41154 | 0 | 0.41154 | 0.1398 | 0 | 0.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41154 | -0.1398 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10 кВ напр. ТП-27613 - ТП-27611, 10КЛ-0,4 кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский проезд, влад.14 (1,109 км; 231 п.м.) | I_I-219824 | 6.7532 | 6.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП объекта до 2КЛ-10 кВ напр. ТП-25443 – ТП МТ Ресурс (по ТУ И-13-00-907570/103) (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Спартаковский пер., влад.2, стр. 1-5, 7, 9, 10 (0,4 км; 50 п.м.) | I_I-219825 | 0.09875 | 0.09875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр.2х1000кВА, 4КЛ-20кВ от н.ТП до КЛ-20кВ напр. ТП72100-ТП72101, 14КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Южное Бутово, Щербинка (обществ. зона вдоль Варшавского ш., участок № 1) (2,191 км; 1 шт.(прочие)) | I_I-219847 | 7.1906 | 5.8252 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3653 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП 16050 - ТП1 (строится по ТУ № И-12-00-922562/125), 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Твардовского, д. 2 (2,5 МВА; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | I_I-219848 | 17.9762 | 14.4114 | 3.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5648 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ 1 с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-4 - ТП-5 до новой ТП-1, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-1 до ВРУ- 0,4 кВ 1,2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.167, корп.13 (0,295 км; 10 шт.(прочие)) | I_I-219860 | 1.6167 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220кВ Южная, ПС 110кВ Нагорная, РТП-10/0,4кВ №11146 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад.16А (0,126 МВА; 4,993 км; 16 шт.(РУ); 8 736 кв.м.; 982 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-219914 | 167.6974 | 126.997 | 40.7004 | 13.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8256 | 0 | 40.7004 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС №805 110/10кВ Пресня (ПС 110кВ Пресня) до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, влад.39 (1,241 км; 221 кв.м.; 331 п.м.) | J_I-220624 | 50.6523 | 39.773 | 10.8793 | 3.4111 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8793 | -3.4111 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от новой ТП-10/0,4 кВ № 1 до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 21214 - ТП-10/0,4 кВ № 21482, до ТП-10/0,4 кВ № 21214, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв. 998, р-н Красносельский, ул. Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (0,621 км; 543 кв.м.) | J_I-220942 | 4.1268 | 4.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с установкой тр-ов 2х400 кВА, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1 до ближайшей стены здания в напр. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.998, р-н Красносельский, ул.Русаковская, д.2/1, стр.1,2 (0,8 МВА; 0,479 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-220943 | 22.4678 | 22.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2x630 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12942, до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ №12940 - ТП-10/0,4 кв №12942, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, корп.1, влад.71 (1,26 МВА; 0,569 км; 14 шт.(РУ); 418 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-220998 | 25.0307 | 25.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП- 10/0,4кВ до ТП-10/0,4 кВ №12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ №12948 - ТП- 10/0,4кВ №12947, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,18 км; 115 кв.м.) | J_I-221000 | 2.8127 | 2.2452 | 0.56744 | 0.74413 | 0 | 0.74413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56744 | -0.74413 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2x400 кВА, 8КЛ-0,4 кВ от новой ТП-10/0,4 кв до новых ВРУ-1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Керченская, влад.2 (0,8 МВА; 0,813 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-221001 | 26.068 | 23.441 | 2.627 | 7.5759 | 0 | 7.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | -7.5759 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1604 до ближайшей стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Павелецкий проезд, д.2 (0,222 км; 307 кв.м.) | J_I-221006 | 1.2554 | 1.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12948, до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12948 - ТП-10/0,4кВ № 12949, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Болотниковская, влад.43 (0,626 км; 25 кв.м.) | J_I-221023 | 3.2215 | 3.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.12 с РТП №10 в габаритах 20 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.9 с РТП №10, установка РЛК, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайскео, д. Жуковка (0,435 км) | J_I-221344 | 1.2209 | 0 | 1.2209 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1501 | 0 | 0 | 0 | 1.2209 | -1.1501 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17413 до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вознесенский пер., д.10 (0,092 км; 295 кв.м.) | J_I-224354 | 0.37701 | 0.37701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ 27049 до ТП-10/0,4кВ 22780 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, вл.8 (5,7 МВА; 2,186 км; 28 шт.(РУ); 652 кв.м.; 208 п.м.) | J_I-224360 | 68.8504 | 47.6725 | 21.1779 | 19.7512 | 0.29874 | 19.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29874 | 0 | 0 | 20.8792 | -19.4524 | -98.49% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой РТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, новых ТП-20/0,4кВ №1-№5 с тр-ми 2х1250кВА, 8КЛ-20кВ, 96КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, влад.10 (15 МВА; 21,05 км; 84 шт.(РУ); 4 500 п.м.; 14 шт.(прочие)) | J_I-224500 | 577.1919 | 5.7421 | 571.4498 | 214.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.6497 | 0 | 571.4498 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ напр. ТП № 26833-РТП № 21110, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2,3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Давыдковская, влад. 16 (0,8 МВА; 2,167 км; 14 шт.(РУ); 159 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-225791 | 39.9501 | 0.82901 | 39.1211 | 14.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7957 | 0 | 39.1211 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-400кВА/6/0,4 кВ с т-м 2х250кВА, от ВЛ-10кВ на КРУН-13-ТП №4428, ВЛ-10кВ фид.Л-10, КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ(КРУН-13 ТП №4428) и от ВЛ-10кВ(фид. Л-10),ГНБ,РЛК,реклоузер, 2шт.,в т.ч.ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос.Десеновское, д.Яковлево (0,5 МВА; 0,754 км; 2 шт.(реклоузер); 2 219 кв.м.; 32 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-226182 | 22.5906 | 22.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 24385 - ТП-10/0,4 кВ № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.11, стр.29 (1,26 МВА; 0,095 км; 8 шт.(РУ); 46 кв.м.) | J_I-226196 | 16.6314 | 0.51044 | 16.121 | 6.0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0967 | 0 | 16.121 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 27571, до КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 12900 - ТП-10/0,4 кВ № 27571, 8КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.17, корп.1 (0,8 МВА; 0,781 км; 14 шт.(РУ); 13 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-226295 | 18.3861 | 18.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 14014 - ТП № 20923 до врезки в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 14014 - ТП № 20923 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2 (2,5 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 30 п.м.) | J_I-226419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ для электроснабжения участка 4-го транспортного кольца от ш. Энтузиастов до Измайловского ш.+ дополнение к ТУ Пр-ка ПКЛ 10кВ (7 этап) (16,82 МВА; 47,135 км; 40 шт.(РУ); 3 257 кв.м.; 1 056 п.м.; 30 шт.(прочие)) | J_I-227051 | 454.3239 | 353.1245 | 101.1994 | 49.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7599 | 0 | 101.1994 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12888 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.26, корп.1, стр.1 (0,528 км; 3 кв.м.) | J_I-227259 | 3.1716 | 0.22612 | 2.9455 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0 | 2.9455 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ № 1,2 с установкой тр-ов 2х1250кВА в каждой ТП, 6КЛ-10кВ от РТП № 27025 до ТП № 1, РП № 12044 до ТП №2, от ТП № 1 до ТП № 2 в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул. Ямского Поля, влад.30 (5 МВА; 0,83 км; 28 шт.(РУ); 685 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | J_I-227263 | 64.6094 | 1.7943 | 62.8151 | 33.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4372 | 0 | 62.8151 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РП №152 до ТП №1524 ф.50 и ф.57, ГНБ, 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. Т1 и Т2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная (1,26 МВА; 1,586 км; 339 п.м.) | J_I-227267 | 49.0539 | 49.1595 | -0.1056 | 12.8801 | 0.29533 | 0 | 0.095335 | 0 | 0.2 | 12.8801 | 0 | 0 | 0 | -0.40093 | -12.5848 | -97.71% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11248, 11249 до новой ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Паркова, д.51, стр.2 (2 МВА; 4,22 км; 14 шт.(РУ); 660 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-227830 | 1.2568 | 1.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, строительство 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до ТП-20/0,4кВ №72091, 2КЛ-20кВ от врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 до врезки в 2КЛ-20кВ направлением ТП №72091 - ТП №72092 с заходом в новую ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 (2,5 МВА; 3,279 км; 14 шт.(РУ); 697 кв.м.; 981 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-227831 | 116.3058 | 84.5644 | 31.7414 | 20.2829 | 9.4608 | 0 | 9.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2829 | 0 | 22.2806 | 9.4608 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до ближайшей стены здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (0,4 км; 50 п.м.) | J_I-227946 | 4.274 | 0 | 4.274 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.542 | 0 | 4.274 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ №19015 - ТП-10/0,4кВ № 26783 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ №1-5, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Камова, влад.24 (1,26 МВА; 5,24 км; 4 шт.(РУ); 420 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-228053 | 67.5832 | 0.31371 | 67.2695 | 25.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.181 | 0 | 67.2695 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА и 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16014 до врезки в КЛ-10кВ РТП № 16014 - ТП № 29918 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва г, ул.Яузская, вл.11/16, стр.5 (5,2 МВА; 1,29 км; 28 шт.(РУ); 1 152 кв.м.; 143 п.м.; 4 шт.(прочие)) | J_I-228140 | 87.3708 | 87.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26689, 26818 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Новомихалковский пр-д, вл.8,к.1 (1,26 МВА; 1,869 км; 14 шт.(РУ); 444 кв.м.; 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-228955 | 32.767 | 32.7951 | -0.02808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02808 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с тран-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ направлением РТП 10037-ТП 22331, РТП 12234-ТП 22331 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Сыромятнический пер., д.1/8, стр.6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22 (0,033 км; 70 кв.м.; 10 шт.(прочие)) | J_I-228976 | 4.2336 | 0 | 4.2336 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4381 | 0 | 4.2336 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10кВ с установкой трансформаторов 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до КЛ напр. РП 12020 – ТП 12907, 2КЛ-10 кВ от новой ТП до РП 12020 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 (0,079 км; 280 кв.м.; 8 шт.(прочие)) | J_I-228981 | 6.6948 | 0 | 6.6948 | 2.2741 | 0 | 2.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6948 | -2.2741 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ -1, КЛ-10 кВ от ПС Автозаводская яч.48до РП-10кВ -1, от ПС Кожухово до РП-10кВ -1 (2 этап), в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2, 16, 25 (1,197 км; 16 шт.(РУ); 221 кв.м.; 103 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-228983 | 25.7164 | 25.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 12663 - ТП 10766, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.61, стр.1 (15 шт.(прочие)) | J_I-228984 | 1.4956 | 0 | 1.4956 | 0.50805 | 0 | 0.50805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4956 | -0.50805 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство РТП-10 кВ №1,2 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 142КЛ-0,4 кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, вл.4,4а (6,724 км; 465 кв.м.) | J_I-229004 | 12.5368 | 7.3006 | 5.2362 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6181 | 0 | 5.2362 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 4КЛ-0,4 кВ от новой ТП до стены фасада здания (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, влад.17 (15 шт.(прочие)) | J_I-229005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1250 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП 21635, ТП-2, 4КЛ-10 кВ от ТП-2 до КЛ напр. РТП 27182 – ТП 28712, 26КЛ-0,4 кВ от ТП-1,2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, влад.7 (3,572 км; 1 296 кв.м.) | J_I-229016 | 11.6022 | 11.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов. ТП до КЛ-10 кВ направ. ТП 17379 - ТП 17387, 6КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ 1,2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Отрадный проезд, влад.2/8 (0,134 км; 15 шт.(прочие)) | J_I-229019 | 4.6695 | 2.0923 | 2.5771 | 1.1582 | 0 | 1.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5771 | -1.1582 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением РП-10кВ 16105 - ТП 10/0,4кВ 22913 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.9 (8 шт.(прочие)) | J_I-229020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4РКЛ-10 кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП 23674 - ТП 24410 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., д.8, стр. 1,2,3,4. (3,427 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-229021 | 15.862 | 13.6604 | 2.2017 | 0.9283 | 0 | 0.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2017 | -0.9283 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство БРТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1250 кВА, ТП-1, ТП-2, ТП-4 с тр-ми 2х1000 кВА, ТП-3, ТП-5 с тр-ми 2х1600 кВА, ПКЛ-10 кВ, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (7 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Радио, вл.11 (3,194 км; 1 817 кв.м.; 15 шт.(прочие)) | J_I-229027 | 21.1295 | 20.6484 | 0.48113 | 0 | 0.32307 | 0 | 0.32307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15806 | 0.32307 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр.ТП 26733 - ТП 21148, 8КЛ-0,4 кВ от нов. ТП до ВРЩ-0,4 кВ заявителя (3 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, 2-й Донской проезд, влад.5, корп. 1, влад.5, корп.1, стр.2 (15 шт.(прочие)) | J_I-229030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ объекта с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП объекта до КЛ напр. РП-11027 – ТП-26224, 8КЛ-0,4 кВ от ТП объекта до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя (3 этап), в т.ч.ПИР: г. Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7, с.10 (11 шт.(прочие)) | K_I-229031 | 2.8113 | 0 | 2.8113 | 0.95497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95497 | 0 | 2.8113 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4кВ с установкой трансформаторов мощностью 2х630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от новой ТП 10/0,4кВ до КЛ 10кВ направлением РТП-10кВ 21099 -ТП 10/0,4кВ 27595 (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская аллея, д.2, стр.1-10 (10 п.м.; 15 шт.(прочие)) | J_I-229034 | 5.2669 | 0 | 5.2669 | 1.7891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7891 | 0 | 5.2669 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №20685, вр. напр.ТП №20685-ТП №22927 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новослободская, вл.30-32 (2 МВА; 0,274 км; 14 шт.(РУ); 191 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-229308 | 23.7341 | 0.89872 | 22.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8354 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БМКТП 2х630/6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ ф.7 ПС №524 "Молчаново", отпайки КЛ-6 кВ от ф.5 ПС №524, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, п. Кленово (2 этап) (1,14 км; 2 шт.(РУ)) | J_I-229312 | 5.6806 | 5.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ напр. РП-10кВ № 14164 - ТП-10/0,4кВ № 26795, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурманский проезд, д.10 (0,8 МВА; 0,451 км; 14 шт.(РУ); 216 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-229507 | 27.7084 | 23.275 | 4.4334 | 6.4113 | 1.185 | 6.4113 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | -5.2262 | -81.52% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РП № 26052 - ТП № 18638 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. РП № 26052 - ТП № 18638 с заходом в сооруж. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.12/3, стр.1 (3,2 МВА; 0,187 км; 8 шт.(РУ); 10 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-229522 | 22.5053 | 1.169 | 21.3363 | 11.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.302 | 0 | 21.3363 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ № 1 с 2х400кВА, ТП № 8, 9, 11 с 2х1600кВА, ТП № 6, 3.1, 3.2, 4, 12 с 2х1250кВА, ТП № 2, 7, 10 с 2х1000кВА, 22КЛ-10кВ, в.ч. ПИР:г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, д.15 (28,9 МВА; 30,6 км; 70 шт.(РУ); 6 344 п.м.; 37 шт.(прочие)) | J_I-229523 | 721.0388 | 539.9495 | 181.0893 | 7.67 | 0.12626 | 7.67 | 0.035124 | 0 | 0.036598 | 0 | 0.054538 | 0 | 0 | 180.9631 | -7.5437 | -98.35% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13511 до стены фасада здания (строение 7) напротив здания по адресу ул.Речников, д.19, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, д.21, стр.3,7 (0,275 км; 86 кв.м.) | J_I-229693 | 0.19142 | 0.19142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с уст. тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до вр. в КЛ напр. ТП № 11469 - ТП № 13916, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.4 (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 60 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-229844 | 16.4069 | 16.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до РКЛ-10 кВ направлением ТП № 10867-ТП № 11532, 10КЛ- 0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г. Москва, Линейный проезд, влад. 8а (1,26 МВА; 1,929 км; 14 шт.(РУ); 83 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-230225 | 31.4885 | 31.5166 | -0.02808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02808 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2x630 кВА, 4РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 18696, ТП-10/0,4 кВ № 29983, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Березовая аллея, вл.10 (1,26 МВА; 1,456 км; 14 шт.(РУ); 1 600 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-230537 | 38.5228 | 24.7637 | 13.7591 | 19.437 | 8.3215 | 19.437 | 8.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4377 | -11.1155 | -57.19% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ напр. ТП 15495 - РП 14085, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада вновь возводимого здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, влад.99 (1,26 МВА; 2,035 км; 14 шт.(РУ); 621 кв.м.; 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-230676 | 42.3333 | 32.0112 | 10.3221 | 4.9085 | 0.18408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 4.9085 | 0 | 10.1381 | 0.18408 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от яч.№12,39 ПС №622, ТП № 27653 до нов.РТП-10/0,4кВ (стр-во выполняется в рамках МС-16-400-2143(807235)/ДУ) с заходом в нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, вблизи д.39 (2 МВА; 7,9 км; 4 шт.(РУ); 1 380 п.м.) | K_I-230793 | 151.7636 | 7.7578 | 144.0058 | 54.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3878 | 0 | 144.0058 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ом 1х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 25825, до врезки в КЛ напр. ТП-10/0,4 кВ № 25825 - ТП-10/0,4 кВ № 24308, 3КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, влад.95 (0,63 МВА; 1,1 км; 2 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-231069 | 20.8499 | 0 | 20.8499 | 7.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6596 | 0 | 20.8499 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x400 кВА, 4КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ до врезки в РКЛ напр. ТП № 28332 - ТП № 28333, 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Синявинская, влад.11 (0,8 МВА; 0,964 км; 14 шт.(РУ); 138 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-231387 | 29.3041 | 21.2563 | 8.0478 | 7.6247 | 5.1092 | 7.6247 | 0 | 0 | 2.8894 | 0 | 2.2198 | 0 | 0 | 2.9387 | -2.5155 | -32.99% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 6 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 47А, 2В ПС-110/10кВ № 690, РТП-10/0,4кВ № 12019 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15 (3,701 км; 6 шт.(РУ); 449 кв.м.; 357 п.м.) | K_I-231561 | 68.1846 | 12.8563 | 55.3283 | 19.4731 | 44.9128 | 19.4731 | 44.9128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4155 | 25.4396 | 130.6% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.№ 26 ПС № 346 до РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.№ 20 ПС № 361 до РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 20165, в т.ч. ПИР:г.Москва, пересеч. ул. Минской с Киевским направлением МЖД (10,9 км; 14 шт.(РУ); 2 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-232162 | 223.4957 | 219.4719 | 4.0237 | 2.0223 | 6.774 | 2.0223 | 6.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7502 | 4.7517 | 235% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 12572 - ТП № 10408 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1 и № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная (1,26 МВА; 2,4 км; 4 шт.(РУ); 320 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232648 | 33.9528 | 0.15535 | 33.7974 | 16.085 | 4.3203 | 0 | 2.8598 | 0 | 0 | 0 | 1.4605 | 16.085 | 0 | 29.4772 | 4.3203 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14377 до стены здания Заявителя в напр. ВРЩ-0,4 кВ №1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2125 до стены здания Заявителя в напр. ВРЩ-0,4 кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Причальный проезд, вл.7, стр.1,стр.1/1 (1,1 км; 440 п.м.) | K_I-233124 | 15.5368 | 0 | 15.5368 | 7.4794 | 4.8642 | 7.4794 | 0.56946 | 0 | 0.14577 | 0 | 4.1489 | 0 | 0 | 10.6726 | -2.6152 | -34.97% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 (0,293 км; 104 кв.м.; 39 п.м.) | K_I-233292 | 5.5863 | 3.9266 | 1.6597 | 0.33194 | 0 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6597 | -0.33194 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство новых РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1-5 с тр-ми 2х1600кВА, 22КЛ-10кВ, 120КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1 (19,2 МВА; 20,4 км; 32 шт.(РУ); 840 п.м.; 19 шт.(прочие)) | K_I-233762 | 276.724 | 178.6517 | 98.0723 | 3.8643 | 0 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0723 | -3.8643 | -100% | Изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП-10/0,4кВ № 27143 - ТП-10/0,4кВ № 24992 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-233914 | 55.476 | 40.1164 | 15.3595 | 10.4113 | 0 | 10.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3595 | -10.4113 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от ПС 110кВ "Ломоносово", ПС 110кВ "Мазилово" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от нового РП-10кВ до РП-10кВ № 12133, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр-ем МЖД в пойме реки Раменки (20,2 км; 18 шт.(РУ); 2 300 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-233915 | 258.3604 | 249.3722 | 8.9883 | 3.7438 | 4.3639 | 3.7438 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6244 | 0.62012 | 16.56% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17386, ТП-10/0,4кВ № 18813 до новой ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, проезд Шокальского, д.28А (1,26 МВА; 1,591 км; 14 шт.(РУ); 357 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-233917 | 32.4707 | 18.0824 | 14.3882 | 5.359 | 9.4114 | 5.359 | 0 | 0 | 5.8788 | 0 | 3.5326 | 0 | 0 | 4.9768 | 4.0524 | 75.62% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24349 - ТП-10/0,4кВ № 24348, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24349 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, д.40, корп.1 (0,8 МВА; 0,846 км; 14 шт.(РУ); 383 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-233918 | 29.6069 | 27.3377 | 2.2692 | 6.289 | 0 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2692 | -6.289 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14357, ТП-10/0,4кВ № 10998, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Магистральный тупик, вл.6а (1,26 МВА; 2,638 км; 14 шт.(РУ); 67 кв.м.; 110 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-233920 | 40.8063 | 40.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от вр.в КЛ-20кВ напр.ТП № 72111 - ТП № 72100 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ближайшей стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щербинка зона вдоль Варшавского ш.,уч.2 (1,26 МВА; 1,8 км; 4 шт.(РУ); 220 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-233921 | 27.6466 | 0.85079 | 26.7958 | 14.0939 | 25.2971 | 0 | 25.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0939 | 0 | 1.4987 | 25.2971 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19001, ТП-10/0,4кВ № 19827 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Севастопольский пр-кт, влад.7, корп.6/1 (1,26 МВА; 3,38 км; 14 шт.(РУ); 851 кв.м.; 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-235249 | 63.5341 | 53.0026 | 10.5315 | 7.0695 | 0 | 7.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5315 | -7.0695 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр. РП-10кВ № 12225 - ТП-10/0,4кВ № 19874 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., вл.10 (1,26 МВА; 2,12 км; 4 шт.(РУ); 160 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-235456 | 27.2943 | 0.68924 | 26.605 | 14.3725 | 44.275 | 0 | 24.1257 | 14.3725 | 0.64003 | 0 | 19.5093 | 0 | 0 | -17.67 | 29.9025 | 208.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15087 с.1,2 - ТП-10/0,4кВ № 24090 А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: МО, п.Нагорное, Липкинское ш. (3,2 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | K_I-236540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6хКЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27167 до границ участка заявителя (со стороны ул. Ак. Алиханова), в т.ч. ПИР: г.Москва, Северный мкр.9, корп.25 (1,207 км; 418 кв.м.; 174 п.м.) | K_I-236697 | 15.8644 | 15.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16014 до ВРУ №5.1.1 Заявителя, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ №4.3, 4.5, 4.7, 7.1, 5.1.2 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ №1.1, 1.2, 1.3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яузская, влад.11/6, стр.5 (4,143 км; 1 840 кв.м.; 217 п.м.) | K_I-236701 | 39.0681 | 39.9699 | -0.90178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90178 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12129, ТП-10/0,4кВ № 21958 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, д.23, корп.2 (3,2 МВА; 2,789 км; 8 шт.(РУ); 934 кв.м.; 402 п.м.) | K_I-236818 | 68.131 | 57.1254 | 11.0056 | 15.9622 | 0 | 15.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0056 | -15.9622 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27907 - ТП 20782, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания Заявителя в напр.нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., д.16, корп.1, стр.1,2 (1,26 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 80 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-236860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-1 с РП-10 кВ №1 до границ участка Заявителя, закрытые переходы методом ГНБ, СП-10кВ (Реклоузер) в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, д. Филино, тер ДНП Полесье; 77:22:0030426:2623. (0,676 км; 1 шт.(реклоузер); 34 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-236865 | 10.312 | 9.8906 | 0.42135 | 0.27264 | 0.2028 | 0 | 0.2028 | 0 | 0 | 0.27264 | 0 | 0 | 0 | 0.21855 | -0.069847 | -25.62% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (1 шт.) с установкой тран-в 2х630кВА, 3КЛ-10кВ от яч. РП №11, врезки в КЛ-10кВ яч.4 КТП №1224 - яч.4 КТП №1221 до ТП №нов., ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, поселение Десеновское (1,26 МВА; 2,1 км; 380 п.м.) | K_I-237210 | 45.7973 | 0 | 45.7973 | 45.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7973 | 0 | 45.7973 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, уст.2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ направлением ТП № 21293 - ТП № 21290, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нового ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куликовская, д.1Б (0,8 МВА; 1,2 км; 4 шт.(РУ); 60 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-237233 | 16.7167 | 16.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БРТП,ТП-10кВ,ПКЛ-10кВ от ПС841 «Коньково» до н.БРТП,РКЛ 10кВ от н.БРТП до РТП15168,нов.ТП,от н.БРТП до КЛ РТП15168–РТП11184,от н.БРТП до КЛ РТП 15168–РТП 11184 доТП (4 этап), в т.ч ПИР: г.Москва, Ленинский пр., вл.105 (1,159 км; 20 шт.(РУ)) | K_I-237304 | 47.3648 | 0.58948 | 46.7754 | 12.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1469 | 0 | 46.7754 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2383, РКЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ для электроснабжения электрощитовой № 2 камеры 3 объекта "Реконструкция КЛ Новобранцево- Войковская и Войковская - Свобода" (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская (1,26 МВА; 7 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | K_I-237310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.РП-10кВ, 4ПКЛ-10кВ от ПС-790 до нов.РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 17084 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, вл.11-13 (5,295 км; 14 шт.(РУ); 5 597 кв.м.; 203 п.м.) | K_I-237313 | 76.0619 | 61.0282 | 15.0337 | 4.666 | 0 | 4.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0337 | -4.666 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-762 из яч.29, яч.18 до РТП-15313, РКЛ-10 кВ от РТП-15313 до новой ТП (взамен ТП 11663) (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.3А (0,54 км; 1 478 кв.м.) | K_I-237318 | 22.5358 | 8.147 | 14.3889 | 7.1944 | 0 | 7.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3889 | -7.1944 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ15-2,ТП-134,136 с тр.2х1250кВА,2КЛ-10кВ от ПС Каскадная, Руднево до РП15-2,4КЛ-10кВ от РП15-2 доТП-134,136,2КЛ-10кВ,40КЛ-0,4кВ(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва,п.Некрасовка,ил.пл.Люберецких полей аэр.,кв.13а,к.3,КП1,4а,б,в,г (10,367 км; 14 шт.(РУ); 1 980 кв.м.; 488 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-237324 | 66.4296 | 66.4296 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РТП 10193 - ТП 12663 до нов. ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов. ТП до вновь сооружаемого ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.52 (10 шт.(прочие)) | K_I-237326 | 1.3828 | 0 | 1.3828 | 0.46973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46973 | 0 | 1.3828 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10/0,4кВ 15, 2КЛ-10кВ от ПС Руднево,Каскадная до РП-15,ТП-140 с тр.2х1250кВА, ТП-139 с тр.2х1000кВА, 4КЛ-10кВ ТП-140-РП-15,ТП-139, 28КЛ-0,4кВ (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, п.Некрасовка, ил.площадки ЛбСАкВ-л.13а,к.8,9,10,11 (2,5 МВА; 8,418 км; 18 шт.(РУ); 428 п.м.; 6 шт.(прочие)) | K_I-237328 | 126.974 | 126.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10кВ 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП-1, ТП-2 до КЛ напр.ТП 18892-ТП 20293, 2КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2, 20КЛ-0,4кВ от нов.ТП-1, ТП-2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Захарова, влад.7 (19 шт.(прочие)) | K_I-237329 | 4.901 | 0 | 4.901 | 1.6648 | 0 | 1.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.901 | -1.6648 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП с тр-ми 4х1600кВ, ТП №3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до нов.РТП, 2КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от нов.РТП до ПС №834, РТП 10055-ПС №655 (2,3,4,5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва (2,133 км; 37 п.м.) | K_I-237445 | 18.3017 | 18.6053 | -0.30355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30355 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ напр. РТП 14178 – нов. ТП (ТУ № И-15-00-952773/125) до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Опарина, д. 4 (10 шт.(прочие)) | K_I-237471 | 1.4306 | 0 | 1.4306 | 0.49072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49072 | 0 | 1.4306 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ объекта с тр-ми 2х63 кВА, ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-536, РКЛ-10 кВ от РП-10кВ объекта до РТП-10кВ -12256 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.12 (0,18 км; 980 кв.м.) | K_I-237474 | 0.73553 | 0.73553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП№12631-РТП№14155 до врезки в КЛ-10кВ в напр. ТП№12631-РТП№14155 с заходом в сооруж. ТП., 30КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены фасада здания в напр.ВРУ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул.,вл.19,стр.З (3,2 МВА; 4,733 км; 14 шт.(РУ); 2 076 кв.м.; 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-237898 | 102.8254 | 84.4655 | 18.3599 | 21.3155 | 8.3886 | 21.3155 | 8.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9713 | -12.927 | -60.65% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ до врезки в КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11785 - ТП-10/0,4кВ № 25947 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗАО, остановочный пункт Ермакова Роща (1,26 МВА; 2,8 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-238016 | 70.8827 | 0.89493 | 69.9878 | 36.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7915 | 0 | 69.9878 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ячеек № 4,42 ПС 110/10/6кВ № 386 Подшипник до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32/3 (1,8 км; 400 п.м.) | K_I-238020 | 34.9561 | 1.4988 | 33.4572 | 17.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5721 | 0 | 33.4572 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433, новой ТП-10/0,4кВ до ближайшей со стороны ТП стены здания в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 (1,2 км; 200 п.м.) | K_I-238021 | 11.2881 | 0.042498 | 11.2456 | 5.9793 | 10.9599 | 0 | 1.5672 | 5.9793 | 0 | 0 | 9.3927 | 0 | 0 | 0.28565 | 4.9806 | 83.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28642, 18985 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в напр.ВРУ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.33 (1,26 МВА; 1,779 км; 14 шт.(РУ); 494 кв.м.; 137 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-238188 | 36.5846 | 36.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 21401 - ТП № 21402 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, вл.6 (2 МВА; 1,929 км; 14 шт.(РУ); 2 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-238571 | 36.287 | 29.5506 | 6.7365 | 4.3622 | 0 | 4.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7365 | -4.3622 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17433 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.4, корп.2 (0,4 км; 40 п.м.) | K_I-238574 | 3.8716 | 0.68254 | 3.1891 | 0.87684 | 0 | 0.87684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1891 | -0.87684 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №21454 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковское ш., з/у 1 (1,238 км; 54 кв.м.; 155 п.м.) | L_I-238723 | 12.7233 | 12.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ/2х1600 кВА, 1 шт., строительство 2КЛ-10 кВ от нов.яч. РУ-10 кВ РП№73 д яч. РУ-10 кВ нов. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д.1-4 (3,2 МВА; 6,358 км; 4 шт.(РУ); 1 584 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-238888 | 123.7829 | 123.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23116, вр.в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23116 - ТП-10/0,4кВ № 27835 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, вл.13/26, стр.1, Пушкарев пер., вл.26, стр.4 (2 МВА; 0,4 км; 4 шт.(РУ); 180 п.м.) | L_I-239072 | 20.6318 | 0 | 20.6318 | 0.60504 | 0 | 0 | 0 | 0.60504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6318 | -0.60504 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349 (в сторону ВРЩ-1,2) до стены фасада здания (со стороны ТП-6/0,4кВ № 72, ТП-10/0,4кВ № 15349), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.5, стр.1 (0,425 км; 280 кв.м.; 45 п.м.) | L_I-239221 | 4.9455 | 4.5792 | 0.36634 | 0.83911 | 0 | 0.83911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36634 | -0.83911 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП 22526 - ТП 19137, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены фасада здания в напр. ГРЩ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.З-я Радиаторская, вл. 17,17/1 (1,26 МВА; 1,863 км; 14 шт.(РУ); 354 кв.м.; 147 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-239223 | 42.2592 | 42.2592 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ближайшей стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.8, стр.1 (1 км; 400 п.м.) | L_I-239224 | 9.7954 | 9.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21532 - ТП-10/0,4кВ № 21760 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский пр-кт, вблизи д.5, к.2 (3,2 МВА; 1,6 км; 4 шт.(РУ); 200 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-239378 | 33.6763 | 0 | 33.6763 | 17.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4936 | 0 | 33.6763 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 10697 - ТП № 28404, ТП № 10697 до яч. Луча Аи Б РУ-10кВ вновь сооружаемой нов. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП- 10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4,6 в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, вл.8а (2 МВА; 1,747 км; 14 шт.(РУ); 231 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-239380 | 33.219 | 30.1738 | 3.0453 | 3.1533 | 0 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0453 | -3.1533 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 28162 до нов.ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 10652 до нов.ТП № 2, 2КЛ-10кВ от нов.ТП № 1 до нов.ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., вл.3, стр.13А (2,5 МВА; 1,68 км; 4 шт.(РУ); 260 п.м.) | L_I-239496 | 45.7184 | 0 | 45.7184 | 23.6612 | 40.8933 | 0 | 0.10954 | 0 | 5.1469 | 0 | 35.6369 | 23.6612 | 0 | 4.8251 | 40.8933 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 (2,8 км; 400 п.м.) | L_I-239522 | 10.3113 | 10.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14183, РП-10кВ № 28116 до ТП № 1, 4КЛ-10кВ от ТП №10220 и ТП № 11272 до ТП № 2, 26КЛ-0,4кВ от ТП № 1,2 до ВРУ №1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, вл.4/1 (4 МВА; 9,184 км; 28 шт.(РУ); 4 300 кв.м.; 194 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-239949 | 106.0246 | 106.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-6кВ, 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 1597, врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1597 - ТП-6/0,4кВ № 125 до нового РП-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.32, вл.32, стр.2,3, вл.34, стр.2 (0,2 км; 14 шт.(РУ); 20 п.м.) | L_I-240107 | 32.5114 | 0 | 32.5114 | 12.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1706 | 0 | 32.5114 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 № 11152, ТП-10/0,4кВ № 13044 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1.1,1.2,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, вл.20, стр.2 (1,26 МВА; 2,408 км; 14 шт.(РУ); 264 кв.м.; 84 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-240163 | 42.4288 | 37.7341 | 4.6948 | 5.1476 | 0 | 5.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6948 | -5.1476 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в одну КЛ напр. ТП №942, 1126,943, 945 до ТП №нов.,10КЛ-0,4кВ от ТП № нов до ВРУ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Вороновское, п. ЛМС, мкр.Центральный, влд. 36 (1,26 МВА; 2,4 км; 4 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-240171 | 24.5861 | 0 | 24.5861 | 24.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5861 | 0 | 24.5861 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18596, 18597 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, д.2-6 (3,2 МВА; 2,3 км; 14 шт.(РУ); 370 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-240631 | 43.7128 | 0.19654 | 43.5163 | 23.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0423 | 0 | 43.5163 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18632 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27635 А,Б до соор. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Харитоньевский пер., вл.13/9, стр.1 (2 МВА; 0,46 км; 8 шт.(РУ); 84 п.м.) | L_I-240889 | 29.7878 | 0.70592 | 29.0819 | 13.8443 | 25.882 | 13.8443 | 22.8889 | 0 | 1.2864 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 3.1998 | 12.0378 | 86.95% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-20 кВ от яч.306, 406 РУ-20 кВ ПС Хованская до РУ-20 кВ РТП-16350 заявителя, ГНБ, благоустройство в т.ч. ПИР, г. Москва, с.п. Сосенское, д. Столбово, уч.2 (12,8 км; 1 280 п.м.) | L_I-240946 | 113.5499 | 113.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16588, № 14662 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.23Б (2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-241164 | 48.0386 | 0.87853 | 47.1601 | 24.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8915 | 0 | 47.1601 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до ближайшей стены здания, установка счетчика учетв э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 (0,6 км; 200 п.м.; 1 т.у.) | L_I-241239 | 8.9594 | 8.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19858, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ №28057 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Ильинка, вл.3/8, стр.3,4, Богоявленский пер., вл.6, стр.1 (2,5 МВА; 1,66 км; 14 шт.(РУ); 720 п.м.) | L_I-241762 | 50.8349 | 0.040895 | 50.7941 | 26.5686 | 1.6438 | 0 | 0.14245 | 0 | 0.21195 | 0 | 1.2894 | 26.5686 | 0 | 49.1502 | 1.6438 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 23795 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1 (0,2 км; 70 п.м.) | L_I-242009 | 3.3513 | 0 | 3.3513 | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 3.3513 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ № 16477 до нов. ВРЩ-0,4 кВ №1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ РТП-10/0,4 кВ № 17096 до нов. ВРЩ-0,4 кВ №2, установка счетчика учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.21, корп.2 (0,25 км; 25 кв.м.; 4 т.у.) | L_I-242015 | 1.6146 | 1.041 | 0.57358 | 0.26161 | 0 | 0.26161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57358 | -0.26161 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 20033 - ТП- 10/0,4кВ № 26407 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.14 (2 МВА; 1,144 км; 14 шт.(РУ); 75 кв.м.; 283 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-242047 | 44.6793 | 44.7073 | -0.02808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02808 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ на 14 ячеек, КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ПС№793 110/10 кВ Войковская - граница участка заявителя, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТЭЦ№16 — граница участка заявителя, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18570 - ТП-10/0,4кВ № 27763 до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.24 (0,855 км; 14 шт.(РУ); 110 кв.м.) | L_I-242048 | 26.3574 | 0.10527 | 26.2522 | 13.6123 | 0 | 13.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2522 | -13.6123 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 24928 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 24928), установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шокальского, д.9 (0,799 км; 426 кв.м.; 4 т.у.) | L_I-242113 | 5.2317 | 4.5451 | 0.68656 | 0.13658 | 0.21321 | 0.13658 | 0.21321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47335 | 0.076631 | 56.11% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП №18745 - №19673, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП №19673, в т.ч. ПИР: г. Москва, Окружной проезд, вл.10б (2 МВА; 2,595 км; 14 шт.(РУ); 736 кв.м.; 138 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-242282 | 54.2348 | 49.3611 | 4.8737 | 12.7127 | 0 | 12.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8737 | -12.7127 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19672 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старая Басманная, д.24 (0,18 км; 30 п.м.; 2 т.у.) | L_I-242285 | 1.8349 | 0 | 1.8349 | 0.96835 | 0 | 0.96835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8349 | -0.96835 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в две КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 28091 - ТП-10/0,4кВ № 17822 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.2 (4 МВА; 0,877 км; 14 шт.(РУ); 194 кв.м.; 363 п.м.) | L_I-242350 | 60.2538 | 52.9856 | 7.2681 | 12.6459 | 0 | 12.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2681 | -12.6459 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16923 до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., д.7, стр.4 (0,24 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | L_I-242351 | 4.7615 | 0.7944 | 3.9671 | 0.89878 | 0 | 0.89878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9671 | -0.89878 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 16205 -ТП № 25670 до сооруж. ТП, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены здания, установка счетчика э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, МЖД Киевское 5-й км, вл.7Б (0,63 МВА; 0,413 км; 7 шт.(РУ); 8 кв.м.; 148 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-242505 | 22.8257 | 22.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ от яч.23,12 ПС 549,ТП № 29534, сооруж. ТП до сооруж. РТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 29534-ТП № 20521 до сооруж. ТП, 32КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ сооруж. РТП, РУ-0,4кВ сооруж. ТП, счетчики - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23 (5 МВА; 8,848 км; 28 шт.(РУ); 6 192 кв.м.; 1 232 п.м.; 8 т.у.; 4 шт.(прочие)) | L_I-242702 | 253.6408 | 115.002 | 138.6388 | 22.6801 | 71.7664 | 22.6801 | 71.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8724 | 49.0863 | 216.4% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ №1, №2, 8КЛ-20кВ от яч.108, 408, 109, 409 ПС 220/20/10кВ № 716 "Кожевническая" до сооруж. РП-20кВ №1,№2, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ №1 до РП-20кВ №2, установка счетчика э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, вл.12а (47,122 км; 24 шт.(РУ); 19 588 кв.м.; 7 143 п.м.; 4 т.у.; 4 шт.(прочие)) | L_I-242982 | 1094.2753 | 972.0189 | 122.2564 | 68.233 | 0 | 68.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2564 | -68.233 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 2х1000 кВА, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1 до РУ-10 кВ сек.1,2 ТП- 10/0,4 кВ № нов., 2-х КЛ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. «Мосрентген», кв-л № 24, влд. 2; 77:17:0120203:110. (2 МВА; 3,145 км; 2 838 кв.м.; 47 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-242994 | 32.6956 | 32.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15203 до стены фасада здания (напротив ТП-10/0,4кВ № 15203), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Прядильная, д.1 (0,2 км; 20 п.м.; 2 т.у.) | L_I-243106 | 1.3628 | 0 | 1.3628 | 0.7127 | 0 | 0.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | -0.7127 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 14808 - ТП № 19287 до нов.ТП, 18КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Котляковский пер., д.15, корп.1 (3,2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-243310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 19117 - ТП № 21857 до сооруж. ТП, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРУ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Солнцево, ул.Родниковая, влд.4/1 (2 МВА; 1,567 км; 14 шт.(РУ); 141 кв.м.; 189 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-243311 | 43.9268 | 29.6623 | 14.2645 | 11.3727 | 10.6702 | 0 | 5.1447 | 0 | 2.0186 | 0 | 3.5069 | 11.3727 | 0 | 3.5943 | 10.6702 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 27153 - ТП № 29834 до нов. ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-6, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Коньково, ул.Введенского, влд.5 (2 МВА; 9,2 км; 14 шт.(РУ); 800 п.м.; 12 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-243312 | 81.8148 | 81.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16075, РП-10кВ № 10195 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Черемушкинская (4 МВА; 4,018 км; 14 шт.(РУ); 329 п.м.) | L_I-243465 | 79.9957 | 71.4367 | 8.559 | 11.2377 | 0 | 11.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.559 | -11.2377 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29280, врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29279 - ТП № 29280 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовническая наб., влад.11 (4 МВА; 0,96 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 т.у.) | L_I-243466 | 35.6372 | 0 | 35.6372 | 18.5514 | 0 | 0 | 0 | 18.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6372 | -18.5514 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 18064, врезки напр-ем ТП № 13774 - ТП № 12987 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-6, установка счетчиков - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., влд.28/3 (2 МВА; 7,2 км; 14 шт.(РУ); 620 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-243467 | 68.37 | 1.141 | 67.229 | 35.407 | 55.0473 | 35.407 | 40.3129 | 0 | 14.0486 | 0 | 0.68576 | 0 | 0 | 12.1817 | 19.6403 | 55.47% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13692 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 13692), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.43А (0,479 км; 53 кв.м.; 48 п.м.; 2 т.у.) | L_I-243636 | 6.5371 | 5.5333 | 1.0039 | 0.30176 | 0 | 0.30176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | -0.30176 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23997 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП-10/0,4кВ № 23997, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.22 (0,4 км; 80 п.м.; 2 т.у.) | L_I-243750 | 5.8941 | 4.2597 | 1.6344 | 0.51451 | 0 | 0.51451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6344 | -0.51451 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 15139 - ТП № 25335 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Сетуньский пр-д, вл.6-10 (4 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 т.у.) | L_I-243757 | 51.7854 | 0 | 51.7854 | 27.4262 | 34.9361 | 27.4262 | 0.9779 | 0 | 33.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8493 | 7.5099 | 27.38% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП № 16175 с.1, с.2 - ТП № 29822 А,Б до нового РП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Кунцево, кв.7, корп.1 (ул. Академика Павлова, вл.56) (0,542 км; 14 шт.(РУ); 56 кв.м.; 104 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-244006 | 36.6219 | 0.13447 | 36.4875 | 18.8768 | 32.8879 | 18.8768 | 0 | 0 | 0.71471 | 0 | 32.1732 | 0 | 0 | 3.5996 | 14.0111 | 74.22% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП-10/0,4кВ № 14108, КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ № 17681 - ТП-10/0,4кВ № 15715, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 2-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касимовская, влд.39/2 (1,26 МВА; 2,715 км; 14 шт.(РУ); 164 кв.м.; 88 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-244009 | 47.1712 | 43.8422 | 3.329 | 2.0803 | 0 | 2.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | -2.0803 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ № нов. с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП №26812 до ТП 10/0,4 кВ № нов., 2КЛ-10кВ от ТП №26811 до ТП 10/0,4 кВ № нов.,в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Михалковская, владение 52, стр. 7,11 (2 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-244595 | 34.5172 | 25.558 | 8.9593 | 6.3219 | 0 | 6.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9593 | -6.3219 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №19323 до ЩСН-0,4 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов., в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение проспекта Академика Сахарова и Садовой -Спасской улицы (0,24 км; 50 п.м.) | L_I-244596 | 1.6376 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 14975 - ТП № 24220, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, влад. 30 (0,8 МВА; 0,269 км; 14 шт.(РУ); 190 кв.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-244864 | 25.8321 | 22.5538 | 3.2783 | 0.93847 | 0 | 0.93847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | -0.93847 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, от нов.ТП 2КЛ-10кВ до КЛ-10кВ напр. ТП№22281-ТП№20369,2КЛ-10кВ до ТП№22281, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада зд-я, уст. счет. учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, влад.125 (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-244866 | 31.1803 | 0 | 31.1803 | 16.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4498 | 0 | 31.1803 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр. в 2КЛ-10кВ напр. ТП № 21250-ТП № 17010, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Академика Скрябина, влад.17 (1,26 МВА; 3,36 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-244870 | 35.904 | 0.16531 | 35.7387 | 18.0292 | 0 | 18.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7387 | -18.0292 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27298 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Восточная, влад.4А, стр.8 (0,73 км; 140 п.м.; 4 т.у.) | L_I-244944 | 5.7237 | 5.7237 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № нов.* до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, влад.105 (0,93 км; 135 п.м.; 6 т.у.) | L_I-245142 | 10.8548 | 7.5099 | 3.3449 | 2.9107 | 0 | 2.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3449 | -2.9107 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от соор. ТП до ТП-10/0,4кВ № 12966, ТП- 10/0,4кВ № 12361, 8КЛ-0,4кВ от соор. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 4 (0,8 МВА; 1,588 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-245205 | 32.9735 | 24.1079 | 8.8656 | 9.501 | 6.2445 | 9.501 | 6.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | -3.2566 | -34.28% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17667 до ТП № 17283 с заходом в новую ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Самаркандский б-р, вл.15, з/у 1 (0,8 МВА; 1,477 км; 14 шт.(РУ); 178 кв.м.; 84 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245420 | 34.1263 | 34.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от соор. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12966, ТП-10/0,4кВ з/у 10, 10КЛ-0,4кВ от соор. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 7 (0,8 МВА; 1,113 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-245426 | 30.444 | 19.0814 | 11.3626 | 15.012 | 8.0751 | 15.012 | 5.9441 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2875 | -6.9369 | -46.21% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр.РТП № 21093 - ТП № 24568, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, вл.12А (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245501 | 28.623 | 0 | 28.623 | 15.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.099 | 0 | 28.623 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12340, ТП № 12347 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гаражная, вл.3 (0,8 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245502 | 32.1746 | 0 | 32.1746 | 16.9775 | 0 | 0 | 0 | 16.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1746 | -16.9775 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26851 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дежнёва, д.З0, корп.З (1,279 км; 155 кв.м.; 148 п.м.) | L_I-245506 | 12.6368 | 12.6078 | 0.02898 | 2.3735 | 0 | 2.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02898 | -2.3735 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр.РТП № 17084 - ТП № 19443, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радужная, д.15, корп.3 (0,8 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245507 | 34.8859 | 0 | 34.8859 | 18.3891 | 34.0041 | 0 | 0 | 18.3891 | 33.3605 | 0 | 0.64361 | 0 | 0 | 0.88186 | 15.6149 | 84.91% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26852 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дежнёва, вл.32 (1,5 км; 300 п.м.; 8 т.у.) | L_I-245508 | 15.9226 | 15.4553 | 0.46733 | 0.71094 | 0 | 0.71094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46733 | -0.71094 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19957 - ТП № 21430, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.Грайвороново, 90а, з/у1 (0,8 МВА; 2,83 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245512 | 44.0394 | 35.918 | 8.1214 | 2.9843 | 0 | 2.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1214 | -2.9843 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14891 до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, корп.2 (0,2 км; 40 п.м.; 2 т.у.) | L_I-245716 | 2.2807 | 0 | 2.2807 | 1.1878 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2807 | -1.1878 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. ТП №13094-ТП №25609 до нов. ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов. ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Металлургов, вл.56 (0,8 МВА; 1,586 км; 14 шт.(РУ); 74 кв.м.; 130 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245727 | 39.4246 | 34.3196 | 5.1051 | 5.2809 | 0 | 5.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1051 | -5.2809 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13039, ТП № 13172 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, влд.24А/1,24А/2 (0,8 МВА; 2,193 км; 14 шт.(РУ); 968 кв.м.; 122 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245728 | 44.867 | 43.0873 | 1.7797 | 8.1763 | 0 | 8.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | -8.1763 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13144, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, д.З (0,8 МВА; 1,188 км; 14 шт.(РУ); 98 кв.м.; 65 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245729 | 36.2299 | 34.4524 | 1.7775 | 7.0877 | 0 | 7.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | -7.0877 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство нового РП-20кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-20кВ от нов.ТП "Ледовый центр"*, вр.в 2КЛ-20кВ напр.ТП № 72091 - ТП «Ледовый Центр»* до нов.РП, установка счетчиков - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.25, стр.4,16,30 (3,4 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 т.у.) | L_I-245732 | 67.0437 | 0 | 67.0437 | 1.9454 | 0 | 0 | 0 | 1.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0437 | -1.9454 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27841 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Вернадского, влад.10 (0,617 км; 67 кв.м.; 206 п.м.; 2 т.у.) | L_I-245900 | 15.9322 | 14.4622 | 1.47 | 0.29592 | 0 | 0.29592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | -0.29592 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 12419 - сооруж. ТП з/у 10*, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, владение з/у 9 (0,8 МВА; 0,69 км; 14 шт.(РУ); 281 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245903 | 28.9089 | 18.4394 | 10.4695 | 14.4715 | 6.9508 | 0 | 5.7836 | 0 | 1.1672 | 0 | 0 | 14.4715 | 0 | 3.5187 | 6.9508 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр- ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 12109 до соор. ТП с заходом в ТП № 12419, 10КЛ-0,4кВ от соор. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лавочкина, з/у 10 (0,8 МВА; 1,292 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-245904 | 31.955 | 18.8606 | 13.0944 | 15.5174 | 8.7941 | 0 | 7.6674 | 0 | 1.1267 | 0 | 0 | 15.5174 | 0 | 4.3003 | 8.7941 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16828 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, д.13 (0,2 км; 40 п.м.; 2 т.у.) | L_I-245905 | 0.67843 | 0.67843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с транс. 2х250 кВА, КЛ-6 кВ, КРУН, 2КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, с. Кленово, ул. Садовая., влд. 5Б, 77:22:0030617:802 (0,5 МВА; 0,711 км; 1 шт.(РУ); 197 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-245922 | 20.6697 | 20.6697 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №16945, от врезки в КЛ напр. РП-10кВ №12114 - ТП № 16945 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, р-н Останкинский, ул. Годовикова, вл.10 (1,26 МВА; 5,196 км; 14 шт.(РУ); 1 781 кв.м.; 683 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-246130 | 95.9356 | 90.2977 | 5.6379 | 9.5769 | 0 | 9.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6379 | -9.5769 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП № 30211А,Б - № 30212А,Б до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.94, к.4 (1,26 МВА; 3,04 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-246131 | 33.441 | 33.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х1000кВА, 6КЛ-10кВ от вр.напр.ТП № 13580А,Б - ТП № 13533А,Б, ТП № 13533 - ТП № 13540 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., вл.76А (2 МВА; 3 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-246132 | 29.635 | 0 | 29.635 | 15.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6392 | 0 | 29.635 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-6кВ от ТП № 6653, № 6540 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гродненская, влд.7/9 (1,26 МВА; 2,099 км; 14 шт.(РУ); 742 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-246133 | 33.1615 | 33.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр.ТП №17202-ТП №18855 до ТП, 4КЛ-0,4кВ от нТП до ближ.стены фасада здания Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.23 (0,8 МВА; 3,367 км; 14 шт.(РУ); 264 кв.м.; 518 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-246141 | 98.4826 | 90.3372 | 8.1454 | 4.5389 | 2.5292 | 0 | 0 | 0 | 0.057522 | 0 | 2.4717 | 4.5389 | 0 | 5.6162 | 2.5292 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, проход. типа с 2 транс. 250 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Марушкино , влад.2А, 50:26:0170907:39. (0,5 МВА; 1 км; 20 п.м.) | L_I-246245 | 7.7486 | 0.97191 | 6.7767 | 6.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7767 | 0 | 6.7767 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №29945-РП №11037 до сооруж. ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП №27118 до сооруж. ТП№2 с заходом в сооружв. ТП№1, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д (6,4 МВА; 2,705 км; 28 шт.(РУ); 262 п.м.) | L_I-246859 | 71.2989 | 71.3482 | -0.049309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049309 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16827 до стены фасада здания в сторону нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хабаровская, д.15 и д.15, стр.1 (0,8 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | L_I-246961 | 7.0443 | 0.30012 | 6.7442 | 1.3092 | 1.4556 | 1.3092 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2885 | 0.14644 | 11.18% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП № 27907 - РП № 12101, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания Заявителя, счетчики э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Хорошевская ул., вл.17/1/1 (1,26 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-246966 | 18.4277 | 5.4095 | 13.0183 | 6.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8843 | 0 | 13.0183 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 10710, № 27577 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.27, стр.1 (2,5 МВА; 2,42 км; 14 шт.(РУ); 285 п.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-247121 | 44.3029 | 1.8156 | 42.4873 | 22.0287 | 64.9736 | 0 | 24.5671 | 22.0287 | 37.0726 | 0 | 3.3339 | 0 | 0 | -22.4863 | 42.9449 | 194.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от новой ТП до КЛ-6кВ направлением РП № 5049 - ТП № 6513, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Говорова, вл.14/16 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-247123 | 27.6741 | 0 | 27.6741 | 14.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5652 | 0 | 27.6741 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 16548, врезки в КЛ-10кВ напр.РТП № 15125 - ТП № 16548, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ореховый б-р, д.24, к.1Г (1,26 МВА; 1,824 км; 14 шт.(РУ); 850 кв.м.; 164 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-248030 | 57.5417 | 52.1907 | 5.351 | 8.6474 | 0 | 8.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | -8.6474 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28713 до нового ВРЩ-0,4 кВ, расположенного со стороны ТП-10/0,4кВ № 28713, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.42, стр.6 (0,3 км; 70 п.м.) | L_I-249475 | 4.0074 | 1.5191 | 2.4882 | 0.5602 | 0 | 0.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4882 | -0.5602 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ ( № нов. ) установить 2 транс. 400 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4кВ, ГНБ, ЭПУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, п Московский : 77:17:0110205:25883 (0,8 МВА; 0,938 км; 74 кв.м.; 248 п.м.) | L_I-250498 | 36.6245 | 36.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.109 ПС № 305, яч.47 ПС № 299 до нов.РП, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ ТП № 17435 - ТП № 24772 до нов.РП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Кронштадский б-р, вл.9 (11,46 км; 14 шт.(РУ); 2 020 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-250910 | 145.4963 | 0.273 | 145.2233 | 77.1027 | 55.3288 | 0 | 0.91006 | 77.1027 | 54.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.8946 | -21.7739 | -28.24% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 25310, врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 14025 - ТП № 25310, ТП № 18771, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона 35 "Воронцово", уч.2 (1,26 МВА; 1,62 км; 14 шт.(РУ); 420 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251090 | 48.3419 | 4.9759 | 43.3661 | 16.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9709 | 0 | 43.3661 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.РТП № 10052-ТП № 12547 до нов.ТП, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ №1,2, счетчики учета э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, вл.11, стр.1,2,4,5,9 (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 345 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251091 | 34.2121 | 0 | 34.2121 | 18.0913 | 0 | 18.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2121 | -18.0913 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство нового РП-20кВ на 14 ячеек, 4КЛ-20кВт от врезки в КЛ-20кВ направлением ПС № 716 - СП № 71110, ПС № 716 - СП № 71111 до нового РП-20кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-д, влад.9 (8 км; 14 шт.(РУ); 2 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251092 | 157.7371 | 0 | 157.7371 | 83.2343 | 0 | 0 | 0 | 83.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7371 | -83.2343 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячеек № 5, 12 РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 426 Марьино до РУ-10 кВ РП-10 кВ № сооруж., РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, 77:17:0110114:633 (0,126 МВА; 14,49 км; 11 шт.(РУ); 6 кв.м.; 1 744 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-251145 | 218.4203 | 53.4703 | 164.95 | 133.9344 | 113.8846 | 133.9344 | 3.5853 | 0 | 81.7207 | 0 | 28.5786 | 0 | 0 | 51.0655 | -20.0499 | -14.97% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ №1, №2 на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС № 751 до нов.РП №1, №2, 2КЛ-10кВ от нов.РП №1 до нов.РП №2, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бартеневская, д.Южное Бутово, коммун. зона Гавриково (0,16 МВА; 0,762 км; 28 шт.(РУ); 8 т.у.; 8 шт.(прочие)) | L_I-251261 | 100.5712 | 83.9905 | 16.5807 | 9.5324 | 6.2244 | 0 | 6.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5324 | 0 | 10.3562 | 6.2244 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ячейки № 4, № 42 ПС-110 кВ № 386 Подшипник до сооруж. РТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.32 (6,4 МВА; 0,848 км; 12 шт.(РУ); 51 кв.м.; 450 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-251262 | 43.1254 | 89.7141 | -46.5887 | 10.3812 | 0 | 10.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.5887 | -10.3812 | -100% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр- ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 28943, ТП № 13458 до соор. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, округ Западное Дегунино, Дмитровское ш., земельный участок 75/77 (3,2 МВА; 0,877 км; 14 шт.(РУ); 42 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251564 | 40.6284 | 23.4461 | 17.1822 | 11.3436 | 12.6197 | 11.3436 | 0.0992 | 0 | 7.1517 | 0 | 5.3688 | 0 | 0 | 4.5625 | 1.2761 | 11.25% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ ТП № 25803 - ТП № 26749 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево парк, кв.47-48, корпус 4,5 (2,5 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251566 | 34.979 | 0 | 34.979 | 1.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0746 | 0 | 34.979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ на 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РП № 10749 - ТП № 24056А, РТП № 10038 - ТП № 11370Б до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3А, стр.1 (1 км; 14 шт.(РУ); 170 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251567 | 38.7263 | 0.0079264 | 38.7183 | 20.456 | 0 | 0 | 0 | 20.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7183 | -20.456 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 12783 до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт., д.21, стр.2 (0,417 км; 247 кв.м.; 135 п.м.; 2 т.у.) | L_I-251577 | 10.4665 | 1.6579 | 8.8086 | 4.4095 | 7.1597 | 4.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1597 | 0 | 0 | 1.649 | 2.7502 | 62.37% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 20025 - ТП № 12867 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.42, корп.1 (2,5 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 140 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251789 | 22.8438 | 0 | 22.8438 | 12.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0196 | 0 | 22.8438 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от вр.в КЛ-10 кВ напр. ТП № 11869 - ТП № 11656 до ТП-10/0,4 кВ, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ № 1-6, в т.ч. ПИР: г. Москва, Есенинский б-р, з/у 1 (2 МВА; 2,899 км; 14 шт.(РУ); 82 кв.м.; 140 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251797 | 40.1829 | 40.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29358, вр. в КЛ-10кВ напр.ТП № 29358 - ТП № 29403 до нов.ТП, 16КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красных зорь, вл.23/25 (2 МВА; 3,829 км; 14 шт.(РУ); 301 кв.м.; 32 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251798 | 9.4624 | 43.7076 | -34.2452 | 1.546 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.2452 | -1.546 | -100% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство СП-10кВ (КРУН-10 кВ), РЛР-10кВ, КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10кВ фид. л-4 отходящая от РП-73 до РУ-10кВ КРУН, ГНБ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Марушкинское, вблизи д. Шарапово; 50:26:0170802:70 (0,078 км; 1 шт.(РУ); 66 п.м.) | L_I-251850 | 5.9276 | 5.5451 | 0.38252 | 0.36394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36394 | 0 | 0 | 0 | 0.38252 | -0.36394 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 22574 - ТП № 22869 с заходом в новую ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр-д, вл.3 (3,2 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-251926 | 23.0561 | 0 | 23.0561 | 12.2031 | 0 | 0 | 0 | 12.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0561 | -12.2031 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19242 А,Б до стены фасада здания со стороны ТП № 19242, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, Ярославское ш., д.З, корп.2, стр.1 (1,358 км; 508 кв.м.; 282 п.м.; 2 т.у.) | L_I-252203 | 22.0586 | 20.096 | 1.9626 | 0.55738 | 0 | 0.55738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9626 | -0.55738 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25349 до стены здания Заявителя в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4 (1,5 км; 450 п.м.; 2 т.у.) | L_I-252358 | 30.3707 | 0.4529 | 29.9178 | 10.6159 | 18.4793 | 10.6159 | 0 | 0 | 17.2648 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 11.4385 | 7.8634 | 74.07% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,4 с 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с 2х1250кВА, 10КЛ-10кВ, 92КЛ-0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 (15,3 МВА; 37,041 км; 70 шт.(РУ); 5 695 кв.м.; 4 885 п.м.; 12 шт.(прочие)) | L_I-252593 | 544.4549 | 544.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 21873, вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21873-ТП № 24607, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2 шт.,в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, вл.16, стр.1 (1,26 МВА; 0,62 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-252595 | 20.1753 | 0 | 20.1753 | 10.6161 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 0.014473 | 0 | 1.1047 | 10.6161 | 0 | 19.0561 | 1.1192 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14422 до границ участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.38, стр.1 (0,4 км; 80 п.м.; 2 т.у.) | L_I-252697 | 5.4505 | 0.67077 | 4.7797 | 1.4191 | 0 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7797 | -1.4191 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22420 до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бирюлево Восточное, вблизи с Загорьевским пр., д.2 (0,6 км; 150 п.м.; 2 т.у.) | L_I-252705 | 8.3289 | 4.9253 | 3.4037 | 1.8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8009 | 0 | 3.4037 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 16299, ТП № 16298 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Гражданская ул., вл.35 (2,5 МВА; 0,727 км; 14 шт.(РУ); 154 кв.м.; 52 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-252710 | 33.9511 | 31.3031 | 2.6481 | 1.1725 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6481 | -1.1725 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12591, № 14280 до ВРУ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 (4,08 км; 980 п.м.; 4 т.у.) | L_I-252711 | 55.6863 | 37.4492 | 18.2371 | 10.5066 | 0 | 10.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2371 | -10.5066 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ до вр. в 2КЛ-6 кВ напр-ем РТП № 5057-ТП № 6531, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ до ВРУ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Толбухина, вл. 2/4 (1,26 МВА; 1,458 км; 14 шт.(РУ); 26 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-252713 | 28.3401 | 28.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП №15044, ТП№13189 до сооруж. ТП, 12КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, 11-я Парковая ул., вл.45 (2 МВА; 1,877 км; 14 шт.(РУ); 707 кв.м.; 161 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-252714 | 40.6482 | 40.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 29354, вр.в ТП № 29354-ТП № 11898 до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.7А (2 МВА; 2,24 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-252715 | 27.2003 | 0 | 27.2003 | 14.0089 | 45.0453 | 0 | 0 | 14.0089 | 1.5289 | 0 | 43.5164 | 0 | 0 | -17.845 | 31.0364 | 221.5% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до РТП № 16064, ТП № 13597, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №1, ОС №1, счетчики э/э - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.41, к.1 (0,5 МВА; 1,96 км; 14 шт.(РУ); 620 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253048 | 15.3768 | 15.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22419, ТП-10/0,4кВ № 13521 до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №3, ВРЩ-0,4кВ ППП №4, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.15, стр.4 и д.9, к.1 (1,717 км; 84 кв.м.; 204 п.м.; 4 т.у.) | L_I-253049 | 16.5798 | 16.1094 | 0.47037 | 0.56231 | 0 | 0.56231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47037 | -0.56231 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП до РТП № 17176, ТП № 15726, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ ППП №2, ОС №2, счетчики - 4 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.31, к.2, д.37, к.1 (0,5 МВА; 3,246 км; 14 шт.(РУ); 226 кв.м.; 455 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253050 | 60.3507 | 55.7553 | 4.5953 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 0 | 4.5953 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до ТП № 17774, ТП № 17775, 6КЛ-0,4кВ от ТП до стены здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 1, № 2, установка 4хПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР; г. Москва, ул. Донецкая, д. 37 (0,8 МВА; 2,056 км; 14 шт.(РУ); 356 кв.м.; 112 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253051 | 41.1149 | 30.4643 | 10.6506 | 5.3551 | 0 | 5.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6506 | -5.3551 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП № 13083, ТП № 13148 до нов.ТП, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ №1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, вл.47, з/у 1 (0,8 МВА; 1,96 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253052 | 33.0792 | 17.262 | 15.8172 | 17.486 | 21.0493 | 17.486 | 2.1993 | 0 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2322 | 3.5633 | 20.38% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от соор.ТП до РП № 12109, ТП № 13692, 8КЛ-0,4кВ от соор.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, з/у 8г (0,8 МВА; 1,751 км; 14 шт.(РУ); 841 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253053 | 35.3868 | 32.1784 | 3.2084 | 7.6015 | 0 | 7.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | -7.6015 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17283 - ТП № 16527, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14 (0,8 МВА; 1,631 км; 14 шт.(РУ); 45 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253054 | 33.7493 | 30.1067 | 3.6426 | 7.7834 | 0 | 7.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6426 | -7.7834 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3144 до границ участка заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красносельский туп., вл.4, стр.4, 4а, 4Б (0,6 км) | L_I-253060 | 1.7508 | 0.50462 | 1.2462 | 0.43465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43465 | 0 | 1.2462 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета при новом технологическом присоединении Заявителя максимальной мощностью ЭПУ 579,82кВт на уровне напряжения 6-20кВ, включенных в плату за ТП - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, вл.100 (2 т.у.) | M_I-253064 | 0.44983 | 0 | 0.44983 | 0.23877 | 0 | 0 | 0 | 0.23877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44983 | -0.23877 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ №1895 до ВРУ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14c1 (1,32 км; 280 п.м.; 4 т.у.) | L_I-253067 | 17.3335 | 0 | 17.3335 | 9.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1189 | 0 | 17.3335 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 27931 до нов.ТП №2 с зах.в нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от ТП № 23988 до нов.ТП №2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, вл.24, к.1 (5 МВА; 1,5 км; 28 шт.(РУ); 260 п.м.; 4 т.у.; 4 шт.(прочие)) | L_I-253069 | 42.7861 | 0 | 42.7861 | 22.3666 | 0 | 0 | 0 | 22.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7861 | -22.3666 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 15163 - ТП № 18756 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 11604 до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.45А (5 МВА; 2,884 км; 14 шт.(РУ); 2 319 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-253591 | 43.7082 | 1.8763 | 41.8319 | 22.2466 | 0.30575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30575 | 22.2466 | 0 | 41.5261 | 0.30575 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ ТП № 14572 - ТП № 29455 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2, 3, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, влад.5А (1,26 МВА; 0,82 км; 14 шт.(РУ); 90 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253594 | 17.3679 | 0 | 17.3679 | 9.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1329 | 0 | 17.3679 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4913 луч А или Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону Строительного пр., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр., вл.14а (0,68 км; 70 п.м.; 2 т.у.) | L_I-253598 | 0.52631 | 0.52631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ ТП № 17597А - ТП № 18500А до нов.ТП, 2КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены здания в напр.нов.ВРЩ-0,4кВ, счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.69 (0,63 МВА; 0,396 км; 4 шт.(РУ); 830 кв.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-253652 | 12.722 | 9.7035 | 3.0185 | 1.5316 | 1.0937 | 1.5316 | 1.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9248 | -0.43794 | -28.59% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП № 10723, № 11282, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-кт Будённого, влд.47Б (1,26 МВА; 1,432 км; 14 шт.(РУ); 426 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-253655 | 33.4519 | 21.1555 | 12.2963 | 15.8903 | 7.8215 | 15.8903 | 7.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4748 | -8.0688 | -50.78% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10667 А и Б до ближайшей со стороны ТП стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., вл.39 (1,2 км; 140 п.м.) | L_I-253656 | 8.1669 | 1.4735 | 6.6934 | 3.8283 | 12.1265 | 3.8283 | 0.3115 | 0 | 6.4767 | 0 | 5.3384 | 0 | 0 | -5.4331 | 8.2983 | 216.8% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от соор.ТП до ТП № 20573, 2КЛ-10кВ от соор.ТП до КЛ-10кВ напр.ТП № 22513-ТП № 20573, 8КЛ-0,4кВ от соор.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, вл. 11/3 (1,26 МВА; 1,31 км; 14 шт.(РУ); 87 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254069 | 37.9944 | 0.49154 | 37.5029 | 8.584 | 33.6569 | 8.584 | 33.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.846 | 25.0729 | 292.1% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РП № 19005, ТП № 21356 до нов.ТП, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская (0,8 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254071 | 31.8992 | 0.67829 | 31.2209 | 16.8282 | 36.1311 | 0 | 24.3055 | 16.8282 | 1.4904 | 0 | 10.3352 | 0 | 0 | -4.9102 | 19.3028 | 114.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от вр. в КЛ-10кВ напр. РП № 12008 - РП № 12016 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчик учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Научный пр-д, рядом с вл.6 (1,25 МВА; 1,8 км; 7 шт.(РУ); 225 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-254081 | 30.1932 | 0.34831 | 29.8449 | 10.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6204 | 0 | 29.8449 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВ, 4КЛ-10кВ от РТП № 17037, ТП № 19333 до сооруж. ТП, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Останкинская, вл.5 (3,2 МВА; 6,799 км; 14 шт.(РУ); 2 098 кв.м.; 1 442 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254083 | 181.0238 | 161.5898 | 19.434 | 24.6123 | 0 | 24.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.434 | -24.6123 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство нов.ТП-10/0,4кВ №1 с 2х1000кВА, РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2 с 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №3 с 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, счетчик учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 (10,2 МВА; 8,63 км; 54 шт.(РУ); 1 290 п.м.; 10 т.у.; 10 шт.(прочие)) | L_I-254084 | 186.9956 | 51.3435 | 135.652 | 71.6342 | 99.6812 | 0 | 0.2488 | 0 | 9.1335 | 0 | 90.2989 | 71.6342 | 0 | 35.9708 | 99.6812 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10кВ с 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, с реконструкцией ТП-10/0,4кВ № 10720 с заменой тр-в 2х400кВА на 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ, 90КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 46 шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 (10,9 МВА; 23,122 км; 30 шт.(РУ); 1 895 кв.м.; 692 п.м.; 46 т.у.; 7 шт.(прочие)) | L_I-254408 | 383.7615 | 32.1914 | 351.5701 | 140.7516 | 102.0748 | 0 | 97.8965 | 140.7516 | 2.035 | 0 | 2.1434 | 0 | 0 | 249.4953 | -38.6768 | -27.48% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. РТП № 11154 - ТП № 13245 до новой ТП, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ №1-5, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, ТПУ "Марьина Роща" (1,26 МВА; 3,111 км; 14 шт.(РУ); 50 кв.м.; 514 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254411 | 74.1046 | 65.3458 | 8.7588 | 14.7964 | 0 | 14.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7588 | -14.7964 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 22464, ТП № 16224 до соор. ТП, 30КЛ-0,4кВ от соор. ТП до ВРУ №1-11, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Кедрова, влд.16 (3,2 МВА; 6,371 км; 14 шт.(РУ); 350 кв.м.; 563 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254413 | 113.7238 | 103.8523 | 9.8714 | 27.9571 | 0 | 27.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8714 | -27.9571 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в РП № 16190-ТП № 25911А, РП № 10024-ТП № 25911Б, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ №1-5, счетчики э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы, вл.21А (1,26 МВА; 2,85 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254415 | 26.5713 | 26.9543 | -0.38303 | 0.69213 | 2.9485 | 0.69213 | 2.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3316 | 2.2564 | 326% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16395 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 (0,9 км; 225 п.м.; 4 т.у.) | L_I-254421 | 12.9036 | 1.6697 | 11.2339 | 6.7357 | 0 | 6.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2339 | -6.7357 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с ЭГВ 10кВ, 4КЛ-10кВ от вр.в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 15456 - ТП № 19429 до сооруж. РП, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 15456 до ЩСН-0,4кВ, счетчики учета э/э - 2шт.,в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, влад.21Е (0,936 км; 12 шт.(РУ); 65 кв.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254428 | 22.0734 | 1.0719 | 21.0015 | 10.5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5896 | 0 | 21.0015 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 15075, ТП № 17331 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.13а, стр.2 (0,8 МВА; 2,34 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254429 | 36.0038 | 36.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тран-м 400кВА, ВЛ-10 от ВЛ-10 кВ фид.15 с ПС-110/35/10 кВ ‘‘Леоново’’ (№ 781) до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № нов., РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, п. Птичное, уч-к. 57; 50:26:0190909:104 (0,4 МВА; 0,034 км; 19 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-254433 | 3.0638 | 3.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 1-7 с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-20кВ от РП-20кВ № 70001 до СП-20кВ № 71010 с заходом в новые ТП-20/0,4кВ № 1-7, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., з/у 1-11 (35 МВА; 3,576 км; 56 шт.(РУ); 1 184 кв.м.) | L_I-254438 | 212.9651 | 189.2209 | 23.7442 | 61.1036 | 0 | 61.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7442 | -61.1036 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6 кВ от врезки в 2КЛ-6кВ направлением РТП № 580 - ТП № 2425 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб., д.2А, с.3 (1,26 МВА; 0,42 км; 14 шт.(РУ); 90 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254911 | 17.3603 | 0 | 17.3603 | 9.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0908 | 0 | 17.3603 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №нов. Т1, Т2 до ВРУ-0,4кВ ДОУ,2 КЛ-0,4кВ СЕЧ. 95 мм, ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, п.Марьино , владение 33А; 50:21:0150111:54 (2,76 км; 466 п.м.; 12 шт.(прочие)) | L_I-255337 | 50.2673 | 47.2806 | 2.9867 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3903 | 0 | 0 | 0 | 2.9867 | -2.3903 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 21602, № 20302, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ №1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, влад. 9/5 (0,8 МВА; 1,35 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255351 | 24.9322 | 21.7718 | 3.1604 | 4.6869 | 2.3537 | 4.6869 | 2.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80666 | -2.3332 | -49.78% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10кВ № 20097 до ТП № 1, 2КЛ-10кВ от ТП № 1 до ТП-10/0,4кВ № 11776 с заходом в ТП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/3 (5 МВА; 4,62 км; 28 шт.(РУ); 753 п.м.) | L_I-255661 | 106.2178 | 51.4139 | 54.804 | 22.1344 | 41.3577 | 22.1344 | 41.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4462 | 19.2233 | 86.85% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15415, ТП № 15427 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 8шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, вблизи д.89 (2,5 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255663 | 38.7856 | 0 | 38.7856 | 20.4454 | 36.3929 | 0 | 18.4302 | 20.4454 | 14.3746 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 2.3927 | 15.9475 | 78% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 20611, ТП № 20616, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1,2, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Федосьино, вблизи д.5А (1,26 МВА; 5,2 км; 14 шт.(РУ); 970 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255664 | 1.5513 | 1.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17350 до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.1, д.З, стр. 1,5 (0,244 км; 290 кв.м.; 2 т.у.) | L_I-255682 | 1.6697 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21589 - ТП № 21598, ТП № 21598, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ангелов пер, д.9, корп.1 (1,26 МВА; 1,085 км; 14 шт.(РУ); 89 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255702 | 37.6474 | 37.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23778 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.60/2 (1 км; 400 п.м.; 2 т.у.) | L_I-255713 | 20.1809 | 11.2284 | 8.9525 | 4.7727 | 0.0018042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018042 | 4.7727 | 0 | 8.9507 | 0.0018042 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ №1, №2 с 4х2000кВА, 4КЛ-20кВ от СП № 71048, № 71036 до ТП №1, с зах. в ТП №2, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ботаническая, вл.29 (8 МВА; 4,372 км; 16 шт.(РУ); 3 405 кв.м.; 440 п.м.) | L_I-255857 | 111.2658 | 102.7208 | 8.545 | 23.3724 | 0 | 23.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | -23.3724 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, новых ТП-10/0,4кВ №1 и №2 с тр-ми 2х1250кВА, 8КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 (8,2 МВА; 12,4 км; 40 шт.(РУ); 2 100 п.м.; 6 т.у.; 8 шт.(прочие)) | L_I-255858 | 295.2661 | 0.37188 | 294.8943 | 111.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1431 | 0 | 294.8943 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29234 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Дмитровка, д.16, стр.2 (0,2 км; 50 п.м.; 2 т.у.) | L_I-255866 | 2.6876 | 0 | 2.6876 | 1.4168 | 0 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6876 | -1.4168 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ма 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15882 - ТП- 10/0,4кВ № 15313, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кв № 10648, КЛ- Юкв от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10648 — ТП- 10/0,4кВ № 15882, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Металлургов, вл.ЗО (0,8 МВА; 1,903 км; 14 шт.(РУ); 866 кв.м.; 125 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255867 | 44.0795 | 35.5357 | 8.5438 | 2.452 | 3.5069 | 2.452 | 3.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0369 | 1.0549 | 43.02% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от нов.РТП-10/0,4кВ* до ТП № 16440, 2КЛ-10кВ от нов.ТП* до нов.РТП*, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ яч.13 ПС 814, яч.41 ТЭЦ 21 - РП № 12225 до нов.РТП*, счетчики э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.17 (5,43 км; 1 400 п.м.; 6 т.у.) | L_I-256088 | 88.0773 | 88.0773 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП № 26033, РТП № 14099, РТП № 16163, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 (3,2 МВА; 3 км; 14 шт.(РУ); 1 390 п.м.; 2 т.у.) | L_I-256090 | 93.5607 | 0.077317 | 93.4834 | 49.4857 | 43.0463 | 0 | 0.080283 | 49.4857 | 1.5512 | 0 | 41.4148 | 0 | 0 | 50.4371 | -6.4394 | -13.01% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП № 16183, ТП № 15780 до сооруж. ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 (2 МВА; 0,587 км; 14 шт.(РУ); 126 кв.м.; 42 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-256093 | 30.1594 | 28.718 | 1.4414 | 0.88219 | 0 | 0.88219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 | -0.88219 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП № 14027, 2КЛ-10кВ № 14250 до новой ТП-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, з/у 42А (2 МВА; 3,402 км; 14 шт.(РУ); 106 кв.м.; 1 058 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-256095 | 107.5432 | 24.9085 | 82.6346 | 47.4379 | 63.3996 | 0 | 57.1573 | 0 | 6.2423 | 0 | 0 | 47.4379 | 0 | 19.235 | 63.3996 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 13280 - ТП № 19412 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.27А (4 МВА; 0,88 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 т.у.) | L_I-256098 | 30.4426 | 0 | 30.4426 | 15.8458 | 0 | 15.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4426 | -15.8458 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13074 до границы земельного участка Заявителя в направлении новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.93 (0,8 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | L_I-256107 | 7.7815 | 7.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, з/у 24 (0,8 МВА; 1,36 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-256112 | 23.3437 | 0 | 23.3437 | 12.3661 | 0 | 0 | 0 | 12.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3437 | -12.3661 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21235 - ТП № 21236, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, влад.26А, з/у 1 (1,26 МВА; 2,01 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-256118 | 24.2556 | 0 | 24.2556 | 12.837 | 0 | 0 | 0 | 12.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2556 | -12.837 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт от сооружаемых яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №136 до границы земельного участка Заявителя, ГНБ, приборы коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, уч. №318ю : 50:21:0120316:1158 (0,3 км; 30 п.м.) | L_I-256192 | 3.4003 | 1.0858 | 2.3145 | 2.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 2.3145 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №нов., трансформаторы 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП №8 до ТП №нов., 10КЛ-0,4кВ от ТП № нов. до ВРУ №1, 2, ГНБ, с.к.у-4шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Анны Ахматовой (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-256668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 18865 - ТП № 27291, ТП № 18865 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.25А (3,2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257085 | 29.7734 | 0 | 29.7734 | 15.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7207 | 0 | 29.7734 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-6кВ, 6КЛ-6кВ от яч.12, яч.44 ПС 110кВ № 299 Коптево, ТП № 4049, ТП № 2734 до сооруж. РП-6кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Фармацевтический пр-д, д.1 (1,881 км; 14 шт.(РУ); 4 563 кв.м.; 147 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257086 | 70.5249 | 63.6519 | 6.8731 | 4.8494 | 0 | 4.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8731 | -4.8494 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 112 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 (19,2 МВА; 5,2 км; 84 шт.(РУ); 600 п.м.; 112 т.у.; 12 шт.(прочие)) | M_I-257087 | 162.6592 | 55.7138 | 106.9454 | 54.5972 | 16.1733 | 0 | 0.36201 | 0 | 11.3153 | 54.5972 | 4.4959 | 0 | 0 | 90.7721 | -38.4239 | -70.38% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29325 до ВРЩ-0,4кВ № 1, № 2, № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгопрудная, вл.10 (0,594 км; 65 кв.м.) | M_I-257089 | 2.8264 | 2.9795 | -0.15309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15309 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 14508 до ТП № 14509, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Зеленодольская, вл.30, з/у 1 (0,8 МВА; 1,551 км; 14 шт.(РУ); 131 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257094 | 39.1984 | 35.6027 | 3.5956 | 8.4288 | 0 | 8.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5956 | -8.4288 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 19957 до ТП № 21430, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, счетчики учета э/э - 10 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Грайвороново, кв.90А, корп.12 (1,26 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257262 | 27.0761 | 0 | 27.0761 | 14.332 | 0 | 0 | 0 | 14.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0761 | -14.332 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1183, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18632 до стены здания со стороны здания по адресу: ул.Чаплыгина, д 1/12, стр.2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чаплыгина, д.1А, стр.1 (0,92 км; 320 п.м.; 4 т.у.) | M_I-257263 | 20.134 | 11.4436 | 8.6904 | 4.0901 | 0 | 4.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6904 | -4.0901 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 26811 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 26811 - ТП № 27723 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.50 (2 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 60 п.м.; 2 т.у.) | M_I-257461 | 17.4783 | 0 | 17.4783 | 9.1829 | 25.7384 | 9.1829 | 5.3478 | 0 | 20.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.2602 | 16.5556 | 180.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11558 - ТП № 12423 до сооруж. ТП, установка счетчиков учета э/э - 14 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, з/у 7А (3,2 МВА; 0,162 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-257584 | 21.5777 | 21.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11055 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29465 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 (3,2 МВА; 1,3 км; 14 шт.(РУ); 170 п.м.; 2 т.у.) | M_I-257585 | 28.6257 | 0 | 28.6257 | 15.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1063 | 0 | 28.6257 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемых линейных ячеек до РУ-10 кВ сооружаемой БРТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, п. совхоза ‘‘Крекшино’’, позиция 24; 50:26:170104:477 (2 МВА; 1,666 км; 14 шт.(РУ); 282 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-257603 | 46.3985 | 42.7707 | 3.6278 | 0.88311 | 3.5267 | 0 | 3.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88311 | 0 | 0.10115 | 3.5267 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.504,812 ПС 536 до РТП, 4КЛ-10кВ от вр. 2КЛ-10кВ напр.ТП № 24444 - ТП № 29827 до РТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34 (3,2 МВА; 3,266 км; 12 шт.(РУ); 4 445 кв.м.; 1 904 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257823 | 193.6425 | 102.3959 | 91.2466 | 52.1404 | 3.1343 | 0 | 3.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1404 | 0 | 88.1122 | 3.1343 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14568 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 27608 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.10 (5 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 370 п.м.; 2 т.у.) | M_I-257824 | 43.4821 | 43.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1, 2, 5 (1,53 км; 212 кв.м.; 427 п.м.; 2 т.у.) | M_I-257828 | 30.0813 | 1.4103 | 28.671 | 14.2694 | 25.5458 | 14.2694 | 0 | 0 | 0.77589 | 0 | 24.7699 | 0 | 0 | 3.1252 | 11.2764 | 79.02% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.в КЛ-10кВ ТП № 15744 - ТП № 15745 с зах.в сооруж.ТП, 8КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП до ВРУ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.19, корп.2 (1,26 МВА; 1,805 км; 14 шт.(РУ); 113 кв.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257832 | 27.9613 | 27.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 14371 - ТП № 121896 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.18 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257833 | 23.0713 | 0 | 23.0713 | 12.2173 | 0 | 0 | 0 | 12.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0713 | -12.2173 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от вр. в 2КЛ-10кВ напр.ТП 27005-РТП 27171до нов.ТП, 12КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов.ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, счетчики уч. э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Щелковское ш., влд.92, корп.3 (2 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257911 | 35.9973 | 33.2157 | 2.7816 | 1.664 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7816 | -1.664 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до ТП27893, 2РКЛ-10кВ от н.ТП до вр. в КЛ-10кВ напр. РТП21009-ТП27893 в ст. РТП21009, 8КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРЩ-0,4кВ №1-3, сч. уч.э/э-8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.17, корп.1 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-258299 | 25.1148 | 0.00047384 | 25.1143 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 0 | 25.1143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3836 луч А и Б до стены здания в направлении ВРУ-0,4кВ Очистного сооружения Заявителя в сторону р.Москва, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётная, влад.99а (0,85 км; 218 кв.м.; 454 п.м.; 6 т.у.) | M_I-258605 | 33.3028 | 25.8796 | 7.4232 | 8.3026 | 2.4239 | 8.3026 | 2.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9993 | -5.8787 | -70.81% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1250, 4КЛ-10кВ от вр. в 4КЛ-10кВ напр. ТП № 15760-ТП № 15761 до яч. луча А и Б РУ-10кВ нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.61, стр.2,5,6,7,8,10,11 (2,5 МВА; 0,713 км; 14 шт.(РУ); 36 кв.м.; 91 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-258607 | 35.9128 | 25.0779 | 10.8349 | 5.1598 | 6.9528 | 5.1598 | 4.4935 | 0 | 2.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 1.793 | 34.75% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16615 луч А и Б до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Б.Козихинский, д.8, стр.2 (0,72 км; 180 п.м.; 2 т.у.) | M_I-258642 | 9.7509 | 0.093724 | 9.6572 | 5.1175 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 5.1175 | 0 | 7.4461 | 2.2111 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16920 - ТП № 10782 до новой ТП, 4КЛ-0,4кВ до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.36 (1,26 МВА; 1,12 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.) | M_I-259010 | 0.075466 | 0.075466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВА с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от вр. до вр.2КЛ-10кВ нап.ТП 30302-ТП 21401 с заход.в н.ТП, 12КЛ-0,4кВ от н.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, сч. уч.э/э-8 шт.,в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Ставропольская, вл.4, к.2 (1,26 МВА; 3,04 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259012 | 34.1389 | 31.7949 | 2.3441 | 6.4397 | 0 | 6.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3441 | -6.4397 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВА с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП11880 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 2КЛ-10кВ от ТП21624 до сооруж. ТП-10/0,4кВА, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВА до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя: т.ч.ПИР по адресу: г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, вл.56, корп.З (2 МВА; 3,535 км; 14 шт.(РУ); 1 278 кв.м.; 46 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259013 | 46.7318 | 40.7023 | 6.0294 | 6.6763 | 0 | 6.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0294 | -6.6763 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24051 - ТП-10/0,4кВ № 22729 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.17 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259038 | 19.3799 | 0 | 19.3799 | 10.0843 | 0 | 0 | 0 | 10.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3799 | -10.0843 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 14081 - ТП № 19477 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.2 (5 МВА; 1,6 км; 28 шт.(РУ); 160 п.м.; 4 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-259039 | 41.7844 | 34.176 | 7.6083 | 1.8007 | 0 | 1.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6083 | -1.8007 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14157 до границ земельного участка в направлении новой ТП Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 (0,6 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | M_I-259040 | 9.242 | 9.2787 | -0.036724 | 0.21145 | 0 | 0.21145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036724 | -0.21145 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от ячеек ПС 110/10кВ № 484 Самарская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 6КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 1, РТП-10/0,4кВ № 12043, РТП-10/0,4кВ № 17301, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-я ул.Марьиной Рощи, вл.12/1 (корпуса 1,2,3,4,6) (8 МВА; 7,273 км; 24 шт.(РУ); 663 п.м.) | M_I-259043 | 195.9634 | 100.0256 | 95.9378 | 64.3894 | 54.9491 | 0 | 45.4894 | 0 | 8.8966 | 0 | 0.56319 | 64.3894 | 0 | 40.9886 | 54.9491 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 73, №74 ПС 299 "Коптево" до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48 (3,111 км; 16 шт.(РУ); 1 187 кв.м.; 1 598 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259045 | 209.8338 | 209.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6837 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, расположенной со стороны ТП № 6837, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бобруйская, д.7 (0,5 км; 80 п.м.; 2 т.у.) | M_I-259455 | 6.2973 | 4.2346 | 2.0627 | 1.3135 | 0 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0627 | -1.3135 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27345 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, расположенной со стороны ТП № 27345, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дивизионная, д.4 (1 км; 200 п.м.; 2 т.у.) | M_I-259457 | 10.5725 | 10.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26102, ТП-10/0,4кВ №13552 до новой ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.27 (3,2 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 660 п.м.; 2 т.у.) | M_I-259464 | 62.1759 | 49.2068 | 12.9691 | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9691 | -11.85 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП № 10741 - ТП № 12648 с заходом в новую ТП, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Мосфильмовский пер., вл.5 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.) | M_I-259465 | 28.2102 | 22.0978 | 6.1124 | 5.2573 | 2.505 | 5.2573 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | -2.7524 | -52.35% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр-ем РП № 12053-ТП № 23515, ТП № 23515-ТП № 19646 до ТП-10/0,4 кВ, 2хПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 2 (2 МВА; 0,098 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-259466 | 26.3774 | 22.3374 | 4.04 | 5.9879 | 0 | 5.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | -5.9879 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 21602, ТП № 20302 до новой ТП, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Тайнинская, влд.7/1,7/2,7/3 (1,26 МВА; 2,464 км; 14 шт.(РУ); 1 425 кв.м.; 43 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259467 | 41.284 | 35.5944 | 5.6896 | 5.2227 | 0 | 5.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6896 | -5.2227 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11084 до РТП-10/0,4кВ № 3001 Заявителя, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ РТП № 11084 - ТП № 25085 до ТП-10/0,4кВ Заявителя, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грузинский Вал, вл.11 (2,4 км; 1 020 п.м.; 4 т.у.) | M_I-259596 | 55.1391 | 23.2442 | 31.8949 | 21.1811 | 6.1652 | 0 | 6.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1811 | 0 | 25.7296 | 6.1652 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17520 до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., т .ч . ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.35, стр.1 (0,848 км; 101 кв.м.; 312 п.м.; 2 т.у.) | M_I-259607 | 20.2747 | 20.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от ПС 110кВ № 314 "Донецкая" до нового РП, 2КЛ-10кВ от нового РП до РТП № 16094, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, вл.72 (6,2 км; 12 шт.(РУ); 1 150 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259734 | 108.914 | 39.8238 | 69.0902 | 43.7235 | 13.6495 | 43.7235 | 0 | 0 | 0.44359 | 0 | 13.2059 | 0 | 0 | 55.4408 | -30.0741 | -68.78% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, 2 шт., 2КЛ-10 кВ от нов.ячеек РУ-10 кВ РП-22 до РУ-10 кВ нов. КРУН-10 кВ №1, №2, ГНБ, организация ком. учёта в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево, 50:27:0020221:496 (4,2 км; 2 шт.(РУ); 630 п.м.; 2 т.у.) | M_I-259843 | 54.2396 | 0 | 54.2396 | 54.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2396 | 0 | 54.2396 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 6КЛ-10кВ от ТП № 11835, № 11945, РТП № 28740 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от нов.ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, вл.7 (2 МВА; 5,6 км; 14 шт.(РУ); 790 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259946 | 65.2218 | 65.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28046, 12372 до новой БКТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.10, стр.3 (2,381 км; 652 п.м.) | M_I-259947 | 87.9167 | 78.2232 | 9.6935 | 9.6705 | 0 | 9.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6935 | -9.6705 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч. 5,18 РУ-10кВ РП-101 до соор. РУ-10кВ, КЛ-10кВ от РУ-10кВ КРУН-10 кВ №3 до РУ-10кВ РТП-6809, КРУН-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки: 50:21:0120114 (0,757 км; 3 шт.(РУ); 809 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-260145 | 22.067 | 19.7839 | 2.283 | 1.1885 | 1.2076 | 0 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 1.0755 | 1.2076 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от опоры №7 ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-773 Былово до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, приборы уч. э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес (1,26 МВА; 1,265 км; 14 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 93 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260155 | 40.7794 | 35.9307 | 4.8487 | 2.4785 | 2.3436 | 2.4785 | 2.267 | 0 | 0.07663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5051 | -0.13494 | -5.444% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до вр.в КЛ-10кВ напр. ТП № 22227 А,Б - ТП № 13516 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пролетарский пр-кт, д.16/3 (0,8 МВА; 1,077 км; 14 шт.(РУ); 153 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260159 | 29.8159 | 27.1174 | 2.6985 | 2.8203 | 0 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6985 | -2.8203 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от нов. ТП до вр. напр-ем РТП № 16099 - ТП № 21721, 2КЛ-0,4кВ от нов. ТП до стены здания Заявителя в напр. нов. ВРЩ-0,4кВ, счетчик э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Капотня 5-й кв-л, д.9 (1,26 МВА; 1,3 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260369 | 21.1701 | 21.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б до ВРУ № 1, № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Семеновская, д.13, стр.2 (1,8 км; 180 п.м.; 2 т.у.) | M_I-260372 | 5.4972 | 5.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ током 800А на 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 5, № 48 ПС 220/110/10кВ № 369 "Сабурово" до нового РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Каспийская, д.5 (5,48 км; 12 шт.(РУ); 1 179 кв.м.; 2 805 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260373 | 250.0954 | 226.9597 | 23.1357 | 15.3048 | 0 | 15.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1357 | -15.3048 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5201 луч А, Б в направлении новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.33 (1,4 км; 200 п.м.; 2 т.у.) | M_I-260562 | 11.8676 | 11.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 18728, ТП № 20218 до новой ТП, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада здания Заявителя, счетчики учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, вл.12 (2,5 МВА; 2,9 км; 14 шт.(РУ); 250 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260567 | 34.1618 | 0 | 34.1618 | 18.0944 | 29.7622 | 0 | 0.60159 | 18.0944 | 25.9471 | 0 | 3.2135 | 0 | 0 | 4.3996 | 11.6678 | 64.48% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от ТП № 11812, ТП № 28110, ТП № 11393 - ТП № 11812 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-3 Заявителя, счетчики э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королева, з/у 21/1 (1,26 МВА; 3,4 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260568 | 42.3962 | 0 | 42.3962 | 22.385 | 34.0772 | 0 | 0 | 22.385 | 0 | 0 | 34.0772 | 0 | 0 | 8.319 | 11.6922 | 52.23% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 26503 - ТП № 18354, ТП № 18354 до нов.ТП, 10КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, вл.бА (1,26 МВА; 1,318 км; 14 шт.(РУ); 130 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260569 | 30.7629 | 25.9154 | 4.8475 | 8.056 | 2.235 | 8.056 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6125 | -5.821 | -72.26% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки ТП № 3 - ТП № 4, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены фасада здания в напр. ВРЩ-0,4кВ № 1-2, счетчики э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чоботовская пересеч. с Боровское ш. (0,8 МВА; 1,723 км; 14 шт.(РУ); 480 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260753 | 33.6973 | 30.2539 | 3.4434 | 3.0118 | 0 | 3.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4434 | -3.0118 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ током 800А, установка в РП-10кВ 14 ячеек, 6КЛ-10кВ от яч.12, яч.15 ПС 110/10/6кВ № 112 "Ростокино", РТП-10/0,4кВ № 28101 до нового РП-10кВ, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, вл.3 (17,6 км; 14 шт.(РУ); 3 750 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260757 | 364.5052 | 0.56067 | 363.9445 | 137.6533 | 177.8505 | 0 | 14.7353 | 0 | 9.0924 | 0 | 154.0228 | 137.6533 | 0 | 186.094 | 177.8505 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-20кВ от ТП №72171 до ТП №1, 2КЛ-20кВ от СП №71050 до ТП №2, 2КЛ-20кВ от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-кт Вернадского, вл.82 (5 МВА; 6,449 км; 16 шт.(РУ); 750 кв.м.; 912 п.м.) | M_I-260759 | 128.791 | 100.8798 | 27.9112 | 38.1526 | 0.38915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38915 | 38.1526 | 0 | 27.522 | 0.38915 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ током 630А, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр. РП №17049 - ТП №22764 до места врезки в 2КЛ-10кВ напр. РП №17049 - ТП №22764 с заходом в сооруж. РП-10кВ, счетчик учета э/э - 2 шт., в т.ч, ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, вл.1Д (2,062 км; 14 шт.(РУ); 232 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260948 | 65.9375 | 64.8424 | 1.0951 | 3.5045 | 0 | 3.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | -3.5045 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21844 луч А и Б до границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Промышленная, д. 10 (0,2 км; 160 п.м.; 2 т.у.) | M_I-261099 | 8.5176 | 5.4943 | 3.0232 | 2.7444 | 0 | 2.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0232 | -2.7444 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 13300 - ТП № 25975, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, вл.4 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261108 | 24.8532 | 0 | 24.8532 | 13.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0351 | 0 | 24.8532 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 576 А до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.38, стр.2 (0,145 км; 105 п.м.; 2 т.у.) | M_I-261109 | 0.5349 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 26131 - ТП № 16380 до нового РП-10кВ, 2КЛ-10 от нов. РП-10кВ до нов. ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Москва-Пассажирская-Курская, Мрузовский пер., д.1, стр. 13 (1,007 км; 14 шт.(РУ); 101 кв.м.; 262 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261198 | 50.7999 | 47.5135 | 3.2864 | 1.6258 | 0 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2864 | -1.6258 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство нового РП-10кВ током 800А с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№110, яч.№407 ПС 220/20/10 № 716 до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РТП № 26068 до нового РП-10кВ, счетчики учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Дубининская, вл.39-41, стр.За,4,5,9,10,11,17 (3,36 км; 14 шт.(РУ); 1 020 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261199 | 101.5209 | 0 | 101.5209 | 53.1419 | 0 | 0 | 0 | 53.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5209 | -53.1419 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18637 до стены здания, в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, расположенного со стороны ТП № 18637, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.23/10, стр.4 (0,84 км; 300 п.м.; 2 т.у.) | M_I-261206 | 15.879 | 0 | 15.879 | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 8.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.879 | -8.204 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13604, врезки напр-ем ТП № 13603 - ТП № 13604 до новой ТП, 36КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-3, 3.1, 4-7, 9, АУТП, ЦТП Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 26 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фестивальная, вл.13 (3,2 МВА; 8,8 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 26 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 25788 - РТП-10/0,4кВ № 21110, 8КЛ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-4, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Давыдковская, вл. 12 (1,26 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 420 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261726 | 41.3554 | 0.016981 | 41.3384 | 21.7379 | 21.4044 | 0 | 0 | 21.7379 | 17.1751 | 0 | 4.2293 | 0 | 0 | 19.934 | -0.33356 | -1.534% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №391 до стены строящегося здания, 2КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №3945 до стены строящегося здания, счетчика учета э/э - 4 шт в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Южнопортовый проезд (1,2 км; 200 п.м.; 4 т.у.) | M_I-261728 | 12.8667 | 12.1172 | 0.74953 | 0.38987 | 0 | 0.38987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74953 | -0.38987 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16937 до ближайшей стены здания Заявителя в напр. нов. ВРЩ 0,4 кВ, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижн. Кисловский пер., д.6, стр. 1 (0,6 км; 240 п.м.; 2 т.у.) | M_I-261839 | 12.555 | 0 | 12.555 | 6.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6436 | 0 | 12.555 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от соор. ТП до КЛ-10кВ напр. ТП №15589 - ТП №16452,6КЛ- 0,4кВ от соор. ТП до соор. ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, Погонный пр-д, влад. 13 (0,8 МВА; 1,497 км; 14 шт.(РУ); 206 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261840 | 44.7179 | 32.1952 | 12.5227 | 12.2258 | 9.0182 | 0 | 9.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2258 | 0 | 3.5046 | 9.0182 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство нов. РП-10кВ с уст. 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. РТП № 27166 - ТП № 27955 до нов. РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от РТП №27166 до нов. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Новодачная,з/у 67/68 (2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261842 | 48.4514 | 38.7531 | 9.6983 | 3.9754 | 0 | 3.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6983 | -3.9754 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ с тр-ом 1x1000кBA, КЛ-бкВ от нов.ТП до ТП №5131, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до стены фасада здания в сторону ГРЩ, уст. счетчика э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, КСХП «Химки» (1 МВА; 0,452 км; 3 шт.(РУ); 27 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-262220 | 17.9764 | 9.4833 | 8.4931 | 8.4841 | 5.9898 | 0 | 5.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4841 | 0 | 2.5032 | 5.9898 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от соор.РП до РП-10кВ № 12296, 2КЛ-10кВ от соор.РП до РП-10кВ № 17730, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Вагоноремонтная, 25/1 (3,279 км; 14 шт.(РУ); 943 кв.м.; 670 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-262221 | 91.0793 | 6.0076 | 85.0718 | 40.2923 | 75.0424 | 0 | 38.119 | 0 | 28.3112 | 40.2923 | 8.6122 | 0 | 0 | 10.0293 | 34.7501 | 86.25% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1600 кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. РП №19164 - РТП №19163, 2КЛ-10кВ от РТП №19163 до сооруж. ТП, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРУ-0,4кВ №1-7, устан. сч. э/э - 16 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, тер.ТПУ "Пятницкое шоссе", з/у 2 (3,2 МВА; 4,824 км; 14 шт.(РУ); 294 кв.м.; 314 п.м.; 16 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-262249 | 89.3483 | 89.3439 | 0.0043937 | 1.7798 | 0 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043937 | -1.7798 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ом 1х1000кВА, 2КЛ-6кВ от врезки в КЛ-бкВ направлением ТП № 959 - ТП № 1211 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коптевская, д.24, стр.1-13 (1 МВА; 0,69 км; 4 шт.(РУ); 314 кв.м.; 213 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-262261 | 28.0292 | 26.533 | 1.4962 | 6.3245 | 0 | 6.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4962 | -6.3245 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14446до новой ТП Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Намёткина, вл.10Д (0,6 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | M_I-262262 | 9.8637 | 5.765 | 4.0988 | 3.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0852 | 0 | 4.0988 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13240, ТП № 12316 до нов.ТП, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до нов.ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 2-я Пугачевская улица, вл. 12А (0,8 МВА; 1,123 км; 14 шт.(РУ); 729 кв.м.; 98 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-262442 | 35.968 | 32.5185 | 3.4495 | 4.6925 | 0 | 4.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4495 | -4.6925 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20544 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, вл.33 (0,6 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | M_I-262557 | 7.0799 | 6.7899 | 0.29002 | 3.7428 | 0 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29002 | -3.7428 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16187 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Преображенская пл., д.12 (0,3 км; 60 п.м.; 2 т.у.) | M_I-262629 | 0.94789 | 0.94789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27819 луч А,Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Руновский пер., вл.14 (0,882 км; 76 кв.м.; 372 п.м.; 2 т.у.) | M_I-262630 | 27.479 | 22.391 | 5.0879 | 2.666 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6031 | 2.666 | 0 | 3.4848 | 1.6031 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 13039, ТП № 13103, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, 3-я Владимирская ул., з/у 23 (2 МВА; 3,3 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-262654 | 31.4793 | 25.8398 | 5.6395 | 16.0671 | 19.8856 | 16.0671 | 1.3685 | 0 | 18.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2461 | 3.8185 | 23.77% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство нового РП-20кВ номинальным током 630А, новых ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от яч. №306, №407 ПС 220/110/20/10кВ № 805 "Пресня" до нового РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от нового РП-20кВ до СП-0,4кВ № 71106 с заходом в новые ТП № 1-4, счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, з/у 16А (16 МВА; 3,2 км; 66 шт.(РУ); 1 500 п.м.; 8 т.у.) | M_I-262745 | 102.1312 | 0 | 102.1312 | 54.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0626 | 0 | 102.1312 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19228 - ТП № 16724 в сторону ТП № 19228, ТП № 16724, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А и Б до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., вл.100 (0,8 МВА; 0,879 км; 14 шт.(РУ); 44 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-263021 | 28.9391 | 28.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19240 до нового ВРЩ-0,4кВ, устанока счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.36А (0,2 км; 30 п.м.; 2 т.у.) | M_I-263028 | 2.1111 | 1.3236 | 0.78747 | 0.19921 | 0 | 0.19921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78747 | -0.19921 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14474 до стены фасада строящегося здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Масловка, д.29А (1,513 км; 210 кв.м.; 260 п.м.; 2 т.у.) | M_I-263029 | 20.0163 | 20.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врезки в напр. ТП № 21783 А,Б - РТП № 30266 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены фасада строящегося здания в напр-ии ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грина, влд.1, к.З (0,8 МВА; 1,275 км; 14 шт.(РУ); 20 кв.м.; 332 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-263030 | 51.592 | 45.5525 | 6.0395 | 11.6624 | 0 | 11.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0395 | -11.6624 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от нового ТП-6/0,4кВ до стены здания Заявителя в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч ПИР: г.Москва, Лебяжий пер., д.8/4, стр.2 (0,1 км; 50 п.м.; 1 т.у.) | M_I-263031 | 2.7035 | 1.0124 | 1.6911 | 0.44387 | 0 | 0.44387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | -0.44387 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10кВ, 1 шт. (№ нов.), организация ком. учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес; 77:22:0000000:3147 НА З.У. 77:22:0020132:60 (0,008 км; 1 шт.(РУ); 21 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-263278 | 3.7771 | 3.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2496 до стены здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, расположенной со стороны ТП-6/0,4кВ № 2496, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.11, стр.1 (0,3 км; 60 п.м.; 6 т.у.) | M_I-263281 | 4.8054 | 0.22508 | 4.5803 | 0.97638 | 1.492 | 0.97638 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0883 | 0.51565 | 52.81% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ нар-ем РТП № 21001 А,Б - ТП № 26851 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Полярная, вл.З, корп.1 (0,8 МВА; 1,079 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-263374 | 28.577 | 0.040315 | 28.5367 | 14.2534 | 25.1541 | 14.2534 | 0 | 0 | 15.397 | 0 | 9.757 | 0 | 0 | 3.3827 | 10.9006 | 76.48% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 16590, ТП № 18789, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Лихачёвский пер., вл.4 (0,8 МВА; 3,56 км; 14 шт.(РУ); 520 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-263375 | 45.7046 | 0 | 45.7046 | 24.0372 | 39.6539 | 0 | 16.1732 | 24.0372 | 22.382 | 0 | 1.0987 | 0 | 0 | 6.0507 | 15.6166 | 64.97% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 27895, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18254 - ТП № 27895, 12КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, вл.3 (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 12 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-263376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18595 - ТП № 18596, ТП № 18596 до новой ТП, 22КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-7 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 16 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, напротив вл.3 (2 МВА; 5,3 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 16 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-263377 | 45.7222 | 0 | 45.7222 | 1.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5248 | 0 | 45.7222 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20267 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш.,вл.51, корп.1 (0,6 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | M_I-264376 | 6.4164 | 6.2103 | 0.20618 | 0.10309 | 0.21178 | 0 | 0.0055998 | 0 | 0.20618 | 0 | 0 | 0.10309 | 0 | -0.0055998 | 0.21178 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 109, яч. № 406 ПС 220кВ Левобережная № 839 до новой РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29005 до новой РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.69 (2,8 км; 14 шт.(РУ); 850 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-264387 | 83.8253 | 2.1208 | 81.7045 | 2.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6409 | 0 | 81.7045 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19286 луч А и Б до стены здания, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 19286, в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя в сторону р.Москва, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Булатниковская, влад.2 (0,8 км; 160 п.м.; 4 т.у.) | M_I-264518 | 9.8158 | 9.0348 | 0.78095 | 0.39429 | 0.52307 | 0 | 0.013831 | 0 | 0.50924 | 0 | 0 | 0.39429 | 0 | 0.25788 | 0.52307 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 28467 - ТП № 26901 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пр-зд 707-й, вл.4 (2 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-264541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-10кВ от 4-х дополнительных ячеек ПС 220/10 кВ № 806 "Владыкино" до РП-10кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.З, стр.1 (5,832 км; 2 188 кв.м.; 1 614 п.м.; 4 т.у.) | M_I-264569 | 137.0806 | 118.4174 | 18.6632 | 4.3802 | 5.9991 | 4.3802 | 5.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6641 | 1.6189 | 36.96% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27412 луч А и Б до стены здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский пер., д.16, стр.3 (0,6 км; 200 п.м.; 2 т.у.) | M_I-265044 | 10.2881 | 0 | 10.2881 | 5.4506 | 2.5908 | 0 | 0 | 5.4506 | 1.6677 | 0 | 0.92314 | 0 | 0 | 7.6973 | -2.8598 | -52.47% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№102 ПС 220/20/10 № 716 "Кожевническая" до нового РП-10кВ Заявителя, установка рельсовых пакетов - 4 шт., счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ст.Москва - тов.Павелецкая в близости с ул.Дубининская (1,9 км; 900 п.м.; 1 т.у.) | M_I-265264 | 59.2039 | 0 | 59.2039 | 30.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9964 | 0 | 59.2039 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№307 ПС 110/10/6 № 45 "Сокольники" до нового РП-10кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т. ч. ПИР: г.Москва, в близости с ул.Сокольнический Вал, д.1Л (4,735 км; 1 872 кв.м.; 2 114 п.м.) | M_I-265265 | 168.3073 | 152.1345 | 16.1728 | 47.9171 | 0 | 47.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1728 | -47.9171 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 20072 до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Соколово-Мещерская, д.2, к.2, стр.1 (0,72 км; 120 п.м.; 4 т.у.) | M_I-265309 | 7.4921 | 6.0781 | 1.4141 | 0.74981 | 0 | 0.74981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | -0.74981 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 12531 А,Б - ТП № 18873 А,Б до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ремизова, вл.11, корп.2 (0,8 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 120 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-265311 | 18.4599 | 0 | 18.4599 | 9.7301 | 10.1621 | 0 | 0 | 9.7301 | 0.017462 | 0 | 10.1447 | 0 | 0 | 8.2977 | 0.43207 | 4.441% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ №1, №2 током 800А, 4КЛ-10кВ от нового РП №1 до яч.№ 1012, яч.№ 912 ПС 220/110/10/10 № 445 "Сигма", РТП № 26115, 6КЛ-10кВ от нового РП №2 до яч.№ 110, яч.№ 408 ПС 110/10 № 438 "Бакеево", врезки в 2КЛ-10кВ по п.10.1.4 ТУ, страховочные пакеты - 5 шт., счетчики учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Промзона ЦИЭ (17,6 км; 30 шт.(РУ); 4 060 п.м.; 8 т.у.; 5 шт.(прочие)) | M_I-265312 | 739.1296 | 95.9757 | 643.1538 | 402.2211 | 0.53033 | 0 | 0.17099 | 0 | 0.17755 | 0 | 0.18179 | 402.2211 | 0 | 642.6235 | 0.53033 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, 3 шт., КЛ-10 кВ, 2 шт. от РУ-10 кВ РП№1 до РУ-10 кВ РТП№23 с заходом в ТП№1-3 нов., ГНБ, КЛ-0,4 кВ до ВРУ, благоустройство, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, первый микрорайон, кв.3 (7,5 МВА; 14,63 км; 42 шт.(РУ); 480 п.м.; 58 т.у.; 6 шт.(прочие)) | M_I-265330 | 100.9937 | 0.44319 | 100.5505 | 54.3411 | 85.6648 | 0 | 78.0793 | 0 | 7.5855 | 0 | 0 | 54.3411 | 0 | 14.8857 | 85.6648 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10кВ , оборудованный устройствами релейной защиты и автоматики, системой телемеханики и АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, п Краснопахорское, подсобного хозяйства Минзаг п., 50:27:0000000:682 (0,015 км; 1 шт.(РУ); 28 п.м.) | M_I-265331 | 4.2726 | 4.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10270 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.17 (0,4 км; 140 п.м.; 2 т.у.) | M_I-265691 | 7.5185 | 4.4179 | 3.1006 | 1.2849 | 0.45575 | 1.2849 | 0.45575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6448 | -0.8292 | -64.53% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ луч А и Б (строится по ТУ И-21-00-554837/102/МС) до стены фасада здания (со стороны новой ТП-10/0,4кВ), установка счетчиков учета э/э - 3 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, пересечение ул.Минской с Киевским направлением МЖД в пойме р.Раменки (0,4 км; 60 п.м.; 3 т.у.) | M_I-265693 | 3.5877 | 0 | 3.5877 | 1.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 3.5877 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28378 - ТП № 25297 до новой ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 5 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, пересечение ул.Минской с Киевским направлением МЖД в пойме р.Раменки (1,26 МВА; 1,48 км; 14 шт.(РУ); 510 п.м.; 5 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-265694 | 36.6473 | 0 | 36.6473 | 19.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4189 | 0 | 36.6473 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21699 - ТП № 29659 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубравная, вл.33 (1,26 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-265967 | 18.6074 | 0.008175 | 18.5993 | 9.6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6506 | 0 | 18.5993 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА, КЛ-10кВ от яч. № 505 5 сек. ПС 220/110/10кВ № 536 "Автозаводская" до новой РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от яч. № 811 8 сек. ПС 220/110/10кВ № 536 "Автозаводская" до новой РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от новой РТП-10/0,4кВ до ТП № 18596 с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1,№2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, вблизи д.1 (6 МВА; 12,735 км; 38 шт.(РУ); 4 287 кв.м.; 3 328 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-265968 | 441.8429 | 0.27911 | 441.5638 | 168.9113 | 263.3521 | 0 | 20.7188 | 0 | 186.0588 | 0 | 56.5745 | 168.9113 | 0 | 178.2118 | 263.3521 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 10101 - ТП № 27351, ТП № 12536 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., вл.27 (3,2 МВА; 1,3 км; 14 шт.(РУ); 550 п.м.; 2 т.у.) | M_I-265969 | 44.0345 | 23.9183 | 20.1162 | 23.2256 | 6.1733 | 23.2256 | 4.0924 | 0 | 2.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9429 | -17.0523 | -73.42% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 4КЛ-20кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-20/0,4кВ № 72462 - СП-20кВ № 71098 до ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.10, стр.1 (6,4 МВА; 10 км; 14 шт.(РУ); 4 000 п.м.) | M_I-266021 | 312.6586 | 12.8408 | 299.8178 | 112.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0289 | 0 | 299.8178 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП № 15196 - ТП № 23564, ТП № 23564 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-зд 5112, д.2, стр.6 (1,26 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-266022 | 24.5616 | 0 | 24.5616 | 12.885 | 0 | 0 | 0 | 12.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5616 | -12.885 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением новая РТП - ТП №1 (сооружаются по догоовру ИА-21-302-5090(264584)) с заходом в ТП №2, №3, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-я ул.Марьиной Рощи, вл.12/1, корп.5,7 (8 МВА; 1 км; 28 шт.(РУ); 100 п.м.; 4 т.у.) | M_I-266023 | 40.9994 | 27.5507 | 13.4487 | 12.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3726 | 0 | 13.4487 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26596 до стены фасада здания, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 26596, в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, вл.3А (0,52 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | M_I-266108 | 8.6957 | 0 | 8.6957 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 8.6957 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13501, ТП-10/0,4кВ № 17695 до новой ТП, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная, влд.5 (1,26 МВА; 2,74 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-266109 | 28.7341 | 0 | 28.7341 | 14.6533 | 0 | 0 | 0 | 14.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7341 | -14.6533 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17729 А и Б до границы участка заявителя (со стороны ТП-10/0,4кВ № 17729), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Сигнальный пр-д, вл.37 (0,914 км; 1 073 кв.м.; 2 т.у.) | M_I-266110 | 6.5737 | 4.2303 | 2.3434 | 1.2967 | 1.8978 | 1.2967 | 0.058834 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44561 | 0.6011 | 46.36% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11130 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.4/22, вл.4/22, стр. 8, 9 (1,2 км; 270 п.м.; 2 т.у.) | M_I-266476 | 17.417 | 0 | 17.417 | 8.9744 | 0 | 0 | 0 | 8.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.417 | -8.9744 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х400кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 16567, врезки направлением ТП-10/0,4кВ № 16567 луч А - ТП-10/0,4кВ № 13048 луч А, 2КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены здания со стороны новой ТП в направлении нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иркутская, д.7, стр.5,8 (0,4 МВА; 0,9 км; 7 шт.(РУ); 290 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-266478 | 22.0257 | 0 | 22.0257 | 11.5644 | 0 | 0 | 0 | 11.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0257 | -11.5644 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14924 - ТП-10/0,4кВ № 17237 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Элеваторная, вл.1А, стр.1-3 (2 МВА; 0,8 км; 8 шт.(РУ); 155 кв.м.; 328 п.м.) | M_I-266479 | 41.6638 | 35.9012 | 5.7626 | 20.286 | 1.4082 | 0 | 1.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.286 | 0 | 4.3544 | 1.4082 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 11970, ТП № 11726 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.47, к.2 (1,26 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-266585 | 28.1579 | 0 | 28.1579 | 14.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8978 | 0 | 28.1579 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 13483, ТП № 29623, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-5, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.93, к.2 (1,26 МВА; 2,42 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-266588 | 31.0163 | 0 | 31.0163 | 16.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1739 | 0 | 31.0163 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 23086 - ТП № 29275, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены здания, установка счетчиков учета э/э - 5 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.10 (0,8 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 5 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-266589 | 22.324 | 0 | 22.324 | 11.698 | 20.4921 | 0 | 0 | 0 | 19.0251 | 0 | 1.467 | 11.698 | 0 | 1.8318 | 20.4921 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 29008 - ТП № 30410, ТП № 30410 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.12 (3,2 МВА; 1,08 км; 14 шт.(РУ); 140 п.м.; 2 т.у.) | M_I-266814 | 25.0958 | 11.8964 | 13.1994 | 8.4236 | 7.7558 | 0 | 5.4123 | 0 | 2.3436 | 0 | 0 | 8.4236 | 0 | 5.4436 | 7.7558 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемой ячейки от РУ-10 кВ РП №28Н. до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ ГНБ, установка коммерческого учёта, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское , п.Совхоза Крёкшино, д. 163, стр. 1 (0,63 МВА; 0,869 км; 2 080 кв.м.; 42 п.м.) | M_I-266830 | 23.8728 | 23.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30306 луч А и Б до стены фасада строящегося здания со стороны ул. Зорге в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, влд.5 (2,116 км; 1 130 кв.м.; 414 п.м.) | M_I-266988 | 2.5132 | 2.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 18823, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 18823 - ТП № 18811 в сторону ТП № 18811, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, вл.3/1 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267373 | 24.4735 | 0 | 24.4735 | 12.9482 | 0 | 0 | 0 | 12.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4735 | -12.9482 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ТП № 28450, до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28450 (А и Б) - ТП № 25424 в сторону ТП № 25424, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4 кВ № 1-3,5, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, вл.29/5 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267374 | 31.4079 | 0 | 31.4079 | 16.5212 | 0 | 0 | 0 | 16.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4079 | -16.5212 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, установка 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 18469, ТП № 18650, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до стены здания в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, вл.40, к.2 (0,8 МВА; 0,862 км; 14 шт.(РУ); 370 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267377 | 29.6005 | 27.3198 | 2.2807 | 2.1498 | 0 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2807 | -2.1498 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 25245, до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 25245 - ТП № 29543 в сторону ТП № 29543, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, вл.8 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267378 | 24.3417 | 0 | 24.3417 | 12.8782 | 0 | 12.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3417 | -12.8782 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№ 28, 52 ПС 110/10кВ № 690 "Маяковская" до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 28122 с.1 - РТП № 12258 с.1 до нового РП-10кВ, 2КЛ-0,4кВ от новой БКТП-10/0,4кВ Заявителя до нового РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская, д.З, стр.4 (5,693 км; 10 шт.(РУ); 4 294 кв.м.; 3 533 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267379 | 276.308 | 248.6947 | 27.6132 | 77.2107 | 0 | 77.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6132 | -77.2107 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 16016 - ТП № 17615 с монтажом муфт в сторону ОП № 16016, ТП № 17615 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 (4 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.) | M_I-267380 | 26.4305 | 0 | 26.4305 | 13.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9955 | 0 | 26.4305 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16084, ТП-10/0,4кВ № 17210 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-зд, д.12Б, 12Б, стр.2-5 (3,2 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 215 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267765 | 27.3356 | 0.29539 | 27.0402 | 14.4735 | 27.6184 | 14.4735 | 17.4332 | 0 | 4.5192 | 0 | 5.666 | 0 | 0 | -0.57821 | 13.1449 | 90.82% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19264 А и Б до стены здания заявителя со стороны ТП № 19264 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ , установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, д.11 (0,6 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | M_I-267832 | 7.2544 | 6.9428 | 0.3116 | 0.096873 | 0 | 0.096873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3116 | -0.096873 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14432 - РТП-10/0,4кВ № 16073, ТП-10/0,4кВ № 14432 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Подольское ш., д.3 (2,5 МВА; 1,326 км; 14 шт.(РУ); 243 п.м.; 2 т.у.) | M_I-267838 | 29.2688 | 20.1855 | 9.0834 | 5.6914 | 1.3064 | 5.6914 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.777 | -4.385 | -77.05% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ, 2 шт.,4КЛ-20 кВ от яч.РУ-20 кВ ПС №870 220/110/20/10 кВ Хованская до РУ-20 кВ нов. РП-10 кВ №1, №2., 2КЛ-20 кВ между РП-20 кВ,ГНБ, приборы учета э/э, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка (26,6 км; 28 шт.(РУ); 5 300 п.м.; 8 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-267955 | 596.3207 | 0 | 596.3207 | 194.5732 | 13.7733 | 0 | 0 | 194.5732 | 0 | 0 | 13.7733 | 0 | 0 | 582.5474 | -180.7999 | -92.92% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство Реклоузера 10 кВ в месте отпайки от оп.2 ВЛ-10 кВ ф.30 с ПС №727 Лебедево,КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от нов. реклоузера до нов. КРУН-10 кВ, ГНБ, приборы учета э/э , в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, ул. Промышленная, д.11 (0,75 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 150 п.м.; 1 т.у.) | M_I-267956 | 10.2621 | 0 | 10.2621 | 10.2621 | 27.1501 | 10.2621 | 0.74155 | 0 | 15.3119 | 0 | 11.0967 | 0 | 0 | -16.888 | 16.888 | 164.6% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24363 А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черное Озеро, з/у 7 (0,6 км; 120 п.м.; 4 т.у.) | M_I-268103 | 6.8753 | 4.6027 | 2.2725 | 3.638 | 1.7529 | 3.638 | 1.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51966 | -1.8852 | -51.82% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24363 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30249 А и Б до нового ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Черное Озеро, з/у 8 (0,8 км; 160 п.м.; 4 т.у.) | M_I-268105 | 9.54 | 0 | 9.54 | 5.0424 | 7.1594 | 0 | 0 | 5.0424 | 2.847 | 0 | 4.3124 | 0 | 0 | 2.3807 | 2.117 | 41.98% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21433 А и Б до границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Локомотивный пр-д (1,3 км; 300 п.м.; 2 т.у.) | M_I-268145 | 22.2022 | 18.9908 | 3.2113 | 0.73534 | 0 | 0.73534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2113 | -0.73534 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 15905, ТП № 16315, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП А и Б до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ и ГРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны сооруж. ТП, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, вл.1А (0,8 МВА; 1,648 км; 14 шт.(РУ); 189 кв.м.; 123 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268194 | 41.6553 | 37.6192 | 4.0361 | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 | -4.689 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новых РТП-20/0,4кВ,ТП-20/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от нов.РТП-20/0,4кВ до нов.РП-20кВ*, 2КЛ-20кВ от нов.РТП-20/0,4кВ до СП-20кВ № 71078 с заходом в нов.ТП-20/0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.8, вл.10, стр.1 (20 МВА; 5,8 км; 68 шт.(РУ); 1 150 п.м.; 10 т.у.) | M_I-268397 | 224.4743 | 95.4824 | 128.9919 | 52.1487 | 0.16948 | 0 | 0 | 0 | 0.16948 | 0 | 0 | 52.1487 | 0 | 128.8224 | 0.16948 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 - ТП-10/0,4 кВ №13131 до новой ТП-10/0,4 кВ , установка счетчиков учета э/э- 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50 (2 МВА; 0,744 км; 14 шт.(РУ); 289 кв.м.; 189 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268398 | 42.455 | 40.0461 | 2.4089 | 10.4982 | 0 | 10.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4089 | -10.4982 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-6/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-6кВ от нов.РТП-6/0,4кВ* до новой ТП-6/0,4кВ № 3, от врезки в КЛ-6кВ* напр-ем нов РТП-6/0,4кВ - нов.ТП-6/0,4кВ № 2 до новой ТП-6/0,4кВ № 3, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.5 (4 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 20 п.м.; 2 т.у.) | M_I-268400 | 19.7742 | 0 | 19.7742 | 10.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1743 | 0 | 19.7742 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новых РП-20кВ током 630А, ТП-20/10кВ № 1-6 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-20/10кВ № 7-10 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-20кВ от нов.РП-20кВ до нов. РТП-20/0,4кВ*, нов.РП-20кВ до яч.№7,№10 СП-20кВ № 71096, 4КЛ-20кВ от нов.РП-20кВ до нов.РП-20кВ с заходом в нов.ТП № 1-10, кстановка счетчиков учета э/э - 20 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., вл.2/4 (35,2 МВА; 9,8 км; 158 шт.(РУ); 1 250 п.м.; 20 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268402 | 426.6889 | 0 | 426.6889 | 159.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8807 | 0 | 426.6889 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-220 кВ № 843 Говорово до РУ-10 кВ РП-10 кВ № сооруж., КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ № 84 до РУ-10 кВ РП-10 кВ № сооруж., РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево (9,627 км; 12 шт.(РУ); 1 880 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268447 | 250.1615 | 103.4866 | 146.6749 | 10.8713 | 116.6344 | 10.8713 | 107.8558 | 0 | 4.6266 | 0 | 4.152 | 0 | 0 | 30.0405 | 105.7631 | 972.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28509, ТП-10/0,4кВ № 28510 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.150Б/1 (2,5 МВА; 1,1 км; 14 шт.(РУ); 250 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268744 | 29.3172 | 21.4976 | 7.8195 | 15.5081 | 7.8347 | 15.5081 | 1.0014 | 0 | 6.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01519 | -7.6734 | -49.48% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ №1, №3 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №4 с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от нов.РП-10кВ* до нов.ТП №1, 2КЛ-10кВ от нов.ТП №1 до нов.РП-10кВ** с заходом в нов.ТП №2, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем нов.ТП №2 - нов.РП-10кВ** с заходом в нов.ТП №3, №4, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, вл.11/10, стр.7 (18 МВА; 3 км; 44 шт.(РУ); 8 т.у.) | M_I-268816 | 80.5921 | 24.7432 | 55.8489 | 33.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5471 | 0 | 55.8489 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от ТП № 24874 А и Б до ТП №24873 А и Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Романова, вл.10 (1,26 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268846 | 30.8282 | 2.138 | 28.6902 | 16.2694 | 0 | 0 | 0 | 16.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6902 | -16.2694 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от яч.№ 9 ПС 110/10/6кВ № 417 "Метростроевская" до новой РТП-10/0,4кВ (строится по СКП № МС-20-340-12653(722459)), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская (1,85 км; 820 п.м.; 2 т.у.) | M_I-268847 | 37.6996 | 3.0999 | 34.5998 | 19.9589 | 38.1114 | 0 | 0.36732 | 0 | 27.1128 | 0 | 10.6312 | 19.9589 | 0 | -3.5116 | 38.1114 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 10093 - ТП-10/0,4кВ № 14316 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3 (2 МВА; 0,52 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10135 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 до ВРУ-0,4кВ №2 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, вл.27/20/1 (1,55 км; 326 п.м.) | M_I-268864 | 21.964 | 21.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки ТП № 10602 - ТП № 10829 с заходом в ТП №1, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки РП № 26053 - ТП № 26339 с заходом в ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП № 27102 до ТП №2 (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Тверской б-р, вл.27/20/1 (7,2 МВА; 4,618 км; 28 шт.(РУ); 1 787 п.м.) | M_I-268865 | 172.6913 | 109.841 | 62.8503 | 56.6966 | 35.864 | 56.6966 | 0.98189 | 0 | 34.6749 | 0 | 0.20717 | 0 | 0 | 26.9863 | -20.8326 | -36.74% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 27118 до новой ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в напр-е РТП № 27118 -ТП № 14573 и РП № 15053 -ТП № 14573 до новой ТП с монтажом муфт в сторону ТП № 14573 , 6КЛ-0,4кВ от новой ТП (А, Б) до стены фасада в напр-ии новых ГРЩ-0,4кВ и ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тюменская, вл.5 (0,8 МВА; 2,3 км; 14 шт.(РУ); 840 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268909 | 55.5714 | 22.5552 | 33.0163 | 27.0316 | 13.6955 | 27.0316 | 0.26109 | 0 | 13.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3207 | -13.3361 | -49.34% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12474 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 ВП 1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, вл.10 (1,92 км; 192 п.м.; 8 т.у.) | M_I-269213 | 13.7199 | 0 | 13.7199 | 7.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2479 | 0 | 13.7199 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28060, РТП-10/0,4кВ № 20130 до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Б.Серпуховская, вл.27, стр.1, 3, 4, 6-12, 14, 17, 18, 21 (3,2 МВА; 4,723 км; 14 шт.(РУ); 2 663 кв.м.; 1 750 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269215 | 178.586 | 164.3166 | 14.2694 | 4.8583 | 0 | 4.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2694 | -4.8583 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-20кВ от новой ТП до СП-20кВ № 71081, 2КЛ-20кВ от новой ТП до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71081 - ТП № 72226 с монтажом муфт в сторону ТП № 72226, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нарвская, вл. 5 к.1 (0,8 МВА; 2,04 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269275 | 37.6101 | 0 | 37.6101 | 19.184 | 37.6601 | 19.184 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 36.4926 | 0 | 0 | -0.049954 | 18.4761 | 96.31% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27150 А и Б, в сторону новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 до границы участка заявителя (со стороны ТП № 27150), установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, уч.18 (1,5 км; 300 п.м.; 4 т.у.) | M_I-269276 | 17.711 | 0.17383 | 17.5372 | 9.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.269 | 0 | 17.5372 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17013 до стены здания в сторону нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.17-21 (0,6 км; 90 п.м.; 1 т.у.) | M_I-269277 | 5.7437 | 0.18864 | 5.555 | 2.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9429 | 0 | 5.555 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП луч Б до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21645 - ТП № 16399, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ближайшей стены здания Заявителя в напр-ии нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.6, стр.1 (1,26 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269291 | 28.1388 | 0 | 28.1388 | 14.8861 | 0 | 0 | 0 | 14.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1388 | -14.8861 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26170, ТП-10/0,4кВ № 25786 до новой ТП, 22КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-9 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Давыдковская, вл.10 (2,5 МВА; 6,839 км; 14 шт.(РУ); 1 058 кв.м.; 762 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269295 | 112.4832 | 103.411 | 9.0722 | 10.3671 | 0 | 10.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0722 | -10.3671 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19605, ТП-10/0,4кВ № 19606 до новой ТП-10/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-12 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 24 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., вл.3 (2 МВА; 4,1 км; 14 шт.(РУ); 410 п.м.; 24 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269359 | 41.6568 | 0 | 41.6568 | 21.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9758 | 0 | 41.6568 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ, от существующих сборок НН РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ №1704 Т1,Т2 до ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971 (0,804 км) | M_I-269408 | 4.7888 | 3.8517 | 0.93701 | 0.18105 | 0 | 0.18105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93701 | -0.18105 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от от места врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11947 луч А и Б - ТП № 15558 луч А и Б до новой ТП, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д., вл.8 (3,2 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.; 2 т.у.) | M_I-269631 | 20.0085 | 0 | 20.0085 | 0.67095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67095 | 0 | 20.0085 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до КЛ-10кВ напр-ем от РП № 27172 луч А и Б до ТП № 30213 луч А и Б, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Фрезерная, з/у 6 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-270197 | 28.1522 | 0 | 28.1522 | 14.8458 | 0 | 0 | 0 | 14.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1522 | -14.8458 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11533 до стены сооружаемого здания в напр-ии нового ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.2, вл.2, стр.9 (0,3 км; 75 п.м.; 2 т.у.) | M_I-270201 | 4.5019 | 0 | 4.5019 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5019 | -2.3661 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19867 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10 (1,02 км; 150 п.м.; 4 т.у.) | M_I-270203 | 11.68 | 8.6285 | 3.0515 | 1.0944 | 0 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0515 | -1.0944 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 30302 луч А и Б до нового ВРЩ- 0,4кВ № 1 и 3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, вл.111, стр.3 (0,6 км; 120 п.м.; 8 т.у.) | M_I-270321 | 7.4158 | 0.9387 | 6.4771 | 3.8974 | 0 | 3.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4771 | -3.8974 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29258 до стены фасада в направлении новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.10 (0,146 км; 82 кв.м.; 4 т.у.) | M_I-270324 | 1.5988 | 1.0171 | 0.58169 | 0.1387 | 0 | 0.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58169 | -0.1387 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4кВ (№1нов., 2нов.) с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ № 26828-ТП-10/0,4кВ №21876 до ТП-10/0,4кВ №1.нов, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №26828-ТП-10/0,4кВ № 21876 до ТП-10/0,4кВ №1.нов с заходом в ТП-10/0,4кВ №2нов., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Василисы Кожиной, влад. 25/1 (5 МВА; 0,507 км; 16 шт.(РУ); 15 кв.м.; 159 п.м.) | M_I-270330 | 47.5341 | 10.1199 | 37.4142 | 24.4418 | 32.904 | 0 | 23.6133 | 0 | 4.9636 | 0 | 4.3271 | 24.4418 | 0 | 4.5102 | 32.904 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19866 до стены здания в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ № 1-2 со стороны ТП № 19866 и 21651, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородная Слобода пер., д.7, стр.2 (0,76 км; 220 п.м.; 4 т.у.) | M_I-270418 | 13.4815 | 0 | 13.4815 | 7.0927 | 6.243 | 0 | 0 | 7.0927 | 2.1968 | 0 | 4.0462 | 0 | 0 | 7.2385 | -0.84973 | -11.98% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29464 (луч А и Б) до новых ВРЩ-0,4кВ № 3, 5, 6 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10 (1,2 км; 210 п.м.; 6 т.у.) | M_I-271889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12600 (А и Б) до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поленова, д.1/14 (0,99 км; 145 кв.м.; 406 п.м.) | M_I-271893 | 25.2094 | 25.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 10316 - ТП-10/0,4кВ № 24602, ТП-10/0,4кВ № 10316 - ТП-10/0,4кВ № 10433 до новой ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Тружеников пер., вл.12 (1,26 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-271894 | 26.4714 | 0 | 26.4714 | 13.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9742 | 0 | 26.4714 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 617 Сырово до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, с. Остафьево (9,743 км; 10 шт.(РУ); 1 173 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-271961 | 316.2754 | 298.9702 | 17.3052 | 118.8824 | 0 | 0 | 0 | 118.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3052 | -118.8824 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15324, ТП-10/0,4кВ № 17863 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Короленко, д.З, стр.8 (1,26 МВА; 1,279 км; 14 шт.(РУ); 823 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272127 | 34.1211 | 0.83587 | 33.2852 | 7.5343 | 28.9878 | 7.5343 | 28.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2974 | 21.4535 | 284.7% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 11094 - ТП № 10744 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туптк, вл.8А, стр.1 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272128 | 21.6065 | 0 | 21.6065 | 11.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3221 | 0 | 21.6065 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11477, врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11477 - ТП-10/0,4кВ № 11930 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, вл.2А/4 (2,5 МВА; 4,8 км; 14 шт.(РУ); 655 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272129 | 63.9145 | 0 | 63.9145 | 33.6581 | 0 | 0 | 0 | 33.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9145 | -33.6581 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-20/0,4кВ №2,№3 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71049 до СП-20кВ № 71050 с заходом в ТП-20/0,4кВ №1-3, 60КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ №1-3 до стены фасада здания Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 60 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.84 (5,7 МВА; 14 км; 28 шт.(РУ); 500 п.м.; 60 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-272130 | 138.7358 | 93.0433 | 45.6925 | 72.1933 | 85.7702 | 0 | 85.7702 | 72.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.0776 | 13.5769 | 18.81% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 12168 - ТП-10/0,4кВ № 19778 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от новойТП-10/0,4кВ до нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш., вл.38 (2 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 125 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272258 | 27.4558 | 0 | 27.4558 | 14.3629 | 0.00069064 | 0 | 0 | 0 | 0.00069064 | 0 | 0 | 14.3629 | 0 | 27.4552 | 0.00069064 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тп-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 10КЛ-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, вл.26 (12 МВА; 8 км; 42 шт.(РУ); 1 370 п.м.; 6 т.у.) | M_I-272900 | 187.648 | 0 | 187.648 | 6.7358 | 61.0537 | 0 | 1.7486 | 6.7358 | 0 | 0 | 59.3052 | 0 | 0 | 126.5942 | 54.318 | 806.4% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тп-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от яч. № 411, 305 ПС 220кВ № 716 Кожевническая до РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до яч. № 19, 10 РТП № 17122 с заходом в ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, вл.4, стр.1-4,12-14, вл.6а, стр.1-3, 6-10 (8 МВА; 3,52 км; 26 шт.(РУ); 1 120 п.м.; 4 т.у.) | M_I-272901 | 127.1509 | 0 | 127.1509 | 66.7956 | 73.3955 | 0 | 0.28883 | 0 | 41.7493 | 0 | 31.3573 | 66.7956 | 0 | 53.7555 | 73.3955 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-6кВ от врезки в 2КЛ-6кВ напр-ем ТП-б/0,4кВ № 372 - ТП-6/0,4кВ № 3750 до новой ТП-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люблино, мкр.14, корп.101, Марьинский парк (2 МВА; 0,676 км; 8 шт.(РУ); 33 кв.м.; 66 п.м.) | M_I-272941 | 22.312 | 20.9171 | 1.3948 | 4.5761 | 0 | 4.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | -4.5761 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6472 до стены здания со стороны ТП № 6472 в напр-ии ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.64, к.2 (0,272 км; 211 кв.м.; 48 п.м.; 2 т.у.) | M_I-273008 | 4.454 | 4.0512 | 0.40278 | 0.4045 | 0 | 0.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40278 | -0.4045 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22334, ТП-10/0,4кВ № 17325 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Таможенный пр-д, уч.3/5 (2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273043 | 35.2363 | 0 | 35.2363 | 18.523 | 0 | 0 | 0 | 18.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2363 | -18.523 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ 630А с установкой 12 яч., 4КЛ-20кВ от сооруж. РП-20 кВ до места врезки в КЛ-20 кВ напр. ПС-110 №870-ТП №16350, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Сосенское, квартал № 156, вблизи д. 2 соор 1. (5,724 км; 14 шт.(РУ); 33 кв.м.; 1 524 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273102 | 198.6227 | 169.2174 | 29.4053 | 89.5277 | 5.8431 | 0 | 5.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5277 | 0 | 23.5622 | 5.8431 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19430 А и Б до стены здания со стороны ТП № 19430 в напр-ии ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, д.82, стр.4 (0,271 км; 35 кв.м.; 51 п.м.; 2 т.у.) | M_I-273240 | 5.2592 | 4.68 | 0.57924 | 0.2009 | 0 | 0.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57924 | -0.2009 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26134 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27917 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29949 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 5-й Лучевой просек, д.5А, стр.4 (2,154 км; 70 кв.м.; 1 009 п.м.) | M_I-273308 | 74.2732 | 29.1953 | 45.0779 | 18.0359 | 33.8893 | 18.0359 | 24.4721 | 0 | 7.0521 | 0 | 2.3651 | 0 | 0 | 11.1886 | 15.8534 | 87.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18307, ТП-10/0,4кВ № 13286 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 14 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, вл.22А (3,2 МВА; 1,55 км; 14 шт.(РУ); 417 кв.м.; 118 п.м.; 14 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273309 | 47.0001 | 47.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10 кВ с двумя трансформаторами по 400 кВА, 4КЛ-10кВ от РТП №58 до сооруж. ТП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское (1,6 МВА; 6,169 км; 28 шт.(РУ); 798 кв.м.; 611 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-273358 | 114.6866 | 109.6471 | 5.0395 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 5.0395 | -10.263 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29288 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 29288 в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.50 (0,422 км; 145 кв.м.; 62 п.м.; 2 т.у.) | M_I-273420 | 9.0508 | 9.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29415 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Новоорловская, вл.7Б (2 МВА; 1,276 км; 14 шт.(РУ); 20 кв.м.; 106 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273493 | 39.087 | 0.062784 | 39.0242 | 19.211 | 0 | 19.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0242 | -19.211 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-220 кВ №377 Лесная до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, 2КРУН-10 кВ, ГНБ, благоустройство, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, в районе д. Яковлево (5,489 км; 2 шт.(РУ); 885 п.м.) | M_I-273650 | 90.1699 | 81.9166 | 8.2533 | 41.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3897 | 0 | 8.2533 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12735 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ТП № 12735 в напр-ии новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Почтовая, д.8, стр.1-4 (0,2 км; 50 п.м.; 2 т.у.) | M_I-273654 | 0.57846 | 0.57846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ 2х1250 кВА,2КЛ 10кВ от РП №90 ТП№ нов ,ГНБ, СКУ, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, п Московский, 3-й мкр. Московского, 8А, стр. 1. (2,5 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273738 | 32.7542 | 0 | 32.7542 | 32.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7542 | 0 | 32.7542 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от вновь сооружаемых КЛ-0,4кВ на 1 этапе до новых ВРУ-0,4кВ № 1, № 2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лебедянская, д.ЗЗ, корп.мкр.6 "Загорье", вл.ЗЗ (0,82 км; 160 кв.м.) | M_I-273822 | 3.7429 | 2.6553 | 1.0876 | 0.99441 | 0 | 0.99441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0876 | -0.99441 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 21178 - ТП-10/0,4кВ № 26776 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лухмановская, д.34 (2,5 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273824 | 29.0419 | 28.9031 | 0.13881 | 0.39723 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13881 | -0.39723 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до РТП-10/0,4кВ № 15172, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ № 19269, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ТП-10/0,4кВ №2, установка счетчиков учета э/э - 20 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.4, стр.4 (5 МВА; 2,5 км; 28 шт.(РУ); 530 п.м.; 20 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-273825 | 64.9687 | 53.5333 | 11.4353 | 2.1459 | 10.4001 | 2.1459 | 10.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 8.2542 | 384.7% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 22675 - ТП-10/0,4кВ № 22285 до сооруж. ТП-10/0,4кВ №1, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 22675 - ТП-10/0,4кВ № 22285 до сооруж. ТП-10/0,4кВ №1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №2, установка счетчиков учета э/э - 22 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Чечёрский пр-зд, д.4 (5 МВА; 1,538 км; 28 шт.(РУ); 1 153 кв.м.; 134 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-273826 | 62.1504 | 62.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ №1 током 800А, ТП-10/0,4кВ №3 с тп-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.203 ПС "Белорусская", яч.28 ПС "Ходынка" до РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ №1 до врезки напр-ем РТП-10/0,4кВ № 20092 - РТП-10/0,4 кВ № 26042, до РП-10кВ №1 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ №3, 10КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Глаголева, д.9, к.1, д.11, к.1, зу.9 (3,2 МВА; 14,1 км; 30 шт.(РУ); 3 150 п.м.; 10 т.у.; 5 шт.(прочие)) | M_I-273827 | 419.088 | 23.821 | 395.267 | 150.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1266 | 0 | 395.267 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18166 до границ участка заявителя (со стороны РТП № 18166), установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грайвороновская, д.23 (0,25 км; 150 п.м.; 1 т.у.) | M_I-273829 | 5.5568 | 0 | 5.5568 | 1.0537 | 0 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5568 | -1.0537 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14553 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14553 в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.9 (0,323 км; 445 кв.м.; 64 п.м.; 4 т.у.) | M_I-273830 | 6.699 | 5.397 | 1.302 | 0.35502 | 0 | 0.35502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | -0.35502 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14554 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14554 в напр-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.7 (0,34 км; 70 п.м.; 4 т.у.) | M_I-273831 | 4.0386 | 0.3367 | 3.7019 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8467 | 0 | 3.7019 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18063, ТП-10/0,4кВ № 21365, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-зд, д.326, д.1, стр.1 (3,2 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 12 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273835 | 69.0193 | 64.1145 | 4.9048 | 2.9818 | 0 | 2.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9048 | -2.9818 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 17138 до ТП-10/0,4кВ № 18507 с заходом в новые ТП-10/0,4 кВ №1, №2, установка счетчиков учета э/э - 24 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.18/10, стр.1 (6,4 МВА; 2,7 км; 28 шт.(РУ); 620 п.м.; 24 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-273836 | 72.8635 | 73.0156 | -0.15204 | 4.6625 | 0 | 4.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15204 | -4.6625 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 14157 - ТП-10/0,4кВ № 12768 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-зд, д.4 (2 МВА; 1,159 км; 14 шт.(РУ); 155 кв.м.; 194 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273837 | 43.4318 | 41.9638 | 1.468 | 1.9495 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 | -1.9495 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 21929 - ТП-10/0,4кВ № 16788 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, вл.15/2 (2 МВА; 3,7 км; 14 шт.(РУ); 510 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-273904 | 47.9049 | 0.025883 | 47.879 | 25.3189 | 0 | 25.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.879 | -25.3189 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до РП-10кВ № 26134, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ № 11510, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольнический Вал, д.17 (5 МВА; 2,637 км; 28 шт.(РУ); 362 кв.м.; 830 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-273905 | 112.1659 | 106.2944 | 5.8715 | 13.2812 | 0 | 13.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8715 | -13.2812 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 24421 - ТП-10/0,4кВ № 26869 до новой ТП №1, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 22310 - ТП-10/0,4кВ № 17628 до новой ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП №1 до ТП №2, установка чсктчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, вл. 16, стр.3, 6-8-9-10,11,12, Климентовский пер., вл. 12, стр.4,6-18 (6,4 МВА; 1,86 км; 28 шт.(РУ); 259 п.м.; 4 т.у.) | M_I-274161 | 64.4042 | 0.46517 | 63.9391 | 23.6713 | 42.4811 | 0 | 31.1253 | 23.6713 | 11.0274 | 0 | 0.32837 | 0 | 0 | 21.458 | 18.8098 | 79.46% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22171, ТП-10/0,4кВ № 22172 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николая Старостина, д.15 (2 МВА; 1,799 км; 14 шт.(РУ); 468 кв.м.; 97 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274162 | 38.1336 | 38.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21355, ТП-10/0,4кВ № 15268 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саянская, д.22А (2 МВА; 2,3 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274163 | 41.3609 | 41.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27944 - ТП-10/0,4кВ № 26234 до новой ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26234 до новой ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.73А, стр.З (2,5 МВА; 0,475 км; 14 шт.(РУ); 220 кв.м.; 104 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274164 | 34.3194 | 33.9698 | 0.34959 | 6.4216 | 0 | 6.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34959 | -6.4216 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ-0,4кВ № 1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Крюково, г.Зеленоград, ул.Заводская, 14 (2,5 МВА; 4,6 км; 14 шт.(РУ); 620 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274166 | 76.9015 | 52.0656 | 24.8359 | 25.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3652 | 0 | 24.8359 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2ТП 10кВ 2*1250 кВА,2КЛ 10кВ от РП №121, РП 14 до ТП 2 нов с заходом в ТП 1 нов, ГНБ, СКУ, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, п Московский, Саларьево д, Картмазовская улица, 50. (5 МВА; 1,16 км; 282 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274201 | 62.3904 | 62.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-6кВ 2х1250 кВА, ТП-6/0,4 кВ кВ 2х630 кВА, 2КЛ-6 кВ от ПС Троицкая до сооруж. РТП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от РТП-6 кВ до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, ТиНАО,г. Москва, г. Троицк, микрорайон В (3,76 МВА; 1,941 км; 24 шт.(РУ); 75 кв.м.; 455 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-274203 | 113.1299 | 108.2126 | 4.9173 | 27.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0305 | 0 | 0 | 0 | 4.9173 | -27.0305 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ 2х1000 кВА, КРУН-6кВ, 2КЛ-6кВ от сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до врезки в КЛ-6 кВ ф.8 ПС Щербинка, ВЛ-6кВ от опоры ф.1 ПС Знаменская до сооружаемой КРУН-6 кВ, КЛ-6кВ от сооружаемой КРУН-6 кВ до ТП-6/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский туп, д.1. (2 МВА; 0,717 км; 9 шт.(РУ); 49 кв.м.; 204 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274205 | 49.2709 | 45.721 | 3.5499 | 19.7551 | 0 | 19.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5499 | -19.7551 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 13995 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25188 А,Б, установка счетчиков учета э/э - 20 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 3-й Западный пр-д, вл.17, стр.1,2,4,5,6 (3,2 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 60 п.м.; 20 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274255 | 22.0421 | 0 | 22.0421 | 11.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6125 | 0 | 22.0421 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27366, ТП-10/0,4кВ № 27367 до новой ТП № 1, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП № 1 до ВРУ-0,4кВ №1, №2, №4 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, з/у 107/4 (0,5 МВА; 1,41 км; 14 шт.(РУ); 124 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274256 | 40.8925 | 36.469 | 4.4235 | 9.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6297 | 0 | 4.4235 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от яч.9, яч.17 РТП-10/0,4кВ № 15121,ТП-10/0,4 кВ № 16411 до новой ТП № 2, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт. (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Загорьевская, вл.2/2 (2 МВА; 2,82 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274257 | 44.2423 | 36.2216 | 8.0207 | 23.2973 | 28.9435 | 0 | 0 | 0 | 8.6061 | 0 | 20.3373 | 23.2973 | 0 | -20.9228 | 28.9435 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ нап. КРУН-10 кВ № 212 ТП-10/0,4 кВ № 398 ф. 115 с ПС-110 кВ № 677 «Теплый Стан» до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 № сооруж., ГНБ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, вблизи д. Говорово, уч. № 173ю; 50:21:0110502:526 (0,25 МВА; 0,26 км; 26 п.м.; 1 т.у.) | M_I-274470 | 7.4305 | 0.23875 | 7.1917 | 7.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2152 | 0 | 7.1917 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18200 до ТП-10/0,4кВ № 22239 с заходом в новую ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.7 (1,26 МВА; 3 км; 14 шт.(РУ); 301 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274669 | 37.5829 | 0.010514 | 37.5723 | 19.8103 | 0.098937 | 0 | 0 | 19.8103 | 0 | 0 | 0.098937 | 0 | 0 | 37.4734 | -19.7113 | -99.5% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 14175 - ТП-10/0,4кВ № 28496 до новой ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2, ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70 (2,5 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274712 | 20.9122 | 0 | 20.9122 | 10.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1552 | 0 | 20.9122 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18912 до стены здания в напра-ии нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 18912, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Станиславского, д.22, стр.2 (0,8 км; 240 п.м.) | M_I-275052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 3, № 3.1 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1 до РП-10кВ № 12177 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3, № 3.1, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ № 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 5.1-5.3 Заявителя, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3.1 до ВРУ-0,4кВ № 3.1-3.3, 4.1-4.3, 5.4, 5.5 Заявителя (1 этап), т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Героев Панфиловцев, д.31 (4 МВА; 8 км; 28 шт.(РУ); 500 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-275315 | 92.4919 | 0 | 92.4919 | 5.6734 | 4.5274 | 5.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5274 | 0 | 0 | 87.9644 | -1.146 | -20.2% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП луч А и Б до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 25517 А и Б - ТП № 25928 А и Б, 4КЛ-0,4кВ от новой ТП луч А и Б до ГРЩ-0,4кВ А и Б, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Пивченкова, д.9 (0,8 МВА; 0,225 км; 14 шт.(РУ); 6 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275409 | 23.6074 | 23.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25227 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.82, к.2 (0,8 км; 160 п.м.) | M_I-275410 | 8.323 | 8.323 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 - ТП-10/0,4 кВ № 22487 до места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 10642 - ТП-10/0,4 кВ № 22487 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ- 0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д.13 (2 МВА; 2,267 км; 14 шт.(РУ); 22 кв.м.; 242 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275412 | 61.057 | 53.9427 | 7.1143 | 10.6378 | 0 | 10.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1143 | -10.6378 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13809 до ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17928 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.25, к.2, стр.1 (1,5 км; 225 п.м.) | M_I-275413 | 14.0401 | 14.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП №16790, до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП №16790 Луч А - ТП №16788 луч А и напр-ем ТП № 16790 Луч Б - ТП №12464 луч Б с монтажом муфт и концевых заделок, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Верхняя Хохловка, д.2, стр.1 (0,8 МВА; 1,754 км; 14 шт.(РУ); 145 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275414 | 30.9371 | 30.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП луч А и Б до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 19603 А и Б - ТП № 13642 А и Б с монтажом муфт и концевых заделок, 10КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-5, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Всеволода Вишневского, з/у 11 (0,8 МВА; 2,7 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275511 | 33.6887 | 0 | 33.6887 | 17.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8469 | 0 | 33.6887 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 1, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1-7, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, д.17, корп.2 (2 МВА; 4,52 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275802 | 48.3845 | 0.016872 | 48.3676 | 25.6058 | 86.2806 | 0 | 45.5704 | 0 | 40.7102 | 0 | 0 | 25.6058 | 0 | -37.913 | 86.2806 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП до ТП № 21715, 2КЛ-10кВ от ТП луч А и Б до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 21714 - ТП № 21715 с монтажом муфт и концевых заделок, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, 2-й квартал Капотня, з/у 21 (0,8 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275804 | 22.1098 | 0 | 22.1098 | 11.6476 | 0 | 0 | 0 | 11.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1098 | -11.6476 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП луч А и Б до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 15162 - ТП № 16983 А и Б, 4КЛ-0,4кВ от ТП луч А и Б до ГРЩ-0,4кВ луч А и Б, т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, ул.Ясногорская, д.ЗА (0,8 МВА; 0,329 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-275805 | 25.9675 | 23.6014 | 2.3661 | 1.0183 | 0 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3661 | -1.0183 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 15311 до ТП, КЛ-10кВ от ТП № 28742 луч А до ТП, КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15313 до ТП, 4КЛ-0,4кВ от ТП до стены фасада здания в сторону ГРЩ-0,4кВ № 1, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.5 (0,8 МВА; 1,05 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275876 | 27.4151 | 0 | 27.4151 | 14.2405 | 1.6042 | 14.2405 | 0.042417 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0 | 25.811 | -12.6364 | -88.74% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 9 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 11176 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 (корп.1), 1,2 (корп.2), № 1,2 (корп.3) Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, 35 (2,5 МВА; 6,1 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275894 | 82.0284 | 0 | 82.0284 | 30.1593 | 0 | 0 | 0 | 30.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0284 | -30.1593 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 1871 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15 (1,162 км; 89 кв.м.; 294 п.м.) | M_I-276177 | 22.8718 | 21.5648 | 1.307 | 3.8334 | 0 | 3.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | -3.8334 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2665 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Гнездниковский пер., д.4 (0,38 км; 731 кв.м.; 74 п.м.) | M_I-276179 | 9.6885 | 1.5181 | 8.1704 | 3.7397 | 7.2063 | 3.7397 | 0 | 0 | 2.5697 | 0 | 4.6366 | 0 | 0 | 0.96407 | 3.4666 | 92.7% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 10315, ТП № 13242, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, 9-я ул.Соколиной Горы, д.9 (0,8 МВА; 1,9 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-276182 | 34.7247 | 32.4185 | 2.3062 | 6.5832 | 0 | 6.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3062 | -6.5832 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ номинальным током 630А, 2КЛ-20кВ от яч.107,207 ПС №758 220/20/10 кВ Белорусская до РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71079 - ТП-20/0,4кВ № 72382 с заходом в РП-20кВ, установка счетчиков учет э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 (9,6 км; 18 шт.(РУ); 4 290 п.м.; 4 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-276346 | 376.1388 | 0 | 376.1388 | 141.0003 | 15.5301 | 0 | 0.41065 | 0 | 15.1195 | 0 | 0 | 141.0003 | 0 | 360.6087 | 15.5301 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ №1-3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., квартал 95, зона 6.1, з/у 55А (2 МВА; 3,8 км; 14 шт.(РУ); 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-276347 | 58.3996 | 0 | 58.3996 | 1.5993 | 34.6119 | 0 | 0.013197 | 0 | 1.5303 | 0 | 33.0684 | 1.5993 | 0 | 23.7878 | 34.6119 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №8 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ №1 - ТП-10/0,4кВ №9 с заходом в ТП-10/0,4кВ №8, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №8 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, д.43 (2 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-276348 | 22.5913 | 0 | 22.5913 | 11.9265 | 0 | 0 | 0 | 11.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5913 | -11.9265 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10 кВ фид. 3, отходящей с ПС- 110/10кВ Вороново (№59) до границ участка Заявителя, СКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, с.Вороново ; 50:27:0030203:0086 (0,404 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-276475 | 1.284 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до РП № 14109, ТП № 15605, 8КЛ-0,4кВ от ТП луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.2-я Гражданская, вл.8 (0,8 МВА; 2,26 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-276647 | 39.1772 | 0 | 39.1772 | 20.6682 | 0 | 0 | 0 | 20.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1772 | -20.6682 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА, 4х1250кВА, 10КЛ-10кВ от РТП № 18188 до ТП №1, ТП №1 до врезки в КЛ-10кВ РТП № 18188 - ТП № 25155, ТП №1 до ТП №2, РТП № 14135 до ТП №2, врезки в КЛ-10кВ РТП № 14135 - ТП № 19926 до ТП №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.37А,37/4 (7 МВА; 3,5 км; 42 шт.(РУ); 430 п.м.) | M_I-276649 | 91.4771 | 5.5569 | 85.9202 | 87.5978 | 112.9653 | 87.5978 | 0 | 0 | 2.1246 | 0 | 110.8407 | 0 | 0 | -27.0451 | 25.3675 | 28.96% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21356 до ТП-10/0,4кВ № 21363 с заходом в ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николая Старостина, Б.Косинская, Салтыковская (2 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 340 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277039 | 35.6596 | 0.44393 | 35.2156 | 18.758 | 29.4675 | 0 | 0.1383 | 18.758 | 0.18733 | 0 | 29.1419 | 0 | 0 | 5.7481 | 10.7095 | 57.09% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2Л-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 10052 - ТП-10/0,4кВ № 24608 с заходом в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олсуфьевский пер., вл.10, стр.1-5,7 (2,5 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.) | M_I-277040 | 31.7707 | 0 | 31.7707 | 16.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7997 | 0 | 31.7707 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до КЛ-10кВ напр-ем РТП № 18036 с.1 и с.2 - ТП № 27895 А и Б, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 11 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277412 | 26.0193 | 0 | 26.0193 | 13.7181 | 0 | 0 | 0 | 13.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0193 | -13.7181 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП до ТП № 29377, 2КЛ-10кВ от ТП луч А и Б до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 16308 - ТП № 29377, 8КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Краснобогатырская, з/у 38А (0,8 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277430 | 25.9362 | 0 | 25.9362 | 13.6622 | 0 | 0 | 0 | 13.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9362 | -13.6622 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22346 до ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 22346 - РТП-10/0,4кВ № 15185, ТП-10/0,4кВ № 22346 - РП-10кВ № 14464 до ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский пр-кт, вл.10 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 459 п.м.; 2 т.у.) | M_I-277431 | 32.1691 | 23.6474 | 8.5216 | 3.6586 | 0 | 3.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5216 | -3.6586 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 6 до ТП № 13509, 2КЛ-10кВ от ТП № 6 до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 13509 - ТП № 13529 в сторону ТП № 13529, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1, 3-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Севанская, з/у 60 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277432 | 26.1711 | 0 | 26.1711 | 13.7977 | 35.1292 | 0 | 0.51093 | 0 | 16.6963 | 0 | 17.922 | 13.7977 | 0 | -8.9581 | 35.1292 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21698, от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ №21698 - ТП-10/0,4кВ №21593 с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4Кв №21593 до ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооружаемой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Дубравная, д.41 (1,26 МВА; 1,238 км; 14 шт.(РУ); 60 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277447 | 28.4206 | 28.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооружаемой ТП до врезки в КЛ 10кВ напр-ем РП № 12220 – ТП № 28328, 4КЛ-0,4кВ от сооружаемой ТП до сооружаемого ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Базовская, вл.15, к.13 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277503 | 24.9589 | 0 | 24.9589 | 13.1653 | 0.48859 | 0 | 0 | 13.1653 | 0.48859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4703 | -12.6767 | -96.29% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15680 до сооружаемых ВРЩ-0,4кВ № 1-2, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вл.9 (1,59 км; 375 п.м.) | M_I-277504 | 21.4426 | 17.7916 | 3.6509 | 3.7827 | 0 | 3.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6509 | -3.7827 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21482 (луч А и Б) до стены здания в направлении сооружаемых ВРЩ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя со стороны ТП № 21482, т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новый пер., д. 18/20, стр.1 (0,687 км; 149 кв.м.; 99 п.м.) | M_I-277826 | 17.3697 | 1.156 | 16.2137 | 8.286 | 0 | 8.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2137 | -8.286 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 14455 до сооружаемой ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 15045 до сооружаемой ТП, 4КЛ-0,4кВ от сооружаемой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Молдагуловой, д.5А (0,8 МВА; 0,932 км; 14 шт.(РУ); 105 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277828 | 29.1891 | 26.7176 | 2.4715 | 1.6722 | 0 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4715 | -1.6722 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27101 до ближайшей стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.1 (0,2 км; 50 п.м.) | M_I-277834 | 2.7575 | 1.0364 | 1.7211 | 0.52056 | 0 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 | -0.52056 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10509, РТП-10/0,4кВ № 18100 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Трубецкая, д.8 (2 МВА; 0,668 км; 14 шт.(РУ); 399 кв.м.; 66 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278391 | 34.0436 | 31.8552 | 2.1884 | 7.1057 | 0 | 7.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1884 | -7.1057 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10кВ № 17883 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 27769 А, РТП-10кВ № 17882 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 27769 Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЭЗС № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Барклая, вблизи Д.1Ж (2 МВА; 3,555 км; 14 шт.(РУ); 501 кв.м.; 635 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278525 | 87.9922 | 79.4268 | 8.5654 | 19.1083 | 0 | 19.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5654 | -19.1083 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20908 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ТП № 20908 в напр-ии новых ВРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.8, стр.4А (0,3 км; 75 п.м.) | M_I-278619 | 4.0796 | 1.4368 | 2.6428 | 1.6585 | 0 | 1.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6428 | -1.6585 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 19125 - ТП № 21370 до новой ТП, 6КЛ-0,4кВ от новой ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Митинская, д.34 (0,8 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278622 | 27.0505 | 27.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10639 луч А до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Костякова, д.17, корп.2 (0,66 км; 110 п.м.) | M_I-278815 | 5.9548 | 5.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 17811 - ТП-10/0,4кВ № 23688 до новой ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от новой ТП- 10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Совхозная, вл.10А (2 МВА; 1,694 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-278818 | 32.1498 | 0.77487 | 31.3749 | 16.6387 | 28.9338 | 16.6387 | 1.5769 | 0 | 27.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4411 | 12.2952 | 73.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 15624 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 15625 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ А,Б до ВРЩ-0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шенкурский пр-д, д.8А (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278917 | 33.4036 | 29.2158 | 4.1878 | 2.3347 | 0 | 2.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1878 | -2.3347 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ №18668 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №16000 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до сооруж. ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.2 (2 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278925 | 29.0682 | 26.671 | 2.3971 | 1.2809 | 1.3439 | 1.2809 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0532 | 0.063046 | 4.922% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 25925 - ТП-10/0,4кВ № 25924 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до сооруж. ВРУ №1,№2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Физкультурный пр-д, д.6 (1,26 МВА; 1,233 км; 14 шт.(РУ); 42 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278927 | 31.0348 | 28.3038 | 2.731 | 6.2246 | 0 | 6.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.731 | -6.2246 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 27147 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ №28636 луч А,Б до новой ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от новой ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя в направлении нового ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Элеваторная, д.3 (3,2 МВА; 3,6 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278928 | 47.8005 | 0 | 47.8005 | 25.2472 | 0 | 0 | 0 | 25.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8005 | -25.2472 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 27298 до сооруж. ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 27298 – ТП № 29829 до сооруж. ТП, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до сооруж. ВРЩ-0,4кВ № 1-3, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Восточная, д.1 (0,8 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278936 | 35.839 | 0 | 35.839 | 18.8963 | 0 | 0 | 0 | 18.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.839 | -18.8963 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29285 луч А и Б до стены здания Заявителя в напр-ии сооруж. ВРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зацепа, д.33, 35 (1,2 км; 400 п.м.) | M_I-278937 | 20.7578 | 1.7897 | 18.9681 | 10.0174 | 0 | 10.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9681 | -10.0174 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 24359 до сооруж. ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 24366 до сооруж. ТП, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до сооруж. ВРЩ-0,4кВ № 1-5, т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, ул. Оренбургская д.4 (0,8 МВА; 2,002 км; 14 шт.(РУ); 981 кв.м.; 105 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-278989 | 42.672 | 29.3391 | 13.3329 | 16.797 | 8.8084 | 16.797 | 8.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5245 | -7.9885 | -47.56% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от яч.43, яч.26 ПС 110/10 "Рижская" № 682, яч.5 с.1, яч.5 с.2 РТП-10/0,4кВ № 27129 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уланский пер., д.9 (6,8 км; 3 700 п.м.) | M_I-278991 | 214.9695 | 1.821 | 213.1486 | 104.7051 | 54.1693 | 0 | 1.2411 | 104.7051 | 52.4442 | 0 | 0.48391 | 0 | 0 | 158.9793 | -50.5358 | -48.26% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство встроенной ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4хКЛ-10кВ от ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 29416 луч А и Б – ТП № 20462 луч А и Б, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Авиаторов, вл.5/1 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.) | N_I-279107 | 32.6242 | 22.8279 | 9.7963 | 12.7128 | 7.9945 | 0 | 7.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7128 | 0 | 1.8018 | 7.9945 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. яч. в РП-10 кВ №87 до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, 2КРУН-10 кВ, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, к.н. 77:17:0110501:578 (1 км; 2 шт.(РУ); 131 п.м.) | M_I-279108 | 23.5481 | 21.8919 | 1.6562 | 5.0411 | 0.22148 | 0 | 0.22148 | 0 | 0 | 5.0411 | 0 | 0 | 0 | 1.4347 | -4.8196 | -95.61% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16418 луч А до стены здания со стороны внутреннего двора в напр-ии сооруж. ВРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.54/2, стр.1 (0,129 км; 175 кв.м.; 72 п.м.) | M_I-279523 | 5.6285 | 1.3655 | 4.263 | 2.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 0 | 4.263 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство (установка) 4 дополнительных ячеек в ЗРУ-20 кВ ПС-500 кВ № 505 Бескудниково, в т.ч. ПИР, г. Москва, Юрловский проезд, д.18 (4 шт.(РУ)) | N_I-279524 | 34.5557 | 10.6657 | 23.89 | 0 | 20.9036 | 0 | 20.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9865 | 20.9036 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 13480, 13481, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Бескудниковский б-р, з/у 50 (1,26 МВА; 1,9 км; 14 шт.(РУ); 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-279533 | 38.8513 | 0 | 38.8513 | 20.5172 | 39.2428 | 0 | 29.2369 | 20.5172 | 10.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3915 | 18.7256 | 91.27% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 6КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 18184 - ТП-10/0,4кВ № 29830, ТП-10/0,4кВ № 12897 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский пр-д, д.19, с.10 (2,5 МВА; 4,2 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-279822 | 66.2926 | 65.6353 | 0.65732 | 1.0983 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65732 | -1.0983 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 5 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ферганский пр-д, вл.14 (0,3 км) | M_I-279825 | 0.85291 | 0.37007 | 0.48284 | 0.20941 | 0 | 0.20941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48284 | -0.20941 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х2500кВА, РП-10кВ током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№4,№5 ПС 110/10кВ №50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21633 до сооруж. РП-10кВ с заходом в новые ТП-10/0,4кВ №1,№2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наметкина, вл.10 (10 МВА; 6,6 км; 28 шт.(РУ); 2 150 п.м.; 12 шт.(прочие)) | M_I-279978 | 182.6186 | 0 | 182.6186 | 69.3036 | 16.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2814 | 69.3036 | 0 | 166.3372 | 16.2814 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №2-6 с тр-ми 2х1600кВА, 12КЛ-10кВ, 120КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехорская, земельный участок 7Б (19,2 МВА; 33,365 км; 84 шт.(РУ); 17 кв.м.; 1 297 п.м.; 12 шт.(прочие)) | M_I-279980 | 308.2838 | 308.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13232 до стены здания заявителя в напр-ии сооруж. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.1/9, стр.1 (0,295 км; 95 кв.м.; 86 п.м.) | M_I-280123 | 5.4862 | 5.2323 | 0.25389 | 1.0431 | 0 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25389 | -1.0431 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 27958 - ТП № 22209, до ТП№27958, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Молжаниновский р-н, уч.40 (2,5 МВА; 3,508 км; 14 шт.(РУ); 99 кв.м.; 371 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-280201 | 66.2871 | 57.012 | 9.2751 | 8.2301 | 0 | 8.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2751 | -8.2301 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ встроенной с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 14094 до сооруж. ТП, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ РТП № 14094 - ТП № 10744, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Можайский Вал, вл.7 (4 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.) | M_I-280346 | 24.854 | 0 | 24.854 | 13.1438 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 0 | 0 | 13.1438 | 0 | 23.5438 | 1.3103 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4 кВ с трансформаторами 2х1600 кВА, 4КЛ-20 кВ от сооружаемой ТП-20/0,4 кВ до КЛ-20 кВ напр. ТП-20/0,4 кВ № 137- РП-20 кВ № 131, 22КЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП-20/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, вл. 10/1 (3,2 МВА; 1,806 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-280419 | 41.4231 | 41.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2.1 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2.1, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 12115, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2.1 до ВРУ-0,4 кВ № 1-3 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, з/у 28, зона 4.1 (2,5 МВА; 6,12 км; 14 шт.(РУ); 1 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-280539 | 127.5794 | 0 | 127.5794 | 0 | 104.78 | 0 | 2.2605 | 0 | 59.9188 | 0 | 42.6007 | 0 | 0 | 22.7994 | 104.78 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП (луч А и Б) до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 10977 - ТП № 16670, 4КЛ-0,4кВ от ТП (луч А и Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.10-летия Октября, д.2, стр.1 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-280846 | 33.7538 | 33.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-6кВ от ТП (луч А и Б) до врезки в напр-ие ТП № 2918 - ТП № 3158, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ближайшей стены здания Заявителя в напр-ии ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР, г.Москва, ул.1-я Курьяновская, д.34, стр.1 (1,26 МВА; 1,48 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-280990 | 30.0102 | 0.027699 | 29.9825 | 15.4376 | 26.4756 | 15.4376 | 16.7915 | 0 | 5.5151 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 3.5069 | 11.038 | 71.5% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-10кВ от дополнительной ячейки ПС 220/10кВ № 843 "Говорово" до тяговой подстанции 10кВ "Солнечная", в т.ч ПИР: г.Москва, вблизи ст.Солнечная (33,519 км; 311 кв.м.; 1 814 п.м.) | N_I-281312 | 584.4157 | 515.1504 | 69.2653 | 54.1724 | 0 | 54.1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2653 | -54.1724 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28915 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13, стр.40 (0,88 км; 200 п.м.) | N_I-281314 | 10.936 | 9.8878 | 1.0482 | 2.0678 | 0 | 2.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | -2.0678 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №нов. до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ №30654 - ТП-10/0,4 кВ №28412 с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4кВ №28412, с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4кВ №30654, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ Заявителя, КРУН-0,4кВ номинальным током свыше 1000А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нижние Мневники, д.19, стр.1 (2 МВА; 12,146 км; 14 шт.(РУ); 259 кв.м.; 3 730 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-281395 | 294.4064 | 294.4289 | -0.022496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022496 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17489 - ТП № 18351, 8КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Никитинская, д.5 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-281444 | 22.6189 | 0 | 22.6189 | 11.8671 | 0 | 0 | 0 | 11.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6189 | -11.8671 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.15, яч.29 ПС 110/10/6кВ № 416 "Красные Горки" до РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП № 23186 до РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 21033 - ТП № 19234 до РТП-10/0,4кВ и ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, вблизи д.87 (6,4 МВА; 13,2 км; 26 шт.(РУ); 2 450 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-281446 | 323.3882 | 0 | 323.3882 | 123.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1568 | 0 | 323.3882 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП № 13639 до ТП, 2КЛ-10кВ от ТП № 13633 до ТП, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП (луч А и Б) до стены фасада здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.59 (0,8 МВА; 2,057 км; 14 шт.(РУ); 380 кв.м.; 61 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-281484 | 37.87 | 32.6304 | 5.2396 | 8.7717 | 0 | 8.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2396 | -8.7717 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 21017 - ТП-10/0,4кВ № 20222 до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Останкинская, вл.43-55 (2,5 МВА; 1,32 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.) | N_I-281868 | 36.3866 | 0 | 36.3866 | 19.2291 | 15.2929 | 0 | 0 | 19.2291 | 15.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0937 | -3.9362 | -20.47% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 6КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18053 до ТП-10/0,4кВ, врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 18053 - ТП-10/0,4кВ № 22556 до ТП-10/0,4кВ, РТП-10/0,4кВ (строится по договору ИА-09-302-1216(13)) до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.12 (6,4 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 900 п.м.) | N_I-281869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 4 до РТП-10/0,4кВ № 2 (сооружается по договору ТП от 26.07.2022 № ИА-22-302-10547(114604)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Багрицкого, вл.28 (1,26 МВА; 7,6 км; 14 шт.(РУ); 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282076 | 91.4287 | 0 | 91.4287 | 33.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6224 | 0 | 91.4287 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29388 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, вл.101, к.2 (0,8 км) | N_I-282077 | 1.7071 | 0 | 1.7071 | 0.89956 | 0 | 0.89956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7071 | -0.89956 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, з/у 113 (3,2 МВА; 4,4 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282078 | 64.5325 | 0 | 64.5325 | 23.7254 | 7.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7342 | 23.7254 | 0 | 56.7983 | 7.7342 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19328 до стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 19328), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.11, стр.1 (0,12 км; 50 п.м.) | N_I-282122 | 2.1288 | 0.19702 | 1.9318 | 0.37765 | 0 | 0.37765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9318 | -0.37765 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 17047 с.1, с.2 - ТП-10/0,4кВ № 16744 А,Б, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, Д.135А (0,5 МВА; 0,787 км; 14 шт.(РУ); 70 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282449 | 27.617 | 25.4631 | 2.1539 | 5.4981 | 0 | 5.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1539 | -5.4981 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 23103, ТП-10/0,4кВ № 26818, 6КЛ- 0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Коптево, кв.101, зона № 12.1 (0,8 МВА; 3,632 км; 14 шт.(РУ); 1 181 кв.м.; 291 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282451 | 64.4757 | 23.1209 | 41.3548 | 29.2118 | 30.8492 | 29.2118 | 0 | 0 | 27.0676 | 0 | 3.7816 | 0 | 0 | 10.5056 | 1.6374 | 5.605% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 29275 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23086 А,Б, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, з/у 6/32 (1,26 МВА; 3,5 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282453 | 43.1814 | 0.98011 | 42.2013 | 22.8179 | 65.7384 | 0 | 38.3008 | 0 | 27.4376 | 0 | 0 | 22.8179 | 0 | -23.5371 | 65.7384 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП (луч А и Б) до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП 26197 (с.1 и с.2) - ТП 17234 (луч А и Б), 8КЛ-0,4кВ от ТП (луч А и Б) до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, вл.33, к.3 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282569 | 30.545 | 21.7484 | 8.7966 | 9.2956 | 6.3251 | 0 | 0.052641 | 0 | 6.2724 | 0 | 0 | 9.2956 | 0 | 2.4715 | 6.3251 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 21489 – ТП 10/0,4кВ № 20206 с заходом в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, вл.11, стр.1 (2,5 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.) | N_I-282570 | 20.7352 | 0 | 20.7352 | 10.9678 | 0 | 0 | 0 | 10.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7352 | -10.9678 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 20716 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №29293 луч А,Б до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, техническая зона аэропорта "Внуково" (2,5 МВА; 3,948 км; 8 шт.(РУ); 586 кв.м.; 399 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282571 | 70.0197 | 38.3728 | 31.647 | 20.007 | 19.2162 | 0 | 18.9692 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 20.007 | 0 | 12.4308 | 19.2162 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 28129 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ №1-5 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, з/у 28/36 (2 МВА; 5,1 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282572 | 63.3815 | 1.3857 | 61.9957 | 23.2421 | 1.4723 | 0 | 0.48104 | 23.2421 | 0.49447 | 0 | 0.49682 | 0 | 0 | 60.5234 | -21.7698 | -93.67% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ №1-5 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №6-8 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ячеек ПС 220кВ № 578, ПС 110кВ № 809 до РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ №1-5, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15145 с заходом в ТП-10/0,4кВ №6-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., к.н. 77:08:0005010:1539, 77:08:0005010:1532, 77:08:0005010:1536, 77:08:0005010:1537, 77:08:0005010:1531, 77:08:0005010:1533, 77:08:0005010:1530, 77:08:0005010:1529, 77:08:0005010:1541 (24,76 МВА; 18,4 км; 126 шт.(РУ); 3 110 п.м.) | N_I-282573 | 497.4286 | 0 | 497.4286 | 187.643 | 27.5721 | 0 | 0 | 0 | 0.58252 | 0 | 26.9895 | 187.643 | 0 | 469.8566 | 27.5721 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №18706 до 2БКТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, уч.6 Савеловской железной дороги (1,42 км; 1 671 кв.м.; 355 п.м.) | N_I-282637 | 39.8113 | 34.2489 | 5.5624 | 10.0561 | 0 | 10.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5624 | -10.0561 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 12035 - ТП-10/0,4кВ № 29301 с заходом в сооруж.ТП- 10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до ВРУ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Берзарина, вл.32/4 (2,5 МВА; 1,599 км; 14 шт.(РУ); 123 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282638 | 44.7296 | 41.999 | 2.7306 | 8.9856 | 0 | 8.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7306 | -8.9856 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ячеек № 1103, 1204 ПС 220/110/10кВ № 445 "Сигма" до проектируемого РП-10кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ст.Крюково, ул.Заводская, д.1, с.1 (6,97 км; 2 445 кв.м.; 2 231 п.м.) | N_I-283114 | 203.5944 | 203.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10кВ от ячеек № 2Б, 38Б, 607 ПС 110/10кВ № 710 "Выхино", 6КЛ-10кВ от ячеек № 29, 25, 55 ПС 110/10кВ № 632 "Фрезер" до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковский тупик, ст.Кусково (46,2 км; 9 300 п.м.) | N_I-283115 | 595.2336 | 9.5108 | 585.7228 | 308.9041 | 5.5645 | 0 | 1.818 | 0 | 1.8688 | 308.9041 | 1.8777 | 0 | 0 | 580.1583 | -303.3397 | -98.2% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых ячеек ПС-110/10/6 кВ № 180 "Новокунцево" до проектируемого РП-10 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Стройкомбината (8,196 км; 311 кв.м.; 4 776 п.м.) | N_I-283116 | 340.2689 | 314.1032 | 26.1657 | 35.9317 | 0 | 35.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1657 | -35.9317 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20472 луч А и Б до стены здания, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 20472 в направлении нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Мосрентген, завод Мосрентген, МКАД 44-й км (0,6 км; 60 п.м.) | N_I-283199 | 4.3979 | 0 | 4.3979 | 2.3202 | 1.1354 | 0 | 0 | 2.3202 | 1.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | -1.1849 | -51.07% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26600 до ТП-10/0,4кВ № 19741 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.141 (7,2 МВА; 0,9 км; 28 шт.(РУ); 150 п.м.) | N_I-283202 | 41.8295 | 0 | 41.8295 | 22.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0703 | 0 | 41.8295 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14186 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский пр-д, з/у 2Б (0,4 км; 80 п.м.) | N_I-283206 | 4.763 | 0 | 4.763 | 2.5121 | 4.0215 | 0 | 0 | 0 | 4.0215 | 0 | 0 | 2.5121 | 0 | 0.74156 | 4.0215 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29424 до ТП-10/0,4кВ № 21338 с заходом ТП-10/0,4кВ №2, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ № 1-3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Изумрудная, з/у 28 (2 МВА; 4,16 км; 14 шт.(РУ); 636 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283267 | 57.6965 | 50.103 | 7.5936 | 30.5054 | 29.8546 | 30.5054 | 0.24549 | 0 | 10.7283 | 0 | 18.8808 | 0 | 0 | -22.261 | -0.65082 | -2.133% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до РП-10кВ (взамен РП № 12197) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №2, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, з/у 14/1 (2 МВА; 2,72 км; 14 шт.(РУ); 272 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283269 | 42.4917 | 0 | 42.4917 | 15.6214 | 24.6745 | 0 | 0 | 15.6214 | 0 | 0 | 24.6745 | 0 | 0 | 17.8172 | 9.0532 | 57.95% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током 630А, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13256, ТП-10/0,4кВ № 11853 до РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планетная, д.3, корп.3 (0,745 км; 14 шт.(РУ); 742 кв.м.; 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283336 | 33.6981 | 31.2131 | 2.485 | 6.2268 | 0 | 6.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | -6.2268 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ № 1-6 Заявителя, КРУН-0,4кВ номинальным током от 500 до 1000А с количеством ячеек 6 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Карамышевская наб., д.9 (1,651 км; 6 шт.(РУ); 316 кв.м.) | N_I-283337 | 22.0796 | 22.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 44КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1, №2 до КРУН-0,4кВ УЗБС № 1-11 Заявителя, КРУН-0,4кВ номинальным током от 500А до 1000А - 11 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.ЗЗ (3,652 км; 11 шт.(РУ); 5 040 кв.м.) | N_I-283338 | 48.7992 | 48.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ УЗБС № 1-7 Заявителя, КРУН-0,4кВ номинальным током от 500 до 1000А с количеством ячеек 7 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.23, стр.34 (1,68 км; 7 шт.(РУ)) | N_I-283339 | 21.2391 | 0.10804 | 21.1311 | 8.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 21.1311 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП до ТП № 17484, 2КЛ-10кВ от ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 17477 – ТП № 17484, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мартеновская, з/у 39 (0,8 МВА; 1,9 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283379 | 26.6975 | 0 | 26.6975 | 14.0755 | 30.8445 | 0 | 23.0614 | 14.0755 | 1.6819 | 0 | 6.1013 | 0 | 0 | -4.1471 | 16.769 | 119.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до ТП № 12327, ТП № 12317, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 , в т.ч. ПИР: г.Москва, район Нагорный, кварталы 66,87-88, зона 2.1 (0,8 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283380 | 35.3497 | 0 | 35.3497 | 18.6381 | 46.6461 | 0 | 0.86308 | 0 | 30.0147 | 0 | 15.7684 | 18.6381 | 0 | -11.2964 | 46.6461 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до ТП № 27374, ТП № 25595, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорогожская, д.34, стр.1 (0,8 МВА; 1,07 км; 14 шт.(РУ); 164 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283382 | 35.1012 | 35.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22292 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Колокольников пер., д.21 (0,339 км; 101 кв.м.; 153 п.м.) | N_I-283565 | 9.4162 | 9.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 10 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10 кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 10, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №10 до ВРУ № 1-3 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, з/у 55/1 (1,26 МВА; 7,2 км; 14 шт.(РУ); 720 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283591 | 73.919 | 41.0725 | 32.8465 | 39.0882 | 17.3386 | 39.0882 | 6.2044 | 0 | 11.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5079 | -21.7496 | -55.64% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23146 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.124 (0,122 км; 46 кв.м.; 84 п.м.) | N_I-283794 | 6.0045 | 5.4303 | 0.57421 | 1.3713 | 0 | 1.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57421 | -1.3713 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-10/0,4кВ № 12213 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, уч. № 6 Савеловской железной дороги (2 км; 400 п.м.) | N_I-284208 | 23.8339 | 23.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с транс. 2х160 кВА, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РТП №6 яч.6 до ТП №6404 яч.6 до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №нов, ГНБ, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, п.Ульяновского лесопарка (0,32 МВА; 1,288 км; 485 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-284211 | 20.4425 | 20.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19536 луч А,Б до ТП-10/0,4кВ № 19537 луч А,Б, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.15, к.1 и к.2 (0,8 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-284215 | 27.8643 | 0 | 27.8643 | 14.6324 | 0 | 0 | 0 | 14.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8643 | -14.6324 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14847 - ТП-10/0,4кВ № 17690 до ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17690 до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Красного Маяка, д.16, стр.З (2,5 МВА; 0,273 км; 14 шт.(РУ); 204 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-284471 | 28.9232 | 26.1267 | 2.7965 | 1.1869 | 0 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7965 | -1.1869 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11218 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ольховская, д.27, стр.З, стр.4 (1,44 км; 216 п.м.) | N_I-284472 | 13.8619 | 11.5265 | 2.3355 | 2.6223 | 1.1538 | 2.6223 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1816 | -1.4684 | -56% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28739 луч А и Б до стены фасада здания со стороны ТП № 28739 в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Глаголева, д.5, к.3 (0,8 км; 160 п.м.) | N_I-284476 | 7.0247 | 7.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от РП-6 № 5616 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, вл.3, стр.3, 10 (0,1 км; 50 п.м.) | N_I-284623 | 0.43439 | 0.43439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Знаменский пер., д.7, стр.1,2,3 (0,4 км; 150 п.м.) | N_I-284627 | 7.8004 | 0 | 7.8004 | 4.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1315 | 0 | 7.8004 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ №1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14092 до сооруж. ТП-10/0,4кВ №2, 2КЛ-10кВ от РП-10 кВ № 1 до РП-10кВ № 12182, РТП-10/0,4кВ № 15041, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, д.101 (2,5 МВА; 9,44 км; 14 шт.(РУ); 2 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-284678 | 183.9828 | 0 | 183.9828 | 67.6252 | 160.4589 | 0 | 3.7439 | 0 | 139.6387 | 0 | 17.0763 | 67.6252 | 0 | 23.5239 | 160.4589 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15909, ТП-10/0,4кВ № 19738 до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольскийх Курсантов, вл.30/1 (5 МВА; 1,1 км; 14 шт.(РУ); 110 п.м.) | N_I-284720 | 37.2195 | 0 | 37.2195 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 0.76925 | 0 | 0 | 0 | 0.52545 | 0 | 37.2195 | -0.76925 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11436 до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1-й Западный проезд (Северная промзона) (1,25 МВА; 0,3 км; 7 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-284933 | 10.6937 | 0 | 10.6937 | 5.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6457 | 0 | 10.6937 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16172 - ТП-10/0,4кВ № 18487 до ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51 (2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 420 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-284934 | 30.7167 | 30.7355 | -0.01872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01872 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28094, РТП-10/0,4кВ № 21079 до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Ипатьевский пер., д.4-10, стр.1, Никольский пер., д. 3 (4 МВА; 2,35 км; 8 шт.(РУ); 750 п.м.) | N_I-285171 | 86.7355 | 80.743 | 5.9924 | 3.4372 | 0 | 3.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9924 | -3.4372 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с 2 транс. 630 кВА, КЛ-10 кВ напр. ТП № 3209 1,2 секция - ТП №3210 1,2 секция с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой БКТП-10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва , п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан (1,26 МВА; 0,06 км; 2 т.у.) | N_I-285245 | 12.0726 | 0 | 12.0726 | 12.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0726 | 0 | 12.0726 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18189 до ТП-10/0,4кВ №1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ТП-10/0,4кВ №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27931 до ТП-10/0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Автозаводской с Симоновской наб. (6,4 МВА; 4 км; 28 шт.(РУ); 880 п.м.) | N_I-285260 | 84.5127 | 0 | 84.5127 | 44.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7224 | 0 | 0 | 0 | 84.5127 | -44.7224 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС №843 220/10/10 кВ Говорово до сооруж. РП-10кВ №3, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №22 до сооруж. РТП-10/0,4кВ №3, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ №3 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (24 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, г. Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.З, кв. 1,2,3 (2 МВА; 4,869 км; 20 шт.(РУ); 373 кв.м.; 327 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-285315 | 147.6789 | 103.55 | 44.1288 | 39.3835 | 23.4342 | 39.3835 | 0.28791 | 0 | 10.633 | 0 | 12.5133 | 0 | 0 | 20.6946 | -15.9494 | -40.5% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 28473 - ТП № 28472 до ТП, 4КЛ-0,4кВ от ТП до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Крюково, пересечение Кутузовского ш. и пр.809 (0,5 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 520 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-285316 | 47.1639 | 47.1557 | 0.0081429 | 5.5034 | 0 | 5.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081429 | -5.5034 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14554 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя со стороны ТП № 14554, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, вблизи д.5, стр.8 (0,46 км; 120 п.м.) | N_I-285324 | 6.5235 | 0 | 6.5235 | 3.4308 | 5.824 | 0 | 5.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4308 | 0 | 0.69951 | 5.824 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №34Н - ТП-10/0,4 кВ №3410 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РП-10 кВ №234Н - ТП-10/0,4 кВ №3410 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, благоустройство, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, п. Крекшино (4 МВА; 1,93 км; 2 395 кв.м.; 168 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-285423 | 67.6768 | 67.6768 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19210 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.65 (0,6 км; 120 п.м.) | N_I-285559 | 5.0511 | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. линейной ячейки до РУ-10 кВ КРУН-10 кВ ПС-110 кВ №252 "Передельцы", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки; 50:21:0120114:1046 (0,346 км; 1 шт.(РУ); 76 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-285744 | 11.264 | 10.427 | 0.837 | 0.93268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93268 | 0 | 0 | 0 | 0.837 | -0.93268 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10332 до стены здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 10332, в т.ч. ПИР: г. Москва, Токмаков пер., д.17, стр.З (0,242 км; 31 кв.м.; 37 п.м.) | N_I-285748 | 3.2386 | 0.61763 | 2.6209 | 0.53009 | 2.1963 | 0.53009 | 0.30454 | 0 | 1.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42463 | 1.6662 | 314.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от РП-10кВ № 26030 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Рогожская застава, д.1 (1 км; 400 п.м.) | N_I-285788 | 17.1271 | 3.2169 | 13.9102 | 7.4207 | 13.5829 | 7.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5829 | 0 | 0 | 0.32728 | 6.1622 | 83.04% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП №22075 - ТП №22071, 20КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ВРУ-0,4кВ №1-6, в т.ч. ПИР: г. Москва, Чечёрский пр-д, з/у 28/1 (2 МВА; 3,159 км; 14 шт.(РУ); 35 кв.м.; 52 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-285789 | 41.0722 | 24.1715 | 16.9007 | 12.8612 | 13.7647 | 0 | 0 | 0 | 13.7647 | 0 | 0 | 12.8612 | 0 | 3.136 | 13.7647 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП № 15111 - ТП № 11340 до нов.ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Ямского Поля, вл.28, стр.З (2,5 МВА; 0,869 км; 8 шт.(РУ); 200 кв.м.; 122 п.м.) | N_I-285790 | 29.7771 | 28.544 | 1.2331 | 5.9013 | 0 | 5.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | -5.9013 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2хКЛ-10кВ от ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 15165 - ТП № 25129, 2хКЛ-10кВ от ТП до РТП № 15165, 12хКЛ-0,4кВ от ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский проспект, ул. Олимпийская деревня, д.16, корп.1 (2 МВА; 3 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-285792 | 38.4463 | 38.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30456 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., вл.11/12, стр.2 (0,6 км; 180 п.м.) | N_I-285910 | 9.8874 | 5.9292 | 3.9582 | 3.092 | 0.0070851 | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070851 | 0 | 0 | 3.9511 | -3.0849 | -99.77% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4кВ с транс. 2х1000кВА, 2КЛ 10кВ от сооружаемой ТП до РУ 10кВ РТП 26191, 2КЛ 10 кВ от сооружаемой ТП до РУ 10 кВ ТП№ 26540,ГНБ, в т.ч. ПИР : г. Москва, ул. Татьянин Парк, 7, с. 1, Боровское шоссе, вл. 7 (2 МВА; 4,933 км; 14 шт.(РУ); 1 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286217 | 136.767 | 128.2449 | 8.5221 | 6.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.631 | 0 | 0 | 0 | 8.5221 | -6.631 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-10кВ от ПС № 839 "Левобережная" до проектируемого РП-10кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Бусиновская Горка, д.1 (31,92 км; 3 019 кв.м.; 1 859 п.м.) | N_I-286369 | 412.2958 | 224.6623 | 187.6335 | 79.0299 | 151.4601 | 79.0299 | 151.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1734 | 72.4303 | 91.65% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000кВА, 4хКЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16878 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16504 А,Б, 12хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.30, корп.2; (2 МВА; 1,96 км; 14 шт.(РУ); 175 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286373 | 36.311 | 33.9952 | 2.3158 | 3.2723 | 0 | 3.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3158 | -3.2723 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14679 луч А и Б до стены фасада здания Заявителя со стороны ТП № 14679, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Академическая, д.5, стр.3 (0,16 км; 30 п.м.) | N_I-286376 | 1.9374 | 0.37976 | 1.5576 | 0.36699 | 0 | 0.36699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | -0.36699 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1361 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, д.37, стр.2,3,4 (0,24 км; 50 п.м.) | N_I-286377 | 2.9992 | 2.0533 | 0.94595 | 0.56842 | 0 | 0.56842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94595 | -0.56842 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10кВ от РП-10кВ ПС 110/10/6кВ № 111 "Тушино" до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр-д, д.9, вл.1-13,15,21-26,28,30-34,37,39,45,47-51 (4 км; 1 440 п.м.) | N_I-286384 | 77.5472 | 55.4315 | 22.1158 | 40.8957 | 101.3683 | 40.8957 | 7.3303 | 0 | 1.8451 | 0 | 92.1929 | 0 | 0 | -79.2525 | 60.4726 | 147.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ №3, 4ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от яч.27, 54 КРУ-10 кВ ПС-677 "Теплый Стан" до РП №3, КЛ-10 кВ направлением РП №2 - ТП-13 с заходом ТП-10 кВ №10-12, РП-10 кВ №3 - РП-10 кВ №1;РП-10 кВ №3 - РП-10 кВ №2; РП-10 кВ №3 - ТП-10 кВ №13, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Мосрентген, 41 км МКАД (10,126 МВА; 11,209 км; 18 шт.(РУ); 1 971 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-286531 | 350.0561 | 350.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1-2 с тр-ми 2х2500кВА, РП-10кВ номинальным током от 500 до 1000 А, 2КЛ- 10кВ от яч.29, яч.14 КРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 713 "Вернадская" до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14170 до сооруж. РП-10кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, 2 , в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.78 (10 МВА; 7,182 км; 28 шт.(РУ); 107 кв.м.; 4 524 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-286757 | 237.4362 | 218.6885 | 18.7477 | 58.9803 | 6.2091 | 0 | 5.9454 | 0 | 0.0747 | 0 | 0.189 | 58.9803 | 0 | 12.5386 | 6.2091 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10266 луч А и Б до ближайшей стены здания в напр-ии ВРЩ - 0,4кВ №1 Заявителя, 2хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10681 луч А и Б до ближайшей стены здания в напра-ии ВРЩ- 0,4кВ №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Дорогомиловская, д.9, корп.2 (0,8 км; 210 п.м.) | N_I-286766 | 12.3758 | 0 | 12.3758 | 6.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5321 | 0 | 12.3758 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми2х1000кВА, 2хКЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 28478 - РТП-10/0,4кВ № 1619 с заходом в ТП-10/0,4кВ, 14хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ- 0,4кВ № 1-4 Заявителя., в т.ч. ПИР: г.Москва, Переведеновский пер., влад.13, стр.11,12 (2 МВА; 3,12 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286767 | 44.918 | 0 | 44.918 | 2.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | 0 | 44.918 | -2.0245 | -100% | Изменение технических решений
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2хКЛ-20кВ от РП-20кВ (сооруж. по ТУ № И-21-00-505117/102) до ТП-20/0,4кВ, 20хКЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.2/4, стр.4 (3,2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286907 | 38.4929 | 0 | 38.4929 | 20.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2892 | 0 | 0 | 0 | 38.4929 | -20.2892 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18749 луч А,Б до стены строящегося здания в направлении сооруж. ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 18749, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новая Переведеновская, з/у 8/2 (0,84 км; 150 п.м.) | N_I-286915 | 9.4594 | 0.12888 | 9.3306 | 4.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9913 | 0 | 9.3306 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 23507 - ТП-10/0,4кВ № 23508 до ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, технологическая часть ТПУ ст.«Текстильщики», здание УВД (0,8 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-287149 | 25.4958 | 0 | 25.4958 | 13.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4793 | 0 | 0 | 0 | 25.4958 | -13.4793 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16424 луч А и Б до стены фасада здания, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 16424, в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.ЗЗБ (0,588 км; 159 кв.м.; 177 п.м.) | N_I-287150 | 14.0683 | 13.2175 | 0.85084 | 2.9708 | 0 | 2.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85084 | -2.9708 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №7 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ №1 - ТП-10/0,4кВ №8 с заходом в ТП-10/0,4кВ №7, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №7 до ВРУ-0,4кВ №1,2,4,5 Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, кварталы 1,4,14,14Б, зона 35.2, район Царицыно (1,26 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-287151 | 21.8643 | 0 | 21.8643 | 11.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5068 | 0 | 0 | 0 | 21.8643 | -11.5068 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.11, д.11 стр.2 (0,2 км; 40 п.м.) | N_I-287152 | 0.7732 | 0.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19542, ТП-10/0,4кВ № 19543 до ТП-10/0,4кВ, 22КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зарайская, д.46, корп.1,2, ул.Шатурская, д.39 (2,5 МВА; 4,7 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-287336 | 51.3406 | 0 | 51.3406 | 27.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.092 | 0 | 0 | 0 | 51.3406 | -27.092 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 К.4.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кубинка, з/у 16/1 (1,2 км; 120 п.м.) | N_I-287343 | 10.1716 | 0 | 10.1716 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 10.1716 | -3.742 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А, в литерах А,Б,В (0,24 км; 60 п.м.) | N_I-287356 | 4.6184 | 0 | 4.6184 | 1.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6999 | 0 | 0 | 0 | 4.6184 | -1.6999 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 758 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 758, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.24 (0,246 км; 108 кв.м.; 78 п.м.) | N_I-287543 | 5.9641 | 5.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемой линейной ячейки РУ-10 кВ РП-10 кВ до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 36 км Киевского шоссе; 77:21:0000000:2564 (0,63 МВА; 0,5 км; 150 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-287588 | 13.9222 | 0 | 13.9222 | 13.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9222 | 0 | 13.9222 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 188 "Одинцово" до РУ-10 кВ тяговой подстанции "Внуково", в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Внуковское, ст. Внуково (5,686 км; 7 296 кв.м.; 1 558 п.м.) | N_I-287590 | 104.639 | 104.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 4 шт., КЛ-10 кВ, от РП №24, №35 до БКТП-10/0,4 кВ., КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №1-4 до ВРУ Заявителя (1 этап), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, д. Раево; 77:22:0020330: 590-610 (4,58 МВА; 17,368 км; 32 шт.(РУ); 3 381 кв.м.; 2 868 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-287591 | 267.8005 | 267.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3807 до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. БКТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское (2 МВА; 3 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-287640 | 37.2721 | 0 | 37.2721 | 2.0476 | 25.8916 | 2.0476 | 1.0375 | 0 | 22.1677 | 0 | 2.6863 | 0 | 0 | 11.3806 | 23.8439 | 1164% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14056 до стены здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Хвостов пер., д.5 (0,3 км; 100 п.м.) | N_I-287733 | 5.4007 | 0.89431 | 4.5064 | 1.0248 | 0 | 1.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5064 | -1.0248 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 103 1 сек. и яч. № 403 4 сек. ПС-220кВ № 805 Пресня до проектируемого РП-20кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЦАО, Смоленское направление железной дороги, вблизи ул.Неверовского, д.6 (3 км; 2 200 п.м.) | N_I-287734 | 120.6658 | 0 | 120.6658 | 62.5779 | 0.067252 | 0 | 0 | 0 | 0.067252 | 62.5779 | 0 | 0 | 0 | 120.5986 | -62.5106 | -99.89% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 22081 - РТП № 19075, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП № 19075, 26КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чечёрский пр-д, з/у 15 (2,5 МВА; 7,58 км; 14 шт.(РУ); 1 038 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-287985 | 85.9789 | 2.343 | 83.6359 | 45.433 | 82.0557 | 0 | 76.5842 | 0 | 2.6771 | 45.433 | 2.7945 | 0 | 0 | 1.5802 | 36.6227 | 80.61% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12374 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул .Петрозаводская, д.26 (1,355 км; 256 кв.м.; 123 п.м.) | N_I-288064 | 15.0983 | 14.1562 | 0.94208 | 1.1639 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94208 | -1.1639 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10500 до границ земельного участка заявителя (со стороны ТП-10/0,4 кВ № 10500), в т.ч. ПИР: г.Москва, остановочный пункт Беговая, к.н. 77:01:0004019:158; 77:01:0004019:158 (0,8 км; 160 п.м.) | N_I-288193 | 10.9603 | 0 | 10.9603 | 5.7931 | 3.2026 | 0 | 0 | 0 | 2.8862 | 0 | 0.31641 | 5.7931 | 0 | 7.7577 | 3.2026 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, с трансформатором 1000 кВА, КЛ-10 кВ от существующей опоры (№15) ВЛ-10 кВ фид. 21, отходящей от секции РУ-10кВ ПС- 110/10 кВ Лебедево (№ 727) до яч. с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк; 77:19:0010202:59. (1 МВА; 0,03 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-288203 | 10.3901 | 0 | 10.3901 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 10.3901 | -1.029 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-20кВ от СП-20кВ №71079 до границы земельного участка Заявителя в направлении 2БКТП-20/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя, д.17 (1,9 км; 760 п.м.) | N_I-288227 | 39.2993 | 39.7249 | -0.42556 | 0.55475 | 0 | 0.55475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42556 | -0.55475 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП №19420, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 19424, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, вл.25Б, за границами ППТ, микр.67-68, кв-ов 103-106 (2 МВА; 5,8 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288228 | 59.5384 | 0 | 59.5384 | 31.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4745 | 0 | 0 | 0 | 59.5384 | -31.4745 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 12086 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Метрогородок, Открытое ш., з/у 26/3, № зоны 4.5 (2,5 МВА; 3,08 км; 14 шт.(РУ); 308 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288229 | 49.5874 | 0 | 49.5874 | 18.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2295 | 0 | 0 | 0 | 49.5874 | -18.2295 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2.3 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ до места врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем от РП-10 кВ № 1 до РП-10 кВ № 12115 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №2.3, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2.3 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Ереванская, з/у 6/2 (2 МВА; 0,88 км; 14 шт.(РУ); 48 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288285 | 19.7699 | 0 | 19.7699 | 18.7803 | 28.6347 | 18.7803 | 0.49029 | 0 | 8.2295 | 0 | 19.9148 | 0 | 0 | -8.8647 | 9.8544 | 52.47% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2.3 до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.4 (0,96 км; 96 п.м.) | N_I-288286 | 7.9915 | 0 | 7.9915 | 7.5406 | 6.2654 | 7.5406 | 0 | 0 | 0.20077 | 0 | 6.0646 | 0 | 0 | 1.7261 | -1.2753 | -16.91% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-110кВ № 770 Андроньевская до сооруж. РТП, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП до сооруж. ТП, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 24385 - ТП № 22334, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.4, стр.2 (5 МВА; 5,1 км; 24 шт.(РУ); 2 480 п.м.; 4 т.у.; 6 шт.(прочие)) | N_I-288397 | 153.0687 | 105.9383 | 47.1304 | 17.2786 | 1.0905 | 17.2786 | 0.15087 | 0 | 0.78381 | 0 | 0.15582 | 0 | 0 | 46.0399 | -16.1881 | -93.69% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25009 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 25009, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.29 (0,24 км; 60 п.м.) | N_I-288400 | 3.0356 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство встроенной ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 27740 А и Б - ТП № 17729 А и Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, з/у 12/1 (1,26 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.) | N_I-288405 | 26.8852 | 0 | 26.8852 | 0.96696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96696 | 0 | 26.8852 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП № 27119, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 10415 - ТП № 26804 до сооруж. ТП, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 10415 - ТП № 12961 до сооруж. ТП, 26КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРУ-0,4кВ № 1-9, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Кирпичный пер., вл.17А (2,5 МВА; 4,98 км; 14 шт.(РУ); 68 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600, ТП № 2 с тр-ми 2х1000, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП № 11776 - ТП № 11518 до РТП № 27188 с заходом в ТП № 1 и ТП № 2, 26КЛ-0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расплетина, вл.3 (5,2 МВА; 3,3 км; 28 шт.(РУ); 350 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-288521 | 56.7772 | 51.8218 | 4.9554 | 30.016 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.016 | 1.1398 | 0 | 0 | 3.8156 | -28.8762 | -96.2% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки 1,2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1449 до 1,2 с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой БКТП- 10/0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ Т1, Т2 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово; 50:27:0020208:140 (1,26 МВА; 2,36 км; 499 кв.м.; 134 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-288524 | 35.1352 | 35.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (строящееся по договору МС-22-302-86262(315435)) до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7 (0,4 км; 80 п.м.) | N_I-288536 | 4.8688 | 0 | 4.8688 | 2.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5705 | 0 | 4.8688 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до ТП № 30382 и ТП № 30383, 8КЛ-0,4кВ от ТП до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, вл.7, уч.20 (1,26 МВА; 1,9 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288537 | 36.9781 | 0 | 36.9781 | 19.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5205 | 0 | 36.9781 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 12 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 13 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12, ТП-10/0,4кВ № 13, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до РТП-10/0,4кВ № 27162, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 13 до РТП-10/0,4кВ № 29623, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 12 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 13 до ВРУ-0,4кВ № 5,6,7,8,9,10,11 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.89 (4,5 МВА; 9,02 км; 28 шт.(РУ); 1 197 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-288540 | 132.3772 | 0 | 132.3772 | 48.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6826 | 0 | 132.3772 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22535 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15764 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фестивальная, д.16а (1,2 км; 240 п.м.) | N_I-288541 | 14.4562 | 4.2792 | 10.177 | 2.7372 | 0 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.177 | -2.7372 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ПС № 682 110/10кВ Рижская до границы земельного участка Заявителя, КЛ-10кВ от ПС №780 220/110/10кВ Елоховская до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ст.Митьково, ул.1-я Рыбинская, д.1, стр.6 (6,4 км; 4 260 п.м.) | N_I-288542 | 239.0086 | 4.4124 | 234.5962 | 87.7553 | 125.0185 | 0 | 108.7526 | 0 | 14.778 | 87.7553 | 1.488 | 0 | 0 | 109.5777 | 37.2632 | 42.46% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 15840 - ТП № 24170 до ТП, 8КЛ-0,4 кВ от ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менделеевская, д.4 (1,26 МВА; 1,52 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288543 | 24.6584 | 0 | 24.6584 | 12.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9709 | 0 | 24.6584 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки напр-ем РТП № 14101 (С1)(С2) - РТП № 29028 (С1)(С2) до ТП-10/0,4кВ №нов, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №нов до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Сосинская, д.43 (2 МВА; 0,811 км; 14 шт.(РУ); 233 кв.м.; 58 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288544 | 34.7713 | 33.1351 | 1.6362 | 7.7317 | 0 | 7.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6362 | -7.7317 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от линейных ячеек 1 с.ш. в РУ-10 кВ РП-10 кВ №126, 2 с.ш. в РУ-10 кВ РП-10 кВ №125 до линейных ячеек секции 1, 2 с.ш. РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 (по п. 10.1.1.), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Говорово: 77:17:0110505:433, 77:17:0110505:434, 50:21:0110502:513, 77:17:0110505:435 (1,26 МВА; 2,159 км; 1 996 п.м.) | N_I-288545 | 80.1321 | 80.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки КЛ-10кВ напр-ем ТП № 10664 – ТП № 12793 до сооруж. ТП, 4КЛ-0,4 кВ от ТП (луч А) до стены фасада строящегося здания в сторону ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул.Энтузиастов, вл.5а (0,8 МВА; 2,76 км; 14 шт.(РУ); 780 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288731 | 69.6697 | 70.0494 | -0.37972 | 1.2757 | 0 | 1.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37972 | -1.2757 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18849 до стены фасада здания в месте размещения ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.95 (0,514 км; 119 кв.м.; 164 п.м.) | N_I-288824 | 8.2864 | 7.5382 | 0.7482 | 1.681 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7482 | -1.681 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4кВ мощностью 630кВА, КЛ-10кВ от резервной ячейки с.ш. РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1530 до с.ш. РУ-10кВ ТП- 10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Страдань; 77:22:0020221:507 (0,63 МВА; 0,75 км; 200 п.м.) | N_I-288827 | 18.1538 | 0.6376 | 17.5162 | 18.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1297 | 0 | 17.5162 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15478 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер., д.4 (1,44 км; 240 п.м.) | N_I-288908 | 17.3057 | 0 | 17.3057 | 9.085 | 0.016767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.085 | 0.016767 | 0 | 0 | 17.2889 | -9.0683 | -99.82% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №6 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ №1 до РТП-10/0,4кВ №29013 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №6, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №6 до ВРУ-0,4кВ №1.1, 2.1 корпус 9.1, №1.2, 2.2, 3 корпус 9.2 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, район Гольяново, ул. Амурская, з/у 1.1, корп.9 (2,5 МВА; 3,424 км; 14 шт.(РУ); 114 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288912 | 48.9683 | 1.7517 | 47.2166 | 21.011 | 31.6415 | 21.011 | 31.2477 | 0 | 0.19644 | 0 | 0.19738 | 0 | 0 | 15.575 | 10.6305 | 50.59% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №5 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ №1 до РТП-10/0,4кВ № 19002 с заходом в ТП-10/0,4кВ №5, 42КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Гольяново, ул.Амурская, з/у 1, корп.6,7,8 (3,2 МВА; 8,64 км; 14 шт.(РУ); 1 004 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288913 | 99.9486 | 5.083 | 94.8655 | 51.5209 | 55.9058 | 0 | 55.8566 | 0 | 0 | 0 | 0.049253 | 51.5209 | 0 | 38.9597 | 55.9058 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 23888, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30871, 12КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1, 2, 3, 4, 5 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, поселок Новобратцевский, район Митино, зона №2.1 (3,2 км; 590 п.м.) | N_I-288914 | 43.0773 | 0 | 43.0773 | 15.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8514 | 0 | 0 | 0 | 43.0773 | -15.8514 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до РП-10кВ № 16167, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 16167 - ТП-10/0,4кВ № 25280, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ТП-10/0,4кВ № 14540 с заходом в ТП-10/0,4кВ №2, 42КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1, №2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, влд.ЗА,5А (4 МВА; 15,9 км; 28 шт.(РУ); 1 920 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-288915 | 163.3035 | 0 | 163.3035 | 86.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.183 | 0 | 0 | 0 | 163.3035 | -86.183 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18266 до стены здания в напр-ии ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 18266, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский пр-т, д.11, стр.1-2 (0,36 км; 100 п.м.) | N_I-288916 | 5.5632 | 4.3513 | 1.2119 | 0.25723 | 0 | 0.25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | -0.25723 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16938 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 16938, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пушечная, д.4, стр.2 (0,24 км; 80 п.м.) | N_I-289097 | 0.8881 | 0.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ-0,4кВ №1-5 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Ивановское, зона 7.1, корп.8.1 (1,2 км; 120 п.м.) | N_I-289165 | 8.2857 | 0 | 8.2857 | 4.3857 | 4.1727 | 4.3857 | 0.11033 | 0 | 4.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1131 | -0.21299 | -4.857% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ №1 - ТП-10/0,4кВ №27367 с заходом в ТП-10/0,4кВ №4, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №4 до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жигулевская, з/у 12/6, 12/6/1 (1,26 МВА; 4,24 км; 14 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289166 | 55.7715 | 0 | 55.7715 | 29.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3714 | 0 | 0 | 0 | 55.7715 | -29.3714 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 29968 - ТП 10/0,4кВ № 25114 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.4, к.1 (2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289167 | 26.46 | 0.69806 | 25.762 | 13.9869 | 22.3867 | 13.9869 | 22.247 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0 | 0 | 3.3752 | 8.3998 | 60.05% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 21040 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ №1, 2, 3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3 (2,5 МВА; 2,96 км; 14 шт.(РУ); 340 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289215 | 48.795 | 0 | 48.795 | 17.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9399 | 0 | 0 | 0 | 48.795 | -17.9399 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, КЛ-6кВ от ячеек 1,2 с.ш. РУ-6кВ РТП-6/0,4кВ №3 до яч. 1,2 с.ш. РУ-6кВ БКТП-6/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово, Объездной Дороги 1 км ул. (0,8 МВА; 1,8 км; 360 п.м.) | N_I-289289 | 28.1724 | 0 | 28.1724 | 28.1724 | 6.9834 | 0 | 0.092552 | 0 | 0.83697 | 0 | 6.0539 | 28.1724 | 0 | 21.189 | 6.9834 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от сборок н/н 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №139 до ВРУ-0,4кВ ВЗУ "Киевский" №2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, рп. Киевский, д. 13А, стр. 2; 50:26:0150601:21 (0,62 км; 209 кв.м.) | N_I-289291 | 4.0985 | 0.30169 | 3.7969 | 3.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8199 | 0 | 3.7969 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 23443 А - ТП 11413 А, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП № 23443 Б - РТП 11094 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречная, проект, пр-д 1033 (0,8 МВА; 1,371 км; 14 шт.(РУ); 194 кв.м.; 194 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289300 | 47.2057 | 45.3349 | 1.8708 | 3.1411 | 0 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8708 | -3.1411 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№37, яч.№12 КРУ-10 кВ ПС 110/10кВ № 267 "Черемушки" до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 10194, 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2703 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, вл.13/А (12,2 км; 12 шт.(РУ); 3 720 п.м.) | N_I-289345 | 358.5137 | 0 | 358.5137 | 131.9037 | 215.266 | 0 | 0.00064653 | 0 | 4.659 | 131.9037 | 210.6064 | 0 | 0 | 143.2477 | 83.3623 | 63.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24896 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таможенный пр-д, д.3, стр.1 (1,4 км; 200 п.м.) | N_I-289393 | 14.8396 | 12.0695 | 2.7702 | 0.59891 | 0 | 0.59891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7702 | -0.59891 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 13115 - ТП-10/0,4кВ №16570 до ТП-10/0,4кВ №1, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16051 до ТП-10/0,4кВ №1, №2, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 13771 до ТП-10/0,4кВ №2, 44КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1, №2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, з/у 12/1 (4,5 МВА; 9,4 км; 28 шт.(РУ); 940 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-289395 | 95.8238 | 0 | 95.8238 | 50.5203 | 83.8385 | 0 | 0 | 0 | 1.2037 | 50.5203 | 82.6348 | 0 | 0 | 11.9853 | 33.3181 | 65.95% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27248 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.8А (0,84 км; 160 п.м.) | N_I-289447 | 10.4331 | 2.2416 | 8.1915 | 1.981 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1915 | -1.981 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, КРУН-0,4кВ номинальным током свыше 1000А до 5 ячеек, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 27048 - ТП-10/0,4кВ с заходом в ТП- 10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д №1166 (1,26 МВА; 2,329 км; 14 шт.(РУ); 437 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289450 | 88.0063 | 81.9415 | 6.0648 | 14.8492 | 0 | 14.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0648 | -14.8492 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, КРУН-0,4кВ номинальным током свыше 1000А до 5 ячеек, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16537 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16538 А,Б до ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.41А (1,26 МВА; 3,442 км; 14 шт.(РУ); 42 кв.м.; 731 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289451 | 131.7938 | 121.0764 | 10.7174 | 16.8451 | 0 | 16.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7174 | -16.8451 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, КРУН-0,4кВ номинальным током свыше 1000А до 5 ячеек, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 18595 - ТП-10/0,4кВ № 18596, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18596 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до КРУН-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Коломенская и Коломенской наб. (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 740 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289452 | 55.4862 | 45.2492 | 10.2371 | 3.678 | 8.3486 | 3.678 | 0 | 0 | 0.10663 | 0 | 8.242 | 0 | 0 | 1.8885 | 4.6706 | 127% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 14062), 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ № 29544 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, вл.222/2 (8 МВА; 5,9 км; 28 шт.(РУ); 1 180 п.м.) | N_I-289453 | 119.1957 | 0 | 119.1957 | 63.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1192 | 0 | 0 | 0 | 119.1957 | -63.1192 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ Т-3,4 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ, от сборок НН РУ-0,4кВ соооруж. БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ дома, ГНБ, в т.ч. г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция №8 (0,8 МВА; 1,791 км; 14 шт.(РУ); 290 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289574 | 49.5245 | 46.8455 | 2.679 | 5.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4738 | 0 | 0 | 0 | 2.679 | -5.4738 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13180 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19629 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Сиреневый б-р, д.71А (0,8 МВА; 1,427 км; 14 шт.(РУ); 1 331 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289662 | 31.6671 | 31.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12319, ТП-10/0,4кВ № 19680 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хромова, д.45 (0,8 МВА; 1,96 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289665 | 26.6369 | 26.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29379 - ТП-10/0,4кВ № 12479, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Пугачевская, д.8, стр.1 (1,26 МВА; 0,826 км; 14 шт.(РУ); 166 кв.м.; 84 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289667 | 32.1463 | 32.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11274, ТП-10/0,4кВ № 11259 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, д.30 (0,8 МВА; 1,938 км; 14 шт.(РУ); 602 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289668 | 32.724 | 32.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20207 - ТП-10/0,4кВ № 22352, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Цандера, д. 9, стр.1 (0,8 МВА; 1,611 км; 14 шт.(РУ); 20 кв.м.; 172 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289671 | 37.0869 | 37.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30480, ТП-10/0,4кВ № 14268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Антонова, д.11 (0,8 МВА; 2,802 км; 14 шт.(РУ); 2 887 кв.м.; 313 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289673 | 68.0987 | 67.2601 | 0.83855 | 4.9901 | 0 | 4.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83855 | -4.9901 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11221, ТП-10/0,4кВ № 14543 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Халтуринская, д.7А (0,8 МВА; 1,343 км; 14 шт.(РУ); 552 кв.м.; 34 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289674 | 32.204 | 32.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19029 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.8 (0,48 км; 213 кв.м.; 144 п.м.) | N_I-289676 | 12.7913 | 1.8364 | 10.9549 | 5.2661 | 8.8632 | 5.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8632 | 0 | 0 | 2.0917 | 3.5971 | 68.31% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16352, РТП-10/0,4кВ № 15043 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Челябинская, д.16, корп.1 (0,8 МВА; 1,172 км; 14 шт.(РУ); 155 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289732 | 27.1968 | 27.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в направлении ТП-10/0,4кВ № 17238 - ТП-10/0,4кВ № 17236, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Елецкая, д.35, корп.1 (1,26 МВА; 1,573 км; 14 шт.(РУ); 23 кв.м.; 142 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289733 | 35.8234 | 35.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15544, РТП-10/0,4кВ № 13709 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Утренняя, д.18А (0,8 МВА; 1,087 км; 14 шт.(РУ); 21 кв.м.; 63 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289734 | 31.0633 | 31.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11288 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 11-я Парковая ул., кв.49-50, корп.3 (0,231 км; 164 кв.м.) | N_I-289737 | 2.1155 | 2.265 | -0.14944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14944 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ 10 кВ РП № 27 до яч. РУ 10 кВ соор. ТП 10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, кв-л. 32, уч. Владение 17Б/1 (2,5 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289747 | 33.0809 | 0 | 33.0809 | 33.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0809 | 0 | 33.0809 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12490 - ТП-10/0,4кВ № 12443, 2КЛ-10кВ от сооруж.ТП до ТП-10/0,4кВ № 12490, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Высокая, д.19 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289748 | 30.0229 | 30.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП-10/0,4 кВ № 27928, ТП-10/0,4 кВ № 14973, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.З (0,8 МВА; 2,047 км; 14 шт.(РУ); 910 кв.м.; 25 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289749 | 32.8881 | 32.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП-10/0,4 кВ № 12377, ТП-10/0,4 кВ № 27935, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лестева, д.5 (0,8 МВА; 1,065 км; 14 шт.(РУ); 420 кв.м.; 156 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289750 | 35.7115 | 35.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 129655 луч А и Б - ТП-10/0,4 кВ № 16708 луч А и Б, 2КЛ-10кВ от ТП до ТП-10/0,4кВ№ 29655, 4КЛ-0,4кВ от ТП до стены здания в сторону ГРЩ-0,4кВ Заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, Походный пр-д, вл.2, стр.1 (0,8 МВА; 1,72 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289752 | 48.6285 | 0 | 48.6285 | 17.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8795 | 0 | 0 | 0 | 48.6285 | -17.8795 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 до РТП-10/0,4кВ № 28127 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7 до ВРУ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.62 (2,5 МВА; 5,9 км; 14 шт.(РУ); 770 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289754 | 81.9216 | 1.4868 | 80.4348 | 30.0646 | 1.7821 | 0 | 0.58225 | 0 | 0.5985 | 30.0646 | 0.60135 | 0 | 0 | 78.6527 | -28.2825 | -94.07% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №8 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №7 - РТП-10/0,4кВ № 28129 с заходом в ТП-10/0,4кВ №8, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №8 до ВРУ №1-5 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Вернадского, з/у 75 (2,5 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 270 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289755 | 38.0034 | 0 | 38.0034 | 20.0507 | 34.1536 | 0 | 0 | 0 | 33.1676 | 20.0507 | 0.986 | 0 | 0 | 3.8498 | 14.1029 | 70.34% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3571 (луч Б) до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Скатертный пер., д.4/2, стр.2 (0,104 км; 86 кв.м.; 50 п.м.) | N_I-289939 | 4.6318 | 4.002 | 0.62984 | 0.9365 | 0 | 0.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62984 | -0.9365 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство встроенной ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА,4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП-10/0,4 № 14142, ТП-10/0,4 кВ № 19840, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мясницкий пр-д, д.2/1 (1,26 МВА; 2,02 км; 14 шт.(РУ); 830 п.м.) | N_I-289991 | 55.8373 | 48.9868 | 6.8505 | 9.8068 | 0 | 9.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8505 | -9.8068 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10977 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачёва, д.62 (0,741 км; 128 кв.м.; 244 п.м.) | N_I-290173 | 17.3893 | 17.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током 630А, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19484 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 19235 А,Б до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, вл.39А (1,4 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290215 | 47.3474 | 0 | 47.3474 | 24.9864 | 0.062733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9864 | 0.062733 | 0 | 0 | 47.2847 | -24.9237 | -99.75% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4кВ мощностью 2х250 кВА, 2 КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением от ТП №24 до РТП №6 яч.6,8 с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, уч. № М30; 50:21:0110201:761 (0,5 МВА; 0,42 км; 100 п.м.) | N_I-290216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16444 - ТП-10/0,4кВ № 16448 до РУ-10кВ сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.16, стр.1 (2 МВА; 2,76 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290240 | 29.9805 | 29.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 24559, ТП-10/0,4кВ № 24463 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Войковский пр-д, д.12 (2 МВА; 1,766 км; 14 шт.(РУ); 148 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290241 | 31.6044 | 31.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ -10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15707 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ № 15706 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2 заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Домодедовская, д.29, корп.1 (1,26 МВА; 0,86 км; 14 шт.(РУ); 517 кв.м.; 113 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290242 | 34.8839 | 34.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19152 до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Насосная, д.1А, стр.1 (1,44 км; 240 п.м.) | N_I-290244 | 15.44 | 14.2597 | 1.1803 | 0.48647 | 0 | 0.48647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | -0.48647 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19632, ТП-10/0,4кВ № 20510 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокосинская, д.42 (1,26 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290245 | 51.4119 | 33.6029 | 17.809 | 5.1147 | 1.8894 | 5.1147 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9196 | -3.2253 | -63.06% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19742 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №17700 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, мкр.Чертаново Северное, корп.805 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290247 | 28.756 | 28.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30286 до РТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30286 - ТП-10/0,4кВ № 13406, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29973 до РТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5, 12КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кв № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, з/у 24Б, 24/26, Коровинское ш., з/у 29 (3,2 МВА; 9,2 км; 14 шт.(РУ); 1 040 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290248 | 105.169 | 0 | 105.169 | 38.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6755 | 0 | 105.169 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12114 - ТП-10/0,4кВ № 16945 с заходом в ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, з/у 11А/1 (2 МВА; 3,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290391 | 37.4149 | 0 | 37.4149 | 19.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6439 | 0 | 0 | 0 | 37.4149 | -19.6439 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от врезки до врезки в КЛ-20кВ напр-ем СП-20кВ № 71078 - ТП-20/0,4кВ №4 с заходом в ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Ямского Поля, вл.15, стр.2-5 (3,2 МВА; 1,425 км; 14 шт.(РУ); 188 кв.м.; 465 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290463 | 73.0165 | 65.2115 | 7.8049 | 14.2193 | 4.3152 | 14.2193 | 0 | 0 | 0.098139 | 0 | 4.217 | 0 | 0 | 3.4898 | -9.9041 | -69.65% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10634 луч А,Б до ближайшей стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трубниковский пер., д.19 (1,2 км; 400 п.м.) | N_I-290545 | 22.5665 | 10.8867 | 11.6798 | 7.8796 | 2.4697 | 7.8796 | 0.037085 | 0 | 2.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | -5.4098 | -68.66% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП10/0,4кВ № 29415 - РТП-10/0,4кВ 17109, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29415 - ТП-10/0,4кВ № 17109, ТП-10/0,4кВ № 30665 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (луч А и Б) до стены фасада строящегося здания в сторону ВРЩ-0,4кВ №1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, д.Орлово, уч.1 (0,8 МВА; 2,7 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290549 | 53.3866 | 53.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ров 2x400 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4кВ №14074, до КЛ-10 кВ напр-ем РТП-10/0,4 кВ № 14074 - ТП- 10/0,4 кВ № 14222, 6КЛ-0,4 кВ от ТП- 10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Веерная, д. 34 (0,8 МВА; 0,88 км; 14 шт.(РУ); 26 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290720 | 25.6269 | 25.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в напр-ие ТП-10/0,4кВ № 25142 (луч А и Б) - ТП-10/0,4кВ № 25145 (луч А и Б), от ТП-10/0,4кВ № 25142 (луч А и Б) до ТП- 10/0,4кВ (луч А и Б), 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до сооруж. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.38А (0,8 МВА; 1,18 км; 14 шт.(РУ); 15 кв.м.; 37 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290723 | 31.318 | 31.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 21110 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 26833 А,Б, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до сооруж. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул .Артамонова, д.6 (0,8 МВА; 0,726 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290724 | 37.8242 | 37.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ А,Б до до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РП-10кВ № 27099 - ТП-10/0,4кВ № 28914, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290725 | 30.6543 | 30.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290729 | 28.7908 | 0 | 28.7908 | 15.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1206 | 0 | 0 | 0 | 28.7908 | -15.1206 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4кВ № 29711 луч А,Б до ТП-10/0,4кВ № 19986 луч А,Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Саратовский пр-д, з/у 5 (0,8 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290731 | 32.4459 | 0 | 32.4459 | 17.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0734 | 0 | 0 | 0 | 32.4459 | -17.0734 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в направлении ТП-10/0,4кВ № 16301- ТП-10/0,4кВ № 16304, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Мясниковская ул., з/у 16А (0,5 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290732 | 31.2839 | 0 | 31.2839 | 16.4177 | 0.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4177 | 0.7961 | 0 | 0 | 30.4878 | -15.6216 | -95.15% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22492, ТП-10/0,4кВ № 10543 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Посланников пер., з/у 18 (0,5 МВА; 1,3 км; 14 шт.(РУ); 210 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290733 | 25.4429 | 0.030096 | 25.4128 | 13.3325 | 40.0402 | 0 | 19.5461 | 0 | 0.43924 | 13.3325 | 20.0549 | 0 | 0 | -14.6274 | 26.7077 | 200.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12547 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №25334 луч А,Б, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12547 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №17244 луч А,Б, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12547 луч А,Б - РТП-10/0,4кВ №10052 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовская, д.14/2, стр.1 (4 МВА; 0,234 км; 14 шт.(РУ)) | N_I-290738 | 39.7315 | 26.7981 | 12.9334 | 21.063 | 8.8158 | 21.063 | 0.12114 | 0 | 8.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1176 | -12.2472 | -58.15% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10567, врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10567 - ТП-10/0,4кВ № 10230, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелапутинский пер., д.3, стр.1-5 (2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.) | N_I-290739 | 34.6272 | 0 | 34.6272 | 18.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2149 | 0 | 0 | 0 | 34.6272 | -18.2149 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27740 А,Б до стены фасада здания в месте размещения ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берёзовая аллея, влд.5/1 (1,08 км; 220 п.м.) | N_I-290879 | 14.5319 | 14.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27415 до ВРУ-0,4кВ №1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 (0,56 км; 96 п.м.) | N_I-290880 | 4.1363 | 0 | 4.1363 | 2.1769 | 2.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1769 | 2.597 | 0 | 0 | 1.5393 | 0.4201 | 19.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17062 до границы земельного участка Заявителя в направлении 2БКТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новодмитровская, о.п.Дмитровская (южный вестибюль) (0,4 км; 200 п.м.) | N_I-290881 | 8.0381 | 0 | 8.0381 | 4.2333 | 0.058151 | 0 | 0 | 0 | 0.058151 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 7.9799 | -4.1752 | -98.63% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12437 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Карачаровская, д.1, стр.1 (0,1 км; 20 п.м.) | N_I-291124 | 1.3902 | 0 | 1.3902 | 0.73258 | 0.48319 | 0.73258 | 0 | 0 | 0.48319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90701 | -0.24939 | -34.04% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 25752, РТП-10/0,4кВ № 18032, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Изумрудная, вл.44, з/у 1 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291273 | 33.3658 | 0 | 33.3658 | 17.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5107 | 0 | 0 | 0 | 33.3658 | -17.5107 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №20271 - ТП-10/0,4кВ №20272 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Каширское ш., д.57, корп.1 (2 МВА; 0,891 км; 14 шт.(РУ); 94 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-291321 | 27.0279 | 27.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4кВ № 13660 луч А,Б до ТП-10/0,4кВ №13659 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, вл.39, корп.2 (1,26 МВА; 1,257 км; 14 шт.(РУ); 3 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291424 | 31.783 | 0.032199 | 31.7508 | 16.3287 | 19.0657 | 16.3287 | 0 | 0 | 0.67044 | 0 | 18.3953 | 0 | 0 | 12.685 | 2.737 | 16.76% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21121 (секция 1,2) - РТП-10/0,4кВ № 19105 (секция 1,2) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, з/у 46/7 (0,8 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291425 | 29.2306 | 0 | 29.2306 | 15.3654 | 24.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3654 | 24.158 | 0 | 0 | 5.0726 | 8.7926 | 57.22% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 1 шт., КЛ-10 кВ 2 шт. от КРУ-10 кВ ПС №773 Былово до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, ГНБ, благоустройство, в т.ч. ПИР, г. Москва, вблизи д. Шахово (11,6 км; 10 шт.(РУ); 4 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291475 | 347.3523 | 0 | 347.3523 | 347.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.3523 | 0 | 347.3523 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство (установка) 8 дополнительных ячеек в ЗРУ-20 кВ ПС-500 кВ № 505 Бескудниково, в т.ч. ПИР, 127282, г. Москва, ул. Чермянская, вл. 4 (8 шт.(РУ)) | N_I-291505 | 68.6735 | 18.3243 | 50.3492 | 0 | 44.4058 | 0 | 44.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9434 | 44.4058 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18255 до ТП-10/0,4кВ №2 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 20088, РП-10кВ № 12206 до ТП-10/0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.87 (6,4 МВА; 2,88 км; 28 шт.(РУ); 400 п.м.) | N_I-291507 | 58.8058 | 0 | 58.8058 | 31.1136 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 3.0868 | 0 | 6.3728 | 31.1136 | 0 | 49.3462 | 9.4596 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15815 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Погодинская, д.10, стр.3 (0,6 км; 150 п.м.) | N_I-291590 | 9.665 | 0 | 9.665 | 5.0807 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0807 | 2.6344 | 0 | 0 | 7.0306 | -2.4463 | -48.15% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16118 (луч А и Б) до стены здания в направлении ГРЩ-0,4кВ со стороны ул.Верхняя Первомайская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.32 (1,048 км; 695 кв.м.; 176 п.м.) | N_I-291624 | 16.1559 | 13.683 | 2.4729 | 3.2742 | 0 | 3.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4729 | -3.2742 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 24292 (А и Б) - ТП № 27744 (А и Б), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.64, стр.4; д.64А (0,8 МВА; 1,01 км; 14 шт.(РУ); 41 кв.м.; 118 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291663 | 36.235 | 31.7272 | 4.5078 | 7.3961 | 2.2111 | 7.3961 | 2.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2967 | -5.185 | -70.1% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 18550 – ТП № 16782, 4КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Зябликово, пересечение ул.Шипиловской и Орехового пр-да (0,5 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291695 | 38.2944 | 37.5766 | 0.71778 | 9.9691 | 0 | 9.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | -9.9691 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от ячеек №61, №60 КРУ-10 кВ ПС 110/10/6кВ ''Коптево" до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ячеек №5, №17 РТП-10/0,4кВ № 15114, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.5 (11,159 км; 12 шт.(РУ); 12 871 кв.м.; 3 407 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291698 | 421.9047 | 365.441 | 56.4637 | 120.7404 | 0 | 120.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4637 | -120.7404 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19990, ТП-10/0,4кВ № 11728, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, Андроньевская пл., д.6, стр.1 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 420 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291770 | 40.3745 | 0 | 40.3745 | 21.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1923 | 0 | 0 | 0 | 40.3745 | -21.1923 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6615 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, д.29, стр.146 (0,4 км; 80 п.м.) | N_I-291856 | 5.6959 | 0 | 5.6959 | 3.0138 | 0.21132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21132 | 3.0138 | 0 | 5.4846 | 0.21132 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12889 - ТП-10/0,4кВ № 27778 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тарный пр-д, вл.5 (2,5 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291865 | 41.3756 | 42.1967 | -0.82104 | 7.865 | 0 | 7.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82104 | -7.865 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 3КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10258, от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10258 - ТП-10/0,4кВ № 19977 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., з/у 11 (2 МВА; 1,06 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291867 | 32.3445 | 0 | 32.3445 | 17.1175 | 26.2773 | 0 | 0.08933 | 0 | 25.5985 | 17.1175 | 0.58949 | 0 | 0 | 6.0672 | 9.1598 | 53.51% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ, до РУ-10 кВ 1 секции БКТП-10/0,4 кВ №сооруж., ГНБ, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, п Марушкинское, п. Крекшино (1,26 МВА; 0,052 км; 8 шт.(РУ); 51 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292151 | 25.7376 | 0.35978 | 25.3778 | 25.4053 | 22.1643 | 0 | 0 | 0 | 21.9455 | 0 | 0.21882 | 25.4053 | 0 | 3.2135 | 22.1643 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27864, от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 27864 - ТП-10/0,4кВ № 17245 с монтажом соединительных кабельных муфт в сторону ТП-10/0,4 кВ №17245 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, з/у 24А (4 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.) | N_I-292154 | 36.1372 | 22.6719 | 13.4653 | 19.1033 | 11.8787 | 19.1033 | 8.0112 | 0 | 3.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | -7.2247 | -37.82% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21009 - ТП-10/0,4кВ № 17727 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.9 (3,2 МВА; 2,28 км; 14 шт.(РУ); 620 п.м.) | N_I-292155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х1250кВА, РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч. 1 и 4 секции ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ №661 "Ходынка" до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 30511 до ТП-10/0,4кВ №3 с заходом в РПТ-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1, №2, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 30511 - ТП-10/0,4кВ № 10884 А, РП-10кВ № 30511 - ТП-10/0,4кВ № 19801 Б до ТП-10/0,4кВ №3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, вл.8 (8,2 МВА; 6,98 км; 54 шт.(РУ); 1 700 п.м.; 8 шт.(прочие)) | N_I-292216 | 193.5711 | 0 | 193.5711 | 101.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9678 | 0 | 193.5711 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП-10/0,4кВ № 21214, РТП-10/0,4кВ № 17050, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Леснорядская, з/у 7 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 340 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292358 | 34.7069 | 0 | 34.7069 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 34.7069 | -1.3485 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 17852 - ТП № 17853, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стромынка, д.20, влад.22/3 (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292454 | 42.3043 | 0 | 42.3043 | 22.1974 | 0.0074655 | 0 | 0 | 0 | 0.0074655 | 22.1974 | 0 | 0 | 0 | 42.2968 | -22.19 | -99.97% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ,от яч. 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №851Н до 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ , КЛ-0,4кВ , ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Новофедоровское, Яковлевское д, д.1; 77:21:0150202:230 НА З.У. 50:26:0150202:118. (0,8 МВА; 1,3 км; 160 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292554 | 26.5456 | 19.8889 | 6.6567 | 0.89519 | 20.9926 | 0 | 18.5882 | 0 | 2.4045 | 0.89519 | 0 | 0 | 0 | -14.3359 | 20.0975 | 2245% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооружаемых линейных ячеек до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское , п. Коммунарка , ул. Бачуринская (0,5 МВА; 0,4 км; 120 п.м.) | N_I-292589 | 18.7073 | 0 | 18.7073 | 0.80598 | 28.9584 | 0 | 0.086995 | 0 | 15.1975 | 0 | 13.674 | 0.80598 | 0 | -10.2511 | 28.9584 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15728 - ТП-10/0,4кВ № 15716 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,№2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский пр-д, з/у 2В/3 (0,8 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292617 | 25.4085 | 0 | 25.4085 | 13.3124 | 21.8864 | 0 | 0 | 0 | 19.9216 | 13.3124 | 1.9648 | 0 | 0 | 3.522 | 8.574 | 64.41% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. (сооруж. по договору № МС-22-302-85625(255807)) до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Напрудная ул., д.17 (0,293 км; 136 кв.м.) | N_I-292901 | 1.6975 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, корп.36, вл.7 (0,338 км) | N_I-293072 | 1.453 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29392 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский пр-д, д.10, корп.3,4,8,9,22,23 (0,5 км; 80 п.м.) | N_I-293133 | 6.6684 | 5.9766 | 0.69179 | 0.11485 | 0 | 0.11485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69179 | -0.11485 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25237 в сторону ВРЩ-0,4кВ до границы строящегося объекта (со стороны ТП № 25237), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, д.16, стр.2, пойма реки Яуза от ул.Широкая до ул.Енисейская (0,15 км; 120 п.м.) | N_I-293137 | 3.5479 | 3.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10421 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 10421, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андроньевская пл., д.8 (0,3 км; 75 п.м.) | N_I-293300 | 4.8202 | 0 | 4.8202 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 4.8202 | -2.535 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А (0,8 км; 120 п.м.) | N_I-293374 | 11.8354 | 0 | 11.8354 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 11.8354 | -4.3544 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП (луч А и Б) до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 25353 - РТП № 21078, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены здания в сторону ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Софийская наб., д.34, стр.3 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-293427 | 39.0489 | 0 | 39.0489 | 14.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3625 | 0 | 0 | 0 | 39.0489 | -14.3625 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС-110 кВ №781 Леоново в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Елизарово; 77:18:0190807:518 (0,008 км) | N_I-293663 | 0.085196 | 0.085196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС-110 кВ №781 Леоново, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, ГНБ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, п. Первомайское, д. Елизарово; 77:18:0190807:767 (0,367 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293665 | 5.0985 | 4.895 | 0.20342 | 0.69767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69767 | 0 | 0 | 0 | 0.20342 | -0.69767 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25101 до ВРЩ-0,4кВ, расположенного со стороны ТП-10/0,4кВ № 25101, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1 (0,2 км; 50 п.м.) | N_I-294464 | 0 | 0.48853 | -0.48853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48853 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от соор. линейной ячейки 2 с.ш. в РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №408 до 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП 10/0,04 кВ , КЛ-10 кВ от соор. яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10 кВ, КРУН-10кВ со строительством 2КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (1,26 МВА; 2,215 км; 3 шт.(РУ); 9 513 кв.м.; 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294792 | 57.3787 | 57.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ, 2 КЛ-20 кВ, от РП№163 до сооруж РП-20 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» (3,4 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294952 | 82.3431 | 2.1551 | 80.188 | 3.531 | 136.7199 | 3.531 | 106.8985 | 0 | 20.6418 | 0 | 9.1796 | 0 | 0 | -56.5318 | 133.1889 | 3772% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 29685 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.125А, стр.1 (0,5 км; 80 п.м.) | N_I-294954 | 1.0239 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27013 до ТП-10/0,4 № 11765 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, вл.18 (9,7 МВА; 3,2 км; 42 шт.(РУ); 510 п.м.) | N_I-295030 | 111.802 | 0 | 111.802 | 41.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0942 | 0 | 0 | 0 | 111.802 | -41.0942 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов. до ВРУ-0,4 кВ ЗС-1, ЗС-2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Татьянин Парк, 7, с. 1, Боровское шоссе, вл. 7. (1,253 км; 344 п.м.) | N_I-295032 | 23.6458 | 21.9921 | 1.6537 | 6.2309 | 0.011976 | 0 | 0.011976 | 0 | 0 | 6.2309 | 0 | 0 | 0 | 1.6417 | -6.219 | -99.81% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22637 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1 (0,4 км; 70 п.м.) | N_I-295230 | 5.7013 | 4.1856 | 1.5157 | 0.84675 | 0 | 0.84675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5157 | -0.84675 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27916 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичная, д.33 (1,4 км; 400 п.м.) | N_I-295266 | 17.2757 | 14.7258 | 2.5498 | 0.73994 | 0 | 0.73994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | -0.73994 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18077 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №21318 до ВРУ-0,4кВ № 3-4 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ратная, д.8Г (2,211 км; 1 785 кв.м.) | N_I-295268 | 12.102 | 12.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22172, ТП-10/0,4кВ № 22173 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.7Б (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295269 | 36.076 | 30.5772 | 5.4989 | 2.7571 | 0 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4989 | -2.7571 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18904 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №16765 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Елецкая, д.14 (2 МВА; 2,453 км; 14 шт.(РУ); 183 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295274 | 34.9926 | 34.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11262, ТП-10/0,4кВ № 18374 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1,1.2,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Парковая ул., земельный участок 19 (1,26 МВА; 3,3 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295276 | 58.2731 | 0 | 58.2731 | 21.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4302 | 0 | 0 | 0 | 58.2731 | -21.4302 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19535 - ТП-10/0,4кВ №23577 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.49, корп.1-4 (2 МВА; 4,6 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295278 | 52.1427 | 0 | 52.1427 | 19.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1699 | 0 | 0 | 0 | 52.1427 | -19.1699 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13980, ТП-10/0,4кВ № 13924 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, к.925, к.926, к.927, Панфиловский пр-кт, з/у 927 (1,26 МВА; 2,9 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295280 | 40.8676 | 0 | 40.8676 | 15.0227 | 0.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0227 | 0.6029 | 0 | 0 | 40.2647 | -14.4198 | -95.99% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1-4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч.210,307 КРУ-10кВ ПС 220/20/10кВ № 716 "Кожевническая" до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12217 до сооруж. РТП-10/0,4кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17208 до сооруж. РТП-10/0,4кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ № 2-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.1 (16 МВА; 3,52 км; 68 шт.(РУ); 690 п.м.) | N_I-295282 | 189.0459 | 0 | 189.0459 | 69.67 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.67 | 3.48 | 0 | 0 | 185.5659 | -66.19 | -95.01% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.305, 405 до сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до РП-10 кВ №29, 30, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, уч.74/9 (25,068 км; 14 шт.(РУ); 5 632 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-295362 | 388.6872 | 388.2872 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4084e-14 | 0.4 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22219 - ТП-10/0,4кВ № 22224 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, д.10, корп.3 (1,26 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295395 | 4.5095 | 4.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11520 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.5 (0,3 км; 120 п.м.) | N_I-295550 | 0.90235 | 0.90235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27855 - РТП-10/0,4кВ № 20036 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нежинская, вл.13, корп.2,3 (3,2 МВА; 0,78 км; 14 шт.(РУ); 130 п.м.) | N_I-296103 | 31.2422 | 0 | 31.2422 | 0.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6883 | 0 | 0 | 0 | 31.2422 | -0.6883 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10кВ от дополнительных ячеек № 5,7 ПС-110/10кВ № 762 "Прожектор" до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Будённого, д.16 (10,204 км; 546 кв.м.; 800 п.м.) | N_I-296104 | 240.8369 | 6.9166 | 233.9203 | 89.6945 | 135.2674 | 0 | 3.6778 | 89.6945 | 103.1861 | 0 | 28.4035 | 0 | 0 | 98.6529 | 45.573 | 50.81% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ № 15084 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снежная, д.22, корп.3 (1,53 км; 165 п.м.) | N_I-296105 | 13.3423 | 0.2725 | 13.0698 | 4.9088 | 1.9227 | 4.9088 | 0 | 0 | 0.043728 | 0 | 1.879 | 0 | 0 | 11.1471 | -2.9861 | -60.83% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 18964 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Калошин пер., д.8 (0,4 км; 140 п.м.) | N_I-296172 | 6.4279 | 1.216 | 5.2119 | 2.991 | 4.0658 | 2.991 | 4.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 1.0748 | 35.94% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №25 Встреча до РУ-10 кВ соор. РП, ГНБ, благоустройство, в т.ч. ПИР, г. Москва, вблизи д. Санино (14,6 км; 10 шт.(РУ); 1 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296176 | 215.9701 | 3.806 | 212.1641 | 215.9701 | 378.1464 | 215.9701 | 53.1034 | 0 | 316.2994 | 0 | 8.7436 | 0 | 0 | -165.9823 | 162.1763 | 75.09% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током от 500 А до 1000 А, 4КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 17468, ТП-10/0,4кВ № 15277, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сталеваров, вл.12, ул.Прокатная, вл.9 (1,98 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296697 | 64.3573 | 0 | 64.3573 | 23.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6539 | 0 | 0 | 0 | 64.3573 | -23.6539 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 9 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 9, 8КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ № 1-4 К22 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., вл.6 (2,5 МВА; 3,76 км; 14 шт.(РУ); 546 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296698 | 72.4951 | 0 | 72.4951 | 26.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6553 | 0 | 0 | 0 | 72.4951 | -26.6553 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 26513, ТП-10/0,4кВ № 16350, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до РП-10кВ № 10106 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №3 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, з/у 40А (участок 4.5) (1,26 МВА; 7,2 км; 14 шт.(РУ); 1 040 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296699 | 98.7363 | 0 | 98.7363 | 36.5593 | 102.5289 | 0 | 8.0934 | 0 | 89.2577 | 0 | 5.1779 | 36.5593 | 0 | -3.7926 | 102.5289 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26055, РТП-10/0,4кВ № 20171 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крестовоздвиженский пер., д.4, Староваганьковский пер., вл.17, стр.4,5,7,сооруж.6 (5 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 1 300 п.м.) | N_I-296761 | 101.1805 | 0 | 101.1805 | 37.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2275 | 0 | 0 | 0 | 101.1805 | -37.2275 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 20898 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Дубровский пр-д, корп.1, вл.78/14, стр.1.1-1.4 (2,5 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296763 | 22.6724 | 0 | 22.6724 | 8.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3306 | 0 | 22.6724 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 26174 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7 до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 ,3, 4 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2) (2 МВА; 8,74 км; 14 шт.(РУ); 1 244 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296856 | 118.5682 | 0 | 118.5682 | 43.8538 | 19.094 | 0 | 0 | 0 | 0.51558 | 0 | 18.5784 | 43.8538 | 0 | 99.4742 | 19.094 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21985 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21984 - ТП-10/0,4кВ №21985 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ луч А и Б до стены фасада строящегося здания в сторону ГРЩ- 0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нюсолая Старостина, вл.14 (1,26 МВА; 1,355 км; 14 шт.(РУ); 196 кв.м.; 294 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296913 | 52.4949 | 38.2056 | 14.2893 | 26.2585 | 8.6515 | 26.2585 | 0.047486 | 0 | 8.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6378 | -17.607 | -67.05% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч. № 51, яч. № 76 КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 780 "Елоховская" до РП-10кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, владение в районе о.п. Рижская (9,6 км; 4 000 п.м.) | N_I-296920 | 261.0541 | 1.1963 | 259.8578 | 95.8402 | 172.3897 | 0 | 3.5263 | 0 | 99.7771 | 0 | 69.0863 | 95.8402 | 0 | 87.4681 | 172.3897 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 12928 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Погодинская, д.10, стр.4 (0,532 км; 129 кв.м.; 74 п.м.) | N_I-296967 | 7.7565 | 5.403 | 2.3536 | 1.58 | 1.7583 | 1.58 | 1.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59523 | 0.17838 | 11.29% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № К1.1, К1.2, К1.3, К2.1, К2.2, К3.1 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1 (1,26 МВА; 4,7 км; 14 шт.(РУ); 510 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297089 | 60.3055 | 0 | 60.3055 | 22.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1761 | 0 | 60.3055 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 20КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ № 1-6 К2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, влд.14 (3 км; 300 п.м.) | N_I-297090 | 25.9521 | 0 | 25.9521 | 9.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5471 | 0 | 25.9521 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ № 2, № 3 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-110/10/6кВ № 812 "Лианозово" до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 18024, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 1* с заходом в ТП-10/0,4кВ № 2, № 3, 74КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1*, ТП-10/0,4кВ № 2, ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., з/у 53/1 (9,6 МВА; 15,9 км; 40 шт.(РУ); 1 980 п.м.; 8 шт.(прочие)) | N_I-297315 | 292.8491 | 3.333 | 289.5161 | 7.0523 | 115.9898 | 0 | 64.9436 | 0 | 33.7061 | 0 | 17.3402 | 7.0523 | 0 | 173.5263 | 115.9898 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25772 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП-10/0,4кВ № 25772, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Самотёчная, д.16, стр.3 (0,2 км; 100 п.м.) | N_I-297317 | 5.17 | 0.30813 | 4.8619 | 1.8781 | 0 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8619 | -1.8781 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29823 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29824 луч А,Б до сооруж. ТП- 10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андропова пр-т, з/у 11/2 (3,2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297501 | 38.7392 | 28.9058 | 9.8334 | 3.8635 | 0 | 3.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8334 | -3.8635 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14988 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №1* луч А,Б (сооружается по ИА-22-302-12610(490444)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андропова пр-т, з/у 11/1 (2 МВА; 0,104 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-297502 | 18.1103 | 13.9172 | 4.1931 | 9.3965 | 2.9299 | 9.3965 | 0 | 0 | 2.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2632 | -6.4666 | -68.82% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. №21, №30 2 и 3 сек. РУ-10 кВ ПС №781 110/35/10 кВ Леоново до яч. РУ-10 кВ сооружаемого КРУН-10 кВ №1, установка 2КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Уварово (4 км; 2 шт.(РУ); 1 200 п.м.) | N_I-297694 | 88.1256 | 0 | 88.1256 | 88.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1256 | 0 | 88.1256 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 16 ячеек, ТП-10/0,4кВ № 1-6 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от яч. ЗРУ-10кВ ПС 500/220/110/10кВ № 519 Каскадная, яч. № 211 2 сек. КРУ-10кВ ПС 220/10кВ № 643 Руднево до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до сооруж. РП-10кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1-6, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 6 (сооруж. по договору ИА-22-302-9888(951102)), 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до границы Имущественного комплекса № 7, 2КЛ-10кВ от КЛ (сооруж. по договору № ИА-23-302-14603(942405)) до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 6, в т.ч.ПИР: г.Москва, мкр. Некрасовка (вблизи индустриального парка «Руднево» между з/у и проектируемым проездом № 6656А) (24 МВА; 27,328 км; 76 шт.(РУ); 444 кв.м.; 2 628 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297727 | 444.5597 | 444.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 18306 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское ш., д.64, корп.1,6,7,9 (0,4 км; 200 п.м.) | N_I-297767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2. ПС-110 кВ № 773 Былово до соор. КРУН-10 кВ №1, КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № 1 до соор. КРУН-10 кВ № 2, 2КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, 77:22:0030118:2208 (0,034 км; 2 шт.(реклоузер); 80 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-297832 | 7.7743 | 7.0229 | 0.75141 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0 | 0 | 0 | 0.75141 | -1.9614 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 9 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 К3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, вл.28/30 (2,5 МВА; 9,56 км; 14 шт.(РУ); 1 386 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297887 | 132.9154 | 0 | 132.9154 | 48.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8893 | 0 | 132.9154 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ № 1-4 К4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, вл.28-30 (подзона № 2) (2 этап) (1,2 км; 120 п.м.) | N_I-297888 | 9.8285 | 0 | 9.8285 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 9.8285 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ 2х400 кВА , 2КЛ-6 кВ путем врезки в КЛ-6 кВ в направлении КТП №309 - КТП №308 с монтажом соединительных муфт до РУ-6 кВ сооружаемой БКТП-6/0,4кВ, ГНБ, ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ от соор. ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ сооружаемой БКТП-6/0,4кВ, СП-6 кВ (реклоузер), РЛР , в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, п. Ремзавод (0,8 МВА; 0,215 км; 1 шт.(реклоузер); 70 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-297950 | 18.8268 | 0.44899 | 18.3778 | 0.6355 | 28.368 | 0.6355 | 15.9367 | 0 | 12.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9902 | 27.7325 | 4364% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки направлением ТП-10/0,4кВ № 23484 - ТП-10/0,4кВ № 23777 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23484 - ТП-10/0,4кВ № 23777 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малая Сухаревская пл., д.6, корп.2, стр.2 (4 МВА; 0,7 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297963 | 46.5516 | 0 | 46.5516 | 17.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1052 | 0 | 46.5516 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 8, № 16 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 2 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 8, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 2 до РП-10кВ № 16053, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 до РП-10кВ № 18058, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 8 до врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 8 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 16, 16КЛ-0,4кВ от ТП № 8 до ВРУ-0,4кВ № 1.1-1.4, 2.1, 2.2 К 8.1, 8.3 Заявителя, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 16 до ВРУ-0,4кВ № 3.1, 3.2, 4 К 8.2 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/7, 4/7А (4 МВА; 12,88 км; 28 шт.(РУ); 2 324 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-297965 | 197.3395 | 108.4513 | 88.8882 | 64.9331 | 28.1827 | 0 | 0.74825 | 0 | 14.9667 | 64.9331 | 12.4678 | 0 | 0 | 60.7054 | -36.7504 | -56.6% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 9 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 2 до РП-10кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 9, 20КЛ-0,4КВ от ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ № 1.1-1.4 К 4.1 Заявителя, № 2.1-2.2 К 4.2 Заявителя, №3.1-3.2, 4 К 4.3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/4 (уч. 5.1) (2 МВА; 6,32 км; 14 шт.(РУ); 822 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297966 | 97.1836 | 0 | 97.1836 | 35.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7373 | 0 | 97.1836 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11345 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11343 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.27А (2,108 км; 182 кв.м.; 501 п.м.) | N_I-297995 | 35.2364 | 35.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28452 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, стр.1-3 (0,2 км; 40 п.м.) | N_I-297996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17645 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Академика Бакулева ул, д.18 (1,157 км; 192 п.м.) | N_I-298145 | 14.7713 | 14.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19932 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.59 (0,207 км; 141 кв.м.; 60 п.м.) | N_I-298158 | 4.6172 | 4.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от ТП-20/0,4кВ № 72261 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20 кВ от врезки в КЛ-20кВ направлением СП-20кВ № 71093 – ТП-20/0,4кВ № 72261 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, з/у 1В (4 МВА; 0,5 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.) | N_I-298198 | 36.2216 | 0 | 36.2216 | 0 | 22.0978 | 0 | 14.1938 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1237 | 22.0978 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 874 до РУ-10 кВ соор. КРУН-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Десеновское, вблизи д. Ракитки; 50:21:0150309:1674, 50:21:0150309:1677 НА З.У. 50:21:0150309:1243 (0,8 км; 1 шт.(РУ); 250 п.м.) | N_I-298369 | 16.2556 | 0 | 16.2556 | 16.2556 | 0.09789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09789 | 16.2556 | 0 | 16.1577 | 0.09789 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4164 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.27 (0,3 км; 100 п.м.) | N_I-298374 | 5.2964 | 0.5011 | 4.7953 | 1.5739 | 0 | 1.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7953 | -1.5739 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ КТП №1525 до соор РЩ-0,4 кВ, ГНБ, установка РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, вл. 102; 77:18:0190904:1619. (0,66 км; 27 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-298480 | 5.7427 | 5.2645 | 0.47825 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0.47825 | -1.0675 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29426 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Изумрудная, влад.44, з/у 2 (1,8 км; 390 п.м.) | N_I-298587 | 24.8796 | 14.0589 | 10.8207 | 9.0488 | 1.4614 | 9.0488 | 0.45608 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3594 | -7.5874 | -83.85% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с транс. 250 кВА, ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры №16 ВЛ-6 кВ на направлении ТП №307- ТП №309, КЛ-6 кВ от сооружаемой ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ, КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. пос. Первомайское, п. Птичное, улица Центральная, Дом 15А/2, Строение 1; 77:18:0190901:645; 77:18:0190904:1965 (0,25 МВА; 0,053 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-298599 | 7.1102 | 6.726 | 0.38419 | 6.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7623 | 0 | 0 | 0 | 0.38419 | -6.7623 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17208 (луч А и Б) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.2 (0,914 км; 167 кв.м.; 218 п.м.) | N_I-298644 | 19.063 | 16.8556 | 2.2073 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 2.2073 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ и АРЩ домов №1-4, ГНБ, (2 этап), в т.ч. ПИР г. Москва, п. Марушкинское , д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д. 1-4 : 50:26:0170517:4 (3,018 км; 1 777 кв.м.) | N_I-298645 | 15.5685 | 12.1897 | 3.3788 | 3.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8641 | 0 | 0 | 0 | 3.3788 | -3.8641 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28361 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22271 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.23, корп.3; ул.Куликовская, д.1Б; ул.Старобитцевская, д.23 (2 км; 620 п.м.) | N_I-298846 | 37.5187 | 18.0583 | 19.4604 | 13.811 | 0 | 13.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4604 | -13.811 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП № 28399, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 28399 - ТП № 28402, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до нов. ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Корчагина, влад.7 (0,8 МВА; 1,07 км; 14 шт.(РУ); 84 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-298894 | 30.8251 | 18.1241 | 12.701 | 15.9732 | 8.5996 | 15.9732 | 1.5099 | 0 | 7.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1014 | -7.3736 | -46.16% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21043 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10977 - ТП-10/0,4кВ № 16670 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкий проезд, влад.15 (2 МВА; 4,48 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299003 | 72.9962 | 0 | 72.9962 | 26.8468 | 57.8326 | 0 | 18.1302 | 0 | 14.2772 | 0 | 25.4252 | 26.8468 | 0 | 15.1636 | 57.8326 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 26322 и ТП № 26325, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП (луч А и Б) до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Восточная, влад.4А (1,26 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 590 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299052 | 57.603 | 0 | 57.603 | 21.1872 | 0.011918 | 0 | 0 | 0 | 0.011918 | 0 | 0 | 21.1872 | 0 | 57.5911 | 0.011918 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27663 до стены здания заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стрельбищенский пер., влад.14 (0,72 км; 260 п.м.) | N_I-299053 | 15.3769 | 0.95535 | 14.4215 | 5.5942 | 7.3378 | 0 | 0 | 0 | 7.3378 | 0 | 0 | 5.5942 | 0 | 7.0837 | 7.3378 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 30220 (А,Б) - ТП № 17880 (А,Б), 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены строящегося здания Заявителя в направлении ВРУ-0,4кВ Здания конечной станции и ВРУ-0,4кВ Моста (ВРУ-1), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.18, стр.1 (0,5 МВА; 3,5 км; 14 шт.(РУ); 450 кв.м.; 743 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299054 | 83.8477 | 60.0786 | 23.7691 | 22.4824 | 10.3409 | 22.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3409 | 0 | 0 | 13.4282 | -12.1416 | -54% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20730 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Толстопальцево, ул.Осипенко, д.8 (0,091 км; 271 кв.м.) | N_I-299055 | 0.96439 | 0.5036 | 0.46079 | 0.15348 | 0 | 0.15348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46079 | -0.15348 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27794 до границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, з/у 6 (0,52 км; 120 п.м.) | N_I-299221 | 7.1336 | 5.6631 | 1.4704 | 0.28972 | 0 | 0.28972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4704 | -0.28972 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 14705 и ТП № 12820, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Зорге, вл.25 (1,26 МВА; 2,7 км; 14 шт.(РУ); 540 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299303 | 54.0239 | 0 | 54.0239 | 19.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8702 | 0 | 54.0239 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 10053 до сооруж. ТП, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11691 А, ТП-10/0,4кВ № 10286 А до сооруж. ТП, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., влад.30, стр.2 (2,5 МВА; 4,13 км; 14 шт.(РУ); 780 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299374 | 80.6598 | 0 | 80.6598 | 2.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5387 | 0 | 80.6598 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11921 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Миусская, д.1/10, стр.1 (0,4 км; 120 п.м.) | N_I-299377 | 7.2653 | 0 | 7.2653 | 2.6744 | 5.707 | 0 | 0 | 0 | 5.707 | 0 | 0 | 2.6744 | 0 | 1.5582 | 5.707 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 15874 и ТП № 15203, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Прядильная, д.1, стр.З (0,63 МВА; 0,152 км; 4 шт.(РУ); 529 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-299378 | 14.7767 | 12.8537 | 1.923 | 2.9446 | 0 | 2.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | -2.9446 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29458 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 29458, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.11, стр.1 (2 этап) (0,3 км; 60 п.м.) | N_I-299380 | 2.3779 | 2.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, КЛ-10 кВ от линейной ячейки 1 секции РТП №5 до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от линейной ячейки 2 секции БКТП №1535 до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ в направлении ТП № 1535 - ТП № 1542 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова, вблизи д. 3 (1,26 МВА; 3,59 км; 1 600 п.м.) | N_I-299389 | 90.0546 | 0 | 90.0546 | 90.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0546 | 0 | 90.0546 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25671 до ближайшей стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Больничный пер., д.7 (0,4 км; 280 п.м.) | N_I-299421 | 11.8044 | 1.2942 | 10.5102 | 4.2615 | 7.1242 | 4.2615 | 7.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 2.8627 | 67.18% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24444 (луч А и Б) до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, влад.29 (0,68 км; 240 п.м.) | N_I-299423 | 11.698 | 11.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2с трансформаторами 2х1600кВА, ТП-6/0,4кВ №3,4 с трансформаторами 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12444 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27055 до сооруж. ТП № 1, КЛ-6кВ от КЛ-6кВ направлением сооруж. РП-6кВ (по дог. № МС-21-341-59778(561598) взамен РП № 2298) - РТП-6/0,4кВ № 2184 с заходом в сооруж. ТП-6/0,4 кВ №3, №4, КЛ-6кВ от сооруж. РП-6кВ (по дог. № МС-21-341-59778(561598) взамен РП № 2298) до РТП-6/0,4кВ № 2184 в заходом в ТП-6/0,4кВ № 33,№ 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская (10,4 МВА; 5,74 км; 56 шт.(РУ); 1 700 п.м.) | N_I-299548 | 166.2145 | 0 | 166.2145 | 61.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1014 | 0 | 166.2145 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17616 до стены фасада здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 17616, в т.ч. ПИР: г. Москва, Газетный пер., д.1/12, стр.4 (0,032 км) | N_I-299567 | 0.94129 | 0.81832 | 0.12297 | 0.17746 | 0 | 0.17746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12297 | -0.17746 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 246 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Черкасский пер., д.8/6, стр.1 (0,3 км; 100 п.м.) | N_I-299568 | 6.0419 | 0 | 6.0419 | 2.2241 | 1.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 2.2241 | 0 | 4.6182 | 1.4238 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11479 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16484 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.2/22 (3,2 МВА; 2,26 км; 14 шт.(РУ); 410 п.м.) | N_I-299646 | 54.387 | 0 | 54.387 | 19.9968 | 50.5932 | 0 | 21.2925 | 0 | 21.5177 | 0 | 7.7829 | 19.9968 | 0 | 3.7938 | 50.5932 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11106 с.1,с.2 - ТП- 10/0,4 кВ № 10857 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Хуторская, з/у 31А (2 МВА; 3,36 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299648 | 52.0091 | 0 | 52.0091 | 19.1262 | 23.281 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 22.1438 | 19.1262 | 0 | 28.7281 | 23.281 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30564 и ТП-10/0,4кВ № 21482, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Гаврикова, з/у З (1,26 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299773 | 56.267 | 0 | 56.267 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 56.267 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ, ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ №3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ПС 220кВ Бутырки (яч.№ 6 7 сек. 10кВ, яч.№ 18 7 сек. 10кВ) - РП-10кВ № 27075 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ПС 110кВ Самарская (яч.№16 3 сек. 10кВ, яч. №20 3 сек. 10кВ) - РП-10кВ № 27075 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до РП-10кВ (сооружается по ТУ № И-21-00-613449/125), 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 - сооруж. РП-10кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 - сооруж. РП-10кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ № 3 и ТП-10/0,4кВ № 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, влад.1 (15,4 МВА; 2,8 км; 68 шт.(РУ); 660 п.м.) | N_I-299779 | 189.4985 | 0 | 189.4985 | 69.6375 | 46.7742 | 0 | 0 | 0 | 0.070657 | 0 | 46.7036 | 69.6375 | 0 | 142.7243 | 46.7742 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №11787, ТП-10/0,4кВ № 22646, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до нов. ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.64, корп.1 (1,26 МВА; 2,655 км; 14 шт.(РУ); 666 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299861 | 79.9991 | 73.7487 | 6.2505 | 17.7576 | 0 | 17.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2505 | -17.7576 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, от существующей опоры (№18) ВЛ-10 кВ фид. 4, отходящей с РУ-10 кВ ПС - 110/10кВ Щапово (№ 706) до РУ-10 кВ сооружаемого БКТП-10/0,4кВ, РЛР-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, п. Щапово; 77:22:0020226:1175 (0,63 МВА; 0,1 км; 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-299919 | 6.7351 | 0 | 6.7351 | 6.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7351 | 0 | 6.7351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29814 и ТП-10/0,4кВ № 11128, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, д.25, корп.1 (0,63 МВА; 1,32 км; 7 шт.(РУ); 430 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-299974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16713 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 17968 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская, вл.5 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 520 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299976 | 43.9315 | 0 | 43.9315 | 16.1383 | 31.0228 | 0 | 0 | 0 | 0.54151 | 0 | 30.4813 | 16.1383 | 0 | 12.9088 | 31.0228 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ №29051 - граница Имущественного комплекса №7*, 2КЛ-10 кВ от КЛ направлением граница Имущественного комплекса №7 - ТП-10/0,4 кВ №нов.1* (*ТП-10/0,4 кВ №нов.1, КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ №29051 - граница Имущественного комплекса №7 и КЛ-10 кВ направлением граница Имущественного комплекса №7 - ТП-10/0,4 кВ №нов.1 сооружаются по договору ТП №ИА-23-302-13778(603853) от 24.01.2023 г.) до сооруж ТП- 10/0,4кВ, 8КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маресьева, з/у 4А (1,26 МВА; 3,215 км; 14 шт.(РУ); 62 кв.м.; 494 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300097 | 71.5857 | 59.5411 | 12.0446 | 14.3996 | 3.2265 | 14.3996 | 3.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8181 | -11.173 | -77.59% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28198 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Рябиновая, д.21, стр.5 (0,7 км; 250 п.м.) | N_I-300285 | 12.7233 | 12.2089 | 0.51446 | 2.3952 | 0 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51446 | -2.3952 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27709 (луч А) до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Дербеневская, д.9 (0,218 км; 534 кв.м.) | N_I-300286 | 2.6757 | 2.2077 | 0.46793 | 0.50363 | 0 | 0.50363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46793 | -0.50363 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 21365, ТП-10/0,4кВ № 22611, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 22611, ТП-10/0,4кВ № 21975, ТП-10/0,4кВ № 20517, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, вл.55 (4 МВА; 4,56 км; 28 шт.(РУ); 980 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-300288 | 88.0464 | 88.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6271 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.2/21, корп.1 (0,15 км; 60 п.м.) | N_I-300292 | 1.4936 | 1.4239 | 0.069678 | 0.26602 | 0 | 0.26602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069678 | -0.26602 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24814 – ТП-10/0,4кВ № 29829, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 2-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, з/у 2 (1,26 МВА; 3,6 км; 14 шт.(РУ); 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300349 | 57.7574 | 0 | 57.7574 | 21.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2387 | 0 | 57.7574 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18809 - ТП-10/0,4кВ № 13359, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, з/у ЗА (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300350 | 34.7784 | 0 | 34.7784 | 12.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7875 | 0 | 34.7784 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10363, ТП-10/0,4кВ № 12961, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А и Б) до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Вольная, влад.28/5 (1,26 МВА; 2,24 км; 14 шт.(РУ); 230 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300351 | 36.265 | 18.6359 | 17.6291 | 13.3321 | 22.6615 | 13.3321 | 21.2022 | 0 | 1.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0324 | 9.3294 | 69.98% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14740 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.5, стр.2 (0,227 км; 75 кв.м.) | N_I-300457 | 1.5908 | 1.6044 | -0.013654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013654 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15596 – ТП-10/0,4кВ № 16594, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, влад.31Г (1,26 МВА; 2,7 км; 14 шт.(РУ); 540 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300606 | 53.7718 | 0 | 53.7718 | 19.7775 | 1.3027 | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7775 | 0 | 52.4691 | 1.3027 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 463 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер., д.10, стр.1,2а,2,3 (0,4 км; 140 п.м.) | N_I-300607 | 8.3682 | 0.069392 | 8.2989 | 3.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0805 | 0 | 8.2989 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21437 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., Д.37А, стр.1,2,3,7,8,9 (0,26 км; 80 п.м.) | N_I-300609 | 3.5812 | 3.1762 | 0.40506 | 0.24134 | 0 | 0.24134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40506 | -0.24134 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ (сооружается по договору МС-22-302-75284(989044)) до ВРЩ-0,4кВ ДНС № 4 с заходом ВРЩ-0,4кВ ДНС № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Сестрорецкая, уч.220 (2,229 км; 427 п.м.) | N_I-300680 | 42.5745 | 39.383 | 3.1916 | 9.7238 | 0 | 9.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1916 | -9.7238 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25522 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер., д.5, стр.1 (0,8 км; 280 п.м.) | N_I-300681 | 16.4961 | 0 | 16.4961 | 6.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0727 | 0 | 16.4961 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30273, до ТП-10/0,4кВ № 30550, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, з/у 9/3 (3,2 МВА; 1,73 км; 14 шт.(РУ); 238 кв.м.; 195 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300736 | 63.8969 | 59.1157 | 4.7811 | 3.0884 | 0 | 3.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7811 | -3.0884 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x1250 кВА, 2БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от яч. КРУ-10 кВ ПС №813 Полет, КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС №813 Полет, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП №2108, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер. г.п. Внуковское, ул. Омская, уч.14/4 (7,5 МВА; 2,7 км; 38 шт.(РУ); 1 250 п.м.; 8 шт.(прочие)) | N_I-300748 | 154.9573 | 0 | 154.9573 | 154.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9573 | 0 | 154.9573 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №82 до РУ-10 кВ РП №8 с заходом в сооружаемую ТП 10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер. г.п. Внуковское, кв-л 9,з/у 1 (5 МВА; 9,2 км; 28 шт.(РУ); 1 340 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-300877 | 145.2671 | 0 | 145.2671 | 145.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2671 | 0 | 0 | 0 | 145.2671 | -145.2671 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18382 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хомутовский туп., д.5-7, стр.5 (0,7 км; 245 п.м.) | N_I-300883 | 11.5075 | 11.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30425 до стены здания заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Тружеников пер., д.14, стр.1 (0,4 км; 140 п.м.) | N_I-300885 | 8.3682 | 0 | 8.3682 | 3.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0805 | 0 | 8.3682 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26935 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.25, стр.1, 1Б (0,134 км; 43 кв.м.; 43 п.м.) | N_I-300889 | 3.3345 | 3.1068 | 0.22771 | 0.62846 | 0 | 0.62846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22771 | -0.62846 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13547 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Медиков, влад.15 (0,72 км; 250 п.м.) | N_I-300969 | 14.0521 | 11.3792 | 2.6729 | 4.1708 | 0 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6729 | -4.1708 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2138 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.1 (0,1 км; 50 п.м.) | N_I-300970 | 2.1796 | 0.16254 | 2.0171 | 0.054183 | 0.36541 | 0.054183 | 0 | 0 | 0.0083105 | 0 | 0.3571 | 0 | 0 | 1.6516 | 0.31123 | 574.4% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11433 - ТП-10/0,4кВ № 14434, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.4 (1,26 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301018 | 33.7364 | 0 | 33.7364 | 12.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4066 | 0 | 33.7364 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 19005 до ТП-10/0,4 кВ абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, влад.4А (1,7 км; 350 п.м.) | N_I-301019 | 0.26785 | 0.26785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19512 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов пер., д.2/14, стр.10 (1,6 км; 400 п.м.) | N_I-301053 | 25.9775 | 0 | 25.9775 | 9.5612 | 0.42709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42709 | 9.5612 | 0 | 25.5504 | 0.42709 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19040 до сооруж. ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, д.2В, стр.1 (1,27 км; 297 кв.м.; 522 п.м.) | N_I-301106 | 38.7619 | 36.3627 | 2.3991 | 1.8413 | 0 | 1.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3991 | -1.8413 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12610 и ТП-10/0,4кВ № 11636, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й проезд Подбельского, влад.8-10 (0,8 МВА; 2,14 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301108 | 55.1311 | 3.206 | 51.9251 | 19.5842 | 12.5525 | 19.5842 | 4.2827 | 0 | 2.8227 | 0 | 5.4471 | 0 | 0 | 39.3726 | -7.0316 | -35.9% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13262 А - ТП-10/0,4кВ № 11840 Б, ТП-10/0,4кВ № 13262 Б - ТП-10/0,4кВ № 13245 Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, влад.17, корп.1, корп.2 (0,8 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301183 | 51.4707 | 0 | 51.4707 | 1.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0 | 51.4707 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 28050, 2КЛ- 10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28050 - ТП-10/0,4кВ № 13402, в т.ч. ПИР: г. Москва, проезд Серебрякова, д.2 (1,26 МВА; 2,479 км; 14 шт.(РУ); 76 кв.м.; 835 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301192 | 92.7561 | 48.7945 | 43.9616 | 43.1542 | 35.8036 | 0 | 31.8176 | 0 | 3.986 | 0 | 0 | 43.1542 | 0 | 8.1581 | 35.8036 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 11027, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12904, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, вл.12 (3,2 МВА; 1,36 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301193 | 48.8192 | 0 | 48.8192 | 17.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9497 | 0 | 48.8192 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14561 - ТП-10/0,4кВ № 11348, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Фрезер, з/у 17 (2 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301227 | 42.0855 | 0 | 42.0855 | 15.4748 | 22.4112 | 0 | 0 | 0 | 22.4112 | 0 | 0 | 15.4748 | 0 | 19.6743 | 22.4112 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16664 - ТП-10/0,4кВ № 23576 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16664 - ТП-10/0,4кВ № 23576 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Институтская, з/у 4/1 (2 МВА; 5 км; 14 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301228 | 48.0786 | 0 | 48.0786 | 17.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6772 | 0 | 48.0786 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 3, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 ЖУ-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Северное Тушино, мкр.5, зона 2.1 (2 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-301229 | 24.0646 | 0 | 24.0646 | 8.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8397 | 0 | 24.0646 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от от яч. № 7 1 сек. 10кВ и яч. № 44 4 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 655 Никитская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19515 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, вл.6/20 (4 МВА; 2,4 км; 26 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-301286 | 119.868 | 0 | 119.868 | 44.0407 | 0.16817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16817 | 44.0407 | 0 | 119.6998 | 0.16817 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21040 – ТП-10/0,4кВ № 2 (сооружается по ИА-22-302-10068(937425)) до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21040 - ТП-10/0,4кВ № 2 (сооружается по ИА-22-302-10068(937425)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11409 - ТП-10/0,4кВ № 12909 до ТП-10/0,4кВ № 11409 с заходом в РТП-10/0,4кВ (сооружается по ИА-22-302-10068(937425)), 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ(сооружается по ИА-22-302-10068(937425)) до РТП-10/0,4кВ № 11327, РТП-10/0,4кВ № 21040, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, Новохорошевский пр-д, вл.6/1 (0,8 МВА; 4,5 км; 14 шт.(РУ); 1 390 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301317 | 101.5733 | 0 | 101.5733 | 37.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3403 | 0 | 101.5733 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15816 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12909 – ТП-10/0,4кВ № 15816 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 7, 8КЛ-0,4кВ от сооруж ТП-10/0,4 кВ № 7 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Новохорошевский пр-д, вл.24/3/1 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 270 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301353 | 35.294 | 0 | 35.294 | 12.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9774 | 0 | 35.294 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18433 А - ТП-10/0,4кВ № 184340 А, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18433, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, з/у 53 (1,26 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301442 | 39.7726 | 0 | 39.7726 | 14.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6238 | 0 | 39.7726 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до сооруж. РП-10кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27037 - РП-10кВ № 27154 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11372 - ТП-10/0,4кВ № 11654 до ТП-10/0,4кВ № 1, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 (К2), ВРУ-0,4кВ № 4,5 (К1), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоновский район, мкр.15, номер зоны 1.2 (2,5 МВА; 3,88 км; 14 шт.(РУ); 390 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301446 | 54.3895 | 0 | 54.3895 | 19.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9959 | 0 | 54.3895 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27176 - ТП-10/0,4кВ № 23595, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены здания в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фадеева, д.5, стр.1 (1,26 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301477 | 42.9616 | 0.02435 | 42.9373 | 15.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8024 | 0 | 42.9373 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20902, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20902 - ТП-10/0,4кВ № 29919 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров пер., вл.6, стр.5,9,10,11,15,17,18,19,20,26 (1,26 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301540 | 29.2606 | 0 | 29.2606 | 10.7578 | 22.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4364 | 10.7578 | 0 | 6.8242 | 22.4364 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20807 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, д.36, стр.2 (0,238 км) | N_I-301574 | 1.3469 | 1.365 | -0.018106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018106 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21896 до ВРЩ-0,4кВ (подземного пешеходного перехода), в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский б-р, д.42 (1,2 км; 880 п.м.) | N_I-301580 | 40.4927 | 36.3026 | 4.1902 | 12.0333 | 0 | 12.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1902 | -12.0333 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10436 до стены фасада здания заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.10 (0,749 км; 154 кв.м.) | N_I-301648 | 4.8639 | 4.372 | 0.49187 | 1.1588 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49187 | -1.1588 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18157, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18157 - ТП-10/0,4кВ № 30707, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талдомская, д.5 (1,26 МВА; 1,68 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301817 | 39.2166 | 0 | 39.2166 | 14.421 | 24.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3957 | 14.421 | 0 | 14.8209 | 24.3957 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23730 - ТП-10/0,4кВ № 19412 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №3730 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №АС1, АС2 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1,2,3 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №БКФН Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ Супермаркета Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №ДОО Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Волгина, з/участок 8/1 (2,5 МВА; 3,32 км; 14 шт.(РУ); 340 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301818 | 51.1543 | 0 | 51.1543 | 18.8103 | 34.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5869 | 18.8103 | 0 | 16.5674 | 34.5869 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2.3 до ВРУ-0,4 кВ № 1,2 К6 (3 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, Кавказский б-р, з/у 27 (0,72 км; 72 п.м.) | N_I-301819 | 5.8072 | 0 | 5.8072 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 5.8072 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 23524 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Энтузиастов, д.2А (0,1 км; 28 п.м.) | N_I-301820 | 0.6469 | 0.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от места врезки в КЛ-20 кВ направлением СП-20/0,4кВ № 71045 - ТП-20/0,4кВ № 72149 до места врезки в КЛ-20кВ направлением СП-20/0,4кВ № 71045 - ТП-20/0,4кВ № 72149 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1, ТП-20/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.6В (6,4 МВА; 0,8 км; 28 шт.(РУ); 200 п.м.) | N_I-301822 | 60.6552 | 0 | 60.6552 | 0.61873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61873 | 0 | 60.6552 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19370 до РТП-10/0,4кВ № 12043 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до РП-10кВ № 11154, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98 (3,2 МВА; 5,86 км; 14 шт.(РУ); 956 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301824 | 90.5844 | 2.1105 | 88.474 | 84.9763 | 68.2618 | 84.9763 | 1.1695 | 0 | 60.3381 | 0 | 6.7542 | 0 | 0 | 20.2122 | -16.7146 | -19.67% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 15070 - ТП-10/0,4 кВ № 21272 с монтажом кабельных муфт в сторону РТП-10/0,4 кВ № 15070 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21272 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 18КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-д Досфлота, з/у 2 (2 МВА; 3,18 км; 14 шт.(РУ); 406 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301826 | 51.889 | 23.0768 | 28.8122 | 0 | 16.8318 | 0 | 6.8251 | 0 | 6.3722 | 0 | 3.6345 | 0 | 0 | 11.9804 | 16.8318 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27328 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кировоградская, д.23А (0,4 км; 120 п.м.) | N_I-301854 | 6.5256 | 4.6852 | 1.8403 | 1.9392 | 0 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 | -1.9392 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от яч. на 1 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №75 до яч. луча А РУ- 10 кВ ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. на 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №75 до яч. луча Б РУ- 10 кВ ТП-10/0,4 кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Внуковское д. Ликова, в районе вл. 85 (2 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 620 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301899 | 55.7652 | 0 | 55.7652 | 55.7652 | 42.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9588 | 55.7652 | 0 | 12.8064 | 42.9588 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 400 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 30613 – ТП-10/0,4 кВ № 30614, 8КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, з/у, расположенный между з/у с кадастровым номером 77:03:0010010:43 и проектируемым проездом № 6656А (0,8 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301968 | 39.3993 | 30.2403 | 9.1589 | 11.7005 | 0 | 11.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1589 | -11.7005 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18690 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.37Б (0,508 км; 59 кв.м.; 194 п.м.) | N_I-301978 | 13.71 | 12.6815 | 1.0285 | 1.6329 | 0 | 1.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0285 | -1.6329 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП №209 до сооружаемой РЩ-0,4 кВ, установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский; 50:21:0110205:529 (0,044 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302141 | 0.63811 | 0.16726 | 0.47085 | 0.63811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63811 | 0 | 0.47085 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21344, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21344 - ТП- 10/0,4кВ № 20302, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 16/3 (1,26 МВА; 1,512 км; 14 шт.(РУ); 117 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-302166 | 31.7638 | 0.033957 | 31.7298 | 16.1969 | 0 | 16.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7298 | -16.1969 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28102 – ТП-10/0,4кВ № 29938 до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28102 – ТП-10/0,4кВ № 29938 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, ТП- 10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до РТП-10/0,4 кВ № 19040, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, вл.2 (7,2 МВА; 11,12 км; 14 шт.(РУ); 2 780 п.м.) | N_I-302234 | 214.7432 | 0 | 214.7432 | 79.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0124 | 0 | 214.7432 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17617 (луч А и Б) до стены здания заявителя в направлении ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Кисловский пер., д.4, стр.5 (0,8 км; 280 п.м.) | N_I-302297 | 16.4961 | 0 | 16.4961 | 6.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0727 | 0 | 16.4961 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3762 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.43, стр.13 (0,2 км; 50 п.м.) | N_I-302315 | 2.8539 | 0.20167 | 2.6523 | 0.8471 | 0.2646 | 0.8471 | 0.0069967 | 0 | 0.25761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3877 | -0.58249 | -68.76% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 19023 и ТП-10/0,4кВ № 24367, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, з/у 26 (1,26 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-302330 | 36.4727 | 0 | 36.4727 | 13.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4089 | 0 | 36.4727 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27101 (луч А) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.15, стр.1 (0,04 км; 10 п.м.) | N_I-302433 | 0.46442 | 0.17874 | 0.28568 | 0.13801 | 0 | 0.13801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28568 | -0.13801 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24412 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Лёвшинский пер., д.8/1, стр.1 (0,17 км; 130 п.м.) | N_I-302512 | 6.3433 | 0 | 6.3433 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3303 | 0 | 6.3433 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37 (0,2 км; 20 п.м.) | N_I-302627 | 1.667 | 0 | 1.667 | 0.61329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61329 | 0 | 1.667 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ №1,2, 8КЛ-10кВ от КРУ-10кВ № 2 ПС-220/110/10 кВ №445 Сигма до сооруж. РП-10кВ №1,2, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Южная Промзона (49,3 км; 24 шт.(РУ); 7 320 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-302683 | 706.807 | 0 | 706.807 | 287.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4179 | 0 | 706.807 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от соор. яч. РУ-10 кВ ПС Красногорка до РУ-10 кВ соор. РТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч.ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская (7,3 км; 867 п.м.) | N_I-302829 | 94.469 | 94.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18228 – ТП-10/0,4кВ № 25587 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18228 – ТП-10/0,4кВ № 25587 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ №1,2,3,4,5,6, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, з/у 7 (3,2 МВА; 7,6 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-302834 | 83.3719 | 0 | 83.3719 | 30.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6485 | 0 | 83.3719 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х630кВА, КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18200 до ТП-10/0,4кВ № 23387 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, д.9 (0,63 МВА; 0,25 км; 7 шт.(РУ); 200 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-302938 | 19.372 | 0 | 19.372 | 7.1163 | 24.8088 | 0 | 0.11066 | 0 | 12.102 | 0 | 12.5961 | 7.1163 | 0 | -5.4368 | 24.8088 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ № 3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от КЛ-20кВ направлением ПС-220/20/10кВ №716 Кожевническая - СП-20кВ №71110 до сооруж. РТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от КЛ-20кВ направлением ПС-220/20/10кВ №716 Кожевническая - СП-20кВ №71111 до сооруж. РТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ до сооруж. РТП-20/0,4кВ с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением сооруж. РТП-20/0,4кВ - сооруж. ТП-20/0,4кВ №2 до врезки в КЛ направлением сооруж. РТП-20/0,4кВ - сооруж. ТП-20/0,4кВ №2 с заходом в ТП-20/0,4кВ №3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, з/у 10/2А, Богоявленский пер., вл.3, стр.1, Старопанский пер., вл.1/5, стр.1 (18,4 МВА; 8,4 км; 70 шт.(РУ); 5 760 п.м.) | N_I-302940 | 446.0558 | 0 | 446.0558 | 163.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.87 | 0 | 446.0558 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12995, ТП-10/0,4кВ № 12527, ТП-10/0,4кВ № 11789, ТП-10/0,4кВ № 11713, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., з/у 9/2 (1,26 МВА; 2,37 км; 14 шт.(РУ); 590 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303008 | 54.0337 | 0 | 54.0337 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 0 | 54.0337 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14121 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16687 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный пр-д, вл.10 (8 МВА; 3,46 км; 28 шт.(РУ); 860 п.м.) | N_I-303011 | 103.4121 | 0 | 103.4121 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 103.4121 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 13267, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 13267 - ТП-10/0,4 кВ № 29680, 12КЛ-0,4 кВ от от РУ 0,4 кВ сооруж. ТП- 10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, вл.5 (2 МВА; 1,55 км; 14 шт.(РУ); 396 кв.м.; 189 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303013 | 43.7769 | 43.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. 3,4 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ №342 Миусская до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30807 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Ямского поля, вл.17 (3,8 км; 12 шт.(РУ); 2 420 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303060 | 177.6696 | 0 | 177.6696 | 65.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2774 | 0 | 177.6696 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с двумя тр-ми по 1000 кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 22071 луч А,Б-ТП-10/0,4 кВ № 22075 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1,2,3,4,5 Заявителя, т.ч. ПИР, г.Москва, Чечёрский пр-зд, з/у 28/2 (2 МВА; 3,92 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303061 | 55.5744 | 20.1167 | 35.4577 | 0 | 30.351 | 0 | 0.47758 | 0 | 17.3284 | 0 | 12.545 | 0 | 0 | 5.1067 | 30.351 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с двумя тр-ми по 1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до РТП-10/0,4 кВ № 15107, ТП-10/0,4 кВ № 28732, 14КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, з/у 7Б (2 МВА; 3,9 км; 14 шт.(РУ); 430 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303062 | 51.658 | 9.4938 | 42.1642 | 18.9957 | 57.0376 | 0 | 15.847 | 0 | 29.3466 | 0 | 11.844 | 18.9957 | 0 | -14.8735 | 57.0376 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 12597, ТП-10/0,4 кВ № 15836, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перекопская, з/у 27 (2 МВА; 4,1 км; 14 шт.(РУ); 660 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303067 | 65.3479 | 0 | 65.3479 | 24.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0354 | 0 | 65.3479 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 29325, ТП-10/0,4 кВ № 13436, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москвы, Карельский б-р, з/у 14/16,К6 (1,26 МВА; 3,68 км; 14 шт.(РУ); 370 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303068 | 47.57 | 0 | 47.57 | 17.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4913 | 0 | 47.57 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2,3 с тр-ми 2х2000кВА, РП-10кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. яч. 1 сек 10кВ и яч. № 409 4 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС-220/10кВ № 841 Коньково до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ № 14025 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №1,2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева (12 МВА; 13,8 км; 52 шт.(РУ); 800 п.м.) | N_I-303069 | 220.3424 | 0 | 220.3424 | 80.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9564 | 0 | 220.3424 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13967 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-д, д.2, стр.3 (0,6 км; 130 п.м.) | N_I-303154 | 6.9756 | 6.5419 | 0.43368 | 0.98914 | 0 | 0.98914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43368 | -0.98914 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 19015, ТП-10/0,4кВ № 23713, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Камова, з/у 1 (2 МВА; 5,3 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303170 | 57.4342 | 0 | 57.4342 | 21.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1161 | 0 | 57.4342 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17721, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 16916 - ТП-10/0,4кВ № 17721, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, Отрадный пр-д, з/у 6/1 (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303338 | 39.6259 | 0 | 39.6259 | 1.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 39.6259 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14617, ТП-10/0,4кВ № 19572, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, з/у 23 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 210 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303362 | 34.1768 | 0 | 34.1768 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 34.1768 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19908 до ближайшей стены здания со стороны ТП- 10/0,4 кВ № 19908 в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., д.38 (0,1 км; 50 п.м.) | N_I-303402 | 2.8305 | 0 | 2.8305 | 1.0398 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 1.0398 | 0 | 1.5558 | 1.2747 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13186 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.16-я Парковая, д.4 (0,036 км; 70 п.м.) | N_I-303405 | 3.5487 | 3.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры №21 ВЛ-10 кВ на напр. КРУН № 51 - ЛР-250 с ПС №677 ф.108, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, вл.34, стр.5; 50-21-21/030/2006-359 (0,25 МВА; 0,015 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-303409 | 4.9401 | 4.4582 | 0.48197 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0.48197 | -3.174 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19186, ТП-10/0,4кВ № 22031, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Панфиловский пр-кт, вл.18 (1,26 МВА; 2,16 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303430 | 38.3059 | 26.1833 | 12.1226 | 13.8955 | 18.3654 | 13.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3654 | 0 | 0 | -6.2427 | 4.4698 | 32.17% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ №21040 – ТП 10/0,4кВ № 27863 до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ №21040 – ТП-10/0,4кВ № 27863 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, вл.24 (3,2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 650 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303431 | 65.711 | 0 | 65.711 | 24.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1682 | 0 | 65.711 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19606 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., д.4, стр.3 (0,48 км; 200 п.м.) | N_I-303443 | 9.1794 | 0 | 9.1794 | 3.3723 | 6.4571 | 0 | 0 | 0 | 0.14672 | 0 | 6.3104 | 3.3723 | 0 | 2.7223 | 6.4571 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. опоры № 42/7 ВЛ-10 кВ фид. Л-6 с РП-10 кВ № 32, отходящей от секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 727 Лебедево до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Софьино; 77:22:0020330:1777 (0,25 МВА; 0,007 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | N_I-303545 | 8.9307 | 7.6219 | 1.3088 | 5.3859 | 0.31704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3859 | 0.31704 | 0 | 0 | 0.99176 | -5.0688 | -94.11% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17419 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25529 А,Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 28092, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, вл.76/71 (2,5 МВА; 4,8 км; 14 шт.(РУ); 2 100 п.м.) | N_I-303574 | 143.2879 | 0 | 143.2879 | 5.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0318 | 0 | 143.2879 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 до ТП-10/0,4кВ № 26689, ТП-10/0,4кВ № 26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Рычагова, влад.14 (0,8 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 250 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303750 | 34.9363 | 0 | 34.9363 | 12.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.845 | 0 | 34.9363 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18529, ТП-10/0,4кВ № 21660, 32КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-10, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокоптевский пер., з/у 7 (3,2 МВА; 11,4 км; 14 шт.(РУ); 1 250 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303764 | 139.9176 | 0 | 139.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9176 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, влад.23, стр.1 (3,2 МВА; 3,25 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303808 | 51.5327 | 0 | 51.5327 | 18.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9399 | 0 | 51.5327 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17858, РП-10кВ № 10156, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 4.1 БКТ, 4.2 БКТ, 3 Паркинга Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, вл.6 (2,5 МВА; 5,64 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303965 | 73.5368 | 0.0023912 | 73.5344 | 27.0358 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4108 | 27.0358 | 0 | 73.1236 | 0.4108 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6 до РТП-10/0,4кВ № 16119, ТП-10/0,4кВ № 11289, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 2,3, 4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 11-я Парковая, з/у 55 (2 МВА; 8,36 км; 14 шт.(РУ); 1 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303966 | 121.2333 | 0 | 121.2333 | 44.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5949 | 0 | 121.2333 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28951 до места врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 28951 - ТП-10/0,4кВ № 27257 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, з/у 12Б/7 (3,2 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303992 | 50.8021 | 0 | 50.8021 | 18.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6799 | 0 | 50.8021 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №19897 - ТП-10/0,4кВ №29444, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Канатчиковский пр-д, между влад.9Б и влад.З (1,26 МВА; 1,378 км; 14 шт.(РУ); 540 кв.м.; 262 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303995 | 50.635 | 46.2803 | 4.3547 | 11.6745 | 0 | 11.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3547 | -11.6745 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21194 до ТП-10/0,4кВ № 21477 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 Заявителя (1 этап), т.ч. ПИР: г.Москва, район Богородское, мкр.15б-16б (2 МВА; 8,7 км; 14 шт.(РУ); 1 770 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303999 | 132.7963 | 0 | 132.7963 | 48.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8638 | 0 | 132.7963 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 10519 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Пречистенка, д.32/1, стр.1 (0,219 км; 7 кв.м.; 48 п.м.) | N_I-304016 | 4.5539 | 0 | 4.5539 | 2.2548 | 4.0486 | 0 | 0 | 0 | 4.0486 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 0.50534 | 4.0486 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-рами 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №5 ТП-10/0,4 кВ № 654 до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ № 5 до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ с заходом в РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 8КЛ-0,4КВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2 (К22), 6 КЛ-0,4КВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №№ 1,2 (К23), ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское (2,5 МВА; 5 км; 14 шт.(РУ); 780 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304027 | 76.2852 | 0 | 76.2852 | 76.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2852 | 0 | 76.2852 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №1342, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, ул. Рабочая, владение 18; 50:26:0190401:212. (0,093 км) | N_I-304029 | 0.32927 | 0.31223 | 0.017043 | 0.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1761 | 0 | 0 | 0 | 0.017043 | -0.1761 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15725 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Борисовский пр-д, д.14, корп.2 (0,07 км; 100 кв.м.) | N_I-304247 | 0.88711 | 0.89022 | -0.0031111 | 0.028969 | 0 | 0.028969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031111 | -0.028969 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15923 – ТП-10/0,4кВ № 20033, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, з/у 78 (0,8 МВА; 4,8 км; 14 шт.(РУ); 900 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304248 | 77.7694 | 0 | 77.7694 | 28.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6097 | 0 | 77.7694 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18043 до ТП-10/0,4кВ № 20937 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бахрушина, д.31/12, стр.1-3, д.27, д.29 (0,8 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304252 | 22.5852 | 0.047606 | 22.5376 | 8.3034 | 26.0848 | 0 | 1.7556 | 0 | 0.15855 | 0 | 24.1707 | 8.3034 | 0 | -3.5473 | 26.0848 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19832 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19833 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.6, корп.5 (1,891 км; 1 650 кв.м.) | N_I-304253 | 12.5768 | 8.1825 | 4.3943 | 5.5883 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | 4.3943 | -4.532 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10634 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Поварская, д.27 (0,235 км; 135 кв.м.; 87 п.м.) | N_I-304254 | 6.6211 | 6.2185 | 0.40259 | 1.247 | 0 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40259 | -1.247 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 11154 - ТП-10/0,4кВ № 13245 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 11154 - ТП-10/0,4кВ № 13245 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, д.103 (2 МВА; 1,14 км; 14 шт.(РУ); 370 п.м.) | N_I-304256 | 40.5372 | 0 | 40.5372 | 14.9076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9076 | 0 | 40.5372 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ, ТП-20/0,4 кВ 1,2,3, 2КЛ-20 кВ от яч. РУ-20 кВ ПС Береговая до РУ-20 кВ сооруж. РП-20кВ, 2КЛ-20 кВ от сооруж. РП-20 кВ до доп. яч. РУ-20 кВ РП-20 кВ №163 с заходом в РУ-20 кВ сооруж. ТП-20/0,4 кВ, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева (13 МВА; 6 км; 52 шт.(РУ); 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304351 | 206.1531 | 0 | 206.1531 | 206.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1531 | 0 | 206.1531 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, вл.14В (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-304491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/20кВ №1,2 с тр-ми 2х16000кВА, 4КЛ-20кВ от ПС 20кВ Молжаниново до сооруж. ТП-10/20кВ №1,2, 8КЛ-10кВ от КРУ-10кВ ПС 220/10кВ № 876 Молжаниновка до сооруж. ТП-10/20кВ № 1,2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Машкинское ш., владение в районе д.1 (64 МВА; 16,8 км; 34 шт.(РУ); 10 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-304516 | 813.8253 | 17.7428 | 796.0824 | 299.0119 | 602.957 | 0 | 586.7723 | 0 | 16.1847 | 0 | 0 | 299.0119 | 0 | 193.1254 | 602.957 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 3958 до ближайшей стены фасада здания со стороны ТП-6/0,4кВ № 3958 в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.8/1, стр.1 (0,1 км; 20 п.м.) | N_I-304605 | 1.3042 | 1.0909 | 0.21335 | 0.38718 | 0 | 0.38718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21335 | -0.38718 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемых линейных ячеек в РП № 145 до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Коммунарка, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1; 77:17:0120316:12005 (1,26 МВА; 0,58 км; 120 п.м.) | N_I-304799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 9 с тр-рами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением сооруж. РП-10 кВ № 1 ТП-10/0,4 кВ № 6 до сооруж. РП-10 кВ № 1 (строятся по договору № ИА-21-302-8057(605188)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 9, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 9 до ВРУ-0,4 кВ № 1, 3, 4, 5, 7, 8 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, район Крюково, ул.Заводская, д.8 (2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304838 | 39.0752 | 0 | 39.0752 | 14.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3658 | 0 | 39.0752 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ № 1-2 с тр-рами 2х1250кВА, 2КЛ-6кВ от места врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4351 – ТП-6/0,4кВ № 3963 до ТП-6/0,4кВ № 1, 2КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 1 до ТП-6/0,4кВ № 2, 2КЛ-6кВ от места врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1786 – ТП-6/0,4кВ № 245 до места врезки в 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1786 – ТП-6/0,4кВ № 245 с заходом в ТП-6/0,4кВ № 2, 10КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2, 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4351 до ГРЩ-0,4 кВ № 1-4,6,8,9 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.3 (5 МВА; 3,7 км; 28 шт.(РУ); 130 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-304839 | 61.9353 | 0 | 61.9353 | 22.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7567 | 0 | 61.9353 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27019, ТП- 10/0,4кВ № 11399, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Аэропорт, Часовая ул., д. 27/12 (1,26 МВА; 2,258 км; 14 шт.(РУ); 421 кв.м.; 165 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304841 | 48.7579 | 0 | 48.7579 | 25.1555 | 35.6289 | 25.1555 | 35.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.129 | 10.4734 | 41.63% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с тр-рами 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 17105 – ТП-10/0,4 кВ №23753 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРУ-0,4 кВ № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровский проезд, з/у 1/5 (1,26 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304946 | 42.5092 | 0 | 42.5092 | 2.7814 | 30.41 | 2.7814 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 28.2925 | 0 | 0 | 12.0992 | 27.6285 | 993.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ на направлении КРУН № 35 - ТП № 1550 отходящая от яч.18 РТП № 5, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Лапшинка; 77:17:0100309:0000 (0,03 км) | N_I-304964 | 0.15207 | 0 | 0.15207 | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | -0.14582 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 773 Былово до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово, 77:00:0000000:498822 (4,856 км; 2 шт.(РУ); 723 п.м.) | N_I-304965 | 91.1398 | 83.1489 | 7.9909 | 4.0167 | 1.0099 | 0 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0167 | 0 | 6.9811 | 1.0099 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1, 1.2, 2, 3 К4 (2-й этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, з/у 14/3 (зоны 3.2. и 3.4.) (1,3 км; 135 п.м.) | N_I-305071 | 11.255 | 0 | 11.255 | 4.1405 | 0.33793 | 0 | 0 | 0 | 0.33793 | 0 | 0 | 4.1405 | 0 | 10.9171 | 0.33793 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17486 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Свободный пр-кт, д.1А (0,205 км; 3 кв.м.; 63 п.м.) | N_I-305100 | 5.389 | 0 | 5.389 | 2.6899 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.389 | -2.6899 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ отходящей от секции РУ-10 кВ ТП № 1542, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Лапшинка; 77:17:0100309:0000 (0,03 км) | N_I-305104 | 0.15207 | 0 | 0.15207 | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14582 | 0 | 0 | 0 | 0.15207 | -0.14582 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14152 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, влад.18, стр.1,2,3,5,8; влад.18/20, стр.6; влад.18, стр.4,9; влад.20, стр.1-4 (3,2 МВА; 0,4 км; 200 п.м.) | N_I-305151 | 16.5722 | 0 | 16.5722 | 6.0877 | 13.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6994 | 6.0877 | 0 | 2.8728 | 13.6994 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21530 - ТП- 10/0,4кВ № 26722, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ пешеходных переходов № 5 и № 1 , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поляны, д.5 (БРП №4), д.22 (БРП №5), д.5А корп.2 (БРП №6), в районе д.5 (НПП №5), в районе д.7 (ППП №1) (0,5 МВА; 3 км; 14 шт.(РУ); 830 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305421 | 66.821 | 0 | 66.821 | 24.5846 | 51.676 | 0 | 0 | 0 | 8.3895 | 0 | 43.2864 | 24.5846 | 0 | 15.1451 | 51.676 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ячеек 3,4 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10 кВ № 561 Сумская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 17031 до сооруж. РТП-10/0,4кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1-3 (1 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Красного Маяка, влад.26 (7,26 МВА; 13,7 км; 52 шт.(РУ); 2 480 п.м.) | N_I-305437 | 356.9826 | 2.5004 | 354.4822 | 131.0402 | 38.1882 | 0 | 35.3472 | 0 | 2.4457 | 0 | 0.39524 | 131.0402 | 0 | 316.294 | 38.1882 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 2, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 21046, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ № 1 до РП-10 кВ № 1 (кв.36), 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ № 1 до сооруж. РП-10 кВ № 1 с заходом сооруж. ТП 10/0,4 кВ № 2, 20КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРУ-0,4 кВ № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Юшуньская, з/у 12/1 (уч.7.5) (2 МВА; 16,2 км; 14 шт.(РУ); 3 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305439 | 264.496 | 0 | 264.496 | 97.3276 | 193.3096 | 0 | 0 | 0 | 112.3382 | 0 | 80.9713 | 97.3276 | 0 | 71.1865 | 193.3096 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид. 1, 7 направлением ТП-10/0,4 кВ №943 - ТП-10/0,4 кВ №1138, 2КЛ-10 кВ от 2 с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 до места врезки в КЛ-10 кВ фид. 7 направлением ТП-10/0,4 кВ №942 - ТП-10/0,4 кВ №1138, ГНБ, в т.ч. ПИР, г.Москва, поселение Вороновское, п. ЛМС, микрорайон «Центральный», земельный участок 25Д; 77:22:0030313:630 (0,8 МВА; 0,8 км; 120 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305441 | 23.2907 | 0 | 23.2907 | 23.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2907 | 0 | 23.2907 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16 (сооружаемой по договору № ИА-22-302-11251(128268)) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, влад.4 (1,2 км; 360 п.м.) | N_I-305493 | 20.8546 | 12.903 | 7.9516 | 7.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6611 | 0 | 7.9516 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24951 до ТП-10/0,4кВ № 30568 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., з/у 1/1 (6,4 МВА; 1,7 км; 28 шт.(РУ); 170 п.м.) | N_I-305506 | 56.8215 | 0 | 56.8215 | 20.8794 | 0.9243 | 0 | 0 | 0 | 0.9243 | 0 | 0 | 20.8794 | 0 | 55.8972 | 0.9243 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 29363 Б -ТП-10/0,4кВ № 10323 А до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10323 Б - ТП-10/0,4кВ № 24602 Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Вражский пер., влад.8 (2,5 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.) | N_I-305507 | 38.6123 | 0 | 38.6123 | 14.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1972 | 0 | 38.6123 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ 630 кВА, КЛ-10 кВ путем отпайки от существующей опоры №77 ВЛ-10 кВ фид. 3, отходящей от секции РУ-10кВ ПС-110/10 кВ Вороново № 59 до РУ-10 кВ сооружаемого КТП-10/0,4кВ, ГНБ, КРУН-10 кВ, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, 32 кв-л, з/у 2 (0,63 МВА; 0,199 км; 1 шт.(РУ); 30 п.м.; 2 т.у.; 6 шт.(прочие)) | N_I-305541 | 11.7424 | 10.629 | 1.1133 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6414 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | -5.6414 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ (сооружается по договору № ИА-23-302-14155(621454)), ТП-10/0,4кВ № 16937, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.1 (3,2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 350 п.м.) | N_I-305545 | 42.2928 | 0 | 42.2928 | 15.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5515 | 0 | 42.2928 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от яч. № 111 1 сек. КРУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 35 Октябрьская до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ № 12164, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 5500-й проезд, д.4, стр.1 (13 км; 5 шт.(РУ); 3 550 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305547 | 255.09 | 0 | 255.09 | 93.8428 | 49.9593 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 48.9195 | 93.8428 | 0 | 205.1307 | 49.9593 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ ДРНТ до РУ-10кВ сооруж. ТП 10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1.1, 1.2, 1.3,2.1,2.2,2.3 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Московский, г. Московский, ул. Никитина, 9 (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305708 | 47.633 | 20.5217 | 27.1113 | 27.5767 | 6.9787 | 0 | 6.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5767 | 0 | 20.1326 | 6.9787 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10852 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11521 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.54, корп.1 (1,165 км; 185 кв.м.; 212 п.м.) | N_I-305709 | 20.8837 | 20.5073 | 0.37637 | 4.5729 | 0 | 4.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37637 | -4.5729 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 6, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ-0,4кВ № К178 1-5 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, з/у 10/1 (участок 1.7) (4 МВА; 3,96 км; 14 шт.(РУ); 630 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305733 | 62.59 | 0 | 62.59 | 23.0209 | 47.432 | 0 | 0 | 0 | 41.7831 | 0 | 5.6489 | 23.0209 | 0 | 15.158 | 47.432 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 2, 3, 4, 5 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-16 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от яч. №107, 407 КРУ-10кВ ПС 220/10кВ ПС №643 Руднево до РТП-10/0,4кВ №2, 4КЛ-10кВ от яч. ЗРУ-10кВ Абонентское ПС 500/220/110/10кВ №519 Каскадная до РТП-10/0,4кВ №3, 4КЛ-10кВ от яч. №203,303 КРУ-10кВ ПС 220/10кВ №643 Руднево до РТП-10/0,4кВ №4, 4КЛ-10кВ от яч. ЗРУ-10кВ Абонентское ПС 500/220/110/10кВ №519 Каскадная до РТП-10/0,4кВ №5, 16КЛ-10кВ, 400КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехорская, з/у 1Б/12,1Б/13,1Б/14,1Б/15,1Б/16,1Б/10,1Б/11,1Б/17,1Б/18 (1 этап) (49,6 МВА; 63,434 км; 226 шт.(РУ); 1 193 кв.м.; 16 275 п.м.; 15 шт.(прочие)) | N_I-305831 | 1785.2786 | 1735.3495 | 49.9291 | 405.2627 | 8.0548 | 0 | 8.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.2627 | 0 | 41.8743 | 8.0548 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 27258 - ТП-10/0,4кВ № 22475 с монтажом кабельных муфт в сторону ТП-10/0,4кВ № 22475 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27258 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, з/у 84/3 (2,5 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 390 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305833 | 49.5587 | 0 | 49.5587 | 18.2228 | 0.015674 | 0 | 0.015674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2228 | 0 | 49.5431 | 0.015674 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 26103 - ТП-10/0,4кВ № 27991 с монтажом муфт в сторону РП-10кВ № 26103 до ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 26103 - ТП-10/0,4кВ № 27991 с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4кВ № 27991 до ТП-10/0,4кВ №2, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 5,6,7,8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Москворечье, д.1, стр.3 (5 МВА; 7,8 км; 28 шт.(РУ); 810 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-305936 | 109.9621 | 0 | 109.9621 | 40.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4305 | 0 | 109.9621 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ №46 Бутырки до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кв № 12033, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский пр-д, вл.1Г (4,6 км; 12 шт.(РУ); 900 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305937 | 115.9798 | 0 | 115.9798 | 42.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6179 | 0 | 115.9798 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1782 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каланчевская, д.20, стр.1 (0,22 км; 160 п.м.) | N_I-306045 | 7.8568 | 0.78102 | 7.0758 | 2.8863 | 3.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4701 | 2.8863 | 0 | 3.6057 | 3.4701 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ №1,2 с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28305 до сооруж. РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 28305 - РП-10кВ № 19169 до сооруж. РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. РП-10кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.77 (1,9 км; 28 шт.(РУ); 450 п.м.) | N_I-306186 | 94.6157 | 0 | 94.6157 | 34.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7752 | 0 | 94.6157 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 1, 2 сек. КРУ-10 кВ ПС №494 110 кВ "Десна" до яч. РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ №1, 2, 2КРУН-10 кВ номинальным током от 500 до 1000 А, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, з/у 12А (4,9 км; 2 шт.(РУ); 490 п.м.) | N_I-306187 | 52.0262 | 0 | 52.0262 | 52.0262 | 47.1539 | 0 | 1.9114 | 0 | 41.7307 | 0 | 3.5118 | 52.0262 | 0 | 4.8723 | 47.1539 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26599 - ТП-10/0,4кВ № 27815, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская (0,63 МВА; 0,42 км; 7 шт.(РУ); 130 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-306205 | 14.5526 | 12.3987 | 2.1539 | 4.3221 | 0 | 4.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1539 | -4.3221 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кв № 10684 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхгорный пер., д.2А (0,8 км; 280 п.м.) | N_I-306206 | 15.7112 | 9.4199 | 6.2912 | 4.6633 | 0 | 4.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2912 | -4.6633 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29656, ТП-10/0,4кВ № 18784, 30КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-10 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новопоселковая, вл.6 (3,2 МВА; 6,28 км; 14 шт.(РУ); 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306339 | 79.617 | 0 | 79.617 | 29.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2757 | 0 | 79.617 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23062 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 19249 А,Б, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Нансена, з/у 8 (1,26 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306340 | 39.5402 | 0 | 39.5402 | 14.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.539 | 0 | 39.5402 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22160, ТП-10/0,4кВ № 23897, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окружная, з/у 2А (1,26 МВА; 3,18 км; 14 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306341 | 44.119 | 0 | 44.119 | 16.2228 | 34.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4743 | 16.2228 | 0 | 9.6446 | 34.4743 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с транс. 400 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением БКТП-10/0,4 кВ № 1704 Л-5 - ТП-10/0,4 кВ № 604 Л-13 до РУ-10 кВ сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, д.Марьино, д.1; 50:21:0150105:112 (0,4 МВА; 0,224 км; 62 п.м.) | N_I-306347 | 10.18 | 9.339 | 0.841 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7697 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | -4.7697 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ма 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до сооруж. РП-10кВ с заходом в ТП-10/0,4кВ №1,2, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ-0,4 кВ №1,2,3 (К5, К6) Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4 кВ №4 (К5, К6) Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 26 (5,7 МВА; 2 км; 28 шт.(РУ); 200 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-306487 | 60.3865 | 0 | 60.3865 | 22.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.191 | 0 | 60.3865 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6 (К2, К3, К4) Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 22 (1,8 км; 180 п.м.) | N_I-306488 | 15.7955 | 0 | 15.7955 | 5.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8106 | 0 | 15.7955 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №5 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ТП-10/0,4кВ №26689, №26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.10 (1,26 МВА; 1,74 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306489 | 31.524 | 0 | 31.524 | 11.5882 | 0.71411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71411 | 11.5882 | 0 | 30.8099 | 0.71411 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26170 до РТП-10/0,4кВ № 28147 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1,2, 16КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ №1.1,1.2,2,6,8, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ВРУ-0,4кВ №3,4,5.1,5.2,7, в т.ч. ПИР:г.Москва, ул.Кременчугская, вл.11-17 (4 МВА; 8,3 км; 28 шт.(РУ); 1 210 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-306502 | 125.787 | 0 | 125.787 | 46.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2625 | 0 | 125.787 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 12142, ТП-10/0,4кВ № 18569, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Минаевский пер., влад.2 (3,2 МВА; 2,46 км; 14 шт.(РУ); 316 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306511 | 48.7105 | 0 | 48.7105 | 17.9077 | 2.1482 | 0 | 0 | 0 | 0.095535 | 0 | 2.0527 | 17.9077 | 0 | 46.5623 | 2.1482 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15539, ТП-10/0,4кВ № 15540, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Потешная, вл.5 (2 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306512 | 50.9205 | 0 | 50.9205 | 18.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7282 | 0 | 50.9205 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 (сооружается по договору № ИА-22-302-9606(940758)) до сооруж. РП-10кВ № 2, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19002 – ТП-10/0,4кВ № 5 (сооружается по договору № ИА-22-302-9606(940758)) до сооруж. РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19002 – ТП-10/0,4кВ № 5 до сооруж. РП-10кВ № 2, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19002 – ТП-10/0,4кВ № 5 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 14КЛ-0,4КВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 K1 Заявителя, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 K2 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4 кВ № 1-4 K3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, з/у 1/19, зоны 1.1, 1.2, 1.5 (4 МВА; 8,52 км; 28 шт.(РУ); 1 230 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-306623 | 142.356 | 0 | 142.356 | 0 | 45.1307 | 0 | 1.3991 | 0 | 32.3016 | 0 | 11.43 | 0 | 0 | 97.2253 | 45.1307 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 (сооружаемых по договору № ИА-22-302-9606(940758)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7 до ВРУ-0,4 кВ № 1.1, 1.2, 2, 3 К10 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, з/у 1/18 (зона 3.4, 3.6, 3.7) (2 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306624 | 30.48 | 0 | 30.48 | 11.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2065 | 0 | 30.48 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1402 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.46 (0,12 км; 53 п.м.) | N_I-306626 | 3.0038 | 0.37718 | 2.6266 | 1.0797 | 0.25954 | 1.0797 | 0 | 0 | 0.0059028 | 0 | 0.25364 | 0 | 0 | 2.3671 | -0.82011 | -75.96% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10521 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бахрушина, д.9, стр.1 (0,22 км; 84 п.м.) | N_I-306627 | 4.6555 | 3.1449 | 1.5106 | 1.49 | 0.28851 | 1.49 | 0 | 0 | 0.0065615 | 0 | 0.28195 | 0 | 0 | 1.2221 | -1.2015 | -80.64% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3915 до ближайшей стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.36 (0,4 км; 120 п.м.) | N_I-306628 | 6.9515 | 0 | 6.9515 | 2.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5537 | 0 | 6.9515 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10973, ТП-10/0,4кВ № 11841, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, влад.5, стр.1 (0,8 МВА; 2,14 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306674 | 34.4442 | 0 | 34.4442 | 12.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6638 | 0 | 34.4442 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20563 – ТП-10/0,4кВ № 18401, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.36, корп.1 (1,26 МВА; 0,838 км; 14 шт.(РУ); 75 кв.м.; 91 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306676 | 36.8587 | 34.0489 | 2.8098 | 7.8414 | 0 | 7.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8098 | -7.8414 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 26189 с заходом в ТП-10/0,4кв № 6, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 6 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 ЖУ19 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, з/у 24А (2 МВА; 5,64 км; 14 шт.(РУ); 1 194 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306700 | 98.9369 | 0 | 98.9369 | 36.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3989 | 0 | 98.9369 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 15145, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 15145 – ТП-10/0,4кВ № 27403, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш. (1,26 МВА; 2,54 км; 14 шт.(РУ); 510 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306902 | 51.4682 | 0.47452 | 50.9936 | 18.9299 | 27.5495 | 0 | 17.6216 | 0 | 9.9279 | 0 | 0 | 18.9299 | 0 | 23.4441 | 27.5495 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 15050, ТП-10/0,4кВ № 14420, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, вл.5А (1,26 МВА; 3,56 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306903 | 46.1909 | 0 | 46.1909 | 16.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9806 | 0 | 46.1909 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до яч. № 106 1 сек. и яч. № 206 2 сек. КРУ-10кВ ПС-220/10кВ № 643 Руднево, 4КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 28312 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 28314 А,Б, 30КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 (Корпус 1,2,3,4,5,6) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Недорубова (3,2 МВА; 8,19 км; 12 шт.(РУ); 328 кв.м.; 4 386 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-306905 | 382.1083 | 203.0966 | 179.0117 | 147.1461 | 34.1822 | 0 | 4.6156 | 0 | 0.023527 | 0 | 29.5431 | 147.1461 | 0 | 144.8295 | 34.1822 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 814 Лианозово, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 14064 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/01кВ № 20960, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 К1, № 2,3,4,7 К2, 28КЛ-0,4кв от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кв № 5,6 К2, № 8,9,10,11,12 К3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., з/у 51/53 (5,2 МВА; 14,92 км; 28 шт.(РУ); 2 590 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-306906 | 265.5042 | 4.9856 | 260.5186 | 0 | 239.5467 | 0 | 186.5157 | 0 | 28.3111 | 0 | 24.7199 | 0 | 0 | 20.9718 | 239.5467 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12723 - ТП-10/0,4кВ № 28497, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12723, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наташи Ковшовой, з/у 1 (1,26 МВА; 2,98 км; 14 шт.(РУ); 390 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306907 | 46.0918 | 0 | 46.0918 | 16.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9493 | 0 | 46.0918 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3514 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.110В, корп.1,2 (0,028 км; 21 кв.м.) | N_I-306910 | 0.50226 | 0.46669 | 0.035573 | 0.05826 | 0 | 0.05826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035573 | -0.05826 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10897, ТП-10/0,4кВ № 11335, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (1,26 МВА; 5,7 км; 14 шт.(РУ); 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306920 | 78.8701 | 0 | 78.8701 | 29.0091 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 29.0091 | 0 | 77.8351 | 1.035 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ячеек 2 сек. и 3 сек. КРУ-10кВ ПС-220/10кВ № 806 Владыкино до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 18033, 4КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, 10А с1, ул.Станционная, вл.8А (7,5 км; 14 шт.(РУ); 2 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306987 | 196.4746 | 108.4778 | 87.9968 | 72.234 | 124.1749 | 0 | 13.3652 | 0 | 103.3436 | 0 | 7.4661 | 72.234 | 0 | -36.178 | 124.1749 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6605 до стены фасада здания (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 1-2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.20, стр.1 (0,4 км; 120 п.м.) | N_I-307023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13560 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пролетарский пр-кт, з/у 24/2/1 (0,32 км; 80 п.м.) | N_I-307025 | 4.8756 | 0 | 4.8756 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 4.8756 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20614 до стены фасада строящегося здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 20614 (в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., к.236, мкр.11 (0,8 км; 240 п.м.) | N_I-307026 | 11.7816 | 0.030022 | 11.7516 | 4.3282 | 1.1071 | 0 | 1.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3282 | 0 | 10.6444 | 1.1071 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15147 до РТП-10/0,4кВ № 17153 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Тимирязевская, вл.42 (6,4 МВА; 3,771 км; 28 шт.(РУ); 194 кв.м.; 1 011 п.м.) | N_I-307062 | 127.4619 | 121.0799 | 6.382 | 28.8969 | 0 | 28.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382 | -28.8969 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 28402 – ТП-10/0,4 кВ № 28399, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Константинова, д. 2 (0,8 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-307145 | 38.9295 | 0 | 38.9295 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0 | 38.9295 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4579 до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, влад.37 (0,698 км; 33 кв.м.; 66 п.м.) | N_I-307226 | 9.3198 | 2.0808 | 7.2391 | 5.1104 | 6.7771 | 0 | 1.9299 | 5.1104 | 4.8401 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.46194 | 1.6667 | 32.61% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 30239, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 30257 – ТП-10/0,4 кВ № 30239, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зенитчиков, з/у 4 (3,2 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-307230 | 42.3372 | 0 | 42.3372 | 15.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5629 | 0 | 42.3372 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №1-4 до ВРУ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, д. Раево; 77:22:0020330: 590-610 (3,398 км) | N_I-307231 | 6.9926 | 0 | 6.9926 | 6.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9926 | 0 | 6.9926 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19187, ТП-10/0,4кВ № 11456, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Летчика Полагушина, з/у 226/2 (3,2 МВА; 0,72 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.) | O_I-307335 | 27.4543 | 0 | 27.4543 | 10.0881 | 0.029417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029417 | 10.0881 | 0 | 27.4249 | 0.029417 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, з/у 9/5/2 (2,5 МВА; 7,6 км; 14 шт.(РУ); 1 580 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-307352 | 129.2649 | 0 | 129.2649 | 47.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5575 | 0 | 129.2649 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 3 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кв № 1-5 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, з/у 9/5/1 (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-307353 | 32.3891 | 0 | 32.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3891 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.10, стр.1 (0,2 км; 50 п.м.) | O_I-307385 | 2.9377 | 0.48563 | 2.452 | 1.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0813 | 0 | 2.452 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кв № 2,3 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 27191 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2,3, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 К1 Заявителя, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 К2 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, з/у 16/2/1 (4 МВА; 4,56 км; 28 шт.(РУ); 696 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-307387 | 86.9227 | 0 | 86.9227 | 31.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9622 | 0 | 86.9227 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12522 Б, до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12522 Б – ТП-10/0,4кВ № 11595 Б, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20230 А до ТП-10/0,4кВ № 17861 А с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный пр-д, з/у 4/2 (5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 350 п.м.) | O_I-307411 | 42.8161 | 0 | 42.8161 | 15.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7345 | 0 | 42.8161 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 169(I) – ТП-10/0,4 кВ № 1665(I) до сооружаемого КРУН-10 кВ № 1, 2, 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 169(II) – ТП-10/0,4 кВ № 1665(II) до сооружаемого КРУН-10 кВ № 2, 2КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, п. Первомайское, д. Хатминки : 77:18:0191118:1 (0,8 км; 2 шт.(РУ); 200 п.м.) | O_I-307531 | 17.3066 | 0 | 17.3066 | 17.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3066 | 0 | 17.3066 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 14511 – РТП-10/0,4кВ № 16095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, вл.9 (4 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.) | O_I-307538 | 56.9803 | 0 | 56.9803 | 20.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9536 | 0 | 56.9803 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19858 – ТП-10/0,4кВ № 22561 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19858 – ТП-10/0,4кВ № 22561 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кв от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 28057, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.4/5 (3,2 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.) | O_I-307539 | 49.4895 | 0 | 49.4895 | 18.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1998 | 0 | 49.4895 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кв с тр-ми 2х1000кВА, КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до новой ячейки 2 сек. КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово, КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до новой ячейки 2 сек. КРУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 180 Новокунцево, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Очаковская, з/у 45А (2 МВА; 11,5 км; 18 шт.(РУ); 4 700 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-307540 | 358.2673 | 0 | 358.2673 | 131.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6092 | 0 | 358.2673 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12687 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 14039 - ТП-10/0,4кВ № 12687 с монтажом муфт в сторону РТП-10/0,4кВ № 14039 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1, 3, 4, 5, 6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Очаковская, з/у 45А (2,7 км; 330 п.м.) | O_I-307541 | 26.9082 | 0 | 26.9082 | 9.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8998 | 0 | 26.9082 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 630 кВА, 4КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП №24 - РТП №6 яч.6, 8 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, уч. М30, 50:21:0110201:761 (1,26 МВА; 0,8 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-307631 | 26.3121 | 25.6972 | 0.61489 | 7.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9377 | 0 | 0 | 0 | 0.61489 | -7.9377 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 РТП-10/0,4кВ № 26136 (КЛ сооружается по ТУ № И-23-00-199381/102), в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская площадь, пр-т Мира, д.119 (2,5 МВА; 0,379 км; 14 шт.(РУ); 46 кв.м.; 57 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-307754 | 35.8412 | 30.7934 | 5.0477 | 10.3337 | 0 | 10.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0477 | -10.3337 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ячеек №1 I СШ 10 кВ, №2 II СШ 10 кВ РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ № 112 Ростокино, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 26136 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г. Москва, Мира пр-кт, д. 119, стр.75 (8 МВА; 7,946 км; 40 шт.(РУ); 1 382 кв.м.; 5 338 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-307757 | 465.6555 | 420.2734 | 45.3821 | 134.1353 | 0 | 134.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3821 | -134.1353 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.19, стр.2 (0,3 км; 130 п.м.) | O_I-307780 | 6.4415 | 0 | 6.4415 | 2.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3715 | 0 | 6.4415 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от места врезки в сущ. КЛ 10 кВ направлением РП-10 кВ № 28 – КРУН 277, 278 до яч. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от места врезки в сущ. КЛ-10 кВ напр. РП-10 кВ № 34 Н с.2 – РТП-10/0,4 кВ № 26 Н с.2 до места врезки в сущ. КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 34 Н с.1 – РТП-10/0,4 кВ № 26 Н с.1, 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до яч. РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, ЗАО "Крекшино": 77:18:0170215:8 (6,4 МВА; 7,6 км; 28 шт.(РУ); 1 900 п.м.) | O_I-307921 | 169.6289 | 0 | 169.6289 | 7.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1511 | 0 | 169.6289 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 27118 – ТП-10/0,4кВ № 30645 до КЛ направленим РТП-10/0,4кВ № 27118 – ТП-10/0,4кВ № 30645 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кв от сооруж. ТП-10/0,4кв до ВРУ-0,4кв № 1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.14Д (2 МВА; 5,2 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-307928 | 67.2529 | 0 | 67.2529 | 24.7324 | 26.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5927 | 24.7324 | 0 | 40.6603 | 26.5927 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28783 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, владение напротив влад.66 (0,3 км; 140 п.м.) | O_I-307973 | 5.5754 | 0.78403 | 4.7914 | 1.6568 | 2.4971 | 1.6568 | 2.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2943 | 0.84029 | 50.72% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10634 до стены здания заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.29/36, стр.2 (0,8 км; 400 п.м.) | O_I-307975 | 16.9524 | 0 | 16.9524 | 6.2279 | 0.050273 | 0 | 0 | 6.2279 | 0.040727 | 0 | 0.0095464 | 0 | 0 | 16.9021 | -6.1776 | -99.19% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12710 до ближайшей стены здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сетуньский пр-д, владение в районе д.5 (0,27 км; 153 кв.м.; 210 п.м.) | O_I-307985 | 15.1694 | 13.205 | 1.9644 | 4.0375 | 0.20394 | 4.0375 | 0.20394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7604 | -3.8335 | -94.95% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 28706, № 25260, в т.ч. ПИР: г. Москва, Новый Зыковский пр-д, д. 4 (0,8 МВА; 0,68 км; 14 шт.(РУ); 130 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308044 | 23.1283 | 0 | 23.1283 | 5.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1157 | 0 | 23.1283 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18865 А,Б - ТП- 10/0,4кВ № 19909 А,Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19922, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., з/у 8/10 (2 МВА; 4,24 км; 14 шт.(РУ); 470 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308047 | 56.4692 | 0 | 56.4692 | 20.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.765 | 0 | 56.4692 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 18245, ТП- 10/0,4 кВ № 18250, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, з/у 47А/1 (1,26 МВА; 3,6 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308048 | 51.932 | 0 | 51.932 | 19.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0951 | 0 | 51.932 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч. № 35, № 60 ПС 220/110/10/6 № 18 Бабушкин до сооруж. РТП-10/0,4кВ (коллектор), 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13446 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Серебрякова, вл.14В (3,2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-308060 | 66.5343 | 0.99976 | 65.5345 | 14.3207 | 92.0813 | 0 | 1.5981 | 0 | 1.318 | 0 | 89.1651 | 14.3207 | 0 | -26.5467 | 92.0813 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 30767 - ТП-10/0,4 кВ № 17963 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 30767 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Карельский б-р, влад.1/24 (1,26 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 570 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308096 | 51.8452 | 0 | 51.8452 | 19.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0712 | 0 | 51.8452 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. КРУН-0,4кВ 3ЭС № 1-2, 12КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ 3ЭС № 3-5, 20КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ 3ЭС № 6-10, установка КРУН-0,4кВ ЗЭС - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.4, стр.4 (4 км; 600 п.м.) | O_I-308097 | 66.6608 | 44.7478 | 21.913 | 24.5327 | 80.2243 | 0 | 9.3741 | 0 | 70.8502 | 0 | 0 | 24.5327 | 0 | -58.3113 | 80.2243 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 44КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-11 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чечёрский пр-зд, д.43 (4,4 км; 550 п.м.) | O_I-308098 | 55.6823 | 11.5985 | 44.0838 | 16.5292 | 2.5221 | 16.5292 | 2.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5617 | -14.0071 | -84.74% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лухмановская, д.34 (2 км; 200 п.м.) | O_I-308099 | 22.1618 | 15.1674 | 6.9944 | 6.5793 | 0 | 6.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9944 | -6.5793 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.73А, стр.3 (2 км; 100 п.м.) | O_I-308100 | 14.8166 | 6.0618 | 8.7548 | 4.3999 | 0 | 4.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7548 | -4.3999 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., влад.30А (1,93 км; 284 кв.м.; 200 п.м.) | O_I-308101 | 25.0477 | 0 | 25.0477 | 11.8359 | 22.4467 | 0 | 22.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8359 | 0 | 2.601 | 22.4467 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 20КЛ-0,4 кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ 3ЭС № 1-5 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ 3ЭС № 6-9 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.17 (3,6 км; 624 п.м.) | O_I-308102 | 37.8 | 0 | 37.8 | 13.9081 | 14.9916 | 0 | 8.473 | 0 | 4.8873 | 0 | 1.6313 | 13.9081 | 0 | 22.8084 | 14.9916 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николая Старостина, д.15 (1,6 км; 200 п.м.) | O_I-308103 | 21.8067 | 3.3042 | 18.5025 | 7.7968 | 2.1341 | 0 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 7.7968 | 0 | 16.3684 | 2.1341 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 28КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-7 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, влад.22А (2,8 км; 280 п.м.) | O_I-308104 | 33.0514 | 0.57114 | 32.4803 | 12.1623 | 29.5654 | 0 | 21.0625 | 0 | 8.5029 | 0 | 0 | 12.1623 | 0 | 2.9149 | 29.5654 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-д № 326, д.1, стр.1 (2,4 км; 300 п.м.) | O_I-308105 | 33.0245 | 0 | 33.0245 | 12.154 | 35.9349 | 0 | 25.3977 | 0 | 0.23965 | 0 | 10.2976 | 12.154 | 0 | -2.9104 | 35.9349 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 48КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-12 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саратовская, д.18/10, стр.1 (4,8 км; 480 п.м.) | O_I-308106 | 53.1884 | 16.0711 | 37.1172 | 15.7904 | 0 | 15.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1172 | -15.7904 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Саянская, д.22А (1,6 км; 160 п.м.) | O_I-308107 | 18.8865 | 0.10413 | 18.7824 | 6.9499 | 8.2255 | 0 | 3.8659 | 0 | 0.98947 | 0 | 3.3701 | 6.9499 | 0 | 10.5569 | 8.2255 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.4 (1,6 км; 200 п.м.) | O_I-308108 | 22.0164 | 0 | 22.0164 | 8.1027 | 18.0099 | 0 | 18.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1027 | 0 | 4.0064 | 18.0099 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 24КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП №1 до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 1-5, 11, 24КЛ-0,4 кВ от сборок луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП №2 до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 6-10, 12, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, Картмазовская улица, 50 (2,88 км; 598 п.м.) | O_I-308278 | 62.0036 | 56.423 | 5.5806 | 2.6249 | 1.6636 | 0 | 0.51427 | 0 | 1.0506 | 0 | 0.098689 | 2.6249 | 0 | 3.9171 | 1.6636 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 24КЛ-0,4 кВ от сборок РУ-0,4 кВ сооруж. РТП до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 1-6, 12КЛ-0,4 кВ от сборок РУ-0,4 кВ сооруж. ТП до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 7-9, ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Троицк, микрорайон В (1,874 км; 153 п.м.) | O_I-308279 | 25.5398 | 18.1849 | 7.3549 | 1.0569 | 4.1736 | 0 | 1.7823 | 0 | 0 | 0 | 2.3913 | 1.0569 | 0 | 3.1813 | 4.1736 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-0,4 кВ от сборок РУ-0,4 кВ сооруж. ТП до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 1-4, ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, г. Щербинка, Бутовский туп, д.1 (0,5 км; 137 кв.м.; 78 п.м.) | O_I-308280 | 11.9477 | 6.3282 | 5.6196 | 0.49512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49512 | 0 | 5.6196 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.11 на направлении КРУН-10 кВ 1Н - КТП-285, СП-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:393 (0,63 МВА; 0,11 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-308281 | 4.2968 | 0 | 4.2968 | 0.34048 | 0 | 0.34048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2968 | -0.34048 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. 511 5 сек. КРУ-10кВ № 2 ПС 220/110/10кВ № 445 Сигма до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. 612 6 сек. КРУ-10кВ № 2 ПС 220/110/10кВ № 445 Сигма до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ № 11075, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, стр.5 (9,2 км; 14 шт.(РУ); 4 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308329 | 292.8092 | 0 | 292.8092 | 107.5764 | 192.2678 | 0 | 162.4139 | 0 | 26.8665 | 0 | 2.9874 | 107.5764 | 0 | 100.5414 | 192.2678 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3004 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.20, 24 (0,12 км; 80 п.м.) | O_I-308344 | 4.1004 | 0.092573 | 4.0079 | 1.5 | 0.094 | 1.5 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9139 | -1.406 | -93.73% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 4215 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, 2КЛ-6кВ от КЛ направлением РП-6кВ № 4215 - ТП-6/0,4кВ № 2830 до сооруж. ТП-6/0,4кВ , 2КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 3777 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, з/у 2/1 (2 МВА; 4,9 км; 14 шт.(РУ); 490 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308383 | 62.9521 | 0 | 62.9521 | 23.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1473 | 0 | 62.9521 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71075 до СП-20кВ № 71074 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4 кВ №1,2 в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, вл.21,21А (8 МВА; 3,94 км; 28 шт.(РУ); 630 п.м.) | O_I-308384 | 114.7716 | 0 | 114.7716 | 1.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9595 | 0 | 114.7716 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16176 до ТП-10/0,4кВ № 18479 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, вл.33, к.1 (4 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.) | O_I-308385 | 37.4131 | 0 | 37.4131 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 37.4131 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21654 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гончарная, д.16, стр.1 (0,36 км; 120 п.м.) | O_I-308392 | 6.2508 | 0 | 6.2508 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 6.2508 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №237 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (25 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.3, кв.1,2,3 (0,547 км; 24 кв.м.; 58 п.м.) | O_I-308426 | 9.0605 | 8.6486 | 0.41197 | 2.6464 | 0 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41197 | -2.6464 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1, 2 с тр-ми 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 19164 до РТП-10/0,4 кВ № 19163 с заходом в ТП-10/0,4 кВ № 1,2, 28КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 1-7 Заявителя, 24КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 8-13 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Пятницкое ш., влад. 49 (6,4 МВА; 9,8 км; 28 шт.(РУ); 1 410 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-308532 | 167.8292 | 0 | 167.8292 | 61.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7233 | 0 | 167.8292 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 1 с тр-ми 2х1600 кВА, ТП-10/0,4 кВ № 2 с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 21117 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 2, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22160 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 2, 24КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1 до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 1-6 Заявителя, 20КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 2 до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 7-11 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Яна Райниса б-р, влад. 49 (5,7 МВА; 8,6 км; 28 шт.(РУ); 1 570 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-308533 | 164.1506 | 0 | 164.1506 | 60.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3799 | 0 | 164.1506 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 9 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя (уч.1), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, з/у 15 А (2,5 МВА; 1,98 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308535 | 34.5769 | 0 | 34.5769 | 2.4172 | 27.2052 | 2.4172 | 0 | 0 | 0.88407 | 0 | 26.3211 | 0 | 0 | 7.3717 | 24.788 | 1025% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13809 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя (уч.7), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, з/у 29/1 (2,5 МВА; 5,8 км; 14 шт.(РУ); 580 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308536 | 71.047 | 0 | 71.047 | 5.1985 | 55.7358 | 5.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7358 | 0 | 0 | 15.3112 | 50.5373 | 972.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 30511 до ТП-10/0,4кВ № 11788 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11788 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.6, корп.1 (4 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 650 п.м.) | O_I-308690 | 70.131 | 0 | 70.131 | 25.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7914 | 0 | 70.131 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22357 до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щепкина, д.38, стр.1 (0,758 км; 150 кв.м.; 96 п.м.) | O_I-308700 | 11.0262 | 12.1752 | -1.149 | 0.36799 | 0 | 0.36799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.149 | -0.36799 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 857 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мукомольный пр-д, д.2А (0,2 км; 80 п.м.) | O_I-308701 | 3.468 | 0 | 3.468 | 1.274 | 0.24171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24171 | 1.274 | 0 | 3.2263 | 0.24171 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 773 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Кирпичный пер., д.2, стр.4 (0,25 км; 130 п.м.) | O_I-308763 | 5.0996 | 1.2582 | 3.8414 | 1.5154 | 0 | 1.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8414 | -1.5154 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25515 луч А, Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.2 (0,32 км) | O_I-308764 | 0.90243 | 0 | 0.90243 | 0.33149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33149 | 0 | 0.90243 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21404 – ТП-10/0,4кВ № 17912, 3КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.52, влад.52-56 (1 МВА; 1,05 км; 7 шт.(РУ); 250 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308804 | 22.8979 | 0.30623 | 22.5917 | 8.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3992 | 0 | 22.5917 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12552 (луч Б) до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.14 (0,163 км; 42 кв.м.; 83 п.м.) | O_I-308828 | 6.6311 | 5.9516 | 0.67951 | 1.5176 | 0 | 1.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67951 | -1.5176 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 1,2,3 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от ТП-20/0,4кВ № 72821 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3 с заходом в ТП-20/0,4кВ №1, № 2, 2КЛ-20кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3 до КЛ направлением СП-20кВ № 71095 - ТП-20/0,4кВ № 72821 с монтажом муфт в сторону СП-20кВ № 71095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.2 (12 МВА; 3,4 км; 42 шт.(РУ); 1 300 п.м.) | O_I-308842 | 152.5177 | 0 | 152.5177 | 56.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0822 | 0 | 152.5177 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19255 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.13 (0,14 км; 30 п.м.) | O_I-308895 | 1.6456 | 0.54824 | 1.0974 | 0.48903 | 0 | 0.48903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | -0.48903 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18963 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.4, стр.1 (0,34 км; 220 п.м.) | O_I-308899 | 8.9977 | 0 | 8.9977 | 3.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3055 | 0 | 8.9977 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14195 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ № 1 (сооружается по договору ТП № ИА-23-302-14250(622281) от 25.04.2023), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пл. Шокина, д.12 (2,4 км; 12 шт.(РУ); 430 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308995 | 84.3289 | 0.18065 | 84.1483 | 30.9967 | 39.6838 | 0 | 33.7174 | 0 | 5.9663 | 0 | 0 | 30.9967 | 0 | 44.4645 | 39.6838 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-10кВ от ПС 220/10кВ № 876 Молжаниновка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш. (11,2 км; 12 шт.(РУ); 1 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309003 | 168.3266 | 0 | 168.3266 | 61.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.888 | 0 | 168.3266 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 25458 и РП-10кВ № 11143, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будённого пр-кт, влад.51 (0,8 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309111 | 37.4202 | 0.023473 | 37.3968 | 13.7304 | 23.4329 | 0 | 0 | 0 | 15.5855 | 0 | 7.8474 | 13.7304 | 0 | 13.9639 | 23.4329 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 (сооружаемой по договору ИА-22-302-9910(965109)) до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сормовская, д.17, корп.8 (0,8 км; 280 п.м.) | O_I-309113 | 13.3217 | 0 | 13.3217 | 4.8939 | 7.9792 | 0 | 0 | 0 | 0.14596 | 0 | 7.8333 | 4.8939 | 0 | 5.3425 | 7.9792 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №3 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 29709 с заходом в сооруж.ТП-10/0,4кв № 3, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ № 1-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Шумилова, з/у № 26 (2 МВА; 8,5 км; 14 шт.(РУ); 1 270 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309115 | 121.2593 | 0 | 121.2593 | 44.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5983 | 0 | 121.2593 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от яч. № 19 4 сек. и № 27 6 сек. КРУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 361 Мазилово до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 22727, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ № 20033, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Свиридова, з/у № 9/3 (5,04 км; 14 шт.(РУ); 1 890 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309176 | 159.5237 | 0 | 159.5237 | 58.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6359 | 0 | 159.5237 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 30665 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, влад.7В (0,1 км; 30 п.м.) | O_I-309234 | 1.3443 | 0.16622 | 1.1781 | 0.47995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47995 | 0 | 1.1781 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-20кВ от яч. № 106 1 сек. и № 206 2 сек. РУ-20кВ ПС-220кВ № 758 Белорусская до сооруж. РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до яч. РУ-20кВ СП-10кВ № 71074, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Ходынский, з/у 6/2 (5,08 км; 12 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309317 | 139.724 | 0 | 139.724 | 51.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.344 | 0 | 139.724 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 12923 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гамалеи, д.15, стр.2 (0,069 км; 82 кв.м.) | O_I-309328 | 0.85447 | 0.52576 | 0.32871 | 0.41472 | 0.00021125 | 0 | 0.00021125 | 0.31967 | 0 | 0 | 0 | 0.095051 | 0 | 0.32849 | -0.31946 | -99.93% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 10019, ТП-10/0,4кВ № 18110, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электродная, д.2, стр.28 (1,26 МВА; 3,1 км; 14 шт.(РУ); 610 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309329 | 57.0361 | 0 | 57.0361 | 20.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9784 | 0 | 57.0361 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21364 , ТП-10/0,4кВ № 13119, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, з/у 12 (0,8 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 250 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309500 | 31.746 | 0 | 31.746 | 11.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6727 | 0 | 31.746 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 26128 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19845 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, вл.4-6 (2,5 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309502 | 51.3162 | 0 | 51.3162 | 1.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4384 | 0 | 51.3162 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 24016 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Очаковская, д.25 (0,6 км; 300 п.м.) | O_I-309542 | 13.7006 | 10.088 | 3.6127 | 4.0715 | 0 | 4.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6127 | -4.0715 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от сборки НН секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 691 до сооруж. РЩ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г.п. Вороновское, д. Юдановка, 50:27:0030305:307 (0,08 км; 6 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-309543 | 1.4003 | 1.2342 | 0.16614 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0.16614 | -1.3383 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №237 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя (26 этап), в т. ч. ПИР: г. Москва, г. Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.З, кв. 1,2,3 (1,242 км; 195 кв.м.) | O_I-309587 | 6.578 | 5.7157 | 0.86224 | 1.921 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86224 | -1.921 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №237 до ВРУ- 0,4 кВ Заявителя (27 этап), в т. ч. ПИР: г. Москва, г. Московский, мкр.1, кв.2, мкр.2, 2-й и 3-й пуск., мкр.З, кв. 1,2,3 (0,189 км) | O_I-309588 | 0.97579 | 0.70524 | 0.27055 | 0.2855 | 0 | 0.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27055 | -0.2855 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26025 - ТП-10/0,4кВ № 29347, 28КЛ-0,4кВ от сооруж ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5, БКТ-1, БКТ-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-я Северная Линия, вл.3 (3,2 МВА; 5,4 км; 14 шт.(РУ); 900 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309589 | 82.051 | 0 | 82.051 | 30.1801 | 23.4182 | 0 | 0 | 0 | 0.70486 | 0 | 22.7133 | 30.1801 | 0 | 58.6328 | 23.4182 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 21159, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 21159 - ТП-10/0,4кВ № 26532, 20КЛ-0,4кВ от сооруж ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-8, А1, А2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмосстроя, вл.1 (2 МВА; 5,2 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309590 | 72.3761 | 0 | 72.3761 | 26.619 | 53.7681 | 0 | 14.9849 | 0 | 22.0979 | 0 | 16.6853 | 26.619 | 0 | 18.608 | 53.7681 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением КРУН-10 кВ №90 - ТП-10/0,4 кВ №696 до РУ-10 кВ, 3КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, вл. 14; 77:18:0000000:37611 (0,014 км; 3 шт.(РУ)) | O_I-309591 | 10.1675 | 8.149 | 2.0185 | 3.9237 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.9237 | 0 | 0 | 0 | 0.81846 | -2.7236 | -69.42% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 28092 с.1,с.2 - РП-10кВ № 26125 с.1,с.2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.24, стр.1 (2,5 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 1 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309715 | 80.8287 | 65.4996 | 15.3292 | 23.9969 | 0 | 23.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3292 | -23.9969 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18961 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный пер., д.9А, стр.1 (0,2 км) | O_I-309721 | 1.2901 | 0 | 1.2901 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 1.2901 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21930 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Товарищеский пер., д.3 (0,2 км; 100 п.м.) | O_I-309722 | 4.865 | 0 | 4.865 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7872 | 0 | 4.865 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20846 - ТП-10/0,4кВ № 17920, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сормовский пр-д, влад.13 (1,26 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309785 | 34.6111 | 0 | 34.6111 | 12.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7273 | 0 | 34.6111 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП- 10/0,4кВ № 29004 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Дыбенко, д.1Б, стр.1 (0,234 км; 88 кв.м.; 163 п.м.) | O_I-309792 | 11.7279 | 9.122 | 2.6059 | 3.6763 | 0 | 3.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6059 | -3.6763 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 16179 - ТП-10/0,4кВ № 29405 до КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 16179 - ТП-10/0,4кВ № 29405 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, з/у 32Б (3,2 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 270 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309832 | 44.5564 | 0 | 44.5564 | 16.3795 | 4.3801 | 0 | 0 | 0 | 3.2041 | 0 | 1.176 | 16.3795 | 0 | 40.1764 | 4.3801 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4966 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тушинская, д.24, стр.15 (0,3 км; 220 п.м.) | O_I-309869 | 8.8376 | 0 | 8.8376 | 3.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2467 | 0 | 8.8376 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22063 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2099 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, д.2/1, корп.2 (1,1 км; 390 п.м.) | O_I-309877 | 20.0582 | 0 | 20.0582 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.384 | 0 | 20.0582 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16256 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Одесская, д.13А (0,119 км; 501 кв.м.) | O_I-309878 | 1.7907 | 0.84669 | 0.944 | 0.85659 | 0 | 0 | 0 | 0.82814 | 0 | 0 | 0 | 0.028447 | 0 | 0.944 | -0.82814 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 250 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением от РТП-9 фид.4 - ЛР-17 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка; 77:17:0120303:30 (0,25 МВА; 0,03 км) | O_I-309953 | 1.9013 | 0.0066355 | 1.8947 | 0.20213 | 3.7206 | 0.20213 | 3.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8259 | 3.5185 | 1741% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20398 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.36 (0,48 км; 68 кв.м.; 93 п.м.) | O_I-310063 | 8.657 | 7.83 | 0.82698 | 1.8331 | 0 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82698 | -1.8331 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10772 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 12536 А,Б, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 21043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Погодинская, д.22, стр.3, Новодевичий пр-д, д.6, стр.2 (4 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 340 п.м.) | O_I-310064 | 45.6509 | 0 | 45.6509 | 16.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7845 | 0 | 45.6509 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10 кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Свободы, з/у 69 (1,26 МВА; 6,2 км; 14 шт.(РУ); 1 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310167 | 92.9378 | 0 | 92.9378 | 34.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1925 | 0 | 92.9378 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, ТП-10/0,4 кВ № 1 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4 кВ № 2,3 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч. №57 3 сек. 10кВ, №58 4 сек. 10кВ РУ-10кВ ПС 110/35/10/6кВ № 90 Ленинская до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до РТП-10/0,4кВ № 16094, РП-10кВ № 15096, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Иловайская, з/у 3/4а (10,4 МВА; 3,2 км; 52 шт.(РУ); 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310169 | 155.5046 | 0 | 155.5046 | 57.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1215 | 0 | 155.5046 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2918 до стены здания в сторонцу ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Курьяновская, д.34, стр.7,8 (0,6 км; 200 п.м.) | O_I-310202 | 8.838 | 0.94009 | 7.8979 | 3.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2468 | 0 | 7.8979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12527 - ТП-10/0,4кВ № 11791 Б, ТП-10/0,4кВ № 12527 - ТП-10/0,4кВ № 11535 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хлебозаводский пр-д, д.7 (3,2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310203 | 34.7271 | 0 | 34.7271 | 12.7619 | 28.0225 | 0 | 0 | 0 | 0.98784 | 0 | 27.0346 | 12.7619 | 0 | 6.7046 | 28.0225 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 13910 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград, корп.602 (0,4 км; 80 п.м.) | O_I-310266 | 4.5599 | 4.3103 | 0.24964 | 1.3536 | 0 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24964 | -1.3536 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №4, 4КЛ-10 кВ от места врезки в две КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 5 – ТП-10/0,4 кВ № 654 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №4, 6КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №4 до ВРУ-0,4 кВ № 1,2, ГНБ, в т.ч. ПИР; г. Москва, пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское (0,8 МВА; 1,42 км; 14 шт.(РУ); 190 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310267 | 25.0461 | 0 | 25.0461 | 25.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0461 | 0 | 25.0461 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №3, 4КЛ-10 кВ от места врезки в две КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ – сооруж. ТП-10/0,4 кВ №5 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №3, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 3 до ВРУ-0,4 кВ №1 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское (0,5 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310268 | 32.862 | 0 | 32.862 | 32.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.862 | 0 | 32.862 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 28722 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лужская, д.3, о.п.Молжаниново (1,8 км; 350 п.м.) | O_I-310404 | 26.1716 | 0 | 26.1716 | 9.6293 | 13.1266 | 0 | 13.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6293 | 0 | 13.045 | 13.1266 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 16184 до ТП-10/0,4кВ № 27924 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5,6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 (2 МВА; 6,6 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310406 | 77.7089 | 0 | 77.7089 | 28.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5779 | 0 | 77.7089 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 16 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 16, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхоянская, з/у 14 (2 МВА; 5,4 км; 14 шт.(РУ); 1 080 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310410 | 83.514 | 0 | 83.514 | 7.3966 | 0 | 7.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.514 | -7.3966 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21865 до проектируемого БКТП-10/0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Брянский пост, 12 с.2 (1 км; 200 п.м.) | O_I-310500 | 14.564 | 0 | 14.564 | 5.3593 | 0.098641 | 0 | 0 | 0 | 0.098641 | 0 | 0 | 5.3593 | 0 | 14.4654 | 0.098641 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27744 - ТП-10/0,4кВ № 20354 до КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27744 - ТП-10/0,4кВ № 20354 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пойма реки Яуза вдоль Сельскохозяйственной улицы (1,26 МВА; 1,68 км; 14 шт.(РУ); 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310502 | 43.9647 | 24.1992 | 19.7656 | 16.1712 | 11.1429 | 0 | 0.28669 | 0 | 10.8562 | 0 | 0 | 16.1712 | 0 | 8.6227 | 11.1429 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26587 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26588 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Северная линия, д.25, корп.2 (0,8 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310560 | 36.9059 | 17.5807 | 19.3252 | 13.5716 | 13.5374 | 0 | 1.5317 | 0 | 10.4171 | 0 | 1.5886 | 13.5716 | 0 | 5.7879 | 13.5374 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 3 сек. КРУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 4 сек. КРУ-10 кВ ПС-110 №596 кВ Красногорка, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, вблизи д. Алхимово, к/н:77:20:0020441:10893 (8,4 км; 12 шт.(РУ); 2 920 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310578 | 263.8932 | 0 | 263.8932 | 10.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9284 | 0 | 263.8932 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 4 с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №4 до места врезки КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ №3 луч А,Б - РТП-10/0,4кВ № 15136 с.1, с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, вл.7 (2,5 МВА; 0,88 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310598 | 33.6791 | 0 | 33.6791 | 12.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3817 | 0 | 33.6791 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4 кВ № 1-8 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от яч. № 111 1 сек 10кВ, № 214 2 сек 10кВ КРУ-10 кВ ПС-220/10кВ № 643 "Руднево" до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1,2, 4КЛ-10 кВ от яч. 10 кВ ЗРУ 10 кВ Абонентское ПС-500/220/110/10кВ № 519 "Каскадная" до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1-4, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 5-8, 200КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кв № 1,2, ТП-10,04кВ № 1-8 до ГРЩ-0,4кВ № 1-10 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, между ул. Сочинской, ул. Маресьева и Северо-Восточной хордой (32 МВА; 54,1 км; 140 шт.(РУ); 8 490 п.м.; 24 шт.(прочие)) | O_I-310599 | 921.3115 | 492.4314 | 428.8801 | 309.2754 | 160.5244 | 0 | 114.2222 | 309.2754 | 45.9309 | 0 | 0.37125 | 0 | 0 | 268.3558 | -148.751 | -48.1% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1446 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Окружной пр-д, д.16 (0,02 км; 104 кв.м.) | O_I-310610 | 0.57938 | 0.5253 | 0.054073 | 0.11502 | 0 | 0.11502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054073 | -0.11502 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26288 - ТП-10/0,4кВ № 21759 до КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26288 - ТП-10/0,4кВ № 21759 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 18КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт (2,5 МВА; 3,9 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310692 | 47.6777 | 0 | 47.6777 | 10.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5482 | 0 | 47.6777 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 (сооружаемой по договору ИА-23-302-14924(418167)) до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Хлобыстова, з/у 18/1/1 (1 км; 400 п.м.) | O_I-310758 | 17.3399 | 0 | 17.3399 | 6.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3702 | 0 | 17.3399 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 17028, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17028 - ТП-10/0,4кВ № 23749, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада строящегося здания в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковский пр-д, влад.10А/1, 10А/2 (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310871 | 34.8475 | 30.0098 | 4.8377 | 12.8142 | 12.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7795 | 12.8142 | 0 | -7.9418 | 12.7795 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19388 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19389 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, ул. Раменки, д.4 (1,04 км; 260 п.м.) | O_I-310926 | 14.4973 | 0.85896 | 13.6384 | 5.336 | 7.2036 | 0 | 0.2199 | 0 | 6.925 | 0 | 0.0588 | 5.336 | 0 | 6.4347 | 7.2036 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ № 20114 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Угрешская, владение контейнерный терминал (1 км; 400 п.м.) | O_I-310927 | 21.2808 | 17.7527 | 3.5282 | 7.8179 | 15.2077 | 0 | 15.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8179 | 0 | -11.6795 | 15.2077 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16403 - ТП-10/0,4кВ № 30283, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михневская, д.21, стр.1 (0,8 МВА; 1,265 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-310928 | 32.1705 | 26.2427 | 5.9278 | 7.4884 | 2.7288 | 7.4884 | 2.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.199 | -4.7596 | -63.56% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15289 - ТП-10/0,4кВ № 16459, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Касаткина, д.7 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 290 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310930 | 31.5179 | 27.9527 | 3.5652 | 10.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1883 | 0 | 3.5652 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15656 - ТП-10/0,4кВ № 15637, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мурановская, д.10А, стр.1 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 290 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310931 | 30.8588 | 28.8696 | 1.9893 | 9.1651 | 0 | 9.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9893 | -9.1651 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2РКЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 13334 до ТП-10/0,4кВ № 13335 с заходом сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Грекова, д.12 (2 МВА; 0,899 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310932 | 38.2421 | 32.8437 | 5.3984 | 8.1758 | 1.3352 | 8.1758 | 1.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0632 | -6.8406 | -83.67% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12778, ТП-10/0,4кВ № 13142, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.9 (1,26 МВА; 1,46 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310933 | 31.8505 | 24.8052 | 7.0453 | 11.7112 | 1.37 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7112 | 0 | 5.6753 | 1.37 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12647, ТП- 10/0,4кВ № 15582, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Винокурова, д.14 (1,26 МВА; 0,926 км; 14 шт.(РУ); 66 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310934 | 31.5143 | 26.6999 | 4.8144 | 7.8181 | 1.2808 | 7.8181 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5336 | -6.5372 | -83.62% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 320 до стены фасада здания в месте размещения ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Калошин пер., д.2/24 (0,2 км; 60 п.м.) | O_I-311079 | 3.2034 | 0.57132 | 2.632 | 0.9508 | 0 | 0.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | -0.9508 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 15698 до ближайшей стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Дубнинская, д.10, корп.1 (0,47 км; 241 кв.м.; 84 п.м.) | O_I-311080 | 8.1387 | 7.1035 | 1.0351 | 1.7854 | 0.21019 | 1.7854 | 0.21019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82493 | -1.5753 | -88.23% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. линейной ячейки РУ-10 кВ РП-10 кВ № 150 до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Первомайское, ул. Рабочая, д. 4А, строение 2; 77:18:0180527:2; ЗУ 50:26:0180527:2 (0,52 км; 1 шт.(РУ); 250 п.м.) | O_I-311085 | 13.4641 | 12.2597 | 1.2044 | 0.57534 | 2.7017 | 0.57534 | 2.5167 | 0 | 0.18506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4973 | 2.1264 | 369.6% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14643, ТП- 10/0,4кВ № 13652, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Яна Райниса б-р, д.4 (1,26 МВА; 1,169 км; 14 шт.(РУ); 110 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311173 | 38.0383 | 34.5566 | 3.4817 | 8.0036 | 0 | 8.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4817 | -8.0036 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22906 луч Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.12, влад.12, корп.4 (0,15 км; 100 п.м.) | O_I-311174 | 2.9009 | 2.2778 | 0.62307 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0.49513 | 0 | 0 | 0 | 0.54538 | 0 | 0.62307 | -0.49513 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26051 сек. 1,2 - ТП-10/0,4кВ № 27407 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Настасьинский пер., д.3, стр.1 (3,2 МВА; 1,28 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311176 | 50.3465 | 0 | 50.3465 | 18.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5154 | 0 | 50.3465 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой 12 ячеек, ТП-10/0,4 кВ № 1-8 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ ПС-110/10 № 48 "Стромынка", 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 11037 до сооруж. РП-10кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-4, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ до сооруж. РП-10кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.9 (25,6 МВА; 6 км; 124 шт.(РУ); 1 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311179 | 320.485 | 0 | 320.485 | 7.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4241 | 0 | 320.485 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 29276 луч А до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопанский пер., д.5, стр.1 (0,1 км; 70 п.м.) | O_I-311204 | 2.8385 | 0 | 2.8385 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 2.8385 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 18613 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Газопровод, д.6Г, корп.1, 3 (1,6 км; 300 п.м.) | O_I-311205 | 18.1954 | 0.33965 | 17.8557 | 6.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6961 | 0 | 17.8557 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27895, 2РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18254 -ТП-10/0,4кВ № 27895, 10КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Тайнинская, влад.3 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311270 | 28.0966 | 0 | 28.0966 | 10.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3281 | 0 | 28.0966 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №22 до сооруж. РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория поселение Краснопахорское, квартал 107, земельный участок 5 (0,126 МВА; 7,3 км; 12 шт.(РУ); 787 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311278 | 212.1387 | 205.963 | 6.1757 | 118.6942 | 0 | 0 | 0 | 118.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1757 | -118.6942 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 1х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26184 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 26790 (Луч Б) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 3КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, влад.66Е (1 МВА; 0,6 км; 7 шт.(РУ); 160 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-311281 | 16.3444 | 0 | 16.3444 | 6.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0054 | 0 | 16.3444 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-6 кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РП-6кВ № 5052, ТП-6/0,4кВ № 6617, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верейская, вл.11 (2,5 МВА; 1,84 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311284 | 42.0399 | 0 | 42.0399 | 15.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4554 | 0 | 42.0399 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 13092 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Полярная, д.9 (0,751 км; 140 кв.м.) | O_I-311286 | 4.6339 | 4.6341 | -0.00023041 | 0.31468 | 0 | 0.31468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00023041 | -0.31468 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2-ух трансформаторов по 250 кВа, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 - ТП-10/0,4 кВ № 43 секц.1 с монтажом соединительных муфт, КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №23 секц.2 - ТП-10/0,4 № 43 секц.2 с монтажом соединительных муфт, КЛ-0,4 кВ от 1, 2 с.ш. РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ абонента, СКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Внуковское, улица Корнея Чуковского, вблизи, д.2 (0,5 МВА; 0,72 км; 152 п.м.; 2 т.у.) | O_I-311447 | 14.5794 | 0 | 14.5794 | 1.308 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 2.667 | 0 | 0 | 11.9124 | 1.359 | 103.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30823 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новохохловская, д.25, стр.2 (0,2 км; 30 п.м.) | O_I-311453 | 1.9663 | 0 | 1.9663 | 0.72352 | 0.21477 | 0 | 0.0066581 | 0 | 0.20811 | 0 | 0 | 0.72352 | 0 | 1.7515 | 0.21477 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4 кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. № 51 3 сек. 10кВ и № 12 2 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 833 "Крылатская" до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 21101 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 21101 – ТП-10/0,4кВ № 22201 с заходом в сооруж. РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., з/у 66 (9,6 МВА; 5,8 км; 42 шт.(РУ); 2 080 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-311462 | 214.8919 | 0 | 214.8919 | 78.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9455 | 0 | 214.8919 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 29422 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2 к.5.1 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1 (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311464 | 44.5336 | 0 | 44.5336 | 16.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3778 | 0 | 44.5336 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3, к.5.2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, з/у 41А (2,1 км; 210 п.м.) | O_I-311465 | 15.9974 | 0 | 15.9974 | 5.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8857 | 0 | 15.9974 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19626, ТП-10/0,4кВ № 21998, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.17А (1,26 МВА; 1,66 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311466 | 35.3649 | 0.79383 | 34.5711 | 13.0044 | 45.8768 | 0 | 29.2747 | 0 | 0 | 0 | 16.6021 | 13.0044 | 0 | -11.3057 | 45.8768 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16956 - ТП-10/0,4кВ № 29862, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Староалексеевская, д.18 (0,8 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311518 | 29.1721 | 25.6965 | 3.4756 | 8.6644 | 0 | 8.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4756 | -8.6644 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ЗКЛ-0,4 кВ от ТП- 10/0,4кВ № 28719 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, пересечение с ул.Лобачевского (0,596 км; 4 кв.м.; 324 п.м.) | O_I-311527 | 22.7906 | 1.0874 | 21.7031 | 11.4623 | 19.8157 | 11.4623 | 17.7552 | 0 | 2.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8874 | 8.3534 | 72.88% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1,2 с установкой 12 ячеек, 4КЛ-10 кВ от яч. № 510 5 сек. 10кВ, яч. № 610 6 сек. 10кВ КРУ-10кВ №2 ПС-220/110/10кВ № 445 "Сигма" до сооруж. РП-10кВ №1, 4КЛ-10 кВ от яч. № 1102 11 сек. 10кВ, яч. № 1202 12 сек. 10кВ КРУ-10кВ №2 ПС- 220/110/10кВ № 445 "Сигма" до сооруж. РП-10кВ №2, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10кВ №1 до сооруж. РП-10кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград (30 км; 24 шт.(РУ); 5 980 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-311530 | 540.4105 | 0 | 540.4105 | 198.7914 | 6.6291 | 0 | 0 | 0 | 0.45373 | 0 | 6.1754 | 198.7914 | 0 | 533.7813 | 6.6291 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 до РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2, КЛ-10кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 до РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 (1 км; 90 п.м.) | O_I-311542 | 12.1577 | 10.4386 | 1.7191 | 4.4661 | 24.1472 | 0 | 0.6385 | 0 | 23.5087 | 0 | 0 | 4.4661 | 0 | -22.4281 | 24.1472 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 111 Тушино до РТП-10/0,4 № 19161, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19161 до ТП-10/0,4кВ № 21704, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 (5,56 км; 1 690 п.м.) | O_I-311543 | 109.6677 | 1.7656 | 107.9021 | 40.2909 | 74.0821 | 0 | 65.1709 | 0 | 2.259 | 0 | 6.6522 | 40.2909 | 0 | 33.82 | 74.0821 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-6, отходящей с РУ-10 кВ РП-10 кВ № 32 до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, д. Софьино; 50:27:0020330:294 (0,02 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-311613 | 2.1348 | 0 | 2.1348 | 2.1348 | 1.3139 | 0 | 0 | 0 | 0.064098 | 0 | 1.2498 | 2.1348 | 0 | 0.82088 | 1.3139 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ номинальным током 800 А, КЛ-10 кВ от яч. №308 3 сек КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово до яч. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. №107 1 сек КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово до яч. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, поселок Армейский, кадастровый номер: 50:27:0030150:167 (9,6 км; 10 шт.(РУ); 3 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311627 | 235.8532 | 0 | 235.8532 | 235.8532 | 0.34908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34908 | 235.8532 | 0 | 235.5042 | 0.34908 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2137 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15 (1,2 км; 200 п.м.) | O_I-311654 | 11.5708 | 4.0561 | 7.5147 | 3.435 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5147 | -3.435 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20502 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4 (2,5 км; 400 п.м.) | O_I-311656 | 25.5638 | 17.4949 | 8.0688 | 8.0714 | 2.5569 | 0 | 0.035602 | 0 | 2.5213 | 0 | 0 | 8.0714 | 0 | 5.5119 | 2.5569 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №30473 -ТП-10/0,4кВ №21259, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Шкулева, д.4, стр.7 (1,26 МВА; 1,732 км; 14 шт.(РУ); 83 кв.м.; 440 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311658 | 61.8582 | 53.7921 | 8.0661 | 21.8892 | 2.7749 | 21.8892 | 2.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2912 | -19.1143 | -87.32% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12579, ТП-10/0,4кВ № 11409, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Демьяна Бедного, д.18, корп.1, стр.1 (0,8 МВА; 2,14 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311659 | 41.5589 | 33.5213 | 8.0375 | 15.2829 | 14.9656 | 0 | 0 | 0 | 0.2063 | 0 | 14.7593 | 15.2829 | 0 | -6.928 | 14.9656 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 14295 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.10, корп.5 (0,4 км; 110 п.м.) | O_I-311660 | 5.6868 | 4.5822 | 1.1046 | 1.7657 | 0 | 1.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | -1.7657 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29423 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, д.4, корп.1 (0,958 км; 19 кв.м.; 58 п.м.) | O_I-311661 | 12.5389 | 11.388 | 1.1509 | 6.3489 | 0 | 6.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1509 | -6.3489 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14285 -ТП-10/0,4кВ № 14275, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.42 (0,8 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311662 | 42.1012 | 36.5887 | 5.5125 | 12.503 | 0 | 12.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5125 | -12.503 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30774, ТП-10/0,4кВ № 18772, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Академика Челомея, д.6А (1,26 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 410 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311663 | 45.5402 | 36.644 | 8.8962 | 16.49 | 15.0584 | 16.49 | 11.734 | 0 | 3.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1622 | -1.4316 | -8.682% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21285, ТП-10/0,4кВ № 21383, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.25, корп.3 (1,26 МВА; 1,86 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311665 | 39.549 | 25.9305 | 13.6185 | 14.5443 | 17.3855 | 0 | 0.48638 | 0 | 16.8992 | 0 | 0 | 14.5443 | 0 | -3.767 | 17.3855 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до РТП-6/0,4кВ № 2502, ТП-6/0,4кВ № 1403, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены сооружения в сторону ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев (в районе Бизнес-квартала Стоун Савеловская) (0,8 МВА; 0,879 км; 14 шт.(РУ); 142 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311837 | 40.0593 | 34.2301 | 5.8293 | 13.3606 | 3.0367 | 13.3606 | 3.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7926 | -10.3239 | -77.27% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19650 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21923 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Солженицына, д.23Б (1,06 км; 470 п.м.) | O_I-311838 | 23.198 | 0 | 23.198 | 8.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5407 | 0 | 23.198 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ №1 с установкой 14 ячеек, ТП-10/0,4 кВ №1, 2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от яч. № 4 1 сек., яч. № 47 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РП-10кВ №1, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ №1 до РТП (взамен РП-10кВ №12181) с заходом в ТП №1, 2, КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово до РТП (взамен РП-10кВ №12181), КЛ-10кВ от яч. №108 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10кВ №56 Беляево до РТП (взамен РП-10кВ №12181),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды., влад. 1 (8 МВА; 7,67 км; 42 шт.(РУ); 3 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311868 | 293.7675 | 104.657 | 189.1105 | 107.9261 | 35.4197 | 0 | 0.96527 | 0 | 33.9972 | 0 | 0.45724 | 107.9261 | 0 | 153.6908 | 35.4197 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1, №4 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х2000 кВА, 2КЛ-10кВ от яч. сек. №7, №8 КРУ-10кВ ПС №-110/10/6кВ №342 Миусская до РТП 10/0,4 кВ №1, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №1. до РТП-10/0,4кВ № 21132 с заходом в ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ № 2, ТП-10/0,4кВ № 3, ТП-10/0,4кВ № 4, 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ №1 до РТП-10/0,4 кВ № 15109, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутырский Вал (21,2 МВА; 7,8 км; 70 шт.(РУ); 2 900 п.м.) | O_I-311870 | 321.1975 | 0 | 321.1975 | 118.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.028 | 0 | 321.1975 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 до места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14014 – ТП-10/0,4кВ № 24698 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.1,2 (3,26 МВА; 0,6 км; 28 шт.(РУ); 140 п.м.) | O_I-312153 | 41.8686 | 0 | 41.8686 | 0.96924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96924 | 0 | 41.8686 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №82 яч. 5 - ТП-10/0,4 кВ №8202 яч.5 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №82 яч. 17 - ТП-10/0,4 кВ №1030 яч.4 с монтажом соединительных муфт до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, поселение Внуковское, квартал № 8, земельный участок 1А (0,8 МВА; 0,44 км; 110 п.м.) | O_I-312205 | 15.5927 | 0 | 15.5927 | 15.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5927 | 0 | 15.5927 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28408 до ВРЩ-0,4кВ здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный пр-д, д.4, корп.1 (0,389 км; 935 кв.м.; 111 п.м.) | O_I-312207 | 11.3589 | 8.4782 | 2.8806 | 5.3797 | 1.9167 | 0 | 1.0384 | 5.3797 | 1.4703 | 0 | -0.592 | 0 | 0 | 0.96396 | -3.463 | -64.37% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 14056 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Хвостов пер., д.3А, стр.2 (0,043 км; 85 кв.м.) | O_I-312209 | 0.80742 | 0.55711 | 0.25031 | 0.14192 | 0 | 0.14192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25031 | -0.14192 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30392 - ТП-10/0,4кВ № 30393, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., з/у 26 (2 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312262 | 44.237 | 0 | 44.237 | 16.2628 | 30.9365 | 0 | 0 | 0 | 27.2511 | 0 | 3.6854 | 16.2628 | 0 | 13.3004 | 30.9365 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15052, ТП-10/0,4кВ № 13899, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, вл.56, стр.1,2,3,4,5,6,7,9, вл.58, стр.1,2,3, вл.60, стр.1, вл.62, стр.1 (4 МВА; 3,6 км; 14 шт.(РУ); 720 п.м.) | O_I-312263 | 69.9389 | 0 | 69.9389 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 69.9389 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-20 кВ от сооруж. РП-20кВ до яч. № 302 3 сек 20кВ и яч. № 402 4 сек 20кВ, КРУ-20кВ, ПС-220/110/20/10/6 кВ № 305 "Новобратцево", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поморская, вл.50 (20 км; 12 шт.(РУ); 6 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312264 | 544.7063 | 0 | 544.7063 | 200.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0986 | 0 | 544.7063 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 14058, ТП-10/0,4кВ № 15429, 20КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.75 (3,2 МВА; 5,2 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312342 | 53.1585 | 0 | 53.1585 | 11.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7574 | 0 | 53.1585 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18137, ТП-10/0,4кВ № 13949, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, Стр.1 (2,5 МВА; 1,1 км; 14 шт.(РУ); 190 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312343 | 30.6696 | 0 | 30.6696 | 11.2739 | 37.1927 | 0 | 0.71445 | 0 | 23.2109 | 0 | 13.2674 | 11.2739 | 0 | -6.523 | 37.1927 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 12195 - ТП-10/0,4 кВ № 27800, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27800, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР:г.Москва, Наставнический пер., д.3 (2 МВА; 5,2 км; 14 шт.(РУ); 1 040 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312344 | 81.676 | 0 | 81.676 | 30.0451 | 115.1576 | 0 | 8.2694 | 0 | 55.8654 | 0 | 51.0228 | 30.0451 | 0 | -33.4816 | 115.1576 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10947 -ТП-10/0,4кВ № 15340, 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Антонова-Овсеенко, д.8, стр.1 (0,8 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 420 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312349 | 34.1227 | 27.9689 | 6.1538 | 10.3708 | 1.5554 | 10.3708 | 1.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5984 | -8.8154 | -85% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ №17283 А,Б - ТП-10/0,4кВ №21773 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП- 10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Самаркандский б-р, д.17, корп.2 (0,8 МВА; 1,172 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312350 | 41.6327 | 36.255 | 5.3777 | 11.0363 | 1.3814 | 11.0363 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9963 | -9.6549 | -87.48% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17583, ТП-10/0,4кВ № 17576, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Твардовского, д.5, корп.4 (1,26 МВА; 1,833 км; 14 шт.(РУ); 351 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312351 | 59.274 | 55.7565 | 3.5175 | 12.9587 | 0 | 12.9587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | -12.9587 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30423 до ГРЩ-0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская, д.9А, стр.1 (0,599 км; 275 кв.м.) | O_I-312352 | 3.9038 | 3.8546 | 0.049137 | 0.38905 | 0 | 0.38905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049137 | -0.38905 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 13591 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Медиков, д.7 (0,44 км; 260 кв.м.) | O_I-312354 | 3.9045 | 3.7922 | 0.11235 | 0.47448 | 0 | 0.47448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11235 | -0.47448 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12908 до стены фасада в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.16/2, стр.1 (0,96 км; 240 п.м.) | O_I-312425 | 13.3822 | 6.0567 | 7.3254 | 4.9256 | 0 | 4.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3254 | -4.9256 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10824 (луч Б) до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Весковский пер., д.7 (0,15 км; 100 п.м.) | O_I-312427 | 4.6859 | 0.42342 | 4.2625 | 1.7214 | 1.3615 | 0 | 1.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 2.901 | 1.3615 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26782 - РП-10кВ № 19023 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26782 - РП-10кВ № 19023 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наташи Качуевской, влад.5 (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312428 | 47.8636 | 0 | 47.8636 | 17.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6007 | 0 | 47.8636 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 7 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 361 Мазилово до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. доп. сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 180 Новокунцево до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 28198, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, влад.12 (12,4 км; 14 шт.(РУ); 2 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312514 | 246.0386 | 5.7114 | 240.3272 | 90.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0088 | 0 | 240.3272 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17982 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-д, д.4, стр.12 (0,88 км; 180 п.м.) | O_I-312619 | 10.8692 | 1.0246 | 9.8446 | 3.9903 | 12.2024 | 0 | 0 | 3.9903 | 1.5276 | 0 | 10.6749 | 0 | 0 | -2.3579 | 8.2122 | 205.8% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-11, отходящей от секции РУ-10 кВ ЦРП № 3, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, д. Кувекино; 77:22:0000000:11861. (0,03 км) | O_I-312681 | 0.16032 | 0 | 0.16032 | 0.15374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15374 | 0 | 0 | 0 | 0.16032 | -0.15374 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ Ф-30, отходящей от секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 494 Десна, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, д. Каракашево; 50:21:0130403:15. (0,03 км) | O_I-312682 | 0.16351 | 0 | 0.16351 | 0.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0 | 0 | 0 | 0.16351 | -0.1568 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-4, отходящей от секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 № 38, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское; 77:17:0130302:000000. (0,03 км) | O_I-312683 | 0.16351 | 0 | 0.16351 | 0.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 | 0 | 0 | 0 | 0.16351 | -0.1568 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22307 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25682 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., д.3, стр.1 (2 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 315 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312690 | 35.0611 | 3.6903 | 31.3708 | 1.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1312 | 0 | 31.3708 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18600 -ТП-10/0,4кВ № 21301, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, влад.13А (0,8 МВА; 0,88 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312734 | 20.9244 | 0 | 20.9244 | 7.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6909 | 0 | 20.9244 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 22 до РУ-10 кВ сооружаемой РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ № 5 до РУ-10 кВ сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопохорское, кв-л. 107, вл.1 (1,2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312737 | 43.8586 | 0 | 43.8586 | 1.8257 | 37.1042 | 0 | 0 | 0 | 36.1151 | 0 | 0.98905 | 1.8257 | 0 | 6.7544 | 37.1042 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10367 А -ТП-10/0,4кВ № 10327 А, ТП-10/0,4кВ № 10367 А -ТП-10/0,4кВ № 10365 А, ТП-10/0,4кВ № 10367 Б -ТП-10/0,4кВ № 14316 Б, ТП-10/0,4кВ № 10367 Б -ТП-10/0,4кВ № 12296 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3 (2,5 МВА; 0,4 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312739 | 29.1763 | 0 | 29.1763 | 10.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7177 | 0 | 29.1763 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14949 -ТП-10/0,4кВ № 14950, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, влад.5 (1,26 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312741 | 32.0776 | 0 | 32.0776 | 11.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7958 | 0 | 32.0776 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 17816 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснодонская, д.16/19 (1 км; 200 п.м.) | O_I-312742 | 12.3147 | 0 | 12.3147 | 4.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5325 | 0 | 12.3147 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 10348 до РТП-10/0,4кВ № 15012 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.20, корп.1,2 (2 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 648 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312767 | 62.3481 | 47.3537 | 14.9944 | 22.9305 | 15.4593 | 0 | 0.24268 | 0 | 7.7492 | 0 | 7.4675 | 22.9305 | 0 | -0.46491 | 15.4593 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 16735 - ТП-10/0,4кВ № 16899, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кв № 16899, 8КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Костромская, д.14 (1,26 МВА; 1,68 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312769 | 33.9149 | 29.4175 | 4.4974 | 11.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.081 | 0 | 4.4974 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от яч. 7 1 сек., яч. № 10 2 сек. РУ-10кВ РП-10кВ № 155 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, владение промзона Орлово (2,36 км; 10 шт.(РУ); 760 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312772 | 90.1741 | 82.4004 | 7.7736 | 33.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1248 | 0 | 7.7736 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23387 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 (1,8 км; 300 п.м.) | O_I-312831 | 18.9292 | 0 | 18.9292 | 6.9656 | 0.20612 | 0 | 0.20612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9656 | 0 | 18.7231 | 0.20612 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ сооружаемой по п. 10.1.1. до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Поляны ул, д.2, строение 1 (0,5 МВА; 1,7 км; 400 п.м.) | O_I-312836 | 36.6482 | 0 | 36.6482 | 1.5426 | 29.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9345 | 1.5426 | 0 | 6.7137 | 29.9345 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.92А (0,27 км; 130 п.м.) | O_I-312837 | 6.309 | 1.0125 | 5.2965 | 2.2483 | 3.9112 | 2.2483 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0.20523 | 0 | 0 | 1.3853 | 1.6629 | 73.96% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14409 до ближайшей границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Еропкинский пер., д.4/1/34, стр.6 (0,04 км) | O_I-312844 | 0.13062 | 0 | 0.13062 | 0.047981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047981 | 0 | 0.13062 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-20кВ от СП-20/0,4кВ № 71045 до СП-20/0,4кВ № 71044 с заходом в сооруж. РП-20кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, вл.6 (3 км; 12 шт.(РУ); 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312845 | 66.0758 | 0 | 66.0758 | 24.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2927 | 0 | 66.0758 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.19 (2 км) | O_I-312846 | 6.5226 | 0 | 6.5226 | 2.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396 | 0 | 6.5226 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током 800А с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек. РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 810 Ленинградская до яч. 1-й сек. сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от доп. яч. 4 сек. РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 299 Коптево до яч. 2-й сек. сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19573 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14670 до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2, з/у 5063 (7,78 км; 14 шт.(РУ); 2 070 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312943 | 195.3572 | 0 | 195.3572 | 71.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.784 | 0 | 195.3572 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29934 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, з/у 7Б (0,3 км; 60 п.м.) | O_I-312951 | 3.5196 | 0.72361 | 2.7959 | 1.245 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7959 | -1.245 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 19595, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 29010 - ТП-10/0,4кВ № 19595, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Левобережная, влад.11 (1,1 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312953 | 36.4531 | 0 | 36.4531 | 13.3985 | 30.066 | 0 | 29.1968 | 0 | 0 | 0 | 0.86916 | 13.3985 | 0 | 6.3871 | 30.066 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, встроенных ТП-10/0,4кВ № 1-3 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч. 205 2 сек. и яч. 305 3 сек. КРУ-10кВ ПС-220/20/10 № 758 Белоруссская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ВРУ СОШ и Административного здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Хорошёвский проезд, влад. 3А (11,6 МВА; 10,4 км; 54 шт.(РУ); 3 382 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-312954 | 279.8377 | 0 | 279.8377 | 102.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.819 | 0 | 279.8377 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17190 до ТП-10/0,4кВ № 18742 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, влад.28 (2 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.) | O_I-312955 | 47.0262 | 0 | 47.0262 | 17.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2917 | 0 | 47.0262 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 1 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ "Больница кузнечики", 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №936 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ "Больница кузнечики", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 32; 50:27:0000000:3170. (0,8 км; 120 п.м.) | O_I-312958 | 7.3737 | 0.18921 | 7.1845 | 3.3837 | 15.4672 | 0 | 6.8357 | 0 | 8.3104 | 3.3837 | 0.32114 | 0 | 0 | -8.2828 | 12.0835 | 357.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19813 - ТП-10/0,4кВ № 19806 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16272 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, влад.9 (0,8 МВА; 3,1 км; 14 шт.(РУ); 1 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313024 | 77.7601 | 0 | 77.7601 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0708 | 0 | 77.7601 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11770 до проектируемого ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.1 (1,52 км; 300 п.м.) | O_I-313025 | 17.9018 | 0 | 17.9018 | 6.5882 | 13.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1156 | 6.5882 | 0 | 4.7862 | 13.1156 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство (установка) 10 дополнительных ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ № 519 Каскадная (ТУ №И-23-00-239238/102), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8 (10 шт.(РУ)) | O_I-313029 | 25.0473 | 0 | 25.0473 | 24.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2192 | 0 | 25.0473 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23450 до опоры № 1Б (ТП-10/0,4кВ № 23450), ВЛ-0,4кВ по существующим опорам направлением опора № 1Б - опора № 16 (ТП-10/0,4кВ № 23450), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.77А, корп.1, стр.1 (0,3 км; 45 п.м.) | O_I-313030 | 2.4805 | 0 | 2.4805 | 0.91299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91299 | 0 | 2.4805 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 (сооруж. по договору № ИА-23-302-13945(480182)) до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, влад.1 (1,5 км; 300 п.м.) | O_I-313093 | 18.472 | 0 | 18.472 | 6.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7987 | 0 | 18.472 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14513 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, д.30, корп.5 (0,2 км; 40 п.м.) | O_I-313094 | 2.3771 | 0.62881 | 1.7483 | 0.87484 | 2.6311 | 0 | 2.3941 | 0 | 0.23692 | 0 | 0 | 0.87484 | 0 | -0.88274 | 2.6311 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18211 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1 (0,48 км; 140 п.м.) | O_I-313095 | 7.5127 | 0 | 7.5127 | 2.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7654 | 0 | 7.5127 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22914 - ТП-10/0,4кВ № 27837 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 27837, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филёвская, д.46, влад.46 (3,2 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313098 | 60.2251 | 0 | 60.2251 | 22.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.148 | 0 | 60.2251 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 27119, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10415 - ТП-10/0,4кВ № 26804 до сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А), 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10415 - ТП-10/0,4кВ № 12961 до сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч Б), 32КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-9, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ БНК, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Кирпичный пер., влад.17А (3,2 МВА; 5,88 км; 14 шт.(РУ); 68 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313099 | 47.5028 | 0.013921 | 47.4889 | 17.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4522 | 0 | 47.4889 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1002 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.5 (0,3 км; 100 п.м.) | O_I-313266 | 5.209 | 0 | 5.209 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 0 | 5.209 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17949 до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.ЗЗ, стр.1-2 (0,433 км; 88 кв.м.; 152 п.м.) | O_I-313303 | 11.6536 | 7.0822 | 4.5714 | 2.4678 | 0 | 2.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | -2.4678 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19045 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30371 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, д.13 (2 МВА; 3,5 км; 14 шт.(РУ); 578 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313305 | 58.0791 | 51.8433 | 6.2358 | 21.3596 | 6.8056 | 0 | 0.17996 | 0 | 6.6257 | 0 | 0 | 21.3596 | 0 | -0.56982 | 6.8056 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ, от яч. на 1 сек. и 2 сек. РУ-10 кВ РП-10 кВ №137 до ячеек РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, квартал № 150, земельный участок 1Д, кадастровый номер: 77:17:0120316:56828. (2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 330 п.м.) | O_I-313428 | 36.3262 | 0 | 36.3262 | 36.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3262 | 0 | 36.3262 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20342 - ТП-10/0,4кВ № 19238 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до до стены строящегося здания Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.42 (0,8 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 370 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313634 | 38.1741 | 0 | 38.1741 | 14.0382 | 28.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3194 | 14.0382 | 0 | 9.8547 | 28.3194 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28393 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-д, д.7 (0,831 км; 1 043 кв.м.; 250 п.м.) | O_I-313635 | 23.1743 | 21.6575 | 1.5168 | 5.2825 | 0 | 5.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5168 | -5.2825 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27314 - ТП-10/0,4кВ № 29641 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка (2 МВА; 3,12 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313636 | 39.8858 | 0 | 39.8858 | 14.6647 | 26.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2219 | 14.6647 | 0 | 13.664 | 26.2219 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1-2 с тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 26131 (с.2), 2КЛ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до вр. в КЛ напр. РТП-10/0,4кВ № 26131 (с.1)- РТП-10/0,4кВ № 26132 (с.1), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 10398 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2 до ГРЩ-0,4кВ № 1-2, 12КЛ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-2 до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5а, стр.1-5, д.3-5, стр.13 (5 МВА; 10,95 км; 28 шт.(РУ); 2 210 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-313637 | 198.8037 | 0 | 198.8037 | 73.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0991 | 0 | 198.8037 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 207 2 сек., № 309 3 сек. РУ-10кВ ПС-110/10кВ № 397 Семеновская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13297 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ № 12129 - ТП-10/0,4кВ № 13297 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, влад.57 (6,4 МВА; 7,48 км; 14 шт.(РУ); 1 800 п.м.) | O_I-313639 | 217.2937 | 0 | 217.2937 | 79.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8279 | 0 | 217.2937 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21240 - ТП-10/0,4кВ № 21241 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной, д.27, корп.3 (1,26 МВА; 1,52 км; 14 шт.(РУ); 252 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313640 | 32.2881 | 22.3468 | 9.9413 | 1.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 9.9413 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13134 ,ТП-10/0,4кВ № 13147, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.31А (2 МВА; 3,28 км; 14 шт.(РУ); 570 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313641 | 56.9712 | 0 | 56.9712 | 20.9522 | 59.6956 | 0 | 1.8506 | 0 | 57.8449 | 0 | 0 | 20.9522 | 0 | -2.7244 | 59.6956 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ номинальным током 630А с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 16033 - ТП-10/0,4кВ № 26315 до сооруж. ТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Дубовой Рощи, рядом с д. 25А (5,6 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313741 | 90.271 | 0 | 90.271 | 33.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.187 | 0 | 90.271 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16971 (луч А) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14 (0,7 км; 170 п.м.) | O_I-313758 | 9.4071 | 0 | 9.4071 | 3.4625 | 8.2834 | 0 | 0.23038 | 0 | 8.0531 | 0 | 0 | 3.4625 | 0 | 1.1237 | 8.2834 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство (установка) 10 дополнительных ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ № 519 Каскадная (ТУ №И-23-00-239239/102), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Салтыковская, вл. 8 (10 шт.(РУ)) | O_I-313762 | 25.0473 | 0 | 25.0473 | 24.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2192 | 0 | 25.0473 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29814, РП-10кВ № 11128, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении соор. ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.25, корп.1 (0,8 МВА; 2,44 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313763 | 43.3552 | 0 | 43.3552 | 15.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9449 | 0 | 43.3552 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 18196 с1,с2 - ТП-10/0,4кВ № 23393 А,Б до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15308 до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14140 до сорруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, д.10, стр.26 (2,25 км; 14 шт.(РУ); 850 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313783 | 72.6229 | 0 | 72.6229 | 26.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6973 | 0 | 72.6229 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12273 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12630 - ТП-10/0,4кВ № 30373 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная (2 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313785 | 52.0362 | 0 | 52.0362 | 19.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1348 | 0 | 52.0362 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16072 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16028 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 40КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая наб., д.2/1, стр.1 (3,2 МВА; 9,24 км; 14 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313786 | 121.1432 | 0 | 121.1432 | 44.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5622 | 0 | 121.1432 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18865 - ТП- 10/0,4кВ № 27291 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ стр.2 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.19, стр.2, стр.З (1,26 МВА; 0,708 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313815 | 30.1321 | 26.0438 | 4.0883 | 0.2088 | 1.4106 | 0.2088 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6778 | 1.2018 | 575.5% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 27163 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 3-я Сестрорецкая, в районе платформы Новоподрезково Октябрьской ж.д. (4,4 км; 1 700 п.м.) | O_I-313926 | 83.3564 | 19.8906 | 63.4659 | 28.7327 | 43.7961 | 0 | 0 | 0 | 43.7961 | 0 | 0 | 28.7327 | 0 | 19.6698 | 43.7961 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ луча Б ТП-10/0,4 кВ №1261 до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, кадастровый номер: 77:17:0000000:3925 (2,5 МВА; 0,72 км; 14 шт.(РУ); 151 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313928 | 36.6236 | 32.3696 | 4.254 | 36.6236 | 1.6995 | 0 | 1.66 | 0 | 0.039529 | 0 | 0 | 36.6236 | 0 | 2.5545 | 1.6995 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6650 до стены фасада в направлении нов. ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Славянский б-р, д.5, корп.1, стр.3 (0,66 км; 160 п.м.) | O_I-313982 | 8.3149 | 7.5182 | 0.79671 | 2.4682 | 0 | 2.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79671 | -2.4682 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 18077 - ТП-10/0,4 кВ № 21312 до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 18077 - ТП-10/0,4 кВ № 21312 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, з/у 11 (3,2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 130 п.м.) | O_I-313991 | 26.8099 | 0 | 26.8099 | 9.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8531 | 0 | 26.8099 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14712 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14155 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/04кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, 32КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, вл.1 (6,4 МВА; 13,8 км; 28 шт.(РУ); 570 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-313993 | 108.2338 | 0 | 108.2338 | 39.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7811 | 0 | 108.2338 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 67 3 сек. РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 299 Коптево до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от яч. № 47 2 сек. РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 810 Ленинградская до сооруж. РП-10кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, вл.26А (3,2 км; 12 шт.(РУ); 550 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314000 | 87.456 | 0 | 87.456 | 32.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1477 | 0 | 87.456 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. № 15 2 сек. 10 кВ и яч. № 34 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 665 Курьяново до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Курьяновский проезд, д.15, стр.2 (3,4 км; 10 шт.(РУ); 2 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314132 | 150.2628 | 0 | 150.2628 | 5.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9118 | 0 | 150.2628 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 10275 - РП-10кВ № 10142 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 10275 - РП-10кВ № 28161 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.13, стр.1 (1,26 МВА; 3,72 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314134 | 58.7373 | 43.1436 | 15.5938 | 21.6051 | 34.7695 | 0 | 0.99682 | 0 | 31.1273 | 0 | 2.6454 | 21.6051 | 0 | -19.1757 | 34.7695 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 19187 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.225А (0,65 км; 166 кв.м.; 189 п.м.) | O_I-314170 | 15.2215 | 13.6181 | 1.6034 | 3.5399 | 0 | 3.5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6034 | -3.5399 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15984, ТП-10/0,4кВ № 15701, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР; г.Москва, ул.Домодедовская, д.34, корп.2 (1,26 МВА; 1,717 км; 14 шт.(РУ); 151 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314171 | 44.4354 | 38.515 | 5.9204 | 12.7738 | 1.3232 | 0 | 1.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7738 | 0 | 4.5973 | 1.3232 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13178, ТП- 10/0,4кВ № 15542, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Чусовская, д.9 (1,26 МВА; 2,008 км; 14 шт.(РУ); 313 кв.м.; 111 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314194 | 46.1978 | 39.6414 | 6.5564 | 23.1788 | 1.7697 | 23.1788 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7867 | -21.4091 | -92.37% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13309 - РТП-10/0,4кВ № 21004 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены строящегося здания Заявителя в направлении ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, д.28 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 340 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314195 | 34.2691 | 25.0858 | 9.1833 | 10.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8681 | 0 | 9.1833 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 12207, ТП-10/0,4кВ № 11842, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхнелихоборская, д.4 (1,26 МВА; 2,14 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314377 | 42.7071 | 0 | 42.7071 | 15.7067 | 28.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5591 | 15.7067 | 0 | 14.148 | 28.5591 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 1 секции сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ (заявителя), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Московский, кв-л 32, з/у 17Б/3; 77:17:0110504:6650. (0,45 км; 150 п.м.) | O_I-314422 | 8.0237 | 0 | 8.0237 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0321 | 0 | 8.0237 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14486 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18382 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителям т.ч. ПИР: г.Москва, Хомутовский туп., д.5А, стр.1 (0,65 км; 436 кв.м.; 178 п.м.) | O_I-314423 | 16.5512 | 14.5395 | 2.0117 | 3.5554 | 0 | 3.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0117 | -3.5554 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20412, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20412 - ТП-10/0,4кВ № 20410, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коктебельская, д.6, стр.1 (2 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314426 | 33.8815 | 28.7772 | 5.1043 | 10.0635 | 0 | 10.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1043 | -10.0635 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10278 - ТП-10/0,4кВ № 10398 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10278 - ТП-10/0,4кВ № 10398 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Казакова, д.17А (1,26 МВА; 1,86 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314427 | 35.7948 | 0 | 35.7948 | 13.1615 | 27.718 | 0 | 19.9752 | 0 | 7.7428 | 0 | 0 | 13.1615 | 0 | 8.0768 | 27.718 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21499, ТП-10/0,4кВ № 21500, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1513, стр.1 (1,26 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314428 | 30.9153 | 27.1448 | 3.7705 | 10.0339 | 1.4461 | 0 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0339 | 0 | 2.3244 | 1.4461 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14891, 2КЛ- ЮкВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 14891 - ТП-10/0,4кВ № 18543 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д.2, корп.2 (2 МВА; 1,261 км; 14 шт.(РУ); 278 кв.м.; 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314806 | 39.3917 | 33.3518 | 6.0399 | 20.0783 | 1.6058 | 0 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0783 | 0 | 4.4341 | 1.6058 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВа, БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1250 кВА, 2БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. № 207 2 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ ПС №843 220/10 кВ Говорово до РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от яч. № 310 3 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ ПС №843 до яч. РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 87 до яч.РУ 10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ до яч. РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-10 кВ №1,2,3,4,5,6, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, 1НП, 2, 3, 4, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Офиса продаж, КЛ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1, 2, 3, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Котельной, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ЛОС, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Московский, д. Саларьево, кадастровый номер: 77:17:0110205:40139, 77:17:0110205:40140, 77:17:0110205:40141, 77:17:0110205:40142 (1 этап) (10,9 МВА; 27,9 км; 60 шт.(РУ); 3 500 п.м.; 11 шт.(прочие)) | O_I-314858 | 339.5946 | 0 | 339.5946 | 339.5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 159.5946 | 0 | 339.5946 | -180 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28047с.1 - ТП-10/0,4кВ № 28440 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в направлении ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Менжинского, д.6 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 390 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314907 | 38.9442 | 0 | 38.9442 | 14.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3218 | 0 | 38.9442 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21053 - ТП-10/0,4кВ № 25296 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21021 - ТП-10/0,4кВ № 25296 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, влад.31А (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.) | O_I-315233 | 56.2703 | 0 | 56.2703 | 20.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6962 | 0 | 56.2703 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18552 до границы участка в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коломенская, влад.29-31 (2,6 км; 650 п.м.) | O_I-315316 | 35.7186 | 31.1685 | 4.5501 | 13.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1473 | 0 | 4.5501 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 203 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/10кВ № 805 Пресня до границы участка Заявителя, 2КЛ-20 кВ от яч. № 306 3 сек. РУ-20кВ ПС-220/20/10кВ № 758 Белорусская до границы участка Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Академика Курчатова, д.1, стр.348 (34,3 км; 8 500 п.м.) | O_I-315393 | 565.7435 | 0 | 565.7435 | 208.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1653 | 0 | 565.7435 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 428 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, д.26/1 (0,46 км; 160 п.м.) | O_I-315394 | 8.443 | 0 | 8.443 | 3.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1081 | 0 | 8.443 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14081 до РТП-10/0,4кВ № 21008 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чермянская, з/у 5/7 (3,2 МВА; 3,6 км; 14 шт.(РУ); 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315448 | 66.4149 | 0 | 66.4149 | 24.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4251 | 0 | 66.4149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек на 2 сек. и 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 500 Некрасовка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Вольская, влад.30 (6 км; 10 шт.(РУ); 3 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315449 | 225.1795 | 0 | 225.1795 | 82.7204 | 195.2715 | 0 | 0 | 0 | 3.5044 | 0 | 191.7671 | 82.7204 | 0 | 29.9081 | 195.2715 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ с установкой 16 ячеек, ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, КЛ-20кВ от яч. № 104 1 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-20кВ, КЛ-20кВ от яч. № 204 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-20кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57 (3,2 МВА; 9,14 км; 30 шт.(РУ); 1 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315618 | 239.3344 | 0 | 239.3344 | 87.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9169 | 0 | 239.3344 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 2.1, 2.2 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением РП-20кВ - ТП-20/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2.2, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2.1 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57 (8 МВА; 0,46 км; 28 шт.(РУ)) | O_I-315619 | 43.4303 | 0 | 43.4303 | 15.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9521 | 0 | 43.4303 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 3.1, 3.2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3.2 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3.1 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57 (6,4 МВА; 0,6 км; 28 шт.(РУ)) | O_I-315620 | 37.8191 | 0 | 37.8191 | 13.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8913 | 0 | 37.8191 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 4.1, 4.2, 4.3 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 2.1 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 4.2, 4.1, 4.3 (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57 (12 МВА; 1,2 км; 42 шт.(РУ)) | O_I-315621 | 69.6903 | 0 | 69.6903 | 25.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5976 | 0 | 69.6903 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 5.1, 5.2, 5.3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3.2 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 5.3, 5.2, 5.1 (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57 (15 МВА; 1,4 км; 42 шт.(РУ)) | O_I-315622 | 98.7467 | 0 | 98.7467 | 36.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2705 | 0 | 98.7467 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-20кВ от яч. № 202 2 сек. и № 302 3 сек. КРУ-20кВ ПС-220/110/20/10кВ № 805 Пресня до сооруж. РП-20кВ, 4КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до врезки в КЛ направлением СП-20кВ № 2 - СП-20кВ № З (5 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение Кутузовского пр-та и ул.Кульнева (5,4 км; 14 шт.(РУ); 2 800 п.м.) | O_I-315624 | 203.8413 | 0 | 203.8413 | 74.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8813 | 0 | 203.8413 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 1 (КЛ сооружается по договору от 06.10.2023 №ИА-23-302-16721(234422)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, ЗУ № 3/9а, ЗУ № 3/7а (2 МВА; 4,3 км; 14 шт.(РУ); 850 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315693 | 67.0338 | 0 | 67.0338 | 24.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6603 | 0 | 67.0338 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 14081 - ТП-10/0,4кВ - РТП-10/0,4кВ № 21008 (сооружается по договору от 28.12.2023 № ИА-23-302-17395(324054)) до врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 14081 - ТП-10/0,4кВ - РТП-10/0,4кВ № 21008 (сооружается по договору от 28.12.2023 № ИА-23-302-17395(324054)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 1 - РТП-10/0,4кВ № 21008 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 1 - РТП-10/0,4кВ № 21008 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чермянская, вл. з/у 5/7 (8,2 МВА; 0,8 км; 28 шт.(РУ); 200 п.м.) | O_I-315694 | 50.8915 | 0 | 50.8915 | 18.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7013 | 0 | 50.8915 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 11ТП-20/0,4 кВ №22 - №32, 2КЛ-20 кВ от сооруж. РП-20 кВ №2 до сооруж. РП-20 кВ №3, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №22-26, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-20 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №27-32, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Красная Пахра, рядом с владением 113; к.н 77:22:0020118:1686 (42,4 МВА; 8,4 км; 154 шт.(РУ); 1 510 п.м.) | O_I-315733 | 328.0656 | 86.8683 | 241.1972 | 328.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.0656 | 0 | 241.1972 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 21ТП-20/0,4 кВ №1 - №21, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооруж. РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №1-5, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №6-10, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №2 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №11-15, КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1 до РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3 с заходом в РУ-10 кВ сооружаемых ТП-20/0,4 кВ №16-21, в т.ч. ПИР, г. Москва, деревня Красная Пахра, рядом с владением 113; к.н 50:27:0020107:255 (79,2 МВА; 16,8 км; 294 шт.(РУ); 3 010 п.м.) | O_I-315734 | 628.7804 | 174.711 | 454.0695 | 602.7729 | 174.4038 | 400 | 0 | 202.7729 | 0 | 0 | 174.4038 | 0 | 0 | 279.6656 | -428.369 | -71.07% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15495 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сормовская, д.6 (0,3 км; 50 п.м.) | O_I-315736 | 3.0012 | 1.1229 | 1.8783 | 1.025 | 6.8711 | 0 | 0.20553 | 0 | 6.6655 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | -4.9927 | 6.8711 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26619 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.31, корп.1, стр.1 (0,6 км; 90 п.м.) | O_I-315737 | 5.7294 | 1.0654 | 4.664 | 2.1083 | 8.3334 | 0 | 0 | 0 | 5.5311 | 0 | 2.8023 | 2.1083 | 0 | -3.6694 | 8.3334 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Палашёвский пер., корп.7 (0,17 км; 130 п.м.) | O_I-315792 | 6.5559 | 0 | 6.5559 | 2.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4135 | 0 | 6.5559 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 1395 до сооруж. ТП-6/0,4кВ (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, з/у 11/1 (5 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.) | O_I-315794 | 24.8265 | 0 | 24.8265 | 9.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1211 | 0 | 24.8265 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч. № 48 4 сек. и яч. № 55 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ №299 Коптево до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15149 до сооруж. РТП-10/0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, з/у 11/1 (3,2 МВА; 3,9 км; 14 шт.(РУ); 1 850 п.м.) | O_I-315795 | 111.3268 | 0 | 111.3268 | 40.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9062 | 0 | 111.3268 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вновь устанавливаемых яч. на 2 сек. и 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 334 Немчиновка до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, вл.27, стр.1 (3,2 МВА; 4,3 км; 10 шт.(РУ); 870 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-315898 | 100.7254 | 0 | 100.7254 | 2.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9137 | 0 | 100.7254 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12463 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вучетича, д.7Б (1,029 км; 304 кв.м.; 158 п.м.; 2 т.у.) | O_I-316066 | 15.4574 | 13.8466 | 1.6108 | 3.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7091 | 0 | 1.6108 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ №21182 -ТП-10/0,4кВ №26832 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №21182 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.20, стр.1 (1,26 МВА; 0,984 км; 14 шт.(РУ); 271 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316067 | 30.9138 | 25.2486 | 5.6652 | 6.1713 | 3.0305 | 6.1713 | 3.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6347 | -3.1408 | -50.89% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13530 - ТП-10/0,4кВ № 13565 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.23 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316068 | 32.6319 | 29.1109 | 3.521 | 9.6918 | 0 | 9.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | -9.6918 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14474 - ТП-10/0,4кВ № 13257 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юннатов, д.12 (1,26 МВА; 1,054 км; 14 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316069 | 43.668 | 38.2131 | 5.4549 | 11.3476 | 1.5892 | 0 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3476 | 0 | 3.8657 | 1.5892 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24202 - ТП-10/0,4кВ № 24201 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП- 10/0,4кВ № 24202 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Долгова, д.1, корп.4 (1,26 МВА; 1,282 км; 14 шт.(РУ); 143 кв.м.; 127 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316070 | 42.2194 | 29.3114 | 12.908 | 21.0365 | 9.098 | 0 | 6.2652 | 0 | 2.8328 | 0 | 0 | 21.0365 | 0 | 3.8101 | 9.098 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14623, ТП-10/0,4кВ № 13696, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пулковская, д.8, стр.1 (1,26 МВА; 1,36 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316071 | 29.4192 | 25.905 | 3.5142 | 10.8161 | 8.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4755 | 10.8161 | 0 | -4.9613 | 8.4755 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11324 - ТП-10/0,4кВ № 11337 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13 (0,8 МВА; 0,571 км; 14 шт.(РУ); 105 кв.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316072 | 28.3014 | 25.6557 | 2.6458 | 5.4978 | 0 | 5.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 | -5.4978 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №12685 до ВРЩ-0,4кВ №1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д.38 (0,633 км; 150 кв.м.; 222 п.м.; 4 т.у.) | O_I-316074 | 18.1456 | 15.9904 | 2.1552 | 5.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4323 | 0 | 2.1552 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27903 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Николопесковский пер., д.4, стр.1 (0,36 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-316075 | 5.1398 | 0.93647 | 4.2034 | 1.5256 | 0.51032 | 1.5256 | 0 | 0 | 0.51032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | -1.0153 | -66.55% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ №13066, ТП- 10/0,4кВ №14458, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский б-р, д.61 (0,8 МВА; 1,028 км; 14 шт.(РУ); 114 кв.м.; 315 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316076 | 52.2071 | 39.0886 | 13.1186 | 18.2439 | 7.5364 | 0 | 7.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2439 | 0 | 5.5822 | 7.5364 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13701, ТП-10/0,4кВ № 13703, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Союзный пр-кт, д.12А (0,8 МВА; 1,432 км; 14 шт.(РУ); 124 кв.м.; 214 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316077 | 49.0258 | 30.4034 | 18.6224 | 23.3017 | 12.3762 | 0 | 12.3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3017 | 0 | 6.2462 | 12.3762 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15247, ТП-10/0,4кВ № 16987, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.4 (1,26 МВА; 0,993 км; 14 шт.(РУ); 92 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316078 | 38.536 | 29.4332 | 9.1028 | 10.0617 | 3.6403 | 0 | 3.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0617 | 0 | 5.4625 | 3.6403 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ПС №673 ''Бараново'' до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:31 (0,63 МВА; 0,01 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-316334 | 1.918 | 0 | 1.918 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | -1.8536 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17617 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.11/4, стр.3 (0,6 км; 210 п.м.; 6 т.у.) | O_I-316342 | 11.0882 | 0 | 11.0882 | 4.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0821 | 0 | 11.0882 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19620, ТП- 10/0,4кВ № 16352, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Челябинская, д.16, корп.2 (1,26 МВА; 0,905 км; 14 шт.(РУ); 105 кв.м.; 94 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316344 | 38.3949 | 29.4275 | 8.9674 | 19.4029 | 5.7423 | 0 | 5.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4029 | 0 | 3.2251 | 5.7423 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24875 до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трофимова, д.26, стр.8 (0,326 км; 2 т.у.) | O_I-316345 | 2.292 | 2.2077 | 0.084217 | 0.17151 | 0.083288 | 0.17151 | 0.0021138 | 0 | 0.081174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092856 | -0.088219 | -51.44% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14506 - ТП-10/0,4кВ № 14507 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фёдора Полетаева, д.6 (1,26 МВА; 1,7 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316346 | 34.3769 | 0.59843 | 33.7785 | 12.6408 | 54.8085 | 0 | 20.7506 | 0 | 9.2005 | 0 | 24.8574 | 12.6408 | 0 | -21.0301 | 54.8085 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №12206 до РТП-10/0,4 кВ (сооруж. по договору № МС-22-341-81040(205172)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №1, 2КЛ-10кВ от врезки КЛ направлением ТП-10/0,4кВ №1 - РТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № МС-22-341-81040(205172)) до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 1 - РТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № МС-22-341-81040(205172)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, вл.8-10 (7,2 МВА; 2,4 км; 28 шт.(РУ); 410 п.м.) | O_I-316348 | 69.1158 | 0 | 69.1158 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 69.1158 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-303-106734(658583), макс. мощностью ЭПУ 250кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.21/8 (2 т.у.) | O_I-316608 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВА, 2РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1600кВ, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 4х1250кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до сооруж. РТП, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП № 20167, 8КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП до РУ-10кВ ПС № 834, РТП 10055 - ПС № 655 (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8, стр.3-6 (17,8 МВА; 23,006 км; 54 шт.(РУ); 676 кв.м.; 7 012 п.м.; 20 шт.(прочие)) | O_I-316659 | 954.2543 | 506.0978 | 448.1565 | 158.8578 | 0.17257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17257 | 158.8578 | 0 | 447.9839 | 0.17257 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП № 16064, ТП № 13597, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до стены сооружения в сторону ВРЩ-0,4кВ ППП №1, ОС №1, счетчики э/э - 4 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, д.41, к.1 (3,187 км; 635 кв.м.; 254 п.м.; 4 т.у.) | O_I-316660 | 40.854 | 28.3787 | 12.4752 | 12.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9809 | 0 | 12.4752 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ№ 4617 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3 (0,32 км; 80 п.м.; 2 т.у.) | O_I-316661 | 4.5068 | 0 | 4.5068 | 1.6589 | 1.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2091 | 1.6589 | 0 | 3.2978 | 1.2091 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 15037, ТП-10/0,4кВ № 17993, ТП-10/0,4кВ № 19285, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.22 (1,26 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316665 | 41.0933 | 35.0278 | 6.0655 | 15.1098 | 21.3519 | 0 | 18.46 | 0 | 2.8919 | 0 | 0 | 15.1098 | 0 | -15.2864 | 21.3519 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16186 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16186 - ТП-10/0,4кВ № 26805, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская, з/у 2А/1 (1,26 МВА; 3,5 км; 14 шт.(РУ); 574 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316667 | 56.3923 | 0 | 56.3923 | 4.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8129 | 0 | 56.3923 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 3,4 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 5,6 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 7 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 7 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 5, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 5 – ТП-10/0,4кВ № 7 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 5 – ТП-10/0,4кВ № 7 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 6, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 3, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 3 – ТП-10/0,4кВ № 5 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 3 – ТП-10/0,4кВ № 5 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 4, 32КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3,4,5,6 до ВРУ-0,4кВ Заявителя (2 этап) , в т.ч. ПИР: г.Москва, район Черемушки, кварталы 20-21, 22-23, зона 6.1, 6.3, 6.5, 6.8, ул.Профсоюзная, з/у 32/1 (10,4 МВА; 4,64 км; 56 шт.(РУ); 384 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-316668 | 110.0023 | 0 | 110.0023 | 40.4247 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1606 | 40.4247 | 0 | 107.8417 | 2.1606 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17687, ТП-10/0,4кВ № 13504, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в направлении ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.16, стр.9 (0,8 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 210 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316716 | 28.2934 | 0 | 28.2934 | 3.1865 | 2.7731 | 0 | 0.04536 | 0 | 0.4055 | 0 | 2.3222 | 3.1865 | 0 | 25.5203 | 2.7731 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КТПН-6/0,4кВ с тр-м 1х400кВА, 2КЛ-6кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ до врезки в КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6655 (луч А) - ТП-6/0,4кВ № 6605 (луч А), 2КЛ-0,4кВ от сооруж. КТПН-6/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.20, стр.1 (0,4 МВА; 0,478 км; 98 п.м.) | O_I-316943 | 8.9025 | 0 | 8.9025 | 3.2533 | 1.0992 | 0 | 0.034075 | 0 | 1.0651 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | 7.8033 | 1.0992 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, влад.2 (2,41 км; 480 п.м.; 8 т.у.) | O_I-316973 | 28.346 | 0 | 28.346 | 10.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4327 | 0 | 28.346 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13029, ТП-10/0,4кВ № 13122, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, влад.30/1 (0,8 МВА; 1,51 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316974 | 31.0783 | 0 | 31.0783 | 11.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4267 | 0 | 31.0783 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29896 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.6, корп.1, стр.1 (0,52 км; 180 п.м.) | O_I-316975 | 9.6245 | 0 | 9.6245 | 3.5429 | 0.1592 | 0 | 0.0049353 | 0 | 0.15426 | 0 | 0 | 3.5429 | 0 | 9.4653 | 0.1592 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ № 17042 до ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20234 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, з/у 32 (5 МВА; 3,36 км; 28 шт.(РУ); 540 п.м.) | O_I-317027 | 73.4123 | 0 | 73.4123 | 8.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4664 | 0 | 73.4123 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. №31 3 сек. и №46 4 сек. РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 876 Молжаниновка до РП-10кВ № 1, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП "Химки" (0,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317028 | 69.181 | 0 | 69.181 | 15.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2825 | 0 | 69.181 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ № 2 с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. №32 3 сек. и №47 4 сек. РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 876 Молжаниновка до РП-10кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 до РП-10кВ № 1, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП "Химки" (1 км; 12 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317029 | 68.5589 | 0 | 68.5589 | 15.1451 | 31.5445 | 0 | 0 | 0 | 31.5445 | 0 | 0 | 15.1451 | 0 | 37.0144 | 31.5445 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 5, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 5 до ВРУ № 1-4 ЖУ 16 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, з/у 9А (1,26 МВА; 1,64 км; 14 шт.(РУ); 144 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317030 | 27.086 | 0 | 27.086 | 9.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9561 | 0 | 27.086 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30276 до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3 (1,2 км; 120 п.м.) | O_I-317031 | 9.1318 | 0 | 9.1318 | 3.3595 | 0.20146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20146 | 3.3595 | 0 | 8.9303 | 0.20146 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14222 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веерная, д.36, корп.1 (0,72 км; 300 п.м.; 4 т.у.) | O_I-317034 | 14.212 | 11.1001 | 3.1119 | 4.218 | 0 | 4.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | -4.218 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29900 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.43 (0,9 км; 240 п.м.; 4 т.у.) | O_I-317035 | 12.4044 | 9.9227 | 2.4817 | 3.6819 | 0 | 3.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | -3.6819 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19393 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.27 (0,6 км; 200 п.м.; 4 т.у.) | O_I-317036 | 9.9118 | 7.5558 | 2.356 | 2.9418 | 0 | 2.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | -2.9418 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25562 - ТП-10/0,4кВ № 26825 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.47 (1,26 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 250 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317037 | 27.6284 | 27.5877 | 0.040684 | 8.206 | 0 | 8.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040684 | -8.206 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 26102 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 13512, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1-4, Автостояна Заявителя (ЖУ 13) (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, з/у 22/2, участок 13.1 (2 МВА; 6,86 км; 14 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317235 | 103.7306 | 0 | 103.7306 | 38.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1619 | 0 | 103.7306 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23154 до ГРЩ-0,4 кВ №1 ,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Южнобутовская, д.87 (0,839 км; 132 кв.м.; 108 п.м.; 4 т.у.) | O_I-317236 | 18.1037 | 12.7449 | 5.3588 | 6.3367 | 3.5838 | 0 | 3.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3367 | 0 | 1.7751 | 3.5838 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19692 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19692 – ТП-10/0,4кВ № 22492 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ1-0,4кВ, ВРУ2-04кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ладожская, д.4/6, стр.1 (2 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 592 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317237 | 57.6068 | 27.5662 | 30.0406 | 1.749 | 8.6858 | 0 | 8.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 21.3548 | 8.6858 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19394 – ТП-10/0,4кВ № 27257 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Раменки, д.29 (2 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317238 | 37.3723 | 34.509 | 2.8633 | 11.3845 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3845 | 0 | 1.0833 | 1.78 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 28949 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5 (1,5 км; 250 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317239 | 14.6049 | 12.2817 | 2.3232 | 4.1012 | 0.96386 | 4.1012 | 0.96386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3593 | -3.1373 | -76.5% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 5 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя (К 13.1) (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, з/у 3 (зоны 6.1 и 6.2) (2 МВА; 1,64 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317241 | 32.4868 | 0 | 32.4868 | 11.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.944 | 0 | 32.4868 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17514 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, д.42 (0,5 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317253 | 5.9423 | 0 | 5.9423 | 2.187 | 0.033796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033796 | 2.187 | 0 | 5.9085 | 0.033796 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11468, ТП-10/0,4кВ № 13947, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, д.2, стр.7 (1,26 МВА; 1,66 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317257 | 38.6197 | 29.1261 | 9.4936 | 14.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1934 | 0 | 9.4936 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4РКЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14130 - ТП-10/0,4кВ № 15697 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.15 (1,26 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317259 | 31.5615 | 23.9257 | 7.6357 | 10.245 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 10.245 | 0 | 6.1404 | 1.4953 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4850 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, в районе д.110В, стр.8 (0,4 км; 131 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317403 | 6.857 | 4.9452 | 1.9118 | 2.4724 | 0.83726 | 2.4724 | 0 | 0 | 0.83726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | -1.6351 | -66.14% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11780 до стены фасада строящегося здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб., влад.32 (0,8 км; 150 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317404 | 9.0066 | 0 | 9.0066 | 3.3147 | 19.443 | 0 | 0.075967 | 0 | 3.1738 | 0 | 16.1933 | 3.3147 | 0 | -10.4365 | 19.443 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-144812(144108), макс. мощностью ЭПУ 154кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Камчатская, д.6, корп.1 (1 т.у.) | O_I-317406 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-144721(144751), макс. мощностью ЭПУ 158кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уссурийская, д.11, корп.2 (1 т.у.) | O_I-317408 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-144686(146163), макс. мощностью ЭПУ 228кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.3 (2 т.у.) | O_I-317410 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13509, ТП-10/0,4кВ № 13529, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.45 (1,26 МВА; 1,556 км; 14 шт.(РУ); 703 кв.м.; 54 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317411 | 39.1465 | 32.0378 | 7.1087 | 12.8842 | 1.504 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8842 | 0 | 5.6047 | 1.504 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30755 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, д.2 (1,6 км; 320 п.м.; 4 т.у.) | O_I-317412 | 18.4694 | 11.8321 | 6.6373 | 5.9605 | 0.87538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87538 | 5.9605 | 0 | 5.7619 | 0.87538 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 16303, ТП- 10/0,4кВ № 16304, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.35, стр.1 (1,26 МВА; 1,263 км; 14 шт.(РУ); 103 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317415 | 38.3563 | 34.0418 | 4.3145 | 7.5638 | 0 | 7.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3145 | -7.5638 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21544 - ТП-10/0,4кВ № 21545 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Жулебинский б-р, д.8 (1,26 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317416 | 36.1031 | 25.1955 | 10.9077 | 11.9099 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0 | 11.9099 | 0 | 9.2255 | 1.6822 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19631, ТП-10/0,4кВ № 21346, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокосинская, д.36А (1,26 МВА; 2,12 км; 14 шт.(РУ); 348 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317417 | 41.2332 | 29.431 | 11.8022 | 5.4383 | 12.3569 | 0 | 10.5393 | 0 | 1.8176 | 0 | 0 | 5.4383 | 0 | -0.55475 | 12.3569 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 4 ячеек, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21092 до сооруж. РП-10кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, владение з/у 77 (3 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-317418 | 58.0085 | 0 | 58.0085 | 7.2866 | 47.8546 | 0 | 37.0848 | 0 | 8.2135 | 0 | 2.5562 | 7.2866 | 0 | 10.154 | 47.8546 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-302-18507(378155), макс. мощностью ЭПУ 750кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольская, д.18 (2 т.у.) | O_I-317425 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 14135 – ТП-10/0,4кВ № 19926 до КЛ направлением РП-10кВ № 14135 – ТП-10/0,4кВ № 19926 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2.1, 3, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, вл.1/4 (2 МВА; 4,8 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317426 | 60.3601 | 0 | 60.3601 | 5.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0924 | 0 | 60.3601 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 14142 до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козловский пер., д.9, стр.1 (0,4 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317459 | 5.771 | 0 | 5.771 | 2.1242 | 5.5969 | 0 | 0.17351 | 0 | 5.4234 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0.17406 | 5.5969 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10832 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Бронная, д.3 (0,44 км; 160 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317460 | 8.2499 | 0 | 8.2499 | 3.0372 | 7.0803 | 0 | 0 | 0 | 7.0803 | 0 | 0 | 3.0372 | 0 | 1.1696 | 7.0803 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 18033 - ТП-10/0,4кВ № 29980 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21618 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-зд, з/у 12 (3,2 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 520 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317535 | 54.9063 | 0 | 54.9063 | 20.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1905 | 0 | 54.9063 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 3,4 с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № З до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 - РТП-10/0,4кВ (взамен РП-10кВ №12181), 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 4 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 2 - РТП-10/0,4кВ (взамен РП-10кВ №12181) (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, влад.1 (8 МВА; 0,4 км; 28 шт.(РУ)) | O_I-317536 | 44.4315 | 0 | 44.4315 | 16.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 0 | 44.4315 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 22365 - ТП-10/0,4кВ № 14232 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19425 - ТП-10/0,4кВ № 14232 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.8, корп.1 (2 МВА; 1,16 км; 14 шт.(РУ); 201 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317537 | 29.5975 | 0 | 29.5975 | 3.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0583 | 0 | 29.5975 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № ИА-23-302-14155(621454)) до ТП-10/0,4кВ № 19518 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, ТП-10/0,4кВ № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.26/2, стр.3 (5 МВА; 3,4 км; 28 шт.(РУ); 1 250 п.м.; 4 т.у.) | O_I-317627 | 99.3564 | 0 | 99.3564 | 36.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5477 | 0 | 99.3564 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 25947 - ТП-10/0,4кВ № 11785 до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, вл. з/у 7А/1 (1,6 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317628 | 47.0015 | 0 | 47.0015 | 4.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5011 | 0 | 47.0015 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № МС-23-302-131301(312052)) до ГРЩ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грекова, д.10А (0,4 км; 60 п.м.) | O_I-317641 | 3.5856 | 1.4958 | 2.0898 | 1.0645 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0898 | -1.0645 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15778 до ТП-10/0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, д.21, стр.17 (1,7 км; 800 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317642 | 39.1904 | 0 | 39.1904 | 2.1029 | 48.0477 | 0 | 0 | 0 | 33.0826 | 0 | 14.9651 | 2.1029 | 0 | -8.8574 | 48.0477 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-49105(166129), макс. мощностью ЭПУ 2 564 кВт в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово (1 т.у.) | O_I-317657 | 0.30563 | 0 | 0.30563 | 0.29773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29773 | 0 | 0.30563 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №15189 до ТП-10/0,4кВ № 16905 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16442 - ТП-10/0,4кВ №25589 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Шокальского, д.8, стр.1 (2 МВА; 2,37 км; 14 шт.(РУ); 355 кв.м.; 83 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317762 | 48.1272 | 37.6424 | 10.4848 | 3.9282 | 5.1469 | 3.9282 | 5.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3379 | 1.2187 | 31.02% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21565 - ТП-10/0,4кВ № 21762 до сооруж ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаконструктора Миля, д.5, корп.1 (2,5 МВА; 2,04 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317763 | 44.0399 | 0 | 44.0399 | 5.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3696 | 0 | 44.0399 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-146690(168207), макс. мощностью ЭПУ 180кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д.12 (2 т.у.) | O_I-317793 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-146776(168209), макс. мощностью ЭПУ 190кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Спасская, д.17 (2 т.у.) | O_I-317795 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19106 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кедрова, д.24 (0,9 км; 210 п.м.; 4 т.у.) | O_I-317848 | 12.3072 | 0.0068341 | 12.3004 | 0.46975 | 2.8009 | 0 | 0.31942 | 0 | 2.4815 | 0 | 0 | 0.46975 | 0 | 9.4995 | 2.8009 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2 КРУН-10 кВ номинальным током от 500 до 1000 А, КЛ-10 кВ, от ячеек РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ №727 Лебедево (ПС 110 кВ Лебедево) до ячеек РУ- 10 кВ сооружаемых КРУН-10 кВ №нов.1, 2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, кадастровый номер: 77:22:0020330:1889 (9,8 км; 2 шт.(РУ); 1 700 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317937 | 124.4983 | 0 | 124.4983 | 110.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4167 | 0 | 0 | 0 | 124.4983 | -110.4167 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-146044(151400), макс. мощностью ЭПУ 184кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.64, корп.3 (2 т.у.) | O_I-317993 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ до КЛ направлением РП-20кВ с.1,с.2 - СП-20кВ № 71074 с.1,с.2 (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-16175(113433)), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошёвское ш. (0,6 км; 12 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317994 | 60.4478 | 0 | 60.4478 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9114 | 0 | 60.4478 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15039 до ТП-10/0,4кВ № 15974 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый б-р, д.35, корп.2 (2 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 370 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317995 | 37.6391 | 31.3617 | 6.2775 | 9.9016 | 4.6362 | 9.9016 | 2.85 | 0 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6412 | -5.2654 | -53.18% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16199 до ТП-10/0,4кВ № 19240 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.36А (2 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317996 | 39.5887 | 32.7402 | 6.8485 | 11.7577 | 4.2967 | 11.7577 | 4.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5518 | -7.461 | -63.46% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19259 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.11А (1,36 км; 360 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317997 | 19.9305 | 0 | 19.9305 | 3.8743 | 17.9319 | 0 | 17.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8743 | 0 | 1.9987 | 17.9319 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17263 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ- 10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17371 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический пр-д, д.49Б (1,26 МВА; 2,223 км; 14 шт.(РУ); 400 кв.м.; 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317999 | 56.5727 | 40.2273 | 16.3454 | 7.9032 | 10.7503 | 7.9032 | 10.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5951 | 2.8471 | 36.03% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 21724) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 30781 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й квартал Капотни, з/у 4 (2 МВА; 2,7 км; 14 шт.(РУ); 520 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318000 | 51.9614 | 0 | 51.9614 | 2.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1817 | 0 | 51.9614 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-145612(138300), макс. мощностью ЭПУ 235кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радио, д.10А, стр.2 (2 т.у.) | O_I-318012 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19903 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16275 до ВРЩ-0,4кВ № 3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фруктовая, д.12 (1,72 км; 420 п.м.; 6 т.у.) | O_I-318291 | 22.2739 | 18.2882 | 3.9856 | 6.8136 | 1.6743 | 6.8136 | 1.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3114 | -5.1393 | -75.43% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 30810 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-й пр-д Марьиной Рощи, д.6, стр.1 (1 км; 200 п.м.) | O_I-318292 | 11.1609 | 7.6691 | 3.4919 | 3.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5813 | 0 | 3.4919 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №28678 до ГРЩ-0,4кВ №1, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Смольная, д.55А (0,667 км; 92 кв.м.; 68 п.м.; 2 т.у.) | O_I-318294 | 9.2847 | 7.1279 | 2.1568 | 2.0772 | 0.55925 | 2.0772 | 0.55925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5976 | -1.5179 | -73.08% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18750(425852), макс. мощностью ЭПУ 1300кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-зд, вл.12 (1 т.у.) | O_I-318307 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22068 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Спартаковская, д.3, стр.1 (0,4 км; 140 п.м.; 2 т.у.) | O_I-318308 | 7.5839 | 0 | 7.5839 | 2.7918 | 6.1332 | 0 | 0 | 0 | 6.1332 | 0 | 0 | 2.7918 | 0 | 1.4507 | 6.1332 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29464 до ВРЩ-0,4кВ № 2-3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10 (1,6 км; 280 п.м.; 4 т.у.) | O_I-318359 | 16.0783 | 7.6849 | 8.3934 | 4.7729 | 0 | 4.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3934 | -4.7729 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-145482(155139), макс. мощностью ЭПУ 194кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мытищинский пр-д, д.2 (2 т.у.) | O_I-318361 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18667(100325), макс. мощностью ЭПУ 714,5кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, з/у 2/1 (1 т.у.) | O_I-318363 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ №3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12205 до РП-10кВ № 14058 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.4 (10,9 МВА; 2,9 км; 56 шт.(РУ); 500 п.м.) | O_I-318364 | 106.4182 | 0 | 106.4182 | 23.5301 | 89.6755 | 0 | 2.3399 | 0 | 78.9823 | 0 | 8.3533 | 23.5301 | 0 | 16.7427 | 89.6755 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72629 до стены здания, расположенной со стороны ТП-20/0,4кВ № 72629, в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Инновационный центр «Сколково» (1 км; 250 п.м.; 2 т.у.) | O_I-318422 | 13.8486 | 0 | 13.8486 | 5.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0975 | 0 | 13.8486 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 30588 до ВРЩ-0,4кВ жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачёва, д.62 (0,72 км; 260 п.м.) | O_I-318450 | 13.2425 | 0 | 13.2425 | 4.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8751 | 0 | 13.2425 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 26879 до ВРУ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Амурская, д.62А (0,6 км; 120 п.м.) | O_I-318479 | 6.5581 | 2.3481 | 4.21 | 1.9468 | 0 | 1.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | -1.9468 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1850 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Рыбинская, д.1 (1,2 км; 360 п.м.; 2 т.у.) | O_I-318647 | 19.3984 | 0 | 19.3984 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 19.3984 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10630 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10604 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Палашёвский пер., вл.11 стр.1,2, вл.13, стр.1,2, вл.15, стр.1,2 (2,5 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 680 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318728 | 52.5842 | 0 | 52.5842 | 7.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4891 | 0 | 52.5842 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-302-18608(423442), макс. мощностью ЭПУ 788,8кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковский пр-зд, д.10Б, стр.1 (1 т.у.) | O_I-318730 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 17180, ТП-10/0,4кВ № 14920, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС №1-5 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касимовская, вл.19 (2,5 МВА; 5,3 км; 14 шт.(РУ); 890 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318731 | 90.9018 | 0 | 90.9018 | 33.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4369 | 0 | 90.9018 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26170 - ТП-10/0,4кВ № 31268 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Давыдковская, вл.10А (1,26 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 740 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318733 | 65.2024 | 0 | 65.2024 | 10.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0534 | 0 | 65.2024 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20182 - ТП-10/0,4кВ № 23082 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-4 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 5-8 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 16 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.22 (4 МВА; 9,7 км; 28 шт.(РУ); 1 360 п.м.; 16 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-318734 | 154.0547 | 0 | 154.0547 | 56.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6598 | 0 | 154.0547 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18538(422665), макс. мощностью ЭПУ 1000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.8, к.3 (1 т.у.) | O_I-318735 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30448 до стены сооружения в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский пр-кт, д.33 (0,15 км; 70 п.м.; 1 т.у.) | O_I-318753 | 3.9673 | 0.97935 | 2.9879 | 1.4603 | 5.3892 | 0 | 0.16707 | 0 | 5.2221 | 0 | 0 | 1.4603 | 0 | -2.4013 | 5.3892 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21460 до ближайшей стены строящегося здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш.,влад. 51 (0,8 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | O_I-318754 | 7.7499 | 0 | 7.7499 | 2.8519 | 0.10524 | 0 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8519 | 0 | 7.6447 | 0.10524 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24560 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24558 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Радиаторская, д.5 (1,755 км; 691 кв.м.; 142 п.м.) | O_I-318755 | 20.2537 | 9.8448 | 10.4089 | 9.9274 | 7.5774 | 9.9274 | 7.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8315 | -2.35 | -23.67% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22343 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.7, стр.1 (0,2 км; 100 п.м.; 1 т.у.) | O_I-318758 | 4.4605 | 0 | 4.4605 | 1.6387 | 3.6384 | 0 | 0 | 0 | 0.082748 | 0 | 3.5557 | 1.6387 | 0 | 0.82206 | 3.6384 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13604 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13603 – ТП-10/0,4кВ № 13604 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 34КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фестивальная, вл.13, 13А (3,2 МВА; 8,41 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318796 | 64.9233 | 0 | 64.9233 | 23.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8619 | 0 | 64.9233 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18179 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21731 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаконструктора Миля, д.6, корп.1 (2,5 МВА; 2,78 км; 14 шт.(РУ); 534 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318797 | 53.0818 | 42.8796 | 10.2022 | 7.0749 | 14.0404 | 0 | 0.21332 | 0 | 7.0312 | 0 | 6.7958 | 7.0749 | 0 | -3.8381 | 14.0404 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148274(174516), макс. мощностью ЭПУ 650кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королева, д.13, стр.1, помещ.4В/1 (1 т.у.) | O_I-318811 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 26576 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.40-42, стр.1 (0,4 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | O_I-318812 | 6.4437 | 0 | 6.4437 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 6.4437 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148387(180950), макс. мощностью ЭПУ 1153кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.4 (2 т.у.) | O_I-318815 | 0.11391 | 0 | 0.11391 | 0.0047408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047408 | 0 | 0.11391 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27908 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Никольский туп., д.2, стр.14, 21 (0,2 км; 90 п.м.; 1 т.у.) | O_I-318818 | 5.1316 | 1.1916 | 3.94 | 1.8888 | 6.134 | 1.8888 | 5.8475 | 0 | 0.28642 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1939 | 4.2452 | 224.8% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-147274(136440), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Владимирская, д.21 (2 т.у.) | O_I-318819 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-146707(174478), макс. мощностью ЭПУ 290кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.46 (2 т.у.) | O_I-318820 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-142656(117053), макс. мощностью ЭПУ 363,4кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., з/у 27/6/7 (участок 11.2) (1 т.у.) | O_I-318884 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-148640(193715), макс. мощностью ЭПУ 500кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Серебрякова, вл.14В (1 т.у.) | O_I-318885 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148230(164289), макс. мощностью ЭПУ 467кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.62 (2 т.у.) | O_I-318934 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-147256(173232), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сретенский б-р, д.6/1, стр.2 (1 т.у.) | O_I-318936 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-149336(202199), макс. мощностью ЭПУ 380кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.46 (3 т.у.) | O_I-318937 | 0.16605 | 0 | 0.16605 | 0.061222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061222 | 0 | 0.16605 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-147376(166726), макс. мощностью ЭПУ 220кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Крутицкий пер., д.14 (1 т.у.) | O_I-319034 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-49803(187312), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина, вблизи завода ЗАО Мосрентген; 50:21:0120203:962. (1 т.у.) | O_I-319057 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-146634(170269), макс. мощностью ЭПУ 322кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Зубовская, д.7 (1 т.у.) | O_I-319071 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-149457(187796), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д.14 (2 т.у.) | O_I-319072 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148846(186215), макс. мощностью ЭПУ 595кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.4, корп.1 (8 т.у.) | O_I-319246 | 0.44281 | 0 | 0.44281 | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0 | 0.44281 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20623 - ТП-10/0,4кВ № 21862 до КЛ направлением ТП 10/0,4 кВ № 20623 - ТП 10/0,4 кВ № 21862 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скульптора Мухиной, д.14, корп.1 (2 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 492 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319259 | 42.6419 | 27.3174 | 15.3245 | 12.6632 | 3.4614 | 12.6632 | 3.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.863 | -9.2018 | -72.67% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-143502(119464), макс. мощностью ЭПУ 1892кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, д.25, стр.2 (3 т.у.) | O_I-319266 | 0.89746 | 0 | 0.89746 | 0.33089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33089 | 0 | 0.89746 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148052(186217), макс. мощностью ЭПУ 390кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Угличская, д.16 (2 т.у.) | O_I-319286 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-146020(151681), макс. мощностью ЭПУ 300кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.65, корп.2 (2 т.у.) | O_I-319303 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемых линейных ячеек в РП № 145 до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1 (1,26 МВА; 0,762 км; 14 шт.(РУ); 196 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319304 | 36.8893 | 21.4001 | 15.4893 | 35.3107 | 12.8797 | 0 | 12.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3107 | 0 | 2.6095 | 12.8797 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ(Т1,Т2) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1, от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ(Т1) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №2, от РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ (Т2) до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1; 77:17:0120316:12005 (0,336 км) | O_I-319305 | 2.7673 | 2.5851 | 0.1822 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | -0.73502 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11356 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козихинский пер., влад.31, стр.1 (0,6 км; 200 п.м.) | O_I-319306 | 10.7565 | 0 | 10.7565 | 3.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9596 | 0 | 10.7565 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72378 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новолужнецкий пр-д, д.9, стр.1 (0,4 км; 140 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319392 | 7.2815 | 0 | 7.2815 | 2.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6806 | 0 | 7.2815 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-147013(161085), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.20, корп.1 (2 т.у.) | O_I-319394 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3273 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.1 (0,4 км; 60 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319395 | 3.8783 | 0 | 3.8783 | 1.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4273 | 0 | 3.8783 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148605(181384), макс. мощностью ЭПУ 326кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.17А (2 т.у.) | O_I-319397 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21997 до ближайшей границы участка, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., влад.73 (0,25 км; 180 п.м.; 1 т.у.) | O_I-319398 | 9.2282 | 0 | 9.2282 | 3.3973 | 5.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9884 | 3.3973 | 0 | 3.2399 | 5.9884 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-149228(199629), макс. мощностью ЭПУ 300кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовская, д.14/2, стр.1 (2 т.у.) | O_I-319399 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148954(189518), макс. мощностью ЭПУ 490кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.63, стр.1 (2 т.у.) | O_I-319401 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-24-302-19701(195302)) до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29, корп.2 (0,9 км; 180 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319402 | 10.3684 | 8.7422 | 1.6262 | 3.0779 | 9.6309 | 3.0779 | 9.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0047 | 6.553 | 212.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП- 10/0,4 кВ №1512 с.1, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ фид.3 направлением РП-10 кВ №9К - ТП-10/0,4 кВ №1512 с.2, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ- 0,4 кВ Заявителя, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90. (2 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 670 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319442 | 65.6283 | 0 | 65.6283 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7635 | 0 | 65.6283 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. СКП № МС-23-343-131550(244340)) до стены строящегося здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Новомихалковский пр-д, влад.9А (0,4 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319446 | 5.771 | 0 | 5.771 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 5.771 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21713 - ТП-10/0,4кВ № 29242 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-ой Капотненский пр-зд, з/у 1 (2,5 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319458 | 32.0631 | 0 | 32.0631 | 2.9675 | 26.0148 | 0 | 0 | 0 | 26.0148 | 0 | 0 | 2.9675 | 0 | 6.0483 | 26.0148 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ № 1, 2, 3 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 1585 до сооруж. ТП-6/0,4кВ № 3 с заходом в сооруж. ТП-6/0,4кВ №1, 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й пр-зд Подбельского, вл.3 (9,6 МВА; 1,21 км; 42 шт.(РУ); 200 п.м.; 4 т.у.) | O_I-319459 | 71.4888 | 0 | 71.4888 | 5.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0088 | 0 | 71.4888 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 12019 - ТП-10/0,4кВ № 15914 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15914 - ТП-10/0,4кВ № 21905 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15914 Б - ТП-10/0,4кВ № 27900 А до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заморёнова, д.27 (2,5 МВА; 2,32 км; 14 шт.(РУ); 439 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319703 | 46.0915 | 0 | 46.0915 | 5.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7913 | 0 | 46.0915 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25101 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1 (1,2 км; 272 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319704 | 15.8745 | 2.0169 | 13.8575 | 0.6095 | 0.86046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86046 | 0.6095 | 0 | 12.9971 | 0.86046 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением ТП-20/0,4кВ № 72009 - ТП-10/0,4кВ №72008 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Берёзовой Рощи, д.2 (2,5 МВА; 2,32 км; 14 шт.(РУ); 384 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319705 | 55.5539 | 44.4092 | 11.1448 | 0.91042 | 49.9345 | 0 | 37.9733 | 0 | 7.2959 | 0 | 4.6653 | 0.91042 | 0 | -38.7897 | 49.9345 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148620(160779), макс. мощностью ЭПУ 250кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.4 (2 т.у.) | O_I-319721 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30864 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, д.14А (0,832 км; 24 кв.м.; 108 п.м.) | O_I-319745 | 13.9975 | 12.9312 | 1.0663 | 2.6402 | 0 | 2.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0663 | -2.6402 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-148215(180979), макс. мощностью ЭПУ 600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Палашёвский пер., вл.11 стр.1,2; вл.13 стр.1,2; вл.15 стр. 1,2 (2 т.у.) | O_I-319747 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18384 до ближайшей стены в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Девятая Рота, д.4 (0,5 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319748 | 6.7702 | 0 | 6.7702 | 2.492 | 2.1037 | 0 | 0.055627 | 0 | 2.0481 | 0 | 0 | 2.492 | 0 | 4.6665 | 2.1037 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150278(207100), макс. мощностью ЭПУ 199кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Тишинский пер., д.8, стр.1 (1 т.у.) | O_I-319750 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19599 до ближайшей стены фасада здания (со стороны ТП-10/0,4кВ № 19599), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.37Б (0,4 км; 60 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319810 | 3.9581 | 0 | 3.9581 | 1.4566 | 0.06378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06378 | 1.4566 | 0 | 3.8943 | 0.06378 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-145297(154035), макс. мощностью ЭПУ 190кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стандартная, д.2 (1 т.у.) | O_I-319812 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 15356 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21351 до ВРЩ-0,4кВ № 2, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.5 (1,195 км; 402 кв.м.; 206 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319814 | 20.3503 | 13.9027 | 6.4476 | 10.779 | 2.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3343 | 10.779 | 0 | 4.1134 | 2.3343 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13111 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30611 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Молостовых, д.7 (0,9 км; 160 п.м.) | O_I-319815 | 9.0767 | 7.8628 | 1.2139 | 2.6945 | 0 | 2.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | -2.6945 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10411 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.37 (0,1 км; 40 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319816 | 2.2578 | 0.15491 | 2.1029 | 0.82956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82956 | 0 | 2.1029 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-143298(130841), макс. мощностью ЭПУ 301кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр-зд, д.12 (2 т.у.) | O_I-319817 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27741 (А,Б) - ТП-10/0,4кВ №15661 (А,Б), 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № нов. до стены фасада здания (со стороны сооруж. ТП-10/0,4кВ), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, вблизи ул.Римского-Корсакова, вл.17 (0,8 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319818 | 36.6286 | 0 | 36.6286 | 13.4701 | 28.3921 | 0 | 0 | 0 | 0.14905 | 0 | 28.243 | 13.4701 | 0 | 8.2365 | 28.3921 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19184(159899), макс. мощностью ЭПУ 3200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, вл.12 (1 т.у.) | O_I-319819 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 839 Левобережная (сооружается по договору ТП № ИА-22-302-10119(922724)) до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-зд, д.16, стр.1 (3,4 км; 12 шт.(РУ); 2 400 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319820 | 169.4112 | 0 | 169.4112 | 24.5267 | 1.4416 | 0 | 0 | 0 | 1.4416 | 0 | 0 | 24.5267 | 0 | 167.9696 | 1.4416 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-20кВ от врезки в КЛ направл. СП-20кВ №71011 - ТП-20/0,4кВ №72101 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1,2,3,4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Брусилова, д.15, корп.2, д.17, корп.1 (3,2 МВА; 4,8 км; 14 шт.(РУ); 301 кв.м.; 434 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319821 | 85.8857 | 46.8305 | 39.0552 | 5.3347 | 28.0262 | 0 | 28.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3347 | 0 | 11.0289 | 28.0262 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт.(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.7, корп.8 (1,3 км; 260 п.м.; 4 т.у.) | O_I-319822 | 15.3579 | 0 | 15.3579 | 5.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6524 | 0 | 15.3579 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-145493(162070), макс. мощностью ЭПУ 250кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, д.35, стр.4 (1 т.у.) | O_I-319888 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-146146(164259), макс. мощностью ЭПУ 656,6кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл. 39 (1 т.у.) | O_I-319889 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10367 до ближайшей стены фасада здания в направлении сооруж. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Зубовский б-р, д.37, стр.1 (0,14 км; 40 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319891 | 2.3013 | 0 | 2.3013 | 0.84717 | 0.0049912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049912 | 0.84717 | 0 | 2.2963 | 0.0049912 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13923 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4921-й проезд, д.7, стр.1 (0,1 км; 40 п.м.; 1 т.у.) | O_I-319937 | 2.384 | 0 | 2.384 | 0.87745 | 0.72379 | 0 | 0.72379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87745 | 0 | 1.6603 | 0.72379 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150534(198265), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.9 (2 т.у.) | O_I-319939 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150558(198267), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8Б (2 т.у.) | O_I-319941 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-149602(204737), макс. мощностью ЭПУ 600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.103 (3 т.у.) | O_I-319942 | 0.16605 | 0 | 0.16605 | 0.061222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061222 | 0 | 0.16605 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13282, ТП-10/0,4кВ № 30607, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.29, корп.2, стр.2 (2,5 МВА; 5,8 км; 14 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319943 | 95.2169 | 75.8554 | 19.3615 | 14.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3852 | 0 | 19.3615 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18636(109257), макс. мощностью ЭПУ 2500кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молжаниновская, д.15 (2 т.у.) | O_I-320070 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19086(123823), макс. мощностью ЭПУ 852,90 кВт в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Сосенское, ул. Василия Ощепкова, вблизи д. 2 (1 т.у.) | O_I-320083 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29470 до стены строящегося объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.22 (0,8 км; 280 п.м.; 1 т.у.) | O_I-320184 | 14.2959 | 11.7956 | 2.5002 | 5.1524 | 0 | 5.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5002 | -5.1524 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-148760(183734), макс. мощностью ЭПУ 280,48кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, д.16 (2 т.у.) | O_I-320185 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150074(199906), макс. мощностью ЭПУ 165,64 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.1/2, стр.1 (2 т.у.) | O_I-320186 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ближайшей стены здания Заявителя (РТП-10/0,4кВ № 27101) до ВРЩ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1 (0,14 км; 40 п.м.) | O_I-320187 | 2.2077 | 0 | 2.2077 | 0.81263 | 0.34064 | 0 | 0.01056 | 0 | 0.33008 | 0 | 0 | 0.81263 | 0 | 1.8671 | 0.34064 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19146(139275), макс. мощностью ЭПУ 2606кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.41, корп.2 (4 т.у.) | O_I-320193 | 1.2596 | 0 | 1.2596 | 0.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4644 | 0 | 1.2596 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150769(214030), макс. мощностью ЭПУ 290кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Походный пр-д, д.18, стр.4 (1 т.у.) | O_I-320278 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-151594(168246), макс. мощностью ЭПУ 1229кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.2 (4 т.у.) | O_I-320280 | 0.22782 | 0 | 0.22782 | 0.0094816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094816 | 0 | 0.22782 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-146475(168243), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая пл., д.7 (2 т.у.) | O_I-320283 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-148096(187728), макс. мощностью ЭПУ 151кВт, в т.ч. ПИР: г. Москва, Профсоюзная ул, д.103А (0,005 км; 2 т.у.) | O_I-320284 | 0.10196 | 0 | 0.10196 | 0.037591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037591 | 0 | 0.10196 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-151155(226085), макс. мощностью ЭПУ 200,5кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 82-й км, влад.3, машино-место 127 (2 т.у.) | O_I-320285 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 13952 (луч А,Б) - ТП-10/0,4кВ № 26909 (луч А,Б) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.3 (1,26 МВА; 1,08 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-320286 | 28.0946 | 0 | 28.0946 | 10.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3294 | 0 | 28.0946 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х250 кВА, КЛ-10 кВ путем отпайки от сущ. опоры №5/7 ВЛ-10 кВ фид. 5, отходящей от секции РУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 706 Щапово до яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от линейной ячейки на 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1320 до 2 с.ш. РУ- 10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок 1 секции НН РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ Т1 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ "Больница кузнечики", КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок 2 секции НН РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ Т2 до ВРУ-0,4 кВ ГБУЗ "Больница кузнечики", ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, пос. Щапово, д.49; 77:22:0020207:734. (0,5 МВА; 0,62 км; 170 п.м.; 2 т.у.) | O_I-320290 | 20.7317 | 0 | 20.7317 | 0.85832 | 38.4246 | 0 | 0.59131 | 0 | 17.3184 | 0 | 20.5149 | 0.85832 | 0 | -17.6929 | 38.4246 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29353 до границы здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 29353, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.23, стр.16 (0,7 км; 170 п.м.; 1 т.у.) | O_I-320351 | 9.4625 | 0 | 9.4625 | 3.4829 | 12.6201 | 0 | 0.044123 | 0 | 5.8268 | 0 | 6.7492 | 3.4829 | 0 | -3.1576 | 12.6201 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-151599(219428), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юлиуса Фучика, д.6, стр.2 (2 т.у.) | O_I-320353 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №3636 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.39, стр.1 (0,58 км; 100 п.м.; 4 т.у.) | O_I-320354 | 6.3044 | 5.0777 | 1.2267 | 2.3202 | 0.47937 | 2.3202 | 0 | 0 | 0.23377 | 0 | 0.24559 | 0 | 0 | 0.7473 | -1.8408 | -79.34% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19741 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш, влад.143А (0,4 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-320396 | 5.6059 | 1.2846 | 4.3213 | 2.0635 | 7.4986 | 0 | 0.19828 | 0 | 7.3003 | 0 | 0 | 2.0635 | 0 | -3.1773 | 7.4986 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13905 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22055 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР, по адресу г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея д.15, стр.1. (1,26 МВА; 2,66 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-320397 | 45.6645 | 0 | 45.6645 | 6.3236 | 45.7744 | 0 | 0 | 0 | 36.4963 | 0 | 9.2781 | 6.3236 | 0 | -0.1099 | 45.7744 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18553(415893), макс. мощностью ЭПУ 758,8кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш, д.57 (1 т.у.) | O_I-320398 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 12682 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 30554 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1-4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крижановского, вл. 31 мик-ов 67, 68, квар-ов 103, 104, 105, 106 за границами ППТ (1,26 МВА; 4,83 км; 14 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-320399 | 63.3425 | 0 | 63.3425 | 3.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 0 | 63.3425 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24558 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.14, стр.3 (0,14 км; 40 п.м.; 6 т.у.) | O_I-320448 | 2.5076 | 0 | 2.5076 | 0.92325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92325 | 0 | 2.5076 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-152017(232238), макс. мощностью ЭПУ 220кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.8, стр.2 (1 т.у.) | O_I-320449 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150124(199687), макс. мощностью ЭПУ 462кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Василевского, д.17 (2 т.у.) | O_I-320450 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-151908(230004), макс. мощностью ЭПУ 252кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Барашевский пер., д.4 (2 т.у.) | O_I-320521 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-146198(168329), макс. мощностью ЭПУ 255кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, з/у 4 (1 т.у.) | O_I-320522 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-146219(168330), макс. мощностью ЭПУ 276кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, з/у 17/1 (1 т.у.) | O_I-320523 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-151820(232020), макс. мощностью ЭПУ 240кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш, влад.37Б (2 т.у.) | O_I-320524 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19866 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, расположенной со стороны ТП-10/0,4кВ № 19866, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.1 (0,5 км; 150 п.м.; 2 т.у.) | O_I-320540 | 8.2621 | 0 | 8.2621 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 0 | 8.2621 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30000 до стены фасада здания, расположенной со стороны ул.Маросейка в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1 (0,76 км; 330 п.м.; 2 т.у.) | O_I-320542 | 17.1819 | 0 | 17.1819 | 6.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3254 | 0 | 17.1819 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-152035(237053), макс. мощностью ЭПУ 300кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.87, корп.2 (2 т.у.) | O_I-320543 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-21-302-55909(525675), макс. мощностью ЭПУ 540,7кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, вл.1А (0,01 км; 2 т.у.) | O_I-320544 | 0.093212 | 0 | 0.093212 | 0.034367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034367 | 0 | 0.093212 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20563 - ТП-10/0,4кВ № 20582 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.38, з/у (2 МВА; 3,8 км; 14 шт.(РУ); 680 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-320686 | 65.1604 | 58.6595 | 6.5009 | 9.528 | 22.3448 | 0 | 21.6569 | 0 | 0.6879 | 0 | 0 | 9.528 | 0 | -15.8439 | 22.3448 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25895 – ТП-10/0,4кВ № 29451 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов (2,5 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-320687 | 26.9926 | 0 | 26.9926 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0625 | 0 | 26.9926 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18734(113744), макс. мощностью ЭПУ 1513кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., д.57, владение лот 2 (1 т.у.) | O_I-320689 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18720(113741), макс. мощностью ЭПУ 2604кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., корп.57, владение лот 1 (2 т.у.) | O_I-320690 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-147018(170129), макс. мощностью ЭПУ 261,6кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.63, стр.1 (2 т.у.) | O_I-320694 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-145597(160197), макс. мощностью ЭПУ 666кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, з/у 10/1 (1 т.у.) | O_I-320695 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150767(206601), макс. мощностью ЭПУ 2498кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24, стр.21 (4 т.у.) | O_I-320696 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-151432(218731), макс. мощностью ЭПУ 263кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.17, стр.1 (2 т.у.) | O_I-320697 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10641, ТП-10/0,4кВ № 10671, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2, 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, 61 (0,8 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-320698 | 42.8772 | 0 | 42.8772 | 2.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 42.8772 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27723 до ВРЩ № 1-3 в т.ч. ПИР: г.Москва, Михалковская, влад.52, стр.22, 23 (0,8 км; 120 п.м.) | O_I-320854 | 7.5352 | 0 | 7.5352 | 2.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7729 | 0 | 7.5352 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-151539(230907), макс. мощностью ЭПУ 529кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский пр-зд, д.18 (4 т.у.) | O_I-320856 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19201(163762), макс. мощностью ЭПУ 2687кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., вл.9А/1, 9А/2, 9А/3, 9А/4 (1 т.у.) | O_I-320894 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-151709(214027), макс. мощностью ЭПУ 2 928,723кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 1-я Измайловского Зверинца, д.8 (26 т.у.) | O_I-320942 | 1.4391 | 0 | 1.4391 | 0.53059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53059 | 0 | 1.4391 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-152116(239069), макс. мощностью ЭПУ 364,6кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Привольная, д.70, корп.2,3 (4 т.у.) | O_I-320943 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-151617(227751), макс. мощностью ЭПУ 255кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козихинский переулок, вл.31, стр.1 (2 т.у.) | O_I-320944 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-364-51242(237790), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д.70, строение 5; 77:22:0020207:739. (1 т.у.) | O_I-321023 | 0.29143 | 0.0032987 | 0.28813 | 0 | 0.66466 | 0 | 0.66466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37653 | 0.66466 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4 кВ № 11664, ТП-10/0,4 кВ № 24997, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.21, стр.1 (2 МВА; 3,02 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321039 | 49.9903 | 0 | 49.9903 | 6.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 0 | 49.9903 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25087 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Мерзляковский, з/у 22/3 (0,2 км; 24 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321040 | 2.3953 | 0 | 2.3953 | 0.42909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42909 | 0 | 2.3953 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17039 до ТП-10/0,4кВ № 17506 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №1,2, установка счетчиков учета э/э - 16 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, парк Сокольники (3,3 МВА; 14,4 км; 28 шт.(РУ); 5 500 п.м.; 16 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-321041 | 323.6154 | 75 | 248.6154 | 58.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3466 | 0 | 248.6154 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,3 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17018 до РП-10кВ № 11101 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2,3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, территория музея-заповедника "Коломенское" (7,2 МВА; 20 км; 42 шт.(РУ); 4 200 п.м.; 6 т.у.; 6 шт.(прочие)) | O_I-321043 | 354.7234 | 49 | 305.7234 | 56.2285 | 178.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6199 | 56.2285 | 0 | 127.1035 | 178.6199 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21272, РТП-10/0,4кВ № 15070, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, вл.27, корп.2 (3,2 МВА; 3,46 км; 14 шт.(РУ); 560 п.м.) | O_I-321045 | 64.7635 | 0 | 64.7635 | 9.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1714 | 0 | 64.7635 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-151623(232233), макс. мощностью ЭПУ 245кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, д.24 (2 т.у.) | O_I-321201 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ с установкой 10 ячеек в РУ-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №105 1 секции КРУ-20 кВ ПС №870 220 кВ Хованская до яч. секции РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. № 210 2 секции КРУ-20 кВ ПС № 870 220 кВ Хованская до яч. секции РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Кувекино, кадастровый номер 77:17:0000000:11860, 77:17:0000000:11861 (20,5 км; 10 шт.(РУ); 6 900 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321204 | 497.8011 | 0 | 497.8011 | 52.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0118 | 0 | 497.8011 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10815 - ТП-10/0,4кВ № 25770, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Синичкина, з/у 9 (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321221 | 31.8054 | 0 | 31.8054 | 2.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1077 | 0 | 31.8054 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с уcтановкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 46 Бутырки до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 10105 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 25012 А до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный пр-зд, д.20, стр.3 (5,3 км; 12 шт.(РУ); 1 800 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321262 | 155.0147 | 0 | 155.0147 | 5.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5108 | 0 | 155.0147 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20193 - ТП-10/0,4кВ № 29248 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.21 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321290 | 33.5635 | 0 | 33.5635 | 3.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9984 | 0 | 33.5635 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-153331(254298), макс. мощностью ЭПУ 212кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.25, корп.1 (2 т.у.) | O_I-321292 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27186 – ТП-10кВ № 23450 в сторону РТП-10/0,4кВ № 27186 и в сторону ТП-10кВ № 23450, установка счетчика учета э/э - 1 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.111 (0,63 МВА; 1,1 км; 7 шт.(РУ); 200 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-321293 | 23.4225 | 0 | 23.4225 | 8.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6125 | 0 | 23.4225 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29298 до границы участка заявителя, в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Серебряного Бора, к.н. з/у (1,35 км; 600 п.м.; 1 т.у.) | O_I-321294 | 29.6898 | 0 | 29.6898 | 10.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9189 | 0 | 29.6898 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-144738(151442), макс. мощностью ЭПУ 1000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 4386-й (8 т.у.) | O_I-321296 | 0.44281 | 0 | 0.44281 | 0.16326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0 | 0.44281 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-130935(288318), макс. мощностью ЭПУ 288кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суздальская, стр.15А (3 т.у.) | O_I-321422 | 0.16605 | 0 | 0.16605 | 0.061222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061222 | 0 | 0.16605 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17478 до стены сооружения (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ № 1-2), установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноярская, напротив д.3, корп.1 (1,35 км; 360 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321424 | 19.7008 | 17.6848 | 2.016 | 7.2445 | 0 | 7.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | -7.2445 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-149491(195911), макс. мощностью ЭПУ 517кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.4 (1 т.у.) | O_I-321437 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34. (0,3 км; 1 шт.(РУ); 90 п.м.; 1 т.у.) | O_I-321438 | 7.1227 | 0 | 7.1227 | 6.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3448 | 0 | 7.1227 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №2.2, 2.3 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №3.1, 3.2, 3.3, Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №6 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ИТП Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ Заряд.Ст а/м Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №2.1, 4.1, 4.2, 4.3, 8.1 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №7 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1.1, 1.2, 1.3 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №5,9 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №8.2 Заявителя (2 этап), ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория пос. Внуковское, улица Омская, земельный участок 14/4, кадастровый номер: 77:17:0100107:4862. (7,142 км; 34 т.у.) | O_I-321460 | 23.7028 | 0 | 23.7028 | 22.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8699 | 0 | 23.7028 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26909 до стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 4807-й пр-зд, д.2, стр.11 (0,84 км; 240 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321598 | 12.965 | 0 | 12.965 | 4.7677 | 1.6574 | 0 | 1.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7677 | 0 | 11.3076 | 1.6574 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-152603(241613), макс. мощностью ЭПУ 260кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, д.25, стр.1 (2 т.у.) | O_I-321599 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-153814(265266), макс. мощностью ЭПУ 400кВт, в т.ч. ПИР: МО, с\п Барвихинское, в районе д.Мякинино (д.Раздоры), к.н. 50:20:0010112:1560 (1 т.у.) | O_I-321627 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-20-302-1793(761790), макс. мощностью ЭПУ 9000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, з/у 90/11 (7 т.у.) | O_I-321632 | 2.2735 | 0 | 2.2735 | 0.50589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50589 | 0 | 2.2735 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 13952 - ТП-10/0,4 кВ № 26909 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пр-зд № 4807, з/у 7/2 (1,26 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321634 | 26.635 | 0 | 26.635 | 9.7924 | 0.021031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021031 | 9.7924 | 0 | 26.614 | 0.021031 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 12224, ТП-10/0,4кВ № 13459, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10, стр.2 (3,2 МВА; 4,4 км; 14 шт.(РУ); 714 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321635 | 72.3309 | 44.1859 | 28.145 | 9.7581 | 12.7602 | 0 | 12.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7581 | 0 | 15.3849 | 12.7602 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150300(201496), макс. мощностью ЭПУ 500кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., влад.300А (2 т.у.) | O_I-321651 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20850 - ТП-10/0,4кВ № 20850, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, з/у 6А (1,26 МВА; 2,3 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321782 | 32.4965 | 0 | 32.4965 | 2.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1557 | 0 | 32.4965 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150611(208889), макс. мощностью ЭПУ 166кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Сосенское, пересечение 41-го км МКАД с ул. Профсоюзная (2 т.у.) | O_I-321783 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14754 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Тверская Застава, торговый павильон (0,349 км; 147 кв.м.; 63 п.м.; 1 т.у.) | O_I-321791 | 7.3772 | 4.9626 | 2.4146 | 3.6211 | 1.0894 | 0 | 0.63341 | 3.6211 | 0.060706 | 0 | 0.39531 | 0 | 0 | 1.3252 | -2.5317 | -69.91% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-153439(243997), макс. мощностью ЭПУ 335кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.32, стр.1 (2 т.у.) | O_I-321792 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15927 до ближайшей стены здания, в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сафоновская, д.13 (0,8 км; 200 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321793 | 11.6077 | 0 | 11.6077 | 4.2724 | 15.7934 | 4.2724 | 15.7295 | 0 | 0 | 0 | 0.063856 | 0 | 0 | -4.1856 | 11.521 | 269.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х2500кВА, 2КЛ-10кВ от яч. № 705 7 сек., яч. № 805 8 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10 кВ № 536 Автозаводская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15599 А,Б, 56КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1, 2, 3, 4 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., вл.74 (10 МВА; 19,86 км; 12 шт.(РУ); 5 620 п.м.; 8 т.у.; 6 шт.(прочие)) | O_I-321794 | 427.2893 | 0 | 427.2893 | 64.805 | 1.0703 | 0 | 0.15568 | 0 | 0.45621 | 0 | 0.45838 | 64.805 | 0 | 426.219 | 1.0703 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154243(265863), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, корп.5 (2 т.у.) | O_I-321902 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ № 14162 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19343 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сергея Эйзенштейна, з/у 8/5 (2 МВА; 4,36 км; 14 шт.(РУ); 990 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321907 | 78.4623 | 0 | 78.4623 | 12.1105 | 52.4108 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 51.0809 | 12.1105 | 0 | 26.0515 | 52.4108 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4885 до ближайшей границы участка Заявителя, расположенной со стороны ТП-6/0,4кВ №4885, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье (0,1 км; 20 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321908 | 1.275 | 0 | 1.275 | 0.46934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46934 | 0 | 1.275 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26761 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Кожуховская, з/у 33 (1,2 км; 200 п.м.) | O_I-321921 | 12.1265 | 0 | 12.1265 | 4.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4628 | 0 | 12.1265 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-153425(257999), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдавская, д.5, стр.4,6,8,9,10 (2 т.у.) | O_I-321924 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ c тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14384 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 25250, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 15136, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Магистральная, з/у 4 (4 МВА; 1,77 км; 14 шт.(РУ); 540 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321925 | 56.9554 | 0 | 56.9554 | 7.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2577 | 0 | 56.9554 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 20кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19088(145890), макс. мощностью ЭПУ 2000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ходынский б-р, з/у 1 (2 т.у.) | O_I-321926 | 0.13332 | 0 | 0.13332 | 0.049154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049154 | 0 | 0.13332 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 14335 - ТП-10/0,4кВ № 14401 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, вл.13 (5 МВА; 1,12 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321927 | 35.457 | 0 | 35.457 | 3.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1199 | 0 | 35.457 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РТП-10/0,4кВ № 19045, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-9 ЖУ 11 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская, з/у 28/3 (2,5 МВА; 9,7 км; 14 шт.(РУ); 1 930 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321929 | 143.8955 | 0 | 143.8955 | 6.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5177 | 0 | 143.8955 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-151592(232207), макс. мощностью ЭПУ 220кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Палехская, д.128, корп.1 (4 т.у.) | O_I-321932 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-153092(245424), макс. мощностью ЭПУ 289кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.12 (2 т.у.) | O_I-322061 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-148337(186313), макс. мощностью ЭПУ 240кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачёва, д.64 (2 т.у.) | O_I-322062 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-153244(255876), макс. мощностью ЭПУ 158кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Барашевский, д.8/2, стр.4 (2 т.у.) | O_I-322063 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12831 - ТП-10/0,4кВ № 23276, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2 (со стороны сооруж. ТП-10/0,4кВ), установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва ул.Деловая, влад.15 (0,8 МВА; 2,21 км; 14 шт.(РУ); 320 п.м.; 6 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322111 | 38.1436 | 0 | 38.1436 | 14.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0252 | 0 | 38.1436 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11273 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никитинская, з/у 21/1/3 (0,6 км; 160 п.м.) | O_I-322112 | 8.9436 | 0 | 8.9436 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 3.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9436 | -3.292 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26785 до стены фасада здания (в сторону ВРЩ-0,4кВ, расположенного в техническом помещении существующих ВРЩ-0,4кВ № 144355, 144356), установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Электродный пр-зд, д.16 (0,15 км; 60 п.м.; 1 т.у.) | O_I-322113 | 2.6628 | 0.01827 | 2.6445 | 0.9783 | 3.6219 | 0 | 0.71838 | 0 | 1.3952 | 0 | 1.5084 | 0.9783 | 0 | -0.97743 | 3.6219 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-364-50394(200106), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы (1 этап) (1 т.у.) | O_I-322119 | 0.29143 | 0.0032987 | 0.28813 | 0 | 0.66466 | 0 | 0.66466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37653 | 0.66466 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-364-50394(200106), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы (2 этап) (1 т.у.) | O_I-322120 | 0.29143 | 0.0032987 | 0.28813 | 0 | 0.66466 | 0 | 0.66466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37653 | 0.66466 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-51274(175865), макс. мощностью ЭПУ 1260 кВт в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Столбово, д.2, владение уч. 2; 50:21:0120316:1155. (1 т.у.) | O_I-322121 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18950 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.17, стр.2 (0,32 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-322170 | 5.5454 | 0 | 5.5454 | 2.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0413 | 0 | 5.5454 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-18576(423437), макс. мощностью ЭПУ 5 775,36кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косинская, д.9, стр.17 (4 т.у.) | O_I-322186 | 1.2596 | 0 | 1.2596 | 0.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4644 | 0 | 1.2596 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5783 (Луч Б) до стены строящегося объекта, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., влад.215а (0,091 км; 8 кв.м.; 1 т.у.) | O_I-322240 | 1.1041 | 0.1801 | 0.92395 | 0.70575 | 0 | 0 | 0 | 0.70575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92395 | -0.70575 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-153277(215919), макс. мощностью ЭПУ 600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Бронная, д.11 (2 т.у.) | O_I-322241 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-151653(211163), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, з/у к/н 77:09:0006002:2063 (1 т.у.) | O_I-322242 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10225 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Александра Лукьянова, д.4, стр.1 (1,06 км; 150 п.м.; 4 т.у.) | O_I-322243 | 9.9663 | 0 | 9.9663 | 3.6674 | 22.0251 | 0 | 0 | 0 | 22.0251 | 0 | 0 | 3.6674 | 0 | -12.0588 | 22.0251 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10832 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Бронная, д.3 (0,44 км; 160 п.м.; 2 т.у.) | O_I-322244 | 8.2499 | 0 | 8.2499 | 3.0372 | 6.7906 | 0 | 0 | 0 | 6.7906 | 0 | 0 | 3.0372 | 0 | 1.4592 | 6.7906 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от яч. № 6 2 сек 10 кВ РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 706 Щапово до сооружаемого РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Спортбазы (17,4 км; 5 шт.(РУ); 2 800 п.м.; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322247 | 244.2097 | 0 | 244.2097 | 244.2097 | 247.5572 | 96 | 2.9455 | 148.2097 | 134.3266 | 0 | 110.2851 | 0 | 0 | -3.3476 | 3.3476 | 1.371% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 1219, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово, кадастровый номер: 77:22:0020208:808. (1,25 МВА; 0,3 км; 7 шт.(РУ); 100 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322251 | 16.1655 | 0.4208 | 15.7447 | 1.6293 | 17.5863 | 0 | 0 | 0 | 16.8208 | 0 | 0.76547 | 1.6293 | 0 | -1.8416 | 17.5863 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-152715(227207), макс. мощностью ЭПУ 580кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.86, корп.1 (4 т.у.) | O_I-322457 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150721(219040), макс. мощностью ЭПУ 231кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, д.11 (4 т.у.) | O_I-322474 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2ПКЛ-10кВ от РП-10кВ ПС № 396 Яузская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооружаемой РТП-10/0,4кВ до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28393 – ТП-10/0,4кВ № 22544, КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17072 – ПС 110/10кВ № 770 Андроньевская, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-зд, д.7, стр.1 (9,6 МВА; 10,9 км; 38 шт.(РУ); 3 000 п.м.; 6 т.у.) | O_I-322475 | 269.362 | 0 | 269.362 | 37.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6159 | 0 | 269.362 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ - РТП-10/0,4кВ № 17058 (сооружается по договору ТП № ИА-21-302-6661(324357)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Ямская, д.9 (5 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 т.у.) | O_I-322477 | 39.5665 | 0 | 39.5665 | 3.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8944 | 0 | 39.5665 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25507 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25507 - ТП-10/0,4кВ № 19359 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.11 (2 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322481 | 19.3399 | 0 | 19.3399 | 1.1083 | 0.075237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075237 | 1.1083 | 0 | 19.2647 | 0.075237 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19106 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10985 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кедрова, д.24 (0,8 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322482 | 39.2168 | 0 | 39.2168 | 5.3493 | 50.399 | 0 | 0.9768 | 0 | 28.8029 | 0 | 20.6193 | 5.3493 | 0 | -11.1822 | 50.399 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-150584(216896), макс. мощностью ЭПУ 795кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Одоевского, д.2Б (1 т.у.) | O_I-322486 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17489, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13757 – ТП-10/0,4кВ № 17489, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Прядильная, з/у 14 (0,8 МВА; 1,9 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322600 | 29.0494 | 0 | 29.0494 | 10.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6794 | 0 | 29.0494 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-307-150829(222194), макс. мощностью ЭПУ 5825кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская, д.67 (2 т.у.) | O_I-322602 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20784 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, з/у 3/1 (0,22 км; 70 п.м.; 2 т.у.) | O_I-322637 | 3.7614 | 0 | 3.7614 | 1.3847 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 | 1.3847 | 0 | 2.8747 | 0.88667 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-302-144441(123821), макс. мощностью ЭПУ 170кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.11 (1 т.у.) | O_I-322638 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КРУН-0,4кВ в кол-ве 2-х шт. (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-зд, д.4 (2 шт.(прочие)) | O_I-322639 | 4.113 | 0 | 4.113 | 1.5109 | 0.20081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20081 | 1.5109 | 0 | 3.9122 | 0.20081 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 28777 - ТП-10/0,4кВ № 16221 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 28777 - ТП-10/0,4кВ № 16221 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.3 (2 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322640 | 24.6606 | 0 | 24.6606 | 2.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0377 | 0 | 24.6606 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-307-20204(243022), макс. мощностью ЭПУ 826кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7, стр.4 (2 т.у.) | O_I-322641 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-153957(255874), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матвеевская, д.20, корп.3 (2 т.у.) | O_I-322642 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-154362(275709), макс. мощностью ЭПУ 180кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 29-й км, влад.8 (1 т.у.) | O_I-322658 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-154250(272187), макс. мощностью ЭПУ 600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, МЖД Киевское 5-й км, д.7Б (2 т.у.) | O_I-322659 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154996(288787), макс. мощностью ЭПУ 1020кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичная, д.41 (2 т.у.) | O_I-322701 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-151206(216221), макс. мощностью ЭПУ 245кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.5 , стр.1 (1 т.у.) | O_I-322703 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от фид.23 с ПС-110 кВ № 727 Лебедево до КРУН-10 кВ №1 нов., КЛ-10 кВ от фид.26 с ПС-110 кВ № 727 Лебедево до КРУН-10 кВ №2 нов., КРУН-10 кВ №1, КРУН-10 кВ №2, установка 2ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г Троицк, ул. Физическая, кадастровый номер: 77:19:0000000:1265. (0,4 км; 2 шт.(РУ); 64 п.м.; 2 т.у.) | O_I-322968 | 9.5746 | 0 | 9.5746 | 0.87267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87267 | 0 | 9.5746 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-145489(151524), макс. мощностью ЭПУ 192кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровская, влад.26 (1 т.у.) | O_I-322970 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154469(280490), макс. мощностью ЭПУ 175кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.39, стр.1 (2 т.у.) | O_I-322971 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-145611(154284), макс. мощностью ЭПУ 215кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., влад.102А (2 т.у.) | O_I-322972 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 21100 до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11305 до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.3 (2,4 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322975 | 63.6553 | 0 | 63.6553 | 7.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6943 | 0 | 63.6553 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-20385(222919), макс. мощностью ЭПУ 826кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серпуховский Вал, д.7, стр.4 (1 т.у.) | O_I-322976 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19807(220385), макс. мощностью ЭПУ 1100кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, вл.26 (1 т.у.) | O_I-322977 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27912 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27912 - ТП-10/0,4кВ № 27906 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27912 - ТП-10/0,4кВ № 29298 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-я линия Хорошовского серебряного бора (пляж №3) (1,26 МВА; 1,95 км; 14 шт.(РУ); 450 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322978 | 44.4933 | 0 | 44.4933 | 6.0311 | 3.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1089 | 6.0311 | 0 | 41.3843 | 3.1089 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19511(185241), макс. мощностью ЭПУ 1200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й пр-зд Подбельского, вл.3 (1 т.у.) | O_I-322979 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. №109 1 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/20/10кВ № 758 Белорусская до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от яч. №209 2 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/20/10кВ № 758 Белорусская до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 11165, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11165 - ТП-10/0,4кВ № 28702, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр., вл.39 (9,4 км; 14 шт.(РУ); 1 500 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322980 | 164.4025 | 0 | 164.4025 | 21.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8319 | 0 | 164.4025 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 31356 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Чечёрский пр-д, вл.45, стр.2 (0,8 км; 200 п.м.; 1 т.у.) | O_I-322981 | 11.0457 | 0 | 11.0457 | 4.0657 | 8.1024 | 0 | 0 | 0 | 8.1024 | 0 | 0 | 4.0657 | 0 | 2.9433 | 8.1024 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ стр.3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.190, стр.2, стр.3 (0,6 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | O_I-322994 | 7.0882 | 0.16378 | 6.9244 | 2.5994 | 1.1199 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 5.8044 | 1.1199 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19328 А до стены фасада здания в месте размещения ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гостиничная, д.11, стр.1 (0,08 км; 16 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323001 | 1.0048 | 0.53724 | 0.46755 | 0.36839 | 0.067006 | 0 | 0 | 0.36839 | 0 | 0 | 0.067006 | 0 | 0 | 0.40055 | -0.30138 | -81.81% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-154030(248595), макс. мощностью ЭПУ 195кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барболина, влад.22 (1 т.у.) | O_I-323003 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19815 до ближайшей стены здания со стороны ул. Люсиновская в направлении ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.2 (0,23 км; 180 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323048 | 8.3398 | 0 | 8.3398 | 3.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0638 | 0 | 8.3398 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52312(294304), макс. мощностью ЭПУ 530 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Курилово (2 т.у.) | O_I-323051 | 0.61206 | 0 | 0.61206 | 0.61206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61206 | 0 | 0.61206 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52359(294369), макс. мощностью ЭПУ 450 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Красная Пахра (1 т.у.) | O_I-323052 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52375(294371), макс. мощностью ЭПУ 450 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д. Юрово (1 т.у.) | O_I-323053 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52321(294391), макс. мощностью ЭПУ 355 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, тер. ДНП Мастер (1 т.у.) | O_I-323054 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52374(294394), макс. мощностью ЭПУ 464 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д. Жохово (1 т.у.) | O_I-323055 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52313(295296), макс. мощностью ЭПУ 850 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, д. Песье (1 т.у.) | O_I-323056 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52317(295297), макс. мощностью ЭПУ 742 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино (1 т.у.) | O_I-323057 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0.30603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30603 | 0 | 0.30603 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 20774 - ТП-10/0,4 кВ № 20775, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Физкультурный пр-д, д.2, стр.1 (0,8 МВА; 0,88 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323098 | 26.3047 | 0 | 26.3047 | 9.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6704 | 0 | 26.3047 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4628 до ВРЩ-0,4кВ № 2, установка счетчиков учета э/э - 4 шт. (2 этап) в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, корп.8 (0,2 км; 40 п.м.; 4 т.у.) | O_I-323099 | 2.5983 | 0 | 2.5983 | 0.95642 | 0.79903 | 0 | 0 | 0 | 0.79903 | 0 | 0 | 0.95642 | 0 | 1.7993 | 0.79903 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21360 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24359 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоухтомское ш., з/у 2/1А (2 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 660 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323104 | 69.6457 | 0 | 69.6457 | 10.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1135 | 0 | 69.6457 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21367 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21368 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., д.29, корп.1 (2,5 МВА; 1,04 км; 14 шт.(РУ); 110 п.м.; 2 т.у.) | O_I-323105 | 28.7956 | 0 | 28.7956 | 2.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5998 | 0 | 28.7956 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-146834(166235), макс. мощностью ЭПУ 317кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, д.21, корп.2, стр.2 (2 т.у.) | O_I-323130 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154400(255673), макс. мощностью ЭПУ 206кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.27, стр.1 (2 т.у.) | O_I-323131 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-155468(297989), макс. мощностью ЭПУ 165кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.26Б (1 т.у.) | O_I-323132 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20956 – ТП-10/0,4кВ № 20957 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 20956 – ТП-10/0,4кВ № 20957 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ № 1.1, 1.2, 2.1, 3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Черского пр-зд, з/у 21Б (1,26 МВА; 2,2 км; 14 шт.(РУ); 280 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323137 | 35.0921 | 0 | 35.0921 | 4.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2188 | 0 | 35.0921 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156352(306087), макс. мощностью ЭПУ 178кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Крутицкий пер., д.16 (2 т.у.) | O_I-323208 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-303-20202(234100), макс. мощностью ЭПУ 2000 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, владение 17/2а, 50:21:0110504:281 (1 т.у.) | O_I-323210 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ров 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-2815 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ЗТП-437 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 24КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ, ГНБ, 14ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, 76 кв-л (3,2 МВА; 3,62 км; 14 шт.(РУ); 510 п.м.; 14 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323212 | 62.1655 | 0 | 62.1655 | 3.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2659 | 0 | 62.1655 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-302-50279(149287), макс. мощностью ЭПУ 165 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, 76 кв-л (2 т.у.) | O_I-323380 | 0.10289 | 0 | 0.10289 | 0.0091588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0 | 0 | 0.10289 | -0.0091588 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой ячеек в РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. № 106 1 сек. КРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 773 Былово до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, ГНБ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово, 77:22:0020132:3 (2,6 км; 4 шт.(РУ); 900 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323381 | 77.795 | 0 | 77.795 | 7.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1683 | 0 | 77.795 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17807 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 4294-й Проектируемый пр-д, влад.19-21 (1,08 км; 240 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323392 | 13.6356 | 0 | 13.6356 | 5.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0187 | 0 | 13.6356 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19734(208318), макс. мощностью ЭПУ 1500кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорогожская, д.19, стр.1 (2 т.у.) | O_I-323399 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11254 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13138 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 27171 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.16-я Парковая, з/у 29А (2 МВА; 7,32 км; 14 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323401 | 98.2409 | 0 | 98.2409 | 15.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6288 | 0 | 98.2409 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19618(147810), макс. мощностью ЭПУ 2000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюсинка, д.6, корп.30 (2 т.у.) | O_I-323408 | 0.64941 | 0 | 0.64941 | 0.011632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011632 | 0 | 0.64941 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-302-154330(255875), макс. мощностью ЭПУ 240кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-т, вл.49 (1 т.у.) | O_I-323501 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 12168 - ТП-10/0,4кВ № 24070 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Брянский Пост (0,8 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 340 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323502 | 32.3536 | 0 | 32.3536 | 11.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.899 | 0 | 32.3536 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров по 1600 кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. Яч. первой сек. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 8 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1, 3, 4, 5 Заявителя, ГНБ, 8ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, ул. Анны Ахматовой (3,2 МВА; 4,8 км; 14 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323503 | 95.7252 | 2.227 | 93.4982 | 4.0039 | 84.7584 | 0 | 75.9449 | 0 | 0.34252 | 0 | 8.471 | 4.0039 | 0 | 8.7398 | 84.7584 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52378(295298), макс. мощностью ЭПУ 1020 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, СНТ Юпитер (1 т.у.) | O_I-323504 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22445, установка счетчиков учета э/э - 7 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вблизи д.110с42 (0,63 МВА; 4 км; 7 шт.(РУ); 800 п.м.; 7 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323522 | 67.101 | 0 | 67.101 | 24.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6825 | 0 | 67.101 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10511 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.55, стр.2 (0,52 км; 180 п.м.; 4 т.у.) | O_I-323523 | 9.4596 | 0 | 9.4596 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4825 | 0 | 9.4596 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19541(193329), макс. мощностью ЭПУ 1000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, вл.26/2/3 (1 т.у.) | O_I-323526 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Кунцево парк, кв.47-48, корпус 4,5 (2 км) | O_I-323527 | 6.6511 | 0 | 6.6511 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 6.6511 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ с установкой тр-ра 1х400кВА, 2КЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до врезки в КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 2852 - ТП-6/0,4кВ № 1712, установка счетчиков учета э/э - 5 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, влад.парк Сокольники (0,4 МВА; 1,2 км; 7 шт.(РУ); 480 п.м.; 5 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323589 | 35.4298 | 26.7436 | 8.6863 | 13.0351 | 23.2867 | 0 | 0.67556 | 0 | 22.6111 | 0 | 0 | 13.0351 | 0 | -14.6004 | 23.2867 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15247 до ВРЩ-0,4кВ № 1,3,4 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.154, корп.5,6 (0,911 км; 188 кв.м.; 188 п.м.; 8 т.у.) | O_I-323607 | 18.6921 | 14.9715 | 3.7206 | 5.5836 | 0.92477 | 0 | 0.92477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5836 | 0 | 2.7959 | 0.92477 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1600 кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71045 - ТП-20/0,4кВ № 72181 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП- 20/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ ЗЭС № 1-6 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.8, корп.1, стр.1 (3,2 МВА; 5,6 км; 14 шт.(РУ); 1 220 п.м.; 12 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323608 | 119.1502 | 0 | 119.1502 | 16.7108 | 32.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7785 | 16.7108 | 0 | 86.3717 | 32.7785 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156541(305994), макс. мощностью ЭПУ 250кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Селиверстов пер., д.10, стр.1 (2 т.у.) | O_I-323616 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-155767(288738), макс. мощностью ЭПУ 587кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коптевская, д.65 (2 т.у.) | O_I-323617 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10 кВ № сооруж.1 с установкой двух тр-ров по 1600 кВА, ТП-10 кВ № сооруж.2 с установкой двух тр-ров по 1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ № сооруж. по дог. ТП № ИА-22-302-12703(316686) от 01.12.2022 до РУ-10 кВ ТП-10 кВ № сооруж.1, 22КЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ № сооруж.1 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, 22КЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ № сооруж.2 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з.у. 20А, 77:17:0120114:17690 (6,4 МВА; 9,2 км; 28 шт.(РУ); 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-323665 | 104.3989 | 0 | 104.3989 | 6.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 104.3989 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21213 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 35870, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Леснорядская, д.11, стр.1 (0,64 км; 220 п.м.; 2 т.у.) | O_I-323759 | 11.4164 | 0 | 11.4164 | 4.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 0 | 11.4164 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52592(293507), макс. мощностью ЭПУ 210,3 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, 50:21:0110113:1228 (1 т.у.) | O_I-323824 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-153916(263497), макс. мощностью ЭПУ 550кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, влад.13 (1 т.у.) | O_I-323827 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-155212(294612), макс. мощностью ЭПУ 224кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, влад.164 (2 т.у.) | O_I-323828 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-147642(170724), макс. мощностью ЭПУ 151кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, влад.47А, стр.1 (2 т.у.) | O_I-323829 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 9 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 8, 11, 12, Нов. (сущ.) с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 10 до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 10 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 12, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 6 до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 6 с заходом в ТП-10/0,4 кВ № 7, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 10 до КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 10 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 9, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 12 до КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 12 с заходом в ТП-10/0,4кВ № Нов. (сущ.), 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 9 до КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ № 2 - ТП-10/0,4кВ № 9 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 8, 2КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12 - ТП-10/0,4кВ № 10 до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12 - ТП-10/0,4кВ № 10 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 11, 86КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 7, 8, 9, 11, 12, Нов. (сущ.) до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4,5 Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Люблино, кв.А,Б,Г,Е (16,06 МВА; 19,3 км; 84 шт.(РУ); 1 930 п.м.; 12 шт.(прочие)) | O_I-323835 | 280.2505 | 0 | 280.2505 | 32.3862 | 23.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6803 | 32.3862 | 0 | 256.5702 | 23.6803 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 814 Лианозово, 2КЛ-10 кВ от ячеек ПС 110/10/6кВ № 814 Лианозово до сооруж. РП-10кВ ПС 110/10/6кВ № 814 Лианозово (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевский район, мкр. 1-2, зона № 3.1 (0,96 км; 14 шт.(РУ); 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323836 | 65.1459 | 0 | 65.1459 | 3.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2771 | 0 | 65.1459 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 11241, ТП-10/0,4кВ № 10702, 10КЛ-0,4кВ от сооруж ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул.Синичкина, вл.15,17 (1,26 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323837 | 46.197 | 0 | 46.197 | 6.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6162 | 0 | 46.197 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18884(116730), макс. мощностью ЭПУ 840кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, з/у 3 (1 т.у.) | O_I-323838 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-152664(239246), макс. мощностью ЭПУ 270кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 4062-й пр-зд, д.6, корп.1, стр.1 (2 т.у.) | O_I-323849 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18823 - ТП-10/0,4кВ № 20975 , 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в месте размещения ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.4 (1,26 МВА; 1,3 км; 14 шт.(РУ); 295 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323866 | 31.2006 | 0 | 31.2006 | 11.4735 | 22.1129 | 0 | 0.042407 | 0 | 18.6749 | 0 | 3.3956 | 11.4735 | 0 | 9.0876 | 22.1129 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-151664(214237), макс. мощностью ЭПУ 600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, к/н 77:09:0006002:2072 (1 т.у.) | O_I-323867 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-307-154345(260713), макс. мощностью ЭПУ 541кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Парк Дубки (1 т.у.) | O_I-323868 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-155161(285398), макс. мощностью ЭПУ 452кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.26А (2 т.у.) | O_I-323869 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-302-50496(218394), макс. мощностью ЭПУ 203,5 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Сосенский Стан, д. 8А, с.1. (2 т.у.) | O_I-323871 | 0.10289 | 0 | 0.10289 | 0.0091588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091588 | 0 | 0 | 0 | 0.10289 | -0.0091588 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров по 400 кВА, КЛ-10 кВ от резервных ячеек 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1572 до 1 и 2 с.ш. БКТП-10/0,4 кВ № сооруж., ГНБ, 2ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, 94 кв-л (0,8 МВА; 2 км; 300 п.м.; 2 т.у.) | O_I-323924 | 34.1834 | 0 | 34.1834 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 34.1834 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156387(314120), макс. мощностью ЭПУ 222кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 58 км., влад.6 (2 т.у.) | O_I-323976 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156388(312538), макс. мощностью ЭПУ 171кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.104 (2 т.у.) | O_I-323979 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18197 до границы участка Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Валовая, д.35 (0,8 км; 400 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323990 | 22.2097 | 0 | 22.2097 | 4.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2451 | 0 | 22.2097 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156620(314122), макс. мощностью ЭПУ 319кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 28-й км., влад.2 (2 т.у.) | O_I-323991 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-157084(321474), макс. мощностью ЭПУ 555кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, влад.111 (1 т.у.) | O_I-324042 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-157072(321441), макс. мощностью ЭПУ 669кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора (пляж № 3) (1 т.у.) | O_I-324043 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-307-153433(250797), макс. мощностью ЭПУ 326кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Железнодорожный пр-зд, влад.КЛ-0,4кВ от ТП-2299 (2 т.у.) | O_I-324197 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156668(314119), макс. мощностью ЭПУ 176кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.23, стр.1 (2 т.у.) | O_I-324198 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ № сооруж., до яч. РУ-10 кВ КРУН-10 кВ № сооруж., ГНБ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, владение 21, 77:17:0120114:2128 (0,3 км; 1 шт.(РУ); 120 п.м.; 1 т.у.) | O_I-324199 | 5.8168 | 0 | 5.8168 | 4.8666 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 4.8666 | 0 | 2.0749 | 3.742 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-156532(292343), макс. мощностью ЭПУ 1000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бусиновская Горка, д.2А, стр. 1, 2, 3, 4, ул.Краснополянская, д.14 (1 т.у.) | O_I-324209 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 27140 до ТП-10/0,4кВ № 14779 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.6, корп.3, стр.1 (2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 470 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324264 | 47.8077 | 0 | 47.8077 | 6.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5114 | 0 | 47.8077 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-307-20455(183068), макс. мощностью ЭПУ 4100кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.46, корп.2, стр.2 (2 т.у.) | O_I-324266 | 0.64941 | 0 | 0.64941 | 0.011632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011632 | 0 | 0.64941 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-158138(341150), макс. мощностью ЭПУ 202кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., д.23, стр.1,3,4 (2 т.у.) | O_I-324302 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-52889(225189), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, стр. 16 кв-л, з/у 2, 50:27:0030150:160 (1 т.у.) | O_I-324303 | 0.051444 | 0 | 0.051444 | 0.0045794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045794 | 0 | 0 | 0 | 0.051444 | -0.0045794 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14266 до ближайшей стены фасада здания со стороны ТП-10/0,4кВ № 14266, в направлении ВРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.103А (0,2 км; 100 п.м.; 1 т.у.) | O_I-324305 | 4.4605 | 0 | 4.4605 | 1.6387 | 1.9325 | 0 | 1.7278 | 0 | 0.20471 | 0 | 0 | 1.6387 | 0 | 2.5279 | 1.9325 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-157260(319305), макс. мощностью ЭПУ 208кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.38, корп.4 (2 т.у.) | O_I-324355 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-158102(330963), макс. мощностью ЭПУ 230кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.42, стр.2 (1 т.у.) | O_I-324388 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154283(251323), макс. мощностью ЭПУ 1388кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тестовская, д.8 (2 т.у.) | O_I-324389 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154496(263487), макс. мощностью ЭПУ 306кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 (0,01 км; 4 т.у.) | O_I-324411 | 0.20391 | 0 | 0.20391 | 0.075182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075182 | 0 | 0.20391 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154547(277467), макс. мощностью ЭПУ 591кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.100 (2 т.у.) | O_I-324432 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14740 до стены фасада здания (в месте размещения ВРЩ-0,4кВ), установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.5, стр.3 (0,4 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-324494 | 5.8383 | 1.3786 | 4.4596 | 2.1475 | 0.30009 | 0 | 0.14821 | 0 | 0 | 0 | 0.15187 | 2.1475 | 0 | 4.1595 | 0.30009 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-303-53250(322556), макс. мощностью ЭПУ 350 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, д. 18, стр. 1, 77:18:0190312:395 на з/у 77:18:0190312:26 (1 т.у.) | O_I-324603 | 0.051444 | 0 | 0.051444 | 0.0045794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045794 | 0 | 0 | 0 | 0.051444 | -0.0045794 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ, 2КЛ-20 кВ от ячеек РУ-20 кВ ПС-220 кВ № сооруж. Красная до ячеек РУ-20 кВ РП-20 кВ № сооруж., ГНБ, 2ПКУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 77, з/у 1, 77:22:0000000:4468 (7,6 км; 12 шт.(РУ); 2 440 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324605 | 207.6489 | 0 | 207.6489 | 19.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1516 | 0 | 207.6489 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х2000кВА, КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №19929 – ТП-10/0,4кВ № 19811 А с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4кВ № 19811 А, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №19929 – ТП-10/0,4кВ № 11990 Б с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4кВ № 11990 Б, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 17845 Б, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ТП-10/0,4кВ № 11990 А, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Андреева, влад.23 (8 МВА; 1,23 км; 28 шт.(РУ); 472 п.м.) | O_I-324606 | 70.5491 | 0 | 70.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5491 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28047 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Искры, з/у 13А (1,26 МВА; 2,3 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324628 | 43.0631 | 0 | 43.0631 | 5.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9182 | 0 | 43.0631 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 29051, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30616, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Руднево, Пожарное депо (0,8 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 380 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324650 | 40.4082 | 0 | 40.4082 | 14.8592 | 0.068199 | 0 | 0 | 0 | 0.068199 | 0 | 0 | 14.8592 | 0 | 40.34 | 0.068199 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156472(307319), макс. мощностью ЭПУ 245кВт, в т.ч. ПИР: г Москва, Загородное ш., д.7А (2 т.у.) | O_I-324686 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 1 секции шин ТП-10/0,4 кВ № 1261 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2 секции шин ТП-10/0,4 кВ № 1261 до ВРУ-0,4 кВ Заявителя, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Говорово (0,9 км; 2 т.у.) | O_I-324703 | 3.2454 | 0.013015 | 3.2324 | 0.28951 | 2.611 | 0 | 2.2771 | 0 | 0.33284 | 0.28951 | 0.0010337 | 0 | 0 | 0.62138 | 2.3215 | 801.8% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-158891(350696), макс. мощностью ЭПУ 450кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.52/55, корп.1,4,5,10 (2 т.у.) | O_I-324706 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17824 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.25, стр.1 (0,4 км; 140 п.м.; 4 т.у.) | O_I-324743 | 7.6604 | 0 | 7.6604 | 2.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8201 | 0 | 7.6604 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ №14144, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ №10609 – ТП-10/0,4кВ №10717, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Садовая, д.8, стр.1 (3,2 МВА; 0,3 км; 14 шт.(РУ); 68 п.м.; 2 т.у.) | O_I-324749 | 22.6841 | 0 | 22.6841 | 1.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4441 | 0 | 22.6841 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от доп. яч. №2 сек. РУ-10кВ ПС 110/10кВ № 661 Ходынка до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от доп. яч. №3 сек. РУ-10кВ ПС 110/10кВ № 661 Ходынка до сооруж. РП-10кВ, установка счетчиков учета э/э - 4 шт, т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.3 (0,8 км; 12 шт.(РУ); 140 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324750 | 61.3517 | 0 | 61.3517 | 2.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9994 | 0 | 61.3517 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 224 до стены фасада здания в направлении сооружаемого ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Кисельный пер., д.5, стр.1 (0,2 км; 50 п.м.; 2 т.у.) | O_I-324812 | 2.8583 | 0 | 2.8583 | 1.0521 | 1.1483 | 0 | 0.030363 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 1.71 | 1.1483 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-150964(218681), макс. мощностью ЭПУ 421кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.39, стр.1 (0,01 км; 4 т.у.) | O_I-324813 | 0.20391 | 0 | 0.20391 | 0.075182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075182 | 0 | 0.20391 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10кВ с установкой 10 ячеек, ТП-10/0,4кВ № 1,2,3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2ПКЛ-10кВ от доп. ячеек РУ-10кВ ПС 110/10кВ № 682 Рижская до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12792 - ТП-10/0,4кВ № 27594 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением сооруж. РП-10кВ - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением сооруж. РП-10кВ - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением сооруж. РП-10кВ - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, 108КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1-4 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 20 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.2А (12,8 МВА; 24 км; 66 шт.(РУ); 4 060 п.м.; 20 т.у.; 10 шт.(прочие)) | O_I-324816 | 449.0261 | 0 | 449.0261 | 61.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1307 | 0 | 449.0261 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ №1 - ТП-10/0,4кВ № 10 до КЛ направлением РП-10кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 10 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7, 22КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 7 до ВРУ-0,4кВ № 1-6 Заявителя (4 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, з/у 3/5 (2 МВА; 3,58 км; 14 шт.(РУ); 610 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324820 | 55.8886 | 0 | 55.8886 | 7.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8611 | 0 | 55.8886 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-156543(314129), макс. мощностью ЭПУ 150,2кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, д.27А (2 т.у.) | O_I-324877 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-158434(345557), макс. мощностью ЭПУ 151кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Янгеля, д.14Б (2 т.у.) | O_I-324879 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-158094(332936), макс. мощностью ЭПУ 1,840кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.2, корп.4 (2 т.у.) | O_I-324941 | 0.11391 | 0 | 0.11391 | 0.0047408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047408 | 0 | 0.11391 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, 2КЛ-10 кВ от с.ш. РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до места врезки в сооруж. КЛ-10 кВ фид. Л-13, ГНБ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Птичное, 77:18:0190904:1966 (0,4 МВА; 0,24 км; 40 п.м.; 1 т.у.) | O_I-325058 | 5.0492 | 0 | 5.0492 | 4.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7766 | 0 | 5.0492 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-141354(421488), макс. мощностью ЭПУ 202кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хользунова пер., д.14, корп.1, стр.1 (2 т.у.) | O_I-325119 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-307-149601(191708), макс. мощностью ЭПУ 1924кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Девичьего Поля, д.4 (2 т.у.) | O_I-325120 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29052 до ТП-10/0,4 кВ № 17481 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, установка счетчика учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, стр.4 (2,5 МВА; 2,9 км; 14 шт.(РУ); 540 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325121 | 55.7899 | 0 | 55.7899 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4034 | 0 | 55.7899 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 20кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-20255(260572), макс. мощностью ЭПУ 2000кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ходынский б-р, з/у 20 (2 т.у.) | O_I-325123 | 0.13332 | 0 | 0.13332 | 0.049154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049154 | 0 | 0.13332 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30403 до стены фасада здания в направлении ссор. ГРЩ-0,4кВ, установка счетчика учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А (1 км; 160 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325124 | 10.5853 | 0.085726 | 10.4995 | 1.926 | 4.1142 | 0 | 3.1909 | 0 | 0.9233 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 6.3853 | 4.1142 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-18464(409223), макс. мощностью ЭПУ 1297,26кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48 (1 т.у.) | O_I-325126 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ ,ТП-10/0,4кВ № 1,2,3 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от вновь сооружаемых ячеек 7 сек. 10кВ и 1 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, установка счетчика учета э/э - 16 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, вл.51А (12,8 МВА; 3,56 км; 52 шт.(РУ); 1 112 п.м.; 16 т.у.; 10 шт.(прочие)) | O_I-325127 | 178.3667 | 0 | 178.3667 | 15.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5789 | 0 | 178.3667 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-155567(295518), макс. мощностью ЭПУ 187кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, д.12А (2 т.у.) | O_I-325143 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-158938(345834), макс. мощностью ЭПУ 245кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, д.2 (2 т.у.) | O_I-325177 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-307-156924(314684), макс. мощностью ЭПУ 1420кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леснорядский пер., д.18, стр.5 (2 т.у.) | O_I-325179 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11401 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стройковская, д.21 (0,84 км; 280 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325190 | 14.5828 | 0 | 14.5828 | 5.3684 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 5.3684 | 0 | 12.8484 | 1.7345 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11524 до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-зд, д.3, стр.7 (0,15 км; 60 п.м.; 1 т.у.) | O_I-325245 | 2.6628 | 0 | 2.6628 | 0.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9783 | 0 | 2.6628 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-159221(353021), макс. мощностью ЭПУ 185кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокосинская, д.48 (2 т.у.) | O_I-325248 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-158744(338149), макс. мощностью ЭПУ 260кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мартеновская, д.41, стр.2 (2 т.у.) | O_I-325339 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-159556(343241), макс. мощностью ЭПУ 280кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инициативная, д.3 (2 т.у.) | O_I-325366 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26453 – ТП-10/0,4кВ № 26455, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ГРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Туполева, д.15, корп.19 (0,8 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325367 | 34.1284 | 0 | 34.1284 | 12.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5518 | 0 | 34.1284 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-157075(307090), макс. мощностью ЭПУ 450кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.21Г (2 т.у.) | O_I-325368 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-160037(368477), макс. мощностью ЭПУ 204кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.4А (2 т.у.) | O_I-325369 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 14050, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12639, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинские Горы, д.1, стр.8 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 570 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325376 | 46.0134 | 0 | 46.0134 | 16.9261 | 0.085248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085248 | 16.9261 | 0 | 45.9281 | 0.085248 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ фид. Л-1 ТП-6/0,4 кВ №307 до РУ-6 кВ сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КРУН-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Птичное; 77:18:0190904:1972 (0,63 МВА; 0,1 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | O_I-325549 | 4.2426 | 0 | 4.2426 | 0.37984 | 3.8365 | 0 | 0.12655 | 0 | 3.71 | 0.37984 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 3.4567 | 910% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-159339(351241), макс. мощностью ЭПУ 150кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.66, корп.2 (1 т.у.) | O_I-325560 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-158639(319529), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.12, корп.1 (2 т.у.) | O_I-325561 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21769 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Жулебино, Проектируемый пр-зд 720 (0,32 км; 40 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325562 | 2.826 | 0 | 2.826 | 1.0399 | 0.19641 | 0 | 0 | 0 | 0.19641 | 0 | 0 | 1.0399 | 0 | 2.6296 | 0.19641 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-158817(346609), макс. мощностью ЭПУ 206кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, д.43А (2 т.у.) | O_I-325621 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-160292(365544), макс. мощностью ЭПУ 715кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14А (2 т.у.) | O_I-325622 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10660 до стены фасада здания в месте размещения ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.26, корп.1 (0,4 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325641 | 5.6059 | 0 | 5.6059 | 2.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0635 | 0 | 5.6059 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19631 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокосинская, д.32 (0,6 км; 120 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325673 | 7.3585 | 0 | 7.3585 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 7.3585 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-159387(355548), макс. мощностью ЭПУ 154кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Колобовский пер., д.27/3, стр.1 (2 т.у.) | O_I-325679 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ №17070 с.1, с.2 - РТП-10/0,4 кВ №17072 с.1,с.2 до сооруж. ТП- 10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, переулок Обуха, владение з/у 3 (3,2 МВА; 1,12 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325681 | 34.5241 | 0 | 34.5241 | 3.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7208 | 0 | 34.5241 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17514 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. (2 этап) в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гастелло, д.42 (0,5 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325683 | 5.9675 | 0 | 5.9675 | 2.1964 | 0.029736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029736 | 2.1964 | 0 | 5.9378 | 0.029736 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-159761(346551), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Намёткина, д.3, пом.2/П (2 т.у.) | O_I-325740 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ №1 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, БКТП-10/0,4 кВ №2 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, БКТП-10/0,4 кВ №3 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. яч. на 1 и 2 секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №2 до яч. на 1 и 2 секции РУ-10 кВ сооруж. РТП-10/0,4 кВ №3, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №2.1 Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №2.2 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1 до сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №2к Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №ИТП2 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1.1 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1.2 Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1.3 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1к Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №1 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №ИТП1 Заявителя, 2КЛ-10 кВ от места врезки в две КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №1 - РТП-10/0,4 кВ №3, 4КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №2 до сооружаемого ВРУ-0,4 кВ №3.1, 3.2, 3.3 Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №2 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №3.1к, 3.2к, 3.3, 3.3к, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №2 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №ИТП3 Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №3 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №4.1, 4.2, 4к Заявителя, 2КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №3 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ № ИТП4 Заявителя, 4КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ №2 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1, № ИТП (ДОУ) Заявителя, ГНБ, 8ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. пос. Московский, г. Московский, ул Радужная, з/у 1А; ул Лаптева, з/у 4, кадастровые номера: 77:17:0110205:24063, 77:17:0110205:24062. (6,5 МВА; 11,12 км; 42 шт.(РУ); 460 п.м.; 8 т.у.; 6 шт.(прочие)) | O_I-325976 | 110.5535 | 0 | 110.5535 | 7.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3637 | 0 | 110.5535 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-157826(328722), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.64, корп.А (1 т.у.) | O_I-325990 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-159656(355115), макс. мощностью ЭПУ 151кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский пер., д.15, стр.1 (1 т.у.) | O_I-326025 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19312(166086), макс. мощностью ЭПУ 1200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, д.2 (2 т.у.) | O_I-326038 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой 11 ячеек, КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ направлением ф.29 ПС №727 Лебедево - РП-10 кВ №37 с.1 до яч. РУ-10 кВ сооружаемой РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ Логистика-Т* до яч. РУ-10кВ сооруж. РП-10 кВ, ГНБ, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, владение вблизи д. Терехово (3,5 км; 11 шт.(РУ); 1 050 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-326061 | 117.4407 | 0 | 117.4407 | 8.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2351 | 0 | 117.4407 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по ТЗ №У-И-22-00-194483/МС) до ВРУ-0,4кВ ДОО на 350 мест Заявителя, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по ТЗ №У-И-22-00-194483/МС) до ВРУ-0,4кВ № 1,2 СОШ на 950 мест Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по ТЗ №У-И-22-00-194483/МС) до ВРУ-0,4кВ ДОО на 30 мест и СОШ на 700 мест Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Иртышский пр-зд, влад.8, ул.Амурская, 7, 77:03:0002008:12 (2,16 км) | O_I-326093 | 6.5088 | 0 | 6.5088 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 6.5088 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6568 до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Говорова, влад.66, корп.5 (0,7 км; 180 п.м.; 2 т.у.) | O_I-326128 | 9.9367 | 0 | 9.9367 | 3.6576 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 4.6183 | 3.6576 | 0 | 3.8997 | 6.037 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от яч. № 313 3 сек.,№ 507 5 сек. ПС-110/10кВ Семеновская № 397 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 4КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 14032, врезки в 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14032 – ТП 10/0,4 кВ № 12662, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.5 (3,2 МВА; 8,8 км; 12 шт.(РУ); 3 780 п.м.; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-326204 | 246.5667 | 0 | 246.5667 | 40.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3922 | 0 | 246.5667 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-302-20326(245112) , макс. мощностью ЭПУ 2000 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 77, з/у 6 г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 107, з/у 6, 77:22:0020132:500 (2 т.у.) | O_I-326366 | 0.12338 | 0 | 0.12338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12338 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-302-21264(340099) , макс. мощностью ЭПУ 2000 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д.Шарапово, 50:26:0171003:105 (1 т.у.) | O_I-326367 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до кабельных наконечников 2-х КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11171 на границе земельного участка Заявителя, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до кабельных наконечников 2-х КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №11165 на границе земельного участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, Ленинградский пр-кт, д.41 (1 км; 250 п.м.; 2 т.у.) | O_I-326477 | 15.5866 | 0 | 15.5866 | 5.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 15.5866 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 4х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от яч. №7 1 сек 10кВ, №4 2 сек 10кВ РУ-10кВ ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до КЛ-направлением сооруж. РТП-10/0,4кВ ‒ РТП-10/0,4кВ № 17109, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 1 ‒ РТП-10/0,4кВ № 17109, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., вл.51 (15,3 МВА; 7,2 км; 40 шт.(РУ); 1 200 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-326478 | 233.0094 | 0 | 233.0094 | 20.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7335 | 0 | 233.0094 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 11087, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14557 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноармейская, влад.11 (4 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.) | O_I-326481 | 41.5751 | 0 | 41.5751 | 4.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2755 | 0 | 41.5751 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от яч.11 1 с.ш. 10 кВ, яч.6 2 с.ш. 10 кВ ЗРУ-10 кВ ПС №46 Бутырки до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30935, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Яблочкова, вл.5 (4 МВА; 3,6 км; 10 шт.(РУ); 1 700 п.м.; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-326484 | 136.4132 | 0 | 136.4132 | 18.5197 | 40.0128 | 0 | 0 | 0 | 1.3834 | 0 | 38.6294 | 18.5197 | 0 | 96.4004 | 40.0128 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-159943(330744), макс. мощностью ЭПУ 150кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.29 (2 т.у.) | O_I-326486 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-159944(363641), макс. мощностью ЭПУ 206кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.29 (2 т.у.) | O_I-326487 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-161029(378015), макс. мощностью ЭПУ 580кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перерва, д.8, стр.1, 2 (4 т.у.) | O_I-326488 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23500 - ТП-10/0,4кВ № 23501 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23500 - ТП-10/0,4кВ № 23501 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ в направлении ВРУ-0,4кВ Заявителя, КРУН-0,4кВ в кол-ве 1 шт., установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснохолмская набережная (1,26 МВА; 5 км; 14 шт.(РУ); 975 п.м.; 2 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-326493 | 107.2361 | 0 | 107.2361 | 17.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3031 | 0 | 107.2361 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-161782(394566), макс. мощностью ЭПУ 260кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Радищевская, д.5, стр.2 (2 т.у.) | O_I-326511 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-161634(379588), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Марушкинское, д.Марушкино (1 т.у.) | O_I-326512 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-154769(275580), макс. мощностью ЭПУ 289кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, д.34А (2 т.у.) | O_I-326557 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-160423(368472), макс. мощностью ЭПУ 210кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, д.5, корп.1, машино-место 53 (1 т.у.) | O_I-326558 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29680 А,Б до стены фасада здания, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, з/у 3 (1 км; 200 п.м.; 2 т.у.) | O_I-326610 | 11.9953 | 0 | 11.9953 | 4.4147 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11056 | 4.4147 | 0 | 11.8847 | 0.11056 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ячеек на 1 и 2 сек 10кВ ЗРУ-10кВ ПС № 793 110/10кВ Войковская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 27190, с заходом в ТП 10/0,4кВ № 1,2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ № 2 Заявителя, 40КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №1,2 до ГРЩ-0,4кВ №1,3 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехотная, влад.3 (10,4 МВА; 14 км; 38 шт.(РУ); 4 596 п.м.; 10 т.у.; 8 шт.(прочие)) | O_I-326611 | 345.1032 | 0 | 345.1032 | 51.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3769 | 0 | 345.1032 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-20596(223592), макс. мощностью ЭПУ 3643кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Черкизовская, з/у 125/1 (8 т.у.) | O_I-326627 | 2.5192 | 0 | 2.5192 | 0.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9288 | 0 | 2.5192 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-161412(382510), макс. мощностью ЭПУ 189кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Ямская, д.9 (1 т.у.) | O_I-326629 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 14078 до ВРУ-3-0,4кВ, ВРУ-4-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зелёный пр-кт, д.24 (0,24 км; 40 п.м.; 4 т.у.) | O_I-326630 | 2.7253 | 0 | 2.7253 | 0.48631 | 0.24299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24299 | 0.48631 | 0 | 2.4823 | 0.24299 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30467, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30467 - ТП-10/0,4кВ № 30468, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ- 0,4кВ Заявителя, ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр-зд 4062, д.8 стр.9 (1,26 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 540 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-326633 | 47.4319 | 0 | 47.4319 | 17.4459 | 38.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8657 | 17.4459 | 0 | 8.5662 | 38.8657 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ №7 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 30834 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ №7, 2КЛ-10 кВ от места врезки в две КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №2 - ТП-10/0,4 кВ №30834 (выполняются в рамках договора № ИА-22-302-11251(128268)) до сооруж. ТП-10/0,4 кВ №7, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №30736 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ №7 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №7 до ВРУ №1-5 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, влад.4 (2,5 МВА; 3,4 км; 14 шт.(РУ); 620 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-326635 | 60.2252 | 0 | 60.2252 | 8.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267 | 0 | 60.2252 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20982 – ТП-10/0,4кВ № 21638, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт, в т.ч. ПИР: г.Москва, проектируемый проезд 3538, напротив Мичуринского пр-кта, д.29, корп.4 (1,26 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 448 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-326636 | 47.6258 | 0 | 47.6258 | 6.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4755 | 0 | 47.6258 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-20094(241210), макс. мощностью ЭПУ 721кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая наб., д.2/1, стр.1 (1 т.у.) | O_I-326637 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-17-382-625(986060), макс. мощностью ЭПУ 900кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Ильюшина, вл.21, стр. 1-4 (1 т.у.) | O_I-326638 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-20822(314134), макс. мощностью ЭПУ 2600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный пр-зд, влад.3 (2 т.у.) | O_I-326639 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, КЛ-10кВ от яч.2 сек.10кВ КРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 431 АЗЛК до сооруж. РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от яч.3 сек.10кВ КРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 431 АЗЛК до сооруж. РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ №1 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до сооруж. ТП-10/0,4кВ №1, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ ДОУ Заявителя, 2ТП-10/0,4кВ №2, №3 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ №3 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №2, ТП-10/0,4кВ №4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №3 до сооруж. ТП-10/0,4кВ №4, ТП-10/0,4кВ №5 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №4 до сооруж. РТП-10/0,4кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №5, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ СОШ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.21, корп.3, стр.3 (20,66 МВА; 6,5 км; 84 шт.(РУ); 1 520 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-326640 | 251.6781 | 0 | 251.6781 | 23.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8248 | 0 | 251.6781 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-160233(362344), макс. мощностью ЭПУ 270кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивантеевская, д.25А, стр.2 (2 т.у.) | O_I-326642 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-158950(354878), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебряный Бор (пляж № 1) (1 т.у.) | O_I-326672 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-158061(331447), макс. мощностью ЭПУ 421кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоцкой пер., д.7 (1 т.у.) | O_I-326727 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-157129(311770), макс. мощностью ЭПУ 250кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оранжерейная, влад.27 (2 т.у.) | O_I-326728 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14598 - ТП-10/0,4кВ № 14599, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.6 (2,5 МВА; 1,28 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 т.у.) | O_I-326932 | 33.035 | 0 | 33.035 | 3.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5345 | 0 | 33.035 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-19-302-155(929296)) до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, д.14, стр.13 (0,4 км; 80 п.м.) | O_I-326946 | 4.6855 | 0 | 4.6855 | 1.7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7245 | 0 | 4.6855 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в две КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27640 - ТП-10/0,4кВ № 27422, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.22А, корп.2 (4 МВА; 0,48 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-327024 | 28.4352 | 0 | 28.4352 | 1.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8859 | 0 | 28.4352 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-162021(365779), макс. мощностью ЭПУ 2227кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.7, стр.1 (1 т.у.) | O_I-327032 | 0.056955 | 0 | 0.056955 | 0.0023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023704 | 0 | 0.056955 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-162032(365654), макс. мощностью ЭПУ 2227кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.7, стр.1 (1 т.у.) | O_I-327033 | 0.056955 | 0 | 0.056955 | 0.0023704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023704 | 0 | 0.056955 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-152461(238976), макс. мощностью ЭПУ 182кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Останкинская, д.7А, стр.11 (2 т.у.) | O_I-327036 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ (сооружается по СКП № МС-23-343-123821(102399)) до ВРУ-0,4кВ ДОО, ВРУ-0,4кВ Паркинга, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская (1,6 км; 280 п.м.; 6 т.у.) | O_I-327055 | 18.2095 | 0 | 18.2095 | 3.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3047 | 0 | 18.2095 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-364-21125(348326), макс. мощностью ЭПУ 800кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Садовая, д.8, стр.1 (1 т.у.) | O_I-327056 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 1 - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10кВ от РП-10 кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРУ-0,4кВ №1,2,3 Заявителя (2,3 этапы), в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 36/2 (зоны 2.1, 2.2, 2.3), з/у 32/1 (зона 3.1, 3.2) (3,76 МВА; 6,8 км; 28 шт.(РУ); 1 020 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-327058 | 109.874 | 0 | 109.874 | 15.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2208 | 0 | 109.874 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-161453(391841), макс. мощностью ЭПУ 206кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.90, стр.3 (2 т.у.) | O_I-327074 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20558 – ТП-10/0,4кВ № 30251, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, влад.30 (0,8 МВА; 2,1 км; 14 шт.(РУ); 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327075 | 40.7376 | 0 | 40.7376 | 14.9819 | 0.00037426 | 0 | 0.00037426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9819 | 0 | 40.7372 | 0.00037426 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2,3 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 19073 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19073 - ТП-10/0,4кВ № 21517 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 28515 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 28515 - ТП-10/0,4кВ № 19749 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, ТП-10/0,4кВ № 3, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, з/у 8/1 (12 МВА; 1,96 км; 42 шт.(РУ); 360 п.м.; 6 т.у.) | O_I-327076 | 93.0221 | 0 | 93.0221 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 93.0221 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25926 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой пр-д, д.8, стр.2 (1,44 км; 360 п.м.; 4 т.у.) | O_I-327263 | 20.004 | 0 | 20.004 | 7.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3632 | 0 | 20.004 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № НМ-24-364-54243(386313), макс. мощностью ЭПУ 221,5 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, ул. Солнечная (1 т.у.) | O_I-327278 | 0.051444 | 0 | 0.051444 | 0.0045794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045794 | 0 | 0 | 0 | 0.051444 | -0.0045794 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29551 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 (0,72 км; 280 п.м.; 2 т.у.) | O_I-327286 | 14.8314 | 0 | 14.8314 | 5.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4599 | 0 | 14.8314 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-21130(319214), макс. мощностью ЭПУ 5512кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.14, стр.9 (4 т.у.) | O_I-327295 | 1.2596 | 0 | 1.2596 | 0.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4644 | 0 | 1.2596 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 10180 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11400 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Викторенко, д.7, корп.2 (3,2 МВА; 3 км; 14 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 т.у.) | O_I-327296 | 58.1795 | 0 | 58.1795 | 7.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7825 | 0 | 58.1795 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15179 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 31250 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, вл.186А (4 МВА; 3,8 км; 14 шт.(РУ); 610 п.м.) | O_I-327297 | 71.4602 | 0 | 71.4602 | 9.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5438 | 0 | 71.4602 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29241 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, влад.10-12 (0,8 км; 200 п.м.; 2 т.у.) | O_I-327307 | 11.1011 | 0 | 11.1011 | 4.0861 | 0.84766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84766 | 4.0861 | 0 | 10.2534 | 0.84766 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в две КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17050 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 27677 А, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ №17050 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 30898, ТП-10/0,4кВ № 27677 Б - ТП-10/0,4кВ № 30898, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гаврикова, д.11, стр.2 (2 МВА; 1,22 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327357 | 31.1523 | 0 | 31.1523 | 3.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 0 | 31.1523 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с транс. 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от яч. 1 сек. 10 кВ и 6 сек. 10 кВ РУ-10 кВ ПС №813 110/10/6 кВ Полет до РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ №нов. до ВРУ-0,4 кВ №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, БКТП-10/0,4 кВ с транс 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от места врезки в две КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ №нов. – РП-10 кВ №22К до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.1 до ВРУ-0,4 кВ №2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Заявителя, БКТП-10/0,4 кВ с транс 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №нов.1 – РП-10 кВ №22К до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ №нов.2, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.2 до ВРУ-0,4 кВ №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 Заявителя, БКТП-10/0,4 кВ с транс 2х1600 кВА, КЛ-10 кВ от БКТП-10/0,4 кВ №нов.2 – РП-10 кВ №22К до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ №нов.3., КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.3 до ВРУ-0,4 кВ №4.1- 4.13 Заявителя, БКТП-10/0,4 кВ с транс 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №нов.3 – РП-10 кВ №22К до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ №нов.4., КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.4 до ВРУ-0,4 кВ №5.1- 5.6 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 33 кв-л (12,4 МВА; 24,64 км; 66 шт.(РУ); 4 460 п.м.; 12 шт.(прочие)) | O_I-327456 | 418.7113 | 0 | 418.7113 | 31.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1972 | 0 | 418.7113 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-302-20029(121248), макс. мощностью ЭПУ 6990,46 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 33 кв-л (0,05 км; 10 т.у.) | O_I-327457 | 0.43132 | 0 | 0.43132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43132 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-21277(352306), макс. мощностью ЭПУ 900кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинкий пр-зд, вл.8 (3 т.у.) | O_I-327507 | 0.16605 | 0 | 0.16605 | 0.061222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061222 | 0 | 0.16605 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-162338(401092), макс. мощностью ЭПУ 200кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.28, корп.1 (2 т.у.) | O_I-327565 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-162584(401106), макс. мощностью ЭПУ 440кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.73, стр.1 (2 т.у.) | O_I-327566 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16920 до ВРЩ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3 (0,6 км; 217 п.м.; 2 т.у.) | O_I-327568 | 11.1601 | 0.8415 | 10.3186 | 4.1085 | 7.9329 | 0 | 2.8031 | 0 | 5.023 | 0 | 0.1068 | 4.1085 | 0 | 2.3856 | 7.9329 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-364-159688(365631), макс. мощностью ЭПУ 298кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, влад. 1/4 (2 т.у.) | O_I-327640 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-156527(309409), макс. мощностью ЭПУ 179кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, з/у 53 (1 т.у.) | O_I-327772 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-155979(303716), макс. мощностью ЭПУ 398кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., з/у 6 (1 т.у.) | O_I-327833 | 0.3149 | 0 | 0.3149 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1161 | 0 | 0.3149 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21792 - ТП-10/0,4кВ № 30636, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1, ГРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская, з/у 46/А (0,8 МВА; 1,5 км; 14 шт.(РУ); 290 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327834 | 32.1134 | 0 | 32.1134 | 11.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8086 | 0 | 32.1134 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-159273(350473), макс. мощностью ЭПУ 414кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скобелевская, з/у 46/А (4 т.у.) | O_I-327835 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-21289(373367), макс. мощностью ЭПУ 3500кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, к.н. 77:04:0003006:5829 (2 т.у.) | O_I-327935 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-159860(358016), макс. мощностью ЭПУ 400кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.8 (4 т.у.) | O_I-327943 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11595 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный пр-д, д.11, стр.2 (0,25 км; 100 п.м.) | O_I-327950 | 5.0616 | 0 | 5.0616 | 1.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8595 | 0 | 5.0616 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-163349(402624), макс. мощностью ЭПУ 280кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, д.29, стр.1 (2 т.у.) | O_I-327970 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-163203(418770), макс. мощностью ЭПУ 420кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна Райниса, д.41 (2 т.у.) | O_I-327971 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-302-21269(359933), макс. мощностью ЭПУ 689кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.3 (4 т.у.) | O_I-327972 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13325 до ТП-10/0,4кВ № 22830 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Широкая, з/у 10/1 (1,26 МВА; 2,32 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327974 | 34.3706 | 0 | 34.3706 | 12.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6356 | 0 | 34.3706 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,3 с тр-ми 2х1000кВА, 2ПКЛ-10кВ от выносного РП-10кВ ПС № 396 Яузская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 10037 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №2,3, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 13206 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №1, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №3 до ТП-10/0,4кВ № 19990, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №1 до ГРЩ-0,4кВ №2 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №2 до ГРЩ-0,4кВ №3 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ №3 до ГРЩ-0,4кВ №4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., к.н. 77:01:0000000:4257 (8,5 МВА; 10,92 км; 54 шт.(РУ); 2 320 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-327975 | 238.1969 | 0 | 238.1969 | 30.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5381 | 0 | 238.1969 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18371 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.65 (0,6 км; 120 п.м.) | O_I-328011 | 6.9861 | 0 | 6.9861 | 2.5711 | 15.5058 | 0 | 1.8663 | 0 | 4.8475 | 0 | 8.7921 | 2.5711 | 0 | -8.5197 | 15.5058 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-164147(407526), макс. мощностью ЭПУ 445кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Первомайская, д.65 (4 т.у.) | O_I-328012 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 16431 А,Б до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13392 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.27, корп.3 (1,7 км; 350 п.м.) | O_I-328068 | 20.4539 | 0 | 20.4539 | 7.5279 | 20.8136 | 0 | 0.34599 | 0 | 20.4563 | 0 | 0.011351 | 7.5279 | 0 | -0.3597 | 20.8136 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-142692(126853), макс. мощностью ЭПУ 533,45кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стартовая, д.27, корп.3 (4 т.у.) | O_I-328070 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17373 А,Б до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17373 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Отрадная, д.11А (1,2 км; 300 п.м.) | O_I-328071 | 16.4855 | 0 | 16.4855 | 6.068 | 0.12124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12124 | 6.068 | 0 | 16.3643 | 0.12124 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137105(392834), макс. мощностью ЭПУ 505кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Отрадная, д.11А (4 т.у.) | O_I-328072 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15353 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.10Б (1,2 км; 300 п.м.) | O_I-328073 | 16.4855 | 0 | 16.4855 | 6.068 | 20.0318 | 0 | 0 | 0 | 15.0811 | 0 | 4.9507 | 6.068 | 0 | -3.5463 | 20.0318 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137436(392784), макс. мощностью ЭПУ 445кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молостовых, д.10Б (4 т.у.) | O_I-328074 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15208 до нового ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовская, д.16А (0,8 км; 200 п.м.) | O_I-328075 | 10.9904 | 0 | 10.9904 | 4.0453 | 6.0599 | 0 | 6.0523 | 0 | 0 | 0 | 0.0075745 | 4.0453 | 0 | 4.9305 | 6.0599 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137416(392783), макс. мощностью ЭПУ 445кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовская, д.16А (4 т.у.) | O_I-328076 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17907 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ, 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16099 А,Б до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й квартал Капотня, д.28 (1,6 км; 400 п.м.) | O_I-328077 | 22.3109 | 0 | 22.3109 | 8.2121 | 23.2627 | 0 | 0 | 0 | 18.3724 | 0 | 4.8902 | 8.2121 | 0 | -0.95176 | 23.2627 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-162357(407084), макс. мощностью ЭПУ 605кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й квартал Капотня, д.28 (4 т.у.) | O_I-328078 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 26191 А,Б до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.50 лет Октября, д.14А (1 км; 240 п.м.) | O_I-328080 | 13.319 | 10.2342 | 3.0848 | 4.9024 | 9.2176 | 0 | 2.1888 | 0 | 6.4901 | 0 | 0.53862 | 4.9024 | 0 | -6.1327 | 9.2176 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161082(377290), макс. мощностью ЭПУ 394,7кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.50 лет Октября, д.14А (4 т.у.) | O_I-328081 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20501 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новопеределкинская, д.9, корп.1 (1,2 км; 280 п.м.) | O_I-328082 | 15.8611 | 0.36157 | 15.4995 | 5.8379 | 13.8748 | 0 | 13.3341 | 0 | 0.54074 | 0 | 0 | 5.8379 | 0 | 1.6246 | 13.8748 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161189(377292), макс. мощностью ЭПУ 624кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новопеределкинская, д.9, корп.1 (4 т.у.) | O_I-328083 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 19740 до ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 19771 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.7, корп.5 (2,08 км; 420 п.м.) | O_I-328084 | 24.9012 | 0 | 24.9012 | 9.1645 | 35.8686 | 0 | 0.71334 | 0 | 21.4619 | 0 | 13.6934 | 9.1645 | 0 | -10.9674 | 35.8686 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-138067(395961), макс. мощностью ЭПУ 605кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.7, корп.5 (4 т.у.) | O_I-328085 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15714 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Медынская, д.9А (1,12 км; 280 п.м.) | O_I-328086 | 15.3865 | 0 | 15.3865 | 5.6635 | 20.4894 | 0 | 8.0832 | 0 | 12.4062 | 0 | 0 | 5.6635 | 0 | -5.1029 | 20.4894 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137653(395608), макс. мощностью ЭПУ 394,7кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Медынская, д.9А (4 т.у.) | O_I-328087 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21806 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.173 (0,9 км; 150 п.м.) | O_I-328088 | 9.4255 | 0.10075 | 9.3248 | 3.4686 | 4.5904 | 0 | 3.7156 | 0 | 0.019895 | 0 | 0.85487 | 3.4686 | 0 | 4.7344 | 4.5904 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137568(392717), макс. мощностью ЭПУ 482кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.173 (4 т.у.) | O_I-328089 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20455 до ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20866 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1128 (1,38 км; 330 п.м.) | O_I-328090 | 18.33 | 0 | 18.33 | 6.7468 | 29.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1453 | 6.7468 | 0 | -10.8153 | 29.1453 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-152416(229661), макс. мощностью ЭПУ 600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1128 (4 т.у.) | O_I-328091 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 15097 до ВРЩ-0,4кВ №1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, д.10 (0,8 км; 180 п.м.) | O_I-328092 | 10.1526 | 0 | 10.1526 | 3.7368 | 7.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7836 | 3.7368 | 0 | 2.3689 | 7.7836 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161190(377344), макс. мощностью ЭПУ 386,46кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тихорецкий б-р, д.10 (4 т.у.) | O_I-328093 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18653 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.32 (1,2 км; 280 п.м.) | O_I-328094 | 15.8611 | 0 | 15.8611 | 5.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8379 | 0 | 15.8611 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161283(377353), макс. мощностью ЭПУ 621кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.32 (4 т.у.) | O_I-328096 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17789 А,Б до ВРЩ-0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30411 А,Б до ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодонская, д.40 (1,6 км; 400 п.м.) | O_I-328097 | 21.9807 | 0 | 21.9807 | 8.0907 | 40.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7394 | 8.0907 | 0 | -18.7587 | 40.7394 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-162534(407527), макс. мощностью ЭПУ 605кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодонская, д.40 (4 т.у.) | O_I-328098 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16164 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строгинский б-р, д.14, корп.5 (0,9 км; 180 п.м.) | O_I-328099 | 10.4791 | 0.058941 | 10.4202 | 3.8567 | 20.143 | 0 | 9.5548 | 0 | 0.010834 | 0 | 10.5773 | 3.8567 | 0 | -9.7228 | 20.143 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-162593(398168), макс. мощностью ЭПУ 600кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строгинский б-р, д.14, корп.5 (2 т.у.) | O_I-328101 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21219 А,Б до ВРЩ-0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21217 А,Б до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.71 (1,2 км; 300 п.м.) | O_I-328102 | 16.7712 | 0 | 16.7712 | 5.3446 | 18.7609 | 0 | 12.0679 | 0 | 6.6929 | 0 | 0 | 5.3446 | 0 | -1.9897 | 18.7609 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137517(392868), макс. мощностью ЭПУ 616,8кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гурьянова, д.71 (4 т.у.) | O_I-328103 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20639 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чоботовская, д.19 (0,6 км; 140 п.м.) | O_I-328104 | 7.8239 | 0 | 7.8239 | 2.8797 | 1.7474 | 0 | 0.2361 | 0 | 0.03437 | 0 | 1.4769 | 2.8797 | 0 | 6.0765 | 1.7474 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137043(392652), макс. мощностью ЭПУ 482кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чоботовская, д.19 (4 т.у.) | O_I-328105 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15973 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.46, корп.3 (1,4 км; 280 п.м.) | O_I-328106 | 16.3008 | 0 | 16.3008 | 5.9993 | 12.677 | 0 | 0 | 0 | 0.34441 | 0 | 12.3326 | 5.9993 | 0 | 3.6238 | 12.677 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161264(377346), макс. мощностью ЭПУ 372,72кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шипиловская, д.46, корп.3 (2 т.у.) | O_I-328107 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14926 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.23, корп.1 (0,4 км; 80 п.м.) | O_I-328108 | 4.6574 | 0.049405 | 4.608 | 1.7141 | 2.2788 | 0 | 1.8219 | 0 | 0.45688 | 0 | 0 | 1.7141 | 0 | 2.3292 | 2.2788 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161266(377351), макс. мощностью ЭПУ 372,72кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.23, корп.1 (4 т.у.) | O_I-328109 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30660 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.68, корп.2 (0,4 км; 100 п.м.) | O_I-328110 | 5.4952 | 0 | 5.4952 | 2.0227 | 14.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.815 | 2.0227 | 0 | -9.3198 | 14.815 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137117(392325), макс. мощностью ЭПУ 483,45кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.68, корп.2 (4 т.у.) | O_I-328111 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16557 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16558 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чечулина, д.28 (0,8 км; 160 п.м.) | O_I-328112 | 9.3148 | 0 | 9.3148 | 3.4282 | 0.13513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13513 | 3.4282 | 0 | 9.1796 | 0.13513 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161265(377352), макс. мощностью ЭПУ 445кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чечулина, д.28 (4 т.у.) | O_I-328114 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18885 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., д.56 (1,5 км; 300 п.м.) | O_I-328115 | 17.4652 | 14.2762 | 3.1889 | 6.4278 | 3.4637 | 0 | 1.5587 | 0 | 1.064 | 0 | 0.84096 | 6.4278 | 0 | -0.27473 | 3.4637 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160437(377357), макс. мощностью ЭПУ 549,6кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., д.56 (4 т.у.) | O_I-328116 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 15703 до ВРЩ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 15704 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.44, корп.2 (1,22 км; 250 п.м.) | O_I-328117 | 14.6823 | 0.27387 | 14.4084 | 5.4037 | 11.1108 | 0 | 10.0998 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 5.4037 | 0 | 3.2976 | 11.1108 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-163173(416046), макс. мощностью ЭПУ 483,45кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.44, корп.2 (4 т.у.) | O_I-328118 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13748 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.11А (0,6 км; 160 п.м.) | O_I-328119 | 8.6617 | 0 | 8.6617 | 3.1883 | 6.6804 | 0 | 3.9219 | 0 | 0.98931 | 0 | 1.7692 | 3.1883 | 0 | 1.9812 | 6.6804 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-159988(371965), макс. мощностью ЭПУ 380,56кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.11А (4 т.у.) | O_I-328120 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22175 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.13А (1,2 км; 240 п.м.) | O_I-328121 | 13.9722 | 0 | 13.9722 | 5.1423 | 17.9445 | 0 | 0 | 0 | 12.9662 | 0 | 4.9782 | 5.1423 | 0 | -3.9723 | 17.9445 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160522(371953), макс. мощностью ЭПУ 663,5кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Салтыковская, д.13А (4 т.у.) | O_I-328122 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16195 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.26А (1,2 км; 300 п.м.) | O_I-328123 | 16.4855 | 0 | 16.4855 | 6.068 | 22.9539 | 0 | 1.8022 | 0 | 16.6908 | 0 | 4.4609 | 6.068 | 0 | -6.4684 | 22.9539 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161149(377356), макс. мощностью ЭПУ 619кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.26А (4 т.у.) | O_I-328124 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16892 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Костромская, д.14, корп.1 (0,8 км; 200 п.м.) | O_I-328127 | 10.9904 | 0 | 10.9904 | 4.0453 | 9.0026 | 0 | 8.5699 | 0 | 0.0098407 | 0 | 0.42286 | 4.0453 | 0 | 1.9878 | 9.0026 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160433(371964), макс. мощностью ЭПУ 387,32кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Костромская, д.14, корп.1 (4 т.у.) | O_I-328128 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13636 до ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13641 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.5, корп.2 (1 км; 200 п.м.) | O_I-328129 | 11.6435 | 0 | 11.6435 | 4.2852 | 28.4468 | 0 | 8.6329 | 0 | 19.49 | 0 | 0.32387 | 4.2852 | 0 | -16.8033 | 28.4468 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160475(371966), макс. мощностью ЭПУ 460кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.5, корп.2 (4 т.у.) | O_I-328130 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4627 до ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23895 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.12, корп.2 (1,4 км; 340 п.м.) | O_I-328131 | 19.5768 | 0 | 19.5768 | 7.2054 | 16.9078 | 0 | 0.43306 | 0 | 15.9446 | 0 | 0.5301 | 7.2054 | 0 | 2.669 | 16.9078 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160531(371969), макс. мощностью ЭПУ 525кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.12, корп.2 (4 т.у.) | O_I-328132 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16901 А,Б до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.24, корп.1 (0,8 км; 200 п.м.) | O_I-328133 | 10.9904 | 0 | 10.9904 | 4.0453 | 11.4435 | 0 | 9.0216 | 0 | 0.055081 | 0 | 2.3668 | 4.0453 | 0 | -0.45314 | 11.4435 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160512(370763), макс. мощностью ЭПУ 374,32кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.24, корп.1 (2 т.у.) | O_I-328134 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10750 А,Б до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пырьева, д.11 (1,2 км; 300 п.м.) | O_I-328135 | 16.4855 | 0.36473 | 16.1208 | 6.068 | 14.048 | 0 | 13.4506 | 0 | 0.013587 | 0 | 0.58382 | 6.068 | 0 | 2.0728 | 14.048 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137489(393027), макс. мощностью ЭПУ 505кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пырьева, д.11 (4 т.у.) | O_I-328136 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20534 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосибирская, д.8А (0,6 км; 120 п.м.) | O_I-328137 | 6.9861 | 0 | 6.9861 | 2.5711 | 6.4496 | 0 | 0.65097 | 0 | 5.7987 | 0 | 0 | 2.5711 | 0 | 0.53645 | 6.4496 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137447(393095), макс. мощностью ЭПУ 445кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосибирская, д.8А (4 т.у.) | O_I-328138 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15543 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хабаровская, д.18А (1,2 км; 240 п.м.) | O_I-328139 | 13.9722 | 0 | 13.9722 | 5.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1423 | 0 | 13.9722 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137580(395607), макс. мощностью ЭПУ 388,83кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хабаровская, д.18А (4 т.у.) | O_I-328140 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6510 А,Б до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Говорова, д.7 (1,2 км; 300 п.м.) | O_I-328141 | 16.4855 | 0 | 16.4855 | 6.068 | 14.5628 | 0 | 14.2864 | 0 | 0.0062856 | 0 | 0.27009 | 6.068 | 0 | 1.9227 | 14.5628 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-162446(407522), макс. мощностью ЭПУ 375кВт, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Говорова, д.7 (4 т.у.) | O_I-328142 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18452 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 18453 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осенняя, д.8, корп.1 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 420 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-328143 | 40.6866 | 0 | 40.6866 | 14.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9631 | 0 | 40.6866 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160416(371939), макс. мощностью ЭПУ 635кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осенняя, д.8, корп.1 (2 т.у.) | O_I-328144 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 14365 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 14366 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.3, корп.2 (1,26 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-328145 | 33.4682 | 0 | 33.4682 | 12.3066 | 45.5599 | 0 | 0.92591 | 0 | 27.7913 | 0 | 16.8426 | 12.3066 | 0 | -12.0916 | 45.5599 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160547(370764), макс. мощностью ЭПУ 620кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филёвский б-р, д.3, корп.2 (2 т.у.) | O_I-328146 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-164127(416430), макс. мощностью ЭПУ 260кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Долгоруковская, д.5 (2 т.у.) | O_I-328147 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ ПС 110/10кВ № 762 Прожектор до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12223 до РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10кВ № 24354 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением сооруж. РТП-10/0,4кВ - РП-10кВ №12223 до КЛ направлением сооруж. РТП-10/0,4кВ - РП-10кВ №12223 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 - РП-10кВ № 12223 до КЛ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 - РП-10кВ № 12223 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, вл.10 (9,6 МВА; 5,6 км; 40 шт.(РУ); 1 700 п.м.) | O_I-328330 | 181.0059 | 0 | 181.0059 | 21.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5195 | 0 | 181.0059 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 (сооружается по договору ТП № ИА-23-302-13945(480182)) до ВРУ-0,4кВ № 1,3 (школа), 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 7 (сооружается по договору ТП № ИА-23-302-13945(480182)) до ВРУ-0,4кВ № 2 (ДОО), установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, з/у 1/14 (1 км; 165 п.м.; 6 т.у.) | O_I-328332 | 10.7284 | 0 | 10.7284 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 0 | 10.7284 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18613 – ТП-10/0,4кВ № 30442 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18613 – ТП-10/0,4кВ № 30442 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, з/у 10 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 130 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-328333 | 27.1959 | 0 | 27.1959 | 2.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4902 | 0 | 27.1959 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-21342(357900), макс. мощностью ЭПУ 3056кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бутиковский пер., д.9 (2 т.у.) | O_I-328334 | 0.64941 | 0 | 0.64941 | 0.011632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011632 | 0 | 0.64941 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17635 до ВРЩ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17634 до ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Карамзина, д.9, корп.3 (1,5 км; 360 п.м.) | O_I-328336 | 19.9786 | 0 | 19.9786 | 7.3536 | 0.99072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99072 | 7.3536 | 0 | 18.9878 | 0.99072 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137398(393103), макс. мощностью ЭПУ 605кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Карамзина, д.9, корп.3 (4 т.у.) | O_I-328337 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 16474 до ВРЩ-0,4 кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.3 (1,5 км; 360 п.м.) | O_I-328338 | 20.5864 | 0.0097598 | 20.5767 | 7.577 | 5.2362 | 0 | 4.8371 | 0 | 0.0090757 | 0 | 0.38998 | 7.577 | 0 | 15.3405 | 5.2362 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-23-302-137295(392721), макс. мощностью ЭПУ 508,45 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.24, корп.3 (4 т.у.) | O_I-328339 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-162987(411364), макс. мощностью ЭПУ 185 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рогожский Вал, д.5, стр.8 (2 т.у.) | O_I-328340 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 8КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 18762 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.5, корп.4 (1,2 км; 240 п.м.) | O_I-328341 | 14.2615 | 0 | 14.2615 | 5.2487 | 20.5716 | 0 | 1.4955 | 0 | 16.2357 | 0 | 2.8404 | 5.2487 | 0 | -6.3101 | 20.5716 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-162820(407525), макс. мощностью ЭПУ 508,45 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.5, корп.4 (4 т.у.) | O_I-328342 | 0.2286 | 0 | 0.2286 | 0.00065964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065964 | 0 | 0.2286 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 13724 до ВРЩ-0,4кВ № 1, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30371 до ВРЩ-0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алтайская, д.26А (1,6 км; 320 п.м.) | O_I-328343 | 18.8706 | 0 | 18.8706 | 6.9451 | 32.4978 | 0 | 14.7398 | 0 | 7.5672 | 0 | 10.1908 | 6.9451 | 0 | -13.6272 | 32.4978 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160062(371968), макс. мощностью ЭПУ 520 кВт, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Алтайская, д.26А (4 т.у.) | O_I-328344 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30766 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, д.24 (0,4 км; 60 п.м.) | O_I-328345 | 3.8196 | 0.021278 | 3.7983 | 1.4055 | 6.8297 | 0 | 0.78469 | 0 | 5.7408 | 0 | 0.30418 | 1.4055 | 0 | -3.0314 | 6.8297 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-160395(370761), макс. мощностью ЭПУ 449,3 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, д.24 (4 т.у.) | O_I-328346 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 19529 до ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Голованова, д.9 (0,6 км; 100 п.м.) | O_I-328347 | 6.1483 | 0.02269 | 6.1256 | 2.2626 | 7.0163 | 0 | 0.96482 | 0 | 6.0405 | 0 | 0.010909 | 2.2626 | 0 | -0.89066 | 7.0163 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-161057(377291), макс. мощностью ЭПУ 406,37 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Голованова, д.9 (4 т.у.) | O_I-328348 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0.08163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08163 | 0 | 0.2214 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 10370 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.10-летия Октября, д.13, сооруж.1 (0,12 км; 80 п.м.) | O_I-328349 | 3.3446 | 0 | 3.3446 | 1.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 3.3446 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-164073(411971), макс. мощностью ЭПУ 205 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.10-летия Октября, д.13, сооруж.1 (2 т.у.) | O_I-328351 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-163895(418809), макс. мощностью ЭПУ 398,2 кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звенигородское ш, д.27, стр.1 (2 т.у.) | O_I-328353 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-21457(391270), макс. мощностью ЭПУ 1200 кВт, в т.ч. ПИР, г. Москва, п Сосенское, Газопровод п, владение 20А (1 т.у.) | O_I-328356 | 0.29143 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11288 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.70 (1 км; 200 п.м.) | O_I-328363 | 11.6435 | 0 | 11.6435 | 4.2852 | 13.8656 | 0 | 0.049391 | 0 | 1.7135 | 0 | 12.1028 | 4.2852 | 0 | -2.2222 | 13.8656 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-159651(338338), макс. мощностью ЭПУ 297кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Щёлковское ш., д.70 (2 т.у.) | O_I-328364 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-21068(328365), макс. мощностью ЭПУ 3971,145кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.16 (4 т.у.) | O_I-328472 | 0.22782 | 0 | 0.22782 | 0.0094816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094816 | 0 | 0.22782 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13827 - ТП-10/0,4кВ № 13828, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Ферганский, вл.6 (0,8 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-328476 | 30.3097 | 0 | 30.3097 | 3.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5861 | 0 | 30.3097 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-302-159390(354361), макс. мощностью ЭПУ 380кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Ферганский, вл.6 (0,01 км; 6 т.у.) | O_I-328477 | 0.3238 | 0 | 0.3238 | 0.012755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012755 | 0 | 0.3238 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10кВ от дополнительной ячейки 5 сек. 10кВ и яч. № 408 4 сек. 10кВ РУ-10кВ ПС № 56 110/10кВ Беляево, ячееки РУ-10кВ выносного РП-10кВ № 561 Сумская, дополнительных ячеек 7 сек. 10кВ и 8 сек. 10кВ РУ-10кВ ПС № 56 110/10кВ Беляево до границы участка Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 6 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Деловая, д.9 (16,6 км; 2 900 п.м.; 6 т.у.) | O_I-328478 | 256.8729 | 0 | 256.8729 | 46.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6157 | 0 | 256.8729 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,3,4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от доп. яч. 2 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2,3,4, установка счетчиков учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский тупик, з/у 17/1 (20 МВА; 4,8 км; 68 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 10 т.у.) | O_I-328497 | 201.0018 | 0 | 201.0018 | 16.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2231 | 0 | 201.0018 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-20282(257686), макс. мощностью ЭПУ 2101,6кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская пл., д.5, стр.2 (2 т.у.) | O_I-328538 | 0.62979 | 0 | 0.62979 | 0.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 0 | 0.62979 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20341 до стены фасада здания в месте размещения ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, д.37, стр.1 (0,3 км; 70 п.м.) | O_I-328622 | 3.9119 | 0 | 3.9119 | 1.4399 | 0.82429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82429 | 1.4399 | 0 | 3.0876 | 0.82429 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ включенных в плату по дог. ТП № МС-24-303-162548(402217), макс. мощностью ЭПУ 576кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, д.37, стр.1 (2 т.у.) | O_I-328623 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.040815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040815 | 0 | 0.1107 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-364-165057(445360), макс. мощностью ЭПУ 300кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., влад.35 (1 т.у.) | O_I-328747 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка (0,22 км; 4 т.у.) | O_I-328776 | 0.72475 | 0 | 0.72475 | 0.26648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26648 | 0 | 0.72475 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 22655 - РТП-10/0,4кВ № 19074, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ГРЩ-0,4кВ Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, Чечерский пр., вл.43 (0,4 МВА; 0,66 км; 7 шт.(РУ); 90 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-328782 | 14.831 | 0 | 14.831 | 5.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4519 | 0 | 14.831 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-302-164173(429460), макс. мощностью ЭПУ 300кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чечерский пр., вл.43 (1 т.у.) | O_I-328783 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4кВ включенного в плату по дог. ТП № МС-24-303-161480(348700), макс. мощностью ЭПУ 256кВт, в т.ч. ПИР: г.Москва, Несвижский пер., д.3 (1 т.у.) | O_I-328804 | 0.055351 | 0 | 0.055351 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0 | 0.055351 | 0 | - | -
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №17 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ ДОУ Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №15 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1.1 корп.3 Заявителя, КЛ-0,4 от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №16 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №1.2 корп.3 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №16 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №БКТ1.1 корп.3 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №15 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ №БКТ1.2 корп.3 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №16 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ ИТП корп.3 Заявителя, 2ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. пос. Московский, г. Московский, ул. Лаптева, земельный участок 2 (4,062 км; 2 т.у.) | O_I-329019 | 13.1473 | 0 | 13.1473 | 0.59426 | 4.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3129 | 0.59426 | 0 | 8.8344 | 4.3129 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
1.1.1.3 | Стротительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71126 - ТП-20/0,4кВ № 72566 до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 30КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя и ВРУ-0,4кВ Заявителя, установка счетчика учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, территория инновационного центра Сколково, б-р Большой, з/у 69, з/у д/23 (4 МВА; 6,5 км; 14 шт.(РУ); 1 250 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-329964 | 106.7795 | 0 | 106.7795 | 106.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7795 | 0 | 106.7795 | 0 | - | -
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 74.9899 | 23.706 | 51.2838 | 49.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7613 | 0 | 51.2838 | 0 | - | -
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 74.9899 | 23.706 | 51.2838 | 49.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7613 | 0 | 51.2838 | 0 | - | -
1.1.2.2 | Строительство заходов ВЛ 220 кВ "ЦАГИ-Руднево" и ВЛ 220 кВ "Ногинск-Руднево" на ПС кВ "Каскадная" (2,92 км; 2 845 п.м.; 8 шт.(прочие)) | E_I-184615 | 74.9899 | 23.706 | 51.2838 | 49.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7613 | 0 | 51.2838 | 0 | - | -
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 59194.7747 | 17922.0466 | 41272.7281 | 11797.2559 | 3686.9664 | 471.9385 | 1410.1754 | 358.5347 | 1093.1949 | 1635.6058 | 1183.5961 | 9331.1768 | 0 | 37585.7617 | 1220.8874 | 49.51% | -
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 29431.4772 | 3735.6994 | 25695.7779 | 5115.9053 | 2127.6384 | 30.1077 | 846.0302 | 165.0514 | 647.6438 | 409.6942 | 633.9644 | 4511.052 | 0 | 23568.1395 | 1522.7851 | 251.8% | -
1.1.4.1 | Строительство заходов на ПС 500 кВ "Каскадная" КВЛ 110 кВ Восточная-Некрасовка с отп. на ПС Ясная, ВЛ 110 кВ Некрасовка-Кучино, Минеральная-Некрасовка, Прогресс-Некрасовка с образованием новых линий (0,25 МВА; 18,834 км; 39 195 п.м.; 19 шт.(прочие)) | E_I-184443 | 2802.6171 | 2802.4739 | 0.14317 | 0 | 0.0020768 | 0 | 0.0020768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14109 | 0.0020768 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Сооружение КВЛ 110кВ Бескудниково-Лианозово I,II цепь (3,936 км; 2 068 п.м.; 12 шт.(прочие)) | H_I-184692 | 312.8753 | 0 | 312.8753 | 220.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3388 | 0 | 199.7645 | 0 | 312.8753 | -20.3388 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15342 ближайшей стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бурденко ул, д.12 | P_I-346054 | 17.0501 | 0 | 17.0501 | нд | 0.13461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13461 | нд | 0 | 16.9154 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №25803 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Коцюбинского, д.4, владение помещение 17, 17А, 1, строение 3 | P_I-336321 | 7.8204 | 0 | 7.8204 | нд | 0.032473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032473 | нд | 0 | 7.7879 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-29 ПС №687 "Летово", в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, Николо-Хованское д. (3,4 км) | H_I-189668 | 13.5251 | 0.69803 | 12.8271 | 12.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8271 | 0 | 12.8271 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 11326 до ВРЩ-0,4кВ № 23798, перевод КЛ-0,4кВ направлением ТП 11326 с луча Б в луч А из вв.23798 в вв.23797, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, д.1 (0,252 км; 760 кв.м.) | H_I-201405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17302 до нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я ул. Марьиной Рощи (0,6 км; 120 п.м.) | J_I-226412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен сущ. ТП-6/0,4кВ №2425, 5КЛ-10кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до сущ. КЛ-10кВ, 23КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Шелепихинская наб, д.2, стр.1 (2 МВА; 0,864 км; 14 шт.(РУ); 315 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-227825 | 38.2764 | 29.3064 | 8.9699 | 3.6761 | 0 | 3.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9699 | -3.6761 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.1 | Сооружение участка ВЛ 220 кВ "Руднево-ТЭЦ-23" и ВЛ 220 кВ "Руднево-Восточная" (1,938 км; 969 п.м.) | K_I-230556 | 28.803 | 0 | 28.803 | 28.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4621 | 0 | 25.3409 | 0 | 28.803 | -3.4621 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ячейки №14 ПС № 48 до РТП № 27118, перевод 4КЛ-10кВ, в т.ч ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д (2,604 км; 779 кв.м.; 223 п.м.) | L_I-246860 | 36.154 | 30.2089 | 5.9451 | 0.88635 | 0 | 0.88635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9451 | -0.88635 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ из яч. 3, 15 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №426 Марьино взамен существующей ПКЛ-10 кВ из яч. 5, 12 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №426 Марьино, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское; 77:17:0110114:633 (0,152 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-251146 | 1.8536 | 0.062932 | 1.7907 | 0.33004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33004 | 0 | 0 | 0 | 1.7907 | -0.33004 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ 10 кВ от яч. 1, 2 РТП 105 до ТП 10/0,4 кВ №2 нов., ГНБ, благоустройство, в т.ч. ПИР г.Москва, пос. "Мосрентген", кв-л №24, влд. 1 (0,275 км; 51 п.м.) | L_I-254449 | 6.7112 | 6.0077 | 0.70357 | 0.43899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43899 | 0 | 0 | 0 | 0.70357 | -0.43899 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ в замен ТП-6/0,4 кВ №470 с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до существующих КЛ-бкВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лебяжий пер., д.8/4, стр.2 (0,63 МВА; 0,158 км; 3 шт.(РУ); 2 903 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-263032 | 24.5727 | 12.9915 | 11.5812 | 1.178 | 6.2766 | 1.178 | 6.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3046 | 5.0986 | 432.8% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1019 до ВРЩ-0,4кВ № 102466 Заявителя взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Хлебный пер., д.15, стр.1-3 (0,54 км; 177 кв.м.; 131 п.м.) | M_I-263035 | 11.9145 | 0.28755 | 11.627 | 5.6646 | 10.6044 | 0 | 10.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6646 | 0 | 1.0226 | 10.6044 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18268 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 134951 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Селезневская, д.29, стр.1 (0,25 км; 180 п.м.) | M_I-265042 | 7.2148 | 0 | 7.2148 | 7.2148 | 7.3686 | 0 | 0 | 1.8265 | 0 | 3.9023 | 7.3686 | 1.486 | 0 | -0.15382 | 1.6398 | 28.62% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №2006 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ №16929, 70658, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ №2006 луч Б - ВРЩ-0,4кВ №16929, 70658 вывести из луча Б, перезавести на луч А и сболтить на вводе в ВРЩ-0,4кВ №16929, 70658, в т.ч. ПИР: г. Москва, Пакгаузное ш., д . 11, стр.1 (0,123 км; 192 кв.м.) | M_I-266112 | 1.5066 | 0.22976 | 1.2768 | 1.243 | 0.53526 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53526 | 0 | 0 | 0.74157 | -0.7077 | -56.94% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25708 А до ТП-10/0,4кВ № 11420 А (взамен существующей), КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 25708 А - ТП-10/0,4кВ № 14759 Б перевести из луча А в луч Б ТП-10/0,4кВ № 25708 с образованием одной КЛ-10 кВ напр-ем ТП-10/0,4 кВ № 25708 Б - ТП-10/0,4 кВ № 14759 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.73А, стр.З (0,34 км; 470 кв.м.; 93 п.м.) | M_I-274165 | 9.2993 | 8.2604 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Установка приборов коммерческого учета при новом технологическом присоединении Заявителя максимальной мощностью ЭПУ 3132,75 кВт на уровне напряжения 10кВ, не включенных в плату за ТП - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Сосновая аллея, влад.6 (2 т.у.) | M_I-277999 | 0.45019 | 0 | 0.45019 | 0.45019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45019 | 0 | 0.45019 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №14316 до ВРЩ-0,4кВ №102304 Заявителя (взамен существующих КЛ-0,4кВ), в т.ч. ПИР: г. Москва, Зубовский б-р, д.27, стр.6 (0,154 км; 265 кв.м.) | N_I-282075 | 1.8649 | 0.32409 | 1.5409 | 0.96151 | 0 | 0.96151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | -0.96151 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 76 (Т-3) до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.5/6, стр.5 (0,1 км; 50 п.м.) | N_I-283263 | 2.3986 | 0 | 2.3986 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 0.81842 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 2.3986 | -2.3986 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13084 до ВРЩ-0,4кВ № 131293 (взамен существующих КЛ-0,4 кВ), т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.38/18 (0,228 км; 156 кв.м.; 28 п.м.) | N_I-284677 | 3.6002 | 3.1322 | 0.46801 | 1.4411 | 0 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46801 | -1.4411 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 14485 (А, Б) - ТП-10/0,4кВ № 15377 (А, Б) с выводом существующих КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 18750 (А, Б) - ТП-10/0,4кВ № 14485 (А, Б) и ТП-10/0,4кВ № 18750 (А, Б) - ТП-10/0,4кВ № 15377 (А, Б) из ТП-10/0,4кВ № 18750, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.27, стр.1 (0,04 км) | N_I-285261 | 0.98636 | 0 | 0.98636 | 0.98636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98636 | 0 | 0.98636 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 (луч А) до врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем вв. 101053 - вв. 103154, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 (0,115 км; 214 кв.м.; 82 п.м.) | N_I-285787 | 6.569 | 5.8581 | 0.71094 | 2.7203 | 0 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71094 | -2.7203 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ номинальным током 800А с установкой 10 ячеек на территории ПС 110/10/6кВ № 111 "Тушино", в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный пр-д, д.9, вл.1-13,15,21-26,28,30-34,37,39,45,47-51 (10 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-286385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2138 до ВРЩ 0,4кВ № 99924 (взамен существующих КЛ-0,4кВ), в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Лихачёвский пер., д.5, стр.5 (0,12 км; 98 кв.м.; 31 п.м.) | N_I-287545 | 2.3828 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11612 до ТП-10/0,4кВ № 11406 (взамен существующих КЛ-10кВ), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д.5, корп.З (0,609 км; 198 кв.м.; 57 п.м.) | N_I-288192 | 7.048 | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ номинальным током 1250А с установкой 14 ячеек на ПС 110/10кВ №48 "Стромынка", КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10кВ №48 до РП-10кВ, переводом КЛ-10кВ в РП-10кВ для высвобождения ячеек на ПС 110/10кВ №48, с установкой и наладкой 2-х ячеек в РТП-10/0,4кВ № 18058, дооборудованием и наладкой 2-х ячеек в РТП-10/0,4кВ № 19002, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Гольяново, ул.Амурская, д.1, стр.1-5,12,18,19,22 (1,44 км; 18 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294212 | 86.6075 | 0 | 86.6075 | 86.6075 | 0 | 0 | 0 | 6.0857 | 0 | 80.5217 | 0 | 0 | 0 | 86.6075 | -86.6075 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство 24КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, 2КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 333 до ВРЩ-0,4кВ № 118743 жилого дома, 2КЛ-0,4кВ направлениемем ВРЩ-0,4кВ № 118743 - ВРЩ-0,4кВ № 104389 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 118743 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, д.7, стр.1 (1,22 км; 290 п.м.) | N_I-294213 | 20.1518 | 0 | 20.1518 | 20.1518 | 0 | 0 | 0 | 1.9237 | 0 | 18.2281 | 0 | 0 | 0 | 20.1518 | -20.1518 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство кабельных заходов КВЛ 220кВ Кедрово-Береговая, КВЛ 220кВ Лесная-Береговая на ПС 220кВ Береговая в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО (34 км; 57 800 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294960 | 4668.8973 | 0 | 4668.8973 | 261.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2793 | 0 | 4668.8973 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство ПС 220кВ Береговая, г. Москва , ТиНАО (200,5 МВА; 11 шт.(РУ); 13 355 кв.м.; 2 т.у.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294961 | 1886.8191 | 0 | 1886.8191 | 90.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7441 | 0 | 1886.8191 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х250 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 15052 - ТП-10/0,4 кВ № 13899, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.7, стр.1 (0,5 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.) | N_I-301295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до яч. №616 6 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС-110кВ №397 Семеновская, яч. №9 4 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС-110кВ №713 Вернадская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский район, мкр.15, номер зоны 1.2 (5,6 км; 16 шт.(РУ); 2 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-301445 | 203.0134 | 0 | 203.0134 | 107.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6568 | 0 | 203.0134 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 20801) с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20801 - ТП-10/0,4кВ № 18900 и ТП-10/0,4кВ № 20801 - ТП-10/0,4кВ № 18977, КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.51, корп.1 (3,2 МВА; 0,135 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-302939 | 36.6448 | 0 | 36.6448 | 3.2217 | 0 | 0 | 0 | 1.9261 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 36.6448 | -3.2217 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18389 до ВРЩ-0,4кВ жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.48-50, корп.10 (0,243 км; 43 кв.м.; 84 п.м.) | N_I-303445 | 6.0498 | 5.6795 | 0.37031 | 2.5709 | 0 | 2.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37031 | -2.5709 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ для перевода линий до сооруж. временной КТПн, с установкой временной КТПн, со строительством 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до существующих КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18480 – вв.96435, ТП-10/0,4кВ № 18480 – вв.99600, ТП-10/0,4кВ № 18480 – вв.713007, ТП-10/0,4кВ № 18480 – вв.абонента 1 ООО «Вертикаль», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, влад.23, стр.1 (0,29 км) | N_I-303809 | 6.4625 | 0 | 6.4625 | 0.53012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53012 | 0 | 6.4625 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11302 А до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 11289 А - ТП-10/0,4кВ № 11288 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.11-я Парковая, з/у 55 (0,13 км) | N_I-303967 | 1.4024 | 0 | 1.4024 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0.056613 | 0 | 0.052955 | 0 | 0 | 0 | 1.4024 | -0.10957 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 48 Стромынка (сооружается по договору ТП от 19.08.2022 № ИА-22-302-9606(940758)) до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от яч. № 306 3 сек. и яч. № 406 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 45 Сокольники до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Игральная, вл.1, мкр. 15Б-16Б, район Богородское, ул.Наримановская (зона - 4.4) (Участок 8) (9,1 км; 32 шт.(РУ); 3 390 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-303998 | 406.2578 | 0 | 406.2578 | 73.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3794 | 0 | 406.2578 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10 кВ от яч. № 104 1 сек., яч. № 304 3 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 773 Былово до сооруж. РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское (2,3 км; 14 шт.(РУ); 1 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304026 | 125.7245 | 0 | 125.7245 | 66.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6711 | 0 | 125.7245 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 148 (луч Б) до BPЩ-0,4кВ № 129581 (луч Б), в т.ч. ПИР: г. Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.2 (0,14 км; 63 кв.м.; 98 п.м.) | N_I-304604 | 8.5249 | 1.4798 | 7.045 | 6.9841 | 0 | 6.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.045 | -6.9841 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ № 1 с установкой 18 ячеек, РП-10 кВ № 2 с установкой 20 ячеек, 2КЛ-10 кВ от выносного РП-10 кВ ПС-220кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от выносного РП-10 кВ ПС-220кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10 кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Юшуньская, з/у 12/1 (уч.7.5), район Зюзино, кв. 14, зона 1.1 (16,6 км; 38 шт.(РУ); 8 200 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-305438 | 675.6185 | 0 | 675.6185 | 123.2631 | 446.1288 | 0 | 5.2117 | 0 | 220.4295 | 0 | 220.4876 | 123.2631 | 0 | 229.4897 | 446.1288 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ выносной (взамен существующей РП-10 кВ) с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ ПС 220/110/10/6 № 213 Южная, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС 220/110/10/6 № 213 Южная, 2КЛ-10 кВ от ПС 220/110/10/6 № 213 Южная до сооруж. РП-10 кВ ПС 220/110/10/6 № 213 Южная, оборудование и наладка 2-х ячеек в РП-10/0,4 кВ № 21046, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Юшуньская, з/у 12/1 (уч.7.5) (1,44 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305440 | 80.0155 | 0 | 80.0155 | 60.2023 | 0 | 0 | 0 | 3.8335 | 0 | 56.3688 | 0 | 0 | 0 | 80.0155 | -60.2023 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ взамен существующей КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 16306 до ВРЩ-0,4 кВ № 16656, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачика, д.2, стр.1 (0,197 км; 121 кв.м.; 135 п.м.) | N_I-305710 | 10.4644 | 9.4453 | 1.0191 | 4.6051 | 0.11828 | 4.6051 | 0.00090681 | 0 | 0 | 0 | 0.11737 | 0 | 0 | 0.90082 | -4.4868 | -97.43% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ №1, №2, №3 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ №1, КЛ-10кВ от выносного РП-10 кВ ПС-110кВ № 561 Сумская до сооруж. РП-10кВ №1, КЛ-10кВ от 1 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10 кВ ПС-110кВ № 561 Сумская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. 3 сек. ЗРУ-10 кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до РП-10кВ № З, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ ПС-110кВ № 561 Сумская до сооруж. РП-10кВ № З, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Зюзино, кв.40, зоны 1.7, 6.1, 8.8 (29,7 км; 42 шт.(РУ); 6 100 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-305732 | 783.1346 | 0 | 783.1346 | 142.8775 | 0.00051896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051896 | 142.8775 | 0 | 783.1341 | 0.00051896 | - | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 № 561 Сумская до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, з/у 10/1 (участок 1.7) (1,44 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305734 | 76.2244 | 0 | 76.2244 | 57.35 | 0 | 0 | 0 | 3.3404 | 0 | 54.0096 | 0 | 0 | 0 | 76.2244 | -57.35 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС 220/110/10/6 № 46 Бутырки, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС 220/110/10/6 № 46 Бутырки, 2КЛ-10 кВ от яч. № 43 5 сек. и яч. № 45 6 сек. КРУ-10кВ ПС 220/110/10/6 № 46 Бутырки до сооруж. РП-10кВ ПС 220/110/10/6 № 46 Бутырки, в РП-10кВ № 12033 оборудовать и наладить 2 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский пр-д, влад.1Г (1,44 км; 16 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305938 | 80.0155 | 0 | 80.0155 | 60.2023 | 0 | 0 | 0 | 3.8335 | 0 | 56.3688 | 0 | 0 | 0 | 80.0155 | -60.2023 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до яч. № 106 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская, яч. № 13 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 26 (6,1 км; 14 шт.(РУ); 1 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306486 | 184.1015 | 0 | 184.1015 | 97.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6282 | 0 | 184.1015 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 2 до яч. № 602 6 сек. КРУ-10кВ ПС-220кВ № 795 Гольяново, выносного РП-10кВ ПС-110кВ № 48 Стромынка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, з/у 1/19, зоны 1.1, 1.2, 1.5 (8 км; 18 шт.(РУ); 1 700 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-306622 | 230.8031 | 0.0016021 | 230.8015 | 116.4173 | 0.58493 | 0 | 0.19111 | 0 | 0.19644 | 0 | 0.19738 | 116.4173 | 0 | 230.2166 | 0.58493 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 5 (сооружаемых по договору № ИА-22-302-9606(940758)) до ТП-10/0,4кВ № 6 (сооружается по договору № ИА-22-302-9606(940758)), 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением РП-10кВ № 1 – ТП-10/0,4кВ № 6 (сооружаемых по договору № ИА-22-302-9606(940758)) до места врезки КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 18058 – ТП-10/0,4кВ № 6 (сооружаемых по договору № ИА-22-302-9606(940758)) с образованием 2КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ № 1 - РТП-10/0,4кВ № 18058, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, з/у 1/18 (зона 3.4, 3.6, 3.7) (0,6 км; 60 п.м.) | N_I-306625 | 6.1328 | 0 | 6.1328 | 0.70569 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 0 | 0.21541 | 0 | 0 | 0 | 6.1328 | -0.70569 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 18 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до яч. РП-10кВ ПС-110 кВ № 762 Прожектор, яч. № 15 2 сек. КРУ-10кВ ПС-110 № 632 Фрезер, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ ПС-110 кВ № 762 Прожектор до сооруж. РП-10 кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ ПС-220 № 692 Баскаково до сооруж. РП-10 кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, з/уч 24А (15,6 км; 34 шт.(РУ); 4 970 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-306699 | 533.2034 | 0 | 533.2034 | 97.2795 | 0 | 0 | 0 | 23.9903 | 0 | 73.2892 | 0 | 0 | 0 | 533.2034 | -97.2795 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20706 до РТП-10/0,4кВ № 20123, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волоколамский пр-д, з/у 7/1 (0,25 км; 100 п.м.) | N_I-306921 | 6.3952 | 0 | 6.3952 | 1.0166 | 1.5711 | 0 | 0 | 0.82044 | 1.3265 | 0.19618 | 0.24454 | 0 | 0 | 4.8241 | 0.55446 | 54.54% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек на 1 и 2 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 372 Чухлинка до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от ячейки № 30 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, з/у 9/5/2 (20,5 км; 32 шт.(РУ); 10 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-307351 | 752.6395 | 0 | 752.6395 | 137.3157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3157 | 0 | 752.6395 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110 кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, з/у 16/2/1 (2 км; 12 шт.(РУ); 1 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-307386 | 121.3494 | 0 | 121.3494 | 64.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3511 | 0 | 121.3494 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 710 Выхино, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 710 Выхино, 2КЛ-10 кВ от ячеек ПС-110/10/6кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ ПС-110/10/6кВ № 710 Выхино, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, з/у 16/2/1 (1,44 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-307388 | 73.9163 | 0 | 73.9163 | 6.1727 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 73.9163 | -6.1727 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18373 до ВРЩ-0,4 кВ № 102565 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.4 (0,328 км; 206 кв.м.; 57 п.м.) | O_I-307777 | 6.0774 | 5.3604 | 0.71705 | 2.4916 | 0 | 2.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71705 | -2.4916 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. 3 сек. КРУ-10кВ ПС-220кВ № 597 Жулебино до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ ПС-110кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от доп. яч. 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220кВ № 597 Жулебино до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ ПС-110кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, з/у 15 А, Самаркандский бульвар, з/у 15/2 (10,6 км; 28 шт.(РУ); 3 500 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-308534 | 394.5852 | 0 | 394.5852 | 71.2713 | 0 | 0 | 0 | 17.3524 | 0 | 0 | 0 | 53.9189 | 0 | 394.5852 | -17.3524 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек № 205, 207 2 сек. Б КРУ-10кВ ПС-220кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, 2КЛ-10кВ от ячеек на 1, 2 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 814 Лианозово до сооруж. РП-10кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.89 (18,8 км; 32 шт.(РУ); 6 270 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-308553 | 622.2616 | 0 | 622.2616 | 113.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5278 | 0 | 622.2616 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячейки на 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 814 Лианозово, от ячейки № 207 2 сек. Б КРУ-10кВ ПС-220кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Базовская, з/у 24Б (3,2 МВА; 10,6 км; 14 шт.(РУ); 3 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-308554 | 306.657 | 0 | 306.657 | 151.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6582 | 0 | 306.657 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА с установкой 20 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, 2КЛ-10кВ от выносной РП-10кВ ПС-110кВ № 32 Измайлово до РТП-10/0,4кВ № 2, РП-10кВ № 2, 2КЛ-10кВ от яч. № 12, 16 ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 417 Метростроевская до РП-10кВ № 2, РТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/7, 4/7А (2 МВА; 12,468 км; 38 шт.(РУ); 3 440 кв.м.; 3 332 п.м.; 8 шт.(прочие)) | N_I-308555 | 678.2078 | 234.4185 | 443.7894 | 142.0354 | 293.0006 | 0 | 198.0881 | 0 | 32.1095 | 0 | 62.803 | 142.0354 | 0 | 150.7887 | 293.0006 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ ПС-110кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, з/у 14/1 (2,8 км; 12 шт.(РУ); 1 120 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-308556 | 121.6368 | 0 | 121.6368 | 64.5033 | 48.7418 | 0 | 0 | 0 | 0.2609 | 0 | 48.4809 | 64.5033 | 0 | 72.895 | 48.7418 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х1000кВА с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. №7 2 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 180 Новокунцево, доп. яч. 2 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 334 Немчиновка до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Багрицкого, влад.28 (2 МВА; 7,8 км; 14 шт.(РУ); 2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-308557 | 215.7941 | 0 | 215.7941 | 114.4337 | 0.43166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43166 | 114.4337 | 0 | 215.3625 | 0.43166 | - | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-220кВ № 692 Баскаково, яч. № 6 7 сек. КРУ-10кВ ПС-220кВ № 212 Восточная до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленый пр-кт, д.101 (7,2 км; 14 шт.(РУ); 2 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-308558 | 244.7406 | 0 | 244.7406 | 121.9119 | 169.5067 | 0 | 2.645 | 0 | 117.5506 | 0 | 49.3111 | 121.9119 | 0 | 75.2339 | 169.5067 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА с установкой 18 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№ 204 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 578 Пенягино, яч. РП-10кВ ПС-220кВ № 837 Куркино до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, поселок Новобратцевский, район Митино, зона № 2.1 (2 МВА; 5,7 км; 18 шт.(РУ); 2 280 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-308559 | 189.3051 | 0 | 189.3051 | 93.4617 | 6.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0553 | 93.4617 | 0 | 183.2498 | 6.0553 | - | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч. №52 сек. 2 «Б» ЗРУ-10 ПС-110кВ № 686 Эра , яч. № 409 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 438 Бакеево до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, район Крюково, мкр.19, зона №4.1 (5,8 км; 14 шт.(РУ); 2 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-308560 | 185.9657 | 94.4745 | 91.4912 | 44.7012 | 46.9706 | 0 | 16.9384 | 0 | 21.755 | 0 | 8.2771 | 44.7012 | 0 | 44.5206 | 46.9706 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ №1 с установкой 16 ячеек, 2КЛ-10кВ от яч.№507 5 сек. РУ-10кВ ПС-220кВ №795 Гольяново, яч. РП-10кВ ПС-110кВ №48 Стромынка до сооруж. РП-10кВ №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Амурская, з/у 1.1, корп.9 (7,557 км; 16 шт.(РУ); 1 339 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-308561 | 257.6426 | 121.1555 | 136.4872 | 76.7183 | 86.1233 | 0 | 42.8842 | 0 | 16.1804 | 0 | 27.0588 | 76.7183 | 0 | 50.3639 | 86.1233 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ №2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. №65 сек. 2 «А» ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 686 Эра до сооруж. РП-10 кВ №2, КЛ-10кВ от яч. № 409 4 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 438 Бакеево до сооруж. РП-10кВ №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.19, зона 6.2 (6,7 км; 14 шт.(РУ); 2 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-308766 | 194.9251 | 0 | 194.9251 | 96.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6494 | 0 | 194.9251 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 5 сек. КРУ-10кВ ПС-220кВ № 843 Говорово до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. №21 3 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 560 Солнцево до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, микрорайон 3-3А район Солнцево города Москвы (ЗАО) (7 км; 14 шт.(РУ); 1 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-308767 | 173.7207 | 0 | 173.7207 | 92.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.123 | 0 | 173.7207 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 12 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 46 3 сек. КРУ-10кВ ПС-110 № 314 Донецкая до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 4 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 214 Донецкая до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 13 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 593 Дубровская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 50 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110 № 593 Дубровская до сооруж РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, з/у 113/3 (12,8 км; 24 шт.(РУ); 3 760 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-308768 | 428.793 | 188.1277 | 240.6653 | 77.45 | 56.1004 | 0 | 27.5056 | 0 | 28.3814 | 0 | 0.2134 | 77.45 | 0 | 184.5649 | 56.1004 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 1, № 2 с тр-ми 2х1600кВА с установкой 16 ячеек, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 17 Фили до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 361 Мазилово до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 17 Фили до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 361 Мазилово до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1, район Фили-Давыдково, квартал 58-59, зона 7.1 (6,4 МВА; 14,1 км; 32 шт.(РУ); 4 300 п.м.; 10 шт.(прочие)) | N_I-308769 | 462.8177 | 0 | 462.8177 | 83.5952 | 0 | 0 | 0 | 22.4028 | 0 | 0 | 0 | 61.1924 | 0 | 462.8177 | -22.4028 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 12 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 108 1 сек. Б РУ-10кВ ПС-220кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 217 2 сек. А РУ-10кВ ПС-220кВ № 305 Новобратцево до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., квартал 95, зона 6.1, з/у 55А (13 км; 12 шт.(РУ); 3 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-308770 | 396.56 | 0 | 396.56 | 69.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2664 | 0 | 396.56 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 16 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, РП-10кВ № 3 с установкой 16 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 14 I СШ-10 кВ секции А ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 304 3 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 18 I СШ-10 кВ секции В ЗРУ-10 кВ ПС-110кВ № 50 Зюзино до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 414 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 104 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 3, КЛ-10кВ от яч. № 404 4 сек. ЗРУ-10кВ ПС-220кВ № 838 Академическая до сооруж. РП-10кВ № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17, район Черемушки, кварталы 20-23, зоны № 2.1, 1.3 (20,25 км; 50 шт.(РУ); 5 990 п.м.; 9 шт.(прочие)) | N_I-308771 | 700.3337 | 0 | 700.3337 | 121.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1386 | 0 | 700.3337 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА с установкой 20 ячеек, КЛ-10кВ от яч. №55 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110кВ № 661 Ходынка до сооруж. РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от яч. № 408 4 сек. КРУ-10кВ ПС-220кВ № 758 Белорусская до сооруж. РТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Демьяна Бедного, з/у 22/3 (2 МВА; 6 км; 20 шт.(РУ); 2 500 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-308772 | 209.7369 | 4.963 | 204.7738 | 111.2223 | 240.1328 | 0 | 183.3171 | 0 | 23.5123 | 0 | 33.3034 | 111.2223 | 0 | -35.359 | 240.1328 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ № 1, № 5, № 6 с установкой 16 ячеек, РП-10кВ № 2 с установкой 18 ячеек, РП-10кВ № 3 с установкой 12 ячеек, РП-10кВ № 4 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 762 Прожектор до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от яч. № 25 2 сек. КРУ-10 кВ ПС-110кВ № 632 Фрезер до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-220кВ № 692 Баскаково до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 29 2 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 632 Фрезер до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 762 Прожектор до сооруж. РП-10кВ № 3, КЛ-10кВ от яч. № 45 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 632 Фрезер до сооруж. РП-10кВ № 3, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-220кВ № 692 Баскаково до сооруж. РП-10кВ № 4, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ №762 Прожектор до сооруж. РП-10кВ № 4, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-220кВ № 692 Баскаково до сооруж. РП-10кВ № 5, КЛ-10кВ от яч. № 55 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 632 Фрезер до сооруж. РП-10кВ № 5, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-220кВ № 692 Баскаково до сооруж. РП-10кВ № 6, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 762 Прожектор до сооруж. РП-10кВ № 6, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Владимирская, з/у 28/30, район Перово, мкр.21-22, зоны 17.1, 18.1, мкр. 29, зона 34.2, квартал 13, зона 2.1, мкр. 23, зона 22.11 (62,6 км; 92 шт.(РУ); 18 200 п.м.; 15 шт.(прочие)) | N_I-308773 | 2035.3668 | 0 | 2035.3668 | 78.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1013 | 0 | 2035.3668 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ с установкой 18 ячеек, КЛ-10кВ от яч. №10 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 632 Фрезер до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от яч. № 54 7 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 762 Прожектор до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, з/у 40А (8,9 км; 18 шт.(РУ); 5 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-308774 | 353.7298 | 0 | 353.7298 | 173.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7565 | 0 | 353.7298 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1000кВА с установкой 12 ячеек, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 111 Тушино до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-220кВ № 837 Куркино до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.31 (2 МВА; 10,5 км; 12 шт.(РУ); 3 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-308775 | 282.9829 | 9.8519 | 273.131 | 140.5378 | 137.5898 | 0 | 137.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5378 | 0 | 135.5413 | 137.5898 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ №1 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 49 4 сек. РУ-10кВ ПС-220кВ № 369 Сабурово до сооруж. РП-10кВ №1, КЛ-10кВ от яч. № 712 7 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 56 Беляево до сооруж. РП-10кВ №1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кантемировская, д.35 (6,8 км; 14 шт.(РУ); 2 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-308776 | 233.6969 | 0 | 233.6969 | 123.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9289 | 0 | 233.6969 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 16 ячеек, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-220кВ № 369 Сабурово до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 394 Бирюлево до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, з/у 28, зона 4.1 (9 км; 16 шт.(РУ); 3 520 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-308777 | 305.0583 | 0 | 305.0583 | 151.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3794 | 0 | 305.0583 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА с установкой 20 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 3 2 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 180 Новокунцево до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. 3 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 334 Немчиновка до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кубинка, з/у 16/1 (2,5 МВА; 7,6 км; 20 шт.(РУ); 2 400 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-308778 | 227.3515 | 3.6119 | 223.7395 | 120.5628 | 250.7232 | 0 | 133.2001 | 0 | 2.0921 | 0 | 115.431 | 120.5628 | 0 | -26.9836 | 250.7232 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, № 4 с установкой 14 ячеек, РП-10кВ № 2, № 3 с установкой 16 ячеек, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 372 Чухлинка до сооруж. РП-10кВ № 1-4, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ ПС-110кВ № 710 Выхино до сооруж. РП-10кВ № 1-4, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 2 (мкр.120)* до сооруж. РП-10кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РП-10 кВ № 1 (мкр.117, 117а, 118, 118а, 119)* до сооруж. РП-10кВ №З, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумилова, з/у 26, район Кузьминки, мкр. 115,116,121, зоны 1.1, 5.3, 5.8 (30,8 км; 60 шт.(РУ); 10 600 п.м.; 10 шт.(прочие)) | N_I-308779 | 974.2566 | 0 | 974.2566 | 177.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7618 | 0 | 974.2566 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 731 Тропарево до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от доп. яч. 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. № 102 1 сек. РУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, ул.Лобачевского, з/у 28/36, влд. 62 (13 км; 28 шт.(РУ); 4 900 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-308780 | 479.9032 | 0 | 479.9032 | 86.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.682 | 0 | 479.9032 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20843 1 сек. до ВРЩ-0,4кВ № 108293, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Иловайская, д.20, корп.2 (0,1 км; 40 п.м.) | O_I-308827 | 1.7796 | 0.1568 | 1.6228 | 0.33389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33389 | 0 | 0 | 0 | 1.6228 | -0.33389 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20843 2 сек. до ВРЩ-0,4кВ № 108293, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, д.20, корп.2 (0,1 км; 40 п.м.) | O_I-308898 | 1.7796 | 0.13206 | 1.6476 | 0.33389 | 0 | 0 | 0 | 0.28348 | 0 | 0.050409 | 0 | 0 | 0 | 1.6476 | -0.33389 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до яч. № 53 2 сек., № 60 4 сек.КРУ-10кВ ПС-110кВ № 48 Стромынка, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., з/у 26/3, зона 4.5 (6,6 км; 14 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-309043 | 173.9983 | 1.1244 | 172.874 | 87.7323 | 1.3507 | 0 | 0.44131 | 0 | 0.45363 | 0 | 0.45578 | 87.7323 | 0 | 171.5233 | 1.3507 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС 110/10кВ № 372 Чухлинка, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС 110/10кВ № 372 Чухлинка, 2КЛ-10 кВ от ячеек ПС 110/10кВ № 372 Чухлинка до сооруж. РП-10кВ ПС 110/10кВ № 372 Чухлинка, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумилова, з/у № 26 (1,44 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309133 | 73.9163 | 0 | 73.9163 | 6.1727 | 0 | 0 | 0 | 3.4144 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 73.9163 | -6.1727 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ направлением от яч. № 43 2 сек. 10кВ РУ-10кВ ТЭЦ-12 до РП-10кВ № 26128, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остоженка, вл.4-6 (0,1 км) | O_I-309503 | 1.0808 | 0 | 1.0808 | 0.041516 | 0 | 0 | 0 | 0.041516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | -0.041516 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч. № 204 2 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС-220кВ № 716 Кожевническая до КЛ направлением ПС-220кВ № 750 Павелецкая - РТП-10/0,4кВ № 27035 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.24, стр.1 (1,2 км; 150 п.м.) | O_I-309716 | 11.9221 | 0 | 11.9221 | 7.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8832 | 0 | 11.9221 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20433 до ВРЩ-0,4кВ № 71720, 71721 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.12/20 (0,5 км; 100 п.м.) | O_I-309829 | 5.7753 | 0 | 5.7753 | 5.7753 | 0 | 0 | 0 | 5.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7753 | -5.7753 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ № 1,2 с установкой 16 ячеек в каждом, 2КЛ-10 кВ от выносного РП-10кВ № 111 Тушино до сооруж. РП-10кВ № 1,2, 2КЛ-10 кВ от выносного РП-10кВ № 937 Куркино до сооруж. РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Свободы, з/у 69 (20,1 км; 32 шт.(РУ); 9 800 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-310166 | 687.4367 | 0 | 687.4367 | 104.856 | 0 | 0 | 0 | 38.8178 | 0 | 0 | 0 | 66.0381 | 0 | 687.4367 | -38.8178 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от яч. № 3 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, КЛ-10кВ от яч. на 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 164 Лосинка до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Верхоянская, з/у 14 (2,5 МВА; 6,2 км; 14 шт.(РУ); 2 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-310409 | 182.2539 | 0 | 182.2539 | 7.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5197 | 0 | 182.2539 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-20 кВ №1,2, КЛ-20 кВ от яч. 1, 2 сек. 20 кВ РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Новая (Красная Пахра) до яч. РУ-10 кВ сооружаемого РП-20 кВ № 1, КЛ-20 кВ от яч.1, 2 сек. 20 кВ РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Новая (Красная Пахра) до яч. РУ-10 кВ сооружаемого РП-20 кВ № 2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Красная Пахра, рядом с владением 113 (ЗУ 50:27:0020107:255), кадастровый номер: 77:22:0020118:1686 (12,4 км; 32 шт.(РУ); 3 200 п.м.) | N_I-310875 | 333.3061 | 90.6996 | 242.6065 | 4.9981 | 208.4073 | 0 | 0 | 4.9981 | 155.3827 | 0 | 53.0246 | 0 | 0 | 34.1993 | 203.4091 | 4070% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство РП-20 кВ №3, КЛ-20 кВ от яч. 1, 2 сек. РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Красная до яч. РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №1, КЛ-20 кВ от яч.1, 2 сек. РУ-20 кВ ПС 220/20 кВ Красная до яч. РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ №3, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, дер. Красная Пахра, рядом с владением 113, кадастровый номер: 77:22:0020118:1686 (6 км; 16 шт.(РУ); 1 600 п.м.) | N_I-310876 | 175.8811 | 47.6309 | 128.2501 | 2.9321 | 93.1465 | 0 | 66.7266 | 2.9321 | 26.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1036 | 90.2144 | 3077% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16392 до вв.70848,70849, с установкой в ТП-10/0,4кВ № 16392 (луч А) 1-ого трёхполюсного рубильника, в т.ч. ПИР: г.Москва, Благовещенский пер., д.3, стр.1 (0,4 км; 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-311280 | 5.836 | 0 | 5.836 | 5.836 | 0 | 0 | 0 | 0.62301 | 0 | 5.213 | 0 | 0 | 0 | 5.836 | -5.836 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19490 до ВРЩ-0,4кВ № 104723, 4КЛ-0,4 кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 104723 и смуфтить попарно, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.20, стр.7 (0,42 км; 150 п.м.) | O_I-311285 | 8.1142 | 0 | 8.1142 | 8.1142 | 0 | 0 | 0 | 0.81535 | 0 | 7.2988 | 0 | 0 | 0 | 8.1142 | -8.1142 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 40 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой ячейки на 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 164 Лосинка до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, з/у 39/1/1 (5 км; 14 шт.(РУ); 2 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311463 | 169.6372 | 0 | 169.6372 | 105.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3301 | 0 | 169.6372 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ для перевода КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19161 с.1 – РТП-10/0,4кВ № 20075 с.2 в яч. № 5 РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19161, КЛ-10кВ для перевода КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19161 с.2 – РТП-10/0,4кВ № 15070 с.2 в яч. № 17 РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19161, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.57, корп.1 (0,3 км) | O_I-311544 | 2.5398 | 0 | 2.5398 | 1.3796 | 1.1257 | 0 | 0.034899 | 0 | 1.0908 | 1.3796 | 0 | 0 | 0 | 1.4141 | -0.25384 | -18.4% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 504 до ВРЩ-0,4кВ № 82437, 82438, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 82437 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.14, стр.2 (0,33 км; 110 п.м.) | O_I-311867 | 5.5565 | 0 | 5.5565 | 5.5565 | 0 | 0 | 0 | 0.63625 | 0 | 4.9202 | 0 | 0 | 0 | 5.5565 | -5.5565 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21257 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ нежилых помещений, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.7 (0,258 км; 367 кв.м.; 83 п.м.) | O_I-312208 | 7.7048 | 6.5681 | 1.1367 | 7.3229 | 0.69512 | 0 | 0.40717 | 7.3229 | 0.28794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44162 | -6.6277 | -90.51% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от яч. № 12 1 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская до КЛ направлением яч. № 13 1 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская - РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от яч. № 26 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская до КЛ направлением яч. № 42 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская - РТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.4, стр.2 (0,2 км) | O_I-312265 | 1.732 | 0 | 1.732 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0.078503 | 0 | 1.6535 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | -1.732 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25682 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сретенка, д.36 (0,15 км; 100 п.м.) | O_I-312689 | 4.7267 | 0 | 4.7267 | 0.8479 | 0 | 0 | 0 | 0.71089 | 0 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 4.7267 | -0.8479 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ направлением от ТП-10/0,4кВ №10367 до ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, вл.35, стр.3 (0,5 км) | O_I-312740 | 8.8713 | 0 | 8.8713 | 0.49856 | 0 | 0 | 0 | 0.30829 | 0 | 0.19027 | 0 | 0 | 0 | 8.8713 | -0.49856 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ №12101 до ТП-10/0,4кВ №14748, с доукомплектованием и наладкой яч. №20 в РТП-10/0,4 кВ №12101, яч. № 12 в КТПн, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, вл.1 (1,5 км; 2 шт.(РУ); 300 п.м.) | O_I-313994 | 23.2664 | 0 | 23.2664 | 3.2301 | 0 | 0 | 0 | 2.4592 | 0 | 0.7709 | 0 | 0 | 0 | 23.2664 | -3.2301 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до ВРЩ-0,4кВ № 95126, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15432 до ВРЩ-0,4кВ № 144977, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гоголевский б-р, д.8 (0,82 км; 300 п.м.) | O_I-315602 | 15.7472 | 0 | 15.7472 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 1.4454 | 0 | 0.54499 | 0 | 0 | 0 | 15.7472 | -1.9903 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 19218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 74336 или 74335, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовская, д.10Б, стр.1» (0,225 км; 150 кв.м.; 87 п.м.) | O_I-315738 | 6.8894 | 0 | 6.8894 | 1.3499 | 5.7044 | 1.3499 | 5.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 4.3545 | 322.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11336 (луч Б) до ТП-10/0,4кВ № 11315 (луч А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.13 (0,406 км; 521 кв.м.; 111 п.м.) | O_I-316073 | 11.7867 | 1.5458 | 10.241 | 10.3176 | 8.254 | 0 | 8.254 | 0 | 0 | 10.3176 | 0 | 0 | 0 | 1.9869 | -2.0636 | -20% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА, КЛ-10кВ от яч. № 61 5 сек. КРУ-10кВ ПС-220/10/6кВ № 18 Бабушкин до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1, КЛ-10кВ от вновь устанавливаемой яч. 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 164 Лосинка до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Бабушкинский, микрорайон 1, Зона № 16.1 (2,5 МВА; 5,2 км; 18 шт.(РУ); 2 200 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-316350 | 168.0217 | 0 | 168.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0217 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1, 2 с установкой 14 ячеек в каждом, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 710 Выхино до РП-10кВ № 1,2, 2КЛ-10кВ от яч. РУ-10кВ РП-10кВ № 372 Чухлинка до РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Кузьминки, мкр.120, зона № 6.3 (8,25 км; 28 шт.(РУ); 5 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-317033 | 383.6352 | 0 | 383.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.6352 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 508 5 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооружа. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, з/у 22/2, участок 13.1 (12,3 км; 14 шт.(РУ); 5 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317233 | 356.4453 | 0 | 356.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.4453 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 608 6 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Нагатинский затон, микрорайоны 4,5,7, зона 9.1 (10,2 км; 14 шт.(РУ); 4 080 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317234 | 302.4998 | 0 | 302.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4998 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 144430, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 144430 перевести в луч А и сболтить с КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18218 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 144430 на сборке НН и в ВРЩ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Сивцев Вражек, д.3 (0,17 км; 80 п.м.) | O_I-317409 | 3.9488 | 0 | 3.9488 | 0.69134 | 0 | 0 | 0 | 0.57548 | 0 | 0.11586 | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | -0.69134 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1940 до ВРЩ-0,4кВ № 83073, 83074, с переводом КЛ-0,4кВ направлением от ТП-6/0,4кВ № 1940 А до ВРЩ-0,4кВ № 17403 из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д.12 (0,32 км; 100 п.м.) | O_I-317792 | 5.5833 | 0 | 5.5833 | 0.58191 | 0 | 0 | 0 | 0.3779 | 0 | 0.20402 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | -0.58191 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4109 Б до ВРЩ-0,4кВ № 124435, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ Б № 4109 - ВРЩ-0,4кВ № 124435 перевести в луч А и сболтить с существующей КЛ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 4109 и ВРЩ-0,4кВ № 124435, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мытищинский пр-д, д.2 (0,14 км; 60 п.м.) | O_I-318360 | 3.0034 | 0 | 3.0034 | 0.52176 | 0 | 0 | 0 | 0.43331 | 0 | 0.088456 | 0 | 0 | 0 | 3.0034 | -0.52176 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-10кВ от РП-10кВ № 814 Лианозово до сооруж. РП-10кВ (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевский район, микрорайон 1-2, зона № 3.1 (4 км; 12 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319376 | 110.3503 | 0 | 110.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3503 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 22 ячеек, РТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от яч. № 510 5 сек. 10кВ ЗРУ-10кВ ПС 220/10кВ № 795 Гольяново до сооруж. РП-10кВ № 1, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 48 Стромынка до сооруж. РП-10кВ № 1, 2КЛ-10кВ от яч. № 607 6 сек. 10кВ ЗРУ-10кВ ПС 220/10кВ № 795 Гольяново до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 48 Стромынка до сооруж. РТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Гольяново, мкр.3,4,5 (2,5 МВА; 38,36 км; 44 шт.(РУ); 13 580 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-319379 | 911.021 | 0 | 911.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.021 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17072 до КЛ-10кВ направлением сооруж. РТП-10/0,4кВ – ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-зд, д.7, стр.1 (0,15 км; 50 п.м.) | O_I-322476 | 3.1196 | 0 | 3.1196 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 0 | 3.1196 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 26011 до РТП-10/0,4кВ № 17058, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Ямская, д.9 (0,5 км; 50 п.м.) | O_I-322478 | 4.6766 | 0 | 4.6766 | 2.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2815 | 0 | 4.6766 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от дополнительной ячейки 2 сек. 10кВ РУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 835 Гражданская до РП-10кВ № 27140, с переводом КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 27140 – РТП-10/0,4кВ № 11055 из яч. первой сек. РУ-10кВ РП-10кВ № 27140 в яч. второй сек. РУ-10кВ РП-10кВ № 27140, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.6, корп.3, стр.1 (0,71 км; 150 п.м.) | O_I-324265 | 11.6687 | 0 | 11.6687 | 5.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7853 | 0 | 11.6687 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ (взамен РТП-10/0,4 кВ № 12127) до КЛ-10кВ направлением яч. №67 РУ-10 кВ ПС 110/10кВ № 762 Прожектор – РП-10кВ № 19085, КЛ-10кВ от РП-10кВ № 19085 до КЛ направлением яч. № 102 В РУ-10кВ ТЭЦ № 11 – РП-10кВ (взамен РТП-10/0,4 кВ № 12127), в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.46, корп.2, стр.2 (0,6 км) | O_I-324267 | 5.3306 | 0 | 5.3306 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 0 | 5.3306 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1789 до ВРЩ-0,4кВ № 122260, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 122260 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.42, стр.2 (0,12 км; 50 п.м.) | O_I-324387 | 2.5157 | 0 | 2.5157 | 0.43577 | 0 | 0 | 0 | 0.36158 | 0 | 0.074196 | 0 | 0 | 0 | 2.5157 | -0.43577 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5124 до сооружаемого ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.10, стр.1 (0,3 км; 100 п.м.) | O_I-324410 | 5.4153 | 0 | 5.4153 | 0.56657 | 0 | 0 | 0 | 0.3687 | 0 | 0.19787 | 0 | 0 | 0 | 5.4153 | -0.56657 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22124 до сооружаемого ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.100 (0,2 км; 40 п.м.) | O_I-324431 | 2.4063 | 0 | 2.4063 | 0.24521 | 0.22098 | 0 | 0.0068505 | 0.15698 | 0.21413 | 0.088237 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | -0.024238 | -9.885% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17840 (луч Б) до существующей КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17840 (луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 24996, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.25, стр.1 (0,03 км) | O_I-324744 | 0.14259 | 0 | 0.14259 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.14259 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство РП-10кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская, 2КЛ-10 кВ от ячеек №9, № 17 ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская до сооруж. РП-10кВ ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Китайгородский пр-зд, д.7, стр.1 (2,4 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324748 | 84.485 | 0 | 84.485 | 17.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7682 | 0 | 84.485 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15805 А - ТП-10/0,4кВ № 14468 А до ТП-10/0,4кВ №12763 А, 2КЛ-10кВ от доп. ячеек РП-10кВ № 17049 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, перевод КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15805 Б - ТП-10/0,4кВ № 12763 А из ТП-10/0,4кВ № 12763 луча А в ТП-10/0,4кВ № 12763 луч Б,в РП-10кВ № 17049 оборудовать и наладить 2 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.2А (1,21 км; 2 шт.(РУ); 50 п.м.) | O_I-324817 | 12.9233 | 0 | 12.9233 | 4.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9634 | 0 | 12.9233 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29047 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 3, установка 2-х ячеек в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 29047, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, вл.51А (1,06 км; 2 шт.(РУ); 170 п.м.) | O_I-325128 | 15.9745 | 0 | 15.9745 | 6.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8941 | 0 | 15.9745 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП‑10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 17109, в РТП-10/0,4кВ № 17109 оборудовать и наладить одну ячейку, перевод 2ПКЛ-10кВ направлением яч. №7 1 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 554 Чоботы ‒ РП-10кВ № 18153 а,b из яч. № 7 1 сек 10кВ в яч. № 17 1 сек 10кВ выносного РП-10кВ ПС 220/110/10кВ №554 Чоботы, перевод ПКЛ-10кВ направлением яч. №4 2 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 554 Чоботы – РП-10кВ № 28193 из яч. № 4 2 сек 10кВ в яч. № 20 2 сек 10кВ выносного РП-10 кВ ПС 220/110/10кВ №554 Чоботы, перевод ПКЛ-10кВ направлением яч. № 4 2 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ №554 Чоботы – РП-10кВ № 17105 из яч. №4 2 сек 10кВ в яч. № 16 2 сек 10кВ выносного РП-10кВ ПС 220/110/10кВ №554 Чоботы, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., вл.51 (1,5 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.) | O_I-326479 | 16.6114 | 0 | 16.6114 | 7.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2642 | 0 | 16.6114 | 0 | - | -
1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ № 11087 (с.1) – РП-10кВ № 15091 (с.1) из ячейки № 5 в ячейку № 9 РП-10кВ № 11087, оборудовать и наладить ячейку № 9 РП-10кВ № 11087, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноармейская, влад.11 (0,015 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-326482 | 1.9898 | 0 | 1.9898 | 0.41589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41589 | 0 | 1.9898 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 29763.2975 | 14186.3472 | 15576.9503 | 6681.3506 | 1559.3281 | 441.8308 | 564.1452 | 193.4833 | 445.5511 | 1225.9117 | 549.6318 | 4820.1248 | 0 | 14017.6222 | -301.8977 | -16.22% | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 18786 по инд. проекту с установкой тр-ов 2х1600 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-д, д.11, к.1 (зона-3) (3,2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | E_I-000271 | 12.989 | 12.7952 | 0.19373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19373 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17753 с заменой существующих сборок н/н на комбинированные сборки н/н с количеством присоединений 14, со строительством 4КЛ~0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17753 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.14, 14А | P_I-328813 | 5.7295 | 0 | 5.7295 | нд | 5.6914 | нд | 0.009842 | нд | 5.6816 | нд | 0 | нд | 0 | 0.038076 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29614 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, комбинированных сборок н/н комбинированного типа, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29614 до существующих точек присоединения энергопринимающих устройств ООО "Управляющая Компания | P_I-330463 | 16.777 | 0 | 16.777 | нд | 16.6933 | нд | 10.4615 | нд | 0.14173 | нд | 6.0901 | нд | 0 | 0.083671 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220кВ № 843 "Говорово", яч.№613 и установка 1 дополнительной ячейки на сек.6 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР | O_I-232992 | 3.8788 | 3.2404 | 0.63842 | нд | 0.51662 | нд | 0 | нд | 0.51662 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12179 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №785 Борисово с установкой 2-х дополнительных ячеек на сек 3 и сек 4 КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва | O_I-249046 | 13.8756 | 11.0351 | 2.8405 | нд | 2.8127 | нд | 0 | нд | 2.65 | нд | 0.16276 | нд | 0 | 0.027787 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | N_I-277590 | 16.523 | 12.9981 | 3.5249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5249 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.4.2 | Модерниазция ПС-110 кВ № 17 Фили с заменой ТТ в яч. №71 9 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва | P_I-308180 | 0.74686 | 0.0828 | 0.66406 | нд | 0.55339 | нд | 0 | нд | 0.53514 | нд | 0.018251 | нд | 0 | 0.11068 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23315 с установкой тр-ов 2x630кВА взамен 1х400кВА, строительство 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19015 - ТП-10/0,4кВ № 26783 до ТП-10/0,4кВ № 23315, с перезаводом 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4к | P_I-337164 | 133.3389 | 0 | 133.3389 | нд | 112.9797 | нд | 0 | нд | 35.5837 | нд | 77.396 | нд | 0 | 20.3592 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25926 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, с установкой 4-х рубильников, со строительством 2КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой пр-д, д.8, стр.2 | P_I-338253 | 3.4641 | 0 | 3.4641 | нд | 0.27829 | нд | 0 | нд | 0.006329 | нд | 0.27196 | нд | 0 | 3.1858 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ № 5204 с заменой 3-х ТТ-10 кВ номиналом 600/5 на 1000/5, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д.58, строение 1-й мкр.; 50:21:0110201:134 | P_I-329020 | 0.059076 | 0 | 0.059076 | нд | 0.055807 | нд | 0 | нд | 0.055807 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0032692 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 665 Курьяново с заменой яч. № 20 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 109235, г. Москва, 1-й Курьяновский проезд, д. 15, строение 130 | P_I-338239 | 1.1656 | 0 | 1.1656 | нд | 0.24921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24921 | нд | 0 | 0.91635 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 18 Бабушкин с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 125009, г. Москва, пр-д Серебрякова 14 В (0,15 км; 3 шт.(прочие)) | P_I-329437 | 17.1143 | 0 | 17.1143 | нд | 0.0064237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0064237 | нд | 0 | 17.1079 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 536 Автозаводская с заменой яч. №510 5 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-110 кВ № 665 Курьяново с заменой яч. № 22 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 115487, г. Москва, владение МГОМЗ "Коломенское" | P_I-334160 | 3.9175 | 0 | 3.9175 | нд | 0.021448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021448 | нд | 0 | 3.8961 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 758 Белорусская с заменой ТТ в ячейках № 307 3 сек 20 кВ и № 407 4 сек 20 кВ КРУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, дом 8А, строение 2, кадастровый номер: 77:09:04023:046 (2 т.у.; 8 шт.(прочие)) | P_I-326132 | 2.1876 | 0 | 2.1876 | нд | 0.30634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30634 | нд | 0 | 1.8813 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 710 Выхино с заменой ячеек № 11 2 сек.10 кВ и № 33 1 сек. 10кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва | P_I-279378 | 4.3689 | 0 | 4.3689 | нд | 0.0077907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0077907 | нд | 0 | 4.3611 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 416 Красные Горки с заменой ячеек №15 1 сек 10 кВ, №29 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 и 2 сек 10 кВ РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Дубнинская улица, вблизи д. 87 | P_I-338289 | 40.0435 | 0 | 40.0435 | нд | 2.0193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0193 | нд | 0 | 38.0242 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26477 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.1 Мая, з/у 31 (1,26 МВА; 0,12 км) | O_I-331303 | 2.8433 | 0 | 2.8433 | нд | 0.24918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.24918 | нд | 0 | 2.5941 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10268 с утановкой тр-ов 2х1250кВА, взамен существующих 2х250кВА, моноблоков RM-6, комбинированных сборок на 14 присоединений, строительство 2КЛ- 10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10268 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10268 - ТП- | P_I-339045 | 56.4442 | 0 | 56.4442 | нд | 39.875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.875 | нд | 0 | 16.5692 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20635 с заменой тр-ов 2х1000кВА взамен сущ. 2х630кВА, комбинированных сборок, строительство 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №20635 до сущ. КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20635 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 28501 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 20635 А, | P_I-339728 | 33.7537 | 0 | 33.7537 | нд | 0.03576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03576 | нд | 0 | 33.718 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №28631 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 8 присоединений, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, К.348А, стр.1 | P_I-340034 | 11.2351 | 0 | 11.2351 | нд | 0.89356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.89356 | нд | 0 | 10.3415 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15629 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 12 присоединений, со строительством 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15629 до КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лескова, д. 8Б | P_I-339480 | 13.2729 | 0 | 13.2729 | нд | 0.094061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094061 | нд | 0 | 13.1789 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х1000кВА (сооружаемая по дог. № МС-23-302-132146(317678)), со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.6 | P_I-339379 | 4.9273 | 0 | 4.9273 | нд | 0.3057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3057 | нд | 0 | 4.6216 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17750 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 8 присоединений, со строительством 4КЛ-10кВ и 13КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 17750 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР | P_I-336055 | 32.4127 | 0 | 32.4127 | нд | 0.028853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028853 | нд | 0 | 32.3839 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4 кВ № 224 с заменой распределительных устройств среднего и низкого напражения, со строительством 3КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 224 до КЛ-6кВ, 26КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 224 до КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в | P_I-336393 | 25.693 | 0 | 25.693 | нд | 0.60713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60713 | нд | 0 | 25.0859 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21545 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА, ячейки RM-6, комбинированных сборок н/н взамен существующих, строительство 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21545 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 21545 А,Б - ТП-10/0,4 | P_I-340299 | 32.1759 | 0 | 32.1759 | нд | 1.1049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1049 | нд | 0 | 31.071 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10927 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовники, д.3А (2 МВА; 0,14 км) | O_I-332564 | 3.2389 | 0 | 3.2389 | нд | 3.2188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2188 | нд | 0 | 0.02018 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС № 690 110/10 кВ Маяковская - соор. РП - 10 кВ с переводом из яч. № 28 1Г сек. 10кВ в яч. № 30.1 1Г сек. 10кВ РУ-10кВ ПС № 690 110/10кВ Маяковская, КЛ-10кВ направлением ПС № 690 110/10кВ Маяковская - соор. РП-10кВ с п | P_I-327057 | 0.63698 | 0 | 0.63698 | нд | 0.0066239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0066239 | нд | 0 | 0.63036 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №139 с заменой трансф. 2х400 кВА на 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, п. Киевский, д.13А, строение 2; 50:26:0150601:21. (1,26 МВА) | P_I-335462 | 3.5761 | 0 | 3.5761 | нд | 0.0070262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0070262 | нд | 0 | 3.569 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №549 с заменой тр-ов 400 кВА на тр-ры 2х630 кВА, ТП-10/0,4 кВ №549 в РУ-10 кВ с заменой существующих линейных ячеек на ячейки КСО-393, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка | P_I-334705 | 10.2492 | 0 | 10.2492 | нд | 0.8069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8069 | нд | 0 | 9.4423 | нд | нд | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 96 с установкой и наладкой 2 ячеек на 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР г. Москва, г. Московский, пос. Московский, Солнечная | P_I-341420 | 5.3836 | 0 | 5.3836 | нд | 5.3599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3599 | нд | 0 | 0.023692 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №149 с заменой ячеек на 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Внуково, Заводское шоссе, з/у 19/2; 77:07:0016004:1881 | P_I-334416 | 6.9521 | 0 | 6.9521 | нд | 0.098826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098826 | нд | 0 | 6.8533 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 119 с установкой и наладкой 2 ячеек на 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, владение уч. 21 | P_I-340728 | 6.6672 | 0 | 6.6672 | нд | 0.14564 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14564 | нд | 0 | 6.5216 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25244 по проекту «БКТП 10/0,4кВ у-2х630» с установкой тр-ов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.15, к.3, к.4, д.15 стр.19 (2 МВА; 8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | E_I-117784 | 7.2856 | 7.2356 | 0.050053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050053 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 «Ростокино» из яч.14 и яч.18 до РТП-12020 взамен сущ. КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Мытищинская, вл.16 (1,614 км; 537 кв.м.; 583 п.м.) | E_I-128761 | 42.0029 | 40.0086 | 1.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ с переводом из луча А в луч Б в ТП 11500 и на ВРЩ-0,4 кВ 46875, в т.ч.ПИР: г.Москва, 1-й Амбулаторный пр-д, д.8, с.2 (0,012 км) | E_I-141591 | 0.087189 | 0 | 0.087189 | 0.087189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087189 | 0 | 0.087189 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-84 с установкой 1 яч., строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. яч. РП-84, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Говорово (1,2 км; 1 шт.(РУ)) | E_I-154116 | 3.9643 | 3.0502 | 0.91414 | 0.91414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91414 | 0 | 0.91414 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ с мотажом 2-х ячеек в РУ-10кВ, сооруж. по д/ру ТП №9412-409, ПС №252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Московский с.о., в р-не д. Лапшинка (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | E_I-155164 | 3.8719 | 2.3555 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-14 с установкой ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ, ПС №843 "Говорово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Саларьево (1 шт.(РУ)) | E_I-155224 | 1.9772 | 1.4921 | 0.48517 | 0.48517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48517 | 0 | 0.48517 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПКЛ-10 кВ от ПС 110кВ «Рижская» (яч.56) до КЛ-10кВ напр. ПС 110кВ «Ростокино» (яч.14) – РТП 10/0,4кВ №12114, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маломосковская,вл.14 (4,046 км; 2 811 кв.м.; 354 п.м.) | H_I-165885 | 47.4023 | 46.8868 | 0.51553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51553 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 220кВ "ТЭЦ-23-Елоховская 1,2" (22,501 км; 2 475 кв.м.; 16 576 п.м.; 6 шт.(прочие)) | E_I-184436 | 5210.777 | 5213.3711 | -2.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5942 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Чертаново с отп. (2,812 км; 898 п.м.; 4 шт.(прочие)) | E_I-184458 | 325.334 | 324.5539 | 0.78009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78009 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 845 кв.м.; 13 771 п.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-184470 | 1736.008 | 1619.4607 | 116.5473 | 0 | 113.4627 | 0 | 101.6906 | 0 | 11.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0846 | 113.4627 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ № 370 Чертаново (566,52 МВА; 3,765 км; 62 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | E_I-184488 | 3213.397 | 3211.5944 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8026 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Красные горки" 110 кВ, №416 , замена тр-в 2х63 МВА, трансформаторная мощность 126МВА (258,4 МВА; 1,5 км; 37 шт.(РУ); 200 кв.м.; 139 шт.(прочие)) | E_I-184658 | 1068.2497 | 0.15146 | 1068.0982 | 57.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8129 | 0 | 1068.0982 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 19842 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (взамен 2х630кВА), сборок н/н на 20 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Козихинский пер., вл.13, стр.1,2, вл.15, стр.1,2 (2,5 МВА; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | H_I-185466 | 19.9882 | 0.52106 | 19.4672 | 19.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4672 | 0 | 19.4672 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №813 "Полёт", замена тр-в 2х40 МВА на 2х63 МВА, трансформаторная мощность 126 МВА, увеличение мощности 46 МВА (126 МВА; 63 шт.(РУ); 200 кв.м.; 75 шт.(прочие)) | H_I-186313 | 632.1428 | 0.52637 | 631.6164 | 1.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0 | 631.6164 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция с заменой трансформаторов ПС № 727 кВ "Лебедево" (126 МВА; 3 км; 97 шт.(РУ); 10 973 кв.м.; 136 шт.(прочие)) | H_I-187148 | 1810.6899 | 751.2858 | 1059.4042 | 64.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5179 | 0 | 1059.4042 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-110 кВ "Чоботы-Передельцы I, II цепь" (3,05 км; 43 кв.м.; 4 604 п.м.; 1 шт.(прочие)) | H_I-187167 | 357.9136 | 357.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-3 (замена тр-ра 100 кВА на 250 кВА) ПС №813 "Полёт", в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО, поселение Марушкинское, вблизи д. Марушкино (0,25 МВА) | H_I-191687 | 0.60527 | 0.038617 | 0.56665 | 0.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5413 | 0 | 0.56665 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-21, установка 2-х ячеек, ПС №124 "Кокошкино", в т.ч. ПИР, Москва г, ТиНАО, п. Кокошкино, ул. Школьная, дом № 3 (2 шт.(РУ)) | H_I-192401 | 4.1271 | 2.7953 | 1.3318 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция строящейся ТП, с установкой тр-ров 2х250 кВА, монтаж ячеек в РУ-0,4 кВ ПС №673 "Бараново", в т.ч. ПИР, Москва г, Первомайское п, сдт Отдых дп (0,5 МВА; 3 шт.(РУ)) | H_I-193903 | 4.1818 | 0.90955 | 3.2722 | 3.2722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2722 | 0 | 3.2722 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП 10893 - вв. № 33994 перевести из луча Б в луч А, КЛ-0,4кВ направлением ТП 10893 - вв. № 33993 перевести из луча А в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, пересечение с ул. Б.Дорогомиловская (0,041 км) | H_I-195505 | 0.39684 | 0.070559 | 0.32628 | 0.32628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32628 | 0 | 0.32628 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 110 кВ Баскаково - Косино I,II цепь на участке ПС 692 - ПП 29 (1,657 км; 1 086 кв.м.; 10 484 п.м.; 3 шт.(прочие)) | H_I-197984 | 310.2317 | 310.4027 | -0.17106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17106 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.4.2 | Реконструкция СП №61 с установкой нового СП-10 кВ (реклоузер, 1 шт.), ПС 110кВ №494 "Десна", в т.ч. ПИР, Москва г, Сосенское п, вблизи Столбово д, уч. 2 (1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | I_I-199852 | 3.382 | 0.15129 | 3.2307 | 3.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2307 | 0 | 3.2307 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 19371 с установкой 4 рубильников, ТП 10/0,4кВ 13262 с установкой 4 рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, корп.1, влад.13 (8 шт.(прочие)) | H_I-200889 | 0.90621 | 0.72129 | 0.18491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18491 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-110 кВ Метростроевская-Стромынка I,II (1,66 км; 6 114 п.м.; 4 шт.(прочие)) | H_I-202904 | 404.6221 | 50.2628 | 354.3593 | 231.9271 | 0.3 | 0 | 0.3 | 49.2494 | 0 | 65.9199 | 0 | 116.7578 | 0 | 354.0593 | -114.8693 | -99.74% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 23472 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч.ПИР: г.Москва, Лубянский пр-д, д.27/1, с.1 (2,5 МВА; 0,4 км) | I_I-202938 | 16.3919 | 0 | 16.3919 | 16.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3919 | 0 | 16.3919 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20938 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, строительство 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ ТП-10/0,4 кВ № 27407 - РП-10/0,4 кВ № 26051 до ТП-10/0,4 кВ № 20938, в т.ч. ПИР: Москва, ул. М. Дмитровка, дом 18А, стр. 5, 6, 7, 8 (2 МВА; 1,42 км) | I_I-202951 | 18.4876 | 2.833 | 15.6547 | 15.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6547 | 0 | 15.6547 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 11938 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая (Беляево-Богородское, кв.48А, к.14) (2,5 МВА; 4 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | J_I-203547 | 1.2162 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП 12157 до ТП 14603 с заходом в ТП 16698, в т.ч. ПИР: г.Москва, Левобережный мкр. 1Б, корпус.21 (0,85 км) | I_I-203551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1447 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, РУ-6кВ типа RM6 и сборки н/н на 12 мест, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.5 (2 МВА; 0,241 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-203788 | 13.0123 | 11.445 | 1.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5673 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1779 с установкой сборок на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1 (2 шт.(прочие)) | J_I-204390 | 4.3705 | 0 | 4.3705 | 4.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3705 | 0 | 4.3705 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 27647 с установкой тр-в 2х1250кВа взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.4, корп.1А (2,5 МВА; 2 шт.(прочие)) | I_I-205121 | 8.5345 | 5.4725 | 3.0619 | 0.13081 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0619 | -0.13081 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, перевод КЛ-10 кВ, 1 шт., направлением яч. №21 РУ-10 кВ ПС №751 110/10 кВ Гавриково (ПС 110 кВ Гавриково) – РТП-10/0,4 кВ №20198 из яч. №21 РУ-10 кв ПС №751 110/10 кВ Гавриково (ПС 110 кВ Гавриково) в яч №12 РУ- 10 кВ (0,135 км) | I_I-205357 | 0.86225 | 0.19239 | 0.66986 | 0.027267 | 0 | 0.027267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66986 | -0.027267 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10429 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок н/н на 20 присоединений, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.З (2,5 МВА; 0,194 км; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | I_I-206896 | 16.1393 | 0.60336 | 15.5359 | 0.78125 | 13.802 | 0.78125 | 13.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 13.0207 | 1667% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 19030 с установкой тр-ов 2х1600 кВА (взамен 2х1000 кВА), 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.30/2, стр.5-6 (3,2 МВА; 14 шт.(РУ)) | I_I-207040 | 0.6829 | 0.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 17047 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.5, стр.2 (2 шт.(РУ)) | I_I-208925 | 1.0338 | 0.041786 | 0.99199 | 0.99199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99199 | 0 | 0.99199 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ № 370 Чертаново, замена трансформаторов 2х63МВА 110/10кВ на 2х63 МВА 220/10кВ (126 МВА; 74,524 км; 8 шт.(РУ); 1 366 кв.м.; 185 п.м.; 33 шт.(прочие)) | I_I-210529 | 664.9751 | 664.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция СП-20кВ №71049, СП-20кВ №71050 с установкой 4 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д.82, стр.5 (6 шт.(РУ)) | I_I-210649 | 9.3338 | 0.33427 | 8.9995 | 0.17225 | 8.0812 | 0.17225 | 8.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91837 | 7.9089 | 4591% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 809 "Строгино" яч. № 35 и № 49 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры (1 этап) (2 шт.(РУ); 4 т.у.; 6 шт.(прочие)) | I_I-211185 | 4.8378 | 0.93377 | 3.904 | 0.81447 | 0 | 0.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22717 | 0 | 3.904 | -0.5873 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 16930,ТП-10/0,4 кВ № 16931 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (4 МВА; 4 шт.(РУ)) | I_I-211542 | 4.7845 | 0 | 4.7845 | 4.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7845 | 0 | 4.7845 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16931, 2КЛ-10кВ от ТП 16931 до ТП 16932, 2КЛ-10кВ от ТП 16930 до ТП 16020 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Житная, д.16 (0,292 км) | I_I-211543 | 1.8283 | 0 | 1.8283 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8283 | 0 | 1.8283 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15965 с установкой трансформаторов 2х400 кВА взамен существующих 2х250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.60, стр.2 (0,8 МВА) | I_I-212287 | 1.0206 | 0.058851 | 0.96173 | 0.026615 | 0.79853 | 0.026615 | 0.79853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 0.77191 | 2900% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18610 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА,2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 20022 - ТП-10/0,4 кВ № 18610, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый бульвар (2,5 МВА; 2,2 км; 294 п.м.) | I_I-212435 | 0.62064 | 0.62064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 809 "Строгино", установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10кВ (1 секция), реконструкция ПС № 110 "Рублево", яч. № 25 (1 секция РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры (3 этап) (2 шт.(РУ); 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | I_I-212642 | 5.6659 | 0 | 5.6659 | 3.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36674 | 0 | 3.4691 | 0 | 5.6659 | -0.36674 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3632 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 15445-ТП-10/0,4 кВ № 18941А,Б до ТП-6/0,4 кВ № 3632, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Моросейка, д.4/2, стр.1 (2,5 МВА; 0,8 км; 200 п.м.) | I_I-212796 | 21.0347 | 0 | 21.0347 | 2.649 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 21.0347 | -2.649 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10кВ № 19382 с уст-ой сборок н/н на 14 прис-ий,КТПн с тр-ом 1х1000кВА,перевод 2КЛ-0,4кВ напр.ТП-10кВ 11469-вв.№53012,2КЛ-0,4кВ напр.ТП 11469-вв.№53013 в ТП 19382, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Каштановая аллея, стр.5 (1 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ)) | I_I-212806 | 7.4107 | 0.4514 | 6.9593 | 6.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9593 | 0 | 6.9593 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-20 кВ №АДЦ с установкой ячеек на 3-ой и 4-ой с.ш. РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка (2 шт.(РУ)) | I_I-213017 | 7.6631 | 6.7688 | 0.89427 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 0.89427 | -1.8276 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП 20919 до ТП 20920, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (0,12 км) | I_I-214227 | 0.45107 | 0 | 0.45107 | 0.45107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45107 | 0 | 0.45107 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20919 с установкой блоков RM-6, 14КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20919, ТП-10/0,4 кВ № 20920 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр.3, д.23, стр.1-2 (1 МВА; 0,72 км; 2 шт.(РУ)) | I_I-214228 | 8.5252 | 0 | 8.5252 | 8.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5252 | 0 | 8.5252 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2605 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (1,26 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-216488 | 0.3393 | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 6КЛ-0,4кВ от существующих сборок РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №2605 до ГРЩ-0,4кВ №53623,53624, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Угрешский проезд, д.8А, стр.3 (0,414 км; 86 кв.м.) | J_I-216490 | 0.26509 | 0.26509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11480 с установкой тр-ов 2x1250 кВА взамен существующих 2x400 кВА, установка 2-х комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, станция Киевская- Сортировочная (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | J_I-218531 | 20.3977 | 0.20381 | 20.1939 | 14.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8677 | 0 | 20.1939 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2РКЛ-10 кВ от РТП-17047 до ТП-20218 с заходом в ТП объекта взамен существующих КЛ малого сечения (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, вл.5, с.2 (0,08 км; 30 п.м.) | I_I-219634 | 9.5513 | 4.6609 | 4.8904 | 4.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8904 | 0 | 4.8904 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 11964 по схеме «ТК-2х400» с установкой тр-ов 2х1000 кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, вл.7 (1 МВА; 0,423 км; 4 шт.(РУ); 160 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | I_I-219640 | 13.6949 | 9.2155 | 4.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4794 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 13553 по схеме «ТК-2х1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, д.12, к.1, с.2, 3, 4, 5 (0,21 км; 5 шт.(прочие)) | I_I-219642 | 8.4651 | 0.66533 | 7.7998 | 3.8076 | 0 | 3.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7998 | -3.8076 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 17480 с заменой тр-ов 2х630кВА на 2х1250кВА, РКЛ-10 кВ от РП-10кВ -16115 до ТП 10/0,4кВ 17480 взамен сущ. КЛ, РП-10кВ -16115 с наладкой 2-х ячеек (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, с.1 (2,5 МВА; 0,646 км; 8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-219664 | 13.6176 | 2.4887 | 11.1289 | 9.9791 | 3.7951 | 9.9791 | 0 | 0 | 3.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3339 | -6.1841 | -61.97% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 4309 с тр-ми 2х1250 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ 1532Б до ТП 10/0,4кВ 3449 (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, Б.Сухаревская пл., д.3,с.21, Мира пр-кт,д.14, с.2 (0,318 км; 59 п.м.) | I_I-219766 | 10.0909 | 0 | 10.0909 | 10.0909 | 0 | 10.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0909 | -10.0909 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ №18028 с оборудованием и наладкой 2 ячеек №8,№18 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское ш, вл.26 (2 шт.(РУ)) | J_I-220229 | 2.2815 | 0.03847 | 2.243 | 0.083208 | 0 | 0.083208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.243 | -0.083208 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 от ЛР-100Н до оп. №25 от РУ-6 кВ РТП-6/0,4 кВ №10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Жуковка (0,298 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-221345 | 2.5958 | 0 | 2.5958 | 1.6222 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | -1.6222 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29438 до ВРЩ-0,4 кВ № 103272, в т.ч. ПИР: г.Москва, Курсовой пер., д.12/5, стр.5 (0,2 км; 100 п.м.) | J_I-224358 | 7.2197 | 0 | 7.2197 | 7.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2197 | 0 | 0 | 0 | 7.2197 | -7.2197 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19896 до ВРЩ-0,4 кВ № 118036, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное ш., д.18А, стр.18 (0,079 км; 21 кв.м.) | J_I-224658 | 0.77096 | 0.17567 | 0.5953 | 0.3717 | 0 | 0.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5953 | -0.3717 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19564 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19564 до существующих КЛ-10кВ, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19564 до существующих КЛ-0,4кВ , в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.172, корп.1 (1,26 МВА; 0,3 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-224787 | 0.29405 | 0.29405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11700 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11700 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя в месте размещения вв. № 102798, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.24/2, стр.1 (2 МВА; 1,06 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-225238 | 48.7952 | 0.14228 | 48.653 | 48.653 | 0 | 0 | 0 | 1.8934 | 0 | 0 | 0 | 46.7595 | 0 | 48.653 | -1.8934 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 25492 с установкой тр-ов 2x1600 кВА, 14 местных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, пл. Ганецкого, д.1 (3,2 МВА; 0,238 км; 33 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-225870 | 18.8539 | 0.66122 | 18.1927 | 18.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1927 | 0 | 18.1927 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 1055 до ВРЩ-0,4кВ № 119308, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.25, стр.2 (0,37 км; 274 кв.м.; 258 п.м.) | N_I-226055 | 21.9896 | 12.2279 | 9.7618 | 0.95523 | 0 | 0.95523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7618 | -0.95523 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-630кВА/6/0,4 кВ №381 с установкой транф-ра 1000 кВА, с заменой 4 линейных ячеек в РУ-6 кВ на ячейки с вакуумными выключателями, в т.ч ПИР, г. Москва, ТИНАО, п. Рязановское, вблизи дер. Рязаново, 50:27:0020441:283 (1 МВА; 0,272 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | J_I-226304 | 10.9998 | 0.27382 | 10.726 | 1.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4357 | 0 | 10.726 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14753 до ВРЩ-0,4кВ № 11358, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул. Ямского Поля, д.16 (0,06 км) | J_I-226413 | 0.22829 | 0 | 0.22829 | 0.22829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22829 | 0 | 0.22829 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС № 805 "Пресня", установка 2-х дополнительных ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Шмитовский проезд, влад. 39 (2 шт.(РУ); 500 п.м.; 10 шт.(прочие)) | J_I-226422 | 5.4956 | 0.86317 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6325 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 12888 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12888 до сущ. КЛ, 16КЛ-0,4 от ТП-10/0,4 кВ № 12888 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.26, корп.1, стр.1 (1,26 МВА; 0,412 км; 14 шт.(РУ); 147 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-227260 | 20.5972 | 0.70032 | 19.8968 | 19.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8968 | 0 | 19.8968 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 12044 с оборудованием и наладкой 2 яч., РТП-10/0,4 кВ № 27025 с оборудованием и наладкой 2 яч., в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул. Ямского Поля, влад.30 (4 шт.(РУ)) | J_I-227264 | 7.9884 | 0 | 7.9884 | 7.9884 | 0 | 0 | 0 | 0.8278 | 0 | 7.1606 | 0 | 0 | 0 | 7.9884 | -7.9884 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18261 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18261 до сущ. КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, д.25, стр.1,2 (2 МВА; 0,33 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | K_I-227947 | 17.6699 | 0 | 17.6699 | 17.6699 | 0 | 0 | 0 | 0.97967 | 0 | 16.6902 | 0 | 0 | 0 | 17.6699 | -17.6699 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16440 до ВРЩ № 84954, 84955, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, корп.2 (0,54 км; 240 п.м.) | K_I-227952 | 8.7537 | 0 | 8.7537 | 8.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7537 | 0 | 8.7537 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15805 с установкой блоков RM-6 c АВР-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шумкина, влад.14 (4 шт.(РУ)) | K_I-228335 | 3.1844 | 0 | 3.1844 | 2.6662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6662 | 0 | 3.1844 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП№7 в направлении ТП №732, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП №3 в направлении СП №281, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №3 в направлении РУ-10 кВ ПС №371Кузнецово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский (0,19 км; 3 кв.м.) | J_I-228344 | 1.6065 | 0 | 1.6065 | 1.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6065 | 0 | 1.6065 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 180 "Новокунцево", реконструкция в яч. № 16 (3сек. РУ-6кВ), яч. № 23 (1сек. РУ-6кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 34, 34А (2 шт.(РУ)) | J_I-228352 | 3.8811 | 0.82459 | 3.0566 | 0 | 0.010227 | 0 | 0.0064752 | 0 | 0 | 0 | 0.0037522 | 0 | 0 | 3.0463 | 0.010227 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС Зубовская до РП-12267,2КЛ-10кВ напр.РТП-18053–ТП-15431 из РТП-18053 в РТП об., РТП-18053 с тр-ми 2х1250кВА,ТП-22557 с тр-ми 2х1250кВА,2хКТПн-400 вместо ТП-5 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.8,с.3-6 (2,5 МВА; 6,027 км; 4 шт.(РУ); 1 262 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-228985 | 51.3132 | 22.8605 | 28.4527 | 28.5692 | 0.48102 | 0 | 0.15716 | 0 | 0.16155 | 0 | 0.16232 | 28.5692 | 0 | 27.9717 | 0.48102 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 19491 с установкой тр-ов 2х1250 кВА (2 этап), в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Б.Ордынка, д.20/4, с.1, Ордынский туп., д.6, с.1 (11 шт.(прочие)) | K_I-228999 | 0.84188 | 0.84188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-Солнечное с установкой ячеек КСО-298 в разных секциях шин, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновске, д. Десна (2 этап) (2 шт.(РУ)) | J_I-229059 | 3.0574 | 3.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РЗА и ТМ на ПС №643220-кВ Руднево и ПС №212220-кВ Восточная для присоединения ГТЭС "Городецкая" (1 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | K_I-230558 | 69.5374 | 0 | 69.5374 | 69.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | 67.9084 | 0 | 69.5374 | -1.6291 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ № 213 "Южная", яч. № 27 (РУ-10кВ), реконструкция ПС 110/10 кВ № 56 "Беляево", яч. № 212 (РУ-10кВ), в т.ч. ПИР, г. Москва, Каширский проезд, влад. 2 (1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | K_I-231405 | 7.8288 | 0.088236 | 7.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7405 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 220 кВ Сигма, замена высокочастотных постов ДФЗ КВЛ 110 кВ Хметьево-Сигма (5 шт.(прочие)) | L_I-231884 | 2.3596 | 1.5204 | 0.83922 | 0 | 0.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2887 | 0 | 0 | 0.55052 | 0.2887 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10983 с установкой тр-ов 2х630 кВА, 5КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, 12КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10983 до сущ. КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мантулинская, д.5, стр.8 (1,26 МВА; 0,255 км; 14 шт.(РУ)) | K_I-233293 | 2.1191 | 0 | 2.1191 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 2.1191 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ "ПИОНЕР" с установкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Котляковский пер., влад.1 (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | K_I-233763 | 4.0242 | 0 | 4.0242 | 4.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0242 | 0 | 4.0242 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением яч.№ 42 ПС-110/10/6 "Мазилово" - РП-10кВ № 14070 из яч.№ 42 в яч.№ 25 ПС-110/10/6 "Мазилово", в т.ч. ПИР: г.Москва (0,053 км) | K_I-233916 | 1.3443 | 0.593 | 0.75133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75133 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 5П с уст. 1 линейной ячейки во II с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Щаповское, п. Курилово, 77:22:002022 (1 шт.(РУ)) | K_I-233930 | 3.7721 | 3.5738 | 0.19832 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 0.19832 | -2.833 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция яч.№20 в РУ-6 кВ ПС №617 Сырово с заменой трёх ТТ номиналом 300/5 на ТТ номиналом 400/5, в т.ч. ПИР г. Москва, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 24 (2 шт.(прочие)) | K_I-234521 | 0.14612 | 0 | 0.14612 | 0.14612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14612 | 0 | 0.14612 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №105 с установкой двух ячеек в 1 и 2 секции РУ 10кВ, в т.ч. ПИР г. Москва, п.Московский , 24 кв-л, влад.1 (2 шт.(РУ)) | K_I-234523 | 2.989 | 0.1712 | 2.8178 | 2.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6582 | 0 | 0 | 0 | 2.8178 | -2.6582 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 12070 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, вблизи д.45 (2 шт.(РУ)) | K_I-234685 | 0.038907 | 0.038907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ "Кожухово", замена ошиновки, масляного выключателя 110 кВ на элегазовый со встроенными трансформаторами тока КВЛ 110 кВ Кожухово – Чертаново с отпайкой на Царицыно (1 шт.(РУ); 833 кв.м.) | K_I-235152 | 62.1246 | 0 | 62.1246 | 25.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4328 | 0 | 62.1246 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 14830 по проекту «2ТО-1000» с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, прокладка 4КЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4кВ до ВРЩ заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Днепропетровская, д.31 (2 МВА; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | K_I-235920 | 16.242 | -1e-08 | 16.242 | 16.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.242 | 0 | 16.242 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27635 до ВРЩ-0,4кВ № 96528 (от СП № 72), 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ № 72 (РТП-10/0,4кВ № 14142) до ВРЩ-0,4кВ № 96529, в т.ч. ПИР: г. Москва, Хоромный туп., д.2/6 (0,248 км; 98 кв.м.; 62 п.м.) | K_I-236348 | 6.9406 | 5.8276 | 1.113 | 2.9851 | 0 | 2.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | -2.9851 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-30 10/0,4 кВ, с заменой РУ-0,4кВ на два ШРНН-0,4кВ с 16 присоединениями от Т1 и Т2. в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Московский, мкр. 1; 77:17:0110201:2029. (2 шт.(реклоузер)) | K_I-236523 | 0.94961 | 0.91728 | 0.03233 | 0.078738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078738 | 0 | 0 | 0 | 0.03233 | -0.078738 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 888 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4 (0,8 МВА; 0,058 км) | K_I-236814 | 2.0702 | 1.7069 | 0.36329 | 0.92817 | 0 | 0.92817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36329 | -0.92817 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21521 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2-х сборок н/н, 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21521 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мелитопольская, д.1, корп.2, стр.2 (2 МВА; 0,206 км; 14 шт.(РУ); 279 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-237151 | 0.34267 | 0.34267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ РП-10кВ № 108 ПС №673 35/10 кВ Бараново, путем замены трансформаторов тока в яч.№ 5 в т.ч. ПИР: г. Москва,ТиНАО, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1. (3 шт.(прочие)) | K_I-237479 | 0.12613 | 0.12613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10433 с установкой тр-ов 2х1250кВА, 27КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10433 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.62, стр.2 (2,5 МВА; 0,499 км; 12 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | K_I-238022 | 22.2175 | 0.80921 | 21.4083 | 15.1976 | 6.5717 | 15.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5717 | 0 | 0 | 14.8365 | -8.6259 | -56.76% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №74. В РУ-10 кВ РП №74 на разных секциях шин установить по одной линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Внуковское , д.Ликова ; 77:17:0100107:4908. (2 шт.(РУ)) | L_I-238792 | 3.5912 | 3.2419 | 0.3493 | 0.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3493 | 0 | 0 | 0 | 0.3493 | -0.3493 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15431 с установкой 2-х сборок н/н 0,4кВ на 18 присоединений, 13КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15431 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Знаменский пер., д.7, стр.1,2,3 (0,195 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-239225 | 8.9511 | 0 | 8.9511 | 8.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9511 | 0 | 8.9511 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26586А - ВРЩ-0,4кВ № 128962 с переводом в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-я Северная линия, вл.20А (0,03 км) | L_I-239291 | 0.18163 | 0 | 0.18163 | 0.18163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18163 | 0 | 0.18163 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20935 Б до до границы участка Заявителя (соединительная муфта 1 шт. на участке КЛ-0,4кВ в напр-ии ВРЩ № 135505) взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.10, стр.1 (0,25 км; 400 п.м.) | L_I-239519 | 10.9561 | 0 | 10.9561 | 10.9561 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 9.8264 | 0 | 0 | 0 | 10.9561 | -10.9561 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11898 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11898 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.З, стр.5,15,16,19,79,82,83,86,13 (2,5 МВА; 0,333 км; 14 шт.(РУ); 83 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-239523 | 25.1924 | 1.2162 | 23.9761 | 1.2013 | 19.445 | 1.2013 | 18.3201 | 0 | 1.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5311 | 18.2437 | 1519% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18869 с установкой трансформаторов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Холодильный пер., вл.2/6, стр.3 (2,5 МВА) | L_I-240162 | 3.05 | 2.7421 | 0.3079 | 0.060385 | 0 | 0.060385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3079 | -0.060385 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №12 путем установки яч. взамен сущ.,РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. яч. РТП-10/0,4 кВ №12 до яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № нов, РЛР-10 кВ ,ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Краснопахорское , д.Софьино ; 77:22:0020330:988. (7,13 км; 4 шт.(РУ); 1 410 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-240949 | 129.8471 | 8.1947 | 121.6525 | 4.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2761 | 0 | 0 | 0 | 121.6525 | -4.2761 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2415 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 2415 до врезки напр-ем ТП № 28704 - ТП № 29334, 15КЛ-0,4кВ от ТП № 2415 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-д, д.7А (2 МВА; 0,73 км; 14 шт.(РУ); 593 кв.м.; 76 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-241170 | 26.3503 | 26.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25088 с установкой 2-х сборок н/н на 20 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 (0,171 км; 104 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-241240 | 6.5924 | 4.7086 | 1.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8838 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23795 с установкой 2-х сборок н/н 0,4 кВ на 16 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23795 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лубянский проезд, д.5, стр.1. (0,166 км; 45 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-242010 | 6.8382 | 0.21698 | 6.6213 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6213 | -4.9 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №18492 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18492 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, вл.63 (2 МВА; 0,339 км; 14 шт.(РУ); 309 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-242013 | 23.0479 | 1.2487 | 21.7992 | 1.0914 | 17.6088 | 1.0914 | 17.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1904 | 16.5173 | 1513% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от яч.115 ПС 305 Новобратцево до врезки в КЛ-10кВ яч.32 ПС 793 Войковкая - РТП № 17147, перевод КЛ-10кВ направлением яч.3 ТЭЦ 16 - РТП № 12074 в яч.46 ТЭЦ 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., вл.24 (6,5 км; 1 200 п.м.) | L_I-242049 | 106.9969 | 0.079031 | 106.9179 | 106.9969 | 2.9145 | 0 | 2.9145 | 9.3472 | 0 | 97.6496 | 0 | 0 | 0 | 104.0034 | -104.0824 | -97.28% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-26 с установкой 2-х ячеек, установка 1 доп. яч.в РУ-10 кВ ПС 59 110/10 кВ Вороново, в т.ч. ПИР,г. Москва, п. Вороновское, 866 кв-л, вл.2 (3 шт.(РУ); 3 т.у.; 12 шт.(прочие)) | L_I-242120 | 9.7777 | 9.1705 | 0.60719 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0 | 0 | 0.60719 | -0.32972 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС №549 110/10 Косино, ячейки №12 с.3 и №23 с.1 (РУ-10 кВ), в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Вешняковская, д.23 (2 т.у.; 8 шт.(прочие)) | L_I-242764 | 0.89603 | 0.1368 | 0.75923 | 0.85922 | 0.58291 | 0.61956 | 0.58291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23966 | 0 | 0.17632 | -0.03665 | -5.916% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф. 11 до РУ-10 кВ РП 10/0,4 кВ № нов, ГНБ,в т.ч. ПИР г. Москва, п. Марушкинское, д. Большое Покровское.; 77:18:0190312:55 (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 30 п.м.) | L_I-242996 | 4.8733 | 0 | 4.8733 | 0.17565 | 0.36087 | 0 | 0.011613 | 0 | 0.34926 | 0.17565 | 0 | 0 | 0 | 4.5125 | 0.18522 | 105.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15825 с установкой 2-х сборок н/н на 12 присоединений, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15825 до существующих КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 24 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14Б (0,226 км; 65 кв.м.; 24 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-243631 | 7.1255 | 5.8543 | 1.2712 | 3.2468 | 0 | 3.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | -3.2468 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16075, РП-10кВ № 10195 с установкой и наладкой по 2 ячейки в каждой, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черемушкинская (4 шт.(РУ)) | L_I-244869 | 2.7653 | 2.2597 | 0.50557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50557 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. Л-5, от яч. фид. Л-5 РУ-10кВ РП-10кВ № 13 до опоры №1, РЛР в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Вороновское, c.Вороново , мкр.Молодёжный (1,65 км) | L_I-244951 | 17.5201 | 0 | 17.5201 | 16.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7904 | 0 | 17.5201 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № нов.* с установкой тр-ов 2х630 кВА взамен 2х400 кВА, РКЛ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № нов.* до РП 6 кВ № 4142, с.2., в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, влад. 105 (1,26 МВА; 0,1 км; 100 п.м.) | L_I-245143 | 4.6223 | 4.6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ, существующие КЛ-0,4кВ напр-ем вв.131247 - вв.22577, 22578 и ТП № 25708Б - вв.22577, 22578, вывести из ВРЩ-0,4кВ № 22577, № 22578 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Песчаная, д.3 (0,006 км; 15 кв.м.) | L_I-245514 | 0.094994 | 0.094994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП № 10114 до ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.17, стр.5 (7,43 км; 1 795 кв.м.; 494 п.м.) | L_I-245733 | 119.6072 | 25.3593 | 94.2479 | 43.5631 | 49.7247 | 43.5631 | 6.7057 | 0 | 42.9627 | 0 | 0.056314 | 0 | 0 | 44.5231 | 6.1616 | 14.14% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17084 с установкой, оборудованием и наладкой 1 ячейки на секции № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серебрякова, вл.11-13 (0,08 км; 1 шт.(РУ)) | L_I-245734 | 1.778 | 1.58 | 0.19798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19798 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №925 , путем замены 10 ячеек на ячейки с вакуумными выключателями, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Клёновское, с. Кленово, ул. Садовая., влд. 5Б; 77:22:0030617:802.. (10 шт.(РУ)) | L_I-245923 | 21.2494 | 21.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-2х400кВА/10/0,4 кВ №23 путем замены на БКТП-10/0,4 кВ с 2 транс. 1000 кВА, КЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, квартал 6, влд. 2, : 77:17:0100211:17477 (2 МВА; 1,023 км; 310 кв.м.; 378 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-245924 | 50.9399 | 50.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12840 с уст.тр-ов 2х1000кВА взамен 2x630кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.17,стр. 1-4,7,8,17-19,21,22,24,25,11,13 (2 МВА; 0,186 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-248020 | 5.5423 | 0.17813 | 5.3642 | 5.3491 | 4.3362 | 5.3491 | 4.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | -1.0129 | -18.94% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 936 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ячеек Т-1 и Т-2 до силовых тр-ов (для замены ошиновки 10кВ трансфоматоров), в т.ч. ПИР: г.Москва, Огородный проезд, д.14 (2,5 МВА; 0,09 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-250716 | 5.4792 | 4.7205 | 0.75875 | 2.4975 | 0 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75875 | -2.4975 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ПС №859 220/110/20/10 кВ Бутово, замена ТТ в ячейке №706 в КРУ-10кВ (5 этап), в т.ч. ПИР, Московская обл., Ленинский р-н, Булатниковское с/п (1 шт.(прочие)) | L_I-250920 | 0.071224 | 0 | 0.071224 | 0 | 0.53769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53769 | 0 | 0 | -0.46647 | 0.53769 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС№814 110/10/6 кВ Лианозово путем реконструкции яч. №13 сек.1 КРУ-10кВ, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 127238, г. Москва, Ильменский проезд, владение 17 (1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-250921 | 13.8398 | 0 | 13.8398 | 0 | 0.49332 | 0 | 0 | 0 | 0.0093255 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 13.3465 | 0.49332 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 386 Подшипник, яч. №4 и №42 2 с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт., владение 32 (324 п.м.; 2 т.у.; 7 шт.(прочие)) | M_I-250922 | 4.2232 | 0.11035 | 4.1128 | 0 | 3.6368 | 0 | 3.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47599 | 3.6368 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 18064 в части оборудования и наладки 2-х ячеек КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., влд.28/3 (2 шт.(РУ)) | L_I-251137 | 0.53075 | 0 | 0.53075 | 0.25754 | 0.4246 | 0.25754 | 0 | 0 | 0.0096567 | 0 | 0.41495 | 0 | 0 | 0.10614 | 0.16706 | 64.87% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 690 с транc. 250 кВА на новую КТП-10/0,4 кВ транс. 400 кВА в габ. 630 кВА, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, вблизи д. Бабенки. (0,4 МВА; 0,084 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-251142 | 3.7818 | 3.0982 | 0.68362 | 0.73072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73072 | 0 | 0 | 0 | 0.68362 | -0.73072 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18999 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, замена тр-ов тока в 2-х ячейках КСО ТП № 18999, 2КЛ-10кВ от РТП № 17032 до ТП № 18999, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ореховый бул., 28 (2,5 МВА; 0,402 км; 585 кв.м.; 42 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-251559 | 10.2796 | 8.8304 | 1.4492 | 4.5632 | 0 | 4.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | -4.5632 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 751 Гавриково с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов, демонтаж 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 и четырех ячеек №9, №41, №8, №36 трансформаторов напряжения ТН ввода в КРУ-10 кВ, установка 4 вводных ячеек №7, №43, №10, №38 в КРУ-10 со встроенными трансформаторами напряжения на месте демонтированных, установка 4 ячеек №9 1 сек., №41 3 сек., №8 2 сек., №36 4 сек. в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва,ул. Бартеневская, д. Южное Бутово, коммунальная зона Гавриково (8 шт.(РУ); 1 160 п.м.; 12 шт.(прочие)) | N_I-251571 | 106.3366 | 0 | 106.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3366 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская, д.1/1, стр.15 (2 МВА; 0,232 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-252202 | 4.0379 | 3.2004 | 0.83748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83748 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25349 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 25349 до сущ-их КЛ-10кВ, 26КЛ-0,4кВ от ТП № 25349 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч.ПИР: г.Москва, Потаповский пер., вл.5, стр.4 (2,5 МВА; 0,538 км; 12 шт.(РУ); 266 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-252359 | 21.556 | 0 | 21.556 | 21.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.556 | 0 | 21.556 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15452 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, с последующей установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15452 луч А и Б до существующих КЛ- 10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6 (3,26 МВА; 0,15 км; 14 шт.(РУ)) | L_I-252362 | 23.2093 | 4.8951 | 18.3142 | 2.0239 | 5.8475 | 2.0239 | 5.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 3.8236 | 188.9% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №252 Передельцы с установкой 1 доп. ячейки на 2.с. РУ-10 кВ, перевод 1КЛ-10кВ направлениемяч.17 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №252 - РП №нов в нов. доп. ячейку в РУ-10 кВ ПС -110 кВ №252, в т.ч. ПИР, г. Москва,п. Московский, п. Института Полиомиелита, вл.8 (1 шт.(РУ)) | L_I-252377 | 3.7431 | 2.7753 | 0.96781 | 0.039617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039617 | 0 | 0 | 0 | 0.96781 | -0.039617 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 10140 с оборудованием и наладкой 2 ячеек № 8,9, перевод КЛ-10кВ РТП № 10140 - ТП № 10231Б из яч.2 в яч.8 РП №10140, КЛ-10кВ РТП № 10199 - ПС 32 из яч.5 в яч.7 ПС 32, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86 (0,3 км; 2 шт.(РУ)) | L_I-252594 | 3.9027 | 0.24826 | 3.6544 | 1.7934 | 0 | 1.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6544 | -1.7934 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14301 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 14301 до ТП № 14305, № 21644, 2КЛ-10кВ от ТП № 14301 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новый Арбат, д.11, стр.1 (2,5 МВА; 0,44 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-252597 | 9.0304 | 0 | 9.0304 | 9.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0304 | 0 | 9.0304 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15389 с установкой 2-х сборок на 16 присоед., ТП № 28713 с установкой 2-х сборок на 14 присоед., 24КЛ-0,4кВ от ТП № 15389, ТП № 28713 до сущ-их КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 (0,338 км; 8 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-252712 | 13.5575 | 0.64841 | 12.9091 | 12.8891 | 9.118 | 12.8891 | 0.28267 | 0 | 8.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7911 | -3.7712 | -29.26% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3144 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красносельский туп., вл.4, стр.4, 4а, 4Б (2 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-253061 | 21.7284 | 0.16727 | 21.5611 | 1.0806 | 0 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5611 | -1.0806 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-6/0,4кВ №1895 с установкой сборок н/н и перезаводом существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, вл.14c1 (0,25 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-253068 | 6.0697 | 0 | 6.0697 | 6.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0697 | 0 | 6.0697 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 554 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА со строительной частью по схеме КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, д. Лукошкино (0,4 МВА; 0,07 км; 5 шт.(прочие)) | L_I-253160 | 4.2363 | 3.9115 | 0.32481 | 0.65801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65801 | 0 | 0 | 0 | 0.32481 | -0.65801 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от яч.№44 ПС 220/10кВ № 806 "Владыкино" до врезки в КЛ-10кВ напр-ем яч.№17 ПС 220/10кВ №46 "Бутырки" - РП-10кВ № 18011, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 (2,8 км; 1 300 п.м.) | L_I-254085 | 79.7326 | 0 | 79.7326 | 79.7326 | 29.6358 | 0 | 0.18075 | 7.9204 | 6.1014 | 71.8123 | 23.3537 | 0 | 0 | 50.0968 | -50.0968 | -62.83% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/10кВ №834 Зубовская, яч. №27 сек.1 КРУ-10кВ, яч. №23 сек.1 КРУ-10кВ, замена выкатного элемента с выключателем 630А на 1000А, замена АСУТП, ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР,119019, г.Москва, ул.Волхонка, дом 8, стр. 3-6 (2 МВА; 0,05 км; 2 шт.(РУ); 470 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-254106 | 19.9639 | 0 | 19.9639 | 14.0441 | 0.40004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43589 | 0.40004 | 13.6082 | 0 | 19.5639 | -0.035847 | -8.224% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ с переводом напр. яч.31 ПС 110/10кВ №762 "Прожектор" - 16182 из яч.31 в яч.54 ПС №762 "Прожектор", РП-10кВ № 12184 с дооборудованием и ПНР в ячейке №22, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, вл.5 (0,13 км; 1 шт.(РУ)) | L_I-254409 | 1.8198 | 0.18143 | 1.6383 | 0 | 1.2028 | 0 | 0.018433 | 0 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 1.2028 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15036 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 18хКЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15036 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-д, д.4 (3,2 МВА; 0,639 км; 28 шт.(РУ); 400 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254416 | 56.4905 | 49.7905 | 6.7 | 0 | 2.6055 | 0 | 2.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0945 | 2.6055 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16395 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 16395 до сущ. КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.7, стр.1 (2,5 МВА; 0,266 км; 14 шт.(РУ); 130 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-254422 | 26.0208 | 19.8676 | 6.1532 | 1.2614 | 1.1815 | 1.2614 | 1.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9717 | -0.079915 | -6.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-20кВ от СП-20кВ № 71010 до РП-20кВ № 70001, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., з/у 1-11 (0,033 км; 4 шт.(прочие)) | L_I-254439 | 0.031256 | 0.031256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12487 с установкой КРУ-0,4кВ с кол-ом присоединений 10, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до ВРЩ-0,4кВ № 18907, 18КЛ-0,4кВ от ТП № 12487 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Басманный пер., д.5/20, стр.2 (0,469 км; 429 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254443 | 7.5144 | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17350 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 5КЛ-10кВ от ТП № 17350 до существующих КЛ-10кВ, 7КЛ-0,4кВ от ТП № 17350 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д.1, д.3, стр.1,5 (2,5 МВА; 0,147 км; 14 шт.(РУ); 70 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-255683 | 23.242 | 21.4376 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20427 луч А и Б до вводных устройств № 98954 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.59 (0,161 км; 132 кв.м.) | L_I-255684 | 1.3785 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17859 луч Б до ВРЩ-0,4кВ №90100, в т.ч. ПНР: г. Москва, пр-кт Мира, д.36, стр.1 (0,152 км; 208 кв.м.; 78 п.м.) | L_I-255686 | 6.4206 | 6.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ, от врезки в КЛ-6кВ напр-ем яч.27 ПС № 45 - РП-6кВ № 4070 до врезки в КЛ-6кВ напр-ем РТП № 1253 - РП № 4070, оборудовать ячейку РУ-6кВ РТП № 1253 ТМ и РЗА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, вл.38 (0,019 км; 12 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255856 | 0.70711 | 0.29704 | 0.41007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41007 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1400 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, со строительством КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки тр-ов, с переводом КЛ-0,4кВ направлением ТП № 1400А - ВРЩ № 703845 в луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Леонова, д.16, стр.1,2,7 (0,8 МВА; 0,177 км; 2 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-255861 | 2.9178 | 2.0585 | 0.85928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85928 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от РТП № 16133 до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП № 16133 - РТП № 14099, в т.ч. ПИР: г. Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 (0,256 км; 1 928 кв.м.) | L_I-256091 | 5.235 | 0.04667 | 5.1884 | 4.6527 | 0 | 4.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1884 | -4.6527 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16183 с оборудованием и наладкой 2 ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Бухвостова ул., д.5 (2 шт.(прочие)) | L_I-256094 | 0.082287 | 0.061515 | 0.020771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020771 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 14027 с установкой и наладкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.42 (1 шт.(РУ)) | L_I-256097 | 1.9092 | 1.7456 | 0.1636 | 0.52767 | 0 | 0.52767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1636 | -0.52767 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13074 с установкой сборок 10кВ взамен существующих, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13074 луч А и Б до врезки в две КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №13074 - ТП-10/0,4кВ №13714, №18373 в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Первомайская, д.93 (0,212 км; 14 шт.(РУ); 276 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-256109 | 12.1611 | 12.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №136 с установкой 2 линейных ячеек на разных с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, п.Коммунарка, уч. №318ю : 50:21:0120316:1158 (2 шт.(РУ)) | L_I-256193 | 3.5864 | 3.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 63104, № 63105 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.27 (0,164 км; 26 кв.м.) | L_I-256303 | 0.89314 | 0.82248 | 0.070657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070657 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП -10 кВ №8, установка, оборудование и наладка 2 ячеек на 1 и 2 секции, в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Внуковское, ул. Анны Ахматовой (2 шт.(РУ)) | L_I-256669 | 3.9332 | 0 | 3.9332 | 3.5595 | 5.858 | 0 | 2.465 | 0 | 3.2458 | 0 | 0.14731 | 3.5595 | 0 | -1.9248 | 5.858 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17087 до ТП-10/0,4кВ № 17729 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 (0,32 км; 743 кв.м.) | M_I-257088 | 4.0266 | 0.37209 | 3.6545 | 0 | 2.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | 0 | 0 | 0.8114 | 2.8431 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 613 Б до ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 луч А, КЛ-0,4кВ напр. ТП № 613 - ВРЩ-0,4кВ № 81828, № 81829 смуфтить в ВРЩ № 81828, № 81829 в луче Б, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Харитоньевский пер, д.4, стр.1 (0,089 км; 87 кв.м.; 35 п.м.) | M_I-257095 | 3.4969 | 2.8731 | 0.62383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62383 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/04кВ № 11055 в части оборудования и наладки двух ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.12 (2 шт.(РУ)) | M_I-257586 | 3.9397 | 0 | 3.9397 | 3.9397 | 0 | 0 | 0 | 0.37012 | 0 | 3.5695 | 0 | 0 | 0 | 3.9397 | -3.9397 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 13906 до ВРЩ-0,4кВ № 69107, 69108, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Берёзовая аллея, корп.426А, стр.5 (0,208 км; 60 кв.м.) | M_I-257589 | 1.913 | 1.4532 | 0.45973 | 0.74859 | 0 | 0.74859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45973 | -0.74859 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №29 с заменой сущ. ячеек в РУ-10 кВ на 1-й и 2-й секциях, КЛ-10 кВ , ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, п. совхоза Крекшино, позиция 24; 50:26:170104:477 (2,554 км; 2 шт.(РУ); 478 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257604 | 52.7524 | 0.21368 | 52.5388 | 24.0187 | 4.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 24.0187 | 0 | 48.4508 | 4.088 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 333 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 26КЛ-0,4кВ от РТП № 333 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1,2, 5 (0,427 км; 170 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-257829 | 11.8241 | 0.67798 | 11.1461 | 11.1461 | 4.2049 | 0 | 0 | 0 | 0.093233 | 0 | 4.1117 | 11.1461 | 0 | 6.9412 | 4.2049 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 809 Строгино путем установки по одной линейной ячейке на 2-й и 3-й сек. ЗРУ-10 кВ и по одной линейной ячейке на 2-й и 4-й сек. ЗРУ-10, АСУТП, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры, тер. Мякинино (4 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | M_I-258000 | 9.4697 | 9.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 10 от РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ Молчаново (№ 524) до оп. №1; ЛР-6 кВ № 809, путем замены на ЛР-6 кВ марки РЛР; заменить транс. тока - 3 шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с. Кленово; 50:27:0030616:15 (0,075 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-258616 | 1.2376 | 0.050415 | 1.1871 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1257 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | -1.1257 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №13142 до ВРЩ-0,4кВ №99524, КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524 из луча Б перевести в А и сболтить с сущ.КЛ-0,4кВ напр. ТП 13142 - ВРЩ-0,4кВ №99524, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.11 (0,273 км; 78 кв.м.) | M_I-259015 | 1.3684 | 1.1376 | 0.23082 | 0.31018 | 0 | 0.31018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23082 | -0.31018 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 14157 с установкой и наладкой 2 линейных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, вл.3 (2 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | M_I-259041 | 2.1071 | 1.417 | 0.69018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69018 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 12043 с дооборудованием и наладкой 2-х дополнительных ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-я ул.Марьиной Рощи, вл.12/1 (корпуса 1,2,3,4,6) (2 шт.(РУ)) | M_I-259044 | 1.5643 | 0.077832 | 1.4865 | 0.68717 | 0.95894 | 0.68717 | 0.95894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52755 | 0.27177 | 39.55% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6837 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6837 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Бобруйская, д .7 (0,329 км; 3 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-259456 | 6.4557 | 5.4664 | 0.98923 | 2.9507 | 0 | 2.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98923 | -2.9507 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 7 от яч. фид. 7 РУ-10кВ ПС-773 Былово до ЛР-10 кВ № 658 опора №1, ЛР-10 кВ № 658, путем замены на ЛР-10 кВ марки РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово (0,115 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-259842 | 1.7933 | 1.2383 | 0.55496 | 0.67881 | 0.21992 | 0 | 0.0096371 | 0 | 0.21028 | 0.67881 | 0 | 0 | 0 | 0.33504 | -0.45889 | -67.6% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №22 с заменой двух линейных ячеек с ВВ на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево, 50:27:0020221:496 (2 шт.(РУ)) | M_I-259844 | 5.1953 | 0 | 5.1953 | 5.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1953 | 0 | 5.1953 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ф.9 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 706 Щапово до ф. 9 РУ-10кВ РП-10 кВ № 5, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Курилово (11,5 км; 12 689 кв.м.; 1 306 п.м.) | M_I-260146 | 89.5862 | 89.5862 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.94 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №740 с заменой сущ. ячеек на ячейки с элегазовыми выключателями 10 кВ типа RM-6 на разных секциях шин РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское п. Шишкин Лес (0,01 км; 8 шт.(РУ)) | M_I-260153 | 9.7587 | 0.17284 | 9.5859 | 1.8157 | 8.9805 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 1.8157 | 6.4295 | 0 | 0 | 0.60538 | 7.1648 | 394.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1435 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, КЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино; 77:22:0020330:1000 (0,4 МВА; 0,07 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-260154 | 5.1947 | 3.8724 | 1.3223 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1932 | 0 | 0 | 0 | 1.3223 | -1.1932 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 12129 с установкой АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Профсоюзная, д.78, стр.1 (10 т.у.) | M_I-260375 | 1.7313 | 0.070026 | 1.6613 | 1.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6613 | 0 | 1.6613 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ, сболтить направлением ТП-10/0,4кВ - вв.131621 в луче А и в луче Б на сборке н/н ТП-10/0,4кВ № 20653, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Скаковая, д.19, стр.1 (0,05 км) | M_I-260566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС №560 110/10/6 кВ Солнцево с заменой трансформаторов тока в ячейке №51 7 сек 10 кВ КРУ-10кВ на трехобмоточныеТТ-10 кВ, компенсация емкостных токов с установкой ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 143085, Московская обл., Одинцовский р-н., Заречье рп. (5 МВА; 8 шт.(прочие)) | M_I-260625 | 26.7863 | 0 | 26.7863 | 0 | 0.95481 | 0 | 0.46703 | 0 | 0 | 0 | 0.48778 | 0 | 0 | 25.8315 | 0.95481 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 484 Самарская путём реконструкции яч.№52 сек.4, яч.№53 сек.2 КРУ-10 кВ, замена ДГР, ТДГР,в т.ч. ПИР, 129594, г.Москва, ул. 4-я Марьиной Рощи, владение 12/1 (корпуса 1,2,3,4,6) (5 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-260690 | 34.5547 | 0 | 34.5547 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0.010423 | 0 | 0 | 33.4468 | 1.1078 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №16615 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов и перемычки между лучами РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Бронная, д.11 (2,5 МВА; 0,24 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-260754 | 5.6474 | 5.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20634 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП № 20471 до сущ.КЛ-0,4кВ с монтажем муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озёрная, д.48, стр.1,2 (1,26 МВА; 0,26 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-261091 | 16.5843 | 0 | 16.5843 | 16.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5843 | 0 | 16.5843 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ с переводом направления ТП № 576 - вв.4975 на луч Б для освобождения места на сборке н/н в луче А ТП № 576, в т.ч. ПИР: г. Москва, Космодамианская наб., д.38, стр.2 (0,022 км; 106 кв.м.) | N_I-261110 | 0.2314 | 0.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10569 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 46656, № 46655, установка в ТП-10/0,4кВ № 10569 рубильников 630А - 2 шт., КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.34 (0,688 км; 464 кв.м.; 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261211 | 14.3795 | 12.1854 | 2.1941 | 0.61149 | 0 | 0.61149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1941 | -0.61149 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15014 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Дубининская, д.96 (2 МВА) | M_I-261863 | 3.4696 | 3.1569 | 0.31273 | 1.5688 | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31273 | -1.5688 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Бараново ПС 811 «Первомайская» от РУ-10 кВ ф. Бараново до оп. №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, вблизи дер. Милюково ;50:26:0180526:149 (0,104 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-262133 | 1.4051 | 0.12703 | 1.2781 | 1.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2226 | 0 | 0 | 0 | 1.2781 | -1.2226 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС №334 110/10/6 кВ Немчиновка путем замены в яч. №16 сек.2 и №47 сек.3 КРУ-10кВ ТТ-10кВ, ВВ-1000А, в т.ч. ПИР, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское рп. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-262219 | 5.3975 | 0.54677 | 4.8507 | 0 | 2.0143 | 0 | 2.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8364 | 2.0143 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 34Н с заменой существующих ТТ-10 кВ на трехобмоточные ТТ-10 кВ в 2-х яч. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, п. Крекшино (6 шт.(прочие)) | M_I-262259 | 0.33765 | 0.32597 | 0.011672 | 0.041966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041966 | 0 | 0 | 0 | 0.011672 | -0.041966 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция существующих ТТ в 2-х яч. в яч.-5 РУ-10кВ РП-10кВ № 108 путем замены на новые ТТ-10 кВ в количестве 3 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Братьев Гримм, д.1 (3 шт.(прочие)) | M_I-262266 | 0.15247 | 0 | 0.15247 | 0.14633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14633 | 0 | 0 | 0 | 0.15247 | -0.14633 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 19064 с заменой 2-х рубильников РПС-2 100А на 2 рубильника РПС-2 400А, установка в РТП № 19064 2-х СП-0,4кВ с автоматическим выключателем с Iном=100А для переноса ЯСН, 3КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, вл.12-14 (0,04 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-262565 | 0.22053 | 0.22053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ фид. 14 от яч. фид. 14 РУ-10кВ ПС-527 "Кресты" до опоры №1, РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, вблизи п. Рогово (0,032 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-262598 | 0.87722 | 0.0087963 | 0.86843 | 0.034884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034884 | 0 | 0 | 0 | 0.86843 | -0.034884 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 112 Ростокино путем реконструкции яч. №12 II СШ 10кВ, №15 I СШ 10 кВ ЗРУ-10кВ с заменой ТОР, ТТ-10 кВ, кабельных разъединителей, приборов учета, ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 127018, г.Москва, ул.Двинцев, влад.3 (5 МВА; 2 т.у.; 12 шт.(прочие)) | M_I-262817 | 27.5242 | 0 | 27.5242 | 0 | 0.65237 | 0 | 0 | 0 | 0.021872 | 0 | 0.6305 | 0 | 0 | 26.8719 | 0.65237 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18033 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 12КЛ-10кВ от РТП № 18033 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный проезд, Д.37Б, стр.1-8 (3,2 МВА; 0,24 км; 22 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | M_I-263280 | 0.48692 | 0.48692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 813 Полёт с установкой 1-й дополнительной ячейки на 6-ю секции РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, 108809, г. Москва, п Марушкинское, вблизи д. Давыдково (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-263290 | 2.9721 | 0 | 2.9721 | 2.0908 | 2.345 | 0 | 0.00087717 | 0 | 0.096505 | 0.10964 | 2.2477 | 1.9812 | 0 | 0.62708 | 2.2354 | 2039% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13004 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 1х250кВА, 1х160кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 13004 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Татарская, вл.21 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-263411 | 15.0225 | 0 | 15.0225 | 15.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0225 | 0 | 15.0225 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция одной яч. на 2. с.ш. РУ-10 кВ ПС №727, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра, д.127 (1 шт.(РУ)) | M_I-264367 | 2.0112 | 0.060565 | 1.9507 | 1.9276 | 3.9125 | 0 | 0.15387 | 0 | 3.376 | 1.9276 | 0.38255 | 0 | 0 | -1.9618 | 1.9849 | 103% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16094 с оборудованием и наладкой яч. № 4 и яч. № 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, вл.72 (2 шт.(РУ)) | M_I-264388 | 3.9329 | 0 | 3.9329 | 3.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9329 | 0 | 3.9329 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ №806 Владыкино путем установки 4-х дополнительных ячеек в КРУ-10 кВ, ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР,127562, г. Москва, Алтуфьевское ш, д.3, строение 1 (4 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | M_I-264494 | 59.1679 | 55.838 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15436 с установкой тр-ов 2х2000кВА взамен 2х1000кВА, 5КЛ-10кВ от ТП № 15436 до существующих КЛ-10кВ направлением ТП № 15436 - РП № 16015, РП № 18056, ТП № 15437, ТП № 15435, ТП № 22858, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер., д.22 (4 МВА; 0,165 км; 14 шт.(РУ); 120 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-264542 | 25.5863 | 16.45 | 9.1363 | 1.2088 | 6.7481 | 1.2088 | 6.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3882 | 5.5393 | 458.2% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 809 Строгино путем реконструкции яч. № 23 сек. 1 и № 26 сек. 4 КРУ-10 кВ, замена ТТ-10 кВ, ДГР, ТДГР, в.т.ч. ПИР, 143082, Московская обл., Одинцовский р-н., в районе д. Мякинино, д. Раздоры (2 т.у.; 12 шт.(прочие)) | M_I-265043 | 34.2455 | 0.5756 | 33.6699 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 25.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1099 | 25.56 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27412 с установкой 2-х сборок на 18 присоединений, 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27412 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва,Милютинский пер., д.16, стр.3 (0,39 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-265045 | 3.6661 | 0 | 3.6661 | 3.6661 | 0 | 0 | 0 | 0.27055 | 0 | 3.3955 | 0 | 0 | 0 | 3.6661 | -3.6661 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 20072 с установкой, оборудованием и наладкой 2-х дополнительных ячеек с рубильниками 630А, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д.2, к.2, стр.1 (4 шт.(прочие)) | M_I-265310 | 0.74661 | 0.74661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ, сооружаемых по п. 10.1.3 ТУ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ПС № 438 - РП № 26116 с монтажом муфт в сторону ПС № 438, РП № 26116, КЛ-10кВ напр-ем яч.№ 110 ПС № 438 - РП № 19189 перевести из яч.№ 110 в яч.№ 106 ПС № 438 "Бакеево", в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Промзона ЦИЭ (0,2 км) | M_I-265313 | 2.235 | 0.071064 | 2.1639 | 1.0611 | 0 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | -1.0611 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП №1 с монтажом 2-х ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, первый микрорайон, кв.3 (2 шт.(РУ)) | M_I-265329 | 4.4416 | 0 | 4.4416 | 0 | 0.18133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18133 | 0 | 0 | 4.2602 | 0.18133 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС №445 220/110/10/10 кВ Сигма с заменой ячеек №703 7 сек 10 кВ, №809 8 сек 10 кВ в КРУ №2 10 кВ; модернизация ПС №438 110/10 кВ Бакеево с заменой ячеек №110 1 сек 10 кВ, №408 4 сек 10 кВ в ЗРУ-10 кВ, перезавод КЛ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на землю на 1 и 4 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, установка ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 124460, г. Москва, г Зеленоград, Промзона ЦИЭ (2 800 п.м.; 4 т.у.; 10 шт.(прочие)) | M_I-265385 | 36.2322 | 0.32581 | 35.9064 | 0 | 37.9133 | 0 | 0.93761 | 0 | 1.2515 | 0 | 35.7242 | 0 | 0 | -2.0069 | 37.9133 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №10270 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10270 до существующих КЛ-10кВ, 1ЗКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10270 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок , в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.17 (1,26 МВА; 0,195 км; 14 шт.(РУ); 100 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-265692 | 24.617 | 7.9432 | 16.6738 | 1.1555 | 11.6052 | 1.1555 | 11.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0686 | 10.4497 | 904.3% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 679 Таганская с заменой ячейки №14 2 сек. КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ № 750 Павелецкая с заменой ячейки №42, 4 сек. ЗРУ-10 кВ и выполнение мероприятий по замене ДГР 10 кВ (2000 кВА - 2 шт.), АУ ДГР (2 компл.), ТДГР 10 кВ (2500 кВА - 2 шт.), КЛ-10 кВ (2 шт.) для компенсации емкостных токов замыкания на землю на 4 и 6 сек. ЗРУ 10 кВ; в т.ч. ПИР, г. Москва, Павелецкая пл. (6 шт.(прочие)) | N_I-265759 | 23.6402 | 0.1494 | 23.4908 | 23.6402 | 0.85505 | 0 | 0 | 0 | 0.27241 | 0.63961 | 0.58264 | 23.0006 | 0 | 22.6358 | 0.21544 | 33.68% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28666 с установкой двух блоков RM-6 (IIII) взамен двух блоков RM-6 (III), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 28177 до ТП-10/0,4кВ № 28666, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.18, корп.2 (1 км; 4 шт.(РУ); 150 п.м.) | M_I-265844 | 23.1475 | 0 | 23.1475 | 23.1475 | 0 | 0 | 0 | 1.9476 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 23.1475 | -23.1475 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС №536 220/110/10 кВ Автозаводская с установкой РЗА и телемеханики и пуско-наладкой яч. №505 сек.5 КРУ-10 и №811 сек.8 КРУ-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, Коломенская улица, вблизи д. 1 (2 шт.(РУ)) | M_I-266049 | 1.228 | 0.83096 | 0.39705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39705 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17229 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 6КЛ-10кВ, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17729 до существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.37 (2 МВА; 0,565 км; 14 шт.(РУ); 233 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-266111 | 23.8503 | 23.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС 596 «Красногорка» на направлении от ТП №1277 до отпайки на ТП №952, КЛ-6 кВ ф.9 ПС 596 «Красногорка», разъединитель 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, д. Девятское (1,063 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266300 | 7.1307 | 5.4035 | 1.7272 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | -2.1461 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11130 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11130 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская наб., д.4/22, вл.4/22, стр. 8,9 (3,2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-266477 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 21.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2079 | 0 | 21.2079 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 762 Прожектор с заменой яч. №54 сек.7, №8 сек.3, №31 сек.2 КРУ-10 кВ, с выполнением замены ТТ, ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, г.Москва, Новогиреевская ул., влад. 5 (1 шт.(РУ); 3 т.у.; 6 шт.(прочие)) | M_I-266983 | 43.6199 | 0.69106 | 42.9289 | 0 | 23.4898 | 0 | 1.2177 | 0 | 22.2546 | 0 | 0.017485 | 0 | 0 | 19.4391 | 23.4898 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10606 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10606 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Трёхпрудный пер, д.9, стр.1,2,4,7,8 (2,5 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-266986 | 16.9613 | 0 | 16.9613 | 16.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9613 | 0 | 16.9613 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС №45 110/10/6 кВ Сокольники путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к№307 сек. 3 КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, в непосредственной близости с ул. Сокольнический Вал, д. 1Л (1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-267371 | 10.2633 | 0.20322 | 10.0601 | 0 | 9.2337 | 0 | 0.41707 | 0 | 8.8115 | 0 | 0.0051403 | 0 | 0 | 0.82641 | 9.2337 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС №690 110/10 кВ Маяковская путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП кяч.№28 сек. 1Г, №52 сек. 2Б КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 127055, г. Москва, Новосущёвская ул., д.3, строение 4 (2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-267372 | 25.1963 | 0 | 25.1963 | 0 | 0.0036173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036173 | 0 | 0 | 25.1927 | 0.0036173 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12644 до нового ГРЩ-0,4кВ взамен 2КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 12644 - ВРЩ-0,4кВ № 45930,45929, 15КЛ-0,4кВ от ТП № 12644 до сущ.КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка в ТП № 12644 2-х сборок н/н на 10 присоед., в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского пр-кт, д.62 (1,461 км; 248 кв.м.; 146 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267376 | 18.9516 | 18.9516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС № 314 110/10/6 кВ Донецкая путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №2 сек.4, №48 сек.3 КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Люблинская ул., владение 72 (2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267454 | 0.61972 | 0.15502 | 0.4647 | 0 | 0.41116 | 0 | 0.41116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053547 | 0.41116 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19264 с установкой 2-х сборок н/н на 16 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП № 19264 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаторов, д.11 (0,263 км; 8 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-267833 | 4.0017 | 4.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19518 с установкой 2-х сборок н/н на 18 присоединений,31КЛ-0,4кВ от ТП № 19518 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП № 19518 до существующего ВРЩ-0,4кВ № 136097 жилого дома, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.22/2 (0,705 км; 60 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-267834 | 7.0181 | 0 | 7.0181 | 7.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0181 | 0 | 7.0181 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 27002 до ТП-10/0,4кВ № 13791, ТП-10/0,4кВ № 13791 А до ТП-10/0,4кВ № 11302 А, ТП-10/0,4кВ № 11302 до ТП-10/0,4кВ № 28369 взамен существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв.49-50 (2,66 км; 370 п.м.) | M_I-268399 | 34.4672 | 0 | 34.4672 | 34.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4672 | 0 | 34.4672 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-6кВ от яч.№1 ПС-110/10/6кВ № 17 "Фили" до нов.РТП-6/0,4кВ взамен существующих КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, вл.5 (1,6 км; 160 п.м.) | M_I-268401 | 33.095 | 0 | 33.095 | 33.095 | 0 | 0 | 0 | 2.0113 | 0 | 31.0837 | 0 | 0 | 0 | 33.095 | -33.095 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП №84 с монтажом 2-х ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево (2 шт.(РУ)) | M_I-268448 | 3.7694 | 0 | 3.7694 | 0.13678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13678 | 0 | 0 | 0 | 3.7694 | -0.13678 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС №17 110/10/6 кВ Фили путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП кяч. №1 1СШ РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, владение 5 (6 000 п.м.; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-268449 | 13.898 | 0 | 13.898 | 9.7769 | 0.0018393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33804 | 0.0018393 | 9.4388 | 0 | 13.8962 | -0.3362 | -99.46% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №843 Говорово, замена яч. №116 1 сек 10 кВ и №304 3 сек 10 кВ, выполнить мероприятия по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 108811, г. Москва, п. Московский, Румянцево д. (2 т.у.; 7 шт.(прочие)) | M_I-268497 | 15.5499 | 0 | 15.5499 | 0 | 10.244 | 0 | 0.035699 | 0 | 7.2823 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 5.306 | 10.244 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14602 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Головинское ш., д.З (0,8 МВА; 0,116 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-268738 | 2.5041 | 1.5629 | 0.94127 | 1.1867 | 0 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | -1.1867 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Модернизация ПС № 687 110/10/10 кВ Летово путем установки дугогасящих реакторов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки : 50:21:0120114 (9 шт.(прочие)) | M_I-268818 | 10.7877 | 10.7031 | 0.084612 | 9.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8439 | 0 | 0.084612 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС № 677 110/10/6 кВ Теплый Стан путем установки дугогасящих реакторов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки : 50:21:0120114 (27 шт.(прочие)) | M_I-269022 | 6.2326 | 5.8241 | 0.40847 | 5.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2514 | 0 | 0.40847 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12474 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Приорова, вл.10 (2,5 МВА) | M_I-269214 | 3.1681 | 0 | 3.1681 | 3.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1681 | 0 | 3.1681 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22010 с установкой 2-х сборок 0,4кВ, 15КЛ-0,4кВ от ТП № 22010 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Георгиевский пер., д.З, стр.З (0,245 км; 84 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269407 | 0.2675 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1704 с установкой транс. 2х1000 кВА, установкой 2 шкафов ШРНН-0,4 кВ на 14 присоединений каждый, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971 (2 МВА; 38 шт.(прочие)) | M_I-269409 | 8.0784 | 7.3644 | 0.71401 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 0.71401 | -1.3485 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11533 с установкой тр-ов 2х1250кВА и 2-х сборок 0,4кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, вл.2, стр.9 (2,5 МВА; 0,043 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-270202 | 10.7904 | 0.29959 | 10.4908 | 10.4498 | 0 | 10.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4908 | -10.4498 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19867 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ и 8КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 19867 до КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка 2КТПн с тр-ми 1x630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10 (2 МВА; 0,278 км; 14 шт.(РУ); 191 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-270204 | 28.0136 | 22.5301 | 5.4835 | 2.2898 | 0 | 2.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4835 | -2.2898 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ПС №370 220/110/10 Чертаново путем реконструкции яч. №16 сек. 10 КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, 117648, г, Москва, мкр. Северное Чертаново, дублер Варшавское шоссе (1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-270327 | 0.28546 | 0 | 0.28546 | 0.27365 | 0.45197 | 0.19732 | 0.0828 | 0 | 0.35665 | 0 | 0.012521 | 0.076326 | 0 | -0.16651 | 0.25465 | 129.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №19259 луч А и Б до ВРЩ-0,4 кВ №132549, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт. д.11А, вл.1 (0,353 км; 21 кв.м.) | M_I-270402 | 2.4483 | 1.9959 | 0.45241 | 0.47652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47652 | 0 | 0.45241 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РУ 10 КВ ПС 220/110/10 №750 Павелецкая с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №65 сек.7, яч.№4 сек.2, яч. №30,38 сек.4 ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, вл. 11/10, стр. 7 (550 п.м.; 4 т.у.; 10 шт.(прочие)) | M_I-271828 | 40.0379 | 0 | 40.0379 | 28.1655 | 0.57942 | 0 | 0 | 0 | 0.016625 | 0.68252 | 0.5628 | 27.483 | 0 | 39.4585 | -0.1031 | -15.11% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29464 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10 (2 МВА; 0,232 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-271890 | 4.3268 | 3.7828 | 0.54403 | 1.9878 | 0 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54403 | -1.9878 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19860 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ и 23КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19860 до существующих КЛ-10кВ иКЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.22/2, стр.7 (2 МВА; 0,405 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-271891 | 20.0137 | 0 | 20.0137 | 20.0137 | 0 | 0 | 0 | 1.6864 | 0 | 18.3273 | 0 | 0 | 0 | 20.0137 | -20.0137 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 50 Зюзино путем выполнения реконструкции ячеек №5 секции Г II СШ 10кВ КРУН 10 кВ и №4 секции В II СШ 10кВ КРУН 10 кВ, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 117420, г. Москва, Намёткина ул, владение 10 (2 шт.(РУ); 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-272563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 417 Метростроевская путем замены трансформаторов тока в ячейке № 9 II СШ ЗРУ-10, ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 107553, г. Москва, Амурская ул (320 п.м.; 1 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-272752 | 12.6228 | 0 | 12.6228 | 0 | 0.21814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21814 | 0 | 0 | 12.4046 | 0.21814 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-110 кВ "Чоботы-Передельцы I II цепь" (7,94 км; 3 970 п.м.) | M_I-272824 | 232.9379 | 0 | 232.9379 | 9.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.819 | 0 | 232.9379 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6472 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 5КЛ-6кВ от ТП № 6472 до КЛ-6кВ напр-ем ТП № 6472 - ТП № 6468, ТП № 6472 - ТП № 4284, 11КЛ-0,4кВ от ТП № 6472 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.64, к.2 (1,26 МВА; 0,336 км; 14 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-273009 | 25.2558 | 20.5403 | 4.7155 | 0.59246 | 0 | 0.59246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7155 | -0.59246 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация КРУ-10 кВ ПС 220 кВ №790 Свиблово в яч. №Г сек.1, №30 сек.4 с выполнением замены ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, владение 2 (300 п.м.; 2 т.у.; 6 шт.(прочие)) | M_I-273200 | 26.8381 | 0 | 26.8381 | 18.8798 | 0.41872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46936 | 0.41872 | 18.4105 | 0 | 26.4193 | -0.050643 | -10.79% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №377 Лесная с установкой двух ячеек КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, в районе д. Яковлево; 50:21:0000000:290 (2 шт.(РУ); 2 т.у.) | M_I-273651 | 6.0333 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 426 Марьино с заменой 3-х ТТ яч. ввода ВВк-10 кВ Т-1 на ТТ 1500/5, с заменой 3-х ТТ яч. ввода ВВк-10 кВ на ТТ 1000/5, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, ОАО "Марьинская птицефабрика", вблизи д. Середнево (6 шт.(прочие)) | M_I-273737 | 0.42827 | 0.39723 | 0.031046 | 0.0018937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018937 | 0 | 0 | 0 | 0.031046 | -0.0018937 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ячеек на разных секциях РУ-10 кВ РП-10 кВ №90, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, п Московский, 3-й мкр. Московского, 8А, стр. 1. (2 шт.(РУ)) | M_I-273739 | 3.9242 | 0 | 3.9242 | 3.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7569 | 0 | 0 | 0 | 3.9242 | -3.7569 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 26134 с укомплектованием и наладкой 2-х ячеек трансформаторами тока нулевой последовательности, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольнический Вал, д.17 (2 шт.(прочие)) | M_I-273906 | 0.69622 | 0.64821 | 0.048008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048008 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 220 кВ Сабурово №369 путем выполнения мероприятий по установке ДГР-2000кВА (2шт.), АУ ДГР (2 компл.), ТДГК-2500кВА (2 шт.), строительство КЛ-10кВ (2 шт.) для ТП к 1 сек 10 кВ и 3 сек 10 кВ КРУ 10кВ, модернизация ПС 110 кВ Бирюлево №394 путем выполнения мероприятий по установке ДГР-2000кВА (2шт.), АУ ДГР (2 компл.), ТДГК-2500кВА (2 шт.), строительство КЛ-10кВ (2 шт.) для ТП к 2 сек 10 кВ и 4 сек 10 кВ КРУ 10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Царицыно кв.2а, 26 (ЮАО) (0,6 км; 600 п.м.; 8 шт.(прочие)) | N_I-273929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №661 Ходынка путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 28 3 сек., в т.ч. ПИР, г. Москва, район Хорошево-Мневники, улица Генерала Глаголева, земельный участок 9 (0,15 км; 550 п.м.; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-274025 | 16.3662 | 0 | 16.3662 | 11.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39212 | 0 | 11.121 | 0 | 16.3662 | -0.39212 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №24813 в части установки 2-х комбинированных сборок 0,4кВ на 8 присоединений взамен существующих, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №24813 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люсиновская, д.13, стр.1 (0,05 км; 43 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274118 | 4.0195 | 0.25382 | 3.7657 | 4.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0195 | 0 | 3.7657 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 121 путем наладки яч. на 1 с.ш. РУ-10 кВ и РП-10 кВ № 14 путем установки и наладки яч. на 2 с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, п Московский, Саларьево д, Картмазовская улица, 50 (2 шт.(РУ)) | M_I-274202 | 4.9439 | 4.9801 | -0.036184 | 0.045064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045064 | 0 | 0 | 0 | -0.036184 | -0.045064 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция яч. № 7, 8 РУ 10 кВ ПС Троицкая, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, г. Троицк, микрорайон В (4 шт.(прочие)) | M_I-274204 | 0.2187 | 0 | 0.2187 | 0.20643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20643 | 0 | 0 | 0 | 0.2187 | -0.20643 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.1 от ф.1 ПС-35/6 кВ №592 Знаменская до оп. №1, КЛ-6 кВ ф. 8 от ф. 8 ПС-110 кВ №139 Щербинка до оп. №1, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, г.Щербинка, Бутовский туп,д.1. (0,686 км; 407 п.м.) | M_I-274206 | 28.1958 | 23.4407 | 4.7551 | 18.7412 | 0 | 18.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7551 | -18.7412 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13771 с установкой тр-ов 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13771 до сущ-их КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кусковская, д.18 (1,26 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ)) | M_I-274209 | 15.7629 | 0.33809 | 15.4248 | 15.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4248 | 0 | 15.4248 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27827 с установкой 2-х сборок н/н, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27827 А до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.2-я Тверская-Ямская, д.18 (0,31 км; 59 кв.м.; 69 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274211 | 13.3711 | 0.9533 | 12.4178 | 0.59645 | 10.2371 | 0.59645 | 0.31736 | 0 | 9.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 9.6407 | 1616% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КРУН №212 10кВ на ПС № 677 «Теплый Стан», путем замены трансформаторов тока в количестве 3шт, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, вблизи д.Говорово, уч. № 173ю; 50:21:0110502:526 (3 шт.(прочие)) | M_I-274471 | 0.17899 | 0 | 0.17899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17899 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18727 до ВРЩ-0,4кВ №36807, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Большая Переяславская, д.14, стр.1 (0,355 км; 731 кв.м.; 62 п.м.) | M_I-274909 | 5.384 | 5.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18912 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 24КЛ-0,4кВ от ТП № 18912 до КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка 2-х сборок н/н на присоединений 14 взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Станиславского, д.22, стр.2 (1,26 МВА; 0,36 км; 2 шт.(РУ)) | M_I-275053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация КРУ-10кВ ПС 110кВ Новокунцево с заменой ТТ в яч. №24 сек.3, с установкой двух дугогасящих реакторов мощностью 2000кВА, двух комплектов автоматики управления ДГР, двух ТДГК мощностью 2500 кВА, строительством двух КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, 143011, МО, г. Одинцово, д. Марфино, Можайское ш., д. 50 (0,3 км; 300 п.м.; 1 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-275240 | 16.2293 | 0.52711 | 15.7022 | 11.4169 | 36.4343 | 0 | 0.33631 | 0 | 1.203 | 0.39523 | 34.8949 | 11.0217 | 0 | -20.732 | 36.039 | 9118% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ от яч.510 ПС 56 до КЛ-10кВ напр-ем яч.712 ПС 56 - РП-10кВ № 11193 для перевода КЛ-10кВ из яч.712 в яч.510 ПС 56, установка и наладка в РП-10кВ № 11176 2-х ячеек (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, кварталы 1,4,14,14б района Царицыно (0,5 км; 2 шт.(РУ)) | M_I-275895 | 9.2188 | 0 | 9.2188 | 9.2188 | 0 | 0 | 0 | 0.64046 | 0 | 8.5783 | 0 | 0 | 0 | 9.2188 | -9.2188 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12480 с установкой 2-х сборок н/н на 10 присоед-ий, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12480 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка 2-х АВР-0,4-2000-КС взамен контакторных станций, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.17, стр. 1-4,7,8,17-19,21,22,24,25,11,13 (0,215 км; 63 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-276176 | 10.359 | 0.46214 | 9.8968 | 9.9682 | 6.4433 | 9.9682 | 3.5393 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 3.4536 | -3.5249 | -35.36% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция РП-6кВ № 1871 с укомплектованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15 (2 шт.(РУ)) | M_I-276178 | 1.5402 | 1.2743 | 0.26587 | 0.039484 | 0 | 0.039484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26587 | -0.039484 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №686 Эра №686 путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 52 сек. 2"Б" , модернизация ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ №438 Бакеево путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов для ТП к яч. № 409 сек. 4, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Крюково, г. Зеленоград, ул. Заводская, 14 (0,3 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 5 шт.(прочие)) | M_I-276367 | 32.5601 | 0 | 32.5601 | 0 | 0.57178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57178 | 0 | 0 | 31.9883 | 0.57178 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация КРУ-10 кВ ПС 220 кВ № 369 Сабурово путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 49 сек.4, КРУ-10 кВ ПС 110 кВ № 56 Беляево путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР в яч. № 712 сек.7, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Царицыно, ул. Кантемировская, 35 (0,15 км; 1 шт.(РУ); 450 п.м.; 7 шт.(прочие)) | M_I-276399 | 44.394 | 0 | 44.394 | 31.23 | 0.85052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90599 | 0.85052 | 30.324 | 0 | 43.5435 | -0.055474 | -6.123% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция ЛР-10 кВ № 815 на ВЛ-10кВ фид. 3, отходящей от секции РУ-10кВ ПС-110/10кВ Вороново (№59), путем замены на трехполюсный предохранитель–разъединитель выхлопного типа ПРВТ–10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п Вороновское, Вороново с; 50:27:0030203:0086 (0,009 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-276476 | 0.79073 | 0 | 0.79073 | 0.75727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75727 | 0 | 0 | 0 | 0.79073 | -0.75727 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17529 с установкой 2-х сборок н/н на 14 присоед. в КРУ-0,4кВ, 22КЛ-0,4кВ от ТП № 17529 до сущ-их КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.23 (0,716 км; 182 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-276728 | 8.6488 | 0.24259 | 8.4062 | 4.4851 | 6.2709 | 4.4851 | 0.19441 | 0 | 6.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 1.7858 | 39.82% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №37 с заменой трансформаторов тока, КЛ-10 кВ из ячейки №4 РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ №37 в ячейку №15 РУ-10 кВ РП-10 кВ №153, в т.ч. ПИР, г. Москва,п. Десеновское, д. Ватутинки (0,615 км; 1 шт.(РУ); 239 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-277322 | 21.7843 | 5.1478 | 16.6365 | 2.8466 | 13.5927 | 0 | 13.5526 | 0 | 0 | 2.8466 | 0.040128 | 0 | 0 | 3.0438 | 10.7461 | 377.5% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 26174 с доукомплектованием и наладкой РЗиА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Намёткина, вл.10Д (2 шт.(прочие)) | M_I-277407 | 0.5498 | 0 | 0.5498 | 0.13701 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5498 | -0.13701 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-160кВА/10/0,4 кВ №9813 с заменой на новую ТП-10/0,4кВ, с трансформатором 400 кВА, КЛ-10 кВ на направлении КРУН №284-КТП № 9813, АИИС КУЭ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, в районе дер. Картмазово; 77:17:0110504:3342 (0,4 МВА; 0,022 км; 25 п.м.) | M_I-277448 | 5.0946 | 5.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация КРУ-10 кВ ПС 110 кВ Бирюлево №394 путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 сек и на 4 сек, с установкой ДГР 2000 кВА-2 шт., АУ ДГР - 2 компл.,ТДГК 2500 кВА - 2 шт., строительством 2-х КЛ-10 кВ., в т.ч. ПИР, 117546, г. Москва, Ступинский, д.1, корп.13,62 (0,3 км; 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-277555 | 27.0582 | 0.21505 | 26.8432 | 0 | 0.5001 | 0 | 0 | 0 | 0.014349 | 0 | 0.48575 | 0 | 0 | 26.3431 | 0.5001 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21482 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, строительство КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов и перемычки между лучами, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Новый пер., д.18/20, стр.1 (2 МВА; 0,38 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-277827 | 16.318 | 0 | 16.318 | 16.318 | 0 | 0 | 0 | 1.6571 | 0 | 14.661 | 0 | 0 | 0 | 16.318 | -16.318 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 27101 с установкой 2-х сборок на 14 присоединений, строительство 16КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 27101 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Никитская, д.17, стр.1 (0,24 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-277835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ из яч. фид. 9 РУ-10 кВ РП-10кВ №5П в яч. фид. 2 РУ-10 кВ РП-10кВ №5П, КЛ-10 кВ из яч. фид. 9 РУ-10 кВ ПС-706 Щапово в яч. фид. 2 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №706 Щапово, РУ-10 кВ РП-10кВ №5П путем замены трансформаторов тока,в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, д. Сатино-Русское (0,023 км; 8 шт.(прочие)) | M_I-277997 | 0.80197 | 0.088408 | 0.71357 | 0.76848 | 0.5598 | 0 | 0.5598 | 0 | 0 | 0.76848 | 0 | 0 | 0 | 0.15377 | -0.20868 | -27.16% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от яч. фид. 7 РУ-6 кВ ПС-35 кВ № 524 Молчаново до яч. фид. 7 РУ-6 кВ РП-6 кВ № 3, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, с. Кленово, 77:22:0030618:75 (1,82 км; 234 п.м.) | M_I-278381 | 45.2381 | 2.7012 | 42.5368 | 19.3092 | 36.9131 | 0 | 16.5436 | 0 | 20.2233 | 19.3092 | 0.14618 | 0 | 0 | 5.6237 | 17.6039 | 91.17% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18100 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубецкая, д.8 (2 шт.(РУ)) | M_I-278392 | 0.61391 | 0.42683 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24427 в части установки трехполюсного автоматического выключателя с Iном не более 1250А взамен существующего на 800А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.1 (2 шт.(прочие)) | M_I-278938 | 0.27667 | 0.23294 | 0.043722 | 0.12931 | 0 | 0.12931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043722 | -0.12931 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12401 до ВРЩ-0,4кВ № 87845 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Гранатный пер., д.9 (0,087 км) | M_I-279024 | 1.0961 | 0.25777 | 0.83833 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83833 | 0 | 0.83833 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 682 Рижская с заменой ДГА-2 на 2+4 сек. 10 кВ, установкой дополнительных ДГР 2000 кВА, ТДГР 2500 кВА на 5+7 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, реконструкция яч. № 26 сек.4 10 кВ и яч. № 43 сек.5 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 101000, г. Москва, Уланский пер., д.9 (0,63 км; 6 шт.(прочие)) | N_I-279025 | 44.0315 | 0.34942 | 43.6821 | 0 | 41.0748 | 0 | 41.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6072 | 41.0748 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 87 ПС-220 № 843 "Говорово" с установкой по 1 яч. на 1-ой и 2-ой секциях шин в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Румянцево, к.н. 77:17:0110501:578 (2 шт.(реклоузер)) | M_I-279109 | 5.3777 | 5.0395 | 0.33818 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0.33818 | -1.3686 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1475 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, 6КЛ-0,4кВ от ТП № 1475 до КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 6кВ и 0,4кВ, установка 2-х сборок н/н на 10 присоед., 2-х АВР-0,4-2000-КС взамен контакторных станций, в т.ч. ПИР: г.Москва, Богородское ш., д.18, стр.14 (0,8 МВА; 0,29 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-279644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ (сооруж. взамен РП-10кВ № 12241) с установкой, оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.52, стр.7,11 (2 шт.(РУ)) | M_I-279830 | 3.7047 | 3.1568 | 0.54787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54787 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 220 кВ №445 Сигма путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 8 сек 10 кВ КРУ №2 10 кВ, установка ДГР 2000 кВА (1 шт.), АУ ДГР (1 комплект), ТДГК 2500 кВА (1 шт.), в.ч. ПИР, Московская обл., Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, в районе дер. Чашниково (0,15 км; 300 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-279926 | 14.8211 | 0 | 14.8211 | 10.4262 | 0.08207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27826 | 0.08207 | 10.148 | 0 | 14.739 | -0.19619 | -70.51% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22997 в части установки 2-х комбинированных сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих, 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22997 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул.Машиностроения напротив вл.17 (0,37 км; 18 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-280399 | 5.7324 | 5.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-20 кВ № 131 путем замены ТТ в ячейках № 11, № 12 в РУ-20 кВ , в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, владение 10/1 (2 шт.(прочие)) | M_I-280420 | 0.10935 | 0 | 0.10935 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0 | 0 | 0 | 0.10935 | -0.10322 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС 220кВ №578 Пенягино путем выполнения мероприятий по установке 1 доп. яч. на 1 сек ЗРУ-10кВ, замена ДГР-1, ТДГР-1, реконструкция шинной перемычки между 1 и 2 сек ЗРУ-10кВ, модернизация ПС 110 кВ №809 Строгино путем выполнения мероприятий по установке 1 доп. яч. на 2 сек ЗРУ-10кВ, замена ДГР-2, ТДГР-2, в т.ч. ПИР, 125371, г. Москва, Волоколамское ш. (0,3 км; 2 шт.(РУ); 1 500 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-280728 | 44.4615 | -0.1656 | 44.6271 | 0 | 2.5487 | 0 | 0.1656 | 0 | 0.068376 | 0 | 2.3147 | 0 | 0 | 42.0784 | 2.5487 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 220 кВ Говорово №843 путем выполнения мероприятий по установке 2 доп. ячеек на 2 сек 10 кВ и 2 доп.ячеек на 3 сек 10 кВ в КРУ 10кВ, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 119619, г. Москва, вблизи ст. Солнечная (0,36 км; 4 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | N_I-281439 | 56.0376 | 49.6827 | 6.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3549 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красные Горки № 416 путем выполнения мероприятий по реконструкции ячеек №15 1 сек 10 кВ, №29 2 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, замена ДГР (2000 кВА - 2шт.), АУ ДГР (2 компл.), ТДГК (2500 кВА - 2шт.), КЛ-10 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, Дубнинская улица, вблизи д. 87 (0,3 км; 2 шт.(РУ); 500 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-281443 | 38.864 | 0 | 38.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.864 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6455 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: Московская обл., г. Одинцово, д. Мякинино, ЗАО "Береста", уч.183 (2 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-281685 | 3.4497 | 3.1461 | 0.30363 | 1.6291 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30363 | -1.6291 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.16 ПС 426 «Марьино» путем замены кабеля сечением 240 мм2 (АСБ) на 2КЛ-10 кВ 240 мм2 от РУ-10 кВ ПС 426 «Марьино» до ТП-1704, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, п. Валуево, санаторий "Валуево" (2,16 км; 200 п.м.) | N_I-281927 | 20.4358 | 0 | 20.4358 | 18.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8931 | 0 | 20.4358 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 682 "Рижская" - РП-10кВ № 12114, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Годовикова, вл.9, стр. 1,4,6,7,14,18,21,26 (0,196 км; 250 кв.м.; 120 п.м.) | N_I-282123 | 8.3665 | 7.4812 | 0.88529 | 0.12688 | 0 | 0.12688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88529 | -0.12688 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от яч. № ф.9 РУ-10 кВ ПС-527 Кресты до РУ-10 кВ РП-10 кВ № 13, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Роговское, д. Кресты, СНТ «Керамик» (0,3 км) | N_I-282210 | 3.6598 | 0 | 3.6598 | 3.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5067 | 0 | 0 | 0 | 3.6598 | -3.5067 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 193 Троицкая путем замены трех ТТ-6 кВ номиналом 200/5А на 300/5А и ТТ-6 кВ нулевой последовательности в ячейке № 5 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, ул. Рождественская (4 шт.(прочие)) | N_I-282211 | 0.21765 | 0 | 0.21765 | 0.20583 | 0.20157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20583 | 0.20157 | 0 | 0 | 0.016082 | -0.0042665 | -2.073% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №180 Новокунцево путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю, монтаж ДГР 10 кВ, ТДГК 10 кВ, АУ ДГР, строительство КЛ-10 кВ; модернизация ПС 110 кВ №334 Немчиновка путем выполнения мероприятий по монтажу дополнительной ячейки на 2 сек РУ 10 кВ, монтаж ДГР 10 кВ, АУ ДГР, ТДГК 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ; в.ч. ПИР, г. Москва, ЗАО, район Можайский кв. 78-80, 107-110 (0,6 км; 1 шт.(РУ); 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-282565 | 35.6267 | 0 | 35.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6267 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №661 Ходынка путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2 сек ЗРУ 10 кВ, модернизация ПС 220 кВ №758 Белорусская путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 4 сек КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, СЗАО, квартал 79 район Хорошево-Мневники (0,6 км; 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-282566 | 24.635 | 0.026618 | 24.6083 | 0 | 7.7668 | 0 | 0.084954 | 0 | 0.0072476 | 0 | 7.6746 | 0 | 0 | 16.8415 | 7.7668 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Выхино № 710 путем выполнения мероприятий по реконструкции ячеек №705 7 сек 10 кВ, №812 8 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, замена ДГР на 7 сек и 8 сек КРУ 10 кВ ПС 110 кВ Выхино № 710, в т.ч. ПИР, г. Москва, ЮВАО, район Выхино-Жулебино мкр. 136 (0,3 км; 300 п.м.; 2 т.у.; 8 шт.(прочие)) | N_I-282567 | 23.322 | 0 | 23.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.322 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фрезер №632 путем выполнения мероприятий по реконструкции ячеек №25 2 сек 10 кВ, № 29 2 сек 10 кВ, № 55 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, замена ДГР, ТДГР на 2 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, модернизация ПС 110 кВ Выхино №710 путем выполнения мероприятий по замене ДГР, ТДГР на 3 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ, 6 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 111398, г. Москва, Кусковский тупик, вблизи ст. Кусково (0,75 км; 750 п.м.; 3 т.у.; 21 шт.(прочие)) | N_I-283180 | 60.0913 | 0.0073654 | 60.0839 | 0 | 2.2749 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0.64586 | 0 | 0 | 57.8091 | 2.2749 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20472 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20472 до КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 20472 - ТП-10/0,4кВ № 25544, ТП-10/0,4кВ № 20472 - ТП-10/0,4кВ № 15823, ТП-10/0,4кВ № 20472 - ТП-10/0,4кВ № 22409 луч Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Мосрентген, завод Мосрентген, МКАД 44-й км (2 МВА; 0,075 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-283200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №180 Новокунцево путем выполнения мероприятий по установке двух дополнительных ячеек на 2 и 3 сек 10 кВ КРУ 10кВ, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 119530, г. Москва, Стройкомбината пр-д (0,3 км; 2 шт.(РУ); 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-283203 | 39.6195 | 0 | 39.6195 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 38.5404 | 1.079 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-371 Кузнецово в ячейке фид. 12 путем замены трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, г.Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское , ул. Полянка; 77:21:0140405:293 (4 шт.(прочие)) | N_I-283341 | 0.21894 | 0 | 0.21894 | 0.20666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20666 | 0 | 0 | 0 | 0.21894 | -0.20666 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23146 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 10 взамен существующих сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.124 (1 шт.(прочие)) | N_I-283795 | 1.527 | 1.3176 | 0.20947 | 0.69631 | 0 | 0.69631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20947 | -0.69631 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №730, путем замены сущ. трансформатора Т-1 мощностью 250 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново (0,63 МВА; 0,019 км) | N_I-283917 | 1.7273 | 0.65631 | 1.071 | 0.060071 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0.060071 | 0 | 0 | 0 | 0.027961 | 0.98294 | 1636% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11691 (луч А) до границы участка заявителя в напр-ии ВРЩ-0,4кВ № 131600, т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.29 (0,118 км; 146 кв.м.; 57 п.м.) | N_I-284119 | 4.1153 | 3.3981 | 0.71722 | 0.76816 | 0.15948 | 0 | 0.0049442 | 0 | 0.15454 | 0 | 0 | 0.76816 | 0 | 0.55774 | 0.15948 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11218 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11218 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 11218 - ТП-10/0,4кВ № 10705, ТП-10/0,4кВ № 11218 - ТП-10/0,4кВ № 15774, 29КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11218 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ольховская, д.27, стр.3,4 (3,2 МВА; 0,494 км; 12 шт.(РУ); 98 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-284473 | 31.029 | 9.5537 | 21.4753 | 1.4676 | 14.5658 | 1.4676 | 14.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9094 | 13.0982 | 892.5% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция РП-6кВ № 5616 с оборудованием и наладкой ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, вл.З, стр.З, 10 (1 шт.(РУ)) | N_I-284624 | 0.36419 | 0.030879 | 0.33331 | 0.16326 | 0.22707 | 0.16326 | 0.22707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10623 | 0.063814 | 39.09% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ Баскаково № 692 с заменой существующих ячеек 1-й секции РУ-10 кВ на малогабаритные ячейки 10 кВ с установкой одной дополнительной ячейки, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Ивановское, Зеленый проспект, 101 (0,15 км; 11 шт.(РУ); 600 п.м.; 14 шт.(прочие)) | N_I-284748 | 54.3039 | 0 | 54.3039 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 52.7538 | 1.55 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Немчиновка №334 с заменой яч.№49 секция 3 КРУ-10 кВ, модернизация ПС 110 кВ Сетунь №70 с заменой ячейки №36 секция 2 КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Ивана Франко (2 шт.(прочие)) | N_I-284927 | 0.44783 | 0.162 | 0.28583 | 0.42942 | 0 | 0.30965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0 | 0.28583 | -0.30965 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 21079 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, установкой КТПн с тр-ми 2х630кВА, строительством 2-х КЛ-10 кВ до ТП-10/0,4кВ, реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12255 (с.1) - ТП-10/0,4кВ № 14427 (А) и РП-10кВ № 18044 (с.2) - ТП-10/0,4кВ № 14427 (Б) с образованием КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 12255 (с.1) - РП-10кВ № 18044 (с.2), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ипатьевский пер., д.4-10, стр.1 (1,26 МВА; 0,12 км; 2 шт.(РУ)) | N_I-285172 | 5.2356 | 5.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС №445 220 кВ Сигма с установкой ДГР 2000 кВА (2шт.), ТДГК 2500 кВА (2 шт.), строительством КЛ-10 кВ (2 шт.), выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ КРУ-1 10 кВ, в т.ч. ПИР, 124365, г. Москва, г. Зеленоград, п. Крюково (2 шт.(прочие)) | N_I-285267 | 32.0427 | 0.11376 | 31.929 | 0 | 26.3826 | 0 | 25.172 | 0 | 0.27266 | 0 | 0.93792 | 0 | 0 | 5.5464 | 26.3826 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №20 с заменой линейной ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д. Зименки; 50:21:0120114:1046 (1 шт.(РУ)) | N_I-285745 | 2.0252 | 1.964 | 0.061183 | 0.25341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25341 | 0 | 0 | 0 | 0.061183 | -0.25341 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ВРЩ-0,4кВ № 140181У в части установки 2-х выключателей In 400 А взамен существующих In 250 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петра Алексеева, д.12, стр.23 (2 шт.(прочие)) | N_I-285749 | 0.19843 | 0.15901 | 0.039414 | 0.087114 | 0 | 0.087114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039414 | -0.087114 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1361 с установкой тр-ов 2х400кВА (взамен 2х250кВА), со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, с заменой контакторных станций на 2-х АВР-0,4-2000-КС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, д.37, стр.2,3,4 (0,8 МВА; 0,145 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-286378 | 5.9206 | 0.2512 | 5.6694 | 5.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6635 | 0 | 0 | 0 | 5.6694 | -5.6635 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 264 с заменой автоматического выключателя 160 А на 400 А в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, владение 7, к.н. 77:18:0190312:23 (1 шт.(прочие)) | N_I-286532 | 0.16235 | 0 | 0.16235 | 0.13955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13955 | 0 | 0 | 0 | 0.16235 | -0.13955 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17252 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 10 присоединений, со строительством 14хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17252 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Поликарпова, вл.21 (0,132 км; 34 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286753 | 5.5883 | 0.31107 | 5.2772 | 2.2044 | 4.118 | 2.2044 | 0 | 0 | 0.093655 | 0 | 4.0244 | 0 | 0 | 1.1592 | 1.9137 | 86.81% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Донецкая № 314 с заменой ячеек №46, 3 сек. и №4, 4 сек. РУ-10 кВ, выполненине мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на секциях 3 и 4 РУ-10 кВ; модернизация ПС 110 кВ Дубровская № 593 с заменой ячеек №13, 1 сек. и №50, 4 сек. РУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на секциях 1 и 4 РУ-10 кВ в.т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Люблинская,з/у 113/3 (ЮВАО) (0,6 км; 600 п.м.; 4 т.у.; 12 шт.(прочие)) | N_I-286754 | 50.3286 | 19.0458 | 31.2829 | 0 | 19.3142 | 0 | 0 | 0 | 0.0088699 | 0 | 19.3054 | 0 | 0 | 11.9686 | 19.3142 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 839 Левобережная с выполнением замены ячеек №101 (СВВк 1 сек), №102 на 1 сек. 10 кВ, №201 (СВВк 2 сек), №203 на 2 сек. 10 кВ, №301 (СВВк 3 сек), №303, №305 на 3 сек. 10 кВ, №401 (СВВк 4 сек), №402, №403 на 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ, 2 сек. 10 кВ, 3 сек. 10 кВ, 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, в.т.ч. ПИР, г. Москва, Бусиновская Горка ул, д.1. (10 шт.(прочие)) | N_I-286756 | 66.3249 | 0 | 66.3249 | 0 | 0.023117 | 0 | 0.023117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3017 | 0.023117 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №713 Вернадская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю 2 сек. 10 кВ и 3 сек. 10 кВ в КРУ 10 кВ в.т.ч. ПИР, г. Москва, Вернадского пр-кт., владение 78 (2 шт.(прочие)) | N_I-286830 | 24.0055 | 21.1782 | 2.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8274 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12338 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВ, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до сущ. КЛ-10кВ, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12338 до сущ. КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ткацкая, д.11, д.11 стр.2 (1,26 МВА; 0,279 км; 14 шт.(РУ); 227 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-287153 | 23.3014 | 18.6224 | 4.6789 | 0.1956 | 0 | 0.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6789 | -0.1956 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 35 путем замены трансформаторов тока номиналом 150/5 А в яч. № 18 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вблизи д. Бараново, кадастровый номер: 77:18:0180517:42 (3 шт.(прочие)) | N_I-287337 | 0.21668 | 0 | 0.21668 | 0.063001 | 0.16536 | 0 | 0.0071025 | 0 | 0.15826 | 0.063001 | 0 | 0 | 0 | 0.051315 | 0.10236 | 162.5% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ из яч. 213, 313 КРУ-10 кВ ПС №677 «Теплый Стан» в яч. №27, 54 КРУ-10 кВ ПС №677 «Теплый Стан», от места размещения РП №4 в вводные яч. РП №3 , в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Мосрентген, 41 км МКАД; 50:21:120203:898 (0,081 км) | N_I-287355 | 1.9309 | 1.5783 | 0.35261 | 0.10979 | 3.1974e-20 | 0 | 0 | 0 | 3.1974e-20 | 0 | 0 | 0.10979 | 0 | 0.35261 | 3.1974e-20 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №180 Новокунцево с заменой ячейки №3 2 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-110 кВ №334 Немчиновка с установкой 1-ой дополнительной ячейки на 3 сек КРУ 10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, установка ДГР 2000 кВА, ТДГК 2500 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, Можайский р-н, ул. Кубинка, з/у 16/1 (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-287358 | 19.8277 | 0 | 19.8277 | 13.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41319 | 0 | 13.535 | 0 | 19.8277 | -0.41319 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22197 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х160кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беловежская, д.12 (0,8 МВА; 0,168 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-287544 | 2.0771 | 2.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП 10 кВ путем установки дополнительной ячейки в РУ-10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 36 км Киевского шоссе; 77:21:0000000:2564. (1 шт.(РУ)) | N_I-287589 | 3.0076 | 0 | 3.0076 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883 | 0 | 0 | 0 | 3.0076 | -2.883 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №35 путем установки 2 ячеек, замена 3-х трансформаторов тока в РУ-10 кВ, устройств РЗиА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, д. Раево (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-287592 | 8.7282 | 0 | 8.7282 | 0.31668 | 0.88894 | 0 | 0.88894 | 0 | 0 | 0.31668 | 0 | 0 | 0 | 7.8393 | 0.57226 | 180.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой ячеек №13 1+3 сек. 10 кВ, яч.№42 2 + 4 сек. 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 111033, г. Москва, Золоторожский Вал ул, д.4, строение 2 (10 п.м.; 2 т.у.; 6 шт.(прочие)) | N_I-287930 | 1.6049 | 1.2894 | 0.31555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31555 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС №48 110 кВ Стромынка с заменой ячеек № 53 2 сек. 10 кВ и № 60 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, компенсация емкостных токов замыкания на 2 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ, установка ДГР 2000 кВА (2 шт.), ТДГК 2500 кВА (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, ВАО, район Метрогородок мкр. 1, 2, 2а (2 т.у.; 5 шт.(прочие)) | N_I-288065 | 28.3127 | 0.15521 | 28.1575 | 0 | 16.7309 | 0 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 15.7173 | 0 | 0 | 11.4266 | 16.7309 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, от яч. №ф.21 РУ-10 кВ ПС- 110/10 кВ Лебедево (№ 727) до ЛР-10 кВ № 527 опора №1., ВЛ-10 кВ ф.21 , отходящей от ЛР-10 кВ № 527, от опоры №1 до опоры №15, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк; 77:19:0010202:59 (0,97 км) | N_I-288204 | 2.6117 | 0 | 2.6117 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 2.6117 | -2.5033 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10213 до ТП-10/0,4кВ № 10240, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.65/7, стр.1 (0,891 км; 3 393 кв.м.; 101 п.м.) | N_I-288225 | 14.2532 | 11.7792 | 2.4741 | 0.051541 | 0.29833 | 0.051541 | 0.29833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1757 | 0.24679 | 478.8% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220/110/20/10 кВ № 870 Хованская с заменой трансформаторов тока номиналом 600/5 на 1000/5 в яч. №307, 404, 305, 405 РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Николо-Хованское (12 шт.(прочие)) | N_I-288293 | 1.2276 | 1.1436 | 0.084088 | 0.18493 | -7.1054e-21 | 0 | 0 | 0 | -7.1054e-21 | 0.18493 | 0 | 0 | 0 | 0.084088 | -0.18493 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 814 Лианозово с установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, 1 доп. ячейки на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ и 3 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ и 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ с установкой ДГР 2000 кВА (2 шт.), ТДГК 2500 кВА (2 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.); модернизация ПС 220 кВ №305 Новобратцево, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек А 10 кВ и 3 сек Б 10 кВ, 2 сек А 10 кВ и 2 сек Б 10 кВ КРУ-10 кВ,с установкой ДГР 2000 кВА (2 шт.), ТДГК 2500 кВА (2 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, САО, район Бескудниковский, мкр. 8,9 (0,6 км; 2 шт.(РУ); 605 п.м.; 10 шт.(прочие)) | N_I-288398 | 58.0815 | 0 | 58.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0815 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11518 - РП № 10152 и ТП № 10789 - ТП № 11518 со строительством КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Расплетина, вл.3 (0,04 км) | N_I-288522 | 0.22228 | 0 | 0.22228 | 0.22228 | 0 | 0 | 0 | 0.0095185 | 0 | 0.21276 | 0 | 0 | 0 | 0.22228 | -0.22228 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 682 Рижская с заменой яч. №55 7 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 5+7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, установка ДГР 2000 кВА, АУ ДГР, ТДГК 2500 кВА, КЛ-10 кВ, модернизация ПС-220 кВ №780 Елоховская с заменой яч. №74 8 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 3+4+7+8 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, установка ДГР 2000 кВА, АУ ДГР, ТДГК 2500 кВА, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, ст. Митьково (1-я Рыбинская улица, 1с6) (0,6 км; 1 шт.(РУ); 450 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-288535 | 38.0405 | 0 | 38.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0405 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2 РП-10 кВ №125, №126 с установкой линейных ячеек с вакуумными выключателем на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ каждой РП, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Говорово: 77:17:0110505:433, 77:17:0110505:434, 50:21:0110502:513, 77:17:0110505:435 (2 шт.(РУ)) | N_I-288546 | 5.5593 | 3.5971 | 1.9622 | 0.07171 | 0.75455 | 0 | 0.75455 | 0 | 0 | 0.07171 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0.68284 | 952.2% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21476 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, двух комбинированных сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Красносельский пер., вл.15/17 (1,26 МВА; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-288778 | 22.1343 | 0.58704 | 21.5473 | 22.1343 | 18.7825 | 0 | 0 | 0 | 0.20983 | 22.1343 | 18.5726 | 0 | 0 | 2.7648 | -3.3518 | -15.14% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18849 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.95 (1,26 МВА; 0,37 км) | N_I-288825 | 8.6095 | 2.3088 | 6.3007 | 3.7649 | 0 | 3.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3007 | -3.7649 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1478 с тр-ром 250кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с автоматическими выключателями и тр-ом 630кВА в габаритах 1000кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино; 77:22:0020330:1028 (0,63 МВА; 0,005 км) | N_I-288905 | 5.7011 | 4.4526 | 1.2485 | 1.6196 | 0.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 0.8698 | 0 | 0 | 0.37866 | -0.74976 | -46.29% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №578 Пенягино с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на 2 сек. 10 кВ ЗРУ-10 кВ, установка ДГР 2000 кВА, ТДГК 2500 кВА, КЛ 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новобратцевский, р-он Митино, зона №2.1. (СЗАО) (0,6 км; 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289052 | 17.857 | 0 | 17.857 | 12.562 | 0.003559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45317 | 0.003559 | 12.1088 | 0 | 17.8535 | -0.44961 | -99.21% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ от яч. №ф. 5 РУ-6кВ ПС-35/6 кВ №524 "Молчаново" до ЛР-6 кВ №803 оп. №1, РТП-6/0,4кВ №3 с установкой линейных ячеек с вакуумным выключателем на 1,2 с.ш. в РУ-6кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, с. Кленово, ул. 1-й км Объездной Дороги (0,11 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-289290 | 8.9959 | 0.19341 | 8.8025 | 2.6699 | 5.7483 | 0 | 0.048153 | 0 | 1.6303 | 2.6699 | 4.0698 | 0 | 0 | 3.0543 | 3.0784 | 115.3% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС №267 110 кВ Черемушки с заменой яч. №37 1 сек. 10 кВ и №12 4 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, компенсация емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №267 110 Черемушки, в т.ч. ПИР, 117312, г. Москва, Вавилова ул., владение 13/А (2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | N_I-289301 | 31.3804 | 19.879 | 11.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5014 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 28 с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ взамен существующих, замена ТТ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от сущ. ячеек № 306,406 в РУ-10 кВ ПС №870 «Хованская» до сущ. ячеек №27,14 в РУ-10 кВ РП №28, ГНБ (1 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д.Сосенки, владение уч. 390 : 50:21:0120114:805 (6,312 км; 1 шт.(РУ); 16 206 кв.м.; 1 231 п.м.) | N_I-289397 | 122.5785 | 122.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 26599 - вв.142841 У, вв.142842 У путем перезавода в ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Остафьевская, вл.Г (2 шт.(прочие)) | N_I-289573 | 0.25872 | 0.25872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ №124 Кокошкино с заменой существующих КРУН-10 кВ Т-3 и КРУН-10 кВ Т-4 на 2 трехячеечных, в т.ч. ПИР,г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция №8 (6 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-289575 | 21.7777 | 16.0624 | 5.7153 | 0.80625 | 0 | 0.80625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7153 | -0.80625 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 10194 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, вл.13/А (2 шт.(РУ)) | N_I-289602 | 4.0756 | 0 | 4.0756 | 4.0756 | 0.050032 | 0 | 0.050032 | 0.49906 | 0 | 3.5765 | 0 | 0 | 0 | 4.0256 | -4.0256 | -98.77% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 27 с установкой 2 линейных ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, кв-л 32, уч.вл.17Б/1 (2 шт.(РУ)) | N_I-289746 | 3.9181 | 0 | 3.9181 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7508 | 0 | 0 | 0 | 3.9181 | -3.7508 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тропарево №731 с заменой существующих ячеек на 1 сек 10 кВ на малогабаритные 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки 10 кВ, замена ДГР, ТДГР; модернизация ПС 110 кВ Вернадская №713 с заменой существующих ячеек на 1 сек 10 кВ на малогабаритные 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки на 1 сек 10кВ КРУ-10 кВ, замена ДГР, ТДГР; модернизация ПС 110 кВ Семеновская №397 с выполнением мероприятий компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, р-он Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, влд. 62 (ЗАО) (21 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-289899 | 106.1974 | 0 | 106.1974 | 74.7071 | 3.2453 | 0 | 0.10434 | 0 | 2.2043 | 2.5905 | 0.9367 | 72.1167 | 0 | 102.9521 | 0.65484 | 25.28% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ из яч. 8 РТП №6 в яч. 7 РТП №6, КЛ-10 кВ из яч. 11 РТП №7 в яч. 10 РТП №7, КЛ-10 кВ из яч. 10 РТП №7 в яч. 11 РТП №7, замена ТТ-10кВ и трансформаторов тока нулевой последовательности, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, уч. № М30; 50:21:0110201:761 (0,03 км; 16 шт.(прочие)) | N_I-290217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №48 Стромынка с заменой ячеек в РУ 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на секциях 10 кВ КРУ 10 кВ, установка ДГР 2000 кВА (2 шт.), ТДГК 2500 кВА (2 шт.), в т.ч. ПИР, г.Москва, район Гольяново, ул.Амурская, з/у 1.1, корп.9 (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-290251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №814 Лианозово c установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-220 кВ №305 Новобратцево с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек Б 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, САО, микрорайоны 11, 12 Западное Дегунино д. ИА-21-302-5793(328848) (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-290390 | 16.4429 | 0 | 16.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4429 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 781 Леоново путем замены трансформаторов тока и трансформаторов тока нулевой последовательности в ячейке № 28 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Губцево (2 шт.(прочие)) | N_I-290547 | 0.24908 | 0.00072406 | 0.24836 | 0.23727 | 0.12778 | 0 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.23727 | 0 | 0 | 0 | 0.12058 | -0.10948 | -46.14% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1552 до ВРЩ-0,4 кВ № 101951 взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 2 (0,121 км; 238 кв.м.) | N_I-290611 | 2.0186 | 1.9361 | 0.082498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082498 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 37 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, перевод 2КЛ-10 кВ из яч. № 15 РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 37 в устанавливаемую ячейку на 1 секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 37, строительство КЛ-10 кВ от яч.15 РТП №37 до яч.22 РУ-10 кВ РП №12, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, п. Марьино (1,06 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-290711 | 13.1444 | 0 | 13.1444 | 13.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1444 | 0 | 13.1444 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №679 Таганская путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для технологического присоединения к яч. №2 сек.2 10кВ КРУ-10кВ, в.т.ч. ПИР, 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.2 (1 шт.(прочие)) | N_I-290882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12536 с наладкой 2-х автоматических выключателей номиналом 1250 А в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.2 (2 шт.(прочие)) | N_I-290883 | 0.052949 | 0.052949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12437 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12437 до КЛ-10кВ, 12КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 12437 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Карачаровская, д.1, стр.1 (1,26 МВА; 0,207 км; 14 шт.(РУ); 76 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-291125 | 24.707 | 5.6686 | 19.0384 | 13.1213 | 15.345 | 13.1213 | 14.2485 | 0 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6934 | 2.2237 | 16.95% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16118 в части установки 4-х рубильников, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Первомайская, д.32 (0,14 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-291625 | 0.24006 | 0.0052261 | 0.23483 | 0.087922 | 0.19273 | 0.087922 | 0.19273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042101 | 0.10481 | 119.2% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Лианозово №814 с заменой ячейки №27 на 2 сек 10 кВ КРУ-10кВ и установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, 127576, г.Москва, ул. Илимская, влад. 3/5,3/6,3/13 (1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291629 | 3.4195 | 0 | 3.4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4195 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15114 с оборудованием и наладкой ячейки №5 и пуско-нападкой ячейки №17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щукинская, вл.5 (1 шт.(РУ)) | N_I-291699 | 1.0401 | 0.57845 | 0.46169 | 0.49137 | 0 | 0.49137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46169 | -0.49137 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №299 Коптево, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на на 3 сек 10 кВ и 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, вл. 5 (2 шт.(прочие)) | N_I-291841 | 28.4723 | 0 | 28.4723 | 0 | 0.56931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56931 | 0 | 0 | 27.903 | 0.56931 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. 2 ПС-110 кВ № 773 Былово с увеличением пропускной способности, с установкой 2ИКЗ-10 кВ, 2реклоузер-10 кВ, 4РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, 77:22:0030141:2 (0,09 км; 2 шт.(реклоузер); 6 шт.(прочие)) | N_I-292152 | 9.982 | 1.3739 | 8.608 | 4.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8129 | 0 | 0 | 0 | 8.608 | -4.8129 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 17050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Леснорядская, д.7, ул. 2-я Леснорядская, д. 10-12, с.1 (2 шт.(РУ)) | N_I-292359 | 3.3938 | 1.4156 | 1.9783 | 1.9533 | 1.6214 | 1.9533 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35691 | -0.33198 | -17% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10425 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10425 до КЛ-10кВ направлением ТП № 10425 -ТП № 22565, ТП № 10425 - РТП № 16025, ТП № 10425 - ТП № 14410, ТП № 10425 - ТП № 27903, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сивцев Вражек пер., д.26, стр.1 (2 МВА; 0,096 км; 14 шт.(РУ); 128 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292362 | 18.9966 | 1.1352 | 17.8614 | 17.9566 | 15.8965 | 17.9566 | 15.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9649 | -2.0601 | -11.47% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №757 Медведевская с установкой по 1 дополнительной ячейке на 2 сек 20 кВ и на 3 сек 20 кВ КРУ 20 кВ, в т.ч. ПИР, Московская область, г. Одинцово, п. Трехгорка (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292364 | 6.3797 | 0.084591 | 6.2951 | 0 | 18.7091 | 0 | 0 | 0 | 18.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.414 | 18.7091 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка с заменой вводных ячеек №1 ВВк 1 сек, №3 ЗН ВВк 1 сек, №32 ВВк 4 сек, яч №34 ЗН ВВк 4 сек на 2 вводные и 2 линейные ячейки, совместимые с КРУ типа К-104М, демонтажом ТН ячеек №5 ТН ввода 1 сек, яч №36 ТН ввода 4 сек в ЗРУ 10 кВ, выполнение установкой 2ДГР 2000 кВА, 2 комплект. АУ ДГР, 2ТДГК 2500 кВА, строительством 2КЛ-10 кВ для компенсации емкостных токов замыкания на землю, в т.ч. ПИР, 123308, г. Москва, 2-й Силикатный пр-д, вл. 8 (4 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-292389 | 41.0465 | 0 | 41.0465 | 0 | 0.96697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96697 | 0 | 0 | 40.0796 | 0.96697 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением от ТП-10/0,4кВ № 14633 до ВРЩ-0,4кВ № 67365, 67366, в т.ч. ПИР: г. Москва, Дмитровское ш., д.37, корп.1 (0,281 км; 108 кв.м.; 45 п.м.) | N_I-292451 | 3.8065 | 3.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 5 от опоры №28 до ячейки РУ-10 кВ в РП-10 кВ №4Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское, д.1; 77:21:0150202:230; 50:26:0150202:118. (0,031 км) | N_I-292553 | 1.0445 | 0.9708 | 0.073732 | 0.031536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031536 | 0 | 0 | 0 | 0.073732 | -0.031536 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-10 кВ №2 с установкой линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское , п. Коммунарка , ул. Бачуринская (2 шт.(РУ)) | N_I-292590 | 4.7049 | 0.10367 | 4.6012 | 0.56522 | 3.9741 | 0 | 0 | 0 | 3.4585 | 0.56522 | 0.51567 | 0 | 0 | 0.62705 | 3.4089 | 603.1% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП № 15555 - вв.142654 У, вв.142655 У с переводом в ВРЩ-0,4кВ (взамен ВШУ-0,4кВ № 142654 У, 142655 У), в т.ч. ПИР: г.Москва, Духовской пер., д.22Б (0,017 км; 5 кв.м.) | N_I-293134 | 0.17087 | 0.1778 | -0.0069353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0069353 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18259 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х250кВА, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до КЛ-10кВ, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А (2 МВА; 0,24 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-293375 | 31.423 | 0 | 31.423 | 31.423 | 0 | 0 | 0 | 1.7864 | 0 | 29.6366 | 0 | 0 | 0 | 31.423 | -31.423 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.22 ПС 781 Леоново от оп. №13 до оп. №14 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Елизарово; 77:18:0190807:518 (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293664 | 0.2128 | 0.19752 | 0.015287 | 0.032404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032404 | 0 | 0 | 0 | 0.015287 | -0.032404 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №781 «Леоново» с заменой ТТ-10 кВ и ТТ нулевой последовательности в РУ-10 кВ линейной ячейки №46 фид. 22, в т.ч. ПИР, г.Москва, п. Первомайское, д. Елизарово; 77:18:0190807:767 (4 шт.(прочие)) | N_I-293666 | 0.1536 | 0.097912 | 0.055687 | 0.0063053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063053 | 0 | 0 | 0 | 0.055687 | -0.0063053 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-220/110/10 кВ № 839 Левобережная со строительством РП-10 кВ с установкой 14 ячеек РУ-10, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС № 839 220/110/10 кВ Левобережная до сооруж. РП-10 кВ и переводом существующих КЛ-10 кВ в сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бусиновская Горка, д.1 (1,44 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294639 | 73.525 | 0 | 73.525 | 41.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.409 | 0 | 73.525 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19845 с установкой 2-х сборок н/н 0,4кВ на 14 присоединений, 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19845 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Пречистенка, д.8, стр.1 (0,351 км; 156 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294641 | 9.4421 | 7.8981 | 1.5439 | 0.58254 | 0 | 0.58254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5439 | -0.58254 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №378 Центральная с заменой ячейки №502 5 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, замена ДГР, ТДГР, модернизация ПС-110 кВ №682 Рижская с заменой ячейки №45 5 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 129110, г. Москва, Мира пр-кт, д.92, строение 5 (2 т.у.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294893 | 11.5295 | 0 | 11.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5295 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-20 кВ №163 путем установки 2 ячеек в РУ-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» (2 шт.(РУ)) | N_I-294953 | 3.8878 | 0.080442 | 3.8073 | 0.13885 | 5.578 | 0.13885 | 3.6747 | 0 | 0.23069 | 0 | 1.6727 | 0 | 0 | -1.7707 | 5.4392 | 3917% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220/10кВ № 369 Сабурово с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово, со строительством 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово до сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово, модернизация ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, з/у 28, зона 4.1 (2,88 км; 28 шт.(РУ); 320 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-295031 | 156.3797 | 0 | 156.3797 | 6.2655 | 0 | 6.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3797 | -6.2655 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ ПС 220/10кВ № 837 "Куркино" сооружаемого по ИА-21-302-7272(491532) с установкой, оборудованием и наладкой одной дополнительную ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, поселок Новобратцевский, зона №2.1. (1 шт.(РУ)) | N_I-295451 | 2.0378 | 0 | 2.0378 | 2.0378 | 0.00074107 | 0 | 0 | 0.24953 | 0 | 1.7883 | 0.00074107 | 0 | 0 | 2.0371 | -2.0371 | -99.96% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 11520 в части установки 4-х рубильников в РУ-0,4, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.5 (0,096 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-295551 | 0.6667 | 0.5724 | 0.094303 | 0.29311 | 0 | 0.29311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094303 | -0.29311 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27980 - ВРЩ-0,4кВ № 144140 с переводом в ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солянский туп., д.1/4, стр.1 (2 шт.(прочие)) | N_I-295825 | 0.046113 | 0.041634 | 0.0044786 | 0.0096419 | 0 | 0.0096419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044786 | -0.0096419 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15084 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, со строительством КЛ-10кВ,КЛ-0,4кВ для замены ошиновки трансформаторов, 22КЛ-0,4кВ от РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 15084 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снежная, д.22, корп.3 (2,5 МВА; 0,91 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-296106 | 11.2139 | 0 | 11.2139 | 11.2139 | 0 | 0 | 0 | 0.85043 | 0 | 10.3635 | 0 | 0 | 0 | 11.2139 | -11.2139 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 14581 до ВРЩ-0,4кВ № 95926, т.ч. ПИР: г.Москва, Глинищевский пер., д.З (0,251 км; 391 кв.м.) | N_I-296173 | 3.2122 | 0.56692 | 2.6452 | 2.6019 | 1.7511 | 2.6019 | 0 | 0 | 0.059433 | 0 | 1.6916 | 0 | 0 | 0.8942 | -0.85082 | -32.7% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10621 в части установки 2-х комбинированных сборок 0,4кВ на 10 присоединений взамен существующих, со строительством 8КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 10621 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.1З, стр.7 (0,081 км; 50 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296174 | 5.9373 | 0.31093 | 5.6264 | 2.4085 | 4.4459 | 2.4085 | 0 | 0 | 4.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 2.0374 | 84.59% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №138 «Рязаново» с установкой 5 ячеечного КРУН-6 кВ , строительством 6КЛ-6 кВ до соор. КРУН-6 кВ путем врезки в КЛ-6 кВ напр. Т1, Т2 ПС 138 «Рязаново» - ЗРУ-6 кВ , в т.ч ПИР, г. Москва, п Рязановское, строение СНТ Ветеран МО тер. (0,3 км; 5 шт.(РУ)) | N_I-296179 | 11.3455 | 0.5712 | 10.7743 | 0.98504 | 13.3756 | 0.98504 | 0.44346 | 0 | 12.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6013 | 12.3905 | 1258% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №762 Прожектор с демонтажем вводной ячейки №78 МВ 5 сек 10 кВ Т-1, ячейки №80 ЗН ввода 5 сек 10 кВ Т-1 в ст. Т-1, ячейки №76 ТН 5 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, вводной ячейки №50 МВ 7 сек 10 кВ Т-2, ячейки №48 ЗН ввода 7 сек 10 кВ Т-2 в ст. Т-2, ячейки №52 ТН 7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ с установкой двух вводных ячеек и двух линейных ячеек 5 сек 10 кВ и 7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 сек 10 кВ, 7 сек 10 кВ КРУ 10, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д.16 (4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-296308 | 41.7372 | 0.046314 | 41.6909 | 0 | 25.7868 | 0 | 0.97847 | 0 | 0.30841 | 0 | 24.5 | 0 | 0 | 15.9041 | 25.7868 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №632 Фрезер с заменой выключателей, ТТ в яч. №10 на 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, замена ДГР (ТДГР) на 7 сек 10 кВ + 8 сек 10 кВ в КРУ 10 кВ, модернизация ПС-110 кВ №762 Прожектор с заменой выключателей, ТТ в яч. №54 на 7 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, замена ДГР (ТДГР) на 1 секции 10 кВ в КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Перово, Перовская улица, земельный участок 40А (участок 4.5) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-296754 | 35.9792 | 0 | 35.9792 | 25.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82603 | 0 | 24.485 | 0 | 35.9792 | -0.82603 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 1 ПС «Знаменская» №592 от РУ-6 кВ ф. 1 до оп. №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Южное Бутово, ул. Староникольская, д. 84б, кадастровый номер: 77:06:0012019:1129 (0,12 км; 60 п.м.) | N_I-296759 | 3.2812 | 0 | 3.2812 | 3.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1462 | 0 | 0 | 0 | 3.2812 | -3.1462 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 20171 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крестовоздвиженский пер., д.4, Староваганьковский пер., вл.17, стр.4,5,7,сооруж.6 (2 шт.(РУ)) | N_I-296762 | 4.9778 | 0 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9778 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-10кВ с переводом направления яч.№14 ЗРУ-10кВ ПС 110/10кВ №50 "Зюзино" - РТП-10/0,4кВ № 11047 из яч.№14 в яч.№16 ПС-110/10кВ №50 "Зюзино", направления яч.№304 ЗРУ-10кВ ПС-220/10кВ №838 "Академическая" - РП-10кВ № 14025 из яч.№304 в яч.№302 ПС-220/10кВ №838 "Академическая" (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 17 (участок 1.2) (0,2 км) | N_I-296857 | 2.0688 | 0 | 2.0688 | 2.0688 | 0 | 0 | 0 | 0.083527 | 0 | 1.9853 | 0 | 0 | 0 | 2.0688 | -2.0688 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №838 Академическая с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 3 сек. 10 кВ и на 4 сек. 10 кВ ЗРУ 10 кВ, модернизация ПС-110 кВ №50 Зюзино с заменой выключателей, ТТ, кабельных и шинных разъединителей и их приводов в ячейках № 14 и № 16 I СШ 10 кВ секции А КРУН-10 кВ, ячеек № 18 и № 21 I СШ 10 кВ секции В КРУН-10 кВ, замена ДГР, ТДГР на I СШ 10 кВ секции А и секции В КРУН-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ №397 Семеновская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ЮЗАО, район Черемушки, кварталы 20-21, 22-23, зона №16.1 (4 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | N_I-296918 | 83.2338 | 0 | 83.2338 | 58.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5153 | 0 | 57.0373 | 0 | 83.2338 | -1.5153 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №780 Елоховская с заменой с заменой ТТ в ячейках №51 5 сек. 10 кВ и №76 8 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, заменой ДГР, ТДГР на 1+2+5+6 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 129110, г. Москва, владение в районе о.п. Рижская (4 шт.(прочие)) | N_I-297085 | 23.9698 | 0 | 23.9698 | 0 | 0.65553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65553 | 0 | 0 | 23.3143 | 0.65553 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №814 Лианозово, установка и наладка 2 дополнительных ячеек на 1 сек 10 кВ и 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., земельный участок 53/1 д. ИА-22-302-11988(246848) (2 шт.(РУ)) | N_I-297310 | 5.3015 | 0 | 5.3015 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18355 | 0 | 3.5459 | 0 | 5.3015 | -0.18355 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1* (сооружается по СКП МС-22-341-73787(912113)) с заменой тр-ов 2x1000 кВА на тр-ры 2x1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., вл.53 (2,5 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-297316 | 4.5606 | 3.9169 | 0.64375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64375 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС № 617 110/10/6 Сырово с заменой существующих трансформаторов Т-1 и Т-2 напряжением 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА на транс. 63 МВА, в т.ч. ПИР г. Москва, п. Рязановское, с.Остафьево (126 МВА; 7 шт.(РУ); 200 кв.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-297661 | 533.8096 | 0 | 533.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.8096 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №781 Леоново с заменой ТТ в яч.№21,30,2,47 РУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на землю, замена ТДГР, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Уварово (1,2 км; 6 шт.(прочие)) | N_I-297695 | 31.2764 | 0 | 31.2764 | 30.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8555 | 0 | 31.2764 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18306 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18306 до КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18306 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское ш., д.64, корп.1,6,7,9 (1,26 МВА; 0,27 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-297768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ №560 Солнцево с выполнением мероприятий по компенсации ёмкостных токов замыкания на землю на 4 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 115516, г. Москва, владение ст. Солнечная (1 шт.(прочие)) | N_I-297769 | 13.65 | 0 | 13.65 | 0 | 0.21473 | 0 | 0 | 0 | 0.0071994 | 0 | 0.20753 | 0 | 0 | 13.4353 | 0.21473 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 295 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА в габ. 630 кВА, КЛ-10 кВ от линейной ячейки в РП-10 кВ № 63 до опоры № 53 ф. 11 в напр. ТП-10/0,4 кВ № 224, с установкой КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, 77:18:0190312:40 (0,4 МВА; 6,386 км; 2 шт.(РУ); 2 607 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-297831 | 155.1751 | 107.307 | 47.8681 | 3.5822 | 37.0427 | 0 | 37.0427 | 0 | 0 | 3.5822 | 0 | 0 | 0 | 10.8254 | 33.4605 | 934.1% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ № 14170 с монтажом 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-кт Вернадского, вл.78 (2 шт.(РУ)) | N_I-297837 | 3.882 | 3.2771 | 0.60485 | 1.8753 | 0 | 1.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60485 | -1.8753 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 762 Прожектор со строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10 кВ № 762 Прожектор до ячейки сооруж. РП-10кВ ПС-110/10 кВ № 762 Прожектор и переводом существующих КЛ-10кВ в сооруж. РП-10кВ ПС-110/10 кВ № 762 Прожектор (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, вл.28-30 (подзона № 1) (1,44 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297962 | 75.7969 | 0 | 75.7969 | 75.7969 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 72.599 | 0 | 0 | 0 | 75.7969 | -75.7969 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/10/6кВ № 32 Измайлово с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 32 Измайлово, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 32 Измайлово до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 32 Измайлово, с переводом КЛ-10 кВ направлением яч. № 12 ЗРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 417 Метростроевская - РП-10кВ № 18064 из яч. № 12 ЗРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 417 Метростроевская в яч. № 4 ЗРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 417 Метростроевская, КЛ-10кВ направлением яч. № 16 ЗРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 417 Метростроевская - РП-10кВ № 12018 из яч. № 16 ЗРУ-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 417 Метростроевская в яч. № 19 ЗРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 417 Метростроевская, с монтажом и пуско-наладкой двух ячеек в РУ-10кВ РП-10кВ № 16053, № 18058, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый б-р, з/у 4/7, 4/7А (1,64 км; 18 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-298147 | 85.7703 | 0 | 85.7703 | 85.7703 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2065 | 85.7703 | 0 | 84.5639 | 1.2065 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №682 Рижская с заменой трансформаторов тока в яч.№31 3 сек 10кВ и яч. №54 8 сек 10кВ КРУ-10кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 1+3 сек 10кВ, 6+8 сек 10кВ КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, 107140, г. Москва, Комсомольская пл, д.3 (4 шт.(прочие)) | N_I-298366 | 28.3523 | 0 | 28.3523 | 0 | 1.9342 | 0 | 0.021467 | 0 | 0.45353 | 0 | 1.4592 | 0 | 0 | 26.4181 | 1.9342 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 кВ №874 с заменой линейных ячеек на ячейки с вакуумными выключателями, установкой линейной ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, поселение Десеновское, вблизи д. Ракитки; 50:21:0150309:1674, 50:21:0150309:1677 НА З.У. 50:21:0150309:1243 (7 шт.(РУ)) | N_I-298370 | 18.2832 | 0 | 18.2832 | 17.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.752 | 0 | 18.2832 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 4164 в части установки 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.27 (0,093 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-298375 | 0.73243 | 0.65508 | 0.07735 | 0.32684 | 0 | 0.32684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07735 | -0.32684 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22196 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от ТП №22196 до КЛ-10кВ, 10КЛ-0,4кВ от ТП № 22196 до КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Московская обл., г.Одинцово, д.Марфино, д.99 (2 МВА; 0,442 км; 14 шт.(РУ); 80 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-298466 | 28.1278 | 1.3158 | 26.8121 | 26.7814 | 4.3657 | 0 | 0.21035 | 26.7814 | 4.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4463 | -22.4156 | -83.7% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1525 с установкой 2-ух автоматических выключателей на ток 160А в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, вл. 102; 77:18:0190904:1619. (2 шт.(прочие)) | N_I-298481 | 0.0563 | 0.017915 | 0.038385 | 0.04005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04005 | 0 | 0 | 0 | 0.038385 | -0.04005 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №32 Измайлово с заменой выключателей, ТТ, кабельных и шинных разъединителей и их приводов в двух ячейках на разных секциях ЗРУ-10 кВ от разных силовых трансформаторов, замена на двух секциях ЗРУ-10 кВ ДГР, ТДГР, модернизация ПС-110 кВ №417 Метростроевская с заменой выключателей, ТТ, кабельных и шинных разъединителей и их приводов в ячейках № 12 II СШ 10 кВ, №16 I СШ 10 кВ, №19 II СШ 10 кВ и №4 II СШ 10 кВ ЗРУ 10 кВ, замена ДГР, ТДГР на I СШ 10кВ, II СШ 10 кВ ЗРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, район Измайлово, Сиреневый бульвар, вл. 4 (ВАО) (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | N_I-298598 | 136.0985 | 0.26197 | 135.8365 | 136.0985 | 26.5946 | 0 | 5.5346 | 0 | 0.55258 | 2.7661 | 20.5074 | 133.3323 | 0 | 109.2419 | 23.8284 | 861.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-73 10 кВ с заменой ТТ в яч.№5(СВ), 7, 10(ВВ) и устройств РЗиА(2 этап), в т.ч. ПИР г. Москва, п. Марушкинское , д. Марушкино, ООО "Комземстрой", д. 1-4 : 50:26:0170517:4 (3 шт.(прочие)) | N_I-298646 | 0.65272 | 0 | 0.65272 | 0.62588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62588 | 0 | 0 | 0 | 0.65272 | -0.62588 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция БКТП-100 кВА/10/0,4 кВ №8024 путем замены трансформатора на 250 кВА, реконструкция измерительного комплекса путем замены ТТ 200/5 А. на ТТ 400/5 А, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн. тер. г. пос. Внуковское, ул. Анны Ахматовой, уч. 7; 77:17:0100211:17395. (0,25 МВА; 3 шт.(прочие)) | N_I-298647 | 0.74204 | 0.72463 | 0.017413 | 8.904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.904e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.017413 | -8.904e-05 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП № 2106 путём установки в РУ-0,4 кВ дополнительного рубильника на ток 250А, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуково , ул. Центральная, д.16, соор. А; д. 16 стр. 1-3, 5-9, 10, 12-14, 17, 21-23, 26; 77:07:0016003:1010 (1 шт.(прочие)) | N_I-298648 | 0.093645 | 0 | 0.093645 | 0.089794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089794 | 0 | 0 | 0 | 0.093645 | -0.089794 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17616 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ, 2АВР-0,4кВ взамен контакторных станций, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газетный пер., д.1/12, стр.5 (2 МВА; 0,28 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-298717 | 13.3351 | 0 | 13.3351 | 13.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3351 | 0 | 13.3351 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 5 с заменой ТТ в количестве 3 шт и трансформатора тока нулевой последовательности, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, улица Авиаконструктора Петлякова, вблизи д. 3 (4 шт.(прочие)) | N_I-299390 | 0.2901 | 0 | 0.2901 | 0.27817 | 0.02966 | 0 | 0 | 0 | 0.02966 | 0.27817 | 0 | 0 | 0 | 0.26044 | -0.24851 | -89.34% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25671 в части установки 2-х комбинированных сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих, 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25671 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Больничный пер., д.7 (0,161 км; 39 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299422 | 5.7927 | 4.4097 | 1.383 | 2.6989 | 0 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | -2.6989 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6кВ от яч. № 29 II СШ 6 кВ ЗРУ-6кВ ПС №6 110/10/6 кВ Кожухово до яч. 1 секции РУ-6кВ сооруж. РП-6кВ (по дог. № МС-21-341-59778(561598) взамен РП № 2298), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская (4,85 км; 2 400 п.м.) | N_I-299549 | 132.8109 | 0 | 132.8109 | 113.6669 | 0 | 0 | 0 | 18.4202 | 0 | 95.2466 | 0 | 0 | 0 | 132.8109 | -113.6669 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №6 Кожухово с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на секциях II СШ 6 кВ, IV СШ 6 кВ ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, 117105, г. Москва, Нагатинская ул. (2 шт.(прочие)) | N_I-299624 | 28.668 | 0.0114 | 28.6566 | 28.668 | 0.32104 | 0 | 0.24085 | 0 | 0 | 0.45293 | 0.080194 | 28.2151 | 0 | 28.3356 | -0.1319 | -29.12% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-20-302-3417(904093)) путем установки линейных ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооружаемой РП-10 кВ до КЛ-10 кВ с направлением Л-4 с РП №73 - КРУН № 13, 2КЛ-10 кВ от сооружаемой РП-10 кВ до КЛ-10 кВ с направлением Л-4 с РП №73 - КРУН № 13 (резерв), ГНБ, трансформаторы тока, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Шарапово , ул. Придорожная, з/у 11; 77:18:0170802:2 на З.У. С К.Н. 50:26:0170802:70 (1,32 км; 2 шт.(РУ); 300 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-299627 | 26.6532 | 0 | 26.6532 | 25.5572 | 0.72366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5572 | 0.72366 | 0 | 0 | 25.9295 | -24.8335 | -97.17% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16484 с оборудованием и наладкой двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.2/22 (2 шт.(РУ)) | N_I-299647 | 4.1539 | 0.00061553 | 4.1533 | 0.64574 | 0.32177 | 0 | 0.031971 | 0.51715 | 0.2898 | 0.12859 | 0 | 0 | 0 | 3.8316 | -0.32397 | -50.17% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/10/6кВ № 17 Фили с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 17 Фили, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 17 Фили до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 17 Фили, ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1 (2,88 км; 28 шт.(РУ); 320 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-299649 | 148.943 | 0 | 148.943 | 148.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.943 | 0 | 148.943 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино, ПС-220/10кВ № 837 Куркино с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино до сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.31 (2,4 км; 28 шт.(РУ); 320 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-299650 | 141.2572 | 0 | 141.2572 | 101.2787 | 52.2754 | 101.2787 | 0 | 0 | 2.1683 | 0 | 50.1071 | 0 | 0 | 88.9817 | -49.0033 | -48.38% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ (сооружается по ТУ № И-21-00-613449/125) с монтажем и пуско-наладкой двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полковая, влад.1 (2 шт.(РУ)) | N_I-299780 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0.51715 | 0 | 0.12859 | 0 | 0 | 0 | 4.1539 | -0.64574 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №484 Самарская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ; модернизация ПС-220 кВ №46 Бутырки с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ, 7 сек 10 кВ, 9 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 127018, г. Москва, ул. Полковая, вл. 1 (1 шт.(прочие)) | N_I-299922 | 4.8298 | 0.24899 | 4.5808 | 4.8298 | 4.3293 | 0 | 0.19536 | 0 | 4.134 | 0.24404 | 0 | 4.5857 | 0 | 0.25144 | 4.0853 | 1674% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6271 в части установки КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, 19КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6271 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская, д.2/21, корп.1 (0,529 км; 340 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300293 | 8.0931 | 0.31696 | 7.7762 | 8.0931 | 0.15567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0931 | 0.15567 | 0 | 0 | 7.6205 | -7.9374 | -98.08% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 20130 с оборудованием и наладкой двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Серпуховская, влад.27, стр. 1,3,4,6-12,14,17,18,21 (2 шт.(РУ)) | N_I-300355 | 1.1159 | 0.86234 | 0.25356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25356 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11419 до ВРЩ-0,4кВ № 110384, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.52/55, стр.3 (0,247 км; 544 кв.м.) | N_I-300455 | 2.1532 | 2.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №689 Иловайская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 109429, г. Москва, МКАД 14 км (внутренняя сторона), здание 2 (2 шт.(прочие)) | N_I-300604 | 28.668 | 0 | 28.668 | 28.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45293 | 0 | 28.2151 | 0 | 28.668 | -0.45293 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 463 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 1х250кВА, 4КЛ-6кВ и 5КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 463 до существующих КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Леонтьевский пер., д.10, стр.1,2а,2,3 (0,8 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-300608 | 28.7684 | 0 | 28.7684 | 28.7684 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | 27.1387 | 0 | 0 | 0 | 28.7684 | -28.7684 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 21437 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, Коровинское ш., Д.37А, стр.1,2,3,7,8,9 (1,26 МВА; 2 шт.(прочие)) | N_I-300610 | 2.7043 | 2.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №82 с заменой ТТ в ячейках №7, 16 в РУ-10 кВ, реконструкция РП-10 кВ №8 с установкой 2-х доп. яч. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер. г.п. Внуковское, кв-л 9, з/у 1 (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-300878 | 4.2881 | 0 | 4.2881 | 4.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2881 | 0 | 4.2881 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28694 с установкой тр-ра 1х1000кВА взамен существующего, дополнительного блока RM-6 (IIII) к существующему блоку (IDI), сборок 0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, с переводом КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28694 Б – вв.722794, вв.140294 на сборку н/н ТП-10/0,4кВ № 28694 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., влад.53 (1 МВА; 0,02 км; 4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-300920 | 10.5745 | 0 | 10.5745 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.62041 | 0 | 0.38279 | 0 | 0 | 0 | 10.5745 | -1.0032 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4981 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, КЛ-6 кВ для замены ошиновки 6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный проезд, д.7, стр.1-7 (0,8 МВА; 0,14 км) | N_I-300971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №48 Стромынка путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на 3 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 107143, г. Москва, Пермская ул, владение 3 (1 шт.(прочие)) | N_I-301022 | 14.334 | 0 | 14.334 | 14.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22647 | 0 | 14.1076 | 0 | 14.334 | -0.22647 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19512 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА и установкой сборок н/н, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов пер., д.2/14, стр.10 (2,5 МВА; 3 шт.(прочие)) | N_I-301054 | 9.9539 | 0.34462 | 9.6092 | 9.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5952 | 0 | 9.6092 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 19040 с оборудованием и наладкой двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, д.2В, стр.1 (2 шт.(РУ)) | N_I-301107 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64574 | 0 | 4.1539 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Никитская №655 с заменой яч. №7, №9 1 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, переводом ТСН-5 из яч. № 7 в яч. № 9 1 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, заменой ячеек №44, №42 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, переводом ТСН-6 из яч. №44 в яч. №42 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ, 4 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 119019, г Москва, Никитский бульвар, вл 6/20 (0,6 км; 4 шт.(РУ); 700 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-301410 | 45.246 | 0 | 45.246 | 45.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | 0 | 42.8792 | 0 | 45.246 | -2.3668 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Вернадская №713 с заменой яч.№9 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-110 кВ Семеновская №397 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 6 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в.т.ч. ПИР, Москва, ЮЗАО, Ломоносовский мкр. 15 (0,3 км; 1 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-301419 | 33.6956 | 0 | 33.6956 | 33.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9348 | 0 | 31.7608 | 0 | 33.6956 | -1.9348 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21896 со строительством КЛ-0,4кВ между сборками НН с монтажом концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский б-р, д.42 (0,024 км) | N_I-301581 | 0.19359 | 0.14106 | 0.052531 | 0.07484 | 0 | 0.07484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052531 | -0.07484 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Бутово №859 путем замены трансформаторов тока в ячейках №308 3 сек 20 кВ, №407 4 сек. 20 кВ КРУ 20 кВ, в т.ч. ПИР, Московская обл., Булатниковское с/п, Ленинский р-н, с. Булатниково, Курское направление, уч. 1 (2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301646 | 2.9198 | 0.21568 | 2.7041 | 0.86769 | 0.16783 | 0.65655 | 0 | 0 | 0.15835 | 0 | 0.0094767 | 0.21114 | 0 | 2.5363 | -0.48872 | -74.44% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 10436 в части установки 2-х сборок 0,4 кВ на 18 присоединений взамен существующих, 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 10436 до существующих КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.15, стр.10 (0,42 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-301649 | 5.4857 | 3.8346 | 1.6511 | 2.6917 | 0 | 2.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | -2.6917 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705 до ВРЩ-0,4кВ № 95630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, д.30А (0,553 км; 136 кв.м.; 87 п.м.) | N_I-301821 | 9.3197 | 8.1156 | 1.204 | 1.2832 | 0.063048 | 0 | 0.0019546 | 0 | 0.061093 | 0 | 0 | 1.2832 | 0 | 1.141 | 0.063048 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 11154 с монтажем двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98 (2 шт.(РУ)) | N_I-301825 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64574 | 0 | 4.1539 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №75 c установкой 2 линейных ячеек, строительство КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №74 из ячейки №10 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №75 в ячейку №7 1 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №75, строительство КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ №75 из ячейки №10 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №74 в ячейку №7 1 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №74, строительство КЛ-10 кВ от яч. №10 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №75 до яч. №10 2 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №74, ГНБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Внуковское д. Ликова, в районе вл. 85 (0,72 км; 2 шт.(РУ); 180 п.м.) | N_I-301900 | 17.7717 | 0 | 17.7717 | 15.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8127 | 0 | 17.7717 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15820 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15820 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.18, стр.1 (2 МВА; 0,15 км; 14 шт.(РУ)) | N_I-301979 | 30.5945 | 0 | 30.5945 | 30.5945 | 0.72567 | 0 | 0.72567 | 1.7543 | 0 | 28.8402 | 0 | 0 | 0 | 29.8688 | -29.8688 | -97.63% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Некрасовка №500 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ + 3 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ + 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 140007, Московская обл, г.Люберцы, ул. 8 Марта (2 шт.(прочие)) | N_I-302104 | 28.668 | 0 | 28.668 | 28.668 | 0.0039561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45293 | 0.0039561 | 28.2151 | 0 | 28.6641 | -0.44898 | -99.13% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №111 Тушино с заменой ячеек №15 2 сек 10кВ и №47 1 сек 10кВ ЗРУ-10кВ, выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ и на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в.т.ч. ПИР, г. Москва, Строительный проезд, д.9, стр.11 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-302107 | 33.1123 | 0 | 33.1123 | 33.1123 | 0.086039 | 0 | 0 | 0 | 0.058777 | 1.739 | 0.027262 | 31.3733 | 0 | 33.0263 | -1.653 | -95.05% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ № 206 с заменой двух тр-ров по 630 кВА на два тр-ра по 1000 кВА, с установкой на секции шин 0,4 кВ доп. авт. выключателя на ток 500А в РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 209, разъединитель-10 кВ 3 шт., в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, 50:21:0110205:529 (2 МВА; 3 шт.(прочие)) | N_I-302142 | 4.7514 | 0.12798 | 4.6234 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 4.6234 | -4.5563 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.37 из яч. 7 РТП №2 ПС 252 «Передельцы» в яч. 10 РТП №2 путем строительства КЛ-10 кВ с монтажом муфт 240мм2, строительство КЛ-10 кВ от ПС 252 «Передельцы» из яч.3 ф.37 до яч.7 РТП №2 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, п.Ульяновского лесопарка (0,352 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302293 | 7.8995 | 0.16681 | 7.7327 | 3.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4748 | 0 | 0 | 0 | 7.7327 | -3.4748 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Стромынка № 48 с заменой ячеек № 16 3 сек. 10 кВ и №2 9 1 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ Гольяново № 795 с выполнением компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ и 6 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, ВАО, ул. Амурская, вл.1 района Гольяново города Москвы (2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-302332 | 45.3031 | 0 | 45.3031 | 31.8699 | 0.86008 | 0 | 0 | 0 | 0.024678 | 2.3633 | 0.8354 | 29.5066 | 0 | 44.443 | -1.5032 | -63.61% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27101 с установкой СП-0,4кВ и автоматического выключателя с расцепителем, со строительством 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 27101 (луч А)) до существующей КЛ-0,4кВ Паркомата, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.15, стр.1 (0,035 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11497 – вв. 49385 сболтить на сборке н/н ТП-10/0,4кВ № 11497 (луч Б) и в ВРЩ-0,4кВ № 49385, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новопесчаная, д.10, стр.1 (0,021 км) | N_I-302435 | 0.11797 | 0.12261 | -0.0046403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0046403 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 762 Прожектор с заменой ячеек №33, №35 2 сек 10 кВ и №3, №5 4 сек 10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под дополнительные ячейки, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ Баскаково №692 с заменой ячеек №25, №27, №29 2 сек 10 кВ и №43, №45, №47 4 сек 10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под дополнительные ячейки, выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ и 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, ВАО, район Перово кв. 21-22, 11, 12, 68, 23, 24, 29 (12 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-302439 | 88.0676 | 0 | 88.0676 | 61.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7581 | 0 | 57.1959 | 0 | 88.0676 | -4.7581 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28386 до ВРЩ-0,4кВ № 34172, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.1 (0,1 км; 285 кв.м.) | N_I-302626 | 1.383 | 1.3569 | 0.02615 | 0.057692 | 0 | 0.057692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02615 | -0.057692 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20843 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 4КЛ-10кВ и 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 20843 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20843 до ВРЩ-0,4кВ № 108293, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, д.20, корп.1 (2 МВА; 0,37 км; 14 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-302715 | 35.6032 | 0 | 35.6032 | 3.4892 | 1.6053 | 0 | 0.049766 | 2.237 | 1.5555 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 33.9979 | -1.8839 | -53.99% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №17 Фили с заменой ячеек №19 5 сек. 10 кВ, №47 1 сек. 10 кВ, выполнением компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ, 5 сек 10 кВ, 7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-110 кВ №361 Мазилово с заменой ячеек №19 4 сек. 10 кВ, №27 6 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнением компенсации емкостных токов на 4 сек. 10 кВ, 6 сек. 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул.Пивченкова, з/у 1 (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-302732 | 67.1123 | 0 | 67.1123 | 47.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 43.6856 | 0 | 67.1123 | -3.5267 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по соглашению о компенсации № МС-22-341-89207(380240)) с установкой тр-ов 2х1600 кВА взамен 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-т, вл.39 (3,2 МВА) | N_I-302935 | 5.7148 | 0 | 5.7148 | 0.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6134 | 0 | 5.7148 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №445 Сигма путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов на 9 сек 10 кВ, 10 сек 10 кВ, 11 сек 10 кВ, 12 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 124498, г. Москва, г.Зеленоград, Южная Промзона (4 шт.(прочие)) | N_I-302952 | 57.3361 | 0.0010992 | 57.335 | 57.3361 | 0.24312 | 0 | 0 | 0 | 0.24312 | 0.90587 | 0 | 56.4302 | 0 | 57.0919 | -0.66275 | -73.16% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 14121 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный пр-д, вл.10 (2 шт.(РУ)) | N_I-303012 | 4.161 | 0 | 4.161 | 0.49478 | 0 | 0 | 0 | 0.49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.161 | -0.49478 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Миусская №342 с заменой существующих ячеек № 16, № 18, № 20 3 сек 10 кВ и ячеек № 26, № 28, № 30 4 сек 10 кВ на узкогабаритные ячейки КРУ 10 кВ, 8 шт (4 шт. на 3 сек 10 кВ, 4 шт. на 4 сек 10 кВ), с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ + 3 сек 10 кВ, 4 сек. 10 кВ + 2 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 125124, г. Москва, 1-я ул Ямского поля, владение 17 (8 шт.(РУ); 2 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-303036 | 58.9281 | 0 | 58.9281 | 58.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1838 | 0 | 55.7443 | 0 | 58.9281 | -3.1838 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Бирюлево № 394 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 6 кВ, 2 сек 6 кВ в КРУ 6 кВ, в т.ч. ПИР, 117405, г. Москва, Газопровод ул., д.6Г (2 шт.(прочие)) | N_I-303159 | 23.1832 | 0 | 23.1832 | 23.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 21.9999 | 0 | 23.1832 | -1.1833 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Сокольники № 45 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ВАО, район Богородское, мкр.15б-166 (3 шт.(прочие)) | N_I-303182 | 34.7747 | 0 | 34.7747 | 34.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7749 | 0 | 32.9998 | 0 | 34.7747 | -1.7749 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ №48 с установкой в РУ-10 кВ линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка , ул. Симферопольское шоссе, д.21 (1 шт.(РУ)) | N_I-303360 | 2.6103 | 0 | 2.6103 | 2.5032 | 2.6253 | 0 | 0.0010234 | 0 | 0.14364 | 2.5032 | 2.4807 | 0 | 0 | -0.015019 | 0.12218 | 4.881% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19908 в части установки 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Стремянный пер. д.38 (0,045 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-303403 | 1.1617 | 0.032582 | 1.1291 | 1.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1285 | 0 | 1.1291 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19606 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., д.4, стр.З (1,26 МВА; 0,082 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-303444 | 3.7196 | 0.27868 | 3.441 | 1.673 | 2.8821 | 1.673 | 2.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55888 | 1.2091 | 72.27% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 28092 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, вл.76/71 (2 шт.(РУ)) | N_I-303575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 14025 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева (2 шт.(РУ)) | N_I-303576 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0.51715 | 0 | 0.12859 | 0 | 0 | 0 | 4.1539 | -0.64574 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 841 Коньково с установкой 1 доп.ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, 4 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 117485, г. Москва, Обручева ул. (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-303582 | 25.7989 | 0 | 25.7989 | 25.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2738 | 0 | 24.5251 | 0 | 25.7989 | -1.2738 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19682 до ВРЩ-0,4кВ № 111468, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, д.31/35 (0,16 км; 40 п.м.) | N_I-303751 | 2.5245 | 0 | 2.5245 | 2.5245 | 0.010327 | 0 | 0 | 0.25519 | 0 | 2.2693 | 0.010327 | 0 | 0 | 2.5142 | -2.5142 | -99.59% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №46 Бутырки с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 8 сек 10 кВ и 10 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 127521, г. Москва, ул. Веткина, владение 2 (2 шт.(прочие)) | N_I-303810 | 23.1832 | 0 | 23.1832 | 23.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1833 | 0 | 21.9999 | 0 | 23.1832 | -1.1833 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19396 - ТП-10/0,4кВ № 19395, РТП-10/0,4кВ № 16145 - ТП- 10/0,4кВ № 19396, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-кт Вернадского, з/у 12Б/7 (1,528 км; 390 кв.м.; 261 п.м.) | N_I-303993 | 28.5012 | 0.97371 | 27.5275 | 2.6449 | 24.3357 | 0 | 19.758 | 0 | 4.5778 | 2.6449 | 0 | 0 | 0 | 3.1918 | 21.6908 | 820.1% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-160 кВА/10/0,4 кВ №848 путем замены на ТП-400 кВА/10/0,4 кВ, выполнить замену трансформаторов тока номиналом 250/5 на трансформаторы тока номиналом 500/5, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, д. Староселье, з/у 28; 77:17:0000000:13945. (0,4 МВА; 0,01 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-304028 | 4.9594 | 4.5838 | 0.37559 | 0.77987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77987 | 0 | 0 | 0 | 0.37559 | -0.77987 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция МТП-160кВА/10/0,4 кВ №1342 путем замены на новую ТП-400кВА 10/0,4 кВ, замена ТТ 200/5 на ТТ 400/5 , в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, ул. Рабочая, владение 18; 50:26:0190401:212. (0,4 МВА; 0,005 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-304030 | 4.9892 | 4.608 | 0.38121 | 0.82415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82415 | 0 | 0 | 0 | 0.38121 | -0.82415 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-20 кВ РП-20 кВ №163 с установкой 2 ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева (4 шт.(РУ)) | N_I-304352 | 9.1955 | 0 | 9.1955 | 8.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5308 | 0 | 9.1955 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17907 до ВРЩ-0,4кВ № 99353, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й квартал Капотня, д.26 (0,314 км; 53 п.м.) | N_I-304611 | 5.3342 | 4.8136 | 0.52053 | 2.1981 | 0 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52053 | -2.1981 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №145 путем замены линейных ячеек на 1,2-й секциях в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Коммунарка, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1; 77:17:0120316:12005 (2 шт.(РУ)) | N_I-304800 | 5.6422 | 5.1631 | 0.47914 | 1.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 0 | 0 | 0 | 0.47914 | -1.3732 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по соглашению о компенсации № МС-23-343-106575(669248)) с заменой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, з/у 60 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-304802 | 29.7035 | 0 | 29.7035 | 2.2951 | 0 | 0 | 0 | 1.1716 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 29.7035 | -2.2951 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 1786 – ТП-6/0,4кВ № 4351, 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4351 – ТП-6/0,4кВ № 3963, 2КЛ-6кВ от РТП-6/0,4кВ № 1786 до ТП-6/0,4кВ № 245, завести 31КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3963 – вв.14074, вв.117640, вв.117639, вв.117641, вв.701686, ТП-6/0,4кВ № 2226 – вв.35199, вв.35198, вв.35200, вв.35201, вв.10276, вв.10597, вв.10385, вв.18388, вв.10724, вв.10708, вв.10657, вв.23339, вв.700749, вв.708525, вв.гараж(ввод абонента) в ТП-6/0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.3 (3,65 км; 300 п.м.) | N_I-304840 | 37.6794 | 0 | 37.6794 | 4.5235 | 0 | 0 | 0 | 3.2423 | 0 | 1.2812 | 0 | 0 | 0 | 37.6794 | -4.5235 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 773 Былово, с заменой трехобмоточных тра-ров тока и установкой тра-ра нулевой последовательности в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово, 77:00:0000000:498822 (4 шт.(прочие)) | N_I-304966 | 0.26398 | 0.25342 | 0.010561 | 0.23147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23147 | 0 | 0.010561 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 773 Былово путем замены ячеек №104 1 сек. и № 304 3 сек. в РУ-10 кВ, замена трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Шишкин лес, пос. Михайлово-Ярцевское (4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-305078 | 9.2113 | 0 | 9.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2113 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14152 с установкой и наладкой 2-х ячеек на 1 и 2 сек. в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, влад.18, стр.1,2,3,5,8; влад.18/20, стр.6; влад.18, стр.4,9; влад.20, стр.1-4 (2 шт.(РУ)) | N_I-305152 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64574 | 0 | 4.1539 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Сумская № 561 с выполнением мероприятий по замене существующих ячеек 3 сек. 10 кВ и 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ на малогабаритные ячейки 10 кВ с установкой двух дополнительных ячеек (по одной на каждой секции КРУ-10 кВ) и выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек. 10 кВ и 4 сек. 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Красного Маяка, владение 26. (27 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-305436 | 118.582 | 0 | 118.582 | 83.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5248 | 0 | 76.8956 | 0 | 118.582 | -6.5248 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Южная № 213 с установкой выключателей и разъединителей в двух ячейках ЗРУ-10 кВ и выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ и 2 сек. 10 кВ, в т.ч. ПИР, ЮЗАО г. Москва, район Зюзино кв. 7, 10, 14 (2 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-305544 | 12.4423 | 0 | 12.4423 | 8.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67342 | 0 | 8.0795 | 0 | 12.4423 | -0.67342 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ (сооружается по договору № ИА-23-302-14155(621454)) с установкой 2-х дополнительных ячеек в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.1 (2 шт.(РУ)) | N_I-305546 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0.51715 | 0 | 0.12859 | 0 | 0 | 0 | 4.1539 | -0.64574 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 12164 с оборудованием и наладкой 1 ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 5500-й проезд, д.4, стр.1 (1 шт.(РУ)) | N_I-305548 | 1.9285 | 0 | 1.9285 | 0.52599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52599 | 0 | 1.9285 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 20933 до ВРЩ-0,4 кВ № 91979, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.9/12, стр.1,2,3 (0,267 км; 83 кв.м.; 81 п.м.) | N_I-305711 | 8.0032 | 1.6711 | 6.3321 | 3.0861 | 5.8191 | 3.0861 | 5.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51299 | 2.733 | 88.56% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Руднево № 643 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 3 сек, 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, улица Пехорская (4 шт.(прочие)) | O_I-305830 | 44.8448 | 0 | 44.8448 | 14.4801 | 5.0194 | 0 | 2.8283 | 0 | 2.1911 | 0 | 0 | 14.4801 | 0 | 39.8255 | 5.0194 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 29051 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пехорская, з/у 1Б/12,1Б/13,1Б/14,1Б/15,1Б/16,1Б/10,1Б/11,1Б/17,1Б/18 (2 шт.(РУ)) | N_I-305832 | 3.8067 | 3.352 | 0.45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45471 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4798 до ВРЩ-0,4кВ № 62036, № 62037, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.30/8 (0,414 км; 355 кв.м.; 49 п.м.) | N_I-305934 | 6.4628 | 1.1406 | 5.3222 | 2.2502 | 0 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3222 | -2.2502 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Бутырки № 46 с выполнением мероприятий по реконструкции в двух ячейках № 43 5 сек. № 45 6 сек. КРУ-10 кВ и выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на I СШ 10 кВ, II СШ 10 кВ, III СШ 10 кВ, IV СШ 10 кВ ЗРУ-10 кВ и 6 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Дмитровский проезд, владение 1Г (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-306013 | 39.1145 | 0 | 39.1145 | 27.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 26.4933 | 0 | 39.1145 | -1.0228 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 494 "Десна" путем установки 2 линейных ячеек на 1, 2 сек. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, кв-л 4, з/у 12А (2 шт.(РУ)) | N_I-306188 | 5.7156 | 0 | 5.7156 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.823 | 0 | 0 | 0.89258 | 4.823 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25569 (луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 52826 с переводом линий из ВРЩ-0,4кв № 52826 в ВРЩ-0,4кВ № 52825, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хользунова пер., д.18/19, стр.1 (0,063 км; 100 кв.м.) | N_I-306207 | 0.18647 | 0.17089 | 0.015579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015579 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10 с ПС-110/10 кВ № 727 Лебедево от ЛР-599 до отпайки на КРН-10 кВ №120, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра (1,71 км) | N_I-306348 | 3.6052 | 0 | 3.6052 | 3.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4572 | 0 | 0 | 0 | 3.6052 | -3.4572 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 34 с установкой линейной ячейки в РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ на направлении яч. 12 РП №28Н - ТП-10/0,4 кВ №1037 до линейной ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 34, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, п. Крекшино; 77:18:1700301:00 (0,07 км; 1 шт.(РУ); 54 п.м.) | N_I-306370 | 6.7872 | 0.56217 | 6.225 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.268 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | -6.268 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 361 Мазилово с заменой двух трансформаторов номиналом 2х40,5 МВА на трансформаторы 2х63 МВА, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Пивченкова, з/у 1 (126 МВА; 14 шт.(РУ); 200 кв.м.; 400 п.м.; 17 шт.(прочие)) | O_I-306490 | 507.7 | 39.6597 | 468.0403 | 467.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.4463 | 0 | 468.0403 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Вернадская №713 с заменой яч.№13 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ЮЗАО, Обручевский район (1 шт.(РУ)) | O_I-306513 | 0.85543 | 0 | 0.85543 | 0.60179 | 0.22805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091019 | 0.22805 | 0.51077 | 0 | 0.62738 | 0.13703 | 150.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3915 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.36 (2 МВА; 0,14 км) | N_I-306629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Бирюлево № 394 с заменой ячеек №31, №33, №35 на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку на 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, установка 1 доп. ячейки на 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; замена ячеек №32, №34,№ 36 на узкогабаритные с высвобождением места под 1 одну доп. ячейку на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, установка 1 доп. ячейки на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ Сабурово № 369 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Царицыно кв.2а, 26 (ЮАО) (4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-306770 | 48.9219 | -0.20533 | 49.1272 | 48.9219 | 0.20533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0.20533 | 47.5225 | 0 | 48.9219 | -1.194 | -85.33% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №3717 путем замены на сооруж. КТП в габаритах 1000 кВА и трансформатором 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, зем. уч. 9/8Б; 77:17:0140116:16326 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-306774 | 7.3358 | 6.9766 | 0.35914 | 0.98078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98078 | 0 | 0 | 0 | 0.35914 | -0.98078 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 15050 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, вл.5А (2 шт.(РУ)) | N_I-306904 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64574 | 0 | 4.1539 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6605 с установкой тр-а 1х400кВА взамен 1х250кВА, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.20, стр.1 (0,4 МВА; 0,07 км) | N_I-307024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20614 в части установки 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20614 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., к.236, мкр.11 (0,53 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-307027 | 7.4007 | 0.59301 | 6.8077 | 7.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4007 | 0 | 0 | 0 | 6.8077 | -7.4007 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17548 до ВРЩ-0,4кВ № 92288, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таллинская, д.12, корп.5 (0,266 км; 97 кв.м.; 74 п.м.) | N_I-307028 | 6.3466 | 0.73017 | 5.6165 | 5.5942 | 4.1029 | 5.5942 | 0.1295 | 0 | 3.9734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5136 | -1.4913 | -26.66% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 15147, РТП-10/0,4кВ № 17153 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, вл.42 (4 шт.(РУ)) | N_I-307063 | 7.6134 | 3.9597 | 3.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6537 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Лианозово № 814 с установкой 2 доп. ячеек на 1 сек 10 кВ и на 2 сек 10 кВ КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, 127576, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 51,53, СВАО (2 шт.(РУ)) | O_I-307225 | 4.7783 | 0 | 4.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7783 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ф. 8 РУ-6 кВ ф. 1 ПС-35 кВ № 592 Знаменская до оп. № 1, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Местечко Барыши, 77:13:0020225 (0,046 км) | N_I-307333 | 0.91656 | 0.80478 | 0.11178 | 0.55382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55382 | 0 | 0 | 0 | 0.11178 | -0.55382 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 18033 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гостиничный пр-д, 10Ас1, ул.Станционная, вл.8А (2 шт.(РУ)) | O_I-307336 | 3.8067 | 0 | 3.8067 | 0 | 2.1632 | 0 | 0.067063 | 0 | 2.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6435 | 2.1632 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Чистая № 335 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 секции 10 кВ, 4 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 142703, Московская обл., р-н Ленинский (2 шт.(прочие)) | O_I-307524 | 23.0301 | 0.0014014 | 23.0287 | 23.0301 | 0.30994 | 0 | 0 | 0 | 0.30994 | 1.1755 | 0 | 21.8546 | 0 | 22.7187 | -0.86554 | -73.63% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Бутово №859 с заменой ячейки №105 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 секции 10 кВ, 2 секции 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 142703, Московская обл., р-н Ленинский (3 шт.(прочие)) | O_I-307525 | 22.9144 | 0.08424 | 22.8301 | 16.5661 | 2.0604 | 0 | 0.051975 | 0 | 1.1824 | 0 | 0.82603 | 16.5661 | 0 | 20.7697 | 2.0604 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Чухлинка №372 с заменой существующих ячеек типа К-27 (на 1 секции КРУ-10 кВ яч. № 1, № 3, № 5, № 7, на 2 секции КРУ-10 кВ яч. № 2, № 4, № 6, № 8) на линейные ячейки с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на на 1 сек. 10 кВ и 2 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ; модернизация ПС-110 кВ Выхино №710 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, район Кузьминки мкр.113, 113а (4 шт.(РУ); 3 100 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-307526 | 54.2588 | 0 | 54.2588 | 38.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9537 | 0 | 35.2164 | 0 | 54.2588 | -2.9537 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 806 Владыкино с выполнением демонтажа вводных ячеек №2 МВ 2 сек 10 кВ Т-2, №4 ЗН ввода 2 сек 10 кВ Т-2 в ст. Т-2, №6 ТН ввода 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, №31 МВ 3 сек 10 кВ Т-1, №33 ЗН ввода 3 сек 10 кВ Т-1 в ст. Т-1, №35 ТН ввода 3 сек 10 кВ в КРУ-10 кВ, реконструкции АЧР, установкой двух линейных ячеек на 2 секции и 3 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, двух вводных ячеек 2 секции 10 кВ и 3 секции 10 кВ КРУ-10 кВ, сооружение новой ошиновки 10 кВ с установкой проходных изоляторов, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ и 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Гостиничный проезд, 10А с1; Станционная улица, вл 8А (4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-307527 | 33.5088 | 0 | 33.5088 | 23.5728 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 1.4159 | 22.0281 | 0 | 32.0929 | -0.12881 | -8.339% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ Передельцы №252 путем замены существующих ТДГК-1, ТДГК-2, ДГР-1, ДГР-2 в РУ-10 кВ, с установкой дугогасящих агрегатов суммарной мощностью не менее 3000 кВА с подключением к существующим ячейкам РУ-10 кВ №21 и №28 ПС-110 кВ Передельцы, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, улица Анны Ахматовой (6,3 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-307532 | 28.6352 | 0 | 28.6352 | 27.9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9799 | 0 | 28.6352 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением из яч. №108 1 сек. РУ-10кВ ПС 220/110/20/10/6 кВ №305 Новобратцево – РП-10 кВ № 15151 в яч. №404 4 сек. РУ-10 кВ ПС 220/110/20/10/6 кВ № 305 Новобратцево, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 55А (0,1 км) | O_I-307537 | 0.866 | 0 | 0.866 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0.039252 | 0 | 0.82674 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | -0.866 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ из яч. 8 РТП №6 в яч. 7 РТП №6, КЛ-10 кВ из яч. 11 РТП №7 в яч. 10 РТП №7, КЛ-10 кВ из яч. 10 РТП №7 в яч. 11 РТП №7, замена ТТ-10 кВ и трансформаторов тока нулевой последовательности, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, уч. № М30; 50:21:0110201:761 (0,33 км; 50 п.м.; 16 шт.(прочие)) | O_I-307632 | 5.9374 | 0.29544 | 5.642 | 5.3966 | 4.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3966 | 4.7467 | 0 | 0 | 0.89523 | -0.64986 | -12.04% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 305 Новобратцево с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек Б 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Тимирязевский (1 шт.(прочие)) | O_I-307706 | 11.515 | 0 | 11.515 | 11.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58774 | 0 | 10.9273 | 0 | 11.515 | -0.58774 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 18 Бабушкин с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 129344, г. Москва, Лётчика Бабушкина ул., д.1А (2 шт.(прочие)) | O_I-307756 | 26.1724 | 0 | 26.1724 | 18.4118 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1152 | 1.0679 | 17.2966 | 0 | 25.1045 | -0.047274 | -4.239% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30303 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиаконструктора Миля, д.3А (2,5 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-307922 | 4.6815 | 0.22754 | 4.454 | 0.48982 | 0 | 0 | 0 | 0.32442 | 0 | 0.1654 | 0 | 0 | 0 | 4.454 | -0.48982 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 323 - ТП-6/0,4кВ № 4006, с переводом 13КЛ-0,4кВ из ликвид-ой КТПн-6/0,4кВ в ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вблизи д.1Ж (2,5 МВА; 0,475 км) | O_I-307929 | 6.8443 | 0 | 6.8443 | 6.8443 | 0 | 0 | 0 | 0.49774 | 0 | 6.3466 | 0 | 0 | 0 | 6.8443 | -6.8443 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28783 с установкой тр-ра 1х630кВА взамен 1х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, з/у 99Б (0,63 МВА; 0,058 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-307974 | 3.5361 | 1.1106 | 2.4255 | 1.6288 | 1.6771 | 1.6288 | 1.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74849 | 0.048259 | 2.963% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 17554 (луч Б) до ВРЩ-0,4 кВ № 100714, в т.ч. ПИР: г. Москва, Проектируемый пр-д 5432 (0,383 км; 35 кв.м.; 88 п.м.) | O_I-307986 | 8.6507 | 7.5542 | 1.0965 | 3.4806 | 0 | 3.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0965 | -3.4806 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25260 (луч Б) с оборудованием и наладкой 1 ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Новый Зыковский пр-д, д. 4 (1 шт.(РУ)) | O_I-308045 | 0.52861 | 0 | 0.52861 | 0.08496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08496 | 0 | 0.52861 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19781 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19781 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.22 (0,09 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-308188 | 2.9468 | 0 | 2.9468 | 2.9468 | 0 | 0 | 0 | 0.30499 | 0 | 2.6418 | 0 | 0 | 0 | 2.9468 | -2.9468 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-400 кВА/10/0,4 кВ №405 путем замены на новую ТП-630 кВА/10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, тер. СНТ «Мичуринец». (0,63 МВА; 0,024 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-308321 | 5.8791 | 5.2462 | 0.63285 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.974 | 0 | 0 | 0 | 0.63285 | -1.974 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 11075 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Академика Валиева, д.6, стр.5 (2 шт.(РУ)) | O_I-308330 | 3.5217 | 0 | 3.5217 | 2.368 | 0.48048 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48048 | 0 | 0 | 3.0412 | -1.8875 | -79.71% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 180 Новокунцево с установкой АВР-6 кВ на СМВ-3 6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Очаково-Матвеевское (ЗАО) (400 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308387 | 0.66451 | 0 | 0.66451 | 0.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078595 | 0 | 0.38901 | 0 | 0.66451 | -0.078595 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 843 Говорово с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 108811, г. Москва, п. Московский, кв-л. 32, уч. Владение 17Б/1 (1 шт.(прочие)) | O_I-308388 | 10.9656 | 0 | 10.9656 | 0 | 0.0049093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049093 | 0 | 0 | 10.9607 | 0.0049093 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 597 Жулебино с установкой 1 дополнительной ячейки на 3 сек 10 кВ и 1 дополнительной ячейки на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ, на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, ЮВАО, Выхино-Жулебино мкр. 137-138 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-308389 | 28.4238 | 0 | 28.4238 | 19.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3683 | 0 | 18.6273 | 0 | 28.4238 | -1.3683 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 90 Ленинская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 109651, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Марьино, улица Иловайская, земельный участок 3/4а (2 шт.(прочие)) | O_I-308390 | 23.4939 | 0 | 23.4939 | 16.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | 0 | 15.3277 | 0 | 23.4939 | -1.1999 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ Эра №686 путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек (А) 10 кВ, 1 сек (Б) 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д.12 (2 шт.(прочие)) | O_I-308391 | 24.4277 | 0 | 24.4277 | 12.008 | 0 | 0.17333 | 0 | 0 | 0 | 6e-08 | 0 | 11.8346 | 0 | 24.4277 | -0.17333 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №377 Лесная путем установки линейных ячеек 1Б и 2Б в РУ-10 кВ, со строительством КЛ-0,4 кВ до существующих шкафов ВК, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12; 50:54:0020317:4 (1 км; 2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-308552 | 7.1592 | 0 | 7.1592 | 7.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1592 | 0 | 7.1592 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11788 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, в РП-10кВ № 30511 установить 2 ячейки, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.6, корп.1 (2 МВА; 2 шт.(РУ)) | O_I-308692 | 7.6716 | 0 | 7.6716 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 0.89182 | 0 | 0.24239 | 0 | 0 | 0 | 7.6716 | -1.1342 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по соглашению о компенсации № МС-22-341-93834(494878)) с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен тр-в 2х1000кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.10 (3,2 МВА; 0,14 км) | O_I-308699 | 12.106 | 0 | 12.106 | 12.106 | 0 | 0 | 0 | 1.5479 | 0 | 10.5581 | 0 | 0 | 0 | 12.106 | -12.106 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 12838 до ВРЩ-0,4кВ № 90574, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ходынская, д.10А, стр.1 (0,8 км; 280 п.м.) | O_I-308781 | 15.2132 | 0 | 15.2132 | 15.2132 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 13.6886 | 0 | 0 | 0 | 15.2132 | -15.2132 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4981 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х250кВА, со строительством КЛ-6кВ для замены ошиновки 6кВ, КЛ-0,4кВ для замены перемычек между силовыми трансформаторами и ЩСР-0,4кВ, с установкой 2-х ЩСР-0,4кВ взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строительный проезд, д.7, стр.1-7 (0,8 МВА; 0,103 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-308829 | 4.8132 | 3.951 | 0.8622 | 2.2284 | 0 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8622 | -2.2284 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 14195 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пл.Шокина, д.12 (2 шт.(РУ)) | O_I-308996 | 4.1539 | 0 | 4.1539 | 0.64574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64574 | 0 | 4.1539 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 11143 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, ТП-10/0,4кВ № 25458 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, Будённого пр-кт, влад.51 (4 шт.(РУ)) | O_I-309112 | 7.159 | 0.0014446 | 7.1575 | 7.159 | 3.6222 | 0 | 0.053274 | 0 | 3.5689 | 0 | 0 | 7.159 | 0 | 3.5353 | 3.6222 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20444 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х160кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, с установкой АВР-0,4кВ взамен контакторных станций, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.18, стр.1 (0,8 МВА; 0,14 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309114 | 6.1129 | 0 | 6.1129 | 6.1129 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.48723 | 0 | 5.6257 | 0.12344 | 0 | 0 | 5.9895 | -5.9895 | -97.98% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30665 с установкой тр-ра 1250кВА взамен 6З0кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, влад.7В (1,25 МВА; 0,046 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309235 | 2.7352 | 0.1248 | 2.6104 | 0.29743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29743 | 0 | 0 | 0 | 2.6104 | -0.29743 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18110 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, с переводом КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12404 – ТП-10/0,4кВ № 18110 (с.1) в ТП-10/0,4кВ № 18110 (с.2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электродная, д.2, стр.28 (0,03 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-309330 | 3.7595 | 0 | 3.7595 | 3.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7595 | 0 | 3.7595 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №691 с трансформатором 400 кВА с заменой на новую ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВА в габаритах 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка; 50:27:0030305:307 (0,63 МВА; 0,041 км; 5 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-309544 | 6.6571 | 4.9462 | 1.7109 | 1.9545 | 1.431 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 0.27989 | -0.5235 | -26.78% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Косино-Выхино I, II цепь, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, з/у 16/2/1 (12,493 км; 7 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309714 | 1847.6084 | 0 | 1847.6084 | 1168.2882 | 1.5951 | 0 | 0.49476 | 0 | 0.59004 | 101.3492 | 0.5103 | 1066.939 | 0 | 1846.0133 | -99.7541 | -98.43% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Руднево № 643 с заменой ячеек №111 1 сек 10 кВ, №214 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, 20-й квартал района Некрасовка, между Сочинской у л., ул. Маресьева и Северо-Восточной хордой (2 шт.(прочие)) | O_I-309720 | 0.38866 | 0.46819 | -0.079534 | 0.065858 | 0 | 0.057124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087344 | 0 | -0.079534 | -0.057124 | -100% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-9 фид.4 - ЛР-17 (участок от начала Лесопарка до ЗУ Заявителя), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка; 77:17:0120303:30 (0,3 км; 100 п.м.) | O_I-309954 | 5.1306 | 0 | 5.1306 | 4.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9195 | 0 | 0 | 0 | 5.1306 | -4.9195 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28778 с установкой тр-ов 2х1000 кВА взамен 2х630 кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены перемычек между сборками н/н и контакторной станцией, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., з/у 248/1 (2 МВА; 0,14 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309955 | 5.4705 | 0 | 5.4705 | 0.6539 | 0.29217 | 0 | 0 | 0.46769 | 0.29217 | 0.18621 | 0 | 0 | 0 | 5.1783 | -0.36173 | -55.32% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 164 Лосинка №164 с выполнением демонтажа вводной яч. №45 МВ 1 сек 10 кВ Т-1, яч. №43 ЗН ввода 1 сек 10 кВ Т-1 в ст. реактора КРУ 10 кВ, монтаж и наладка 1-й линейной ячейки на 1 сек 10 кВ, монтаж 1-й вводной ячейки на 1 сек 10 кВ, сооружение новой ошиновки 10 кВ с установкой проходных изоляторов, демонтаж вводной ячейки №6 МВ 4 сек 10 кВ Т-2, ячейки №4 ЗН ввода 4 сек 10 кВ Т-2 в ст. реактора КРУ 10 кВ, монтаж 1-й линейной ячейки на 4 сек 10 кВ, монтаж 1-й вводной ячейки 4 сек 10 кВ, сооружение новой ошиновки 10 кВ с установкой проходных изоляторов, с выполнением компенсации емкостных токов на 1 сек и 4 сек КРУ-10 кВ; модернизация ПС-220 кВ № 18 Бабушкин с выполнением компенсации емкостных токов на 1 сек и 5 сек КРУ-10 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, Квартал 1, 14, 18 район Бабушкинский города Москвы (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-310286 | 57.1579 | 0 | 57.1579 | 40.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 0 | 37.457 | 0 | 57.1579 | -2.7525 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 28722 с установкой 2-х блоков RM-6 (IDI+IDII) в РУ-10 кВ взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лужская, д.3, о.п.Молжаниново (14 шт.(РУ)) | O_I-310405 | 7.3908 | 0 | 7.3908 | 7.3908 | 4.5501 | 7.3908 | 0 | 0 | 0.10341 | 0 | 4.4467 | 0 | 0 | 2.8407 | -2.8407 | -38.44% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 16184 с.1 с доукомплектацией и наладкой яч. № 6 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 (1 шт.(РУ)) | O_I-310407 | 2.077 | 0 | 2.077 | 0.32287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32287 | 0 | 2.077 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 16094 с оборудованием и наладкой ячейки в РУ-10 кВ, РП-10 кВ № 15096 с оборудованием и наладкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Иловайская, з/у 3/4а (2 шт.(РУ)) | O_I-310411 | 3.719 | 0 | 3.719 | 0.59085 | 0.14004 | 0 | 0 | 0 | 0.0031849 | 0 | 0.13685 | 0.59085 | 0 | 3.579 | 0.14004 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20472 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20472 до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20472 - ТП-10/0,4кВ № 25544, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20472 до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20472 - ТП-10/0,4кВ № 15823, КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20472 до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20472 - ТП-10/0,4кВ № 22409 луч Б, 22КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20472 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Мосрентген, завод Мосрентген, МКАД 44-й км (внешняя сторона) (2 МВА; 0,405 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-310503 | 27.4509 | 0 | 27.4509 | 27.4509 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 0 | 25.8455 | 0 | 0 | 0 | 27.4509 | -27.4509 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 15731 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством 6КЛ-10 кВ и 16КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 15731 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Красного Маяка, влад.14А (1,26 МВА; 0,926 км; 14 шт.(РУ); 156 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-310590 | 28.4666 | 0.78475 | 27.6818 | 27.6608 | 21.8664 | 0 | 0.20129 | 0 | 5.0422 | 27.6608 | 16.6229 | 0 | 0 | 5.8154 | -5.7944 | -20.95% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №32 путем замены ТТ-10 кВ в сущ. линейных ячейках №7, 20, с заменой ТТ нулевой последовательности (2шт), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, п. Комунарка, ул. Сосенский Стан (8 шт.(прочие)) | O_I-310592 | 0.51745 | 0 | 0.51745 | 0.51745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51745 | 0 | 0.51745 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 180 Новокунцево с установкой одной дополнительной секции КРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 361 Мазилово с установкой 1 дополнительной ячейки на 7 сек 10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ, 7 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Верейская, вл. 12 (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-310759 | 19.7275 | 0 | 19.7275 | 13.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89159 | 0 | 12.9863 | 0 | 19.7275 | -0.89159 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №150 путем установки дополнительной линейной ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Первомайское, ул. Рабочая, д. 4А, строение 2; 77:18:0180527:2; ЗУ 50:26:0180527:2 (1 шт.(РУ)) | O_I-311086 | 2.1397 | 2 | 0.13969 | 0.42601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42601 | 0 | 0 | 0 | 0.13969 | -0.42601 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №22 с заменой ячеек в РУ-10 кВ, со строительством КЛ-10 кВ от яч. №109, №309 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ №773 Былово до наконечников двух КЛ-10 кВ направлением РУ-10 кВ РП-10 кВ №22 - ПС-110/10 кВ №773 Былово, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория поселение Краснопахорское, квартал 107, земельный участок 5 (1,307 км; 2 шт.(РУ); 638 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311279 | 68.8696 | 8.6912 | 60.1784 | 5.6615 | 50.0328 | 0 | 44.688 | 0 | 5.3448 | 0 | 0 | 5.6615 | 0 | 10.1456 | 50.0328 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 833 Крылатская с заменой ячеек №51 3 сек 10 кВ, №12 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 121609, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Крылатское, Рублёвское шоссе, земельный участок 66 (1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-311456 | 26.2415 | 0 | 26.2415 | 18.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 17.1497 | 0 | 26.2415 | -1.3108 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 445 Сигма с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ, 6 сек 10 кВ КРУ-2 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 5, стр. 1 и 3 (2 шт.(прочие)) | O_I-311558 | 23.4939 | 0 | 23.4939 | 16.5275 | 0.34145 | 0 | 0.016162 | 0 | 0.34145 | 1.1999 | -0.016162 | 15.3277 | 0 | 23.1525 | -0.85842 | -71.54% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 164 Лосинка с заменой ячеек № 50, 48 на 3 узкогабаритных с установкой стыковочного узла (переходного шкафа), с выполнением компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-220 кВ № 18 Бабушкин с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, СВАО, район Бабушкинский кв. 10, 13 (3 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-311616 | 31.1214 | 0 | 31.1214 | 21.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 20.4289 | 0 | 31.1214 | -1.4644 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ путем перевода из яч. №107 1 сек. КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово в яч. №305 1 сек. КРУ-10 кВ ПС №773 110/10 кВ Былово, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, поселок Армейский, кадастровый номер: 50:27:0030150:167 (0,1 км) | O_I-311628 | 0.99369 | 0 | 0.99369 | 0.99369 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0.0061174 | 0 | 0.14492 | 0.99369 | 0 | 0.84265 | 0.15104 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4 кВ № 2137 с установкой комбинированных сборок с автоматическими выключателями взамен существующих, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зверинецкая, д.15 (0,18 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-311655 | 5.5147 | 4.9785 | 0.53612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53612 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 20502 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, д.4 (2,5 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-311657 | 22.8462 | 0.9151 | 21.9312 | 1.9348 | 22.8393 | 0 | 20.5675 | 0 | 2.2718 | 1.9348 | 0 | 0 | 0 | -0.90812 | 20.9044 | 1080% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19301 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х250кВА, со строительством КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ, в т.ч. ПИР: Московская обл., с/о Булатниковский, уч.25ю/3 (1,26 МВА; 0,16 км) | O_I-311839 | 3.9847 | 0 | 3.9847 | 0.52413 | 0 | 0 | 0 | 0.3926 | 0 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 3.9847 | -0.52413 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ПКЛ-10кВ с переводом линий направлением от яч. №4 1 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ №369 Сабурово - РТП-10/0,4кВ №17021 из яч. №4 в яч. №33 2 сек. КРУ-10кВ ПС- 220/110/10кВ №369 Сабурово (1 этап),в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Борисовские Пруды, влад.1 (0,296 км) | O_I-311869 | 2.5546 | 0.20858 | 2.346 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | -2.337 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220кВ № 369 Сабурово с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 115211, г. Москва, Борисовские Пруды ул., владение 1 (2 шт.(прочие)) | O_I-312039 | 17.6727 | 0 | 17.6727 | 12.4323 | 0.0036593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42271 | 0.0036593 | 12.0095 | 0 | 17.669 | -0.41905 | -99.13% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 342 Миусская с заменой существующих ячеек № 15, № 17, № 19 7 сек 10 кВ и ячеек № 25, № 27, № 29 8 сек 10 кВ на узкогабаритные ячейки КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5 сек. 10 кВ + 7 сек 10 кВ, 6 сек. 10 кВ + 8 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 125047, г. Москва, Бутырский Вал (8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-312040 | 43.834 | 0 | 43.834 | 30.8363 | 0.016483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9053 | 0.016483 | 28.931 | 0 | 43.8175 | -1.8889 | -99.13% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой ячеек № 26 2 сек + 4 сек 10 кВ, № 12 1 сек + 3 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 111033, г. Москва, Золоторожский Вал ул, д.4, строение 2 (2 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-312178 | 17.7343 | 0 | 17.7343 | 17.7343 | 0.69541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75806 | 0.69541 | 16.9762 | 0 | 17.0389 | -0.062659 | -8.266% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28372 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 14 мест взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28372 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Иртышский пр-д, д.3А, стр.2 (1,26 МВА; 0,22 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-312275 | 6.9288 | 0 | 6.9288 | 6.9288 | 0 | 0 | 0 | 0.78582 | 0 | 6.143 | 0 | 0 | 0 | 6.9288 | -6.9288 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №30423 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, 2-х комбинированных сборок 0,4кВ на б присоединений взамен существующих, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Флотская, д.9А, стр.1 (2 МВА; 0,14 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-312353 | 8.6961 | 7.8985 | 0.79758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79758 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 22154 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4 кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, с установкой 2-х комбинированных сборок на 10 мест взамен существующих сборок н/н, 4КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 22154 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: Московская обл., г.Красногорск, Пятницкое ш., 6-й км, з/у 50 (1,26 МВА; 0,213 км; 54 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-312355 | 8.2494 | 0.36584 | 7.8835 | 7.8328 | 6.4444 | 7.8328 | 0.19978 | 0 | 6.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | -1.3884 | -17.73% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12908 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12908 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Арбат, д.16/2, стр.1 (2,5 МВА; 0,44 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-312426 | 9.9873 | 0 | 9.9873 | 9.9873 | 0.84366 | 0 | 0 | 0.82796 | 0 | 9.1593 | 0.84366 | 0 | 0 | 9.1436 | -9.1436 | -91.55% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11846 до ВРЩ-0,4кВ № 11575 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гончарова, д.17А (0,3 км; 60 п.м.) | O_I-312672 | 3.4652 | 0 | 3.4652 | 3.4652 | 0 | 0 | 0 | 0.36412 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 3.4652 | -3.4652 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 23780 в части установки 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н в РУ-0,4 кВ, со строительством 24КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 23780 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филипповский пер., д.8, стр.1, кв.50 (0,48 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312736 | 6.1882 | 0 | 6.1882 | 6.1882 | 0 | 0 | 0 | 0.50468 | 0 | 5.6835 | 0 | 0 | 0 | 6.1882 | -6.1882 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 15012 с оборудованием и наладкой 2 ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Азовская, д.20, корп.1,2 (2 шт.(РУ)) | O_I-312768 | 3.4087 | 1.3483 | 2.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0603 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18779 в части установки 2-х комбинированных сборок на 16 мест взамен существующих сборок н/н в РУ-0,4кВ, со строительством 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, влад.92А (0,682 км; 128 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312838 | 8.8037 | 0.36589 | 8.4378 | 8.4284 | 5.5821 | 0 | 0 | 0 | 3.3339 | 8.4284 | 2.2482 | 0 | 0 | 2.8557 | -2.8463 | -33.77% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10349 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х400кВА, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до врезки в существующие КЛ-10кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10349 до врезки в существующие КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.19 (2,5 МВА; 0,28 км; 12 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-312847 | 16.9652 | 0 | 16.9652 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0.9503 | 0 | 0.61864 | 0 | 0 | 0 | 16.9652 | -1.5689 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 17190 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, влад.28 (2 шт.(РУ)) | O_I-312956 | 3.719 | 0 | 3.719 | 0.59085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59085 | 0 | 3.719 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 810 Ленинградская с установкой одной ячейки на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 2 сек. 10 кВ + 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 299 Коптево с установкой одной дополнительной ячейки на 4 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 125212, г. Москва, Адмирала Макарова ул, д.2, ЗУ 5063 (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-312984 | 16.832 | 0 | 16.832 | 11.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7763 | 0 | 11.0647 | 0 | 16.832 | -0.7763 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11770 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.1 (2 МВА; 0,14 км) | O_I-313026 | 5.5428 | 0 | 5.5428 | 0.6865 | 3.1558 | 0 | 0.08598 | 0.49991 | 3.0698 | 0.18659 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 2.4693 | 359.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 758 Белорусская с заменой яч. № 305 3 сек. и яч. № 205 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ, на 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, 123007, в т.ч. ПИР, г. Москва, 3-й Хорошёвский проезд, владение 3А (4 шт.(прочие)) | O_I-313028 | 23.9042 | 0 | 23.9042 | 16.8161 | 0.56992 | 0 | 0 | 0 | 0.019108 | 1.2453 | 0.55082 | 15.5708 | 0 | 23.3342 | -0.6754 | -54.23% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 361 Мазилово с заменой яч. №2 1 сек КРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 346 Ломоносово с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ + 2 сек 10 кВ +3 сек 10 кВ + 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пересечение с ул. Минской с Киевским напр. МЖД в пойме реки Раменки (5 шт.(прочие)) | O_I-313092 | 44.3466 | 0 | 44.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3466 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18211 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, со строительством 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18211 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костянский пер., влад.13, стр.1 (0,285 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313096 | 3.4998 | 0 | 3.4998 | 0.45314 | 0 | 0 | 0 | 0.33704 | 0 | 0.1161 | 0 | 0 | 0 | 3.4998 | -0.45314 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10кВ путем перевода КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11037 - РТП-10/0,4кВ № 11037 из яч.14 РТП-10/0,4кВ № 11037 в яч.29 РТП-10/0,4кВ № 11037, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., влад.9 (0,05 км) | O_I-313097 | 0.4523 | 0 | 0.4523 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0.019509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4523 | -0.019509 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 554 Чоботы с заменой ячеек №33 (СМВ 1 сек 10 кВ), №34 (СМВ 2 сек 10 кВ) КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ, 3 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 119633, г. Москва, Новоорловская ул, владение промзона Орлово (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-313146 | 51.3841 | 0 | 51.3841 | 51.3841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5405 | 0 | 48.8436 | 0 | 51.3841 | -2.5405 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1002 до ВРЩ-0,4кВ № 114751 с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.47, стр.5 (0,3 км; 100 п.м.) | O_I-313267 | 5.2624 | 0 | 5.2624 | 0.77413 | 0 | 0 | 0 | 0.60165 | 0 | 0.17248 | 0 | 0 | 0 | 5.2624 | -0.77413 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17949 в части установки 2-х рубильников номиналом 630А в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.ЗЗ, стр.1-2 (2 шт.(прочие)) | O_I-313304 | 0.12971 | 0.08779 | 0.041919 | 0.046342 | 0 | 0.046342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041919 | -0.046342 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 100 путем замены автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Кузнецово, д.54Б, строение 1; 77:21:0150401:784 НА З.У. 77:21:0150401:1704. (5 шт.(прочие)) | O_I-313387 | 0.27232 | 0.14603 | 0.12629 | 0.034702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034702 | 0 | 0 | 0 | 0.12629 | -0.034702 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11873 до вв. 43366, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11949 до вв. 43366 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д.15, стр.1 (0,56 км; 140 п.м.) | O_I-313405 | 7.7734 | 0.7462 | 7.0272 | 1.1152 | 11.9509 | 0 | 0 | 0.85836 | 11.9509 | 0.25679 | 0 | 0 | 0 | -4.9237 | 10.8358 | 971.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №137 с установкой 2-ух линейных ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, квартал № 150, земельный участок 1Д, кадастровый номер: 77:17:0120316:56828. (2 шт.(РУ)) | O_I-313429 | 4.0899 | 0 | 4.0899 | 0 | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4362 | 0 | 0 | 0.65375 | 3.4362 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10398 с установкой 2-х ячеек RM-6 (IIII+IDI) с АВР-10кВ, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10398 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5а, стр.1-5, д.3-5, стр.13 (0,06 км; 14 шт.(РУ)) | O_I-313638 | 21.864 | 0 | 21.864 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3288 | 0 | 21.864 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 397 Семеновская с заменой яч. № 207 2 сек 10 кВ, яч. № 309 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек. 10 кВ, 3 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 17335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, владение 57 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313738 | 28.5789 | 0 | 28.5789 | 20.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3762 | 0 | 18.7285 | 0 | 28.5789 | -1.3762 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29263 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1250кВА, со строительством 6КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ тр-ов, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт., д.57 (3,2 МВА; 0,102 км) | O_I-313740 | 8.7913 | 8.1761 | 0.61519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61519 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 14140 с оборудованием и наладкой ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, д.10, стр.26 (1 шт.(РУ)) | O_I-313784 | 1.8595 | 0 | 1.8595 | 0.29543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29543 | 0 | 1.8595 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ПКЛ-10кВ путём перевода ПКЛ-10кВ направлением яч. №25 6 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово - РП-10кВ № 14070 из яч. №25 6 сек. в яч. №2 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 361 Мазилово (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Минской с Киевским напр-ем МЖД в пойме реки Раменки (0,2 км) | O_I-313981 | 1.732 | 0 | 1.732 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 1.732 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 16028 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек №9 и №14, РТП-10/0,4кВ № 16072 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек №13 и №15, с переводом КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16042 с1. - РТП-10/0,4кВ № 15013 с.2 из яч. №8 с.1 РТП-10/0,4кВ № 16072 в яч. №13 с.2 РТП-10/0,4кВ № 16072, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шлюзовая наб., д.2/1, стр.1 (0,02 км; 4 шт.(РУ)) | O_I-313995 | 7.6186 | 0 | 7.6186 | 1.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1966 | 0 | 7.6186 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 18189 с оборудованием и наладкой двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Автозаводской и Симоновской наб. (2 шт.(РУ)) | O_I-314001 | 3.5795 | 0 | 3.5795 | 3.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 3.5795 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 №38 путем установки на 2 секции шин линейной ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, п. Воскресенское; 77:17:0130304:000000 (1 шт.(РУ)) | O_I-314047 | 2.5515 | 0 | 2.5515 | 2.5515 | 0 | 2.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5515 | -2.5515 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 299 Коптево с заменой ячейки № 67 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 810 Ленинградская с заменой ячейки № 47 2 сек. 10 кВ РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, владение 26А (1 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-314060 | 3.1671 | 0 | 3.1671 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18035 | 0 | 2.0477 | 0 | 3.1671 | -0.18035 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 665 Курьяново с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на секциях 1 сек 10 кВ + 3 сек 10 кВ, 2 сек 10 кВ + 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 109235, г. Москва, 1-й Курьяновский пр-д, д.15, стр.2 (2 шт.(прочие)) | O_I-314061 | 23.4939 | 0 | 23.4939 | 16.5275 | 0.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1999 | 0.0232 | 15.3277 | 0 | 23.4707 | -1.1767 | -98.07% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.25 ПС-677 «Теплый Стан» от существующей линейной ячейки РУ-10 кВ ПС-677 «Теплый Стан» до оп.1 ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.25 ПС-677 «Теплый Стан» направлении ЛР-99 до КРУН-10 кВ №49, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. поселение "Мосрентген", деревня Мамыри, Дом 1Б/1, Строение 2; 77:17:0120203:1499 (1,3 км; 600 п.м.) | O_I-315382 | 32.2889 | 0 | 32.2889 | 32.2889 | 4.0973 | 0 | 0 | 0 | 4.0973 | 0 | 0 | 32.2889 | 0 | 28.1915 | 4.0973 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 334 Немчиновка с установкой 1 дополнительной ячейки на 2 сек 10 кВ, с установкой 1 дополнительной секции 10 кВ (4 сек), с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 4 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, 121596, г. Москва, улица Горбунова, вл. 27, стр. 1 (6 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-315454 | 27.002 | 0 | 27.002 | 18.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 17.8663 | 0 | 27.002 | -1.129 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 500 Некрасовка с установкой двух дополнительных ячеек на 2 сек 10 кВ и на 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 111674, г. Москва, 2-я Вольская ул., владение 30 (2 шт.(РУ)) | O_I-315455 | 5.085 | 0 | 5.085 | 3.5772 | 0.0014763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17637 | 0.0014763 | 3.4008 | 0 | 5.0835 | -0.17489 | -99.16% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 299 Коптево с заменой ячеек №48 4 сек 10 кВ и №55 3 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 127224, г. Москва, владение 11 (800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315796 | 0.9166 | 0 | 0.9166 | 0.64483 | 0.0012016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14444 | 0.0012016 | 0.50039 | 0 | 0.9154 | -0.14324 | -99.17% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №673 «Бараново» фид.11 до ЛР № 688 на опоре № 7, ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №673 «Бараново» фид.11 до опоры № 42-58, КЛ-10 кВ от РТП №116 до ЛР № 449, в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, д. Большое Покровское ; 77:18:0190312:31 (0,995 км) | O_I-316335 | 2.5578 | 0 | 2.5578 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5578 | 0 | 2.5578 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18935 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 28КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18935 до ВРЩ-0,4кВ № 141655, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большие Каменщики, д.21/8 (0,78 км; 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-316341 | 9.0833 | 0 | 9.0833 | 9.0833 | 0.034765 | 0 | 0 | 0.69682 | 0 | 8.3865 | 0.034765 | 0 | 0 | 9.0485 | -9.0485 | -99.62% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17617 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 18КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17617 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.11/4, стр.3 (0,27 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-316343 | 3.6055 | 0 | 3.6055 | 0.45919 | 0 | 0 | 0 | 0.33894 | 0 | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 3.6055 | -0.45919 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 12206 с оборудованием и наладкой одной ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский проезд, вл.8-10 (1 шт.(РУ)) | O_I-316349 | 1.8626 | 0 | 1.8626 | 0.22812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22812 | 0 | 1.8626 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 876 Молжаниновка с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ, 4 сек 10 кв КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 141401, Москва, КСХП «Химки», кадастровый номер: 77:09:006009:1811, 77:09:0006007:1277 (4 шт.(прочие)) | O_I-316573 | 35.5221 | 0 | 35.5221 | 33.8695 | 0.54148 | 0 | 0.024472 | 0 | 0.51701 | 0 | 0 | 33.8695 | 0 | 34.9806 | 0.54148 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16314 до ВРЩ-0,4кВ № 92849 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.26, корп.1 (0,1 км; 25 п.м.) | O_I-316655 | 1.3881 | 0.0025692 | 1.3855 | 0.19913 | 0.094747 | 0 | 0.094747 | 0.15328 | 0 | 0.045855 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | -0.10439 | -52.42% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 4617 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4617 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, д.48, стр.3 (0,3 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-316662 | 3.6516 | 0 | 3.6516 | 0.47056 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | 0 | 0.12133 | 0 | 0 | 0 | 3.6516 | -0.47056 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 15037 с установкой 2-х дополнительных ячеек типо КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Миллионщикова, д.22 (2 шт.(РУ)) | O_I-316666 | 3.5217 | 0 | 3.5217 | 2.368 | 3.3562 | 2.368 | 0.088744 | 0 | 3.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16552 | 0.98812 | 41.73% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 12 с заменой 6ТТ-10 кВ и 2ТТ нулевой последовательности в существующих линейный ячейках №17, 18, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское , ул. 6-я Нововатутинская, владение з/у 4/2; 77:17:0140116:26296 (8 шт.(прочие)) | O_I-316705 | 0.53687 | 0 | 0.53687 | 0.47873 | 0.48911 | 0 | 0.016134 | 0 | 0.47298 | 0 | 0 | 0.47873 | 0 | 0.047756 | 0.48911 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30276 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, з/у 28/3 (2 МВА) | O_I-317032 | 3.7428 | 0.0051724 | 3.7377 | 0.51446 | 3.6918 | 0 | 0.29929 | 0.39289 | 3.3925 | 0.12157 | 0 | 0 | 0 | 0.045847 | 3.1774 | 617.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28949 с установкой тр-ов 2x1000 кВА взамен существующих, с установкой комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч ПИР: г.Москва, Бескудниковский пер., д.5, стр. 3 (2 МВА; 3 шт.(прочие)) | O_I-317240 | 8.3352 | 7.2286 | 1.1066 | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.972 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | -7.972 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 536 Автозаводская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 6 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ЮАО, район Нагатинский затон мкр. 4, 5, 7 (1 шт.(прочие)) | O_I-317352 | 11.747 | 0 | 11.747 | 8.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59993 | 0 | 7.6638 | 0 | 11.747 | -0.59993 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 369 Сабурово с заменой ячеек №4 1 сек 10 кВ, №47 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в.ч. ПИР, г. Москва, ЮАО, район Царицыно, кв. 2а, 2б (2 шт.(РУ)) | O_I-317353 | 5.1713 | 0 | 5.1713 | 3.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25636 | 0 | 3.3816 | 0 | 5.1713 | -0.25636 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13759 (луч Б) до вв. 133883 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Камчатская, д.6, корп.1 (0,1 км; 52 п.м.) | O_I-317405 | 3.9776 | 0.40541 | 3.5722 | 3.5619 | 3.1486 | 3.5619 | 2.7974 | 0 | 0.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42358 | -0.41326 | -11.6% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13753 до вв.134711 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уссурийская, д.11, корп.2 (0,27 км; 120 п.м.) | O_I-317407 | 5.2375 | 0 | 5.2375 | 0.99377 | 0 | 0 | 0 | 0.84632 | 0 | 0.14746 | 0 | 0 | 0 | 5.2375 | -0.99377 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30755 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лосевская, д.2 (2 МВА; 0,108 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-317413 | 4.2557 | 3.2335 | 1.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0221 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 21092 с доукомплектованием 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, владение з/у 77 (2 шт.(РУ)) | O_I-317419 | 3.7132 | 0 | 3.7132 | 0.71615 | 1.024 | 0 | 0.031744 | 0 | 0.99222 | 0 | 0 | 0.71615 | 0 | 2.6892 | 1.024 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от яч. фид. 16 РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 59 Вороново до опоры №6, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово (0,2 км; 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-317540 | 2.9876 | 0 | 2.9876 | 2.7269 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9876 | -2.7269 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №5 в c заменой вакуумного выключателя в РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ фид. 2 ПС №773 110/10 кВ Былово (ПС 110 кВ Былово) до вновь сооружаемой яч. в РТП-10/0,4 кВ № 5, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Ярцево, кадастровый номер: 77:22:0030118:2208. (1,2 км; 1 шт.(РУ); 240 п.м.) | O_I-317643 | 16.688 | 0 | 16.688 | 3.6007 | 0 | 3.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.688 | -3.6007 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 42 путем замены автоматических выключателей на отходящих линиях номиналом 200 А на номинал 400 А. (1 шт.) и номиналом 100 А на номинал 250 А. (1 шт.), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Воскресенское, СНТ "Бархатная Роща" (2 шт.(прочие)) | O_I-317644 | 0.063861 | 0 | 0.063861 | 0.044152 | 0.10221 | 0 | 0.0033777 | 0 | 0.098836 | 0 | 0 | 0.044152 | 0 | -0.038353 | 0.10221 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20208 до ВРЩ-0,4кВ № 24728, 24729 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Спасская, д.17 (0,2 км; 70 п.м.) | O_I-317794 | 3.6219 | 0.36904 | 3.2529 | 0.53712 | 7.7431 | 0 | 0 | 0.41871 | 7.7431 | 0.11841 | 0 | 0 | 0 | -4.4902 | 7.2059 | 1342% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12567 до ВРЩ-0,4кВ № 43565, 42878 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.64, корп.3 (0,46 км; 110 п.м.) | O_I-317992 | 6.1739 | 0.58828 | 5.5856 | 0.8813 | 6.4982 | 0 | 0 | 0.67704 | 4.8798 | 0.20426 | 1.6184 | 0 | 0 | -0.91263 | 5.6169 | 637.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19259 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих, блоков RM-6 (по схеме IIDI) в лучах А и Б и установкой АВР-10кВ, комбинированных сборок н/н взамен существующих, с перемонтажом 4КЛ-10кВ и 18КЛ-0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.11А (2 МВА; 0,22 км; 8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-317998 | 12.8928 | 0 | 12.8928 | 1.7523 | 0.025049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025049 | 1.7523 | 0 | 12.8677 | 0.025049 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17515 до ВРЩ-0,4кВ № 38367, 38368 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Радио, д.10А, стр.2 (0,2 км; 50 п.м.) | O_I-318011 | 2.7762 | 0 | 2.7762 | 0.39827 | 0 | 0 | 0 | 0.30656 | 0 | 0.09171 | 0 | 0 | 0 | 2.7762 | -0.39827 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30810 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-й пр-д Марьиной Рощи, д.6, стр.1 (1,26 МВА; 0,32 км) | O_I-318293 | 5.4732 | 2.2619 | 3.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2113 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28678 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2-х комбинированных сборок н/н, и строительством КЛ~0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч, ПИР: г.Москва, ул.Смольная, д.55А (2,5 МВА; 0,092 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-318295 | 10.2012 | 0.65434 | 9.5469 | 0.99966 | 8.2313 | 0 | 8.2313 | 0 | 0 | 0.99966 | 0 | 0 | 0 | 1.3155 | 7.2317 | 723.4% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30588 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачёва, д.62 (1,26 МВА; 0,14 км) | O_I-318451 | 3.6559 | 0 | 3.6559 | 0.48926 | 0 | 0 | 0 | 0.36931 | 0 | 0.11995 | 0 | 0 | 0 | 3.6559 | -0.48926 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1850 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Рыбинская, д.1 (2 МВА; 0,14 км) | O_I-318648 | 5.1936 | 0 | 5.1936 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 5.1936 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с переводом КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ из ТП-10/0,4кВ № 12301 в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Палашёвский пер., вл.11 стр.1, вл.13, стр.1,2, вл.15, стр.1,2 (0,96 км; 40 п.м.) | O_I-318729 | 12.029 | 0 | 12.029 | 2.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6883 | 0 | 12.029 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 346 Ломоносово с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ + 6 сек 10 кВ + 7 сек 10 кВ + 8 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, с заменой ТОР 10-кВ Т-2 в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 121096, г. Москва, пересечение улицы Минской с Киевским направлением МЖД, в пойме реки Раменки-ТД "Волынская" (ЗАО) (2 шт.(прочие)) | O_I-318751 | 19.1636 | 0 | 19.1636 | 0.61236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61236 | 0 | 19.1636 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30585 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х1000кВА в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кожевническая, д.4 (2,5 МВА) | O_I-318814 | 6.2874 | 0.23617 | 6.0513 | 0.71118 | 5.5286 | 0 | 5.5286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71118 | 0 | 0.52267 | 5.5286 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30294 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих, двух комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, кв.32А в р-не Новые Черемушки, Нахимовский пр-кт(в пойме реки Котловки) (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-318816 | 6.4189 | 0 | 6.4189 | 0.90993 | 0 | 0 | 0 | 0.70381 | 0 | 0.20612 | 0 | 0 | 0 | 6.4189 | -0.90993 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 28 с установкой линейной ячеки в РУ-10 кВ, замена ТТ-10 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. ячеек № 306, 406 в РУ-10 кВ ПС-220 кВ № 870 Хованская до сущ. ячеек №27 в РУ-10 кВ РП №28 (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д.Сосенки, владение уч. 390 : 50:21:0120114:80 (0,592 км; 1 шт.(РУ); 8 301 кв.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-318883 | 16.3423 | 8.511 | 7.8313 | 0 | 5.0925 | 0 | 3.5084 | 0 | 1.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7387 | 5.0925 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19875 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19875 до существующих 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.62 (2 МВА; 0,06 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-318933 | 27.1052 | 0 | 27.1052 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 1.6148 | 0 | 0.97918 | 0 | 0 | 0 | 27.1052 | -2.594 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 334 до ВРЩ-0,4кВ № 15445 взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сретенский б-р, д.6/1, стр.2 (0,18 км; 140 п.м.) | O_I-318935 | 6.5032 | 0 | 6.5032 | 1.1782 | 0.90149 | 0 | 0 | 0 | 0.90149 | 0 | 0 | 1.1782 | 0 | 5.6017 | 0.90149 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20895 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Крутицкий пер., д.14 (0,135 км; 55 п.м.) | O_I-319033 | 2.9646 | 0 | 2.9646 | 0.5037 | 0 | 0 | 0 | 0.41546 | 0 | 0.088241 | 0 | 0 | 0 | 2.9646 | -0.5037 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29402 с установкой тр-ра 1х1000кВА взамен 1х630кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.4, корп.1 (1 МВА; 0,07 км) | O_I-319245 | 2.7714 | 0 | 2.7714 | 0.34325 | 0.086921 | 0 | 0 | 0.24996 | 0 | 0.093294 | 0.086921 | 0 | 0 | 2.6845 | -0.25633 | -74.68% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №758 Белорусская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1 сек КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 125167, г. Москва, Ленинградский пр., владение 39 (2 шт.(прочие)) | O_I-319254 | 10.7981 | 0 | 10.7981 | 5.6446 | 0.21075 | 0 | 0.0095245 | 0 | 0.20122 | 0 | 0 | 5.6446 | 0 | 10.5873 | 0.21075 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20585 до ВРЩ-0,4кВ № 103577, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублёвское ш., д.20, корп.1 (0,2 км; 40 п.м.) | O_I-319393 | 2.3534 | 0 | 2.3534 | 0.32884 | 0.22079 | 0 | 0 | 0.25048 | 0.21931 | 0.078362 | 0.0014736 | 0 | 0 | 2.1326 | -0.10806 | -32.86% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 139059, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, д.17А (0,17 км; 90 п.м.) | O_I-319396 | 4.3873 | 0 | 4.3873 | 0.77348 | 4.0453 | 0 | 0 | 0.64519 | 0.58321 | 0.12829 | 3.4621 | 0 | 0 | 0.34199 | 3.2718 | 423% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10240 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих на 10 присоединений, со строительством 8КЛ-10кВ и 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10240 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.63, стр.1 (2 МВА; 0,36 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-319400 | 28.883 | 0 | 28.883 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 1.6946 | 0 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 28.883 | -2.7403 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №9К с заменой ТТ-10 кВ в ячейке №17, РП-10 кВ № 9К с заменой ТТ-10 кВ в ячейке №19, РП-10 кВ №3Н с заменой ТТ-10 кВ в ячейке №5, №17 РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ направлением ПС-110 кВ № 523 Бекасово от РП-10 кВ №3Н до яч. 1 и 2 секции РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1512, КЛ-10 кВ от опоры №37 до яч.№17 1 секции РУ-10 кВ РП-10 кВ №3Н, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Киевский, квартал №90. (0,89 км; 120 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-319443 | 10.2299 | 0 | 10.2299 | 9.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3729 | 0 | 10.2299 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 604 Коровино с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 127238, г. Москва, Ильменский, владение 4 (2 шт.(прочие)) | O_I-319447 | 10.5755 | 0 | 10.5755 | 7.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70198 | 0 | 6.7378 | 0 | 10.5755 | -0.70198 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 12205 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РП-10кВ № 14058 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.4 (4 шт.(РУ)) | O_I-319449 | 7.5987 | 0 | 7.5987 | 1.6786 | 2.4566 | 0 | 0 | 0 | 0.055869 | 0 | 2.4007 | 1.6786 | 0 | 5.1422 | 2.4566 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация РП-6кВ № 1585 с оборудованием и наладкой ячеек № 4 и № 13 в РУ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й пр-зд Подбельского, вл.3 (2 шт.(РУ)) | O_I-319460 | 3.7132 | 0 | 3.7132 | 0.71615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71615 | 0 | 3.7132 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 2430 в части установки 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством 4КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2430 до ВРЩ-0,4кВ № 106135, 4КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4 кВ № 106135 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.4 (1,28 км; 480 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319699 | 26.4939 | 0 | 26.4939 | 2.7869 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0.96612 | 0 | 0 | 0 | 26.4939 | -2.7869 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30864 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, д.14А (2 МВА; 0,14 км) | O_I-319746 | 5.072 | 4.4192 | 0.65283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65283 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18384 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18384 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Девятая Рота, д.4 (0,285 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-319749 | 3.1282 | 0 | 3.1282 | 0.42819 | 0 | 0 | 0 | 0.32641 | 0 | 0.10178 | 0 | 0 | 0 | 3.1282 | -0.42819 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29434 до ВРЩ-0,4кВ № 51188, 51189 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Озерковский пер., д.4 (0,2 км; 40 п.м.) | O_I-319811 | 2.3534 | 0 | 2.3534 | 0.32884 | 0.2249 | 0 | 0.0069722 | 0.25048 | 0.21793 | 0.078362 | 0 | 0 | 0 | 2.1285 | -0.10394 | -31.61% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20303 А – ВШУ-0,4кВ № 145491У с переводом в ВРЩ-0,4кВ (устанавливается взамен ВШУ-0,4кВ № 145491У), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стандартная, д.2 (0,008 км) | O_I-319813 | 0.19511 | 0.15457 | 0.040538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040538 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10367 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.37 (0,14 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-319892 | 1.479 | 0.0009388 | 1.478 | 0.15177 | 0.034621 | 0 | 0.034621 | 0.099214 | 0 | 0.052555 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | -0.11715 | -77.19% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15092 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Брестская, д.6 (2,5 МВА) | O_I-319893 | 4.7827 | 0 | 4.7827 | 0.37871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37871 | 0 | 4.7827 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13747 до вв. ус-тв № 80800, 80801 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.9 (0,6 км; 120 п.м.) | O_I-319938 | 7.0601 | 0.66415 | 6.3959 | 0.98652 | 10.297 | 0 | 0.31922 | 0 | 9.9777 | 0.98652 | 0 | 0 | 0 | -3.901 | 9.3104 | 943.8% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13746 до вв. ус-тв № 76806, 76807 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снайперская, д.8Б (0,6 км; 120 п.м.) | O_I-319940 | 7.0601 | 0.66415 | 6.3959 | 0.98652 | 6.9406 | 0 | 0.21517 | 0 | 6.7254 | 0.98652 | 0 | 0 | 0 | -0.54467 | 5.9541 | 603.5% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 18 Бабушкин с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 6 сек КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 129329, г.Москва, ул.Кольская, вл.8 (2 шт.(прочие)) | O_I-320188 | 14.894 | 0 | 14.894 | 10.4777 | 0.023237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73991 | 0.023237 | 9.7378 | 0 | 14.8708 | -0.71667 | -96.86% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
1.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 4913 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 11КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4913 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Походный пр-д, д.18, стр.4 (0,165 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-320277 | 2.9378 | 0 | 2.9378 | 0.41169 | 0.0080451 | 0 | 0 | 0.31693 | 0 | 0.09476 | 0.0080451 | 0 | 0 | 2.9297 | -0.40364 | -98.05% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15331 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ 15331 (луч А,Б) до существующих 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саввинская наб., д.23, стр.2 (2 МВА; 0,12 км; 14 шт.(РУ)) | O_I-320279 | 17.3282 | 0 | 17.3282 | 1.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9823 | 0 | 17.3282 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением от РТП-10/0,4кВ № 16032 до вводного устройства № 93283, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольническая пл., д.7 (0,4 км; 100 п.м.) | O_I-320282 | 5.5524 | 0 | 5.5524 | 0.79654 | 0 | 0 | 0 | 0.61312 | 0 | 0.18342 | 0 | 0 | 0 | 5.5524 | -0.79654 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1320 в РУ-10 кВ с заменой линейных ячеек с вакуумными выключателями, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, пос. Щапово, д.49; 77:22:0020207:734. (5 шт.(РУ)) | O_I-320291 | 12.7365 | 0 | 12.7365 | 12.3225 | 12.3021 | 12.3225 | 0.45746 | 0 | 11.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43447 | -0.020401 | -0.1656% | Отклонение составляет не более 10%
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11967 до ВРЩ-0,4кВ № 78227 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юлиуса Фучика, д.6, стр.2 (0,22 км; 65 п.м.) | O_I-320352 | 3.4767 | 0 | 3.4767 | 0.50752 | 0.34989 | 0 | 0 | 0.39329 | 0.0079575 | 0.11423 | 0.34193 | 0 | 0 | 3.1268 | -0.15763 | -31.06% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19866 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 6КЛ-10кВ и 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19866 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.30/1/2, стр.1 (2 МВА; 0,42 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-320541 | 28.3524 | 0 | 28.3524 | 2.6934 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0 | 1.0261 | 0 | 0 | 0 | 28.3524 | -2.6934 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 27723 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х250кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Михалковская, влад.52, стр.22, 23 (1,26 МВА; 0,14 км) | O_I-320855 | 3.9825 | 0 | 3.9825 | 0.59274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59274 | 0 | 3.9825 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 793 Войковская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек ЗРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Лодочная, вл 27, корпус 2 (0,15 км; 1 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-321018 | 11.2505 | 0 | 11.2505 | 0.33302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33302 | 0 | 11.2505 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 17039 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РТП-10/0,4кВ № 17506 с установкой RM-6 и установкой АВР-10кВ, с перемонтажем КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21474 до ЩСН ТП-10/0,4кВ № 17506, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15283 до ЩСН ТП-10/0,4кВ № 17506, в т.ч. ПИР: г.Москва, парк Сокольники (0,44 км; 16 шт.(РУ); 60 п.м.) | O_I-321042 | 26.1808 | 0 | 26.1808 | 5.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9524 | 0 | 26.1808 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 11101 с оборудованием и наладкой ячеек в РУ-10 кВ, РТП-10/0,4 кВ № 170186 с оборудованием и наладкой ячеек в РУ-10 кВ, строительство КЛ-10кВ напр. РП-10кВ № 11101 (с.3) - ТП-10/0,4кВ № 27991 (луч А) с 3 на 1 секцию РП-10кВ № 11101, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория музея-заповедника "Коломенское" (0,01 км; 4 шт.(РУ)) | O_I-321044 | 6.9449 | 0 | 6.9449 | 0.94445 | 0 | 0.94445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9449 | -0.94445 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25101 с заменой сборок н/н на комбинированные с автоматическими выключателями, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1 (2 шт.(прочие)) | O_I-321263 | 5.4697 | 0.12632 | 5.3433 | 0.2184 | 4.6585 | 0 | 4.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 0 | 0.68479 | 4.6585 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19683 до вв. ус-тв № 85418, 85419 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Преображенский Вал, д.25, корп.1 (0,3 км; 80 п.м.) | O_I-321291 | 4.3757 | 0.43126 | 3.9445 | 0.63212 | 3.1691 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0.63212 | 1.3438 | 0 | 0 | 0.77541 | 2.537 | 401.3% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29298 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 10кВ и 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Серебряного Бора, к.н. з/у (1,26 МВА; 0,28 км) | O_I-321295 | 4.9603 | 0 | 4.9603 | 0.67294 | 0 | 0 | 0 | 0.51095 | 0 | 0.16199 | 0 | 0 | 0 | 4.9603 | -0.67294 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 665 Курьяново с заменой яч. №1 1 сек. 6 кВ, №37 2 сек. 6 кВ в ЗРУ-6 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек 6 кВ, 2 сек 6 кВ, трансфере 6 кВ ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, 109383, г. Москва, улица Шоссейная, з/у 90/11, к.н.: 77:04:0003012:2220 (0,3 км; 300 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-321435 | 28.3428 | 0 | 28.3428 | 19.9387 | 0.49015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6494 | 0.49015 | 18.2893 | 0 | 27.8527 | -1.1593 | -70.28% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19244 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, со строительством 6КЛ-10кВ до существующих КЛ-10 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок и 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19244 до ВРЩ-0,4кВ № 145273, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плещеева, д.4 (2 МВА; 0,16 км) | O_I-321436 | 4.5685 | 0 | 4.5685 | 0.52821 | 0 | 0 | 0 | 0.37117 | 0 | 0.15704 | 0 | 0 | 0 | 4.5685 | -0.52821 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Реконструкция АСП-10 кВ № 269 путем замены на КРУН-10 кВ с установкой 3 ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи п. Секерино; 50:27:0030118:34. (3 шт.(РУ)) | O_I-321439 | 6.0571 | 0 | 6.0571 | 5.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 0 | 6.0571 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13088 (Луч А) - ВРЩ-0,4кВ № 65407 - ВРЩ-0,4кВ № 65411 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 65407 и сболтить, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13088 (Луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 65408 - ВРЩ-0,4кВ № 65412 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 65408 и сболтить, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13088 (Луч Б) - ВРЩ-0,4кВ № 65408 и КЛ-0,4кВ направлением ВРЩ-0,4кВ № 82074 - ВРЩ-0,4кВ № 65408 вывести из ВРЩ-0,4кВ № 65408 и сболтить. в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чусовская, д.9 (0,1 км) | O_I-321790 | 0.4532 | 0.003681 | 0.44952 | 0.4532 | 0.72201 | 0 | 0.15125 | 0.029871 | 0.57076 | 0.42333 | 0 | 0 | 0 | -0.27249 | 0.26881 | 59.31% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15491 до ВРЩ-0,4кВ № 136764 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, влад.28, корп.5 (0,44 км; 90 п.м.) | O_I-321901 | 4.9432 | 0 | 4.9432 | 0.81626 | 0 | 0 | 0 | 0.66716 | 0 | 0.14909 | 0 | 0 | 0 | 4.9432 | -0.81626 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция существующих КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ с переводом КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ из ТП-10/0,4кВ №10278 в сооружаемую ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Казакова, д.17А (0,84 км) | O_I-321906 | 11.7155 | 0 | 11.7155 | 0.83035 | 0 | 0 | 0 | 0.54723 | 0 | 0.28311 | 0 | 0 | 0 | 11.7155 | -0.83035 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция существующих 4КЛ-10кВ, 18КЛ-0,4кВ с переводом КЛ-0,4кВ из ТП-10/0,4кВ № 13142 в сооруж. ТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д.24, корп.9 (0,6 км) | O_I-321923 | 3.0451 | 0.012024 | 3.0331 | 3.0451 | 8.2324 | 0 | 0.68489 | 0.16371 | 7.5475 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | -5.1993 | 5.1873 | 170.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС 220 кВ Автозаводская №536 с заменой ячеек №705 7 сек. 10 кВ, яч. №805 8 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Нагатинская наб, влд. 74 (5 шт.(прочие)) | O_I-322134 | 14.5427 | 0 | 14.5427 | 0.56588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56588 | 0 | 14.5427 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25087 с установкой комбинированных сборок н/н взамен существующих, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Мерзляковский, з/у 22/3 (2 шт.(прочие)) | O_I-322185 | 2.9472 | 0 | 2.9472 | 0.59027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59027 | 0 | 2.9472 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 706 Щапово с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, п. Спортбазы (1 шт.(прочие)) | O_I-322249 | 12.566 | 0 | 12.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.566 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 706 Щапово с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов, заменой дугогасящего реактора на 1250 кВА и на 1600 кВА на 2 сек КРУ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово, кадастровый номер: 77:22:0020208:808 (0,6 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-322253 | 17.0431 | 0 | 17.0431 | 0.38547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38547 | 0 | 17.0431 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 19106 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кедрова, д.24 (2 шт.(РУ)) | O_I-322483 | 3.7132 | 0 | 3.7132 | 0.71615 | 1.8753 | 0 | 0.11436 | 0 | 1.7609 | 0 | 0 | 0.71615 | 0 | 1.8379 | 1.8753 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 396 Яузская с заменой оборудования ячеек №9 и №17 ЗРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на I и II СШ 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 1 (0,4 км; 2 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | O_I-322500 | 45.2644 | 0 | 45.2644 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1836 | 0 | 45.2644 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ №24412 - ВРЩ-0,4кВ № 103658 с переводом на ВРЩ 102257, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Лёвшинский пер., д.8/1, стр.1 (0,04 км) | O_I-322511 | 0.12295 | 0 | 0.12295 | 0.12295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12295 | 0 | 0.12295 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28311 до ближайшей границы участка Заявителя в сторону ВРЩ-0,4кВ № 132908, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровская, влад.26 (0,1 км; 40 п.м.) | O_I-322969 | 2.043 | 0 | 2.043 | 0.35101 | 0.62191 | 0 | 0 | 0.29052 | 0 | 0.060491 | 0.62191 | 0 | 0 | 1.4211 | 0.27091 | 77.18% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15810 – вв. 145026 У перевести в ВРЩ-0,4кВ (взамен ВШУ-0,4кВ № 145026 У), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барболина, влад.22 (0,015 км) | O_I-323002 | 0.2887 | 0.21763 | 0.071071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071071 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 19815 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок на 10 присоединений, со строительством 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19815 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.2 (0,39 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-323049 | 3.59 | 0 | 3.59 | 0.46168 | 0 | 0 | 0 | 0.34231 | 0 | 0.11937 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | -0.46168 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 205 с заменой тр-ров тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в ячейках № 4, 5, 10, 11 РУ-10 кВ, в ячейках № 5, 6 в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 84 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, владение 17/2а, 50:21:0110504:281 (6 шт.(прочие)) | O_I-323211 | 1.2081 | 0 | 1.2081 | 1.08 | 0.12352 | 1.08 | 0 | 0 | 0.0050029 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 1.0846 | -0.95651 | -88.56% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 437, РП-10/0,4 кВ № 73, ТП-10/0,4 кВ № 2815, ТП-10/0,4 кВ № 2814, РП-10/0,4 кВ № 28Н с заменой тр-ров на трехобмоточные ТТ-10 кВ, установка ячейки 10 кВ в РП-10/0,4 кВ № 34, строительство КЛ-10 кВ от РП-28Н - ТП-1037 до РП-34, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, 76 кв-л (0,15 км; 1 шт.(РУ); 75 п.м.; 15 шт.(прочие)) | O_I-323213 | 9.1128 | 0 | 9.1128 | 1.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0659 | 0 | 9.1128 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 773 Былово с заменой тр-ров ТТ-10 кВ в яч. № 106 1 сек. 10 к В в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово, 77:22:0020132:3 (1 шт.(прочие)) | O_I-323382 | 0.21082 | 0 | 0.21082 | 0.022412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022412 | 0 | 0.21082 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 19009 с установкой и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюсинка, д.6, корп.30 (2 шт.(РУ)) | O_I-323409 | 3.7132 | 0 | 3.7132 | 0.71615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71615 | 0 | 3.7132 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10511 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 2-х сборок 0,4кВ на 20 присоединений взамен существующих на 16 присоединений, со строительством 4КЛ-10кВ и 32КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10511 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.55, стр.2 (2,5 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-323524 | 30.0006 | 0 | 30.0006 | 2.7486 | 0 | 0 | 0 | 1.6538 | 0 | 1.0948 | 0 | 0 | 0 | 30.0006 | -2.7486 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18212 до ВРЩ-0,4кВ № 97857, путём замены 1 существующей кабельной линии (направлением ТП-10/0,4кВ № 18212 луч А – вв. 97857), в т.ч. ПИР: г.Москва, Селиверстов пер., д.10, стр.1 (0,2 км; 70 п.м.) | O_I-323615 | 3.6219 | 0 | 3.6219 | 0.53712 | 5.1885 | 0 | 0.023788 | 0.41871 | 0.87584 | 0.11841 | 4.2888 | 0 | 0 | -1.5665 | 4.6513 | 866% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № сооруж. по дог. ТП № ИА-22-302-12703(316686) от 01.12.2022 с установкой двух ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, ул. Лесные Поляны 5-я, з.у. 20А, 77:17:0120114:17690 (2 шт.(РУ)) | O_I-323666 | 3.7262 | 0 | 3.7262 | 0.43657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43657 | 0 | 3.7262 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 21213 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 10 присоединений, со строительством 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21213 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21213 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 35870, 2КЛ-0,4кВ вывести из ВРЩ-0,4кВ № 35870 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Леснорядская, д.11, стр.1 (0,81 км; 220 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323760 | 14.3391 | 0 | 14.3391 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 1.6335 | 0 | 0.46761 | 0 | 0 | 0 | 14.3391 | -2.1011 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 914 Лианозово с заменой ячеек №1, №3 1 сек 10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку, с заменой ячеек №35, №37 2 сек 10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под доп. ячейку, с установкой по 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ и 1 доп. ячейки на 2 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, СВАО, район Алтуфьевский, мкр. 1-2, 3, 4-5, д. ИА-23-302-15375(932668) (6 шт.(РУ)) | O_I-323833 | 23.5339 | 0 | 23.5339 | 0.95668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95668 | 0 | 23.5339 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция БКТП-20/0,4 кВ № 1309 с заменой двух тр-ров по 400 кВА на два тра-ра по 630 кВА, заменой шкафов ШРНН-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ БКТП-20/0,4 кВ № 1309, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Сосенский Стан, д. 8А, с.1 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-323872 | 4.6533 | 0 | 4.6533 | 4.1804 | 0 | 4.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6533 | -4.1804 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29411 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен 2х160кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 58 км., влад.6 (0,8 МВА; 0,14 км) | O_I-323975 | 3.3021 | 0 | 3.3021 | 0.507 | 0.14539 | 0 | 0.0045074 | 0.40418 | 0.14089 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 3.1567 | -0.36161 | -71.32% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13494 до ввода 0,4кВ № 80987, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., влад.104 (0,3 км; 50 п.м.) | O_I-323978 | 3.1072 | 0.56606 | 2.5411 | 0.42383 | 3.6746 | 0 | 0.54776 | 0.42383 | 1.8875 | 0 | 1.2393 | 0 | 0 | -1.1335 | 3.2508 | 767% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21930 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 24 присоединения взамен существующих сборок н/н, 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством 36КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21930 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Товарищеский пер., д.3 (0,72 км; 5 шт.(прочие)) | O_I-323992 | 5.8068 | 0 | 5.8068 | 5.8068 | 0 | 0 | 0 | 0.43619 | 0 | 5.3706 | 0 | 0 | 0 | 5.8068 | -5.8068 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.1.4.2 | Реконструкция АСП-10 кВ № 246 с заменой на КРУН-10 кВ № 246 с установкой 3 ячеек, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, владение 21, 77:17:0120114:2128 (3 шт.(РУ)) | O_I-324200 | 6.0571 | 0 | 6.0571 | 5.5403 | 5.515 | 0 | 0 | 0 | 5.515 | 0 | 0 | 5.5403 | 0 | 0.54212 | 5.515 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1514 с заменой на КТП-10/0,4 кВ № 1514 с установкой тра-ра 400 кВА, замена трех тр-ров тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. № Ф-3 РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 59 Вороново, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, стр. 16 кв-л, з/у 2, 50:27:0030150:160 (0,4 МВА; 3 шт.(прочие)) | O_I-324304 | 1.9494 | 0 | 1.9494 | 1.8134 | 0.13245 | 0 | 0 | 0 | 0.0053647 | 0 | 0.12709 | 1.8134 | 0 | 1.817 | 0.13245 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26229 до ВРЩ-0,4кВ № 120916 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.38, корп.4 (0,4 км; 140 п.м.) | O_I-324354 | 7.2439 | 0 | 7.2439 | 1.0742 | 0 | 0 | 0 | 0.83742 | 0 | 0.23682 | 0 | 0 | 0 | 7.2439 | -1.0742 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3915 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х630 кВА, блоков RM-6 (IDI, IIII) с устройством АВР 6кВ, со строительством 4КЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ № 3915 до существующих КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал, д.36 (2 МВА; 0,26 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-324357 | 29.5177 | 0 | 29.5177 | 2.8137 | 0 | 0 | 0 | 1.7463 | 0 | 1.0674 | 0 | 0 | 0 | 29.5177 | -2.8137 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 835 Гражданская с заменой ячеек №212, №213, №214 на узкогабаритные с высвобождением места под доп.ячейку и с установкой 1 доп. ячейки на сек 2 10 кВ РУ-10 кВ, с заменой оборудования защиты от однофазных замыканий на землю, в т.ч. ПИР, 125319, г. Москва, Часовая ул, д.6, корп.3, строение 1 (4 шт.(РУ)) | O_I-324358 | 14.6174 | 0 | 14.6174 | 0.58427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58427 | 0 | 14.6174 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка с заменой ячеек №41, №43 2 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под доп. ячейку, с установкой одной доп. ячейки на 2 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ , с заменой яч. №2 ВВк 3 сек 10 кВ Т-2, яч. №4 ЗН ВВк 3 сек 10 кВ в ст. реактора, яч. №6 ТН ввода 3 сек 10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под доп. ячейку, с установкой одной доп. ячейки на 3 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд, вл. 3 (0,15 км; 7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-324430 | 48.0367 | 0 | 48.0367 | 1.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5998 | 0 | 48.0367 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 283 с заменой на КТП-10/0,4 кВ № 283 с установкой тра-ра 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское, д. 18, стр. 1, 77:18:0190312:395 на з/у 77:18:0190312:26 (1 МВА) | O_I-324604 | 5.3012 | 0 | 5.3012 | 5.1723 | 4.7924 | 0 | 0.0040137 | 0 | 0.12071 | 0 | 4.6677 | 5.1723 | 0 | 0.50886 | 4.7924 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 29051 с оборудованием и наладкой двух ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, промзона Руднево, Пожарное депо (2 шт.(РУ)) | O_I-324651 | 3.719 | 0 | 3.719 | 0.59085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59085 | 0 | 3.719 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11419 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х400кВА, со строительством 4КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11419 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Поварская, д.52/55, корп.1,4,5,10 (2 МВА; 0,36 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-324705 | 28.6188 | 0 | 28.6188 | 2.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 28.6188 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14386 до ВРЩ-0,4кВ № 70737, 70738 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющиха, д.42 (0,16 км; 50 п.м.) | O_I-324811 | 2.7775 | 0 | 2.7775 | 0.28872 | 0.96793 | 0 | 0 | 0 | 0.96793 | 0 | 0 | 0.28872 | 0 | 1.8096 | 0.96793 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14830 до ВРЩ-0,4кВ № 81168, 81169 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, д.27А (0,2 км; 40 п.м.) | O_I-324876 | 2.4063 | 0 | 2.4063 | 0.24521 | 3.8129 | 0 | 0.017579 | 0 | 0.64724 | 0 | 3.148 | 0.24521 | 0 | -1.4066 | 3.8129 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16819 до ВРЩ-0,4кВ № 90816 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Янгеля, д.14Б (0,4 км; 80 п.м.) | O_I-324878 | 4.8126 | 0 | 4.8126 | 0.49043 | 5.3074 | 0 | 0 | 0 | 5.3074 | 0 | 0 | 0.49043 | 0 | -0.49479 | 5.3074 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 14476 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, со строительством КЛ-10кВ для замены ошиновки 10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.2, корп.4 (3,2 МВА; 0,14 км) | O_I-324940 | 12.3616 | 0 | 12.3616 | 2.1503 | 0.24771 | 0 | 0 | 0 | 0.0056337 | 0 | 0.24208 | 2.1503 | 0 | 12.1139 | 0.24771 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 346 Ломоносово с заменой ячеек №65, №67, №69 на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку , с установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с заменой ячеек №1, №3, №5 на 7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку, с установкой 1 доп. ячейки на 7 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с заменой установленных реакторов Т-2 РБС 10-2*1600-0,25 с большим номиналом, не менее 2500 А, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Мосфильмовская, вл. 51А (8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-325041 | 48.6487 | 0 | 48.6487 | 1.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8163 | 0 | 48.6487 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 682 Рижская с заменой ячеек №28, №30, №32 на 4 сек 10 кВ РУ-10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку, с заменой ячеек №34, №36, №38 на 6 сек 10 кВ РУ-10 кВ на узкогабаритные с высвобождением места под 1 доп. ячейку, с установкой 1 доп. ячейки на 4 сек 10 кВ РУ-10 кВ и 1 доп. ячейки на 6 сек 10 кВ РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 107113, г. Москва, Сокольнический Вал ул, д. 2А (8 шт.(РУ)) | O_I-325042 | 22.5859 | 0 | 22.5859 | 0.81254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81254 | 0 | 22.5859 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11590 до ВРЩ-0,4кВ № 52568 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-кт, д.15, стр.2, пом.1 (0,16 км; 50 п.м.) | O_I-325059 | 2.6438 | 0 | 2.6438 | 0.38804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38804 | 0 | 2.6438 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11552 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 102290 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский пр-зд, д.15/5 (0,22 км; 150 п.м.) | O_I-325060 | 7.071 | 0.02926 | 7.0418 | 1.2704 | 6.2649 | 0 | 1.0791 | 0 | 0 | 0 | 5.1859 | 1.2704 | 0 | 0.77685 | 6.2649 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17481 с установкой блоков RM-6, с переводом КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.23, стр.4 (0,06 км; 14 шт.(РУ)) | O_I-325122 | 23.3505 | 0 | 23.3505 | 1.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9915 | 0 | 23.3505 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30403 с тр-ми 2х1000кВА, взамен существующих 2х400кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 12 присоединений, со строительством 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30403 до существующих КЛ-0,4кВ, КЛ-0,4 для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вятская, д.41А (2 МВА; 0,26 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-325125 | 8.3844 | 0.0064634 | 8.3779 | 1.9976 | 7.7486 | 0 | 7.1184 | 0 | 0.63019 | 0 | 0 | 1.9976 | 0 | 0.62932 | 7.7486 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12827 до вводного устройства № 100511 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, д.2 (0,24 км; 50 п.м.) | O_I-325176 | 2.9793 | 0 | 2.9793 | 0.30431 | 0.75938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75938 | 0.30431 | 0 | 2.2199 | 0.75938 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11401 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х250кВА, со строительством 6КЛ-10кВ и 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11401 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Стройковская, д.21 (2 МВА; 0,42 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-325191 | 28.8723 | 0 | 28.8723 | 2.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.741 | 0 | 28.8723 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11524 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, со строительством 5КЛ-10кВ и 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4к В№ 11524 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч ПИР: г.Москва, Большой Коптевский пр-зд, д.3, стр.7 (1,26 МВА; 0,39 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-325246 | 28.6179 | 0 | 28.6179 | 2.6792 | 0 | 0 | 0 | 1.6399 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 0 | 28.6179 | -2.6792 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20517 до ВРЩ-0,4кВ № 98219 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокосинская, д.48 (0,2 км; 40 п.м.) | O_I-325247 | 2.2616 | 0.030749 | 2.2308 | 2.2321 | 1.2023 | 0 | 0 | 2.2321 | 0.37566 | 0 | 0.82668 | 0 | 0 | 1.0285 | -1.0297 | -46.13% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 50 Зюзино с установкой дополнительной ячейки на 2А сек. 10 кВ РУ-10 кВ, установкой дополнительной ячейки на 2Б сек. 10 кВ РУ-10 кВ, с заменой ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 117420, г. Москва, Намёткина ул, владение 10 (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-325371 | 34.4118 | 0 | 34.4118 | 34.4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6333 | 0 | 32.7785 | 0 | 34.4118 | -1.6333 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19631 с установкой КРУ-0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих сборок н/н, 6-ти ячеек с АВР-10кВ, со строительством 22КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19631 до существующих КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокосинская, д.32 (0,72 км; 6 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-325674 | 12.8097 | 0 | 12.8097 | 2.3205 | 0 | 0 | 0 | 0.59702 | 0 | 1.7235 | 0 | 0 | 0 | 12.8097 | -2.3205 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №2, № 3 путем замены ячеек на 1 и 2 секции РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. пос. Московский, г. Московский, ул Радужная, з/у 1А; ул Лаптева, з/у 4, кадастровые номера: 77:17:0110205:24063, 77:17:0110205:24062. (4 шт.(РУ)) | O_I-325977 | 7.4524 | 0 | 7.4524 | 0.87314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87314 | 0 | 7.4524 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12807 до ВРЩ-0,4кВ № 142513У взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.64, корп.А (0,15 км; 70 п.м.) | O_I-325989 | 3.48 | 0.14142 | 3.3386 | 0.60686 | 2.0018 | 0 | 0.21228 | 0 | 1.0453 | 0 | 0.74422 | 0.60686 | 0 | 1.3369 | 2.0018 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25086 до ВРЩ-0,4кВ № 35131 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский пер., д.15, стр.1 (0,11 км; 80 п.м.) | O_I-326024 | 3.7433 | 0 | 3.7433 | 0.67536 | 0.020526 | 0 | 0.00031456 | 0 | 0.020212 | 0 | 0 | 0.67536 | 0 | 3.7228 | 0.020526 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 397 Семеновская с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 5 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Вернадского пр-кт, д.5 (0,15 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-326205 | 15.1847 | 0 | 15.1847 | 15.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 0 | 14.4361 | 0 | 15.1847 | -0.74861 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 798 Динамо с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на секциях 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Красноармейская ул, владение 11 (0,3 км; 6 шт.(прочие)) | O_I-326369 | 32.6337 | 0 | 32.6337 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0481 | 0 | 32.6337 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ с переводом фид. 26198 из яч. № 17 в яч. № 23 1 сек., КЛ-10кВ с переводом фид. 18005 из яч. № 26 в яч. № 28 2 сек., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная, д.9, стр.1 (0,2 км) | O_I-326483 | 1.732 | 0 | 1.732 | 1.732 | 1.6677 | 0 | 0.0051442 | 0 | 0.22291 | 0 | 1.4397 | 1.732 | 0 | 0.064247 | 1.6677 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 28092 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ, РП-10кВ № 18045 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-0,4кВ, перевести КЛ-10кВ направлением РП-10 кВ № 18045 с.2 - РТП-10/0,4 кВ №21076 с.2 из яч. №20 2 сек. в яч. №7 1 сек. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 18045, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, вл.76/71 (0,02 км; 4 шт.(РУ)) | O_I-326492 | 7.604 | 0 | 7.604 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 7.604 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 17058 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Двинцев, вл.3 (2 шт.(РУ)) | O_I-326525 | 3.5795 | 0 | 3.5795 | 3.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 3.5795 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19596 до ВРЩ-0,4кВ № 97423 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, д.34А (0,5 км; 80 п.м.) | O_I-326556 | 5.0377 | 0 | 5.0377 | 0.68325 | 1.0584 | 0 | 0 | 0.51403 | 1.0584 | 0.16921 | 0 | 0 | 0 | 3.9793 | 0.37512 | 54.9% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 14087 с установкой тр-ов 2х1000 кВА, взамен существующих 2х630 кВА, с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Зелёный, д. 24 (2 МВА; 4 шт.(прочие)) | O_I-326631 | 4.2904 | 0 | 4.2904 | 0.66637 | 0.39452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39452 | 0.66637 | 0 | 3.8959 | 0.39452 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29276 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч ПИР: г.Москва, Большой Черкасский пер., д.8/6, стр.1 (1,26 МВА; 0,14 км) | O_I-326673 | 6.0632 | 0 | 6.0632 | 0.76544 | 0.0049454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049454 | 0.76544 | 0 | 6.0583 | 0.0049454 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24810 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н на 10 присоединений взамен существующих сборок-0,4кВ., со строительством 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24810 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоцкой пер., д.7 (0,09 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-326726 | 2.9226 | 0 | 2.9226 | 0.42659 | 0 | 0 | 0 | 0.33377 | 0 | 0.092825 | 0 | 0 | 0 | 2.9226 | -0.42659 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25926 с установкой тр-ов 2х400кВА взамен существующих 2х250кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч ПИР: г.Москва, Береговой пр-д, д.8, стр.2 (0,8 МВА; 0,14 км) | O_I-327264 | 3.3021 | 0 | 3.3021 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0.40418 | 0 | 0.10282 | 0 | 0 | 0 | 3.3021 | -0.507 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
1.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4кВ № 15179 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мира пр-кт, вл.186А (2 шт.(РУ)) | O_I-327298 | 3.7132 | 0 | 3.7132 | 0.71615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71615 | 0 | 3.7132 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29241 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен существующих 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ трансформаторов, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Хлобыстова, влад.10-12 (1,26 МВА; 0,14 км) | O_I-327308 | 3.9426 | 0 | 3.9426 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4483 | 0 | 3.9426 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №22К в РУ-10 кВ установить, оборудовать и наладить 2 линейные ячейки, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10 кВ №22К до РУ-10 кВ, уст-ка 2 яч., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 33 кв-л (0,7 км; 3 шт.(РУ); 100 п.м.) | O_I-327458 | 13.3846 | 0 | 13.3846 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 13.3846 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15438 – вв. 106439 – вв. 84089, ТП-10/0,4кВ № 15438 – вв. 108111 – вв. 84089 вывести из вв. 84089 и смуфтить, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подсосенский пер., д.21, стр.3 (0,02 км) | O_I-327569 | 0.10753 | 0.025999 | 0.081527 | 0.039497 | 0.27726 | 0 | 0.055879 | 0 | 0.19858 | 0 | 0.0228 | 0.039497 | 0 | -0.19573 | 0.27726 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 11128 с оборудованием и наладкой двух ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.25, корп.1 (2 шт.(РУ)) | O_I-327611 | 3.5795 | 0 | 3.5795 | 3.5795 | 0.0014992 | 0 | 0 | 0.45896 | 0 | 3.1205 | 0.0014992 | 0 | 0 | 3.578 | -3.578 | -99.96% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24420 – ВРЩ-0,4кВ № 114305 с переводом линий из ВРЩ-0,4кв № 114305 в ВРЩ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.8 (0,06 км) | O_I-327942 | 0.19832 | 0 | 0.19832 | 0.015324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015324 | 0 | 0.19832 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 18610 с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18610 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.18 (0,32 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-327948 | 3.6393 | 0 | 3.6393 | 3.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6393 | 0 | 3.6393 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18653 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 12 взамен существующих, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18653 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Анохина, д.32 (0,3 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-328095 | 3.3194 | 0 | 3.3194 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 3.3194 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 16164 с установкой тр-ов 2х1250кВА, с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, с установкой 2 комбинированных сборок н/н, со строительством КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, 11КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16164 до существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строгинский б-р, д.14, корп.5 (2,5 МВА; 0,445 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-328100 | 15.3603 | 0 | 15.3603 | 5.6424 | 13.4343 | 0 | 0.031719 | 0 | 0.99144 | 0 | 12.4111 | 5.6424 | 0 | 1.926 | 13.4343 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16557 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 16558 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чечулина, д.28 (0,28 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-328113 | 4.4692 | 0 | 4.4692 | 0.43742 | 0.0045052 | 0 | 0 | 0.27668 | 0 | 0.16074 | 0.0045052 | 0 | 0 | 4.4647 | -0.43292 | -98.97% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ № 12223 с заменой трансформаторов тока нулевой последовательности, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плеханова, вл.10 (2 шт.(прочие)) | O_I-328331 | 0.11665 | 0 | 0.11665 | 0.026191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026191 | 0 | 0.11665 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10370 луч А - вв. абонента с переводом КЛ-0,4кВ из луча А в луч Б, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10370 (луч Б) - вв. 136778 с переводом КЛ-0,4кВ из ВРЩ-0,4кВ в сооружаемую ВРЩ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.10-летия Октября, д.13, сооруж.1 (0,04 км) | O_I-328350 | 0.19067 | 0 | 0.19067 | 0.070037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070037 | 0 | 0.19067 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19774 с установкой 2-х комбинированных сборок н/н с количеством присоединений 10, взамен существующих сборок н/н, со строительством 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19774 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звенигородское ш., д.27, стр.1 (0,12 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-328352 | 2.9908 | 0 | 2.9908 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 2.9908 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №75 с заменой транс-ров тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория пос. Внуковское, улица Омская, земельный участок 14/4 (2 шт.(прочие)) | O_I-328365 | 0.4027 | 0 | 0.4027 | 0.36001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36001 | 0 | 0.4027 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28357 с установкой тр-ов 2х2000кВА взамен 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 28358 с установкой тр-ов 2х2000кВА взамен 2х1600кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.16 (8 МВА) | O_I-328473 | 17.2648 | 0 | 17.2648 | 0.96772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96772 | 0 | 17.2648 | 0 | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14356 до ВРЩ-0,4кВ № 14417 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Несвижский пер., д.3 (0,12 км; 80 п.м.) | O_I-328803 | 3.8639 | 0 | 3.8639 | 0.68922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68922 | 0 | 3.8639 | 0 | - | -
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 195934.7383 | 39354.9554 | 156579.7829 | 12769.9479 | 13034.2408 | 1901.1123 | 7776.1345 | 984.6815 | 1504.9548 | 1372.247 | 3753.1514 | 8511.907 | 0 | 143545.5421 | 8776.2 | 206.1% | -
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 44862.9565 | 9426.931 | 35436.0256 | 2853.5437 | 1550.5352 | 109.0677 | 704.0869 | 51.205 | 427.4359 | 8.8309 | 419.0123 | 2684.44 | 0 | 33885.4904 | 1381.4315 | 816.9% | -
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 28760.0964 | 6410.9131 | 22349.1833 | 517.1444 | 193.7225 | 5.7072 | 128.0407 | 17.7098 | 32.3372 | 0.14304 | 33.3446 | 493.5844 | 0 | 22155.4608 | 170.1625 | 722.3% | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-220кВ №377 «Лесная» (1 этап) с установкой в РУ-220кВ элегазовых выключателей (110 шт.(РУ); 23 794 кв.м.; 117 шт.(прочие)) | E_I-155086 | 1997.4733 | 900.7355 | 1096.7378 | 0 | 1.6571 | 0 | 0.54166 | 0 | 0.56301 | 0 | 0.5524 | 0 | 0 | 1095.0807 | 1.6571 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12856 с установкой тр-ов 2х630кВА, 5КЛ-10кВ, 6КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | O_I-255677 | 28.7904 | 0.046794 | 28.7436 | нд | 6.5036 | нд | 0.058629 | нд | 0 | нд | 6.445 | нд | 0 | 22.24 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Летово" Замена выключателей 110 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва (5 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | H_I-172329 | 74.1084 | 72.2111 | 1.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8973 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяковская. Замена трансформаторов, реакторов. (250 МВА; 82 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | E_I-184507 | 586.7643 | 586.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие)) | E_I-187868 | 5769.7652 | 212.1269 | 5557.6383 | 0 | 2.3653 | 0 | 0.81507 | 0 | 0.74354 | 0 | 0.80672 | 0 | 0 | 5555.273 | 2.3653 | - | Аренда земельного участка
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Владыкино", сооружение КРУЭ (13 МВА; 2,6 км; 56 шт.(РУ); 1 589 кв.м.; 75 шт.(прочие)) | E_I-187872 | 3189.7893 | 247.1691 | 2942.6202 | 0.84615 | 3.964 | 0 | 1.3316 | 0 | 1.3166 | 0 | 1.3159 | 0.84615 | 0 | 2938.6562 | 3.964 | - | Аренда земельного участка
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-43 с установкой БКТП-630; ВЛ-0,4 кВ от КТП-43 ПС №727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, с. Былово, СНТ "Белгатой" (0,63 МВА; 1,371 км) | H_I-189807 | 7.9764 | 0.85709 | 7.1194 | 0.75436 | 5.378 | 0 | 5.0289 | 0 | 0.016067 | 0 | 0.33306 | 0.75436 | 0 | 1.7414 | 5.378 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 25924 путем полной замены с установкой тр-ов 2x400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новозаводская, д.19А, стр.З (0,8 МВА; 0,221 км; 14 шт.(РУ); 220 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198109 | 37.7256 | 0.81314 | 36.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9125 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 13792 с тр-ми 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от рек. ТП 10/0,4кВ до ТП 10/0,4кВ 18352, РП-10кВ 15043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Магнитогорская, д.17, стр. 1 (2 МВА; 0,565 км; 14 шт.(РУ); 336 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198309 | 35.5678 | 0.36735 | 35.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2004 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ 2922 с тр-ми 2х400 кВА, 4КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2922 - ТП-6/0,4кВ № 3044 А,Б, РП-6кВ № 5437 с.2, ТП-6/0,4кВ № 278 Б, 18КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2922 - вв. 59395, вв.59396, вв.37280, вв.34467, вв.34468, вв.58111, вв.24014, вв.24023, вв.55396, вв.49712, вв.23228, вв.37280, вв.34604, вв.34603, вв.35153, вв.133908, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Парковая, д.39, стр.6 (0,8 МВА; 0,443 км; 14 шт.(РУ); 260 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198310 | 35.4464 | 28.5776 | 6.8688 | 0 | 1.6111 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2577 | 1.6111 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция БРП-10кВ 14095, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талалихина, д.2, стр.5 (0,549 км; 22 шт.(РУ); 155 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | H_I-198311 | 73.3572 | 0.96668 | 72.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3905 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 28365 с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ напр. ТП 26961 - ТП 27335, 12КЛ-0,4 кВ до опор сущ. ВЛ напр. ТП 28365 - пос. Бутово, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Павлоградская, д.6-8 (0,8 МВА; 1,99 км; 14 шт.(РУ); 2 760 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | J_I-210062 | 24.3144 | 0 | 24.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3144 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ "Южная" с заменой ТТ на стороне СН АТ-1, АТ-2 (12 шт.(прочие)) | I_I-215779 | 81.9471 | 0 | 81.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9471 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-14381 по типовому проекту ТП-2Ш с заменой тр-ов 2x1250 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Баррикадная, д.4 (0,8 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-216505 | 19.1084 | 0 | 19.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1084 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №14381 с установкой тр-ра 1x1250кВА взамен тр-ра 1x1000кВА, 6КЛ- 10кВ от ТП-10/0,4кВ №14381 до врезки в сущ. КЛ-10кВ, 30КЛ-0,4кВ до врезки в сущ. КЛ-0,4кВ, (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва (1,25 МВА; 0,634 км; 14 шт.(РУ); 213 кв.м.) | I_I-219661 | 25.5489 | 16.9691 | 8.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5797 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 18860, РКЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР:г. Москва, ул.Кожевническая, д.10, стр.1 (0,902 км) | I_I-219801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 22563 с установкой тр-ов 2х1250 кВА, ячеек RM-6, 4КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ 22563 до Т «А», 4КЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4кВ 22562 - в.в. 112261 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Даев пер., д.19, стр. 1 (0,453 км; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-219818 | 9.0259 | 9.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 890 с тр-ми 2х400 кВА, перевод сущ. КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в рек. ТП 10/0,4кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, д.13, стр. 5 (0,8 МВА; 0,99 км; 2 шт.(РУ); 1 034 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | I_I-219840 | 23.0957 | 12.2895 | 10.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8062 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция системы телемеханики 35 ТП-20 кВ 2 РЭС на территории МДЦ СИТИ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пресненская набережная, д.10, стр.2 (350 шт.(прочие)) | J_I-221738 | 99.5727 | 4.7355 | 94.8373 | 71.2137 | 85.7701 | 0 | 77.3686 | 0 | 4 | 0 | 4.4015 | 71.2137 | 0 | 9.0671 | 85.7701 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Маяковская. Замена ячеек 10 кВ (6 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | J_I-222889 | 13.1716 | 0 | 13.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1716 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ №7Н с установкой РТП-10/0,4 кВ и заменой ячеек 10 кВ, 2КЛ-10 кВ до РП-10 кВ № 7Н фид.2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Юрьево (0,378 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-222977 | 52.7337 | 41.877 | 10.8567 | 6.976 | 6.6983 | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 0 | 0 | 6.976 | 0 | 4.1584 | 6.6983 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-35кВ № 124 "Кокошкино" с установкой 4-х секционного КРУН 6 кВ, КЛ-6 кВ, установка ТМГ-21-630/6/0,4 кВ, ВОЛС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино (1,5 км; 48 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 10 шт.(прочие)) | J_I-222990 | 238.9036 | 136.9002 | 102.0034 | 0 | 6.936 | 0 | 6.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0674 | 6.936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово", перезавод кабельных линий в КРУ-10 кВ (2,7 км) | J_I-223304 | 10.681 | 0 | 10.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.681 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №425 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, пос. Десеновское, д. Пыхчево (0,25 МВА; 0,031 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223446 | 2.96 | 2.6978 | 0.26223 | 0.27826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27826 | 0 | 0.26223 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1166 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Мамыри (0,25 МВА; 0,012 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223447 | 2.8104 | 2.5642 | 0.24614 | 0.27591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27591 | 0 | 0.24614 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13 с РП-8н по Ф-6 ПС-371, ТП-10/0,4 с тран-м 630 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Кузнецово (0,25 МВА; 0,431 км; 8 шт.(прочие)) | J_I-223453 | 7.6458 | 3.8856 | 3.7603 | 4.1156 | 0.54915 | 0 | 0.018207 | 0 | 0.53094 | 0 | 0 | 4.1156 | 0 | 3.2111 | 0.54915 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-400 кВА/10/0,4 кВ №634 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Кленовское, с.Былово (0,63 МВА) | J_I-223457 | 2.5575 | 1.9807 | 0.57674 | 0.57674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57674 | 0 | 0.57674 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №223 ПС-592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, с. Андреевское (0,25 МВА; 0,079 км) | J_I-223486 | 2.4366 | 0.12402 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3126 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №402П ПС-596 "Красногорка", ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, д. Студенцы (0,4 МВА; 0,051 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223487 | 4.539 | 0.089515 | 4.4495 | 1.4095 | 3.1508 | 1.4095 | 2.9273 | 0 | 0.22349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 1.7413 | 123.5% | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 кВ № 4 с установкой 1-ой ячейки в РУ-10 кВ, ТП-3208 с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек 1 и 2 с. ш. РУ-10 кВ ТП-3208 до 2 с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-4 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Коммунарка (1,015 км; 3 шт.(РУ); 654 п.м.) | J_I-223501 | 65.8737 | 62.3144 | 3.5592 | 9.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6763 | 0 | 3.5592 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-100кВА/6/0,4 кВ №919 ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Московский, п.Новомосковский (0,25 МВА; 0,069 км) | J_I-223503 | 1.9647 | 0.12439 | 1.8403 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 | 0 | 1.8403 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Ломоносово" 110/10, реконструкция здания ЗРУ-10 кВ с перезаводом кабельных линий, периметральное ограждение. (500 кв.м.; 6 000 п.м.; 105 шт.(прочие)) | J_I-227060 | 208.032 | 161.2567 | 46.7753 | 4.0965 | 0.3023 | 0 | 0.30196 | 0 | -0.0012385 | 0 | 0.0015842 | 4.0965 | 0 | 46.473 | 0.3023 | - | Аренда земельного участка
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Рижская", монтаж ТТ и ТН 110 кВ, АСУ ТП, АИИС КУЭ, КРУ-10кВ (12 шт.(РУ); 115 шт.(прочие)) | J_I-227062 | 228.9214 | 62.3505 | 166.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5709 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/110/10 кВ "Баскаково" с заменой тр-ров 2х200 МВА взамен 2х200 МВА, заменой выключателей ОРУ-220кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (400,63 МВА; 0,134 км; 55 шт.(РУ); 1 801 кв.м.; 111 шт.(прочие)) | J_I-228509 | 1893.4208 | 1893.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 733 "Былово", замена выключателей ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР (этап 6) (46 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | J_I-228832 | 203.6636 | 79.4016 | 124.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.262 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БРТП 10/0,4кВ 20727 с тр-ми 2х400кВА,КЛ 10кВ от ПС318 до рек.БРТП,от рек.БРТП до ТП-20725,от рек.БРТП до КЛ ТП-20726Б-КРУН-6,от рек.БРТП до оп.15 ВЛ 10 кВ ТП-20727А-КРУН-6(2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Толстопальцево (22,261 км; 200 кв.м.; 96 п.м.) | J_I-228977 | 77.3194 | 77.3038 | 0.015597 | 0 | 0.015597 | 0 | 0.011203 | 0 | 0 | 0 | 0.004394 | 0 | 0 | -1e-08 | 0.015597 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 617 "Сырово" с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, 1 подэтап 1 этап, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка (4 МВА; 45 шт.(РУ); 63 шт.(прочие)) | J_I-229035 | 133.4676 | 133.4676 | 0 | 2.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2445 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ № 673 Бараново с заменой трансформатора 6,3 МВА на 16 МВА, замена выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (32,08 МВА; 0,7 км; 16 шт.(РУ); 1 614 кв.м.; 5 500 п.м.; 2 т.у.; 23 шт.(прочие)) | J_I-230546 | 334.8 | 0 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ № 592 Знаменская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, замена выключателя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское (20 МВА; 19 шт.(РУ); 644 кв.м.; 16 шт.(прочие)) | J_I-230547 | 371.197 | 0 | 371.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.197 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10 кВ № 19637 с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.19, стр. 4 (2 МВА; 2,1 км; 4 шт.(РУ); 450 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | K_I-230568 | 32.6543 | 0 | 32.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6543 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 кВ №681 ПС-59 "Вороново", строительство МТП-630-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230643 | 2.6794 | 0 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6794 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 617 "Сырово" с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, 2 подэтап 1 этапа, 2 этап, г. Москва, ТиНАО, г. Щербинка (37 шт.(РУ); 5 919 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | J_I-230668 | 874.6858 | 27.0859 | 847.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.5999 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Сокольники", реконструкция ОРУ-110кВ с заменой МВ на ЭВ (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.; 23 шт.(прочие)) | J_I-230694 | 632.3011 | 2.2663 | 630.0348 | 5.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3989 | 0 | 630.0348 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №148н ПС-781 "Леоново" с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д.Рогозинино (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230854 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №192 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230855 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 №319 ПС-193 "Троицкая", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское, д. Ширяево (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230856 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №604 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Свинорье (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230857 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №883 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230858 | 2.341 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №258 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230859 | 2.341 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-63кВА/10/0,4 №1633 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-250 кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230860 | 1.8689 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №241 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Толстопальцево (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230861 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №571 ПС-673 "Бараново", с установкой КТП-250кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Бараново (0,16 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230862 | 1.8689 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №761 ПС-494 "Десна", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Пыхчево (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230863 | 1.3302 | 0 | 1.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3302 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №663 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 Ква в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Валуево (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230864 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №1174 ПС-25 "Встреча", с установкой КТП-250кВА с тран-м 160 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Крекшино (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230865 | 2.341 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/6/0,4 №2123 ПС-813 "Полет", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Рогозинино (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230866 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №2129 ПС-813 "Полет", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, п. МВТ (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230867 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №2308 ПС-678 "Летово", с установкой КТП-630кВА с тран-м 400 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, д. Сосенки (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230868 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 №733 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское д. Бурцево (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230869 | 4.5255 | 0 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5255 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-100кВА/10/0,4 №623 ПС-426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское д. Валуево (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230870 | 2.341 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 №3710 ПС-426 "Марьино", с установкой КТП-400 кВА с тран-м 250 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское д. Тупиково (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-230871 | 2.341 | 0 | 2.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-400кВА/10/0,4 №1510 ПС-510 "Мамоново", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, ст. Мичуринец (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230872 | 4.5255 | 0 | 4.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5255 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-400кВА/6/0,4 №202 ПС-138 "Рязаново", с установкой КТП-630кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрики имени 1 мая (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230873 | 6.0123 | 0 | 6.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0123 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-320кВА/6/0,4 №201 ПС-138 "Рязаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрики имени 1 мая (0,8 МВА; 3 шт.(прочие)) | K_I-230874 | 10.9124 | 0 | 10.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9124 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №6 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (1,26 МВА; 16 шт.(РУ)) | K_I-230876 | 52.1971 | 1.9797 | 50.2174 | 0.5283 | 14.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1968 | 0.5283 | 0 | 36.0206 | 14.1968 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-33 с заменой ячеек РУ-10 кВ, с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,27 км; 12 шт.(РУ)) | K_I-230877 | 30.6319 | 1.5318 | 29.1001 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 29.1001 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 30 с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА и заменой ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,12 км; 12 шт.(РУ)) | K_I-230878 | 30.1312 | 1.5318 | 28.5994 | 3.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2966 | 0 | 28.5994 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 31 с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА и заменой ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,212 км; 12 шт.(РУ)) | K_I-230879 | 29.8509 | 1.5318 | 28.3191 | 3.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2657 | 0 | 28.3191 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 19 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,271 км; 12 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | K_I-230880 | 30.3949 | 1.5318 | 28.8631 | 0.39508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39508 | 0 | 28.8631 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-23 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ)) | K_I-230881 | 31.7977 | 0 | 31.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7977 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-17 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ)) | K_I-230882 | 28.0333 | 0 | 28.0333 | 2.9958 | 1.5414 | 0 | 0.049603 | 0 | 1.4918 | 0 | 0 | 2.9958 | 0 | 26.4919 | 1.5414 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ ТП-466п заменой ячеек РУ-10 кВ ,с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановсое, п. Ерино (10 шт.(РУ)) | K_I-230883 | 25.1786 | 0 | 25.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1786 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-30п заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (1,26 МВА; 0,07 км; 20 шт.(РУ)) | K_I-230884 | 43.8361 | 0 | 43.8361 | 2.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2437 | 0 | 43.8361 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ РП-35 заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (0,03 км; 12 шт.(РУ)) | K_I-230885 | 29.2275 | 0 | 29.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2275 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-54 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (12 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | K_I-230886 | 36.4563 | 0 | 36.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4563 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-51 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (12 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | K_I-230887 | 36.4563 | 0 | 36.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4563 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-49 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (12 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | K_I-230888 | 36.4563 | 0 | 36.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4563 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-21к 10 кВ с заменой на РП-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино (12 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | K_I-230889 | 36.4563 | 0 | 36.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4563 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-2х250кВА/10/0,4 кВ №2103 с заменой трансформатора на 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (0,8 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-230942 | 1.6843 | 0 | 1.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6843 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки с элегазовыми выключателями для присоединения КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская №1, №2 (5,303 км; 2 шт.(РУ); 700 кв.м.; 5 153 п.м.; 2 т.у.; 19 шт.(прочие)) | L_I-231838 | 852.2567 | 852.0239 | 0.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 кВ №681 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Романцево (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232680 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250кВА/10/0,4 кВ №698 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Ворсино (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232681 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-63кВА/10/0,4 кВ №63 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Милайлово-Ярцевское, д. Акулово (0,1 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-232682 | 1.8232 | 0 | 1.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 кВ №302 ПС-706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, СНТ "Елочки" (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232683 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-100кВА/6/0,4 кВ №437 и МТП-160кВА/6/0,4 кВ №745 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Дубовка (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232684 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/6/0,4 кВ №551 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Акулово (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232685 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/6/0,4 кВ №562 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Мешково (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232686 | 2.2105 | 0 | 2.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-250кВА/6/0,4 кВ №568 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д.Чириково (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232687 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №697 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Филино (0,4 МВА) | K_I-232688 | 1.3392 | 0 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-160кВА/10/0,4 кВ №109н ПС-371 "Кузнецово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д.Игнатово (0,17 МВА; 0,02 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232689 | 1.7635 | 0 | 1.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7635 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-100кВА/10/0,4 кВ №493 ПС-527 "Кресты", ВЛ-10 кВ от МТП-100кВА/10/0,4, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (0,16 МВА; 0,022 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232690 | 4.1888 | 0.084839 | 4.1039 | 0.79536 | 3.7452 | 0 | 3.4875 | 0 | 0.25769 | 0 | 0 | 0.79536 | 0 | 0.35874 | 3.7452 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-400кВА/10/0,4 кВ №634 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Былово (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232692 | 2.8283 | 0 | 2.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-740-2х400кВА/10/0,4 кВ №740 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (0,8 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232693 | 11.3882 | 0 | 11.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3882 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-63 кВА/10/0,4 кВ №1418 ПС-706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Щаповское, д. Сатино-Русское, СНТ "Оазис" (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232969 | 2.9588 | 0 | 2.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9588 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №1123 ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Лыковка, СНТ "Булатова Поляна-1" (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232970 | 1.5199 | 0 | 1.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5199 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-160кВА/10/0,4 кВ №728 ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д.Васюнино (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232971 | 2.2105 | 0 | 2.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2105 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №512 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Шишкин Лес (0,5 МВА; 0,25 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232977 | 7.7507 | 0 | 7.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7507 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 №72 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Исаково (0,63 МВА; 0,023 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232978 | 4.5477 | 0 | 4.5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5477 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция МТП-250кВА/10/0,4 №686 ПС-773 "Былово", 2ВЛ-0,4 кВ от РУ-10 кВ сооружаемой МТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,25 МВА; 0,298 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232979 | 5.5968 | 0.86731 | 4.7295 | 0.84684 | 3.2402 | 0 | 3.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84684 | 0 | 1.4893 | 3.2402 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №926 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Голохвастово (0,25 МВА; 0,07 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232980 | 2.9406 | 0 | 2.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9406 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250кВА/10/0,4 №699 ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Бабенки (0,5 МВА; 0,2 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232981 | 7.234 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-400кВА/10/0,4 №882 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Былово (0,8 МВА; 0,4 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232982 | 9.6515 | 0 | 9.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6515 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-630кВА/10/0,4 №60 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопохорское, д. Варварино (0,63 МВА; 0,6 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232983 | 10.4892 | 0 | 10.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4892 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250кВА/10/0,4 №416 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д. Варварино (0,5 МВА; 0,3 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232984 | 8.2674 | 0 | 8.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2674 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП №680 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопохорское, д. Варварино (0,8 МВА; 0,3 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232985 | 8.6181 | 0 | 8.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6181 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП №1220 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Юрово (1,26 МВА; 0,3 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | K_I-232986 | 11.1804 | 0 | 11.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1804 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БМКТП №218 с трансформатором 400кВА /10кВ ПС-727 "Лебедево" фид. 6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово (0,4 МВА; 0,7 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232987 | 12.6283 | 0 | 12.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6283 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-166 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Яковлевское, д. Романцево (0,04 км; 1 шт.(РУ)) | K_I-232988 | 2.7143 | 0 | 2.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7143 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-1231 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, д. Варварино (0,02 км; 5 шт.(РУ)) | K_I-232989 | 9.7914 | 0 | 9.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7914 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-790 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское, п. Красная Пахра (0,04 км; 9 шт.(РУ)) | K_I-232990 | 19.5828 | 0 | 19.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5828 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-740 с заменой ячеек РУ-10/0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (8 шт.(РУ)) | K_I-232991 | 20.3725 | 0 | 20.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3725 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/10/6 "Тушино", устройство системы вторичной коммутации, перезавод существующих присоединений 110 кВ в КРУЭ, технологическое присоединение сетей наружного водопровода и канализации (1 км; 32 шт.(РУ); 37 шт.(прочие)) | K_I-235915 | 262.8298 | 504.3525 | -241.5228 | 0.31758 | 0.0058558 | 0 | 0.0049769 | 0 | -0.0031492 | 0 | 0.0040281 | 0.31758 | 0 | -241.5286 | 0.0058558 | - | техническая ошибка определения полной стоимости объекта: фактические показатели финансирования капитальных вложений на 01.01.17 превышают полную стоимость ИПР. Аренда земельного участка
1.2.1.1 | Реконструкция ПС "Центральная" 220/110 кВ, Замена ячеек 6-10 кВ ЗРУ (48 шт.(РУ)) | K_I-235916 | 206.059 | 159.3489 | 46.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.71 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1544 с тр-ми 2х1250кВА, 5КЛ-10кВ ТП 1544А-ТП 1387Б, ТП 1544Б-ТП 1142Б, ТП 5124Б, ТП 1544А,Б-РП 663с.1, с.2, 21КЛ-0,4кВ ТП 1544А,Б- вв.87653А,Б, вв.87654А,Б, вв.138425А,Б, вв.72425А,Б, вв.32589А,Б, вв.719200А,Б, вв. 72424А,Б, ТП19843 (связь) А,Б, ТП 1544А- вв.106165, вв. мех-ция, вв.709/22388, ТП 1544Б-вв.108480, вв.106165/1750, в т.ч. ПИР: г.Москва (2,5 МВА; 1,486 км; 14 шт.(РУ); 200 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-237607 | 35.0054 | 27.9968 | 7.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0086 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29682 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, 4КЛ-6кВ ТП 3053 А,Б - ТП 3003 А,Б, ТП 3053 А,Б - ТП 1296 А,Б, 12КЛ-0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 12 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Мира, д.120 (2,5 МВА; 6,441 км; 2 883 кв.м.; 515 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-259366 | 64.8545 | 64.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17303 с установкой тр-ов 2х1000кВА, перезавод и прокладка КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.4-я Марьиной Рощи, вл.12 (2 МВА; 0,891 км; 14 шт.(РУ); 466 кв.м.; 43 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268148 | 37.5941 | 0.061756 | 37.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5323 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №189н, установка КРУН, строительство ВЛ-10 кВ , КЛ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Руднево (0,54 км; 20 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | M_I-272113 | 46.2766 | 0 | 46.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2766 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-907 с заменой ячеек в РУ-6 кВ в т. ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, с. Кленово (0,03 км; 18 шт.(РУ); 9 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272118 | 44.0402 | 0 | 44.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0402 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция УЗТП-7 с заменой ячеек в т. ч. ПИР, г. Москва, п.Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Секерино (0,03 км; 19 шт.(РУ); 12 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272119 | 46.45 | 0 | 46.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.45 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-476Н на ТП проходного типа, КЛ-6 кВ от ТП-304 до ТП-476, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Первомайское д. Клоково (0,25 МВА; 2 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-272124 | 19.8758 | 0 | 19.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8758 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 733 Былово, замена выключателей ОРУ-110кВ, (3 этап) (подвеска ВОЛС), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (752 п.м.; 14 шт.(прочие)) | M_I-272742 | 102.7852 | 2.1964 | 100.5889 | 5.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1399 | 0 | 100.5889 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 22310 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 3КЛ-0,4кВ ТП 22310 А - вв.40061, ТП 22310 Б - вв.123825, ТП 22310 Б - вв.23527, 2КЛ-0,4кВ вв.12082 - ТП 26869, вв.565 - ТП 26869 от места врезки до новых ВРЩ-1 (вв.12082), ВРЩ-2 (вв.565), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, вл.16, стр.З,6-12, Климентовский пер., вл.12, стр.4,6-18, ул.Большая Ордынка, д.19, д.17, стр.8 (2 МВА; 0,54 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277563 | 23.7422 | 0 | 23.7422 | 23.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7422 | 0 | 23.7422 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Молчаново с заменой трансформаторов, Т-1 и Т-2 мощностью 2х10 МВА на трансформаторы мощностью 2х16 МВА (32 МВА; 348 кв.м.; 190 п.м.; 22 шт.(прочие)) | M_I-290736 | 143.1127 | 0.055193 | 143.0575 | 0 | 0.022759 | 0 | 0.0077597 | 0 | 0.0074127 | 0 | 0.0075864 | 0 | 0 | 143.0347 | 0.022759 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10кВ № 11075, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10, стр.1 (0,56 км; 18 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-292485 | 49.3804 | 0.028762 | 49.3517 | 47.447 | 1.0607 | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.447 | 0 | 48.291 | 1.0607 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10кВ № 12163, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, 1-й Западный проезд, д.12, стр.6 (0,42 км; 18 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-292486 | 48.2113 | 0.028333 | 48.183 | 46.329 | 1.0449 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.329 | 0 | 47.1381 | 1.0449 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11570 с установкой тр-ов 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 11369 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 11570 2х400кВА), 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП 11369 - ТП 18298 до врезки в КЛ-10кВ ТП 11369 - ТП 24232 с образованием направлениий ТП 18298 А,Б - ТП 24232 А,Б, 6КЛ-10кВ, 15КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская, вл.42 (2 МВА; 0,45 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292610 | 17.7098 | 0 | 17.7098 | 17.7098 | 0 | 0 | 0 | 17.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7098 | -17.7098 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 178 с заменой тр-ра 160 кВА на 250 кВА, ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 773 Былово, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Чириково, ТСН СНТ "Утро" (0,25 МВА; 0,005 км; 5 т.у.; 5 шт.(прочие)) | N_I-293164 | 4.8822 | 0.28684 | 4.5954 | 0.86939 | 3.1528 | 0 | 3.1229 | 0 | 0 | 0 | 0.029849 | 0.86939 | 0 | 1.4426 | 3.1528 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №310 ПС-494 "Десна" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское СНТ Тупичок-2 (0,25 МВА; 0,03 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293184 | 5.0179 | 0.30024 | 4.7177 | 0.16466 | 3.9801 | 0.16466 | 3.4948 | 0 | 0.48521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7376 | 3.8154 | 2317% | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-477 ПС-673 "Бараново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское д.Рогозинино (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293185 | 2.2562 | 0.0013591 | 2.2548 | 1.1458 | 0.27384 | 0 | 0.27384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 1.981 | 0.27384 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-483 ПС-687 "Летово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское СНТ Березка-Коммунарка (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293186 | 2.2931 | 0 | 2.2931 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 2.2931 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 489Н ПС № 193 "Троицкая", в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское ТСЖ «Ботаково-2» (0,4 МВА; 0,005 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-293187 | 5.5322 | 0.27986 | 5.2523 | 1.0871 | 4.4566 | 0 | 3.7457 | 0 | 0.71091 | 0 | 0 | 1.0871 | 0 | 0.7957 | 4.4566 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 494Н ПС-110 кВ № 781 "Леоново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское СПК "Десна" (0,63 МВА; 0,008 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-293188 | 5.8931 | 0.34978 | 5.5433 | 0.21496 | 4.6125 | 0 | 0.18183 | 0 | 4.4307 | 0 | 0 | 0.21496 | 0 | 0.93078 | 4.6125 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 495 ПС-781 "Леоново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское СПК "Десна" (0,4 МВА; 0,012 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-293189 | 5.5612 | 0.30213 | 5.2591 | 0.16466 | 4.1883 | 0.16466 | 3.8251 | 0 | 0.36313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 4.0236 | 2444% | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 497 с заменой тр-ра 250 кВА на 630 кВА, ПС-110 кВ № 781 Леоново, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское СПК "Десна" (0,63 МВА; 5 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-293190 | 5.8073 | 0.29253 | 5.5148 | 1.5766 | 4.3473 | 0 | 4.3268 | 0 | 0 | 0 | 0.020464 | 1.5766 | 0 | 1.1675 | 4.3473 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 555 с установкой РЛР-10 кВ, 3ПКУ-0,4 кВ, ПС-687 Летово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское (0,1 МВА; 0,005 км; 3 т.у.; 5 шт.(прочие)) | N_I-293191 | 4.4703 | 0.28684 | 4.1835 | 0.727 | 2.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 0.727 | 0 | 2.0267 | 2.1568 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 569, ПС-110 кВ №781 Леоново, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское СНТ Полет (0,4 МВА; 0,009 км; 5 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-293192 | 5.3821 | 0.28684 | 5.0952 | 1.081 | 3.5972 | 0 | 0.15632 | 0 | 3.4109 | 0 | 0.030012 | 1.081 | 0 | 1.4981 | 3.5972 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 611 с заменой тр-ра с 400 кВА на 630 кВА, ПС-110 кВ № 494 Десна, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ТСЖ "Писково-1" (0,63 МВА; 0,005 км; 5 т.у.; 5 шт.(прочие)) | N_I-293193 | 6.0821 | 0.35115 | 5.731 | 5.7636 | 4.3406 | 0 | 0.18886 | 0 | 4.121 | 0 | 0.030802 | 5.7636 | 0 | 1.3903 | 4.3406 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 654 ПС-426 "Марьино", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское ГИЗ "Середнево” (0,16 МВА; 0,005 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-293194 | 4.5212 | 0.28684 | 4.2343 | 0.99676 | 2.8487 | 0 | 0.12356 | 0 | 2.6961 | 0 | 0.029028 | 0.99676 | 0 | 1.3856 | 2.8487 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-674 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293195 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-683 ПС-252 "Передельцы", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский СНТ "Мешково-Центральное” (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293196 | 1.8893 | 0 | 1.8893 | 0.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0 | 1.8893 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-696 ПС-494 "Десна", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское ТСЖ Заречье (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293197 | 2.3657 | 0 | 2.3657 | 2.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3657 | 0 | 2.3657 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-709Н ПС-781 "Леоново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,1 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293198 | 1.4452 | 0 | 1.4452 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4452 | 0 | 1.4452 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-723Н ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское д.Соколово (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293199 | 1.8721 | 0 | 1.8721 | 1.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 0 | 1.8721 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-730 ПС-673 "Бараново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское СНТ Лира (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293200 | 2.3939 | 0.001362 | 2.3925 | 1.2155 | 0.27442 | 1.2155 | 0.27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | -0.94108 | -77.42% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-746 ПС-781 "Леоново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293201 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-780 ПС-811 "Первомайская" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское КИЗ "Кедровый" (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293202 | 2.3939 | 0.28491 | 2.109 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.109 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-797 ПС-25 "Встреча" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293203 | 2.3939 | 0.28491 | 2.109 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.109 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-806 ПС-781 "Леоново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское СНТ Полёт (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293204 | 2.3939 | 0.2818 | 2.1121 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.1121 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-817Н ПС-673 "Бараново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293205 | 1.503 | 0.001362 | 1.5016 | 0.76869 | 0.27442 | 0.76869 | 0.27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | -0.49426 | -64.3% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-841 ПС-781 "Леоново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293206 | 2.3939 | 0.001362 | 2.3925 | 1.2155 | 0.27442 | 1.2155 | 0.27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | -0.94108 | -77.42% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-849 ПС-25 "Встреча" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293207 | 1.8893 | 0.28491 | 1.6044 | 0.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0 | 1.6044 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-858 ПС-781 "Леоново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293208 | 1.503 | 0.001362 | 1.5016 | 0.76869 | 0.27442 | 0.76869 | 0.27442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | -0.49426 | -64.3% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-882 ПС-673 "Бараново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293209 | 1.8895 | 0.2812 | 1.6083 | 0.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9556 | 0 | 1.6083 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-947 ПС-673 "Бараново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,1 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293210 | 1.4524 | 0.0013591 | 1.451 | 0.74181 | 0.27384 | 0 | 0.27384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74181 | 0 | 1.1772 | 0.27384 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-961 ПС-25 "Встреча" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино х.Брёхово (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293211 | 2.3941 | 0.0013591 | 2.3927 | 1.2155 | 0.36455 | 0 | 0.27384 | 0 | 0 | 0 | 0.09071 | 1.2155 | 0 | 2.0282 | 0.36455 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1009 ПС-25 "Встреча" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293212 | 1.8893 | 0.0013592 | 1.888 | 0.9556 | 3.0594 | 0 | 0.27387 | 0 | 0 | 0 | 2.7856 | 0.9556 | 0 | -1.1715 | 3.0594 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1054 ПС-673 "Бараново" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское НПИЗ Кривошеино (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293213 | 1.8721 | 0 | 1.8721 | 1.8721 | 0.2866 | 0 | 0.011737 | 0 | 0.27487 | 0 | 0 | 1.8721 | 0 | 1.5855 | 0.2866 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1179Н ПС-25 "Встреча" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293214 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция СТП-1343 ПС-811 "Первомайская", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,1 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293215 | 1.4452 | 0.0073821 | 1.4379 | 1.4452 | 0.2747 | 0 | 0.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4452 | 0 | 1.1632 | 0.2747 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1538 ПС-252 "Передельцы" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293216 | 2.3939 | 0.28491 | 2.109 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.109 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1592 ПС-617 "Сырово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. г.о.Щербинка (1 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293217 | 5.4441 | 0 | 5.4441 | 5.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4441 | 0 | 5.4441 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-1684 ПС-596 "Красногорка" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293218 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-2147 ПС-813 "Полёт" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293219 | 1.0879 | 0 | 1.0879 | 1.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 | 0 | 1.0879 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-2309 ПС-494 "Десна", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское (1 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293220 | 5.5343 | 0.20684 | 5.3274 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8314 | 0 | 5.3274 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-2805 ПС-687 "Летово" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293221 | 1.8721 | 0.0073821 | 1.8647 | 1.8721 | 0.2747 | 0 | 0.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 0 | 1.59 | 0.2747 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-3712 ПС-426 "Марьино" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293222 | 1.8721 | 0.0013633 | 1.8708 | 1.8721 | 0.2747 | 0 | 0.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 0 | 1.5961 | 0.2747 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-4440 ПС-494 "Десна", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293223 | 2.3939 | 0.28174 | 2.1122 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.1122 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-210К ПС-25 "Встреча", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское д.Красные Горки (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293224 | 2.3939 | 0.28123 | 2.1127 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.1127 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-221К ПС-25 "Встреча" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293225 | 2.3939 | 0.28123 | 2.1127 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.1127 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-251К ПС-25 "Встреча" , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293226 | 2.3939 | 0.28123 | 2.1127 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 2.1127 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция кабеля связи на ПС 500 кВ «Чагино», в т.ч. ПИР, г. Москва, Чагинская ул. вл.2 (2 386 п.м.) | N_I-293667 | 2.9462 | 0 | 2.9462 | 2.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14304 | 0 | 2.8032 | 0 | 2.9462 | -0.14304 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС №617 110/10/6 "Сырово" с установкой системы водопонижения, ливневой канализации с очистным сооружением, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (21 490 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-297120 | 43.4304 | 0 | 43.4304 | 3.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7866 | 0 | 43.4304 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 706 «Щапово» с установкой системы водопонижения, ливневой канализации с очистным сооружением, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (8 385 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-297122 | 26.8802 | 0 | 26.8802 | 2.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.857 | 0 | 26.8802 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Троицкая" №193 с заменой бетонных ТОР 6 кВ Т-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | N_I-297123 | 15.5997 | 0 | 15.5997 | 0.81718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81718 | 0 | 15.5997 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КРУН-10 кВ № 160 и КРУН-10 кВ №370 путем установки телемеханики (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, вблизи д. Середнево, к.н. 50:21:011011:321 (1 шт.(прочие)) | N_I-297189 | 1.6826 | 1.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 26043 с установкой тр-ов 4х1250кВА взамен 4х1600кВА с демонтажем РТП-10/0,4 кВ № 15158 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.7 (5 МВА) | N_I-299147 | 14.5051 | 0.37273 | 14.1323 | 12.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7151 | 0 | 14.1323 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ №22К с заменой ячеек РУ-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Постниково (18 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-304511 | 50.7574 | 0 | 50.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7574 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-10 кВ №29Н с заменой ячеек РУ-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Крекшино (18 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-304512 | 59.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-10 кВ № 31 с заменой ячеек в РУ-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Горчаково (18 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-304513 | 59.8 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 16773 с заменой тр-ми 2х1250кВА взамен 2х630кВА, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16773 – ТП-10/0,4 № 15946 А,Б, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кв № 15735 - ТП-10/0,4кВ № 16773 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Промышленная, д.3 (2,5 МВА; 0,23 км) | N_I-306335 | 8.7207 | 0 | 8.7207 | 3.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6166 | 0 | 8.7207 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭН-110 кВ в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1,3 км; 279 шт.(РУ); 13 472 кв.м.; 3 500 п.м.; 88 шт.(прочие)) | O_I-306923 | 3350.9429 | 0 | 3350.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350.9429 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 713 Вернадская, сооружение КРУЭ 110 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, вл.12, к.5 (1,52 км; 7 шт.(РУ); 320 кв.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-307345 | 815.7042 | 0 | 815.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.7042 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 21633 с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 21633 до КЛ направлением ТП-12708 А,Б - вв. 58377/58378 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Наметкина, вл.10 (1,26 МВА; 0,14 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-308393 | 31.4997 | 0 | 31.4997 | 4.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0877 | 0 | 31.4997 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РП-6кВ № 4503 с установкой 14 ячеек, 12КЛ-6кВ от РП-6кВ № 4503 до КЛ направлением РП-6кВ № 4503 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 3961 Б, РП-6кВ № 4503 до КЛ направлением РП-6кВ № 257 с.1 - РП-6кВ № 4503 с.1, РП-6кВ № 4503 с.1, с.2 до ПС 220/110/10/6 № 46 Бутырки А,Б, РП-6кВ № 4503 до КЛ направлением РТП-6/0,4кВ № 1786 с.2 - РП-6кВ № 4503 с.2, РП-6кВ № 4503 до КЛ направлением ТП-6/0,4кВ № 4350 Б - РП-6кВ № 4503 с.1, РП-6кВ № 4503 до КЛ направлением ТП-6/0,4кВ № 2415 А,Б - РП-6кВ № 4503 с.1, с.2, РП-6кВ № 4503 до КЛ направлением ТП-6/0,4кВ № 4350 А - РП-6кВ № 4503 с.2, РП-6кВ № 4503 до КЛ направлением ТП-6/0,4кВ 298 Б - РП-6кВ № 4503 с.1, РП-6кВ № 4699 с.2 - РП-6кВ № 3962 с.1, РП-6кВ № 4503 с.1 – ПС 220/110/10/6 № 46 Бутырки Б, ликвидировать РТП-6/0,4кв № 2237, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.36, корп.13 (1,78 км; 14 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-308425 | 53.7234 | 0 | 53.7234 | 22.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2818 | 0 | 53.7234 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 17 Фили, замена выключателей ОРУ-110кВ (19 шт.), ЗРУ-10кВ (116 шт.) (198,6 МВА; 21,5 км; 155 шт.(РУ); 11 647 кв.м.; 215 шт.(прочие)) | O_I-311790 | 3129.4436 | 0 | 3129.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.4436 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250/6/0,4кВ №396, ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ №396, ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №396 до опоры №396, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Девятское (0,4 МВА; 0,8 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-311994 | 8.074 | 0 | 8.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250/6/0,4 кВ №1020, ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ сооружаемой ТП-6/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП 6/0,4 кВ до опоры № 75, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Горчаково (0,25 МВА; 0,8 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-311996 | 7.8687 | 0 | 7.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8687 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-400/10/0,4 кВ №1472, ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП-10/0,4кВ до опоры № 27, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Акиньшино (0,25 МВА; 0,8 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-311998 | 6.8497 | 0 | 6.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8497 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-400/10/0,4 кВ №1473, ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП-10/0,4кВ до опоры № 64, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Акиньшино (0,25 МВА; 0,8 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312000 | 6.8497 | 0 | 6.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8497 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-630/10/0,4 кВ №1482, ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП-10/0,4 кВ до опоры № 61, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Акиньшино (0,25 МВА; 0,8 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-312002 | 6.8497 | 0 | 6.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8497 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-630/6/0,4 кВ №447, ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ №447, ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ №447 до опоры № 61, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Давыдково (0,25 МВА; 0,8 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312004 | 7.8687 | 0 | 7.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8687 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250/6/0,4 кВ №473, ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-6/0,4кВ № 473, ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 447 до опоры № 42, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Давыдково (0,25 МВА; 0,8 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312006 | 7.8687 | 0 | 7.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8687 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-250/6/0,4 кВ №396, ВЛ-6 кВ до РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 396, ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 396 до опоры № 182, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Девятское (0,4 МВА; 0,8 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312008 | 8.074 | 0 | 8.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.074 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 897 с установкой тр-ров 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Стрелецкая, д.2, стр.1 (1,26 МВА; 0,285 км; 14 шт.(РУ)) | O_I-313493 | 19.9509 | 0 | 19.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9509 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17374 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, Бескудневский бульвар, д.59а, стр.1 (2 МВА; 1,28 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313494 | 33.8408 | 0 | 33.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8408 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10964 с установкой тр-ров 2х1250 кВА взамен 2х630 и перевод нагрузки с ТП-10/0,4 кВ № 10956, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ленинградский проспект, д.75 (2,5 МВА; 2,13 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313495 | 66.8519 | 0 | 66.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8519 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 20728 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 1х630кВА в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Толстопальцево, ул.Центральная, д.53 (2 МВА; 1,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313496 | 40.5902 | 0 | 40.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5902 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 10345 с установкой тр-ров 2х630кВА взамен 2х400кВА и перевод нагрузки с ТП-10/0,4 кВ № 10345, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Демидовский переулок, д.3 (1,26 МВА; 0,61 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313497 | 21.5942 | 0 | 21.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5942 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13202 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х630кВА и перевод нагрузки с ТП-10/0,4 кВ № 13202, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакунинская, д.4-д.6 (2 МВА; 0,57 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313498 | 23.2931 | 0 | 23.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2931 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25700 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, п.Толстопальцево, ул.Московская, д.1 (2 МВА; 0,13 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313499 | 20.0429 | 0 | 20.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0429 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14540 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, Очаковское шоссе, д.4, корп.3А, стр.1 (2 МВА; 0,49 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313500 | 22.1114 | 0 | 22.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1114 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2605 с установкой тр-ров 2х1000кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, 3-й Угрешский проспект, д.8А (2 МВА; 1,265 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313501 | 35.3208 | 0 | 35.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3208 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 12622 с установкой тр-ров 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г. Москва, Черноморский бульвар, д. 23 (1,26 МВА; 1,84 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313503 | 52.7655 | 0 | 52.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7655 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24319 с установкой тр-ра 1х1000кВА взамен 1х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Черноморский бульвар, д. 23 (1 МВА; 0,78 км; 7 шт.(РУ); 165 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-313504 | 31.3045 | 0 | 31.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3045 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11495 с установкой тр-ров 2х630кВА взамен 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Новопесчанная, д.13, к.4 (1,26 МВА; 3,21 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313505 | 48.6517 | 0 | 48.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6517 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1486, РП-10кВ № 97 c установкой ячейки, КЛ-10кВ от устанавливаемой ячейки в РП-10 кВ № 97 до КТП-10/0,4 кВ № 1486, ГНБ в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, д. Бурцево (0,63 МВА; 2 км; 2 шт.(РУ); 200 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-315175 | 49.2939 | 0 | 49.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2939 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № ИА-23-302-15812(117809)) с установкой 5 ячеек, 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18123 с.1 - ПС 110/10кВ № 833 Крылатская, РТП-10/0,4кВ № 18123 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 21101 А, РТП-10/0,4кВ № 18123 с.2 - ПС 110/10/6кВ № 70 Сетунь, РТП-10/0,4кВ № 18123 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 21101 с.2, 5КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № ИА-23-302-15812(117809)) - ТП-10/0,4кВ № 6468 А,Б, РТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № ИА-23-302-15812(117809)) - ТП-10/0,4кВ № 4284 А,Б, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/04кВ (сооруж. по договору № ИА-23-302-15812(117809))- вв.98236, вв. Балт-М (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рублевское ш., вл.66, 68. (0,99 км; 5 шт.(РУ)) | O_I-317423 | 21.2719 | 0 | 21.2719 | 2.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7614 | 0 | 21.2719 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №64 путем замены существующих трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы мощностью 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (2 МВА) | O_I-319048 | 4.4954 | 0 | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4954 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция БКТП-10/0,4 кВ №4430 путем замены существующих трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы мощностью 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д. Яковлево (2 МВА) | O_I-319049 | 4.4954 | 0 | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4954 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1223 путем замены существующих трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы мощностью 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, д.Десна (0,8 МВА) | O_I-319050 | 1.8113 | 0 | 1.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №549 путем замены существующих трансформаторов 2х160 кВА на трансформаторы мощностью 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское,п. Коммунарка (0,8 МВА) | O_I-319051 | 1.8113 | 0 | 1.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №481К путем замены существующих трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы мощностью 2х1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино (2 МВА) | O_I-319052 | 4.4954 | 0 | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4954 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №453 путем замены существующих трансформаторов 1х100 кВА, 1х400 кВА на трансформаторы мощностью 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, г.о.Щербинка, п.Ново-Московский (1,26 МВА) | O_I-319053 | 2.6281 | 0 | 2.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №465 путем замены существующих трансформаторов 2х180 кВА на трансформаторы мощностью 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п.Ерино (0,8 МВА) | O_I-319054 | 1.8113 | 0 | 1.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №479К путем замены существующих трансформаторов 1х250 кВА, 1х320 кВА на трансформаторы мощностью 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино (1,26 МВА) | O_I-319055 | 2.5042 | 0 | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5042 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №580 путем замены существующих трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы мощностью 2х1000 кВА кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д.Зыбино (2 МВА) | O_I-319056 | 4.4954 | 0 | 4.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4954 | 0 | - | -
1.2.1.1 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 19034 с заменой оборудования РУ-10кВ и установкой трансформаторов 8х1000 кВА (взамен 8х1000 кВА), с перезаводом КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов пер., д.19 (8 МВА; 0,87 км; 31 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-324747 | 133.5909 | 0 | 133.5909 | 133.5909 | 0.10245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10245 | 133.5909 | 0 | 133.4884 | 0.10245 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 16102.8601 | 3016.0179 | 13086.8423 | 2336.3992 | 1356.8127 | 103.3606 | 576.0462 | 33.4952 | 395.0987 | 8.6879 | 385.6677 | 2190.8556 | 0 | 11730.0296 | 1211.269 | 832.2% | -
1.2.1.2 | Модернизация силовой части РП 10кВ 176, в т.ч. ПИР по адресу: г. Москва, Б. Златоустинский пер., д.3-5 (0,063 МВА; 20 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | E_I-104754 | 52.5709 | 0 | 52.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5709 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 795 Гольяново с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333253 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 795 Гольяново с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными кабелями (1 шт.(прочие)) | P_I-333228 | 68.1662 | 0 | 68.1662 | нд | 0.18234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18234 | нд | 0 | 67.9839 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 785 Борисово с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333252 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 578 Пенягино с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными | P_I-333217 | 97.3803 | 0 | 97.3803 | нд | 55.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.3129 | нд | 0 | 42.0674 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 213 Южная с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333236 | 194.7607 | 0 | 194.7607 | нд | 0.18234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18234 | нд | 0 | 194.5783 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 369 Сабурово с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333237 | 194.7607 | 0 | 194.7607 | нд | 110.5318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 110.5318 | нд | 0 | 84.2288 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 805 Пресня с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333238 | 145.5584 | 0 | 145.5584 | нд | 56.1578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.1578 | нд | 0 | 89.4005 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 689 Иловайская с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333235 | 97.3803 | 0 | 97.3803 | нд | 56.1098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.1098 | нд | 0 | 41.2706 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 176 Хлебниково с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333245 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 760 Ясенево с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333241 | 97.3803 | 0 | 97.3803 | нд | 0.93853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93853 | нд | 0 | 96.4418 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 692 Баскаково с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333233 | 97.3803 | 0 | 97.3803 | нд | 0.20257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20257 | нд | 0 | 97.1778 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 46 Бутырки с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333232 | 194.7607 | 0 | 194.7607 | нд | 0.18234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18234 | нд | 0 | 194.5783 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 859 Бутово с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитой въездов на объекты противотаранными блоками (1 шт.(прочие)) | P_I-335834 | 12.2336 | 0 | 12.2336 | нд | 0.0079355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0079355 | нд | 0 | 12.2256 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 176 Хлебниково с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333239 | 97.3803 | 0 | 97.3803 | нд | 55.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.3129 | нд | 0 | 42.0674 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 692 Баскаково с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333254 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 785 Борисово, установка систем безопасности, с оборудованием защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными кабелями (1 шт.(прочие)) | P_I-333229 | 194.7607 | 0 | 194.7607 | нд | 0.68687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.68687 | нд | 0 | 194.0738 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 370 Чертаново с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными кабелями (1 шт.(прочие)) | P_I-333230 | 194.7607 | 0 | 194.7607 | нд | 0.18234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18234 | нд | 0 | 194.5783 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 760 Ясенево с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333251 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 578 Пенягино с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333248 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 213 Южная с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333246 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 597 Жулебино с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов (1 шт.(прочие)) | P_I-333234 | 97.3803 | 0 | 97.3803 | нд | 0.97768 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.97768 | нд | 0 | 96.4026 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 597 Жулебино с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333249 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 46 Бутырки с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333244 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 689 Иловайская с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333250 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 554 Чоботы с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного укрытия для работников, защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией ОРУ (1 шт.(прочие)) | P_I-333240 | 13.2974 | 0 | 13.2974 | нд | 7.7523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7523 | нд | 0 | 5.5451 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 369 Сабурово с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | P_I-333247 | 49.1737 | 0 | 49.1737 | нд | 0.43977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43977 | нд | 0 | 48.7339 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 677 Теплый Стан с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам (1 шт.(прочие)) | P_I-338153 | 0.4212 | 0 | 0.4212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4212 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/20/10 кВ № 870 Хованская с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам (1 шт.(прочие)) | P_I-338152 | 0.4212 | 0 | 0.4212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4212 | нд | нд | Антитеррористическая защищенность объектов
1.2.1.2 | Модернизация ПС № 733 110 кВ "Былово", замена выключателей ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, 1-5й этап (83,78 МВА; 47 шт.(РУ); 4 761 кв.м.; 4 485 п.м.; 52 шт.(прочие)) | E_I-153767 | 389.4836 | 385.6534 | 3.8302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8302 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4кВ 17611,17612,17613,17614 с установкой тр-ров 2х1000кВА и полной заменой оборудования ТП 10/0,4кВ без аб.части н/н, РКЛ-10кВ, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, Б.Кисельный пер., д.8 (8 МВА; 0,843 км; 24 шт.(РУ)) | H_I-161981 | 56.5241 | 2.6165 | 53.9077 | 53.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3743 | 0 | 53.9077 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Новосырово", ПС "Передельцы", оснащение инженерно-техническими средствами охраны (1 015 кв.м.; 2 016 п.м.; 485 шт.(прочие)) | H_I-182370 | 64.0776 | 63.4243 | 0.65322 | 19.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.174 | 0 | 0.65322 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС филиала МВС с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек КРУ 6-10 кВ (50 000 п.м.; 34 шт.(прочие)) | H_I-186335 | 4.0679 | 0.50995 | 3.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.558 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ №124 Кокошкино; ПС 35кВ №592 Знаменская; ПС 35кВ №673 Бараново; оснащение защитами от дуговых замыканий в КРУ 6-10 кВ (55 шт.(прочие)) | I_I-194920 | 7.0712 | 0 | 7.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0712 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала "Новая Москва", с оснащением системами телесигнализации о состоянии оборудования и срабатывания охранной и пожарной сигнализации (1 шт.(прочие)) | H_I-196227 | 5.7747 | 0 | 5.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7747 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 28509 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кировоградская, д.23А, корп.1 (8 шт.(прочие)) | H_I-197316 | 1.8992 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС Метростроевская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (6 шт.(РУ)) | H_I-197820 | 18.1116 | 0.31684 | 17.7948 | 17.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1165 | 0 | 17.7948 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС Эра замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (44 шт.(РУ)) | H_I-197828 | 133.3693 | 1.4381 | 131.9312 | 131.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1093 | 0 | 129.8219 | 0 | 131.9312 | -2.1093 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 750 Павелецкая замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (47 шт.(РУ); 52 шт.(прочие)) | H_I-197830 | 140.6222 | 122.8037 | 17.8185 | 0 | 7.0724 | 0 | 0.10063 | 0 | 6.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7461 | 7.0724 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 785 Борисово замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (44 шт.(РУ); 49 шт.(прочие)) | H_I-197831 | 124.4039 | 109.8956 | 14.5084 | 0 | 4.9751 | 0 | 0.094046 | 0 | 4.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5332 | 4.9751 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 762 Прожектор замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (49 шт.(РУ); 54 шт.(прочие)) | H_I-197832 | 148.8254 | 132.3709 | 16.4544 | 0 | 5.2012 | 0 | 0.10589 | 0 | 5.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2532 | 5.2012 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 780 Елоховская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (48 шт.(РУ); 49 шт.(прочие)) | H_I-197833 | 120.2116 | 109.0968 | 11.1148 | 0 | 1.8993 | 0 | 0.099311 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2155 | 1.8993 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС Андроньевская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (36 шт.(РУ); 41 шт.(прочие)) | H_I-197834 | 117.384 | 0.64118 | 116.7428 | 62.6677 | 0.30749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30749 | 62.6677 | 0 | 116.4353 | 0.30749 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 790 Свиблово замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (38 шт.(РУ); 43 шт.(прочие)) | H_I-197836 | 118.5225 | 100.0282 | 18.4943 | 0 | 9.0221 | 0 | 0.091419 | 0 | 8.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4722 | 9.0221 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 606 Шелепиха замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (39 шт.(РУ); 44 шт.(прочие)) | H_I-197841 | 114.2097 | 98.662 | 15.5477 | 0 | 6.7859 | 0 | 0.092737 | 0 | 6.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7618 | 6.7859 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 833 Крылатская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (41 шт.(РУ); 46 шт.(прочие)) | H_I-197842 | 120.1757 | 97.5806 | 22.5952 | 0 | 17.4341 | 0 | 0.11352 | 0 | 17.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 17.4341 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС Трикотажная замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (22 шт.(РУ); 23 шт.(прочие)) | H_I-197843 | 67.0882 | 0 | 67.0882 | 64.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2805 | 0 | 67.0882 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 814 Лианозово замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (52 шт.(РУ); 59 шт.(прочие)) | H_I-197844 | 147.8229 | 116.9798 | 30.8431 | 0 | 19.0098 | 0 | 0.10983 | 0 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8333 | 19.0098 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 710 Выхино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (58 шт.(РУ); 67 шт.(прочие)) | H_I-197845 | 169.3615 | 157.2535 | 12.108 | 0 | 5.7125 | 0 | 0.20386 | 0 | 5.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3954 | 5.7125 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №164 Лосинка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (38 шт.(РУ); 43 шт.(прочие)) | H_I-197846 | 111.6397 | 99.6213 | 12.0183 | 0 | 3.4028 | 0 | 0.092737 | 0 | 3.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6155 | 3.4028 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС Ростокино замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (41 шт.(РУ); 46 шт.(прочие)) | H_I-197857 | 133.7217 | 0.54501 | 133.1767 | 71.0992 | 0.094464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094464 | 71.0992 | 0 | 133.0822 | 0.094464 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 372 Чухлинка замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (46 шт.(РУ); 50 шт.(прочие)) | H_I-197862 | 129.3153 | 108.6651 | 20.6502 | 0 | 10.389 | 0 | 0.10195 | 0 | 10.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2611 | 10.389 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 834 Зубовская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (34 шт.(РУ); 39 шт.(прочие)) | H_I-197872 | 102.1336 | 85.1677 | 16.9659 | 0 | 8.9141 | 0 | 0.088791 | 0 | 8.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0519 | 8.9141 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС Ленинская замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакумные с заменой электромеханических защит на микропроцессорные (84 шт.(РУ); 132 шт.(прочие)) | H_I-197874 | 432.2018 | 0 | 432.2018 | 124.569 | 0.16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16269 | 124.569 | 0 | 432.0391 | 0.16269 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бакеево с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | H_I-197898 | 22.2132 | 0 | 22.2132 | 21.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.325 | 0 | 22.2132 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ Пенягино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (2 шт.(прочие)) | H_I-197900 | 27.1914 | 21.0384 | 6.153 | 0 | 4.2317 | 0 | 0.008965 | 0 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9213 | 4.2317 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ Иловайская с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (2 шт.(прочие)) | H_I-197901 | 28.8034 | 21.046 | 7.7573 | 0 | 5.8927 | 0 | 0.0089649 | 0 | 5.8837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8647 | 5.8927 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Сетунь с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие)) | H_I-197902 | 16.3433 | 13.1932 | 3.1501 | 0 | 1.9463 | 0 | 0.0047549 | 0 | 1.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2038 | 1.9463 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Трикотажная с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие)) | H_I-197903 | 16.4775 | 13.1895 | 3.288 | 0 | 2.1245 | 0 | 0.0047549 | 0 | 2.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 2.1245 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Косино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие)) | H_I-197904 | 14.3739 | 0.50959 | 13.8644 | 0 | 11.6171 | 0 | 0.0044825 | 0 | 11.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 11.6171 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новокунцево с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (3 МВА; 9 шт.(прочие)) | H_I-197905 | 22.909 | 0 | 22.909 | 22.4485 | 0 | 0.42751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.021 | 0 | 22.909 | -0.42751 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Таганская с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие)) | H_I-197906 | 13.1351 | 10.5222 | 2.6129 | 0 | 1.6777 | 0 | 0.0044825 | 0 | 1.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93529 | 1.6777 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Стромынка с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (2 шт.(прочие)) | H_I-197907 | 7.8022 | 0 | 7.8022 | 7.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4527 | 0 | 7.8022 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Сити с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (1 шт.(прочие)) | H_I-197908 | 16.3665 | 13.1929 | 3.1737 | 0 | 1.8681 | 0 | 0.0047549 | 0 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 1.8681 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чистая с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (0,63 МВА; 3 шт.(прочие)) | H_I-197909 | 7.6134 | 0.13424 | 7.4792 | 7.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2446 | 0 | 7.4792 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 344 Сенная с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (0,05 км; 4 шт.(прочие)) | H_I-197910 | 27.6365 | 0.047224 | 27.5892 | 0 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0 | 26.412 | 1.1772 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 369 Сабурово с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (0,06 км; 3 шт.(прочие)) | H_I-197911 | 20.3761 | 0.13437 | 20.2417 | 0 | 18.0085 | 0 | 0 | 0 | 18.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2332 | 18.0085 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 809 Строгино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (2 шт.(прочие)) | H_I-197912 | 16.031 | 0 | 16.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.031 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фили с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (5 МВА; 4 шт.(прочие)) | H_I-197913 | 27.2318 | 0 | 27.2318 | 26.4638 | 1.0238 | 0 | 0 | 0 | 0.011244 | 0 | 1.0126 | 26.4638 | 0 | 26.208 | 1.0238 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 604 Коровино с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (0,025 км; 2 шт.(прочие)) | H_I-197915 | 14.702 | 0.086127 | 14.6159 | 0 | 13.1937 | 0 | 0 | 0 | 13.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 | 13.1937 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Чертаново с установкой ДГР и ТДГР 10 кВ (4,8 МВА; 3 шт.(прочие)) | H_I-197916 | 25.3905 | 0 | 25.3905 | 24.4926 | 0.098405 | 0 | 0.0044473 | 0 | 0.093957 | 0 | 0 | 24.4926 | 0 | 25.2921 | 0.098405 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 4072 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.8 (0,8 МВА; 0,306 км; 14 шт.(РУ); 155 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198108 | 40.6009 | 0.69106 | 39.9098 | 0 | 0.80696 | 0 | 0 | 0 | 0.018353 | 0 | 0.78861 | 0 | 0 | 39.1029 | 0.80696 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 10367 путем полной замены с установкой тр-ов 2x400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский бульвар, д.37, стр.З (0,8 МВА; 0,319 км; 14 шт.(РУ); 343 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198117 | 49.0642 | 0.87202 | 48.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1921 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 11889 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М. Тишинский пер., д.14-16, стр.2 (0,8 МВА; 0,219 км; 14 шт.(РУ); 182 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198118 | 39.5173 | 0.66492 | 38.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8524 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 18205 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, М. Патриарший пер., д.5, стр.9 (0,8 МВА; 0,416 км; 14 шт.(РУ); 113 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198119 | 41.6972 | 0.79176 | 40.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9054 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 1089/11733 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б. Харитоньевский пер., д.19, стр.4 (0,8 МВА; 0,383 км; 14 шт.(РУ); 358 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198121 | 41.7037 | 0.78947 | 40.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9142 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 10835 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стрельбищенский пер., д.22 (0,8 МВА; 0,579 км; 14 шт.(РУ); 312 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198126 | 43.4824 | 0.53685 | 42.9455 | 0 | 1.4335 | 0 | 0 | 0 | 1.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.512 | 1.4335 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 11512 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Варшавское, д.79, корп.1, стр.2 (0,8 МВА; 0,31 км; 14 шт.(РУ); 398 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198129 | 43.3594 | 0.72909 | 42.6303 | 0 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | 1.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.109 | 1.5213 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 2037 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Мира, д.73 (0,8 МВА; 0,314 км; 14 шт.(РУ); 16 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198132 | 40.6556 | 0.55994 | 40.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0957 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 11921 путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лесная, д.8/12, стр.2 (0,8 МВА; 0,462 км; 14 шт.(РУ); 737 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198133 | 42.463 | 0.89651 | 41.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5665 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация БКТПн 10/0,4кВ № 12691 путем полной замены с установкой тр-ов 2x400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Профсоюзная, д.98, к2-3 (0,8 МВА; 0,553 км; 14 шт.(РУ); 592 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198262 | 42.0756 | 0.35449 | 41.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7211 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация БКТПн 10/0,4 кВ 12694 с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Профсоюзная, д.96, корп.6-7 (0,8 МВА; 0,723 км; 14 шт.(РУ); 270 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198270 | 41.6239 | 0.38512 | 41.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2387 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 15795 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.3, стр.5 (0,8 МВА; 0,328 км; 14 шт.(РУ); 250 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198271 | 37.1644 | 0.66994 | 36.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4945 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 12672 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.11 (0,8 МВА; 0,252 км; 14 шт.(РУ); 135 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198275 | 34.4643 | 0.63122 | 33.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8331 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13445 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400кВА, КЛ-10кВ, КД-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.1, стр.9 (0,8 МВА; 0,171 км; 14 шт.(РУ); 88 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198280 | 33.9771 | 0.65718 | 33.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3199 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 12699 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Удальцова, д.4, стр.1 (0,8 МВА; 0,493 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | H_I-198284 | 37.0947 | 0.90766 | 36.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1871 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ 12396 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Коровий Вал, д.3 (0,8 МВА; 0,353 км; 14 шт.(РУ); 158 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198289 | 35.4126 | 0.6314 | 34.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7812 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 13238 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, 4КЛ-10кВ, 10КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Орджоникидзе, д.13, стр. 2 (0,8 МВА; 0,229 км; 14 шт.(РУ); 212 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198303 | 35.4147 | 0.81749 | 34.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5972 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 12658 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.5 (0,8 МВА; 0,479 км; 14 шт.(РУ); 291 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198305 | 34.4511 | 0.51522 | 33.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9359 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 12309 типа "БКТПн 10/0,4кВ" путем полной замены с установкой тр-ов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зюзинская д.3 стр.2 (0,8 МВА; 0,565 км; 14 шт.(РУ); 407 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | H_I-198306 | 28.3701 | 0.5178 | 27.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8523 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 10/0,4кВ 13001 с тр-ми 2х400 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.3, стр.2 (0,8 МВА; 0,237 км; 14 шт.(РУ); 130 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198307 | 40.0903 | 0.073783 | 40.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0165 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Чертаново" с установкой системы мониторинга ЧР для элегазовых вводов 110-220кВ (106 шт.(прочие)) | H_I-199947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Свиблово с установкой дифференциально-фазных защит линий: ДФЗ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23-Свиблово I цепь (ДФЗ-201) (2 шт.(прочие)) | I_I-209576 | 3.9113 | 0 | 3.9113 | 0.27551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27551 | 0 | 3.9113 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Свиблово с установкой дифференциально-фазных защит линий: ДФЗ ВЛ 220 кВ ТЭЦ-23-Свиблово II цепь (ДФЗ-201) (2 шт.(прочие)) | I_I-209577 | 3.9113 | 0 | 3.9113 | 0.27551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27551 | 0 | 3.9113 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Внуково с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек 6-10 кВ (1, 2 сек КРУН 6 кВ) (15 шт.(прочие)) | I_I-209578 | 1.6308 | 0 | 1.6308 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16101 | 0 | 1.4698 | 0 | 1.6308 | -0.16101 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 267 Черемушки с заменой ручных приводов ЗН на электромеханические ячеек КРУЭ-ЯЭ-110Л-21У4: ЭВ 110 кВ Т-1, ЭВ 110 кВ Т-2, ЭВ КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 – Черемушки I, ЭВ КЛ 110 кВ ТЭЦ-20 – Черемушки II, ЭВ КВЛ 110 кВ Чермушки – Южная I с отпайкой, ЭВ КВЛ 110 кВ Чермушки – Южная II с отпайкой, ЭВ КВЛ 110 кВ Зюзино – Черемушки I, ЭВ КВЛ 110 кВ Зюзино – Черемушки II (24 шт.(прочие)) | I_I-209627 | 70.0914 | 0 | 70.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0914 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №372 Чухлинка с заменой ручных приводов ЗН на электромеханические ячеек КРУЭ-ЯЭ-110Л-21У4: ЭВ КЛ 110 кВ Чухлинка – Карачарово I, ЭВ КЛ 110 кВ Чухлинка – Карачарово II, ЭВ КВЛ 110 кВ Чагино – Чухлинка I, ЭВ КВЛ 110 кВ Чагино – Чухлинка II, ЭВ 110 кВ Т-1, ЭВ 110 кВ Т-2 (18 шт.(прочие)) | I_I-209628 | 52.5685 | 0 | 52.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5685 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 438 Бакеево с заменой ручных приводов ЗН на электромеханические ячеек КРУЭ-ЯЭ-110Л-21У4: ЭВ 110 кВ Т-1, ЭВ 110 кВ Т-2, ЭВ КВЛ 110кВ Бакеево – Мцыри, ЭВ КВЛ 110 кВ Омега – Бакеево 1, ЭВ КВЛ 110 кВ Омега – Бакееево 2, ЭВ КВЛ 110 кВ Бакеево – Сигма (18 шт.(прочие)) | I_I-209629 | 52.5685 | 0 | 52.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5685 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 632 Фрезер с заменой ручных приводов ЗН на электромеханические ячеек КРУЭ-ЯЭ-110Л-21У4: ЭВ КЛ 110 кВ Баскаково – Фрезер, ЭВ КВЛ 110 кВ Фрезер – Карачарово I, ЭВ КВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Фрезер II, ЭВ КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 – Фрезер III, ЭВ КВЛ 110 кВ Фрезер – Карачарово II, ЭВ КВЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Фрезер I, ЭВ 110 кВ Т-1, ЭВ 110 кВ Т-2 (24 шт.(прочие)) | I_I-209631 | 70.0914 | 0 | 70.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0914 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 661 Ходынка с заменой ручных приводов ЗН на электромеханические ячеек КРУЭ-ЯЭ-110Л-21У4: ЭВ КВЛ 110 кВ Ходынка – ТЭЦ-16 I, ЭВ КВЛ 110 кВ Очаково – Ходынка с отпайкой, ЭВ КВЛ 110 кВ Фили – Ходынка с отпайкой, ЭВ КВЛ 110 кВ Ходынка – ТЭЦ-16 II, ЭВ 110 кВ Т-1, ЭВ 110 кВ Т-2 (18 шт.(прочие)) | I_I-209633 | 52.5685 | 0 | 52.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5685 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110кВ Елоховская с заменой ручных приводов ЗН на электромеханические ячейки КРУЭ-ЯЭ-110Л-21У4 (КЛ Елоховская–Лефортово 1,2, КЛ Елоховская–Андроньевская 1,2, КЛ Елоховская–Рижская 1,2, АТ-1, АТ-2 (24 шт.(прочие)) | I_I-209635 | 70.0914 | 0 | 70.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0914 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 369 Сабурово с заменой ОД и КЗ на элегазовые/вакуумные выключатели: ОД 220 кВ АТ-1, ОД 220 кВ АТ-2, г.Москва,Москворечье-Сабурово,Борисовские пруды ул.,вл.1Б (2 шт.(РУ); 4 666 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | I_I-209643 | 289.8575 | 0 | 289.8575 | 169.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1794 | 0 | 289.8575 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 762 Прожектор с заменой ОД и КЗ на элегазовые/вакуумные выключатели: ОД 110 кВ Т-1, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-2, г. Москва, ул. Электродная, вл.2. (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | I_I-209651 | 104.9148 | 0 | 104.9148 | 49.8453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8453 | 0 | 104.9148 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП 651 с установкой 20 ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.11, стр.1 (0,28 км; 20 шт.(РУ); 1 000 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-210060 | 42.8715 | 0 | 42.8715 | 38.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0077 | 0 | 42.8715 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 27426 с установкой трансформатора 1х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ТП 27335 до ТП 27426, 4КЛ-0,4 кВ до опор сущ. ВЛ напр. ТП 27426 - пос. Бутово, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.192, стр.3 (1,2 МВА; 2,77 км; 2 700 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-210061 | 28.2902 | 0 | 28.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2902 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 24670 с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ напр. ТП 22665 А,Б - новой ТП, 6КЛ-0,4 кВ от новой ТП до опор сущ. ВЛ напр. ТП 24670 - ул.Краснолиманская, пос.Бутово, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснолиманская, д.7 (0,8 МВА; 2,34 км; 14 шт.(РУ); 2 010 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | J_I-210063 | 53.9878 | 0 | 53.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9878 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ №49 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский (4 шт.(прочие)) | I_I-210502 | 4.8958 | 0 | 4.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8958 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ №4 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский (4 шт.(прочие)) | I_I-210505 | 4.8958 | 0 | 4.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8958 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ №3 с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г/п Московский, г Московский (4 шт.(прочие)) | I_I-210506 | 4.8958 | 0 | 4.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8958 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-22н 10 кВ с установкой КП телемеханики (в резервируемом исполнении) с модулями ТС, ТИ, ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос., Марушкинское, д Толстопальцево (4 шт.(прочие)) | I_I-210508 | 4.8958 | 0 | 4.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8958 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС "Центральная" 220/110 кВ, оборудование средствами телемеханики и АСУ ТП (113 шт.(прочие)) | I_I-210532 | 22.1457 | 0 | 22.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1457 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Хуторская" МВС - филиала ПАО "МОЭСК" (установка 2-х дополнительных ячеек в РУ- 6 кВ") (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-210534 | 7.2843 | 0 | 7.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2843 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 825 Москворецкая с заменой ОД и КЗ на элегазовые/вакуумные выключатели: ОД 110 кВ Т-1, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-2, г.Москва,Даниловский,Городская ул.,вл.16 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | I_I-210582 | 113.6178 | 0 | 113.6178 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 113.6178 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 14715 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Малиновского, влад.7 (10 шт.(прочие)) | J_I-212426 | 0.010969 | 0.010969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация технологической сети передачи данных (ПИР и СМР) для нужд телемеханики с использованием ВОЛС, PLC-технологии (2 этап) (407 шт.(прочие)) | I_I-219625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ 19025 (встроенная в Храм Христа Спасителя) с заменой ячеек типа КСО-2УМз на ячейки KCO-298MSI 9 трансформаторов ТСЛ х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.15 (9 МВА; 0,681 км; 38 шт.(РУ); 212 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-221716 | 112.6283 | 104.6511 | 7.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9772 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 28060 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский пер. вл.1/9 (21 шт.(прочие)) | J_I-221719 | 0.17239 | 0.17239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 26011 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Образцова, д.27 (20 шт.(прочие)) | J_I-221721 | 0.017365 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 28067 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Островитянова, вл.1 (12 шт.(прочие)) | J_I-221722 | 0.095495 | 0.095495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 28147 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский проспект, д.57 (Славянский б-р,3) (20 шт.(прочие)) | J_I-221724 | 0.017365 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 21187 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Заречье (16 шт.(прочие)) | J_I-221725 | 0.017365 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №48 Стромынка с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (2 055 п.м.; 21 шт.(прочие)) | J_I-222164 | 13.1126 | 12.2708 | 0.84185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84185 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №50 Зюзино с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 235 п.м.; 22 шт.(прочие)) | J_I-222165 | 12.6873 | 11.7974 | 0.88982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88982 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №56 Беляево с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 855 п.м.; 29 шт.(прочие)) | J_I-222166 | 15.6734 | 14.6454 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №164 Лосинка с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 655 п.м.; 15 шт.(прочие)) | J_I-222167 | 11.1696 | 8.9723 | 2.1973 | 0 | 1.4707 | 0 | 0.0031856 | 0 | 0 | 0 | 1.4675 | 0 | 0 | 0.72661 | 1.4707 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №221 Каширская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 970 п.м.; 12 шт.(прочие)) | J_I-222168 | 9.8015 | 9.143 | 0.65855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65855 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №417 Метростроевская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 770 п.м.; 15 шт.(прочие)) | J_I-222169 | 11.2302 | 10.4991 | 0.73105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73105 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №539 Хуторская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 565 п.м.; 30 шт.(прочие)) | J_I-222170 | 14.1678 | 13.3071 | 0.86068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86068 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №630 Нагорная с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 705 п.м.; 16 шт.(прочие)) | J_I-222171 | 11.7825 | 11.066 | 0.71645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71645 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ №643 Руднево с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 805 п.м.; 24 шт.(прочие)) | J_I-222172 | 14.0823 | 13.0726 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0097 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №774 Сити с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (2 805 п.м.; 27 шт.(прочие)) | J_I-222173 | 15.3339 | 14.3212 | 1.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №798 Динамо с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (2 275 п.м.; 24 шт.(прочие)) | J_I-222174 | 12.668 | 11.8146 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №814 Лианозово с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 760 п.м.; 26 шт.(прочие)) | J_I-222175 | 13.5084 | 10.864 | 2.6445 | 0 | 1.8082 | 0 | 0.0031856 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83626 | 1.8082 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ №838 Академическая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (2 605 п.м.; 20 шт.(прочие)) | J_I-222176 | 12.232 | 11.4519 | 0.78004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78004 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ №839 Левобережная с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 165 п.м.; 29 шт.(прочие)) | J_I-222177 | 13.9866 | 13.0403 | 0.94631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94631 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ №841 Коньково с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (2 020 п.м.; 21 шт.(прочие)) | J_I-222178 | 12.9497 | 12.0748 | 0.87494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87494 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ №843 Говорово с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (5 600 п.м.; 31 шт.(прочие)) | J_I-222179 | 16.3861 | 15.3618 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №858 МГУ с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (2 620 п.м.; 24 шт.(прочие)) | J_I-222180 | 12.8958 | 12.0901 | 0.80572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80572 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ №859 Бутово с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 190 п.м.; 49 шт.(прочие)) | J_I-222181 | 22.1614 | 20.704 | 1.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4574 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №18 Бабушкин с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (10 560 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222182 | 9.8102 | 0.0014728 | 9.8087 | 9.2842 | 0.32604 | 0 | 0.32573 | 0 | 0 | 0 | 0.0003075 | 9.2842 | 0 | 9.4827 | 0.32604 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №70 Сетунь с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 шт.(прочие)) | J_I-222183 | 12.3171 | 0.0005797 | 12.3165 | 11.2652 | 0.12833 | 0 | 0.12821 | 0 | 0 | 0 | 0.00012103 | 11.2652 | 0 | 12.1882 | 0.12833 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №80 Электрозаводская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (5 040 п.м.; 4 шт.(прочие)) | J_I-222184 | 8.8981 | 0.001252 | 8.8968 | 7.8461 | 0.27716 | 0 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0.0002614 | 7.8461 | 0 | 8.6197 | 0.27716 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №91 Угреша с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 шт.(прочие)) | J_I-222185 | 9.2378 | 0.00044224 | 9.2374 | 8.4489 | 0.099901 | 0 | 0.09781 | 0 | 0 | 0 | 0.0020906 | 8.4489 | 0 | 9.1375 | 0.099901 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №180 Новокунцево с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 шт.(прочие)) | J_I-222186 | 12.3171 | 0.0005797 | 12.3165 | 11.2652 | 0.12833 | 0 | 0.12821 | 0 | 0 | 0 | 0.00012103 | 11.2652 | 0 | 12.1882 | 0.12833 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №314 Донецкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 шт.(прочие)) | J_I-222187 | 9.2378 | 0.00044224 | 9.2374 | 8.4489 | 0.097876 | 0 | 0.09781 | 0 | 0 | 0 | 6.541e-05 | 8.4489 | 0 | 9.1395 | 0.097876 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №334 Немчиновка с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222188 | 7.3607 | 0.0009077 | 7.3598 | 6.8347 | 0.20095 | 0 | 0.20076 | 0 | 0 | 0 | 0.00018952 | 6.8347 | 0 | 7.1588 | 0.20095 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №335 Чистая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (7 520 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222189 | 8.6204 | 0.0012028 | 8.6192 | 8.0945 | 0.26628 | 0 | 0.26603 | 0 | 0 | 0 | 0.00025113 | 8.0945 | 0 | 8.353 | 0.26628 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №342 Миусская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 шт.(прочие)) | J_I-222190 | 12.3171 | 0.0005797 | 12.3165 | 11.2652 | 0.13208 | 0 | 0.12821 | 0 | 0 | 0 | 0.0038682 | 11.2652 | 0 | 12.1845 | 0.13208 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №361 Мазилово с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222191 | 7.3607 | 0.0009077 | 7.3598 | 6.8347 | 0.20681 | 0 | 0.20076 | 0 | 0 | 0 | 0.0060568 | 6.8347 | 0 | 7.153 | 0.20681 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №386 Подшипник с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (5 040 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222192 | 7.6956 | 0.00098682 | 7.6946 | 7.1696 | 0.21846 | 0 | 0.21826 | 0 | 0 | 0 | 0.00020604 | 7.1696 | 0 | 7.4762 | 0.21846 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №751 Гавриково с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222193 | 7.3607 | 0.0009077 | 7.3598 | 6.8347 | 0.20095 | 0 | 0.20076 | 0 | 0 | 0 | 0.00018952 | 6.8347 | 0 | 7.1588 | 0.20095 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №396 Яузская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (3 440 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222194 | 7.0107 | 0.00082067 | 7.0099 | 6.4848 | 0.18779 | 0 | 0.18151 | 0 | 0 | 0 | 0.0062843 | 6.4848 | 0 | 6.8221 | 0.18779 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №398 Ткацкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222195 | 7.3607 | 0.0009077 | 7.3598 | 6.8347 | 0.20095 | 0 | 0.20076 | 0 | 0 | 0 | 0.00018952 | 6.8347 | 0 | 7.1588 | 0.20095 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №305 Новобратцево с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (4 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222196 | 7.3607 | 0.0009077 | 7.3598 | 6.8347 | 0.20681 | 0 | 0.20076 | 0 | 0 | 0 | 0.0060568 | 6.8347 | 0 | 7.153 | 0.20681 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ №233 с установкой ячеек КСО-298, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Кузнецово (6 шт.(РУ)) | J_I-222978 | 11.271 | 0.14817 | 11.1228 | 10.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6613 | 0 | 11.1228 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ №252 "Передельцы", замена масляных выключателей, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222989 | 294.5819 | 0 | 294.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5819 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 371 Кузнецово с установкой ДГК, ТД, ГК, автоматики ДКГ в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-223408 | 22.8399 | 0.13185 | 22.7081 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7081 | -1.5 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС № 59 110/10 кВ Вороново, установка ДГК, ТД, ГК, автоматики ДКГ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское (2 шт.(прочие)) | J_I-223409 | 29.0808 | 0.15448 | 28.9263 | 2.3826 | 0 | 2.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9263 | -2.3826 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 426 Марьино, установка ДГК, ТД, ГК, автоматики ДКГ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-223410 | 30.6342 | 0.13833 | 30.4959 | 2.4226 | 0.00097425 | 2.4226 | 0.00092353 | 0 | 5.072e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4949 | -2.4217 | -99.96% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №677 Теплый Стан, установка ДГК, ТД, ГК, автоматики ДКГ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское (2 шт.(прочие)) | J_I-223411 | 24.0828 | 0.086633 | 23.9962 | 2.1389 | 0 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9962 | -2.1389 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №524 Молчаново, установка ДГК, ТД, ГК, автоматики ДКГ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское (2 шт.(прочие)) | J_I-223412 | 7.254 | 0.039496 | 7.2145 | 1.4922 | 0.19383 | 0 | 0.18374 | 0 | 0.010091 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 7.0206 | 0.19383 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ №773 Былово, установка ДГК, ТД, ГК, автоматики ДКГ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское (4 шт.(прочие)) | J_I-223413 | 14.4259 | 0.099383 | 14.3265 | 1.806 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3265 | -1.806 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС № 781 110/10 кВ Леоново, монтаж, восстановление блокировок безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223418 | 10.6074 | 0 | 10.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6074 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация БМКТП-250кВА/10/0,4 кВ №789 ПС-615 "Бугры", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д.Горнево (0,16 МВА; 2 шт.(прочие)) | J_I-223442 | 2.5886 | 1.5389 | 1.0497 | 1.1886 | 0.28824 | 0 | 0.28824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1886 | 0 | 0.76142 | 0.28824 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация КТП-250кВА/10/0,4 кВ №728 ПС-527 "Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д.Васюнино (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | J_I-223443 | 2.6497 | 0.098157 | 2.5516 | 2.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4471 | 0 | 2.5516 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №1416 с заменой тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Остафьево (0,25 МВА; 0,047 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223448 | 4.1642 | 2.9612 | 1.2029 | 1.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4287 | 0 | 1.2029 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП-2119 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Абабурово (0,4 МВА; 0,081 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-223449 | 9.7734 | 6.2044 | 3.569 | 3.1741 | 0.97953 | 0 | 0.97953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 2.5895 | 0.97953 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №4410 с заменой тр-ра 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Лаптево (0,4 МВА; 0,041 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223450 | 4.2156 | 2.9798 | 1.2358 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3536 | 0 | 1.2358 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация БМКТП-400 кВА/10/0,4 кВ №651 ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п.Краснопахорское, д.Подосинки (0,63 МВА) | J_I-223458 | 2.3952 | 1.8604 | 0.53489 | 0.53489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53489 | 0 | 0.53489 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП-250кВА/6/0,4 кВ №1152 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Кленовское, СНТ "Мечта" (0,25 МВА; 0,022 км) | J_I-223460 | 2.0314 | 0.13891 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8925 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП-400кВА/10/0,4 кВ №2105 ПС-188 "Одинцово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Внуковское, д. Внуково (0,4 МВА; 0,027 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223490 | 4.7032 | 0.15895 | 4.5443 | 1.5043 | 3.1365 | 1.5043 | 2.517 | 0 | 0.61952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4077 | 1.6323 | 108.5% | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РТП-1 с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Вороновское, п. Безобразово (19 шт.(РУ)) | J_I-223491 | 38.3193 | 0 | 38.3193 | 1.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5809 | 0 | 38.3193 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-3Н с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Новофедоровское, п. Кузнецово (28 шт.(РУ)) | J_I-223492 | 59.7876 | 0.0078157 | 59.7798 | 0 | 1.5748 | 0 | 1.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.205 | 1.5748 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РТП-5 с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (14 шт.(РУ)) | J_I-223494 | 34.0876 | 0.42783 | 33.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6598 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-178н с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Новофедоровское, д. Кузнецово (0,01 км; 5 шт.(РУ)) | J_I-223495 | 9.4423 | 0 | 9.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4423 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-179н с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Новофедоровское, д. Яковлевское (0,01 км; 9 шт.(РУ)) | J_I-223496 | 19.3544 | 0 | 19.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3544 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-180н с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Новофедоровское, д. Яковлевское (0,01 км; 9 шт.(РУ)) | J_I-223497 | 19.3544 | 0 | 19.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3544 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ЗТП-1232 с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Михайлово-Ярцевское, д. Дешино (9 шт.(РУ)) | J_I-223498 | 22.919 | 0 | 22.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.919 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-1177 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Сосенское, п. Газопровод (10 шт.(РУ)) | J_I-223499 | 6.9879 | 0 | 6.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9879 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-2102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Внуковское, д. Внуково (1,76 МВА; 6 шт.(РУ)) | J_I-223500 | 15.2304 | 0.0034661 | 15.2269 | 0 | 0.69839 | 0 | 0.69839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5285 | 0.69839 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 377 "Лесная", оборудование средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223889 | 44.2212 | 27.4491 | 16.7721 | 7.9522 | 11.4162 | 0 | 0 | 7.9522 | 11.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3559 | 3.464 | 43.56% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 677 «Теплый Стан», оборудование средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223890 | 13.4796 | 11.8768 | 1.6028 | 10.7336 | 1.015 | 0 | 0 | 10.7336 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58787 | -9.7186 | -90.54% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 727 "Лебедево" путем оборудования комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223891 | 4.91 | 4.8118 | 0.098165 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 1.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098165 | -1.0065 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 781 "Леоново", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223892 | 4.8085 | 4.7077 | 0.10079 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10079 | -1.0017 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 426 "Марьино", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223893 | 4.805 | 4.7014 | 0.10362 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10362 | -1.0015 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 252 "Передельцы", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223894 | 4.9173 | 4.752 | 0.16533 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16533 | -1.0275 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 706 "Щапово", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223895 | 6.4338 | 6.2381 | 0.19572 | 2.1224 | 0 | 0 | 0 | 2.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19572 | -2.1224 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 59 "Вороново", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223896 | 4.8421 | 4.7369 | 0.1052 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1052 | -1.0044 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 494 "Десна", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223897 | 4.7882 | 4.6843 | 0.10392 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10392 | -1.0007 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 687 "Летово", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223898 | 4.7959 | 4.6924 | 0.10353 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10353 | -1.0011 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 371 "Кузнецово", оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-223899 | 4.8172 | 4.7126 | 0.1046 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 | -1.0032 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП с установкой антивирусного программного обеспечения на ПС 110 кВ № 677 "Теплый Стан", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | J_I-225091 | 4.7986 | 4.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 28740 с установкой телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Саляма Адиля, вл. 2/44 (18 т.у.; 20 шт.(прочие)) | K_I-225237 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 2.106 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Десна" №494 с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (19 шт.(РУ); 5 173 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-229054 | 232.0106 | 144.6826 | 87.3279 | 0 | 0.10942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10942 | 0 | 0 | 87.2185 | 0.10942 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 6 кВ на п/с 727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (2 шт.(РУ)) | J_I-229060 | 6.281 | 1.6552 | 4.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6258 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-9к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ)) | K_I-230617 | 32.5975 | 0 | 32.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5975 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-57к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ)) | K_I-230618 | 26.7171 | 0 | 26.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7171 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-163к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ)) | K_I-230619 | 35.6518 | 0 | 35.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6518 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-133к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ)) | K_I-230620 | 26.7171 | 0 | 26.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7171 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-135к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ)) | K_I-230621 | 33.1053 | 0 | 33.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1053 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-144к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (10 шт.(РУ)) | K_I-230622 | 20.0378 | 0 | 20.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0378 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-154к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ)) | K_I-230623 | 32.7819 | 1.1974 | 31.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5845 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-185к с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (12 шт.(РУ)) | K_I-230624 | 26.7171 | 0 | 26.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7171 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-15 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Старогромово (1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | K_I-230625 | 18.5377 | 0.2361 | 18.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3016 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-8 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (19 шт.(РУ)) | K_I-230626 | 28.4631 | 2.1284 | 26.3346 | 25.7233 | 15.2953 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0 | 14.5914 | 25.7233 | 0 | 11.0393 | 15.2953 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-1218 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО,пос. Щаповское, д. Иваньково (10 шт.(РУ)) | K_I-230627 | 20.0378 | 0 | 20.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0378 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-1228 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Щапово (14 шт.(РУ)) | K_I-230628 | 35.6518 | 0 | 35.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6518 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-1217 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Александрово (11 шт.(РУ)) | K_I-230629 | 25.4656 | 0 | 25.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4656 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-738 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Бабенки (9 шт.(РУ)) | K_I-230630 | 20.3725 | 0 | 20.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3725 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-687 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновскоее, д. Никольское (12 шт.(РУ)) | K_I-230631 | 30.2602 | 0 | 30.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2602 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-102 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (12 шт.(РУ)) | K_I-230632 | 26.5459 | 0 | 26.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5459 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-408 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес (12 шт.(РУ)) | K_I-230633 | 26.5459 | 0 | 26.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5459 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-21п с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Ознобишино (Молокозавод) (18 шт.(РУ)) | K_I-230634 | 30.9125 | 0 | 30.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9125 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-32 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (21 шт.(РУ)) | K_I-230635 | 42.3021 | 0 | 42.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3021 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-17 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (15 шт.(РУ)) | K_I-230636 | 38.1984 | 0 | 38.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1984 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-8н с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское (22 шт.(РУ)) | K_I-230637 | 55.477 | 2.1052 | 53.3718 | 0 | 32.2734 | 0 | 0 | 0 | 32.1674 | 0 | 0.10596 | 0 | 0 | 21.0985 | 32.2734 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-99н с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Руднево (10 шт.(РУ)) | K_I-230638 | 20.0378 | 0 | 20.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0378 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-13 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (25 шт.(РУ)) | K_I-230639 | 63.664 | 0 | 63.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.664 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ РП-12 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д.о. Известия Д. Шаганино (20 шт.(РУ)) | K_I-230640 | 37.6971 | 0 | 37.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РУ-10кВ ТП-708 с заменой ячеек РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Исаково (5 шт.(РУ)) | K_I-230641 | 8.9057 | 0 | 8.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9057 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 29394 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.12, стр.3 (2 т.у.; 11 шт.(прочие)) | K_I-231772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств автоматической частотной разгрузки на микроэлектронной элементной базе производства завода «ОЗАП» на ПС 220 кВ Владыкино Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «МОЭСК» (8 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | K_I-231917 | 5.7691 | 0 | 5.7691 | 5.7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14742 | 0 | 5.6217 | 0 | 5.7691 | -0.14742 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация устройств автоматической частотной разгрузки на микроэлектронной элементной базе производства завода «ОЗАП» на ПС 220 кВ Свиблово Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «МОЭСК» (10 800 п.м.; 8 шт.(прочие)) | K_I-231918 | 1.4162 | 0 | 1.4162 | 1.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24185 | 0 | 1.1743 | 0 | 1.4162 | -0.24185 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация устройств автоматической частотной разгрузки на микроэлектронной элементной базе производства завода «ОЗАП» на ПС 110 кВ Косино Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «МОЭСК» (10 800 п.м.; 8 шт.(прочие)) | K_I-231936 | 1.7423 | 0 | 1.7423 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27405 | 0 | 1.4683 | 0 | 1.7423 | -0.27405 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация устройств автоматической частотной разгрузки на микроэлектронной элементной базе производства завода «ОЗАП» на ПС 110 кВ Чистая Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «МОЭСК» (10 800 п.м.; 8 шт.(прочие)) | K_I-231941 | 1.7423 | 0 | 1.7423 | 1.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27405 | 0 | 1.4683 | 0 | 1.7423 | -0.27405 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Руднево, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (4 990 п.м.; 21 шт.(прочие)) | K_I-234116 | 20.6071 | 16.8532 | 3.7538 | 0.74911 | 2.3737 | 0.69504 | 0 | 0 | 0.78142 | 0 | 1.5923 | 0.054068 | 0 | 1.3801 | 1.6787 | 241.5% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Автозаводская, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (14 610 п.м.; 34 шт.(прочие)) | K_I-234118 | 43.0025 | 34.7838 | 8.2187 | 0 | 5.5775 | 0 | 0 | 0 | 3.3056 | 0 | 2.2719 | 0 | 0 | 2.6413 | 5.5775 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Академическая, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (4 135 п.м.; 12 шт.(прочие)) | K_I-234120 | 17.6206 | 15.0527 | 2.5678 | 0.71346 | 1.2956 | 0.66197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0.051496 | 0 | 1.2722 | 0.63364 | 95.72% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Бутово, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (9 070 п.м.; 26 шт.(прочие)) | K_I-234122 | 28.1597 | 25.3066 | 2.8531 | 0 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 0.18379 | 0 | 0.40427 | 0 | 0 | 2.2651 | 0.58806 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Говорово, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (7 310 п.м.; 17 шт.(прочие)) | K_I-234124 | 21.8459 | 18.8646 | 2.9814 | 0.81505 | 1.5192 | 0.75622 | 0 | 0 | 1.3339 | 0 | 0.18536 | 0.058827 | 0 | 1.4621 | 0.76302 | 100.9% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Левобережная, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (5 600 п.м.; 13 шт.(прочие)) | K_I-234126 | 18.7966 | 16.4201 | 2.3765 | 0.75456 | 1.0584 | 0.7001 | 0 | 0 | 0.73694 | 0 | 0.32141 | 0.054462 | 0 | 1.3181 | 0.35826 | 51.17% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новоспасская, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (32 шт.(прочие)) | K_I-234128 | 57.4945 | 0 | 57.4945 | 53.472 | 0 | 0 | 0 | 2.4463 | 0 | 0 | 0 | 51.0257 | 0 | 57.4945 | -2.4463 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Полет, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (12 шт.(прочие)) | K_I-234130 | 53.0551 | 0 | 53.0551 | 50.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2198 | 0 | 53.0551 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Сигма, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (13 430 п.м.; 33 шт.(прочие)) | K_I-234134 | 34.1088 | 29.1968 | 4.9119 | 0 | 2.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8088 | 0 | 0 | 2.1032 | 2.8088 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сити, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (14 шт.(прочие)) | K_I-234136 | 18.3746 | 0 | 18.3746 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0 | 0 | 15.9913 | 0 | 18.3746 | -1.0971 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Угреша, организация дистанционного управления оборудованием из ДЦ и ЦУС (14 шт.(прочие)) | K_I-234138 | 18.3746 | 0 | 18.3746 | 17.0883 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0 | 0 | 15.9913 | 0 | 18.3746 | -1.0971 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация участка сети (МКС) с заменой комплектов РЗА для перевода сети на резистивно-заземленную нейтраль, в т.ч. ПИР, г.Москва (20 т.у.; 181 шт.(прочие)) | K_I-234404 | 94.8625 | 94.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств автоматической частотной разгрузки на микроэлектронной элементной базе производства завода «ОЗАП» на ПС 110 кВ Руднево Московских высоковольтных сетей - филиала ПАО «МОЭСК (12 200 п.м.; 8 шт.(прочие)) | K_I-235155 | 4.6689 | 0 | 4.6689 | 4.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79048 | 0 | 3.8784 | 0 | 4.6689 | -0.79048 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация автоматизированной территориально-распределённой модульной системы защиты периметра на ПС МГУ (300 кв.м.; 701 п.м.; 17 шт.(прочие)) | K_I-235162 | 16.1597 | 12.7019 | 3.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4578 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 342 "Миусская" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Правды, д.24а (248 п.м.) | K_I-235463 | 0.80744 | 0.80744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 "Бутырки" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1 388 п.м.) | K_I-235465 | 4.0764 | 4.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 213 "Южная" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, влад. 4 (838 п.м.) | K_I-235470 | 3.0673 | 3.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 630 "Нагорная" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, Электролитный проезд, влад. 6А. (256 п.м.) | K_I-235472 | 0.90732 | 0.90732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10 кВ № 597 "Жулебино" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл.10, корп. 1 (390 п.м.) | K_I-235473 | 1.2934 | 1.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 110 "Рублево" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу; г. Москва, Рублевское шоссе, 149-Б (806 п.м.) | K_I-235474 | 4.967 | 4.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10 кВ № 689 "Иловайская" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 5387, влад. 7 (390 п.м.) | K_I-235475 | 1.1679 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ № 679 "Таганская" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу, г. Москва, Симоновский вал, д. 7а. (247 п.м.) | K_I-235476 | 0.87303 | 0.87303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 815 "Люблино" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, впад. 1 (139 п.м.) | K_I-235477 | 0.56677 | 0.56677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 394 "Бирюлево" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Харьковский проезд, влад. 3-А (436 п.м.) | K_I-235478 | 1.542 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 835 "Гражданская" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (437 п.м.) | K_I-235479 | 1.7551 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 416 "Красные горки" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва Дмитровское шоссе, д. 132 Б. (253 п.м.) | K_I-235480 | 1.1425 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10 кВ № 790 "Свиблово" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, вл. 16 (342 п.м.) | K_I-235481 | 1.2583 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 397 "Семеновская" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д.58 (340 п.м.) | K_I-235482 | 0.75692 | 0.75692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 751 "Гавриково" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 679, вл. 32 (450 п.м.) | K_I-235483 | 1.5356 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 731 "Тропарево" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, влад. 113-А. (272 п.м.) | K_I-235484 | 0.82947 | 0.82947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/20/10 кВ № 859 "Бутово" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 172 (590 п.м.) | K_I-235485 | 1.6178 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 801 "Кузьминки" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд 813 (улица Марьинский Парк, вл. 53) (146 п.м.) | K_I-235486 | 0.36399 | 0.36399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 606 "Шелепиха" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Филевский бульвар, влад. 1-г. (356 п.м.) | K_I-235487 | 2.0896 | 2.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 50 "Зюзино" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, влад. 53А (292 п.м.) | K_I-235488 | 0.99988 | 0.99988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10 кВ № 841 "Коньково" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 42 а. (290 п.м.) | K_I-235489 | 0.91176 | 0.91176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 267 "Черемушки" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Севастопольский пр-т, влад. 11 (272 п.м.) | K_I-235490 | 1.1663 | 1.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 221 "Каширская" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Шипиловский проезд, влад. 75-Б (163 п.м.) | K_I-235491 | 0.4822 | 0.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 785 "Борисово" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г Москва, Ореховый бульвар, влад. 30-А (900 п.м.) | K_I-235492 | 3.5412 | 3.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 91 "Угреша" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Петра Романова, влад. 1. открытый склад (275 п.м.) | K_I-235493 | 0.75981 | 0.75981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 № 835 "Гражданская" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (1 585 п.м.) | K_I-235494 | 4.3822 | 0 | 4.3822 | 0 | 3.8706 | 0 | 0.16131 | 0 | 3.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51159 | 3.8706 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10 кВ № 839 "Левобережная" установка охранного освещения по адресу: ул. Левобережная , вл.8 (1 712 п.м.) | K_I-235495 | 2.9096 | 0 | 2.9096 | 1.1206 | 2.4667 | 0.972 | 0.11148 | 0 | 2.3552 | 0 | 0 | 0.14862 | 0 | 0.44289 | 1.4947 | 153.8% | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10/6 кВ № 18 "Бабушкин" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Енисейская, д. 40. (1 674 п.м.) | K_I-235496 | 2.7583 | 0.099899 | 2.6584 | 0.96896 | 2.3755 | 0.84046 | 2.3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12851 | 0 | 0.2829 | 1.5351 | 182.6% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 46 "Бутырки" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 ( (4 053 п.м.) | K_I-235497 | 7.6053 | 6.3166 | 1.2887 | 0 | 0.59812 | 0 | 0 | 0 | 0.59812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69058 | 0.59812 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/35/10/6 кВ № 176 "Хлебниково" установка охранного освещения по адресу: пос. Северный, Дмитровское шоссе, д. 152-б (3 691 п.м.) | K_I-235498 | 5.8896 | 5.0795 | 0.81005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81005 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 213 "Южная" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, влад. 4 (4 836 п.м.) | K_I-235499 | 6.8361 | 5.7397 | 1.0963 | 0 | 0.54775 | 0 | 0.54775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54859 | 0.54775 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 369 "Сабурово" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, влад.1 Б (3 222 п.м.) | K_I-235500 | 5.111 | 4.3343 | 0.77676 | 0 | 0.47043 | 0 | 0.47043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30633 | 0.47043 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 370 "Чертаново" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Подольских курсантов, влад. 9 (4 163 п.м.) | K_I-235501 | 6.6703 | 5.6964 | 0.9739 | 0 | 0.55749 | 0 | 0.55749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41641 | 0.55749 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 378 "Центральная" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Трубная д.30. (1 865 п.м.) | K_I-235502 | 3.5901 | 0 | 3.5901 | 0 | 2.9954 | 0 | 0.13538 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5947 | 2.9954 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ № 578 "Пенягино" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, 1-й Митинский проезд, д. 12, корп. 2 (1 637 п.м.) | K_I-235503 | 2.8686 | 2.4029 | 0.46575 | 0 | 0.27132 | 0 | 0.27132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19443 | 0.27132 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ № 597 "Жулебино" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Привольная, вл.10, корп. 1 (1 783 п.м.) | K_I-235504 | 3.1728 | 2.5945 | 0.57833 | 1.1379 | 0.3277 | 0.987 | 0.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | 0 | 0.25063 | -0.6593 | -66.8% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ № 643 "Руднево" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 14 (1 852 п.м.) | K_I-235505 | 3.1058 | 0.12896 | 2.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9768 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ № 689 "Иловайская" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд, 5387, влад. 7 (1 893 п.м.) | K_I-235506 | 3.3468 | 2.8078 | 0.53899 | 0 | 0.32974 | 0 | 0.32974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20925 | 0.32974 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 692 "Баскаково" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Кетчерская, вл. 18 (2 360 п.м.) | K_I-235507 | 3.8755 | 0.16016 | 3.7153 | 0 | 3.3836 | 0 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33171 | 3.3836 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 750 "Павелецкая" установка охранного освещения по адресу г. Москва, ул. Дербеневская. Влад. 12 (1 605 п.м.) | K_I-235508 | 2.8018 | 2.2076 | 0.59424 | 0.84623 | 0.28368 | 0.734 | 0.28368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11223 | 0 | 0.31056 | -0.45032 | -61.35% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 760 "Ясенево" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Голубинская, влад.10. (3 383 п.м.) | K_I-235509 | 5.1106 | 4.3193 | 0.79128 | 0 | 0.46474 | 0 | 0.46474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32655 | 0.46474 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 780 "Елоховская" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Нижняя Красносельская, д. 6, стр.2 (1 107 п.м.) | K_I-235510 | 1.8607 | 0.0071274 | 1.8536 | 0.34587 | 1.5764 | 0.3 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04587 | 0 | 0.27718 | 1.2764 | 425.5% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 785 "Борисово" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Ореховый бульвар, влад. 30-А (2 585 п.м.) | K_I-235511 | 6.7635 | 5.12 | 1.6435 | 0 | 0.63851 | 0 | 0.63851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0.63851 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ № 790 "Свиблово" установка охранного освещения по адресу: проезд Серебрякова, вл. 16 (1 555 п.м.) | K_I-235512 | 3.0057 | 2.5218 | 0.48393 | 0 | 0.26307 | 0 | 0.26307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22085 | 0.26307 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ № 795 "Гольяново" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Курганская, 1 Г (3 144 п.м.) | K_I-235513 | 5.0507 | 0 | 5.0507 | 0 | 4.3161 | 0 | 0.19506 | 0 | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73463 | 4.3161 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10 кВ № 806 "Владыкино" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Сигнальный проезд, д. 8 (1 243 п.м.) | K_I-235514 | 2.1759 | 1.736 | 0.43992 | 0.67329 | 0.22981 | 0.584 | 0.22981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089294 | 0 | 0.21011 | -0.35419 | -60.65% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 220кВ № 838 "Академическая" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Болотниковская, влад.З6г (1 555 п.м.) | K_I-235515 | 2.9348 | 2.4943 | 0.44051 | 0 | 0.25952 | 0 | 0.25952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.25952 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 кВ № 841 "Коньково" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, ул. Островитянова, д. 42 а. (933 п.м.) | K_I-235516 | 2.0644 | 1.6035 | 0.46088 | 0.55224 | 0.2816 | 0.479 | 0.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07324 | 0 | 0.17928 | -0.1974 | -41.21% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/20/10 кВ № 859 "Бутово" установка охранного освещения по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 172 (2 777 п.м.) | K_I-235517 | 4.6888 | 3.9636 | 0.72518 | 0 | 0.41844 | 0 | 0 | 0 | 0.41844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30675 | 0.41844 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 554 "Чоботы" установка охранного освещения по адресу; г. Москва, Проектируемый проезд № 635 (3 907 п.м.) | K_I-235518 | 6.1359 | 0.024073 | 6.1119 | 0 | 5.3243 | 0 | 5.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78755 | 5.3243 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Борисово с установкой второго комплекта ДФЗ КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово (4 шт.(прочие)) | K_I-239383 | 10.0425 | 0 | 10.0425 | 10.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73959 | 0 | 9.3029 | 0 | 10.0425 | -0.73959 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №377 «Лесная» с установкой 2 комплекта ДЗЛ КВЛ 220 кВ Лесная – Пахра, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (3 шт.(прочие)) | K_I-239412 | 4.9257 | 0 | 4.9257 | 4.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6911 | 0 | 4.9257 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-10кВ № 28081, в т.ч. ПИР: г.Москва, д.Сколково (14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-245424 | 8.2391 | 8.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.16, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248468 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13806 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.17, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248469 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16519 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.58, к.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248470 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодарская, д.51, к.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248471 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16523 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.27, стр.7 (9 шт.(прочие)) | L_I-248472 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16540 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.4, к.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248473 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16647 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полбина, д.34, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248474 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.38, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248475 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21403 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, просп.40 лет Октября, д.22 (9 шт.(прочие)) | L_I-248476 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21723 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й квартал Капотня, д.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248477 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21729 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шоссейная, д.54, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248478 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21804 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.3, к.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248479 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21806 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.171 (9 шт.(прочие)) | L_I-248480 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22100 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братиславская, д.16, к.5 (9 шт.(прочие)) | L_I-248481 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22124 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.100 (9 шт.(прочие)) | L_I-248482 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22138 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.169А (9 шт.(прочие)) | L_I-248483 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22602 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.102А (9 шт.(прочие)) | L_I-248484 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23690 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.24, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248485 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23692 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судакова, д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248486 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23694 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.25, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248487 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23697 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новороссийская, д.27, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248488 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24230 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248489 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24231 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ташкентская, д.34, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248490 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24233 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский проспект, д.99, стр.15 (9 шт.(прочие)) | L_I-248491 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25559 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, д.49, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248492 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лермонтовский просп., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248493 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11941 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.1 (245 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248580 | 1.9381 | 1.8153 | 0.12274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12274 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14252 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.6, стр.2 (235 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248581 | 1.9405 | 1.8194 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12109 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14280 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевкского, д.42, стр.11 (266 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248582 | 1.9404 | 1.8194 | 0.12105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12105 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16235 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.26 Бакинских Комисаров, д.14, стр.2 (199 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248583 | 1.9405 | 1.8099 | 0.13068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13068 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20615 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шолохова, д.7, стр.2 (324 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248584 | 1.9405 | 1.8109 | 0.12962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24973 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, просп.Вернадского, д.37, кор.1 (278 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248585 | 1.9404 | 1.8097 | 0.13064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13064 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25909 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.4, кор.1, стр.1 (188 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248586 | 1.9401 | 1.817 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26346 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я ул.Новые Сады, д.2 (208 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-248587 | 1.9402 | 1.8097 | 0.13053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13053 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19698 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.11, стр.17 (80 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-248588 | 1.4801 | 1.3653 | 0.11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11489 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19699 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, д.11, стр.1 (80 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-248589 | 1.4801 | 1.3653 | 0.11489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11489 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27868 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмосстроя, д.7, к.4 (108 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-248590 | 1.5459 | 1.4294 | 0.11645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11645 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27869 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмосстроя, д.7, к.3 (108 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-248591 | 1.5459 | 1.4294 | 0.11645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11645 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10850 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.36, кор.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248593 | 2.106 | 1.9446 | 0.16133 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10866 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.44, кор.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248594 | 2.106 | 1.9446 | 0.16133 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11381 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.51, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248595 | 2.106 | 1.9446 | 0.16133 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.65, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248596 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13410 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, д.51, к.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248597 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13412 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ангарская, д.43, стр. 3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248598 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13414 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вагоноремонтная, д.5, кор.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248599 | 2.106 | 1.9446 | 0.16133 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13425 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.15, корп. 2, стр. 3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248600 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13434 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дегунинская, д.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248601 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13436 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.147, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248602 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13491 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., д.1А, стр.9 (9 шт.(прочие)) | L_I-248603 | 2.106 | 1.9446 | 0.16133 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13655 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ляпидевсккого, д.4, стр. 3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248604 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13683 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лихоборские Бугры, д.12, стр. 2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248605 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14606 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фестивальная, д.59, корп. 3, стр. 1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248606 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14610 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.29, корп. 1, стр. 2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248607 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15611 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.30, кор.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248608 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15660 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.С. Ковалевской, д.2, кор.4, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248609 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15666 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талдомская, д.6, стр.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248610 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15680 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.11, стр. 9 (9 шт.(прочие)) | L_I-248611 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16369 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Онежская, д.17, стр. 6 (9 шт.(прочие)) | L_I-248612 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16904 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.800-летия Москвы, д.3, кор.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248613 | 2.106 | 1.9446 | 0.16133 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17262 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.20, кор.4, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248614 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17389 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.46, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248615 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17397 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.800-летия Москвы, д.11, кор.7, стр.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248616 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17421 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Красностуденческий пр., д.2, стр. 1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248617 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17895 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б. Академическая, д.77 корп. 4 стр. 2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248618 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18252 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.4, кор.1, стр.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248619 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18253 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.8, кор.1, стр.5 (9 шт.(прочие)) | L_I-248620 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18677 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, д.83, стр.15 (9 шт.(прочие)) | L_I-248621 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18690 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.34, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248622 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18814 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Федоренко, д.14, кор.3, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248623 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21431 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический пр., д.47, кор.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248624 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22538 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.2 стр. 3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248625 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23676 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленоградская, д.33, корп. 7, стр. 1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248626 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24010 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Учинская, д.7, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248627 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25497 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, д.15, корп. 2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248628 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13112 | -1.941 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25573 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клязьминская, д.10, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248629 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25575 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский, д.30 к.2 стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248630 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18675 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр. Одоевкого, д.3, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248652 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26350 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Варги, вл.8, к.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248653 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27815 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, д.44, стр.2 (8 шт.(прочие)) | L_I-248654 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10382 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.5/3, стр.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248659 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13896 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10942 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.50, стр.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248660 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11322 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.32, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248661 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12533 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пудовкина, д.13, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248662 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12640 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский просп., д.38, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248663 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12710 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сетуньский пр., д.4, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248664 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15386 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.11, к.4, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248665 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16206 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.66 (9 шт.(прочие)) | L_I-248666 | 2.106 | 0.043012 | 2.0629 | 1.941 | 1.8002 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 0 | 0.20739 | 1.941 | 0 | 0.26273 | 1.8002 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17655 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.28, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248667 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21630 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.27, к.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248668 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21876 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Герасима Курина, д.12 стр.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248669 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21952 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1А, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248670 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22460 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, д.40 (9 шт.(прочие)) | L_I-248671 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 23018 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.21 к.5 стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248672 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24607 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.6, стр.6 (9 шт.(прочие)) | L_I-248674 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24630 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248675 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24961 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248676 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24962 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248677 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24963 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Минская, д.1Г, к.1, стр.5 (9 шт.(прочие)) | L_I-248678 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25141 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР , в т.ч. ПИР: г.Москва, Воробьёвское ш. (9 шт.(прочие)) | L_I-248679 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, д.9/2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248680 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25564 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.41, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248681 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25786 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кременчугская, д.3, к.4 (9 шт.(прочие)) | L_I-248682 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25788 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Давыдковская, д.18, к.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248683 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25896 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248684 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25905 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Столетова, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248685 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26433 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Университетский просп., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248686 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26830 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.45, к.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248687 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27240 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248688 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27252 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.10 стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248689 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27257 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп, д.39, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248690 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27346 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Студенческая, д.20, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248691 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27354 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.43, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248692 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27661 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просп., д.22А (9 шт.(прочие)) | L_I-248693 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27770 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кастанаевская, д.37 (9 шт.(прочие)) | L_I-248694 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27771 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский просп., д.26, стр.1 (9 шт.(прочие)) | L_I-248695 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27772 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского просп., д.6, стр.3 (9 шт.(прочие)) | L_I-248696 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27837 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филёвская, д.38, стр.2 (9 шт.(прочие)) | L_I-248697 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27840 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Филёвская, д.8 (9 шт.(прочие)) | L_I-248698 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27841 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР в , в т.ч. ПИР: г.Москва, Вернадского просп., д.10 (9 шт.(прочие)) | L_I-248699 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Гражданская, замена ДГР 10 кВ (1 шт.(прочие)) | L_I-248716 | 8.4635 | 0 | 8.4635 | 8.1642 | 0.032724 | 0 | 0 | 0 | 0.0010972 | 0 | 0.031627 | 8.1642 | 0 | 8.4308 | 0.032724 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ленинградская, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (2,5 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-248717 | 13.6173 | 0 | 13.6173 | 13.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2602 | 0 | 13.6173 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 760 Ясенево, замена ДГР 10 кВ (0,033 км; 5 шт.(прочие)) | L_I-248719 | 36.3218 | 0.1983 | 36.1235 | 0 | 32.1479 | 0 | 0 | 0 | 32.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 32.1479 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Бутырки, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-248722 | 20.8178 | 0 | 20.8178 | 20.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2091 | 0 | 20.8178 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Владыкино, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (1,6 МВА; 200 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-248723 | 15.3874 | 0 | 15.3874 | 15.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42253 | 0 | 14.9649 | 0 | 15.3874 | -0.42253 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Говорово, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (7 МВА; 3 шт.(прочие)) | L_I-248725 | 40.368 | 0 | 40.368 | 39.2317 | 0.0012486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012486 | 39.2317 | 0 | 40.3667 | 0.0012486 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красные Горки, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (2 МВА; 100 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-248728 | 15.3576 | 0 | 15.3576 | 14.7631 | 0.081063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081063 | 14.7631 | 0 | 15.2766 | 0.081063 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Крылатская, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (2 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-248729 | 13.1374 | 0 | 13.1374 | 12.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7932 | 0 | 13.1374 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лианозово, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (2,5 МВА; 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-248730 | 13.6351 | 0 | 13.6351 | 13.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0 | 13.4131 | 0 | 13.6351 | -0.22203 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Некрасовка, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (1,6 МВА; 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-248731 | 8.839 | 0 | 8.839 | 8.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26464 | 0 | 8.5743 | 0 | 8.839 | -0.26464 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 750 Павелецкая, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (0,415 км; 160 кв.м.; 14 шт.(прочие)) | L_I-248733 | 95.845 | 0.49263 | 95.3523 | 0 | 85.7231 | 0 | 0 | 0 | 85.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6292 | 85.7231 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сокольники, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (4,1 МВА; 200 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-248735 | 22.1136 | 0 | 22.1136 | 22.1136 | 0.014616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43472 | 0.014616 | 21.6789 | 0 | 22.099 | -0.4201 | -96.64% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тропарево, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (4 МВА; 2 шт.(прочие)) | L_I-248736 | 26.2751 | 0 | 26.2751 | 25.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5938 | 0 | 26.2751 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тушино, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (2,5 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-248737 | 13.6351 | 0 | 13.6351 | 13.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22203 | 0 | 13.4131 | 0 | 13.6351 | -0.22203 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Фрезер, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (1,6 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-248738 | 8.4785 | 0 | 8.4785 | 8.4785 | 0.0014051 | 0 | 0 | 0 | 0.0010972 | 0.21268 | 0.00030789 | 8.2658 | 0 | 8.4771 | -0.21128 | -99.34% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Бирюлёво, замена ДГР и ТДГР 10 кВ (1,6 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-249885 | 8.4785 | 0 | 8.4785 | 8.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21268 | 0 | 8.2658 | 0 | 8.4785 | -0.21268 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26734 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трофимова, д.3, стр.2 (185 п.м.; 7 шт.(прочие)) | M_I-264572 | 1.9397 | 1.8404 | 0.099228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099228 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26738 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264573 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27292 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Дубининская ул., д.57 (8 шт.(прочие)) | M_I-264574 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27298 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Восточная ул., д.9 (8 шт.(прочие)) | M_I-264575 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27606 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Хавская ул., д.9, к.1 (8 шт.(прочие)) | M_I-264576 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27706 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Загородное шоссе, д.8А (185 п.м.; 7 шт.(прочие)) | M_I-264577 | 1.9397 | 1.8404 | 0.099257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099257 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11957 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.9, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264578 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12461 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Складочная ул., д.3А (9 шт.(прочие)) | M_I-264579 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12755 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.3, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264580 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14472 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.8 (9 шт.(прочие)) | M_I-264581 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14589 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.7А, стр.11 (9 шт.(прочие)) | M_I-264582 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14761 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.24, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264583 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14764 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лазаревский переулок, д.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264584 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15225 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоалексеевская ул., д.13, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264585 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16309 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.8, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264586 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16322 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полковая ул., д.12, стр.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17503 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.4, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264588 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17858 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Милашенкова, д.12Б, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264589 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Савёловская линия, д.37А (9 шт.(прочие)) | M_I-264590 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18258 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.35, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264591 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18714 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малахитовая ул., д.18, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264592 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19351 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Ямская ул., д.15, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264593 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19372 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьская ул., д.56, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264594 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20210 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Космонавтов, д.5, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264595 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20218 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.10, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264596 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20250 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кибальчича, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264597 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20686 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Октябрьский переулок, д.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264598 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20693 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264599 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24790 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д.4, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264600 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25012 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королёва, д.32, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264601 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25081 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.18, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264602 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25468 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.21, к.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264603 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25469 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.21, к.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264604 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25825 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.97, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264605 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25830 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.128, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264606 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26316 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новомосковская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264607 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26475 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославская ул., д.8, к.8 (9 шт.(прочие)) | M_I-264608 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26521 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.5, стр.31 (9 шт.(прочие)) | M_I-264609 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26523 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.21 (9 шт.(прочие)) | M_I-264610 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26795 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Годовикова, д.4, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264611 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26890 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264612 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26996 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.18 (9 шт.(прочие)) | M_I-264613 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27364 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Маломосковская ул., д.4, стр.1 (8 шт.(прочие)) | M_I-264614 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27555 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.123Д (8 шт.(прочие)) | M_I-264615 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27676 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.3, к.2, стр.1 (8 шт.(прочие)) | M_I-264616 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27678 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Староалексеевская ул., д.9, стр.2 (8 шт.(прочие)) | M_I-264617 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27681 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Гостиничная ул., д.5 (8 шт.(прочие)) | M_I-264618 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27683 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.4, стр.2 (8 шт.(прочие)) | M_I-264619 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27684 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, 3-я Мытищинская ул., д.3, к.1, стр.1 (8 шт.(прочие)) | M_I-264620 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28396 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Шереметьевская ул., д.2 (8 шт.(прочие)) | M_I-264621 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28397 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, Старомарьинское шоссе, д.13 (8 шт.(прочие)) | M_I-264622 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28398 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, 1-я Останкинская ул., д.55Д (8 шт.(прочие)) | M_I-264623 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28399 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Константинова, д.11А (8 шт.(прочие)) | M_I-264624 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 28651 с установкой комплекта оборудования телемеханики, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.9, стр.1 (8 шт.(прочие)) | M_I-264625 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12050 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лесная ул., д.20, стр.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264626 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12422 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Миусская ул., д.2, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264627 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14016 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.16, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264628 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14487 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.6, стр.6 (9 шт.(прочие)) | M_I-264629 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14581 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул., д.12, стр.19 (9 шт.(прочие)) | M_I-264630 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15282 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Самотёчный переулок, д.12, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264631 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15286 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дурова, д.26, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15288 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Спасская ул., д.12, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264633 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15329 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская площадь, д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264634 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15440 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Дмитровка, д.21/7, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264635 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15465 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.21, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264636 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15467 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская площадь, д.2, стр.24 (9 шт.(прочие)) | M_I-264637 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15471 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Самотёчный переулок, д.2, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264638 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15787 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопролетарская ул., д.10, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264639 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15789 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев переулок, д.15, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264640 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15790 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Скорняжный переулок, д.7, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264641 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17494 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дурова, д.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264642 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17509 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264643 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.19, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264644 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Мира, д.36, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264645 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18274 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Крестовский переулок, д.8, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264646 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18638 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пушечная ул., д.7/5, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264647 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18723 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Щемиловский переулок, д.16, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264648 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18956 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264649 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22765 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нововоротниковский переулок, д.4, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264650 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24306 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр.7а (9 шт.(прочие)) | M_I-264651 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25350 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский переулок, д.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264652 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27362 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ботанический переулок, д.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264653 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27826 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Тверская-Ямская ул., д.10 (9 шт.(прочие)) | M_I-264654 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Чуйкова, д.9, к.3, стр.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264655 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13836 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский проспект, д.73 (9 шт.(прочие)) | M_I-264656 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13838 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Вешняковский проезд, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264657 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14508 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.32, к.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264658 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14592 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжский бульвар, д.34, к.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264659 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14599 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Люблинская ул., д.15/46, стр.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264660 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское шоссе, д.25, стр.8 (9 шт.(прочие)) | M_I-264661 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17522 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Синичкина, д.3, к.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264662 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17672 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Вязовский проезд, д.4, стр.10 (9 шт.(прочие)) | M_I-264663 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18278 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Новокузьминская ул., д.21, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264664 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18300 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Вязовский проезд, д.10, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264665 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19539 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коновалова, д.9, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264666 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19561 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский проспект, д.76, к.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264667 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19665 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Дубровская ул., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264668 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19666 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Энергетическая ул., д.2А, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264669 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19671 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солдатская ул., д.8, к.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264670 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20000 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южнопортовая ул., д.17, стр.14 (9 шт.(прочие)) | M_I-264671 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20881 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский проспект, д.43А, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264672 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20895 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крутицкий Вал, д.14, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264673 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21237 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264674 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21243 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев, д.10/15, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264675 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21246 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Текстильщиков, д.9, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264676 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21261 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.10 (9 шт.(прочие)) | M_I-264677 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21262 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шкулёва, д.4, стр.8 (9 шт.(прочие)) | M_I-264678 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21578 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленодольская ул., д.36, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264679 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22328 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.14 (9 шт.(прочие)) | M_I-264680 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15623 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.3, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264681 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15626 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мурановская ул., д.4, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264682 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15627 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пришвина, д.13, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264683 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15642 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Конёнкова, д.12, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264684 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15646 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.9, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264685 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15648 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.17, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264686 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бестужевых, д.7Г, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264687 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16330 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.16, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264688 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Декабристов, д.21, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264689 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16444 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Абрамцевская ул., д.16, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264690 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16641 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, д.5, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264691 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16719 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новгородская ул., д.33, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264692 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10645 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Губкина, д.14, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264693 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10660 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.3, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264694 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10694 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский проспект, д.2, стр.6 (9 шт.(прочие)) | M_I-264695 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10919 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.17, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264696 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10972 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.60, к.5, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264697 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10999 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.85, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264698 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11204 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.73/8, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264699 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11205 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.54 (9 шт.(прочие)) | M_I-264700 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11206 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.54 (9 шт.(прочие)) | M_I-264701 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11588 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Марии Ульяновой, д.25Б, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264702 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11688 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.25, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264703 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11689 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект, д.61, к.4, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264704 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11716 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.24, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264705 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11772 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, д.23, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264706 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11877 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.27, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264707 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12466 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Балаклавский проспект, д.34А (9 шт.(прочие)) | M_I-264708 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12507 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.51, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264709 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12545 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорная ул., д.20, к.5, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264710 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12567 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочерёмушкинская ул., д.66, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264711 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12570 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Профсоюзная ул., д.47, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264712 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12655 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, д.41, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264713 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12673 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.15, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264714 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12676 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.33, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264715 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12679 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Херсонская ул., д.13, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264716 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12701 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.41Б (9 шт.(прочие)) | M_I-264717 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12715 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Черёмушкинская ул., д.13, стр.9 (9 шт.(прочие)) | M_I-264718 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12816 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каховка, д.9, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264719 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12883 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сивашская ул., д.9, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264720 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13274 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.101 (9 шт.(прочие)) | M_I-264721 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новочерёмушкинская ул., д.53, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264722 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13299 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Черёмушкинская ул., д.20, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264723 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14235 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Антонова, д.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264724 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14236 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.30, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264725 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14272 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.51, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264726 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15227 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Азовская ул., д.28, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264727 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15581 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кржижановского, д.13, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264728 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15998 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.16, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264729 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16469 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Черёмушкинская ул., д.11, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264730 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18387 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект, д.15, к.4, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264731 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12854 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дежнёва, д.17, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264732 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13092 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Полярная ул., д.7, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264733 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13302 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясный проезд, д.26, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264734 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13316 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вилюйская ул., д.6, стр.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264735 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13327 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Искры, д.19А (9 шт.(прочие)) | M_I-264736 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13334 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Грекова, д.10А, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264737 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.1, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264738 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13340 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.16, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264739 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13341 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Широкая ул., д.17, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264740 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13343 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.65, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264741 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13367 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.38, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264742 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13374 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дудинка, д.2, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264743 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13396 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Студёный проезд, д.7, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264744 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16642 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Шокальского, д.30, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264745 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17738 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.118, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264746 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18231 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стартовая ул., д.12, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264747 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18684 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дудинка, д.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264748 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18810 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленская ул., д.15, стр.13 (9 шт.(прочие)) | M_I-264749 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Таймырская ул., д.6А (9 шт.(прочие)) | M_I-264750 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18835 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дежнёва, д.25, к.3, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264751 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19249 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амундсена, д.7, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264752 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20332 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Снежная ул., д.27, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264753 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20337 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосевская ул., д.7, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264754 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20342 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лётчика Бабушкина, д.40 (9 шт.(прочие)) | M_I-264755 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13060 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кусковская ул., д.43, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264756 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13143 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный проспект, д.5, к.1, стр.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264757 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13779 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старый Гай, д.1, к.3, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264758 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13795 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вешняковская ул., д.4, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264759 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20509 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новокосинская ул., д.49, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264760 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20562 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алексея Дикого, д.3, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264761 | 2.106 | 0 | 2.106 | 1.941 | 1.9671 | 0 | 0.052014 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13888 | 1.9671 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 22619 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суздальская ул., д.9 (9 шт.(прочие)) | M_I-264762 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26504 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.16, к.1, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264763 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26505 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Плющева, д.16, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264764 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26517 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Энтузиастов, д.86, стр.8 (9 шт.(прочие)) | M_I-264765 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20251 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ореховый бульвар, д.18, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264766 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20285 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кантемировская ул., д.18, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264767 | 2.106 | 1.9748 | 0.13112 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11212 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Парковая ул., д.42, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264768 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11254 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 16-я Парковая ул., д.17, стр.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264769 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11267 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 7-я Парковая ул., д.28, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264770 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11286 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 13-я Парковая ул., д.25, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264771 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11287 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 11-я Парковая ул., д.42, к.2, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264772 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11293 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 15-я Парковая ул., д.33, стр.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264773 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11297 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-я Парковая ул., д.53, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264774 | 2.106 | 0.046306 | 2.0597 | 1.941 | 1.9207 | 0 | 1.7133 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13895 | 1.9207 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11302 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, 13-я Парковая ул., д.37, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264775 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12333 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосиноостровская ул., д.29, стр.5 (9 шт.(прочие)) | M_I-264776 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12492 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.25, к.16, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264777 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12817 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, д.21, к.9, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264779 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12842 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Монтажная ул., д.3/7, стр.11 (9 шт.(прочие)) | M_I-264780 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13066 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Верхняя Первомайская ул., д.48, стр.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264781 | 2.106 | 0.043012 | 2.0629 | 1.941 | 1.7992 | 0 | 1.5918 | 0 | 0.20739 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26373 | 1.7992 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13088 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул., д.11, к.6, стр.1 (9 шт.(прочие)) | M_I-264782 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13098 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Уральская ул., д.6, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264783 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 13185 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чусовская ул., д.10, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264784 | 2.106 | 0.048636 | 2.0573 | 1.941 | 1.7936 | 0 | 1.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.26374 | 1.7936 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15205 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Амурская ул., д.5, стр.6 (9 шт.(прочие)) | M_I-264785 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15520 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский проезд, д.5, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264786 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 16353 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хабаровская ул., д.3, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264787 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19220 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Первомайская ул., д.92, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264788 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14815 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.29, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264789 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14833 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.1, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264790 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14847 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.11, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264791 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14848 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.42, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264792 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14851 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.54, к.2, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264793 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14854 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кировоградская ул., д.24, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264794 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14859 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.66, к.3, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264795 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14889 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских Курсантов, д.2, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264796 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14934 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Булатниковский проезд, д.6, к.1, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264797 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14935 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Востряковский проезд, д.25, к.2, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264798 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14949 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.3, к.1, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264799 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14950 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газопровод, д.9, к.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264800 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14978 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чертановская ул., д.32, стр.7 (9 шт.(прочие)) | M_I-264801 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 15960 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красного Маяка, д.13А, к.4, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-264802 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17699 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Днепропетровская ул., д.16, к.2, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264803 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 17999 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кировоградская ул., д.17, к.2, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264804 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19286 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Медынская ул., д.11, стр.4 (9 шт.(прочие)) | M_I-264805 | 2.106 | 0.05193 | 2.054 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.13896 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20363 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичные Выемки, д.3А (9 шт.(прочие)) | M_I-264806 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20368 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе, д.122, стр.3 (9 шт.(прочие)) | M_I-264807 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26096 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Госпитальный Вал, д.5 стр.8 (9 шт.(прочие)) | M_I-265849 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26334 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Машкова, д.1, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-265850 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26800 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москв, ул.Верхняя Красносельская, д.19 (9 шт.(прочие)) | M_I-265851 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26810 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорязанская, д.31/7, к.23 (9 шт.(прочие)) | M_I-265852 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 24811 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, д.54, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-265853 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 25106 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новинки, д.25, стр.2 (9 шт.(прочие)) | M_I-265854 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16466 | -0.02591 | -1.335% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26465 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский пр-д, д.5, стр.2 (185 п.м.; 7 шт.(прочие)) | M_I-265855 | 1.9397 | 1.8487 | 0.090929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090929 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26620 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, д.39 (9 шт.(прочие)) | M_I-265856 | 2.106 | 0.02623 | 2.0797 | 1.941 | 1.9151 | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | 0 | 0.16466 | 1.9151 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 26733 с установкой комплекта оборудования телемеханики и заменой шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стасовой, д.8 (185 п.м.; 7 шт.(прочие)) | M_I-265857 | 1.9399 | 1.8406 | 0.099305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099305 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 1278 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, наб. Софийская, д.26/1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267718 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 22341 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Русаковская улица, д.13, стр.28 (17 шт.(прочие)) | N_I-267720 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 17204 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорная улица, д.1, стр.8 (17 шт.(прочие)) | N_I-267721 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 15177 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ул.1-Ая Мытищинская 17 (17 шт.(прочие)) | N_I-267722 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 17499 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Звёздный бульвар, д.44, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267723 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 20205 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Касаткина, д.11, стр.8 (17 шт.(прочие)) | N_I-267724 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 28102 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новодмитровская улица, д.2 к.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267725 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 165 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Фадеева, д.5А, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267726 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 16465 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Суворовская площадь, д.1/52 к.2 (17 шт.(прочие)) | N_I-267727 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 19341 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Дурова, д.24, стр.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267728 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 20083 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр.7а (17 шт.(прочие)) | N_I-267729 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 20219 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Докучаев переулок, д.9, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267730 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 12007 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Аиамоторная,, д.53 к.2 (17 шт.(прочие)) | N_I-267731 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 18107 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андроновское шоссе, д.26, стр.6 (17 шт.(прочие)) | N_I-267732 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 15195 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ул. Олонецкая 15, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267733 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 11115 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Кржижановского, д.29 к.8 (17 шт.(прочие)) | N_I-267734 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 16993 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Научный проезд, д.14А, стр.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267735 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 21622 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский проспект, д.24А, стр.6 (17 шт.(прочие)) | N_I-267736 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 10103 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровский проезд, д.10, стр.7 (17 шт.(прочие)) | N_I-267737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 12141 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Беговая аллея, д.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 16196 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чукотский проезд, д.10, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267739 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 19477 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чермянская улица, д.3А, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 21002 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.54, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 26032 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Плеханова, д.5А, стр.4 (17 шт.(прочие)) | N_I-267742 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 11191 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов 23 (ХИМЗАВОД) (17 шт.(прочие)) | N_I-267743 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 16061 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лебедянская улица, д.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267744 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 5024 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Генерала Дорохова, д.10Б, стр.2 (17 шт.(прочие)) | N_I-267745 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 26149 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ельнинская улица, д.10, стр.2 (17 шт.(прочие)) | N_I-267746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 12614 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малая Черкизовская улица, д.64, стр.2 (17 шт.(прочие)) | N_I-267749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 12792 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Сокольнический Вал, д.2А (17 шт.(прочие)) | N_I-267750 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 15602 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Стромынка, д.7 к.15 (17 шт.(прочие)) | N_I-267751 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 16045 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Маршала Прошлякова, д.16 (17 шт.(прочие)) | N_I-267753 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 17569 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я Лыковская улица, д.65 к.1, стр.1 (17 шт.(прочие)) | N_I-267754 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 18075 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Подольских Курсантов, д.1, стр.4 (17 шт.(прочие)) | N_I-267755 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 28146 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой проезд, д.5 к.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267757 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 28149 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой проезд, д.5 к.2 (17 шт.(прочие)) | N_I-267758 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация БРП 26113 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, д. Кутузово., д.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП 18136 с установкой комплекта телемеханики, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, проезд № 5526, д.3, стр.3 (17 шт.(прочие)) | N_I-267760 | 1.7767 | 0 | 1.7767 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 1.7767 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 536 «Автозаводская» с установкой охранного освещения по адресу: г. Москва, проспект Андропова, дом 6 (710 п.м.) | M_I-267830 | 3.2922 | 2.9258 | 0.36634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36634 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 445 «Сигма» с установкой охранного освещения по адресу: г. Москва, Зеленоград, ул. Алабушевская, д.15 (585 п.м.) | M_I-267831 | 2.8706 | 2.5445 | 0.32614 | 0.075435 | 0 | 0.06999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054446 | 0 | 0.32614 | -0.06999 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.1.2 | Модернизация ПС №346 110/10 кВ Ломоносово с установкой систем шумоглушения силовых трансформаторов Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Винницкая ул., 17А (2 шт.(прочие)) | M_I-268436 | 12.4735 | 0 | 12.4735 | 12.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72946 | 0 | 11.744 | 0 | 12.4735 | -0.72946 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация СП-20кВ№ 71110, СП-20 кВ № 71111 с созданием системы технического учета электроэнергии, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Варварка, вл.6. (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-268750 | 8.6478 | 0 | 8.6478 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.812 | 0 | 0 | 2.8357 | 5.812 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация ПС № 80 110/10/6 кВ Электрозаводская с установкой систем шумоглушения трансформаторов Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Попов пр., вл. 3 (2 шт.(прочие)) | M_I-268820 | 12.4735 | 0 | 12.4735 | 12.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72946 | 0 | 11.744 | 0 | 12.4735 | -0.72946 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС №267 110/10 кВ Черемушки, установка комплектов ДГР-1, ДГР-4, в т ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский просп., д. 11Д (3,2 МВА; 0,4 км; 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-268856 | 29.2475 | 0 | 29.2475 | 1.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3893 | 0 | 29.2475 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №536 220/10 кВ Автозаводская, установка комплекта ДГР-1, в т ч. ПИР: г.Москва, проспект Андропова, вл.6» (1 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-268857 | 12.6301 | 0 | 12.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6301 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №838 220/10 кВ Академическая, установка комплекта ДГР-4, в т ч. ПИР: г.Москва, Болотниковская ул., д.36Г (2,5 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-268858 | 15.9705 | 0 | 15.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9705 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №18 220/10 кВ Бабушкин, установка комплекта ДГР-4, в т ч. ПИР: г. Москва, ул. Енисейская, д. 40» (1,6 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-268859 | 14.6237 | 0 | 14.6237 | 0.69466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69466 | 0 | 14.6237 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №438 110/10 кВ Бакеево, установка комплекта ДГР-4, в т ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, ул Середниковская (рядом с д. 11, стр.2)» (1,6 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-268860 | 14.3926 | 0 | 14.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3926 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №394 110/10 кВ Бирюлево, установка комплектов ДГР-2, ДГР-3, в т ч. ПИР: г.Москва, Харьковский пр., вл.3А» (4,1 МВА; 0,4 км; 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-268861 | 30.8737 | 0 | 30.8737 | 1.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3905 | 0 | 30.8737 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №751 110/10 кВ Гавриково, установка комплектов ДГР-2, ДГР-3, ДГР-4 в т ч. ПИР: г.Москва, ул Поляны, вл.77» (5,7 МВА; 0,6 км; 450 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-268862 | 46.3106 | 0 | 46.3106 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 46.3106 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №785 220/10 кВ Борисово, установка комплектов ДГР-3.1, ДГР-3.2, ДГР-4, в т ч. ПИР: г.Москва, Ореховый бульв., вл. 30А» (5,7 МВА; 0,6 км; 450 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-268863 | 46.3106 | 0 | 46.3106 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 46.3106 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №370 220/110/10 кВ Чертаново, установка комплекта ДГР-6, в т ч. ПИР: г.Москва, ул.Подольских курсантов, вл.9» (2,5 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269011 | 16.25 | 0 | 16.25 | 0.69582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69582 | 0 | 16.25 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №179110/10/6 кВ Черкизово, установка комплекта ДГР-4, в т ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский пр., вл.3А (1,6 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269012 | 14.3926 | 0 | 14.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3926 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №445220/10 кВ Сигма, установка комплекта ДГР-2, в т ч. ПИР: г. Москва, Зеленоград, ул. Алабушевская, д. 15 (1,6 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269013 | 14.3926 | 0 | 14.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3926 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №682110/10 кВ Рижская, установка комплекта ДГР-7, в т ч. ПИР, г.Москва, ул. Пантелеевская, вл. 29, стр. 1 (2,5 МВА; 0,15 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269014 | 11.9829 | 0 | 11.9829 | 0.97775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97775 | 0 | 11.9829 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №334110/10/6 кВ Немчиновка, установка комплекта ДГР-3, в т ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.10, к.3 (2,5 МВА; 0,15 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269015 | 15.9705 | 0 | 15.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9705 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №164110/10 кВ Лосинка, установка комплекта ДГР-4, в т ч. ПИР: г. Москва, Ярославское ш., д. 46 (2,5 МВА; 0,15 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269016 | 15.9705 | 0 | 15.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9705 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №841220/10 кВ Коньково, установка комплектов ДГР-1, ДГР-3, ДГР-4, в т ч. ПИР: г.Москва, улица Островитянова, 42 (7,5 МВА; 0,45 км; 450 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-269017 | 48.7499 | 0 | 48.7499 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | 48.7499 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №689220/10 кВ Иловайская, установка комплектов ДГР-1, ДГР-4, в т ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый пр. №5384, вл. 7 (5 МВА; 0,4 км; 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-269018 | 31.7551 | 0 | 31.7551 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9653 | 0 | 31.7551 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №32110/10/6 кВ Измайлово, установка комплекта ДГР-1А, в т ч. ПИР: г. Москва, Народный пр-т, вл. 37/5 (2,5 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269019 | 15.9705 | 0 | 15.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9705 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №780220/10 кВ Елоховская, установка ДГР-2А, ДГР-2Б, в т ч. ПИР: г.Москва, Нижняя Красносельская ул., д.6, стр.2 (300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-269020 | 26.8982 | 0 | 26.8982 | 1.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3874 | 0 | 26.8982 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №593110/10 кВ Дубровская, установка комплекта ДГР-1, в т ч. ПИР: г. Москва, Аллея Кремлёвских курсантов вл. 3 (1,6 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-269021 | 14.3926 | 0 | 14.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3926 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ №727 "Лебедево", с организацией основного и резервного каналов связи (подвеска ВОЛС), в т.ч ПИР, г. Москва, ТиНАО (70 586 п.м.; 8 шт.(прочие)) | M_I-272743 | 159.1978 | 15.3605 | 143.8373 | 3.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2033 | 0 | 143.8373 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Хованская № 870 с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г.Москва (2 шт.(прочие)) | M_I-272828 | 9.186 | 0.0027793 | 9.1832 | 1.8777 | 0.56 | 1.8777 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6232 | -1.3177 | -70.18% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС №554 220/110/10 кВ Чоботы, установка комплекта ДГР-3, в т ч. ПИР: г.Москва, ул. Новоорловская, вл. 5, к. 2 (2,5 МВА; 0,15 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-274259 | 15.8776 | 0 | 15.8776 | 0.98263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98263 | 0 | 15.8776 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 193 «Троицкая» с установкой шумозащитных экранов силовых трансформаторов, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Троицк, Учительский переулок (1 шт.(прочие)) | M_I-274906 | 12.4434 | 0 | 12.4434 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 12.4434 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №859 220/110/20/10 кВ Бутово, установка дополнительных комплектов ДГР-1А, ДГР-2А, ДГР-3А в т ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе, вл. 172А, стр. 1 (0,9 км; 900 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-281441 | 50.9931 | 0 | 50.9931 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 50.9931 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №809 110/10 кВ Строгино, установка комплекта ДГР-2, в т ч. ПИР: г.Москва, ул. Кулакова, д.22, соор.2 (0,15 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286283 | 17.5409 | 0 | 17.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5409 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №774 110/20/10 кВ Сити, установка комплекта ДГР-2, в т ч. ПИР: г.Москва, 4-й Красногвардейский пр., д.20А, соор.2 (0,15 км; 150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286284 | 17.7892 | 0 | 17.7892 | 0.96682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96682 | 0 | 17.7892 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №661 110/10 кВ Ходынка, установка комплектов ДГР-4, 10 кВ, в т ч. ПИР: г.Москва, ул. Мневники, влад. 7 (0,2 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289898 | 16.9026 | 0 | 16.9026 | 0.37875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37875 | 0 | 16.9026 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4 кВ № 4828 с установкой тр-ов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект 40 лет Октября, д.4, корп.2, стр.2 (0,8 МВА; 0,24 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292481 | 24.6416 | 0 | 24.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6416 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 20632 с установкой тр-ов 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., д.14В (1,26 МВА; 0,98 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292482 | 30.5125 | 0 | 30.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5125 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 10272 с установкой тр-ов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский просект, д.23, к.2 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292483 | 32.5483 | 0 | 32.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5483 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 14404 с установкой тр-ов 2х400кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Грузинская, д.37, стр.3 (0,8 МВА; 1,76 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292484 | 35.8261 | 0 | 35.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8261 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красные Горки № 416, замена ТОР 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-292619 | 35.5135 | 0 | 35.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5135 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Метростроевская № 417, замена ТОР 6-10 кВ (200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292620 | 7.984 | 0 | 7.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.984 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ткацкая № 398, замена ТОР 6-10 кВ (2 шт.(прочие)) | N_I-292622 | 13.0833 | 0 | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Черкизово № 179, замена ТОР 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-292623 | 13.0833 | 0 | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Тропарево №731, замена ТОР 6-10 кВ (16 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-292626 | 63.085 | 0 | 63.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.085 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Яузская № 396, замена ТОР 6-10 кВ (2 шт.(прочие)) | N_I-292627 | 13.0833 | 0 | 13.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0833 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №329 ПС-59 Вороново, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, д. Юдановка, ЖСПК «Моспроектовец» (0,63 МВА; 0,005 км; 8 т.у.; 5 шт.(прочие)) | N_I-293163 | 6.2652 | 0.35115 | 5.914 | 1.5957 | 4.315 | 0 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 0.031716 | 1.5957 | 0 | 1.599 | 4.315 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.1.2 | Модернизация КТП-100 кВА/10/0,4 кВ №379 ПС-524 "Молчаново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, ЖСК «Грин Хаус» (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293165 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 1.4948 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП-250 кВА 10/0,4 кВ №309 ПС-59 "Вороново", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Акулово, СНТ «Акулово» (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293166 | 2.3657 | 0 | 2.3657 | 2.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3657 | 0 | 2.3657 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация КТП-160 кВА 10/0,4 кВ №345 ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Каменка, ТСЖ «Каменка» (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-293168 | 1.8721 | 0 | 1.8721 | 1.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8721 | 0 | 1.8721 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-17 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ, ТУ, В т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие)) | N_I-293253 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация РТП-31 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие)) | N_I-293254 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095731 | 0 | 2.6121 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РТП-32 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Мамыри (1 шт.(прочие)) | N_I-293255 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095731 | 0 | 2.6121 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация РП-63 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Ивановское (1 шт.(прочие)) | N_I-293256 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация РТП-88 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Николо-Хованское (1 шт.(прочие)) | N_I-293257 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация РП-152 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Уварово (1 шт.(прочие)) | N_I-293258 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-708 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Исаково (1 шт.(прочие)) | N_I-293259 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.087797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087797 | 0.095731 | 0 | 2.5243 | 0.087797 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-945 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. ЛМС ВЗУ (1 шт.(прочие)) | N_I-293260 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.087797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087797 | 0.095731 | 0 | 2.5243 | 0.087797 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1033 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Крекшино (1 шт.(прочие)) | N_I-293261 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1524 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Птичное (1 шт.(прочие)) | N_I-293262 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-1603 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Мосрентген (1 шт.(прочие)) | N_I-293263 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-2315 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Сосенки (1 шт.(прочие)) | N_I-293264 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-2512 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Николо-Хованское (1 шт.(прочие)) | N_I-293265 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.087797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087797 | 0.095731 | 0 | 2.5243 | 0.087797 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация ТП-4430 10 кВ с установкой КП телемеханики с модулями ТС, ТИ,ТУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, д. Яковлево (1 шт.(прочие)) | N_I-293266 | 2.6121 | 0 | 2.6121 | 0.095731 | 0.088379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088379 | 0.095731 | 0 | 2.5237 | 0.088379 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Бакеево (2 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294281 | 7.2824 | 0 | 7.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2824 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Гавриково (2 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294282 | 6.9911 | 0 | 6.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9911 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Дубровская (3 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294283 | 7.2824 | 0 | 7.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2824 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 220кВ Жулебино (3 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294284 | 7.1659 | 0 | 7.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1659 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 220 кВ Иловайская (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294285 | 8.1563 | 0 | 8.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1563 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Кожухово (2 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294286 | 6.9911 | 0 | 6.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9911 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Ленинская (4 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294287 | 13.9822 | 0 | 13.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9822 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Немчиновка (1 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294288 | 6.4085 | 0 | 6.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4085 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Новокунцево (3 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294289 | 10.0497 | 0 | 10.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0497 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Новоспасская (3 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294290 | 10.2245 | 0 | 10.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2245 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Таганская (2 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294291 | 7.3989 | 0 | 7.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3989 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 110 кВ Тушино (2 500 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294293 | 4.719 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа ДЗТ-21 на ПС 220 кВ Чоботы (4 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294294 | 8.1563 | 0 | 8.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1563 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Андроньевская (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294295 | 7.4919 | 0 | 7.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4919 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Вернадская (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294296 | 7.3971 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 35 кВ Внуково (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294297 | 7.1126 | 0 | 7.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1126 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Войковская (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294298 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Выхино (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294299 | 15.1735 | 0 | 15.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1735 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Динамо (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294300 | 14.7942 | 0 | 14.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7942 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Зубовская (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294301 | 7.1126 | 0 | 7.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1126 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Карачарово (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294302 | 15.1735 | 0 | 15.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1735 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Коровино (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294303 | 7.6816 | 0 | 7.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6816 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Крылатская (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294304 | 7.3971 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Ленинградская (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294305 | 7.6816 | 0 | 7.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6816 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Лианозово (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294306 | 7.6816 | 0 | 7.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6816 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Мазилово (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294307 | 7.3971 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ МГУ (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294308 | 7.3971 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Нагорная (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294309 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Новоспасская (1 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294310 | 11.0956 | 0 | 11.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0956 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Пенягино (1 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294311 | 11.8069 | 0 | 11.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8069 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Полет (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294312 | 7.3971 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Сенная (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294313 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Сити (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294314 | 7.3971 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Сокольники (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294315 | 14.9839 | 0 | 14.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9839 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Солнцево (500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294316 | 7.3971 | 0 | 7.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3971 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Строгино (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294317 | 7.5868 | 0.065237 | 7.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5215 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Сумская (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294318 | 6.9229 | 0 | 6.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9229 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Таганская (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294319 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Угреша (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294320 | 15.1735 | 0 | 15.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1735 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Ходынка (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294321 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Черкизово (1 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294322 | 10.9534 | 0 | 10.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9534 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Шелепиха (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294323 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Электрозаводская (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294324 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Академическая (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294325 | 7.4919 | 0 | 7.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4919 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Баскаково (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294326 | 15.1735 | 0 | 15.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1735 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Борисово (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294327 | 7.9661 | 0 | 7.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9661 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Бутырки (2 500 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-294328 | 18.9669 | 0 | 18.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9669 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Владыкино (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294329 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Говорово (1 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294330 | 10.9534 | 0 | 10.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9534 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Коньково (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294331 | 7.6816 | 0 | 7.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6816 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Левобережная (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294332 | 7.6816 | 0 | 7.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6816 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Свиблово (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294333 | 15.1735 | 0 | 15.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1735 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Южная (1 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-294334 | 11.0956 | 0 | 11.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0956 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 220 кВ Ясенево (2 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294335 | 15.1735 | 0 | 15.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1735 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств АРНТ, выполненных на микроэлектронной элементной базе на ПС 110 кВ Эра (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294336 | 7.5868 | 0 | 7.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5868 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Угреша (4 500 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294337 | 17.4778 | 0 | 17.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4778 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Мазилово (4 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294338 | 17.4838 | 0 | 17.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4838 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Сумская (12 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294339 | 22.3136 | 0 | 22.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3136 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 220 кВ Пенягино (2 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294340 | 4.3112 | 0 | 4.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3112 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Выхино (20 000 п.м.; 10 шт.(прочие)) | N_I-294341 | 33.985 | 0 | 33.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.985 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Сити (6 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294342 | 19.1054 | 0 | 19.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1054 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Динамо (4 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294343 | 12.5524 | 0 | 12.5524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5524 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Полет (4 500 п.м.; 8 шт.(прочие)) | N_I-294344 | 22.5194 | 0 | 22.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5194 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 110 кВ Зубовская (4 500 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294345 | 17.4838 | 0 | 17.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4838 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 220 кВ Академическая (8 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294346 | 19.9832 | 0 | 19.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9832 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 220 кВ Левобережная (8 500 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294347 | 18.2425 | 0 | 18.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2425 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 220 кВ Коньково (8 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294348 | 20.0226 | 0 | 20.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0226 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит трансформаторов типа RET-316 и дифференциальных защит реакторов типа SPAD-346 на ПС 220 кВ Говорово (12 000 п.м.; 12 шт.(прочие)) | N_I-294349 | 38.7952 | 0 | 38.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7952 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Автозаводская с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294350 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Баскаково с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294351 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Баскаково с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (1 800 п.м.; 12 шт.(прочие)) | N_I-294352 | 5.8175 | 0 | 5.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8175 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Сабурово с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (900 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294353 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Чоботы с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ ПС 220 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294354 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лосинка с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (900 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-294355 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лефортово с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294356 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Лианозово с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (6 шт.(прочие)) | N_I-294357 | 2.3078 | 0 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3078 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Рижская с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294358 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Маяковская с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294359 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ АЗЛК с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294360 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Выхино с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294361 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чухлинка с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294362 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Некрасовка с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (900 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294363 | 1.6828 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Курьяново с оборудованием оптической дуговой защитой ячеек на КРУ 6-10 кВ (4 шт.(прочие)) | N_I-294364 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит шин 110-220 кВ на микроэлектронной базе на ПС 220 Гражданская (1 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294365 | 8.5672 | 0 | 8.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5672 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит шин 110-220 кВ на микроэлектронной базе на ПС 220 кВ Павелецкая (1 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294366 | 6.1796 | 0 | 6.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1796 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит шин 110-220 кВ на микроэлектронной базе на ПС 220 кВ Свиблово (1 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294368 | 6.1796 | 0 | 6.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1796 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит шин 110-220 кВ на микроэлектронной базе на ПС 220 кВ Баскаково (1 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294370 | 6.1796 | 0 | 6.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1796 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Красные Горки (8 шт.(прочие)) | N_I-294371 | 3.3655 | 0 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3655 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Гавриково (4 шт.(прочие)) | N_I-294372 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Некрасовка (4 шт.(прочие)) | N_I-294373 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Нагорная (6 шт.(прочие)) | N_I-294374 | 2.1635 | 0 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Пенягино (6 шт.(прочие)) | N_I-294375 | 2.1635 | 0 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Рижская (4 шт.(прочие)) | N_I-294376 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Сокольники (6 шт.(прочие)) | N_I-294377 | 2.2597 | 0 | 2.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2597 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Немчиновка (6 шт.(прочие)) | N_I-294378 | 2.1635 | 0 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Тушино (6 шт.(прочие)) | N_I-294379 | 2.1635 | 0 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Черемушки (4 шт.(прочие)) | N_I-294380 | 1.5866 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Тропарево (8 шт.(прочие)) | N_I-294381 | 3.3655 | 0 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3655 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 110 кВ Зубовская (4 шт.(прочие)) | N_I-294382 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Чертаново (12 шт.(прочие)) | N_I-294383 | 4.8079 | 0 | 4.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8079 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Чоботы (4 шт.(прочие)) | N_I-294384 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Бутырки (6 шт.(прочие)) | N_I-294385 | 2.1635 | 0 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Автозаводская (8 шт.(прочие)) | N_I-294386 | 3.3655 | 0 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3655 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Баскаково (4 шт.(прочие)) | N_I-294387 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5385 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Говорово (6 шт.(прочие)) | N_I-294388 | 2.1635 | 0 | 2.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1635 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Елоховская (8 шт.(прочие)) | N_I-294389 | 3.3655 | 0 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3655 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Свиблово (4 шт.(прочие)) | N_I-294390 | 1.4424 | 0 | 1.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4424 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Центральная (8 шт.(прочие)) | N_I-294391 | 3.3655 | 0 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3655 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация устройств поиска однофазных замыканий на землю с установкой МП терминала ОПФ на ПС 220 кВ Павелецкая (8 шт.(прочие)) | N_I-294392 | 3.3655 | 0 | 3.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3655 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ No334 Немчиновка путем выполнения мероприятий по монтажу 1-ой узкогабаритной ячейки на 1 сек. 6 кВ РУ 6 кВ, вт.ч. ПИР (2 МВА; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-294393 | 18.5997 | 0 | 18.5997 | 18.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49989 | 0 | 18.0998 | 0 | 18.5997 | -0.49989 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС №50 Зюзино 110/10 кВ, замена ТОР 6-10 кВ в т.ч. ПИР (прочие 4 шт.) г.Москва, Балаклавский просп., вл.53А (4 шт.(прочие)) | N_I-294941 | 59.3752 | 0 | 59.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3752 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №6 Кожухово 110 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 2-й Кожуховский пр., вл.292 (59 шт.(прочие)) | N_I-295453 | 12.9813 | 0 | 12.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9813 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №500 Некрасовка 110 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 2-я Вольская ул., вл.17. кор.3 (111 шт.(прочие)) | N_I-295454 | 16.7314 | 0 | 16.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7314 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №70 Сетунь 110 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Горбунова ул., д. 2 (110 шт.(прочие)) | N_I-295455 | 16.7314 | 0 | 16.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7314 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №110 Рублево 110 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г. Москва, Рублёвское шоссе, 149Б (110 шт.(прочие)) | N_I-295456 | 16.7314 | 0 | 16.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7314 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №213 Южная 220 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Старокаширское шоссе, вл. 4в (58 шт.(прочие)) | N_I-295457 | 12.9813 | 0 | 12.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9813 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №386 Подшипник 110 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 1-й Дубровский пр., вл.4 (110 шт.(прочие)) | N_I-295458 | 16.9237 | 0 | 16.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9237 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №561 Сумская 110 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г. Москва, ул. Дорожная, д. 1, кор. 3А (111 шт.(прочие)) | N_I-295459 | 16.9237 | 0 | 16.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9237 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №593 Дубровская 110 кВ, замена АБ и ВУ систем оперативного постоянного тока, в т.ч. ПИР г. Москва, Аллея Кремлёвских курсантов вл. 3 (110 шт.(прочие)) | N_I-295460 | 16.9237 | 0 | 16.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9237 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №12 Карачарово 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 2-й Грайвороновский пр., вл.29 (9 шт.(прочие)) | N_I-295635 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №17 Фили 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.1812 Года, вл. 15 (9 шт.(прочие)) | N_I-295636 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №32 Измайлово 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г. Москва, Народный пр-т, вл. 37 5 (9 шт.(прочие)) | N_I-295637 | 31.198 | 0 | 31.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.198 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №45 Сокольники 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. г.Москва, 1-й Белокаменный пр., д. 2 (9 шт.(прочие)) | N_I-295638 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №46 Бутырки 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (9 шт.(прочие)) | N_I-295639 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №48 Стромынка 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 6-й пр.Подбельского, д. 12 (9 шт.(прочие)) | N_I-295640 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №70 Сетунь 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Горбунова ул., д. 2 (9 шт.(прочие)) | N_I-295641 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №80 Электрозаводская 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Попов пр., вл. 3 (9 шт.(прочие)) | N_I-295642 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №110 Рублево 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г. Москва, Рублёвское шоссе, 149Б (9 шт.(прочие)) | N_I-295643 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №112 Ростокино 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Звездный бульвар, вл.9 (9 шт.(прочие)) | N_I-295644 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №176 Хлебниково 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Дмитровское шоссе, д.152Б, стр. 1 (9 шт.(прочие)) | N_I-295645 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №213 Южная 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Старокаширское шоссе, вл. 4в (9 шт.(прочие)) | N_I-295646 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №221 Каширская 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Шипиловский пр., вл. 75Б (9 шт.(прочие)) | N_I-295647 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №305 Новобратцево 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Кронштадтский б-р, д.35А (9 шт.(прочие)) | N_I-295648 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №334 Немчиновка 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Горбунова, д.10, к.3 (9 шт.(прочие)) | N_I-295649 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №335 Чистая 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 1-я Вольская ул., вл. 22, кор. 1 (9 шт.(прочие)) | N_I-295650 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №342 Миусская 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. г.Москва, ул.Правды, д.24А (9 шт.(прочие)) | N_I-295651 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №343 Новоспасская 110 кВ замена ЩСН систем оперативного переменного тока в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Новоостаповская, д.6А (9 шт.(прочие)) | N_I-295652 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №344 Сенная 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Маршала Захарова, вл. 16А (9 шт.(прочие)) | N_I-295653 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №370 Чертаново 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Подольских курсантов, вл.9 (9 шт.(прочие)) | N_I-295654 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №386 Подшипник 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 1-й Дубровский пр., вл.4 (9 шт.(прочие)) | N_I-295655 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №417 Метростроевская 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Открытое ш., вл.16 (9 шт.(прочие)) | N_I-295656 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №500 Некрасовка 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, 2-я Вольская ул., вл.17. кор.3 (9 шт.(прочие)) | N_I-295657 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №536 Автозаводская 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, проспект Андропова, вл.6 (9 шт.(прочие)) | N_I-295658 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №549 Косино 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Салтыковская, вл.1 (9 шт.(прочие)) | N_I-295659 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №597 Жулебино 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Привольная ул., вл.10, кор.1 (9 шт.(прочие)) | N_I-295660 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №603 Гоголево 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Шипиловский проезд, вл.75В (9 шт.(прочие)) | N_I-295661 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №606 Шелепиха 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Филевский бульвар, вл1Д (9 шт.(прочие)) | N_I-295662 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №630 Нагорная 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Электролитный пр., вл.6А (9 шт.(прочие)) | N_I-295663 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №689 Иловайская 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Проектируемый пр. №5384, вл. 7 (9 шт.(прочие)) | N_I-295664 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №762 Прожектор 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, Электродная ул., вл. 2 (9 шт.(прочие)) | N_I-295665 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №810 Ленинградская 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Клары Цеткин, д.28А (9 шт.(прочие)) | N_I-295666 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №814 Лианозово 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Бегичева, д.1 (9 шт.(прочие)) | N_I-295667 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №825 Москворецкая110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Городская, вл. 16 (9 шт.(прочие)) | N_I-295668 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №833 Крылатская 110 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Осенняя, д.27 (9 шт.(прочие)) | N_I-295669 | 36.0032 | 0 | 36.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0032 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС №835 Гражданская 220 кВ, замена ЩСН систем оперативного переменного тока, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Новая Ипатовка, д.2 (9 шт.(прочие)) | N_I-295670 | 36.7922 | 0 | 36.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7922 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация комплекса АСУ ТП на ПС 110кВ Теплый Стан, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген (263 шт.(прочие)) | N_I-296855 | 127.1127 | 0 | 127.1127 | 1.2423 | 0.14777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14777 | 1.2423 | 0 | 126.9649 | 0.14777 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.2.1.2 | Реконструкция ВЧ постов на микроэлектронной базе в составе шкафов микроцессорных ДФЗ КВЛ 110 кВ Фетищево - Щапово (ШЛ2604) (1 шт.(прочие)) | N_I-296919 | 1.061 | 0.0031251 | 1.0578 | 0.96976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96976 | 0 | 1.0578 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 32 Измайлово, замена РПН Т-2, в т.ч. ПИР: г. Москва, Народный пр-т, вл. 37/5 (1 шт.(прочие)) | O_I-297190 | 8.6151 | 0 | 8.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6151 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 213 Южная, замена РПН Т-3, в т.ч. ПИР г.Москва, Старокаширское шоссе, вл. 4в (7 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-297191 | 13.1094 | 0 | 13.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1094 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 335 Чистая, замена РПН Т-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Вольская ул., вл. 22, кор. 1 (1 шт.(прочие)) | O_I-297192 | 8.6151 | 0 | 8.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6151 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 344 Сенная, замена РПН Т-1, в т.ч. ПИР г.Москва, ул.Маршала Захарова, вл. 16А (1 800 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-297193 | 13.7703 | 0 | 13.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7703 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 539 Хуторская, замена РПН Т-1, в т.ч. ПИР: г. Москва , ул. Вишневая, д. 7 (1 900 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-297194 | 9.3862 | 0 | 9.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3862 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 504 Коровино, замена РПН Т-1, РПН Т-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское шоссе, д.43 (2 шт.(прочие)) | O_I-297195 | 8.6151 | 0 | 8.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6151 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация автоматических пунктов секционирования в районах электрических сетей (РЭС) "Новая Москва" 2 этап. - филиала ПАО "МОЭСК" (8 шт.(РУ); 24 шт.(прочие)) | N_I-297612 | 20.7109 | 20.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ №193 Троицкая с заменой привода РПН Т-2, в т.ч. ПИР, г. Москва (300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-298812 | 12.2253 | 0 | 12.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2253 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №706 Щапово с заменой привода РПН Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР, г.Москва (400 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-298813 | 24.227 | 0 | 24.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.227 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 677 Тёплый стан с заменой привода РПН Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР, г.Москва (500 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-298814 | 24.3388 | 0 | 24.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3388 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 426 Марьино с заменой привода РПН Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР, г.Москва (400 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-298815 | 24.227 | 0 | 24.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.227 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №494 Десна с заменой привода РПН Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР, г.Москва (400 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-298816 | 24.227 | 0 | 24.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.227 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №59 Вороново с заменой привода РПН Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР, г.Москва (400 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-298817 | 24.227 | 0 | 24.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.227 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 773 Былово путем установки инженерно-технических средств охраны филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва», в т.ч. ПИР, г. Москва (717 п.м.; 23 шт.(прочие)) | O_I-299041 | 25.7661 | 0.012484 | 25.7536 | 2.841 | 0.46455 | 0 | 0.46455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 25.2891 | 0.46455 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 426 Марьино путем установки инженерно-технических средств охраны филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва», в т.ч. ПИР, г. Москва (1 092 п.м.; 24 шт.(прочие)) | O_I-299043 | 32.8203 | 0.0023025 | 32.818 | 3.6187 | 0.46393 | 0 | 0.46393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6187 | 0 | 32.3541 | 0.46393 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 795 Гольяново с установкой автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра, г. Москва, ул. Камчатская вл. 7 (24 кв.м.; 746 п.м.; 20 шт.(прочие)) | O_I-299925 | 44.2995 | 0 | 44.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2995 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 843 Говорово с установкой автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра, г. Москва, ул. Авиаторов вл. 16 (440 п.м.; 20 шт.(прочие)) | O_I-299926 | 33.6264 | 0 | 33.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6264 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 344 Сенная с заменой ОД и КЗ на элегазовые/вакуумные выключатели: ОД 110 кВ Т-1, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-2, в т ч. ПИР: г.Москва,Орехово-Борисово Северное,Маршала Захарова ул.,вл.16А (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 7 100 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-302953 | 237.2646 | 2.4071 | 234.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8576 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 299 Коптево с заменой АСПТ, систем водоснабжения и водоотведения, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 28А стр. 2, 3, 7 (2 372 кв.м.; 60 п.м.) | O_I-310935 | 7.9044 | 0 | 7.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9044 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 56 Беляево с установкой АСПТ в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Москворечье, вл. 8 (596 кв.м.) | O_I-310936 | 1.9338 | 0 | 1.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9338 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ кВ № 265 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старомонетный переулок, д.35, стр.6 (1 шт.(прочие)) | O_I-312215 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4кВ кВ № 605 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Полянка, д.4/10, стр.5 (1 шт.(прочие)) | O_I-312216 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 1142 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, Потаповский пер., д. 12 (1 шт.(прочие)) | O_I-312217 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 2189 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, д.9, стр.62 (1 шт.(прочие)) | O_I-312218 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 2430 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Солянка, д.5/2, стр.3 (1 шт.(прочие)) | O_I-312219 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 3382 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зацепский Вал, д.5, стр.3 (1 шт.(прочие)) | O_I-312220 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 4095 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гагаринский пер., д.16, стр.2 (1 шт.(прочие)) | O_I-312221 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ № 4410 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д. 35/37, стр.3 (1 шт.(прочие)) | O_I-312222 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10289 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, Турчанинов пер., д. 3, стр. 3 (1 шт.(прочие)) | O_I-312223 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10545 с созданием системы охранной сигнализации и подключением на пульт централизованного наблюдения, в т.ч. ПИР: г.Москва, Померанцев пер., д.10, стр.3 (1 шт.(прочие)) | O_I-312224 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26312 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка, замена выключателя с приводом ячейки КРУЭ 110 кВ типа ЯЭ-110 (пилотный проект), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Мневники, влад. 7(а) (1 шт.(РУ)) | O_I-312825 | 104.4501 | 0 | 104.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4501 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 431 АЗЛК с установкой автоматизированной территориально-распределительнной модульной системы защиты периметра, г. Москва, Шоссейный проезд д.8 (320 п.м.; 15 шт.(прочие)) | O_I-312828 | 20.4404 | 0 | 20.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4404 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 111 Тушино с установкой автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра, г. Москва, Цветочный проезд д. 3 (872 п.м.; 23 шт.(прочие)) | O_I-312840 | 40.4146 | 0 | 40.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4146 | 0 | - | -
1.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 213 Южная, реконструкция кабельного коллектора 10 кВ, в т ч. ПИР: г.Москва, Старокаширское шоссе, вл.4в (1 шт.(прочие)) | O_I-313091 | 92.2879 | 0 | 92.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2879 | 0 | - | -
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 137885.0189 | 25888.5684 | 111996.4505 | 7837.7406 | 10156.6525 | 1502.773 | 6513.6269 | 712.839 | 823.9627 | 1024.3666 | 2819.0629 | 4597.762 | 0 | 101839.798 | 6916.6739 | 213.5% | -
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 137572.67 | 25849.7649 | 111722.9051 | 7743.683 | 10156.6525 | 1502.763 | 6513.6269 | 712.839 | 823.9627 | 1018.3633 | 2819.0629 | 4509.7178 | 0 | 101566.2526 | 6922.6873 | 214.1% | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ 10кВ РП 10190 - ПС 630А, РП 16139 - ПС 630, РП 12006 - ПС 630А, РТП 11095 - ПС 630А, РТП 19111-ПС 630А (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Криворожская и Нахимовский проспект (до пересечения со Севастопольским проспектом) (467 п.м.) | E_I-119861 | 26.5041 | 26.3851 | 0.11903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11903 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4-10 кВ филиала МКС для повышения надежности и качества электроснабжения | L_I-267333 | 14813.9826 | 6242.4106 | 8571.572 | нд | 2588.6742 | нд | 1960.287 | нд | 320.932 | нд | 307.4552 | нд | 0 | 5982.8978 | нд | нд | Проект не подлежит раскрытию в рамках утверждения ИПР ввиду наличия данных, относящихся к сведениям государственной тайны
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-6кВ № 707 с.1 - ПС 110/10/6кВ № 112 Ростокино А, 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 707 с.1,с.3 - ТП-6/0,4кВ № 872 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в | O_I-331712 | 1.6485 | 0.081177 | 1.5673 | нд | 0.83431 | нд | 0.023781 | нд | 0.81053 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73301 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 16КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29201 А,Б - вв.133816, вв.133817, вв.133821, вв.133822 и направлением ТП-10/0,4кВ № 29201 Б - вв.133818, вв.133819, вв.133820 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земель | P_I-338046 | 10.3437 | 1.9738 | 8.3699 | нд | 6.3301 | нд | 6.0182 | нд | 1.6514 | нд | -1.3395 | нд | 0 | 2.0398 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-20кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 72299 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 72380 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 72380 А - вв. 136942, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. П | P_I-341283 | 12.2103 | 0.64586 | 11.5644 | нд | 5.5723 | нд | 2.0527 | нд | 1.1891 | нд | 2.3305 | нд | 0 | 5.9922 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25226 А,Б - ТП-10/0,4 кВ № 30243 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 28369 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 30244 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Мо | O I-331338 | 3.9745 | 0 | 3.9745 | нд | 0.39074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39074 | нд | 0 | 3.5838 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14344 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16429 А,Б, КЛ-6кВ направлением РП- 6кВ № 5114 с. 1 - ТП-6/0,4кВ № 705 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. | P I-329765 | 11.0651 | 0 | 11.0651 | нд | 7.6986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6986 | нд | 0 | 3.3665 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13485 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 30815 А,Б, 4КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13485 А,Б – вв.57233, вв.57234, вв.142368, вв.142368 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земель | O I-329489 | 14.6593 | 0 | 14.6593 | нд | 0.57561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.57561 | нд | 0 | 14.0837 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21497 А,Б – вв.102333 (1),(2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Логвиненко, корп.1531 | P I-334034 | 0.84344 | 0 | 0.84344 | нд | 0.0075438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0075438 | нд | 0 | 0.8359 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ с образованием 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13769 – ТП-10/0,4кВ № 19615 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешняковская, д.16А | P I-348890 | 1.0694 | 0 | 1.0694 | нд | 0.83271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.83271 | нд | 0 | 0.23665 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-10 кВ № 3 ф. 17 до ТП-10/0,4 кВ №527, КЛ-6 кВ направлением РП-10 кВ № 3 ф. 18 до ТП-10/0,4 кВ №527, КЛ-6 кВ с ПС № 527 до РП-10 кВ № 3 ф.7 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельн | P I-346477 | 1.4682 | 0 | 1.4682 | нд | 1.2234 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2234 | нд | 0 | 0.24483 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-679, с установкой БМКТП-250 кВА; ВЛ-10 кВ ф.1 РП-32, ПС-727 "Лебедево", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Краснопахорское, д. Страдань (0,5 МВА; 2,902 км) | H_I-163013 | 10.0037 | 0.35317 | 9.6505 | 5.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1037 | 0 | 9.6505 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-57 ПС-59 "Вороново" с заменой неизолированного провода на СИП-2, БМКТП-250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п. Михайлово-Ярцевское, д. Сипягино (0,5 МВА; 3,355 км) | H_I-163040 | 11.4944 | 0.94262 | 10.5518 | 5.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3772 | 0 | 10.5518 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ЗТП-204, ПС-592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Фабрика 1 Мая (1,28 км) | H_I-163118 | 4.5256 | 0 | 4.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5256 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-5407 до ПС-111 и до ПС-796, реконструкция РТП5407,ТП4942,4917,4955,4948,4982,6293,4120,4949,1076,6252,3607,4533,4532,2896,4253,4950,4991,4327 с переводом на 10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, 38 (2,4 МВА; 12,934 км; 20 шт.(РУ); 11 669 кв.м.; 1 470 п.м.; 9 шт.(прочие)) | H_I-168582 | 329.9456 | 11.8855 | 318.0601 | 0 | 16.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7509 | 0 | 0 | 301.3092 | 16.7509 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС-673 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.19 установить КРУН, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (0,037 км; 1 шт.(реклоузер)) | H_I-174130 | 2.4345 | 2.146 | 0.28846 | 0.14722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14722 | 0 | 0.28846 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.12 с ПС-596 с установкой СП-10 кВ (реклоузер 1 шт.), (4 ячейки: ввод, отх. линия, СВ1, СВ2), в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174187 | 3.0525 | 0.14017 | 2.9124 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4841 | 0 | 2.9124 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.12 с ПС-596 с установкой СП-10 кВ нов. №1 (реклоузер 1 шт.), (3 ячейки: ввод, отх. линия, СР), в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174188 | 3.0525 | 0.14017 | 2.9124 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 2.9124 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф.12 с ПС-596 с установкой СП-10 кВ нов. №2 (реклоузер 1 шт.), (3 ячейки: ввод, отх. линия, СР), в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174189 | 3.0526 | 0.14017 | 2.9124 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 2.9124 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.19 с РТП-10 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-488 на оп.8 отпайка на КТП-1421, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174196 | 2.4418 | 1.365 | 1.0768 | 0.67648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67648 | 0 | 1.0768 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.19 с РТП-10 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.24-25, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174197 | 2.3339 | 2.1398 | 0.19408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19408 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.19 с РТП-10 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - оп.36 отпайка на КТП-1428, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174198 | 2.3369 | 1.473 | 0.86393 | 0.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5322 | 0 | 0.86393 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-673 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - ЛР-182, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174199 | 1.6369 | 1.473 | 0.16394 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0.16394 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-673 с установкой автоматического пункта секционирования, место установки - пролет оп.-3-4 у ТП 827 в сторону 851, в т.ч. ПИР, Московский РЭС, г.Москва (1 шт.(реклоузер)) | H_I-174200 | 2.2634 | 2.0895 | 0.17391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17391 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Щербинка - Рязаново" с установкой стальных опор, провода АС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (3,688 км; 3 688 п.м.) | H_I-174572 | 80.0188 | 72.7056 | 7.3132 | 3.2586 | 0.074001 | 0 | 0.074001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 0 | 7.2392 | 0.074001 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 с ПС №426 "Марьино" с установкой автоматического пункта секционирования, в т.ч. ПИР, г.Москва, Ленинский р-н (0,006 км; 1 шт.(реклоузер)) | H_I-182250 | 2.6116 | 1.694 | 0.91767 | 0.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5696 | 0 | 0.91767 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ "Тропарево – Теплый Стан №1, №2" (10,925 км; 1 650 кв.м.; 13 763 п.м.; 3 шт.(прочие)) | E_I-184435 | 1603.6782 | 1603.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ Н.Братцево-Свобода, Войковская-Свобода от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001020:2515, до опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0004016:14 (2,1 км; 2 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | H_I-184674 | 151.6274 | 3.6525 | 147.9749 | 0 | 10.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9494 | 0 | 0 | 137.0255 | 10.9494 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Восточная-Черкизово 1, 2 (6 км; 6 000 п.м.) | H_I-184677 | 137.7348 | 0 | 137.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7348 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Измайлово-Восточная 1, 2 (12 км; 6 000 п.м.) | H_I-184678 | 150.211 | 0 | 150.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.211 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция линии электропередачи 110-кВ "Н.Братцево-Тушино, Н.Братцево-Хуторская" от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001005:3354, до опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0006015:1 (2,4 км; 2 400 п.м.; 1 шт.(прочие)) | H_I-184681 | 184.2228 | 3.6451 | 180.5777 | 0 | 13.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4992 | 0 | 0 | 167.0785 | 13.4992 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Свиблово - Сокольники 1, 2 (9,48 км; 4 740 п.м.) | H_I-184683 | 119.7583 | 0 | 119.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7583 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Чагино-Болятино, Чагино-Юбилейная (5,6 км; 2 800 п.м.) | H_I-184685 | 64.0417 | 0 | 64.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0417 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ Пахра - Чагино. (1,64 км; 13 640 п.м.) | H_I-184686 | 86.3053 | 0 | 86.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3053 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ ТЭЦ-23 - Свиблово 1, 2 (2 км; 1 000 п.м.) | H_I-184687 | 36.1771 | 0 | 36.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1771 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ "Центральная-Пенягино" от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0004016:10, до опоры , расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0005004:7 (1,304 км; 1 304 п.м.) | H_I-184688 | 168.1466 | 0 | 168.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1466 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ "Центральная-Пенягино" от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001020:2297, до опоры , расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0004016:10 (1,561 км; 1 561 п.м.) | H_I-184689 | 153.5653 | 0 | 153.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5653 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Измайлово - ТЭЦ 23 1, 2 (5,946 км; 2 973 п.м.) | H_I-184691 | 74.8189 | 0 | 74.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8189 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Чагино-АЗЛК 1, 2 (7,72 км; 3 860 п.м.) | H_I-184696 | 97.5231 | 0 | 97.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5231 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Чагино-Донецкая 1, 2 (7,72 км; 3 860 п.м.) | H_I-184697 | 97.5231 | 0 | 97.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5231 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-220 кВ Академическая-Южная (3,74 км; 1 870 п.м.) | H_I-184698 | 67.654 | 0 | 67.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.654 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Троицкая-Внуково" с установкой стальных опор, провода АС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (15,5 км; 15 500 п.м.) | H_I-185448 | 232.5591 | 159.6212 | 72.9379 | 0 | 62.617 | 0 | 88.2816 | 0 | -25.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3209 | 62.617 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от ПС-12(а,б) до РП-18168(с.1), в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Волжский бульв., д.52, стр.5, 2-й Грайвороновский пр-д, д.2 (8,458 км; 3 618 кв.м.; 408 п.м.) | H_I-185468 | 124.4404 | 7.2707 | 117.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1697 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ от ПС-112 до РП-2199, рек. РП-2199 с уст. 2-х яч.КСО, рек. яч.107,213 в ПС-112, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Н.Хованская, д.15Б (5,47 км; 2 029 кв.м.; 238 п.м.; 4 шт.(прочие)) | H_I-185501 | 52.2472 | 2.9256 | 49.3216 | 16.1692 | 40.5778 | 0 | 40.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1692 | 0 | 8.7437 | 40.5778 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка КВЛ-110 кВ Герцево-Павшино, Ангелово-Герцево 2 с отпайками на ПС Трикотажную в пролёте опор №2/31- 3/30 и одноцепного участка КВЛ-110 кВ Герцево-Павшино с отп. в пролете опор №10-13 (1,025 км; 825 п.м.) | H_I-186333 | 16.7705 | 0 | 16.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7705 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ 25- Очаково 5 А,Б (1,15 км; 1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-197918 | 225.5563 | 29.4222 | 196.1341 | 95.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3598 | 0 | 196.1341 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая №1.2 (7,236 км; 8 830 п.м.) | H_I-197923 | 1475.6749 | 1216.9282 | 258.7467 | 14.593 | 107.4313 | 13.5397 | 3.6889 | 0 | 1.0872 | 0 | 102.6552 | 1.0533 | 0 | 151.3154 | 93.8916 | 693.5% | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10 кВ РП 12154 - ГЭС2, РТП 2730 (с.2,3) - ГЭС 2, РП 654 (с.2) - ГЭС2, ТП 17359 А,Б - ТП 22546 А,Б, ТП 19504 А,Б - вв.97361, в т.ч. ПИР: г. Москва, Всеволжский пер., Хрущевский пер. (0,56 км; 150 п.м.) | H_I-198002 | 16.2519 | 0.14537 | 16.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1065 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 1664 А - РП 3727 с.1, ТП 1664 Б - РП 2440 с.1 от ТП 1664 до вр в КЛ РП 3727 с.1 - РП 2440 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина (1,598 км; 3 752 кв.м.; 61 п.м.) | H_I-198008 | 16.3232 | 0.85545 | 15.4678 | 2.7353 | 14.4555 | 0 | 14.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7353 | 0 | 1.0122 | 14.4555 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС 56 – РТП 27146 с.1, ПС 56 – РТП 27146 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., вл. 30, ул.Москворечье, д.6 (2,404 км; 347 кв.м.; 482 п.м.) | H_I-198255 | 53.1775 | 39.408 | 13.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7695 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ от ПС 560 до КЛ РП 5815, ТП 5901,5902,5904,5906,5913,5917,5918,5919,5925 с тр 2х400кВА,ТП 5903,5914,5920 с тр 2х630 кВА, КТП 5515 с тр 1х400 кВА, КТП 5944 с тр 1х160 кВА, в т.ч. ПИР : г.Москва, ул.Главмостроя, д.22А (10,74 МВА; 0,291 км; 869 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-198499 | 28.578 | 0.79155 | 27.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7864 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП 575 до врезки в КЛ направлением в РП 1653 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, д.51, стр.2, ул.Пасечная, д.5, стр.19 (1,602 км; 1 592 кв.м.; 214 п.м.) | H_I-198507 | 31.6876 | 20.1227 | 11.5649 | 17.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4958 | 0 | 11.5649 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ от ПС 299 до врезки в ПКЛ РТП 5106 - ПС 305, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линии Октябрьской Железной Дороги, д.16А, пр-д Черепановых (3,949 км; 3 403 кв.м.; 200 п.м.) | H_I-198508 | 60.0643 | 2.9306 | 57.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1337 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ с образ. КЛ-10кВ ТП 2676Б-РП 4312(с2), ТП 2676А-РП 4312(с1), ТП 1217А-ТП 2434А,ТП 1217Б-ТП 2434Б, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Автомоторная,д.2,с.11,4-й пр.Новомихайловский,д.15,с.1,ул.Онежская,д.2,с.2,ул.Михайловская,34а,с.1 (0,932 км; 1 шт.(РУ); 398 кв.м.; 50 п.м.) | H_I-198509 | 13.9165 | 0.14281 | 13.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7737 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,531 км; 30 027 п.м.; 6 шт.(прочие)) | H_I-203886 | 3118.9539 | 2544.582 | 574.3719 | 109.5107 | 317.6663 | 0 | 208.5301 | 109.5107 | 62.6552 | 0 | 46.481 | 0 | 0 | 256.7056 | 208.1557 | 190.1% | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Черемушки – Южная I, II цепь с отпайкой на ПС Нагорная (замена ошиновки, трансформаторов тока и разъединителей на ПС 220/110 кВ Южная) (0,9 км; 4 шт.(прочие)) | H_I-203998 | 32.9218 | 0 | 32.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9218 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП 15014 (с.2) до ТЭЦ 9 (с.1), в т.ч. ПИР: г.Москва, Даниловская наб., д.8 (0,4 км; 3 500 п.м.) | I_I-210088 | 139.977 | 10.0208 | 129.9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9562 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ по фид.4 с ПС-193 Троицкая, пр. оп. 1-9, 8-8/1, 9/1-9/3, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, г.Троицк (0,47 км) | I_I-210142 | 2.4953 | 1.9188 | 0.57655 | 0.44431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44431 | 0 | 0.57655 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ по фид.7 с ПС-773 Былово, оп. 1-5, 29-34, 38-72, 80-95, 118-120, 34/1-34/9, 34/10-34/19, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Вороновсое, д.Бабенки, д.Голохвастово, д.Никольское (4,62 км) | I_I-210157 | 7.7497 | 6.9426 | 0.8071 | 0.53601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53601 | 0 | 0.8071 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ по фид.4 с РП-11, ПС-59 Вороново, оп. 1-7, 15-16, 15/3-15/11, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Вороновское, д.Ясенки (2,408 км) | I_I-210158 | 1.9068 | 1.6537 | 0.25307 | 0.14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0 | 0.25307 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ по фид.1 с РП-32, ПС 727 Лебедево, оп. 19-33, 33-33/12, 33/11-11/13, 11/5-5/1, 33-46/1, 46-66, 67-96, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Краснопахорское, д.Красное, (4,26 км) | I_I-210159 | 7.9946 | 4.7357 | 3.2589 | 2.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584 | 0 | 3.2589 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.8 с ПС 138 Рязаново, оп.12-20, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, п.Фабрика им. 1 мая (0,496 км) | I_I-210182 | 2.4821 | 1.8768 | 0.60525 | 0.31488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31488 | 0 | 0.60525 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-12 от РП-120 (Л-3 КРУН-45) с ПС 494 Десна, пр. оп.26-30, 30-30/3, 38-43, 43-48, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Десеновское, д.Десна (0,666 км) | I_I-210188 | 2.133 | 1.9323 | 0.20073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20073 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-7 от ТП-4487 с ПС 494 Десна, пр. оп.1-11, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Десеновское, д.Яковлево (2,178 км) | I_I-210189 | 1.3489 | 0.89823 | 0.45065 | 0.22965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22965 | 0 | 0.45065 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ по фид.25 с ПС 677 Теплый Стан, пр. оп.80/1-80/4, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Коммунарка (0,198 км) | I_I-210193 | 0.90733 | 0 | 0.90733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90733 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-14 от РП-73 от КРУН-13 с ПС-813 Полет, пр. оп.1-12, 12-30, 33-51, 54-58, 60-61, 62-78, 73-73/2, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Марушкинское, д.Б.Свинорье, д.Шарапово (4,382 км) | I_I-210206 | 11.0518 | 5.8532 | 5.1986 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6492 | 0 | 5.1986 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.2 с ПС-673Бараново, пр. оп.1-12, 13-25, 9-35, 36-47, 47-ЛР-182, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Первомайское, д.Рогозинино, п.Первомайское (3,6 км) | I_I-210212 | 10.5086 | 7.3711 | 3.1374 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 3.1374 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ по фид.9 с ПС 596 Красногорка, пр. оп. 1-39, 16-16/5, 16/1-1/7, 57/17-57/38, 57/50-57/57, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос.Рязановское, д.Тарасово д.Девятское (2,469 км) | I_I-210234 | 3.1539 | 2.7715 | 0.38232 | 0.19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19483 | 0 | 0.38232 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-642, пр.оп. 5-14, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, поселение Московский, д.Картмазово (0,27 км) | I_I-210260 | 0.74765 | 0.24148 | 0.50617 | 0.28019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28019 | 0 | 0.50617 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-306, ф.2 пр. оп. 12-19, ф.3 оп.12-19, ф.5 12/7-12/9, 12/8-12/8а, СП-10 кВ (реклоузер, 1 шт.), в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, поселение Первомайское, д.Хатминки (0,107 км; 1 шт.(реклоузер)) | I_I-210284 | 1.7847 | 1.284 | 0.5007 | 0.33527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33527 | 0 | 0.5007 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-575 по фид.4 оп. 5-10, в.т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, поселение Сосенское, деревня Сосенки (0,24 км; 500 п.м.) | I_I-210324 | 1.329 | 1.25 | 0.079012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079012 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1505, оп. 1-19, 4-4/3, 6-6/5, 6-6/8-8/8, 11/5-11/9 в.т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, поселение Московский, СНТ Тонус (1,311 км) | I_I-210350 | 0.99777 | 1.0958 | -0.098044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.098044 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2316, оп. 1-11, 1-1/6, в.т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, поселение Сосенское, СНТ Лесная Поляна (0,72 км) | I_I-210362 | 2.1629 | 1.9142 | 0.24867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24867 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3710, по фид.1 оп. 1-19, фид. 2 оп.1-19, фид.3 оп.1-11, в.т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, поселение Десеновское, д.Тупиково, СНТ Интернационалист (1,4 км) | I_I-210363 | 2.6714 | 1.255 | 1.4164 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89611 | 0 | 1.4164 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-999 , оп.17-24, 11-32, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, поселение Новофедоровское, д.Рассудво (0,6 км) | I_I-210408 | 1.3987 | 1.0126 | 0.38609 | 0.095428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095428 | 0 | 0.38609 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ 25- Очаково 4 А,Б (2,6 км; 4 680 п.м.; 1 шт.(прочие)) | I_I-210520 | 545.3181 | 37.3354 | 507.9827 | 304.0903 | 3.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3889 | 304.0903 | 0 | 504.5937 | 3.3889 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 - Чагино с отп. на ПС Подшипник (10,116 км; 12 796 кв.м.; 19 435 п.м.; 4 шт.(прочие)) | I_I-210521 | 1416.8544 | 1315.0224 | 101.8319 | 15.2432 | 56.2481 | 13.2216 | 39.5861 | 0 | 16.662 | 0 | 0 | 2.0216 | 0 | 45.5838 | 43.0265 | 325.4% | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - АЗЛК I, II цепь с отп. на ПС Кузьминки (7,931 км; 5 075 кв.м.; 13 410 п.м.; 1 шт.(прочие)) | I_I-210522 | 1216.008 | 1216.5363 | -0.52832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52832 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Дубровская - Карачарово I, II цепь (9,2 км; 2 194 кв.м.; 23 610 п.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-210523 | 1290.1331 | 1170.1233 | 120.0099 | 0 | 34.2024 | 0 | 3.1557 | 0 | 0 | 0 | 31.0466 | 0 | 0 | 85.8075 | 34.2024 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино – Чухлинка I, II цепь (6,478 км; 2 233 кв.м.; 15 879 п.м.; 2 шт.(прочие)) | I_I-210524 | 771.395 | 771.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ Павелецкая - Таганская №1,2 (2,89 км; 744 кв.м.; 15 630 п.м.; 20 шт.(прочие)) | I_I-210525 | 699.161 | 333.949 | 365.212 | 277.6352 | 211.5617 | 0 | 118.8862 | 90.7125 | 82.1656 | 116.176 | 10.5099 | 70.7467 | 0 | 153.6503 | 4.6732 | 2.259% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ф.Павелецкая-Берсеневская, ГЭС-1 - Берсеневская, оборудование средствами термоконтроля (8 шт.(прочие)) | I_I-210527 | 101.3148 | 0 | 101.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3148 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-540, замена КТП на БМКТП-400 кВА,установка доп. БМКТП-400 кВА, реконструкция отп. ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-426, 2й этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Летово Ленинский р-н МРЭС (2,835 км) | I_I-219265 | 5.7073 | 1.71 | 3.9974 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7733 | 0 | 3.9974 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-402, с установкой БМКТП-250 кВА, ПС-727 "Лебедево", 2й этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.п Рязановское, д. Студенцы (0,5 МВА) | I_I-219274 | 1.7912 | 1.5419 | 0.24931 | 0.16701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16701 | 0 | 0.24931 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20 ПС №59 "Вороново" с установкой автоматического пункта секционирования, 2й этап, в т.ч. ПИР, г.Москва, Подольский р-н (0,108 км; 2 шт.(реклоузер)) | I_I-219585 | 2.1854 | 1.1046 | 1.0807 | 0.70774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70774 | 0 | 1.0807 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.27 ПС №596 "Красногорка" с установкой автоматического пункта секционирования, 2й этап, в т.ч. ПИР, г.Москва, Подольский р-н (0,015 км; 1 шт.(реклоузер)) | I_I-219586 | 2.5379 | 0.4666 | 2.0713 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 0 | 2.0713 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ с рек-цией ТП 6512 от ТП до вводных устройств №№ 61122, 61123, 88697, 65429, 65430 (2 этап) по Можайскому шоссе (1,26 МВА; 1,379 км; 4 шт.(РУ); 591 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | I_I-219601 | 1.7159 | 1.605 | 0.11086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11086 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 25 КЛ-10кВ от ПС 682 в кол-ре "Переяславский" на пяти участках (2 этап): г.Москва (4,928 км) | I_I-219621 | 4.576 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ 10кВ РП 10190 - ПС 630 А, РП 16139 - ПС 630, РП 12006 - ПС 630А, РТП 11095 - ПС 630А, РТП 19111- ПС 630А (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Криворожская и Нахимовский проспект (до пересечения со Севастопольским проспектом) (15,105 км; 3 807 кв.м.; 467 п.м.) | I_I-219637 | 147.8476 | 9.1792 | 138.6684 | 0 | 5.1554 | 0 | 0 | 0 | 5.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.513 | 5.1554 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП 27081 - ПС 790, РП 27071 - ПС 790, РП 15183 - ПС 790, РП 15183 - ПС 790, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я ул.Останкинская, ул.Сельскохозяйственная (9,55 км; 2 590 п.м.) | J_I-221727 | 247.0628 | 0 | 247.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0628 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП 12570 - ТП 19433, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.45 - д.62 (0,579 км; 110 кв.м.; 118 п.м.) | J_I-221733 | 11.2464 | 8.505 | 2.7414 | 1.8725 | 0 | 1.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7414 | -1.8725 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП 4811А - ТП 4857 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Заречье, д.5А (русло реки в парке "Люблино") (0,205 км; 75 п.м.) | J_I-221742 | 5.2656 | 5.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Новокунцево-Солнцево 1 и 2 цепь в пролете опор № 7-8 с переходом через Рябиновую ул. (0,28 км; 140 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222153 | 6.884 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Автозаводская-Южная 1, Кожухово-Южная в пролете опор № 1-2 с переходом через р.Москву в районе Нагатинской поймы (0,99 км; 495 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222155 | 37.323 | 0 | 37.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.323 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Фрезер-Карачарово 1,2 на участке опор №2-4 с переходом через ж/д Горьковского направления (0,83 км; 415 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222156 | 20.406 | 0 | 20.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.406 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Руднево - ТЭЦ-23 на участке опор №17-20, 21-25 с переходом через Косинское ш., ул.Николая Старостина (1,79 км; 1 790 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222159 | 74.2623 | 0 | 74.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2623 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Руднево - Восточная на участке опор №17-20, 21-25 с переходом через Косинское ш., ул.Николая Старостина (1,79 км; 1 790 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222160 | 74.2623 | 0 | 74.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2623 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция двухцепного участка КВЛ 110 кВ Бутырки-Гражданская 1,2 с отпайкой на ПС Миусская в пролете опор №10-12 с переходом через ж/д Рижского направления (0,62 км; 310 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222161 | 15.2433 | 0 | 15.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2433 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Бескудниково - Гражданская № 1, № 2 (22 км; 15 900 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-222197 | 4588.0303 | 46.6818 | 4541.3485 | 339.2738 | 11.4727 | 0 | 9.5923 | 0 | 0.94043 | 70.3704 | 0.93991 | 268.9034 | 0 | 4529.8758 | -58.8977 | -83.7% | Длительное согласование проектных решений
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ, РП 2004 - ТЭЦ-16 и КЛ-10кВ РП 10158 - ТЭЦ-16, РТП 11165 - ТЭЦ-16, ТП 21895 - ТП 19793, ТП 10128 - ТЭЦ-16 в сущ.закрытом переходе под ж/д МЦК, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге, ул.3-я Хорошевская, д.14 (0,66 км; 120 кв.м.) | J_I-222858 | 7.488 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП 11062 - ПС №45 Сокольники, 12КЛ-6 кВ РП 472, РП 3341, РП 2395, РП 2715, РП 3266, РП 1750, РП 1829, РП 885 - ПС №45 Сокольники , в т.ч. ПИР: г.Москва, Богатырский мост (5,464 км) | J_I-222866 | 23.3917 | 16.8814 | 6.5103 | 5.8229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8229 | 0 | 6.5103 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 13 ПКЛ-10 кВ ТП 10019, РП 14084, РП 14084, РП 14084, РП 14084, РП12223, РП12223, РП12184, РП11.152, РП19013, РП19013, РП19084, РП19084 на ТЭЦ11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, д.34 (4,587 км; 258 п.м.) | J_I-222868 | 63.8915 | 3.3312 | 60.5604 | 20.5165 | 50.0771 | 0 | 50.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5165 | 0 | 10.4832 | 50.0771 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП 12147 - РП 11011, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.7-й проезд, Марьиной рощи (0,4 км; 5 кв.м.; 350 п.м.) | J_I-222872 | 24.7732 | 0 | 24.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7732 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 9 с ПС-527 "Кресты" до РП-13, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (0,196 км) | J_I-223421 | 2.1841 | 2.4079 | -0.22384 | 0.026848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026848 | 0 | -0.22384 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 4 с ПС-527 "Кресты" до РП-13, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Львово (0,201 км) | J_I-223422 | 2.249 | 2.599 | -0.34999 | 0.02723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02723 | 0 | -0.34999 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 от РП-13 до оп.1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,027 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223423 | 0.81979 | 0.043377 | 0.77641 | 0.74399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74399 | 0 | 0.77641 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с РП-13 от ЛР-825 до РП-23, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,199 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223424 | 2.4526 | 0.14249 | 2.3101 | 2.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3101 | 0 | 2.3101 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.11 от ПС-59 до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Вороново (2,7 км; 208 п.м.) | J_I-223425 | 24.4425 | 19.9736 | 4.469 | 4.6267 | 3.0007 | 0 | 3.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6267 | 0 | 1.4683 | 3.0007 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-727 "Лебедево" от ЛР-221 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,03 км) | J_I-223426 | 0.73402 | 0.076095 | 0.65793 | 0.65793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65793 | 0 | 0.65793 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 от ПС-773 "Былово" до ЛР-658, в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, д.Терехово (0,27 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223427 | 1.6518 | 1.5533 | 0.098511 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0.098511 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС-727 "Лебедево" от ЛР-149 до ЦРП-6, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с.Красная Пахра (0,04 км) | J_I-223428 | 0.80279 | 0.066171 | 0.73662 | 0.73662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73662 | 0 | 0.73662 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 6 с ПС-615 "Бугры", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,3 км; 1 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-223430 | 3.7428 | 0 | 3.7428 | 3.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7428 | 0 | 3.7428 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных участков ВЛ-10 кВ фидер 8 с РП-13 ПС-527, в т.ч. ПИР, г. Москва, "Кресты, пос.Воровское, д.Львово (0,203 км; 8 шт.(прочие)) | J_I-223431 | 0.88671 | 0 | 0.88671 | 0.88671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88671 | 0 | 0.88671 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фидер 16 с ПС "Вороново" №59, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Вороново (0,123 км) | J_I-223432 | 1.2652 | 1.2317 | 0.033497 | 0.071519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071519 | 0 | 0.033497 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.50 с ПС-575, ТП-10/0,4 с тран-м 630 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Зверево (0,25 МВА; 0,496 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223451 | 6.1139 | 3.1344 | 2.9795 | 3.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0915 | 0 | 2.9795 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 с РП-32 по Ф-26 ПС-727, ТП-10/0,4 с тран-м 250 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная Пахра (0,25 МВА; 0,665 км; 9 шт.(прочие)) | J_I-223452 | 6.9604 | 2.7103 | 4.2501 | 4.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4885 | 0 | 4.2501 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 с РП-4н Ф-12 ПС-371, ТП-10/0,4 с тран-м 250 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Федоровское (0,25 МВА; 0,045 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-223455 | 3.9453 | 0.17663 | 3.7687 | 3.5611 | 0.078632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078632 | 3.5611 | 0 | 3.69 | 0.078632 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 8 с ЦРП-6 ПС-727 "Лебедево", с установкой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Краснопахорское, с.Былово (0,25 МВА; 0,291 км; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | J_I-223456 | 4.1963 | 0.28205 | 3.9142 | 3.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0 | 3.9142 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 108 от ПС-677 "Теплый Стан" до КРУН-54, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,82 км; 197 п.м.) | J_I-223461 | 21.9491 | 0.69323 | 21.2559 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2833 | 0 | 21.2559 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-1 ТП-1601 от РП-16 яч.23 по фид. 413 ПС-677 "Теплый Стан", с установкой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Дудкино (0,25 МВА; 0,108 км) | J_I-223484 | 2.2559 | 0.16888 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция БМКТП-320кВА/6/0,4 кВ №455 ПС-592 "Знаменская", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Рязановское, д. Молодцы (0,63 МВА) | J_I-223502 | 3.7939 | 0.11024 | 3.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6837 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Москворецкая - Даниловская №1.2 (4,5 км; 5 400 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-223542 | 566.7734 | 22.2318 | 544.5416 | 10.7096 | 476.0925 | 0 | 436.8891 | 0 | 1.8148 | 0 | 37.3885 | 10.7096 | 0 | 68.4491 | 476.0925 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Бескудниково - Бутырки (участок от ПП 205 до ПС 220 кВ Бутырки) (5,01 км; 1 010 п.м.; 7 шт.(прочие)) | J_I-223543 | 750.193 | 25.7851 | 724.408 | 16.5865 | 844.6641 | 0 | 735.3026 | 0 | 2.4386 | 0 | 106.9229 | 16.5865 | 0 | -120.2562 | 844.6641 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Бескудниково - Бутырки (участок от ПС 500 кВ Бескудниково до ПП 206) (3,84 км; 768 п.м.; 7 шт.(прочие)) | J_I-223544 | 722.787 | 35.7538 | 687.0332 | 116.4923 | 1069.063 | 0 | 645.4247 | 0 | 4.0653 | 0 | 419.573 | 116.4923 | 0 | -382.0298 | 1069.063 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 220 кВ Южная - Павелецкая № 1, № 2 (18,26 км; 23 960 п.м.; 23 шт.(прочие)) | J_I-223545 | 4783.1739 | 49.2351 | 4733.9388 | 47.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.796 | 0 | 4733.9388 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 220 кВ ТЭЦ-25 – Очаково №6 (1,2 км; 1 200 п.м.) | J_I-223546 | 282.7748 | 12.4825 | 270.2922 | 0 | 3.9443 | 0 | 0 | 0 | 3.766 | 0 | 0.17826 | 0 | 0 | 266.348 | 3.9443 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 500 кВ ТЭЦ-25 – Очаково №7 (1,8 км; 2 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-223547 | 778.0812 | 17.1421 | 760.9392 | 0 | 3.9332 | 0 | 0 | 0 | 3.7555 | 0 | 0.17776 | 0 | 0 | 757.0059 | 3.9332 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС 1 - Павелецкая (4,21 км; 840 п.м.; 11 шт.(прочие)) | J_I-223548 | 685.1656 | 422.3562 | 262.8094 | 298.9089 | 226.919 | 151.5141 | 220.1597 | 92.4396 | 0.07868 | 54.9553 | 6.6806 | 0 | 0 | 35.8905 | -71.99 | -24.08% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Павелецкая - Берсеневская (4,52 км; 920 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-223549 | 631.533 | 518.1587 | 113.3743 | 233.3173 | 138.9355 | 179.7208 | 130.9327 | 53.5965 | 0.11959 | 0 | 7.8832 | 0 | 0 | -25.5613 | -94.3818 | -40.45% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Пресня - Ткацкая №1.2 (5,5 км; 1 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-223550 | 711.1372 | 15.9851 | 695.152 | 0 | 5.3027 | 0 | 0 | 0 | 5.1195 | 0 | 0.18322 | 0 | 0 | 689.8493 | 5.3027 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Даниловская - Павелецкая №1, №2 (2,2 км; 880 п.м.; 5 шт.(прочие)) | J_I-223551 | 554.2262 | 0 | 554.2262 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 554.2262 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 12 - Никитская 1.2 (12,76 км; 7 760 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-223552 | 3636.8635 | 34.6708 | 3602.1927 | 12.8498 | 4.9752 | 0 | 1.8007 | 0 | 1.5817 | 0 | 1.5928 | 12.8498 | 0 | 3597.2175 | 4.9752 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Восточная - Баскаково I,II цепь (2 км; 400 п.м.; 19 шт.(прочие)) | J_I-223554 | 367.5235 | 0 | 367.5235 | 18.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1151 | 0 | 367.5235 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Гражданская – Коптево №1,2 (6,7 км; 8 340 п.м.; 7 шт.(прочие)) | J_I-223556 | 387.443 | 0 | 387.443 | 25.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.524 | 0 | 387.443 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Гражданская – Ленинградская №1,2 (6,7 км; 8 340 п.м.; 7 шт.(прочие)) | J_I-223557 | 1049.3311 | 0 | 1049.3311 | 26.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5065 | 0 | 1049.3311 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Баскаково – Фрезер (7,5 км; 9 500 п.м.; 11 шт.(прочие)) | J_I-223558 | 1305.164 | 0 | 1305.164 | 26.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.62 | 0 | 1305.164 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Кожухово - Южная (2,5 км; 5 940 п.м.) | J_I-223559 | 612.5148 | 0 | 612.5148 | 17.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2151 | 0 | 612.5148 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-11 - Баскаково (7,33 км; 8 970 п.м.; 6 шт.(прочие)) | J_I-223560 | 1177.8951 | 0 | 1177.8951 | 541.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7001 | 0 | 473.4036 | 0 | 1177.8951 | -67.7001 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Автозаводская – Южная I,II цепь (3,2 км; 3 940 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-223561 | 493.0931 | 0 | 493.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.0931 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Кожухово - Автозаводская (0,69 км; 1 040 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-223562 | 199.5338 | 0 | 199.5338 | 10.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9879 | 0 | 199.5338 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РП 12058 - ПС 45, КЛ-6 кВ направлением РП 1784 А - ТП 3559 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, русло реки Яуза (0,524 км; 75 кв.м.; 280 п.м.) | J_I-223903 | 21.6839 | 18.812 | 2.8718 | 4.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8805 | 0 | 2.8718 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6РКЛ-10 кВ направлением ТП 17934 АБ - ТП 23586 АБ, ТП 23586 - ТП 20668 АБ, ТП 17933 АБ - ТП 20668 АБ, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Савёловской ж.д. (5 км; 270 кв.м.; 835 п.м.) | J_I-223904 | 138.4837 | 0 | 138.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4837 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 25886 АБ - ТП 19236 АБ, ТП 25886 АБ - ТП 22828 АБ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Анадырский пр. - Югорский пр. (1,34 км; 430 п.м.) | J_I-223906 | 57.297 | 0 | 57.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.297 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11480 до ТП-10/0,4 кВ № 11603, ТП-10/0,4 кВ № 10735, ТП-10/0,4 кВ № 22851, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11480 до вв. 45522, 45523, в т.ч. ПИР: г. Москва, МЖД Киевское, 2 км, вл.5 (1,12 км; 1 680 кв.м.) | J_I-225449 | 5.6681 | 1.0673 | 4.6009 | 4.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6009 | 0 | 4.6009 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 12КЛ-10кВ от РТП 20156,РП 16041,РТП 20159,РП 18127,РП 16042,РП16169,РП14034,РП16146,РП19110 до ПС214,5КЛ-6кВ ТП6646-ПС180,ТП6605-ТП6655 ТП6655-КТП1366,РП5024-ТП6454 (2 этап),в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.24 (7,545 км) | K_I-229002 | 71.0184 | 0 | 71.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0184 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция участка 32ПКЛ-10кВ от РТП 18014, РП 16195, РТП 15188, РП 15190, РП16004, РП 14127, РП 14126, РП 15191, РП 15086, РП 15085, РП 14125, РП 15087 до ПС 505 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Юрловский проезд, д.35 (5,391 км; 1 600 кв.м.) | K_I-229003 | 66.6935 | 0 | 66.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6935 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением РП 15183 - ПС 46, РП 12078 - ПС 46, РП 18081 - ПС 46, РП 18081 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дубровой рощи, ул.Новомосковская, Огородный проезд (1,75 км; 4 350 кв.м.; 300 п.м.) | K_I-230557 | 31.81 | 0 | 31.81 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 2.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3693 | 2.4407 | - | Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП 1306 Б – РП 4630 (с1), в т.ч. ПИР: г.Москва, Донская площадь (1,025 км; 2 025 кв.м.; 700 п.м.) | K_I-230560 | 40.8506 | 0 | 40.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8506 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением РТП 15116 (c1) - Т-1, РТП 15116 (с2) - Т-2, РТП 15116 (c1) - Т-3, РТП 15116 (с2) - Т-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.22, корп.2 (0,134 км; 47 кв.м.) | K_I-230561 | 1.4715 | 1.2641 | 0.20746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20746 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП 15030 (с2) – ПС 760 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-т, вл. 12 – ул. Голубинская д.9 (1,5 км; 3 645 кв.м.; 570 п.м.) | K_I-230565 | 50.1709 | 0 | 50.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1709 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ Ф.21 с ПС-727 "Лебедево" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, г.Троицк (0,12 км) | K_I-230572 | 1.7611 | 0 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7611 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-706 "Щапово" до РП-21П до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, п. Щапово (5,1 км; 20 п.м.) | K_I-230573 | 48.2815 | 0 | 48.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2815 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-706 "Щапово" до ТП-1217, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Александрово (1,6 км; 20 п.м.) | K_I-230574 | 17.2614 | 0 | 17.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2614 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (0,1 км) | K_I-230575 | 0.9999 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" от ЛР-609 до ЛР-610, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Песье (3,5 км; 60 п.м.) | K_I-230576 | 38.7856 | 0 | 38.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7856 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.14 с ПС-706 "Щапово" от ЛР-611 до ТП-1288, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Кузенево (0,013 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-230577 | 1.0736 | 0.99775 | 0.075824 | 0.0063774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063774 | 0 | 0.075824 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.15 с ПС-706 "Щапово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (0,056 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-230578 | 1.8036 | 0.81348 | 0.99007 | 0.32375 | 0.83892 | 0 | 0.83892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32375 | 0 | 0.15115 | 0.83892 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.15 с ПС-706 "Щапово" от ЛР-607 до ТП-1288, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Песье (3,6 км; 80 п.м.) | K_I-230579 | 41.0486 | 0 | 41.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0486 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-706 "Щапово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, д. Иваньково (0,012 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-230580 | 1.1849 | 0.37317 | 0.81168 | 0.10286 | 0.71522 | 0 | 0.71522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10286 | 0 | 0.096461 | 0.71522 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-773 "Былово" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (0,103 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-230581 | 2.5099 | 0.065764 | 2.4442 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 2.4442 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-773 "Былово" от ЛР-600 до РП-14, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (1,6 км; 80 п.м.) | K_I-230582 | 21.0507 | 0 | 21.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0507 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-773 "Былово" от ЛР-331 до РП-34, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (1 км; 20 п.м.) | K_I-230583 | 15.8455 | 0 | 15.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8455 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-773 "Былово" от ЛР-332 до РП-34, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, п.Шишкин Лес (1 км; 20 п.м.) | K_I-230584 | 15.8455 | 0 | 15.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8455 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 с ПС-59 "Вороново" до РП-1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Безобразово (2,8 км; 60 п.м.) | K_I-230585 | 31.7863 | 0 | 31.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7863 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 "Вороново" до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,045 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-230586 | 1.679 | 1.5642 | 0.11477 | 0.19966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 | 0.11477 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 с ПС-59 "Вороново" от ЛР-739 до ТП-1142, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Ворсино (0,2 км) | K_I-230587 | 2.113 | 0 | 2.113 | 2.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0187 | 0 | 2.113 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.4 с ПС-59 "Вороново" до ТП-941, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,8 км; 20 п.м.) | K_I-230588 | 29.2601 | 0 | 29.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2601 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.4 с ПС-59 "Вороново" от ТП-941 до ТП-944, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,8 км) | K_I-230589 | 7.9992 | 0 | 7.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9992 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-59 "Вороново" до ТП-944, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (3,5 км; 20 п.м.) | K_I-230590 | 36.2594 | 0 | 36.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2594 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" до ТП-942, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,2 км; 40 п.м.) | K_I-230591 | 24.5239 | 0 | 24.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5239 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" от ТП-942 до ТП-1126, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,6 км; 20 п.м.) | K_I-230592 | 7.2625 | 0 | 7.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2625 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" от ТП-942 до ТП-1138, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,6 км) | K_I-230593 | 5.9994 | 0 | 5.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9994 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-59 "Вороново" от ТП-943 до ТП-945, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (1,3 км; 40 п.м.) | K_I-230594 | 15.5248 | 0 | 15.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5248 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.15 с ПС-59 "Вороново" до ТП-1126, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (2,6 км; 160 п.м.) | K_I-230595 | 36.1019 | 0 | 36.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1019 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.15 с ПС-59 "Вороново" от ТП-1126 до ТП-945, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,6 км; 40 п.м.) | K_I-230596 | 10.0496 | 0 | 10.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0496 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.18 с ПС-59 "Вороново" до ТП-930, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,2 км) | K_I-230597 | 1.9998 | 0 | 1.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9998 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-59 "Вороново" до РП-8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,7 км; 20 п.м.) | K_I-230598 | 8.388 | 0 | 8.388 | 7.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9849 | 0 | 8.388 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 до ТП-930, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,8 км; 20 п.м.) | K_I-230599 | 9.2622 | 0 | 9.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2622 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 до ТП-933, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (1,35 км; 60 п.м.) | K_I-230600 | 17.2878 | 0 | 17.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2878 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.9 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 от ТП-933 до ТП-730, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,56 км; 40 п.м.) | K_I-230601 | 9.5408 | 0 | 9.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5408 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново" с РП-8 до ТП-707, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,4 км; 40 п.м.) | K_I-230602 | 7.5055 | 0 | 7.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5055 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.7 с ПС-59 "Вороново"с РП-8 от ТП-707 до ТП-730, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с. Вороново (0,7 км; 20 п.м.) | K_I-230603 | 8.2623 | 0 | 8.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2623 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-527 "Кресты" с РП-13 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д.Львово (0,1 км) | K_I-230604 | 0.9999 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 с ПС-527 "Кресты" с РП-13 от КРН-28 до опоры №91, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, с.Вороново (0,25 км; 20 п.м.) | K_I-230605 | 4.3888 | 0 | 4.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3888 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-527 "Кресты" с РП-23 до опоры №1, строительство ВЛ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п. Рогово (0,141 км; 80 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-230606 | 6.6488 | 6.0095 | 0.63924 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0.63924 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.8 с ПС-527 "Кресты" с РП-23 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,25 км; 100 п.м.) | K_I-230607 | 9.2234 | 0 | 9.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2234 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 с ПС-615 "Бугры" с РП-23 до опоры №1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, п.Рогово (0,193 км; 77 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-230608 | 6.0948 | 4.2316 | 1.8631 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 1.8631 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.1 с ПС-524 "Молчаново" до ТП-1276, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,7 км; 40 п.м.) | K_I-230609 | 9.9254 | 0 | 9.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9254 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.13 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,1 км) | K_I-230610 | 0.9999 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,1 км) | K_I-230611 | 0.9999 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" от ЛР-353 до ТП-907, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с. Кленово (0,75 км) | K_I-230612 | 7.4992 | 0 | 7.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4992 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" от ТП-907 до ЛР-355, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,75 км) | K_I-230613 | 7.4992 | 0 | 7.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4992 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 от ЛР-357 до ТП-580, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. Зыбино (0,03 км) | K_I-230614 | 0.38162 | 0 | 0.38162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38162 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 до опоры №1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, с.Кленово (0,02 км) | K_I-230615 | 0.25441 | 0 | 0.25441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25441 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 от ЛР-717 до ТП-580, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. Зыбино (0,02 км) | K_I-230616 | 0.25441 | 0 | 0.25441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25441 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.16 с ПС-524 "Молчаново" с РП-3 от ТП-580 до ЛР-740, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кленовское, д. Зыбино (0,03 км) | K_I-230642 | 0.38162 | 0 | 0.38162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38162 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-29Н яч.4 до ЛР-138, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (1,7 км; 50 п.м.) | K_I-230844 | 21.1019 | 0 | 21.1019 | 1.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0887 | 0 | 21.1019 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-426 "Марьино" Ф-18 - КРУН-11 яч. 1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское (5,1 км; 200 п.м.) | K_I-230845 | 46.7678 | 0 | 46.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7678 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-426 "Марьино" Ф-19 - РТП-37 яч.15, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское (7,8 км; 200 п.м.) | K_I-230846 | 65.6549 | 0 | 65.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6549 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-894 яч. 16 - КРУН-123 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (1,6 км; 200 п.м.) | K_I-230847 | 22.2844 | 0 | 22.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2844 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ КТП-387 яч. 2 - КТП-388 яч. 2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское (0,8 км; 50 п.м.) | K_I-230848 | 7.264 | 0 | 7.264 | 3.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0794 | 0 | 7.264 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-677 "Теплый Стан" Ф-408 - РТП-19 яч. 7, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (1,6 км; 100 п.м.) | K_I-230849 | 16.7384 | 0 | 16.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7384 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-494 "Десна" Ф-11 - ЦРП-3 яч.5, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (4,56 км) | K_I-230850 | 45.5952 | 0 | 45.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5952 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-494 "Десна" Ф-30 - ЛР-87, оп. 102 - РТП-36, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (5,3 км) | K_I-230851 | 52.9944 | 0 | 52.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9944 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС-494 "Десна" Ф-4 - РТП-36 яч.8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (7,95 км) | K_I-230852 | 116.674 | 0 | 116.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.674 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-8 от РП-28 с ПС-25 "Встреча" пр. оп. 101-106, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,223 км) | K_I-230890 | 0.90014 | 0.0086018 | 0.89154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89154 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-16 с РП-28Н с ПС-25 "Встреча", пр. оп. 101-106, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п.Крекшино (0,185 км) | K_I-230891 | 0.57906 | 0 | 0.57906 | 0.57906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57906 | 0 | 0.57906 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 1 с ПС-592 "Знаменская", пр. оп. 52-52/8, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, п. Новомосковский (0,144 км) | K_I-230892 | 0.45073 | 0 | 0.45073 | 0.45073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45073 | 0 | 0.45073 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС 596 "Красногорка", пр. оп. 13-13/8; 79/27-79/40; 79/27-79/27/1, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Ерино (0,441 км) | K_I-230893 | 1.378 | 0 | 1.378 | 1.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3309 | 0 | 1.378 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-8 РП-84 ПС-220 кВ № 843 Говорово до пр. оп. 25-32, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево (0,342 км) | K_I-230894 | 1.1547 | 0.010958 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-115, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, п. Крекшино (1,005 км) | K_I-230895 | 1.3656 | 0.15779 | 1.2078 | 0.31352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31352 | 0 | 1.2078 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ф.2 ЗТП-202, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Фабрика 1 Мая (0,084 км) | K_I-230896 | 0.39139 | 0.013594 | 0.3778 | 0.36229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36229 | 0 | 0.3778 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-241, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Толстопальцево (0,206 км) | K_I-230897 | 0.60258 | 0 | 0.60258 | 0.60258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60258 | 0 | 0.60258 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-258, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д. Покровское (0,11 км) | K_I-230898 | 0.32177 | 0 | 0.32177 | 0.32177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32177 | 0 | 0.32177 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-340, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Рязаново (0,45 км) | K_I-230899 | 1.3163 | 0 | 1.3163 | 1.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3163 | 0 | 1.3163 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-399, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (0,186 км) | K_I-230900 | 0.48556 | 0.02837 | 0.45719 | 0.43842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43842 | 0 | 0.45719 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-402П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Студенцы (0,254 км) | K_I-230901 | 0.57199 | 0.03239 | 0.5396 | 0.51744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51744 | 0 | 0.5396 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от КТП-410, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, п. Саларьево (0,621 км) | K_I-230902 | 1.7126 | 0.050496 | 1.6621 | 0.51218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51218 | 0 | 1.6621 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4 от КТП-411П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, п. Ново-Московский (0,23 км) | K_I-230903 | 0.76174 | 0.048466 | 0.71327 | 0.68399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68399 | 0 | 0.71327 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-413П, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Остафьево (0,141 км) | K_I-230904 | 0.41245 | 0 | 0.41245 | 0.41245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41245 | 0 | 0.41245 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-426, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Новинки (0,149 км) | K_I-230905 | 0.59005 | 0.019232 | 0.57082 | 0.097194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097194 | 0 | 0.57082 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф. 3 от ЗТП-450, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щербинка, п. Ново-Московский (0,361 км) | K_I-230906 | 1.1589 | 0.042556 | 1.1163 | 1.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0705 | 0 | 1.1163 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-467, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Ямонтово (0,337 км) | K_I-230907 | 0.78142 | 0.080524 | 0.7009 | 0.093886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093886 | 0 | 0.7009 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-480, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Бачурино-2 (0,525 км) | K_I-230908 | 1.6069 | 0.071044 | 1.5358 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 1.5358 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-520/2, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки (0,07 км) | K_I-230909 | 0.17842 | 0.035818 | 0.14261 | 0.17078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17078 | 0 | 0.14261 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-554Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Рогозинино (0,549 км) | K_I-230910 | 2.6689 | 0.07063 | 2.5983 | 1.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 0 | 2.5983 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-615, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Кончеево (0,217 км) | K_I-230911 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0.63476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63476 | 0 | 0.63476 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-629, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Рогозинино-3 (0,551 км) | K_I-230912 | 1.918 | 0.042388 | 1.8756 | 0.24696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24696 | 0 | 1.8756 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-654, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Середнево (0,144 км) | K_I-230913 | 0.22509 | 0.0176 | 0.20749 | 0.19835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19835 | 0 | 0.20749 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-674, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Ивановское (0,239 км) | K_I-230914 | 0.8431 | 0.023878 | 0.81922 | 0.78561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78561 | 0 | 0.81922 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-687, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СНТ Эколог (0,312 км) | K_I-230915 | 0.4721 | 0.04823 | 0.42387 | 0.40646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40646 | 0 | 0.42387 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-709Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Клоково (0,229 км) | K_I-230916 | 0.49868 | 0.45447 | 0.044205 | 0.084998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084998 | 0 | 0.044205 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-733, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д. Бурцево (0,149 км) | K_I-230917 | 0.24731 | 0.22815 | 0.019154 | 0.039226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039226 | 0 | 0.019154 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-815, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Городище (0,104 км) | K_I-230918 | 0.26146 | 0.012122 | 0.24934 | 0.03806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03806 | 0 | 0.24934 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-947, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, Кривошеино НПИЗ (0,151 км) | K_I-230919 | 0.58253 | 0.017539 | 0.56499 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.56499 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1191, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово (0,538 км) | K_I-230920 | 0.81121 | 0.078728 | 0.73249 | 0.70239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70239 | 0 | 0.73249 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1216, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово-3 НПИЗ (0,178 км) | K_I-230921 | 0.51553 | 0.015249 | 0.50028 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0.50028 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от МТП-1428, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Пучково (0,319 км) | K_I-230922 | 0.97254 | 0.037473 | 0.93507 | 0.89668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89668 | 0 | 0.93507 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-1542, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Пыхтино (0,026 км) | K_I-230923 | 0.10222 | 0.030616 | 0.0716 | 0.068643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068643 | 0 | 0.0716 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-2131, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Постниково, НП Благоустройство (0,681 км) | K_I-230924 | 2.713 | 0.081832 | 2.6312 | 0.73665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73665 | 0 | 2.6312 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-4406, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Расторопово (0,171 км) | K_I-230925 | 0.62725 | 0.030575 | 0.59668 | 0.10666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10666 | 0 | 0.59668 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-4407, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Расторопово (0,2 км) | K_I-230926 | 0.33772 | 0.030101 | 0.30762 | 0.077664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077664 | 0 | 0.30762 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 от КТП-391, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Остафьево (0,256 км) | K_I-230929 | 0.74884 | 0 | 0.74884 | 0.74884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74884 | 0 | 0.74884 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-397, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Ерино (3,648 км) | K_I-230930 | 11.1119 | 0 | 11.1119 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 11.1119 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-406, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Никульское (0,718 км) | K_I-230931 | 1.7769 | 0.18755 | 1.5894 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 1.5894 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.3 от КТП-467Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Елизарово (0,263 км) | K_I-230932 | 1.0187 | 0.059203 | 0.95948 | 0.18519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18519 | 0 | 0.95948 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.5, ф.7 от КТП-489Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, ТСЖ Ботаково-2 (1,136 км) | K_I-230933 | 3.312 | 0.12882 | 3.1832 | 0.54636 | 2.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8664 | 0.54636 | 0 | 0.31679 | 2.8664 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф. 4 от КТП-540, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Летово (1,591 км) | K_I-230934 | 4.4077 | 0.20539 | 4.2023 | 4.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0298 | 0 | 4.2023 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф. 2, ф. 3. от КТП-559, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, СНТ Дубрава (1,358 км) | K_I-230935 | 3.9723 | 0 | 3.9723 | 3.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9723 | 0 | 3.9723 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4, ф.5, ф.6, ф.7, ф.8, от КТП-756, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Фоминское, ДНТ Согласие (1,514 км) | K_I-230936 | 3.1942 | 0.17694 | 3.0172 | 0.40078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40078 | 0 | 3.0172 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3, ф.4 от КТП-760, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПЭЖ Согласие-2 (0,33 км) | K_I-230937 | 1.1418 | 0.050476 | 1.0913 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 1.0913 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф. 2 от КТП-882, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д. Настасьино, КИЗ Петровка (0,776 км) | K_I-230938 | 2.6329 | 0.088539 | 2.5444 | 0.34018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34018 | 0 | 2.5444 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 от КТП-1054, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, НПИЗ Кривошеино (0,441 км) | K_I-230939 | 1.4208 | 0.050129 | 1.3707 | 0.34373 | 1.1352 | 0 | 0 | 0 | 0.052241 | 0 | 1.0829 | 0.34373 | 0 | 0.23553 | 1.1352 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф. 3 от ЗТП-1294, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, п. Знамя Октября (0,102 км) | K_I-230940 | 0.54255 | 0.04362 | 0.49893 | 0.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5199 | 0 | 0.49893 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.3 от КТП-2143, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Изварино (0,21 км) | K_I-230941 | 0.93796 | 0.048348 | 0.88961 | 0.85309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85309 | 0 | 0.88961 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП 11175 с.1 - ТЭЦ 16, РП 11175 с.2 - ТЭЦ 16, РП 15117 с.1 - ТЭЦ 16, РП 15117 с.2 - ТЭЦ 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе д.4, к.4 (2,81 км; 4 425 кв.м.; 240 п.м.) | K_I-230960 | 77.4834 | 0 | 77.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4834 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 17012 с.1 - ТП 23563 А, РТП 17012 с.2 - ТП 23563 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зеленодольская д.9, к.3, с.8 (2,64 км; 3 735 кв.м.; 275 п.м.) | K_I-230963 | 54.3828 | 0 | 54.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3828 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РТП 5400 (с.1,2) - ПС 305 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадский бульвар, д.3 - д.35 (3,9 км; 4 185 кв.м.; 555 п.м.) | K_I-230964 | 79.6204 | 0 | 79.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.6204 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП 18076 с.2 - ТЭЦ 26 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе, д. 172 (1,6 км; 480 кв.м.; 480 п.м.) | K_I-230965 | 49.8726 | 0 | 49.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8726 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10 кВ направлением ТП 29984 А,Б - ТП 18226 А,Б, ТП 17733 А,Б - ТП 19470 А,Б, РП 17082 с.2 - ПС 505, в т.ч. ПИР: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 5-7 (1,528 км; 184 кв.м.; 336 п.м.) | K_I-231795 | 23.2726 | 23.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 19ПКЛ-10 кВ от ПС 212 до РТП 15041, РТП 15042, РТП 15043, РП 14090, РП 14092, РП 14090, РП 11013, РП 19022, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Реутовских Ополченцев, д.4, ул.Сталеваров, д.1 через МКАД (19 км; 450 кв.м.; 4 800 п.м.) | K_I-231797 | 478.0739 | 0 | 478.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.0739 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 18077 (с1,с2) - ТП 20378 (А,Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старобитцевская, д.15, к.2 - Варшавское шоссе, д.166 (2,2 км; 3 000 кв.м.; 300 п.м.) | K_I-231800 | 39.4985 | 0 | 39.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4985 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10 кВ направлением РП 20022 с.1 - ПС 369 а, РП 20022 с.1 - ПС 369 б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, мост через Борисовские пруды (0,9 км; 150 кв.м.; 400 п.м.) | K_I-231801 | 31.9995 | 0 | 31.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9995 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ «Елоховская-Рижская 1, 2» (0,621 км; 1 034 кв.м.; 9 124 п.м.; 9 шт.(прочие)) | L_I-232030 | 129.5066 | 129.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-528Н , г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Зверево (5,613 км) | K_I-232972 | 14.3007 | 0.76344 | 13.5373 | 0.73183 | 7.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.591 | 0.73183 | 0 | 5.9463 | 7.591 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-96Н, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, СНТ Рассудовец (1,82 км) | K_I-232973 | 5.6529 | 0 | 5.6529 | 5.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6529 | 0 | 5.6529 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1418 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, д.Сатино-Русское, СНТ "Оазис" (1,98 км) | K_I-232974 | 3.9615 | 0 | 3.9615 | 3.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9615 | 0 | 3.9615 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №728 ф.4, ПС-527 "Тяговая Кресты", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Роговское, д. Васюнино (0,191 км) | K_I-232975 | 0.6948 | 0.051324 | 0.64348 | 0.61704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61704 | 0 | 0.64348 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №236 ф.1, ПС-773 "Былово", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,6 км) | K_I-232976 | 0.85972 | 0.034373 | 0.82535 | 0.10926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10926 | 0 | 0.82535 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС-773 с установкой автоматического пункта секционирования, взамен ЛР-88, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, СНТ "Пахра" (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-233102 | 2.7227 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, отп. на ТП-248(аб.) на оп. 102, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-233105 | 2.7227 | 2.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматического пункта секционирования, место установки ЛР-493 на оп. 109, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д.Чириково (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-233106 | 2.7202 | 2.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция участков 5КЛ-10кВ РП 10045 у - ТЭЦ 11, РП 10045 b - ТЭЦ 11, РП 10047 в - ТЭЦ 11, РП 12186 - ТЭЦ 11, РП 12113 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.35-39 (0,805 км; 58 кв.м.; 221 п.м.) | K_I-234698 | 18.7237 | 16.443 | 2.2807 | 2.8338 | 0 | 2.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2807 | -2.8338 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РТП 17001 с.1 - ПС 69, РТП 16099 с.1с.2 - ПС 69, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й квартал Капотня, д.1, к.37 (1,185 км; 60 кв.м.; 750 п.м.) | K_I-234701 | 58.6538 | 0 | 58.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6538 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-20кВ СП 71072 А,Б - ПС 774, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кульнева, д.6 (2,4 км; 300 кв.м.; 1 000 п.м.) | K_I-234705 | 79.8873 | 0 | 79.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8873 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Косино-Выхино 1,2", устройство волоконно-оптической линии связи (13 063 п.м.) | K_I-235914 | 21.7981 | 18.2151 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.583 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12 № 1, № 2 с образованием заходов КЛ 110 кВ на ПС Берсеневская, устройство системы вторичной коммутации (14 850 п.м.; 6 шт.(прочие)) | K_I-235917 | 72.7265 | 72.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ "Кожухово-Чертаново с отп." (воздушный участок), замена опор, проводов и грозотроса (12,712 км; 3 021 п.м.) | K_I-235918 | 168.0467 | 93.2608 | 74.7859 | 8.0948 | 0 | 8.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7859 | -8.0948 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Чоботы - Передельцы I,II цепь, вынос участка кабельной линии от ПС "Передельцы" до проектируемого стопорного колодца, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, микрорайон 1 (3 км; 4 282 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-236298 | 518.5453 | 539.5479 | -21.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.0026 | 0 | - | Оборудование (07 сч.), закупленное под проект, передано на титул I-187868. С учетом корректировки превышения нет.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Теплый Стан-Передельцы 1,2 ,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. (2,176 км; 1 600 п.м.) | L_I-236839 | 88.0707 | 83.7578 | 4.3129 | 4.3188 | 0.006053 | 0 | 4.878e-05 | 0 | 6.518e-05 | 0 | 0.0059391 | 4.3188 | 0 | 4.3068 | 0.006053 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ от ТЭЦ 23 до РП 11069, РП 27003, РП 12029, РП 12238, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тагильская, вл.4 (1,5 км) | L_I-238879 | 9.8316 | 0.40332 | 9.4282 | 9.4282 | 0 | 0 | 0 | 9.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4282 | -9.4282 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП № 21075 с.1 - ТП № 18933 А, РТП № 21075 с.2 - ТП № 18933 Б до места врезки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волжскuй б-р, влад.8 (0,38 км) | L_I-239524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 12КЛ-10кВ ТП 24861 - ТП 10984, РТП 10059, ТП 10984 - ТП 28383, ТП 13861, ТП 27844 - ТП 10984, 4КЛ-0,4кВ ТП 10744 - здание "Итартасс" вв.92026, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Киевская, вл.14 (2 км) | L_I-240630 | 12.6012 | 0 | 12.6012 | 10.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2627 | 0 | 12.6012 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от т.1 до т.4 с врезкой в существующие КЛ направлением РТП 18062 с.2 - ПС 212 альфа,бета, в т.ч. ПИР: МО, Реутов, МКАД, ул.Комсомольская, ул.Новая и линия ж/д Горьковского напр. (0,76 км) | L_I-240884 | 0.86535 | 0.86535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ЗКЛ-10кВ ТП № 19809 до вр.в КЛ РП 12219 - ПС 750А,Б, ТЭЦ 9, уст-ка в ТП 19809 яч., сооруж.РП-10/0,4кВ на 16 яч., 5КЛ-10кВ от сооруж.РП до вр.в ТП 19809 - ПС 750А,Б,ПС 750А, ПС 750Б, ТЭЦ 9, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, д.22 (4,686 км; 17 шт.(РУ); 3 814 кв.м.; 141 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-243754 | 84.8174 | 17.3812 | 67.4362 | 72.9726 | 6.7332 | 0 | 6.7257 | 0 | 0.0030498 | 0 | 0.0045448 | 72.9726 | 0 | 60.7029 | 6.7332 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП № 13878 Б - вв.62624, ТП № 13878 А - вв.62675, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пр-д, вл.2 (0,3 км) | L_I-243756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП № 11107 А,Б - ТП № 20692 А,Б, ТП № 16384 А,Б - ТП № 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 (0,64 км) | L_I-243905 | 3.6896 | 0 | 3.6896 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6896 | -3.0229 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ НТП А,Б - вв.92990 (1) (2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Высокая, д.19, с.2 (0,612 км; 680 кв.м.) | L_I-243907 | 5.7383 | 4.7385 | 0.99976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99976 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 12КЛ-10кВ ПС780 - РП 21082, РП 20175, РП 15001, РП 18080, РП 17036-РП 16036, РП 15001-ТП 18708, ПС 780-РП 26054, РП 16029, РП 18040, РП 27160, РП 14055, РП 17044, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская площадь (4,56 км) | L_I-246987 | 48.1662 | 0 | 48.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1662 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП 4866 Б-вв.ИТП "МОЭК", ТП 4866 - вв.72060, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.15, д.17 (0,5 км) | L_I-246988 | 3.3993 | 0 | 3.3993 | 0 | 0.30232 | 0 | 0.30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.097 | 0.30232 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция 10КЛ-10кВ в коллекторе 26 Бакинских комиссаров, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, пр-т Вернадского (7,546 км) | L_I-248810 | 41.529 | 1.0555 | 40.4735 | 9.1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1213 | 0 | 40.4735 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 35КЛ-10кВ в коллекторе Автозаводский, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская, Даниловская набережная (32,488 км) | L_I-248813 | 189.8159 | 78.7856 | 111.0304 | 0 | 75.956 | 0 | 1.7451 | 0 | 64.251 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 35.0743 | 75.956 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.2.1 | Реконструкция 16КЛ-10кВ в коллекторе «Бородинский», в т.ч. ПИР: г.Москва, набережная Тараса Шевченко (2,12 км) | L_I-248823 | 13.8723 | 1.0454 | 12.8269 | 1.287 | 9.1241 | 1.287 | 9.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7028 | 7.8371 | 608.9% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция 21КЛ-10кВ в коллекторе Горьковский, в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверская ул. (14,753 км) | L_I-248854 | 91.9722 | 2.054 | 89.9182 | 51.8903 | 76.6992 | 0 | 0 | 0 | 2.5762 | 0 | 74.123 | 51.8903 | 0 | 13.219 | 76.6992 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.2.1 | Реконструкция 89КЛ-10кВ в коллекторе Дорожный, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе, ул.Дорожная, (47,47 км) | L_I-248865 | 214.0852 | 0 | 214.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0852 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 23КЛ-10кВ в коллекторе Зарядье, в т.ч. ПИР: г. Москва, Китайгородский пер., Москворецкая наб., Москворецкая ул.(парк Зарядье) (8,789 км) | L_I-248867 | 49.5175 | 1.1382 | 48.3793 | 13.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8634 | 0 | 48.3793 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 26КЛ-10кВ в коллекторе Ленинский-83, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект (25,07 км) | L_I-248883 | 113.1819 | 0 | 113.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1819 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ, 4КЛ-0,4кВ в коллекторе Марксистский , в т.ч. ПИР: г.Москва, Марксистская ул. (2,088 км) | L_I-248886 | 17.9941 | 15.1249 | 2.8692 | 2.8281 | 0 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | -2.8281 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция 30КЛ-10кВ в коллекторе Нибо-наука, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект Вернадского (14,11 км) | L_I-248893 | 63.7015 | 0 | 63.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7015 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ в коллекторе Прибой, в т.ч. ПИР: г.Москва, По пр-ту Вернадского к объекту "Прибой" (0,98 км) | L_I-248921 | 9.8419 | 0 | 9.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8419 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 20КЛ-10кВ в коллекторе Проектируемый, в т.ч. ПИР: г.Москва, между пр-том Вернадского и Мичуринским пр-том (33,23 км) | L_I-248922 | 150.0214 | 0 | 150.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0214 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 30КЛ-10кВ в коллекторе Профсоюзный, в т.ч. ПИР: г.Москва, улица Профсоюзная (27,14 км) | L_I-248923 | 122.5272 | 0 | 122.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5272 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ в коллекторе Садово-Кудринский, в т.ч. ПИР: г.Москва, Оружейный пер., ул.Б.Садовая, ул.Садово-Кудринская (0,67 км) | L_I-248932 | 6.7287 | 0 | 6.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7287 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 21КЛ-10кВ в коллекторе Самотечный, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Сухаревская пл., Самотёчная пл., ул.Садовая-Сухаревская (7,527 км) | L_I-248934 | 51.5733 | 45.8364 | 5.7368 | 9.4806 | 2.2687 | 0 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4806 | 0 | 3.4681 | 2.2687 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция 10КЛ-10кВ в коллекторе ЦДТ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-т, ул.Удальцова, ул.Кравченко, ул.Академика Пилюгина (13,76 км) | L_I-248947 | 62.1214 | 0 | 62.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1214 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ Внуково-Троицкая в т.ч. ПИР, г. Москва,ТиНАО, п.Филимонковское, ОАО«Марьинская птицефабрика», д.Середнево 50:21:0110114:321, 50:21:0110114:21 (0,56 км; 480 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-251938 | 18.9805 | 0.39612 | 18.5844 | 0 | 24.5181 | 0 | 14.7402 | 0 | 6.6204 | 0 | 3.1575 | 0 | 0 | -5.9337 | 24.5181 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП 789 А,Б - ТП 5070 А,Б, 12КЛ-0,4кВ ТП 19947 А,Б - вв.94306, вв.112185, вв.19333, вв.18290, вв.9113, вв.32475 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.24 (0,697 км; 768 кв.м.) | L_I-252185 | 10.07 | 2.6474 | 7.4226 | 3.7511 | 4.8475 | 3.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8475 | 0 | 0 | 2.5751 | 1.0964 | 29.23% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ Р П 15018 с.1 - ПС 825, ТП 14525 Б - ТП 19811 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, вл.9 (0,45 км) | L_I-252186 | 3.5147 | 0.97953 | 2.5352 | 2.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1509 | 0 | 2.5352 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП 12202 с.1,с.2 - ТП 14610 А,Б, РП 17153 с.1, с.2 - ТП 21662 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-т, вл.36 (0,37 км; 30 п.м.) | L_I-252187 | 3.286 | 0.3637 | 2.9223 | 2.8775 | 0 | 2.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9223 | -2.8775 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ №1 и 2 от РУ-10кВ ТП № 23 до РУ10 кВ БКТП №43 в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Рассказовка, вл. 2 : 77:17:0100211:17408 (0,15 км) | L_I-255340 | 0.42548 | 0.42548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ:РТП15158 с.2-ПС690, ТП16617А-РП12261с.1,ТП16617Б-РП22010с.2, РТП15158с.2-ТП18955, РТП21079 с.1-ПС655 и ТП16935А-ТП21645А в н. колл-х Заяв.,в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский пер,д.7,с.2 (1,405 км; 1 091 кв.м.) | M_I-258301 | 6.0838 | 6.0838 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция участков 2КЛ-0,4кВ ТП № 10833 А, Б-вв. 132784 от нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя до места врезки в существующие КЛ-0,4кВ ТП 10833 А,Б - вв.132784, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бауманская, д.11, стр.10 (0,042 км) | M_I-258302 | 0.15839 | 0.0087571 | 0.14963 | 0.062163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062163 | 0 | 0.14963 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ- 6кВ от нов. РП - ПС № 386 А,Б, В, Г, Д, О, С (место врезки № 1); 6КЛ- 6кВ от нов.РП - ПС № 91 А, Б, Г, Д (место врезки № 2), в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.11, стр.1 (2,4 км) | M_I-258643 | 17.057 | 0 | 17.057 | 15.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7669 | 0 | 17.057 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ- 6кВ от ТП № 2736 Б - ТП № 191 Б, 2076 А, 2372 А, КЛ- 6кВ от ТП № 191 Б - ТП № 224 Б, 3КЛ- 04кВ от ТП № 2736 Б - вв: 30069 (1-2), вв.137076, в т.ч ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1-5 (0,395 км) | M_I-258644 | 1.8119 | 0 | 1.8119 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0 | 1.8119 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-25 Встреча до ПС-124 Кокошкино, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, п. совхоза «Крекшино», поз. 26 (0,081 км) | M_I-266833 | 0.7543 | 0.61586 | 0.13844 | 0.20121 | 0.084107 | 0 | 0.0036878 | 0 | 0.08042 | 0 | 0 | 0.20121 | 0 | 0.05433 | 0.084107 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ 10кВ РП 14124 (С1)-ПС 536Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Андропова, д.22/30 (0,93 км; 100 п.м.) | M_I-267676 | 9.5065 | 0 | 9.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5065 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8ПКЛ-10кВ: РП12295с.1 - ПС549А; РП12295с.1 - ПС549Б; РП18059с.1 -ПС549; РП16120с.2 -ПС549; РТП19012с.1 -ПС692А; РТП 19012с.1 -ПС692Б; РТП18063с.2 -ПС692А; РТП 18063с.2 -ПС692Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суздальская, д.12-д.13. к.2 (6,4 км; 200 п.м.) | M_I-267679 | 92.837 | 0 | 92.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.837 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 1ПКЛ-6кВ РТП 654с1.- ТП 4157А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нащокинский переулок, д.4 (0,1 км; 170 п.м.) | M_I-267692 | 9.4468 | 0 | 9.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4468 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ РП 16924с.2-ПС 679с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Симовский вал, д.7 - Архангельский пер., д.1 (11,39 км; 220 п.м.) | M_I-267702 | 24.0268 | 0 | 24.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0268 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ: ТП 11938А,Б-ТП 14236А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.91 (0,14 км; 180 п.м.) | M_I-267705 | 10.7594 | 0 | 10.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7594 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РТП 16144с. 1-ПС 677, РП 15171с. 1-ПС677, РП12131с.1-ПС677, 2КЛ-6кВ направлением РТП 4027с.1,с.2 - ПС 677 А ,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 41-й км МКАД (1,666 км; 197 п.м.) | M_I-267706 | 26.5443 | 22.0319 | 4.5124 | 18.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7194 | 0 | 4.5124 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 19034с 1-ТЭЦ-12, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов переулок, д.19, стр.15 (6,836 км; 879 кв.м.; 2 108 п.м.) | M_I-268747 | 205.1019 | 184.4496 | 20.6523 | 196.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1779 | 0 | 20.6523 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-10/0,4 № 19034с2-ПС № 655, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов переулок, д.19, стр.15 (1,131 км; 1 137 кв.м.; 453 п.м.) | M_I-268748 | 40.2847 | 37.2099 | 3.0748 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 0 | 3.0748 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) кабельных участков КВЛ 220 кВ Омега – Сигма I, II цепь и КВЛ 220 кВ Сигма – Радищево I, II цепь в кабельном исполнении (10 км; 12 000 п.м.; 12 шт.(прочие)) | M_I-268849 | 2090.5365 | 1814.2033 | 276.3332 | 224.7645 | 0 | 224.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3332 | -224.7645 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-16 РТП-37 до КТП № 3710 с заменой на КЛ 10 кВ , КРУН, ГНБ, РЛР,в т.ч ПИР,г. Москва, пос.Десеновское, ул.Чароитовая,к.No77, 17:0140116:6478 (1,884 км; 6 шт.(РУ); 170 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-268850 | 29.5826 | 29.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-3 РТП № 9 путем замены на КЛ-10 кВ 10 кВ от КРУН № 1 до РТП № 9, КЛ-10 кВ от КРУН № 2 до сущ. опоры № 15, КЛ-10 кВ от КРУН № 1 до КРУН № 2, ВЛ-10 кВ от КРУН 10 кВ № 1, ВЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № 2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, 2КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч ПИР, г.Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ЖК«Скандинавия» (2,454 км; 2 шт.(РУ); 546 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268853 | 72.4513 | 68.7771 | 3.6742 | 2.9469 | 0 | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | -2.9469 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РТП №11011с.2 - РТП №12147с.2, РТП №12147с.1 - ТП №20658Б, РТП №27073с.1 -ТП №29519Б, РТП №27073с.2 - ТП №29519А, РТП №15101с.2 - ТП №29519Б, РТП №15101c.1 - ТП №12383А, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Октябрьская д.80, стр.16, ул.Анненская д.1, 8-й пр.Марьиной Рощи д.З0, стр.1 (0,66 км; 300 п.м.) | M_I-270329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6/0,4кВ № 682 с.1,2 - ПС 396, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., вл.15 (0,47 км) | M_I-270333 | 2.5817 | 0 | 2.5817 | 2.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2585 | 0 | 2.5817 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-59 ТП-1142 (Ф-3 ПС-59) с установкой реклоузера, блока трансформатора, РЗА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское,д. Ворсино (5 МВА; 3,55 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-272120 | 32.2397 | 0 | 32.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2397 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-1 с РП-32 ПС №727 "Лебедево" с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 33-34, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное (1 шт.(реклоузер)) | M_I-272137 | 2.2026 | 0 | 2.2026 | 2.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2026 | 0 | 2.2026 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-12 с РП-4н ПС №371 "Кузнецово" с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 35-36, в т.ч ПИР, г.Москва, пос. Новофёдоровское, д. Кузнецово (1 шт.(реклоузер)) | M_I-272138 | 2.6044 | 0 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-12 с РП-4н ПС №371 "Кузнецово" с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 75-76, в т.ч ПИР, г.Москва, пос. Новофёдоровское, д. Руднево (1 шт.(реклоузер)) | M_I-272139 | 2.6044 | 0 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-4 с РП-4н ПС №371 "Кузнецово" с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 36-37, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Новофёдоровское, к/с. Звукозапись (1 шт.(реклоузер)) | M_I-272140 | 2.6044 | 0 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ Ф-4 с РП-4н ПС №371 "Кузнецово" с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 55-56, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Новофёдоровское, д. Талызино (1 шт.(реклоузер)) | M_I-272141 | 2.6044 | 0 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-2 ПС-138 "Рязаново" с установкой КРУН-6 кВ, КРУН-10 кВ, ТП-6/10 кВ в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Рязановское, д. Ерино (5 МВА; 2 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272154 | 19.1535 | 0 | 19.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1535 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 16 с ПС-59 «Вороново» с установкой автоматического пункта секционирования, оп. № 138-142, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Вороновское, д. Львово (2,7 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272156 | 9.4402 | 0 | 9.4402 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0437 | 0 | 9.4402 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС-523 «Бекасово» с установкой автоматических пунктов секционирования, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Новофедоровское, д. Зимова Пустынь (2,7 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272157 | 12.5982 | 0 | 12.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5982 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-21 РП-3Н Ф-16 ПС-371 "Кузнецово" с установкой автоматических пунктов секционирования, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Новофедоровское, д. Кузнецово (1,13 км; 2 шт.(реклоузер); 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272158 | 14.5976 | 0 | 14.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5976 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС-706 «Щапово» с установкой автоматических пунктов секционирования, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Щаповское, д. Щапово (1,2 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272159 | 7.0461 | 0 | 7.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0461 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 РП-32 Ф-26 ПС-727 "Лебедево" с установкой автоматического пункта секционирования, установка ячейки в ЗТП-102, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Краснопахорское, д. Красное (1,8 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272160 | 14.0797 | 0 | 14.0797 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 14.0797 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС-773 "Былово" с установкой автоматических пунктов секционирования, блок-трансформатор, ВЛ-6 кВ, КЛ-10 кВ в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, п. Армейский (1,6 МВА; 0,15 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272161 | 5.8772 | 0 | 5.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8772 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 12 с РП-4н КРУН-21 фид. 4 с РП-11 с установкой автоматического пункта секционирования, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Михайлово-Ярцевское,д. Лужки (1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272162 | 15.0722 | 0 | 15.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0722 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с РП-1 ПС-59 "Вороново" с установкой автоматического пункта секционирования, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Михайлово-Ярцевское,д. Сипягино (1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272163 | 8.6602 | 0 | 8.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6602 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.20 с ПС-59 Вороново с установкой реклоузера, блок трансформатора, РЗА в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Клёновское, д. Коротыгино (5 МВА; 0,5 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер)) | M_I-272164 | 27.6428 | 0 | 27.6428 | 2.9739 | 0.021237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021237 | 2.9739 | 0 | 27.6216 | 0.021237 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-11 Ф-20 ПС-59 "Вороново" путем стро-ва КЛ-10 кВ 1 шт. от резервной ячейки в РП-26 до оп. 15/13 КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-11 Ф-20 ПС-59 "Вороново"., ГНБ, реклоузер, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Сахарово (1,2 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272165 | 13.7961 | 0 | 13.7961 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0 | 13.7961 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 с РП-28 10 кВ ПС 110 кВ № 25 "Встреча", путем замены на КВЛ-10кВ ф.108 и ф.211 ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ № 25"Встреча" от оп.№ 22 до РП-28, ф.8иф. 16с РП-28 в т.ч ПИР г.Москва,пос. Марушкинское, п.Крекшино,кад. 50:26:0170103:133 (2,12 км; 6 шт.(РУ); 30 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-273311 | 41.7769 | 41.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВРТП 78 - РТП 3377, РТП 3377 - ПС 361, РТП 78 - ПС17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кастанаевская, ул. Барклая (11,079 км; 2 900 кв.м.; 1 318 п.м.) | M_I-273653 | 214.1566 | 4.4908 | 209.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6658 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Парковая - Гольяново I,II цепь (2,5 км; 1 750 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-273897 | 592.9541 | 17.1006 | 575.8535 | 105.941 | 0.0056499 | 0 | 0.0056499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.941 | 0 | 575.8478 | 0.0056499 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Руднево – ТЭЦ-23 (1,61 км; 3 540 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-273898 | 436.7178 | 9.7284 | 426.9895 | 69.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5074 | 0 | 426.9895 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Трубино – ТЭЦ-23 (1,61 км; 3 540 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-273899 | 436.7178 | 9.7284 | 426.9895 | 69.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5074 | 0 | 426.9895 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ ТЭЦ-22 – Восточная (2,24 км; 4 930 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-273900 | 537.2758 | 17.2498 | 520.026 | 32.6178 | 401.8153 | 0 | 344.9157 | 0 | 2.8123 | 0 | 54.0873 | 32.6178 | 0 | 118.2107 | 401.8153 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Чагино - Жулебино (2,28 км; 5 040 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-273901 | 551.1917 | 19.0008 | 532.1909 | 139.9524 | 728.128 | 139.9524 | 534.7858 | 0 | 1.7695 | 0 | 191.5727 | 0 | 0 | -195.9371 | 588.1756 | 420.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Карачарово - Андроньевкая №1, №2 (6,96 км; 4 880 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-273902 | 894.451 | 16.9297 | 877.5213 | 182.7189 | 6.6664 | 0 | 5.8229 | 0 | 0.033572 | 0 | 0.80992 | 182.7189 | 0 | 870.8549 | 6.6664 | - | Реализация программы замены маслонаполненных КЛ
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ-8 - Карачарово 1,2 с отп. на ПС Подшипник (4,52 км; 3 160 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-273903 | 763.3464 | 0 | 763.3464 | 18.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9999 | 0 | 763.3464 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ ТЭЦ 26 - Бутово 1 цепь, КВЛ 220 кВ Бутово - Ясенево 1 цепь (переустройство воздушных участков линии с изменением трассы прокладки) (1,917 км; 1 918 п.м.) | M_I-277010 | 110.5579 | 103.3011 | 7.2568 | 12.0608 | 0 | 11.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87051 | 0 | 7.2568 | -11.1903 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлениями ТП 15221А - ТП 1558 А, ТП 15221 Б - ТП 15558 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д, вл.8, вл.8 к.1 (0,133 км; 44 кв.м.; 38 п.м.) | M_I-277408 | 3.7145 | 3.2857 | 0.42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42879 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 9КЛ-10 кВ от ПС №252 ф.1Б до РТП №5, от ПС №252 ф.2Б до РП №8, от ПС №252 ф.52Б до РП №8, от ПС №252 ф.49 до РТП №5, от ПС №252 до РТП №102, от РП №8 до ПС №252 ф.2, от РТП №1 яч.2 до РТП №5 яч.2, от РТП-№7 яч.6 до РТП №6 яч.7 от РТП-2 яч.10 до РТП-5 яч.З через ТП-34 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, в т.ч. ПИР, г.Москва, г.Московский, п. Московский, к.н. 77:17:0110205:27010 (2,55 км; 185 п.м.) | N_I-281337 | 36.3105 | 32.1585 | 4.152 | 7.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8021 | 0 | 4.152 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.23 ПС № 687 с переустройством в кабельное исполнение, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, кад. 77:17:0000000:16391 (0,4 км; 9 шт.(РУ); 180 п.м.) | N_I-283563 | 29.2551 | 28.2935 | 0.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9616 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция коллектора ПС 220/110/10 кВ № 213 Южная с перекладкой участков КЛ 10 по коллектору в т.ч.ПИР: г.Москва, Старокаширское шоссе., вл.4 В (5,79 км) | N_I-291454 | 86.6847 | 0 | 86.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6847 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция коллектора ПС 110/10/6 кВ № 630 Нагорная с перекладкой участков КЛ 10 по коллектору в т.ч.ПИР: г.Москва, Электролитный проезд, вл.6А (6,65 км) | N_I-291456 | 65.7612 | 0 | 65.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7612 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция коллектора ПС 220/110/10 кВ № 692 Баскаково с перекладкой участков КЛ 10 по коллектору в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Кетчерская, д.18, стр.3 (10,5 км; 46 шт.(прочие)) | N_I-291459 | 146.1048 | 0 | 146.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1048 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция коллектора ПС 220/10 кВ № 785 Борисово с перекладкой участков КЛ 10 по коллектору в т.ч.ПИР: г.Москва, Ореховый бульвар, вл.30 А (5,97 км; 45 шт.(прочие)) | N_I-291460 | 84.5147 | 0 | 84.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5147 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция коллектора ПС 110/10/6 кВ № 417 Метростроевская с перекладкой участков КЛ 10 по коллектору в т.ч.ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, вл.16 (2,97 км; 27 шт.(прочие)) | N_I-291462 | 42.3984 | 0 | 42.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3984 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция коллектора ПС 220/110/10 кВ № 760 Ясенево с перекладкой участков КЛ 10 по коллектору в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.131 (11 км; 44 шт.(прочие)) | N_I-291464 | 152.7411 | 0 | 152.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7411 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция коллектора ПС 220/110/10 кВ № 370 Чертаново с перекладкой участков КЛ 10 по коллектору в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Подольских курсантов, вл.9 (7,69 км; 84 шт.(прочие)) | N_I-291465 | 110.8585 | 0 | 110.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8585 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП-10кВ № 11175 - ТЭЦ 16 от коллектора ТЭЦ 16 до яч.77, РП-10кВ № 11118 - ТЭЦ 16 от коллектора ТЭЦ 16 до яч.77, РП-10кВ № 15117 - ТЭЦ 16 от коллектора ТЭЦ 16 до яч.75, РП-10кВ № 20096 - ТЭЦ 16 от коллектора ТЭЦ 16 до яч.75, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш., д.76Б (1 шт.(прочие)) | N_I-291588 | 1.295 | 0.28625 | 1.0088 | 0 | 0.62754 | 0 | 0.62754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38123 | 0.62754 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП 614 Б - ТП 3655 Б с ликвидацией тупиковой схемы в ТП 2099 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Преображенское и р-н Соколиная гора (1,65 км; 120 п.м.) | N_I-292456 | 32.18 | 0 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП 25882 Б - ТП 25885 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Югорский пр-д, д.6 (0,25 км; 10 п.м.) | N_I-292457 | 2.8548 | 0 | 2.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8548 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП 10290 А - ТП 10456 Б, ТП 10290 А - ТП 27844 Б, ТП 10291 А - ТП 10590 А, ТП 10590 Б - ТП 27844 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Можайский Вал, д.4 (0,5 км; 200 п.м.) | N_I-292463 | 24.1737 | 0 | 24.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1737 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП 11027 с.1,с.2 - ТП 12904 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Нагатинская, д.16 (2,4 км; 300 п.м.) | N_I-292464 | 57.8642 | 0 | 57.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8642 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП 197 Б - ТП 804 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Николоямская и ул.Яузская (0,8 км; 610 п.м.) | N_I-292465 | 62.3602 | 0 | 62.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3602 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-20кВ направлением СП 71097 с.1 - ПС 805, в т.ч. ПИР: г.Москва, Краснопресненская набережная, д.20. стр.1 (0,6 км; 500 п.м.) | N_I-292466 | 42.5035 | 0 | 42.5035 | 18.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.605 | 0 | 42.5035 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП 1295 с.1 - ПС 343 с устройством закрытого перехода методом ГНБ по дну реки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дербенёвская набережная, д.7, стр.14 (0,42 км; 700 п.м.) | N_I-292468 | 72.5463 | 0 | 72.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5463 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП 1784 с.2 - ТП 3559 Б и 2КЛ-10кВ направлением РП 12058 с.1 - ПС 45а, РП 12058 с.2 - ПС 45 б с устройством закрытого подводного перехода методом ГНБ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Касаткина, д.25 (0,18 км; 100 п.м.) | N_I-292469 | 10.4515 | 0 | 10.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4515 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП 685 с.2 - ГЭС 1, РП 452 с.2 - ГЭС 1, РП 1055 с.1 - ГЭС 1 и прокладка 2 резервных концов с организацией траншеи по дну реки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская набережная, д.22/21, стр.1 (1,05 км; 210 п.м.) | N_I-292473 | 92.5873 | 0 | 92.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5873 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП 16013 с.2 - ПС 869 и прокладка 6 резервных концов с с организацией траншеи по дну реки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Якиманская набережная, д.2 (0,77 км; 210 п.м.) | N_I-292474 | 68.0548 | 0 | 68.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0548 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП 19025 с.2 - ПС 869 и прокладка 2 резервных концов с организацией траншеи по дну реки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская набережная, д.12, стр.1 (0,63 км; 210 п.м.) | N_I-292475 | 58.27 | 0 | 58.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.27 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ПС 869 - РП 696 б и 2 резервных конца с организацией траншеи по дну реки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Софийская набережная, д.4, корпус.2 (0,36 км; 120 п.м.) | N_I-292476 | 33.2971 | 0 | 33.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2971 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТЭЦ 12 - РП 21043 и 2 резервных конца с организацией траншеи по дну реки, в т.ч. ПИР: г.Москва, Савинская набережная, д.23 (1,1 км; 300 п.м.) | N_I-292477 | 104.3111 | 0 | 104.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3111 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП 24567 А,Б - вв.69586, ТП 24567 А,Б - вв.90395, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Лихоборская набережная, д.13 (0,6 км; 150 п.м.) | N_I-292478 | 14.4286 | 1.3307 | 13.0979 | 13.0253 | 10.773 | 0 | 0.32208 | 0 | 10.4509 | 13.0253 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | -2.2523 | -17.29% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП 18644 А - ТП 16856 Б, ТП 29475 Б - РП 27181 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское шоссе, д.2 (3,32 км; 1 707 п.м.) | N_I-292479 | 153.6712 | 72.3597 | 81.3114 | 0 | 36.506 | 0 | 36.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8054 | 36.506 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП 12163 с.1 - ПС 445 альфа, РТП 12163 с.1 - ПС 445 бетта, в т.ч.ПИР: г.Москва, Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева (7,37 км; 50 п.м.) | N_I-292480 | 116.1241 | 52.0257 | 64.0984 | 3.296 | 94.6987 | 0 | 0.053008 | 0 | 2.7192 | 0 | 91.9265 | 3.296 | 0 | -30.6004 | 94.6987 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Ваулово – Лебедево с отпайками, ВЛ 110 кВ Лебедево – Вороново с отпайкой на ПС Былово в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | N_I-292595 | 138.3699 | 0 | 138.3699 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 138.3699 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Есино – Емцово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (3 км; 3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292597 | 49.4535 | 0 | 49.4535 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4019 | 0 | 49.4535 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Кленово – Емцово, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (3 км) | N_I-292600 | 52.06 | 0 | 52.06 | 3.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5812 | 0 | 52.06 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Коньково – Очаково, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (2 шт.(прочие)) | N_I-292612 | 46.3034 | 0 | 46.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3034 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 220 кВ Чоботы – Ясенево I цепь, ВЛ 220 кВ Чоботы – Ясенево II цепь, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (0,5 км) | N_I-292615 | 73.6054 | 0 | 73.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6054 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 1КЛ-6кВ направлением ТП 6/0,4кВ № 953 Б - ТП 6/0,4кВ № 4408 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Газовский переулок, д.12 - ул.2-я Леснорядская, д.18 (0,35 км; 70 п.м.) | N_I-292904 | 10.6323 | 0 | 10.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6323 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП 10/0,4 кВ № 18077 с.1 - ТП 10/0,4 кВ № 21298 А, РТП 10/0,4 кВ № 18077 с.2 - ТП 10/0,4 кВ № 21298 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ратная, д.8, к.3 (0,3 км; 200 п.м.) | N_I-292905 | 21.5551 | 0 | 21.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5551 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП 10/0,4 кВ № 15061 А - ТЭЦ-21, РП 10/0,4 кВ № 15061 Б - ТЭЦ-21, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.26 (2,9 км; 840 п.м.) | N_I-292906 | 102.7117 | 0 | 102.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.7117 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 12КЛ-10кВ направлением от ПС 110/10 кВ № 796 Трикотажная до РП 10 кВ № 16046, 16047, 16048, 16162, 16163, 16164 в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.103 (3,84 км; 750 п.м.) | N_I-292907 | 128.4196 | 0 | 128.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4196 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 1КЛ-10кВ направлением РП 10 кВ № 17058 с.3 - ПС 110/10/6 кВ № 342 Миусская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сущёвский Вал, д.26 (2,55 км; 460 п.м.) | N_I-292908 | 83.443 | 0 | 83.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.443 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-7 с ПС-110 кВ № 773 Былово от опоры 13/6 до КТП-178 оп.13/6-6/6, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское д. Чириково, СНТ «Утро» (0,459 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293169 | 2.2241 | 0.13044 | 2.0936 | 2.1058 | 0.053775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053775 | 2.1058 | 0 | 2.0399 | 0.053775 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-16 с РП-3 ПС-35 кВ № 524 Молчаново от оп.121 до КТП-379 оп. 121-121/22а, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, д. Никоново, ЖСК "Грин Хаус" (0,98 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293170 | 4.6492 | 0.50948 | 4.1397 | 4.187 | 3.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 4.187 | 0 | 0.46868 | 3.671 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф-4 с РП-1 отпайка от оп.9/1 до КТП-309 оп. 190/9-9/4в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевскоев близи д. Акулово, СНТ «Акулово» (0,1 км) | N_I-293171 | 0.32114 | 0 | 0.32114 | 0.22754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22754 | 0 | 0.32114 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-8 С РП-10 кВ №23 пролеты опор 157-157/7 от ЛР-273 оп. 157-157/7в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Роговское д. Каменка, ТСЖ «Каменка» (0,302 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293172 | 2.0788 | 0.09993 | 1.9789 | 1.9882 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 0.083165 | 0 | 1.724 | 1.9882 | 0 | 0.17175 | 1.8072 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ЦРП-6 от ЛР-121 до КТП-1286 оп. 105-105/14, 3РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Краснопахорское д. Шахово, СНТ «Пахра» (0,169 км; 6 шт.(прочие)) | N_I-293173 | 2.3627 | 0.087608 | 2.2751 | 0.063535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063535 | 0 | 2.2751 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 с ПС-35 кВ № 524 Молчаново от опоры 38/3 до КТП-1177 оп. 39/4-14/14в, РЛР-10 кВ, т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское пос. Кленовское, территория СНТ "Источник" (0,79 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293174 | 3.2867 | 0.40563 | 2.881 | 2.9187 | 0.073736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073736 | 2.9187 | 0 | 2.8073 | 0.073736 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.12 с РП-3 отпайка Ф-5 от ПС-524 оп. 109-117в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, Кленовскоед.Зыбино, СНТ «Берёзка» (0,6 км) | N_I-293175 | 1.8836 | 0 | 1.8836 | 0.45858 | 0.34184 | 0 | 0.013999 | 0 | 0.32784 | 0 | 0 | 0.45858 | 0 | 1.5417 | 0.34184 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка Ф-50 с ПС-575 оп. 89-89/1в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Новофедоровское д. Зверево, ул. Радужная (0,03 км) | N_I-293176 | 0.094169 | 0 | 0.094169 | 0.02271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02271 | 0 | 0.094169 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-309 ф.1 оп.1-2, 4-16, 1-1/2, 4-4/6, 8-8/2, 12-12/3, 15-15/1в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевскоев близи д.Акулово, СНТ «Акулово» (0,831 км) | N_I-293177 | 4.6089 | 0.57405 | 4.0349 | 1.6639 | 3.7278 | 0 | 3.3701 | 0 | 0.016462 | 0 | 0.34125 | 1.6639 | 0 | 0.30712 | 3.7278 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от КТП №182к Ф-1 1-18, 7-7/8, 3-3/8, 1-1/2а, 5-5/2а, Ф-2 1-18, 7-7/1а, 5-5/10, 1-1/7, 3-3/2а в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Киевский д.Бекасово (2,5 км) | N_I-293178 | 9.1909 | 0 | 9.1909 | 0.98914 | 0.39225 | 0.98914 | 0.016063 | 0 | 0.37619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7987 | -0.59689 | -60.34% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 с ПС-773 от ЛР-507 КРУН-125 до КТП-1098 т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Михайлово-Ярцевское, д. Шарапово, КП "Лесной Пейзаж" (2,5 км; 300 п.м.) | N_I-293179 | 43.7675 | 0 | 43.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7675 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-379 до РЩ-0,4 кВ т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д.Шарапово, д.Никоново, ЖСК «Грин Хаус» (0,8 км; 100 п.м.) | N_I-293180 | 8.1326 | 0 | 8.1326 | 6.9 | 0.96666 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96666 | 0 | 0 | 7.166 | -5.9334 | -85.99% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Ф-8 с РП-23 от опоры 157/7 до РУ-10 кВ КТП-345 т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Роговское, д. Шарапово, д. Каменка, ТСЖ «Каменка» (0,08 км) | N_I-293181 | 0.65778 | 0 | 0.65778 | 0.65778 | 0 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | -0.65778 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.12 с РП-3 от ЗТП №580 до опоры №1 т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Кленовское, д. Шарапово, д. Зыбино, СНТ «Берёзка» (0,03 км) | N_I-293182 | 0.32564 | 0 | 0.32564 | 0.32564 | 0.096826 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096826 | 0 | 0 | 0.22882 | -0.22882 | -70.27% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.50 с ПС-575от опоры 89/1 до опоры 89/2 т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, п. Новофедоровское, д.Шарапово, д.Зверево, ул.Радужная (0,28 км) | N_I-293183 | 3.0268 | 0 | 3.0268 | 2.7765 | 0 | 2.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0268 | -2.7765 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-467Н Ф-2 оп.1-16,8-8/4,10-10-3,12-12/4,14-14/5, Ф-3 оп.1-8 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, д Елизарово (1,12 км) | N_I-293227 | 4.1648 | 0 | 4.1648 | 4.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1648 | 0 | 4.1648 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-483 Ф-1 оп.9-14 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское ,СНТ Березка-Коммунарка (0,133 км) | N_I-293228 | 0.49457 | 0 | 0.49457 | 0.49457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49457 | 0 | 0.49457 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-495 оп.1-19,2-2/2,4-4/3,7-7/6,8-8/1 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское, СПК Десна (1,126 км) | N_I-293229 | 4.1871 | 0 | 4.1871 | 4.1871 | 0.070271 | 4.1871 | 0.0022654 | 0 | 0.068005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1168 | -4.1168 | -98.32% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-555 оп.1-2, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д Прокшино (0,03 км) | N_I-293230 | 0.13728 | 0.04757 | 0.08971 | 0.094131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094131 | 0 | 0.08971 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-723 оп.1-3 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д Соколово (0,05 км) | N_I-293231 | 0.18265 | 0 | 0.18265 | 0.11728 | 0.046713 | 0.11728 | 0.0019129 | 0 | 0.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13594 | -0.070563 | -60.17% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-841 Ф-1 оп.1-7, Ф-2 оп.1-12 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Первомайское (0,579 км) | N_I-293232 | 2.153 | 0 | 2.153 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.153 | 0 | 2.153 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-849 Ф-1 оп.3-3/1,4-4/1, Ф-2 оп.12-15 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское, д Крекшино (0,143 км) | N_I-293233 | 0.50795 | 0.0012384 | 0.50671 | 0.032949 | 0.046084 | 0 | 0.046084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032949 | 0 | 0.46063 | 0.046084 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-961 Ф-1 оп.8-13, Ф-2 оп.5-11 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино Брехово (0,144 км) | N_I-293234 | 0.51167 | 0 | 0.51167 | 0.036668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036668 | 0 | 0.51167 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1538 Ф-1 оп.5-12, Ф-2 оп.1-6 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д Рассказовка (0,381 км) | N_I-293235 | 1.4073 | 0.075173 | 1.3321 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 1.3321 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-124 оп.17-17/14, 30-44,39-39/3, 25-25/29, 25/3-25/3/8 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино , д Кокошкино (3,743 км) | N_I-293236 | 12.6391 | 0 | 12.6391 | 1.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 12.6391 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-1 ТП-481 оп.18-18/1 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, д Кокошкино (0,03 км) | N_I-293237 | 0.097749 | 0 | 0.097749 | 0.097749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097749 | 0 | 0.097749 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-2 ТП-481 оп.4-13/1, 14/1-22, 3-3/1 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Кокошкино, д Кокошкино (0,88 км) | N_I-293238 | 1.857 | 0.21852 | 1.6384 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11308 | 0 | 1.6384 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-221К Ф-1 оп.1-6,3-3/6 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (0,258 км) | N_I-293239 | 0.80259 | 0.074553 | 0.72804 | 0.73497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73497 | 0 | 0.72804 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-251К Ф-1 оп.3-12,8-8/6,8/5-8/5/1, Ф-2 оп.3-9,5-5/6,6-6/1,7-7/1,8-8/7,10-12 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (1,176 км) | N_I-293240 | 4.2218 | 0 | 4.2218 | 1.2044 | 0.14922 | 1.2044 | 0.0048106 | 0 | 0.14441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0726 | -1.0551 | -87.61% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-206К Ф-1 оп.1-11,5-5/11,5/3-5/7, Ф-2 оп.1-26,2-2/4,4-4/5,7-7/3,16-16/5,18-18/7 , в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Марушкинское (2,514 км) | N_I-293241 | 8.9914 | 0 | 8.9914 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8664 | 0 | 8.9914 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с УЗТП-7 в пролете опор 12-18 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Михайлово-Ярцевское,д. Лужки 50:27:0030118:97 (0,284 км) | N_I-293662 | 1.3495 | 1.2343 | 0.11523 | 0.28921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28921 | 0 | 0.11523 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220кВ Бескудниково-Гражданская №1, №2 с заменой системы катодной, совмещенной с дренажной защитой от коррозии кабельной линии высокого давления (1 шт.(прочие)) | N_I-294279 | 4.1305 | 0 | 4.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением Ф-4 от КТП 10/0,4 кВ №763 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, д. Тупиково; 50:21:0140109:233 (1 шт.(прочие)) | N_I-295450 | 0.10685 | 0.10685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС-1 – Автозаводская (6,5 км; 9 750 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-295553 | 1141.7718 | 650.9459 | 490.8259 | 523.3587 | 10.1369 | 45.1304 | 3.0313 | 167.4111 | 0.086923 | 209.4047 | 7.0186 | 101.4125 | 0 | 480.6891 | -411.8093 | -97.6% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС-1 – Кожухово (6,5 км; 9 750 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-295554 | 1142.5137 | 664.6871 | 477.8266 | 522.7309 | 10.0824 | 46.3255 | 3.0313 | 167.1867 | 0.086923 | 209.1359 | 6.9642 | 100.0829 | 0 | 467.7442 | -412.5656 | -97.61% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-10/0,4 кВ № 1415 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Первомайское, д. Верховье, ул. Лесная (0,042 км) | N_I-295684 | 0.11268 | 0.10792 | 0.0047637 | 0.019945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019945 | 0 | 0.0047637 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 30747 – КТПн 30748 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР: г.Москва, имущественный комплекс промзоны «Руднево» (0,925 км; 514 п.м.) | N_I-296175 | 37.2142 | 36.577 | 0.63727 | 2.6056 | 0 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015886 | 0 | 0.63727 | -2.5897 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-193, КЛ-10 кВ от РТП-29Н/6-ТП-193/9 (вынос сетей из зоны застройки), в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, пос. Крёкшино 77:18:0170104:891 (0,49 км) | N_I-296178 | 2.3924 | 0 | 2.3924 | 2.3924 | 0.5962 | 2.3924 | 0 | 0 | 0.57559 | 0 | 0.020614 | 0 | 0 | 1.7962 | -1.7962 | -75.08% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция кабельных участков КЛ 220 кВ Бутырки – Владыкино, КВЛ 220 кВ Бескудниково – Бутырки, КВЛ 220 кВ ТЭЦ-27-Бутырки с отпайкой на ТСН-ВК-61 (вынос электрических сетей из зоны застройки), в т.ч ПИР, г. Москва (9,96 км; 4 740 п.м.) | N_I-296570 | 2394.9448 | 1034.1884 | 1360.7563 | 591.9602 | 607.7673 | 591.9602 | 607.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.989 | 15.8071 | 2.67% | Отклонение составляет не более 10%
1.2.2.1 | Реконструкция РП-34 с установкой 1-ой ячейки, установка КРУН 1 шт., строительство КЛ-10 кВ 1 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Язово (0,6 км; 3 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 200 п.м.) | N_I-296615 | 30.5123 | 0 | 30.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5123 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН-125 с установкой 2-ух ячеек, строительство КЛ-10 кВ 1 шт., реклоузер 2 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Пыхчево (2,4 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-296616 | 47.5381 | 0 | 47.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5381 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 от РП-21 ПС-813 "Полет" с установкой автоматического пункта секционирования возле оп. №25 в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Внуковское, п. Внуково (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296623 | 3.2749 | 0 | 3.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2749 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-66К путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА в габаритах 250 кВА, строительство ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, д. Бекасово (0,16 МВА; 2 км) | N_I-296635 | 15.0095 | 0 | 15.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0095 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-93Н путем замены на новую КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА в габаритах 250 кВА, строительство ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофёдоровское, д. Кузнецово (0,16 МВА; 2,7 км) | N_I-296638 | 19.6822 | 0 | 19.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6822 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция МТП-1477Н с путем замены на новую КТП-10/0,4кВ с транс. 400 кВА в габ. 630 кВА., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское п. Рассудово (0,4 МВА) | N_I-296641 | 2.4288 | 0 | 2.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4288 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.4 с РП-4н ПС-371 «Кузнецово» в т. ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское п. Рассудово (1,12 км; 100 п.м.) | N_I-296646 | 19.0958 | 0 | 19.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0958 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ТП 25523 А,Б - РТП 20021 с1,с2, ТП 25523 А,Б - ТП 27985 А,Б, КЛ-0,4кВ направлением от ТП 25523 А,Б до вв.78898, вв.52892, вв.87259, вв.96021, вв.138008(1,2,3), вв.112424, вв.103311-вв.103312, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Крестовоздвиженский, д.4 (4,07 км) | N_I-298595 | 40.9175 | 0 | 40.9175 | 16.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9697 | 0 | 0 | 0 | 40.9175 | -16.9697 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12106 (с2) до ПС 220/110/10/6 №46 "Бутырки", от РП-10кВ №12078(5) до ТЭЦ 21(1), 4КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №151182 (1) - ТЭЦ 21А,Б, от РП-10 кВ №26177 (с.1,2)-до ПС 220/10 №806 "Владыкино" для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК53+3.47; ПК53+3.49; ПК53+3.50; ПК53+3.53 (1,27 км; 950 п.м.) | N_I-299252 | 71.362 | 33.9293 | 37.4327 | 37.4327 | 79.1125 | 0 | 9.3197 | 0 | 18.795 | 0 | 50.9978 | 37.4327 | 0 | -41.6799 | 79.1125 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от фид. 49 ПС № 252 до РТП № 5 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от фид. 1"Б" ПС № 252 до РТП № 5 10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, к.н. 77:17:0110205:24061 (0,746 км; 704 п.м.) | N_I-299311 | 85.7458 | 77.3111 | 8.4347 | 62.4813 | 3.9949 | 0 | 0 | 0 | 3.9949 | 0 | 0 | 62.4813 | 0 | 4.4397 | 3.9949 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 11КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17727 А,Б до РП-10кВ № 21008 с.1,с.2, ТП-10/0,4кВ № 17727 А,Б - РП-10кВ № 21009 с.1,с.2, РП-10кВ № 18022 с.1,с.2 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" a,b, РП-10кВ № 18023 с.1 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" b, РП-10кВ № 12262 с.1 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" a,b, РП-10кВ № 12262 с.2 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" d,y, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.9 (2,006 км) | N_I-299388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от т.1 до т.2 врезки в КЛ ТП-10/0,4кВ № 10672 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 28478 А,Б, 2КЛ-10кВ от т.1 до т.3 врезки в КЛ ТП-10/0,4кВ № 10672 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 18743 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от т.1 до т.3 врезки в КЛ ТП-10/0,4кВ № 10672 А,Б - вв. 26980, вв.26981 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Переведеновская, з/у 8/2 (0,5 км) | N_I-299776 | 3.0382 | 0 | 3.0382 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 3.0382 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11725 А - ТП-10/0,4кВ № 13877 А, РТП-10/0,4кВ № 11883 (С1) - ТП-10/0,4кВ № 12370 А, ТП-10/0,4кВ № 13877 А, ПС-110/10/6 № 630 Нагорная А,Б,Д - РТП-10/0,4кв № 12196 (С1), РТП-10/0,4кв № 11166 (С1), РТП-10/0,4кВ № 20031 (С1), ПС-220/110/10 № 536 Автозаводская - РТП-10/0,4кв № 11883 (С1) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., вл.1 (1,2 км) | N_I-299984 | 12.7458 | 0 | 12.7458 | 5.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.286 | 0 | 12.7458 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 6454 Б до ТП-6/0,4кВ № 6654 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 104+43,12 (0,19 км; 27 п.м.) | N_I-300613 | 4.4963 | 3.3992 | 1.0971 | 1.8663 | 20.6942 | 0 | 0.63003 | 0 | 20.0641 | 0 | 0 | 1.8663 | 0 | -19.597 | 20.6942 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14199 - ПС-110/10кВ № 438 Бакеево, ПС-110/10кВ № 686 Эра - РТП-10/0,4кВ № 18135, РТП-10/0,4кВ № 18138, РТП-10/0,4кВ № 19186 - ПС-220/110/10 № 445 Сигма (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, коллектор «Крюково», ПК 6199+95 (3,094 км) | N_I-300734 | 26.7985 | 14.0925 | 12.706 | 7.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5079 | 0 | 12.706 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15061 (С1) до ТЭЦ 21 a,b (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 77 км. (при переходе через ж/д пути Октябрьской ж/д) (0,26 км; 200 п.м.) | N_I-300750 | 18 | 0 | 18 | 7.4769 | 13.9855 | 0 | 0.40168 | 0 | 13.294 | 0 | 0.2898 | 7.4769 | 0 | 4.0145 | 13.9855 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлениями ТП-10/0,4кВ № 11804А,Б – ТП-10/0,4кВ № 22643А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 82 квартал, улично-дорожная сеть, 1-й участок (0,15 км) | N_I-300884 | 1.0862 | 0 | 1.0862 | 0.45046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45046 | 0 | 1.0862 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30290 А,Б до вв.79592 вв.79592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 6423+00, ПК 6421+50, ПК 6420+33, ПК 6420+24 (0,4 км) | N_I-300886 | 1.9773 | 1.6419 | 0.33539 | 0 | 0.17487 | 0 | 0.17487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16051 | 0.17487 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 12132 до ПС-110/10 № 346 Ломоносово КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29665 А до ТП-10/0,4 кВ № 29475 А, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29475 до ТП-10/0,4 кВ № 18644 (переустройство линии с изменением трассы прокладки для освобождения земельного участка заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.136В (0,35 км) | N_I-301002 | 4.4747 | 2.1508 | 2.3239 | 0.82669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82669 | 0 | 2.3239 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 № 361 Мазилово до РП-10кВ № 12132, РТП-10/0,4кВ № 28147 (С1) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Славянский б-р, д.5, корп.1, стр.З (0,398 км; 42 п.м.) | N_I-301179 | 4.1588 | 3.6497 | 0.50915 | 2.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9665 | 0 | 0.50915 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11561 до места врезки в КЛ-10кВ направление ТП-10/0,4кВ № 23387 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 11561 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, д.9, стр.38 (0,29 км) | N_I-301362 | 1.8629 | 0.25934 | 1.6035 | 0.66936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66936 | 0 | 1.6035 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-20кВ направлением ПС-110/20 №858 МГУ - СП-20кВ №70013, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №27772 А,Б - ТП-10/0,4кВ №10802 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-кт Вернадского, вл.6В (1,053 км; 316 кв.м.; 116 п.м.) | N_I-301448 | 21.906 | 1.2797 | 20.6263 | 15.482 | 17.7954 | 15.482 | 0.42442 | 0 | 17.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8309 | 2.3134 | 14.94% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-20кВ направлением РП-20кВ № 70013 с.1 - ПС-110/20кВ № 858 МГУ А, РП-20кВ № 70014 с.2 - ПС-110/20 № 858 МГУ Б, ЗКЛ-10кВ направлением ПС-110/10кВ № 825 Москворецкая - РП-10кВ № 15135 с.2, РП-10кВ № 161062 с.1, РП-10кВ № 15135 с.1 - ТЭЦ 20 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., вл.2/4 (1,441 км; 182 кв.м.; 695 п.м.) | N_I-301779 | 78.7236 | 72.9073 | 5.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8162 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12912 А,Б до ВРУ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Госпитальная пл., д.3 (0,5 км; 50 п.м.) | N_I-301805 | 6.2979 | 0 | 6.2979 | 2.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6149 | 0 | 6.2979 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от Ф-2 ТП № 410 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, д. Саларьево, ул. Тихоновская, д.5А к.н.50:21:0110301:470 (0,07 км) | N_I-301901 | 0.20072 | 0.17989 | 0.020833 | 0.041444 | 0 | 0.041444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020833 | -0.041444 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12163 (С2),(С2) – ПС-110/10 № 330 Менделеево a,b, 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12163 (С1),(С1) – ПС-220/110/10 № 445 Сигма a,b, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11436 А – вв.54518 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд (Северная промзона) (0,985 км; 266 п.м.) | N_I-302108 | 29.3416 | 14.8674 | 14.4742 | 11.8724 | 5.5727 | 0 | 4.3509 | 0 | 1.2217 | 0 | 0 | 11.8724 | 0 | 8.9015 | 5.5727 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18391 А,Б до ВРУ-0,4кВ, с установкой ВРУ-0,4кВ (взамен вв. 106044) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, вл.4, стр.1-4, 12-14, вл.6а, стр.6,8,9 (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302201 | 0.66381 | 0 | 0.66381 | 0.27531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27531 | 0 | 0.66381 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18261 А,Б до вв. 57940, вв.57941, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.20, стр.1,2 (0,07 км) | N_I-302827 | 0.40885 | 0.32168 | 0.08717 | 0.16956 | 0.57648 | 0 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0.56337 | 0.16956 | 0 | -0.48931 | 0.57648 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от КТП № 24319 до сущ. опоры №1, КЛ-0,4кВ от КТП № 24319 до сущ. опоры №1, укрепление сущ. опор №1-3 подкосом, 2ВЛ-0,4кВ от сущ. опоры №1 до сущ. опоры №3 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Мякининская, вл.20, ул.4-я Мякининская, вл.27, стр.1 (0,165 км; 24 кв.м.) | N_I-303184 | 1.0845 | 0.24574 | 0.83875 | 0.73866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73866 | 0 | 0.83875 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14146 - ПС-110/10кВ № 682 Рижская, РП-10кВ № 14146 - ПС-110/10кВ № 682 Рижская a,b, РТП-10/0,4кВ № 18095 (с1,c2) - ПС-220/110/10/6 № 378 Центральная, ПС-110/10кВ № 682 Рижская, РТП-10/0,4кВ № 18095 - РТП-10/0,4кВ № 20081, РТП-10/0,4кВ № № 18095 (с2) - РТП-10/0,4кВ № 15001 (с2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 6564+64; ПК 6565+32 (0,64 км; 220 п.м.) | N_I-303339 | 20.6712 | 0.27302 | 20.3982 | 8.5856 | 19.0395 | 0 | 8.4886 | 0 | 5.2075 | 0 | 5.3434 | 8.5856 | 0 | 1.3587 | 19.0395 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25012А,Б - РП-10кВ № 10105 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ПК 6522 + 54 (0,4 км; 240 п.м.) | N_I-303364 | 20.6474 | 0 | 20.6474 | 8.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5773 | 0 | 20.6474 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12106 (с2) - ПС-110/10/6 № 299 Коптево, 4КЛ-6кВ направлением РП-10кВ № 5106(с1) - ПС-220/110/10/6 № 305 Новобратцево А,Б, РП-10кВ № 5106(с2) - ПС-220/110/10/6 № 305 Новобратцево Г,Д (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ПК 6488+98, ПК 6486+24 (1,285 км; 1 075 п.м.) | N_I-303404 | 92.2845 | 0 | 92.2845 | 38.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3367 | 0 | 92.2845 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ направлением ТП № 585 Л-6 РП-12 Ф-16 ПС-706 (в пролетах опор 10-14) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, поселение Щаповское, вблизи д. Шаганино, ДНП «Европейская долина-2, уч-к 232 (0,63 км) | N_I-303432 | 1.2191 | 0.66085 | 0.55823 | 1.2191 | 0 | 1.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55823 | -1.2191 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10671 Б – ТП-10/0,4кВ № 10641 Б, ПС-110/10кВ № 622 Лефортово – РТП-10/0,4кВ № 14152 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, вл.18, стр.1,2,3,5,8; вл.18/20; вл.18/20, стр.6; вл.18, стр.4; вл.18, стр.9; вл.20, стр.1,2,3,4 (0,3 км) | N_I-303606 | 1.9473 | 0.39711 | 1.5502 | 0.80758 | 0.91497 | 0 | 0.020881 | 0 | 0.7688 | 0 | 0.12529 | 0.80758 | 0 | 0.6352 | 0.91497 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлениями ПС-426 ф.10 - ТП-1199 яч.6, ПС-426 ф.9 - ТП-1199 яч.5, ВЛ-10 кВ направлением Л-8 - ТП-1199 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 108815, г. Москва, Филимонковское п., ОАО Марьинская птицефабрика, кадастровый номер: 50:21:0150111:908; 50:21:0150111:448; 50:21:0150111:449 (5,38 км) | N_I-303759 | 21.2677 | 0 | 21.2677 | 21.2677 | 4.5752 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 | 0 | 4.3899 | 21.2677 | 0 | 16.6925 | 4.5752 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением от ПС 110/10 № 682 Рижская до РТП-10/0,4кВ 28107 (с1), РП-10кВ № 12114 (с2), РП-10кВ № 14146 (с2), КЛ-6кВ направлением РП-10кВ № 1829 (с1) - ПС 110/10/6 № 45 Сокольники (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 6562+71,3, ПК 6562+77,6, ПК 6563+04,1, ПК 6565+45 (0,845 км; 790 п.м.) | N_I-303962 | 67.2016 | 15.0636 | 52.138 | 27.9159 | 14.4337 | 0 | 14.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9159 | 0 | 37.7042 | 14.4337 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13686 Б – ТП-10/0,4кВ № 14630 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, вл. 2/1, 2/2 (0,26 км) | N_I-304013 | 1.9859 | 1.5689 | 0.41707 | 0.75109 | 0 | 0.75109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41707 | -0.75109 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13166 до места врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13116 – ТП-10/0,4кВ № 13067 А, РП-10кВ № 10106 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 13116, в т.ч. ПИР: г.Москва, ж/д участок Апрелевка-Железнодорожная, Кусковский тупик, вл.1 (0,45 км; 190 п.м.) | N_I-304386 | 18.3907 | 0 | 18.3907 | 7.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6381 | 0 | 18.3907 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 15КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19781 А,Б - РП-10кВ № 14408 с.1,с.2, РП-10кВ 12099 - ПС 110/10 № 661 Ходынка, РТП-10/0,4кВ № 14066 с.1 - ПС 110/10 № 661 Ходынка, ТП-10/0,4кВ № 14408 Б-ПС 110/10/6 № 17 Фили, РТП-10/0,4кВ № 10134 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12293 - ТЭЦ 16, ТП-10/0,4кВ № 14093 с.1,с.2 - ТЭЦ 16 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 15136 с.1, с.2 - ТЭЦ 16 А,Б, РП-10кВ № 16111 - ТЭЦ 16, ТП-6/0,4кВ 3484 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12079 с.1,с.2 - ТЭЦ 16 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.10 (7,803 км; 804 кв.м.; 1 396 п.м.) | N_I-305542 | 166.2645 | 132.5421 | 33.7224 | 44.8216 | 17.452 | 0 | 17.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8216 | 0 | 16.2704 | 17.452 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19187 (С1),(С2) – ТП-10/0,4кВ № 11456 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 22048 А,Б – РТП-10/0,4кВ № 19187 А,Б, 4КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19187 А,Б – вв.106673, РТП-10/0,4кВ № 19187 А,Б – вв.111543 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Летчика Полагушина, з/у 226/2 (1,316 км) | N_I-305735 | 11.5521 | 1.0293 | 10.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5229 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлениями ПС 426/31 – РП 108/7, ПС 426/8 – ТП 1201/1, ПС 426/5 – ТП 1201/2, ПС-426 – БКТП-1704, ПС 426/16 – ТП 1704/2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Филимонковское, ул. Харлампиева (1,89 км) | N_I-305736 | 16.0376 | 0 | 16.0376 | 4.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0486 | 0 | 16.0376 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24045 Б до ТП-10/0,4кВ № 24046 Б с заходами в КТПн аб. (Львов), КТП-10/0,4кВ № 26850, КТП-10/0,4кВ № 26840, КЛ-10кВ от от ТП-10/0,4кВ № 24045 А до ТП-10/0,4кВ № 24046 А с заходами в КТП-10/0,4кВ 28493, КТП-10/0,4кВ № 24319 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский г.о., д. Раздоры, в районе 65 км МКАД (0,52 км; 215 п.м.) | N_I-306044 | 21.2187 | 3.1684 | 18.0503 | 8.8127 | 26.3684 | 0 | 0.6907 | 0 | 14.562 | 0 | 11.1156 | 8.8127 | 0 | -8.318 | 26.3684 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от вв. 104494 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 19866 А,Б - вв. 104494 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пер. Огородная Слобода, д.7, стр.2 - ул. Мясницкая, д.40, стр. 18 (0,273 км; 440 кв.м.; 51 п.м.) | N_I-306350 | 6.7427 | 5.9629 | 0.77974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18401 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 20570 А,Б, РП-10кВ № 16042 с.1,с.2, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18401 А,Б – вв. 92307 (1),(2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.36, корп.1 (1,26 км; 70 п.м.) | N_I-306709 | 15.8889 | 9.395 | 6.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.494 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3013 – ТП-6/0,4кВ № 70 А, ТП-10/0,4кВ № 4555 Б, РП-6кВ № 3236 с.1, ТП-6/0,4кВ 434 Б, 3КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 70 А,Б – ТП-6/0,4кВ № 956 А, ТП-6/0,4кВ № 1662 А, ТП-6/0,4кв № 956 Б, 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 70 А,Б – вв.98073, вв.98073 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, вл.76/71 (0,98 км; 50 п.м.) | N_I-306773 | 10.2618 | 0 | 10.2618 | 4.2593 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 4.2593 | 0 | 8.4251 | 1.8367 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11769 - ТП-10/0,4кВ № 20652 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 11769 - ТП-10/0,4кВ № 20651 и ТП-10/0,4кВ № 20651 - ТП-10/0,4кВ № 20652 с монтажем 2-х соединительных муфт (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Нижняя, д.13-15 (0,27 км) | O_I-306922 | 3.446 | 0 | 3.446 | 1.4292 | 0.60534 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 2.8406 | 0.60534 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14510 А – вв.62294, ТП-10/0,4кВ № 14510 А – вв.62294 - вв.62293 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Окская, вл.9 (0,2 км; 80 п.м.) | O_I-307241 | 6.8481 | 0 | 6.8481 | 2.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 0 | 6.8481 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14122 (С1) – ПС 110/10кВ № 825 Москворецкая, РТП-10/0,4кВ № 14140(С1),(С2)– ТП-10/0,4кВ № 17842 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Тульская, влад.10 (0,541 км; 23 п.м.) | O_I-307410 | 5.0292 | 2.7529 | 2.2763 | 0.96968 | 0 | 0.96968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2763 | -0.96968 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10039 с.2 – ПС 110/10/6 № 32 Измайлово, ТП-10/0,4кВ № 10039 – ТП-10/0,4кВ № 14423 Б, РП-10кВ № 16185 с.1 – ПС 110/10/6 № 179 Черкизово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, влад.5А (0,46 км) | O_I-307535 | 3.9625 | 0 | 3.9625 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 3.9625 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15311 А – вв. 73776 (1),(2),(3), ТП-10/0,4кВ № 15311 Б – вв. 73777 (1),(2),(3) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новогиреевская, д.5 (0,48 км; 30 п.м.) | O_I-307838 | 6.1017 | 0.23865 | 5.8631 | 2.4371 | 1.0459 | 2.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0459 | 0 | 0 | 4.8172 | -1.3912 | -57.08% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТЭЦ 8 (2) - РП-10кВ № 14104 (1), РП-10кВ № 14096 (1), ПС 110/35/10/6 № 12 Карачарово (1) - РП-10кВ № 14104 (1), РП-10кВ № 14096 (2), (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское ш., вл.21 (2 км) | O_I-307976 | 23.8859 | 8.589 | 15.2969 | 6.0304 | 15.5238 | 0 | 0 | 0 | 8.1085 | 0 | 7.4154 | 6.0304 | 0 | -0.22693 | 15.5238 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением от РП-10кВ № 18121 с.1,с.2 до ПС 220/10кВ № 845 Матвеевская, до ПС 500/220/110/20/10кВ № 214 Очаково, до ТП-10/0,4кВ № 14553 А,Б, до ТП-10/0,4кв № 25277 А,Б, 6КЛ-6кВ направлением от РП-6кВ № 5041 с.1,с.2 до ПС 110/10/6кВ № 180 Новокунцево А,Б, от РП-6кВ № 5037 с.2 до ПС 110/10/6кВ № 180 Новокунцево, от ТП-6/0,4кВ № 6521 А до ТП-6/0,4кВ № 6527 А, от РП-6кВ № 5024 с.1 до РП-6кВ № 5048 с.2, от РП-6кВ № 5048 с.1 до ТП-6/0,4кВ № 6521 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, вл.12 (2,814 км; 85 кв.м.; 494 п.м.) | O_I-307980 | 59.5782 | 55.9909 | 3.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5873 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Л-10 ТП № 585 до Л-6 РП № 12, ВЛ-10 кВ от Л-10 ТП № 585 до КТП № 502 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, д. Шаганино, ДНП Европейская долина, влад. 252; 50:27:0020229:1301 (0,25 км) | O_I-307984 | 1.295 | 0 | 1.295 | 1.295 | 0.13333 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 1.1617 | -1.1617 | -89.7% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23123 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 20923 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.3 (0,04 км) | O_I-308286 | 1.4071 | 0 | 1.4071 | 0.58354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58354 | 0 | 1.4071 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 677 "Теплый Стан" ф. 208 до РТП № 149 яч. 5, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 677 "Теплый Стан" ф. 315 до РТП № 140 яч. 6 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское, тер. электордепо "Саларьево" з/у 1 к.н 77:17:0120144:5793 (0,34 км) | O_I-308322 | 3.3806 | 3.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2189 – ТП-6/0,4кВ № 4731, ТП-6/0,4кВ № 4730 – ТП-6/0,4кВ № 2189 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, вл.9 (0,34 км; 150 п.м.) | O_I-308761 | 12.3904 | 0.18398 | 12.2064 | 5.1473 | 16.8164 | 0 | 6.7847 | 0 | 3.948 | 0 | 6.0837 | 5.1473 | 0 | -4.61 | 16.8164 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 17548 луч А, Б - вв.92288 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таллинская, д.12, к.5 (0,17 км) | O_I-308765 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0.41555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41555 | 0 | 1.002 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22315 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25902 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17617 А,Б - вв. 89233 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Средний Кисловский пер., вл.3, стр.2 (0,05 км) | O_I-308821 | 0.34333 | 0 | 0.34333 | 0.14239 | 3.9896 | 0 | 0.0091599 | 0 | 0.28631 | 0 | 3.6942 | 0.14239 | 0 | -3.6463 | 3.9896 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, внутригородская территория поселение Вороновское, квартал № 32, земельный участок 2 (кадастровый номер: 77:22:0030150:751) (0,356 км) | O_I-308896 | 1.707 | 1.3444 | 0.36263 | 0.35492 | 0 | 0.35492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36263 | -0.35492 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18490 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 25266 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 16176 с.1,с.2 – ПС-110кВ № 833 Крылатская А,Б, ТП-10/0,4кВ № 18490 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 18484 А,Б, РТП-10/0,4кв № 21105 с.1 – ПС-110кВ № 833 Крылатская А, РТП-10/0,4кВ № 20092 с.1 – ПС-110кВ № 833 Крылатская А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, з/у/ 33/1 (0,9 км; 320 п.м.) | O_I-309499 | 33.9169 | 0 | 33.9169 | 14.0852 | 10.3978 | 0 | 0 | 0 | 0.05498 | 0 | 10.3428 | 14.0852 | 0 | 23.5191 | 10.3978 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ВОЛС ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-500 кВ № 505 Бескудниково (ОКЦ-24А-2,7 1,1 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 806 Владыкино (ОКЦ-24А-2,7 1,1 км), ВОЛС ПС-110 кВ № 342 Миусская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ОКЦ-24А-2,7 1,55 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 835 Гражданская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ОКД-6*8А-2.7 1,5 км), ВОЛС ПС-220 кВ № 305 Новобратцево – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ИКССЛ-М4П-А24-2 1,2 км), КЛП ПС-110 кВ № 342 Миусская – ПС-220 кВ № 46 Бутырки (ТЗГ 7х4х1,2 0,6 км), КЛП ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 835 Гражданская (ТЗПАШп 7х4х1,2 0,6 км), КЛП ПС-220 кВ № 46 Бутырки – ПС-220 кВ № 835 Гражданская (ТЗПАШп 12х4х0,9 0,6 км) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для переустройства телефонной канализации ПАО «МГТС», в т.ч. ПИР, г.Москва, станция МЦД Тимирязевская (8 250 п.м.) | O_I-309791 | 4.9941 | 0 | 4.9941 | 4.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7445 | 0 | 4.9941 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16615 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 10604 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16615 А,Б - вв.86229, вв.91808, вв.138117 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козихинский пер., д.8, стр.2 (0,49 км; 80 п.м.) | O_I-309870 | 8.8855 | 0 | 8.8855 | 3.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6898 | 0 | 8.8855 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25523 А,Б – вв.112424 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Воздвиженка, вл.7/6, стр.6 (0,24 км) | O_I-310068 | 1.4893 | 0 | 1.4893 | 0.61765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61765 | 0 | 1.4893 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция воздушных участков КВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево I цепь, КВЛ-110 кВ Сигма – Сенеж с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,9 км; 3 400 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-310158 | 593.3965 | 285.5709 | 307.8256 | 0 | 828.4996 | 0 | 130.8563 | 0 | 71.2601 | 0 | 626.3832 | 0 | 0 | -520.674 | 828.4996 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 2601 с.2 – ПС-110/20/10/6кВ № 869 "Берсеневская", ТП-6/0,4кВ № 8А - РП-6кВ № 2601 с.1, РП-6кВ № 2601 с.1 – РТП-6/0,4кВ № 696 с.1 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д. 2/6, стр.4, стр.5 (0,06 км) | O_I-310591 | 0.39083 | 0 | 0.39083 | 0.16209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16209 | 0 | 0.39083 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20441 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 20829 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 17929 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 15267 А,Б, 6КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20441 А,Б – вв. 131343, ТП-10/0,4кВ № 20441 А,Б – вв. 102775 к.1, ТП-10/0,4кВ № 20441 А,Б – вв. 102775 к.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сормовский пр-зд, вл.13 (1,7 км) | O_I-310597 | 14.4816 | 0 | 14.4816 | 6.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0061 | 0 | 14.4816 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 20563 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 20582 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Рябиновая, з/у 32Б (0,4 км) | O_I-310603 | 3.782 | 0 | 3.782 | 1.5685 | 1.9879 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 | 0 | 1.7941 | 1.9879 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 А - вв.92026, 2КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10744 Б - вв.92026 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Можайский туп., д.8А, стр.1 (0,32 км; 120 п.м.) | O_I-310874 | 10.2261 | 0 | 10.2261 | 4.2482 | 0.30251 | 0 | 0.30251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2482 | 0 | 9.9236 | 0.30251 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24067 А,Б – РТП-10/0,4кВ № 20093 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й переулок Тружеников, д. 4 (0,25 км) | O_I-311266 | 3.1188 | 0 | 3.1188 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2935 | 0 | 3.1188 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ 22475 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 25901 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27258 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.84, корп.4 (0,28 км; 30 п.м.) | O_I-311458 | 5.4651 | 0.25032 | 5.2148 | 2.2686 | 2.9249 | 0 | 0 | 0 | 0.066521 | 0 | 2.8584 | 2.2686 | 0 | 2.2899 | 2.9249 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ от РП-6кВ № 2535 с.1 – ТП-6/0,4кВ № 2426 Б, от РП-6кВ №2535 с.1 – ТП-6/0,4 кВ№ 3107 А, от ТП-6/0,4кВ №2426 Б – ТП-6/0,4 кВ №3107 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Угрешская, д.18/1, стр.1 (1,4 км) | O_I-311830 | 12.3716 | 0 | 12.3716 | 5.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1308 | 0 | 12.3716 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от фид. 44 ПС-687 до ТП № 541 яч.3, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Коммунарка (0,23 км; 10 п.м.) | O_I-311842 | 2.3074 | 0 | 2.3074 | 0.14982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14982 | 0 | 2.3074 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП № 29П яч.18 до ТП № 400, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Ерино (1,2 км; 30 п.м.) | O_I-311843 | 14.6627 | 0 | 14.6627 | 0.79736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79736 | 0 | 14.6627 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 781 Леоново до фид.7 БТ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Птичное (0,3 км; 20 п.м.) | O_I-311844 | 4.7565 | 0 | 4.7565 | 0.28943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28943 | 0 | 4.7565 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от оп № 53-54 до ПС № 596 Красногорка фид. 12, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское (0,31 км; 10 п.м.) | O_I-311845 | 2.7718 | 0 | 2.7718 | 0.17551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17551 | 0 | 2.7718 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от фид. 18 с РП-3Н до ТП № 185Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, квартал №170 (0,39 км) | O_I-311846 | 2.6762 | 0 | 2.6762 | 0.14132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14132 | 0 | 2.6762 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от фид.19 с РП № 3Н до ТП № 185Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, квартал №170 (0,39 км) | O_I-311847 | 2.6762 | 0 | 2.6762 | 0.14132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14132 | 0 | 2.6762 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №138 Рязаново фид. 8 до опоры № 1, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское (0,05 км) | O_I-311848 | 0.51981 | 0 | 0.51981 | 0.024914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024914 | 0 | 0.51981 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от фид.4 ПС № 592 "Знаменская" оп.1 до ячейки № 10 ТП № 204 , ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское (0,8 км; 30 п.м.) | O_I-311849 | 6.3457 | 0 | 6.3457 | 0.39875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39875 | 0 | 6.3457 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КТП № 691 яч.4 до КТП № 679 яч.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, (0,91 км; 30 п.м.) | O_I-311850 | 8.4318 | 0 | 8.4318 | 0.52917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 8.4318 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ №10 яч.3 до ячейки № 1 ТП № 959, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Марьино (0,32 км) | O_I-311851 | 2.1959 | 0 | 2.1959 | 0.11595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11595 | 0 | 2.1959 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от фид. 44 ПС № 687 "Летово" до ячейки № 9 РТП-10/0,4 кВ № 43, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка (0,6 км; 25 п.м.) | O_I-311852 | 5.94 | 0 | 5.94 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0 | 5.94 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от опор № 65-66 до ПС № 596 "Красногорка" фид. 12, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское (0,31 км; 10 п.м.) | O_I-311853 | 2.7718 | 0 | 2.7718 | 0.17551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17551 | 0 | 2.7718 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП № 29П яч.17 до ТП-10/0,4 кВ № 400, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Ерино (1,2 км; 30 п.м.) | O_I-311854 | 14.6627 | 0 | 14.6627 | 0.79736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79736 | 0 | 14.6627 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от фид.4 с ПС-110 кВ № 193 «Троицкая» до ЛР № 304, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк (2,2 км; 30 п.м.) | O_I-311855 | 14.2811 | 0 | 14.2811 | 0.77316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77316 | 0 | 14.2811 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № 3 до КРУН-10 кВ № 14, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское (1,3 км; 30 п.м.) | O_I-311856 | 11.1081 | 0 | 11.1081 | 0.67048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67048 | 0 | 11.1081 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №43 яч.4 до ТП-10/0,4 кВ №549 яч.1, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Коммунарка (0,17 км; 10 п.м.) | O_I-311857 | 1.0979 | 0 | 1.0979 | 0.057976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057976 | 0 | 1.0979 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от фид.1 РП №12 до ТП-10/0,4 кВ №464, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское (0,7 км; 30 п.м.) | O_I-311858 | 6.9908 | 0 | 6.9908 | 0.45309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45309 | 0 | 6.9908 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ячейки №11 ТП №607 до ячейки №10 ТП-10/0,4 кВ № 830 , ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское (1,8 км; 20 п.м.) | O_I-311859 | 13.8101 | 0 | 13.8101 | 0.78517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78517 | 0 | 13.8101 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ячейки №3 КТП-10/0,4 кВ №679 до ячейки №14 РП №18, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское (1,6 км; 80 п.м.) | O_I-311860 | 15.2167 | 0 | 15.2167 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97139 | 0 | 15.2167 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №613 до опоры № 132, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос. Филимонковское, д.Середнево (0,35 км) | O_I-312010 | 1.5699 | 0 | 1.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5699 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РТП-10/0,4 кВ №69 до опоры №68, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, д. Румянцево (0,35 км) | O_I-312012 | 1.5699 | 0 | 1.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5699 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1510 до опоры №21, в т.ч. ПИР, г.Москва, ТиНАО, пос. Внуковское СНТ "Мичуринец" (0,35 км) | O_I-312014 | 1.3666 | 0 | 1.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3666 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ Щапово № 706 ф.2 с до РП №5, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское (9,87 км; 1 017 п.м.) | O_I-312034 | 144.6372 | 0 | 144.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6372 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ Щапово № 706 ф.11 до ТП-10/0,4 кВ №1262, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Щаповское, (0,18 км) | O_I-312035 | 1.4224 | 0 | 1.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4224 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 1264 с1 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч. 4, РП-6кВ № 1264 с2 – ПС-110/6кВ № 6 Кожухово яч.9 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Автозаводская, влад.23 (0,38 км; 320 п.м.) | O_I-312176 | 27.3937 | 0 | 27.3937 | 11.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3799 | 0 | 27.3937 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 10КЛ-6 кВ направлением ПС-110/10/6кВ № 398 Ткацкая А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1 – РП-6/0,4кВ № 2004 с.2, ТЭЦ 16 А,Б – сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6кВ № 589 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А – ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, ТП-6/0,4кВ № 863 А – ТП-6/0,4кВ № 1411 Б, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 – ТП-6/0,4кВ № 863 А, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1 – ТП-6/0,4кВ № 863Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Хорошевский пр-д, влад.3а (2,73 км; 570 п.м.) | O_I-312180 | 73.5921 | 0 | 73.5921 | 30.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.556 | 0 | 73.5921 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от ф. 1 ТП-520 оп. №11 до оп. №14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, к.н. 77:17:0120106:1067 (0,14 км) | O_I-312610 | 0.52125 | 0 | 0.52125 | 0.52125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52125 | 0 | 0.52125 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ВЛ-6 кВ от Ф-6 ПС-592, от Ф-2 ПС-592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Рязановское, д. Алхимово, 77:20:0000000:298484 (2,7 км) | O_I-312743 | 5.1657 | 0 | 5.1657 | 5.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1657 | 0 | 5.1657 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14021 А - ТЭЦ 20 А, РП-10кВ № 11065(С1) - ТЭЦ 20 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, влад.бВ (0,514 км; 484 п.м.) | O_I-312974 | 34.9937 | 2.63 | 32.3637 | 7.1445 | 27.8245 | 0 | 20.2354 | 0 | 7.589 | 0 | 0 | 7.1445 | 0 | 4.5392 | 27.8245 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №408к, КЛ-10 кВ от опоры 24, 8ВЛ-6 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 419 до ТП №404, ГНБ, ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 408к до опры № 76, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кокошкино, д. Санино (0,25 МВА; 1,2 км; 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-313085 | 17.1728 | 0 | 17.1728 | 1.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 17.1728 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1486 фид. 1 до опоры №86 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Акиньшино (0,4 км) | O_I-313086 | 1.6134 | 0 | 1.6134 | 0.066525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066525 | 0 | 1.6134 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3546 с.1 - ПС 110/6кВ № 6 Кожухово А, ПС 110/6кВ №6 Кожухово с.3 - ТП-6/0,4кВ № 3546, РП-6кВ № 3546 с.1 - ПС 110/6кВ №6 Кожухово Б, РП-6кВ № 3546 с.1 - ПС 110/6кВ №6 Кожухово Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская (12 км; 740 п.м.) | O_I-313431 | 175.6395 | 0 | 175.6395 | 146.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2007 | 0 | 175.6395 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 357 с.1 - ПС 110/6кВ №6 Кожухово А, РП-6кВ № 357 с.2 - ПС 110/6кВ №6 Кожухово Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Велозаводская (12,31 км; 510 п.м.) | O_I-313432 | 156.9688 | 0 | 156.9688 | 146.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.1644 | 0 | 156.9688 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ 6кВ направлением РП-6кВ № 2397 с.1 - ТЭЦ-9 А,Б; РП-6кВ № 2397 - ТЭЦ 9 Г,Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода (3,7 км; 160 п.м.) | O_I-313433 | 53.0483 | 0 | 53.0483 | 37.3238 | 3.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3756 | 3.1905 | 23.9482 | 0 | 49.8578 | -10.1851 | -76.15% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция 6ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 710 Выхино с.3 - РП-10кВ № 11102 (1) А, ПС 110/10кВ №710 Выхино с.3 - РП-10кВ №11102 (с.2) Б, РП-10кВ № 11137 - ПС 110/10кВ №710 Выхино А, РП-10кВ №11137 - ПС 110/10кВ №710 Выхино Б , РП-10кВ № 11136 с.2 - ПС 110/10кВ № 710 Выхино А, РП-10кВ № 11136 с.2 - ПС 110/10кВ № 710 Выхино Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮВО (24,657 км; 761 п.м.) | O_I-313434 | 378.5662 | 0 | 378.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.5662 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19597 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23763 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота (0,382 км; 30 п.м.) | O_I-313435 | 5.8418 | 0 | 5.8418 | 4.1105 | 8.8394 | 0 | 0.01312 | 0.43715 | 0.41009 | 3.6734 | 8.4162 | 0 | 0 | -2.9976 | 4.7289 | 115% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18536 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 28306 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Вишнёвый проезд (0,22 км) | O_I-313436 | 2.4798 | 0 | 2.4798 | 1.7445 | 2.7467 | 0 | 0.0039409 | 0.13137 | 0.12318 | 1.6132 | 2.6195 | 0 | 0 | -0.26685 | 1.0021 | 57.44% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 17090 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 20314А,ТП 10/0,4кВ № 20314 с.2 - ТП 10/0,4кВ № 20318 с.2, ТП-10/0,4кВ № 20318 Б - ТП-10/0,4кВ № 20316 Б, ТП-10/0,4кВ № 20314 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 20318 с.1, ТП-10/0,4кВ № 20315 А - ТП-10/0,4кВ № 20316 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешних вод, д.8, к.1, стр.1 (4,613 км; 223 п.м.) | O_I-313437 | 50.2485 | 0 | 50.2485 | 35.356 | 0 | 0 | 0 | 3.1581 | 0 | 32.1979 | 0 | 0 | 0 | 50.2485 | -35.356 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11013 с.1, с.2 - ПС 220/10кВ № 212 Восточная А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Сталеваров, д.1К (8,4 км; 400 п.м.) | O_I-313438 | 123.2427 | 0 | 123.2427 | 86.7121 | 234.9405 | 0 | 0 | 0 | 8.9614 | 31.0745 | 225.9791 | 55.6376 | 0 | -111.6978 | 203.866 | 656.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11197 с.1, с.2 - ПС 110/10кВ № 56 Беляево А,Б,Г,Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.31, стр.35 - ул.Москворечье, вл.8 (6 км; 200 п.м.) | O_I-313439 | 76.0421 | 0 | 76.0421 | 53.5009 | 4.7841 | 0 | 0 | 0 | 4.7841 | 19.1731 | 0 | 34.3279 | 0 | 71.2579 | -14.3889 | -75.05% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12096 с.1, с.2 - ПС 110/10кВ № 56 Беляево А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, д.3, стр.13 - ул.Москворечье, вл.8 (5,5 км; 50 п.м.) | O_I-313440 | 62.6564 | 0 | 62.6564 | 44.0798 | 0.11152 | 0 | 0 | 3.6769 | 0 | 40.4029 | 0.11152 | 0 | 0 | 62.5448 | -43.9683 | -99.75% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево - РП-6кВ № 5014 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кубинка - ул.Вяземская (9 км; 897 п.м.) | O_I-313441 | 155.8262 | 0 | 155.8262 | 145.3718 | 0.51637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51637 | 145.3718 | 0 | 155.3098 | 0.51637 | - | Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 3ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 361 Мазилово - РП-6кВ № 5036 А,Б,Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.12, стр.2 (9,9 км; 850 п.м.) | O_I-313442 | 183.4465 | 0 | 183.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4465 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево с.1 - РП-6кВ № 5106 А, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево с.1 - РП-6кВ № 5106 Б, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево с.2 - РП-6кВ № 5106 Г, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево с.2-РП-6кВ № 5106 Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линиии Октябрьской Железной Дороги - пр-д Черепановых (29,6 км; 2 680 п.м.) | O_I-313443 | 559.0282 | 0 | 559.0282 | 0 | 6.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3025 | 0 | 0 | 552.7256 | 6.3025 | - | Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 18ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5406 с.1 - ПС 110/6кВ № 299 Коптево А, РП-6кВ № 5406 с.1 - ПС 110/6кВ № 299 Коптево Б, РП-6кВ № 1611 с.1 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А, РП-6кВ № 1611 с.2 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б, РП-6кВ № 540б с.2 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А, РП-6кВ № 5406 с.2 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б, РП-6кВ кВ № 2474 с.1 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А, РП-6кВ № 2474 с.2 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б, РП-6кВ № 5109 с.1 - ПС 220/6кВ №305 Новобратцево А, РП-6кВ № 5109 с.1 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б, РП-10кВ № 13234 с.1 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А, РП-6кВ № З234 с.2 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б, РП-6кВ № ЗЗ1З с.1 -ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А, РП-6кВ № ЗЗ1З с.2 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б, РП-6кВ № 2278 с.1 - ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А, РП-6кВ № 2278 с.2 - Б, РП-6кВ № 2278 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 4985А, РП-6кВ № 2278 с.2 - ТП 6/0,4кВ № 4985 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.800-летия Москвы, ул.Талдомская, ул.Флотская, ул. Онежская, Кронштадский б-р, ул.Нарвская (70,24 км; 6 600 п.м.) | O_I-313444 | 1358.1144 | 0 | 1358.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358.1144 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22153 А, Б - ТП-10/0,4кВ № 23326 А, Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы (0,2 км) | O_I-313445 | 1.8568 | 0.0025542 | 1.8542 | 1.3062 | 2.1194 | 0 | 0.094191 | 0.10044 | 0.046059 | 1.2058 | 1.9791 | 0 | 0 | -0.26517 | 0.81316 | 62.25% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182Б, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 Г, ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 Г, ПС 110/10кВ №397 Семеновская с.2 - РП-10кВ № 11182 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект (3,2 км; 200 п.м.) | O_I-313446 | 30.0445 | 0 | 30.0445 | 21.1419 | 2.1706 | 0 | 0 | 2.2636 | 0.049365 | 18.8784 | 2.1212 | 0 | 0 | 27.8739 | -18.9714 | -89.73% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 397 Семеновская с.3 - РП-10кВ № 11068 Г, ПС 110/10кВ №397 Семеновская с.3 - РП-10кВ № 11068 Г, ПС 110/10кВ №397 Семеновская с.3 - РП-10кВ № 11068 А, ПС 110/10кВ №397 Семеновская с.3 - РП-10кВ № 11068 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский проспект (10,34 км) | O_I-313447 | 68.7918 | 0 | 68.7918 | 0 | 5.4573 | 0 | 0 | 0 | 4.9165 | 0 | 0.54078 | 0 | 0 | 63.3345 | 5.4573 | - | Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ТЭЦ-20 с.2 - РП-10кВ № 10193 Б,ТЭЦ-20 с.1 - РП-10кВ № 10193 Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (3,422 км; 120 п.м.) | O_I-313448 | 46.6984 | 0 | 46.6984 | 32.8555 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 29.5646 | 0 | 0 | 0 | 46.6984 | -32.8555 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ТЭЦ-20 с.1 - РП-10кВ № 11067 А,ТЭЦ-20 с.1 - РП-10кВ № 11067 Г, ТЭЦ-20 с.1 - РП-10кВ № 11067 Б, ТЭЦ-20 с.1 - РП-10кВ № 11067 Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (7,32 км) | O_I-313449 | 39.4303 | 0 | 39.4303 | 27.739 | 0 | 0 | 0 | 3.0237 | 0 | 24.7153 | 0 | 0 | 0 | 39.4303 | -27.739 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ТЭЦ-20 с.2 - РП-10кВ № 12002 Г, ТЭЦ-20 с.2 - РП-10кВ № 12002 Б,ТЭЦ-20 с.2 - РП-10кВ № 12002 А,ТЭЦ-20 с.2 - РП-10кВ № 12002 Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект 60-летия Октября (6,48 км; 240 п.м.) | O_I-313450 | 52.9613 | 0 | 52.9613 | 37.265 | 2.2137 | 0 | 0 | 0 | 2.2137 | 13.354 | 0 | 23.911 | 0 | 50.7476 | -11.1403 | -83.42% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ТЭЦ-20 с.2 - РП-10кВ № 10193 А,ТЭЦ-20 с.1 - РП-10кВ № 10193 Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (6,466 км; 120 п.м.) | O_I-313451 | 39.4683 | 0 | 39.4683 | 27.7691 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 0 | 25.1256 | 0 | 0 | 0 | 39.4683 | -27.7691 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево с.1 - РТП-6/0,4кВ № 5400 Д, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево с.1 - РТП-6/0,4кВ № 5400 Г, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево с.2 - РТП-6/0,4кВ № 5400 А, ПС-220/6 кВ №305 Новобратцево с.2 - РТП 6/0,4кВ №5400Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадский б-р - Ленинградское шоссе (13,2 км; 2 100 п.м.) | O_I-313452 | 321.4554 | 0 | 321.4554 | 0 | 119.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0996 | 0 | 0 | 202.3558 | 119.0996 | - | Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5109 с.2 - ПС 110/6 кВ № 814 Лианозово А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, Керамический проезд (9 км; 910 п.м.) | O_I-313453 | 156.0472 | 0 | 156.0472 | 145.5277 | 106.6383 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 94.4383 | 145.5277 | 0 | 49.4089 | 106.6383 | - | Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РТП 10/0,4кВ № 20193 с.1 - ПС 110кВ № 593 Дубровская Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮВО (0,8 км) | O_I-313454 | 5.7629 | 0 | 5.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7629 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 15148 с.2 - ПС 220/10 кВ Куркино № 837 с.2Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.16. к.1 - д.22, к.1 (0,2 км) | O_I-313455 | 1.4415 | 0 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4415 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 15194 с.1 - ПС 110/10 кВ № 814 Лианозово А+Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СВО (3,35 км; 720 п.м.) | O_I-313456 | 96.287 | 0 | 96.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.287 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5130 с.2 - ПС 110/6 кВ № 814 Лианозово Г+Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, СВО (3,7 км; 690 п.м.) | O_I-313457 | 98.0433 | 0 | 98.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0433 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 15190 с.1 - ПС 110/10кВ № 814 Лианозово А+Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Белоозёрская, д.3, стр.2 - ул.Инженерная (4,13 км; 625 п.м.) | O_I-313458 | 103.2191 | 0 | 103.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2191 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11096 с.3 - ПС-110кВ №-630 Нагорная с.3 по всей трассе, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗО (2 км; 250 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313459 | 43.6927 | 0 | 43.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6927 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14138 с.2 - ПС-110/10кВ № 267 Черемушки с.2 яч.17 по всей трассе, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗО (3 км; 265 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313460 | 57.0426 | 0 | 57.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0426 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16075 с.2 - ПС-110/10кВ № 630 Нагорная с.1Г яч.33 по всей трассе, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗО (3 км; 320 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313461 | 61.2596 | 0 | 61.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2596 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18011 с.1, с.2 - ПС 220/10кВ №46 Бутырки А+Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.23-д.27 (1,2 км; 160 п.м.) | O_I-313462 | 20.9167 | 0 | 20.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9167 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 17158 с.1 - ПС 220/10кВ № 46 Бутырки А, РП-10кВ № 17158 с.2 - ПС 220/10кВ № 46 Бутырки Б, РП-10кВ № 17158 с.1 - ПС 220/10кВ № 46 Бутырки Г, РП-10кВ № 17158 с.1 - ПС 220/10кВ № 46 Бутырки Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.2-4. (3,2 км; 140 п.м.) | O_I-313463 | 49.7735 | 0 | 49.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7735 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17089 с.2 - ПС 110/10кВ № 814 Лианозово А+Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Путевой проезд - ул.Черского (2,09 км) | O_I-313464 | 15.0639 | 0 | 15.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0639 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 220/10кВ № 760 Ясенево с.1 - РП-10кВ № 14048А с.1 по всей длине, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд №5408 (5,1 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313465 | 62.2814 | 0 | 62.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2814 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС-110/10кВ №731 Тропарево с.7 - РТП-10/0,4кВ № 21130 с.1 по всей длине, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Волгина (2,6 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313466 | 31.8444 | 0 | 31.8444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8444 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 677 Теплый Стан с.2 - РТП-10/0,4кВ № 16138 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тёплый Стан (0,2 км; 60 п.м.) | O_I-313467 | 6.0419 | 0 | 6.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0419 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10 кВ № 68 Битца с.3 - РТП-10/0,4кВ № 19068 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куликовская (0,2 км) | O_I-313468 | 1.4415 | 0 | 1.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4415 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21526 А - ПС-110/10кВ № 751 Гавриково, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Венёвская (0,12 км) | O_I-313469 | 0.7133 | 0 | 0.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7133 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16081 с.2 - ПС-110/10 кВ № 267 Черемушки с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородный проезд (0,6 км) | O_I-313470 | 7.3199 | 0 | 7.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3199 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 346 Ломоносово с.2 - РП-10кВ № 11048 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Крупской, д.3-д.19 (0,85 км; 65 п.м.) | O_I-313471 | 11.1102 | 0 | 11.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1102 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ТЭЦ-20 с.2 яч46 - РП-10кВ № 14032 с1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.30-.д.32 (0,3 км) | O_I-313472 | 2.1623 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1623 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 731 Тропарево А - РТП-10/0,4кВ № 16148 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ак.Пилюгина, д.8-д.10 (0,23 км) | O_I-313473 | 1.6577 | 0 | 1.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6577 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 220/10кВ № 806 Владыкино А - РП-10кВ № 16039 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, СВО (2,312 км) | O_I-313474 | 16.4475 | 0 | 16.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4475 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 110кВ № 334 Немчиновка с.2-РП-10кВ № 14073 А+Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Горбунова, д.12 (3,71 км; 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313475 | 66.272 | 0 | 66.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.272 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12262 с.1, с.2 - ПС 500/10кВ № 505 Бескудниково А,Б,Г,Д, РП-10кВ № 18022 с.1, с.2 - ПС 500/10кВ № 505 Бескудниково А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.14А - ул.Вилюйская, д.2А (3,92 км; 274 п.м.) | O_I-313476 | 68.8314 | 0 | 68.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8314 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16195 с.2 - ПС 110/10кВ № 814 Лианозово А+Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Плещева, д.28, стр.4 - ул.Инженерная (3,83 км; 390 п.м.) | O_I-313477 | 81.6419 | 0 | 81.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6419 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением РП-10кВ № 5130 - ПС 110/10кВ № 814 Лианозово А+Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское шоссе (3,7 км; 690 п.м.) | O_I-313478 | 98.0433 | 0 | 98.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0433 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17082 с.3 - ПС 500/10кВ № 505 Бескудниково с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское шоссе (4,25 км; 550 п.м.) | O_I-313479 | 94.019 | 0 | 94.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.019 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17082 с.3 - ПС 110/10кВ № 814 Лианозово с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское шоссе (4 км; 590 п.м.) | O_I-313480 | 94.036 | 0 | 94.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.036 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 15188 с.2 - ПС 110/10кВ № 604 Коровино А+Б, ТП-10/0,4кВ № 17077 с.2 - ПС 110/10кВ № 604 Коровино А+Б (500кв.), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Абрамцевская, д.3, стр.3 - Коровинское шоссе, д.43 (12,6 км; 1 625 п.м.) | O_I-313481 | 296.0442 | 0 | 296.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0442 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13570 А -ТП-10/0,4кВ № 13578А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский бульвар, д.54, стр.6 - ул.Кантемировская, д.59А (1,2 км; 60 п.м.) | O_I-313482 | 16.7467 | 0 | 16.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7467 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 16118 - ПС-220/10 кВ № 795 Гольяново с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская, д.21 (0,5 км) | O_I-313483 | 4.2574 | 0 | 4.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2574 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 26066 с.2 - РП-10кВ № 11195 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Котляковский переулок (0,81 км; 285 п.м.) | O_I-313484 | 31.7335 | 0 | 31.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7335 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением РП-10кВ № 15020 с.1, с.2 - ПС 110/10кВ № 630 Нагорная А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд, №2139 (1,564 км; 113 п.м.) | O_I-313485 | 27.7445 | 0 | 27.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7445 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением РП-10кВ № 14158 с.1. с.2 - ТП-10/0,4кВ № 18399 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширский проезд, д.25, к.3 (1,59 км; 270 п.м.) | O_I-313486 | 40.0993 | 0 | 40.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0993 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ 10кВ направлением ПС-110/10кВ № 221 Каширская с.4 – РТП-10/0,4кВ № 15128 с.1, ПС-110/10кВ № 221 Каширская с.4 – РТП 10/0,4кВ № 15128 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Елецкая, д.10, к.1, стр.2 - Шипиловски йпроезд, вл.75Б (4 км; 420 п.м.) | O_I-313487 | 94.7618 | 0 | 94.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7618 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14051 - ТЭЦ 20, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вавилова, д. 13, стр. 48 (0,18 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313506 | 1.4843 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20951 А-ТП-10/0,4кВ № 20306, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Инженерная (0,325 км; 90 п.м.) | O_I-313509 | 10.0559 | 0 | 10.0559 | 7.0769 | 0.75989 | 0 | 0 | 0.80515 | 0.75989 | 6.2717 | 0 | 0 | 0 | 9.296 | -6.317 | -89.26% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15643 А - ТП-10/0,4кВ № 17967 А, ТП-10/0,4кВ № 15643 Б - ТП-10/0,4кВ № 17967Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лескова, д.30, стр.1 - ул.Коненкова. Д.12А, стр.1 (0,7 км) | O_I-313510 | 7.7221 | 0 | 7.7221 | 0.50805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50805 | 0 | 7.7221 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16004 с.1 - ТП 10/0,4кВ № 13457 А, РТП-10/0,4кВ № 16004 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 13457 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СВО (0,52 км) | O_I-313511 | 4.9742 | 0 | 4.9742 | 0.25618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25618 | 0 | 4.9742 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15661 А - ТП-10/0,4кВ № 15699 А, ТП-10/0,4кВ № 15661 Б - ТП-10/0,4кВ № 15699 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СВО (0,48 км) | O_I-313512 | 5.1046 | 0 | 5.1046 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31807 | 0 | 5.1046 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15634 А - ТП-10/0,4кВ № 15643 А, ТП-10/0,4кВ № 15634 Б - ТП-10/0,4кВ № 15643 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коненкова, д.8, стр.2 - ул.Коненкова, д.12А, стр.1 (0,86 км) | O_I-313513 | 8.8905 | 0 | 8.8905 | 0.52927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52927 | 0 | 8.8905 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15631 А - ТП-10/0,4кВ № 15636 А, ТП-10/0,4кВ № 15631 Б-ТП-10/0,4кВ № 15636 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коненкова, д.4Б, стр.3- ул.Плещеева, д.7Г, стр.1 (0,48 км) | O_I-313514 | 5.1046 | 0 | 5.1046 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31807 | 0 | 5.1046 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15403 Б - ТП-10/0,4кВ № 15404Б, ТП-10/0,4кВ № 15403 А - ТП-10/0,4кВ № 15404 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, СВО (0,4 км) | O_I-313515 | 3.8263 | 0 | 3.8263 | 0.19706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19706 | 0 | 3.8263 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15085 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 18849 А, РП-10кВ № 15085 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 18849 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.22, к.1, стр.1 - Алтуфьевское шоссе, д.97, стр.5, стр.1 (1,1 км; 60 п.м.) | O_I-313516 | 16.3152 | 0 | 16.3152 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1664 | 0 | 16.3152 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14134 с.1 - РТП-10/0,4кВ № 15194 А, РТП-10/0,4кВ № 14134 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 15194 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каргопольская (1,5 км; 80 п.м.) | O_I-313517 | 23.2548 | 0 | 23.2548 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 23.2548 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 14127 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 17380 А, РП-10кВ № 14127 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 17380 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коненкова, д.4Б, стр.4 - ул.Пришвина, д.12Б (1,24 км; 140 п.м.) | O_I-313518 | 22.9439 | 0 | 22.9439 | 1.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6809 | 0 | 22.9439 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12284 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 15403 А, РТП-10/0,4кВ № 12284 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 15403 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СВО (0,46 км) | O_I-313519 | 4.4003 | 0 | 4.4003 | 0.22662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22662 | 0 | 4.4003 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 6171 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 2477А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линия Северная 9-я, д.1, стр.3 - ул.Линия Северная 1-я, д.36А (0,94 км; 180 п.м.) | O_I-313520 | 21.553 | 0 | 21.553 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 21.553 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2475 А - РТП-6/0,4кВ № 6170 с.1, ТП-6/0,4кВ № 2475 Б - РТП-6/0,4кВ № 6170 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линия Северная 1-я, д.1, корп.32 - ул.Линия Северная 1-я, д.3А (1,88 км; 65 п.м.) | O_I-313521 | 21.3566 | 0 | 21.3566 | 1.252 | 0.03259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03259 | 1.252 | 0 | 21.324 | 0.03259 | - | Схема электроснабжения города Москвы (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21401 Б - ТП-10/0,4кВ № 29685 Б, ТП-10/0,4кВ № 21401 А - ТП-10/0,4кВ № 29685 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мариупольская (0,74 км; 240 п.м.) | O_I-313522 | 24.5767 | 0 | 24.5767 | 1.9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9605 | 0 | 24.5767 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4838 Б - ТП-6/0,4кВ № 4583 Б, ТП-6/0,4кВ № 4838 А - ТП-6/0,4кВ № 4583 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Егорьевская (0,36 км; 130 п.м.) | O_I-313523 | 12.6602 | 0 | 12.6602 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0215 | 0 | 12.6602 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24463 А - вв. 80243, ТП-10/0,4кВ № 24463 А - вв. 80245, ТП-10/0,4кВ № 24463 Б - вв. 80244, ТП-10/0,4кВ № 24463 Б - вв. 80246 и КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24463 Б – ТП-10/0,4кВ № 24469 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СО (1,27 км) | O_I-313524 | 9.7218 | 0 | 9.7218 | 0.51607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51607 | 0 | 9.7218 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11049 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 11049 с.2 - ТЭЦ 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский проспект, д.45Г, к.4 (6,5 км; 295 п.м.) | O_I-313525 | 86.4069 | 0 | 86.4069 | 5.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9364 | 0 | 86.4069 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2385 А - ТП-6/0,4кВ № 3439 А, ТП-6/0,4кВ № 2385 Б - ТП-6/0,4кВ № 3439 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СО (1,16 км; 150 п.м.) | O_I-313526 | 19.0255 | 0 | 19.0255 | 1.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4198 | 0 | 19.0255 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12199 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10298 А, РТП-10/0,4кВ № 12199 с.3 - ТП-10/0,4кВ № 10298 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Колесника (0,52 км; 60 п.м.) | O_I-313527 | 10.5953 | 0 | 10.5953 | 0.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7323 | 0 | 10.5953 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6ПКЛ-10кВ направлением ПС 220/10кВ № 46 Бутырки с.2 - РТП-10/0,4кВ № 20122 с.2, РП-10кВ № 12286 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 25260 А, РП-10кВ № 12286 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 22926 А, РТП-10/0,4кВ № 20125 с.2 - ПС 220/10кВ № 46 Бутырки, РП-10кВ № 12286 с.2 - ПС 220/10кВ № 835 Гражданская, РП-10кВ № 12144 с.1 - ПС 220/10кВ № 835 Гражданская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Хуторская (5,17 км; 2 250 п.м.) | O_I-313528 | 116.9492 | 0 | 116.9492 | 8.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0257 | 0 | 116.9492 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11903 А - ТП-10/0,4кВ № 11540 А, ТП-10/0,4кВ № 11903 Б - ТП-10/0,4кВ № 11540 Б, ТП-10/0,4кВ № 11703 А -ТП-10/0,4кВ № 11540 А, ТП-10/0,4кВ № 11703 Б - ТП-10/0,4кВ № 11540 Б, ТП-10/0,4кВ № 12144 с2 - ТП-10/0,4кВ № 11540А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Росковой (1,075 км; 190 п.м.) | O_I-313529 | 24.8606 | 0 | 24.8606 | 1.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8254 | 0 | 24.8606 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11790 А - ТП-10/0,4кВ № 11940 А,ТП-10/0,4кВ № 11790 Б - ТП-10/0,4кВ № 11940 Б, РТП-10/0,4кВ № 19037 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 11940 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я улица Ямского поля (0,47 км; 170 п.м.) | O_I-313530 | 17.1977 | 0 | 17.1977 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0 | 17.1977 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ 10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 15111 с.1 - ПС 110/10кВ № 342 Миусская, РТП-10/0,4кВ № 15111 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 11340 А, РТП-10/0,4кВ № 15111 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 11340 Б, РТП-10/0,4кВ № 12289 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 14751 Б, РТП-10/0,4кВ № 12289 с.2 - ПС 110/10 № 342 Миусская Б, РТП-10/0,4кВ № 12289 с.1 - ПС 110/10 № 342 Миусская , ТП-10/0,4кВ № 14752 А-ТП 10/0,4кВ № 14753 А, РП-10кВ № 12044 с.2 - РП-10кВ № 11120 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я улица Ямского поля (4,48 км; 130 п.м.) | O_I-313531 | 60.9181 | 0 | 60.9181 | 3.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4613 | 0 | 60.9181 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 2503 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 2282 Б, ТП-6/0,4кВ № 2282 А - ТП-6/0,4кВ № 4283 А, ТП-6/0,4кВ № 2282 А - ТП-6/0,4кВ № 1391 А, ТП-6/0,4кВ № 2282 Б - ТП-6/0,4кВ № 1391 Б и 2КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1391 А - вв.78209, ТП-6/0,4кВ № 1391 Б - вв. 78210, в т.ч. ПИР: г.Москва, бульвар Матроса Железняка (1,775 км; 360 п.м.) | O_I-313532 | 41.1489 | 0 | 41.1489 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1381 | 0 | 41.1489 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2734 А - ТП-6/0,4кВ № 4708 А, ТП-6/0,4кВ № 2734 Б - ТП-6/0,4кВ № 4708 Б, РП-6кВ № 2503 А - ПС 110кВ № 299 Коптево, РП-6кВ № 2503 Б - ПС 110кВ № 299 Коптево, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Черепановых (3,702 км; 190 п.м.) | O_I-313533 | 52.4926 | 0 | 52.4926 | 3.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1497 | 0 | 52.4926 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 5425 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 959 А, РТП-6/0,4кВ № 5425 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 959 Б, РП-6кВ № 12202 - ПС 110/6кВ № 299 Коптево, РП-6кВ № 2371 А - ПС 110/6кВ № 299 Коптево, РП-6кВ № 2371 Б - ПС 110/6кВ № 299 Коптево, РП-6кВ № 1027 А - ПС 110/6кВ № 299 Коптево, РП-6кВ № 1027 Б - ПС 220/10/6кВ № 305 Новобратцево, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фармацевтический проезд (2,58 км; 760 п.м.) | O_I-313534 | 84.47 | 0 | 84.47 | 6.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3956 | 0 | 84.47 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП 6/0,4кВ №2226А-ТП 6/0,4кВ №245А, ТП 6/0,4кВ №2226Б-ТП 6/0,4кВ №245Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беговая, д.11-д.20 (0,28 км; 100 п.м.) | O_I-313535 | 10.0658 | 0 | 10.0658 | 0.81828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81828 | 0 | 10.0658 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 2004 - ТЭЦ 16 и 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 12375 А - ТП-10/0,4кВ № 10687 А,ТП-10/0,4кВ № 12375 Б - ТП-10/0,4кВ № 10687 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Куусинена, д.4А, к.5, стр.3 - д.6, стр.4 (0,91 км; 80 п.м.) | O_I-313536 | 16.6194 | 0 | 16.6194 | 1.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 16.6194 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 10КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15335 А - ТП-10/0,4кВ № 10580 А, ТП-10/0,4кВ № 15335 А - ТП-10/0,4кВ № 19783 А, ТП-10/0,4кВ № 15335 Б - ТП-10/0,4кВ № 19783 Б, ТП-10/0,4кВ № 15565 А - ТП-10/0,4кВ № 21895 А, ТП-10/0,4кВ № 14314 Б - ТП 10/0,4кВ № 21895 Б, ТП-10/0,4кВ № 15564 А - ТП-10/0,4кВ № 14314 А, ТП-10/0,4кВ № 16427 А - ТП-10/0,4кВ № 14314 А, ТП-10/0,4кВ № 19783 Б - ТП-10/0,4кВ № 15335 Б, ТП-10/0,4кВ № 15565 А - ТП-10/0,4 кВ № 21895 А, ТП-10/0,4кВ № 16427 Б - ТП-10/0,4кВ № 14314 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зорге (3,14 км; 240 п.м.) | O_I-313537 | 47.0739 | 0 | 47.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0739 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11643 А - ТП-10/0,4кВ № 17318 Б, ТП-10/0,4кВ № 11643 Б - ТП-10/0,4кВ № 17318 А, ТП-10/0,4кВ № 13265 А - ТП-10/0,4кВ № 17318 А, ТП-10/0,4кВ № 11520 Б - ТП-10/0,4кВ № 17318 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Коптеевский проезд (1,325 км; 270 п.м.) | O_I-313538 | 32.3599 | 0 | 32.3599 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4481 | 0 | 32.3599 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3ПКЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 46 Бутырки – РП-6кВ № 4699 А, ПС 220/6кВ № 46 Бутырки – РП-6кВ № 4699 Б, ПС 220/6кВ № 46 Бутырки – РП-6кВ № 4699 Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, СО (9,788 км; 520 п.м.) | O_I-313539 | 165.2298 | 0 | 165.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2298 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3822 с.1 - ПС 220/6кВ № 17 Фили, РП-6кВ № 3822 с.2 - ПС 220/6кВ № 17 Фили, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16425 Б - ТП-10/0,4кВ № 11781 Б, ТП-10/0,4кВ № 16425 А - ТП-10/0,4кВ № 12918, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.4-я Магистральная, д.4 - ул.1812года, д.15 (10,4 км; 2 130 п.м.) | O_I-313540 | 305.2642 | 0 | 305.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.2642 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5ПКЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5114 с.1 - ТЭЦ 16 А, РТП-6/0,4кВ № 5114 с.1 - РП-6кВ № 596 Б, РП-10кВ № 14120 - ПС 110/6кВ № 661 Ходынка, РП-6кВ № 2222 - ТЭЦ 16, РП-6кВ № 1036 - ТЭЦ 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.4-я Магистральная, д.3-9 - Хорощевское шоссе, д.25-100, ул.3-я Хорошевская, д.2-д.14 (7,8 км; 950 п.м.) | O_I-313541 | 167.6993 | 0 | 167.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6993 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11641 А - ТП 10/0,4кВ № 30689 А, ТП-10/0,4кВ № 11641 Б - ТП-10/0,4кВ № 30689 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коккинаки (0,73 км; 300 п.м.) | O_I-313542 | 28.8555 | 0 | 28.8555 | 2.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3546 | 0 | 28.8555 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11639 А - ТП-10/0,4кВ № 11918 А, ТП-10/0,4кВ № 11639 Б - ТП-10/0,4кВ № 11918 Б, РП-10кВ № 11087 с.1 - РП-10кВ № 12040 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Ильюшина, Авиационнный переулок. (1,525 км; 640 п.м.) | O_I-313543 | 62.6907 | 0 | 62.6907 | 5.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 62.6907 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10180 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 11400 А, РП-10кВ № 10180 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 11400 Б, РП-10кВ № 10180 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 25259 А, РП-10кВ № 10180 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 25259 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский проспект, д.47 (0,6 км; 55 п.м.) | O_I-313544 | 9.4617 | 0 | 9.4617 | 0.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6794 | 0 | 9.4617 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10180 с.1 - ТЭЦ 16, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский проспект, д.47 (3,68 км; 375 п.м.) | O_I-313545 | 71.6797 | 0 | 71.6797 | 4.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6922 | 0 | 71.6797 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ 10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11582 Б - ТП-10/0,4кВ № 12859 Б, ТП-10/0,4кВ № 11582 А - ТП-10/0,4кВ № 12859 А, ТП-10/0,4кВ № 11582 А - РТП-10/0,4кВ № 12144 с.1, РТП-10/0,4кВ № 12144 с.1-ПС 220/10кВ № 835 Гражданская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка (8,545 км; 1 565 п.м.) | O_I-313546 | 241.7212 | 0 | 241.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7212 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 257 c.2 - ТП-6/0,4кВ № 2486 А, РП-6кВ № 257 c.2 -ТП-6/0,4кВ № 298 А, РП-6кВ № 257 с2 - ПС 110/6кВ № 398 Ткацкая Б, РП-6кВ № 257 с.1 - ПС 110/6кВ № 398 Ткацкая А, 3КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 19037 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 11940 А, ТП-10/0,4кВ № 16318 А - ТП-10/0,4кВ № 25076 А, ТП-10/0,4кВ № 16318 Б - ТП-10/0,4кВ № 25076 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СО (5,385 км; 390 п.м.) | O_I-313547 | 86.4048 | 0 | 86.4048 | 5.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3528 | 0 | 86.4048 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12293 с.1 - ТЭЦ 16, ТП-10/0,4кВ № 14384 А - ТП-10/0,4кВ № 14338 Б, РП-10кВ № 5114 с.1 - ТП-6кВ № 705 А, РТП-10/0,4кВ № 16111 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 10134 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 12079 с.1 - ТЭЦ 16 Б, РП-10кВ № 15136 с.1 - ТЭЦ 16, РП-6кВ № 3822 с.4 - ТЭЦ-16, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральня, д.14 - ул.Хорошевская, д.2-14. (8,5 км; 1 530 п.м.) | O_I-313548 | 234.1007 | 0 | 234.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1007 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 21009 - ТП-10/0,4кВ № 12900 Б, РП-10кВ № 21009 - ТП-10/0,4кВ № 12900 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.29, к.2 (1,15 км; 80 п.м.) | O_I-313549 | 16.8333 | 0 | 16.8333 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 16.8333 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24923 Б - ТП-10/0,4кВ № 25438 Б, ТП-10/0,4кВ № 24923 А - ТП-10/0,4кВ № 25438 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, д.2А (2,02 км) | O_I-313550 | 19.3229 | 0 | 19.3229 | 0.99515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99515 | 0 | 19.3229 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 25239 Б - ТП-10/0,4кВ № 24579 Б, ТП-10/0,4кВ № 25239 А - ТП-10/0,4кВ № 24579 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Проходчиков, д.7, к.1, стр.1 (1,126 км; 266 п.м.) | O_I-313551 | 30.1647 | 0 | 30.1647 | 2.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3235 | 0 | 30.1647 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6296 А - ТП-6/0,4кВ № 6183 А, ТП-6/0,4кВ № 6183 Б-ТП-6/0,4кВ № 6296 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, д.22. к.1, стр.2 (0,8 км) | O_I-313552 | 7.0713 | 0 | 7.0713 | 0.34891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34891 | 0 | 7.0713 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16009 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 20340 Б, РТП-10/0,4кВ № 16009 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 20340 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Изумрудная, д.5, стр.1 (0,436 км; 220 п.м.) | O_I-313553 | 20.2105 | 0 | 20.2105 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 | 0 | 20.2105 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 17083 - ТП-10/0,4кВ № 25421 Б, РП-10кВ № 17083 - ТП-10/0,4кВ № 25421А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, д.22, стр.2 (0,41 км; 60 п.м.) | O_I-313554 | 8.2965 | 0 | 8.2965 | 0.60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60092 | 0 | 8.2965 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ПС 220/10кВ №18 Бабушкин А - РП-10кВ № 12052 с.1, ПС 220/10кВ №18 Бабушкин Б - РП-10кВ № 12052 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Искры, д.17Б, стр.9 (4,8 км; 460 п.м.) | O_I-313555 | 82.0677 | 0 | 82.0677 | 5.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9887 | 0 | 82.0677 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ 10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12061 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 12915, РТП-10/0,4кВ № 12061 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 12915, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье,д.35, к.2. стр.2 ул.Московречье, д.14Б, стр.9 (1 км; 100 п.м.) | O_I-313556 | 14.7167 | 0 | 14.7167 | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | 0 | 14.7167 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12821 Б - ТП-10/0,4кВ № 12819 Б; ТП-10/0,4кВ № 12821 А - ТП 10/0,4кВ № 12819 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Весёлая, д.33, к.6, стр. 2 - ул.Севанская, д.50, к.1, стр.2 (1,54 км; 50 п.м.) | O_I-313557 | 10.0155 | 0 | 10.0155 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 0 | 10.0155 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13500 А - ТП-10/0,4кВ № 13502 А, ТП-10/0,4кВ № 13500 Б - ТП-10/0,4кВ № 13502 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский бульвар, д.38, стр.3 - Пролетарский проспект, д.22, к.3 (0,7 км) | O_I-313558 | 6.4964 | 0 | 6.4964 | 0.31382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31382 | 0 | 6.4964 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11163 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 12831 А, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Промышлеенная, д.9, стр.4 - ул.деловая, д.9, стр.11 (0,61 км; 40 п.м.) | O_I-313559 | 8.7515 | 0 | 8.7515 | 0.56644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56644 | 0 | 8.7515 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ №56 Беляево А - РП-10кВ № 20027 с.2, ПС 110/10кВ №56 Беляево Б - РП-10кВ № 20027 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский бульвар, д.52, стр.13 - ул.Москворечье, вл.8 (5,96 км) | O_I-313560 | 42.6992 | 0 | 42.6992 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 0 | 42.6992 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13529 А - ТП-10/0,4кВ № 13509 А, ТП-10/0,4кВ № 13529 Б - ТП-10/0,4кВ № 13509 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Севанская, д.58, стр.2 - Кавказский бульвар, д.47, к.1, стр.2 (0,7 км) | O_I-313561 | 5.0552 | 0 | 5.0552 | 0.25238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25238 | 0 | 5.0552 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12821 Б - ТП-10/0,4кВ № 12845 Б, ТП-10/0,4кВ № 12821 А - ТП-10/0,4кВ № 12845 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Севанская, д.50, к.1 - ул.Севанская, д.25/31, стр.2 (1,3 км) | O_I-313562 | 9.6556 | 0 | 9.6556 | 0.51122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51122 | 0 | 9.6556 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12818 А-ТП-10/0,4кВ № 12863 А, ТП-10/0,4кВ № 12818 Б - ТП-10/0,4кВ № 12863 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, д.32 - ул. Луганская, д.12Б (0,42 км; 150 п.м.) | O_I-313563 | 14.4144 | 0 | 14.4144 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 14.4144 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 56 Беляево А - РП-10кВ № 12115 А, ПС 110/10кВ № 56 Беляево Б - РП-10кВ № 12115 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ереванская, д.9, к.2, стр.2 - ул. Москворечье, вл.8 (5,5 км) | O_I-313564 | 40.3694 | 0 | 40.3694 | 2.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0863 | 0 | 40.3694 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ПС 220/10кВ № 213 Южная А - РТП-10/0,4кВ № 11148 с.1, ПС 220/10кВ № 213 Южная Б - РТП-10/0,4кВ № 11148 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе, д.24, стр.10 - Каширсоке шоссе, д.22, к.3, стр.17 (2,42 км; 120 п.м.) | O_I-313565 | 25.0323 | 0 | 25.0323 | 1.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6074 | 0 | 25.0323 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11162 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 13572 Б, РТП-10/0,4кВ № 11162 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13572 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский бульвар, д.51, стр.23 - ул. Деловая, д.18, стр.2 (1,4 км; 300 п.м.) | O_I-313566 | 33.5469 | 0 | 33.5469 | 2.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5604 | 0 | 33.5469 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6681 Б - ТП 6/0,4кВ № 6817 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗО (0,5 км; 210 п.м.) | O_I-313567 | 19.8108 | 0 | 19.8108 | 1.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6273 | 0 | 19.8108 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6409 А - ТП-6/0,4кВ № 6505 А, ТП-6/0,4кВ № 6409 Б - ТП-6/0,4кВ № 6505 Б, РП-6кВ № 5049 - ТП-6/0,4кВ № 6505 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЗО (1,18 км) | O_I-313568 | 10.6314 | 0 | 10.6314 | 0.54664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54664 | 0 | 10.6314 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6409 А - ТП 6/0,4кВ № 6505 А, ТП-6/0,4кВ № 6409 Б - ТП-6/0,4кВ № 6505 Б, РП-6кВ № 5049 - ТП-6/0,4кВ № 6505 Б, ТП-6/0,4кВ № 6812 А - ТП-6/0,4кВ № 6821 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Екатерины Будиновой (4,37 км; 405 п.м.) | O_I-313569 | 74.1603 | 0 | 74.1603 | 4.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8911 | 0 | 74.1603 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка с.1 - РТП-6/0,4кВ № 5038 А, ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка с.2 - РТП-6/0,4кВ № 5038 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кубинка (7,54 км; 1 500 п.м.) | O_I-313570 | 215.6675 | 0 | 215.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6675 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5010 с.1 - РП-6кВ № 5017 с.1, РП-6кВ № 5017 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6811 Б, РП-6кВ № 5017 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6845 А, ТП-6/0,4кВ № 6817 Б – ТП-6/0,4кВ № 6678 Б, РП-6кВ № 5017 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 6812 Б, ТП-6/0,4кВ № 6817 А - ТП-6/0,4кВ № 6828, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боженко (5,91 км; 1 170 п.м.) | O_I-313571 | 147.9136 | 0 | 147.9136 | 10.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6627 | 0 | 147.9136 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 9КЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево - РП-6кВ № 5014 А, ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево- РП-6кВ № 5014 Б, ТП-6/0,4кВ № 6541 А - ТП-6/0,4кВ № 6409 А, ТП-6/0,4кВ № 6531 А -ТП-6/0,4кВ № 6541 А, РП-6кВ № 5057 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 6509 А, РП-6кВ № 5057 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6509, РП-6кВ № 5057 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 6541 А, РП-6кВ № 5057 с.2 - ТП-6/0,4кВ №541 Б, ТП-6/0,4кВ № 6531 А - ТП-6/0,4кВ № 6541 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Вяземская (13 км; 1 495 п.м.) | O_I-313572 | 277.9378 | 0 | 277.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9378 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 11ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка - РП-6кВ № 5016 А, ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка - РП-6кВ № 5016 Б, РП-6кВ № 5016 с.2 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка Г, РП-6кВ № 5023 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка, РП-6кВ № 5010 с.1 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка А, РП-6кВ № 5017 с.1 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка, РП-6кВ № 5015 с.1 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка А, РП-6кВ № 5009 с.1 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка А, РП 6кВ № 5009 с.2 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка Б, РП-6кВ № 5015 с.2 - ПС 110/6кВ № 334 Немчиновка Б, РП-6кВ № 5010 с.2 - ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, Боженко, Горбунова, Ярцевская, Кунцевская (47,925 км; 3 630 п.м.) | O_I-313573 | 924.9567 | 0 | 924.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.9567 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 110 Рублёво А - РТП-6/0,4кВ № 5013 с.1, РТП-6/0,4кВ № 5013 с.2 - ПС 110/6кВ № 110 Рублёво Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Рублево, ул.Василия Ботылева, д.6 (6,34 км; 995 п.м.) | O_I-313574 | 146.2378 | 0 | 146.2378 | 11.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.197 | 0 | 146.2378 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 21045 с.2 - ТЭЦ 16, ТП-10/0,4кВ № 12320 А - ТП-10/0,4кВ № 17260 Б, РП-10кВ № 26042 с.2 - ТЭЦ 16 Б, ТП-10/0,4кВ № 11551 Б – ТП-10/0,4кВ № 12320 Б, ТП-10/0,4кВ № 11551 А – ТП-10/0,4кВ № 15816 А, 2КЛ- 6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5123 с.2 - РТП-6/0,4кВ № 1925 с.2, РП-6кВ № 1000 с.2 - ТЭЦ 16 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Жукова, д.8 (10,82 км; 1 130 п.м.) | O_I-313575 | 230.9777 | 0 | 230.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9777 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27912 Б - ТП-10/0,4кВ № 24603 Б, ТП-10/0,4кВ № 23450 А - ТП-10/0,4кВ № 24072 А, ТП-10/0,4кВ № 23450 Б - ТП-10/0,4кВ № 24072 Б, ТП-10/0,4кВ № 27912 А - ТП-10/0,4кВ № 24603 А, 2КЛ- 6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1857 Б - ТП-6/0,4кВ № 4144 Б, РП-6кВ № 1000 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 36 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Таманская, д.35-93 (5,782 км; 1 850 п.м.) | O_I-313576 | 201.9162 | 0 | 201.9162 | 15.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.543 | 0 | 201.9162 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12036 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 12920 А, ТП-10/0,4кВ № 11811 Б - ТП-10/0,4кВ № 12920 Б, ТП-10/0,4кВ № 12920 Б - ТП-10/0,4кВ № 12921 Б, ТП-10/0,4кВ № 10811 А - ТП-10/0,4кВ № 12920 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гамалеи, д.4-6 (2,29 км; 830 п.м.) | O_I-313577 | 88.728 | 0 | 88.728 | 6.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8605 | 0 | 88.728 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3ПКЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18098 с.2 - ТЭЦ 16 А, РТП-10/0,4кВ № 18098 с.2 - ТЭЦ 16 Б, РП-10кВ № 29007 с.1 - ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, 3ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1000 - ТЭЦ 16 Д, РП-6кВ № 1000 с.2 - ТЭЦ 16 А, РП-6кВ № 1000с .2 - ТЭЦ 16 Г, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, 21/49 (9,246 км; 2 490 п.м.) | O_I-313578 | 319.1871 | 0 | 319.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.1871 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14066 с.1 - ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, ПС 110/10кВ №661 Ходынка - РТП 10/0,4кВ № 14121 с.1, ТП-10/0,4кВ № 12099 А - ТП-10/0,4кВ № 14401 А, РТП-10/0,4кВ № 20181 - ТЭЦ 16 А, РТП-10/0,4кВ № 20181 - ТЭЦ 16Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мнёвники, д.2-6 (10,587 км; 1 160 п.м.) | O_I-313579 | 235.161 | 0 | 235.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.161 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 5902 Б - ТП-6/0,4кВ № 5901 Б, ТП-6/0,4кВ № 5902 А - ТП-6/0,4кВ № 5901 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Попутная, ул. Нарофоминская (0,8 км) | O_I-313580 | 7.3182 | 0 | 7.3182 | 0.36746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36746 | 0 | 7.3182 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево с.3 - РП-6кВ № 5024 Б, ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево с.3 - РП-6кВ № 5024 А, ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево с.2 - РП 6кВ № 5024 Г, ПС 110/6кВ № 180 Новокунцево с.2 - РП-6кВ № 5024 Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Генерала Дорохова (0,88 км) | O_I-313581 | 9.7885 | 0 | 9.7885 | 0.52176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52176 | 0 | 9.7885 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12552 А – ТП-10/0,4кВ № 28715 А, ТП-10/0,4кВ № 12552 Б – ТП-10/0,4кВ № 28715 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михаила Певцова, ул. Лобачевского (1,456 км) | O_I-313582 | 14.3404 | 0 | 14.3404 | 0.78208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78208 | 0 | 14.3404 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-6кВ направлением ПС 110/6кВ № 560 Солнцево с.1 - РП-6кВ № 5815 А, ПС 110/6кВ № 560 Солнцево с.1 - РП-6кВ №5815 Б, ПС 110/6кВ № 560 Солнцево с.2 - РП-6кВ №5815 Г, ПС 110/6кВ №560 Солнцево с.2-РП-6кВ № 5815 Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.50 лет Октября, ул.Главмостроя (4,92 км; 150 п.м.) | O_I-313583 | 63.7148 | 0 | 63.7148 | 3.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6044 | 0 | 63.7148 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ТЭЦ 20 с.1 - РТП-10/0,4кВ № 12068 А, ТЭЦ 20 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 12068 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Загородный проезд, д.4 (10,87 км; 280 п.м.) | O_I-313584 | 161.205 | 0 | 161.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.205 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10390 А - ТП-10/0,4кВ № 10615 А, ТП-10/0,4кВ № 10388 А - ТП-10/0,4кВ № 10325 А, ТП-10/0,4кВ № 10685 Б - ТП10/0,4кВ № 10505 Б, ТП-10/0,4кВ № 10917 Б – ТП-10/0,4кВ № 10685 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский проспект (1,6 км) | O_I-313585 | 15.3053 | 0 | 15.3053 | 0.78824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78824 | 0 | 15.3053 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2006 Б - ТП-6/0,4кВ № 2677 Б, ТП-6/0,4кВ № 2006 А - ТП-6/0,4кВ № 2677 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-й Лихачёвский переулок (0,22 км) | O_I-313586 | 2.3067 | 0 | 2.3067 | 0.15355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15355 | 0 | 2.3067 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 6кВ направлением РП-6кВ № 292 с.1 - РП-6кВ № 2614 с.2, РП-6кВ № 292 с.1 - РП-6кВ № 2614 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.4-й Лихачёвский переулок (1,4 км; 50 п.м.) | O_I-313587 | 17.1066 | 0 | 17.1066 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1158 | 0 | 17.1066 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4652 А - ТП-6/0,4кВ № 1621 А, ТП-6/0,4кВ № 4652 Б - ТП-6/0,4кВ № 1621 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нарвская (1,82 км) | O_I-313588 | 16.9925 | 0 | 16.9925 | 0.93776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93776 | 0 | 16.9925 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А - РП-6кВ № 5432 А, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б - РП-6кВ № 5432 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавочкина, ул.Смольная (8,32 км; 640 п.м.) | O_I-313589 | 154.8602 | 0 | 154.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8602 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 46 Бутырки А – РП-6кВ № 1653 с.1, ПС 220/6кВ № 46 Бутырки Б – РП-6кВ № 1653 с.2, РП-6кВ № 1653 с.1 – ТП-6/0,4кВ № 4436 А, РП-6кВ № 1653 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 4436 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, Красностуденческий проезд, Дмитровское шоссе, ул.Руставели (12,64 км; 1 220 п.м.) | O_I-313590 | 253.0409 | 0 | 253.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0409 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 14КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6134 Б - ТП-6/0,4кВ № 1807 Б, ТП-6/0,4кВ № 6134 А - ТП-6/0,4кВ № 1807 А, ТП-6/0,4кВ № 1807 Б - ТП-6/0,4кВ № 3029 Б, ТП-6/0,4кВ № 1807 А - ТП-6/0,4кВ № 3029 А, ТП-6/0,4кВ № 4046 Б -ТП-6/0,4кВ № 4974 Б, РП-6кВ № 2503 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 6134 А, РП-6кВ № 2503 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6134 Б, ТП-6/0,4кВ № 4046 А-ТП-6/0,4кВ № 4974 А, ТП-6/0,4кВ № 1150 Б – ТП-6/0,4кВ № 3029 Б, ТП-6/0,4кВ № 3029 А - ТП-6/0,4кВ № 1150 А, ТП-6/0,4кВ № 1150 А - ТП-6/0,4кВ № 4046 А, ТП-6/0,4кВ № 1150 Б - ТП-6/0,4кВ № 4046 Б, ТП-6/0,4кВ № 4974 А - ТП-6/0,4кВ № 2675 А, ТП-6/0,4кВ № 4974 Б - ТП-6/0,4кВ № 2675 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, 3-й Новомихайловский проезд, ул.Генерала Рычагова, пр-д Черепановых (7 км; 60 п.м.) | O_I-313591 | 76.517 | 0 | 76.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.517 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4446 А - ТП-6/0,4кВ № 1217 А, ТП-6/0,4кВ № 4446 Б - ТП-6/0,4кВ № 1217 Б, ТП-6/0,4кВ № 2138 Б - ТП-6/0,4кВ № 4446 Б, ТП-6/0,4кВ № 2138 А -ТП-6/0,4кВ № 4446 А, РП-6кВ № 802 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 2138 А, РП-6кВ № 802 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 2138 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автомоторная, 4-й Лихачевский переулок (3,78 км; 300 п.м.) | O_I-313592 | 56.1897 | 0 | 56.1897 | 3.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7871 | 0 | 56.1897 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3745 с.1 - ТП 6/0,4кВ № 2272 А, РП-6кВ № 3745 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 2272 Б, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А - РП-6кВ № 3745, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б - РП-6кВ № 3745, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Лихачевский переулок (10,52 км; 840 п.м.) | O_I-313593 | 194.6494 | 0 | 194.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6494 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4348 Б - ТП-6/0,4кВ № 484 Б, ТП-6/0,4кВ №4348 А - ТП-6/0,4кВ № 484 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лихоборская набережная (0,86 км; 60 п.м.) | O_I-313594 | 12.5193 | 0 | 12.5193 | 0.86038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86038 | 0 | 12.5193 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ- 6кВ направлением РП-6кВ № 5408 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 2974 А, ТП-6/0,4кВ № 2974 Б - РП-6кВ № 5408 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автомоторная (1,4 км; 60 п.м.) | O_I-313595 | 17.4735 | 0 | 17.4735 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 17.4735 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5423 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 2383 Б, РП-6кВ № 5423 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 2383 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нарвская (1,82 км; 60 п.м.) | O_I-313596 | 20.8238 | 0 | 20.8238 | 1.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2502 | 0 | 20.8238 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6ПКЛ-10кВ направлением ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А - РП-10кВ № 12093 с.1, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б - РП-10кВ № 12093 с.1, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево А - РП-10кВ № 12218 с.1, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б - РП-10кВ № 12218 с.2, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Б - РТП-10/0,4кВ № 29068 с.1, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево Г - РТП-10/0,4кВ № 29068 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадский бульвар (22 км; 2 940 п.м.) | O_I-313597 | 532.6486 | 0 | 532.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.6486 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево - РП-6кВ № 575 с.2, РП-6кВ № 575 с1 - РП-6кВ № 37 с.1, ПС 220/6кВ № 305 Новобратцево - РП-6кВ № 37 с.2,РП-6кВ № 575 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 1655 А,РП-6кВ № 575 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 1655 Б, ТП-6/0,4кВ № 1690 Б - РП-6кВ № 575 с.1, РП-6кВ № 575 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 1690 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, Красностуденческий проезд, Дмитровское шоссе, ул.Руставели (15,13 км; 2 520 п.м.) | O_I-313598 | 386.6716 | 0 | 386.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.6716 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13603 Б – ТП-10/0,4кВ № 13604 Б, ТП-10/0,4кВ № 13603 А – ТП-10/0,4кВ № 13604 А, ТП-10/0,4кВ № 13601 Б – ТП-10/0,4кВ № 13603 Б, ТП-10/0,4кВ № 13601 А – ТП-10/0,4кВ № 13603 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, ул.Фестивальная (2,08 км) | O_I-313599 | 20.5284 | 0 | 20.5284 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 20.5284 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 100 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 1086 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Колпачный переулок, д.13. стр.1 (0,53 км; 346 п.м.) | O_I-313600 | 29.911 | 0 | 29.911 | 2.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5321 | 0 | 29.911 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10204 Б - ТП 10/0,4кВ № 10216 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮВО (0,28 км) | O_I-313601 | 3.2521 | 0 | 3.2521 | 0.16401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16401 | 0 | 3.2521 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12279 с.1 - РТП-10/0,4кВ № 20109 с.1, РТП-10/0,4кВ № 12279 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 20109 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЦО (2,4 км) | O_I-313602 | 22.9579 | 0 | 22.9579 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | 0 | 22.9579 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19977 Б - ТП-10/0,4кВ № 10258 А, РТП-10/0,4кВ № 20008 с.2 – ТП-10/0,4кВ № 28622 Б, ТП-10/0,4кВ № 10258 - ТП 10/0,4кВ № 13206 А и КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 1977 Б -ТП 6/0,4кВ № 1320 Б, РТП-10/0,4кВ № 20008 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 28622 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Сыромятнический переулок (1,93 км) | O_I-313603 | 18.462 | 0 | 18.462 | 0.95081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95081 | 0 | 18.462 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 386 Подшипник с.2 - РП-10кВ № 20010 Б, ПС 110/10кВ № 386 Подшипник с.2 - РП-10кВ № 20010 А , ПКЛ- 6кВ ПС 110/6кВ № 343 Новоспасская - РП-6кВ № 3115 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Симановский Вал (9,9 км) | O_I-313604 | 127.7294 | 0 | 127.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7294 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19990 А – ТП-10/0,4кВ № 11728 А, ТП-10/0,4кВ № 11728 Б – ТП-10/0,4кВ № 19990 Б, ТП-10/0,4кВ № 10381 А – ТП-10/0,4кВ № 11728 А, ТП-10/0,4кВ № 10773 Б – ТП-10/0,4кВ № 11728 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волочаевская (1,41 км) | O_I-313605 | 13.4878 | 0 | 13.4878 | 0.69463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69463 | 0 | 13.4878 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10378 А - РП-10кВ № 11173 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮВО (0,19 км) | O_I-313606 | 2.2068 | 0 | 2.2068 | 0.11129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11129 | 0 | 2.2068 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15776 А - ТП-10/0,4кВ № 15372 А, РП-10кВ № 10124 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 10982 А, ТП-10/0,4кВ № 15776 Б - ТП-10/0,4кВ № 10343 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боровая (1,14 км) | O_I-313607 | 13.2409 | 0 | 13.2409 | 0.66776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66776 | 0 | 13.2409 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21230 Б - ТП-10/0,4кВ № 21231 Б, ТП-10/0,4кВ № 14590 Б - ТП-10/0,4кВ № 14600 Б, ТП-10/0,4кВ № 24652 Б – ТП-10/0,4кВ № 21252 Б, ТП-10/0,4кВ № 17295 А – ТП-10/0,4кВ № 14591 А, ТП-10/0,4кВ № 21235 А – ТП-10/0,4кВ № 23578 А, ТП-10/0,4кВ № 23578 Б –ТП-10/0,4кВ № 21235 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблянская (1,424 км; 200 п.м.) | O_I-313608 | 31.1211 | 0 | 31.1211 | 2.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1638 | 0 | 31.1211 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5ПКЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 46 Бутырки - РП-6кВ № 2862 с.2, ПС 220/6кВ № 46 Бутырки - РТП-6/0,4кВ № 2524 с.2, ПС 220/6кВ № 46 Бутырки – РП-6кВ № 2862 А, ПС 220/6кВ № 46 Бутырки – РТП-6/0,4кВ № 1891 с.2, ПС 220/6кВ № 46 Бутырки - РП-6кВ № 3527 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЦАО (25,648 км; 1 010 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-313609 | 379.3282 | 0 | 379.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.3282 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-6кВ направлением ПС 220/6кВ № 46 Бутырки - РП-6кВ № 2446, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новосущёвская (4,167 км; 310 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313610 | 67.1639 | 0 | 67.1639 | 4.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2455 | 0 | 67.1639 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5024 с.1 - РП-6кВ № 5048 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское шоссе (3,144 км; 180 п.м.) | O_I-313611 | 46.6574 | 0 | 46.6574 | 2.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8321 | 0 | 46.6574 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ПС 110/10 кВ № 12 Карачарово с.1 - РП-10кВ № 11189 c.1, РТП-10/0,4кВ № 14100 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 21430 А, ТП-10/0,4кВ № 21233 А - ТП-10/0,4кВ № 23578 А, РП-10кВ № 12053 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 19991 А, КЛ-6кВ направлением РП-6кВ №338 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 3644 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд (2,815 км; 750 п.м.) | O_I-313612 | 81.4063 | 0 | 81.4063 | 6.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2574 | 0 | 81.4063 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11696 Б - ТП-10/0,4кВ № 10424 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волочаевская (0,325 км) | O_I-313613 | 3.7748 | 0 | 3.7748 | 0.19037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19037 | 0 | 3.7748 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 20005 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10381 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮВАО (1,1 км) | O_I-313614 | 12.7763 | 0 | 12.7763 | 0.64433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64433 | 0 | 12.7763 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23140 А - ТП-10/0,4кВ № 17887 А, ТП-10/0,4кВ № 23140 Б - ТП-10/0,4кВ № 17887 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса (0,34 км) | O_I-313615 | 3.2524 | 0 | 3.2524 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0 | 3.2524 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22149 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 24810 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 24810 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 22148 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО (1 км) | O_I-313616 | 9.6261 | 0 | 9.6261 | 0.50225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50225 | 0 | 9.6261 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20744 Б - ТП-10/0,4кВ № 23325 Б, ТП-10/0,4кВ № 20744 А - ТП-10/0,4кВ № 23325 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое шоссе, (0,8 км; 60 п.м.) | O_I-313617 | 12.0271 | 0 | 12.0271 | 0.79301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79301 | 0 | 12.0271 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19577 Б - ТП-10/0,4кВ № 19582 Б, ТП-10/0,4кВ № 19582 А - ТП-10/0,4кВ № 19577 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО (0,34 км) | O_I-313618 | 3.4636 | 0 | 3.4636 | 0.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2011 | 0 | 3.4636 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22166 А - ТП-10/0,4кВ № 22164 А, ТП-10/0,4кВ № 22164 Б - ТП-10/0,4кВ № 22166 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фабричный проезд (1,9 км; 200 п.м.) | O_I-313619 | 36.7503 | 0 | 36.7503 | 2.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4586 | 0 | 36.7503 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23765 Б - ТП-10/0,4кВ № 22163 Б, ТП-10/0,4кВ № 23765 А - ТП-10/0,4кВ № 22163 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Светлогордский проезд (1,875 км; 290 п.м.) | O_I-313620 | 39.0664 | 0 | 39.0664 | 2.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8509 | 0 | 39.0664 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19584 А - ТП-10/0,4кВ № 28690 А, ТП-10/0,4кВ № 19584 Б - ТП-10/0,4кВ № 28690 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы (1,34 км) | O_I-313621 | 12.9187 | 0 | 12.9187 | 0.67615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67615 | 0 | 12.9187 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19123 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 23335 А, РТП-10/0,4кВ № 19123 с.2 - ТП 10/0,4кВ № 23335 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО (0,35 км; 110 п.м.) | O_I-313622 | 11.4182 | 0 | 11.4182 | 0.91189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91189 | 0 | 11.4182 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ 10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21656 А – ТП-10/0,4кВ № 22168 А, ТП-10/0,4кВ № 21656 Б – ТП-10/0,4кВ № 22168 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое шоссе (1,12 км) | O_I-313623 | 10.9048 | 0 | 10.9048 | 0.58216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58216 | 0 | 10.9048 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22744 А – ТП-10/0,4кВ № 22156 А, ТП-10/0,4кВ № 22744 Б – ТП-10/0,4кВ № 22156 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО (0,6 км) | O_I-313624 | 5.7998 | 0 | 5.7998 | 0.30519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30519 | 0 | 5.7998 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ТЭЦ №20 А – РП-6кВ № 882 с.1, ТЭЦ №20 Б – РП-6кВ № 882 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд №2125 (1,2 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-313625 | 14.1719 | 0 | 14.1719 | 0.73687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73687 | 0 | 14.1719 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10 кВ № 397 Семеновская А - РП-10 кВ № 10155 с.1, ПС 110/10кВ № 397 Семёновская Б - РП-10кВ № 10155 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮЗО (6 км; 140 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-313626 | 79.0671 | 0 | 79.0671 | 4.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5136 | 0 | 79.0671 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ направлением ТЭЦ №20 А – РТП-6/0,4кВ № 2861 с.1, ТЭЦ №20 Б - РТП-6/0,4кВ № 2861 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд №2125 (0,6 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-313627 | 5.3968 | 0 | 5.3968 | 0.38642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38642 | 0 | 5.3968 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 397 Семёновская А – РП-10кВ № 10195 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Бабушкина - ул. Дмитрия Ульянова (2,8 км; 520 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-313628 | 70.6346 | 0 | 70.6346 | 5.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1403 | 0 | 70.6346 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ 10кВ направлением ТЭЦ №20 А - РП-10кВ № 12003, ТЭЦ №20 Б - РП-10кВ № 12003, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый проезд №2125 (1,4 км; 70 п.м.) | O_I-313629 | 18.9454 | 0 | 18.9454 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3369 | 0 | 18.9454 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10кВ направлением ТЭЦ №20 – РТП-10/0,4кВ № 10077 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект 60-летия Октября (1,2 км; 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313630 | 16.2825 | 0 | 16.2825 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 16.2825 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ПКЛ-10 кВ направлением ТЭЦ №20 - РП-10кВ № 21050 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, проспект 60-летия Октября (3,7 км; 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313631 | 80.8007 | 0 | 80.8007 | 4.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8916 | 0 | 80.8007 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-10 кВ направлением ТЭЦ №20 А – РТП-10/0,4кВ № 10188 с.1, ТЭЦ №20 Б – РТП-10/0,4кВ № 10188 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (6 км; 140 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-313632 | 59.8424 | 0 | 59.8424 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 59.8424 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 100 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 77 Б, РП-6кВ № 100 с.1- ТП-6/0,4кВ № 77А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д2/1, стр.4 (0,15 км) | O_I-313633 | 1.431 | 0 | 1.431 | 0.071541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071541 | 0 | 1.431 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ПС Теплый Стан - ПС Передельцы 1,2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, строение 76 кв-л, к.н: 50:21:0110205:343 (2,6 км; 1 400 п.м.) | O_I-313704 | 48.5657 | 0 | 48.5657 | 48.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5657 | 0 | 48.5657 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4 кВ № 4848 Б – вв. 72176, ТП-6/0,4 кВ № 4848 А – вв. 72178, ТП-6/0,4 кВ № 4848 А – вв. 67732, ТП-6/0,4 кВ № 4848 А – вв. 67733 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснодонская, вл.16/19 (0,32 км) | O_I-313757 | 1.7266 | 0 | 1.7266 | 0.71605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71605 | 0 | 1.7266 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12644 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26704 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 20986 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 26704 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ 26704 А,Б – вв.121626 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.42-1А, 42-1Б (0,62 км) | O_I-314408 | 5.2657 | 0 | 5.2657 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 0 | 5.2657 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ №524 Молчаново ф.7 до РП-6 кВ №3, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское (2,1 км; 200 п.м.) | O_I-314940 | 45.0743 | 0 | 45.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0743 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от КРУН-10 № 13 до КРУН-10 кВ № 63, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 12 до сооружаемого КРУН-10 кВ, 4КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Тупиково (1,5 км; 12 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 200 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-315163 | 84.0543 | 0 | 84.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0543 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ № 74 до опоры № 38, Реклоузер-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Воскресенское, д. Городище (2,5 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315164 | 44.8953 | 0 | 44.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8953 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 9 ПС-110/10 кВ №687 "Летово" с установкой автоматического пункта секционирования возле оп. № 23 в т.ч. ПИР, г.Москва, п. Коммунарка, СНТ Солнечное (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-315165 | 3.1692 | 0 | 3.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1692 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №58 с установкой 2 дополнительных ячеек в РУ-10 кВ, РТП-10/0,4 кВ № 99 с установкой 2 дополнительных ячеек в РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ от ячеек РТП-10/0,4 кВ №58 до ячеек РТП-10/0,4 кВ №99, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д. Столбово (3,6 км; 4 шт.(РУ); 200 п.м.) | O_I-315166 | 68.2444 | 0 | 68.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2444 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 951, ВЛ-6 кВ от ПС-110 кВ № 592 Знаменская до ТП-10/0,4 кВ № 591, КЛ-6 кВ от ТП-10/0,4 кВ №951 до Т-1 и Т-2, Реклоузер-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, Рязаново (0,52 км; 12 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-315169 | 31.3028 | 0 | 31.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3028 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1291, КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1291 до трасформаторов Т1 и Т2, ВЛ-6 кВ от ПС-110 кВ № 592 Знаменская оп. №6 фид. 3 до ТП-6/0,4 кВ № 951, Реклоузер-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Девятское (0,04 км; 12 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-315170 | 29.6274 | 0 | 29.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6274 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1364, ЗТП-10/0,4 кВ № 466 с заменой ячейки, КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ №466 до КТП-10/0,4 кВ №1364, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, д. Ерино (0,4 МВА; 0,7 км; 11 шт.(РУ); 100 п.м.) | O_I-315173 | 42.8024 | 0 | 42.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8024 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 304 путем замены ячейки, КЛ-6 кВ от ЗТП-6/0,4 кВ № 466 до РТП-6/0,4 кВ № 10н, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Ботаково (2 км; 6 шт.(РУ); 100 п.м.) | O_I-315174 | 41.0154 | 0 | 41.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0154 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №27К, ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 8н до ТП №189н, РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофёдоровское, д. Руднево (0,25 МВА; 0,5 км; 3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-315176 | 4.9896 | 0 | 4.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9896 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №101Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофёдоровское д. Руднево (0,63 МВА) | O_I-315177 | 2.2609 | 0 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №174н до ТП-10/0,4 кВ №179н, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Новофёдоровское , д. Яковлевское (1,2 км; 200 п.м.) | O_I-315178 | 32.8699 | 0 | 32.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8699 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1480, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское п.Кузнецово (0,63 МВА) | O_I-315179 | 2.2609 | 0 | 2.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2609 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 510Н с заменой на новую ТП-6/0,4 кВ с транс. 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №1480н до ТП-10/0,4 кВ № 510н, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофёдоровское, д. Кузнецово (1,26 МВА; 2 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315180 | 36.4366 | 0 | 36.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4366 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КРУН-10 кВ №28, 29 с заменой ячеек, в т. ч. ПИР, г. Москва, п.Вороновское, с. Вороново (6 шт.(РУ)) | O_I-315181 | 15.2033 | 0 | 15.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2033 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №203 с заменой 6 ячеек в РУ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ №201 с заменой 8 ячеек в РУ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ №205 с заменой 12 ячеек в РУ-6 кВ, КЛ-6 от яч.2 в ЗТП-6/0,4 кВ №201 до ЗТП-6/0,4 кВ №202, в т. ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, п. Фабрики имени 1 Мая (1,06 км; 26 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-315182 | 58.8017 | 0 | 58.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8017 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП- 10/0,4кВ № 26038 с.1 - ТЭЦ 16, 2КЛ-6кВ направлением РП-бкВ № 3822 с.2,с.4 - ТЭЦ 16 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хорошевское ш. на пересечении с ул. Куусинена (0,342 км; 75 п.м.) | O_I-315443 | 12.1685 | 10.5172 | 1.6513 | 3.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4367 | 0 | 1.6513 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14284 - ТП-10/0,4кВ № 16479, РП-10кВ 12129 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13297А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, з/у 57, ул.Профсоюзная, вл.78-А (0,26 км) | O_I-315563 | 2.58 | 0 | 2.58 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.58 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ №1 - ТП-10/0,4 кВ №716 до места врезки в КЛ-10 кВ фид. 9, фид. 10 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя в т.ч. ПИР, г. Москва; к.н. 77:22:0030254 (0,42 км) | O_I-315674 | 1.618 | 0 | 1.618 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП №209 до ТП № 213, КЛ-10 кВ от ТП №209 до ТП № 218 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Московский, ул. Радужная, к.н. 50:21:0110205:529 (0,2 км) | O_I-315908 | 1.7612 | 0 | 1.7612 | 0.15713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15713 | 0 | 1.7612 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Измайлово – ТЭЦ-23 I,II цепь (2 км; 7 800 п.м.; 15 шт.(прочие)) | O_I-316109 | 361.2175 | 0 | 361.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2175 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением ПС 220/110/10кВ № 536 Автозаводская А - РТП-10/0,4кВ № 14141 с.1, ПС 220/110/10кВ № 536 Автозаводская А - РТП-10/0,4кВ № 21047 с.1, РТП-10/0,4кВ № 18188 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 19837 с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный пр-зд, вл.3 (0,45 км) | O_I-316938 | 3.1845 | 0 | 3.1845 | 0.41334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41334 | 0 | 3.1845 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением от ТП-10/0,4кВ № 22416 А,Б до ТП-10/0,4кВ № 27340 А,Б, от ПС-220/110/10кВ № 850 Ново-Внуково А до РТП-10/0,4кВ № 18145 с.1, от РП-10кВ № 18145 с.2 до ПС-110/10/6 № 813 Полёт Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пос.Внуковское, д.Изварино, вл.17/1 (0,4 км) | O_I-317012 | 4.3573 | 0 | 4.3573 | 0.56557 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 2.2995 | 0 | 1.3829 | 0.56557 | 0 | 0.67489 | 3.6824 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 820 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 2543А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Филевская, вл.46 (0,3 км) | O_I-317105 | 2.7299 | 0.035916 | 2.694 | 0.35433 | 1.3245 | 0 | 1.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35433 | 0 | 1.3694 | 1.3245 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14408 с.1 - ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РП-10кВ № 12099 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Силикатный пр-зд, вл.13 (0,24 км; 50 п.м.) | O_I-317293 | 7.8499 | 0 | 7.8499 | 1.0241 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0.058475 | 0 | 2.5127 | 1.0241 | 0 | 5.2788 | 2.5711 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 26070 с.2 – ПС-220/10кВ № 838 Академическая Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, д.17, корп.6 (0,15 км; 100 п.м.) | O_I-317302 | 9.0307 | 0 | 9.0307 | 3.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7512 | 0 | 9.0307 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением от АСП-375 до сооруж. АСП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС-677 Ф-214 до РП-14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Саларьево; к.н. 77:17:0110205:40139, 77:17:0110205:40140, 77:17:0110205:40141, 77:17:0110205:40142 (3,35 км; 3 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-317305 | 32.0007 | 0 | 32.0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0007 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19120 - ПС 110/10кВ № 833 Крылатская, РТП-10/0,4кВ № 19120 - ПС 110/10/6кВ № 70 Сетунь, РТП-10/0,4кВ № 12204 с.1,с.2 - РТП-10/0,4кВ № 19120 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.62, к.2, вблизи Карамышевской НПС (0,56 км) | O_I-317551 | 7.3341 | 0 | 7.3341 | 0.95198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95198 | 0 | 7.3341 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11612 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 28739 А,Б, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11612 Б – вв. 35229 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, квартал 82 района Хорошево-Мневники, корпус 12 (0,255 км; 50 п.м.) | O_I-317991 | 6.7424 | 0 | 6.7424 | 0.87955 | 3.3279 | 0 | 0 | 0 | 0.074465 | 0 | 3.2534 | 0.87955 | 0 | 3.4145 | 3.3279 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ПС 110/10кВ № 330 Менделеево яч. 49 – РП-10кВ № 11074 А, ПС 110/10кВ № 330 Менделеево яч. 20 – РП-10кВ № 11074 Б, ПС 110/10кВ № 330 Менделеево яч. 46 – РТП-10/0,4кВ № 12162 А, ПС 110/10кВ № 330 Менделеево яч.32 – РТП-10/0,4кВ № 12162 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.1 (2,506 км; 348 п.м.) | O_I-318016 | 46.1485 | 0 | 46.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1485 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 14093 А-ТЭЦ-16 яч.15, РП-10кВ № 14093 Б - ТЭЦ-16 яч.15 в т.ч. ПИР: г.Москва, Звенигородское шоссе (5,418 км; 790 п.м.) | O_I-318017 | 131.8272 | 0 | 131.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8272 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 10171 с.2 Альфа – ПС 110/10кВ № 606 Шелепиха яч.12, РП-10171с.2 Бетта– ПС 110/10кВ № 606 Шелепиха яч.16 в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелипихинское шоссе (5,418 км; 515 п.м.) | O_I-318018 | 109.8971 | 0 | 109.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8971 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 110/6кВ № 17 Фили яч.42 - РТП-6/0,4кВ № 580 А, ПС 110/6кВ № 17 Фили яч.6 - РТП-6/0,4кВ № 580 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд (6,42 км; 200 п.м.) | O_I-318019 | 91.5871 | 0 | 91.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5871 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 12269с.2 - ТЭЦ-12 яч.96В в т.ч. ПИР: г.Москва, Шведский туп., д.3 (0,36 км; 250 п.м.) | O_I-318020 | 24.5097 | 0 | 24.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5097 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-6кВ № 3294с.2 - ПС 220/10/6кВ № 869 Берсеньевская яч.105 в т.ч. ПИР: г.Москва, Саймоновский проезд (3,1 км; 250 п.м.) | O_I-318021 | 56.2411 | 0 | 56.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2411 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10 кВ 11084с.1-ПС 110/10 кВ № 398 Ткацкая А, РП-10 кВ 11084с.1-ПС 110/10 кВ 398 Ткацкая Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречестенский Вал (4,8 км; 240 п.м.) | O_I-318022 | 80.1163 | 0 | 80.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1163 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 2730с.2 -ПС 220/10/6 кВ № 869 Берсеньевская альфа, РП-6кВ № 2730с.2 -ПС 110/10 кВ № 869 Берсеньевская бетта, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саймоновский проезд (7 км; 250 п.м.) | O_I-318023 | 101.5975 | 0 | 101.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5975 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10163с.2 - ТЭЦ 12 в т.ч. ПИР: г.Москва, Савинская набережная - Бережковская набережная (7,436 км; 250 п.м.) | O_I-318024 | 114.4004 | 0 | 114.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4004 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10065с.1 - ТЭЦ-12 дельта в т.ч. ПИР: г.Москва, Смоленская набережная (3,107 км; 200 п.м.) | O_I-318025 | 55.4192 | 0 | 55.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4192 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10196с.2 - ПС 220/10/6 кВ № 869 Берсеньевская гамма в т.ч. ПИР: г.Москва, Пречистинсчкая, набережная (4,937 км; 250 п.м.) | O_I-318026 | 82.6541 | 0 | 82.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6541 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-6кВ № 5438-ПС 110/6 кВ № Раушская в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, Театральный проезд (3,1 км; 200 п.м.) | O_I-318027 | 55.3303 | 0 | 55.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3303 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 398 Ткацкая с.1 - РП-10кВ № 10121альфа, ПС 110/10 кВ № 398 Ткацкая с.1 - РП-10кВ № 10121дельта, ПС 110/10 кВ № 398 Ткацкая с.1 - РП-10кВ № 10121 гамма, ПС 110/10 кВ № 398 Ткацкая с.1 - РП-10кВ № 10121бетта в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский вал - ул.Климашкина (10,8 км; 310 п.м.) | O_I-318028 | 169.6248 | 0 | 169.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6248 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12941А-ТП-10/0,4 кВ № 13430А, ТП-10/0,4 кВ № 26859А-ТП-10/0,4 кВ № 12941А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амундсена, д.13. корп.3, стр.2 (0,75 км; 160 п.м.) | O_I-318029 | 19.7725 | 0 | 19.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7725 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 20356 А-ТП-10/0,4 кВ № 25438 А, ТП-10/0,4 кВ № 20356 Б-ТП-10/0,4 кВ № 25438 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красная Сосна, д.24, стр.2 (0,67 км) | O_I-318030 | 6.7187 | 0 | 6.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7187 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ ПС 220/6кВ № 18 Бабушкин с.1 – РП-6кВ № 5127 гамма, ПС 220/6 кВ № 18 Бабушкин с.3 – РП-6кВ № 5127 бетта, ПС 220/6 кВ № 18 Бабушкин с.3 – РП-6кВ № 5127альфа в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленская. Д.5, стр.1 (6,93 км; 1 210 п.м.) | O_I-318031 | 165.7866 | 0 | 165.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7866 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 1211А - ТП-6/0,4 кВ № 3315А, ТП-6/0,4 кВ № 1211Б - ТП-6/0,4 кВ № 3315Б, РП-6кВ № 1027 - ТП-6/0,4 кВ № 2281А, РП-6кВ № 1027 - ТП-6/0,4 кВ № 2428А, ТП-6/0,4 кВ № 3314А - ТП-6/0,4 кВ № 3315А, ТП-6/0,4 кВ № 2428Б - ТП-6/0,4 кВ № 3315Б в т.ч. ПИР: г.Москва, СО (1,465 км; 310 п.м.) | O_I-318032 | 35.2981 | 0 | 35.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2981 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 19452А - ТП-10/0,4 кВ № 19451А, ТП-10/0,4 кВ № 19450А -ТП-10/0,4 кВ № 19452А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.6, стр.4 (0,785 км; 85 п.м.) | O_I-318033 | 16.0663 | 0 | 16.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0663 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 220/10/6 кВ № 18 Бабушкин альфа - РП-6кВ № 1970с.1, ПС 220/10/6 кВ № 18 Бабушкин бетта – РП-6кВ № 1970 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Енисейская, д.1, стр.9 (7,76 км; 532 п.м.) | O_I-318034 | 127.4924 | 0 | 127.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4924 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 6303Б-ТП-6/0,4 кВ № 6116Б, ТП-6/0,4 кВ № 6116Б-ТП-6/0,4 кВ № 6327Б, ТП-6/0,4 кВ № 6396А-ТП-6/0,4 кВ № 6327А, ТП-6/0,4 кВ № 6396Б-ТП-6/0,4 кВ № 6309Б, ТП-6/0,4 кВ № 6116А-ТП-6/0,4 кВ № 6327А, ТП-6/0,4 кВ № 6303А-ТП-6/0,4 кВ № 6116А, ТП-6/0,4 кВ № 6327 Б-ТП-6/0,4 кВ № 6396Б, РП-6кВ № 5128 -ТП-6/0,4 кВ № 6116Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, д.40, стр.1 (2,96 км; 510 п.м.) | O_I-318035 | 66.4769 | 0 | 66.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4769 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 25882А-ТП-10/0,4 кВ № 25885А, ТП-10/0,4 кВ № 25882Б-ТП-10/0,4 кВ № 25885Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.117, стр.1 (2,05 км; 100 п.м.) | O_I-318036 | 28.2145 | 0 | 28.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2145 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 500/10 кВ № 505 Бескудниково альфа – РТП-10/0,4 кВ №-10/0,4кВ 21009c.1, ПС 500/10 кВ № 505 Бескудниково бетта – РТП-10/0,4 кВ №-10/0,4кВ 21009c.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.29, к.2 (5,3 км; 520 п.м.) | O_I-318037 | 93.7451 | 0 | 93.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7451 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12848А-ТП-10/0,4 кВ № 30284А, ТП-10/0,4 кВ № 12848Б-ТП-10/0,4 кВ № 30284Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бехтерева, дю.15-стр.12 - Кавказский бульвкар, д.40, к.1 (0,6 км) | O_I-318038 | 7.39 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 5601с.1-ТП-6/0,4 кВ № 5753А, РТП-6/0,4 кВ № 5601с.2-ТП-10/0,4 кВ № 5753Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.6-я Радиальная. д.17. стр.1 - ул.6-я Радиальная. д.15,стр.12 (1,6 км) | O_I-318039 | 14.9198 | 0 | 14.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9198 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11163с.1-РП-10кВ № 11162с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский бульвар, д.51, стр.23 - ул.Промышленная, д.9, стр.4 (2,2 км; 190 п.м.) | O_I-318040 | 39.0218 | 0 | 39.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0218 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2ПКЛ-6кВ РП-6кВ № 5041с.1 -ТП-6/0,4 кВ № 6506А, РП-6кВ № 5041с.2 - ТП-6/0,4 кВ № 6616 в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Багратиона (2,15 км; 925 п.м.) | O_I-318041 | 91.2476 | 0 | 91.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2476 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3ПКЛ-6кВ ПС 110/6 кВ № 110 Рублево с.2 - РТП-6/0,4 кВ №-10/0,4кВ 5055с.2, РТП-10/0,4 кВ №-6/0,4кВ 5012с.1 - РТП-6/0,4 кВ № 5055с.1, РТП-6/0,4 кВ № 5012с.2 - РТП-6/0,4 кВ № 5055с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тимошенко, Рублёвское шоссе (21,618 км; 1 920 п.м.) | O_I-318042 | 416.203 | 0 | 416.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.203 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 5055- ТП-6/0,4 кВ № 6694Б, РТП-6/0,4 кВ № 5055- ТП-6/0,4 кВ № 6694А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова - ул.Маршала Тимошенко (0,52 км; 23 п.м.) | O_I-318043 | 6.021 | 0 | 6.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.021 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-6кВ № 5023 - ТП-6/0,4 кВ № 6694Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова - ул.Партизанская (1,46 км; 215 п.м.) | O_I-318044 | 29.9903 | 0 | 29.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9903 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4ПКЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 6555Б - ТП-6/0,4 кВ № 6562Б, ТП-6/0,4 кВ № 6555А- РП-6кВ № 5035с2, ПС 110/6 кВ № 334 Немчиновка - РП-6кВ № 5035, ТП-6/0,4 кВ № 6554Б- ТП-6/0,4 кВ № 6559Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беловежская, ул.Веземская, ул. Говорова, ул.Горбунова (3,6 км; 1 910 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318045 | 193.5842 | 0 | 193.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5842 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 6141 Б - ТП-6/0,4 кВ № 6455 Б, ТП-6/0,4 кВ № 6141А - ТП-6/0,4 кВ № 6398А, ТП-6/0,4 кВ № 5077 А - ТП-6/0,4 кВ № 6456 А, ТП-6/0,4 кВ № 5077 Б - ТП-6/0,4 кВ № 6456 Б, ТП-6/0,4 кВ № 6141А –ТП-6/0,4 кВ № 6398 в т.ч. ПИР: г.Москва, Мякининское шоссе (8,095 км; 2 010 п.м.) | O_I-318046 | 105.2095 | 0 | 105.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2095 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10193с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 10765А в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.65 (0,41 км; 100 п.м.) | O_I-318047 | 11.0518 | 0 | 11.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0518 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10193с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 29833Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.48 (0,3 км) | O_I-318048 | 3.8111 | 0 | 3.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8111 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 397 Семеновская с1 яч105-РТП-10/0,4 кВ № 11053 бета с2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.69 (0,543 км) | O_I-318049 | 3.9708 | 0 | 3.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9708 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11121А - ПС 110/10 кВ № 397 Семеновская в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект, д.65 (1,016 км) | O_I-318050 | 7.6255 | 0 | 7.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6255 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10078с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 10628А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Губкина (0,543 км) | O_I-318051 | 3.3609 | 0 | 3.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3609 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 838 Академаческая альфа – РП-10кВ № 28129с.2, ПС 110/10 кВ № 838 Академическая бетта –РП-10кВ № 28129с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Удальцова, Ленинский проспект (2,73 км; 100 п.м.) | O_I-318052 | 40.4755 | 0 | 40.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4755 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 346 Ломоносово с.5 - РП-10кВ №10189 альфа с.1, ПС 110/10 кВ № 346 Ломоносово с.7 - РП-10кВ № 10189 бетта с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Винницкая, д,17А (6,99 км) | O_I-318053 | 85.1056 | 0 | 85.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1056 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ РП-6кВ № 5815с.1 - ТП-6/0,4 кВ № 5901Б, РП-6кВ № 5815с.3 –ТП-6/0,4 кВ № 5919Б , РП-6кВ № 5815c.2 – ТП-6/0,4 кВ № 5906А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмостстроя, д.22А (2,28 км; 100 п.м.) | O_I-318054 | 23.7069 | 0 | 23.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7069 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 10668- ТП-10/0,4 кВ № 10570, ТП-10/0,4 кВ № 10668А – ТП-10/0,4 кВ № 10791А, ТП-10/0,4 кВ № 10791Б – ТП-10/0,4 кВ № 10668Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул,1-я Владимирская, д.22 - ул.1-я Владимирская, д.35, корп.1,стр.3 (1,85 км; 250 п.м.) | O_I-318055 | 39.7274 | 0 | 39.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7274 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 18921Б – ТП-10/0,4 кВ № 1531Б, ТП-10/0,4 кВ № 18921А – ТП-10/0,4 кВ № 15315А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул,2-я Владимирская, д.8, к.2, с.3 - ул.2-я Владимирская, д.10, стр.2 (0,9 км) | O_I-318057 | 10.5271 | 0 | 10.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5271 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12404А – ТП-10/0,4 кВ № 26387А, ТП-10/0,4 кВ № 12404Б - ТП-10/0,4 кВ № 26387Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электродная, д.9 - ул.Электродная, д.21 (0,5 км) | O_I-318059 | 5.9795 | 0 | 5.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9795 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ РП-10кВ № 10012 с.1- ТП-10/0,4 кВ № 10730А, ТП-10/0,4 кВ № 10730Б - ТП-10/0,4 кВ № 10860Б, ТП-10/0,4 кВ № 10730А - ТП-10/0,4 кВ № 10860А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Владимирская, д.18 - Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.49 (2,2 км; 80 п.м.) | O_I-318061 | 34.9791 | 0 | 34.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9791 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 10661Б – ТП-10/0,4 кВ № 10666Б, ТП-10/0,4 кВ № 10570А - ТП-10/0,4 кВ № 10666А в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й проезд Перова Поля, д.12 - 1-я Владимирская, д.35, корп.3 (1,7 км; 790 п.м.) | O_I-318063 | 82.2158 | 0 | 82.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2158 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ РП-10кВ № 19084с.1 - РП-10кВ № 10044А, РП-10кВ № 10044А - ТП-10/0,4 кВ № 11635А, РП-10кВ № 10044Б-ТП-10/0,4 кВ № 10661А в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й проезд Перова поля, д.2 - Зелёный проспект, д.1 (2,4 км; 300 п.м.) | O_I-318065 | 57.9334 | 0 | 57.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9334 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ ТЭЦ-11альфа- РП-10кВ № 11178с.1, ТЭЦ-1бетта - РП-10кВ № 11178с.2, РП-10кВ № 11178с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 11986А, РП-10кВ № 11178с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 11986Б, ТП-10/0,4 кВ № 11986Б - ТП-10/0,4 кВ № 10700Б, ТП-10/0,4 кВ № 10700А - ТП-10/0,4 кВ № 11986А в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.21 - Шоссе Энтузиастов, д.21, стр.5 (4 км; 600 п.м.) | O_I-318067 | 92.4852 | 0 | 92.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4852 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 10140 с.1- ТП-10/0,4 кВ № 28617А, РП-10кВ № 10140 с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 28617Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.70, стр.2 (0,3 км) | O_I-318069 | 2.5657 | 0 | 2.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5657 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТЭЦ-11альфа – РП-10кВ № 10049с.1, ТЭЦ-11бетта – РП-10кВ № 10049с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.32 - Шоссе Энтузиастов, д.38 (2 км; 150 п.м.) | O_I-318071 | 25.955 | 0 | 25.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.955 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ ТЭЦ-11альфа - РП-10кВ № 11016с.1, ТЭЦ-11бетта – РП-10кВ № 11016с.2, РП-10кВ № 11016альфа - РП-10кВ № 10010с.1, РП-10кВ № 10010с.1 - РП-10кВ № 11016 бетта, ТЭЦ-11альфа - РП-10кВ № 10010 , ТЭЦ-11бетта - РП-10кВ № 10010 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Энтузиастов, д.5 - Шоссе Энтузиастов, д.28 (7,02 км) | O_I-318072 | 75.3746 | 0 | 75.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3746 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12890Б - ТП-10/0,4 кВ №12892Б, ТП-10/0,4 кВ № 12892А - ТП-10/0,4 кВ №12890А в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Андропова (0,83 км; 100 п.м.) | O_I-318073 | 18.5186 | 0 | 18.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5186 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13595Б - ТП-10/0,4 кВ № 13593Б, ТП-10/0,4 кВ № 13595А -ТП-10/0,4 кВ № 13593А в т.ч. ПИР: г.Москва, ЮО (0,19 км) | O_I-318074 | 1.9879 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 220/10 кВ № 213 Южная - РТП-10/0,4 кВ № 11195 с.1, ПС 110/10 кВ № 213 Бжная - РТП-10/0,4 кВ № 11195 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Котляковский переулок (3,1 км; 460 п.м.) | O_I-318075 | 76.0642 | 0 | 76.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0642 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11199А - ТП-10/0,4 кВ № 13595А, РП-10кВ № 11199Б - ТП-10/0,4 кВ № 13595Б в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Андропова, д.36 с.2 (0,78 км; 100 п.м.) | O_I-318076 | 16.1353 | 0 | 16.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1353 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11193с2 - ТП-10/0,4 кВ №12496Б, РП-10кВ № 11193с.2 - ТП-10/0,4 кВ №12496А в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.69, к.2, с.3 (0,92 км; 215 п.м.) | O_I-318077 | 27.8017 | 0 | 27.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8017 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 2259с.1 – ТП-6/0,4 кВ № 1359Б, РП-6кВ № 2259с.2 – ТП-6/0,4 кВ № 1359А в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 19А (0,6 км; 65 п.м.) | O_I-318078 | 10.9841 | 0 | 10.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9841 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 2072с.1 –ТП-6/0,4 кВ № 2807А, РТП-6/0,4 кВ № 2072с.2 – ТП-6/0,4 кВ № 2807Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серпуховской Вал (1,24 км; 30 п.м.) | O_I-318079 | 16.858 | 0 | 16.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.858 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТЭЦ-20 - РТП-10/0,4 кВ № 10081с.1 ,ТЭЦ-20 - РТП-10/0,4 кВ № 10081с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (6 км; 110 п.м.) | O_I-318080 | 84.9936 | 0 | 84.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9936 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13563А - ТП-10/0,4 кВ № 12873А, ТП-10/0,4 кВ № 12873Б - ТП-10/0,4 кВ № 13563Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Кленовый бульвар (0,66 км; 20 п.м.) | O_I-318081 | 8.5002 | 0 | 8.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5002 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13501А – ТП-10/0,4 кВ № 12876А, ТП-10/0,4 кВ № 13501Б – ТП-10/0,4 кВ № 12876Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная (0,82 км; 225 п.м.) | O_I-318082 | 26.522 | 0 | 26.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.522 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 397 Семёновская с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 11082А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова (0,512 км) | O_I-318083 | 3.8428 | 0 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8428 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ ТЭЦ-20 с.1- РП-6кВ № 2257 альфа, ТЭЦ-20с.1- РП-10кВ № 2257 бетта, ТЭЦ-20с.1 – РП-6кВ № 2257 гамма в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект (1,19 км) | O_I-318084 | 8.5728 | 0 | 8.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5728 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТЭЦ-20с.1- РТП-6/0,4 кВ № 2260 альфа, ТЭЦ-20 с.2 – РТП-6/0,4 кВ № 2260 бетта в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.40 (2,12 км; 120 п.м.) | O_I-318085 | 24.8069 | 0 | 24.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8069 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТЭЦ-20с.1- РП-6кВ № 2262 бетта, ТЭЦ-20с.1 – РП-6кВ № 2262 альфа в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.28 (1,473 км; 40 п.м.) | O_I-318086 | 13.7644 | 0 | 13.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7644 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТЭЦ-20с.2 – РП-6кВ № 2440 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина - ул.Академика Зелинского (2,46 км) | O_I-318087 | 17.7146 | 0 | 17.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7146 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10078С.2 - РП-10кВ № 11129.С2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (0,46 км) | O_I-318088 | 2.7117 | 0 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7117 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 10078с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 10682Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дмитрия Ульянова, д.44 (0,241 км) | O_I-318089 | 1.4207 | 0 | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4207 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 10078с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 11598Б, РП-10кВ № 10078с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 11598А в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.57 (0,177 км) | O_I-318090 | 1.0434 | 0 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-20с.1 - РП-10кВ № 10078с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (2,07 км; 40 п.м.) | O_I-318091 | 18.44 | 0 | 18.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-20с.2 - РП-10кВ № 10079с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.49 (2,32 км; 40 п.м.) | O_I-318092 | 20.3164 | 0 | 20.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3164 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТЭЦ-20с.2 -РП-10кВ № 10107бета, ТЭЦ-20с.2 -РП-10кВ № 10107альфа в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (1,32 км; 40 п.м.) | O_I-318093 | 12.8109 | 0 | 12.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8109 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТЭЦ-20с.1- РП-10кВ № 10108альфа, ТЭЦ-20с.1 – РП-10кВ № 10108бета в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (1,32 км) | O_I-318094 | 9.6211 | 0 | 9.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6211 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-20с.2 - РП-10кВ № 11128 с1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (1,117 км; 40 п.м.) | O_I-318095 | 11.2873 | 0 | 11.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2873 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-20с.2 - РП-10кВ № 11129 с2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова (0,91 км) | O_I-318096 | 6.5439 | 0 | 6.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5439 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4528А-ТП-6/0,4 кВ № 235А, ТП-6/0,4 кВ № 4528Б-ТП-6/0,4 кВ № 235Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Погонный проезд, д.3, к.4 - Погонный проезд, д.9 (1,2 км) | O_I-318097 | 12.555 | 0 | 12.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.555 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 885с.1 - ТП-6/0,4 кВ № 2459Б, РП-6кВ № 885с. 2 - ТП-6/0,4 кВ № 2459А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маленковская, д.32, с.4 - Сокольническая Слобода, д.3 (1 км; 220 п.м.) | O_I-318098 | 28.0066 | 0 | 28.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0066 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 2715с.1 - ТП-6/0,4 кВ № 1475А, РП-6кВ № 2715с.2 -ТП-6/0,4 кВ № 1475Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Оленья, д.17, с.1 - ул.Большая Оленья, д.15, стр.54 (0,4 км) | O_I-318099 | 4.185 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 1523альфа - РП-6кВ № 2715 с.1, ТП-6/0,4 кВ № 1523бетта - РП-6кВ № 2715 с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Оленья, д.15, с.16 - ул.Большая Оленья, д.15 (0,6 км) | O_I-318100 | 6.2775 | 0 | 6.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2775 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 3519 с.1 - ПС 110/6 кВ № 112 Ростокино альфа, РП-6кВ № 3519 с.2 - ПС 110/6 кВ № 112 Ростокино бетта в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснобогатырская, д.2. с.78 - Звёздный бульвар, д.9, с.1 (12,4 км; 1 280 п.м.) | O_I-318101 | 259.5991 | 0 | 259.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5991 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4105А-ТП-6/0,4 кВ № 4073А, ТП-6/0,4 кВ № 4105Б-ТП-6/0,4 кВ № 4073Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Мясниковская, д.8/10 - Погонный проезд, д.4, с.1 (0,8 км) | O_I-318102 | 8.37 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4105А -ТП-6/0,4 кВ № 4073А, ТП-6/0,4 кВ № 4105Б -ТП-6/0,4 кВ № 4073Б в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Лучевский просек, д.3. с.1 - 1-й Белокаменный проезд, д.2, с.3 (8,4 км; 500 п.м.) | O_I-318103 | 146.5831 | 0 | 146.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5831 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12586 А - ТП-10/0,4 кВ № 12509А, ТП-10/0,4 кВ № 12586 Б - ТП-10/0,4 кВ № 12509Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Бульвар Маршала Рокосовского, д.24, с.1 - ул.Бойцовская, д.29 (0,8 км) | O_I-318104 | 8.37 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12512А-ТП-10/0,4 кВ № 12513А, ТП-10/0,4 кВ № 1251Б-ТП-10/0,4 кВ № 12512Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бойцовская, д.15,с.2 - ул.Детская, д.19, с.2 (0,5 км) | O_I-318105 | 5.2313 | 0 | 5.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2313 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12514Б -ТП-10/0,4 кВ № 12513Б, ТП-10/0,4 кВ № 12513А -ТП-10/0,4 кВ № 12514А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бойцовская, д.29 - ул.4-я Гражданская, д.33/1 (1 км) | O_I-318106 | 10.4625 | 0 | 10.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4625 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 16303А - ТП-10/0,4 кВ № 16304А, ТП-10/0,4 кВ № 16303Б -ТП-10/0,4 кВ № 16304Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наримановская, д.27, с.2 - Бульвар, Маршала Рокосовского, д.37, с.2 (0,52 км) | O_I-318107 | 5.4405 | 0 | 5.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 27117с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 14577Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Ул.Краснобогатырская, д.90, стр.1 - д.72, стр.10 (1,13 км; 165 п.м.) | O_I-318108 | 24.9807 | 0 | 24.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9807 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 27117с.1 - РП-10кВ № 12137 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.90, стр.1 - ул. Богородский Вал, д.13. стр.17 (1,2 км; 400 п.м.) | O_I-318109 | 44.4533 | 0 | 44.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4533 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 2449с.1-ТП-6/0,4 кВ № 2099А, РТП-6/0,4 кВ № 2449 с.2 -ТП-6/0,4 кВ № 2099Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Буженинова, д.16, стр.3 - ул.Суровская, д.2, к.1, стр.3 (0,3 км; 20 п.м.) | O_I-318110 | 4.4952 | 0 | 4.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4952 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 18724А - ТП-10/0,4 кВ № 27594А, ТП-10/0,4 кВ № 18724Б - ТП-10/0,4 кВ № 27594Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольнический Вал, д.37А - Поперечный просек, д.1 (1,4 км; 140 п.м.) | O_I-318111 | 25.8119 | 0 | 25.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8119 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 27117с.1- ПС 110/10 кВ № 45альфа, РП-10кВ № 27117с.1- ПС 110/10 кВ № 45бетта в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Белокаменный проезд, д.2. с.2 - ул.Краснобагатырская, д.90, с.1 (8,32 км; 1 220 п.м.) | O_I-318112 | 184.3379 | 0 | 184.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3379 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 317А-ТП-6/0,4 кВ № 614А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская. д.22. стр.4 - Суворовская, д.6. стр.4 (0,22 км; 24 п.м.) | O_I-318113 | 4.0408 | 0 | 4.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0408 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 317Б-ТП-6/0,4 кВ № 4522Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Суворовская. д.22. стр.4 - ул. Буженинова, д.47 (0,315 км; 26 п.м.) | O_I-318114 | 5.1187 | 0 | 5.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1187 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ № 32 Измайлово с.1 – РП-6кВ № 348 альфа, ПС 110/6 кВ № 32 Измайлово с.1 – РП-6кВ № 348 бетта, ПС 110/6 кВ № 32 Измайлово с.2 – РП-6кВ № 348 гамма в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный проспект, д.7 - ул. Щербаковская, д.53, к.8 (7,5 км; 585 п.м.) | O_I-318115 | 119.1592 | 0 | 119.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1592 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ № 45 Сокольники альфа – РП-6кВ № 472, ПС 110/6 кВ № 45 Сокольники бетта – РП-6кВ № 472, ПС 110/6 кВ № 45 Сокольники гамма – РП-6кВ № 472, ПС 110/6 кВ № 45 Сокольники дельта – РП-6кВ № 472 в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Белокаменный проезд, д.2. с.3 - ул.Краснобагатырская, д.2, с.5 (4,4 км; 320 п.м.) | O_I-318116 | 81.4145 | 0 | 81.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4145 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 610А – ТП-6/0,4 кВ № 626А, ТП-6/0,4 кВ № 610Б – ТП-6/0,4 кВ № 626Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Электрозаводская, д.20, стр.8 - ул.Электрозаводская, д.12, стр.3 (0,64 км) | O_I-318117 | 5.9298 | 0 | 5.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9298 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 773А – ТП-6/0,4 кВ № 1472А, ТП-6/0,4 кВ № 773Б – ТП-6/0,4 кВ № 1472Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кирпичная, д.4, стр.3 - ул.Кирпичная. Д.22, стр.12 (0,44 км; 20 п.м.) | O_I-318118 | 5.6082 | 0 | 5.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6082 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ № 45 Сокольники – РП-6кВ № 312, ПС 110/6 кВ № 45 Сокольники – РП-6кВ № 1253 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Прогонная, д.7, стр.7 -ул.Краснобагатырская, д.38, с.5 (4,1 км; 170 п.м.) | O_I-318119 | 63.4794 | 0 | 63.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4794 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ № 417 Метростроевская альфа – РП-6кВ № 1585с.1, ПС 110/6 кВ № 417 Метростроевская бетта – РП-6кВ № 1585с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3. стр.13 - Открытое шоссе, д.16Д (4 км; 880 п.м.) | O_I-318120 | 116.0848 | 0 | 116.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0848 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 1871 – ТП-6/0,4 кВ № 3400А, РТП-6/0,4 кВ № 1871Б – ТП-6/0,4 кВ № 3400Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зверинецкая, д.12, стр.2 - ул.Щербаковская, д.35 (1 км) | O_I-318121 | 6.5693 | 0 | 6.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5693 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 32 Измайлово – РП-10кВ № 10199 в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный проспект, д.7 - ул.Вольная, д.17 (1,7 км; 315 п.м.) | O_I-318122 | 41.1677 | 0 | 41.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1677 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТЭЦ-11 - РП-10кВ № 10042, ТЭЦ-11 - РП-10кВ № 10041, ТЭЦ-11 – РП-10кВ № 10005 , ТЭЦ-11 - РП-10кВ № 10004 в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиаствов, д.32. стр.1, Проспект Будёного, д.16, стр.42, Проспект Будёного, д.16, к.171 (14,155 км; 109 п.м.) | O_I-318123 | 150.2919 | 0 | 150.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2919 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 179 – РП-10кВ № 10030, ПС 110/10 кВ № 179 - РП-10кВ № 10030 в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский проезд, , д3А, с.1 (2,4 км; 40 п.м.) | O_I-318124 | 27.13 | 0 | 27.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.13 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-11 – РТП-10/0,4 кВ № 10040 в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.32. стр.1 (3,1 км; 203 п.м.) | O_I-318125 | 46.6308 | 0 | 46.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6308 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово – РП-10кВ № 10070 альфа , ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово – РП-10кВ № 10070 бетта, ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово – РП-10кВ № 10070 гамма , ПС 110/10 кВ № 179 Черкизово – РП-10кВ № 10070 дельта в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский проезд, д.3А, стр.1 - ул.Большая Семёновская, д.24 (5,6 км; 460 п.м.) | O_I-318126 | 102.3118 | 0 | 102.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3118 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 32 Измайлово – РП-10кВ № 10092 в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный проспект, д.7 - Окружной проезд, д.27 (1,5 км; 290 п.м.) | O_I-318127 | 37.2478 | 0 | 37.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2478 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская – РП-10кВ № 10118с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, Открыое шоссе, д.13 - д.16 (0,67 км; 170 п.м.) | O_I-318128 | 19.736 | 0 | 19.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.736 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 5110 с.1-ТП-6/0,4 кВ № 137А, РП-6кВ № 5110 с.2-ТП-6/0,4 кВ № 137Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фортунатовская, д.1, стр.13 - стр.14 (0,16 км) | O_I-318129 | 1.4824 | 0 | 1.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4824 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4522А - ТП-6/0,4 кВ № 1345А, ТП-6/0,4 кВ № 4522Б - ТП-6/0,4 кВ № 1345Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Буженинова, д.46, стр3 - ул.Электрозаводская, д.52, стр.2 (0,86 км) | O_I-318130 | 7.9681 | 0 | 7.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9681 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ № 80 Электрозаводская с.1 – РП-6кВ № 2875 бетта, ПС 110/6 кВ № 80 Электрозаводская с.2 – РП-6кВ № 2875альфа в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская, Тишина, д.15/17, стр.14, Попов проезд, д.3 (2,4 км; 65 п.м.) | O_I-318131 | 34.198 | 0 | 34.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.198 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 946А – ТП-6/0,4 кВ № 3072А, ТП-6/0,4 кВ № 946Б – ТП-6/0,4 кВ № 3072Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.50, стр.1 - ул.Щербаковская, д.54 (0,68 км) | O_I-318132 | 6.3004 | 0 | 6.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3004 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4379А – ТП-6/0,4 кВ № 3159 А, ТП-6/0,4 кВ № 4379Б - ТП-6/0,4 кВ № 3159Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вольная, д.5, стр.3 - ул.Кирпичная, д.18, стр.4 (0,96 км; 59 п.м.) | O_I-318133 | 13.4124 | 0 | 13.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4124 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 946 А-ТП-6/0,4 кВ № 2630 А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.57/20 - д.54 (0,5 км; 35 п.м.) | O_I-318134 | 7.3126 | 0 | 7.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3126 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 2957А - ТП-6/0,4 кВ № 2630А, ТП-6/0,4 кВ № 2957Б - ТП-6/0,4 кВ № 2630Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Щербаковская, д.57/20 - ул.Фортуновская, д.33/44 (0,72 км) | O_I-318135 | 6.671 | 0 | 6.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.671 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская - РП-10кВ № 11030с.2, ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская - РП-10кВ № 11030 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, Бойцовская улица, д.22, к.6, стр.1 - Открытое шоссе, д.16 (3,6 км; 500 п.м.) | O_I-318136 | 82.1173 | 0 | 82.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1173 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 80 Электрозаводская альфа – РП-10кВ № 11041, ПС 110/10 кВ № 80 Электрозаводская бетта – РП-10кВ № 11041 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6 и Попов проезд, д.3 (2,4 км; 100 п.м.) | O_I-318137 | 36.878 | 0 | 36.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.878 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12510 А-ТП-10/0,4 кВ № 12628 А, ТП-10/0,4 кВ № 12510Б-ТП-10/0,4 кВ № 12628Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бульвар Маршала Рокосовского, д.23, с.1. с.2 (0,08 км) | O_I-318138 | 0.80224 | 0 | 0.80224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80224 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 80 Электрозаводская – РП-10кВ № 11104, ПС 110/10 кВ № 80 Электрозаводская - РП-10кВ № 11104 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Сокольническая, д.2 - Попов проезд, д.3 (3,6 км; 320 п.м.) | O_I-318139 | 68.3343 | 0 | 68.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3343 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12347Б-ТП-10/0,4 кВ № 12340Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-й Соколиной Горы, д.8, стр.5 - 3-я Соколиной горы, д.21, стр.2 (0,51 км; 30 п.м.) | O_I-318140 | 7.4114 | 0 | 7.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4114 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12347А – ТП-10/0,4 кВ № 12343А, ТП-10/0,4 кВ № 12347Б – ТП-10/0,4 кВ № 12343Б в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-я ул.Соколиной Горы, д.20А, стр.3 - 3-я ул.СоКЛ-10кВоиной горы, д.21, стр.2 (0,55 км; 40 п.м.) | O_I-318141 | 9.0878 | 0 | 9.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0878 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12347А – ТП-10/0,4 кВ № 12343А, ТП-10/0,4 кВ № 12347Б – ТП-10/0,4 кВ № 12343Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Соколиной горы, д.21, стр.2 - ул.Уткина, д.41 (0,58 км; 26 п.м.) | O_I-318142 | 7.8071 | 0 | 7.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8071 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12509А - ТП-10/0,4 кВ № 12510А, ТП-10/0,4 кВ № 12509 Б -ТП-10/0,4 кВ № 12510Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Бульвар Маршала Рокосовского, д.24, с.1 - ульвар Маршала Рокосовского, д.23,с.2 (0,6 км; 180 п.м.) | O_I-318143 | 19.7997 | 0 | 19.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7997 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 45 Сокольники - РП-10кВ № 14109 с.1 , ПС 110/10 кВ № 45 - РП-10кВ № 14109с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наримановская, д.13 - 1-й Белокаменный проезд, д.2. стр.3 (2 км; 180 п.м.) | O_I-318144 | 36.7554 | 0 | 36.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7554 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12510А - ТП-10/0,4 кВ № 12934А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пермская, д.7, стр.4 - бульвар Маршала Рокосовского, д.23. стр.2 (1,8 км; 440 п.м.) | O_I-318145 | 51.742 | 0 | 51.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.742 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11024с.1 –ТП-10/0,4 кВ № 13733А, РП-10кВ № 11024с.2-ТП-10/0,4 кВ № 13733Б, РП-10кВ № 11024с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 10320А, РП-10кВ № 11024с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 11269А, РП-10кВ № 11024с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 11269Б, 6КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4 кВ № 1075Б - РП-6кВ № 515 с.1, РП-6кВ № 515с.2 –ТП-6/0,4 кВ № 1075А, РП-6кВ № 515с.1 - ТП-6/0,4 кВ № 1567А, ТП-6/0,4 кВ № 3285А-РП-6кВ № 515с.2, ТП-6/0,4 кВ № 442Б - РП-6кВ № 2792с.1, РП-6кВ № 2792с.2 - ТП-6/0,4 кВ № 4427А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Первомайская (6,49 км) | O_I-318146 | 67.9018 | 0 | 67.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9018 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 16118с.1-ТП-10/0,4 кВ № 15044 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, 9-я Парковая улица (1,25 км; 180 п.м.) | O_I-318147 | 30.2337 | 0 | 30.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2337 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 15262А – РТП-10/0,4 кВ № 16121с.1, РТП-10/0,4 кВ № 16121с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 15262Б, РТП-10/0,4 кВ № 16121с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 15204А, РТП-10/0,4 кВ № 16121с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 15204Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский бульвар (1,62 км; 130 п.м.) | O_I-318148 | 25.4204 | 0 | 25.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4204 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская альфа – РП-10кВ № 11155с.1, ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская бета – РП-10кВ № 11155с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ВО (10 км; 560 п.м.) | O_I-318149 | 171.6936 | 0 | 171.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6936 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 45 Сокольники - РП-10кВ № 14109 с.1, ПС 110/10 кВ № 45 Сокольники - РП-10кВ № 14109 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Потешная, д.3. стр.22 (0,755 км; 57 п.м.) | O_I-318150 | 11.9357 | 0 | 11.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9357 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ ТЭЦ-23 - РП-10кВ № 11044с.2 , ТЭЦ-23 - РП-10кВ № 11044с.2, РП-10кВ № 11044с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 13038А, РП-10кВ № 11044с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 13038Б, РП-10кВ № 11044с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 13025Б, РП-10кВ № 11044с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 13025А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная (5,45 км) | O_I-318151 | 56.5161 | 0 | 56.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5161 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11155с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 13073А, РП-10кВ № 11155с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 13073Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Байкальская. д.21 (0,6 км) | O_I-318152 | 6.2775 | 0 | 6.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2775 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская с.1- РП-10кВ № 12018с.1, ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская с.2 -РП-10кВ № 18064с.1, РП-10кВ № 10149с.2-ТП-10/0,4 кВ № 10934Б, РП-10кВ № 10149с.1-ТП-10/0,4 кВ № 10934А ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская с1- РП-10кВ № 12018с.1, РП-10кВ № 12018с.2-ТП-10/0,4 кВ № 12770Б, ТП-10/0,4 кВ № 12817А - РП-10кВ № 12086с.1, РП-10кВ № 12086 с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 12817Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе (8,4 км) | O_I-318153 | 95.0566 | 0 | 95.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0566 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП-10кВ № 12122с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 11294А, РП-10кВ № 12122с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 11294Б, РП-10кВ № 12122 с.1-ТП-10/0,4 кВ № 11293Б, РП-10кВ № 12122с.2-ТП-10/0,4 кВ № 11293А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.15-я Парковая (2,1 км; 35 п.м.) | O_I-318154 | 30.3385 | 0 | 30.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3385 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 12231с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 15366Б, РП-10кВ № 12231с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 15366А в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Иртышский проезд, д.13, стр.3 (0,5 км; 50 п.м.) | O_I-318155 | 9.2185 | 0 | 9.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2185 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 12237с.1-ТП-10/0,4 кВ № 13097А, РП-10кВ № 12237с.2-ТП-10/0,4 кВ № 13097Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Уральская (0,06 км) | O_I-318156 | 0.62775 | 0 | 0.62775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62775 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП-10кВ № 12273с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 12630Б, РП-10кВ № 12273с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 12630А, РП-10кВ № 12273с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 14437А, РП-10кВ № 12273с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 14437Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.12 (1 км; 90 п.м.) | O_I-318157 | 19.8807 | 0 | 19.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8807 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ РП-10кВ № 16053 - ТП-10/0,4 кВ № 15044А, ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская с.2 - РП-10кВ №11301 бета, ПС 110/10 кВ № 417 Метростроевская с.1 - РП-10кВ №11301 альфа, ТЭЦ-23с.2 - РТП-10/0,4 кВ №19046с.2, ТЭЦ-23с.1 - РП-10кВ №12282 альфа, 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 5437 с.2 -ТП-6/0,4 кВ №3090Б, РП-6кВ № 5437с.1 -ТП-6/0,4 кВ №3090А в т.ч. ПИР: г.Москва, Сиреневый бульвар (15,45 км) | O_I-318158 | 187.7545 | 0 | 187.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.7545 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13745 ТП-10/0,4 кВ № 13146Б, ТП-10/0,4 кВ № 13146А - ТП-10/0,4 кВ № 13745А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мартеновская, д.35. стр.2 (0,3 км; 60 п.м.) | O_I-318159 | 8.7059 | 0 | 8.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7059 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11143с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 25458А, РП-10кВ № 11143с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 25458Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.29, к.4-5 (0,35 км) | O_I-318160 | 4.8864 | 0 | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12449А – ТП-10/0,4 кВ № 12524А, РТП-10/0,4 кВ № 11102с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 12449Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Перовское шоссе, д.43 (1,234 км; 210 п.м.) | O_I-318161 | 55.7117 | 0 | 55.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7117 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11013с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 13013А, РП-10кВ № 11013с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 13013Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зелёный проспект, д.66, стр.3 (0,65 км) | O_I-318162 | 8.3674 | 0 | 8.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3674 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11013с.3 – ТП-10/0,4 кВ № 13100А, ТП-10/0,4 кВ № 13100Б – РП-10кВ № 11013с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зелёный проспект, д.66, стр.3 (0,75 км) | O_I-318163 | 9.6377 | 0 | 9.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6377 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 12182с.3 – ТП-10/0,4 кВ № 19626Б, РП-10кВ № 12182с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 19626А в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный проспект, д.17, стр.10 (0,3 км; 25 п.м.) | O_I-318164 | 5.9148 | 0 | 5.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9148 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 16059с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 13016Б, РТП-10/0,4 кВ № 16059с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 13016А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фрязевская, д.3, к.2 (1,22 км; 50 п.м.) | O_I-318165 | 19.5957 | 0 | 19.5957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5957 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 19023с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 24364Б, РП-10кВ № 19023с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 24364А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Косинская, д.18Г (0,1 км) | O_I-318166 | 1.4904 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13006Б – ТП-10/0,4 кВ № 13064Б, ТП-10/0,4 кВ № 13006А – ТП-10/0,4 кВ № 13064А, ТП-10/0,4 кВ № 16562А - ТП-10/0,4 кВ № 13006А, ТП-10/0,4 кВ № 16562Б – ТП-10/0,4 кВ № 13006Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мартеновская, д.14. стр.1 (0,78 км; 80 п.м.) | O_I-318167 | 16.3985 | 0 | 16.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3985 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 17485А – ТП-10/0,4 кВ № 13026А, ТП-10/0,4 кВ № 17485Б – ТП-10/0,4 кВ № 13026Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул,Новогиревская, д.29, к.3, стр.2 (0,3 км; 20 п.м.) | O_I-318168 | 5.516 | 0 | 5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.516 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13018Б – ТП-10/0,4 кВ № 13065Б, ТП-10/0,4 кВ № 13065А –ТП-10/0,4 кВ № 13018А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Владимирская, д.27, стр.2 (2,17 км; 40 п.м.) | O_I-318169 | 30.8667 | 0 | 30.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8667 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13255Б – ТП-10/0,4 кВ № 13120Б, ТП-10/0,4 кВ № 13255А – ТП-10/0,4 кВ № 13120А в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный проспект, д.37, стр.5 - Сапёрный проезд, д.14, к.3. стр.1 (0,38 км; 90 п.м.) | O_I-318170 | 14.8532 | 0 | 14.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8532 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13122Б – ТП-10/0,4 кВ № 13029Б, ТП-10/0,4 кВ № 13122А –ТП-10/0,4 кВ № 13029А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зелёный проспект, д.39, стр.5 (0,6 км) | O_I-318171 | 7.7322 | 0 | 7.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 15544А – ТП-10/0,4 кВ № 13183А, ТП-10/0,4 кВ № 15544Б – ТП-10/0,4 кВ № 13183Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полимерная, д.5, стр.3 (2,01 км; 40 п.м.) | O_I-318172 | 28.8341 | 0 | 28.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8341 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 17482А – ТП-10/0,4 кВ № 17483А, ТП-10/0,4 кВ № 17482Б – ТП-10/0,4 кВ № 17483Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юности, д.5, с.48 (0,84 км) | O_I-318173 | 8.8875 | 0 | 8.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8875 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 20557А – ТП-10/0,4 кВ № 20558А, ТП-10/0,4 кВ № 20557Б – ТП-10/0,4 кВ № 20558Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренгбурская, д.32 (0,56 км) | O_I-318174 | 5.859 | 0 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ПС 220/10 кВ № 213 Южная с.2 - РТП-10/0,4 кВ № 11163с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Промышленная, д.9, стр.4 - Каширское шоссе, д.22, к.3, стр.17 (4,3 км) | O_I-318175 | 59.8521 | 0 | 59.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8521 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 14021 - ТЭЦ-20 в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Вернадского, д.60 (6,96 км; 250 п.м.) | O_I-318176 | 108.3535 | 0 | 108.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3535 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТЭЦ-12 –РП-10кВ № 10069 альфа, ТЭЦ-12 –РП-10кВ № 10069 бетта, ТЭЦ-12 – РП-10кВ № 10104 альфа, ТЭЦ-12 – РП-10кВ № 10104 бетта в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Академика Хохлова (18,37 км; 2 920 п.м.) | O_I-318177 | 447.2514 | 0 | 447.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.2514 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11825Б - ТП-10/0,4 кВ № 12665Б, ТП-10/0,4 кВ № 11825А - ТП-10/0,4 кВ № 12665А в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемы проезд № 6090 (0,36 км) | O_I-318178 | 4.5327 | 0 | 4.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5327 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 27252Б - ТП-10/0,4 кВ № 13272Б, ТП-10/0,4 кВ № 27252А - ТП-10/0,4 кВ № 1327А в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский проспект (0,74 км) | O_I-318179 | 7.5903 | 0 | 7.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5903 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 10802 Б-ТП-10/0,4 кВ № 27772Б, ТП-10/0,4 кВ № 10802А-ТП-10/0,4 кВ № 27772А в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Вернадского, д.60 (1,56 км) | O_I-318180 | 16.3325 | 0 | 16.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3325 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-12 – РП-10кВ № 10086 в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Мосфильмовская, д.1 (2,47 км; 253 п.м.) | O_I-318181 | 49.4458 | 0 | 49.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4458 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-12 – РП-10кВ № 10174 в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Мосфильмовская, д.1 (3,158 км) | O_I-318182 | 38.4497 | 0 | 38.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4497 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТЭЦ-12 альфа - РТП-10/0,4 кВ № 11008 с.2, ТЭЦ-12 бетта - РТП-10/0,4 кВ № 11008 с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.42 (3,007 км; 1 526 п.м.) | O_I-318183 | 153.4602 | 0 | 153.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4602 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТЭЦ-12 альфа - РП-10кВ № 11045, ТЭЦ-12 бетта - РП-10кВ №11045, ТЭЦ-12 гамма - РП-10кВ №11045, ТЭЦ-12 дельта - РП-10кВ №11045 в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская набережная, д.2А (11,71 км) | O_I-318184 | 142.5732 | 0 | 142.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5732 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ ТЭЦ-12 - РП-10кВ № 11114, ТЭЦ-12 бетта – РТП-10/0,4 кВ № 11097, ТЭЦ-12 альфа – РТП-10/0,4 кВ № 11097, ТЭЦ-12 гамма –РТП-10/0,4 кВ № 11097, ТЭЦ-12дельта – РТП-10/0,4 кВ № 11097 в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская набережная, д.16 (1,08 км) | O_I-318185 | 13.1494 | 0 | 13.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1494 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТЭЦ-20 – РП-10кВ № 11065 в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект Вернадского, д.60 (5,79 км; 460 п.м.) | O_I-318186 | 105.7184 | 0 | 105.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7184 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 397 Семёновская с.5 яч.516 - РП-10кВ № 12011 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский проспект, (12,816 км; 340 п.м.) | O_I-318187 | 190.0109 | 0 | 190.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0109 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 5784с.2 - ТП-6/0,4 кВ № 957Б, ПС 110/6 кВ № 17 Фили – РТП-6/0,4 кВ № 5784 альфа, ПС 110/6 кВ № 17 Фили - РТП-6/0,4 кВ № 5784 бетта, ПС 110/6 кВ № 17 Фили – РП-6кВ № 329 , ПС 110/6 кВ № 17 Фили- РП-6кВ № 329 альфа, ТП-6/0,4 кВ № 703А - ТП-6/0,4 кВ №1803А в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинская набережная (7,193 км) | O_I-318188 | 84.8465 | 0 | 84.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8465 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 13КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 1357Б-ТП-6/0,4 кВ №1824Б, РТП-6/0,4 кВ № 376с1-ТП-6/0,4 кВ № 1802Б, ТП-6/0,4 кВ № 828Б-ТП-6/0,4 кВ № 570Б, ТП-6/0,4 кВ № 1399Б-ТП-6/0,4 кВ № 4333с2, ТП-6/0,4 кВ № 3583А-ТП-6/0,4 кВ № 219А, РТП-6/0,4 кВ № 644с1-ТП-6/0,4 кВ № 1210А, ПС 110/6 кВ №17 Фили бетта-РТП-6/0,4 кВ № 644с2, ПС 110/6 кВ №17 Фили альфа-РТП-6/0,4 кВ № 644с1, ТП-6/0,4 кВ № 828А-ТП-6/0,4 кВ № 570А, ТП-6/0,4 кВ № 4333с1-ПС 110/6 кВ №17 Фили, ТП-6/0,4 кВ № 1399А-ПС 110/6 кВ №17 Фили, ТП-6/0,4 кВ № 828Б-ТП-6/0,4 кВ № 913, ТП-6/0,4 кВ № 3583А-ТП-6/0,4 кВ № 1802А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кастанаевская, ул. Василисы Кожиной (16,395 км) | O_I-318189 | 179.0522 | 0 | 179.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0522 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 957Б-РТП-6/0,4 кВ № 5784с2, РТП-6/0,4 кВ № 5784-ПС 110/6 кВ № 17 Фили альфа, РТП-6/0,4 кВ № 5784-ПС 110/6 кВ № 17 Фили бетта, РТП-6/0,4 кВ № 329 –ПС 110/6 кВ № 17 Фили альфа, РТП-6/0,4 кВ № 329-ПС 110/6 кВ № 17 Фили бетта, РТП-6/0,4 кВ № 1594 - ПС 110/6 кВ № 17 Фили альфа, РТП-6/0,4 кВ № 887-П С17 Фили альфа, ТП-6/0,4 кВ № 703А-ТП-6/0,4 кВ № 1803А в т.ч. ПИР: г.Москва, Багратионовский пр-д, Кутузовский пр-д (7,193 км) | O_I-318190 | 83.9126 | 0 | 83.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9126 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 110/6 кВ № 6 Кожухово – РТП-6/0,4 кВ № 4479 бетта, ПС 110/6 кВ № 6 Кожухово – РТП-6/0,4 кВ № 4479 альфа в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд (1,4 км) | O_I-318191 | 16.3322 | 0 | 16.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3322 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 11103с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 11848Б, РП-10кВ № 11103с.1-ТП-10/0,4 кВ № 11848А в т.ч. ПИР: г.Москва, Симферопольский проезд (1,98 км; 84 п.м.) | O_I-318192 | 31.8518 | 0 | 31.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8518 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 388А - ТП-6/0,4 кВ № 3408А, ТП-6/0,4 кВ № 388Б - ТП-6/0,4 кВ № 3408Б в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский проезд (0,2 км) | O_I-318193 | 1.9335 | 0 | 1.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9335 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 5070 А-ТП-6/0,4 кВ № 789А, ТП-6/0,4 кВ № 5070 Б-ТП-6/0,4 кВ № 789Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лестева (0,7 км; 20 п.м.) | O_I-318194 | 8.3623 | 0 | 8.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3623 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 1244с.1 - ТП-6/0,4 кВ №2871А, ТП-6/0,4 кВ № 1244с.2 – ТП-6/0,4 кВ № 2871Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе (1,78 км) | O_I-318195 | 20.7652 | 0 | 20.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7652 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 2598Б-ТП-6/0,4 кВ № 1631Б, ТП-6/0,4 кВ № 2598А - ТП-6/0,4 кВ № 1631А в т.ч. ПИР: г.Москва, Велозавдская улица (0,24 км) | O_I-318196 | 2.3203 | 0 | 2.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3203 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 2054А – ТП-6/0,4 кВ № 2396А, ТП-6/0,4 кВ № 2054Б – ТП-6/0,4 кВ № 2396Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская (0,72 км) | O_I-318197 | 6.9608 | 0 | 6.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9608 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6кВ № 2219с. 2 - ТП-6/0,4 кВ № 4212Б, РП-6кВ № 2219с.2 - ТП-6/0,4 кВ № 4212А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дерденёвская (0,4 км; 15 п.м.) | O_I-318198 | 5.0633 | 0 | 5.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0633 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 2346А - ТП-6/0,4 кВ № 4424А, ТП-6/0,4 кВ № 2346Б - ТП-6/0,4 кВ № 4424Б в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Автозаводский проезд (0,36 км; 20 п.м.) | O_I-318199 | 5.0753 | 0 | 5.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0753 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4136Б - ТП-6/0,4 кВ № 4730Б, ТП-6/0,4 кВ № 4730 А - ТП-6/0,4 кВ № 4136А в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.16 (0,8 км) | O_I-318200 | 7.7342 | 0 | 7.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7342 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11810Б-ТП-10/0,4 кВ № 10633А, ТП-10/0,4 кВ № 11810А-ТП-10/0,4 кВ № 10633А в т.ч. ПИР: г.Москва,ЮО (0,28 км) | O_I-318201 | 2.9295 | 0 | 2.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9295 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12443Б - ТП-10/0,4 кВ № 10929Б, ТП-10/0,4 кВ № 12443А - ТП-10/0,4 кВ № 10929А в т.ч. ПИР: г.Москва,ЮО (0,76 км) | O_I-318202 | 7.9515 | 0 | 7.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9515 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11535 А-ТП-10/0,4 кВ № 11974 А, ТП-10/0,4 кВ № 11535 Б-ТП-10/0,4 кВ № 11974 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское шоссе (0,9 км; 85 п.м.) | O_I-318203 | 16.1947 | 0 | 16.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1947 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11789Б - ТП-10/0,4 кВ № 11713Б, ТП-10/0,4 кВ № 11789А - ТП-10/0,4 кВ № 11713А в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Каширское ш., д. 11 (0,36 км) | O_I-318204 | 3.7665 | 0 | 3.7665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7665 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11725А - ТП-10/0,4 кВ № 11726А, ТП-10/0,4 кВ № 11725Б - ТП-10/0,4 кВ № 11726 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Москва, Варшавкое ш., д. 51 (1,24 км) | O_I-318205 | 12.9735 | 0 | 12.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9735 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11725А - ТП-10/0,4 кВ № 11726А, ТП-10/0,4 кВ № 11725Б - ТП-10/0,4 кВ № 11726 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе (0,8 км) | O_I-318206 | 8.37 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11912А - ТП-10/0,4 кВ № 11914А, ТП-10/0,4 кВ № 11912Б - ТП-10/0,4 кВ №11914Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Серпуховская улица (0,28 км) | O_I-318207 | 2.9295 | 0 | 2.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9295 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12490 А - ТП-10/0,4 кВ №12443А, ТП-10/0,4 кВ № 12490 Б - ТП-10/0,4 кВ № 12443Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Высокая (0,76 км; 60 п.м.) | O_I-318208 | 12.7363 | 0 | 12.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7363 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 16259Б - ТП-10/0,4 кВ № 22968Б, ТП-10/0,4 кВ № 22968А – ТП-10/0,4 кВ № 16259А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская (0,17 км) | O_I-318209 | 2.1596 | 0 | 2.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1596 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 19824Б – ТП-10/0,4 кВ № 27706Б, ТП-10/0,4 кВ № 19824А - ТП-10/0,4 кВ № 27706А в т.ч. ПИР: г.Москва, Загородное шоссе (2,13 км; 285 п.м.) | O_I-318210 | 49.7862 | 0 | 49.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7862 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 19827А - ТП-10/0,4 кВ № 19826А, ТП-10/0,4 кВ № 19827Б- ТП-10/0,4 кВ № 19826 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свержевского (0,7 км; 70 п.м.) | O_I-318211 | 12.906 | 0 | 12.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.906 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 26321А - ТП-10/0,4 кВ № 26322А, ТП-10/0,4 кВ № 26321Б - ТП-10/0,4 кВ № 26322Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Восточная (0,64 км; 50 п.м.) | O_I-318212 | 12.1176 | 0 | 12.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1176 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11912А-ТП-10/0,4 кВ № 11914А, ТП-10/0,4 кВ № 11912Б-ТП-10/0,4 кВ №11914Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Серпуховская (0,28 км) | O_I-318213 | 2.9295 | 0 | 2.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9295 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-6кВ № 100с.1 – ТП-6/0,4 кВ № 288А в т.ч. ПИР: г.Москва, Большрй Трёхсвятительский переулок, д.2/1, стр.9 (0,18 км; 133 п.м.) | O_I-318214 | 11.8518 | 0 | 11.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8518 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 26811Б – ТП-10/0,4 кВ № 26812Б, ТП-10/0,4 кВ № 26812А – ТП-10/0,4 кВ № 26811А, ТП-10/0,4 кВ № 26812Б – ТП-10/0,4 кВ № 26813Б, ТП-10/0,4 кВ № 26813А – ТП-10/0,4 кВ № 26812А в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Михалковская (1,4 км; 40 п.м.) | O_I-318215 | 11.6469 | 0 | 11.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6469 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 26686А-ТП-10/0,4 кВ № 26690А, ТП-10/0,4 кВ № 26686Б-ТП-10/0,4 кВ № 26690Б, ТП-10/0,4 кВ № 26818А-ТП-10/0,4 кВ № 26690А, ТП-10/0,4 кВ № 26690Б-ТП-10/0,4 кВ № 26818Б в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й, 4-й Новомихайловский проезд (3,02 км) | O_I-318216 | 32.828 | 0 | 32.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.828 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 17434Б-ТП-10/0,4 кВ № 14661Б, ТП-10/0,4 кВ № 17434А-ТП-10/0,4 кВ № 14661А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова (0,66 км; 60 п.м.) | O_I-318217 | 12.2302 | 0 | 12.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2302 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 15853А - ТП-10/0,4 кВ № 14673А, ТП-10/0,4 кВ № 15853Б - ТП-10/0,4 кВ № 14673Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная (0,33 км) | O_I-318218 | 3.6908 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 14659А-ТП-10/0,4 кВ № 14658А, ТП-10/0,4 кВ № 14659Б-ТП-10/0,4 кВ № 14658Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Выборгская (0,76 км; 70 п.м.) | O_I-318219 | 13.9987 | 0 | 13.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9987 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 14656А –ТП-10/0,4 кВ № 14657А, ТП-10/0,4 кВ № 14656Б – ТП-10/0,4 кВ № 14657Б, ТП-10/0,4 кВ № 14656А –ТП-10/0,4 кВ № 18522А, ТП-10/0,4 кВ № 14656Б – ТП-10/0,4 кВ № 18522Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Выборгская (1,2 км; 600 п.м.) | O_I-318220 | 59.2486 | 0 | 59.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2486 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 14618А - ТП-10/0,4 кВ № 14619А. ТП-10/0,4 кВ № 14618Б - ТП-10/0,4 кВ № 14619Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадский бульвар (1,38 км) | O_I-318221 | 15.247 | 0 | 15.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.247 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13663Б – ТП-10/0,4 кВ № 13600Б, ТП-10/0,4 кВ № 13600А-ТП-10/0,4 кВ № 13663А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная (1,08 км) | O_I-318222 | 14.4211 | 0 | 14.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4211 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13623А - ТП-10/0,4 кВ №13607А, ТП-10/0,4 кВ № 13623Б - ТП-10/0,4 кВ №1360 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пулковская (0,76 км) | O_I-318223 | 6.8441 | 0 | 6.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8441 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11557А-ТП-10/0,4 кВ № 13662А, ТП-10/0,4 кВ № 11557Б-ТП-10/0,4 кВ № 13662Б, ТП-10/0,4 кВ № 23244А-ТП-10/0,4 кВ № 11557А, ТП-10/0,4 кВ № 23244Б-ТП-10/0,4 кВ № 11557Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ляпидского (2,24 км; 120 п.м.) | O_I-318224 | 33.6861 | 0 | 33.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6861 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 17153с.1 - ТП-10/0,4 кВ № 25984Б, РТП-10/0,4 кВ № 17153с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 25984А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя аллея, ул.Лествиничная аллея (1,08 км) | O_I-318225 | 14.1668 | 0 | 14.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1668 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 14167 1-ТП-10/0,4 кВ № 15757А, РП-10кВ № 14167 2-ТП-10/0,4 кВ № 15757Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фестивальная, д.9, с.2 (0,1 км) | O_I-318226 | 1.1936 | 0 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ПС 110/10 кВ № 299 Коптево альфа – РП-10кВ № 12094, ПС 110/10 кВ № 299 Коптево бетта – РП-10кВ № 12094 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, ул. Клары Цеткин (5 км; 250 п.м.) | O_I-318227 | 79.0167 | 0 | 79.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0167 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РП-10кВ № 12092с.1 –ТП-10/0,4 кВ № 14602Б, ТП-10/0,4 кВ № 14602А - РП-10кВ № 12092с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова. Голдовинское шоссе (1,2 км; 150 п.м.) | O_I-318228 | 24.5368 | 0 | 24.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5368 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 24775 Б – ТП-10/0,4 кВ № 21388Б, ТП-10/0,4 кВ № 24775 А – ТП-10/0,4 кВ № 21388А, ТП-10/0,4 кВ № 25982 Б – ТП-10/0,4 кВ № 24775Б, ТП-10/0,4 кВ № 25982 А – ТП-10/0,4 кВ № 24775А, ТП-10/0,4 кВ № 15766 Б – ТП-10/0,4 кВ № 24775Б, ТП-10/0,4 кВ № 24775А – ТП-10/0,4 кВ № 15766А, ТП-10/0,4 кВ № 25983Б-ТП-10/0,4 кВ № 25982 Б, ТП-10/0,4 кВ № 25983А-ТП-10/0,4 кВ № 25982А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимирязевская, ул.Лиственичная аллея (7,52 км; 200 п.м.) | O_I-318229 | 93.7768 | 0 | 93.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7768 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТЭЦ-21с.1 – РП-10кВ № 12213 альфа, ТЭЦ-21с.2 – РП-10кВ № 12213 бетта в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.157, стр.6 (6,44 км; 660 п.м.) | O_I-318230 | 128.9467 | 0 | 128.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9467 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13670 Б - ТП-10/0,4 кВ № 12981Б, ТП-10/0,4 кВ № 13670А - ТП-10/0,4 кВ № 12981А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авангардная (0,17 км) | O_I-318231 | 1.4372 | 0 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 24562Б – ТП-10/0,4 кВ № 14640Б, ТП-10/0,4 кВ № 24562А - ТП-10/0,4 кВ № 14640А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Флотская (0,156 км; 30 п.м.) | O_I-318232 | 4.0245 | 0 | 4.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0245 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13467Б - ТП-10/0,4 кВ №13465Б, ТП-10/0,4 кВ № 13467А - ТП-10/0,4 кВ №13465А в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, д.9-10 (0,48 км; 70 п.м.) | O_I-318233 | 11.9246 | 0 | 11.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9246 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 10852Б-ТП-10/0,4 кВ №11522Б, ТП-10/0,4 кВ № 10852А-ТП-10/0,4 кВ №11522А в т.ч. ПИР: г.Москва, Локомотивный проезд (1,06 км; 210 п.м.) | O_I-318235 | 29.1573 | 0 | 29.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1573 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 23194Б-ТП-10/0,4 кВ № 13445Б, ТП-10/0,4 кВ № 23194А-ТП-10/0,4 кВ № 13445А в т.ч. ПИР: г.Москва, Ивана Сусанина (1,8 км; 180 п.м.) | O_I-318237 | 33.1868 | 0 | 33.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1868 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 21431А – ТП-10/0,4 кВ № 19893А, ТП-10/0,4 кВ № 21431Б – ТП-10/0,4 кВ № 19893Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Керамический проезд (1,04 км) | O_I-318239 | 11.9373 | 0 | 11.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9373 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 21376 Б – ТП-10/0,4 кВ № 13698 Б, ТП-10/0,4 кВ № 21376А – ТП-10/0,4 кВ № 13698А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фестивальная, ул.Петрозаводская (0,5 км; 90 п.м.) | O_I-318241 | 12.4084 | 0 | 12.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4084 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 17890А - ТП-10/0,4 кВ № 19600А, ТП-10/0,4 кВ № 17890Б-ТП-10/0,4 кВ № 19600Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская (1,95 км; 270 п.м.) | O_I-318243 | 41.9333 | 0 | 41.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 17427Б-ТП-10/0,4 кВ № 16585Б, ТП-10/0,4 кВ № 17427А-ТП-10/0,4 кВ № 16585А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Войкова (0,4 км) | O_I-318245 | 4.185 | 0 | 4.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.185 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 12901Б - ТП-10/0,4 кВ № 12773Б, ТП-10/0,4 кВ № 12773А - ТП-10/0,4 кВ № 12901А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхнелихоборская (0,84 км) | O_I-318247 | 9.8448 | 0 | 9.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8448 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 13481А - ТП-10/0,4 кВ № 13480А, ТП-10/0,4 кВ № 13481 Б-ТП-10/0,4 кВ № 13480Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Бескудниковский б-р, д.48-52 (0,66 км) | O_I-318248 | 8.0402 | 0 | 8.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0402 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 11381Б-ТП-10/0,4 кВ №11649Б, ТП-10/0,4 кВ № 11381А-ТП-10/0,4 кВ №11649А, ТП-10/0,4 кВ № 11649А - ТП-10/0,4 кВ №11709А, ТП-10/0,4 кВ № 11649Б - ТП-10/0,4 кВ №11709 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линии Октябрьской Железной Дороги (1,52 км) | O_I-318249 | 19.236 | 0 | 19.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.236 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 15759Б – ТП-10/0,4 кВ № 15760Б, ТП-10/0,4 кВ № 15759А - ТП-10/0,4 кВ № 15760А, ТП-10/0,4 кВ № 15759А - ТП-10/0,4 кВ № 15758А, ТП-10/0,4 кВ № 15759Б - ТП-10/0,4 кВ № 15758Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.106 (1,46 км) | O_I-318250 | 18.452 | 0 | 18.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.452 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 25365Б – ТП-10/0,4 кВ № 25362Б, ТП-10/0,4 кВ № 25362А – ТП-10/0,4 кВ № 25365А в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе (3,2 км; 240 п.м.) | O_I-318251 | 57.6857 | 0 | 57.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6857 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВПС 110/10 кВ № 810 Ленинградская с1 яч15 - РТП-10/0,4 кВ № 15153 бета с2, ПС 110/10 кВ № 810 Ленинградская с1 яч15 - РТП-10/0,4 кВ № 15153 альфа с2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петрозаводская, ул.Онежская, ул.Нарвская, ул.Клары Цеткин (13,32 км; 1 250 п.м.) | O_I-318252 | 303.2914 | 0 | 303.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2914 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 30422 Б-ТП-10/0,4 кВ № 24206Б, ТП-10/0,4 кВ № 19379 Б-ТП-10/0,4 кВ № 30422Б, ТП-10/0,4 кВ № 30422А-ТП-10/0,4 кВ № 19379А, СП-10 кВ 30408-ТП-10/0,4 кВ № 30422А в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе (5,862 км; 620 п.м.) | O_I-318253 | 121.4542 | 0 | 121.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4542 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 25364А-ТП-10/0,4 кВ № 25644А, ТП-10/0,4 кВ № 25364Б-ТП-10/0,4 кВ № 25644Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе (2,34 км; 390 п.м.) | O_I-318254 | 60.9521 | 0 | 60.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9521 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 21673А – РП-10кВ № 12157, ТП-10/0,4 кВ № 21673Б - РП-10кВ №12157, ТП-10/0,4 кВ № 16698А - РП-10кВ № 12157, РП-10кВ № 12157 – ТП-10/0,4 кВ № 16698Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фестивальная (4,26 км; 170 п.м.) | O_I-318255 | 75.2015 | 0 | 75.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2015 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 605А - ТП-6/0,4 кВ № 529А, ТП-6/0,4 кВ № 605Б - ТП-6/0,4 кВ № 529 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Полянка, д.4/10 (0,28 км; 160 п.м.) | O_I-318256 | 14.8458 | 0 | 14.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8458 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 786А - ТП-6/0,4 кВ № 478А, ТП-6/0,4 кВ № 786Б - ТП-6/0,4 кВ № 478Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.51 (0,22 км; 160 п.м.) | O_I-318257 | 14.2899 | 0 | 14.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2899 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 1017с.1 - ТП-6/0,4 кВ № 706А, РТП-6/0,4 кВ № 1017с.2 - ТП-6/0,4 кВ № 706Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Руновский переулок, д.11/13, стр.3 (0,37 км; 260 п.м.) | O_I-318258 | 23.3369 | 0 | 23.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3369 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 1662 - ТП-6/0,4 кВ № 4555А, ТП-6/0,4 кВ № 1662 - ТП-6/0,4 кВ № 4555Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская набережная, 28-30 (0,26 км; 160 п.м.) | O_I-318259 | 14.6605 | 0 | 14.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6605 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 3278А - РП-6кВ № 3236с.1, ТП-6/0,4 кВ № 3278Б - РП-6кВ № 3236с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская набережная, 46-50 (0,06 км) | O_I-318260 | 0.55591 | 0 | 0.55591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55591 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 11034 с.1 - ПС 220/10 кВ № 869 Берсеньевская в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крымский Вал, д.5Б, стр.1 (3,129 км; 1 670 п.м.) | O_I-318261 | 165.972 | 0 | 165.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.972 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 14077с.1 - ПС 220/10 кВ № 869 Берсеньевская в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.1/9, стр.13 (3,8 км; 690 п.м.) | O_I-318262 | 99.101 | 0 | 99.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.101 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ РП-10кВ № 14041с.2 - ТЭЦ-12 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина - Воробьёвское шоссе (3,76 км; 344 п.м.) | O_I-318263 | 72.1201 | 0 | 72.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1201 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ РП-10кВ № 14164с.1 - ПС 110/10 кВ № 682 Рижская, РП-10кВ № 14164с.2 – ПС 110/10 кВ № 682 Рижская, РП-10кВ № 14146с.2 – ПС 110/10 кВ № 682 Рижская, РП-10кВ № 15101с.2 – ПС 110/10 кВ № 682 Рижская, РП-10кВ № 15101с.2 – ПС 110/10 кВ № 682 Рижская, РП-10кВ № 28109с.1 – ПС 110/10 кВ № 682 Рижская в т.ч. ПИР: г.Москва, Сущевский Вал, д.67 (22,512 км; 1 440 п.м.) | O_I-318264 | 391.7363 | 0 | 391.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.7363 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 10КЛ-10кВ РП-10кВ № 15183с.1 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово альфа, РП-10кВ № 15183с.2 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово бетта, РП-10кВ № 16033с.1 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово альфа, РП-10кВ № 16033с.1 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово бетта, РП-10кВ № 1б033с.2 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово гамма, РП-10кВ № 16033с.2 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово дельта, РП-10кВ № 16039с.1 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово альфа, РП-10кВ № 21017с.1 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово , РП-10кВ № 27071с.1 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово альфа, РП-10кВ № 27071с.2 - ПС 110/10 кВ №790 Свиблово бетта в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Останкинская (77,6 км; 790 п.м.) | O_I-318265 | 1048.981 | 0 | 1048.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.981 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 4598с.1 - ПС 110/6 кВ №46 Бутырки альфа, РТП-6/0,4 кВ № 4598с.1 - ПС 110/6 кВ №112 Ростокино альфа, РТП-6/0,4 кВ № 4598с.2 - ПС 110/6 кВ №112Ростокино бетта, РП-6кВ № 4471 - ПС 110/6 кВ №46 Бутырки, РП-6кВ № 4526 - РП-6кВ № 936 с.1, РП-6кВ № 4526 - РП-6кВ № 936 с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Мира, д.105 (14,191 км; 770 п.м.) | O_I-318266 | 213.9119 | 0 | 213.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9119 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 5201с.1 – ТП-6/0,4 кВ № 4952А, РТП-6/0,4 кВ № 5201с.2 – ТП-6/0,4 кВ № 4952Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сходненская, д.26, стр.1 - ул.Лодочная, д.5А, с.2 (1,33 км) | O_I-318267 | 15.3198 | 0 | 15.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3198 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ РТП-10/0,4 кВ № 19162с.1 – РТП-10/0,4 кВ № 19167с.1, РТП-10/0,4 кВ № 19162с.2 – РТП-10/0,4 кВ № 19167с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Г.Белобородова, д.16 - Волоцкой переулок, д.20, к.1 (1,2 км; 60 п.м.) | O_I-318268 | 22.0499 | 0 | 22.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0499 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4972Б - РП-6кВ № 5404 с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы. д.22. стр.3 (1,83 км; 350 п.м.) | O_I-318269 | 50.0101 | 0 | 50.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0101 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 5407 с.2 - РП-6кВ № 5427 с.1, ТП-6/0,4 кВ № 4916Б - ТП-6/0,4 кВ № 4327Б, ТП-6/0,4 кВ № 4916А - ТП-6/0,4 кВ № 4327А. ТП-6/0,4 кВ № 4991А - ТП-6/0,4 кВ № 4327А, ТП-6/0,4 кВ № 4991Б - ТП-6/0,4 кВ № 4327Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.37-д.35 (2,62 км; 150 п.м.) | O_I-318270 | 43.5345 | 0 | 43.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5345 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4916А-ТП-6/0,4 кВ № 4938А, ТП-6/0,4 кВ № 4916 Б-ТП-6/0,4 кВ № 4938 Б, ТП-6/0,4 кВ № 4120Б – ТП-6/0,4 кВ № 4949Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Штурвальная, д.14, стр.2 - ул.Свободы, д.51, к.1, стр.1 (2,08 км; 120 п.м.) | O_I-318271 | 33.065 | 0 | 33.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.065 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4914А-ТП-6/0,4 кВ № 4967А, ТП-6/0,4 кВ № 4914Б-ТП-6/0,4 кВ № 4967Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Штурвальная, д.14, стр.2 - Химкинский б-р, д.19, к.1, стр.6 (0,36 км; 60 п.м.) | O_I-318272 | 9.4257 | 0 | 9.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4257 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4966Б – ТП-6/0,4 кВ № 6404Б, ТП-6/0,4 кВ № 4966Б-ТП-6/0,4 кВ № 4927Б в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Стратонавтов, д.9, к.2, стр.1 - проезд Стратонавтов, д.6. стр.1 (1,485 км; 235 п.м.) | O_I-318273 | 51.7938 | 0 | 51.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7938 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4936А – ТП-6/0,4 кВ № 4943А, ТП-6/0,4 кВ № 4936Б – ТП-6/0,4 кВ № 4943Б в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Вишнёвая, д.3, стр.2 - ул.Тушинская, д.24 (1,34 км; 120 п.м.) | O_I-318274 | 29.8611 | 0 | 29.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8611 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4936А – ТП-6/0,4 кВ № 6404А, ТП-6/0,4 кВ № 4939Б – ТП-6/0,4 кВ № 4936Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вишнёвая, д.3, стр.2 - улВишнёвая, д.8/16 (0,62 км; 90 п.м.) | O_I-318275 | 14.4425 | 0 | 14.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4425 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4950А – ТП-6/0,4 кВ № 4253А, ТП-6/0,4 кВ № 4253Б – ТП-6/0,4 кВ № 4950Б, ТП-6/0,4 кВ № 4253А – ТП-6/0,4 кВ № 4950Б, ТП-6/0,4 кВ № 4253Б – РТП-6/0,4 кВ № 5407с.1 в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Фабрициуса, д.34, к.2, стр.3 - ул.Нелидовская, д.22 (2,12 км; 160 п.м.) | O_I-318276 | 38.0843 | 0 | 38.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0843 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РТП-6/0,4 кВ № 5407 альфа - ПС 110/6 кВ № 111 Тушино, РТП-6/0,4 кВ № 5407 бетта - ПС 110/6 кВ № 111 Тушино в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.38, к.2, стр.2 - Северное Тушино (1,125 км; 500 п.м.) | O_I-318277 | 58.4211 | 0 | 58.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4211 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4909 А-ТП-6/0,4 кВ № 4908А, ТП-6/0,4 кВ № 4908 Б-ТП-6/0,4 кВ № 4927Б, ТП-6/0,4 кВ № 4908 А-ТП-6/0,4 кВ № 4927А в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.92, к.2. стр.3 ул.Стратонавтов (1 км; 50 п.м.) | O_I-318278 | 15.258 | 0 | 15.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.258 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4916А-ТП-6/0,4 кВ № 4973А, ТП-6/0,4 кВ № 4916Б-ТП-6/0,4 кВ № 4973Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.56,к.1, стр.2 - проезд Данелайтиса, д.34, стр.2 (0,82 км; 180 п.м.) | O_I-318279 | 24.5331 | 0 | 24.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5331 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4916А - ТП-6/0,4 кВ № 4938А, ТП-6/0,4 кВ № 4916Б - ТП-6/0,4 кВ № 4938Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.56, стр.2 - ул.Фабрициуса, д.41, стр.2 (1,26 км; 100 п.м.) | O_I-318280 | 22.2903 | 0 | 22.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2903 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4533Б – ТП-6/0,4 кВ № 4532Б, ТП-6/0,4 кВ № 4532А – ТП-6/0,4 кВ № 4533А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, д.37, стр.4 - л.Лодочная, д.31, к.3, стр.2 (0,48 км) | O_I-318281 | 5.2296 | 0 | 5.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2296 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 360А – ТП-6/0,4 кВ № 4532А, ТП-6/0,4 кВ № 3607Б – ТП-6/0,4 кВ № 4532Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Досфолта, д.7, стр.5 - ул.Лодочная, д.31, к.3, стр.3 (1,42 км; 60 п.м.) | O_I-318282 | 20.6544 | 0 | 20.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6544 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 6293А – ТП-6/0,4 кВ № 4967А, ТП-6/0,4 кВ № 6293Б – ТП-6/0,4 кВ № 4967Б в т.ч. ПИР: г.Москва, Химкинский бульвар, д.19, к.1 - ул.Штурвальная, д.3, стр.4 (0,72 км; 100 п.м.) | O_I-318283 | 16.522 | 0 | 16.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.522 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 2178А - ТП-6/0,4 кВ № 4902А, ТП-6/0,4 кВ № 2178Б - ТП-6/0,4 кВ № 4902Б, ТП-6/0,4 кВ № 4902А - ТП-6/0,4 кВ № 4906Б, ТП-6/0,4 кВ № 4902Б - ТП-6/0,4 кВ № 4933Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Подмосковная, д.12а. Стр.2 - ул. Свободы, 10, стр.2 (2,53 км; 460 п.м.) | O_I-318284 | 67.7447 | 0 | 67.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7447 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4120А – ТП-6/0,4 кВ № 6207А, ТП-6/0,4 кВ № 4120Б – ТП-6/0,4 кВ № 6207Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.51, к.1 - ул.Свободы, д.57, стр.4 (1,2 км; 50 п.м.) | O_I-318285 | 17.3764 | 0 | 17.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3764 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4939А-ТП-6/0,4 кВ № 4935А, ТП-6/0,4 кВ № 4937А-ТП-6/0,4 кВ № 4939А в т.ч. ПИР: г.Москва, УЛ.Свободы, д.17, стр.3 - ул.Вишнёвая, д.8/16 (0,69 км) | O_I-318286 | 7.4055 | 0 | 7.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4055 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3 КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4950Б – ТП-6/0,4 кВ № 4991Б, ТП-6/0,4 кВ № 4950А – РТП-6/0,4 кВ № 5407с.2, ТП-6/0,4 кВ № 4950А – ТП-6/0,4 кВ № 4991А в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.34, к.2. стр.3 - ул.Фабрициуса, д.38, к.2, стр.2 (1,33 км; 60 п.м.) | O_I-318287 | 19.6769 | 0 | 19.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6769 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4253А – ТП-6/0,4 кВ № 4941А, ТП-6/0,4 кВ № 4253Б – ТП-6/0,4 кВ № 4941Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нелидовсккая, д.22, стр.3 - б-р Я.Райниса, д.15, к.1, стр.1 (1,195 км; 60 п.м.) | O_I-318288 | 18.0049 | 0 | 18.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0049 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4998Б – ТП-6/0,4 кВ № 4941Б, ТП-6/0,4 кВ № 4941А-ТП-6/0,4 кВ № 4997А в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна Райниса д.15, к.1, стр.1 - б-рЯна Райниса. Д.15. к.1, стр.1 (1,3 км; 310 п.м.) | O_I-318289 | 33.0226 | 0 | 33.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0226 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4 кВ № 4330А – РП-6кВ № 5416с.1, ТП-6/0,4 кВ № 4330Б - РП-6кВ № 5416с.2 в т.ч. ПИР: г.Москва, Походный проезд, д.26, стр.1, коРП-6кВ №.1 - Походный проезд, д.20 (0,6 км; 80 п.м.) | O_I-318290 | 14.7659 | 0 | 14.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7659 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ ТЭЦ 8 - Андроньевская №1.2. (4 км; 5 800 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-318472 | 962.1418 | 0 | 962.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.1418 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Елоховская– Андроньевская №1,2 с отп. на ПС Яузская. (7 км; 10 200 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-318473 | 1336.6736 | 0 | 1336.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.6736 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Перерва - Баскаково (2,3 км; 5 550 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-318474 | 708.3923 | 0 | 708.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.3923 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ 8 – Новоспасская с отп. на ПС Подшипник. (2,3 км; 5 600 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-318475 | 549.2989 | 0 | 549.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.2989 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-25 – Очаково №1,2 с отп. (2,6 км; 2 500 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-318476 | 561.9365 | 0 | 561.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9365 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Борисово – Баскаково (2,3 км; 5 550 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-318478 | 708.3923 | 0 | 708.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.3923 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от КТП-10/0,4 кВ № 417 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, г. Москва, п.Мосрентген, д.Дудкино (0,51 км) | O_I-318646 | 1.8116 | 0 | 1.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8116 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Чоботы - Солнцево № 1, 2 (12 км; 24 900 п.м.; 16 шт.(прочие)) | O_I-318867 | 2679.9784 | 684.8545 | 1995.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.1239 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Бутырки - Центральная I,II цепь (11,6 км; 19 200 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-318868 | 2532.8659 | 0 | 2532.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.8659 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Новобратцево-Ховрино I, II цепь (2,8 км; 5 660 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-318869 | 551.6896 | 0 | 551.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.6896 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Чухлинка - Карачарово №1, №2 (6,9 км; 15 200 п.м.; 16 шт.(прочие)) | O_I-318870 | 1590.0392 | 0 | 1590.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.0392 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ ТЭЦ-16 – Токамак (3,6 км; 8 820 п.м.) | O_I-318871 | 682.7549 | 0 | 682.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7549 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Зюзино – Черемушки I,II цепь (5,22 км; 10 560 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-318872 | 1160.6504 | 0 | 1160.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.6504 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Свиблово – Лосинка №1,2 (8,4 км; 14 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-318873 | 1845.3464 | 0 | 1845.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.3464 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ Свобода – Тушино №1,2 (4,1 км; 8 940 п.м.; 12 шт.(прочие)) | O_I-318874 | 961.2611 | 0 | 961.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2611 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 110 кВ АЗЛК – Угреша №1,2 (3,32 км; 4 800 п.м.) | O_I-318876 | 709.4125 | 0 | 709.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709.4125 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Бутырки - Гражданская I,II цепь с отп. на ПС Миусская (7,2 км; 14 840 п.м.; 16 шт.(прочие)) | O_I-318877 | 1369.309 | 0 | 1369.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.309 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.8 ПС-592 "Знаменская", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Крекшино (0,24 км; 40 п.м.) | O_I-319035 | 4.9392 | 0 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.6 ПС-592 "Знаменская", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Крекшино (0,4 км; 80 п.м.) | O_I-319036 | 9.405 | 0 | 9.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.405 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.115 ПС-677 "Теплый стан", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Бачурино (6,11 км; 1 700 п.м.) | O_I-319037 | 240.5303 | 0 | 240.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5303 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.8 ПС-687 "Летово", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос. Коммунарка (6 км; 1 800 п.м.) | O_I-319038 | 204.0136 | 0 | 204.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0136 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.36 ПС-687 "Летово", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос. Коммунарка (2,8 км; 400 п.м.) | O_I-319039 | 52.7602 | 0 | 52.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7602 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.7 ПС-524 "Молчаново", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос.Кленовское, с. Кленово (2,1 км; 400 п.м.) | O_I-319040 | 63.2816 | 0 | 63.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2816 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.5 ПС-524 "Молчаново", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос.Кленовское, с. Кленово (0,14 км; 100 п.м.) | O_I-319041 | 10.6703 | 0 | 10.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6703 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.20 ПС-59 "Вороново" в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос.Вороновское, с. Вороново (1,2 км) | O_I-319042 | 2.3174 | 0 | 2.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3174 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.17 ПС-59 "Вороново", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос.Вороновское, с. Вороново (0,6 км; 100 п.м.) | O_I-319043 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5625 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.15 ПС-59 "Вороново" в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос.Вороновское, с. Вороново (6,06 км) | O_I-319044 | 11.7031 | 0 | 11.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7031 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 ПС-59 "Вороново", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос.Вороновское, с. Вороново (0,15 км; 50 п.м.) | O_I-319045 | 5.5402 | 0 | 5.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5402 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.12 ПС-59 "Вороново", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос.Вороновское, с. Вороново (4 км; 1 300 п.м.) | O_I-319046 | 144.8066 | 0 | 144.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8066 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2 ПС-706 "Щапово", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос. Щаповское, д. Иваньково (9,66 км; 1 320 п.м.) | O_I-319047 | 176.7442 | 0 | 176.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7442 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10325 А - ТП-10/0,4кВ № 10388 А, ТП-10/0,4кВ № 10325 Б - ТП-10/0,4кВ № 10388 Б, ТП-10/0,4кВ № 10390 А - ТП-10/0,4кВ № 10615 А, ТП-10/0,4кВ № 10390 Б - ТП-10/0,4кВ № 10615 Б, ТП-10/0,4кВ № 10505 А - ТП-10/0,4кВ № 10685А, ТП-10/0,4кВ № 10505 Б - ТП-10/0,4кВ № 10685 Б, ТП-10/0,4кВ № 10685 А - ТП-10/0,4кВ № 10917 А, ТП-10/0,4кВ № 10685 Б - ТП-10/0,4кВ № 10917 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 24 - д. 30 (3,2 км) | O_I-319074 | 34.6921 | 0 | 34.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6921 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10330 Б - РТП-10/0,4кВ № 27015 с1, РТП-10/0,4кВ № 27015 с1 - ТЭЦ 12, РТП-10/0,4кВ № 12110 А - ПС 110/10/6кВ № 17 Фили, РТП-10/0,4 кВ № 12110 Б - ПС 110/10/6кВ № 17 Фили, 9КЛ-6кВ нпаправлением РТП-6/0,4 кВ № 3377 А - ПС 110/10/6кВ № 17 Фили, РТП-6/0,4кВ № 3377 Б - ПС 110/10/6кВ № 17 Фили, РТП-6/0,4кВ № 3377 Г - ПС 110/10/6кВ № 17 Фили, РТП-6/0,4кВ № 3377 Д - ПС 110/10/6кВ № 17 Фили, РТП-6/0,4кВ № 1594 - ПС 110/10/6кВ № 361 Мазилово, ТП-6/0,4кВ № 2094А - ТП-6/0,4кВ № 1210 А, ТП-6/0,4кВ № 231 А - ТП-6/0,4кВ № 419 А, РП-6кВ № 1268 с1 - ТП-6/0,4кВ № 913 А, ТП-6/0,4кВ № 1824 А - ТП-6/0,4кВ № 2090 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Наб. Тараса Шевченко, ул Кастанаевская (17,061 км) | O_I-319075 | 206.784 | 0 | 206.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.784 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 110/10 кВ № 397 Семёновская с.5 яч.515 - РП-10кВ № 11065 с.4, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-т Вернадского, д. 10 (3,18 км) | O_I-319076 | 41.8573 | 0 | 41.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8573 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6537 А - ТП-6/0,4кВ № 6524 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевкое ш., д. 26, стр. 1 (0,81 км; 70 п.м.) | O_I-319077 | 15.6859 | 0 | 15.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6859 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-12 с.1 яч.3 - РТП-10/0,4кВ № 10059 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб, д.16, к. 2 (1,76 км; 350 п.м.) | O_I-319078 | 52.2997 | 0 | 52.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2997 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11408 А - ТП-10/0,4кВ № 12998 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 7, стр. 4 (0,39 км) | O_I-319079 | 5.202 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10904 А - ТП-10/0,4кВ № 11775 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб, д.24 (0,78 км) | O_I-319080 | 10.3126 | 0 | 10.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3126 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10741 А - ТП-10/0,4кВ № 12648 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пырьева, д. 8, стр. 3 (0,335 км) | O_I-319081 | 4.478 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10741 Б - ТП-10/0,4кВ № 12648 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пырьева, д. 8, стр. 3 (0,335 км) | O_I-319082 | 4.478 | 0 | 4.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.478 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10737 Б - ТП-10/0,4кВ № 10727 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пырьева, д. 4, к. 1 (0,09 км) | O_I-319083 | 0.97572 | 0 | 0.97572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97572 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10727 Б - ТП-10/0,4кВ № 10976 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул Пудовкина, д.4, к. 1 (0,46 км) | O_I-319084 | 4.3166 | 0 | 4.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3166 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 110/10 № 17 Фили с.1 яч.45 - РП-10кВ № 28170 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой пр-д, д. 2 (3,72 км; 500 п.м.) | O_I-319085 | 88.5445 | 0 | 88.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5445 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 19184 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10389 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 27 (0,19 км; 50 п.м.) | O_I-319086 | 6.2234 | 0 | 6.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2234 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14169 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 26561 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Береговой пр-д, д. 4. к. 3 (0,41 км; 50 п.м.) | O_I-319087 | 9.5945 | 0 | 9.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5945 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11408 Б - ТП-10/0,4кВ № 12998 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 7, стр. 4 (0,39 км) | O_I-319088 | 5.202 | 0 | 5.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.202 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10412 Б - ТП-10/0,4кВ № 10455 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Студенческая, д. 36 (0,17 км) | O_I-319089 | 1.9116 | 0 | 1.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9116 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10406 Б - ТП-10/0,4кВ № 10507 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб, д.10 (0,906 км; 350 п.м.) | O_I-319090 | 38.8413 | 0 | 38.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8413 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10412 А - ТП-10/0,4кВ № 10385 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 33 (0,28 км) | O_I-319091 | 3.1269 | 0 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1269 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10385 Б - ТП-10/0,4кВ № 10412 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 33 (0,28 км) | O_I-319092 | 3.1269 | 0 | 3.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1269 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10382 Б - ТП-10/0,4кВ № 15913 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 5 (2,07 км) | O_I-319093 | 17.7345 | 0 | 17.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7345 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10507 Б - ТП-10/0,4кВ № 10322 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб, д.16Б (0,943 км; 350 п.м.) | O_I-319094 | 41.5458 | 0 | 41.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5458 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10357 А - ТП-10/0,4кВ № 10291 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 15 (0,38 км; 100 п.м.) | O_I-319095 | 12.4696 | 0 | 12.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4696 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10707 А - ТП-10/0,4кВ № 10322 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Студенческая, д. 24 (0,33 км) | O_I-319096 | 3.6233 | 0 | 3.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6233 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10290 А - ТП-10/0,4кВ № 10590 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 9 (0,22 км) | O_I-319097 | 2.4308 | 0 | 2.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 630 Нагорная с.2 – РТП-10/0,4кВ № 2776 с.2, ПС 110/10кВ № 630 Нагорная с.2 – РТП-10/0,4кВ № 2776 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоcсе (2,02 км; 182 п.м.) | O_I-319098 | 41.6191 | 0 | 41.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6191 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС 220/10 кВ № 213 Южная с.1 – РТП-10/0,4кВ № 28062 с.1, ПС 220/10кВ № 213 Южная с.2 – РТП-10/0,4кВ № 28062 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский проезд (4,6 км; 385 п.м.) | O_I-319099 | 92.3437 | 0 | 92.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3437 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27928 А - ТП-10/0,4кВ № 28671 А, ТП-10/0,4кВ № 27928 Б - ТП-10/0,4кВ № 28671 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская (1,56 км; 50 п.м.) | O_I-319100 | 24.663 | 0 | 24.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.663 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ № 12608 Б - ТП-10/0,4кВ № 12736 Б, ТП-10/0,4кВ № 12608 А - ТП-10/0,4кВ № 12736 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе (0,42 км; 50 п.м.) | O_I-319101 | 8.6826 | 0 | 8.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6826 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ПС 220/10кВ № 213 Южная с.2 – РП-10кВ № 11103 бета, ПС 220/10 кВ № 213 Южная с.1 – РП 10 кВ № 11103 альфа, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нахимовский проспект (4,8 км; 235 п.м.) | O_I-319102 | 82.5884 | 0 | 82.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5884 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ПС 220/10 кВ № 213 Южная с.1 - РТП-10/0,4кВ № 11146 бета, ПС 220/10 кВ № 213 Южная с.1 - РТП-10/0,4кВ № 11146 альфа, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширсоке шоссе (7,2 км; 260 п.м.) | O_I-319103 | 116.2434 | 0 | 116.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2434 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 1496 А - ТП-10/0,4кВ № 2073 А, ТП-10/0,4кВ № 1496 Б - ТП-10/0,4кВ № 2073 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пересветов переулок (0,44 км; 15 п.м.) | O_I-319104 | 5.6465 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 2073 Б - ТП-10/0,4кВ № 2598 Б, ТП-10/0,4кВ № 2073 А - ТП-10/0,4кВ № 2598 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пересветов переулок (0,44 км; 15 п.м.) | O_I-319105 | 5.6465 | 0 | 5.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6465 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11912 Б – ТП-10/0,4кВ № 11990 Б, ТП-10/0,4кВ № 11912 А – ТП-10/0,4 кВ № 11990 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Серпуховская улица (0,4 км) | O_I-319106 | 4.3365 | 0 | 4.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3365 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТЭЦ-9 с.2 – РТП-6/0,4кВ № 3114 альфа, ТЭЦ-9 с.1 – РТП-6/0,4кВ № 3114 бета, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Автозаводская (0,44 км) | O_I-319107 | 4.7702 | 0 | 4.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7702 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 17828 Б -ТП-10/0,4кВ № 21837 Б, ТП-10/0,4кВ № 17828 А -ТП-10/0,4кВ № 21837 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская (1,2 км; 75 п.м.) | O_I-319108 | 19.2034 | 0 | 19.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2034 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 4595 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 4621 А, РТП-6/0,4кВ № 4595 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 4621 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская (0,36 км; 15 п.м.) | O_I-319109 | 5.9773 | 0 | 5.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9773 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-20 с.1 – РТП-10/0,4кВ № 10102 альфа, ТЭЦ-20 с.2 – РТП-10/0,4кВ № 10102 бета, в т.ч. ПИР: г.Москва, Площадь Гагарина (3,346 км) | O_I-319110 | 36.2749 | 0 | 36.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2749 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 1686 Д -ТЭЦ-9 с.2, ТЭЦ-9 с.2 – РП-6кВ № 1686 А, ТЭЦ-9 с.2 – РП-6кВ № 1686 Б, РП-6кВ № 1686 Г - ТЭЦ-9 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода (5,2 км; 100 п.м.) | O_I-319111 | 76.7044 | 0 | 76.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.7044 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТЭЦ-9 с.1 – РТП-6/0,4кВ № 1902 альфа, ТЭЦ-9 с.1 - РТП-6/0,4 кВ № 1902 бета, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Симоновский Вал (9 км; 320 п.м.) | O_I-319112 | 144.8913 | 0 | 144.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8913 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1212 с.1 – ТП-6/0,4кВ № 4150 Б, РП-6кВ № 1212 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 4150 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павловская, (1,2 км) | O_I-319113 | 13.0095 | 0 | 13.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0095 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19932 А – ТП-10/0,4кВ № 18879 А, ТП-10/0,4кВ № 18879 Б – ТП-10/0,4кВ № 19932 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская (0,7 км; 300 п.м.) | O_I-319114 | 32.3645 | 0 | 32.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3645 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2098 А - ТП-6/0,4кВ № 1021 А, ТП-6/0,4кВ № 2098 Б –ТП-6/0,4кВ № 1021 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Павелецкий проезд (0,92 км; 40 п.м.) | O_I-319115 | 13.711 | 0 | 13.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.711 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 966 А - ТП-6/0,4кВ № 4016 А, ТП-6/0,4кВ № 966 Б – ТП-6/0,4кВ № 4016 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Донской пр-д, д. 5 (2,7 км; 75 п.м.) | O_I-319116 | 33.2412 | 0 | 33.2412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2412 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13508 А – ТП-10/0,4кВ № 12876 А, ТП-10/0,4кВ № 12876 Б – ТП-10/0,4кВ № 13508 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Судостроительная (0,45 км; 40 п.м.) | O_I-319117 | 8.182 | 0 | 8.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.182 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3469 А – ТП-6/0,4кВ № 388 А, ТП-6/0,4кВ № 388 Б - ТП-6/0,4кВ № 3469 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д.25, стр. 12 (0,32 км) | O_I-319118 | 3.8679 | 0 | 3.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8679 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12299 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 21691 Б, ПС 110/10кВ № 111 Тушино - РП-10кВ № 15143 бета, ПС 110/10кВ № 111 Тушино - РП-10кВ № 15069 бета, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.112 - Строительный проезд, д.9 (6,8 км; 3 050 п.м.) | O_I-319119 | 348.3106 | 0 | 348.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.3106 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24481 А - ТП-10/0,4кВ № 28308 А, ТП-10/0,4кВ № 24481 Б - ТП-10/0,4кВ № 28308 Б, РТП-10/0,4кВ № 17156 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 28308 Б, РТП-10/0,4кВ № 17156 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 28308 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы д.10, стр.3 - д.16, стр.5 (1,8 км; 220 п.м.) | O_I-319120 | 37.7973 | 0 | 37.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7973 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 3812 с.1 - ПС 110/10/6кВ № 111 Тушино с.2 яч.12, РТП-6/0,4кВ № 3812 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 4971 А, РТП-6/0,4кВ № 3812 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 4923 Б, РТП-6/0,4кВ № 3812 с.2 - РТП-6/0,4кВ № 5422 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.116 - д.83 (4,64 км; 1 320 п.м.) | O_I-319121 | 169.9712 | 0 | 169.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9712 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино с.1 – РТП-6/0,4кВ № 5415 бета, РТП-6/0,4кВ № 5415 альфа - ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Походный проезд, д.9, к.1. стр.1 (4,5 км; 660 п.м.) | O_I-319122 | 109.2419 | 0 | 109.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2419 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5434 с.1 - ПС 110/10/6кВ № 111 Тушино альфа, РП-6кВ № 5434 с.1 - ПС 110/10/6кВ № 111 Тушино бета, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Планерная, д.2 (5,68 км; 980 п.м.) | O_I-319123 | 149.8637 | 0 | 149.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8637 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 111 Тушино с.2 яч.11 - РТП-6/0,4кВ № 5422 с.2, РТП-6/0,4кВ № 5422 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 4971 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 116 - д. 87 (4,6 км; 1 705 п.м.) | O_I-319124 | 201.3601 | 0 | 201.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3601 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4942 Б - РТП-6/0,4кВ № 5407 с.2, ТП-6/0,4кВ № 4942 А - РТП-6/0,4 кВ № 5407 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.38, к.2, стр.2 - ул.Сходненская, д.36/11, стр.1 (1,14 км; 200 п.м.) | O_I-319125 | 28.097 | 0 | 28.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.097 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 111 Тушино с.2 яч.19 - РП-6кВ № 5410 гамма с3, ПС 110/10/6кВ № 111 Тушино с.1 яч.24 - РП-6кВ № 5410 альфа с1, ПС 110/10/6кВ № 111 Тушино с.1 яч.25 - РП-6кВ № 5410 бета с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Лодочная (4,11 км; 870 п.м.) | O_I-319126 | 121.7566 | 0 | 121.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7566 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3805 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 4925 Б, ТП-6/0,4кВ № 3815 А – ТП-6/0,4кВ № 4925 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Циалковского, д.15А, стр.1 - ул.Водников, д.2. стр.8 (3,5 км; 940 п.м.) | O_I-319127 | 120.6082 | 0 | 120.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6082 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4943 А - ТП-6/0,4кВ № 4927 А, ТП-6/0,4кВ № 4932 Б - ТП-6/0,4кВ № 4933 А, ТП-6/0,4кВ № 4942 А-ТП-6/0,4кВ № 4948 А, ТП-6/0,4кВ № 4557 Б - ТП-6/0,4кВ № 4552 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стратонавтов, д.9, к.2, стр.1, ул.Тушинская, д.12 (2,11 км; 470 п.м.) | O_I-319128 | 69.6915 | 0 | 69.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6915 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6512 А - ТП-6/0,4кВ № 6520 Б, ПС 110/10/6кВ № 180 Новокунцево с.2 яч.19 - РП-6кВ № 5035 альфа с.1, ПС 110/10/6кВ № 180 Новокунцево с.2 яч.19 - РП-6кВ № 5035 бета с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорогобужская, ул.Рябиновая, ул.Верейская, ул.Генерала Дорохова (12,6 км; 3 290 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319129 | 451.9095 | 0 | 451.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.9095 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10149 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 12629 А, РП-10кВ № 10149 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 12629 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Николая Химушина, д. 2/7, стр. 3 (0,59 км; 80 п.м.) | O_I-319130 | 12.77 | 0 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1602 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 4691 Б, РП-6кВ № 1602 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 4691 А, РП-6кВ № 1602 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 2967 Б, РП-6кВ № 1602 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 2967, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, вл.45, стр.3 (1,62 км; 85 п.м.) | O_I-319131 | 24.3349 | 0 | 24.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3349 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12154 - ПС 110/10/6кВ №869 Берсеньевская, ТП-10/0,4кВ № 28804 А - ТП-10/0,4кВ № 22546 А, ТП-10/0,4кВ № 28804 Б - ТП-10/0,4кВ № 22546 Б, 2КЛ-6кВ направлениемПС 110/10/6 №869 Берсеньевская - РТП-6/0,4кВ № 2730 с.2, ПС 110/10/6 кВ №869 Берсеньевская - РТП-6/0,4кВ кВ № 654 с.2, КЛ-0,4кВ СП 0,4 кВ - вв.97361, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хрущевский переулок, Всеволжский переулок (0,56 км; 400 п.м.) | O_I-319132 | 38.0678 | 0 | 38.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0678 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5048 - ТП-6/0,4кВ № 6515 А, РП-6кВ № 5048 - ТП-6/0,4кВ № 6515 Б, ТП-6/0,4кВ № 6515 А - ТП-6/0,4кВ № 6519 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское шоссе (0,52 км; 150 п.м.) | O_I-319133 | 17.9617 | 0 | 17.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9617 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-6кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево - РП-6кВ № 575 с.2, РП-6кВ № 575 с.1 - РП-6кВ № 37 с.1, ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево - РП-6кВ № 37, ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево с.2, РП-6кВ № 575 с.1 – ТП-6/0,4кВ № 1655 А, РП-6кВ № 575 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 1655 Б, ТП-6/0,4кВ № 1690 Б - РП-6кВ № 575 с.1, РП-6кВ № 575 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 1690 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Кожеховский пр-д, д.25, с3 (9,025 км) | O_I-319134 | 64.9059 | 0 | 64.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9059 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 20130 с.1 - ПС220/110/10/6кВ № 869 Берсеньевская, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-ый Люсиновский переулок, д.4-6 (2,958 км; 580 п.м.) | O_I-319135 | 86.8347 | 0 | 86.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8347 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20919 Б – ТП-10/0,4кВ № 20920 Б, ТП-10/0,4кВ № 20919 А – ТП-10/0,4кВ № 20920 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.17, стр.1 (0,12 км) | O_I-319136 | 1.301 | 0 | 1.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 100 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 2609 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхсвятительный переулок, д.2/1, стр.4 (0,371 км; 280 п.м.) | O_I-319137 | 27.135 | 0 | 27.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.135 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 673 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 4308 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пыжевский переулок, д.6 (0,67 км; 530 п.м.) | O_I-319138 | 51.8688 | 0 | 51.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8688 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 527 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 4177 Б, РП-6кВ № 527 с.1 – ТП-6/0,4кВ № 4177 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пыжевский переулок, д.6 (0,12 км) | O_I-319139 | 1.3263 | 0 | 1.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3263 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3476 Б – ТП-6/0,4кВ № 233 Б, ТП-6/0,4кВ № 3476 А – ТП-6/0,4кВ № 233 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Черкасский переулок, д.4, стр.5 (0,4 км; 60 п.м.) | O_I-319140 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3055 А – ТП-6/0,4кВ № 3262 А, ТП-6/0,4кВ № 3055 Б – ТП-6/0,4кВ № 3262 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.7-9, стр.4 (0,364 км) | O_I-319141 | 3.9354 | 0 | 3.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9354 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2864 Б - ТП-6/0,4кВ № 390 Б, ТП-6/0,4кВ № 2864 А - ТП-6/0,4 кВ № 390 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.12 (0,06 км) | O_I-319142 | 0.60105 | 0 | 0.60105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60105 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3289 Б – ТП-6/0,4кВ № 2372 Б, ТП-6/0,4кВ № 3289 А – ТП-6/0,4кВ № 2372 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сретенский бульвар, д.6/1, стр.2 (0,36 км; 135 п.м.) | O_I-319143 | 15.1562 | 0 | 15.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1562 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1331 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 313 Б, РП-6кВ № 1331с.1 – ТП-6/0,4кВ № 313 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большая Лубянка, д.12 (0,155 км) | O_I-319144 | 1.6758 | 0 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 1491 Б - ТП-6/0,4кВ № 711 Б, ТП-6/0,4кВ № 1491 А - ТП-6/0,4кВ № 711 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.19, стр.1 (0,626 км) | O_I-319145 | 6.768 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.768 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 673 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 3958 А в т.ч. ПИР: г.Москва, Пыжевский переулок, д.6 (0,89 км; 630 п.м.) | O_I-319146 | 57.1094 | 0 | 57.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1094 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 673 с.1 – РП-6кВ № 1048 с.1, РП-6кВ № 673 с.2 – РП-6кВ № 1048 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пыжевский переулок, д.6 (0,11 км; 30 п.м.) | O_I-319147 | 3.8072 | 0 | 3.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8072 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 529 А – РП-6кВ № 673 с.1, ТП-6/0,4кВ № 529 Б – РП-6кВ № 673с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пыжевский переулок, д.6 (1 км; 450 п.м.) | O_I-319148 | 47.181 | 0 | 47.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.181 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 527 с.1 – ТП-6/0,4кВ № 340 Б, РП-6кВ № 527с.2 – ТП-6/0,4кВ № 340 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Монетчиковый переулок (0,8 км; 393 п.м.) | O_I-319149 | 41.1053 | 0 | 41.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1053 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 527 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 327 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая (0,626 км; 490 п.м.) | O_I-319150 | 47.4466 | 0 | 47.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4466 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 390 А, Б – ТП-6/0,4кВ № 306 А, Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Лубянка, д.12 (0,09 км) | O_I-319151 | 0.97304 | 0 | 0.97304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97304 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 313 А, Б – ТП-6/0,4кВ № 2864 А, Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бошльшая Лубянка, д.12 (0,146 км) | O_I-319152 | 1.5785 | 0 | 1.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5785 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 3800 с.1 - РП-6кВ № 3801с.1, РП-6 кВ № 3801 с.2 - ПС 100/10/6 № 111 Тушино, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вишнёвая, д.11 - ул.Сходненская, д.3 (1,55 км; 565 п.м.) | O_I-319153 | 65.3961 | 0 | 65.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3961 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП-10/0,4 кВ № 22788 А - ТП-10/0,4 кВ № 23334 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Путиловское шоссе, д.1 - п.Братцево, ул. Центральная, д.19 (0,45 км) | O_I-319154 | 4.9357 | 0 | 4.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9357 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино с.2 – РТП-6/0,4кВ № 5201 бета, ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино с.1 – РТП-6/0,4кВ № 5201 альфа, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сходненская, д.26, стр.1 - ул.Лодочная, д.5А, с.2 (0,48 км; 140 п.м.) | O_I-319155 | 17.421 | 0 | 17.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.421 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6 кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4533 Б – ТП-6/0,4кВ № 4653 А, ТП-6/0,4кВ № 4653 Б - ТП-6/0,4кВ № 4937 А, ТП-6/0,4кВ № 4653 Б - ТП-6/0,4кВ № 4954 Б, ТП-6/0,4кВ № 4954 А - ТП-6/0,4кВ № 4653 А, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Лодочная, д.31,к.3/, стр.2 - ул.Свободы, д.21/2, стр.3 (2,4 км; 270 п.м.) | O_I-319156 | 47.1075 | 0 | 47.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1075 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 4952 Б - ТП-6/0,4кВ № 4939 Б, ТП-6/0,4кВ № 4952 А - ТП-6/0,4кВ № 4939А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вишнёвая, д.8/16 - ул.Лодочная, д.5А, стр.2 (1,65 км; 240 п.м.) | O_I-319157 | 36.4408 | 0 | 36.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4408 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3800 альфа - ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино с.2, РП-6кВ № 3800 бета - ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, д.5. к.1 (2,7 км; 120 п.м.) | O_I-319158 | 37.186 | 0 | 37.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.186 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5404 бета - ПС 100/10/6 №111кВ Тушино с.1 , РП-6кВ № 5404 альфа - ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.22, стр.3 (4 км; 1 160 п.м.) | O_I-319159 | 144.1483 | 0 | 144.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1483 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино альфа - РП-6кВ № 3805 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Циалковского, д.15, стр.1 (2 км; 650 п.м.) | O_I-319160 | 73.7156 | 0 | 73.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7156 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино бета – РП-6кВ № 5427 с.2, ПС 100/10/6кВ № 111 Тушино альфа - РП-6кВ № 5427 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фабрициуса, д.37, стр.3 - ул.Сходненская, д.11 (2,9 км; 125 п.м.) | O_I-319161 | 45.3763 | 0 | 45.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3763 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24482 А – ТП-10/0,4кВ № 28693 А, ТП-10/0,4кВ № 24482 А – ТП-10/0,4кВ № 28690 А, ТП-10/0,4кВ № 24482 Б – ТП-10/0,4кВ № 28690 Б, ТП-10/0,4кВ № 24482 Б – ТП-10/0,4кВ № 28693 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы. д.75, к.3, стр.2 - ул.Свободы, д.71, к.1, стр.4 (2,01 км) | O_I-319162 | 17.9831 | 0 | 17.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9831 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6 кВ № 5404 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 4653 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.22, стр.3 - ул.Свободы, д.21, стр.4 (0,355 км; 55 п.м.) | O_I-319163 | 8.3803 | 0 | 8.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3803 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-11 – РП-10кВ № 10126 с.1, РП-10кВ № 10126 с.2 - РП-10кВ № 10141 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Карачаровская, д.3 (6,25 км; 150 п.м.) | O_I-319164 | 94.6545 | 0 | 94.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6545 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 342 Новоспасская с.2 – РП-6кВ № 2699 Б, РП-6кВ № 851 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 1250 А, ТП-6/0,4кВ № 4484 Б - ТП-6/0,4кВ № 1483 Б, ТП-6/0,4кВ № 1447 А - ТП-6/0,4кВ № 2332 А, РП-6кВ № 3252 - ТП-6/0,4 кВ № 3195 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоостаповская , д.4 (11,222 км; 340 п.м.) | O_I-319165 | 173.081 | 0 | 173.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.081 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 91 Угреша с.3 – РП-6кВ № 748 А, ПС 110/10/6кВ № 91 Угреша с.2 – РП-6кВ № 1157 Б, ПС 110/10/6кВ № 91 Угреша с.1 – РП-6кВ № 3348 Б, ТП-6/0,4кВ № 638 Б – ТП-6/0,4кВ № 2851, ТП-6/0,4кВ № 2755 Б – ТП-6/0,4кВ № 3112 Б, РП-6кВ № 514 с.1 - РП-6кВ № 748 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шарикоподшибниковский проезд (6,711 км; 530 п.м.) | O_I-319166 | 130.4468 | 0 | 130.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4468 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 91 Угреша с.3 – РП-6кВ № 748 А, ПС 110/10/6кВ № 91 Угреша с.2 – РП-6кВ № 1157 Б, ПС 110/10/6кВ № 91 Угреша с.1 – РП-6кВ № 3348 Б, ТП-6/0,4кВ № 638 Б – ТП-6/0,4кВ № 2851, ТП-6/0,4кВ № 2755 Б – ТП-6/0,4кВ № 3112 Б, РП-6кВ № 514 с.1 - РП-6кВ № 748 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 2-я Машиностроения (11,669 км; 1 150 п.м.) | O_I-319167 | 256.8394 | 0 | 256.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8394 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 246 Б – ТП-6/0,4кВ № 161 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б.Черкасский переулок, д.17 (0,69 км; 610 п.м.) | O_I-319168 | 58.7174 | 0 | 58.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7174 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 176 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 148 А, ТП-6/0,4кВ № 148 Б - РП-6 кВ № 176 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Златоуский переулок, д.3, стр.1А (0,766 км; 388 п.м.) | O_I-319169 | 39.7767 | 0 | 39.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7767 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6 кВ № 100 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 3036 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д2/1, стр.9 (0,68 км; 581 п.м.) | O_I-319170 | 54.7336 | 0 | 54.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7336 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-11 с.2 – РП-10кВ № 10114 Б ,ТЭЦ-11 с.3 – РП-10 кВ № 10047 А, ТЭЦ-11 с.2 – РП-10 кВ № 10114 А, ТП-10/0,4 кВ № 10233 Б – РП-10 кВ № 16135 с.2, РП-10 кВ № 11029 с.2 – РП-10 кВ № 12007 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Генерала Яковлева, д.53, к.29 (7,875 км; 90 п.м.) | O_I-319171 | 106.5968 | 0 | 106.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5968 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 18167 с.2 – ТП-10/0,4кВ № 21246 Б, РП-10 кВ № 18167 с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 21246 А, РП-10 кВ № 18167 с.2 – ТП-10/0,4 кВ № 21246 Б, РП-10 кВ № 18167 с.1 – ТП-10/0,4 кВ № 21246 А, ТП-10/0,4 кВ № 14598 Б - ТП-10/0,4 кВ № 14597 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артюхиной (1,65 км) | O_I-319172 | 21.7184 | 0 | 21.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7184 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10014 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 10558 с.1, РП-10кВ № 10014 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10023 Б, РП-10кВ № 10014 с.1-ТП-10/0,4кВ № 11735 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул. Генерала Яковлева, д.53, к.3 (1,084 км) | O_I-319173 | 14.2683 | 0 | 14.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2683 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-11 с.3 – РП-10 кВ № 10047 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Энергетическая, д.2, стр 11 (2,019 км) | O_I-319174 | 26.5754 | 0 | 26.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5754 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 23КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14480 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10517 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 10596 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 26096 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 27115 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 10302 А, ТП-10/0,4кВ № 10529 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10517 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 10529 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10652 А,Б, РП-10кВ № 27115 с.2 – ТП-10/0,4кВ № 10302 Б, ТП-10/0,4кВ № 10268 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10532 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 10268 А,Б – ТП-10/0,4 кВ №10532 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 10302 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10596 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 10652 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10653 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 14480 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 26096 А,Б, ТП-10/0,4 кВ №10532 Б – ТП-10/0,4кВ № 10591 Б, ТП-10/0,4кВ № 10532 А – ТП-10/0,4кВ № 26096 А, ТП-10/0,4кВ № 10532 Б – ТП-10/0,4кВ № 26096 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский пр-д (7,14 км) | O_I-319175 | 66.5922 | 0 | 66.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5922 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 60 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 1183 Б, ТП-6/0,4кВ № 171 Б - РП-6кВ № 663 с.2, ТП-6/0,4кВ № 1183 А - ТП-6/0,4кВ № 4574 А, ТП-6/0,4кВ № 4574 А - ТП-6/0,4кВ № 1139 А, ТП-6/0,4кВ № 4574 Б - ТП-6/0,4кВ № 1183 Б, РП-6кВ № 60 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 1183 А, ТП-6/0,4кВ № 1139 Б – ТП-6/0,4кВ № 171 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный бульвар (6,32 км) | O_I-319176 | 58.2834 | 0 | 58.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2834 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 179 Черкизово с.1 - РП-6кВ № 3260 А, ПС 110/10/6кВ № 179 Черкизово с.2 - РП-6кВ № 4420 А, ПС 110/10/6кВ № 179 Черкизово с.2 - РП-6кВ № 4420 Б, ПС 110/10/6кВ № 179 Черкизово с.1 - РП-6кВ № 3260 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рубцовская набережная (21,2 км) | O_I-319177 | 270.8247 | 0 | 270.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8247 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14476 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 11307 А, ТП-10/0,4кВ № 14560 Б - ТП-10/0,4кВ № 11307 Б, ТП-10/0,4кВ № 11305 Б - ТП-10/0,4кВ № 11304 Б, ТП-10/0,4кВ № 11307 А – ТП-10/0,4кВ № 11306 А, ТП-10/0,4кВ № 12912 А – ТП-10/0,4кВ № 11305 А, ТП-10/0,4кВ № 12912 Б - ТП-10/0,4кВ № 11305 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Госпитальный Вал (5,24 км) | O_I-319178 | 47.2166 | 0 | 47.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2166 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2689 Б - ТП-6/0,4кВ № 2690 Б, ТП-6/0,4кВ № 414 А – РП-6кВ № 629 с.1, РТП-6/0,4кВ № 26 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 194 А, ТП-6/0,4кВ № 194 Б - ТП-6/0,4кВ № 2690 Б, ТП-6/0,4кВ № 414 А – ТП-6/0,4кВ № 194 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Подсосенский пер. (2,25 км) | O_I-319179 | 25.1887 | 0 | 25.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1887 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 874 Б - ТП-6/0,4кВ № 2157 Б, ТП-6/0,4кВ № 874 А – ТП-6/0,4кВ № 4381 А, ТП-6/0,4кВ № 360 А – ТП-6/0,4кВ № 2157 А, ТП-6/0,4кВ № 360 А – ТП-6/0,4кВ № 4381 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Машкова, д.6, стр.7 (1,32 км) | O_I-319180 | 13.2231 | 0 | 13.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2231 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 898 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 3915 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 3915 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 895 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 4024 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 1358 А,Б, ТП-6/0,4кВ № 1358 А,Б - ТП-6/0,4кВ № 547 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Земляной Вал (2,68 км) | O_I-319181 | 26.847 | 0 | 26.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.847 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-6кВ направлением ГЭС-1 с.1А – РТП-6/0,4кВ № 622 с.2, ГЭС-1 с.2А – РТП-6/0,4кВ № 622 с.1, РТП-6/0,4кВ № 622 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 867 Б, ТП-6/0,4кВ № 197 А – ТП-6/0,4кВ № 2999 А, РТП-6/0,4кВ № 622 c.2 – ТП - 6/0,4кВ № 2999 Б, РТП-6/0,4кВ № 622 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 197 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Котельническая набережная (7,89 км) | O_I-319182 | 84.2127 | 0 | 84.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2127 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская с.1 – РТП-10/0,4кВ № 14054 с.2, ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская с.1 – РТП-10/0,4кВ № 11125 с.1, РТП-10/0,4кВ № 11125 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10375 Б, РТП-10/0,4кВ № 11125 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10375 А, РТП-10/0,4кВ № 11125 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 22337 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Строгановский проезд (6,78 км) | O_I-319183 | 84.8369 | 0 | 84.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8369 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская с.1 - РП-10кВ № 10027 с.1, 3КЛ-6кВ РП-6 кВ № 400 – ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская Б, РП-6кВ № 682 – ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская А, РП-6кВ № 682 – ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский переулок (8 км) | O_I-319184 | 98.849 | 0 | 98.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.849 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2247 с.1 - РТП-6/0,4кВ № 2167 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский проезд (0,3 км) | O_I-319185 | 3.6262 | 0 | 3.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6262 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 710 Выхино – РП-10кВ № 12249 А, ТП-10/0,4кВ № 12519 А - ТП-10/0,4кВ № 30215 А, ТП-10/0,4кВ № 23577 Б - ТП-10/0,4кВ № 19536 Б, РТП-10/0,4кВ № 17004 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 19535 Б, 2КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 2270 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 4802 Б, ТП-6/0,4кВ № 4798 А - ТП-6/0,4кВ № 4787 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Луховицкая, д.5, стр. 3 (2,787 км; 195 п.м.) | O_I-319186 | 51.4486 | 0 | 51.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4486 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6342 А - ТП-6/0,4кВ № 1112 А, ТП-6/0,4кВ № 1112 Б - ТП-6/0,4кВ № 6342 Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.77, стр.3 (0,8 км; 740 п.м.) | O_I-319187 | 69.7863 | 0 | 69.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7863 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная - РП-10кВ № 10094, 4КЛ-6кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная - РТП-6/0,4кВ № 3766 Б, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная Б - РТП-6/0,4кВ № 3766, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная А - РТП-6/0,4кВ № 671, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная Б - РТП-6/0,4кВ № 671, в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовое кольцо (7,805 км; 465 п.м.) | O_I-319188 | 127.2808 | 0 | 127.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2808 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная А - РП-10кВ № 10091, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная Б - РП-10кВ № 10091, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная Г - РП-10кВ № 10091, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная Д - РП-10кВ № 10091, в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовое кольцо (7,93 км; 260 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-319189 | 86.2033 | 0 | 86.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2033 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 869 Берсеньевская А – РТП-6/0,4 кВ № 654 с.1, ПС 110/10/6кВ № 869 Берсеньевская Б – РТП-6/0,4кВ № 654 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Астафьевский пер., д.6, стр.2 (2,4 км; 2 240 п.м.) | O_I-319190 | 214.001 | 0 | 214.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.001 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ № 869 Берсеньевская А – РП-6кВ № 1322 с.1, ПС 110/10/6кВ № 869 Берсеньевская Б – РП-6кВ № 1322 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мансуровский переулок, д.10, стр.7 (4,2 км; 3 430 п.м.) | O_I-319191 | 333.1026 | 0 | 333.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1026 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная – РТП-6/0,4кВ № 2524 А, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная – РТП-6/0,4кВ № 2524 Б, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная – РП-6кВ № 4756 А, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная – РП-6кВ № 4756 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Проспект мира (5,521 км; 425 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-319192 | 106.9504 | 0 | 106.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.9504 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ПС 110/10/6 кВ № 80 Электрозаводская – РТП-10/0,4кВ № 12372 А, ПС 110/10/6кВ № 80 Электрозаводская – РТП-10/0,4кВ № 12372 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская (6,83 км; 120 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319193 | 97.0732 | 0 | 97.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0732 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная А – РТП-6/0,4кВ № 652, ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная Б – РТП-6/0,4кВ № 652, КЛ-10кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная – РТП-6/0,4кВ № 19043, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Делегатская, д.16. ул.новослободская, д.23-25. ул.Трубная, д.30 (12,988 км; 740 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319194 | 228.4264 | 0 | 228.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4264 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 3768 - ПС 110/10/6кВ № 45 Сокольники А, РТП-6/0,4кВ № 3768 - ПС 110/10/6кВ № 45 Сокольники Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснопрудная, д.9 - ул.Краснопрудная, д.91 (12,988 км; 740 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319195 | 225.2316 | 0 | 225.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2316 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.2 - РП-10кВ № 10199 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Народный пр-т, д. 7, ул. Вольная, д.17, стр. 17 (1,7 км; 315 п.м.) | O_I-319196 | 48.391 | 0 | 48.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.391 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6 кВ № 32 Измайлово с.1 яч.12 - РП-6кВ № 3049 альфа с.1, ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.1 яч.21 - РП-6кВ № 3049 бета с.2, ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.2 яч.13 - РТП-6/0,4кВ № 2223 с2, ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.2 яч.22 - РП-6кВ № 932 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Фортунатовская, д. 1, к. 1, ул. Ибрагимова, д.31, к. 5 (12,6 км; 250 п.м.) | O_I-319197 | 189.6124 | 0 | 189.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6124 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-11 с.5 яч.98 - РП-10кВ № 10042 с.1, ТЭЦ-11 с.4 яч.82 - РП-10кВ № 10041 с.1, ТЭЦ-11 с.4 яч.87 - РП-10кВ № 10005 альфа с1, ТЭЦ-11 с.3 яч.55-РП-10кВ № 10004 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш. Энтузиастов, д. 32, пр-т Будённого, д. 16. к. 171 (14,155 км; 109 п.м.) | O_I-319198 | 206.449 | 0 | 206.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.449 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.2 яч.20 - РП-6кВ № 2679 гамма с.2, ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.2 яч.20 - РП-6кВ № 2679 дельта с2, ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.2 яч.17 - РП-6кВ № 2679 альфа с1, ПС 110/10/6кВ № 32 Измайлово с.2 яч.17 - РП-6кВ № 2679 бета с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й пер. Измайловского Зверинца, ул. Электрозаводская (16,6 км; 378 п.м.) | O_I-319199 | 245.0439 | 0 | 245.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0439 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-11 с.3 яч.55 - РП-10кВ № 10024 бета с1, ТЭЦ-11 с.3 яч.61 - РП-10кВ № 10024 альфа с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ш. Энтузиастов, д. 32, стр. 15, ул. Буракова, д. 27, к.8 (2,4 км; 220 п.м.) | O_I-319200 | 49.7592 | 0 | 49.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7592 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 179 Черкизово с.1 яч.20 - РП-6кВ № 2950 альфа с.1, ПС 110/10/6кВ № 179 Черкизово с.2 яч.4 - РП-6кВ № 2950 бета с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский пр-д, д. 3А, стр. 1А, ул. Малая Семёновская, д.9, стр.3 (3 км; 430 п.м.) | O_I-319201 | 71.7736 | 0 | 71.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7736 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 45 Сокольники с.2 яч.14 - РП-6кВ № 3570 бета с.2, ПС 110/10/6кВ № 45 Сокольники с.2 яч.30 - РП-6кВ № 3570 альфа с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Белокаменный пр-д, д.2, ул. Краснобогатырская, д. 90 (8,68 км; 1 210 п.м.) | O_I-319202 | 204.8461 | 0 | 204.8461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8461 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 179 Черкизово с.1 яч.16 - РП-10кВ № 11035 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Гольяновский пр-д, д. 3А, стр. 1А, ул. Большая Семёновская, д.40, стр.31 (0,61 км; 25 п.м.) | O_I-319203 | 10.0939 | 0 | 10.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0939 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10269 Б - ТП-10/0,4кВ № 10357 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 5 (0,502 км) | O_I-319204 | 6.6762 | 0 | 6.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6762 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10269 А - ТП-10/0,4кВ № 12957 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-т, д. 15 (0,12 км) | O_I-319205 | 1.6481 | 0 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6481 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ 10174 с.2 - РП-10кВ 10086 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, с. 18 (0,28 км) | O_I-319206 | 2.0773 | 0 | 2.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0773 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10727 А-ТП - 10/0,4кВ № 10976 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пудовкина, д. 4, к.1 (0,46 км) | O_I-319207 | 5.0327 | 0 | 5.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0327 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10590 Б - ТП-10/0,4кВ № 27844 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 5 (0,502 км) | O_I-319208 | 5.5794 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10471 Б - ТП-10/0,4кВ № 15912 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 3 (0,16 км; 10 п.м.) | O_I-319209 | 2.9319 | 0 | 2.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9319 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10456 Б - ТП-10/0,4кВ № 10290 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д. 9 (0,92 км) | O_I-319210 | 8.0233 | 0 | 8.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0233 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11322 Б - ТП-10/0,4кВ № 18754 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Дунаевского, д. 8, стр. 4 (0,67 км; 30 п.м.) | O_I-319211 | 11.2965 | 0 | 11.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2965 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 322 - ПС 220/110/10/6кВ № 378 Центральная А, Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кузнецкий Мост (2,536 км; 720 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319212 | 85.5274 | 0 | 85.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5274 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11193 с.1 - ПС 110/10кВ № 56 Беляево, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское шоссе, д.69, стр.3 - ул.Московоречье, вл.8 (9,22 км; 340 п.м.) | O_I-319213 | 150.6816 | 0 | 150.6816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6816 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15019 с.1 - ПС 110/10кВ № 50 Зюзино, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Болотниковская, д.10А, стр.3 - ул.Балаклавский проспект (11 км; 72 п.м.) | O_I-319214 | 132.9876 | 0 | 132.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9876 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 110/10/6 кВ № 179 Черкизово - РП-10кВ № 27195 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Краснопрутский проезд (4,15 км) | O_I-319215 | 54.625 | 0 | 54.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.625 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6549 Б - ТП-6/0,4кВ № 6411 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.42 (1,1 км) | O_I-319216 | 13.296 | 0 | 13.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.296 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 110/10кВ № 397 Семёновская с.1 яч.113 - РТП-10/0,4кВ № 15167 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коштоянца, д.2, стр.2 (5,807 км; 200 п.м.) | O_I-319217 | 92.9527 | 0 | 92.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9527 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5024 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 6615 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.12 (1,6 км) | O_I-319218 | 19.3397 | 0 | 19.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3397 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6654 Б - ТП-6/0,4кВ № 6454 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.18 (1,81 км; 50 п.м.) | O_I-319219 | 27.9537 | 0 | 27.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9537 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 6454 Б - ТП-6/0,4кВ № 6549 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.42, стр.6 (1,15 км) | O_I-319220 | 13.9004 | 0 | 13.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9004 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-6кВ № 5043 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 6608 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.45, с.19 (1,35 км) | O_I-319221 | 16.3178 | 0 | 16.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3178 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5024 с.1 - РП-6кВ № 5115 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала дорохова, д.2 (1,975 км) | O_I-319222 | 23.8724 | 0 | 23.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8724 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5024 с.2 - РП-6кВ № 5026 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.8 (1,285 км; 175 п.м.) | O_I-319223 | 29.9846 | 0 | 29.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9846 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5019 с.3 - РП-6кВ № 5027 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорогобужская, д.14 (2,008 км; 200 п.м.) | O_I-319224 | 40.7884 | 0 | 40.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7884 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 180 Новокунцево с.2 яч.6 - РП-6кВ № 5019 альфа, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, д.45б (2,63 км) | O_I-319225 | 31.7896 | 0 | 31.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7896 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 180 Новокунцево с.2 яч.18 - РП-6кВ № 6646 альфа с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское шоссе, д.14 (3,615 км) | O_I-319226 | 42.8319 | 0 | 42.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8319 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5128 с.3 - ТП-6/0,4кВ № 6366 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, д.38, стр.6 (1,51 км; 240 п.м.) | O_I-319227 | 34.947 | 0 | 34.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.947 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14069 - ТП-10/0,4кВ № 17971 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское шоссе, д.12. к.2, стр.1 (5,575 км; 560 п.м.) | O_I-319228 | 106.688 | 0 | 106.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.688 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 220/110/10кВ №790 Свиблово с.2 яч.18 - РП-10кВ № 12052 с.3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Искры, д.17, стр.9 (1,914 км; 164 п.м.) | O_I-319229 | 38.7374 | 0 | 38.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7374 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 18 Бабушкин с.2 яч.17 - РТП-10кВ № 21009 c.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодцова, д.29,к.2 (3,634 км; 290 п.м.) | O_I-319230 | 71.7829 | 0 | 71.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7829 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5133 с.1 - ПС 220/110/10/6кВ № 18 Бабушкин, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, д.14, стр.2 (1,24 км; 200 п.м.) | O_I-319231 | 31.5053 | 0 | 31.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5053 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ПС 220/110/10кВ № 213 Южная с.1 яч.19 - РП-10 кВ № 12071 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширсое шоссе, д.33 - д.22 (3,5 км; 170 п.м.) | O_I-319232 | 60.3693 | 0 | 60.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3693 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево с.2 яч.18 - РП-6кВ № 5409 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная (2,48 км; 80 п.м.) | O_I-319233 | 36.6975 | 0 | 36.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6975 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 3802 с.1 - ПС 110/10кВ № 111 Тушино с.1 яч.14, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стратонавтов (2,17 км; 670 п.м.) | O_I-319234 | 88.8615 | 0 | 88.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8615 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5305 с.1 - ТП-6/0,4кВ № 4811 А, РТП-6/0,4кВ № 5305 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 4811 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Юных Ленинцев (6,04 км) | O_I-319235 | 79.5025 | 0 | 79.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5025 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-16 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 11168 с.2, РТП-10/0,4кВ № 11168 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 12047 с.2, РТП-10/0,4кВ № 11168 с.2 – ТП-10/0,4кВ № 10649 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Врубеля, д.12 (5,92 км; 400 п.м.) | O_I-319236 | 110.9571 | 0 | 110.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9571 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-16 с.4 - РТП-10/0,4кВ № 14053 с.1, ТЭЦ-16 с.2 - РТП-10/4кВ № 12036 бета, ТЭЦ-16 с.2 – РТП-10/0,4кВ № 12036 альфа, ТЭЦ-16 с.4 – РТП-10/0,4кВ № 12034 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Бочвара, д.8 (18,68 км; 207 п.м.) | O_I-319237 | 278.9357 | 0 | 278.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9357 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-16 с.3 - РП-10кВ № 12139 с.1, ТЭЦ-16 с.2 - РП-10кВ № 11039 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Бирюзова (7,344 км; 160 п.м.) | O_I-319238 | 110.1544 | 0 | 110.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1544 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ПС 110/10кВ № 111 Тушино с.2 – РТП-6/0,4кВ № 5412 гамма с.3, ПС 110/10кВ № 111 Тушино с.1 – РТП-6/0,4кВ № 5412 бета с.2, ПС 110/10кВ № 111 Тушино с.1 - РТП-6/0,4кВ № 5412 альфас.1, ПС 110/10кВ № 111 Тушино с.2 – РТП-6/0,4кВ № 5412 гамма с.3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, д.78 (18,84 км; 147 п.м.) | O_I-319239 | 268.8793 | 0 | 268.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8793 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением ТЭЦ-16 с.1 - РП-6 кВ № 411 дельта с.2, ТЭЦ-16 с.1 - РП-6кВ № 411 гамма с.2, ТЭЦ-16 с.1 - РП-6кВ № 411 бета с.1, ТЭЦ-16 с.1 - РП-6кВ № 411 альфа с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Маршала Вершинина - ул. Маршала Малиновского (9,948 км; 950 п.м.) | O_I-319240 | 233.7882 | 0 | 233.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7882 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6 кВ № 17 Фили с.2 – РП-6кВ № 3930 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мневники, д.101 (5,071 км; 194 п.м.) | O_I-319241 | 82.9778 | 0 | 82.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9778 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТЭЦ-16 с.1 - РТП-10/0,4кВ № 20097 альфа с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Маршала Соколовского, д.10 (3,955 км; 62 п.м.) | O_I-319242 | 57.9896 | 0 | 57.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9896 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 18098 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 21875 Б, РТП-10/0,4кВ № 18098 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 21875 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Живописная, д.1 (4,24 км) | O_I-319243 | 46.1247 | 0 | 46.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1247 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.3 ПС №277 "Есино", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос. Щаповское (0,14 км; 80 п.м.) | O_I-319262 | 8.7401 | 0 | 8.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7401 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2 ПС №592 "Знаменская", ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос. Рязановское, д. Крекшино (0,15 км; 80 п.м.) | O_I-319263 | 9.0445 | 0 | 9.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0445 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением от ПС-110/10/6кВ № 335 Чистая а,в до РТП-10/0,4кВ № 28176 с.2, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Некрасовка (0,25 км) | O_I-319709 | 2.9855 | 0 | 2.9855 | 0.38751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38751 | 0 | 2.9855 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от Л-4 РТП-10/0,4 кВ № 31 отпайка на ЗП-10/0,4 кВ № 320, ВЛ-6 кВ от Л-10 РТП-10/0,4 кВ № 10н отпайка на ЗТП-10/0,4 кВ № 320 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, вблизи дер. Губцево, 50:26:0191113:15 (0,24 км) | O_I-319730 | 0.66343 | 0 | 0.66343 | 0 | 0.32699 | 0 | 0 | 0 | 0.016672 | 0 | 0.31031 | 0 | 0 | 0.33645 | 0.32699 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12596 - ТП-10/0,4кВ № 12676, 12КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16980 - вв.113756, вв.113833, ТП-10/0,4кВ № 16980 - вв.113755, вв.113757 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, з/у 46/7 (0,98 км; 280 п.м.) | O_I-319948 | 27.2096 | 0 | 27.2096 | 3.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5585 | 0 | 27.2096 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ИА -23-302-16205(160603)) -вв. 134545 (1), (2)(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое шоссе, з/у. 9А/2 (0,8 км) | O_I-320275 | 3.727 | 0 | 3.727 | 0.48374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48374 | 0 | 3.727 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС-592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Рязановское, д.Мостовское (0,23 км) | O_I-320287 | 1.0654 | 0 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0654 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ от Л-8 РП-10 кВ № 28н до отпайки на КТП-10/0,4 кВ № 1658 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, Москва, пос. Марушкинское, п. Крекшино, ул.Фермерская, 50:26:0170214:11, 50:26:0170214:12 (0,12 км) | O_I-320576 | 0.59007 | 0 | 0.59007 | 0 | 0.10852 | 0 | 0 | 0 | 0.10852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48154 | 0.10852 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-6кВ направлением РП-10кВ № 5306 с.1,с.2 - ПС 110/35/6кВ № 90 Ленинская А,Б,Г, 2КЛ-6кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 4827 А,Б - РП-10кВ № 5306 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Иловайская, з/у 3/3а (0,95 км) | O_I-320826 | 7.0018 | 0 | 7.0018 | 0.90879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90879 | 0 | 7.0018 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 4533 Б - вв.62148, ТП-10/0,4кВ № 4533 А - вв.62147, ТП-10/0,4кВ № 4533 А,Б - вв.54044 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лодочная, вл.27, к.2 (0,62 км) | O_I-320887 | 3.9203 | 0 | 3.9203 | 0.50888 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0.50888 | 0 | 2.8014 | 1.1189 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-6кВ направлением РП-10кВ № 5037 с.1- РП-10кВ № 5046 с.1, РП-10кВ № 5046 с.2 - ПС 110/10/6кВ № 334 Немчиновка, РП-10кВ № 5046 с.1 - ПС 110/10/6кВ № 361 Мазилово, 5КЛ-0,4кВ направлением РП-10кВ № 5046 с.2 - вв. 51679, ТП-10кВ № 30519 А,В - вв.82400 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко (2,01 км; 450 п.м.) | O_I-321205 | 54.7464 | 0 | 54.7464 | 7.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1528 | 0 | 54.7464 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 32КЛ-10кВ направлением ПС-110кВ Раушская-Центральная - РП-10кВ № 12277 а,б, РП-10кВ № 12278 а,б, РП-10кВ № 12300 а,б, РП-10кВ № 10146 а,б,г,д, РП-10кВ № 18045, РП-10кВ № 10072 а, РП-10кВ № 10073 а, РП-10кВ № 26046, РП-10кВ № 21078 с.2, РП-10кВ № 10013 а,б, РП-10кВ № 18051, РП-10кВ № 27033, РП-10кВ № 20020, РП-10кВ № 10016 а,б, РП-10кВ № 18044, РП-10кВ № 12268, РП-10кВ № 12100, РП-10кВ № 16018, РП-10кВ № 16023, РП-10кВ № 11064, РП-10кВ № 20015, РП-10кВ №10135, РП-10кВ № 27156, РП-10кВ № 21078 – ПС-110/10кВ № 825 Москворецкая, 10КЛ-6кВ направлением ПС-110кВ Раушская-Центральная - РП-6кВ № 5433, РП-6кВ № 42, РП-6кВ № 34 а, РП-6кВ № 2162 б, РП-6кВ № 5438, РП-6кВ № 452 г, РП-6кВ № 322 б, РП-6кВ № 247, РП-6кВ № 815, РП-6кВ № 322 а (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Раушская наб., вл.6, стр.1, ул.Садовническая, вл.7 (9,34 км) | O_I-321628 | 97.1976 | 0 | 97.1976 | 12.6166 | 0.25253 | 0 | 0 | 0 | 0.25253 | 0 | 0 | 12.6166 | 0 | 96.945 | 0.25253 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ ГЭС-1 - Берсеневская (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, Раушская наб., вл. 6, стр.1 (0,07 км; 140 п.м.) | O_I-321633 | 22.7748 | 0 | 22.7748 | 21.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0552 | 0 | 22.7748 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5329 - ТП-6/0,4кВ № 146 с отпайками 141 фидер-3, с установкой 10 опор (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., з/уч 300В, 301, 328, 331, 349 (0,75 км) | O_I-321905 | 2.281 | 0 | 2.281 | 0.29596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29596 | 0 | 2.281 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 29002 - ПС-220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12205 - ПС-110/10/6кВ № 814 Лианозово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-езд, вл.1 (3,17 км; 2 000 п.м.) | O_I-322129 | 189.1223 | 0 | 189.1223 | 24.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8478 | 0 | 189.1223 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20563 А - ТП-10/0,4кВ № 24329 А, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20563 Б - ТП-10/0,4кВ № 24329 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рябиновая, вл.38, з/у 1 (1,1 км; 165 п.м.) | O_I-322246 | 25.6943 | 22.5388 | 3.1555 | 3.3496 | 1.1513 | 0 | 0.030444 | 0 | 1.1209 | 0 | 0 | 3.3496 | 0 | 2.0042 | 1.1513 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ПС 220/110/10кВ № 750 Павелецкая - РП-10кВ № 28091 а, РП-10кВ № 15013 с.1, РП-10кВ № 16028 с.1, РП-10кВ № 12103, РП-10кВ № 18043 с.1, РП-10кВ № 18042 с.1, РТП-10/0,4кВ № 18195 c.2, РП-10кВ № 16089 с.1, КЛ-10кВ направлением РП-6кВ № 2170 с.1 - ТЭЦ ВТИ, 2КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5442 с.2 - ПС 110/6кВ № 6 Кожухово, КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 1295 с.1 - ПС 110/6кВ № 343 Новоспасская, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 29445 А- вв.61752 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Жуков, д.8, стр.1 (1,24 км; 240 п.м.) | O_I-322441 | 31.1979 | 0 | 31.1979 | 2.3058 | 0 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1979 | -2.3058 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16436 А – вв.138093 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, д.52Б (0,04 км) | O_I-322609 | 0.19654 | 0.059424 | 0.13712 | 0.025511 | 0.51869 | 0 | 0 | 0 | 0.66186 | 0 | -0.14317 | 0.025511 | 0 | -0.38157 | 0.51869 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26820 А – ТП-10/0,4кВ № 13639 А, ТП-10/0,4кВ № 26820 Б – ТП-10/0,4кВ № 13633 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.57 (2,77 км) | O_I-322963 | 27.2693 | 0 | 27.2693 | 3.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5395 | 0 | 27.2693 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ЛР-10 кВ оп. 52 до места врезки в КЛ-10 кВ ф. 21 направлением ТП-10/0,4 кВ № 674 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Краснопахорское, квартал №147, участок 1Д (0,8 км) | O_I-322982 | 3.6396 | 0 | 3.6396 | 0.32471 | 0.10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10733 | 0.32471 | 0 | 3.5323 | 0.10733 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид-4 от ТП-907 в пролетах опор 21/1 – 21/4 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, с. Кленовое, владение 13 (0,02 км) | O_I-322983 | 0.10435 | 0 | 0.10435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10435 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 7КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14501 А,Б - вв.134108, вв.27966, вв.75894, вв.75895, вв.42226 (1),(2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт (0,7 км; 180 п.м.) | O_I-323108 | 17.2339 | 0 | 17.2339 | 7.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 17.2339 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26701 А – РП-10кВ № 14174 с.1, ТП-10/0,4кВ № 26702 А – ТП-10/0,4кВ № 24026 А, ТП-10/0,4кВ № 25901 А – ТП-10/0,4кВ № 25908 Б, ТП-10/0,4кВ № 24021 Б – ТП-10/0,4кВ № 25901 Б, ТП-10/0,4кВ № 25901 А - РП-10кВ № 14028 с.1, ТП-10/0,4кВ № 25901 Б - РП-10кВ № 14174 с.1, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.78 (0,979 км; 232 п.м.) | O_I-323525 | 28.7858 | 0 | 28.7858 | 11.9558 | 0 | 11.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7858 | -11.9558 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21324 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 28778 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 27807 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 28778 А,Б, КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 4498 с.2 - ПС 110/10/6кВ № 617 Сырово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., вл.248 (0,3 км) | O_I-323650 | 2.6487 | 0 | 2.6487 | 0.34379 | 0.94697 | 0 | 0 | 0 | 0.021537 | 0 | 0.92543 | 0.34379 | 0 | 1.7017 | 0.94697 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ф. №8 ЗТП-10/0,4 кВ № 193 в пролетах опор 15/1– 15/5 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, п. совхоза «Крекшино», поз. 24 (0,07 км) | O_I-323925 | 0.36754 | 0 | 0.36754 | 0 | 0.34394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34394 | 0 | 0 | 0.023603 | 0.34394 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11990 - ТП-10/0,4кВ № 19929,ТП-10/0,4кВ № 19811 - ТП-10/0,4кВ № 19929 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Павла Андреева, влад.23 (0,1 км) | O_I-324428 | 8.2505 | 0 | 8.2505 | 0.92485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92485 | 0 | 8.2505 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11480 - ТП-10/0,4кВ № 22851, 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14180 - ТП-10/0,4кВ № 22851 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Братьев Фонченко, вл.19 (1,28 км; 560 п.м.) | O_I-324753 | 55.4023 | 0 | 55.4023 | 7.2404 | 0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17019 | 7.2404 | 0 | 55.2321 | 0.17019 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11235 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 23425 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бригадирский пер., д.12 (0,021 км; 85 кв.м.) | O_I-324992 | 1.1755 | 0.68975 | 0.48578 | 0.74817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74817 | 0 | 0.48578 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3947 А – ТП-6/0,4кВ № 3263 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Южнопортовая, вл.28-28А (0,47 км; 60 п.м.) | O_I-325130 | 7.8824 | 0 | 7.8824 | 1.0232 | 11.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1022 | 1.0232 | 0 | -3.2198 | 11.1022 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 17КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 11165 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 28702 А, РП-10кВ № 11171 с.1 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 11165 с.2 - ПС 110/10кВ № 793 Войковская, РТП-10/0,4кВ № 11165 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 15112 с.1, ТП-10/0,4кВ № 14796 А,Б - РТП-10/0,4кВ № 27022 с.1, с.2, РТП-10/0,4кВ № 11165 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 25080 А, ТП-10/0,4кВ № 11390 А - ТП-10/0,4кВ № 25080 Б, ТП-10/0,4кВ № 11567 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25080 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 27023 c1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 29459 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 23605 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 29459 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 11171 с.2 - ПС 220/110/10кВ № 835 Гражданская, РТП-10/0,4кВ № 11171 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 27022 с.2, РТП-10/0,4кВ № 11165 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 28702 Б, 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14796 А,Б -вв. 108633 (1,2,3,4,5,6) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.39 (8,85 км) | O_I-325131 | 76.1295 | 0 | 76.1295 | 9.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8815 | 0 | 76.1295 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-110 кВ №773 Былово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/о Михайлово-Ярцевский, д. Дровнино (0,162 км) | O_I-325151 | 0.8664 | 0 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8664 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10686 А - ТП-10/0,4кВ № 15230 А, ТП-10/0,4кВ № 10333 Б - ТП-10/0,4кВ № 10686 Б, ТП-10/0,4кВ № 10686 А - ТП-10/0,4кВ № 19967 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Танковый пр-зд, вл.4 (0,165 км; 80 п.м.) | O_I-325153 | 7.0245 | 0 | 7.0245 | 0.9188 | 0.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2782 | 0.9188 | 0 | 6.7463 | 0.2782 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ направлением от КЛ-6кВ ТП-6/0,4 № 953 Б – ТП-6кВ № 4408 до КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 787 Б – ТП-6/0,4кВ № 4408, 11КЛ-0,4кВ направлением от КТПн-10/0,4кВА до вв. 36621, вв. 6458, вв. 22703, вв. 25439, вв. 25440, вв. 17051, вв. 136119, вв. 66719, вв. 22709, 11КЛ-0,4кВ направлением от сооруж. ТП-10/0,4кВА (по договору ТП ИА-24-302-19688(159860)) до вв. 36621, вв. 6458, вв. 22703, вв. 25439, вв. 25440, вв. 17051, вв. 136119, вв. 66719, вв. 22709, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Гаврикова, д.11, стр.1 (1,15 км) | O_I-325178 | 11.6567 | 0 | 11.6567 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 11.6567 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 18044 с1, РП-10кВ № 12255 с2 - ТП-10/0,4кВ № 14430 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старая площадь, д. 2/14 (0,08 км) | O_I-326060 | 0.46764 | 0 | 0.46764 | 0.060698 | 0.23823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23823 | 0.060698 | 0 | 0.22942 | 0.23823 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 3КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19491 А,Б - вв. 91433, ТП-10/0,4кВ № 19491 А – вв. 88765 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, 3-й Кадашевский пер., вл. 3, стр. 1 (0,18 км; 30 п.м.) | O_I-326091 | 2.739 | 0 | 2.739 | 0.35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 2.739 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21160 А - ПС 220/110/10кВ № 554 Чоботы яч.5, яч.11, РТП-10/0,4кВ № 21160 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 27693 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17109 с.1,с.2 - вв.98929 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., вл.51 (0,56 км) | O_I-326365 | 5.8403 | 0 | 5.8403 | 0.75807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75807 | 0 | 5.8403 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС 220/110/10 кВ № 554 Чоботы – РТП №5, резервные КЛ-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г.Москва, ш. Боровское, вл.51 (1,4 км) | O_I-326370 | 7.1517 | 0 | 7.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1517 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением от сооруж. КТПн-10/0,4кВ А,Б - ТП-10/0,4 № 17891 А, ТП-10/0,4кВ № 25648 Б, врезка в КЛ-10 кВ ТП-10/0,4 № 30407 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 17891 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 14618 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 25648 А, ТП-10/0,4кВ № 17891 Б, 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № ИА-23-302-18405(392229) А,Б-ТП-10/0,4 кВ № 17891 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 25648 А,Б, врезка в КЛ-10 кВ ТП-10/0,4кВ № 14618 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 14621 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. КТПн-10/0,4кВ- вв. 54512, вв. 54513, 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4 (сооруж. по договору № ИА-23-302-18405(392229)- вв. 54512, вв. 54513 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.18, стр.4 (2,71 км) | O_I-326489 | 29.3131 | 0 | 29.3131 | 3.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6735 | 0 | 29.3131 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 17049 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 21475 А,Б, КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11062 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 18724 Б, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16463 А - ТП-10/0,4кВ № 16958 Б, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21474 А - ТП-10/0,4кВ № 16958 А, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21474 Б - ТП-10/0,4кВ № 15326 Б, 2КЛ-10кВ направлением от сооруж. КРУН - ТП-10/0,4кВ № 27594 А, КЛ-10кВ направлением сооруж. КРУН - ТП-10/0,4кВ № 12763 А, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору №ИА-24-302-20669 (159870)) - ТП-10/0,4кВ № 27594 А, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору №ИА-24-302-20669 (159870)) - ТП-10/0,4кВ № 12763 А, установка КРУН - 2 шт. (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, д.2А (3 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-326674 | 29.2975 | 0 | 29.2975 | 3.8029 | 0.080942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080942 | 3.8029 | 0 | 29.2166 | 0.080942 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 8КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 4561 А,Б - вв.18813, вв.18814, вв.49125(1,2), вв.21531, ТП-10/0,4кВ № 19372 А - вв.142153, РТП-10/0,4кВ № 4718 А - вв.18813, ТП-10/0,4кВ № 4718 Б - вв.18814 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Ямская, д.9 (0,84 км; 10 п.м.) | O_I-327034 | 3.2224 | 0 | 3.2224 | 0.41827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41827 | 0 | 3.2224 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27422 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 27640 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27422 А,Б - вв.46088 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярцевская, д.22А, корп.2 (0,42 км) | O_I-327054 | 3.5783 | 0 | 3.5783 | 0.46446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46446 | 0 | 3.5783 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 10027 - ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская, 3КЛ-6кВ направлением ПС 110/10/6кВ № 396 Яузская - РТП-6/0,4кВ № 400, РТП-6/0,4кВ № 682 (с.1, с.2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сыромятническая набережная, возле Андроникова виадука, ПК10 (0,6 км; 260 п.м.) | O_I-327277 | 22.7308 | 0 | 22.7308 | 2.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9507 | 0 | 22.7308 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.4 от ПС 592 д.Рязаново Подольский р-он (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва пос. Рязановское с. Остафьево ЖК «Остафьево» (0,28 км) | O_I-327567 | 1.3292 | 0 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3292 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением от ТП-10/0,4кВ (сооружается по договору ТП № ИА-22-302-11791(346655)) - вв.115174А,Б, 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооружается по договору ТП № ИА-22-302-11791(346655)) - вв. 98182 А(1),вв.98182 Б(1), вв. 98181 А (1), вв. 98181 Б(1), вв. 98180 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовская, д.14/2, стр. 1 (0,75 км) | O_I-327967 | 5.3636 | 0 | 5.3636 | 0.69618 | 4.57 | 0 | 0.011723 | 0 | 4.1917 | 0 | 0.36654 | 0.69618 | 0 | 0.79367 | 4.57 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фид.2 с УЗТП-7, (от АСП-10кВ №1 до АСП-10кВ №2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Сенькино-Секерино; квартал 29, з/у 1А, з/у 2А, з/у 3А, з/у 4А, з/у 5, з/у 6, з/у 7, з/у 8, з/у 9, з/у 10, з/у 11, з/у 12, з/у 13, з/у 14, з/у 15, з/у 16, з/у 17, з/у 18, з/у 19, з/у 20, кадастровые номера: 50:27:0030118:20, 50:27:0030118:52, 50:27:0030118:53, 50:27:0030118:54, 50:27:0030118:55, 50:27:0030118:56, 50:27:0030118:57, 50:27:0030118:58, 50:27:0030118:59, 50:27:0030118:60, 50:27:0030118:61, 50:27:0030118:62, 50:27:0030118:63, 50:27:0030118:65, 50:27:0030118:66, 50:27:0030118:67, 50:27:0030118:68, 50:27:0030118:69, 77:22:0030118:1186, 77:22:0030118:1187, 77:22:0030118:1216, 77:22:0030118:1217 (0,65 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-328148 | 8.3554 | 0 | 8.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3554 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 3ВЛ-10кВ направлением ф.6 от оп.62 до оп.95, ф.7 от оп.56 до оп.102, ф.6 от оп.1 до КТП-682 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Терехово на земельных участках с кадастровыми номерами 77:22:0020132:12, 77:22:0020132:473, 77:22:0020132:517, 77:22:0000000:105418 (2,38 км) | O_I-328329 | 8.597 | 0 | 8.597 | 0 | 7.3591 | 0 | 0 | 0 | 7.3522 | 0 | 0.006872 | 0 | 0 | 1.2379 | 7.3591 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 294 А,Б-вв.101413 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.55/3, стр.1 (0,01 км) | O_I-328358 | 0.065867 | 0 | 0.065867 | 0.0085493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085493 | 0 | 0.065867 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13168 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 17472 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 30373 А,Б, 5КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13168 А,Б – вв. 133969, вв. 55794 , вв. 60817, вв. 60818 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.2 (0,94 км) | O_I-328362 | 6.0422 | 0 | 6.0422 | 0.78426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78426 | 0 | 6.0422 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ от сооруж. КТПн-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14779 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11524 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.6, корп.3, стр.1 (0,49 км) | O_I-328367 | 7.8188 | 0 | 7.8188 | 0.92961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92961 | 0 | 7.8188 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13168 А,Б – вв.55796 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, мкр. 1-2, зона 2.1 (0,5 км) | O_I-328483 | 2.2899 | 0 | 2.2899 | 0.29722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 2.2899 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13056 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 13061 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 13056 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 28367 А,Б, 6КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13056 А,Б – вв.56903, ТП-10/0,4кВ № 13056 А,Б – вв.51449, ТП-10/0,4кВ № 13056 А,Б – вв.123318 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.1 (2,04 км) | O_I-328487 | 13.9566 | 0 | 13.9566 | 1.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8115 | 0 | 13.9566 | 0 | - | -
1.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13056 А,Б – вв. 53264, вв. 53265, вв. 87672 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Гольяново, мкр. 1-2, зона 3.2 (0,86 км) | O_I-328498 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0.60377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60377 | 0 | 4.6516 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 312.3489 | 38.8035 | 273.5454 | 94.0577 | 0 | 0.010018 | 0 | 0 | 0 | 6.0034 | 0 | 88.0443 | 0 | 273.5454 | -6.0134 | -100% | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-110кВ Очаково - Медведевская 1,2 , Медведевская-Одинцово 1,2,оборудование средствами термоконтроля (2 шт.(прочие)) | I_I-210528 | 38.7901 | 38.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Прожектор - Измайлово №1,2 с организацией систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | L_I-248306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Бескудниково - Бабушкин с организацией систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | L_I-248328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Бескудниково-Бутырки IV(Бутырская Г), Бескудниково-Бутырки с организацией систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | L_I-248329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Матвеевская - Пресня №1,2 с организацией систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | L_I-248338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Сигма - Радищево I,II цепь с организацией систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | L_I-248342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ ТЭЦ 27 - Бутырки с отп. с организацией систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | L_I-248346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ АЗЛК - Угреша № 1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268286 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Бутырки - Центральная I,II цепь с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268287 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ГЭС 1 - Автозаводская, ГЭС 1 - Кожухово с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (7 шт.(прочие)) | M_I-268288 | 30.524 | 0 | 30.524 | 30.5102 | 0 | 0.0044715 | 0 | 0 | 0 | 1.9746 | 0 | 28.5311 | 0 | 30.524 | -1.9791 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Елоховская - Андроньевская № 1,2 с отп. с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268289 | 8.3052 | 0 | 8.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3052 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Карачарово - Андроньевская № 1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268290 | 16.6104 | 0 | 16.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6104 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Лианозово - Хлебниково I,II цепь с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268291 | 8.3052 | 0 | 8.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3052 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Павелецкая - Берсеневская с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (3 шт.(прочие)) | M_I-268292 | 13.0817 | 0 | 13.0817 | 13.0758 | 0 | 0.0019164 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0 | 12.2276 | 0 | 13.0817 | -0.84817 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Пресня - Ткацкая № 1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268293 | 8.3052 | 0 | 8.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3052 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Москворецкая № 1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (3 шт.(прочие)) | M_I-268295 | 13.0817 | 0 | 13.0817 | 13.0758 | 0 | 0.0019164 | 0 | 0 | 0 | 0.84626 | 0 | 12.2276 | 0 | 13.0817 | -0.84817 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 8 - Андроньевская № 1,2 с перем. с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (3 шт.(прочие)) | M_I-268296 | 12.4578 | 0 | 12.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4578 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 8 - Карачарово № 1,2 с отп. с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (3 шт.(прочие)) | M_I-268297 | 12.4578 | 0 | 12.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4578 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВБутырки – Гражданская I,II цепь с отп с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268298 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 16 – Токамак с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268299 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Свиблово – Лосинки 1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268300 | 8.3052 | 0 | 8.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3052 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Измайлово – ТЭЦ23 I,II цепь с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268301 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ ТЭЦ23 – Электрозаводская I,II цепь с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268302 | 17.4426 | 0 | 17.4426 | 17.4413 | 0 | 0.00043297 | 0 | 0 | 0 | 1.1284 | 0 | 16.3125 | 0 | 17.4426 | -1.1288 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Чухлинка – Карачарово 1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268303 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ12 – Никитская №1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268308 | 16.6104 | 0 | 16.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6104 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ГЭС 1 – Павелецкаяс установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268309 | 4.3606 | 0 | 4.3606 | 4.3586 | 0 | 0.0006388 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 4.0759 | 0 | 4.3606 | -0.28272 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Москворецкая – Даниловская 1,2 с установкой систем диагностики частичных разрядов стопорных/стопорно-переходгых муфт и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268310 | 4.3606 | 0 | 4.3606 | 4.3586 | 0 | 0.00064206 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 4.0759 | 0 | 4.3606 | -0.28273 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Бескудниково - Красные Горки с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Бутырки - Самарская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Вернадская - Семеновская I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Восточная - Черкизово I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Гражданская - Войковская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Елоховская - Рижская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Елоховская - Лефортово №1,2 с установкой ситем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Карачарово - Выхино №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Косино - Выхино I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-110 кВ Мазилово - Крылатская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Маяковская - Сити №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ МГУ - Очаково I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Новобратцево - Войковская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Очаково - Мазилово №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Очаково - Медведевская I,II с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Медведевская - Одинцово I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Очаково - Ходынка с отп. с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Пресня - Ткацкая №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Сетунь - Новокунцево I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ ТЭЦ 8 - Чагино с отп. с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 11 - Прожектор №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 11 - Фрезер №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 12 - Берсеньевская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ ТЭЦ 12 - МГУ I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 16 - Динамо №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 220 кВТЭЦ 20 - Котловка №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ110 кВ ТЭЦ 20 - Семеновская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 20 - Черемушки №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ 23 - ПС Метростроевская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Угреша - Сабурово с отп. с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (6 шт.(прочие)) | M_I-268341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ110 кВ Фили - Ходынка с отп. с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Черемушки - Южная I,II цепь с отп. с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (3 шт.(прочие)) | M_I-268344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Центральная - Маяковская №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ Электрозаводская - Черкизово I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 110 кВ Ясенево - Гавриково I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 220 кВ Автозаводская - Южная №4,5 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 220 кВ Белорусская - Магистральная №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Бутырки - Владыкино с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Бутырки - Марфино с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ-220 кВ Бутырки - Центральная (Неглинная) с организацией систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | O_I-268352 | 7.8638 | 0 | 7.8638 | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23697 | 0 | 5.295 | 0 | 7.8638 | -0.23697 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Владыкино - Марфино с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Ильинская - Герцево I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Котловка - Коньково с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Красногорская - Ильинская I,II цепь с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Лыково - Сколково с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Очаково - Красногорская с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (1 шт.(прочие)) | M_I-268361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 220 кВ ТЭЦ 20 - Кожевническая №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (4 шт.(прочие)) | M_I-268362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 220 кВ ТЭЦ 21 - Новобратцево №1,2 с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ220 кВ ТЭЦ 27 - Бабушкин с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КВЛ220 кВ Центральная - Яшино с установкой систем измерения токов в экранах КЛ и передачей данных на ДП МВС (2 шт.(прочие)) | M_I-268365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация 1 КЛ 10кВ направлением РТП 26043с2-ТЭЦ-12 альфа с устройством закрытого перехода методом ГНБ взамен подводного перехода, в т.ч. ПИР: г. Москва, Большой Савинский переулок, д.11 (1,48 км; 600 п.м.) | M_I-268752 | 48.541 | 0 | 48.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.541 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Теплый Стан - Передельцы I цепь с установкой ВЧ постов на микроэлектронной базе в составе шкафов микроцессорных ДФЗ (ШЛ2604) (2 шт.(прочие)) | N_I-296914 | 3.126 | 0.0033396 | 3.1227 | 0.044774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044774 | 0 | 3.1227 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Теплый Стан - Передельцы II цепь с установкой ВЧ постов на микроэлектронной базе в составе шкафов микроцессорных ДФЗ (ШЛ2604) (2 шт.(прочие)) | N_I-296915 | 3.126 | 0.0033396 | 3.1227 | 0.044774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044774 | 0 | 3.1227 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Летово - Теплый Стан I цепь с установкой ВЧ постов на микроэлектронной базе в составе шкафов микроцессорных ДФЗ (ШЛ2604) (2 шт.(прочие)) | N_I-296916 | 3.126 | 0.0033396 | 3.1227 | 0.044774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044774 | 0 | 3.1227 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Летово - Теплый Стан II цепь с установкой ВЧ постов на микроэлектронной базе в составе шкафов микроцессорных ДФЗ (ШЛ2604) (2 шт.(прочие)) | N_I-296917 | 3.126 | 0.0033396 | 3.1227 | 0.044774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044774 | 0 | 3.1227 | 0 | - | -
1.2.2.2 | Модернизация КЛ 110 кВ ТЭЦ-8 – Андроньевская с установкой ДФЗ и перемычкой № 1(2), выполненных на электромеханическом принципе (800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297697 | 5.5264 | 0 | 5.5264 | 5.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 5.1196 | 0 | 5.5264 | -0.40678 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 9649.8942 | 3800.5511 | 5849.3431 | 1069.7133 | 1176.3587 | 286.6425 | 552.4084 | 220.0771 | 249.5684 | 222.0957 | 374.3819 | 340.898 | 0 | 4672.9844 | 447.5435 | 61.41% | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 9004.4508 | 3657.4902 | 5346.9606 | 971.3102 | 1042.3225 | 224.7669 | 453.6197 | 208.7531 | 234.709 | 208.7531 | 353.9938 | 329.0371 | 0 | 4304.6381 | 400.0494 | 62.29% | -
1.2.3.1 | Разделение учета в яч.РУ6-20кВ со сболченными фидерами на ПС №№6,12,17,46,48,56,80,91,111,164,180,334,335,342,370,378,396,431,554,561,578,604,622,632,655,665,679,682,686,689,690,692,713,750,762,770,774,790,805,825,834,835,838,841 г.Москва (99 т.у.; 97 шт.(прочие)) | I_I-210132 | 64.339 | 0 | 64.339 | 13.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4016 | 0 | 64.339 | 0 | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (106 974 т.у.; 795 шт.(прочие)) | J_I-233263 | 5655.8255 | 2047.0659 | 3608.7597 | 560.7006 | 472.9549 | 180.587 | 160.4188 | 116.9802 | 148.5958 | 116.9802 | 163.9403 | 146.1532 | 0 | 3135.8048 | 58.4074 | 14.09% | Корректировка графика производства работ
1.2.3.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в в ТП/РТП г. Москва (26 090 т.у.; 2 665 шт.(прочие)) | K_I-235259 | 3284.2862 | 1610.4243 | 1673.8619 | 397.2079 | 569.3676 | 44.1799 | 293.2009 | 91.7729 | 86.1132 | 91.7729 | 190.0536 | 169.4823 | 0 | 1104.4943 | 341.642 | 150% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 220.6669 | 23.7547 | 196.9122 | 45.1254 | 16.3532 | 8.598 | 7.7796 | 11.3239 | 1.5154 | 13.3425 | 7.0582 | 11.861 | 0 | 180.559 | -16.9113 | -50.84% | -
1.2.3.2 | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 6-20 кВ (1 021 т.у.; 344 шт.(прочие)) | K_I-235261 | 191.6427 | 17.0303 | 174.6123 | 34.6625 | 16.3532 | 8.598 | 7.7796 | 11.3239 | 1.5154 | 13.3425 | 7.0582 | 1.398 | 0 | 158.2591 | -16.9113 | -50.84% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.2.3.2 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 6-20 кВ в г. Москва (65 т.у.) | K_I-235262 | 29.0242 | 6.7243 | 22.2999 | 10.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4629 | 0 | 22.2999 | 0 | - | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 424.7766 | 119.3062 | 305.4703 | 53.2777 | 117.683 | 53.2777 | 91.0091 | 0 | 13.344 | 0 | 13.3299 | 0 | 0 | 187.7873 | 64.4053 | 120.9% | -
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 449 шт.(прочие)) | K_I-235258 | 424.7766 | 119.3062 | 305.4703 | 53.2777 | 117.683 | 53.2777 | 91.0091 | 0 | 13.344 | 0 | 13.3299 | 0 | 0 | 187.7873 | 64.4053 | 120.9% | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3536.8687 | 238.9049 | 3297.9637 | 1008.9503 | 150.6944 | 2.6291 | 6.0123 | 0.56046 | 3.9877 | 116.9538 | 140.6943 | 888.8069 | 0 | 3147.2694 | 30.551 | 25.43% | -
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1313.1121 | 99.2341 | 1213.8781 | 723.5848 | 33.3659 | 0 | 5.131 | 0.56046 | 1.4307 | 108.9857 | 26.8042 | 614.0386 | 0 | 1180.5122 | -76.1802 | -69.54% | -
1.2.4.1 | Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции ТМЦ 16 района по адресу: г.Москва, ул. Веселая, д.10 (1 шт.(прочие)) | H_I-120914 | 0.78723 | 0.78723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции СЭЗиС по адресу: г.Москва, ул. Дорожная, д.13а (1 шт.(прочие)) | H_I-120915 | 1.1094 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция гаража (3 980 кв.м.) | E_I-184502 | 216.098 | 96.8944 | 119.2036 | 117.7519 | 2.4424 | 0 | 0.56202 | 0 | 0.53624 | 0 | 1.3441 | 117.7519 | 0 | 116.7613 | 2.4424 | - | Аренда земельного участка
1.2.4.1 | Реконструкция здания СИИ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ломоносовский проспект, д.22 (1 шт.(прочие)) | J_I-222884 | 40.5481 | 0 | 40.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5481 | 0 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции помещений центрального склада, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.2, стр.1 (1 шт.(прочие)) | J_I-222886 | 1.5428 | 0.026737 | 1.5161 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 1.5161 | 0 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция лифтов в административном здании МКС, по адресу: г. Москва, ул.Садовническая, д.13, стр.11 (3 шт.(прочие)) | M_I-267876 | 28.2559 | 0.1638 | 28.0921 | 0 | 26.3545 | 0 | 0 | 0 | 0.89451 | 0 | 25.46 | 0 | 0 | 1.7376 | 26.3545 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.4.1 | Реконструкция ограждения и сооружений ПС 110кВ № 814 Лианозово в рамках строительства объекта «Легкоатлетический манеж по адресу: г.Москва, СВАО, район Алтуфьевский, ул.Инженерная, д.5А (ГБУ «Спортивная школа No82» Москомспорта)" (282 п.м.; 6 шт.(прочие)) | M_I-274539 | 4.778 | 0.2432 | 4.5348 | 4.5462 | 2.5109 | 0 | 2.5109 | 0.35137 | 0 | 0 | 0 | 4.1948 | 0 | 2.0239 | 2.1595 | 614.6% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция вентиляционных шахт кабельных туннелей 6-10 кВ ПС 110кВ № 814 Лианозово в рамках строительства объекта «Легкоатлетический манеж по адресу: г.Москва, СВАО, район Алтуфьевский, ул.Инженерная, д.5А (ГБУ «Спортивная школа No82» Москомспорта)" (17 кв.м.) | M_I-274548 | 4.0908 | 0.0093055 | 4.0815 | 4.0908 | 2.0581 | 0 | 2.0581 | 0.20909 | 0 | 0 | 0 | 3.8817 | 0 | 2.0234 | 1.849 | 884.3% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция производственной базы "Рассказовка" Московского РЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | N_I-292605 | 149.4257 | 0 | 149.4257 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 149.4257 | 0 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция открытого склада РПБ МРЭС, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | N_I-292606 | 21.4951 | 0 | 21.4951 | 0.21995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21995 | 0 | 21.4951 | 0 | - | -
1.2.4.1 | Реконструкция складской базы "Центральный склад филиала ПАО "Россети Московский Регион" - Московские высоковольтные сети" (93 244 кв.м.; 76 578 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-311300 | 844.9809 | 0 | 844.9809 | 594.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9857 | 0 | 485.4619 | 0 | 844.9809 | -108.9857 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2223.7565 | 139.6709 | 2084.0856 | 285.3655 | 117.3284 | 2.6291 | 0.88133 | 0 | 2.557 | 7.9681 | 113.8901 | 274.7683 | 0 | 1966.7572 | 106.7312 | 1007% | -
1.2.4.2 | Модернизация комплекса регистрации аварийных процессов на подстанциях Новая Москва- филиала ОАО "МОЭСК" (32 шт.(прочие)) | I_I-174587 | 62.6351 | 1.1546 | 61.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4805 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация линий электропередач 35-220 кВ филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва", установка устройств определения места повреждения ЛЭП, в т.ч. ПИР., г. Москва, ТиНАО. (20 шт.(прочие)) | I_I-189661 | 14.5584 | 0 | 14.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5584 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы коллективного отображения информации объединенного диспетчерского щита, диспетчерского коммутатора и регистраторов звукозаписи для нужд МВС филиала ПАО «МОЭСК» (2 шт.(прочие)) | J_I-222150 | 165.6713 | 3.0222 | 162.6491 | 51.2028 | 113.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52943 | 113.833 | 50.6734 | 0 | 48.8162 | 113.3035 | 21401% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.2 | Модернизация ЦДП МКС оборудованием категорированных объектов средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садовническая, 36 (6 шт.(прочие)) | J_I-223733 | 10.9581 | 9.2208 | 1.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7373 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы ПТК АСДУ (установка 4х серверов, замена 2х комплектов межсетевых экранов, замена 2х серверов), в .т.ч. ПИР, г.Москва, ЦАО (1 шт.(прочие)) | J_I-225047 | 25.2082 | 36.2346 | -11.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0264 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированной территориально-распределенной модульной системы защиты периметра территории склада, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16Б (5 125 кв.м.; 733 п.м.; 46 шт.(прочие)) | K_I-232641 | 59.723 | 9.9922 | 49.7309 | 0 | 0.11677 | 0 | 0 | 0 | 0.079772 | 0 | 0.036999 | 0 | 0 | 49.6141 | 0.11677 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Черемушки - ЮОРУ Энергоучет в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235433 | 6.4109 | 0 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Пенягино - СЗОРУ Энергоучет в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235434 | 6.4109 | 0 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Нагорная - ЦОРУ Энергоучет в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235435 | 6.4109 | 0 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Фили - ЗОРУ Энергоучет в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235436 | 6.4109 | 0 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Бутырки - СОРУ Энергоучет в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235437 | 6.4109 | 0 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Таганская - ЮВОРУ Энергоучет в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235438 | 6.4109 | 0 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Сенная - ИА Энергоучет в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235439 | 6.4109 | 0 | 6.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4109 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация систем ДТУ ПС Чагино – гараж Чагинская РМС в части системы связи (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-235440 | 5.6002 | 0 | 5.6002 | 5.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25158 | 0 | 5.3486 | 0 | 5.6002 | -0.25158 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.2 | Модернизация сети связи для включения РЦОД по постоянной схеме связи (30 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268746 | 52.3248 | 0 | 52.3248 | 52.3248 | 0.02016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0.02016 | 46.6949 | 0 | 52.3047 | -5.6098 | -99.64% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта операционной зоны "Новая Москва" с оборудованием комплексом обеспечения информационной безопасности (2 шт.(прочие)) | M_I-272827 | 21.9321 | 0.004374 | 21.9277 | 2.0291 | 0.88133 | 2.0291 | 0.88133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0464 | -1.1477 | -56.56% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.2 | Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, строительство участка забора ПС, здания КПП, здания Бутырской РМС, демонтаж участка забора ПС, старого здания КПП, старого здания Бутырской РМС; в т.ч. ПИР; (1 037 кв.м.; 1 810 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-272898 | 230.052 | 0.0112 | 230.0408 | 83.0089 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 2.4772 | 0 | 0 | 83.0089 | 0 | 227.5636 | 2.4772 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Южной и Восточной операционной зоны с оборудованием комплексами обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие)) | M_I-273234 | 21.6867 | 0 | 21.6867 | 20.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0254 | 0 | 21.6867 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС 220 кВ №758 Белорусская с установкой комплекса обеспечения информационной безопасности, разработка технических решений, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие)) | M_I-273235 | 9.6344 | 0 | 9.6344 | 9.6344 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0344 | 0 | 9.6344 | -0.6 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 1 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, Казанский пер., д.3, стр.1 (665 шт.(прочие)) | N_I-291426 | 50.0131 | 0 | 50.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0131 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 2 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб., д.18 (230 шт.(прочие)) | N_I-291427 | 38.5952 | 0 | 38.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5952 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 3 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, Семеновская наб., д.2/1, корп.2 (291 шт.(прочие)) | N_I-291428 | 38.1152 | 0 | 38.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1152 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 4 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Тульская, д. (201 шт.(прочие)) | N_I-291429 | 42.7683 | 0 | 42.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7683 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 5 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.2, стр.6 (143 шт.(прочие)) | N_I-291430 | 47.268 | 0 | 47.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.268 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 6 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Васнецова, д.4, стр.2 (180 шт.(прочие)) | N_I-291431 | 40.394 | 0 | 40.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.394 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 7 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.17 (154 шт.(прочие)) | N_I-291432 | 116.8475 | 0 | 116.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8475 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 8 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.11, корп.1 (105 шт.(прочие)) | N_I-291433 | 51.192 | 0 | 51.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.192 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 9 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б (89 шт.(прочие)) | N_I-291434 | 27.5382 | 0 | 27.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5382 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 11 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.26-ти Бакинских Комиссаров, д.5, корп.1 (169 шт.(прочие)) | N_I-291435 | 50.7123 | 0 | 50.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7123 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 12 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырская, д.23, стр.1 (185 шт.(прочие)) | N_I-291436 | 64.5488 | 0 | 64.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5488 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 13 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Снежная, д.22, корп.2 (80 шт.(прочие)) | N_I-291437 | 29.4166 | 0 | 29.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4166 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 14 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полимерная, д.4 (132 шт.(прочие)) | N_I-291438 | 65.9934 | 0 | 65.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9934 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 15 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.22, стр. 2 (91 шт.(прочие)) | N_I-291439 | 58.3159 | 0 | 58.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3159 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 16 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веселая, д.8 (107 шт.(прочие)) | N_I-291440 | 52.8159 | 0 | 52.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8159 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 17 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Боженко, д.4, корп.2 (77 шт.(прочие)) | N_I-291441 | 26.8227 | 0 | 26.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8227 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 18 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.2 (168 шт.(прочие)) | N_I-291442 | 46.239 | 0 | 46.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.239 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 19 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, Светлый проезд, д.12 (91 шт.(прочие)) | N_I-291443 | 35.341 | 0 | 35.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.341 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 20 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Главмосстроя, д.22а (116 шт.(прочие)) | N_I-291444 | 69.894 | 0 | 69.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.894 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 21 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубнинская, д.8а, стр.1 (169 шт.(прочие)) | N_I-291445 | 68.863 | 0 | 68.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.863 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 22 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.10, корп.1 (119 шт.(прочие)) | N_I-291446 | 54.8405 | 0 | 54.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8405 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 23 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.27а (116 шт.(прочие)) | N_I-291447 | 64.2465 | 0 | 64.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2465 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 24 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.13А (127 шт.(прочие)) | N_I-291448 | 38.8674 | 0 | 38.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8674 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета 25 РЭР в т.ч. ПИР: г.Москва, Бережковская наб., д.20е (111 шт.(прочие)) | N_I-291449 | 58.8552 | 0 | 58.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8552 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и индикации, в том числе установка ионисторного ИБП и организация передачи сигналов с установленных систем технического учета УКС Зеленограда в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Солнечная аллея, д.1, стр.5 (34 шт.(прочие)) | N_I-291450 | 5.2221 | 0 | 5.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2221 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 690 Маяковская с заменой ограждения, кровельного покрытия, устройством навесного фасада (4 455 кв.м.) | N_I-291696 | 87.6589 | 0 | 87.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6589 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Пресня с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-295680 | 40.0153 | 40.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ Чертаново с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-295681 | 40.0156 | 40.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.2.4.2 | Модернизация объединенного диспетчерского пункта с установкой системы ИВН, разработка и актуализация ПБКО (2 этап) (8 шт.(прочие)) | O_I-316703 | 87.4801 | 0 | 87.4801 | 61.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 0 | 59.9827 | 0 | 87.4801 | -1.5572 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 11055.2518 | 8320.2798 | 2734.972 | 92.9188 | 199.0884 | 51.2272 | 69.1071 | 0 | 69.5227 | 1.5864 | 60.4586 | 40.1051 | 0 | 2535.8836 | 146.2747 | 277% | -
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 11055.2518 | 8320.2798 | 2734.972 | 92.9188 | 199.0884 | 51.2272 | 69.1071 | 0 | 69.5227 | 1.5864 | 60.4586 | 40.1051 | 0 | 2535.8836 | 146.2747 | 277% | -
1.3.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ "Фили-Ходынка с отп." (переустройство воздушного участка в кабель, увеличение пропускной способности кабельного участка и организация заходов на ПС "Шелепиха") (5,261 км; 1 шт.(РУ); 68 кв.м.; 13 218 п.м.; 14 шт.(прочие)) | E_I-184437 | 1601.5012 | 1599.6219 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | 0 | - | -
1.3.1 | Строительство "КЛ 220 кВ Бутырки - Белорусская № 1, № 2" (10,459 км; 4 741 п.м.) | E_I-184439 | 2022.1684 | 2044.8643 | -22.6959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.6959 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
1.3.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Кожухово-Южная от ПП 37 до ПП 35 (1,083 км; 197 кв.м.; 1 887 п.м.; 11 шт.(прочие)) | E_I-184456 | 277.9614 | 277.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.3.1 | Реконструкция ПС 220/10 кВ "Гольяново", замена тр-в 2х63 МВА на 2х100 МВА, ОРУ 220 кВ, замена масляных выключателей на элегазовые 6 шт., замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные 63 шт., в т.ч. ПИР, г.Москва (209,6 МВА; 73 шт.(РУ); 3 368 кв.м.; 30 шт.(прочие)) | E_I-187869 | 1429.1453 | 1363.2505 | 65.8948 | 48.1775 | 3.3035 | 48.1775 | 0.61209 | 0 | 1.1739 | 0 | 1.5175 | 0 | 0 | 62.5913 | -44.874 | -93.14% | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ "Черкизово", строительство здания трансформаторов, замена тр-торов 4х40,5МВА 110/10/6кВ на 2х63 МВА 110/10 кВ и 2х25 МВА 110/6 кВ (176 МВА; 84 шт.(РУ); 5 732 кв.м.; 24 470 п.м.; 76 шт.(прочие)) | J_I-227059 | 2798.1854 | 149.4169 | 2648.7686 | 3.7191 | 6.7859 | 3.0497 | 1.9745 | 0 | 2.3787 | 0 | 2.4327 | 0.66937 | 0 | 2641.9827 | 3.7361 | 122.5% | Аренда земельного участка
1.3.1 | Строительство ПС-220/20 кВ Красная с установкой трансформаторов 2х100 МВА, с сооружением кабельных заходов КВЛ-220 кВ Встреча – Красная, КВЛ-220 кВ Лесная – Красная, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, д. Красная Пахра (200,8 МВА; 5,8 км; 22 шт.(РУ); 14 301 кв.м.; 28 100 п.м.; 1 т.у.; 20 шт.(прочие)) | N_I-310582 | 2885.2679 | 2885.1649 | 0.10302 | 0 | 188.999 | 0 | 66.5205 | 0 | 65.9702 | 0 | 56.5083 | 0 | 0 | -188.896 | 188.999 | - | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Реконструкция кабельного участка КВЛ-220 кВ Очаково – Подушкино с увеличением пропускной способности (0,19 км; 190 п.м.) | O_I-314735 | 41.0222 | 0 | 41.0222 | 41.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5864 | 0 | 39.4358 | 0 | 41.0222 | -1.5864 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 24589.9196 | 5652.9133 | 18937.0063 | 5830.1818 | 1211.636 | 148.872 | 605.9554 | 498.2413 | 337.0913 | 654.2355 | 268.5893 | 4528.833 | 0 | 17725.3703 | -89.7128 | -6.894% | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-28757 до РП-28044, в т.ч. ПИР, по адресу: г.Москва, ул. Б.Дмитровка, д.26 (2,68 км; 61 кв.м.; 725 п.м.) | H_I-161980 | 54.5189 | 23.7064 | 30.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8125 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от ПС 112 до РП 4221, 2КЛ-10кВ от ПС 45 до РП 2915, КЛ-10 кВ от ПС 45 до РП 2143, КЛ-10 кВ от ПС 112 до РП 3578, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Бажова,17, ул.Маломосковская,3 (18,398 км; 10 768 кв.м.; 1 112 п.м.) | H_I-168590 | 275.9619 | 173.1144 | 102.8476 | 190.5229 | 8.2424 | 0 | 8.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5229 | 0 | 94.6052 | 8.2424 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22209 - ТП-10/0,4кВ № 26550 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП Химки | P_I-338935 | 48.978 | 0 | 48.978 | нд | 39.9881 | нд | 0.076213 | нд | 2.806 | нд | 37.1058 | нд | 0 | 8.9899 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КЛ-6кВ с образованием направления РП-6кВ № 5442 – ГЭС-1, КЛ-6кВ с образованием направления РП-6кВ № 687 - ПС 110/6кВ №6 Кожухово, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков проезд, д.4 | P I-333536 | 1.7705 | 0 | 1.7705 | нд | 0.22754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22754 | нд | 0 | 1.543 | нд | нд | Сооружение резервных линий электропередачи от РП (СП) и РТП напряжением 6-10-20 кВ до второго независимого центра питания напряжением 110 кВ и выше
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17004 с.2 - ПС 110/10кВ №372 Чухлинка Б, РП-10кВ № 11138 с.1 - ПС 110/10кВ №710 Выхино А, в т.ч. ПИР: г. Москва, Рязанский проспект | P I-333526 | 1.8262 | 0 | 1.8262 | нд | 0.2287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2287 | нд | 0 | 1.5975 | нд | нд | Сооружение резервных линий электропередачи от РП (СП) и РТП напряжением 6-10-20 кВ до второго независимого центра питания напряжением 110 кВ и выше
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от места врезки до места врезки фид.9 с ПС №727 Лебедево, КЛ-10 кВ от места врезки до места врезки фид.30 с ПС №727 Лебедево, КЛ-10 кВ от места врезки до места врезки фид.7 с ПС №727 Лебедево, КЛ-10 кВ от места врезки до места врез | P I-330424 | 56.0028 | 0 | 56.0028 | нд | 1.039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.039 | нд | 0 | 54.9638 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от АСП-215 нов. до сущ. КЛ в сторону КРУН-168, 2КЛ-10кВ от АСП-215 нов. до сущ. КЛ в сторону АСП-229, КЛ-10кВ от АСП-215 нов. до сущ. КЛ в сторону КТП-375, КЛ-10кВ от АСП-215 нов. до сущ. ВЛ в сторону КТП-225, КЛ-10кВ от АСП-215 но | O I-329324 | 17.3052 | 0 | 17.3052 | нд | 0.055348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055348 | нд | 0 | 17.2499 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КТП-10/0,4кВ с трансформаторами 2х400 кВА (взамен КТП-10/0,4кВ № 1501), 4КЛ-10кВ направлением сооруж. КТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 1535, сооруж. КТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 1504, сооруж. КТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 1502, сооруж. КТП-10/0, | P I-329711 | 45.0841 | 0 | 45.0841 | нд | 2.4452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4452 | нд | 0 | 42.639 | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП-4526 до РП-497, КЛ-10кВ от РП-4526 до ПС-112, КЛ-10кВ от РП-497 до ПС-48, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Н.Московская, ул. Аргуновская (3,433 км; 2 шт.(РУ); 844 кв.м.; 667 п.м.) | H_I-168592 | 89.463 | 3.7926 | 85.6704 | 43.5893 | 47.3173 | 43.5893 | 1.3094 | 0 | 38.6483 | 0 | 7.3596 | 0 | 0 | 38.3531 | 3.728 | 8.553% | Отклонение составляет не более 10%
1.4 | Строительство новой ТП 10/0,4кВ (взамен ТП 10/0,4кВ 19968) с установкой тр-ов 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ (1 этап), в т.ч. ПИР: ул. Рогожский Вал, вл.11 (2,5 МВА; 0,82 км; 4 шт.(РУ); 179 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | H_I-169728 | 19.3813 | 18.9819 | 0.39941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39941 | 0 | - | -
1.4 | Строительство кабельных заходов "КВЛ 220 кВ Бескудниково - ТЭЦ-27" на ПС Бабушкин (7,36 км; 8 155 п.м.; 2 шт.(прочие)) | E_I-184465 | 1744.3506 | 1743.0017 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РТП 113 до вводного устройства зарядной станции, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Беловежская, д.4А (0,13 км; 195 кв.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | H_I-193802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КТП 10/0,4кВ 22413 Мещерский пр. д.22, КТП 10кВ 2241 ул.Прудовая д.16А, КТП 10кВ 22415 ул.Палисадовая д.32, КЛ 10 кВ ТП 22413АБ - ТП 23755АБ; ТП 2413Б - КТП 22414 до т.врезки; ТП 22412А - КТП 25538 до т.врезки (4 этап) (0,027 км; 15 п.м.) | I_I-219623 | 5.1766 | 0 | 5.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1766 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ №1 взамен РП-2904 по инд.проекту на 20 ячеек, РП-2 взамен РП-18078 по инд.проекту на 24 ячейки, перевод 15КЛ 10кВ и 0,4кВ из РП-18078 в проектируемое ТП (2 этап) по адресу: г.Москва, ул. Староалексеевская, вл.5 (0,32 МВА; 0,694 км; 27 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | I_I-219672 | 41.3831 | 34.2471 | 7.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.136 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10кВ №4; РТП-10кВ№1; 8ТП 10/0,4кВ ; ПКЛ-10кВ ПС Руднево; РКЛ-10кВ от новых РТП-10кВ до новых ТП 10/0,4кВ жилой застройки (4 этап) по адресу: г.Москва,г.Люберцы, жилая застройка "Красная горка" (4 МВА; 2,09 км; 32 шт.(РУ); 310 п.м.; 6 шт.(прочие)) | I_I-219683 | 166.465 | 0 | 166.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.465 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов. ТП 10/0,4кВ с установкой тр-в 2х1250 кВА; 4КЛ10 кВ от нов. ТП до КЛ напр. РТП21187-ТП27642 А,Б и 2КЛ10 кВ от нов.ТП до ТП17599 с заходом в ТП6442 (2 этап), в т.ч. ПИР: Московская область, п. Заречье, ул.Берёзовая, д. 1. (0,8 км) | I_I-219703 | 1.3732 | 0 | 1.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3732 | 0 | - | -
1.4 | Строительство заходов в КРУЭ 110 кВ ПС Тушино КЛ 110 кВ «Свобода – Тушино №1,2». (1,1 км; 1 200 п.м.; 5 шт.(прочие)) | J_I-223086 | 199.3254 | 0 | 199.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3254 | 0 | - | -
1.4 | Строительство заходов в КРУЭ 110 кВ ПС Черкизово КВЛ 110 кВ «Восточная – Черкизово I,II цепь» (1,4 км; 1 100 п.м.; 6 шт.(прочие)) | J_I-223087 | 305.431 | 0 | 305.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.431 | 0 | - | -
1.4 | Строительство заходов в КРУЭ 110 кВ ПС Черкизово КЛ 110 кВ «Электрозаводская – Черкизово №1,2» (1,4 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-223088 | 304.06 | 0 | 304.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.06 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ № 1,2 с установкой тр-ов 2x1250кВА, КЛ-10кВ (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинские горы, д.1 (5 МВА; 2,702 км; 90 шт.(РУ); 3 830 кв.м.; 168 п.м.; 17 шт.(прочие)) | K_I-225039 | 268.0765 | 268.0765 | -2e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-08 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ на 24 ячейки взамен РТП 16103, 11КЛ-10кВ от нов. РП-10кВ до врезки в КЛ напр. РП 16103 - ТП 23439А,ТП 24066А,Б, ТП 10834Б, РП 16110с2, ТП 12578А,Б, ТП 26827А,Б, РП 15140с.1, ПС 805, ТП 26827Б в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дружинниковская, влад.15 (2,225 км; 46 шт.(РУ); 863 кв.м.; 251 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-229307 | 138.7102 | 80.9237 | 57.7864 | 23.2034 | 3.6503 | 0 | 2.6312 | 0 | 0.47735 | 0 | 0.54175 | 23.2034 | 0 | 54.1362 | 3.6503 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-400/10/0,4 кВ с тран-м 250 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-11 ЦРП-3 ПС №494, РЛР, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское, д. Кувекино (0,25 МВА; 0,433 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-230875 | 5.6334 | 0 | 5.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6334 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ КТП-510, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Сосенское, д. Сосенки (0,25 км) | K_I-230927 | 0.63547 | 0 | 0.63547 | 0.63547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63547 | 0 | 0.63547 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2ПКЛ-10 кВ направлением ПС 536 - РТП 14077, ПС 536 - РТП 15013, в т.ч. ПИР: г. Москва, 4-й Добрынинский пер. д.1/9, ул. Дубининская, вл. 39-41 (14,97 км; 4 шт.(РУ); 16 820 кв.м.; 6 493 п.м.) | K_I-231773 | 557.2597 | 0 | 557.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2597 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ РТП 26184 - новая ТП, КЛ-10кВ РТП 11152 - ТП 13085Б, 2КЛ-10кВ новая ТП - вр.РП 11152 - ТП 13085Б, РП 11013 - ТП 13085Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, вл.71 (4 МВА; 1,33 км; 4 шт.(РУ); 200 п.м.; 11 шт.(прочие)) | K_I-235255 | 42.5965 | 2.2612 | 40.3353 | 16.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7627 | 0 | 40.3353 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП 12598А,Б - ТП 12604А,Б, РТП 15114с.2 - ПС 835, РП 20075 - ПС 793, РП 15070 - ПС 793, РП 21137 - ПС 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, вл.24 (0,847 км; 203 кв.м.) | K_I-236132 | 5.1371 | 0.33917 | 4.7979 | 4.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7979 | 0 | 4.7979 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-252 до РТП102, КЛ- 10кВ ф2 от ПС 252 до врезки в КЛ-10кВ. КЛ-10кВ от яч.311, 411 с ПС-843 до яч.2,5 с РП-94, КЛ-10кВ от ПС 252 ф1,49 до РТП-5,в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, г.Московский, микрорайон 1. (2,11 км) | L_I-236703 | 9.9946 | 9.5964 | 0.39819 | 0.39819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39819 | 0 | 0.39819 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новых РП-10кВ, РП-6кВ с уст.12 ячеек, 8КЛ-10кВ РП-10кВс.1,с2-ТП 21430А,РП 14102с.1,ПС 12А,Б,ТП 17323Б,ТП 21430Б,ТЭЦ 8АБ, 5КЛ-10кВ РП-6кВс.1,с.2-ПС 12А,Б,ТП 3644А,Б,ТП 1225Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский п-д, вл.3 (4,98 км; 12 шт.(РУ); 1 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-237153 | 65.5229 | 65.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РТП 18189, ТП 27931, 2КЛ-6кВ ТЭЦ 9Б - РП 1902с.2, РП 158с.1, в т.ч ПИР: г.Москва, пересечение ул.Автозаводской с Симоновской наб. (3,2 МВА; 3,6 км; 4 шт.(РУ); 410 п.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-237159 | 1.1134 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (ТП № 11844), 6КЛ-10кВ от нов.ТП до РП 20096, ТП 11201-ТП 11844, РП 20096-ТП 15899, 8КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ТП 11844-вв.96184,88209,38280,38279, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Песчаная, вл.2 (2,5 МВА; 0,9 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | L_I-239497 | 17.1768 | 0.19581 | 16.981 | 16.981 | 0 | 0 | 0 | 16.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.981 | -16.981 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 21654А - вв.44675 (1,2), 2КЛ-0,4кВ ТП 21654Б - вв.44676 (1,2) от точки врезки (т.А) до вв.44675, вв.44676, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гончарная, вл.20/1, стр.1, 2-й Котельнический пер.,вл.2, стр.1 (0,6 км) | L_I-239819 | 0.15554 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП 10228), 3КЛ-10кВ от ТП 10228 - ТП 10008 А,Б, РП 10045 с.2, 4КЛ-10кВ ТП 10207А, ТП 26801А, ТП 26801Б - РТП 27195, РП 11038 - ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноказарменная, д.15 (1,26 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | L_I-240704 | 19.5936 | 19.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ (взамен ТП 23515)*, КТП 2х630кВА, 4КЛ-10кВ КТП - РП 12053 с.1, с2, ТП 19646 А,Б, 4КЛ-10кВ от новой ТП до РП 12053 с.1, с.2, РП 19646 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Газгольдерная, вл.2 (1,26 МВА; 0,32 км) | L_I-240708 | 5.1228 | 5.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 11727,11947), 4КЛ-10кВ от новой ТП до ТП 21832А,Б, ТП 15558 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Нагатинский пр-д, вл.8, вл.8, к.1 (2,5 МВА; 0,706 км; 14 шт.(РУ); 448 кв.м.; 170 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-240886 | 44.0017 | 33.6333 | 10.3684 | 0 | 2.1634 | 0 | 2.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205 | 2.1634 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство РП-10кВ на 18 ячеек (временная), РП-10кВ на 20 ячеек, 10КЛ-10кВ от временной РП до ПС 796,111 - РП 15145, РП 15145- РП 15154,ТП 27403, ТП 28686, ТП 28687, РП 15154 - ТП 23146, 10КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волокаламское ш. (4,1 км; 38 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | L_I-241167 | 0.44831 | 0.44831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10кВ (взамен РТП 11064) на 20 ячеек, 7КЛ-10кВ РТП 11064 с.1, с.2 - ПС Раушская, РП 18041 с.2, ПС 750, ТП 18225 А,Б, РТП 19507 с.1, с.2, 4КЛ-6кВ РП 673 с.1, с.2 - ПС 869 а, b, РП 673 с.2 - ТП 3958 А, ЗКЛ-10кВ РП 673 с.1 - ПС 869 а, РТП 19507 с.1 - ТП 21649 А, РТП 11064 с.1 - ПС Раушская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Толмачевский пер., вл.5 (0,326 МВА; 4,409 км; 33 шт.(РУ); 974 кв.м.; 279 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-241416 | 118.8469 | 92.0894 | 26.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7575 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2РП нов. №1, №2, 2КЛ-10 кВ от РП №1 (с.1,с.2)-РП №2 (с.1,с.2), 4КЛ-10кВ РП нов. №1 и №2 - ТЭЦ 21, 2КЛ-10кВ РП №2 нов. - РП №18158, РП №1 нов. - ТП №24003, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ижорская, вл.6 (3,94 км; 31 шт.(РУ); 160 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-241764 | 101.2323 | 2.9793 | 98.253 | 82.346 | 52.7446 | 0 | 52.7446 | 0 | 0 | 82.346 | 0 | 0 | 0 | 45.5084 | -29.6014 | -35.95% | Профинансировано в прошлом периоде
1.4 | Строительство КЛ-10кВ РТП № 16145 (с.2) - ПС № 180, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория, район Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское» (1,56 км; 60 п.м.) | L_I-241765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП № 21520), 6КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22668 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 21309 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, от ТП-10/0,4кВ № 22277 А,Б до ТП-10/0,4кВ № 27747 А,Б, (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Варшавское ш., вл.170Е (1,26 МВА; 1,754 км; 14 шт.(РУ); 380 кв.м.; 85 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-243471 | 46.605 | 1.556 | 45.049 | 28.6818 | 31.1597 | 0 | 0 | 0 | 9.6638 | 0 | 21.4959 | 28.6818 | 0 | 13.8893 | 31.1597 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство новой РП-10 кВ на 23 ячейки, 19КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р., вл.14 (4,12 км; 23 шт.(РУ); 1 040 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-243755 | 69.6673 | 69.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой БРП-10кВ на 14 ячеек (взамен РП № 11149), 9КЛ-10кВ новая БРП - ПС 398, ТП 29630 А,Б, ТП 11979 Б, ТП 11107 А,Б - ТП 20692 А,Б, ТП 16384 А,Б - ТП 20692 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пресненский Вал, вл.27 (2,285 км; 14 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-243906 | 45.833 | 0 | 45.833 | 41.8716 | 0 | 0 | 0 | 41.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.833 | -41.8716 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство 2КТП-10/0,4кВ с 2х1000кВА, уст-ка 2-х сборок н/н на 12 в нов.ТП*, 3КЛ-6кВ от КТП до ТП 571А,Б - ТП 1789А, ТП 912А,Б, 8КЛ-0,4кВ от КТП, нов.ТП до ТП 571А,Б - вв.136405А,70183,70184, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер., вл.2 (4 МВА; 0,395 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-244514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2РП-10/0,4кВ (взамен 14464,15185), КЛ-10кВ РП14464 до ПС484, РП15185, РП28121,ТП17509, ПС682,ТП 22346, от РП15185 до ПС690,ТП22346, ТП17509, ПС682, КТП160, РТП3527, в т.ч. ПИР: г. Москва, Олимпийский пр., д.16, стр.1 (3,011 км; 40 шт.(РУ); 20 шт.(прочие)) | L_I-244947 | 93.4219 | 79.1767 | 14.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2452 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 6КЛ-10кВ от РТП № 16005, ТП № 19223, врезки в КЛ напр-ем ТП № 16902 - ТП № 19223 (с монтажом муфт в сторону ТП № 16902) до новой ТП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул .Декабристов, д.17 (4 МВА; 3,604 км; 14 шт.(РУ); 6 306 кв.м.; 228 п.м.) | L_I-251263 | 60.4101 | 33.9512 | 26.4589 | 0 | 2.6625 | 0 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7963 | 2.6625 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением ТП 15765 А - ТП 16587 А, КЛ-10кВ направлением ТП 15765 Б - ТП 16587 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское шоссе, вл.67 (0,56 км; 360 п.м.) | L_I-251927 | 21.3967 | 1.2909 | 20.1059 | 19.0955 | 17.0919 | 19.0955 | 0 | 0 | 8.5314 | 0 | 8.5605 | 0 | 0 | 3.014 | -2.0036 | -10.49% | Отклонение составляет не более 10%
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ ПС 12 - РП 12053 с.1, ПС 12 - РП 12053 с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1 (0,231 км; 40 кв.м.; 98 п.м.) | L_I-252182 | 2.25 | 7.6857 | -5.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4357 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
1.4 | Строительство 11КЛ-10кВ ПС 12 - РП 2740 с.1,с.2,с.3,с.4, ПС 12 - РП 18168, ПС 12 - РП 12180 с.1,с.2, ТП 17709 А,Б - ТП 10487 А,Б, РП 14100 с.1,с.2 - ТП 21430 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, вл.1 (0,16 км; 140 п.м.) | L_I-252183 | 14.5702 | 0.13617 | 14.434 | 12.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2702 | 0 | 14.434 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ РП 15104 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Складочная, вл.6 (0,159 км; 77 п.м.) | L_I-252184 | 6.0327 | 0.79588 | 5.2368 | 2.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2248 | 0 | 5.2368 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ с 2х63кВА и установкой 22 ячеек КСО, 13КЛ-10кВ новая РП - ПС 46, РП 11059, ТП 11595, ТП 29678, ТП 11623, ТП 11821, 4КЛ-6кВ РП 4598, РП 4471, РП 2519 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, вл.14 (6,59 км; 22 шт.(РУ); 170 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-253071 | 68.9014 | 68.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 18КЛ-10кВ ПС 536 - РП 26069, РП 14124, РП 17018, РП 28064, РП 28177, ТП 27929 - ТП 14992, ТП 17693, ТП 29824 - ТП 17202, ТП 14988, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Андропова, вл.9/1, вл.9/2 (8,32 км; 530 п.м.) | L_I-253072 | 5.6032 | 5.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 14689А - ТП 20760А, ТП 14689Б - ТП 20760Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.З, стр.З (0,286 км; 244 кв.м.) | L_I-253073 | 2.5673 | 1.9682 | 0.59919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59919 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 11661-ТП 26456, ТП 29353, 8КЛ-6кВ ТП 1787-ТП 4057, ТП 4319, ТП 1369, ТЭЦ 9-РП 1479, РП 1421, РП 2219, ТЭЦ МОЭ-РП 2170, РП 1905, 4КЛ-0,4кВ ТП 27298-вв.138112,133901, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Восточная, вл.4А/1 (4,82 км) | L_I-253155 | 37.4888 | 1.1658 | 36.3229 | 14.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4795 | 0 | 36.3229 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 41КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, вл.6 (7,558 км; 1 514 п.м.) | L_I-253157 | 139.5116 | 0.27662 | 139.2349 | 55.3123 | 121.363 | 0 | 21.2148 | 0 | 90.574 | 0 | 9.5742 | 55.3123 | 0 | 17.8719 | 121.363 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП №10857 и ТП №11328), реконструкция ТП №10856, 4КЛ-10кВ, 26КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.2-я Хуторская, вл.31А, 34 (2 МВА; 4,16 км; 14 шт.(РУ); 507 кв.м.; 807 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-254063 | 101.2272 | 99.5626 | 1.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от нов.ТП в нов.ТП-ТП 25803, вр.в нов.ТП-ТП 26749, 2КЛ-6кВ до вр.РТП 5046-ТП 6410,ТП 6873, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до вр. нов.ТП - вв.82400,52978, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Франко (2,5 МВА; 3,12 км; 14 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255665 | 51.8506 | 0.73895 | 51.1117 | 50.8836 | 26.1745 | 0 | 26.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8836 | 0 | 24.9372 | 26.1745 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ РТП 15070 с.1,с.2 - ТП 21272 А,Б, 3КЛ-6кВ ТП 4533Б - ТП 3607Б, ТП 4532А - РП 5404 с.2, ТП 4532А - ТП 3607А, 4КЛ-0,4кВ ТП 21272А,Б - вв.139314, вв.139019, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Досфлота, вл.2 (0,646 км; 991 кв.м.) | L_I-255666 | 4.8391 | 0.54044 | 4.2986 | 3.0077 | 2.1678 | 0 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0077 | 0 | 2.1308 | 2.1678 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от ТП 13491 до ТП 11841 с зах.в нов.КТПн, установка 2-х нов.КТПн с тр-ми 1х1000кВА, 4КЛ-10кВ от нов. ТП №1,№2*до вр.в КЛ-10кВ ТП 13491-нов.КТПн, нов.КТПн-ТП 11841, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл.1 (2,5 МВА; 3,2 км; 14 шт.(РУ); 315 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255667 | 45.5713 | 0.053716 | 45.5176 | 40.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6397 | 0 | 45.5176 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-3 с 2х1600кВА, 16КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 (13,6 МВА; 3,4 км; 56 шт.(РУ)) | L_I-255671 | 103.3804 | 12.3594 | 91.021 | 84.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9079 | 0 | 91.021 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х1600кВА (взамен РП 18019), 15КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-зд, вл.16 (3,2 МВА; 6,8 км; 22 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | L_I-255672 | 95.0276 | 0.066618 | 94.961 | 93.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3073 | 0 | 94.961 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 11КЛ-10кВ ТП 16089, РП 17114, РП 16077 - ПС 825, РП 17120, РП 18195 - ПС 750, РП 16077 - ПС 679, ТП 11912 - ТП 14522, ТП 14522 - ТП 27300, в т.ч. ПИР: г.Москва, Партийный пер., корп.4, вл.1 (4,06 км; 1 010 п.м.) | M_I-255673 | 69.8438 | 5.1345 | 64.7093 | 52.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6293 | 0 | 64.7093 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 6КЛ-6кВ нов.РТП*- ПС 17, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, вл.6, вл.6Г (1,957 км) | L_I-255674 | 15.3596 | 0.39483 | 14.9648 | 9.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4492 | 0 | 0 | 0 | 14.9648 | -9.4492 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.4 | Строительство КЛ-6кВ РП 5419 с.2 - ПС 111, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новопоселковая, вл.6 (0,15 км; 100 п.м.) | L_I-255676 | 4.8504 | 0.16299 | 4.6874 | 4.0398 | 0.74617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0398 | 0.74617 | 0 | 0 | 3.9412 | -3.2937 | -81.53% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.4 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х630кВА (взамен ТП № 2890, РП № 1905), 4КЛ-10кВ РП 18191 - ТП 27709, ПС 750, ПС 91, 6КЛ-6кВ нов.РТП - ТП 1558А, ТЭЦ ВТИ, ТП 1419, РП 2219, РП 219 - ТП 4187, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.20 (1,26 МВА; 2,95 км; 16 шт.(РУ); 120 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-255678 | 68.6336 | 0 | 68.6336 | 68.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6336 | 0 | 68.6336 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от т.А до т.Б ПС 69 - РТП 18181 с.1, в т.ч. ПИР: МО, г.Котельники, мкр.Белая Дача (0,82 км) | L_I-255679 | 4.6403 | 4.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП 10337), 4КЛ-10кВ от нов.ТП до ТП 10337 - ТП 12957, ТП 17246, 4КЛ-0,4кВ от нов.ТП до ТП 10337 - вв.116527,115934, 8КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Б.Дорогомиловская, д.12, с.6 (2,5 МВА; 1,08 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-256101 | 22.8413 | 0 | 22.8413 | 22.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8413 | 0 | 22.8413 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ на 20 ячеек (взамен РП 21149), 7КЛ-10кВ от сооруж.РП - ПС 750, РП 12217, РП 17118, ТП 2 - ТП 29445, сооруж.РП - РП 2 (взамен РТП 12219), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Летниковская, д.11/10, стр.7 (2,246 км; 20 шт.(РУ); 104 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-256106 | 49.9703 | 45.9977 | 3.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9726 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 8КЛ-10кВ, установка и монтаж 2-х КТПн-10/0,4кВ с тр-ми 1х1250кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.8 (2,5 МВА; 0,72 км; 14 шт.(РУ); 115 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-256110 | 23.4632 | 0 | 23.4632 | 20.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2868 | 0 | 0 | 0 | 23.4632 | -20.2868 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13604), 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14167с.1, с.2 – ПС 220/110/10/6 № 305 Новобратцево,ТП-10/0,4кВ № 29687 А,Б, 4КЛ-10кВ сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 13603, ТП-10/0,4кВ № 24914, 2КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 12362 – ТП-10/0,4кВ № 24914, 12КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ – вв.54913, вв.54951, вв.50832, вв. 50825, вв.50826, вв.51340, вв.51341, 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 12362 А,Б – вв.55685, вв.55686, в т.ч.ПИР: г.Москва,р-н Левобережный,мкр.2Д, к.21, 22 (1,26 МВА; 6,025 км; 14 шт.(РУ); 2 602 кв.м.; 225 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-258609 | 96.1477 | 17.4351 | 78.7126 | 27.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.971 | 0 | 78.7126 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2 нов.ТП-10/0,4кВ с 4х1600кВА, 4х1250кВА, 6КЛ-10кВ от 2 ТП нов.с вр. напр. ТП24996-РП20183с.1, 15341с.2; ТП 25996 А,Б-РП21162с.1,с.2 ; ТП28453Б, 2КЛ от ТП нов. № 1до ТП нов. № 2, в т.ч.ПИР:г.Москва, ул.2-я Звенигородская,вл.13 (11,4 МВА; 0,98 км; 28 шт.(РУ)) | M_I-259009 | 59.0893 | 0 | 59.0893 | 57.3204 | 0.00053637 | 0 | 0.00053637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3204 | 0 | 59.0888 | 0.00053637 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП № 20303 А - вв.73490, 2КЛ-0,4кВ ТП № 20303 Б - вв.73491, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Стандартная, д.4, стр.2 (0,226 км) | M_I-259949 | 1.5913 | 1.1943 | 0.39702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39702 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 15488 А,Б до ТП № 11830 А,Б, ТП № 15825 А,Б, 12КЛ-0,4кВ от ТП № 15488 А,Б до ТП № 11830 А,Б, вв.76733, 76734, вв. ООО "ЗАР-РОККИ", в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.14 (2,5 МВА; 0,676 км; 14 шт.(РУ); 490 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | M_I-259950 | 29.9811 | 23.3162 | 6.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6649 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 12КЛ-10кВ ТП 4326 - РТП 333 с2, РП 1322 с2, ТП 22313 А,Б - ТП 22574 А,Б, ТП 363 А,Б - РТП 333 c1,с2, РП 12154, РП 2730 - ПС 869, ТП 22869 А,Б - ТП 22574 А,Б, РТП 333 с1,с2 - ПС 869, в т.ч. ПИР: г.Москва, Соймоновский пр., вл.3 (1,39 км; 650 п.м.) | M_I-259952 | 34.3638 | 24.7419 | 9.6219 | 31.4459 | 5.8733 | 0 | 5.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4459 | 0 | 3.7486 | 5.8733 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 6КЛ-6кВ РТП 26 с.1 - ГЭС 1, РП 676 с.2 - ГЭС 1, РП 629 с.1 - ГЭС 1, ТП 171 Б - ТП 771 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Серебрянический пер., вл.11/12, стр.2 (0,41 км; 140 п.м.) | M_I-259953 | 1.3987 | 1.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 4КЛ-10кВ, 3КЛ-6кВ ТП 25521 А,Б - ТП 23785 А,Б, РТП 18051 с2, РП 18055 с.1 - ТП 23785 А,Б, РП 5438 с2, РП 322 - ПС Раушская, РП 2601 с1 - ГЭС 1, 6КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ильинка, Богоявленский пер. (0,525 км; 335 п.м.) | M_I-259954 | 0.72067 | 0.72067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА взамен ТП № 10720, 4КЛ-10кВ ТП 10648 А - нов.ТП, ТП 10648 Б - нов.ТП, нов.ТП - врезка в ТП 10720 Б -ТП 15882 Б, РП 12184 с.2 - нов.ТП, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Новогиреевская, вл.5, корп.1,2 (0,8 МВА; 1,039 км; 14 шт.(РУ); 736 кв.м.; 48 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260371 | 39.5183 | 37.1124 | 2.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4059 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 7КЛ-10кВ от нов.РП до врезки РП 12241 - ПС 305, РП 12241 - ТП 18533, нов.РП - ТП 26811, нов.РП до врезки ТП 26811 - ТП 26812, 2КЛ-6кВ РП 3234 - ПС 305, РП 126 до врезки РП 3234 с.2 - ТП 2604Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48 (2,7 км; 6 шт.(РУ); 200 п.м.) | M_I-261319 | 39.1835 | 34.2733 | 4.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9102 | 0 | - | -
1.4 | Строительство БРП-10/0,4кВ № 1, № 2 с установкой тр-ов 2x63кВА (взамен РП 15032, РП 15130), 8КЛ-10кВ БРП № 1, № 2 - т.А,В,С, БРП № 1 - БРП № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.9, стр.1 (2,844 км; 34 шт.(РУ); 863 кв.м.; 407 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-261320 | 148.8897 | 82.8664 | 66.0233 | 73.7674 | 25.7891 | 0 | 14.0671 | 0 | 11.6462 | 0 | 0.07574 | 73.7674 | 0 | 40.2342 | 25.7891 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА (взамен ТП № 13453), 7КЛ-10кВ ТП 12844 А,Б - ТП 13453 А,Б, ТП 12844 А,Б - ТП 12901 А,Б, ТП 12844 - ТП 13403, ТП 13453 Б - ТП 15429 Б, 2КЛ-0,4кВ ТП 12844 А,Б - вв.84012, в т.ч ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.71, к.5 (5 МВА; 0,95 км; 28 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-261321 | 38.4812 | 0 | 38.4812 | 24.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2873 | 0 | 38.4812 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новых ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 13796) с тр-ми 1х1000кВА - 2 шт., 19КЛ-10кВ, 2КЛ-10кВ РП 28116-ПС 48, РП 19002 - ПС 48, 9КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.2 (2 МВА; 3,5 км; 520 п.м.) | M_I-261322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от новой ТП до врез. КЛ-10кВ напр. ТП № А,Б - ТП № 14547 А,Б; ТП №14545 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Очаковское ш., вл. 3, За, 5 (1,26 МВА; 0,349 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-262260 | 26.7696 | 0.016416 | 26.7532 | 23.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5449 | 0 | 26.7532 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен РТП № 18058), 20 ячеек КСО-298, 11КЛ-10кВ РТП 18058 - ТП 13008, ТП 23376, ПС 417, ПС 795, МЭТ 151, ТП 22396 - ТП 23376, ТП 19617 - ТП 26877, 7КЛ-0,4кВ КТП - вв.94243, вв.абонента, вв.соб.нужд РП 11301, вв.соб.нужд ТП 16348, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, д.2 (2,5 МВА; 3,76 км; 20 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | M_I-263100 | 43.8993 | 0 | 43.8993 | 43.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8993 | 0 | 43.8993 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 3КЛ-10кВ РП 14175 с.1 - ТП 28496 А, РП 14175 с.3 - ТП 28496 Б, РП 27182 с.2 - ПС 346, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, вл.70 (0,995 км; 354 кв.м.; 60 п.м.) | M_I-264389 | 11.8969 | 11.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 4КЛ-10кВ РП 18143 с.1 - ПС 731 А, РП 18143 с.1 - ПС 731 Б, РП 18143 с.2 - ПС 731 Г, РП 18143 с.3 - ПС 731 Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.126, корп.1-3, стр.6-8 (0,6 км; 210 п.м.) | M_I-264390 | 1.0128 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-6/0,4кВ с тр-ми 4х1250кВА, 16 ячеек, 6КЛ-6кВ от РТП-6/0,4кВ до врезки в напр-е РТП № 3727 - ТЭЦ 20, РП 2440 с.1, ТП 2261 А, ТП 3986 Б, РП 1271 Б, 6КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ до врезки в напр-е РТП 3727 - вв.41114, вв.41115, вв.41116, вв.41117 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15 (5 МВА; 4,697 км; 16 шт.(РУ); 175 кв.м.; 1 165 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-265266 | 156.854 | 131.5649 | 25.2891 | 0 | 11.5454 | 0 | 11.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7437 | 11.5454 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство РП 6 кВ взамен РП 6 кВ № 4756, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гиляровского, д.38, к.2 (0,265 км; 31 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | M_I-267707 | 104.7389 | 0 | 104.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7389 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП 6 кВ взамен РП 6 кВ № 2219, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Дербенёвская, д.20, стр.6 (0,175 км; 16 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-267708 | 56.2355 | 0 | 56.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2355 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП 6 кВ взамен РП 6 кВ № 4630, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.33, стр.15 (0,25 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267709 | 45.4145 | 0 | 45.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4145 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП 6 кВ взамен РП 6 кВ № 1321, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Кожевнический переулок, д.6, стр.17 (0,125 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267710 | 38.8459 | 0 | 38.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8459 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП 6 кВ взамен РП 6 кВ № 2413, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ленинская Слобода, д.11, стр.9 (0,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267711 | 39.3343 | 0 | 39.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3343 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП 6 кВ взамен РТП № 2186, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский проспект, д.26, стр.2 (2,5 МВА; 0,475 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-267712 | 51.4449 | 0 | 51.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4449 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП 6 кВ взамен РП 6 кВ № 2910, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский проспект, д.3, стр.3 (21 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-267713 | 54.387 | 0 | 54.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.387 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП 6 кВ взамен ТП № 11643 , в т.ч. ПИР: г.Москва, Б.Коптеевский пр-д, д.16, к.3 (2,06 МВА; 0,94 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267714 | 25.0539 | 0 | 25.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0539 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП 6 кВ взамен РП № 667, в т.ч. ПИР: г.Москва, Афанасьевский переулок, д.8 (1,4 км; 16 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-267715 | 51.3336 | 0 | 51.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3336 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП 6 кВ взамен ТП № 1387, в т.ч. ПИР: г.Москва, Девяткин переулок, д.5 (1,26 МВА; 0,84 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267716 | 21.6254 | 0 | 21.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6254 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП 6 кВ взамен ТП № 4860, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ставропольская, д.14, стр.1 (1,26 МВА; 1,505 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267717 | 25.2692 | 0 | 25.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2692 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 4КЛ-10кВ РТП 21191 с.2 - ПС 682, РП 16037 с.1 - ПС 682, РП 12022 с.1,2 - ПС 682, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Рыбинская, вл.21., стр.8 (0,52 км; 180 п.м.) | M_I-268367 | 12.0996 | 0.31715 | 11.7824 | 11.7824 | 1.8505 | 0 | 0 | 0 | 0.031101 | 0 | 1.8194 | 11.7824 | 0 | 9.932 | 1.8505 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА взамен ТП № 24302, 3КЛ-6кВ ТП 86А - ТП 4367Б, ТП 86Б-ТП 953А, ПС 45 - РП 3768 с.2, 7КЛ-10кВ новая ТП - РП 26134 с.1,с.2, новая ТП - РП 18086 с.1,с.2, РП 17050 с.1-ТП 18707А, РТП 21020 с.2-ПС 80, РП 11041 с.1-ТП 22347А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Русаковская, Митьковский путепровод (2 МВА; 1,58 км; 14 шт.(РУ); 860 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-268368 | 66.4641 | 1.8617 | 64.6024 | 64.6024 | 38.7427 | 0 | 0 | 0 | 1.3726 | 0 | 37.3701 | 64.6024 | 0 | 25.8597 | 38.7427 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 4КЛ-10кВ РП 17049 А,Б - ТП 16958 А,Б, РП 12022 с.1, с.2 - ТП 16463 А,Б, установка в РП 17049 2-х ячеек КСО, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Рыбинская (1,09 км; 120 п.м.) | M_I-268369 | 14.2913 | 0.83309 | 13.4583 | 13.4583 | 6.1635 | 0 | 0 | 0 | 0.2092 | 0 | 5.9543 | 13.4583 | 0 | 7.2947 | 6.1635 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от РП 27102 до РТП 19034, 2КЛ-10кВ от ТП 19513 до места врезки в КЛ направлением ТП 15435 - ТП 18219, 4КЛ-0,4кВ от ТП 25961А,Б до вв. 98534, 101987, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.13 и Вознесенский пер., д.20, стр.20 (1,26 МВА; 1,432 км; 14 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268749 | 169.0695 | 150.1395 | 18.93 | 130.4921 | 0.015548 | 0 | 0.015548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4921 | 0 | 18.9145 | 0.015548 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.4 | Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 21618), 2КЛ-10кВ от врезки до ТП 16729 А,Б с заходом в ТП 20327 А,Б, 6КЛ-10кВ от новой ТП-10/0,4кВдо ТП 11565 А, РТП 18019 с.1, ТП 21616 А, ТП 11565 Б, РТП 18019 С.2, ТП 21616 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный пр-д, вл.16 (2,5 МВА; 1 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-268817 | 18.4154 | 0 | 18.4154 | 18.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4154 | 0 | 18.4154 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2-х новых БРТП-6кВ (взамен РТП № 568, РТП № 653) на ячейках КСО 298 MSi - 22 шт. и 24 шт., 8КЛ-10кВ, 12КЛ-6кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Берсеневская наб., вл.6 (3,66 км; 46 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | M_I-268912 | 53.0981 | 0 | 53.0981 | 53.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0981 | 0 | 53.0981 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ от Т.2 до Т.3 врезки в КЛ-10кВ РП 15051 - ПС 80, от РП 752 до Т.3 врезки в КЛ-6кВ РП 752 - ПС 80, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, стр.15 (0,6 км; 360 п.м.) | M_I-268913 | 6.221 | 0 | 6.221 | 6.221 | 25.8971 | 0 | 4.092 | 0 | 0.49591 | 0 | 21.3092 | 6.221 | 0 | -19.6761 | 25.8971 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 13КЛ-10кВ ТП 18887-ТП 18540, РТП 26198-ТП 28510, РТП 26198 - РТП 15124, ТП 18588-РТП 15124, ТП 20396-РТП 15124, ПС 370-РТП 15124, ПС 370-РТП 26198, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.150 (2,451 км; 200 п.м.) | M_I-269217 | 3.7452 | 3.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 3КЛ-10кВ РТП 15114с.2 - ПС 793, ТП 12752А - ТП 18570А, ТП 12752Б - ТП 18570Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.24 (0,66 км) | M_I-269218 | 1.7406 | 3.2815 | -1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5409 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
1.4 | Строительство КЛ-бкВ РТП 333 с.2 - РП 1322 с.2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Обыденский пер., вл.1, стр.1,2,5 (0,015 км) | M_I-269219 | 0.42954 | 0.065738 | 0.3638 | 0.15372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15372 | 0 | 0.3638 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нового БКТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП № 28799), 4КЛ-10кВ от нового БКТП до места врезки ТП 28390 А и Б,ТП 22308 А и Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Болотная наб., вл.15 (2,5 МВА; 1,92 км; 14 шт.(РУ); 900 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269361 | 74.711 | 0 | 74.711 | 74.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.711 | 0 | 74.711 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП №478 А - вв.77398, в т.ч. ПИР: г.Москва, Космодамианская набережная, вл. 4/22, стр. 8,9 (0,15 км; 80 п.м.) | M_I-270332 | 4.5821 | 0 | 4.5821 | 4.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5821 | 0 | 4.5821 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ РП № 11071 с.1, с.2 - ПС 840, в т.ч. ПИР:М.О., Химкинский р-н, пос.Фирсановка, ул.Пушкина, д.98 (1,204 км; 644 п.м.) | M_I-270334 | 39.9861 | 29.9947 | 9.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9914 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-178н до ТП-179н, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Новофедоровское , д. Яковлевское (1,26 км; 160 п.м.) | M_I-272111 | 23.3017 | 0 | 23.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3017 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-178н до ТП-179н, ГНБ, реконструкция ТП-174н, ТП-134н в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Новофедоровское , д. Яковлевское (0,7 км; 29 шт.(РУ); 21 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-272112 | 110.05 | 0 | 110.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.05 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, с установкой реклоузера в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Лисинцево (4,3 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 8 шт.(прочие)) | M_I-272114 | 40.0395 | 0 | 40.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0395 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-23 РП-3Н Ф-16 ПС-371, КЛ-10 кВв т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Юрьево (0,3 км) | M_I-272115 | 1.8549 | 0 | 1.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8549 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-3 с ПС-524, установка реклоузера в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д. Давыдово (0,25 км; 1 шт.(реклоузер); 5 шт.(прочие)) | M_I-272116 | 4.1654 | 0 | 4.1654 | 4.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1654 | 0 | 4.1654 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 кВ №14 до ТП-10/0,4 кВ №806/1, ГНБ, установка ячеек в РТП-10/0,4 кВ №14 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Михайлово-ярцевское, д. Секерино (2 км; 1 шт.(РУ); 200 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272117 | 33.9157 | 0 | 33.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9157 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВот ЛР-366 до устанавливаемой ячейки в РП-135, установка ячейки в РП-135 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Сосенское, д. Николо-Хованское (0,15 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272121 | 4.6719 | 0 | 4.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6719 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от вновь устанавливаемой ячейки в РП-12 до вновь сооружаемого КРУН-10 кВ , установка КРУН 1 шт, реклоузер 2 шт. в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десёновское, п. Новые Ватутинки (0,2 км; 4 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 3 т.у.; 5 шт.(прочие)) | M_I-272122 | 18.571 | 0 | 18.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.571 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ1 шт. от РТП-116 до ТП-1504, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, КП Подмосковные вечера (3,5 км; 200 п.м.) | M_I-272123 | 53.0107 | 0 | 53.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0107 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ 1 шт. от ВЛ-10 кВ Л-8 ТП-1199 Ф-10 ПС-426 №32 до РП-160, ГНБ, установка ячейки в РП-160 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Клоково (1,8 км; 3 шт.(РУ); 200 п.м.) | M_I-272125 | 43.9051 | 0 | 43.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9051 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ 1 шт. от РП-180 до РТП-116, ГНБ, установка ячеек в РП-180, перезавести КЛ-10 кВ Ф-15 с ПС-673 от ЛР-579 в РП-150 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское (0,8 км; 4 шт.(РУ); 100 п.м.) | M_I-272126 | 26.9771 | 0 | 26.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9771 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от РП-29 до РП-30, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Сосенское (0,6 км; 4 шт.(РУ); 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272133 | 12.4241 | 0 | 12.4241 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 12.4241 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от РП-90 до РП-94, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Московский (4,8 км; 4 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272134 | 68.7572 | 0 | 68.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7572 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от РТП-7 до РТП-10, ГНБ, счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (1,52 км; 4 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272135 | 37.0873 | 0 | 37.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0873 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от РТП-23 до РП-1, в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Московский (2,1 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272136 | 44.1209 | 0 | 44.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1209 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ 2 шт. от ячеек в РП-150 до ячеек в РП-116, ГНБ, счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский (2 км; 5 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272142 | 53.6049 | 0 | 53.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6049 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-377 "Лесная" до вновь сооружаемого РП по фид. 4 с ПС-193 "Троицкая", установка ячейки в РП, в т.ч. ПИР, г.Москва, г. Троицк (3,4 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272143 | 36.6041 | 0 | 36.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6041 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-870 "Хованская" - РП-101 в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Сосенское (5,12 км) | M_I-272144 | 38.2358 | 0 | 38.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2358 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-870 "Хованская" - РТП-42 в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Сосенское (7,3 км) | M_I-272145 | 50.3925 | 0 | 50.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3925 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-870 "Хованская" - РП-11 в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Сосенское (5,89 км; 250 п.м.) | M_I-272146 | 100.0579 | 0 | 100.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0579 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПС-870 "Хованская" - РП-120 в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Сосенское (5,2 км) | M_I-272147 | 78.9433 | 0 | 78.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9433 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ КРУН-70 - ТП-6815 в т.ч. ПИР, г.Москва, пос. Сосенское, ЖК "Фестиваль" (1,15 км; 150 п.м.) | M_I-272148 | 22.6657 | 0 | 22.6657 | 1.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3855 | 0 | 22.6657 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-139 до РП-3Н, установка ячейки в ТП-139, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, п. Киевский (4,7 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-272149 | 71.3869 | 0 | 71.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3869 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ, установка КРУН-6кВ, КРУН-10 кВ, установка ячеек на ПС-124 "Кокошкино", РТП-21к, РТП-28н, установка блок-трансформатора, замена трансформаторов т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Кокошкино (5 МВА; 6,12 км; 6 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 140 п.м.) | M_I-272150 | 82.8663 | 0 | 82.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8663 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-97 от ПС-813 "Полёт" до ВЛ-10 кВ ф.11 ПС-673 "Бараново", установка КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Марушкинское, СНТ Вузсервис (0,85 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272151 | 12.811 | 0 | 12.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.811 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-6 кВ, КЛ-6 кВ от ПС-193 "Троицкая" до РП-6 кВ нов., БКТП 2х630, КЛ-6 кВ от РП нов. до БКТП-603, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Десеновское, д. Ватутинки (1,26 МВА; 1,65 км; 23 шт.(РУ); 150 п.м.; 1 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-272152 | 51.8597 | 0 | 51.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8597 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-11 до КВЛ-6 кВ Ф-12 ПС-596 "Красногорка", установка КРУН-6кВ, установка ячейки в РТП-11п в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Рязановское, д. Ерино (0,4 км; 4 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272153 | 10.692 | 0 | 10.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.692 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ 1 шт. от РП-34 до ТП-471, ТП-10/0,4-630 кВА с тран-ми 2х250 кВА, ячейка, счетчик, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Язово (0,63 МВА; 1 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-272155 | 32.1362 | 0 | 32.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1362 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2023 до КТП-10/0,4 кВ № 2021 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (2,38 км; 195 п.м.) | M_I-272564 | 25.6478 | 21.7704 | 3.8774 | 8.0934 | 1.451 | 0 | 1.2388 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 8.0934 | 0 | 2.4264 | 1.451 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 20937А,Б - ТП 11475А,Б, 7КЛ-0,4кВ ТП 20937А,Б - вв.42212, вв.42213, вв.42297, вв.42605, вв.42607, вв.42608, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Татарская, д.20 (0,45 км) | M_I-273828 | 2.5024 | 0.28717 | 2.2152 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 2.2152 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 (взамен ТП 13993, ТП 20448) с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ ТП 13995А,Б - ТП №1А,Б от т.1 до ТП №1, 2КЛ-10кВ ТП 13999А,Б - ТП №2А,Б, от ТП 13999 до ТП №2, 2КЛ-10кВ ТП №1 А,Б - ТП №2А,Б от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.19, стр.1-11 (2,52 МВА; 1,7 км; 28 шт.(РУ); 196 кв.м.; 122 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-274911 | 56.8954 | 44.2333 | 12.6621 | 0 | 0.12416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12416 | 0 | 0 | 12.5379 | 0.12416 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 21340) с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ РП 16008 с.1,с.2 - новая ТП А,Б, ТП 19488 А,Б - новая ТП А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Илимская, вл.3/6 (1,26 МВА; 0,2 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-274981 | 12.9583 | 0.57047 | 12.3878 | 12.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2808 | 0 | 12.3878 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП 12708 А,Б до перекладки ТП 12708 - ТП 14446, ТП 18661, ТП 12568, 8КЛ-0,4кВ от ТП 12708 до перекладки ТП 12708 - вв.58371/58372, вв.58375/58376, вв.58377/58378, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Наметкина, вл.10 (1,26 МВА; 1,45 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-276368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-20кВ от и до места врезки РП 70013 - ПС 858, РП 70014 - ПС 858, 4КЛ-10кВ от и до места врезки РП 15135 - ПС 825, РП 10163 - ПС 825, 2КЛ-10кВ от и до места врезки РП 15135 А - ТЭЦ 20, РП 15135 Б - ТЭЦ 20, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.2/4 (1,46 км; 300 п.м.) | M_I-276648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 4638, ТП № 23777) с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ, 7КЛ-6кВ, 46КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Малая Сухаревская пл., вл.6, стр.2,3,4 (2,52 МВА; 3,67 км; 4 шт.(РУ); 110 п.м.; 28 шт.(прочие)) | M_I-276839 | 56.7411 | 56.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ от луча А до луча Б направлением ТП 10334 А - РТП 18100 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачева, вл.11, 3-я очередь строительства, квартал 5 (0,15 км) | M_I-278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен ТП 29390) с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ ТП 29390 А,Б - ТП 21419 А,Б, ТП 29390 А,Б - ТП 13859 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловска, д.25, стр.1 (2 МВА; 0,265 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-278001 | 22.53 | 22.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 5КЛ-10кВ ТП 14316 А,Б - РТП 10093 с.1,с.2, ТП 14316 А - ТП 11412 А, ТП 23363 Б - РТП 21041 с.2, ТП 10367 Б - ТП 14316 Б, 3КЛ-0,4кВ вв.80533 - вв.84659 (ТП 14316), вв.80533 - вв.84660 (ТП 14316), вв.84659 - вв.23714 (ТП 14316), в т.ч. ПИР: г.Москва, Зубовский б-р, д.35, стр.3 (0,7 км) | M_I-278441 | 0 | 0.18907 | -0.18907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18907 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ ТП 30425 А (12771 А) - вв.16695, ТП 10316 Б - ТП 10433 Б, в т.ч. ПИР: г. Москва, 1-й Тружеников пер., вл.12 (0,083 км; 85 кв.м.) | M_I-278471 | 1.4377 | 0.3596 | 1.0781 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0781 | 0 | 1.0781 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 10197), 8КЛ-10кВ РТП 10197(с1) - ТЭЦ 12а, РТП 10197(с2) - ТЭП 12b, РТП 10197(с1) -ТП 10909А, РТП 10197(с2) - ТП 10909Б, РТП 10197(с2) - ТП 12957Б, ТП 10909А - ТП 10893А, ТП 10909Б - ТП 10893Б, ТП 10909Б - ТП 10303Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, вл.12 (1,015 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-279434 | 32.4878 | 0 | 32.4878 | 32.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4878 | 0 | 32.4878 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 9КЛ-10кВ РП 30511 с1 - ПС 17 с7 яч.5, РП 30511 с2 - ПС 17 с7 яч.19, РП 30511 с1 - ПС 606 с2 яч.12, РП 30511 с2 - ПС 606 с2 яч.16, РП 30511 с1 - ТП 10884А, РП 30511 с2 - ТП 19801Б, РП 30511 с2 - ТП 24069А, ТП 30511 с1- ТП 10871Б, ТП 10515- ТП 11788, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шеногина, вл.2 (6,64 км; 740 п.м.) | M_I-280418 | 68.5916 | 64.3926 | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ЗКЛ-20кВ СП 71073 (с.1) - ПС 858, СП 71073 (с.2) - ПС 858, СП 71072 (с.1) - ПС 858, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Поклонная, д.17 (1,585 км; 108 п.м.) | M_I-280491 | 55.591 | 47.5103 | 8.0807 | 0 | 3.0906 | 0 | 3.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 3.0906 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство РП-6кВ, 2КЛ-6кВ ПС 45 - РП 4070, РП 4070 - РП 1253, 2КЛ-6кВ от места врезки А и Б до РП-6кВ с образованием направления ПС 45 - РП, КЛ-6кВ РП - РП 1253, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-я Гражданская ул., вл.35 (0,197 км; 10 шт.(РУ); 35 кв.м.; 60 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-281048 | 36.7902 | 33.9794 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | - | -
1.4 | Строительство сооружения для обслуживания центрального гаража МВС (3 980 кв.м.) | O_I-281303 | 44.7979 | 0 | 44.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7979 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ РП 23518 А - ТП 20885 А, РП 23518 Б - ТП 20885 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Симоновский Вал, на участке между камерами к1617-к1621а (0,3 км; 300 п.м.) | N_I-281445 | 17.945 | 12.2323 | 5.7127 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 0 | 5.7127 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ (взамен РП № 14039), 8КЛ-10кВ РП 14039 с.2 - ПС 560, РП 14039 с.2 - ТП 16471 Б, РП 14039 с.1-ТП 22404 А, РП 14039 с.2-ТП 22404 Б, РП 14039 с.1 - ТП 12687 А, РП 14039 с.2-ТП 12687 Б, РП 14039 с.1 - ТЭЦ 25, РП 14039 с.1 - РТП 15164 с.2, вт.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.42 (0,85 км; 12 шт.(РУ); 555 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-281482 | 60.0654 | 0.044677 | 60.0207 | 58.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7973 | 0 | 60.0207 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ №1 (взамен РП № 11162), РП-10кВ №2 (взамен РП № 17176), 4КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.1 до ПС 370, РП 11162 с.1, ТП 27778 А, ТП 13572 А, КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.2 до ТП 13572 Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 2 с.1 до ПС 370 А, ТП 12845 А, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 2 с.2 до ПС 370 Б, ТП 12845 Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.1, с.2 до сооруж. РП № 2 с.1, с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.51 (4,14 км; 40 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-281684 | 66.0932 | 0 | 66.0932 | 66.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0932 | 0 | 66.0932 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 6КЛ-6кВ РТП №1895 с.2-ПС-220 кВ №378 Центральная, РТП №1895 с.1-ТП №19А, РТП №1895 с.2-ТП №19Б, РП №3295 с.1 - ТП №19Б, РП №688 с.1 - ТП №19А, РТП №1895 с.1 - ТП №4638 А, 2КЛ-0,4 кВ РТП №1895 с.1 - вв. 59104, РТП №1895 с.2 - вв. 59105, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.14, стр.1 (1,198 км; 396 кв.м.; 163 п.м.) | N_I-281931 | 21.6224 | 17.0162 | 4.6062 | 8.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0 | 4.6062 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Розанова, д.2, Брянский пост, д.16 (6,725 км; 2 630 кв.м.; 1 839 п.м.) | N_I-281932 | 378.513 | 378.513 | -1.6e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6e-07 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 8КЛ-10кВ РТП 1000(с.1) - ПС 837(А), РТП 1000(с.1) - ПС 837(Б), РТП 1000(с.2) - ПС 837(А), РТП 1000(с.2) - ПС 837(Б) ( по факту РТП № 27122), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Митино, вблизи с.Рождествено (2,2 км) | N_I-282396 | 10.4041 | 0.36378 | 10.0403 | 10.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0388 | 0 | 10.0403 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП №3846, РТП №357), бКЛ-бкВ нов. РТП - ТП 4357 А,Б, нов. РТП - 264 Б, нов. РТП - 2849 Б, нов. РТП - ПС 6 А,Б, 6КЛ-0,4кВ нов. РТП - вв.36242 (1), нов.РТП - вв.36243 (1), нов. РТП - вв.41955 (1), нов. РТП - вв.41955 (2), нов. РТП - вв.41956 (1), нов. РТП - вв.41956 (2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.1 (0,8 МВА; 0,933 км; 12 шт.(РУ); 394 кв.м.; 202 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-282398 | 83.8927 | 0.7506 | 83.1421 | 25.9113 | 74.2154 | 25.9113 | 52.1146 | 0 | 15.0967 | 0 | 7.0041 | 0 | 0 | 8.9267 | 48.3041 | 186.4% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ ТП 20674 А - вв.43380 (1,2), ТП 20674 Б - вв.43381 (1,2), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.16, стр.9 (0,32 км) | N_I-282399 | 0.86653 | 0.17531 | 0.69122 | 0.69122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69122 | 0 | 0.69122 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 4КЛ-20кВ СП 71011 (1,2) - ПС 859 (1,2), СП 71013 (1,2) - ПС 859 (1,2), 4КЛ-10кВ РТП 21028 (1,2) - ТП 27813 А,Б, ТП 26962 А,Б - ТП 27813 А,Б, ВЛ-6кВ ТП 4498 (С1) - ПС 139 (Ф7), в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., 1-й планировочный комплекс промзоны "Бутово" (9,2 км; 1 000 п.м.) | N_I-283383 | 2.2827 | 2.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 706 Б - вв.85739, вв.85739 - вв.13628 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Руновский пер., вл.14 (0,272 км; 378 кв.м.; 96 п.м.) | N_I-283385 | 8.7025 | 7.2517 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ РТП 21163 (с.1) - ТП 27354 А, РТП 21163 (с.2) - ТП 27354 Б с монтажом соединительных и концевых муфт (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, вл.9 (0,784 км; 142 п.м.) | N_I-285257 | 15.2109 | 1.2377 | 13.9732 | 0 | 10.4436 | 0 | 10.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5296 | 10.4436 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением ТП 14014 - ТП 24698 от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП 14014 - ТП 20923 до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП 20923 - ТП 24698 (ОЭК), в т.ч. ПИР: г.Москва, Романов пер., д.2/6 (0,036 км) | N_I-285258 | 0.91765 | 0.72052 | 0.19713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19713 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 4КЛ-10кВ от врезки т.А до т.Д в КЛ-10кВ РП 11019 с.1.,с.2-ПС 45, 2КЛ-10кВ от врезки т.А до т.Д в КЛ-10кВ ТП 18716 А,Б - ТП 24788 А,Б, 2КЛ-10кВ от врезки т.Е до т.Г в КЛ- 10кВ РП 27072 с,1,с.2 - ПС 790 А,Б, ЗКЛ-бкВ врезки т.А до т.Б в КЛ-бкВ ТП 3222 Б - ТП 4265 Б, ТП 2989 Б - ТП 4265 Б, РП 2505 с.2 - ТП 359 А, КЛ-бкВ от врезки т.Е до т.Б в КЛ-бкВ РП 1996 с.2 - ТП 4265 А, 4КЛ-0,4кВ ТП 20210 А,Б - вв. 118676, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ярославская, вл.12 (4,632 км; 483 кв.м.; 990 п.м.) | N_I-285259 | 117.0758 | 81.7309 | 35.3449 | 52.7164 | 17.3647 | 52.7164 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 7.2207 | 0 | 0 | 17.9802 | -35.3518 | -67.06% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.4 | Строительство ТП-6/0,4кВ (взамен ТП № 1419), ЗКЛ-6кВ от ТП-6/0,4кВ до врезки в КЛ-6кВ РП 675, ТП 264 А, ТП 2890, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков пр-д, вл.8 (0,516 км; 16 шт.(РУ); 20 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-285317 | 30.8666 | 22.7019 | 8.1647 | 24.5777 | 4.8031 | 0 | 2.5555 | 0 | 2.2476 | 0 | 0 | 24.5777 | 0 | 3.3616 | 4.8031 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 13468), 5КЛ-10кВ РП 12205 с.2 - ПС 604 (от РП 12205 с.2 до т.врезки А), РП 12205 с.1, с.2 - ТП 13468 А,Б, РП 12206 с.1, с.2 - ТП 13468 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-д, д.4 (3,94 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-285318 | 52.9498 | 0.26826 | 52.6816 | 52.9498 | 13.7354 | 0 | 10.1747 | 52.9498 | 1.055 | 0 | 2.5057 | 0 | 0 | 38.9462 | -39.2144 | -74.06% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.4 | Строительство 4 КЛ-10кВ направлением РП 10196 (метро) - ПС 869 А,Б,Г,Д, в т.ч. ПИР: г.Москва, Саймоновский пр-д, вл.3 (0,48 км; 480 п.м.) | N_I-285319 | 27.1328 | 14.3993 | 12.7335 | 18.7106 | 6.0694 | 0 | 6.0694 | 0 | 0 | 11.8448 | 0 | 6.8659 | 0 | 6.6641 | -5.7754 | -48.76% | Профинансировано в прошлом периоде
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП № 18636), 4КЛ-10кВ напр.ТП 18636 А и Б - ТП 18956 А и Б, ТП 18636 А и Б - ТП 18637 А и Б, 12КЛ-0,4кВ напр. от ТП 18636 до вв. 96083; 96524; 105411; 95514, в т.ч. ПИР: г.Москва, Столешников пер., д.11 (1,26 МВА; 0,461 км; 14 шт.(РУ); 494 кв.м.) | N_I-286274 | 36.021 | 31.0876 | 4.9334 | 15.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5119 | 0 | 0 | 0 | 4.9334 | -15.5119 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.4 | Строительство 4хКЛ-10кВ от ТП 10/0,4кВ №29439 А и Б, ПС 869 А и Б до РТП №10/0,4 кВ №21077 с.1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Софийская наб., вл.34/3 (0,4 км; 120 п.м.) | N_I-286282 | 9.5486 | 0 | 9.5486 | 9.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5486 | 0 | 9.5486 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 4922), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП 15145 (1)(2), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. РТП 15145 (1 )(2) - ТП 27403 А,Б, 1КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ напр. РТП 3812с(2) - ТП 4922 А до врезки в КЛ-6кВ напр. ТП 4922 Б - РП 5429с(2), 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ напр. ТП 4922 А,Б вв 135507, ТП 4922 А,Б - 48307, ТП 4922 А - 74481, ТП 4922 А - 74482, в т.ч. ПИР: г. Москва, Волоколамское ш., д.93А (0,8 МВА; 0,786 км; 14 шт.(РУ); 128 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-286285 | 29.075 | 26.301 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением РТП 14199 (С2) - ПС 438 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РТП 18135 (С2) - ПС 686 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РТП 18138 (С2) - ПС 686 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РТП 19186 (С2) - ПС 445 А,Б; 2КЛ-10кВ направлением РП 19189 (C1, C2) - РП 11080 (С1,С2); 2КЛ-10кВ направлением РП 11070 (С1) - ПС 20 А,Б; КЛ-10кВ направлением РП 18137 (С2) - ПС 20; КЛ-10кВ направлением РП 14192 (С1) - ПС 20, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ст.Крюково, ст.Алабушево (10,654 км; 1 354 п.м.) | N_I-288114 | 139.0216 | 71.1588 | 67.8628 | 0 | 13.2173 | 0 | 13.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6455 | 13.2173 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2ТП-6/0,4кВ (взамен ТП № 1759; ТП №1068 и ТП №3723), 2КЛ-6кВ от РП №3578 с.2, с.3 до до ТП №1, 2КЛ-6 кВ от ТП №1 до ТП №2; 2КЛ-6 кВ от ТП №2 до врезки в КЛ-6кВ ТП 1759А,Б-ТП 4141А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Докукина, вл.10 (этап.1) (2,52 МВА; 1,5 км; 24 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-288523 | 41.0604 | 0 | 41.0604 | 39.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7495 | 0 | 41.0604 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 3КЛ-10кВ РП № 14146 (С2) - ПС № 682; РП № 14164 (С1) - ПС № 682 А; РП № 14164 (С2) - ПС № 682 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная», ПК46+39 (1,32 км; 400 п.м.) | N_I-288525 | 1.131 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 3КЛ-10кВ ТП 10/0,4 № 14164 - ПС 110/10 кВ № 682 "Рижская", в т.ч. ПИР: г.Москва, Водопроводный пер. (1,5 км; 500 п.м.) | N_I-288529 | 33.7173 | 9.3501 | 24.3672 | 25.5547 | 3.1783 | 0 | 3.1783 | 0 | 0 | 25.5547 | 0 | 0 | 0 | 21.1889 | -22.3764 | -87.56% | Профинансировано в прошлом периоде
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от места врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 25772 А - вв. 424 до ВРУ, КЛ-0,4кВ от места врезки в КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 25772 Б - вв.34214 до ВРУ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Самотёчная, д.14, стр.1 (0,045 км) | N_I-288904 | 0.45218 | 0.38624 | 0.065938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065938 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2ТП-10/0,4кВ (взамен ТП № 24056; ТП № 10391), 10КЛ-10кВ от ТП 11691 А - РП 10053 с.2; РП 10038 с.1 - ТЭЦ 12; ТП 11370 Б - РП 10038 с.1; ТП 11578 Б -РП 10038 с.1; ТП 10286 Б - ТП 10391 Б; ТП 11801 Б-ТП 10391 А; РП 10749 с.2 - ТП 24056 Б; РП 10749 с.1 - ТП 24056 А; ТП 10391А - ТП 24056 А; ТП 10391 Б - ТП 24056 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Фрунзенская наб., вл.30 (4 МВА; 3,412 км; 28 шт.(РУ); 119 кв.м.; 417 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-288907 | 96.202 | 56.8685 | 39.3335 | 41.428 | 28.4403 | 0 | 6.1385 | 0 | 22.3017 | 0 | 0 | 41.428 | 0 | 10.8932 | 28.4403 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 18945 А до вв.134997, в т.ч. ПИР: г.Москва, Хитровский пер., д.3/1, стр.2 (0,1 км) | N_I-289454 | 0.44281 | 0 | 0.44281 | 0.18365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18365 | 0 | 0.44281 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП 55 А - вв.133747, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.1 (0,06 км) | N_I-289985 | 0.24881 | 0 | 0.24881 | 0.24881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24881 | 0 | 0.24881 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ РП 12106 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, МЦД-1 Одинцово-Лобня (0,926 км; 564 п.м.) | N_I-289992 | 40.5131 | 37.7539 | 2.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7592 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ взамен РП-10кВ № 16167 с установкой 12 ячеек, 7КЛ-10кВ от КЛ-10кВ направлением РП 16167 с.1 - ТЭЦ 25 А, РП 16167 с.1 - ТЭЦ 25 Б, РП 16167 с.2 - ТЭЦ 25 Г, РП 16167 с.2 - ТЭЦ 25 Д, РП 16167 с.1 - ТП 25280 А, РП 16167 с.2 - ТП 25280 Б, ТП 6655 - КТП 1366, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Стройкомбината, вл.1 (2,81 км; 12 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290337 | 64.8221 | 0 | 64.8221 | 64.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8221 | 0 | 0 | 0 | 64.8221 | -64.8221 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство 14КЛ-10кВ ТП 13431 А,Б - ТП 12931 А,Б, ТП 13431 А - ТП 13421 А, РТП 15084 с.1, с.2 - ТП 23075 А,Б, РТП 15084 с.1,с.2 - ПС 18, РТП 15084 с.1 - ТП 21003 с.1, РТП 15084 с.1 - ТП 20320 А, РТП 15084 с.2 - ТП 20320 Б, РТП 15084 с.2 - ПС 790 А,Б, РТП 15084 с.1, с.2 - РТП 17087 А,Б, 4КЛ-0,4кВ РТП 15084 с.1, с.2 - вв.93698, РТП 15084 с.1 - вв.76088, РТП 15084 с.2 - вв.76089, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Снежная, вл.22, корп.З (2,74 км; 855 кв.м.; 262 п.м.) | N_I-290462 | 34.5288 | 22.8338 | 11.695 | 27.9951 | 7.8402 | 0 | 7.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9951 | 0 | 3.8548 | 7.8402 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КТПН-10/0,4кВ взамен ТП-10/0,4кВ № 10415, 4КЛ-10кВ КТПН луч А - ТП 26804 А, КТПН луч Б - ТП 12961 Б, КТПН луч А - РП 10092 с.2, КТПН луч Б - ТП 10199 с.1, ЗКЛ-0,4кВ ТП 12961 Б - вв.93066, ТП 12961 Б - СП 1328, ТП 12961 А - СП 1328, установка в ТП-10/0,4кВ № 14556 тр-ов 2х400кВА, 6КЛ-10 кВ и 13КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 14556 до существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Кирпичный пер., вл.17А (0,8 МВА; 1,325 км; 22 шт.(РУ); 320 кв.м.; 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-290979 | 48.3926 | 18.3558 | 30.0368 | 25.9492 | 5.9979 | 0 | 0 | 0 | 5.9979 | 25.9492 | 0 | 0 | 0 | 24.0389 | -19.9513 | -76.89% | Корректировка графика производства работ
1.4 | Строительство 6КЛ-10кВ ТП 25901 А - ТП 25908 Б, ТП 25901 Б - ТП 24021 Б, ТП 19409 А - РП 14170 с.1, ТП 19409 Б - РП 14170 с.2, РТП 16147 с.2 - ТЭЦ 25 А, РТП 16147 с.2 - ТЭЦ 25 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, д.84 (0,9 км; 270 п.м.) | N_I-291051 | 23.0357 | 21.4863 | 1.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5495 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 9КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ №1, 2, 3, 5, 168 до КРУН-6 кВ № 4, 6, 168, 182, 338, 7ВЛ-6 кВ от ф.3, ф.4, ф.15, ф.27, ф.28 до КРУН-6 кВ № 1, 2, 3, 4, 5, 6 взамен существующей ВЛ-6 кВ ф.4 от опоры №23 до опоры №36 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Алхимово; 77:20:0000000:232 (4,985 км; 25 шт.(РУ); 375 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-291473 | 103.648 | 94.5835 | 9.0645 | 21.6842 | 4.1876 | 0 | 4.1876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6842 | 0 | 4.8769 | 4.1876 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КТПн-10/0,4кВ №1,№2 с тр-ми 1х630кВА взамен ТП-10/0,4кВ № 13462, 4КЛ-10кВ ТП 18255 А - КТПн №1 (ТП 13462 А), ТП 18255 Б - КТПн №2 (ТП 13462 Б), РТП 12206 с.1 - КТПн №1 (ТП 13462 А), РТП 12206 с.2 - КТПн №2 (ТП 13462 Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., вл.87 (1,26 МВА; 1,015 км; 8 шт.(РУ); 465 кв.м.; 327 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-291587 | 44.0905 | 19.6724 | 24.4181 | 33.92 | 18.9235 | 0 | 11.2295 | 0 | 5.8575 | 33.92 | 1.8365 | 0 | 0 | 5.4946 | -14.9965 | -44.21% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 1250, ТП-10/0,4кВ № 21428), 2КЛ-10кВ от ТП 20898 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП 14101 с.1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-6кВ РТП 1484 с.2 - РТП 851, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл.,78/14 (2 МВА; 1,62 км; 14 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292360 | 63.5055 | 0 | 63.5055 | 26.359 | 0 | 0 | 0 | 26.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5055 | -26.359 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ взамен ТП-10/0,4кВ № 11628, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки КЛ-10кВ ТП 11628 А - ТП 14738 Б, ТП 11628 Б - ТП 20671 Б, ТП 11628 А - ТП 29519 А, ТП 11628 Б - ТП 29519 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, вл.2 (0,8 км; 14 шт.(РУ); 120 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292386 | 53.3486 | 0 | 53.3486 | 22.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1384 | 0 | 53.3486 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП № 16432), 6КЛ-10кВ направлением ТП 25584 А,Б - ТП 13369 А,Б, РП 14062 с.1,с.2 - ТП 16432 А,Б, ТП 16432 А,Б - ТП 25433 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полятная, вл.39А (1,26 МВА; 0,795 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292608 | 20.0683 | 0 | 20.0683 | 20.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0683 | 0 | 0 | 0 | 20.0683 | -20.0683 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением ТП 22209 А - ТП 26550 А, ТП 22209 Б - ТП 26550 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП Химки (2,8 км; 600 п.м.) | N_I-292609 | 64.0283 | 9.8402 | 54.1882 | 21.4465 | 5.8076 | 0 | 5.7903 | 0 | 0 | 0 | 0.017379 | 21.4465 | 0 | 48.3805 | 5.8076 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 7КЛ-10кВ РТП 11094 (с.1) - ТП 28383 А, РТП 11094 (с.2) - ТП 28383 Б, РТП 11094 - ПС 361, РТП 10984 (с.1) - ТП 28383 А, РТП 10984 (с.2) - ТП 28383 Б, РТП 10059 (с.1) - ТП 24861 А, РТП 10059 (с.2) - ТП 24861 Б, 7КЛ-0,4кВ РТП 11094 (с.1) - вв.122142, РТП 11094 (с.2) - вв.122142, РТП 11094 (с.1) - вв.84657, РТП 11094 (с.2) - вв.84658, РТП 11094 (с.1) - вв.117349, РТП 11094 (с.1) - вв.117349, РТП 11094 (с.2) - вв.117350, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Киевская,вл.14 (1,46 км) | N_I-293128 | 14.3315 | 0 | 14.3315 | 5.9438 | 0.1525 | 0 | 0.0040324 | 0 | 0.14847 | 0 | 0 | 5.9438 | 0 | 14.179 | 0.1525 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство РП-10кВ взамен РП 11133 с установкой 14 ячеек в каждой, РП-бкВ взамен РП 2298, 4КЛ-10кВ РП 11133 (с.2) - ТП 14569 Б, РП 11133 (с.1) - ТП 15226 А, РП 11133 (с.2) - РП 12023 (с.2), РП 11133 (с.1) - ТЭЦ 9, 6КЛ-6кВ РП 2298 (с.1) - ТП 1597 А, РП 2184 (с.1) - РП 2298 (с.1), РП 2298 (с.2) - ТЭЦ 20, РП 2298 (с.1) - ПС 6, РП 2298 (с.1) - ТП 1728 А, РП 2298 (с.2) - ТП 1728 Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, д.1 (2,091 км; 28 шт.(РУ); 463 кв.м.; 513 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-293296 | 139.7116 | 63.9895 | 75.7222 | 88.2733 | 60.6067 | 0 | 25.5796 | 0 | 23.7797 | 0 | 11.2474 | 88.2733 | 0 | 15.1155 | 60.6067 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП № 20959, № 20960), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП 18024 с.1,с.2 - ТП 20960 А,Б, ТП 20959 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до врезки в сущ. КЛ направлением ТП 20959 - ввод 89312 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Алтуфьевское ш., д.53 (2 МВА; 1,179 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-294292 | 30.651 | 4.3847 | 26.2663 | 0 | 22.3804 | 0 | 22.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8859 | 22.3804 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2,3,4 с установкой тр-ов 2х1250кВА, ТП -10/0,4кВ № 5,6,7,8 с установкой тр-ов 2х1000кВА, КЛ-10кВ (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинские горы, д.1 (18 МВА; 24,65 км; 112 шт.(РУ); 11 065 кв.м.; 689 п.м.; 16 шт.(прочие)) | N_I-294647 | 506.644 | 265.4289 | 241.2151 | 469.9969 | 140.7099 | 0 | 140.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.9969 | 0 | 100.5052 | 140.7099 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.4 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 12783 А,Б - вв. абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-т, д.17А (0,4 км) | N_I-294957 | 1.7483 | 0 | 1.7483 | 0.72484 | 1.4782 | 0 | 0.04366 | 0.72484 | 1.3647 | 0 | 0.069836 | 0 | 0 | 0.27018 | 0.75331 | 103.9% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КЛ-10кВ РП 14176 с.2 - ТП 25309 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.30А (0,2 км) | N_I-295249 | 1.6842 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ РП 126 (С2) - ТП 2604 А, ТП 2604 Б - РТП 3234 С2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48 (0,53 км; 50 п.м.) | N_I-295250 | 0 | 1.629 | -1.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.629 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки
1.4 | Строительство 2КЛ-10кВ направлением РТП 20080 - ТП 16310 А, РТП 20080 - ТП 15807 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольская пл. (0,06 км) | N_I-295267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-6кВ ТП 690 А - ТП 695 А, ТП 690 Б - ТП 695 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Мнёвники, з/у 15 (1,48 км; 230 п.м.) | N_I-295363 | 28.2842 | 0 | 28.2842 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 28.2842 | -11.7416 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство 6КЛ-10кВ ТП 30614 А,Б - ТП 29645 А,Б, ТП 30613 А,Б - ТП 29644 А,Б, ТП 30614 А,Б - ТП 30613 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, имущественный комплекс промзоны «Руднево» (2,6 км; 1 000 п.м.) | N_I-295961 | 81.9459 | 66.0649 | 15.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.881 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-1 от ПС-813 "Полёт" до в оп. 44/25 фид 7 с РП-8, реконструкция КРУН-164, РЛР, в т.ч. ПИР г. Москва, ТиНАО, п. Вороновское, к/с Чермет (2,7 км; 810 п.м.) | N_I-296613 | 63.041 | 0 | 63.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.041 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-139 до РП-3 Н, установка ячейки в ТП-139, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, п. Киевский (4,7 км; 6 шт.(РУ)) | N_I-296614 | 74.3731 | 0 | 74.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.3731 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ 1 шт. от РТП-116 до РП-63, ГНБ, установка ячеек в РП-63 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Первомайское, д. Ивановское (2,2 км; 2 шт.(РУ); 200 п.м.) | N_I-296632 | 41.5392 | 0 | 41.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5392 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ 1 шт. от РП-63 до оп.30 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС-673, ГНБ, установка реклоузера в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Филимонковское, д. Ивановское (0,15 км; 1 шт.(РУ); 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296633 | 7.5986 | 0 | 7.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5986 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС-592 оп.23 до КТП-1681 (Ф-8 ПС-592), установка реклоузера в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Новомосковский (0,9 км) | N_I-296634 | 5.5409 | 0 | 5.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5409 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ Ф-8 с ПС-523 "Бекасово", установка КРУН 3 шт . в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Киевский (1,25 км; 3 шт.(РУ); 250 п.м.) | N_I-296636 | 37.9638 | 0 | 37.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9638 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-6/10кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 1621), 4КЛ-6кВ от ТП 3647 А,Б до сооруж. ТП-6/10кВ, от сооруж. ТП-6/10кВ до ТП 4652 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.2 (0,8 МВА; 4 км; 14 шт.(РУ); 680 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296675 | 94.0895 | 0 | 94.0895 | 39.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.062 | 0 | 94.0895 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 12547), 4КЛ-10кВ напрвлением ТП 12547 А - ТП 17244 Б, ТП 12547 А - РП 10052 с.1, ТП 12547 Б - РП 10052 с.2, ТП 12547 Б - ТП 17244 А, 10КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ - вв.115174, вв.98182, вв.98181, вв.98180, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовская, д.14/2, стр.1 (2 МВА; 0,81 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-296968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 8КЛ-0,4кВ направлением ТП 23501 А,Б - вв. 137036, ТП 23501 А,Б - вв.118998, ТП 23501 А,Б - вв.112239, ТП 23501 А - вв. 15337, ТП 23501 А - вв.26872, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й Крутицкий пер., д.10, стр.1 (1,074 км; 324 кв.м.; 184 п.м.) | N_I-297046 | 19.155 | 17.2382 | 1.9168 | 0.84242 | 0 | 0 | 0 | 0.84242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9168 | -0.84242 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
1.4 | Строительство 8КЛ-10кВ направлением ТП 20201 А,Б - ТП 24582 А,Б, ПС 112 - РП 15182, ПС 46 - РП 18081, ПС 46 - РП-12194, ПС 46 - РП-12193, ПС 46 - РП 12078, 8КЛ-6кВ направлением ПС 46 - РП 3230, ПС 46 - РП 4598, ПС 46 - РП 2519, ПС 46 - Рп 4526, ПС 46 - РП 4471, в т.ч. ПИР: г.Москва, ст.Москва-Товарная-Октябрьская -Николаевка - Москва-2 - Митьково - Москва-Пассажирская - Казанская (3,535 км; 1 340 п.м.) | N_I-297086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 23203, № 19710, № 19711), 8КЛ-10кВ РП 17105 с.1,с.2 - ТП 19711 А,Б, РП 18152 с.1,с.2 - ТП 19710 А,Б, ТП 19710 А,Б - ТП 23203 А,Б, ТП 19711 А,Б - ТП 23203 А,Б, 2КЛ-0,4кВ ТП 19711 А,Б - вв.135971, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Производственная, вл.17А, 21, 21Б, 23, 25 (3,6 МВА; 2,76 км; 42 шт.(РУ); 50 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-297351 | 75.3024 | 0 | 75.3024 | 31.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.233 | 0 | 75.3024 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ №2 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от РП 10кВ №11125 С1,С2 до ТП 10/0,4 кВ №1, 2КЛ-10кВ от ТП 10/0,4 кВ №1 до ТП 10/0,4 кВ №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ТП 10/0,4 кВ №23521 А,Б в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Гжельский, д.13А, стр.4 и Золоторожский вал, 38а/15, стр.4 (0,8 МВА; 0,8 км; 28 шт.(РУ); 230 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-297886 | 46.8715 | 23.215 | 23.6565 | 13.5272 | 19.0927 | 0 | 1.3376 | 0 | 16.2933 | 0 | 1.4619 | 13.5272 | 0 | 4.5638 | 19.0927 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 4КЛ-10кВ направлением РТП 10/0,4кВ №10156 с. 1,2 - ТП 10/0,4 кВ №27676 А,Б, РТП 10/0,4 №10105 с.1 - ТП 10/0,4 №25012А, РТП 10/0,4 кВ №10110 с.2 - ТП 10/0,4 кВ №25012Б, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Фонвизина, д.22А до ул. Ак. Королева д.30 (1,575 км; 342 п.м.) | N_I-297967 | 64.6655 | 10.2324 | 54.4331 | 7.6268 | 43.9487 | 0 | 43.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6268 | 0 | 10.4843 | 43.9487 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство объединенного диспетчерского пункта на МКС, в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.18 (1 553 кв.м.; 101 п.м.; 1 141 шт.(прочие)) | N_I-298281 | 608.4264 | 0 | 608.4264 | 584.0562 | 0.83237 | 0 | 0.6045 | 293.9798 | 0 | 290.0764 | 0.22787 | 0 | 0 | 607.594 | -583.2239 | -99.86% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2000 кВА (взамен ТП 3476, 2031, 19858), РП-6кВ 3054 (взамен РП 3054) с установкой 16 ячеек, 4КЛ-20 кВ до сооруж. ТП, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП 22561 А,Б - ТП 19858 А,Б до КЛ ТП 20919 А,Б - ТП 19858 А,Б, 10КЛ-6кВ от КЛ направлением РП 3054 с2 - ТП 1047 Б, РП 3054 c1,2 - ГЭС 1а,b, РП 3054 с1,2 - ТП 3981 А,Б, ТП 2031 А - ТП 246 А, ТП 2031 Б - ТП 337, ТП 3476 А,Б - ТП 233 А,Б, РП 3054 с1 - РП 322 с.2 до сооруж. РП, 13КЛ-0,4кВ от места врезки в КЛ направлением ТП 3476 А,Б - вв. 114828, ТП 3476 Б - вв. 14939, 2899, ТП 2031 А,Б, - вв. 41623, 41624, ТП 2031 А,Б - вв. 111537, ТП 19858 А,Б - вв. 134008, 1937 до сооруж. ТП, 4КЛ-0,4кВ от ТП 19858 до места врезки ТП 19858 А,Б - "конец", в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, д.10/2, стр.2АВ, ул.Никольская, д.8/1, стр.1,5, Большой Черкасский пер., д.4, стр.1,2,6 (4 МВА; 5,87 км; 24 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-298572 | 139.2994 | 0 | 139.2994 | 57.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7699 | 0 | 139.2994 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630 кВА (взамен ТП-10/0,4кВ №19676), 8КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП 19676 А,Б - ТП 23100 А,Б, ТП 19676 А,Б - ТП 23428 А,Б, ТП 19676 А,Б - ТП 25763 А,Б, ТП 18383 А,Б - ТП 19681 А,Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ луч А,Б до вв. 144616, вв.96569, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Электрозаводская, д.60 (1,26 МВА; 2,982 км; 14 шт.(РУ); 350 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-298729 | 45.2723 | 39.3023 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 11433), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 11433 А – ТП-10/0,4кВ № 10601 А, ТП-10/0,4кВ № 14434 А, ТП-10/0,4кВ № 11433 Б – ТП-10/0,4кВ № 10601 Б, ТП-10/0,4кВ № 14434 Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 № 11433 А – вв.97641, вв.103267, ТП-10/0,4кВ № 11433 Б – вв.35825, вв.97641, вв.33255, вв.103267, вв.103564, вв.103563, вв.9871, вв.6538, ТП-10/0,4кВ № 11433 А – вв.36830(1), вв.36830(2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тверская, д.21, стр.4 (1,6 МВА; 0,96 км; 14 шт.(РУ)) | N_I-300352 | 31.3406 | 16.108 | 15.2326 | 12.9032 | 0 | 0 | 0 | 12.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2326 | -12.9032 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ (взамен РП-10кВ № 12181), 4КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1,с.2 до ПС-110/10 № 56 Беляево, ПС-220/110/10 № 369 Сабурово, ТП-10/0,4кВ № 27987А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, вл.1 (2 км; 12 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-300737 | 55.188 | 0 | 55.188 | 22.8876 | 57.2588 | 0 | 33.5779 | 0 | 18.7186 | 0 | 4.9622 | 22.8876 | 0 | -2.0708 | 57.2588 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 17312), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП 17312 А,Б – ТП 17311 А,Б, ТП 17312 А,Б – ТП 26447 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, д. 39 (2 МВА; 1,3 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-301191 | 31.4213 | 0.003774 | 31.4175 | 13.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0313 | 0 | 31.4175 | 0 | - | -
1.4 | Строительство БКТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 15332), 8КЛ-10кВ направлениями сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 15333 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 15915 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 15333 А,Б – ТП-10/0,4кВ 11865 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11865 А,Б – ТП-10/0,4кВ 14390 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, вл.34 (1,26 МВА; 2,81 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-301354 | 63.7868 | 0.022297 | 63.7645 | 26.1982 | 21.0508 | 0 | 0 | 0 | 0.51282 | 0 | 20.538 | 26.1982 | 0 | 42.7137 | 21.0508 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13053), 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – ТП-10/0,4кВ 22389 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – сооруж. ТП-10/0,4кВ (сооружается по ТУ-22-00-199712/125), 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – вв.77734, вв.77735, вв.52040, вв.133824 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д. 28 (0,8 МВА; 0,573 км; 14 шт.(РУ); 16 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-301582 | 29.6467 | 19.2143 | 10.4324 | 0 | 5.1633 | 0 | 5.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2691 | 5.1633 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ №18259), 6КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ №18259 А,Б - ТП-10/0,4кВ №29258 А,Б, ТП-10/0,4кВ №18259 А,Б - ТП-10/0,4кВ №17510 А,Б, ТП-10/0,4кВ №18259 Б - ТП-10/0,4кВ №25673 А, ТП-10/0,4кВ №18259 А - РП-10кВ №14110 С1 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г. Москва, ул. Матросская Тишина, вл.1А (0,5 МВА; 0,635 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-302483 | 28.3603 | 24.9421 | 3.4181 | 12.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4961 | 0 | 3.4181 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен РТП-6/0,4кВ № 669), 9КЛ-6кВ направлением сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2 - ПС ГЭС-1 a,y,b сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2 - ТП-6/0,4кВ № 344 А,Б, сооруж. РТП-6/0,4кВ с1 – ТП-6/0,4кВ, сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2 - ТП-6/0,4кВ № 273 А,Б, сооруж. РТП-6/0,4кВ с2 - ТП-6/0,4кВ № 224 Б, 4КЛ-0,4кВ направлением сооруж. РТП-6/0,4кВ – вв.38362 (1,2), вв.38362 (1,2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рахмановский пер., д.3, стр.1 (2,52 МВА; 2,655 км; 32 шт.(РУ); 150 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-302942 | 124.4748 | 0.23018 | 124.2447 | 51.6296 | 0.0062518 | 0 | 0.0062518 | 51.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2384 | -51.6233 | -99.99% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 24170), 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10104 с.1,с.2 – ТП-10/0,4кВ № 24170 А,Б, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15840 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 24170 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Менделеевская, д.4 (0,8 МВА; 0,18 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-303160 | 16.7261 | 0 | 16.7261 | 6.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9369 | 0 | 16.7261 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400 кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 15429), 3КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 13403 А, РП-10кВ № 14058 (С1),(С2), 8КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 29002 - ПС 220/110/10/6 № 305 Новобратцево яч. 121(1), яч. 121(2), яч. 114(1), яч. 114(2),яч. 204(1), яч. 204(2), яч. 201(1), яч. 201(2), 3КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б – вв. 108349, сооруж. ТП-10/0,4кВ А – вв. 142682(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: : г. Москва, Дмитровское ш., вл. 75, корп. 3, стр. 1, 3-6 (0,8 МВА; 3,61 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-303337 | 51.2648 | 0 | 51.2648 | 21.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.261 | 0 | 51.2648 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРН-10 кВ до РЛР-10 кВ с врезкой в существующую ВЛ-10 кВ взамен существующей ВЛ-10 кВ Л-11 РТП-37 Ф-19 ПС-426 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Десеновское, д. Тупиково (0,208 км; 1 шт.(РУ); 83 п.м.) | N_I-303407 | 7.884 | 0 | 7.884 | 7.5595 | 0 | 7.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.884 | -7.5595 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400 кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13245), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б – РП-10кВ № 11154 с.4,с.2, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до врезки в КЛ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ № 13269Б, ТП-10/0,4кВ № 13262Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.103 (0,8 МВА; 0,415 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-303740 | 23.8611 | 0 | 23.8611 | 9.8529 | 18.5395 | 0 | 0.019003 | 0 | 13.7047 | 0 | 4.8157 | 9.8529 | 0 | 5.3216 | 18.5395 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство РП-10кВ (взамен РТП-10/0,4кВ № 19084), 4КЛ-10кВ с врезкой в существующие КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10234 А - ТП-10/0,4кВ № 10661 А, ТП-10/0,4кВ № 10044 Б - ТП-10/0,4кВ № 10661 А, ТП-10/0,4кВ № 10661 Б - ТП-10/0,4кВ № 10666 Б, ТП-10/0,4кВ № 10661 Б - ТП-10/0,4кВ № 11635 Б, 2КЛ-10кВ с врезкой в существующие КЛ направлением ТЭЦ 11 a,b - РТП-10/0,4кВ № 19084 с.1,с.2, 2КЛ-10кВ с врезкой в существующие КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 19084 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 10044 А, РТП-10/0,4кВ № 19084 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 18190 с.2, КЛ-10кВ с врезкой в существующую КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10574 А - ТП-10/0,4кВ № 10613 А, КЛ-10кВ с врезкой в существующую КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13229 Б - ТП-10/0,4кВ № 10574 Б, КЛ-10кВ с врезкой в существующую КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13043 - ТП-10/0,4кВ № 24354 Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № № 13229 с образованием новых направлений сооруж. РП-10кВ с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13229 А, сооруж. РП-10кВ с.2 - ТП-10/0,4кВ № 13229 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й проезд Перова Поля, вл.3/10 (7,3 км; 16 шт.(РУ); 400 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-305422 | 160.5748 | 0 | 160.5748 | 66.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.618 | 0 | 160.5748 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ с установкой 20 ячеек (взамен РП-10кВ № 14121), 6КЛ~10кВ направлением сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 19781 А,Б, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 14342 А,Б, сооруж. РП-10кВ - ПС 110/10/6 № 17 Фили, сооруж. РП-10кВ - ПС 110/10 № 661 Ходынка (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.10 (2,94 км; 20 шт.(РУ); 53 кв.м.; 877 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305543 | 133.802 | 107.747 | 26.055 | 36.5683 | 14.1433 | 0 | 14.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5683 | 0 | 11.9116 | 14.1433 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 18306), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 21958 А,Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до точки врезки в КЛ направления ТП-10/0,4кВ № 14126 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское ш., вл.64 (0,8 МВА; 0,56 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-306064 | 20.6088 | 0 | 20.6088 | 8.5471 | 24.8717 | 0 | 0.5561 | 0 | 17.6174 | 0 | 6.6983 | 8.5471 | 0 | -4.2629 | 24.8717 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 10572), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до ТП-10/0,4кВ № 10288 А, ТП-10/0,4кВ № 10300 Б, РП-10кВ № 10749 с.1,с.2, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б - вв.100933, вв.100934 к.1,к.2, - вв.25523, вв.25522, вв.25748, вв.5571, вв.107240 к.1, вв.106169, вв.96533, вв.13041, вв.125218 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.10 (2 МВА; 3,36 км; 14 шт.(РУ)) | N_I-306342 | 49.8937 | 0 | 49.8937 | 20.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6033 | 0 | 49.8937 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 3573, ТП-6/0,4кВ № 3574), 2КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б - РТП-10/0,4кВ № 18171 с.1,с.2, 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 5113 - ТП-6/0,4кВ № 3573 и 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3573 - ТП-6/0,4кВ № 53 смуфтить с образованием линий направлением РТП-6/0,4кВ № 5113 – ТП-6/0,4кВ № 53 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 14 км (внутренняя сторона), здание 2 (2 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306908 | 44.9945 | 0 | 44.9945 | 18.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6724 | 0 | 44.9945 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 16937), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 12269 с.2 -ТП-10/0,4кВ № 16937 А, ТП-10/0,4кВ № 16937 А - ТП-10/0,4кВ № 19515 А, РТП-10/0,4кВ № 12267 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 16937 Б, ТП-10/0,4кВ № 16937 Б - ТП-10/0,4кВ № 19515 Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП 16937 - вв. 92820 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.1 (1,26 МВА; 0,42 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-307022 | 18.6572 | 0 | 18.6572 | 7.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7377 | 0 | 18.6572 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (взамен ТП-10/0,4 кВ № 403), ВЛ-10 кВ от Л-5 РТП № 69 до сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ Л-8 РП № 84 до сооруж. КРУН-10 кВ (переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, КРУН-10 кВ, РЛР-10/400, в т.ч ПИР, г. Москва, пос. Московский , д. Румянцево (0,12 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-307331 | 4.3432 | 0 | 4.3432 | 4.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3432 | 0 | 4.3432 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х400 (взамен РП-10кВ № 17055 и ТП-10/0,4кВ № 11502), 10КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 11118 с.1 - РП-10кВ 17055 с.2, РП-10кВ № 11118 - сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, ТП-10/0,4кВ № 11502 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11503 А,Б, РП-10кВ № 17055 с.2 - ПС-110/10кВ № 793 Войковская, РП-10кВ № 17055 с.1 – ПС-220/110/10 № 835 Гражданская, ТП-10/0,4кВ № 12737 А - РП-10кВ № 17055 с.1, ТП-10/0,4кВ № 28352 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11502 А,Б, 9КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11502 А,Б – вв. 41375, вв. 38157(1,2), вв. 38158(1,2), вв. 41377(1,2), вв. 41378(1,2) (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Часовая, д.28 (0,8 МВА; 1,45 км; 14 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-307490 | 62.3738 | 0 | 62.3738 | 25.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.867 | 0 | 62.3738 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ №68 до КТП- 10 кВ №3717, КЛ-0,4 кВ от КТП-10 кВ №3717 до сооруж. РЩ-0,4 кВ (взамен существующих) для особождения земельного участка, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, 9/8Б (0,465 км) | O_I-307530 | 2.9846 | 2.543 | 0.44158 | 0.054117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054117 | 0 | 0.44158 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2,3 с тр-ми 2х1600кВА, БРТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА (взамен РТП-10/0,4кВ № 16111, РТП-10/0,4кВ № 15136, ТП-10/0,4кВ № 17877, ТП-10/0,4кВ № 17878, ТП-10/0,4кВ № 17253, ТП-10/0,4кВ № 17254, ТП-10/0,4кВ № 17255, ТП-10/0,4кВ № 17256, ТП-10/0,4кВ № 17257, ТП-10/0,4кВ № 17258, ТП-6/0,4кВ № 209, ТП-6/0,4кВ № 589), 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до БРТП-10/0,4кВ №1, ТП-10/0,4кВ №2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до БРТП-10/0,4кВ №2, 2КЛ-10кВ от БРТП-10/0,4кВ №1 до ТП-10/0,4кВ №3, 2КЛ-10кВ от БРТП-10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ №3,2КЛ-10кВ от БРТП-10/0,4кВ №1 до БРТП-10/0,4кВ №2, 7КЛ-10кВ от БРТП-10/0,4кВ №1 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16111 с.1 - ТЭЦ 16, КЛ направлением РТП-10/0,4кв № 16111с.1 - ТП-10/0,4кВ № 11664 А, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16111с.1 - ТП-10/0,4кВ № 14384 Б, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16111 с.2 - ТП-10/0,4кВ № 11411 А, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16111 с.2 - ПС 220/110/10 № 805 Пресня, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16111с.1,с.2 – ТП-10/0,4кВ № 25333 А,Б, 8КЛ-10кВ от БРТП-10/0,4кВ №2 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15136 с.2 - ПС 220/110/10 № 805 Пресня а, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15136 с.2 - ПС 220/110/10 № 805 Пресня b, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15136 с.2 - ТП-10/0,4кВ 14384 А, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15136 с.1 - ТЭЦ 16 а, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15136 с.1 - ТЭЦ 16 b, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15136 с.1 - РП-10кВ № 12293 с.1, КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 15136 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 17249 А,Б, КЛ-6кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 5114 с.2 - ТП-6/0,4кВ № 863Б, КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 416 А - РТП-6,0,4кВ № 881 с.2, 14КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №3 до вв.116495, вв.86258, вв.135677, вв.19247, 19246, вв.32438, вв.22856, вв.31371, 31370, вв.32437 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Хорошёвский пр-д, вл.7 (16 МВА; 5,94 км; 86 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-307925 | 235.8828 | 0 | 235.8828 | 97.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8241 | 0 | 235.8828 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13004), 3КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13004 А - РП-10кВ № 21076 с1, ТП-10/0,4кВ № 13004 Б - ТП-10/0,4кВ № 13003 Б, ТП-10/0,4кВ № 13004 А - ТП-10/0,4кВ № 23479 А, (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.21, корп.8, вл.21 (0,8 МВА; 0,21 км; 14 шт.(РУ); 210 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308698 | 42.3881 | 0 | 42.3881 | 17.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4979 | 0 | 42.3881 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 11788), 2КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 14355, 2КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - вв. 130779 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный пр-д, вл.6, к.1; корп.1 стр.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 (0,8 МВА; 0,84 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.) | O_I-308825 | 45.3878 | 21.3345 | 24.0533 | 9.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.365 | 0 | 24.0533 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен РТП-6/0,4кВ № 5303 и ТП-6/0,4кВ № 4581), 2КЛ-6кВ от сооруж. РТП-6/0,4кВ до КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5303 с.1,с.2 ПС-110 № 90 Ленинская А,Б, 2КЛ-6кВ от сооруж. РТП-6/0,4кВ до КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5303 с.1,с.2 – ТП-6/0,4кВ № 1541 А,Б, 2КЛ-6кВ от сооруж. РТП-6/0,4кВ до КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5303 с.1,с.2 – ТП-6/0,4кВ № 4737 А,Б, КЛ-6кВ от сооруж. РТП-6/0,4кВ до КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 5303 с.2 – ТП-6/0,4кВ № 4882 Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижние Поля, вл.20, ул.Иловайская, 2Б (2,5 МВА; 2,11 км; 14 шт.(РУ); 830 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-309218 | 126.1738 | 0 | 126.1738 | 52.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3761 | 0 | 126.1738 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630 (взамен ТП-10/0,4кВ № 12971), 8КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б – ТП-10/0,4кВ № 14355 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10871 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 17243 Б – ТП-10/0,4кВ № 14338 А, РП-10кВ № 14093 с1,с2 – ТЭЦ 16 А,Б, РП-10кВ № 11131 с1 – ТЭЦ 16, 2КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б – вв. 40096 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Силикатный пр-д, д.8 (2,52 МВА; 1,55 км; 28 шт.(РУ); 280 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-309455 | 61.7883 | 0 | 61.7883 | 25.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6417 | 0 | 61.7883 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КВЛ-110 кВ ТЭЦ-12 – МГУ I, II цепь (взамен существующей) с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19 (3,78 км; 6 130 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-309950 | 818.6892 | 0 | 818.6892 | 754.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6245 | 0 | 716.0315 | 0 | 818.6892 | -38.6245 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры № 173 до сооруж. опоры (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, установка опор - 1 шт, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул. Новогорская, вл.63 (0,022 км) | O_I-310070 | 0.12434 | 0 | 0.12434 | 0.086142 | 0.068952 | 0 | 0.068952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086142 | 0 | 0.05539 | 0.068952 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ направлением от сооруж. АСП-10 кВ №1, 2 до ф.7,10 ЦРП-6, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ с ПС-727 до АСП-365, ВЛ-10 кВ ф.7 и ф.10 с ПС-727 от опоры 32 до опоры 40 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, 2АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, д. Красная Пахра, рядом с вл. 113 (50:27:0020107:255, 77:22:0020118:1686) (12,97 км; 6 шт.(РУ); 639 п.м.) | O_I-310119 | 109.7322 | 52.9045 | 56.8277 | 0 | 3.0331 | 0 | 0 | 0 | 0.079794 | 0 | 2.9533 | 0 | 0 | 53.7946 | 3.0331 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x630 кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13203), 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13203 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 14746 А,Б, 2КЛ-10 кВ направлением яч. 35, 39 ПС-110/10кВ № 793 "Войковская" - РТП-10/0,4кВ № 27190, ТП-10/0,4кВ № 12150 (С2), КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13203 А - ТП-10/0,4кВ № 12139 (С1), 10КЛ-0,4 кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б - вв.59368, вв.59369, вв.59370, вв.59371, сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13203 А,Б - вв.59372 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пехотная, д.З (1,26 МВА; 5,652 км; 8 шт.(РУ); 207 кв.м.; 909 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310586 | 142.4882 | 83.1221 | 59.3661 | 14.6375 | 24.6202 | 0 | 21.9735 | 0 | 2.6466 | 0 | 0 | 14.6375 | 0 | 34.746 | 24.6202 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 888), 4КЛ-10 кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ А – ТП-6/0,4кВ № 3571 А, сооруж. ТП-6/0,4кВ А,Б - ТП-6/0,4кВ № 4101 Б,А, сооруж. ТП-6/0,4кВ Б - ТП-6/0,4кВ № 1019 Б, 7КЛ-0,4 кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ А,Б - вв.62325/102963, сооруж. ТП-6/0,4кВ А - вв.136136, вв.22607, сооруж. ТП-6/0,4кВ Б - вв.745, вв.5651, вв.108627 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Никитский б-р, д.11/12, стр.1,2,3,4 (0,8 МВА; 0,33 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-311087 | 11.9067 | 0 | 11.9067 | 4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.938 | 0 | 11.9067 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13967), 4КЛ-10 кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 13987 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением -10/0,4кВ № ТП-10,04кВ № 13967 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 13968 А,Б, 13КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.136619, ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.140449, ТП-10/0,4кВ № 13967 Б - вв.142554, до вв.87665, до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.95163, ТП-10/0,4кВ № 13967 А,Б - вв.103516 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, г. Зеленоград, 5500-й проезд (2 МВА; 2,507 км; 14 шт.(РУ); 130 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311199 | 42.548 | 0 | 42.548 | 17.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6526 | 0 | 42.548 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ №1 до КРУН-10 кВ №2, 2КРУН-10 кВ, 2РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Тупиково, пос. Десёновское (0,44 км; 2 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312033 | 22.814 | 0 | 22.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.814 | 0 | - | -
1.4 | Строительство корпоративной сети и видеоконференцсвязи во временном здании Вороновского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Новая Москва» (2 шт.(прочие)) | O_I-312052 | 6.0268 | 0 | 6.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0268 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ от рез. яч. ПС-110 кВ № 524 Молчаново до сущ. опоры № 41, РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, пос. Кленовское, с. Кленово (2 км; 30 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312827 | 29.5707 | 0 | 29.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5707 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ (взамен РТП-10/0,4кВ № 15038) с тр-ми 2х1000кВА взамен существующих 2х1000 кВА, 15КЛ-10кВ от сооружаемого РТП-10/0,4кВ до существующих КЛ, 40КЛ-0,4кВ от сооружаемого РТП-10/0,4кВ до существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.58 (2 МВА; 3,85 км; 20 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | O_I-313488 | 108.637 | 0 | 108.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.637 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен аварийной ТП-10/0,4кВ № 18306), в т.ч. ПИР: г.Москва, Старокалужское шоссе, .д.64, стр.3 (0,288 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313489 | 19.3753 | 0 | 19.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3753 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен аварийной ТП-10/0,4кВ № 15758) с тр-ми 2х630кВА взамен существующих 2х630 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.98, корп.1, стр.2 (1,26 МВА; 1,25 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313490 | 42.9681 | 0 | 42.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9681 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2ТП-6/0,4кВ (взамен ТП-6/0,4кВ № 4466 и ТП-6/0,4кВ № 5769), с тр-ми 2х400кВА и 2х400 кВА взамен существующих 1х250 кВА и 1х400 кВА, прокладка 3 РКЛ-6 кВ от сооруж. ТП до врезки в сущ. КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, пос. Новокурьяново (1,6 МВА; 5,73 км; 28 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-313491 | 98.8613 | 0 | 98.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8613 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26605 до точки врезки в КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11426 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11481 А,Б, в т.ч. ПИР: ул.Гарибальди, д.2. к.1 (0,4 км) | O_I-313492 | 4.9514 | 0 | 4.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9514 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 14142 - РТП-10/0,4кВ № 16029, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.47 (3,76 км; 1 010 п.м.) | O_I-313502 | 123.1416 | 0 | 123.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1416 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 23792), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 18628 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23128 А,Б, 19КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б – вв. 113070, ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б – вв. 113481, ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б – вв. 87526, ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б – вв. 127886 (1,2), ТП-10/0,4кВ № 23792 Б – вв. 133861, ТП-10/0,4кВ № 21643 А,Б – вв. 26269, вв. 66179, вв. 66180, вв. 44972, вв. 138001, вв. 83116, вв. 68495 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Садовническая наб., вл.11 (2,5 МВА; 3,35 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-314052 | 44.1092 | 0 | 44.1092 | 18.2932 | 0.1755 | 0 | 0.0026894 | 0 | 0 | 0 | 0.17281 | 18.2932 | 0 | 43.9337 | 0.1755 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Сооружение Центра Обработки Данных информационно-технологических систем (ЦОД ИТС) для нужд ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | O_I-314857 | 463.8387 | 0 | 463.8387 | 460.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.3481 | 0 | 463.8387 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 10КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 10052 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 25511А, РТП-10кВ № 10052 с.2 – ТП-10/0,4кВ № 25511Б, ТП-10/0,4кВ № 10480 – ТП-10/0,4кВ № 12305, ТП-10/0,4кВ № 11579 – ТП-10/0,4кВ № 12305, ТП-10/0,4кВ № 10584 – ТП-10/0,4кВ № 14346, ТП-10/0,4кВ № 10287 – ТП-10/0,4 кВ № 10584, РТП-10/0,4кВ № 10052 - ТП-10/0,4кВ № 10584, РП-10кВ №10093 – ТП-10/0,4кВ № 10584, ТП-10/0,4кВ № 10287 – ТП-10/0,4кВ № 10584, РТП-10/0,4кВ № 10052 – ТП-10/0,4кВ № 11579, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12305 – вв. 65812, ТП-10/0,4кВ № 12305 – вв. 65811, ТП-10/0,4кВ № 12305 – вв. 65810, ТП-10/0,4кВ № 12305 – вв. 65809 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Россолимо, вл.11 (3,34 км; 180 п.м.) | O_I-314860 | 45.9244 | 0 | 45.9244 | 5.9768 | 38.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2414 | 5.9768 | 0 | 7.6829 | 38.2414 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство 2КЛ-20 кВ от РП-10 кВ №158 ПС-220 кВ №870 Хованская до РП-10 кВ № 12 ПС-220 кВ №377 Лесная , 2БТ-20/10,5 в районе РП № 12, 4КРУН-20 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское (12,6 МВА; 7 км; 4 шт.(РУ); 1 000 п.м.) | O_I-314925 | 178.991 | 0 | 178.991 | 1.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8304 | 0 | 178.991 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-20 кВ от РП-10 кВ № 163 ПС-220 кВ №870 Хованская до РП-10 кВ № 153 ПС-220 кВ №377 Лесная, 2БТ-20/11 кВ мощностью 6,3 МВА каждый в районе РП-153, 4КРУН-20 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское (12,6 МВА; 14,5 км; 4 шт.(РУ); 1 250 п.м.) | O_I-314926 | 274.8989 | 0 | 274.8989 | 2.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8115 | 0 | 274.8989 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №10 ПС-220 кВ №843 Говорово до РП № 0 ПС-110 кВ №252 Передельцы, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (3 км; 300 п.м.) | O_I-314927 | 40.5904 | 0 | 40.5904 | 2.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6553 | 0 | 40.5904 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 128 ПС-220 кВ №843 Говорово до РП-10 кВ № 1 ПС-110 кВ №252 Передельцы, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (5 км; 400 п.м.) | O_I-314928 | 60.0267 | 0 | 60.0267 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 60.0267 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ № 10 ПС-220 кВ Говорово № 843 до РТП-10/0,4 кВ № 26 ПС-110 кВ Передельцы № 252, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (0,3 км; 100 п.м.) | O_I-314929 | 9.616 | 0 | 9.616 | 0.73956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73956 | 0 | 9.616 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ № 10 ПС-220 кВ №843 Говорово до РТП-10/0,4 кВ № 52 ПС-110 кВ № 252 Передельцы, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (0,7 км; 200 п.м.) | O_I-314930 | 19.3884 | 0 | 19.3884 | 1.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5138 | 0 | 19.3884 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №47 до РП-10 кВ №34, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (6 км; 900 п.м.) | O_I-314931 | 98.9571 | 0 | 98.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9571 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №27 до 1 секции РП-10 кВ №121, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №14 до 2 секции РП-10 кВ №121, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (2,7 км; 600 п.м.) | O_I-314932 | 71.7994 | 0 | 71.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7994 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №1 до РТП-10/0,4 кВ №23, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (1,6 км; 200 п.м.) | O_I-314933 | 26.9474 | 0 | 26.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9474 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-20 кВ от ПС-110 кВ №813 Полёт ф.612 до РП-20 кВ №73, 2БТ-20/11 кВ мощностью 6,3 МВА каждый в районе РП-20 кВ №73, 4КРУН-20 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское (12,6 МВА; 20 км; 4 шт.(РУ); 2 000 п.м.) | O_I-314934 | 427.584 | 0 | 427.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.584 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от 1 секции РП-10 кВ № 8, КЛ-10 кВ от 2 секции РТП-10/0,4 кВ №102, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское (10,4 км; 2 000 п.м.) | O_I-314935 | 240.4442 | 0 | 240.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4442 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-20 кВ от РП-20 кВ № 146 до РП-20 кВ № 140, 2БТ-20/11 кВ мощностью 6,3 МВА каждый в районе РП-10 кВ №73, 4КРУН-20 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (12,6 МВА; 5 км; 4 шт.(РУ); 500 п.м.) | O_I-314936 | 139.8723 | 0 | 139.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.8723 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-20 кВ от проектируемой ПС-220 кВ Саларьево, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (10 км; 1 000 п.м.) | O_I-314937 | 194.9686 | 0 | 194.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9686 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-20 кВ от РП-20 кВ №155 до РП-20 кВ №139, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский (4 км; 200 п.м.) | O_I-314938 | 56.0589 | 0 | 56.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0589 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от обмотки 10 кВ Т-1 ПС-220 кВ №377 «Лесная» до РП-10 кВ № 41, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк (1,2 км; 150 п.м.) | O_I-314939 | 17.5356 | 0 | 17.5356 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2528 | 0 | 17.5356 | 0 | - | -
1.4 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ячейки 2 с.ш. сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ до ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от ячейки 1 сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ №1504Н, ВЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП-10/0,4 кВ до ЩРН-0,4 кВ №1, КЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП-10/0,4 кВ до ЩРН-0,4 кВ №2, ЛР-10 кВ, реклоузер-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР; г. Москва, пос. Первомайское (2 МВА; 2,8 км; 14 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 700 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-314941 | 95.647 | 0 | 95.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.647 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ , ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ № 524 Молчаново фид.9 до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооружаемой ТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское (0,4 МВА; 0,9 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314942 | 8.1246 | 0 | 8.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1246 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14670), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17434 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 14661 А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14662 А,Б до ТП-10/0,4кВ 14663 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.2 (0,8 МВА; 3,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-315115 | 50.9751 | 0 | 50.9751 | 6.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6163 | 0 | 50.9751 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от резервных ячеек РП-10 кВ №60 до резервных ячеек РТП-10/0,4 кВ №69, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, д. Румянцево (1 км; 100 п.м.) | O_I-315167 | 32.1975 | 0 | 32.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1975 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2103 до ТП-10/0,4 кВ №1529, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №2115 до ТП-10/0,4 кВ №1529, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Внуковское, д. Изварино (2 км; 200 п.м.) | O_I-315168 | 43.5692 | 0 | 43.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5692 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №48 до опоры №25 , 2КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка (0,75 км; 4 шт.(РУ); 100 п.м.) | O_I-315171 | 27.1263 | 0 | 27.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1263 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1299 яч. №5 до ТП-6/0,4 кВ №1284 яч. №5, в т. ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, Рязаново (0,45 км) | O_I-315172 | 2.4556 | 0 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 537), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 10310 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 30562А,Б, КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 758 А - ТП-6/0,4кВ № 759 А, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до вв.101377, вв.20687, вв.87921, вв.15843 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фридриха Энгельса, вл.56, стр. 1,2,3,4,5,6,7,9, вл.58, стр 1, 2, 3, вл.60, стр.1, вл.62, стр.1 (1,26 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315295 | 33.8899 | 0 | 33.8899 | 14.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0612 | 0 | 33.8899 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14754), 3КЛ-10кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ А,Б до ТП-10/0,4кВ № 24503 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ Б до ТП-10/0,4кВ № 14754 Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.98851, вв.98826, вв.67535 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бутырский Вал, вл.3-5 (2,52 МВА; 2,675 км; 28 шт.(РУ); 380 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-315673 | 83.6283 | 0 | 83.6283 | 34.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.707 | 0 | 83.6283 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 25353), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 21078 с.1,с.2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29441 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 7КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.107621, вв.112003, вв.108028/108027, вв.87319 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Болотная, д.18, стр.1 (1,26 МВА; 1,14 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-316347 | 23.6852 | 0 | 23.6852 | 3.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0746 | 0 | 23.6852 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры № 61 до ячейки № 3, (взамен ВЛ-10кВ Ф-21 ПС-727) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва пос. Краснопахорское, квартал №147, участок 1Д (0,75 км; 6 шт.(РУ)) | O_I-318010 | 18.5887 | 0 | 18.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5887 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 12188), 5КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 19593 А,Б, ПС-220/110/20/10/6кВ № 305 Новобратцево, ПС-220/10кВ № 839 Левобережная, РП-10кВ № 12288 с.2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-д, д.16, стр.1 (0,6 км; 20 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-318568 | 63.3023 | 0 | 63.3023 | 8.2163 | 4.8125 | 0 | 3.5862 | 0 | 1.2263 | 0 | 0 | 8.2163 | 0 | 58.4898 | 4.8125 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ № 381 до АСП-181, КЛ-6 кВ направлением от ЗТП-381 до сооруж. АСП, ВЛ-6 кВ направлением от ЗТП-381 до сущ.ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ направлением от ЗТП-10/0,4 кВ № 381(взамен существующих), установка 1 ячейки в АСП-181, установка 2 ячеек для освобождения земельного участка заявителя, АСП-6 кВ, т.ч. ПИР., г. Москва, пос. Рязановское, с. Остафьево, к.н. 77:20:0020441:1296 (0,88 км; 4 шт.(РУ)) | O_I-318719 | 11.1849 | 0 | 11.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1849 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1 и ф.2 "Новый ЦП" до РТП-23, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово (1,9 км; 500 п.м.) | O_I-319264 | 72.2769 | 0 | 72.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2769 | 0 | - | -
1.4 | Строительство блок-трансформатора 6/10 кВ мощностью 4000 кВА, 2КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ, 2КРУН-6 кВ, ЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Троицк (4 МВА; 0,7 км; 2 шт.(РУ); 240 п.м.) | O_I-319265 | 46.1338 | 0 | 46.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1338 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1,2, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 12 Карачарово до РП-10кВ № 1,2, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 632 Фрезер до РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижегородский, кв. 78,79,80 (13,6 км; 24 шт.(РУ); 4 500 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319377 | 387.3606 | 0 | 387.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.3606 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1,2, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 759 Гольяново до РП-10кВ № 1,2, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 32 Измайлово до РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Северное Измайлово, кв. 80 (30,4 км; 24 шт.(РУ); 10 000 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319378 | 768.691 | 0 | 768.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.691 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 372 Чухлинка до РП-10кВ № 1, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 710 Выхино до РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кузьминки, мкр. 114 (6,8 км; 18 шт.(РУ); 2 300 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-319380 | 214.4348 | 0 | 214.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4348 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1,2, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 18 Бабушкин до РП-10кВ № 1,2, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 790 Свиблово до РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лосиноостровский, мкр.2, 3 (15,8 км; 28 шт.(РУ); 5 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319381 | 456.0736 | 0 | 456.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.0736 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1,2, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 305 Новобратцево до РП-10кВ № 1,2, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 299 Коптево до РП-10кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коптево кв. 14, 15, 16, 17, 19 (11,6 км; 24 шт.(РУ); 3 800 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319382 | 353.9757 | 0 | 353.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.9757 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1,2,3, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 561 Сумская до РП-10кВ № 1, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 838 Академическая до РП-10кВ № 1, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 213 Южная до РП-10кВ № 2, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 838 Академическая до РП-10кВ № 2, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 213 Южная до РП-10кВ № 3, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 561 Сумская до РП-10кВ № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зюзино, кв. 25, 26, 31, 35, 36А (23,8 км; 42 шт.(РУ); 8 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-319383 | 686.9181 | 0 | 686.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686.9181 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1,2,3, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 213 Южная до РП-10кВ № 1, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 838 Академическая до РП-10кВ № 1, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 50 Зюзино до РП-10кВ № 2, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 213 Южная до РП-10кВ № 2, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 50 Зюзино до РП-10кВ № 3, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 838 Академическая до РП-10кВ № 3, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зюзино, кв. 36, 37, 38 (18,8 км; 48 шт.(РУ); 6 100 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-319384 | 600.1991 | 0 | 600.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.1991 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1, КЛ-10 кВ - 2 шт. от ПС-110 кВ № 630 Нагорная до РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный, кв. 87-88, 66 (6,4 км; 12 шт.(РУ); 2 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319385 | 174.515 | 0 | 174.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.515 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1, КЛ-10 кВ - 2 шт. от ПС-220 кВ № 578 Пенягино до РП-10кВ № 1, КЛ-10 кВ - 2 шт. от ПС-110 кВ № 111 Тушино до РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Тушино, мкр. 7,8 (6,8 км; 16 шт.(РУ); 2 200 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-319386 | 216.9143 | 0 | 216.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9143 | 0 | - | -
1.4 | Строительство нов.РП-10 кВ №1, КЛ-10 кВ - 2 шт. от ПС-220 кВ № 578 Пенягино до РП-10кВ № 1, КЛ-10 кВ - 2 шт. от ПС-110 кВ № 111 Тушино до РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Южное Тушино, мкр. 9, 11 (8,8 км; 18 шт.(РУ); 2 900 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-319387 | 262.462 | 0 | 262.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.462 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от опор 11 ф.9 с ПС-727, КЛ-10 кВ 11 ф.30 с ПС-727, КЛ-10 кВ от ф.7 с ПС-727, КЛ-10 кВ от ф.10 с ПС-727, КЛ-10 кВ от ф.24 с ПС-727, КЛ-10 кВ от ф.17 с ПС-727, КЛ-10 кВ от ф.18 с ПС-727,КЛ-10 кВ от с ПС № 727 до АСП №-365(взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, ул. Физическая, к.н. 77:19:0000000:1265 (2,23 км) | O_I-319706 | 14.0355 | 0 | 14.0355 | 0 | 14.3617 | 0 | 0 | 0 | 13.6155 | 0 | 0.74616 | 0 | 0 | -0.32622 | 14.3617 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство РП-10кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 12932), 6КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11194 с.1 до сооруж. РП-10кВ, от ТП-10/0,4кВ № 12389 А до сооруж. РП-10кВ, от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 13878 Б, от РП-10кВ № 11027 с.1 до сооруж. РП-10кВ, от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 12389 Б, от ТП-10/0,4кВ № 12389 Б до ТП-10/0,4кВ № 26224 Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пр-д, вл.6А (2,42 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-319894 | 65.1777 | 0 | 65.1777 | 8.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4591 | 0 | 65.1777 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с транс 250 кВА взамен сущ. ЗТП-10/0,4 кВ № 771, 4КЛ-10 кВ от яч. сооруж. РТП-10/0,4 кВ до места врезки в ф.7 с ПС-727, 4КЛ-10 кВ от яч. сооруж. РТП-10/0,4 кВ до места врезки в ф.10 с ПС-727, КЛ-10 кВ от яч. сооруж. РТП-10/0,4 кВ до опоры № 28 фид.7, КЛ-10 кВ от яч. сооруж. РТП-10/0,4 кВ до опоры № 28 фид.10, КЛ-10 кВ от яч. сооруж. РТП-10/0,4кВ до опоры № 24/3 фид.7, КЛ-10 кВ от яч. сооруж. РТП-10/0,4 кВ до опоры № 27/1 фид.10, 4ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. РТП-10/0,4 кВ до 1 опор ВЛ-0,4 кВ (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, деревня Красная Пахра, рядом с владением 113 (к.н.50:27:0020107:255) (0,25 МВА; 0,77 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-319947 | 61.5118 | 0 | 61.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5118 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-6кВ (взамен РП-6кВ № 1395), 3КЛ-6кВ направдлением сооруж. РП-6кВ - ПС 110/10/6кВ № 299 Коптево, сооруж. РП-6кВ - ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, сооруж. РП-6кВ - ТП-10/0,4кВ № 3647 Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-зд, 11 (0,09 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-320292 | 37.4478 | 0 | 37.4478 | 4.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8607 | 0 | 37.4478 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП №30373А, ТП №30373Б, РП №12273, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-23-302-17936(354078)) Луч А – вв. 59957 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная з/у 8, Щелковское ш., з/у 23/4 (0,6 км) | O_I-320402 | 11.6957 | 0 | 11.6957 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | 11.6957 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 14081), 10КЛ-10кВ направлением сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 20978 А,Б, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 21946 А,Б, сооруж. РП-10кВ - РП-10кВ № 18022 с.2, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 13383 А, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ 13383 Б, сооруж. РП-10кВ - ПС 500/220/110/20/10 № 505 Бескудниково а,б,г (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чермянская, з/у 5/7 (1,65 км; 22 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-320831 | 80.6248 | 0 | 80.6248 | 10.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4641 | 0 | 80.6248 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 22194), 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 15238 А, сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29721 Б, от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 22192 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до вв.132869 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., г.Одинцово, р.п.Заречье (1,26 МВА; 0,24 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-321421 | 17.0254 | 0 | 17.0254 | 2.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2102 | 0 | 17.0254 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-6кВ (взамен РП-6кВ № 1585), 5КЛ-6кВ направлением сооруж. РП-6кВ - ПС 110/10/6кВ № 417 Метростроевская А,Б, ПС 110/10/6кВ № 45 Сокольники, ТП-6/0,4кВ № 2857 А, РП-6кВ № 3519 с.2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 4-й пр-зд Подбельского, вл.3 (2,52 км; 28 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322472 | 91.3857 | 0 | 91.3857 | 11.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8745 | 0 | 91.3857 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 14155), 13КЛ-10кВ направлением сооруж. РП-10кВ – ТЭЦ-16 а,b,y,d, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 12631 А,Б, сооруж. РП-10кВ - РТП-10/0,4кВ № 12150 с.1,с.2, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 23606 Б, сооруж. РП-10кВ № ТП 14748 А,Б, РП-10кВ № 10181 с.1, с.2 - ТЭЦ-16 А,Б, 6КЛ-6кВ направлением РП-6кВ № 411 1,с.1, 2, с.2, - ТЭЦ-16 А,Б,Г,Д, РП-6кВ № 824 – ТЭЦ-16 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Бирюзова, д.1 (2,275 км; 17 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-323416 | 92.7288 | 0 | 92.7288 | 12.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0351 | 0 | 92.7288 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен РП-10кВ № 12072, ТП-10/0,4кВ № 17419), РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен РП-6кВ № 997, ТП-6/0,4кВ № 1402), 6КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ПС 110/20/10/6кВ Берсеневская, ТП-10/0,4кВ № 23479, ТП-10/0,4кВ № 10521, ТП-10/0,4кВ № 22868, ТП-10/0,4кВ № 25529, ТП-10/0,4кВ № 24694, 9КЛ-6кВ от сооруж. РТП-6кВ до ГЭС 1, ТП-6/0,4кВ № 4713, ТП-6/0,4кВ № 1112, ТП-6/0,4кВ № 128 А, ТП-6/0,4кВ № 686, ТП-6/0,4кВ № 4410 А, ТП-6/0,4кВ № 724 Б, 11КЛ-0,4кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до вв.115540, вв.107749, вв.64363, вв.20714, 5КЛ от сооруж. РТП-6/0,4кВ до вв.94828, вв.17453, вв.68596, вв.68597 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Б. Татарская ул., вл. 35 (2,06 МВА; 4,7 км; 28 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | O_I-323822 | 136.7323 | 0 | 136.7323 | 17.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4518 | 0 | 136.7323 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 (взамен ТП-10/0,4кВ № 31249), ТП-10/0,4кВ № 2 (взамен ТП-10/0,4кВ № 31250), РТП-10/0,4кВ (взамен РТП-10/0,4кВ № 29041), 8КЛ-10кВ направлением сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, с.2 – сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 А,Б – сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 31291 А,Б, сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, с.2 – ПС 110/10/6кВ № 112 Ростокино альфа, бета (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, з/у 119/69 (0,26 км; 110 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-324172 | 40.6623 | 0 | 40.6623 | 8.3623 | 1.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4171 | 8.3623 | 0 | 39.2452 | 1.4171 | - | Корректировка графика производства работ
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен РТП-10кВ № 14187), 10КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, с.2 до врезки в КЛ-10кВ РТП 14187 (С1,С2)-ПС 56 (альфа,бета), до врезки в КЛ-10 кВ РТП 14187 (С2)-РП 11163 (С2), до врезки в КЛ-10 кВ РТП 14187 (С1,С2)-ТП 19287 А,Б, до врезки в КЛ-10 кВ РТП 14187 (С1)-ТП 17686 А, до врезки в КЛ-10 кВ РТП 14187 (С1,С2)-ТП 15982 А,Б, до врезки в КЛ-10 кВ РТП 14187 (С1,С2)-ТП 16810 А,Б, РП 11195(С2) -ПС 56 бета, РП 11193(С1) -ПС 56 альфа, РП 18184(С1) -ПС 56, РП 14158(С2) -ПС 56, РП 15010(С1,С2) -ПС 56 альфа, бета, РП 12096(С1,С2) -ПС 56 альфа, бета, РП 12274(С2,С3) -ПС 56 альфа, бета (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, район Москворечье-Сабурово, ул. Котляковская, вл. 7 (1,26 МВА; 5,91 км; 16 шт.(РУ); 620 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-325793 | 152.2807 | 0 | 152.2807 | 19.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.765 | 0 | 152.2807 | 0 | - | -
1.4 | Строительство КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 912Б - ТП-6/04кВ № 571Б до КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 571Б - ТП-6/0,4кВ № 1789А; 4КЛ-0,4кВ направлением от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору ТП № ИА-20-302-1829(791365)) до КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 571А – вв. 136405А(I), вв. 136405А(II),ТП-6/0,4кВ № 571Б – вв. 70183, вв. 70184, с установкой в ТП-10/0,4кВ (сооруж. по договору № ИА-23-302-15812(117809) двух сборок на 12 присоединений (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Стремянный пер., вл. 2 (0,365 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-325795 | 7.1621 | 0 | 7.1621 | 0.9298 | 0.43531 | 0 | 0 | 0 | 0.014775 | 0 | 0.42053 | 0.9298 | 0 | 6.7268 | 0.43531 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 19915), 5КЛ-10кВ от РП-10кВ № 16072 С1,С2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ № 15013 С2, ТП-10/0,4кВ № 22969 А,Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 19914 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дубининская, з/у (0,8 МВА; 2,49 км; 14 шт.(РУ)) | O_I-326027 | 33.825 | 0 | 33.825 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 33.825 | 0 | - | -
1.4 | Строительство 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15135 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 10573 А, Б, ТП-10/0,4кВ № 10573 - ТП-10/0,4кВ № 10844, ТП-10/0,4кВ № 10573 с оборудованием ячеек RM-6 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая наб., д.10А, стр.7 (0,655 км; 14 шт.(РУ)) | O_I-326055 | 13.0126 | 0 | 13.0126 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 13.0126 | 0 | - | -
1.4 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен РТП-10кВ № 17011), 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, с.2 до врезки в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 17011 (С1),(С2) - ТП-10/0,4кВ № 27306 А,Б, КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ с.2 до врезки в КЛ-10 кВ РТП-10/0,4кВ № 17011 (с2)-пс 91, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ с.1, с.2 до врезки в КЛ-10кВ РТП-10кВ № 17011 (С1)(С2) - ТП-10/0,4кВ № 29243 А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16655 А,Б до ТП-10/0,4кВ № 29243 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,Южнопортовая ул, вл. 42 (0,8 МВА; 1,21 км; 22 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-326228 | 55.017 | 0 | 55.017 | 7.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1396 | 0 | 55.017 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 11374), 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10980 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11603А,Б, ТП-10/0,4кВ № 12710 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до вв.92733 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Сетуньский проезд, д.10 (0,8 МВА; 0,76 км; 14 шт.(РУ); 70 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-326934 | 24.4726 | 0 | 24.4726 | 3.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1769 | 0 | 24.4726 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13025, ТП-10/0,4кВ № 10366, ТП-10/0,4кВ № 20536), 6КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б - ТП-10/0,4кВ № 15205А,Б, РП-10кВ № 19051 с.1,с.2, ТП-10/0,4кВ № 26300 А,Б - РП-10кВ № 11044 с.1,с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Амурская, вл.5,7; 2-й Иртышский пр-д, вл.6,8 (2 МВА; 5 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-327216 | 70.841 | 0 | 70.841 | 9.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1954 | 0 | 70.841 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 11861), 4КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 11852 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11854 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Красноармейская, вл. 11 (0,4 МВА; 1,56 км; 7 шт.(РУ); 380 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327319 | 51.0124 | 0 | 51.0124 | 6.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5935 | 0 | 51.0124 | 0 | - | -
1.4 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ №17628), 4КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 22024 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 22310 А,Б, 13КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ - вв.125070, вв.122093, вв.10939, вв.52200, вв.106457, вв.109755 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Климентовский пер., д.14 (1,26 МВА; 0,85 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-327614 | 16.8752 | 0 | 16.8752 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1903 | 0 | 16.8752 | 0 | - | -
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 32190.7447 | 6528.726 | 25662.0187 | 8837.7694 | 7391.3069 | 1285.6935 | 4090.6332 | 256.4922 | 2549.91 | 237.5125 | 750.7637 | 7058.0712 | 0 | 18270.7118 | 5611.6087 | 315.3% | -
1.6 | Строительство офисного здания для филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | H_I-168924 | 546.7327 | 22.8354 | 523.8973 | 4.9417 | 0.022 | 4.9417 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.8753 | -4.9197 | -99.55% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Комплекс работ по обеспечению технологического мониторинга и безопасности энергообъектов ПАО "МОЭСК" на Чемпионате мира по футболу 2018г. и передаче информации в САЦ ЧМ-2018, в т.ч. ПИР: г.Москва (475 шт.(прочие)) | H_I-182575 | 29.7194 | 28.2892 | 1.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4302 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110 кВ № 810 Ленинградская с заменой МВ на ЭВ в ОРУ-110кВ (1 шт.(прочие)) | E_I-184673 | 122.766 | 0 | 122.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.766 | 0 | - | -
1.6 | Проектирование работ по модернизации Московского РЭС (уст.яч. в РУ-10 кВ ПС № 781 "Леоново", ПС № 193 "Троицкая"; стр.3-х РП-10кВ; рек.РП-10 с зам.яч.; уст.2-х тр-ров 10/6кВ; рек.11-ти ТП; стр.44-х БКТП-10/0,4кВ; стр.КЛ-10кВ), г. Москва, (1 шт.(прочие)) | I_I-189137 | 27.6468 | 6.2242 | 21.4226 | 27.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1518 | 0 | 21.4226 | 0 | - | -
1.6 | Проектирование работ по модернизации Московского РЭС (уст.яч.в РУ-10 кВ ПС № 596 "Красногорка",ПС №592 "Знаменская";стр.3х РП-10кВ;рек.РП-29,РТП-30 с доб.яч.;уст.3х тр-ров 10/6кВ;рек.16ти ТП;стр.11ти БКТП-10/0,4кВ;стр.КЛ-10кВ), г. Москва (1 шт.(прочие)) | I_I-189138 | 15.3042 | 2.3628 | 12.9414 | 12.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9414 | 0 | 12.9414 | 0 | - | -
1.6 | Проектирование работ по модернизации Московского РЭС (уст.яч. в РУ-10 кВ вн.с.ПС "Хованская"; стр.РП-10кВ; уст.тр-ра 10/6кВ; рек.2-х ТП; стр.9-ти БКТП-10/0,4кВ; стр.КЛ-10кВ), г. Москва, ТиНАО (1 шт.(прочие)) | I_I-189139 | 14.1434 | 7.9789 | 6.1644 | 6.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1644 | 0 | 6.1644 | 0 | - | -
1.6 | Комплекс работ по обеспечению технологического мониторинга энергообъектов ПАО "МОЭСК" на Чемпионате мира по футболу 2018г. и передаче информации в САЦ ЧМ-2018, в т.ч. ПИР: г.Москва (211 шт.(прочие)) | H_I-190977 | 51.1303 | 47.9096 | 3.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | - | -
1.6 | Перевод каналов на узел связи ММТС-5 для сопряжения с сетями операторов связи и МОСРДУ (10 265 п.м.; 130 шт.(прочие)) | H_I-195873 | 140.227 | 0.87573 | 139.3513 | 41.194 | 80.5196 | 0 | 80.5196 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 40.699 | 0 | 58.8317 | 80.0246 | 16167% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110 кВ Трикотажная с заменой трансформаторов трансформаторов 2х25 на 2х25 МВА, ОД 110 кВ Т-1, ОД 110 кВ Т-2, КЗ 110 кВ Т-1, КЗ 110 кВ Т-2, г.Москва, Трикотажный проезд, вл.2, соор.1 (1 шт.(прочие)) | I_I-209653 | 46.7732 | 0 | 46.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7732 | 0 | - | -
1.6 | Внедрение ПТК АСТУ в МКС - филиале ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | I_I-212950 | 1051.6153 | 260.8351 | 790.7801 | 38.2533 | 490.7611 | 0 | 445.6448 | 38.2533 | 45.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.019 | 452.5078 | 1183% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Установка системы информационной безопасности: подсистемы криптографической защиты каналов связи, управления открытых ключей, защиты баз данных, этап №1 (2 шт.(прочие)) | J_I-215705 | 96.2111 | 73.6162 | 22.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5949 | 0 | - | -
1.6 | Установка системы информационной безопасности: подсистемы защиты виртуализации, мониторинга и корреляции событий, предотвращения утечки информации (DLP), анализа защищенности периметра, этап №2 (8 шт.(прочие)) | J_I-215706 | 42.2379 | 39.2397 | 2.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9982 | 0 | - | -
1.6 | Установка системы информационной безопасности: подсистемы защиты АРМ пользователей от НСД, управления идентификационной информацией, этап №3 (7 шт.(прочие)) | J_I-215707 | 203.7628 | 203.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Монтаж архитектурно-художественной подсветки здания и системы охранного освещения для ПАО «МОЭСК» (2 этап)по адресу: г.Москва, ул.Вавилова, вл. 7-9 (1 шт.(прочие)) | I_I-219852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы поддержки принятия управленческих решений (IT-014) (3 шт.(прочие)) | J_I-223475 | 142.9593 | 71.6477 | 71.3116 | 44.6506 | 56.3841 | 2.6818 | 26.661 | 9.1905 | 12.7125 | 3.522 | 17.0106 | 29.2564 | 0 | 14.9275 | 40.9898 | 266.3% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Доработка автоматизированной системы управления мобильными бригадами в части подсистемы эффективного контроля, мониторинга работы мобильных бригад, оптимизация производительности труда и численности задействованных бригад (IT-015) (4 шт.(прочие)) | J_I-223477 | 788.7092 | 702.8629 | 85.8463 | 55.1781 | 81.7817 | 0 | 63.195 | 42.5946 | 18.5868 | 0 | 0 | 12.5835 | 0 | 4.0645 | 39.1871 | 92% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Развитие функциональных возможностей мобильного приложения (Разработка модулей технологического присоединения, карты питающих центров, учета электроэнергии, управления нагрузками, взаимоотношений с потребителями, IT-016) (3 шт.(прочие)) | J_I-223478 | 159 | 74.7975 | 84.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2024 | 0 | - | -
1.6 | Развитие функциональных возможностей информационной системы поддержки подготовки ТУ на ТП (Разработка цифр. платформы информобмена и интеграции для процессов планирования загрузки ПЦ и резерва мощности, цифровизация процесса подготовки ТУ, IT-017) (6 шт.(прочие)) | J_I-223479 | 468.9324 | 277.4335 | 191.4989 | 93.7993 | 5.0512 | 0 | 5.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7993 | 0 | 186.4476 | 5.0512 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Развитие систем учета электроэнергии для получения данных измерений в режиме реального времени по точкам поставки конечных потребителей и технического учета для формирования балансов электроэнергии (IT-018) (2 шт.(прочие)) | J_I-223480 | 30.2681 | 30.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Создание информационной системы Диалоговый офис, обеспецивающей упрощение для клиента при взаимодействии с сетевой компанией (IT-019) (4 шт.(прочие)) | J_I-223482 | 418.808 | 211.605 | 207.203 | 71.2177 | 15.3999 | 17.5999 | 8.5749 | 0 | 6.825 | 0 | 0 | 53.6178 | 0 | 191.8031 | -2.2 | -12.5% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (2 этап), в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие)) | J_I-223740 | 16.8047 | 16.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Оборудование средствами контроля каналов связи энергообъектов ПАО «МОЭСК», в т.ч. ПИР (27 шт.(прочие)) | J_I-223742 | 495.647 | 288.7517 | 206.8953 | 0 | 99.6642 | 0 | 0 | 0 | 28.9503 | 0 | 70.7139 | 0 | 0 | 107.2311 | 99.6642 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (4 этап), в т.ч. ПИР (22 шт.(прочие)) | J_I-223743 | 110.5435 | 5.4754 | 105.0681 | 0 | 85.8827 | 0 | 0 | 0 | 20.8794 | 0 | 65.0033 | 0 | 0 | 19.1854 | 85.8827 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (5 этап), в т.ч. ПИР (26 шт.(прочие)) | J_I-223744 | 133.1074 | 6.4096 | 126.6977 | 0 | 103.6503 | 0 | 0 | 0 | 103.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0475 | 103.6503 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Проектные работы по Реконструкция административно-производственного здания ТМЦ 7-го РЭР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Международная, д.17, корп.1 (1 шт.(прочие)) | K_I-231802 | 11.2278 | 0 | 11.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2278 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по Реконструкции административно-производственного здания ТМЦ 15-го РЭР, в т.ч. ПИР: г.Москва ул.Ставропольская, д.22, стр.2 (1 шт.(прочие)) | K_I-231803 | 8.9993 | 0 | 8.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9993 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация системы сбора, корреляции и управления событиями информационной безопасности (SIEM) (2 шт.(прочие)) | K_I-235111 | 70.7911 | 22.2695 | 48.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5215 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по созданию Центра управления сетями «Москва» ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | K_I-235150 | 104.8193 | 13.0568 | 91.7625 | 71.8665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8665 | 0 | 91.7625 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110/10/6 кВ "Фили" (1 шт.(прочие)) | K_I-235151 | 117.249 | 0 | 117.249 | 18.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7642 | 0 | 117.249 | 0 | - | -
1.6 | Обеспечение системами безопасности на объектах «Энергоучет» – филиала ПАО «МОЭСК» (2 шт.(прочие)) | K_I-235265 | 1.7311 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация системы защиты информации АРМ пользователей Общества от несанкционированного доступа (2 шт.(прочие)) | K_I-235521 | 76.3087 | 3.7456 | 72.563 | 1.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4932 | 0 | 72.563 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация системы управления идентификационной информации (2 шт.(прочие)) | K_I-235522 | 11.8854 | 8.7348 | 3.1506 | 3.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6682 | 0 | 3.1506 | 0 | - | -
1.6 | Создание системы контроля передачи команд управления от ПТК АСДУ устройствам ТМ ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | K_I-235862 | 128.032 | 80.1504 | 47.8816 | 78.1669 | 18.9319 | 0 | 18.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1669 | 0 | 28.9497 | 18.9319 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Обеспечение безопасности уровня ядра технологической информационной сети ПАО "МОЭСК" (2 шт.(прочие)) | K_I-235863 | 154.985 | 5.4014 | 149.5836 | 144.0085 | 6.1518 | 0 | 6.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.0085 | 0 | 143.4318 | 6.1518 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Проектные работы по Реконструкции административно-производственного здания, расположенного по адресу: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.6, стр.1,2 (1 шт.(прочие)) | K_I-238352 | 7.6019 | 0 | 7.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6019 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ Андроньевская для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241524 | 5.232 | 0 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Бутырки для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241525 | 17.9338 | 0 | 17.9338 | 17.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9338 | 0 | 17.9338 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Владыкино для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241526 | 4.9986 | 0 | 4.9986 | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9986 | 0 | 4.9986 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Гражданская для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241527 | 0.89296 | 0 | 0.89296 | 0.89296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89296 | 0 | 0.89296 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Елоховская для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241528 | 7.1637 | 0 | 7.1637 | 7.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1637 | 0 | 7.1637 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ Измайлово для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241529 | 0.27342 | 0 | 0.27342 | 0.27342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27342 | 0 | 0.27342 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ Кожухово для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241530 | 0.54686 | 0 | 0.54686 | 0.54686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54686 | 0 | 0.54686 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ Фрезер для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241531 | 3.7712 | 0 | 3.7712 | 3.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7712 | 0 | 3.7712 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ Черемушки для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241532 | 4.0678 | 0 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Ясенево для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241533 | 7.6828 | 0 | 7.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6828 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы хранения проектно-сметной документации на базе программного обеспечения СЭДО (1 шт.(прочие)) | L_I-246977 | 77.9865 | 77.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы управления автотранспортом (2 шт.(прочие)) | L_I-246982 | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по обеспечению комплексной информационной безопасности ПАО "РМР" на трерритории г. Москва (1 шт.(прочие)) | L_I-248215 | 35.2713 | 0 | 35.2713 | 35.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2713 | 0 | 35.2713 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по строительству КЛ-6кВ РП 2501с.2 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, Бумажный пр-д, вл.2/2 (1 шт.(прочие)) | L_I-253156 | 0.42372 | 0.42372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 18 Бабушкин для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257625 | 4.6876 | 0 | 4.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 785 Борисово для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257626 | 5.1899 | 0 | 5.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1899 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 795 Гольяново для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257627 | 3.4146 | 0 | 3.4146 | 3.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4146 | 0 | 3.4146 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 597 Жулебино для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257628 | 3.8505 | 0 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 689 Иловайская для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257629 | 3.8505 | 0 | 3.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8505 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 841 Коньково для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257630 | 3.6831 | 0 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6831 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 305 Новобратцево для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257631 | 4.6876 | 0 | 4.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6876 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 750 Павелецкая для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257632 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 805 Пресня для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257633 | 1.5067 | 0 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 176 Хлебниково для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257634 | 6.3618 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ № 798 Динамо для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257635 | 4.018 | 0 | 4.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ № 12 Карачарово для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257636 | 9.3286 | 0 | 9.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3286 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ № 858 МГУ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257637 | 3.725 | 0 | 3.725 | 3.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 0 | 3.725 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ № 397 Семеновская для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257639 | 4.3458 | 0 | 4.3458 | 4.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3458 | 0 | 4.3458 | 0 | - | -
1.6 | Работы по внедрению корпоративной интеграционной шины на базе отечественного программного обеспечения (2 шт.(прочие)) | M_I-272167 | 59.6 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Работы по внедрению системы управления нормативно-справочной информацией (2 шт.(прочие)) | M_I-272168 | 158.7339 | 155.74 | 2.9939 | 0.024273 | 2.9697 | 0 | 2.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024273 | 0 | 0.024273 | 2.9697 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Развитие Автоматизированной системы управленческого документооборота ПАО «Россети Московский регион» (3 шт.(прочие)) | M_I-272169 | 163.2282 | 60.3981 | 102.8302 | 7.4988 | 21.4569 | 7.4988 | 10.6581 | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 0 | 0 | 81.3733 | 13.9581 | 186.1% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Создание единой системы взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Московский регион» на базе корпоративного телефонного шлюза (1 шт.(прочие)) | M_I-272171 | 52.2633 | 52.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Создание единой системы журналирования доступа к конфиденциальной информации ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-272172 | 74.2745 | 0 | 74.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2745 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы управления персоналом и расчета заработной платы на отечественной платформе (4 шт.(прочие)) | M_I-272173 | 258.756 | 245.6252 | 13.1307 | 3.4957 | 13.0992 | 3.4957 | 9.6984 | 0 | 3.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031547 | 9.6035 | 274.7% | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
1.6 | Модернизация Ситуационно-аналитического центра с оборудованием комплексами обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие)) | M_I-273233 | 47.6674 | 0 | 47.6674 | 44.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17495 | 0 | 44.472 | 0 | 47.6674 | -0.17495 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Модернизация системы авторизации СИМ-карт (1 шт.(прочие)) | M_I-274937 | 46.1459 | 0 | 46.1459 | 46.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92624 | 0 | 45.2196 | 0 | 46.1459 | -0.92624 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Модернизация системы кондиционирования технологических помещений центрального магистрального узла связи и серверного помещения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.36, стр.1. (1 шт.(прочие)) | N_I-291451 | 34.8464 | 0 | 34.8464 | 0 | 0.22408 | 0 | 0 | 0 | 0.0076056 | 0 | 0.21648 | 0 | 0 | 34.6223 | 0.22408 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №415, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новокузнецкая, д.39, стр.5 (1 шт.(прочие)) | N_I-293398 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №423, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.30/2, стр.2 (1 шт.(прочие)) | N_I-293399 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №706, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Руновский, д.11/13, стр.2 (1 шт.(прочие)) | N_I-293400 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №717, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Донская, д.18/7, стр.3 (1 шт.(прочие)) | N_I-293401 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №745, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Подколокольный, д.13, стр.4 (1 шт.(прочие)) | N_I-293402 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №786, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Садовническая, д.47, стр.2 (1 шт.(прочие)) | N_I-293403 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №1544, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Сверчкова, д.5, стр.2А (1 шт.(прочие)) | N_I-293404 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 6/0,4 №4308, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 4 (1 шт.(прочие)) | N_I-293405 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №10454, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Денежный, д.3, стр.5 (1 шт.(прочие)) | N_I-293406 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №14409, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Остоженка, д.36, стр.2 (1 шт.(прочие)) | N_I-293407 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №15229, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Бахрушина, д.18, стр.4 (1 шт.(прочие)) | N_I-293408 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №17627, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Б. Якиманка, д.32, стр.3 (1 шт.(прочие)) | N_I-293409 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №18953, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Пречистенка, д. 16/2 (1 шт.(прочие)) | N_I-293410 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №19813, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мытная, д.28, стр.5 (1 шт.(прочие)) | N_I-293411 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Создание системы охранной сигнализации и подключение на пульт централизованного наблюдения, в помещениях ТП 10/0,4 №24443, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Зацепа, д.22, стр.2 (1 шт.(прочие)) | N_I-293412 | 0.21853 | 0.0010788 | 0.21745 | 0.17506 | 0.033153 | 0 | 0.033153 | 0 | 0 | 0.17492 | 0 | 0.00014093 | 0 | 0.1843 | -0.14176 | -81.05% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220кВ Пенягино для организации дистанционного управления оборудования ЦУС ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-293461 | 15.4927 | 0 | 15.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4927 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220кВ Свиблово для организации дистанционного управления оборудования ЦУС ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-293462 | 2.2071 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2071 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110кВ Ходынка для организации дистанционного управления оборудования ЦУС ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-293465 | 15.7389 | 0 | 15.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7389 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220кВ Сабурово для организации дистанционного управления оборудования ЦУС ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-293467 | 52.3701 | 0 | 52.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3701 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220кВ Чертаново для организации дистанционного управления оборудования ЦУС ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-293468 | 31.3046 | 0 | 31.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3046 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220кВ Чоботы для организации дистанционного управления оборудования ЦУС ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-293469 | 51.8825 | 0 | 51.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8825 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220кВ Южная для организации дистанционного управления оборудования ЦУС ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-293470 | 104.6023 | 0 | 104.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6023 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация выделенного помещения средствами защиты в соответствии с требованиями по защите информации и аттестация объекта информатизации на соответствие требованиям по безопасности информации, отнесённой к сведениям, составляющим государственную тайну, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, д.7Б (1 шт.(прочие)) | N_I-294214 | 12.1804 | 0 | 12.1804 | 0 | 0.72576 | 0 | 0.019191 | 0 | 0.70657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4547 | 0.72576 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Лесная для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-294859 | 29.6616 | 0 | 29.6616 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1325 | 0 | 29.6616 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы управления производственными активами на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | N_I-295033 | 397.6054 | 0 | 397.6054 | 265.4823 | 132.816 | 0 | 56.5177 | 80.4823 | 0 | 0 | 76.2984 | 185 | 0 | 264.7893 | 52.3337 | 65.03% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание автоматизированной системы управления технологическими присоединениями на отечественной платформе (2 шт.(прочие)) | N_I-295034 | 494.1915 | 161.9188 | 332.2727 | 138.9707 | 52.5685 | 0 | 17.7311 | 64.2142 | 4.3836 | 74.7565 | 30.4538 | 0 | 0 | 279.7042 | -86.4022 | -62.17% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета и отчетности на отечественной платформе (2 шт.(прочие)) | N_I-295035 | 489.1304 | 60.036 | 429.0944 | 202.202 | 144.1153 | 112.056 | 41.8339 | 0 | 44.82 | 90.146 | 57.4614 | 0 | 0 | 284.979 | -58.0867 | -28.73% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.6 | Создание автоматизированной системы управления финансами и договорами на отечественной платформе (2 шт.(прочие)) | N_I-295036 | 199.7184 | 20.397 | 179.3214 | 73.4292 | 95.1016 | 38.0741 | 33.9106 | 0 | 0 | 35.3551 | 61.191 | 0 | 0 | 84.2198 | 21.6724 | 29.51% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание корпоративной информационной системы расчета балансов электроэнергии на отечественной платформе (2 шт.(прочие)) | N_I-295037 | 198.425 | 0 | 198.425 | 198.425 | 51.7889 | 8.6387 | 3.3607 | 4.3223 | 42.8692 | 0.95832 | 5.559 | 184.5056 | 0 | 146.6361 | 37.8696 | 272.1% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание системы технологического документооборота на отечественной платформе (2 шт.(прочие)) | N_I-295038 | 104.9651 | 0 | 104.9651 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 104.9651 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы управления материально-техническим обеспечением на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | N_I-295039 | 397.9307 | 0 | 397.9307 | 64.7949 | 24.794 | 0 | 0 | 11.858 | 11.858 | 12.936 | 12.936 | 40.0009 | 0 | 373.1367 | -1.7764e-15 | -7.164e-15% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Создание автоматизированной системы управления закупками на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | N_I-295040 | 148.9335 | 0 | 148.9335 | 43.1966 | 10.626 | 0 | 0 | 5.082 | 5.082 | 5.544 | 5.544 | 32.5706 | 0 | 138.3075 | 0 | 0% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Создание программных роботов для роботизации рутинных операций бизнес-процессов (3 шт.(прочие)) | N_I-295041 | 58.8901 | 0.99847 | 57.8917 | 17.5991 | 8.1656 | 5.6672 | 0 | 0 | 0 | 10.5697 | 8.1656 | 1.3623 | 0 | 49.726 | -8.0712 | -49.71% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
1.6 | Проектирование и внедрение информационной базы знаний ПАО «Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | N_I-295043 | 9.9842 | 0 | 9.9842 | 9.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9842 | 0 | 9.9842 | 0 | - | -
1.6 | Создание системы управления юридическими процессами (1 шт.(прочие)) | N_I-295049 | 98.8264 | 0 | 98.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8264 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по строительству производственной базы Вороновского РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"- Новая Москва, в т.ч. ПИР, г.Москва п. Вороново (1 шт.(прочие)) | N_I-297045 | 85.1888 | 0 | 85.1888 | 4.0785 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 4.0785 | 0 | 85.1668 | 0.022 | - | Корректировка графика производства работ
1.6 | Проектные работы по модернизации оборудования систем связи МКС, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовническая, д.36 (1 шт.(прочие)) | O_I-309497 | 34.1477 | 0 | 34.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1477 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по объединёному титулу Модернизация диспетчерской и корпоративной телефонной сети связи с переходом на технологию VoIP ПАО «Россети Московский регион» (487 шт.(прочие)) | O_I-311793 | 135.8297 | 0 | 135.8297 | 135.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8297 | 0 | 135.8297 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация системами безопасности 13 РЭР расположенного по адресу: г.Москва, ул.Снежная, д.22, к.2 (1 шт.(прочие)) | O_I-312210 | 20.9251 | 0 | 20.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9251 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация КПП с установкой системы охранной сигнализации, инженерно-технических средств защиты, системы охранного телевидения, системы охранного освещения и сопутствующих общестроительных работ в здании и на территории объекта 14 РЭР УКС ВО по адресу: г.Москва, ул.Полимерная, д.4 (1 шт.(прочие)) | O_I-312211 | 74.9485 | 0 | 74.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9485 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация КПП с установкой системы управления контролем доступа в здании и на территории объекта МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. М. Ботаническая, д. 21А (1 шт.(прочие)) | O_I-312212 | 7.0405 | 0 | 7.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0405 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация системы безопасности объекта филиала МКС ПАО "Россети Московский регион", в т.ч. ПИР: г.Москва, Мароновский проезд., д. 1/7 (1 шт.(прочие)) | O_I-312213 | 15.6668 | 0 | 15.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6668 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация системы безопасности Центрального склада СУС МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион», в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Грайвороновский проезд, д.2 (1 шт.(прочие)) | O_I-312214 | 200.2404 | 0 | 200.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2404 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации цифровой сети передачи данных (SDH, PDH) Московских Высоковольтных сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | O_I-312492 | 67.9401 | 0 | 67.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9401 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации оборудования пакетной сети передачи данных Московских Высоковольтных сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | O_I-312493 | 75.2626 | 0 | 75.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2626 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации цифровой сети передачи данных (SDH, PDH) филиала ПАО "Россети Московский регион- "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | O_I-312685 | 7.7389 | 0 | 7.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7389 | 0 | - | -
1.6 | Реконструкция узла учета тепловой энергии ТМЦ 11 РЭР УКС ЮЗО с установкой приборов учёта тепловой энергии, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров д.5, корп.1 (1 т.у.) | O_I-313507 | 0.86313 | 0 | 0.86313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86313 | 0 | - | -
1.6 | Реконструкция узла учета тепловой энергии ТМЦ 4 РЭР УКС ЮО с установкой приборов учёта тепловой энергии, в.т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Б.Тульская, д. 4. стр.1 (1 т.у.) | O_I-313508 | 0.76777 | 0 | 0.76777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76777 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 536 Автозаводская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313670 | 7.5239 | 0 | 7.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5239 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 838 Академическая в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313671 | 4.9942 | 0 | 4.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9942 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 18 Бабушкин в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313672 | 7.3055 | 0 | 7.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3055 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 56 Беляево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313673 | 5.8909 | 0 | 5.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8909 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 859 Бутово в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313674 | 7.6448 | 0 | 7.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6448 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 710 Выхино в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313675 | 7.3021 | 0 | 7.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3021 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 843 Говорово в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313676 | 6.5853 | 0 | 6.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5853 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 795 Гольяново в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313677 | 4.9365 | 0 | 4.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9365 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 835 Гражданская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313678 | 6.7275 | 0 | 6.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7275 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 798 Динамо в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313679 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8427 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 834 Зубовская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313680 | 4.8427 | 0 | 4.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8427 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 841 Коньково в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313681 | 3.2765 | 0 | 3.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2765 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 299 Коптево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313682 | 6.4499 | 0 | 6.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4499 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 839 Левобережная в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313683 | 5.1133 | 0 | 5.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1133 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 858 МГУ в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313684 | 3.1899 | 0 | 3.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1899 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 342 Миусская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313685 | 6.0198 | 0 | 6.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0198 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 305 Новобратцево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313686 | 9.8674 | 0 | 9.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8674 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 813 Полет в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313687 | 6.4817 | 0 | 6.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4817 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 643 Руднево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313688 | 5.5339 | 0 | 5.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5339 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 790 Свиблово в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313689 | 7.2457 | 0 | 7.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2457 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 397 Семеновская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313690 | 5.4933 | 0 | 5.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4933 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 445 Сигма в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313691 | 7.3046 | 0 | 7.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3046 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 774 Сити в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313692 | 4.4394 | 0 | 4.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4394 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 45 Сокольники в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313693 | 5.0387 | 0 | 5.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0387 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 561 Сумская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313694 | 3.8336 | 0 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8336 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 398 Ткацкая в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313695 | 3.2362 | 0 | 3.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2362 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 731 Тропарево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313696 | 4.1454 | 0 | 4.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1454 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 91 Угреша в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313697 | 5.3598 | 0 | 5.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3598 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС- 220 кВ № 176 Хлебниково в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313698 | 7.0922 | 0 | 7.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0922 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 539 Хуторская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313699 | 2.8125 | 0 | 2.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8125 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-220 кВ № 370 Чертаново в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313700 | 8.3884 | 0 | 8.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3884 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ на ПС-110 кВ № 335 Чистая в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313701 | 5.3525 | 0 | 5.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3525 | 0 | - | -
1.6 | Создание системы прогнозирования объема безучетного потребления электроэнергии и оценки вероятности его выявления в точке поставки (1 шт.(прочие)) | O_I-313972 | 120.0023 | 0 | 120.0023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120.0023 | 0 | - | -
1.6 | Создание системы «Цифровой двойник» ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-313973 | 215.4796 | 0 | 215.4796 | 180.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2677 | 0 | 215.4796 | 0 | - | -
1.6 | Предоставление права на использование программного обеспечения PostrgresPRO (524 шт.(прочие)) | O_I-313974 | 105.5615 | 0 | 105.5615 | 0 | 87.8039 | 0 | 87.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7576 | 87.8039 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Проектные работы по модернизации оборудования системы видеоконференцсвязи ПАО "Россети Московский регион" с применением оборудования произведенного на территории РФ: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б (1 шт.(прочие)) | O_I-314131 | 74.6577 | 0 | 74.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6577 | 0 | - | -
1.6 | Развитие Корпоративной геоинформационной системы ПАО «Россети Московский регион» в части расширения функциональных возможностей модулей печати, создания, редактирования и отображения пространственных данных (1 шт.(прочие)) | O_I-314250 | 95.9968 | 0 | 95.9968 | 86.621 | 9.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7708 | 86.621 | 0 | 86.2259 | 9.7708 | - | Корректировка графика производства работ
1.6 | Проектные работы по модернизации оборудования пакетной сети передачи данных филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва (1 шт.(прочие)) | O_I-314855 | 17.3443 | 0 | 17.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3443 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация системы межсетевого экранирования корпоративной информационно-вычислительной сети ПАО «Россети Московский регион» (6 шт.(прочие)) | O_I-314912 | 281.8211 | 0 | 281.8211 | 137.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.6961 | 0 | 281.8211 | 0 | - | -
1.6 | Предоставление права на использование программного обеспечения систем информационной безопасности ПАО «Россети Московский регион» (84 шт.(прочие)) | O_I-315128 | 347.7034 | 289.7528 | 57.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9506 | 0 | - | -
1.6 | Проведение проектно-изыскательных работ на внедрение системы аутентификации и авторизации пользователей КИВС на базе стандарта 8 (1 шт.(прочие)) | O_I-315596 | 66.4928 | 0 | 66.4928 | 33.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2464 | 0 | 66.4928 | 0 | - | -
1.6 | Разработка информационной системы для сегментирования центра обработки данных (1 шт.(прочие)) | O_I-315597 | 67.1327 | 0 | 67.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1327 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ № 524 "Молчаново" АСУ ТП ПС в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства в т.ч. ПИР, г. Москва (1 шт.(прочие)) | O_I-316032 | 2.1758 | 0 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и контроля исполнения инвестиционной программы на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | O_I-319461 | 298.2246 | 0 | 298.2246 | 38.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9542 | 0 | 298.2246 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы управления инвестиционной деятельностью на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | O_I-319462 | 395.389 | 0 | 395.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.389 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы учета и отчетности по МСФО на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | O_I-319463 | 196.003 | 0 | 196.003 | 156.7984 | 28.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4161 | 156.7984 | 0 | 167.5869 | 28.4161 | - | Корректировка графика производства работ
1.6 | Создание автоматизированной системы бюджетного управления на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | O_I-319464 | 99.68 | 0 | 99.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 0 | - | -
1.6 | Создание автоматизированной системы управления имуществом на отечественной платформе (1 шт.(прочие)) | O_I-319465 | 178.0098 | 0 | 178.0098 | 140 | 29.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8122 | 140 | 0 | 148.1976 | 29.8122 | - | Корректировка графика производства работ
1.6 | Проектные работы по строительству заходов ВЛ-220 кВ на ПС-220 кВ Ильино в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Роговское (1 шт.(прочие)) | O_I-319466 | 2.1415 | 0 | 2.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1415 | 0 | - | -
1.6 | Проектные работы строительству ПС-220 кВ Ильино с трансформаторами 2х25 МВА в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Роговское (1 шт.(прочие)) | O_I-319468 | 30.6955 | 0 | 30.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6955 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Ввода герметичного исполнения с твердой внутренней изоляцией типа "RIP" для масляных выключателей (ГКВIII-60-126/2000) для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | J_P-002062 | 4.3198 | 0 | 4.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3198 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ЗИП ячейка КСО-207 "Новация" с ТТ 200/5/5A 0,2S/0,5/10P, устройством РЗА ТОР-200 БПК-001, дуговой защитой Овод-МД для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | K_P-002070 | 1.5608 | 0 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала сбора и передачи данных ИКЗ БСПИ-3Л-МР, для нужд филиала "Новая Москва" (52 шт.(прочие)) | I_P-002649 | 8.429 | 0 | 8.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.429 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства Сириус-2Л 5А 220 В И1, для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | J_P-002662 | 1.1114 | 0.68592 | 0.4255 | 0.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4255 | 0 | 0.4255 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства Сириус-2-С-220В-5А-И1, для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | J_P-002663 | 1.1414 | 0.7176 | 0.42385 | 0.42385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42385 | 0 | 0.42385 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Сириус-ТН-220В-И4, для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | J_P-002665 | 1.505 | 0 | 1.505 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 1.505 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение МП устройства ТОР-200Н 433602, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-002669 | 0.5282 | 0.4392 | 0.089002 | 0.089002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089002 | 0 | 0.089002 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение МП устройства ТОР-200КЧР 234532, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-002671 | 1.1913 | 0.9072 | 0.2841 | 0.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2841 | 0 | 0.2841 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение голосового интерфейсного модуля 2/4-х проводного для для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-002676 | 0.35189 | 0 | 0.35189 | 0.35189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35189 | 0 | 0.35189 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля агрегатного оптического для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002678 | 0.75545 | 0 | 0.75545 | 0.75545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75545 | 0 | 0.75545 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля доступа, 8 лог. портов для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002679 | 0.31338 | 0 | 0.31338 | 0.31338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31338 | 0 | 0.31338 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля интерфейсного, 2 Мбит/с, 8 портов для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002680 | 0.3535 | 0 | 0.3535 | 0.3535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3535 | 0 | 0.3535 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля 2-х проводного станционного окончания , 10 портов для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002682 | 0.2795 | 0 | 0.2795 | 0.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2795 | 0 | 0.2795 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение блока вентиляции аппаратуры, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002683 | 0.1047 | 0 | 0.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1047 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение блока питания для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-002684 | 0.29871 | 0 | 0.29871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29871 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение коммутатора для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-002686 | 0.91562 | 0 | 0.91562 | 0.91562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91562 | 0 | 0.91562 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение маршрутизатора для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-002687 | 0.92347 | 0 | 0.92347 | 0.92347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92347 | 0 | 0.92347 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение аккумуляторного блока для нужд филиала "Новая Москва" (12 шт.(прочие)) | J_P-002688 | 1.4142 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля оптического, для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | J_P-002693 | 1.2621 | 0 | 1.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2621 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД 70Ц, для нужд филиала "Новая Москва" (39 шт.(прочие)) | J_P-002698 | 14.6593 | 0 | 14.6593 | 2.7523 | 11.907 | 0 | 11.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7523 | 0 | 2.7523 | 11.907 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение установки для испытания кабеля СНЧ, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-002701 | 3.6643 | 0 | 3.6643 | 0.55332 | 3.096 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55332 | 0 | 0.56832 | 3.096 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение инверторной электростанции TI 2000 , для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002707 | 0.063743 | 0 | 0.063743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063743 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение вакуумного выключателя выкатного исполнения ВБЭ-10-31,5/3150, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002710 | 0.7185 | 0 | 0.7185 | 0.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7185 | 0 | 0.7185 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение вакуумного выключателя выкатного исполнения ВБЭ-10-31,5/2000, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002711 | 0.7185 | 0 | 0.7185 | 0.7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7185 | 0 | 0.7185 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение вакуумного выключателя выкатного исполнения ВБЭ-10-31,5/1600, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002712 | 0.42864 | 0 | 0.42864 | 0.42864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42864 | 0 | 0.42864 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение осветительной установки "Световая башня" ELG (Т) 1000S 2,7 GX, для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | J_P-002739 | 3.0011 | 0.675 | 2.3261 | 3.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0011 | 0 | 2.3261 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение сканера , для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-002753 | 0.67371 | 0 | 0.67371 | 0.67371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67371 | 0 | 0.67371 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта матриц для гидравлического пресса НХ41.09.000 КРАБ 50т: А 26-50тс, А 28-50 тс, А 31.5-50 тс, А 45-50 тс; , для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | K_P-003020 | 0.065619 | 0 | 0.065619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065619 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта матриц для гидравлического пресса НХ41.09.000 КРАБ 50т: МШ-А 26-50 тс, МШ-А 28-50 тс, МШ-А 31.5-50 тс, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | K_P-003025 | 0.082794 | 0 | 0.082794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082794 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала ТОР 200-Л 322302 М, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-003026 | 0.53222 | 0.4392 | 0.093023 | 0.093023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093023 | 0 | 0.093023 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала ТОР 200-В 283302 М, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-003028 | 0.53222 | 0.4392 | 0.093023 | 0.093023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093023 | 0 | 0.093023 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства БЭ 2502А01, для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | J_P-003031 | 0.88404 | 0 | 0.88404 | 0.29604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29604 | 0 | 0.88404 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства БЭ 2502А02, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-003032 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0.44621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44621 | 0 | 0.44621 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства БЭ 2502А03, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | J_P-003033 | 0.45675 | 0 | 0.45675 | 0.45675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45675 | 0 | 0.45675 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства БЭ 2502А0402, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | J_P-003034 | 0.21959 | 0 | 0.21959 | 0.21959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21959 | 0 | 0.21959 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение кластера серверов с предустановленным ПО общей мощностью 468 ядер 3.00 GHz, 9984 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 154 TB RAW SAS, оборудование инженерных систем, модернизация ЦОД, этап №4 (3 шт.(прочие)) | J_P-003319 | 303.6967 | 303.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение кластера серверов с предустановленным ПО общей мощностью 468 ядер 3.00 GHz, 9984 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 168 TB RAW SSD и 154 TB RAW SAS, оборудование инженерных систем, модернизация ЦОД, этап №5 (3 шт.(прочие)) | J_P-003320 | 178.4963 | 0 | 178.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4963 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), этап №5 (3 шт.(прочие)) | J_P-003322 | 60.9381 | 60.0428 | 0.89537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89537 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора масляного ТМГ 2500 кВА 10/0,4 (8 шт.(прочие)) | L_P-004188 | 44.896 | 44.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение реактора однофазного масляного заземляющего дугогасящего РЗДПОМА-2000/10 У1 (8 шт.(прочие)) | L_P-004190 | 43.0292 | 43.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение дизельной электростанции в шумозащищенном кожухе мощностью 150 кВт (2 шт.(прочие)) | K_P-004289 | 4.3583 | 0 | 4.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прибора для проверки устройств РЗА РЕТОМ-25, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | K_P-004299 | 1.7832 | 1.05 | 0.73318 | 0.73318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73318 | 0 | 0.73318 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прибора для обслуживания устройств РЗА вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М2, для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | K_P-004300 | 0.46236 | 0.414 | 0.048358 | 0.048358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048358 | 0 | 0.048358 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства ТОР-100АРТ 322502 М, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | K_P-004302 | 0.61749 | 0 | 0.61749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61749 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства ТОР-100НТЗ 232502 М, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | K_P-004303 | 0.47304 | 0 | 0.47304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47304 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства ТОР-100НТЗ 232602 М, для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | K_P-004304 | 0.47304 | 0 | 0.47304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47304 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства ТОР 200-С 223432 М, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | K_P-004305 | 0.31943 | 0 | 0.31943 | 0.31943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31943 | 0 | 0.31943 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мобильного эталонного низковольтного комплекса «MарсТест-61850», для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | K_P-004306 | 5.4425 | 0 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4425 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ИК объектив для ТК FLIR T1020 FOV 7, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | K_P-004478 | 4.0552 | 0 | 4.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0552 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мобильного санузла (вагончика) для филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | K_P-004869 | 4.9242 | 0 | 4.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение многофункциональных мобильных сетевых накопителей энергии мощностью 100 кВт энергоемкостью 150 кВтч (1 шт.(прочие)) | K_P-004937 | 48.8895 | 0 | 48.8895 | 48.8895 | 10.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7264 | 48.8895 | 0 | 38.1631 | 10.7264 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение многофункциональных мобильных сетевых накопителей энергии мощностью 100 кВт энергоемкостью 80 кВтч (1 шт.(прочие)) | K_P-004938 | 27.1762 | 0 | 27.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1762 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация сетевой инфраструктуры, 1 этап (включая поставку высокопроизводительных коммутаторов на базе программно-определяемой сетевой фабрики доступа (SD-Access) в составе высокопроизводительных коммутаторов с предустановленным ПО и кластера серверов с предустановленным ПО для замены устаревшего оборудования ИА) (1 шт.(прочие)) | L_P-006577 | 52.3544 | 52.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Модернизация сетевой инфраструктуры, 2 этап (включая поставку высокопроизводительных коммутаторов на базе программно-определяемой сетевой фабрики доступа (SD-Access) в составе высокопроизводительных коммутаторов с предустановленным ПО и кластера серверов с предустановленным ПО для замены устаревшего оборудования ИА) (2 шт.(прочие)) | L_P-006578 | 58.0357 | 58.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение цифрового аппаратного комплекса «Цифровой сотрудник» (ПАК в составе 5916 мобильных устройств года выпуска 2020 или позже, имеющими встроенную камеру не менее 12МП со встроенной вспышкой и автофокусом, а так же с предустановленной русифицированной версией Android v.8.1 или лучше) (3 шт.(прочие)) | L_P-006591 | 363.5784 | 323.5497 | 40.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0287 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение сервисной (временной) линии электропередачи напряжением 6-10 кВ 2 шт., для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | L_P-006946 | 7.3001 | 0 | 7.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3001 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Анализатора влажности кулонометрического для МКС (ОНМ-2022) (1 шт.(прочие)) | M_P-007775 | 1.4539 | 0 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Анализатора качества электрической энергии с токоизмерительными клещами для МКС (ОНМ-2022) (2 шт.(прочие)) | M_P-007776 | 1.3227 | 0 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3227 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Указателя повреждения кабеля для МКС (ОНМ-2022) (14 шт.(прочие)) | M_P-007777 | 2.1849 | 0 | 2.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1849 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройств повышения надежности и качества электроснабжения особо значимых объектов (10 шт.(прочие)) | M_P-007939 | 259.2349 | 0 | 259.2349 | 0 | 41.4081 | 0 | 14.8083 | 0 | 26.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8267 | 41.4081 | - | Программа реновации в части приобретения авто-спецтехники, РИСЭ и аварийного запаса
1.6 | Приобретение Газоанализатора портативного многокомпонентного с встроенными датчиками для МКС (ОНМ-2023) (14 шт.(прочие)) | M_P-007949 | 1.0329 | 0 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0329 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Гидравлической насосной станции для МКС (ОНМ-2023) (7 шт.(прочие)) | M_P-007950 | 3.443 | 0 | 3.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Помпы погружной шламовой для МКС (ОНМ-2023) (7 шт.(прочие)) | M_P-007951 | 1.7114 | 0 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7114 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Вентилятора мобильного центробежного для МКС (ОНМ-2023) (7 шт.(прочие)) | M_P-007952 | 2.2329 | 0 | 2.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2329 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение приборов энергетика многофункциональных портативных Энергомера СЕ602-100К (4 шт.(прочие)) | M_P-007954 | 1.1841 | 0 | 1.1841 | 1.1841 | 0.961 | 1.1841 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22307 | -0.22307 | -18.84% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси Hyundai HD-78, грузопассажир. фургон (Кабельная) для МКС (ОНМ-2023) (14 шт.(прочие)) | M_P-007962 | 207.4579 | 0 | 207.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4579 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Автомобиля бригадного на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4)) / передний (4х2), для МКС (ОНМ-2023) (19 шт.(прочие)) | M_P-007964 | 153.5863 | 0 | 153.5863 | 3.9496 | 150.1305 | 0 | 150.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9496 | 0 | 3.4558 | 150.1305 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Автомобиля бригадного на шасси Фольксваген Транспортер (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4) / передний (4х2)) ,цвет комбинированный) для МКС (ОНМ-2024) (17 шт.(прочие)) | M_P-007965 | 10.29 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля грузопассажирского для нужд филиала МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007968 | 7.7359 | 3.6313 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля для нужд филиала МКС (ОНМ-2023) (3 шт.(прочие)) | M_P-007969 | 11.4332 | 14.7755 | -3.3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3423 | 0 | - | по факту заключенных договоров на поставку
1.6 | Приобретение Автогидроподъёмника с высотой подъёма до 18 метров на шасси грузового автомобиля для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007970 | 15.9797 | 0 | 15.9797 | 15.9797 | 15.4769 | 15.9797 | 15.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50275 | -0.50275 | -3.146% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение Автогидроподъёмника с высотой подъёма до 22 метров (стрела над кабиной) на шасси грузового автомобиля для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007971 | 17.9608 | 0 | 17.9608 | 0.77701 | 17.792 | 0.77701 | 17.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | 17.015 | 2190% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Самосвала КАМАЗ-43255 (4х2) (8 тонн) для МКС (ОНМ-2023) (18 шт.(прочие)) | M_P-007973 | 141.8275 | 0 | 141.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8275 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Экскаватора погрузчика JCB-1CX на колесном ходу для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007975 | 16.4548 | 0 | 16.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4548 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Экскаватора-погрузчика JCB-3CX для МКС (ОНМ-2023) (13 шт.(прочие)) | M_P-007976 | 285.1134 | 285.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Полуприцепа НЕФАЗ-93341 (кол-во осей/колёс 3/6) или аналог для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007977 | 7.5512 | 7.4268 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12433 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Электролаборатории на шасси микроавтобуса для МКС (ОНМ-2023) (5 шт.(прочие)) | M_P-007982 | 191.7615 | 0 | 191.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7615 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трассопоискового комплекта RD7200 с генератором Tx-5 (1 шт.(прочие)) | M_P-008024 | 0.65514 | 0 | 0.65514 | 0.65514 | 0 | 0.49572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 0 | 0.65514 | -0.49572 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Автоматического прибора определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 (1 шт.(прочие)) | M_P-008033 | 0.84878 | 0 | 0.84878 | 0.84878 | 0.7752 | 0.64224 | 0.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20654 | 0 | 0.073576 | 0.13296 | 20.7% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение переносного прибора настройки дугогасящих реакторов и контроля изоляции "Бреслер-0107.065" (1 шт.(прочие)) | M_P-008035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение тепловизора Fluke TiX580 9 Гц (4 шт.(прочие)) | M_P-008037 | 8.5817 | 4.656 | 3.9257 | 3.8778 | 0 | 2.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9436 | 0 | 3.9257 | -2.9342 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение приемника акустических волн Digiphone plus 2 NT для акустической и электромагнитной локализации повреждений (1 шт.(прочие)) | M_P-008039 | 1.4419 | 0 | 1.4419 | 1.4419 | 1.15 | 1.0911 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35087 | 0 | 0.29194 | 0.058936 | 5.402% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления обмоток ИСО-1 (1 шт.(прочие)) | M_P-008041 | 0.13834 | 0 | 0.13834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13834 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции Тангенс-2000 (1 шт.(прочие)) | M_P-008043 | 1.7986 | 0 | 1.7986 | 0 | 1.1841 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 1.1841 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатории (1 шт.(прочие)) | M_P-008045 | 56.9712 | 0 | 56.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9712 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Аппарата испытания масла автоматический АИМ-90А (4 шт.(прочие)) | M_P-008047 | 1.6282 | 0 | 1.6282 | 1.6282 | 1.323 | 1.232 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0 | 0.3052 | 0.091 | 7.386% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение высоковольтной установки для испытания кабелей АИСТ СНЧ 36 (1 шт.(прочие)) | M_P-008049 | 1.102 | 0 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.102 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АВИЦ-80 (1 шт.(прочие)) | M_P-008051 | 0.72847 | 0 | 0.72847 | 0 | 0.43011 | 0 | 0.43011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29837 | 0.43011 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение прибора Тензор-2 (+ эталонный конденсатор, трансформатор напряжения и ЛАТР ) (1 шт.(прочие)) | M_P-008052 | 1.2044 | 0 | 1.2044 | 1.2044 | 1.102 | 1.1764 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028009 | 0 | 0.10239 | -0.074377 | -6.323% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления изоляции MIT525 (1 шт.(прочие)) | M_P-008053 | 0.50559 | 0 | 0.50559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50559 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мобильной (перевозится любым а/м) установки для испытания и определения места повреждения кабелей 0,4-10 кВ. СП-32-2. (1 шт.(прочие)) | M_P-008054 | 2.844 | 0 | 2.844 | 2.844 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69204 | 0 | 2.844 | -2.1519 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение тепловизора Fluke TIS60+ 9Гц (7 шт.(прочие)) | M_P-008055 | 3.8912 | 2.184 | 1.7072 | 1.707 | 0 | 1.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41537 | 0 | 1.7072 | -1.2916 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение аварийной осветительной установки "Световая башня"ELG(T5) 480 LED 2,7GX (2 шт.(прочие)) | M_P-008058 | 0.47397 | 0 | 0.47397 | 0.47397 | 0 | 0.35864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11533 | 0 | 0.47397 | -0.35864 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Опрессовщика гидравлического двухстороннего действия IZUMI ЕР-100W (с комплектом матриц) и насоса гидравлического двухстороннего действия с бензиновым приводом IZUMI HPE-160 (1 шт.(прочие)) | M_P-008059 | 2.1034 | 0 | 2.1034 | 2.1034 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51184 | 0 | 2.1034 | -1.5916 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Линемета Инста-100 (1 шт.(прочие)) | M_P-008060 | 0.20412 | 0.172 | 0.032115 | 0.20412 | 0 | 0.15445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049669 | 0 | 0.032115 | -0.15445 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Автомойки Нептун ПМК-1 в комплекте с эстакадой 5м (50тонн), приямком, металлической емкостью запаса воды (2куба), генератором (5кВт) (1 шт.(прочие)) | M_P-008061 | 0.30365 | 0 | 0.30365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30365 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Комплекта геодезического оборудования. Тахеометр , Фиберглассовая веха на 4.65м, фиберглассовый штатив , отражательная мишень (2 шт.(прочие)) | M_P-008062 | 1.9388 | 0 | 1.9388 | 1.9388 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47178 | 0 | 1.9388 | -1.467 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Комплекта геодезического спутникового оборудования. Спутниковый приемник с контроллером, фиберглассовая веха (1 шт.(прочие)) | M_P-008063 | 1.2985 | 0 | 1.2985 | 1.2985 | 0 | 0.93632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36218 | 0 | 1.2985 | -0.93632 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Конденсатора связи СМПВ 110/v3 6,4 У1 (4 шт.(прочие)) | M_P-008064 | 0.45293 | 0 | 0.45293 | 0.45293 | 0 | 0.34272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11021 | 0 | 0.45293 | -0.34272 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Конденсатора связи СМПВ-220/v3-3,2 У1 (2 шт.(прочие)) | M_P-008065 | 0.46479 | 0 | 0.46479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46479 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Реактора однофазного масляного заземляющего дугогасящего РЗДПОМА-2000/10 У1 (3 шт.(прочие)) | M_P-008066 | 10.1461 | 0 | 10.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1461 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Трансформатора масляного ТМГ 2500 кВА 10/0,4 (3 шт.(прочие)) | M_P-008067 | 9.7969 | 0 | 9.7969 | 0 | 5.5252 | 0 | 0 | 0 | 5.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2717 | 5.5252 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Трансформатора напряжения НАМИ 10-95 (3 шт.(прочие)) | M_P-008068 | 0.22361 | 0.1575 | 0.066113 | 0.22361 | 0 | 0.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054413 | 0 | 0.066113 | -0.1692 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Микроконтроллерного регулятора МИРК-5 (8 шт.(прочие)) | M_P-008070 | 2.1137 | 0 | 2.1137 | 2.1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1137 | 0 | 2.1137 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение разъединителя РГН.2-220.II/2000-50УХЛ1 (1 шт.(прочие)) | M_P-008071 | 4.2854 | 0 | 4.2854 | 4.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2854 | 0 | 4.2854 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение выпрямительного устройства ИПТ-МЭИ.80 (30 шт.(прочие)) | M_P-008072 | 2.141 | 0 | 2.141 | 2.141 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52097 | 0 | 2.141 | -1.62 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Устройства испытательного РЕТОМ 21 (1 шт.(прочие)) | M_P-008073 | 0.93349 | 0 | 0.93349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93349 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Нагрузочного трансформатора РЕТ-3000 (1 шт.(прочие)) | M_P-008074 | 0.28479 | 0 | 0.28479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28479 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Выключателя автоматического ВА 55-43 1600 А (1 шт.(прочие)) | M_P-008075 | 0.20069 | 0 | 0.20069 | 0.20069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20069 | 0 | 0.20069 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Выключателя автоматического Compact NS 1600 А (1 шт.(прочие)) | M_P-008076 | 0.39369 | 0 | 0.39369 | 0.39369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39369 | 0 | 0.39369 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение принтера для шелкографической печати на металле и пластике в комплекте с сушкой и сеткой и макетами для печати 150х250, 200х300, 200х400, 300х400, 600х900 Silkprint 6090 (1 шт.(прочие)) | M_P-008077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Маркировочного принтера ProMark T-1000c с профилями для печати (1 шт.(прочие)) | M_P-008078 | 0.10835 | 0 | 0.10835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10835 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта переносных полимерных дорожных покрытий для сооружения дорог и площадок – МДМ тропа (1 шт.(прочие)) | M_P-008079 | 0.034017 | 0 | 0.034017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034017 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Аппарата испытания диэлектриков АИД-70М (5 шт.(прочие)) | M_P-008080 | 1.8502 | 0 | 1.8502 | 1.8502 | 1.323 | 1.4 | 1.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45022 | 0 | 0.52722 | -0.077 | -5.5% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение Комплекта оборудования для калибровки трансформаторов тока: Регулируемый источник тока РИТ 5000, Трансформатор тока измерительный лабораторный, ТТИ 5000.51 2 разряда (1 шт.(прочие)) | M_P-008081 | 2.7833 | 0 | 2.7833 | 2.7833 | 0 | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67726 | 0 | 2.7833 | -2.106 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Комплекта оборудования для калибровки теплотехнических средств измерений: Прецизионный преобразователь сигналов термометров сопротивления и термопарТЕРКОН, Термостат переливной прецизионный ТПП 1.0. Термостат переливной прецизионный ТПП 1.3. Термометр ЭТС-100 5М1 (1 шт.(прочие)) | M_P-008082 | 1.4805 | 0 | 1.4805 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 0 | 1.4805 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Комплекта оборудования для сравнительной калибровки маномтеров: гидравлическая установка сравнительной калибровки ГУСК, Разделитель сред РПГ,Компрессор BB24D 24 л., Разделитель сред РГБ, Электропневматический усилитель давления "К-450", Блок отстойника-фильтра до 45 МПа с кронштейном, Блок питания от сети 220В для ДМ5002М-А, Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1 10 16 Мра (1 шт.(прочие)) | M_P-008083 | 2.2287 | 0 | 2.2287 | 2.2287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2287 | 0 | 2.2287 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Источника переменного тока и напряжения трехфазный Энергоформа 3.3-12 (1 шт.(прочие)) | M_P-008084 | 0.72781 | 0 | 0.72781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72781 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Измерителя показателей качества электрической энергии, Ресурс-PQA-M-32-(3)С5:0,2 (1 шт.(прочие)) | M_P-008085 | 0.47815 | 0 | 0.47815 | 0.47815 | 0 | 0.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11635 | 0 | 0.47815 | -0.3618 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля на шасси КАМАЗ-43118 для филиала МВС (1 шт.(прочие)) | M_P-008086 | 15.1983 | 0 | 15.1983 | 15.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1983 | 0 | 15.1983 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Дробилки барабанной мобильной SKORPION 350 SDB специальном прицепе для измельчения древесины (1 шт.(прочие)) | M_P-008087 | 7.2027 | 0 | 7.2027 | 7.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2027 | 0 | 7.2027 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Пресса гидравлического ПГ-1000 набор из 6 сменных матриц (400–1000 мм?) (1 шт.(прочие)) | M_P-008091 | 0.10838 | 0 | 0.10838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10838 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Обжимной головы RH600CG (1 шт.(прочие)) | M_P-008092 | 3.8966 | 0 | 3.8966 | 3.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8966 | 0 | 3.8966 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Матрицы для наконечников, гексагонального обжима по стандарту DIN 48083 MK66, сечение проводника 1400 мм (1 шт.(прочие)) | M_P-008093 | 0.53162 | 0 | 0.53162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53162 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Матрицы для наконечников, гексагонального обжима по стандарту DIN 48083 MK70, сечение проводника 1600 мм (1 шт.(прочие)) | M_P-008094 | 0.53162 | 0 | 0.53162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53162 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Матрицы для наконечников, гексагонального обжима по стандарту DIN 48083 MK80, сечение проводника 2000 мм (1 шт.(прочие)) | M_P-008095 | 0.53162 | 0 | 0.53162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53162 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Матрицы для наконечников, гексагонального обжима по стандарту DIN 48083 MK87, сечение проводника 2500 мм (1 шт.(прочие)) | M_P-008096 | 0.53162 | 0 | 0.53162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53162 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Помпы электрогидравлической одностороннего действия ПМЭ-7020 (1 шт.(прочие)) | M_P-008097 | 0.056386 | 0 | 0.056386 | 0.056386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056386 | 0 | 0.056386 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Дизель-генератора KOHLER-SDMO J23 (1 шт.(прочие)) | M_P-008098 | 1.3964 | 0 | 1.3964 | 1.3964 | 0 | 1.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33979 | 0 | 1.3964 | -1.0566 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Генератора бензинового GMGen GMH15000TELX (1 шт.(прочие)) | M_P-008099 | 0.44021 | 0.282 | 0.15821 | 0.44021 | 0 | 0.33309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10712 | 0 | 0.15821 | -0.33309 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Машинки для разделки изоляции кабеля 30-130 мм (1 шт.(прочие)) | M_P-008100 | 1.1107 | 0 | 1.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1107 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Шлифмашины ленточной сетевой METABO RBE 15-180 (1 шт.(прочие)) | M_P-008101 | 0.10996 | 0 | 0.10996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10996 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Снегоуборщика HONDA HSS 760 A ETD гусеничный (1 шт.(прочие)) | M_P-008102 | 0.46491 | 0.168 | 0.29691 | 0.46491 | 0 | 0.35178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11313 | 0 | 0.29691 | -0.35178 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Станка сверлильного на магнитной подошве METABO MAG 50 (1 шт.(прочие)) | M_P-008103 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Отбойного молотка Hilti TE 2000-AVR 2149476 (1 шт.(прочие)) | M_P-008104 | 0.24979 | 0 | 0.24979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24979 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Мойки высокого давления Karcher HD 7/16-4M Plus (1 шт.(прочие)) | M_P-008105 | 0.2325 | 0 | 0.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2325 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Швонарезчика Сплитстоун CS-3213 (1 шт.(прочие)) | M_P-008106 | 0.3304 | 0.123 | 0.2074 | 0.3304 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080397 | 0 | 0.2074 | -0.25 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Виброплиты Ammann APF 15/40 (1 шт.(прочие)) | M_P-008107 | 0.21874 | 0 | 0.21874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21874 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Вибротрамбовки Ammann ATR 68 C (1 шт.(прочие)) | M_P-008108 | 0.25644 | 0 | 0.25644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25644 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Гидродинамического аппарата 21/240 Б (1 шт.(прочие)) | M_P-008109 | 0.21923 | 0 | 0.21923 | 0.21923 | 0 | 0.16588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053346 | 0 | 0.21923 | -0.16588 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры РЕТОМ-25 (7 шт.(прочие)) | M_P-008110 | 6.6601 | 6.3 | 0.36012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36012 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры РЕТОМ-М3 (7 шт.(прочие)) | M_P-008111 | 1.6492 | 1.53 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11917 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры РЕТ-ВАХ-2000 (1 шт.(прочие)) | M_P-008112 | 0.20934 | 0 | 0.20934 | 0.20934 | 0.222 | 0.1584 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050939 | 0 | -0.012661 | 0.0636 | 40.15% | по факту заключенных договоров на поставку Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры РИДУС-ПКИ v.1.0 (1 шт.(прочие)) | M_P-008113 | 0.72687 | 0 | 0.72687 | 0.72687 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17687 | 0 | 0.72687 | -0.55 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры РИДУС-ПКИ v.2.0 (1 шт.(прочие)) | M_P-008114 | 0.99119 | 0 | 0.99119 | 0.99119 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24119 | 0 | 0.99119 | -0.75 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры Осциллограф АКИП-4122/7 (3 шт.(прочие)) | M_P-008115 | 0.19748 | 0 | 0.19748 | 0.19748 | 0 | 0.14943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048055 | 0 | 0.19748 | -0.14943 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры ЮНИТ-ДЗ П4-2П-2 с 3 волоконно-оптическими датчиками ВОД П-10к4 (3 шт.(прочие)) | M_P-008116 | 0.26195 | 0 | 0.26195 | 0.26195 | 0.2436 | 0.19821 | 0.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063741 | 0 | 0.018347 | 0.045394 | 22.9% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трансформатора тока IOSK- 123 750/1500/5 (3 шт.(прочие)) | M_P-008246 | 6.6751 | 0 | 6.6751 | 6.6751 | 3.456 | 5.0508 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 | 0 | 3.2191 | -1.5948 | -31.58% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение выключателя элегазового колонкового Siemens 3AP1FG50 kA 3150 (1 шт.(прочие)) | M_P-008247 | 0.15607 | 0 | 0.15607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15607 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора тока IOSK- 123 200/400/5 (3 шт.(прочие)) | M_P-008248 | 6.7605 | 0 | 6.7605 | 6.7605 | 3.456 | 5.1154 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6451 | 0 | 3.3045 | -1.6594 | -32.44% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора тока IOSK- 245 1200/5 (3 шт.(прочие)) | M_P-008249 | 8.8006 | 0 | 8.8006 | 8.8006 | 4.932 | 6.6591 | 4.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1415 | 0 | 3.8686 | -1.7271 | -25.94% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение автогидроподъёмника на шасси КАМАЗ 43118 с высотой подъёма до 40м для нужд МВС (1 шт.(прочие)) | M_P-008428 | 32.546 | 0 | 32.546 | 0 | 32.4873 | 0 | 0 | 0 | 32.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05863 | 32.4873 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 5 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные) А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие)) | M_P-008433 | 149.9849 | 0 | 149.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9849 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение кластера серверов с общей мощностью 468 ядер 3.00 GHz, 9984 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 320 TB RAW SSD, модернизация ЦОД, этап №6 (17 шт.(прочие)) | M_P-008434 | 196.9895 | 0 | 196.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9895 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение кластера серверов, состоящем в Реестре Российской промышленной продукции, с предустановленным ПО общей мощностью 416 ядер 2.1—4.0 GHz, 12 288 Gb ОЗУ для модернизации ЦОХД и РЦОД, этап №2 (32 шт.(прочие)) | M_P-008437 | 554.4539 | 0 | 554.4539 | 257.0547 | 297.3992 | 0 | 297.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0547 | 0 | 257.0547 | 297.3992 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение кластера серверов, состоящем в Реестре Российской промышленной продукции, с предустановленным ПО общей мощностью 416 ядер 2.1—4.0 GHz, 12 288 Gb ОЗУ для модернизации ЦОХД и РЦОД, этап №3 (32 шт.(прочие)) | M_P-008438 | 304.9929 | 0 | 304.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9929 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение кластера серверов, состоящем в Реестре Российской промышленной продукции, с предустановленным ПО общей мощностью 416 ядер 2.1—4.0 GHz, 12 288 Gb ОЗУ для модернизации ЦОХД и РЦОД, этап №4 (32 шт.(прочие)) | M_P-008439 | 304.9929 | 0 | 304.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.9929 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для модернизации сетевой инфраструктуры офисной сети на этап №3 - 4 коммутатора в составе с не менее 4х40G и 24х10G портами, двумя блоками питания, 2х40G кабелями прямого подключения длиной 1 м, 24x10G трансиверами ММ 850 нм, 1х40G трансивером ММ 850 нм, 1х10G трансивером ОМ на расстояние 10 км; 26 коммутаторов в составе с не менее 4х10G и 48х1000Base-T портами, двумя блоками питания; Дополнительно 16х10G кабеля прямого подключения длиной 1 м, 4х10G кабеля прямого подключения длиной 2 м, 32x10G трансиверов ММ 850 нм. (4 шт.(прочие)) | M_P-008440 | 69.9966 | 0 | 69.9966 | 69.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9966 | 0 | 69.9966 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для модернизации сетевой инфраструктуры офисной сети на этап №4 - 2 коммутатора в составе с не менее 4х40G и 24х10G портами, двумя блоками питания, 2х40G кабелями прямого подключения длиной 1 м, 24x10G трансиверами ММ 850 нм, 1х40G трансивером ММ 850 нм; 67 коммутаторов в составе с не менее 4х10G и 48х1000Base-T портами, двумя блоками питания; Дополнительно 33х10G кабеля прямого подключения длиной 1 м, 4х10G кабеля прямого подключения длиной 2 м, 48x10G трансиверов ММ 850 нм. (4 шт.(прочие)) | M_P-008441 | 74.9931 | 0 | 74.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9931 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для модернизации РЦОД (включая поставку кластера высокопроизводительных серверов с предустановленным программным обеспечением виртуализации и резервного копирования общей мощностью 1024 ядер 3.00 GHz, 16,3 Tb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 1284,6 TB RAW SSD, модернизация сетевого оборудования с предустановленным программным обеспечением) этап 2 (25 шт.(прочие)) | M_P-008442 | 349.9897 | 0 | 349.9897 | 349.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.9897 | 0 | 349.9897 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для модернизации РЦОД (включая поставку кластера высокопроизводительных серверов с предустановленным программным обеспечением виртуализации и резервного копирования общей мощностью 1024 ядер 3.00 GHz, 16,3 Tb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 1284,6 TB RAW SSD, модернизация сетевого оборудования с предустановленным программным обеспечением) этап 3 (25 шт.(прочие)) | M_P-008443 | 349.9897 | 0 | 349.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.9897 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для модернизации РЦОД (включая поставку кластера высокопроизводительных серверов с предустановленным программным обеспечением виртуализации и резервного копирования общей мощностью 1024 ядер 3.00 GHz, 16,3 Tb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 1284,6 TB RAW SSD, модернизация сетевого оборудования с предустановленным программным обеспечением) этап 4 (25 шт.(прочие)) | M_P-008444 | 349.9897 | 0 | 349.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.9897 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 6 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные) А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие)) | M_P-008445 | 149.9849 | 0 | 149.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9849 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение домкрата кабельного гидравлического, г/п до 5 т, размер 8-22 для нужд филиала "Новая Москва (5 шт.(прочие)) | M_P-008451 | 0.22751 | 0 | 0.22751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22751 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства дистанционного прокола кабеля 220 кв УДПК-70 с ДУ для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | M_P-008452 | 0.41697 | 0 | 0.41697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41697 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение газоанализатора ФП-34 для нужд филиала "Новая Москва (3 шт.(прочие)) | M_P-008453 | 0.27451 | 0 | 0.27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27451 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение станции гидравлической для нужд филиала "Новая Москва (2 шт.(прочие)) | M_P-008454 | 0.81941 | 0 | 0.81941 | 0.81941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81941 | 0 | 0.81941 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение гидромолота 20л/мин для нужд филиала "Новая Москва (2 шт.(прочие)) | M_P-008455 | 0.48119 | 0 | 0.48119 | 0.48119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48119 | 0 | 0.48119 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение перфоратора + набор буров TE 30-ATC/AVR для нужд филиала "Новая Москва (2 шт.(прочие)) | M_P-008457 | 0.26824 | 0 | 0.26824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26824 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля ОВБ FORD TRANSIT L2H2 (полноприводный) для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | M_P-008458 | 27.6191 | 26.92 | 0.69904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69904 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трактора-экскаватора JCB 4CX, для нужд филиала "Новая Москва (2 шт.(прочие)) | M_P-008459 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение масловоза для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008494 | 16.5125 | 0 | 16.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5125 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля ОВБ FORD TRANSIT L2H2 (полноприводный) на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | M_P-008495 | 28.3923 | 26.92 | 1.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение моста переменного тока для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008496 | 0.79612 | 0 | 0.79612 | 0.79612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79612 | 0 | 0.79612 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение аппарата испытания диэлектриков АИД-70Ц, для нужд филиала "Новая Москва (2 шт.(прочие)) | M_P-008497 | 0.76026 | 0.441 | 0.31926 | 0.31926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31926 | 0 | 0.31926 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение тепловизора для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008498 | 0.77974 | 0 | 0.77974 | 0.77974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77974 | 0 | 0.77974 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение рефлектометра Рейс 305 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008499 | 0.40102 | 0 | 0.40102 | 0.18038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18038 | 0 | 0.40102 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мультитрассопоискового комплекта для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | M_P-008500 | 2.3527 | 0 | 2.3527 | 2.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3527 | 0 | 2.3527 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение переносного СНЧ модуля АИСТ СНЧ 60 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008502 | 4.9195 | 0 | 4.9195 | 1.8085 | 3.096 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8085 | 0 | 1.8235 | 3.096 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение УПК для нужд филиала "Новая Москва" (8 шт.(прочие)) | M_P-008504 | 1.1119 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение передвижной ЭТЛ кабельной на шасси Hyindai для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008505 | 70.0532 | 0 | 70.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0532 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 63/20/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008507 | 0.68723 | 0 | 0.68723 | 0.68723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68723 | 0 | 0.68723 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 400/20/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008508 | 1.0626 | 0 | 1.0626 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 1.0626 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1000/20/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008509 | 2.2203 | 0 | 2.2203 | 2.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2203 | 0 | 2.2203 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1600/20/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008510 | 2.9604 | 0 | 2.9604 | 2.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9604 | 0 | 2.9604 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008511 | 2.0088 | 0 | 2.0088 | 2.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0088 | 0 | 2.0088 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 630/10/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008512 | 1.1175 | 0 | 1.1175 | 1.1175 | 1.0806 | 0 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0.036904 | 1.0806 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1000/10/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008513 | 1.57 | 0 | 1.57 | 1.57 | 1.4252 | 0 | 1.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0.1448 | 1.4252 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трансформатора напряжения ОЛС-10 для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | M_P-008514 | 0.27075 | 0 | 0.27075 | 0.27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0 | 0.27075 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора напряжения ОЛСП -1,25/10 для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | M_P-008515 | 0.45329 | 0 | 0.45329 | 0.45329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45329 | 0 | 0.45329 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТСЗ-40 для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | M_P-008516 | 1.7326 | 0 | 1.7326 | 1.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7326 | 0 | 1.7326 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бензопилы 3,4кВт/4,6л.с., 65,1см3 , для нужд филиала "Новая Москва (18 шт.(прочие)) | M_P-008517 | 0.68622 | 0 | 0.68622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68622 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение инструмента KMS 120/500 для снятия изоляции кабеля, для нужд филиала "Новая Москва (7 шт.(прочие)) | M_P-008518 | 0.62031 | 0 | 0.62031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62031 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут» для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008519 | 1.62 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение элегазового моноблока 20 кВ с 4-мя выключателями нагрузки 630 A (отходящие линии) для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008520 | 1.7889 | 0 | 1.7889 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 1.7889 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение элегазового моноблока 20 кВ с 3-мя выключателями нагрузки 630 A (отходящая линия, ввод, отходящая линия) для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008521 | 1.6157 | 0 | 1.6157 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | 1.6157 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение элегазового моноблока 10 кВ с 4-мя выключателями нагрузки 630 A (отходящие линии) для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008522 | 1.7889 | 0 | 1.7889 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 1.7889 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение элегазового моноблока 10 кВ с 3-мя выключателями нагрузки 630 A (отходящая линия, ввод, отходящая линия) для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008523 | 1.6157 | 0 | 1.6157 | 1.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6157 | 0 | 1.6157 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 10 кВ SM6 DM1-W 630 A для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008524 | 6.0343 | 0 | 6.0343 | 0.43384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43384 | 0 | 6.0343 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 10 кВ SM6 CM2 630 A для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008525 | 2.5083 | 0 | 2.5083 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5083 | 0 | 2.5083 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 10 кВ SM6 IM 630 A для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008526 | 2.2995 | 0 | 2.2995 | 2.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2995 | 0 | 2.2995 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 10 кВ SM6 QM 630 A для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008527 | 2.2995 | 0 | 2.2995 | 2.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2995 | 0 | 2.2995 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 20 кВ SM6 DM1-W 630 A для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008528 | 3.3448 | 0 | 3.3448 | 3.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3448 | 0 | 3.3448 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 20 кВ SM6 CM2 630 A для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008529 | 2.5984 | 0 | 2.5984 | 2.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5984 | 0 | 2.5984 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 20 кВ SM6 IM 630 A для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008530 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 2.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение КСО 20 кВ SM6 QM 630 A, для нужд филиала "Новая Москва (1 шт.(прочие)) | M_P-008531 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 2.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4991 | 0 | 2.4991 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение элегазового моноблока 20 кВ с 4-мя выключателями нагрузки 630 A (отходящая линия, отходящая линия, ввод, отходящая линия) для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008532 | 1.6337 | 0 | 1.6337 | 0.18302 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0.18302 | 0 | 0.18302 | 1.4507 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение элегазового моноблока 10 кВ с 4-мя выключателями нагрузки 630 A (отходящая линия, отходящая линия, ввод, отходящая линия)для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008533 | 2.373 | 0 | 2.373 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 2.373 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение триммера 2,1кВт/2,8л.с., 45,7см3 ECHO SRM-4510, для нужд филиала "Новая Москва (9 шт.(прочие)) | M_P-008534 | 0.82747 | 0 | 0.82747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82747 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мотопомпы бензиновая 1640л/мин МП-150/20Б-Т для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | M_P-008535 | 0.46992 | 0 | 0.46992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46992 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение световой башни с генератором ELG(5)1000S 2,7 GX для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | M_P-008536 | 0.92511 | 0.27 | 0.65511 | 0.92511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92511 | 0 | 0.65511 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение кустореза бензинового HUSQVARNA 555Fx для нужд филиала "Новая Москва" (8 шт.(прочие)) | M_P-008537 | 0.6988 | 0 | 0.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6988 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение промышленного пылесоса GHIBLI AS 30 IK для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008538 | 0.17374 | 0 | 0.17374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17374 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ячейки КРН IV-10 с ВВУ-СЭЩ 10 кВ для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008539 | 0.89822 | 0 | 0.89822 | 0.89822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89822 | 0 | 0.89822 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение лебедки бензиновой автономной барабанной ЛТА-5/50 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | M_P-008540 | 2.3789 | 0 | 2.3789 | 2.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3789 | 0 | 2.3789 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение триммера 2,1квт/2,8л.с., 45,7см3 для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | M_P-008541 | 0.41928 | 0 | 0.41928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41928 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Hyundai HD78 c КМУ TAURUS 035A с буром для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | M_P-008543 | 82.8275 | 0 | 82.8275 | 0 | 80.5537 | 0 | 80.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737 | 80.5537 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автогидроподъёмника на шасси автомобиля Hyundai HD-78 с АГП Чайка-Socage DA328 , для нужд филиала "Новая Москва (3 шт.(прочие)) | M_P-008544 | 74.9256 | 0 | 74.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9256 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бортового КАМАЗа 65117 с КМУ и с длиной платформы 12м для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | M_P-008545 | 27.6092 | 0 | 27.6092 | 0 | 26.8774 | 0 | 26.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73179 | 26.8774 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автогидроподъёмника 45м на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала "Новая Москва (1 шт.(прочие)) | M_P-008552 | 45.524 | 30.2742 | 15.2498 | 8.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0582 | 0 | 15.2498 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 66/160-380 для нужд филиала "Новая Москва (6 шт.(прочие)) | M_P-008578 | 13.4505 | 0 | 13.4505 | 1.686 | 3.672 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | 0 | 9.7785 | 3.672 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение комплекта инструмента и приспособлений для производства работ под напряжением методом в изоляции (1 шт.(прочие)) | M_P-008610 | 2.8689 | 2.0992 | 0.76964 | 0.76964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76964 | 0 | 0.76964 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Электролаборатории на шасси Форд Транзит или аналог для МКС (ОНМ-2023) (14 шт.(прочие)) | N_P-009817 | 541.9346 | 0 | 541.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.9346 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Экскаватора-погрузчика для МКС (ОНМ-2023) (10 шт.(прочие)) | N_P-009818 | 298.193 | 0 | 298.193 | 0 | 49.4294 | 0 | 49.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7636 | 49.4294 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Самосвала на шасси КАМАЗ (4х2) грузоподъемностью не менее 11 тонн для МКС (ОНМ-2023) (9 шт.(прочие)) | N_P-009819 | 84.6579 | 0 | 84.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6579 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Автогидроподъёмника АГП-18 на шасси Hyundai с двухрядной 7-местной кабиной T318 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-009820 | 35.7419 | 0 | 35.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7419 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Автомобиля бригадного на шасси ГАЗ 27527 или аналог(цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4) )для МКС (ОНМ-2023) (18 шт.(прочие)) | N_P-009821 | 75.1877 | 0 | 75.1877 | 0 | 75.0591 | 0 | 75.0591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12855 | 75.0591 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси Hyundai , грузопассажир. фургон (Кабельная) для МКС (ОНМ-2023) (24 шт.(прочие)) | N_P-009822 | 403.243 | 0 | 403.243 | 103.3608 | 317.9084 | 0 | 280.5074 | 0 | 37.401 | 0 | 0 | 103.3608 | 0 | 85.3346 | 317.9084 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси Hyundai, грузопассажир. фургон (БЦР) для МКС (ОНМ-2023) (12 шт.(прочие)) | N_P-009823 | 247.7415 | 0 | 247.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7415 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение вакуумной машины на шасси Hyundai MIGHTY EX 8 КО-522Г или аналог для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-009825 | 11.331 | 10.2 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Передвижной электростанции в шумозащитном кожухе на шасси Hyundai (88 кВа) или аналог для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-009827 | 19.3548 | 0 | 19.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3548 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автобуса штабного с мобильным ситуационно-аналитическим центром (МСАЦ) для МКС (1 шт.(прочие)) | N_P-009828 | 102.7389 | 0 | 102.7389 | 0 | 86 | 0 | 52.8082 | 0 | 33.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7389 | 86 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Электролаборатории на шасси Форд Транзит или аналог для МКС (ОНМ-2024) (8 шт.(прочие)) | N_P-009829 | 323.5833 | 0 | 323.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5833 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Экскаватора-погрузчика для МКС (ОНМ-2024) (16 шт.(прочие)) | N_P-009830 | 330.4 | 0 | 330.4 | 0 | 296.5762 | 0 | 296.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8238 | 296.5762 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Самосвала на шасси КАМАЗ (4х2) грузоподъемностью не менее 11 тонн для МКС (ОНМ-2024) (6 шт.(прочие)) | N_P-009831 | 48.2524 | 0 | 48.2524 | 0 | 48.1655 | 0 | 48.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086902 | 48.1655 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Автогидроподъёмника АГП-18 на шасси Hyundai с двухрядной 7-местной кабиной T318 для МКС (ОНМ-2024) (2 шт.(прочие)) | N_P-009832 | 35.7419 | 0 | 35.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7419 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Автомобильного крана КС-35719-1-02 (16 тонн) на шасси КАМАЗ-43253 для МКС (ОНМ-2024) (1 шт.(прочие)) | N_P-009833 | 18.4467 | 0 | 18.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4467 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Крана-манипулятора на шасси КАМАЗ с КМУ грузоподъемностью на менее 6 тонн для МКС (ОНМ-2024) (2 шт.(прочие)) | N_P-009835 | 55.2183 | 0 | 55.2183 | 0 | 53.7547 | 0 | 53.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4636 | 53.7547 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Автомобиля бригадного на шасси ГАЗ 27527 или аналог (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4) ) для МКС (ОНМ-2024) (11 шт.(прочие)) | N_P-009836 | 44.55 | 0 | 44.55 | 0 | 37.5296 | 0 | 37.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0204 | 37.5296 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси Hyundai , грузопассажир. фургон (Кабельная) для МКС (ОНМ-2024) (11 шт.(прочие)) | N_P-009837 | 195.657 | 185.0819 | 10.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5751 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси Hyundai, грузопассажир. фургон (БЦР) для МКС (ОНМ-2024) (5 шт.(прочие)) | N_P-009838 | 107.8611 | 0 | 107.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8611 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Седельного тягача КАМАЗ 5490 для МКС (ОНМ-2024) (1 шт.(прочие)) | N_P-009839 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12.9749 | 0 | 12.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02506 | 12.9749 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Автомобиля Hyundai Elantra или аналог для МКС (ОНМ-2024) (15 шт.(прочие)) | N_P-009840 | 59.4231 | 15.23 | 44.1931 | 0 | 41.091 | 0 | 41.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1021 | 41.091 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Автокомпрессора Atlas Copco на шасси Hyundai HD-78 для МКС (ОНМ-2024) (2 шт.(прочие)) | N_P-009841 | 42.4567 | 0 | 42.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4567 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение РИСЭ мощностью 700 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ для МКС (ОНМ-2024) (4 шт.(прочие)) | N_P-009842 | 163.7856 | 141.72 | 22.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0656 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного с краном манипулятором на шасси грузового автомобиля категории N1, сдвоенная кабина, МКПП, дизель (4х2) (4 шт.(прочие)) | N_P-009862 | 22.6336 | 0 | 22.6336 | 22.6336 | 19.8788 | 0 | 19.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6336 | 0 | 2.7548 | 19.8788 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси автомобиля категории N1 (цельнометаллический фургон, МКПП, дизель, привод полный (4х4) (2 шт.(прочие)) | N_P-009863 | 8.7728 | 0 | 8.7728 | 8.7728 | 6.8359 | 8.1396 | 6.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63319 | 0 | 1.9369 | -1.3037 | -16.02% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси автомобиля категории N1 (цельнометаллический фургон, МКПП, дизель, привод полный (4х4)) (1 шт.(прочие)) | N_P-009864 | 4.3864 | 0 | 4.3864 | 4.3864 | 3.4179 | 4.0698 | 3.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3166 | 0 | 0.96846 | -0.65186 | -16.02% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля категории N2, грузопассажирский фургон (4х2) (9 шт.(прочие)) | N_P-009865 | 136.1365 | 0 | 136.1365 | 35.1827 | 100.9538 | 0 | 100.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1827 | 0 | 35.1827 | 100.9538 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автогидроподъёмника высотой подъёма 28 м. на шасси грузового автомобиля категории N2 (4х2) (2 шт.(прочие)) | N_P-009866 | 31.6479 | 0 | 31.6479 | 31.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6479 | 0 | 31.6479 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение крана-манипулятора (тросового) на шасси грузового автомобиля категории N3 (6х4) (2 шт.(прочие)) | N_P-009867 | 55.2183 | 53.7025 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение самосвала с объёмом грузовой платформы 16 м3 на шасси грузового автомобиля категории N3 (6х4) (2 шт.(прочие)) | N_P-009868 | 23.8197 | 0 | 23.8197 | 12.0714 | 23.4188 | 11.7907 | 23.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28074 | 0 | 0.40085 | 11.6281 | 98.62% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автомобиля легкового (штабного) на шасси автомобиля категории N1 (дизель) (1 шт.(прочие)) | N_P-009870 | 11.7577 | 0 | 11.7577 | 11.7577 | 0 | 10.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84863 | 0 | 11.7577 | -10.9091 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение бригадных автомобилей на базе ГАЗ-27527 "Соболь", полный привод для нужд филиала "Новая Москва" (8 шт.(прочие)) | N_P-010004 | 35.0912 | 0 | 35.0912 | 35.0912 | 30.706 | 0 | 30.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0912 | 0 | 4.3852 | 30.706 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение бригадных автомобилей на шасси ГАЗ Садко NEXT 4х4 (ГАЗ-С41А23) на 2027 год для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010005 | 26.7791 | 0 | 26.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7791 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение электролаборатории на шасси КАМАЗ-43502, 4х4 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010006 | 73.827 | 0 | 73.827 | 37.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6225 | 0 | 73.827 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автогидроподъёмника АГП-28 на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010009 | 26.9343 | 0 | 26.9343 | 0 | 26.8858 | 0 | 0 | 0 | 26.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048529 | 26.8858 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение автомобильного крана КС-55713-5К-3 (25 тонн, вылет 28 метров) на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010010 | 43.609 | 0 | 43.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.609 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бурильно- крановой машины БКМ-317 на шасси ГАЗон Next Садко С41А23-20 (однорядная кабина) для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010011 | 55.2183 | 53.7025 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5158 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение РИСЭ (Nном. 320кВт) на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010013 | 70.93 | 70.86 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика Hyundai H940S (JCB-3CX) для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010014 | 32.8031 | 0 | 32.8031 | 0 | 16.4765 | 0 | 16.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3266 | 16.4765 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автомобиль-самосвал КАМАЗ 65115 (6х4) для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010016 | 23.8723 | 0 | 23.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8723 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение грузового бортового автомобиля КАМАЗ-43502 с лебедкой KE-SP 60100 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010030 | 112.7931 | 0 | 112.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7931 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прицепа для спецтехники 5000*1750 мм, (мод. 898211) грузоподъемностью до 6,0т для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010031 | 4.2869 | 0 | 4.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2869 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Тонара ВЗ-13/К (9888) для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010032 | 7.9502 | 0 | 7.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9502 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Снегоболотохода STELS ATV 850 Guepard Trophy спецкомплектация с дополнительным оборудованием для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010039 | 4.3006 | 3.583 | 0.71764 | 0.71764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71764 | 0 | 0.71764 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-2500/35/10 для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010148 | 17.7968 | 16.3092 | 1.4876 | 1.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4876 | 0 | 1.4876 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-2500/35/6 для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010149 | 17.7242 | 16.2408 | 1.4834 | 1.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4834 | 0 | 1.4834 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта измерительной аппаратуры «Катодная поляризация» (1 шт.(прочие)) | N_P-010268 | 0.1821 | 0 | 0.1821 | 0.1821 | 0 | 0.16896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013144 | 0 | 0.1821 | -0.16896 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение установки сушки масла (1 шт.(прочие)) | N_P-010269 | 1.8097 | 0 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение установки для регенерации отработанного масла (1 шт.(прочие)) | N_P-010270 | 2.8225 | 0 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение инверторного бензинового сварочного генератора (1 шт.(прочие)) | N_P-010271 | 0.16395 | 0 | 0.16395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16395 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение шкафа сушильного ПЭ-4610М (1 шт.(прочие)) | N_P-010272 | 0.17409 | 0 | 0.17409 | 0.17409 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023088 | 0 | 0.17409 | -0.151 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры (РЕТОМ-21) (2 шт.(прочие)) | N_P-010273 | 2.3162 | 2.184 | 0.13217 | 2.3162 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0 | 0.13217 | -2.149 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение проверочной аппаратуры (АКТАКОМ-АМ1109) (14 шт.(прочие)) | N_P-010274 | 1.1563 | 0 | 1.1563 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1563 | 0 | 1.1563 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового ТДТН-25000/110 (110/35/10) (1 шт.(прочие)) | N_P-010276 | 121.8953 | 0 | 121.8953 | 0 | 99.4401 | 0 | 0 | 0 | 99.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4552 | 99.4401 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора силового ТДТН-25000/110 (110/35/6) (1 шт.(прочие)) | N_P-010277 | 101.8179 | 0 | 101.8179 | 101.8179 | 99.4401 | 0 | 0 | 0 | 99.4401 | 0 | 0 | 101.8179 | 0 | 2.3778 | 99.4401 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение ячейки КРУ-129 вводная (1 шт.(прочие)) | N_P-010278 | 3.1256 | 0 | 3.1256 | 3.1256 | 2.9765 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9765 | 0.2256 | 0 | 0.14914 | 0.076453 | 2.636% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение ячейки КРУ-129 ТН (1 шт.(прочие)) | N_P-010279 | 3.1256 | 0 | 3.1256 | 3.1256 | 2.9769 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9769 | 0.2256 | 0 | 0.14871 | 0.076883 | 2.651% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение ячейки КРУ-129 секционная (1 шт.(прочие)) | N_P-010280 | 3.1256 | 0 | 3.1256 | 3.1256 | 2.9765 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9765 | 0.2256 | 0 | 0.14914 | 0.076453 | 2.636% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение ячейки КРУ-129 линейная (2 шт.(прочие)) | N_P-010281 | 6.2204 | 0 | 6.2204 | 6.2204 | 5.9236 | 5.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9236 | 0.44897 | 0 | 0.29682 | 0.15215 | 2.636% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение реактора токоограничивающий РТСТГ-6-1000-0,35 (6 шт.(прочие)) | N_P-010282 | 14.1807 | 0 | 14.1807 | 14.1807 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8807 | 0 | 14.1807 | -12.3 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение реактора токоограничивающий РТСТГ-10-1000-0,35 (6 шт.(прочие)) | N_P-010283 | 14.1807 | 0 | 14.1807 | 14.1807 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8807 | 0 | 14.1807 | -12.3 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение реактора токоограничивающий РТСТГ-10-2500-0,2 (6 шт.(прочие)) | N_P-010284 | 15.91 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 15.91 | -13.8 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение реактора токоограничивающий РТСТГ-6-2500-0,2 (6 шт.(прочие)) | N_P-010285 | 15.91 | 0 | 15.91 | 15.91 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 15.91 | -13.8 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение реактора токоограничивающий РТСТГ-6-1000-0,2 (6 шт.(прочие)) | N_P-010286 | 12.4513 | 0 | 12.4513 | 12.4513 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 12.4513 | -10.8 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение реактора токоограничивающий РТСТГ-10-1000-0,2 (6 шт.(прочие)) | N_P-010287 | 12.4513 | 0 | 12.4513 | 12.4513 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 12.4513 | -10.8 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение системы управления дугогасящими реакторами САНК-6.2 (10 шт.(прочие)) | N_P-010288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение конденсатора связи СМПБВ 110/v3 6,4 У1 с подставкой и разъединителем РВО-10/400 (2 шт.(прочие)) | N_P-010289 | 0.34479 | 0 | 0.34479 | 0.34479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34479 | 0 | 0.34479 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение портативного фильтра предварительной очистки DILO B007R11 (1 шт.(прочие)) | N_P-010290 | 0.24787 | 0 | 0.24787 | 0.24787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24787 | 0 | 0.24787 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение преобразователя напряжения зарядно-подзарядный ПНЗП-160-75-3-УХЛ4 «Дубна» (4 шт.(прочие)) | N_P-010291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение преобразователя напряжения зарядно-подзарядный ПНЗП-160-36-3-УХЛ4 «Дубна» (4 шт.(прочие)) | N_P-010292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение преобразователя напряжения зарядно-подзарядный ПНЗП-160-140-3-УХЛ4 «Дубна» (4 шт.(прочие)) | N_P-010293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение выпрямителя ВСА 5КМ (1 шт.(прочие)) | N_P-010300 | 0.066581 | 0 | 0.066581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066581 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мультианализаторов элегаза (1 шт.(прочие)) | N_P-010302 | 2.8509 | 0 | 2.8509 | 2.8509 | 0 | 2.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3781 | 0 | 2.8509 | -2.4728 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение манометра с цифровой индикацией для элегаза (1 шт.(прочие)) | N_P-010303 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение измерителя влажности ИВА-10М (1 шт.(прочие)) | N_P-010304 | 0.18219 | 0 | 0.18219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18219 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение насоса Dilo В048R13 (1 шт.(прочие)) | N_P-010309 | 0.7179 | 0 | 0.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7179 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прибора контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2M (1 шт.(прочие)) | N_P-010310 | 0.64181 | 0 | 0.64181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64181 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов К540-3 (1 шт.(прочие)) | N_P-010311 | 0.7552 | 0 | 0.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7552 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение измерителя сопротивления обмоток ИСО-1 с поверкой (1 шт.(прочие)) | N_P-010312 | 0.19724 | 0 | 0.19724 | 0.19724 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026159 | 0 | 0.19724 | -0.17108 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение установки маслоочистительной цеолитовой БАФ -2500 (2 шт.(прочие)) | N_P-010314 | 1.4283 | 0 | 1.4283 | 1.4283 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10309 | 0 | 1.4283 | -1.3252 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение дегазационной установки УВМ-10-10 А У1 (2 шт.(прочие)) | N_P-010315 | 12.724 | 0 | 12.724 | 12.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.724 | 0 | 12.724 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение дегазационной установки УВМ-10м (1 шт.(прочие)) | N_P-010316 | 6.362 | 0 | 6.362 | 6.362 | 0 | 5.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 6.362 | -5.5182 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение приспособления для вырезки круглых прокладок до 1000 мм (1 шт.(прочие)) | N_P-010317 | 0.15022 | 0 | 0.15022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15022 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прибора контроля усилия нажатия ПКСН-1 (22 шт.(прочие)) | N_P-010319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение контроллера телемеханики TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 (8 шт.(прочие)) | N_P-010320 | 0.73461 | 0.66535 | 0.069263 | 0.73461 | 0 | 0.63719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097427 | 0 | 0.069263 | -0.63719 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение модуля телесигнализации TOPAZ TM DIN32 Pr с СПО (10 шт.(прочие)) | N_P-010321 | 0.21455 | 0 | 0.21455 | 0.21455 | 0 | 0.18609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028454 | 0 | 0.21455 | -0.18609 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение модуля телесигнализации TOPAZ TM DIN16 Pr с СПО (6 шт.(прочие)) | N_P-010322 | 0.17377 | 0 | 0.17377 | 0.17377 | 0 | 0.15072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023046 | 0 | 0.17377 | -0.15072 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение модуля телеизмерений TOPAZ ТМ PM7 Pr с СПО (8 шт.(прочие)) | N_P-010323 | 0.1687 | 0 | 0.1687 | 0.1687 | 0 | 0.14633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022373 | 0 | 0.1687 | -0.14633 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение модуля телеуправления TOPAZ TM DOUT16 MR-Pr с СПО (6 шт.(прочие)) | N_P-010324 | 0.19353 | 0 | 0.19353 | 0.19353 | 0 | 0.16786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025666 | 0 | 0.19353 | -0.16786 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение модуля телемеханики TOPAZ TM MTU5-Pr с СПО (8 шт.(прочие)) | N_P-010325 | 0.20389 | 0 | 0.20389 | 0.20389 | 0 | 0.17685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027041 | 0 | 0.20389 | -0.17685 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение модуля контроля питания TOPAZ PSC 24V10A (10 шт.(прочие)) | N_P-010326 | 0.15466 | 0 | 0.15466 | 0.15466 | 0 | 0.13415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020512 | 0 | 0.15466 | -0.13415 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение коммутатора TOPAZ SW500 24port с СПО (8 шт.(прочие)) | N_P-010327 | 0.85902 | 0 | 0.85902 | 0.85902 | 0.77833 | 0.74509 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11393 | 0 | 0.080691 | 0.033235 | 4.46% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение АРМ АСУТП (6 шт.(прочие)) | N_P-010328 | 1.431 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение сварочного аппарата инверторного типа (1 шт.(прочие)) | N_P-010333 | 0.39868 | 0 | 0.39868 | 0.39868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39868 | 0 | 0.39868 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение аппарата плазменной резки (1 шт.(прочие)) | N_P-010334 | 0.15556 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение агрегата сварочного универсального бензинового MOSA TS 200 BS/CF (1 шт.(прочие)) | N_P-010335 | 0.7448 | 0 | 0.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7448 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение агрегата сварочного универсального бензинового AURORA PRO STRONHOLD 500M (1 шт.(прочие)) | N_P-010336 | 0.10218 | 0 | 0.10218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10218 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение штукатурной мини станции с компрессором (1 шт.(прочие)) | N_P-010337 | 0.078011 | 0 | 0.078011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078011 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение поршневого окрасочного аппарата (1 шт.(прочие)) | N_P-010338 | 0.1043 | 0 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение окрасочного аппарата (1 шт.(прочие)) | N_P-010339 | 0.091923 | 0 | 0.091923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091923 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение МФУ HP LaserJet Pro MFP M426fdn F6W17A (Принтер/Копир/Сканер); ч/б, A4, лазерный, с дуплексом; сканер цветной планшетный/протяжной c автоподатчиком оригиналов; USB 2.0, сетевой; поддержка Win10 / Win8.X, Linux, в т.ч. Astra Linux, Ред ОС Альт 8 СП (и новее) (28 шт.(прочие)) | N_P-010340 | 3.3489 | 0 | 3.3489 | 3.3489 | 0 | 3.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24171 | 0 | 3.3489 | -3.1072 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение МФУ Катюша M348 (Копир / принтер / сканер / факс); ч/б, A3, лазерный, с дуплексом; сканер цветной планшетный/протяжной c автоподатчиком оригиналов; USB 2.0, сетевой; поддержка Win10 / Win8.X, Linux, в т.ч. Astra Linux, Ред ОС Альт 8 СП (и новее) (4 шт.(прочие)) | N_P-010341 | 2.6743 | 0 | 2.6743 | 2.6743 | 0 | 2.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19302 | 0 | 2.6743 | -2.4813 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии "Прорыв" Т-А с токоизмерительными клещами КТ250 для МКС (ОНМ-2023) (50 шт.(прочие)) | N_P-010342 | 13.8334 | 13.64 | 0.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение установки лазерной резки металла для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение системы лазерной маркировки для МКС (ОНМ-2023) (4 шт.(прочие)) | N_P-010369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение электромобилей на шасси легкового автомобиля для МВС (4 шт.(прочие)) | N_P-010375 | 19.5598 | 0 | 19.5598 | 19.5598 | 17.091 | 18.148 | 17.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4118 | 0 | 2.4688 | -1.057 | -5.824% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение электромобилей для МКС (ОНМ-2023) (6 шт.(прочие)) | N_P-010376 | 31.1283 | 0 | 31.1283 | 31.1283 | 28.485 | 31.1283 | 28.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | -2.6433 | -8.492% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение трансформатора масляного герметичного ТМГ-63/10/0,4кВ У1 Д/Ун-11 для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010398 | 0.25651 | 0 | 0.25651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25651 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного герметичного малошумного ТМГМШ 250/10 ±2х2,5% 10/0,4кВ D/Yn-11 У1 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010399 | 1.0337 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного герметичного малошумного ТМГМШ 250/6,3 ±2х2,5% 6,3/0,4кВ D/Yn-11 У1 для МКС (ОНМ-2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-010400 | 1.5506 | 0 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного герметичного малошумного ТМГМШ 400/10 ±2х2,5% 10/0,4кВ D/Yn-11 У1 для МКС (ОНМ-2023) (20 шт.(прочие)) | N_P-010401 | 12.9284 | 0 | 12.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9284 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного герметичного малошумного ТМГМШ 400/6,3 ±2х2,5% 6,3/0,4кВ D/Yn-11 У1 для МКС (ОНМ-2023) (8 шт.(прочие)) | N_P-010402 | 5.1714 | 0 | 5.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1714 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового масляного герметичного малошумного ТМГМШ-630/10 ±2х2,5% 10/0,4кВ D/Yn-11 У1 для МКС (ОНМ-2023) (20 шт.(прочие)) | N_P-010403 | 18.7437 | 0 | 18.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7437 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового герметичного малошумного ТМГМШ-630/6,3±2х2,5% 6,3/0,4кВ D/Yn-11 У1 для МКС (ОНМ-2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-010404 | 2.8116 | 0 | 2.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8116 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового герметичного малошумного ТМГМШ -1000/6,3/0,4 ±2х2,5% группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-010405 | 3.6525 | 0 | 3.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6525 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового герметичного малошумного ТМГМШ -1000/10±2х2,5% 10/0,4 группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-010406 | 3.6525 | 0 | 3.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6525 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового герметичного малошумного ТМГМШ -1000/20±2х2,5% 20/0,4 группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010407 | 3.1234 | 0 | 3.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1234 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового герметичного малошумного ТМГМШ -1250/10±2х2,5% 10/0,4 группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010408 | 3.731 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового герметичного малошумного ТМГМШ 1600/10±2х2,5% 10/0,4 группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010409 | 4.7807 | 0 | 4.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7807 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 63/10±2х2,5% 10/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010410 | 1.6275 | 1.1816 | 0.44587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44587 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 400/10±2х2,5% 10/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010411 | 2.8326 | 2.4582 | 0.37435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37435 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 2000/10±2х2,5% 10/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010412 | 3.4944 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 1000/20±2х2,5% 20/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-010413 | 8.8721 | 6.5036 | 2.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3685 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 1600/20±2х2,5% 20/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010414 | 6.1499 | 6.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 2000/20±2х2,5% 20/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010415 | 4.7881 | 3.7609 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 2500/10±2х2,5% 10/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010416 | 4.0215 | 4.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового сухого малошумного ТС(З)ЛМШ 2500/20±2х2,5% 20/ 0,4, группа D/Yн-11 для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010417 | 4.3302 | 4.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение топливозаправщика объёмом до 8 м.куб. на шасси грузового автомобиля категории N2, N3 (4х2, 6х4) (1 шт.(прочие)) | N_P-010431 | 17.1729 | 0 | 17.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1729 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение седельного тягача на шасси грузового автомобиля категории N3 (1 шт.(прочие)) | N_P-010432 | 18.2357 | 0 | 18.2357 | 4.0614 | 14.1744 | 3.7682 | 14.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29314 | 0 | 4.0614 | 10.4061 | 276.2% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение самосвала с объёмом грузовой платформы 16 м3 на шасси грузового автомобиля категории N3 (6х4) (1 шт.(прочие)) | N_P-010433 | 9.2854 | 0 | 9.2854 | 9.2854 | 8.9933 | 9.0695 | 8.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0.29214 | -0.076195 | -0.8401% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение крана-манипулятора (тросового) на шасси грузового автомобиля категории N3 (6х4) (1 шт.(прочие)) | N_P-010434 | 26.2638 | 0 | 26.2638 | 0 | 26.2165 | 0 | 26.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047323 | 26.2165 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автогидроподъёмника высотой подъёма 45 м. на шасси грузового автомобиля категории N3 (6х6) (1 шт.(прочие)) | N_P-010435 | 35.6383 | 0 | 35.6383 | 35.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6383 | 0 | 35.6383 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси автомобиля категории N1 (цельнометаллический фургон, МКПП, дизель, привод полный (4х4) (10 шт.(прочие)) | N_P-010436 | 42.6673 | 0 | 42.6673 | 18.7848 | 34.1363 | 17.429 | 34.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 0 | 8.531 | 16.7073 | 95.86% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение экскаватора - погрузчика (3 шт.(прочие)) | N_P-010437 | 46.2271 | 0 | 46.2271 | 6.6271 | 30.8343 | 0 | 30.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6271 | 0 | 15.3928 | 30.8343 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автомобиля грузового (бортовой) категории «С». (6х4) (1 шт.(прочие)) | N_P-010438 | 14.0393 | 0 | 14.0393 | 14.0393 | 12.9818 | 0 | 12.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0393 | 0 | 1.0575 | 12.9818 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автомобиля грузового (бортового) категории «С» (4х2) (1 шт.(прочие)) | N_P-010439 | 11.1121 | 0 | 11.1121 | 11.1121 | 10.7625 | 10.8537 | 10.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843 | 0 | 0.34961 | -0.091184 | -0.8401% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение крана-манипулятора (шарнирно-сочлененной конструкции) на шасси грузового автомобиля категории N3 (6х4) (1 шт.(прочие)) | N_P-010441 | 23.3348 | 0 | 23.3348 | 23.3348 | 21.5771 | 0 | 21.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3348 | 0 | 1.7577 | 21.5771 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси автомобиля категории N1 , АКПП, дизель, привод полный (6 шт.(прочие)) | N_P-010442 | 48.5324 | 0 | 48.5324 | 48.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5324 | 0 | 48.5324 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси автомобиля категории N1 (цельнометаллический фургон, МКПП, дизель, привод задний (4х2) (5 шт.(прочие)) | N_P-010443 | 23.7213 | 0 | 23.7213 | 0 | 17.4326 | 0 | 17.4326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2887 | 17.4326 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси автомобиля категории N1 (цельнометаллический фургон, МКПП, дизель, привод задний (4х2) (1 шт.(прочие)) | N_P-010444 | 4.7443 | 0 | 4.7443 | 0 | 3.4865 | 0 | 3.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 3.4865 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение электрического вилочного погрузчика (2 шт.(прочие)) | N_P-010445 | 5.877 | 0 | 5.877 | 5.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.877 | 0 | 5.877 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение электроприводного сопровождаемого штабелера с малым радиусом поворота (3 шт.(прочие)) | O_P-010446 | 3.5835 | 0 | 3.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5835 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза (низкорамного) к седельному тягачу (1 шт.(прочие)) | N_P-010473 | 6.9477 | 0 | 6.9477 | 6.9477 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9477 | 0 | 0.70775 | 6.24 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение полуприцепа (бортового) к седельному тягачу (1 шт.(прочие)) | N_P-010474 | 3.7411 | 0 | 3.7411 | 3.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7411 | 0 | 3.7411 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля категории В (N1) для МКС (ОНМ-2023) (8 шт.(прочие)) | N_P-010481 | 80.516 | 0 | 80.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.516 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение штабного автобуса для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010482 | 18.2709 | 0 | 18.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2709 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля Hyundai Elantra или аналога для МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010483 | 8.9806 | 0 | 8.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9806 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение испытательного бригадного автомобиля на шасси ГАЗ 27527 или аналог (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4)) для МКС (ОНМ-2023) (7 шт.(прочие)) | N_P-010484 | 30.7048 | 0 | 30.7048 | 30.7048 | 23.9256 | 0 | 23.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7048 | 0 | 6.7792 | 23.9256 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение испытательного бригадного автомобиля на шасси ГАЗ 27527 или аналог (цельнометаллический фургон, МКП, дизель, привод полный (4х4)) для МКС (ОНМ-2024) (8 шт.(прочие)) | N_P-010485 | 40.2972 | 0 | 40.2972 | 40.2972 | 27.3435 | 0 | 27.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2972 | 0 | 12.9537 | 27.3435 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трансформатора напряжения ЗНОГ-110 110/0,1 (60 шт.(прочие)) | N_P-010486 | 85.3228 | 0 | 85.3228 | 0 | 79.7905 | 0 | 78.6745 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5323 | 79.7905 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора напряжения ЗНОГ-220 220/0,1 (6 шт.(прочие)) | N_P-010487 | 12.7201 | 0 | 12.7201 | 12.7201 | 11.7034 | 11.802 | 10.537 | 0 | 1.1664 | 0 | 0 | 0.91809 | 0 | 1.0166 | -0.098546 | -0.835% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 1500/5 (24 шт.(прочие)) | N_P-010488 | 31.5792 | 0 | 31.5792 | 0 | 23.7587 | 0 | 23.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8206 | 23.7587 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 1000/5 (24 шт.(прочие)) | N_P-010489 | 31.5792 | 0 | 31.5792 | 0 | 25.0909 | 0 | 25.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4884 | 25.0909 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОГФ-110 2000/1 (6 шт.(прочие)) | N_P-010490 | 7.8948 | 0 | 7.8948 | 0 | 6.0785 | 0 | 6.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8163 | 6.0785 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение комплектной трансформаторной подстанции КТП-400-1000 кВА-10/0,4 кВ для МКС (ОНМ-2023) (10 шт.(прочие)) | N_P-010572 | 52.4738 | 0 | 52.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4738 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мобильных устройств отечественного производства с предустановленным программным обеспечением для тиражирования АСУ МБ (400 шт.(прочие)) | N_P-010581 | 43.2782 | 42.4074 | 0.87084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87084 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Дизельного вилочного погрузчика TEU FD30T, для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010673 | 5.3927 | 3.3691 | 2.0235 | 0.95456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95456 | 0 | 2.0235 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 630/10/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (7 шт.(прочие)) | N_P-010674 | 1.9516 | 0.85944 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 0 | 1.0922 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 400/10/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (7 шт.(прочие)) | N_P-010675 | 1.3451 | 2.7056 | -1.3604 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12538 | 0 | -1.3604 | 0 | - | по факту заключенных договоров на поставку
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 630/6/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010676 | 0.53638 | 0 | 0.53638 | 0.53638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53638 | 0 | 0.53638 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 400/6/0,4 У1 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010677 | 0.37815 | 0 | 0.37815 | 0.37815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37815 | 0 | 0.37815 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ячейки КСО-298 с выключателем ВБ/ТЭК-2-10-20/1000 для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | N_P-010678 | 4.5531 | 0 | 4.5531 | 0.20088 | 4.3522 | 0 | 0 | 0 | 4.3522 | 0 | 0 | 0.20088 | 0 | 0.20088 | 4.3522 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение ячейки КСО-298 с выключателем ВБ/ТЭК-2-10-20/630 для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | N_P-010679 | 4.6575 | 0 | 4.6575 | 2.9415 | 1.7033 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9415 | 0 | 2.9541 | 1.7033 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение высотомера для измерения высоты проводов для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010680 | 0.16453 | 0 | 0.16453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16453 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение гайковерта ударный аккум.650Нм,18в,5а/ч для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010681 | 0.17379 | 0 | 0.17379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17379 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомойки KARCHER для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010682 | 0.2708 | 0 | 0.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2708 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бензинового снегоуборщика Patriot PRO 777 S с щёткой для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010683 | 0.1548 | 0 | 0.1548 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 | 0 | 0.1548 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение полимерных подкладок под аутригеры (с углублением под "пятку") 600х600х40 для комплектования АГП для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010684 | 0.037813 | 0 | 0.037813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037813 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модульного дорожного покрытия 2400х1200 (345.6м2) для сооружения временных дорог и площадок для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010685 | 2.6772 | 0 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6772 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение гибкой емкости (резервуара) для хранения и транспортировки нефтепродуктов 5 м3 для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010686 | 0.65364 | 0.16212 | 0.49152 | 0.49152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49152 | 0 | 0.49152 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение гибкой ёмкости (резервуара) для хранения и транспортировки нефтепродуктов 10 м3 для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010687 | 0.82513 | 0.237 | 0.58813 | 0.58813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58813 | 0 | 0.58813 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение маслонасоса электрического для перекачки трансформаторного масла с производительностью не менее 140 л/мин для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010688 | 0.16138 | 0 | 0.16138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16138 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение домкрата гидравлического 100т для нужд филиала Новая Москва (4 шт.(прочие)) | N_P-010689 | 0.1455 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение установки для дегазации масла УВДМ 6/15 с комплектом переходников и шлангов для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | N_P-010690 | 4.5005 | 0 | 4.5005 | 4.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5005 | 0 | 4.5005 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта инструмента и приспособлений для изготовления прокладок D 30-600мм для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | N_P-010691 | 0.3978 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-10-1600 специальный для ДГК для нужд филиала Новая Москва (4 шт.(прочие)) | N_P-010692 | 6.1156 | 0 | 6.1156 | 6.1156 | 5.0077 | 0 | 0 | 0 | 5.0077 | 0 | 0 | 6.1156 | 0 | 1.1079 | 5.0077 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформаторов напряжения антирезонансные ТН 110 кВ для нужд филиала Новая Москва, (6 шт.(прочие)) | N_P-010693 | 9.4056 | 6.408 | 2.9976 | 2.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9976 | 0 | 2.9976 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение течеискателя 3-033-R002 для нужд филиала Новая Москва (4 шт.(прочие)) | N_P-010694 | 0.53928 | 0 | 0.53928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53928 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение цифрового прецизионного датчика контроля давления элегаза (3-558-R010 или аналог) для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010695 | 0.45179 | 0 | 0.45179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45179 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства для заполнения элегазом (3-393-R001 или аналог) для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010696 | 0.23745 | 0 | 0.23745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23745 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства для откачки воздуха и заполнения элегазом (3-001-4-R022 или аналог) для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010697 | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 1.7608 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прибора регулировки выключателей ПКВ-7 для нужд филиала Новая Москва (4 шт.(прочие)) | N_P-010698 | 4.9543 | 2.3234 | 2.6308 | 2.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0 | 2.6308 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение микроомметра МИКО-1 для нужд филиала Новая Москва (4 шт.(прочие)) | N_P-010699 | 1.013 | 0 | 1.013 | 0.27967 | 0.73332 | 0 | 0.73332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27967 | 0 | 0.27967 | 0.73332 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение приемника поискового ПП-500К для нужд филиала Новая Москва (3 шт.(прочие)) | N_P-010700 | 0.98787 | 0 | 0.98787 | 0.39959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39959 | 0 | 0.98787 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала ТОР 200 Л22-16S для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010701 | 1.1035 | 0.9288 | 0.17468 | 0.17468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17468 | 0 | 0.17468 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала ТОР 200 C22-16S для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010702 | 1.292 | 0.9288 | 0.36318 | 0.36318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36318 | 0 | 0.36318 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала ТОР 200 В22-16S для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010703 | 1.292 | 0.9288 | 0.36318 | 0.36318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36318 | 0 | 0.36318 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала ТОР 200 Н42-16S для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010704 | 1.292 | 0.9288 | 0.36318 | 0.36318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36318 | 0 | 0.36318 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля TER_CM_16_2 (220_2) для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010705 | 0.21132 | 0 | 0.21132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21132 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ИБП переменного тока ST1102SL для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | N_P-010706 | 1.2145 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение анализатора качества элегаза АКЭ-3 в 1-Р для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | N_P-010707 | 5.4667 | 0 | 5.4667 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 0 | 5.4667 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта снаряжения для вакуумной чистки электроустановок сухим способом SE-5 с пылесосом на 2023 год, для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010736 | 0.3887 | 0.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение палатки 30M2 на усиленном каркасе в комплекте с теплым полом и печью армейской для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | N_P-010740 | 0.50695 | 0 | 0.50695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50695 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение системы осушки изоляции силовых трансформаторов (2 шт.(прочие)) | N_P-010745 | 8.2042 | 0 | 8.2042 | 0 | 6.7015 | 0 | 6.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5027 | 6.7015 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение выключателя элегазового 110 кВ баковый, номинальный ток 2000А, номинальный ток отключения 50 кА, У1 (3 шт.(прочие)) | N_P-010808 | 50.8385 | 0 | 50.8385 | 0 | 50.7509 | 0 | 50.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087624 | 50.7509 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение выключателя элегазового 110 кВ колонковый, номинальный ток 2000А, номинальный ток отключения 50 кА, У1 (3 шт.(прочие)) | N_P-010809 | 24.973 | 0 | 24.973 | 24.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.973 | 0 | 24.973 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение выключателя вакуумного 10 кВ, номинальный ток 3150А, номинальный ток отключения 31,5 кА (4 шт.(прочие)) | N_P-010810 | 11.9261 | 0 | 11.9261 | 11.9261 | 0 | 10.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 11.9261 | -10.3444 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение выключателя вакуумного 10 кВ, номинальный ток 2500А, номинальный ток отключения 31,5 кА (4 шт.(прочие)) | N_P-010811 | 11.2897 | 0 | 11.2897 | 11.2897 | 0 | 9.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4973 | 0 | 11.2897 | -9.7924 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трехполюсного разъединителя РГ-2-35-1000/20 с полимерной изоляцией с двигательными приводами главных и ЗН (3 шт.(прочие)) | N_P-010812 | 4.312 | 0 | 4.312 | 4.312 | 3.8435 | 3.7401 | 3.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57187 | 0 | 0.46848 | 0.10339 | 2.764% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение трехполюсного разъединителя РГ-1-35-1000/20 с полимерной изоляцией с двигательными приводами главных и ЗН (3 шт.(прочие)) | N_P-010813 | 3.2102 | 0 | 3.2102 | 3.2102 | 2.8613 | 2.7845 | 2.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42575 | 0 | 0.34896 | 0.076788 | 2.758% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение трехполюсного разъединителя РГ-2-35-3150/31,5 с полимерной изоляцией с двигательными приводами главных и ЗН (2 шт.(прочие)) | N_P-010814 | 4.0167 | 0 | 4.0167 | 4.0167 | 3.6051 | 3.484 | 3.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5327 | 0 | 0.41155 | 0.12115 | 3.477% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение установки лесопожарной ранцевой типа "Ангара" (3 шт.(прочие)) | N_P-010842 | 0.20284 | 0 | 0.20284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20284 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трехполюсного разъединителя РГ-2-110-2000/50 с полимерной изоляцией с двигательными приводами главных и ЗН для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010855 | 6.7264 | 0 | 6.7264 | 2.4245 | 4.3018 | 0 | 4.3018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4245 | 0 | 2.4245 | 4.3018 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трехполюсного разъединителя РГ-1-110-2000/50 с полимерной изоляцией с двигательными приводами главных и ЗН для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010856 | 5.4733 | 0 | 5.4733 | 1.9913 | 3.482 | 0 | 3.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 0 | 1.9913 | 3.482 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трансформаторов тока ТОЛ-35 У1 (УХЛ1) 200/5 для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010857 | 0.62307 | 0 | 0.62307 | 0.31347 | 0.1548 | 0 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31347 | 0 | 0.46827 | 0.1548 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трансформаторов тока ТОЛ-35 У1 (УХЛ1) 400/5 для нужд филиала "Новая Москва" (6 шт.(прочие)) | N_P-010858 | 1.21 | 0.774 | 0.43602 | 0.43602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43602 | 0 | 0.43602 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов тока ТОЛ-35 У1 (УХЛ1) 600/5 для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010859 | 0.5547 | 0.3096 | 0.2451 | 0.2451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2451 | 0 | 0.2451 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 250 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (6 шт.(прочие)) | N_P-010860 | 5.2357 | 3.3531 | 1.8826 | 1.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8826 | 0 | 1.8826 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 250 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | N_P-010861 | 4.3719 | 2.6181 | 1.7538 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 250 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (6 шт.(прочие)) | N_P-010862 | 3.3531 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 250 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | N_P-010863 | 4.3719 | 2.6181 | 1.7538 | 1.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 400 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | N_P-010864 | 4.0487 | 3.2786 | 0.77005 | 0.77005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77005 | 0 | 0.77005 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 400 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (6 шт.(прочие)) | N_P-010865 | 6.1161 | 4.0583 | 2.0578 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0578 | 0 | 2.0578 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | N_P-010866 | 4.0487 | 3.2784 | 0.77031 | 0.77031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77031 | 0 | 0.77031 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 400 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (6 шт.(прочие)) | N_P-010867 | 6.1161 | 2.7056 | 3.4106 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0578 | 0 | 3.4106 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 630 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010868 | 4.481 | 3.2141 | 1.2669 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 1.2669 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 630 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | N_P-010869 | 7.5215 | 4.2972 | 3.2243 | 3.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2243 | 0 | 3.2243 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 630 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010870 | 4.4809 | 3.2156 | 1.2653 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 1.2653 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 630 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | N_P-010871 | 7.5215 | 4.2972 | 3.2243 | 3.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2243 | 0 | 3.2243 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 1000 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010872 | 4.2916 | 2.6034 | 1.6882 | 1.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6882 | 0 | 1.6882 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 6/0,4 кВ 1000 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010873 | 4.299 | 1.2273 | 3.0717 | 1.8444 | 1.2273 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 1.8444 | 1.2273 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 1000 кВА на 2023 год для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010874 | 4.2915 | 2.6039 | 1.6876 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6876 | 0 | 1.6876 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформаторов ТМГ 10/0,4 кВ 1000 кВА на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010875 | 4.299 | 0 | 4.299 | 1.8444 | 2.4546 | 0 | 2.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8444 | 0 | 1.8444 | 2.4546 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение ячейки КСО 298 для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010876 | 5.5457 | 0 | 5.5457 | 2.5757 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5757 | 0 | 2.5758 | 2.97 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение вакуумных выключателей 10/1000 А для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | N_P-010877 | 3.6435 | 3.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ячеек RM6 NE-IDI для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010878 | 1.5587 | 0 | 1.5587 | 0.10798 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0.10798 | 0 | 0.10798 | 1.4507 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение ячеек RM6 NE-IIDI для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010879 | 1.6314 | 0 | 1.6314 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6314 | 0 | 1.6314 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-250/6,3-11 УХЛ1 6,3/0,4 для нужд филиала МКС (ОНМ-2023) (52 шт.(прочие)) | N_P-010880 | 0.91846 | 23.88 | -22.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.9616 | 0 | - | по факту заключенных договоров на поставку
1.6 | Приобретение Трансформатора ТМГ-250/10-11 УХЛ1 10.00/0,4 для МКС (ОНМ 2023-2024) (52 шт.(прочие)) | N_P-010881 | 4.8111 | 22.7436 | -17.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9324 | 0 | - | по факту заключенных договоров на поставку
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-400/6,3-11 УХЛ1 6,3/0,4 для нужд филиала МКС (ОНМ-2023) (46 шт.(прочие)) | N_P-010882 | 46.1374 | 26.2117 | 19.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9257 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Трансформатора ТМГ-400/10-11 УХЛ1 10.00/0,4 для МКС (ОНМ 2023-2024) (46 шт.(прочие)) | N_P-010883 | 46.1374 | 24.962 | 21.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1754 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-630/6,3-11 УХЛ1 6,3/0,4 для нужд филиала МКС (ОНМ-2023) (35 шт.(прочие)) | N_P-010884 | 51.5732 | 27.7954 | 23.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7778 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Трансформатора ТМГ-630/10-11 УХЛ1 10.00/0,4 для МКС (ОНМ 2023-2024) (35 шт.(прочие)) | N_P-010885 | 51.5732 | 26.4611 | 25.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1122 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-1000/6,3-11 УХЛ1 6,3/0,4 для нужд филиала МКС (ОНМ-2023) (17 шт.(прочие)) | N_P-010886 | 1.183 | 20.111 | -18.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.928 | 0 | - | по факту заключенных договоров на поставку
1.6 | Приобретение Трансформатора ТМГ-1000/10-11 УХЛ1 10.00/0,4 для МКС (ОНМ 2023-2024) (17 шт.(прочие)) | N_P-010887 | 35.7937 | 19.1867 | 16.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.607 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Выключателя вакуумного 10 кВ, номинальный ток 1000 А, номинальный ток отключения 20 кА с комплектом адаптации для КРН-IV-10 для МКС (ОНМ-2023) (14 шт.(прочие)) | N_P-010888 | 12.3435 | 4.27 | 8.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0735 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение выключателя RM6 NE-IDI 6-10-20 кВ 630 А 20 кА/1с для МКС (ОНМ-2023) (13 шт.(прочие)) | N_P-010889 | 21.6961 | 0 | 21.6961 | 0 | 18.7327 | 0 | 18.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9634 | 18.7327 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение выключателя RM6 NE-IIDI 6-10-20 кВ 630 А 20 кА/1с для МКС (ОНМ-2023) (13 шт.(прочие)) | N_P-010890 | 33.4795 | 0 | 33.4795 | 0 | 24.9945 | 0 | 24.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4849 | 24.9945 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение установок лесопожарных ранцевого типа "Ангара" для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010892 | 0.13602 | 0 | 0.13602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13602 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мотопомп пожарных производительностью не менее 600 л/мин, напором не менее 50 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | N_P-010898 | 1.9432 | 0 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение мотопомп пожарных производительностью не менее 100 л/мин, напором не менее 30 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для нужд филиала "Новая Москва" (8 шт.(прочие)) | N_P-010899 | 2.5909 | 0 | 2.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5909 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение осветительных мачт и бензогенераторов 5-10 кВт для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010900 | 0.13489 | 0 | 0.13489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13489 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение полевых кухонь для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010901 | 0.38257 | 0 | 0.38257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38257 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Автобуса вахтового на базе КАМАЗ на 22 места для МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010902 | 18.4068 | 0 | 18.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4068 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение портативного ЭВМ для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010903 | 0.2262 | 0 | 0.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2262 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бригадных автомобилей на базе ГАЗ-27527 "Соболь", полный привод для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010913 | 14.0762 | 0 | 14.0762 | 14.0762 | 10.2538 | 0 | 3.4179 | 0 | 6.8359 | 0 | 0 | 14.0762 | 0 | 3.8224 | 10.2538 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение бригадных автомобилей на шасси ГАЗ Садко NEXT 4х4 (ГАЗ-С41А23) на 2024 год для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | N_P-010914 | 23.2514 | 0 | 23.2514 | 4.1157 | 18.7005 | 0 | 18.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1157 | 0 | 4.5509 | 18.7005 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение электролаборатории на шасси КАМАЗ-43502, 4х4 для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010915 | 38.6222 | 0 | 38.6222 | 38.6222 | 37.9188 | 0 | 37.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6222 | 0 | 0.7034 | 37.9188 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины БКМ-317 на шасси ГАЗон Next Садко С41А23-20 (однорядная кабина) для нужд филиала "Новая Москва " (1 шт.(прочие)) | N_P-010916 | 27.6092 | 26.8512 | 0.75792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75792 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика Hyundai H940S (JCB-3CX) для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | N_P-010917 | 23.7192 | 0 | 23.7192 | 0 | 16.4765 | 0 | 16.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2428 | 16.4765 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля КАМАЗ 4*4 для нужд филиала Новая Москва (7 шт.(прочие)) | N_P-010918 | 102.9666 | 0 | 102.9666 | 0 | 102.8527 | 0 | 74.802 | 0 | 28.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11391 | 102.8527 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение легкового автомобиля полноприводного (Нива) для нужд филиала Новая Москва (3 шт.(прочие)) | N_P-010919 | 8.0822 | 4.8825 | 3.1997 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 3.1997 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение АГП-18м на ГАЗ NEXT Садко (4*4) для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | N_P-010920 | 10.5779 | 0 | 10.5779 | 10.5779 | 10.0548 | 0 | 0 | 0 | 10.0548 | 0 | 0 | 10.5779 | 0 | 0.52303 | 10.0548 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение автомобиля грузового бортового с КБУ КАМАЗ-43118 (6*6) (3 в 1) для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | N_P-010921 | 27.4683 | 0 | 27.4683 | 27.4683 | 26.6041 | 0 | 26.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4683 | 0 | 0.8642 | 26.6041 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение сидельного тягача с КМУ+НЕФАЗ-93341 12м. для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | N_P-010922 | 25.3638 | 0 | 25.3638 | 25.3638 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3638 | 0 | 21.2638 | 4.1 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение комплекта снаряжения для чистки электроустановок «с увлажнением», для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | N_P-010936 | 0.43183 | 0.43183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля непрерывного осушения изоляции маслонаполненного оборудования для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | N_P-010943 | 3.1743 | 0 | 3.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1743 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение оборудования для столовой (ОНМ-2023) (19 шт.(прочие)) | N_P-010946 | 2.6759 | 0 | 2.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6759 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение многофункционального устройства (МФУ) цветной лазерный принтер/копир/сканер, с форматом печати А3/А4, в комплекте: Автоподатчик DF-633, Подставка с лотками PC-218, Комплект тонеров (10 шт.(прочие)) | O_P-010948 | 9.6677 | 0 | 9.6677 | 9.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6677 | 0 | 9.6677 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Автомобиля специального на а/м шасси Hyundai HD-78 с кузовом-мастерская "Кабельная а/мастерская" для ДОРХС МКС (ОНМ-2023) (6 шт.(прочие)) | N_P-010954 | 109.5355 | 100.9538 | 8.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5817 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Экскаватора-погрузчика JCB-3CX или аналога c гидромолотом для нужд ДОРХС МКС (ОНМ-2023) (5 шт.(прочие)) | N_P-010955 | 118.5962 | 0 | 118.5962 | 0 | 77.0857 | 0 | 77.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5105 | 77.0857 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Автомобиля эвакуатора на базе КАМАЗ для нужд ДОРХС МКС (ОНМ-2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010956 | 33.8831 | 0 | 33.8831 | 0 | 27.503 | 0 | 27.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3801 | 27.503 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение Автомобиля бригадного категории В (N1) для нужд ДОРХС МКС (ОНМ-2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010957 | 4.3651 | 0 | 4.3651 | 4.3651 | 3.4179 | 4.3651 | 3.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94712 | -0.94712 | -21.7% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение Мотопомпы пожарной производительностью не менее 600 л/мин, напором не менее 50 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для МКС (ОНМ-2023) (5 шт.(прочие)) | N_P-010958 | 2.8928 | 0 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8928 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Мотопомпы пожарной производительностью не менее 100 л/мин, напором не менее 30 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для МКС (ОНМ-2023) (10 шт.(прочие)) | N_P-010959 | 2.2825 | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение РЗДПОМ-2000/10 (30-300А) (2 шт.(прочие)) | O_P-010997 | 14.2142 | 0 | 14.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2142 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-110 кВ, ПС-110 кВ № 110 "Рублево", г. Москва, Рублевское шоссе, д. 149 (1 шт.(прочие)) | N_P-011143 | 5.3264 | 5.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение кабинного катера YAVA XL COB в комплекте с подвесным лодочным мотором и автомобильным прицепом для перевозки (1 шт.(прочие)) | O_P-011208 | 5.2457 | 0 | 5.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2457 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля специального на грузовом автомобильном шасси 4*2 с кузовом-мастерской "Кабельная а/мастерская" для нужд филиала МКС (ОНМ-2024) (8 шт.(прочие)) | O_P-011300 | 174.735 | 0 | 174.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.735 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика c гидромолотом для нужд филиала МКС (ОНМ-2024) (8 шт.(прочие)) | O_P-011301 | 202.6808 | 0 | 202.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.6808 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля-самосвала 12 тонн для нужд филиала МКС (ОНМ-2024) (3 шт.(прочие)) | O_P-011302 | 31.3287 | 0 | 31.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3287 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение лаборатории измерительной на автомобильном шасси 4*2 для определения мест повреждения в высоковольтных силовых кабелях системы «Русич» для нужд филиала МКС (ОНМ-2024) (8 шт.(прочие)) | O_P-011303 | 323.5833 | 0 | 323.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.5833 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного на шасси автомобиля категории N1 (цельнометаллический фургон, МКПП, дизель, привод полный (4х4) (1 шт.(прочие)) | O_P-011324 | 4.7406 | 0 | 4.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7406 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автомобиля бригадного с краном манипулятором на шасси грузового автомобиля категории N1, сдвоенная кабина, МКПП, дизель (4х2) (2 шт.(прочие)) | O_P-011325 | 15.5705 | 0 | 15.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5705 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение реактора однофазного масляного заземляющего дугогасящего 2000 кВА в комплекте с присоединительным трансформатором (фильтром нулевой последовательности) (14 шт.(прочие)) | O_P-011426 | 99.4995 | 0 | 99.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4995 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение реактора однофазного масляного заземляющего дугогасящего 1520 кВА в комплекте с присоединительным трансформатором (фильтром нулевой последовательности) (16 шт.(прочие)) | O_P-011427 | 98.2946 | 0 | 98.2946 | 98.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2946 | 0 | 98.2946 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение крана автомобильного грузоподъёмностью 40 т. на шасси грузового автомобиля категории N3 (8х4) (1 шт.(прочие)) | O_P-011446 | 39.8639 | 0 | 39.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8639 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение измерителя электрического сопротивления - миллиомметра для МКС (ОНМ-2024) (1 шт.(прочие)) | O_P-011458 | 0.49072 | 0 | 0.49072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49072 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля T-DIN8-220-S для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | O_P-011469 | 0.75392 | 0 | 0.75392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75392 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля T-CS3D8 для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | O_P-011470 | 0.85514 | 0 | 0.85514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85514 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение вольтодобавочных трансформаторов ТВМГ-105/250-380 в комплекте с металлоконструкцией для нужд филиала Новая Москва (6 шт.(прочие)) | O_P-011471 | 15.8986 | 0 | 15.8986 | 2.5205 | 3.672 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5205 | 0 | 12.2266 | 3.672 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение прибора для измерения качества электрической энергии "Прорыв Т-А" с токовыми клещами Прорыв-КТ20 для нужд филиала Новая Москва (30 шт.(прочие)) | O_P-011472 | 9.3 | 9.3 | 1.2e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-07 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение переносного комплекса измерения параметров сети КИПС-03-050 (1 шт.(прочие)) | O_P-011474 | 1.2933 | 0 | 1.2933 | 1.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 1.2933 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бензинового снегоуборщика Patriot PRO 777 S с щёткой для нужд филиала "Новая Москва" (8 шт.(прочие)) | O_P-011484 | 1.3067 | 0 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение рефлектометра оптического Yokogawa AQ7280 (AQ7283K)-HR/MNT/SMP/LAN/SB, рефлектометрического блока AQ7283K-USC/PC/SLS, сетевого адаптера, модуля OPM/VLS (SC), сумки, АКБ, доп. адаптеров FC, ПО эмуляции AQ7932, ПО мониторинга ОВ AQ7940 для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | O_P-011488 | 7.6551 | 0 | 7.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6551 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение сетевого коммутатора для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | O_P-011489 | 0.4826 | 0 | 0.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4826 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение платы подключения потока ISDN PRI на 30 каналов для АТС для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | O_P-011490 | 0.39939 | 0 | 0.39939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39939 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля блока питания для мультиплексора для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | O_P-011491 | 1.7973 | 0 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ИБП 3000VA, 2U для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | O_P-011492 | 1.7474 | 0 | 1.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7474 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ИБП 3000VA, 3U для нужд филиала "Новая Москва" (10 шт.(прочие)) | O_P-011493 | 1.7474 | 0 | 1.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7474 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ИБП 1500ВА, 230В для нужд филиала "Новая Москва" (25 шт.(прочие)) | O_P-011494 | 6.5011 | 0 | 6.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5011 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение резчика швов DIAM RK-600/13H 630048 для нужд филиала "Новая Москва" (4 шт.(прочие)) | O_P-011505 | 1.0472 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение бензиновой электростанций с электростартером FUBAG BS 17000 DA ES для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | O_P-011506 | 0.5586 | 0 | 0.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5586 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение cтанции гидравлической с отбойным молотком для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | O_P-011507 | 0.73681 | 0 | 0.73681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73681 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение cтанции мотопомпы для сильнозагрязненной воды FUBAG PG1300Т для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | O_P-011508 | 0.10887 | 0 | 0.10887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10887 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение инструментов для разделки кабелей для нужд филиала "Новая Москва" (7 шт.(прочие)) | O_P-011509 | 1.2282 | 0 | 1.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2282 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение дисковой мобильной дробилки для дерева Skorpion 250 SDT G для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | O_P-011510 | 6.5212 | 0 | 6.5212 | 0.46884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46884 | 0 | 6.5212 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение наборов НКИ-Н 40 предметов для нужд филиала Новая Москва (24 шт.(прочие)) | O_P-011512 | 2.7591 | 0 | 2.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7591 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства дистанционного прокола кабеля для нужд филиала Новая Москва (8 шт.(прочие)) | O_P-011513 | 0.57442 | 0 | 0.57442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57442 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Аппарата летательного беспилотного 20МП для нужд филиала "Новая Москва" (5 шт.(прочие)) | O_P-011516 | 3.966 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.966 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение составных лестниц для подъема на круглые многогранные, трапециевидные опоры ВЛ для нужд филиала "Новая Москва" (8 шт.(прочие)) | O_P-011517 | 10.2638 | 0 | 10.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2638 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение стекловолоконной анкерной штанги из двух элементов с автоматическим запором и стальным крюком общей длиной 4 м для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | O_P-011518 | 0.42317 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прибора для проверки устройств РЗА РЕТОМ-21 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | O_P-011519 | 2.9577 | 0 | 2.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9577 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекса измерительного Ретом ВЧ 64 для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | O_P-011520 | 5.08 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение прибора для обслуживания устройств РЗА вольтамперфазометр РЕТОМЕТР-М3 для нужд филиала "Новая Москва" (7 шт.(прочие)) | O_P-011521 | 2.4174 | 0 | 2.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4174 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение магазина затуханий ВЧА-75М для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | O_P-011522 | 0.41441 | 0 | 0.41441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41441 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение высокочастотного тестера ВЧТ-25М для нужд филиала "Новая Москва" (2 шт.(прочие)) | O_P-011523 | 0.41441 | 0 | 0.41441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41441 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение снегоболотохода TINGER TR5 для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | O_P-011524 | 4.6056 | 0 | 4.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6056 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение устройства диагностики параметров сети для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | O_P-011525 | 1.1665 | 0 | 1.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1665 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение тепловизора с объективом для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | O_P-011528 | 5.3555 | 0 | 5.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3555 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение модуля с непрерывным осушением изоляции маслонаполненного оборудования (1 шт.(прочие)) | O_P-011573 | 3.2137 | 0 | 3.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2137 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Снегохода Stels СТАВР MS600 LUX для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | O_P-011574 | 1.7601 | 0 | 1.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7601 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение системы осушки изоляции силовых трансформаторов (7 шт.(прочие)) | O_P-011589 | 19.5809 | 0 | 19.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5809 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ЗИП для ячеек КРУЭ типа ЯЭ, ЯЭУ, ЯЭГ 110-220 кВ (1 шт.(прочие)) | O_P-011621 | 3.2148 | 0 | 3.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2148 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение машины стирально-отжимной с номинальной загрузочной массой 40 кг для нужд филиала МКС (ОНМ-2024) (1 шт.(прочие)) | O_P-011623 | 1.8717 | 0 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8717 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение машины сушильной с номинальной загрузочной массой 40 кг для нужд филиала МКС (ОНМ-2024) (1 шт.(прочие)) | O_P-011624 | 0.94908 | 0 | 0.94908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94908 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение стабилизатора напряжения типа ПКС-3-160-4 для нужд филиала МКС (ОНМ-2025) (13 шт.(прочие)) | O_P-011642 | 37.7083 | 0 | 37.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7083 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение вольтодобавочных трансформаторов типа ТВМГ для нужд филиала МКС (ОНМ-2024) (15 шт.(прочие)) | O_P-011644 | 39.6 | 0 | 39.6 | 0 | 9.18 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 9.18 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение стеллажной системы для архива (1 шт.(прочие)) | O_P-011660 | 12.8546 | 0 | 12.8546 | 12.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8546 | 0 | 12.8546 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминалов сбора данных (8 шт.(прочие)) | O_P-011661 | 1.7462 | 0 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7462 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение терминала сбора данных для нужд филиала МКС (ОНМ-2025) (10 шт.(прочие)) | O_P-011662 | 1.9205 | 0 | 1.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9205 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение промышленного принтера этикеток для нужд филиала МКС (ОНМ-2025) (1 шт.(прочие)) | O_P-011663 | 0.21053 | 0 | 0.21053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21053 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение передвижной лестницы с площадкой с рабочей высотой 3,08 метра для нужд филиала МКС (ОНМ-2025) (1 шт.(прочие)) | O_P-011664 | 0.28884 | 0 | 0.28884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28884 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение электрического штабелера с грузоподъемностью до 2 тонн и высотой подъема до 5,5 метров для нужд филиала МКС (ОНМ-2025) (1 шт.(прочие)) | O_P-011665 | 2.8345 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ричтрака электрического с грузоподъемностью до 2,5 тонн и высотой подъема до 5 метров для нужд филиала МКС (ОНМ-2025) (1 шт.(прочие)) | O_P-011666 | 6.2337 | 0 | 6.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2337 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта металлических сборно-разборных стеллажей ячеечного типа для строения 1 филиала МКС (ОНМ-2024) (4 шт.(прочие)) | O_P-011667 | 8.9787 | 0 | 8.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9787 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта металлических сборно-разборных стеллажей ячеечного типа для строения 2 филиала МКС (ОНМ-2024) (3 шт.(прочие)) | O_P-011668 | 14.8218 | 0 | 14.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8218 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта металлических сборно-разборных стеллажей ячеечного типа для ангарного строения филиала МКС (ОНМ-2025) (1 шт.(прочие)) | O_P-011669 | 1.2172 | 0 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение промышленного принтера для этикеток ZX1200I для нужд филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | O_P-011673 | 0.21147 | 0 | 0.21147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21147 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение Терминала сбора данных Urovo DT50PSU3S11E4031 для нужд филиала "Новая Москва" (3 шт.(прочие)) | O_P-011674 | 0.57872 | 0 | 0.57872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57872 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение промышленного принтера этикеток для филиала МВС (1 шт.(прочие)) | O_P-011687 | 0.23928 | 0 | 0.23928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23928 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение передвижной лестницы с площадкой (1 шт.(прочие)) | O_P-011688 | 0.32829 | 0 | 0.32829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32829 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение электрического штабелера (1 шт.(прочие)) | O_P-011689 | 3.2216 | 0 | 3.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2216 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение электрического ричтракта (1 шт.(прочие)) | O_P-011690 | 7.0851 | 0 | 7.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0851 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение комплекта стеллажного оборудования (1 шт.(прочие)) | O_P-011691 | 13.1587 | 0 | 13.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1587 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение пневмокаркасного арочного сооружения (ПКАС) для нужд филиала Новая Москва (4 шт.(прочие)) | O_P-011700 | 41.666 | 0 | 41.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.666 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300/35/6 (1 шт.(прочие)) | O_P-011713 | 26.8474 | 0 | 26.8474 | 26.8474 | 31.2989 | 26.2231 | 31.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62437 | 0 | -4.4514 | 5.0758 | 19.36% | по факту заключенных договоров на поставку Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТДН-10000/35/10 (1 шт.(прочие)) | O_P-011714 | 40.0884 | 0 | 40.0884 | 40.0884 | 37.4633 | 39.1561 | 37.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9323 | 0 | 2.6252 | -1.6929 | -4.323% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300/35/10 (1 шт.(прочие)) | O_P-011715 | 26.8474 | 0 | 26.8474 | 26.8474 | 31.2989 | 26.2231 | 31.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62437 | 0 | -4.4514 | 5.0758 | 19.36% | по факту заключенных договоров на поставку Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТДНС-16000/35/10 (2 шт.(прочие)) | O_P-011759 | 101.5602 | 0 | 101.5602 | 101.5602 | 88.5511 | 99.1983 | 88.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3619 | 0 | 13.009 | -10.6471 | -10.73% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Приобретение автоэвакуатора на шасси КАМАЗ 65801 (1 шт.(прочие)) | O_P-011843 | 70.7263 | 0 | 70.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7263 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение ограничителя перенапряжений типа ОПН-П-110/77/10/1,6 У1 (Iвб 60 кА) или аналог (28 шт.(прочие)) | O_P-011844 | 2.236 | 0 | 2.236 | 2.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 2.236 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение автоматизированной системы лифтового хранения (3 шт.(прочие)) | O_P-011856 | 41.9066 | 0 | 41.9066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9066 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения проекта развития автоматизированной системы управления мобильными (6 372 шт.(прочие)) | O_P-011859 | 479.7594 | 0 | 479.7594 | 254.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0383 | 0 | 479.7594 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение системы хранения данных для централизованного отчуждаемого хранения файлов резервных копий (4 шт.(прочие)) | O_P-011860 | 362.838 | 0 | 362.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.838 | 0 | - | -
1.6 | Приобретение трансформатора силового ТДТН-80000 (110/10/6) (1 шт.(прочие)) | O_P-011866 | 179.5036 | 0 | 179.5036 | 179.5036 | 211.5748 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 11.5748 | 179.5036 | 0 | -32.0713 | 211.5748 | - | по факту заключенных договоров на поставку Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора силового ТРДН-80000 (110/10/10) (2 шт.(прочие)) | O_P-011867 | 272.4678 | 128.5071 | 143.9607 | 272.4678 | 0 | 125.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9492 | 0 | 143.9607 | -125.5186 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора силового ТДТН-80000 (110/35/6) (4 шт.(прочие)) | O_P-011868 | 718.1927 | 0 | 718.1927 | 718.1927 | 224.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2576 | 718.1927 | 0 | 493.9351 | 224.2576 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора силового ТДТН-63000 (110/35/10) (3 шт.(прочие)) | O_P-011869 | 460.2228 | 0 | 460.2228 | 460.2228 | 429.6281 | 0 | 0 | 0 | 429.6281 | 0 | 0 | 460.2228 | 0 | 30.5947 | 429.6281 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора силового ТДТН-63000 (110/35/6) (2 шт.(прочие)) | O_P-011870 | 306.8152 | 0 | 306.8152 | 306.8152 | 160.1062 | 0 | 0 | 0 | 160.1062 | 0 | 0 | 306.8152 | 0 | 146.709 | 160.1062 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформаторов ТДТН-40000 (110/35/6) на 2024 год для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | O_P-011872 | 116.7327 | 0 | 116.7327 | 116.7327 | 128.7537 | 0 | 0 | 0 | 128.7537 | 0 | 0 | 116.7327 | 0 | -12.021 | 128.7537 | - | по факту заключенных договоров на поставку Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформаторов ТДТН-40000 (110/35/10) на 2024 год для нужд филиала Новая Москва (1 шт.(прочие)) | O_P-011873 | 116.7327 | 0 | 116.7327 | 116.7327 | 128.7537 | 0 | 0 | 0 | 128.7537 | 0 | 0 | 116.7327 | 0 | -12.021 | 128.7537 | - | по факту заключенных договоров на поставку Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформаторов ТДТН-40000 (110/35/6) на 2025 год для нужд филиала Новая Москва (3 шт.(прочие)) | O_P-011874 | 350.1981 | 0 | 350.1981 | 350.1981 | 386.2612 | 0 | 0 | 0 | 386.2612 | 0 | 0 | 350.1981 | 0 | -36.0631 | 386.2612 | - | по факту заключенных договоров на поставку Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформаторов ТДТН-40000 (110/35/10) на 2025 год для нужд филиала Новая Москва (2 шт.(прочие)) | O_P-011875 | 233.4654 | 0 | 233.4654 | 233.4654 | 257.5075 | 0 | 0 | 0 | 257.5075 | 0 | 0 | 233.4654 | 0 | -24.0421 | 257.5075 | - | по факту заключенных договоров на поставку Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТГМ-110 УХЛ1 300/600/5 (аналог IOSK- 123) (3 шт.(прочие)) | O_P-011879 | 3.0223 | 0 | 3.0223 | 3.0223 | 0 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070287 | 0 | 3.0223 | -2.952 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТДНС-16000 (35/6) (1 шт.(прочие)) | O_P-011880 | 50.7801 | 0 | 50.7801 | 50.7801 | 44.2756 | 49.5991 | 0 | 0 | 44.2756 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 6.5045 | -5.3236 | -10.73% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТДНС-10000 (35/10, 35/6) (2 шт.(прочие)) | O_P-011881 | 80.1768 | 0 | 80.1768 | 80.1768 | 74.9265 | 78.3122 | 74.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 5.2503 | -3.3857 | -4.323% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300 (35/6) (1 шт.(прочие)) | O_P-011900 | 26.8474 | 0 | 26.8474 | 26.8474 | 31.2989 | 26.2231 | 31.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62437 | 0 | -4.4514 | 5.0758 | 19.36% | по факту заключенных договоров на поставку Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300 (35/10) (1 шт.(прочие)) | O_P-011901 | 26.8474 | 0 | 26.8474 | 26.8474 | 31.2989 | 26.2231 | 31.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62437 | 0 | -4.4514 | 5.0758 | 19.36% | по факту заключенных договоров на поставку Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
1.6 | Приобретение ТДНС-16000 (35/6) для нужд СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-011904 | 50.7801 | 0 | 50.7801 | 50.7801 | 44.2756 | 49.5991 | 0 | 0 | 44.2756 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 6.5045 | -5.3236 | -10.73% | Корректировка графика производства работ
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТДНС-10000 (35/10) (1 шт.(прочие)) | O_P-011910 | 40.0884 | 0 | 40.0884 | 40.0884 | 37.4633 | 39.1561 | 37.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9323 | 0 | 2.6252 | -1.6929 | -4.323% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение силового трансформатора ТДНС-10000 (35/6) (2 шт.(прочие)) | O_P-011911 | 80.1768 | 0 | 80.1768 | 80.1768 | 74.9265 | 78.3122 | 74.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8646 | 0 | 5.2503 | -3.3857 | -4.323% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение ТДНС-10000 (35/10) для нужд СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-011912 | 40.0884 | 0 | 40.0884 | 40.0884 | 37.4633 | 39.1561 | 37.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9323 | 0 | 2.6252 | -1.6929 | -4.323% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТДНС-10000 (35/6) для нужд СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-011913 | 40.0884 | 0 | 40.0884 | 40.0884 | 37.4633 | 39.1561 | 37.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9323 | 0 | 2.6252 | -1.6929 | -4.323% | Отклонение составляет не более 10%
1.6 | Приобретение снегоуборщика на гусеничном ходу 13-20 л.с. (43 шт.(прочие)) | O_P-011924 | 6.3605 | 0 | 6.3605 | 6.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3605 | 0 | 6.3605 | 0 | - | -
1.6 | Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи МВС | P_P-000680 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие имущества по договорам компенсации потерь активов и договорам безвозмездной передачи
1.6 | Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи МКС | P_P-012103 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие имущества по договорам компенсации потерь активов и договорам безвозмездной передачи
1.6 | Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи НМ | P_P-001119 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие имущества по договорам компенсации потерь активов и договорам безвозмездной передачи
1.6 | Приобретение электросетевого оборудования смонтированного на трансформаторных подстанциях на территории инновационного центра «Сколково» (888 шт.(прочие)) | O_P-012034 | 22.8498 | 22.8498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2 | Московская область | Г | 388297.8262 | 126422.5639 | 261875.2623 | 45300.1764 | 52559.2328 | 11339.5672 | 17363.687 | 8126.0715 | 15931.4424 | 6962.3366 | 19264.1033 | 18872.2012 | 0 | 209316.0296 | 26131.2575 | 98.88% | -
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 163060.2558 | 85181.9163 | 77878.3395 | 16271.8711 | 25682.8346 | 5457.119 | 8531.2837 | 2884.8866 | 5906.8492 | 2174.9277 | 11244.7018 | 5754.9378 | 0 | 52195.5049 | 15165.9013 | 144.2% | -
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 111238.1357 | 68922.5314 | 42315.6043 | 11033.9585 | 19604.2665 | 4208.3029 | 5439.0398 | 2286.4084 | 4948.2031 | 1631.9273 | 9217.0236 | 2907.3199 | 0 | 22711.3378 | 11477.6279 | 141.2% | -
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 65004.9199 | 45462.0186 | 19542.9013 | 3908.5803 | 10226.2724 | 1028.8137 | 2978.3376 | 1291.0804 | 2667.5421 | 986.0758 | 4580.3927 | 602.6103 | 0 | 9316.6289 | 6920.3025 | 209.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 22261.8605 | 14989.0382 | 7272.8222 | 1454.5644 | 5418.1042 | 396.8467 | 1613.6441 | 515.1966 | 1406.2016 | 332.4156 | 2398.2585 | 210.1055 | 0 | 1854.718 | 4173.6453 | 335.4% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 23971.3554 | 8471.4746 | 15499.8808 | 5670.8138 | 3959.8898 | 2782.6425 | 847.058 | 480.1313 | 874.4594 | 313.4358 | 2238.3724 | 2094.6042 | 0 | 11539.9909 | 383.6802 | 10.73% | -
2.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4 кВ, 6 КЛ-10 кВ, 2 СП-10 кВ, ПС №830 "Красногорская", в т. ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Архангельское (6,4 МВА; 6,976 км; 832 п.м.) | E_I-100572 | 100.6459 | 19.7269 | 80.919 | 33.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9465 | 0 | 80.919 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от 1 с.ш. и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ЗТП-223, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, д. Журавна, 50:38:0050225:904 | P_I-330817 | 0.62186 | 0.019121 | 0.60273 | нд | 0.5501 | нд | 0.5501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.052635 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1707, ПС №385 "Ефремово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Хлевино Ю8-24-303-231975(548986) (0,005 км; 1 т.у.; 1 шт. (прочие)) | P I-334605 | 0.26264 | 0 | 0.26264 | нд | 0.13086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13086 | нд | 0 | 0.13179 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-22-303-135166(549151), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово Ю8-22-303-135166(549151) (1 т.у.) | O I-333981 | 0.05412 | 0 | 0.05412 | нд | 0.0014019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0014019 | нд | 0 | 0.052718 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 1-ой, 2-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-683, ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, 4РЩ-0,4 кВ, 4 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Литейная ул Ю8-24-302-198309(166259) (0,732 км; 132 п.м.; 4 т.у.; 4 шт.(прочие)) | P I-333973 | 7.1913 | 0 | 7.1913 | нд | 0.51577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51577 | нд | 0 | 6.6756 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-22-303-127990(441403)), макс. мощностью ЭПУ 198 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Хатунский с/о, Хатунь с Ю8-22-303-127990(441403) (1 т.у.) | O I-333980 | 0.055834 | 0 | 0.055834 | нд | 0.0028407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0028407 | нд | 0 | 0.052993 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-22-303-130465(433282), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/пос, Фоминское д, уч.245 Ю8-22-303-130465(433282) (1 т.у.) | O I-333977 | 0.055834 | 0 | 0.055834 | нд | 0.0028407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0028407 | нд | 0 | 0.052993 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-23-303-181739(308326), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Сельцо Ю8-23-303-181739(308326) (1 т.у.) | O I-333979 | 0.055834 | 0 | 0.055834 | нд | 0.0028407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0028407 | нд | 0 | 0.052993 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216737(379352)) до проект. ТП, ПС №7 "Сандарово", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Ивачково, тер. промзона Ивачково, з/у 3 Ю8-24-302-227046(492585) (0, | P I-332096 | 2.214 | 0 | 2.214 | нд | 1.8201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8201 | нд | 0 | 0.39388 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с ПС №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Климовск мкр. Ю8-25-302-248744(209122) (0,007 км; 1 шт. (прочие) | P I-342964 | 0.40943 | 0 | 0.40943 | нд | 0.0080106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0080106 | нд | 0 | 0.40142 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 1-ой, 2-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-683, ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, 6РЩ-0,4 кВ, 6 узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Народная ул Ю8-24-302-198278(166272) (0,678 км; 62 п.м.; 6 т.у.; 6 шт.(прочие)) | P I-333972 | 7.3322 | 0 | 7.3322 | нд | 0.55044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.55044 | нд | 0 | 6.7818 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-24-302-221815(442755) (0,63 МВА; 0,110 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | P I-329431 | 6.72 | 0 | 6.72 | нд | 2.3973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3973 | нд | 0 | 4.3227 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, КВЛ-6 кВ от оп. 14 РП-32-ТП-172 с установкой РЛКВ-6 кВ (2 шт.), ПС 110 кВ № 333 Ельня, МО, г.о. Богородский, территория Автомобильная дорога М-12, 53-й км, з/у 1, 50:16:0501026:416 | P I-342240 | 4.1748 | 0 | 4.1748 | нд | 0.65039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65039 | нд | 0 | 3.5244 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10б с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский , рабочий поселок Обухово, территория Обухово-Парк, 50:16:0501021:515 | P I-340416 | 2.6659 | 0 | 2.6659 | нд | 0.0055704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0055704 | нд | 0 | 2.6604 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-25-302-25564(235120) макс. мощностью ЭПУ 1132 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 20, к. 9, к. 11, 50:15:0040701:3132 | P I-344200 | 0.19868 | 0 | 0.19868 | нд | 0.005857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005857 | нд | 0 | 0.19282 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 630 кВА, КЛ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, г.Озёры, мкр. им. Маршала Катукова, д.3А, 50:36:0010259:1 (1,26 МВА; 0,19 км; 2 т.у.) | P I-331333 | 18.2132 | 0 | 18.2132 | нд | 0.022473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022473 | нд | 0 | 18.1907 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство одной ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 ТП-37-ТП-29 с установкой РЛКВ-10 кВ, ПС 110 кВ № 828 Огуднево, в т. ч. ПИР, МО, Щёлково г.о., д Огуднево; 50:14:0020316:1820 | P I-343737 | 0.27931 | 0 | 0.27931 | нд | 0.008295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008295 | нд | 0 | 0.27102 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 фид. 43 ТП-77-ТП-81-РП-124 с установкой РЛКВ-10 кВ на первой отп. оп., ПС-35 кВ № 30 Фряново т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, рп. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14, 50:14:0010403:158 | P I-340372 | 0.98353 | 0 | 0.98353 | нд | 0.34529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34529 | нд | 0 | 0.63823 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 2 ВЛ-10 кВ с/х фид. №1 отп. на КТП-43, ПС 110 кВ № 451 Кривандино (аб), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Шатура, д. Инюшинская, уч. 1/1, 50:25:0070407:19 | P I-342878 | 2.248 | 0 | 2.248 | нд | 0.011439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011439 | нд | 0 | 2.2366 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-24-303-127811(495395) от 08.10.2024, макс. мощностью ЭПУ 669,55, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о. , с/о Горский, д. Кабаново, 50:24:0040203:8 (1 т.у.) | O I-331801 | 0.56285 | 0 | 0.56285 | нд | 0.016593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016593 | нд | 0 | 0.54626 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. № В8-25-302-136172(100850) макс. мощностью ЭПУ 600 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, рп. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14, 50:14:0010403:158 | P I-340373 | 0.56285 | 0 | 0.56285 | нд | 0.016593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016593 | нд | 0 | 0.54626 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. В8-25-302-138966(191546) макс. мощностью ЭПУ 345,73 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г. о, с. Ильинский погост, ул. Егорьевская, д. 3, 50:24:0000000:6753 | P I-342932 | 0.11527 | 0 | 0.11527 | нд | 0.0016025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0016025 | нд | 0 | 0.11366 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 94 ВЛ-6 кВ ф. 309 с установкой РЛКВ-6 кВ до соор. КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ПКУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, 50:16:0104002:2680 (0,25 МВА; 0,035 км; 1 т.у.; 1 шт.(пр | P I-335218 | 2.8443 | 0 | 2.8443 | нд | 0.0057509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0057509 | нд | 0 | 2.8385 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 820 с заменой тр-ра 160 кВа на тр-тор 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 № 820 до оп. 2 с заменой провода, ПС 35 кВ № 19 Краф, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Воря-Богородское, ул. Гранатовая, 50:14:00203 | P I-335233 | 1.2384 | 0 | 1.2384 | нд | 0.033849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033849 | нд | 0 | 1.2046 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 5 РП-755-АСП-1536-РП-13 до границ участка заявителя с установкой СП-6 кВ (реклоузер) на отпаечной опоре и РЛКВ-6 кВ на границе участказ заявителя, ПКУ-6 кВ, ПС 110 кВ № 26 Монино, в т.ч. ПИР, МО, г. Лосино-Петровский | P I-334679 | 5.9374 | 0 | 5.9374 | нд | 0.22038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.22038 | нд | 0 | 5.7171 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ сооруж. до границы участка заявителя, СП-10 кВ (КРУН-10 кВ)-3 шт. в месте врезки в сооружаемую КЛ-10 кВ по дог. № В8-24-302-111201(179672) от 18.03.2024, РЛКВ-10 кВ в месте выхода КЛ-10 кВ, СП-10 кВ (Реклоузер | P I-334732 | 20.205 | 0 | 20.205 | нд | 0.49844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49844 | нд | 0 | 19.7066 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 РП-755-АСП-1536-РП-13 до границы участка заявителя с установкой СП-6 кВ (реклоузер) на отпаечной опоре и РЛКВ-6 кВ на границе участка заявителя, ПКУ-6 кВ, ПС 110 кВ № 26 Монино, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Лосино-Петровск | P I-334680 | 5.4695 | 0 | 5.4695 | нд | 3.5253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5253 | нд | 0 | 1.9442 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. № В8-24-303-134020(633355) макс. мощностью ЭПУ 420 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080703:147 (1 т.у.) | P I-337262 | 0.57073 | 0 | 0.57073 | нд | 0.023242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023242 | нд | 0 | 0.54748 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 7 с установкой РЛКВ-10 кВ, ПС 35 кВ № 828 Огуднево, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с/пос Огудневское, вблизи с. Душоново, 50:14:0020314:112 | P I-338399 | 3.8638 | 0 | 3.8638 | нд | 0.18209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18209 | нд | 0 | 3.6817 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство БКТПП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 7, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 11 ПС-110/35/6 кВ № 610 "Орево", 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, 2РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Орево, | P I-331255 | 17.7142 | 0 | 17.7142 | нд | 0.5713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5713 | нд | 0 | 17.1429 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-193422(505470) от 10.10.2024) до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10 кВ № 247 "Малеевка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д.92 (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | P I-332504 | 0.21929 | 0 | 0.21929 | нд | 0.008762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008762 | нд | 0 | 0.21053 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 700 ПС 110/10 кВ №220 "Ельдигино", 2-КЛ-0,4 кВ, РЛР, 2- ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино | P I-332416 | 3.484 | 0 | 3.484 | нд | 1.7599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7599 | нд | 0 | 1.7241 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ № 1 и КРУН-10 кВ № 2 до сооруж. КРУН-10 кВ № 3 и КРУН-10 кВ № 4 ПС 110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", установка приборов учета, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный | P I-334798 | 21.0217 | 0.16248 | 20.8592 | нд | 0.87667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87667 | нд | 0 | 19.9825 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2х трансформаторов 400 кВА, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 2, ПС 110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 10а | P I-340594 | 11.3875 | 0 | 11.3875 | нд | 11.333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.333 | нд | 0 | 0.054477 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ л. 684 А до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ л. 684 Б до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищински | P I-337536 | 16.1499 | 0 | 16.1499 | нд | 0.6373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6373 | нд | 0 | 15.5126 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Лицей» ПС 35/10/10/ кВ №71 "Поварово", ЛР-10 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское (0,25 МВА; 0,1 км; 2 шт.(прочие)) | P I-284926 | 2.9471 | 0 | 2.9471 | нд | 0.04522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04522 | нд | 0 | 2.9019 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от сооруж. ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ № 896 до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ № 1 и № 2 ПС 220/110/35/10/6 кВ №140 "Радищево", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Осипово | P I-337968 | 32.1461 | 0 | 32.1461 | нд | 3.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.08 | нд | 0 | 29.0661 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Орлово ПС-220/110/35/10/6 кВ № 140 "Радищево", КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | P I-329876 | 5.9557 | 0 | 5.9557 | нд | 0.70661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70661 | нд | 0 | 5.2491 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 10 ПС-110/35/6 кВ № 669 "Рогачево", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,6 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Большерогачевское, в районе д. Чайни | O I-332080 | 3.3208 | 0 | 3.3208 | нд | 0.09183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09183 | нд | 0 | 3.229 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. 2-СП-10 кВ до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС 220/110/10/6 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Тимошкино | P I-338296 | 20.3455 | 0 | 20.3455 | нд | 0.85762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85762 | нд | 0 | 19.4879 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Глазово, д. 2 | P I-331957 | 2.9515 | 0 | 2.9515 | нд | 2.9374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9374 | нд | 0 | 0.014134 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-22-302-10681(151852) макс. мощность ЭПУ 710 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п. Лотошино, 50:02:0030204:84 | P I-341310 | 0.4613 | 0 | 0.4613 | нд | 0.030508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030508 | нд | 0 | 0.43079 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №87 до оп.5 ВЛ-0,4 кВ фид.гаражи ТП-10/,4 кВ №87 ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2хВЛ-0,4 кВ от сооружаемой ВЛ-0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя, 4РЩ-0,4 кВ, приборы учета, в т. | O I-330822 | 1.7122 | 0 | 1.7122 | нд | 1.1264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1264 | нд | 0 | 0.58578 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-21-302-53893(912772) макс. мощность ЭПУ 300 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, 50:19:0050409:399 | P I-335482 | 0.11532 | 0 | 0.11532 | нд | 0.0076271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0076271 | нд | 0 | 0.1077 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, 2хКЛ-10 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода" от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП №20143 сек. 2 – ТП №25411 «А» до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до сооружаемого ГРЩ-0 | P I-342816 | 7.0894 | 0 | 7.0894 | нд | 0.50186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50186 | нд | 0 | 6.5876 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-302-69196(171213), макс. мощность ЭПУ 220 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонковское, д. Ликино, 50:20:0070208:3255 | P I-335455 | 0.6395 | 0 | 0.6395 | нд | 0.53035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53035 | нд | 0 | 0.10915 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ № 4402 до участка заявителя ПС 35 кВ №460 "Кожино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старониколаево, 50:19:0040301:168 | P I-345051 | 0.24797 | 0 | 0.24797 | нд | 0.00021607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00021607 | нд | 0 | 0.24776 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с подвеской дополнительного провода от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1470 ПС-110 кВ №381 "Хващевская" до границ земельного участка Заявителя, 2РЩ-0,4 кВ, приборы учета, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка, 50:18:0020204:541 (0,2 | O I-330824 | 1.0266 | 0 | 1.0266 | нд | 0.35378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35378 | нд | 0 | 0.67284 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-303-20443(229570), макс. мощность ЭПУ 700 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, с.Павловская Слобода, 50:08:0000000:168070 | P I-341454 | 0.46763 | 0 | 0.46763 | нд | 0.44833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44833 | нд | 0 | 0.0193 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 РП-10 кв №39 ПС-35кВ №307 "Лыщево", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Карцево, уч. 76, к.н. 50:08:0070317:477 | P I-346089 | 0.17405 | 0 | 0.17405 | нд | 0.026169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026169 | нд | 0 | 0.14788 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Газстрой ПС-110 кВ № 802 "Духанино" до земельного участка заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино, 50:08:0040254:8 (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | P I-336650 | 0.14118 | 0.063277 | 0.077906 | нд | 0.039709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.039709 | нд | 0 | 0.038197 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х160, 2хКЛ-10 кВ ПС-110 кВ №435 "Полянка" от секций I, II РУ-10 кВ БКТП3894 до РУ-10 кВ сооружаемой КТПП-10/0,4кВ, 2хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до сооружаемых ГРЩ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринск | P I-341916 | 17.1656 | 0 | 17.1656 | нд | 0.78683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78683 | нд | 0 | 16.3788 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, отпайка от существующей ВЛ-10 кв ф.7 ПС-35 кВ №408 "Теряево", РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, территория ЗАО "Теряево",50:07:0000000:25723 | P I-345705 | 0.31395 | 0 | 0.31395 | нд | 0.023987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023987 | нд | 0 | 0.28996 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №23967 ПС-110 кВ №70 "Сетунь" до измерительного комплекса, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский г.о., территория Марфино Южная, 50:20:0020103:2118 | P I-336969 | 0.27076 | 0 | 0.27076 | нд | 0.011392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011392 | нд | 0 | 0.25936 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 557 ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС-110 кВ №171 "Сычи" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030315:662 | P I-337048 | 6.7713 | 0 | 6.7713 | нд | 4.8752 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8752 | нд | 0 | 1.8961 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.9 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" до границ земельного участка Заявителя, реклоузер 10 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, кадастровый квартал 50:06:0040305 | P I-330155 | 4.7587 | 0 | 4.7587 | нд | 3.4876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4876 | нд | 0 | 1.2711 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2х ЛЭП-10 кВ от ячеек на 1-й и 2-й сек. РУ 10 кВ вновь сооружаемого выносного РП-10 кВ № 617 Сырово до РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д. Бяконтово, кадастровый номер: 50 | P_I-327026 | 189.82 | 2.4368 | 187.3832 | нд | 0.12919 | нд | 0 | нд | 0.035587 | нд | 0.093602 | нд | 0 | 187.254 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №224 "Кашира-Город", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, Стрелецкая ул, д.70 Ю8-24-303-229075(518775) (0,4 МВА; 0,035 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | P_I-332849 | 2.9843 | 0 | 2.9843 | нд | 2.7514 | нд | 0 | нд | 0.11542 | нд | 2.636 | нд | 0 | 0.23294 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-22-302-94683(725501), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/пос, Ивановское с Ю8-22-302-94683(725501) (1 т.у.) | O_I-333982 | 0.059303 | 0 | 0.059303 | нд | 0.05723 | нд | 0 | нд | 0.0023636 | нд | 0.054867 | нд | 0 | 0.0020728 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, вблизи д. Колтово Ю8-23-302-188947(378854) (0,4 МВА; 0,167 км; 1 шт.(прочие)) | P_I-339029 | 4.284 | 0 | 4.284 | нд | 3.1918 | нд | 0 | нд | 0.15141 | нд | 3.0404 | нд | 0 | 1.0922 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-22-303-137363(579633), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, с/п Дубровицкое, вблизи п. Дубровицы Ю8-22-303-137363(579633) (1 т.у.) | O_I-333975 | 0.059301 | 0 | 0.059301 | нд | 0.057224 | нд | 0 | нд | 0.0023574 | нд | 0.054866 | нд | 0 | 0.0020768 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-23-303-173235(216868), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Шарапова-Охота п Ю8-23-303-173235(216868) (1 т.у.) | O_I-333976 | 0.05524 | 0 | 0.05524 | нд | 0.054934 | нд | 0 | нд | 0.0023574 | нд | 0.052577 | нд | 0 | 0.00030553 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-23-303-149848(678886), макс. мощностью ЭПУ 165 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский муниципальный район, п. Мещерино Ю8-23-303-149848(678886) (1 т.у.) | P_I-333978 | 0.059303 | 0 | 0.059303 | нд | 0.05723 | нд | 0 | нд | 0.0023636 | нд | 0.054867 | нд | 0 | 0.0020728 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП ИА-24-364-21943(443571) макс. мощностью ЭПУ 1000 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, Обухово рп, 50:16:0501021:513 (1 т.у.) | O_I-332027 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП В8-24-303-125828(460500) макс. мощностью ЭПУ 650 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0101001:1507 (1 т.у.) | O_I-330662 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство РП-0,4 кВ с АВР к ТП № 94, ПС-35 кВ № 30 "Фряново", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, Фряново рп, д. 14, 50:14:0050303:2867 | P_I-331334 | 0.95359 | 0 | 0.95359 | нд | 0.94585 | нд | 0 | нд | 0.05302 | нд | 0.89283 | нд | 0 | 0.0077392 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. № В8-24-303-133976(620972) макс. мощностью ЭПУ 200 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Дальняя, СТСН "Спринт", 50:17:0010306:122 | P_I-339751 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. В8-24-303-120575(369771) макс. мощностью ЭПУ 160 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, д. Цибино, снт "Ромашка", 50:29:0030111:99 (1 т.у.) | O_I-332854 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. № В8-24-303-132614(572956) макс. мощностью ЭПУ 1000 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с.п. Анискинское, на северной окраине д. Райки, 50:14:0000000:119422 (1 т.у.) | P_I-337263 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-25-307-137280(136961) макс. мощностью ЭПУ 720 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Большая Дубна | P_I-343849 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6кВ, включенного в плату по дог. № В8-24-364-130832(566209) макс. мощностью ЭПУ 600 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, рп. Свердловский, 50:14:0030503:1509 (1 т.у.) | O_I-336060 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 28 ВЛ-10 кВ фид. 18 ПС 35 кВ № 623 Пышлицы до вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ с установкой СП-10 кВ (Реклоузер), КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ПКУ-0,4 кВ (2 шт.), в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, с. Пышлицы, 50:25:0000000:636 (0, | P_I-331799 | 13.971 | 0 | 13.971 | нд | 1.3391 | нд | 0 | нд | 0.88071 | нд | 0.45836 | нд | 0 | 12.632 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 506, установка РП-0,4 кВ с АВР, ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0000000:3782 | P_I-331332 | 0.80482 | 0 | 0.80482 | нд | 0.7983 | нд | 0 | нд | 0.044721 | нд | 0.75358 | нд | 0 | 0.0065264 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП В8-24-364-126203(481761) макс. мощностью ЭПУ 450 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Никулино (1 т.у.) | O_I-330738 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, сооружаемой по ТУ № И-24-00-148920/102/В8 АО «ЛОКАЛ» фид. № 101 с установкой РЛКВ-10 кВ на отп. оп., ПКУ-10 кВ, ПС 35 кВ № 81 Крушина, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, п. Осаново-Дубовое (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | P_I-334678 | 0.85593 | 0 | 0.85593 | нд | 0.041835 | нд | 0 | нд | 0.039402 | нд | 0.0024333 | нд | 0 | 0.8141 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-126757(494226), макс. мощностью ЭПУ 250 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н , д. Дальняя, снт "Эхо", 50:17:0010228:114 (1 т.у.) | O_I-331584 | 0.57051 | 0 | 0.57051 | нд | 0.56759 | нд | 0 | нд | 0.023203 | нд | 0.54438 | нд | 0 | 0.0029268 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2*250 10/0,4 кВ (2 тр-ра по 250 кВА), ПРВТ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ (2 шт.) от опоры ВЛЗ-10 кВ ПС 206 фид.1 и фид. 2, КЛ-0,4 кВ (2 шт.), ПКУ-0,4 кВ (2 шт.), ПС 110 кВ №2 06 Фрязино, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Богослово, 0:14:00 | P_I-331800 | 7.3252 | 0 | 7.3252 | нд | 7.2768 | нд | 0 | нд | 7.2768 | нд | 0 | нд | 0 | 0.048401 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. № С8-23-302-133408(986433) от 28.04.2023) до сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС 110/10/6 кВ №749 "Ямуга", КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, | O_I-331496 | 7.2496 | 0 | 7.2496 | нд | 4.4431 | нд | 0 | нд | 0.24135 | нд | 4.2018 | нд | 0 | 2.8065 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4292, ПС 110/10 кВ №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | P_I-329622 | 0.55808 | 0 | 0.55808 | нд | 0.5547 | нд | 0 | нд | 0.025045 | нд | 0.52966 | нд | 0 | 0.003379 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-168060(493339) макс. мощность ЭПУ 226,56 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д Красный Балтиец, 50:18:0030430:668 | P_I-341452 | 0.1186 | 0 | 0.1186 | нд | 0.11437 | нд | 0 | нд | 0.0046451 | нд | 0.10973 | нд | 0 | 0.004222 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-168129(493799) макс. мощность ЭПУ 282 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Цветковский, строение Котельная, 50:18:0040522:538 | P_I-341423 | 0.1186 | 0 | 0.1186 | нд | 0.11437 | нд | 0 | нд | 0.0046451 | нд | 0.10973 | нд | 0 | 0.004222 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-168109(493704) макс. мощность ЭПУ 188,8 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Ивакино, строение Котельная, 50:18:0090408:604 | P_I-341421 | 0.1186 | 0 | 0.1186 | нд | 0.11437 | нд | 0 | нд | 0.0046451 | нд | 0.10973 | нд | 0 | 0.004222 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-303-94105(377360) макс. мощность ЭПУ 390 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Моденово, 50:18:0080412:221 | P_I-338039 | 0.59212 | 0 | 0.59212 | нд | 0.59212 | нд | 0 | нд | 0.024048 | нд | 0.56807 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА в каждой, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РПТ -10/0,4 кВ №20143 сек. 1,2 - ПС-220 кВ №836 "Слобода" до сооружаемой РТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Маслово, 50:20:0000000:313349, | P_I-340493 | 170.4531 | 0 | 170.4531 | нд | 10.5574 | нд | 0 | нд | 0.1747 | нд | 10.3827 | нд | 0 | 159.8958 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-137681(339056) макс. мощность ЭПУ 450 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Золево д, д.2; 50:07:0040601:123 (1 т.у.) | P_I-335195 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-22-303-75466(291649), макс. мощностью ЭПУ 370 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772 (2 т.у.) | P_I-335507 | 0.1186 | 0 | 0.1186 | нд | 0.11437 | нд | 0 | нд | 0.0046451 | нд | 0.10973 | нд | 0 | 0.004222 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.4 ВЛ-10 кВ фид.5 РП-30 ПС-110 кВ №418 "Руза" до КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, 50:19:0010202:3823 | P_I-337322 | 4.9704 | 0 | 4.9704 | нд | 3.155 | нд | 0 | нд | 0.16898 | нд | 2.9861 | нд | 0 | 1.8154 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-302-96199(509780) макс. мощностью ЭПУ 250 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Барвихинский, д.Барвиха, 50:20:0010336:290 | P_I-338032 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-303-113478(958295) макс. мощность ЭПУ 534 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Аносино 50:08:0050137:13, 50:08:0050137:14, 50:08:0050137:12 | P_I-341308 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.474 ВЛ-10 кВ фид. 4 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка заявителя, ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИ | P_I-337571 | 5.0842 | 0 | 5.0842 | нд | 1.4271 | нд | 0 | нд | 0.055174 | нд | 1.3719 | нд | 0 | 3.6571 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-302-143242(419104) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, д. Новодарьино, 50:08:0060183:28 | P_I-341515 | 0.59212 | 0 | 0.59212 | нд | 0.59212 | нд | 0 | нд | 0.024048 | нд | 0.56807 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-303-126230(200408) макс. мощность ЭПУ 232 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г. о., СНТ «Ивушка», 50:26:0110314:875 | P_I-338040 | 0.59212 | 0 | 0.59212 | нд | 0.59212 | нд | 0 | нд | 0.024048 | нд | 0.56807 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-21-302-35375(395841) макс. мощность ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, 50:20:0020407:460 | P_I-341370 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-21-302-51271(679110) макс. мощность ЭПУ 660 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Давыдовское, 50:08:0060320:289 | P_I-341369 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-136541(339584) макс. мощность ЭПУ 190 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п. Истра, 50:08:0010307:6 (1 т.у.) | P_I-335200 | 0.059276 | 0 | 0.059276 | нд | 0.056771 | нд | 0 | нд | 0.0023056 | нд | 0.054466 | нд | 0 | 0.0025042 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2х трансформаторов по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид.22 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до поры №3, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19: | P_I-331461 | 7.9017 | 0 | 7.9017 | нд | 5.9638 | нд | 0 | нд | 0.32304 | нд | 5.6408 | нд | 0 | 1.9378 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-123627(152698) макс. мощность ЭПУ 660 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское, 50:08:0000000:158679 | P_I-341305 | 0.1186 | 0 | 0.1186 | нд | 0.11437 | нд | 0 | нд | 0.0046451 | нд | 0.10973 | нд | 0 | 0.004222 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-168130(493036) макс. мощность ЭПУ 405,92 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, с. Сокольниково, 50:18:0090418:361 | P_I-341519 | 0.23719 | 0 | 0.23719 | нд | 0.22875 | нд | 0 | нд | 0.0092902 | нд | 0.21946 | нд | 0 | 0.0084441 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-302-105396(616340), макс. мощностью ЭПУ 160 кВт, в т.ч ПИР, МО, Можайский р-н, в 250 м к северо-западу от д.Бугайлово, 50:18:0080422:353 | P_I-335520 | 0.59212 | 0 | 0.59212 | нд | 0.59212 | нд | 0 | нд | 0.024048 | нд | 0.56807 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-303-82417(207772) макс. мощность ЭПУ 640 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Можайск, , ул. Полевая, д. 29, 50:18:0010202:159 (2 т.у.) | P_I-335479 | 0.1186 | 0 | 0.1186 | нд | 0.11437 | нд | 0 | нд | 0.0046451 | нд | 0.10973 | нд | 0 | 0.004222 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, КЛ-6 кВ от от яч. №1 1 сек. РУ-6 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород" до РУ-6 кВ КРУН-6 кВ, КЛ 6 кВ от яч. №27 3 сек. РУ-6 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород" до РУ-6 кВ КРУН-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от сооружаемого КР | P_I-338759 | 289.0896 | 0 | 289.0896 | нд | 273.6105 | нд | 0 | нд | 7.2748 | нд | 266.3357 | нд | 0 | 15.4791 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-118718(932533) макс. мощность ЭПУ 190 кВт, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, 50:08:0000000:80052 | P_I-341297 | 0.35579 | 0 | 0.35579 | нд | 0.34312 | нд | 0 | нд | 0.013935 | нд | 0.32919 | нд | 0 | 0.012666 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-108264(649758) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Барвихинский, д. Раздоры, 50:20:0010516:4361 | P_I-341309 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-302-92936(489764) макс. мощность ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, с.о. Барвихинский, д. Жуковка, ЗАО "Ландшафт", 50:20:0010420:62 | P_I-341413 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-302-143238(419093) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, д. Новодарьино, 50:08:0060183:27 | P_I-341514 | 0.59212 | 0 | 0.59212 | нд | 0.59212 | нд | 0 | нд | 0.024048 | нд | 0.56807 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-302-163555(366331) макс. мощность ЭПУ 250 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, ДП «Ильинское», 50:20:0010504:501 | P_I-336509 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-302-96243(509765) макс. мощностью ЭПУ 250 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, 50:20:0010336:41344 | P_I-338031 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-21-302-7939(471471) макс. мощность ЭПУ 2000 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п. Новопетровское, д. Деньково, 50:08:0000000:166633 (10 т.у.) | P_I-336656 | 0.59298 | 0 | 0.59298 | нд | 0.57187 | нд | 0 | нд | 0.023225 | нд | 0.54865 | нд | 0 | 0.02111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ЦРП-10 кВ №1 фид. 11 ПС-110 кВ №423 "Румянцево" до границ земельного участка заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Головино 50:08:0090202:510 | P_I-340259 | 0.37692 | 0.21683 | 0.1601 | нд | 0.10905 | нд | 0 | нд | 0.094958 | нд | 0.01409 | нд | 0 | 0.051048 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-364-174275(561457) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Лобаново, 50:06:0040305:933 (1 т.у.) | P_I-334130 | 0.059298 | 0 | 0.059298 | нд | 0.057187 | нд | 0 | нд | 0.0023225 | нд | 0.054865 | нд | 0 | 0.002111 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ-10 кВ ф.12 до сооружаемой КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ до ВЛ-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, ПС-110 кВ №732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:002020 | P_I-330156 | 6.6162 | 0 | 6.6162 | нд | 4.2096 | нд | 0 | нд | 3.965 | нд | 0.24451 | нд | 0 | 2.4066 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Немцово Ю8-24-303-223798(469849) (0,400 МВА; 0,011 км; 1 т.у.; 1 шт (прочие)) | P_I-330845 | 5.3264 | 0 | 5.3264 | нд | 4.5104 | нд | 2.3702 | нд | 0.19026 | нд | 1.9499 | нд | 0 | 0.81599 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-101206(317366) макс. мощностью ЭПУ 180 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п. Красково, 50:22:0060501:57 | P_I-340090 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-302-100267(286261) макс. мощностью ЭПУ 650 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., Большое Буньково д., 50:16:0402027:323 | P_I-340087 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-96424(733716) макс. мощностью ЭПУ 250 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , сельское поселение Трубинское, вблизи пос. Литвиново, 50:14:0030103:60 | P_I-340086 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-96646(216377) макс. мощностью ЭПУ 990 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/пос. Фединское, ул. Производственная, 2, стр.10, 50:29:0060207:292 | P_I-340084 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-94603(195220) макс. мощностью ЭПУ 1260 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/п Малодубенское, Орехово-Зуевский р-н, Пригородный п, д.47, 50:24:0010401:1076, 50:24:0010401:711 | P_I-340094 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-84481(956869) макс. мощностью ЭПУ 1448,5 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, п. Пригородный (Малодубенское с/п), д.47, 50:24:0010401:117 | P_I-340088 | 0.54818 | 0 | 0.54818 | нд | 0.54605 | нд | 0.019827 | нд | 0.0076227 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021372 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-96385(190770) макс. мощностью ЭПУ 250 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Дальняя, СНТ Лесное, 50:17:0010305:251 | P_I-340085 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-94603(195220) макс. мощностью ЭПУ 600 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, СНТ "Малое Шастово", 50-01.14-4.1999-134.1 | P_I-340095 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-102561(339668) макс. мощностью ЭПУ 460 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Посад, 50:17:0000000:78 | P_I-340092 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. №31 КВЛ-10 кВ ТП-4946/2-КТПП-4588-БТ-4-ТП4864/2 ПС-110 кВ № 705 "Жегалово" до соор. ТП-10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щёлково, 50:14:0040306:712 | P_I-332098 | 2.7313 | 0 | 2.7313 | нд | 2.2613 | нд | 0.075467 | нд | 2.0718 | нд | 0.11404 | нд | 0 | 0.46995 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. № В8-23-303-104295(350316) макс. мощностью ЭПУ 400 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н , 50:23:0050567:62 | P_I-340091 | 0.54814 | 0 | 0.54814 | нд | 0.54601 | нд | 0.019173 | нд | 0.0082367 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0021342 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-201607(602286), макс. мощностью ЭПУ 225 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, вблизи г. Соколовское, д Бережки, д 369 | P_I-336658 | 0.55333 | 0 | 0.55333 | нд | 0.549 | нд | 0.030401 | нд | 0.5186 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0043374 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС-220/110/10/6 кВ №676 "Уча", РЛР-6кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, установка приборов учета, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Никульское | P_I-333332 | 6.0467 | 0 | 6.0467 | нд | 2.9778 | нд | 0.149 | нд | 2.6009 | нд | 0.22794 | нд | 0 | 3.0688 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Мошницы ПС-220/110/35/10/6 кВ №140 "Радищево", КРУН-10 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, п. 2-я Смирновка | P_I-330320 | 4.3165 | 0 | 4.3165 | нд | 4.2861 | нд | 0.171 | нд | 3.1078 | нд | 1.0073 | нд | 0 | 0.030399 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-108183(654336), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч ПИР, МО, Волоколамский р-н, в районе д.Буйгород, с/т "Раздолье", 50:07:0040112:433 | P_I-335521 | 1.1487 | 0 | 1.1487 | нд | 1.1414 | нд | 0.053698 | нд | 0.050531 | нд | 1.0372 | нд | 0 | 0.0072809 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-130315(250807) макс. мощность ЭПУ 183,79 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84 - км 92, 50:19:0000000:1 | P_I-335828 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-116075(990166), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шульгино, 50:07:0080304:99 | P_I-335494 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-303-150659(221528) макс. мощность ЭПУ 315 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, рп Шаховская, ш.Рижское, 50:06:0040310:260 | P_I-335220 | 0.11886 | 0 | 0.11886 | нд | 0.11819 | нд | 0.0067111 | нд | 0.0051588 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00067093 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-114177(978971) макс. мощность ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Подпорино, 50:08:0040321:1429 | P_I-335825 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, 2ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.11 ПС-220 кВ №700 "Дровнино" до соор. КТП-10/0,4 кВ РУ-10 кВ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Цветковский, 50:18:0040522:538 | P_I-330826 | 9.4475 | 0 | 9.4475 | нд | 9.3902 | нд | 5.4775 | нд | 3.9127 | нд | 0 | нд | 0 | 0.05734 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-21-303-34017(383214) макс. мощность ЭПУ 465 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, ДПК "Карцев ручей", 50:08:0070311:424, 50:08:0070311:438, 50 | P_I-335181 | 0.57977 | 0 | 0.57977 | нд | 0.57649 | нд | 0.032734 | нд | 0.025162 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0032725 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-22-303-96862(480469), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020202:232 | P_I-335509 | 0.055508 | 0 | 0.055508 | нд | 0.055156 | нд | 0.0025948 | нд | 0.0024418 | нд | 0.050119 | нд | 0 | 0.00035183 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-119424(934824), макс. мощностью ЭПУ 240 кВт, в т.ч ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030226:74 | P_I-335492 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-302-130737(259356), макс. мощностью ЭПУ 656 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0070276:9 | P_I-335488 | 0.57977 | 0 | 0.57977 | нд | 0.57649 | нд | 0.032734 | нд | 0.025162 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0032725 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-116095(744810), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, ГСК "Усово- Тупик", 50:20:0010411:12293 | P_I-335500 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-302-128801(196543) макс. мощность ЭПУ 365 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о. Глазовский, с/т «Каскад», 50:18:0070424:754 | P_I-335827 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-302-91080(395674) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, с. Акулово, 50:20:0100404:224, 50:20:0100404:225 | P_I-335475 | 0.058877 | 0 | 0.058877 | нд | 0.058504 | нд | 0.0027523 | нд | 0.00259 | нд | 0.053161 | нд | 0 | 0.00037318 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-364-141065(348527) макс. мощность ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, 50:20:0000000:308026 | P_I-335198 | 0.058877 | 0 | 0.058877 | нд | 0.058504 | нд | 0.0027523 | нд | 0.00259 | нд | 0.053161 | нд | 0 | 0.00037318 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-115383(975669), макс. мощностью ЭПУ 263 кВт, в т.ч ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лыткино, 50:18:0090312:18 | P_I-335493 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-142440(760793) макс. мощность ЭПУ 450 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Таганьково, 50:20:0041009:1308 | P_I-335199 | 0.11886 | 0 | 0.11886 | нд | 0.11819 | нд | 0.0067111 | нд | 0.0051588 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00067093 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-302-89229(326149) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Бужарово, 50:08:0070351:517 | P_I-335487 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-302-135479(302890), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070351:542 | P_I-335489 | 0.57977 | 0 | 0.57977 | нд | 0.57649 | нд | 0.032734 | нд | 0.025162 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0032725 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 630 кВА, КЛ-10 кВ, 2 шт. от врезки КЛ-10 кВ ф.10 ПС 35 кВ №649 "Северная", в т.ч.ПИР, МО, г.Руза, 50:19:0010201:781 | P_I-329321 | 4.5811 | 0 | 4.5811 | нд | 4.5531 | нд | 0.26143 | нд | 4.0842 | нд | 0.20747 | нд | 0 | 0.027928 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-117488(917743) макс. мощность ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Беркино, 50:07:0030309:109 | P_I-335190 | 0.11886 | 0 | 0.11886 | нд | 0.11819 | нд | 0.0067111 | нд | 0.0051588 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00067093 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-303-92903(394310) макс. мощность ЭПУ 367 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Обушковское, д. Захарово, 50:08:0050322:239 | P_I-335486 | 0.57977 | 0 | 0.57977 | нд | 0.57649 | нд | 0.032734 | нд | 0.025162 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0032725 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-134267(292365), макс. мощностью ЭПУ 240 кВт, в т.ч ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, в 100 м на восток, 50:18:0080402:244 | P_I-335496 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-303-85590(336019) макс. мощность ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Осташево с, 50:07:0070502:285 | P_I-336409 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-136179(325673) макс. мощность ЭПУ 191,76 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское, д. Лешково, 50:08:0050221:17 | P_I-336257 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-142046(397958), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:060103:0020 | P_I-335497 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-118857(917589) макс. мощность ЭПУ 320 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, вблизи д. Новораково, 50:08:0040231:40 | P_I-335826 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-303-70815(924298) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п. Новоивановское, 50:20:0000000:308026 | P_I-335481 | 0.22203 | 0 | 0.22203 | нд | 0.22062 | нд | 0.010379 | нд | 0.009767 | нд | 0.20048 | нд | 0 | 0.0014073 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-303-115659(995256) макс. мощность ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с.п. Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0000000:112640 | P_I-335824 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-302-123249(149293), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, г.Можайск, 50:18:0010701:10 | P_I-335502 | 0.058877 | 0 | 0.058877 | нд | 0.058504 | нд | 0.0027523 | нд | 0.00259 | нд | 0.053161 | нд | 0 | 0.00037318 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-142615(410971) макс. мощность ЭПУ 235 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Мансурово, 50:08:0060430:483 | P_I-335222 | 0.57977 | 0 | 0.57977 | нд | 0.57649 | нд | 0.032734 | нд | 0.025162 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0032725 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-303-137321(329691) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п. Шаховская, Железнодорожная ул, д.11, 50:06:0060204:8 | P_I-335829 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-135759(320859), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч ПИР, МО, Можайский р-н, д.Большое Новосурино, 50:18:0030430:675 | P_I-335495 | 0.17663 | 0 | 0.17663 | нд | 0.17551 | нд | 0.0082569 | нд | 0.0077699 | нд | 0.15948 | нд | 0 | 0.0011195 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-303-107110(645893) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Солослово, 50:20:0040648:3008 | P_I-335189 | 0.059432 | 0 | 0.059432 | нд | 0.059096 | нд | 0.0033555 | нд | 0.0025794 | нд | 0.053161 | нд | 0 | 0.00033546 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-35 кВ №76 "Цезарево" до соор. КТП-10/0,4 кВ РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" до соор. КТП-10/0,4 кВ РУ-10 кВ, 4ЛР-10 кВ, 4ГРЩ-0,4 кВ, в | P_I-330814 | 11.0065 | 0 | 11.0065 | нд | 10.9367 | нд | 8.7559 | нд | 2.1808 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06984 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-120590(118038) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:20896 | P_I-336398 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.Истра,д.Покровское,50:08:0050430:151 | P_I-329304 | 0.2515 | 0 | 0.2515 | нд | 0.23516 | нд | 0.011374 | нд | 0.21477 | нд | 0.0090179 | нд | 0 | 0.01634 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-302-76157(250208) макс. мощность ЭПУ 200 кВ, МО, Одинцовский р-н, п. Горки-2, 50:20:0040710:1539 | P_I-335480 | 0.23551 | 0 | 0.23551 | нд | 0.23402 | нд | 0.011009 | нд | 0.01036 | нд | 0.21265 | нд | 0 | 0.0014927 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-22-302-9578(948958) макс. мощность ЭПУ 850 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Осташево д. Токарево, 50:18:0080402:839 | P_I-335514 | 0.29438 | 0 | 0.29438 | нд | 0.29252 | нд | 0.013762 | нд | 0.01295 | нд | 0.26581 | нд | 0 | 0.0018659 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ фид.1 РП-6 ПС-110 кВ №704 "Макарово" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010507:2649 | P_I-330821 | 5.3152 | 0 | 5.3152 | нд | 4.3769 | нд | 3.8975 | нд | 0.17534 | нд | 0.30414 | нд | 0 | 0.93827 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-302-73902(201436) макс. мощность ЭПУ 272 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, 50:26:0090902:677, 50:26:0090902:679 | P_I-335485 | 0.57977 | 0 | 0.57977 | нд | 0.57649 | нд | 0.032734 | нд | 0.025162 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0032725 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-303-77358(188382) макс. мощность ЭПУ 213 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, д. Новоникольское, 50:26:0090902:195 | P_I-335186 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-302-82555(359070) макс. мощность ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Таганьково, 50:20:0041009:1667 | P_I-335457 | 0.11775 | 0 | 0.11775 | нд | 0.11701 | нд | 0.0055046 | нд | 0.00518 | нд | 0.10632 | нд | 0 | 0.00074636 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-302-96769(486700) макс. мощность ЭПУ 215 кВт, МО, Наро-Фоминский р-н., д. Глаголево, 50:26:0151422:417 | P_I-335483 | 0.056031 | 0 | 0.056031 | нд | 0.055715 | нд | 0.0031635 | нд | 0.0024318 | нд | 0.050119 | нд | 0 | 0.00031627 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от ВЛ-10 кВ фид. Холмы ПС-110 кВ № 802 "Духанино" до границ земельного участка заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г.о.Истра, д.Холмы, 50:08:0040255:446 | P_I-332837 | 0.24897 | 0 | 0.24897 | нд | 0.2474 | нд | 0.22792 | нд | 0.010254 | нд | 0.0092301 | нд | 0 | 0.0015694 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-130388(249754), макс. мощностью ЭПУ 790 кВт, в т.ч ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, д.Степаньково, 50:06:0070204:227 | P_I-335503 | 0.17663 | 0 | 0.17663 | нд | 0.17551 | нд | 0.0082569 | нд | 0.0077699 | нд | 0.15948 | нд | 0 | 0.0011195 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от секции РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ № 25412 до соор. ГРЩ-0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП Ильинское, 50:20:0010504:501 | P_I-329705 | 4.828 | 0 | 4.828 | нд | 4.7989 | нд | 0.27665 | нд | 4.3408 | нд | 0.18153 | нд | 0 | 0.029089 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-138436(345097) макс. мощность ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, д. Обухово, ООО "Совхоз "Головково", уч-к 1/9, 50:26:0110125:16 | P_I-335830 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-303-64898(919905) макс. мощность ЭПУ 213 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, д. Новоникольское, 50:26:0090902:195 | P_I-335185 | 0.57977 | 0 | 0.57977 | нд | 0.57649 | нд | 0.032734 | нд | 0.025162 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0032725 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-302-97590(558155) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Успенский, с. Успенское, 50:20:0041126:55, 50:20:0041126:56, 50:20:0041126:57, 50:20:0 | P_I-335476 | 0.17663 | 0 | 0.17663 | нд | 0.17551 | нд | 0.0082569 | нд | 0.0077699 | нд | 0.15948 | нд | 0 | 0.0011195 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-303-136891(336521) макс. мощность ЭПУ 548 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Суворово, 50:07:0020207:902 | P_I-335193 | 0.059432 | 0 | 0.059432 | нд | 0.059096 | нд | 0.0033555 | нд | 0.0025794 | нд | 0.053161 | нд | 0 | 0.00033546 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-303-111836(941861), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора, 50:20:0050210:271 | P_I-335474 | 0.058877 | 0 | 0.058877 | нд | 0.058504 | нд | 0.0027523 | нд | 0.00259 | нд | 0.053161 | нд | 0 | 0.00037318 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-18-302-5675(906188) макс. мощность ЭПУ 745 кВт, в т.ч. ПИР, М.О, Одинцовский р-н, с/о Часовский, пос.Покровское, 50:20:0000000:109 | P_I-335499 | 0.57435 | 0 | 0.57435 | нд | 0.57071 | нд | 0.026849 | нд | 0.025266 | нд | 0.5186 | нд | 0 | 0.0036404 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 13 ВЛ-10 кВ фид. № 502 до вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ с установкой ПРВТ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ПКУ-0,4 кВ (2 шт.), ПС 35 кВ № 553 Спартак, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, с. Середниково, 50:25:0100104:543 | O_I-331985 | 2.5819 | 0.084962 | 2.497 | нд | 2.4878 | нд | 2.4878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00915 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП В8-24-303-127906(509474) макс. мощностью ЭПУ 400 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос. Биокомбинат, 50:14:0030502:49 | P_I-332029 | 0.55587 | 0.015087 | 0.54079 | нд | 0.5186 | нд | 0.5186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.02219 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-302-147783(169637) макс. мощность ЭПУ 345 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Трусово, 50:08:0060311:352 | O_I-335224 | 0.54708 | 0.018085 | 0.52899 | нд | 0.52704 | нд | 0.52704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0019553 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-107427(654698), макс. мощностью ЭПУ 550 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, вблизи д.Сорокино, 50:08:0060413:279 | O_I-335505 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-113351(713615), макс. мощностью ЭПУ 450 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:413, 50:08:0050205:414 | O_I-335506 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-123959(157293), макс. мощностью ЭПУ 450 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050430:582 | O_I-335519 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-131424(255407), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, 50:06:0000000:145 | O_I-335516 | 0.052872 | 0.0017478 | 0.051124 | нд | 0.050935 | нд | 0.050935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00018898 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-35 кВ №76 "Цезарево" до РУ-10 кВ сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ до границ земельного участка Заявителя, ЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР | O_I-330752 | 4.6333 | 0.085076 | 4.5482 | нд | 4.5248 | нд | 2.4356 | нд | 2.0892 | нд | 0 | нд | 0 | 0.023382 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-144103(423191) макс. мощность ЭПУ 410 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борзые, 50:08:0050339:683 | O_I-335225 | 1.0942 | 0.03617 | 1.058 | нд | 1.0541 | нд | 1.0541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0039107 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-303-141423(395617) макс. мощность ЭПУ 185 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, пос.Павло-Слободское,50:08:0050133:60 | O_I-330895 | 0.58756 | 0.037907 | 0.54965 | нд | 0.54965 | нд | 0.52712 | нд | 0 | нд | 0.022533 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-303-138038(324081) макс. мощность ЭПУ 250 кВт, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, д.Крюково,50:08:0050115:233 | O_I-330903 | 0.58756 | 0.037907 | 0.54965 | нд | 0.54965 | нд | 0.52712 | нд | 0 | нд | 0.022533 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-364-137063(337708) макс. мощность ЭПУ 375 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Истра, д.Новинки,50:08:0050247:270 | O_I-330897 | 0.58756 | 0.037907 | 0.54965 | нд | 0.54965 | нд | 0.52712 | нд | 0 | нд | 0.022533 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-22-302-70024(153116), макс. мощностью ЭПУ 235 кВт, в т.ч ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волокамск, 50:07:0060104:827 | O_I-335498 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-110825(685619), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, проезд Красный, д. 3, 50:19:0010203:338 | O_I-335510 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-113695(965825), макс. мощностью ЭПУ 384,2 кВт, в т.ч ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010101:169; 50:18:0010101:15 | O_I-335501 | 0.21149 | 0.0069913 | 0.2045 | нд | 0.20374 | нд | 0.20374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00075588 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-303-140627(385654) макс. мощность ЭПУ 250 кВт, в т.ч.ПИР, МО, г.о.Можайский, д.Тушков Городок, 50:18:0040107:311 | O_I-330904 | 0.58756 | 0.037907 | 0.54965 | нд | 0.54965 | нд | 0.52712 | нд | 0 | нд | 0.022533 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-106908(642361), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, д.Слизнево, 50:26:0130802:311 | O_I-335508 | 0.15862 | 0.0052435 | 0.15337 | нд | 0.15281 | нд | 0.15281 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00056692 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-105662(632459), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.ПавлоСлободское, д.Веледниково, д. 67, 50:08:0050239:472 | O_I-335511 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-364-168997(499156) макс. мощность ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080111:1672 | O_I-331228 | 0.57801 | 0.028481 | 0.54953 | нд | 0.54953 | нд | 0.52708 | нд | 0 | нд | 0.022441 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-126243(199390) макс. мощность ЭПУ 245 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Павловская Слобода, 50:08:0050340:121 | O_I-335192 | 0.052872 | 0.0017478 | 0.051124 | нд | 0.050935 | нд | 0.050935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00018898 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-126783(196240), макс. мощностью ЭПУ 475 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050430:611 | O_I-335478 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-307-121466(139620), макс. мощностью ЭПУ 151,3 кВт, в т.ч ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминск, г.Апрелевка, 50:26:0160102:108 | O_I-335515 | 0.052872 | 0.0017478 | 0.051124 | нд | 0.050935 | нд | 0.050935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00018898 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-23-303-139390(370503) макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Судислово, 50:06:0030604:577 | O_I-335196 | 0.052872 | 0.0017478 | 0.051124 | нд | 0.050935 | нд | 0.050935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00018898 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-24-303-154161(265317) макс. мощность ЭПУ 394,4 кВт, в т.ч.ПИр, МО, Наро-Фоминский г.о., д.Могутово, 50:26:0130903:80 | O_I-330902 | 0.060742 | 0.0027525 | 0.057989 | нд | 0.053108 | нд | 0.05094 | нд | 0 | нд | 0.0021688 | нд | 0 | 0.0048811 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-130263(247475), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Давыдовское, 50:08:0060320:295, 50:08:0060320:296, 50:08:0060320:1223 | O_I-335518 | 0.10574 | 0.0034956 | 0.10225 | нд | 0.10187 | нд | 0.10187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00037794 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-303-137733(337561) макс. мощность ЭПУ 1580 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, 50:07:0060103:74 | O_I-330901 | 0.58756 | 0.037907 | 0.54965 | нд | 0.54965 | нд | 0.52712 | нд | 0 | нд | 0.022533 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-22-303-103950(619943) макс. мощность ЭПУ 198 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ильино, 50:08:0010101:245 | O_I-335188 | 0.052872 | 0.0017478 | 0.051124 | нд | 0.050935 | нд | 0.050935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00018898 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-302-128788(237440), макс. мощностью ЭПУ 660 кВт, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050335:671 | O_I-335517 | 0.31723 | 0.010487 | 0.30674 | нд | 0.30561 | нд | 0.30561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0011338 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-118796(912647), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 | O_I-335504 | 0.052872 | 0.0017478 | 0.051124 | нд | 0.050935 | нд | 0.050935 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00018898 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.4 РП-52 ПС-110 кВ №355 "Можайск" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ фид.9 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" от сооружаемой КТП-10/0,4 кВ до проектируемой опоры №6, , 2хКЛ-0,4 | O_I-330757 | 9.3734 | 0.17821 | 9.1952 | нд | 9.1479 | нд | 6.6702 | нд | 2.4776 | нд | 0 | нд | 0 | 0.047348 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-307-134647(292708) макс. мощность ЭПУ 300 кВт, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Каменки, Авизо по ОС №5 5/000000007 от 01.02.2023г. | O_I-330898 | 0.58756 | 0.037907 | 0.54965 | нд | 0.54965 | нд | 0.52712 | нд | 0 | нд | 0.022533 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-302-148499(172051), макс. мощностью ЭПУ 319,67 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, д.Куртниково, 50:08:0000000:169026 | O_I-335223 | 0.54708 | 0.018085 | 0.52899 | нд | 0.52704 | нд | 0.52704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0019553 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-364-135842(320189) макс. мощность ЭПУ 500 кВт, в т.ч.ПИР, МО, г.Истра, д.Исаково, 50:08:0050209:36, 37, 202, 205, 219 - 221, 223, 236 - 242, 245 - 265, 271, 274, 277, 278, | O_I-330899 | 0.58756 | 0.037907 | 0.54965 | нд | 0.54965 | нд | 0.52712 | нд | 0 | нд | 0.022533 | нд | 0 | -4e-09 | нд | нд | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ, перевод кабеля из яч. 16 стар. КРУ-10 кВ в яч. 307 нового КРУ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение ул.Дружбы и про-та Мельникова (0,2 км) | E_I-108690 | 0.96915 | 0 | 0.96915 | 0.56798 | 0 | 0.55714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010841 | 0 | 0.96915 | -0.55714 | -100% | Банкротство подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1206, КЛ-10 кВ от оп.2 ВЛ-10 кВ ф.3 РП-11 ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.6 ВЛ-10 кВ ф.3 РП-11 ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.8 ВЛ-10 кВ ф.3 РП-11 ЛР-10 кВ ПС-390 "Тучково", Демонтаж ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузс (0,112 км; 3 шт.(прочие)) | E_I-118773 | 0.38536 | 0.38536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-400/6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от яч.3 РУ-6 кВ ТП-5060(II) ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, М.О., Балашихинский р-н, д. Дятловка (0,4 МВА; 0,775 км) | E_I-125200 | 2.0373 | 1.9442 | 0.09311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09311 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. "ТП-370-КТП-304" ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Клушино (0,01 км) | E_I-131888 | 0.072837 | 0 | 0.072837 | 0.03581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03581 | 0 | 0.072837 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.33 и ф.26 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Деденево, ул. Заречная (0,8 МВА; 0,46 км) | E_I-136691 | 10.0889 | 0 | 10.0889 | 4.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1841 | 0 | 10.0889 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ 10 кВ ф.1 ПС-392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Верея г, Лесная ул, дом № 4 (0,021 км) | E_I-138355 | 0.10334 | 0.10334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.2 ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хлыбы, д.6 (0,066 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-146059 | 0.34422 | 0 | 0.34422 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0.34422 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, двух ПКЛ-10кВ от ПС 110 кВ "Монино" (№26), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г.п. Обухово, пос. Обухово (10,102 км; 10 шт.(РУ); 458 п.м.; 2 шт.(прочие)) | E_I-146641 | 98.3539 | 97.65 | 0.70397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70397 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6778 ПС-482 "Дачная", ИКВН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 (0,01 км; 2 шт.(прочие)) | E_I-147019 | 0.21617 | 0.21617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.76 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Вишенки (0,032 км) | E_I-148197 | 0.10733 | 0.10733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ, установка 2-х ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС №485 "Борисово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Развилковское, с.Беседы (3,048 км; 2 шт.(РУ); 1 018 п.м.; 2 шт.(прочие)) | E_I-149099 | 48.8911 | 48.8911 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2СП-6 кВ (реклоузер), 2-х КЛ-6кВ от РУ-6 кВ в РП-6 кВ , установка 2-х яч. РУ-6 кВ, ПС 110/10/6 кВ Дроздово (№ 306), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, вблизи пос. Зеленый (12,732 км; 2 шт.(РУ); 79 кв.м.; 650 п.м.) | E_I-149633 | 100.9238 | 69.3967 | 31.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5271 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино (0,03 км) | E_I-150396 | 0.1526 | 0 | 0.1526 | 0.077772 | 0 | 0.077618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001539 | 0 | 0.1526 | -0.077618 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ РП-30 ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Ликино (0,06 км) | E_I-151287 | 0.13621 | 0.13621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.795 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, д.140, стр.14 (0,01 км) | E_I-152144 | 0.061506 | 0 | 0.061506 | 0.030145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030145 | 0 | 0.061506 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство двух СП-10 кВ, двух КЛ-10 кВ от двух КЛ-10 кВ фидер № 102 и фидер № 202 ПС 110/35/10/6 кВ Игнатово (№555), в т.ч. ПИР, М.О., г. Дмитров, ул. Профессиональная, земельный участок с кадастровым номером № 50:04:0010903:87 (1,031 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер)) | H_I-152162 | 8.4964 | 8.4124 | 0.084065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084065 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.900 ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ординово (0,006 км) | H_I-154900 | 0.017428 | 0 | 0.017428 | 0.010214 | 0 | 0.010019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019494 | 0 | 0.017428 | -0.010019 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС № 575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское (0,61 км; 1 шт.(прочие)) | H_I-158456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС 220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красновидово (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | H_I-161371 | 0.3303 | 0.21551 | 0.11479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11479 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ3-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.19, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г.Домодедово (0,2 км) | H_I-163349 | 0.42515 | 0.42515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от от КЛ-6 кВ ф. Птицефабрика ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, Красная (0,036 км; 1 шт.(РУ)) | H_I-165017 | 0.73526 | 0 | 0.73526 | 0.38845 | 0 | 0.38627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021764 | 0 | 0.73526 | -0.38627 | -100% | Банкротство подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, а/д "М9-Балтия" (0,1 км) | H_I-165767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ ПС №613 "Пролетарий", 2 ячейки, 2 СП, в т.ч. ПИР. Московская область, Серпуховский р-н, д. Петровское (4,8 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 469 п.м.) | H_I-168787 | 36.2322 | 35.6552 | 0.57702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57702 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.4 ПС №231 "Икша-1" ФГУП КиМ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество Протасовское уч. Лесничество, кв.10 (0,19 км; 1 шт.(прочие)) | H_I-169467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.101 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная (0,224 км) | H_I-170197 | 1.601 | 0 | 1.601 | 0.97931 | 0 | 0.96062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018692 | 0 | 1.601 | -0.96062 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-13, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Лиры Никольской (0,63 МВА; 0,27 км) | H_I-170200 | 0.60151 | 0 | 0.60151 | 0.34033 | 0 | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055338 | 0 | 0.60151 | -0.3348 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.103 ВЛЗ-10 кВ л.530 ПС №420 "Долгопрудгная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект (0,006 км) | H_I-172183 | 0.037054 | 0 | 0.037054 | 0.018524 | 0 | 0.018422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010161 | 0 | 0.037054 | -0.018422 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, вост. д. Сухарево, уч.21 (0,016 км) | H_I-173999 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0.057252 | 0 | 0.05696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029211 | 0 | 0.115 | -0.05696 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ ответвления от ф. 17 и ф. 32 ПС №382 "Венюково", 2 СП-6 кВ, установка ячейки в РУ-6 кВ ПС №382 "Венюково" в т.ч. ПИР. Московская область, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, д. Венюково (6,192 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 136 п.м.) | H_I-174333 | 40.9151 | 40.9151 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | H_I-174854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2-х ячеек в РП (сооруж. по дог. №6453-409 от 02.08.2006), ПС 220/110/10 №830 "Красногорская", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Архангельское, вл,146 (2 шт.(РУ)) | H_I-177314 | 3.7276 | 0 | 3.7276 | 1.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7801 | 0 | 3.7276 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №266 "Бор", 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-10кВ ПС №708 "Санаторная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово (24,704 км; 12 шт.(РУ); 650 п.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-180460 | 268.8471 | 268.6002 | 0.24694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24694 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ на проект. опоре, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н (1 шт.(прочие)) | H_I-185366 | 0.16909 | 0.14011 | 0.028982 | 0 | 0.0060438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060438 | 0 | 0 | 0.022938 | 0.0060438 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Бортниково" РП-3 ПС № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, д. Санино, к.н. 50:34:0050102:680 (0,225 км; 76 п.м.; 1 шт.(прочие)) | H_I-188595 | 0.96497 | 0.96497 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ, КЛ-6 кВ от нов. яч. РУ-6 кВ ПС №295 "Кленово" до СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Петровский с.о. (1,05 км; 1 шт.(реклоузер)) | H_I-192421 | 9.3373 | 0.76732 | 8.5699 | 3.5007 | 0 | 3.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5699 | -3.5007 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ, строящейся по договору № ИА-13-302-2055(941804) ПС-836 "Слобода" ВЛ-10 кВ, ЛРЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050133:174 (0,655 км; 22 п.м.; 1 шт.(прочие)) | H_I-197344 | 1.2898 | 1.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.700 ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино (0,013 км) | H_I-199830 | 0.03776 | 0 | 0.03776 | 0.022129 | 0 | 0.021707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042237 | 0 | 0.03776 | -0.021707 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Веледниково (3 шт.(реклоузер)) | H_I-200341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.717 ПС №514 "Трубино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, Центральный проезд, д.27 (0,026 км) | I_I-201160 | 0.23237 | 0 | 0.23237 | 0.13618 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025992 | 0 | 0.23237 | -0.13358 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.15 ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подгорное (0,14 км) | I_I-203493 | 0.90805 | 0 | 0.90805 | 0.55543 | 0 | 0.54483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010601 | 0 | 0.90805 | -0.54483 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 853 ПС №672 "Лешково", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, тер.52 км Ярославского ш (0,006 км) | I_I-203993 | 0.017428 | 0 | 0.017428 | 0.010214 | 0 | 0.010019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019494 | 0 | 0.017428 | -0.010019 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Терассы РП-70 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино (0,3 км) | I_I-204881 | 0.83991 | 0.12387 | 0.71604 | 0.28756 | 0 | 0.28756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71604 | -0.28756 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.129 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с.п. Ю8-17-302-15230(911911) (0,03 км) | I_I-206986 | 0.024263 | 0.024263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ от ф.129 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с.п. Ю8-17-302-15230(911911) (1 шт.(прочие)) | I_I-206987 | 0.0052994 | 0.0052994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ПС 220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Воронино (1 шт.(прочие)) | I_I-207200 | 0.080537 | 0.080537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, в районе д.Новоселки Ю8-17-302-18461(120202) (0,003 км) | I_I-208032 | 0.11258 | 0.023971 | 0.088605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088605 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ф.23 с ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, Пром.зона Люторецкое, вл.1а, стр.3 (0,006 км) | I_I-208612 | 0.060718 | 0.010786 | 0.049931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049931 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.102, ф.202 ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Бирлово поле, д.2 (0,038 км) | I_I-208933 | 0.27559 | 0.070577 | 0.20502 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12192 | 0 | 0.20502 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ от ф."Тульчинский с РП-5" ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Балково д Ю8-17-302-20238(134623) (1 шт.(прочие)) | I_I-209009 | 0.11861 | 0.0051864 | 0.11342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11342 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-25021 ВРУ-0,38 кВ ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 (0,234 км) | I_I-210670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,38 кВ от ЗТП-234, ПС №525 "Сорокино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Новоселки п Ю8-17-302-21678(917145) (0,22 км) | I_I-210916 | 0.80151 | 0.074086 | 0.72742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72742 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. яч. РУ-10 кВ ТП-394, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский р.п. Ю8-18-302-1500(914546) (0,034 км) | I_I-211894 | 0.27283 | 0.049663 | 0.22317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22317 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-30, ПС №776 "Юбилейная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г Ю8-18-302-3184(930278) (0,396 км; 50 п.м.; 1 шт.(прочие)) | I_I-212589 | 2.9672 | 2.5685 | 0.39872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39872 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ ф.21, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Домодедово г, Промышленная ул, дом № 21 Ю8-18-302-6059(905322) (0,003 км; 1 шт.(реклоузер)) | I_I-214098 | 2.4028 | 0.13199 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2708 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с.о., д. Островцы, ул.Школьная Ю8-18-302-4071(939050) (0,16 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-214320 | 0.96663 | 0.9048 | 0.061836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061836 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, Колычево с Ю8-13-302-15719(919752) (0,011 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-215430 | 0.5093 | 0.014183 | 0.49512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49512 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лицей ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, с.п. Пешковское (0,05 км) | J_I-217920 | 0.14149 | 0 | 0.14149 | 0.081668 | 0 | 0.080209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014598 | 0 | 0.14149 | -0.080209 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. 2СП-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-18-302-208(945945)), ПС №366 "Донино", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, Спортивный проезд, дом № уч.6 ИА-17-302-79(900319) (2,788 км; 2 шт.(реклоузер); 191 п.м.) | J_I-217981 | 21.7638 | 1.2831 | 20.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4807 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки, СНТ "Лесной городок", этап №2 (0,4 МВА; 1,025 км) | I_I-219071 | 0.32613 | 0 | 0.32613 | 0.19949 | 0 | 0.19568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038075 | 0 | 0.32613 | -0.19568 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.9 (0,8 МВА; 0,06 км) | I_I-219073 | 1.7691 | 0 | 1.7691 | 1.0821 | 0 | 1.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020654 | 0 | 1.7691 | -1.0615 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ЛР-10 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | I_I-219088 | 0.16528 | 0 | 0.16528 | 0.1011 | 0 | 0.09917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019296 | 0 | 0.16528 | -0.09917 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ТП-90–ТП-91, 2 СП-10 кВ ПС-789 "Наро-Осаново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, автомобильная дорога М-1 ''Беларусь'' (2-й этап) (2 шт.(РУ)) | I_I-219439 | 4.9534 | 0 | 4.9534 | 2.1117 | 0 | 2.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9534 | -2.1117 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ПС №334 Немчиновка, в т.ч. ПИР МО, Одинцовский р-н, р/п Новоивановское (2-й этап) (5 МВА; 2 шт.(прочие)) | I_I-219446 | 20.0672 | 13.5063 | 6.5609 | 2.797 | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5609 | -2.797 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ, 2 шт., врезкой в КЛ-6кВ отходящей от II с.ш. РУ-6кВ РТП-6/0,4кВ № 5065 в направлении с.ш. РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 6594, с питающим центром ПС-110 кВ №110 "Рублево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха 50:20:0010302:0067 (2-й этап) (0,084 км) | I_I-219454 | 0.90233 | 0.83011 | 0.072221 | 0.21674 | 0 | 0.21674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072221 | -0.21674 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.605(л.949) ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка (0,016 км) | J_I-219916 | 0.046473 | 0 | 0.046473 | 0.027236 | 0 | 0.026716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051985 | 0 | 0.046473 | -0.026716 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2- КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ-227, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Теряево (0,3 км) | J_I-220192 | 0.8809 | 0 | 0.8809 | 0.51134 | 0 | 0.50197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093755 | 0 | 0.8809 | -0.50197 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от луч А РУ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от луч Б РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ ПС-316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10 (0,4 км) | J_I-221171 | 0.77966 | 0.061312 | 0.71835 | 0.21121 | 0 | 0.21121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71835 | -0.21121 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ проходного типа, 2 КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ л.346 ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево (2 МВА; 0,07 км) | J_I-221513 | 5.6736 | 0 | 5.6736 | 3.1783 | 0 | 3.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060662 | 0 | 5.6736 | -3.1176 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 55 КВЛ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 ПС № 380 "Захарово", СП-6 кВ (лин. разъ-тель) на отп. опоре вновь сооруж. КВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Жилино-Горки, к.н. 50:16:0401030:13 (0,9 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-222883 | 2.5718 | 0.16489 | 2.4069 | 1.7337 | 6.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9537 | 1.7337 | 0 | -4.5468 | 6.9537 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (двухсекц. на 12 ячеек с ВВ-10кВ), 4КЛ-10 кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №21 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС №447"Пущино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) (7,252 км; 12 шт.(РУ); 130 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-222898 | 48.2883 | 45.8793 | 2.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.409 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РЛКВ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. "Старая" РП-8 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, АОЗТ им. Калинина, к.н. 50:38:0020126:1 (0,3 км; 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-224343 | 1.911 | 0 | 1.911 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3458 | 0 | 1.911 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (18 км; 9 450 п.м.) | J_I-224625 | 232.3447 | 223.5401 | 8.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8046 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Тимохово-Булгаково II цепь на ПС-110 кВ Аксеново, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (4,844 км; 4 844 п.м.) | J_I-224626 | 222.7326 | 212.0831 | 10.6495 | 0.39639 | 23.7136 | 0.39639 | 6.4479 | 0 | 8.6351 | 0 | 8.6307 | 0 | 0 | -13.0641 | 23.3172 | 5882% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ (лин. разъ-тель), КВЛ-10 кВ от оп. 7 ВЛЗ-10 кВ фид. 204 ПС № 818 "Ботино", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Новосидориха (0,75 км; 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-224878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч.№611 РУ-10 кВ ПС-308 "Нарофоминск" до яч. РУ-10кВ РП-10кВ нов., РП-10кВ нов., в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, 50:26:100104:16,50:26:100104:15 (6,096 км) | J_I-225306 | 25.8688 | 25.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от яч. ф.20 РУ-6кВ ПС №224 "Кашира-город", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г, проспект Каширский Ю8-19-302-3445(937106) (0,305 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-225837 | 2.7644 | 0.20442 | 2.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5599 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в разрез сущ. КЛ-10 кВ ф.10, ПС №266 "Бор", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Долматово с Ю8-19-302-3503(937844) (0,042 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-226591 | 3.3118 | 3.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВот КВЛ-6 кВ л. 774 ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Фоминское, СНТ "Фоминское" (0,6 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-227397 | 2.0052 | 0 | 2.0052 | 1.1752 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02243 | 0 | 2.0052 | -1.1528 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-20 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный, ООО «Главстрой-Спб» (1 этап) (3,899 км; 1 425 п.м.) | J_I-228349 | 45.7462 | 1.4419 | 44.3043 | 30.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5847 | 0 | 44.3043 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКРПБ-10/20 кВ РП-20 кВ ПС № 419 "Минеральная", ПС № 496 "Прогресс", в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный, ООО «Главстрой-Спб» (2 этап) (16 шт.(РУ)) | J_I-228350 | 61.6612 | 1.4419 | 60.2193 | 41.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5712 | 0 | 60.2193 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-20 кВ ПС № 419 "Минеральная" до нового РП-20 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-20 кВ ПС № 496 "Прогресс" до нового РП-20 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Железнодорожный, мкр-н Железнодорожный, ООО «Главстрой-Спб» (3 этап, 2 подэтап) (0,13 км) | J_I-228351 | 1.9966 | 0.17862 | 1.818 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 1.818 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. яч. 2-ой с.ш. РУ-10кВ РП-59, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д, Кленовая ул, дом № 1 Ю8-19-302-564(907239) (1,188 км) | J_I-229040 | 5.3777 | 4.6897 | 0.68794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68794 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-537, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково Ю8-19-302-11635(617733) (0,12 км) | K_I-230820 | 0.31353 | 0.018515 | 0.29501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29501 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-38, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос. Лаговское, д.Большое Толбино Ю8-19-302-9644(998402) (0,007 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-230822 | 0.008938 | 0.0085473 | 0.00039067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039067 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ проект РТП (по дог-ру №Ю8-18-501-Л-2018(802979)/ДУ), ПС №859 "Бутово", 2СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н ИА-19-302-470(611748) (0,276 км; 2 шт.(реклоузер); 85 п.м.) | K_I-230841 | 12.5939 | 7.5679 | 5.026 | 4.2054 | 0 | 4.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.026 | -4.2054 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.319 с РП-1, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, ЛР-6 кВ, КРН-6 кВ, опора, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное г, северная промзона Ю8-19-302-8592(990210) (0,274 км; 1 шт.(реклоузер); 155 п.м.) | K_I-231074 | 8.1086 | 6.327 | 1.7817 | 0.086435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086435 | 0 | 1.7817 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (на 10 ячеек с ВВ), 2КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. и сущ. яч. №40 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Борисовка ИА-19-302-481(614895) (4,92 км; 26 кв.м.; 173 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231164 | 43.7176 | 43.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от КЛ-6кВ яч.14 1 с.ш. ПС-110 кВ №189 "Успенская" - РП 6кВ №5032, КЛ-6кВ от КЛ-6кВ яч.5 2 с.ш. ПС 110 кВ №189 "Успенская" - РП 6 кВ №5062, 2КРН-6кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, квартал 330, вл.29; 50:20:0040803:14 (4,058 км; 2 шт.(реклоузер); 281 п.м.) | K_I-231608 | 36.6579 | 37.3899 | -0.73202 | 0.28055 | 0 | 0.28055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73202 | -0.28055 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (6,337 км; 6 672 п.м.) | K_I-232814 | 243.9597 | 185.5479 | 58.4118 | 40.5344 | 26.3779 | 40.3645 | 8.7111 | 0 | 9.9603 | 0 | 7.7065 | 0.16987 | 0 | 32.0339 | -13.9866 | -34.65% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (проход. типа), ПС №14 "Апаренки", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Видное, Северная промзона, Проектируемый пр-д, уч.3 Ю8-19-302-3393(702374) (0,4 МВА; 0,016 км) | K_I-233268 | 1.6839 | 1.4807 | 0.20321 | 0 | 0.06145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06145 | 0 | 0 | 0.14176 | 0.06145 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РТП-6/0,4кВ № 3070 до оп. № 7 ВЛ-6 кВ ТП-4723-ТП-4726, КЛ-0,4 кВ (2 шт.) от 1 и 2 секций РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 5023 ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная",МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1 (5,18 км) | K_I-234547 | 13.5231 | 0 | 13.5231 | 9.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7046 | 0 | 13.5231 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Авангардский с ТП-265" ПС №748 "Лазарево", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Воздвиженка д Ю8-20-302-7401(737919) (0,35 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235861 | 1.2031 | 0 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от проект. ЛР-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-16477(911696)), ПС №684 "Видное", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Видное г, Южная промзона тер, участок 60ю/2 Ю8-20-302-8411(746673) (0,03 км) | K_I-236162 | 0.075186 | 0.075186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.20, ПС №137 "Домодедовская", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-20-302-10422(705988) (0,165 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-236821 | 1.0384 | 0.89479 | 0.14365 | 0 | 0.12453 | 0 | 0 | 0 | 0.016438 | 0 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.019127 | 0.12453 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.21 ПС №182 "Гулёво", КЛ-10кВ в разрез КЛ-10кВ ф.38 ПС №747 "Весенняя", АСП-10кВ, ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос Лаговское, д. Коледино Ю8-20-302-13196(784139) (0,674 км; 3 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | K_I-238068 | 6.421 | 5.8923 | 0.52868 | 0 | 0.24482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24482 | 0 | 0 | 0.28386 | 0.24482 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 306 до ТП-10/0,4 кВ № 312 ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3А (0,604 км; 132 п.м.) | L_I-239823 | 6.5066 | 6.1228 | 0.38376 | 0.27827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27827 | 0 | 0.38376 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. № 104, № 204 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС-220/110/35/10/6 № 176 Хлебниково до РУ-10 кВ сооружаемых 2КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский и Пушкинский р-ны (4,4 км; 2 шт.(реклоузер); 487 п.м.) | L_I-239945 | 51.57 | 37.7039 | 13.8662 | 7.3346 | 12.354 | 7.3077 | 0.65573 | 0 | 11.6982 | 0 | 0 | 0.0269 | 0 | 1.5122 | 5.0462 | 69.05% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ (на 10 ячеек), 4КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ ПС №246 "Ляхово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) (42,878 км; 10 шт.(РУ); 1 152 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-239960 | 404.4805 | 413.951 | -9.4705 | 0 | 17.5459 | 0 | 1.8252 | 0 | 0 | 0 | 15.7207 | 0 | 0 | -27.0164 | 17.5459 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) (0,329 км; 1 шт.(РУ); 88 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-240117 | 6.0377 | 0 | 6.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0377 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-165, ПС №708 "Санаторная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Востряково мкр, Вокзальная ул, д. 1 Ю8-20-303-18244(841449) (0,045 км; 1 т.у.) | L_I-240968 | 0.12561 | 0.11211 | 0.013505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013505 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ф.312 до ф.1285, ПС №755 "Молоково", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, с Молоково Ю8-20-303-20742(871184) (0,025 км; 1 т.у.) | L_I-242044 | 0.11705 | 0 | 0.11705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11705 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2- КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ‘‘РП 16140 –ТП 28109’’ ПС 110/35/10/6 №145 "Нахабино", АСП-10кВ на базе КРУН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Поздняково (0,06 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | L_I-242122 | 2.7279 | 0 | 2.7279 | 1.5987 | 0 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 2.7279 | -1.5682 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 1678, ТЭЦ-27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сгонники (1 шт.(РУ); 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | L_I-242491 | 1.7256 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. "Балковский" с ПС №447 "Пущино", СП-10кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Балковод, д. Зыбинка ИА-20-302-2597(863901) (0,015 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | L_I-242496 | 4.1117 | 3.6712 | 0.44055 | 0 | 0.14641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14641 | 0 | 0 | 0.29413 | 0.14641 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра; 50:08:010307:2 (1,588 км; 10 шт.(РУ); 261 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-242555 | 46.2037 | 44.918 | 1.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-11800(993874)), ПС №684 "Видное", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ с опорой, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г. Видное, Белокаменное ш., вл. 18 Ю8-20-302-22423(893322) (0,103 км; 1 шт.(реклоузер); 38 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-243110 | 4.405 | 3.6983 | 0.70677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70677 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-158 ПС-220 кВ №836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода (0,03 км) | L_I-243327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра мощностью 1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ напр. фид. ЦРП-49 с.1 – ТП-429 до яч. 10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, ПС110/10 кВ № 438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., д. Брехово, уч. 513 (1 МВА; 0,15 км; 43 п.м.) | L_I-244861 | 9.3877 | 8.6554 | 0.73229 | 0.67896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67896 | 0 | 0.73229 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от 1, 2 СШ РУ-10 кВ РП-47 на РП-48 (по дог-ру ТП № ИА-18-302-508(110837)), ПС-220 кВ №859 "Бутово", 3 яч. КРУН-10 кВ 2 шт., 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Симферопольское ш., юго-восточнее ЖК "Южная Битца" Ю8-20-302-21867(884330) (0,1 км; 6 шт.(реклоузер)) | L_I-245155 | 11.2626 | 10.1554 | 1.1071 | 0.71747 | 0.40738 | 0.71747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40738 | 0 | 0 | 0.69975 | -0.31009 | -43.22% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.15 с РП-21, ПС-110 кВ №807 "Калугино", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск п, кор 89 (Ю8-20-303-30781(198797) (Ю8-20-303-30781(198797) (0,4 МВА; 0,02 км; 1 т.у.) | L_I-245480 | 2.7536 | 1.6856 | 1.068 | 0 | 0.13279 | 0 | 0.029415 | 0 | 0.10337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93518 | 0.13279 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, Мисайлово д (Ю8-20-302-30786(188390) (0,004 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-245481 | 0.77604 | 0 | 0.77604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77604 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., промышленная зона Энергомаш, Складская ул, з/уч 8 Ю8-20-303-30974(190133) (0,042 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-245772 | 0.91071 | 0.4377 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 4хКЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС-110 кВ №813 Полет, ИК, в т.ч. ПИР, г.Москва, пересечение ул.Ивана Болотникова и Боровского шоссе (17,4 км; 14 шт.(РУ); 2 830 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245919 | 225.8457 | 225.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-6 кВ от проект ячеек РУ-6 кВ ПС 110 кВ №23 "Кварц", ГНБ, 2КРН-6 кВ, 2ПРВТ-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, им. Тельмана п, мкр. «Зеленые горки», уч. 10 Ю8-20-302-30445(181712) (9,378 км; 2 шт.(РУ); 336 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-246851 | 39.8845 | 30.6842 | 9.2003 | 0.77745 | 2.3588 | 0.77745 | 0 | 0 | 0.96574 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 6.8415 | 1.5813 | 203.4% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2*400 6/0,4 кВ КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ фид. 3 РП-11-ТП-203, КЛ-6 кВ от КВЛ 6 кВ фид. 5 РП-11-ТП-203 ПС 35 кВ № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-он, рп Свердловский, к.н. 50:14:0000000:151552 (0,8 МВА; 0,2 км; 55 п.м.) | L_I-246942 | 5.581 | 0 | 5.581 | 3.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9603 | 0 | 5.581 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2*400 6/0,4 кВ КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ фид. 2 РУ-6 кВ ПС 35 кВ № 8 "Городищи", КЛ-6 кВ от КВЛ 6 кВ фид. 4 РУ-6 кВ ПС 35 кВ № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-он, рп Свердловский, ул. Заводская, к.н. 50:14:0040422:18 (0,8 МВА; 0,6 км; 70 п.м.) | L_I-246943 | 6.8997 | 0 | 6.8997 | 4.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9018 | 0 | 6.8997 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-159 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-10 кВ с опорой (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Покровское, 50:08:0050422:1328 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-246969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС 110 кВ №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, ЗАО ПХ "Чулковское" Ю8-20-302-32671(213495) (0,009 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-246973 | 0.572 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч.№611 РУ-10 кВ ПС-308 "Нарофоминск" до яч. РУ-10кВ РП-10кВ нов., РП-10кВ нов., в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, (2 этап) (4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | L_I-249894 | 13.2416 | 7.0096 | 6.2319 | 1.8672 | 0 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2319 | -1.8672 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ (направлением от РП-37 к ТП-498), ПС №859 "Бутово", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с Ермолино Ю8-20-302-32799(197147) (0,63 МВА; 0,04 км; 1 т.у.) | L_I-249898 | 2.948 | 0 | 2.948 | 0.18623 | 0 | 0.18623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 2.948 | -0.18623 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 2х250 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП-5583 ПС-110 кВ № 189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Успенский, с. Успенское, 50:20:0040901:0052 (0,5 МВА; 0,807 км; 252 п.м.) | L_I-249956 | 11.2436 | 11.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч.№107 РУ-10кВ до яч .1-й секции, 2КЛ-10кВ от яч .№209 РУ-10кВ до яч .2-й секции РУ-10кВ РП-10кВ №нов . ПС-110 кВ №118 "Кубинка", РП-10 кВ, в т .ч . ПИР, МО, Одинцовский р-н, г .Кубинка, 50:20:007081:3243 (2 этап) (3,554 км; 10 шт.(РУ); 49 кв.м.; 371 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-250233 | 114.3437 | 114.3348 | 0.0088971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088971 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ф.2 с ПС №491 "Прудная", ГНБ, 4АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шишкино Ю8-21-302-34874(711760) (2,652 км; 4 шт.(реклоузер); 344 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-250499 | 38.1114 | 34.316 | 3.7953 | 0 | 1.6794 | 0 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.116 | 1.6794 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1563, ПС №529 "Сидорово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-20-303-32895(225830) (0,003 км; 1 т.у.) | L_I-250500 | 0.18631 | 0.09492 | 0.09139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09139 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. ячеек №208 и №302 2-й и 3-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №546 "Фетищево", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Докукино, 50:27:0020331:2494 ИА-20-302-3683(174718) (4,5 км; 2 шт.(реклоузер); 382 п.м.) | L_I-250778 | 2.3766 | 2.3088 | 0.06778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06778 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 50:20:0040643:347 (1,642 км; 1 шт.(РУ); 952 п.м.) | L_I-251844 | 32.8164 | 32.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 4КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6 кВ ф. «ЗТП №2653» до с.ш. РУ-6 кВ сооруж КРН-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 116 "Солнечногорск", установка приборов учета, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, на пересечении ул. Красная и Банковская (0,11 км; 4 шт.(РУ); 2 т.у.) | L_I-251934 | 5.4551 | 5.6052 | -0.15014 | 0.10854 | 0.21354 | 0.10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21354 | 0.0011758 | 0 | -0.36368 | 0.10617 | 98.89% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-455, ПС №721 "Ям", ГНБ, АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточнее д. Горки, уч 16/1 Ю8-21-303-37666(271536) (0,135 км; 1 шт.(реклоузер); 55 п.м.) | L_I-251937 | 3.4148 | 0 | 3.4148 | 0 | 3.9107 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 0 | 3.4191 | 0 | 0 | -0.4959 | 3.9107 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от сущ. яч.ф.№3 и яч.ф.№23 1-й и 3-й с.ш. РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя", ГНБ, 2СП-6 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи с. Сынково, Складской комплекс, 50:27:0000000:133701 ИА-20-302-1545(767679) (4,5 км; 1 шт.(РУ); 484 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-252376 | 50.3589 | 50.2059 | 0.15305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15305 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-743, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., вблизи с. Покров Ю8-21-303-38590(293915) (0,012 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-252680 | 0.87139 | 0.38147 | 0.48992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48992 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2-х цеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2087, ПС №23 "Кварц", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-21-303-37253(265328) (0,01 км; 1 т.у.) | L_I-252813 | 0.1509 | 0.13627 | 0.014624 | 0 | 0.0056222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056222 | 0 | 0 | 0.0090017 | 0.0056222 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", АСП-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, Матвеевское д, Оборонная ул, д 21 Ю8-21-302-40791(321751) (0,12 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | L_I-253672 | 4.7671 | 4.4566 | 0.31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31055 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ, 2хКЛ-20 кВ от РУ-20 кВ РП-20 кВ №26154 ПС-110 кВ №180 "Новокунцево" , в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Сколково, 77:15:0000000:1 (0,126 МВА; 4,193 км; 12 шт.(РУ); 1 362 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-254060 | 142.2299 | 142.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2шт. (№нов.2, №нов.3) 2 этап, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры (24 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-254410 | 48.2199 | 18.7943 | 29.4256 | 8.1111 | 0 | 8.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4256 | -8.1111 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от сущ. КВЛ-6 кВ ф. Манушкино с ЦРП-1 от ПС №187 "Лопасня", 2СП-6 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Стремиловское, вблизи д. Манушкино, 50:31:0050414:1367 ИА-21-323-5263(283010) (0,072 км; 2 шт.(реклоузер); 16 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-254450 | 9.4359 | 7.3791 | 2.0568 | 1.4025 | 0 | 1.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16435 | 0 | 2.0568 | -1.2382 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ ф. 30 направлением ПС №319 "Лаговская" до проект. СП-10кВ №1, КЛ-10 кВ от проект. СП-10 кВ №1 до проект. СП-10кВ №2, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Большое Толбино д, тер-рия промышленного парка "Большое Толбино" ИА-20-303-3887(167323) (0,53 км; 4 шт.(реклоузер); 114 п.м.) | L_I-254451 | 14.1276 | 13.2153 | 0.91237 | 0 | 0.54299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54299 | 0 | 0 | 0.36939 | 0.54299 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от оп. 1 до оп. 2 фид. 68, ВЛЗ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ № 401 "Голутвин", 2хСП-10 кВ, МО, г. Коломна, ул. Подлипки-6, к.н. 50:57:0000000:28297 (0,8 МВА; 5,369 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | L_I-254899 | 26.3843 | 26.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от яч. РУ-6 кВ ПС-110 кВ № 495 Щурово до РУ-6 кВ СП-6 кВ, СП-6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г. Коломна, Пирочинское ш., 50:57:0100101:147 (5,786 км; 1 шт.(реклоузер); 1 119 п.м.) | L_I-255175 | 83.1326 | 32.7389 | 50.3937 | 21.6492 | 51.2016 | 21.6492 | 0.63606 | 0 | 10.2845 | 0 | 40.281 | 0 | 0 | -0.80789 | 29.5524 | 136.5% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 на ТП-225 с ПС №658 "Заповедник", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, д.1 Ю8-21-302-44233(360691) (0,009 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | L_I-255768 | 0.69784 | 0.26244 | 0.43539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43539 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ПС-35/10 кВ "Сливовая", установка ПКУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.Рождественно, к.н. 50:19:0030115:1166 (8,05 МВА; 8 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 156 кв.м.; 6 т.у.; 14 шт.(прочие)) | L_I-255848 | 30.979 | 30.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санаторий ПС-110 кВ №483 "Ивановская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ПУ (КЛ-10 кВ-0,05км, ВЛ-10кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Ивановский, д.Красновидово, 50:08:050333:0003 (0,25 МВА; 0,1 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | L_I-255993 | 1.243 | 0 | 1.243 | 0.35455 | 0.011488 | 0.35455 | 0.010425 | 0 | 0.00055935 | 0 | 0.00050352 | 0 | 0 | 1.2315 | -0.34306 | -96.76% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ (1 и 2 с.ш.) ЗТП-6 ПС № 62 "Зарайск", в т.ч. ПИР, МО, г. Зарайск, пос. ПМК-6, к.н. 50:38:0071307:1178 (0,3 км; 2 т.у.) | L_I-256179 | 0.7331 | 0 | 0.7331 | 0.51573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51573 | 0 | 0.7331 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.) от РУ-0,4 кВ (1 и 2 с.ш.) ЗТП-370 ПС № 486 "Макеево (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г/о Зарайск, с. Макеево, к.н. 50:38:0030201:17 (0,06 км; 2 т.у.) | L_I-256180 | 0.10606 | 0 | 0.10606 | 0.076115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076115 | 0 | 0.10606 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 184, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до ВРЩ-0,4 кВ, ПС 110/20/10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки (0,4 МВА; 0,101 км) | L_I-256309 | 2.1253 | 2.1256 | -0.00027437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00027437 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1878, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д, 50б Ю8-21-303-39740(311813) (0,006 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-256313 | 0.064831 | 0.061015 | 0.0038157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038157 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, строящейся по договору З8-09-302-2072(98) ПС-110 кВ №334 "Немчиновка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, г.п.Новоивановское, 50:20:0020407:460 (0,4 МВА; 0,276 км; 54 п.м.) | M_I-256679 | 5.9991 | 1.8388 | 4.1602 | 0 | 1.6562 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 0.13559 | 0 | 0 | 2.5041 | 1.6562 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Хметьево» ПС-110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск, установка РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево (1 МВА; 0,031 км) | M_I-256794 | 4.3887 | 4.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 20 ПС 35/6 кВ №442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, Талдом г, Советская ул, д. 45а (0,04 км; 1 т.у.) | M_I-256795 | 0.11618 | 0 | 0.11618 | 0.06809 | 0 | 0.066791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012996 | 0 | 0.11618 | -0.066791 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Санаторий" ПС-110 кВ № 483 "Ивановская", установка РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Красновидово; 50:08:0050205:32 (0,4 МВА; 0,024 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-257155 | 1.5136 | 1.3437 | 0.16995 | 0.072451 | 0 | 0.072451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16995 | -0.072451 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4, ПС №173 "Новоцементная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Малое Брянцево д Ю8-21-302-46909(381389) (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-257159 | 0.53471 | 0 | 0.53471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53471 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РТП-10 кВ № 421 до сооруж. 2КРУН-10 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 Красные Горки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лесничества, кв.109, выделы 1-6, 9-10, 14, кв.110 выделы 5,7,10,11,14,16, кв.111 выделы 5-9 (2,8 км; 2 шт.(РУ); 370 п.м.) | M_I-257599 | 30.6339 | 28.1015 | 2.5324 | 0.67084 | 0 | 0.65803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012804 | 0 | 2.5324 | -0.65803 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ (сооруж. по ТУ №С-20-00-708894/125) до РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС 220/10 кВ №837 "Куркино", установка РЩ-0,4в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино (0,4 МВА; 0,05 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-257894 | 3.2949 | 3.133 | 0.16184 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0.16184 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-787, ПС №266 "Бор", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Валищево д, д 15в Ю8-21-303-47446(403155) (0,03 км; 1 т.у.) | M_I-257899 | 0.075589 | 0.078265 | -0.0026766 | 0 | 0.037089 | 0 | 0.037089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039766 | 0.037089 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки РУ-10 кВ РП № 121 до сооруж. КРУН-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, рп. Андреевка, д. Голубое (0,13 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-258245 | 4.2222 | 3.2002 | 1.022 | 0.44644 | 0.13172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13172 | 0.44644 | 0 | 0.89031 | 0.13172 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп.373-374 ф.1 ВЛ-6 кВ от рек. ячейки в РУ-6 кВ ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-21-302-49966(421478) (0,006 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-258614 | 0.71774 | 0 | 0.71774 | 0.11526 | 0 | 0.11526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71774 | -0.11526 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от яч. № 30 4-й с.ш. и яч. № 4 3-й с.ш. КРУ-10 кВ до сооруж. 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 82 Павшино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск (4,287 км; 10 шт.(РУ); 1 279 кв.м.; 1 745 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-258629 | 107.2875 | 24.9247 | 82.3628 | 38.2511 | 53.5902 | 38.2382 | 3.4714 | 0 | 3.3376 | 0 | 46.7813 | 0.012866 | 0 | 28.7726 | 15.3521 | 40.15% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч.23, 26 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №809 "Строгино", 2ПУ, РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Мякинино, д.Раздоры, 50:20:0010112:1771 (3,396 км; 12 шт.(РУ); 680 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-258646 | 80.7793 | 67.8917 | 12.8876 | 3.1616 | 0 | 3.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8876 | -3.1616 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ответвл. от оп. ВЛ-10 кВ (аб., ООО «Технопарк») ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, к.н. 50:15:0080703:49 (0,25 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-258652 | 2.1966 | 0.35814 | 1.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8385 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-37 ПС-220 кВ №25 "Встреча", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, Наро-Фоминский р-н, д.Мартемьяново, 50:26:0180427:74 (0,074 км; 1 шт.(РУ); 26 п.м.) | M_I-258927 | 6.582 | 0.29746 | 6.2846 | 1.6277 | 5.8165 | 1.6277 | 0.35718 | 0 | 5.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46808 | 4.1888 | 257.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. 27 РУ-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. 39 РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 560 "Солнцево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, 50:20:0020202:258; 256; 10171, 50:20:0020202:10802-50:20:0020202:10808 (15,97 км; 12 шт.(РУ); 2 067 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-259005 | 230.5466 | 230.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ № 856 отходящей от ЦРП-6кВ № 2, ПС-220/110/10 кВ № 215 "Новософрино", установка средства коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Патриарха Пимена (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-259047 | 0.52053 | 0.48361 | 0.036924 | 0.0060548 | 0 | 0.0059392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011556 | 0 | 0.036924 | -0.0059392 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов до I и II с.ш. вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов.1, ПС №266 "Бор", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (10,72 км; 369 п.м.) | M_I-259051 | 185.7559 | 114.3488 | 71.4071 | 0 | 15.5424 | 0 | 5.3231 | 0 | 5.3796 | 0 | 4.8397 | 0 | 0 | 55.8647 | 15.5424 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1634, ПС №702 "Гришенки", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Стремиловское с/п, Дубна с, д.43 Ю8-21-303-52521(461015) (0,025 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-259416 | 0.39525 | 0.32552 | 0.069736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069736 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Ф-2 ПС 35/10/6 кВ №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, ур. Палиха, СНТ "Волхонка" (0,04 км; 1 т.у.) | M_I-259468 | 0.11618 | 0 | 0.11618 | 0.06809 | 0 | 0.066791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012996 | 0 | 0.11618 | -0.066791 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.32 ПС 220/10/6 кВ №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки (0,008 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-259469 | 0.62281 | 0 | 0.62281 | 0.42833 | 0.60374 | 0.39142 | 0.034257 | 0 | 0.56948 | 0 | 0 | 0.036909 | 0 | 0.019074 | 0.21232 | 54.24% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2 тра-ров по 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-26151 ПС-110 кВ №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д.Лохино, 50:20:0010336:1531 (1,26 МВА; 0,35 км; 76 п.м.) | M_I-259838 | 11.0289 | 11.2029 | -0.17399 | 3.1527 | 0 | 3.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17399 | -3.1527 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-18336"Б" ПС-110 кВ №64 "Барвиха", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Раздоры, 50:20:0010516:131 (0,787 км; 1 шт.(РУ); 122 п.м.) | M_I-259839 | 9.9078 | 10.582 | -0.67425 | 1.4348 | 0 | 1.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67425 | -1.4348 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 575 ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установка средства коммерческого учета э/э, реклоузера 6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Митинский, в районе пос. ОРГРЭС (0,085 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-260137 | 2.3062 | 2.161 | 0.14518 | 0.12513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12513 | 0 | 0.14518 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ (реклоузера) вне границ участка Заявителя, ПС-220/110 кВ № 514 Трубино, установка прибора учета э/э, РЛК-10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, Центральный проезд (1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-260138 | 2.6717 | 2.5779 | 0.093784 | 0.027078 | 0 | 0.026561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051682 | 0 | 0.093784 | -0.026561 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от вновь сооруж. КРУН-6 кВ фидер «РП-66-ТП-73» ПС 35/10 кВ. №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино, вл. 31, стр.42 (0,11 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-260431 | 2.6754 | 0 | 2.6754 | 1.5664 | 0 | 1.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029898 | 0 | 2.6754 | -1.5365 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 421 до сооружаемого СП-10 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи, вблизи д. Вешки (3,4 км; 2 шт.(реклоузер); 340 п.м.; 2 т.у.) | M_I-260432 | 28.4271 | 0 | 28.4271 | 13.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6145 | 0 | 28.4271 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.16 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Старорузское, д.Старотеряево, 50:19:0050501 (0,027 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-260740 | 0.35922 | 0.36069 | -0.0014719 | 0.10199 | 0 | 0.10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0014719 | -0.10199 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф. 7 на ТП № 490 ПС-35 кВ № 223 "Глебово", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, с.п. Ямкинское (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-260945 | 0.30077 | 0.27645 | 0.024326 | 0 | 0.011432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011432 | 0 | 0 | 0.012894 | 0.011432 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (12 ячеек), 4КЛ-10 кВ от 2-х проект. яч. РУ-10 кВ ПС № 509 "Пахра" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ нов. РП-10 кВ, 4узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, 50:28:0050209:111 ИА-21-302-6766(415219) (10,2 км; 12 шт.(РУ); 340 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260947 | 127.8802 | 117.1072 | 10.773 | 1.9911 | 4.696 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.696 | 0 | 0 | 6.0769 | 2.705 | 135.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РТП-18, ПС №14 "Апаренки", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Развилка п., уч.№207Ю 50:21:0050101:172 ИА-20-302-4047(163251) (0,7 км; 2 шт.(реклоузер); 2 т.у.) | M_I-260987 | 9.8661 | 8.7518 | 1.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1143 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой 2х тр-ов 1000 кВА, СП-10кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от СП-10 кВ ПС-220 №836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское, по направлению на восток от д. Лешково, 50:08:0050238:2 (2 МВА; 0,378 км; 1 шт.(РУ); 25 п.м.) | M_I-261125 | 15.9527 | 15.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС-35 кВ №295 "Кленово", 2хРЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Мишуткино, 50:26:0151415:328 (0,63 МВА; 0,35 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с ПС №357 "Елохово", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Мерлеево Ю8-21-307-54311(481909) (0,009 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-261196 | 0.76423 | 0.32157 | 0.44266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44266 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1000-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.100, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.152 ПС №366 "Донино", 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Северное шоссе Ю8-21-302-57195(520646) (2 МВА; 0,1 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-261282 | 8.7642 | 0 | 8.7642 | 0 | 7.6201 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 7.0426 | 0 | 0 | 1.1441 | 7.6201 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Растуново с, влад "Северная грань" Ю8-21-302-57374(524990) (0,01 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-261283 | 1.1119 | 0.56022 | 0.55171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55171 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ф.16 ПС-110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Духанино (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-261376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ фид.28 с ПС №182 «Гулево», сооружаемой по договору ТП № Ю8-19-302-5939(966851), до АСП-10 кВ, уст-ка узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-57787(526137) (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | M_I-261800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-400-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-139, ПС №69 "Котельники", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Котельники, Новая ул, д 14 Ю8-21-302-56410(506188) (0,4 МВА; 0,13 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-261801 | 1.8445 | 0 | 1.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8445 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. КЛ-6 кВ ф.№2 с РП-19 до сооруж. СП-6 кВ №2 с заходом в сооруж. СП-6кВ №1, ПС №61 "Подольск", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО,г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 24 ИА-21-302-5538(311516) (0,24 км; 2 шт.(реклоузер)) | M_I-262250 | 9.3572 | 1.0195 | 8.3378 | 0 | 0.43282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43282 | 0 | 0 | 7.9049 | 0.43282 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство БРП-6 кВ, 4КЛ-6 кВ от от врезки в 2КЛ-6 кВ ф. «Л-555», 2КЛ-6 кВ от от врезки в КЛ-6 кВ ф. «Л-773» до сооруж. БРП-6 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, установка счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (0,218 км; 10 шт.(РУ); 32 кв.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-262254 | 23.9333 | 16.3275 | 7.6058 | 1.6511 | 3.0879 | 0 | 0 | 0 | 2.6728 | 0 | 0.41517 | 1.6511 | 0 | 4.5178 | 3.0879 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от вновь сооруж. ячейки 1 с.ш. РП-10 кВ № 128 до вновь сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, 6ТТ-10 кВ, ПС 35/10/10/ кВ. №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в р-не д. Дурыкино (4,92 км; 1 шт.(РУ); 1 716 п.м.) | M_I-262256 | 92.1284 | 20.568 | 71.5605 | 49.0682 | 0 | 48.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6085 | 0 | 71.5605 | -48.4597 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «ТП-458-ТП-120+КТП-168, отпайка на КТП-1116», ПС 35/10 кВ №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Новиково (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-262586 | 0.18944 | 0 | 0.18944 | 0.11103 | 0 | 0.10891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021192 | 0 | 0.18944 | -0.10891 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 2-х сооруж. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ №52 до РУ-10 кВ сооруж. 2-х СП-10 кВ, ПС №708 "Санаторная", 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, 50:28:0000000:53518 ИА-21-302-7062(495055) (0,4 км; 2 шт.(реклоузер); 52 п.м.) | M_I-262619 | 11.9733 | 10.0077 | 1.9656 | 1.1024 | 0 | 0.80177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30067 | 0 | 1.9656 | -0.80177 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство 2хСП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-35 кВ №293 "Каменская", 2хПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, 50:49:0010110:3970 (0,2 км; 2 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 т.у.) | M_I-262626 | 6.9771 | 0 | 6.9771 | 2.0061 | 0 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9771 | -2.0061 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 "Елисеево", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское в районе д. Томарово Ю8-21-303-57730(517022) (0,007 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-262746 | 0.74508 | 0 | 0.74508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74508 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, установка трансформатора 400 кВа, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-156 ПС-35 кВ №292 "Крылово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Обушковский, д.Покровское, 50:08:0050408:503 (0,4 МВА; 0,285 км; 52 п.м.) | M_I-262809 | 3.2647 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от от фид. № 22, ПС-110/10 кВ № 169 Константиново, КРН-10 кВ, КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная, уч. 46 (0,512 км; 2 шт.(РУ)) | M_I-262813 | 8.0529 | 8.1801 | -0.12726 | 3.7727 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067209 | 0 | -0.12726 | -3.772 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооружаемого СП-6 кВ №1 до сооружаемого СП-6 кВ №2, ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, установка 2РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н., Федоскинское с/п, вблизи д.Хлябово (1,326 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-263292 | 11.5919 | 8.5326 | 3.0593 | 2.2964 | 0.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 2.2964 | 0 | 2.7068 | 0.3525 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ (КРУН) ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Веледниково, 50:08:0050239:82-50:08:0050239:106 (1 шт.(РУ)) | M_I-263400 | 4.4697 | 4.155 | 0.31473 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 | 0 | 0 | 0.14394 | 0.1708 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-33 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Никольское, в р-не д.Ястребки, 50:20:0060548:271 (1 МВА; 0,262 км; 16 п.м.) | M_I-263559 | 8.7582 | 8.4571 | 0.3011 | 2.781 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3011 | -2.781 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 159 Бужаниново, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Гальнево (0,63 МВА; 0,224 км) | M_I-263560 | 3.8783 | 3.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23, ПС №522 "Повадино", СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Повадино, территория «Фокс-Пром» зем.уч.1, 50:28:0110156:494 ИА-19-302-46(908224) (0,008 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-263838 | 5.355 | 4.0388 | 1.3162 | 3.1981 | 0.62953 | 3.1981 | 0.62953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68666 | -2.5686 | -80.32% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хПУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Контемирово, в 350 м на Ю-З, 50:19:0060214:9 (0,8 МВА; 0,343 км; 150 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-264238 | 13.1121 | 13.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-24263 10/0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, КИЗ "Корабельные сосны", 50:20:0050319:397 (0,236 км; 1 шт.(РУ); 83 п.м.) | M_I-264363 | 6.1975 | 6.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «35207» ПС-110/10/6 кВ №35 Октябрьская, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Сходня мкр, Октябрьская ул, между ГРП и пожарным проездом к кв. Саврасово (0,022 км) | M_I-264366 | 0.4436 | 0.41685 | 0.02675 | 0.024785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024785 | 0 | 0.02675 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ № 12 до сооруж. КРУН-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 749 Сватково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Сватково (0,127 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-264453 | 4.0583 | 3.7842 | 0.27409 | 0.23885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23885 | 0 | 0.27409 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. «Дубинино» ПС 110/35/6 кВ №116 "Солнечногорск", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Рекино-Кресты (0,63 МВА; 0,2 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-264455 | 3.2145 | 0 | 3.2145 | 1.9141 | 0 | 1.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036534 | 0 | 3.2145 | -1.8776 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство БКТПП-6 кВ с установкой 2 тра-ров по 1000 кВА, 2КЛ-6 кВ от БКТПП-2*1250/6/0,4 кВ, сооруж. по дог. ТП №В8-20-302-5676(703994) от 08.04.2020, ПС-110 кВ № 47 "Щелково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, ул. Новая Фабрика; 50:14:0050501:2512 (2 МВА; 0,894 км; 8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-265137 | 29.9345 | 1.0674 | 28.8671 | 12.8044 | 24.7576 | 12.8044 | 24.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1094 | 11.9533 | 93.35% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-121, ПС №320 "Н.Домодедово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Павловское Ю8-21-303-62926(594467) (0,005 км; 1 т.у.) | M_I-265185 | 0.19461 | 0 | 0.19461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19461 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры №8 ВЛЗ-6кВ ф.25 ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, д.19 (0,05 км; 1 т.у.) | M_I-265654 | 0.47774 | 0 | 0.47774 | 0.23583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23583 | 0 | 0.47774 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатор 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 560 ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установкка ВРЩ-0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г/пос Хотьково, г. Хотьково, проезд Художественный, дом 3-а (0,4 МВА; 0,085 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-265655 | 3.2141 | 3.053 | 0.16111 | 0.052408 | 0 | 0.051446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096175 | 0 | 0.16111 | -0.051446 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19 с ПС №791 "Шепчинки", 3СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Климовск, Индустриальная ул., д.4, к.н. 50:56:0020101:4 ИА-21-302-7739(547266) (0,05 км; 3 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | M_I-265659 | 6.7399 | 0.14208 | 6.5978 | 6.4552 | 4.0107 | 6.4552 | 4.0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5871 | -2.4445 | -37.87% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство 6хСП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 19060(I), 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 19060(II) ПС-110 кВ № 67 "Усово", 2хПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Усово-Тупик, 50:20:0010411:12017 (0,56 км; 6 шт.(РУ); 149 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-265985 | 29.3013 | 29.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-57177(514530)), ПС №182 "Гулево", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-64766(609102) (0,4 МВА; 0,04 км; 1 т.у.) | M_I-266359 | 2.0561 | 0.0072816 | 2.0488 | 1.9993 | 4.7732 | 1.9993 | 0.11587 | 0 | 0.29108 | 0 | 4.3663 | 1e-08 | 0 | -2.7244 | 2.7739 | 138.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня"АСП-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, в р-не Кузьмино-Фильчаково Ю8-21-302-65014(608471) (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-266545 | 2.0045 | 0 | 2.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0045 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 169 Константиново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская (0,63 МВА; 0,012 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266980 | 4.7348 | 4.5505 | 0.18422 | 0.049016 | 0 | 0.048081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00093555 | 0 | 0.18422 | -0.048081 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство СП-10кВ, 2- КЛ-10кВ от КЛ-10 кВ ф. 145106 направлением ПС №145 Нахабино – РТП-10 кВ №24767 ПС № 145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, владение вблизи рп. Нахабино (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 40 п.м.; 1 т.у.) | M_I-267283 | 3.801 | 0 | 3.801 | 2.3493 | 3.5123 | 2.2613 | 0.18128 | 0 | 3.1132 | 0 | 0.21778 | 0.087929 | 0 | 0.2887 | 1.2509 | 55.32% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 1000 кВА, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ТП-860 с.2», ПРВТ-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Красная (1 МВА; 0,602 км; 147 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-267637 | 11.9067 | 11.6724 | 0.23422 | 5.3955 | 1.4649 | 5.3587 | 0.33856 | 0 | 0.66347 | 0 | 0.4629 | 0.036843 | 0 | -1.2307 | -3.8937 | -72.66% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. яч. в РП № 717, ВЛ-6 кВ, 3РЛР-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 110 кВ № 33 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, д. Афанасово-1; 50:16:0501026:78 (4,821 км; 2 шт.(РУ); 146 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-267767 | 33.6402 | 31.5883 | 2.0519 | 1.2984 | 0 | 1.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0519 | -1.2984 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. РП 16190 - ТП 28132, ПС-110/35/10/6 кВ № 145 Нахабино, КЛ-0,4 кВ, установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, вбл. Д. Глухово (0,25 МВА; 0,056 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-267774 | 3.946 | 3.3725 | 0.57357 | 0.21136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21136 | 0 | 0.57357 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. «Дзержинский» ПС 35/10/10/ кВ №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с.п. Соколовское, д. Лыткино (0,05 км; 1 т.у.) | M_I-267775 | 0.46874 | 0 | 0.46874 | 0.23133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23133 | 0 | 0.46874 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2- КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ-434, ПС №110/10 кВ №28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский, д. Сабурово (0,08 км; 2 т.у.) | M_I-267777 | 1.0622 | 0.47904 | 0.58318 | 0.7121 | 0.084469 | 0 | 0.017673 | 0 | 0.066796 | 0 | 0 | 0.7121 | 0 | 0.49871 | 0.084469 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6786, ПС-110/10/6 кВ № 64 "Барвиха", ПКУ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, ул. Ленина, уч.28 (0,24 км; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-267780 | 0.98266 | 0.92191 | 0.06075 | 0.056388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056388 | 0 | 0.06075 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Коледино Ю8-21-302-66267(625887) (0,04 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | M_I-267826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Коледино Ю8-21-302-66467(630073) (0,04 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | M_I-267828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от ТП-27537 ПС-110 кВ №67 "Усово",КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Усово, ДО «Усово», 50:20:0010516:1604 (1,26 МВА; 6,4 км; 418 п.м.) | M_I-267958 | 54.4859 | 0 | 54.4859 | 13.3968 | 30.4974 | 0 | 0 | 0 | 9.9676 | 0 | 20.5298 | 13.3968 | 0 | 23.9885 | 30.4974 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ с ПС №182 "Гулево" (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-35193(184239)) до проект. 3-х яч. АСП-10 кВ, КЛ-6 кВ от проект. 3-х яч. АСП-6 кВ на КЛ-6 кВ ф. 25 с ПС №747 "Весенняя" до проект. блок-тр-ра 6/10 кВ, ВЛ-10 кВ от проект. блок-тр-ра 6/10 кВ с установкой ЛР-10 кВ, строительство 3-х яч. АСП-10 кв и 3-х яч. АСП-6 кВ, установка 2-х узлов учета , в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи д Коледино Ю8-21-302-52216(446562) (0,22 км; 6 шт.(реклоузер); 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268126 | 13.9482 | 0 | 13.9482 | 13.3596 | 15.0453 | 13.3596 | 2.6399 | 0 | 11.8329 | 0 | 0.57245 | 1e-08 | 0 | -1.0971 | 1.6857 | 12.62% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (на 6 ячеек), строительство КЛ-10 кВ от сущ. яч. №26 4 с.ш. КРУ-10 кВ ПС №182 "Гулево" до 1-й с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. РП -10 кВ, ГНБ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, го Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, кадастровый номер: 50:56:0030503:2012. (6,8 км; 6 шт.(РУ); 885 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268128 | 137.9406 | 72.8629 | 65.0777 | 39.1357 | 47.0423 | 39.1357 | 0 | 0 | 22.4936 | 0 | 24.5487 | 0 | 0 | 18.0354 | 7.9066 | 20.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", РЛР-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г. Балашиха, с. Новый Милет, Полтевское шоссе, владение 4; 50:15:0080802:5 (0,323 км; 38 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268135 | 2.5252 | 2.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКРН-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч.12, яч.15 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2хПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, п.Румянцево, 50:08:0090306:27 (16 км; 2 шт.(РУ); 1 479 п.м.) | M_I-268197 | 123.7514 | 123.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от вновь соруж. ячейки РП-10 кВ № 213 до сооруж. СП-10 кВ, КЛ-10кВ от сооруж. СП-10 кВ до сооруж. РЛР-10 кВ, РЛР-10кВ, СП-10кВ, ПС-110/10/6 кВ №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Жучки , д.2 (0,014 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-268214 | 2.3473 | 2.4121 | -0.064756 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0994 | 0 | -0.064756 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №859 "Бутово", 4ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, северо-восточней д Горки Ю8-21-303-68203(649365) (1 МВА; 0,02 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268215 | 4.0674 | 3.6963 | 0.37105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37105 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №684 "Видное", 2СП-10 кВ, ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Видное г., Ленинский р-н., Промзона, 50:21:0020102:49 ИА-21-302-8040(600020) (2,2 км; 2 шт.(реклоузер); 600 п.м.; 2 т.у.) | M_I-268217 | 25.9988 | 0 | 25.9988 | 12.4103 | 0 | 12.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9988 | -12.4103 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.18 ВЛЗ-10 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск",2РЛР-10 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849 (0,63 МВА; 0,321 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-268285 | 5.2348 | 5.0968 | 0.13796 | 2.8326 | 0 | 2.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13796 | -2.8326 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2 шт.) от яч. 25 фид.36 3-й с.ш. и яч. 39 фид. 41 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС-110 кВ№ 827 "Городок", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ) (2 шт.), в т. ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, Мишутинское ш., д.4б; 50:17:0021515:67 (5,4 км; 2 шт.(РУ); 2 000 п.м.; 2 т.у.) | M_I-268396 | 52.7846 | 0 | 52.7846 | 37.8792 | 56.1794 | 37.8792 | 2.5156 | 0 | 49.7449 | 0 | 3.919 | 0 | 0 | -3.3948 | 18.3002 | 48.31% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от вновь соосруж. КРУН-10 кВ (сооруж. по дог. № С8-21-302-39459(453524) от 10.08.2021), КЛ-10 кВ, ПС-220/110/10/10 кВ № 445 "Сигма", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голубое (0,02 км) | M_I-268647 | 0.21112 | 0.063613 | 0.14751 | 0.067807 | 0.0026687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026687 | 0.067807 | 0 | 0.14484 | 0.0026687 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №491 "Прудная", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-21-302-68051(650054) (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268649 | 2.0322 | 0.21081 | 1.8214 | 0 | 3.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5029 | 0 | 0 | -1.6815 | 3.5029 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34874(711760)), ПС №491 "Прудная", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шишкино д Ю8-21-302-63869(604366) (0,63 МВА; 0,562 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-268650 | 8.515 | 2.3573 | 6.1578 | 0 | 6.0171 | 0 | 0.044355 | 0 | 5.6544 | 0 | 0.31837 | 0 | 0 | 0.14062 | 6.0171 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х250 10/0,4 кВ, 2 КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-163 ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Покровское, 50:08:0050430:591 (0,5 МВА; 0,62 км; 55 п.м.) | M_I-268740 | 7.2353 | 7.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 31-отп.на-КТП-1174 от РУ-10 кВ на ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский район, г. Щелково, 50:14:0050306:1130 (0,4 МВА; 0,49 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-268814 | 2.6222 | 2.7578 | -0.13567 | 1.775 | 3.795 | 0 | 3.795 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9307 | 2.02 | 113.8% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1950, ПС №605 "Бронницы", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 51 Ю8-21-303-69438(612715) (0,02 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-269194 | 0.28826 | 0 | 0.28826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28826 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ л. 786 напр. КРУН-750/7-КТП-835 до вновь сооруж. КРУН-6 кВ,ПС №35/6 кВ №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово (0,55 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 1 т.у.) | M_I-269686 | 5.6369 | 0 | 5.6369 | 2.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7366 | 0 | 5.6369 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п/ Лаговское, вблизи д Алтухово Ю8-21-302-70681(670758) (0,025 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-270193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. ВЛЗ-6 кВ л.733 ПС-110/6 кВ № 672 "Лешково", ВЛ-0,4 кВ от сооруж. реклоузера, КРУН-6 кВ, 2РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, южнее д. Василёво (0,414 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-270302 | 3.8367 | 0 | 3.8367 | 1.8903 | 0 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010004 | 0 | 3.8367 | -1.8803 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская", КРН-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:289 (1 МВА; 0,5 км; 1 шт.(РУ); 150 п.м.; 1 т.у.) | M_I-270419 | 8.1906 | 0.30291 | 7.8877 | 0 | 15.5411 | 0 | 7.9709 | 0 | 0.43331 | 0 | 7.1368 | 0 | 0 | -7.6533 | 15.5411 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч.24 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №180 "Новокунцево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Марфино, Можайское ш., д.50 (0,07 км) | M_I-270420 | 0.92343 | 0.92343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 11 ВЛ-10 фид. 5, ПС-110 кВ № 570 "Сетовка (аб)", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Коломна, Непецинский с/о, д. Андреевка, 50:34:0050203:25 (0,018 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | M_I-270421 | 4.5615 | 4.0618 | 0.49964 | 0.40097 | 0 | 0.40097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49964 | -0.40097 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2х1000 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ПС-110 кВ №188 "Одинцово", 4хГРЩ-0,4 кВ, КЛ-6 кВ, 8хКЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030206:57 (2 МВА; 0,945 км; 30 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-270490 | 14.9514 | 15.6904 | -0.73903 | 0 | 0.44432 | 0 | 0 | 0 | 0.44432 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1834 | 0.44432 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 4-КЛ-10 кВ от 2-х КЛ-10кВ л. 772 ПС 110/10/6 кВ № 800 "Аэропорт", 2-ВЛЗ-6 кВ, 6-КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Павельцево, Новое шоссе уч. 30/1 (1,7 км; 6 шт.(реклоузер); 400 п.м.; 2 т.у.) | M_I-270592 | 27.6603 | 0 | 27.6603 | 16.0015 | 0 | 15.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28963 | 0 | 27.6603 | -15.7119 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч.9 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Котово (9 км; 1 800 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-271836 | 92.2516 | 0 | 92.2516 | 0 | 2.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7684 | 0 | 0 | 89.4832 | 2.7684 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10/0,4кВ КТПП, вновь сооружаемой по ТУ № И-21-00-671859/102/В8 для ООО «ХЕМА» ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, ул. Заречная; 50:14:0050306:1605 (0,25 МВА; 0,07 км; 1 т.у.) | M_I-271897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л. 632 и л. 699 до сооруж ТП-10/0,4 кВ, 2СП-10 кВ, установка РЛК-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 1-я Больничная (2,52 МВА; 0,156 км; 2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-271898 | 19.9924 | 19.9941 | -0.0017177 | 12.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5234 | 0 | -0.0017177 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ № 800 "Аэропорт", установка системы АИИСКУЭ совмещенной с ТМ, установка счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Физкультурная (10,8 км; 12 шт.(РУ); 2 160 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-271900 | 219.0772 | 0 | 219.0772 | 91.5308 | 0 | 3.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7257 | 0 | 219.0772 | -3.8051 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ячейки №315 РУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ № 336 "Клязьма", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино (2,25 км; 1 шт.(РУ); 450 п.м.; 1 т.у.) | M_I-271901 | 24.7476 | 0 | 24.7476 | 11.781 | 46.4175 | 11.7711 | 1.3534 | 0 | 1.3317 | 0 | 43.7324 | 0.0099398 | 0 | -21.6698 | 34.6464 | 294.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472) (0,25 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-271904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.7, ф.12 с РП-8, ПС №721 "Ям", ГНБ, 2АСП-10 кВ, 4КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, п. Мещерино Ю8-21-302-71125(681861) (0,5 МВА; 0,474 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-271906 | 14.9832 | 10.4137 | 4.5695 | 3.2026 | 2.6558 | 3.2026 | 0.35837 | 0 | 1.8074 | 0 | 0.48998 | 1e-08 | 0 | 1.9137 | -0.54684 | -17.07% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х1000-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-19-302-377(986641)), ПС №266 "Бор", 2АСП-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Тургенево д Ю8-21-302-71777(691106) (2 МВА; 0,15 км; 2 шт.(реклоузер)) | M_I-271907 | 13.0633 | 0 | 13.0633 | 12.6774 | 0 | 12.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0633 | -12.6774 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л. 623 ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", установка средств коммерческого учета э/э, т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Долгопрудный, Виноградная ул, д.9Р (0,05 км; 1 т.у.) | M_I-272549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ л. 518 ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", установка средств коммерческого учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Виноградная, д.13а (0,1 км) | M_I-272551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ячеек в РП-56, ПС №708 "Санаторная", 2ЛР-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-72404(684954) (0,108 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272569 | 2.8876 | 0.059988 | 2.8276 | 2.6674 | 0.038127 | 2.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038127 | 0 | 0 | 2.7895 | -2.6293 | -98.57% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ ф.1 от яч.1 РУ-10 кВ ПС №624 "Столбовая (аб)", ГНБ, ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, рп Столбовая, Большая ул, д.26 Ю8-21-303-72499(681823) (0,4 МВА; 0,56 км; 40 п.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от яч.6 РУ-6 кВ РП-73 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 (1,079 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-273231 | 7.1772 | 7.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. опоры ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-102 сек. 2 - ТП-1011 сек.1 ПС 110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская", установка высоковольтного узла учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с.п. Кутузовское, д. Юрлово (0,05 км; 1 т.у.) | M_I-273237 | 0.46542 | 0 | 0.46542 | 0.31714 | 0 | 0.024753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29239 | 0 | 0.46542 | -0.024753 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1641, ПС №529 "Сидорово", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с Константиновское Ю8-21-303-69294(670326) (0,007 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-273246 | 0.27727 | 0.27727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ РТП-19056 направлением 19056I-24732А ПС-110 кВ №67 "Усово", ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, п.Горки-2, ДПК «Загорье», 50:20:0040648:3671, (0,25 МВА; 0,3 км; 200 п.м.; 1 т.у.) | M_I-273357 | 5.3669 | 2.5884 | 2.7786 | 0.79322 | 0 | 0.79322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7786 | -0.79322 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ ном. током от 500 А до 1000 А с установкой 5 ячеек, КЛ-6 кВ от яч.39 2-й сек. РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ № 499 "Березки" до РУ-6 кВ вновь сооруж. РП-6 кВ, установка и наладка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Керамический проезд, уч.15 (1,5 км; 5 шт.(РУ); 580 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-273734 | 33.9327 | 1.9326 | 32 | 22.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8536 | 0 | 32 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ ПС-110/10/6 кВ № 166 Жостово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сорокино, СНТ "Звездочка", уч.536 (0,16 МВА; 0,252 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-274024 | 2.9326 | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-41, ПС №663 "Взлетная", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Центральный мкр, Промышленная ул, д 37 Ю8-21-302-71421(676575) (0,197 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-274026 | 4.2277 | 4.2277 | 0 | 0 | 0.17299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17299 | 0 | 0 | -0.17299 | 0.17299 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", 2ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, Матвеевское д Ю8-22-302-75508(914973) (0,15 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» ПС 35/6 кВ №185 "Воробьево", 2РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с/п Пешковское, д.Кочугино (0,25 МВА; 0,17 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-274198 | 2.3068 | 0 | 2.3068 | 1.3672 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026095 | 0 | 2.3068 | -1.3411 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РП-48 до проект. 2СП-10 кВ, ПС №173 "Новоцементная", ГНБ, 2СП-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д. Бяконтово ИА-21-302-8936(910148) (7,2 км; 2 шт.(реклоузер); 720 п.м.) | M_I-274199 | 49.4016 | 0 | 49.4016 | 1.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6859 | 0 | 49.4016 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.43 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 3КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до сооруж. РЩ-0,4 кВ, установка РЩ-0,4 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (0,63 МВА; 0,071 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-274901 | 4.6498 | 4.3952 | 0.2546 | 0.045423 | 0 | 0.044736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068688 | 0 | 0.2546 | -0.044736 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.20 ПС-220 кВ №836 "Слобода", КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лужки, 50:08:0000000:167964 (0,63 МВА; 1,35 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.) | M_I-275157 | 14.9797 | 0 | 14.9797 | 6.1498 | 0 | 6.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9797 | -6.1498 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.4 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Тучково, 50:19:0050409:399 (0,4 МВА; 0,374 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-275310 | 2.9858 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «РП-130-ООО УК Премьер Девелопмент», ПС-110/10 кВ № 829 "Время, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Луневское с.п., в р-не д. Поярково (0,63 МВА; 0,029 км) | M_I-275512 | 3.024 | 3.2517 | -0.22764 | 1.3335 | 0.16995 | 0 | 0.046639 | 0 | 0 | 0 | 0.12331 | 1.3335 | 0 | -0.39759 | 0.16995 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-16159 до сооруж. 2СП-10 кВ, ПС 220/110/10/6 кВ № 836 "Слобода", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, в пойме р. Истра (0,896 км; 2 шт.(РУ); 262 п.м.) | M_I-275513 | 22.8457 | 1.2016 | 21.6441 | 13.0576 | 2.1171 | 12.8185 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 0.61272 | 0.23909 | 0 | 19.527 | -10.7014 | -83.48% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1529, ПС №382 "Венюково", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ул Гагарина Ю8-21-303-71758(694257) (0,014 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-275753 | 0.29329 | 0.13619 | 0.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-194, ПС №613 "Пролетарий", 2КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Съяново-1 д Ю8-22-302-75528(939944) (0,4 МВА; 2,617 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-275755 | 11.6479 | 11.5157 | 0.13215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от врезки в абонентскую ЛЭП-6 кВ л. 622 ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Долгопрудный, ул.Виноградная, д.13 (0,05 км; 1 т.у.) | M_I-275923 | 0.17953 | 0 | 0.17953 | 0.10212 | 0 | 0.10041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017041 | 0 | 0.17953 | -0.10041 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ «КРН № 97–КРН № 132» до РУ-10 кВ сооружаемой СП-10 кВ, 3КРН-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи д. Сабурово (0,439 км; 3 шт.(РУ)) | M_I-275925 | 8.8124 | 1.1565 | 7.6559 | 5.0126 | 7.7852 | 4.9225 | 6.9017 | 0 | 0 | 0 | 0.88348 | 0.09006 | 0 | -0.12926 | 2.8627 | 58.15% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", с установкой 2хРЛР-10 кВ, 2хПУ, т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.п.Шаховская, р.п.Шаховская, 50:06:0060105:105 (0,4 МВА; 0,2 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-276092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с установкой 2х тр-ов 1000 кВА, 2хСП-10кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 220 кВ №836 "Слобода", 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с. Павловская Слобода, 50:08:0000000:168070 (4 МВА; 5,504 км; 30 шт.(РУ); 827 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-276184 | 110.3375 | 110.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2х1000-6/0,4 кВ, 2КЛ-6 кВ от БКТПП-6/0,4 кВ, сооруж. по ТУ № В-21-00-711644/102 ООО «Спутник», ПС-110 кВ № 47 "Щелково", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н , г. Щелково, ул. Новая Фабрика, д.6; 50:14:0050501:2508 (2 МВА; 0,3 км; 2 т.у.) | M_I-276188 | 6.4415 | 0.16533 | 6.2761 | 4.5758 | 24.4781 | 4.5758 | 4.4592 | 0 | 0 | 0 | 20.0189 | 0 | 0 | -18.202 | 19.9023 | 434.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ферма ПС-110 кВ №392 "Верея",РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Митяево, 50:26:030601:0001 (0,16 МВА; 0,039 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-276398 | 2.077 | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-1128» до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино (0,25 МВА; 0,02 км) | M_I-276469 | 2.3679 | 2.2513 | 0.11658 | 0.58206 | 0.13555 | 0.57096 | 0 | 0 | 0.036474 | 0 | 0.09908 | 0.011104 | 0 | -0.018971 | -0.4354 | -76.26% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС №320 "Н.Домодедово", ГНБ, КРН-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр Центральный, ул Промышленная Ю8-22-302-75820(720980) (0,4 МВА; 1,045 км; 1 шт.(реклоузер); 220 п.м.; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | M_I-276543 | 8.7768 | 0 | 8.7768 | 0 | 15.5763 | 0 | 0 | 0 | 4.7883 | 0 | 10.788 | 0 | 0 | -6.7995 | 15.5763 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.16 с РП-43, ПС №182 "Гулево", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ с опорой, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, д Коледино Ю8-22-302-81996(981216) (0,012 км; 3 шт.(реклоузер)) | M_I-276545 | 5.991 | 6.8085 | -0.81754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81754 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.1.3 | Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВТП-5899 -ТП-5357 ПС 110 кВ "316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Большое Сареево, 50:20:0040648:2309 (0,25 МВА; 0,363 км; 30 п.м.) | M_I-276725 | 4.7725 | 4.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. в РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 421 до РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 416 "Красные Горки", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. п. Мытищи, вблизи п. Вешки (0,244 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-276730 | 4.0866 | 4.8238 | -0.7372 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | -0.7372 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от сооруж. СП-6 кВ № 1,3 до сооруж. СП-6 кВ № 4,5, ПС №23 Кварц, 5СП-6 кВ, ГНБ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы, уч. №1, к.н. 50:23:0040110:105 ИА-14-302-502(913512) (0,59 км; 5 шт.(РУ); 168 п.м.; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-277319 | 24.4097 | 0 | 24.4097 | 9.1086 | 20.2693 | 9.1086 | 0 | 0 | 7.2584 | 0 | 13.0109 | 0 | 0 | 4.1404 | 11.1607 | 122.5% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, с установкой узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п, Никулино д, д.24/1 Ю8-22-302-81157(970281) (0,006 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-277496 | 0.79684 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.39862 | 0 | 0 | 0 | 0.027298 | 0 | 0.37132 | 0 | 0 | 0.39822 | 0.39862 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2х250 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-133 до сооружаемой КТПП, 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ от сооружаемой КТПП до устанавливаемых ГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 "Полянка", МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:358 (0,5 МВА; 0,982 км; 39 п.м.) | M_I-277505 | 15.6505 | 15.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2х630 10/0,4 кВ №1, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10кВ №133 до КТПП №1, 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №1 до устанавл. ГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 "Полянка", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:296 (1,26 МВА; 1,675 км; 52 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-277507 | 19.4461 | 19.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2х400 10/0,4 кВ №2, 2хКЛ-10 кВ от КТПП №1 до КТПП №2, 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №2 до устанавл. ГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:346 (0,8 МВА; 0,731 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-277510 | 10.6773 | 10.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП-10/0,4 кВ № 2 до сооруж. ГРЩ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Высоково, 50:08:0040140:348 (0,037 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-277511 | 0.76632 | 0.76632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №3 до устанавл.ГРЩ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:351 (0,3 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-277559 | 1.9177 | 1.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №1 до устанавл. ГРЩ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:353 (0,408 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-277560 | 2.5869 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №1 до устанавл. ГРЩ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:303 (0,286 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-277561 | 1.9588 | 1.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-110 №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Алексино, 50:08:040305:282 (0,35 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-277606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д Петровское, ул Центральная, уч 72 Ю8-22-302-82561(987451) (1,142 км; 1 шт.(РУ); 37 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-277831 | 13.333 | 0.39472 | 12.9383 | 0 | 11.6232 | 0 | 11.1504 | 0 | 0 | 0 | 0.47277 | 0 | 0 | 1.3151 | 11.6232 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-2636» до сооружаемого КРУН-10 кВ, ПС-35/10 кВ № 71 "Поварово", КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Механического завода № 1, 49 км автодороги Москва-С-Петербург (0,017 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-277909 | 2.5214 | 2.0459 | 0.47542 | 1.08 | 0.55985 | 0 | 0.085921 | 0 | 0.47393 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | -0.084431 | 0.55985 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка ПКУ на ПС-35 кВ "Промбаза" на отпайке ВЛ 35 кВ Шаховская-Волочаново, в т.ч. ПИР, МО, рп. Шаховская, Волочановское ш., д. 16, 50:06:0060202:785 (1 т.у.) | M_I-277970 | 0.2968 | 0 | 0.2968 | 0.11894 | 0 | 0.11894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2968 | -0.11894 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооружаемой ячейки в РУ-6 кВ ЦРП № 39 до РУ-6 кВ сооружаемого СП-6 кВ, ПС 220/110/10/6 кВ № 257 "Хвойная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Ярославское ш. (0,25 км; 1 шт.(РУ); 54 п.м.) | M_I-277971 | 6.0379 | 0 | 6.0379 | 3.4434 | 8.9048 | 3.3808 | 7.8703 | 0 | 0.7011 | 0 | 0.3334 | 0.062639 | 0 | -2.8669 | 5.524 | 163.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «КТП-3214» ПС 110 кВ №140 "Радищево", РЛР-10 кВ, установка приборов учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-277973 | 0.24754 | 0 | 0.24754 | 0.14507 | 0 | 0.14231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002769 | 0 | 0.24754 | -0.14231 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000 10/0,4 кВ, ЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого ЛР-10 кВ до сооружаемой КТП, ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛ-10 кВ ф.8 от существующей опоры № 21 до проектируемой опоры № 2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839 (1 МВА; 0,294 км; 55 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-278100 | 10.0839 | 8.6752 | 1.4087 | 0 | 1.336 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072734 | 1.336 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 1000 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-36 до сооруж. БКТП, с источником питания ПС-220 кВ №25 "Встреча", ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, г.о. Наро-Фоминский, 50:26:0180201:5529 (1 МВА; 1,288 км; 407 п.м.) | M_I-278101 | 24.7796 | 24.4315 | 0.34804 | 1.8856 | 0 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34804 | -1.8856 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-614, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, с. Остров, ул. Индустриальная, д.5 Ю8-22-303-84808(916577) (0,01 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-278383 | 0.2134 | 0.025032 | 0.18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18836 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от сооружаемого ЛР-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемого СП-10 кВ, с источником питания ПС-35 кВ №568 "Карповка", с установкой ЛР-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, д. Михайловское, 50:19:0030418:182 (0,315 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-278437 | 5.5956 | 5.4784 | 0.11723 | 0.78833 | 0 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11723 | -0.78833 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Тимонино до границ земельного участка Заявителя, с источником питания ПС-220 кВ №25 "Встреча", с установкой КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о. Наро-Фоминский, д. Жёдочи, 50:26:0151607:583 (0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-278472 | 4.0774 | 4.2141 | -0.1367 | 1.1158 | 0 | 1.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1367 | -1.1158 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ КЛ-10 кВ фид. 506 от РУ-10 кВ на ПС-110 № 652 "Шульгино", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ с 3 яч.-1ВВк, 2 ВН), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Борогодский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4; 50:16:0602003:152 (0,209 км; 1 шт.(РУ); 56 п.м.) | M_I-278763 | 3.949 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 99 "Водники" в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Троицкое (0,006 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-278806 | 0.40519 | 0.42393 | -0.018735 | 0.1905 | 0.016414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016414 | 0.1905 | 0 | -0.03515 | 0.016414 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 18 ПС-35 № 307 "Лыщево" до границ участка Заявителя, с установкой РЛР-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-35 кВ № 307 "Лыщево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, северо-западнее д. Никитское; 50:08:0070330:27 (0,115 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-278817 | 0.52997 | 0.52997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 "Кварц", ГНБ, КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Ивановка д Ю8-22-303-84859(906769) (0,335 км; 1 шт.(реклоузер); 40 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-278932 | 3.5582 | 0 | 3.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5582 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КРН-10 кВ и ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №756 "Головлинка", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Прилуки Ю8-22-303-79820(966873) (0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-278934 | 5.3712 | 4.304 | 1.0672 | 0 | 0.44452 | 0 | 0.065778 | 0 | 0 | 0 | 0.37874 | 0 | 0 | 0.62266 | 0.44452 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 59410 до сооруж. 2КРН-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 594 Рогово, 2КРН-6 кВ с приборами учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино и д. Денисово, в границах военного городка № 26в (0,1 км; 2 шт.(РУ); 2 т.у.) | M_I-279302 | 6.4964 | 6.1688 | 0.32753 | 0.25479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25479 | 0 | 0.32753 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-28573-ТП-25393 до сооруж. КРУН-10 кВ ПС-110 кВ № 67 "Усово", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР; МО, Одинцовский р-н, п. Горки-2, 50:20:0040648:1087 (0,568 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-279318 | 5.6561 | 5.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-59449(908236) от 27.01.2022) до сооруж. КРН-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. КРН-6 кВ до границ участка Заявителя, КРН-6 кВ, РЛК-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/пос. Икша, д. Никольское (3,071 км; 1 шт.(РУ); 40 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-279437 | 6.4999 | 6.3315 | 0.16841 | 4.6456 | 0 | 4.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4402 | 0 | 0.16841 | -4.2054 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1913, ПС №320 "Н.Домодедово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Крюково Ю8-22-303-76745(941660) (0,04 км; 1 т.у.) | M_I-279485 | 0.19513 | 0.14017 | 0.054953 | 0.012087 | 0 | 0.010671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014163 | 0 | 0.054953 | -0.010671 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х250-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 с ПС №173 "Новоцементная", КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.22 с ПС №182 "Гулево", ГНБ, 2АСП-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, с Покров, вл. 150, уч 4 Ю8-22-302-75717(913098) (0,5 МВА; 0,72 км; 6 шт.(реклоузер); 200 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-279487 | 21.2103 | 0 | 21.2103 | 8.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.746 | 0 | 21.2103 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «18109» ПС 110/35/6 кВ № 181 "Клин", КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Клинское лесничество, Октябрьское участковое лесничество, кв. 20 выдел 1-5, 7-23, 27-32, 34-65, 67-72,кв. 21 выдел 3, 4, 5, 6, 7, 17 (0,04 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-280016 | 2.3575 | 0 | 2.3575 | 1.1282 | 0.82881 | 0 | 0 | 0 | 0.67865 | 0 | 0.15017 | 1.1282 | 0 | 1.5287 | 0.82881 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 52 "Двойня" до 1-й сек. сооружаемого РУ-10 кВ РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Егорьевск, с.п. Раменское, д. Поцелуево, д. 27 (12,201 км; 6 шт.(РУ); 788 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-280117 | 194.932 | 194.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РП-59 до проект. 2СП-10 кВ, ПС №266 "Бор", ГНБ, 2СП -10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, к.н. 50:28:0030244:4 ИА-21-302-8756(675174) (5,6 км; 2 шт.(реклоузер); 560 п.м.) | M_I-280125 | 35.1514 | 0 | 35.1514 | 17.8039 | 0 | 17.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-08 | 0 | 35.1514 | -17.8039 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ направлением РП-128–ЗТП-2390–РП-129 фид.34 до сооружаемого КРН -10 кВ, ВЛ-10 кВ от сооружаемого КРН-10 кВ до границ земельного участка Заявителя, с установкой КРН-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовское, 50:08:0060320:748 (0,122 км; 1 шт.(РУ); 25 п.м.) | M_I-280127 | 3.437 | 3.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. № 803 8 сек. КРУ-10 кВ № 2 ПС-220/110/10/10 кВ № 445 "Сигма", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в районе д. Чашниково (4,632 км; 1 шт.(РУ); 91 п.м.) | M_I-280129 | 46.2205 | 43.1383 | 3.0822 | 1.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0635 | 0 | 3.0822 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1 и 2 с.ш. РП-10 кВ № 16140 до сооруж. 2СП-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, автодорога Балтия (4,4 км; 2 шт.(РУ); 600 п.м.) | M_I-280130 | 29.8305 | 0 | 29.8305 | 20.7399 | 0 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6257 | 0 | 29.8305 | -1.1142 | -100% | Длительное получение согласования "Автодор"
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от проект. АСП-6 кВ (пристыковка к АСП-87), ПС №14 "Апаренки", ГНБ, АСП-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО Ленинский р-н, Видное г Ю8-18-302-19724(157012) (0,12 км; 1 шт.(реклоузер); 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-280168 | 2.9334 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №137 "Домодедовская", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-303-88231(130993) (0,01 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-280342 | 0.69717 | 0.026965 | 0.67021 | 0 | 0.59554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59554 | 0 | 0 | 0.07467 | 0.59554 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП 2х630 6/0,4 кВ, ВЛИ-6 кВ от оп.2 ВЛИ-6 кВ ф.16 до сооружаемой БКТП, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.39 до сооружаемой БКТП, с установкой РЛР-6 кВ, ПУ, с источником питания ПС-110 кВ №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Супонево, 50:20:0050523:7048 (1,26 МВА; 0,44 км; 30 п.м.; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-280345 | 11.7086 | 0 | 11.7086 | 4.7487 | 0 | 4.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7086 | -4.7487 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство БКТП 2х400 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от яч. №3 I секции РУ-6 кВ РП-5332 до сооружаемой БКТП, 2хКЛ-6 кВ путем врезки в существующую КЛ-6 кВ направлением РП-5333 II - ТП-8003 до сооружаемой БКТП, с источником питания ПС-110 кВ №188 "Одинцово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:91 (0,8 МВА; 1,148 км; 14 шт.(РУ); 860 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-280347 | 45.4881 | 22.0353 | 23.4529 | 8.3229 | 29.1523 | 8.3229 | 21.7166 | 0 | 5.5911 | 0 | 1.8446 | 0 | 0 | -5.6994 | 20.8293 | 250.3% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10-кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23 от ПС №522 "Повадино (аб)", ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-2 от ПС №491 "Прудная" , 2ЛР-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-22-302-82684(989968) (0,16 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-280425 | 1.4814 | 0.059254 | 1.4221 | 0 | 0.0032992 | 0 | 0.00090539 | 0 | 0 | 0 | 0.0023938 | 0 | 0 | 1.4188 | 0.0032992 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ТП-556» ПС 35/10/10/ кВ №71 "Поварово", РЛР-10 кВ, установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Ложки (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-280727 | 0.61921 | 0.18017 | 0.43904 | 0.32608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32608 | 0 | 0.43904 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-211, ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, Ленина ул, д.30 Ю8-22-303-83119(915666) (0,324 км; 49 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | M_I-281049 | 3.8462 | 0.23061 | 3.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6156 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП № 439-ТП № 441, ПС-110/10 кВ № 612 "Круг", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Гологузово, вл. 201 (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-281304 | 1.2926 | 1.2364 | 0.056114 | 0.66519 | 0 | 0.65918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060023 | 0 | 0.056114 | -0.65918 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от 1-ой и 2-ой секций РУ-0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ Заявителя ТП-999 с источником питания ПС-110 кВ №418 "Руза", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010102:447 (0,087 км; 21 п.м.) | M_I-281306 | 1.4281 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-27524 – ТП-27525 до сооруж. КРН №1, с установкой 2КРУН (№1 и №2) с ТМ, 2хПУ с источником питания ПС-220 кВ №836 "Слобода", 2хКЛ-10 кВ путем врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-22953 – ТП-28595 до сооружаемого КРН №2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, тер. пансионат Маслово, 50:20:0000000:308617 (1,428 км; 2 шт.(РУ); 171 п.м.) | N_I-281315 | 16.7259 | 17.6369 | -0.911 | 4.5261 | 0 | 4.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.911 | -4.5261 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.206 до средсв коммерческого учета электрической энергии, ПС-110/10 кВ № 209 Ярославская, установка реклоузера, прибора учета э/э, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Краснозаводск, проезд 23 (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-281486 | 4.9102 | 4.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-2х1250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч. 11 РУ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП с заходом в РУ-10 кВ СП-10 кВ, с установкой СП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №714 "Давыдково", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. п. Новопетровское, д. Деньково, 50:08:0000000:166633 (2,5 МВА; 0,61 км; 15 шт.(РУ); 25 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-281870 | 39.6447 | 31.1047 | 8.54 | 8.6265 | 7.5587 | 8.6265 | 1.6256 | 0 | 1.5875 | 0 | 4.3457 | 0 | 0 | 0.98131 | -1.0678 | -12.38% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП-2х1000-10/0,4 кВ, 2КЛ -10 кВ от проект 2СП-10 кВ до проект. БКТП, ПС №776 Юбилейная, 2СП-10 кВ, ГНБ, КЛ-0,4 кВ, 4узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Котельники (идентификатор объекта р-3381, идентификатор объекта р-7076), к.н. 50:22:0050101:8913, 50:22:0050101:8912 ИА-22-302-9537(967033) (4 МВА; 3,101 км; 32 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-281929 | 68.9286 | 73.4401 | -4.5114 | 0 | 0.14043 | 0 | 0.14043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6518 | 0.14043 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух яч. 1-й и 2-й сек. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 660 ПС № 26 "Монино", 2 СП-10 кВ, МО, Городской округ Богородский, р/п Обухово, тер. Обухово-Парк, земельный участок № 2, 50:16:0501021:45 (1,609 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-281999 | 9.8084 | 9.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №635 "Степановская", 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Бронницы г, Раменский р-н, Ульянинское с/п, Булгаково д Ю8-21-302-54321(445757) (0,108 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-282319 | 1.4823 | 1.3782 | 0.10405 | 0.43322 | 0 | 0.43322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0.10405 | -0.43322 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Кочугино» до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, установка приборов учета, ПС-35/6 кВ № 185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск (2 МВА; 0,2 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-282751 | 8.4393 | 0 | 8.4393 | 3.467 | 2.4232 | 0.18646 | 0 | 3.2805 | 1.8432 | 0 | 0.58002 | 0 | 0 | 6.0161 | -1.0438 | -30.11% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-21, ПС №807 "Калугино", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Оболенск рп, территория "Квартал А", зем уч 17 Ю8-22-303-89746(141668) (0,63 МВА; 0,215 км; 1 т.у.) | N_I-282834 | 6.9863 | 3.7421 | 3.2442 | 0 | 3.5126 | 0 | 2.1299 | 0 | 1.1186 | 0 | 0.26409 | 0 | 0 | -0.26836 | 3.5126 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д Кулаково, д 350 Ю8-22-302-78558(960530) (0,25 МВА; 0,509 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | N_I-282836 | 7.082 | 6.5222 | 0.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5598 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 4СП-10 кВ (доп. ячейки) к СП-10 кВ №206 и № 207 (ООО "МЦ Усады"), ПС №539 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Митино, кадастровый номер: 50:28:0120212:624 ИА-22-302-10440(123215) (4 шт.(РУ)) | N_I-283265 | 10.6959 | 4.8594 | 5.8365 | 7.0552 | 4.7852 | 2.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7852 | 4.7906 | 0 | 1.0514 | 2.5206 | 111.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2РП-10 кВ (14 яч.), 2РП-10 кВ(16 яч.), 8КЛ-10 кВ от ячеек ЗРУ-10 кВ ПС №509 "Пахра" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооружаемых 4РП-10 кВ, 2КЛ-10 от ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, 2КЛ-10 от ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, 2КЛ-10 от ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, к.н. 50:28:0070228:1350 ИА-22-302-10630(434007) (36,3 км; 60 шт.(РУ); 3 600 п.м.; 10 шт.(прочие)) | N_I-283568 | 12.6123 | 12.4741 | 0.13819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13819 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х1250 кВА, 4хКЛ-10 кВ от места врезки в одну КЛ-10 кВ направлением фид. 26093 II – 24720 А до яч. 1 сек. и до яч. 2 сек. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №64 "Барвиха", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, п.Барвиха, 50:20:0010411:10901 (2,5 МВА; 2,232 км; 14 шт.(РУ); 460 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-284121 | 41.8611 | 41.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №529 "Сидорово", ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Ивановское с Ю8-22-302-94683(725501) (0,4 МВА; 0,032 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-284625 | 1.9098 | 1.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №287 "Корытово", с установкой РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, 50:26:0090902:677, 50:26:0090902:679 (0,035 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-284830 | 1.2552 | 1.1603 | 0.094847 | 0.29855 | 0 | 0.29855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094847 | -0.29855 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, 2-х цепн. ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, г Домодедово Ю8-22-302-99861(229086) (0,25 МВА; 0,012 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-284928 | 1.721 | 2.3909 | -0.66988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66988 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-55962(506570)), ПС №182 "Гулево", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д Коледино Ю8-22-302-89428(724524) (0,67 км; 1 шт.(реклоузер); 50 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-284929 | 7.2636 | 4.4587 | 2.8049 | 3.6964 | 8.3307 | 0 | 0.77431 | 0 | 0.77167 | 0 | 6.7847 | 3.6964 | 0 | -5.5258 | 8.3307 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.39, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Никоновское, д Никулино Ю8-22-302-96774(204517) (0,63 МВА; 0,069 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-284930 | 6.0137 | 2.6017 | 3.4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4121 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 42, РЛР-6 кВ, установка прибора учета э/э, ПС-110 кВ № 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Парковая (0,25 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-285079 | 1.431 | 0.045114 | 1.3859 | 0.83857 | 1.6626 | 0.82257 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 0.51341 | 0.016005 | 0 | -0.27669 | 0.84005 | 102.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от врезки в ф. № 42964 до сооружаемого СП-6 кВ, СП-6 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Исаково (0,12 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер)) | N_I-285081 | 7.4211 | 4.4304 | 2.9907 | 3.4859 | 0.40733 | 0 | 0.11178 | 0 | 0 | 0 | 0.29555 | 3.4859 | 0 | 2.5834 | 0.40733 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Кучино д Ю8-22-302-97611(201791) (0,053 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-285243 | 0.5054 | 0 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5054 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 до границ земельного участка Заявителя, с установкой РЛР-10 кВ, с источником питания ПС-35 кВ №307 "Лыщево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Леоново, 50:08:0080325:108 (0,63 МВА; 0,12 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-285268 | 3.7487 | 3.4428 | 0.30594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30594 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №110/10 кВ №329 "Осиновка",с установкой линейного разъединителя 10 кВ, т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пятница (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-285664 | 0.77043 | 0.19224 | 0.57818 | 0.45086 | 0.0035422 | 0.44226 | 0.0035422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086055 | 0 | 0.57464 | -0.43872 | -99.2% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов по 1 000 кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. № 18 ф.16 1-й сек. и яч. № 23 ф.21 2-й сек. РУ-10 кВ ПС-220/10/6 кВ № 311 Шуколово до РУ-10 кВ РТП-10/4 кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сборок РТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ВРУ-1 К.1 и ВРУ-0,4 кВ ВРУ корп.3, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Дмитров, д. Целеево, квартал жилой застройки «Пятиречье», поз. 3 (2 МВА; 15,776 км; 536 п.м.) | N_I-285667 | 110.4146 | 110.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 5/1 РП-1005-ТП-1330, ВЛ-6 кВ ф.1, 3РЛР-6 кВ, ИКДС-6 кВ, ПС-35 кВ № 199 "Дубки", в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, владение 83 км а/д М-Н.-Новгород, ГСК Автомотолюбитель; 50:24:0010104:2 (0,148 км; 1 шт.(реклоузер); 24 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-285675 | 4.5518 | 4.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-343, ПС №478 "Талеж", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Семёновское с Ю8-22-303-96913(208764) (0,013 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-285730 | 0.31052 | 0 | 0.31052 | 0 | 0.2663 | 0 | 0 | 0 | 0.011512 | 0 | 0.25479 | 0 | 0 | 0.044216 | 0.2663 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (14 ячеек с ТМ), 2КЛ-10 кВ от 2-х ячеек секций проек. ЗРУ-10 кВ ПС №755 "Молоково" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ проект РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, пос. Мещерино, уч. 39/214С, к.н. 50:21:0070106:374 ИА-22-302-9599(912130) (23 км; 14 шт.(РУ); 4 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-285734 | 323.948 | 0 | 323.948 | 220.5851 | 0 | 220.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.948 | -220.5851 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ф.9/605 с установкой 2АСП-10 кВ (перенос АСП-10 кВ №925 по решению суда), ПС-110 кВ №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Софьинское, в восточной части кадастрового квартала №14 ИА-13-302-1272(901742) (0,863 км; 2 шт.(РУ); 418 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-285736 | 19.9949 | 19.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка на ПС-35 кВ №654 "Вентилятор" средств коммерческого учета электрической энергии на ВЛ 35 кВ Лопасня-Вентилятор, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Крюково ИА-22-307-9552(599020) (1 т.у.) | N_I-285738 | 0.50825 | 0 | 0.50825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50825 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч.5 фид.73 7-й сек. и яч.16 фид.83 8-й сек. РУ-10 кВ ПС-220 кВ №212 "Восточная", 2КЛ-10 кВ от яч.6 фид.74 7-й сек. и яч.17 фид.84 8-й сек. РУ-10 кВ ПС-220 кВ №212 "Восточная", 2КЛ-10 кВ от яч. 7-й сек. и яч.18, в т.ч. ПИР, МО, МО, г. Реутов, ул. Никольская, 50:48:0000000:0001 (21,012 км; 31 кв.м.; 4 401 п.м.) | N_I-285741 | 694.5795 | 637.5422 | 57.0373 | 494.7595 | 96.6689 | 494.7595 | 34.2631 | 0 | 29.4 | 0 | 33.0058 | 0 | 0 | -39.6316 | -398.0906 | -80.46% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от проект. 2ЛЭП-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-18-302-2885(927724)), ПС №478 "Талеж", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское сельское поселение, в районе д. Люторецкое Ю8-22-302-100549(256530) (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-285743 | 0.54146 | 0 | 0.54146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54146 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.19 до сооружаемой ВЛ-10 кВ №нов, с источником питания ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-10 кВ от сооружаемой КЛ-10 кВ до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, п.Обушковское, 50:08:0050434:1 (0,371 км; 15 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-285911 | 2.0658 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1933, ПС-110 кВ №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, с. Семёновское, ул. Набережная, д. 59 Ю8-22-303-101242(290062) (0,003 км) | N_I-285914 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.040236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040236 | 0 | 0 | 0.0013614 | 0.040236 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА 10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с источником питания ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, 50:06:0060105:105 (0,4 МВА; 0,27 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-285920 | 4.0524 | 4.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч.17 в РУ-10 кВ РТП-19057 до сооружаемой КТПП с источником питания ПС-110 кВ №316 "Дарьино", в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, лесн.Московорецкое, уч.лесн.Пионерское, 50:20:0041126:549 (1 МВА; 0,322 км; 49 п.м.) | N_I-285926 | 7.7916 | 7.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.6 направлением ПС-35 кВ №559 "Филатово"– ТП №3724 до сооружаемого СП-10 кВ - 2шт, с источником питания ПС-35 кВ №559 "Филатово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Рузский, с/пос. Ивановское, 50:19:0030502, 50:19:0030502:55 (0,05 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-286174 | 6.2693 | 5.4029 | 0.86638 | 2.4344 | 0 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86638 | -2.4344 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЦРП-48-ТП-326» ПС №387 "Подрезково", линейного разъединителя 6кВ, установка прибора учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Луневское, д.Чёрная Грязь (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-286175 | 0.77043 | 0 | 0.77043 | 0.45086 | 0 | 0.44226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086055 | 0 | 0.77043 | -0.44226 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.34 КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ПП-14 РУ-6 кВ ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", реклоузер-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха, 50:15:0080702:99 (0,63 МВА; 0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-286279 | 6.0396 | 6.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ, 1 шт., от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 3917 до границ земельного участка с питающим центром ПС-110 кВ №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, М.О, Шаховской р-н, с.п. Степаньковское, 50:06:0040307:439. (0,04 км) | N_I-286473 | 0.29957 | 0.29957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от существующей ячейки №7 1 секции РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ с питающим центром ПС-35 кВ № 407 "Осташево", в т.ч.ПИР, МО., г.Волоколамск, с.Осташево, д.Токарево, 50:07:0080305:786 (8,005 км; 1 шт.(РУ); 1 439 п.м.) | N_I-286708 | 90.8355 | 44.4555 | 46.38 | 13.1041 | 49.8529 | 0 | 18.6554 | 0 | 27.6279 | 0 | 3.5695 | 13.1041 | 0 | -3.4729 | 49.8529 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 749 "Сватково", реклоузер, установка ВРЩ-0,4 кВ, разъеденитель, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково (0,63 МВА; 0,062 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-286898 | 8.9422 | 9.0967 | -0.1546 | 4.738 | 0 | 4.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055563 | 0 | -0.1546 | -4.6824 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. резервных ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 29010 до трансформаторной подстанции ОАО «РЖД», ПС-220 кВ № 829 "Левонабережная", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г Химки, мкр. Левобережный, ул.Чайковская, в р-не платформы Левобережная (3,036 км; 651 п.м.) | N_I-286899 | 75.6211 | 1.0878 | 74.5333 | 39.4739 | 65.6817 | 39.0747 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 61.2203 | 0.39923 | 0 | 8.8516 | 26.607 | 68.09% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от проект. панелей ЩО-70 в РУ-0,4 кВ ЗТП-14, ПС-110кВ №624 "Столбовая (аб)", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, рп Столбовая, ул Школьная, д 1 Ю8-22-302-89078(136404) (0,46 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-286901 | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС-110 кВ №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/о Тимонинский, д Тяжино Ю8-22-303-94799(177821) (0,25 МВА; 0,016 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-286903 | 2.2206 | 2.1813 | 0.03931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03931 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2030, ПС-110 кВ №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки Ленинские пгт Ю8-22-303-105849(259897) (0,03 км) | N_I-286973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 99 ПС-110 кВ № 391 "Подсосино", РЛК-10 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Еремино (0,015 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-287148 | 3.7268 | 3.5607 | 0.16614 | 2.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 0.16614 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. № 702 и № 703 7-й секции ЗРУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от яч. № 802 и № 803 8-й секции ЗРУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ № 840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе о.п. Малино (28,7 км; 1 320 п.м.) | N_I-287181 | 545.3287 | 9.9336 | 535.3951 | 323.284 | 443.336 | 60 | 23.3455 | 120 | 109.7878 | 120 | 310.2027 | 23.284 | 0 | 92.0592 | 143.336 | 47.78% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 с ПС-110 кВ №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д Кузнецово Ю8-22-302-103907(206070) (0,056 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-287338 | 0.40116 | 0.39421 | 0.0069512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069512 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «142102» ПС-35/10/6 кВ № 142 "Ванино", КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нарынка (0,197 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-287346 | 5.3579 | 5.3776 | -0.019735 | 1.8598 | 0 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034461 | 0 | -0.019735 | -1.8253 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «142102» (сооруж. по дог. № С8-22-302-84162(200132) от 11.08.2022) ПС-35/10/6 кВ № 142 "Ванино", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нарынка (0,168 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-287347 | 6.0327 | 6.0392 | -0.0064925 | 2.1791 | 0 | 2.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041591 | 0 | -0.0064925 | -2.1375 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 6КТП-6/0,4 кВ, 4КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ № 816 Торбеево до сооруж. РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от сооруж. РП-6 кВ до сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 1.2, 4КЛ-6 кВ от сооруж. РП-6 кВ до сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 4, 2КЛ-6 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 4 до сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 2, 2КЛ-6 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 4 до сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 3, 2КЛ-6 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 1.2 до сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 1.1, строительство КРУН-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ (отпайка) от ВЛ-6 кВ ф. 9 до сооруж. КРУН-6 кВ, РЛК-6 кВ, КЛ-6кВ от сооруж. КРУН-6 кВ до сооруж. КТП-6/0,4 кВ № 5, ПС-35/6 кВ № 816 Торбеево, ПС-35/6 кВ № 208 Горбуново, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ППЗ "Смена" (8,03 МВА; 56,929 км; 13 шт.(РУ); 4 798 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-287726 | 530.6029 | 530.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. фид.9 и яч. фид.22 РУ-6 кВ ПС-35 кВ № 27 "Черное" до РУ-6 кВ сооружаемых СП-6 кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 71 (5,749 км; 1 240 п.м.) | N_I-287735 | 149.9294 | 154.8472 | -4.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9179 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 288 ПС-110 кВ №768 "Гавриловская", ПРВТ-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Врачово Горки, 50:35:0000000:4130, 50:35:0030302:2462, 50:35:0030302:2461 (0,16 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-288190 | 0.63167 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 26 фид. 6, ВЛ-6 кВ от оп. 21 фид. 5 ПС-35 кВ № 170 «Черусти», 2хреклоузер-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, Черусти рп; 50:25:0050102:668 (0,02 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | N_I-288191 | 9.0164 | 8.5858 | 0.43061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43061 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сущ. яч. 2B на 3-й с.ш. и проект. яч. на 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №366 "Донино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, г. Раменское, ул. Шоссейная (возле дома 35), к.н. 50:23:0000000:151533 ИА-22-302-10037(903831) (19,54 км; 3 702 п.м.) | N_I-288201 | 344.9751 | 344.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ направлением РТП-16160 II – ТП-22892 «Б» до сооружаемой КТП-100-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ, с установкой , в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, д. Таганьково, 50:20:0041009:1667 (0,4 МВА; 0,225 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-288533 | 4.8996 | 5.0541 | -0.15443 | 1.5202 | 0 | 1.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15443 | -1.5202 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-92528(150392)), ПС №309 "Болятино", ГНБ, 3КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Люберцы, Октябрьский рп, Дорожная ул., д.12, пом. №10 Ю8-22-302-108726(326184) (0,63 МВА; 0,021 км; 3 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-288730 | 7.7074 | 6.9495 | 0.7579 | 0 | 1.1541 | 0 | 0.12054 | 0 | 0.7344 | 0 | 0.29919 | 0 | 0 | -0.39623 | 1.1541 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №522 "Повадино (аб)", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, д.Повадино Ю8-22-307-90402(141077) (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-288902 | 0.21581 | 0.22008 | -0.0042698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0042698 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от яч. в СП-1 ф.14 до сооружаемой БКТП ПС-110 кВ № 355 "Можайск", КЛ-10 кВ, 6хКЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010301:44 (1,26 МВА; 0,804 км; 32 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-288906 | 13.1467 | 13.0245 | 0.12226 | 3.7716 | 1.3946 | 3.7716 | 0 | 0 | 0.87817 | 0 | 0.5164 | 0 | 0 | -1.2723 | -2.3771 | -63.02% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, СП-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 35 фид. Сергиевский, 2хВЛИ-0,38 кВ, РЛК-10 кВ, ПС-110 кВ № 722 "Чанки", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский городской округ, п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 45; 50:34:0000000:2201 (0,4 МВА; 0,039 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-288909 | 5.8455 | 5.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 1-й сек. РУ-10 кВ сооружаемого РП-10 кВ до сооружаемого СП-10 кВ ПС-110 кВ № 802 "Духанино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О, г. Истра д. Лисавино, 50:08:0000000:167038 (5 км; 1 шт.(РУ); 1 000 п.м.) | N_I-289103 | 55.4902 | 0 | 55.4902 | 19.7744 | 49.0972 | 0 | 0.23586 | 0 | 6.6248 | 0 | 42.2365 | 19.7744 | 0 | 6.393 | 49.0972 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 ВЛ-6 кВ ф. 307 ПС-110 кВ № 415 "Ликино", с установкой реклоузер-6 кВ, 4хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский городской округ, севернее д. Кабаново, 50:24:0040203:107 (0,067 км; 1 шт.(реклоузер); 5 шт.(прочие)) | N_I-289231 | 4.1515 | 4.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ оп. 7 ВЛ-6 кВ фид. 104/602 ПС-110 кВ № 602 "Боровое", с установкой реклоузер-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Павловский Посад, д. 121, строение Авто гск; 50:17:0020105:6 (0,013 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | N_I-289297 | 3.741 | 3.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ячейки луча А ТП-10/0,4 кВ № 24090 до яч. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-500/220/110/20/10 кВ № 505 Бескудниково, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное, ул. Центральная, д. влад.2, корп. стр.1 (1,26 МВА; 0,138 км; 107 п.м.) | N_I-289396 | 11.5403 | 10.2235 | 1.3168 | 0.99377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99377 | 0 | 1.3168 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА ПС-110 кВ № 355 "Можайск", КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-44 до сооружаемой КТП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010202:159 (0,4 МВА; 0,42 км; 219 п.м.) | N_I-289599 | 12.1076 | 11.5746 | 0.53299 | 8.706 | 0.14888 | 8.706 | 0.14443 | 0 | 0.0044428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38411 | -8.5571 | -98.29% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РП-29, ПС №807 "Калугино", 2СП-10 кВ, ГНБ , в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, р.п. Оболенск, тер. "Квартал А", стр. 5, к.н: 50:32:0000000:2827 ИА-22-303-11011(180388) (1,36 км; 2 шт.(РУ); 166 п.м.) | N_I-289645 | 19.0507 | 16.3452 | 2.7055 | 8.2352 | 0 | 8.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7055 | -8.2352 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от реконструируемой оп. 7 ВЛ-10 кВ ф. 2 до КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с. Осташево, 50:07:0070502:285 (0,25 МВА; 0,047 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-289894 | 2.7047 | 2.6456 | 0.059103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059103 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2346, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Клишева Ю8-22-303-117374(414793) (0,074 км) | N_I-289988 | 0.17599 | 0.16753 | 0.0084598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084598 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установка реклоузера, РЛ-10 кВ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 23 (0,008 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-290334 | 4.565 | 4.2818 | 0.28327 | 2.5689 | 0 | 2.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049031 | 0 | 0.28327 | -2.5199 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. № 204 РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос Яхрома, в районе д. Елизаветино (3,1 км; 1 шт.(РУ); 620 п.м.) | N_I-290335 | 54.101 | 0 | 54.101 | 22.8564 | 37.8059 | 20.6909 | 0 | 0 | 2.7147 | 0 | 35.0912 | 2.1655 | 0 | 16.2951 | 17.115 | 82.72% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ РП-121-ТП-320 ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", установка СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, в т. ч. ПИР, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, с.о. Гребневский, д. Костюнино, уч-к 7; 50:14:0030210:117 (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 30 п.м.; 1 т.у.) | N_I-290608 | 4.4096 | 0 | 4.4096 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1033 | 0 | 4.4096 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 фид. 403 ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", СП-10 кВ, в т. ч. ПИР, в т. ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна (0,63 МВА; 0,016 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-290640 | 3.6861 | 3.4758 | 0.21022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21022 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ров 2*400 кВА, КЛ-6 кВ фид. 4 ТП-235-ТП-231, КЛ-6 кВ фид. 5 ТП-235-ТП-149, КРН-6 кВ на 3 яч. (ВВк-2 шт., ВН-1 шт.), КРН-6 кВ на 2 яч. (ВВк-1 шт., ВН-1 шт.), КЛ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 8 "Городищи", (0,8 МВА; 5,2 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290708 | 22.1551 | 0.83084 | 21.3242 | 15.5396 | 21.7942 | 0 | 18.8351 | 0 | 2.9591 | 0 | 0 | 15.5396 | 0 | -0.46996 | 21.7942 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ отпайка от ВЛЗ-10 кВ фидер "ТП № 355-ТП № 354" до сооруж. КТП-10/0,4, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/6 кВ № 142 Ванино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, п. Нудоль, ул. Полевая, 16а, стр.5 (0,4 МВА; 0,008 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-290709 | 2.429 | 2.2743 | 0.15471 | 0.68212 | 0 | 0.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013019 | 0 | 0.15471 | -0.6691 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.16 с ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, ЛР-6 кВ, КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы, ул. Новая, д.6, участок № 125 в ЗАО Агрофирма "Подмосковье" Ю8-22-302-117222(417350) (0,079 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-290714 | 6.3117 | 5.3366 | 0.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9751 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово", КРН - 10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бяконтово Ю8-22-302-123117(450935) (0,07 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-290715 | 2.4207 | 2.2217 | 0.19898 | 0 | 0.090989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090989 | 0 | 0 | 0.108 | 0.090989 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово", КРН - 10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бяконтово Ю8-22-302-122146(450990) (0,015 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-290716 | 4.8664 | 2.2217 | 2.6447 | 0 | 0.090989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090989 | 0 | 0 | 2.5537 | 0.090989 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. яч. до сооруж. КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 809 "Строгино", 2хПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, 50:20:0010112:46 (0,4 МВА; 0,2 км; 150 п.м.; 2 т.у.) | N_I-290734 | 5.8262 | 0 | 5.8262 | 2.3951 | 0 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8262 | -2.3951 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 0866, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская (0,25 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-290830 | 3.611 | 0 | 3.611 | 1.4976 | 0.11587 | 0 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0.11587 | 0.15148 | 0 | 3.4951 | -1.2302 | -91.39% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 5 фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 477 "Бруски", в т. ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Иваново; 50:30:0020211:2167 (0,4 МВА; 0,14 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-290978 | 2.4619 | 2.7725 | -0.31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31055 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. СП-6 кВ №1 в месте отпайки от ВЛ-6 кВ ф.14 до проект СП-6 кВ №2, ПС №319 "Лаговская", 2СП-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Радиоцентра "Романцево", тер. оздоровительного комплекса Романцево, 1, кадастровый номер: 50:27:0030703:26 ИА-22-303-10366(997788) (3,9 км; 2 шт.(реклоузер); 780 п.м.) | N_I-291119 | 33.235 | 0 | 33.235 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8721 | 0 | 33.235 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.3, 2ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.12 ПС №266 "Бор", 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Валищево д, к. н.: 50:27:0030710:1211 ИА-22-302-12205(386870) (0,184 км; 2 шт.(РУ)) | N_I-291121 | 13.5195 | 11.3896 | 2.1299 | 0 | 1.9425 | 0 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0.49721 | 0 | 0 | 0.18736 | 1.9425 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино", установка РЛР-10 кВ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, д. Ядромино, 50:08:0090337:1531 (0,025 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-291126 | 0.38643 | 0.013408 | 0.37303 | 0.11047 | 0.36783 | 0.11047 | 0.35282 | 0 | 0 | 0 | 0.015004 | 0 | 0 | 0.0052017 | 0.25735 | 233% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 67 Усово, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Промышленная, д. 3, стр. 4,7,9 (0,63 МВА; 0,128 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-291270 | 4.1515 | 4.0669 | 0.08457 | 1.9567 | 0 | 1.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076348 | 0 | 0.08457 | -1.9559 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 22154, ПС-110 кВ № 28 "Ангелово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, автодорога Пятницкое шоссе, тер. 6 км, го. Красногорск, Коммунальная зона, строение 5 (0,25 МВА; 0,052 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-291378 | 3.9399 | 0 | 3.9399 | 2.2228 | 2.404 | 1.1378 | 0 | 0 | 0.12926 | 0 | 2.2748 | 1.0851 | 0 | 1.5359 | 1.2663 | 111.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ ф.41 от яч. №3 КРН-2164, ПС №23 "Кварц", ГНБ, КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-303-117021(360975) (0,63 МВА; 0,554 км; 2 шт.(РУ); 72 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-291469 | 13.7179 | 15.5725 | -1.8546 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0 | -2.9964 | 1.1417 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4кВ с трансформатором 160 кВА, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «587204» ПС 110/10 кВ №587 "Решетниково", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с Спас-Заулок (0,16 МВА; 0,183 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-291697 | 2.3619 | 2.4011 | -0.039185 | 1.2047 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097538 | 0 | -0.039185 | -1.195 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Обушково до границ земельного участка Заявителя ПС-220 кВ № 836 "Слобода", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Обушковское, д. Захарово; 50:08:0050322:239 (0,011 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-291855 | 0.32514 | 0.32456 | 0.00057404 | 0.092947 | 0 | 0.092947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057404 | -0.092947 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ от 2 секции шин ПС-110 кВ № 100 "Купавна", ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ сооружаемого КРУН-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.п. Электроугли, Ногинский р-он, СНТ "Купавна"; 50:16:0000000:68207 (0,5 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-291857 | 4.5303 | 0 | 4.5303 | 3.2478 | 5.5938 | 0 | 0.18262 | 0 | 4.519 | 0 | 0.89218 | 3.2478 | 0 | -1.0635 | 5.5938 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до 1сек. РУ-10 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино", СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84 (1,26 МВА; 1,3 км; 2 шт.(РУ); 360 п.м.) | N_I-291858 | 22.3529 | 0.46108 | 21.8918 | 6.4538 | 21.4655 | 6.4538 | 13.0192 | 0 | 7.6276 | 0 | 0.81869 | 0 | 0 | 0.42628 | 15.0117 | 232.6% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х400 кВА, 4КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 3117 до сооруж РТП-10/0,4 кВ, ПС-220/10/10/6 кВ № 671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Новосходненское шоссе 1-й км; Ленинградское шоссе, 25-й км (0,8 МВА; 1,34 км; 10 шт.(РУ); 276 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-291860 | 54.4587 | 51.6586 | 2.8001 | 0.75802 | 0 | 0.74663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011387 | 0 | 2.8001 | -0.74663 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "РТП-10/0,4 кВ № 102 - ЛР-10 кВ №90" до сооруж. КРН-10 кВ, РЛК-10 кВ, ПС-10/10/6 кВ № 35 Октябрьская, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково (0,07 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-291862 | 3.8696 | 3.7434 | 0.12613 | 0.088715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088715 | 0 | 0.12613 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-20 кВ от сооружаемой яч. 3 сек 20 кВ КРУ-20 кВ до границ земельного участка Заявителя ПС-110 № 757 "Медведевская", 2хКЛ-20 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Трехгорка, вблизи ж.д. пути, 1,3 км от остановочного пункта "Инновационный центр"; 50:20:0010336:1188 (20 км; 5 000 п.м.) | N_I-291986 | 348.4907 | 0 | 348.4907 | 92.2595 | 296.311 | 0 | 0.069925 | 30.7532 | 10.7157 | 30.7532 | 285.5254 | 30.7532 | 0 | 52.1797 | 234.8047 | 381.8% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВРЩ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2265 на границе участка заявителя, ПС-35/6 кВ № 577 Якоть, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о., с.п. Якотское , с.э Жестылево , д. 21А (1 шт.(прочие)) | N_I-292013 | 0.15328 | 0.14581 | 0.0074645 | 0.0012581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012581 | 0 | 0.0074645 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры ВЛЗ-10 кВ отпайка на КТП-10/0,4 кВ № 3148 ф."ЦРП-10 кВ № 669 – ЦРП-10 кВ № 29", ПС-110 кВ № 71 Поварово, установка РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, с.п. Пешковское, д. Пешки (0,011 км) | N_I-292387 | 0.22165 | 0.22165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, 2хКЛ-10 кВ врезка в существующую КЛ-10 кВ направлением ТП-23962 «А» - ТП-23961 «А» до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 67 "Усово", 3хПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Барвихинский, д. Жуковка, ЗАО "Ландшафт"; 50:20:0010420:62 (0,63 МВА; 0,9 км; 350 п.м.; 3 т.у.) | N_I-292434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 8 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ № 355 "Можайск", установка РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, вблизи д. Моденово; 50:18:0080412:221 (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-292435 | 0.34799 | 0.34486 | 0.0031365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031365 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 13 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ № 468 "Шелковка", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Дороховское, д. Землино; 50:19:0040607:21 (0,003 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-292436 | 0.26997 | 0.26997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 7 до РУ-6 кВ сооруж. ТП-6/0,4 кВ ПС-35 кВ № 269 "Добрая", СП-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алферово, д. 173; 50:17:0000000 (0,4 МВА; 0,21 км; 1 шт.(реклоузер); 30 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292455 | 3.9826 | 4.6072 | -0.62466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62466 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кв от существующей ВЛ-10 кВ ф. Ананово ПС-110 кВ № 551 "Пернатово" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.Ананово, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Бужаровский с.о., д. Ламишино; 50:08:0070343:468 (0,487 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292489 | 2.8535 | 2.8192 | 0.034368 | 0.48877 | 0 | 0.48877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034368 | -0.48877 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ ф. 75 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", установка 2хРЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 13/1В до оп. 13/1Г ВЛ-6 кВ ф. 75 , в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Лешково; 50:08:0050250:139, 50:08:0000000:122 (0,307 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292556 | 2.0466 | 2.0363 | 0.010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010245 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №748 "Лазарево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Нефедово д Ю8-22-302-125654(453925) (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-292586 | 0.36507 | 0 | 0.36507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36507 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ на КТП-654, ПС №755 "Молоково", ЛЭП-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д Мисайлово, склад, уч 75ю Ю8-22-302-131201(510592) (0,32 МВА; 0,058 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292588 | 6.8913 | 3.6021 | 3.2892 | 0 | 2.295 | 0 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 0.22693 | 0 | 0 | 0.99419 | 2.295 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, КВЛ-6 кВ отп. на КТП-6 фид. 104 ПС-110 кВ № 602 "Боровое", реклоузер-6 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Посад; 50:17:0020119:347 (0,25 МВА; 1,75 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292592 | 9.7221 | 0 | 9.7221 | 6.8293 | 8.2485 | 0 | 0 | 6.8293 | 0 | 0 | 8.2485 | 0 | 0 | 1.4735 | 1.4192 | 20.78% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, КВЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ, сооружаемой по дог. В8-22-302-66822(456729) от 17.11.2022 ПС-110 кВ № 602 "Боровое", РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Посад; 50:17:0020119:346 (0,25 МВА; 0,6 км; 200 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292593 | 5.3782 | 0 | 5.3782 | 3.8492 | 5.7091 | 0 | 0 | 3.8492 | 0 | 0 | 5.7091 | 0 | 0 | -0.33082 | 1.8599 | 48.32% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ, ПС-110 кВ № 418 "Руза", СП-10 кВ, установка РЛР-10 кВ,ВЛ-10 кВ от опоры №258 до опоры №2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д. Новониколаево; 50:19:0040214:25 (0,12 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-292783 | 4.6954 | 4.9149 | -0.2195 | 1.4361 | 0 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2195 | -1.4361 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п Малино Ю8-22-302-117073(419457) (0,63 МВА; 0,079 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-292784 | 4.9698 | 4.9406 | 0.029176 | 0 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19179 | 0 | 0 | -0.16262 | 0.19179 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-6 кВ, КРУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 73 "Озеры", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, Коллективная ул, дом.1-е (0,4 МВА; 0,06 км; 3 шт.(РУ)) | N_I-292909 | 7.5395 | 7.3282 | 0.21124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21124 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-4148, ПС №309 "Болятино", ГНБ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, автодорога М-5 "Урал" Ю8-22-302-132702(547946) (0,39 км; 50 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-293129 | 2.4256 | 1.1302 | 1.2954 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | -1.6316 | 2.927 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-22-302-132365(476960) (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293130 | 0.22631 | 0.23965 | -0.013347 | 0 | 0.11295 | 0 | 0 | 0 | 0.11295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1263 | 0.11295 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ л.584 до РЛР-6 кВ № 566 аб, ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, установка КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Сухаревский, северо-восточнее д.Сухарево, АОЗТ СХП "Менжинец", уч.13 (0,027 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293160 | 2.4453 | 2.3677 | 0.077655 | 0.018548 | 0.097388 | 0.018489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097388 | 5.851e-05 | 0 | -0.019733 | 0.078899 | 426.7% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36 до сооружаемой КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово", КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КРУН, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517 (0,263 км; 1 шт.(РУ); 82 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-293167 | 8.6182 | 7.139 | 1.4792 | 0.10589 | 0.28405 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 1.1951 | 0.17816 | 168.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24770 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ №67 Усово, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/п Ильинское, вблизи д. Александровка (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293250 | 0.24509 | 0.23411 | 0.010973 | 0.009891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009891 | 0 | 0.010973 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18, ПС №771 "Малино", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, СПК(колхоз) "Новая жизнь" Ю8-22-302-133662(508787) (0,18 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293295 | 3.3826 | 0 | 3.3826 | 0 | 3.3879 | 0 | 0.0084835 | 0 | 0.209 | 0 | 3.1704 | 0 | 0 | -0.0053035 | 3.3879 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10кВ №131 до сооружаемой КТПП, 14хГРЩ-0,4 кВ, 14хКЛ-0,4 кВ от сооружаемой КТПП до устанавливаемых ГРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ №435 "Полянка", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, в восточной части 50:08:0010302:176 (1,26 МВА; 3,038 км; 14 шт.(прочие)) | N_I-293397 | 18.8493 | 18.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-24719 "А" до сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, 50:20:0010336:41344 (0,15 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293535 | 1.1325 | 1.101 | 0.031517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031517 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 "Кожино", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, ст.Партизанская, 50:19:0040348:71 (0,019 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293536 | 0.35751 | 0.35751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Алексеевский" ПС 110/10/6 кВ №765 "Сенеж", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС (0,25 МВА; 0,79 км; 1 шт.(РУ); 128 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-293608 | 7.2645 | 0 | 7.2645 | 3.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4565 | 0 | 7.2645 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-24719 "Б" до сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Барвихинский, д.Барвиха, 50:20:0010336:290 (0,12 км; 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294215 | 0.98423 | 0.91672 | 0.067508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067508 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Смирновка» ПС 110 кВ №140 "Радищево", КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Смирновка, вблизи п.Смирновка (0,63 МВА; 0,052 км) | N_I-294397 | 5.8176 | 5.4205 | 0.39715 | 3.1557 | 0 | 3.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043484 | 0 | 0.39715 | -3.1122 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40, ПС-35/6 кВ № 749 "Сватково", установка ПВРТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково (0,241 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294437 | 1.0286 | 1.0167 | 0.011835 | 0.12562 | 0 | 0.12543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018673 | 0 | 0.011835 | -0.12543 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр. ЦРП № 14 с.1 до ТП № 1026, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 110/35/10 кВ №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Горшково (0,63 МВА; 0,076 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294439 | 6.9626 | 6.9268 | 0.035887 | 4.4073 | 0 | 4.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035887 | -4.4073 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА , КЛ-10 кВ от яч.2 в секции I РУ-10 кВ РТП-19057 до сооружаемой КТП с источником питания ПС-110 кВ №316 "Дарьино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, 50:20:0041126:55-62 (1 МВА; 0,578 км; 217 п.м.) | N_I-294440 | 13.2916 | 14.0339 | -0.74229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74229 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Гагарина ул Ю8-22-303-134677(556809) (0,031 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294465 | 0.74664 | 0.59635 | 0.15029 | 0 | 0.079386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079386 | 0 | 0 | 0.070903 | 0.079386 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., в р-не с. Боршева Ю8-22-302-128990(493704) (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294466 | 0.29208 | 0.28067 | 0.011415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011415 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ячейки на сек. II РУ-6 кВ РП-23 "Щеголево", ПС №23 "Кварц", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-129044(438147) (0,36 км; 1 шт.(реклоузер); 60 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294467 | 3.5852 | 0.2202 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1-ТП-468-ТП-458», 4ВЛИ-0,38 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково (0,63 МВА; 0,021 км; 8 шт.(прочие)) | N_I-294715 | 3.3028 | 3.3233 | -0.020473 | 1.6961 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014928 | 0 | -0.020473 | -1.6811 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.575 ПС 110/10/6 кВ №197 "Хотьково", РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Оргрэс (0,63 МВА; 0,035 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294717 | 3.1099 | 3.1394 | -0.029459 | 1.6293 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017287 | 0 | -0.029459 | -1.612 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от яч. 505 5 сек. и яч. 602 6 сек. КРУ-10 кВ до КЛ-10 кВ заявителя ПС-110 кВ № 783 "Отрадное", в т.ч. ПИР; 140000, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово (1,014 км) | N_I-294781 | 11.2265 | 11.035 | 0.1915 | 3.0551 | 0 | 3.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1915 | -3.0551 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство 4ЛЭП-0,4 кВ от сек. 1, 2 РУ-0,4 кВ ЗТП-250, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Маяковского ул, д. 15 Ю8-22-302-132453(534021) (0,96 км; 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294795 | 4.8346 | 4.3648 | 0.46972 | 0 | 2.0732 | 0 | 2.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6035 | 2.0732 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1939, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-303-133771(543287) (0,03 км) | N_I-294797 | 0.071059 | 0.071059 | 0 | 0 | 0.058495 | 0 | 0.0036418 | 0 | 0.049949 | 0 | 0.0049048 | 0 | 0 | -0.058495 | 0.058495 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-496, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., д. Андреевское, Индустриальный парк "Андреевское", 25Б Ю8-22-303-135469(551966) (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294799 | 0.027412 | 0.027412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 400 кВА, 2хКЛ-20 кВ от 2-х сооруж. КЛ-20 кВ по договору № З8-22-303-70815(924298), 4хКЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ № 757 "Медведевская", установка 4хГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, 50:20:0000000:308367 (0,8 МВА; 1,394 км; 14 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-294860 | 33.0279 | 31.9459 | 1.082 | 10.6855 | 0 | 10.6855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | -10.6855 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Тимонино ПС-220 кВ № 25 "Встреча", установка РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Глаголево, 50:26:0151422:417 (0,25 МВА; 0,082 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294862 | 2.8057 | 2.8081 | -0.0024052 | 0.58961 | 0 | 0.58961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024052 | -0.58961 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3706 до средств коммерческого учета электрической энергии, ПС-110/35/6 кВ № 116 "Солнечногорск", установка 4АВ-320 А, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в р-не д. Хметьево, промышленная зона, вл. 1 (0,22 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-294886 | 0.80383 | 0.77927 | 0.024564 | 0.13726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13726 | 0 | 0.024564 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. яч. в РУ-6 кВ 1 сек. ЦРП-6 кВ № 30, ПС-110/20/10/6 кВ № 4729 "Шереметьево", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, с.п. Луневское, п. Лунево (0,015 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294888 | 0.34677 | 0.3239 | 0.022874 | 0.24929 | 0.018095 | 0.22746 | 0.0049657 | 0 | 0 | 0 | 0.013129 | 0.021835 | 0 | 0.004779 | -0.20936 | -92.04% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС 110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Мелечкино (0,63 МВА; 0,005 км) | N_I-294890 | 3.2287 | 2.9789 | 0.24982 | 1.8217 | 0.12036 | 1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12036 | 0.031367 | 0 | 0.12946 | -1.67 | -93.28% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 663 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС 35/6 кВ № 583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подьячево, уч. № 30 (0,009 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294891 | 0.76487 | 0.67175 | 0.093123 | 0.36655 | 0 | 0.32219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044362 | 0 | 0.093123 | -0.32219 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС №182 "Гулево", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский, вблизи д. Бережки Ю8-22-302-135199(555674) (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 20 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294951 | 3.533 | 0 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство трансформаторов тока в КТП-10/0,4 кВ № 4185, ПС-110 кВ № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Луневское, в районе д. Елино (8 шт.(прочие)) | N_I-295189 | 0.20336 | 0.092422 | 0.11093 | 0.10796 | 0.10944 | 0.10669 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012726 | 0 | 0.0014933 | 0.0027526 | 2.58% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. 1 сек. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 136 до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ № 802 "Духанино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Максимовка, 50:08:0040253:628 (0,328 км; 1 шт.(РУ); 27 п.м.) | N_I-295254 | 7.8408 | 0 | 7.8408 | 0.96099 | 6.0701 | 0.96099 | 5.5921 | 0 | 0.25157 | 0 | 0.22646 | 0 | 0 | 1.7707 | 5.1092 | 531.7% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП-20/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 1000 кВА ПС-110 кВ № 757 "Медведевская", 2хКЛ-20 кВ от сооруж. яч. в РУ-20 кВ РП-20 кВ № 26154 до сооруж. БКТП-20/0,4 кВ, 4хГРЩ-0,4 кВ, 8хКЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, 50:20:0000000:308026 (2 МВА; 0,869 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-295329 | 34.9627 | 29.4167 | 5.546 | 1.5429 | 0 | 1.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | -1.5429 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой 12 ячеек, 4КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 145 Нахабино 1-я и 2-я сек. РП № 16199 до 1-ой и 2-ой сек. сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Ильинское, с. Николо-Урюпино (0,315 км; 12 шт.(РУ); 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295354 | 33.8558 | 32.0407 | 1.8151 | 16.5657 | 1.8256 | 16.4966 | 0.49867 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 0.069042 | 0 | -0.010538 | -14.671 | -88.93% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВРЩ-0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ № 4149, ПС-110/35/10/6 кВ № 555 Игнатово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, в районе п. свх Буденновец (1 шт.(прочие)) | N_I-295355 | 0.17363 | 0.1635 | 0.01013 | 0.0015514 | 0 | 0.0015258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.556e-05 | 0 | 0.01013 | -0.0015258 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-686, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., д Андреевское, территория Индустриальный Парк Андреевское, зем уч 19б Ю8-22-303-136584(552044) (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295359 | 0.10406 | 0 | 0.10406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10406 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-22-303-131115(466764) (0,16 МВА; 0,042 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295361 | 2.056 | 2.0121 | 0.043898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043898 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 29 фид. 21 РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 102 "Шиферная" до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Московскаял, д. 34б, 50:29:0071902:84, 50:29:0071902:54 (0,5 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.) | N_I-295397 | 9.5458 | 0 | 9.5458 | 6.7153 | 7.9431 | 0 | 0.27169 | 6.7153 | 7.3634 | 0 | 0.30798 | 0 | 0 | 1.6027 | 1.2278 | 18.28% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 406 4-й с.ш. и яч. 608 6-й с.ш. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ № 308 "Нарофоминск", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, 50:26:0100403:601 (9,3 км; 2 шт.(РУ); 2 177 п.м.) | N_I-295452 | 191.483 | 188.8194 | 2.6636 | 8.6382 | 8.3975 | 8.6382 | 0 | 0 | 8.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.734 | -0.24065 | -2.786% | превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1957, ПС №698 "Ситня", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово Ю8-22-303-135166(549151) (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295555 | 0.15574 | 0.16536 | -0.0096215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0096215 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство 4ЛЭП-20 кВ от сущ. ячеек №308 и №407 на 3-й и 4-й с.ш., ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Булатниковское с.п., с. Булатниково, Курское направление, уч. "1" (ПК249+98-ПК262+80), з.у. 50:21:030210:0126 ИА-22-302-11758(691335) (16,594 км; 2 шт.(РУ); 4 863 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295557 | 542.8142 | 247.7527 | 295.0614 | 162.3014 | 347.0073 | 162.3014 | 237.3389 | 0 | 81.9894 | 0 | 27.679 | 1e-08 | 0 | -51.9458 | 184.7059 | 113.8% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, 2хКЛ-10 кВ от места врезки в сущ. КЛ-10 кВ ф. 10 РТП-10 кВ № 27 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 11 "Соловьево", ГРЩ-0,4 кВ, 3хКЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонковское, д. Ликино, 50:20:0070208:3255 (0,25 МВА; 0,229 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295558 | 4.6426 | 4.7086 | -0.065988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065988 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 160 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 5 ф. 403 ТП-159-КТП-197, ВЛИ-0,38 кВ, 3РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, пос.Рыбхоз, п.о. Бисерово (0,16 МВА; 0,234 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-295677 | 2.5055 | 2.3711 | 0.13435 | 0.10308 | 0 | 0.10308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435 | -0.10308 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, 2хКЛ-10 кВ врезка в КЛ-10 кВ направлением ТП-22499 альфа - ТП-24244 «А» до сооружаемой КТП ПС-110 кВ №782 "Мамоново", 3хПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, Звенигородское лес-во, Подушкинское участковое лес-во, 50:20:0010336:38778 (0,63 МВА; 0,88 км; 100 п.м.; 3 т.у.) | N_I-295682 | 9.4382 | 0 | 9.4382 | 2.7095 | 0 | 2.7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4382 | -2.7095 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с РП-23, ПС №491 "Прудная", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Повадино д Ю8-22-303-138889(590638) (0,63 МВА; 0,156 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-296101 | 9.1783 | 5.2202 | 3.958 | 0 | 3.5569 | 0 | 3.2267 | 0 | 0 | 0 | 0.33012 | 0 | 0 | 0.40119 | 3.5569 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «ПС 328/32814–ЦРП-43» до с.ш. РУ-10 кВ сооруж. МТП-10/0,4 кВ ПС-110/10 кВ № 328 Ожогино, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж МТП-10/0,4 кВ до ПКУ Заявителя, установка РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,25 МВА; 0,76 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-296167 | 2.881 | 0 | 2.881 | 1.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3752 | 0 | 2.881 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «109А», КЛ-10 кВ от сооруж. КРН-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ ф. «109А», 4ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ПКУ Заявителя, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, установка 2РЛР-10 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино, уч. С/1 (0,63 МВА; 0,47 км; 1 шт.(РУ); 58 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-296168 | 6.0661 | 0.02045 | 6.0457 | 2.8892 | 0.54312 | 0 | 0.52093 | 0 | 0 | 0 | 0.022185 | 2.8892 | 0 | 5.5026 | 0.54312 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №117 "Голицино", 2хКЛ-10 кВ врезка в существ. КЛ-10 кВ направлением ТП-25018 - ТП-28531 до сооруж. КТП, 2хПУ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Одинцовский, с.п.Успенское, с.Иславское, 50:20:0041615:515 (0,4 МВА; 0,16 км; 30 п.м.; 2 т.у.) | N_I-296180 | 4.1733 | 0.0095863 | 4.1638 | 1.7188 | 0.18496 | 1.7188 | 0.17741 | 0 | 0 | 0 | 0.0075534 | 0 | 0 | 3.9788 | -1.5339 | -89.24% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 ПС №542 до границ земельного участка Заявителя ПС-35 кВ №542 "Петровская", РЛР-10 кВ, МО, Истринский р-н, уч. в западной части 50:08:0090231, 50:08:0090231:68 (0,003 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296191 | 0.21725 | 0.21725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-817, ПС №480 "Северово", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, вблизи п. Дубровицы Ю8-22-303-137363(579633) (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296303 | 0.11383 | 0.1182 | -0.0043647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0043647 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ с РТП-7 на КТП-533, ПС №755 "Молоково", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, с. Молоково Ю8-22-302-142480(611012) (0,4 МВА; 0,11 км; 44 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296305 | 9.2649 | 8.2546 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ СП-10 кВ № 2 и СП-10 кВ № 5 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ № 7 и СП-10 кВ № 8, 8хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, ул. Техническая, 50:16:0201004:2745 (1,3 км; 8 шт.(РУ); 130 п.м.) | N_I-296306 | 39.4205 | 28.1572 | 11.2633 | 27.7319 | 0.47973 | 27.7319 | 0.47973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7835 | -27.2522 | -98.27% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 364, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/6 кВ № 647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семенково, 40 стр.3 (0,114 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296649 | 0.48939 | 0.49674 | -0.0073477 | 0.24295 | 0.019294 | 0.24164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019294 | 0.0013108 | 0 | -0.026642 | -0.22234 | -92.02% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. РУ-10 кВ ТП-10/0,4кВ № 18336 до РУ-10 кВ вновь сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ №64 "Барвиха", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха (2,6 км; 1 шт.(РУ); 800 п.м.) | N_I-296735 | 45.9445 | 0 | 45.9445 | 9.1883 | 0 | 9.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9445 | -9.1883 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооружаемых 2КРУН-10 кВ, ПС- 110/10/6 кВ № 15 Роса, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, п. Мебельной фабрики (2,3 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.) | N_I-296752 | 14.6121 | 0 | 14.6121 | 8.5637 | 0.54464 | 8.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54464 | 0.16345 | 0 | 14.0675 | -7.8556 | -93.52% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 630 кВА, 2хКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-24266«Б» – ТП-24265«Б» до сооруж. КТП ПС-110 кВ № 67 "Усово", КЛ-10 кВ от яч. секции РУ-10 кВ ТП-26248 «А», 4хГРЩ-0,4 кВ, 8хКЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 50:20:0040710:1539 (1,26 МВА; 1,15 км; 112 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-296755 | 20.635 | 20.5692 | 0.065841 | 1.1894 | 0 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065841 | -1.1894 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ с ТП-92, ПС №309 "Болятино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Новая, д 6 Ю8-22-303-136734(564890) (0,4 МВА; 0,007 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296757 | 3.5818 | 3.416 | 0.16581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16581 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 1000 кВА ПС-110 кВ №802 "Духанино", КЛ-10 кВ от сооружаемой РУ-10 кВ РП-134 до РУ-10 кВ сооружаемой ТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, лесн. Москворецкое, уч. лесн. Ново-Иерусалимское, 50:08:0040230:21 (2 МВА; 2,5 км; 500 п.м.) | N_I-296859 | 25.111 | 0 | 25.111 | 7.5859 | 2.4398 | 7.5859 | 0 | 0 | 1.5503 | 0 | 0.88954 | 0 | 0 | 22.6711 | -5.146 | -67.84% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, д Алтухово Ю8-22-302-143396(600580) (0,63 МВА; 0,008 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296921 | 5.9677 | 6.2385 | -0.27086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27086 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.39, ПС №605 "Бронницы", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д Панино Ю8-22-302-134681(536761) (0,15 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296922 | 3.3725 | 3.2877 | 0.084816 | 0 | 2.9875 | 0 | 0.10718 | 0 | 2.0217 | 0 | 0.85861 | 0 | 0 | -2.9026 | 2.9875 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-17, ПС №245 "Пятницкая", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский Ю8-23-302-144119(610976) (0,021 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-296923 | 2.3497 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ячеек в РУ-10 кВ РТП-24, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Лесная ул, д.7 Ю8-22-303-142827(596417) (1,26 МВА; 1,48 км; 190 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-296924 | 18.4264 | 0 | 18.4264 | 6.4773 | 0 | 6.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4264 | -6.4773 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. яч. сек. 1А РУ-6 кВ, СП-6 кВ ПС-110 кВ № 734 "Сирена", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, ул. Промышленная, к.н. 50:30:0000000:32547 (1 км; 1 шт.(РУ); 200 п.м.) | N_I-297047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЗТП-6/0,4 кВ № 115, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, г. Дмитров, ул. Веретенникова, д 13а, пом. 1 (0,015 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297118 | 0.42496 | 0.4114 | 0.013561 | 0.22989 | 0 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030914 | 0 | 0.013561 | -0.2268 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.107 до границ земельного участка заявителя ПС-220 кВ № 836 "Слобода", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050133:57 (0,63 МВА; 0,008 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297121 | 2.9107 | 2.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф."Дулепово", ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ, ПС-220/110/35/10/6 кВ № 140 Радищево, установка 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, территория "Смирновский квартал №1", стр. 3п (0,28 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-297298 | 0.89695 | 0 | 0.89695 | 0.42703 | 1.18 | 0 | 0.061565 | 0 | 1.0739 | 0 | 0.044589 | 0.42703 | 0 | -0.28307 | 1.18 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 5 на РП-6 кВ № 800, 4РЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 83 "Райки", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский район, с.п. Анискинское, п. Биокомбината, 50:14:0030502:1284 (0,226 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-297486 | 1.4412 | 1.3852 | 0.055976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055976 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ3-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Аносино РТП-63 ф. 9 до границ земельного участка Заявителя ПС-220 кВ №836 "Слобода", с установкой РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д. Аносино, 50:08:0050329:1691 (0,014 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297541 | 0.2445 | 0.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №355 "Можайск", с установкой РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 250 м к северо-западу от д. Бугайлово, 50:18:0080422:353 (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-297543 | 0.76402 | 0.63185 | 0.13217 | 0.15187 | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13217 | -0.15187 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 18 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ № 575 "Селятино", с установкой РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино, 50:26:0180302:793 (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297544 | 0.2185 | 0.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ в РТП-10/0,4 кВ № 421, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 Красные Горки, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, вблизи д.Вешки (0,4 МВА; 0,95 км; 103 п.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297667 | 13.6097 | 13.8939 | -0.2842 | 7.0955 | 0 | 7.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072263 | 0 | -0.2842 | -7.0233 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. яч. 6 кВ в РУ-6 кВ РП-6 кВ № 12 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 444 Бутаково, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (1 МВА; 0,95 км; 150 п.м.) | N_I-297669 | 6.8567 | 0 | 6.8567 | 3.2614 | 7.513 | 0 | 0.39107 | 0 | 6.838 | 0 | 0.28388 | 3.2614 | 0 | -0.65632 | 7.513 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ до сооруж. КТП ПС-110 кВ №390 "Тучково", ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.16 до сооруж. КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020202:232 (0,16 МВА; 0,099 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-297771 | 3.4315 | 3.4681 | -0.036605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036605 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ двухсекционной с установкой двух тр-ров 630 кВА, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ КТПП-169:ТП-88 ф. 7, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ТП-484-ТП-88 ф. 12 ПС-110 кВ № 742 "Орбита", 2хСП-6 кВ, 2хПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, д. Соколово, 50:14:0000000:156691 (1,26 МВА; 0,481 км; 6 шт.(РУ); 12 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-297822 | 11.5808 | 0.36147 | 11.2193 | 8.1987 | 10.3779 | 0 | 10.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1987 | 0 | 0.84143 | 10.3779 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 45 ПС-110 кВ № 678 "Ларино", СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, ул. Южная, 50:35:0050113:561 (0,63 МВА; 0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | N_I-297823 | 5.2952 | 0 | 5.2952 | 3.7266 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 0.35296 | 0 | 4.531 | 3.7266 | 0 | 0.41123 | 4.884 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.19 с ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Сергеевка д, 150, уч.2 Ю8-22-302-137702(566248) (0,19 км; 1 шт.(реклоузер); 120 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-297834 | 5.1925 | 4.6461 | 0.54631 | 0 | 7.1986 | 0 | 0.071006 | 0 | 0.65887 | 0 | 6.4687 | 0 | 0 | -6.6523 | 7.1986 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 43 РП-124-ТП-61 отп. на КТП-1111 ПС-35 кВ № 30 "Фряново", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, ЗАО "Сельскохозяйственное предприятие", "Фряновске"; 50:14:0000000:156272 (0,63 МВА; 0,069 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297959 | 3.7213 | 3.6784 | 0.042982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042982 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от сущ. яч. №105 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя", ГНБ, СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, мкр. Климовск, 50:56:0030503:2010 ИА-22-302-13486(573232) (2,6 км; 1 шт.(реклоузер); 600 п.м.) | N_I-297960 | 30.3322 | 0 | 30.3322 | 1.8778 | 0.36726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36726 | 1.8778 | 0 | 29.965 | 0.36726 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-35 кВ №265 "Слюденит", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 до сооруж. КТП, РЛР-10 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Атепцевское, д.Слизнево, 50:26:0130802:311 (0,63 МВА; 0,008 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297997 | 2.8911 | 2.9537 | -0.062541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062541 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №145 "Нахабино", КЛ-6 кВ от сооруж. ВЛ-6кВ до сооруж. КТП, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ ф.Колхозный куст до сооруж. КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.ПавлоСлободское, д.Веледниково, 50:08:0050239:472 (0,4 МВА; 0,44 км; 70 п.м.) | N_I-297998 | 6.53 | 6.4086 | 0.12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12146 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 до сооруж. КТП, ВЛ-0,4 кВ от сооруж.КТП до границ земельного участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040502:693 (0,1 МВА; 0,06 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-298000 | 1.5947 | 0.0062511 | 1.5884 | 0.65703 | 1.9436 | 0.65703 | 1.4801 | 0 | 0.46357 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3552 | 1.2866 | 195.8% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп. 2 ВЛ-10 кВ ф. 502, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ногинский, г. Старая Купавна (0,4 МВА; 0,077 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-298143 | 2.9308 | 2.7717 | 0.15919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15919 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.19 до сооруж. КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, 3хРЛР-10 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772 (0,25 МВА; 0,47 км; 90 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-298153 | 6.0271 | 6.1736 | -0.14651 | 1.7283 | 0 | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14651 | -1.7283 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ РП-147, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ, ПС-110 кВ № 71 Поварово, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское, д. Гончары (0,63 МВА; 0,23 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-298363 | 2.0524 | 0 | 2.0524 | 0.97887 | 2.3518 | 0 | 0 | 0 | 1.8904 | 0 | 0.46143 | 0.97887 | 0 | -0.29944 | 2.3518 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВРЩ-0,4 кВ от секции РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 750 на границе участка заявителя, ПС-35/6 кВ № 185 Воробьево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о., с.п. Габовское, д.Рождествено (1 шт.(прочие)) | N_I-298365 | 0.1812 | 0.17235 | 0.0088494 | 0.0013215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013215 | 0 | 0.0088494 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Воскресёнки до сооруж. КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, вблизи д. Сорокино, 50:08:0060413:279 (0,4 МВА; 0,009 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-298470 | 2.5345 | 2.4991 | 0.035471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035471 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.«Мошницы», ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ ПС 110 кВ №140 "Радищево", КРУН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, п. 2-я Смирновка (0,62 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-298473 | 4.1835 | 0 | 4.1835 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 0 | 4.1835 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН № 1 и № 2 до КРУН № 3 и № 4, 4КРУН-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи (0,631 км; 4 шт.(РУ)) | N_I-298475 | 12.3807 | 13.1271 | -0.74649 | 5.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8152 | 0 | -0.74649 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 с ПС №312 "Елизарово", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер Пром. зона Житнево, г.о.Домодедово Ю8-23-302-148025(662794) (0,4 МВА; 0,26 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-298516 | 3.1542 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС-35 кВ № 462 "Середа", 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п. Шаховская, д. Городище, 50:06:0090506:199 (0,236 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-298517 | 0.90555 | 0.90555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА ПС-110 кВ №64 "Барвиха", 2КЛ-10 кВ от места врезки до сооруж. КЛ-10 кВ по договору №З8-21-302-40350(451875) до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сборки н/н РУ-0,4кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до сооруж. ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, с.о.Барвихинский, вблизи д. Раздоры, 50:20:0010516:4361 (0,25 МВА; 0,11 км; 28 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-298594 | 4.5111 | 3.5654 | 0.9457 | 0.70679 | 1.0222 | 0.70679 | 0.83007 | 0 | 0 | 0 | 0.19217 | 0 | 0 | -0.076544 | 0.31545 | 44.63% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-6/0,4 кВ № 1218 с.ш. № 1 и № 2 ПС-110 кВ № 47 "Щелково", 4хПКУ-0,4 кВ, в .т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково, ул. Новая Фабрика, к.н. 50:14:0050501:2503 (0,1 км; 4 т.у.) | N_I-298596 | 0.53404 | 0 | 0.53404 | 0.37575 | 0 | 0.37575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53404 | -0.37575 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КТПП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-80389(993421)), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, п. Мещерино Ю8-23-303-149848(678886) (0,16 МВА; 0,114 км; 3 шт.(РУ)) | N_I-298633 | 4.8958 | 4.3451 | 0.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5507 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-341, ПС №478 "Талеж", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семёновское, c Семёновское Ю8-23-303-148411(614046) (0,016 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-298634 | 0.24126 | 0.22924 | 0.012018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012018 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4044, ПС-110/10 кВ №675 Голубая, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Жилино (0,07 км) | N_I-298824 | 0.17428 | 0 | 0.17428 | 0.083178 | 0.007139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007139 | 0.083178 | 0 | 0.16714 | 0.007139 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ ПС №764 "Загорново" до проект. СП-10 кВ №1 , ГНБ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменское, Автодорога ММК-Раменское тер. км.10.9 , к.н: 50:23:0030221:15 ИА-23-303-13863(619752) (10,2 км; 1 шт.(РУ); 2 200 п.м.) | N_I-298830 | 111.6223 | 0 | 111.6223 | 6.8558 | 72.6047 | 0 | 0 | 0 | 0.59543 | 0 | 72.0093 | 6.8558 | 0 | 39.0176 | 72.6047 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов по 250 кВА ПС-35 кВ №699 "Холстниково", КЛ-10 кВ от оп.35 ВЛ-10 кВ ф.8 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп.2 ф.1 РП-2, КЛ-10 кВ от проек. ВЛ-10 кВ до проектир. КТП-10/0,4 кВ, двухцепная ВЛ-0,4 кВ, 4хРЛР-10 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:827 (0,5 МВА; 1,568 км; 1 шт.(реклоузер); 131 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-298893 | 20.9477 | 20.5673 | 0.38044 | 3.5164 | 0 | 3.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38044 | -3.5164 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС-110 кВ № 140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Тимоново (0,25 МВА; 0,1 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-298895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ф.12 ПС-110/35/6 кВ № 610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Орудьевский, с. Орудьево (2 шт.(прочие)) | N_I-298896 | 0.21278 | 0 | 0.21278 | 0.10007 | 0 | 0.10005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.299e-05 | 0 | 0.21278 | -0.10005 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32807 – ЦРП-43, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32807 ПС-110 кВ № 328 "Ожогино", КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,7 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-298898 | 4.1849 | 0 | 4.1849 | 2.9302 | 0 | 0.12118 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1849 | -2.9302 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/6 кВ № 142 Ванино, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, д.52, стр. 3 (0,63 МВА; 0,09 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-298899 | 1.6482 | 0.28017 | 1.3681 | 0.78593 | 2.6253 | 0 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78593 | 0 | -1.2573 | 2.6253 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 0646 до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ПС-35/10 кВ №332 Лифаново, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Марьино, зд. 2 (0,017 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-298901 | 0.24733 | 0.24733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 МВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 РП-62 ПС-110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, 2хВЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП до границ земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010203:338 (0,4 МВА; 0,026 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299220 | 3.1704 | 3.1725 | -0.0020409 | 0.65647 | 0 | 0.65647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0020409 | -0.65647 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. № 1 ВЛЗ-6 кВ ф.18, КЛ-6 кВ от сооруж. ВЛ-6 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, 21а (0,032 км) | N_I-299301 | 0.27241 | 0.25463 | 0.017789 | 0.094286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094286 | 0 | 0.017789 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Т-2 ЗТП-848, ПС №266 "Бор", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Долматово д Ю8-23-302-151350(689171) (0,012 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299307 | 0.27672 | 0 | 0.27672 | 0.083149 | 0.28506 | 0.083149 | 0.012714 | 0 | 0.26159 | 0 | 0.010755 | 0 | 0 | -0.0083397 | 0.20191 | 242.8% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. яч. на 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС №320 "Новодомодедово", ГНБ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово ИА-22-302-13584(589820) (4,65 км; 1 шт.(РУ); 1 150 п.м.) | N_I-299309 | 52.8076 | 0 | 52.8076 | 3.2558 | 12.6707 | 0 | 0.087868 | 0 | 10.683 | 0 | 1.8999 | 3.2558 | 0 | 40.1369 | 12.6707 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2хТП-630-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34, ф.15, ПС-110/10 кВ №529 "Сидорово", КРН-10 кВ, 3ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево пгт, Больничная ул, владение 2/4 Ю8-23-302-150097(668727) (1,26 МВА; 0,363 км; 1 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-299419 | 16.5413 | 9.7364 | 6.805 | 0 | 0.38453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38453 | 0 | 0 | 6.4204 | 0.38453 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 до границ земельного участка Заявителя ПС-35 кВ №464 "Дорохово", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, п.Дорохово, 50:19:0040501:1975 (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299512 | 0.41725 | 0.41725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ №нов.1 до сооруж. СП-10 кВ №нов.2. ПС-35 кВ №462 "Середа", 2СП-10 кВ с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Дубранивка, 50:06:0100203:1218 (0,25 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-299625 | 4.4669 | 0 | 4.4669 | 0.30039 | 0.17924 | 0.30039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17924 | 0 | 0 | 4.2876 | -0.12115 | -40.33% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-10/0,4 кВ №376, ПС-110/10 кВ № 220 Ельдигино, установка 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Правдинский, ул Лесная, корп. ВНС-18 (0,06 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-299628 | 0.35685 | 0 | 0.35685 | 0.16993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16993 | 0 | 0.35685 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "ТП-647 сек.1", ПС-35/10 кВ № 71 Поварово, КРУН-10 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лесничество, Поваровское участковое лесничество, квартал 8 части выделов 2, 14-17, 20-22, 25, 22-28, 35, квартал 9 части выделов 4-8, 11-14, 55 (1,2 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-299632 | 6.158 | 0 | 6.158 | 3.609 | 0 | 3.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068883 | 0 | 6.158 | -3.5401 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС-110 кВ №807 "Калугино", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-23-302-150530(683867) (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-299634 | 2.8112 | 0 | 2.8112 | 2.6662 | 0.22683 | 2.6662 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0.20977 | 1e-08 | 0 | 2.5844 | -2.4393 | -91.49% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 до границ участка Заявителя ПС-220 кВ №25 "Встреча", 2хКРУН с ТМ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, уч-к 25/4, 50:26:0210303:469 (1,5 км; 2 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.) | N_I-299655 | 20.6896 | 0 | 20.6896 | 8.4648 | 0 | 8.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6896 | -8.4648 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. во II секции РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 26085 до сооруж. КРН-10 кВ ПС-110 кВ №783 "Отрадное", КРУН с ТМ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030206:52 (0,85 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.) | N_I-299660 | 13.365 | 0 | 13.365 | 5.4681 | 0 | 5.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.365 | -5.4681 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ ф.4 РП-5 до сооруж. КТП ПС-110 кВ №355 "Можайск", 4КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП до сооруж. ГРЩ-0,4 кВ, 2ГРЩ-0,4 кВ, 2ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010702:2410, 50:18:0010702:2274 (1,26 МВА; 0,32 км; 100 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-299777 | 12.5839 | 7.8755 | 4.7084 | 5.188 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7084 | -5.188 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 4145, ПС-110/10 кВ № 169 Константиново, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Шелепино (0,048 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299920 | 0.54977 | 0 | 0.54977 | 0.28396 | 0 | 0.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026557 | 0 | 0.54977 | -0.2813 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от сущ. ячеек № 308 ф.23 и №415 ф.40 РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя" до проект. СП-6 кВ №нов.1 и №нов.2, 2СП-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, мкр Климовск ИА-22-302-13547(580198) (2,3 км; 2 шт.(РУ); 176 п.м.) | N_I-299923 | 23.8208 | 24.0341 | -0.21329 | 1.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4309 | 0 | -0.21329 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №408 "Теряево", РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф.8, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Буйгород, 50:07:0040112:433 (0,02 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-299928 | 0.61568 | 0.61568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от сооруж. ВЛ-0,4 кВ до сооруж. КЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №189 "Успенская", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ВЛ-0,4 кВ до сооруж. ГРЩ-0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кв, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора, 50:20:0050210:271 (0,524 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299931 | 1.0272 | 0.98022 | 0.047005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047005 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 457 ВЛ-10 кВ ф. Лукерьино ПС-220 кВ № 401 "Голутвин", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна, п. Проводник (0,18 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300099 | 0.79971 | 0.79971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Санаторий ПС до сооруж. КТП, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Октябрьской Фабрики, 50:08:0050205:413, 50:08:0050205:414 (0,4 МВА; 0,007 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300159 | 3.2936 | 3.2953 | -0.0017199 | 0.83836 | 0 | 0.83836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0017199 | -0.83836 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-6 кВ № 3, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 35 Октябрьская, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Октябрьская (0,4 МВА; 0,375 км; 60 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-300281 | 3.1243 | 0 | 3.1243 | 2.1736 | 1.3325 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.088517 | 0 | 1.2439 | 2.0506 | 0 | 1.7918 | 1.2095 | 983.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от от РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, 2КЛ-0,4 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, ул. Школьная (0,63 МВА; 0,86 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300294 | 10.1146 | 0 | 10.1146 | 5.9279 | 0 | 5.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11314 | 0 | 10.1146 | -5.8147 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Романово до границ земельного участка Заявителя ПС-35 кВ №265 "Слюденит", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, с.Каменское, 50:26:0130708:8 (0,013 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300296 | 0.31124 | 0.28235 | 0.028887 | 0.012315 | 0 | 0.012315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028887 | -0.012315 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. "Пятница", РЛР-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Курилово (0,034 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300311 | 0.42047 | 0.43129 | -0.010824 | 0.21786 | 0.023107 | 0.21573 | 0.0063412 | 0 | 0 | 0 | 0.016766 | 0.002123 | 0 | -0.033931 | -0.19263 | -89.29% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от низковольтных выводов трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 23969 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ № 783 "Отрадное", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Акулово 20, 50:20:0100404:224 (0,027 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300425 | 0.20533 | 0.21048 | -0.0051502 | 0.0021182 | 0 | 0.0021182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051502 | -0.0021182 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №575 "Селятино", 2хКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210602:172, 50:26:0160605:13 (0,4 МВА; 0,066 км; 9 п.м.) | N_I-300427 | 3.1759 | 2.9222 | 0.25372 | 0.15062 | 0 | 0.15062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25372 | -0.15062 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-23-303-151892(695685) (0,25 МВА; 0,028 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300525 | 2.1218 | 1.9081 | 0.21365 | 0 | 0.24004 | 0 | 0.24004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026395 | 0.24004 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП- 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. № С8-22-302-91182(255980) от 27.07.2022), ВЛИ-0,38 кВ от сборок НН с.ш. РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 185 Воробьево, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Литвиново, кв. Литвиново-1, уч. 21 (0,25 МВА; 0,12 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-300605 | 1.4078 | 0 | 1.4078 | 0.67155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67155 | 0 | 1.4078 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ отп. на КТП-944 Починки от КВЛ-6 кВ ТП-144-РП-150 отп на КТП-800 Починки РТЗ, 2хВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ № 84 "Глухово", РЛР-6 кВ, реклоузер-6 кВ, КПУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Богородский, д. Починки (0,63 МВА; 0,15 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-300815 | 4.5683 | 0 | 4.5683 | 3.2148 | 3.8516 | 0 | 0 | 3.2148 | 0 | 0 | 3.8516 | 0 | 0 | 0.71675 | 0.63678 | 19.81% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10 с ПС №718 "Якимовская" и ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, 2ЛЭП-10 кВ от проект. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №432 "Пурлово", ГНБ, 4СП-10 кВ, 6ЛР-10 кВ с УСПД, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, вблизи п. Успенский, кадастровый номер: 50:39:0070304:38 ИА-23-302-14347(684447) (13,458 км; 4 шт.(РУ); 428 п.м.; 26 шт.(прочие)) | N_I-300879 | 74.1855 | 75.1119 | -0.92638 | 8.5437 | 4.0118 | 0 | 1.1009 | 4.0319 | 0 | 0 | 2.9109 | 4.5118 | 0 | -4.9382 | -0.020081 | -0.4981% | превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ф.4 с ПС №529 "Сидорово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Старомихневская, кадастровый номер: 50:33:0020224:7 ИА-23-302-14278(668114) (0,02 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-300881 | 4.7469 | 4.6422 | 0.10463 | 0.23537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23537 | 0 | 0.10463 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее д. Аббакумово (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-300921 | 1.2967 | 1.3373 | -0.040588 | 0.64765 | 0 | 0.64364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040013 | 0 | -0.040588 | -0.64364 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от врезки в л. 733, КРУН-10 кВ, ПС-110 кВ № 197 "Хотьково"в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Михеенко (0,042 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-300922 | 2.5762 | 2.2349 | 0.34137 | 0.14214 | 0.18934 | 0.13943 | 0 | 0 | 0.04457 | 0 | 0.14477 | 0.0027122 | 0 | 0.15203 | 0.04991 | 35.8% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой двух тра-ров 630 кВА, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 5, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. 8, 2КЛ-0,4 кВ, 2хВРЩ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 585 "Дмитров", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Инженерная, д. 2а (1,26 МВА; 0,44 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-300923 | 4.6845 | 0 | 4.6845 | 2.2377 | 22.4672 | 0 | 1.2432 | 0 | 21.224 | 0 | 0 | 2.2377 | 0 | -17.7827 | 22.4672 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 4214, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300924 | 0.19992 | 0 | 0.19992 | 0.094307 | 0.17995 | 0 | 0.010639 | 0 | 0.16124 | 0 | 0.008072 | 0.094307 | 0 | 0.019975 | 0.17995 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф.9 до сооруж. КТП, 2 ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лыткино, 50:18:0090312:18 (0,25 МВА; 0,079 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-300928 | 3.2542 | 2.3746 | 0.87955 | 0 | 0.99879 | 0 | 0.098527 | 0 | 0.90026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11924 | 0.99879 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА ПС-35 кВ №307 "Лыщево", КЛ-10 кВ от яч.19 в РУ-10 кВ до сооруж. КТП, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Лыщёво, 50:08:080310:78 (1 МВА; 0,5 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.) | N_I-300965 | 12.8583 | 0 | 12.8583 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 0 | 12.8583 | -3.1365 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 28 ф. 305 РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 26 "Монино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Лосино-Петровский, Первомайская ул., д.1, владение ООО "Роданс", строение 7,8,9,10,11,21,22 (0,36 км; 1 шт.(РУ); 130 п.м.) | N_I-301051 | 7.1324 | 6.6937 | 0.43866 | 0.78611 | 0.45044 | 0.78611 | 0.45044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011776 | -0.33567 | -42.7% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой 2 тр-ов по 160 кВА, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.15, ПС №319 "Лаговская", ЛР-6 кВ, реклоузер, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Любучанское, в р-не с. Молоди Ю8-23-302-154984(950011) (0,32 МВА; 0,12 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-301109 | 6.3971 | 0 | 6.3971 | 6.1699 | 7.025 | 6.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | -0.62793 | 0.85518 | 13.86% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ оп. 32 фид. Ройка, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы, г. Луховицы (0,63 МВА; 0,051 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-301111 | 2.957 | 3.5224 | -0.56545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56545 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.1.3 | Строительство ВРЩ-0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ № 830, ПС-35 кВ № 95 Базарово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, г.п. Икша, с. Белый Раст (1 шт.(прочие)) | N_I-301113 | 0.072727 | 0.070195 | 0.0025313 | 0.00066654 | 0 | 0.00065526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128e-05 | 0 | 0.0025313 | -0.00065526 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 1 и 2 секций РУ-10кВ ЦРП41 "Гранат" ПС Белый Раст № 511 до соор. КРУН-10 кВ, ГНБ, установка 3-КРУН-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, г/п Икша, в районе д. Зараменье (11 км; 3 шт.(РУ); 2 000 п.м.) | N_I-301115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ф.16 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №551 "Пернатово", 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино, 50:08:0000000:112640 (0,047 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-301180 | 0.52936 | 0.5405 | -0.011139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011139 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ ф.Еремеево РП 10 Кв №44 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2 РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040321:1429 (0,18 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-301181 | 1.1648 | 1.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ с установкой 2-х трансформаторов по 400 кВА ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2 КЛ-10 кВ врезка в сущ. КЛ-10 кВ ф.6 РП-44 до сооруж. КТПП, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010101:169, 50:18:0010101:15 (0,8 МВА; 0,334 км; 115 п.м.) | N_I-301287 | 10.9095 | 10.5631 | 0.3464 | 3.3127 | 0 | 3.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3464 | -3.3127 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА ПС-35 кВ №407 "Осташево", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2 РЛР-10 кВ, 2 ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шульгино, 50:07:0080304:99 (0,25 МВА; 0,117 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-301361 | 3.039 | 2.9418 | 0.097229 | 0.711 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097229 | -0.711 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c РП-28, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с Константиновское Ю8-23-302-158578(999281) (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-301406 | 0.31418 | 0 | 0.31418 | 0.30128 | 0 | 0.30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31418 | -0.30128 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС 110 кВ №67 "Усово", 2КЛ-10 кВ от места врезки в существующую КЛ-10 кВ направлением ТП-25387А-ТП-25033А до сооруж. КТП №нов., в т.ч.ПИР, М.О., Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, 50:20:0010411:12293 т.у.) (0,63 МВА; 0,012 км) | N_I-301447 | 4.5658 | 3.3805 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 "Юсупово", 2ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-155039(955016) (0,4 МВА; 0,14 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-301572 | 2.7218 | 0 | 2.7218 | 2.6369 | 0 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7218 | -2.6369 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.117 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-159451(910733) (0,63 МВА; 0,028 км) | N_I-301573 | 6.0092 | 5.1888 | 0.82044 | 0 | 0.30532 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0.22658 | 0 | 0 | 0.51512 | 0.30532 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-2012, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Заборье Ю8-23-303-159124(914302) (0,145 км) | N_I-301722 | 0.27695 | 0.26858 | 0.0083668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083668 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 257 ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС № 591 «Топканово», СП-10 кВ 2 шт. (реклоузер) в пролетах опор 47-48 фид.7 , РЛКВ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Зарайск, г. Зарайск, д. Журавна, 50:38:0050223:322 (0,63 МВА; 0,198 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | N_I-301780 | 8.3437 | 7.5435 | 0.80019 | 5.5535 | 0.90034 | 0 | 0.90034 | 5.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10016 | -4.6531 | -83.79% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №171 "Сычи", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище, тер-я Автодорога М-9 Балтия, 50:07:0060301:31 (0,036 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-301781 | 0.38229 | 0.3592 | 0.023088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023088 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Исаково» до с.ш. РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 329 Осиновка, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., д. Пятница (0,4 МВА; 0,07 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-301969 | 1.4124 | 0 | 1.4124 | 0.67345 | 3.5564 | 0 | 0.17655 | 0 | 3.0896 | 0 | 0.29027 | 0.67345 | 0 | -2.1439 | 3.5564 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4232, ПС-110/10 кВ №20 Алабушево, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жилино, уч. 20А (0,006 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-301971 | 0.20237 | 0 | 0.20237 | 0.096008 | 0.19713 | 0.095974 | 0 | 0 | 0.013525 | 0 | 0.1836 | 3.403e-05 | 0 | 0.0052457 | 0.10115 | 105.4% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3403 до границ участка Заявителя, ПС-35/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. № 1, уч. 1-п (0,05 км) | N_I-301973 | 0.21039 | 0.21263 | -0.0022369 | 0.0266 | 0.008221 | 0.026115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008221 | 0.00048516 | 0 | -0.010458 | -0.017894 | -68.52% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Геофизика», КРУН-10кВ, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная (0,11 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-302004 | 2.7119 | 0 | 2.7119 | 1.8957 | 3.8054 | 0.084461 | 0.19656 | 1.8112 | 3.4372 | 0 | 0.17164 | 0 | 0 | -1.0935 | 1.9097 | 100.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ (сооруж. по дог. № В8-22-302-66822(456729) от 17.11.2022), ПС-110 кВ № 602 "Боровое", КРУН-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Павловский Посад; 50:17:0020119:347 (0,15 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | N_I-302106 | 3.9658 | 0 | 3.9658 | 2.7899 | 3.4141 | 0 | 0.25413 | 2.7899 | 3.0286 | 0 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.55166 | 0.62424 | 22.37% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТПП-2х630-10/0,4 кВ (проход. типа), 2ЛЭП-10 кВ от 1, 2-ой секции шин фидера с ТП-498 до ТП-499 до проект. АСП-10 кВ №1 и №2, 2ЛЭП-10 кВ от проект. АСП-10 кВ №1 и №2 до проект КТПП-10 кВ, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г. п. Видное, г. Видное, западная часть 6-го микрорайона Ю8-23-302-156838(979965) (1,26 МВА; 0,92 км; 6 шт.(реклоузер); 50 п.м.) | N_I-302143 | 27.0996 | 0 | 27.0996 | 26.0601 | 0.65206 | 26.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65206 | 0 | 0 | 26.4476 | -25.4081 | -97.5% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от проект АСП-10 кВ №1 на КЛ-10 кВ ф.23 до проект АСП-10 кВ №2, ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, 2АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Северово, ул. Кутузовская, влад. 5 Ю8-23-303-159701(903407) (1,18 км; 4 шт.(реклоузер); 190 п.м.) | N_I-302144 | 17.6797 | 0 | 17.6797 | 8.4385 | 18.7581 | 8.4385 | 4.9727 | 0 | 13.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0784 | 10.3195 | 122.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. № С8-22-302-91939(260569) от 05.08.2022), КЛ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 816 Торбеево, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки (0,4 МВА; 0,06 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-302227 | 1.2833 | 0 | 1.2833 | 0.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6106 | 0 | 1.2833 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ (сооруж. по дог. № В8-22-302-66842(452150) от 17.11.2022), ПС-110 кВ № 602 "Боровое", КРУН-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Павловский Посад; 50:17:0020119:346 (0,15 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | N_I-302292 | 3.763 | 0 | 3.763 | 2.6477 | 3.3743 | 0 | 0.2513 | 2.6477 | 2.9932 | 0 | 0.12983 | 0 | 0 | 0.38874 | 0.72659 | 27.44% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ РП-58 до проект. СП-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, 50:28:0090240:357 ИА-23-302-14790(932591) (0,158 км; 1 шт.(РУ); 28 п.м.) | N_I-302294 | 7.2442 | 7.1787 | 0.065455 | 0.55792 | 0 | 0 | 0 | 0.15992 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0.065455 | -0.15992 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от пролета опор 17-18 ВЛ-6 кВ отпайка на РП-1001 ф. 302 ПС-110 кВ № 375 "Стачка", 2хРЛКВ-6 кВ, реклоузер-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., с.п. Малодубенское, п. Пригородный; 50:24:0010401:117 (0,05 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-302436 | 3.4437 | 3.0431 | 0.40057 | 0.41928 | 1.5056 | 0.41928 | 0.10002 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 0 | -1.105 | 1.0863 | 259.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №708 "Санаторная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Домодедовский р-н Ю8-23-302-161449(921104) (0,63 МВА; 0,015 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302534 | 3.3154 | 0 | 3.3154 | 0.57675 | 0 | 0.57675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 3.3154 | -0.57675 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 до сооруж. КТП ПС-110 кВ №392 "Верея", РЛР-10 кВ, 2 КЛ-0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050801:166 (0,4 МВА; 0,073 км; 116 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-302819 | 7.6749 | 7.584 | 0.090864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090864 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 4160 до границ земельного участка Заявителя ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,004 км) | N_I-302820 | 0.047998 | 0.0016873 | 0.046311 | 0.013764 | 0.043591 | 0.013764 | 0.043591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027207 | 0.029826 | 216.7% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ (реклоузера) на ВЛ-10 кВ ф. Никульский в пролетах опор 195-245, ПС-110 кВ № 736 "Бакунино", ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, д. Речки, ул. Лесная, д.19; 50:34:0050441:749, 50:34:0050441:747 (1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | N_I-302821 | 3.2475 | 0 | 3.2475 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2475 | -2.286 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до сооруж. КТП ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2 РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060167:385 (0,63 МВА; 0,188 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-302823 | 3.1639 | 3.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.10 с ПС №747 "Весенняя", ГНБ, АСП-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Климовск, северо-восточная часть Ю8-23-302-162056(926059) (0,079 км; 3 шт.(РУ); 26 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-302828 | 8.6512 | 3.2638 | 5.3874 | 5.4379 | 5.1499 | 5.4379 | 5.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23749 | -0.28799 | -5.296% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 РП-134 до сооруж. ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", ВЛ-10 кВ от сооруж. КЛ-10кВ, ПРВТ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Новораково, 50:08:0040231:40 (0,192 км; 15 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-302936 | 1.8128 | 1.8369 | -0.024081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024081 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ с.1 и с.2 РП-10 кВ № 18 до сооруж. 2КРУН-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 664 Аксаково, 2КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Троице-Сельцо, ул. Мира, строение 1Б/1 (2,15 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.) | N_I-302941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.75 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Истра, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество, квартал 78-Д выдела 1-11, 13, 14, 18-22,25,26, 28,32-34, 44, 45, 50:08:0000000:300 (0,4 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302943 | 3.1569 | 2.9062 | 0.25072 | 0.21191 | 0 | 0.21191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25072 | -0.21191 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тра-ра 250 кВА, КЛ-6 кВ от оп. 14 ВЛ-6 кВ ТП-233-КТП-246 до РУ-6 кВ сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПС-110 кВ № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, с.п. Аксено-Бутырское, д. Ельня, Промплощадка, уч. 4 (0,4 МВА; 0,236 км) | N_I-302950 | 1.8618 | 1.2921 | 0.56968 | 0.9392 | 0.53956 | 0 | 0.53956 | 0.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030127 | -0.39965 | -42.55% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26 с ПС №634 "Сафоново", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-23-303-161178(922019) (0,4 МВА; 0,013 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-302956 | 5.7081 | 5.2287 | 0.47948 | 0 | 0.20703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20703 | 0 | 0 | 0.27245 | 0.20703 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ф.9, ПС-35/6 кВ № 463 "Фарфоровая", 2РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Вербилки, ул Заводская (0,5 МВА; 0,093 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-303065 | 4.8515 | 4.5175 | 0.33401 | 1.7952 | 0 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034264 | 0 | 0.33401 | -1.7609 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2ВЛЗ-6 кВ от КВЛ-6 кВ л. 539 до сооруж. ЛР-6 кВ № 1 и от КВЛ-6 кВ л. 860 до сооруж. ЛР-6 кВ № 2, ПС-35/6 кВ № 325 Луговая, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Аббакумово (0,06 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-303066 | 0.40227 | 0 | 0.40227 | 0.23576 | 0 | 0.23126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044999 | 0 | 0.40227 | -0.23126 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС №358 "Ерино", ГНБ, КРН-6 кВ, 2 ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не д. Васькино Ю8-23-302-163335(109729) (0,402 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-303157 | 6.3739 | 5.8988 | 0.47512 | 0 | 0.7487 | 0 | 0.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27358 | 0.7487 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.560 ПС 110/10/6 кВ №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, проезд Художественный (0,05 км) | N_I-303363 | 0.13824 | 0 | 0.13824 | 0.065997 | 0.25946 | 0 | 0.12506 | 0 | 0.0056338 | 0 | 0.12876 | 0.065997 | 0 | -0.12122 | 0.25946 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47, ПС №529 "Сидорово", ГНБ, АСП-10 кВ, 4ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-19-302-4529(953348) (2 этап) (1 шт.(прочие)) | N_I-303428 | 0.53497 | 0.53497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ3-10 кВ от оп. 174 ВЛ-10 кВ ф.495 РУ-10 кВ РП-4 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, ПС-110 кВ "Туменская" № 703, т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, г. Озёры, 50:36:0020221:323 (0,05 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-303433 | 2.8426 | 0 | 2.8426 | 1.9997 | 0.012728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9997 | 0.012728 | 0 | 0 | 2.8298 | -1.987 | -99.36% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от существ. ВЛ-10 кВ ф.5 РП-10/0,4 кВ №32 ПС-110 кВ №249 "Шевардино", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ 2 шт., от сооруж. КТП №нов., в т.ч. ПИР, М.О., Можайский р-н, д.Троица, 50:18:0030226:74 (0,25 МВА; 0,038 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-303446 | 2.6048 | 2.4225 | 0.18229 | 0.83427 | 0 | 0.83427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18229 | -0.83427 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существ. ВЛ-10 кВ ф. Афанасовка ПС-110 кВ № 308 "Наро-фоминск" направлением на КТП-10/0,4 кВ № 423 и РП-10/0,4 кВ № 17,№ 38, 3РЛР-10 кВ, реклоузер, в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский район, в близи д.Ивановка, 50:26:130104:0028 (0,011 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | N_I-303581 | 4.0841 | 3.8825 | 0.20168 | 0.27268 | 0.20682 | 0.27268 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0051434 | -0.065858 | -24.15% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 502 5-й с.ш. и яч. 602 6-й с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая до сооружаемых СП-10 кВ № 1, № 2, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, северо-западнее д. Аббакумово (6,5 км; 2 шт.(РУ); 1 300 п.м.) | N_I-303753 | 62.1416 | 0 | 62.1416 | 43.5616 | 0 | 1.6926 | 0 | 41.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1416 | -43.5616 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая, АОЗТ схп "Менжинец", уч.9 (2,4 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.) | N_I-303754 | 23.7945 | 0 | 23.7945 | 13.9453 | 22.7544 | 13.6792 | 1.2403 | 0 | 20.6146 | 0 | 0.89946 | 0.26617 | 0 | 1.0401 | 9.0752 | 66.34% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-22-302-66766(991624) от 17.03.2022), КРУН-6 кВ, ПС-35/6 № 96 Катуар, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большая Черная (1,069 км; 1 шт.(РУ); 43 п.м.) | N_I-303756 | 11.721 | 12.2019 | -0.48084 | 5.5303 | 0 | 5.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021578 | 0 | -0.48084 | -5.5281 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1246 до с.ш. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 829 Время, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки, д.2, стр. 13/4 (0,4 МВА; 0,2 км; 95 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-303757 | 3.0341 | 0 | 3.0341 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 0 | 3.0341 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-23-302-165177(136044) (0,4 МВА; 0,03 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-303760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от устанавливаемой РУ-10 кВ РП №122 до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ № 802 "Духанино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Истра, д. Подпорино, 50:08:0040361:356 (1,169 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.) | N_I-303761 | 12.68 | 0 | 12.68 | 0.29994 | 10.795 | 0.29994 | 0 | 0 | 10.3684 | 0 | 0.42658 | 0 | 0 | 1.885 | 10.495 | 3499% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 19 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014 ПС-110 кВ № 100 "Купавна", ПРВТ-6 кВ, РЛР-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с.п. Вялковско; 50:23:0010176:4 (0,45 км; 1 шт.(реклоузер); 430 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-303794 | 13.058 | 0 | 13.058 | 9.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1872 | 0 | 13.058 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от сборок НН с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №76 до устанавливаемого измерительного комплекса ПС-220 кВ №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.НароФоминск, г.Апрелевка, 50:26:0160102:108 (0,006 км) | N_I-303996 | 0.10763 | 0.10845 | -0.00081846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00081846 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000/10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово" до сооруж. КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр ДЗФС (1,26 МВА; 3,44 км; 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304136 | 42.7068 | 2.4726 | 40.2342 | 17.6519 | 39.1112 | 15.9582 | 37.33 | 0 | 1.7812 | 0 | 0 | 1.6936 | 0 | 1.1229 | 23.153 | 145.1% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дулепово до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 220/110/35/10/6 кВ №140 "Радищево" в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п Смирновское, д. Дулепово, Детский оздоровительный городок Заря (0,63 МВА; 0,07 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-304137 | 3.7384 | 3.6534 | 0.084965 | 2.0712 | 0.055692 | 2.0547 | 0.055692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016521 | 0 | 0.029273 | -1.999 | -97.29% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", КРУН с ТМ, 2 КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4704 - ТП-6/0,4кВ № 4708 до сооруж. КРУН, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, 2 ГРЩ-0,4 кВ, 2 КЛ-0,4 кВ, 2 ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, п.Гарь-Покровское (0,4 МВА; 0,76 км; 1 шт.(РУ); 180 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304174 | 13.2178 | 0 | 13.2178 | 5.4192 | 0 | 5.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2178 | -5.4192 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ с КТП-8 до проект. ТП, ПС №680 "Дзержинская", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский Ю8-23-303-160815(913886) (0,16 МВА; 0,023 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-304215 | 3.8531 | 3.3278 | 0.52532 | 0 | 0.63799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63799 | 0 | 0 | -0.11267 | 0.63799 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 до сооруж. КЛ-10 кВ ПС-35 кВ №460 "Кожино", 3 РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ ф.3 до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:20896 (0,82 км; 120 п.м.; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | N_I-304353 | 6.0365 | 2.8971 | 3.1394 | 2.4692 | 0 | 2.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1394 | -2.4692 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 32 ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", РЛР 10/400, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Промышленный переулок, уч. №15 (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-304384 | 0.29511 | 0.27949 | 0.01562 | 0.0028283 | 0 | 0.0027744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.399e-05 | 0 | 0.01562 | -0.0027744 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-10 кВ от двух яч. 1-й и 2-й сек. сооруж. РУ-10 кВ РП-744 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ №1 и №2, ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., ЗАО "Ногинское"; 50:16:0602002:4449 (1,7 км; 2 шт.(РУ); 340 п.м.) | N_I-304514 | 18.7766 | 0 | 18.7766 | 13.2091 | 0.06709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2091 | 0.06709 | 0 | 0 | 18.7095 | -13.1421 | -99.49% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 300 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, установка ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (0,08 км; 20 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-304599 | 0.66848 | 0 | 0.66848 | 0.39177 | 0 | 0.38429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074775 | 0 | 0.66848 | -0.38429 | -100% | Банкротство подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-10 кВ от КТПП-1339 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", с установкой ПКУ-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 142; 50:14:0050306:376 (0,4 МВА; 0,03 км; 1 т.у.) | N_I-304603 | 1.3849 | 0 | 1.3849 | 0.97438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97438 | 0 | 0 | 0 | 1.3849 | -0.97438 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС-110 кВ № 23 "Кварц", АСП-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Еганово Ю8-23-302-167394(156567) (0,05 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-304606 | 2.7797 | 0 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7797 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х630-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-10 кВ от сооруж. яч. ЗТП №336 до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС №175 "Цаги", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Левченко, 50:23:0030151:31 ИА-23-302-15237(913124) (1,26 МВА; 0,128 км; 6 шт.(РУ)) | N_I-304803 | 17.1948 | 12.433 | 4.7618 | 4.4582 | 5.0985 | 0 | 0.76307 | 3.4372 | 4.3355 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | -0.33679 | 1.6614 | 48.33% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от сооруж. ячейки РУ-6 кВ ЦРП № 7 до сооруж. СП-6 кВ, ПС №382 "Венюково", ГНБ, СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Сергеево, владение в р-не д. Сергеево, 50:31:0010501:223 ИА-23-302-15343(907785) (2 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.) | N_I-304805 | 17.5373 | 0 | 17.5373 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 | 0 | 17.5373 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора 250кВА ПС 110 кВ №355 "Можайск", 2ХКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ фид. 6 РП № 5 до сооруж. КТП, ГРЩ, КЛ-0,4кВ, от сборки н/н РУ-0,4кВ КТП10/0,4кВ № нов. до сооруж. ГРЩ-0,4кВ., в т.ч.ПИР, М.О, Можайский г.о., г.Можайск, 50:18:0010701:10 (0,25 МВА; 0,123 км; 38 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-304956 | 5.3866 | 5.3737 | 0.012923 | 4.5801 | 0.16087 | 4.5801 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14794 | -4.4192 | -96.49% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., отпайка от существ. ВЛ-10 кВ ф.3 РП-8 ПС 35 кВ №462 "Середа", до сооруж. ТП-10/0,4 кВ., РЛР-10 кВ, МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, в т.ч.ПИР. М.О, Шаховской р-н, д.Дор, 50:06:0110602:1966 (0,25 МВА; 0,006 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-304959 | 1.6887 | 1.6465 | 0.042258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042258 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от места установки соединительной муфты с КЛ-6 кВ Л-2 РП №4 (от АСП-427), ВЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6 кВ до границ земельного участка Заявителя, ПС 110 кВ №645 "Сушкинская", РЛР-10 кВ. в т.ч.ПИР, М.О, Одинцовский р-н, с/о Часовский, пос.Покровское, 50:20:0000000:109 (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-304960 | 0.49617 | 0.24056 | 0.25561 | 0.22688 | 0.22778 | 0.22688 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027823 | 0.00090622 | 0.3994% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от рек. МТП-10/0,4 кВ № 3804 до границ земельного участка Заявителя совместным подвесом, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Покровское, 50:08:0050430:582 (0,005 км) | N_I-304961 | 0.082704 | 0 | 0.082704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082704 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф.2 до сооруж. КРУН-10кВ, КЛ-10кВ от сооруж. ВЛ-10кВ до сооруж. КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-ая Левонабережная (0,083 км; 1 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-305079 | 3.1992 | 3.2458 | -0.046609 | 1.5778 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077458 | 0 | -0.046609 | -1.57 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24703 до сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛ-10кВ от сооруж. КЛ-10кВ, ПРВТ-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-35/10 кВ № 247 Малеевка, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, ул. Лесная, д.5 (0,126 км; 2 шт.(РУ); 113 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305080 | 7.31 | 7.4874 | -0.17745 | 3.6542 | 0.40216 | 3.6431 | 0.11036 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0.01111 | 0 | -0.57961 | -3.2409 | -88.96% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от 1, 2 сек. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 212 до сооруж. 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 23 (0,216 км; 66 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305081 | 10.4799 | 10.4274 | 0.052554 | 5.6403 | 0 | 5.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037706 | 0 | 0.052554 | -5.6026 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 до проект. КТП, ПС №320 "Н.Домодедово", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Павловское д, вл. Промкобинат, стр 7 Ю8-23-303-168129(137638) (0,25 МВА; 0,158 км; 1 шт.(РУ); 40 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305101 | 10.7273 | 0.36623 | 10.361 | 0 | 0.020737 | 0 | 0.0056908 | 0 | 0 | 0 | 0.015046 | 0 | 0 | 10.3403 | 0.020737 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №279 "Ершовка", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Долматово Ю8-23-302-169638(180341) (0,25 МВА; 0,07 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-305102 | 2.0123 | 0 | 2.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0123 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 РП-134 ф.22 ПС 110 кВ №802 "Духанино", РЛР-10 кВ, КРН с ТМ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРН-10 кВ №нов., в т.ч.ПИР, М.О., Истринский р-н, Бужаровский с.о., 50:08:0040230:12 (0,4 МВА; 5,55 км; 1 шт.(РУ); 1 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305149 | 70.3843 | 0 | 70.3843 | 14.9515 | 0 | 14.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3843 | -14.9515 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ 2 шт. от места врезки КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ №19058 до сооруж. КТП, ГРЩ 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ 2 шт. от сборки н/н РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ до сооруж ГРЩ 0,4 кВ., в т.ч. ПИР, М,О., Одинцовскиц р-н. с/о Назарьевский, д.Дарьино, 50:20:0041126:166 (0,4 МВА; 0,32 км; 60 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305150 | 4.9378 | 0 | 4.9378 | 2.0317 | 0 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9378 | -2.0317 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКТП-72 до РЩ-0,4 кВ №1, №2, ПС №755 "Молоково", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.о. Молоковский, с. Молоково, ул. Школьная, уч. при д. 6а Ю8-23-303-167706(153822) (0,304 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-305442 | 2.5063 | 2.4863 | 0.019973 | 0 | 0.11054 | 0 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090569 | 0.11054 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки 1 сек РУ-10 кВ РП-10 кВ (сооруж. по дог. № ИА-23-302-15322(991626) от 08.06.2023) до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ №759 "Ямуга", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш. (1,2 км; 1 шт.(РУ); 250 п.м.) | N_I-305494 | 10.5992 | 0 | 10.5992 | 7.384 | 0 | 0.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0044 | 0 | 10.5992 | -0.3796 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство РП-10 с установкой 10 ячеек, 2-КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек сооруж. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10кВ ПС 110/10/6 кВ №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, д.23 (8,8 км; 10 шт.(РУ); 1 760 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305496 | 167.4443 | 0 | 167.4443 | 117.6878 | 0 | 3.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.7697 | 0 | 167.4443 | -3.9181 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-303-170454(185649) (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-305540 | 2.3625 | 0 | 2.3625 | 0 | 6.1149 | 0 | 0.27301 | 0 | 5.6112 | 0 | 0.23072 | 0 | 0 | -3.7524 | 6.1149 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 до земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Горнево, 50:08:0060433:73 (0,06 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-305737 | 0.39405 | 0.01374 | 0.38031 | 0 | 0.37629 | 0 | 0.36094 | 0 | 0 | 0 | 0.015351 | 0 | 0 | 0.0040159 | 0.37629 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ЦРП №11 до cооруж. КРУН-6 кВ ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, КРУН-6 кВ, ПУ, в .т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, 50:49:0010201:29 (0,1 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305738 | 3.6857 | 0 | 3.6857 | 1.5074 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6857 | -1.5074 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ фидер "ТП-89-ЛР-62-КРН "Красный Холм" до сооруж. КРУН-10кВ, ПС 35/10 кВ №247 "Малеевка", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.о. Клин (0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-305760 | 2.4127 | 2.5026 | -0.0899 | 1.1367 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044386 | 0 | -0.0899 | -1.1362 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ №13 до ТП-6/0,4кВ № 110, 2ВРЩ-0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ от Т.1 и Т.2 ТП-6/0,4 кВ № 110 до соор. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ №128 Дмитровская, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Пушкинская, дом 2"б" (0,34 км; 60 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305762 | 3.1256 | 0 | 3.1256 | 1.8318 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034963 | 0 | 3.1256 | -1.7969 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №160 "Перемилово" до сооруж. ТП-1000/10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 ф. 6 ПС 110/10/6 кВ №160 "Перемилово" до сооруж. ТП-1000/10/0,4кВ, 2-КЛ-0,4 кВ, 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, мкр. Левобережье (0,8 МВА; 2,71 км; 640 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 32 ф. 33 РУ-10 кВ до сооружаемого СП-10 кВ ПС-110 кВ № 705 "Жегалово", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, 50:14:0040110:1258 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 140 п.м.) | N_I-305834 | 10.4074 | 0 | 10.4074 | 7.3215 | 0.27813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3215 | 0.27813 | 0 | 0 | 10.1292 | -7.0433 | -96.2% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-23-302-168554(169831) (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-305836 | 3.6175 | 0 | 3.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6175 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, севернее д Горки, уч №30/1-8 Ю8-23-302-170663(185650) (0,25 МВА; 0,14 км; 20 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-305837 | 2.5455 | 0 | 2.5455 | 0 | 5.8139 | 0 | 0 | 0 | 0.18742 | 0 | 5.6264 | 0 | 0 | -3.2683 | 5.8139 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от вновь сооруж. яч. ЦРП-6 кВ №7 до вновь сооруж. СП-6 кВ, ПС №382 "Венюково", ГНБ, СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, к.н. 50:31:0000000:63201 ИА-23-302-14755(937307) (0,84 км; 1 шт.(РУ); 85 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-305838 | 12.5351 | 10.0123 | 2.5228 | 7.5593 | 0.55759 | 0 | 0.15302 | 6.849 | 0 | 0 | 0.40458 | 0.71024 | 0 | 1.9652 | -6.2914 | -91.86% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.Терассы РП-10кВ №70 ПС-220 кВ Слобода, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП, в т.ч.ПИР. М.О., г.о.Истра, д.Аносино, 50:08:0050108:1242 (0,16 МВА; 0,06 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-305969 | 1.5128 | 0 | 1.5128 | 0.62103 | 3.4149 | 0.62103 | 0.10496 | 0 | 0.0047184 | 0 | 3.3052 | 0 | 0 | -1.9022 | 2.7939 | 449.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП-630-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-26514 - ТП-27392 до соор. БКТП-10/0,4 кВ, ПС №335 "Чистая", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Люберцы, ул. Инициативная Ю8-23-302-170937(177450) (0,63 МВА; 1,4 км; 260 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-306011 | 17.6385 | 0 | 17.6385 | 1.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 17.6385 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ (реклоузер) вне границ земельного участка заявителя на отпаечной опоре, ПКУ-6 кВ, ПС-110/10 кВ № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, ул. Ленина, д. 209, 50:36:0010255:2 (1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | N_I-306015 | 3.3014 | 0 | 3.3014 | 2.324 | 0.0057359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0.0057359 | 0 | 0 | 3.2957 | -2.3182 | -99.75% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-21-302-44534(360849)), ПС №706 "Щапово", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-23-302-172123(188422) (0,4 МВА; 0,12 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306172 | 2.1837 | 0.067725 | 2.116 | 0 | 2.9997 | 0 | 1.9719 | 0 | 0.91128 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 | -0.8838 | 2.9997 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-99009(223685)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-171954(199663) (0,63 МВА; 0,06 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306173 | 2.7534 | 0 | 2.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7534 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж СП-10 кВ №нов.1 до вновь сооруж СП-10 кВ №нов.2, ПС №663 "Взлетная", 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, го Домодедово, кадастровый номер: 50:28:0000000:55268 ИА-23-302-14200(630605) (1 этап) (0,75 км; 2 шт.(РУ); 250 п.м.) | N_I-306174 | 10.6112 | 0 | 10.6112 | 7.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1865 | 0 | 10.6112 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 474 до границы земельного участка заявителя, 2АВ-400 А, 2ПКУ-0,4 кВ, ПС-35/10 кВ № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы, п. Красная Пойма, ул. Лесная, стр. 6; 50:35:0020105:389 (0,3 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306208 | 1.3253 | 0 | 1.3253 | 0.93247 | 0 | 0.93247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | -0.93247 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП-2х1250-10/0,4 кВ №нов.1 и №нов.2, строительство 2ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. ячеек РУ-10 кВ РТП-14 до вновь сооруж. БКТП №нов.1, строительство 2ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж.БКТП №нов.1 до вновь сооруж. БКТП №нов.2, ПС №175 ЦАГИ, ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Гудкова, к.н. 50:52:0010110:10609, 50:52:0010110:10611 ИА-23-302-14657(615843) (1 этап) (5 МВА; 16,76 км; 28 шт.(РУ); 400 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-306371 | 92.5423 | 0 | 92.5423 | 44.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4086 | 0 | 92.5423 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, тер 1-й километр автодороги ММК-Раменское Ю8-23-303-172083(179783) (0,4 МВА; 0,116 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-306373 | 6.0361 | 6.0953 | -0.059217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059217 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА вне границ участка заявителя, ВЛЗ-6 кВ от оп. № 6 КВЛ-6 кВ ТП-144-РП-150 до сооруж. ТП, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП до границы участка заявителя, реклоузер-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, Ямкинский с.о., дер. Починки, база АБЗ; 50:16:0104003:1354 (0,4 МВА; 0,125 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | N_I-306434 | 4.2409 | 0 | 4.2409 | 2.9845 | 0 | 2.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2409 | -2.9845 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 160 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ "Минеральная" № 419, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0080703:51 (0,16 МВА; 0,018 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306436 | 1.6958 | 1.6941 | 0.0017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017057 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 3115 до сооруж. СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 429 Шереметьево, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (0,9 км; 1 шт.(РУ); 360 п.м.) | N_I-306504 | 11.2585 | 0.44051 | 10.818 | 7.8225 | 19.1127 | 0.44539 | 10.8915 | 0 | 7.4642 | 7.3771 | 0.75699 | 0 | 0 | -8.2947 | 11.2903 | 144.3% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РТП-10/6/0,4 кВ № 428 до границы участка заявителя, ВРЩ-0,4 кВ от РТП-10/6/0,4 кВ № 428, ПС-110/10 кВ № 209 Ярославская., в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Краснозаводск, д. Семенково (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306505 | 0.13083 | 0 | 0.13083 | 0.062391 | 0.11964 | 0 | 0 | 0 | 0.11493 | 0 | 0.0047168 | 0.062391 | 0 | 0.011188 | 0.11964 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кв, отпайка от сущ.ВЛ-10 кВ ф.13 РП-10 кВ № 163 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН, 2ВЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП, в т.ч.ПИР, М.О., Истрнский р-н, с/п Обушковское, д.Покровоское, 50:08:0050430:611 (0,4 МВА; 0,47 км; 1 шт.(РУ); 76 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-306510 | 8.9287 | 5.0622 | 3.8665 | 3.6645 | 0 | 3.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8665 | -3.6645 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 5 отпайка на МТП-439 ВЛ-10 кВ Ф-404/626, РЛКВ-10 кВ, СП-10 кВ между оп.2-3 отпайки на МТП-356 Ф404/626, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 626 Экситон (аб.) в т. ч. ПИР, МО, Павловский Посад, д. Фатеево; 50:17:0030202:868 (0,4 МВА; 0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-306620 | 3.8555 | 3.6777 | 0.17782 | 0.32435 | 3.8443 | 0.32435 | 3.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6664 | 3.5199 | 1085% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10 № 169 Константиново до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Промышленный, д. 13 (1,869 км; 1 шт.(РУ); 130 п.м.) | N_I-306630 | 19.86 | 18.6983 | 1.1617 | 13.2866 | 0 | 12.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95086 | 0 | 1.1617 | -12.3358 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, севернее д. Белеутово, уч. №36 Ю8-23-302-170081(163992) (3,32 км; 2 шт.(реклоузер); 300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-306669 | 18.6349 | 0 | 18.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6349 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. № 195 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110 кВ № 703 Туменская, РЛР-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, д. Якшино, ул. Верхняя, 50:36:0020211:331 (0,4 МВА; 0,021 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306677 | 2.5203 | 2.4599 | 0.060437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060437 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп. № 12 КВЛ-6 кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68-ЛР53-КРН-7 ф. 5 и ф. 25, 4КРН-6 кВ, 2ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Дятловка, вл. 57 А; 50:15:0071201:249 (1,04 км; 4 шт.(реклоузер); 50 п.м.; 2 т.у.) | N_I-306724 | 15.8514 | 0 | 15.8514 | 11.1522 | 0 | 11.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8514 | -11.1522 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 44309 до границ участка Заявителя, РЛК-6 кВ, ПС-35 кВ № 443 Бабайки, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, владение АОЗТ Русь (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306765 | 0.28114 | 0.27183 | 0.009307 | 0.14697 | 0 | 0.14544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015247 | 0 | 0.009307 | -0.14544 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ "ЦРП-6 кВ № 30 сек.2 – ТП-6/0,4 кВ № 314 сек.2" до границ участка Заявителя, ПС-110 кВ № 429 Шереметьево, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Луневское, в районе д. Поярково (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306766 | 0.17438 | 0 | 0.17438 | 0.083061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083061 | 0 | 0.17438 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 530, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, установка РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт. Лихачевский, д. 52 (0,006 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306767 | 0.34029 | 0.33371 | 0.0065828 | 0.22395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22395 | 0 | 0.0065828 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ф.14, СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ № 38 "Бережки" в т.ч. ПИР, МО, г.о. Егорьевск, д. Селиваниха, д. 9А (0,4 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-306890 | 2.6178 | 2.5247 | 0.093098 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093098 | -1.1776 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №732 "Мухино", РЛР-10 кВ, реклоузер, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020201:220 (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-306909 | 3.4355 | 0.0078959 | 3.4276 | 1.4037 | 0.15235 | 1.4037 | 0.14613 | 0 | 0 | 0 | 0.0062215 | 0 | 0 | 3.2753 | -1.2513 | -89.15% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ №57 до сооруж. КРУН ПС-110 кВ №802 "Духанино", КРУН с ТМ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна, 50:08:0040112:506 (1,3 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.) | N_I-306931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ПС-325/562-ТП № 446 до сооруж. КРУН, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ ф. ПС-325/939-ЦРП №17 до сооруж. КРУН, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая, 5КРУН-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Лобня, а/д А-104 "Москва-Дмитров- Дубна" - Рогачевское шоссе (0,35 км; 5 шт.(РУ); 20 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-306963 | 13.1298 | 0 | 13.1298 | 6.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2659 | 0 | 13.1298 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. КРУН-6 кВ, КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая, д. 35 (0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-306964 | 2.6273 | 2.7066 | -0.079338 | 1.2355 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025935 | 0 | -0.079338 | -1.2352 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:462 (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-307041 | 1.0854 | 0 | 1.0854 | 0.76399 | 0 | 0.76399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | -0.76399 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:472 (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-307042 | 1.0854 | 0 | 1.0854 | 0.76399 | 0 | 0.76399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0854 | -0.76399 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч.703 РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Исаково, 50:08:0050209:36 (7,1 км; 1 шт.(РУ); 1 500 п.м.) | N_I-307059 | 80.6816 | 0 | 80.6816 | 4.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7966 | 0 | 0 | 0 | 80.6816 | -4.7966 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от устанавливаемой яч. РУ-6 кВ ПС-110 кВ №189 "Успенская" до сооруж. СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Успенское, в районе с. Успенское, 50:20:0041009:122 (2 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.) | N_I-307060 | 23.9461 | 0 | 23.9461 | 1.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4615 | 0 | 0 | 0 | 23.9461 | -1.4615 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-10/0,4 кВ № 2093 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 664 Аксаково, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Шолохово (0,4 МВА; 0,034 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-307129 | 3.6994 | 3.8708 | -0.17147 | 1.7432 | 0 | 1.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067793 | 0 | -0.17147 | -1.7426 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 2187 до сооруж. ВЛЗ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 218 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 840 Омега, 2РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Благовещенка, уч. 15-а при доме 9 (0,25 МВА; 0,34 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-307130 | 2.6057 | 0 | 2.6057 | 1.1152 | 0 | 0.12089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99432 | 0 | 2.6057 | -0.12089 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Строительство АСП-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-2, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновский с/о, в р-не Полушкино д, СНТ "Топаз" Ю8-23-303-173276(209810) (0,013 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-307133 | 2.6311 | 2.7303 | -0.099249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099249 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-10, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в р-не Торбеево д Ю8-23-303-172183(181121) (0,25 МВА; 0,04 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-307134 | 1.9422 | 1.7576 | 0.18467 | 0 | 0.61439 | 0 | 0.61439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42971 | 0.61439 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.16 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-23-302-165177(136044) (0,63 МВА; 0,03 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-307135 | 2.5037 | 0 | 2.5037 | 0 | 2.7341 | 0 | 0.12381 | 0 | 2.5056 | 0 | 0.10466 | 0 | 0 | -0.23044 | 2.7341 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки на 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №567 "Полиграф" до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ №1, СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 50:31:0020301:1515 ИА-23-302-16080(198601) (3,4 км; 1 шт.(РУ); 1 100 п.м.) | N_I-307136 | 41.2958 | 0 | 41.2958 | 28.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3612 | 0 | 41.2958 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ТП-39 до сооруж. СП-10 кВ №1 и №2., ПС №309 "Болятино", 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Островецкий с/о, д. Островцы, 31 км а/д "Урал" "лево", 50:23:0030155:14 ИА-23-302-15924(157902) (2 км; 2 шт.(РУ); 200 п.м.) | N_I-307138 | 21.9378 | 0 | 21.9378 | 15.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0898 | 0 | 21.9378 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от сущ. яч. №11 ф.16 2 с.ш. и яч.№103 ф.20 1 сек. РУ-6 кВ ПС №173 "Новоцементная" до РУ-6 кВ сооруж. СП-6 кВ № нов.1 и № нов.2, 2СП-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., ул. Плещеевская, д.15а, 50:55:0000000:2778 ИА-23-302-15641(114482) (2,6 км; 2 шт.(РУ); 400 п.м.) | N_I-307140 | 33.8273 | 0 | 33.8273 | 23.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1931 | 0 | 33.8273 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, 50:19:0020203:366 (0,63 МВА; 0,034 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-307141 | 4.3378 | 4.1096 | 0.22822 | 1.0929 | 0 | 1.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22822 | -1.0929 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. 39 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №26 Монино до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., р.п. Обухово, терр-ия Атлант-Парк, к.н. 50:16:0000000:76019 (5,5 км; 1 шт.(РУ); 2 200 п.м.) | N_I-307142 | 76.9856 | 0 | 76.9856 | 54.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1586 | 0 | 76.9856 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров по 400 кВА, 2хКРН-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от сооруж. КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ от оп. 246 ВЛ-10 кВ фид. 6, РЛКВ-10 кВ на оп. 246 ВЛ-10 кВ фид. 6, 2хПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Зарайск, г. Зарайск, 50:38:0071006:732 (0,8 МВА; 3,04 км; 2 шт.(реклоузер); 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-307347 | 24.6615 | 0 | 24.6615 | 17.3492 | 23.6478 | 17.3492 | 1.8879 | 0 | 20.3098 | 0 | 1.4501 | 0 | 0 | 1.0137 | 6.2986 | 36.3% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9/3 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха; 50:15:0080601:399 (0,4 МВА; 0,013 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-307350 | 2.5353 | 2.4259 | 0.10934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10934 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-27 Кочугино - ТП-611 до границ участка Заявителя, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 Воробьево, КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Хоругвино (0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-307398 | 2.0926 | 0 | 2.0926 | 0.99288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99288 | 0 | 2.0926 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (на 12 ячеек), 2ЛЭП-10 кВ от сооруж. яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10-кВ ПС-110 кВ №174 "Лыткарино" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП, 2ЛЭП-10 кВ от ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП до СП-10 кВ №1, №2, 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, кадастровый номер: 50:53:0020106:480, 50:22:0020101:11662, 50:22:0000000:120717, 50:22:0000000:120826, 50:23:0030153:396, 50:23:0030153:401, 50:22:0040304:529, 50:22:0040111:325, 50:21:0060403:9240, 50:21:0000000:47439, 50:21:0060310:1739, 50:21:0060310:1707 ИА-23-302-15515(964635) (6 км; 14 шт.(РУ); 577 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-307400 | 113.1531 | 73.4813 | 39.6718 | 9.6084 | 26.4059 | 0 | 1.2552 | 3.5684 | 2.1832 | 0 | 22.9675 | 6.04 | 0 | 13.2659 | 22.8375 | 640% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ №1 (на 10 ячеек), 2ЛЭП-10 кВ от яч. №105 и яч. №206 РУ-10кВ ПС №859 "Бутово" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ сооруж. РП, ПС-220 кВ №859 "Бутово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, кадастровый номер: 50:21:0030210:18175, 50:21:0030210:23328, 50:21:0090212:33689, 50:21:0030210:1000, 50:21:0090212:32620, 50:21:0090212:1347, 50:21:0080105:13009, 50:21:0000000:48852, 50:21:0070106:4666, 50:21:0060103 ИА-23-302-15518(964632) (3,599 км; 10 шт.(РУ); 1 615 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-307402 | 123.4607 | 104.5296 | 18.9311 | 7.9849 | 28.8958 | 0 | 10.6991 | 1.1181 | 7.5779 | 0 | 10.6188 | 6.8668 | 0 | -9.9647 | 27.7777 | 2484% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25 с ПС-110 кВ №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Коледино Ю8-23-302-174908(234425) (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-307404 | 0.15249 | 0 | 0.15249 | 0 | 0.13741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13741 | 0 | 0 | 0.015079 | 0.13741 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 до сооруж. КРУН ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, КРУН, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080804:138, 50:26:0080804:141 (0,02 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-307529 | 2.4 | 0.23168 | 2.1683 | 0.68829 | 0 | 0.68829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1683 | -0.68829 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КРУН-10 кВ вразрез КЛ-10 кВ ф. 604, КЛ-10 кВ от яч. сооруж. КРУН-10 кВ до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, СП-10 кВ (ПРВТ-10 кВ), ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г.п.Старая Купавна; 50:16:0602003:7592 (0,63 МВА; 0,075 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-307542 | 4.9147 | 4.7314 | 0.18325 | 0.50844 | 9.3051 | 0.50844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3051 | 0 | 0 | -9.1218 | 8.7966 | 1730% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1-й и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 189 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ № 1 и № 2, 2СП-10 кВ, ПС-220/110/10 кВ № 215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.п. Софрино, в районе д. Талицы (2,8 км; 2 шт.(РУ); 400 п.м.) | O_I-307546 | 22.1889 | 0 | 22.1889 | 15.4984 | 0 | 0.71388 | 0 | 0 | 0 | 14.7845 | 0 | 0 | 0 | 22.1889 | -15.4984 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Городна, СП-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 № 611 "Городна", в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий, р-н, с. Городна, ул. Сосновая, уч. 1; 50:35:0040103:2256 (0,63 МВА; 0,2 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-307704 | 2.1465 | 0 | 2.1465 | 1.5101 | 0.22802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5101 | 0.22802 | 0 | 0 | 1.9184 | -1.282 | -84.9% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-170696(188360) (0,4 МВА; 0,006 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-307705 | 3.3254 | 3.2572 | 0.068197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068197 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф. 8 РП-46 ПС 35 кв №724 "Збышки", РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР. М.О, Можайский р-н, с/о Глазковский, с/т "Каскад", 50:18:0070424:754 (0,007 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-307755 | 0.27028 | 0.26704 | 0.0032351 | 0.012046 | 0 | 0.012046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032351 | -0.012046 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.23 ПС-110 кВ № 704 "Макарово" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч.ПИР. М,О, г.Можайск, юго-западная часть кадастрового квартала 50:18:0010602, кадастровый номер: 50:18:0000000:38168. (2 МВА; 0,2 км; 20 п.м.) | O_I-307840 | 7.9835 | 0 | 7.9835 | 4.9305 | 17.2157 | 0 | 0 | 4.9305 | 0.75102 | 0 | 16.4647 | 0 | 0 | -9.2322 | 12.2851 | 249.2% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.30, ЛЭП-10 кВ от проект. КРН-10 кВ №1 до проект. КРН-10 кВ №2, ПС №319 "Лаговская", ГНБ, 2КРН-10 кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Подольское лесничество, Львовское участковое лесничество, квартал 5, части выделов 25, 26, 27, квартал 6, части выделов 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35 Ю8-23-302-172205(192199) (1,62 км; 2 шт.(реклоузер); 260 п.м.) | O_I-307914 | 14.5551 | 0 | 14.5551 | 13.9568 | 0 | 13.9568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5551 | -13.9568 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155 Ю8-23-302-173908(222384) (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-307915 | 2.6346 | 0 | 2.6346 | 2.5263 | 0 | 2.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 2.6346 | -2.5263 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от вновь сооруж. ЛР-6 кВ на ф.32 с ПС №764 "Загороново", СП-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. п. Раменское, участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 50:23:0030213:518 ИА-23-302-15998(142488) (0,075 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-307916 | 3.1662 | 0 | 3.1662 | 0.22555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22555 | 0 | 3.1662 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РП № 129 – КТП-10/0,4 кВ сооруж. по договору №З8-21-302-51271(679110) ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Давыдовское, 50:08:0060320:295, 50:08:0060320:296, 50:08:0060320:1223 (0,63 МВА; 0,005 км) | O_I-307923 | 4.0816 | 3.1105 | 0.97107 | 0.78882 | 0.92305 | 0.78882 | 0.92305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04802 | 0.13423 | 17.02% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ c установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. ТП № 4173 до с.ш. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Елино (0,63 МВА; 0,04 км) | O_I-307981 | 1.2901 | 0 | 1.2901 | 0.89505 | 0 | 0.053645 | 0 | 0.84141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2901 | -0.89505 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП 23048-КТП 25037 2 с. до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110 кВ № 64 Барвиха, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Истринское лесничество, Опалиховское участковое лесничество, квартал № 59, выдела 3,6,8,9 (0,5 км; 1 шт.(РУ); 50 п.м.) | O_I-307982 | 4.8232 | 0 | 4.8232 | 2.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3065 | 0 | 4.8232 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (на 10 ячеек), 2ЛЭП-10 кВ от яч. №305 и яч. №406 РУ-10кВ ПС №335 "Чистая" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. РП, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, кадастровый номер: 50:53:0060404:370, 50:22:0010105:44155, 50:22:0060101:3 ИА-23-302-15517(964633) (6,3 км; 10 шт.(РУ); 1 700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-307987 | 119.5673 | 0 | 119.5673 | 7.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0825 | 0 | 119.5673 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ РТП-19058 до сооруж. КРУН ПС-110 кВ №316 "Дарьино", КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Дарьино, 50:20:0041126:1848 (2 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.) | O_I-308179 | 19.1174 | 0 | 19.1174 | 7.8216 | 0 | 7.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1174 | -7.8216 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53, ПС №491 "Прудная", реклоузер, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-172501(207073) (0,63 МВА; 0,06 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-308271 | 5.2901 | 0.0091017 | 5.281 | 5.1202 | 0.27154 | 5.1202 | 0.2605 | 0 | 0 | 0 | 0.011039 | 0 | 0 | 5.0094 | -4.8487 | -94.7% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.50, ПС №569 "Лужники", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ступино г, СНТ "Энергетик- 1" Ю8-23-302-175996(238585) (0,4 МВА; 0,6 км; 1 шт.(РУ); 90 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308273 | 7.948 | 7.8258 | 0.12219 | 7.6539 | 6.128 | 7.6539 | 4.6797 | 0 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0058 | -1.5259 | -19.94% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ЗТП-90, ПС №432 "Пурлово", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, на расстоянии 1200- 1300 м на юг от ориентира - поворот на д. Митякино Ю8-23-303-174655(228729) (0,4 МВА; 0,324 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-308274 | 3.8148 | 3.8558 | -0.040993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040993 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ЗТП-90, ПС №432 "Пурлово", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, на расстоянии 1450 - 1500 м на юго-запад от ориентира - поворот на д. Митякино Ю8-23-302-174676(230611) (0,63 МВА; 0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-308275 | 5.2647 | 5.1273 | 0.13748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13748 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ №1,3 до врезки в КЛ-10 кВ РП-56 ф.19, ПС №182 "Гулево", 3СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., д. Коледино, 50:27:0020709:2875 ИА-23-302-16421(216863) (0,06 км; 3 шт.(реклоузер); 9 п.м.) | O_I-308277 | 8.3688 | 0 | 8.3688 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 8.3688 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № 1 до РУ-10 кВ ЭПУ Заявителя, КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № 2 до РУ-10 кВ ЭПУ Заявителя, 2СП-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Фирсановка, ул. Шоссейная, в районе платформы Фирсановская (4,5 км; 2 шт.(РУ); 900 п.м.) | O_I-308325 | 33.8401 | 0 | 33.8401 | 23.5943 | 30.2795 | 1.174 | 0 | 0 | 2.4213 | 0 | 27.8582 | 22.4204 | 0 | 3.5606 | 29.1055 | 2479% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух сооруж. яч. на 1-й и 2-ой с.ш. РТП-10/0,4 кВ № 3118 до энергопринимающих устройств Заявителя, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Подрезково (8,6 км; 1 300 п.м.) | O_I-308326 | 58.3563 | 0 | 58.3563 | 24.7571 | 0 | 1.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8084 | 0 | 58.3563 | -1.9487 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 545 до границы участка заявителя, реклоузер-6 кВ, РЛР-6 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 166 Жостово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Жостовский, д. Жостово, территория базы отдыха "ЖОСТОВО" (0,438 км; 38 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-308483 | 7.4228 | 7.5013 | -0.078504 | 3.8705 | 0 | 3.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019879 | 0 | -0.078504 | -3.8506 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ф.12 до границ земельного участка заявителя, 2РЛР-10 кВ, ПС-110 кВ №423 Румянцево, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0070276:9 (0,03 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-308537 | 0.30717 | 0.0097728 | 0.2974 | 0.087897 | 0.25816 | 0.087897 | 0.25816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039233 | 0.17027 | 193.7% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №2449 до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом по сооруж. ВЛ-0,4 кВ, ПС-110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.п.Ушаковское, расположен в юго-восточной части 50:02:004306, 50:02:0040306:53 (0,02 км) | O_I-308539 | 0.066174 | 0.0021322 | 0.064041 | 0.019043 | 0.055967 | 0.019043 | 0.055967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080744 | 0.036924 | 193.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 до сооруж. КТП, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, д.Степаньково, 50:06:0070204:227 (0,63 МВА; 0,01 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-308703 | 3.0487 | 2.9727 | 0.076005 | 0.87621 | 0 | 0.87621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076005 | -0.87621 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 РП-134 ф.22 до границ земельного участка заявителя ПС-110 кВ №802 "Духанино", 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, в районе д.Новораково, с.о.Бужаровского, 50:08:0070343:2 (0,35 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-308704 | 1.0961 | 0 | 1.0961 | 0.31355 | 0 | 0.31355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | -0.31355 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ реконструируемой ТП-10/0,4 кВ №3957 по существ. опорам до границ земельного участка заявителя ПС-110 кВ №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, 50:06:0000000:145 (0,013 км) | O_I-308705 | 0.056774 | 0.055829 | 0.00094507 | 0.036544 | 0 | 0.036544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00094507 | -0.036544 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.312 РТП-7, ПС №755 "Молоково", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-23-302-176130(250686) (0,727 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-308747 | 6.8446 | 6.6217 | 0.2229 | 0 | 0.26998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26998 | 0 | 0 | -0.047081 | 0.26998 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от сооружаемой ячейки РУ-6 кВ РП № 24 до РУ-6 кВ СП-6 кВ , ПС №23 "Кварц", ГНБ, СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.16, к.н. 50:23:0040537:1 ИА-23-302-15969(169760) (6,1 км; 1 шт.(РУ); 1 300 п.м.) | O_I-308748 | 65.8659 | 0 | 65.8659 | 4.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0753 | 0 | 65.8659 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ от каб. наконечников в АСП-145 и АСП-146 до проект. КРН-6 кВ №1, №2, ПС №7 "Сандарово", 2КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Детково Ю8-23-302-177450(248055) (0,02 км; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-308750 | 4.9261 | 0 | 4.9261 | 4.7236 | 0 | 4.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9261 | -4.7236 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 22 ВЛ-6 кВ ф.10 ТП-154-КТП-141, СП-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, с.п. Медвежье-Озерское, д. Моносеево, 50:14:0000000:112093 (0,009 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308826 | 1.1879 | 0.062397 | 1.1255 | 0.84894 | 1.0287 | 0 | 1.0287 | 0.84894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096765 | 0.17975 | 21.17% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от устанавливаемой яч. в РП-6/0,4 кВ до сооруж. КРУН ПС-35 кВ №662 "Федосьино", КРУН, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Новинки, 50:08:0050247:270 (0,15 км; 1 шт.(РУ); 60 п.м.) | O_I-308887 | 3.7379 | 0 | 3.7379 | 1.0729 | 0 | 1.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7379 | -1.0729 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой 2-х тр-ров по 1000 кВА ПС-220 кВ №836 "Слобода", ТМ, 2КЛ-10 кВ от сек.17 яч.708 и сек.18 яч.810 РУ-10 кВ до сооруж. БКТП, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050335:671 (2 МВА; 7,4 км; 740 п.м.) | O_I-308889 | 70.8135 | 0 | 70.8135 | 62.9069 | 6.1537 | 62.9069 | 0 | 0 | 3.5808 | 0 | 2.5729 | 0 | 0 | 64.6598 | -56.7532 | -90.22% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-175206(239305)), ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г. Видное, д. Андреевское, тер. Индустриальный парк Андреевское, стр 16Б Ю8-23-302-177035(249110) (0,4 МВА; 0,75 км; 120 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308894 | 8.0706 | 0 | 8.0706 | 7.7734 | 0 | 7.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0706 | -7.7734 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 24707 РП № 66 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС-35/10 кВ № 247 Малеевка, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино (0,4 МВА; 0,008 км) | O_I-308974 | 2.042 | 2.0871 | -0.045081 | 1.0397 | 0.11211 | 1.0314 | 0.030766 | 0 | 0 | 0 | 0.081345 | 0.0082976 | 0 | -0.15719 | -0.91928 | -89.13% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 109 А до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шемякино (0,4 МВА; 0,03 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-308976 | 1.161 | 0 | 1.161 | 0.68038 | 0 | 0.66739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012986 | 0 | 1.161 | -0.66739 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство ВРЩ-0,4 кВ на границе участка Заявителя, ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, ул.Свобода, уч.№13 (1 шт.(прочие)) | O_I-308977 | 0.15366 | 0.15234 | 0.0013187 | 0.072534 | 0 | 0.072506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.829e-05 | 0 | 0.0013187 | -0.072506 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ТП-899 (питание по ф.9 с ПС №708 "Санаторная") до проект. КРН-10 кВ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ №1 и №2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г Домодедово Ю8-23-302-180122(283269) (0,035 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-309044 | 4.979 | 3.9415 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №266 "Бор" до проект. КРН-10 кВ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Ильинское Ю8-23-302-180136(283319) (0,007 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-309045 | 5.4649 | 3.8948 | 1.5701 | 0 | 0.21547 | 0 | 0.059129 | 0 | 0 | 0 | 0.15634 | 0 | 0 | 1.3546 | 0.21547 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 Ф-8/822, РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ № 822 Гуслица, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с.п. Давыдовское, д. Гора, уч. 1В, 50:24:0040689:94 (0,25 МВА; 0,045 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309057 | 1.9596 | 1.9388 | 0.020828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020828 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 3115 до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г (0,17 км; 1 шт.(РУ); 50 п.м.) | O_I-309225 | 3.2357 | 0 | 3.2357 | 1.8963 | 0 | 1.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036194 | 0 | 3.2357 | -1.8601 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Строительство (установка) автоматического выключателя 0,4 кВ в ТП-6/0,4 кВ № 2129, ПС-35/6 кВ № 40 Лобня, в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, мкр.Хлебниково, ул. Горького, д.1, стр. 2 (2 шт.(прочие)) | O_I-309227 | 0.12844 | 0.11972 | 0.0087168 | 0.0018774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018774 | 0 | 0.0087168 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ №1 и №2 ПС №698 "Ситня", 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, в районе д. Починки, кадастровый номер: 50:33:0030175:129 ИА-23-302-16261(205264) (8 км; 2 шт.(РУ); 1 600 п.м.) | O_I-309230 | 88.5158 | 0 | 88.5158 | 5.4512 | 2.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 5.4512 | 0 | 86.1083 | 2.4075 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №320 "Н.Домодедово", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Ям; 50:28:0130101:325 Ю8-23-302-180790(284355) (0,63 МВА; 0,05 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-309233 | 5.2633 | 0.0086421 | 5.2546 | 5.0945 | 6.0322 | 5.0945 | 5.1901 | 0 | 0.84204 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | -0.77752 | 0.93763 | 18.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 3БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, РП-10 кВ № 1 с установкой 12 ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская до 1 и 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1 до 2 с.ш. сооруж. РП-10 кВ № 1, 36КЛ-0,4 кВ от сборок н/н сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1-1, 1-2, 7-1, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (7,5 МВА; 14,4 км; 38 шт.(РУ); 1 880 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-309336 | 211.3722 | 0 | 211.3722 | 89.3801 | 0 | 6.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3474 | 0 | 211.3722 | -6.0327 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 589 ПС-35/6 кВ № 159 Бужаниново, ПВРТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское (0,012 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309338 | 0.32582 | 0.33529 | -0.0094704 | 0.15294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15294 | 0 | -0.0094704 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, 2КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, установка РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 40 Лобня, в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Ленина, д.29/1 (0,4 МВА; 0,09 км; 30 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309339 | 1.898 | 0 | 1.898 | 1.1123 | 0 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021231 | 0 | 1.898 | -1.0911 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 и ф.45 с ПС №23 "Кварц" до проектируемых АСП-6 кВ №1 и №2, 2АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Михайловская слобода, ул. Шоссейная, стр.50 Ю8-23-302-180255(264201) (0,06 км; 2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-309492 | 5.2291 | 0 | 5.2291 | 5.008 | 0.0079862 | 5.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079862 | 0 | 0 | 5.2211 | -5 | -99.84% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы; 50:62:0020101:376. Ю8-23-302-180094(282545) (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309493 | 0.32143 | 0 | 0.32143 | 0.30824 | 0.28409 | 0.30824 | 0 | 0 | 0.012264 | 0 | 0.27183 | 0 | 0 | 0.037342 | -0.024143 | -7.832% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от оп. 1 ф.1/333 отп. на КТП-215, КЛ-6 кВ от ячейки сооруж. КРН-6 кВ, КРН-6 кВ, СП-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 333 Ельня, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, владение 26 км М-12 справа; 50:16:0501026:415 (3,5 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 300 п.м.; 1 т.у.) | O_I-309561 | 24.9221 | 0 | 24.9221 | 17.5339 | 0 | 17.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9221 | -17.5339 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 до земельного участка заявителя ПС-35 кВ №462 "Середа", реклоузер, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Серединское, 50:06:0100201:560 (0,066 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-309592 | 3.1681 | 3.2124 | -0.044353 | 1.1907 | 0 | 1.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044353 | -1.1907 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов по 630 кВА, КЛ-10 кВ 2 шт. от сооруж. ячеек сек.1 и 2 РУ-10 кВ РП-10 кВ №122 ПС 35 кВ №576 "Снегири", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, 50:08:0000000:158679 (1,26 МВА; 0,4 км; 80 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-309774 | 13.1649 | 0.48538 | 12.6796 | 3.7686 | 13.5595 | 3.7686 | 12.7182 | 0 | 0 | 0 | 0.84126 | 0 | 0 | -0.8799 | 9.7909 | 259.8% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 202 2 с.ш. ПС-110 кВ № 209 Ярославская, КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 209 Ярославская до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная (1,26 МВА; 0,818 км; 1 шт.(реклоузер); 234 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-309787 | 20.3666 | 19.6639 | 0.70266 | 10.361 | 0 | 10.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040504 | 0 | 0.70266 | -10.3205 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ № 1 с трансформаторами 2х1250 кВА и № 2 с трансформаторами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от яч. 6 и яч. 17 РУ-10кВ РП-10 кВ № 26116 до 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1 до 1-ой и 2-ой сек. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 2, 48КЛ-0,4 кВ от сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 1 и № 2 до сооруж. ВРУ-0,4 кВ № 1, 2, 3 к.1-8, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, р.п. Андреевка (4,5 МВА; 10,3 км; 28 шт.(РУ); 400 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-309788 | 72.4002 | 0 | 72.4002 | 50.7647 | 0.32068 | 1.9046 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0.32068 | 6.8601 | 0 | 72.0795 | -43.5839 | -99.27% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от оп. 150 ВЛ-10 кВ Фид. Бортниково, СП-10 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 74 "Непецино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с.п. Радужное, з.у. расположен в северной части кадастрового квартала 50:34:0050102; 50:34:0050102:885 (0,21 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-309789 | 3.9199 | 0 | 3.9199 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 3.9199 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 24 ВЛ-6 кВ РП-11 ТП-55 Ф-203,301/602, СП-6 кВ, 2РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 602 "Боровое", в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., д. Большое Буньково, 50:16:0402027:323 (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309790 | 3.3725 | 3.2887 | 0.083826 | 0.35704 | 0.90233 | 0.35704 | 0.16032 | 0 | 0.74201 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81851 | 0.54529 | 152.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 106 до границы участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 209 "Ярославская", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский г.о., г.Краснозаводск, ул. 1 Мая, уч. 13г (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309874 | 0.31183 | 0.020778 | 0.29105 | 0.14949 | 0.61503 | 0 | 0.30392 | 0 | 0 | 0 | 0.31111 | 0.14949 | 0 | -0.32397 | 0.61503 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2811 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, п. Овсянниково, д.2, вл. 2 (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309875 | 0.27045 | 0.26366 | 0.0067926 | 0.14891 | 0 | 0.14666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022525 | 0 | 0.0067926 | -0.14666 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров по 1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 860303 напр. ПС-220 кВ № 860 "Ильинская" – ТП-10/0,4 кВ № 10907 до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, Красногорский бульвар, д. 4, корп.1 (2,5 МВА; 0,3 км; 14 шт.(РУ); 30 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309952 | 17.6499 | 0 | 17.6499 | 12.3259 | 2.0101 | 0.56617 | 0 | 11.7597 | 0 | 0 | 2.0101 | 0 | 0 | 15.6398 | -10.3158 | -83.69% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-10, ПС №182 "Гулево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Алтухово Ю8-21-302-70681(670758) (0,013 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-309956 | 0.47321 | 0.45375 | 0.019456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019456 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Коледино Ю8-21-302-66467(630073) (0,02 км; 3 шт.(РУ)) | O_I-309957 | 9.2294 | 0.4652 | 8.7642 | 0 | 8.6636 | 0 | 7.0336 | 0 | 0.61077 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0.10059 | 8.6636 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Коледино Ю8-21-302-66267(625887) (0,02 км; 3 шт.(РУ)) | O_I-309958 | 9.2294 | 0.4652 | 8.7642 | 0 | 8.6636 | 0 | 7.0336 | 0 | 0.61077 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 0.10059 | 8.6636 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по договору ТП №Ю8-19-302-5939(966851)), ПС №182 "Гулево", АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Коледино д Ю8-21-302-57787(526137) (0,02 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-309959 | 9.2128 | 6.8914 | 2.3214 | 0 | 2.1663 | 0 | 2.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15506 | 2.1663 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ.опоры ВЛ-10 кВ ф.6 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2ХРЛР-10 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 556 "Кукарино", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Большое Новосурино, 50:18:0030430:675 (0,63 МВА; 0,152 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-310071 | 4.3907 | 4.332 | 0.05875 | 1.7804 | 0 | 1.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05875 | -1.7804 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ров 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от 1 и 2 сек. РУ-10 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до места врезки в сущ. КЛ-10 кВ ф.31 РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ № 730 "Гребнево", в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, Заречная ул, д. 146, корп.1, 2, 50:14:0000000:68806, 50:14:0000000:68809 (1,26 МВА; 1 км; 100 п.м.) | O_I-310100 | 11.2813 | 0 | 11.2813 | 7.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.892 | 0 | 11.2813 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух сооруж. ячеек РУ-10 кВ РП-10 кВ № 660 до сооруж. СП-10 кВ № 1, 2, 2СП-10 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, ЗАО "Ногинское", 50:16:0501021:40 (0,3 км; 2 шт.(РУ); 30 п.м.) | O_I-310104 | 8.0342 | 0.33393 | 7.7002 | 5.6519 | 7.7411 | 0 | 7.2519 | 0 | 0 | 0 | 0.48918 | 5.6519 | 0 | -0.040877 | 7.7411 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", реклоузер, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, Бронницкое участковое лесничество, квартал 72, 73,74,76 Ю8-23-302-177816(255531) (0,4 МВА; 0,96 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-310114 | 8.2443 | 0 | 8.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2443 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 "Бронницы", ГНБ, реклоузер, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, Бронницкое участковое лесничество, квартал 72,73,74,76 Ю8-23-302-177698(255527) (0,4 МВА; 1,26 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-310116 | 11.4925 | 0 | 11.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4925 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от существующей ВЛ-10 кВ ф. Ананово РП-10 кв №29 ПС 110 кВ №551 "Пернатово", РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР. М.О, г. Истра, д. Бужарово, 50:08:0070351:542 (0,056 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-310124 | 0.45175 | 0.43662 | 0.015133 | 0.25299 | 0 | 0.25299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015133 | -0.25299 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Птицефабрики (1 шт.(РУ)) | O_I-310154 | 2.762 | 2.9131 | -0.1511 | 1.3349 | 0 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018751 | 0 | -0.1511 | -1.3331 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки на 1-ой с.ш. ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, Промышленная, д.36 (0,1 км) | O_I-310155 | 0.38903 | 0 | 0.38903 | 0.27373 | 0 | 0.0079246 | 0 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38903 | -0.27373 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ф. ТП № 154 – ТП № 139 ПС-220/10/10/6 кВ № 671 "Старбеево" до границы участка Заявителя, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв-л Вашутино (0,015 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-310168 | 0.15653 | 0 | 0.15653 | 0.07472 | 0.15692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15692 | 0.07472 | 0 | -0.0003953 | 0.15692 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск г Подольск, мкр Климовск Ю8-21-302-72346(688472) (0,255 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-310269 | 1.427 | 0.043275 | 1.3837 | 0.72634 | 2.5993 | 0 | 1.2725 | 0 | 1.0069 | 0 | 0.31979 | 0.72634 | 0 | -1.2155 | 2.5993 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Горки Ленинские рабочий поселок Ю8-23-302-183109(303132) (0,25 МВА; 0,43 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-310270 | 7.6674 | 0 | 7.6674 | 7.3777 | 0 | 7.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6674 | -7.3777 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ЗТП-232, ПС №572 "Стрелецкая", ГНБ, реклоузер, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО Каширское Ю8-23-302-172494(186681) (0,45 км; 1 шт.(реклоузер); 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310271 | 4.7907 | 0.14908 | 4.6416 | 4.5907 | 5.9288 | 4.5907 | 4.3294 | 0 | 1.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2871 | 1.338 | 29.15% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №480 "Северово", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бородино Ю8-23-302-181977(296509) (0,014 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-310273 | 4.8012 | 2.9239 | 1.8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8773 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2016, ПС №491 "Прудная", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Купчинино д Ю8-23-303-183696(324153) (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-310419 | 0.17099 | 0 | 0.17099 | 0.16395 | 0 | 0.16395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17099 | -0.16395 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4525 до сооруж. КТП-6/0,4, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское; 50:15:0040404:270 (0,25 МВА; 0,41 км; 100 п.м.; 1 т.у.) | O_I-310470 | 3.9222 | 0 | 3.9222 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9222 | -2.7593 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от существующей опоры № 3/2 ВЛ-6 кВ (в габаритах 35 кВ) фид. 13 ПС-110 кВ 260 "Дедово", 2РЛР-10 кв, в т.ч.ПИР. М.О, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д.Лешково, 50:08:0050221:17 (0,075 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-310579 | 0.58441 | 0.57241 | 0.011998 | 0.38082 | 0 | 0.38082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011998 | -0.38082 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. № 27 1-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово" до сооруж. СП-10 кВ № 1, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № 1 до сооруж. СП-10 кВ № 2, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Внуково (3 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-310580 | 17.944 | 0 | 17.944 | 12.6516 | 0 | 0.32426 | 0 | 12.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.944 | -12.6516 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов по 1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от 2-ячеек в РП-10 кВ до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 809 "Строгино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, в районе д. Мякинино (2 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-310581 | 45.7508 | 0 | 45.7508 | 32.1516 | 27.481 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.481 | 31.0943 | 0 | 18.2698 | 26.4238 | 2499% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 РП-3 фид. 1 ПС 35 кВ №133 "Валуйки", до сооруж. КРУН, КРУН с ТМ, 2ХРЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, М.О., Истринский р-н. с.п.Новопетровское, х.Федоровка, 50:08:0080117:2 (0,15 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-310583 | 3.4963 | 0 | 3.4963 | 1.0011 | 3.6407 | 1.0011 | 0 | 0 | 0.15811 | 0 | 3.4826 | 0 | 0 | -0.14442 | 2.6396 | 263.7% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28 с ПС №182 "Гулево", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Коледино Ю8-23-302-183776(321721) (0,025 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-310593 | 0.2671 | 0 | 0.2671 | 0.25613 | 0 | 0.25613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0.2671 | -0.25613 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от существующей ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110 кВ №468 "Шелковская", 2ХРЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР. М.О, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84-км-92. 50:19:0000000:1 (0,32 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-310607 | 1.0351 | 1.0264 | 0.0087059 | 0.29629 | 0.8901 | 0.29629 | 0.080673 | 0 | 0.80943 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88139 | 0.59381 | 200.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф. 4 ТП-422-ТП-29 до вновь сооруж. ТП, ВЛЗ-0,38 кВ, замена существ ячейки в ТП-29 на КСО-366 с ВВк, ПС 35 кВ № 828 Огуднево, в пич. ПИР, МО, г.о. Щелково, д. Огуднево, 50:14:0020316:1695 (0,4 МВА; 0,142 км; 1 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-310873 | 5.9578 | 2.9637 | 2.9941 | 2.7711 | 3.0578 | 0 | 0 | 2.7711 | 0.86093 | 0 | 2.1969 | 0 | 0 | -0.063763 | 0.28669 | 10.35% | превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от соорж. яч. на 1-й и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 3118 до сооруж. СП-10 кВ № 1,2, 2СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 297 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки (1,5 км; 2 шт.(РУ); 150 п.м.) | O_I-310877 | 12.654 | 0 | 12.654 | 8.8197 | 0 | 8.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55865 | 0 | 12.654 | -8.2611 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № 1 до сооруж. СП-10 кВ № 2, 2СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 15 "Роса", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Пироговский п.о., пос. Пироговский, ул.Фабричная, д.1 (0,8 км; 2 шт.(РУ); 350 п.м.) | O_I-310879 | 15.0303 | 7.4153 | 7.615 | 6.4366 | 7.1836 | 0.71162 | 0.39656 | 0 | 6.2344 | 0 | 0.5527 | 5.7249 | 0 | 0.43135 | 6.472 | 909.5% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки 2 с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдигино" до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Пушкино, с. Семёновское (2,2 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.) | O_I-310880 | 23.8357 | 0 | 23.8357 | 16.6724 | 0 | 16.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8357 | -16.6724 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", установка реклоузера 10 кВ, 2РЛР-10 кв, в т.ч.ПИР. МО, рп Шаховская, ул.Железнодорожная, 50:06:0060204:8 (0,035 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-310887 | 5.081 | 4.9767 | 0.10428 | 3.087 | 0 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10428 | -3.087 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. ячеек РУ-10 кВ РП-48, ПС №617 "Сырово", ПС №173 "Новоцементная", 2СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бяконтово, 50:27:0020551:547 ИА-23-302-16962(277335) (7 км; 2 шт.(РУ); 800 п.м.) | O_I-310917 | 45.8821 | 0 | 45.8821 | 2.9012 | 38.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5553 | 2.9012 | 0 | 7.3267 | 38.5553 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. ячеек 3-й и 4-й с.ш РУ-10 кВ ПС №182 "Гулево", 4СП-10 кВ , ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Коледино, д.21, кор.1, стр. 1, к.н. 50:27:0020709:2455 ИА-23-303-16981(248463) (8,6 км; 4 шт.(РУ); 860 п.м.) | O_I-310919 | 59.2286 | 0 | 59.2286 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 59.2286 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-495, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-23-303-185060(336584) (0,025 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-310921 | 0.13624 | 0.12588 | 0.010362 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010362 | -0.13063 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (доп. цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-2139 до оп.1, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185382(343930) (0,01 км) | O_I-311083 | 0.0083492 | 0 | 0.0083492 | 0.0080064 | 0.034643 | 0.0080064 | 0.0016319 | 0 | 0.033011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026294 | 0.026637 | 332.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (доп. цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-2114 до оп.1, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185455(344405) (0,03 км) | O_I-311274 | 0.025048 | 0 | 0.025048 | 0.024019 | 0 | 0.024019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025048 | -0.024019 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня", АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кузьмино-Фильчаково Ю8-23-302-184600(330970) (0,63 МВА; 0,37 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-311276 | 7.7764 | 0 | 7.7764 | 7.5148 | 10.2721 | 7.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2721 | 0 | 0 | -2.4957 | 2.7573 | 36.69% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.25 до сооруж. ТП, 3КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, д. Шелепино (0,63 МВА; 0,037 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-311290 | 5.5199 | 0.20378 | 5.3162 | 2.9697 | 4.9385 | 2.9306 | 4.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039115 | 0 | 0.37764 | 2.0079 | 68.52% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой 2х трансформаторов по 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от 2х сооруж. КРУН-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ, 2КРУН-10 кВ, КЛ-0,4кВ, ПС-110/10 кВ № 664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево, ул. Школьная, стр.18 (1,26 МВА; 0,974 км; 2 шт.(РУ); 73 п.м.) | O_I-311291 | 25.2797 | 25.7973 | -0.51754 | 13.195 | 0 | 13.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068924 | 0 | -0.51754 | -13.126 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой ячеек (10 шт.) в РУ-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от двух сооружаемых ячеек 5-й и 6-й сек. КРУ-10 кВ ПС-110 кВ № 419 Минеральная до РУ-10 кВ сооружаемого РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080601:30 (6,43 км; 10 шт.(РУ); 1 330 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311455 | 141.1135 | 0 | 141.1135 | 99.2721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2721 | 0 | 141.1135 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. № 5 1-й сек. и яч. № 10 2-й сек. РУ-6 кВ РП-3 до РУ-6 кВ сооружаемых СП-6 кВ, 2СП-6 кВ, ПС 220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28, 50:15:0010501:17 (3,4 км; 2 шт.(РУ); 680 п.м.) | O_I-311524 | 27.5724 | 0 | 27.5724 | 19.3969 | 25.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1445 | 19.3969 | 0 | 2.4278 | 25.1445 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 "Северная" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/пос Волковское, д.Волково, 50:19:0050206:8 (1,15 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311526 | 13.8437 | 0 | 13.8437 | 5.6639 | 7.6479 | 5.6639 | 0 | 0 | 0.41204 | 0 | 7.2359 | 0 | 0 | 6.1957 | 1.984 | 35.03% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от реконструируемой КТП 10/0,4 кВ №3954 до границ земельного участка Заявителя ПС 110 кВ №683 "Ядрошино", в т.ч.ПИР. МО, Истринский р-н, с/пос.Костровское в районе д.Петрово-Мансурово, 50:08:0060231:48 (0,007 км) | O_I-311564 | 0.03625 | 0.0019184 | 0.034331 | 0 | 0.034838 | 0 | 0.03341 | 0 | 0 | 0 | 0.0014279 | 0 | 0 | -0.00050622 | 0.034838 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 325 ПС-35/6 кВ № 749 "Сватково" до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, с.п. Березняковское (0,63 МВА; 0,46 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-311569 | 2.912 | 0 | 2.912 | 1.2418 | 0 | 1.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11387 | 0 | 2.912 | -1.1279 | -100% | Изменение технических решений
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ №1 до РУ-10кВ сооруж. СП-10 кВ №2 ПС-35 кв №307 "Лыщево, 2СП-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, 50:08:0070327:71 (0,65 км; 1 шт.(РУ); 210 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-311615 | 8.7258 | 0 | 8.7258 | 0.61119 | 7.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61119 | 7.7878 | 0 | 0 | 0.93804 | 7.1766 | 1174% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1954, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-23-303-180026(755513) (0,06 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-311618 | 0.27467 | 0 | 0.27467 | 0 | 0.0080265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080265 | 0 | 0 | 0.26665 | 0.0080265 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в районе д. Сергеево Ю8-23-302-187365(365797) (0,4 МВА; 0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-311621 | 2.4248 | 2.2939 | 0.13081 | 2.3595 | 2.9746 | 2.3595 | 0.035058 | 0 | 0.2529 | 0 | 2.6867 | 1e-08 | 0 | -2.8438 | 0.61515 | 26.07% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х250 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ № 1 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ № 2 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево, ул. Стародмитровская, уч. № 1А (0,5 МВА; 0,048 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-311780 | 5.9907 | 5.9062 | 0.084525 | 3.2803 | 0 | 3.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024469 | 0 | 0.084525 | -3.2558 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,63 МВА; 0,14 км) | O_I-311781 | 1.698 | 0 | 1.698 | 0.99512 | 5.3892 | 0.97613 | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | 4.3843 | 0.018993 | 0 | -3.6911 | 4.413 | 452.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2738 до границы участка Заявителя, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п. Габовское, д. Каменка, д. 72 "А" (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-311782 | 0.1373 | 0.13913 | -0.0018301 | 0.065077 | 0.0055552 | 0.065027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055552 | 4.977e-05 | 0 | -0.0073853 | -0.059472 | -91.46% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), БКТП 2х1000-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ ПС № 708 "Санаторная" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж РП-10 кВ до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. БКТП, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, к.н. 50:28:0000000:56769 ИА-23-302-16666(977004) (2 МВА; 7,4 км; 28 шт.(РУ); 1 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-311788 | 186.2616 | 0 | 186.2616 | 10.8912 | 0.27593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27593 | 10.8912 | 0 | 185.9857 | 0.27593 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 4 ТП-422-ТП-29 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 828 Огуднево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, д. Огуднево (0,4 МВА; 0,077 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-311897 | 2.8239 | 1.9918 | 0.83215 | 0 | 0.86327 | 0 | 0.86327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031124 | 0.86327 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от реконструируемого АСП № 44 фид. 10-2 ПС-220 кВ № 107 "Кедрово" до границ земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16 (0,797 км) | O_I-312029 | 2.6924 | 0.093787 | 2.5986 | 0.41928 | 2.4575 | 0.41928 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14104 | 2.0383 | 486.1% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ВЛЗ-10 кВ ф. ТП № 1509 отпайка на КТП № 2509 до границ участка Заявителя, 2КРУН-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Крюковское участковое лесничество, квартал 9, часть выдела 12, квартал 10, часть выдела 11 (1,7 км; 2 шт.(РУ); 200 п.м.) | O_I-312036 | 13.9017 | 0 | 13.9017 | 8.1473 | 0 | 7.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1555 | 0 | 13.9017 | -7.9918 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.5 РП 10 кВ №47 ф.7 ПС 110 кВ №74 "Макарово", РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ 2 шт., в т.ч.ПИР. МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:244 (0,25 МВА; 0,053 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312044 | 3.5338 | 3.4618 | 0.072062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072062 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2240, ПС №605 "Бронницы", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы, Производственный проезд, уч. 7/2 Ю8-23-303-186783(350499) (0,044 км) | O_I-312045 | 0.10341 | 0.10444 | -0.0010272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010272 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ РП-21, ПС-110 кВ № 807 "Калугино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп, д. б/н Ю8-23-303-187363(368151) (0,63 МВА; 0,63 км; 70 п.м.) | O_I-312047 | 7.2471 | 0 | 7.2471 | 7.0102 | 0 | 7.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2471 | -7.0102 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство БКТПП-6/0,4 кВ с установкой двух тр-ров по 250 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ сооруж. КРН-6 кВ (№1), КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ сооруж. КРН-6 кВ (№2), КРН-6 кВ (№1) вразрез КЛ-6 кВ ПС-35 кВ № 8 "Городищи" ф.4 ТП-235-ТП-231, КРН-6 кВ (№2) вразрез КЛ-6 кВ ПС-35 кВ № 8 "Городищи" ф.5 ТП-235-ТП-149, 2ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 8 "Городищи", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Лосино-Петровский, Свердловский р.п., ул. Набережна, стр. 2; 50:14:0040417:1212 (0,5 МВА; 0,68 км; 2 шт.(реклоузер); 60 п.м.; 2 т.у.) | O_I-312162 | 15.1085 | 0.62929 | 14.4792 | 10.6288 | 30.8027 | 10.6288 | 13.6576 | 0 | 1.0016 | 0 | 16.1435 | 0 | 0 | -16.3235 | 20.1739 | 189.8% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛИ-10 кВ от оп. 3 фид. 19 ПС-110 кВ № 819 Мишеронь отп. на МТП-890, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район, г.п. Мишеронский, дачный поселок "Петровский", уч. 32; 50:25:0000000:510 (0,25 МВА; 0,015 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-312163 | 2.2359 | 0.08192 | 2.154 | 1.5653 | 2.3557 | 0 | 1.8746 | 1.5653 | 0.48108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20168 | 0.79037 | 50.49% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ ответвление от ВЛ-6 кв ф.3 ПС-35 кВ № 295 "Кленово" до границы земельного участка Заявителя, РЛР-6 кВ, АПС-6 кВ, в т.ч.ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Мишуткино, 50:26:0151415:328. (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-312204 | 2.7989 | 0 | 2.7989 | 1.1438 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7989 | -1.1438 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-23-303-129095(938948) от 17.03.2023) до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, д. Радумля (0,63 МВА; 0,018 км) | O_I-312317 | 2.8209 | 2.8535 | -0.032597 | 1.5976 | 0 | 1.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01434 | 0 | -0.032597 | -1.5832 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское (0,63 МВА; 0,832 км; 1 шт.(РУ); 317 п.м.) | O_I-312318 | 18.9584 | 19.3151 | -0.35673 | 9.4082 | 0 | 9.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025821 | 0 | -0.35673 | -9.3824 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2200 ф. 101 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово" до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, на пересечении улиц Пушкинская и Оборонная (0,4 МВА; 0,59 км; 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-312411 | 6.1088 | 0 | 6.1088 | 3.5802 | 0 | 3.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 6.1088 | -3.5118 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП № 102 2–ТП № 1011 до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, в районе д. Юрлово (0,2 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312412 | 0.67633 | 0 | 0.67633 | 0.39638 | 0 | 0.38881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075655 | 0 | 0.67633 | -0.38881 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155 Ю8-23-302-188564(373678) (0,05 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-312454 | 3.0595 | 0 | 3.0595 | 2.9338 | 0 | 2.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0595 | -2.9338 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РП-41, ПС №379 "Хомутово", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0070230:880 ИА-23-302-16998(277459) (2,5 км; 2 шт.(РУ); 250 п.м.) | O_I-312455 | 19.8778 | 0 | 19.8778 | 1.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2893 | 0 | 19.8778 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-20 кВ от проект. ячеек на разных сек. шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ "Кратово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Комсомольская, ПК286-ПК287 ИА-23-302-15620(648981) (31,8 км; 6 400 п.м.) | O_I-312457 | 515.5701 | 0 | 515.5701 | 22.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5701 | 0 | 515.5701 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 4ЛЭП-20 кВ от проект. ячеек на разных сек. шин РУ-10 кВ ПС 220 кВ "Кратово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, ул. Садовая, ПК473 – ПК474+50 ИА-23-302-15618(647184) (58,8 км; 6 000 п.м.) | O_I-312458 | 680.9425 | 0 | 680.9425 | 26.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.095 | 0 | 680.9425 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП № 326 сек.1 – ТП № 328 до границ участка Заявителя, РЛР-6 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, автомагистраль Москва-С.Петербург, 31км, вл. 1 (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312660 | 0.15584 | 0 | 0.15584 | 0.091336 | 0 | 0.089592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017433 | 0 | 0.15584 | -0.089592 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1600 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 15 087 сек. 1 - ТП-10/0,4 кВ № 24090 луч А до яч. луча А РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напавлением РП-10 кВ № 15 087 сек. 2 - ТП-10/0,4 кВ № 24090 луч Б до яч. луча Б сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС-500 кВ № 505 "Бескудниково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное , Липкинское ш. (3,2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-312661 | 26.9802 | 0 | 26.9802 | 15.8121 | 0 | 15.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3018 | 0 | 26.9802 | -15.5103 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 2 ПС-110/10 кВ № 787 "Раменье" до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Куликовское, в районе д. Быково (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312662 | 0.26541 | 0.2334 | 0.032011 | 0.15556 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002969 | 0 | 0.032011 | -0.15259 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Кашира, вблизи д. Колтово Ю8-23-302-188947(378854) (0,4 МВА; 0,03 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312664 | 2.3713 | 0 | 2.3713 | 2.3082 | 0 | 2.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3713 | -2.3082 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 318 до РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 768 "Гавриловская", в т. ч. ПИР, МО, г.о. Луховицы, д. Перевицкий Торжок, ул. Центральная, стр. 52д; 50:35:0000000:19889 (0,4 МВА; 0,025 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-312830 | 1.3714 | 0 | 1.3714 | 0.9648 | 0.0063382 | 0 | 0 | 0.9648 | 0 | 0 | 0.0063382 | 0 | 0 | 1.365 | -0.95846 | -99.34% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24390(109063)), ПС №721 "Ям", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Горки Ленинские рп, г.о. Ленинский Ю8-23-302-188245(366964) (0,63 МВА; 0,8 км; 1 шт.(реклоузер); 60 п.м.) | O_I-312842 | 8.9919 | 0 | 8.9919 | 8.6833 | 0 | 8.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9919 | -8.6833 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 15 ПС-110/10/6 кВ № 160 "Перемилово", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 4 ПС-110/35/6 кВ № 127 "Яхрома", КРУН-6 кВ, 2РЛР-6 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Рабочая, д. 45 (0,4 МВА; 1,85 км; 1 шт.(РУ); 250 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-312946 | 15.6912 | 0 | 15.6912 | 9.1961 | 0 | 9.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17552 | 0 | 15.6912 | -9.0206 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВРЩ-0,4 кВ на границе участка заявителя, ПС-35/10 кВ № 247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка (3 шт.(прочие)) | O_I-312947 | 0.56217 | 0.54536 | 0.016811 | 0.30822 | 0.022002 | 0.30591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022002 | 0.0023169 | 0 | -0.0051913 | -0.2839 | -92.81% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14 ПС-110/35/10 кВ № 803 "Юркино II", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Северный, ул. Зеленая, д. 16 (1 МВА; 0,11 км; 6 шт.(прочие)) | O_I-312948 | 2.9617 | 0 | 2.9617 | 1.7357 | 4.3435 | 1.7025 | 0.089093 | 0 | 4.2544 | 0 | 0 | 0.033128 | 0 | -1.3818 | 2.641 | 155.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4183 до сооруж. ВРЩ № 1, № 2, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Дмитров, д. Шелепино (0,08 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-312949 | 0.34242 | 0 | 0.34242 | 0.20067 | 0.71312 | 0.19684 | 0 | 0 | 0.33972 | 0 | 0.37339 | 0.0038301 | 0 | -0.37069 | 0.51628 | 262.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68-ЛР53-КРН-7 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", в т. ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, вл. 57А;50:15:0071201:704 (0,63 МВА; 0,021 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312963 | 3.9919 | 4.064 | -0.072123 | 1.2866 | 0 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072123 | -1.2866 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КВЛ-10 кВ от оп.9 ВЛ-10кВ отп. на КТП1244 Ф-103/258 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ , ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ вновь сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, 2СП-10 кВ; 2ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 258 "Демихово", в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Федорово, (Демиховское с/п); 50:24:0000000:390 (0,4 МВА; 0,17 км; 1 шт.(реклоузер); 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312964 | 4.7004 | 0.14259 | 4.5578 | 3.3078 | 6.2811 | 0 | 4.2146 | 3.3078 | 0.16307 | 0 | 1.9033 | 0 | 0 | -1.7232 | 2.9733 | 89.89% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 6 ПС-35/6 кВ № 583 "Подъячево"до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский (0,4 МВА; 0,235 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313032 | 2.0334 | 0 | 2.0334 | 1.1917 | 0.079078 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079078 | 0.022745 | 0 | 1.9544 | -1.0899 | -93.24% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, п. совхоза Останкино, ул. Дорожная, д. 61А (0,63 МВА; 0,18 км; 20 п.м.) | O_I-313033 | 4.5742 | 0 | 4.5742 | 2.6808 | 4.367 | 2.6296 | 0 | 0 | 0.19592 | 0 | 4.1711 | 0.051167 | 0 | 0.20721 | 1.7374 | 66.07% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4781, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский, с.п. Костинское, д. Лотосово (0,08 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313034 | 0.3967 | 0 | 0.3967 | 0.23248 | 0 | 0.22804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044373 | 0 | 0.3967 | -0.22804 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ с ТМ, КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. на 6-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 652 "Шульгино" до РУ-10 кВ сооружаемого СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Старая Купавна, г. Ногинск, 50:16:0000000:76268 (1,5 км; 1 шт.(РУ); 300 п.м.) | O_I-313036 | 16.8773 | 0.35269 | 16.5246 | 11.873 | 10.7021 | 0 | 10.3299 | 0 | 0.1705 | 0 | 0.20171 | 11.873 | 0 | 5.8225 | 10.7021 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №563 "Металлист", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, Строительная ул, д.1 Ю8-23-302-185703(338364) (0,38 км; 1 шт.(реклоузер); 30 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313038 | 4.5273 | 0.2674 | 4.2599 | 0 | 6.3442 | 0 | 4.1665 | 0 | 2.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0843 | 6.3442 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №395 "Панфиловская" до проектируемой КЛ-10кВ,КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, 2РЛР-10 кВ ,КРУН С ТМ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч.ПИР. МО, г.Волоколамск, ул.Ямская,50:07:060103:0020 (0,4 МВА; 0,4 км; 1 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313265 | 9.6352 | 8.4438 | 1.1914 | 3.9568 | 1.8092 | 3.9568 | 1.5222 | 0 | 0.28699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61772 | -2.1476 | -54.28% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ф. КТП-51/109 А – КТП-1269 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино (0,63 МВА; 0,17 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-313291 | 2.1479 | 0 | 2.1479 | 1.2588 | 3.827 | 1.2347 | 0.026682 | 0 | 0.64623 | 0 | 3.1541 | 0.024026 | 0 | -1.6791 | 2.5923 | 209.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 "Васильково" до ТП-6/0,4 кВ № 4676, 2КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4676 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1,2, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13 (0,38 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313292 | 1.4734 | 0 | 1.4734 | 0.8635 | 0 | 0.84702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016481 | 0 | 1.4734 | -0.84702 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 99 ПС-110/10/10/6 кВ № 391 "Подсосино", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово (0,63 МВА; 0,12 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313294 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0.99626 | 1.5772 | 0.97725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5772 | 0.019015 | 0 | 0.1228 | 0.59994 | 61.39% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от АСП-246 ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №617 Сырово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бяконтово Ю8-23-302-189521(394894) (0,11 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313296 | 0.71869 | 0.018474 | 0.70022 | 0.68918 | 0.54383 | 0.68918 | 0.52171 | 0 | 0 | 0 | 0.02212 | 1e-08 | 0 | 0.15639 | -0.14536 | -21.09% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123 с ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Никулино Ю8-23-302-160227(915395) (0,058 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313297 | 0.53898 | 0 | 0.53898 | 0.34817 | 0.013537 | 0.34817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013537 | 1e-08 | 0 | 0.52544 | -0.33463 | -96.11% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.24 от ТП-169 ПС №756 "Головлинка", реклоузер, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Лужниковский с/о, в р-не д. Кошелевка, ЗАО СП "Жилевское Ю8-23-302-189835(389757) (0,63 МВА; 0,011 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-313298 | 5.4359 | 5.4583 | -0.022483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022483 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ №нов, ЛЭП-10 кВ от яч. № 40 1 сек. 10 кВ КРУ-10 кВ ПС №309 "Болятино" до вновь сооружаемого РП-10 кВ № нов., ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Лыткаринское ш., 2 км, к.н. 50:22:0040604:560 (5,5 км; 6 шт.(РУ); 1 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-313301 | 131.3503 | 0 | 131.3503 | 7.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.694 | 0 | 131.3503 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от каб. наконечников ввода в ТП-3418, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО г. Жуковский, ул. Туполева, 3 Ю8-23-303-185414(332620) (0,25 МВА; 0,16 км; 60 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-313302 | 3.7007 | 0 | 3.7007 | 3.574 | 3.6986 | 3.574 | 3.4567 | 0 | 0.10212 | 0 | 0.13976 | 0 | 0 | 0.002159 | 0.12455 | 3.485% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. МАИ до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-35/10/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Есипово (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313423 | 0.26541 | 0 | 0.26541 | 0.15556 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002969 | 0 | 0.26541 | -0.15259 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КВЛ-6 кВ от 15 линии ПСС-9-КТП-7 Ф-104/602 до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 602 "Боровое", в т. ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Кузнецы, 50:17:0011304:80 (0,63 МВА; 0,25 км; 40 п.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313427 | 3.1535 | 0 | 3.1535 | 2.2185 | 0 | 0 | 0 | 2.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1535 | -2.2185 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47 ПС №529 "Сидорово", АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Михнево, в р-не п. Михнево Ю8-23-302-190517(394446) (0,05 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-313669 | 2.9289 | 0 | 2.9289 | 2.8054 | 0.6231 | 2.8054 | 0.018633 | 0 | 0.58031 | 0 | 0.024156 | 1e-08 | 0 | 2.3058 | -2.1823 | -77.79% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 34 ВЛ-6 кВ РП-2020-ПП-10 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ на отпаечной опоре сооружаемой ВЛ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", в т. ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Дятловка, 50:15:0080702:102; 50:15:0080702:102 (0,25 МВА; 0,012 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313739 | 2.156 | 1.4438 | 0.71227 | 0.93057 | 0.75417 | 0 | 0.75417 | 0.93057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041897 | -0.1764 | -18.96% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ л. 761 ф. 4 Шлюз-6 до границ участка Заявителя, ВЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6кВ до сооруж. ПРВТ-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 231 "Икша I", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большое Ивановское (0,784 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313747 | 4.9108 | 4.9918 | -0.080987 | 2.5866 | 0 | 2.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014683 | 0 | -0.080987 | -2.5719 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ до границы уч-ка заявителя, КРН-10 кВ на отп. оп. ВЛ-10 кВ ф.5 на ТП-25, ПКУ-10 кВ, ПС-35 кВ № 226 Горелово, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский муниципальный район, Московское учебно-опытное лесничество, Красноармейское участковое лесничество, квартал 99; 50:13:0060330:2004 (1,35 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | O_I-313923 | 11.2985 | 0 | 11.2985 | 7.9487 | 0 | 0 | 0 | 7.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2985 | -7.9487 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-30 до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ №11 "Соловьево", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Ликино, 50:20:0070227:12019 (1,5 км; 1 шт.(РУ); 300 п.м.) | O_I-313968 | 12.8967 | 0 | 12.8967 | 6.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9706 | 0 | 12.8967 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ячейки № 17, КЛ-6 кВ от ячейки № 25 ПС 110/10/6 кВ №711 "Тополь", 2 СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.77 (14 км; 2 шт.(РУ); 2 800 п.м.) | O_I-313969 | 130.9317 | 0.23338 | 130.6984 | 55.5714 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 55.5714 | 0 | 128.4993 | 2.199 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-10кВ № 123 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10кВ ПС 220 кВ № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Зеленково, 50:08:0050240:89 (3 км; 1 шт.(РУ); 600 п.м.) | O_I-313979 | 23.0358 | 0 | 23.0358 | 7.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5928 | 0 | 23.0358 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемого СП-10 кВ до РУ-10 кВ, 2СП-10 кВ ПС-110 кВ № 704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Сергово, 50:18:0080111:1672 (0,3 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-313983 | 3.3732 | 0 | 3.3732 | 1.8065 | 3.5955 | 0 | 0 | 0 | 0.15621 | 0 | 3.4393 | 1.8065 | 0 | -0.22231 | 3.5955 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, Злобино д, территория "Производственная зона 1",уч.1 Ю8-23-303-190068(400663) (0,16 МВА; 0,06 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313984 | 1.3768 | 0.081904 | 1.2949 | 1.3266 | 1.7498 | 1.3266 | 1.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4549 | 0.42323 | 31.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2278, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы Ю8-23-303-190653(405780) (0,008 км) | O_I-313985 | 0.167 | 0.15648 | 0.010518 | 0.0050327 | 0 | 0.0050327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010518 | -0.0050327 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 "Весенняя", 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговское с/п, Матвеевское д Ю8-22-302-75508(914973) (0,152 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-313986 | 0.70254 | 0.00091474 | 0.70162 | 0.35719 | 1.2758 | 0 | 0.063998 | 0.32883 | 0.59587 | 0 | 0.61589 | 0.028361 | 0 | -0.57414 | 0.94693 | 288% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-45, ПС №721 "Ям", ГНБ, КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, в р-не Белеутово д Ю8-23-302-190390(407080) (0,97 км; 1 шт.(реклоузер); 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313987 | 6.5291 | 0 | 6.5291 | 6.2607 | 0 | 6.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5291 | -6.2607 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, с. Михайловская Слобода, ул. Шоссейная, уч № 5 Ю8-23-302-191329(421394) (0,63 МВА; 0,03 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314048 | 2.9988 | 0 | 2.9988 | 2.9259 | 0 | 2.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 2.9988 | -2.9259 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 7 КВЛ-10 кВ РП-40/1-ЛР-151 отп. на КТП-4308 до сооружаемой ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП 10/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПРВТ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0080601:414 (0,4 МВА; 0,04 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-314062 | 1.3967 | 1.4724 | -0.075653 | 0 | 1.287 | 0 | 1.2469 | 0 | 0.040079 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3626 | 1.287 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп. 9 ВЛ-6 кВ ТП-206-КТПП-21 до границы земельного участка заявителя, 2СП-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 602 Боровое, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, 50:16:0402027:381 (0,25 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-314133 | 4.2427 | 0 | 4.2427 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9847 | 0 | 0 | 0 | 4.2427 | -2.9847 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от существующей ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, д. Мансурово, 50:08:0060430:483 (0,136 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-314193 | 0.85772 | 0.8662 | -0.0084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0084747 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. МАИ ПС-35/10/10 кВ № 71 "Поварово" до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/с Пешковский, д. Есипово (0,15 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314198 | 0.53936 | 0 | 0.53936 | 0.3161 | 0.40584 | 0.31007 | 0 | 0 | 0.38699 | 0 | 0.018847 | 0.0060333 | 0 | 0.13352 | 0.095765 | 30.88% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г.о., Злобино д, территория "Производственная зона "1", земельный участок 2 Ю8-23-303-191307(418343) (0,16 МВА; 0,03 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314257 | 1.249 | 0.074646 | 1.1743 | 1.204 | 1.7565 | 1.204 | 1.1994 | 0 | 0.55704 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58216 | 0.5525 | 45.89% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ ТП-93, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., д. Сапроново Ю8-23-302-187524(355949) (0,63 МВА; 1 км) | O_I-314259 | 6.7316 | 0 | 6.7316 | 6.5052 | 0 | 6.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 6.7316 | -6.5052 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-35 кВ №647 "Нудоль", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 от ПС 35 кВ №647 "Нудоль" до с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой КТП, реклоузер, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино, 50:08:0080311:158 (0,63 МВА; 0,05 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-314376 | 5.7686 | 0 | 5.7686 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7686 | -3.2881 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 35 ВЛ-6 кВ РП-2020-ПП-10 до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ПС-110 кВ кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, 50:15:0080702:101 (0,25 МВА; 0,008 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314380 | 2.1743 | 2.1896 | -0.015272 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015272 | -1.0224 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от реконструируемой секции РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ №3955 до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом по сооружаемой ВЛ-0,4 кВ ПС 220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ефимоново, 50:08:0070205:1350 (0,2 км) | O_I-314382 | 0.45012 | 0 | 0.45012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45012 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от 2-х ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС-750 кВ № 511 "Белый Раст" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье (16,4 км; 10 шт.(РУ); 3 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314383 | 194.954 | 0 | 194.954 | 82.5529 | 0 | 82.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.954 | -82.5529 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. 1-й сек. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 16 до сооруж. СП-10 кВ, ПС-220/110/10 кВ № 215 "Новософрино", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское (2,7 км; 1 шт.(РУ); 540 п.м.) | O_I-314384 | 20.7951 | 13.4357 | 7.3594 | 8.8707 | 4.2248 | 8.0588 | 3.5358 | 0 | 0 | 0 | 0.68896 | 0.8119 | 0 | 3.1346 | -3.834 | -47.58% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. ТП-10/0,4 кВ № 2054 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудный", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, между ул.Спортивная и ул. им. академика М.А. Лаврентьева (0,16 МВА; 0,33 км; 30 п.м.) | O_I-314406 | 2.5728 | 0 | 2.5728 | 1.5078 | 0 | 1.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028779 | 0 | 2.5728 | -1.4791 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РП-10/0,4 кВ № 308 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 823 "Кунья", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский г.о., р.п. Богородское, д. 48 (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314407 | 0.21438 | 0 | 0.21438 | 0.12564 | 0.21446 | 0.12324 | 0.011362 | 0 | 0.19487 | 0 | 0.0082218 | 0.002398 | 0 | -7.28e-05 | 0.091219 | 74.02% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой двух тра-ров по 630 кВА, КЛ-6 кВ от сооружаемой яч. РУ-6 кВ РП-6 кВ, сооружаемого по договору ТП № В8-23-302-78225(634488) от 23.01.2023, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Ямкино; 50:16:0000000:70705 (1,26 МВА; 1,1 км; 220 п.м.) | O_I-314418 | 13.2655 | 0 | 13.2655 | 9.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2879 | 0 | 13.2655 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 8ЛЭП-10 кВ от ячеек ЗРУ-10 кВ ПС №509 "Пахра", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский район, к.н. 50:28:0070228:1350 ИА-22-302-10630(434007) (0,8 км; 400 п.м.) | O_I-314419 | 16.4825 | 0 | 16.4825 | 8.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3678 | 0 | 16.4825 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ, КТП-1000-6/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект СП-10 кВ №нов. на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-34 ПС №478 "Талеж", ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.Мелихово ПС №358 "Ерино", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Мелихово с., к.н. 50:31:0061001:0028 ИА-23-302-16269(210685) (2 МВА; 3,97 км; 1 шт.(РУ); 800 п.м.) | O_I-314421 | 39.9824 | 0 | 39.9824 | 22.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0505 | 0 | 39.9824 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф.107 ПС-110/10/6 кВ № 209 "Ярославская", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, проезд 23 (0,37 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314741 | 1.142 | 0 | 1.142 | 0.66931 | 1.095 | 0.65654 | 0 | 0 | 0.059885 | 0 | 1.0351 | 0.012775 | 0 | 0.047001 | 0.4385 | 66.79% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ напр ф. 602 ПС-110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая" до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. совхоза "Останкино" п, ул. Дорожная, д.59, корп.3, строение 59А (0,2 км; 1 шт.(РУ); 40 п.м.) | O_I-314742 | 6.3202 | 0 | 6.3202 | 2.6891 | 0 | 2.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3202 | -2.6891 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. Липуниха до границ участка Заявителя, ПС-35/10/10 кВ № 71 "Поварово", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ЗАО Агроплеменная фирма "Искра" (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314743 | 0.40828 | 0 | 0.40828 | 0.17199 | 0.38639 | 0.0093703 | 0 | 0 | 0.021177 | 0 | 0.36521 | 0.16262 | 0 | 0.021892 | 0.37702 | 4024% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, рп. Андреевка (0,4 МВА; 0,15 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-314745 | 1.6721 | 0 | 1.6721 | 0.97992 | 0 | 0.96122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018703 | 0 | 1.6721 | -0.96122 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от существующей ячейки №20, РУ-10 кВ до сооружаемого СП-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Никитское, 50:08:0070330:804, 50:08:0070330:803 (2,6 км; 2 шт.(РУ); 520 п.м.) | O_I-314856 | 29.3682 | 0 | 29.3682 | 9.9059 | 27.7621 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | 8.332 | 26.2409 | 1.5738 | 0 | 1.6061 | 19.4301 | 233.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ ПС №764 "Загорново", ГНБ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, Кузнецово д, корп.175, к.н. 50:23:0030351:29 ИА-23-302-18238(403820) (2 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.) | O_I-314908 | 21.1924 | 0 | 21.1924 | 19.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8342 | 0 | 21.1924 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-24-302-192031(421153) (0,25 МВА; 0,97 км; 1 шт.(реклоузер); 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314909 | 7.9405 | 0 | 7.9405 | 7.6335 | 0 | 7.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 7.9405 | -7.6335 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 ВЛ-6 кВ фид.21/532 до границы земельного участка заявителя, реклоузер-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-35 кВ № 532 Буньково, в т.ч. ПИР, МО, г.Ногинск, д. Караваево (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | O_I-314943 | 3.2567 | 0 | 3.2567 | 2.2924 | 0 | 0 | 0 | 2.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2567 | -2.2924 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ №683 "Ядрошино" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Новодарьино, 50:08:0060183:28 (0,17 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-315016 | 0.70238 | 0.039139 | 0.66324 | 0 | 1.0247 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36147 | 1.0247 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ №683 "Ядрошино" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Костровское, д. Новодарьино, 50:08:0060183:27 (0,4 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-315053 | 1.3148 | 0.048582 | 1.2663 | 0 | 1.2738 | 0 | 1.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0075886 | 1.2738 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ л. 530 ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная" до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, проезд Промышленный, д. 6 (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-315136 | 0.25624 | 0.26225 | -0.0060104 | 0.14504 | 0 | 0.14374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013048 | 0 | -0.0060104 | -0.14374 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, КЛ-10 кВ от яч. № 94 с.1 до с.1 сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.6 до с.2 сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сборок н/н 1 и 2 секции РУ-0,4 кВ сооруж. КТП 10/0,4 кВ до сооруж. ВРУ-0,4 кВ № 1, 2, 3 Заявителя, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Яхрома, мкр. Левобережье (2 МВА; 5,3 км; 1 шт.(РУ); 840 п.м.) | O_I-315137 | 54.5253 | 0 | 54.5253 | 22.9934 | 2.121 | 1.6308 | 0 | 21.3626 | 0 | 0 | 2.121 | 0 | 0 | 52.4043 | -20.8724 | -90.78% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 1000 кВА, СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС 35 кВ №542 "Петровская", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, с.о. Новопетровский, д. Нижневасильевское, 50:08:0080322:27 (1 МВА; 4 км; 1 шт.(РУ); 1 200 п.м.) | O_I-315361 | 43.7096 | 0 | 43.7096 | 13.7722 | 40.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7722 | 40.1098 | 0 | 0 | 3.5997 | 26.3376 | 191.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2СП-10 кВ № 2.1, № 2.2, 2СП-10 кВ №311, №312, 2СП-10 кВ, ТЭЦ-220/10 кВ № 27 в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, южнее д. Сгонники (6 шт.(РУ)) | O_I-315379 | 10.1975 | 9.4463 | 0.75126 | 7.2257 | 1.3797 | 0 | 0.29679 | 0 | 0.68819 | 0 | 0.39473 | 7.2257 | 0 | -0.62846 | 1.3797 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6734 с. 2 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Грибаново (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-315450 | 0.50031 | 0 | 0.50031 | 0.2932 | 0.019069 | 0.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019069 | 0.0055961 | 0 | 0.48124 | -0.26853 | -93.37% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. МАИ до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/о Пешковский, д. Есипово (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-315452 | 0.26541 | 0 | 0.26541 | 0.15556 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002969 | 0 | 0.26541 | -0.15259 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Михнево рп, Старомихневский пр-д,уч.3 Ю8-23-303-191166(415013) (0,015 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-315458 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0.20234 | 0.1833 | 0.20234 | 0.0086318 | 0 | 0.17467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027694 | -0.019033 | -9.407% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от рек. ячейки №2 в РУ-10 кВ РП-27, ПС №807 "Калугино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, поселок Оболенск, территория Квартал Б Ю8-23-303-180877(283867) (0,4 МВА; 0,19 км; 90 п.м.) | O_I-315609 | 4.116 | 0 | 4.116 | 3.9794 | 0 | 3.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | -3.9794 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП № 392-ТП № 136 ПС-35/10 кВ № 247 "Малеевка", КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка, д. 94 стр. 1 (0,4 МВА; 0,17 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-315705 | 1.814 | 0 | 1.814 | 0.78006 | 3.3155 | 0.097047 | 0.029213 | 0 | 0.65865 | 0 | 2.6276 | 0.68301 | 0 | -1.5015 | 3.2184 | 3316% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ РП № 3117 до сооруж. КРУН-10 кВ, ПС-220/10/10/6/ кВ № 671 "Старбеево", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, Транспортный проезд, уч. 13 (0,45 км; 1 шт.(РУ); 150 п.м.) | O_I-315706 | 7.1372 | 0 | 7.1372 | 3.0565 | 0 | 3.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1372 | -3.0565 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.9 с РП-26 ф.25 с ПС №182 "Гулево", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д. Коледино, территория Индустриальный парк Коледино, 1 Ю8-23-302-191176(758228) (0,64 км; 1 шт.(реклоузер); 60 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-315786 | 5.0996 | 0 | 5.0996 | 4.8899 | 0 | 4.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0996 | -4.8899 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС №246 "Ляхово", ГНБ, КРН-10 кВ, 3ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко Ю8-23-302-187066(354604) (1,26 МВА; 1,16 км; 1 шт.(реклоузер); 70 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315787 | 13.4445 | 0 | 13.4445 | 12.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7808 | 0 | 13.4445 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ВРЩ-0,4 кВ от сборок НН 1, 2 секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 641, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. Поваровка (2 шт.(прочие)) | O_I-315895 | 0.14715 | 0 | 0.14715 | 0.069352 | 0 | 0.028796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040556 | 0 | 0.14715 | -0.028796 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2398 до границ участка Заявителя, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/110/35/10/6 кВ № 140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Тимоново (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-316030 | 0.25403 | 0 | 0.25403 | 0.14887 | 0 | 0.14603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028415 | 0 | 0.25403 | -0.14603 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1376 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6/ кВ № 429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-316063 | 0.21757 | 0 | 0.21757 | 0.095338 | 0.17536 | 0.017822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17536 | 0.077516 | 0 | 0.042211 | 0.15753 | 883.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. ЦРП № 42-ТП № 455-ТП № 497 до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево", 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,2 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-316065 | 0.83641 | 0 | 0.83641 | 0.4902 | 0 | 0.48084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093562 | 0 | 0.83641 | -0.48084 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ c установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-89066(252899) от 16.07.2022), ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск (0,4 МВА; 0,26 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-316206 | 2.0943 | 0 | 2.0943 | 0.89827 | 0 | 0.89827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | -0.89827 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32920 до границ участка Заявителя, ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Соколовское, д. Маслово (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-316207 | 0.2206 | 0.0078864 | 0.21272 | 0.10384 | 0.20272 | 0 | 0.19442 | 0 | 0 | 0 | 0.0082924 | 0.10384 | 0 | 0.01 | 0.20272 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3423, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 29 Ю8-24-302-194522(122063) (0,18 км; 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-316336 | 1.3967 | 0 | 1.3967 | 1.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3234 | 0 | 1.3967 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от конечной ошиновки ВН в РУ-10 кВ ТП-2173 ф.6 с ПС №708 "Санаторная", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-24-302-194755(116205) (0,65 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-316339 | 6.3123 | 0 | 6.3123 | 5.991 | 0.054742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054742 | 5.991 | 0 | 6.2575 | 0.054742 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 84 ВЛ-10 кВ ф.30, СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 84 ВЛ-10 кВ ф.30, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 35 кВ № 238 Починки, в т. ч. ПИР, МО, го Егорьевск, д. Анохино; 50:30:0050312:581 (0,025 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-316569 | 2.8667 | 0 | 2.8667 | 2.0168 | 0 | 0 | 0 | 2.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | -2.0168 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 1901 до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Еремино, ул. Дмитровская, стр. 2Б (2,5 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.) | O_I-316586 | 27.1622 | 0 | 27.1622 | 11.5566 | 24.2369 | 1.0227 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 22.8913 | 10.5339 | 0 | 2.9253 | 23.2141 | 2270% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3664 до границ участка Заявителя, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-316588 | 0.26473 | 0 | 0.26473 | 0.11523 | 0.2419 | 0.11523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2419 | 0 | 0 | 0.022831 | 0.12666 | 109.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2343, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, поселок совхоза "Раменское", ул. Шоссейная, з/у 35 Ю8-24-303-194487(134803) (0,01 км) | O_I-316597 | 0.037231 | 0 | 0.037231 | 0.035801 | 0.1149 | 0 | 0 | 0.034194 | 0 | 0 | 0.1149 | 0.0016068 | 0 | -0.07767 | 0.080707 | 236% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-303-194487(134803), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, поселок совхоза "Раменское", ул. Шоссейная, з/у 35 (1 т.у.) | O_I-316599 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от сек.1 РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 6786 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 64 "Барвиха", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28 (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-316652 | 1.1709 | 0 | 1.1709 | 0.49343 | 0 | 0.027424 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1709 | -0.49343 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек 2-ой и 3-й секции РУ-10 кВ ПС-220/110/10/6 кВ № 671 "Старбеево" до сооруж. РТП-10/0,4 кВ, установка приборов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а (2 МВА; 3,2 км; 12 шт.(РУ); 600 п.м.; 14 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-316656 | 82.3234 | 0 | 82.3234 | 34.7149 | 0 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7046 | 0 | 82.3234 | -2.0103 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. яч. в РУ-10 кВ ПС №174 "Лыткарино", СП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176) (9,1 км; 1 шт.(РУ); 1 900 п.м.; 1 т.у.) | O_I-316934 | 94.2982 | 0 | 94.2982 | 52.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7875 | 0 | 94.2982 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ включенных в плату по дог. ТП № ИА-23-307-17756(334022); № ИА-23-307-17754(334026), макс. мощностью ЭПУ 12 399 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.Краснознаменск (2 т.у.) | O_I-316940 | 1.0208 | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 411 до сооруж. ВРЩ- 0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Большерогачевское с/п, с. Рогачево, ул. Заречная, д. 34А,35Б, 35В (0,04 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-316941 | 0.21104 | 0 | 0.21104 | 0.12368 | 0 | 0.12131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023605 | 0 | 0.21104 | -0.12131 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ №1 в месте ответвления от оп. 15 КВЛ 6 кВ ф.604 РУ-6 кВ ПС 110 кВ № 380 Захарово, СП-6 кВ № 2 на границе земельного участка Заявителя, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №1 до РУ-6 кВ вновь сооружаемых СП-6 кВ №2, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, ул. Пугачева ул, 50:16:0302005:4809 (0,1 км; 2 шт.(РУ); 20 п.м.; 1 т.у.) | O_I-316960 | 6.6047 | 0 | 6.6047 | 0 | 1.0493 | 0 | 0 | 0 | 0.062862 | 0 | 0.9864 | 0 | 0 | 5.5555 | 1.0493 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Молокозавод до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, СП-6 кВ (Реклоузер), ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ кВ № 590 Федино, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский, с/пос. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская, 10/1, 50:29:0060220:24 (0,4 МВА; 0,075 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | O_I-316962 | 4.2838 | 0 | 4.2838 | 3.0147 | 0.020949 | 0 | 0 | 3.0147 | 0 | 0 | 0.020949 | 0 | 0 | 4.2628 | -2.9937 | -99.31% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-165186(137147), макс. мощностью ЭПУ 510 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28 (1 т.у.) | O_I-316976 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 284 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,1 км; 20 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-317013 | 0.98529 | 0 | 0.98529 | 0.42113 | 0 | 0.043815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37731 | 0 | 0.98529 | -0.043815 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-302-165309(138601), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (1 т.у.) | O_I-317015 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,38 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 0776 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 819 "Торбеево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки , уч.77б (0,06 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-317016 | 0.24637 | 0 | 0.24637 | 0.10747 | 0.16315 | 0.01849 | 0.010129 | 0.08898 | 0.14569 | 0 | 0.0073307 | 0 | 0 | 0.083217 | 0.055678 | 51.81% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-164535(120257) , макс. мощностью ЭПУ 360 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки , уч.77б (1 т.у.) | O_I-317018 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-23-303-158254(344688) , макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Большерогачевское с/п, с. Рогачево, ул. Заречная, д. 34А,35Б, 35В (1 т.у.) | O_I-317020 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство РТП-2х1000-10/0,4 кВ, 4ЛЭП-10кВ от вновь сооруж. 1-ой и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №174 "Лыткарино" до РУ-10 кВ вновь сооруж. РТП, ГНБ, 12 узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он, к.н. 50:21:0060403:9286 ИА-23-307-17564(326109) (2 МВА; 13,2 км; 14 шт.(РУ); 1 320 п.м.; 12 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-317021 | 205.5269 | 0 | 205.5269 | 11.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7928 | 0 | 205.5269 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-24-303-108102(118933), макс. мощностью ЭПУ 1001,2 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 27; 50:16:0604097:1 (1 т.у.) | O_I-317068 | 0.57799 | 0 | 0.57799 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57799 | -0.40699 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-144861(100403) , макс. мощностью ЭПУ 500 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:152, 50:07:0060104:12 (1 т.у.) | O_I-317101 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 31 КВЛ-6 кВ РП-2020-ПП-10, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-6/0,4 кВ до границы участка заявителя, ПКУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080702:109 (0,4 МВА; 0,07 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-317294 | 2.5551 | 1.8112 | 0.74391 | 0.74309 | 0.73358 | 0 | 0.73358 | 0.74309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010331 | -0.0095062 | -1.279% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-23-307-17754(334026), макс. мощностью ЭПУ 12 399 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.Краснознаменск (2 т.у.) | O_I-317303 | 1.0208 | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов по 630 кВА ПС 110 кВ №406 "Шаховская", СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до РУ-10 кВ КТП10/0,4 кВ № нов., прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, рп Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:933 (1,26 МВА; 0,44 км; 1 шт.(РУ); 90 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317346 | 12.2199 | 0 | 12.2199 | 6.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4918 | 0 | 3.1589 | 0 | 12.2199 | -3.4918 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Белая дача до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, рп Андреевка (0,4 МВА; 0,11 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-317348 | 1.6833 | 0 | 1.6833 | 0.98645 | 0 | 0.96762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018828 | 0 | 1.6833 | -0.96762 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-166020(143287), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, ПИР, МО, г. Солнечногорск, рп Андреевка (2 т.у.) | O_I-317349 | 0.11455 | 0 | 0.11455 | 0.066991 | 0 | 0.065712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012786 | 0 | 0.11455 | -0.065712 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ № 1, 2 ЦРП-6 кВ № 11 до сооруж. КРУН-6 кВ № 3, 4, 4КРУН-6 кВ, ПС 220/110/35/10/6 кВ №176 "Хлебниково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Грибки, ул. Московская, уч. 2 (0,8 км; 4 шт.(РУ); 100 п.м.) | O_I-317350 | 16.4635 | 0 | 16.4635 | 7.0512 | 0.58347 | 7.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58347 | 0 | 0 | 15.88 | -6.4677 | -91.73% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-302-163268(401830), макс. мощностью ЭПУ 495,6 кВт, в т.ч. ПИР, МО, ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Грибки, ул. Московская, уч. 2 (2 т.у.) | O_I-317351 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.48976 | 0 | 0.010233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47952 | 0 | 1.1704 | -0.010233 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 86 ВЛ-10кВ ф.30, реклоузер-10 кВ на оп. 86 ВЛ-10 кВ ф.30, РЛКВ-10 кВ на границе уч-ка заявителя, ПКУ-10 кВ, ПС-35 кВ № 235 Починки, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Егорьевск, д. Анохино; 50:30:0050312:583 (0,025 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-317420 | 2.8775 | 0 | 2.8775 | 2.0244 | 1.2739 | 0 | 0 | 2.0244 | 0.067567 | 0 | 1.2063 | 0 | 0 | 1.6037 | -0.75049 | -37.07% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС 110 кВ №802 "Духанино", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 20 отходящей от РУ-10 кВ до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040254:3 (0,4 МВА; 0,06 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-317424 | 2.6154 | 0.082444 | 2.533 | 1.4863 | 3.3187 | 1.4863 | 2.2936 | 0 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78571 | 1.8324 | 123.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 1 фид. 101, СП-10 кВ (Реклоузер), ПКУ-0,4 кВ, ПС 35 кВ кВ № 81 Крушина, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, с. Осаново п, д. 42 (1 МВА; 0,35 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | O_I-317457 | 9.2326 | 0 | 9.2326 | 6.4601 | 9.1096 | 0 | 0.31271 | 6.4601 | 8.4435 | 0 | 0.35347 | 0 | 0 | 0.12298 | 2.6496 | 41.01% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от существующей ячейки в РУ-10кВ ТП-10/0,4 кВ №18339Б до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество, 50:20:0050330:3422 (0,4 МВА; 0,75 км; 400 п.м.; 2 т.у.) | O_I-317534 | 11.4177 | 0 | 11.4177 | 6.5394 | 0 | 0 | 0 | 6.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4177 | -6.5394 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ № 462 "Середа" до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Филенино, 50:06:0090201:74 (0,4 МВА; 0,68 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317538 | 4.3742 | 0 | 4.3742 | 2.4058 | 4.421 | 2.4058 | 0 | 0 | 4.1357 | 0 | 0.28526 | 0 | 0 | -0.046759 | 2.0151 | 83.76% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4180 до границ участка Заявителя, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, д. Лугинино, кв-л Лугинино Парк, з/у 107 (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-317545 | 0.20422 | 0 | 0.20422 | 0.08971 | 0 | 0.017498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072213 | 0 | 0.20422 | -0.017498 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-164223(117651), макс. мощностью ЭПУ 180 кВт, в т.ч. ПИР, МО, ПИР, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, д. Лугинино, кв-л Лугинино Парк, уч 107 (1 т.у.) | O_I-317547 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0 | 0.060012 | -0.00025592 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от СП-10 кВ № 1 до СП-10 кВ № 2, 2СП-10 кВ, установка приборов учета, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (1 км; 2 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.) | O_I-317548 | 16.1796 | 0 | 16.1796 | 6.9272 | 0 | 0.75841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1688 | 0 | 16.1796 | -0.75841 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-164230(107768), макс. мощностью ЭПУ 263 кВт, в т.ч. ПИР, МО, ПИР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, уч. № 9-а (1 т.у.) | O_I-317550 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство МТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, ВЛ-6 кВ от оп. 2 ТП-1168-ТП-1169 Ф-405/415, РЛКВ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 415 Ликино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Кабаново, 89А, 50:24:0000000:78486 (0,16 МВА; 0,02 км; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-317625 | 1.2757 | 0 | 1.2757 | 0.89547 | 1.1409 | 0 | 0 | 0.89547 | 0 | 0 | 1.1409 | 0 | 0 | 0.13484 | 0.24544 | 27.41% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. на 1-й сек. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 52 Двойня до сооружаемого СП-10 кВ, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Поцелуево; 50:30:0050230:788 (15 км; 1 шт.(РУ); 3 000 п.м.; 1 т.у.) | O_I-317646 | 146.6287 | 0 | 146.6287 | 0 | 84.7371 | 0 | 6.192e-05 | 0 | 5.8047 | 0 | 78.9323 | 0 | 0 | 61.8916 | 84.7371 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки 10кВ 2 с.ш. РП-10/0,4 кВ №292 до сооруж. ТП-10\0,4 кВ, ПС 220/110/10 кВ №215 "Новософрино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Пушкино, рп Софрино , ул. Патриарха Пиме (0,66 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-317750 | 3.1697 | 0 | 3.1697 | 1.3466 | 0 | 0.11236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2343 | 0 | 3.1697 | -0.11236 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-165369(423239), макс. мощностью ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, ПИР, МО, г. о. Пушкино, рп Софрино , ул. Патриарха Пиме (4 т.у.) | O_I-317752 | 0.76524 | 0 | 0.76524 | 0.31999 | 0 | 0.0058844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3141 | 0 | 0.76524 | -0.0058844 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 24,28 ПС 35 кВ №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, Ушакова, д.27В (0,4 МВА; 0,4 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-317753 | 2.633 | 0 | 2.633 | 1.5431 | 0 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029452 | 0 | 2.633 | -1.5136 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-166823(153059), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, Ушакова, д.27В (1 т.у.) | O_I-317754 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3639 до сооруж. КТП-10/0,4кВ, ПС 35/6/0,4 кВ №185 "Воробьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, .п. Пешковское, в районе д.Безверхово (0,63 МВА; 0,111 км; 64 п.м.) | O_I-317755 | 6.0081 | 5.8239 | 0.18416 | 3.5818 | 0.32418 | 2.6646 | 0.088964 | 0 | 0 | 0 | 0.23522 | 0.91715 | 0 | -0.14003 | -2.3404 | -87.83% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-166898(169751), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, .п. Пешковское, в районе д.Безверхово (2 т.у.) | O_I-317757 | 0.12002 | 0.0035944 | 0.11643 | 0.050072 | 0.11189 | 0.044827 | 0.058724 | 0 | 0.053161 | 0 | 0 | 0.0052455 | 0 | 0.0045437 | 0.067058 | 149.6% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ фид. 9 ПС-220 кВ №836 "Слобода" до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-10 кВ, 4хРЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Борзые, 50:08:0050339:683 (0,19 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-317796 | 2.2517 | 0 | 2.2517 | 1.2937 | 1.0748 | 1.2937 | 0 | 0 | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1769 | -0.21887 | -16.92% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 3776 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 95 "Базарово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, п. опытного хоз-ва "Ермолино" (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-317847 | 0.17809 | 0 | 0.17809 | 0.078704 | 0 | 0.016891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061813 | 0 | 0.17809 | -0.016891 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-166176(420241), макс. мощностью ЭПУ 235 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Дмитров, п. опытного хоз-ва "Ермолино" (1 т.у.) | O_I-317850 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 641 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, рп Деденево, вл. 2В (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-317851 | 0.14842 | 0 | 0.14842 | 0.066204 | 0.0057035 | 0.016197 | 0 | 0.050006 | 0 | 0 | 0.0057035 | 0 | 0 | 0.14271 | -0.0605 | -91.38% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-167081(118166), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, рп Деденево, вл. 2В (1 т.у.) | O_I-317853 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-23-307-100185(286040), макс. мощностью ЭПУ 939,65, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Строкино; 35 (2 т.у.) | O_I-318001 | 1.156 | 0 | 1.156 | 0.81397 | 0 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | -0.81397 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово до сооруж. КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Новинское участковое лесничество, квартал 29 выделы 8,9,12,13,17,47 (0,25 МВА; 0,59 км; 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318002 | 4.2471 | 0 | 4.2471 | 2.489 | 0 | 2.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047507 | 0 | 4.2471 | -2.4415 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-166331(138737), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Новинское участковое лесничество, квартал 29 выделы 8,9,12,13,17,47 (1 т.у.) | O_I-318003 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-147136(172121), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Волчёнки, 50:26:0000000:20819 (1 т.у.) | O_I-318013 | 0.055678 | 0.0017478 | 0.053931 | 0 | 0.050935 | 0 | 0.050935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029955 | 0.050935 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-2х1000-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. СП-10 кВ вблизи оп.№162 ВЛ-10 кВ ф. 36 ПС № 563 "Металлист", СП-10 кВ, ГНБ, 7 узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, кадастровый номер: 50:33:0040228:8 ИА-23-302-18087(329571) (2 МВА; 0,8 км; 1 шт.(РУ); 160 п.м.; 7 т.у.) | O_I-318234 | 16.5236 | 0 | 16.5236 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 16.5236 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от яч. № 206 нового РУ-6 кВ ПС №747 "Весенняя", СП-6 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Коледино д., Троицкая ул., к.н. 50:27:0020709:277 ИА-24-302-19172(151398) (1,8 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 1 т.у.) | O_I-318238 | 20.6868 | 0 | 20.6868 | 1.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5545 | 0 | 20.6868 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-307-18868(395471), макс. мощностью ЭПУ 3500 кВт , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово (2 т.у.) | O_I-318240 | 1.1661 | 0 | 1.1661 | 0.59614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59614 | 0 | 1.1661 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сек. 1 ячейка №19 РУ-0,4 кВ РТП-38, ПС №309 "Болятино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 3а Ю8-24-303-197954(166134) (0,2 км; 25 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-318242 | 1.4795 | 0 | 1.4795 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3967 | 0 | 1.4795 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-303-197954(166134), макс. мощностью ЭПУ669 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 3а (1 т.у.) | O_I-318246 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-147285(161517) макс. мощностью ЭПУ 320 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Петелино, СНТ "Волна" (2 т.у.) | O_I-318421 | 0.11136 | 0 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11136 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-24-303-110717(187375), макс. мощностью ЭПУ 777,6, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, вблизи д.Черное; 50:15:0070702:15 (2 т.у.) | O_I-318423 | 0.1185 | 0 | 0.1185 | 0.083441 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.083441 | 0.004482 | 0 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.0088651 | 0.026194 | 31.39% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №24723 Луч А, 2КЛ-0,4кВ от сборок н/н Луч А РУ-0,4кВ БКТП-10/0,4кВ, 2ГРЩ-0,4 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, п.Барвиха, 50:20:0010336:46278 (1,26 МВА; 0,48 км; 100 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-318477 | 13.2059 | 0 | 13.2059 | 7.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5812 | 0 | 13.2059 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ до сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ до сооруж. РЛР-10 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР-кВ, ПС-110/10 кВ № 587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 108 км автодороги "Россия", (правая сторона) (0,33 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-318548 | 5.3488 | 0 | 5.3488 | 3.1347 | 7.4236 | 3.0749 | 0.26955 | 0 | 4.7557 | 0 | 2.3984 | 0.059831 | 0 | -2.0749 | 4.3487 | 141.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-167302(174160), макс. мощностью ЭПУ 410 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 108 км автодороги "Россия", (правая сторона) (1 т.у.) | O_I-318549 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 188 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,09 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-318550 | 0.61583 | 0 | 0.61583 | 0.2643 | 0 | 0.03116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23314 | 0 | 0.61583 | -0.03116 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-165351(142624), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (1 т.у.) | O_I-318552 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Комплекс до границ участка Заявителя, ПС-110/10/6 кВ № 765 "Сенеж", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Обуховская (0,15 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-318553 | 1.0981 | 0.38627 | 0.71183 | 0.64285 | 0.021893 | 0.63058 | 0.0060081 | 0 | 0 | 0 | 0.015885 | 0.01227 | 0 | 0.68993 | -0.60869 | -96.53% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-167176(159107), макс. мощностью ЭПУ 350 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Обуховская (1 т.у.) | O_I-318554 | 0.55874 | 0.035064 | 0.52367 | 0.32675 | 0.52721 | 0.32051 | 0.52721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | -0.0035341 | 0.20669 | 64.49% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки в РУ-10 кВ до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново (0,63 МВА; 1,06 км; 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-318555 | 8.5004 | 0 | 8.5004 | 3.6162 | 0 | 3.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5004 | -3.6162 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-166972(168343), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново (3 т.у.) | O_I-318557 | 0.18003 | 0 | 0.18003 | 0.075108 | 0 | 0.075108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18003 | -0.075108 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф. РТП № 98 сек.2 - ТП № 1509 сек.2 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, в районе д. Дурыкино (0,63 МВА; 0,55 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-318558 | 5.3557 | 0.1897 | 5.166 | 3.1696 | 4.8829 | 3.1091 | 4.6832 | 0 | 0 | 0 | 0.19973 | 0.060496 | 0 | 0.28311 | 1.7738 | 57.05% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-167654(114999), макс. мощностью ЭПУ 408 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, в районе д. Дурыкино (2 т.у.) | O_I-318559 | 0.11455 | 0.0033888 | 0.11116 | 0.066991 | 0.10548 | 0.065712 | 0.055363 | 0 | 0.050119 | 0 | 0 | 0.0012786 | 0 | 0.0056821 | 0.03977 | 60.52% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-303-198695(189141), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское, с. Остров Ю8-24-303-198695(189141) (1 т.у.) | O_I-318564 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1921, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые столбы Ю8-24-303-197098(166268) (0,025 км) | O_I-318565 | 0.074533 | 0 | 0.074533 | 0.071702 | 0.049744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049744 | 0.071702 | 0 | 0.024789 | 0.049744 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-303-197098(166268), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые столбы Ю8-24-303-197098(166268) (1 т.у.) | O_I-318567 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-144166(419553), макс. мощностью ЭПУ 308,48 кВт в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, 50:26:0091204:396 (1 т.у.) | O_I-318759 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-148502(185302), макс. мощностью ЭПУ 939 кВт в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030105:868, 50:07:0030105:983, 50:07:0030105:708 (1 т.у.) | O_I-318821 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-24-302-199403(180792) (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-319068 | 0.34485 | 0 | 0.34485 | 0.33567 | 0.45152 | 0 | 0 | 0.32082 | 0 | 0 | 0.45152 | 0.014856 | 0 | -0.10667 | 0.1307 | 40.74% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-302-199403(180792), макс. мощностью ЭПУ 630 кВт ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-24-302-199403(180792) (1 т.у.) | O_I-319070 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № ИА-23-303-18041(338088), макс. мощностью ЭПУ 1000 кВт в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Новопетровское, д. Кучи, 50:08:0080130:2,50:08:0080130:1 (1 т.у.) | O_I-319244 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-24-303-148640(193308), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, д. Малые Горки, 50:26:0180204:1410 (1 т.у.) | O_I-319269 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с 2 трансформаторами мощностью по 630 кВА, 4 КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №18339 и №28610 до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, 2ПУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Подушкино, 50:20:0010408:693 (1,26 МВА; 0,24 км; 40 п.м.; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-319283 | 11.888 | 0 | 11.888 | 6.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8246 | 0 | 0 | 0 | 11.888 | -6.8246 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ ф.42 отп. на ЗТП № 623 до РУ-10 кВ ЗТП-622; КЛ-10 кВ от оп. 7 ВЛ-10 кВ ф.42 отп. на ЗТП № 623 до РУ-10 кВ ЗТП-623, 2хПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ №136 Трофимово, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Никиткино; 50:30:0060101:432 (0,1 км; 2 т.у.) | O_I-319284 | 0.39212 | 0 | 0.39212 | 0.27593 | 0 | 0 | 0 | 0.27593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39212 | -0.27593 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.3 РП 10 кв №34 ПС 220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кВ. ПУ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д.Трусово, 50:08:0060311:352 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-319287 | 0.80509 | 0.23415 | 0.57094 | 0.46271 | 0 | 0.46271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57094 | -0.46271 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство ВРЩ-0,4 кВ в МТП-10/0,4 кВ № 1508, ПС-35/10/6 кВ № 647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Денисово, д. 21 (1 шт.(прочие)) | O_I-319289 | 0.073575 | 0.069502 | 0.0040727 | 0.034676 | 0.025618 | 0.014398 | 0.0044235 | 0 | 0.021195 | 0 | 0 | 0.020278 | 0 | -0.021545 | 0.01122 | 77.93% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-23-303-142900(164886), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Денисово, д. 21 (1 т.у.) | O_I-319291 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Геофизика до границ участка Заявителя, ПРВТ-10 кВ, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная, уч. 1 (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-319292 | 0.1917 | 0 | 0.1917 | 0.080715 | 0 | 0.0042676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076447 | 0 | 0.1917 | -0.0042676 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-165909(137442), макс. мощностью ЭПУ 350 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная, уч. 1 (1 т.у.) | O_I-319294 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.21949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025384 | 0 | 0.58521 | -0.21949 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ на оп. № 18 ВЛ-10 кВ л.790, РЛР-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-319295 | 0.18323 | 0 | 0.18323 | 0.10739 | 0 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020497 | 0 | 0.18323 | -0.10534 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-307-164650(130329), макс. мощностью ЭПУ 235 кВт, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино (1 т.у.) | O_I-319296 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.15 ПС 35 кВ №307 "Лыщево", РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч.ПИР, МО, г.Истра, д.Куртниково, 50:08:0000000:169026 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-319297 | 0.80509 | 0.23416 | 0.57093 | 0.46271 | 0 | 0.46271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57093 | -0.46271 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-138163(324051) макс. мощностью ЭПУ 750 кВт в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п.Дорохово,50:19:0040508:241 (3 т.у.) | O_I-319368 | 0.17981 | 0 | 0.17981 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17981 | -0.10339 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-22-302-93165 (480285) макс. мощностью ЭПУ 500 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, 50:20:0010516:3666 (1 т.у.) | O_I-319369 | 0.43452 | 0 | 0.43452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43452 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-22-302-93197 (480325) макс. мощностью ЭПУ 500 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, 50:20:0010516:3668 (1 т.у.) | O_I-319370 | 0.43452 | 0 | 0.43452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43452 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-142488(408338) макс. мощностью ЭПУ 200 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, Истринский р-н, д. Дьяково, 50:08:0070354:8 (1 т.у.) | O_I-319372 | 0.059937 | 0 | 0.059937 | 0.034463 | 0 | 0 | 0 | 0.034463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059937 | -0.034463 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ фид. 34β, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, проезд Окружной, 50:44:0030203:489 (0,02 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | O_I-319373 | 3.3948 | 0 | 3.3948 | 0 | 0.89636 | 0 | 0 | 0 | 0.86151 | 0 | 0.034854 | 0 | 0 | 2.4985 | 0.89636 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. 12/20 КВЛ-6 кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР68+КРН7, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0071201:813 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-319388 | 0.87008 | 0.36658 | 0.5035 | 0.50435 | 0 | 0.50435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5035 | -0.50435 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-143017(407335), макс. мощностью ЭПУ 630 кВт в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Житянино, 50:08:0060221:134 (3 т.у.) | O_I-319438 | 0.16704 | 0 | 0.16704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16704 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.17 РП 10 кВ №127 ПС 110 кВ №483 "Ивановская", КРУН с ТМ, ПУ, в т.ч.ПИР. МО, г.о.Истра, д.Давыдковское, 50:08:0060339:527 (0,4 МВА; 0,62 км; 1 шт.(РУ); 350 п.м.; 1 т.у.) | O_I-319440 | 12.6764 | 0 | 12.6764 | 7.262 | 0 | 1.9164 | 0 | 2.5552 | 0 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 12.6764 | -7.262 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-24-302-111583(191292) от 28.03.2024, макс. мощностью ЭПУ 240, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с.п. Ямкинское, с. Ямкино; 50:16:0104002:2787 (1 т.у.) | O_I-319680 | 0.54314 | 0.53947 | 0.003671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003671 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ячейки в РУ-6 кВ ЦРП-2, ПС №567 "Полиграф", ГНБ, КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ш. Симферопольское Ю8-24-302-200238(179266) (0,63 МВА; 0,8 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.) | O_I-319681 | 9.1234 | 0 | 9.1234 | 8.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5663 | 0 | 9.1234 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-302-200238(179266), макс. мощностью ЭПУ 630 кВт ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ш. Симферопольское Ю8-24-302-200238(179266) (1 т.у.) | O_I-319683 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-364-199859(196203), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная Ю8-24-364-199859(196203) (1 т.у.) | O_I-319684 | 0.56913 | 0 | 0.56913 | 0.54458 | 0.56886 | 0.54458 | 0 | 0 | 0.024473 | 0 | 0.54438 | 0 | 0 | 0.00027391 | 0.024273 | 4.457% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-169634(187030), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Луневское, д. Исаково, ул. Сосновая, стр. 1 (1 т.у.) | O_I-319686 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА, 2КЛ-6 кВ от яч. в РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 17 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. "Останкино", с. Озерецкое (1 МВА; 0,48 км; 100 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319687 | 6.8574 | 0 | 6.8574 | 2.9237 | 0 | 0.27951 | 0 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8574 | -2.9237 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-167040(104709), макс. мощностью ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. "Останкино", с. Озерецкое (4 т.у.) | O_I-319689 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.099121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24005 | -0.10014 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП 6/0,4 кВ № 466 до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Сватково (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-319690 | 1.0704 | 0 | 1.0704 | 0.45459 | 0 | 0.037398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41719 | 0 | 1.0704 | -0.037398 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-168494(189268), макс. мощностью ЭПУ 190 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Сватково (1 т.у.) | O_I-319692 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сек. № 2 ТП-6/0,4 кВ № 157 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6/0,4 кВ № 443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Зубово, Школьная ул, д.36 (0,02 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-319693 | 0.20029 | 0.19524 | 0.0050517 | 0.10162 | 0.010851 | 0.10124 | 0.0029778 | 0 | 0 | 0 | 0.0078733 | 0.00038314 | 0 | -0.0057994 | -0.090384 | -89.28% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-168571(167736), макс. мощностью ЭПУ 640 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Зубово, Школьная ул, д.36 (2 т.у.) | O_I-319694 | 0.11455 | 0.0035944 | 0.11096 | 0.066991 | 0.11189 | 0.065712 | 0.058724 | 0 | 0.053161 | 0 | 0 | 0.0012786 | 0 | -0.00092628 | 0.046173 | 70.26% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-23-364-142616 (412286) макс. мощностью ЭПУ 300 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, д.Веледниково, 50:08:0050252:440 (1 т.у.) | O_I-319695 | 0.58469 | 0.55498 | 0.029709 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33619 | 0 | 0.029709 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-147611(167882) макс. мощностью ЭПУ 884,645 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Часцы, 50:20:0060104:263 (1 т.у.) | O_I-319696 | 0.58469 | 0 | 0.58469 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0.58469 | -0.33619 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-24-303-111314(175937) от 27.03.2024, макс. мощностью ЭПУ 190, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, в районе с. Бисерово, 50:16:0601074:21 (1 т.у.) | O_I-319697 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05925 | -0.041721 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-302-143470(105127) макс. мощностью ЭПУ 300 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.о. Одинцово, рп Заречье, 50:20:0020204:1205 (4 т.у.) | O_I-319701 | 0.23975 | 0 | 0.23975 | 0.13785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0.23975 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-24-364-109500(147694) от 29.03.2024, макс. мощностью ЭПУ 250, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский район; 50:15:0080601:30 (1 т.у.) | O_I-319728 | 0.54314 | 0.53947 | 0.003671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003671 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-302-145700 (140700) макс. мощностью ЭПУ 238 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, с.Павловская-Слобода, 50:08:0050328:104 (2 т.у.) | O_I-319729 | 0.11987 | 0.10727 | 0.012603 | 0.068926 | 0 | 0.068926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012603 | -0.068926 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-302-146664 (155374) макс. мощностью ЭПУ 200 кВт в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, с.Павловская-Слобода, 50:08:0050335:661 (2 т.у.) | O_I-319731 | 0.11987 | 0.10727 | 0.012603 | 0.068926 | 0 | 0.068926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012603 | -0.068926 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-201006(199673) (0,63 МВА; 0,4 км; 50 п.м.; 1 т.у.) | O_I-319805 | 5.0702 | 0 | 5.0702 | 4.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8465 | 0 | 5.0702 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ячеек № 1105 11 секции и № 1205 12 секции до сооруж. СП-10 кВ № 1 и № 2, 2СП-10 кВ, установка приборов учета, ПС-220/110/10 кВ № 445 "Сигма", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково (7,6 км; 2 шт.(РУ); 1 520 п.м.; 2 т.у.) | O_I-319862 | 103.2895 | 0 | 103.2895 | 43.8065 | 0 | 3.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4092 | 0 | 103.2895 | -3.3974 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 3262 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-319863 | 0.14842 | 0 | 0.14842 | 0.066204 | 0.14186 | 0.016197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14186 | 0.050006 | 0 | 0.0065528 | 0.12567 | 775.8% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-167027(150646), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная (1 т.у.) | O_I-319865 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-303-18599(382564), макс. мощностью ЭПУ 3302 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи п. Светлые Горы (2 т.у.) | O_I-319867 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.48976 | 0 | 0.010233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47952 | 0 | 1.1704 | -0.010233 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от 3-й и 4-й сек. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ, 2СП-10 кВ, ПС 220/110/10 кВ №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, Строительная ул., д.54 (5,5 км; 2 шт.(РУ); 550 п.м.) | O_I-319868 | 50.8274 | 0 | 50.8274 | 21.4722 | 0 | 1.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0918 | 0 | 50.8274 | -1.3804 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатров 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. яч. на 3-й сек. и яч. № 403 на 4-й сек. РУ-10 кВ до сооруж. РТП-10/0,4 кВ, установка приборов учета, ПС-110/10/6 кВ № 145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д.1А (2 МВА; 2,24 км; 12 шт.(РУ); 240 п.м.; 4 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319871 | 63.3958 | 0 | 63.3958 | 26.7391 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1702 | 0 | 63.3958 | -1.5689 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство РТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000 кВА, 4КЛ-10 кВ от ячеек № 309 3-й сек. и № 404 4-й сек. до сооруж. РТП-10/0,4 кВ, установка приборов учета, ПС-110/10/6 кВ № 156 "Химки", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, пересечение Ленинградского шоссе и МКАД (2 МВА; 5,2 км; 12 шт.(РУ); 800 п.м.; 4 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-319873 | 99.4343 | 0 | 99.4343 | 41.9191 | 0 | 41.9191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4343 | -41.9191 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, 2КЛ-10 кВ врезка в существующую КЛ-10 кВ направлением ТП-23962 «А» - ТП-23961 «А» до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 67 "Усово", ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Барвихинский, д. Жуковка, ЗАО "Ландшафт"; 50:20:0010420:62 (0,63 МВА; 0,03 км; 20 п.м.; 1 т.у.) | O_I-319944 | 3.3175 | 2.4654 | 0.85207 | 1.8811 | 1.422 | 1.8811 | 0.1209 | 0 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56991 | -0.45907 | -24.4% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № В8-24-303-111730(195336) от 03.04.2024, макс. мощностью ЭПУ 240, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, д. Соболиха, Новослободская ул, д.7А; 50:15:0080101:527 (1 т.у.) | O_I-319946 | 0.54314 | 0.53947 | 0.003671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003671 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 1901, ПС 110/10/6 кВ №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Птицефабрики, правый берег Клязьминского водохранилища (0,63 МВА; 0,94 км; 200 п.м.) | O_I-320071 | 7.6657 | 0 | 7.6657 | 3.2666 | 7.1521 | 0.30624 | 0 | 0 | 6.8742 | 0 | 0.27787 | 2.9603 | 0 | 0.51358 | 6.8459 | 2235% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-168278(188183), макс. мощностью ЭПУ 450 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Птицефабрики, правый берег Клязьминского водохранилища (1 т.у.) | O_I-320072 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.022413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026228 | 0 | 0.060012 | -0.022413 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ячейки № 35 4-й сек. и сооруж. ячейки ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково" до сооруж. СП-10 кВ №1 и №2, 2СП-10 кВ, установка приборов учета, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская (2,6 км; 2 шт.(РУ); 2 000 п.м.; 2 т.у.) | O_I-320075 | 67.529 | 0 | 67.529 | 28.7516 | 0 | 2.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1401 | 0 | 67.529 | -2.6115 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-303-201857(227648), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Купчинино Ю8-24-303-201857(227648) (1 т.у.) | O_I-320189 | 0.058342 | 0 | 0.058342 | 0.055826 | 0.05723 | 0.055826 | 0 | 0 | 0.0023636 | 0 | 0.054867 | 0 | 0 | 0.001112 | 0.0014044 | 2.516% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25, ПС №721 "Ям", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-24-302-201595(206377) (0,25 МВА; 0,9 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-320191 | 9.0336 | 0 | 9.0336 | 8.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4335 | 0 | 9.0336 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-53, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Шишкино Ю8-24-302-201804(206025) (0,4 МВА; 0,1 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-320289 | 2.7605 | 0 | 2.7605 | 2.6795 | 0 | 2.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7605 | -2.6795 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство (установка) реклоузера на оп. 48/2 ВЛ-10кВ фид. Сергиевский ПС 110 кВ № 722 Чанки, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район, п. Сергиевский; 50:34:0010605:446 (1 шт.(реклоузер)) | O_I-320404 | 2.5497 | 0 | 2.5497 | 1.7937 | 0 | 0 | 0 | 1.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5497 | -1.7937 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 4018, РЩ-0,4 кВ на опоре ВЛ-0,4 кВ, ПКУ-0,4 кВ ПС 110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский район; 50:15:0080703:79 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-320451 | 0.26191 | 0 | 0.26191 | 0.18429 | 0.05471 | 0 | 0.0019787 | 0.18429 | 0.052731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 | -0.12958 | -70.31% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-162813(415136), макс. мощностью ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская (1 т.у.) | O_I-320532 | 0.58521 | 0.035064 | 0.55014 | 0.24488 | 0.52721 | 0.21949 | 0.52721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025384 | 0 | 0.022936 | 0.30771 | 140.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-302-198141(178221), макс. мощностью ЭПУ 535,58 кВт ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Товарная Ю8-24-302-198141(178221) (1 т.у.) | O_I-320537 | 0.56913 | 0 | 0.56913 | 0.54458 | 0 | 0.54458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56913 | -0.54458 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ от проект. 2КЛ-6 кВ (по дог-ру ТП № ИА-23-302-15641(114482)) от яч. №11 ф.16 2 с.ш. и №103 ф.20 1 сек. РУ-6 кВ, 2ЛЭП-6 кВ от проект. АСП-6 кВ №1, №2 до проект. АСП-6 кВ №3, №4, ПС №173 "Новоцементная", ГНБ, 4АСП-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 9б, корп. 1 Ю8-24-302-201213(212047) (1,06 км; 4 шт.(РУ); 60 п.м.; 2 т.у.) | O_I-320538 | 14.2478 | 0 | 14.2478 | 13.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1464 | 0 | 14.2478 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 308 ПС 220 кВ №836 "Слобода" до границ земельного участка Заявителя, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Аносино, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, ДНП "Боярская усадьба", 50:08:0050341:130, 50:08:0050341:131, 50:08:0050341:146, 50:08:0050341:132, 50:08:0050341:258, 50:08:0050341:259 (0,04 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-320568 | 1.5529 | 0 | 1.5529 | 0.89251 | 0.48296 | 0.89251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48296 | 0 | 0 | 1.0699 | -0.40955 | -45.89% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство СП-6 кВ, 2хКЛ-6 кВ от существующей ячейки № 4 1 с.ш. и сооружаемой ячейки 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 35 кВ №196 "Выползово" до сооружаемых СП-6 кВ №1 и №2, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п. пансионата "Берёзка", 50:08:0060335:20 (4,6 км; 2 шт.(РУ); 920 п.м.; 2 т.у.) | O_I-320691 | 52.6339 | 0 | 52.6339 | 12.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0517 | 0 | 52.6339 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ №406 "Шаховская", 2хРЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, рп Шаховская, ш.Рижское, 50:06:0040310:260 (0,4 МВА; 0,24 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-320699 | 3.0999 | 3.2009 | -0.10097 | 2.8868 | 0 | 2.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10097 | -2.8868 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ с трансформатором 250 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки №1, 2 в РП-10кВ № 158 до. сооруж. КТП-10/0,4кВ с.1, 2, 2ВЛИ-0,38 кВ от с. 1 и 2 сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/10/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, владение Индустриальный парк (0,5 МВА; 0,32 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-320743 | 3.3483 | 0 | 3.3483 | 1.4393 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2622 | 0 | 3.3483 | -0.17714 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-171043(207748), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, владение Индустриальный парк (2 т.у.) | O_I-320745 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.044827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052455 | 0 | 0.12002 | -0.044827 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. ячейки на 2 с.ш. ПС-35/6 кВ № 184 "Вахромеево" до сооруж. СП-6 кВ, СП-6 кВ, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка (1,7 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.; 1 т.у.) | O_I-320828 | 22.8447 | 0 | 22.8447 | 9.7084 | 9.7729 | 0.81907 | 0 | 8.8893 | 8.6992 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 13.0718 | 0.064493 | 0.6643% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от ячеек в РТП-10 кВ № 421 с. 1, 2 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, тер. ТПЗ "Алтуфьево", пр. Автомобильный, вл.8, строен.1 (1,26 МВА; 0,1 км) | O_I-321013 | 3.1331 | 0 | 3.1331 | 1.3372 | 0 | 0.13234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2048 | 0 | 3.1331 | -0.13234 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-170722(219073), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, тер. ТПЗ "Алтуфьево", пр. Автомобильный, вл.8, строен.1 (2 т.у.) | O_I-321015 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.044827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052455 | 0 | 0.12002 | -0.044827 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 35 кВ №699 "Холстниково" до сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реклоузер, 2хЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч.ПИР, МО, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:1 (0,63 МВА; 0,12 км; 1 шт.(РУ); 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321017 | 6.3002 | 0 | 6.3002 | 3.5935 | 8.5773 | 3.5935 | 0.28499 | 0 | 5.4386 | 0 | 2.8537 | 0 | 0 | -2.2772 | 4.9838 | 138.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 3987 по существующим опорам до границ земельного участка Заявителя ПС 110 №406 "Шаховская", прибор учета, в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, г/п Шаховская, рп. Шаховская, Волочановское шоссе, 50:06:0060203:87 (0,04 км; 1 т.у.) | O_I-321021 | 0.10006 | 0 | 0.10006 | 0.056613 | 0.097833 | 0 | 0 | 0 | 0.0070158 | 0.056613 | 0.090817 | 0 | 0 | 0.0022265 | 0.04122 | 72.81% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-147414(176611) макс. мощностью ЭПУ 400 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцово, в районе с. Успенское, 50:20:0041126:777 (2 т.у.) | O_I-321056 | 0.11136 | 0 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11136 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-147428(176516) макс. мощностью ЭПУ 400 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, в районе с.Успенское, 50:20:0041126:777 (2 т.у.) | O_I-321058 | 0.11136 | 0 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11136 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с 2 тр-ми мощностью по 630 кВА, 4КЛ-10 кВ от места врезки в существующей КЛ-10 кВ луч А и луч Б до сооруж. РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ ПС 110 кВ №67 "Усово", приборы учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010511:410 (1,26 МВА; 0,8 км; 200 п.м.; 4 т.у.) | O_I-321070 | 21.3887 | 0 | 21.3887 | 12.2787 | 0 | 0 | 0 | 12.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3887 | -12.2787 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в с. ТП-10/0,4 кВ № 1576 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:2 (1 МВА; 0,68 км; 60 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-321088 | 6.5289 | 0 | 6.5289 | 2.7822 | 0 | 2.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5289 | -2.7822 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-171725(217201), макс. мощностью ЭПУ 645 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:2 (4 т.у.) | O_I-321090 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.099121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24005 | -0.10014 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в с. ТП-10/0,4 кВ № 1576 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:3 (1 МВА; 0,98 км; 60 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-321091 | 8.0325 | 0 | 8.0325 | 3.4147 | 0 | 3.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0325 | -3.4147 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-171637(217211), макс. мощностью ЭПУ 645 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:3 (4 т.у.) | O_I-321093 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.099121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24005 | -0.10014 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 273 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6/0,4 кВ № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Раздолье, д. 14, стр. 1 (0,02 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-321094 | 0.22199 | 0 | 0.22199 | 0.10088 | 0.20942 | 0.030625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20942 | 0.070255 | 0 | 0.01257 | 0.1788 | 583.8% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-171977(234433), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Раздолье, д. 14, стр. 1 (2 т.у.) | O_I-321096 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.00051183 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12002 | -0.050072 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-307-150620 (228813) макс. мощностью ЭПУ 650 кВт в т.ч. ПИР, МО, г. Руза (2 т.у.) | O_I-321202 | 1.0863 | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-160-10-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Толмачево Ю8-24-303-203751(227412) (0,16 МВА; 0,08 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321206 | 1.8692 | 0 | 1.8692 | 1.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7673 | 0 | 1.8692 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8, ПС №210 "Наливная", 2ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Константиновское, с. Константиново, уч. №12/7 Ю8-24-303-204037(238474) (0,4 МВА; 0,31 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321207 | 4.0127 | 2.5272 | 1.4855 | 3.8625 | 0.1422 | 0 | 0.038623 | 3.7234 | 0 | 0 | 0.10358 | 0.13904 | 0 | 1.3433 | -3.5812 | -96.18% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 1-ой, 2-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-683, ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, 6РЩ-0,4 кВ, 6узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Литейная Ю8-24-302-198309(166259) (1,18 км; 90 п.м.; 6 т.у.; 6 шт.(прочие)) | O_I-321209 | 5.9735 | 0 | 5.9735 | 5.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5899 | 0 | 5.9735 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от 1-ой, 2-ой секции РУ-0,4 кВ КТП-683, ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, 6РЩ-0,4 кВ, 6узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Народная Ю8-24-302-198278(166272) (0,66 км; 90 п.м.; 6 т.у.; 6 шт.(прочие)) | O_I-321211 | 4.7019 | 0 | 4.7019 | 4.5079 | 0 | 4.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7019 | -4.5079 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох.типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. РП-10 кВ Васькино, ПС №478 "Талеж", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, тер. в р-не д. Васькино Ю8-24-302-200950(199971) (0,63 МВА; 0,3 км; 50 п.м.; 1 т.у.) | O_I-321212 | 5.4073 | 0 | 5.4073 | 5.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1757 | 0 | 5.4073 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №472 "Река", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, территория Мирный-2, земе уч 6 Ю8-24-303-200321(199787) (0,16 МВА; 0,095 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321213 | 1.5701 | 0 | 1.5701 | 1.4834 | 0.043435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043435 | 1.4834 | 0 | 1.5267 | 0.043435 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ сф.5 ПС 110 кВ №418 "Руза", 2ХРЛР-10 кв. ВЛ-0,4 кВ от вновь сооруж.сборок РУ-0,4 кВ , прибор учета, в т.ч.ПИР. МО, г.Руза, 50:19:0010203:1583. (0,25 МВА; 0,16 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321304 | 2.5907 | 0.085928 | 2.5047 | 1.4754 | 3.6479 | 1.4754 | 2.4098 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1432 | 2.1725 | 147.2% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1250кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РП-10 кВ № 1937 до сооруж. БКТП-10/0,4кВ, установка приборов учета, ПС-220/6/ кВ № 18 "Бабушкин", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное (2,5 МВА; 0,387 км; 14 шт.(РУ); 137 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-321414 | 33.9242 | 31.4329 | 2.4913 | 0 | 0.48874 | 0 | 0.48874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0025 | 0.48874 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2164 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/110/10/6 кВ № 676 "Уча", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Никульское (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-321416 | 0.40762 | 0 | 0.40762 | 0.16906 | 0.38447 | 0 | 0 | 0.15195 | 0.36904 | 0 | 0.015424 | 0.017111 | 0 | 0.023153 | 0.23252 | 153% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-172065(226849), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Никульское (1 т.у.) | O_I-321418 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 13 ПС-110/35/10 кВ № 824 "Юрьево", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитров (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-321419 | 0.21063 | 0 | 0.21063 | 0.12345 | 0 | 0.12109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023561 | 0 | 0.21063 | -0.12109 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-170630(204981), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитров (1 т.у.) | O_I-321420 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф.20 ПС 35 кВ №265 "Слюденит", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ. приборы учета, в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминск, с.Каменское, 50:26:0130703:394 (0,63 МВА; 0,1 км; 1 шт.(РУ); 20 п.м.; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-321423 | 6.5315 | 0 | 6.5315 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5315 | -3.5325 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. ячеек на 2-й и 3-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", 2СП-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, Кривцы с, к.н. 50:23:0040222:11 ИА-24-302-18990(128327) (17,6 км; 2 шт.(РУ); 4 400 п.м.; 2 т.у.) | O_I-321425 | 207.5685 | 0 | 207.5685 | 11.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1377 | 0 | 207.5685 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186441(357297)), ПС №706 "Щапово", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-24-302-203966(251297) (0,63 МВА; 0,1 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-321427 | 3.4296 | 0 | 3.4296 | 3.3068 | 6.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4495 | 3.3068 | 0 | -3.0199 | 6.4495 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ ответвление от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110 кв №355 "Можайск" до РУ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч.ПИР. МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:861. (0,4 МВА; 0,03 км; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-321653 | 2.5147 | 0 | 2.5147 | 1.3735 | 2.489 | 0 | 0 | 1.3735 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 0.025665 | 1.1156 | 81.22% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1308 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, ПС-110/35/6 кВ № 669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Большерогачевское, с.Рогачево, ул.Мира, д. 31а (0,09 км) | O_I-321774 | 0.29904 | 0 | 0.29904 | 0.12597 | 0 | 0.12597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29904 | -0.12597 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, отпайка от существующей опоры №25 ВЛ-10 кВ ф.8 ПС 110 кВ №418 "Руза", установка реклоузера, РЛР-10 кВ, прибор учета, в тч.ч.ПИР, МО, г.Руза, д.Городилово, 50:19:0050502:66 (0,06 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-321776 | 3.624 | 0 | 3.624 | 2.081 | 0 | 0.73094 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | -2.081 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-170447(193325), макс. мощностью ЭПУ 732 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Большерогачевское, с.Рогачево, ул.Мира, д. 31а (1 т.у.) | O_I-321777 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 0471 до границы участка Заявителя, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/10/6 кВ № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, р-не д. Ляпино (0,06 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-321778 | 0.2981 | 0 | 0.2981 | 0.12926 | 0.28194 | 0.019662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28194 | 0.10959 | 0 | 0.016157 | 0.26228 | 1334% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-170731(208348), макс. мощностью ЭПУ 265 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, р-не д. Ляпино (1 т.у.) | O_I-321780 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-168625(187311), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, мкр. Рекинцо (1 т.у.) | O_I-321784 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ (прох. типа), строительство ЛЭП-6 кВ от КЛ-6 кВ яч.14 в РУ-6 кВ РТП-8, ПС №680 "Дзержинская", ГНБ, КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, Алексеевская ул, д.1 Ю8-22-303-124670(446961) (0,25 МВА; 0,28 км; 1 шт.(РУ); 90 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-321785 | 6.8671 | 0 | 6.8671 | 6.61 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 6.8671 | -6.61 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-303-204856(236636), макс. мощностью ЭПУ 1030 кВт ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1-ый км автодороги ММК- Раменское Ю8-24-303-204856(236636) (1 т.у.) | O_I-321787 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ТП-1016/879А-ТП-1421 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ТЭЦ-220/10/6 кВ № 27, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Вешки (0,4 МВА; 0,36 км; 100 п.м.) | O_I-321860 | 6.6173 | 0 | 6.6173 | 3.8782 | 1.177 | 3.8042 | 0 | 0 | 0.064875 | 0 | 1.1122 | 0.074022 | 0 | 5.4402 | -2.6272 | -69.06% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-173353(258322), макс. мощностью ЭПУ 370,3 кВт,в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Вешки (3 т.у.) | O_I-321861 | 0.17183 | 0 | 0.17183 | 0.10049 | 0 | 0.098569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001918 | 0 | 0.17183 | -0.098569 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ ф. 26411 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, КРУН-10 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, д. Брёхово (0,63 МВА; 1,1 км; 1 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321862 | 9.8001 | 0 | 9.8001 | 5.7435 | 0 | 5.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10962 | 0 | 9.8001 | -5.6339 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-171094(209038), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Кутузовское, д. Брёхово (2 т.у.) | O_I-321863 | 0.11455 | 0 | 0.11455 | 0.066991 | 0 | 0.065712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012786 | 0 | 0.11455 | -0.065712 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 329210-ТП-10/0,4 кВ № 529 до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-321864 | 0.22036 | 0 | 0.22036 | 0.092783 | 0 | 0.08389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008893 | 0 | 0.22036 | -0.08389 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-173434(250050), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки (1 т.у.) | O_I-321865 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 377 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 4ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка,ул. Школьная, д. 12 (0,08 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-321866 | 0.59366 | 0 | 0.59366 | 0.26481 | 0 | 0.064789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20002 | 0 | 0.59366 | -0.064789 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-169092(160390), макс. мощностью ЭПУ 615,89 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка,ул. Школьная, д. 12 (4 т.у.) | O_I-321868 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.099121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24005 | -0.10014 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 23 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 3ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 (0,63 МВА; 0,73 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-321869 | 4.8641 | 0 | 4.8641 | 2.0713 | 0 | 0.18915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 0 | 4.8641 | -0.18915 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-167076(424458), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Дмитров, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 (3 т.у.) | O_I-321870 | 0.18003 | 0 | 0.18003 | 0.075108 | 0 | 0.00076775 | 0 | 0.074341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18003 | -0.075108 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от секции сборки н/н РУ-0,4кВ КТП 10/0,4 кВ №11803 ПС 110 кВ №118 "Кубинка", ГРЩ-0,4 кВ, установка приборов учета, в т.ч.ПИР, МО, г.о. Одинцово, г.Кубинка, 50:20:0100105:314 (0,15 км; 100 п.м.; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-321900 | 2.5637 | 0 | 2.5637 | 1.4718 | 0 | 1.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | -1.4718 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, 2ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 с РП-25, ЛЭП-10 кВ от проект. КРН-10 кВ до проект. КТП, ПС №807 "Калугино", ГНБ, КРН-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, г/ п Оболенск, район р.п. Оболенск, ул. Строителей, стр. 2 Ю8-24-303-204537(240207) (0,25 МВА; 0,46 км; 1 шт.(РУ); 110 п.м.; 1 т.у.) | O_I-321903 | 7.3107 | 0 | 7.3107 | 7.0355 | 0 | 7.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3107 | -7.0355 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 734 до оп.1, РЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 722 Чанки, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Коробчеево, 50:34:0010617:219 (0,06 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-321914 | 0.30853 | 0 | 0.30853 | 0.21705 | 0.0073161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21705 | 0.0073161 | 0 | 0 | 0.30122 | -0.20974 | -96.63% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19831(195301) макс. мощностью ЭПУ 1600 кВт в т.ч. ПИР., МО, р-н Шаховской, пгт. Шаховская, 50:06:0060204:20 (2 т.у.) | O_I-322059 | 1.0863 | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-303-20088(183083), макс. мощностью ЭПУ 1196 кВт,в т.ч. ПИР, МО, г Хотьково, г. Сергиев Посад, ул. Полевая, д.8 (1 т.у.) | O_I-322109 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0.549 | 0.0051165 | 0.030401 | 0 | 0.5186 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0.036208 | 0.54388 | 10630% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ в месте врезки на бл. опоре в ф.17 ПС 110/10 кВ № 169 "Константиново" до сооруж. СП-10 кВ, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная (0,31 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322110 | 3.6036 | 0.13444 | 3.4692 | 1.5446 | 5.9606 | 1.5446 | 3.3124 | 0 | 0.18621 | 0 | 2.4619 | 0 | 0 | -2.4914 | 4.4159 | 285.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Алтухово Ю8-24-302-206254(284544) (0,63 МВА; 0,2 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322118 | 3.9657 | 0 | 3.9657 | 3.8529 | 0 | 3.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9657 | -3.8529 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, РЛК-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 109 , ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ , ПС-110/6 кВ № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74199 (0,63 МВА; 0,08 км; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322122 | 3.3884 | 0 | 3.3884 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3884 | -2.3675 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-113944(252375), макс. мощностью ЭПУ 249,96 на оп. 52 фид. 203, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Ягодка", 50:17:0010503:143 (1 т.у.) | O_I-322183 | 0.57799 | 0.53947 | 0.038514 | 0.40699 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038514 | -0.40699 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-114235(102433), макс. мощностью ЭПУ 592,8 на оп. ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Стулово, с/т "Виктория" , 50:16:0103025:35 (1 т.у.) | O_I-322217 | 0.57799 | 0 | 0.57799 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0.57799 | -0.40699 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ответвление от ВЛ 6 кВ Л-1 отходящей от с.ш. РУ-6 кВ РП-6кВ №5 ПС 110 кВ №550 "Каринская", РЛР-6 кВ, ПУ-6 кВ, в т ч. ПИР. МО, г.о.Одинцово, д.Волково, 50:20:0090111:699. (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322277 | 0.85614 | 0 | 0.85614 | 0.48488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48488 | 0 | 0.85614 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-172617(234726), макс. мощностью ЭПУ 598 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в 1700 м севернее д. Левково (1 т.у.) | O_I-322279 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-169910(161740), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9 (1 т.у.) | O_I-322281 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-174061(271996), макс. мощностью ЭПУ1000 кВт, в т.ч. ПИР, МО, МО, Дмитровский р-н, с. Внуково (1 т.у.) | O_I-322283 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №1,3 Ю8-24-303-204196(234896) (0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322449 | 2.805 | 0 | 2.805 | 2.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 2.805 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТПП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-189664(399926)), ПС №246 "Ляхово", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Сырьево Ю8-24-302-205864(266736) (0,4 МВА; 0,06 км; 1 т.у.) | O_I-322451 | 2.4942 | 0 | 2.4942 | 2.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3821 | 0 | 2.4942 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-500, ПС №245 "Пятницкая", РЩ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г, Кипелово д Ю8-24-303-202412(199526) (0,11 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322453 | 0.24202 | 0 | 0.24202 | 0.23678 | 0.16827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16827 | 0.23678 | 0 | 0.073754 | 0.16827 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ячейки в РУ-6 кВ РП-32, ПС №23 "Кварц", ГНБ, КРН-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы Ю8-24-302-205505(263995) (0,19 км; 1 шт.(РУ); 70 п.м.; 1 т.у.) | O_I-322455 | 4.3605 | 0 | 4.3605 | 3.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9567 | 0 | 4.3605 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ ответвление от опоры №599 ВЛ-10 кВ ф.7 ПС 35 кВ №428 "Глядковская", 2РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь сооруж.сборок РУ-0,4 кВ, 3хРЩ 0,4 кВ., приборы учета, в т.ч.ПИР. МО, г.Можайск, д.Антонова, 50:18:0040228:950 (0,63 МВА; 0,91 км; 3 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-322470 | 6.6931 | 0.12466 | 6.5685 | 3.819 | 8.1463 | 1.3478 | 3.4699 | 2.4712 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5778 | 4.3273 | 113.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. ЦРП-32-ТП-172, 2ВЛИ-0,38 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), 2ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 333 Ельня, в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, 50:16:0501026:416 (0,63 МВА; 0,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 т.у.) | O_I-322471 | 8.0741 | 0.33215 | 7.742 | 5.6638 | 7.5229 | 0 | 7.2183 | 5.6638 | 0 | 0 | 0.30455 | 0 | 0 | 0.21913 | 1.8591 | 32.82% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. № 315 2-й и 3-й с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ № 71 "Поварово"до сооруж. СП-10кВ №1, №2, установка прибора учета, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово (7 км; 2 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 2 т.у.) | O_I-322501 | 75.8441 | 0 | 75.8441 | 32.1451 | 0 | 2.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.725 | 0 | 75.8441 | -2.4201 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки РУ-10 кВ БКТП-10 кВ № 878, ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдигино", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (2,2 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.) | O_I-322503 | 20.6638 | 0 | 20.6638 | 8.7551 | 0 | 8.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6638 | -8.7551 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-174364(238791), макс. мощностью ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1 т.у.) | O_I-322505 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-171764(103100), макс. мощностью ЭПУ 1000 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп. Поварово, мкр. Поваровка (12 т.у.) | O_I-322507 | 0.72014 | 0 | 0.72014 | 0.30043 | 0 | 0.30043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72014 | -0.30043 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-303-20141(208326), макс. мощностью ЭПУ 5 607 кВт, ПС №569 "Лужники", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Промышленная ул, владение 6, стр.1, кадастровый номер: 50:33:0040123:2 ИА-24-303-20141(208326) (2 т.у.) | O_I-322508 | 1.1405 | 0 | 1.1405 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 1.1405 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19831(195301), макс. мощностью ЭПУ 18382 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а, 50:44:0030301:109 (8 т.у.) | O_I-322702 | 4.6239 | 0 | 4.6239 | 3.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2559 | 0 | 4.6239 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ ф. КРН582/582-ЦРП-12 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ТЭЦ-220/10/6 кВ № 27, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Челобитьево (0,63 МВА; 0,21 км; 10 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322826 | 2.6221 | 0.093271 | 2.5288 | 1.5367 | 5.5905 | 1.5073 | 2.3018 | 0 | 3.0676 | 0 | 0.22117 | 0.02933 | 0 | -3.0617 | 4.0832 | 270.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-302-173685(248600), макс. мощностью ЭПУ 450 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Челобитьево (2 т.у.) | O_I-322828 | 0.11455 | 0 | 0.11455 | 0.066991 | 0 | 0.065712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012786 | 0 | 0.11455 | -0.065712 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки № 3 ПС-35/10/6 кВ № 142 "Ванино" до сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Нарынка (0,35 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.; 1 т.у.) | O_I-322830 | 6.7484 | 0.1589 | 6.5895 | 2.8807 | 4.0817 | 0.28491 | 3.9147 | 0 | 0 | 0 | 0.16697 | 2.5958 | 0 | 2.5078 | 3.7968 | 1333% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19933(183078) макс. мощностью ЭПУ 700 кВт, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (3 т.у.) | O_I-322964 | 1.6294 | 0 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6294 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. ТП-10/0,4 кВ № 647 - ТП-10/0,4 кВ № 554 до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское, д. Глазово, КФХ "Глазово" (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-322995 | 0.26541 | 0 | 0.26541 | 0.15556 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002969 | 0 | 0.26541 | -0.15259 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-175387(269371), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское, д. Глазово, КФХ "Глазово" (1 т.у.) | O_I-322996 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ л. 780 до 1 и 2 секции сооруж. ТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от 1 и 2 секции сооруж. ТП-10/0,4 кВ до 1 и 2 секции сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 110/10 кВ № 664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. П. Федоскинское, п.Николо-Прозорово (1,26 МВА; 0,58 км; 100 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-322997 | 15.0606 | 0 | 15.0606 | 6.341 | 15.2297 | 0.33358 | 14.2214 | 6.0074 | 0.43165 | 0 | 0.57667 | 0 | 0 | -0.16903 | 8.8887 | 140.2% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-174306(271940), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. П. Федоскинское, п.Николо-Прозорово (4 т.у.) | O_I-322998 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.099121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24005 | -0.10014 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 3 ПС 110 № 423 "Румянцево", реклоузер 10 кВ, 2РЛР 10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0080204:597 (0,05 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323013 | 3.7515 | 0 | 3.7515 | 2.1542 | 3.3248 | 0.75666 | 0 | 1.3975 | 0 | 0 | 3.3248 | 0 | 0 | 0.4267 | 1.1706 | 54.34% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ 10 кВ фид. 810 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", 3КРН-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, 50:08:0050335:1051 (0,1 км; 3 шт.(РУ); 20 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323015 | 7.7938 | 0 | 7.7938 | 4.4747 | 0 | 0 | 0 | 4.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7938 | -4.4747 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-307-20191(253270) макс. мощностью ЭПУ 2332,86 кВт в т.ч. ПИР, МО, Московская обл., г. Одинцово (2 т.у.) | O_I-323047 | 1.0863 | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-115158(230114), макс. мощностью ЭПУ 650 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, 50:16:0401040:18 (1 т.у.) | O_I-323106 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0.05925 | -0.041721 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, 1 шт., отпайка от существующей ВЛ-10 кВ ф.1 РП-10 ПС 35 кВ №462 "Середа", реклоузер 10 кВ ,2РЛР10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с/пос. Степаньковское,50:06:0070304:759. (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323134 | 3.5189 | 0 | 3.5189 | 2.0206 | 3.4243 | 2.0206 | 0.1989 | 0 | 3.0627 | 0 | 0.16276 | 0 | 0 | 0.09453 | 1.4037 | 69.47% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-20233(257651), макс. мощностью ЭПУ 4200 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н., г.п. Старая Купавна, 50:16:0602003:91 (2 т.у.) | O_I-323136 | 1.156 | 0 | 1.156 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81397 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | -0.81397 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-175883(287482), макс. мощностью ЭПУ 447 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Черная Грязь (1 т.у.) | O_I-323215 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0.056279 | 0.00025592 | 0.0031173 | 0.02478 | 0.053161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037329 | 0.031243 | 124.8% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-174168(273351), макс. мощностью ЭПУ 298 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Летная (1 т.у.) | O_I-323216 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №27122 до сооруж. КТП-10/0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 220/10 кВ №837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково (0,63 МВА; 1,13 км; 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-323218 | 8.7968 | 0 | 8.7968 | 3.741 | 0 | 0.32527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4158 | 0 | 8.7968 | -0.32527 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-174511(248827), макс. мощностью ЭПУ 450 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково (3 т.у.) | O_I-323219 | 0.18003 | 0 | 0.18003 | 0.075108 | 0 | 0.00076775 | 0 | 0.074341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18003 | -0.075108 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой транстформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП № 30 сек.2 - ТП- № 314 сек.2 до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС 10/6/ кВ №429 "Шереметьево", РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,63 МВА; 0,2 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-323220 | 2.1337 | 0 | 2.1337 | 1.2504 | 0 | 1.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023866 | 0 | 2.1337 | -1.2265 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-175942(277200), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1 т.у.) | O_I-323221 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16 ПС №529 "Сидорово", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Кишкино, тер. Кишкино-1 Ю8-24-302-208166(280441) (0,63 МВА; 0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323388 | 5.0021 | 0 | 5.0021 | 4.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6651 | 0 | 5.0021 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № Ю8-24-303-206886(236520), макс. мощностью ЭПУ 308 кВт ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, СП Булатниковское, СНТ "Урожай д. Суханово" Ю8-24-303-206886(236520) (1 т.у.) | O_I-323391 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19965(109259), макс. мощностью ЭПУ 750 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, государственного племенного завода "Конс, владение территория КП «Юсуп, к.н. 50:28:0050421:3970 ИА-24-303-19965(109259) (1 т.у.) | O_I-323394 | 0.58305 | 0 | 0.58305 | 0.29768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29768 | 0 | 0.58305 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6 ВЛ-10 кВ отпайка на ЗТП-10 кВ № 593 до сооруж. МТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ (2 шт.), ПС 110 кВ № 52 Двойня, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Полбино, ул. Молодежная, д. 9, 50:30:0050212:1438 (0,25 МВА; 0,081 км; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323397 | 1.9891 | 0 | 1.9891 | 1.3921 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 0.10496 | 1.3921 | 1.845 | 0 | 0 | 0.039185 | 0.55783 | 40.07% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326-отп. на КТП-80-отп. на КТП-6/0,4 кВ № 780, РЛКВ-6 кВ на отпаечной оп. сооруж. ВЛ-6 кВ, СП-6 кВ на оп. 65 ВЛ-6кВ РП-45-ТП-326, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, северо-западнее с. Ивановское, 50:16:0101036:91 (0,63 МВА; 0,15 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323403 | 6.3091 | 0 | 6.3091 | 4.4221 | 0 | 0 | 0 | 4.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3091 | -4.4221 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ (реклоузер) на опоре сооруж. ВЛ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 52 Двойня, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с.п. Юрцевское, д. Полбино, ул. Лесная, д. 3В, 50:30:0050212:223 (1 шт.(реклоузер); 1 т.у.) | O_I-323417 | 3.1277 | 0 | 3.1277 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 3.1277 | -2.2007 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-174476(240992), макс. мощностью ЭПУ 280 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, квартал 30 выдела 1,2,3,4,5,8,9,10,11,16, Лобненского участкового лесничества Дмитровского лесничества (1 т.у.) | O_I-323505 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 864 до сооруж. РЛР-6кВ, ПС-35/6 кВ № 40 "Лобня", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, квартал 30 выдела 1,2,3,4,5,8,9,10,11,16, Лобненского участкового лесничества Дмитровского лесничества (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-323506 | 0.26541 | 0 | 0.26541 | 0.15556 | 0.50606 | 0.15259 | 0.013996 | 0 | 0.25372 | 0 | 0.23834 | 0.002969 | 0 | -0.24065 | 0.35348 | 231.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с РП-1, ПС №698 "Ситня", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, в р-не д. Лапино Ю8-24-302-207644(298502) (0,1 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323509 | 3.1901 | 0 | 3.1901 | 2.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9437 | 0 | 3.1901 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.8 с ПС №173 "Новоцементная", 3СП-10 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Кучино д, к.н. 50:28:0000000:56996 ИА-24-302-20199(208324) (0,08 км; 3 шт.(РУ); 20 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323510 | 9.1101 | 0 | 9.1101 | 0.93533 | 7.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0852 | 0.93533 | 0 | 2.025 | 7.0852 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ 639 от яч. 19 РУ-10 кВ ПС №478 "Талеж", КРН-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково Ю8-24-302-208227(105500) (0,4 МВА; 0,1 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | O_I-323511 | 4.5422 | 0 | 4.5422 | 4.388 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | -4.388 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-302-20262(176344), макс. мощностью ЭПУ 4900 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, д.Новоселки, д.15, строение Технопарка тер., к.н. 50:27:0020806:2017 ИА-24-302-20262(176344) (2 т.у.) | O_I-323512 | 1.1661 | 0 | 1.1661 | 0.59535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59535 | 0 | 1.1661 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-302-20260(176345), макс. мощностью ЭПУ 4900 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, д.Новоселки, д.15, строение Технопарка тер., к.н. 50:27:0020806:1276 ИА-24-302-20260(176345) (2 т.у.) | O_I-323513 | 1.1661 | 0 | 1.1661 | 0.59535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59535 | 0 | 1.1661 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-114645(274870), макс. мощностью ЭПУ 263 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Васютино, СНТ "Нефтяник-10", 50:17:0010505:154 (1 т.у.) | O_I-323606 | 0.57799 | 0 | 0.57799 | 0.40699 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57799 | -0.40699 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ фид.21 ПС-110 кВ №145 "Нахабино", 2РЛР-6 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0050254:29 (0,06 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323609 | 1.0255 | 0 | 1.0255 | 0.58924 | 0 | 0.58924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | -0.58924 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-6 кВ № 3 ПС-110 кВ № 157 Горенки, ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, 50:15:0010301:903 (0,63 МВА; 1 км; 700 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323611 | 19.6933 | 0 | 19.6933 | 13.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8378 | 0 | 0 | 0 | 19.6933 | -13.8378 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от секции РУ-10 кВ РП 104 ПС 220 кВ №836 "Слобода" в направлении земельного участка заявителя, ВЛ-10 кВ от сооружаемой КЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о. Истра, д. Лешково, 50:08:0050224:49 (0,08 км; 30 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323655 | 1.4766 | 0 | 1.4766 | 0.8482 | 2.5707 | 0.8482 | 0.028928 | 0 | 2.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0941 | 1.7225 | 203.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. л.751, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.о. Искровский, д. Исаково (0,4 МВА; 0,85 км; 250 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323656 | 7.7758 | 0 | 7.7758 | 4.5571 | 0 | 4.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08698 | 0 | 7.7758 | -4.4701 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-171838(223518), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.о. Искровский, д. Исаково (1 т.у.) | O_I-323657 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 32924, РЛР-10 кВ, ПС 110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-323658 | 0.26541 | 0.11092 | 0.15449 | 0.15556 | 0.98744 | 0.15259 | 0.4851 | 0 | 0.24524 | 0 | 0.2571 | 0.002969 | 0 | -0.83295 | 0.83486 | 547.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-176101(294068), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино (1 т.у.) | O_I-323659 | 0.55874 | 0.035064 | 0.52367 | 0.32675 | 0.52721 | 0.32051 | 0.52721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | -0.0035341 | 0.20669 | 64.49% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство СП-10 кВ в месте врезки в ВЛ-10 кВ ф. ТП-10 кВ № 132 - ТП-10 кВ № 392 – ТП-10 кВ № 134, ПС 35/10 кВ № 247 "Малеевка", установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Клин (1 шт.(РУ); 1 т.у.) | O_I-323660 | 3.1565 | 0 | 3.1565 | 1.3544 | 0.68831 | 0.15638 | 0 | 0 | 0.5205 | 0 | 0.16781 | 1.198 | 0 | 2.4682 | 0.53194 | 340.2% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-20738(227052), макс. мощностью ЭПУ 800 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Химки, ул.Рабочая, д. 2А (1 т.у.) | O_I-323662 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0.58521 | -0.0051165 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП - 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 26412 ПС-110/10 кВ №264 "Мцыри", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, д. Брехово (1 МВА; 0,17 км; 5 шт.(прочие)) | O_I-323663 | 2.6854 | 0 | 2.6854 | 1.5738 | 0 | 1.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030038 | 0 | 2.6854 | -1.5437 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-175532(267286), макс. мощностью ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, д. Брехово (4 т.у.) | O_I-323664 | 0.22911 | 0 | 0.22911 | 0.13398 | 0 | 0.13142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025573 | 0 | 0.22911 | -0.13142 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ ПС 35 кВ №649 "Северная", 2хСП-10 кВ, прибор учета, в т.м. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Руза, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (2,8 км; 2 шт.(РУ); 560 п.м.; 1 т.у.) | O_I-323667 | 26.9405 | 0 | 26.9405 | 0.96079 | 0 | 0.96079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9405 | -0.96079 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-364-19935(170012) макс. мощностью ЭПУ 200 кВт в т.ч. ПИР, МО,Одинцовский р-н, п.Немчиновка (2 т.у.) | O_I-323816 | 0.11029 | 0 | 0.11029 | 0.063414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063414 | 0 | 0.11029 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ТП-40-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Софьинское, в районе д. Становое Ю8-24-303-206669(277590) (0,08 МВА; 0,11 км; 2 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-323825 | 2.0371 | 0 | 2.0371 | 1.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8809 | 0 | 2.0371 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 126 ф. Парфентьево РП-10 кВ № 101, ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 722 Чанки, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. п. Хорошовское, 50:34:0010510:772 (0,08 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323830 | 1.2149 | 0 | 1.2149 | 0.85502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85502 | 0 | 0 | 0 | 1.2149 | -0.85502 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5 РП 10 кВ №30 ПС 110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, 2ВЛ 0,4 кВ от сооруж. КТП, РЩ-0,4 кВ, 2 автоматических выключателя, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 (0,4 МВА; 0,07 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-323832 | 2.9304 | 0 | 2.9304 | 1.6671 | 4.8996 | 1.6671 | 0.16964 | 0 | 2.7322 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | -1.9692 | 3.2325 | 193.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ ответвление от опоры №142 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ № 464 "Дорохово" до РУ-10 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч.ПИИР. МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040503:49. (0,63 МВА; 0,03 км; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-323840 | 3.2298 | 0 | 3.2298 | 1.7776 | 5.0432 | 0 | 0 | 1.7776 | 0.17531 | 0 | 4.8679 | 0 | 0 | -1.8134 | 3.2657 | 183.7% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5 с ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское Ю8-24-302-210839(309003) (0,1 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-323923 | 3.1795 | 0 | 3.1795 | 2.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9336 | 0 | 3.1795 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по договору ТП № З8-24-303-145849 (153113), макс. мощностью ЭПУ 195 кВт в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Веретенки, 50:08:0090325:321 (1 т.у.) | O_I-324034 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. 19 отпайка на КТП-10/0,4 кВ № 520 ф. 14, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 734 Сирена, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, ул. Смычка, 50:30:0010724:97 (0,25 МВА; 0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-324037 | 2.1925 | 0 | 2.1925 | 1.5342 | 0.023025 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 0 | 0.023025 | 0 | 0 | 2.1695 | -1.5112 | -98.5% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КЛ-10 кВ от ячейки сооруж. КРУН-10 кВ до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, 3КРУН-10 кВ, СП-10 кВ (реклоузер) на сооруж. КЛ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 640 Агат, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, ул. Центральная, 50:16:0000000:60986 (0,63 МВА; 1,2 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 300 п.м.; 1 т.у.) | O_I-324038 | 24.0622 | 0 | 24.0622 | 16.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9123 | 0 | 0 | 0 | 24.0622 | -16.9123 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 отходящей от сборки н/н РУ-0,4 КТП 10/0,4 кВ № 3654 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЩ-0,4 кВ, 2хавтомат.выключателя, приборы учета, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Лучинское, 50:08:0060177:388. (0,02 км; 2 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-324039 | 0.33224 | 0 | 0.33224 | 0.16641 | 0 | 0 | 0 | 0.16641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33224 | -0.16641 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Родник ПС 110/35/10 кВ №71 "Поварово" до сооруж. ТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ , РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Пешки (1 МВА; 0,5 км; 5 шт.(прочие)) | O_I-324083 | 3.9409 | 0 | 3.9409 | 1.6736 | 0 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9409 | -1.6736 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-172119(206439), макс. мощностью ЭПУ 800 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Пешки (5 т.у.) | O_I-324084 | 0.30006 | 0 | 0.30006 | 0.12518 | 0 | 0.0012796 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30006 | -0.12518 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП-30 сек.2 - ТП-314 сек.2 ПС 10/6/ кВ №429 "Шереметьево", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Луневское, п. Лунево (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-324088 | 0.26541 | 0.098732 | 0.16668 | 0.15556 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002969 | 0 | 0.16668 | -0.15259 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-177540(302885), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Луневское, п. Лунево (1 т.у.) | O_I-324090 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0.549 | 0.32051 | 0.030401 | 0 | 0.5186 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.0097384 | 0.22848 | 71.29% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ от проект. ячеек на 1,2 секции шин РУ-6 кВ РП-32 до проект. КРН-6 кВ №1, №2 ПС №23 "Кварц", ГНБ, 2КРН-6 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы Ю8-24-302-210876(315988) (0,5 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-324201 | 8.4319 | 0 | 8.4319 | 7.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7736 | 0 | 8.4319 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-2х630-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ от ячеек 10 кВ рек. АСП-229, АСП-230, ПС №425 "Яковлево", ГНБ, 2ЛЭП-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-209319(309897) (1,26 МВА; 0,86 км; 100 п.м.; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-324203 | 18.159 | 0 | 18.159 | 17.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5639 | 0 | 18.159 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-312-203836(250637), макс. мощностью ЭПУ 350 кВт ПС №410 "Коксогаз", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Апаринки, влад. 7, стр. 8 Ю8-24-312-203836(250637) (2 т.у.) | O_I-324205 | 0.11668 | 0 | 0.11668 | 0.11165 | 0.11446 | 0.11165 | 0 | 0 | 0.0047272 | 0 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.002224 | 0.0028087 | 2.516% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1382, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов Ю8-24-303-209528(307742) (0,17 км) | O_I-324206 | 0.16902 | 0.0054296 | 0.16359 | 0.16142 | 0.15337 | 0 | 0.15337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16142 | 0 | 0.010226 | 0.15337 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-209528(307742), макс. мощностью ЭПУ 224 кВт ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов Ю8-24-303-209528(307742) (1 т.у.) | O_I-324208 | 0.059771 | 0 | 0.059771 | 0.030555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030555 | 0 | 0.059771 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отходящей от сборки н/н РУ-0,4 КТП 10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово", РЩ-0,4 кВ, автомат.выключатель, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,03 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324253 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.084958 | 0.1739 | 0 | 0 | 0.084958 | 0 | 0 | 0.1739 | 0 | 0 | 0.0060993 | 0.088938 | 104.7% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-111 – ТП-531 до сооруж. ТП-10/0,4кВ ПС 110/10 кВ №329 "Осиновка", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский, Клинское лесничество, Истринское участковое лесничество, квартал 92 выдела 2,3 (0,63 МВА; 0,16 км; 5 шт.(прочие)) | O_I-324255 | 2.1306 | 0 | 2.1306 | 1.2486 | 0 | 1.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023832 | 0 | 2.1306 | -1.2248 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-175923(267044), макс. мощностью ЭПУ 440 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский, Клинское лесничество, Истринское участковое лесничество, квартал 92 выдела 2,3 (4 т.у.) | O_I-324256 | 0.22911 | 0 | 0.22911 | 0.13398 | 0 | 0.13142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025573 | 0 | 0.22911 | -0.13142 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.5 ПС 110 кВ №171 "Сычи" до РУ-10 кВ, 2РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, 2хРЩ-0,4 кВ, 4хавтомат. выключателя, приборы учета, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, с. Язвище, 50:07:0060301:208 (0,4 МВА; 0,17 км; 2 т.у.; 8 шт.(прочие)) | O_I-324262 | 3.7417 | 0 | 3.7417 | 2.1329 | 3.2434 | 2.1329 | 0.19768 | 0 | 3.0457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49835 | 1.1105 | 52.07% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-206538(277689), макс. мощностью ЭПУ 232 кВт , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы Ю8-24-303-206538(277689) (1 т.у.) | O_I-324295 | 0.058462 | 0 | 0.058462 | 0.058339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058339 | 0 | 0.058462 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-206046(277702), макс. мощностью ЭПУ 217 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, вблизи д. Борисовка Ю8-24-303-206046(277702) (1 т.у.) | O_I-324297 | 0.059771 | 0 | 0.059771 | 0.030555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030555 | 0 | 0.059771 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-21-302-8040(600020)) от яч. ф.142 3 с.ш. ПС №684 "Видное", ГНБ, АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, восточнее промзоны г. Видное Ю8-24-302-210449(307937) (0,63 МВА; 0,38 км; 1 шт.(РУ); 60 п.м.; 1 т.у.) | O_I-324298 | 8.1271 | 0 | 8.1271 | 7.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6374 | 0 | 8.1271 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-20 кВ (12 ячеек), 4 ЛЭП-20 кВ от сущ. ячеек №106 и №206 на 1-й и 2-й сек. КРУ-20 кВ ПС №859 "Бутово" до 1-й и 2-й сек. РУ-20 кВ проект РП, ГНБ, 4узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/п Булатниковское, к.н. 50:21:0090212:1133 ИА-24-302-20463(159874) (44 км; 12 шт.(РУ); 5 000 п.м.; 4 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324300 | 610.1415 | 0 | 610.1415 | 12.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6205 | 0 | 610.1415 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство МТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 160 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 62 ВЛ-6 кВ ТП-195-РП-1005, ВЛИ-0,38 кВ, с установкой РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 199 Дубки, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, д. 2Д, 50:24:0010103:387 (0,16 МВА; 0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-324352 | 1.1593 | 0 | 1.1593 | 0.8156 | 1.234 | 0 | 0 | 0.8156 | 1.186 | 0 | 0.047995 | 0 | 0 | -0.074754 | 0.41845 | 51.31% | превышение за счет капитализированных % Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-116780(103991), макс. мощностью ЭПУ 561 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Егорьевск, 50:30:0040201:931 (1 т.у.) | O_I-324600 | 0.57799 | 0 | 0.57799 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0.57799 | -0.40699 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи Базарово д Ю8-24-302-211105(324683) (0,4 МВА; 0,01 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-324607 | 2.2795 | 0 | 2.2795 | 2.2183 | 3.3093 | 2.2183 | 0.10341 | 0 | 2.169 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | -1.0298 | 1.091 | 49.18% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-202917(233671)), ПС №791 "Шепчинки", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, д Сергеевка Ю8-24-302-211539(269018) (0,63 МВА; 0,04 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-324608 | 3.1129 | 0 | 3.1129 | 2.9967 | 6.6496 | 0 | 0 | 0 | 3.0818 | 0 | 3.5678 | 2.9967 | 0 | -3.5367 | 6.6496 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.33 с ПС №23 "Кварц", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Заозерье Ю8-24-302-206464(264476) (0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-324609 | 2.805 | 0 | 2.805 | 2.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5671 | 0 | 2.805 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №771 "Малино", СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Малино рп, Промышленная ул, д.10, к.н. 50:33:0000000:89183, ИА-24-303-20153(178456) (0,02 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | O_I-324610 | 3.2734 | 0 | 3.2734 | 0.31074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31074 | 0 | 3.2734 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-303-20680(300624), макс. мощностью ЭПУ 3 035,5 кВт, в т.ч. ПИР, МО, го Домодедово, г. Домодедово, территория «Промзона Житнево», к.н. 50:28:0090130:1636, ИА-24-303-20680(300624) (3 т.у.) | O_I-324611 | 1.7492 | 0 | 1.7492 | 0.89303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89303 | 0 | 1.7492 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №67 "Усово" с установкой 2х трасформаторов мощностью 400 кВА, КЛ-10 кВ от от секции I, II РУ-10 кВ КРН № 29722 до РУ-10 кВ Луч А, Б сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, приборы учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцово, п. УсовоТупик, 50:20:0010411:12205 (0,8 МВА; 0,4 км; 100 п.м.; 2 т.у.) | O_I-324614 | 14.4573 | 0 | 14.4573 | 8.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0847 | 0 | 14.4573 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф. Еремеево ПС-110 кВ №802 "Духанино" до земельного участка заявителя, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО Истринский р-н, с.п. Ермолинское, д. Алексино, 50:08:0040319:59 (0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-324619 | 0.86243 | 0 | 0.86243 | 0.49563 | 0.22044 | 0.49563 | 0 | 0 | 0.22044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64199 | -0.27519 | -55.52% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10кВ № 131, ПС 110/10 кВ №829 "Время", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, д. Поярково (0,6 км; 1 шт.(РУ); 120 п.м.) | O_I-324687 | 6.3386 | 0 | 6.3386 | 3.7149 | 0 | 3.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070904 | 0 | 6.3386 | -3.644 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-172275(221729), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, д. Поярково (1 т.у.) | O_I-324688 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-178336(312515), макс. мощностью ЭПУ 370 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гаражная, д. 15 (1 т.у.) | O_I-324689 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Исаково ПС 110/10 кВ №329 "Осиновка", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск г, владение в районе д. Пятница (0,25 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-324690 | 0.8133 | 0 | 0.8133 | 0.47665 | 0.46003 | 0.46755 | 0 | 0 | 0.44478 | 0 | 0.015244 | 0.0090977 | 0 | 0.35327 | -0.0075269 | -1.61% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-178403(334926), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск г, владение в районе д. Пятница (1 т.у.) | O_I-324691 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28050, ПС 110/35/10/6 кВ №145 "Нахабино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 30А (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-324693 | 0.17121 | 0 | 0.17121 | 0.10033 | 0 | 0.098419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001915 | 0 | 0.17121 | -0.098419 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-178669(310300), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, рп. Нахабино, ул. Панфилова, д. 30А (1 т.у.) | O_I-324694 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ №23, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 110/10 кВ №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д. 43 (0,63 МВА; 0,18 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-324695 | 2.2051 | 0 | 2.2051 | 0.9545 | 0 | 0.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2051 | -0.9545 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-176408(279637), макс. мощностью ЭПУ 570 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д. 43 (4 т.у.) | O_I-324696 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0.099121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24005 | -0.10014 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-179269(335477), макс. мощностью ЭПУ 1000 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Нудольское, д. Кононово, д. 80 (1 т.у.) | O_I-324698 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки на 2. с.ш РУ-10 кВ ПС № 174 "Лыткарино" до вновь сооружаемого СП-10 кВ нов., ГНБ, СП-10 кВ с ТМ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Андреевское, терр. Индустриальный парк Андреевское, к.н. 50:21:0060204:926 ИА-24-302-20546(265773) (5,7 км; 1 шт.(РУ); 1 200 п.м.; 1 т.у.) | O_I-324699 | 79.4643 | 0 | 79.4643 | 4.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2479 | 0 | 79.4643 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-23-303-18247(394113), макс. мощностью ЭПУ 1 440,71 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Придорожная ул., ИА-23-303-18247(394113) (1 т.у.) | O_I-324701 | 0.58307 | 0 | 0.58307 | 0.29807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29807 | 0 | 0.58307 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 4ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Т1, Т2 ТП-23315, ПС №643 "Руднево", ГНБ, РЩ-0,4 кВ №1, №2, 2 узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Люберцы, ул 8 Марта, д 43 Ю8-24-302-211155(324030) (0,88 км; 40 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324702 | 3.6636 | 0 | 3.6636 | 3.469 | 0.007399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007399 | 3.469 | 0 | 3.6562 | 0.007399 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-117507(331053), макс. мощностью ЭПУ 250 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, д. Сычёво, ул. Производственная, 50:34:0040401:1964 (1 т.у.) | O_I-324818 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0.05925 | -0.041721 | -100% | Изменение технических решений
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-24-303-157568 (317835), макс. мощностью ЭПУ 350 кВт в т.ч. ПИР, МО, Красногорский муниципальный район, городское поселение Нахабино, вблизи п.Нахабино, 50:11:0030307:286 (1 т.у.) | O_I-324942 | 0.58469 | 0 | 0.58469 | 0.33619 | 0 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58469 | -0.33619 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-303-154027(254330) макс. мощностью ЭПУ 500 кВт в т.ч. ПИР, МО, Московская обл., г. Одинцово, д.Жуковка, 50:20:0010511:350 (2 т.у.) | O_I-324944 | 0.11987 | 0.0018539 | 0.11802 | 0.068926 | 0.11081 | 0 | 0.057649 | 0.068926 | 0 | 0 | 0.053161 | 0 | 0 | 0.0072095 | 0.041884 | 60.77% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-157026(321915) макс. мощностью ЭПУ 366 кВт в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лыткино, 50:18:0090312:870, 50:18:0090312:886 (1 т.у.) | O_I-324945 | 0.059937 | 0 | 0.059937 | 0.034463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034463 | 0 | 0.059937 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ c БКТП-450 фидера в сторону БКТП-497, ПС №859 "Бутово", ГНБ, АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Березовая Ю8-24-302-207481(279457) (0,4 МВА; 0,17 км; 1 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 т.у.) | O_I-325035 | 5.3625 | 0 | 5.3625 | 5.1745 | 0 | 5.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 5.3625 | -5.1745 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с ЦРП-8, ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Нерастанное-2" Ю8-24-303-212288(330284) (0,07 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-325036 | 0.51278 | 0 | 0.51278 | 0.49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49981 | 0 | 0.51278 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-212288(330284), макс. мощностью ЭПУ 242,8 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Нерастанное-2" Ю8-24-303-212288(330284) (1 т.у.) | O_I-325038 | 0.58307 | 0 | 0.58307 | 0.29807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29807 | 0 | 0.58307 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-206381(277759), макс. мощностью ЭПУ 227 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Быковка, 32-й км автомагистрали М-2 "Крым", д. 2 Ю8-24-303-206381(277759) (1 т.у.) | O_I-325039 | 0.058342 | 0 | 0.058342 | 0.055826 | 0 | 0.055826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058342 | -0.055826 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.ТП-10 кВ № 417-ТП-10 кВ № 228 ПС 35/6/0,4 кВ № 766 "Борщево", КЛ-0,4 кВ от сооруж. МТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок (0,25 МВА; 0,21 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-325045 | 2.2374 | 0 | 2.2374 | 0.9372 | 0 | 0.077991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85921 | 0 | 2.2374 | -0.077991 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-176251(296223), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок (1 т.у.) | O_I-325046 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от КРУН-6кВ № 2199 до сооруж. КРУН-6кВ, КЛ-6 кВ от сорруж. КРУН-6 кВ до сооруж. РЛР-6 кВ, КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, ПС 110/10/6 кВ №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Жостово, Пяловская опытная рыбная база (0,62 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325047 | 5.9624 | 0 | 5.9624 | 3.4944 | 4.5499 | 3.4277 | 0 | 0 | 0.20814 | 0 | 4.3418 | 0.066695 | 0 | 1.4125 | 1.1223 | 32.74% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-177922(279352), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Жостово, Пяловская опытная рыбная база (1 т.у.) | O_I-325048 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-176483(294003), макс. мощностью ЭПУ 656 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Нудольское (1 т.у.) | O_I-325050 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Прогрес ПС 110/10/6 кВ № 765 "Сенеж", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Стрелино (0,1 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-325051 | 3.1142 | 0 | 3.1142 | 1.3367 | 0 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1142 | -1.3367 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-180249(351350), макс. мощностью ЭПУ 655 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Стрелино (1 т.у.) | O_I-325053 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек в 3-й и 4-ой секции РУ-10кВ ПС-110/10/6 кВ № 800 "Аэропорт" до 2-х сооруж. СП-10 кВ, 2ПКУ-10 кВ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Клязьма (2,9 км; 2 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325055 | 35.597 | 0 | 35.597 | 15.1081 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9017 | 0 | 35.597 | -1.2064 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-303-20349(260575), макс. мощностью ЭПУ 1360 кВт, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1 (2 т.у.) | O_I-325057 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.48976 | 0 | 0.010233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47952 | 0 | 1.1704 | -0.010233 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от пр. 4-5 РП-1001-ТП-1350, ВЛИ-0,38 кВ, с установкой РЛКВ-6 кВ, 2ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 375 Стачка, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с.п. Малодубенское, пос. Пригородный, уч. 45 "Б"/2, 50:24:0010401:71 (0,63 МВА; 0,07 км; 2 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-325106 | 3.8694 | 0 | 3.8694 | 2.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7058 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | -2.7058 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-113605(239262), макс. мощностью ЭПУ 400 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Коробчеево, 50:34:0010617:219 (1 т.у.) | O_I-325129 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0.05925 | -0.041721 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП В8-24-303-116150(304405) макс. мощностью ЭПУ 177 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Запутное (2 т.у.) | O_I-325132 | 0.1185 | 0.0030931 | 0.11541 | 0.083441 | 0.10632 | 0.083441 | 0.10632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090843 | 0.022882 | 27.42% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА, КЛ-10 кВ, врезка в ВЛ-10 кв ф.10 ПС-110 кВ № 550 "Каринская", 2РЛР-10 кВ., приборы учета, в т.ч. ПИР., МО, г.Истра, д.Ульево, 50:08:0060221:474 (0,63 МВА; 0,012 км; 20 п.м.; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325142 | 3.8723 | 0 | 3.8723 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8723 | -2.1242 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ № 803 "Юркино II" до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Северный, ул. Зеленая, д. 16 (0,63 МВА; 0,03 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-325170 | 1.512 | 0 | 1.512 | 0.88608 | 0 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016912 | 0 | 1.512 | -0.86917 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-179079(269071), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Северный, ул. Зеленая, д. 16 (1 т.у.) | O_I-325171 | 0.17183 | 0 | 0.17183 | 0.10049 | 0 | 0.098569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001918 | 0 | 0.17183 | -0.098569 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки 1 сек. в РП-10 кВ № 138 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС 35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, мкр. Березки, д.10, вл. П (0,4 МВА; 0,7 км; 150 п.м.) | O_I-325172 | 5.8166 | 0 | 5.8166 | 2.4824 | 0 | 0.24574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 5.8166 | -0.24574 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-302-175908(298095), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, мкр. Березки, д.10, вл. П (2 т.у.) | O_I-325173 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.00051183 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12002 | -0.050072 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС №382 "Венюково", ГНБ, ПРВТ-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Венюково; 50:31:0020501:9535 Ю8-24-302-209559(308312) (0,25 МВА; 0,41 км; 40 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325188 | 4.1429 | 0 | 4.1429 | 3.9026 | 4.0433 | 0 | 0.0068031 | 0 | 0.21371 | 0 | 3.8227 | 3.9026 | 0 | 0.099625 | 4.0433 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-302-118840(326735), макс. мощностью ЭПУ 650 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д . Большое Буньково, 50:16:0402027:398 (1 т.у.) | O_I-325244 | 0.57799 | 0 | 0.57799 | 0.40699 | 0 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57799 | -0.40699 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-158237(320852), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Ефимьево, 50:07:0000000:25797 (1 т.у.) | O_I-325365 | 0.58469 | 0 | 0.58469 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33619 | 0 | 0.58469 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.109, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, 50:16:0301011:2258 (0,63 МВА; 0,45 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325370 | 5.4198 | 0 | 5.4198 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4198 | -3.7964 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.Крюково ПС 35 кВ №288 "Каменка", 2РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ -3 шт от сооруж. сборки н/н РУ-0,4 кВ, 3РЩ-0,4 кВ, приборы учета, в т.ч. ПИР,МО, г.Наро-Фоминск, д.Головково, 50:26:0070305:348 (0,63 МВА; 0,42 км; 3 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-325373 | 4.7143 | 0 | 4.7143 | 2.683 | 4.3231 | 1.423 | 0.2534 | 1.26 | 3.9039 | 0 | 0.16581 | 0 | 0 | 0.39121 | 1.6401 | 61.13% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в ЗТП-10/0,4кВ № 2121, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ПС 110/10 кВ № 329 "Осиновка", РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Соколовское, в районе д.Лопотово (0,63 МВА; 0,38 км; 10 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-325456 | 3.1083 | 0 | 3.1083 | 1.3281 | 0.11489 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11489 | 0 | 0 | 2.9934 | -1.2132 | -91.35% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-180751(291390), макс. мощностью ЭПУ 715 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Соколовское, в районе д.Лопотово (2 т.у.) | O_I-325461 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.00051183 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12002 | -0.050072 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от сооруж. ячейки в ЦРП-6кВ № 13 до сооруж. СП-6кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7, кор. 1/1 (1,1 км; 1 шт.(РУ); 300 п.м.) | O_I-325464 | 14.6002 | 0 | 14.6002 | 6.2156 | 0 | 6.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6002 | -6.2156 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-170866(189131), макс. мощностью ЭПУ 1100 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7, кор. 1/1 (2 т.у.) | O_I-325470 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.48976 | 0 | 0.010233 | 0 | 0.47952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | -0.48976 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.407 ПС 110/10/6 кВ № 709 "Чирково", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д. 1 (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-325473 | 0.21376 | 0 | 0.21376 | 0.12528 | 0.0014885 | 0.12289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014885 | 0.0023912 | 0 | 0.21227 | -0.1214 | -98.79% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-180553(325252), макс. мощностью ЭПУ 584,64 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев-Посад, ул. Центральная, д. 1 (1 т.у.) | O_I-325478 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.766 ПС 110/35/10/6 кВ № 105 "Смена", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н., тер. ЛПХ "Нива" (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-325481 | 0.38768 | 0.00011821 | 0.38756 | 0.22722 | 0.34134 | 0.22288 | 0 | 0 | 0.34134 | 0 | 0 | 0.0043368 | 0 | 0.046223 | 0.11846 | 53.15% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-179511(318729), макс. мощностью ЭПУ 242,8 кВт, в т.ч. ПИР, МО, СергиевоПосадский р-н., тер. ЛПХ "Нива" (1 т.у.) | O_I-325484 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №6/30 ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №662 "Федосьино" до границ земельного участка заявителя, РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с/т "Кварц", 50:07:0000000:25038 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325545 | 0.88379 | 0 | 0.88379 | 0.50789 | 0.3318 | 0.50789 | 0 | 0 | 0.018911 | 0 | 0.31288 | 0 | 0 | 0.552 | -0.17609 | -34.67% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА, КЛ-10 кВ, врезка в ВЛ-10 кв ф.10 ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино, 2РЛР-10 кВ., приборы учета, в т.ч. ПИР., МО, г.Истра, д.Ульево, 50:08:0060221:540 (0,63 МВА; 0,5 км; 50 п.м.; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325548 | 5.4282 | 0 | 5.4282 | 5.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1852 | 0 | 5.4282 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от секции 1, 4 РУ-0,4 кВ РТП-4, ПС №309 "Болятино", 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Новая, д. 5 А. Ю8-24-302-213245(337312) (0,4 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325550 | 1.6853 | 0 | 1.6853 | 1.6158 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | -1.6158 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-209314(308376), макс. мощностью ЭПУ 262,4 кВт , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Ордынцы Ю8-24-303-209314(308376) (1 т.у.) | O_I-325551 | 0.56913 | 0 | 0.56913 | 0.54458 | 0 | 0.54458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56913 | -0.54458 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от вновь сооружаемых ячеек 1 с.ш. и 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС №491 "Прудная", ГНБ, 2СП-10 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, д. Шишкино, к. н.: 50:28:0110224:1450 ИА-24-302-20793(277567) (16,6 км; 2 шт.(РУ); 3 400 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325552 | 184.3172 | 0 | 184.3172 | 2.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1471 | 0 | 184.3172 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123, ПС №243 "Нащекино", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Никулино Ю8-24-302-212985(333538) (0,63 МВА; 0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325554 | 5.0015 | 0 | 5.0015 | 4.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6532 | 0 | 5.0015 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от опоры № 10 ВЛ-6 кВ ф.109, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4кВ, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, 50:16:0301011:2257 (0,63 МВА; 0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325555 | 3.2004 | 0 | 3.2004 | 2.2352 | 0 | 0 | 0 | 2.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2004 | -2.2352 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-159531(347739) макс. мощностью ЭПУ 650 кВт в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Золево, 50:07:0040601:123 (1 т.у.) | O_I-325556 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-302-159829(375961) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Аносино (1 т.у.) | O_I-325558 | 0.58469 | 0.55498 | 0.029709 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33619 | 0 | 0.029709 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф.20 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит", КРУН с ТМ, 2РЛР-10 кВ, прибор учета, в т.ч.ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево,50:26:0120723:450 (0,45 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325618 | 4.6733 | 0 | 4.6733 | 2.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5177 | 0 | 4.6733 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-156778(320632) макс. мощностью ЭПУ 200 кВт в т.ч. ПИР, МО, п.Лотошино, д.Ушаково,50:02:0040204:976 (1 т.у.) | O_I-325623 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ до сооруж. КТП-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ №759 "Ямуга", КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Терешковой (0,63 МВА; 0,42 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-325633 | 5.5488 | 0 | 5.5488 | 2.3817 | 5.2145 | 0.28165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2145 | 2.1001 | 0 | 0.33432 | 4.9328 | 1751% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-302-180903(348907), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Терешковой (2 т.у.) | O_I-325634 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.00051183 | 0 | 0.04956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12002 | -0.050072 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 103 1 с.ш. и яч. 204 2 с.ш. РУ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ №637 "Тютчево" до сооруж. СП-10 кВ № 1, № 2, 2СП-10 кВ, установка приборов учета, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, стр. 1/13 (8,4 км; 2 шт.(РУ); 1 680 п.м.; 2 т.у.) | O_I-325635 | 89.7503 | 0 | 89.7503 | 38.0324 | 81.3402 | 2.8415 | 0 | 0 | 19.9115 | 0 | 61.4287 | 35.1908 | 0 | 8.4101 | 78.4986 | 2763% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово до границ участка Заявителя, ПС 110/10 кВ №329 "Осиновка", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Клинское лесничество, Новинское участковое лесничество, квартал 29, части выделов 30, 39, квартал 36, части выделов 5, 36 (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-325636 | 0.26541 | 0 | 0.26541 | 0.15556 | 0 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002969 | 0 | 0.26541 | -0.15259 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-181583(339057), макс. мощностью ЭПУ 285 кВт, в т.ч. ПИР, МО,Солнечногорский р-н, Клинское лесничество, Новинское участковое лесничество, квартал 29, части выделов 30, 39, квартал 36, части выделов 5, 36 (1 т.у.) | O_I-325637 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП В8-24-303-118044(333593), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Щёлково, Рязанцевский с.о., д. Еремино, 50:14:0000000:126940 (1 т.у.) | O_I-325741 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0.05925 | -0.041721 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 № 803 в направлении земельного участка с к.н. №50:40:0401040:384, РЩ-0,4 кВ на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 380 Захарово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:384 (0,08 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325743 | 0.43367 | 0 | 0.43367 | 0.30512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30512 | 0 | 0.43367 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 № 803 в направлении земельного участка с к.н. №50:40:0401040:382, РЩ-0,4 кВ на опоре ВЛИ-0,4 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 380 Захарово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:382 (0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325744 | 0.70756 | 0 | 0.70756 | 0.4978 | 0.010728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010728 | 0.4978 | 0 | 0.69683 | 0.010728 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ включенного в плату по дог. ТП № З8-24-303-160044 (368587) макс. мощностью ЭПУ 455 кВт в т.ч. ПИР, МО,Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:030402:633 (1 т.у.) | O_I-325747 | 0.059937 | 0.0018539 | 0.058083 | 0.034463 | 0.054027 | 0 | 0.054027 | 0.034463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040562 | 0.019564 | 56.77% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №406 "Шаховская, 2РЛР-10 кВ, 2ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, приборы учета, в т.ч.ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Степаньково, 50:06:0040309:193 (0,4 МВА; 0,105 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-325784 | 3.5004 | 0.11145 | 3.3889 | 1.9943 | 2.9243 | 0 | 2.9243 | 1.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46458 | 0.93004 | 46.63% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от яч. № 316 3-й с.ш. и № 503 5-й с.ш. ЗРУ-10 кВ до 1-ой и 2-ой с.ш. РУ- 10 кВ сооруж. РП-10кВ, ПС 110/35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки (13,6 км; 10 шт.(РУ); 1 400 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325834 | 165.6169 | 0 | 165.6169 | 69.7031 | 0 | 69.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6169 | -69.7031 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,38 кВ от сооруж. ВЛИ-0,38 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 890 до границы участка заявителя, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 35/10/6 кВ №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г.о. Гуслевский, д. Аймусово (0,21 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-325836 | 0.71465 | 0 | 0.71465 | 0.30479 | 0 | 0.029443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27535 | 0 | 0.71465 | -0.029443 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-181849(360197), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г.о. Гуслевский, д. Аймусово (1 т.у.) | O_I-325840 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Алексеевский ПС 110/10/6 кВ №765 "Сенеж", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Снопово (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-325842 | 0.26541 | 0.071345 | 0.19407 | 0.15556 | 0.29586 | 0.15259 | 0.15724 | 0 | 0.066799 | 0 | 0.07182 | 0.002969 | 0 | -0.10179 | 0.14327 | 93.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-181825(341712), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Снопово (1 т.у.) | O_I-325844 | 0.55874 | 0.020692 | 0.53804 | 0.32675 | 0.52709 | 0.32051 | 0.52709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.010957 | 0.20657 | 64.45% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ 3-й с.ш. и 4-й с.ш. до сооруж. КРУН-10 кВ №1, №2, ПС 110/10/6 кВ №765 "Сенеж", 2КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., ГП ОПХ ЦМИС (0,6 км; 2 шт.(РУ); 120 п.м.) | O_I-325845 | 13.1657 | 0 | 13.1657 | 5.6006 | 0 | 0.49275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1078 | 0 | 13.1657 | -0.49275 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-302-170271(155445), макс. мощностью ЭПУ 660 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., ГП ОПХ ЦМИС (2 т.у.) | O_I-325850 | 1.1704 | 0 | 1.1704 | 0.48976 | 0 | 0.48976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | -0.48976 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 35 КВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326 отп. на КТП-80, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0000000:76725 (0,63 МВА; 0,08 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-325892 | 3.3632 | 0 | 3.3632 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3632 | -2.3497 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров по 1000 кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ фид. 503 ПС-110 кВ № 652 Шульгино до РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ фид. 603 ПС-110 кВ № 652 Шульгино до РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, 10ПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Старая Купавна, 50:16:0602003:422 (2 МВА; 0,44 км; 14 шт.(РУ); 50 п.м.; 10 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325893 | 18.3033 | 0 | 18.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3033 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от сборки РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №2708 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЩ-0,4 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, п.Октябрьской Фабрики,50:08:0050205:95 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326036 | 0.24584 | 0 | 0.24584 | 0.12562 | 0.29997 | 0 | 0 | 0.12562 | 0 | 0 | 0.29997 | 0 | 0 | -0.054129 | 0.17435 | 138.8% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-119954(349490), макс. мощностью ЭПУ 630 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Ивановское, 50:16:0101036:94 (1 т.у.) | O_I-326039 | 0.57799 | 0 | 0.57799 | 0.40699 | 0.56759 | 0.40699 | 0 | 0 | 0.023203 | 0 | 0.54438 | 0 | 0 | 0.010401 | 0.1606 | 39.46% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от сборки РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 3991 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЩ-0,4 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, п.Октябрьской Фабрики,50:08:0050205:425 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326042 | 0.24584 | 0 | 0.24584 | 0.12562 | 0.29931 | 0 | 0 | 0.12562 | 0 | 0 | 0.29931 | 0 | 0 | -0.053473 | 0.17369 | 138.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.41 ПС №23 "Кварц", КРН-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Чулковское, д. Кулаково Ю8-24-303-210708(322379) (0,06 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.) | O_I-326069 | 3.2269 | 0 | 3.2269 | 2.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 0 | 3.2269 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.5 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-197715(167710)), ПС №245 "Пятницкая", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, 116-117 км федеральной автодороги "Дон", в р-не Умрышенка д Ю8-24-303-209776(311184) (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-326070 | 0.23786 | 0 | 0.23786 | 0.23096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23096 | 0 | 0.23786 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-209776(311184), макс. мощностью ЭПУ 193,4 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, 116-117 км федеральной автодороги "Дон", в р-не Умрышенка д Ю8-24-303-209776(311184) (1 т.у.) | O_I-326071 | 0.58307 | 0 | 0.58307 | 0.29807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29807 | 0 | 0.58307 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ Л.750 ф.562 до границ участка заявителя, РЛР-6 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Габовский , п.совхоза "Останкино" (10 км автодороги Лобня-Рогачево) (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-326072 | 0.1917 | 0 | 0.1917 | 0.080715 | 0.18472 | 0.0042676 | 0 | 0 | 0.0084813 | 0 | 0.17624 | 0.076447 | 0 | 0.0069835 | 0.18045 | 4228% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-177760(311185), макс. мощностью ЭПУ 206 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Габовский , п.совхоза "Останкино" (10 км автодороги Лобня-Рогачево) (1 т.у.) | O_I-326073 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 26411, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 110/10 кВ №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка (0,4 МВА; 0,25 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-326075 | 1.8367 | 0 | 1.8367 | 1.0764 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020544 | 0 | 1.8367 | -1.0558 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-178004(311219), макс. мощностью ЭПУ 227 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка (1 т.у.) | O_I-326076 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ л.795 ПС 110/6 кВ № 533 "Вихрево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Варавино, д. 50 (0,05 км) | O_I-326077 | 0.14328 | 0 | 0.14328 | 0.06043 | 0 | 0.06043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | -0.06043 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-303-177453(315491), макс. мощностью ЭПУ 207 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Варавино, д. 50 (1 т.у.) | O_I-326078 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ЦРП № 48-ТП № 326 до сооруж. КРУН-6кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ до сооруж. РЛР-6 кВ, ПС 110/10/6 кВ №387 "Подрезково", РЛР-6 кВ, КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,22 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326080 | 5.2319 | 0 | 5.2319 | 2.2432 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9862 | 0 | 5.2319 | -0.257 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № С8-24-302-180978(307137), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (1 т.у.) | O_I-326081 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.24488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ № 725 до сооруж. СП-10кВ, ПС 220/110/10 кВ №514 "Трубино", СП-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.о. Ивантеевка (0,08 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-326082 | 3.0108 | 0 | 3.0108 | 1.2935 | 0 | 1.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0108 | -1.2935 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-181906(310962), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.о. Ивантеевка (1 т.у.) | O_I-326083 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0.58521 | -0.0051165 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по договору ТП № З8-24-303-155881(307041), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о. Иановский,п.Октябрьской Фабрики, 50:08:050205:0034 (1 т.у.) | O_I-326089 | 0.059937 | 0.0027525 | 0.057184 | 0.034463 | 0.053108 | 0 | 0.05094 | 0 | 0 | 0 | 0.0021688 | 0.034463 | 0 | 0.004076 | 0.053108 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 226 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС 220/10 кВ № 837 "Куркино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 18А (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-326418 | 0.22664 | 1.14e-06 | 0.22664 | 0.099174 | 0.20773 | 0.099174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20773 | 0 | 0 | 0.01891 | 0.10856 | 109.5% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-182582(363936), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 18А (1 т.у.) | O_I-326420 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-166109(148225), макс. мощностью ЭПУ 600 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное (1 т.у.) | O_I-326423 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0.23976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58521 | -0.24488 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, КЛ-10 кВ от КРУН-10кВ № 2194, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ, ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Горки", КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, 1,5 км западнее д.Вешки (0,4 МВА; 0,22 км; 1 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326425 | 4.9468 | 0.17643 | 4.7703 | 2.8991 | 8.3469 | 2.8437 | 4.3813 | 0 | 3.6352 | 0 | 0.33045 | 0.055334 | 0 | -3.5765 | 5.5031 | 193.5% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-180175(320419), макс. мощностью ЭПУ 310 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, 1,5 км западнее д.Вешки (1 т.у.) | O_I-326427 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ на сооруж. РЛР- 6кВ ЦРП № 48-ТП №361-ТП №с322 ПС 110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", РЛР- 6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Луневское, в р-не д.Черная Грязь (0,63 МВА; 0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-326429 | 1.6361 | 0 | 1.6361 | 0.70005 | 0 | 0.70005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | -0.70005 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-182745(379590), макс. мощностью ЭПУ 500 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Луневское, в р-не д.Черная Грязь (1 т.у.) | O_I-326431 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 1 в сторону КТП-6/0,4 кВ № 789 ПС 35/6 кВ № 95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, в р-не д.Каменка, СНТ "Ясная поляна" (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-326434 | 0.18323 | 0 | 0.18323 | 0.10739 | 0.14912 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14912 | 0.0020497 | 0 | 0.034113 | 0.043777 | 41.56% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-180530(324660), макс. мощностью ЭПУ 155 кВт,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, в р-не д.Каменка, СНТ "Ясная поляна" (1 т.у.) | O_I-326435 | 0.55874 | 0.020692 | 0.53804 | 0.32675 | 0.52709 | 0.32051 | 0.52709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.010957 | 0.20657 | 64.45% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-182163(365034), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня (1 т.у.) | O_I-326438 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0.02478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060012 | -0.025036 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 3, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС 35/10 № 332 "Лифаново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новое Сельцо, д. 14А (0,4 МВА; 0,35 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-326440 | 2.1297 | 0 | 2.1297 | 1.2481 | 2.0768 | 1.2243 | 0 | 0 | 0.0936 | 0 | 1.9832 | 0.023822 | 0 | 0.0529 | 0.85254 | 69.64% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-182833(381431), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новое Сельцо, д. 14А (1 т.у.) | O_I-326442 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №233 "Мартыново", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, тер. ЗАО "Татариново" Ю8-24-302-210482(308155) (1,41 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326471 | 8.43 | 0 | 8.43 | 8.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.002 | 0 | 8.43 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-213926(360881), макс. мощностью ЭПУ 245 кВт , в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Новоселки с Ю8-24-303-213926(360881) (1 т.у.) | O_I-326473 | 0.058342 | 0 | 0.058342 | 0.055826 | 0.05723 | 0.055826 | 0 | 0 | 0.0023636 | 0 | 0.054867 | 0 | 0 | 0.001112 | 0.0014044 | 2.516% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.1.3 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №7 "Сандарово", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Ивачково Ю8-24-302-216737(379352) (0,16 МВА; 0,25 км; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-326474 | 2.3672 | 0 | 2.3672 | 2.276 | 0 | 2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3672 | -2.276 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемой ячейки 1 с.ш. ПС №174 "Лыткарино", СП-10 кВ, ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Лыткарино, Парковая ул, д.1, к.н. 50:53:0010207:42 ИА-24-302-19946(210616) (2,4 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.; 1 т.у.) | O_I-326475 | 27.1908 | 0 | 27.1908 | 1.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 27.1908 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-120935(365854), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, д. Якимово, 50:16:0000000:76319 (1 т.у.) | O_I-326526 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0.05925 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.31 с установкой СП-10 кВ (Реклоузер), ПКУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 730 Гребнево, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, 50:14:0050306:907 (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 20 п.м.; 1 т.у.) | O_I-326528 | 4.0567 | 0 | 4.0567 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0567 | -2.8553 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-182723(353718), макс. мощностью ЭПУ 448 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 24а (2 т.у.) | O_I-326531 | 0.12002 | 0.0019997 | 0.11802 | 0.050072 | 0.10866 | 0.044827 | 0.055501 | 0 | 0.053161 | 0 | 0 | 0.0052455 | 0 | 0.0093611 | 0.063836 | 142.4% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-182762(353760), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, Промышленный пр-д, д. 12 (2 т.у.) | O_I-326532 | 0.11455 | 0 | 0.11455 | 0.066991 | 0.11256 | 0.065712 | 0.0062346 | 0 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.0012786 | 0 | 0.0019958 | 0.046845 | 71.29% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.10 ПС 35/6 кВ № 583 "Подъячево", КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, д. Филимоново (0,05 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-326533 | 2.8658 | 0 | 2.8658 | 1.6795 | 0.11455 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11455 | 0.032056 | 0 | 2.7512 | -1.5329 | -93.05% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-171462(203976), макс. мощностью ЭПУ 1353 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, д. Филимоново (1 т.у.) | O_I-326534 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.32675 | 0 | 0.32051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062365 | 0 | 0.55874 | -0.32051 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.129, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Ганусовское Ю8-24-303-216913(383921) (0,4 МВА; 0,02 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326545 | 2.3305 | 0 | 2.3305 | 2.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2179 | 0 | 2.3305 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменское г, 4-й км Донинское ш Ю8-24-303-211276(328851) (0,16 МВА; 0,07 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-326546 | 1.485 | 0 | 1.485 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 0 | 1.485 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП № ИА-24-303-20684(297861), макс. мощностью ЭПУ 1500 кВт в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Еремино, 50:20:0000000:297440 (1 т.у.) | O_I-326547 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 6 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-112650(206935), макс. мощностью ЭПУ 260 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Губино д, 50:24:0000000:1914 (1 т.у.) | O_I-326554 | 0.57799 | 0 | 0.57799 | 0.40699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40699 | 0 | 0.57799 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ мощностью 250 кВА, 2КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ в направлении РТП-6/0,4 кВ №5062 II-ТП-6/0,4 кВ №6896 Луч Б до сооружаемой КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №189 "Успенская", КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, д.Борки, 50:20:0040801:7 (0,25 МВА; 0,81 км; 200 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326632 | 9.5701 | 0 | 9.5701 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 9.5701 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-161778(389325), макс. мощностью ЭПУ 1287,03 кВт в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Хотилово, 50:18:0070211:0844 (1 т.у.) | O_I-326805 | 0.54314 | 0.55498 | -0.011834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011834 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-161432(373420) макс. мощность ЭПУ 880 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090231:10 (1 т.у.) | O_I-326806 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка ВРЩ-0,4 кВ и приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-177467(311204), макс. мощностью ЭПУ 232 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское,78 км автодороги М-8 "Холмогоры", зд.1 (1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326811 | 0.13359 | 0 | 0.13359 | 0.05969 | 0 | 0.014751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044939 | 0 | 0.13359 | -0.014751 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП-6/0,4 кВ № 0649, ПС 35/6 кВ № 816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское,78 км автодороги М-8 "Холмогоры", зд.1 (0,02 км) | O_I-326815 | 0.074868 | 0 | 0.074868 | 0.031439 | 0 | 0.0013685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030071 | 0 | 0.074868 | -0.0013685 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-158666(334221), макс. мощностью ЭПУ 350,32 кВт в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, д.Знаменка, кадастровый номер: 50:18:0090102:521 (1 т.у.) | O_I-326931 | 0.58469 | 0 | 0.58469 | 0.33619 | 0.56843 | 0 | 0 | 0 | 0.024048 | 0.33619 | 0.54438 | 0 | 0 | 0.016256 | 0.23224 | 69.08% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 761-21 с установкой РЛКВ-10 кВ в месте выхода КЛ- 10 кВ, 2ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-35 кВ № 761 Фетровая, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, 50:29:0020325:31 (0,63 МВА; 0,25 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326935 | 3.7567 | 0 | 3.7567 | 2.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6265 | 0 | 3.7567 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 24 ВЛ-6 кВ ф.11А с установкой СП-6 кВ на отп. оп., РЛКВ- 6 кВ на границе участка заявителя, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Балобаново, 50:16:0000000:76415 (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326991 | 4.9415 | 0 | 4.9415 | 3.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4776 | 0 | 4.9415 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП В8-24-303-120240(353132) макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н , д. Горки, 50:16:0401040:14 (1 т.у.) | O_I-327015 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0.05925 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП В8-24-303-120836(367237) макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н , д. Горки, 50:16:0401040:15 (1 т.у.) | O_I-327017 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0.05925 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп. №13 ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВа, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020312:524 (0,16 МВА; 0,04 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327022 | 1.658 | 0 | 1.658 | 0.94736 | 3.3688 | 0.94736 | 1.0639 | 0 | 2.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7108 | 2.4215 | 255.6% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Алтухово, территория промышленного парка Алтухово, з/у 10 Ю8-24-303-217520(406196) (0,25 МВА; 0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327025 | 1.9573 | 0 | 1.9573 | 1.8992 | 2.2425 | 1.8992 | 1.8705 | 0 | 0.066725 | 0 | 0.30526 | 0 | 0 | -0.2852 | 0.34332 | 18.08% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-302-19375(167879), макс. мощностью ЭПУ 770 кВт в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский городской округ, с. Осташево, Микрорайон, 50:07:0070514:313 (2 т.у.) | O_I-327029 | 1.0863 | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-303-159121(354696) макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алексино, 50:08:0000000:168844 (1 т.у.) | O_I-327035 | 0.58469 | 0 | 0.58469 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33619 | 0 | 0 | 0 | 0.58469 | -0.33619 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-24-303-161153(107074) макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Барвихинский с.о.,50:20:0010336:24638 (1 т.у.) | O_I-327262 | 0.059937 | 0 | 0.059937 | 0.034463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034463 | 0 | 0.059937 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 от ВЛ-6 кВ ф.3 с установкой РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-35 кВ № 8 Городищи, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, АОЗТ "Щелковская птицефабрика", 50:14:0000000:158006 (0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327266 | 1.5563 | 0 | 1.5563 | 1.0952 | 0.78568 | 0 | 0.062927 | 1.0952 | 0.72275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 | -0.30951 | -28.26% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 1000 кВА, ВЛ-10 кВ, ответвление от ВЛ-10 кВ ф.Бабкино с РП-10 кВ ПС-220 кВ № 475 "Луч", 2РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч, ПИР, МО, г.Истра, п.Северный, 50:08:0070253:1063 (1 МВА; 0,2 км; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327267 | 6.256 | 0 | 6.256 | 3.5412 | 7.6549 | 1.5715 | 0 | 0 | 5.4777 | 0 | 2.1773 | 1.9697 | 0 | -1.3989 | 6.0834 | 387.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-6 кВ № 6984-КТП-6 кВ № 6601, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ, ПС 110/10/6 кВ №67 "Усово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново (0,25 МВА; 0,44 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-327271 | 2.197 | 0 | 2.197 | 1.2875 | 0.082184 | 1.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082184 | 0.024574 | 0 | 2.1148 | -1.1808 | -93.49% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-184288(396858), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, д. Филимоново (1 т.у.) | O_I-327272 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 3747, ПС-35/6 кВ № 95 "Базарово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-327274 | 0.20648 | 0 | 0.20648 | 0.090666 | 0 | 0.017557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07311 | 0 | 0.20648 | -0.017557 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-181479(311452), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (1 т.у.) | O_I-327276 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0 | 0.060012 | -0.00025592 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20, ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-24-303-218460(409053) (0,25 МВА; 0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327279 | 2.1042 | 0 | 2.1042 | 2.043 | 0.034969 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034969 | 0 | 0 | 2.0693 | -2.0081 | -98.29% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86325(122632)), ПС №246 "Ляхово", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-215069(359098) (0,63 МВА; 1,03 км; 1 шт.(РУ); 75 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327280 | 9.7779 | 0 | 9.7779 | 9.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2226 | 0 | 9.7779 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № З8-24-303-161062(369492), макс. мощность ЭПУ 200 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д..Сокольники,50:08:0000000:166629 (1 т.у.) | O_I-327293 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 24754, ПС-110/10/6 кВ № 67 "Усово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Центральная, д. 6а (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-327320 | 0.17121 | 0 | 0.17121 | 0.10033 | 0 | 0.098419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001915 | 0 | 0.17121 | -0.098419 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-184804(404320), макс. мощностью ЭПУ 180 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, ул. Центральная, д. 6а (1 т.у.) | O_I-327321 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0.056279 | 0.032856 | 0.0031173 | 0 | 0.053161 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.00099789 | 0.023423 | 71.29% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-183679(353765), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Мичурина, д. 3А (2 т.у.) | O_I-327323 | 0.12002 | 0.0019997 | 0.11802 | 0.050072 | 0.10866 | 0.00051183 | 0.055501 | 0 | 0.053161 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.0093611 | 0.10815 | 21130% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-10кВ от РП-10 кВ №23 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС 110/10 кВ №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 (0,63 МВА; 0,7 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-327324 | 3.8049 | 0 | 3.8049 | 1.6283 | 0.2497 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2497 | 0 | 0 | 3.5552 | -1.3786 | -84.66% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-184061(361172), макс. мощностью ЭПУ 630 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 (4 т.у.) | O_I-327325 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099121 | 0 | 0.24005 | -0.0010237 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №4174, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (0,15 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-327326 | 0.78203 | 0 | 0.78203 | 0.34048 | 0.027729 | 0.34048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0 | 0.7543 | -0.31275 | -91.86% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-184131(304510), макс. мощностью ЭПУ 570 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (3 т.у.) | O_I-327328 | 0.18003 | 0 | 0.18003 | 0.075108 | 0 | 0.00076775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074341 | 0 | 0.18003 | -0.00076775 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 558, ПС-35/6 кВ № 583 "Подъячево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Храброво (0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-327329 | 0.12637 | 0 | 0.12637 | 0.074052 | 0 | 0.072639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014134 | 0 | 0.12637 | -0.072639 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-183940(384209), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Храброво (1 т.у.) | O_I-327330 | 0.057277 | 0 | 0.057277 | 0.033495 | 0 | 0.032856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | 0.057277 | -0.032856 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-20773(128323), макс. мощность ЭПУ 8710,7 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Краснознаменск (2 т.у.) | O_I-327331 | 1.0863 | 0 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с установкой РЛКВ-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС-220 кВ № 401 Голутвин, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, д. Захаркино, ул. Горки, 50:34:0040418:1495 (0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327516 | 0.87366 | 0 | 0.87366 | 0.61498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61498 | 0 | 0.87366 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП В8-24-303-122285(366339) макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0000000:76726 (1 т.у.) | O_I-327572 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0.05925 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4кВ с установкой двух трансформаторов мощностью по 630 кВА, КЛ-10 кВ, 2 шт., врезка в КЛ-10 кВ направлением БКТП-10/0,4 кВ № 3977 (сек. I) - БКТП-10/0,4 кВ № 3978 (сек. I) до РУ-10кВ сооруж. БКТП-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2 шт., врезка в КЛ-10 кВ направлением БКТП-10/0,4 кВ № 3977 (сек. II) - БКТП-10/0,4 кВ № 3978 (сек. II) до РУ-10кВ сооружаемой БКТП-10 кВ, 8ПУ, в т.ч. ПИР,МО, г.Истра,с. Павловская Слобода, 50:08:0000000:168070 (1,26 МВА; 0,6 км; 14 шт.(РУ); 60 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327610 | 21.0141 | 0 | 21.0141 | 0.75151 | 24.9656 | 0.75151 | 19.6322 | 0 | 5.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9515 | 24.2141 | 3222% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-163181(299717) макс. мощность ЭПУ 630 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос.Новопетровское, п.Румянцево, 50:08:0090306:28 (1 т.у.) | O_I-327749 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1045, ПС-110/35/10 кВ № 824 "Юрьево", 4ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Новосиньково, д. 61 (0,2 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-327821 | 1.0259 | 0 | 1.0259 | 0.44455 | 0 | 0.44455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0259 | -0.44455 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-184837(367523), макс. мощностью ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Новосиньково, д. 61 (4 т.у.) | O_I-327823 | 0.24005 | 0 | 0.24005 | 0.10014 | 0 | 0.0010237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099121 | 0 | 0.24005 | -0.0010237 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-21-302-8040(600020)) ф.104 с ПС №684 "Видное", ГНБ, КРН-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Горкинский, восточнее промзоны г. Видное Ю8-24-302-219269(404536) (0,63 МВА; 0,38 км; 1 шт.(РУ); 60 п.м.; 1 т.у.) | O_I-327827 | 8.2761 | 0 | 8.2761 | 7.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7864 | 0 | 8.2761 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы Ю8-24-302-218094(399185) (0,63 МВА; 0,05 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327828 | 5.1053 | 0 | 5.1053 | 4.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7547 | 0 | 5.1053 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, 2ЛЭП-10 кВ от нов.ячеек на разных сек. РУ-10 кВ ПС №764 "Загорново", ГНБ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Кузнецово д, кадастровый номер: 50:23:0030388:3749 ИА-24-302-21428(367356) (4,6 км; 10 шт.(РУ); 1 000 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-327829 | 97.107 | 0 | 97.107 | 0.95023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95023 | 0 | 97.107 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 57 фид. 501 и яч. 68 фид. 606 РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 26 Монино до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, 2СП-10 кВ, 2ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, 50:16:0501021:513 (12,5 км; 2 шт.(РУ); 2 500 п.м.; 2 т.у.) | O_I-327934 | 135.0876 | 0 | 135.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0876 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-24-303-162900(365117) макс. мощность ЭПУ 500 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, 50:26:0091207:50 (1 т.у.) | O_I-327946 | 0.54314 | 0 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54314 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 3КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4203, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", 3ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (0,06 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-327957 | 0.42009 | 0 | 0.42009 | 0.18802 | 0 | 0.18802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42009 | -0.18802 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-182681(369914), макс. мощностью ЭПУ 580 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (3 т.у.) | O_I-327959 | 0.18003 | 0 | 0.18003 | 0.075108 | 0 | 0.00076775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074341 | 0 | 0.18003 | -0.00076775 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4188, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", 3ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (0,09 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-327960 | 0.51977 | 0 | 0.51977 | 0.23001 | 0.48741 | 0.23001 | 0 | 0 | 0.48741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032361 | 0.2574 | 111.9% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-183610(370201), макс. мощностью ЭПУ 580 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (3 т.у.) | O_I-327962 | 0.18003 | 0 | 0.18003 | 0.075108 | 0 | 0.00076775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074341 | 0 | 0.18003 | -0.00076775 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 33, РЛКВ-10 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 678 Ларино, в т.ч. ПИР, МО, г. Луховицы, ул. Пушкина, 8 км, 50:35:0050113:568 (0,63 МВА; 0,05 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327966 | 3.2058 | 0 | 3.2058 | 2.239 | 0.35172 | 0 | 0 | 2.239 | 0 | 0 | 0.35172 | 0 | 0 | 2.8541 | -1.8872 | -84.29% | Изменение технических решений
2.1.1.3 | Строительство 3РП-10 кВ (на 10 ячеек), 12ЛЭП-10 кВ от 2-х проект. ячеек А и Б сек. сооруж. РУ-10 кВ ПС №175 "Цаги" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ №1, №2, №3, ГНБ, 6 узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, кадастровый номер: 50:23:0000000:157813 ИА-24-302-20777(147780) (89,2 км; 30 шт.(РУ); 9 200 п.м.; 6 т.у.; 6 шт.(прочие)) | O_I-327968 | 992.284 | 0 | 992.284 | 8.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.032 | 0 | 992.284 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-157698(322869) макс. мощность ЭПУ 245 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской г.о., рп Шаховская, 50:06:0060107:3052. (2 т.у.) | O_I-328125 | 0.11136 | 0.0037078 | 0.10765 | 0 | 0.11263 | 0 | 0.10805 | 0 | 0 | 0 | 0.0045757 | 0 | 0 | -0.0049803 | 0.11263 | - | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-182321(369407), макс. мощностью ЭПУ 350 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/с Федоскинский, юго- восточнее д. Аббакумово (1 т.у.) | O_I-328186 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0 | 0.060012 | -0.00025592 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от ячеек №14 3 секции, №36 4 секции, №55 5 секции, №50 6 секции ПС 110 кВ №64 "Барвиха", 4 ПУ , в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, с.Ромашково (0,8 км; 160 п.м.; 4 т.у.) | O_I-328187 | 14.0166 | 0 | 14.0166 | 0.34795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34795 | 0 | 14.0166 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, 2 шт., от существующей ячейки № 7 1-ой с.ш. и № 16 2-ой с.ш. РУ-10кВ ПС 35 кВ №811 "Первомайская", приборы учета, в т.ч. ПИР, МО, г.Апрелевка, г.Наро-Фоминск (0,4 км; 80 п.м.; 2 т.у.) | O_I-328324 | 5.2527 | 0 | 5.2527 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 5.2527 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №Ю8-24-303-219345(422204), макс. мощностью ЭПУ 249 кВт , в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-24-303-219345(422204) (1 т.у.) | O_I-328326 | 0.055678 | 0 | 0.055678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055678 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №ИА-24-302-21395(308779), макс. мощностью ЭПУ 45 000 кВт , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, 50:28:0000000:58278, 50:28:0000000:58277 (8 т.у.) | O_I-328327 | 4.553 | 0 | 4.553 | 4.3567 | 0 | 4.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | -4.3567 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 20 КВЛ-6 кВ РП-4868/2-ПП-3, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, 50:15:0000000:138954 (0,1 МВА; 0,06 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-328357 | 1.7988 | 0 | 1.7988 | 1.2604 | 0.095598 | 0 | 0 | 1.2604 | 0.0048157 | 0 | 0.090782 | 0 | 0 | 1.7032 | -1.1648 | -92.42% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-303-156937(292126) макс. мощность ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г.Можайск, 50:18:0010902:8. (2 т.у.) | O_I-328360 | 0.11136 | 0 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11136 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-182299(369403), макс. мощностью ЭПУ 350 кВт, в т.ч. ПИР,МО, Мытищинский, с/п Федоскинское (1 т.у.) | O_I-328440 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0 | 0.060012 | -0.00025592 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-185742(425534), макс. мощностью ЭПУ 300 кВт, в т.ч. ПИР,МО, Мытищинский, с/п Федоскинское (1 т.у.) | O_I-328441 | 0.057277 | 0.0035944 | 0.053682 | 0.033495 | 0.054044 | 0.032856 | 0.054044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063932 | 0 | -0.0003618 | 0.021188 | 64.49% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Слепушкино, 50:31:0020202:241 (0,4 МВА; 0,06 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-328443 | 2.5521 | 0 | 2.5521 | 2.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 | 0 | 2.5521 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Установка прибора коммерческого учета 0,4 кВ, включенного в плату по дог. ТП № В8-24-303-123934(435651) макс. мощностью ЭПУ 650 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, с. Кудиново, ул. Центральная, 50:16:0603007:3634 (1 т.у.) | O_I-328739 | 0.05925 | 0 | 0.05925 | 0.041721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041721 | 0 | 0.05925 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. ячеек на 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 23 до сооруж. 2СП-10 кВ, 2СП-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", установка приборов учета, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, г. Сергиев Посад, Художественный проезд, д. 6а (1 км; 2 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 т.у.) | O_I-328741 | 13.5615 | 0 | 13.5615 | 5.7885 | 0 | 0.57087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2176 | 0 | 13.5615 | -0.57087 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ЗТП-10/0,4 кВ № 392 , ПС-35/10 кВ № 247 "Малеевка", 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка (0,2 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-328743 | 0.81169 | 0 | 0.81169 | 0.3493 | 0 | 0.04431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30499 | 0 | 0.81169 | -0.04431 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-185899(367429), макс. мощностью ЭПУ 750 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка (2 т.у.) | O_I-328745 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.00051183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.12002 | -0.00051183 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство 3БКТП-2х1250-10/0,4 кВ (№нов.1, №нов.2, №нов.3), 2ЛЭП-10 кВ от 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. РП-10 кВ № 708 Санаторная (по дог-ру ТП №ИА-23-302-16666(977004)) до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ вновь сооруж. БКТП №нов.3 с заходом в БКТП № нов.1, БКТП №нов.2, СП-10 кВ №1 нов., СП-10 кВ №2 нов., ПС №708 "Санаторная", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, микрорайон Востряково, ул. Ледовская, уч. 31, к.н. 50:28:0000000:359, 50:28:0060217:211 ИА-23-302-17525(331693) (7,5 МВА; 19,26 км; 44 шт.(РУ); 830 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-328748 | 171.9955 | 0 | 171.9955 | 29.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.103 | 0 | 171.9955 | 0 | - | -
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от с.1 ТП-10/0,4 кВ № 4А до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1 и № 2, ПС-110/10 кВ № 28 "Ангелово", 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово, тер. МЖК "Росинка" (1,2 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-328755 | 4.5365 | 0 | 4.5365 | 1.9043 | 0 | 0.080533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8238 | 0 | 4.5365 | -0.080533 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-185637(419312), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово, тер. МЖК "Росинка" (2 т.у.) | O_I-328757 | 0.12002 | 0 | 0.12002 | 0.050072 | 0 | 0.00051183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.12002 | -0.00051183 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-167023(166511) от 29.02.2024), ПС-110/10 кВ № 829 "Время", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки , 2-й мкр. (0,45 км; 1 шт.(РУ); 90 п.м.) | O_I-328758 | 5.6463 | 0 | 5.6463 | 2.4165 | 0 | 0.262 | 0 | 2.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6463 | -2.4165 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-302-182242(339685), макс. мощностью ЭПУ 640 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки , 2-й мкр. (1 т.у.) | O_I-328759 | 0.58521 | 0 | 0.58521 | 0.24488 | 0 | 0.0051165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23976 | 0 | 0.58521 | -0.0051165 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 ТП-154-ТП-88 с установкой РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Моносеево, 50:14:0000000:1159591 (0,1 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-328775 | 1.2745 | 0 | 1.2745 | 0.89694 | 1.1491 | 0 | 0.041688 | 0.89694 | 1.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0.25212 | 28.11% | Выполнение работ в целях исполнения договора ТП
2.1.1.3 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №С8-24-303-178453(324909), макс. мощностью ЭПУ 250 кВт, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (1 т.у.) | O_I-329023 | 0.060012 | 0 | 0.060012 | 0.025036 | 0 | 0.00025592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02478 | 0 | 0.060012 | -0.00025592 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 51822.1201 | 16259.3848 | 35562.7352 | 5237.9126 | 6078.5681 | 1248.8161 | 3092.2439 | 598.4783 | 958.6461 | 543.0005 | 2027.6782 | 2847.6178 | 0 | 29484.1671 | 3688.2733 | 154.3% | -
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 10983.2544 | 7233.7214 | 3749.533 | 1323.9869 | 768.0624 | 59.2667 | 394.6131 | 0 | 97.7206 | 3.7934 | 275.7287 | 1260.9268 | 0 | 2981.4706 | 705.0022 | 1118% | -
2.1.4.1 | Строительство КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово" до ПС "Фетищево" I,II цепь (6,11 км; 230 кв.м.; 8 728 п.м.; 2 шт.(прочие)) | E_I-184429 | 1254.3956 | 0 | 1254.3956 | 26.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2237 | 0 | 1254.3956 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ-220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ-110 кВ «Тютчево – Пушкино 1,2» (305,15 МВА; 58,251 км; 75 шт.(РУ); 32 960 кв.м.; 24 900 п.м.; 65 шт.(прочие)) | E_I-188382 | 7034.7681 | 7015.3982 | 19.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3699 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-216, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г, Гагарина ул., у магазина "Патерсон" Ю8-18-302-4038(903884) (0,502 км; 21 п.м.) | J_I-213119 | 2.1542 | 0.059531 | 2.0947 | 1.0185 | 0 | 1.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 2.0947 | -1.0185 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.1 | Строительство ЛР-6 кВ на оп.21 ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с.о., д. Островцы, ул.Школьная Ю8-18-302-4071(939050) (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-214321 | 0.18658 | 0.0053243 | 0.18125 | 0 | 0.16861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16861 | 0 | 0 | 0.012641 | 0.16861 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,38 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково (0,046 км) | J_I-216807 | 0.14195 | 0.14195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КРН-10 кВ вблизи вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково (1 шт.(РУ)) | J_I-216808 | 2.6055 | 0.13254 | 2.473 | 0.22918 | 0 | 0.22918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.473 | -0.22918 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.1 | Строительство ВЛ 110 кВ "Гулево - Весенняя 1,2" 2 этап (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-227053 | 65.1469 | 25.3457 | 39.8012 | 8.1615 | 0 | 8.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8012 | -8.1615 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-6 кВ №1944 до ф.17 РП-6 кВ №124 ПС-220 кВ №836 "Слобода", АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лобаново, 50:08:050221:49 (0,262 км; 1 шт.(реклоузер)) | K_I-237155 | 5.9136 | 0.48394 | 5.4296 | 0.50185 | 0 | 0.50185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4296 | -0.50185 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ (по сущ. опорам) от сущ.опоры №7 ВЛЗ-10 кВ до ЛР-490 ф.21 с ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос Лаговское, д. Коледино Ю8-20-302-13196(784139) (0,121 км) | K_I-238069 | 0.3545 | 0.030179 | 0.32432 | 0.18525 | 0.30937 | 0.18525 | 0 | 0 | 0.29562 | 0 | 0.013751 | 0 | 0 | 0.014952 | 0.12412 | 67% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №22939 ПС-110 кВ №64 Барвиха, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, ДП Жуковка-2, ГУП ОК"Жуковка" УДП РФ, 50:20:0010410:348 (0,015 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-243330 | 0.11011 | 0.11011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП-121 до ЛР-1 на сущ. оп. № 6 ВЛ-10кВ ответвл. на КТП-895 от КВЛ-10 кВ напр-м «РП-121 - КТПП-492» ПС 110 кВ № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, к.н.50:44:0030203:162 (1,355 км; 135 п.м.) | L_I-243765 | 9.2786 | 0.44092 | 8.8376 | 5.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5071 | 0 | 8.8376 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", 2хЛР-10 кВ (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080610:249 (0,35 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-246968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением "ПС-110/10/6 кВ № 67 Усово - СП-10 кВ № 28591" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 64 Барвиха, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское (0,63 МВА; 0,35 км; 146 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-247219 | 10.8757 | 11.571 | -0.6953 | 0.65293 | 0 | 0.65293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6953 | -0.65293 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ взамен существующей КЛ-6 кВ ф.11Б ПС-35 кВ №482 "Дачная", ВЛ-6 кВ, ЛР-6 кВ, 2СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, 50:20:0050304:371 (1,018 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | L_I-256312 | 10.002 | 1.2966 | 8.7054 | 0.80118 | 8.2544 | 0.80118 | 8.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45092 | 7.4533 | 930.3% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (0,22 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-260164 | 35.448 | 27.7562 | 7.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6918 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 19 ПС-110 кВ № 575 "Селятино", установка 2хРЛР-10 кВ, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д. Хлопово, 4Кр/2021МХ 2.0. (0,465 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-261738 | 5.5354 | 5.6054 | -0.070015 | 0 | 0.42777 | 0 | 0 | 0 | 0.42777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49778 | 0.42777 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.1 | Строительство АПС-10 кВ (реклоузер) в месте врезки ВЛ-10 кВ в ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС-35 кВ №408 "Теряево", 2хРЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Еднево (0,01 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-263094 | 2.5154 | 0.0066943 | 2.5087 | 0.19074 | 0.12753 | 0.19074 | 0.12389 | 0 | 0 | 0 | 0.0036453 | 0 | 0 | 2.3812 | -0.06321 | -33.14% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.1 | Строительство РТП-10/0,4 кВ "Логистика" взамен сущ., РП-10 кВ "Бабаиха", 2КЛ-10 кВ от двух ячеек ЗРУ-10 кВ № 3 ПС № 511 "Белый Раст" до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ "Бабаиха", 2КЛ-10 кВ от двух ячеек ЗРУ-10 кВ № 3 ПС № 511 "Белый Раст" до РУ-10 кВ сооруж. РТП-10/0,4 кВ "Логистика", 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ "Бабаиха" до РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 17, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 17 до РУ-10 кВ сооруж. РТП-10/0,4 кВ "Логистика", РП-10 кВ, установка системы АИИСКУЭ с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня (19,67 МВА; 50,4 км; 46 шт.(РУ); 12 000 п.м.; 10 шт.(прочие)) | M_I-263321 | 1152.2616 | 43.3084 | 1108.9532 | 1134.8555 | 632.3165 | 0 | 325.2717 | 0 | 84.1127 | 0 | 222.9321 | 1134.8555 | 0 | 476.6367 | 632.3165 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.1.4.1 | Строительство СП-6 кВ, ВЛ-6 кВ перемычка между ВЛ-6 кВ ф. 74 и ВЛ-6 кВ ф. Колхозный Куст РУ-6кВ ПС-220 кВ № 836 "Слобода", установка 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское, д. Веледниково, 50:08:0050239:82-50:08:0050239:106 (0,008 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-263401 | 4.2113 | 4.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КРУН-6 кВ - 2 шт. вне границ земельного участка Заявителя;КРУН-6 кВ -1шт. на секции в РУ-6 кВ на ПС-110 кВ №47 «Щелково»; установка ячеекКСО – 6шт. ( 2-линенйные, 2-ТН, 1-СВ, 1-СР) в РУ 6 кВ на секциях 1 и 2 БКТПП-2*1250/6/0,4 кВ, сооруж. по дог. ТП №В8-20-302-5676(703994) от 08.04.2020, МО, Городской округ Щёлково, ул. Новая Фабрика; 50:14:0050501:2512 (11 шт.(РУ)) | M_I-265138 | 21.1722 | 21.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство БТ-4000/10/6 кВ фид. № 22, КРН-10 кВ, РЛК-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 169 Константиново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул.Промышленная, уч. 46 (4 МВА; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-267773 | 11.8596 | 10.6889 | 1.1707 | 0.13228 | 0 | 0.13228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1707 | -0.13228 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.2 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 "Можайск", 4хРЛР-10 кВ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:849 (0,046 км; 1 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-268360 | 5.5287 | 0.50683 | 5.0219 | 1.5944 | 4.5844 | 1.5944 | 4.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43749 | 2.99 | 187.5% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ по трассе ф.1 (взамен сущ.) от яч.1 РУ-10 кВ ПС №624 "Столбовая (аб)", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ГП Столбовая, рп Столбовая, Большая ул, д.26 Ю8-21-303-72499(681823) (1,5 км; 70 п.м.) | M_I-272572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-5ПС-107 до ВЛ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" в дополнение к существующей линии для увеличения пропускной способности, с установкой КРН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0080804:164,:289, :675, :139, :140, :142 (0,343 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-275503 | 8.086 | 6.6671 | 1.4188 | 2.3312 | 0 | 2.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4188 | -2.3312 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ЛР-6 кВ №855 до ЛР-6 кВ №2919А в доп. к сущ., КЛ-6 кВ от ЛР-6 кВ №2920 до ЛР-6 кВ №3993, ПС №23 "Кварц", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Ивановка д Ю8-22-303-84859(906769) (5,665 км; 50 п.м.) | M_I-278933 | 16.4155 | 0 | 16.4155 | 8.3452 | 0 | 0.71777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6274 | 0 | 16.4155 | -0.71777 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №756 "Головлинка" до сущ. ВЛ-10кВ фид. «На ТП-170 с ТП-169», КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Прилуки Ю8-22-303-79820(966873) (1,33 км; 1 шт.(РУ); 108 п.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-278935 | 12.7964 | 0 | 12.7964 | 6.3023 | 0.37151 | 0.36498 | 0.011017 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.014392 | 5.9373 | 0 | 12.4249 | 0.0065325 | 1.79% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.1 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от устанавливаемой ячейки в секции II РУ-10 кВ РП-135 до ВЛ-10 кВ ф.14, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до сооружаемой КТП, с источником питания ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", с установкой 2хРЛР-10 кВ, одной дополнительной ячейку с ВВк в секции II РУ-10 кВ РП-135, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060167:385 (0,25 МВА; 1,53 км; 1 шт.(РУ); 300 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ взамен существующей ТП №1648 10/0,4 кВ, модернизация РП-10 кВ №28 с заменой ТТ в яч. ф.3, ПС-110 кВ №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Константиновское Ю8-22-303-101558(238029) (0,63 МВА; 0,014 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-286379 | 8.6907 | 4.6161 | 4.0747 | 0 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12542 | 0 | 0 | 3.9492 | 0.12542 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.27 до ВЛ-10 кВ ф.30 (с целью перевода нагрузок) с ПС-110 кВ №764 "Загорново", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д Кузнецово Ю8-22-302-103907(206070) (0,097 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-287339 | 6.6628 | 0.65145 | 6.0114 | 3.4889 | 0 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0114 | -3.4889 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от яч. № 13 1-й сек. и яч. № 20 2-й сек. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 802 "Духанино" до РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, замена ТТ в яч. СВВк-10 кВ, яч. ввода Т-1 и Т-2 РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 802 "Духанино" с переводом сущ. КЛ в яч. сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Истра д. Лисавино, 50:08:0000000:167038 (0,7 км; 12 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | N_I-289104 | 42.0027 | 0.05256 | 41.9501 | 0.12057 | 37.3528 | 0.12057 | 1.5317 | 0 | 0 | 0 | 35.8211 | 0 | 0 | 4.5973 | 37.2323 | 30879% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 1 РП-35 до ВЛ-6 кВ ф. Зенькино РП-31 ПС-35 кВ № 304 "Истра", 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Букаревское, д. Хмолино, 50:08:0070255:47 (0,375 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-289295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ в дополнение к существующей ВЛ-6 кВ опоры № 19 ф. 3 ПС-110 кВ № 789 "Наро-Осаново", РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чупряково (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-289896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 100 кВА, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛЗ-10 кВ ф. Котово РП-22 до сооруж. КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 483 "Ивановская", установка РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Лучинское, д. Котово, 50:08:0060177:417 (0,1 МВА; 0,003 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-290710 | 2.142 | 2.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково до РУ-10 кВ ЦРП-23, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, пр-д Художественный (7,5 км; 700 п.м.) | N_I-291861 | 76.9909 | 0 | 76.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9909 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ №1 до сооруж. СП-10 кВ №2, 5ЛР-10кВ, 2СП-10 кВ, 5РЛК-10 кВ, реклоузер, ПС 110/10/6 кВ №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково (0,142 км; 2 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | N_I-291863 | 10.1589 | 0.57507 | 9.5838 | 1.9331 | 6.434 | 1.9331 | 0.34992 | 0 | 5.8948 | 0 | 0.18927 | 0 | 0 | 3.1498 | 4.5009 | 232.8% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 2 до границ земельного участка заявителя ПС-110 кВ № 789 "Наро-Осаново", установка РЛР-6 кВ, КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Наро-Осановский, д. Наро-Осаново; 50:20:0100709:51-55 (0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-294784 | 3.4051 | 0 | 3.4051 | 0.019649 | 0.22121 | 0.019649 | 0 | 0 | 0.0059362 | 0 | 0.21527 | 0 | 0 | 3.1839 | 0.20156 | 1026% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Гулёво – Санаторная, КВЛ 35 кВ Новодомодедово – Елизарово с отпайкой на ПС Домодедовская (13 км; 35 000 п.м.; 11 шт.(прочие)) | N_I-295957 | 430.1243 | 0 | 430.1243 | 23.1146 | 0 | 6.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.538 | 0 | 430.1243 | -6.5766 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА с источником питания ПС-35 кВ №304 "Истра", ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф."Зенькино" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-6 кВ, разрядники, замена трансформаторов тока в ячейке в РУ-6 кВ (ф. 3) с 200/5 на 300/5, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ильино, 50:08:0010101:245 (0,25 МВА; 0,049 км; 8 шт.(прочие)) | N_I-296282 | 3.2111 | 2.9753 | 0.23579 | 0.26444 | 0.51902 | 0.26444 | 0.42176 | 0 | 0.097258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28323 | 0.25458 | 96.27% | превышение за счет капитализированных % Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, КРУН-10 кВ, ПС-35/10 кВ № 631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, д. Тархово, АСДНП Озеро Жемчужин (0,022 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-296858 | 1.8103 | 1.6564 | 0.15385 | 0.31336 | 0 | 0.31336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | -0.31336 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.1 | Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.404 до ВЛ-10 кВ ф.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода", 4хЛР-10 кВ, КРН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772 (0,959 км; 1 шт.(РУ); 300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-298154 | 19.3022 | 0.85543 | 18.4468 | 5.559 | 0 | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4468 | -5.559 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. до оп. №1 ВЛЗ-10кВ ф. «Мошницы», КЛ-10 кВ от яч. ф. «140103», КЛ-10 кВ от ф. «140216» ПС-110 кВ №140 "Радищево" взамен существующих с увеличением пропускной способности, установка доп. ячейки в РУ-10 кВ 2 сек. ТП-10/0,4 кВ № 896, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, п. 2-я Смирновка (2,05 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-298474 | 14.4885 | 0 | 14.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4885 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА взамен существующей ТП-10/0,4 кВ № 4044 с трансформатором 160 кВА, ПС-110/10 кВ № 675 Голубая, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, д. Жилино (0,25 МВА) | N_I-298825 | 1.2265 | 0 | 1.2265 | 0 | 0.0031932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031932 | 0 | 0 | 1.2234 | 0.0031932 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ячейки ф.130 ПС №309 "Болятино" до яч. №29 РУ-10 кВ РТП-38, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Островецкое, д Островцы, мкр. "Новые - Островцы", квартал "Южный" Ю8-23-303-148352(662689) (2,76 км; 310 п.м.) | O_I-298829 | 33.7681 | 0 | 33.7681 | 17.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2264 | 0 | 33.7681 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х1000 кВА взамен существующей ТП-6/0,4кВ № 210 с трансформаторами 2х630 кВА, КЛ-6 кВ от ЦРП-5 (л.503А, л.503Б) до ТП-6/0,4кВ № 210, ПС 110/10/6/3 кВ №416 "Красные Горки", установка 7-ячеек ВВк, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Павлова, д. 2 (2 МВА; 2,5 км; 7 шт.(РУ); 300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-299629 | 46.1234 | 34.1971 | 11.9263 | 0 | 9.7255 | 0 | 0.54973 | 0 | 0 | 0 | 9.1758 | 0 | 0 | 2.2008 | 9.7255 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 204 до сооружаемого ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1 (0,446 км; 120 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-301647 | 5.9915 | 5.6047 | 0.3868 | 0.036539 | 0 | 0.036539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3868 | -0.036539 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от яч. ф.«Геофизика» РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 13 до оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. «Геофизика», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная (0,14 км) | N_I-302005 | 0.52714 | 0 | 0.52714 | 0.064831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064831 | 0 | 0.52714 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от устанавливаемой яч. в секции II РУ-10 кВ РП-135 до ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, ВВк, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060167:385 (1,5 км; 1 шт.(РУ); 300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-302824 | 15.6208 | 0.043278 | 15.5776 | 0.24454 | 5.807 | 0.24454 | 0.80093 | 0 | 0 | 0 | 5.0061 | 0 | 0 | 9.7705 | 5.5625 | 2275% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от 2-ой сек. шин ф.17 РТП-8 до оп. №1 (с целью реконструкции ф.17 с РТП-8), ПС №680 "Дзержинская", СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский Ю8-23-303-160815(913886) (0,12 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-304216 | 0.59517 | 0 | 0.59517 | 0.33738 | 0 | 0.33738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0.59517 | -0.33738 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Муравьево в направлении ВПР-6 кВ № 2821 Заявителя, ПС-110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск, РЛР-6 кВ на ВЛ-6 кВ ф. Муравьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Поселок Матросова (0,12 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-304601 | 0.61804 | 0 | 0.61804 | 0.11966 | 0 | 0.11966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61804 | -0.11966 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №158 "Мишуково" до ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №287 "Корытово", реклоузер, РЛР-5х10кВ, КЛ-10 кВ от опоры №159 до опоры №160, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, 50:26:0090902:677, 50:26:0090902:679 (10,529 км; 1 шт.(реклоузер); 237 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-307534 | 55.6329 | 4.3045 | 51.3284 | 15.9406 | 48.8769 | 15.9406 | 48.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4515 | 32.9364 | 206.6% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ на территории ПС №698 "Ситня", КЛ-10 кВ для высвобождения ячеек №30 и №15 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ ПС №698 "Ситня" и присоединения к ним выносного РП-10 кВ, замена выключателей, ТТ и установка микропроцессорной защиты в яч. №15 и №30 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ ПС №698 "Ситня", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, в районе д. Починки, кадастровый номер: 50:33:0030175:129 ИА-23-302-16261(205264) (1,44 км; 16 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309231 | 78.6543 | 0 | 78.6543 | 0.73773 | 0 | 0.73773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6543 | -0.73773 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 828 до КРН-10 кВ (АСП-3031) ПС-110 кВ № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Поцелуево, д. 53, стр. 23; 50:30:0050230:378 (1 км) | O_I-310421 | 4.0671 | 0.30953 | 3.7576 | 3.2245 | 4.1367 | 3.2245 | 3.8367 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37911 | 0.91219 | 28.29% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ по трассе КЛ-6 кВ ф.20 и ф.23 от РУ-6 кВ ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не д. Кузьмино-Фильчаково Ю8-23-302-184600(330970) (1,22 км) | O_I-311277 | 4.5972 | 0 | 4.5972 | 2.3284 | 0 | 0.18348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 4.5972 | -0.18348 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ вблизи ПС №708 "Санаторная", перевод сущ. КЛ-10 кВ из яч. №103 и №204 на 1-й и 2-й сек. ЗРУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная" в яч. разных секций 10 кВ выносного РП-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от яч. №103 и №204 на 1-й и 2-й сек. ЗРУ-10 кВ ПС №708 "Санаторная" до выносного РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, к.н. 50:28:0000000:56769 ИА-23-302-16666(977004) (1,44 км; 14 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-311789 | 69.3484 | 0 | 69.3484 | 1.8987 | 0 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3484 | -1.8987 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево"до ЦРП № 42 сек.2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Крюковское участковое лесничество, квартал 9, часть выдела 12, квартал 10, часть выдела 11 (2,04 км; 500 п.м.) | O_I-312037 | 24.041 | 0 | 24.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.041 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма – Сенеж на ПC 110 кВ Поварово с образованием КВЛ 110 кВ Сигма – Поварово и КВЛ 110 кВ Поварово – Сенеж (2 км; 1 400 п.м.) | O_I-312273 | 60.5519 | 0 | 60.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5519 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 14208 ПС-35/10/6 кВ № 142 "Ванино" до сооруж. КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Волосово (0,002 км; 3 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-313290 | 7.36 | 0.79874 | 6.5613 | 1.3859 | 6.4373 | 1.3859 | 0 | 0 | 6.2391 | 0 | 0.19825 | 0 | 0 | 0.12398 | 5.0514 | 364.5% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино" до сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП до сущ. ВЛ-10 кВ фид.1 РП-39, замена трансформаторов тока в яч. №20 РУ-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Никитское, 50:08:0070330:804, 50:08:0070330:803 (13,1 км; 8 шт.(РУ); 2 700 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-315116 | 193.4917 | 0 | 193.4917 | 6.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7131 | 0 | 193.4917 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ от КРН-189 ф.1 с РП-58 ПС №246 "Ляхово" до оп. 160 ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6 ПС №491 "Прудная", ЛЭП-10 кВ от КРН-190 ф.2 с РП-58 ПС №246 "Ляхово" до оп. 89 (90) ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6 ПС №491 "Прудная" , ГНБ, 2КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко Ю8-23-302-187066(354604) (4,79 км; 2 шт.(реклоузер); 190 п.м.) | O_I-315788 | 29.7881 | 0 | 29.7881 | 28.0515 | 1.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6943 | 28.0515 | 0 | 28.0938 | 1.6943 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ячейки ф.8 в РУ-6 кВ ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Константиновское, с. Константиново, уч. №12/7 Ю8-24-303-204037(238474) (0,2 км) | O_I-321208 | 0.93485 | 0 | 0.93485 | 0.902 | 0.032294 | 0 | 0 | 0 | 0.0013304 | 0 | 0.030964 | 0.902 | 0 | 0.90256 | 0.032294 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.1 | Строительство АСП-10 кВ в месте токораздела ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-24-302-203966(251297) (1 шт.(РУ)) | O_I-321428 | 1.9779 | 0 | 1.9779 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.9779 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-303-151823(221524) от 20.09.2023), КРУН-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Внуково (0,4 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.) | O_I-322282 | 7.0169 | 0 | 7.0169 | 2.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2388 | 0 | 7.0169 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КРН-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, д Сырьево Ю8-24-302-205864(266736) (1 шт.(РУ)) | O_I-322452 | 1.9779 | 0 | 1.9779 | 1.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7218 | 0 | 1.9779 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ в районе опор №5-6 ф.3 с ПС №617 Сырово", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, СП Булатниковское, СНТ "Урожай д. Суханово" Ю8-24-303-206886(236520) (0,03 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-323390 | 2.4053 | 0 | 2.4053 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 2.4053 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство 2ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ фид. 4 с РП-13, ПС №320 "Новодомодедово", ПС №137 "Домодедовская" до проект. БТ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-192173(414000)), ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, р-н Домодедово, к.н. 50:28:0050421:3970, ИА-24-303-19965(109259) (0,2 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-323395 | 1.5242 | 0 | 1.5242 | 0.029894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029894 | 0 | 1.5242 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 107 ВЛ-10 кВ ф. «Двойни-Полбино» ПС-110 кВ № 52 Двойня до оп. 1 ВЛ- 10кВ ф.3 ПС-35 кВ № 365 Полбино, реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 1 ВЛ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ № 365 Полбино до оп. 6 ВЛ-10 кВ отпайка на ЗТП-10 кВ № 593, с установкой ПРВТ-10 кВ на оп. 107 ВЛ-10 кВ ф. «Двойни-Полбино», в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Полбино, ул. Молодежная, д. 9, 50:30:0050212:1438 (0,47 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-323398 | 1.3385 | 0 | 1.3385 | 0.15375 | 0.13645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15375 | 0.13645 | 0 | 0 | 1.2021 | -0.017302 | -11.25% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 5 ВЛ-10 кВ ф.13, реконструкция КЛ-10 кВ от яч. ф.13 до оп. 1 ВЛ-10 кВ ф.13, ВЛ-10 кВ от оп. 1 до оп. 5 ВЛ-10 кВ ф.13, с установкой СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 5, микропроцессорной защиты и автоматики и тр-ров тока в яч. ф.13, ПС-110 кВ № 52 Двойня, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с.п. Юрцевское, д. Полбино, ул. Лесная, д. 3В, 50:30:0050212:223 (5,7 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-323500 | 31.6579 | 0 | 31.6579 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 31.6579 | -3.6397 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.1 | Строительство ЛЭП-6 кВ для перевода сущ. Ф.5Б из ячейки №16 2 с.ш. в сущ. ячейку №4 1 с.ш. РУ-6 кВ ПС №312 "Елизарово", в т.ч. ПИР, МО, го Домодедово, г. Домодедово, территория «Промзона Житнево», к.н. 50:28:0090130:1636, ИА-24-303-20680(300624) (0,1 км) | O_I-324612 | 0.5796 | 0 | 0.5796 | 0.014942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014942 | 0 | 0.5796 | 0 | - | -
2.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-303-111045(187821) от 13.03.2024, ПС-220 кВ № 401 Голутвин, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, д. Захаркино, ул. Горки, 50:34:0040418:1495 (1,9 км; 100 п.м.) | O_I-327519 | 11.0845 | 0 | 11.0845 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0 | 11.0845 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 40838.8657 | 9025.6635 | 31813.2023 | 3913.9257 | 5310.5058 | 1189.5494 | 2697.6308 | 598.4783 | 860.9255 | 539.207 | 1751.9495 | 1586.691 | 0 | 26502.6965 | 2983.2711 | 128.2% | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ оп.1-23 ф.9 и ф.10 ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, мкр.Востряково (1,5 км) | E_I-001613 | 7.186 | 0.85398 | 6.332 | 0.27649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27649 | 0 | 6.332 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 №185 "Воробьево", монтаж 2-х яч. 6 кВ с ВВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, урочище Кочергино (2 шт.(РУ)) | E_I-002692 | 4.2684 | 1.1769 | 3.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0915 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2054 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА и установкой АВ, ПС110/10 кВ №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Спортивная ул., д.9 | O_I-334995 | 1.4801 | 0.074853 | 1.4053 | нд | 0.25172 | нд | 0.011878 | нд | 0.19816 | нд | 0.041683 | нд | 0 | 1.1535 | нд | нд | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 1163 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 80, 50:14:0030122:737 (0,25 МВА) | P I-335675 | 0.92453 | 0 | 0.92453 | нд | 0.19277 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19277 | нд | 0 | 0.73176 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от оп. 20 до оп. 40 ВЛ-6 кВ ф.20 ПС 110 кВ № 414 Кудиново, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, уч. 10А, 50:16:0603007:3702 | P I-329707 | 3.0158 | 0 | 3.0158 | нд | 0.08858 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08858 | нд | 0 | 2.9272 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 160 с заменой на КТП-1000 10/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ПС 110 кВ № 626 Экситон (аб), в т. ч. ПИР, МО, г.о. Павлово-Посадский, тер. Фатеево, уч. 120, 50:17:0030202:826 | P I-343913 | 6.0017 | 0 | 6.0017 | нд | 0.0051773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0051773 | нд | 0 | 5.9965 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 502 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор 630 кВА, що-70 кВ, ПС 110/10/6 кВ № 160 "Перемилово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Рабочая, д. 45 | P I-342347 | 3.002 | 0 | 3.002 | нд | 0.02103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02103 | нд | 0 | 2.9809 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 2 с установкой 2-х ячеек, ПС 110/10 кВ №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 10а | P I-340595 | 3.97 | 0 | 3.97 | нд | 3.9509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9509 | нд | 0 | 0.019109 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №4064 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА ПС-110 кВ №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Веледниково, 50:08:0050239:472 | P I-333199 | 1.2466 | 0 | 1.2466 | нд | 0.050562 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.050562 | нд | 0 | 1.1961 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 87 до оп.5 ВЛ-0,4 кВ фид.Гаражи ТП-10/0,4 кВ №87 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №280 до оп. 9 ВЛ-0,4 кВ фид. Котельная ПС-110 кВ №355 "Можайск", автоматический выключатель | O I-330823 | 1.6721 | 0 | 1.6721 | нд | 0.79832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79832 | нд | 0 | 0.8738 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4402 с заменой тр-ра 160 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №460 "Кожино", автоматический выключатель, в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, д.Старониколаево, 50:19:0040301:168 | P I-345053 | 1.6702 | 0 | 1.6702 | нд | 0.0036259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0036259 | нд | 0 | 1.6666 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/,04 кВ №1470 ПС-110 кВ №381 "Хващевская" до оп.6 ВЛ-0,4 кВ фид.Котельная, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, р.п.Уваровка, 50:18:0020204:541 (0,2 км) | O I-330825 | 0.91214 | 0 | 0.91214 | нд | 0.63488 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63488 | нд | 0 | 0.27726 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 834 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА, ПС 110 кВ № 380 Захарово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, в северной части кадастрового квартала 50:16:0401040 у восточной границы д. Горки, 50:16:0401040:6 | P_I-333580 | 2.1119 | 0 | 2.1119 | нд | 0.17981 | нд | 0.0058933 | нд | 0.16704 | нд | 0.0068738 | нд | 0 | 1.9321 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1021 Якимово с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, д. Якимово, 50:16:0000000:76676 | P_I-329177 | 4.2654 | 0 | 4.2654 | нд | 0.13574 | нд | 0.0031605 | нд | 0.128 | нд | 0.0045775 | нд | 0 | 4.1297 | нд | нд | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №268 ПС-110 кВ №704 "Макарово" с заменой автоматических выключателей, трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО,Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010507:2649 | P_I-330820 | 0.18639 | 0 | 0.18639 | нд | 0.18529 | нд | 0.010584 | нд | 0.16769 | нд | 0.0070082 | нд | 0 | 0.0011037 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 № 1503 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС 110 кВ № 730 Гребнево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, 50:14:0050306:908 (0,4 МВА) | P_I-335677 | 1.2272 | 0 | 1.2272 | нд | 0.31659 | нд | 0 | нд | 0.30429 | нд | 0.012308 | нд | 0 | 0.91063 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4292 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 630 кВА), установка 3-АВ, ПС 110/10 кВ №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино | P_I-329623 | 1.3312 | 0 | 1.3312 | нд | 0.19758 | нд | 0 | нд | 0.0084787 | нд | 0.1891 | нд | 0 | 1.1336 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 257 "Хвойная" с заменой выключателей в яч. № 14 1 секции и № 27 2 секции РУ 6 кВ на вакуумные выключатели, в т.ч. ПИР, МО, г. Мытищи (2 шт.(РУ)) | O_I-330744 | 4.9368 | 0 | 4.9368 | нд | 0.11627 | нд | 0 | нд | 0.0049896 | нд | 0.11128 | нд | 0 | 4.8205 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.24703, ВЛ-10 кВ, ПС 35/10 кВ №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, г. Клин | P_I-337159 | 0.56561 | 0 | 0.56561 | нд | 0.54252 | нд | 0 | нд | 0.0011091 | нд | 0.54141 | нд | 0 | 0.023085 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 765 "Сенеж" с заменой трансформаторов тока яч. 16 сек.3 и яч. 36 сек.4 в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Солнечногорск, тупик Бутырский | P_I-338928 | 0.49497 | 0 | 0.49497 | нд | 0.053554 | нд | 0 | нд | 0.0022698 | нд | 0.051285 | нд | 0 | 0.44142 | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Бронницы №605 с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (128,86 МВА; 8,846 км; 56 шт.(РУ); 8 546 кв.м.; 19 шт.(прочие)) | E_I-106365 | 1372.1876 | 63.0227 | 1309.1649 | 41.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9445 | 0 | 3.592 | 0 | 1309.1649 | -37.9445 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Молоково" №755 с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (3,4 МВА; 23 шт.(РУ); 6 660 кв.м.; 12 400 п.м.; 28 шт.(прочие)) | E_I-106986 | 254.1962 | 254.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС №764 "Загорново" до ТП-351, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Загорново (1 км) | E_I-108133 | 8.1022 | 0.43845 | 7.6637 | 7.337 | 0 | 7.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6637 | -7.337 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино (2,368 км) | E_I-108150 | 9.836 | 0.38629 | 9.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4497 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого для ООО "Оксдэйл"), монтаж 2-х ячеек (ПС № 836 "Слобода"), в т.ч. ПИР, М.О., Истринский р-н, д. Падиково (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | E_I-108419 | 5.5489 | 0.56925 | 4.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9796 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1572, монтаж яч., ПС 220/10/6 № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д.Парамоново. (1 шт.(РУ)) | E_I-109300 | 2.387 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-2х250-10/0,4кВ №336 (ПС № 266 "Бор", монтаж ВВ) ВЛ 10кВ от ф. ТП 903-ТП 336 до ТП 336.Монтаж КРУН-10 кВ от ф.ТП 903-ТП 336, в т.ч. ПИР, МО,Домодедовский район, вблизи д.Курганье (1,21 км) | E_I-109375 | 4.5019 | 3.7817 | 0.72013 | 0.13702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13702 | 0 | 0.72013 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Можайск", замена трансформатора 20 МВА на 40 МВА (40 МВА; 0,4 км; 18 шт.(РУ); 9 705 кв.м.; 32 шт.(прочие)) | E_I-112304 | 1086.7754 | 49.0806 | 1037.6948 | 3.1322 | 180.942 | 0 | 0 | 0 | 7.8349 | 3.1322 | 173.1071 | 0 | 0 | 856.7528 | 177.8098 | 5677% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ТП-250-10/0,4кВ №10 с заменой 3-х яч. РУ-10 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменскийр-н, с.Кривцы (3 шт.(РУ)) | E_I-113210 | 3.036 | 0 | 3.036 | 2.9114 | 0 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.036 | -2.9114 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 220/110/10 №840 "Омега", установка яч. 10 кВ ТП-364 сек.1, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Елино (0,015 км; 1 шт.(РУ)) | E_I-114820 | 3.0968 | 0 | 3.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0968 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110кВ №2 "Красково" с установкой тр-ров 2х40МВА(11035/6), 2х40МВА(110/10/6), заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (160 МВА; 86 шт.(РУ); 15 394 кв.м.) | E_I-116170 | 1936.9157 | 120.6627 | 1816.253 | 39.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9131 | 0 | 6.2534 | 0 | 1816.253 | -32.9131 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ № 358 "Ерино" с установкой тр-ров 2х16МВА, заменой выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (32 МВА; 30 шт.(РУ); 468 кв.м.) | E_I-116172 | 214.7606 | 15.1573 | 199.6033 | 28.1718 | 0 | 28.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 199.6033 | -28.1718 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 78 шт.(прочие)) | E_I-117060 | 1172.2489 | 823.7597 | 348.4893 | 59.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3139 | 0 | 0 | 0 | 348.4893 | -59.3139 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №173 "Новоцементная" с замена МВ в яч. ф.3 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, ул.Рощинскаяой (1 шт.(РУ)) | E_I-117799 | 1.745 | 0.086079 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35 кВ № 189 Успенская (8 ЭВ 110 кВ, 2 силовых трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 2х25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Успенское (52,52 МВА; 2,269 км; 57 шт.(РУ); 3 890 кв.м.; 9 120 п.м.; 2 т.у.; 65 шт.(прочие)) | E_I-118317 | 2845.5143 | 666.1016 | 2179.4127 | 110.3949 | 483.9 | 55.1974 | 61.1715 | 0 | 54.6756 | 27.5987 | 368.0529 | 27.5987 | 0 | 1695.5127 | 401.1038 | 484.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ф. 35 (установка КРН), замена вводных выключателей МГГ-10 на вакуумные на ПС № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская (1 шт.(реклоузер)) | E_I-120279 | 1.5766 | 1.5527 | 0.023917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023917 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 429 "Шереметьево" Установка ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Носово (2 шт.(РУ)) | E_I-123242 | 8.7698 | 0 | 8.7698 | 0.15913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15913 | 0 | 8.7698 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Клязьма-Тополь" длиной 9,7 км, подвеска сталеалюминевого неизолированного провода марки АС 240/32, установка установка металлических решетчатых и многогранных опор (9,7 км) | E_I-124708 | 127.396 | 3.9845 | 123.4115 | 92.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6743 | 0 | 123.4115 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Румянцево - Ядрошино», ВЛ 110 кВ «Панфиловская – Чисмена», ВЛ 110 кВ «Румянцево – Чисмена с отп.», МО, Волоколамский р-н, Истринский р-н (51,36 км; 103 636 п.м.) | E_I-133238 | 1307.1495 | 0 | 1307.1495 | 45.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3568 | 0 | 1307.1495 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС №667 "Кузьмино" ( замена МВ на ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Калошино (1 шт.(РУ)) | E_I-134059 | 1.9149 | 0 | 1.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9149 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №667 "Кузьмино", замена МВ на ВВ ф.59, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Кучки (1 шт.(РУ)) | H_I-137657 | 0.96515 | 0 | 0.96515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96515 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС №618 35/10 кВ Никольское, замена трансформаторов на 2х10 МВА (20 МВА; 134 кв.м.) | E_I-139031 | 93.6776 | 10.9826 | 82.6951 | 3.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1384 | 0 | 82.6951 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ №836 Слобода, установка ячейки в РУ-10 кВ РП 10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Красногорский район, с. Петрово-Дальнее, «Биомед» им. Мечникова (1 шт.(РУ)) | E_I-144296 | 0.655 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-35 ПС-25 "Встреча", установка ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, ЗАО «Нара» (1 шт.(РУ)) | H_I-158040 | 1.1037 | 1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №709 "Чирково", замена МВ на ВВ в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Чарково и Афанасово (1 шт.(РУ)) | H_I-159957 | 0.70839 | 0.70839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ № 711 Тополь с заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х63 МВА (126 МВА; 26 шт.(РУ); 200 кв.м.; 3 327 п.м.; 27 шт.(прочие)) | E_I-163777 | 727.6614 | 26.9558 | 700.7055 | 46.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6368 | 0 | 700.7055 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №266 "Бор" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | I_I-180461 | 2.7556 | 2.3169 | 0.4387 | 0.17128 | 0 | 0.12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048814 | 0 | 0.4387 | -0.12247 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 185 Воробьево путем замены силовых трансформаторов 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район д. Литвиново (12,6 МВА; 0,78 км; 2 Мвар; 25 шт.(РУ); 2 115 кв.м.; 100 п.м.; 33 шт.(прочие)) | E_I-184030 | 494.2234 | 11.4495 | 482.7739 | 0.29364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29364 | 0 | 482.7739 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ "Лопасня" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (127,31 МВА; 8,774 км; 65 шт.(РУ); 5 137 кв.м.; 49 591 п.м.; 721 шт.(прочие)) | E_I-184095 | 4306.092 | 1676.1362 | 2629.9558 | 867.0214 | 2289.7193 | 393.0187 | 1536.0723 | 455.0396 | 283.6653 | 0 | 469.9817 | 18.963 | 0 | 340.2365 | 1441.6609 | 170% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Лаговская – Весенняя I цепь, II цепь и 2-х линейных ячеек ОРУ-110 кВ на ПС 110 кВ Лаговская (13,6 км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 8 200 п.м.; 4 шт.(прочие)) | E_I-184096 | 348.2671 | 0 | 348.2671 | 29.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1163 | 0 | 348.2671 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 22 с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз (1 шт.(РУ)) | H_I-187068 | 0.55207 | 0 | 0.55207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55207 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ячеек №11 и №43 в РУ-10 кВ ПС-575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, рп Селятино (2 шт.(РУ)) | H_I-188224 | 2.7025 | 2.4348 | 0.26763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26763 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 30 с установкой по 1 ячейке на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, вл. 2 (2 шт.(РУ)) | H_I-192324 | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 9 шт.(прочие)) | H_I-198086 | 237.6358 | 55.6154 | 182.0204 | 182.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0204 | 0 | 182.0204 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №755 "Молоково" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х16МВА, ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (80 МВА; 46 шт.(РУ); 200 кв.м.) | I_I-200582 | 351.8766 | 18.9063 | 332.9702 | 245.276 | 256.5464 | 8.2291 | 1.0084 | 32.9165 | 0 | 32.9165 | 255.538 | 171.2138 | 0 | 76.4238 | 182.4842 | 246.4% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №23 "Кварц" с установкой ячейки РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, Еганово с, дом №78 (1 шт.(РУ)) | H_I-201361 | 2.7355 | 0.071918 | 2.6636 | 2.5285 | 0 | 2.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6636 | -2.5285 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №434 "Малаховка" с заменой ТТ в яч.№3 и яч.№26 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п. Красково, 2-й Осоавиахимовский проезд, стр. 11 (2 шт.(прочие)) | I_I-202222 | 0.42744 | 0.016301 | 0.41114 | 0.19992 | 0 | 0.19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41114 | -0.19992 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Мамонтовская" c установкой двух линейных ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Пушкино г, Новая Деревня мкр (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 21 шт.(прочие)) | I_I-202438 | 138.3722 | 10.2427 | 128.1295 | 48.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0096 | 0 | 128.1295 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция первой с.ш. РУ-10 кВ яч. № 15 ПС 35 кВ №307 "Лыщево", замена выключателя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Карцево (1 шт.(РУ)) | I_I-203084 | 0.51885 | 0.066033 | 0.45282 | 0.13463 | 0 | 0.13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45282 | -0.13463 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 212 "Восточная": увеличение пропусконой способности ошиновки 10 кВ от АТ-1, АТ-2, АТ-3 до вводов 10 кВ с заменой ТР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Реутов, Юбилейный пр-кт, к.н. 50:48:0030301:175 (1,96 км; 3 шт.(РУ); 16 шт.(прочие)) | I_I-203361 | 38.4708 | 38.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220кВ №182 "Гулево" с заменой 6-ти трансформаторов тока в ячейках РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Коледино д. (2 шт.(прочие)) | I_I-206158 | 0.34107 | 0 | 0.34107 | 0.099935 | 0 | 0.099935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34107 | -0.099935 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Прогресс - Некрасовка" (оп. 1-12) (2,142 км; 1 104 п.м.) | I_I-206575 | 55.7632 | 13.3813 | 42.3819 | 7.1859 | 1.2261 | 0 | 0.3596 | 0 | 0.37092 | 7.1859 | 0.49555 | 0 | 0 | 41.1558 | -5.9599 | -82.94% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ "Прогресс-Некрасовка": устройство ВОЛС (3 352 п.м.) | I_I-206576 | 6.6086 | 0.28948 | 6.3191 | 0.72497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72497 | 0 | 6.3191 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Минеральная-Некрасовка", МО, г.о. Балашиха (8,573 км; 4 945 п.м.) | I_I-206577 | 167.1543 | 14.7432 | 152.4111 | 20.3179 | 0.74576 | 0 | 0.20466 | 0 | 0 | 20.3179 | 0.5411 | 0 | 0 | 151.6653 | -19.5721 | -96.33% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ "Минеральная-Некрасовка": устройство ВОЛС (5 995 п.м.) | I_I-206578 | 11.9107 | 0.27927 | 11.6315 | 1.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 0 | 11.6315 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110 кВ №802 "Духанино" с установкой 1 доп. ячейки 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о.Духанинский, 50:08:0040248:1 (1 шт.(РУ)) | I_I-206910 | 1.4997 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-6кВ ПС 110кВ №526 Акулово: замена ТТ в яч. №7 1с.ш. и №13 2с.ш. на трехобмот., замена выкл. 6кВ и ТТ на трехобмот. на 2х вводных яч. Т-1 и Т-2, в яч. секц. выкл.(ВЭ-3 шт,ТТ-15 шт), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Кубинка (3 шт.(РУ)) | I_I-208052 | 4.6019 | 3.9892 | 0.61271 | 0.039831 | 0 | 0.039831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61271 | -0.039831 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ №747 "Весенняя" с установкой ячеек ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6 кВ, установкой АИИС КУЭ, каналов связи и систем ТМ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (7,783 км; 4 шт.(РУ); 3 789 кв.м.; 11 629 п.м.; 193 шт.(прочие)) | I_I-209370 | 661.8982 | 167.9644 | 493.9337 | 10.1018 | 78.019 | 9.9301 | 10.0338 | 0 | 48.8556 | 0 | 19.1297 | 0.17177 | 0 | 415.9147 | 68.089 | 685.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №721 "Ям" с установкой тр-ров 2х25МВА взамен 2х16МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Горки Ленинские (50 МВА; 5 шт.(РУ); 4 365 кв.м.) | I_I-211308 | 531.4183 | 0 | 531.4183 | 54.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8632 | 0 | 3.9705 | 0 | 531.4183 | -50.8632 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №567 "Полиграф" с установкой тр-ров 2х40МВА взамен 2х25МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов (80 МВА; 29 шт.(РУ); 4 365 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | I_I-211310 | 912.9566 | 0 | 912.9566 | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0 | 0 | 912.9566 | -1.0243 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-10 кВ №13 с заменой ТТ и выключателей ВМГ-133 на ВВ-TEL в яч.№ф.ТП2020 1 с.ш. и яч.№ф.ТП2020 2 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Поварово дп, Локомотивный мкр, уч. 12 (2 шт.(РУ)) | I_I-212171 | 4.0675 | 0.15552 | 3.9119 | 2.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9431 | 0 | 3.9119 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.15 ПС-307 "Лыщево"; Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-39 ПС-307 "Лыщево", ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино,50:08:0070340:105 (18,051 км; 203 п.м.; 5 шт.(прочие)) | J_I-215482 | 72.995 | 17.2464 | 55.7486 | 4.5911 | 45.2996 | 4.5911 | 43.4149 | 0 | 0 | 0 | 1.8847 | 0 | 0 | 10.449 | 40.7085 | 886.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 39 с заменой сущ. ячейки на 1-ой с.ш. РУ-10 кВ, установкой яч. на 2-ой с.ш. РУ-10 кВ, установкой 2АПС-10 кВ, 2ТМГ-40 кВА, 6РЛР-10 кВ, КЛ-10 к В ф.1,2,3,15, ВЛ-10 кВ ф. 15 от опоры № 146 до опоры №144 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино (0,08 МВА; 0,122 км; 12 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 20 шт.(прочие)) | J_I-215483 | 58.9734 | 3.8374 | 55.136 | 17.0595 | 37.1785 | 17.0595 | 35.4223 | 0 | 0 | 0 | 1.7562 | 0 | 0 | 17.9575 | 20.119 | 117.9% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110кВ "Акулово" с установкой тр-ров 2х16МВА взамен 2х10МВА (32 МВА; 3 шт.(РУ); 200 кв.м.) | I_I-216193 | 142.4123 | 0 | 142.4123 | 5.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7214 | 0 | 142.4123 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС №688 110/10кВ Планерная (замена ТТ и установка ТТ нулевой последовательности в яч. №516 5-ой с.ш. и №616 6-ой с.ш. ), в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, в районе д. Ивановское (8 шт.(прочие)) | J_I-216720 | 0.38667 | 0.36176 | 0.024911 | 0.0032701 | 0 | 0.0032701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024911 | -0.0032701 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Веселево, 50:26:0040207:10 (0,588 км) | J_I-216758 | 1.2462 | 0.092817 | 1.1534 | 0.10646 | 0 | 0.10646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | -0.10646 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой выключателей в ячейках №4 и №14 на вакуумные выключатели, рассчитанные на номинальный ток 1000А ПС-110/10/10 кВ №783 "Отрадное", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (2 шт.(РУ)) | J_I-220064 | 2.4774 | 2.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф."На мостопоезд с ТП-225" с ПС-110 кВ №748 "Лазарево", ВЛ-0,4 кВ с ТП-225 (совместный подвес с ВЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисовское ш, дом № 1 Ю8-18-302-19832(913921) (0,934 км) | J_I-220439 | 2.8383 | 0 | 2.8383 | 0.81171 | 0 | 0.81171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 2.8383 | -0.81171 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ТП-400-10/0,4кВ №225 с уст-кой системы АВР и заменой ТТ в РУ-10 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Борисово д Ю8-18-302-20944(174212) (5 шт.(прочие)) | J_I-221247 | 0.86445 | 0.86445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 782 "Мамоново" с заменой силовых трансформаторов 110/10 кВ мощностью 2х40 МВА на 2х63 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.1 (126 МВА; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-222206 | 318.2358 | 0.12636 | 318.1095 | 0.028553 | 2.7514 | 0 | 2.5954 | 0 | 0 | 0 | 0.15594 | 0.028553 | 0 | 315.3581 | 2.7514 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Грибово-Сычи" с заводом на ПС 110 кВ "Панфиловская" с образованием новых ВЛ 110 кВ "Сычи-Панфиловская" и ВЛ 110 кВ "Грибово-Панфиловская", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н. (12 000 п.м.; 14 шт.(прочие)) | J_I-222208 | 110.4965 | 0 | 110.4965 | 3.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8291 | 0 | 110.4965 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Голицыно-Успенская с переводом на 110 кВ и установкой 1 ЭВ 110 кВ на ПС 110 кВ Голицыно, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,3 км; 1 шт.(РУ); 833 кв.м.) | J_I-222209 | 67.2178 | 1.5913 | 65.6264 | 3.862 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6264 | -3.862 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино " с установкой ВВ (1000А), ТТ и защиты "ТОР-200Л" в яч. №21, №26, №27 РУ-10кВ, строительство КЛ-10 кВ ф.27 (для перевода нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, г. Пущино ИА-18-302-269(960261) (0,085 км; 3 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | J_I-222900 | 8.1707 | 0.18229 | 7.9884 | 7.6683 | 0.0075113 | 0 | 0 | 7.2051 | 0 | 0 | 0.0075113 | 0.46323 | 0 | 7.9809 | -7.1976 | -99.9% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 35 Октябрьская с расширением ОРУ-110 кВ на две линейные ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н ст. Сходня, ул. Октябрьская, д. 36. (0,27 км; 2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-223001 | 99.8446 | 9.6686 | 90.1759 | 17.1573 | 0 | 17.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1759 | -17.1573 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ с заменой ТТ в яч.№107 ПС-118 "Кубинка", ПНР в яч.№107 и №209 РУ-10кВ ПС №118 Кубинка, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:007081:3243 (2 шт.(прочие)) | J_I-223309 | 0.14966 | 0.14966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ КТП-666 ПС-836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино (0,39 км) | J_I-224624 | 0.90843 | 0 | 0.90843 | 0.26997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26997 | 0 | 0.90843 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-169 (подвес провода) ПС №274 "Ёлкино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Авдотьино д Ю8-19-302-3509(938807) (0,4 км) | J_I-226207 | 0.40942 | 0 | 0.40942 | 0.40942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40942 | 0 | 0.40942 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 336 Клязьма с установкой трансформаторов 2х63 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ 2 ПК (67 МВА; 4 шт.(РУ); 604 кв.м.; 54 шт.(прочие)) | J_I-226990 | 629.9606 | 494.749 | 135.2117 | 84.6775 | 44.0845 | 14.4 | 6.4834 | 37.5563 | 0 | 0 | 37.6011 | 32.7212 | 0 | 91.1271 | -7.8718 | -15.15% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 36 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС-35 кВ №315 "Ченцы", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Огородная, д.14 (0,25 МВА) | J_I-227077 | 0.61594 | 0.61594 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Дарьино-Успенская" ( протяженность ВЛ-110 кВ - 4,887 км, КРУЭ-110 кВ, выключатель элегазовый 110 кВ, ВОЛС), МО, Одинцовский р-н (3 шт.(РУ)) | J_I-227093 | 60.927 | 116.1307 | -55.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.2037 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Нахабино-Слобода, Слобода-Дедово" (протяженность 4-цепн. ВЛ-110 кВ - 2,486 км, 2-цепн. ВЛ-110 кВ - 7,004 км, 1-цепн. ВЛ-35 кВ - 1,318 км), МО, Истринский р-н (20,916 км; 11 190 п.м.) | J_I-227094 | 503.4866 | 34.4551 | 469.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.0315 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №316 "Дарьино" с заменой тр-ров 1х25 МВА и 1X40 МВА, на 2X80 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ЗРУ-6,10 кВ, АСУ ТП, система ВЧ связи, РЗА, ячейки реактора. (174,1 МВА; 9,6 км; 106 шт.(РУ); 14 141 кв.м.; 4 046 п.м.; 88 шт.(прочие)) | J_I-227096 | 1411.6243 | 1511.6904 | -100.0661 | 3.5961 | 0 | 3.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0661 | -3.5961 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35 кВ № 584 "Звенигород" (ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, АСУ ТП, ТМ, АИИС КУЭ, установка дополнительных тр-ров 2х25 МВА, ЗРУ-6 кВ, ЗРУ-10 кВ), МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород (57,03 МВА; 1,42 км; 62 шт.(РУ); 10 736 кв.м.; 20 т.у.; 75 шт.(прочие)) | J_I-227098 | 2504.0527 | 1441.2233 | 1062.8294 | 150.3442 | 1052.3425 | 150.3442 | 787.5572 | 0 | 221.4058 | 0 | 43.3795 | 0 | 0 | 10.4869 | 901.9983 | 600% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС-316 "Дарьино" яч. №9 и №28 с заменой трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Назарьевское, вблизи д.Лапино (2 шт.(прочие)) | J_I-228305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №591 с заменой на ТП-250-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-19-302-9152(982715) (0,25 МВА; 0,026 км) | J_I-229069 | 1.5086 | 1.4376 | 0.071031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071031 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4099, ПС-110/10 кВ № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-229652 | 4.5176 | 0 | 4.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5176 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РУ-10 кВ РТП-28 с установкой 4 яч. ПС-11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Жаворонки (4 шт.(РУ)) | K_I-230240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №2 "Красково" с заменой ТТ и уст-кой защиты "ТОР-200Л" в яч. №29 ф.129 и яч. №30 ф.№130 1-й и 2-й с.ш РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий район, г. Люберцы, Хлебозаводской проезд ИА-19-302-349(982670) (2 шт.(прочие)) | K_I-230553 | 0.34114 | 0.057057 | 0.28408 | 0.28339 | 0 | 0 | 0 | 0.25995 | 0 | 0 | 0 | 0.023436 | 0 | 0.28408 | -0.25995 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №537 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково Ю8-19-302-11635(617733) (0,4 МВА) | K_I-230821 | 0.6343 | 0.035457 | 0.59884 | 0.57437 | 0 | 0 | 0 | 0.53866 | 0 | 0 | 0 | 0.035714 | 0 | 0.59884 | -0.53866 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ (по дог-ру №Ю8-18-501-Л-2018(802979)/ДУ) c уст-кой 2 ячеек РУ-10кВ, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н ИА-19-302-470(611748) (2 шт.(РУ)) | K_I-230842 | 2.9923 | 1.9421 | 1.0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-19-302-1346(901377) от 16.05.2019) с установкой 1 ячейки в РУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (1 шт.(реклоузер)) | K_I-231557 | 2.5364 | 0 | 2.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5364 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №638 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п, д.Андреевское Ю8-19-303-2552(708513) (0,4 МВА) | K_I-231563 | 0.65123 | 0.035457 | 0.61577 | 0.59178 | 0 | 0 | 0 | 0.55679 | 0 | 0 | 0 | 0.034991 | 0 | 0.61577 | -0.55679 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д.Тимонино Ю8-19-303-2167(701816) (2,529 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-231605 | 6.5333 | 6.0194 | 0.51386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51386 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ТП-2х400-10/0,4кВ №935 с уст-кой 2-х ячеек в РУ-0,4 кВ, ПС №807 "Калугино" , в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, р.п. Оболенск, ул.Строителей, уч. 3а Ю8-19-303-1879(701497) (0,02 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-231607 | 0.7441 | 0.68673 | 0.057369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057369 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №309 Болятино с заменой трансформаторов мощностью 63 МВА на трансформаторы мощностью 100 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, п. Октябрьский (200 МВА; 38 шт.(РУ); 8 730 кв.м.; 28 694 п.м.; 12 т.у.; 105 шт.(прочие)) | K_I-231821 | 2896.5294 | 69.604 | 2826.9254 | 31.6791 | 0.40511 | 0 | 0.40511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6791 | 0 | 2826.5203 | 0.40511 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Модернизация РУ-6 кВ РП-13 с установкой 2-х лин. ячеек, ПС-118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Санаторий им.Герцена, 50:20:0090321:730, 50:20:0000000:1758 (2 шт.(РУ)) | K_I-232550 | 5.0585 | 0 | 5.0585 | 0.17565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17565 | 0 | 5.0585 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-35 кВ № 498 Орлово путем замены силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2х10 МВА на 2х16 МВА (32 МВА; 4 шт.(РУ); 134 кв.м.) | K_I-232807 | 185.2328 | 0 | 185.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2328 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПС Нахабино с установкой по 1 яч. на 3 и 4 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, ост. пункт Нахабино (2 шт.(РУ)) | K_I-233465 | 4.3734 | 4.1013 | 0.27212 | 0.19729 | 0.16712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16712 | 0.19729 | 0 | 0.10499 | 0.16712 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РУ-10 кВ РП-10 кВ №24 с установкой ВВк-10 кВ ПС-110 кВ №704 "Макарово", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п.Можайск, г.Можайск, 50:18:0010202:32 (1 шт.(РУ)) | K_I-233973 | 2.2154 | 0.090204 | 2.1252 | 0.19158 | 0 | 0.19158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1252 | -0.19158 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 5023 ПС 110/6 кВ № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, ул. Парковая, ВЗУ-1; к.н. 50:15:0000000:137859 (0,8 МВА; 7 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | K_I-234548 | 9.5677 | 0.16982 | 9.3978 | 6.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5672 | 0 | 9.3978 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0.4 кВ-461 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №228 110/6 кВ "Зеленоградская",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Ивошино, тер. СНТ "Солнечное" (0,16 МВА) | K_I-235245 | 0.44366 | 0.43408 | 0.0095788 | 0.0095788 | 0.018099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018099 | 0.0095788 | 0 | -0.0085206 | 0.018099 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ № 683 Ядрошино с заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (4 шт.(РУ); 6 067 кв.м.; 23 шт.(прочие)) | K_I-235925 | 379.7997 | 263.7257 | 116.074 | 0.011032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011032 | 0 | 116.074 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ (переоборудование в РП-20 кВ) ПС-110 кВ № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр-н Саввино, к.н. 50:50:0040214:3, 50:50:0040211:9 (0,05 МВА; 44 шт.(прочие)) | K_I-236551 | 5.8091 | 0.28586 | 5.5233 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8967 | 0 | 5.5233 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 4 ЦРП-10 кВ № 1 ПС-110 кВ № 423 "Румянцево", установка двух реклоузеров, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ядроминское, 50:08:0080314:29, 50:08:0080314:18 (6,191 км; 1 шт.(реклоузер); 6 шт.(прочие)) | K_I-236689 | 21.6871 | 21.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПС-110/10кВ №420 "Долгопрудная"(расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой 1 яч. на каждой с.ш.), в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, остановочный пункт Долгопрудная (2 шт.(РУ)) | K_I-236751 | 4.2794 | 3.9476 | 0.3318 | 0.19335 | 0.16391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16391 | 0.19335 | 0 | 0.1679 | 0.16391 | - | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №482 "Дачная" с установкой 1 ячейки РУ-6 кВ 2-ой секции, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, горбольницы № 45 п, 50:20:0041701:39 (1 шт.(РУ)) | K_I-237202 | 3.1252 | 3.1362 | -0.010942 | 0.056668 | 0 | 0.056668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010942 | -0.056668 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация РП-10кВ №26 с установкой 2-х ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пос. Жилино-1, 1-й км Быковского ш., уч. 1,4,5 ИА-14-302-909(916336) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-238170 | 3.0685 | 0 | 3.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0685 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 640 "Агат" с заменой тр-ров на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. фид. 106 и фид. 405 в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Электроугли, Ногинский р-н, ул. Полевая, к.н. 50:16:0702003:510 (6 шт.(прочие)) | L_I-238395 | 0.31971 | 0.31971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.3/30 до оп.4/9 ф.11 ТП-159 ПС-110 кВ №575 "Селятино", КЛ-10 кВ, три ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Свитино (1,07 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-239270 | 3.3694 | 0.2968 | 3.0726 | 0.2785 | 0 | 0.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0726 | -0.2785 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №246 "Ляхово" с установкой 2-х ячеек 1 с.ш и 2 с.ш РУ-10кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово , 50:28:0110220:7 ИА-20-302-1145(710592) (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | L_I-239961 | 5.0739 | 4.8361 | 0.23779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23779 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №25 с заменой ТТ в яч. фид. 9 РУ-10 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Видное г, Ленинский р-н, восточнее д. Дыдылдино Ю8-20-302-17342(831122) (1 шт.(прочие)) | L_I-240118 | 0.16857 | 0.0073155 | 0.16126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16126 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №657 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Алексеевская ул, д.1 Ю8-20-303-15311(805424) (0,4 МВА) | L_I-240170 | 0.6109 | 0.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой 2-х ячеек, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Красное д, Кленовая ул, д.1 Ю8-19-302-564(907239) (2 шт.(РУ)) | L_I-241475 | 4.028 | 0 | 4.028 | 0.25402 | 0 | 0.25402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 4.028 | -0.25402 | -100% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 47 "Щелково" установка дополнительной 2 сек. шин КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Щёлково, г. Щелково, ул. Новая Фабрика (4 шт.(РУ)) | L_I-241478 | 14.2541 | 11.184 | 3.0701 | 0.81924 | 0.35285 | 0.81924 | 0 | 0 | 0.35285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | -0.46639 | -56.93% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ по сущ. трассе ВЛ-10 кВ ф.18 (от оп. №1 до оп. №49), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиново д Ю8-19-303-6731(732983) (2,774 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-241681 | 11.9265 | 11.0989 | 0.82758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82758 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №681 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, с/п Молоковское, р-н Ленинский, Мисайлово д, уч 1 Ю8-20-303-22339(893189) (0,4 МВА) | L_I-242495 | 0.64277 | 0.64067 | 0.0020984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020984 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-127 с установкой дополнительной ячейки РП-54 ПС-220 кВ № 475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Лучинское, д. Горшково, 50:08:0060179:1 (1 шт.(РУ)) | L_I-242988 | 2.2832 | 0.10448 | 2.1787 | 0.16497 | 0 | 0.16497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1787 | -0.16497 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-158 с установкой дополнительной ячейки ПС-220 кВ №836 Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода (1 шт.(РУ)) | L_I-243328 | 1.5376 | 0.10813 | 1.4294 | 0.11944 | 0 | 0.11944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4294 | -0.11944 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ №168 "Фаустово" до ЦРП-1, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г/пос Белоозерский, с. Юрасово, ул.Центральная, уч. 143в, стр. 1; к.н. 50:29:0030107:341 (1,8 км; 100 п.м.) | L_I-244317 | 11.5659 | 0 | 11.5659 | 1.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9268 | 0 | 11.5659 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 71 до оп. 65 ВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ от оп. 1 КВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ в промежутке оп. 9-10 КВЛ-6 кВ ТП-4915/2-ПСС-1, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4915/2 до оп. 52 КВЛ-6 кВ ПП-7-ТП-4915/1 (0,537 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-244327 | 2.9566 | 0.26321 | 2.6933 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 2.6933 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-134 ф.22 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №802 Духанино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, ориентир д.Новораково (1 шт.(РУ)) | L_I-244950 | 1.5556 | 0.093404 | 1.4622 | 0.12975 | 0 | 0.12975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4622 | -0.12975 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ РП №120 с установкой двух ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Красная ул, д.161, 50:09:0010521:30 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-246235 | 3.7363 | 3.5748 | 0.16154 | 0.022179 | 0 | 0.022179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16154 | -0.022179 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 12 путем установки 1 дополнительной яч. на с. ш. РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, с. Сватково (1 шт.(РУ)) | L_I-246237 | 2.1357 | 2.261 | -0.1253 | 0.36435 | 0 | 0.36435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1253 | -0.36435 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация РТП-2х630-10/0,4 кВ №18 с уст-кой ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п, Развилка п., уч.№207Ю 50:21:0050101:172 ИА-20-302-4047(163251) (2 шт.(РУ)) | L_I-246678 | 3.5439 | 0.36164 | 3.1823 | 3.1823 | 0 | 0 | 0 | 2.9413 | 0 | 0 | 0 | 0.24093 | 0 | 3.1823 | -2.9413 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №23 "Кварц" с установкой 2-х ячеек 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, им. Тельмана п, мкр. «Зеленые горки», уч. 10 Ю8-20-302-30445(181712) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-246852 | 4.6438 | 0.16172 | 4.482 | 4.4185 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | 0.34049 | 0 | 4.482 | -4.078 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-129 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №483 "Ивановская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Давыдовско, 50:08:0060320:748 (1 шт.(РУ)) | L_I-249351 | 1.0272 | 0.15818 | 0.86901 | 0.07827 | 0 | 0.07827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86901 | -0.07827 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 116 Солнечногорск с заменой тр-ра Т1 20 МВА на 40 МВА (40,5 МВА; 1 Мвар; 1 шт.(РУ); 1 692 кв.м.; 2 т.у.; 27 шт.(прочие)) | L_I-249721 | 271.2991 | 6.1712 | 265.1279 | 69.7196 | 226.6228 | 0 | 75.9473 | 0 | 24.3891 | 0 | 126.2865 | 69.7196 | 0 | 38.5051 | 226.6228 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10/0,4 кВ №541 "Речная"(замена трансформаторов тока в яч. №306 ф.304 3-й сек. и яч. №405 ф.404 4-й сек. РУ-10кВ на трехобмоточные ТТ-10 кВ), в т.ч. ПИР. МО, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка , ул. Толмачева , д. 1/2, к.2 (4 шт.(прочие)) | L_I-250458 | 0.36174 | 0.032935 | 0.32881 | 0.060986 | 0 | 0.060986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32881 | -0.060986 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ путем расширения с.ш. с установкой 1 яч. в РУ-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, уч.29 (1 шт.(РУ)) | L_I-250460 | 2.4215 | 2.006 | 0.41545 | 0.41545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41545 | 0 | 0.41545 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1563 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Константиновское с Ю8-20-303-32895(225830) (0,25 МВА) | L_I-250501 | 0.55495 | 0.51471 | 0.040239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040239 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №4148 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС-110 кВ №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, Октябрьский рп, ул Дорожная, д 11 Ю8-21-303-35735(262088) (0,63 МВА; 0,037 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-251143 | 3.0176 | 3.0798 | -0.062223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062223 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ №20 с заменой ТТ на II секции яч. 4 РУ-10 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, Крюково д Ю8-21-302-37237(274916) (1 шт.(прочие)) | L_I-251269 | 0.014909 | 0.014483 | 0.00042519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042519 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 103 замена тр-ра Т-2 ТМ-250 6/0,4 кВ на тр-тор ТМГ-400 6/0,4 кВ, установка ВН-6 кВ (2шт.) в РУ-6 кВ; ПС-110 кВ № 73 "Озёры", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, Микрорайон-1 к.н. 50:36:0010215:1842 (0,4 МВА; 2 шт.(РУ)) | L_I-251280 | 4.7765 | 0 | 4.7765 | 0.85705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85705 | 0 | 4.7765 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-6 кВ № 12 путем установки 1 дополнительной ячейки в РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 749 Сватково до РУ-6 кВ ЦРП-6 кВ № 12, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково (0,999 км; 1 шт.(РУ)) | L_I-251575 | 8.7702 | 9.2038 | -0.43351 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 0 | -0.43351 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1636 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-303-38397(286001) (0,63 МВА; 0,009 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-251935 | 3.0291 | 2.5542 | 0.47493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47493 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ №614 с заменой 4-х ВН-10 кВ и МВ-10 кВ на ВВк и СР-10 кВ на СВВк в РУ-10кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-21-303-38397(286001) (6 шт.(РУ)) | L_I-251936 | 9.208 | 0.70276 | 8.5053 | 4.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3545 | 0 | 8.5053 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №110 "Рублево", замена ТТ в ячейках №41 и №42, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры, 50:20:0010112:1735 (2 шт.(прочие)) | L_I-252374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 128 путем установки 1 ячейки во 2 сек. РУ-10кВ, ПС 35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с/п Пешковское, в районе д. Ралумля, территория «ОРЦ «Радумля», уч.1 (1 шт.(РУ)) | L_I-252812 | 1.7503 | 1.5238 | 0.22652 | 0.03738 | 0.042011 | 0.03738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042011 | 0 | 0 | 0.18451 | 0.0046319 | 12.39% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №192 замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА, ПС-35 кВ №723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, с. Пирочи, к.н. 50:34:0020202:1947 (0,63 МВА; 11 шт.(прочие)) | L_I-253590 | 1.22 | 1.1577 | 0.062326 | 0.027309 | 0 | 0.027309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062326 | -0.027309 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №567 "Полиграф" с заменой ТТ в яч.27 1 сек. и яч.28 2 сек. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов Ю8-21-307-38521(282141) (2 шт.(прочие)) | L_I-253612 | 0.38778 | 0 | 0.38778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 467 (замена с.ш. с номинальным током РВО-630 А на с номинальным током КСО-1000 А, установка доп. сборок, ВРЩ-0,4 кВ, трансформатора 630 кВА на трансформатор 1000 кВА), ПС №676 "Уча",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р (1 МВА; 0,02 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-254401 | 9.0403 | 0 | 9.0403 | 3.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9769 | 0 | 9.0403 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 495 "Щурово" с установкой 1 яч. В РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, Пирочинское шоссе, к.н. 50:57:0100101:147 (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-255176 | 3.3992 | 2.4479 | 0.95129 | 0.29675 | 0.86075 | 0.29675 | 0.13526 | 0 | 0.72549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090541 | 0.564 | 190.1% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №6 с заменой тр-ра 630 кВА на тр-р 1000 кВА и установкой ВВк в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Растуново с, владение "Старт" Ю8-20-303-23683(903151) (1 МВА; 1 шт.(РУ)) | L_I-255769 | 3.2605 | 2.895 | 0.36547 | 0 | 0.08476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08476 | 0 | 0 | 0.28071 | 0.08476 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 118 «Кубинка» с заменой МВ на ВВ ВЛ 35 кВ «Кубинка-Кирилловка с отп.», в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Старый городок (1 шт.(РУ); 167 кв.м.) | L_I-255849 | 17.2112 | 1.02 | 16.1912 | 1.3036 | 13.0422 | 1.3036 | 13.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 11.7386 | 900.4% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-35 кВ № 289 "Кирилловка" с заменой МВ на ВВ ВЛ 35 кВ «Кубинка-Кирилловка» и ВЛ 35 кВ «Кирилловка-Коврово», в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово (2 шт.(реклоузер); 797 п.м.) | L_I-255850 | 24.785 | 1.754 | 23.031 | 1.8881 | 22.4419 | 1.8881 | 22.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5891 | 20.5538 | 1089% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 35 кВ "Валуйки-Веревкино" с устройством отпайки ВЛ-35 кВ на ПС-35 кВ "Рождественно", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н с.Рождественно (0,263 км) | L_I-255851 | 2.4353 | 2.7832 | -0.34792 | 0 | 4.4566 | 0 | 4.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8045 | 4.4566 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №411 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Жерновка д Ю8-21-307-45126(363556) (0,25 МВА; 0,006 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-256181 | 2.3276 | 2.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №408 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Новинки-Бегичево Ю8-21-303-46150(379809) (0,4 МВА; 0,022 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-256182 | 2.8377 | 2.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ путем установки ВРЩ-0,4 кВ, ответвление КЛ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки (0,07 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-256310 | 0.74953 | 0.79546 | -0.04593 | 0.14052 | 0.021417 | 0.14052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021417 | 0 | 0 | -0.067347 | -0.1191 | -84.76% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1878 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Шишкино д, 50б Ю8-21-303-39740(311813) (0,4 МВА) | L_I-256314 | 1.0444 | 0 | 1.0444 | 0.025669 | 0 | 0.025669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | -0.025669 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-6 кВ №1 с установкой ячейки в РУ-6 кВ, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, ул Литейная, д 9 Ю8-21-302-46581(385266) (1 шт.(РУ)) | L_I-256663 | 1.5116 | 1.3351 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17649 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110кВ Сенеж №765, замена устройств РЗА, систем телемеханики и связи (2 290 п.м.; 23 шт.(прочие)) | L_I-256815 | 22.1615 | 19.0547 | 3.1068 | 0 | 0.55976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55976 | 0 | 0 | 2.547 | 0.55976 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №787 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Валищево д, д 15в Ю8-21-303-47446(403155) (0,4 МВА) | M_I-257900 | 0.89912 | 0.6766 | 0.22252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22252 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 172 «Тимохово»: замена приемопередатчиков сигналов высокочастотных защит ВЛ -110 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р- (1 шт.(прочие)) | L_I-258255 | 0.95871 | 0 | 0.95871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95871 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 242 «Булгаково»: замена приемопередатчиков сигналов высокочастотных защит ВЛ -110 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р- (1 шт.(прочие)) | L_I-258256 | 0.95871 | 0 | 0.95871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95871 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 82 Павшино с установкой ячеек с вакуумным выключателем взамен яч. № 30 4-й с.ш. и яч. № 4 3-й с.ш. КРУ-10 кВ, замена ТТ в яч. № 4 3-й с.ш. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-258630 | 4.1202 | 0.056323 | 4.0639 | 0.7626 | 0 | 0.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0639 | -0.7626 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 37 с установкой дополнительной ячейки в РУ-10 кВ, ПС-220 кВ №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Мартемьяново, 50:26:0180427:74 (1 шт.(РУ)) | M_I-258929 | 3.2217 | 2.49 | 0.73173 | 0.91691 | 0.87868 | 0.91691 | 0.78353 | 0 | 0.09515 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14695 | -0.038229 | -4.169% | превышение за счет капитализированных % Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №32 с заменой тр-ров Т1 и Т2 400 кВА на тр-ры 630 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ильинское с Ю8-21-307-49156(416687) (1,26 МВА) | M_I-259008 | 2.2249 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.23 с ПС №187 "Лопасня" от оп. №80 до оп. №91, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский , г Чехов, ул Восточная, вл 1 Ю8-21-302-47296(389347) (0,67 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-259050 | 5.1104 | 0 | 5.1104 | 2.5499 | 0 | 0.20313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3467 | 0 | 5.1104 | -0.20313 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1634 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Стремиловское с/п, Дубна с, д.44 Ю8-21-303-52521(461015) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | M_I-259417 | 0.77302 | 0.77302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 4 (в 2-цеп. исполн.) от оп. №1 до оп. №32, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, ЗАО ПХ "Чулковское" Ю8-21-303-50202(422431) (3,02 км) | M_I-259418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 26151 с установкой двух ячеек в РУ-10 кВ ПС-110 кВ №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, вблизи д. Лохино, 50:20:0010336:1531 (2 шт.(РУ)) | M_I-259840 | 4.623 | 4.3086 | 0.3144 | 0.061741 | 0 | 0.061741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | -0.061741 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №266 "Бор" с заменой выключателей на вакуумные в яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (2 шт.(РУ)) | M_I-260165 | 0.13478 | 0.13257 | 0.0022046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022046 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 421 п. Нагорное с установкой по 1 яч. на каждую сек 10 кВ РУ-10кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки" в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи, вблизи д. Вешки (2 шт.(РУ)) | M_I-260433 | 6.8972 | 0 | 6.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8972 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №584 "Звенигород" с заменой пяти выключателей в ячейках №5, 7, 10, 25, 30 в РУ-6 кВ, с установкой/заменой десяти терминалов РЗА, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Звенигород, Строителей проезд (5 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-260688 | 21.1503 | 0.61701 | 20.5333 | 6.0506 | 20.7963 | 6.0506 | 0.37756 | 0 | 19.5336 | 0 | 0.88512 | 0 | 0 | -0.26302 | 14.7457 | 243.7% | превышение за счет капитализированных % Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 100 с заменой тр-ра с 250 кВА на 400 кВА, ячек в РУ-10 кВ, ПС-35 кВ № 723 "Пойма", с установкой РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы, п. Красная Пойма, ул. Школьная, кадастровый номер: 50:35:0020105:2280 (0,4 МВА; 0,032 км; 4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-260706 | 10.0422 | 10.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №266 "Бор" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВк 2 и 3 с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-260946 | 22.2813 | 0.44854 | 21.8327 | 10.4136 | 0 | 10.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8327 | -10.4136 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция КРН-10 кВ, замена на трехобмоточные ТТ-10 кВ ПС-220 №836 Слобода (ТТ-10 кВ -3 шт.), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Павло-Слободское, по направлению на восток от д.Лешково, 50:08:0050238:2 (3 шт.(прочие)) | M_I-261123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.3 от РУ-6 кВ ПС-35 кВ №295 "Кленово", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, вблизи д.Мишуткино, 50:26:0151415:328 (0,45 км) | M_I-261191 | 1.2485 | 0 | 1.2485 | 0.3433 | 0.051636 | 0.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051636 | 0 | 0 | 1.1969 | -0.29166 | -84.96% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.5 от.276 до оп.329 с ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Мерлеево Ю8-21-307-54311(481909) (2,82 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-261197 | 10.366 | 9.4347 | 0.93136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93136 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 420 с заменой трансформатора тока 300/5 на 400/5 и выключателей-разъединителей, ПС-110/10 кВ № 438 Бакеево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово, уч. 510 (3 шт.(прочие)) | M_I-261223 | 0.30507 | 0.24633 | 0.058734 | 0.009037 | 0 | 0.009037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058734 | -0.009037 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ермолинское, вблизи д. Духанино (0,591 км) | M_I-261378 | 1.6337 | 0.17618 | 1.4575 | 0.12008 | 0 | 0.12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4575 | -0.12008 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.13 ПС-110 кВ №260 "Дедово", с установкой разрядников, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Лешково, 50:08:0050216:344 (0,276 км; 8 шт.(прочие)) | M_I-261740 | 0.85058 | 0.088171 | 0.76241 | 0.062538 | 0 | 0.062538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76241 | -0.062538 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РТП-26085 и РТП-26673 ПС-110 кВ №783 "Отрадное", замена ТТ и ТН в ячейке №8 и ячейке №14, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, 50:20:0030214:440 (6 шт.(прочие)) | M_I-261741 | 0.75941 | 0.031191 | 0.72822 | 0.06681 | 0 | 0.06681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72822 | -0.06681 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 до оп.10 ПС-35 кВ №649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:5645 (0,236 км) | M_I-261868 | 0.38594 | 0.38594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ №195 с установкой 2-х АВ на ток 630А в РУ-0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, п Горки Ленинский, ВЗУ 8 Ю8-21-303-57130(517025) (7 шт.(прочие)) | M_I-262251 | 0.4289 | 0.37881 | 0.050085 | 0 | 0.016363 | 0 | 0.0057876 | 0 | 0 | 0 | 0.010575 | 0 | 0 | 0.033723 | 0.016363 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 128 путем установки ячейки на 1 с.ш. в РУ-10 кВ, ПС 110/35/10 кВ. № 71 "Поварово, в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, в р-не д. Дурыкино (1 шт.(РУ)) | M_I-262257 | 1.8237 | 1.8116 | 0.012148 | 0.05442 | 0.068157 | 0.05442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068157 | 0 | 0 | -0.056009 | 0.013737 | 25.24% | превышение за счет капитализированных % Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 52 с уст-кой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, к.н. 50:28:0000000:53518 ИА-21-302-7062(495055) (2 шт.(РУ)) | M_I-262620 | 4.9166 | 0.38084 | 4.5357 | 4.5357 | 0 | 0 | 0 | 4.2032 | 0 | 0 | 0 | 0.33258 | 0 | 4.5357 | -4.2032 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.4 от оп.69 до оп.77 с ПС №384 "Елисеево", ПРВТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское в районе д. Томарово Ю8-21-303-57730(517022) (0,622 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-262747 | 4.9284 | 0 | 4.9284 | 4.8115 | 4.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3592 | 4.8115 | 0 | 0.56919 | 4.3592 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №594 Рогово с заменой в яч. №10 3 сек. и яч. №30 4 сек :трансформаторов тока , на трехобмоточные ТТ-6 кВ, уст-ка трансформаторов тока нулевой последовательности, замена выкл. на вакуумные выкл., в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д.Шарино и д.Денисово, в границах военного городка №26б (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-262814 | 1.3238 | 0 | 1.3238 | 0.25557 | 0 | 0.25557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3238 | -0.25557 | -100% | Банкротство подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС-110 кВ №551 «Пернатово», замена ТТ в ячейках №55 и №54, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Зорино, 50:08:0000000:160257 (2 шт.(прочие)) | M_I-263093 | 0.35003 | 0.018787 | 0.33124 | 0.026529 | 0.32276 | 0.026529 | 0.32276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084854 | 0.29623 | 1117% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Модернизация ТП-2х400-10/0,4 кВ №38 с заменой ячейки №5 РУ-10 кВ на ячейку с ВкВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, Волохово д Ю8-21-307-58531(511265) (1 шт.(РУ)) | M_I-263276 | 2.2705 | 0.18814 | 2.0824 | 2.0824 | 0 | 0 | 0 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 0.16882 | 0 | 2.0824 | -1.9136 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ л.776 путем замены провода и опор, ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н., Федоскинское с/п, вблизи д.Хлябово (2,37 км) | M_I-263291 | 6.5638 | 5.2991 | 1.2647 | 1.1921 | 0 | 1.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | -1.1921 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 734 "Сирена" с установкой комплекса оборудования, релейной защиты «ТОР-200Л» вяч. ф.8 сек. 1Б и ф.45 сек. 2А, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Егорьевск, ул. Бронницкая, (аэродром), 50:30:0000000:3402 (2 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | M_I-263372 | 5.0035 | 0.28122 | 4.7222 | 3.6829 | 0.0078607 | 3.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078607 | 0 | 0 | 4.7144 | -3.6751 | -99.79% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 33 с установкой доп. ячейки в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 118 "Кубинка", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Никольское, в р-не д. Ястребки, 50:20:0060548:271 (1 шт.(РУ)) | M_I-263558 | 1.2002 | 1.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ ЦРП-1, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Петровское д Ю8-21-303-59247(551491) (0,97 км) | M_I-263834 | 2.8469 | 0 | 2.8469 | 1.5244 | 0 | 0.27638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0 | 2.8469 | -0.27638 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-6 кВ № 12 с установкой 1 ячейки в РУ-6 кВ , ПС-35/6 кВ № 749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Сватково (1 шт.(РУ)) | M_I-264454 | 3.0432 | 0 | 3.0432 | 0.57859 | 2.9466 | 0.57859 | 2.7817 | 0 | 0.08575 | 0 | 0.079171 | 0 | 0 | 0.09655 | 2.3681 | 409.3% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.2 от оп.62/11 до оп.62/23 с ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-303-60039(551436) (0,62 км) | M_I-264515 | 1.7004 | 1.6043 | 0.096135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096135 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1911 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д Ю8-21-303-63081(574500) (0,4 МВА) | M_I-264516 | 1.2304 | 0.14145 | 1.0889 | 0.62959 | 0 | 0.62959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | -0.62959 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-140 с установкой двух дополнительных ячеек ПС-110 кВ № 435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п. Истра, г. Истра, 50:08:0010302:178 (2 шт.(РУ)) | M_I-265040 | 4.8446 | 4.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №55 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Шепилово д Ю8-21-303-63903(609108) (0,63 МВА) | M_I-265184 | 0.86841 | 0.14286 | 0.72555 | 0.35291 | 0 | 0.35291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72555 | -0.35291 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №121 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №320 "Н.Домодедово", СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Павловское Ю8-21-303-62926(594467) (0,63 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-265186 | 2.7061 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №747 "Весенняя" с установкой ячейки ф.23 РУ-6 кВ, заменой ТТ в ячейке ф.3 РУ- 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Складской комплекс, 50:27:0000000:133701 ИА-20-302-1545(767679) (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-265690 | 2.525 | 0.094131 | 2.4309 | 2.4309 | 0 | 0 | 0 | 2.2602 | 0 | 0 | 0 | 0.17066 | 0 | 2.4309 | -2.2602 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ№ 590 "Федино" до ЗТП-10 кВ № 159 фид. 31, в т.ч. ПИР, МО,Воскресенский р-н, с. Новлянское, ул. Сельская, д. 10, корп. 2; 50:29:0060220:93 (1,2 км; 40 п.м.) | M_I-265848 | 5.1206 | 0.23463 | 4.886 | 0.56222 | 0.21998 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21998 | 0 | 0 | 4.666 | -0.34224 | -60.87% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 11 "Соловьево" с заменой 2-х тр-ров 110 кВ, Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ, РУ 10 кВ, АСТУиТМ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (32 МВА; 0,7 км; 29 шт.(РУ); 5 585 кв.м.; 200 п.м.; 8 шт.(прочие)) | M_I-266407 | 865.4042 | 0 | 865.4042 | 0.13635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13635 | 0 | 0 | 0 | 865.4042 | -0.13635 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ № 802 "Духанино" с заменой 2-х тр-ров 110 кВ, Реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой ОД и КЗ 110 кВ, РУ 10 кВ, АСТУиТМ, в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, д. Духанино (57,66 МВА; 2,4 км; 47 шт.(РУ); 7 411 кв.м.; 317 п.м.; 84 шт.(прочие)) | M_I-266408 | 1123.174 | 0 | 1123.174 | 13.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6563 | 0 | 1123.174 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-34 ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Лучинское, 50:08:0060123:280 (0,289 км) | M_I-266482 | 1.1004 | 0.095368 | 1.005 | 0.082328 | 0 | 0.082328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | -0.082328 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (в двухцепном исполнении) КТП-285-КТП-343 ПС-110 кВ № 206 "Фрязино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-он, д. Гребнево, комплекс памятника истории и архитектуры - усадьба «Гребнево; 50:14:0000000:466 (0,8 км) | M_I-266547 | 1.7187 | 0.065389 | 1.6533 | 0.19006 | 1.4092 | 0.19006 | 0.049211 | 0 | 1.3029 | 0 | 0.057077 | 0 | 0 | 0.24406 | 1.2192 | 641.5% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 312 путем замены трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА, ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.3А (2 МВА; 2 т.у.; 21 шт.(прочие)) | M_I-266981 | 5.1757 | 5.5093 | -0.33362 | 0.92149 | 0.14641 | 0.92149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14641 | 0 | 0 | -0.48003 | -0.77508 | -84.11% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РП-0,4 кВ № 221, установка панели ЩО-70-1-24 ПС 110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково (1 шт.(прочие)) | M_I-267639 | 0.32502 | 0.2789 | 0.046112 | 0.0074641 | 0 | 0.0074641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046112 | -0.0074641 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 1480 с заменой тр-ра 630 кВА ПС-110 кВ № 355 "Можайск, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск; 50:18:0010301:2316, 50:18:0010301:2317 (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-267761 | 1.4942 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №613 ф. "Сальников" (замена АВ 250 А, трансформаторов тока 400/5 на трансформаторы тока 600/5), установка ВРЩ-0,4 кВ), ПС 110/10 кВ №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Соколовский САО,АОЗТ "Лесные озера" в р-не д.Курилово (1 т.у.; 5 шт.(прочие)) | M_I-267776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 434 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 28 Ангелово, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский, д. Сабурово (4 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | M_I-267778 | 8.2361 | 7.855 | 0.38108 | 1.3678 | 0.66401 | 1.3678 | 0.24904 | 0 | 0.41498 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28293 | -0.70377 | -51.45% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6786 путем установки ВА 400А в РУ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ №64 Барвиха, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, ул. Ленина, уч.28 (5 шт.(прочие)) | M_I-267781 | 0.22868 | 0.21636 | 0.012317 | 0.00036455 | 0 | 0.00036455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012317 | -0.00036455 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация КЛ-6 кВ фид.25 с ПС №747 "Весенняя" с установкой блок-трансформатора 6/10 кВ 1000 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи д Коледино Ю8-21-302-52216(446562) (1 шт.(прочие)) | M_I-268127 | 6.3788 | 0.13391 | 6.2449 | 0.03767 | 5.8391 | 0.03767 | 0 | 0 | 0.3843 | 0 | 5.4548 | 0 | 0 | 0.40579 | 5.8015 | 15401% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-220 кВ №182 "Гулево" с заменойДГР 1520 кВа с системой автоматики настройки и ячейки ВВк 4 с.ш. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, го Подольск (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-268129 | 11.7781 | 0 | 11.7781 | 6.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0081 | 0 | 11.7781 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №684 "Видное" с установкой переходной ячейки и ячейки КРУН в 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ с присоединением шинного моста 10 кВ в закрытом исполнении, в т.ч. ПИР, МО, Видное г., Ленинский р-н., Промзона, 50:21:0020102:49 ИА-21-302-8040(600020) (4 шт.(РУ)) | M_I-268218 | 10.9278 | 0 | 10.9278 | 5.63 | 0 | 0.62435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0057 | 0 | 10.9278 | -0.62435 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №319 Лаговская с заменой существующих трансформаторов мощностью 25МВА на трансформаторы мощностью 63МВА (126 МВА; 1 км; 9 шт.(РУ); 1 001 кв.м.; 31 шт.(прочие)) | L_I-268821 | 634.5374 | 0.046084 | 634.4913 | 315.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4286 | 0 | 177.6698 | 0 | 634.4913 | -137.4286 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1950 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 51 Ю8-21-303-69438(612715) (0,63 МВА) | M_I-269195 | 0.86415 | 0 | 0.86415 | 0.49193 | 0 | 0.14144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35049 | 0 | 0.86415 | -0.14144 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №320 "Новодомодедово" с заменой ПРВТ-6 кВ №80 и ЛР-6 кВ №725 на КРН-6 кВ, заменой ЛР-6 кВ №822 на КРН-6 кВ в месте врезки в ф.20 с ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-303-70700(674472) (0,032 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269259 | 13.6881 | 0.37325 | 13.3149 | 0 | 0.014838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014838 | 0 | 0 | 13.3 | 0.014838 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №425 "Яковлево" с установкой 2х ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, вблизи д. Истомиха тер-рия «Домодедовское кладбище», кадастровый номер: 50:28:0070310:26 (2 шт.(РУ)) | M_I-270192 | 4.2866 | 4.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 419 "Минеральная"- замена ошиновки и ВЧ-заградителя КВЛ-110 кВ Каскадная – Минеральная, в т. ч. ПИР, МОсковская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы (1 шт.(прочие)) | M_I-270194 | 0.67094 | 0 | 0.67094 | 0.077072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077072 | 0 | 0.67094 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 696 "Прогресс"- замена ошиновки, выключателя, трансформатора тока и ВЧ-заградителя КВЛ-110 кВ Каскадная, в т. ч. ПИР, МОсковская область, Люберецкий р-н, г. Люберцы (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-270195 | 33.2891 | 0 | 33.2891 | 3.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 33.2891 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Никульский РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 736 "Бакунино", замена выключателя 10 кВ в яч. 2-й секц. на выключатель с номинальным током 1000 А РУ-10 кВ ЦРП-3, установка СП-10 кВ, 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5,885 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 5 шт.(прочие)) | M_I-270254 | 21.6566 | 14.5383 | 7.1184 | 1.9885 | 5.4225 | 1.9885 | 5.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 | 3.434 | 172.7% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ № 228 Зеленоградская путем замены трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-6 кВ в ячейках Ф.90 и Ф.91 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш. (17 шт.(прочие)) | M_I-270303 | 0.89102 | 0.038513 | 0.85251 | 0.15954 | 0.0010948 | 0.15954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010948 | 0 | 0 | 0.85141 | -0.15845 | -99.31% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп.3 до оп.32 ВЛЗ-6 кВ Л-4 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", 3Х РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Покровское, 8945 (3/3I) (1,68 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-270422 | 4.9512 | 0 | 4.9512 | 1.3919 | 0 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9512 | -1.3919 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ путем строительства КЛ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ № 575 "Селятино", 2хРЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. Петровское, 50:26:0210602:396 (0,049 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270590 | 1.0166 | 0.022207 | 0.9944 | 0.080922 | 0 | 0.080922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9944 | -0.080922 | -100% | Запрет балансодержателя на выполнение работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №483 "Ивановская" с заменой 2ТТ-10 кВ в яч.9 РУ-10 кВ, РЗА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Котово (3 шт.(прочие)) | M_I-271843 | 0.661 | 0.63206 | 0.02894 | 0.049651 | 0.016964 | 0.049651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016964 | 0 | 0 | 0.011976 | -0.032686 | -65.83% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10/6 № 800 "Аэропорт", расширение 3-й и 4-й с.ш. с установкой по 1 яч. на каждой сек., в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, г. Лобня, ул. Физкультурная (2 шт.(РУ)) | M_I-271899 | 5.9359 | 0.13623 | 5.7997 | 1.1045 | 4.6988 | 1.1045 | 0 | 0 | 4.5656 | 0 | 0.1332 | 0 | 0 | 1.1009 | 3.5943 | 325.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РП № 273 до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сооруж. КЛ-10 кВ до ВЛ-10 кВ л.699, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, ул. 1- я Больничная (0,639 км; 175 п.м.) | M_I-271905 | 11.7771 | 10.9367 | 0.84037 | 2.205 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84037 | -2.205 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №56 с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-72404(684954) (2 шт.(РУ)) | M_I-272570 | 5.8189 | 0.40473 | 5.4142 | 1.4798 | 0.072213 | 1.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072213 | 0 | 0 | 5.342 | -1.4076 | -95.12% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 73 с заменой выключателя и ТТ в яч. № 6 в РУ-6 кВ, ПС-220 кВ № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 (1 шт.(РУ)) | M_I-273232 | 1.4131 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1641 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с Константиновское Ю8-21-303-69294(670326) (0,4 МВА; 0,005 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-273247 | 3.8331 | 3.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №175 "ЦАГИ" с заменой выключателя в яч. № 5 ф.105 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, рп. Быково, ул. Верхняя, участок 20а, к.н. 50:23:0080313:50 ИА-21-303-8929(685713) (1 шт.(РУ)) | M_I-273352 | 2.0265 | 0.047286 | 1.9792 | 0.1573 | 0.0020428 | 0.1573 | 0.00072253 | 0 | 0 | 0 | 0.0013202 | 0 | 0 | 1.9772 | -0.15525 | -98.7% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ № 228 Зеленоградская путем замены выключателя яч. № 306 ф. 19 РУ-6 кВ на выключатель с номинальным током 1000 А, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский г.о., Ярославское ш. (1 шт.(РУ)) | M_I-273732 | 1.8863 | 1.8607 | 0.025648 | 0.34538 | 0 | 0.34538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025648 | -0.34538 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 499 Березки путем замены ТТ и установки ТТ нулевой последовательности яч. 39 2 сек. РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Керамический проезд, уч.15 (3 шт.(прочие)) | M_I-273733 | 0.30257 | 0 | 0.30257 | 0.057671 | 0 | 0.057671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30257 | -0.057671 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №48 с установкой ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д. Бяконтово ИА-21-302-8936(910148) (2 шт.(РУ)) | M_I-274200 | 3.8754 | 3.5819 | 0.29349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29349 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4 кВ № 532 путем замены трансформаторов тока 6 кВ 150/5 на 200/5 в яч. ввода фид. 43 и фид. 32 ПС 311, ПС-35/6 кВ № 717 Мелихово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Нерощино (4 шт.(прочие)) | M_I-274542 | 0.45607 | 0.44334 | 0.01273 | 0.082583 | 0 | 0.082583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01273 | -0.082583 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1894 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1894 до оп.1, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Домодедово Ю8-21-303-64109(608436) (0,25 МВА; 0,006 км) | M_I-274545 | 0.67323 | 0.67323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 16159 с установкой двух ячеек на 1 и 2 с.ш. в РУ-10 кВ, ПС-220/110/10/6 кВ № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, в пойме р. Истра (2 шт.(РУ)) | M_I-275514 | 4.9885 | 0.70513 | 4.2834 | 0.95024 | 4.0684 | 0.95024 | 3.7075 | 0 | 0 | 0 | 0.36096 | 0 | 0 | 0.215 | 3.1182 | 328.1% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №382 "Венюково" с установкой ячейки в РУ-6 кВ, строительство КВЛ-6 кВ от проект. ячейки до оп.27 ВЛ-6 кВ ф.47, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, ул Гагарина Ю8-21-303-71758(694257) (1,8 км; 1 шт.(РУ); 40 п.м.) | M_I-275754 | 9.2088 | 0 | 9.2088 | 4.6568 | 0 | 0.35377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 9.2088 | -0.35377 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 53 с установкой 2-х ячеек РУ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РП-53 до КЛ-10 кВ ф.8 с РП-6, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Растуново, владение "Виста" Ю8-20-302-10468(705784) (0,011 км; 2 шт.(РУ)) | M_I-276093 | 7.4828 | 7.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 26169 с установкой доп. ячейки в РУ-10 ПС-110 кВ №180 "Новокунцево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Марфино, 50:20:0020109:5170 (1 шт.(РУ)) | M_I-276181 | 2.2992 | 2.089 | 0.21015 | 0.179 | 0.05656 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05656 | 0 | 0 | 0.15359 | -0.12244 | -68.4% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 220 кВ №836 "Слобода"с заменой ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Павловская Слобода, 50:08:0000000:168070 (2 шт.(прочие)) | M_I-276183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2080 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-303-78604(975377) (0,25 МВА) | M_I-276541 | 1.0829 | 0.14367 | 0.93924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93924 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 421 с установкой одной доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. п. Мытищи, вблизи п. Вешки (1 шт.(РУ)) | M_I-276731 | 2.2753 | 2.2954 | -0.020045 | 0.38773 | 0 | 0.38773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020045 | -0.38773 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1445 путем замены трансформатора на 1х400 кВА, ПС-110/35/6 кВ № 669 Рогачево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Кульпинский с.о., с. Семеновское (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | M_I-276732 | 1.1399 | 0.92661 | 0.21329 | 0.21329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21329 | 0 | 0.21329 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 135 с тра-ром 400 кВА на КТПП-6/0,4кВ (с ВН-3шт.) с тр-ром 630 кВА, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-он, с/п Ямкинское, 35км.+50м левая сторона а/д Малого Московского кольца (Ярославско-Горьковское шоссе) (0,63 МВА; 0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-276804 | 4.0444 | 4.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №425 "Яковлево" с заменой 2-х ДГР 1520 кВа с системами автоматики настройки 1 и 2 сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, дер.Яковлевское (2 шт.(прочие)) | M_I-277318 | 15.0236 | 0 | 15.0236 | 7.4844 | 0.37216 | 0.35436 | 0 | 0 | 0.027985 | 0 | 0.34418 | 7.13 | 0 | 14.6514 | 0.017799 | 5.023% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.10 (от оп. №1 до оп. №61) от РУ-10 кВ ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Рыболовское с/п, Никулино д, д.24/1 Ю8-22-302-81157(970281) (2,227 км; 6 шт.(прочие)) | M_I-277497 | 13.3663 | 0.69627 | 12.67 | 6.0413 | 0 | 6.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | -6.0413 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №309 "Болятино" с заменой выключателей на вакуумные, заменой тр-ров тока, установкой микропроцессорной защиты в яч. ф. №1 3-й с.ш., ф. №42 2-й с.ш., ф. №40 2-й с.ш., ф. №2 1-й с.ш. РУ-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Люберцы, к.н.: 50:22:0040602:51 ИА-21-307-6396(414913) (4 шт.(РУ)) | M_I-277498 | 9.3554 | 0 | 9.3554 | 0.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5047 | 0 | 9.3554 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №435 "Полянка" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ РП №133, в т.ч.ПИР,МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:358 (2 шт.(РУ)) | M_I-277506 | 5.8122 | 5.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №435 "Полянка" с установкой двух линейных ячеек в РУ-10 кВ РП №133, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:296 (2 шт.(РУ)) | M_I-277508 | 5.8357 | 5.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 196 с установкой ТТ-10 кВ и МП терминала в ячейке №13 в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 260 "Дедово", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0050329:500 (3 шт.(прочие)) | M_I-277830 | 0.80962 | 0.060829 | 0.74879 | 0.068186 | 0 | 0.068186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74879 | -0.068186 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1391 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, СНТ "Бережки", вблизи д Пузиково Ю8-22-303-81574(722645) (0,4 МВА; 0,024 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-277832 | 2.2525 | 2.2263 | 0.026152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026152 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ РП №131 с установкой двух линейных ячеек, с источником питания ПС-110 кВ №435 "Полянка", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, в восточной части 50:08:0010302:176 (2 шт.(РУ)) | M_I-277833 | 3.6625 | 3.923 | -0.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2605 | 0 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 3794 путем установки КТП-6/0,4 кВ в габаритах 400 кВА с трансформатором 400 кВА взамен существующей МТП-6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, ПС-35/6 кВ № 95 Базарово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка (0,4 МВА; 0,005 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-277910 | 2.3487 | 2.4453 | -0.096633 | 0.42091 | 0 | 0.42091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096633 | -0.42091 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-10 кВ № 39 с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, ПС-220/110/10/6 кВ № 257 "Хвойная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Ярославское ш. (1 шт.(РУ)) | M_I-277972 | 3.1682 | 0.18243 | 2.9858 | 0.59619 | 2.6337 | 0.59619 | 2.6224 | 0 | 0.01131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35211 | 2.0375 | 341.8% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 2 ф. 13 и оп. 2 ф. 8 с установкой АСП-10 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Отяково, 50:18:0080402:839 (1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | M_I-278131 | 3.7526 | 2.5872 | 1.1654 | 1.0862 | 0.43851 | 1.0862 | 0.43851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72686 | -0.64766 | -59.63% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №614 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, с. Остров, ул. Индустриальная, д.5 Ю8-22-303-84808(916577) (0,4 МВА) | M_I-278384 | 0.68141 | 0.1447 | 0.53671 | 0.25646 | 0 | 0.25646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53671 | -0.25646 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №29 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская Ю8-22-303-80451(976599) (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | M_I-278385 | 0.9424 | 0.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №680 "Дзержинская" с заменой выключателей на вакуумные , уст-кой ТТ изащиты "ТОР-200Л" в яч. №35 ф.23 и яч. №10 ф.№8 2-й и 3-й с.ш РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, 6-й мкр. ИА-21-307-4890(245476) (2 шт.(РУ)) | M_I-278386 | 4.9522 | 4.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №4142 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, модернизация ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-6 с установкой КРН-10 кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Центральная, д 121 Ю8-22-303-86247(110016) (0,63 МВА; 0,009 км; 5 шт.(РУ)) | M_I-279823 | 21.0087 | 14.4125 | 6.5962 | 0 | 0.61381 | 0 | 0.21583 | 0 | 0 | 0 | 0.39798 | 0 | 0 | 5.9824 | 0.61381 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №59 с установкой ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10кВ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Белые Столбы, к.н. 50:28:0030244:4 ИА-21-302-8756(675174) (2 шт.(РУ)) | M_I-280126 | 3.8771 | 0 | 3.8771 | 2.0858 | 0 | 0.39574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6901 | 0 | 3.8771 | -0.39574 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 16140 путем установки ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, автодорога Балтия (2 шт.(РУ)) | M_I-280131 | 4.9888 | 0.43969 | 4.5491 | 0.95028 | 0 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5491 | -0.95028 | -100% | Длительное получение согласования "Автодор"
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1877 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-303-88231(130993) (0,63 МВА; 0,033 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-280343 | 7.1941 | 0.10674 | 7.0874 | 0 | 0.34549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34549 | 0 | 0 | 6.7419 | 0.34549 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 5332 с установкой дополнительной ячейки в РУ-6 кВ, перезавод КЛ-6 кВ из яч. №3 I секции РУ-6 кВ в устанавливаемую яч., ПС-110 кВ №188 "Одинцово", в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:91 (1 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | M_I-280348 | 2.4587 | 0.35515 | 2.1035 | 0.19785 | 1.913 | 0.19785 | 0.020698 | 0 | 1.8212 | 0 | 0.07112 | 0 | 0 | 0.19052 | 1.7151 | 866.9% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №211 с заменой тр-ров Т1 и Т2 2х400 кВА на тр-ры 2х630 кВА, вводных ячеек Т1 и Т2 и установкой 2АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский, Ленина ул, д.30 Ю8-22-303-83119(915666) (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | M_I-281050 | 7.9451 | 0.43274 | 7.5123 | 7.9252 | 0 | 0 | 0 | 7.4345 | 0 | 0 | 0 | 0.49072 | 0 | 7.5123 | -7.4345 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 260 "Дедово" с установкой микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики в ячейках ф.5 и ф.43 в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дедовск, Истринский р-н, 50:08:0020701:121 (2 шт.(прочие)) | M_I-281101 | 1.8773 | 1.9073 | -0.030001 | 0.16298 | 0 | 0.16298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030001 | -0.16298 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №145 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Житнево д, владение Русь Ю8-22-303-87460(122005) (0,63 МВА; 0,02 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-281686 | 2.7917 | 0.17453 | 2.6172 | 0 | 1.9666 | 0 | 1.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 1.9666 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 714 "Давыдково" с установкой ТТ-10 кВ, вакуумного выключателя, микропроцессорной релейной защиты и блоком оптической дуговой защиты, шинного и кабельного разъединителя 10 кВ в яч. 11 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. п. Новопетровское, д. Деньково, 50:08:0000000:166633 (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-281871 | 2.7083 | 2.414 | 0.29431 | 0.76959 | 0 | 0.76959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29431 | -0.76959 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ яч. 28 с установкой трансформаторов тока, с источником питания ПС-110 кВ №158 "Мишуково", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с. п. Атепцевское, у д. Башкино, 50:26:0120605:8 (1 шт.(прочие)) | N_I-281925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №776 "Юбилейная" с заменой ТТ в яч. ф. 306 и ф. 406 РУ-10 кВ, РП-10 кВ №33 с заменой ТТ в яч. 11 и 12 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Котельники (идентификатор объекта р-3381, идентификатор объекта р-7076), к.н. 50:22:0050101:8913, 50:22:0050101:8912 ИА-22-302-9537(967033) (2 шт.(прочие)) | N_I-281930 | 0.48088 | 0.39006 | 0.090817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090817 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 3628 с заменой МТП и трансформатора на КТП 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, демонтаж МТП-10/0,4 кВ № 3636, МТП-10/0,4 кВ № 3635, МТП-10/0,4 кВ № 3637, МТП-10/0,4 кВ № 3694 с переводом нагрузки, установка 4х ячеек, ПС-35/6 кВ № 185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.о. Солнечногорск (0,63 МВА; 4 шт.(РУ)) | O_I-282750 | 10.5964 | 0 | 10.5964 | 6.2486 | 0.21886 | 0 | 0 | 5.9359 | 0 | 0 | 0.21886 | 0.31269 | 0 | 10.3775 | -5.717 | -96.31% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1600 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, с Константиновское, территория Промышленная зона Михеево М4, зем уч 15 Ю8-22-303-89364(137620) (0,63 МВА; 0,007 км) | N_I-282833 | 3.9547 | 3.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №21 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Оболенск рп, территория "Квартал А", зем уч 17 Ю8-22-303-89746(141668) (2 шт.(РУ)) | N_I-282835 | 4.5316 | 3.6321 | 0.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №256 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. Манушкино с ЦРП-1 от ПС №182 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д Кулаково, д 350 Ю8-22-302-78558(960530) (0,4 МВА; 0,102 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-282837 | 6.6442 | 0.63655 | 6.0077 | 3.5128 | 0.0097264 | 0.65296 | 0.0097264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8598 | 0 | 5.998 | -0.64324 | -98.51% | Приостановлено/Исключено приказом
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4157, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п Октябрьский, ул Ленина, д 16 Ю8-22-303-96365(216557) (0,017 км) | N_I-282838 | 0.11209 | 0.0056244 | 0.10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №43 с заменой тр-ров Т-1 и Т-2 1250 кВА на тр-ры 1600 кВА и установкой 2АВ в I, II секции РУ-0,4 кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкое с/п Ю8-22-302-89007(130897) (3,2 МВА; 2 шт.(прочие)) | N_I-283567 | 5.6269 | 5.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 8090 с установкой комплекса оборудования, в т.ч. АИИС КУЭ в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 696 "Прогресс", 14хПКУ-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха, Железнодорожный мкр, владение 35Т (14 т.у.; 26 шт.(прочие)) | N_I-283802 | 3.2691 | 0.43198 | 2.8371 | 0.78408 | 0 | 0.78408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8371 | -0.78408 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 276 с установкой 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 837 Куркино, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково, АОЗТ "Птицефабрика "Красногорская" (2 шт.(прочие)) | N_I-284122 | 0.27194 | 0.27194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 613 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, установкой рубильников на 2 с.ш. в РУ-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой ВЛ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Соколовский САО, АОЗТ "Лесные озера" в районе д.Курилово (0,63 МВА; 0,43 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-284123 | 3.9939 | 0 | 3.9939 | 0 | 1.7826 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 0 | 0.17477 | 0 | 0 | 2.2114 | 1.7826 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 1901 путем замены трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. №2 и яч. №19 РУ-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 166 Жостово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, п. Птицефабрики (6 шт.(прочие)) | N_I-284621 | 0.43862 | 0.38166 | 0.056963 | 0.0096998 | 0 | 0.0096998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056963 | -0.0096998 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево путем замены трансформаторов тока в ячейке ф. 42964 РУ-6 кВ на трехобмоточные ТТ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Исаково (1 шт.(прочие)) | N_I-285083 | 0.21183 | 0 | 0.21183 | 0.040875 | 0 | 0.040875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21183 | -0.040875 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 181 Клин путем замены выключателей 6 кВ в яч. № 11Б ф. 11Б 1-й секции и яч. № 22А ф. 22А 2-й секции РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Керамический проезд, д.15А (2 шт.(РУ)) | N_I-285085 | 3.4234 | 0 | 3.4234 | 0.65197 | 0 | 0.65197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4234 | -0.65197 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №307 "Лыщево" с установкой ТТ, ТТНП, МП терминала в яч. ф.17 РУ-10 кВ , строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 до ВЛ-10 кВ ф.5 ЦРП-1, с установкой КРУН с ТМ, 3ХРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Леоново, 50:08:0080325:108 (0,327 км; 2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-285269 | 7.5484 | 0.34055 | 7.2078 | 2.1736 | 0.11523 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11523 | 0 | 0 | 7.0926 | -2.0584 | -94.7% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №343 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Семёновское с Ю8-22-303-96913(208764) (0,4 МВА) | N_I-285732 | 0.66134 | 0 | 0.66134 | 0.39029 | 1.2206 | 0.13546 | 0.13341 | 0 | 0.087628 | 0 | 0.99961 | 0.25483 | 0 | -0.55931 | 1.0852 | 801.1% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. ПСД в стадии разработки Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 212 "Восточная" с установкой 1 яч. на 7-й сек. РУ-10 кВ, 5КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Реутов, ул. Никольская, к.н. 50:48:0000000:0001 (4,597 км; 6 шт.(РУ); 27 кв.м.) | N_I-285742 | 53.8121 | 40.7036 | 13.1086 | 10.1445 | 10.5377 | 10.1445 | 4.0529 | 0 | 1.5682 | 0 | 4.9166 | 0 | 0 | 2.5709 | 0.39316 | 3.876% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция КТПн-2х250 10/0,4 кВ №3056 замена на БКТП-2х1000 10/0,4 кВ с источником питания ПС-35 №307 "Лыщево", RM-6, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Лечищево, 50:08:0070328:345 (2 МВА; 0,118 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-285912 | 23.3124 | 23.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ №68 с заменой рубильника в резервной ячейке на сущ. сборке НН 2-й с.ш. РУ-0,4 кВ и заменой вводного рубильника 0,4 кВ на сущ. сборке НН 2-й с.ш. РУ-0,4 кВ, ПС-220 кВ №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Масново-Жуково ИА-21-303-7930(598765) (2 шт.(прочие)) | N_I-285913 | 0.35025 | 0.35025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1933 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС-110 кВ №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.п. Семеновское, с. Семёновское, ул. Набережная, д. 59 Ю8-22-303-101242(290062) (0,25 МВА) | N_I-285915 | 0.13018 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/10 кВ № 559 "Филатово" путем замены трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. фид. 6 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Ивановское, 50:19:0030502, 50:19:0030502:55 (2 шт.(прочие)) | N_I-286182 | 0.32864 | 0.31039 | 0.018251 | 0.093321 | 0 | 0.093321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018251 | -0.093321 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.34 оп.29-96 (в двухцепном исполнении), ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Шахово д Ю8-22-303-99621(232458) (3,859 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-286211 | 17.5418 | 1.7635 | 15.7783 | 9.1285 | 0 | 9.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7783 | -9.1285 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 961 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 159 Бужаниново, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново, с/т Яуза (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | N_I-286286 | 1.0357 | 1.1194 | -0.083779 | 0.16325 | 0 | 0.16325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083779 | -0.16325 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 407 "Осташево" путем замены выключателя на вакуумный выключатель трансформатор тока на трехобомоточный ТТ-10 кВ в ячейке №7 1 сек. РУ-10 кВ, трансформаторов тока в яч. №4 1 сек., №15 2 сек., СВВк-10 кВ, №10 ВВк-10 кВ, АСП 402 на трехобомоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Волоколамск, с.Осташево, д.Токарево, 50:07:0080305:786 (1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-286709 | 4.1566 | 0 | 4.1566 | 0.012043 | 2.3633 | 0.012043 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 0.067238 | 0 | 0 | 1.7933 | 2.3512 | 19523% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1088 с заменой двух тр-ров 630 кВА на два тр-ра 1000 кВА, ПС-220 кВ № 590 "Федино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Воскресенский, с.п. Фединское, с. Новлянское, ул. Сельская (2 МВА; 2 шт.(РУ)) | N_I-286758 | 6.3488 | 5.58 | 0.76871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76871 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 698 "Ситня" с заменой ячейки ф.14 РУ-10 кВ на ячейку с ВВк, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, км 97-й, (Автодорога Каширское шоссе тер.) Ю8-22-302-96905(196689) (1 шт.(РУ)) | N_I-286905 | 2.5649 | 0.1061 | 2.4588 | 1.3084 | 3.6576 | 0 | 1.8438 | 0 | 1.8138 | 0 | 0 | 1.3084 | 0 | -1.1988 | 3.6576 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2030 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС-110 кВ №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Горки Ленинские пгт Ю8-22-303-105849(259897) (0,4 МВА) | N_I-286974 | 0.082599 | 0.078914 | 0.003685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003685 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №6606 с заменой трансформатора с 100 кВА на 250 кВА ПС-110 кВ №550 "Каринская", в т.ч.ПИР, М.О, Одинцовский район, с.Каринское, 50:20:0080816:36 (0,25 МВА) | N_I-287183 | 0.57159 | 0.57159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и заменой РУ-0,4 кВ с 4 яч., ПС-110 кВ №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы, Тимофеева пл Ю8-22-303-101510(234657) (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-287415 | 6.6699 | 0 | 6.6699 | 3.4132 | 0 | 0.43347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9797 | 0 | 6.6699 | -0.43347 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 816 Торбеево путем установки 2ДГР-6 кВ, 2ТМГ-630/6 кВ, 2-х доп. ячеек на 1-й и 2-й с.ш. с выключателями в ячейках ДГР с заменой ТТ и ПНР УРЗиА, устройств автоматического регулирования компенсации емкостных токов замыкания, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ППЗ "Смена" (2 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-287725 | 17.4746 | 15.9556 | 1.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5191 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 27 "Черное" с заменой ТТ-6 кВ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. ф.9 и яч. ф.22 в РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ от соед. муфты КЛ-6 кВ ф.22 РУ-6 кВ до сооруж. яч. ф.22 ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 71, к. н. 50:15:120101:0001 (0,038 км; 2 шт.(РУ); 38 шт.(прочие)) | N_I-287736 | 11.7534 | 11.0957 | 0.65765 | 0.083341 | 0 | 0.083341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65765 | -0.083341 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-35 кВ №287 "Корытово" с заменой трансформаторов с 2х4 МВА на 2х6,3 МВА, , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, 50:26:0090902:677, 50:26:0090902:679 (12,6 МВА; 3 шт.(РУ); 310 кв.м.; 500 п.м.; 134 шт.(прочие)) | N_I-288063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 16185 путем замены трансформаторов тока на ТТ 150/5 в ячейках сек. 1, 2 РУ-10 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, с.Николо-Урюпино (8 шт.(прочие)) | N_I-288188 | 0.42806 | 0.034745 | 0.39332 | 0.081517 | 0.29907 | 0.081517 | 0.29907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094248 | 0.21755 | 266.9% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №366 "Донино" с установкой ячеек 2-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ для перевода ПКЛ-10 кВ из яч. №2B 3-й с.ш. РУ-10 кВ в проект. яч. 4-й с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, г. Раменское, ул. Шоссейная (возле дома 35), к.н. 50:23:0000000:151533 ИА-22-302-10037(903831) (0,202 км; 2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-288202 | 10.8182 | 10.3793 | 0.43884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43884 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ оп.24 ф.15 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" с установкой РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, 50:07:0030404:17 (1 шт.(прочие)) | N_I-288224 | 0.12025 | 0.12657 | -0.0063195 | 0.0022004 | 0 | 0.0022004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0063195 | -0.0022004 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция кабельных участков КВЛ-35 кВ Одинцово - Тяговая I, II цепь на территории ПС-110 кВ № 188 "Одинцово", замена 2хТТ-35 кВ КВЛ-35 кВ Одинцово-Тяговая I, II цепь на ПС-35 кВ "Одинцово тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, 50:20:0030210:106 (0,09 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-288226 | 7.3825 | 0 | 7.3825 | 0.16418 | 0 | 0.16418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3825 | -0.16418 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 128 путем установки 1 яч. на 1 сек. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля (1 шт.(РУ)) | N_I-288294 | 1.7147 | 0.31518 | 1.3995 | 0.28077 | 1.4136 | 0.28077 | 1.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014079 | 1.1328 | 403.5% | превышение за счет капитализированных % Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ №87 с установкой коммут-ных аппартов в 1 и 2 сек. шин РУ-0,4 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Чурилково д, стр 2Б Ю8-22-302-104498(291518) (2 шт.(прочие)) | N_I-288534 | 3.8606 | 2.9195 | 0.94116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94116 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ВЛЗ-6 кВ ф.17 с установкой ЛР-6 кВ на оп. №150, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д. Большое Петровское Ю8-22-303-112972(366473) (1 шт.(прочие)) | N_I-288901 | 0.12996 | 0 | 0.12996 | 0.064241 | 0 | 0.0042274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060014 | 0 | 0.12996 | -0.0042274 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №321 "Поповка" с заменой тр-ров тока в ячейках ф.1, ф.5, ф.24, ф.13, ф.22 РУ-6 кВ на трехобмоточные, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, п. Нерастанное, к.н 50:00:0000000:1297 ИА-22-302-11939(364193) (5 шт.(прочие)) | N_I-288903 | 1.0873 | 0.89872 | 0.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 44 с установкой доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010202:159 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-289600 | 3.1142 | 2.7179 | 0.39628 | 0.88132 | 0.21438 | 0.88132 | 0.21438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18191 | -0.66695 | -75.68% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2914 с установкой доп. трансформатора 400 кВА, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф.«ЦРП-30 с1-ТП-384 с1» до 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 2914, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Лунево, д. 33 (0,4 МВА; 0,03 км) | N_I-289601 | 1.1566 | 0.24107 | 0.91554 | 0 | 0.006838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006838 | 0 | 0 | 0.9087 | 0.006838 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2114 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-22-303-116535(419231) (0,25 МВА) | N_I-289644 | 0.64549 | 0.64549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №29 с установкой 2-х ячеек на с.ш. РУ-10 кВ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, р.п. Оболенск, тер. "Квартал А", стр. 5, к.н: 50:32:0000000:2827 ИА-22-303-11011(180388) (2 шт.(РУ)) | N_I-289646 | 5.5799 | 5.2521 | 0.32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32778 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ оп. 7 ф. 2 от оп. 6 ВЛ-10 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 1252 ПС-35 кВ № 407 "Осташево", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Осташево. 50:07:0070502:285 (0,084 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-289895 | 0.39198 | 0 | 0.39198 | 0.1141 | 0 | 0.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39198 | -0.1141 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 35 кВ Красково-Панки I-II цепь и реконструкция ПС 110 кВ Красково (6,25 км; 1 шт.(РУ); 510 кв.м.; 1 400 п.м.; 15 шт.(прочие)) | N_I-290249 | 357.7457 | 215.3472 | 142.3985 | 125.2286 | 106.0923 | 125.2286 | 8.6875 | 0 | 62.1318 | 0 | 35.273 | 0 | 0 | 36.3062 | -19.1362 | -15.28% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 35 кВ ЦАГИ-Отдых I-II цепь и реконструкция ПС 220 кВ ЦАГИ (0,916 км; 2 шт.(реклоузер); 471 п.м.; 13 шт.(прочие)) | N_I-290250 | 133.2242 | 134.6914 | -1.4672 | 7.3321 | 0 | 5.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2202 | 0 | -1.4672 | -5.1119 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 403 от оп. 1 до оп. 7, ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, г. Старая Купавна (0,325 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-290641 | 1.4778 | 1.4194 | 0.058381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058381 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 26156 с установкой доп. ячейки в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 809 "Строгино", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, Истринское лесничество, Серебряноборское участковое лесничество, 50:20:0010112:46 (1 шт.(РУ)) | N_I-290735 | 2.4105 | 0 | 2.4105 | 0.071208 | 0 | 0.071208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4105 | -0.071208 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 0914 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 0914 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220/110/10кВ № 720 Заря, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Парфеново (0,4 МВА; 0,008 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-290829 | 1.5919 | 1.535 | 0.056959 | 0.0064436 | 0 | 0.0064436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056959 | -0.0064436 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ л.726 от ЦРП-10 кВ № 16 до РП-10 кВ № 931, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская (0,58 км) | N_I-290831 | 3.2572 | 0 | 3.2572 | 0.63063 | 0.082093 | 0.63063 | 0 | 0 | 0.079762 | 0 | 0.0023315 | 0 | 0 | 3.1751 | -0.54854 | -86.98% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №653 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, г Дзержинский Ю8-22-303-124670(446961) (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-290878 | 0.2373 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от яч. фид. 3 до оп. 2 ВЛ-6 кВ фид. 3 ПС-110 кВ № 477 "Бруски", КЛ-6 кВ от яч. фид. 10 ПС-110 кВ № 38 "Бережки", КЛ-6 кВ от оп. 1 ВЛ-6 кВ фид. 10 ПС-110 кВ № 38 "Бережки" до РУ-6 кВ ЗТП-499, в т. ч. ПИР, в т. ч. ПИР (1,15 км; 35 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290977 | 7.905 | 0.011206 | 7.8938 | 0.8636 | 0.7443 | 0 | 0.34475 | 0 | 0 | 0.8636 | 0.39955 | 0 | 0 | 7.1495 | -0.1193 | -13.81% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 5971 с заменой на БКТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 1000 кВА ПС-110 кВ № 67 "Усово", КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением РТП-5065-КТП 5971 до сооруж. БКТП-6/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха, (1 МВА; 0,065 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-291047 | 12.1816 | 11.1879 | 0.99363 | 3.5636 | 1.2482 | 3.5636 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25455 | -2.3154 | -64.97% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №457 с заменой тр-ров Т1 и Т2 2х1250 кВА на тр-ры 2х1600 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее Горки д, уч №16/1 Ю8-22-303-113705(397373) (3,2 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-291115 | 6.9355 | 0 | 6.9355 | 3.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7515 | 0 | 6.9355 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлетная" с заменой 2-х ДГР 760 кВа с системами автоматики настройки 1 и 2 сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, к.н. 50:28:0020905:37 ИА-22-307-11672(171816) (2 шт.(прочие)) | N_I-291117 | 15.0056 | 0 | 15.0056 | 7.5026 | 0.42069 | 0.40736 | 0 | 0 | 0.02509 | 0 | 0.3956 | 7.0952 | 0 | 14.5849 | 0.013335 | 3.274% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлением яч. ф. 151 и ф.109 РУ-10 кВ ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, владение Раменский го, кадастровый номер: 50:23:0000000:165356 ИА-22-303-12406(435724) (1 км; 200 п.м.) | N_I-291118 | 16.2831 | 0 | 16.2831 | 8.2786 | 0.74871 | 0.71294 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0.69241 | 7.5657 | 0 | 15.5344 | 0.035768 | 5.017% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №319 "Лаговская" с установкой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Радиоцентра "Романцево", тер. оздоровительного комплекса Романцево, 1, кадастровый номер: 50:27:0030703:26 ИА-22-303-10366(997788) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-291120 | 29.3233 | 0.035349 | 29.2879 | 14.5582 | 0.5867 | 0.59281 | 0.56252 | 0 | 0 | 0 | 0.024187 | 13.9654 | 0 | 28.7012 | -0.0061045 | -1.03% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 178 "Вяземы" с заменой трансформаторов тока в ячейках № 13 и № 14 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 50:20:0041411:175 (6 шт.(прочие)) | N_I-291123 | 0.43349 | 0 | 0.43349 | 0.12883 | 0 | 0.12883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43349 | -0.12883 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 52 Двойня c установкой 2хДГР и 2хТДГР, 2хКРУ-10 кВ в ЗРУ-10 кВ, монтаж КЛ-10 кВ от яч. ТДГР-10 кВ 1 сек. до ТДГР-10 кВ, от яч. ТДГР-10 кВ 2 сек. 10 кВ до ТДГР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с.п. Раменское, д. Поцелуево, д. 27 (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-291586 | 27.9394 | 0.63609 | 27.3033 | 4.2902 | 26.3228 | 4.2902 | 0.76085 | 0 | 18.1518 | 0 | 7.4102 | 0 | 0 | 0.98044 | 22.0326 | 513.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1682 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1682, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Хатунский с/о, Хатунь с Ю8-22-303-127990(441403) (0,25 МВА; 0,013 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-291719 | 1.6147 | 1.4587 | 0.15595 | 0.39439 | 0 | 0.052364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34202 | 0 | 0.15595 | -0.052364 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №243 "Нащекино" с установкой 2-х ДГР 1520 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, владение Раменский го, кадастровый номер: 50:23:0000000:165356 ИА-22-303-12406(435724) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-291720 | 31.7991 | 0 | 31.7991 | 16.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5094 | 0 | 31.7991 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. ф.4 и ф.5 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84 (4 шт.(прочие)) | N_I-291859 | 0.51043 | 0.045018 | 0.46542 | 0.0032825 | 0 | 0.0032825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46542 | -0.0032825 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №14 с заменой тр-ров Т1 320 кВА и Т2 250 кВА на тр-ры 2х630 кВА, установкой КРУ-10 кВ с ячейками КСО (6 шт.), реконструкцией вводных ячеек и установкой ЩО-70 (2 шт.) РУ-0,4 кВ, ПС №624 "Столбовая (аб)", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, рп Столбовая, ул Школьная, д 1 Ю8-22-302-89078(136404) (1,26 МВА; 6 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-291864 | 17.4944 | 0 | 17.4944 | 9.5239 | 0 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5178 | 0 | 17.4944 | -2.0061 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 88 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-тор 1000 кВА и заменой 3хВН на ВВк, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Соколово, ул. Промышленнаял, корп. 3, стр. 3; 50:14:0000000:122366 (1 МВА; 5 шт.(РУ)) | N_I-291869 | 10.5176 | 9.4467 | 1.0709 | 8.5591 | 0 | 8.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0709 | -8.5591 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2265 путем замены сущ. ТП-10/0,4 кВ на КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 1х400 кВА, ПС-35/6 кВ № 577 "Якоть", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское , с.э Жестылево , д. 21А (0,4 МВА; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292012 | 2.5729 | 2.4212 | 0.15165 | 0.48958 | 0 | 0.48958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15165 | -0.48958 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2293 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2293, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, Фоминское д, уч 245 Ю8-22-303-130465(433282) (0,25 МВА; 0,03 км) | N_I-292153 | 1.1512 | 1.0282 | 0.12303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12303 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1642 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Ивачково д, Лесная ул, влад 13 Ю8-22-303-104128(299893) (0,4 МВА; 0,005 км) | N_I-292785 | 1.158 | 0.87053 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 551 "Пернатово" путем замены ТТ-10 кВ в яч. ф.36 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517 (2 шт.(прочие)) | N_I-293242 | 0.14641 | 0.025601 | 0.12081 | 0.037092 | 0.10739 | 0.037092 | 0.10739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013417 | 0.0703 | 189.5% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 24770 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС-110/10/6 кВ № 67 Усово, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/п Ильинское, вблизи д.Александровка (0,25 МВА) | N_I-293249 | 0.93372 | 0.87678 | 0.056941 | 0.0058466 | 0 | 0.0058466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056941 | -0.0058466 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ТП №550 с заменой трансформаторов тока в яч. ввода от КТП-3549 ПС-35 кВ №649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010103:0007 (1 шт.(прочие)) | N_I-293534 | 0.18668 | 0.15699 | 0.029693 | 0.014198 | 0 | 0.014198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029693 | -0.014198 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. "Алексеевский" ПС-110/10/6 кВ № 765 "Сенеж", РЛК- 10 кВ, 6ИКЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС (1,13 км; 7 шт.(прочие)) | N_I-293607 | 3.181 | 0.088015 | 3.093 | 0.60525 | 0.0023723 | 0.60525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023723 | 0 | 0 | 3.0906 | -0.60288 | -99.61% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация РП-6 кВ №23 "Щеголево" с установкой ячейки на сек. II РУ-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-129044(438147) (1 шт.(РУ)) | N_I-294468 | 1.4821 | 0.17375 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 1-17 ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1 – ТП-468 -ТП-458» ПС 110/10 кВ №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково (0,979 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294716 | 3.7272 | 0.088286 | 3.6389 | 0.70983 | 0.0023796 | 0.70983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023796 | 0 | 0 | 3.6366 | -0.70745 | -99.66% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от л.575 ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково" до сооруж. ВЛ-6кВ, ВЛ-6 кВ от сооруж. КЛ-6 кВ до сооруж. РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Оргрэс (0,114 км; 79 п.м.) | N_I-294718 | 2.1534 | 2.0001 | 0.15334 | 0.4101 | 0 | 0.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15334 | -0.4101 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2095 с установкой АВ на 400 А в ШУ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 40 Лобня, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/с Федоскинский, юго-восточнее д. Аббакумово (1 шт.(прочие)) | N_I-294719 | 0.13788 | 0.13063 | 0.0072572 | 0.00049945 | 0 | 0.00049945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072572 | -0.00049945 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 783 "Отрадное" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. 505 5 сек. и яч. 602 6 сек. в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР; 140000, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово (4 шт.(прочие)) | N_I-294782 | 0.41928 | 0.39764 | 0.02164 | 0.11187 | 0 | 0.11187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02164 | -0.11187 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №250 с заменой тр-ров Т-1 250 кВА и Т-2 315 кВА на тр-ры 2х400 кВА, заменой 6-ти ячеек на ячейки КСО в РУ-10 кВ, заменой ТТ на 1,2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Маяковского ул, д.15 Ю8-22-302-132453(534021) (0,8 МВА; 7 шт.(РУ)) | N_I-294796 | 16.5025 | 1.7345 | 14.768 | 0 | 12.9566 | 0 | 0 | 0 | 12.3826 | 0 | 0.57396 | 0 | 0 | 1.8115 | 12.9566 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1939 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-303-133771(543287) (0,25 МВА; 3 шт.(прочие)) | N_I-294798 | 1.1342 | 0.15032 | 0.98384 | 0.57351 | 0.0047449 | 0.57351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047449 | 0 | 0 | 0.9791 | -0.56877 | -99.17% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ТП-400-10/0,4 кВ №638 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., д. Андреевское, Индустриальный парк "Андреевское", 25Б Ю8-22-303-135469(551966) (1 шт.(прочие)) | N_I-294800 | 0.010669 | 0.010669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Татищево РТП-579 ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино", 10Х РМК-20, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, СНТ «Маяк», 50:08:060414:0411 (0,453 км; 10 шт.(прочие)) | N_I-294861 | 1.6037 | 1.5148 | 0.088926 | 0.45163 | 0 | 0.45163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088926 | -0.45163 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Тимонино от рек. 135 ПС-220 кВ № 25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Глаголево, 50:26:0151422:417 (0,544 км) | N_I-294863 | 1.1058 | 0.044347 | 1.0614 | 0.31972 | 0 | 0.31972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | -0.31972 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4172 путем замены КТП и трансформаторов мощностью 2х250 кВА на КТП и трансформаторы мощностью 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ с ПС-110/10 кВ № 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Менделеево (1,26 МВА; 0,018 км) | N_I-294887 | 5.987 | 5.7178 | 0.2692 | 1.1008 | 0.37904 | 1.1008 | 0 | 0 | 0.0092986 | 0 | 0.36974 | 0 | 0 | -0.10984 | -0.72173 | -65.57% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-6 кВ № 30 с установкой 1 яч. КСО в 1 сек. РУ-6 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 4729 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, п. Лунево (1 шт.(РУ)) | N_I-294889 | 1.5797 | 0.1792 | 1.4005 | 0.2663 | 0.005149 | 0.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005149 | 0 | 0 | 1.3953 | -0.26115 | -98.07% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 663 путем замены трансформатора 320 кВА на трансформатор 1000 кВА, замены ячеек ЩО-59 на ячейки ЩО-70, установка 3-х ячеек 6 кВ КСО, ПС 35/6 кВ №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подьячево, уч. № 30 (1 МВА; 3 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-294892 | 10.9088 | 0.067073 | 10.8417 | 2.1254 | 9.5096 | 2.1254 | 1.0085 | 0 | 0.27739 | 0 | 8.2237 | 0 | 0 | 1.3321 | 7.3841 | 347.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1966 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №756 "Головлинка", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Соколова Пустынь д, ЗАО СП "Жилевское" Ю8-22-302-136667(573852) (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-294950 | 1.1979 | 1.1173 | 0.080602 | 0.25884 | 0 | 0.25884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080602 | -0.25884 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 2050 путем замены КТП и трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА, КВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 2050 до ВРЩ-0,4 кВ, установка АВ 500 А в ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 387 Подрезково, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Чёрная Грязь, д.3 (0,4 МВА; 0,145 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295188 | 2.8813 | 2.6031 | 0.27822 | 0.030244 | 0 | 0.030244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27822 | -0.030244 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 136 с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, замена тр-ров тока в яч. 10 кВ СВВк, Т-1, Т-2 ПС-110 кВ № 802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Максимовка, 50:08:0040253:628 (1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-295255 | 6.1062 | 0.29782 | 5.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8084 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-20 кВ № 26154 с установкой 2-х дополнительных яч. РУ-20 кВ ПС-110 кВ № 757 "Медведевская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, 50:20:0000000:308026 (2 шт.(РУ)) | N_I-295330 | 6.5913 | 5.6504 | 0.94097 | 1.8627 | 1.084 | 1.8627 | 0.12664 | 0 | 0.95732 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.143 | -0.77874 | -41.81% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 467 путем установки 1АВ на 400 А, ПС-220/110/10/6 кВ № 676 Уча, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д Беляниново, г Мытищи, проезд Промышленный, вл 22, строен 1, пом I (4 шт.(прочие)) | N_I-295353 | 0.059481 | 0.056706 | 0.0027754 | 0.00034866 | 0 | 0.00034866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027754 | -0.00034866 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4149 путем замены трансформатора 250 кВА, ПС-110/35/10/6 кВ № 555 Игнатово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, в районе п. свх Буденновец (0,25 МВА) | N_I-295356 | 0.84847 | 0.80694 | 0.041523 | 0.0031992 | 0 | 0.0031992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | -0.0031992 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №686 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., д Андреевское, территория Индустриальный Парк Андреевское, зем уч 19б Ю8-22-303-136584(552044) (0,4 МВА) | N_I-295360 | 1.8669 | 0 | 1.8669 | 0.98315 | 0.05438 | 0.12294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05438 | 0.8602 | 0 | 1.8125 | -0.068561 | -55.77% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 102 "Шиферная" с заменой тр-в тока на трехобмоточные в яч. 29 фид. 21 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, ул. Московскаял, д. 34б, 50:29:0071902:84, 50:29:0071902:54 (1 шт.(прочие)) | N_I-295396 | 0.21985 | 0.0059773 | 0.21387 | 0.1743 | 0.31433 | 0.1743 | 0.18262 | 0 | 0.13171 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10046 | 0.14003 | 80.34% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 64 "Барвиха" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч.59 сек.5 и яч.64 сек.6 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д.Раздоры, 50:20:0010516:3595 (10 шт.(прочие)) | N_I-295552 | 2.1371 | 0.20911 | 1.928 | 0.59354 | 1.7798 | 0.59354 | 1.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14821 | 1.1862 | 199.9% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1957 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА РУ-0,4 кВ, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово Ю8-22-303-135166(549151) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-295556 | 1.282 | 0.96637 | 0.31565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31565 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10 кВ № 27 с заменой трансформаторов тока в яч. ПС-110 кВ № 11 "Соловьево", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Жаворонковское, д. Ликино, 50:20:0070208:3255 (2 шт.(прочие)) | N_I-295559 | 0.31393 | 0.022509 | 0.29142 | 0.087023 | 0 | 0.087023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29142 | -0.087023 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино" с заменой устройства РЗА-6 кВ на защиту типа "ТОР-200Л", в т.ч. ПИР, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, Полигон "Кучино" (50 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-295685 | 0.6133 | 0.56377 | 0.049528 | 0.40128 | 0 | 0.40128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049528 | -0.40128 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" с демонтажом ВДТ-1 и ВДТ-2, с установкой СВВк-10 кВ 1-5, 3-6 сек., и выполнением мероприятия по компенсации емкостных токов, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, 50:26:0100403:601 (2 шт.(прочие)) | N_I-295719 | 25.4143 | 0 | 25.4143 | 7.5534 | 0 | 7.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4143 | -7.5534 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2196 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-22-303-137398(568569) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-296100 | 1.3329 | 0.26281 | 1.0701 | 0 | 0.0072333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072333 | 0 | 0 | 1.0629 | 0.0072333 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КРН-10 кВ № 4156 с заменой ТТ-75/5 на ТТ- 100/5 в 1 сек.ш. и 2 сек.ш., ПС-220/110/10 кВ № 585 Дмитров, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Большевистская, д. 3 (6 шт.(прочие)) | N_I-296169 | 0.34244 | 0.33445 | 0.007992 | 0.056194 | 0 | 0.056194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007992 | -0.056194 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №817 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Дубровицкое, вблизи п. Дубровицы Ю8-22-303-137363(579633) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-296304 | 1.0746 | 0.98166 | 0.092914 | 0.24759 | 0 | 0.24759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0.092914 | -0.24759 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 579 "Черноголовка" с заменой выключателей 10 кВ на выключатели с номинальным током 1000 А и заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. 30 ф. 33 и яч. 16 ф. 23 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, ул. Техническая, 50:16:0201004:2745 (2 шт.(РУ)) | N_I-296307 | 1.5323 | 2.8175 | -1.2852 | 1.2148 | 1.0737 | 1.2148 | 0.95968 | 0 | 0 | 0 | 0.11399 | 0 | 0 | -2.3589 | -0.14117 | -11.62% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 364 путем замены КТП и трансформатора 400 кВА, ВЛ3-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фидер «64707-РП57», ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 364, ПС-35/10/6 кВ № 647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, д. Семенково, 40 стр. 3 (0,4 МВА; 0,025 км) | N_I-296650 | 2 | 1.988 | 0.011994 | 0.35643 | 0.053492 | 0.35643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053492 | 0 | 0 | -0.041499 | -0.30294 | -84.99% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 18336 с установкой 1 яч. РУ-10 кВ ПС-110 кВ №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха (1 шт.(РУ)) | N_I-296736 | 2.3632 | 0 | 2.3632 | 0.071018 | 0 | 0.071018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | -0.071018 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от оп. 13 до оп. 14 ВЛ-6 кВ ПС-35 кВ №293 "Каменская", ВЛ-6 кВ от оп. 1 до оп. 13 и от оп. 14 до оп. 29 ВЛ-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ, замена трансформаторов тока в яч.10 в сек. РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Введенское, 50:20:0041727:342 (1,65 км; 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-296756 | 10.8152 | 0 | 10.8152 | 0.16544 | 0.51787 | 0.16544 | 0 | 0 | 0.018825 | 0 | 0.49904 | 0 | 0 | 10.2973 | 0.35243 | 213% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №274 "Елкино" с установкой ячейки с ВВк в РУ-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ ПС №274 "Елкино" до сущ. ВЛ-10 кВ ф.15 с РП-34 с установкой ЛР-10 кВ (с целью разукрупнения сущ. ВЛ-10 кВ ф.3, ф.15 с РП-34, ф.3 с РП-34 с ПС №274 "Елкино", ВЛ-10 кВ ф.23 с ПС №529 "Сидорово"), в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Дубечино д Ю8-22-303-141200(587047) (2,25 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-296758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 134 с установкой 1 яч. в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, лесн. Москворецкое, уч. лесн. Ново-Иерусалимское, 50:08:0040230:21 (1 шт.(РУ)) | N_I-296860 | 2.3555 | 0.21394 | 2.1415 | 0.19334 | 2.0367 | 0.19334 | 0 | 0 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10479 | 1.8434 | 953.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РТП-2х630-10/0,4 кВ №24 с установкой 2 ячеек на 1,2 секции РУ-10 кВ, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Лесная ул, д.7 Ю8-22-303-142827(596417) (2 шт.(РУ)) | N_I-296925 | 5.0235 | 0.43847 | 4.585 | 2.7042 | 0 | 0.16064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5436 | 0 | 4.585 | -0.16064 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 734 "Сирена" с установкой 1 яч. на сек. 1А в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, ул. Промышленная, к.н. 50:30:0000000:32547 (1 шт.(РУ)) | N_I-297048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 115 путем замены ЗТП и сущ. трансформатора на БКТПП с трасформаторами 2х400 кВА, ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, г. Дмитров, ул. Веретенникова, д 13а, пом. 1 (0,8 МВА) | N_I-297119 | 8.9048 | 0 | 8.9048 | 1.7228 | 0 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9048 | -1.7228 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №25 "Встреча" с заменой трансформаторов тока в 2-х яч.: №713 сек.17 ЮкВ и №813 сек.18 сек на трехобмоточные ТТ-10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, п.Какошкино, вблизи д.Санино, 77:18:0170408:1346 (2 шт.(прочие)) | N_I-297137 | 0.51686 | 0 | 0.51686 | 0.013988 | 0 | 0.013988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51686 | -0.013988 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 836 "Слобода" путем замены трансформаторов тока в яч.9 сек.1 ф.9 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д. Аносино, 50:08:0050329:1691 (3 шт.(прочие)) | N_I-297542 | 0.19766 | 0.021106 | 0.17655 | 0.014503 | 0 | 0.014503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17655 | -0.014503 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 5 с заменой яч. ввода ф.18 СМВ-1 в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 575 "Селятино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Свитино, 50:26:0180302:793 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-297545 | 5.1811 | 0.21968 | 4.9614 | 1.4737 | 4.6845 | 1.4737 | 0.29241 | 0 | 4.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27692 | 3.2108 | 217.9% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №575 "Селятино" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. ф.11 и ф.43 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, р.п.Селятино, 50:26:0200101:3506, 50:26:0200101:3507, 50:26:0200101:3508, 50:26:0200101:3509, 50:26:0200101:3510 (2 шт.(прочие)) | N_I-297662 | 0.51686 | 0 | 0.51686 | 0.013988 | 0.4373 | 0.013988 | 0 | 0 | 0.016499 | 0 | 0.4208 | 0 | 0 | 0.079559 | 0.42331 | 3026% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 421 с установкой КРУН-10 кВ в РУ-10 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 Красные Горки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, вблизи д.Вешки (1 шт.(РУ)) | N_I-297668 | 2.8477 | 0.17122 | 2.6765 | 0.54239 | 2.4836 | 0.54239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4836 | 0 | 0 | 0.19284 | 1.9412 | 357.9% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 12 с установкой 1 ячейки в РУ-6 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 444 Бутаково, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (1 шт.(РУ)) | N_I-297670 | 2.5103 | 0.19106 | 2.3193 | 0.47817 | 2.1615 | 0.47817 | 0 | 0 | 0.12835 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 | 0.15778 | 1.6833 | 352% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ кВ № 4118 путем замены трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА и замены АВ в РУ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Лобня, Шереметьевское ш., д.10 (2 МВА; 15 шт.(прочие)) | N_I-297671 | 5.4732 | 0.4396 | 5.0336 | 1.0416 | 4.6016 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6016 | 0 | 0 | 0.43201 | 3.56 | 341.8% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-6 кВ № 61 с заменой трансформаторов тока в РУ-6 кВ, ПС-110 кВ №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Веледниково, 50:08:0050239:472 (2 шт.(прочие)) | N_I-297999 | 0.16381 | 0.1611 | 0.0027134 | 0.04394 | 0 | 0.04394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027134 | -0.04394 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация БКТП-2х1250-10/0,4 кВ №455 с заменой ТТ на 1 и 2 сек.ш. в РУ-0,4 кВ, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, северо-восточнее д Горки Ю8-23-303-148178(663075) (6 шт.(прочие)) | N_I-298196 | 0.1162 | 0 | 0.1162 | 0.017915 | 0 | 0.017915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | -0.017915 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 147 с установкой доп. 1 яч. КСО-298, ПС-110 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское, д. Гончары (1 шт.(РУ)) | N_I-298364 | 2.1084 | 0.1252 | 1.9832 | 0.39672 | 1.9218 | 0.39672 | 0 | 0 | 0.078663 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 0.061391 | 1.5251 | 384.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 228 Зеленоградская путем замены маслянного выключателя на вакуумный и трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ в яч. № 308 3-й с.ш. ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Левково (1 шт.(РУ)) | N_I-298367 | 0.7675 | 0 | 0.7675 | 0.36563 | 0.083158 | 0 | 0 | 0 | 0.0035244 | 0.33227 | 0.079634 | 0.033357 | 0 | 0.68434 | -0.24911 | -74.97% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлетная" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки до оп.175 ВЛ-10 ф.34, ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер ЭРЭСДОМ-Образцово, стр 1 Ю8-23-303-147503(642543) (2,1 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 400 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-298368 | 26.2263 | 0 | 26.2263 | 4.9276 | 0 | 4.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2263 | -4.9276 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 110 "Рублево" с заменой 2-х сборок н/н на 14-и местные в ТП-6/0,4 кВ № 6705, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, 50:20:0010409:1767, 50:20:20:00714:001 (1 шт.(прочие)) | N_I-298469 | 4.0087 | 0.0095954 | 3.9991 | 0.093998 | 0.29147 | 0.093998 | 0.27963 | 0 | 0 | 0 | 0.011841 | 0 | 0 | 3.7077 | 0.19747 | 210.1% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Воскресёнки РТП-10 кВ № 579 с заменой опор и провода ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Костровское, вблизи д. Сорокино, 50:08:0060413:279 (2,119 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-298471 | 8.0247 | 4.479 | 3.5457 | 2.2562 | 0 | 2.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5457 | -2.2562 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-9, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Шестово д Ю8-23-303-148001(662554) (0,231 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-298632 | 2.9333 | 0.23947 | 2.6939 | 0 | 0.0099659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099659 | 0 | 0 | 2.6839 | 0.0099659 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №341 с заменой тр-ра Т-1 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-34 от оп.12 до оп.20, от оп.24 до оп.29, от оп.34 до оп.67, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семёновское, c Семёновское Ю8-23-303-148411(614046) (0,4 МВА; 2,592 км) | N_I-298635 | 10.3728 | 0.93667 | 9.4362 | 5.4734 | 9.0691 | 5.4734 | 0 | 0 | 5.6778 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 0.3671 | 3.5956 | 65.69% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №764 "Загорново" с установкой ячейки РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Раменское, Автодорога ММК-Раменское тер. км.10.9 , к.н: 50:23:0030221:15 ИА-23-303-13863(619752) (1 шт.(РУ)) | N_I-298831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.12, замена ТТ-6 кВ на 400/5 в яч. Ф.12 РУ-6 кВ, ПС-110/35/6 кВ № 610 Орево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Орудьевский, с. Орудьево (0,25 км; 150 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-298897 | 4.7955 | 0.017232 | 4.7783 | 0.9272 | 0.26682 | 0.9272 | 0.25909 | 0 | 0 | 0 | 0.0077305 | 0 | 0 | 4.5115 | -0.66038 | -71.22% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от АСП Нудоль ф. 142108, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-35/10/6 кВ № 142 Ванино до ВЛ-10 кВ, замена КРУН-10 кВ, установка 3РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, д.52, стр. 3 (1,885 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | N_I-298900 | 9.7579 | 9.0831 | 0.67479 | 1.8354 | 0 | 1.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67479 | -1.8354 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №27461 с заменой трансформаторов тока на яч. в сек. РУ-10 кВ напр. ТП-27535 и РП-26079 с заменой трансформаторов тока в сек. РУ-10 кВ яч. ввода ф.782а, 782б, СВВк, яч. напр. ТП-27461А ПС-110 кВ №782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Внуковское, ДСК «Мичуринец» (2 шт.(прочие)) | N_I-299057 | 0.51686 | 0 | 0.51686 | 0.013988 | 0.028058 | 0.013988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028058 | 0 | 0 | 0.4888 | 0.014071 | 100.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 0933 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 630 кВА, замена рубильника в РУ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 749 Сватково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-299302 | 3.1082 | 0.18488 | 2.9233 | 0.59201 | 2.7162 | 0.59201 | 2.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20712 | 2.1242 | 358.8% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3, ф.12 от РУ-10 кВ РП-10 до оп. №28, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Ольховка д, Автодорога Ольховка- Хатунь-Лапино, 1-й км, 1 Ю8-23-303-149730(615239) (3,78 км) | N_I-299306 | 14.4153 | 0 | 14.4153 | 7.3981 | 0 | 0.76673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6314 | 0 | 14.4153 | -0.76673 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №320 "Новодомодедово" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово ИА-22-302-13584(589820) (1 шт.(РУ)) | N_I-299310 | 2.6292 | 0 | 2.6292 | 0.074216 | 0.088857 | 0.074216 | 0.0040231 | 0 | 0.082457 | 0 | 0.0023769 | 0 | 0 | 2.5403 | 0.01464 | 19.73% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 462 "Середа" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о. Шаховская, д. Дубранивка, 50:06:0100203:1218 (3 шт.(прочие)) | N_I-299626 | 0.15341 | 0.022247 | 0.13116 | 0.03882 | 0 | 0.03882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13116 | -0.03882 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1763 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Кучино Ю8-23-303-152528(938526) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-299633 | 0.74626 | 0.63553 | 0.11072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11072 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №25 с заменой ТТ в яч. ф.2, ПС-110 кВ №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский Ю8-23-302-150530(683867) (1 шт.(прочие)) | N_I-299635 | 0.17803 | 0.012674 | 0.16535 | 0.09574 | 0 | 0.09574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0.16535 | -0.09574 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 26085 с заменой трансформаторов тока в яч. во II секции РУ-10 кВ, ПС-110 кВ № 783 "Отрадное", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030206:52 (1 шт.(прочие)) | N_I-299661 | 0.25843 | 0 | 0.25843 | 0.0069938 | 0 | 0.0069938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843 | -0.0069938 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4145 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 630 кВА, ПС-110/10 кВ № 169 Константиново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Шелепино (0,63 МВА) | N_I-299921 | 1.4219 | 0.0049109 | 1.417 | 0.27472 | 6.934 | 0.27472 | 0.1251 | 0 | 0.22217 | 0 | 6.5867 | 0 | 0 | -5.5169 | 6.6592 | 2424% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 3 путем расширения с.ш. РУ-6 кВ с установкой 1 ячейки, ПС -110/10/6 кВ № 35 Октябрьская, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Октябрьская (1 шт.(РУ)) | N_I-300282 | 3.0309 | 0.19065 | 2.8402 | 0.57729 | 0.005258 | 0.57729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005258 | 0 | 0 | 2.835 | -0.57203 | -99.09% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 216 "Губино" с заменой трансформаторов тока на фид. 10 и фид. 12 в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Орехово-Зуевский, д. Губино, ул. Ленинская 1-я, стр. 76А (4 шт.(прочие)) | N_I-300284 | 0.30888 | 0.3005 | 0.0083798 | 0.21389 | 0 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083798 | -0.21389 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 96 Катуар путем установки дополнительной ячейки 6 кВ в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, ул. Школьная (1 шт.(РУ)) | N_I-300295 | 2.3412 | 0 | 2.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3412 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 перед ТП-83 ПС-110 кВ №575 "Селятино" с установкой АСП-10 кВ, ВЛ-10 кВ от существующей опоры №49 до сущ. опоры №50, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Петровское, 50:26:0210602:172, 50:26:0160605:13 (0,043 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-300428 | 5.2708 | 0.0095387 | 5.2612 | 0 | 3.4486 | 0 | 0.13264 | 0 | 0.098997 | 0 | 3.217 | 0 | 0 | 1.8126 | 3.4486 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ 400 кВА №878 с заменой на КТПП-10/0,4 кВ №878 с установкой трансформатора 630 кВА ПС-110 кВ №260 "Дедово", RM-6, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Аносино, 50:08:0050137:13, 50:08:0050137:14, 50:08:0050137:12 (0,63 МВА; 0,097 км; 4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-300524 | 12.9438 | 0.60655 | 12.3373 | 3.7946 | 11.9418 | 3.7946 | 11.5783 | 0 | 0.36352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39549 | 8.1472 | 214.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №23969 и ТП-10/0,4 кВ №23970 (луч А и Б) с установкой трансформаторов тока и трансформаторов напряжения в секции РУ-10 кВ ПС-110 кВ №783 "Отрадное", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Акулово, 50:20:0000000:10093, 50:20:0070104:104 (4 шт.(прочие)) | N_I-300526 | 0.60165 | 0 | 0.60165 | 0.0094441 | 0 | 0.0094441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60165 | -0.0094441 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №432 "Пурлово" с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, вблизи п. Успенский, кадастровый номер: 50:39:0070304:38 ИА-23-302-14347(684447) (2 шт.(РУ)) | N_I-300880 | 5.9907 | 6.1178 | -0.1271 | 0.37951 | 0 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17231 | 0 | -0.1271 | -0.2072 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №529 "Сидорово" с заменой выключателя, установкой микропроцессорной защиты и заменой ТТ в яч. №15 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Старомихневская, кадастровый номер: 50:33:0020224:7 ИА-23-302-14278(668114) (1 шт.(РУ)) | N_I-300882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 4214 с заменой тра-ра 100 кВА на 250 кВА, замена главного рубильника на выключатель CS-400 в РУ-0,4 кВ, установка выключателей 4хАВ-250А, АВ-160А в РУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (0,25 МВА; 6 шт.(прочие)) | N_I-300925 | 1.6327 | 0.21183 | 1.4209 | 0 | 0.010858 | 0 | 0.0038405 | 0 | 0 | 0 | 0.0070175 | 0 | 0 | 1.41 | 0.010858 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3373 с заменой тра-ра 160 кВА на 250 кВА, с установкой АВ-400 А, ВРЩ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, ПС-110 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новая, стр. 50/77 (0,25 МВА; 0,01 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-300926 | 0.87056 | 0 | 0.87056 | 0.16769 | 0.19397 | 0.16769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19397 | 0 | 0 | 0.67659 | 0.026285 | 15.67% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 307 "Лыщево" с заменой трансформаторов тока в яч. № 91, выключателей на вакуумные в яч.19 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Лыщёво, 50:08:080310:78 (1 шт.(РУ)) | N_I-300966 | 1.2406 | 0 | 1.2406 | 0.46359 | 0.13388 | 0.46359 | 0 | 0 | 0.0054374 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 1.1067 | -0.3297 | -71.12% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 26 Монино с заменой тра-ров тока в яч.28 фид. 305 на трехобмоточные ТТ-10 кВ, с заменой выключателей в яч. 28 фид. 305 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д.1, стр. 7,8,9,10,11,21,22, 50:14:0000000:156463 (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-301052 | 2.4414 | 0.15863 | 2.2828 | 0.30369 | 1.9119 | 0.30369 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37086 | 1.6082 | 529.5% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 830 с заменой двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА и 250 кВА на 630 кВА, ПС-35 кВ № 95 Базарово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Икша, с. Белый Раст (1,26 МВА) | N_I-301114 | 3.7626 | 3.8111 | -0.048538 | 0.71599 | 0.10341 | 0.71599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10341 | 0 | 0 | -0.15195 | -0.61257 | -85.56% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-10 кВ № 41 Гранат путем установки 2-х ячеек с вакуумными выключателями на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая, в т.ч. ПИР, МО, г/п Икша, в районе д. Зараменье (2 шт.(РУ)) | N_I-301116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 175 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА, установка СП-6 кВ (РЛКВ-6 кВ ) и СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛ-6 кВ ф. 7, ТТ-6 кВ в яч. ф.7 ПС-110 кВ №477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Саввино, микрорайон Восточный, д.8; 503000301011044 (0,63 МВА; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | N_I-301239 | 4.4713 | 0 | 4.4713 | 3.5423 | 0.62771 | 3.5423 | 0.013101 | 0 | 0.3658 | 0 | 0.24881 | 0 | 0 | 3.8436 | -2.9146 | -82.28% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 856 с заменой 2х трансформаторов 180 кВА и 250 кВА на трансформаторы 2х400 кВА, 2ВРЩ-0,4 кВ, 2АВ-400 А, 6ТТ-600/5, ПС-110/35/6 кВ № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.Солнечногорск, ул. Почтовая, д. 9 (0,8 МВА; 14 шт.(прочие)) | N_I-301296 | 2.9211 | 2.702 | 0.21906 | 0.55653 | 0.11585 | 0.55653 | 0.040978 | 0 | 0 | 0 | 0.074877 | 0 | 0 | 0.1032 | -0.44067 | -79.18% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 188 "Одинцово" с заменой в КРУМ-35 кВ трансформатора тока в ячейке вакуумного выключателя ВЛ-35 кВ "Одинцово-Внуково тяговая -1 цепь", в т.ч. ПИР. МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 11 (1 шт.(прочие)) | N_I-301358 | 1.6476 | 0 | 1.6476 | 0.023119 | 0 | 0.023119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6476 | -0.023119 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/04 № 304 с заменой неисправного трансформатора №1 ТМ-630/10/0,4 кВ на трансформатор ТМГ-250/10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Зарайск (0,25 МВА) | N_I-301359 | 0.63551 | 0.34122 | 0.2943 | 0.37744 | 0 | 0.37744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2943 | -0.37744 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-28 от оп. 45 до оп. 65/14, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с Константиновское Ю8-23-302-158578(999281) (1,6 км) | N_I-301407 | 6.1016 | 0 | 6.1016 | 3.1317 | 0 | 0.32503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8066 | 0 | 6.1016 | -0.32503 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2012 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, вблизи д. Заборье Ю8-23-303-159124(914302) (0,4 МВА; 0,008 км) | N_I-301723 | 2.2822 | 0.12304 | 2.1591 | 1.2477 | 1.9883 | 1.2477 | 0 | 0 | 0.067376 | 0 | 1.9209 | 1e-08 | 0 | 0.17084 | 0.74056 | 59.35% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 770 с заменой трансформатора Т-1 мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ПС-110 кВ № 414 "Кудиново", в т.ч. ПИР, МО, Богородский городской округ, деревня Белая, ул. Карла Маркса, д. 1А; 50:16:0603022:338, 50:16:0603022:928 (0,4 МВА) | N_I-301726 | 1.1 | 1.0487 | 0.051246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051246 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 от оп. 112 до оп. 266, 2хРЛР-10 кВ, ПС-110 кВ № 591 Топканово, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Зарайск, вблизи д. Журавна; 50:38:0050223:322 (0,621 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-301782 | 2.4562 | 0.21934 | 2.2368 | 1.7955 | 1.9537 | 1.7955 | 1.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28314 | 0.15823 | 8.813% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. «32917» оп. 25-48, ф. «32911» ПС 110/10 кВ №329 "Осиновка", строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ сек.4 РТП-10/0,4 кВ № 111 до оп. № 1 ВЛ-10 кВ ф. «Исаково», ВЛЗ-10 кВ от оп. 1 ф. «32911» от оп. 1Б ф. «32911», установка дополнительной ячейки с ВВк в РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кв № 111, ПС-110 кВ № 329 Осиновка, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., д. Пятница (3,12 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-301970 | 6.4379 | 0 | 6.4379 | 1.246 | 0.32074 | 1.246 | 0.019654 | 0 | 0.29099 | 0 | 0.010092 | 0 | 0 | 6.1172 | -0.92528 | -74.26% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4232 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жилино, уч. 20А (0,25 МВА; 3 шт.(прочие)) | N_I-301972 | 0.88256 | 0.069036 | 0.81352 | 0.16612 | 0.76611 | 0.16612 | 0.044328 | 0 | 0.72178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047414 | 0.59999 | 361.2% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3403 путем замены КТП и трансформатора 160 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА, строительство ВЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3403 до границ участка Заявителя, ПС-35/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. № 1, уч. 1-п (0,4 МВА; 0,013 км; 15 шт.(прочие)) | N_I-301974 | 2.9852 | 3.1941 | -0.20889 | 0.53062 | 0 | 0.53062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20889 | -0.53062 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №4457 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", двухцепн. ВЛ-0,4 кВ с заменой провода, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Беркино, 50:07:0030309:109 (0,4 МВА; 0,432 км) | N_I-302105 | 3.0711 | 0.2644 | 2.8067 | 0.86329 | 2.553 | 0.86329 | 2.4851 | 0 | 0.0020932 | 0 | 0.06575 | 0 | 0 | 0.25372 | 1.6897 | 195.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 174 путем замены трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, замена 3КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 174, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 672 Лешково, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, тер. Парк Возрождения, уч.3 (0,63 МВА; 0,312 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-302228 | 2.9339 | 2.8157 | 0.11814 | 0.55832 | 0.12318 | 0.55832 | 0.04357 | 0 | 0 | 0 | 0.079612 | 0 | 0 | -0.0050403 | -0.43514 | -77.94% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой ячейки РУ-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, 50:28:0090240:357 ИА-23-302-14790(932591) (1 шт.(РУ)) | N_I-302295 | 4.1024 | 3.7147 | 0.3877 | 1.0529 | 0 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3877 | -1.0529 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №41 с установкой ячейки РУ-10 кВ, ПС №379 "Хомутово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная Ю8-22-302-75820(720980) (1 шт.(РУ)) | N_I-302296 | 2.9605 | 0.2298 | 2.7307 | 1.5785 | 0 | 1.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7307 | -1.5785 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 375 "Стачка" с заменой защит фид. 302 и фид. 402 в РУ-6 кВ РП-6 кВ № 1001, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., с.п. Малодубенское, п. Пригородный; 50:24:0010401:117 (2 шт.(прочие)) | N_I-302437 | 0.96481 | 0 | 0.96481 | 0.76492 | 0.061188 | 0.76492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061188 | 0 | 0 | 0.90362 | -0.70373 | -92% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 1226 путем установки двух комплектов RМ-6 в Т-1 и Т-2 РУ-10 кВ, ПС-35 кВ №542 "Петровская", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, 50:08:0000000:80052 (8 шт.(РУ)) | N_I-302535 | 9.7676 | 0 | 9.7676 | 2.903 | 0 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7676 | -2.903 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 317 с заменой двух тр-ров 250 кВА на 630 кВА, реконструкция 2хКЛ-0,4 кВ ф. Школа-1 и ф. Школа-2, ПС-35 кВ № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы, поселок Сельхозтехника, уч. 31; 50:35:0020206:306 (1,26 МВА; 0,5 км) | N_I-302646 | 3.3104 | 0 | 3.3104 | 2.6245 | 0 | 2.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3104 | -2.6245 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 656 "Митяево" с заменой трансформаторов тока ф.16 1-й сек. и ф.26 2-й сек. на трехобмоточные ТТ-10 кВ и заменой релейной защиты на защиту типа ''ТОР-200Л'' ф.16 1-й сек. и ф.26 2-й сек. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, Советская пл, д.8 (4 шт.(прочие)) | N_I-302647 | 1.4689 | 0 | 1.4689 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 | 0 | 0 | 0 | 1.4689 | -0.1688 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,25 МВА) | N_I-302822 | 0.90741 | 0.75222 | 0.15518 | 0.23871 | 0.17847 | 0.23871 | 0.018092 | 0 | 0.16037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023282 | -0.060241 | -25.24% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ выход с ТП-6/0,4 кВ № 233 до оп. 14, с заменой ТТ-6 кВ направлением ТП-233-КТП-246 в ТП-6/0,4 кВ № 233, с установкой СП-6 кВ на отпайке ВЛ-6 кВ ТП-233-КТП-246, ПС-110 кВ № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., с.п. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, Промплощадка, участок 4; 50:16:0103040:1208 (0,025 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-302951 | 2.6766 | 0.17742 | 2.4992 | 2.1195 | 0 | 2.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4992 | -2.1195 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 от опоры 1 до опоры 3, заменой ЛР-421 на реклоузер ПС-110 кВ №371 "Кузнецово", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г.о., д.Новоглаголево, 50:26:0151504:541 (0,007 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-303155 | 4.0577 | 0 | 4.0577 | 1.174 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0577 | -1.174 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ направлениием РП-4-ТП-44, ТП-44-ТП-200, ПС-110 кВ "Туменская" № 703, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, г. Озёры, 50:36:0020221:323 (0,35 км) | N_I-303434 | 1.476 | 0.0018531 | 1.4741 | 0.20224 | 2.2057 | 0.20224 | 0.041826 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0 | 0 | -0.7316 | 2.0035 | 990.6% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 96 Катуар путем установки доп. 1 ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Трудовая, АОЗТ схп "Менжинец", уч.9 (1 шт.(РУ)) | N_I-303755 | 1.9227 | 0.18505 | 1.7377 | 0.37146 | 8.3711 | 0.37146 | 0.0028355 | 0 | 0.34758 | 0 | 8.0207 | 0 | 0 | -6.6334 | 7.9997 | 2154% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция в 2-х ячейках ПС 220/10 кВ №837 "Куркино", зaмена комплектов ДГР на 3, 4 с.ш. 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, дер. Путилково, Путилковское шоссе, стр. 24 (5 МВА; 0,4 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-303758 | 37.9319 | 0 | 37.9319 | 28.4805 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8443 | 1.6353 | 1.6362 | 0 | 36.2966 | -25.209 | -93.91% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ № 122 с установкой 1 яч. и заменой тра-ров тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч.7, яч.13, яч.СВ-1 и яч.СВ-2 в РУ-10 кВ, строительство ВЛ-10 кВ от сущест. ВЛ-10 кВ ф. 13 РУ-10 кВ (направлением на РП-122) до сущест. ВЛ-10 кВ ф. Еремеево (направлением РП-44), ПС-110 кВ № 802 "Духанино", СП-10 кВ, 3хРЛР-10 кВ, КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Истра, д. Подпорино, 50:08:0040361:356 (0,206 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 11 шт.(прочие)) | N_I-303762 | 10.9421 | 0.4819 | 10.4602 | 0 | 6.6663 | 0 | 0 | 0 | 0.27638 | 0 | 6.3899 | 0 | 0 | 3.7939 | 6.6663 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 76 с демонтажом трансформатора 250 кВА и установкой трансформатора 400 кВА ПС-220 кВ №25 "Встреча", ВЛ-10кВ фид.5 отпайка на ТП-10/0,4кВ №76 с заменой провода, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.НароФоминск, г.Апрелевка, 50:26:0160102:108 (0,4 МВА; 0,142 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-303997 | 1.5234 | 0.18468 | 1.3387 | 0.41491 | 0 | 0.41491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3387 | -0.41491 | -100% | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10/0,4 кВ №57 с заменой трансформатора 320 кВА на трансформатор 400 кВА ПС-35 кВ №649 "Северная", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:001021:6323, 50:19:001021:632 (0,4 МВА) | N_I-304173 | 1.0105 | 0.95862 | 0.051922 | 0.26065 | 0 | 0.26065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051922 | -0.26065 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. Дракинский с РП-12 от оп. №142 до оп. №149, от оп. №160 до РУ-10 кВ ТП-210, от оп. №194 до РУ-10 кВ ТП-253, от РУ-10 кВ ТП-253 до оп. №195 с установкой ВДТ-10 кВ, замена ТТ в РУ-10 кВ ТП-210, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д Ю8-23-303-161551(921270) (4,1 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-304217 | 44.8816 | 0 | 44.8816 | 25.7234 | 0 | 25.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8816 | -25.7234 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 744 с заменой сущ. РУ-10 кВ с 6 яч. на РУ-10 кВ с 14 яч., ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., ЗАО "Ногинское"; 50:16:0602002:4449 (14 шт.(РУ)) | N_I-304388 | 28.9544 | 0 | 28.9544 | 5.6513 | 3.1545 | 5.6513 | 0.21665 | 0 | 2.8166 | 0 | 0.12123 | 0 | 0 | 25.7998 | -2.4968 | -44.18% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 300 путем установки ТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА взамен существующей ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, установка рубильника в РУ-0,4 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-304600 | 1.6729 | 0 | 1.6729 | 0.32327 | 0 | 0.32327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6729 | -0.32327 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1339 с заменой на КТПП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, двух яч. ВВк и 1 яч. ВН, 2КЛ-10 кВ вразрез сущ. КЛ-10 кВ на КТПП-10/0,4 кВ № 1339, ПС-110 кВ № 730 "Гребнево", в т. ч. ПИР, МО, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 142, 50:14:0050306:376 (0,4 МВА; 0,016 км; 2 шт.(РУ)) | N_I-304602 | 7.5136 | 6.7433 | 0.77028 | 5.8165 | 0 | 5.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | -5.8165 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №2338 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 от оп. № 35 до оп. № 16 за ЛР-1000 РУ- 6 кВ, ПС-110 кВ №23 "Кварц", ИКЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Еганово Ю8-23-303-167308(154002) (0,63 МВА; 0,45 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-304607 | 4.8028 | 0 | 4.8028 | 0.054098 | 0 | 0.054098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8028 | -0.054098 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-160-10/0,4 кВ № 336 с установкой 2-х ячеек РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Левченко, 50:23:0030151:31 ИА-23-302-15237(913124) (2 шт.(РУ)) | N_I-304804 | 5.5184 | 4.7557 | 0.76267 | 0.94213 | 0.20195 | 0.94213 | 0.07143 | 0 | 0 | 0 | 0.13052 | 0 | 0 | 0.56072 | -0.74019 | -78.56% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-6 кВ №7 с установкой ячейки РУ-6 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Сергеево, владение в р-не д. Сергеево, 50:31:0010501:223 ИА-23-302-15343(907785) (1 шт.(РУ)) | N_I-304806 | 2.0026 | 0 | 2.0026 | 0.19412 | 0 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0026 | -0.19412 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ф. «ЦРП-6 кВ № 48 – ТП-6/0,4 кВ № 361 сек.1 – ТП-6/0,4 кВ № 322» участок от ТП-6/0,4 кВ № 1250 сек.2 до ЛР-6 кВ № 476, ПС-110/10/6 кВ № 387 Подрезково, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Елино (1,49 км) | N_I-304859 | 3.4282 | 0 | 3.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4282 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 198 с заменой трансформаторов тока в ВРУ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010101:169, 50:18:0010101:15 (2 шт.(прочие)) | N_I-304963 | 0.086388 | 0.089833 | -0.0034456 | 0.0066049 | 0 | 0.0066049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0034456 | -0.0066049 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 212 путем замены трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы 2х630 кВА, ТП-10/0,4 кВ № 204 в части установки рубильника в РУ-0,4 кВ, 6ПКТ, ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 23 (1,26 МВА; 8 шт.(прочие)) | N_I-305082 | 5.2356 | 4.9034 | 0.33218 | 1.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2429 | 0 | 0.33218 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.3 от РУ-6 кВ ПС №279 "Ершовка" до оп.19, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Долматово Ю8-23-302-169638(180341) (0,954 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-305103 | 5.7979 | 0.011995 | 5.7859 | 0.2004 | 0.19908 | 0.18777 | 0.19087 | 0 | 0 | 0 | 0.0082073 | 0.012635 | 0 | 5.5869 | 0.011311 | 6.024% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп. № 1 до оп. № 34 ф. "РП-6 кВ № 67 - ЗТП-6/0,4 кВ № 448" ПС-35/6 кВ № 443 Бабайки, ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 448 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Струбково, ул. Колхозная (1,638 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-305418 | 6.6464 | 0.1927 | 6.4537 | 1.2658 | 5.8099 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8099 | 0 | 0 | 0.6438 | 4.5441 | 359% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ф. 63 ПС-110/10/6 кВ № 152 Экран, установка 2РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Тарусово, тер. Лепота, д. 1 (2,3 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-305419 | 7.072 | 0 | 7.072 | 1.3686 | 0 | 1.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.072 | -1.3686 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ по сущ. трассе от оп. № 58 до оп. № 70 ф. 14423, замена трансформаторов тока в ТП-6/0,4 кВ № 308, ПС-35/6 кВ № 144 Першутино, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Решоткино, ул. Мира, д. 7 (0,75 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-305420 | 2.6023 | 0 | 2.6023 | 0.50338 | 0 | 0.50338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6023 | -0.50338 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ (сооруж. по дог. № ИА-23-302-15322(991626) от 08.06.2023) с установкой ячейки на 1-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское ш. (1 шт.(РУ)) | N_I-305495 | 1.9774 | 0 | 1.9774 | 0.94966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94966 | 0 | 1.9774 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга путем установки 2-х ячеек 3-й и 4-й сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борисово, д.23 (2 шт.(РУ)) | N_I-305497 | 5.3111 | 0 | 5.3111 | 2.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3071 | 0 | 5.3111 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ № 378 в части замены трансформаторов тока, ТЭЦ-27 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Осташковское ш., стр. 17А (1 шт.(РУ)) | N_I-305761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 110 с заменой трансформаторов 2х630 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА, заменой 9-ЩО-70, АВР в РУ-0,4 кВ, заменой 10 ячеек КСО, АВР в РУ-6 кВ, реконструкция ЦРП-6 кВ № 13 с установкой ячейки КСО, АВР, ПС-35/6 кВ №128 Дмитровская, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Пушкинская, дом 2"б" (2 МВА; 12 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | N_I-305763 | 37.4161 | 0 | 37.4161 | 7.2432 | 0 | 7.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4161 | -7.2432 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 705 "Жегалово" с заменой тра-ров тока на трехобмоточные ТТ и релейной защиты на защиту типа ''ТОР-200Л'' в яч. 32 ф. 33 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, 50:14:0040110:1258 (2 шт.(прочие)) | N_I-305835 | 0.73443 | 0 | 0.73443 | 0.0844 | 0.075509 | 0 | 0 | 0 | 0.0029634 | 0.0844 | 0.072546 | 0 | 0 | 0.65892 | -0.0088905 | -10.53% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП- 6 кВ №7 с установкой ячейки РУ-6 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, к.н. 50:31:0000000:63201 ИА-23-302-14755(937307) (1 шт.(РУ)) | N_I-305839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ ф.101, ф.205 с ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Пролетарская Ю8-23-302-171400(753486) (1 км) | N_I-306012 | 4.5567 | 0 | 4.5567 | 2.5834 | 0 | 2.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5567 | -2.5834 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. «Комаревский» с заменой опор и подвесом провода СИП-1, РП-6 кВ № 5 с заменой ТТ-150/5 на ТТ-200/5 в ячейке МВ-6 кВ РУ-6 кВ, ПС-110/10 кВ № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, ул. Ленина, д. 209, 50:36:0010255:2 (1,2 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306016 | 4.9434 | 0 | 4.9434 | 0.56782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56782 | 0 | 0 | 0 | 4.9434 | -0.56782 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ отходящая от РУ-10 кВ ПС-35 кВ № 631 Елгозино до ТП-10/0,4 кВ № 170, замена трансформаторов тока РП-10 кВ №56 в ячейках ф. 63103 и ф. 63102, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, примерно в 500 м от д. Богаиха по напр. на восток (0,944 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-306063 | 3.7159 | 0.095798 | 3.6201 | 0.69875 | 3.2177 | 0.69875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2177 | 0 | 0 | 0.40238 | 2.5189 | 360.5% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1728 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, МТП-10/0,4 кВ №1729 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, МТП-10/0,4 кВ №1733 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, вблизи с. Константиновское Ю8-23-303-172221(206400) (0,75 МВА; 3 шт.(прочие)) | N_I-306175 | 5.1406 | 0 | 5.1406 | 1.0506 | 4.6965 | 1.0506 | 0.87708 | 0 | 3.6924 | 0 | 0.12702 | 1e-08 | 0 | 0.44411 | 3.6459 | 347% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 3804 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА ПС-220 кВ №836 "Слобода", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Покровское, 50:08:0050430:582 (0,63 МВА; 0,009 км) | N_I-306192 | 5.1196 | 0.15307 | 4.9665 | 0.011163 | 3.6177 | 0.011163 | 0.18757 | 0 | 3.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 3.6065 | 32307% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ № 414 с заменой трех вводных ВН и установкой СВВк в РУ-10 кВ, ПС-35/10 кВ № 723 "Пойма", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы, п. Красная Пойма, ул. Лесная, стр. 6; 50:35:0020105:389 (4 шт.(РУ)) | N_I-306209 | 10.3553 | 0 | 10.3553 | 8.2104 | 0 | 8.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3553 | -8.2104 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 274 "Елкино" путем замены БТ-560-6/10 кВ на БТ-1250-6/10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, Дубечино д., Ю8-22-303-141200(587047) (1 шт.(прочие)) | N_I-306332 | 5.8754 | 0 | 5.8754 | 1.6511 | 0.3395 | 0.27298 | 0 | 0 | 0.3261 | 0 | 0.013404 | 1.3782 | 0 | 5.5359 | 0.066522 | 24.37% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1968 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский район, Семеновское с/п, Колычево д, Центральная ул, д.22 Ю8-23-303-169537(180063) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-306333 | 1.1429 | 0.26787 | 0.87498 | 0.51427 | 0.83085 | 0.51427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83085 | 0 | 0 | 0.044133 | 0.31658 | 61.56% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ № 14 с установкой по 1 яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №175 ЦАГИ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Гудкова, к.н. 50:52:0010110:10609, 50:52:0010110:10611 ИА-23-302-14657(615843) (2 шт.(РУ)) | N_I-306372 | 3.5631 | 0 | 3.5631 | 0.28224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28224 | 0 | 3.5631 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №831 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не Шарапова-Охота п Ю8-23-303-173235(216868) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-306374 | 1.3606 | 1.2771 | 0.083459 | 0.30274 | 0 | 0.30274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0.083459 | -0.30274 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 131 Акрихин с заменой трансформаторов тока в ячейке фид. 26 (аб.) в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г.п. Старая Купавна; 50:16:0602003:6763 (1 шт.(прочие)) | N_I-306433 | 0.21578 | 0 | 0.21578 | 0.17107 | 0.2022 | 0.17107 | 0.0069704 | 0 | 0.18887 | 0 | 0.0063571 | 0 | 0 | 0.013585 | 0.031124 | 18.19% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от ТП-144-РП-150 с ПС-110 кВ № 84 "Глухово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, Ямкинский с.о., дер. Починки, база АБЗ; 50:16:0104003:1354 (2,6 км) | N_I-306435 | 10.8382 | 0 | 10.8382 | 8.593 | 0.48733 | 8.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48733 | 0 | 0 | 10.3509 | -8.1057 | -94.33% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10/6/0,4 кВ № 428 путем замены Т-1 мощностью 400 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА напряжением 10/0,4 кВ, Т-2 мощностью 400 кВ на трансформатор мощностью 630 кВА напряжением 6/0,4 кВ, установка рубильников в РУ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-10/6/0,4 кВ № 428, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Краснозаводск, д. Семенково (1,26 МВА; 3 шт.(прочие)) | N_I-306506 | 3.1357 | 0.38598 | 2.7497 | 0.59737 | 2.4813 | 0.59737 | 0 | 0 | 0.080962 | 0 | 2.4003 | 0 | 0 | 0.26844 | 1.8839 | 315.4% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 3683 с заменой трансформатора мощностью 160 кВА на 250 кВА, ВЛ-6 кВ ф. Молодежный от ЗТП-6 кВ № 721 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", в т.ч.ПИР. МО, г.Истра, с.Павловская Слобода, 50:08:0050340:121 (0,25 МВА; 0,151 км) | N_I-306507 | 3.0466 | 2.7906 | 0.25595 | 0.86414 | 0 | 0.86414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25595 | -0.86414 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ АСП-8023-КТП-39, ПС-110 № 626 Экситон (аб.) в т. ч. ПИР, МО, Павловский Посад, д. Фатеево; 50:17:0030202:868 (1,775 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306621 | 5.2652 | 0.40065 | 4.8645 | 4.0764 | 4.5665 | 4.0764 | 0.35522 | 0 | 4.0785 | 0 | 0.13278 | 0 | 0 | 0.29797 | 0.4901 | 12.02% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново" путем замены маслянного выключателя на вакуумный в ячейке № 45 4-ой с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Промышленный, д. 13 (1 шт.(РУ)) | N_I-306631 | 0.9246 | 0.061062 | 0.86353 | 0.50642 | 0.0024274 | 0.47173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024274 | 0.034687 | 0 | 0.86111 | -0.4693 | -99.49% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная путем замены трансформаторов тока в ячейке РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, пр-кт. Лихачевский, д. 52 (1 шт.(прочие)) | N_I-306768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп. 31 до оп. 56 ВЛ-6 кВ ф.14 ПС-110 кВ № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н , д. Селиваниха, владение 9а; 50:30:0020113:1180 (1,32 км) | O_I-306892 | 2.2916 | 0.1047 | 2.1869 | 1.8169 | 4.5304 | 1.8169 | 0.0015998 | 0 | 0.14572 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | -2.3435 | 2.7134 | 149.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.4 от КРУН-6 кВ №85 до оп.№32 с заменой КРУН-6 кВ №85 на трехсекционный, строительство КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ до оп.№5, КРУН-6 кВ в месте отпайки на ЛР-6 кВ №830, КЛ-6 кВ от оп. №17 до сооруж. КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ до оп. №32, ПС №23 "Кварц", 6ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/пос, ЗАО ПХ "Чулковское" Ю8-21-303-50202(422431) (1,7 км; 4 шт.(реклоузер); 6 шт.(прочие)) | O_I-306900 | 18.4858 | 1.1586 | 17.3272 | 0.77152 | 0.064512 | 0 | 0.017704 | 0 | 0 | 0 | 0.046808 | 0.77152 | 0 | 17.2627 | 0.064512 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №57 с установкой одной доп. яч. в РУ-10 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, с.Дарна, 50:08:0040112:506 (1 шт.(РУ)) | N_I-306932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 29 путем замены выключателей в яч. ф.440, ф.341, л.654, л.655 в РУ-10 кВ на вакуумные, ПС-110/35/10/6 кВ № 105 Смена, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Наугольное, д.55 (4 шт.(РУ)) | N_I-306965 | 2.2053 | 0.008753 | 2.1966 | 1.0507 | 0.23246 | 0 | 0.22297 | 0.95481 | 0 | 0 | 0.0094955 | 0.095843 | 0 | 1.9641 | -0.72235 | -75.65% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.10 на участке от оп.1 до оп.12 с ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, гп Столбовая, в р-не д. Сандарово, СНТ "Темп" Ю8-23-303-169495(166191) (0,489 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-306967 | 3.1703 | 0 | 3.1703 | 0.82469 | 2.6602 | 0.82469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6602 | 0 | 0 | 0.51014 | 1.8355 | 222.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ТП-6/0,4 кВ № 194 с заменой 2 ВН-6кВ на ВВк, 2СП-6 кВ, ПС 110 кВ № 375 Стачка, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, п. Пригородный, д. 47; 50:24:0010401:1076, 50:24:0010401:711 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-307043 | 5.6838 | 0 | 5.6838 | 0.65283 | 0 | 0 | 0 | 0.65283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6838 | -0.65283 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №189 "Успенская" с установкой 1 яч. в РУ-6 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ до устанавливаемой яч., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Успенское, в районе с. Успенское, 50:20:0041009:122 (0,01 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-307061 | 3.2093 | 0 | 3.2093 | 1.0258 | 0 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2093 | -1.0258 | -100% | Изменение технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ № 567 "Полиграф" с установкой 1 ячейки 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 50:31:0020301:1515 ИА-23-302-16080(198601) (1 шт.(РУ)) | N_I-307137 | 2.3242 | 0 | 2.3242 | 0.86607 | 0 | 0.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041872 | 0 | 2.3242 | -0.8242 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №39 с установкой по 1 ячейке на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Островецкий с/о, д. Островцы, 31 км а/д "Урал" "лево", 50:23:0030155:14 ИА-23-302-15924(157902) (2 шт.(РУ)) | N_I-307139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 26 Монино с заменой релейной защиты на защиту типа ''ТОР-200Л'' в яч. 39 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР., МО, Богородский г.о., р.п.Обухово, терр-ия Атлант-Парк, к.н. 50:16:0000000:76019 (1 шт.(прочие)) | N_I-307143 | 0.48597 | 0 | 0.48597 | 0.45711 | 0 | 0.45711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48597 | -0.45711 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 6 с установкой СП-10 кВ в пролете оп. 242-243, РЛК-10 кВ, ПС-35 кВ № 298 Третьяково, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Зарайск, г. Зарайск, 50:38:0071006:732 (0,01 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-307348 | 4.9206 | 0.2433 | 4.6773 | 3.7124 | 4.0534 | 3.7124 | 0.3129 | 0 | 3.6253 | 0 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.62395 | 0.34094 | 9.184% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №174 "Лыткарино" с установкой по 1 яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, кадастровый номер: 50:53:0020106:480, 50:22:0020101:11662, 50:22:0000000:120717, 50:22:0000000:120826, 50:23:0030153:396, 50:23:0030153:401, 50:22:0040304:529, 50:22:0040111:325, 50:21:0060403:9240, 50:21:0000000:47439, 50:21:0060310:1739, 50:21:0060310:1707 ИА-23-302-15515(964635) (2 шт.(РУ)) | O_I-307401 | 5.1251 | 0 | 5.1251 | 3.0038 | 0 | 3.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1251 | -3.0038 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1922 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС-110 кВ №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово, мкр Центральный Ю8-23-307-173382(754039) (0,63 МВА; 0,01 км) | O_I-307403 | 7.1274 | 0.13832 | 6.9891 | 0 | 5.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3094 | 0 | 0 | 1.6797 | 5.3094 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Поварово № 71 с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 с 40 МВА на 63 МВА, установкой двух присоединений 110 кВ и заменой комплектов ДГР 4 и 5 сек. Шин, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, пос. Поварово (126 МВА; 2 шт.(РУ); 3 266 кв.м.; 1 550 п.м.; 137 шт.(прочие); 0,003 МВт) | O_I-307533 | 639.6365 | 0 | 639.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.6365 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 189 путем расширения 1-й и 2-ой с.ш. с установкой по одной ячейке на каждой с.ш., ПС-220/110/10 кВ № 215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.п. Софрино, в районе д. Талицы (2 шт.(РУ)) | O_I-307547 | 3.8381 | 0.024861 | 3.8132 | 0.74139 | 0.38494 | 0.74139 | 0.37379 | 0 | 0 | 0 | 0.011153 | 0 | 0 | 3.4283 | -0.35644 | -48.08% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская" путем замены трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в ячейке № 111 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, замена масляного выключателя на вакуумный в ячейке № 111 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Москва, г. Зеленоград, 5500-й проезд, д. 4, стр. 1 (1 шт.(РУ)) | O_I-307548 | 0.75691 | 0.082555 | 0.67436 | 0.56659 | 0.0046096 | 0.076688 | 0.001265 | 0 | 0 | 0 | 0.0033446 | 0.4899 | 0 | 0.66975 | -0.072079 | -93.99% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-10 кВ № 1 путем установки трансформаторов тока ТОЛ-НТЗ-10 в РУ-10 кВ, ПС-220/110 кВ № 514 Трубино, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, Центральный проезд (2 шт.(прочие)) | O_I-307703 | 0.14209 | 0.015609 | 0.12648 | 0.027068 | 0.00042401 | 0.027068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042401 | 0 | 0 | 0.12606 | -0.026644 | -98.43% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 666 "Шибаново" с монтажем и наладкой двух ячеек в ЗРУ-10 кВ, 2хПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Электросталь, пос. Случайный, 50:16:0502056:934 (2 шт.(РУ); 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | O_I-307920 | 11.6464 | 0.57631 | 11.0701 | 1.2855 | 0.032089 | 1.2855 | 0.0088059 | 0 | 0 | 0 | 0.023283 | 0 | 0 | 11.038 | -1.2534 | -97.5% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110кВ №309 "Болятино" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Островецкий с/о, д. Островцы, 31 км а/д "Урал" "лево", ИА-23-302-15924(157902) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-308041 | 30.4675 | 0 | 30.4675 | 0.51399 | 0.0078588 | 0.51399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078588 | 1e-08 | 0 | 30.4597 | -0.50614 | -98.47% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", ГНБ, КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-172501(207073) (0,244 км; 1 шт.(реклоузер); 71 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308272 | 10.7573 | 0.44773 | 10.3095 | 5.8947 | 8.3525 | 5.8947 | 0 | 0 | 0.2831 | 0 | 8.0694 | 0 | 0 | 1.957 | 2.4578 | 41.69% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 3118 путем расширения 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ с установкой по одной ячейке на каждой с.ш., ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкрн. Подрезково (2 шт.(РУ)) | O_I-308327 | 3.9515 | 0 | 3.9515 | 0.76503 | 0.46655 | 0.76503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46655 | 0 | 0 | 3.485 | -0.29848 | -39.02% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4145 путем замены сущ. трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №4145, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (0,4 МВА; 0,012 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308328 | 1.4779 | 0.21988 | 1.258 | 0.28129 | 1.2327 | 0.28129 | 1.1929 | 0 | 0 | 0 | 0.039734 | 0 | 0 | 0.025368 | 0.95139 | 338.2% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ф.12 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №423 "Румянцево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, 50:08:0070276:9 (0,349 км) | O_I-308538 | 1.2599 | 0.048597 | 1.2113 | 0.0052365 | 0.88573 | 0.0052365 | 0.88573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32558 | 0.88049 | 16815% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2449 с заменой трансформатора 160 кВА на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.п.Ушаковское, расположен в юго-восточной части 50:02:004306, 50:02:0040306:53 (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-308540 | 2.63 | 0.18196 | 2.4481 | 0.74449 | 2.262 | 0.74449 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18609 | 1.5175 | 203.8% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 1027 замена тр-ра 100 кВа на тр-р 250 кВА, замена РУ-0,4 кВ, ПС-110 "Фетровая" № 761, МО, г. Воскресенск, тер. "Промплощадка", з/у 37, 50:29:0040303:37 (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-308541 | 0.99646 | 0.18561 | 0.81085 | 0.78995 | 1.0897 | 0.78995 | 0.044921 | 0 | 1.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27888 | 0.29978 | 37.95% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3957 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, 50:06:0000000:145 (0,4 МВА) | O_I-308706 | 2.1821 | 2.1178 | 0.064329 | 0.61533 | 0 | 0.61533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064329 | -0.61533 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ отп. на КТП-71 с ПС-110 кВ Черноголовка № 579 с установкой АПС-6 кВ на оп. 4, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, СНТ "Малое Шастово"; 50-01.14-4.1999-134.1 (1 шт.(реклоузер)) | O_I-308745 | 2.51 | 0.14797 | 2.3621 | 1.9875 | 0.0041027 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041027 | 0 | 0 | 2.3579 | -1.9834 | -99.79% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 24 с установкой ячейки на 2 с.ш. РУ-6 кВ, строительство 2КЛ-6 кВ от сек.2 яч.№8 и №6 РУ-6 кВ РП № 24 до врезки в 1КЛ-6 кВ направлением ф.41 – РП 32 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, п. Раменской агрохимстанции (РАОС), д.16, к.н. 50:23:0040537:1 ИА-23-302-15969(169760) (0,3 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-308749 | 5.2987 | 0 | 5.2987 | 0.10642 | 0 | 0.10642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2987 | -0.10642 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6/0,4 кВ №161 с установкой одной дополнительной яч. с вакуумным выключателем ПС-35 кВ №662 "Федосьино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Новинки, 50:08:0050247:270 (1 шт.(РУ)) | O_I-308888 | 3.1051 | 0 | 3.1051 | 0.0065103 | 0 | 0.0065103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1051 | -0.0065103 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 24707-РП-66 с заменой БТ-1600/10/6 1600 кВА на БТ-4000/10/6 4000 кВА, КЛ-10кВ, ПС-35/10 кВ № 247 Малеевка, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коноплино (4 МВА; 0,053 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-308975 | 11.4261 | 0.31141 | 11.1147 | 2.1455 | 0 | 2.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1147 | -2.1455 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4720 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка счетчика СТЭМ, ПС-35/6 кВ № 96 Катуар, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, ул.Свобода, уч.№13 (0,25 МВА; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-308978 | 1.1537 | 0.92632 | 0.2274 | 0.21961 | 0 | 0.21961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2274 | -0.21961 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 3115 с установкой 1 доп. ячейки в РУ-10 кВ, ПС-110/20/10/6 кВ № 429 Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, кв. Клязьма, вл. 3Г (1 шт.(РУ)) | O_I-309226 | 1.7692 | 0 | 1.7692 | 0.34252 | 0.21603 | 0.34252 | 0 | 0 | 0.2099 | 0 | 0.0061355 | 0 | 0 | 1.5532 | -0.12649 | -36.93% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2129 путем замены трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА, ПС-35/6 кВ № 40 Лобня, в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, мкр.Хлебниково, ул. Горького, д.1, стр. 2 (0,25 МВА) | O_I-309228 | 0.62924 | 1.0503 | -0.42109 | 0.10449 | 0 | 0.10449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42109 | -0.10449 | -100% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.39 с установкой 3ЛР-10 кВ в пролете оп. 1-2, 104-104/1, 112-112/1 и установкой 5ИКЗ в пролете оп. 28-28/1, 57-57/1, 64-64/1, 104-104/1, 112-112/1, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г/п Ожерелье, по ул. Ленина; 50:37:0050129:137 Ю8-23-303-178309(258567) (8 шт.(прочие)) | O_I-309232 | 1.9296 | 0 | 1.9296 | 0 | 1.126 | 0 | 0.057456 | 0 | 0.0017655 | 0 | 1.0668 | 0 | 0 | 0.80361 | 1.126 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-10/6 кВ № 440 Правдинская путем расширения 1 и 2 с.ш. ЗРУ-10 кВ с установкой по одной ячейки на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с.Братовщина (2 шт.(РУ)) | O_I-309337 | 5.1364 | 0 | 5.1364 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9264 | 0 | 5.1364 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1355 путем замены трансформаторов мощностью 2х400 кВА на трансформаторы мощностью 2х630 кВА, установка трансформаторов тока, ТЭЦ-220/6 кВ № 27, в т.ч. ПИР, МО, г.п. Мытищи, п. Вешки (1,26 МВА; 6 шт.(прочие)) | O_I-309340 | 2.7587 | 2.8023 | -0.043547 | 0.52509 | 0 | 0.52509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043547 | -0.52509 | -100% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы; 50:62:0020101:376. Ю8-23-302-180094(282545) (0,9 км) | O_I-309494 | 1.5385 | 0 | 1.5385 | 0.77638 | 0 | 0.066296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71008 | 0 | 1.5385 | -0.066296 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 2020 с заменой тр-ров тока в ячейке РУ-6 кВ 1 сек. направлением на КТП-5082, ПС-110 кв № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, г. Балашиха, д. Соболиха, 50:15:0080101:1231 (2 шт.(прочие)) | O_I-309557 | 0.19923 | 0.023524 | 0.17571 | 0.038683 | 0 | 0 | 0 | 0.038683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | -0.038683 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 1 с ПС-110 кВ № 333 Ельня, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, владение 26 км М-12 справа; 50:16:0501026:415 (0,15 км) | O_I-309559 | 0.57129 | 0 | 0.57129 | 0.45294 | 0.060583 | 0.45294 | 0 | 0 | 0.0015409 | 0 | 0.059042 | 0 | 0 | 0.51071 | -0.39235 | -86.62% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1955 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, РУ-0,4 кВ, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Сельцо Ю8-23-303-181739(308326) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-309706 | 1.8642 | 1.0729 | 0.79136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79136 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №122 с установкой 2-х дополнительных ячеек в секции 1 и 2 в РУ-10 кВ ПС-35 кВ №576 "Снегири", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Павло-Слободское, 50:08:0000000:158679 (2 шт.(РУ)) | O_I-309775 | 4.2987 | 0.014267 | 4.2844 | 0.032993 | 4.8576 | 0.032993 | 0.41577 | 0 | 0 | 0 | 4.4418 | 0 | 0 | -0.57313 | 4.8246 | 14623% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2811 с заменой КТП и трансформатора 400 кВА на БКТП с трансформатором 630 кВА, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, п. Овсянниково, д.2, вл. 2 (0,63 МВА) | O_I-309876 | 4.5467 | 4.5157 | 0.031002 | 0.86513 | 0 | 0.86513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031002 | -0.86513 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 703 "Туменская" с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. ф.23 РУ-10 кВ, РП-10 кВ № 12 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, вблизи п. Заречный, 550:34:0040311:23 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-310090 | 2.074 | 0 | 2.074 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23836 | 0 | 2.074 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 730 "Гребнево" с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. ф.31 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, Заречная ул, д. 146, корп.1, 2, 50:14:0000000:68806, 50:14:0000000:68809 (1 шт.(прочие)) | O_I-310102 | 0.21074 | 0 | 0.21074 | 0.024212 | 0.024438 | 0 | 0.0016795 | 0 | 0.021819 | 0 | 0.00093982 | 0.024212 | 0 | 0.1863 | 0.024438 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 26 "Монино" с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-10 кВ в яч. ф.506 и ф.604 РУ-10 кВ, РП-10 кВ № 660 с установкой по одной ячейке в 1 и 2 секции РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район, ЗАО "Ногинское", 50:16:0501021:40 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-310106 | 4.1034 | 0 | 4.1034 | 0.41653 | 4.6159 | 0.41653 | 0.042918 | 0 | 0.55755 | 0 | 4.0154 | 0 | 0 | -0.51249 | 4.1994 | 1008% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 от оп. 1 до оп. 88, ПС-110/10 кВ № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, Бронницкое участковое лесничество, квартал 72, 73,74,76 Ю8-23-302-177816(255531) (5 км) | O_I-310115 | 17.7761 | 0 | 17.7761 | 9.1882 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1156 | 0 | 17.7761 | -1.0726 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 от оп. 88 до оп. 152, реклоузер, ЛР-10 кВ, ИКЗ, ПС-110/10 кВ № 605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Виноградовское лесничество, Бронницкое участковое лесничество, квартал 72,73,74,76 Ю8-23-302-177698(255527) (3,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-310117 | 16.2159 | 0 | 16.2159 | 8.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2738 | 0 | 16.2159 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф. Ананово РП-10 кв № 29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", в т.ч.ПИР. М.О, г.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:542 (0,331 км) | O_I-310125 | 1.2862 | 0.065263 | 1.2209 | 0.36878 | 0.035313 | 0.36878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035313 | 0 | 0 | 1.1856 | -0.33347 | -90.42% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново" с установкой 1 ячейки 1-ой с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, Промышленная, д.36 (1 шт.(РУ)) | O_I-310156 | 2.4667 | 0.0063866 | 2.4603 | 0.4773 | 0.098891 | 0.4773 | 0.096026 | 0 | 0 | 0 | 0.0028652 | 0 | 0 | 2.3614 | -0.37841 | -79.28% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ №232 с заменой 2ВН-10 кВ на 2ВВк-10 кВ (яч. в.10, яч. в.8) РУ-10 кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, ТОО Каширское Ю8-23-302-172494(186681) (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-310272 | 4.061 | 0.50289 | 3.5581 | 2.0695 | 3.2797 | 2.0695 | 3.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 1.2102 | 58.48% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1207 с тр-ом мощностью 100 кВА на КТП-10/0,4 кВ с тр-ом мощностью 400 кВА, ВЛ-10 кВ ф.Румянцево ПС 110 кв №683 "Ядрошино" от опоры 8 до опоры 41, в т.ч.ПИР. МО, г. Истра, п. Хуторки, СНТ "Нектар" (0,4 МВА; 2,1 км) | O_I-310402 | 11.5089 | 0 | 11.5089 | 0.041777 | 0.58324 | 0.041777 | 0.032695 | 0 | 0.53491 | 0 | 0.015635 | 0 | 0 | 10.9256 | 0.54146 | 1296% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/6/0,4 кВ № 45 в части замены/установки 2-х рубильников в РУ-0,4 кВ с. 1, 2 , ПС-35/6 кВ № 96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево (2 шт.(прочие)) | O_I-310408 | 0.40452 | 0.030195 | 0.37433 | 0.076129 | 0 | 0.076129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37433 | -0.076129 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2016 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Купчинино д Ю8-23-303-183696(324153) (0,63 МВА) | O_I-310420 | 3.0023 | 0.12357 | 2.8788 | 1.5507 | 4.9588 | 0.12022 | 0.0018882 | 0 | 0 | 0 | 4.9569 | 1.4304 | 0 | -2.08 | 4.8386 | 4025% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4525 с заменой ячейки на 1 секции в РУ-6 кВ, ПС-220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, ш. Щелковское; 50:15:0040404:270 (1 шт.(РУ)) | O_I-310471 | 2.4831 | 0.089505 | 2.3936 | 1.9688 | 2.1321 | 1.9688 | 0 | 0 | 0.088967 | 0 | 2.0431 | 0 | 0 | 0.26155 | 0.16328 | 8.293% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ сооруж. по договору №ИА-21-302-6249(384959) с установкой по одной ячейке РУ-10 кВ на каждой с.ш., ПС 110 кВ №809 "Строгино" в т.ч. ПИР, МО, г. Красногорск, в районе д. Мякинино, 50:20:0010112:11240 (2 шт.(РУ)) | O_I-310473 | 4.7496 | 0 | 4.7496 | 0 | 0.40706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40706 | 0 | 0 | 4.3425 | 0.40706 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 3118 путем расширения 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ с установкой по одной ячейке на каждой с.ш., ПС-110/10/6 кВ № 297 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-310878 | 5.6422 | 0.46232 | 5.1799 | 1.061 | 0.012701 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012701 | 0 | 0 | 5.1672 | -1.0483 | -98.8% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдигино" путем расширения РУ-10 кВ с установкой одной ячейки на 2-ой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Пушкино, с. Семёновское (1 шт.(РУ)) | O_I-310881 | 2.6295 | 0 | 2.6295 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6716 | 0 | 0.1017 | 0 | 2.6295 | -1.6716 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №26 с заменой трансформаторов тока в ячейке 11 РУ-10 кВ ПС-110 кВ №422 "Манихино", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Истра, 50:08:0010307:6 (2 шт.(прочие)) | O_I-310886 | 0.18338 | 0.028966 | 0.15441 | 0.049609 | 0.14146 | 0.049609 | 0.14146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012953 | 0.09185 | 185.1% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №48 с установкой 2-х ячеек, ПС №617 "Сырово", ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бяконтово, 50:27:0020551:547 ИА-23-302-16962(277335) (2 шт.(РУ)) | O_I-310918 | 1.793 | 0 | 1.793 | 0.17899 | 5.456 | 0.17899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.456 | 0 | 0 | -3.6631 | 5.277 | 2948% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №182 "Гулево" с установкой 2-х ячеек на 3-й и 4-й с.ш РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Коледино, д.21, кор.1, стр. 1, к.н. 50:27:0020709:2455 ИА-23-303-16981(248463) (2 шт.(РУ)) | O_I-310920 | 5.0437 | 0 | 5.0437 | 0.14262 | 0 | 0.14262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0437 | -0.14262 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №495 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-23-303-185060(336584) (0,63 МВА; 0,025 км) | O_I-310922 | 6.6695 | 0.13488 | 6.5346 | 1.9442 | 0 | 0.45082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 0 | 6.5346 | -0.45082 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1483 с заменой трансформатора с 400 кВА на 630 кВА ПС 110 кВ №424 Чисмена (аб) №424 РЖД , ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Золево,50:07:0040601:123 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-311082 | 1.4693 | 1.493 | -0.023713 | 0.3891 | 0 | 0.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023713 | -0.3891 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №2139 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185382(343930) (0,25 МВА; 0,013 км) | O_I-311084 | 4.4404 | 0.1172 | 4.3232 | 0 | 3.4181 | 0 | 0.15952 | 0 | 3.1642 | 0 | 0.094394 | 0 | 0 | 0.90505 | 3.4181 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 ПС-110 кВ №392 "Верея" от опоры № 52 до № 67, замена трансформаторов тока в яч.фид.2 РУ-10 кВ РП-10 кВ № 59, в т.ч.ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, г.п. Верея, д. Пушкарка (0,704 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-311177 | 2.692 | 0.3024 | 2.3897 | 0.75054 | 2.2184 | 0.75054 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 0.068231 | 0 | 0 | 0.17124 | 1.4679 | 195.6% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2114 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-23-303-185455(344405) (0,4 МВА) | O_I-311275 | 2.1281 | 0 | 2.1281 | 1.1121 | 2.7377 | 0.11975 | 0.0058117 | 0 | 0.11903 | 0 | 2.6128 | 0.99236 | 0 | -0.60958 | 2.6179 | 2186% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 3 с заменой выключателей (6 шт.) вводных и секционных яч. 1-й и 2-й сек. в РУ-6 кВ РП №3, яч. № 1-й и яч. № 10 2-й сек. РУ-6 кВ, заменой трансформаторов тока в яч. ф. 11б и ф. 19б на трехобмоточные ТТ-6 кВ в РУ-6 кВ, 2КЛ-6 кВ от яч. ф. 11б и ф. 19б РУ-6 кВ ПС-220 кВ № 157 Горенки до РУ-6 кВ РП-6 кВ № 3, ПС-220 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, Объездное шоссе, 28, 50:15:0010501:17 (0,4 км; 6 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-311525 | 15.874 | 0 | 15.874 | 1.8244 | 3.0529 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 1.3138 | 1.8244 | 0 | 12.8212 | 3.0529 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3954 с заменой трансформатора на 250 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос.Костровское в районе д. Петрово-Мансурово, 50:08:0060231:48 (0,25 МВА) | O_I-311565 | 0.89597 | 0.24706 | 0.64892 | 0.22507 | 0.65468 | 0.22507 | 0.65468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005766 | 0.42961 | 190.9% | превышение за счет капитализированных % Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №307 "Лыщево" с заменой трансформатора тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в РУ-10 кВ АСП-154, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос Бужаровское,50:08:0070327:71 (1 шт.(прочие)) | O_I-311614 | 0.25123 | 0 | 0.25123 | 0.0087159 | 0.022835 | 0 | 0 | 0 | 0.00092742 | 0 | 0.021908 | 0.0087159 | 0 | 0.2284 | 0.022835 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №1573 с заменой провода от РУ-0,4 кВ до опоры №7 ПС 35 кВ №642 "Лама", в т.ч.ПИР. МО, Волоколамский г.о, с.Суворово, 50:07:0020207:902. (0,171 км) | O_I-311617 | 0.36396 | 0.35261 | 0.011346 | 0.098677 | 0 | 0.098677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011346 | -0.098677 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1954 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-23-303-180026(755513) (0,63 МВА; 1 шт.(РУ)) | O_I-311619 | 6.7527 | 5.7494 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.2 с РП-19 от яч. фид.2 до оп. №9, от оп. №9 до АСП-79, от АСП-79 до АСП-80, ПС №61 "Подольск", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 24 Ю8-23-303-185091(331683) (1,1 км) | O_I-311620 | 3.9916 | 0 | 3.9916 | 2.039 | 0.20463 | 0.19324 | 0.0091615 | 0 | 0.18764 | 0 | 0.0078323 | 1.8457 | 0 | 3.787 | 0.011392 | 5.895% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2738 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка рубильника, ПС-35/6 кВ № 184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п. Габовское, д. Каменка, д. 72 "А" (0,25 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-311783 | 1.1469 | 0.2516 | 0.89529 | 0.21832 | 0.8601 | 0.21832 | 0.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035192 | 0.64178 | 294% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 5002 с заменой трансформатора с 40 кВА на 160 кВА ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Судислово,50:06:0030604:577 (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-311900 | 0.74249 | 0 | 0.74249 | 0.18851 | 0 | 0.18851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74249 | -0.18851 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ № 44 с установкой реклоузера ПС-220 кв №107 "Кедрово", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/пос. Ташировское, д.Обухово, 50:26:0110125:16. (1 шт.(реклоузер)) | O_I-312030 | 3.0392 | 0.0046736 | 3.0345 | 0.042911 | 4.318 | 0.042911 | 0.46614 | 0 | 3.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2834 | 4.2751 | 9963% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 148 "Вязовка" с установкой КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , д. Аревское (3 шт.(РУ)) | O_I-312038 | 7.909 | 0 | 7.909 | 1.5312 | 0 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.909 | -1.5312 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2240 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы, Производственный проезд, уч. 7/2 Ю8-23-303-186783(350499) (0,4 МВА; 0,01 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-312046 | 3.9796 | 2.8072 | 1.1724 | 0 | 0.12097 | 0 | 0.042788 | 0 | 0 | 0 | 0.078183 | 0 | 0 | 1.0514 | 0.12097 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 21 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ ф.2, ф.15 с ПС-110 кВ № 807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Оболенск рп, д.б/н Ю8-23-303-187363(368151) (0,85 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-312048 | 8.1882 | 0 | 8.1882 | 4.2409 | 0 | 0.51115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7297 | 0 | 8.1882 | -0.51115 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 67 "Усово" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные ТТ-10 кВ в ячейках ф. 20148? № 40 и ф. 20148? № 38 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Знаменское, 50:20:0040710:1521 (2 шт.(прочие)) | O_I-312177 | 0.50247 | 0 | 0.50247 | 0.017432 | 0.16164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16164 | 0.017432 | 0 | 0.34083 | 0.16164 | - | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 705 "Жегалово" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные в яч. 31 ф. 34 4 секции в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, г. Щёлково (1 шт.(прочие)) | O_I-312347 | 0.20034 | 0.20326 | -0.0029265 | 0.15884 | 0.083699 | 0.15884 | 0.083699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086625 | -0.075136 | -47.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 141 "Туголес" с заменой трансформаторов тока фид. 8 и фид. 2 в РУ-3 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Шатура, п. Туголесский Бор; 50:25:0070205:1120 (2 шт.(прочие)) | O_I-312348 | 0.42147 | 0 | 0.42147 | 0.048424 | 0 | 0 | 0 | 0.048424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42147 | -0.048424 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №178 "Вяземы", с установкой трансформаторов тока 600/5 А в яч. ф.9 и ф.22 в РУ-10 кВ в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Голицино (2 шт.(прочие)) | O_I-312361 | 0.39106 | 0 | 0.39106 | 0.11622 | 0 | 0.11622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39106 | -0.11622 | -100% | Корректировка технических решений
2.1.4.2 | Реконструкция АСП-10 кВ № 133 и АСП-10 кВ № 134 с заменой трансформаторов тока , ПС-220/110/10/10/6/3 кВ № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Грибаново (6 шт.(прочие)) | O_I-312410 | 0.33394 | 0 | 0.33394 | 0.064564 | 0.067409 | 0.064564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067409 | 0 | 0 | 0.26653 | 0.0028447 | 4.406% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3494 замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. Поваровка, уч. 11/1 (0,25 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-312413 | 1.53 | 0.14313 | 1.3868 | 0.28814 | 1.041 | 0.28814 | 0 | 0 | 0.040495 | 0 | 1.0005 | 0 | 0 | 0.34587 | 0.75282 | 261.3% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №41 с установкой 2-х ячеек на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №379 "Хомутово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Центральный, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0070230:880 ИА-23-302-16998(277459) (2 шт.(РУ)) | O_I-312456 | 3.586 | 0.027358 | 3.5586 | 0.35799 | 4.726 | 0.35799 | 0.43536 | 0 | 0 | 0 | 4.2907 | 0 | 0 | -1.1674 | 4.368 | 1220% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №764 Загорново с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА (50 МВА; 1 км; 6 шт.(РУ); 1 200 кв.м.; 4 500 п.м.; 2 т.у.; 37 шт.(прочие)) | O_I-312616 | 432.2493 | 0 | 432.2493 | 60.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.485 | 0 | 6.4797 | 0 | 432.2493 | -54.485 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №320 Новодомодедово с установкой дополнительного трансформатора Т-4 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА (40 МВА; 1 км; 5 шт.(РУ); 1 933 кв.м.; 6 780 п.м.; 3 т.у.; 52 шт.(прочие)) | O_I-312617 | 733.5819 | 0 | 733.5819 | 13.8547 | 0 | 13.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.5819 | -13.8547 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №382 Венюково с заменой трансформаторов Т-1,Т-2, 2 шт. мощностью 25 МВА на трансформаторы мощностью по 40 МВА (80 МВА; 9 шт.(РУ); 601 кв.м.; 2 780 п.м.; 38 шт.(прочие)) | O_I-312618 | 553.1897 | 0 | 553.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.1897 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 787 "Раменье" с заменой ТТ-150/5 на ТТ-200/5 яч. ф-2 РУ-10 кВ, установка КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Куликовское, в районе д. Быково (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-312663 | 2.692 | 0 | 2.692 | 0.52118 | 0 | 0.52118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | -0.52118 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №307 "Лыщево" с заменой трансформаторов тока в яч. № 19 РУ-10кВ, строительство КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС 110 кВ № 683 «Ядрошино» до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ до РУ-10кВ ТП 10/0,4 кВ № 205, замена ТП 10/0,4 кВ № 205 на БКТП-10/0,4 кВ 2х400кВА с установкой ячеек КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/п Бужаровское, д. Вертухово, 50:08:0070352:193 (0,8 МВА; 10 км; 10 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 1 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312733 | 108.2352 | 0.13136 | 108.1038 | 1.2056 | 4.4449 | 1.2056 | 3.828 | 0 | 0 | 0 | 0.61692 | 0 | 0 | 103.659 | 3.2393 | 268.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1955 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Сельцо Ю8-23-302-189369(388925) (0,25 МВА; 0,011 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-312841 | 7.7343 | 0.3309 | 7.4034 | 0 | 5.8824 | 0 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5209 | 5.8824 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4183 с заменой ТП и сущ. трансформатора на ТП с трансформатором 1000 кВА, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Дмитров, д. Шелепино (1 МВА) | O_I-312950 | 5.1209 | 0.14679 | 4.9741 | 0.97438 | 4.6428 | 0.97438 | 0 | 0 | 4.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33133 | 3.6684 | 376.5% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 4781 с заменой трансформатора на трансформатор 1000 кВА, КЛ-6 кВ от ячейки в РУ-6 кВ ПС-35/6 кВ № 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с.п. Костинское, д. Лотосово (1 МВА; 2,5 км; 500 п.м.) | O_I-313035 | 23.5903 | 0 | 23.5903 | 4.5673 | 0 | 4.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5903 | -4.5673 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 652 "Шульгино" с установкой одной ячейки на 6-ой с.ш. в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Старая Купавна, г. Ногинск, 50:16:0000000:76268 (1 шт.(РУ)) | O_I-313037 | 2.6039 | 0.0042483 | 2.5997 | 0.28914 | 3.0053 | 0.28914 | 0.095889 | 0 | 0.145 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | -0.4056 | 2.7162 | 939.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4676 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 1000 кВА, ПС-35/6 кВ № 368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, уч. 6, п. 13 (1 МВА; 3 шт.(прочие)) | O_I-313293 | 1.8449 | 0.19154 | 1.6534 | 0.35113 | 1.5651 | 0.35113 | 0.094133 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088242 | 1.214 | 345.7% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-6 кВ № 26 яч. ф. 11607, яч. ф. 11609, яч. ф. 11641, ф. 11629, яч. СМВ с заменой трансформаторов тока, ПС-110/35/6 кВ № 116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24 (10 шт.(прочие)) | O_I-313295 | 0.65951 | 0 | 0.65951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65951 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.15 с установкой КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ и ИКЗ, ПС №756 "Головлинка", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Лужниковский с/о, в р-не д. Кошелевка, ЗАО СП "Жилевское Ю8-23-302-189835(389757) (1,72 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 9 шт.(прочие)) | O_I-313299 | 11.6377 | 0.020556 | 11.6171 | 5.9374 | 1.7161 | 0 | 1.0845 | 0 | 0.48561 | 0 | 0.14599 | 5.9374 | 0 | 9.9011 | 1.7161 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №682 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, строительство ЛЭП-10 кВ с установкой КРН-10 кВ №1 к КРН-10 кВ №116, КРН-10 кВ №2 и блок трансформатора 10/6 4000 кВА, ПС №785 "Борисово", ГНБ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, в р-не с. Беседы Ю8-23-303-190300(758020) (0,63 МВА; 0,8 км; 2 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313300 | 18.1708 | 0 | 18.1708 | 9.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2696 | 0 | 18.1708 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4216 с заменой КТП с трансформатором 400 кВА на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, замена трансформаторов тока 150/5 на 300/5 в ЦРП № 49 сек. 1, ПС-110/10 кВ № 438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово (0,63 МВА; 0,01 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-313424 | 5.1888 | 0.12927 | 5.0595 | 0.97581 | 3.8268 | 0.97581 | 0.23849 | 0 | 3.4622 | 0 | 0.12612 | 0 | 0 | 1.2328 | 2.851 | 292.2% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-100-6/0,4 кВ №82 с заменой на МТП-160-6/0,4 кВ, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/с г. п. Столбовая, СНТ "Электроник" Ю8-23-303-189401(380154) (0,16 МВА) | O_I-313668 | 1.7327 | 0 | 1.7327 | 0.86432 | 1.5193 | 0.086026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5193 | 0.77829 | 0 | 0.21338 | 1.4333 | 1666% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 575 Селятино с заменой токоограничивающих реакторов 10 кВ Т-1 и Т-2 на реакторы типа РБА-10-2000-0,231, в т.ч. ПИР.МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка (4 шт.(прочие)) | O_I-313819 | 19.4448 | 0 | 19.4448 | 5.7785 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4448 | -5.7785 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110/10/6 кВ № 711 "Тополь" с заменой трансформаторов тока в ячейках № 17 и № 25 РУ-10 кВ на трехобмоточные, заменой масляных выключателей на вакуумные, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.77 (2 шт.(РУ)) | O_I-313970 | 2.1431 | 0 | 2.1431 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 2.1431 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 30 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 11 Соловьево, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, д Ликино, 50:20:0070227:12019 (1 шт.(РУ)) | O_I-313976 | 2.2213 | 0 | 2.2213 | 0.077141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077141 | 0 | 2.2213 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 123 с установкой одной ячейки в РУ-10 кВ, ПС 220 кВ № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Зеленково, 50:08:0050240:89 (1 шт.(РУ)) | O_I-313980 | 2.2213 | 0 | 2.2213 | 0.077141 | 0.21948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21948 | 0.077141 | 0 | 2.0019 | 0.21948 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1450 c заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА, ПС 110/10/6 кВ №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-313997 | 1.3175 | 0.012125 | 1.3054 | 0 | 1.4218 | 0 | 0.15241 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | -0.11645 | 1.4218 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП-40/1-ЛР-151 с заменой кабеля на уч-ках КЛ-10 кВ от ЛР-187 до ЛР-189 и КЛ-10 кВ от ЛР-188 до ЛР-190, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха; 50:15:0080601:414 (0,6 км) | O_I-314063 | 2.567 | 0 | 2.567 | 0.29496 | 0 | 0 | 0 | 0.29496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | -0.29496 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 10 Красный Угол с заменой трансформаторов тока на присоединениях фидеров 301-10кВ и 302-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, ЛЭП-10 кВ 301 ПС №10 «Красный Угол» и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: КТП №115/160 кВА, КТП №113/63, КТП №77/160 кВА, КТП №560/160 кВА, КТП №599/160 кВА, КТП №574/100, КТП №550/160 кВА, КТП №551/160 кВА, КТП №552/160 кВА, КТП №881/250 кВА, КТП №553/250 кВА, КТП №554/160 кВА, КТП №883/400 кВА, КТП №555/250 кВА, КТП №556/250 кВА, КТП №557/160 кВА, КТП № 558/100 кВА, а также линейного объекта ЛЭП10 кВ 302 ПС №10 «Красный Угол» и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: КТП №201/40 кВА,КТП № 112/160 кВА, КТП №46/250 кВА, СТП №236/160 кВА, КТП №114/40 кВА, КТП № 277/250 кВА, КТП №173/250 кВА, КТП №245/250 кВА, КТП №106/63 кВА, КТП №282/250 кВА, КТП №283/250 кВА, КТП №549/400 кВА, КТП №561/250 кВА, КТП №951/16 кВА, КТП №891/250 кВА, КТП №888/100 кВА, КТП №813/25 кВА, КТП №566/100 кВА, КТП 947/160 кВА, КТП №565/160 кВА, КТП №705/40 кВА, КТП №783/100 кВА, КТП №779/63 кВА, КТП №651/100 кВА, КТП №655/63 кВА, КТП №956/400 кВА, КТП №865/250 кВА, КТП №563/160 кВА, КТП №957/160 кВА, КТП №563/160 (2 шт.(прочие)) | O_I-314064 | 0.42147 | 0 | 0.42147 | 0.048424 | 0 | 0 | 0 | 0.048424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42147 | -0.048424 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №3497 с демонтажом трансформатора мощностью 160 кВА и установкой трансформатора мощностью 250 кВА ПС 110 кВ №551 "Пернатово", в т.ч. ПИР,МО, г.о. Истра, Истринский р-н, д. Дьяково, 50:08:0070354:8 (0,25 МВА) | O_I-314066 | 1.3948 | 0.21107 | 1.1837 | 0.16721 | 1.0032 | 0.16721 | 0.055271 | 0 | 0.94794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18049 | 0.836 | 500% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3548 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п. Дорохово, 50:19:0040508:241 (1 МВА) | O_I-314069 | 4.4672 | 0.0053547 | 4.4619 | 1.361 | 7.7758 | 1.361 | 0.15605 | 0 | 0.22574 | 0 | 7.3941 | 0 | 0 | -3.314 | 6.4148 | 471.3% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 1058 с заменой на КТП-6/0,4 кВ с установкой тра-ра 400 кВА, ПС-110 кВ № 742 Орбита, в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, д. Моносеево, 50:14:0040327:675 (0,4 МВА) | O_I-314249 | 1.2797 | 0.15919 | 1.1205 | 0.12979 | 0.12821 | 0 | 0 | 0.12979 | 0 | 0 | 0.12821 | 0 | 0 | 0.99228 | -0.0015802 | -1.218% | Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.4 с РП-17 от оп.35 до оп.99, ПС №245 "Пятницкая", УПУ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г.о., Злобино д, территория "Производственная зона "1", земельный участок 2 Ю8-23-303-191307(418343) (3,9 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-314258 | 15.0687 | 0 | 15.0687 | 7.6869 | 0.83002 | 0 | 0 | 0 | 0.034193 | 0 | 0.79582 | 7.6869 | 0 | 14.2386 | 0.83002 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.9 с РП-25 от РУ-10 кВ РП-25 до ЛР-51 с заменой ЛР-10 кВ №51 и ЛР-10 кВ №17 на КРН-10 кВ (4 ячейки), реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №93 с установкой ячейки с ВВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г. о., д. Сапроново Ю8-23-302-187524(355949) (3,5 км; 1 шт.(РУ); 4 шт.(реклоузер)) | O_I-314260 | 45.4281 | 0 | 45.4281 | 23.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1749 | 0 | 45.4281 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-2020-ПП-14 фид. 25 с заменой ПП-14 на КРН-6 кВ, ПС-110 кВ № 419 Минеральная, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, 50:15:0080702:101; 50:15:0080702:101 (1 шт.(РУ)) | O_I-314381 | 3.3128 | 0.27554 | 3.0372 | 0.35062 | 3.7536 | 0 | 0 | 0.35062 | 0.17949 | 0 | 3.5741 | 0 | 0 | -0.71637 | 3.403 | 970.6% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 16 расширение 1-й сек. РУ-10 кВ с установкой 1 ячейки, ПС-220/110/10 кВ № 215 "Новософрино",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское (1 шт.(РУ)) | O_I-314385 | 1.8314 | 0.22254 | 1.6089 | 1.0526 | 0.012426 | 0 | 0.00341 | 0.99295 | 0 | 0 | 0.0090159 | 0.059634 | 0 | 1.5965 | -0.98053 | -98.75% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3955 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-220 кВ №475 "Луч", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ефимоново, 50:08:0070205:1350 (0,4 МВА) | O_I-314395 | 2.5399 | 0 | 2.5399 | 0.053678 | 0.36491 | 0 | 0.0073245 | 0 | 0.14376 | 0 | 0.21382 | 0.053678 | 0 | 2.175 | 0.36491 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ, сооружаемого по договору ТП № В8-23-302-78225(634488) от 23.01.2023, с установкой 1 яч. в РУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Ямкино; 50:16:0000000:70705 (1 шт.(РУ)) | O_I-314420 | 1.8633 | 0 | 1.8633 | 0.21415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21415 | 0 | 1.8633 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №228 Зеленоградская с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной (80 МВА; 6 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314688 | 507.7064 | 0 | 507.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.7064 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-10 кВ № 44 с установкой 2-х ячеек, с заменой трансформаторов тока ф. 71404, ф. 71309, ф. Липуниха, ПС-35/10/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ЗАО Агроплеменная фирма "Искра" (1 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-314744 | 3.8024 | 0 | 3.8024 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0 | 0.13634 | 0 | 3.8024 | -2.2717 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3966 с заменой на КТПН с трансформатором 630 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.7 ПС-683 от ЛР-10 кВ №1111 до ВЛ-10 кВ фид.3 РП-14, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-8754 до оп. №15, реклоузер, 6РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Житянино, 50:08:0060221:134 (0,63 МВА; 3,053 км; 1 шт.(реклоузер); 6 шт.(прочие)) | O_I-314906 | 22.724 | 0.60908 | 22.1149 | 0 | 0.52279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52279 | 0 | 0 | 21.5921 | 0.52279 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф-21/532 с установкой РЛКВ-6 кВ на оп.1 Ф21/532, строительство ВЛ-6 кВ от врезной опоры 1/1 Ф-14/532 до оп. 2 отп. на МТП-450 Ф- 14/532 сустановкой реклоузер-6 кВ для резервирования тупиковых фидеров 14 и 21 с ПС-35 кВ № 532 Буньково , в т.ч. ПИР, МО, г.Ногинск, д. Караваево (0,55 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-314944 | 5.8223 | 0 | 5.8223 | 0.66892 | 0.23773 | 0 | 0.22213 | 0.66892 | 0.0065845 | 0 | 0.0090114 | 0 | 0 | 5.5846 | -0.43119 | -64.46% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 160 "Перемилово" с установкой на 1 и 2 секцию РУ-10 кВ оборудования для компенсации токов однофазных замыканий, в т.ч. ПИР, МО, г. Яхрома, мкр. Левобережье (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-315138 | 22.8334 | 0 | 22.8334 | 14.6842 | 0 | 0 | 0 | 13.8541 | 0 | 0 | 0 | 0.83012 | 0 | 22.8334 | -13.8541 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ Ельдигино № 220 с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА, с заменой ОД и КЗ 110 кВ Т-1 и Т-2, МО Пушкинский р-н, село Ельдигино (50 МВА; 6 шт.(РУ); 1 896 кв.м.; 440 п.м.; 156 шт.(прочие)) | O_I-315140 | 826.9836 | 0 | 826.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.9836 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2400 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ с установкой КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-303-192231(421452) (0,63 МВА; 0,012 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-315184 | 6.6207 | 5.5808 | 1.0399 | 4.4072 | 0.30966 | 0 | 0.08498 | 4.0485 | 0 | 0 | 0.22468 | 0.35869 | 0 | 0.73025 | -3.7388 | -92.35% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 542 "Петровская" с заменой трансформаторов тока в яч. ф.12 на трехобмоточные ТТ-10 кВ РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.о. Новопетровский, д. Нижневасильевское, 50:08:0080322:27 (1 шт.(прочие)) | O_I-315380 | 0.2706 | 0 | 0.2706 | 0.0093965 | 0.21372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21372 | 0.0093965 | 0 | 0.056877 | 0.21372 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6734 с заменой 2-х трансформаторов 400 кВА на 2 трансформатора 630 кВА), ПС-110/10/6 кВ №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Грибаново (1,26 МВА) | O_I-315451 | 2.4645 | 0 | 2.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4645 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-10/0,4 кВ № 7 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС-110/10/6/ кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, ул. Новая, д. 29 (0,25 МВА) | O_I-315453 | 0.94121 | 1.0494 | -0.10817 | 0.56176 | 0.018891 | 0 | 0.018891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56176 | 0 | -0.12707 | 0.018891 | - | превышение за счет капитализированных % Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЦАГИ – Раменская I цепь с увеличением пропускной способности, в том числе, на замену выключателя, разъединителя, ТТ и ошиновки на ПС 220 кВ ЦАГИ (6,648 км; 1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 13 388 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315598 | 305.4357 | 0 | 305.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4357 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 1356 с заменой на проходную КТПП-6/0,4кВ с трансформатором 250 кВА и вакуумным выключателем, ПС-110 кВ № 375 Стачка, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Малая Дубна; 50:24:0010801:299 (0,25 МВА; 1 шт.(РУ)) | O_I-315601 | 3.6937 | 0.23801 | 3.4557 | 0.39987 | 0.0099201 | 0 | 0 | 0.39987 | 0 | 0 | 0.0099201 | 0 | 0 | 3.4458 | -0.38995 | -97.52% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЦАГИ – Раменская II цепь с увеличением пропускной способности, в том числе, на замену выключателя, разъединителя, ТТ и ошиновки на ПС 220 кВ ЦАГИ (6,715 км; 1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 6 740 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315606 | 288.018 | 0 | 288.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.018 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Бронницы тяговая – Гжель с увеличением пропускной способности, в том числе, замену выключателя, разъединителя, ТТ, ВЧ-заградителя и ошиновки на ПС 110 кВ Гжель (15 км; 1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 15 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315607 | 532.0143 | 0 | 532.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.0143 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Нежино – Гжель с увеличением пропускной способности, в том числе, замену выключателя, разъединителя, ТТ, ВЧ-заградителя и ошиновки на ПС 110 кВ Гжель (4,4 км; 1 шт.(РУ); 833 кв.м.; 4 400 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315608 | 214.3367 | 0 | 214.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3367 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ №27 с уст-кой ВВК и МП РЗА в ячейке №2 РУ-10 кВ, реконструкция КЛ-10 кВ ф.4, ф.7 с РП-27, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, поселок Оболенск, территория Квартал Б Ю8-23-303-180877(283867) (1,2 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-315610 | 6.8711 | 0 | 6.8711 | 3.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5053 | 0 | 6.8711 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 3117 с уcтановкой 1 ячейки, ПС-220/10/10/6/ кВ № 671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, Транспортный проезд, уч. 13 (1 шт.(РУ)) | O_I-315707 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 1.8314 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 641 с установка 2-х ячеек ЩО-70 1, 2 секции РУ-0,4 кВ, ПС 35/10/10/ кВ №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.п. Поварово, мкр. Поваровка (2 шт.(РУ)) | O_I-315896 | 2.1726 | 0 | 2.1726 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0 | 2.1726 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №2398 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС 220/110/35/10/6 кВ №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, в районе д. Тимоново (0,4 МВА) | O_I-316031 | 1.5559 | 0 | 1.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5559 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 913 № 1675 с установкой РЛКВ-10 кВ на оп. 188 (1 шт.), РЛКВ-10 кВ в промежутке оп. 89-235 (2 шт.), СП-6 кВ (реклоузер), ПС 110 кВ № 607 Рыболово, в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, д. Ивановка, владение СНТ "Сосновка" (0,25 км; 1 шт.(реклоузер); 200 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-316033 | 9.1754 | 0 | 9.1754 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1754 | -1.0571 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1376 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ № 3115 с. 1 до ТП-10/0,4 кВ № 1376, ПС-110/10/6/ кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,63 МВА; 0,9 км; 150 п.м.) | O_I-316064 | 8.8312 | 0 | 8.8312 | 1.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4749 | 0 | 8.8312 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-630-10/0,4 №964 с заменой трансформатора 630 кВА на трансформатор 1000 кВА, ВЛ-10 кВ ф.403 (пролет опор 7-14), КЛ-10 кВ выход с ПС-652 до оп. 1, ПС 110 кВ № 652 Шульгино, в т.ч. ПИР, МО, городской окру Богородский , г. Старая Купавна; 50:16:0602003:8918 (1 МВА; 0,45 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-316102 | 8.0567 | 0.26011 | 7.7966 | 0.82108 | 7.0638 | 0 | 0.0039744 | 0.82108 | 0.06722 | 0 | 6.9926 | 0 | 0 | 0.7328 | 6.2427 | 760.3% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №3423 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, р-н Наркомвод, корпус 29 Ю8-24-302-194522(122063) (0,4 МВА) | O_I-316337 | 2.0504 | 0.0042739 | 2.0461 | 1.9289 | 0.12751 | 0 | 0.12233 | 0 | 0 | 0 | 0.0051837 | 1.9289 | 0 | 1.9186 | 0.12751 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ яч. ф.6 ПС №708 "Санаторная", реконструкция проект. РП-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-21-302-6332(336561)) с установкой ячейки РУ-10 кВ, строительство РП-10 кВ (Судаково), строительство КЛ-10 кВ от проект. КРН-10 кВ №1 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-192173(414000)) до. оп. 1 второй цепи ВЛ-10 кВ ф.6, строительство ВЛ-10 кВ от оп.26 ВЛ-10 кВ ф.6 до проект. КРН-10 кВ №1, строительство КЛ-10 кВ от проект. КРН-10 кВ №2 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-192173(414000)) до проект. РП-10 кВ (Судаково), строительство КЛ-10 кВ от проект. ячейки РУ-10 кВ проект. РП (по дог-ру ТП №ИА-21-302-6332(336561)) до проект. РП-10 кВ (Судаково), строительство ВЛ-10 кВ от проект. ячейки РП-10 кВ (Судаково) до проект. АСП-10 кВ, , в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-24-302-194755(116205) (9,03 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-316340 | 81.9218 | 0 | 81.9218 | 77.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9501 | 0 | 81.9218 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ячейки ф.30 ПС 35 кВ № 235 Починки до оп. 2 ВЛ-10кВ ф. 30, установка ТТ и устройств РЗиА в яч. ф. 30, в т. ч. ПИР, МО, го Егорьевск, д. Анохино; 50:30:0050312:581 (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-316570 | 1.7054 | 0 | 1.7054 | 0.19597 | 0 | 0 | 0 | 0.19597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7054 | -0.19597 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 25 "Встреча" с заменой трансформаторов тока в ячейках № 9 ф.9, № 601 ф.601, № 507 ф.507 РУ-10 кВ на трехобмоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Краснознаменск (3 шт.(РУ)) | O_I-316572 | 3.8868 | 0 | 3.8868 | 0.13483 | 0.23891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23891 | 0.13483 | 0 | 3.6479 | 0.23891 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3664 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино (0,63 МВА) | O_I-316587 | 1.0848 | 0 | 1.0848 | 0.5541 | 1.0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49354 | 1.0404 | 0.060563 | 0 | 0.044405 | 0.54688 | 110.8% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТПП-160-6/0,4 кВ №2343 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, поселок совхоза "Раменское", ул. Шоссейная, з/у 35 Ю8-24-303-194487(134803) (0,4 МВА; 0,02 км) | O_I-316598 | 3.6576 | 0.13528 | 3.5223 | 0.9532 | 2.0908 | 0.9532 | 0.09914 | 0 | 1.9324 | 0 | 0.059328 | 0 | 0 | 1.4315 | 1.1376 | 119.3% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6786 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА, замена АВР-0,4 кВ, замена АВ-1600 А, ПС-110 № 64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28 (2 МВА; 2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-316653 | 9.7861 | 0 | 9.7861 | 6.0822 | 0.56476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7317 | 0.56476 | 0.35045 | 0 | 9.2214 | -5.167 | -90.15% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 308 с заменой рубильника АВ-320А РУ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д.2, корпус 1 (4 шт.(прочие)) | O_I-316654 | 0.46873 | 0.033736 | 0.43499 | 0.071156 | 0.50922 | 0 | 0.19953 | 0 | 0.29198 | 0 | 0.017721 | 0.071156 | 0 | -0.074232 | 0.50922 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 671 " Старбеево" с установкой по одной ячейке на каждой с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а (2 шт.(РУ)) | O_I-316657 | 5.3167 | 0 | 5.3167 | 3.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5965 | 0 | 5.3167 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 276 с заменой трансформаторов 2х400 кВА на трансформаторы 2х1000 кВА, 2КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 276 т.1, 2 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ № 1, 2, 2ВРЩ-0,4 кВ, замена трансфотматоров тока, ПС-220/10 кВ № 837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Путилково, АОЗТ "Птицефабрика" (2 МВА; 0,04 км; 10 шт.(прочие)) | O_I-316658 | 4.9951 | 0 | 4.9951 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6471 | 0 | 0.15929 | 0 | 4.9951 | -2.6471 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 174 "Лыткарино" с установкой ячейки РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, Нижнее Мячково д, к.н. 50:23:0040439:34 ИА-23-302-18203(392176) (1 шт.(РУ)) | O_I-316935 | 2.5175 | 0 | 2.5175 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4219 | 0 | 2.5175 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0, 4кВ № 411 с заменой КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 630 кВА, ПС-110/35/6 кВ № 669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Большерогачевское с/п, с. Рогачево, ул. Заречная, д. 34А,35Б, 35В (0,63 МВА) | O_I-316942 | 1.6721 | 0 | 1.6721 | 0 | 0.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1293 | 0 | 0 | 1.5428 | 0.1293 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 380 Захарово с заменой ТТ-6 кВ на трехобмоточные ТТ-6 кВ и релейной защиты на защиту типа ''ТОР-200Л" в яч. ф.604 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ногинск, ул. Пугачева, 50:16:0302005:4809 (2 шт.(прочие)) | O_I-316961 | 0.76174 | 0 | 0.76174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76174 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 284 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, замена АВ – 400 А, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-317014 | 0.90022 | 0 | 0.90022 | 0.53285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50261 | 0 | 0.030241 | 0 | 0.90022 | -0.50261 | -100% | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 0776 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, установка трансмофрматора тока, ПС-35/6 кВ № 819 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Березняки , уч.77б (0,4 МВА; 1 т.у.; 3 шт.(прочие)) | O_I-317017 | 1.352 | 0.13164 | 1.2203 | 0.66212 | 1.1863 | 0 | 0.066618 | 0 | 1.0686 | 0 | 0.051128 | 0.66212 | 0 | 0.034007 | 1.1863 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №174 "Лыткарино" с установкой 2-х ячеек на 1-ой и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он, к.н. 50:21:0060403:9286 ИА-23-307-17564(326109) (2 шт.(РУ)) | O_I-317022 | 6.2385 | 0 | 6.2385 | 0.17393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17393 | 0 | 6.2385 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 120 Храпуново с заменой ТТ-6 кВ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. ф.1 РУ-6 кВ, реконструкция 2-х участков КВЛ-6 кВ ф. 1 с ПС-35 кВ № 120 Храпуново, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, д. Тимохово, ул. Совхозная, д. 27; 50:16:0604097:1 (0,37 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-317069 | 1.5526 | 0 | 1.5526 | 0.1784 | 0 | 0 | 0 | 0.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5526 | -0.1784 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 от оп.36 до оп.55 с заменой опор и провода ПС-35 кВ №699 "Холстниково", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:152, 50:07:0060104:12 (1,1 км) | O_I-317100 | 4.838 | 0.22154 | 4.6164 | 0.16778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16778 | 0 | 4.6164 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №28486 до ГРЩ-0,4 кВ ПС 110 кВ №560 "Солнцево", замена трансформаторов тока 10 кВ, автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, рп Заречье, 50:20:0020202:10946 (0,03 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-317106 | 0.21563 | 0.20381 | 0.011824 | 0.064079 | 0.061562 | 0.064079 | 0.061562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049737 | -0.0025169 | -3.928% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Отклонение составляет не более 10%
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-6 кВ с установкой реклоузера в пролете опор 15-16 КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ПП-10 и замены ЛР-85 и ЛР-95 в КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ПП-10 на РЛР-6 кВ, ПС 110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080702:109 (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-317295 | 2.8924 | 0 | 2.8924 | 0.33236 | 0.15931 | 0 | 0 | 0.33236 | 0.15303 | 0 | 0.0062838 | 0 | 0 | 2.7331 | -0.17305 | -52.07% | Приостановлено/Исключено приказом
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №406 "Шаховская" с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. 4 от сооружаемой ячейки до оп.9, ВЛ-10 кВ от оп. 9 фид. до оп.283, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, рп Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:933 (1,41 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-317347 | 7.0486 | 0 | 7.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0486 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30 отпайка на КТП-158 с установкой реклоузер-10 кВ на оп. 1 ПС-35 кВ № 235 Починки, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Егорьевск, д. Анохино; 50:30:0050312:583 (1 шт.(реклоузер)) | O_I-317421 | 2.6194 | 0 | 2.6194 | 0.30101 | 0 | 0 | 0 | 0.30101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | -0.30101 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 20 отходящей от РУ-10 кВ ПС 110кВ № 802 "Духанино" с установкой на оп.3 переключательного пункта номинальным током от 250А до 500А (РЛР-10 кВ), замена трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0040254:3 (4 шт.(прочие)) | O_I-317467 | 0.32218 | 0 | 0.32218 | 0.095751 | 0 | 0.095751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32218 | -0.095751 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция АСП-10 кВ №308 ПС 35 кВ №462 "Середа"с заменой трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Филенино, 50:06:0090201:74 (2 шт.(прочие)) | O_I-317541 | 0.16749 | 0 | 0.16749 | 0.0058106 | 0.015218 | 0 | 0 | 0 | 0.00061805 | 0 | 0.0146 | 0.0058106 | 0 | 0.15227 | 0.015218 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 97 в части установки блока в РУ-10 кВ ПС-35 кВ №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос.Новопетровское, д. Кучи, 50:08:0080130:2,50:08:0080130:1 (3 шт.(РУ)) | O_I-317542 | 4.5941 | 0 | 4.5941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5941 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4180 с заменой КТП и трансформатора 100 кВА на ТП и трансформатор мощностью 250 кВА, установка АВ-400 А, ПС-110/10 кВ № 840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, д. Лугинино, кв-л Лугинино Парк, з/у 107 (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-317546 | 1.1197 | 0 | 1.1197 | 0.72399 | 0.13905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13905 | 0.72399 | 0 | 0.98067 | 0.13905 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 920 с установкой 1 разъединителя 630 А в РУ-0,4 кВ 1 с.ш., ПС-110/10/6 кВ № 765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская, уч. № 9-а (1 шт.(прочие)) | O_I-317549 | 0.12483 | 0.0096225 | 0.11521 | 0.058426 | 0.00038431 | 0 | 0 | 0.051332 | 0 | 0 | 0.00038431 | 0.0070939 | 0 | 0.11482 | -0.050948 | -99.25% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1168 с заменой ВН на вакуумный выключатель ВВК, ПС-110 кВ № 415 Ликино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., д. Кабаново, 89А, 50:24:0000000:78486 (1 шт.(РУ)) | O_I-317626 | 2.6194 | 0.085854 | 2.5336 | 0.30101 | 0.0035784 | 0 | 0 | 0.30101 | 0 | 0 | 0.0035784 | 0 | 0 | 2.53 | -0.29743 | -98.81% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 52 Двойня с установкой 1 яч в РУ-10 кВ и организацией шинного моста от 1-й сек. РУ-10 кВ до устанавливаемой ячейки, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, д. Поцелуево; 50:30:0050230:788 (0,01 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-317647 | 3.3701 | 0.22319 | 3.1469 | 0.15128 | 4.7078 | 0.15128 | 0.35358 | 0 | 4.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5609 | 4.5566 | 3012% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция 2-ТП-10-6/0,4кВ (замена КТП -10/0,34 кВ №313 с трансформатором 250кВАи МТП-6/0,4кВ №900 с трансформатором 160кВА на а КТП-10/0,4кВ с трансформатором 1000 кВА), монтаж и наладка ячейки РУ-10кВ 2 с.ш. РП-10 кВ №, 292, ПС 220/110/10 кВ №215 "Новософрино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Пушкино, рп Софрино , ул. Патриарха Пиме (1 МВА; 1 шт.(РУ)) | O_I-317751 | 3.9354 | 0 | 3.9354 | 2.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 | 0 | 3.9354 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3639 с заменой КТП на проходную КТП, ПС-35/6/0,4 кВ №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, .п. Пешковское, в районе д.Безверхово (0,16 МВА) | O_I-317756 | 3.3668 | 0.11808 | 3.2487 | 1.4997 | 2.9765 | 0 | 0.16983 | 1.3036 | 2.8067 | 0 | 0 | 0.19608 | 0 | 0.27214 | 1.673 | 128.3% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция выносного РП-10 кВ ПС № 708 "Санаторная" с установкой по 1 яч. на каждой с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, микрорайон Востряково, ул. Ледовская, уч. 31, уч. 33, к.н. 50:28:0000000:359, 50:28:0060217:211 ИА-23-302-17525(331693) (2 шт.(РУ)) | O_I-317759 | 3.5795 | 0 | 3.5795 | 3.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5795 | 0 | 3.5795 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3776 с заменой ТП и трансформатора на ТП-6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ПС-35/6 кВ № 95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, п. опытного хоз-ва "Ермолино" (0,4 МВА) | O_I-317849 | 1.1978 | 0 | 1.1978 | 0.7867 | 0.12793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12793 | 0.7867 | 0 | 1.0699 | 0.12793 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 641 с заменой ТП и трансформатора на ТП-6/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 32 оп.1 до ВЛЗ-6 кВ ф. № 32 оп.31, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, рп Деденево, вл. 2В (0,63 МВА; 3 км) | O_I-317852 | 12.6456 | 0 | 12.6456 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 2.5707 | 0 | 0 | 0 | 0.15421 | 0 | 12.6456 | -2.5707 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-10 кВ №41 с заменой трансформатора с 250 кВА на 400 кВА ПС 110 кВ №392 "Верея", в т.ч.ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Волчёнки, 50:26:0000000:20819 (0,4 МВА) | O_I-318014 | 0.87384 | 0 | 0.87384 | 0.03039 | 0.2623 | 0 | 0.0097872 | 0 | 0.20956 | 0 | 0.042948 | 0.03039 | 0 | 0.61155 | 0.2623 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.36 от оп.№85 до оп.№120, ПС № 563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, кадастровый номер: 50:33:0040228:8 ИА-23-302-18087(329571) (2,3 км) | O_I-318236 | 15.6552 | 0 | 15.6552 | 0.28794 | 5.6521 | 0 | 0 | 0 | 0.020487 | 0 | 5.6316 | 0.28794 | 0 | 10.0031 | 5.6521 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция РТП-4х1250-10/0,4 кВ №38 с установкой АВР с ВНР в РУ-10 кВ и установкой МП терминалов, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 3а Ю8-24-303-197954(166134) (4 шт.(прочие)) | O_I-318244 | 1.8204 | 0 | 1.8204 | 1.6452 | 0.20893 | 0 | 0.19527 | 0 | 0.005768 | 0 | 0.0078938 | 1.6452 | 0 | 1.6114 | 0.20893 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4106 с заменой на КТП с трансформатором 400 кВА ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", замена трансформаторов тока в ячейках № 5, 15, 16 РУ-6кВ, 2хКЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Петелино, СНТ "Волна" (0,4 МВА; 0,3 км; 2 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-318418 | 10.5784 | 0 | 10.5784 | 0.33274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33274 | 0 | 10.5784 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 5066 с заменой тр-ра Т-2 мощностью 630 кВА на трансформатор ТМГ-630 кВА с улучшенными характеристиками, ПС-35 кВ № 27 Черное, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, вблизи д.Черное; 50:15:0070702:15 (0,63 МВА) | O_I-318424 | 1.0156 | 0.16205 | 0.8536 | 0.23594 | 1.0579 | 0 | 0.089529 | 0.23594 | 0.96841 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20434 | 0.822 | 348.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 188 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС-110/10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,4 МВА) | O_I-318551 | 0.79209 | 0 | 0.79209 | 0.46387 | 0.17143 | 0 | 0 | 0 | 0.16467 | 0 | 0.0067562 | 0.46387 | 0 | 0.62066 | 0.17143 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 1576 с установкой ячейки с ВВ выключателем, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново (1 шт.(РУ)) | O_I-318556 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99295 | 0 | 0.059634 | 0 | 1.8314 | -0.99295 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/35/6/6/0,4 кВ № 239 "Пушкино" с заменой трансформаторов тока 400/5 на тр-ры тока 600/5 в ячейке № 607 с.ш. 6 РУ-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г. Пушкино, мкр Междуречье (2 шт.(прочие)) | O_I-318560 | 0.11655 | 0 | 0.11655 | 0.047472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047472 | 0 | 0.11655 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №798 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с/п Молоковское, с. Остров Ю8-24-303-198695(189141) (0,4 МВА) | O_I-318563 | 2.0504 | 0 | 2.0504 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 2.0504 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1921 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки в РУ-0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые столбы Ю8-24-303-197098(166268) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-318566 | 1.768 | 0 | 1.768 | 1.6465 | 0.26805 | 0 | 0 | 0 | 0.011043 | 0 | 0.25701 | 1.6465 | 0 | 1.5 | 0.26805 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 от оп. 258 до оп. 267, от оп. 270 до оп. 275, от оп. 279 до оп. 284 с заменой опор и провода ПС-35 кВ №589 "Субботино", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, 50:26:0091204:396 (1,5 км) | O_I-318757 | 6.3648 | 0 | 6.3648 | 0.22073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22073 | 0 | 6.3648 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 от оп. 283 до оп. 309 с заменой опор и с заменой провода ПС 110 кВ №392 "Верея", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, около д.Лужки, 50:26:0030905:18 (1,8 км) | O_I-318813 | 7.6378 | 0 | 7.6378 | 0.26488 | 0.015054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015054 | 0.26488 | 0 | 7.6227 | 0.015054 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 РП-1 от РУ-10кВ до КТПП-10/0,4кВ № 1176 с заменой опор и провода ПС 110 кВ №405 "Волоколамск", замена трансформаторов тока в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, 50:07:0030105:868, 50:07:0030105:983, 50:07:0030105:708 (3,1 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-318817 | 13.3214 | 0.54573 | 12.7757 | 0.462 | 0.099526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099526 | 0.462 | 0 | 12.6761 | 0.099526 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №243 "Нащекино" с заменой ТТ в ячейке ф.129 РУ-10 кВ, модернизация АСП-10 кВ №2901 с заменой ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-24-302-199403(180792) (2 шт.(прочие)) | O_I-319069 | 0.40928 | 0 | 0.40928 | 0.36003 | 0.050048 | 0 | 0 | 0 | 0.048102 | 0 | 0.0019467 | 0.36003 | 0 | 0.35923 | 0.050048 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 1673 с трансформатором мощностью 160 кВА, с заменой трансформатора мощностью на 250 кВА ПС-200 кВ №25 "Встреча", установка автоматического выключателя, в т.ч. ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, д. Малые Горки, 50:26:0180204:1410 (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-319270 | 0.84981 | 0 | 0.84981 | 0.029601 | 0.17904 | 0 | 0 | 0 | 0.0072714 | 0 | 0.17177 | 0.029601 | 0 | 0.67077 | 0.17904 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 622 с установкой двух высоковольтных ячеек с микропроцессорной защитой в РУ-10 кВ и двух дополнительных автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ, реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 623 с заменой двух вводных ячеек ф.42 и ф.43 на высоковольтные ячейки с микропроцессорной защитой в РУ-10 кВ, ПС-35 кВ №136 Трофимово, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, с. Никиткино; 50:30:0060101:432 (4 шт.(РУ)) | O_I-319285 | 10.979 | 0 | 10.979 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 1.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.979 | -1.2612 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 1508 с заменой трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС-35/10/6 кВ № 647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/пос. Нудольское, д. Денисово, д. 21 (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-319290 | 0.693 | 0 | 0.693 | 0.38317 | 0.22767 | 0 | 0.0096737 | 0 | 0.17079 | 0 | 0.047203 | 0.38317 | 0 | 0.46533 | 0.22767 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ф. 7109 от ЦРП-10 кВ № 3 – ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", со строительством доп. КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ № 9. ф. Геофизика до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная, уч. 1 (3,8 км; 450 п.м.) | O_I-319293 | 20.8619 | 0 | 20.8619 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4111 | 0 | 20.8619 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 34β от оп. 14 до оп. 17, ПС-110 кВ № 206 Фрязино, в т.ч. ПИР, МО, г. Фрязино, проезд Окружной, 50:44:0030203:489 (0,48 км) | O_I-319374 | 0.98152 | 0 | 0.98152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98152 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-6 кВ № 2 с установкой 1-ой линейной ячейки в РУ-6 кВ, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ш. Симферопольское Ю8-24-302-200238(179266) (1 шт.(РУ)) | O_I-319682 | 1.8114 | 0 | 1.8114 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.8114 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4022 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 4022 до оп. № 1 ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Луневское, д. Исаково, ул. Сосновая, стр. 1 (0,25 МВА; 0,05 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-319685 | 0.98082 | 0 | 0.98082 | 0.44644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44644 | 0 | 0.98082 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ 17 л. 939 до ТП-6/0,4 кВ № 440, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. свх. "Останкино", с. Озерецкое (0,58 км) | O_I-319688 | 2.3546 | 0 | 2.3546 | 0.30564 | 0 | 0 | 0 | 0.28833 | 0 | 0 | 0 | 0.017305 | 0 | 2.3546 | -0.28833 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация РТП-6 кВ № 466 с установкой вводного рубильника, АВ, ПС-35/6 кВ № 749 "Сватково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Сватково (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-319691 | 2.0837 | 0 | 2.0837 | 1.1153 | 0.26057 | 0 | 0.013433 | 0 | 0.23716 | 0 | 0.0099803 | 1.1153 | 0 | 1.8231 | 0.26057 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №232 Пруды с заменой тра-ра Т-1 мощностью 160 кВА на тра-р мощностью 250 кВА, ПС-110 кВ № 306 Дроздово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н , в районе с. Бисерово, 50:16:0601074:21 (0,25 МВА) | O_I-319698 | 1.8304 | 0.15482 | 1.6756 | 0.18573 | 0.0086202 | 0 | 0.0023656 | 0.18573 | 0 | 0 | 0.0062546 | 0 | 0 | 1.667 | -0.17711 | -95.36% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация РП-10/0,4 кВ №53 с установкой линейной ячейки в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-201006(199673) (1 шт.(РУ)) | O_I-319806 | 1.8114 | 0.0073256 | 1.8041 | 1.5715 | 0.21855 | 0 | 0.20967 | 0 | 0 | 0 | 0.0088851 | 1.5715 | 0 | 1.5855 | 0.21855 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3262 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС-110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная (0,25 МВА) | O_I-319864 | 0.6596 | 0.16752 | 0.49208 | 0.36726 | 1.3741 | 0 | 0.0025669 | 0 | 0.078416 | 0 | 1.2931 | 0.36726 | 0 | -0.882 | 1.3741 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КРУН-10 кВ № 64 и КРУН-10 кВ № 65 с заменой трансформаторов тока, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки (6 шт.(прочие)) | O_I-319866 | 0.39571 | 0 | 0.39571 | 0 | 0.050498 | 0 | 0 | 0 | 0.049107 | 0 | 0.0013914 | 0 | 0 | 0.34521 | 0.050498 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 215 "Новософрино" с расширением 3-й и 4-й сек. и установкой по 1 яч. на каждой секции, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино, Строительная ул., д.54 (2 шт.(РУ)) | O_I-319869 | 5.1364 | 0 | 5.1364 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9264 | 0 | 5.1364 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 № 145 "Нахабино" с установкой яч. на 3-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Институтская, д.1А (1 шт.(РУ)) | O_I-319872 | 2.5682 | 0 | 2.5682 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 2.5682 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 303 (замена трансформаторов 2х160 кВА на трансформаторы 2х 250 кВА), ПС 220/10/10/6/ кВ №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,5 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-320073 | 1.386 | 0 | 1.386 | 0.76634 | 0.37676 | 0 | 0.018717 | 0 | 0.34339 | 0 | 0.014653 | 0.76634 | 0 | 1.0092 | 0.37676 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 302 в части замены 2-х ВА в РУ-0,4 кВ, ПС 220/10/10/6/ кВ №671 "Старбеево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (2 шт.(прочие)) | O_I-320074 | 0.066802 | 0 | 0.066802 | 0.031822 | 0.022321 | 0 | 0.0011089 | 0 | 0.020344 | 0 | 0.00086814 | 0.031822 | 0 | 0.044481 | 0.022321 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково" с установкой 1 ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская (1 шт.(РУ)) | O_I-320076 | 2.5682 | 0 | 2.5682 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 2.5682 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ячейки ф.1 (107) в РУ-10 кВ ПС №400 "Ока" до оп. №1, от оп. №17 до оп №38, ЛР-10 кВ, 2ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не автодороги на полигон твердых бытовых отходов "Лесная" Ю8-24-303-199456(193459) (2,1 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-320190 | 12.4889 | 0 | 12.4889 | 11.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8407 | 0 | 12.4889 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3776 ПС-110 кВ №260 "Дедово" с заменой трансформатора 250 кВА, трансформаторы тока, автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Павло-Слободское, д. Черная, 50:08:0050204:960 (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-320281 | 0.9627 | 0 | 0.9627 | 0.033492 | 0.085956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085956 | 0.033492 | 0 | 0.87675 | 0.085956 | - | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №4068 ПС-110 кВ №392 "Верея" с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ от н/н выводов трансформатора МТП-10/0,4 кВ № 4068 до ЩУ-0,4 кВ, трансформаторы тока, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/о Симбуховский, у д. Митяево, К.Ф.Х "Берег", 50:26:030601:0001 (0,25 МВА; 0,008 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-320288 | 0.89643 | 0 | 0.89643 | 0.031216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031216 | 0 | 0.89643 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ячейки 6 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово" ф. 43 до оп. № 1 ф. 43 ВЛЗ-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская (0,3 км) | O_I-320533 | 1.2179 | 0 | 1.2179 | 0.15809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15809 | 0 | 1.2179 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №173 "Новоцементная" с заменой 2-х линейных ячеек на ячейки с ВкВ РУ-6 кВ яч. №11 ф.16 2 с.ш. и яч. №103 ф.20 1 сек., в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 9б, корп. 1 Ю8-24-302-201213(212047) (2 шт.(РУ)) | O_I-320539 | 5.0493 | 0 | 5.0493 | 4.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8581 | 0 | 5.0493 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №196 "Выползово" с расширением 2 секции и установкой 1 ячейки в РУ-6 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п. пансионата "Берёзка", 50:08:0060335:20 (1 шт.(РУ)) | O_I-320693 | 3.119 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 158 с установкой ячеек на 1-й и 2-й с.ш, ПС-35/10/10 кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, владение Индустриальный парк (2 шт.(РУ)) | O_I-320744 | 3.6628 | 0 | 3.6628 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 3.6628 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 184 "Вахромеево" с установкой ячейки в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Спас-Каменка (1 шт.(РУ)) | O_I-320829 | 2.5682 | 0 | 2.5682 | 1.4632 | 2.6399 | 0 | 0 | 0 | 2.5499 | 0 | 0.090021 | 1.4632 | 0 | -0.071758 | 2.6399 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 421 с установкой ячеек на 1 и 2 с.ш., ПС-110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, тер. ТПЗ "Алтуфьево", пр. Автомобильный, вл.8, строен.1 (2 шт.(РУ)) | O_I-321014 | 3.6628 | 0 | 3.6628 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 3.6628 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от оп. 5 до оп. 6 ф.18, КЛ-6 кВ от РП-10 кВ № 235 до оп. 14/3 л.575, 2РЛР-6 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, 21а (0,54 км; 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321016 | 8.3101 | 0 | 8.3101 | 0.97344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97344 | 0 | 8.3101 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3987 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" с демонтажом тр-ра 63 кВА и установкой тр-ра мощностью 250 кВА, в т.ч. ПИР,МО, Шаховской р-н, г/п Шаховская, рп. Шаховская, Волочановское шоссе, 50:06:0060203:87 (0,25 МВА) | O_I-321020 | 0.99436 | 0.19458 | 0.79978 | 0.014147 | 0.62076 | 0.014147 | 0.034367 | 0 | 0.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17901 | 0.60662 | 4288% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6776 ПС-110 кВ №189 "Успенская" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью по 250 кВА, на трансформаторы мощностью по 400 кВА, ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, в районе с. Успенское, 50:20:0041126:777 (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-321055 | 2.5372 | 0 | 2.5372 | 0.08822 | 0.63159 | 0 | 0.025467 | 0 | 0.41666 | 0 | 0.18946 | 0.08822 | 0 | 1.9056 | 0.63159 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6794 ПС 110 кВ №189 "Успенская" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью по 250 кВА, на трансформаторы мощностью по 400 кВА, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, в районе с.Успенское, 50:20:0041126:777 (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-321057 | 2.5372 | 0 | 2.5372 | 0.08822 | 0.63159 | 0 | 0.025467 | 0 | 0.41666 | 0 | 0.18946 | 0.08822 | 0 | 1.9056 | 0.63159 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 1576 сек. 2 с установкой ячейки с ВВ выключателем, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:2 (1 шт.(РУ)) | O_I-321089 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99295 | 0 | 0.059634 | 0 | 1.8314 | -0.99295 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 1576 сек. 2 с установкой ячейки с ВВ выключателем, ПС-220/10/6 кВ № 311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Степаново, к.н. 50:04:0060604:3 (1 шт.(РУ)) | O_I-321092 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99295 | 0 | 0.059634 | 0 | 1.8314 | -0.99295 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 273 с заменой трансформатора 320 кВА на трансформатор 630 кВА, замена ячеек, ПС-35/6/0,4 кВ № 443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Раздолье, д. 14, стр. 1 (0,63 МВА; 3 шт.(прочие)) | O_I-321095 | 4.3315 | 0 | 4.3315 | 2.7036 | 0.51038 | 0 | 0 | 0 | 0.41994 | 0 | 0.090438 | 2.7036 | 0 | 3.8211 | 0.51038 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 30 ф.14 с установкой доп. ячеек 10 кв 1 и 2 секции в РУ-10 кВ, ПС-110 кВ №418 "Руза" , в т.ч. ПИР, МО, г. Руза (2 шт.(РУ)) | O_I-321203 | 6.2456 | 0 | 6.2456 | 0.21679 | 0.18311 | 0 | 0 | 0 | 0.012017 | 0 | 0.17109 | 0.21679 | 0 | 6.0625 | 0.18311 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №683 с заменой тр-ров Т1, Т2 2х400 кВА на тр-ры 2х630 кВА, ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Литейная Ю8-24-302-198309(166259) (1,26 МВА) | O_I-321210 | 1.9897 | 0.020796 | 1.9689 | 1.692 | 2.6037 | 0 | 0.451 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 1.692 | 0 | -0.63477 | 2.6037 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ячейки РУ-6 кВ ПС №472 "Река" с выходом на опору ВЛ-6 кВ №1, ЛР-6 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, территория Мирный-2, земельный уч 6 Ю8-24-303-200321(199787) (0,17 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-321214 | 1.2329 | 0 | 1.2329 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 1.2329 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 1937 с установкой по одной ячейке на 1 и 2 с.ш., ПС-220/6/ кВ № 18 "Бабушкин", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, п. Нагорное (2 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321415 | 9.1643 | 8.369 | 0.7953 | 1.4754 | 0.46627 | 0 | 0.12796 | 0 | 0 | 0 | 0.33832 | 1.4754 | 0 | 0.32903 | 0.46627 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 2164 с заменой МТП и трансформатора 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА, ПС-220/110/10/6 кВ № 676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Никульское (0,4 МВА) | O_I-321417 | 1.1928 | 0 | 1.1928 | 0.78293 | 0.26915 | 0 | 0.0067904 | 0.73854 | 0.11989 | 0 | 0.14247 | 0.044388 | 0 | 0.92368 | -0.4694 | -63.56% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ПС-110 кВ №605 "Бронницы" с установкой 2-ячеек на 2-й и 3-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, Кривцы с, к.н. 50:23:0040222:11 ИА-24-302-18990(128327) (2 шт.(РУ)) | O_I-321426 | 6.2385 | 0 | 6.2385 | 0.17393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17393 | 0 | 6.2385 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1308 с заменой ТП и трансформатора на ТП и трансформатор 1000 кВА, ПС-110/35/6 кВ № 669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Большерогачевское, с.Рогачево, ул.Мира, д. 31а (1 МВА) | O_I-321775 | 2.0045 | 0 | 2.0045 | 1.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0.076788 | 0 | 2.0045 | -1.2786 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 0471 с заменой МТП и трансформатора 100 кВА на ТП-10/0,4 кВ и трансформатор 400 кВА, ПС-110/10/10/6 кВ № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, р-не д. Ляпино (0,4 МВА; 4 шт.(прочие)) | O_I-321779 | 1.4932 | 0 | 1.4932 | 0.91896 | 2.8717 | 0 | 0.22434 | 0 | 0.0068072 | 0 | 2.6406 | 0.91896 | 0 | -1.3785 | 2.8717 | - | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 3115 с установкой одной ячейки, ПС-10/6/ кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (1 шт.(РУ)) | O_I-321781 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 1.8314 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ ПС №764 "Загорново" до КРН-3970 с установкой КРН-10 кВ вблизи КРН-3970, строительство ЛЭП-10 кВ от проект. КРН-10 кВ до сущ. ВЛ-10 кВ ф.26 с установкой ПРВТ-10 кВ и ЛР-10 кВ, ПС №764 "Загорново", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 1-ый км автодороги ММК- Раменское Ю8-24-303-204856(236636) (3,72 км; 1 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321786 | 26.9224 | 0 | 26.9224 | 25.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6745 | 0 | 26.9224 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 377 с заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х630 кВА, замена БТ-10/6 кВ 1000кВА на БТ-10/6 кВ 1250 кВА, ПС-110/10 кВ №35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка,ул. Школьная, д. 12 (2,51 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-321867 | 4.5375 | 0 | 4.5375 | 3.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0286 | 0 | 4.5375 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 734 с заменой тр-ра с 100 кВА на 630 кВА, установка СП-10 кВ (реклоузер) на ВЛ-10 кВ ф. Зарудня в пролетах опор 80-81, ПС-110 кВ № 722 Чанки, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Коробчеево, 50:34:0010617:219 (0,63 МВА; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-321915 | 5.4438 | 0 | 5.4438 | 0.57675 | 0.0090525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57675 | 0.0090525 | 0 | 0 | 5.4348 | -0.5677 | -98.43% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №406 "Шаховская" с заменой трансформаторов тока в ячейке 15 (фид.8), на трехобмоточные ТТ-10 кВ в РУ-10 кВ , в т.ч. ПИР., МО, р-н Шаховской, пгт. Шаховская, 50:06:0060204:20 (1 шт.(прочие)) | O_I-322060 | 0.25164 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25164 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 9 от ПС-110 кВ № 333 "Ельня" с установкой реклоузера на оп. 1 отпайка на КТП № 246 , в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Стулово, с/т "Виктория", 50:16:0103025:35 (1 шт.(реклоузер)) | O_I-322184 | 2.6194 | 0 | 2.6194 | 0.30101 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0.15359 | 0.30101 | 0.0062101 | 0 | 0 | 2.4596 | -0.1412 | -46.91% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ №5 с заменой ячеек №4 и №8 с масляных на вакуумные выключатели, 2хРЛР-6 кВ, в т ч. ПИР. МО, г.о.Одинцово, д.Волково, 50:20:0090111:699. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-322278 | 6.571 | 0 | 6.571 | 0.22807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22807 | 0 | 6.571 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ № 95 "Базарово" до оп. 1, КЛ-6 кВ от ПС-35/6 кВ № 95 "Базарово" от оп.8 до оп. 9, КРН-6 кВ № 720 на КРУН-6 кВ с КСО-298 с ВВ выключателем, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша, в районе п. Икша, с/т 50 лет Октября (0,423 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-322280 | 6.2602 | 0 | 6.2602 | 3.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9183 | 0 | 0.17519 | 0 | 6.2602 | -2.9183 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.1 с установкой реклоузера 6 кВ на опоре №22, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №1,3 Ю8-24-303-204196(234896) (2,88 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-322450 | 15.0307 | 0 | 15.0307 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 0 | 15.0307 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №500 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г, Кипелово д Ю8-24-303-202412(199526) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-322454 | 1.7669 | 0 | 1.7669 | 1.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4823 | 0 | 1.7669 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ №32 с установкой ячейки с ВВк в РУ-6 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы Ю8-24-302-205505(263995) (1 шт.(РУ)) | O_I-322456 | 1.8114 | 0 | 1.8114 | 1.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0 | 1.8114 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 71 "Поварово" с расширением 2-ой с.ш. РУ-10 кВ с установкой 1 ячейки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово (1 шт.(РУ)) | O_I-322502 | 2.5682 | 0 | 2.5682 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 2.5682 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация БКТП-10 кВ № 878 с установкой ячейки вакуумным выключателем, ПС-110/10 кВ № 220 "Ельдигино", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1 шт.(РУ)) | O_I-322504 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99295 | 0 | 0.059634 | 0 | 1.8314 | -0.99295 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 513 с заменой трансформатора 320 кВА на трансформатор 1000 кВА, строительство доп. 2КЛ-10 кВ ф. 7109, ф. 71607, замена ячеек ЩО-70, ПС-35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп. Поварово, мкр. Поваровка (1 МВА; 6,49 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-322506 | 27.4228 | 0 | 27.4228 | 6.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1869 | 0 | 27.4228 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №596 "Красногорка с установкой 2-х ячеек на 3 сек. и 4 сек. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул.Щорса д.42 ИА-23-302-15823(922840) (2 шт.(РУ)) | O_I-322509 | 5.128 | 0 | 5.128 | 4.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8501 | 0 | 5.128 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №732 "Мухино" РУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока в ячейке 28 (фид. 14) РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (1 шт.(прочие)) | O_I-322965 | 0.25164 | 0 | 0.25164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25164 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ кВ № 864 с заменой тр-ра с 160 кВА на 630 кВА, РП-6 кВ № 40 с заменой ячейки, строительство КВЛ-6 кВ от реконструируемой ячейки в РП-6 кВ № 40 до оп. 37 ВЛ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227, ВЛ-0,4 кВ, установка СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 отп. на МТП-803, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Горки, 50:16:0401040:18 (0,63 МВА; 0,375 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер)) | O_I-323107 | 9.003 | 0 | 9.003 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | -1.0346 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-35 кВ №408 "Теряево" № 408 с заменой провода на участке от РУ-10 кВ до оп. 43, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о. Волоколамский, с. Теряево, 50:07:0010502:2791, 50:07:0000000:5779 (1,62 км) | O_I-323109 | 7.125 | 0 | 7.125 | 0.2471 | 0.5441 | 0 | 0.019769 | 0 | 0.32343 | 0 | 0.2009 | 0.2471 | 0 | 6.5809 | 0.5441 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2050 с заменой КТП и трансформатора 400 кВА на ТП и трансформатор 630 кВА, КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2050, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Черная Грязь (0,63 МВА; 0,12 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-323214 | 1.8498 | 0.16657 | 1.6832 | 1.0417 | 1.5703 | 0 | 1.4558 | 0.98268 | 0.049014 | 0 | 0.065481 | 0.059038 | 0 | 0.11292 | 0.5876 | 59.8% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 27122 с установкой дополнительной ячейки в РУ-10 кВ с.1, ПС 220/10 кВ № 837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Гаврилково (1 шт.(РУ)) | O_I-323217 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0.0018635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018635 | 1.0526 | 0 | 1.8296 | 0.0018635 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6994 ПС-110 кВ №189 "Успенская" с заменой двух трансформаторов 400 кВа на 630 кВА, трансформаторы тока, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Таганьково, 50:20:0041009:1308 (1,26 МВА; 3 шт.(прочие)) | O_I-323258 | 2.8626 | 0 | 2.8626 | 0.099485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099485 | 0 | 2.8626 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-16 от оп. №13 до оп. №28 (от ЗТП-614 на ТП-826), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Кишкино, тер. Кишкино-1 Ю8-24-302-208166(280441) (1,12 км) | O_I-323389 | 3.9916 | 0 | 3.9916 | 3.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7391 | 0 | 3.9916 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ № 3 с заменой выключателей отходящих яч. 1-й и 2-й сек. РУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 157 Горенки, в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха, 50:15:0010301:903 (4 шт.(РУ)) | O_I-323612 | 10.4778 | 0 | 10.4778 | 1.204 | 0.84871 | 0 | 0.012125 | 0 | 0.33854 | 1.204 | 0.49805 | 0 | 0 | 9.6291 | -0.35531 | -29.51% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №24731 ПС 110 кВ №64 "Барвиха" с заменой трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА, установка моноблоков 2хRM-6, КЛ-10 кВ, установка АВР, замена т/т в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцово, 50:20:0010411:479 (1,26 МВА; 0,08 км; 2 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | O_I-323649 | 12.829 | 0 | 12.829 | 0.44484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44484 | 0 | 12.829 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35/10 кВ № 247 "Малеевка" с заменой трансформаторов тока в яч. № 12 1-ой с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Клин (1 шт.(прочие)) | O_I-323661 | 0.20753 | 0 | 0.20753 | 0.11341 | 0.0383 | 0 | 0.0011957 | 0 | 0.021937 | 0 | 0.015167 | 0.11341 | 0 | 0.16923 | 0.0383 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №649 "Северная" с заменой трансформаторов тока в ячейке №13 (фид.1) 1 с.ш. на трехобмоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (1 шт.(прочие)) | O_I-323668 | 0.25164 | 0 | 0.25164 | 0 | 0.024179 | 0 | 0 | 0 | 0.023513 | 0 | 0.0006661 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.024179 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. Парфентьево с установкой СП-10 кВ в пролетах оп. 116-117, РЛКВ-10 кВ между оп. 116 и ТП-46, РЛКВ-10 кВ между опорами 117 и ТП-46, ИКЗ-10 кВ на отп. оп. сооруж. ВЛ-10 кВ, ТТ-10 кВ в ТП-30, ТП-29, РП-101 и заменой ячейки в ТП-10/0,4 кВ № 256 ПС-110 кВ № 722 Чанки, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. п. Хорошовское, 50:34:0010510:772 (1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 7 шт.(прочие)) | O_I-323831 | 6.7317 | 0 | 6.7317 | 0.77635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77635 | 0 | 0 | 0 | 6.7317 | -0.77635 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2183 путем замены КТП с трансформатором мощностью 100 кВА на КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Веретенки, 50:08:0090325:321. (0,25 МВА) | O_I-324035 | 2.1875 | 0 | 2.1875 | 0.049087 | 0.12544 | 0 | 0 | 0 | 0.0050943 | 0 | 0.12034 | 0.049087 | 0 | 2.0621 | 0.12544 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3654 путем замены КТП с трансформатором мощностью 160 кВА на КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА ПС 220 кВ №475 "Луч", в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Лучинское, 50:08:0060177:388. (0,4 МВА) | O_I-324040 | 2.5399 | 0 | 2.5399 | 0.053678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053678 | 0 | 2.5399 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ №10 (замена трансформаторов тока), реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. 71503 ПС 110/35/10 кВ №71 "Поварово", монтаж доп. КЛ-10 кВ от КРУН-10кВ ПС 110/35/10 кВ №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Пешки (3,85 км; 10 шт.(прочие)) | O_I-324086 | 15.0385 | 0 | 15.0385 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 0.82184 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 15.0385 | -0.82184 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция РП-6 кВ №32 с установкой 2 ячеек с ВВк на 1,2 секции шин РУ-6 кВ РП-32, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, правый берег р. Москвы Ю8-24-302-210876(315988) (2 шт.(РУ)) | O_I-324202 | 3.6228 | 0 | 3.6228 | 3.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1429 | 0 | 3.6228 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция АСП-10 кВ №229, АСП-10 кВ №230 с заменой на АСП-10 кВ с ВВк и телемеханикой, ПС №425 "Яковлево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-24-302-209319(309897) (8 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | O_I-324204 | 20.3237 | 0 | 20.3237 | 18.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1584 | 0 | 20.3237 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1382 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов Ю8-24-303-209528(307742) (0,4 МВА) | O_I-324207 | 2.0504 | 0 | 2.0504 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 2.0504 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово" с заменой трансформатора 160 кВа на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,25 МВА) | O_I-324254 | 0.79905 | 0 | 0.79905 | 0.027837 | 0.16504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16504 | 0.027837 | 0 | 0.63401 | 0.16504 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 959 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, замена тр-ров тока на трехобмоточные ТТ-6-10 кВ в яч. РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 959, ПС-110 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, д. Якимово, 50:16:0101039:12 (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-324261 | 0.94374 | 0 | 0.94374 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0.94374 | -0.1085 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1557 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр-н Белые Столбы Ю8-24-303-206538(277689) (0,4 МВА) | O_I-324294 | 2.0504 | 0 | 2.0504 | 1.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9289 | 0 | 2.0504 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №1967 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №617 Сырово", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковское с/п, вблизи д. Борисовка Ю8-24-303-206046(277702) (0,4 МВА) | O_I-324296 | 0.71745 | 0 | 0.71745 | 0.56913 | 0.1792 | 0 | 0.0053143 | 0 | 0.16694 | 0 | 0.0069419 | 0.56913 | 0 | 0.53825 | 0.1792 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 174 "Лыткарино" с заменой ячейки ф.11 в РУ-6 кВ и заменой 2 вводных выключателей в РУ-6 кВ Т1, Т2 и 4 шинных разъединителей на 1,2 с.ш., в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ул. Степана Степанова, стр 9Ж Ю8-24-303-210948(308833) (3 шт.(РУ)) | O_I-324299 | 7.574 | 0 | 7.574 | 7.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2872 | 0 | 7.574 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1002 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-тор 630 кВА, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, в 785 м. северо-западнее с. Ивановское, 50:16:0101036:1 (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-324350 | 1.2325 | 0 | 1.2325 | 0.14166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14166 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | -0.14166 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1001 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-тор 1000 кВА, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, в 785 м. северо-западнее с. Ивановское, 50:16:0101036:1 (1 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-324351 | 2.0106 | 0 | 2.0106 | 0.23103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23103 | 0 | 0 | 0 | 2.0106 | -0.23103 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-195-РП-1005 с установкой СП-10 кВ (реклоузер) в пролетах оп. 47-48, ПС-35 кВ № 199 Дубки, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Ожерелки, д.2 Д, 50:24:0010103:387 (1 шт.(реклоузер)) | O_I-324353 | 2.6194 | 0 | 2.6194 | 0.30101 | 0.004131 | 0 | 0 | 0.30101 | 0 | 0 | 0.004131 | 0 | 0 | 2.6153 | -0.29688 | -98.63% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 14 с установкой СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 78, ПС-110 кВ № 734 Сирена, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Егорьевск, 50:30:0040201:931 (1 шт.(реклоузер)) | O_I-324601 | 2.6194 | 0 | 2.6194 | 0.30101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30101 | 0 | 0 | 0 | 2.6194 | -0.30101 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №3785 путем замены КТП с трансформатором мощностью 400 кВА на 630 кВА ПС-110 кВ №483 "Ивановская", трансформаторы тока, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050205:32 (0,63 МВА; 9 шт.(прочие)) | O_I-324602 | 4.1314 | 0 | 4.1314 | 0.090157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090157 | 0 | 4.1314 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №67 "Усово" с установкой 2х дополнительных ячеек в секции I, II РУ-10 кВ КРН №29722 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцово, п. УсовоТупик, 50:20:0010411:12205 (2 шт.(РУ)) | O_I-324615 | 4.4427 | 0 | 4.4427 | 0.15428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15428 | 0 | 4.4427 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1000 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 630 кВА, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г.о. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0101036:8 (0,63 МВА) | O_I-324618 | 1.0218 | 0 | 1.0218 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 1.0218 | -0.11745 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1413 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, замена трансформаторов тока, ПС 110/35/6 кВ №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (0,25 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-324692 | 0.80981 | 0 | 0.80981 | 0.43527 | 1.2044 | 0 | 0.1862 | 0 | 0.97175 | 0.41053 | 0.046492 | 0.024737 | 0 | -0.39462 | 0.7939 | 193.4% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 420 c заменой ячеек 10 кВ, с установкой ячейки 10 кВ, КЛ-10 кВ от ф. 24707 ПС 35/10 кВ № 247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Нудольское, д. Кононово, д. 80 (0,2 км; 8 шт.(РУ)) | O_I-324697 | 15.5184 | 0 | 15.5184 | 8.5332 | 14.972 | 0 | 0 | 0 | 0.67301 | 0 | 14.299 | 8.5332 | 0 | 0.54643 | 14.972 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 174 "Лыткарино" с установкой 1 доп. ячейки 2.с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Андреевское, терр. Индустриальный парк Андреевское, к.н. 50:21:0060204:926 ИА-24-302-20546(265773) (1 шт.(РУ)) | O_I-324700 | 3.1193 | 0 | 3.1193 | 0.086966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086966 | 0 | 3.1193 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 810 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА, КЛ-0,4 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС-220 кВ № 401 Голутвин, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, д. Сычёво, ул. Производственная, 50:34:0040401:1964 (0,25 МВА; 0,007 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-324819 | 1.0183 | 0 | 1.0183 | 0.11709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11709 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | -0.11709 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4578 с заменой трансформатора мощностью 100 кВА на 250 кВА, ГРЩ-0,4 кВ, трансформаторы тока в РУ-0,4 кВ - 3шт., в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лыткино, 50:18:0090312:870, 50:18:0090312:886 (0,25 МВА; 4 шт.(прочие)) | O_I-324946 | 0.99741 | 0 | 0.99741 | 0.2964 | 0.20743 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20743 | 0 | 0 | 0.78998 | -0.088971 | -30.02% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.12 с ЦРП-8 на участке от оп.106 до оп.141, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ "Нерастанное-2" Ю8-24-303-212288(330284) (2 км) | O_I-325037 | 7.1278 | 0 | 7.1278 | 6.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.677 | 0 | 7.1278 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 303 с установка вводной ячейки , установка доп. ячейки, замена трансформаторов тока, ПС 35/10/6 кВ №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/п Нудольское (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-325049 | 3.7794 | 0 | 3.7794 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1527 | 0 | 3.7794 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. Прогрес в пролетах оп.13 – АСП № 397, оп.35-57 с заменой провода, ПС 110/10/6 кВ №765 "Сенеж", замена БТ-6,3 МВА на БТ-10 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Стрелино (1 МВА; 1,32 км) | O_I-325052 | 16.1637 | 0 | 16.1637 | 8.7404 | 0 | 0 | 0 | 0.54084 | 0 | 0 | 0 | 8.1996 | 0 | 16.1637 | -0.54084 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ от сущ. трассы КЛ-10 кВ ф. ТП-10 кВ № 25407-25406 ПС-110 кВ № 64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, восточнее д. Бузланово (1,06 км) | O_I-325054 | 3.6408 | 0 | 3.6408 | 0.47259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47259 | 0 | 3.6408 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 800 "Аэропорт" с установкой 2-х ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, мкр. Клязьма (2 шт.(РУ)) | O_I-325056 | 5.1364 | 0 | 5.1364 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9264 | 0 | 5.1364 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 728 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, северо-западнее д. Афанасово-3, 50:16:0101038:3 (0,4 МВА) | O_I-325102 | 0.733 | 0 | 0.733 | 0.084284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084284 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | -0.084284 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 955 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 579 Черноголовка, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, восточнее д. Ботово, поле № 13, 50:16:0202016:7 (0,4 МВА) | O_I-325104 | 0.733 | 0 | 0.733 | 0.084284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084284 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | -0.084284 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-1001-ТП-1350 с установкой 2РЛКВ-6 кВ, ПС-110 кВ № 375 Стачка, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, с.п. Малодубенское, пос. Пригородный, уч. 45 "Б"/2, 50:24:0010401:71 (0,43 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-325108 | 2.9279 | 0 | 2.9279 | 0.33632 | 0.082033 | 0 | 0 | 0 | 0.0032194 | 0.33632 | 0.078814 | 0 | 0 | 2.8459 | -0.25428 | -75.61% | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ № 138 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС 35/10/10/ кВ № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Жуково, мкр. Березки, д.10, вл. П (1 шт.(РУ)) | O_I-325174 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0526 | 0 | 1.8314 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 50 Ф-1/89, оп. 1-8 отпайка на КТП-10/0,4 кВ № 1105 Ф-1/89, ПС-110 кВ № 89 Авсюнино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о., п. Авсюнино, ул. Ленина, д. 33, 50:24:0000000:19298 (0,5 км) | O_I-325186 | 2.9667 | 0 | 2.9667 | 0.34089 | 0.096709 | 0 | 0 | 0.34089 | 0.0017678 | 0 | 0.094941 | 0 | 0 | 2.87 | -0.24418 | -71.63% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1923 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ; ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г., тер.А-107, км 3-й; 50:28:0110150:6756 Ю8-24-303-213024(350635) (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-325187 | 1.8638 | 0 | 1.8638 | 1.5796 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 1.5796 | 0 | 0.33462 | 1.5292 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ № 2121 с установкой ячейки КСО-298 в РУ-10 кВ, ПС 110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, с.п. Соколовское, в районе д.Лопотово (1 шт.(РУ)) | O_I-325459 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99295 | 0 | 0.059634 | 0 | 1.8314 | -0.99295 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ЦРП-6кВ № 13 сек.1 ф.38 с установкой ячейки КСО-298 в РУ-6 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7, кор. 1/1 (1 шт.(РУ)) | O_I-325467 | 1.8314 | 0 | 1.8314 | 1.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99295 | 0 | 0.059634 | 0 | 1.8314 | -0.99295 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 491 "Прудная" с установкой по одной ячейке на каждой с.ш. КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, г. Домодедово, д. Шишкино, к. н.: 50:28:0110224:1450 ИА-24-302-20793(277567) (2 шт.(РУ)) | O_I-325553 | 6.2385 | 0 | 6.2385 | 0.17393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17393 | 0 | 6.2385 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1483 с заменой трансформатора 630 кВА на 1000 кВА ПС-110 кВ № 424 "Чисмена" (аб) РЖД, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Золево, 50:07:0040601:123 (1 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-325557 | 2.6281 | 0.31554 | 2.3126 | 0.091247 | 1.4328 | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091247 | 0 | 0.87975 | 1.4328 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1040 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 579 Черноголовка, в т.ч. ПИР, МО, г. Черноголовка, владение между д. Афанасово-3 и с. Ивановское, 50:16:0101038:22 (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-325610 | 0.94374 | 0 | 0.94374 | 0.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1085 | 0 | 0.94374 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 74 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-тор 1000 кВА, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Черноголовка, д. Якимово, массив 1, участок 2, 50:16:0101039:4 (1 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-325611 | 2.0106 | 0 | 2.0106 | 0.23103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23103 | 0 | 2.0106 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20 в пролетах опор 18-27 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит", в т.ч.ПИР, МО, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, 50:26:0120723:450 (0,45 км) | O_I-325619 | 1.9792 | 0 | 1.9792 | 0.068638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068638 | 0 | 1.9792 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2209 до опоры №13 ПС-110 кВ № 409 "Лотошино", замена рубильника на автомат, замена трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, п.Лотошино, д.Ушаково,50:02:0040204:976 (0,125 км; 7 шт.(прочие)) | O_I-325624 | 1.1015 | 0.0019669 | 1.0995 | 0.038221 | 0.050345 | 0 | 0.047918 | 0 | 0 | 0 | 0.0024272 | 0.038221 | 0 | 1.0492 | 0.050345 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 1057 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-тор 250 кВА, ПС-35 кВ № 30 Фряново, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Щёлково, Рязанцевский с.о., д. Еремино, 50:14:0000000:126940 (0,25 МВА) | O_I-325742 | 0.67027 | 0 | 0.67027 | 0.077115 | 0.17658 | 0 | 0 | 0 | 0.0069301 | 0.077115 | 0.16965 | 0 | 0 | 0.49368 | 0.099469 | 129% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 803 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 1000 кВА, ПС-110 кВ № 380 Захарово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:382 (1 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-325745 | 5.3526 | 0 | 5.3526 | 0.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5104 | 0 | 5.3526 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 890 с заменой МТП-6/0,4 кВ с трансформатором 100кВА на КТП-6/0,4кВ с трансформатором 400кВА, ПС 35/10/6 кВ № 467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г.о. Гуслевский, д. Аймусово (0,4 МВА) | O_I-325838 | 1.4838 | 0 | 1.4838 | 0.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9629 | 0 | 1.4838 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 765 "Сенеж"с установкой 2-х ячеек 3-й и 4-ой с.ш. в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., ГП ОПХ ЦМИС (2 шт.(РУ)) | O_I-325847 | 3.6628 | 0 | 3.6628 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 3.6628 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2708 с заменой тр-ра мощностью 250 кВА на 400 кВА ПС-110 кВ №483 "Ивановская", автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, п.Октябрьской Фабрики,50:08:0050205:95 (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-326037 | 1.0017 | 0 | 1.0017 | 0.034859 | 0.41997 | 0 | 0.010298 | 0 | 0.16849 | 0 | 0.24118 | 0.034859 | 0 | 0.58169 | 0.41997 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1048 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 630 кВА, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, поле № 6, 50:16:0103046:151 (0,63 МВА) | O_I-326040 | 1.0218 | 0 | 1.0218 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11745 | 0 | 1.0218 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 635 с установкой тра-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 31 ВЛ-10 кВ ф.2 до оп. 37, с установкой СП-10 кВ на оп. 1 отп. на ЗТП-418, дополнительный подвес провода на ВЛ-0,4 кВ5 от РУ-0,4 кВ ТП-635 до оп. 2, ПС-35 кВ № 365 Полбино, в.т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, с.п. Юрцевское, вблизи д. Демидово, 50:30:0020305:798 (0,4 МВА; 0,55 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-326041 | 6.4952 | 0 | 6.4952 | 4.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5597 | 0 | 6.4952 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3991 с заменой тр-ра мощностью 160 кВА на 400 кВА ПС 110 кВ №483 "Ивановская", автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, п.Октябрьской Фабрики,50:08:0050205:425 (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-326043 | 1.0017 | 0 | 1.0017 | 0.034859 | 0.4061 | 0 | 0.010298 | 0 | 0.16849 | 0 | 0.22732 | 0.034859 | 0 | 0.59556 | 0.4061 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от КРУН-6 кВ № 750 до границ участка Заявителя, ПС 110/35/10/6 кВ № 325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Габовский , п.совхоза "Останкино" (10 км автодороги Лобня-Рогачево) (0,9 км) | O_I-326074 | 3.3581 | 0 | 3.3581 | 0.52773 | 0.19838 | 0 | 0.010227 | 0 | 0.18056 | 0 | 0.0075983 | 0.52773 | 0 | 3.1597 | 0.19838 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ № 533 "Вихрево" c заменой ТТ-6 кВ в ячейке РУ-6кВ фид. 305, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Лозовское, д. Варавино, д. 50 (1 шт.(прочие)) | O_I-326079 | 0.058275 | 0 | 0.058275 | 0.023736 | 0.0086371 | 0.02235 | 0 | 0 | 0.0083018 | 0 | 0.00033538 | 0.0013857 | 0 | 0.049638 | -0.013713 | -61.36% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 1 с заменой трансформаторов тока в яч. №8, ПС 220/110/10 кВ № 514 "Трубино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г.о. Ивантеевка (2 шт.(прочие)) | O_I-326084 | 0.15021 | 0 | 0.15021 | 0.06801 | 0.016547 | 0 | 0.015452 | 0 | 0.00046886 | 0.064145 | 0.00062639 | 0.0038652 | 0 | 0.13366 | -0.047598 | -74.2% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация РП-10 кВ № 122 ф.12 ПС-110 кВ № 802 "Духанино" с заменой трансформаторов тока, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:040357:0004 (3 шт.(прочие)) | O_I-326126 | 0.25123 | 0 | 0.25123 | 0.0087159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087159 | 0 | 0.25123 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 226 с.1 с установкой АВ 250 А в РУ-0,4 кВ, ПС 220/10 кВ № 837 "Куркино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п. Отрадное, ул. Лесная, д. 18А (1 шт.(прочие)) | O_I-326421 | 0.033401 | 0 | 0.033401 | 0.015911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015004 | 0 | 0.00090716 | 0 | 0.033401 | -0.015004 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 977 с заменой трансформатора 160кВА на трансформатор 400кВА, ПС 110/10/6 кВ № 152 "Экран", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, п. Запрудня (0,4 МВА) | O_I-326437 | 0.79209 | 0 | 0.79209 | 0.46387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46387 | 0 | 0.79209 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ ф.7 с установкой ИКЗ, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, тер. ЗАО "Татариново" Ю8-24-302-210482(308155) (1 шт.(прочие)) | O_I-326472 | 0.30669 | 0 | 0.30669 | 0.30475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30475 | 0 | 0.30669 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №174 "Лыткарино" с установкой ячейки 1 с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Лыткарино, Парковая ул, д.1, к.н. 50:53:0010207:42 ИА-24-302-19946(210616) (1 шт.(РУ)) | O_I-326476 | 3.1193 | 0 | 3.1193 | 0.086966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086966 | 0 | 3.1193 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 960 с заменой тр-ра 160 кВА на тра-тор 400 кВА, ПС-35 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, д. Якимово, 50:16:0000000:76319 (0,4 МВА) | O_I-326527 | 2.1247 | 0 | 2.1247 | 0.21254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 2.1247 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1347 с заменой трасформатора 160 кВА на трасформатор 400 кВА, ПС-35 кВ № 226 Горелово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Боково, 50:16:0102001:1170 (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-326529 | 0.94374 | 0 | 0.94374 | 0.1085 | 0.20093 | 0 | 0 | 0 | 0.0078855 | 0 | 0.19304 | 0.1085 | 0 | 0.74281 | 0.20093 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 250 c заменой трансформаторов 250 кВА и 320кВА на трансформаторы 2х630 кВА, установка 2АВ, ПС 35/6 кВ № 442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 24а (1,26 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-326530 | 2.2693 | 0.022366 | 2.2469 | 1.4184 | 2.8213 | 1.338 | 0.48258 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 0.08044 | 0 | -0.57442 | 1.4833 | 110.9% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-1292 -ТП-1301 с установкой РЛКВ-6 кВ на оп. 1, ПС-110 кВ № 216 Губино, в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, д. Губино д, 50:24:0000000:1914 (0,9 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-326555 | 5.1542 | 0 | 5.1542 | 0.59206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59206 | 0 | 5.1542 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп.1 до оп.6 ВЛ-6 кВ фид. 19 ЦРП №11 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", в т.ч. ПИР, МО, Звенигородский р-н, г.Звенигород, станция Звенигород, 50:49:0010201:29 (0,25 км) | O_I-326628 | 0.8256 | 0 | 0.8256 | 0.24537 | 0 | 0.24537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8256 | -0.24537 | -100% | Длительное согласование проекта с собственниками земельных участков
2.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 12 от РУ-10 кВ ПС-35 кВ №542 "Петровская" до оп. №1 ВЛ-10 кВ фид. 12, ВЛ-10 кВ фид. 12 ПС-35 кВ №542 "Петровская" в пролетах опор 1 - 8, РЛР-10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090231:10 (0,5 км; 20 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326807 | 2.4826 | 0 | 2.4826 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 0 | 2.4826 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ № 0649 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС 35/6 кВ № 816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское,78 км автодороги М-8 "Холмогоры", зд.1 (0,25 МВА) | O_I-326808 | 0.6596 | 0 | 0.6596 | 0.36726 | 0.17392 | 0 | 0 | 0.34639 | 0.16717 | 0 | 0.0067534 | 0.020872 | 0 | 0.48568 | -0.17247 | -49.79% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ от ТП-217-ТП-301 отп. на КТП-221 с установкой СП-6 кВ на оп. 1, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Балобаново, 50:16:0000000:76415 (1 шт.(реклоузер)) | O_I-326992 | 2.6403 | 0 | 2.6403 | 0.30636 | 0.0043379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043379 | 0.30636 | 0 | 2.636 | 0.0043379 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110/35/6/6/0,4 кВ № 239 "Пушкино" с заменой трансформаторов тока яч.31 с.ш.3 и яч.44 с.ш.4 в КРУН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, д. 5/1 (4 шт.(прочие)) | O_I-326993 | 0.2331 | 0 | 0.2331 | 0.094943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089401 | 0 | 0.0055427 | 0 | 0.2331 | -0.089401 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 833 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 380 Захарово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н , д. Горки, 50:16:0401040:14 (0,4 МВА) | O_I-327016 | 0.80647 | 0 | 0.80647 | 0.092746 | 0.13618 | 0 | 0.0053239 | 0 | 0.12465 | 0 | 0.0062096 | 0.092746 | 0 | 0.67028 | 0.13618 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 808 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 380 Захарово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н , д. Горки, 50:16:0401040:15 (0,4 МВА) | O_I-327018 | 0.80647 | 0 | 0.80647 | 0.092746 | 0.13618 | 0 | 0.0053239 | 0 | 0.12465 | 0 | 0.0062096 | 0.092746 | 0 | 0.67028 | 0.13618 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 ПС-35 кВ №627 "Спасс" от опоры № 10/88 до № 10/100, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский городской округ, с. Осташево, Микрорайон, 50:07:0070514:313 (0,98 км) | O_I-327030 | 6.5243 | 0 | 6.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5243 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 100 Купавна с заменой МВ типа ВМГ-133 на ВВк в РУ-6 кВ и тр-тов тока в яч. фид. 10/100, в т.ч. ПИР, МО, г. п. Электроугли, Ногинский р-н, СНТ "Купавна", 50:16:0000000:68207 (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-327265 | 2.8671 | 0 | 2.8671 | 0.32935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32935 | 0 | 2.8671 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп.№ 18 до оп.№ 7 ф. ТП-6 кВ № 424 - ТП-6 кВ № 385 ПС-35/6 кВ №3 53 "Высоково", замена АСП на реклоузер, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Селинское (0,1 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-327273 | 3.2621 | 0 | 3.2621 | 1.9569 | 0 | 1.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079 | 0 | 3.2621 | -1.8462 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3747 с заменой ТП и трансформатора на КТП-400 кВА и трансформатором 250 кВА, ПС-35/6 кВ № 95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,25 МВА) | O_I-327275 | 1.0933 | 0 | 1.0933 | 0.77081 | 0.0080061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080061 | 0.77081 | 0 | 1.0853 | 0.0080061 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3503 ПС-110 кВ №802 "Духанино", замена трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №3503 мощностью 160 кВА на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сокольники,50:08:0000000:166629 (0,25 МВА; 0,05 км) | O_I-327294 | 0.95107 | 0 | 0.95107 | 0.033091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033091 | 0 | 0.95107 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 221 c заменой трансформаторов 2х250 кВА на трансформаторы 2х400 кВА, установка ячейки с ВВ, ПС-35/6 кВ № 442 "Юркино I", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул Мичурина, д. 3А (0,8 МВА; 1 шт.(РУ)) | O_I-327322 | 2.9145 | 0 | 2.9145 | 1.6964 | 2.3247 | 1.6 | 0.12752 | 0 | 2.1972 | 0 | 0 | 0.096427 | 0 | 0.58976 | 0.72477 | 45.3% | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4174 с заменой ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-1000 с трансформатором 630 кВА, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-327327 | 2.2233 | 0 | 2.2233 | 1.4022 | 0.14653 | 0 | 0 | 0 | 0.0062105 | 1.3228 | 0.14032 | 0.079432 | 0 | 2.0768 | -1.1763 | -88.92% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1037 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0000000:76726 (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-327521 | 0.86954 | 0 | 0.86954 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.86954 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1049 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, с. Ивановское, 50:16:0101036:12 (0,4 МВА) | O_I-327523 | 0.733 | 0 | 0.733 | 0.084284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084284 | 0 | 0.733 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1047 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 630 кВА, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, 50:16:0301011:2256 (0,63 МВА) | O_I-327525 | 1.0218 | 0 | 1.0218 | 0.11745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11745 | 0 | 1.0218 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1051 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, с. Ямкино, ул. Центральная усадьба, 50:16:0104002:2627 (0,4 МВА) | O_I-327527 | 0.733 | 0 | 0.733 | 0.084284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084284 | 0 | 0.733 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ЦРП-1 ПС 110 кВ Румянцево (аб) №423 РЖД от опоры №137 до опоры №139 в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Новопетровское, п.Румянцево, 50:08:0090306:28 (0,2 км) | O_I-327751 | 0.84864 | 0 | 0.84864 | 0.029431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029431 | 0 | 0.84864 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1045 с заменой ТП и трансформатора 630 кВА на КТП с трансформатором 1000 кВА, замена ячеек и трансформатора тока, ПС-110/35/10 кВ № 824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Новосиньково, д. 61 (1 МВА; 1 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | O_I-327822 | 7.4471 | 0 | 7.4471 | 4.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2841 | 0 | 0.25724 | 0 | 7.4471 | -4.2841 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1050 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-тор 400 кВА, ПС-110 кВ № 225 Голубино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, д. Якимово, 50:16:0101038:916 (0,4 МВА) | O_I-327830 | 0.733 | 0 | 0.733 | 0.084284 | 0.17992 | 0 | 0 | 0 | 0.0090635 | 0 | 0.17086 | 0.084284 | 0 | 0.55308 | 0.17992 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС 35 кВ №589 "Субботино" в пролетах опор 251/3, 258-267, 270-275, 279-284, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, 50:26:0091207:50 (1,5 км) | O_I-327947 | 6.3648 | 0 | 6.3648 | 0.22073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22073 | 0 | 6.3648 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 4203 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 630 кВА, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (0,63 МВА) | O_I-327958 | 1.0725 | 0 | 1.0725 | 0.67488 | 0.010822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63661 | 0.010822 | 0.03827 | 0 | 1.0617 | -0.62579 | -98.3% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4188 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 1000 кВА, ПС-110/10 кВ № 169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (1 МВА) | O_I-327961 | 1.9995 | 0 | 1.9995 | 1.3516 | 0.14178 | 0 | 0 | 0 | 0.13628 | 1.275 | 0.0055055 | 0.076571 | 0 | 1.8577 | -1.1333 | -88.88% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой СП № 231 ф.17 и СП № 226 ф.25 на СП с ВВ выключателем от ПС 110/10 кВ № 169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино (2 шт.(реклоузер)) | O_I-327963 | 5.179 | 0 | 5.179 | 3.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9646 | 0 | 0.18342 | 0 | 5.179 | -2.9646 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №3032 с демонтажом трансформаторов Т-1 400 кВА и Т-2 630 кВА и установкой трансформаторов Т-1 630 кВА и Т-2 1000 кВА ПС 110 кВ №406 "Шаховская", 2хГРЩ-0,4 кВ, 4 автоматических выключателя, в т.ч.ПИР, МО, Шаховской г.о., рп Шаховская, 50:06:0060107:3052. (1,63 МВА; 6 шт.(прочие)) | O_I-328126 | 4.5316 | 0 | 4.5316 | 0.15741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15741 | 0 | 4.5316 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2152 c заменой ТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА, ПС-110/10/6 кВ № 166 "Жостово", КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 2152, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/с Федоскинский, юго- восточнее д. Аббакумово (0,4 МВА; 0,07 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-328185 | 1.5426 | 0 | 1.5426 | 0.8557 | 0.22681 | 0 | 0 | 0 | 0.16361 | 0.80718 | 0.063202 | 0.048511 | 0 | 1.3157 | -0.58037 | -71.9% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1748 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-24-303-219345(422204) (0,25 МВА) | O_I-328325 | 0.63562 | 0 | 0.63562 | 0.47216 | 0.17785 | 0 | 0 | 0 | 0.0073267 | 0 | 0.17052 | 0.47216 | 0 | 0.45777 | 0.17785 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1769 с трансформатором 250 кВА на КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА ПС 110 кВ №355 "Можайск", в т.ч.ПИР, МО, г.Можайск, 50:18:0010902:8. (0,63 МВА) | O_I-328361 | 3.5884 | 0 | 3.5884 | 0.07135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07135 | 0 | 3.5884 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2048 c заменой КТП и трансформатора 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА, ПС-110/10/6 кВ № 166 "Жостово", КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2048, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский, с/п Федоскинское (0,4 МВА; 0,02 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-328439 | 1.3326 | 0 | 1.3326 | 1.0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9458 | 0 | 0.056848 | 0 | 1.3326 | -0.9458 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.5 оп. 55 ПС-35/6 кВ № 184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Никольское (1,3 км) | O_I-328442 | 4.6581 | 0 | 4.6581 | 3.5045 | 0.27528 | 0 | 0 | 0 | 0.011667 | 3.3062 | 0.26361 | 0.19829 | 0 | 4.3828 | -3.031 | -91.67% | Корректировка графика производства работ
2.1.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 117 "Голицино" с заменой выключателя в ячейке 18 ф.9 1-2 с.ш. на вакуумный выключатель в ЗРУ-6 кВ, заменой трансформаторов тока в ячейке 3 ф.2 1-2 с.ш., ячейке 18 ф.9 1-2 с.ш., на трехобмоточные ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО., г. Голицыно, тяговая подстанция ЭЧЭ-39 «Голицыно (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-328474 | 1.5494 | 0 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.20 на уч. оп. 1-20 с заменой провода, КТП-6/0,4 кВ № 979 с заменой на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ПС 110 кВ № 414 Кудиново, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Ногинск, с. Кудиново, ул. Центральная, 50:16:0603007:3634 (0,63 МВА; 1,05 км) | O_I-328740 | 6.793 | 0 | 6.793 | 4.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7625 | 0 | 6.793 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 23 с установкой ячеек на 1-ой и 2-ой секции РУ-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, г. Сергиев Посад, Художественный проезд, д. 6а (2 шт.(РУ)) | O_I-328742 | 3.6195 | 0 | 3.6195 | 2.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7232 | 0 | 3.6195 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №392 (замена трансформатора 400 кВа на трансформатор 630 кВА , установка ячейки, замена трансформаторов тока), КВЛ-10 кВ по сущ. трассе ф. 24703 ПС 35/10 кВ №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Малеевка (1,26 МВА; 1,05 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-328744 | 7.8419 | 0 | 7.8419 | 5.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9001 | 0 | 7.8419 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 4А с заменой рубильника с 400А на 800А в РУ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 28 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ангелово, тер. МЖК "Росинка" (1 шт.(прочие)) | O_I-328756 | 0.21884 | 0 | 0.21884 | 0.046848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046848 | 0 | 0.21884 | 0 | - | -
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1373 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, замена АВ, ПС-10/6/ кВ № 429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, г. Химки (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-329022 | 0.70167 | 0 | 0.70167 | 0.38825 | 0.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1765 | 0.38825 | 0 | 0.52517 | 0.1765 | - | Выполнение в рамках усиления сети по договорам технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 136777.2417 | 27261.8079 | 109515.4338 | 12139.7704 | 11168.454 | 2270.0263 | 3758.7191 | 1640.1825 | 4430.4365 | 1223.6554 | 2979.2984 | 7005.9063 | 0 | 98346.9798 | 6034.5898 | 117.5% | -
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 60116.1901 | 6686.2436 | 53429.9465 | 3684.1733 | 3490.2175 | 677.5836 | 1438.0192 | 125.5614 | 1066.0493 | 55.8816 | 986.149 | 2825.1467 | 0 | 49939.729 | 2631.1909 | 306.3% | -
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 20928.1207 | 2225.5965 | 18702.5242 | 1044.3712 | 149.3659 | 86.9503 | 33.2687 | 40.4954 | 20.3481 | 0.031619 | 95.7491 | 916.8938 | 0 | 18553.1583 | 21.8886 | 17.17% | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ № 137 "Домодедово" (2,32 МВА; 32 шт.(РУ); 3 575 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | E_I-116171 | 411.7408 | 10.046 | 401.6948 | 0.031619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031619 | 0 | 0 | 0 | 401.6948 | -0.031619 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция КРН-2 ВЛ-10кВ ф.2 с РП-6 ПС №491 "Прудная"с монтажом секционирующего аппарата, МО, Домодедовский р-н (0,004 км; 1 шт.(реклоузер)) | E_I-116370 | 3.1055 | 0.061076 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №796 с установкой тр-ров 2х250кВА, заменой ячеек на ячейки КСО-298 с вакуумным выключателем в РУ-10кВ (9 шт.), в т.ч. ПИР, МО, д.Косино (0,5 МВА; 9 шт.(РУ)) | H_I-116430 | 7.9925 | 1.0388 | 6.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9537 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-180-10/0,4кВ №142 со строительством БКТП-2х250-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Львовский (0,5 МВА) | E_I-116445 | 5.7897 | 0.86286 | 4.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9268 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-2х180-10/0,4кВ №143 со строительством БКТП-2х250-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, п.Львовский (0,5 МВА) | E_I-116446 | 5.7897 | 0.86286 | 4.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9268 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-100-6/0,4кВ №141 со строительством БМКТП-2х250-6/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Булгаково (0,5 МВА) | E_I-116447 | 6.8441 | 0.74543 | 6.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0987 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 717 "Мелихово" с заменой трансформаторов 2х4 МВА на 2х16 МВА и заменой МВ на ВВ в ОРУ-35, с отпайкой от ВЛ-35 кВ "Громово – Васильково" на ПС-35/6 кВ № 717 "Мелихово" (32,2 МВА; 31,2 км; 20 шт.(РУ); 671 кв.м.; 3 340 п.м.; 2 т.у.; 39 шт.(прочие)) | E_I-116527 | 430.2863 | 0 | 430.2863 | 430.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.2863 | 0 | 430.2863 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №132 с заменой на КТПН-Т-ВВ 400-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Ивановское (0,4 МВА) | E_I-120781 | 1.5403 | 1.3134 | 0.2269 | 0.036378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036378 | 0 | 0.2269 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КРН-19 ф.14 с РП-6 ПС №491 "Прудная" с заменой на К-112П, МО, Домодедовский р-н, п. Заря Подмосковья (0,018 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | E_I-120990 | 2.7463 | 0.053621 | 2.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6927 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-6 кВ № 31 с заменой на ячейки КСО-207 с вакуумным выключателем в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Кудиново (16 шт.(РУ)) | E_I-127238 | 47.6618 | 1.6975 | 45.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9643 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 225 с заменой на ячейки КСО-207 с вакуумным выключателем в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Авдеево (10 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | E_I-127240 | 32.9105 | 1.0387 | 31.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8718 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 195 с заменой на ячейки КСО-207 с вакуумным выключателем в РУ-10 кВ, КЛ-10 кВ фид. 43 от ЗТП-10/0,4 кВ №195, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, д. Чемодурово (0,206 км; 7 шт.(РУ)) | E_I-127241 | 23.2485 | 0.6001 | 22.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6484 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 54 с заменой на ячейки КСО-207 с вакуумным выключателем в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, с. Боково-Акулово (8 шт.(РУ)) | E_I-127244 | 23.3308 | 0.69219 | 22.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6386 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4кВ №326 с заменой на БМКТП-400-10/0,4кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Пронино (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | E_I-185139 | 2.0864 | 0 | 2.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0864 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-180-6/0,4кВ №236 с заменой на БМКТП-400-6/0,4кВ, ПС №382 "Венюково , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Скурыгино (0,4 МВА; 0,038 км) | E_I-185141 | 1.7934 | 0.25701 | 1.5364 | 0.10011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10011 | 0 | 1.5364 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-6/0,4кВ №378 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, ПС № 357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Стремилово (0,25 МВА; 0,013 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-185143 | 1.4584 | 1.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-10/0,4кВ №19 с заменой на КТПН-400-10/0,4кВ, ПС №755 "Молоково" , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Прудищи (0,4 МВА; 0,006 км) | E_I-185153 | 1.4063 | 0.25864 | 1.1477 | 0.074723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074723 | 0 | 1.1477 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-10/0,4кВ №174 с заменой на БМКТП-160-10/0,4кВ, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Залуги (0,16 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-185156 | 1.0961 | 0.12718 | 0.96893 | 0.063114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063114 | 0 | 0.96893 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-10/0,4кВ №324 с заменой на БМКТП-250-10/0,4кВ, ПС № 478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Верхнее Пикалово (0,25 МВА; 0,044 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-185188 | 1.25 | 0.19839 | 1.0516 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0516 | -1.0516 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-180-6/0,4кВ №375 с заменой на БМКТП-250-6/0,4кВ, ПС № 357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (0,25 МВА; 0,033 км) | E_I-185189 | 1.4322 | 0.18647 | 1.2457 | 0.089177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089177 | 0 | 1.2457 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ № 41 с заменой на ТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, Ленинский р-н, д. Беседы (0,4 МВА) | E_I-185197 | 1.4675 | 0.30538 | 1.1621 | 0.075664 | 0.012542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012542 | 0.075664 | 0 | 1.1496 | 0.012542 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС №618 ''Никольское'', монтаж конденсаторной установки 200 кВАр на ф.1, в том числе ПИР, МО, Рузский р-н,д.Никольское (0,2 Мвар) | H_I-188816 | 0.72437 | 0.50399 | 0.22037 | 0.064201 | 0 | 0.064201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22037 | -0.064201 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция ПС №618 ''Никольское'', монтаж конденсаторной установки 225 кВАр на ф.2, в том числе ПИР, МО, Рузский р-н,д.Никольское (0,2 Мвар) | H_I-188817 | 0.71571 | 0.52863 | 0.18708 | 0.054211 | 0 | 0.054211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18708 | -0.054211 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ №10 «Красный Угол» с заменой трансформатора Т-1 мощностью 1,8 МВА на трансформатор мощностью 4 МВА, в т.ч. ПИР (4 МВА; 1,2 км; 3 шт.(РУ); 577 кв.м.) | H_I-198080 | 85.1312 | 0 | 85.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1312 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 5007 с заменой оборудования производства ГДР в РУ-6 кВ, ПС № 27 "Черное", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (6 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | J_I-222596 | 16.0333 | 0 | 16.0333 | 0 | 0.024268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024268 | 0 | 0 | 16.009 | 0.024268 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-6 кВ № 32 с заменой оборудовония в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Аксено-Бутырки (11 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | J_I-222598 | 29.7114 | 0 | 29.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7114 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 88 с заменой оборудования производства ГДР в РУ-6 кВ, ПС №16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайского р-н, д. Авдеево (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-222601 | 10.562 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 1010 "СОБОЛЕВО" с заменой оборудования производства ГДР в РУ-6 кВ, ПС №636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевского р-н (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | J_I-222604 | 26.9758 | 0 | 26.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9758 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №293 с заменой оборудования производства ГДР в РУ-10 кВ, ПС №565 "Берендино", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-222609 | 10.562 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ № 89 с заменой оборудования производства ГДР в РУ-10 кВ, ПС №16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайского р-н, д. Куково (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-222610 | 10.562 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 38 с заменой оборудования в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Иванисово (15 шт.(РУ); 15 шт.(прочие)) | J_I-222611 | 40.6539 | 0 | 40.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6539 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ №647 "Нудоль" с заменой трансф-ров 4 МВА и 3,2 МВА на 2х10 МВА 35/10 кВ, сооруж. 2-х секц-ного ЗРУ-10 кВ с вакуумн. выкл., рассч. на 7 лин. яч. на каждой сек. Трансф-я мощность 20 МВА (21,26 МВА; 24 шт.(РУ); 350 кв.м.; 10 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | J_I-222940 | 353.5278 | 0 | 353.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.5278 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 16159, КЛ-10 кВ (вынос сетей), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район, с. Дмитровское (3,3 км; 18 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-222993 | 86.0522 | 0 | 86.0522 | 11.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6413 | 0 | 86.0522 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №405 "Волоколамск" (замена выключателей 110 кВ на элегазовые, РУ-6 кВ, РУ-35 кВ), МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск (59 шт.(РУ); 10 662 кв.м.; 23 шт.(прочие)) | J_I-227097 | 786.5733 | 784.7112 | 1.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8621 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 220 кВ «Гулево» №182 (замена автотрансформаторов на 2х250 МВА), 2-этап. (68 шт.(РУ); 2 079 кв.м.; 72 шт.(прочие)) | J_I-227270 | 420.55 | 418.5016 | 2.0484 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 2.0484 | -1.4339 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ №568 Карповка с заменой тр-ров 2х4 МВА на 2х6,3МВА, заменой выключаетелй ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ (2-й пусковой комплекс) (12,6 МВА; 21 шт.(РУ); 701 кв.м.) | K_I-228571 | 308.9429 | 10.4196 | 298.5233 | 0.86027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86027 | 0 | 298.5233 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 67 "Усово" с заменой выключатедей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, установкой ДГР 6-10 кВ, АИСКУЭ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2 (44 шт.(РУ); 4 165 кв.м.; 6 шт.(прочие)) | K_I-228574 | 526.8055 | 21.1661 | 505.6394 | 1.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4355 | 0 | 505.6394 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ № 295 Кленово, замена трансформаторов 35/6 кВ 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Сырьево (2 этап) (12,6 МВА; 134 кв.м.; 28 шт.(прочие)) | K_I-228578 | 42.3721 | 38.7901 | 3.582 | 0.0051901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051901 | 0 | 3.582 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №44 "Серпухов" с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н (9 шт.(РУ); 1 832 кв.м.; 5 т.у.; 13 шт.(прочие)) | K_I-231820 | 1273.2672 | 16.6561 | 1256.6111 | 35.5111 | 0 | 0 | 0 | 32.7804 | 0 | 0 | 0 | 2.7307 | 0 | 1256.6111 | -32.7804 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РП-7 (установка ячеек 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Шабурново (2 шт.(РУ)) | K_I-232398 | 4.1849 | 0 | 4.1849 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7356 | 0 | 4.1849 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП-10 кВ № 59 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,2 км; 16 шт.(РУ)) | K_I-232399 | 33.4559 | 0 | 33.4559 | 25.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1712 | 0 | 33.4559 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 541 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ)) | K_I-232400 | 12.5546 | 0 | 12.5546 | 5.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2069 | 0 | 12.5546 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-432 (замена трансформаторов с установкой ячеек), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Грибки (1,26 МВА; 2 шт.(РУ)) | K_I-232428 | 6.088 | 0 | 6.088 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 6.088 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 466 с заменой трансформаторов 2x400 кВА на 2x630 кВА и установкой счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново (1,26 МВА; 2 т.у.; 8 шт.(прочие)) | K_I-232429 | 6.3457 | 0.52889 | 5.8168 | 4.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4013 | 0 | 5.8168 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-491 (замена трансформаторов с установкой ячеек), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный (1,26 МВА; 2 шт.(РУ)) | K_I-232430 | 6.088 | 0 | 6.088 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 6.088 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП-6/0,4 № 5 путем замены трансформаторов 400 кВА и 500 кВА на трансформатры 2х630 кВА и установки выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный (1,26 МВА; 2 т.у.; 5 шт.(прочие)) | K_I-232431 | 7.3723 | 0.50424 | 6.8681 | 5.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0533 | 0 | 6.8681 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 1374 с заменой ЗТП-10 кВ на новую БКТП-10 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Соборная, д. 1 (0,8 МВА; 6 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-232555 | 16.0861 | 0 | 16.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0861 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция с заменой ДГР 35 кВ (2 шт.), ТДГК+ДГК 6 кВ (2 шт.), установкой ТДГК+ДГК 10 кВ (2 шт.), 2 ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 118 Кубинка, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Старый городок (5,15 МВА; 2 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | K_I-232579 | 126.2381 | 0 | 126.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2381 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 568 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский район, д. Тишино (0,16 МВА) | K_I-232630 | 0.97063 | 0.92571 | 0.044921 | 0.26298 | 0 | 0.26298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044921 | -0.26298 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 1909 с заменой силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Демидково (0,25 МВА) | K_I-232631 | 1.2368 | 1.1863 | 0.050526 | 0.3312 | 0 | 0.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050526 | -0.3312 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3241 с заменой силового трансформатора 16 кВА на 40 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Грибцово (0,04 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232632 | 0.36284 | 0 | 0.36284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36284 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3745 с заменой силового трансформатора 20 кВА на 63 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Ожигово (0,063 МВА; 1 шт.(прочие)) | K_I-232633 | 0.41655 | 0 | 0.41655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41655 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 2708 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Старо (0,16 МВА) | K_I-232634 | 0.98663 | 0.94785 | 0.038779 | 0.27453 | 0 | 0.27453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038779 | -0.27453 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 612 с заменой силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Гомнино (0,16 МВА) | K_I-232635 | 0.98789 | 0.94252 | 0.045371 | 0.26811 | 0 | 0.26811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045371 | -0.26811 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10 кВ № 1878 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Алексино (0,1 МВА) | K_I-232636 | 0.50164 | 0 | 0.50164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50164 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ №184 Вахромеево- замена трансформаторов тока ВЛ 35 кВ Воробьево – Вахромеево с отпайкой на ПС Зарамушки и ВЛ 35 кВ Икша I – Вахромеево с отпайкой на ПС Зарамушки, замена ошиновки РУ 35 кВ на провод АС-150 (0,2 км; 510 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232801 | 10.7107 | 0 | 10.7107 | 8.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0153 | 0 | 10.7107 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Поварово- замена трансформаторов тока ВЛ 35 кВ Поварово – Воробьево с отпайкой на ПС Индустриальная (3 шт.(прочие)) | K_I-232802 | 7.3742 | 0 | 7.3742 | 5.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.548 | 0 | 7.3742 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ №184 Вахромеево - замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2х6,3 МВА на 2х10 МВА. Трансформаторная мощность 20 МВА (в том числе прирост 7,4 МВА) (20 МВА; 2 шт.(РУ); 134 кв.м.) | K_I-232805 | 123.3242 | 0 | 123.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3242 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ на ПС-110 кВ Новые Подлипки (Замена Ошиновки) (0,5 км) | K_I-232810 | 2.3942 | 0 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3942 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №44 "Серпухов" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 2 и 3 сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-235053 | 28.6732 | 0 | 28.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6732 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №447 "Пущино" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-235073 | 28.6732 | 0 | 28.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6732 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №748 "Лазарево" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-235074 | 28.6732 | 0 | 28.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6732 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №14 "Апаренки" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки 1 и 3 сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. Развилка (2 шт.(прочие)) | K_I-235075 | 21.1015 | 0 | 21.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1015 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №605 "Бронницы" с заменой 4-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1, 2, 3 и 4 сек. РУ-10кв , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | K_I-235076 | 57.3464 | 0 | 57.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3464 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №266 "Бор" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки 2-х сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-235077 | 37.2877 | 0 | 37.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2877 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №698 "Ситня" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-235078 | 28.6732 | 0 | 28.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6732 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ № 69 "Котельники" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1+3 и 2+4 сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-235079 | 28.6732 | 0 | 28.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6732 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ №721 "Ям" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки 1 и 2 сек. РУ-10кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (2 шт.(прочие)) | K_I-235080 | 21.1015 | 0 | 21.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1015 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 260 Дедово с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (2,56 МВА; 6 шт.(РУ); 6 583 кв.м.; 9 шт.(прочие)) | K_I-235923 | 421.1077 | 267.5261 | 153.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5817 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 1009 (демонтаж ТП, установка КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА), монтаж 2 КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Лучинское (0,8 МВА; 0,28 км) | K_I-236752 | 6.905 | 0 | 6.905 | 4.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1247 | 0 | 6.905 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №4555 с заменой на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 630 кВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-4555 фид. БТ-6, ПС-110 кВ № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пехра-Покровское (0,63 МВА; 3,523 км) | L_I-245960 | 14.1669 | 0.68411 | 13.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4828 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №4556 с заменой на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-4556 фид. БТ-6, ПС-110 кВ № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пехра-Покровское (0,4 МВА; 1,957 км) | L_I-245961 | 10.1551 | 0.56568 | 9.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5895 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №4557 с заменой на КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-4557 фид. БТ-6, ПС-110 кВ № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Пехра-Покровское (0,25 МВА; 2,99 км) | L_I-245962 | 9.1006 | 0.55434 | 8.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5463 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 4900 с заменой тр-ра с 160 кВА на 250 кВА ф. БТ-6, ПС-110 кВ № 681 "Алмазово", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха, д. Никольско-Трубецкое (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-245965 | 1.7575 | 0.10054 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 4901 с заменой тр-ра с 160 кВА на 250 кВА ф. 11b, ПС-220 кВ № 157 "Горенки", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Лукино (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-245966 | 1.6884 | 1.7842 | -0.095796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095796 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 4937 с заменой тр-ра с 400 кВА на 630 кВА ф. 11b ПС-220 кВ № 157 "Горенки", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Щитниково (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-245967 | 3.4534 | 3.5429 | -0.089469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089469 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №4782 с заменой тр-ра с 250 кВА на 400 кВА ф. 11b ПС-220 кВ № 157 "Горенки", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Абрамцево (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-245968 | 2.3751 | 2.4365 | -0.06137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06137 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 3185 с заменой тр-ра 100 кВА ф. 25 ПС-110 кВ № 705 "Жегалово", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Никольско-Трубецкое (0,1 МВА; 1 шт.(прочие)) | L_I-245969 | 1.5779 | 0.071277 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 6 кВ ПС 35 кВ Першутино №144-установка по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ (2 шт.), установка комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ - 2 к-та (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-246699 | 23.0669 | 0 | 23.0669 | 16.9704 | 0 | 0.25532 | 0 | 0.56686 | 0 | 0 | 0 | 16.1482 | 0 | 23.0669 | -0.82218 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Химки №156- установка 1 яч. на 2+4 сек 10 кВ, установка комплекта ДГР на 2+4 сек 10 кВ- 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | L_I-246700 | 11.5334 | 0 | 11.5334 | 8.4836 | 0 | 0.12901 | 0 | 0.28343 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 11.5334 | -0.41244 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 6 кВ ПС 35 кВ Вахромеево №184- установка 1 яч. на 2 сек 6 кВ, установка комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ- 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | L_I-246702 | 11.5334 | 0 | 11.5334 | 8.4836 | 0 | 0.12901 | 0 | 0.28343 | 0 | 0 | 0 | 8.0712 | 0 | 11.5334 | -0.41244 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Осиновка №329- замена МВ 10 кВ ТДГК1 + ДГК 1 + ДГК 1А и МВ 10 кВ ТДГК 2 + ДГК 2 + ДГК 2А на ВВк 10 кВ (2 шт.), замена комплектов ДГР на 2+3 сек 10 кВ и 1+4+5 сек 10 кВ - 2 к-та. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-246705 | 23.0669 | 0 | 23.0669 | 16.9704 | 0 | 0.25532 | 0 | 0.56686 | 0 | 0 | 0 | 16.1482 | 0 | 23.0669 | -0.82218 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Долгопрудная №420- замена МВ 10 кВ ДГК-1+ТДГК-1 и МВ 10 кВ ДГК-2+ТДГК-2 на ВВк 10 кВ (2 шт.), замена комплектов ДГР на 1 сек 10 кВ и 2 сек 10 кВ - 2 к-та. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-246707 | 23.0669 | 0 | 23.0669 | 16.9704 | 0 | 0.25532 | 0 | 0.56686 | 0 | 0 | 0 | 16.1482 | 0 | 23.0669 | -0.82218 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 6 кВ ПС 35 кВ Торбеево №816- установка по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ (2 шт.), установка комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ - 2 к-та (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-246722 | 25.7081 | 0 | 25.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7081 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Время №829- замена комплекта ДГР на 2+4 сек 10 кВ- 1 к-т. (1 шт.(прочие)) | L_I-246724 | 8.4916 | 0 | 8.4916 | 6.2527 | 0 | 0.09068 | 0 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 5.9628 | 0 | 8.4916 | -0.28988 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 220 кВ Красногорская №830- замена МВ 10 кВ ДГК-2 + ТДГК-2, МВ 10 кВ ДГК-4 + ТДГК-4 на ВВк-10 кВ (2 шт.), замена комплектов ДГР на 2, 4 и 5 сек 10 кВ- 3 к-та. (2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | L_I-246725 | 45.7365 | 0 | 45.7365 | 33.9437 | 0 | 0.2964 | 0 | 0.7899 | 0 | 0 | 0 | 32.8574 | 0 | 45.7365 | -1.0863 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 2287 с установкой тр-ра 160 кВА ПС-35 кВ № 289 "Кирилловка", ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Макеиха (0,16 МВА; 0,043 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-248987 | 0.56414 | 0.56414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №1414 с заменой трансформатора на 250 кВА с питающим центром ПС 110 кВ №556 "Кукарино", ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Блазново (0,25 МВА; 0,006 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-248991 | 1.5652 | 0.034852 | 1.5303 | 0.048428 | 0.92271 | 0.048428 | 0.92271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60762 | 0.87428 | 1805% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №2438 с заменой на новую ТП с трансформатором 100 кВА с питающим центром ПС 35 кВ №428 "Глядковская", ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Стеблево (0,1 МВА; 0,03 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-249003 | 2.466 | 0.063836 | 2.4021 | 0.9101 | 1.7215 | 0.9101 | 1.6723 | 0 | 0 | 0 | 0.049158 | 0 | 0 | 0.68066 | 0.81137 | 89.15% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №478 "Талеж" с установкой 2-х ДГР 2000 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-249479 | 41.5072 | 0 | 41.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5072 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №319 "Лаговская" с установкой 2-х ДГР 500 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-6 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | L_I-249480 | 26.1218 | 0 | 26.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1218 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 154 "Суворово" с заменой масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ (9 шт.(РУ); 7 497 кв.м.) | M_I-265477 | 564.4417 | 0 | 564.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.4417 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 636 Пичурино с заменой тр-ров 2х3,2 МВА на 2х6,3 МВА, существующих масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (2 шт.), реконструкцией КРУН 6 кВ с заменой вводных выключателей на вакуумные (2 шт.), в т. ч. ПИР, МО, Орехово (12,6 МВА; 4 шт.(РУ); 468 кв.м.) | M_I-265525 | 98.0485 | 0 | 98.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0485 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 575 "Селятино" с заменой 2-х сдвоенных ТОР 10 кВ (2х1600 А) на 4 одинарных ТОР (2000 А), 6 МВ 10 кВ на ВВ и распределением нагрузок между расщепленными обмотками 10 кВ трансформаторов Т-1 и Т-2, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, п.г.т. Селятино, ул. Промышленная (6 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-266020 | 61.2582 | 0 | 61.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2582 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КРН 6 кВ б/н в РУ 6 кВ ПС-789 с заменой на ячейки с ВВ 10 кВ типа КСО и установкой оборудования АСУиТМ, СДТУ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово (4 шт.(РУ)) | M_I-266404 | 7.6397 | 0 | 7.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6397 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-135 со строительством ВЛ-10 кВ между ф.6 и ф.2 ПС-714 для взаиморезервирования ВЛ 10 кВ ф. 6 с ПС 110 кВ № 714 "Давыдково" и ВЛ-10 кВ ф. 2 с ПС 110 кВ № 714 "Давыдково", с установкой яч. RM-6,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра (2,1 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-266422 | 10.3271 | 0 | 10.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3271 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП-6 кВ № 5028 со строительством КЛ-6 кВ от РТП № 5028 до ТП № 8010 для взаиморезервирования РТП № 5028 и ТП № 8010, с заменой яч. 10 кВ, 2-х тр-ров ПС 110 кВ № 67 «Усово», в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2 (0,8 МВА; 4,107 км; 14 шт.(РУ); 962 п.м.) | M_I-266429 | 103.4103 | 97.263 | 6.1472 | 29.8145 | 9.4319 | 29.8145 | 6.6648 | 0 | 0 | 0 | 2.7671 | 0 | 0 | -3.2847 | -20.3826 | -68.36% | превышение за счет капитализированных % Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 1077 с заменой на КТПП вакуумных выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колюбакино (0,4 МВА) | M_I-266433 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 5885 с заменой на ячейки типа КСО, заменой 2-х трансформаторов, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г.п. Ново-Ивановское (1,26 МВА; 14 шт.(РУ)) | M_I-266435 | 29.8212 | 0 | 29.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8212 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 443 Бабайки с заменой силовых трансформаторов Т1 и Т2 35/6 кВ с 2х5,6 МВА на 2х10 МВА, разъеденителей 35 кВ, 2КРУ-6 кВ и организацией цифровой трансформации филиала СЭС, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район, дер. Заовражье (20 МВА; 0,15 км; 24 шт.(РУ); 671 кв.м.; 15 280 п.м.; 73 шт.(прочие)) | M_I-266624 | 441.5716 | 0 | 441.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.5716 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП- 6 кВ № 32 с заменой ячеек К-59 в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (14 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | M_I-266646 | 28.5293 | 0 | 28.5293 | 28.5293 | 3.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3191 | 28.5293 | 0 | 25.2102 | 3.3191 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 5001 с установкой яч. КСО 298 10 кВ, телеметрии на диспетчерский пункт и технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск д. Глухово (0,2 км; 11 шт.(РУ); 21 шт.(прочие)) | M_I-266649 | 25.6887 | 0 | 25.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6887 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 кВ № 14 с установкой яч. КСО 298 10 кВ, телеметрии на диспетчерский пункт и технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск п. Отрадное (0,47 км; 34 шт.(РУ); 57 шт.(прочие)) | M_I-266650 | 78.8162 | 0 | 78.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8162 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-10 кВ № 18 с установкой яч. КСО 298 10 кВ, телеметрии на диспетчерский пункт и установка технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск п. Светлые Горы (0,3 км; 18 шт.(РУ); 31 шт.(прочие)) | M_I-266651 | 41.9283 | 0 | 41.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9283 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 16151 с установкой яч. КСО 298 10 кВ, телеметрии на диспетчерский пункт и технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск п. Архангельское (0,3 км; 20 шт.(РУ); 39 шт.(прочие)) | M_I-266652 | 35.227 | 0 | 35.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.227 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 16155 с установкой яч. КСО 298 10 кВ, телеметрии на диспетчерский пункт и технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск п. Александровка (0,1 км; 20 шт.(РУ); 39 шт.(прочие)) | M_I-266653 | 45.6656 | 0 | 45.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6656 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 5007 с установкой яч. КСО 298 10 кВ, телеметрии на диспетчерский пункт и технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск п. Петрово-Дальнее (0,15 км; 14 шт.(РУ); 21 шт.(прочие)) | M_I-266654 | 32.2818 | 0 | 32.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2818 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 16158 с установкой яч. КСО 298 10 кВ, телеметрии на диспетчерский пункт, технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск п. Петрово-Дальнее (0,35 км; 20 шт.(РУ); 46 шт.(прочие)) | M_I-266655 | 46.6528 | 0 | 46.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6528 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 59 путем замены РП-10 кВ на новую РТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВа, с 22 ячейками КСО-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Клин (0,8 МВА; 0,553 км; 22 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | M_I-266688 | 75.2926 | 1.7269 | 73.5657 | 42.8097 | 68.1964 | 39.8303 | 0 | 0 | 5.2357 | 0 | 62.9607 | 2.9794 | 0 | 5.3693 | 28.3661 | 71.22% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 52 с установкой ячейки КСО-298, строительство КЛ-6 кВ от РП-6 кВ № 52 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (0,4 км; 22 шт.(РУ); 33 шт.(прочие)) | M_I-266689 | 71.7639 | 65.8153 | 5.9485 | 41.5144 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6947 | 41.5144 | 0 | 3.2539 | 2.6947 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 795 СНТ Дружба, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Пановка (0,25 МВА; 7,235 км) | M_I-266720 | 13.1777 | 0 | 13.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1777 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 796 СНТ Дружба, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д.Пановка (0,25 МВА; 6,83 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266721 | 21.9078 | 0 | 21.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9078 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1180 киоского типа с трансформатором 250 кВА путем замены на КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, СНТ «Отдых» (0,4 МВА) | M_I-266749 | 1.9971 | 2.0764 | -0.079273 | 0.35828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35828 | 0 | -0.079273 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1181 киоского типа с трансформатором 250 кВА путем замены на КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, СНТ «Отдых» (0,4 МВА) | M_I-266750 | 1.9975 | 1.2514 | 0.74614 | 0.35836 | 0.69565 | 0 | 0.69565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35836 | 0 | 0.050489 | 0.69565 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1182 киоского типа с трансформатором 250 кВА путем замены на КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский, СНТ «Отдых» (0,4 МВА) | M_I-266751 | 1.9953 | 2.0391 | -0.043775 | 0.35794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35794 | 0 | -0.043775 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 82 с установкой телемеханизация ячеек в РУ-10 кВ и телеметрией РП, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (30 шт.(прочие)) | M_I-266755 | 5.0126 | 5.1368 | -0.12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12424 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-2х400-10/0,4 кВ №1006 с заменой на БКТП-2х400-10/0,4 кВ, ПС №552 Повадино, в т.ч. ПИР, МО, МТФ Глотаево в р-не д. Глотаево (0,8 МВА; 0,08 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-266996 | 20.5606 | 17.3637 | 3.1969 | 4.9923 | 0.49027 | 4.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49027 | 0 | 0 | 2.7066 | -4.502 | -90.18% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция РП 10 кВ № 16161 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР оборудования АСУиТМ, СДТУ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, п. Ново-Огарево(24 ВВ 10 кВ) (24 шт.(РУ)) | M_I-267931 | 57.8278 | 4.1732 | 53.6546 | 0.36997 | 1.3934 | 0.36997 | 0.17602 | 0 | 1.077 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 52.2612 | 1.0234 | 276.6% | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-947 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР оборудования АСТУиТМ, СДТУ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (10 шт.(РУ)) | M_I-267935 | 25.4656 | 0 | 25.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4656 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП-10 кВ №421 (расширение РУ-10кВс установкой 2 яч. на 1 и 2 сек 10 кВ), ПС 110/10/6/3 №416 "Красные Горки", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское, Хлебниковское лесничества, кв.109, выделы 1-6, 9-10, 14, кв.110 выдел (2 шт.(РУ)) | O_I-269687 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РУ-10 кВ с заменой ячеек Л.553А и Л.533В на яч. типа КСО с вакуумными выключателями, ПС 110/10 №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Летная, Лихачевского ш. (2 шт.(РУ)) | O_I-269688 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РУ-10кВ РТП-10/0,4 кВ №421 п. Нагорное с установкой по 1 яч. на каждую сек 10 кВ , ПС 110/10/6/3 кВ № 416 "Красные Горки" в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи, вблизи д. Вешки (2 шт.(РУ)) | O_I-269692 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 481 Лоза с установкой 1 яч. на 2 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269719 | 10.842 | 0 | 10.842 | 7.8192 | 0 | 0.29574 | 0 | 0.60975 | 0 | 0 | 0 | 6.9137 | 0 | 10.842 | -0.90549 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1012, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 6 с ПС-669 "Рогачево" СНТ "Блокадник", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,9 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269833 | 9.3583 | 0 | 9.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3583 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 3018, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 27 с ПС-555 "Игнатово" СНТ "Восточное", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269834 | 5.7729 | 0 | 5.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7729 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-66 10кВ, с установкой КСО 298 10 кВ ,телеметрии на диспетчерский пункт и технического учёта, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск р.п. Нахабино (0,075 км; 11 шт.(РУ); 21 шт.(прочие)) | M_I-269853 | 36.2175 | 0 | 36.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2175 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 № 24745 с установкой блоков RM-6 10 кВ, заменой силовых трансформаторов, сборок 0,4 кВ и монтажом телеметрии на диспетчерский пункт, в т.ч. ПИР МО г.о. Красногорск п. Петрово-Дальнее (2 МВА; 0,06 км; 2 шт.(РУ); 19 шт.(прочие)) | M_I-269857 | 18.9029 | 0 | 18.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9029 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 № 23053 с заменой РУ-10кВ, РУ-0,4кВ и монтажом АВР-0,4кВ в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п.Ильинское (2 шт.(РУ); 14 т.у.) | M_I-269859 | 6.7975 | 0 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 № 23055 с заменой РУ-0,4кВ и монтажом АВР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, п.Ильинское (2 шт.(РУ); 14 т.у.) | M_I-269860 | 6.7975 | 0 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 № 23408 с заменой РУ-0,4кВ и монтажом АВР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Петрово Дальнее (2 шт.(РУ); 14 т.у.) | M_I-269861 | 6.7876 | 0 | 6.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7876 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 № 23409 с заменой РУ-0,4кВ и монтажом АВР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Петрово Дальнее (2 шт.(РУ); 14 т.у.) | M_I-269862 | 6.7975 | 0 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 № 24747 с заменой РУ-0,4кВ и монтажом АВР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Петрово Дальнее (2 шт.(РУ); 14 т.у.) | M_I-269863 | 6.7975 | 0 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 № 24748 с заменой РУ-0,4кВ и монтажом АВР-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Петрово Дальнее (2 шт.(РУ); 14 т.у.) | M_I-269864 | 6.7975 | 0 | 6.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7975 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 220 с установкой ячейки КРУН 6 кВ с СР, СВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-269889 | 2.2766 | 0 | 2.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2766 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 363 с заменой ячеек КСО-366 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (2 шт.(РУ)) | M_I-269979 | 4.5532 | 0 | 4.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5532 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ № 359 с заменой ячеек КСО-366 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (3 шт.(РУ)) | M_I-269980 | 10.1962 | 0 | 10.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1962 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 156 с заменой ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п.Софрино (4 шт.(РУ)) | M_I-270032 | 11.3986 | 0.52324 | 10.8754 | 7.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6133 | 0 | 10.8754 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 253 путем замены силового трансформатора ТМГ-250 кВА, существующих ячеек и установкой дополнительной ячейки в РУ-10 кВ, ЩО-70 в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Царево (0,25 МВА; 7 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-270033 | 19.8319 | 0.52263 | 19.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3093 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП 10 кВ №4 c заменой ячеек РУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, г.Красноармейск (18 шт.(РУ)) | M_I-270034 | 45.8864 | 0 | 45.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8864 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 15 с заменой ячеек РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и заменой трансформаторов ТМГ-250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п.Софрино (0,5 МВА; 5 шт.(РУ)) | M_I-270035 | 12.0081 | 0 | 12.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0081 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 6 с заменой ячеек РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и заменой трансформаторов ТМГ-250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, д. Алешино (0,5 МВА; 8 шт.(РУ)) | M_I-270036 | 18.7988 | 0 | 18.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7988 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТПП-10/0,4 кВ № 290 с заменой трансформатора ТМГ-250 кВА, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково (0,25 МВА) | M_I-270098 | 0.78107 | 0 | 0.78107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78107 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 966 с заменой трансформатора ТМГ-100 кВА, ПС № 391 "Подсосино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Алексеево (0,1 МВА) | M_I-270100 | 0.50173 | 0 | 0.50173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50173 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 208 с заменой трансформатора ТМГ-160 кВА, ПС № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково (0,16 МВА) | M_I-270106 | 0.585 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ № 273 с заменой трансформаторов ТМГ 2х400 кВА, ПС № 197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.Хотьково (0,8 МВА) | M_I-270107 | 1.7969 | 0 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7969 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 0409 с заменой трансформатора, ПС № 159 "Бужаниново", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д.Дивово (0,4 МВА) | M_I-270121 | 0.89843 | 0 | 0.89843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89843 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП 10 кВ № 14 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР АСТУиТМ, СДиТУ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, д. Дютьково (12 шт.(РУ)) | M_I-272725 | 30.5587 | 0 | 30.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5587 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП 10 кВ № 33 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР АСТУиТМ, СДиТУ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район (22 шт.(РУ)) | M_I-272730 | 56.0243 | 0 | 56.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0243 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-4 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР оборудования АСУиТМ, СДТУ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, п.Часцы (30 шт.(РУ)) | M_I-272732 | 76.3967 | 0 | 76.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3967 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР АСТУиТМ, СДиТУ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район (22 шт.(РУ)) | M_I-272735 | 56.0243 | 0 | 56.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0243 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 26650 с заменой ячеек, СМР, ПНР АСТУиТМ, СДиТУ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, п. Жаворонки (8 шт.(РУ)) | M_I-272737 | 20.3725 | 0 | 20.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3725 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП 10 кВ № 30 с заменой ячеек, СМР, ПНР АСТУиТМ, СДиТУ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, п. Ликино (32 шт.(РУ)) | M_I-272738 | 81.4899 | 0 | 81.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4899 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РТП 6 кВ № 7 с заменой яч. МВ 6 кВ на ВВ, 2-х тр-ров, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Шихово (2 МВА; 10 шт.(РУ)) | M_I-272744 | 28.529 | 0 | 28.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.529 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 кВ № 6556 с заменой яч. 6 кВ и заходов КЛ-6 кВ в ячейки ТП 6 кВ № 6566, т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (0,1 км; 7 шт.(РУ)) | M_I-272745 | 18.4299 | 0 | 18.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4299 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ № 6 с заменой яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (24 шт.(РУ)) | M_I-272747 | 61.1174 | 0 | 61.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1174 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 117 "Голицыно" с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1, МВ 110 кВ, МВ 35 кВ, МВ 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Молодежный проезд (20 МВА; 3 шт.(РУ); 1 100 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-273245 | 347.5937 | 0 | 347.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.5937 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 226 "Горелово" с установкой тр-ра 6,3 МВА, вакуумных выключателей 35 кВ (2 шт.), КРУН 10 кВ (10 шт.), в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Каблуково. (7,09 МВА; 10,5 км; 14 шт.(РУ); 401 кв.м.; 16 шт.(прочие)) | M_I-273490 | 203.2715 | 0 | 203.2715 | 21.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0804 | 0 | 203.2715 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 196, ВЛЗ-6 кВ л. 897, 670, 774, 776 д. Драчево, ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 196, КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ (вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Подольниха (0,25 МВА; 0,526 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-289647 | 3.8945 | 2.2627 | 1.6318 | 1.3727 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014833 | 0 | 1.6318 | -1.3578 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция КРН-IV-10 кВ № 287 д. Болтино (вынос объекта электросетевого хозяйства, попадающего в зону строительства объекта капитального строительства: Строительство автомобильной дороги Осташковское шоссе (Виноградово – Болтино – Тарасовка), прокладка КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи (0,03 км) | N_I-292591 | 1.0607 | 0.22648 | 0.83418 | 0.76023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76023 | 0 | 0.83418 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 297 Затишье с установкой ячеек выключателей 6 кВ, ТДГК и ДГК, защит и автоматики ДГК на 4 и 5 сек 6 кВ - 2 шт. в ЗРУ 6 кВ, ОРУ 110 кВ (2 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292697 | 29.6431 | 0 | 29.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6431 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 744 Михали с установкой ячеек выключателя 10 кВ, ТДГК и ДГК, установкой защит и автоматики ДГК в КРУН-10 кВ (2 МВА; 0,06 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292698 | 32.9701 | 0 | 32.9701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9701 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 36 Дрезна с установкой ячейки выключателя 6 кВ, ТДГК, ДГК, защит и автоматики ДГК - 1 шт. в ОРУ 35 кВ (1 МВА; 0,025 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-292699 | 16.4228 | 0 | 16.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4228 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 115 Чкалово с установкой ячейки выключателя 6 кВ, ТДГК, ДГК, защит и автоматики ДГК - 1 шт. в ОРУ 35 кВ (1 МВА; 0,025 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-292700 | 16.4228 | 0 | 16.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4228 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 261 Соколовская с установкой ячейки выключателя 6 кВ, ТДГК, ДГК, защит и автоматики ДГК - 1 шт. в ОРУ 35 кВ (1 МВА; 0,025 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-292701 | 16.4228 | 0 | 16.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4228 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 333 Ельня с установкой ячейки выключателя 6 кВ, ТДГК, ДГК, защит и автоматики ДГК - 1 шт. в ОРУ-110 кВ (1 МВА; 0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-292702 | 16.485 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 827 Городок с установкой ячеек выключателя 6 кВ, ТДГК, ДГК, защит и автоматики ДГК - 2 шт. в ОРУ-110 кВ (2 МВА; 0,055 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-292703 | 32.9078 | 0 | 32.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9078 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 216 Губино с установкой ячейки выключателя 6 кВ, ТДГК, ДГК, защит и автоматики ДГК - 1 шт. в ОРУ-110 кВ (1 МВА; 0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-292704 | 16.485 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 656 Митяево с установкой ячейки выключателя 10 кВ, ТДГК, ДГК, защит и автоматики ДГК - 1 шт. в ОРУ-110 кВ (1 МВА; 0,03 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-292705 | 16.485 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.485 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №194 Кислородная с установкой секционной перемычки 110 кВ между 2 сек 110 кВ и ошиновкой ШР 2 сек СЭВ 110 кВ с монтажем защит СЭВ 110 кВ и модернизацией защит 1 и 2 секций шин 110 кВ в ОРУ-110 кВ (0,12 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292713 | 17.4952 | 0 | 17.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4952 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ №240 Сосниха с заменой силовых трансформаторов 2х 3,2 МВА на 2х6 МВА (12,6 МВА; 134 кв.м.) | N_I-292716 | 73.5638 | 0 | 73.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5638 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 530 Фосфоритная с установкой портала ошиновки 35 кВ Т-1, двух ВВк 35 кВ, 5 разъединителей 35 кВ, ТН 1 сек 35 кВ, ОПН ТН 1 сек 35 кВ), заменой оборудования 2 сек 35 Кв в ОРУ-35 кВ (0,1 км; 4 шт.(РУ); 55 778 кв.м.; 2 560 п.м.; 144 шт.(прочие)) | N_I-292717 | 244.0584 | 0 | 244.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0584 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 477 Бруски с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ – 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292718 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №216 Губино с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292719 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 172 Тимохово с заменой МВ (МКП) и ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 6 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (6 шт.(РУ); 4 998 кв.м.) | N_I-292720 | 371.9828 | 0 | 371.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.9828 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 640 Агат с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ и установкой защит в РУ-110 кВ (1 шт.(РУ); 833 кв.м.) | N_I-292721 | 61.9971 | 0 | 61.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9971 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №767 Зуево с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 3 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.) | N_I-292722 | 185.9914 | 0 | 185.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9914 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 601 Дружба с заменой МВ (МКП) и ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 5 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (5 шт.(РУ); 4 165 кв.м.) | N_I-292723 | 309.9856 | 0 | 309.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.9856 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 693 Мох с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292724 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 817 Спортивная с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и МВ 35 кВ на ЭВ 35 кВ - 5 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (7 шт.(РУ); 2 501 кв.м.) | N_I-292725 | 296.7259 | 0 | 296.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7259 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 659 Бочманово с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 3 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.) | N_I-292726 | 185.9914 | 0 | 185.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9914 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 495 Щурово с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 3 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.) | N_I-292727 | 185.9914 | 0 | 185.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.9914 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 768 Гавриловская с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292728 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110кВ № 588 Ива с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292729 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 703 Туменская с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292730 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 456 Маслово с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292731 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 306 Дроздово с заменой ОД 110 кВ на ЭВ 110 кВ - 2 шт. и установкой защит в РУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | N_I-292732 | 123.9943 | 0 | 123.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9943 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №130 кВ Электросталь с заменой железобетонных порталов в ОРУ 110 кВ (1,43 км) | N_I-292733 | 53.724 | 0 | 53.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.724 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ №19 Краф с заменой железобетонных порталов в ОРУ 35 кВ (0,29 км) | N_I-292734 | 10.8951 | 0 | 10.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8951 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №52 Двойня с заменой железобетонных порталов в ОРУ 110 кВ (0,62 км) | N_I-292735 | 23.2929 | 0 | 23.2929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2929 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 256, КЛ-10 кВ ф. 840706, КЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 256 (вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, ст. Крюково (искл.) - ст. Сходня (искл.) (0,25 МВА; 0,72 км; 645 п.м.) | N_I-293136 | 38.9128 | 18.3869 | 20.5259 | 20.5259 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 20.5259 | 0 | 19.3753 | 1.1506 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №174 «Лыткарино» с заменой токоограничивающих реакторов 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино (6 шт.(прочие)) | N_I-293471 | 141.9349 | 0 | 141.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9349 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №680 «Дзержинская» с заменой токоограничивающих реакторов 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский (2 шт.(прочие)) | N_I-293472 | 63.2127 | 0 | 63.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2127 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №684 «Видное» с заменой токоограничивающих реакторов 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Видное (2 шт.(прочие)) | N_I-293473 | 49.0828 | 0 | 49.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0828 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №104 «Климовская» с заменой токоограничивающих реакторов 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Климовск (2 шт.(прочие)) | N_I-293474 | 37.184 | 0 | 37.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.184 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 428 "Глядковская" с заменой в ОРУ 35 кВ МВ 35 кВ Т-1 и Т-2 на ВВк 35 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Глядково (2 шт.(РУ); 1 316 кв.м.; 128 шт.(прочие)) | O_I-293477 | 140.4698 | 0 | 140.4698 | 0.024669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024669 | 0 | 140.4698 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 117 "Голицыно" с установкой 2-х яч. ВВк 10 кВ в ЗРУ 10 кВ, 2-х ТСН 10 кВ, 2-х ДГК-10 кВ, автоматика ДГК в ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно, Молодежный проезд (3,2 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-293502 | 35.6499 | 0 | 35.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6499 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 482 "Дачная" с установкой 2-х яч. ВВк 6 кВ в РУ 6 кВ, 2-х ТСН 6 кВ, 2-х ДГК-6 кВ, автоматика ДГК в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, с. Аксиньино (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-293508 | 33.7521 | 0 | 33.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7521 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 11 "Соловьево" с установкой 2-х ВВ-10 кВ в РУ 10 кВ, 2-х ТСН-10 кВ, 2-х ДГК-10 кВ, автоматика ДГК в ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, п. Жаворонки (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-293512 | 33.7521 | 0 | 33.7521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7521 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РУ- 6 кВ ПС 35 кВ Высоково №353-Обновление 21 яч. на 2 сек 6 кВ (Выключатель, ТТ, кабеля), установка комплекта ДГР + ТДГК на 2 сек (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293694 | 16.2788 | 0 | 16.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2788 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ Торбеево с заменой силовых трансформаторов 35/6 кВ 2х5,8 МВАна2х6,3 МВА МО,Сергиево-Посадскийр-н, пос. НИИРП (12,6 МВА; 3 шт.(РУ); 134 кв.м.; 34 шт.(прочие)) | O_I-293717 | 107.0546 | 0 | 107.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0546 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Юркино-1 № 442 с реконструкция фундамента КРУН-6 кВ (100 кв.м.) | N_I-293719 | 0.28469 | 0 | 0.28469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28469 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Растовцы № 467 с реконструкция фундамента КРУН 6-10 кВ (100 кв.м.) | N_I-293720 | 0.28469 | 0 | 0.28469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28469 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ Ямуга № 759 с заменой СОПТ, АБ 128 элементов, зарядного и подзарядного устройства, щит постоянного тока, МО, г. Клин, ул. Старо-Ямская (133 шт.(прочие)) | O_I-293722 | 29.4486 | 0 | 29.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4486 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Рогачёво № 669 с заменой АБ 108 элементов, зарядного и подзарядного устройства, щит постоянного тока (113 шт.(прочие)) | N_I-293725 | 25.2229 | 0 | 25.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2229 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Вихрево № 533 с заменой АБ 128 элементов, зарядного и подзарядного устройства, щит постоянного тока (133 шт.(прочие)) | N_I-293726 | 27.7452 | 0 | 27.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7452 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 220 кВ Н.Софрино № 215 с заменой АБ 248 элементов, зарядного и подзарядного устройства, щит постоянного тока (257 шт.(прочие)) | N_I-293728 | 50.4457 | 0 | 50.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4457 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 35 кВ Катуар № 20 с заменой зарядного и подзарядного устройства, щит постоянного тока (5 шт.(прочие)) | N_I-293729 | 15.0202 | 0 | 15.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0202 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 220 кВ Шуколово № 311 с заменой зарядного и подзарядного устройства, щит постоянного тока (5 шт.(прочие)) | N_I-293730 | 15.0202 | 0 | 15.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0202 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ Ванино № 142 с заменой СОПТ зарядного и подзарядного устройства, щит постоянного тока, МО, Клинский р-н, с.п. Нудольское (5 шт.(прочие)) | O_I-293731 | 16.8278 | 0 | 16.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8278 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 474 "Парус" с установкой дополнительного трансформатора 10 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями, присоединение 2 секции шин 6 кВ к существующей секции шин 6 кВ (10 МВА; 12 шт.(РУ); 604 кв.м.; 492 п.м.; 22 шт.(прочие)) | N_I-293732 | 276.9437 | 0 | 276.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9437 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 77 "Талицы" с заменой трансформаторов 2х5,6 на 10 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ с заменой МВ-35 кВ на элегазовые выключатели - 2 к-та, замена вводных и секционного масленных выключателей выключатела на 6 кВ на ВВк 10 кВ тип ВВУ-СЭЩ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Краснофлотская (21,26 МВА; 6 шт.(РУ); 959 кв.м.; 3 190 п.м.; 2 т.у.; 132 шт.(прочие)) | O_I-293734 | 334.9563 | 0 | 334.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.9563 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №670 с заменой ячейки на ВВк., строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС -460 до ТП-10 кВ №670 ф.8 РП-29 ПС-35 кВ №460 "Кожино", с установкой ЛР-10 кВ (КЛ 10 кВ-0,25 км, ЛР-10 кВ-1шт. ВВк-1шт), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Федотово (0,25 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293808 | 4.2578 | 0 | 4.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2578 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1329 с питающим центром ПС-35 кВ №738 "Полушкино", с заменой яч.КСО с ВВ 6 кВ (4 шт), АСТУиТМ в РУ-6 кВ (10 шт), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Полушкино (4 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-293812 | 41.2282 | 0 | 41.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2282 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №7612 с питающим центром ПС-35 кВ №738 "Полушкино", замена яч.КСО с ВВ 6 кВ( 6 шт), АСТУиТМ в РУ-6 кВ ( 10 шт), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Полушкино (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | N_I-293845 | 67.0159 | 0 | 67.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0159 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-310 путем замены МТП на КТП-400 в т. ч ПИР. МО,Талдомский г.о. (0,4 МВА) | N_I-293868 | 2.1332 | 0 | 2.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1332 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-324, КЛ-0,4 кВ от КТП-324, Талдомский г.о., д.Мельдино, СНТ "Машиностроитель" (1 км) | N_I-293871 | 2.6939 | 0 | 2.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 596 и КТП-10/0,4 кВ № 466 с заменой трансформаторов, СНТ Мираж (1,6 МВА; 2 шт.(прочие)) | N_I-293896 | 6.1176 | 0 | 6.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1176 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП 10кВ №32 с заменой ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский г.о. (18 шт.(РУ)) | O_I-293904 | 68.5468 | 0 | 68.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5468 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 412 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,3 км; 11 шт.(РУ); 17 шт.(прочие)) | O_I-293921 | 29.2872 | 0 | 29.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2872 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №94 путем замены на ТП киоскового типа в габаритах 630 с установкой трансформатора 630кВА, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1,26 МВА) | O_I-293930 | 3.355 | 0 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.355 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10 кВ №71 с заменой ячеек РУ-0,4кВ, ПС 110/10 №664"Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.Марфино (3 шт.(РУ)) | O_I-293931 | 3.9917 | 0 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9917 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 16197 путем замены повреждённого оборудования в РУ-10 кВ сек.1, сек.2, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район (4 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293932 | 9.1063 | 0 | 9.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1063 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №27010 путем замены ячеек РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, монтаж АВР-0,4кВ. ПС 110 кВ №28 "Ангелово" в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (5 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | O_I-293934 | 12.7462 | 0 | 12.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7462 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №654 с заменой трансформатора 250 кВА на 630 кВА, ячеек РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Козино (6 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-293942 | 15.2955 | 0 | 15.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2955 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №22945 с заменой КТП на КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (0,16 МВА) | O_I-293944 | 1.5542 | 0 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 27032 с заменой повреждённого оборудования в РУ-10кВ сек.1, сек.2 в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (2 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-293948 | 5.6035 | 0 | 5.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6035 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 1129 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250 кВА СНТ Мечта, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293952 | 1.9383 | 0 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 861 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250 кВА СНТ Виктория, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293954 | 1.9383 | 0 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9383 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 258 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250 кВА СНТ Торбеевские Зори, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293955 | 2.1775 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 0396 путем замены трансформатора на трансформатор 250 кВА, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н д.Семенково (0,25 МВА) | N_I-293957 | 2.1775 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 868 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250 кВА СНТ Машиностроитель, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293962 | 2.1775 | 0 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 869 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250 кВА СНТ Машиностроитель, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293963 | 1.9444 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 263 г.Хотьково путем замены КТП на КТП киоскового типа 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293965 | 1.765 | 0 | 1.765 | 1.2413 | 0.11479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11479 | 1.2413 | 0 | 1.6503 | 0.11479 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ №390 с заменой РП на РТП 10/0,4 кВ на 7 ячеек с трансформатором 400 кВА, в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н, д.Зубцово (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-293969 | 5.6496 | 0 | 5.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6496 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ №391 с заменой РП на РТП 10/0,4 кВ на 7 ячеек с трансформатором 400 кВА, в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н, д.Зубцово (0,4 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-293970 | 5.6496 | 0 | 5.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6496 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 0009 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250 кВА СНТ Алмазово-2, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293973 | 1.9444 | 0 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9444 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10кВ №1371 путем замены на КТП-1371(400кВА); замены опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1371 СНТ Родник в т. ч ПИР. МО, городской округ Солнечногорск, д.Жилино (0,4 МВА; 2,9 км) | N_I-294039 | 12.9038 | 0 | 12.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9038 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА, ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1516, ВЛ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ до КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, 12РМК-10 кВ,в т. ч ПИР. МО, городской округ Солнечногорск, д.Гончары (0,4 МВА; 1,726 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294041 | 12.8064 | 8.0939 | 4.7126 | 0 | 4.4885 | 0 | 0.25584 | 0 | 2.4496 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0.2241 | 4.4885 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10кВ №544 путем замены ТП с траформаторами 250 кВА и 630 кВА, на 2БКТП-10/0,4кВ с трасформаторами 1000 кВА и установкой 12 ячеек в/в с вакуумными выключателями, КЛ-10кВ до МТП-10кВ № 3659, КЛ-0,4кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. д.Кочугино (2 МВА; 1,7 км; 12 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | N_I-294060 | 71.266 | 45.1645 | 26.1014 | 0 | 16.7919 | 0 | 0.04319 | 0 | 1.5014 | 0 | 15.2473 | 0 | 0 | 9.3095 | 16.7919 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 348 Сафоново с заменой трансформаторов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н , д.Сафоново, СНТ Сафоново-2 (0,5 МВА; 1,05 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294066 | 4.8077 | 0 | 4.8077 | 4.3022 | 0.64308 | 0.49508 | 0.014836 | 0 | 0.27219 | 0 | 0.35605 | 3.8071 | 0 | 4.1647 | 0.148 | 29.89% | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 2513 Сафоново с заменой трансформаторов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н , д.Сафоново, СНТ Сафоново-2 (0,5 МВА; 1,05 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294067 | 4.8077 | 0 | 4.8077 | 4.3022 | 0.64466 | 0.49508 | 0.014836 | 0 | 0.27219 | 0 | 0.35763 | 3.8071 | 0 | 4.1631 | 0.14958 | 30.21% | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 2544 Сафоново с заменой трансформаторов 2х250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сафоново, СНТ Сафоново-2 (0,5 МВА; 1,05 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294068 | 4.8077 | 0 | 4.8077 | 4.3022 | 0.68969 | 0.49508 | 0 | 0 | 0.28306 | 0 | 0.40662 | 3.8071 | 0 | 4.118 | 0.19461 | 39.31% | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-748, замена существующей КТП-748, с замена трансформатора), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Озерецкое лесничество (0,56 МВА; 10,68 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-294072 | 15.6755 | 0 | 15.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6755 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-2139, замена существующей КТП-2139, с замена трансформатора), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дядьковский с.о., 7-й участок, СНТ "Базальт" (0,65 МВА; 8,7 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-294078 | 14.4484 | 0 | 14.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4484 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-2141, замена существующей КТП-2141, с замена трансформатора), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дядьковский с.о., 7-й участок, СНТ "Виктория" (0,65 МВА; 3,3 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294079 | 9.5526 | 0 | 9.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5526 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 2274 с заменой трансформаторов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,Тимошкино, СНТ "Отдых" (0,8 МВА; 0,15 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294084 | 6.1599 | 0 | 6.1599 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 6.1599 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10 кВ № 2067 с заменой трансформаторов 2х400 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,Тимошкино, СНТ "Отдых" (0,8 МВА; 0,15 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294085 | 6.1599 | 0 | 6.1599 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0 | 6.1599 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-130 Некрасовский, замена существующей ТП-130, с замена трансформатора), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Некрасовский (0,8 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294095 | 3.3853 | 0 | 3.3853 | 1.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9436 | 0 | 3.3853 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2039 Бородино путем замены существующей ТП с трансформатором 160 кВА на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Бородино (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294107 | 2.2857 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-2058 Костино, замена существующей МТП-2058, с замена трансформатора, установка дополнительной КТП-40кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костино СНТ"Костино" (1,3 МВА; 1,05 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294110 | 7.5874 | 0 | 7.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5874 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-1328 Бунятино, замена существующей МТП-1328, с замена трансформатора), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Бунятино (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294114 | 3.4014 | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-1171 Зверково, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 400кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Зверково (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294115 | 3.1465 | 0.013855 | 3.1326 | 1.6221 | 0.36797 | 0 | 0.35294 | 0 | 0 | 0 | 0.015031 | 1.6221 | 0 | 2.7646 | 0.36797 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-1072 Зверково, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 400кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Зверково (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294116 | 3.1465 | 0.013855 | 3.1326 | 1.6221 | 0.36797 | 0 | 0.35294 | 0 | 0 | 0 | 0.015031 | 1.6221 | 0 | 2.7646 | 0.36797 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 935 Подмошье путем замены существующей ТП с трансформатором 160 кВА на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подмошье (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294118 | 2.2857 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-1070 Исаково, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Исаково (СНТ Лад) (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294120 | 3.4014 | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ №926А с заменой трансформатора на 400кВА, ячеек РУ-0,4-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Савельево (0,4 МВА; 2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294125 | 8.5147 | 0 | 8.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5147 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-954 Паньково, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Паньково (СНТ Галант) (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294126 | 3.4014 | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-927 Дуброво, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дуброво (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294129 | 3.4014 | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-451 Шульгино, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Шульгино (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294130 | 3.4014 | 0 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4014 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 958 Куликово путем замены существующей КТП шкафного типа с трансформатором 160 кВА на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Куликово (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294146 | 2.2857 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 957 Куликово путем замены существующей КТП шкафного типа с трансформатором 160 кВА на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Куликово (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294148 | 2.2857 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 959 Куликово путем замены существующей КТП шкафного типа с трансформатором 160 кВА на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Куликово (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294150 | 2.2857 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-977 Липино, замена существующей КТП-160 кВА, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Липино (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294154 | 3.7502 | 0 | 3.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7502 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-360 Новлянки, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Новлянки (СНТ Гея) (0,65 МВА; 0,72 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294161 | 4.9756 | 0 | 4.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9756 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 836 Селевкино путем замены существующей КТП шкафного типа с трансформатором 160 кВА на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Селевкино, СНТ Дзержинец (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294163 | 2.2857 | 0 | 2.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 521 Горки путем замены существующей КТП шкафного типа с трансформатором 160 кВА на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Горки (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294174 | 2.0308 | 0 | 2.0308 | 0.44375 | 0 | 0.44375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0308 | -0.44375 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-572 Сычевки, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Сычевки (0,65 МВА; 0,15 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294176 | 3.4076 | 0 | 3.4076 | 2.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5565 | 0 | 3.4076 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-511 Нерощино, замена существующей КТП-160 кВА шкафного типа, с замена трансформатора на 250кВА), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Нерощино (0,65 МВА; 5,81 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294178 | 10.7418 | 0 | 10.7418 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 10.7418 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ №20 с заменой вакуумных выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294180 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10 кВ №2805 с заменой вакуумных выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Останкино (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294181 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10кВ №23 с заменой вакуумных выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Ивашево (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294182 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ №34 с заменой вакуумных выключателей и ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Рыбаки (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294183 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10кВ №2800 с заменой вакуумных выключателей, ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Озеро Круглое (3 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294184 | 11.4245 | 0 | 11.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4245 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10 кВ №2807 с заменой вакуумных выключателей, ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ОзероКруглое (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294185 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10кВ №177 с замена вакуумных выключателей, ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294186 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10кВ №2252 с заменой вакуумных выключателей, ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294187 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10кВ №31 с заменой вакуумных выключателей и ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Парамоново (2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294189 | 7.6163 | 0 | 7.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6163 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция АПС-6 кВ №202 с заменой вакуумных выключателей и ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Ивашево (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-294190 | 1.2966 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция АПС-6 кВ №203 с заменой вакуумных выключателей и ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Ивашево (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-294191 | 1.2966 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция АПС-6 кВ №205 с заменой вакуумных выключателей и ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-294192 | 1.2966 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция АПС-6кВ №404 Клусово с заменой КРН-404 вакуумных выключателей и ТТ,ТН, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Клусово (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-294193 | 1.2966 | 0 | 1.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6кВ №226 с заменой РУ-6кВ (выключателей, ТТ,ТН,) в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров, мкр.Внуковский (8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294194 | 30.4653 | 0 | 30.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4653 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-6кВ №11 с заменой выключателей, ТТ,ТН, монтаж АВР в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Яхрома (3 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294195 | 11.4245 | 0 | 11.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4245 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЦРП-6кВ №16 с заменой выключателей, ТТ,ТН, монтаж АВР в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Яхрома (3 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-294196 | 11.4245 | 0 | 11.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4245 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10 кВ №8 Дмитров с заменой оборудования РУ-0,4-6кВ (выключателей, ТТ,ТН,) устройство АВР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (6 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-294197 | 22.8489 | 0 | 22.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8489 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП 10 кВ № 50 с заменой ячеек на ячейки КСО с вакуумными выключателями, питающий центр ПС 220 кВ № 475 "Луч", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, д. Никулино (12 шт.(РУ)) | O_I-294802 | 28.3721 | 0 | 28.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3721 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП 10 кВ № 51 с заменой ячеек на ячейки КСО с вакуумными выключателями, питающий центр ПС 220 кВ № 475 "Луч", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, д. Никулино (12 шт.(РУ)) | O_I-294803 | 28.3721 | 0 | 28.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3721 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 №841 замена на КТП-100 10/0,4 кВ с ячейками РМ6 (idi), установка доп. яч. в РУ-10 кВ ПС-836, строительство КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ №836 "Павловская Слобода" РУ 10 кВ до ВЛ 10 кВ фид.19 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Юрьево (0,1 МВА; 4,4 км; 4 шт.(РУ); 600 п.м.) | O_I-295248 | 104.9705 | 0 | 104.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9705 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-466 с установкой ячеек 9шт. Строительство КЛ 6кВ ориентировочной длина 0,6км АСБ 3х120 в том числе ГНБ в 2 трубы диаметр160 ориентировочной длиной 0,2км, строительство ТП 6/0,4кВ с трансформатором 400кВА, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он д.Беляниново (0,4 МВА; 0,6 км; 9 шт.(РУ); 200 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-295621 | 43.26 | 0 | 43.26 | 19.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7327 | 0 | 43.26 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 кВ №92 д.Жостово с установкой трансформатора 630кВА в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (0,63 МВА) | N_I-295624 | 0.94343 | 0 | 0.94343 | 0.61421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61421 | 0 | 0.94343 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 кВ №1487 д.Троице Сельцо, с установкой трансформатора 630кВА в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (0,63 МВА) | N_I-295625 | 0.94343 | 0 | 0.94343 | 0.61421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61421 | 0 | 0.94343 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6 кВ №1064 с установкой трансформатора 400кВА в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он д.Ульянково (0,4 МВА) | N_I-295626 | 0.71084 | 0 | 0.71084 | 0.15066 | 0 | 0.15066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71084 | -0.15066 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 148 д.Большая Черная, с установкой трансформатора 400 кВА в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (0,4 МВА) | N_I-295627 | 0.71084 | 0 | 0.71084 | 0.15066 | 0 | 0.15066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71084 | -0.15066 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ №223 Глебово с установкой БСК 6 МВАр 35 кВ, заменой линейных ТТ и ошиновки, в т.ч. ПИР, МО Ногинский р-н (0,12 км; 6 Мвар; 3 шт.(РУ); 167 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-295857 | 22.347 | 0 | 22.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.347 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТПП-4162 Большие Жеребцы замена КТПП и трансформатора 400 кВа на 1000 кВа ( наладка защит ПСС 6) , в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 МВА) | N_I-296334 | 4.9854 | 0 | 4.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9854 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4937 замена КТП и трансформатора 630 кВа на 1000 кВа, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха (1 МВА) | N_I-296335 | 2.3705 | 0.16683 | 2.2036 | 1.676 | 2.112 | 1.676 | 0 | 0 | 0.14025 | 0 | 1.9717 | 0 | 0 | 0.091657 | 0.43597 | 26.01% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3733 ф.2 ПС 110 кВ №683 Ядрошино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Лужки ДНП "Мастер град" (0,4 МВА) | N_I-296486 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3462 ф.2 ПС 110 кВ №683 Ядрошино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Лужки ДНП "Мастер град" (0,4 МВА) | N_I-296487 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2199 ф.7 ПС 110 кВ №683 Ядрошино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Карасино ДНП "Эдальго" (0,4 МВА) | N_I-296488 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №201 с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Румянцево (0,4 МВА) | N_I-296491 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3811 ф.15 ПС 35 кВ №307 Лыщево с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Якунино (0,4 МВА) | N_I-296492 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3812 ф.15 ПС 35 кВ №307 Лыщево с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Якунино (0,4 МВА) | N_I-296493 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3813 ф.15 ПС 35 кВ №307 Лыщево с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино (0,4 МВА) | N_I-296494 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3814 ф.15 ПС 35 кВ №307 Лыщево с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Якунино (0,4 МВА) | N_I-296495 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3818 ф.15 ПС 35 кВ №307 Лыщево с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Якунино (0,4 МВА) | N_I-296496 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3080 ф.17 ПС 110 кВ №802 Духанино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 630кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Адуево (0,63 МВА) | N_I-296497 | 3.3525 | 0 | 3.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3525 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3082 ф.17 ПС 110 кВ №802 Духанино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 630 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Адуево. (0,63 МВА) | N_I-296498 | 3.3525 | 0 | 3.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3525 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3083 ф.17 ПС 110 кВ №802 Духанино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 630 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Адуево. (0,63 МВА) | N_I-296499 | 3.3525 | 0 | 3.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3525 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3580 ф.16 ПС 110 кВ №802 Духанино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н КП "Духанино парк-2". (0,4 МВА) | N_I-296500 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 №3165 ф.57 ПС 110 кВ №551 Пернатово с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Бужарово. (0,4 МВА) | N_I-296502 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2373 ПС 110 кВ №802 Духанино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино. (0,4 МВА) | N_I-296503 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №399 ф.19 ПС 110 кВ №802 Духанино с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Алексино (0,4 МВА) | N_I-296504 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3052 ф.44Б ПС 110кВ №475 Луч с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Сафонтьево (0,4 МВА) | N_I-296505 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-250 кВА 10/0,4 кВ №3500 ф.55А ПС 110кВ №475 Луч с заменой на КТПн с установкой трансформатора 400 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н д. Андреевское (0,4 МВА) | N_I-296506 | 2.3939 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №854 ПС- 35кВ №707 Вышегород с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д. Волченки (0,1 МВА) | N_I-296507 | 1.5591 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №239 ПС-110 кВ №308 Наро-Фоминск с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, СНТ "Луч" (0,1 МВА) | N_I-296508 | 1.5591 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1942 ПС-35 кВ №707 Вышегород с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемышаево, СТН "Творец" (0,16 МВА) | N_I-296509 | 1.6531 | 0 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №361 ПС-35 кВ №265 Слюденит с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ивановка, СНТ "Замоскворечье институт Моспромпроект" (0,1 МВА) | N_I-296510 | 1.5591 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №908 ПС-35 кВ №707 Вышегород с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д. Новоалександровка (0,16 МВА) | N_I-296511 | 1.6531 | 0 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №2026 ПС-35 кВ №707 Вышегород с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н,д.Дудкино, СНТ "Дудкино" (0,1 МВА) | N_I-296512 | 1.5591 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №540 ПС-35 кВ №559 Филатово с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Журавлево (0,16 МВА) | N_I-296513 | 1.6531 | 0 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6531 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2071 ПС-110 кВ №701 Сухарево с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ №2071 с заменой провода (0,16 МВА, 1,8 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, СТН "Рузские зори" (0,16 МВА; 1,8 км) | N_I-296514 | 6.9991 | 0 | 6.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9991 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3061 ПС-35 кВ №460 Кожино с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Полуэктово (0,1 МВА) | N_I-296515 | 1.5591 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5591 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ №95 ф.8 ПС 110 кВ №355 Можайск с заменой на МТП с установкой трансформатора 250 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, д. Моденово (0,25 МВА) | N_I-296516 | 2.1798 | 0 | 2.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1798 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №326 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пронино (0,4 МВА; 0,082 км) | N_I-297013 | 3.529 | 3.3228 | 0.20626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20626 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №646 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,4 МВА; 0,16 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297014 | 3.3828 | 3.165 | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №408 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино, СНТ "Надежда" (0,63 МВА; 0,167 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297015 | 5.08 | 4.7492 | 0.33076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33076 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1070 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Легчищево (0,63 МВА; 0,18 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297016 | 4.9453 | 4.8767 | 0.068685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068685 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №324 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Верхннее Пикалово (0,4 МВА; 0,154 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297017 | 4.012 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1216 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Дидяково (0,63 МВА; 0,08 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297018 | 4.3819 | 4.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №400 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 630 кВА, ПС № 478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Новый Быт (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-297019 | 2.7943 | 2.5025 | 0.29179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29179 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-63-10/0,4 кВ №482 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Новый Быт (0,4 МВА; 0,182 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297020 | 3.3748 | 3.1055 | 0.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2693 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №315 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мальцы (0,63 МВА; 0,029 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297022 | 4.7957 | 4.7695 | 0.026206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026206 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №84 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бавыкино (0,63 МВА; 0,367 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297024 | 5.1319 | 4.8182 | 0.31367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31367 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №319 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ,ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Карьково (0,63 МВА; 0,289 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297025 | 5.2432 | 5.2834 | -0.040194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040194 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1334 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Старый Спас ДНТ Взгорье (0,63 МВА; 0,094 км) | N_I-297027 | 4.7791 | 4.7415 | 0.037591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037591 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1134 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Старый Спас (0,4 МВА; 0,2 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297028 | 2.8377 | 0 | 2.8377 | 2.7481 | 0 | 2.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8377 | -2.7481 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №67 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Кудаево (0,25 МВА; 0,023 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297030 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №358 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Кудаево (0,4 МВА; 0,2 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297031 | 3.3321 | 3.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №359 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Лопино (0,4 МВА; 0,034 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297032 | 3.1554 | 3.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №366 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Муковнино (0,63 МВА; 0,011 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297033 | 4.5421 | 4.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №532 с заменой на МТП-250-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино, СНТ Лопасня (0,25 МВА; 0,023 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297034 | 2.2542 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №649 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино (0,63 МВА; 0,02 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297036 | 4.403 | 4.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1332 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино (0,63 МВА; 0,021 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297037 | 4.3156 | 4.4436 | -0.12793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12793 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1028 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино (0,63 МВА; 0,013 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297038 | 4.3444 | 4.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1029 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино (0,63 МВА; 0,027 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297039 | 4.5736 | 4.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1088 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино (0,4 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297040 | 3.308 | 3.2663 | 0.041745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041745 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №64 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Дубинино (0,4 МВА; 0,022 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297042 | 3.4735 | 3.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ № 1136 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Голыгино (0,4 МВА; 0,211 км) | N_I-297214 | 3.2889 | 3.2988 | -0.0099736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0099736 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №1072 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Голыгино (0,63 МВА; 0,139 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297215 | 4.9246 | 4.8767 | 0.047904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047904 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1192 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС № 478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Голыгино (0,4 МВА; 0,219 км) | N_I-297216 | 3.5739 | 3.3618 | 0.21209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21209 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1030 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Голыгино (0,63 МВА; 0,369 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297217 | 5.1218 | 4.9588 | 0.16299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16299 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1437 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Голыгино (0,63 МВА; 0,005 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297218 | 4.7855 | 4.5275 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №495 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,63 МВА; 0,163 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297219 | 4.8454 | 4.7984 | 0.046971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046971 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №1182 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,4 МВА; 0,014 км) | N_I-297220 | 3.2616 | 3.223 | 0.038588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038588 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №325 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,63 МВА; 0,388 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297221 | 5.3078 | 5.2337 | 0.074099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074099 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-63-10/0,4 кВ №743 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,16 МВА; 0,123 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297222 | 3.0025 | 2.8158 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18665 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1154 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,25 МВА; 0,219 км) | N_I-297223 | 3.1814 | 2.9955 | 0.18588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18588 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №334 с заменой тр-ров 2х320 кВА на 2х400 кВА, ПС №478 "Талеж", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Нижнее Пикалово (0,8 МВА; 2 шт.(прочие)) | N_I-297224 | 4.8836 | 3.5595 | 1.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3241 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №322 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Дидяково (0,63 МВА; 0,224 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297225 | 5.1841 | 5.1332 | 0.050923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050923 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1076 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Новый Быт (0,25 МВА; 0,194 км) | N_I-297226 | 3.0651 | 3 | 0.065126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065126 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1222 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Новый Быт (0,4 МВА; 0,019 км) | N_I-297227 | 3.2836 | 3.2548 | 0.028774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028774 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1110 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мальцы (0,63 МВА; 0,005 км) | N_I-297228 | 4.5424 | 4.3026 | 0.23983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23983 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №1196 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мальцы (0,4 МВА; 0,019 км) | N_I-297229 | 3.1631 | 3.1347 | 0.028401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028401 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1479 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бавыкино (0,16 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-297231 | 1.5186 | 1.4347 | 0.083891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083891 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1158 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бавыкино (0,63 МВА; 0,063 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297232 | 4.517 | 4.7369 | -0.21995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21995 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1246 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бершово (0,63 МВА; 0,215 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297234 | 4.5239 | 4.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1245 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бершово (0,63 МВА; 0,118 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297235 | 4.4676 | 4.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №1244 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бершово (0,63 МВА; 0,235 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297236 | 4.4568 | 4.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-160-6/0,4 кВ №999 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ (перевод нагрузок ВЛ-0,4 кВ от КТП-25), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мелихово (0,63 МВА; 0,232 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297238 | 5.3337 | 5.3754 | -0.041659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041659 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-160-6/0,4 кВ №1318 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бершово (0,63 МВА; 0,172 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297239 | 4.6922 | 4.5993 | 0.092954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092954 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №318 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Старый Спас (0,16 МВА; 0,086 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297240 | 3.0001 | 2.9687 | 0.03139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03139 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ №1458 с заменой на МТП-100-10/0,4 кВ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Старый Спас (0,1 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297241 | 1.9217 | 1.8994 | 0.022292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022292 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №281 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Оксино (0,63 МВА; 0,382 км) | N_I-297242 | 5.1235 | 4.8468 | 0.27666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27666 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №144 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Спас Темня (0,4 МВА; 0,044 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297243 | 3.2546 | 3.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №1012 с заменой на КТП-250-6/0,4 к, ПС №357 "Елохово" в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Кудаево ДНТ "Сосновый берег" (0,25 МВА; 0,01 км) | N_I-297244 | 2.6337 | 2.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1013 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №357 "Елохово" в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Кудаево ДНТ "Сосновый берег" (0,4 МВА; 0,01 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-297245 | 6.0701 | 6.0931 | -0.023036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023036 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №365 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Кармашовка (0,63 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297250 | 5.4464 | 5.2151 | 0.23122 | 0 | 0.2911 | 0 | 0.0025511 | 0 | 0.13257 | 0 | 0.15598 | 0 | 0 | -0.059887 | 0.2911 | - | превышение за счет капитализированных % Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №300 с заменой тр-ров 2х400 на тр-ры 2х630, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Городищево (1,26 МВА; 1 шт.(прочие)) | N_I-297251 | 4.2279 | 3.4624 | 0.76558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76558 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №1064 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Городищево (0,4 МВА; 0,157 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297252 | 3.32 | 3.454 | -0.13394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13394 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1553 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,4 МВА; 0,017 км) | N_I-297253 | 2.8792 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1120 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,25 МВА; 0,026 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297255 | 2.5745 | 2.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №654 с заменой на КТП-160-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,16 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297257 | 2.4286 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-400-6/0,4 кВ №1572 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,63 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297258 | 4.4157 | 4.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция БМКТП-250-6/0,4 кВ №246 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,63 МВА; 0,069 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297259 | 4.5088 | 4.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №971 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Васькино ДНТ "Сосновый аромат" (0,63 МВА; 0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-297263 | 7.2473 | 7.013 | 0.23432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23432 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №974 с заменой на КТП-1000-6/0,4 кВ кабельного исполнения проходного типа, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино, ДНТ "Сосновый Аромат" (1 МВА; 0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-297266 | 9.0502 | 8.1809 | 0.86921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86921 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1122 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №358 "Ерино", в т ч ПИР, (0,25 МВА; 0,011 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297269 | 2.6537 | 2.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-180-6/0,4 кВ №244 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №187 "Лопасня", в т ч ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино (0,63 МВА; 0,015 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297270 | 4.4368 | 4.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1398 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино (0,63 МВА; 0,01 км) | N_I-297271 | 4.4648 | 4.093 | 0.37177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37177 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1258 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Манушкино (0,63 МВА; 0,019 км) | N_I-297272 | 4.501 | 4.4527 | 0.048377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048377 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1069 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох типа), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бавыкино ДНТ "Снежная долина" (0,4 МВА; 0,033 км; 2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-297273 | 6.9608 | 6.3776 | 0.58321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58321 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1071 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бавыкино ДНТ "Снежная долина" (0,4 МВА; 0,014 км) | N_I-297274 | 3.082 | 3.1733 | -0.091349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091349 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №1079 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бавыкино ДНТ "Снежная долина" (0,4 МВА; 0,062 км) | N_I-297276 | 3.3016 | 3.3995 | -0.09789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09789 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 381 "Хващевская" с заменой порталов в ОРУ 110 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с.п. Замошинское, д. Хващевка (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309415 | 4.9968 | 0 | 4.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9968 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 64 "Барвиха" с заменой порталов в ОРУ 110 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с.п. Барвихинское, д. Раздоры (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309416 | 4.9968 | 0 | 4.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9968 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция СТП-10/0,4 кВ № 2902 п. Карпово, ВЛЗ-10 кВ ф.14/824 от д. Дятлино до д. Пулиха (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Синьковское, д. Карпово (0,04 МВА; 0,2 км) | O_I-311287 | 1.8639 | 0 | 1.8639 | 1.3737 | 1.9591 | 0.010423 | 1.5316 | 1.3632 | 0.42746 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095161 | 0.58541 | 42.62% | Стоимость в ИПР определена на основании ориентировочной сводной сметы. Фактические показатели финансирования капитальных вложений не превышают утвержденную ПСД, не превышают уровень УНЦ Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ № 296 Горлово с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО Сергиево-Посадский р-н д.Таратино (0,4 км) | O_I-312185 | 4.0076 | 0 | 4.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0076 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 533 Вихрево с заменой СОПТ и силовых цепей питания МО Сергиево-Посадский р-н, 68км Московского ш. (0,4 км) | O_I-312186 | 4.0076 | 0 | 4.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0076 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 197 Хотьково с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково ул.Заводская д.16 (0,7 км) | O_I-312187 | 6.0113 | 0 | 6.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0113 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 765 Сенеж с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО, г. Солнечногорск, ул. Разина (0,7 км) | O_I-312188 | 6.0113 | 0 | 6.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0113 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ № 190 Воронино с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО, Солнечногорский район, п/о.Лыткино, Новинское лес-во (0,5 км) | O_I-312189 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 711 Тополь с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО г. Мытищи ул.Силикатная (0,5 км) | O_I-312191 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 325 Луговая с заменой СОПТ и силовых цепей питания, МО г. Лобня ул. Батарейная д.2А (0,5 км) | O_I-312192 | 4.6516 | 0 | 4.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6516 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №572 "Стрелецкая" с заменой выключателей 110 кВ (6 шт.(ОРУ), в т.ч. ПИР, МО, г.Кашира, в районе микрорайона №3 (6 шт.(РУ); 6 618 кв.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-312669 | 531.9884 | 0 | 531.9884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.9884 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-35 кВ №7 "Сандарово" с заменой выключателей 35 кВ (5 шт.(ОРУ), в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, д.Сандарово (5 шт.(РУ); 2 255 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-312670 | 212.6231 | 0 | 212.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6231 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-220 кВ №182 "Гулево" с заменой выключателей 220 кВ (4 шт.(ОРУ), разъединителей 220 кВ, ТТ, ТН, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, ул. Орджоникидзе 27 (4 шт.(РУ); 12 072 кв.м.; 21 200 п.м.; 16 шт.(прочие)) | O_I-312686 | 1411.5516 | 0 | 1411.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.5516 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ №119 Алешино с установкой тр-ров 2х5,6 МВА взамен 2,5 и 3,2 МВА (20 МВА; 1 км; 26 шт.(РУ); 2 504 кв.м.; 3 810 п.м.; 2 т.у.; 61 шт.(прочие)) | O_I-313773 | 590.7267 | 0 | 590.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.7267 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №387 с заменой на БКТП-250-10/0,4 кВ (с 3-мя ячейками), КТП-630-10/0,4 кВ №1317 с заменой на БКТП-630-10/0,4 кВ (с 3-мя ячейками), КТП-250-10/0,4 кВ №670 с заменой на БКТП-250-10/0,4 кВ (с 3-мя ячейками), МТП-100-10/0,4 кВ №1799 с заменой на БКТП-100-10/0,4 кВ (с 3-мя ячейками), БМКТП-100-10/0,4 кВ №58 с заменой на БКТП-100-10/0,4 кВ (с 3-мя ячейками), БМКТП-400-10/0,4 кВ №1577 с заменой на БКТП-400-10/0,4 кВ (с 3-мя ячейками) и строительством АСП (3 ячейки), реконструкция КВЛ-10 кВ ф. 9 с РП-25, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2023г) (1,73 МВА; 7,835 км; 18 шт.(РУ); 7 шт.(реклоузер); 6 шт.(прочие)) | O_I-313781 | 176.5381 | 0 | 176.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5381 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3742 путем замены на БКТП в габаритах 1000 кВА с трансформатором 1000 кВА КП «Зима-Лето», д. Акишево, Дмитровский район. (1 МВА; 1 шт.(РУ); 30 п.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314473 | 8.5452 | 0 | 8.5452 | 8.5452 | 1.3138 | 0 | 0 | 0 | 0.98342 | 0 | 0.3304 | 8.5452 | 0 | 7.2314 | 1.3138 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4773 путем замены на КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА КП «Для Друзей», д. Акишево, Дмитровский район. (1,26 МВА; 2 шт.(прочие)) | O_I-314474 | 8.5987 | 0 | 8.5987 | 8.5987 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.98469 | 0 | 0.040401 | 8.5987 | 0 | 7.5737 | 1.0251 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 4755 путем замены на КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА КП «Лыжник», д. Акишево, Дмитровский район. (1,26 МВА; 1 т.у.) | O_I-314475 | 8.5987 | 0 | 8.5987 | 8.5987 | 1.0251 | 0 | 0 | 0 | 0.98469 | 0 | 0.040401 | 8.5987 | 0 | 7.5737 | 1.0251 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1724 путем замены на КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 630 кВА КП «Некрасовский», д. Саморядово, Дмитровский район. (0,63 МВА; 7 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-314476 | 11.1144 | 0 | 11.1144 | 11.1144 | 1.0932 | 0 | 0 | 0 | 1.0502 | 0 | 0.043087 | 11.1144 | 0 | 10.0212 | 1.0932 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 175 путем замены на КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА, д. Тендиково, Дмитровский район. (1,03 МВА; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-314477 | 2.4737 | 0 | 2.4737 | 2.4737 | 0.14801 | 0 | 0 | 0 | 0.14217 | 0 | 0.0058331 | 2.4737 | 0 | 2.3257 | 0.14801 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 1830 путем замены на КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА, д. Малая Черная, Дмитровский район. (1,03 МВА; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-314478 | 2.4737 | 0 | 2.4737 | 2.4737 | 0.29764 | 0 | 0 | 0 | 0.14217 | 0 | 0.15547 | 2.4737 | 0 | 2.176 | 0.29764 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2620 путем замены на КТП в габаритах 630 кВА с трансформатором 400 кВА, д. Раково, Дмитровский район. (1,03 МВА; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-314479 | 2.4737 | 0 | 2.4737 | 2.4737 | 0.14801 | 0 | 0 | 0 | 0.14217 | 0 | 0.0058331 | 2.4737 | 0 | 2.3257 | 0.14801 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2194 путем замены на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ 3,0 км, СНТ «Матусово Поле», Дмитровский район. (0,65 МВА; 3 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-314480 | 18.7857 | 0 | 18.7857 | 18.7857 | 0.55598 | 0 | 0 | 0 | 0.53407 | 0 | 0.021912 | 18.7857 | 0 | 18.2297 | 0.55598 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 548 путем замены на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2,8 км, СНТ «Восход-2», Дмитровский район. (0,25 МВА; 2,8 км; 7 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-314481 | 17.6765 | 0 | 17.6765 | 17.6765 | 0.52878 | 0 | 0 | 0 | 0.50794 | 0 | 0.02084 | 17.6765 | 0 | 17.1478 | 0.52878 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 549 путем замены на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2,3 км, СНТ «Авиатор», Дмитровский район. (0,25 МВА; 2,3 км) | O_I-314482 | 14.9036 | 0 | 14.9036 | 14.9036 | 0.46079 | 0 | 0 | 0 | 0.44263 | 0 | 0.01816 | 14.9036 | 0 | 14.4428 | 0.46079 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2083 путем замены на КТП в габаритах 400 кВА с трансформатором 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ 2,1 км, СНТ «Надежда-2», Дмитровский район. (2,19 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-314483 | 13.7944 | 0 | 13.7944 | 13.7944 | 0.85011 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0.43361 | 13.7944 | 0 | 12.9443 | 0.85011 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 369 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314495 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 308 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314496 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 310 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314497 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 382 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314498 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 412 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314499 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 99 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314500 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 268 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314501 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 335 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314502 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 414 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314503 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 285 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314504 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 82 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (5 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | O_I-314505 | 11.8332 | 0 | 11.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8332 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 319 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (5 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | O_I-314506 | 11.8332 | 0 | 11.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8332 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 431 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314507 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 342 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314508 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 418 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314509 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 399 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314510 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 332 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (11 шт.(РУ); 15 шт.(прочие)) | O_I-314511 | 26.033 | 0 | 26.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.033 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 148 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314512 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 6 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314513 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 212 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314514 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 2 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314515 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 273 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314516 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 278 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314517 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 416 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314518 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 448 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (11 шт.(РУ); 15 шт.(прочие)) | O_I-314519 | 26.033 | 0 | 26.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.033 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 287 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314520 | 16.5664 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 202 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314521 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 325 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314522 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 64 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314523 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 7 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314524 | 16.5664 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 299 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | O_I-314525 | 9.4665 | 0 | 9.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4665 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 315 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (5 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | O_I-314526 | 11.8332 | 0 | 11.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8332 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 301 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314527 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 284 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314528 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 467 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314529 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 283 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314530 | 16.5664 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 191 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314531 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 417 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (5 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | O_I-314532 | 11.8332 | 0 | 11.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8332 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 264 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314533 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 355 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314534 | 16.5664 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 376 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314535 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 146 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314536 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 420 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314537 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 134 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314538 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 73 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314539 | 16.5664 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 384 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314540 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 302 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (12 шт.(РУ); 16 шт.(прочие)) | O_I-314541 | 28.3996 | 0 | 28.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3996 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 155 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314542 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 411 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314543 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 172 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314544 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 120 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314545 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 200 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314546 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 180 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314547 | 16.5664 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 196 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314548 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-6 кВ № 291 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | O_I-314549 | 14.1998 | 0 | 14.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1998 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 311 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314550 | 18.9331 | 0 | 18.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 333 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10 шт.(РУ); 14 шт.(прочие)) | O_I-314551 | 23.6663 | 0 | 23.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6663 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 119 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314552 | 21.2997 | 0 | 21.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2997 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ЗТП-10 кВ № 140 путем замены ячеек в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314553 | 16.5664 | 0 | 16.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5664 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 58 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (18 шт.(РУ); 38 шт.(прочие)) | O_I-314554 | 42.5994 | 0 | 42.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5994 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 64 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (18 шт.(РУ); 38 шт.(прочие)) | O_I-314555 | 42.5994 | 0 | 42.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5994 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 63 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (17 шт.(РУ); 36 шт.(прочие)) | O_I-314556 | 40.2328 | 0 | 40.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2328 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 61 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (18 шт.(РУ); 37 шт.(прочие)) | O_I-314557 | 42.5994 | 0 | 42.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5994 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 54 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (16 шт.(РУ); 34 шт.(прочие)) | O_I-314558 | 37.8661 | 0 | 37.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8661 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 66 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (20 шт.(РУ); 42 шт.(прочие)) | O_I-314559 | 47.3327 | 0 | 47.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3327 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 56 с установкой ячейки КСО-298 10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (20 шт.(РУ); 42 шт.(прочие)) | O_I-314560 | 47.3327 | 0 | 47.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3327 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 62 с установкой ячейки КСО-298 10 кВ, строительством нового здания, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (20 шт.(РУ); 42 шт.(прочие)) | O_I-314561 | 47.3327 | 0 | 47.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3327 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-6 кВ № 71 с установкой ячейки КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (12 шт.(РУ); 26 шт.(прочие)) | O_I-314562 | 28.3996 | 0 | 28.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3996 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 70 с установкой ячейки КСО-298 10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Клинский р-н (12 шт.(РУ); 26 шт.(прочие)) | O_I-314563 | 28.3996 | 0 | 28.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3996 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3038 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Брехово в р-не з-да «Ксенон» (0,63 МВА) | O_I-314602 | 4.9327 | 4.4504 | 0.48222 | 0 | 0.41614 | 0 | 0.41614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066086 | 0.41614 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 2741 мачтового типа с трансформатором 160 кВА путем замены на МТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Новая (0,63 МВА) | O_I-314603 | 4.9635 | 4.4725 | 0.49093 | 0 | 0.36174 | 0 | 0.36174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0.36174 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3412 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Белавино (0,63 МВА) | O_I-314604 | 4.7218 | 4.3291 | 0.39269 | 0 | 0.26266 | 0 | 0.26266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13003 | 0.26266 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2444 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Кривцово (0,63 МВА) | O_I-314605 | 5.4103 | 4.6253 | 0.78502 | 0 | 0.73279 | 0 | 0.73279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052222 | 0.73279 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 524 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Алексеевское (0,63 МВА) | O_I-314606 | 4.954 | 4.407 | 0.54705 | 0 | 0.49471 | 0 | 0.49471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052348 | 0.49471 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2440 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, 2КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до КТП-10/0,4 кВ № 2440, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Кривцово (0,63 МВА; 0,016 км) | O_I-314607 | 5.1872 | 4.5293 | 0.65789 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.45483 | 0 | 0.15058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052485 | 0.6054 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1893 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, установка РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Радумля (0,63 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-314609 | 5.1113 | 4.5201 | 0.5912 | 0 | 0.4575 | 0 | 0.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1337 | 0.4575 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2281 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Белавино (0,63 МВА) | O_I-314610 | 4.7859 | 4.3494 | 0.43648 | 0 | 0.33897 | 0 | 0.33897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097515 | 0.33897 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1892 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10кВ до КТП 1892, ВЛ 0,4 от КТП-1892, установка РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Ложки (0,63 МВА; 0,046 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314612 | 5.3535 | 1.9337 | 3.4198 | 0 | 3.1741 | 0 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24569 | 3.1741 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3030 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10кВ до КТП-3030, ВЛ 0,4 от КТП-3030 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Жилино (0,63 МВА; 0,033 км) | O_I-314613 | 5.0115 | 1.726 | 3.2855 | 0 | 3.1803 | 0 | 2.2895 | 0 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10522 | 3.1803 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2063 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, КЛ-10кВ до КТП-2063, ВЛ 0,4 от КТП-2063 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Хоругвино (0,63 МВА; 0,062 км) | O_I-314614 | 5.0851 | 4.4787 | 0.60635 | 0 | 0.53753 | 0 | 0.40585 | 0 | 0.13168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068825 | 0.53753 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2838 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-2838 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Вертлино (0,63 МВА; 0,032 км) | O_I-314617 | 5.0352 | 4.4971 | 0.53813 | 0 | 0.48426 | 0 | 0.36763 | 0 | 0 | 0 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.053864 | 0.48426 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 736 закрытого типа с трансформатором 200, 400 кВА путем замены трансформатора на 2*400 кВА, с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №736 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,8 МВА; 0,5 км; 5 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | O_I-314618 | 14.8638 | 0 | 14.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8638 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1874 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Рекино-Кресты (0,63 МВА) | O_I-314619 | 4.8848 | 4.4457 | 0.4391 | 0 | 0.38446 | 0 | 0.38446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054633 | 0.38446 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 779 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Тимошино (0,63 МВА) | O_I-314621 | 4.9329 | 1.8074 | 3.1255 | 0 | 3.1733 | 0 | 2.2884 | 0 | 0.88496 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047815 | 3.1733 | - | превышение за счет капитализированных % Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2831 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Загорье-2 (0,63 МВА) | O_I-314625 | 4.9128 | 1.7804 | 3.1324 | 0 | 3.1596 | 0 | 3.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027237 | 3.1596 | - | превышение за счет капитализированных % Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3450 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Задорино (0,63 МВА) | O_I-314627 | 4.9875 | 4.4808 | 0.50671 | 0 | 0.37742 | 0 | 0.33968 | 0 | 0 | 0 | 0.037742 | 0 | 0 | 0.12929 | 0.37742 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4045 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Жилино (0,63 МВА) | O_I-314628 | 4.9495 | 4.4559 | 0.49369 | 0 | 0.42739 | 0 | 0.32659 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066305 | 0.42739 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4005 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, КЛ-10кВ до КТП-4005 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Жилино (0,63 МВА; 0,01 км) | O_I-314630 | 4.8929 | 4.4173 | 0.47561 | 0 | 0.41022 | 0 | 0.34293 | 0 | 0.067295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065392 | 0.41022 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2597 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Никольское (0,63 МВА) | O_I-314631 | 4.8951 | 1.7744 | 3.1207 | 0 | 3.1479 | 0 | 3.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027244 | 3.1479 | - | превышение за счет капитализированных % Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1124 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, КЛ-10кВ до КТП-1124, ВЛ 0,4 от КТП-1124, КЛ-0,4 кВ, установка РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Горетовка (0,63 МВА; 0,081 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-314632 | 5.4416 | 4.6008 | 0.8408 | 0 | 0.47052 | 0 | 0.47052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0.47052 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 3509 киоского типа с трансформатором 160 кВА путем замены на КТП-10/0,4 кВ в габарите 1000 кВА с трансформатором 630 кВА, ВЛ 0,4 от КТП-3509 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Белавино (0,63 МВА; 0,182 км) | O_I-314633 | 5.0389 | 4.4983 | 0.54054 | 0 | 0.35192 | 0 | 0.35192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18862 | 0.35192 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ кВ №885 путем замены силового трансформатора 250 на 400кВа, МО Пушкинский район (1 шт.(прочие)) | O_I-314653 | 5.3023 | 0 | 5.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3023 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3050 РУ-0,4кВ с заменой силового трансформатора 250 на 400кВа, МО Пушкинский район (1 шт.(прочие)) | O_I-314654 | 5.3023 | 0 | 5.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3023 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №0354 путем замены КТП на двух трансформаторную КТП блочного типа 2х400 кВА д.Красная Сторожка (0,8 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-314660 | 15.4012 | 0 | 15.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4012 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №0064 путем замены КТП на двух трансформаторную КТП блочного типа 2х400 кВА д.Новожёлтиково (0,8 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-314661 | 15.4012 | 0 | 15.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4012 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №0107 путем замены КТП на КТП киоскового типа 400кВА д.Новожёлтиково (0,4 МВА) | O_I-314662 | 2.7307 | 0 | 2.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7307 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №0783 путем замены МТП на двух трансформаторную КТП блочного типа 2х400 д.Машино-Дубки (0,8 МВА; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-314663 | 15.4012 | 0 | 15.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4012 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №0102 путем замены МТП на КТП киоскового типа 400кВА д.Парфёново (0,4 МВА) | O_I-314664 | 2.7307 | 0 | 2.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7307 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ №1 путем замены РП №1 на РТП-10/0,4 кВ кВ д.Муханово, в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,63 МВА; 7 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-314697 | 25.275 | 0 | 25.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.275 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2 путем замены КТП №2 на БКТП-10/0,4 кВ кВ 2х400 кВА д.Муханово, в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,4 МВА; 2 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-314698 | 10.1537 | 0 | 10.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1537 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 1911 ПС 35 кВ № 287 "Корытово" с заменой на КТП с трансформаторами 2х630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Чешково, КП "Загородный" (1,26 МВА) | O_I-314737 | 7.8682 | 0 | 7.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8682 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 1912 (400 кВА) с заменой на 2-х трансформаторную КТП (2х400 кВА), в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д. Чешково, КП "Загородный" (0,8 МВА) | O_I-314738 | 5.3544 | 0 | 5.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3544 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП 10 кВ № 1831 400 кВА (ПС 35 кВ № 287 "Корытово") с заменой на КТП 2х630 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о., д. Чешково, КП Загородный (1,26 МВА) | O_I-314740 | 7.8682 | 0 | 7.8682 | 0 | 0.44676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44676 | 0 | 0 | 7.4214 | 0.44676 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ № 6 с установкой 1 дополнительной яч. с ВВк 6 кВ, строительство ВЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 6 совместным подвесом с Л-3 РП № 6 ПС 110 кВ № 550 "Каринская" до оп. № 105 (7,2 км), у оп. № 105 установка АСП (4 яч.), в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Каринское (21,6 км; 1 шт.(РУ); 4 шт.(реклоузер)) | O_I-314754 | 64.0554 | 0 | 64.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0554 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10 кВ № 60 (250 кВА) с заменой на КТП 10 кВ с тр-ром 400 кВА (ПС 220 кВ № 25 "Встреча"), в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о., п.г.т. Апрелевка (0,4 МВА) | O_I-314769 | 2.5505 | 0 | 2.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10 кВ № 62 (250 кВА) с заменой на КТП с трансформатором 400 кВА (ПС 10 кВ № 308 "Наро-Фоминск"), в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д. Алексеевка (0,4 МВА) | O_I-314770 | 2.5505 | 0 | 2.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5505 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 630 10/0,4 кВ № 1928 ПС 35 кВ № 287 "Корытово" с заменой на КТП с трансформаторами 2х400 кВА, в. т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о., д. Плесенское, КП Новоникольское (0,8 МВА) | O_I-314771 | 5.3544 | 0 | 5.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3544 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП 10 кВ № 4308 250 кВА с заменой на КТП 400 кВА (ПС 35 кВ № 407 "Судниково") , замена провода ВЛИ-0,4 кВ фид.1 СИП-2 3х70+1х70 на СИП-2 3х120+1х120 L=1,32 км, замена провода ВЛИ-0,4 кВ ф.2 3х95+1х95 на СИП-2 3х120+1х120 L=1,88 км, замена провода ВЛИ-0,4 кВ ф.3 СИП-2 3х70+1х70 на СИП-2 3х120+1х120 L=0,24 км, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, ДНП "Эко Озеро" (0,4 МВА; 3,44 км) | O_I-314772 | 19.1482 | 0 | 19.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1482 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП 10 кВ № 4229 250 кВА с заменой на КТП 400 кВА по фидеру 7 ПС 35 кВ Судниково, замена провода ВЛИ-0,4 кВ фид.3 СИП-2 3х95+1х95 на СИП-2 3х120+1х120 L=1,52 км; замена провода ВЛИ-0,4 кВ фид.4 3х95+1х95 на СИП-2 3х120+1х120 L=1.36 км; замена провода ВЛИ-0,4 кВ фид.5 СИП-2 3х95+1х95 на СИП-2 3х120+1х120 L=1,6 км, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, ДНП "Эко озеро" (0,4 МВА; 4,48 км) | O_I-314773 | 23.95 | 0 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.95 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП 10 кВ № 4156 (250 кВА) с заменой МТП на КТП с трансформатором 630 кВА (ф.5 с ПС 500 кВ № 534 "Грибово"), в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, д. Тимашево, КП Новорижский Оазис (0,63 МВА) | O_I-314784 | 3.3904 | 0 | 3.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3904 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10 кВ № 1948 с заменой тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ф.1 с ПС 110 кВ № 171 "Сычи"), в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, д. Язвище (0,25 МВА) | O_I-314785 | 1.8727 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП-10 кВ № 17 (питающий центр ПС 500 кВ № 534 Грибово, ф. 3 и ф. 11) с заменой 2 МВ 10 кВ на ВВк 10 кВ с добавлением 3 ячеек ВВк 10 кВ, реконструкция ввода ВЛ 10 кВ ф.3 в РП-17 от оп.55 проводом СИП-3 1х70, т.ч. ПИР, МО, Волоколамский г.о., д. Тимонино (0,3 км; 5 шт.(РУ)) | O_I-314793 | 11.852 | 0 | 11.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.852 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция МТП-10 кВ № 4458 250 кВАс заменой на КТП 400 кВА (ф. 9 ПС 750 кВ Грибово), строительство новой дополнительной КТП 400 кВА, строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х90 L=0,6 км с установкой РЛР 2 шт., в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский г.о., д. Чубарово КП Аризона (0,8 МВА; 1,8 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-314795 | 9.5238 | 0 | 9.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5238 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1378 ф.14 от ПС 110 кВ № 395 "Панфиловская" с заменой трансформатора 630 кВА на 1000 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский г.о., д. Нелидово (1 МВА; 9 шт.(прочие)) | O_I-314796 | 14.1387 | 0 | 14.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1387 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП-10 кВ № 1834 160 кВА (ф. 5 ПС 35 кВ Спас) с заменой на МТП-250 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский г.о., СНТ Время д. Рюховское (0,25 МВА) | O_I-314797 | 1.8727 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 1826 160 кВА и КТП 1453 160 кВА (ф. 9 ПС 750 кВ Грибово) с заменой каждой на МТП-250 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский г.о., СНТ Лукьяново (0,25 МВА) | O_I-314798 | 1.8727 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8727 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 158 "Мишуково" с заменой порталов в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Атепцевское, д. Новая Ольховка (11 шт.(прочие)) | O_I-314979 | 12.36 | 0 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП 10 кВ № 22 с заменой 6 яч. МВ на ВВк 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о. (6 шт.(РУ)) | O_I-315055 | 13.4194 | 0 | 13.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4194 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция РП 10 кВ № 35 с заменой 14 яч. МВ 10 кВ на ячейки с ВВк 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Истринский г.о. (14 шт.(РУ)) | O_I-315058 | 5.6638 | 0 | 5.6638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6638 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6927 (ПС 35 кВ № 482 "Дачная") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315059 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6945 (ПС 35 кВ № 482 "Дачная") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315060 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6915 (ПС 35 кВ № 482 "Дачная") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315061 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6928 (ПС 35 кВ № 482 "Дачная") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315062 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6932 (ПС 35 кВ № 482 "Дачная") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315063 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6736 (ПС 110 кВ № 189 "Успенская") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315064 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6935 (ПС 110 кВ № 189 "Успенская") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315065 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6794 (ПС 110 кВ № 189 "Успенская") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315066 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6793 (ПС 110 кВ № 189 "Успенская") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315067 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6704 (ПС 110 кВ № 189 "Успенская") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315068 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6497 (ПС 110 кВ № 67 "Усово") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (10 шт.(РУ)) | O_I-315069 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6783 (ПС 110 кВ № 67 "Усово") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315070 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6733 (ПС 110 кВ № 189 "Успенская") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315071 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6720 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315072 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6790 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315073 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6711 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315074 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6725 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315075 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 18346 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315076 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 25021 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315077 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 24725 (ПС 110 кВ № 64 "Барвиха") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315078 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6950 (ПС 35 кВ № 482 "Дачная") с установкой 2-х блоков RM-6 (IDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (6 шт.(РУ)) | O_I-315079 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6951 (ПС 35 кВ № 482 "Дачная") с установкой 2-х блоков RM-6 (IDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (6 шт.(РУ)) | O_I-315080 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6 кВ № 6960 (ПС 110 кВ № 67 "Усово") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315081 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 22949 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (10 шт.(РУ)) | O_I-315082 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 24259 (ПС 110 кВ № 316 "Дарьино") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315083 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 24266 (ПС 110 кВ № 67 "Усово") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315084 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10 кВ № 22936 (ПС 110 кВ № 64 "Барвиха") с установкой 2-х блоков RM-6 (IIDI), АСТУиТМ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (8 шт.(РУ)) | O_I-315085 | 9.236 | 0 | 9.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.236 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10 кВ № 338 (250 кВА) с заменой без увеличения трансформаторной мощности, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д.Солослово (0,25 МВА) | O_I-315160 | 2.1972 | 0 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1972 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10 кВ № 22933 (160 кВА) с заменой без увеличения трансформаторной мощности, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Раздоры (0,16 МВА) | O_I-315161 | 1.5674 | 0 | 1.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5674 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция КТП 10 кВ № 22934 (160 кВА) с заменой без увеличения трансформаторной мощности, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Раздоры (0,16 МВА) | O_I-315162 | 1.5674 | 0 | 1.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5674 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 652 Шульгино с установкой БТ-6/10 кВ фид. 403 для взаиморезервирования с ВЛ 6 кВ ТП-159-ТП-163 фид. 101 ПС 110 кВ № 652 Шульгино, в т.ч ПИР, МО, Ногинский р-н, в районе с. Бисерово (4 МВА; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-315217 | 17.3061 | 0 | 17.3061 | 9.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6623 | 0 | 17.3061 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2170 путем замены сущ. трансформатора на трансформатор 250кВА, ВЛ-0,4 кВ от ТП 10,04 кВ №2170 Бородино, в т. ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (0,25 МВА; 0,15 км) | O_I-315446 | 1.8941 | 0 | 1.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8941 | 0 | - | -
2.2.1.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №469 путем установка ТП проходного типа на 10 ячеек, замена 2-х трансформаторов 400кВА на 2 трансформатора по 630кВА, в т. ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1,26 МВА; 10 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-315447 | 17.5457 | 0 | 17.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5457 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39188.0694 | 4460.6471 | 34727.4223 | 2639.8021 | 3340.8515 | 590.6333 | 1404.7504 | 85.066 | 1045.7012 | 55.8499 | 890.3999 | 1908.2528 | 0 | 31386.5708 | 2609.3023 | 356.7% | -
2.2.1.2 | Модернизация дифференциальных защит ВЛ-110 кВ на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» (12 шт.(прочие)) | E_I-002226 | 10.9548 | 3.8399 | 7.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1149 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-9, замена высоковольтных оборудования, МО, Люберецкий р-н, г.Котельники (ЛРЭС) (17 шт.(РУ)) | E_I-103437 | 39.4761 | 1.2486 | 38.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2275 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-2х400-10/0,4кВ №73 с заменой ячеек ГДР, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Остров (9 шт.(РУ)) | E_I-106753 | 19.9944 | 0.45817 | 19.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5363 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-6/0,4кВ №28 с заменой высоковольтного оборудования с ячейками ГДР, в т.ч ПИР, МО, Ленинский р-н, п.Белая дача (4 шт.(РУ)) | E_I-109460 | 9.2839 | 0.8142 | 8.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4697 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 182 "Гулево" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (1 280 кв.м.; 1 440 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-329886 | 79.7941 | 0 | 79.7941 | нд | 44.3917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.3917 | нд | 0 | 35.4024 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 425 "Яковлево" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (1 280 кв.м.; 288 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-329909 | 56.3124 | 0 | 56.3124 | нд | 31.323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.323 | нд | 0 | 24.9894 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 663 "Взлетная" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (1 280 кв.м.; 576 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-329885 | 62.1828 | 0 | 62.1828 | нд | 34.5902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.5902 | нд | 0 | 27.5927 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ №181 кВ Клин для обеспечения безопасности персонала и усилении антитеррористической защищенностив т.ч. ПИР МО г. Клин ул. Чайковского д. 85 (200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-326178 | 93.1443 | 0 | 93.1443 | нд | 52.6221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.6221 | нд | 0 | 40.5223 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.2.1.2 | Модернизация на 6 ПС-СЭС: Оснащение инженерно-техническими средствами энергообъектов филиала СЭС, задействованных в электроснабжении спортивных и социальных объектов инфрастуктуры и передачи информации в САЦ ПАО (1 этап 2 ПК, 2 этап) (584 п.м.; 130 шт.(п | I_I-219085 | 72.2388 | 67.11 | 5.1288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.1288 | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки на подстанциях Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК» (56 шт.(прочие)) | E_I-116165 | 17.5966 | 1.0882 | 16.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5085 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 656 Митяево с заменой трансформатора 1х10МВА на 1х10МВА, выключателей ЗРУ-10кВ (10 МВА; 22 шт.(РУ); 200 кв.м.) | E_I-116199 | 144.8175 | 13.2409 | 131.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5766 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 кВ №761 Фетровая (8 МВА; 25 шт.(РУ); 2 289 кв.м.) | E_I-116467 | 328.3279 | 4.3651 | 323.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9628 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-280, установка вводной ячейки КСО-298 и СМВ. Строительство ВЛ-10кВ отпайка от ф. 20 с ПС-265 НФРЭС (0,704 км; 1 шт.(РУ)) | E_I-118289 | 1.1587 | 0.15946 | 0.99926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99926 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация дифференциально-фазных защит на подстанциях Западных электрических сетей - филиала ОАО "МОЭСК" (2 728 п.м.; 8 шт.(прочие)) | E_I-118310 | 23.7965 | 1.7829 | 22.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0136 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РЗА вводов 6-10 кВ на ПС ВЭС:ПС № 380 "Захарово", ПС № 340 "Дуговая", № 641 "Гранит", № 83 "Райки", ПС №251 "Водовод", ПС № 115 "Чкалово", ПС № 102 "Шиферная", ПС № 79 "Ловцы", ПС № 656 "Митяево", ПС № 768 " Гавриловская (15 шт.(прочие)) | E_I-126524 | 57.5169 | 2.2474 | 55.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2695 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на ПС Боровое, Бруски, Горенки, Гребчиха, Дуговая, Затишье, Карьер, Булгаково, Митяево, Мишеронь, Непецино, Сирена, Тимохово, Фабричная, Гранит, Чанки, Щелково, Двойня, Крутое,Демихово (23 146 п.м.; 42 шт.(прочие)) | E_I-126531 | 85.6687 | 6.121 | 79.5477 | 4.7077 | 32.1494 | 4.7077 | 32.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3983 | 27.4417 | 582.9% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ №406 "Шаховская" и ПС 110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, М.О., п. Шаховская, 1-я Советская ул., д. 92, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Кирова, 23 (9 310 п.м.; 97 шт.(прочие)) | E_I-133402 | 89.5639 | 69.3297 | 20.2343 | 2.1243 | 22.3505 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3505 | 0 | 0 | -2.1163 | 20.2263 | 952.2% | превышение за счет капитализированных % Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Первомайская, замена 3-х МВ на ВВ 35 кВ, замена ячеек КРУН 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Афинеево (13 шт.(РУ); 29 шт.(прочие)) | E_I-133440 | 131.5626 | 7.3048 | 124.2578 | 5.1865 | 0.28723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1865 | 0.28723 | 0 | 0 | 123.9706 | -4.8993 | -94.46% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС (Хвойная №257 220/110/10/6 кВ, Бужаниново №159 110/35/6 кВ ) СЭС (13 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | E_I-163800 | 28.3599 | 1.2699 | 27.09 | 3.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6363 | 0 | 27.09 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС 110/10 кВ (Химки, Ангелово) СЭС (8 шт.(прочие)) | E_I-163801 | 25.8177 | 0.48669 | 25.331 | 18.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5879 | 0 | 25.331 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС (Шуколово №311 220/10/6 кВ, Константиново №169 110/10 кВ, Перемилово №160 110/10/6 кВ) СЭС (13 000 п.м.; 9 шт.(прочие)) | E_I-163802 | 35.6532 | 1.7848 | 33.8684 | 25.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2573 | 0 | 33.8684 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС-110/6 кВ (Талдом-1, Экран, Юрьево, Орево) СЭС, комплексы телемеханики: 4 ед., системы связи (6 т.у.; 110 шт.(прочие)) | E_I-163803 | 69.0705 | 1.637 | 67.4335 | 0.00077151 | 50.1018 | 0 | 26.8306 | 0 | 0 | 0 | 23.2712 | 0.00077151 | 0 | 17.3317 | 50.1018 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС 110/10 (Жостово, Роса, Подлипки, Хотьково, Аксаково) СЭС, комплексы телемеханики: 5 ед., системы связи (14 739 п.м.; 42 шт.(прочие)) | E_I-163804 | 101.5913 | 0.54623 | 101.0451 | 73.7979 | 3.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5211 | 73.7979 | 0 | 97.524 | 3.5211 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС-110 кВ №742 Орбита, №601 Дружба, №242 Булгаково, №602 Боровое, №356 Павлово, №251 Водовод, №652 Шульгино, №660 Шерна (8 шт.(прочие)) | E_I-168922 | 157.2211 | 153.9199 | 3.3011 | 0 | 3.3011 | 0 | 3.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 3.3011 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на подстанциях южных электрических сетей - филиала ПАО "МОЭСК" (16 шт.(прочие)) | E_I-184089 | 66.1402 | 0 | 66.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1402 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-250/10/0,4 кВ №127 с заменой на БМКТП-250/10/0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Рыблово (0,25 МВА; 0,02 км) | E_I-185163 | 1.248 | 0.25162 | 0.99634 | 0.06907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06907 | 0 | 0.99634 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-2х1000-10/0,4кВ №72 с заменой ячеек ГДР, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково (1 шт.(РУ)) | E_I-185211 | 2.3965 | 0 | 2.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3965 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6/0,4кВ №63 с заменой ячеек ГДР (8 шт.) ячеек ЩО-70 (6шт.) в РУ-0,4кВ, тр-ров 2х400 кВА на 2х630 кВА, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Мисайлово (1,26 МВА; 8 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | E_I-185212 | 22.04 | 0 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.04 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-2х400-10/0,4кВ №73 с заменой ячеек ГДР (9 шт.), ПС №755 "Молоково", в.т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров (9 шт.(РУ)) | E_I-185213 | 5.9695 | 0 | 5.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9695 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №3 с заменой ячеек ГДР (9 шт.) и заменой тр-ров 2х400кВА на 2х400кВА, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, А/Ф Русь (14 шт.(РУ)) | E_I-185214 | 28.8182 | 0.04231 | 28.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7759 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-2х400-6/0,4 кВ №20 с заменой ячеек ГДР (17 шт.(РУ)) | E_I-185215 | 34.9021 | 0.04231 | 34.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8598 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4кВ №5 с заменой ячеек ГДР (10 шт.(РУ)) | E_I-185216 | 21.0633 | 0.022209 | 21.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0411 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-630/400-10/0,4кВ №23 с заменой ячеек ГДР (10 шт.), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, к. Шестово (10 шт.(РУ)) | E_I-185217 | 11.2147 | 9.0905 | 2.1242 | 0.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3547 | 0 | 2.1242 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-630-10/0,4кВ №11 "Кокино" с заменой ячеек ГДР (18 шт.) и заменой тр-ров на 2х630кВА, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н (1,26 МВА; 18 шт.(РУ)) | E_I-185218 | 48.0531 | 0 | 48.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0531 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6/0,4 кВ №198 с заменой ячеек ГДР (8 шт.) и тр-ров 2х400 кВА на 2х400 кВА, ПС №224 "Кашира город", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н (0,8 МВА; 8 шт.(РУ)) | E_I-185220 | 21.5226 | 0 | 21.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5226 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-2х250-10/0,4кВ №6 с заменой ячеек ГДР (20 шт.), ПС №748 "Лазарево", в.т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д.Васильевское (20 шт.(РУ)) | E_I-185231 | 29.7844 | 29.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 840 Омега с заменой существующих масляных выключателей 630 А на вакуумные выключатели 1600 А в ячейках РУ-10 кВ 5 сек. № 507 и 6 сек., в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, дер. Лигачево (0,008 МВА; 2 шт.(РУ)) | H_I-186160 | 3.0018 | 2.5535 | 0.44823 | 0.33042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33042 | 0 | 0.44823 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 270 "Дулево" с монтажом системы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляции в помещении АБ (1 шт.(прочие)) | H_I-186370 | 5.7755 | 0.23159 | 5.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5439 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №177 "Орехово" с монтажом системы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляции в помещении АБ (1 шт.(прочие)) | H_I-186371 | 3.9936 | 0.23159 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №415 "Ликино" с монтажом системы стационарной принудительной приточно-вытяжной вентиляции в помещении АБ (1 шт.(прочие)) | H_I-186372 | 5.7755 | 0.23159 | 5.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5439 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 650 "Юдино": монтаж ж/б.ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения (260 п.м.) | H_I-186376 | 6.9171 | 0.30985 | 6.6072 | 0.23062 | 0.0083273 | 0.23062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083273 | 0 | 0 | 6.5989 | -0.22229 | -96.39% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация объектов распределительных сетей ТП, РП, РТП 1-й группы очерёдности: оснащение системой контроля управления доступом (СКУД), телемеханизацией и пожарно-охранной сигнализацией (2 175 кв.м.; 1 018 шт.(прочие)) | H_I-186433 | 247.0324 | 0.4662 | 246.5662 | 0 | 10.8289 | 0 | 10.5226 | 0 | 0 | 0 | 0.30622 | 0 | 0 | 235.7373 | 10.8289 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №171 "Сычи", ПС-110 кВ №178 "Вяземы", ПС-110 кВ №575" Селятино", ПС-110 кВ №118 "Кубинка", с установкой комплексов телемеханики, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район,( д. Малые Вяземы, пос. Старый Городок, ул. Почтовая, уч. №7), Наро-Фоминский г.о., рабочий поселок Селятино, Волоколамский г.о., городское поселение Сычево (10 138 п.м.; 277 шт.(прочие)) | H_I-186650 | 209.3146 | 155.1645 | 54.1501 | 6.3537 | 45.1563 | 6.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1563 | 0 | 0 | 8.9938 | 38.8026 | 610.7% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 212 "Восточная" (1 этап) ОРУ-110 кВ, строительство складских помещений (1,26 МВА; 0,45 км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 шт.(прочие)) | E_I-187545 | 2242.5742 | 1707.3423 | 535.2318 | 12.6105 | 251.1737 | 12.6105 | 62.3074 | 0 | 68.8863 | 0 | 119.98 | 0 | 0 | 284.0581 | 238.5632 | 1892% | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 419 "Минеральная" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ (2 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | H_I-198031 | 86.286 | 0 | 86.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.286 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 360 "Белоомут" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | H_I-198033 | 40.6656 | 36.3453 | 4.3203 | 0.30026 | 3.4539 | 0.30026 | 3.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86634 | 3.1537 | 1050% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 73 "Озеры" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Коломна (4 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | H_I-198040 | 82.419 | 53.503 | 28.916 | 0.17438 | 28.5444 | 0.17438 | 28.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37162 | 28.37 | 16270% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 652 "Шульгино" с заменой отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели в ОРУ-110 кВ (6 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | H_I-198041 | 144.0612 | 10.3737 | 133.6875 | 96.9015 | 122.8383 | 96.9015 | 78.4044 | 0 | 25.511 | 0 | 18.9228 | 0 | 0 | 10.8491 | 25.9368 | 26.77% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 155 "Радовицы" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ (6 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | H_I-198043 | 182.2819 | 20.9369 | 161.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.345 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 678 "Ларино" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы (4 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | H_I-198044 | 96.3225 | 9.959 | 86.3635 | 14.1684 | 79.9556 | 14.1684 | 79.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 65.7872 | 464.3% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 194 "Кислородная" с заменой отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели в ОРУ-110 кВ (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | H_I-198045 | 102.7011 | 7.4064 | 95.2947 | 0 | 65.9887 | 0 | 1.0135 | 0 | 57.1586 | 0 | 7.8167 | 0 | 0 | 29.306 | 65.9887 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 177 "Орехово" с заменой отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели в ОРУ-110 кВ (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | H_I-198046 | 259.985 | 14.7862 | 245.1988 | 0 | 189.7396 | 0 | 125.3188 | 0 | 45.2017 | 0 | 19.2191 | 0 | 0 | 55.4592 | 189.7396 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 705 "Жегалово" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ (1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | H_I-198047 | 25.4157 | 1.4182 | 23.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9975 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 89 "Авсюнино" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Орехово-Зуевский (3 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | H_I-198048 | 61.5409 | 33.6287 | 27.9122 | 0.38568 | 27.0086 | 0.38568 | 5.3781 | 0 | 21.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90357 | 26.6229 | 6903% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 26 "Монино" замена отделителей и масляных выключателей на элегазовые выключатели 110 кВ в ОРУ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Лосино-Петровский (4 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | H_I-198049 | 86.494 | 5.7679 | 80.7261 | 13.0392 | 74.0862 | 13.0392 | 74.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6399 | 61.047 | 468.2% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 22 "Кучино", установка ж/б ограждения, АКЛ, освещения, системы видеонаблюдения: МО, Балашихинский р-н, п. Салтыковка, ул. Лесопарковая, 22. (870 п.м.) | H_I-198089 | 12.0127 | 0 | 12.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0127 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 415 "Ликино" с установкой ТМ (1 шт.(прочие)) | H_I-203650 | 34.3395 | 0 | 34.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3395 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 306 "Дроздово" с установкой ТМ (10 шт.(прочие)) | H_I-203651 | 32.2371 | 0.43119 | 31.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8059 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 611 "Городна" с установкой ТМ (9 шт.(прочие)) | H_I-203652 | 32.7012 | 0 | 32.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7012 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 768 "Гавриловская" с установкой ТМ (9 шт.(прочие)) | H_I-203653 | 32.7012 | 0 | 32.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7012 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 430 "Лопатино" с установкой ТМ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Воскресенск (11 шт.(прочие)) | H_I-203654 | 32.7532 | 32.7676 | -0.014418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014418 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 703 "Туменская" с установкой ТМ (9 шт.(прочие)) | H_I-203655 | 32.7012 | 0 | 32.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7012 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 818 "Ботино" с установкой ТМ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Шатура (1 592 п.м.; 37 шт.(прочие)) | H_I-203656 | 34.249 | 34.3841 | -0.13515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13515 | 0 | - | превышение за счет капитализированных %
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 225 "Голубино" с установкой ТМ (1 шт.(прочие)) | H_I-203657 | 15.4815 | 0.43119 | 15.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0503 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 19 "Краф" с установкой ТМ (1 шт.(прочие)) | H_I-203658 | 15.5985 | 0.43119 | 15.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1673 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 74 "Непецино" с установкой ТМ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы (1 565 п.м.; 36 шт.(прочие)) | H_I-203659 | 33.3329 | 33.2275 | 0.10543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10543 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 170 "Черусти" с установкой ТМ (1 шт.(прочие)) | H_I-203660 | 17.1513 | 0.53813 | 16.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6132 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 120 "Храпуново" с установкой ТМ (1 шт.(прочие)) | H_I-203673 | 17.2168 | 0.43119 | 16.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7856 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 131 "Акрихин" с установкой ТМ (1 шт.(прочие)) | H_I-203674 | 17.2168 | 0.43119 | 16.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7856 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 340 "Дуговая" с установкой ТМ (1 т.у.; 10 шт.(прочие)) | H_I-203678 | 20.3481 | 20.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС № 694 "Дединово" (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203683 | 33.9774 | 0.53813 | 33.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 365 "Полбино" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203691 | 33.9774 | 0.53813 | 33.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 136 "Трофимово" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203693 | 33.9774 | 0.53813 | 33.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 31 "Керва" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203694 | 33.9774 | 0.53813 | 33.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 51 "Егорьевск" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203695 | 34.095 | 0.53813 | 33.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5569 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 141 "Туголес" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203696 | 33.9774 | 0.53813 | 33.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 623 "Пышлицы" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203697 | 33.9774 | 0.53813 | 33.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 349 "Коробово" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203698 | 33.9774 | 0.53813 | 33.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 532 "Буньково" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203700 | 34.0259 | 0.43119 | 33.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5947 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 8 "Городищи" с установкой ТМ (1 т.у.; 8 шт.(прочие)) | H_I-203702 | 34.0259 | 0.43119 | 33.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5947 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 609 "Карболит": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203709 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 827 "Городок", установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203710 | 20.1632 | 0.3617 | 19.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8015 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №340 "Дуговая": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203711 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №270 "Дулево": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203712 | 20.1777 | 0.3617 | 19.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.816 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 120 "Храпуново": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203713 | 19.538 | 0.3617 | 19.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1763 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 131 "Акрихин": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203714 | 19.8615 | 0.3617 | 19.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4998 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №216 "Губино": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203716 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 694 "Дединово": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203719 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 365 "Полбино": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203726 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 136 "Трофимово": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203728 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 31 "Керва": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203729 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 623 "Пышлицы": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203732 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 532 "Буньково": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203735 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 297 "Затишье": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203736 | 20.2187 | 0.3617 | 19.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.857 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 47 "Щелково": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203738 | 19.4353 | 0.3617 | 19.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0736 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 88 "Крутое": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203739 | 19.7761 | 0.3617 | 19.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4144 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 640 "Агат": установка узлов технологической сети передачи данных (11 шт.(прочие)) | H_I-203742 | 20.2345 | 0.3617 | 19.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8728 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №671 «Старбеево» с заменой МВ-220 кВ -5 шт., МВ-110 кВ - 10 шт. на элегазовые выключатели (15 шт.(РУ); 19 995 кв.м.) | J_I-208858 | 1367.3822 | 0 | 1367.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.3822 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №215 «Н.Софрино» с заменой МВ-220 кВ на элегазовые выключатели» (3 шт.(РУ); 6 999 кв.м.) | J_I-208859 | 421.6284 | 0 | 421.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.6284 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 264 «Мцыри» с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели, замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель (5 шт.(РУ); 4 165 кв.м.) | J_I-208860 | 314.0702 | 0 | 314.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0702 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 220 «Ельдигино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели» (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-208861 | 125.6281 | 0 | 125.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6281 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 150 «Смолино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель» (1 шт.(РУ); 833 кв.м.) | J_I-208862 | 56.0708 | 0 | 56.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0708 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 257 Хвойная с установкой комплектов ДГР на 1 и 2 сек шин 10 кВ и заменой комплектов ДГР на 1+3 сек шин и 2+4 сек шин 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (4 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | J_I-208864 | 42.3278 | 0.51576 | 41.8121 | 7.7403 | 1.4237 | 7.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 | 0 | 0 | 40.3883 | -6.3165 | -81.61% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 688 Планерная путем установки комплектов ДГР на 1 и 3 сек. шин 10 кВ и заменой комплекта ДГР на 1А сек. шин 10 кВ (3 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | J_I-208866 | 38.3929 | 3.2834 | 35.1095 | 7.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5771 | 0 | 35.1095 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 759 "Ямуга" путем установки по 1 яч. на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ, установка комплектов ДГР на 1 и 2 сек 10 кВ, установка РЛР-35 кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (2 шт.(РУ); 2 т.у.; 13 шт.(прочие)) | L_I-208868 | 22.4689 | 0.53081 | 21.9381 | 15.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0991 | 0 | 21.9381 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 28 Ангелово путем замены комплектов ДГР на 1 и 2 сек шин 10 кВ, 3 и 4 сек шин 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-208869 | 68.452 | 0.51576 | 67.9362 | 26.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.796 | 0 | 67.9362 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №367 «Талдом-2» с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели» (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.) | J_I-208873 | 251.2561 | 0 | 251.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2561 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №610 «Орево» с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели» (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.) | J_I-208874 | 188.4421 | 0 | 188.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4421 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №152 «Экран» с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели» (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.) | J_I-208875 | 188.4421 | 0 | 188.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.4421 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №255 «Костино» - замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели» (5 шт.(РУ); 4 165 кв.м.; 24 200 п.м.; 15 шт.(прочие)) | J_I-208876 | 314.0702 | 0 | 314.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.0702 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №830 «Красногорская» с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели» (7 шт.(РУ); 5 831 кв.м.) | J_I-208877 | 439.6982 | 0 | 439.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6982 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 629 «Бурцево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель» (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-208880 | 125.6281 | 0 | 125.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6281 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 328 «Ожогино» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель» (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-208881 | 125.6281 | 0 | 125.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6281 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 455 «Лобаново» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель» (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-208882 | 125.6281 | 0 | 125.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6281 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 № 228 «Зеленоградская» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель», замена МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (4 шт.(РУ); 3 332 кв.м.) | J_I-208883 | 251.2561 | 0 | 251.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2561 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35/10 кВ № 332 Лифаново путем установки комплекта ДГР на 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (7 шт.(прочие)) | L_I-208885 | 8.9035 | 0.36085 | 8.5426 | 6.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0881 | 0 | 8.5426 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 823 Кунья путем установки комплекта ДГР на 1 сек шин 10 кВ и замены комплекта ДГР на 2 сек шин 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | J_I-208888 | 18.0923 | 18.4777 | -0.38544 | 3.2802 | 0.27744 | 3.2802 | 0.27744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66288 | -3.0028 | -91.54% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 64 "Барвиха" с заменой МВ-110 кВ на ЭВ(ВВ)-110 кВ, реконструкция ЗРУ-10 кВ и ЗРУ-6 кВ с заменой МВ-6-10 кВ на ВВ-6-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н. (60 шт.(РУ); 6 664 кв.м.; 2 т.у.; 87 шт.(прочие)) | I_I-209146 | 760.7349 | 456.5706 | 304.1643 | 98.347 | 317.4439 | 53.0145 | 83.4136 | 15.8664 | 71.9999 | 6.3466 | 162.0304 | 23.1196 | 0 | -13.2796 | 242.2165 | 322% | превышение за счет капитализированных % Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10(6)кВ №664 с установкой камер КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с.Рождественно (7 шт.(РУ)) | I_I-209813 | 6.9219 | 0.3188 | 6.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6031 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП 6 кВ № 695 с установкой оборудования типа RM6 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с.Павловская Слобода (8 шт.(РУ)) | I_I-209816 | 7.5464 | 0.35913 | 7.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1873 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРН 10(6)кВ №55 с установкой ячейки КСО, ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Леоново (1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | I_I-209894 | 2.0185 | 0.097805 | 1.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9207 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 10(6)кВ №3 с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Федоровка (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | I_I-209899 | 1.6859 | 1.5248 | 0.16112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16112 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦПРП 10(6)кВ №28 АОЗТ "Победа", Агрогородок с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п.Агрогородок (0,005 км; 10 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | I_I-209903 | 19.9617 | 19.9617 | -1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП 10(6)кВ №445 с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Никулино (10 шт.(РУ)) | I_I-209905 | 13.4041 | 0.6584 | 12.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7457 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 10(6)кВ №39 Карцево с заменой ячеек на камеры КСО в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Карцево (0,087 км; 6 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | I_I-209906 | 9.2256 | 0 | 9.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2256 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10(6)кВ №676 с заменой ячеек на камеры КСО в.т.ч. ПИР Московская область Истринский район, д.Турово (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | I_I-210722 | 7.477 | 7.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10(6)кВ №724 с заменой ячеек на камеры КСО в.т.ч. ПИР Московская область Истринский район, д.Аносино (11 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | I_I-210725 | 11.9452 | 11.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП 10 кВ №1579 с установкой оборудования типа RM6 в т.ч ПИР, МО, Истринский район (7 шт.(РУ)) | I_I-213566 | 8.7939 | 0.54409 | 8.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2499 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 130 "Электросталь": замена ячеек в ОРУ-110 кВ и ОРУ-35 кВ на элегазовые, замена ячеек в ЗРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Электросталь, ул. Красная (71 шт.(РУ); 9 501 кв.м.) | I_I-219080 | 1182.238 | 50.1332 | 1132.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.1047 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация подстанций по программе оснащения объектов СЭС ОАО "МОЭСК" на ПС КРАП (18 шт.(прочие)) | I_I-219086 | 26.4551 | 0 | 26.4551 | 19.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7275 | 0 | 26.4551 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3293 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, Шаховской район, МО д.Фроловское» (6 шт.(РУ)) | J_I-221633 | 15.0957 | 0.30184 | 14.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7938 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 3044, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, МО, д.Воскресенское (8 шт.(РУ)) | J_I-221634 | 31.6542 | 0.29865 | 31.3556 | 0 | 0.22937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22937 | 0 | 0 | 31.1262 | 0.22937 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №3084, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, МО, д.Муриково (7 шт.(РУ)) | J_I-221635 | 30.1793 | 0.29865 | 29.8807 | 0 | 0.22937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22937 | 0 | 0 | 29.6513 | 0.22937 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3138, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Бухалово (6 шт.(РУ)) | J_I-221636 | 15.0957 | 0.30184 | 14.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7938 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3152, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Большое Сытьково (6 шт.(РУ)) | J_I-221637 | 15.0957 | 0.30184 | 14.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7938 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3155,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Середа (6 шт.(РУ)) | J_I-221638 | 15.0957 | 0.30184 | 14.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7938 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №3161, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, МО, д.Высокое (7 шт.(РУ)) | J_I-221639 | 28.3351 | 0.30184 | 28.0332 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | 27.807 | 0.22626 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3224, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Репотино (6 шт.(РУ)) | J_I-221640 | 15.0957 | 0.30184 | 14.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7938 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3230, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Степаньково (4 шт.(РУ)) | J_I-221641 | 10.0634 | 0.20174 | 9.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8617 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1163, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Владычино (5 шт.(РУ)) | J_I-221642 | 17.5416 | 0.20194 | 17.3397 | 5.1208 | 0.61477 | 5.1208 | 0 | 0 | 0.47336 | 0 | 0.14141 | 0 | 0 | 16.7249 | -4.506 | -87.99% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1508, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Теряево (5 шт.(РУ)) | J_I-221643 | 12.5793 | 0.25217 | 12.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3271 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1466, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Шестаково (4 шт.(РУ)) | J_I-221644 | 10.0636 | 0.20153 | 9.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8621 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1390, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Стеблево (3 шт.(РУ)) | J_I-221645 | 7.5475 | 0.15146 | 7.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.396 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1216, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район,н.п.Ефимьево (7 шт.(РУ)) | J_I-221646 | 23.0944 | 0.30154 | 22.7929 | 6.7252 | 0.85374 | 6.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85374 | 0 | 0 | 21.9391 | -5.8715 | -87.31% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1003, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, г.Волоколамск (Пушкари) (4 шт.(РУ)) | J_I-221647 | 10.0636 | 0.20153 | 9.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8621 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1388, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, с/х Волоколамский (6 шт.(РУ)) | J_I-221648 | 15.0957 | 0.30184 | 14.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7938 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1461, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Холмогорка (10 шт.(РУ)) | J_I-221649 | 25.3057 | 0.29545 | 25.0102 | 0 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23249 | 0 | 0 | 24.7778 | 0.23249 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1305, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Терехово (5 шт.(РУ)) | J_I-221650 | 12.5795 | 0.25191 | 12.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3276 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №2022 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район,МО, д.Бородино (6 шт.(РУ)) | J_I-221651 | 19.7914 | 0.25243 | 19.539 | 5.6643 | 0.18917 | 5.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 19.3498 | -5.4752 | -96.66% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №2052, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, д.Вяхерево (6 шт.(РУ)) | J_I-221652 | 18.5751 | 0.25243 | 18.3227 | 5.4047 | 0.18917 | 5.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 18.1335 | -5.2156 | -96.5% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №2080 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район,МО, д.Коноплёво (6 шт.(РУ)) | J_I-221653 | 26.2219 | 0.25243 | 25.9695 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 25.7803 | 0.18917 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-2185 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Лотошинский район,МО, д.Михалево (5 шт.(РУ)) | J_I-221654 | 12.5791 | 0.25243 | 12.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3267 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №2209 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район,МО, д.Ушаково (6 шт.(РУ)) | J_I-221655 | 19.395 | 0.25243 | 19.1426 | 5.5486 | 0.18917 | 5.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 18.9534 | -5.3594 | -96.59% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-2215 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Лотошинский район,МО, д.Микулино (4 шт.(РУ)) | J_I-221656 | 10.0634 | 0.20174 | 9.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8617 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №969 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Сумароково (7 шт.(РУ)) | J_I-221657 | 30.4004 | 0.20031 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1348 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Орешки (6 шт.(РУ)) | J_I-221658 | 15.0974 | 0.2994 | 14.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.798 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1390 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Лидино (6 шт.(РУ)) | J_I-221659 | 15.0974 | 0.2994 | 14.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.798 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1448 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Лидино (7 шт.(РУ)) | J_I-221660 | 17.651 | 0.29623 | 17.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3548 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-42 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Богородское (14 шт.(РУ)) | J_I-221661 | 34.8822 | 1.1508 | 33.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7314 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1125, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Новоивановское (6 шт.(РУ)) | J_I-221662 | 15.0974 | 0.2994 | 14.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.798 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1304, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Нестерово (6 шт.(РУ)) | J_I-221663 | 15.0974 | 0.2994 | 14.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.798 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1249, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Старониколаево (5 шт.(РУ)) | J_I-221664 | 12.4543 | 0.25038 | 12.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2039 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП 10 кВ №1150, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Комлево (6 шт.(РУ)) | J_I-221665 | 27.7262 | 0.2994 | 27.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4268 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-10 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, г.Можайск (2 шт.(РУ)) | J_I-221666 | 5.0295 | 0.10406 | 4.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9254 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-12 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, г.Можайск (1 шт.(РУ)) | J_I-221667 | 2.4919 | 0.083308 | 2.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4086 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-22 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, г.Можайск (6 шт.(РУ)) | J_I-221668 | 15.0894 | 0.31081 | 14.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7786 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-24 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, г.Можайск (4 шт.(РУ)) | J_I-221669 | 10.0588 | 0.20834 | 9.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8505 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-31 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Тетерино (4 шт.(РУ)) | J_I-221670 | 10.0588 | 0.20834 | 9.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8505 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-36 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Криушино (3 шт.(РУ)) | J_I-221671 | 7.5443 | 0.15594 | 7.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3884 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП 10 кВ №43, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, д.Бородино (6 шт.(РУ)) | J_I-221672 | 27.4789 | 0.26042 | 27.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2185 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-64 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Пуршево (5 шт.(РУ)) | J_I-221673 | 12.4518 | 0.26042 | 12.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1914 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №92, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Можайский район, МО, д.Пушкино (6 шт.(РУ)) | J_I-221674 | 20.0128 | 0.26042 | 19.7524 | 5.8314 | 0 | 5.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7524 | -5.8314 | -100% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-104,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, с.Борисово (4 шт.(РУ)) | J_I-221675 | 9.9615 | 0.20834 | 9.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7531 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-112,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Андреевское (3 шт.(РУ)) | J_I-221676 | 7.4715 | 0.15594 | 7.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3155 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №131, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Можайский район, МО, д.Ваулино (7 шт.(РУ)) | J_I-221677 | 27.4801 | 0.26042 | 27.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2197 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-155 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, п.Спутник (4 шт.(РУ)) | J_I-221678 | 9.9615 | 0.20834 | 9.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7531 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №159, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, д.Лубенки (6 шт.(РУ)) | J_I-221679 | 25.7943 | 0.15594 | 25.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6383 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-161,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Новинки (3 шт.(РУ)) | J_I-221680 | 7.4715 | 0.15594 | 7.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3155 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-165,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, г.Можайск (5 шт.(РУ)) | J_I-221681 | 12.4519 | 0.25243 | 12.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1994 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №186, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, д.Троица (6 шт.(РУ)) | J_I-221682 | 26.1671 | 0.10087 | 26.0662 | 0 | 0.075592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075592 | 0 | 0 | 25.9906 | 0.075592 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-194,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Большое Тесово (6 шт.(РУ)) | J_I-221683 | 14.9442 | 0.30123 | 14.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.643 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №198, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, г.Можайск (7 шт.(РУ)) | J_I-221684 | 24.1941 | 0.050485 | 24.1436 | 7.1676 | 0 | 7.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1436 | -7.1676 | -100% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №199, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, д.Настасьино (7 шт.(РУ)) | J_I-221685 | 31.6699 | 0.25217 | 31.4177 | 0 | 0.18898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18898 | 0 | 0 | 31.2288 | 0.18898 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-204 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Жизлово (5 шт.(РУ)) | J_I-221686 | 12.4522 | 0.25217 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-206,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Бартеньево (4 шт.(РУ)) | J_I-221687 | 9.9623 | 0.20762 | 9.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7547 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-1 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Никольское (2 шт.(РУ)) | J_I-221688 | 4.9811 | 0 | 4.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9811 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-2 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСОв.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Никольское (2 шт.(РУ)) | J_I-221689 | 4.981 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-3,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Никольское (2 шт.(РУ)) | J_I-221690 | 4.981 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ №4205 ПС 110 кВ №645 "Сушкинская", с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Брехово (6 шт.(РУ)) | J_I-221691 | 24.0699 | 0 | 24.0699 | 3.2207 | 0 | 3.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0699 | -3.2207 | -100% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-51 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, п.Часцы (3 шт.(РУ)) | J_I-221692 | 7.4714 | 0 | 7.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4714 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ №292 ПС 110 кВ №11 "Соловьева", с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, п.Ликино (7 шт.(РУ)) | J_I-221693 | 27.371 | 0 | 27.371 | 3.1542 | 0 | 3.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.371 | -3.1542 | -100% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ №6604 ПС 110 кВ №550 "Каринская" с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Локотня (5 шт.(РУ)) | J_I-221694 | 20.8932 | 0 | 20.8932 | 3.2855 | 0 | 3.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8932 | -3.2855 | -100% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-6310 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Андреевское (2 шт.(РУ)) | J_I-221695 | 4.981 | 0 | 4.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.981 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-6422 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Саввинская Слобода (3 шт.(РУ)) | J_I-221696 | 7.4715 | 0 | 7.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4715 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-918 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Введенское (3 шт.(РУ)) | J_I-221697 | 7.4716 | 0 | 7.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4716 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №-2031, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Ершово (3 шт.(РУ)) | J_I-221698 | 7.4714 | 0 | 7.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4714 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-43, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, д.Веселево (13 шт.(РУ)) | J_I-221699 | 33.1053 | 3.0507 | 30.0546 | 0 | 0.13208 | 0 | 0.046719 | 0 | 0 | 0 | 0.085365 | 0 | 0 | 29.9225 | 0.13208 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-986, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, усадьба с-за Архангельский (6 шт.(РУ)) | J_I-221700 | 12.2184 | 0.45491 | 11.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7635 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-935, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, д.Шустиково (6 шт.(РУ)) | J_I-221701 | 14.6631 | 0.54403 | 14.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.119 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №884, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, МО, д.Подольное (8 шт.(РУ)) | J_I-221702 | 24.1407 | 1.4586 | 22.6821 | 7.0652 | 20.9172 | 7.0652 | 20.2425 | 0 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7648 | 13.852 | 196.1% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1364, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, усадьба с-за Архангельский (7 шт.(РУ)) | J_I-221703 | 14.6631 | 0.54403 | 14.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.119 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1009, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, д.Волченки (6 шт.(РУ)) | J_I-221704 | 14.6631 | 0.54403 | 14.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.119 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-1132, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, д.Тишинка (6 шт.(РУ)) | J_I-221705 | 9.7747 | 0.36393 | 9.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4108 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 КВ №1193, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, МО, д.Паново (8 шт.(РУ)) | J_I-221706 | 23.8652 | 0.45491 | 23.4103 | 6.956 | 20.8105 | 6.956 | 0 | 0 | 0.85793 | 0 | 19.9526 | 0 | 0 | 2.5998 | 13.8546 | 199.2% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3277 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Ивашково (6 шт.(РУ)) | J_I-221707 | 14.9442 | 0.30123 | 14.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.643 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №3097, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, д.Аксаково (6 шт.(РУ)) | J_I-221708 | 19.5562 | 0.30123 | 19.2549 | 5.6738 | 0.2258 | 5.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2258 | 0 | 0 | 19.0291 | -5.448 | -96.02% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3157, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Шаховской район, МО, д.Житонино (5 шт.(РУ)) | J_I-221709 | 12.5791 | 0.25243 | 12.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3267 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №3175, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР, МО., Шаховской район, МО, д.Дубранивка (6 шт.(РУ)) | J_I-221710 | 19.3792 | 0.25243 | 19.1268 | 5.6437 | 17.5398 | 5.6437 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 16.5254 | 0 | 0 | 1.587 | 11.8961 | 210.8% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1395, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, н.п.Нелидово (6 шт.(РУ)) | J_I-221711 | 20.4647 | 1.0145 | 19.4502 | 5.9666 | 19.3894 | 5.9666 | 13.8281 | 0 | 0.58377 | 0 | 4.9776 | 0 | 0 | 0.060775 | 13.4229 | 225% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1170, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Волоколамский район, МО, н.п.Ярополец (4 шт.(РУ)) | J_I-221712 | 9.9617 | 0.20174 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1033, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Волоколамский район, н.п.Иванцево (5 шт.(РУ)) | J_I-221713 | 18.0226 | 0.20174 | 17.8209 | 5.2638 | 16.3833 | 5.2638 | 0 | 0 | 0.94793 | 0 | 15.4354 | 0 | 0 | 1.4376 | 11.1195 | 211.2% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №2117 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район,МО, д.Урусово (7 шт.(РУ)) | J_I-221714 | 28.0314 | 0.25191 | 27.7795 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 | 27.5907 | 0.18879 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №2174 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район,МО, д.Каницино (7 шт.(РУ)) | J_I-221715 | 26.1023 | 0.30184 | 25.8005 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | 25.5742 | 0.22626 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1267 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Поречье (8 шт.(РУ)) | J_I-221717 | 5.3817 | 0.31128 | 5.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0704 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 937, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Архангельское (4 шт.(РУ)) | J_I-221720 | 9.9625 | 0.20745 | 9.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.755 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-708, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Неверово (5 шт.(РУ)) | J_I-221723 | 12.4543 | 0.25038 | 12.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2039 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1276, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, с.Никольское (4 шт.(РУ)) | J_I-221726 | 9.963 | 0.20701 | 9.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.756 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №87,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, п.Спутник (6 шт.(РУ)) | J_I-221728 | 27.6635 | 0.31134 | 27.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3521 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №97 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, д.Павлищево (7 шт.(РУ)) | J_I-221731 | 23.5297 | 0.1039 | 23.4258 | 6.9468 | 0 | 6.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4258 | -6.9468 | -100% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ТП-147 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Клементьево (4 шт.(РУ)) | J_I-221734 | 9.9631 | 0.20694 | 9.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7561 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-178,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, д.Андреевское (5 шт.(РУ)) | J_I-221736 | 12.4596 | 0.41654 | 12.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.043 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №5107 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Одинцовский район,МО, д.Троицкое (10 шт.(РУ)) | J_I-221739 | 36.7986 | 0 | 36.7986 | 0 | 0.77005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77005 | 0 | 0 | 36.0285 | 0.77005 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-790, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, д.Устье (6 шт.(РУ)) | J_I-221741 | 12.2184 | 0.45491 | 11.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7635 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-1047, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Наро-Фоминский район, МО, д.Ястребово (7 шт.(РУ)) | J_I-221744 | 14.6631 | 0.54403 | 14.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.119 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ №259, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Можайский район, МО, д.Кукарино (5 шт.(РУ)) | J_I-221746 | 17.331 | 0.33323 | 16.9978 | 5.0473 | 0 | 5.0473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9978 | -5.0473 | -100% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ТП-1506,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Можайский район, МО, ЦУ Бородино (6 шт.(РУ)) | J_I-221747 | 14.9527 | 0.49814 | 14.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4546 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3260 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, Шаховской район, МО д.Черленково» (4 шт.(РУ)) | J_I-221748 | 9.9617 | 0.20174 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №3259 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, МО д.Бурцево. (7 шт.(РУ)) | J_I-221749 | 21.833 | 0.25191 | 21.5811 | 6.3733 | 0.18879 | 6.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 | 21.3923 | -6.1845 | -97.04% | Корректировка технических решений
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-3185 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, Шаховской район, МО д.Дор» (6 шт.(РУ)) | J_I-221750 | 14.9435 | 0.30184 | 14.6416 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | 14.4154 | 0.22626 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 331 "Бородино" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, пгт Можайск-3 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221751 | 80.1898 | 10.1996 | 69.9902 | 33.1052 | 64.4576 | 0 | 64.0318 | 16.5526 | 0.42587 | 16.5526 | 0 | 0 | 0 | 5.5326 | 31.3524 | 94.71% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 392 "Верея" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, гп Верея, г.Верея, ул. Боровская, сооружение № 45 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221752 | 89.5465 | 10.1301 | 79.4165 | 0.084178 | 64.2037 | 0 | 1.095 | 0.084178 | 62.9905 | 0 | 0.11811 | 0 | 0 | 15.2128 | 64.1195 | 76172% | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 178 "Вяземы" с заменой 5 масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, гп Большие Вяземы, д Малые Вяземы (5 шт.(РУ); 4 165 кв.м.) | J_I-221753 | 303.682 | 0.25747 | 303.4245 | 0.0093726 | 7.8208 | 0.0093726 | 7.5031 | 0 | 0 | 0 | 0.31773 | 0 | 0 | 295.6038 | 7.8114 | 83343% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 556 "Кукарино" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, гп Можайск, д. Заречная слобода (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221754 | 71.3949 | 10.5855 | 60.8094 | 28.7073 | 58.1441 | 0 | 28.1371 | 14.3536 | 29.8888 | 0 | 0.11811 | 14.3536 | 0 | 2.6653 | 43.7904 | 305.1% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 158 "Мишуково" с заменой 3-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, гп Можайск, д. Заречная слобода (3 шт.(РУ); 2 499 кв.м.) | J_I-221755 | 145.3711 | 11.2109 | 134.1601 | 62.6218 | 131.2216 | 0 | 6.6887 | 21.2064 | 124.3557 | 21.2064 | 0.17716 | 20.209 | 0 | 2.9385 | 88.8088 | 209.4% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 732 "Мухино" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п Тучково, ул. Восточная (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221756 | 71.1341 | 9.9051 | 61.2289 | 28.6005 | 57.8319 | 0 | 0.99005 | 0 | 56.7237 | 0 | 0.11811 | 28.6005 | 0 | 3.3971 | 57.8319 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 418 "Руза" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, г. Руза (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221757 | 125.4663 | 10.1995 | 115.2668 | 0.087497 | 95.0164 | 0 | 54.396 | 0 | 40.1231 | 0.087497 | 0.49733 | 0 | 0 | 20.2503 | 94.9289 | 108493% | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 701 Сухарево с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, сп Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-221758 | 136.4014 | 0.19549 | 136.2059 | 0.0093726 | 5.9382 | 0 | 5.6969 | 0 | 0 | 0.0093726 | 0.24124 | 0 | 0 | 130.2678 | 5.9288 | 63257% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 381 "Хващевская" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, сп Замошинское, д Хващевка (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | J_I-221759 | 88.5925 | 11.2692 | 77.3234 | 0.087308 | 64.0959 | 0 | 2.2955 | 0 | 61.8004 | 0.087308 | 0 | 0 | 0 | 13.2275 | 64.0086 | 73313% | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 406 Шаховская с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, п. Шаховская, 1-я Советская ул., д. 92 (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-221760 | 122.3383 | 0.19196 | 122.1463 | 6.3737 | 6.0239 | 0 | 5.5941 | 0 | 0 | 6.3737 | 0.4298 | 0 | 0 | 116.1224 | -0.34971 | -5.487% | Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 768 "Гавриловская"с установкой ячеек выключателя-10 кВ в ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Гавриловское (10 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | J_I-222259 | 48.2116 | 0.55608 | 47.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6555 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ с установкой подсистемы "Топаз" для обеспечения информационной безопасности технологического сегмента некатегорированных ПС (43 шт.(прочие)) | J_I-222260 | 317.3738 | 9.3246 | 308.0493 | 0 | 258.2468 | 0 | 4.1396 | 0 | 253.8727 | 0 | 0.23458 | 0 | 0 | 49.8024 | 258.2468 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №105 Смена с заменой МВ-110 кВ на элегазовый выключатель (7 шт.(РУ); 5 831 кв.м.) | J_I-222508 | 439.6982 | 0 | 439.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.6982 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 228 Зеленоградская путем замены комплекта ДГР на 2 сек. шин 6 кВ, установка РЛР-35 кВ, в т.ч. ПИР, МО Пушкинский р-н, пос. Лесной (3 шт.(прочие)) | J_I-222509 | 15.0472 | 0.61195 | 14.4352 | 3.7 | 12.3435 | 1.6427 | 1.845 | 0 | 10.4985 | 0 | 0 | 2.0573 | 0 | 2.0917 | 10.7008 | 651.4% | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация РП-6 кВ № 259 Пирогово путем установки комплектов ДГР на 1 и 2 сек шин 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Мытищи (0,185 км; 2 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | J_I-222511 | 13.2135 | 15.3616 | -2.1481 | 2.3478 | 0.081671 | 2.3478 | 0 | 0 | 0.081671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2298 | -2.2662 | -96.52% | превышение за счет капитализированных % Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ № 169, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | J_I-222597 | 13.2977 | 0 | 13.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2977 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП №171, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (9 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | J_I-222599 | 24.2402 | 0 | 24.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2402 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 16, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | J_I-222600 | 7.8264 | 0 | 7.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8264 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП №174, в т.ч. ПИР, МО, Лукховицкий р-н (3 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | J_I-222602 | 7.8264 | 0 | 7.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8264 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП № 175, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н (5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | J_I-222603 | 13.2977 | 0 | 13.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2977 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-442 "Денисьево", в.т.ч. ПИР, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | J_I-222605 | 10.562 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-84, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (7 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | J_I-222606 | 18.7689 | 0 | 18.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7689 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС № 73 «Озёры»: строительство маслосборника и маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1, Т-2, Т-3, МВ 110 кВ всех присоединений) (1 шт.(прочие)) | J_I-222725 | 1.5575 | 0 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5575 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 609 "Карболит"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского (297 кв.м.) | K_I-222726 | 0.61688 | 0.028246 | 0.58863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58863 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 235 "Починки"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Починки (270 кв.м.) | K_I-222727 | 0.65982 | 0.025678 | 0.63414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63414 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № "27 Чёрное"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Железнодорожный, (д. Черное), ул. Советская д. 87 (481 кв.м.) | K_I-222728 | 1.2584 | 0.029114 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 236 "Мележи"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МОсковская обл., Киржачский р-н, д. Красный Угол (278 кв.м.) | K_I-222729 | 0.72547 | 0.016175 | 0.7093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7093 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 10 "Красный Угол"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МОсковская обл., Киржачский р-н, д. Красный Угол (478 кв.м.) | K_I-222730 | 1.2558 | 0.022777 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 222 "Головино"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МОсковская обл., Киржачский р-н, д. Дубки (321 кв.м.) | K_I-222731 | 0.59056 | 0.030528 | 0.56003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56003 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 131 "Акрихин"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, п. Старая Купавна (531 кв.м.) | K_I-222732 | 1.3718 | 0.043605 | 1.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3282 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 763 "Фабричная"- установка системы АПС и системы оповещения о пожаре, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Хорлово (458 кв.м.) | K_I-222733 | 0.7692 | 0.043747 | 0.72545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72545 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ № 336 Клязьма путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Трубино-Клязьма 1-я цепь с отпайкой на ПС Речная, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223015 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ № 336 Клязьма путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Трубино-Клязьма 2-я цепь с отпайкой на ПС Речная, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223016 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ № 336 Клязьма, ПС-110/35/6 кВ №239 Пушкино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Клязьма-Пушкино, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223017 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ № 336 Клязьма, ПС 110/10/6 кВ №711 Тополь путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Клязьма-Тополь с отпайкой на ПС Подлипки, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223018 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 169 Константиново, ПС-110/35/10 кВ № 824 Юрьево, путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Константиново-Юрьево 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223019 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 169 Константиново, ПС-110/35/10 кВ № 824 Юрьево, путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Константиново-Юрьево 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223020 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 688 Планерная, ПС-110/10/6 кВ № 387 Подрезково путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Планерная-Подрезково, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223021 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 387 Подрезково, ПС-110/10/6 кВ №35 Октябрьская путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Подрезково-Октябрьская, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223022 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 391 Подсосино, ПС-110/35/6 кВ №94 Загорск путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Подсосино-Загорск, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223023 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 391 Подсосино, ПС-110/10/6 кВ №197 Хотьково путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Подсосино-Хотьково, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223024 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ №587 Решетниково, ПС-110/35/6 кВ №181 Клин путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Решетниково-Клин 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223025 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ №587 Решетниково, ПС-110/35/6 кВ №181 Клин путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Решетниково-Клин 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223026 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 105 Смена, ПС-110/35/6 кВ №94 Загорск путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Смена-Загорск, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223027 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 367 Талдом-2 путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Темпы-Талдом 1-я цепь с отпайкой на ПС Юркино-2, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223028 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 152 Экран путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Темпы-Экран, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223029 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 215 Н.Софрино, ПС-220/110/6 кВ № 676 Уча путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Новософрино-Уча, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223030 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 257 Хвойная путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ ТЭЦ-21-Хвойная, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223031 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 257 Хвойная путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ ТЭЦ-27-Хвойная, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223032 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 209 Ярославская путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Бужаниново-Ярославская, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223033 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 367 Талдом-2 путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Вербилки-Талдом 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223034 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ №533 Вихрево, ПС-110/10/6 кВ №709 Чирково путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Вихрево-Чирково, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223035 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 830 Красногорская, ПС-110/35/10/6 кВ №145 Нахабино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Красногорская-Нахабино 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223036 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 830 Красногорская, ПС-110/35/10/6 кВ №145 Нахабино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Красногорская-Нахабино 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223037 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 830 Красногорская путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Красногорская-Рублево 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223038 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 215 Н.Софрино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Новософрино-Яхрома 1-я цепь с отпайками, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223039 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 215 Н.Софрино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Новософрино-Яхрома 2-я цепь с отпайками, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223040 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 610 Орево, ПС-110/10/6 кВ №160 Перемилово путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Орево-Перемилово, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223041 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 610 Орево, ПС-110/10/6 кВ № 152 Экран путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Орево-Экран, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223042 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 765 Сенеж путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Сенеж-Радищево 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223043 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 765 Сенеж, путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Сенеж-Радищево 2-я цепь с отпайкой на ПС Ожогино, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223044 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 255 Костино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Трубино-Костино, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223045 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 824 Юрьево путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Юрьево-Темпы 1-й цепь с отпайками, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223046 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 824 Юрьево путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Юрьево-Темпы 2-й цепь с отпайками, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223047 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ №160 Перемилово путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Яхрома-Перемилово, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223048 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ №145 Нахабино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-110 кВ Нахабино-Слобода, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223049 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 445 Сигма, ПС-110/10 кВ №20 Алабушево путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-110 кВ Сигма-Алабушево 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223050 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 445 Сигма, ПС-110/10 кВ №20 Алабушево путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-110 кВ Сигма-Алабушево 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223051 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 445 Сигма, ПС-110/10/6 кВ № 765 Сенеж путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-110 кВ Сигма-Сенеж, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223052 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 499 Березки путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе КЛ-35 кВ Радищево-Березки 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223053 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 499 Березки путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе КЛ-35 кВ Радищево-Березки 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223054 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 594 Рогово путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе КЛ-35 кВ Шмелево-Рогово 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223055 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35/6 кВ № 594 Рогово путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе КЛ-35 кВ Шмелево-Рогово 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223056 | 7.5255 | 0 | 7.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5255 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ №587 Решетниково путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Безбородово-Решетниково 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223057 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ №587 Решетниково путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Безбородово-Решетниково 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223058 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 555 Игнатово путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Дмитров-Игнатово 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223059 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 555 Игнатово путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Дмитров-Игнатово 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223060 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 823 Кунья путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Заря-Кунья 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223061 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 823 Кунья путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Заря-Кунья 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223062 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 169 Константиново, ПС-110/35/10/6 кВ № 555 Игнатово, путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Константиново-Игнатово 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223063 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 169 Константиново, ПС-110/35/10/6 кВ № 555 Игнатово, путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Константиново-Игнатово 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223064 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Луговая-Белый Раст с отпайкой на ПС Аксаково, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223065 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/6 кВ № 685 Мамонтовская, ПС-220/110/6 кВ № 676 Уча путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Мамонтовская-Уча, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223066 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 215 Н.Софрино, ПС-110/6 кВ №533 Вихрево путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Новософрино-Вихрево с отпайкой на ПС Лешково, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223067 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Радищево-Ямуга 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223068 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Радищево-Ямуга 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223069 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 257 Хвойная путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Сокольники-Хвойная с отпайкой на ПС Колонцово, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223070 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Белый Раст 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223071 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Солнечногорск-Белый Раст 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223072 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/6 кВ № 676 Уча, ПС-110/10/6 кВ №15 Роса путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Уча-Роса, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223073 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга, ПС-110/10 кВ №587 Решетниково путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Ямуга-Решетниково 1-я цепь с отпайкой на ПС Зеркальная, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223074 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга, ПС-110/10 кВ №587 Решетниково путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-110 кВ Ямуга-Решетниково 2-я цепь с отпайкой на ПС Зеркальная, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223075 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 № 837 Куркино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Куркино-ТЭЦ-21 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223076 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 № 837 Куркино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Куркино-ТЭЦ-21 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223077 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 215 Н.Софрино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Новософрино-Трубино, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223078 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10/6 кВ № 311 Шуколово путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Радищево-Шуколово, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223079 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 671 Старбеево, ПС-220/110/10 кВ №840 Омега путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Старбеево-Омега 1-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223080 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10/6 кВ № 671 Старбеево, ПС-220/110/10 кВ №840 Омега путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Старбеево-Омега 2-я цепь, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223081 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10/6 кВ № 311 Шуколово путем замены ДФЗ-2 на защиту на микропроцессорной базе ВЛ-220 кВ Шуколово-Радуга, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223082 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 420 Долгопрудная путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-220 кВ Хлебниково-Долгопрудная, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223083 | 7.1906 | 0 | 7.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1906 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-220 кВ Хлебниково-Луговая, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223084 | 6.8479 | 0 | 6.8479 | 4.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8818 | 0 | 6.8479 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/10 № 837 Куркино путем замены ДФЗ-201 на защиту на микропроцессорной базе КВЛ-220 кВ Куркино-Герцево, в т. ч. ПИР, МО (4 шт.(прочие)) | J_I-223085 | 6.8479 | 0 | 6.8479 | 4.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8818 | 0 | 6.8479 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №163 "Басово", оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223151 | 6.5366 | 0 | 6.5366 | 4.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6619 | 0 | 6.5366 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №166 Жостово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223152 | 6.5366 | 0 | 6.5366 | 4.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6619 | 0 | 6.5366 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10/6 кВ №256 Громово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223153 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №533 Вихрево, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223155 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №646 Подорки, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223156 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №829 Время, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223157 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №40 Лобня, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223158 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №95 Базарово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223159 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №96 Катуар, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223160 | 6.3668 | 0 | 6.3668 | 4.2667 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.3668 | -0.44668 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №99 Водники, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223161 | 6.3668 | 0 | 6.3668 | 4.2667 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.3668 | -0.44668 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №143 Волково, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223162 | 6.3668 | 0 | 6.3668 | 4.2667 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.3668 | -0.44668 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №146 Венцы, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223163 | 6.3668 | 0 | 6.3668 | 4.2667 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.3668 | -0.44668 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №147 Васькино, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223164 | 6.3668 | 0 | 6.3668 | 4.2667 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.3668 | -0.44668 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №148 Вязовка, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223165 | 6.3668 | 0 | 6.3668 | 4.2667 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.3668 | -0.44668 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ № 184 Вахромеево, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223166 | 6.3668 | 0 | 6.3668 | 4.2667 | 0 | 0.44668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 6.3668 | -0.44668 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №185 "Воробьево", оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223167 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №190 "Воронино", оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223168 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №202 "Горохово", оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223169 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №203 "Грачево", оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223170 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №205 Гвоздево, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223171 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №207 Ветрово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223172 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №208 Горбуново, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223173 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №237 Гудово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223174 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №296 Горлово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223175 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №315 Ченцы, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223176 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №353 Высоково, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223177 | 7.1832 | 0 | 7.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1832 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №368 Васильково, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223178 | 8.0617 | 0 | 8.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0617 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №443 Бабайки, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223179 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №461 Запрудня, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223180 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №487 Рюмино, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223181 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №498 Орлово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223182 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 №499 Березки, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223183 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №594 Рогово, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223184 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №631 Елгозино, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223185 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №647 Нудоль, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223186 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №766 Борщево, оснащение КРАП (2 шт.(прочие)) | J_I-223187 | 6.8639 | 0 | 6.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8639 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 6 кВ №259 Пирогово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223188 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №315 Ченцы, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223189 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №325 Луговая, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223190 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №336 Клязьма, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223191 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №391 Подсосино, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223192 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №420 Долгопрудная, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223193 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 6 кВ №481 Лоза, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223194 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №498 Орлово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223195 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №533 Вихрево, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223196 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №541 Речная, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223197 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №664 Аксаково, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223198 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №672 Лешково, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223199 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/6 кВ №676 Уча, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223200 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №685 Мамонтовская, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223201 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №709 Чирково, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223202 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №823 Кунья, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223203 | 3.0856 | 0 | 3.0856 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 3.0856 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №95 Базарово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223204 | 3.0856 | 0 | 3.0856 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 3.0856 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №96 "Катуар", замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223205 | 3.0856 | 0 | 3.0856 | 2.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 3.0856 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №129 "Талдом-1", замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223206 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 №148 "Вязовка", замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223207 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 №152 "Экран", замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223208 | 1.1551 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10/6 №311 Шуколово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223209 | 1.0618 | 0 | 1.0618 | 0.63105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63105 | 0 | 1.0618 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №367 Талдом-2, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223210 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №442 Юркино-1, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223211 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кв №461 Запрудня, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223212 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №555 Игнатово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223213 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №583 Подъячево, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223214 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №586 Титово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223215 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №610 Орево, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223216 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №669 Рогачево, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223217 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №691 Лаврово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223218 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №717 Мелихово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223219 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 803 «Юркино-2», замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223220 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ № 824 Юрьево путем замены АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223221 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №20 Алабушево, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223222 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №28 Ангелово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223223 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №35 Октябрьская, замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223224 | 1.1551 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №71 Поварово, замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223225 | 1.1551 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №82 Павшино, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223226 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №116 Солнечногорск, замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223227 | 1.1551 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 145 «Нахабино», замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223228 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 156 «Химки», замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223229 | 1.1551 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ № 264 «Мцыри», замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223230 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №328 Ожогино, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223231 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №387 Подрезково, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223232 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №647 Нудоль, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223233 | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №765 Сенеж, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223234 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №766 Борщево, замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223235 | 6.1098 | 0 | 6.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1098 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ №829 Время, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223236 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220/110/10 кВ №830 Красногорская, замена АЧР на микропроцессорные устройства (2 шт.(прочие)) | J_I-223237 | 1.1551 | 0 | 1.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220/10 кВ №837 Куркино, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223238 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220/20/10 кВ №860 Ильинская, замена АЧР на микропроцессорные устройства (1 шт.(прочие)) | J_I-223239 | 0.57754 | 0 | 0.57754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57754 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Зеленоградская оснащение высоковольтных ячеек 1-4 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (24 шт.(прочие)) | J_I-223241 | 2.9009 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рогачево, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223242 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Раменье, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223243 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Сенеж, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223244 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Долгопрудная, оснащение высоковольтных ячеек 1-4 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (24 шт.(прочие)) | J_I-223245 | 2.9009 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пушкино,оснащение высоковольтных ячеек 1-6 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (36 шт.(прочие)) | J_I-223246 | 4.3513 | 0 | 4.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3513 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Павшино, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223247 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Октябрьская, оснащение высоковольтных ячеек 1-3 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (18 шт.(прочие)) | J_I-223248 | 3.9215 | 0 | 3.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9215 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юрьево, 1-2 секция 10кВ оснащение высоковольтных ячеек ПС 110 кВ Юрьево, 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223249 | 1.2708 | 0.0043444 | 1.2665 | 0.84231 | 0.11538 | 0.095868 | 0.11066 | 0 | 0 | 0 | 0.0047129 | 0.74645 | 0 | 1.1511 | 0.019509 | 20.35% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Солнечногорск, оснащение высоковольтных ячеек 1-4 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (24 шт.(прочие)) | J_I-223250 | 2.5417 | 0.0086888 | 2.533 | 1.6846 | 0.23076 | 0.19174 | 0.22133 | 0 | 0 | 0 | 0.0094259 | 1.4929 | 0 | 2.3022 | 0.039019 | 20.35% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 №672 "Лешково",оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223251 | 1.3189 | 0 | 1.3189 | 0.57729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57729 | 0 | 1.3189 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Гольцово, оснащение высоковольтных ячеек 1 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (6 шт.(прочие)) | J_I-223252 | 1.1863 | 0 | 1.1863 | 0.50518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50518 | 0 | 1.1863 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ямуга, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223253 | 1.3189 | 0 | 1.3189 | 0.57729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57729 | 0 | 1.3189 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Речная, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223254 | 1.3189 | 0 | 1.3189 | 0.57729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57729 | 0 | 1.3189 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35кВ Речная, оснащение высоковольтных ячеек 3-4 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223255 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чирково, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223256 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Чирково, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223257 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №215 Новософрино, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223258 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №215 Новософрино,оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223259 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ №533 Вихрево, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (26 шт.(прочие)) | J_I-223260 | 4.8357 | 3.52 | 1.3157 | 0.88819 | 2.265 | 0.88819 | 2.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94932 | 1.3768 | 155% | превышение за счет капитализированных % Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Правда, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223261 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №487 Рюмино, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223262 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №345 Инженерная, оснащение высоковольтных ячеек КРУН 6кВ защитами от дуговых замыканий (6 шт.(прочие)) | J_I-223263 | 0.72522 | 0 | 0.72522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72522 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Высоково, оснащение высоковольтных ячеек 1-3 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (18 шт.(прочие)) | J_I-223264 | 3.9215 | 0 | 3.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9215 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Березки, оснащение высоковольтных ячеек 1-4 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (24 шт.(прочие)) | J_I-223265 | 2.9009 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 №631 Елгозино, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223266 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Грачево, оснащение высоковольтных ячеек 1 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (6 шт.(прочие)) | J_I-223267 | 0.72522 | 0 | 0.72522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72522 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Горбуново, оснащение высоковольтных ячеек 1 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (6 шт.(прочие)) | J_I-223268 | 0.72522 | 0 | 0.72522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72522 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Ванино, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223269 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Венцы,оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223270 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гудово, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223271 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ № 184 Вахромеево, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223272 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №461 Запрудня, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223273 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №498 Орлово, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223274 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Торгашино, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223275 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Горохово, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223276 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Лифаново, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223277 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №144 Першутино, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223278 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Подорки, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223279 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ №667 Кузьмино, оснащение высоковольтных ячеек1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223280 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Рогово, оснащение высоковольтных ячеек 1-4 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (24 шт.(прочие)) | J_I-223281 | 2.9009 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Сватково,оснащение высоковольтных ячеек 1-4 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (24 шт.(прочие)) | J_I-223282 | 2.9009 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ Гвоздево, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223283 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ №474 Парус, оснащение высоковольтных ячеек 1 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (6 шт.(прочие)) | J_I-223284 | 0.72522 | 0 | 0.72522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72522 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 6 кВ №481 Лоза, оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 6кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223285 | 1.4504 | 0 | 1.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4504 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ Северный путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223286 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 В Дмитров путем оснащения высоковольтных ячеек 1 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (6 шт.(прочие)) | J_I-223287 | 0.8148 | 0 | 0.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8148 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 22 (Дмитровский РЭС) путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223288 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 23 (Дмитровский РЭС) путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223289 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП - 27 (Дмитровский РЭС), оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223290 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП - 2298 (Дмитровский РЭС), оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223291 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТПП 10/0,4 кВ №0644 (Сер.Посадский РЭС), оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223292 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТПП 10/0,4 кВ № 0645 (Сер.Посадский РЭС), оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223293 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №877 (Пушкинский РЭС), оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223294 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №890 (Пушкинский РЭС), оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223295 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 3111 (Химкинский РЭС) путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223296 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 3113 (Химкинский РЭС) путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223297 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 3115 (Химкинский РЭС) путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223298 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 3117 (Химкинский РЭС) путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223299 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 3118 (Химкинский РЭС) путем оснащения высоковольтных ячеек 1-2 сек. 10 кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223300 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 6/0,4 кВ №3119 (Химкинский РЭС), оснащение высоковольтных ячеек 1-2 секция 10кВ защитами от дуговых замыканий (12 шт.(прочие)) | J_I-223301 | 1.6296 | 0 | 1.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6296 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ 501 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино (0,747 км; 18 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | J_I-223465 | 63.2084 | 56.0119 | 7.1965 | 18.2092 | 6.0192 | 18.2092 | 4.299 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 0 | 0 | 1.1773 | -12.19 | -66.94% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №190 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Загорье (4 шт.(РУ)) | J_I-223466 | 10.1862 | 0 | 10.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1862 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №196 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Рубцово (1 шт.(РУ)) | J_I-223467 | 2.5466 | 0 | 2.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5466 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №499 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Духанино (3 шт.(РУ)) | J_I-223468 | 7.6397 | 0 | 7.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6397 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ №633 с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Покровское (4 шт.(РУ)) | J_I-223469 | 10.1862 | 0 | 10.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1862 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 842 «Подушкино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцово, ул. Садовая, 32. (1 шт.(прочие)) | J_I-223747 | 3.9334 | 3.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 783 «Отрадное» оборудованием с комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Одинцово, г Одинцово, ул. Полевая, д 4 (1 шт.(прочие)) | J_I-223749 | 4.5718 | 4.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 395 «Панфиловская» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.п. Волоколамск, д Жданово (1 шт.(прочие)) | J_I-223750 | 3.5916 | 3.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 435 «Полянка» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г Истра, мкр. Восточный (1 шт.(прочие)) | J_I-223751 | 3.7259 | 3.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 836 «Слобода» с оборудованием средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода (1 шт.(прочие)) | J_I-223752 | 1.9619 | 2.025 | -0.063049 | 0.12869 | 0 | 0.12869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063049 | -0.12869 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 25 «Встреча» с оборудованием средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, гп Апрелевка, г Апрелевка, ул Сосновая, стр. № 56 (1 шт.(прочие)) | J_I-223753 | 1.8883 | 1.9509 | -0.062591 | 0.12216 | 0 | 0.12216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062591 | -0.12216 | -100% | превышение за счет капитализированных % Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 405 «Волоколамск» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул.Ново-Солдатская (1 шт.(прочие)) | J_I-223755 | 8.0708 | 5.2738 | 2.797 | 0.58113 | 0.99785 | 0.58113 | 0.99785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0.41672 | 71.71% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 178 «Вяземы» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п. Большие Вяземы, д. Малые Вяземы (1 шт.(прочие)) | J_I-223756 | 7.8583 | 5.9833 | 1.875 | 0.57457 | 0 | 0.57457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | -0.57457 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 316 «Дарьино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Назарьевское, д. Солослово (1 шт.(прочие)) | J_I-223757 | 7.8695 | 6.1822 | 1.6873 | 0.57582 | 0.99759 | 0.57582 | 0.99759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68972 | 0.42177 | 73.25% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 483 «Ивановская» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Петровское, дом №62 (1 шт.(прочие)) | J_I-223758 | 8.9225 | 2.7164 | 6.2061 | 0.60248 | 4.2271 | 0.60248 | 4.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9791 | 3.6246 | 601.6% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 118 «Кубинка» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос. Старый городок (1 шт.(прочие)) | J_I-223759 | 7.6027 | 5.9153 | 1.6874 | 0.50506 | 0 | 0.50506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | -0.50506 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 595 «Лидино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1 шт.(прочие)) | J_I-223760 | 8.9738 | 6.2008 | 2.7729 | 0.59362 | 1.0001 | 0.59362 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7729 | 0.40645 | 68.47% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 704 «Макарово» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.п. Можайск, г. Можайск (1 шт.(прочие)) | J_I-223761 | 9.1092 | 6.3424 | 2.7668 | 0.59694 | 1.0003 | 0.59694 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7665 | 0.40339 | 67.58% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 158 «Мишуково» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Атепцевское, вблизи пос. Новая Ольховка, (1 шт.(прочие)) | J_I-223762 | 7.8384 | 5.0312 | 2.8072 | 0.57358 | 0.9975 | 0.57358 | 0.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8097 | 0.42392 | 73.91% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 308 «Нарофоминск» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Наро-Фоминск, Красноармейский переулок, д. № 40 (1 шт.(прочие)) | J_I-223763 | 9.5376 | 6.7797 | 2.7579 | 0.60271 | 1.0009 | 0.60271 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0.39819 | 66.07% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 171 «Сычи» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 шт.(прочие)) | J_I-223764 | 7.9066 | 5.1073 | 2.7993 | 0.57849 | 0.99768 | 0.57849 | 0.99768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8016 | 0.41919 | 72.46% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 468 «Шелковка» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, сп Дороховское, д Шелковка (1 шт.(прочие)) | J_I-223765 | 9.0912 | 6.3188 | 2.7724 | 0.59566 | 1.0003 | 0.59566 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7721 | 0.40464 | 67.93% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 683 «Ядрошино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Ивановский с.о., дер.Лужки (1 шт.(прочие)) | J_I-223766 | 8.9833 | 6.2105 | 2.7728 | 0.5929 | 0.99987 | 0.5929 | 0.99987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0.40697 | 68.64% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 526 «Акулово» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Кубинка, г. Кубинка, (Тросна), уч.51. (1 шт.(прочие)) | J_I-223767 | 7.8655 | 5.0625 | 2.8031 | 0.57582 | 0.99675 | 0.57582 | 0.99675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 0.42093 | 73.1% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 302 «Анино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, Анинский с.о., дер.Анино (1 шт.(прочие)) | J_I-223768 | 7.851 | 5.0488 | 2.8022 | 0.57478 | 0.99671 | 0.57478 | 0.99671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 0.42194 | 73.41% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 331 «Бородино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сп Ивановское, д Высоково, сооружение №2 (1 шт.(прочие)) | J_I-223769 | 9.0569 | 6.2832 | 2.7737 | 0.59353 | 0.9993 | 0.59353 | 0.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0.40577 | 68.37% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 392 «Верея» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, гп Верея, г.Верея, ул. Боровская, сооружение №45 (1 шт.(прочие)) | J_I-223770 | 9.349 | 6.5638 | 2.7853 | 0.59951 | 0.99988 | 0.59951 | 0.99988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7854 | 0.40037 | 66.78% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 714 «Давыдково» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Деньковский с.о., д.Давыдково (1 шт.(прочие)) | J_I-223771 | 7.8682 | 5.0586 | 2.8097 | 0.57602 | 0.99676 | 0.57602 | 0.99676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8129 | 0.42074 | 73.04% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 550 «Каринская» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, сп Ершовское, с. Каринское, уч.№ 126-П (1 шт.(прочие)) | J_I-223772 | 7.9212 | 5.1236 | 2.7976 | 0.57983 | 0.9969 | 0.57983 | 0.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 0.41707 | 71.93% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 556 «Кукарино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, гп Можайск, д Заречная слобода (1 шт.(прочие)) | J_I-223773 | 8.9813 | 7.1128 | 1.8685 | 0.59442 | 0 | 0.59442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8685 | -0.59442 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 409 «Лотошино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п. Лотошино, ул. Кирова, д. 23 (1 шт.(прочие)) | J_I-223774 | 7.9061 | 5.1069 | 2.7991 | 0.57874 | 0.99686 | 0.57874 | 0.99686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8023 | 0.41812 | 72.25% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 782 «Мамоново» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Мамоново, ул. Колхозная, д.1 (1 шт.(прочие)) | J_I-223775 | 7.9 | 6.0212 | 1.8789 | 0.57831 | 0 | 0.57831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | -0.57831 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 732 «Мухино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п Тучково, ул. Восточная (1 шт.(прочие)) | J_I-223776 | 8.8877 | 7.0151 | 1.8726 | 0.59447 | 0 | 0.59447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8726 | -0.59447 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 789 «Наро-Осаново» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, гп Кубинка, д. Чупряково, уч. 109 (1 шт.(прочие)) | J_I-223777 | 7.8663 | 5.0627 | 2.8036 | 0.57588 | 0.99676 | 0.57588 | 0.99676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8068 | 0.42088 | 73.08% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 418 «Руза» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, гп Руза, г Руза (1 шт.(прочие)) | J_I-223778 | 9.068 | 7.198 | 1.87 | 0.59426 | 0 | 0.59426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | -0.59426 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 701 «Сухарево» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, сп Колюбакинское, вблизи д. Морево (1 шт.(прочие)) | J_I-223779 | 8.9617 | 7.0942 | 1.8676 | 0.59302 | 0 | 0.59302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8676 | -0.59302 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 381 «Хващевская» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, сп Замошинское, д Хващевка (1 шт.(прочие)) | J_I-223780 | 9.0176 | 7.1505 | 1.8671 | 0.59701 | 0 | 0.59701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8671 | -0.59701 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №129 «Талдом-1» с заменой МВ-110 кВ на элегазовые выключатели (5 шт.(РУ); 4 165 кв.м.) | J_I-223859 | 314.1561 | 0 | 314.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.1561 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация 2КРН-6 кВ №6 на ВЛ-6 кВ ф.12, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мерлеево (2 шт.(реклоузер)) | J_I-223878 | 5.1159 | 1.9047 | 3.2112 | 0.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2155 | 0 | 3.2112 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРН-10кВ №8 на ВЛ-10кВ ф.11, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, г.Подольск (0,01 км; 1 шт.(реклоузер)) | J_I-223882 | 3.0722 | 2.2782 | 0.79394 | 0.71276 | 0 | 0.58257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13019 | 0 | 0.79394 | -0.58257 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ "Старбеево" №671(замена электромеханических дифференциальных защит автотр-ров на микропроцессорные защиты) (4 шт.(прочие)) | J_I-224068 | 18.4209 | 0 | 18.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4209 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ "Красногорская" №830(замена электромеханических дифференциальных защит автотр-ров на микропроцессорные защиты) (4 шт.(прочие)) | J_I-224069 | 18.4209 | 0 | 18.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4209 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ "Хвойная" №257(замена электромеханических дифференциальных защит автотр-ров на микропроцессорные защиты) (4 шт.(прочие)) | J_I-224070 | 18.4209 | 0 | 18.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4209 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 530 "Фосфоритная": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. Фосфаты (46 шт.(прочие)) | J_I-224073 | 5.2159 | 0 | 5.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 153 "Рубин": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры (68 шт.(прочие)) | J_I-224074 | 10.5449 | 0 | 10.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5449 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 611 "Городна": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Городна (30 шт.(прочие)) | J_I-224075 | 5.2159 | 0 | 5.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 495 "Щурово": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Малая (30 шт.(прочие)) | J_I-224076 | 5.2159 | 0 | 5.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 736 "Бакунино": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Северское (32 шт.(прочие)) | J_I-224077 | 5.2159 | 0 | 5.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 678 "Ларино": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Ларино (48 шт.(прочие)) | J_I-224078 | 5.2159 | 0 | 5.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №571 "Клишино": установка дуговой защиты, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н, д. Клишино (24 шт.(прочие)) | J_I-224079 | 1.6013 | 0 | 1.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6013 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация электросетевого объекта на ПС 35 кВ «Кудиново», в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Белая (2 шт.(прочие)) | J_I-224080 | 22.3769 | 0 | 22.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3769 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация электросетевого объекта на ПС 35 кВ «Зарайск», в т.ч. ПИР, МО, г.Зарайск, ул. Московская (1 шт.(прочие)) | J_I-224081 | 22.3769 | 0 | 22.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3769 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 616 "Сельниково: установка линейной ячейки 35 кВ с реклоузером 35 кВ, перезавод ВЛ 35 кВ "Сельниково - Двойня 2" в новую ячейку, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Сельниково (0,07 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | J_I-224082 | 33.9809 | 0 | 33.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9809 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №405 Шаховская с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н (1 750 п.м.; 28 шт.(прочие)) | J_I-224083 | 5.4527 | 0 | 5.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4527 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №409 Лотошино с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н (3 000 п.м.; 91 шт.(прочие)) | J_I-224084 | 6.5147 | 0 | 6.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5147 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №165 Судниково с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 120 п.м.; 34 шт.(прочие)) | J_I-224085 | 3.4542 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №324 Ошейкино с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 120 п.м.; 34 шт.(прочие)) | J_I-224086 | 3.4542 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №350 Шишково с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 120 п.м.; 34 шт.(прочие)) | J_I-224087 | 3.4542 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №699 Холстниково с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 470 п.м.; 23 шт.(прочие)) | J_I-224088 | 4.4888 | 0 | 4.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4888 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №725 Киселево с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (1 050 п.м.; 32 шт.(прочие)) | J_I-224089 | 3.2473 | 0 | 3.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2473 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №407 Осташево с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 120 п.м.; 34 шт.(прочие)) | J_I-224090 | 3.4542 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №408 Теряево с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 190 п.м.; 36 шт.(прочие)) | J_I-224091 | 3.6611 | 0 | 3.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6611 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ №648 Волочаново с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (1 050 п.м.; 32 шт.(прочие)) | J_I-224092 | 3.2473 | 0 | 3.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2473 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП Одинцовского РЭС: наладка ПО, серверов, оборудования, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., 32 (26 шт.(прочие)) | J_I-224093 | 91.4996 | 0 | 91.4996 | 0.29903 | 0 | 0.29903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4996 | -0.29903 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 684 «Видное» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция дуговой защиты КРУ-6 кВ и КРУ-10 кВ (4 950 п.м.; 68 шт.(прочие)) | J_I-224237 | 11.2107 | 0 | 11.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2107 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №2 «Красково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция дуговой защиты КРУ-10 кВ (4 800 п.м.; 31 шт.(прочие)) | J_I-224238 | 7.7129 | 0 | 7.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7129 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №309 «Болятино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция дуговой защиты КРУ-10 кВ (3 600 п.м.; 29 шт.(прочие)) | J_I-224239 | 7.5429 | 0 | 7.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5429 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №23 «Кварц» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция дуговой защиты КРУ-6 кВ (3 050 п.м.; 26 шт.(прочие)) | J_I-224240 | 5.1765 | 0 | 5.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1765 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №25 "Встреча" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, ул. Сосновая, 28 (1 шт.(прочие)) | J_I-225105 | 4.7836 | 4.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №188 "Одинцово" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово,Транспортный пр., 13 (1 шт.(прочие)) | J_I-225106 | 5.3907 | 5.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №783 "Отрадное" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул.Полевая (1 шт.(прочие)) | J_I-225107 | 4.1853 | 4.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №836 "Слобода" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 77 (1 шт.(прочие)) | J_I-225108 | 6.1523 | 6.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ №435 "Полянка" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра,мкр. Восточный (1 шт.(прочие)) | J_I-225109 | 4.1853 | 4.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 220 кВ №842 "Подушкино" с целью установки антивирусного программного обеспечения, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, ул. Садовая, 32 (1 шт.(прочие)) | J_I-225110 | 4.1853 | 4.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 №387 "Подрезково" (установка автоматической пожарной сигнализации на ХПУВЭС), МО, г.Химки, мкр. Сходня, ул. Горная (250 кв.м.) | K_I-227861 | 0.59033 | 0.0013281 | 0.589 | 0.11228 | 0.020565 | 0.11228 | 0.019969 | 0 | 0 | 0 | 0.00059583 | 0 | 0 | 0.56844 | -0.091712 | -81.68% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 20 "Алабушево" (установка автоматической пожарной сигнализации на ХПУВЭС), МО,Солнечногорский р-н, пос. Алабушево, ул. Калинина, д.1 (1 100 кв.м.) | K_I-227862 | 1.5245 | 0.0015254 | 1.523 | 1.0314 | 0.023925 | 0.10282 | 0.022935 | 0 | 0 | 0 | 0.00099022 | 0.92856 | 0 | 1.4991 | -0.078895 | -76.73% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 №264 "Мцыри" (установка автоматической пожарной сигнализации на ХПУВЭС), МО, Солнечногорский район, деревня Брехово, з-д "Ксенон" (800 кв.м.) | K_I-227865 | 0.81756 | 0.001807 | 0.81575 | 0.53765 | 0.028342 | 0.067801 | 0.027169 | 0 | 0 | 0 | 0.001173 | 0.46985 | 0 | 0.78741 | -0.039459 | -58.2% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 579 "Черноголовка": замена комплексов телемеханики и установка узлов технологической сети передачи данных (1 т.у.; 21 шт.(прочие)) | J_I-230698 | 64.6547 | 0 | 64.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6547 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 860 Ильинская путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231094 | 3.4067 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 830 Красногорская путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231095 | 6.2458 | 5.7533 | 0.49249 | 0.55649 | 0 | 0.55649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49249 | -0.55649 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 837 Куркино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231096 | 3.4071 | 3.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 840 Омега путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231097 | 3.4064 | 3.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 671 Старбеево путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231098 | 4.7909 | 4.4475 | 0.34338 | 0.28084 | 0 | 0.28084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34338 | -0.28084 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 13 «Тайнинская»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231099 | 5.1084 | 0 | 5.1084 | 1.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9877 | 0 | 5.1084 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 229 «Темпы»: оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231100 | 4.9203 | 0 | 4.9203 | 0.99384 | 0 | 0.99384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9203 | -0.99384 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 676 Уча путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231101 | 3.4067 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 257 Хвойная путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231102 | 3.0786 | 3.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 311 Шуколово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231103 | 3.1342 | 3.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 664 Аксаково путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231104 | 5.5742 | 4.3336 | 1.2406 | 0.98539 | 0.63803 | 0.98539 | 0.63803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60255 | -0.34736 | -35.25% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 829 Время путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231105 | 5.5115 | 4.2813 | 1.2302 | 0.97367 | 0.63247 | 0.97367 | 0.63247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59776 | -0.3412 | -35.04% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 826 Гольцово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231106 | 5.5 | 4.2659 | 1.2341 | 0.97152 | 0.63086 | 0.97152 | 0.63086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60326 | -0.34067 | -35.07% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 220 Ельдигино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231107 | 5.5778 | 4.3282 | 1.2496 | 0.98607 | 0.63748 | 0.98607 | 0.63748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61211 | -0.34859 | -35.35% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 106 Колонцово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231108 | 5.5533 | 4.3112 | 1.2421 | 0.98148 | 0.63557 | 0.98148 | 0.63557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60655 | -0.34591 | -35.24% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 612 Круг путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231109 | 5.802 | 4.5388 | 1.2632 | 1.028 | 0.65975 | 1.028 | 0.65975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60343 | -0.36822 | -35.82% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 823 Кунья путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231110 | 5.5716 | 4.3236 | 1.248 | 0.9849 | 0.63699 | 0.9849 | 0.63699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61097 | -0.34791 | -35.32% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 672 Лешково путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231111 | 5.5736 | 4.2996 | 1.274 | 0.98527 | 0.63451 | 0.98527 | 0.63451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63947 | -0.35076 | -35.6% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 328 Ожогино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231112 | 5.5609 | 4.321 | 1.2399 | 0.98291 | 0.63669 | 0.98291 | 0.63669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60325 | -0.34622 | -35.22% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 329 Осиновка путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231113 | 5.5137 | 4.2797 | 1.234 | 0.97407 | 0.63231 | 0.97407 | 0.63231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6017 | -0.34176 | -35.09% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 211 Пионерская путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231114 | 5.6264 | 4.5556 | 1.0708 | 0.99515 | 0.44147 | 0.99515 | 0.44147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62935 | -0.55368 | -55.64% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 9 Подлипки путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231115 | 5.5414 | 4.3022 | 1.2391 | 0.97925 | 0.63471 | 0.97925 | 0.63471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6044 | -0.34454 | -35.18% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 391 Подсосино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231116 | 5.614 | 0.46569 | 5.1483 | 0.99282 | 4.1054 | 0.99282 | 3.9501 | 0 | 0 | 0 | 0.15531 | 0 | 0 | 1.0429 | 3.1126 | 313.5% | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 103 Полевая путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231117 | 5.5766 | 0.4646 | 5.112 | 0.98584 | 4.0777 | 0.98584 | 3.9232 | 0 | 0 | 0 | 0.15451 | 0 | 0 | 1.0343 | 3.0919 | 313.6% | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 787 Раменье путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231118 | 5.6284 | 4.559 | 1.0694 | 0.99553 | 0.66149 | 0.99553 | 0.66149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40793 | -0.33404 | -33.55% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 186 Реммаш путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231119 | 5.6098 | 0.46552 | 5.1443 | 0.99204 | 4.6013 | 0.99204 | 3.9458 | 0 | 0 | 0 | 0.65542 | 0 | 0 | 0.54301 | 3.6092 | 363.8% | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 541 Речная путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231120 | 5.5474 | 4.3054 | 1.242 | 0.98038 | 0.63505 | 0.98038 | 0.63505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60699 | -0.34533 | -35.22% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 150 Смолино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231121 | 5.6169 | 0.46607 | 5.1509 | 0.99338 | 4.6151 | 0.99338 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 0.65585 | 0 | 0 | 0.5358 | 3.6217 | 364.6% | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 166 Жостово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231124 | 5.1236 | 4.8261 | 0.29749 | 0.33084 | 0 | 0.33084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29749 | -0.33084 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 387 Подрезково путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231125 | 2.7622 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 20 Алабушево путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231127 | 5.5631 | 4.2482 | 1.315 | 0.98389 | 0.6291 | 0.98389 | 0.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68589 | -0.35479 | -36.06% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 28 Ангелово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231128 | 5.4926 | 4.3624 | 1.1302 | 0.78339 | 0.53656 | 0.78339 | 0.53656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59368 | -0.24684 | -31.51% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 533 Вихрево путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231129 | 5.481 | 4.3521 | 1.129 | 0.78142 | 0.53557 | 0.78142 | 0.53557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59339 | -0.24585 | -31.46% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 94 Загорск путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231130 | 5.574 | 1.5327 | 4.0413 | 0.7982 | 3.417 | 0.7982 | 3.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62428 | 2.6188 | 328.1% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 228 Зеленоградская путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231131 | 5.5962 | 3.5647 | 2.0315 | 0.98951 | 1.4133 | 0.98951 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61824 | 0.42379 | 42.83% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 555 Игнатово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231132 | 5.7505 | 4.5827 | 1.1678 | 0.8316 | 0.5596 | 0.8316 | 0.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60824 | -0.272 | -32.71% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 336 Клязьма путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231133 | 7.1466 | 5.9165 | 1.23 | 1.2794 | 0.58309 | 1.2794 | 0.58309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64693 | -0.69631 | -54.42% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 169 Константиново путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231134 | 5.4703 | 4.2338 | 1.2365 | 0.96596 | 0.62721 | 0.96596 | 0.62721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60926 | -0.33876 | -35.07% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 255 Костино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231135 | 5.5083 | 4.2667 | 1.2416 | 0.97307 | 0.63068 | 0.97307 | 0.63068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61094 | -0.34238 | -35.19% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 264 Мцыри путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231136 | 5.4998 | 4.2672 | 1.2327 | 0.97149 | 0.63074 | 0.97149 | 0.63074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60193 | -0.34075 | -35.08% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 198 Новые Подлипки путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231137 | 5.6382 | 4.3832 | 1.2549 | 0.99735 | 0.64306 | 0.99735 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61189 | -0.3543 | -35.52% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 35 Октябрьская путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231138 | 5.813 | 4.5503 | 1.2627 | 1.03 | 0.66065 | 1.03 | 0.66065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60202 | -0.36938 | -35.86% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 610 Орево путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231139 | 5.5682 | 4.3174 | 1.2508 | 0.98428 | 0.63606 | 0.98428 | 0.63606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61479 | -0.34823 | -35.38% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 82 Павшино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231140 | 5.4971 | 4.3635 | 1.1335 | 0.78443 | 0.53655 | 0.78443 | 0.53655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59699 | -0.24788 | -31.6% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 160 Перемилово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231141 | 5.6514 | 4.4958 | 1.1555 | 0.81327 | 0.55054 | 0.81327 | 0.55054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60501 | -0.26274 | -32.31% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 71 Поварово путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231142 | 7.2707 | 5.9927 | 1.278 | 1.3026 | 0.59101 | 1.3026 | 0.59101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68697 | -0.71158 | -54.63% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 239 Пушкино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231143 | 5.5429 | 4.2956 | 1.2473 | 0.97953 | 0.63376 | 0.97953 | 0.63376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61351 | -0.34577 | -35.3% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 587 Решетниково путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231144 | 5.5657 | 4.3301 | 1.2356 | 0.98379 | 0.63739 | 0.98379 | 0.63739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5982 | -0.3464 | -35.21% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 15 Роса путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231145 | 5.6307 | 4.3759 | 1.2549 | 0.99596 | 0.64224 | 0.99596 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61262 | -0.35372 | -35.52% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 765 Сенеж путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231146 | 5.5231 | 4.3872 | 1.1359 | 0.78929 | 0.53903 | 0.78929 | 0.53903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5969 | -0.25026 | -31.71% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 105 Смена путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231147 | 5.5155 | 4.3866 | 1.129 | 0.78521 | 0.53745 | 0.78521 | 0.53745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59152 | -0.24776 | -31.55% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 114 Софрино путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231148 | 5.4798 | 4.2547 | 1.2251 | 0.96774 | 0.62938 | 0.96774 | 0.62938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59576 | -0.33836 | -34.96% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 129 Талдом 1 путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231149 | 5.5487 | 4.3005 | 1.2482 | 0.98064 | 0.63427 | 0.98064 | 0.63427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61397 | -0.34637 | -35.32% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 367 Талдом 2 путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231150 | 5.5036 | 2.7455 | 2.7582 | 0.97219 | 2.1489 | 0.97219 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60923 | 1.1768 | 121% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 711 Тополь путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231151 | 5.5738 | 4.2892 | 1.2846 | 0.98531 | 0.63316 | 0.98531 | 0.63316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65146 | -0.35215 | -35.74% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 156 Химки путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231152 | 5.6245 | 4.4768 | 1.1477 | 0.80782 | 0.54827 | 0.80782 | 0.54827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5994 | -0.25955 | -32.13% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 197 Хотьково путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231153 | 5.4865 | 4.2429 | 1.2436 | 0.969 | 0.6282 | 0.969 | 0.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6154 | -0.3408 | -35.17% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 709 Чирково путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231154 | 5.6566 | 4.5105 | 1.1461 | 0.81363 | 0.55174 | 0.81363 | 0.55174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59431 | -0.26189 | -32.19% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 152 Экран путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231155 | 5.6312 | 4.4793 | 1.1518 | 0.80951 | 0.54879 | 0.80951 | 0.54879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60306 | -0.26072 | -32.21% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 824 Юрьево путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231156 | 5.5027 | 4.2707 | 1.232 | 0.97203 | 0.63112 | 0.97203 | 0.63112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60093 | -0.34092 | -35.07% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 759 Ямуга путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231157 | 5.675 | 4.4275 | 1.2475 | 1.0042 | 0.64779 | 1.0042 | 0.64779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | -0.35644 | -35.49% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 209 Ярославская путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231158 | 5.5455 | 4.288 | 1.2575 | 0.98003 | 0.6333 | 0.98003 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | -0.34673 | -35.38% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 181 Клин и административно-производственной базы Клинского района электрических сетей путем установки комплекса оборудования контроля каналов связи, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231159 | 18.5015 | 1.6591 | 16.8424 | 3.348 | 15.7795 | 3.348 | 15.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0629 | 12.4315 | 371.3% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 215 Ново-Софрино и административно-производственной базы Пушкинского района электрических сетей путем установки комплекса оборудования контроля каналов связи, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231160 | 2.041 | 1.4982 | 0.54284 | 0.26857 | 0.52205 | 0.26857 | 0.52205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020789 | 0.25348 | 94.38% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 181 Юркино-2 и административно-производственной базы Талдомского района электрических сетей путем установки комплекса оборудования контроля каналов связи, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231161 | 4.2576 | 3.4596 | 0.79799 | 0.68278 | 0.72519 | 0.68278 | 0.72519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 0.04241 | 6.211% | Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-6 кВ № 7 путем замены ячеек в РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,16 км; 33 шт.(РУ); 33 шт.(прочие)) | K_I-232421 | 86.4744 | 74.0737 | 12.4007 | 0 | 9.147 | 0 | 9.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2537 | 9.147 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 95 путем замены ячеек КСО и устройством ТМ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,491 км; 28 шт.(РУ)) | K_I-232422 | 52.9558 | 20.9566 | 31.9992 | 0 | 22.1879 | 0 | 22.0701 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 | 0 | 0 | 9.8113 | 22.1879 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ № 421, 494, 491 с заменой ячеек РУ-10 кВ на оборудование с вакуумными (элегазовыми) выключателями, системами ТС, ТМ, ТУ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,178 км; 42 шт.(РУ); 42 шт.(прочие)) | K_I-232423 | 92.2482 | 86.9507 | 5.2975 | 0 | 9.579 | 0 | 8.4552 | 0 | 1.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2815 | 9.579 | - | превышение за счет капитализированных % Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-121 путем установки дополнительно 2 ячеек, РУ-10 кВ в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-232424 | 5.0236 | 3.2051 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6/0,4 кВ № 444 путем замены ячеек ГДР на ячейки КСО-298 с вакуумными выключателями 6 кВ, установка счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Птицефабрики (6 шт.(РУ); 2 т.у.; 11 шт.(прочие)) | K_I-232433 | 11.503 | 0.48437 | 11.0186 | 7.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8711 | 0 | 11.0186 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 10 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 110 кВ № 302 "Анино", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, с.о. Анинский, д. Анино. (10 шт.(РУ)) | K_I-232557 | 38.0179 | 0 | 38.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0179 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 8 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 290 "Коврово", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Коковино (8 шт.(РУ)) | K_I-232558 | 30.4143 | 0 | 30.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4143 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 8 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 287 "Корытово", в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, д. Новоникольское (8 шт.(РУ)) | K_I-232559 | 30.4143 | 0 | 30.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4143 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 9 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 291 "Веревкино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Слобода (9 шт.(РУ)) | K_I-232560 | 34.2161 | 0 | 34.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2161 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗРУ-6 кВ с заменой 7 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 288 "Каменка", в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Ташировское, д. Юматово (7 шт.(РУ)) | K_I-232561 | 26.6125 | 0 | 26.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6125 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 11 ячеек выключателей марки КРН-10-II (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 350 "Шишково", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, с.о. Кашинский, д.Шишково (11 шт.(РУ)) | K_I-232564 | 41.8197 | 0 | 41.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8197 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 12 ячеек выключателей макри КРН-10-II (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 408 "Теряево", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, с.о. Теряевский, с.Теряево (12 шт.(РУ)) | K_I-232565 | 45.6214 | 0 | 45.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6214 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 11 ячеек выключателей марки КРН-10-II (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 528 "Манеж", в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, с.п. Раменское, с. Раменье (11 шт.(РУ)) | K_I-232566 | 35.9744 | 0 | 35.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9744 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 10 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 627 "Спас", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, с.о. Спасский, с. Спасс (10 шт.(РУ)) | K_I-232567 | 32.704 | 0 | 32.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.704 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 11 ячеек выключателей макри КРН-10-II (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 324 "Ошейкино", в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, с.п. Ошейкино, д. Ошейкино (11 шт.(РУ)) | K_I-232568 | 35.9744 | 0 | 35.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9744 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 21 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 110 кВ № 406 "Шаховская", в т.ч. ПИР. МО, п. Шаховская, 1-я Советская ул., д. 92 (21 шт.(РУ)) | K_I-232569 | 68.6783 | 0 | 68.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6783 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 11 ячеек выключателей (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 462 "Середа", в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, с.о. Серединский, с. Середа (11 шт.(РУ)) | K_I-232571 | 35.9744 | 0 | 35.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9744 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 11 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 619 "Введенское", в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, с.о. Введенский, д. Введенское (11 шт.(РУ)) | K_I-232572 | 35.9744 | 0 | 35.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9744 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 10 ячеек выключателей макри КРН-10-II (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 642 "Лама", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, с.о. Ярополецкий, с. Ярополец (10 шт.(РУ)) | K_I-232573 | 32.704 | 0 | 32.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.704 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 9 ячеек выключателей (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 662 "Федосьино", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, с.о. Осташевский, д. Федосьино (9 шт.(РУ)) | K_I-232574 | 29.4336 | 0 | 29.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4336 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КРУН 10 кВ с заменой 16 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 699 "Холстниково", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, д. Холстниково (16 шт.(РУ)) | K_I-232575 | 52.3264 | 0 | 52.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3264 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация с заменой ДГР 35 кВ (2 шт.) на ПС 110 кВ № 117 "Голицыно", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п.г.т. Голицыно, Молодежный проезд, владение № 7 (2 шт.(прочие)) | K_I-232576 | 12.4512 | 0 | 12.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4512 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация с заменой ТДГК и ДГК на 1 и 2 секции 10 кВ на ПС 110 кВ № 158 "Мишуково", в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Атепцевское, вблизи пос. Новая Ольховка (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-232582 | 19.2291 | 0 | 19.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2291 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация 1 и 2 сек. 6 кВ и 10 кВ с установкой 2-х ячеек ВВ 10 кВ, 2-х ТСН и ДГР 10 кВ, 2-х ВВ 6 кВ, 2-х ТСН и ДГР 6 кВ на ПС 110 кВ № 483 "Ивановская", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Петровское, дом № 62 (3 МВА; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | K_I-232583 | 52.4598 | 0 | 52.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4598 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация с заменой 4 ТДГР 10 кВ, 4 ДГР 10 кВ и установкой 2-х ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 783 "Отрадное", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Полевая, д. 4 (5 МВА; 2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | K_I-232588 | 46.0617 | 0 | 46.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0617 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация 1 и 2 сек. 6 кВ с установкой 2-х ячеек ВВ и ДГР 10 кВ на ПС 220 кВ № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, с. Павловская Слобода (2 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-232590 | 24.5802 | 0 | 24.5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5802 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация с заменой 2-х ТДГК и 2 ДГК на 1 и 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 732 "Мухино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Восточная (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | K_I-232591 | 19.2291 | 0 | 19.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2291 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация с заменой ТСН и ДГР на 1 сек. 10 кВ и установка 1 ВВ, 1 ТСН, 1 ДГР на 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 МВА; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-232592 | 23.0309 | 0 | 23.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0309 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация 1 и 2 сек. 10 кВ с установкой 2-х ячеек ВВ 10 кВ, 2-х ТДГК и 2-х ДГК 10 кВ на ПС 110 кВ № 595 "Лидино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | K_I-232594 | 26.8327 | 0 | 26.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8327 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 738 Полушкино, монтаж ДЗ на 7 яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г.п. Кубинка, п. Авиаработников, уч. 16-А (490 п.м.; 10 шт.(прочие)) | K_I-232599 | 1.8533 | 0 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 Ракитино, монтаж ДЗ на 14 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Палашкино (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | K_I-232600 | 3.7067 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 289 Кирилловка, монтаж ДЗ на 13 яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, д. Нестерово (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | K_I-232601 | 3.7067 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 Карповка, монтаж ДЗ на 16 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Нововолково (1 120 п.м.; 21 шт.(прочие)) | K_I-232603 | 2.9662 | 0 | 2.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9662 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 292 Крылово, монтаж ДЗ на 11 яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с.п. Ершовское, д. Кезьмино, уч. № 87-П (770 п.м.; 18 шт.(прочие)) | K_I-232604 | 3.2229 | 0 | 3.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2229 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 117 "Голицыно", замена токограничивающего реактора 6 кВ силового трансформатора Т-4 (РБГ-10-2500 на РБГ-10-4000), в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно (3 шт.(прочие)) | K_I-234171 | 28.8356 | 0 | 28.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8356 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС Западных ЭС Победа, Крылово, Володино, Выползово, Полушкино, Анино, Каринская, Апрелевка, Первомайская, Валуйки, Холостниково (2 этап) (1 шт.(прочие)) | K_I-234519 | 17.8141 | 0 | 17.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8141 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлетная" с установкой комплекса АВР СЭВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (400 п.м.; 4 шт.(прочие)) | K_I-234970 | 6.705 | 0 | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.705 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС ВЭС с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | K_I-235857 | 381.9776 | 0 | 381.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.9776 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 15 "Роса" путем установки 1 яч. на 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ, установка комплектов ДГР на 1 и 2 сек шин 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи (2 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | L_I-246693 | 25.6478 | 0.53081 | 25.117 | 18.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0169 | 0 | 25.117 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 96 "Катуар" путем установки по 1 яч. на 1, 2, 3 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, установки комплектов ДГР на 1, 2, 3 сек 6 кВ, установка РЛР-35 кВ в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (3 шт.(РУ); 10 шт.(прочие)) | L_I-246696 | 29.555 | 0.53081 | 29.0242 | 20.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4601 | 0 | 29.0242 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 99 "Водники" путем установки 1 яч. на 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, установка комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ, в т.ч. ПИР, установка РЛР-35 кВ МО, Пушкинский г.о. (2 шт.(РУ); 2 т.у.; 15 шт.(прочие)) | L_I-246697 | 20.1716 | 0.5655 | 19.6061 | 4.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7362 | 0 | 19.6061 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки типа КЧР на ПС-110 кВ №44 "Серпухов", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (2 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-249627 | 4.3803 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки типа КЧР на ПС-220 кВ №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский (2 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-249629 | 4.3803 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки выполненной на реле частоты на ПС-110 кВ №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово (2 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-249630 | 4.3803 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки типа КЧР на ПС-110 №434 "Малаховка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберецкий (2 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-249632 | 4.3803 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки типа КЧР на ПС-110 №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (2 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-249634 | 4.3803 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки типа КЧР на ПС-110 №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (2 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-249635 | 4.3803 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация автоматики частотной нагрузки типа КЧР на ПС-110 №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (2 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-249637 | 4.3803 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ "ЦАГИ" для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (4 шт.(РУ); 11 165 кв.м.; 49 шт.(прочие)) | L_I-249712 | 1086.5557 | 0 | 1086.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.5557 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110 кВ Пахра-Новодомодедово 1,2 (2 200 п.м.; 20 шт.(прочие)) | L_I-249717 | 67.5733 | 0 | 67.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5733 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-650-10/0,4 кВ №23 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Татариново (1 шт.(прочие)) | M_I-254920 | 8.3043 | 8.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-6 кВ №5 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, п. Столбовая (1 шт.(прочие)) | M_I-254921 | 8.6619 | 8.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, д. Куребино (1 шт.(прочие)) | M_I-254922 | 7.7353 | 7.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-2х160-10/0,4 кВ №5 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Б. Грызлово (1 шт.(прочие)) | M_I-254923 | 8.2308 | 8.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ № 195 «Раменская» с установкой шумозащитных экранов силовых трансформаторов, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, ул. Спортивный проезд, дом 4 (1 шт.(прочие)) | M_I-264808 | 14.7263 | 0 | 14.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7263 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 216 "Губино" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-265471 | 11.4348 | 0 | 11.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4348 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 83 "Райки" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-265472 | 11.9064 | 0 | 11.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9064 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 261 "Соколовская" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(прочие)) | M_I-265473 | 8.5325 | 0 | 8.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5325 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 172 "Тимохово" с заменой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-265474 | 11.9064 | 0 | 11.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9064 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 86 "Рошаль" с заменой дугогасящих реакторов и трансформаторов ДГР на 1 секции 6 кВ и установкой на 2 секции 6 кВ (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-265475 | 23.8128 | 0 | 23.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8128 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 656 "Митяево" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-265476 | 11.9064 | 0 | 11.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9064 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ ПС № 79 «Ловцы» с установкой системы АПС и оповещения о пожаре помещений ПС, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Ловцы (1 101 кв.м.) | M_I-265503 | 2.8847 | 0 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8847 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 611 "Городна" с установкой системы АПС и оповещения о пожаре помещений ПС, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Городна (372 кв.м.) | M_I-265504 | 0.97468 | 0 | 0.97468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97468 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 1 "Большой Двор" с заменой ограждения, в т.ч. ПИР, МО,Павлово-Посодский р-н,пос.Б.Дворы, территория Льнокомбината (350 п.м.) | M_I-265527 | 7.462 | 0 | 7.462 | 0.19808 | 0.24108 | 0.19808 | 0 | 0 | 0.010583 | 0 | 0.2305 | 0 | 0 | 7.2209 | 0.043004 | 21.71% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 297 «Затишье» с заменой дугогосящих реакторов и трансформаторов ДГР на 3 сек. и 6 сек. в КРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-265698 | 23.9501 | 0.51783 | 23.4323 | 9.6381 | 19.8289 | 9.6381 | 0.76757 | 0 | 18.454 | 0 | 0.60732 | 0 | 0 | 3.6034 | 10.1909 | 105.7% | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 297 «Затишье» с заменой РЗиА в КРУ-6 кВ и установкой системы определения однофазных замыканий на землю, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Электросталь (2 380 п.м.; 53 шт.(прочие)) | M_I-265699 | 24.0011 | 1.2138 | 22.7873 | 9.6589 | 19.7211 | 9.6589 | 19.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0662 | 10.0622 | 104.2% | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 268 "Дубровка" с заменой ограждения, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Большое Кишнево (300 п.м.) | M_I-265964 | 6.396 | 0 | 6.396 | 0.16978 | 0.20661 | 0.16978 | 0 | 0 | 0.0090695 | 0 | 0.19754 | 0 | 0 | 6.1894 | 0.036826 | 21.69% | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП на ПС 110 кВ № 395 "Панфиловская", в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, д. Жданово (45 шт.(прочие)) | M_I-266019 | 108.3752 | 0 | 108.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3752 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-6 кВ №11 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г. Пущино (1 шт.(прочие)) | M_I-266360 | 7.8803 | 7.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-6 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, г. Чехов (1 шт.(прочие)) | M_I-266361 | 7.4605 | 7.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ №20 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково (1 шт.(прочие)) | M_I-266362 | 8.2573 | 8.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 836 "Слобода" с установкой РИСЭ (104 кВт / 130 кВА) - 1 шт., в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, с. Павловская слобода (1 шт.(прочие)) | O_I-266409 | 19.5203 | 0 | 19.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5203 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 25 "Встреча" с установкой РИСЭ 150 кВт, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, п.г.т. Апрелевка, ул. Сосновая, стр. 56 (1 шт.(прочие)) | O_I-266410 | 16.8911 | 0 | 16.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8911 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 188 "Одинцово" с установкой РИСЭ 130 кВт, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о. Транспортный пр-д, д. 11 (1 шт.(прочие)) | O_I-266411 | 16.8911 | 0 | 16.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8911 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 316 "Дарьино" с установкой РИСЭ 120 кВт, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (1 шт.(прочие)) | O_I-266412 | 16.8911 | 0 | 16.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8911 | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 842 "Подушкино" с установкой РИСЭ 120 кВт, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., ул. Северная (1 шт.(прочие)) | O_I-266413 | 16.8911 | 0 | 16.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8911 | 0 | - | -