2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 23 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (26 шт.(РУ); 26 шт.(прочие)) | M_I-266757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5025 | 0 | 0 | 26.5025 | 0 | 26.5025 | - | 0 | - | 0 | - | 26.5025 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 10 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (25 шт.(РУ)) | M_I-266758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.11502 | 0 | 0.11502 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11502 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 29 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (24 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-266759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1702 | 0 | 0 | 2.1702 | 0 | 2.1702 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1702 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 27 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (17 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-266760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7152 | 0 | 0 | 43.7152 | 0 | 43.7152 | - | 0 | - | 0 | - | 43.7152 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 46 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (20 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-266761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0886 | 0 | 0 | 47.0886 | 0 | 47.0886 | - | 0 | - | 0 | - | 47.0886 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 40 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (17 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-266762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8396 | 0 | 0 | 40.8396 | 0 | 40.8396 | - | 0 | - | 0 | - | 40.8396 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 37 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (24 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-266763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78502 | 0 | 0 | 0.78502 | 0 | 0.78502 | - | 0 | - | 0 | - | 0.78502 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 44 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (19 шт.(РУ)) | M_I-266764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 1.0278 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0278 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 42 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (20 шт.(РУ); 20 шт.(прочие)) | M_I-266765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4851 | 0 | 0 | 12.4851 | 0 | 12.4851 | - | 0 | - | 0 | - | 12.4851 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 24 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (18 шт.(РУ); 18 шт.(прочие)) | M_I-266766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 1.5744 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5744 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 18 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (23 шт.(РУ); 51 шт.(прочие)) | M_I-266767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9109 | 0 | 0 | 53.9109 | 0 | 53.9109 | - | 0 | - | 0 | - | 53.9109 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 30 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (21 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-266768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.929 | 0 | 0 | 49.929 | 0 | 49.929 | - | 0 | - | 0 | - | 49.929 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация КТП 400/10/0,4кВ № 1791 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL, д. Якиманское в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-266805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 0 | 2.2331 | 0 | 2.2331 | - | 0 | - | 0 | - | 2.2331 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №23 "Кварц" с установкой 2-х ДГР 950 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-6 кв, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковский с/о, д. Еганово (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1467 | 0 | 0 | 29.1467 | 0 | 29.1467 | - | 0 | - | 0 | - | 29.1467 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ №175 "ЦАГИ" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 3 и 5 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул.Жуковского, дом 29 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267068 | 12.2538 | 0 | 0 | 12.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.2538 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.2538 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №379 "Хомутово" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, ул. Стационная (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 1.5266 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5266 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлётная" с установкой 2-х ДГР 860 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 3 и 4 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, пос Востряково (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 1.5266 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5266 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №2 "Красково" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Люберцы, пр-д Котельнический, д.156 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267071 | 16.5702 | 0 | 0 | 16.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5702 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.5702 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №764 "Загорново" с установкой 2-х ДГР 860 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Юровский с/о, п.Дружба (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6999 | 0 | 0 | 21.6999 | 0 | 21.6999 | - | 0 | - | 0 | - | 21.6999 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №366 "Донино" с заменой 4-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1, 2, 3 и 4 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Дементьевский с/о, д. Дементьево (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-267073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4811 | 0 | 0 | 2.4811 | 0 | 2.4811 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4811 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №195 "Раменская" с заменой 2-х ДГР 950 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-6 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, ул.Спортивный проезд (2 шт.(прочие)) | M_I-267074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4974 | 0 | 0 | 23.4974 | 0 | 23.4974 | - | 0 | - | 0 | - | 23.4974 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №320 "Новодомодедово" с заменой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, ул. Ломоносова 1 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 1.5266 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5266 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №434 "Малаховка" с заменой 2-х ДГР 860 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, пгт. Малаховка, Егорьевское ш., МОМЗ (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №569 "Лужники" с заменой 4-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1, 2, 3 и 4 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Ступино, ул. Промышленная, вл. 4 (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-267077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №382 "Венюково" с установкой 2-х ДГР 500 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-6 кв, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов-4 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №657 "Ялфимово" с установкой 2-х ДГР 480 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/пос. Аксиньинское, в р-не д.Миняево (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №245 "Пятницкая" с установкой 2-х ДГР 480 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, Базаровский с/о, д. Пятница (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №425 "Яковлево" с заменой 2-х ДГР 860 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, дер.Яковлевское (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №174 "Лыткарино" с установкой 2-х ДГР 860 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Лыткарино, ш. Лыткаринское (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №791 "Шепчинки" с установкой 2-х ДГР 1600 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, 1-ый Деловой проезд, 19 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №432 "Пурлово" с установкой 2-х ДГР 480 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Дмитровский с/о, Нижняя Пурловка (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №525 "Сорокино" с установкой 2-х ДГР 480 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 2 и 4 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г.Кашира, на территории ОАО "Каширский завод "Центролит" (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-267085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Нахабино № 145 с заменой ДГР и ТДГР на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ - 2 к-та, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск (0,076 км; 5 шт.(прочие)) | M_I-268137 | 6.3255 | 0 | 0 | 6.3255 | 0 | 1.4953 | 0 | 0 | 1.4953 | 0 | -4.8302 | -76.36% | 0 | - | 0 | - | -4.8302 | -76.36% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ Решетниково №587 с заменой МВ 10 кВ ДГК-1 + ТДГК-1 на ВВк-10 кВ, комплекта ДГР на 1 сек 10 кВ (1,6 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-268138 | 8.4836 | 0 | 0 | 8.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4836 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.4836 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 220 кВ Новософрино №215 с заменой МВ 10 кВ ДГК-4 + ТДГК-4 на ВВк-10 кВ, комплекта ДГР на 4 сек 10 кВ (1 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-268139 | 7.8879 | 0 | 0 | 7.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8879 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.8879 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РУ- 6 кВ ПС 110 кВ Пушкино №239 с заменой ДГК-6 + ТДГК-6 на 6 сек 6 кВ (1 МВА; 1 шт.(прочие)) | M_I-268140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Аэропорт №800 с заменой комплекта ДГР (ДГК-1 + ТДГК-1) на 1 сек 10 кВ (1,6 МВА; 1 шт.(прочие)) | M_I-268141 | 6.2527 | 0 | 0 | 6.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2527 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2527 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Рогачево № 669 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек шин 6 кВ в РУ-6 кВ (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-268142 | 11.3488 | 0 | 0 | 11.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3488 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.3488 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №22 ф.21 с ПС 14 Апаренки с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС № 14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, д. Ащерино (1 шт.(прочие)) | M_I-269384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Чирково № 709 с установкой по 1 яч. на 2 и 4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, по 1 яч. на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ, комплектов ДГР на 2 и 4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-269702 | 31.6516 | 0 | 0 | 31.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.6516 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.6516 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Подъячево № 583 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269703 | 15.779 | 0 | 0 | 15.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.779 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Жостово №166 с заменой комплекта ДГР на 1 сек 10 кВ- 1 к-т. (1,6 МВА; 1 шт.(прочие)) | M_I-269704 | 6.2527 | 0 | 0 | 6.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2527 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2527 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Тополь № 711 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-269705 | 15.779 | 0 | 0 | 15.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.779 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Талицы № 77 с установкой 1 яч. на 2 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269706 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Базарово № 95 с установкой 1 яч. на 2 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269707 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Талдом 1 № 129 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269708 | 15.779 | 0 | 0 | 15.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.779 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Экран № 152 с установкой 1 яч. на 5 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 5 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269709 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Хотьково № 197 с установкой 1 яч. на II СШ 6 кВ и комплекта ДГР на II СШ 6 кВ в РУ-6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский г.о. (0,04 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-269710 | 1.9514 | 0 | 0 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9514 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9514 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Малеевка № 247 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 10 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ (3,2 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269711 | 16.9704 | 0 | 0 | 16.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9704 | -100% | 0 | - | 0 | - | -16.9704 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Ожогино № 328 с установкой 1 яч. на 1 сек 10 кВ и комплекта ДГР на 1 сек 10 кВ в РУ-10 кВ (1 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269712 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 367 Талдом 2 с установкой 1 яч. на сек. 6 кВ, комплекта ДГР на сек. 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269713 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Юркино 1 № 442 с установкой 1 яч. на 2 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269714 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Бабайки № 443 с установкой 1 яч. на 1 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 1 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269715 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РУ-6 кВ ПС 110 кВ Бутаково №444 с заменой комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ (1 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269716 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Фарфоровая № 463 с установкой 1 яч. на 1 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 1 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269717 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 474 Парус с установкой 1 яч. на сек. 6 кВ, комплекта ДГР на сек. 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269718 | 7.9163 | 0 | 0 | 7.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Орлово № 498 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269720 | 15.7365 | 0 | 0 | 15.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7365 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.7365 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Титово № 586 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269721 | 15.7308 | 0 | 0 | 15.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7308 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.7308 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ Решетниково №587 с заменой МВ 10 кВ ДГК-2 + ТДГК-2 на ВВк-10 кВ, комплекта ДГР на 2 сек 10 кВ (1,6 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269722 | 8.5081 | 0 | 0 | 8.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5081 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.5081 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Рогово № 594 с установкой по 1 яч. на 1+3 сек 6 кВ и 2+4 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1+3 сек 6 кВ и 2+4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269723 | 15.7308 | 0 | 0 | 15.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7308 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.7308 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Орево № 610 с установкой по 1 яч. на 1 и 2 сек 6 кВ и комплектов ДГР на 1 и 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269724 | 15.7308 | 0 | 0 | 15.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7308 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.7308 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Елгозино № 631 с установкой 1 яч. на 2 сек 10 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ в РУ-6 кВ (1 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269725 | 7.9129 | 0 | 0 | 7.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9129 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9129 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Лешково № 672 с установкой 1 яч. на 1 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 1 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269726 | 7.9129 | 0 | 0 | 7.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9129 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9129 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ Уча № 676 с заменой МВ 6 кВ фид. 21+ДГК-2 на ВВк-10 кВ и комплекта ДГР на II СШ 6 кВ в РУ-6 кВ (0,63 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269727 | 7.9129 | 0 | 0 | 7.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9129 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9129 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Сватково № 749 с установкой по 1 яч. на 1+3 и 2+4 сек 6 кВ, комплектов ДГР на 1+3 и 2+4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-269728 | 15.8258 | 0 | 0 | 15.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.8258 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.8258 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 826 Гольцово с установкой 1 яч. на сек. 10 кВ, комплекта ДГР на сек. 10 кВ в РУ-10 кВ (1 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-269729 | 7.9129 | 0 | 0 | 7.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9129 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.9129 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Химки путем устройства ливневой канализации и маслосборников и установки очистных сооружений (1 275 кв.м.) | N_I-269734 | 3.0246 | 0 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0246 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0246 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Роса путем устройства ливневой канализации и маслосборников и установки очистных сооружений (1 275 кв.м.) | N_I-269735 | 3.7507 | 0 | 0 | 3.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7507 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7507 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Жостово путем устройства ливневой канализации и маслосборников и установки очистных сооружений (1 275 кв.м.) | N_I-269736 | 3.0246 | 0 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0246 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0246 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Зеленоградская путем устройства ливневой канализации и маслосборников и установки очистных сооружений (1 275 кв.м.) | N_I-269738 | 28.3066 | 0 | 0 | 28.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.3066 | -100% | 0 | - | 0 | - | -28.3066 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Водники путем устройства ливневой канализации и маслосборников и установки очистных сооружений (510 кв.м.) | N_I-269739 | 3.0246 | 0 | 0 | 3.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0246 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0246 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-87 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (5 шт.(РУ)) | M_I-269751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-79 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (6 шт.(РУ)) | M_I-269752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-26 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (5 шт.(РУ)) | M_I-269753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-402 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (6 шт.(РУ)) | M_I-269754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-912 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (6 шт.(РУ)) | M_I-269755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-802 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (6 шт.(РУ)) | M_I-269756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-822 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (6 шт.(РУ)) | M_I-269757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-673 с заменой ячеек ГДР и реконструкцией РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (8 шт.(РУ)) | M_I-269758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-30 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский г.о., д. Батюшково (23 шт.(прочие)) | M_I-269845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-33 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о., д. Курово (23 шт.(прочие)) | M_I-269846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-34 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о., д. Рыбаки (1 т.у.; 22 шт.(прочие)) | M_I-269847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-35 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о., д. Матвейково (18 шт.(прочие)) | M_I-269848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-22942 10/0,4 кВ с заменой РУ-0,4кВ и монтажом АВР-0,4кВ. в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, Петрово Дальнее (2 шт.(РУ); 14 т.у.) | M_I-269858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП 81 10/0,4кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт и установкой технического учета в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н (39 шт.(прочие)) | M_I-269865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 16132 10кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт и установкой технического учета, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н. (21 шт.(прочие)) | M_I-269866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 16140 10кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт и установкой технического учета, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н. (35 шт.(прочие)) | M_I-269867 | 4.1401 | 0 | 0 | 4.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1401 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 16192 10кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт и установкой технического учета, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н. (34 шт.(прочие)) | M_I-269868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 16196 10кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт и установкой технического учета, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н. (39 шт.(прочие)) | M_I-269869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация вакуумного реклоузера ПСС-42 10кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н. (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация вакуумного реклоузера ПСС-89 6кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация вакуумного реклоузера ПСС-103 6кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация вакуумного реклоузера ПСС-104 6кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация вакуумного реклоузера ПСС-105 6кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация вакуумного реклоузера ПСС-106 6кВ с монтажом телеметрии на диспетчерский пункт, в т. ч. ПИР МО Красногорский р-н (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 416 Красные горки с установкой дополнительной ячейки для разделения фид.114-А и фид. 114-Б в ЗРУ-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-269880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП 421 10/0,4 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, в районе н.п. Нагорное (133 шт.(прочие)) | M_I-269906 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0196 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0196 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 590 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, в районе н.п. Мытищи (17 шт.(прочие)) | M_I-269907 | 1.3904 | 0 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3904 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3904 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ № 12 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, в районе н.п. Вешки (14 шт.(прочие)) | M_I-269908 | 1.4799 | 0 | 0 | 1.4799 | 0 | 0.14947 | 0 | 0 | 0.14947 | 0 | -1.3304 | -89.9% | 0 | - | 0 | - | -1.3304 | -89.9% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РТП-6/0,4 кВ № 9 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный, мкр. Хлебниково (17 шт.(прочие)) | M_I-269909 | 1.3872 | 0 | 0 | 1.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3872 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3872 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП 19 6/0,4 кВ с установка интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, в районе н.п. Пестово (277 шт.(прочие)) | M_I-269910 | 1.9553 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | 0.50782 | 0 | 0 | 0.50782 | 0 | -1.4474 | -74.03% | 0 | - | 0 | - | -1.4474 | -74.03% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РТП 1185 10/0,4 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, в г.о. Долгопрудный. (149 шт.(прочие)) | M_I-269911 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0.15567 | 0 | 0 | 0.15567 | 0 | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | 0 | - | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, в районе н.п. Пирогово. (426 шт.(прочие)) | M_I-269912 | 1.9553 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | 0.50822 | 0 | 0 | 0.50822 | 0 | -1.447 | -74.01% | 0 | - | 0 | - | -1.447 | -74.01% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 18 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, в районе н.п. Шолохово (14 шт.(прочие)) | M_I-269913 | 2.281 | 0 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.281 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.281 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 1901 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи, в районе н.п. Красная Горка (17 шт.(прочие)) | M_I-269914 | 1.3864 | 0 | 0 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3864 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3864 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 1970 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Долгопрудный. (117 шт.(прочие)) | M_I-269915 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0.15567 | 0 | 0 | 0.15567 | 0 | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | 0 | - | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 1943 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, в г.о. Долгопрудный (117 шт.(прочие)) | M_I-269916 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0.15567 | 0 | 0 | 0.15567 | 0 | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | 0 | - | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-541 10/0,4 кВ с заменой ячеек КСО-298 6 кВ в т. ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 МВА; 9 шт.(РУ); 16 шт.(прочие)) | M_I-269929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-57 10/0,4 кВ с заменой ячеек КСО-298 10кВ в т. ч. ПИР МО Клинский р-н (0,5 км; 20 шт.(РУ); 27 шт.(прочие)) | M_I-269938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-55 6/0,4 кВ с заменой ячеек КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР МО Клинский р-н (0,5 км; 24 шт.(РУ); 31 шт.(прочие)) | M_I-269939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-51 6/0,4 кВ с заменой ячеек КСО-298 6 кВ, в т. ч. ПИР МО Клинский р-н (0,5 км; 22 шт.(РУ); 29 шт.(прочие)) | M_I-269940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация МТП-312 6/0,4 кВ с заменой трансформатора и коммутационных аппаратов в т. ч ПИР. М.О.,Талдомский городской округ, п.Запрудня. (0,25 МВА) | M_I-269976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация МТП-313 6/0,4 кВ с заменой трансформатора и коммутационных аппаратов в т. ч ПИР. М.О.,Талдомский городской округ, п.Запрудня (0,25 МВА) | M_I-269977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 880 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о., п.Вербилки (5 шт.(прочие)) | M_I-270002 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3825 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3825 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.1.2 | Модернизация БРП-3028 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,с. Тарасовка (12 шт.(прочие)) | M_I-270052 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0196 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0196 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация КТП-877 10/0,4 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,д. Зимогорье. (12 шт.(прочие)) | M_I-270053 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0196 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0196 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация КТП-890 10/0,4 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,пос. Софрино (14 шт.(прочие)) | M_I-270054 | 0.86425 | 0 | 0 | 0.86425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86425 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.86425 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация РП 73 6-10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,пос Софрино (21 шт.(прочие)) | M_I-270055 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0.15567 | 0 | 0 | 0.15567 | 0 | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | 0 | - | -0.86397 | -84.73% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация РП 158 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,д. Благово (18 шт.(прочие)) | M_I-270056 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0196 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0196 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация РП 183 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,с. Софрино (23 шт.(прочие)) | M_I-270057 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0196 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0196 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация РП-1047 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,пос. Митрополье (10 шт.(прочие)) | M_I-270058 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0196 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0196 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 11 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н, с.Ельдигино (25 шт.(прочие)) | M_I-270059 | 0.93743 | 0 | 0 | 0.93743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93743 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.93743 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 27 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,пос. Царево (10 шт.(прочие)) | M_I-270060 | 1.0196 | 0 | 0 | 1.0196 | 0 | 0.1558 | 0 | 0 | 0.1558 | 0 | -0.86385 | -84.72% | 0 | - | 0 | - | -0.86385 | -84.72% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 30 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский г.о.,пос. Тарасовка (5 шт.(прочие)) | M_I-270061 | 2.301 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 2.149 | 0 | 0 | 2.149 | 0 | -0.15204 | -6.607% | 0 | - | 0 | - | -0.15204 | -6.607% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 15 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н, д. Зимогорье (29 шт.(прочие)) | M_I-270062 | 1.9014 | 0 | 0 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9014 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 18 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский г.о., д. Талицы (5 шт.(прочие)) | M_I-270063 | 2.0838 | 0 | 0 | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0838 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0838 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 23 с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, М.О., Пушкинский г.о., котеджный пос. Визиндорф (5 шт.(прочие)) | M_I-270064 | 2.0927 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0927 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0927 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 31 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. ПИР, М.О., Пушкинский р-н,пос. Тишково (27 шт.(прочие)) | M_I-270065 | 1.0416 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0416 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.1.2 | Модернизация РП-265 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-99 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 шт.(РУ)) | M_I-270101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-15 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (5 шт.(РУ)) | M_I-270102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-128 10 кВ с заменой яч. ГДР в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (3 шт.(РУ)) | M_I-270103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-21 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3 шт.(РУ)) | M_I-270104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-415 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-499 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-158 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 шт.(РУ)) | M_I-270109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-110 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-266 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 шт.(РУ)) | M_I-270111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-154 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-127 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-957 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 шт.(РУ)) | M_I-270114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-278 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-204 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3 шт.(РУ)) | M_I-270116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-19 10 кВ с заменой яч. ГДР, ячейки РУ-10 кВ, замена БТ-1000 кВА на БТ-2500 кВА, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,5 МВА; 2 шт.(РУ)) | M_I-270117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-65, 10 кВ с заменой яч. ГДР, в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-171 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-270119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-427 10 кВ с заменой яч. ГДР в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (2 шт.(РУ)) | M_I-270120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-203 6-10 кВ с заменой яч. ГДР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3 шт.(РУ)) | M_I-270122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-9 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе н.п Селково. (0,5 км; 16 шт.(прочие)) | M_I-270125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-16 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,5 км; 7 шт.(прочие)) | M_I-270126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081204 | 0 | 0 | 0.081204 | 0 | 0.081204 | - | 0 | - | 0 | - | 0.081204 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-0644 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т. ч. в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе н.п Мишутино. (0,5 км; 11 шт.(прочие)) | M_I-270127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-0645 10 кВ с установкой интерактивно-телекоммуникационного контроля в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе н.п Мишутино. (0,5 км; 11 шт.(прочие)) | M_I-270128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-203 6 кВ с заменой ячейки РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО Химкинский р-н (0,2 км; 6 шт.(РУ)) | M_I-270146 | 7.3211 | 0 | 0 | 7.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.3211 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-266 6 кВ с заменой ячейки РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО Химкинский р-н (0,2 км; 5 шт.(РУ)) | M_I-270147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-3. 6 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки, мкр.Сходня (0,2 км; 20 шт.(РУ); 45 шт.(прочие)) | M_I-270151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-4. 6 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки, г.Химки (0,2 км; 23 шт.(РУ); 51 шт.(прочие)) | M_I-270152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-6 10 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки, г.Химки (0,1 км; 9 шт.(РУ); 23 шт.(прочие)) | M_I-270153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-7 6 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО г.Долгопрудный, кв.Павельцево (0,2 км; 16 шт.(РУ); 21 шт.(прочие)) | M_I-270154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ № 32 с заменой ячеек РУ-6/10 кВ, в т. ч. ПИР МО ГО Химки мкр.Новогорск (0,2 км; 14 шт.(РУ); 33 шт.(прочие)) | M_I-270155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-12 6 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки, мкр.Планерная (0,2 км; 22 шт.(РУ); 47 шт.(прочие)) | M_I-270156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-21. 6 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки, г.Химки (0,1 км; 15 шт.(РУ); 33 шт.(прочие)) | M_I-270157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-28 6-10 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки Сан. им. А. Сергеева (0,2 км; 19 шт.(РУ); 24 шт.(прочие)) | M_I-270158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП 10 кВ № 32 с заменой ячеек РУ-6/10 кВ, в т. ч. ПИР МО ГО Химки, мкр. Новогорск (0,1 км; 13 шт.(РУ); 28 шт.(прочие)) | M_I-270159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-47. 6 кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки, мкр.Планерная. (0,2 км; 16 шт.(РУ); 21 шт.(прочие)) | M_I-270160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-48 6кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки мкр.Сходня (0,2 км; 16 шт.(РУ); 21 шт.(прочие)) | M_I-270161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-92 10- кВ с заменой ячеек РУ-6-10 кВ в т. ч. ПИР МО ГО Химки г.Химки (0,1 км; 12 шт.(РУ); 17 шт.(прочие)) | M_I-270162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-10 кВ № 27, с установкой дополнительной ячейки КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1 шт.(РУ)) | M_I-270170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70627 | 0 | 0 | 0.70627 | 0 | 0.70627 | - | 0 | - | 0 | - | 0.70627 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №1 ф.312 с РТП-7 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, д Мисайлово ЛРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-271979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №3 ф.21 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС № 14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, д. Картино (1 шт.(прочие)) | M_I-271980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №28 ф.318 от РП-9 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС № 69 "Котельники", в т.ч. ПИР, МО, г. Дзержинский (1 шт.(прочие)) | M_I-271981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №2 ф.2 с РП-6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС № 491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Барыбино ДРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-271982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №4 ф.11 с РП-6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС № 491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Кузьминское (1 шт.(прочие)) | M_I-271983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №5 ф.11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Вахромеево (1 шт.(прочие)) | M_I-271984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №6 ф.3 с РП-4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Пушкино (1 шт.(прочие)) | M_I-271985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №7 ф.2 с РП-28 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр.Востряково (1 шт.(прочие)) | M_I-271986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №8 ф.2 с РП-10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Киселиха (1 шт.(прочие)) | M_I-271987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №9 ф.7 с ТП-415 и ф.8 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Кузьминки (1 шт.(прочие)) | M_I-271988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №10 ф.4 с РП-13 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Авдотьино (1 шт.(прочие)) | M_I-271989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №11 ф.2 с РП-23 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Михайловское (1 шт.(прочие)) | M_I-271990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №14 ф.2 с РП-28 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Востряково (1 шт.(прочие)) | M_I-271991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №15 ф.9 с РП-283 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Острожки к/с «Железнодорожник» (1 шт.(прочие)) | M_I-271992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №17 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Шишкино (1 шт.(прочие)) | M_I-271993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №18 ф.3 с РП-4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Кутузово (1 шт.(прочие)) | M_I-271994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №19 ф.14 с РП-6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Заря подмосковья (1 шт.(прочие)) | M_I-271995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №209 ф.12 с РП-6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Заря Подмосковья (1 шт.(прочие)) | M_I-271996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №22 ф.4 с РП-13 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Жуково (1 шт.(прочие)) | M_I-271997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №23 ф.4 с ТП-434 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п.Белые Столбы (1 шт.(прочие)) | M_I-271998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №24 ф.8 с РП-5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Данилово п/л «Авроровец» (1 шт.(прочие)) | M_I-271999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №25 ф.11 с РП-5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Данилово п/л «Авроровец» (1 шт.(прочие)) | M_I-272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №26 ф.19 с РП-12 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Ляхово к/с «Востец» (1 шт.(прочие)) | M_I-272001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №27 ф.30 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,д.Киселиха АБЗ-1 (1 шт.(прочие)) | M_I-272002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №28 ф.4 с РП-3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Пестово (1 шт.(прочие)) | M_I-272003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №30 ф.3 с РП-7 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Семивраги (1 шт.(прочие)) | M_I-272004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №36 ф.7 с РП-21 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п.Горки Ленинские (1 шт.(прочие)) | M_I-272005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №37 ф.15 с РП-19 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п.Белые Столбы (1 шт.(прочие)) | M_I-272006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №38 ф.8 с РП-20 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Краснодарские базы (1 шт.(прочие)) | M_I-272007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №41 ф.13 отп на ТП-174 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Заборье (1 шт.(прочие)) | M_I-272008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №41 ф.13 отп на ТП-661 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Заборье (1 шт.(прочие)) | M_I-272009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0 | 0.073579 | 0 | 0.073579 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073579 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №47 ф.4 с РП-19 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Меткино (1 шт.(прочие)) | M_I-272010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №48 ф.5 с РП-31 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Шестово (1 шт.(прочие)) | M_I-272011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №49 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Калачево (1 шт.(прочие)) | M_I-272012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №50 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Калачево (1 шт.(прочие)) | M_I-272013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №51 ф.15 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Битягово (1 шт.(прочие)) | M_I-272014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №52 ф.9 с РП-25 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Ново Пуговичино (1 шт.(прочие)) | M_I-272015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №53 ф.16 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Центравтомагистраль 50 км. М-4 (1 шт.(прочие)) | M_I-272016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №54 ф.19 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Центравтомагистраль 42 км. М-4 (1 шт.(прочие)) | M_I-272017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №55 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Центравтомагистраль 42 км. М-4 (1 шт.(прочие)) | M_I-272018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №57 ф.21 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Самори (1 шт.(прочие)) | M_I-272019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №60 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Ст Востряково (1 шт.(прочие)) | M_I-272020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №61 ф.15 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Битягово (1 шт.(прочие)) | M_I-272021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №65 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Матчино (1 шт.(прочие)) | M_I-272022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №66 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №320 "Н.Домодедово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Северный (1 шт.(прочие)) | M_I-272023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №68 ф.2 с РП-11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Успенское (1 шт.(прочие)) | M_I-272025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №69 ф.2 с РП-2 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, ГК "Автодор" 68 км М-4 (1 шт.(прочие)) | M_I-272026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №70 ф.14 с РП-6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, ГК "Автодор" 58 км М-4 (1 шт.(прочие)) | M_I-272027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №71 ф.25 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, М-2 Симферопольское шоссе, 42 км (1 шт.(прочие)) | M_I-272028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №72 ф.2 с РП-11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Успенское (1 шт.(прочие)) | M_I-272029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №73 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, М-2 Симферопольское шоссе, 42 км (1 шт.(прочие)) | M_I-272030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №77 ф.4 с РП-2 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Вельяминово (1 шт.(прочие)) | M_I-272031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №80 ф.15 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Битягово (1 шт.(прочие)) | M_I-272032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №82 ф.11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Красное (1 шт.(прочие)) | M_I-272033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №83 ф.2 с РП-3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, в/ч Шахово (1 шт.(прочие)) | M_I-272034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №84 ф.7 с РП-21 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Горки Ленинские (1 шт.(прочие)) | M_I-272035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №85 ф.9 с РП-25 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,д.Дыдылдино (1 шт.(прочие)) | M_I-272036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №87 ф.10 с РП-11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Гальчино (1 шт.(прочие)) | M_I-272037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №88 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д.Сырьево (1 шт.(прочие)) | M_I-272038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №89 ф.6 с РП-25 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,д.Горки (1 шт.(прочие)) | M_I-272039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №2 ф.14 с РП-43 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Новогородово ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №8 ф.11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Сельхозтехника ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №20 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №617 "Н.Сырово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Быковка ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №21 ф.6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д.Бородино ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №28 ф.13 с РП-43 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Пузиково ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №30 ф.12 с РП-38 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Лучинское ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №36 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д.Бородино ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №42 ф.2 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Ивановка ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №44 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д.Бородино ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №45 ф.6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д.Бородино ПРЭс (1 шт.(прочие)) | M_I-272049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №71 ф.25 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бережки ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №73 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бережки ПРЭс (1 шт.(прочие)) | M_I-272051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №75 ф.21 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр.Климовск ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №77 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №104 "Климовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, мкр.Климовск ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №83 ф.8 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №173 Н.Цементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, пос Стрелковская фабрика ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №93 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, пос Матвеевское ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №97 ф.16 с РП-43 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бережки ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №101 ф.21 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Бережки ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №105 ф.7 с РП-38 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Б.Толбино ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №106 ф.7 с РП-4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №173 Н.Цементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д М Брянцево ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №107 ф.20 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, пос.МИС ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №108 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, пос.МИС ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №112 ф.2 с РП-27 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Луковня ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №113 ф.14 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Лаговское ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №114 ф.14 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Лаговское ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №115 ф.2 с РП-27 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Луковня ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №118 ф.14 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Лаговское ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №120 ф.14 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, пос Лесопроект ПРЭС (1 шт.(прочие)) | M_I-272067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №101 ф.16 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, д В.Мячково (1 шт.(прочие)) | M_I-272068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №114 ф.7 с РТП-1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №309 "Болятино”, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, д Островцы (1 шт.(прочие)) | M_I-272069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №255 ф.33 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, д Кутузовские Холмы (1 шт.(прочие)) | M_I-272070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №17 ф.33 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, д Кутузовские Холмы (1 шт.(прочие)) | M_I-272071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №70 ф.33 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, д В.Мячково (1 шт.(прочие)) | M_I-272072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №86 ф.7 с РТП-1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №309 "Болятино”, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, д Заозерье (1 шт.(прочие)) | M_I-272073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №106 ф.16 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, д Заозерье (1 шт.(прочие)) | M_I-272074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №1 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Поспелиха (1 шт.(прочие)) | M_I-272075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №3 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Поспелиха (1 шт.(прочие)) | M_I-272076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №6 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Мерлеево (1 шт.(прочие)) | M_I-272077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №7 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Молоди (1 шт.(прочие)) | M_I-272078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.078973 | 0 | 0.078973 | - | 0 | - | 0 | - | 0.078973 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №8 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Вихрово (1 шт.(прочие)) | M_I-272079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №9 ф.1 с ТП-104 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Епифановка (1 шт.(прочие)) | M_I-272080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №11 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бавыкино (1 шт.(прочие)) | M_I-272081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №14 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Молоди (1 шт.(прочие)) | M_I-272083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №16 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов,д.Детково (1 шт.(прочие)) | M_I-272084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №17 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов,д.Детково (1 шт.(прочие)) | M_I-272085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №19 ф.1 с ТП-104 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Мещерское (1 шт.(прочие)) | M_I-272086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №20 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Мещерское (1 шт.(прочие)) | M_I-272087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №22 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Ваулово (1 шт.(прочие)) | M_I-272089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №27 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Молоди (1 шт.(прочие)) | M_I-272090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №29 ф.9 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Захарково (1 шт.(прочие)) | M_I-272091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №30 ф.19 с ТП-130 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов,д.Беляево (1 шт.(прочие)) | M_I-272092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №45 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Прохорово (1 шт.(прочие)) | M_I-272093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №49 ф.14 ЦРП-8 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Еськино (1 шт.(прочие)) | M_I-272094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №50 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Чудиново (1 шт.(прочие)) | M_I-272095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №51 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бавыкино (1 шт.(прочие)) | M_I-272096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №55 ф.15 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Гришенки (1 шт.(прочие)) | M_I-272097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №64 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Филиповское (1 шт.(прочие)) | M_I-272098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №68 ф.13 с ЦРП-7 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Ивановское (1 шт.(прочие)) | M_I-272099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №71 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов,д.Лешино (1 шт.(прочие)) | M_I-272100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №3 ф.1 с РП-1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д Б.Руново (1 шт.(прочие)) | M_I-272102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №4 ф.12 с ЗТП-22 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д Б.Руново (1 шт.(прочие)) | M_I-272103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №11 фид.50 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Аладьино (1 шт.(прочие)) | M_I-272104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №14 ф.3 с РП-1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д Кореньково (1 шт.(прочие)) | M_I-272105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №15 ф.11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира,ст.Богатищево (1 шт.(прочие)) | M_I-272106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №16 ф.6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира,ст.Богатищево (1 шт.(прочие)) | M_I-272107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №18 ф.17 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д.Сорокино (1 шт.(прочие)) | M_I-272108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №4 ф.3 с ЦРП-4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебрянные Пруды, д.Клемово (1 шт.(прочие)) | M_I-272109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №8 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебрянные Пруды, д.Мойгоры (1 шт.(прочие)) | M_I-272110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №764 "Загорново" с установкой 2-х яч. №31, №32 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, строительство двухцепной КВЛ-10 кВ от проект. ячеек до РТП-6 и ЗТП-318 с установкой 2-х блок-трансформаторов 10/6 кВ 6300 кВА, установкой 2АСП-6 кВ и 2АСП-10 кВ, строительство 2ВЛ-6кВ от оп. ВЛ-6 кВ ф. 25, ф.26 ПС №634 «Сафоновская» до проект. 2АСП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, п. Володарского (17,662 км; 2 шт.(РУ); 4 шт.(реклоузер)) | M_I-272194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7404 | 0 | 0 | 85.7404 | 0 | 85.7404 | - | 0 | - | 0 | - | 85.7404 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ №58 с установкой 2-х ячеек 1, 2 с.ш. РУ-10 кВ, строительство 2КВЛ-10 кВ от проект. яч. 1, 2 с.ш. РП-58 до оп.96 ф.11 с РП-6 и до оп.95 ф.2 с РП-6 с установкой 2АСП-10 кВ, ПС №246 "Ляхово"в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Ильинское (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (4,716 км; 4 шт.(РУ); 473 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272203 | 51.1756 | 0 | 0 | 51.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.1756 | -100% | 0 | - | 0 | - | -51.1756 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №1 ф. 9 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Присады (1 шт.(прочие)) | M_I-272363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №2 ф. Дракинский с РП-12 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №400 Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Дракино (1 шт.(прочие)) | M_I-272364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №3 ф.13 с РП-27 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Терехунь (1 шт.(прочие)) | M_I-272365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №5 ф.12 с ТП-311 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Подмоклово (1 шт.(прочие)) | M_I-272366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №6 ф. Тульчинский с РП-5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Зыбинка (1 шт.(прочие)) | M_I-272367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №7 ф. 2 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Б.Грызлово (1 шт.(прочие)) | M_I-272368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №10 ф.24 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов,п.Республика (1 шт.(прочие)) | M_I-272369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №11 ф. Подмокловский с ТП-207 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Щеболово (1 шт.(прочие)) | M_I-272370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №16 ф.24 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Зиброво (1 шт.(прочие)) | M_I-272371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №17 ф.11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, с.Райсеменовское (1 шт.(прочие)) | M_I-272372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №29 ф.Туровский с РП-4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Прилуки (1 шт.(прочие)) | M_I-272373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №40 ф.2 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Большая Городня (1 шт.(прочие)) | M_I-272374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №50 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Фенино (1 шт.(прочие)) | M_I-272375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №51 ф. на Тверитино с РП-8 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Злобино (1 шт.(прочие)) | M_I-272376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №53 ф.2 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Присады (1 шт.(прочие)) | M_I-272377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №54 ф. Шараповский с ТП-268 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Рыжиково (1 шт.(прочие)) | M_I-272378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №55 ф.2 с РП-25 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Шатово (1 шт.(прочие)) | M_I-272379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №59 ф. 7 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Игумново (1 шт.(прочие)) | M_I-272380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №70 ф.Селинский с ТП-280 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Мещериново (1 шт.(прочие)) | M_I-272381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №76 ф. на Тверитино с РП-8 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, с.Райсеменовское (1 шт.(прочие)) | M_I-272382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №77 ф.11 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Московка (1 шт.(прочие)) | M_I-272383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №78 ф.3 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №273 "Евдокимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Фенино (1 шт.(прочие)) | M_I-272384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №82 ф.Ивантиновский с РП-8 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №400 Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.В.Шахово (1 шт.(прочие)) | M_I-272385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №83 ф. 8 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Арнеево (1 шт.(прочие)) | M_I-272386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №88 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №400 Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, л.Гавшино (1 шт.(прочие)) | M_I-272387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №89 ф. Дракинский с РП-12 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №400 Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Дракино (1 шт.(прочие)) | M_I-272388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №93 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №400 Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Тверитино (1 шт.(прочие)) | M_I-272389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №98 ф. на КТП-282 с ТП-346 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Вязищи (1 шт.(прочие)) | M_I-272390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №99 ф. на Ланьшино с ТП-210 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Ланьшино (1 шт.(прочие)) | M_I-272391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №4 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Какузево (1 шт.(прочие)) | M_I-272406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №10 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, п.Володарского (1 шт.(прочие)) | M_I-272407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №20 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Запрудное (1 шт.(прочие)) | M_I-272408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №21 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Ивановка (1 шт.(прочие)) | M_I-272409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №33 ф.10 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Синьково (1 шт.(прочие)) | M_I-272410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №41 ф.5 с с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Плетениха (1 шт.(прочие)) | M_I-272411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №48 ф.6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Денежниково (1 шт.(прочие)) | M_I-272412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №51 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Плетениха (1 шт.(прочие)) | M_I-272413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №67 ф.19 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Дурниха (1 шт.(прочие)) | M_I-272414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №73 ф.17 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, с.Зел.Слобода (1 шт.(прочие)) | M_I-272415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №85 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, с.Еганово (1 шт.(прочие)) | M_I-272416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №93 ф.14 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, с.Вишняково (1 шт.(прочие)) | M_I-272417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №98 ф.21 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Кулаково (1 шт.(прочие)) | M_I-272418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №112 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Дурниха (1 шт.(прочие)) | M_I-272419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №160 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Булгаково (1 шт.(прочие)) | M_I-272420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №161 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Михеево (1 шт.(прочие)) | M_I-272421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №169 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Давыдово (1 шт.(прочие)) | M_I-272422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №170 ф.6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, с.Ульянино (1 шт.(прочие)) | M_I-272423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-6 кВ №191 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Истомиха (1 шт.(прочие)) | M_I-272424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №248 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №383 "Бронницы-Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Бисерово (1 шт.(прочие)) | M_I-272425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №373 ф.1 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №383 "Бронницы-Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Бисерово (1 шт.(прочие)) | M_I-272426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №375 ф.121 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Вишняково (1 шт.(прочие)) | M_I-272427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №431 ф.4 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, Слободино (1 шт.(прочие)) | M_I-272428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №451 ф.123 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, с. Никулино (1 шт.(прочие)) | M_I-272429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №503 ф.133 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, Агашкино (1 шт.(прочие)) | M_I-272430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №506 ф.133 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Косякино (1 шт.(прочие)) | M_I-272431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0 | 0.00099563 | 0 | 0.00099563 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00099563 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №532 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Толмачево (1 шт.(прочие)) | M_I-272432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №541 ф.133 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Косякино (1 шт.(прочие)) | M_I-272433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №568 ф.5 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, д.Михеево (1 шт.(прочие)) | M_I-272434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №661 ф.6 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, Овчинкино (1 шт.(прочие)) | M_I-272435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ №733 ф.30 с установкой оборудования ТМ и ТИ, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменское, Кузнецово (1 шт.(прочие)) | M_I-272436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 89 «Авсюнино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО,Орехово-Зуевский р-н, пос. Авсюнино (1 шт.(прочие)) | M_I-272629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 681 «Алмазово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н,г. Балашиха (1 шт.(прочие)) | M_I-272630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 736 «Бакунино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Бакунино (1 шт.(прочие)) | M_I-272631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 360 «Белоомут»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут (1 шт.(прочие)) | M_I-272632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 38 «Бережки»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г. Егорьевск (1 шт.(прочие)) | M_I-272633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 602 «Боровое»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Большое Буньково (1 шт.(прочие)) | M_I-272634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 477 «Бруски»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО,Егорьевский р-н, п. Савиново (1 шт.(прочие)) | M_I-272635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 242 «Булгаково»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, пос. Воровского (1 шт.(прочие)) | M_I-272636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 251 «Водовод»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Водовод (1 шт.(прочие)) | M_I-272637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 768 «Гавриловская»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Гавриловское (1 шт.(прочие)) | M_I-272638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 611 «Городна»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н,д. Городна (1 шт.(прочие)) | M_I-272639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 827 «Городок»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Павлово-посадский р-н, г. Павловский-посад (1 шт.(прочие)) | M_I-272640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 821 «Гребчиха»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-зуевский р-н, д.гребчиха (1 шт.(прочие)) | M_I-272641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 822 «Гуслица»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово (1 шт.(прочие)) | M_I-272642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 258 «Демихово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орхово-Зуевский р-д. д. Демихово (1 шт.(прочие)) | M_I-272643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 306 «Дроздово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д. Безменково (1 шт.(прочие)) | M_I-272644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 601 «Дружба»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-г, пос. Всеволодово (1 шт.(прочие)) | M_I-272645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 340 «Дуговая»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Электросталь (1 шт.(прочие)) | M_I-272646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 270 «Дулево»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево (1 шт.(прочие)) | M_I-272647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 16 «Дятлово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Дятлово1 (1 шт.(прочие)) | M_I-272648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 51 «Егорьевск»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г.Егорьевск (1 шт.(прочие)) | M_I-272649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 705 «Жегалово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Жегалово (1 шт.(прочие)) | M_I-272650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 297 «Затишье»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Электросталь (1 шт.(прочие)) | M_I-272651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 588 «Ива»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н. 127 км Моква-Челябинск (1 шт.(прочие)) | M_I-272652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 43 «Истомкино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Ногинск (1 шт.(прочие)) | M_I-272653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 608 «Карьер»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п.Воскресенск 3 (1 шт.(прочие)) | M_I-272654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 194 «Кислородная»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха (1 шт.(прочие)) | M_I-272655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 571 «Клишино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Озерский р-г, д. Клишино (1 шт.(прочие)) | M_I-272656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 414 «Кудиново»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинскийр-н, д. Белая (1 шт.(прочие)) | M_I-272657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 678 «Ларино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Ларино (1 шт.(прочие)) | M_I-272658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 415 «Ликино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Орехово-Зуево (1 шт.(прочие)) | M_I-272659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 79 «Ловцы»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Ловцы (1 шт.(прочие)) | M_I-272660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 430 «Лопатино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п.Лопатино (1 шт.(прочие)) | M_I-272661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 456 «Маслово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п.Маслово3 (1 шт.(прочие)) | M_I-272662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 819 «Мишеронь»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурскийр-н, п. Мишероньский (1 шт.(прочие)) | M_I-272663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 26 «Монино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Лосино-Петровский (1 шт.(прочие)) | M_I-272664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 74 «Непецино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с.Непецино (1 шт.(прочие)) | M_I-272665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 73 «Озеры»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Озерский р-н, г. Озеры (1 шт.(прочие)) | M_I-272666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 742 «Орбита»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, п. Звездый городок (1 шт.(прочие)) | M_I-272667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 177 «Орехово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Орехово-Зуево (1 шт.(прочие)) | M_I-272668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 356 «Павлово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Павлово-посадский р-н, г. павловский-посад (1 шт.(прочие)) | M_I-272669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 153 «Рубин»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Озерскийр-н, г. Озеры (1 шт.(прочие)) | M_I-272670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 734 «Сирена»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, г.Егорьевск (1 шт.(прочие)) | M_I-272671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 817 «Спортивная»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурскийр-н, г. Шатура (1 шт.(прочие)) | M_I-272672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 154 «Суворово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г. Воскресенск (1 шт.(прочие)) | M_I-272673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 172 «Тимохово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, пос. Воровского (1 шт.(прочие)) | M_I-272674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 703 «Туменская»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Туменское (1 шт.(прочие)) | M_I-272675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 763 «Фабричная»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пос. Хорлово (1 шт.(прочие)) | M_I-272676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 206 «Фрязино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковскийр-н, г. Фрязино (1 шт.(прочие)) | M_I-272677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 722 «Чанки»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, пос. Сергиевский (1 шт.(прочие)) | M_I-272678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 660 «Шерна»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, пос. Дуброво (1 шт.(прочие)) | M_I-272679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 652 «Шульгино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Купавна (1 шт.(прочие)) | M_I-272680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 130 «Электросталь»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский-р-н,г. Электросталь (1 шт.(прочие)) | M_I-272681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 818 «Ботино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Ботино (1 шт.(прочие)) | M_I-272682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 640 «Агат»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский-р-н,г. Электроугли (1 шт.(прочие)) | M_I-272683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 271 «Аленино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Киржачский р-н, д. Аленино (1 шт.(прочие)) | M_I-272684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 5 «Балашиха»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, г. Балашиха (1 шт.(прочие)) | M_I-272685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 659 «Бочманово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, г. Коломна (1 шт.(прочие)) | M_I-272686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 84 «Глухово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г.Ногинск (1 шт.(прочие)) | M_I-272687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 641 «Гранит»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковскийр-н, г. Красноармейск (1 шт.(прочие)) | M_I-272688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 730 «Гребнево»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково (1 шт.(прочие)) | M_I-272689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 216 «Губино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Губино (1 шт.(прочие)) | M_I-272690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №797 «Дизель»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, г. Коломна (1 шт.(прочие)) | M_I-272691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 609 «Карболит»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Орехово-Зуево (1 шт.(прочие)) | M_I-272692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 52 «Двойня»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Двойня (1 шт.(прочие)) | M_I-272693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 333 «Ельня»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д.Псарьки (1 шт.(прочие)) | M_I-272694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 62 «Зарайск»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, г. Зарайск (1 шт.(прочие)) | M_I-272695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 380 «Захарово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, г. Ногинск (1 шт.(прочие)) | M_I-272696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 767 «Зуево»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Орехово-Зуево (1 шт.(прочие)) | M_I-272697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 75 «Коломна»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, г. Коломна (1 шт.(прочие)) | M_I-272698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №113 «Колыберово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, г. Воскресенск (1 шт.(прочие)) | M_I-272699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 88 «Крутое»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Орехово-Зуево (1 шт.(прочие)) | M_I-272700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 85 «Куровская»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское (1 шт.(прочие)) | M_I-272701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 22 «Кучино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, Южное Кучино (1 шт.(прочие)) | M_I-272702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 656 «Митяево»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, г. Коломна (1 шт.(прочие)) | M_I-272703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 693 «Мох»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурскийр-н, п. Радовицкий (1 шт.(прочие)) | M_I-272704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 155 «Радовицы»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н,пос. Рязановка (1 шт.(прочие)) | M_I-272705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 83 «Райки»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос. Биокомбинат (1 шт.(прочие)) | M_I-272706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 86 «Рошаль»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, г. Рошаль (1 шт.(прочие)) | M_I-272707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №29 «Тепловозная»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, г. Коломна (1 шт.(прочие)) | M_I-272708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 530 «Фосфоритная»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, пос. Фофоритный (1 шт.(прочие)) | M_I-272709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 102 «Шиферная»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, Воскресенск (1 шт.(прочие)) | M_I-272710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 47 «Щелково»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, г. Щелково (1 шт.(прочие)) | M_I-272711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 495 «Щурово»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, пос. Щурово (1 шт.(прочие)) | M_I-272712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 650 «Юдино»с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, пос. Фряново (1 шт.(прочие)) | M_I-272713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ № 14 с заменой яч. 6 кВ, установка блок-трансформатора 10/6 кВ, строительство КЛ 10 кВ для связи сетей 6 кВ и 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (3,2 МВА; 0,2 км; 7 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-272746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ № 34 с установкой блок-трансформатора 10/6 кВ, 2-х секций по 6 кВ, яч. ВВ 10 кВ, заменой МВ 10 кВ на ВВ и строительством резервирующей КЛ 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Троицкое (4 МВА; 0,19 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-272751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация защит автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2 на ПС 220 кВ № 25 "Встреча" с заменой трансформаторов тока 220 кВ, 110 кВ, 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район (12 шт.(прочие)) | M_I-272893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 724 "Збышки" с установкой 2-х яч. ВВ 10 кВ, 2-х яч. ТСН 10 кВ (2х630 кВА), 2-х яч. ДГР 10 кВ (2х500 кВА) с автоматическим регулированием в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, с.п. Горетовское, д. Авдотьино (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-272946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 575 "Селятино" с установкой 4-х яч. ВВ 10 кВ, 2-х яч. ТСН 10 кВ (4х1250 кВА), 4-х яч. ДГР 10 кВ (4х1000 кВА) с автоматическим регулированием, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, г.о. Селятино (5 МВА; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-272947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 526 "Акулово" с установкой 2-х яч. ВВ 10 кВ, 2-х яч. ТСН 10 кВ (2х630 кВА), 2-х яч. ДГР 10 кВ (2х500 кВА) с автоматическим регулированием, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Кубинка, (местечко Тросна), уч.51. (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-272948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 406 "Шаховская" с установкой 2-х яч. ВВ 10 кВ, 2-х яч. ТСН 10 кВ (2х1000 кВА), 2-х яч. ДГР 10 кВ (2х500 кВА) с автоматическим регулированием, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, п. Шаховская (2 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-272949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 178 "Вяземы" с установкой 2-х яч. ВВ 10 кВ, 4-х яч. ТСН 10 кВ (4х2500 кВА), 4-х яч. ДГР 10 кВ (4х2000 кВА) с автоматическим регулированием, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, г.о. Селятино (10 МВА; 2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-272950 | 0.016657 | 0 | 0 | 0.016657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016657 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.016657 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 550 "Каринская" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Каринское (0,22 км) | N_I-277584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 "Карповка" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нововолково (0,19 км) | N_I-277585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 595 "Лидино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Лидино (0,385 км) | N_I-277586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 725 "Киселево" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с. Семеновское (0,237 км) | N_I-277587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 "Ракитино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Палашкино (0,204 км) | N_I-277588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 392 "Верея" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, ул. Боровская (0,204 км) | N_I-277589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 380 "Захарово" с установкй четырехсекционного КРУ 6 кВ с ВВ, в т. ч. ПИР, МО, ст .Захарово Моск. ж/д (3,78 МВА; 0,4 км; 40 шт.(РУ); 480 кв.м.; 3 400 п.м.; 36 т.у.; 60 шт.(прочие)) | N_I-288515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 84 «Глухово» с оснащением инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск (1 800 п.м.; 20 шт.(прочие)) | N_I-288526 | 2.0767 | 0 | 0 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0767 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0767 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 827 «Городок» с оснащением инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), в т.ч. ПИР, МО, г. Павловский Посад, ул. Карповская вл. 106 (2 616 п.м.; 20 шт.(прочие)) | N_I-288527 | 2.7372 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7372 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7372 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ ПС № 763 «Фабричная» с оснащением инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский г.о., пос. Хорлово, ул. Октябрьская (357 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-288528 | 0.64555 | 0 | 0 | 0.64555 | 0 | 0.52801 | 0 | 0 | 0.52801 | 0 | -0.11754 | -18.21% | 0 | - | 0 | - | -0.11754 | -18.21% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация комплексов телемеханики на ПС-110 кВ №172 "Тимохово" с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД) (11 050 п.м.; 44 шт.(прочие)) | N_I-292302 | 1.7561 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7561 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7561 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 155 Радовицы с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (138 шт.(прочие)) | N_I-292676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 89 Авсюнино с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (128 шт.(прочие)) | N_I-292677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 43 Истомкино с заменой АБ и ЩПТ (84 шт.(прочие)) | N_I-292678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 297 Затишье с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (134 шт.(прочие)) | N_I-292679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 306 Дроздово с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (128 шт.(прочие)) | N_I-292680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 660 Шерна с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (128 шт.(прочие)) | N_I-292681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 172 Тимохово с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (138 шт.(прочие)) | N_I-292682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 763 Фабричная с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (127 шт.(прочие)) | N_I-292683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 678 Ларино с заменой АБ, ВУ и ЩПТ (118 шт.(прочие)) | N_I-292684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 39 Поселок с заменой ограждения подстанции в т.ч. ПИР, МО, Шатурский г.о.Шатурторфский поселковый совет №12 (270 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 694 Дединово с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО Луховицкий г.о. село Дединово (130 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 216 Губино с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО Орехово-Зуевский г.о. дер. Губино (190 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292687 | 0.3498 | 0 | 0 | 0.3498 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.076197 | 21.78% | 0 | - | 0 | - | 0.076197 | 21.78% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 204 Демино с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО муниципальное образование Каринское Александровский район, Владимирская область. (250 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 149 Долгуша с заменой ограждения подстанции. в т.ч. ПИР, МО, Шатурский г.о. п. Долгуша (140 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 636 Пичурино с заменой ограждения подстанции. в т.ч. ПИР, МО Орехово-Зуевский г.о. д. Пичурино (85 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 733 Гридино с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский г.о. д. Большое Гридино (138 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 136 Трофимово с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский г.о. д. Трофимово (155 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 155 Радовицы с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский г.о. пос. Рязановка, ул. Молодежная (528 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292693 | 0.64502 | 0 | 0 | 0.64502 | 0 | 0.52429 | 0 | 0 | 0.52429 | 0 | -0.12073 | -18.72% | 0 | - | 0 | - | -0.12073 | -18.72% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 97 Новиково с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО Луховицкий г.о. с. Матыра (60 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292694 | 0.22714 | 0 | 0 | 0.22714 | 0 | 0.27857 | 0 | 0 | 0.27857 | 0 | 0.051437 | 22.65% | 0 | - | 0 | - | 0.051437 | 22.65% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 767 "Зуево" с оборудованием системой АПС и системой оповещения о пожаре (1 101 кв.м.) | N_I-292707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 240 «Сосниха» с оборудованием системой АПС и системой оповещения о пожаре (1 101 кв.м.) | N_I-292708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 251 «Водовод» с оборудованием системой АПС и системой оповещения о пожаре (1 101 кв.м.) | N_I-292709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №415 Ликино модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (1 250 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №30 Фряново модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (800 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №817 Спортивная модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (1 900 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №86 Рошаль модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (3 000 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №155 Радовицы модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (2 250 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №356 Павлово модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (1 500 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №430 Лопатино модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (1 200 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №22 Кучино модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (800 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №100 Купавна модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (1 600 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Краф №19. Модернизация РЗА ДЗШ 35 кВ, 1 шт. (1 250 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 705 Жегалово оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 3 шт. (900 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-292746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Орехово оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 3 шт. (1 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-292747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Черусти оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Глебово оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Туголес оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Сосниха оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Торфяная оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Спортивная оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (400 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Рошаль оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Павлово оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (400 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Большой двор оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Чёрное оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Кучино оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Коробово оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Третьяково оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Лопатино оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (1 200 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-292761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Жерновка оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Жаворонки оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Добрая оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Дубровка оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (700 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Красный Угол оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 199 Дубки оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 1 шт. (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Двойня оснащение ЛЭП современными устройствами ОМП 2 шт. (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-292768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 26650 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (25 шт.(прочие)) | O_I-293478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 22938 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (27 шт.(прочие)) | O_I-293479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ Краф № 19 Замена ТТ-35 кВ (570 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-293495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 75 Коломна с заменой ТТ-110 кВ (860 п.м.; 8 шт.(прочие)) | N_I-293497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 154 Суворово с заменой ТТ-110 кВ (1 140 п.м.; 9 шт.(прочие)) | N_I-293499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 645 "Сушкинская" с установкой 2-х ВВ-6 кВ, 2-х ТСН-6 кВ, 2-х ДГК-6 кВ, автоматика ДГК в ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, п. Часцы (0,8 МВА; 4 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-293500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 225 Голубино с заменой ТТ-35 кВ (230 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 226 Горелово с заменой ТТ-35 кВ (200 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 240 Сосниха с заменой ТТ-35 кВ (320 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-293505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 270 Дулево с заменой ТТ-110 кВ (400 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 283 Жаворонки с заменой ТТ-35 кВ (250 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-293509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 297 Затишье с заменой ТТ-110 кВ (780 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-293511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 356 Павлово с заменой ТТ-110 кВ (940 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-293513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 693 Мох с заменой ТТ-110 кВ (70 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-293514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Загорск № 94 с заменой ДГР и ТДГК на 1-й и 2-й с.ш. РУ 6 кВ - 2 к-та. С реконструкцией ячейки 6 кВ - 2 шт и заменой масленого выключателя на вакуумный 2 шт, замена автоматики регулировки компенсаци (3,2 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-293689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Смена № 105 с заменой ДГР и ТДГК на 1-й и 3-й с.ш. РУ 6 кВ - 2 к-та. С реконструкцией ячейки 6 кВ - 2 шт и заменой масленого выключателяна вакуумный 2 шт, замена автоматики регулировки компенсации (1,26 МВА; 4 шт.(прочие)) | N_I-293690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Костино № 255 с заменой ДГР и ТДГК на 1-й и 2-й сек РУ 10 кВ - 2 к-та. С установкой дополнительных ячеек на 1 и 2 сек шин 10 кВ 2 шт и замена автоматики регулировки компенсации (3,2 МВА; 2 шт.(РУ); 113 шт.(прочие)) | N_I-293691 | 43.1289 | 0 | 0 | 43.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.1289 | -100% | 0 | - | 0 | - | -43.1289 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Луговая № 105 с заменой ДГР и ТДГК на 1-й и 2-й сек РУ 6 кВ - 2 к-та. С реконструкцией ячейки 6 кВ - 2 шт и заменой масленого выключателяна вакуумный 2 шт, замена автоматики регулировки компенсации (2 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-293692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Мамонтовская № 685 с заменой ДГР и ТДГК на 1-й сек РУ 6 кВ - 1 к-т. С установкой дополнительной ячейки на 1 сек шин 6 кВ и замена автоматики регулировки компенсаци (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 688 Планерная с заменой ДГР и ТДГК на 2-й сек РУ 10 кВ, масляного выключателя на вакуумный в яч. 10 кВ, автоматики регулировки компенсации, в т.ч. ПИР, МО (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293696 | 12.7867 | 0 | 0 | 12.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7867 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.7867 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Бутаково № 444 с заменой ДГР и ТДГК на 4-й сек РУ 10 кВ - 1 к-т. С реконструкцией ячейки 10 кВ - 1 шт и заменой масленого выключателя на вакуумный 1 шт, замена автоматики регулировки компенсации (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Солнечногорск № 116 с заменой реакторов 6 кВ Т-1, Т-2, Т-3 - 3 к-та, шинных мостов 6 кВ 3 к-та, и замена ТР 6 кВ 3 к-та (3 шт.(прочие)) | N_I-293699 | 63.8826 | 0 | 0 | 63.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.8826 | -100% | 0 | - | 0 | - | -63.8826 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Пушкино № 239 с заменой реакторов 6 кВ Т-1, Т-2, - 4 к-та, шинных мостов 6 кВ 2 к-та, замена разъединителей 6 кВ 8 к-тов (2 шт.(прочие)) | N_I-293700 | 50.4967 | 0 | 0 | 50.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.4967 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.4967 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Новые Подлипки №198 с заменой реакторов 6 кВ, МВ-6 кВ на ВВк 6 кВ тип ВВУ-СЭЩ - 16 к-тов. (16 шт.(РУ); 16 шт.(прочие)) | N_I-293702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Клин №181 с заменой реактора 6 кВ, МВ-6 кВ на ВВк 6 кВ тип ВВУ-СЭЩ в яч Ф 14 - 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-293704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Павшино №82 с заменой реакторов 6 кВ Т-1 и Т-2 - 2 к-та (2 шт.(прочие)) | N_I-293707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Хвойная №257 с заменой реакторов 6 кВ Т-1 и Т-2 - 2 к-та, замена реакторов 10 кВ Т-3 и Т-4 - 2 к-тов. (4 шт.(прочие)) | N_I-293712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №15 Роса, путем оснащением микропроцессорным устройством автоматического ограничения перегрузки оборудования (АОПО) (1 800 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №77 Талицы, путем оснащением микропроцессорным устройством автоматического ограничения перегрузки оборудования (АОПО) (1 800 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №181 Клин, путем оснащением микропроцессорным устройством автоматического ограничения перегрузки оборудования (АОПО) (1 600 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №443 Бабайки, путем оснащением микропроцессорным устройством автоматического ограничения перегрузки оборудования (АОПО) (1 800 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №498 Орлово, путем оснащением микропроцессорным устройством автоматического ограничения перегрузки оборудования (АОПО) (1 400 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ "Пушкино" №239 путем замены защиты трансформаторов на микропроцессорные защиты (1 700 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-293821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 328 «Ожогино» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кривцовское, д. Ожогино (500 кв.м.; 1 107 п.м.; 32 шт.(прочие)) | O_I-293853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №35 «Октябрьская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Химкинский г.о., г. Сходня, ул. Октябрьская (1 500 кв.м.; 1 750 п.м.; 48 шт.(прочие)) | N_I-293854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 257«Хвойная» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,г. Корлев, ул. Ярославское шоссе (840 кв.м.; 1 560 п.м.; 43 шт.(прочие)) | N_I-293855 | 3.2161 | 0 | 0 | 3.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2161 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 830 Красногорская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Красногорский г.о. д. Гольево (1 050 кв.м.; 2 130 п.м.; 49 шт.(прочие)) | N_I-293856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7495 | 0 | 0 | 19.7495 | 0 | 19.7495 | - | 0 | - | 0 | - | 19.7495 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №840 «Омега» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Солнечногорский г.о., с.п. Кутузовское, д. Лигачево (2 000 кв.м.; 3 200 п.м.; 52 шт.(прочие)) | N_I-293857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №311 « Шуколово» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,Дмитровский г.о., г.п. Деденево, д. Шуколово (1 000 кв.м.; 772 п.м.; 41 шт.(прочие)) | N_I-293858 | 2.1922 | 0 | 0 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1922 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1922 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 759 Ямуга путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО,г. Клин, у. Старо – Ямская (3 000 кв.м.; 1 680 п.м.; 41 шт.(прочие)) | N_I-293859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-16130 РУ-10 кВ, замена секционного вакуумного выключателя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (1 шт.(РУ)) | N_I-293933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-10 кВ № 92 с заменой ТСН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н | N_I-293935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация АСП-144 РУ-10 кВ (ТН) т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-293936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-16131 РУ-10 кВ, замена ТСН, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (0,04 МВА) | N_I-293937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 16196 путем замены ТСН 1х16 кВА в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (0,016 МВА) | N_I-293938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10/0,4 кВ №179 с заменой КТП с трансформатором 100 кВА на КТП киоскового типа с трансформатором 250кВА, СНТ Урожай , в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | O_I-293949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ №386 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250кВА СНТ Восход, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-6/0,4 кВ №1101 с заменой КТП с трансформатором 100 кВА на КТП киоскового типа с трансформатором 250кВА, СНТ Солнечный , в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | O_I-293951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ №938 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250кВА СНТ Зеленая Роща , в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-6 кВ №203 путем замены трансформатора на трансформатор 630кВА, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н г.Хотьково (0,63 МВА) | N_I-293956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-6/0,4 кВ № 355 с.Бужаниново путем замены трансформаторов 2х400кВА, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,8 МВА) | N_I-293958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ №0676 д.Васьково путем замены КТП на КТП киоскового типа 400кВА, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,4 МВА) | N_I-293960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-6 кВ №867 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250кВА СНТ Машиностроитель, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТПП-10 кВ №290 г.Хотьково путем замены КТПП на КТПП киоскового типа 400кВА, замена ВН, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,4 МВА; 2 шт.(РУ)) | N_I-293966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТПП-10 кВ №275 с.Абрамцево путем замены КТПП на КТПП киоскового типа 400кВА, замена ВН, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,4 МВА; 2 шт.(РУ)) | N_I-293967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТПП-10 кВ №291 п.Мостовик путем замены КТПП на КТПП киоскового типа 400кВА, замена ВН, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,4 МВА; 2 шт.(РУ)) | N_I-293968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10кВ №201 с заменой ячеек ВН, в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н г.Хотьково (4 шт.(РУ)) | O_I-293971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ №0008 путем замены КТП на КТП киоскового типа 250кВА СНТ Алмазово-2 , в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-6 кВ №907 д.Киримово путем замены КТП на КТП киоскового типа 250кВА, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | N_I-293976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-816/10кВ фидер Госпиталь д. Тимоново со строительством фундамента и маслоприемника в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (Замена БТ) (6,3 МВА; 2 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | N_I-294051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ №731 путем замены ячеек в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, КРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н. г.Солнечногорск (0,056 км; 5 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | N_I-294061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4265 | 0 | 0 | 5.4265 | 0 | 5.4265 | - | 0 | - | 0 | - | 5.4265 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ "№ 660 Шерна" с заменой ТОР на 3 сек 6кВ Т-1 и 1 сек 6кВ (2 шт.(прочие)) | N_I-294438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-2х400-10/0,4 кВ №8 «Новый Быт» с заменой ячеек на ячейки с ВВк и ТН (12 шт.), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, п. Новый Быт (ЦП по замене оборудования ГДР) (12 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | N_I-294789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 Экран строительство дренажной системы и ливневых очистных сооружений (1 500 кв.м.) | N_I-294808 | 2.7754 | 0 | 0 | 2.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7754 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 Мцыри строительство дренажной системы и ливневых очистных сооружений (1 500 кв.м.) | N_I-294809 | 2.7754 | 0 | 0 | 2.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7754 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ Старбеево с установкой отбойного щита между МВ 220 кВ АТ-1 и МВ 220 кВ Т-2 (1 500 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №765 «Сенеж» путем установки систем инженерно-технических средств охраны М.О, г. Солнечногорск, ул. Разина (1 200 кв.м.; 1 500 п.м.; 36 шт.(прочие)) | N_I-294819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №353 «Высоково» , ПБ Клинского РЭС путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Курятникова, д.2 (1 100 кв.м.; 1 150 п.м.; 37 шт.(прочие)) | O_I-294821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №555 «Игнатово» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.Дмитров, Ковригинское шоссе, соор. 30 (2 000 кв.м.; 1 610 п.м.; 42 шт.(прочие)) | N_I-294826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №28 «Ангелово» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, дер. Ангелово (720 кв.м.; 816 п.м.; 30 шт.(прочие)) | N_I-294827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №82 «Павшино» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.11 (1 200 кв.м.; 1 200 п.м.; 34 шт.(прочие)) | N_I-294828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №387 «Подрезково» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Химкинский район, г. Сходня, ул. Горная (430 кв.м.; 780 п.м.; 30 шт.(прочие)) | N_I-294829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №71 «Поварово» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Солнечногорский район, пос. Поварово (1 600 кв.м.; 1 970 п.м.; 46 шт.(прочие)) | N_I-294830 | 3.1745 | 0 | 0 | 3.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1745 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №329 «Осиновка» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Солнечногорский район, дер. Маслово (400 кв.м.; 930 п.м.; 28 шт.(прочие)) | O_I-294831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №20 «Алабушево» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, пос. Алабушево, ул. Калинина, д.1 (2 000 кв.м.; 2 928 п.м.; 64 шт.(прочие)) | N_I-294832 | 61.5604 | 0 | 0 | 61.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.5604 | -100% | 0 | - | 0 | - | -61.5604 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №264 «Мцыри» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, деревня Брехово, з-д "Ксенон" (640 кв.м.; 1 260 п.м.; 35 шт.(прочие)) | N_I-294833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №829 «Время» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Солнечногорский район, пос. Менделеево, ул. Институтская, д.1 (461 кв.м.; 770 п.м.; 28 шт.(прочие)) | O_I-294834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №15 «Роса» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Пирогово, ул. Центральная (550 кв.м.; 1 090 п.м.; 36 шт.(прочие)) | N_I-294835 | 29.0599 | 0 | 0 | 29.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.0599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.0599 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №166 «Жостово» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Осташково (772 кв.м.; 910 п.м.; 31 шт.(прочие)) | N_I-294836 | 2.1287 | 0 | 0 | 2.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1287 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1287 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №711 «Тополь» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Мытищи, 1-й Силикатный пер. (610 кв.м.; 990 п.м.; 35 шт.(прочие)) | N_I-294837 | 2.1287 | 0 | 0 | 2.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1287 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1287 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №198 «Новые Подлипки» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Мытищи, ул.Медицинская д.11 (3 000 кв.м.; 1 690 п.м.; 44 шт.(прочие)) | N_I-294838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №255 «Костино» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Королев, ул. Орджоникидзе (1 200 кв.м.; 1 230 п.м.; 39 шт.(прочие)) | N_I-294839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №664 «Аксаково» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Мытищинский р-н, с.п.Федоскинское, д.Федоскино (120 кв.м.; 555 п.м.; 21 шт.(прочие)) | O_I-294840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №239 «Пушкино» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе д. 4а (1 500 кв.м.; 1 976 п.м.; 47 шт.(прочие)) | N_I-294841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №541 «Речная» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Пушкинский р-н, г. Ивантеевка, ул. Железнодорожная (496 кв.м.; 1 174 п.м.; 38 шт.(прочие)) | O_I-294842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №685 «Мамонтовская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Акулова гора, Акуловское ш. (500 кв.м.; 794 п.м.; 30 шт.(прочие)) | N_I-294843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №336 «Клязьма» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Речная 36 (590 кв.м.; 1 528 п.м.; 46 шт.(прочие)) | O_I-294844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №220 «Ельдигино» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Пушкинский р-н, село Ельдигино (95 кв.м.; 630 п.м.; 22 шт.(прочие)) | N_I-294845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №114 «Софрино» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Краснофлотская (340 кв.м.; 1 338 п.м.; 40 шт.(прочие)) | N_I-294846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №823 «Кунья» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское (420 кв.м.; 1 268 п.м.; 41 шт.(прочие)) | N_I-294847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №152 «Экран» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Талдомский район, п.Запрудня, пер.Пролетарский, д14а (950 кв.м.; 1 012 п.м.; 36 шт.(прочие)) | N_I-294848 | 44.9704 | 0 | 0 | 44.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.9704 | -100% | 0 | - | 0 | - | -44.9704 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №610 «Орево» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Дмитровский район, Куликовское с.п., пос.Орево, соор. 1 (340 кв.м.; 1 266 п.м.; 40 шт.(прочие)) | N_I-294849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №105 «Смена» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Сергиев-Посад, пер. Бабушкина (770 кв.м.; 1 408 п.м.; 40 шт.(прочие)) | N_I-294850 | 38.0632 | 0 | 0 | 38.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.0632 | -100% | 0 | - | 0 | - | -38.0632 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №533 «Вихрево» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Сергиево-Посадский р-н, 68км Московского ш (990 кв.м.; 914 п.м.; 32 шт.(прочие)) | N_I-294851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №94 «Загорск» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Сергиев-Посад, ул.Железнодорожная, д. 20 в (1 012 кв.м.; 1 394 п.м.; 43 шт.(прочие)) | N_I-294852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №197 «Хотьково» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково ул.Заводская д.16 (790 кв.м.; 1 296 п.м.; 42 шт.(прочие)) | N_I-294853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №709 «Чирково» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Сергиев Посад ул.Клубная д.7-а (920 кв.м.; 1 080 п.м.; 38 шт.(прочие)) | N_I-294854 | 39.0395 | 0 | 0 | 39.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.0395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -39.0395 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №587 «Решетниково» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Клинский р-н, г.п. Клин, д. Медведково, д.35 (600 кв.м.; 1 080 п.м.; 32 шт.(прочие)) | N_I-294855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №169 «Константиново» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.Дмитров, ул.Промышленная, соор.29 (696 кв.м.; 1 230 п.м.; 34 шт.(прочие)) | N_I-294856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №160 «Пермилово» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Дмитровский р-н, Яхрома, ул.Заречная, соор 3а (596 кв.м.; 1 000 п.м.; 33 шт.(прочие)) | N_I-294857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №669 «Рогачево» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Дмитровский район, Большерогачевское с.п., с.Рогачево, соор 56 (233 кв.м.; 1 280 п.м.; 38 шт.(прочие)) | N_I-294858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6501 с установкой оборудования типа RM6 (IIIDD), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Аниково (1 шт.(РУ)) | N_I-295201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-353 со строительством фундамента и маслоприемника, прокладка КЛ АСБ 3*240 т. ч. ПИР МО Клинский р-н, г. Высоковск (Замена БТ) (2,5 МВА; 0,32 км; 2 шт.(реклоузер)) | N_I-295632 | 6.0387 | 0 | 0 | 6.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0387 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0387 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №266 Горелово Модернизация ОРУ-35 кВ с установкой БСК 35 кВ и ВВ 35 кВ, в т.ч. ПИР, МО Щелковский р-н (1 Мвар; 1 шт.(РУ); 167 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-295858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №384 "Елисеево" с установкой 3-х секционного АСП-6 кВ на 1 СШ 6 кВ, строительство ЛЭП-6 кВ от проект. АСП-6 кВ, в.т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мещерское, д.Ивино, д.Зыкеево (0,165 км; 3 шт.(реклоузер)) | N_I-296965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26483 | 0 | 0 | 0.26483 | 0 | 0.26483 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26483 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №382 "Венюково" с заменой выключателя на вакуумный, заменой тр-ров тока, установкой микропроцессорной защиты в яч. фид. №47 РУ-6кВ, яч. фид. №32 РУ-6кВ и яч. Фид.№17 РУ-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-он (3 шт.(РУ)) | N_I-297078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №358 "Ерино" с заменой выключателя на вакуумный, заменой тр-ров тока, установкой микропроцессорной защиты в яч. фид. №10 РУ-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-он (1 шт.(РУ)) | N_I-297081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034728 | 0 | 0 | 0.0034728 | 0 | 0.0034728 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0034728 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №187 "Лопасня" с заменой тр-ров тока, установкой микропроцессорной защиты в яч. фид. №23 РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (2 шт.(прочие)) | N_I-297083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №478 "Талеж" с заменой выключателя на вакуумный, заменой тр-ров тока, установкой микропроцессорной защиты в яч. фид. №1 РУ-10кВ и яч. Фид.№2 РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-он (2 шт.(РУ)) | N_I-297084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 734 "Сирена" - водоотведение и ремонт порталов ОРУ, МО, г. Егорьевск (0,84 км) | N_I-297546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №357 "Елохово" с установкой ячейки с ВВк РУ-6кВ, строительство КВЛ-6 кВ от проект. яч., строительство КТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Горелово, ТСН "Ромашкино-2" (Загруженные фидера 2023) (0,4 МВА; 3,741 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | N_I-297658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220/110/10 кВ № 830 «Красногорская» путем систем аварийного сбора масла, МО, Красногорский район, д.Гольево (0,7 км) | O_I-298519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 730 Гребнево с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Щёлково (2 шт.(прочие)) | O_I-298737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 206 Фрязино с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Фрязино (2 шт.(прочие)) | O_I-298738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 84 Глухово с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силового трансформатора Т-1, в т.ч. ПИР, МО, го, Богородский (1 шт.(прочие)) | O_I-298739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 5 Балашиха с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Балашиха (2 шт.(прочие)) | O_I-298740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 157 Горенки с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силового трансформатора Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Балашиха (1 шт.(прочие)) | O_I-298741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 297 Затишье с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Электросталь (2 шт.(прочие)) | O_I-298742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 705 Жегалово с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силовых трансформаторов Т-1 и Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Щёлково (2 шт.(прочие)) | O_I-298743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 818 Ботино с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силового трансформатора Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Шатура (1 шт.(прочие)) | O_I-298744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 74 Непецино с заменой РПН с приводами управления МЗ-2 и МЗ-4 силового трансформатора Т-2, в т.ч. ПИР, МО, го Коломна (1 шт.(прочие)) | O_I-298745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ № 800 Аэропорт Т-1 с заменой РПН с приводами управления, в т.ч. ПИР, МО, Шереметьево-2 (600 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-298818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга Т-2 с заменой РПН с приводами управления, в т.ч. ПИР, МО, г. Клин, ул. Старо-Ямская (700 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-298819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ № 228 Зеленоградская Т-1 и Т-2 с заменой РПН с приводами управления, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-298820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10/6 кВ №105 Смена Т-1 и Т-2 с заменой РПН с приводами управления, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев-Посад, ул.Парковая, д.4 (850 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-298821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ №35 Октябрьская Т-1 и Т-2 с заменой РПН с приводами управления, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Сходня, ул. Октябрьская. (1 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-298822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлетная" с установкой ячейки РУ-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от проект. яч. ПС №663 "Взлетная" до РП-28, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (4 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-299382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №243 "Нащекино с установкой ячейки РУ-10 кВ, строительство КВЛ-10 кВ от проект. яч. ПС №243 "Нащекино" до ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3 выход с ТП-803 оп.129 с установкой АСП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Спас-Михнево (5 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 250 п.м.) | O_I-299383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС №425 "Яковлево" с уст-кой дополн. ячейки в АСП-229, строительство КВЛ-10кВ от проект. яч. АСП-229 с выходом на опору ВЛ-10 кВ со строительством БТ-4500кВА и установкой 2хСП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Истомиха (0,08 км; 1 шт.(РУ); 20 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-299384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №491 "Прудная" с установкой 2-х ячеек РУ-10 кВ, строительство РП-10 кВ (14 ячеек), 2КЛ-10кВ от проек. ячеек РУ-10кВ ПС №491 "Прудная" до проект. РП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Юсупово (14 км; 16 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-299385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №246 "Ляхово" с установкой ячейки РУ-10 кВ, строительство РП-10 кВ (14 ячеек) (взамен РП-10 кВ №12), строительство КВЛ-10 кВ от проект. яч. ПС №246 "Ляхово" до проект. РП, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ляхово (3 км; 15 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-299386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №379 "Хомутово" с установкой 2-х ячеек РУ-10 кВ, строительство РП-10 кВ (14 ячеек), 2КЛ-10кВ от проект. ячеек РУ-10кВ ПС №379 "Хомутово" до проект. РП, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Чурилково (20 км; 16 шт.(РУ); 500 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-299387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №836 «Слобода» с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302102 | 0.88824 | 0 | 0 | 0.88824 | 0 | 9.2178 | 0 | 0 | 9.2178 | 0 | 8.3296 | 937.8% | 0 | - | 0 | - | 8.3296 | 937.8% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ №25 «Встреча» с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302103 | 0.86272 | 0 | 0 | 0.86272 | 0 | 9.2184 | 0 | 0 | 9.2184 | 0 | 8.3557 | 968.5% | 0 | - | 0 | - | 8.3557 | 968.5% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №67 "Усово" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302224 | 0.88913 | 0 | 0 | 0.88913 | 0 | 9.2178 | 0 | 0 | 9.2178 | 0 | 8.3287 | 936.7% | 0 | - | 0 | - | 8.3287 | 936.7% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №316 "Дарьино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302225 | 0.91229 | 0 | 0 | 0.91229 | 0 | 9.2178 | 0 | 0 | 9.2178 | 0 | 8.3055 | 910.4% | 0 | - | 0 | - | 8.3055 | 910.4% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №64 "Барвиха"с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302226 | 0.91696 | 0 | 0 | 0.91696 | 0 | 9.2178 | 0 | 0 | 9.2178 | 0 | 8.3008 | 905.3% | 0 | - | 0 | - | 8.3008 | 905.3% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 175 "ЦАГИ" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302429 | 2.985 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 5.711 | 191.3% | 0 | - | 0 | - | 5.711 | 191.3% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 182 "Гулево" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302430 | 2.985 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 5.711 | 191.3% | 0 | - | 0 | - | 5.711 | 191.3% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 663 "Взлетная" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302431 | 2.985 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 5.711 | 191.3% | 0 | - | 0 | - | 5.711 | 191.3% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 425 "Яковлево" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302432 | 2.985 | 0 | 0 | 2.985 | 0 | 8.696 | 0 | 0 | 8.696 | 0 | 5.711 | 191.3% | 0 | - | 0 | - | 5.711 | 191.3% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 181 "Клин" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1 шт.(прочие)) | N_I-302440 | 2.0093 | 0 | 0 | 2.0093 | 0 | 9.0803 | 0 | 0 | 9.0803 | 0 | 7.071 | 351.9% | 0 | - | 0 | - | 7.071 | 351.9% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС 220 кВ № 215 "Новософрино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Пушкинский (1 шт.(прочие)) | N_I-302441 | 1.9851 | 0 | 0 | 1.9851 | 0 | 9.0777 | 0 | 0 | 9.0777 | 0 | 7.0926 | 357.3% | 0 | - | 0 | - | 7.0926 | 357.3% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 803 Юркино II с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302442 | 2.0092 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 10.2757 | 0 | 0 | 10.2757 | 0 | 8.2665 | 411.4% | 0 | - | 0 | - | 8.2665 | 411.4% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 15 Роса с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 765 Сенеж с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 610 Орево с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 587 Решетниково с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 759 Ямуга с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 711 Тополь с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 420 Долгопрудная с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 228 Зеленоградская с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 685 Мамонтовская с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 800 Аэропорт с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 688 Планерная с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 823 Кунья с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 533 Вихрево с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 709 Чирково с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 555 Игнатово с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 114 Софрино с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 116 Солнечногорск с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 257 Хвойная с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 311 Шуколово с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 671 Старбеево с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса, МО, г. Химки, Коммунальный проезд, д. 18 (1 шт.(прочие)) | O_I-302462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 676 Уча с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 830 Красногорская с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 837 Куркино с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 840 Омега с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №117 "Голицино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №355 "Можайск" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №188 "Одинцово" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №395 "Панфиловская" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №189 "Успенская" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 44 "Серпухов" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302484 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 187 "Лопасня" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302485 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 320 "Новодомодедово" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302486 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 447 "Пущино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302487 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 352 "Гжель" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302488 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 747 "Весенняя" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302489 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 721 "Ям" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302490 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 684 "Видное" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302491 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 379 "Хомутово" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302492 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 567 "Полиграф" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302493 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 572 "Стрелецкая" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302494 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 104 "Климовская" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302495 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 529 "Сидорово" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302496 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 596 "Красногорка" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302497 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 69 "Котельники" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302498 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 569 "Лужники" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302499 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 480 "Северово" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302500 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 195 "Раменская" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302501 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 366 "Донино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302502 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 23 "Кварц" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302503 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 546 "Фетищево" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302504 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 776 "Юбилейная" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302505 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 174 "Лыткарино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302506 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 755 "Молоково" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302507 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 309 "Болятино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302508 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 319 "Лаговская" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302509 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 14 "Апаренки" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302510 | 7.7622 | 0 | 0 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7622 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.7622 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 157 "Горенки" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302513 | 3.4801 | 0 | 0 | 3.4801 | 0 | 9.9311 | 0 | 0 | 9.9311 | 0 | 6.451 | 185.4% | 0 | - | 0 | - | 6.451 | 185.4% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 212 "Восточная" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | N_I-302514 | 9.9017 | 0 | 0 | 9.9017 | 0 | 9.7183 | 0 | 0 | 9.7183 | 0 | -0.18333 | -1.852% | 0 | - | 0 | - | -0.18333 | -1.852% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 51 "Егорьевск" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 153 "Рубин" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 88 "Крутое" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 38 "Бережки" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 47 "Щелково" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 73 "Озеры" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 419 "Минеральная" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 177 "Орехово" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 206 "Фрязино" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 62 "Зарайск" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 297 "Затишье" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 340 "Дуговая" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 579 "Черноголовка" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 730 "Гребнево" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 767 "Зуево" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 817 "Спортивная" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 86 "Рошаль" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 85 "Куровская" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ кВ № 640 "Агат" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса (1 шт.(прочие)) | O_I-302533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №688 Планерная устройства ливневой канализации и маслосборников, установки очистных сооружений, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, 1-ый км Вашутинского ш. д.8 (0,8 км) | O_I-307528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 194 Кислородная с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД), в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха (11 050 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-307781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 705 Жегалово с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД), в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Щёлково (11 050 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-307782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 656 Митяево с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД), в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (11 050 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-307783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 608 Карьер с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД), в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Воскресенск (11 050 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-307784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 333 Ельня с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД), в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Богородский (11 050 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-307785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 154 Суворово с установкой узлов технологической сети передачи данных (ТСПД), в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Воскресенск (11 050 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-307786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 26 Монино с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Лосино-Петровский (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 43 Истомкино с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Богородский (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 51 Егорьевск с установкой панели МП КСЗ на ШСЭВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Егорьевск (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 75 Коломна с установкой панели МП КСЗ на СМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 86 Рошаль с установкой панели МП КСЗ на ШСЭВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 154 Суворово с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Воскресенск (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 155 Радовицы с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 177 Орехово с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский городской округ (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 206 Фрязино с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Фрязино (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 414 Кудиново с установкой панели МП КСЗ на СМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Богородский (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №579 Черноголовка с установкой панели МП КСЗ на ШОМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Черноголовка (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 656 Митяево с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №730 Гребнево с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Щёлково (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №742 Орбита с установкой панели МП КСЗ на ШСМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Звездный городок (ЗАТО) (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №827 Городок с установкой панели МП КСЗ на ОМВ-110 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Павловский Посад (600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 25393 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Бузаево (13 т.у.; 23 шт.(прочие)) | O_I-309347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 29745 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (7 т.у.; 11 шт.(прочие)) | O_I-309348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 18342 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Молоденово (17 т.у.; 31 шт.(прочие)) | O_I-309349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 18343 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Калчуга (13 т.у.; 23 шт.(прочие)) | O_I-309350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 22505 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (9 т.у.; 15 шт.(прочие)) | O_I-309351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 22506 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (9 т.у.; 15 шт.(прочие)) | O_I-309352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 24716 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (10 т.у.; 17 шт.(прочие)) | O_I-309353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 24732 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Знаменское (7 т.у.; 11 шт.(прочие)) | O_I-309354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 26650 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 178 "Вяземы ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Жаворонки (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 27518 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Маслово (9 т.у.; 15 шт.(прочие)) | O_I-309356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 27537 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (15 т.у.; 27 шт.(прочие)) | O_I-309357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 28528 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово " в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Калчуга (17 т.у.; 31 шт.(прочие)) | O_I-309358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 28602 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры (14 т.у.; 25 шт.(прочие)) | O_I-309359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 28603 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры (9 т.у.; 19 шт.(прочие)) | O_I-309360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 5365 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 189 "Успенская ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10 (14 т.у.; 29 шт.(прочие)) | O_I-309361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 5366 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 189 "Успенская ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10 (5 т.у.; 11 шт.(прочие)) | O_I-309362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 5596 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (9 т.у.; 19 шт.(прочие)) | O_I-309363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 5599 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Горки-2 (12 т.у.; 25 шт.(прочие)) | O_I-309364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 5600 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Горки-2 (3 т.у.; 7 шт.(прочие)) | O_I-309365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 6584 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 110 "Рублево ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (7 т.у.; 11 шт.(прочие)) | O_I-309366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 22939 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (10 т.у.; 21 шт.(прочие)) | O_I-309367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 24244 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 782 "Мамоново, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Шульгино (9 т.у.; 15 шт.(прочие)) | O_I-309368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 24712 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (7 т.у.; 11 шт.(прочие)) | O_I-309369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 26248 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Знаменское (9 т.у.; 15 шт.(прочие)) | O_I-309370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 27461 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 782 "Мамоново", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Переделкино (11 т.у.; 19 шт.(прочие)) | O_I-309371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 28539 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 110 "Рублево ", в т.ч. ПИР. г. Москва, п. Рублево (7 т.у.; 11 шт.(прочие)) | O_I-309372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 28580 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 117 "Голицыно", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Иславское (12 т.у.; 21 шт.(прочие)) | O_I-309373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6 кВ № 6672 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Знаменское (12 т.у.; 21 шт.(прочие)) | O_I-309374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6 кВ № 6732 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 189 "Успенская ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Успенское (12 т.у.; 21 шт.(прочие)) | O_I-309375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6 кВ № 6742 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 189 "Успенская ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Горки-10 (12 т.у.; 21 шт.(прочие)) | O_I-309376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6 кВ № 6902 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 189 "Успенская ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Назарьево (9 т.у.; 15 шт.(прочие)) | O_I-309377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-6 кВ № 6903 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 189 "Успенская ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Назарьево (9 т.у.; 15 шт.(прочие)) | O_I-309378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ № 23036 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Малое Сареево (6 т.у.; 9 шт.(прочие)) | O_I-309379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ № 26634 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (14 т.у.; 25 шт.(прочие)) | O_I-309380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ № 27501 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (10 т.у.; 17 шт.(прочие)) | O_I-309381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ № 28604 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-10 кВ № 29735 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 110 "Рублево ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-6 кВ № 5581 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 35 кВ № 482 "Дачная ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Иславское (12 т.у.; 21 шт.(прочие)) | O_I-309384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-6 кВ № 5869 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 35 кВ № 482 "Дачная ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Иславское (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-6 кВ № 6000 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация КТП-6 кВ № 8003 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 188 "Одинцово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 26077 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 110 "Рублево ", в т.ч. ПИР. г. Москва, п. Рублево (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 26088 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 26089 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 117 "Голицыно ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Чигасово (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 26093 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 110 "Рублево ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 26151 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 782 "Мамоново ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 26152 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 334 "Немчиновка ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Ромашково (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 26169 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 180 "Новокунцево ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Заречье (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 16153 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 19058 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 19060 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 20142 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 21064 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 24258 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 24258 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Уборы (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 26155 ПС 110 кВ № 188 "Одинцово ", с установкой оборудования АСТУиТМ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-10 кВ № 28581 ПС 110 кВ № 117 "Голицыно", АСТУиТМ на присоединениях РТП, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Чигасово (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-6 кВ № 5062 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Успенское (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-6 кВ № 5334 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 316 "Дарьино ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 23410 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Калчуга (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 24719 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 27526 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 27528 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 29715 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 180 "Новокунцево ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Барвиха (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 5884 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 334 "Немчиновка ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Ново-Ивановское (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 5986 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 64 "Барвиха ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.п. Огарево (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 6109 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС 110 кВ № 189 "Успенская ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Николина гора (8 т.у.; 13 шт.(прочие)) | O_I-309413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0562 | 0 | 0 | 59.0562 | 0 | 59.0562 | - | 0 | - | 0 | - | 59.0562 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.1.2 | Модернизация ТП-6 кВ № 6712 с установкой оборудования АСТУиТМ, ПС-110 кВ № 67 "Усово ", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п. Огарево (4 т.у.; 5 шт.(прочие)) | O_I-309414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 611 Городна с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Луховицы (200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 240 Сосниха с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский городской округ (326 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 599 Торфяная с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский городской округ (180 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 659 Бочманово с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (112 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 283 Жаворонки с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Воскресенск (210 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 284 Жерновка с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Воскресенск (215 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 262 Цюрупа с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Воскресенск (136 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 31 Керва с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (225 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 123 Шатура-город с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (90 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 819 Мишеронь с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (1 532 п.м.; 20 шт.(прочие)) | O_I-309689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 141 Туголес с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (244 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 349 Коробово с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (184 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 746 Бакшеево с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (120 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 693 Мох с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (146 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 235 Починки с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Егорьевск (285 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 365 Полбино с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Егорьевск (112 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 29 Тепловозная с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (93 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 797 Дизель с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (110 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 761 Фетровая с заменой ограждения подстанции , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Воскресенск (136 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 170 Черусти с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (228 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 81 Крушина с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (102 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 623 Пышлицы с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Шатура (120 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 38 Бережки с частичной заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Егорьевск (144 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-309702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация комплексов регистрации аварийных процессов на ПС ВЭС: Боровое, Бруски, Горенки, Гребчиха, Дуговая, Затишье, Карьер, Булгаково, Митяево, Мишеронь, Непецино, Сирена, Тимохово, Фабричная, Гранит, Чанки, Щелково, Двойня, Крутое,Демихово (23 146 п.м.; 42 шт.(прочие)) | O_I-311460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 206 Фрязино с установкой токоограничивающих реакторов (ТОР) в ячейках реактора фид. №1 и фид. №2 в ЗРУ 10кВ, в т.ч. ПИР, МО, го Фрязино (2 шт.(прочие)) | O_I-311829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220кВ №182 "Гулево" с установкой оборудования ТУ, ТС и ТИ в ячейках КРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (112 шт.(прочие)) | O_I-312148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ №429 Шереметьево путем оснащения высоковольтных ячеек 1-4 секция 10 кВ защитами от дуговых замыканий, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Лунёвское, д. Чашниково (600 п.м.; 24 шт.(прочие)) | O_I-312194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ №688 Планерная путем оснащения высоковольтных ячеек 1-6 секции 10 кВ защитами от дуговых замыканий, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, 1-ый км Вашутинского ш. д.8 (1 200 п.м.; 32 шт.(прочие)) | O_I-312196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ №823 Кунья путем оснащения микропроцессорными устройствами определения мест повреждения (ОМП) ВЛ-35 кВ Кунья - ГАЭС I,II цепи, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Богородское (800 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-312272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №382 "Венюково" с заменой АКБ и ЗВУ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, г. Чехов-4 (территория ОАО "Чеховский завод энергетического машиностроения") (137 шт.(прочие)) | O_I-312665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №531 "Ваулово" с заменой АКБ и ЗВУ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, г. Чехов-3 (137 шт.(прочие)) | O_I-312666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №658 "Заповедник" с заменой АКБ и ЗВУ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский район, м. Данки (137 шт.(прочие)) | O_I-312667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №137 "Домодедовская" с заменой АКБ и ЗВУ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово, ул. Советская (73 шт.(прочие)) | O_I-312668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ Новософрино № 215 с заменой реакторов 10 кВ АТ-1, АТ-2, - 2 к-та, шинных мостов 10 кВ МВ-6 кВ на ВВк 6 кВ 2 к-та и СОПТ с заменой силовых цепей питания, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул Сетевая д.13 (0,5 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Алабушево № 20 с заменой реакторов 10 кВ 12 (к-тов), МВ-6 кВ на ВВк 6 кВ тип ВВУ-СЭЩ - (9 к-тов), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Андреевка, пос. Алабушево, ул. Калинина, д.1 (9 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-313407 | 97.486 | 0 | 0 | 97.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -97.486 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Смена №105 с заменой реакторов 6 кВ Т-1, Т-2, - 2 к-та, шинных мостов 6 кВ 2 к-та, замена МВ-6 кВ на ВВк 6 кВ 2 к-та, МО г. Сергиев-Посад, ул.Парковая, д.4 (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-313408 | 29.9864 | 0 | 0 | 29.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9864 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.9864 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ Круг № 612 путем установки молниеотводов, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Воздвиженское, д. Гологузово (2 шт.(прочие)) | O_I-313998 | 0.80987 | 0 | 0 | 0.80987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80987 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80987 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №824 «Юрьево» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Дмитровский г.о., д. Юрьево (590 кв.м.; 884 п.м.; 40 шт.(прочие)) | O_I-314410 | 40.6304 | 0 | 0 | 40.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.6304 | -100% | 0 | - | 0 | - | -40.6304 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №612 «Круг» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.о. Клин, д. Гологузово (65 кв.м.; 322 п.м.; 40 шт.(прочие)) | O_I-314411 | 33.9918 | 0 | 0 | 33.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9918 | -100% | 0 | - | 0 | - | -33.9918 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ №228 «Зеленоградская» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.о. Пушкинский, пос. Лесной (1 261 кв.м.; 1 077 п.м.; 44 шт.(прочие)) | O_I-314412 | 50.5326 | 0 | 0 | 50.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.5326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.5326 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №146 «Венцы» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.о. Клин, д. Акатьево (70 кв.м.; 480 п.м.; 25 шт.(прочие)) | O_I-314413 | 28.8972 | 0 | 0 | 28.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.8972 | -100% | 0 | - | 0 | - | -28.8972 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №96 «Катуар» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Дмитровский г.о., пос. Некрасовский (248 кв.м.; 494 п.м.; 28 шт.(прочие)) | O_I-314414 | 32.8598 | 0 | 0 | 32.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.8598 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №95 «Базарово» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Дмитровский г.о., пос. Икша, ул. Школьная (550 п.м.; 25 шт.(прочие)) | O_I-314415 | 32.4894 | 0 | 0 | 32.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.4894 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.4894 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-35 кВ №368 «Васильково» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Дмитровский г.о., д. Селевкино (390 кв.м.; 584 п.м.; 30 шт.(прочие)) | O_I-314416 | 32.8598 | 0 | 0 | 32.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.8598 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.8598 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ 676 «Уча» путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г.о. Мытищи, д. Манюхино (1 540 кв.м.; 2 523 п.м.; 61 шт.(прочие)) | O_I-314417 | 78.8218 | 0 | 0 | 78.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.8218 | -100% | 0 | - | 0 | - | -78.8218 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 353 с установкой фундамента и маслоприемника, прокладка КЛ АСБ 3*240 т.ч. ПИР МО Клинский р-н, г. Высоковск (4 МВА; 0,52 км; 2 шт.(реклоузер); 16 шт.(прочие)) | O_I-314564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 386 с установкой фундамента и маслоприемника, т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Нарынка (2,5 МВА; 0,32 км) | O_I-314565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 417 с установкой фундамента и маслоприемника., т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Захарово (4 МВА; 0,2 км; 2 шт.(реклоузер); 16 шт.(прочие)) | O_I-314566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 89 с установкой фундамента и маслоприемника., т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Мисирево (4 МВА; 0,2 км; 2 шт.(реклоузер); 16 шт.(прочие)) | O_I-314567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 71 с установкой маслоприемника и фундамента, т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково (6,3 МВА) | O_I-314568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 328 с установкой фундамента и маслоприемника., т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Решетниково (4 МВА) | O_I-314569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 71 с установкой фундамента и маслоприемника., т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Решетниково (6,3 МВА) | O_I-314570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БТ-10/6 кВ № 65 с установкой фундамента и маслоприемника., т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Покровка (6,3 МВА) | O_I-314571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ №166 Жостово с установкой дополнительной ячейки, КЛ-10кВ, БТ 2,5МВА, АСП 10 кВ с переводом л.606 на вновь смонтированное оборудование, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Осташково (2,5 МВА; 7 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 1 000 п.м.) | O_I-314579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 1144 (котельная) с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 12 шт, заменой трансформаторов 2х400 кВА на 2х630 кВА, КЛ-10 кВ до ТП № 1144, КВЛ-0,4 кВ от ТП № 1144 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, п.Менделеево (1,26 МВА; 0,573 км; 12 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-314608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0986 | 0 | 0 | 26.0986 | 0 | 26.0986 | - | 0 | - | 0 | - | 26.0986 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 1140 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 9 шт, монтаж АВР, РУ-0,4кВ замена ячеек 10 шт закрытого типа с трансформатором 2*400 кВА в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, п.Менделеево (19 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 689 с заменой ячеек РУ-0,4кВ 9 шт, д. Новая в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (7 шт.(РУ)) | O_I-314626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 644 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 7 шт, монтаж АВР, д. Ложки в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (7 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-314636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 504 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 5 шт, д. Савельево в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (5 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | O_I-314637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 616 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 8 шт, монтаж АВР, д. Майдарово(очистные сооружения) в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 674 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 9 шт, д. Майдарово в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (9 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | O_I-314640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 640 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 6 шт, пос. Поваровка в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (6 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | O_I-314641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 1528 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 8 шт, д. Майдарово в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (8 шт.(РУ); 12 шт.(прочие)) | O_I-314642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 641 (котельная) с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 8 шт, пос. Поваровка в т.ч. ПИР, МО, г.о Солнечногорск (8 шт.(РУ)) | O_I-314643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8094 | 0 | 0 | 10.8094 | 0 | 10.8094 | - | 0 | - | 0 | - | 10.8094 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 511 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 7 шт, д. Майдарово в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (7 шт.(РУ); 11 шт.(прочие)) | O_I-314644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 673 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 6 шт, с трансформатором 2*400 кВА заменой трансформаторов на 2*630 кВА, пос. Поваровка в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (1,26 МВА; 6 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | O_I-314645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-6 кВ №1053 путем замены ячеек РУ-6кВ МО Пушкинский район (6 шт.(РУ)) | O_I-314652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 215 "Ново Софрино" с установкой инженерно – технических средств защиты с установкой СОТ, СОС, СОО по адресу: МО, г.о. Пушкинский, пос. Софрино, ул. Сетевая, д.13 (770 п.м.; 11 шт.(прочие)) | O_I-314703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 181 "Клин" с установкой инженерно – технических средств защиты с установкой СОТ, СОС, СОО, основного, верхнего и нижнего доп. ограждения по адресу: МО, г. Клин, ул. Чайковского, д.85 (1 700 кв.м.; 993 п.м.; 14 шт.(прочие)) | O_I-314704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 803 "Юркино 2" с установкой инженерно – технических средств защиты с установкой СОТ, СОС, СОО по адресу: МО, г. Талдом, Юркинское шоссе, д.1 (480 п.м.; 12 шт.(прочие)) | O_I-314705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 688 "Планерная" с установкой инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, ограждения периметра по адресу: МО, г.о. Химки, Вашутинское шоссе д.8 (545 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 444 "Бутаково" с установкой инженерно – технических средств охраны с установкой СОС, СОО по адресу: МО, г. Химки, 21 км Ленинградского шоссе (1 052 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314707 | 11.1404 | 0 | 0 | 11.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1404 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.1404 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 325 "Луговая" с установкой инженерно – технических средств охраны с установкой СОС, СОО по адресу: МО, г. Лобня, ул. Батарейная д.2А (1 140 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 420 "Долгопрудная" с установкой инженерно – технических средств охраны с установкой СОС, СОО по адресу: МО, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский (846 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 116 "Солнечногорск" и АПБ Солнечногорского РЭС с установкой инженерно – технических средств охраны с установкой СОС, ПБ по адресу: МО, г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д.6 (775 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-314710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 583 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 7 шт, РУ-0,4кВ 6 шт., 2 трансформатора по 630 кВА, д. Ложки в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (1,26 МВА; 7 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | O_I-314712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4571 | 0 | 0 | 15.4571 | 0 | 15.4571 | - | 0 | - | 0 | - | 15.4571 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация ТП-10 кВ № 567 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL 8 шт, 2 трансформатора по 630 кВА, д. Ложки в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,26 МВА; 8 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-314713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3995 | 0 | 0 | 16.3995 | 0 | 16.3995 | - | 0 | - | 0 | - | 16.3995 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-2х250-10/0,4 кВ № 91 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316351 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-2х630-10/0,4 кВ № 115 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316352 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-1000,630-6/0,4 кВ № 128 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316353 | 0.37664 | 0 | 0 | 0.37664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37664 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37664 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-1000,630-6/0,4 кВ № 129 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316354 | 0.37568 | 0 | 0 | 0.37568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37568 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37568 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-2х400-6/0,4 кВ № 130 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316355 | 0.38395 | 0 | 0 | 0.38395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38395 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-2х630-6/0,4 кВ № 131 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316356 | 0.38395 | 0 | 0 | 0.38395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38395 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38395 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 132 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316357 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТПУ-2х400-6/0,4 кВ № 139 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316358 | 0.37505 | 0 | 0 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37505 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37505 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х1250-10/0,4 кВ № 153 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316359 | 0.37505 | 0 | 0 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37505 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37505 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация БКТП-400-6/0,4 кВ № 211 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316360 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-160,400-6/0,4 кВ № 8 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316361 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-6 кВ № 9 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316362 | 0.36176 | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36176 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36176 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-2х1000-10/0,4 кВ № 19 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316363 | 0.38554 | 0 | 0 | 0.38554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38554 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38554 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-320-6/0,4 кВ № 4 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316364 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-6/0,4 кВ № 9 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316365 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-6/0,4 кВ № 64 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316366 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х1600-10/0,4 кВ № 76 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316367 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЦРП-320-6/0,4 кВ № 2 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316368 | 0.37019 | 0 | 0 | 0.37019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37019 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37019 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-2х400-10/0,4 кВ № 162 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316369 | 0.38236 | 0 | 0 | 0.38236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38236 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ТП-2х400-10/0,4 кВ № 163 ЛРЭС в Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316370 | 0.37505 | 0 | 0 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37505 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37505 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 336 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316371 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 339 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316372 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 340 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316373 | 0.38236 | 0 | 0 | 0.38236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38236 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 345 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316374 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-100+320-10/0,4 кВ № 375 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316375 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 398 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316376 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 415 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316377 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 786 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316378 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 793 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316379 | 0.37377 | 0 | 0 | 0.37377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37377 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37377 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 795 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316380 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400+250-10/0,4 кВ № 820 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316381 | 0.39413 | 0 | 0 | 0.39413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39413 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39413 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х180-10/0,4 кВ № 836 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316382 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 837 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316383 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 843 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316384 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х320-6/0,4 кВ № 851 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316385 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х320-10/0,4 кВ № 856 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316386 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х100-10/0,4 кВ № 872 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316387 | 0.36176 | 0 | 0 | 0.36176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36176 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36176 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400+250-6/0,4 кВ № 996 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316388 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 19 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316389 | 0.35211 | 0 | 0 | 0.35211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35211 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РП-10 кВ № 32 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316390 | 0.39572 | 0 | 0 | 0.39572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39572 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39572 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 16 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316391 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 31 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316392 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 66 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316393 | 0.39725 | 0 | 0 | 0.39725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39725 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39725 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 68 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316394 | 0.37041 | 0 | 0 | 0.37041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37041 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37041 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ №87 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316395 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 155 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316396 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 239 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316397 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 865 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316398 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 268 ДРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316399 | 0.35348 | 0 | 0 | 0.35348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35348 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35348 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-2х400-10/0,4 кВ № 17 ЖРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316400 | 0.48914 | 0 | 0 | 0.48914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48914 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.48914 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 280 ЖРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316401 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х1000-10/0,4 кВ № 159 ЖРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316402 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-500-10/0,4 кВ № 47 Барабаново КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316403 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 73 Домнинки КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316404 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-650-10/0,4 кВ № 125 Ледово КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316405 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 140 Барабаново КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316406 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-650-10/0,4 кВ № 164 Злобино КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316407 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 165 Тарасково КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316408 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 169 Тарасково КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316409 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-650-10/0,4 кВ № 178 Никулино КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316410 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 194 Базарово КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316411 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-800-6/0,4 кВ № 198 Кашира КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316412 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-790-10/0,4 кВ № 219 Каменка КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316413 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-800-10/0,4 кВ № 221 Зендиково КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316414 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-1030-10/0,4 кВ № 233 Б. Руново КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316415 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 277 Богатищево КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316416 | 0.37589 | 0 | 0 | 0.37589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37589 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37589 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 283 Топканово КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316417 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 290 Топканово КРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316418 | 0.37396 | 0 | 0 | 0.37396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37396 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37396 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 121 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316419 | 0.3678 | 0 | 0 | 0.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3678 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 139 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316420 | 0.3678 | 0 | 0 | 0.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3678 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 141 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316421 | 0.3678 | 0 | 0 | 0.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3678 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3678 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 143 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316422 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 366 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316423 | 0.37512 | 0 | 0 | 0.37512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37512 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37512 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 392 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316424 | 0.37065 | 0 | 0 | 0.37065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37065 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37065 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х180-10/0,4 кВ № 394 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316425 | 0.36225 | 0 | 0 | 0.36225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36225 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 417 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316426 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-6/0,4 кВ № 451 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316427 | 0.38243 | 0 | 0 | 0.38243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38243 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.38243 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 488 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316428 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 552 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316429 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 591 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316430 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 597 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316431 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-315+400-10/0,4 кВ № 598 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316432 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 954 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316433 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х180-10/0,4 кВ № 1289 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316434 | 0.37353 | 0 | 0 | 0.37353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37353 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37353 | -100% | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-6/0,4 кВ № 1300 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 1306 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250+400-6/0,4 кВ № 1330 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-160+250-10/0,4 кВ № 1346 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-320+400-10/0,4 кВ № 1485 ПРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 2 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 5 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 7 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-6/0,4 кВ № 38 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-315-6/0,4 кВ № 43 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-320-6/0,4 кВ № 72 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-6/0,4 кВ № 105 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-160х250-10/0,4 кВ № 112 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-630-6/0,4 кВ № 115 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-630х400-6/0,4 кВ № 119 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 135 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 146 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 150 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 153 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250х320-10/0,4 кВ № 165 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 174 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 190 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 200 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 249 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 282 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-630х560-10/0,4 кВ № 283 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 286 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 292 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 296 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 299 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 317 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 325 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 352 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 355 РРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП- 250-10/0,4 кВ № 3 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация РТП-320х250-10/0,4 кВ № 8 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400х250-10/0,4 кВ № 19 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 21 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 22 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 80 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 100 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 154 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 165 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 166 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400х250-10/0,4 кВ № 175 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 176 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 268 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 283 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 324 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 325 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 155 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-315х400-10/0,4 кВ № 223 КРЭС(СерПрРЭС) Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 195 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 227 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-250-10/0,4 кВ № 2 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400х250-10/0,4 кВ № 1 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-630х400-10/0,4 кВ № 4 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 325 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 326 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-10/0,4 кВ № 504 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-6/0,4 кВ № 48 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-100х250-10/6/0,4 кВ № 64 CтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-6/0,4 кВ № 221 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-6/0,4 кВ № 327 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 459 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-6/0,4 кВ № 591 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 164 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 552 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400-10/0,4 кВ № 538 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-320х180-10/0,4 кВ № 347 СтРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 1 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 2 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 3 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ № 4 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х160-10/0,4 кВ № 5 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-320+250-6/0,4 кВ № 20 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-10/0,4 кВ № 34 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х630-6/0,4 кВ № 62 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-6/0,4 кВ № 90 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400,250-6/0,4 кВ № 91 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х200-6/0,4 кВ № 97 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-6/0,4 кВ № 112 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х400-6/0,4 кВ № 362 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-400+250-6/0,4 кВ № 368 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.1.2 | Модернизация ЗТП-2х250-6/0,4 кВ № 371 ЧРЭС Южных ЭС: оборудование инженерно-техническими средствами для нужд ЮЭС -филиала ПАО «Россети Московский регион» (2 шт.(прочие)) | O_I-316519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5685.5674 | 0 | 0 | 1575.4555 | 4110.1119 | 4421.861 | 0 | 0 | 1448.9275 | 2972.9335 | -1263.7064 | -22.23% | 0 | - | 0 | - | -126.5279 | -8.031% | -1137.1785 | -27.67% | -
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5481.1724 | 0 | 0 | 1371.0605 | 4110.1119 | 4147.5228 | 0 | 0 | 1174.5894 | 2972.9335 | -1333.6496 | -24.33% | 0 | - | 0 | - | -196.4711 | -14.33% | -1137.1785 | -27.67% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-19 до БКТП 131, МО, Ленинский р-н (0,5 км) | E_I-106685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ №1856 оп. 7 до оп. 6 д. Саморядово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, рп Некрасовский , мкр. «Саморядово-2», к.н. 50:04:0 | P_I-333256 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1227 | 0 | 0 | 0 | 0.1227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП № 15 с.1 до КРН № 300, КЛ-10 кВ от ЦРП № 15 с.2 до КРН № 301 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, г.о. Солнечногорск, ПК 5935+41,95 (0,53 км; 127 | P_I-332427 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.165 | 0 | 0 | 0 | 6.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ д.Курово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Курово, д.73, к.н: 50:04:0150401:85 (0,04 км) | P_I-331582 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23969 | 0 | 0 | 0 | 0.23969 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на участке от ТП-10 кВ №2783 ф.1 отпайка от опоры №3 до опоры №4 ПС-110 кВ №468 "Шелховка" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения участка заявителя, в т. ч. ПИР,МО, Рузский район, с.п. Дороховское, д | P_I-331517 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.080038 | 0 | 0 | 0 | 0.080038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-16 Ратчино-ЗТП-145 д. Степанщи (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Воскресенск, владение з/у 2, строение Катунино-1 тер. (0,21 км) | P I-335205 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004764 | 0 | 0 | 0 | 0.004764 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 786 н.п.Полуханово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Полуханово | P I-335067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0075976 | 0 | 0 | 0 | 0.0075976 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид.2 от МТП-6/0,4 кВ № 1101 до оп.4 д.Степаньково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, г. Мытищи, д. Степаньково (0,17 км; 6 шт.(прочие)) | P I-328488 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28132 | 0 | 0 | 0 | 0.28132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 4 от ТП-6/0,4 кВ №418 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Некрасовский, д.10 | P I-334129 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021332 | 0 | 0 | 0 | 0.021332 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-35 кВ Березки - Рогово (взамен существующей) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,77 км; 710 п.м.) | P I-331803 | нд | нд | нд | нд | нд | 44.8622 | 0 | 0 | 0 | 44.8622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид.Сандарово с ТП-208 КЛ-50, КЛ-50А д.Чепелево (ЧРЭС) (0,6 км) | E_I-107818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-65 с. Домодедово (3,156 км) | E_I-116377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.38 ПС-605 выход с ТП-146 и ТП-220 (1,089 км) | E_I-116381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 с ПС-605 ввод в ТП-388 (1 км) | E_I-116385 | 2.3847 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3847 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3847 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.4 ПС-605 отпайка к КТП-464 оп. №1-17 (1,315 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-116386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.1, ПС №357 №Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (4,078 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-116412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-120, МО, Чеховский р-н, д.Венюково (3,2 км) | E_I-116421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.21 ПС №14 "Апаринки", строительство КТПН-400/6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мильково (0,4 МВА; 0,4 км) | E_I-120947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция РП-10 кВ №16 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, реконструкция РП-10 кВ №4 с установкой АВР, строительство КВЛ-10 кВ от РП-16 до фид.4, ПС-708 «Санаторная», ГНБ, ИКЗ, 2ЛР-10 кВ (разукрупнение), МО, Домодедовский р-н (2,363 км; 1 шт.(РУ); 749 п.м.; 4 шт.(прочие)) | E_I-120984 | 21.8844 | 0 | 0 | 21.8844 | 0 | 35.398 | 0 | 0 | 35.398 | 0 | 13.5136 | 61.75% | 0 | - | 0 | - | 13.5136 | 61.75% | 0 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.23, фид.35 с ПС-529 «Сидорово» (разукрупнение), Ступинский р-н (45,954 км; 10 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | E_I-120988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Кудиново – Минеральная" (26,764 км; 15 707 п.м.; 5 шт.(прочие)) | E_I-124592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7434 | 0 | 0 | 24.7434 | 0 | 24.7434 | - | 0 | - | 0 | - | 24.7434 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Уча" длиной 29,4 км, подвеска сталеалюминевого неизолированного провода марки АС 400/51, АС 240/32, установка металлических опор (58,8 км; 29 400 п.м.) | E_I-124710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.43 ПС 650-ТП-81-ТП-96 д. Ерёмино ЩРЭС (2,224 км) | E_I-127319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-255-ТП-158-ТП-157, в т.ч. ПИР, МО, Щелковского район, д. Никифорово (1,19 км) | E_I-127321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6 ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н., д. Заря Подмосковья (насел. местность) (1,41 км) | E_I-129118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-25 отп. на ТП-187 оп. 8-28 с заменой голого провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (0,433 км) | E_I-132691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС-35 кВ № 619 "Введенское" с заменой КРН-209, КРН-217, КРН-218 на АПС-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Рождество (0,203 км; 3 шт.(реклоузер); 30 шт.(прочие)) | E_I-133289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" с заменой КРН-206, КРН-219, КРН-221 на АПС-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Званово, д. Гаврилово (0,086 км; 3 шт.(реклоузер); 9 шт.(прочие)) | E_I-133295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 6 ПС-35 кВ № 738 "Полушкино" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (0,096 км; 2 шт.(реклоузер); 20 шт.(прочие)) | E_I-133309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 7 от РТП-27 ПС-110 кв №11 "Соловьево" с заменой ЛР-80, 81, на АПС-6 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Щедрино (0,095 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | E_I-133313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция с заменой КРН-631 отп. д. Горбуново, ЛР-631 отп. д. Андрианково, ЛР-638 на 3 АПС ВЛ-6 кВ ф. 7 КРУН-746, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(реклоузер)) | E_I-133314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1А от РП-6 ПС-110 кВ №550 "Каринская" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Иваньево (0,18 км; 3 шт.(реклоузер); 30 шт.(прочие)) | E_I-133318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф2/393 отпайка на ТП 38 оп. 1-16 в т. ч. ПИР МО Талдомский р-н (Рек 0,4-6-10кВ) (0,292 км) | E_I-150240 | 2.901 | 0 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.901 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.901 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ л.903 "А" и "Б" между ЦРП-42 и ЦРП-29, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (2,632 км; 158 кв.м.; 670 п.м.) | E_I-150242 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0.0095209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0095209 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0095209 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 32917, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 32917 до сооруж. ПРВТ-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (8,073 км; 24 шт.(прочие)) | E_I-150247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4845 | 0 | 0 | 1.4845 | 0 | 1.4845 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4845 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-256 Якоть в т. ч. ПИР МО Дмитровский р-н. (СИП-2) (1,871 км) | E_I-150275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-423 Синьково в т. ч. ПИР МО Дмитровский р-н. (СИП-2) (0,25 МВА; 0,692 км) | E_I-150276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС-575 (Петровское) с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (0,75 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-151182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.50 с ПС-575 с заменой неизолированного провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (0,711 км) | E_I-151202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 43 с ПС 30, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский район (3,319 км) | E_I-151678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС 828 ТП-85, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский район (5,68 км) | E_I-151679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10ТП-422 Щелковский РЭС (1,427 км; 3 шт.(прочие)) | E_I-183286 | 2.6607 | 0 | 0 | 2.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6607 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6607 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ЗТП 6/0,4 кВ №243 с заменой трансформатора 160 на 400 кВа, МО, Чеховский р-н, д.Филипповское (1,197 км) | E_I-185144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-259 с заменой транформатора 250 на 400 кВа, МО, Чеховский р-н, д.Гришенки, трансформаторная мощность - 0,4 МВА, увеличение мощности - 0,15 МВА (0,4 МВА; 0,34 км) | E_I-185191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС-392 с заменой голого провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, Наро-Фоминский р-н (3,333 км) | H_I-186022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.12 ПС-802 с заменой голого провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, Истринский р-н (6,922 км) | H_I-186039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 РП-34 (ПС-475) с заменой голого провода на СИП с расширением просек, в т.ч. ПИР, Истринский р-н (5,778 км) | H_I-186046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Фрязино-Глебово-Голубино-Горелово" (40,9 км; 40 900 п.м.) | I_I-186435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 2.7854 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7854 | - | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Фид 205 ПС-258 "Демихово" с отпайками д. Демихово, д. Щербинино ОЗРЭС (2,792 км; 2 шт.(прочие)) | H_I-186670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 0 | 2.0644 | 0 | 2.0644 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0644 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. - 6 ПС-740 "АНЦИФЕРОВО" с отпайками д. Яковлевская, д. Анциферово ОЗРЭС (5,243 км) | H_I-186674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.10 ПС№357 "Елохово", проходящей по лесному массиву, в т.ч. ПИР,МО, д.Высоково Чеховский р-н (4,437 км) | H_I-186725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Кулаково с ЦРП-1 ПС №187 "Лопасня", проходящей по лесному массиву, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (5,082 км) | H_I-186731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №265 ''Слюдинит'', монтаж конденсаторной установки 450 кВАр на ф.20, в том числе ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о. Атепцевское, п.Атепцево (0,45 Мвар) | H_I-188683 | 0.071888 | 0 | 0 | 0.071888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071888 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.071888 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №293 ''Каменская'', монтаж конденсаторной установки 400 кВАр на ф.3, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Кобяково (0,092 км; 0,4 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188686 | 0.33952 | 0 | 0 | 0.33952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33952 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33952 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №307 ''Лыщево'', монтаж конденсаторной установки 200 кВАр на ф.15, в том числе ПИР, МО, Истринский р-н, Ермолинский с.о., д.Лыщево (0,016 км; 0,2 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188688 | 0.086923 | 0 | 0 | 0.086923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086923 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.086923 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №308 ''Наро-Фоминск'', монтаж конденсаторной установки 1100 кВАр на ф.6, в том числе ПИР, МО, г.Наро-Фоминск (0,031 км; 0,3 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188690 | 0.02269 | 0 | 0 | 0.02269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.02269 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №544 ''Дюдьково'', монтаж конденсаторной установки 450 кВАр на ф.ЦРП-11, в том числе ПИР, МО, Истринский р-н, о.п.Чеховская (0,093 км; 0,45 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188699 | 0.35547 | 0 | 0 | 0.35547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35547 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.35547 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №550 ''Каринская'', монтаж конденсаторной установки 425 кВАр на ф.3, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское (0,425 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188701 | 0.2006 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2006 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2006 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №550 ''Каринская'', монтаж конденсаторной установки 175 кВАр на ф.4, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское (0,175 Мвар) | H_I-188702 | 0.042872 | 0 | 0 | 0.042872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042872 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.042872 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №550 ''Каринская'', монтаж конденсаторной установки 450 кВАр на ф.17, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское (0,45 Мвар) | H_I-188707 | 0.36266 | 0 | 0 | 0.36266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36266 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36266 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №564 ''Каурцево'', монтаж конденсаторной установки 800 кВАр на ф.2, в том числе ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Каурцево (0,031 км; 0,2 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №584 ''Звенигород'', монтаж конденсаторной установки 450 кВАр на ф.40, в том числе ПИР, МО, г. Звенигород (0,45 Мвар) | H_I-188722 | 0.34038 | 0 | 0 | 0.34038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34038 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34038 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №645 ''Сушкинская'', монтаж конденсаторной установки 400 кВАр на ф.5, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовский с/о, дер. Татарки (0,4 Мвар) | H_I-188723 | 0.28993 | 0 | 0 | 0.28993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28993 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28993 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №645 ''Сушкинская'', монтаж конденсаторной установки 800 кВАр на ф.8, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовский с/о, дер. Татарки (0,8 Мвар) | H_I-188725 | 0.80373 | 0 | 0 | 0.80373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80373 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80373 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №645 ''Сушкинская'', монтаж конденсаторной установки 550 кВАр на ф.13, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовский с/о, дер. Татарки (0,55 Мвар) | H_I-188727 | 0.042931 | 0 | 0 | 0.042931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042931 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.042931 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №645 ''Сушкинская'', монтаж конденсаторной установки 500 кВАр на ф.14, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, Часцовский с/о, дер. Татарки (0,5 Мвар) | H_I-188728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №683 ''Ядрошино'', монтаж конденсаторной установки 250 кВАр на ф.2, в том числе ПИР, МО, Истринский р-он д. Лужки Ивановского с.о. (0,25 Мвар) | H_I-188732 | 0.13407 | 0 | 0 | 0.13407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13407 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13407 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №683 ''Ядрошино'', монтаж конденсаторной установки 425 кВАр на ф.8, в том числе ПИР, МО, Истринский р-он д. Лужки Ивановского с.о. (0,3 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №683 ''Ядрошино'', монтаж конденсаторной установки 1050 кВАр на ф.10, в том числе ПИР, МО, Истринский р-он д. Лужки Ивановского с.о. (1 Мвар) | H_I-188738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, монтаж конденсаторной установки 425 кВАр на ф.7 ПС №789 ''Наро-Осаново'', в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н, Наро-Осановский с/о, дер. Чупряково (0,425 Мвар) | H_I-188749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, монтаж конденсаторной установки 225 кВАр на ф.9 ПС №836 ''Слобода'', в том числе ПИР, МО, Истринский р-он п. Павловская Слобода (0,225 Мвар) | H_I-188755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №836 ''Слобода'', монтаж конденсаторной установки 300 кВАр на ф.75, в том числе ПИР, МО, Истринский р-он п. Павловская Слобода (0,3 Мвар) | H_I-188761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №836 ''Слобода'', монтаж конденсаторной установки 500 кВАр на ф.58, в том числе ПИР, МО, Истринский р-он п. Павловская Слобода (0,5 Мвар) | H_I-188763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №836 ''Слобода'', монтаж конденсаторной установки 300 кВАр на ф.56, в том числе ПИР, МО, Истринский р-он п. Павловская Слобода (0,3 Мвар) | H_I-188764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, монтаж конденсаторной установки 200 кВАр на ф.51 ПС №836 ''Слобода'', в том числе ПИР, МО, Истринский р-он п. Павловская Слобода (0,2 Мвар) | H_I-188765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, монтаж конденсаторной установки 225 кВАр на ф.24 ПС №264 ''Мцыри'', в том числе ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Брехово (0,225 Мвар) | H_I-188768 | 0.10987 | 0 | 0 | 0.10987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10987 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10987 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, монтаж конденсаторной установки 275 кВАр на ф.25 ПС №264 ''Мцыри'', в том числе ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.Брехово (0,275 Мвар) | H_I-188769 | 0.14914 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14914 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14914 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №428 ''Глядковская'', монтаж конденсаторной установки 250 кВАр на ф.3, в том числе ПИР, МО, Можайский р-н,д.Глядково (0,25 Мвар) | H_I-188794 | 0.12562 | 0 | 0 | 0.12562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12562 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12562 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №556 ''Кукарино'', монтаж конденсаторной установки 525 кВАр на ф.4, в том числе ПИР, МО, Можайский р-н., д.Заречная слобода (0,525 Мвар) | H_I-188801 | 0.46341 | 0 | 0 | 0.46341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46341 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46341 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №556 ''Кукарино'', монтаж конденсаторной установки 200 кВАр на ф.8, в том числе ПИР, МО, Можайский р-н., д.Заречная слобода (0,2 Мвар) | H_I-188805 | 0.064201 | 0 | 0 | 0.064201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064201 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.064201 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №556 ''Кукарино'', монтаж конденсаторной установки 300 кВАр на ф.13, в том числе ПИР, МО, Можайский р-н., д.Заречная слобода (0,3 Мвар) | H_I-188809 | 0.18704 | 0 | 0 | 0.18704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18704 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18704 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №618 ''Никольское'', монтаж конденсаторной установки 200 кВАр на ф.3 , в том числе ПИР, МО, Рузский р-н,д.Никольское (0,048 км; 0,1 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188818 | 0.023498 | 0 | 0 | 0.023498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023498 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023498 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №618 ''Никольское'', монтаж конденсаторной установки 175 кВАр на ф.6, в том числе ПИР, МО, Рузский р-н, д.Никольское (0,048 км; 0,1 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188820 | 0.017365 | 0 | 0 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017365 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017365 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №802 ''Духанино'', монтаж конденсаторной установки 300 кВАр на ф.16, в том числе ПИР, МО, Истринский р-он д. Духанино (0,2 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188866 | 0.065233 | 0 | 0 | 0.065233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065233 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.065233 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №67 ''Усово'', монтаж конденсаторной установки 225 кВАр на ф.5033, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н с. Усово (0,225 Мвар) | H_I-188869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №189 ''Успенская'', монтаж конденсаторной установки 450 кВАр на ф.5062+5060a, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н с. Успенское (0,4 Мвар) | H_I-188876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №189 ''Успенская'', монтаж конденсаторной установки 400 кВАр на ф.5002b+d, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н с. Успенское (0,4 Мвар) | H_I-188878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №189 ''Успенская'', монтаж конденсаторной установки 325 кВАр на ф.5032+5060b, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н с. Успенское (0,35 Мвар) | H_I-188879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №118 ''Кубинка'', монтаж конденсаторной установки 400 кВАр на ф.7, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н п. Старый Городок (0,186 км; 0,35 Мвар) | H_I-188884 | 0.18216 | 0 | 0 | 0.18216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18216 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №118 ''Кубинка'', монтаж конденсаторной установки 350 кВАр на ф.9, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н п. Старый Городок (0,093 км; 0,3 Мвар) | H_I-188885 | 0.038136 | 0 | 0 | 0.038136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038136 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.038136 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №118 ''Кубинка'', монтаж конденсаторной установки 400 кВАр на ф.11, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н п. Старый Городок (0,25 Мвар) | H_I-188886 | 0.077864 | 0 | 0 | 0.077864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077864 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077864 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №118 ''Кубинка'', монтаж конденсаторной установки 250 кВАр на ф.17, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н п. Старый Городок (0,2 Мвар) | H_I-188887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №118 ''Кубинка'', монтаж конденсаторной установки 350 кВАр на ф.19, в том числе ПИР, МО, Одинцовский р-н п. Старый Городок (0,096 км; 0,125 Мвар; 1 шт.(прочие)) | H_I-188888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №260 ''Дедово'', монтаж конденсаторной установки 500 кВАр на ф.13, в том числе ПИР, МО, Истринский район, п.г.т. "Дедовск" (0,048 км; 0,25 Мвар) | H_I-188898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ. Замена неизолированного провода на СИП 3 и расширение просеки ВЛ-10кв. Лин.525, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево Посадсий р-н.(I-112312-03-39) (1,4 км) | H_I-197746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Майдарово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, п. Майдарово (1,27 км) | E_I-197811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-180, д.Шелепино (I-116515-01-14 ) (0,1 МВА; 0,946 км) | E_I-197814 | 2.185 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.185 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.185 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ЗТП 339 п. Запрудня ул. Ленина в т. ч. ПИР МО Талдомский р-н (устранение жалоб) 2 Этап (ННЧ) (7,06 км; 16 т.у.) | H_I-198248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ от КТП-27501, КТП-24716А, КТП-24719, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, ДПК "НОВЬ" (4,106 км; 164 шт.(прочие)) | I_I-204744 | 0.0049007 | 0 | 0 | 0.0049007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0049007 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0049007 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ- 10 кВ (Вынос КЛ-10 кВ) по адресу МО, Солнечногорский район, п. Елино, корп. 22 (1,654 км; 99 п.м.) | J_I-213619 | 5.1368 | 0 | 0 | 0 | 5.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1368 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1368 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ (вынос КЛ-10 кВ) в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ул. Почтовая, в р-не лицея №7 (0,152 км) | J_I-216870 | 0.48275 | 0 | 0 | 0 | 0.48275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48275 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.48275 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220кВ "ТЭЦ-26 - Гулево 1,2, "Бугры-ГТЭС Коломенское" (5,2 км) | J_I-217645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ "Н.Софрино-Трубино" длиной 22,66 км, подвеска сталеалюминевого неизолированного провода марки АС 400/51, установка металлических опор (1 Пусковой комплекс-2 этап) (14,248 км; 14 248 п.м.) | I_I-219087 | 108.4749 | 0 | 0 | 108.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.4749 | -100% | 0 | - | 0 | - | -108.4749 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 "Щапово", в т.ч. ПИР, г.Москва, д.Данилово, д.Кутино (ТРЭС) (2 этап) (5,72 км) | I_I-219103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-105, МТП-105 (замена тр-ра и на БМКТП), ПС №339 "Ожерелье", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Яковское (2 этап) (0,05 км) | I_I-219146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-61, замена вводов, КТП-61 (замена тр-ра и на КТПН), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мамоново (2 этап) (1,88 км; 1 шт.(прочие)) | I_I-219147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-39, замена вводов, КТП-39 (замена тр-ра и на КТПН), ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мамоново (2 этап) (0,4 МВА; 0,5 км) | I_I-219148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от МТП-290, замена вводов, ПС №383 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Малышево (2 этап) (4,9 км) | I_I-219150 | 0.042307 | 0 | 0 | 0.042307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042307 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.042307 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Бронницы (насел. местность) (2 этап) (3,2 км; 2 шт.(прочие)) | I_I-219154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Вертячево (насел. местность) (2 этап) (1,3 км) | I_I-219157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 от ЗТП 25 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н., д. Кануново (насел. местность) (2 этап) (0,05 км) | I_I-219158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) (2 этап) (5,105 км; 6 шт.(прочие)) | I_I-219160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Кулаково с ЦРП-1 ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов (насел. местность) (2 этап) (2,9 км; 1 шт.(прочие)) | I_I-219162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-325 д.Шебанцево (ДРЭС) (2 этап) (1,5 км) | I_I-219171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 с ПС-383 «Бронницы-Тяговая, яч.13 с ЦРП-1. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС-764 «Загорново» до ЗТП-196 МТФ «Рыбаки». Реконструкция ЗТП-196. Установка 2-х ССП» (разукрупнение), Раменский р-н (2 этап) (2,046 км; 9 шт.(прочие)) | I_I-219175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ с. Уборы, д. Дубцы ТП-6733, 6670, 6108, 6729. 6626, 6475. нов КТП, Одинцовский РЭС (1,372 км) | I_I-219534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-407, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово-д.Шульгино (2,105 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-221767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-642, проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Ярополец (2,315 км) | J_I-221784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-556 (оп.10-34) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (1,164 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-221807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 ПС-556 (оп.6а-106) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (7,286 км) | J_I-221810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС-725 (оп.78-141) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,791 км) | J_I-221901 | 0.22285 | 0 | 0 | 0.22285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22285 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-725 (оп.249-280) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,791 км) | J_I-221902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 (оп.135-190) проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Можайский РЭС (3,321 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-221917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-43 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Федюнькино, д. Новозыбинка (2,001 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-221921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-392 "Верея" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Симбухово, д. Ершовка (2,694 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-221924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС-392 "Верея" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Ястребово (0,694 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-221927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041109 | 0 | 0 | 0.0041109 | 0 | 0.0041109 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0041109 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-327 "Колодкино" проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево, д. Субботино, д. Слепушкино, д. Бавыкино (2,792 км; 4 шт.(прочие)) | J_I-221931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ Ф-2 ПС-789 проходящей по населённой местности с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. (4,538 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-221940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33815 | 0 | 0 | 0.33815 | 0 | 0.33815 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33815 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-185, ПС №245 "Пятницкая, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Корыстово (насел. местность) (0,78 км) | J_I-221949 | 0.038641 | 0 | 0 | 0.038641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038641 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.038641 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-119, ПС №525 "Сорокино", ВЛ-0,4 кВ от ТП-93, ВЛ-0,4 кВ от ТП-94, ВЛ-0,4 кВ от ТП-134, ВЛ-0,4 кВ от ТП-397, ПС №399 "Ожерелье тяг.", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, (насел. местность) (6,796 км) | J_I-221950 | 0.022206 | 0 | 0 | 0.022206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022206 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.022206 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Растуново (насел. местность) (1,803 км) | J_I-221970 | 0.11413 | 0 | 0 | 0.11413 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 1.614 | 1414% | 0 | - | 0 | - | 1.614 | 1414% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-145, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Никитское (насел. местность) (0,249 км) | J_I-222003 | 0.023173 | 0 | 0 | 0.023173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023173 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.023173 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-260, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Толмачево (насел. местность) (1,06 км) | J_I-222006 | 0.077918 | 0 | 0 | 0.077918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077918 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077918 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-292, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Колупаево (насел. местность) (0,443 км) | J_I-222020 | 0.033377 | 0 | 0 | 0.033377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033377 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.033377 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.47, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Скурыгино (насел. местность) (1,113 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-222083 | 0.057535 | 0 | 0 | 0.057535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057535 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.057535 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Булгаково (насел. местность) (4,53 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-222084 | 0.097765 | 0 | 0 | 0.097765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.097765 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.097765 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ЦРП-1, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Коровино (насел. местность) (1,413 км; 24 п.м.; 1 шт.(прочие)) | J_I-222085 | 0.14009 | 0 | 0 | 0.14009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14009 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14009 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п Шарапово (насел. местность) (1,65 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-222087 | 0.2599 | 0 | 0 | 0.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2599 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) (1,157 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-222088 | 0.11495 | 0 | 0 | 0.11495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11495 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11495 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.1-27, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Повадино (насел. местность) (1,751 км) | J_I-222093 | 0.99961 | 0 | 0 | 0.99961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99961 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.99961 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) (0,443 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-222094 | 0.066326 | 0 | 0 | 0.066326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.066326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алексеевка (насел. местность) (0,524 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-222096 | 0.018066 | 0 | 0 | 0.018066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018066 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.018066 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.111-116, оп.134-134/29, оп.131-131/5, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (насел. местность) (5,779 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-222100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) (2,13 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-222101 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.10162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10162 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10162 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-32 оп.1-18, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Ильинское (насел. местность) (1,295 км; 2 шт.(прочие)) | J_I-222102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Уварово (насел. местность) (3,966 км; 4 шт.(прочие)) | J_I-222103 | 0.40856 | 0 | 0 | 0.40856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40856 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.40856 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2, ПС №357 "Елохово" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Ваулово (насел. местность) (1,986 км; 48 п.м.; 2 шт.(прочие)) | J_I-222104 | 0.2533 | 0 | 0 | 0.2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2533 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2533 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) (3,559 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-222105 | 0.2289 | 0 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2289 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2289 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №478 "Талеж" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бавыкино (насел. местность) (3,616 км; 8 шт.(прочие)) | J_I-222110 | 0.19045 | 0 | 0 | 0.19045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19045 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19045 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №478 "Талеж" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Голыгино (насел. местность) (0,848 км) | J_I-222111 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.055306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.055306 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 оп. 2-6, ПС №771 "Малино" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Малино (насел. местность) (0,272 км) | J_I-222115 | 0.064335 | 0 | 0 | 0.064335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064335 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.064335 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ЗТП-802 оп.7-8, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Новоселки (насел. местность) (0,095 км) | J_I-222126 | 0.03238 | 0 | 0 | 0.03238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03238 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.03238 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4150, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Медвежьи Озёра (0,25 МВА; 0,9 км) | J_I-222624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,41 МВА; 4,3 км) | J_I-222625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Михали" от ЗТП-560, Егорьевского района (1 км) | J_I-222626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Михали" от ЗТП-633, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (2,8 км) | J_I-222627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 , в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н, д. Алтухово (0,8 км) | J_I-222628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-189 , в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (3,2 км) | J_I-222629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-88, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, н/п Солосцово (0,16 МВА; 4,8 км) | J_I-222630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-6, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Павловское (3,5 км) | J_I-222631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-242, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Аборино (1 км) | J_I-222632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП-1013, МТП-1586 , в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, н/п Ст.Титово и Дорохово (4,2 км) | J_I-222633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-179, КТП-81, КТП-198, КТП-206, реконструция МТП-179, КТП-81, КТП-198, КТП-206, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, н/п Трегубово (1 МВА; 9,1 км) | J_I-222634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-277, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Тельма (0,16 МВА; 7,26 км) | J_I-222635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Здехово быт. (0,26 МВА; 2,12 км) | J_I-222636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4902, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, д. Медвежьи Озёра (0,87 км) | J_I-222637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,25 МВА; 3,6 км) | J_I-222638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 , в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупа (0,16 МВА; 4,8 км) | J_I-222639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "База" от КТП-33, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (0,44 км) | J_I-222640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Низкое" от МТП-114, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (0,16 МВА; 3,5 км) | J_I-222641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, н/п Маливо (0,16 МВА; 7,8 км) | J_I-222642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-63, установка дополнительной КТП, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, н/п Старое Бобренево (0,32 МВА; 5 км) | J_I-222643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-9, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, с. Ловцы (0,25 МВА; 3,56 км) | J_I-222644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-15, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Калянинское (3,65 км) | J_I-222645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-21, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Носово-1 (1,1 км) | J_I-222646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1082 , в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино (1 км) | J_I-222647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1084 в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Авсюнино-школа (0,25 МВА; 3 км) | J_I-222648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1093 в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевского р-н, д. Равенская (2,965 км) | J_I-222649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-274, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Старая Слобода (3,18 км) | J_I-222650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5027, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, д.Дятловка (2,65 км) | J_I-222651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-8, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, п. им. Цюрупы, (0,41 МВА; 4,2 км) | J_I-222652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пожинский" ДОЗ от ЗТП-197, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (2 км) | J_I-222653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-117, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (0,16 МВА; 2,76 км) | J_I-222654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ, КТП-90, КТП-295, строительство ТП-250/10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Шкинь (0,75 МВА; 6,8 км) | J_I-222655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-25, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Старое Кошелево (0,16 МВА; 2,2 км) | J_I-222656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-29, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Гольцово (2,3 км) | J_I-222657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-57, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, д. Алексеево (0,16 МВА; 2,7 км) | J_I-222658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1156 , МТП-1502, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевского р-н, д. Смолево (3,64 км) | J_I-222659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1115, КТП-1116, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевского р-н, д. Старое (0,16 МВА; 3 км) | J_I-222660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-241, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Обухово (0,26 МВА; 2,48 км) | J_I-222661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-110, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н, д. Здехово быт. (0,26 МВА; 3,55 км) | J_I-222662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Пановская" от КТП-122, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (0,25 МВА; 3 км) | J_I-222663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-35, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Орешково (0,16 МВА; 2,2 км) | J_I-222664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1128, КТП-1433, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевского р-н, д. Запрудино (0,16 МВА; 3,05 км) | J_I-222665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-78,МТП-158,МТП-159,МТП-354,КТП-80,КТП-157,ЗТП-79,ЗТП-139, МТП-78,МТП-158,МТП- 159,МТП-354,КТП-80,КТП-157,КТП-77,ЗТП-79,ЗТП-139 ЗТП-229,ЗТП-76, строительство нов ТП, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н, д. Сосновка (4,65 МВА; 18 км) | J_I-222666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-210, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н, д. Антипино (0,32 МВА; 6,97 км) | J_I-222667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от РП-3070 до мусоросжигательного завода д. Торбеево, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4,866 км; 250 п.м.) | J_I-222680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ БТ-5 на РП-4440, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,666 км) | J_I-222683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПСС-3 РП-6060, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1,166 км) | J_I-222684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 ПС № 168 "Фаустово", ВЛ-10 кВ фид.537-04 ПС № 537 "Виноградово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,8 км; 70 п.м.) | J_I-222685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 537-01 ЦРП-3 ПС-110 кВ № 537 "Виноградово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск (1,088 км; 11 шт.(прочие)) | J_I-222686 | 4.013 | 0 | 0 | 4.013 | 0 | 0.1506 | 0 | 0 | 0.1506 | 0 | -3.8624 | -96.25% | 0 | - | 0 | - | -3.8624 | -96.25% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 21 ПС № 456 "Маслово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1,5 км) | J_I-222687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 8 ПС № 285 "Жуковка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1,333 км) | J_I-222688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Марково, в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н (3 км) | J_I-222689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-4440/1-ЛР-12-ЛР-16-ТП-10/2-ПСС-2, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,543 км) | J_I-222690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 761-21 ПС № 761 "Фетровая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,333 км) | J_I-222691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-4 фид. "Акатьево", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1,333 км) | J_I-222692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1019-ТП-1277, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,266 км) | J_I-222693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-1277-ТП-1113, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,533 км) | J_I-222694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3/821, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,233 км) | J_I-222695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5/821, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,3 км) | J_I-222696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2,5 км) | J_I-222700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отп. от РП-8 до ЗТП-288 ф .827, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1,366 км) | J_I-222701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Перекачка", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1,066 км) | J_I-222702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 1 ТП-146 ПС № 120, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,866 км) | J_I-222703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 20 отп. на ТП-182 ПС № 414, отп. на КТП-117, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,5 км) | J_I-222704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ от ПС № 571 "Клишино" до ЗТП-142 отп. и ответвл. (фид. 22), в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н (6,6 км) | J_I-222705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №201 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Кульпино (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 (оп. 131) с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Мартьяново (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 32 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №322 и КРН-6 кВ №322 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Шарапово (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 110 кВ №550 "Каринская" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д. Ново-Константиновка (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 4 ПС 35 кВ №293 "Каменская" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 1 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 3 РТП-6 кВ №2 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 113 ПС 35 кВ №482 "Дачная" с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 2 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново" с заменой ЛР-6 кВ №134 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 3 КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №789 "Наро-Осаново" с заменой ЛР-6 кВ №731 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 2 РП-6 кВ №1 с заменой ЛР-6 кВ №121 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 33 РП-6 кВ №3 с заменой ЛР-6 кВ №336 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 5 РП-6 кВ №4 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ линия 6 РП-6 кВ №4 с заменой ЛР-6 кВ №466 на АПС-6 кВ, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 РП-6 кВ №14 с заменой КРН-6 кВ №641, ЛР-6 кВ №11 на 2 АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 РП-6 кВ №6 с заменой ЛР-6 кВ №657 на АПС-6 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-6 РП-6 кВ №6 с установкой АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 ПС 35 кВ №482 "Дачная" с заменой ЛР-6 кВ №112 на АПС-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (2 этап) (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 308 пос. Запрудня, ул. Гражданская, МО, Талдомский р-он (устранение жалоб)-2ПК (I-150050) (0,845 км) | J_I-222998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП 339 п.Запрудня, ул.Ленина, МО, Талдомский район (устранение жалоб)-2ПК (I-150049) (0,705 км) | J_I-222999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция 2 КЛ-6 кВ ф. 114А, ф. 123 ПС-416 "Красные горки"-ЦРП-5, в т.ч. ПИР, г. Долгопрудный (7,464 км; 115 кв.м.; 616 п.м.) | J_I-223322 | 0.90768 | 0 | 0 | 0.90768 | 0 | 2.599 | 0 | 0 | 2.599 | 0 | 1.6913 | 186.3% | 0 | - | 0 | - | 1.6913 | 186.3% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №408 "Теряево" с применением изолированного провода СИП-3, установка АПС-10 кВ, 5РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Кузьминское (4,773 км; 1 шт.(реклоузер); 146 шт.(прочие)) | J_I-223470 | 0.95606 | 0 | 0 | 0.95606 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 1.5757 | 164.8% | 0 | - | 0 | - | 1.5757 | 164.8% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №165 "Судниково" с применением изолированного провода СИП-3, с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Таболовоч (7,394 км; 1 шт.(реклоузер)) | J_I-223471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-10 кВ №5889 ПС -110 кВ №334 "Немчиновка" с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-250 6/0,4 кВ, строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сколково (0,5 МВА; 1,715 км; 24 п.м.) | J_I-223472 | 1.0652 | 0 | 0 | 1.0652 | 0 | 0.012556 | 0 | 0 | 0.012556 | 0 | -1.0526 | -98.82% | 0 | - | 0 | - | -1.0526 | -98.82% | 0 | - | Корректировка технических решений
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-10 кВ №23967 с заменой провода на СИП-2, строительство 2ТП-400 10/0,4 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от 1 с. 3 яч. , от 2с.16яч. РТП-26169 до т.А , ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №70 "Сетунь", замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марфино (0,8 МВА; 9,354 км; 1 шт.(прочие)) | J_I-223473 | 0.76714 | 0 | 0 | 0.76714 | 0 | 4.4311 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 3.664 | 477.6% | 0 | - | 0 | - | 3.664 | 477.6% | 0 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РТП 6 до БКТП-161 ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с-з им. Ленина (1,764 км) | J_I-223865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ №177 ф.15 с ПС №319 "Лаговская", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Молоди (2,28 км; 187 п.м.) | J_I-223871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС № 298 "Третьяково" (перевод на 20 кВ) МО, Зарайский р-н (3,637 МВА; 6,536 км; 4 шт.(реклоузер)) | J_I-224434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС № 298 "Третьяково" (перевод на 20 кВ) МО, Зарайский р-н (4,576 МВА; 4,023 км; 4 шт.(реклоузер)) | J_I-224436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 21 ПС № 62 "Зарайск" (перевод на 20 кВ) МО, Зарайский р-н (3,51 МВА; 6,636 км; 2 шт.(реклоузер)) | J_I-224438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6-10 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Машкинское ш, стр.1 (0,29 км; 24 п.м.) | J_I-226051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Кошелево, д.67 (0,126 км) | K_I-227398 | 0.10655 | 0 | 0 | 0 | 0.10655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10655 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.10655 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (вынос линии с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Тишково (0,104 км) | K_I-228957 | 0.18285 | 0 | 0 | 0 | 0.18285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18285 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.18285 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.8 ТП-1024 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Троицкое, уч.14 (0,12 км) | K_I-230540 | 0.20713 | 0 | 0 | 0 | 0.20713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20713 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.20713 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. 5 ПС-289 до ВЛ-10 кв ф. 10 ПС-701, строительство 1 АПС (резервирование сети 10 кВ), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (1,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | K_I-232628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ (вынос линии) ф. ТП-1004-КТП-101-ТП-1009, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Марьино (0,392 км; 80 п.м.) | K_I-232815 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5453 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5453 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2 РТП-7 "Большое Алексеевское", ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с.Большое Алексеевское (насел. местность) (4,234 км) | K_I-233639 | 0.0082968 | 0 | 0 | 0.0082968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0082968 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0082968 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-3 РТП-9 "Дубнево", ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) (4,431 км) | K_I-233641 | 0.089733 | 0 | 0 | 0.089733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089733 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.089733 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 и ф.23, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) (1,189 км) | K_I-233642 | 0.14338 | 0 | 0 | 0.14338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14338 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14338 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.35 и ф.13, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (насел. местность) (1,091 км) | K_I-233643 | 0.13674 | 0 | 0 | 0.13674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13674 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13674 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (0,807 км) | K_I-233646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.5 с ЦРП-12, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (насел. местность) (7,89 км; 14 шт.(прочие)) | K_I-233649 | 0.54829 | 0 | 0 | 0.54829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54829 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Новый Быт (насел. местность) (4,007 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-233651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.10, ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Детково (насел. местность) (2,841 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-233653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф."Селинский", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г.Пущино- д.Селино (насел. местность) (3,573 км; 8 шт.(прочие)) | K_I-233656 | 0.48938 | 0 | 0 | 0.48938 | 0 | 11.554 | 0 | 0 | 11.554 | 0 | 11.0646 | 2261% | 0 | - | 0 | - | 11.0646 | 2261% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф."Семеновский" с РП-5, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Большое Грызлово-д.Б.Городня (насел. местность) (10 км) | K_I-233657 | 18.1578 | 0 | 0 | 18.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.1578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.1578 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-792, ПС-110 кВ №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Вельяминово (насел. местность) (3 км) | K_I-233660 | 0.30983 | 0 | 0 | 0.30983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30983 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30983 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.135/243 с установкой ВДТ-10кВ в районе оп.53, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (насел. местность) (4,553 км; 10 шт.(прочие)) | K_I-233685 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.203 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.203 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-370, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, п. Сельхозтехника (4,626 км) | K_I-233690 | 0.32691 | 0 | 0 | 0.32691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32691 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32691 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.14, ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (насел. местность) (9,38 км; 9 шт.(прочие)) | K_I-233699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Повадино (насел. местность) (7,563 км; 20 шт.(прочие)) | K_I-233722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.2, ф.5 ЗТП-58, ПС №348 "Серебряные Пруды", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, д. Мягкое (насел. местность) (7,993 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-233747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7514 | 0 | 0 | 15.7514 | 0 | 15.7514 | - | 0 | - | 0 | - | 15.7514 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.12, ф.2 ПС №432 "Пурлово", ВЛ-10кВ ф.11 ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, п. Серебряные Пруды (насел. местность) (11,883 км; 8 шт.(прочие)) | K_I-233748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05556 | 0 | 0 | 0.05556 | 0 | 0.05556 | - | 0 | - | 0 | - | 0.05556 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 ЗТП-139, ПС №348 "Серебряные Пруды", ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №244 "Глубокое",в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды (насел. местность) (3,013 км) | K_I-233750 | 0.44314 | 0 | 0 | 0.44314 | 0 | 0.019295 | 0 | 0 | 0.019295 | 0 | -0.42385 | -95.65% | 0 | - | 0 | - | -0.42385 | -95.65% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС 35 кВ № 528 Манеж оп. 1-31, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, c установкой РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,749 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС-35 кВ № 324 "Ошейкино" оп. 62-77, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, д. Бородино (0,753 км; 16 шт.(прочие)) | K_I-234191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-35 кВ № 324 Ошейкино оп. 62-80, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,106 км) | K_I-234192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-35 кВ № 324 "Ошейкино", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,502 км) | K_I-234193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 41-48, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,411 км) | K_I-234194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС-35 кВ № 324 "Ошейкино" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,411 км) | K_I-234195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 324 "Ошейкино" оп. 256-275, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,381 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 24-37., с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,868 км) | K_I-234197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-35 кВ №324 "Ошейкино" оп. 115-123, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,445 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС - 35 кВ № 324 "Ошейкино" оп.132-149, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,208 км) | K_I-234199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 200-215, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,023 км) | K_I-234200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 71-82, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,602 км) | K_I-234201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 с ПС 35 кВ № 324 Ошейкино оп. 159-170, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,648 км) | K_I-234202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС- 35 кВ № 324 "Ошейкино"оп. 120-142, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,46 км) | K_I-234203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ЦРП 10 кВ № 11 оп. 107-117., с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,693 км) | K_I-234204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС- 110 кВ № 409 "Лотошино" оп. 164-182, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,887 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ № 409 Лотошино оп. 343-360, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор и расширением просек , с установкой 2ХРЛР,в т.ч.ПИР, М.О. Лотошинский район (0,845 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС -35 кВ № 324 "Ошейкино" оп. 64-73., с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,479 км) | K_I-234207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ЦРП 10 кВ № 11 оп. 120-132., с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор и расширением просек , в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,629 км) | K_I-234208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.16 с ПС 110 кВ № 409 Лотошино оп. 294-323, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, с установкой 2ХРЛР, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (1,816 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 619 Введенское оп.178-196, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, с установкой РЛР,в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,8 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-35 кВ №619 "Введенское" оп. 208-218, с установкой разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,782 км; 14 шт.(прочие)) | K_I-234211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-35 кВ № 619 "Введенское" оп. 238-244, РЛР-10 кВ, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,537 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234212 | 0.13027 | 0 | 0 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13027 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13027 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС 35 кВ № 619 Введенское оп.35-46, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район (0,618 км) | K_I-234213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" оп. 1-49, с заменой неизолированного провода на СИП-3 с заменой опор, РМК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район, п.Лотошино (2,723 км; 53 шт.(прочие)) | K_I-234214 | 2.0321 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0321 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0321 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС- 110 кВ № 409 "Лотошино" оп. 45-55, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Строителей (0,496 км; 11 шт.(прочие)) | K_I-234215 | 0.59161 | 0 | 0 | 0.59161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.59161 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС-750 кВ № 534 "Грибово" оп. 1/7-1/15, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д. Тимково (0,172 км) | K_I-234216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с РП-10 кВ № 6 оп.256-16/29, 17/1-17/44, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (4,276 км; 88 шт.(прочие)) | K_I-234217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с РП 10 кВ № 2 оп.9-1/8, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (0,454 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС- 35 кВ № 165 "Судниково" оп.2/11-2/47, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,266 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с ПС-35 кВ № 408 "Теряево" оп. 16/1-16-18, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д. Кузьминское (0,926 км; 14 шт.(прочие)) | K_I-234220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ПС -35 кВ № 408 "Теряево" оп.17/1-17/36, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (2,476 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-234221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС 35 кВ № 407 Осташево оп.11/37-11/47, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (0,641 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС-750 кВ № 534 Грибово оп. 1-37, 1/1-1/20, 3/1-3/17, 72-106, 4/1-4/31, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, установка разрядников, 16хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (7,128 км; 151 шт.(прочие)) | K_I-234223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.13 с ПС 110 кВ № 395 Панфиловская оп. 16/1-16/13, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (0,614 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-1 оп. 60-93 с ПС-220 кВ № 107 "Кедрово" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Литвиново (1,636 км; 29 шт.(прочие)) | K_I-234227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-2 оп.41-51 ПС-220 кВ № 107 "Кедрово" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Жихарево (0,497 км; 11 шт.(прочие)) | K_I-234228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.10-3 с ПС 220 кВ № 107 Кедрово оп. 16-50, 138-151, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (2,8 км) | K_I-234229 | 0.04922 | 0 | 0 | 0.04922 | 0 | 0.70106 | 0 | 0 | 0.70106 | 0 | 0.65184 | 1324% | 0 | - | 0 | - | 0.65184 | 1324% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 10-4 оп. 105-123 ПС-220 кВ № 107 "Кедрово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, КЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, 3хИКЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Крюково (0,371 км; 10 шт.(прочие)) | K_I-234230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-4, оп. 52-68, 53/1-53/6 ПС-220 кВ № 107 "Кедрово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 3хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Головково (1,212 км; 29 шт.(прочие)) | K_I-234231 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.10003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10003 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10003 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 с РП-10 кВ № 42 оп. 63-84 ПС-110 кВ № 158 "Мишуково", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Рождество (1,277 км; 28 шт.(прочие)) | K_I-234232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 оп. 2-20 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Атепцево (0,929 км; 18 шт.(прочие)) | K_I-234233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 от РП-10 кВ № 52 оп. 57-57/9, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек ПС 110 кВ №308 "Наро-Фоминск", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминс, д.Тёрновка (0,591 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит" оп. 1-19 с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Атепцево (0,921 км; 18 шт.(прочие)) | K_I-234235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20 от РП-10 кВ № 18 оп. 66-66/7 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Слизнево (0,364 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.20 с ТП-10 кВ № 352 ПС-35 кВ №265 «Слюденит» оп. 1-38, с заменой неизолированного провода на СИП-3 с заменой опор, РМК-20 , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Каменское (0,826 км; 19 шт.(прочие)) | K_I-234237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20 оп. 1-22 ТП-10 кВ № 137 ПС-35 кВ "265 "Слюденит", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Атепцево (1,144 км; 23 шт.(прочие)) | K_I-234238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Новоселки оп. 65-93 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Фобакино (1,818 км; 36 шт.(прочие)) | K_I-234239 | 1.6479 | 0 | 0 | 1.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6479 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6479 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Рождество с ТП-10 кВ № 11 от ЛР-10 кВ № 37 оп. 6-18 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Рождество (0,654 км; 17 шт.(прочие)) | K_I-234240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Головково с ПС-35 кВ № 288 "Каменка" оп. 76/1-76/10, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Скугорово (0,546 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234241 | 0.55486 | 0 | 0 | 0.55486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.55486 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Алексеевка от КРУН-10 кВ № 2 оп. 40-46-46/1-46/3 ПС-35 кВ № 287 "Корытово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Редькино (0,698 км; 14 шт.(прочие)) | K_I-234242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 1.4268 | 0 | 1.4268 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4268 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Алексеевка от КРУН-10 кВ № 190 оп. 1-13-ЛР № 63-15 ПС-35 кВ № 287 "Корытово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Редькино (0,894 км; 18 шт.(прочие)) | K_I-234243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 2.3403 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3403 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Афанасовка с РП-10 кВ № 2 оп. 1-8, 14-24, 21/1-21/14 ПС-35 кВ № 287 "Корытово" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Настасьено (1,148 км) | K_I-234244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Смена с ТП-10 кВ № 141 оп. 24/1-21/11 ПС-110 кВ № 308 "Наро-Фоминск", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Красноармейское лесничество (0,661 км; 13 шт.(прочие)) | K_I-234245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС-110 кВ № 308 "Наро-Фоминск" оп. 10-38, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск (1,711 км; 37 шт.(прочие)) | K_I-234246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС-110 кВ № 308 "Наро-Фоминск" оп. 1-31, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск (1,969 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 с РП-10 кВ № 1 оп. 37-74 ПС-110 кВ № 308 "Наро-Фоминск", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Таширово (1,507 км; 29 шт.(прочие)) | K_I-234248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ № 371 Кузнецово оп. 1-91, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (2,25 км) | K_I-234249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 с РТП 6/0,4 кВ кВ №7 ПС 110 кВ №550 "Каринская" оп. 15-18,с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Шихово (0,326 км; 8 шт.(прочие)) | K_I-234250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070152 | 0 | 0 | 0.070152 | 0 | 0.070152 | - | 0 | - | 0 | - | 0.070152 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 с РТП 6 кВ № 7 оп. 20-30 ПС-110 кВ № 584 "Звенигород", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Луцино (0,416 км) | K_I-234251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.16 с ПС 110 кВ № 584 "Звенигород" оп. 5-9, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, п.Мосжинка (0,423 км; 10 шт.(прочие)) | K_I-234252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС 35 кВ № 482 "Дачная" оп. 1-16 (отп. на КРН-116), с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Палицы (0,951 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-234253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-3 с РП 6/0,4 кВ № 6 от ТП 6/0,4 кВ № 6310 до оп. № 164 ПС 110 кВ №550 "Каринская", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Андреевское (0,531 км; 10 шт.(прочие)) | K_I-234254 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.162 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.162 | -100% | 0 | - | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.32 с РП-6 кВ №3 (РП-6 кВ №33) оп.1-5 (отп. на КТП-6 кВ №3218), в стволе оп.17-25, 26, 36, 27-27/1, 68-94 ПС 110 кВ №118 "Кубинка", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, с установкой 6хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Белозерово (0,875 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-234255 | 0.24144 | 0 | 0 | 0.24144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24144 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24144 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС 35 кВ № 482 "Дачная" от КРН 6 кВ № 111 оп. 32-57, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Аксиньино (1,669 км; 32 шт.(прочие)) | K_I-234256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС-35 кВ № 482 "Дачная" от КРН-6 кВ № 115 оп. 1-20, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-6 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Аксиньино (1,33 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 с ПС-35 кВ № 482 "Дачная" оп. 1-21, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Аксиньино (1,31 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-234258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 с РП 6 кВ № 6 от ТП-6406 оп. 1-88, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (5,299 км) | K_I-234259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60065 | 0 | 0 | 0.60065 | 0 | 0.60065 | - | 0 | - | 0 | - | 0.60065 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-17 с РТП 6 кВ № 20 оп. 1-65, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (3,9 км) | K_I-234260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44199 | 0 | 0 | 0.44199 | 0 | 0.44199 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44199 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-17 с РТП 6/0,4 кВ №20 оп. 114-125 ПС 110 кВ № 584 "Звенигород", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Носоново (0,629 км; 10 шт.(прочие)) | K_I-234261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-34 с РП 6 кВ № 3 оп. 53-95, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,5 км) | K_I-234262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28332 | 0 | 0 | 0.28332 | 0 | 0.28332 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28332 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС 110 кВ № 789 "Нароосаново" оп. 128/1-141, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Наро-Осаново (0,741 км; 13 шт.(прочие)) | K_I-234263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1025 | 0 | 0 | 2.1025 | 0 | 2.1025 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1025 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ПС 110 кВ № 789 "Нароосаново" отп. на ТП 6/0,4 кВ кВ №7408, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Еремино (0,124 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС 35 кВ № 738 "Полушкино" оп. 54-76, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Григорово (0,961 км; 22 шт.(прочие)) | K_I-234265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС 35 кВ № 738 "Полушкино" отп. на КТП 10 кВ № 7603, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, п. Санаторий им. Герцена (0,496 км; 11 шт.(прочие)) | K_I-234266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.32 РП 6/0,4 кВ№3 ПС 110 кВ №118 "Кубинка", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Клин (1,204 км; 28 шт.(прочие)) | K_I-234267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 3 с РП 10 кВ № 14 оп. 43-112-114, 117-128, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,706 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС-35 кВ №568 "Карповка" оп. 1-27, 36-44-46, 46-59-72, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,745 км; 42 шт.(прочие)) | K_I-234269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф 2 с ПС 35 кВ № 568 Карповка оп. 1-14, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,705 км) | K_I-234270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 7-14-22, 84-95, 202-208-223, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,198 км; 28 шт.(прочие)) | K_I-234271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС -110 кВ № 171 "Сычи" оп. 52-76, 305-323, 423-435, 492-498, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,896 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 47-55, 177-187, с установкой разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,929 км; 22 шт.(прочие)) | K_I-234273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 7 с ПС 35 кВ № 568 Карповка оп. 51-72, 81-87, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,872 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-234274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с РП-10 кВ № 51 оп. 68-96, 128-139, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, с установкой разрядников, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Скирманово (2,494 км; 44 шт.(прочие)) | K_I-234275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-110 кВ №701 "Сухарево", оп. 144-149-159-183, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,434 км; 36 шт.(прочие)) | K_I-234276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС-110 кВ № 732 "Мухино", оп. 57-65-83-107, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,61 км) | K_I-234277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС 35 кВ № 464 Дорохово, оп. 75-116, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,9 км) | K_I-234278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №460 "Кожино", оп. 13-42, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,753 км; 40 шт.(прочие)) | K_I-234279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС-110 кВ № 468 "Шелковка "оп. 4-30, РЛР-10 кВ, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,204 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234280 | 0.27651 | 0 | 0 | 0.27651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27651 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27651 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС 35 кВ № 289 Кирилловка оп. 1-42, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п.Нестерово (1,729 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-234281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 кВ №40 оп. 151-156, 174-188, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,987 км; 28 шт.(прочие)) | K_I-234282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС 110 кВ № 418 "Руза оп. 176-227, 212-218, 382-392, 393-402, 402-425, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (6,5 км) | K_I-234283 | 1.2494 | 0 | 0 | 1.2494 | 0 | 10.5859 | 0 | 0 | 10.5859 | 0 | 9.3365 | 747.3% | 0 | - | 0 | - | 9.3365 | 747.3% | 0 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП 10/0,4 кВ № 34 ПС 220 кВ №475 "Луч", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4ХРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Котарево (1,577 км; 177 п.м.; 4 шт.(прочие)) | K_I-234284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Сафонтьево с РП 10 кВ № 29, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (5 км) | K_I-234285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Зенькино, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (8,6 км) | K_I-234286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Буньково с РП-55 от ПС-35 кВ № 196 "Выползово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Буньково (0,735 км; 21 шт.(прочие)) | K_I-234287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Санниково от ТП-10 кВ №1191 до опоры 38, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 ПС-220 кВ №475 "Луч", РЛР-10 кв , РМК-20, ВЛ-0,4 кВ от опоры 16/13 до опоры 16/11, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Качаброво (2,524 км; 62 шт.(прочие)) | K_I-234288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Новоселово с РП-54 от ПС-220 кВ № 475 "Луч", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Новоселово (1,518 км; 35 шт.(прочие)) | K_I-234289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Котово с РП-22 от ПС-110 кВ № 483 "Ивановская", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Котово (0,509 км; 11 шт.(прочие)) | K_I-234290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Кипрей от опоры 1 до 55, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 , КЛ 10 кВ ф. Кипрей ПС 110 кВ №802 "Духанино" от опоры 16-17, 30-31, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Холмы (2,703 км) | K_I-234291 | 0.061518 | 0 | 0 | 0.061518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061518 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.061518 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Ивановский, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (4,2 км) | K_I-234292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Бужарово ПС-110 кВ №551 "Пернатово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Бужарово (2,221 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-234293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 55 ПС-220 кВ № 475 "Луч", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Никулино (0,444 км; 11 шт.(прочие)) | K_I-234294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 42 от опоры № 1 до опоры № 55 ПС 110 кВ № 551"Пернатово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район,д. Холщевики (2,434 км) | K_I-234295 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 0.20855 | 0 | 0 | 0.20855 | 0 | -1.9869 | -90.5% | 0 | - | 0 | - | -1.9869 | -90.5% | 0 | - | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с РП 10 кВ № 3 оп. 1-10, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 ПС 110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Ямская (0,603 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234296 | 0.19631 | 0 | 0 | 0.19631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19631 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19631 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 оп. 36-54, 36-58 ПС-110 кВ № 355 "Можайск" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Колычево (1,195 км; 28 шт.(прочие)) | K_I-234297 | 1.465 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.465 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.465 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с РП-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ № 355 "Можайск" оп. 1-3, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, г. Можайск, ул. Славянская (0,044 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234298 | 0.14303 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14303 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14303 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП-10 кВ № 3 от ПС-110 кВ № 355 "Можайск", оп. 165-167, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Лыткино (0,15 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-234299 | 0.18161 | 0 | 0 | 0.18161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18161 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.18161 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 292-329 ПС 110 кв №355 "Можайск", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, 3ХРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, с.Борисово (2,309 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-234300 | 2.2367 | 0 | 0 | 2.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2367 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2367 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 3 оп. 346-349, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 ПС 110 кВ №355 "Можайск", в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Коровино (0,066 км) | K_I-234301 | 0.050826 | 0 | 0 | 0.050826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050826 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.050826 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 4 оп. 22-37, 42-151, 59-68, 101-108, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2ХРЛР-10 кв ПС-110 кВ №556 "Кукарино" в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Клементьево (1,788 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-234302 | 1.6869 | 0 | 0 | 1.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6869 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6869 | -100% | 0 | - | Неготовность/несвоевременное исполнение заявителем обязательств по договору
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 4 от ПС-110 кВ № 556 "Кукарино", оп. 95-103, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Новинки (0,587 км; 12 шт.(прочие)) | K_I-234303 | 0.60351 | 0 | 0 | 0.60351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60351 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60351 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с РП-10 кВ № 7 оп. 448-461, ПС-110 кВ № 704 "Макарово"с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Шаликово (0,807 км; 20 шт.(прочие)) | K_I-234304 | 0.81939 | 0 | 0 | 0.81939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81939 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.81939 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП 10 кВ № 19 оп. 95-122, 113-127, 133-138, 133-158, до ф.1 ПС 110 кВ №249 "Шевардино" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, п.Бородино (1,657 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-234305 | 1.8995 | 0 | 0 | 1.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8995 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8995 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 РП-10 кВ № 19 оп. 66-78 ПС-110 кВ № 429 "Шевардино" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Кромино (0,767 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234306 | 0.67707 | 0 | 0 | 0.67707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67707 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.67707 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с РП 10 кВ № 19 оп. 185-188, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3,РЛР-10 кВ, РМК-20, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Чебуново (0,178 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-234307 | 0.2769 | 0 | 0 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2769 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2769 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 22 оп. 290-400, 473-484, 494-516, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (2,35 км) | K_I-234308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 22 ПС-110 кВ № 556 "Кукарино", оп. 53-88, 106-113, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Блазново (0,355 км; 8 шт.(прочие)) | K_I-234309 | 0.29564 | 0 | 0 | 0.29564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29564 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с РП 10 кВ № 32 оп. 50-54, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,28 км) | K_I-234310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 32 оп. 53-60, 106-112, 169-177 ПС-110 кВ № 249 "Шевардино" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Бородино (1,549 км; 28 шт.(прочие)) | K_I-234313 | 1.5277 | 0 | 0 | 1.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5277 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5277 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РП-10 кВ № 33 оп. 8-10, 14-24, 165-191, 259-264 ПС-110 кВ № 704 "Макарово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Александрово (1,087 км; 21 шт.(прочие)) | K_I-234317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10129 | 0 | 0 | 0.10129 | 0 | 0.10129 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10129 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с РП 10 кВ № 33 оп. 1-9 ПС 110 кВ №704 "Макарово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, РМК-20, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, п.Спутник (0,443 км; 10 шт.(прочие)) | K_I-234321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП 10 кВ № 33 оп. 90-92 ПС-110 кВ "704 "Макарово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Большое Тесово (0,101 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234325 | 0.12719 | 0 | 0 | 0.12719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12719 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12719 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с РП 10 кВ № 33 оп. 27-35, 49-65, 47-65, 66-71,ПС-110 кВ №704 "Макарово" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., Можайский район, д.Большое Тесово (1,546 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП 10 кВ № 34 ПС 110 кВ №704 "Макарово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Шишиморово (2,475 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-234331 | 2.2237 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2237 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2237 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 34 оп. 44-49, 72-81 ПС-110 кВ № 704 "Макарово", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красный стан (0,9 км; 18 шт.(прочие)) | K_I-234332 | 1.3118 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3118 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3118 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РП-10 кВ № 38 оп. 18-20, 19-22, 100-113, 141-150 ПС-35 кВ № 724 "Збышки", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Клементьево (1,636 км; 36 шт.(прочие)) | K_I-234333 | 2.4423 | 0 | 0 | 2.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4423 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4423 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с РП-10 кВ № 38 оп. 35-42, 35-49, 117-121, 255-264 ПС-35 кВ № 724 "Збышки", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Васютки (1,733 км; 40 шт.(прочие)) | K_I-234334 | 2.301 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.301 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.301 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП-10 кВ № 46 оп. 38-47, 43-46 ПС-35 кВ № 724 "Збышки", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красновидово (0,33 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-234335 | 0.39035 | 0 | 0 | 0.39035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39035 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39035 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 47 оп. 1-3, 3-6, 3-16, 37-47 ПС-110 кВ № 704 «Макарово», с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Отяково (1,355 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-234336 | 2.2708 | 0 | 0 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2708 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2708 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с РП-10 кВ № 52 оп. 1-5, 6-10, 10-22 ПС-110 кВ № 556 "Кукарино", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красный балтиец (1,373 км; 29 шт.(прочие)) | K_I-234337 | 2.0667 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0667 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0667 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (ф.3 от оп.32 до оп.49) с ТП-160, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Никоновское (насел. местность) (0,223 км) | K_I-234373 | 0.028225 | 0 | 0 | 0.028225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.028225 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф. 3, ПС №272 "Егоровка", в т.ч. ПИР, МО г.о Чехов (1,301 км) | K_I-234439 | 0.12276 | 0 | 0 | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12276 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12276 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-313, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Белые столбы (насел. местность) (1,738 км) | K_I-234525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-262, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Вельяминово (насел. местность) (2,741 км) | K_I-234697 | 0.012251 | 0 | 0 | 0.012251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012251 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.012251 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 20 ПС-110 кВ № 414 на ТП0-182, установка РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (3,547 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-234909 | 2.8696 | 0 | 0 | 2.8696 | 0 | 6.4146 | 0 | 0 | 6.4146 | 0 | 3.5451 | 123.5% | 0 | - | 0 | - | 3.5451 | 123.5% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 с ЦРП-32-ТП-172 ПС-110 кВ № 333 "Ельня", с установкой 6хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Ивашево (5,315 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-234911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-132 -КТП-213 отп.на ТП № 215, с установкой 8хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (3,916 км; 8 шт.(прочие)) | K_I-234913 | 0.13225 | 0 | 0 | 0.13225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13225 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-160 отп. на КТП-197, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (4,303 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-234914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-102-ТП- 159, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2,418 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-234919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отп. КТП-12,КТП-613, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (0,449 км) | K_I-234940 | 0.10589 | 0 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10589 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10589 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 , в т. ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1,671 км) | K_I-234947 | 0.16638 | 0 | 0 | 0.16638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16638 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16638 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (0,752 км) | K_I-234948 | 0.027605 | 0 | 0 | 0.027605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027605 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.027605 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.14 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп.236, ПС № 748 «Лазарево», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д.Арнеево (1,605 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-235118 | 8.6763 | 0 | 0 | 8.6763 | 0 | 1.1173 | 0 | 0 | 1.1173 | 0 | -7.5591 | -87.12% | 0 | - | 0 | - | -7.5591 | -87.12% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. Глазовский с РП-11 с установкой ВДТ-6 кВ в районе оп. 10, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Пущино (1,482 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-235119 | 7.7437 | 0 | 0 | 7.7437 | 0 | 11.7975 | 0 | 0 | 11.7975 | 0 | 4.0538 | 52.35% | 0 | - | 0 | - | 4.0538 | 52.35% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС 419-РП-2020/1-ПП-10, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (5,1 км) | K_I-235267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 25 ПС 419-РП-2020/2- ПП-14, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (5,45 км) | K_I-235268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПП-14-ТП-5065/2-ЛР-69+КРН-8, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4,3 км) | K_I-235269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. № 45 ПС-220 кВ № 590, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск (5,603 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №43 ПС-590, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3,7 км) | K_I-235274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40152 | 0 | 0 | 0.40152 | 0 | 0.40152 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40152 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" от ЦРП-2 ПС-565аб, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (16,06 км) | K_I-235275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №2 от ЦРП-1 ПС-168аб, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (10,02 км) | K_I-235276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Виварий от РП-3 ПС-537, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3,6 км) | K_I-235277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 с ПС-35 кВ № 365 Полбино, 5РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Егорьевск (3,661 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8758 | 0 | 0 | 10.8758 | 0 | 10.8758 | - | 0 | - | 0 | - | 10.8758 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.20 с ПС-744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (4,1 км) | K_I-235285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.30 с ПС-235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (4,8 км) | K_I-235286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 с ПС-52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (4,5 км) | K_I-235287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (4,5 км) | K_I-235288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.14 с ПС-38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (5,6 км) | K_I-235289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.2 с ПС-477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (7,5 км) | K_I-235290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21, ВЛ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 16 "Дятлово", с установкой 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Зарайск (9,115 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ фид.7 ПС-591, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (14 км) | K_I-235299 | 1.3821 | 0 | 0 | 1.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3821 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3821 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ-6кВ фид.688 с КРН-63, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (8 км) | K_I-235300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ фид.14 ПС-611, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (10,5 км) | K_I-235301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Михалево РП-14 , в т. ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (17,5 км) | K_I-235302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ фид.23 ПС-16, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (7,5 км) | K_I-235303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 ПС-16, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (12,8 км) | K_I-235304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10кВ фид.Старое с РП-8 , в т. ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (12 км) | K_I-235305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Комплекс с РП-10 КВ №4, с установкой 4хРЛК-10 кВ, 18хИКЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (0,882 км; 22 шт.(прочие)) | K_I-235313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9181 | 0 | 0 | 4.9181 | 0 | 4.9181 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9181 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Лысцево с ЦРП-1, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (8 км) | K_I-235314 | 0.78555 | 0 | 0 | 0.78555 | 0 | 0.84639 | 0 | 0 | 0.84639 | 0 | 0.060843 | 7.745% | 0 | - | 0 | - | 0.060843 | 7.745% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Коробчеево с ПС-722, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (10 км) | K_I-235316 | 0.98195 | 0 | 0 | 0.98195 | 0 | 2.0927 | 0 | 0 | 2.0927 | 0 | 1.1107 | 113.1% | 0 | - | 0 | - | 1.1107 | 113.1% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Индустрия с ЦРП-3, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (9 км) | K_I-235317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 23 с ПС-616, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (12 км) | K_I-235318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Хорошово с ПС-722, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (13 км) | K_I-235319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Никульский с ПС-736, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5,5 км) | K_I-235320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 27 с ПС-74, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (13 км) | K_I-235321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Бортниково с ЦРП-3, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (4 км) | K_I-235322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП № 8 до ЗТП № 288 с отпайками (фид. №827) от РП № 8 до ЗТП № 28), в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (3,933 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-235327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 7 до ПС-110 кВ №611 Городна с отпайками на фид. Круглово, до ЗТП-10 кВ № 90 с отпайками и ответвлениями на фид. Булгаково, до ЗТП-10 кВ № 417 с отпайками на фид. Городна, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2,501 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 0 | 7.8292 | 0 | 7.8292 | - | 0 | - | 0 | - | 7.8292 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №768 "Гавриловская" до РП № 12 с отпайками (фид. "Астра"), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (3,954 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-235329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3214 | 0 | 0 | 8.3214 | 0 | 8.3214 | - | 0 | - | 0 | - | 8.3214 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Аксеново, с установкой 10хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы (8,137 км; 10 шт.(прочие)) | K_I-235331 | 0.20282 | 0 | 0 | 0.20282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20282 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20282 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Григорьевский, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Луховицы (4,43 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-235332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.318, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (15,9 км) | K_I-235333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 1.2533 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2533 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.ходыкино, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (4,2 км) | K_I-235334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Кирпичный, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (6,8 км) | K_I-235335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.301, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (3,4 км) | K_I-235336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Кошелево, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (12,5 км) | K_I-235337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Калянинский, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (4 км) | K_I-235338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.15 ПС 616, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (3,45 км) | K_I-235339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Астаповский, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (9,5 км) | K_I-235340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.23 ПС 678, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (8,5 км) | K_I-235341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Гавриловский, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (6,6 км) | K_I-235342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Мухинский, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (4,1 км) | K_I-235343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Орешково, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (10 км) | K_I-235344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Солчинский, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (15,8 км) | K_I-235345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ ЦРП-237-КТП-262 отп. На КТП 243, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (3,4 км) | K_I-235353 | 0.20208 | 0 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20208 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20208 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-326-ТП-72 с отп. на КТП-73, установка 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,393 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | K_I-235354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59328 | 0 | 0 | 0.59328 | 0 | 0.59328 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59328 | - | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ РП-41 IIс-РП-86 IIс, установка 5хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2,248 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-45-ТП-326 с отп., 6хРЛР-6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (5,558 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-235357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 0 | 3.0492 | 0 | 3.0492 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0492 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.10, 7хРЛР-6 кВ, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (3,658 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-235359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 5 с ПС-110 кВ № 414 "Кудиново", с установкой 5хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (2,392 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-131-ЦРП 237, установка 7хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,646 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-235361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-325-ТП-335 с отп. на КТП-68 Ногинский РЭС,с установкой 6хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Богородский, д. Черново (1,919 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-235362 | 0.44742 | 0 | 0 | 0.44742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44742 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44742 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 203/640, установка 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,104 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-41-ТП-65, установка 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,933 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.109 ПС № 84, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2,619 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-217-ТП-301, установка 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,476 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-235367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-182-ЦРП-33, установка 3хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (3,889 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-235368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-35-КРУ-10, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,6 км) | K_I-235369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ КТП-262-ТП-233 , в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 км) | K_I-235370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ЦРП Истомкинсой фабрики КТП 328, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2,5 км) | K_I-235371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ РП-150-ТП-144, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (3,6 км) | K_I-235372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-183-ТП-144, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,4 км) | K_I-235373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.4 ЦРП-32, РЛР-6 кВ, ПС-35 кВ № 120 Храпуново, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,343 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-235374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039233 | 0 | 0 | 0.039233 | 0 | 0.039233 | - | 0 | - | 0 | - | 0.039233 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ ТП-89-ТП-88, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2,2 км) | K_I-235375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-44-КТП-54, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,1 км) | K_I-235376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ-6 кВ КТП-54-ТП-172, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2,2 км) | K_I-235377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-104-ТП-316, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (5,9 км) | K_I-235378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-250-КТП-168, с установкой 6хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1,728 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-235379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ВЛ 6кВ ЦРП-32-ТП-172, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (4,5 км) | K_I-235380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 305/640 с отп. Ногинский РЭС, 5хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,26 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС-110 кВ № 414 "Кудиново" отп. на 182, с установкой 3хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Богородский, с. Кудиново (0,841 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-235382 | 0.41711 | 0 | 0 | 0.41711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41711 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41711 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС-110 кВ №571 Клишино до ЗТП №132 с отпайками и ответвлениями фид. №13, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна (13,149 км; 13 шт.(прочие)) | K_I-235384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92305 | 0 | 0 | 0.92305 | 0 | 0.92305 | - | 0 | - | 0 | - | 0.92305 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РТП №8 до ЗТП №141 с отпайками и ответвлениями (фид. №823) Озёрский РЭС, в т. ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (6,3 км) | K_I-235385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП №6 до КТП №67 (фид. №694), в т. ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (3,5 км) | K_I-235386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №73 "Туменская" до ЗТП №54 с отпайками и ответвлениями (фид. №14), в т. ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (7,6 км) | K_I-235387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от Подстанции №571 "Клишино" до ЗТП №106 с отпайками и ответвлениями (фид. №11), в т. ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (5,6 км) | K_I-235388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП №6 до ЗТП №93 с отпайками и ответвлениями (фид. №693), в т. ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (10,6 км) | K_I-235389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП 8 до ЗТП 144 (фид. №834) Озёрский РЭС, в т. ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (3,7 км) | K_I-235390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 4 ТП-44-ТП-32, ТП-32-КТПП-183, ПС-110 кВ № 356 "Павлово" с установкой 5хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский городской округ (3,915 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-235396 | 3.2247 | 0 | 0 | 3.2247 | 0 | 10.8745 | 0 | 0 | 10.8745 | 0 | 7.6498 | 237.2% | 0 | - | 0 | - | 7.6498 | 237.2% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-262 - КТПП-263 с отп. на КТП-264 (фид.7 ПС-269), в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (3,2 км) | K_I-235397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-35 кВ № 349 Коробово, 7хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Шатура (4,5 км; 9 шт.(прочие)) | K_I-235400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-497-ТП-501, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (0,6 км) | K_I-235402 | 0.093689 | 0 | 0 | 0.093689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093689 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.093689 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ № 19 "Крафт"-ПС-35 кВ № 828 "Огуднево", ВЛ-0,4 кВ, с установкой 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Щёлково (1,095 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235403 | 2.4436 | 0 | 0 | 2.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4436 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4436 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460, отп.КТП-435,471, отп ТП-506, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (0,936 км) | K_I-235404 | 0.2687 | 0 | 0 | 0.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2687 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2687 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТП-177-ТП-159, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (0,909 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-235405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-19 ТП-24, установка РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (0,914 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-235406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117, отп. КТП-114, МТП-113, 3хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (1,711 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-235407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061454 | 0 | 0 | 0.061454 | 0 | 0.061454 | - | 0 | - | 0 | - | 0.061454 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497, отп. КТП-480, 308, 318, 487, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (1,144 км) | K_I-235408 | 0.84834 | 0 | 0 | 0.84834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84834 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.84834 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.3 ПС 223-ТП-269, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (1,107 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-235409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Кубинка-Мухино + ВОЛС (3-й этап) (12,4 км) | K_I-235926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 8 ПС-589, проходящей по населенной местности, Наро-Фоминский РЭС (2 этап) (10,296 км) | K_I-235927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (переустройство части ВЛ-10 кВ) от оп.1 до оп. 5 фид. 537-04 от ПС-110 кВ № 537 "Виноградово-тяг" до ЗТП-10/04 кВ (аб.) № 61, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, п. Виноградово, ул. Зеленая (0,651 км) | L_I-238400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0.38 кВ (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ларево (0,035 км) | L_I-239431 | 0.032081 | 0 | 0 | 0 | 0.032081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032081 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.032081 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РТП-4868(I) –ЛР-8-ЛР-21фид. 17b ПС № 157 Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,5 км) | L_I-245948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от ЛР-8-ЛР-21-РТ-1-ТП-10 фид. 17b, ПС- 110 кВ № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха (2,834 км; 11 шт.(прочие)) | L_I-245949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-4440(II)-ЛР-12-ТП-10 23 район МКС, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1,549 км) | L_I-245950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-6060/2-ЛР-162-КТПП-4077 фид. 11b ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,05 км) | L_I-245951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 75 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,599 км) | L_I-245952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КРН-3-ПП-22-РП-6060/1 фид. БТ-6 ПС-110 кВ № 681 "Алмазово", установка 3хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,445 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-245953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПП-3-ЛР-2 ПСС-2 фид. 11b ПС № 157 "Горенки", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,649 км) | L_I-245954 | 0.076303 | 0 | 0 | 0.076303 | 0 | 0.12875 | 0 | 0 | 0.12875 | 0 | 0.05245 | 68.74% | 0 | - | 0 | - | 0.05245 | 68.74% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-100/1-БТ-1-ПП-2-ЛР-25 фид. 75 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1,899 км) | L_I-245955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-100/2-БТ-2-ТП-4865/1 фид. 75 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1,649 км) | L_I-245956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-4864/2-ТП-4865/2 фид. 75 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,05 км) | L_I-245957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4941 д. Медвежьи озера фид. 41 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,475 км) | L_I-245958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4902 д. Медвежьи озера фид. 41 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,63 МВА; 1,85 км) | L_I-245959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23679 | 0 | 0 | 0.23679 | 0 | 0.23679 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23679 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4150 д. Медвежьи озера фид. 41 ПС № 681 "Алмазово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,4 МВА; 0,6 км) | L_I-245963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3186 д. Пехра-Покровское фид. 25 ПС № 705 "Жегалово", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,16 МВА; 1,25 км) | L_I-245964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 оп. 8-52, 64-83, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (3,17 км) | L_I-246343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 оп. 1-16 отпайка на ТП-24, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с.п. Степановское (насел. местность) (0,825 км) | L_I-246344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 за КРН-862 оп. 52-74, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (1,21 км) | L_I-246345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 оп. 1-18 отпайка на КТП-467, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с. Старо-Майково (насел. местность) (0,935 км) | L_I-246346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 за КРН-170 оп. 8-47, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (2,145 км) | L_I-246347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 оп 64-79, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (0,825 км) | L_I-246348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп 10-31, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (1,155 км) | L_I-246349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп. 69-76, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д.Колоколово (насел. местность) (0,385 км) | L_I-246350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп 83-116, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Рыболовское (насел. местность) (1,815 км) | L_I-246351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп. 182-232, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д.Колоколово (насел. местность) (2,65 км) | L_I-246352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 оп. 1-80, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (4,05 км) | L_I-246353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 оп. l-5, 98-111, 112-124, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (1,595 км) | L_I-246354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 оп. 112-126, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское,с/п Рыболовское (насел. местность) (0,77 км) | L_I-246355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 за ЛР-140 оп. 1-20, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Рыболовское (насел. местность) (1,045 км) | L_I-246356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 оп. 24-46, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Рыболовское (насел. местность) (1,21 км) | L_I-246357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 отпайка за КРН-31 оп. 109-126, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы (насел. местность) (0,935 км) | L_I-246358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 отпайка за КРН-31 оп. 164-180, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы (насел. местность) (0,88 км) | L_I-246359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 отпайка за КРН-417 оп 1-23, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы (насел. местность) (1,21 км) | L_I-246360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.5 оп. 154-184, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д. Малышево (насел. местность) (1,65 км) | L_I-246361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 за ЛР-301 оп. 53-74, 99-116, 127-157, 177-207, 249-258, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Рыболовское (насел. местность) (6,45 км) | L_I-246362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 отпайка на МТП-55 оп.1-36, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ульянинское (насел. местность) (1,925 км) | L_I-246363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 отпайка на МТП-1575 оп.25-43, ПС №243 "Нащекино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д. Воловое (насел. местность) (0,99 км) | L_I-246364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 оп.22-29, 87-94, 150-151, 157-246, 255-265, 266-276, ПС №243 "Нащекино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Ганусовское (насел. местность) (6,45 км) | L_I-246365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 отпайка на КТП-336 оп.1-6, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д. Большое Ивановское (насел. местность) (0,275 км) | L_I-246366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 отпайка на КТП-67 оп.1-13, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д. Никоновское (насел. местность) (0,66 км) | L_I-246368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 отпайка на КТП-95 оп.1-10, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д. Липкино (насел. местность) (0,495 км) | L_I-246369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 отпайка за ЛР-370 оп.1-16, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Кузнецовское (насел. местность) (0,825 км) | L_I-246370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 отпайка за ЛР-374 оп.7-13, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, с/п Кузнецовское (насел. местность) (0,33 км) | L_I-246371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 с ЗТП-148, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Б.Руново (насел. местность) (0,3 км) | L_I-246442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.13 с РП-8, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, СНТ Малое Кропотово (насел. местность) (3 км) | L_I-246445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13, ПС №320 "Ново-Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Радуга (насел. местность) (1,9 км) | L_I-246467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13, ПС №320 "Ново-Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Константиново (насел. местность) (2,55 км) | L_I-246468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 с ТП-889, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Битягово (насел. местность) (0,55 км) | L_I-246469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-28, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Серп и Молот (насел. местность) (3 км) | L_I-246470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Константиново (насел. местность) (2,1 км) | L_I-246471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (насел. местность) (1,8 км) | L_I-246472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,д. Вахромеево (насел. местность) (1,3 км) | L_I-246473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №279 "Ершовка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Долматово (насел. местность) (0,6 км) | L_I-246474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково (насел. местность) (2,1 км) | L_I-246475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7, ф.8 с ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Заборье (насел. местность) (1,1 км) | L_I-246476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.16 с ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково (насел. местность) (2,3 км) | L_I-246477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Востряково (насел. местность) (2,4 км) | L_I-246478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Ясень (насел. местность) (6,1 км) | L_I-246479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Красный Путь (насел. местность) (9,6 км) | L_I-246480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-24, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Добрыниха (насел. местность) (1,8 км) | L_I-246482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.11 с РП-6, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с.Растуново (насел. местность) (2,9 км) | L_I-246488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ЗТП-619, ПС №323 "Жилево", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Жилево (насел. местность) (2,87 км) | L_I-246523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.24 от КТРН-4, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Ситне-Щелканово (насел. местность) (2,8 км) | L_I-246524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.23 с ПС №698 "Ситня", ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Ситне-Щелканово (насел. местность) (0,49 км) | L_I-246525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.29 с ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Ситне-Щелканово (насел. местность) (1,54 км) | L_I-246527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с РТП-11, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Шугарово (насел. местность) (0,63 км) | L_I-246530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.12 с РТП-11, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Шугарово (насел. местность) (0,84 км) | L_I-246532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с РТП-7, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Б.Алексеевское (насел. местность) (0,7 км) | L_I-246533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 с ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Малиное (насел. местность) (0,42 км) | L_I-246534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 с РТП-8, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Леонтьево (насел. местность) (1,2 км) | L_I-246540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с РТП-8, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Леонтьево (насел. местность) (1,47 км) | L_I-246541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 с РТП-8, ПС №580 "Яганово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Леонтьево (насел. местность) (0,97 км) | L_I-246542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.9 с РП-3, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Старая Ситня (насел. местность) (1,4 км) | L_I-246545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Ступино (насел. местность) (0,49 км) | L_I-246550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 с ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с. Мартыново (насел. местность) (1,26 км) | L_I-246552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (1,61 км) | L_I-246557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.38 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (1,75 км) | L_I-246558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.34 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (0,14 км) | L_I-246559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (2,31 км) | L_I-246560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (1,2 км) | L_I-246561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с РТП-16, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (1,68 км) | L_I-246562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 с РТП-236, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с.Татариново (насел. местность) (3,5 км) | L_I-246563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид."Шараповский с ТП-268", ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Старые Кузьмёнки (насел. местность) (4,5 км) | L_I-246578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.8 с ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Старые Кузьмёнки (насел. местность) (2,8 км) | L_I-246583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид."Дракинский с РП-12", ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Подмоклово (насел. местность) (4,35 км) | L_I-246608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид."На Ланьшино с ТП-210", ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Подмоклово (насел. местность) (1,6 км) | L_I-246610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид."На ТП-190 с РП-3", ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с. Липицы (насел. местность) (1,6 км) | L_I-246611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Кулаково (насел. местность) (4 км) | L_I-246632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Кулаково (насел. местность) (4 км) | L_I-246633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.РКМ с ПС №4 "ЛЗП", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Любучаны (насел. местность) (4 км) | L_I-246634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.Троицкое (насел. местность) (1,067 км; 101 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-246635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13525 | 0 | 0 | 0.13525 | 0 | 0.13525 | - | 0 | - | 0 | - | 0.13525 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.15 с ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Антропово (насел. местность) (2,8 км) | L_I-246636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-130 ф.6,9 с ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Хлевино (насел. местность) (2,5 км) | L_I-246637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.15 с ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Сенино, д.Глуховка, д.Поповка, д.Гришенки (насел. местность) (11 км) | L_I-246638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Васькино, д.Оксино (насел. местность) (3,8 км) | L_I-246639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-116 с установкой СНЭ фид. 305 ПС-110 кВ № 640 "Агат", КЛ-0,4 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Богородский, д. Строкино (0,293 км; 2 т.у.; 59 шт.(прочие)) | L_I-246838 | 0.056387 | 0 | 0 | 0.056387 | 0 | 11.1734 | 0 | 0 | 11.1734 | 0 | 11.117 | 19715% | 0 | - | 0 | - | 11.117 | 19715% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 123 д. Рахманово, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Пушкинский (1,789 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247279 | 1.3298 | 0 | 0 | 1.3298 | 0 | 1.8204 | 0 | 0 | 1.8204 | 0 | 0.49061 | 36.89% | 0 | - | 0 | - | 0.49061 | 36.89% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-132 д. Рахманово в т.ч. ПИР МО г.о. Пушкинский (0,594 км) | L_I-247280 | 0.37886 | 0 | 0 | 0.37886 | 0 | 0.26775 | 0 | 0 | 0.26775 | 0 | -0.11111 | -29.33% | 0 | - | 0 | - | -0.11111 | -29.33% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 от КТП-1068 д.Метрополье в т.ч. ПИР МО Пушкинский р-н (СИП-3) (4,545 км) | L_I-247281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 от КТП-22 д.Метрополье в т.ч. ПИР МО Пушкинский р-н (СИП-3) (1,41 км) | L_I-247282 | 1.3995 | 0 | 0 | 1.3995 | 0 | 0.12542 | 0 | 0 | 0.12542 | 0 | -1.2741 | -91.04% | 0 | - | 0 | - | -1.2741 | -91.04% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-234 д.Софрино в т.ч. ПИР МО Пушкинский г.о. (0,799 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247283 | 0.62172 | 0 | 0 | 0.62172 | 0 | 0.0043144 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0 | -0.61741 | -99.31% | 0 | - | 0 | - | -0.61741 | -99.31% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-14 д.Софрино в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский г.о. (0,432 км) | L_I-247284 | 0.21464 | 0 | 0 | 0.21464 | 0 | 0.97042 | 0 | 0 | 0.97042 | 0 | 0.75578 | 352.1% | 0 | - | 0 | - | 0.75578 | 352.1% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЦРП-11 д.Ельдигино в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский г.о. (0,646 км) | L_I-247285 | 0.42217 | 0 | 0 | 0.42217 | 0 | 0.0046596 | 0 | 0 | 0.0046596 | 0 | -0.41751 | -98.9% | 0 | - | 0 | - | -0.41751 | -98.9% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 33 д.Ельдигино, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский г.о. (0,779 км) | L_I-247286 | 0.53824 | 0 | 0 | 0.53824 | 0 | 0.0027612 | 0 | 0 | 0.0027612 | 0 | -0.53548 | -99.49% | 0 | - | 0 | - | -0.53548 | -99.49% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ л.914 в т.ч. ПИР МО Пушкинский р-н (СИП-3) (3,959 км) | L_I-247289 | 5.1944 | 0 | 0 | 5.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1944 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1944 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.916 в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский г.о. (2,84 км) | L_I-247290 | 3.2467 | 0 | 0 | 3.2467 | 0 | 6.2663 | 0 | 0 | 6.2663 | 0 | 3.0196 | 93.01% | 0 | - | 0 | - | 3.0196 | 93.01% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ л.733 в т.ч ПИР, МО, Пушкинский г.о. (0,285 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247292 | 0.42195 | 0 | 0 | 0.42195 | 0 | 0.0024681 | 0 | 0 | 0.0024681 | 0 | -0.41948 | -99.42% | 0 | - | 0 | - | -0.41948 | -99.42% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ л.700 в т.ч. ПИР МО Пушкинский р-н (СИП-3) (4,089 км) | L_I-247293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ л.615 в т.ч. ПИР МО Пушкинский р-н (СИП-3) (5,466 км) | L_I-247294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ л.961 в т.ч. ПИР МО Пушкинский р-н (СИП-3) (1,959 км) | L_I-247296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены деревянных опор на железобетонные и неизолированного провода на СИП-2 от МТП-6/0,4 кВ № 312 до Ф.4 ПС-35/6 кВ № 461 Запрудня, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский городской округ, п. Запрудня (6,47 км) | L_I-247338 | 0.026556 | 0 | 0 | 0.026556 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.21945 | 826.3% | 0 | - | 0 | - | 0.21945 | 826.3% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены деревянных опор на железобетонные и неизолированного провода на СИП-2 от МТП-6/0,4 кВ № 313 до Ф.4 ПС-35/6 № 461 Запрудня, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский городской округ, п. Запрудня (6,11 км) | L_I-247339 | 0.20262 | 0 | 0 | 0.20262 | 0 | 0.20019 | 0 | 0 | 0.20019 | 0 | -0.0024317 | -1.2% | 0 | - | 0 | - | -0.0024317 | -1.2% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-369, Ф.63 ПС 152 в т. ч ПИР. М.О.,Талдомский городской округ, с.Новоникольское. (3,154 км) | L_I-247340 | 0.025334 | 0 | 0 | 0.025334 | 0 | 0.1714 | 0 | 0 | 0.1714 | 0 | 0.14607 | 576.6% | 0 | - | 0 | - | 0.14607 | 576.6% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 Ф.22 ПС-803 с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО,Талдомский городской округ, г. Талдом (2 км) | L_I-247341 | 0.13855 | 0 | 0 | 0.13855 | 0 | 0.02035 | 0 | 0 | 0.02035 | 0 | -0.1182 | -85.31% | 0 | - | 0 | - | -0.1182 | -85.31% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 257 с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2, Ф.7 ПС-35/6 кВ № 463 Фарфоровая, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский городской округ, дер. Гуслево (2,19 км) | L_I-247342 | 0.011154 | 0 | 0 | 0.011154 | 0 | 0.082384 | 0 | 0 | 0.082384 | 0 | 0.07123 | 638.6% | 0 | - | 0 | - | 0.07123 | 638.6% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ № 255 с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2, Ф.1 ПС-35/10/6 кВ № 467 Растовцы, в т.ч. ПИР, МО,Талдомский городской округ, дер.Петрино (1,727 км) | L_I-247343 | 0.0094777 | 0 | 0 | 0.0094777 | 0 | 0.07025 | 0 | 0 | 0.07025 | 0 | 0.060772 | 641.2% | 0 | - | 0 | - | 0.060772 | 641.2% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-91 Ф.4 ПС-393 с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский городской округ, дер.Измайлово (2,542 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247344 | 0.012293 | 0 | 0 | 0.012293 | 0 | 0.08973 | 0 | 0 | 0.08973 | 0 | 0.077437 | 629.9% | 0 | - | 0 | - | 0.077437 | 629.9% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-6/0,4 кВ № 350 c заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2, Ф.9 ПС-35/6 кВ № 463 Фарфоровая, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский городской округ, п. Вербилки (5,584 км) | L_I-247345 | 0.090487 | 0 | 0 | 0.090487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.090487 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.090487 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены деревянных опор на железобетонные и неизолированного провода на СИП-2 от КТП-6/0,4 кВ № 215 до Ф.16 ПС-35/6 кВ № 442 "Юркино 1", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский городской округ, г. Талдом (7,005 км) | L_I-247346 | 0.049244 | 0 | 0 | 0.049244 | 0 | 0.22937 | 0 | 0 | 0.22937 | 0 | 0.18013 | 365.8% | 0 | - | 0 | - | 0.18013 | 365.8% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены деревянных опор на железобетонные и неизолированного провода на СИП-2 от КТП-6/0,4 кВ № 146 до Ф.7 ПС-35/6 кВ № 442 "Юркино 1", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский городской округ, дер. Великий Двор (6,1 км) | L_I-247347 | 1.1529 | 0 | 0 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1529 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1529 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены деревянных опор на железобетонные и неизолированного провода на СИП-2 от ТП-6/0,4 кВ № 148 до Ф.7 ПС-35/6 кВ № 442 "Юркино 1", в т.ч. ПИР, МО,Талдомский городской округ, дер. Ябдино (5,15 км) | L_I-247348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.11582 | 0 | 0.11582 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11582 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-119, Ф.23 ПС 803 в т. ч ПИР. М.О.,Талдомский городской округ, г.Талдом. (СИП-3) (3,4 км) | L_I-247349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. 14424, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (3,049 км) | L_I-247469 | 4.719 | 0 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.719 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.719 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 35316, установка РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (0,362 км) | L_I-247470 | 0.41186 | 0 | 0 | 0.41186 | 0 | 0.0021572 | 0 | 0 | 0.0021572 | 0 | -0.4097 | -99.48% | 0 | - | 0 | - | -0.4097 | -99.48% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от фид. 35331 рекл. Жестоки до ТП-6/0,4 кВ № 204, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1,691 км) | L_I-247473 | 1.2741 | 0 | 0 | 1.2741 | 0 | 5.4987 | 0 | 0 | 5.4987 | 0 | 4.2245 | 331.6% | 0 | - | 0 | - | 4.2245 | 331.6% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от фид. 35331 ТП-10/0,4 кВ № 387 до рекл. Жестоки, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (3,954 км; 5 шт.(прочие)) | L_I-247474 | 8.8195 | 0 | 0 | 8.8195 | 0 | 0.035367 | 0 | 0 | 0.035367 | 0 | -8.7841 | -99.6% | 0 | - | 0 | - | -8.7841 | -99.6% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от фид. 63101 до ТП-10/0,4 кВ № 172, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1,478 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247475 | 2.0744 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0.8604 | 0 | 0 | 0.8604 | 0 | -1.214 | -58.52% | 0 | - | 0 | - | -1.214 | -58.52% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 63102 - ЛР-74 - ТП-120, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1,141 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-247476 | 1.7847 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0.86508 | 0 | 0 | 0.86508 | 0 | -0.9196 | -51.53% | 0 | - | 0 | - | -0.9196 | -51.53% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. 63102 - ТП-172 - ТП-464, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (3,469 км) | L_I-247478 | 5.3689 | 0 | 0 | 5.3689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3689 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.3689 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. 63106 - ТП-458 - ТП-120, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (2,699 км) | L_I-247479 | 4.1775 | 0 | 0 | 4.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1775 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.1775 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 64606 до ТП-10/0,4 кВ №280, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,457 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247482 | 2.8883 | 0 | 0 | 2.8883 | 0 | 0.018945 | 0 | 0 | 0.018945 | 0 | -2.8693 | -99.34% | 0 | - | 0 | - | -2.8693 | -99.34% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. ТП280 - ТП-214, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (0,669 км) | L_I-247486 | 1.0366 | 0 | 0 | 1.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0366 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0366 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.759844, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (1,099 км) | L_I-247487 | 1.7019 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7019 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7019 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-58 - ТП-55, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (0,729 км) | L_I-247489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.РП-65 - ЛР-46, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (0,154 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-247490 | 1.1079 | 0 | 0 | 1.1079 | 0 | 0.007991 | 0 | 0 | 0.007991 | 0 | -1.0999 | -99.28% | 0 | - | 0 | - | -1.0999 | -99.28% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от места врезки фид. ЗТП-6/0,4 № 7 - ЗТП-6/0,4 № 299 до МТП-6/0,4 № 16, ПС-35 кВ № 766 Борщево, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6,249 км) | L_I-247499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС №181 фид.ЗТП-55-ЗТП-413-ЗТП-62-ЗТП-418, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (0,959 км) | L_I-247500 | 1.4853 | 0 | 0 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4853 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4853 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС №443 фид.44307, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (2,199 км) | L_I-247501 | 3.4039 | 0 | 0 | 3.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4039 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4039 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.ПС № 675-КТП № 2974 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 3088, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,307 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084491 | 0 | 0 | 0.00084491 | 0 | 0.00084491 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00084491 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ уч.1 от сущ. КЛ-10 ф. ТП № 156 –ТП № 1093 до сущ. ВЛ-10 ф. ТП № 156 –ТП № 1093, ВЛ-10 кВ уч.2 от сущ. ВЛ-10 ф. ТП № 156 –ТП № 1093 до ТП № 1093, путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,194 км; 12 шт.(прочие)) | L_I-247545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.10475 | 0 | 0.10475 | - | 0 | - | 0 | - | 0.10475 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-кВ ф. ТП-1047 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,241 км; 9 шт.(прочие)) | L_I-247546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11066 | 0 | 0 | 0.11066 | 0 | 0.11066 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11066 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. ТП-370 до КТП-369-КТП-304 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,555 км; 8 шт.(прочие)) | L_I-247547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53052 | 0 | 0 | 0.53052 | 0 | 0.53052 | - | 0 | - | 0 | - | 0.53052 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. ТП-471 до ТП-413-ТП-408 с заменой неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10кВ до РЛР-10кВ, РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о Солнечногорск (0,84 км; 36 п.м.; 6 шт.(прочие)) | L_I-247548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8135 | 0 | 0 | 4.8135 | 0 | 4.8135 | - | 0 | - | 0 | - | 4.8135 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Кочугино с заменой неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ до сооруж. РЛР-10 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,617 км; 14 шт.(прочие)) | L_I-247549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94119 | 0 | 0 | 0.94119 | 0 | 0.94119 | - | 0 | - | 0 | - | 0.94119 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Хоругвино путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, КЛ-10 кВ 1,2 участок от ВЛ-10 кВ ф. Хоругвино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (3,751 км; 9 шт.(прочие)) | L_I-247550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1314 | 0 | 0 | 4.1314 | 0 | 4.1314 | - | 0 | - | 0 | - | 4.1314 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-кВ ф. П/Я №3 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, КЛ-6 кВ от сооруж. ПРВТ-6кВ до сооруж. РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,62 км; 12 шт.(прочие)) | L_I-247551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3718 | 0 | 0 | 6.3718 | 0 | 6.3718 | - | 0 | - | 0 | - | 6.3718 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. ЦРП-17-КТП-1230-ТП-348 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,981 км; 31 шт.(прочие)) | L_I-247552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0.33417 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33417 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. ТП-6/0,4 кВ № 350 до ТП-6/0,4 кВ № 346 с заменой неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,22 км) | L_I-247553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091149 | 0 | 0 | 0.091149 | 0 | 0.091149 | - | 0 | - | 0 | - | 0.091149 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. ЦРП № 35 сек.1 + ТП № 371 – ТП № 316 сек.1 – ТП № 314 сек.1 + отп. на КТП № 1210 фид. Владычинский, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,977 км; 11 шт.(прочие)) | L_I-247554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3312 | 0 | 0 | 4.3312 | 0 | 4.3312 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3312 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Л-773 отпайка на ТП 6/0,4 кВ №376 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, 5РЛК, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,583 км; 8 шт.(прочие)) | L_I-247555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15829 | 0 | 0 | 0.15829 | 0 | 0.15829 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15829 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-кВ ф. 109А путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,497 км; 39 шт.(прочие)) | L_I-247556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0.2288 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2288 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-35/6 кВ № 583 "Подъячево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (2,951 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247619 | 1.9878 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 0.0096742 | 0 | 0 | 0.0096742 | 0 | -1.9781 | -99.51% | 0 | - | 0 | - | -1.9781 | -99.51% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.2 с ПС № 577 "Якоть" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (2,75 км) | L_I-247620 | 1.772 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0.014613 | 0 | 0 | 0.014613 | 0 | -1.7574 | -99.18% | 0 | - | 0 | - | -1.7574 | -99.18% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.9 с 669 "Рогачево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (3,368 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-247621 | 1.9996 | 0 | 0 | 1.9996 | 0 | 0.016611 | 0 | 0 | 0.016611 | 0 | -1.983 | -99.17% | 0 | - | 0 | - | -1.983 | -99.17% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС 110/10/6 кВ №160 "Перемилово" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (1,424 км; 6 шт.(прочие)) | L_I-247622 | 1.3089 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 0.0061256 | 0 | 0 | 0.0061256 | 0 | -1.3027 | -99.53% | 0 | - | 0 | - | -1.3027 | -99.53% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.10 с 669 "Рогачево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (4,163 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-247624 | 2.8974 | 0 | 0 | 2.8974 | 0 | 0.020213 | 0 | 0 | 0.020213 | 0 | -2.8771 | -99.3% | 0 | - | 0 | - | -2.8771 | -99.3% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.5 с 583 "Подъячево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (П464) (2,409 км) | L_I-247630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-35/6 № 717 "Мелихово" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (0,925 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247631 | 0.70341 | 0 | 0 | 0.70341 | 0 | 0.0032495 | 0 | 0 | 0.0032495 | 0 | -0.70016 | -99.54% | 0 | - | 0 | - | -0.70016 | -99.54% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.2 с ПС-95 "Базарово" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (П464) (3,429 км) | L_I-247632 | 4.3296 | 0 | 0 | 4.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3296 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.3296 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.11 с 669 "Рогачево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (П464) (2,999 км) | L_I-247636 | 3.7867 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7867 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.7867 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС 35/6 кВ №368 "Васильково" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (0,822 км) | L_I-247637 | 0.58468 | 0 | 0 | 0.58468 | 0 | 0.0038934 | 0 | 0 | 0.0038934 | 0 | -0.58079 | -99.33% | 0 | - | 0 | - | -0.58079 | -99.33% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.32 с 311 "Шуколово" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (П464) (1,999 км) | L_I-247638 | 2.5241 | 0 | 0 | 2.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5241 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5241 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-465 "Мельчевская" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (П464) (1,999 км) | L_I-247641 | 2.5241 | 0 | 0 | 2.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5241 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5241 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС-824 "Юрьево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (П464) (1,299 км) | L_I-247642 | 1.6403 | 0 | 0 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6403 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6403 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.26 с ПС-96 "Катуар" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (1,419 км; 6 шт.(прочие)) | L_I-247643 | 0.92548 | 0 | 0 | 0.92548 | 0 | 0.0095458 | 0 | 0 | 0.0095458 | 0 | -0.91593 | -98.97% | 0 | - | 0 | - | -0.91593 | -98.97% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.44 с 311 "Шуколово" путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, установка РЛР-6кВ в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (2,024 км; 5 шт.(прочие)) | L_I-247644 | 1.7117 | 0 | 0 | 1.7117 | 0 | 0.0087999 | 0 | 0 | 0.0087999 | 0 | -1.7029 | -99.49% | 0 | - | 0 | - | -1.7029 | -99.49% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-110/35/6 № 127 "Яхрома" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (1,211 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247647 | 1.0813 | 0 | 0 | 1.0813 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | -0.88867 | -82.19% | 0 | - | 0 | - | -0.88867 | -82.19% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.25 с ПС-110/35/10/6 № 555 "Игнатово" путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (1,031 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-247648 | 0.89283 | 0 | 0 | 0.89283 | 0 | 0.0072377 | 0 | 0 | 0.0072377 | 0 | -0.88559 | -99.19% | 0 | - | 0 | - | -0.88559 | -99.19% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Очаково-Красногорская с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (1 этап) (4,5 км; 10 100 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-248017 | 626.2109 | 0 | 0 | 0 | 626.2109 | 0.016983 | 0 | 0 | 0 | 0.016983 | -626.1939 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -626.1939 | -100% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | L_I-248018 | 342.7172 | 0 | 0 | 0 | 342.7172 | 0.14421 | 0 | 0 | 0 | 0.14421 | -342.573 | -99.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -342.573 | -99.96% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 220 кВ ТЭС - Лыково-Сколково с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2 этап) (3 км; 600 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-248029 | 422.1548 | 0 | 0 | 0 | 422.1548 | 0.016983 | 0 | 0 | 0 | 0.016983 | -422.1378 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -422.1378 | -100% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (вынос линии) от КТП-2491, МО, Солнечногорский р-н, д. Якиманское (0,19 км) | L_I-248208 | 0.36621 | 0 | 0 | 0 | 0.36621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36621 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36621 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Расторгуево – Пахра, ВЛ 110 кВ Видное – Пахра, ВЛ 110 кВ Пахра-Апаренки с отпайками, ВЛ 110 кВ Пахра-Борисово с отпайками, ВЛ 220 кВ Пахра-Борисово, КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино (3,583 км; 6 247 п.м.) | L_I-248348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8035 | 0 | 0 | 0 | 10.8035 | 10.8035 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.8035 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1786 ПС 750 кВ №534 "Грибово" с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д.Бухолово (2,66 км) | L_I-248955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1726 ПС 750 кВ №534 "Грибово" с заменой опор и провода на СИП-2, , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д.Чубарово (4,708 км) | L_I-248956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1764 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (3,642 км) | L_I-248958 | 0.1433 | 0 | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1433 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1433 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1815, КТП 10/0,4 кВ №1848 ПС 750 кВ №534 "Грибово" с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д.Кобылино (4,852 км) | L_I-248959 | 0.012406 | 0 | 0 | 0.012406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.012406 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1453 ПС 750 кВ №534 "Грибово",с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д.Кобылино (2,633 км) | L_I-248960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1832 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район (6,407 км) | L_I-248961 | 0.1674 | 0 | 0 | 0.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1674 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1674 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1829 ПС 750 кВ №534 "Грибово" с заменой опор и провода на СИП-2, , в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, СНТ Николино, д.Кобылино (3,563 км) | L_I-248962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1402 ПС 110 кВ №595 "Лидино" с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Константиново (2,055 км) | L_I-248963 | 0.34055 | 0 | 0 | 0.34055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34055 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34055 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1818 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,75 км) | L_I-248970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1617 ПС 110 кВ №418 "Руза" с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Коковино (1,963 км) | L_I-248972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС-110 кВ № 701 "Сухарево"с заменой опор и провода на СИП-3, установка РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Лызлово (1,522 км; 30 шт.(прочие)) | L_I-248973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-327 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,3 км) | L_I-248974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3062 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,8 км) | L_I-248975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-706 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | L_I-248976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №1813 ПС 110 кВ №118 "Кубинка" с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Бережки (2,587 км) | L_I-248977 | 0.80189 | 0 | 0 | 0.80189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80189 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.80189 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1520 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,7 км) | L_I-248978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1868 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | L_I-248979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1867 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | L_I-248980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 13 ПС 468 на ТП-948 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,32 км) | L_I-248982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2287 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | L_I-248985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 466 Ф.1 ОП.14-ТП411(ОП.101) с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,16 км) | L_I-248989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1728 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (1,2 км) | L_I-248997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка от ВЛ-10 кВ ф. 4 ПС-35 кВ № 719 "Мордвиново" к КТП-2254 с заменой опор и провода на СИП-3, установка 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Сивково (0,731 км; 23 шт.(прочие)) | L_I-248998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2254 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,45 км) | L_I-248999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС 76 ф.2 до ТП 1655 с отп. на ТП 209 ТП 210 Гальчино с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,1 км) | L_I-249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2121 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (1,3 км) | L_I-249001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №217 ПС 35 кВ №76 "Цезарево" с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д.Лопатино (4,752 км) | L_I-249002 | 1.1474 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1474 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1474 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6371 Ф-2 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1,82 км) | L_I-249008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6371 Ф-2 с заменой провода на СИП-2 (совместный подвес по 6кВ), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (0,42 км) | L_I-249009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2302 Ф-1 оп 1-32 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1,22 км) | L_I-249012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2302 Ф-2 оп 1-21 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (0,96 км) | L_I-249013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2302 Ф-3 оп 1-24 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1,04 км) | L_I-249014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3106 Ф-2 оп 1-8 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (0,53 км) | L_I-249015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3106 Ф-3 оп 3-15 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (0,9 км) | L_I-249016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3106 Ф-4 оп 5-19 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (0,99 км) | L_I-249017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3106 Ф-5 оп 13-35 с заменой опор, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1,5 км) | L_I-249018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6765 ф.1 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1,315 км) | L_I-249019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6765 ф.2 с заменой опор и провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1,1 км) | L_I-249020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-23959, ТП-23964 ПС-110 кВ №64 "Барвиха"с заменой опор и провода на СИП-2,замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Раздоры (4,222 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-249021 | 0.28599 | 0 | 0 | 0.28599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28599 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5974 провода на СИП-2, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1,05 км) | L_I-249022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 22954 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1 км) | L_I-249023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 10 кВ №24732 с заменой опор и провода на СИП-2 ф.1 4 опоры 1 до поры 84 ПС 110 кв №316 "Дарьино", в, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н с. Знаменское (1,595 км) | L_I-249024 | 0.025837 | 0 | 0 | 0.025837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025837 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.025837 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ НП ЛПХ Сосны ТП 10 кВ №6672 с заменой опор и провода на СИП-2 ф. 1-5 с опоры 1 до опоры 91 ПС 110 кВ №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, п.Горки-2 (2,466 км) | L_I-249025 | 0.019665 | 0 | 0 | 0.019665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019665 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.019665 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВТП 26248 с заменой опор и провода на СИП-2 4 фидера, 67 вводов, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (3,075 км) | L_I-249026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ, реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 3301 с установкой тр-ра 160 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Балашиха г.о., Новый Милет (0,16 МВА; 0,16 км) | L_I-249049 | 0.11653 | 0 | 0 | 0.11653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11653 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11653 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, МТП-6/0,4 кВ с заменой тр-ра 250 кВА СНТ Виктория 80, 90, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский городской округ (0,25 МВА; 5,775 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-249086 | 1.1661 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1661 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1661 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.201 ПС №34 «Васютино», в т. ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Пасад (4,357 км; 8 шт.(прочие)) | L_I-249087 | 3.9666 | 0 | 0 | 3.9666 | 0 | 3.8763 | 0 | 0 | 3.8763 | 0 | -0.090295 | -2.276% | 0 | - | 0 | - | -0.090295 | -2.276% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТП-218 СНТ Кожино, с установкой 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Щёлково (1,604 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-249093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на КТП-130 СНТ "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1,995 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-249097 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10167 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10167 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 от КТП-406 СНТ Орион, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Щёлково (6,447 км) | L_I-249098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7771 | 0 | 0 | 2.7771 | 0 | 2.7771 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7771 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СНТ Здоровье КТПН-305, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Щёлково (7,603 км) | L_I-249099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6273 | 0 | 0 | 5.6273 | 0 | 5.6273 | - | 0 | - | 0 | - | 5.6273 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стачка-Санино, РЭС-3-Водовод в воздушном исполнении, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1,734 км; 731 п.м.) | L_I-249100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53356 | 0 | 0 | 0 | 0.53356 | 0.53356 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.53356 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. МАИ с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, ВЛ-0,4кВ от КТП-671, замена силового трансформатора в КТП-671, в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Овсянниково ССПК Родник (0,5 МВА; 9,972 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-249159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027533 | 0 | 0 | 0.00027533 | 0 | 0.00027533 | - | 0 | - | 0 | - | 0.00027533 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-10кВ ф. ТП-497 сек.2-ТП-465 с отпайкой на КТП-461, КТП-454, д. Дурыкино -д. Льялово отп. на КТП-1134, ВЛ-0,4кВ от КТП-1134 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Никольское СНТ Никольское" (0,16 МВА; 1,008 км) | L_I-249161 | 0.056012 | 0 | 0 | 0.056012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056012 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.056012 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ. Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-463 ф.5 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Веревское" (2,161 км) | L_I-249163 | 0.2578 | 0 | 0 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2578 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1113, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный, мкр.Хлебниково, СНТ "Чистые пруды" (0,426 км) | L_I-249170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-395, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Плужково, СНТ "Нива" (1,985 км) | L_I-249276 | 0.8633 | 0 | 0 | 0.8633 | 0 | 3.0523 | 0 | 0 | 3.0523 | 0 | 2.189 | 253.6% | 0 | - | 0 | - | 2.189 | 253.6% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ "Родник" (1,966 км) | L_I-249286 | 0.11754 | 0 | 0 | 0.11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11754 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-231, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Прудки, Карташева Н.Д. представитель ИЗ д.Прудки (3,225 км) | L_I-249314 | 4.7145 | 0 | 0 | 4.7145 | 0 | 0.16549 | 0 | 0 | 0.16549 | 0 | -4.5491 | -96.49% | 0 | - | 0 | - | -4.5491 | -96.49% | 0 | - | Необходимость корректировки стоимости по факту разработки ПСД (удорожание)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ "Зеленые холмы" (0,25 МВА; 17,253 км) | L_I-249317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 1.0039 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0039 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-540, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Марково, СНТ "Чернобылец" (0,25 МВА; 5,575 км) | L_I-249318 | 9.3651 | 0 | 0 | 9.3651 | 0 | 2.6135 | 0 | 0 | 2.6135 | 0 | -6.7516 | -72.09% | 0 | - | 0 | - | -6.7516 | -72.09% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-245, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п.Красково, д.Марусино, СНТГ "Многодетных семей "Виктория" (3,429 км) | L_I-249331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-277, ПС №500 "Некрасовка", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Марусино, СНТ Пехорка-1 (7,283 км) | L_I-249332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-233, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Молоково, Трифонова Л.В. (1,446 км) | L_I-249333 | 0.41362 | 0 | 0 | 0.41362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41362 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41362 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.7 оп. №93-№111, оп. №123-№164, ПС №358 «Ерино», в т.ч. ПИР, МО, го Чехов (3,971 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-249393 | 0.62691 | 0 | 0 | 0.62691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62691 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62691 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Васькино, Оксино (3,221 км; 12 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-249397 | 0.14038 | 0 | 0 | 0.14038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14038 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14038 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Новоселки, Васькино (3,532 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-249398 | 4.063 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0.86138 | 0 | 0 | 0.86138 | 0 | -3.2016 | -78.8% | 0 | - | 0 | - | -3.2016 | -78.8% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №17 с ПС №382 «Венюково» с установкой блок-трансформатора 10/6,3 кВ-2,5 МВа оп. 124, в т.ч. ПИР, МО, го Чехов (1 шт.(прочие)) | L_I-249401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.31 с ПС №382 «Венюково», в т.ч. ПИР, МО, го Чехов (1,338 км; 323 п.м.) | L_I-249403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.23 с ПС №382 «Венюково» , в т.ч. ПИР, МО, го Чехов (1,326 км; 323 п.м.) | L_I-249404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10 оп.1-оп.75, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д. Тюфанка, д. Богдановка, д. Ефимовка, д. Алексеевка (7,021 км; 10 шт.(прочие)) | L_I-249406 | 4.1385 | 0 | 0 | 4.1385 | 0 | 2.5726 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | -1.5659 | -37.84% | 0 | - | 0 | - | -1.5659 | -37.84% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.8 ПС-714 с заменой опор и провода на СИП с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра (2,8 км) | L_I-249652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Воскресёнки РТП-579 с заменой опор и провода на СИП с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воскресенки (2,2 км) | L_I-249653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Татищево РТП-579 с заменой опор и провода на СИП с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Татищево (1,8 км) | L_I-249654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 1 РП-5 с заменой опор и провода на СИП с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ново-Петровское (2 км) | L_I-249655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.21 от ПС-145 с заменой опор и провода на СИП с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра (1,4 км) | L_I-249656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.Рождественно от РП-661 с заменой опор и провода на СИП оп.53-82, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра (2 км) | L_I-249657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10 ПС-714 с заменой опор и провода на СИП оп.120-129 с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра (0,7 км) | L_I-249658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 409 с заменой опор и провода на СИП оп.1-140 с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, н.п.Лотошино (7,2 км) | L_I-249659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-43 проходящей по населенной местности с заменой неизолированного провода опор на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Федюнькино, д. Новозыбинка (2 км) | L_I-249660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РТП-41 проходящей по населенной местности с заменой опор,неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Гуляй гора (1,05 км) | L_I-249661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС-392 Верея проходящей по населенной местности с заменой опор,неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Симбухово, д. Ершовка (3,4 км) | L_I-249662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС-392 Верея проходящей по населенной местности с заменой опор,неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея (2,3 км) | L_I-249663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС-327 Колодкино проходящей по населенной местности с заменой опор,неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Назарьево, д. Субботино, д. Слепушкино, д. Бавыкино (3 км) | L_I-249664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.10-1 с ПС 220 кВ № 107 Кедрово оп. 13-40, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (1,999 км) | L_I-249665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.10-3 с ПС 220 кВ № 107 Кедрово оп. 57-100, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (2,8 км) | L_I-249666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.20 с ТП 10 кВ № 137 оп. 23-44, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (1,25 км) | L_I-249667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Алексеевка от КРУН 10 кВ № 2 оп. 34-40, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (0,54 км) | L_I-249668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС 110 кВ № 308 оп. 1-9, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (1,7 км) | L_I-249669 | 1.4469 | 0 | 0 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4469 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4469 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.12 с ПС 110 кВ № 308 оп. 32-38, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (1,8 км) | L_I-249670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС 110 кВ № 371 Кузнецово оп. 1-91, с заменой опор и неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район (2,25 км) | L_I-249671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 ПС-550 с заменой опор и провода на СИП оп.1-44 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (2,6 км) | L_I-249674 | 3.0558 | 0 | 0 | 3.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0558 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0558 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6703 с заменой опор и провода на СИП оп.11-29, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н,д.Жуковка (0,65 км) | L_I-249675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6589 ф.1 д.Лызлово с заменой опор и провода на СИП оп.1-15, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лызлово (0,65 км) | L_I-249676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-6589 ф.2 д.Лызлово с заменой опор и провода на СИП оп.5-20, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лызлово (0,72 км) | L_I-249677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22510 4-я линия п.Пионерское с заменой опор и провода на СИП оп.1-26, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Пионерское (0,98 км) | L_I-249678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-22510 1-2-я линия п.Пионерское с заменой опор и провода на СИП оп. 13-18,13-60,13-20,20-38,20-27, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Пионерское (1,8 км) | L_I-249679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-5992 с заменой опор и провода на СИП оп.20-35, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Знаменское (0,8 км) | L_I-249680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.6 ПС-406 с заменой опор и провода на СИП оп.1-оп.65, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, ГО Шаховская (4,5 км) | L_I-249681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПП-10-ТП-5069/1-ЛР-68+ЛР-53-КРН-7 фид. 18 с ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (3,939 км) | L_I-249963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПСС-1-ТП-5016/1-КТПП-5010 фид. 25 с ПС № 419 "Минеральная", в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4,549 км) | L_I-249964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №6 от ЦРП-2 ПС 565 "Берендино-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (8,999 км) | L_I-249965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ фид. №537-04 с ПС № 537 "Виноградово-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3,599 км) | L_I-249966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 262-15 с ПС № 262 "Цюрупа", МО, Городской округ Воскресенск (3,381 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-249967 | 3.229 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 9.8004 | 0 | 0 | 9.8004 | 0 | 6.5714 | 203.5% | 0 | - | 0 | - | 6.5714 | 203.5% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС-110 кВ № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (3,24 км; 8 шт.(прочие)) | L_I-249969 | 9.7336 | 0 | 0 | 9.7336 | 0 | 10.8701 | 0 | 0 | 10.8701 | 0 | 1.1365 | 11.68% | 0 | - | 0 | - | 1.1365 | 11.68% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 43 с ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (3,199 км) | L_I-249972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 44 с ПС № 136 "Трофимово", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (3,459 км) | L_I-249973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с ПС № 733 "Гридино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (3,599 км) | L_I-249974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 11 с ПС № 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (4,999 км) | L_I-249975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.С.Пруды с РП-14 от фид. 24 ПС 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (5,599 км) | L_I-249979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Бровкино с РП-14 от фид. 14 ПС 16 "Дятлово", в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (4,999 км) | L_I-249980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Гололобово с ЦРП-1 от фид. 13 ПС 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (9,999 км) | L_I-249981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Семеновский с ЦРП-1 от фид. 13 ПС 401 "Голутвин", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (7,499 км) | L_I-249982 | 0.2645 | 0 | 0 | 0.2645 | 0 | 0.88983 | 0 | 0 | 0.88983 | 0 | 0.62534 | 236.4% | 0 | - | 0 | - | 0.62534 | 236.4% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 15 с ПС № 450 "Пески", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2,284 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-249983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Ферма 3 с ПС № 723 "Красная Пойма", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (5,479 км) | L_I-249985 | 0.19325 | 0 | 0 | 0.19325 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0.85775 | 443.9% | 0 | - | 0 | - | 0.85775 | 443.9% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.5 с ПС № 298 "Третьяково", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (11,999 км) | L_I-249987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.15 с ПС № 79 "Ловцы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (8,699 км) | L_I-249989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП №6 до ЗТП №139 фид. 674 от фид. 23 ПС 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н (0,999 км) | L_I-249991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП №6 до ЗТП №142 фид. 688 от фид. 12 ПС ПС 571 "Клишино", в т.ч. ПИР, МО, Озерский р-н (3,999 км) | L_I-249992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП №4 до ЗТП №141 ф. 495 от ф. 22 ПС-110 № 703 "Туменская", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Озёры (4,918 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-249993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 101 с ПС-35 кВ № 81 "Крушина", 11хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Шатура (4,229 км; 11 шт.(прочие)) | L_I-249995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ ПС-110 кВ № 734 «Сирена», установка 2хРКЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Егорьевск, ул. Бронницкая, (аэродром); к.н. 50:30:0000000:34027 (0,212 км; 34 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-250902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1 Тяговая ТП-411 ТП-83, ф.3 Тяговая Тп-411 ЦРП-2, ф. 5 Тяговая ТП-411 ТП-22, с выносом из пятна застройки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ст. Дмитров (0,33 км; 250 п.м.) | L_I-251141 | 5.4677 | 0 | 0 | 0 | 5.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4677 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4677 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Красково – Болятино, ВЛ 110 кВ Чагино – Болятино (2,2 км; 1 680 п.м.) | L_I-251279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция кабельной линии связи (КЛП) ПС 220 кВ № 375 "Стачка" - ПС-110 кВ № 251 "Водовод", в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» ГК «Автодор» (0,857 км; 89 п.м.) | L_I-256751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.302 отп. на ТП-1337 Кирпичный завод ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород (0,382 км; 110 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-256803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 302 отп. д. Малая Дубна ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (0,578 км; 1 шт.(реклоузер); 96 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-256804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 401 отп. д. Малая Дубна, 3 пр. ПС № 375 " Стачка" -переустройство в кабельное исполнение, в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань (0,371 км; 1 шт.(реклоузер); 110 п.м.; 7 шт.(прочие)) | L_I-256805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Водовод-Усад и Стачка-Водовод 1 цепь в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,792 км) | L_I-256806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42648 | 0 | 0 | 0 | 0.42648 | 0.42648 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42648 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стачка-Водовод 2 цепь и ГРЭС-З-Водовод в воздушном исполнении в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань», в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1,986 км; 250 п.м.) | L_I-256807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5326 | 0 | 0 | 0 | 0.5326 | 0.5326 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5326 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ в районе д. Русавкино-Романово Балашихинского района (ПК 39 - ПК 44) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород (3,174 км; 951 п.м.; 16 шт.(прочие)) | L_I-256808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 697 д. Ивашево Ногинского района (ПК 253) - переустройство в кабельное исполнение в целях реализации проекта строительства М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань» (1,388 км; 212 п.м.) | L_I-256809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ Ф.Турово РП-69 от оп.№ 52 до ТП-654 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, г. Красногорск, д. Козино, ул. Центральная, вл.96 (0,163 км) | M_I-257891 | 0.021623 | 0 | 0 | 0 | 0.021623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021623 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.021623 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Сидорово – Барыбино, ВЛ 110 кВ Сидорово – Взлетная с отпайкой на ПС Транспортная, ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками, ВЛ 110 кВ Лужники – Добрыниха с отпайками, ВЛ 110 кВ Тишково – Пахра с отпайкой на ПС Транспортная, ВЛ 110 кВ Жилево – Ляхово (2,834 км; 1 417 п.м.) | M_I-257924 | 15.2024 | 0 | 0 | 0 | 15.2024 | 139.7688 | 0 | 0 | 0 | 139.7688 | 124.5664 | 819.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 124.5664 | 819.4% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 5 ЦРП-51 - РП-55 с переустройством в кабельное исполнение, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Клинская (0,153 км) | M_I-258294 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0.15948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15948 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.15948 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево, Расторгуево-Пахра в воздушном исполнении (3,94 км; 1 000 п.м.) | M_I-260163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отп. на ПС Дзержинская, ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отп. на ПС Дзержинская (2,092 км; 1 046 п.м.) | M_I-260918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ № 701 до опор 37,31,30,35 с установкой доп. МТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры №2 ф.2 ПС-35 кВ №618 "Никольское" до проектируемой МТП 10/0,4 кВ №нов., РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Андрейково, СНТ "Пролетарский садовод". (0,25 МВА; 16,557 км; 390 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-264496 | 0.56452 | 0 | 0 | 0.56452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56452 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.56452 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 24265, ф. оп.№ 5 ПС 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с.Знаменское (0,743 км) | M_I-265089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 23054, ф. оп.№ 42, ПС-110кВ №67 "Усово" с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Калчуга (0,109 км) | M_I-265090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6720, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Калчуга (0,386 км) | M_I-265091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6711, ф. оп.№ 59 ПС 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Усово (0,664 км) | M_I-265092 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.11403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11403 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11403 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6711, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Усово (0,762 км) | M_I-265093 | 0.15133 | 0 | 0 | 0.15133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15133 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15133 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 22936, ф. оп.№ 3 ПС 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка (0,231 км) | M_I-265095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 22936 А,Б, ф. оп.№ 5 ПС 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, ГРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка (0,122 км) | M_I-265096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 22506, ф. оп.№ 13 ПС 110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка (0,05 км) | M_I-265097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 22506 Б, ф. оп.№ 28б ПС 110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО. Одинцовский р-н,д.Жуковка (0,072 км) | M_I-265098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6587, ф. оп.№ 49 ПС 110 кВ №110 "Рублево", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка (0,075 км) | M_I-265099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6587, ф. оп.№ 79, д.Жуковка, ГРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,07 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-265100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6703 Б, ф. оп.№ 5,ПС-110 кВ №110 "Рублево", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка (0,351 км) | M_I-265101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6703, ф. оп.№ 37, ПС-110 кВ №110 "Рублево", с заменой вводов 0,4 кВ, ,в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка (0,1 км) | M_I-265102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6584, ф. оп.№ 51 ПС 110 кВ №110 "Рублево", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка (0,436 км) | M_I-265103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6584, ф. оп.№ 33, ПС 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка (0,517 км) | M_I-265104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5065, ф. оп.№ 2, ПС 110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха (0,935 км) | M_I-265105 | 0.0041026 | 0 | 0 | 0.0041026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0041026 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0041026 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26090, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха (1,913 км) | M_I-265106 | 0.30806 | 0 | 0 | 0.30806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30806 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.30806 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26090, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч .ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха (0,092 км) | M_I-265107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6594, ф. оп.№ 18 ПС 110 кВ №64 "Барвиха" , с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха (0,48 км) | M_I-265108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6594, ф. оп.№ 1, ПС-110 кВ №110 "Рублево", с заменой вводов 0,4 кВ в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха (0,825 км) | M_I-265109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24729 А, ф. оп.№ 31, ПС 110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино (1,418 км) | M_I-265110 | 0.21686 | 0 | 0 | 0.21686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21686 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21686 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24729 А, ф. оп.№ 14, ПС- 110кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино (1,929 км) | M_I-265111 | 0.36094 | 0 | 0 | 0.36094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36094 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36094 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24728 А, ф. оп.№ 12,С-110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно (1,48 км) | M_I-265112 | 0.14626 | 0 | 0 | 0.14626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14626 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14626 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24727 А, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №64 "Барвиха", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Рождественно (0,892 км) | M_I-265113 | 0.15467 | 0 | 0 | 0.15467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15467 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.15467 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5994, ф. оп.№ 1 ф.2, ф.3, ПС 35 кВ №482 "Дачная", ,в т.ч. ПИР.,МО, Одинцовский р-н, с.Иславское (0,561 км) | M_I-265114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5994, ф. оп.№1 ф.1, ПС 35 кВ №482 "Дачная", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО. Одинцовский р-н, с.Иславское (1,025 км) | M_I-265115 | 0.64242 | 0 | 0 | 0.64242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64242 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.64242 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5878, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №334 "Немчиновка", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, н.п.Новоивановское (1,091 км) | M_I-265116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5878, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №334 "Немчиновка", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, н.п.Новоивановское (1,854 км) | M_I-265117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6729 Б, ф. оп.№ 10, ПС 110 кВ №189 "Успенская", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Дубцы (0,422 км) | M_I-265118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6589, ф. оп.№ 33, ПС- 110 кВ №67 "Усово", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лызлово (0,426 км) | M_I-265119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6737, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №189 "Успенская", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора (2,077 км) | M_I-265120 | 0.42369 | 0 | 0 | 0.42369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42369 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.42369 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (0,344 км) | M_I-265314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.21 оп. №1-№31, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Видное (6,4 км; 50 кв.м.) | M_I-265317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.5 от ПС №109 "Юсупово" до оп.1, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (0,15 км; 300 п.м.) | M_I-265318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП 10 кВ №1199 с заменой опор и провода на СИП ПС 110 кв №714 "Давыдково", с установкой дополнительной МТП 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, н.п. Городище-Сычи (0,25 МВА; 2,343 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-265605 | 0.029969 | 0 | 0 | 0.029969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029969 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.029969 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.6 с ПС 35 кВ № 293 "Каменская" с заменой голого провода на СИП в пр. 1-29, 51-66, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, д. Кобяково (2,94 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-265610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.5 с ПС 35 кВ № 293 "Каменская"с заменой голого провода на СИП в пр. 1-12, 14-39, 111-123, Реконструкция КЛ 10 кВ в пр. 13-14, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район, д. Кобяково (3,67 км) | M_I-265613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.4 с ПС 110 кВ № 550 "Каринская" в пр. 1-40 с заменой голого провода на СИП, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовкий р-н, с. Каринское (2,73 км) | M_I-265618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-4 с РП № 6 с заменой голого провода на СИП в пр. 1-88, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район (6,09 км) | M_I-265621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.11 с РП № 14 с заменой голого провода на СИП в пр. 1-42/1 и заменой КРН-641 на АПС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (2,87 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-265622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 4 с ПС 35 кВ № 707 "Вышгород" с заменой голого провода на СИП, установка АПС в пр. 500-501, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (14 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-265624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ двуцеп. фид. 5b/фид. 7b ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (3,2 км; 600 п.м.) | M_I-266472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ КРУН-3 - КТП-37 (фид. 105 с ПС № 626 "Экситон"), в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,24 км; 1 шт.(реклоузер); 120 п.м.) | M_I-266473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 24 с ПС-555 "Игнатово" СНТ "Меридиан" ЛР71 с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-266643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ № 32 - РП-6 кВ № 6 "Лисья нора" ф.7, ВЛИ-0,4 кВ от КЛ-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 95 «Базарово», в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (1,392 км; 404 п.м.) | M_I-266644 | 4.7465 | 0 | 0 | 4.7465 | 0 | 1.0952 | 0 | 0 | 1.0952 | 0 | -3.6513 | -76.93% | 0 | - | 0 | - | -3.6513 | -76.93% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЦРП-32 - РП-6"Лисья нора" ф2 ПС95, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (1,37 км; 481 п.м.) | M_I-266645 | 4.495 | 0 | 0 | 4.495 | 0 | 2.0726 | 0 | 0 | 2.0726 | 0 | -2.4223 | -53.89% | 0 | - | 0 | - | -2.4223 | -53.89% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1552, ТП-1552, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС-583 "Подьячево" СНТ "Ручеёк-2", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,16 МВА; 2,2 км) | M_I-266647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Л-574 отп. на КТП 68, КТП 68 и ВЛ-0,4кВ от КТП 68 в т.ч. ПИР, СМР, МО, Мытищинский р-н, н.п. Троице-Сельцо, СНТ Архитектор (0,25 МВА; 1,57 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-266660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ Л-900 отп. на КТП 1091,КТП 1179, КТП 1091,КТП 1179и ВЛ-0,4кВ от КТП 1091,КТП 1179 в т.ч. ПИР, СМР, МО, Мытищинский р-н, н.п. Ховрино, СНТ Ховрино-1 (2,4 МВА; 3,806 км) | M_I-266661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-433, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п.Пестово,Тюхтин Ю.М (0,725 км) | M_I-266667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ лин.909 ТП-1095-КТП-1111, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1111, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п.Вешки, ТСЖ «Микротрон (1,1 км) | M_I-266668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ лин.658 направлением на КТП-1147, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Мало-Ивановское (0,24 км) | M_I-266669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1113, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный, СНТ "Мичуринец-5" (2,1 км) | M_I-266670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 35331 от ЛР-71-ТП-199-ТП-200 (3,5 км) | M_I-266701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. 35331 от ТП-200 до ЛР-75 (3,5 км) | M_I-266702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. РП-55-ТП-268-ТП-253 (1,8 км) | M_I-266703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид. ТП-308-МТП-179 (1,4 км) | M_I-266704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ТП-146-ТП-125, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | M_I-266705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.КТП-45-КТП-363, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (3,5 км) | M_I-266706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.64705, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,3 км) | M_I-266707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-57-ТП-419, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,7 км) | M_I-266708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.64707, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,1 км) | M_I-266709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.24701, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,7 км) | M_I-266710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-63-ТП-6, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,5 км) | M_I-266711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-63-МТП-588, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (3,6 км) | M_I-266712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ТП-202-ТП-39, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,5 км) | M_I-266713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10-кВфи.РП-54-ТП-299, в т,ч. ПИР.МО,Клинский р-н (5,15 км) | M_I-266714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10-кВфид.РП-61-ТП-267, в т,ч. ПИР.МО,Клинский р-н (0,25 км) | M_I-266715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10-кВфи.76603, в т,ч. ПИР.МО,Клинский р-н (2,57 км) | M_I-266716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС 803, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (2,5 км) | M_I-266722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.11 ПС 467, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (2,3 км) | M_I-266723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.3 ПС 393, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (3,9 км) | M_I-266724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.22 ПС 803, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (1,8 км) | M_I-266725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.9 ПС 286, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (5,2 км) | M_I-266726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с КТП-264 д.Ахтырка, протяженностью 3,5км, реконструкция КТП-264 (замена КТП на КТП киоскового типа 400кВА) д.Ахтырка (0,4 МВА; 3,5 км) | M_I-266747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 с МТП-121 д.Титовское, протяженностью 1,3 км, реконструкция МТП-121 с заменой МТП на КТП киоскового типа 400кВА с.Титовское (0,4 МВА; 1,3 км) | M_I-266748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС № 71 "Поварово" сек. 1 до ЦРП № 27 сек. 2 ф. 7102, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (13,55 км; 618 п.м.) | M_I-266794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3271 | 0 | 0 | 4.3271 | 0 | 4.3271 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3271 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ф. ЦРП-6 кВ № 24 с. 1 до ТП-6/0,4 кВ № 316 с.1 пролет оп. 4-16, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,507 км) | M_I-266797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8771 | 0 | 0 | 1.8771 | 0 | 1.8771 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8771 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 24 с ПС-110 кВ № 308 "Наро-Фоминск" с увеличением пропускной способности для обеспечения разгрузки ВЛ 10 кВ ф.4 с ПС 35 кВ № 287 "Корытово", ВЛ-10 от сущ. ячейки 111 ПС №308 «Наро-Фоминск» до КРУН-10 кВ ф.24, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Терновка (5,761 км; 1 832 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-267934 | 0.038858 | 0 | 0 | 0.038858 | 0 | 94.8602 | 0 | 0 | 94.8602 | 0 | 94.8214 | 244018% | 0 | - | 0 | - | 94.8214 | 244018% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Кислородная–Жегалово II цепь (9,615 км; 29 450 п.м.; 16 шт.(прочие)) | M_I-268451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079142 | 0 | 0 | 0.079142 | 0 | 0.079142 | - | 0 | - | 0 | - | 0.079142 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сенеж – Радищево I цепь (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск (0,4 км; 400 п.м.) | M_I-269220 | 5.9554 | 0 | 0 | 0 | 5.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9554 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.9554 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ л.776 путем замены провода и опор, ПС 35/6 кВ №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н., Федоскинское с/п, вблизи д.Хлябово (3,06 км) | N_I-269700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид.1 с ПС-325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (8,1 км) | M_I-269743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид.20 с ПС-325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (8,1 км) | M_I-269744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид.939 с ПС-325 "Луговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (8,1 км) | M_I-269745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-1056 - ТП-487, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,5 км; 100 п.м.) | M_I-269746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-487 - ТП-489, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (4,8 км; 100 п.м.) | M_I-269747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-489 - ТП-486, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2 км; 100 п.м.) | M_I-269748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2258, ТП-2258, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 3 с ПС-207 "Ветрово" ГИЗ "Дятьково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,58 км) | M_I-269828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2251, ТП-2251 СНТ "Родничок", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 1,8 км) | M_I-269829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2119, ТП-2119, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 1 с ЦРП "Дмитров" ГИЗ "Ближнево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,16 МВА; 0,5 км) | M_I-269830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-107, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС-717 "Мелихово" КП "Благовещенское-2", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,2 км) | M_I-269831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-521, ТП-521 СНТ "Вымпел-Горки", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 1,5 км) | M_I-269832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2061, ТП-2061, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 25 с ПС-555 "Игнатово" СНТ "Меридиан", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (6,7 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-557, ТП-557 СНТ "Хлыбы", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,16 МВА; 0,84 км) | M_I-269836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-170, ТП-170 СНТ "ВИТА", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 км) | M_I-269837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-564, ТП-564, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 15 с ПС-160 "Перемилово" СНТ "Яхонт", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 6,58 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-269838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-335, ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ-6 кВ фид. 3 с ПС-669 "Рогачево" СНТ "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,4 МВА; 12,76 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-269839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-557 СНТ "Теряево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 6,1 км) | M_I-269840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ с установкой реклоузера на ВЛ-6 кВ лин.574, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (0,046 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269882 | 2.3652 | 0 | 0 | 2.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3652 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3652 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ лин.902 опора 58 с установкой АСП-6 кВ и РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (0,053 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-269884 | 2.3419 | 0 | 0 | 2.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3419 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3419 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ с установкой секционирующего разъединителя на СШ сек Б 6 кВ ЦРП-29, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(РУ)) | M_I-269890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ Ф-29-А от ПС 96 Катуар до ТП-423 с применением метода ГНБ в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (7,6 км; 300 п.м.) | M_I-269891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. 14415, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (2 км) | M_I-269917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. 63102 - ТП-162, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (1,7 км) | M_I-269918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. 64602 - ТП-139, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (0,65 км) | M_I-269919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. 64604, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (1,75 км) | M_I-269920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. КРН Южный - ТП-233, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (1,9 км) | M_I-269921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. рекл. Липня - МТП-189, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (1,37 км) | M_I-269922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид. ТП-139 - ЛР-87, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (0,67 км) | M_I-269923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-56 - ТП-152, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (0,4 км) | M_I-269924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ТП-55 - ТП-413, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (СИП-3) (0,68 км) | M_I-269925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ от ПСС-Дружба до КТП-484 с отпайками (2,1 км) | M_I-269927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 44309 КРН «Динамо» - КТП-546, ВЛ-0,4 кВ от МТП-546, ЛР-546, в т.ч. ПИР МО, Клинский р-н, п. Шевляково» (3,52 км; 2 шт.(прочие); 0,074 МВт) | M_I-269937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ с заменой КРН на АССП и установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.ТП-237-КРН Борщево оп.№23, 87, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,2 км; 2 шт.(реклоузер); 16 шт.(прочие)) | M_I-269956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ с заменой КРН на АССП на ВЛ-6 кВ фид.ТП-412 - КРН Покровка оп.№116, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269957 | 0.16539 | 0 | 0 | 0.16539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16539 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ с заменой КРН на АССП и установкой АССП на КВЛ-6 кВ фид.4 от ЦРП-51 выход из ЦРП-51, оп. 49, оп. 1 отп. на ТП-285 в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,3 км; 3 шт.(реклоузер); 24 шт.(прочие)) | M_I-269958 | 0.50398 | 0 | 0 | 0.50398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.50398 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.2 ПС 463, участок от ПС-463 - ЗТП-367 – оп.1, Талдомский г.о., п.Вербилки (1,4 км; 25 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-269983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 до сооруж. АССП-10 кВ, 2РЛК-10 кВ, АССП-10 кВ, ПС-35/10 кВ № 393 Станки 1, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-269988 | 2.1118 | 0 | 0 | 2.1118 | 0 | 0.2179 | 0 | 0 | 0.2179 | 0 | -1.8939 | -89.68% | 0 | - | 0 | - | -1.8939 | -89.68% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 467, КТП-511, ВЛ-0,4 кВ от КТП-511, Талдомский г.о., д. Большое Страшево, СНТ «Здоровье» (0,25 МВА; 7,8 км) | M_I-270003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.13 ПС 803, КТП-525, ВЛ-0,4 кВ от КТП-525, Талдомский г.о., д.Серебрянниково, СНТ «Тополёк» (0,16 МВА; 6,595 км) | M_I-270004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.11 ПС 467, ВЛ-0,4 кВ от КТП-412, Талдомский г.о., д.Аймусово, СНТ «Луч» (6,208 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.115 | 0 | 0 | 8.115 | 0 | 8.115 | - | 0 | - | 0 | - | 8.115 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 467, Талдомский г.о., д.Бельское, СНТ «Ветеран» (12,5 км) | M_I-270006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.7 ПС 463, КТП-420, ВЛ-0,4 кВ от КТП-420, Талдомский г.о., д. Дубки, СНТ «Орион» (2,55 км) | M_I-270007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 467, КТП «Владыкино», ВЛ-0,4 кВ от КТП «Владыкино», Талдомский г.о., СНТ «Владыкино» (0,25 МВА; 3,08 км) | M_I-270008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 467, КТП-448, ВЛ-0,4 кВ от КТП-448, Талдомский г.о., северо-восточнее д. Бельское, СНТ «Дубрава» (0,25 МВА; 4,04 км) | M_I-270009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 467, МТП-449, ВЛ-0,4 кВ от МТП-449, Талдомский г.о., д.Бельское, СНТ «Монолит» (2,84 км) | M_I-270010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 467, КТП-446, ВЛ-0,4 кВ от КТП-446, Талдомский г.о., д. Бельское, СТСН «Березовая роща» (0,25 МВА; 6,135 км) | M_I-270011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.2 ПС 467, КТП-453, ВЛ-0,4 кВ от КТП-453, Талдомский г.о., д.Бельское, СНТ «Заря» (3,09 км) | M_I-270012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ Ф.10 ПС 229, Талдомский г.о., южнее д.Пановка, СНТ «Дружба» (17,28 км) | M_I-270013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 105 ПС 336, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1 км) | M_I-270043 | 0.51135 | 0 | 0 | 0.51135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51135 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51135 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 210 ПС 336, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1 км) | M_I-270044 | 0.51135 | 0 | 0 | 0.51135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51135 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51135 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 83 от ПС 77, с применением метода ГНБ под ж/д в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,7 км; 200 п.м.) | M_I-270045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 84 от ПС 77, с применением метода ГНБ под ж/д в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (2,73 км; 200 п.м.) | M_I-270046 | 1.8324 | 0 | 0 | 1.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8324 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8324 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 102 ПС 228, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (2 км) | M_I-270047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф. 26 от ПС 19, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (0,15 км) | M_I-270048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-6/0,4 кВ № 345, установка счетчиков учета э/э, Пушкинский р-н, д. Талицы, СНТ "Майское" (0,553 км; 1 т.у.) | M_I-270066 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66667 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.66667 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 584 от оп.77 до оп.84, КТП-394, ВЛ-0,4 кВ от КТП-394, Пушкинский р-н, д. Аксенки, ДНТ «имени академика Макарова» (0,75 км) | M_I-270067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-3 на ВЛ-10кВ Лин.512 с РП-131, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район (2,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция отпайки ВЛ-6 кВ лин.1052 ф.521 ПС 672 "Лешково" до МТП-0762, с заменой МТП-0762 на новый КТП, СНТ "Хутор" (0,4 МВА; 2,38 км) | M_I-270141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск до с. 1 ЦРП-10 кВ № 26 ф.11609, ф.11607, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,18 км; 737 п.м.) | M_I-270165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 0 | 0 | 3.3375 | 0 | 3.3375 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3375 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск до с. 2 ЦРП-10 кВ № 26 ф.11629, ф.11641, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,18 км; 737 п.м.) | M_I-270166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3161 | 0 | 0 | 3.3161 | 0 | 3.3161 | - | 0 | - | 0 | - | 3.3161 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ от ПС 140"Радищево" до ЦРП-38 1,2 с. Ф. 140108, ф.140213. в т. ч. ПИР МО, г.о. Солнечногорск (2,012 км) | M_I-270167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС № 71 "Поварово" до ЦРП № 10 сек. 1,2 ф.71403, ф.71314, ф.7107, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (7,515 км; 153 п.м.) | M_I-270168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 0 | 2.6112 | 0 | 2.6112 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6112 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 №71 "Поварово" до ЦРП 10 кВ №27 2 с. Ф. 7102 в т. ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (13,548 км; 618 п.м.) | M_I-270169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46564 | 0 | 0 | 0.46564 | 0 | 0.46564 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46564 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от с. 1 ЦРП-10кВ №10 до ТП-10/0,4 кВ № 583 ф. Калининский, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. Калининский, установка РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,994 км; 520 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-270171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1151 | 0 | 0 | 22.1151 | 0 | 22.1151 | - | 0 | - | 0 | - | 22.1151 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция 4КЛ-10 кВ от ПС № 20 "Алабушево" до ЦРП-42 с. 1, 2 ф. 2022А, ф. 2019, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (16,294 км; 72 кв.м.; 2 116 п.м.) | M_I-270172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8626 | 0 | 0 | 1.8626 | 0 | 1.8626 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8626 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. "Муравьево" на КТП-1930, КТП-1930, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1930, Солнечногорский р-н, д. Козино, СНТ "Лесное" (4,05 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ, КТП-1040, КТП-1316, КТП-1317, МО, Солнечногорский р-н, д.стар. и нов. Аристово НСТ "Гея" (8,575 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-ф.23 и ф.5 от ПС 514 "Турбино" до ЦРП-1 в т. ч. ПИР МО Пушкинский р-н (8,868 км; 133 п.м.) | M_I-270183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 13 с ПС №636 "Пичурино",ТП-1074 - ТП-1049, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 23 с ПС №636 "Пичурино",ЛР-59 - ТП-1242 (отп. к ТП-1482), с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 23 с ПС №636 "Пичурино",РП-1011 - ТП-1072, с установка РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 8 с ПС № 85 "Куровская", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 14 с ПС № 85 "Куровская",КРУН-9 - ТП-1134, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 107 с ПС № 85 "Куровская", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5-КТПП-263,отп. на КТП-42, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-1224-МТП-1278,отп. на МТП-1278, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС № 821 "Гребчиха",отп. на МТП-1261, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 207 с ПС № 270 ПС "Дулево",отп. на КТП-1194, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС № 822 "Гуслица", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС № 821 "Гребчиха",отп. на КТП 1779, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС № 821 "Гребчиха",отп. на КТП-1783, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 302 с ПС № 375 "Стачка",отп. на МТП-1336, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КРУН-3-КТП-37,отп. на КТП 348, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-270 – ТП-261 , с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС № 356 "Павлово",отп. на МТП-330, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-1005-ТП-195, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 103 с ПС № 258 "Демихово",отп. на КТП 1244, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 208 с ПС № 415 "Ликино",отп. на КТП 1692, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 208 с ПС № 415 "Ликино", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 349 "Коробово",отп. на МТП-211 Федоровская, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС № 349 "Коробово",отп. на КТП-237 Ловчиково, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС № 349 "Коробово",отп. ЗТП-469 наумовская, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС № 349 "Коробово",отп. ЗТП-677 Школа, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с ПС № 349 "Коробово",отп. ЗТП-629 Дет комбинат, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС № 349 "Коробово",отп. ЗТП-470 Кулаковка, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с ПС № 349 "Коробово",отп. на МТП-292 Епихино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10 с ПС № 349 "Коробово",отп. на МТП-288 Широково, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10 с ПС № 349 "Коробово",отп. на КТП-194 Саматиха, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 508 ПС № 553 "Спартак",отп. на МТП-240 Харлампеево, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 21 с ПС № 817 "Спортивная",отп. на СТП-296 Филисово, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 103 с ПС № 81 "Крушина",отп. на КТП-300 Митинская, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.с/х2 с ПС № 451 "Кривандино",отп. на ЗТП-703 Дет комбинат, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.с/х2 с ПС № 451 "Кривандино",отп. на КТП-813 Соловьева, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС № 623 "Пышлицы",отп. на МТП-275 Коренец, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС № 623 "Пышлицы",отп. на КТП-271 Савинская, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС № 623 "Пышлицы",отп. на КТП-266 Высокорево, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС № 623 "Пышлицы",отп. на МТП-253 Пронино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС № 623 "Пышлицы",отп. на КТП-254 Сычи, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 17 с ПС № 623 "Пышлицы",отп. на ЗТП-738 Воропино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ КРН-7-ТП-81-ТП-96,отп. на КТП-182, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ КРН-7-ТП-81-ТП-96,отп. на КТП-92, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ КРН-6-РП-40-ТП-36,отп. на КТП-22, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.31 ПС 650-КТПП-74-ТП-85,отп. на КТП-73, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29,отп. на КТП-15, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид.5 ПС 226-ТП-119,отп. на КТП-109, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ТП-126-КРН-10-ТП-106-ТП-116,отп. на ТП-28, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-267-КРН-38,отп. на КТП-266, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-268-ТП-267,отп. на КТП-489, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-8-ТП-189-ТП-198,отп. на КТП-328, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ КРН-1-ТП-69,отп. на КТП-134, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 460-ТП-187, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 439, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ КРН-8 - ТП 102, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.33 c ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Верхнее Мячково (насел. местность) (5,973 км; 10 шт.(прочие)) | M_I-272193 | 16.9589 | 0 | 0 | 16.9589 | 0 | 9.5064 | 0 | 0 | 9.5064 | 0 | -7.4525 | -43.94% | 0 | - | 0 | - | -7.4525 | -43.94% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид.3 с ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО Серпуховской р-н, д. Пущино (Загруженные фидера 2022г) (2,324 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-272580 | 0.21005 | 0 | 0 | 0.21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21005 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21005 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид.12 с ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (Загруженные фидера 2022г) (2,669 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-272583 | 6.86 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.86 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.86 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (Загруженные фидера 2022г) (6,695 км; 601 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-272584 | 2.3648 | 0 | 0 | 2.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3648 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3648 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ ф.11 с ПС №613 "Пролетарий" до оп.1, от оп.139 до РП-8 с установкой 2ЛР-10 кВ с ИКТЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (Загруженные фидера 2022г) (1,75 км; 100 кв.м.) | M_I-272585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов (Загруженные фидера 2022г) (3,75 км; 100 кв.м.) | M_I-272587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №23 "Кварц", 10РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (11,021 км; 228 п.м.; 10 шт.(прочие)) | M_I-272589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 1.3697 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3697 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.10 от ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (15,467 км; 2 шт.(реклоузер); 126 п.м.; 49 шт.(прочие)) | M_I-272590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 2.3384 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3384 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.19 от ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (17,442 км; 76 п.м.; 62 шт.(прочие)) | M_I-272591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1228 | 0 | 0 | 9.1228 | 0 | 9.1228 | - | 0 | - | 0 | - | 9.1228 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.9 от ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (11,325 км; 29 шт.(прочие)) | M_I-272594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3116 | 0 | 0 | 19.3116 | 0 | 19.3116 | - | 0 | - | 0 | - | 19.3116 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.10 от ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (19,874 км; 3 шт.(РУ); 102 п.м.; 98 шт.(прочие)) | M_I-272595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0803 | 0 | 0 | 3.0803 | 0 | 3.0803 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0803 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.48 от ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (6,265 км; 10 шт.(РУ); 335 п.м.) | M_I-272597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6305 | 0 | 0 | 1.6305 | 0 | 1.6305 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6305 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.14 от ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (13,971 км; 43 шт.(прочие)) | M_I-272598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0029 | 0 | 0 | 40.0029 | 0 | 40.0029 | - | 0 | - | 0 | - | 40.0029 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.25 от ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (4,97 км; 1 025 п.м.) | M_I-272599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.26 от ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (7,93 км; 1 094 п.м.; 5 шт.(прочие)) | M_I-272600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8141 | 0 | 0 | 5.8141 | 0 | 5.8141 | - | 0 | - | 0 | - | 5.8141 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.8, ф.1 от ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (37,755 км; 26 шт.(прочие)) | M_I-272601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8201 | 0 | 0 | 16.8201 | 0 | 16.8201 | - | 0 | - | 0 | - | 16.8201 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.10 от ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (4,063 км; 6 шт.(прочие)) | M_I-272602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26561 | 0 | 0 | 0.26561 | 0 | 0.26561 | - | 0 | - | 0 | - | 0.26561 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (4,044 км; 15 шт.(прочие)) | M_I-272603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59378 | 0 | 0 | 0.59378 | 0 | 0.59378 | - | 0 | - | 0 | - | 0.59378 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.30 от ПС №567 "Полиграф" выход ф. "Чепелево" с ЦРП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,832 км; 7 шт.(прочие)) | M_I-272604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47511 | 0 | 0 | 0.47511 | 0 | 0.47511 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47511 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ- 6 кВ ф. 17 ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (3,022 км; 17 шт.(прочие)) | M_I-272606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.15 от ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (0,02 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-272607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83929 | 0 | 0 | 0.83929 | 0 | 0.83929 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83929 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,048 км; 7 шт.(прочие)) | M_I-272608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 | 1.5628 | 0 | 1.5628 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5628 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.2 от РП-13, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,913 км; 85 п.м.; 12 шт.(прочие)) | M_I-272609 | 23.5211 | 0 | 0 | 23.5211 | 0 | 0.63041 | 0 | 0 | 0.63041 | 0 | -22.8907 | -97.32% | 0 | - | 0 | - | -22.8907 | -97.32% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.3 от РП №55, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (8,345 км; 24 п.м.; 13 шт.(прочие)) | M_I-272612 | 27.6313 | 0 | 0 | 27.6313 | 0 | 12.6108 | 0 | 0 | 12.6108 | 0 | -15.0205 | -54.36% | 0 | - | 0 | - | -15.0205 | -54.36% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.3 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,526 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-272614 | 14.2435 | 0 | 0 | 14.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2435 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.2435 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 от РП-10, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (5,09 км; 679 п.м.; 49 шт.(прочие)) | M_I-272615 | 0.69453 | 0 | 0 | 0.69453 | 0 | 9.9272 | 0 | 0 | 9.9272 | 0 | 9.2327 | 1329% | 0 | - | 0 | - | 9.2327 | 1329% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.4 от ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2022г) (6,026 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-272617 | 11.6444 | 0 | 0 | 11.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.6444 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.6444 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.1 РП-1, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (9,674 км; 5 шт.(прочие)) | M_I-272624 | 19.5394 | 0 | 0 | 19.5394 | 0 | 29.4338 | 0 | 0 | 29.4338 | 0 | 9.8944 | 50.64% | 0 | - | 0 | - | 9.8944 | 50.64% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.23 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (14,374 км; 7 шт.(прочие)) | M_I-272625 | 1.1885 | 0 | 0 | 1.1885 | 0 | 0.89599 | 0 | 0 | 0.89599 | 0 | -0.29249 | -24.61% | 0 | - | 0 | - | -0.29249 | -24.61% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (9,544 км; 7 шт.(прочие)) | M_I-272626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 0 | 5.5445 | 0 | 5.5445 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5445 | - | 0 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (2,284 км; 92 п.м.; 9 шт.(прочие)) | M_I-272628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.5065 с ПС 110 кВ № 64 "Барвиха", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (6,48 км) | M_I-272724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 4 с ПС 35 кВ "Полушкино" с заменой голого провода на СИП, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовскийр-н (1,5 км) | M_I-272726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 34 с РП-3 с заменой голого провода на СИП, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовскийр-н (2,2 км) | M_I-272728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-1 с РП-6с заменой голого провода на СИП, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовскийр-н (2,2 км) | M_I-272729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 ф.6 и ф.12 с ПС-110 кВ № 308 "Наро-Фоминск" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф.6, 12 от сущ. ячейки 310 ПС №308 «Наро-Фоминск» до сущ. ВЛ-10 кВ ф.6,12, 2ХРЛР-10 кВ, для взаиморезирвирования ф.6 и ф.12, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (7,214 км; 36 кв.м.; 2 481 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-272731 | 0.091043 | 0 | 0 | 0.091043 | 0 | 271.6792 | 0 | 0 | 271.6792 | 0 | 271.5881 | 298307% | 0 | - | 0 | - | 271.5881 | 298307% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.8 и ф.13 с ПС 110 кВ № 645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (1,2 км) | M_I-272733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.5 и ф.16 с ПС 110 кВ № 645 "Сушкинская", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (1,2 км) | M_I-272734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 12 с ПС 110 кВ № 704 "Макарово" с переустройством участка ВЛ 10 кВ в КЛ 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Можайский район (1,2 км) | M_I-272740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 23 от ПС №663 «Взлетная» до РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (0,105 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-273892 | 1.9503 | 0 | 0 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9503 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9503 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 34 от ПС №663 «Взлетная» до РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (6,746 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-273893 | 19.4957 | 0 | 0 | 19.4957 | 0 | 19.8493 | 0 | 0 | 19.8493 | 0 | 0.35359 | 1.814% | 0 | - | 0 | - | 0.35359 | 1.814% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция воздушного участка ВЛ-35 кВ Лаговская-Ежовка, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, Большое Толбино д. (1,2 км) | M_I-274028 | 27.4831 | 0 | 0 | 0 | 27.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4831 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -27.4831 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-257 "Хвойная" - ЦРП-39 - ТП-111 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, уч. Центральная усадьба (0,182 км) | M_I-275515 | 0.27382 | 0 | 0 | 0 | 0.27382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27382 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27382 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ ф. "СНТ Мичуринец-5" КТП-1113 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр-н Хлебниково, с/т «Мичуринец-5», уч.44А (0,08 км) | M_I-275924 | 0.091662 | 0 | 0 | 0 | 0.091662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091662 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.091662 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ л. 802 ЗТП-87 - ТП-1003, ВЛЗ-10 кВ л.905 с отпайкой л.985 на КТП-1008 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Раково (0,36 км) | M_I-276187 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.624 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.624 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ л. 900 от ЦРП-29 - ТП-469 до ТП-103 с отпайками (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ховрино (0,802 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-276190 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4484 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4484 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ ф.5, 23 от ПС-514 до ЦРП-1 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н,г. Ивантеевка, ул. Рабочая (0,26 км) | M_I-278455 | 0.0059559 | 0 | 0 | 0 | 0.0059559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0059559 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.0059559 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-710 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Октябрьский пер., д.7 (0,103 км) | M_I-278807 | 0.015642 | 0 | 0 | 0 | 0.015642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015642 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.015642 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 266 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, 2КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Федоскино (0,225 км) | M_I-280340 | 0.033627 | 0 | 0 | 0 | 0.033627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033627 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.033627 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер-2 от КТП-6493 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР,МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул. Центральная (0,192 км) | N_I-281485 | 0.00079221 | 0 | 0 | 0 | 0.00079221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00079221 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00079221 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.14424 - ТП № 260, ВЛ-6 кВ ф.14409(вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.п. Клин, д. Борисово, д. 23 (1,164 км) | N_I-283845 | 0.85277 | 0 | 0 | 0 | 0.85277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85277 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.85277 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками, ВЛ 110 кВ Лужники – Добрыниха с отпайками, ВЛ 110 кВ Тишково – Пахра на ПС Транспортная, ВЛ 110 кВ Сидорово – Барыбино, ВЛ 110 кВ Сидорово – Взлетная с отпайкой на ПС Транспортная, ВЛ 110 кВ Жилево – Ляхово в воздушном исполнении, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, кад. номер: 50:28:0110327:743 Ю8-22-341-76258(721895) (1,58 км; 790 п.м.) | N_I-283988 | 5.1906 | 0 | 0 | 0 | 5.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1906 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.1906 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Бор – Лужники с отпайками, ВЛ 110 кВ Лужники – Добрыниха с отпайками, ВЛ 110 кВ Тишково – Пахра на ПС Транспортная, ВЛ 110 кВ Сидорово – Барыбино, ВЛ 110 кВ Сидорово – Взлетная с отпайкой на ПС Транспортная, ВЛ 110 кВ Жилево – Ляхово в воздушном исполнении, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, кад.номер: 50:28:0110220:885 Ю8-22-341-76202(721894) (3 км; 1 500 п.м.) | N_I-283989 | 9.8555 | 0 | 0 | 0 | 9.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8555 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.8555 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ на уч. опор. №5-10 фид.537-04 с ПС-110 кВ №537 «Виноградово-тяг», в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский г.о., КП "Виноградная лоза" (0,35 км) | N_I-285240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РТП-10/0,4-203 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Курганная, д.10 (0,152 км) | N_I-285424 | 0.00078884 | 0 | 0 | 0 | 0.00078884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00078884 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00078884 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ячейки № 605 ПС-110/35/10 № 71 "Поварово" до 1 с.ш. и 2 с.ш. РП-10 кВ № 158 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ложки, тер. Индустриальный парк Есипово (0,602 км) | N_I-286287 | 0.076363 | 0 | 0 | 0 | 0.076363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076363 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.076363 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ ф.688506, ф.688605 напр.на РТП-10/0,4 кВ № 3120, 2КЛ-10 кВ ф.688503, ф.688603 напр. на РП-10 кВ № 3122, 2КЛ-10 кВ ф.688504, ф.688604 напр. на ПС-110 кВ № 420 Долгопрудная, 4КЛ-10 кВ ф.688105 А+Б, ф.671218 А+Б напр. на ЦРП-10 кВ № 104, 2КЛ-10 кВ ф.671208, ф.671357 напр. на ТП-10/0,4 № 154, 2КЛ-10 кВ ф.67126, ф.67136 направлением на ТП-10/0,4 № 154 (переустройство линий с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Северо-Западная промышленная коммунальная зона (2,672 км) | N_I-286288 | 8.6623 | 0 | 0 | 0 | 8.6623 | 12.662 | 0 | 0 | 0 | 12.662 | 3.9997 | 46.17% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.9997 | 46.17% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ л.555 ЦРП-6 кВ № 18 - ТП-6/0,4 № 382 д. Носово-Нефтебаза (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Физкультурная (0,606 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-286913 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0.45161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45161 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.45161 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 7/583 КРН № 562 - ЦРП Старо (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о., Каменский с/о, д. Свистуха (0,049 км) | N_I-287348 | 0.33236 | 0 | 0 | 0 | 0.33236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33236 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.33236 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ по схеме "заход выход" от КЛ-10 кВ л. 537 ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", КЛ-10 кВ л.984 от РП-10 кВ до СТП-10/0,4 кВ № 169 д. Сгонники (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи (0,596 км) | N_I-288115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ (переустройство КВЛ-6 кВ ф.101 в пролетах оп.18-21), реконструкция ВЛ-10 кВ (переустройство КВЛ-10 кВ ф.502 в пролетах оп.18-21) ПС-110 кВ № 652 "Шульгино", в. т.ч. ПИР, МО, Ногинский район р-н, г. Старая Купавна, 50:16:0000000:58614 (1,208 км) | N_I-288404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.7/691 ПC-35/0,4 кВ № 691 Лаврово – МТП № 141, д. Щетнево, ВЛЗ-6 кВ ф.1/691 ПC-35/0,4 кВ № 691 Лаврово до КРН № 38 и отпайка на КТП № 138 д.Федоровское (вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костино – Иванцево Московской железной дороги (ПК676+08, ПК709+89, ПК734+51,70) (0,505 км; 2 шт.(реклоузер); 170 п.м.) | N_I-291049 | 3.5711 | 0 | 0 | 0 | 3.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5711 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5711 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Карцево ПС-110 кВ № 768 "Гавриловская", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н, д. Карцево; 50:35:0030205:17 (0,45 км) | N_I-291840 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 1.3135 | 1.6123 | 0 | 0 | 0 | 1.6123 | 0.29877 | 22.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.29877 | 22.75% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ф.61 ПС-35/6 кВ № 816 Торбеево до РП-6 кВ № 350 Смена Бобошино, ВЛ-6 кВ от л.597 с ЦРП-6 кВ № 24 Смена-Бобошино-Воронино, ВЛ-6 кВ от л. 585 от ЦРП-6 кВ № 24 до РП-6 кВ № 350 Смена-Бобошино-Дерюзино (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, ППЗ "Смена" (1,362 км) | N_I-292453 | 0.21224 | 0 | 0 | 0 | 0.21224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21224 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.21224 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Орбита-Монино I и II цепь (Замена 1 анкерной металлической опоры № 48 (ПТ-2к) (0,33 км) | N_I-292670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Восточная-Кучино, Восточная-Некрасовка, Некрасовка-Кучино (Замена 41 металлических опор опор 1-10, 18, 19, 24-26, 35-42, 43-58 (АМ-109, ПМ-109, УМ-113г, АМ-103г, ПМ-109г, ПМ-103, ПМ-102) (19,652 км; 11 271 п.м.) | N_I-292671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Очистные от ЦРП-2 ПС № 565 "Берендино-тяг", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,3 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Очистные от ПС № 726 "Комплекс", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (0,9 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (1,1 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский район (2 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 33 ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район (1 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 5 ПС № 477 "Бруски", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район (0,56 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 ПС № 365 "Полбино", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район (0,45 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 32 ПС № 235 "Починки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район (0,5 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС № 52 "Двойня", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район (0,4 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 ПС № 38 "Бережки", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район (2 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 21 ПС № 744 "Михали", в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский район (1,1 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 688 до ЗТП-142 с РП-6 , в т.ч. ПИР, МО, Озёрский район (1,7 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. Горский от КТП-96 до МТП-97, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский район (1,2 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 823 на КТП-242 с РП-8 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский район (1 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 823 на КТП-245 с РП-8 ПС № 153 "Рубин", в т.ч. ПИР, МО, Озёрский район (0,2 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 688 с КРН-63, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский район (2 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Колос с РП-2 участок от ТП-249-ТП-194, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (0,75 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Колычево с ЦРП-1 участок от ТП-89-ТП-195, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (0,8 км) | N_I-292938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Мячково с ЦРП-3 участок от ЦРП-3-ТП-23, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 15 ПС № 450 участок от ТП-241-РП-6, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2,5 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Апраксино с РП-4 участок от РП-4-КТП-142, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Комлево с ТП-166 , в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2,3 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Колхоз с РП Минвата , в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2,3 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 11 ПС № 703 "Туменская" участок АСА-5-ТП-148, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Шлюз ПС № 736 "Бакунино", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (1,5 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 24 ПС № 616 "Сельниково", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 12 ПС № 703 "Туменская", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский район (2 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Перекачка РП 5, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий район (2,46 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-292948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Ока ПС № 694 "Дединово", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий район (0,78 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 22 ПС № 79 "Ловцы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий район (2,1 км) | N_I-292950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-315-ТП-89, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (1,8 км; 10 шт.(прочие)) | N_I-292951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-41-ТП-95, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,35 км; 6 шт.(прочие)) | N_I-292952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-41-ТП-65, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (1,7 км; 7 шт.(прочие)) | N_I-292953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-86-РП-41-2, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (1,5 км; 7 шт.(прочие)) | N_I-292954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ КТПП-66-РП-86, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,7 км; 8 шт.(прочие)) | N_I-292955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-89-КТП-88, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2,5 км; 9 шт.(прочие)) | N_I-292956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 4 ПС № 34 "Васютино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2 км; 7 шт.(прочие)) | N_I-292957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-210-КТП-209, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,7 км; 7 шт.(прочие)) | N_I-292958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ АСП-7006-КТП-71, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (1,5 км; 10 шт.(прочие)) | N_I-292959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-326-ТП-72 , в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2 км; 11 шт.(прочие)) | N_I-292960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-45-КТП-157, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,35 км; 12 шт.(прочие)) | N_I-292961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-150-КТП-129, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,35 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-183-ТП-144, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2 км; 6 шт.(прочие)) | N_I-292963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-153 на СНТ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (1,2 км; 10 шт.(прочие)) | N_I-292964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ЦРП ист. Ф-ки- КТП-698, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,5 км; 11 шт.(прочие)) | N_I-292965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ КТПП-246-ТП-233 отп. на КТП-265, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (1 км; 12 шт.(прочие)) | N_I-292966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ЦРП-237-КТПП-262 отп. на КТП-243, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,5 км; 11 шт.(прочие)) | N_I-292967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 10 б ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2,5 км; 8 шт.(прочие)) | N_I-292968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 11 а ПС № 26 "Монино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,84 км; 10 шт.(прочие)) | N_I-292969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 1 ПС № 333 отп. на ТП-215, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2,1 км; 7 шт.(прочие)) | N_I-292970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 1 ПС № 333 "Ельня", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,5 км; 7 шт.(прочие)) | N_I-292971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ РП-44-КТПП-54, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2,5 км; 8 шт.(прочие)) | N_I-292972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 9 ПС № 120 "Храпуново", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2 км; 10 шт.(прочие)) | N_I-292973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-147-ТП-148, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,7 км; 15 шт.(прочие)) | N_I-292974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 20 ПС № 414 "Кудиново" отп. на ТП-182, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (1,4 км; 13 шт.(прочие)) | N_I-292975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 101 ПС № 652 "Шульгино", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,35 км; 11 шт.(прочие)) | N_I-292976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-102-КТП-159, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,7 км; 12 шт.(прочие)) | N_I-292977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-159-КТП-163, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,35 км; 12 шт.(прочие)) | N_I-292978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 403 ПС № 306 "Дроздово", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (0,28 км; 12 шт.(прочие)) | N_I-292979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ КТПП-419-ПСС-1, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2 км; 12 шт.(прочие)) | N_I-292980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 203 ПС № 640 "Агат", в т.ч. ПИР, МО, Ногинский район (2,5 км; 15 шт.(прочие)) | N_I-292981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ АСП-8058 - КТП-1095 с отп., в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,1 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ АСП-8059 - ТП- 1361 с отп., в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (2,1 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ АСП-8070 - КТП-1134 с отп., в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,8 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-292984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 107 ПС № 85 "Куровская", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,3 км; 11 шт.(прочие)) | N_I-292985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КТПП-1160 - ТП-1288 с отп., в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,2 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-292986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС № 89 "Авсюнино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,53 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1013 - ТП-1039, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,2 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1013 - МТП-1103, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,8 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-1198 - КТПП-1197, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (2,16 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ КТПП-1197 - ТП-1324, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,4 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-292991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 4 ПС № 285 "Жуковка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,98 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АСП-8061 - КТП-1739, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АСП-8062 - КТП-1742, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,6 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 12 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,924 км) | N_I-292995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 13 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (2,352 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-292996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-1049 - ТП-1062, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,7 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-292997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 22 ПС № 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,8 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-1298 - КТП-1166, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,9 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-292999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на КТП-1357 АСП-8056 - КТП-1167, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,04 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10 ПС № 808, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (2,3 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЛР-70 - КТП-1283 фид. 1 ПС № 740 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,96 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 19 ПС № 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,62 км; 6 шт.(прочие)) | N_I-293003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 106 ПС № 270 "Дулево", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,7 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-1304 - ТП-1351, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,9 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-293005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 208 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (2,2 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-293006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 205 ПС № 415 "Ликино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,3 км; 9 шт.(прочие)) | N_I-293007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 2 ПС № 268 "Дубровка", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,7 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-1292 - ТП-1301, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,4 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-1205 - КТП-1207, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,4 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-1169, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,4 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-1301 - ТП-1204, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (1,8 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 822 "Гуслица", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (2 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-293013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 21 ПС № 36 "Дрезна", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский район (0,9 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-293014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 18 ПС № 623 "Пышлицы", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район (2 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-293015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 204 ПС № 818 "Ботино" , в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район (2 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-293016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 20 ПС № 817 "Спортивная", в т.ч. ПИР, МО, Шатурский район (2 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-293017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС № 688 - РП-10 кВ № 3121, КЛ-10 кВ ф.688608 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, ст. Сходня (искл.) - ст. Химки (искл.) (0,84 км; 470 п.м.) | N_I-293135 | 52.718 | 0 | 0 | 0 | 52.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.718 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -52.718 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 38а, 38б от ПС №859 «Бутово», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район (1,2 км; 450 п.м.) | N_I-293426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-110 кВ Темпы-Талдом I c отп. на ПС-110/35/10 кВ № 803 Юркино II c заменой опор, провода, изоляторов и грозотроса, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (24,8 км; 24 800 п.м.) | O_I-293743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ "Новософрино-Трубино" участок работ ПС №215 "Новософрино" - опора №1 - № 16. с заменой опор , провода, изоляции, грозозащитного троса, МО Пушкинский р-н (3,888 км; 3 880 п.м.) | O_I-293749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПС-750 кВ №534 "Грибово" ф.4 установка АСП-10 кВ в пролете опор 81-7/1, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д. Хворостинино (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-273 д.Стариково Ф.12 ПС 463 путем замены деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 в т.ч. ПИР МО,Талдомский г.о. (2,8 км) | N_I-293863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-524 д.Стариково Ф.8 ПС 229 путем замены деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 в т.ч. ПИР МО,Талдомский г.о. (2,5 км) | N_I-293864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-137 д.Зятьково Ф.8 ПС 229 путем замены деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 в т.ч. ПИР МО,Талдомский г.о. (1,8 км) | N_I-293865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.10 ПС 229, КТП-1114, ВЛ-0,4 кВ от КТП-1114, Талдомский г.о., д.Пановка, СНТ Родник (0,25 МВА; 4,01 км) | N_I-293866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ путем замены деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-122 Ф.7 ПС 442 в т. ч ПИР. МО,Талдомский г.о. (1,2 км) | N_I-293867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.4 ПС 461, МТП-322, ВЛ-0,4 кВ от МТП-322, Талдомский г.о., п.Запрудня, СНТ Электрон (0,25 МВА; 1,67 км) | N_I-293869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.4 ПС 461, КТП-438, ВЛ-0,4 кВ от КТП-438, Талдомский г.о., п.Запрудня, СНТ Зарница (0,25 МВА; 4,8 км) | N_I-293870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ путем замены опор и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от ЗТП-247 г.Талдом, т. ч ПИР. МО,Талдомский г.о. (0,7 км) | N_I-293872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ6 кВ фид. ТП-390 -опора 26 с отпайкой на КТП-336 с установкой АСП с Б/Т 6/10кВ, установкой АСП-10кВ для связи с КВЛ-10кВ фид 840806. перевод сети на 10кВ в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, к.Морщихино (2 МВА; 0,15 км; 2 шт.(реклоузер); 100 п.м.) | N_I-293874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ6 кВ фид. ТП-202 - ЛР-813 - КТП-238, путем замены неизолированного провода, замены АСП (ПСС-12), установкой АСП-10кВ для связи с КЛ-10кВ от ПС-800 Аэропорт; перевод сети на 10кВ в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр.Клязьма (1,3 км; 2 шт.(реклоузер)) | N_I-293875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ6 кВ фид.ЦРП-7 - КТП-238, путем строительство КВЛ-6кВ, установкой АСП-10кВ для связи с КЛ-10кВ от ПС-671 Старбеево; перевод сети на 10кВ в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, мкр.Клязьма Старбеево (3 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-293876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ л.804 ПС 110кВ "Ельдигино" с заменой кабельного участка L=1,5км (1,5 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 СНТ Время (1,762 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-172 СНТ Рассвет (0,16 МВА; 2,1 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-1048, КТП-608 СНТ "Нагорное" (0,5 МВА; 4,3 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.63 путем замены неизолированного провода на СИП-3,ВЛ-0,4 кВ замена неизолированного провода на СИП-2, замена силового трансформатора КТП-276 СНТ Конструктор (0,25 МВА; 1,4 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-268 СНТ Софрино (0,25 МВА; 1,5 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-195,КТПП-528 СНТ Полянка-2 (0,56 МВА; 2,29 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 на КТП-342 СНТ "Аянка" (0,25 МВА; 1,44 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 676 путем замены неизолированного провода на СИП-3,ВЛ-0,4 кВ замена неизолированного провода на СИП-2, замена силового трансформатора КТП-576 СНТ Свет (0,16 МВА; 1,06 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 на КТП-326 СНТ "Горенки" (0,25 МВА; 2,45 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 КТП-1076 СНТ Авиалесохрана (0,25 МВА; 0,8 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 858 путем замены неизолированного провода на СИП-3,ВЛ-0,4 кВ замена неизолированного провода на СИП-2, замена силового трансформатора КТП-399 (0,16 МВА; 0,745 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 КТП-346 СНТ Эскулап (0,25 МВА; 1,5 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 КТП-147 СНТ "Сумерь-1" (0,25 МВА; 1,3 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 544 путем замены неизолированного провода на СИП-3,ВЛ-0,4 кВ замена неизолированного провода на СИП-2, замена силового трансформатора КТП-544 СНТ "Лужок-1" (0,16 МВА; 1,77 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 КТП-228СНТ "Серебрянка" (0,25 МВА; 2,8 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 КТП-674 СНТ "Лужок" (0,1 МВА; 1,05 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 КТП-469 СНТ "Звездный" (0,4 МВА; 0,785 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой КТП, силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 КТП-340 (0,1 МВА; 0,15 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП КТП-574 Костылева Нина Игнатьевна (0,25 МВА; 1,38 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 828 путем замены неизолированного провода на СИП-3 СНТ Семеновское (0,15 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ путем замены силового трансформатора и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ КТП-238 СНТ Богатырь (0,25 МВА; 1,9 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.64602 ЛР-87-ЛР-9-ЛР-85-ТП-214, путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2,6 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.63106 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (5 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ ТП-214-МТП-251 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2,1 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ЦРП-51-КТП-53-РП-58 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (1,1 км) | N_I-293911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ТП-448-ТП-287 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,6 км) | N_I-293912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ТП-272-ТП-212, путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,5 км) | N_I-293913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-61 сек.1-ТП-7 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,5 км) | N_I-293914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-61 сек.2-ТП-7 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,5 км) | N_I-293915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.14409-ТП-260, путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2,6 км) | N_I-293916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ТП-7-ТП-299 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,9 км) | N_I-293917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-66 сек.1-ТП-182, путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,4 км) | N_I-293918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.РП-66 сек.2-ТП-182 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,4 км) | N_I-293919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ фид.ТП-302-ТП-308, путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,4 км) | N_I-293920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-110 кВ №325 Луговая л.574 с установкой АСП пролет опор 21-19 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | O_I-293924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС-110 кВ №166 Жостово Ф-16 с заменой ЛР-1 л.387 на АСП , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | O_I-293925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ л.860 с заменой ЛР-4 на АСП, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | O_I-293926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ ВЛ-6кВ л.902 с заменой АС на СИП оп.43-71, оп.77-98; Замена ЛР-1 оп.77; оп.77 установить ЛР. , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (4,32 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ л.863 с заменой АС на СИП оп.29-38 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1,44 км) | N_I-293928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ л.805 с установкой ЛР на оп.92, оп.58, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (2 шт.(прочие)) | O_I-293929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.ЦРП-6 кВ № 2, ВЛ-6 кВ ф.ЦРП-6 кВ № 18 с установкой БТ-10/6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский район (1 МВА; 0,1 км) | N_I-293943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ фид. ТП-1031-ТП-1032 1;2 секция , в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (0,3 км) | N_I-293945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ с ГНБ от ПС-28 до ЦРП-18 1;2 секция , в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (5 км; 300 п.м.) | N_I-293946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ с ГНБ от ТП-1023 сек.1 до КТП-28137, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (0,17 км; 150 п.м.) | N_I-293947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 71 "Поварово" до ЦРП-10 кВ № 44 c. 1,2 ф. 71404, ф. 71309, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (11,534 км; 422 п.м.) | N_I-294019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022552 | 0 | 0 | 0.022552 | 0 | 0.022552 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022552 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка" до РТП-10/0,4 кВ № 111 ф.32940, с установкой дополнительных 2 ячеек РУ-10 кВ в ЦРП-10 кВ № 16, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,446 км; 2 шт.(РУ); 924 кв.м.; 241 п.м.) | N_I-294020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5305 | 0 | 0 | 14.5305 | 0 | 14.5305 | - | 0 | - | 0 | - | 14.5305 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ( переустройство) ВЛЗ-10 кВ КВЛ-10 кВ ф. Кочугино, МО, Солнечногорский р-н (10,08 км) | N_I-294021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ( переустройство) ВЛЗ-10 кВ КВЛ-10 кВ ф. Хоругвино, МО, Солнечногорский р-н (15,254 км) | N_I-294022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10/6 кВ № 330 "Менделеево" до ЦРП 10 кВ № 95 1,2 с. Ф. 330101, ф.330504 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (7,051 км; 1 208 п.м.) | N_I-294023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 "Алабушево" до ЦРП-10 кВ № 23 с. 1,2 ф. 2020 А, Б, ф. 2018 А, Б, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (4,808 км; 733 п.м.) | N_I-294024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7767 | 0 | 0 | 23.7767 | 0 | 23.7767 | - | 0 | - | 0 | - | 23.7767 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ № 10 с. 2 до опоры № 1 ф. Лицей, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Лицей в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,88 км; 520 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-294027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.022 | 0 | 0 | 24.022 | 0 | 24.022 | - | 0 | - | 0 | - | 24.022 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 0,4кВ. Замена КЛ, опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от ТП 888 ф.2, ф.3, ф. СНТ Опушка д. Коськово (вынос с участков 0,54 км КЛ-0,4 кВ; 2,4 км ВЛ-0,4кВ) в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д. Коськово (2,94 км) | N_I-294028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1124 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1124 на КТП-1124(630кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от КТП-1124 СНТ Горетовка в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Горетовка) (0,63 МВА; 5,98 км) | N_I-294029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1125 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1125 на КТП-1125(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1125 СНТ Горетовка в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Горетовка) (0,4 МВА; 2,42 км) | N_I-294030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1126 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1126 на КТП-1126(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от КТП-1126 СНТ Горетовка в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Горетовка) (0,4 МВА; 2,52 км) | N_I-294031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1136 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1136 на КТП-1136(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1136 СНТ Горетовка в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Горетовка) (0,4 МВА; 1,85 км) | N_I-294032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1107 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1107 на КТП-1107(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП (вынос с участка ВЛ-0,4кВ) на ВЛ-0,4кВ от КТП-1107 СНТ Лидия в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Жилино) (0,4 МВА; 8,05 км) | N_I-294033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1172 путем замены опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1172 на КТП-1172(400кВА); СНТ Лидия в т. ч ПИР. МО, городской округ Солнечногорск, п.Андреевка (0,4 МВА; 0,87 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-294034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1777 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1777 на КТП-1777(630кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от КТП-1777 СНТ Истра в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Жуково) (0,63 МВА; 5,02 км) | N_I-294035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-952 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-952 на КТП-952(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от КТП-952 СНТСН Дружный в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Головково) (0,4 МВА; 2,45 км) | N_I-294036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1937 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1937 на КТП-1937(250кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от КТП-1937 СНТ Дружба в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Лаптево) (0,4 МВА; 3,46 км) | N_I-294037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ отпайка на КТП-1111 Замена КРН-359; замена КТП-1111 на КТП-1111(630кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1111 СНТ Мечта в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Жилино) (0,63 МВА; 9,63 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-294038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-579; вынос КТП-579; провести разукрупнение ф.1 ВЛ-0,4кВ от КТП-579 ДНТ Березки-2 в т. ч ПИР. МО, городской округ Солнечногорск, д.Жуково (0,4 МВА; 2,3 км) | N_I-294040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1992 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1992 на КТП-1992(250кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП (проложить резерв)на ВЛ-0,4кВ от КТП-1992 СНТ Колледж в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Есипово) (0,4 МВА; 1,4 км) | N_I-294042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1573 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1573 СПК Ложки в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Ложки) (1,5 км) | N_I-294043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-2058 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-2058 на КТП-2058(250кВА);замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-2058 СПК Майдарово в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, п.Майдарово) (0,4 МВА; 2,42 км) | N_I-294044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-1856 путем замены опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, СПК Майдарово в т. ч ПИР. МО, городской округ Солнечногорск, п.Майдарово (2,2 км) | N_I-294045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-848 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-848 СНТ Сенеж-2 в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Мошницы) (3,05 км) | N_I-294046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ отпайка на КТП-1914 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1914 на КТП-1914(250кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1914 СНТ Клен в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Мошницы) (0,4 МВА; 3,59 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-294047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от МТП-740 путем замены опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, СНТСН Сестроречье в т. ч ПИР. МО, городской округ Солнечногорск, д.Новое (4,5 км) | N_I-294048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на КТП-10/0,4 кВ №1931 путем замены опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, замена КТП-10/0,4 кВ на КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, СНТ Сенеж, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Солнечногорск, д. Захарьино (0,4 МВА; 3,257 км; 9 шт.(прочие)) | N_I-294049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31296 | 0 | 0 | 0.31296 | 0 | 0.31296 | - | 0 | - | 0 | - | 0.31296 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1923 путем замены опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; СНТ Исток в т. ч ПИР. МО, городской округ Солнечногорск, д.Сергеевка (0,357 км; 8 шт.(прочие)) | N_I-294050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9596 | 0 | 0 | 0.9596 | 0 | 0.9596 | - | 0 | - | 0 | - | 0.9596 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отпайка на ТП-10/0,4 кВ № 1791 с заменой опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, установка РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ отпайка до ТП-10/0,4 кВ № 1791, в т.ч ПИР, МО, городской округ Солнечногорск, д.Якиманское (2,859 км; 15 шт.(прочие)) | N_I-294052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81629 | 0 | 0 | 0.81629 | 0 | 0.81629 | - | 0 | - | 0 | - | 0.81629 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1673 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1673 на КТП-1673(250кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1673 СНТ Водолей в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Полежайки) (0,4 МВА; 1,15 км) | N_I-294053 | 5.2121 | 0 | 0 | 5.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2121 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2121 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1729 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1729 на КТП-1729(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1729 СНТ Надежда в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Селищево) (0,4 МВА; 3,1 км) | N_I-294054 | 11.2729 | 0 | 0 | 11.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.2729 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ отпайка на КТП-1689 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1689 на КТП-1689(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1689 СНТ Якиманка в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Сверчково) (0,63 МВА; 2,02 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-294055 | 8.9835 | 0 | 0 | 8.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9835 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.9835 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ отп. на КТП-770 с заменой опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Сверчково (0,782 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1021 | 0 | 0 | 2.1021 | 0 | 2.1021 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1021 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на КТП-1676 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена КТП-1676 на КТП-1676(400кВА); замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на ВЛ-0,4кВ от КТП-1676 СНТ Мельник в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Новая) (0,4 МВА; 1,05 км) | N_I-294057 | 3.1148 | 0 | 0 | 3.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1148 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1148 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1676 с заменой опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, СНТ Лесные Озера, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Новая (2,4 км) | N_I-294058 | 5.7872 | 0 | 0 | 5.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7872 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7872 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ от КТП-1676 с заменой опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, СНТ Фрегат, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Новая (1,1 км) | N_I-294059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-1712 с заменой опор на ж/б и неизолированного провода на СИП, СНТ Скородумки, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Скородумки (2,41 км) | N_I-294062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-348, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сафоново(СНТСафоново-2) (5,855 км) | N_I-294069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2513, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сафоново(СНТСафоново-2) (2,75 км) | N_I-294070 | 4.44 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0.5357 | 0 | 0 | 0.5357 | 0 | -3.9043 | -87.93% | 0 | - | 0 | - | -3.9043 | -87.93% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2544, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сафоново(СНТСафоново-2) (2,41 км) | N_I-294071 | 2.392 | 0 | 0 | 2.392 | 0 | 0.40491 | 0 | 0 | 0.40491 | 0 | -1.9871 | -83.07% | 0 | - | 0 | - | -1.9871 | -83.07% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-748, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Озерецкое лесничество (1,59 км) | N_I-294074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-610 от оп.25 до оп.54, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дядьково (6,3 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2139, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дядьковский с.о., 7-й участок, СНТ "Базальт" (2,43 км) | N_I-294080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2141, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дядьковский с.о., 7-й участок, СНТ "Виктория" (6,64 км) | N_I-294081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-332 от ЛР-64 до ТП-91Акулово, МТП-3190 Акулово, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Акулово (11,1 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-332 от оп.77 до КТП-2081 Тимошкино, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Тимошкино (1,236 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2274, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Тимошкино, СНТ "Отдых" (0,8 МВА; 1,05 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-2067, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Тимошкино, СНТ "Отдых" (9,12 км) | N_I-294087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС-332 от ТП-219 до ТП-77, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Ольявидово (6,72 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 ПС-332 КРН-14А с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-294089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.2 ПС-577 КРН-14 с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-294090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-522, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дубровки (6,64 км) | N_I-294091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 Илюшинский, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Некрасовский (1,63 МВА; 2,99 км; 2 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.28 с ПС-555 от оп.1 до оп. 23, отпайка на КТП-245, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (5,01 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.28 с ПС-555 от ТП-226 до ЛР-9, отпайка на ТП-246, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (6,3 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.18 с ПС-127 от ТП-16 до ТП-194, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дмитров (0,9 км) | N_I-294098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.28 ПС-555 до КТП-204 с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-294100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ фид.1 ПС-95 от ЦРП-40 Старо до оп.48 (Гульнево) (с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Удино ) (8,4 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ фид.1 ПС-95 от оп.48 (Гульнево) до оп.21 ЗТП-782 Удиино (с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, замена кабеля, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Удино ) (1,4 км; 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-335, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Александрово, СНТ "Рогачево" (6,98 км) | N_I-294103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.3 ПС-669 КРН-402 с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-294104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-669 от ЛР-402 до ТП-335, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Александрово (7,35 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.28 с ПС-555 , отпайка до КТП-41, КТП-2028 с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Бородино (4,4 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2039 Бородино, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Бородино (2,52 км) | N_I-294108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-178 Пересветово, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Пересветово (0,65 МВА; 6,005 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-53 Пересветово, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Пересветово (2,43 км) | N_I-294113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1072 Зверково, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Зверково (3,98 км) | N_I-294117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-935 Подмошье, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подмошье (3,98 км) | N_I-294119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1070 Исаково, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Исаково (СНТ Лад) (3,98 км) | N_I-294121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-993 Лучинское, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Лучинское (3,54 км) | N_I-294122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1045 Лучинское, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Лучинское (3,54 км) | N_I-294123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-926А Савельево, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Савельево (2,87 км) | N_I-294124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-954 Паньково, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Паньково (СНТ Галант) (0,88 км) | N_I-294127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-927 Дуброво, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дуброво (3,98 км) | N_I-294128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-451 Шульгино, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Шульгино (1,99 км) | N_I-294131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1008 Давыдково, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Давыдково (4,42 км) | N_I-294132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7/8 с ПС-824 от оп.1 до ЦРП-12, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Лучинское (16,8 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-294133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС-824 отпайка до ЗТП-926А, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Лучинское (3,9 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-148 от оп.1 до КРН-987, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Бунятино (14,7 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-148 от ЛР-412 до ТП-430 Лишенино, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Лишенино (15,6 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-294136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-148 отпайка до ТП-980 Арбузово, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Арбузово (2,7 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.10 с ПС-465 от оп.1 до ЗТП-1005, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Петраково (14,7 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-294138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ПС-787 от оп.45 до оп.70, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Меленки (5,25 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ПС-787 от оп.70 до оп.110, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дутшево (8,4 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с ПС-787 от оп.162 до ЛР-924, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Липино (3,6 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.13 с ПС-824 от ТП-984 до ТП-936А, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подмошье (2,4 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-465 от ЛР-983 до оп. 61, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, СНТ Каменный ручей (12,6 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-294143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2050 Новое село, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, СНТ Измайлово (9,69 км) | N_I-294144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-958 Куликово, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Куликово (4,65 км) | N_I-294147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-957 Куликово, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Куликово (4,2 км) | N_I-294149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-959 Куликово, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Куликово (3,98 км) | N_I-294151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-949 Клюшниково, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Клюшниково (4,42 км) | N_I-294152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-969 Дрочево, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дрочево (4,2 км) | N_I-294153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-977 Липино, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Липино (5,53 км) | N_I-294155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-485 от ЛР-93 оп.1 до КТП-598, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Исаково (2,85 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-717 от оп.1 до оп.35, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Сазонки (6,75 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-717 от оп.35 до оп.70, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Дубровские зори (6,9 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-717 от оп.70 до оп.103 ТП-812, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Подосинки (6,9 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-360 Новлянки, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Новлянки (СНТ Гея) (3,54 км) | N_I-294162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-836 Селевкино, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Селевкино (СНТ Дзержинец) (6,33 км) | N_I-294164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.42 с ПС-311 от оп.71 до КТП-647, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Горки (1,05 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.42 с ПС-311 от оп.ТП-646 до ТП-350, с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Парамоново-Горки (5,25 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-294166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-647 Горки, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Горки (6,02 км) | N_I-294167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.43 с ПС-311 отпайка до КТП-537 Минеево (СНТ Дружба-5), с заменой провода на СИП-3 расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Минеево (СНТ Дружба-5) (0,72 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-537 Минеево (СНТ Дружба-5), с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Минеево (СНТ Дружба-5) (12,84 км) | N_I-294169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-695 Целеево (СНТ Борьба), с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Целеево (СНТ Борьба) (7,75 км) | N_I-294170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-696 Целеево (СНТ Борьба), с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Целеево (СНТ Борьба) (4,34 км) | N_I-294171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-92 , с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, СНТ Мичурина (0,45 км) | N_I-294173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-521 Горки, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Горки (4,43 км) | N_I-294175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-572 Сычевки, с заменой провода на СИП-2 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Сычевки (4,25 км) | N_I-294177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-3-РТП-4440 ПС-220 кВ № 157 «Горенки», пересекающей железнодорожные пути на участке Реутово-Балашиха (вынос трассы КЛ-6 кВ с ПК60+93м на ПК61+54м), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,204 км; 67 п.м.) | N_I-294508 | 3.7488 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7488 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7488 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 17 в ПС-220 № 157 «Горенки», пересекающей железнодорожные пути на участке Реутово-Балашиха (вынос трассы КЛ-6 кВ с ПК87+37м на ПК86+42м), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,256 км; 58 п.м.) | N_I-294509 | 3.5246 | 0 | 0 | 0 | 3.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5246 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5246 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-5005-ТП-4762 по фид. 30 ПС-35 кВ № 27 "Черное", пересекающей железнодорожные пути на участке Апрелевка-Железнодорожная (ПК 259+14,30), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,13 км; 55 п.м.) | N_I-294510 | 3.1157 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1157 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.1157 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. "ЦРП-6 кВ № 17 с2 - КТП-6/0,4 кВ № 1230" до проект. КРН-6 кВ (участок № 1), ВЛ-6 кВ от проект. опоры № 1 П20-3Н до существующей опоры ВЛ-6 кВ ф. "ЦРП-6 кВ № 17 с2 - КТП-6/0,4 кВ № 1230" (участок № 2), КЛ-6 кВ № 1 и № 2 от проектируемого КРН-6 кВ до проектируемой опоры № 1 (А20-3Н), КЛ-6 кВ № 3 от существующей опоры ВЛЗ-6 кВ уч. № 1 до существующей опоры ВЛЗ-6 кВ уч. № 2, КРН-6 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Кутузовское, д. Голиково (2,04 км; 28 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-294720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ ЦАГИ -Руднево, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н (0,447 км; 447 п.м.) | N_I-294776 | 22.0271 | 0 | 0 | 0 | 22.0271 | 100.3244 | 0 | 0 | 0 | 100.3244 | 78.2973 | 355.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 78.2973 | 355.5% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ Ногинск -Руднево, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н (0,549 км; 549 п.м.) | N_I-294777 | 27.0534 | 0 | 0 | 0 | 27.0534 | 75.6302 | 0 | 0 | 0 | 75.6302 | 48.5768 | 179.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 48.5768 | 179.6% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Водники-Лобня сооружение второго захода на ПС 35кВ Парус, МО, Мытищинский район (1,3 км; 500 п.м.) | O_I-294813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Видное-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (0,698 км; 698 п.м.) | N_I-294943 | 1.6146 | 0 | 0 | 0 | 1.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6146 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6146 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Расторгуево-Пахра, ВЛ 110 кВ Видное-Расторгуево (2,48 км; 1 240 п.м.) | N_I-294944 | 21.5754 | 0 | 0 | 0 | 21.5754 | 0.099515 | 0 | 0 | 0 | 0.099515 | -21.4759 | -99.54% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -21.4759 | -99.54% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция воздушных участков ВЛ 110 кВ Красково-Мячково с отпайкой на ПС Дзержинская, ВЛ 110 кВ Красково-Лыткарино с отпайкой на ПС Дзержинская (1,77 км; 885 п.м.) | N_I-294945 | 6.9525 | 0 | 0 | 0 | 6.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9525 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.9525 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция воздушных участков КВЛ 110 кВ Пахра-Тураево с отпайками, КВЛ 110 кВ Яковлево-Тураево с отпайками (1,826 км; 913 п.м.) | N_I-294946 | 14.378 | 0 | 0 | 0 | 14.378 | 0.44494 | 0 | 0 | 0 | 0.44494 | -13.9331 | -96.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.9331 | -96.91% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция в воздушном исполнении ВЛ 110 кВ Пахра-Апаренки с отпайками, ВЛ 110 кВ Пахра-Борисово с отпайками, КВЛ 220 кВ Пахра-Чагино, КВЛ 220 кВ Пахра-Борисово на ПК 118++00 основнного хода дороги (7,04 км; 7 740 п.м.) | N_I-294947 | 96.711 | 0 | 0 | 0 | 96.711 | 541.1367 | 0 | 0 | 0 | 541.1367 | 444.4257 | 459.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 444.4257 | 459.5% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция воздушных участков ВЛ 110 кВ Красково-Болятино, ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино I цепь, II цепь, КВЛ 110 кВ Чагино-Болятино с отпайкой на ПС Котельники в кабельное исполнение, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Ю8-22-341-127840(503820) (22,3 км; 16 шт.(РУ); 13 520 п.м.; 65 шт.(прочие)) | N_I-294948 | 1030.4947 | 0 | 0 | 0 | 1030.4947 | 1437.9002 | 0 | 0 | 0 | 1437.9002 | 407.4056 | 39.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 407.4056 | 39.53% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛП ПС Красково-ПС Кварц, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-48661(715530) (0,063 км; 60 п.м.) | N_I-294949 | 2.2244 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | -0.14303 | -6.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.14303 | -6.43% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Бронницы-тяг. - Степановская (30,94 км; 31 400 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ от ф.2 ПС-110 кВ №789 "Наро-Осаново", строительство КЛ-6 кВ, с установкой БТ 6/10/4000кВА, АПС-6 кв, 2хРЛР-6 кВ (ВЛЗ-6кВ - 0,15км, КЛ-10кВ - 0,15км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (4 МВА; 0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10кВ от ПС-750кВ №534 "Грибово" до ЗТП-1127 д.Афанасово с врезкой в сущ. ВЛ от оп.2/1 в сторону РП-17 ф.1 (ВЛЗ 10 кВ- 7км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра (7 км) | N_I-295219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ л.903А, л.930Б от РУ 10 кВ ЦРП-29 (вынос линии), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Подрезово (5,2 км; 1 000 п.м.) | N_I-295331 | 67.1861 | 0 | 0 | 67.1861 | 0 | 64.0091 | 0 | 0 | 64.0091 | 0 | -3.177 | -4.729% | 0 | - | 0 | - | -3.177 | -4.729% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 (установка приборов учета (тросового типа) с функцией ограничения мощности 130шт) в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он д.Жостово (130 т.у.) | N_I-295599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2 (установка приборов учета (тросового типа) с функцией ограничения мощности 26шт) в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он д.Грибки (26 т.у.) | N_I-295600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-466; ТП-469; ТП-1032; ТП-468 (установка приборов учета (тросового типа) с функцией ограничения мощности 362шт) в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он д.Беляниново (362 т.у.) | N_I-295601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-92 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Жостово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295602 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП-1095 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Вешки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295603 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-1479 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Виноградово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295604 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП-1421 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Вешки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295605 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2;3 от ТП-71 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Марфино, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,2 МВА) | N_I-295606 | 0.39808 | 0 | 0 | 0.39808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39808 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39808 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1400 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Малое Ивановское, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295607 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1146 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Новосельцево, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295608 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-18 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Сумароково, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295609 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-6 от ТП-193 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Новосельцево, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295610 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1487 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Троице Сельцо, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295611 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1153 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Красная Горка, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295612 | 0.23475 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23475 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23475 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-1177 путем установки ВДТ 105 кВА на ВЛ-0,4 кВ, д. Красная Горка, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район (0,1 МВА) | N_I-295613 | 0.21326 | 0 | 0 | 0.21326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21326 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21326 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.32 с ПС-311 путем установки вольтодобавочных трансформаторов 2500 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,6 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | N_I-295614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ л.589 с ПС-96 путем установки вольтодобавочных трансформаторов 2500 кВА д.Хлябово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (2,5 МВА) | N_I-295615 | 2.1479 | 0 | 0 | 2.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1479 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1479 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.29А с ПС-96 путем установки вольтодобавочных трансформаторов 2500 кВА д.Фоминское, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (2,5 МВА) | N_I-295616 | 2.1479 | 0 | 0 | 2.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1479 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1479 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.43 с ПС-311 путем установки вольтодобавочных трансформаторов 2500 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (0,6 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | N_I-295617 | 2.18 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.18 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.18 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-148 д.Большая Черная фид.3 оп.2-14,фид.4 оп.1-21,с увеличением сечения провода и заменой на СИП2 в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (1,455 км) | N_I-295623 | 0.20018 | 0 | 0 | 0.20018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20018 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20018 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-72 д.Трудовая фид.1 оп.1-15 протяженностью 650м,фид.2 оп.1-19/1 протяженностью 855м,с увеличением сечения провода и заменой на СИП2, в т. ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (1,505 км) | N_I-295629 | 1.4335 | 0 | 0 | 1.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4335 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4335 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-13 д.Покровская Гора фид.1 оп.12 - оп.15; 17-19 протяженностью 200 м, с увеличением сечения провода и заменой на СИП2, в т. ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (0,2 км) | N_I-295630 | 0.56567 | 0 | 0 | 0.56567 | 0 | 0.031491 | 0 | 0 | 0.031491 | 0 | -0.53418 | -94.43% | 0 | - | 0 | - | -0.53418 | -94.43% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-514 фид. 1, 2, 3, 4 СНТ Энергия оп. 30-60, 8-15, 30-59, 8-15 протяженностью 2,2 км в .т.ч. ПИР МО, Клинский район (2,2 км) | N_I-295671 | 1.1012 | 0 | 0 | 1.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1012 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1012 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-1676 ф.32 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, СНТ "Соловьи" (4,2 км) | N_I-295792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-850 ф.32, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, СНТ "Соловьи" (1,6 км) | N_I-295793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ф.12 ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с. Троицкое, д. Любучаны, д. Шарапово, д. Детково (8,056 км; 250 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-295798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9295 | 0 | 0 | 10.9295 | 0 | 10.9295 | - | 0 | - | 0 | - | 10.9295 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 13 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296309 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.24161 | 0 | 0 | 0.24161 | 0 | 0.063578 | 35.71% | 0 | - | 0 | - | 0.063578 | 35.71% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 15 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296310 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0.07034 | 39.51% | 0 | - | 0 | - | 0.07034 | 39.51% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 21 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296311 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 25 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296312 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0.07034 | 39.51% | 0 | - | 0 | - | 0.07034 | 39.51% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 31 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296313 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 33 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296314 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.23871 | 0 | 0 | 0.23871 | 0 | 0.060685 | 34.09% | 0 | - | 0 | - | 0.060685 | 34.09% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 35 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296315 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 43 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296316 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.22717 | 0 | 0 | 0.22717 | 0 | 0.049145 | 27.61% | 0 | - | 0 | - | 0.049145 | 27.61% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 45 с ПС 590 "Федино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296317 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.23402 | 0 | 0 | 0.23402 | 0 | 0.055994 | 31.45% | 0 | - | 0 | - | 0.055994 | 31.45% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид.3 ПС-34 "Васютино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296318 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид.4 ПС-34 "Васютино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296319 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 107 с ПС 380 "Захарово" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296320 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 5 ПС-10 "Красный угол" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296321 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 309 ПС-84 "Глухово" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296322 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид.305 ПС-640 "Агат" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296323 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид.203 ПС-640 "Агат" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296324 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 8 с ПС 85 "Куровская" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296325 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.24905 | 0 | 0 | 0.24905 | 0 | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | 0 | - | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 2 с ПС 740 "Анциферово" с с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296326 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.24905 | 0 | 0 | 0.24905 | 0 | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | 0 | - | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 7 с ПС 821 "Гребчиха" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296327 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.23937 | 0 | 0 | 0.23937 | 0 | 0.061344 | 34.46% | 0 | - | 0 | - | 0.061344 | 34.46% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 4 с ПС 356 "Павлово" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296328 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.24905 | 0 | 0 | 0.24905 | 0 | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | 0 | - | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 107 с ПС 85 "Куровская" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296329 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0.24905 | 0 | 0 | 0.24905 | 0 | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | 0 | - | 0.071026 | 39.9% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 8 с ПС 223 "Глебово", отпайка на КТП-910 (д. Кабаново) с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296330 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 16 с ПС 419 "Минеральная" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296331 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 3 с ПС 223 "Глебово" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296332 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 34b с ПС 206 "Фрязино" с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-296333 | 0.17803 | 0 | 0 | 0.17803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17803 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17803 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектных решений
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ПСС-1-КТПП 4914 фид.13 с ПС 100 Купавна, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (3,5 км) | N_I-296336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ фид. 10 ПС 27 "Черное" -ТП 5007 и КЛ 6 кВ ТП -5007- РП-4040, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (2,8 км) | N_I-296337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС 419 Минеральная РП-3030-ТП-4750, КВЛ 6 кВ ТП-4726-РП-2020- ПП-21- ТП-4723, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (6,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-296338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция фид.103 ПС-258 "Демихово"с заменой АСП 8082 для резерва с фид.303 ПС-258 "Демихово", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,1 км; 2 шт.(реклоузер)) | N_I-296339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 8 с ПС 285 "Жуковка" для резерва фид. 14 с ПС 636 "Пичурино", в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н , в т.ч. ПИР, Орехово-Зуевский р-н (4 км) | N_I-296340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-70 д. Ивановка с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 3,7 км) | N_I-296341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-85 д. Юрасово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 3,1 км) | N_I-296342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-30 д.Ашитково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 3,8 км) | N_I-296343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-307 д. Щельпино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276 СНТ Полет с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 1,9 км) | N_I-296345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-95 д. Михалево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-123 д. Сетовка с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 2,4 км) | N_I-296347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-228 д. Ворыпаево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 2,1 км) | N_I-296348 | 0.29886 | 0 | 0 | 0.29886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29886 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.29886 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-102 д. Сабурово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 3,2 км) | N_I-296349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-194 д. Трофимово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 4,1 км) | N_I-296350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-92 д. Слободка Алешино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 1,9 км) | N_I-296351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-7 п. им. Цюрупы с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 3,8 км) | N_I-296352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-165 д. Городище с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 3,1 км) | N_I-296353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-220 д. Новочеркасское с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-268 д. Бездедово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 4,1 км) | N_I-296355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-798 д. Бездедово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 6,1 км) | N_I-296356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-84 д. Ново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 4,3 км) | N_I-296357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-85 д. Зубцово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-185 д. Щекавцево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,8 км) | N_I-296359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-46 д. Исаково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 5,8 км) | N_I-296360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-516 д. Строкино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 4,8 км) | N_I-296361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-111 д. Власово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,8 км) | N_I-296362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-548 д. Исаково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-172 д. Колонтаево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 5,8 км) | N_I-296364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-100 д. Кашино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,3 км) | N_I-296365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-72 д. Ботово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 5,8 км) | N_I-296366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-77 г. Черноголовка с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,3 км) | N_I-296367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-80 д. Ивановское с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,3 км) | N_I-296368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-74 д. Екимово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-265 д. Ельня с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,5 МВА; 4,1 км) | N_I-296370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-246 д. Ельня с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 4,8 км) | N_I-296371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-214 д. Старые Псарьки с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-97 д. Ивашево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 4,3 км) | N_I-296373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-98 д. Аксено-Бутырки с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,8 км) | N_I-296374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-109 д. Аксенки с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,3 км) | N_I-296375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-32 д. Аксенки с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 3,3 км) | N_I-296376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1507 Устьяново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 0,8 км) | N_I-296377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1495 д. Демидово Фермеры с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,37 км) | N_I-296378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1051 д. Костино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,78 км) | N_I-296379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1527 д. Костино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 0,681 км) | N_I-296380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1393 д. Костино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,86 км) | N_I-296381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1110 д. Красное с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 0,7 км) | N_I-296382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1737 д. Красное СНТ Сосна с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,9 км) | N_I-296383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1117 д. Красное с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 0,89 км) | N_I-296384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1156 д. Смолево ( Соболевское) с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,22 км) | N_I-296385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1115 д. Старое с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1 км) | N_I-296386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1116 д. Старое с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,34 км) | N_I-296387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1066 д. Устьяново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,4 км) | N_I-296388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-15 д. Большое Буньково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,252 км) | N_I-296389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-5 д. Большое Буньковос установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,42 км) | N_I-296390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1342 д. Плотава с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,88 км) | N_I-296391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1369 д. Ожерелки с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,56 км) | N_I-296392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1215 ст. Покров с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 0,9 км) | N_I-296393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1232 д. Федорово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 6,32 км) | N_I-296394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1244 д. Федорово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,46 км) | N_I-296395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1241 д. Федорово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,42 км) | N_I-296396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1229 д. Демидово, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1,7 км) | N_I-296397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1657 д. Демидово-5 с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,689 км) | N_I-296398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1201 д. Губино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,086 км) | N_I-296399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1200 д. Губино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,4 км) | N_I-296400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1201 д. Губино ул. 1-я Ленинская с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,3 км) | N_I-296401 | 0.41624 | 0 | 0 | 0.41624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41624 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.41624 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1567 д. Губино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,22 км) | N_I-296402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1202 д. Губино ул. с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,38 км) | N_I-296403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1292 д. Губино с установкой КТП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,77 км) | N_I-296404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1292 д. Губино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,45 км) | N_I-296405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1191 д. Гора с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,5 км) | N_I-296406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1161 д. М.Кишнево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,94 км) | N_I-296407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1162 д. Б.Кишнево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,89 км) | N_I-296408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1349 д. Красная Дубрава с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,8 км) | N_I-296409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1371 д. Красная Дубрава с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,98 км) | N_I-296410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1372 д. Красная Дубрава с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 3,76 км) | N_I-296411 | 0.46118 | 0 | 0 | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46118 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46118 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1345 д. Большая Дубна с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,81 км) | N_I-296412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1333 д. Малая Дубна с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,95 км) | N_I-296413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1324 СНТ " Клондайк", СНТ Содружество с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 5,2 км) | N_I-296414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1131 д. Смолёво с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 2,9 км) | N_I-296415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 339 д. Носырёво с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (0,25 МВА; 1,942 км) | N_I-296416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 д. Огуднево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 7,3 км) | N_I-296417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 д. Огуднево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,4 км) | N_I-296418 | 0.23039 | 0 | 0 | 0.23039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23039 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23039 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 п. Фряново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-54 п. Фряново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 3,4 км) | N_I-296420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-55 п. Фряново, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 5,3 км) | N_I-296421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-57 п. Фряново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 3,2 км) | N_I-296422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-72 д. Головино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2,8 км) | N_I-296423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-76 п. Фряново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2 км) | N_I-296424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-81 д. Еремино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 8 км) | N_I-296425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 д. Воря-Богородское с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 5,6 км) | N_I-296426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-90 д. Богослово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 5,8 км) | N_I-296427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 д. Мишнево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 3 км) | N_I-296428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-116 д. Мишнево с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 3,61 км) | N_I-296429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-285 д. Старая Слобода с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 6,7 км) | N_I-296430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-470 д. Назимиха с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 3,6 км) | N_I-296431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-471 д. Назимиха с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2,6 км) | N_I-296432 | 0.34777 | 0 | 0 | 0.34777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34777 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.34777 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-476 д. Протасово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,9 км) | N_I-296433 | 0.2793 | 0 | 0 | 0.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2793 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.2793 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-480 д. Сабурово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2,63 км) | N_I-296434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-481 д. Богослово с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2,7 км) | N_I-296435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-548 д. Новая Слобода с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,33 км) | N_I-296436 | 0.22411 | 0 | 0 | 0.22411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22411 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-699 д. Старая Слобода с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,3 км) | N_I-296437 | 0.22117 | 0 | 0 | 0.22117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22117 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22117 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-753 с. Трубино с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2,3 км) | N_I-296438 | 0.31899 | 0 | 0 | 0.31899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31899 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31899 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-38 д. Кабаново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 4 км) | N_I-296439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-114 д. Боково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,3 км) | N_I-296440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-358 д. Кабаново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,3 км) | N_I-296441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-426 д. Пашуково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,3 км) | N_I-296442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-465 д. Леониха с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,7 км) | N_I-296443 | 0.25974 | 0 | 0 | 0.25974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25974 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.25974 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-477 д. Громково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,5 км) | N_I-296444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-482 д. Мишуково с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 2,3 км) | N_I-296445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-701 д. Кабаново с установкой дополнительной ТП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 1,4 км) | N_I-296446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с установкой КТП 1х400 Цибино ул. Маевка для перевода нагрузки с КТПП-710, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,4 МВА; 1,2 км) | N_I-296447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП -4937 Щитниково с установкой дополнительной ТП в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,25 МВА; 3,3 км) | N_I-296448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 3 от ПС-157 "Горенки" до РП - 4440, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,75 км) | N_I-296449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 5в от ПС-157 "Горенки" до ВЛ-6 кВ РП-4868 - ПП-3 с установкой АСП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (2,5 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.) | N_I-296450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 1в от ПС-157 "Горенки" до ВЛ-6 кВ РП-4868 - ПСС-9, с установкой АСП, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (2,5 км; 1 шт.(реклоузер); 100 п.м.) | N_I-296451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 107 с ПС № 85"Куровская" с заменой трансформатора разъединительного 6/10 кВ № 5 с 1000 кВА на 3200 кВА с переустройством уставок и установкой АРНТ, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (4 МВА) | N_I-296452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС 740 Анцифирово - замена трансформатора разъединительного 6/10 кВ № 4 с 1000 кВА на 5000 кВА с переустройством уставок и установкой АРНТ , в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (4 МВА) | N_I-296453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ АСП-8023-КТП-39, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (4 МВА; 2,1 км) | N_I-296454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС-83 "Райки" до ТП 117 Боково, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (11,5 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 1 ПС-333 "Черное" отп. На ТП-215 до КВЛ-6 кВ ТП-215-ТП-132 с установкой КТПП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 0,5 км) | N_I-296456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 10 а ПС-26 "Черное" до ЦРП-237-КТПП-262 с установкой РП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,5 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от фид.10а ПС-26 "Черное" до КВЛ 6 кВ ТП-217-ТП-301с установкой ТП, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (0,25 МВА; 0,25 км) | N_I-296458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС-601 "Дружба" с точкой токораздела ВЛ-10 кВ фид.105 ПС-626 "Экситон". д. Криулино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (7 км; 1 шт.(реклоузер); 240 п.м.) | N_I-296459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ от ПС-626 "Экситон" с реконструкцией РП для возможности пероевода нагрузок 10 кВ фид.101, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (6,2 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ от РП 3070 до места врезки в фид. 7 ПС-419 "Минеральная" (КВЛ 6 кВ ТП-4726-РП-2020-ПП21-ТП-4723) через КРН с ВВк., в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (6,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-296461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП 3070 (РУ 6 кВ) до места врезки в фид. 16 ПС-419 "Минеральная" (КВЛ 6 кВ ПП-7- ТП-4915) через КРН с ВВк, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (7 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-296462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП 40 (через трансформатор разъединительный 6 ( 10 кВ) до фид.а 18 ПС-419 "Минеральная" (КВЛ 6 кВ РП 2020- ТП 5052), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 км) | N_I-296463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0.12311 | - | 0 | - | 0 | - | 0.12311 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ от ПС-705 "Жегалово" до д. Большие Жеребцы с установкой КРН с ВВк и врезкой в ВЛ-6кВ ПП1-КТП4778, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (8 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-296464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ с установкой КРН с ВВк ТП 11 (водоканал) до КВЛ 6 кВ РП-4868-ПП -3 и КВЛ 6 кВ РП-4868- ПСС-9., в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-296465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 6 кВ от ПС-27 "Черное" до КВЛ 6 кВ ПП-14-ЛР-69 и КВЛ 6 кВ ПП10-ЛР-68-ТП-5069 с установкой КРН с выходами на обе линии, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | N_I-296466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ от ПС "Гольяново" с установкой трансформатора разъединительного 6/10 кВ 10/6 кВ до квартала Абрамцево и врезка в КВЛ 6 кВ ПСС-9 - ТП-10, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4 МВА) | N_I-296467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ с установкой трансформатора разъединительного 6/10 кВ 10/6 от РП 30 до КВЛ 6 кВ РП 2020-ТП-4748- КТП 4747 , в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (4 МВА) | N_I-296468 | 0.12788 | 0 | 0 | 0.12788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12788 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.12788 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ №929 ф.6 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Верея, Кустарный переулок (0,3 км) | N_I-296517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-34 от РП-34 до ТП-62 ПС 110 кВ №704 Макарово (5,7 км), в.т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Макарово (5,7 км) | N_I-296518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-33: от оп. 40 до оп. 49; от оп. 67 до оп. 95; от оп.183 до оп.272, ПС 110 кВ №704 Макарово (6,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Шаликово (6,7 км) | N_I-296519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.1 РП-33 от оп.1 до оп.112 ПС 110 кВ №704 Макарово (7,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п.Спутник (7,8 км) | N_I-296520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0.4кВ №120 ф.4 ПС 35 кВ №719 Мордвиново ф.Чётная левая сторона оп.22-27, ф.Чётная правая сторона оп.12-21, фид. Нечётная сторона оп.33-37 ( ВЛ-0,4 кВ 0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Б.Соколово (0,8 км) | N_I-296521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1411 фид.Аптека оп.1-16, фид дома 4,5,6,7,8 оп.1-30 (ВЛ-0,4 кВ 1,8 км) в т.ч. ПИР, МО, Тропарёво-котельная (1,8 км) | N_I-296522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-221 ф.3 ПС 35 кВ №76 Цезарево фид.деревня левая сторона оп.4-17 (ВЛ-0,4 кВ 0,52 км) в т.ч. ПИР, МО, Можайски р-н, д.Бычково (0,52 км) | N_I-296523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-219 ф.3 ПС 35 кВ №76 Цезарево фид.Лесхоз оп.1-20 (ВЛ-0,4 кВ 0,8 км) в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Алискино (0,8 км) | N_I-296524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1076 ПС 35 кВ №76 Цезарево фид. д.Ивакино оп.1-21,48-53 (ВЛ-0,4 кВ 1,1 км) в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ЦУ Ивакино (1,1 км) | N_I-296525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-128 ф.2 ПС 110 кВ №719 Мордвиново фид. ул.Новая оп.1-28, фид. Амбулаторная оп. 3-9 (ВЛ-0,4 кВ 1,4 км) в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Тропарево (1,4 км) | N_I-296526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-108 Ф.9 ПС 110 кВ №355 Можайск фид. Нечётная сторона оп.29-34, фид Левая сторона 26-32 (ВЛ-0,4 кВ 0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино (0,5 км) | N_I-296527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-226 ф.8 ПС 35 кВ №76 Цезарево фид. деревня оп.1-22 (ВЛ-0,4 кВ 0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Ширино (0,8 км) | N_I-296528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-122 ф.1 ПС 110 кВ №249 Шевардино фид.деревня оп.1-18 (ВЛ-0,4 кВ 0,72 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Кромино (0,72 км) | N_I-296529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-245 ф.1 ПС 35 кВ №76 Цезарево (ВЛ-0,4 кВ 1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ЦУ Сокольниково (1,3 км) | N_I-296530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-244 фид. Гостиница оп.1-13, фид ж.д.8-9 очистные оп.1-14 ,фид Ж.д.10-11 оп.1-5 протяженностью 1,3 км, с увеличением сечения провода и заменой на СИП-2 в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Ивакино (1,3 км) | N_I-296531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-112 ф.3 ПС 35 кВ №719 Мордвиново фид. деревня оп.1-34 (ВЛ-0,4 кВ 1,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Андреевское (1,4 км) | N_I-296532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-231 ф.6 ПС 35 кВ №76 Цезарево фид. Левая сторона оп.1-18, фид ул.Новая оп.1-13 (ВЛ-0,4 кВ 1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Юрлово (1,3 км) | N_I-296533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281ф.2 ПС 35 кВ №719 Мордвиново фид.ул.Рабочая оп.11-56, фид ул. Комсомольская оп.1-36 (ВЛ-0,4 кВ 3,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ваулино (3,3 км) | N_I-296534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-123 ф.4 ПС 35 кВ №719 Мордвиново фид.Деревня, Магазин оп.16-24,оп.6-31 (ВЛ-0,4 кВ 1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Б.Парфёнки (1,3 км) | N_I-296535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-118 ф.4 ПС 35 кВ №719 Мордвиново фид.Деревня оп.1-13 (ВЛ-0,4 кВ 0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Кирпичный завод (0,6 км) | N_I-296536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-107 ф.8 ПС 35 кВ №719 Мордвиново фид.д.Бараново оп.1-32 (ВЛ-0,4 кВ 1,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бараново (1,3 км) | N_I-296537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1266 ф.9 ПС 110 кВ №355 Можайск фид.д.Заречье оп.11-17 (ВЛ-0,4 кВ 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Заречье (0,2 км) | N_I-296538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-176 ф.9 ПС 110 кВ №355 Можайск фид.Дачи-2 оп.1-48 (ВЛ-0,4 кВ 1,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бугайлово (1,9 км) | N_I-296539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-104 ф.9 ПС 110 кВ №355 Можайск фид.ул.Смоленская оп.1-19, фид Дет.сад оп.1-10 (ВЛ-0,4 кВ 1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ж.п.Борисово (1,2 км) | N_I-296540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1136 ф.9 ПС 110 кВ №355 Можайск фид.Деревня оп.53-57, фид 2-х эт. Дом оп.1-13 (ВЛ-0,4 кВ 0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Лыткино (0,7 км) | N_I-296541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-208 ф.1 ПС 35 кВ №76 Цезарево фид.Левая сторона оп.1-20, фид Правая сторона оп.2-17 (ВЛ-0,4 кВ 1,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коржень (1,4 км) | N_I-296542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 от оп.32-87 ПС 110 кВ №249 Шевардино (3,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шевардино (3,9 км) | N_I-296543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 РП-32 оп.114-128 ПС 110 кВ №249 Шевардино (0,98 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шевардино (0,98 км) | N_I-296544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-215 ф.11 ПС 110 кВ №423 Румянцево фид.2 оп.1-28 (ВЛ-0,4 кВ 1,0 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Румянцево (1 км) | N_I-296545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-175 ф.15 ПС 35 кв №542 Петровская фид.4 оп.1-38 (ВЛ-0,4 кВ 1,0 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Новопетровское (1 км) | N_I-296546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.Воскресёнки от РТП-579 ф.8 оп.1-63 ПС 110 кВ №683 Ядрошино (4,2км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ядрошино (4,2 км) | N_I-296547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.15 от оп.1-30 ПС 35 кВ № 542 Петровская (1,45км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Петровское (1,45 км) | N_I-296548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ фид.58 от ПС 110 кВ №836 Слобода оп.1-50 с переустройством в ВЛ-6 кВ (3,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. П.Слобода (3,5 км) | N_I-296549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ фид.19 от ПС 110 кВ №836 Слобода оп.1-68 с переустройством в ВЛ-10 кВ (4,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. П.Слобода (4,8 км) | N_I-296550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ фид.3 от ПС 35 кВ №292 Крылово оп.127-171 с переустройством в ВЛ-6 кВ (3,0 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Крылово (3 км) | N_I-296551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ фид.17 от ПС №264 оп.1-80 с переустройством в ВЛ-10 кВ (5,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (5,6 км) | N_I-296552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ фид.3 от РП-81 до РТП-62 оп.101-126 с переустройством в ВЛ-6 кВ (1,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (1,8 км) | N_I-296553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ фид.14 от РТП-65 до РП-74 ПС 110 кВ №836 Слобода оп.1-8 с переустройством в ВЛ-6 кВ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (0,7 км) | N_I-296554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-357 ф.44Б ПС 110 кВ №475 Луч с переустройством в ВЛ-0,4 кВ (5,0 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново (5 км) | N_I-296555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-251 ф.34 ПС 110 кВ №483 Ивановская (ВЛ-0,4 кВ 0,8км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Котово (0,8 км) | N_I-296556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-310 ф.67А ПС 110 кВ №475 Луч (ВЛ-0,4 кВ 3,5км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Троицкий (3,5 км) | N_I-296557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3240 ф.55А ПС 110 кВ №475 Луч (ВЛ-0,4 кВ 0,8км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Северный (0,8 км) | N_I-296558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1014 ф.44Б ПС 110 кВ №475 Луч (ВЛ-0,4 кВ 3,0км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ "Сафонтьево" (3 км) | N_I-296559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1085 ф.44Б ПС 110 кВ №475 Луч (ВЛ-0,4 кВ 3,0км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,Ю СНт "Сафонтьево" (3 км) | N_I-296560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2314 ф.5 ПС 110 кВ №683 Ядрошино (ВЛ-0,4 кв 0,8км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское (0,8 км) | N_I-296561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3180 ф.31 ПС 110 кВ №551 Пернатово (ВЛ-0,4 кВ 0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Филатово (0,3 км) | N_I-296562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-395 ф.17 ПС 110 кВ №802 Духанино (ВЛ-0,4 кВ 1,5км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кашино (1,5 км) | N_I-296563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-3094 ф.16 ПС 110 кВ №802 Духанино (ВЛ-0,4 кВ 1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, КП Поляны (1,2 км) | N_I-296564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.16 от оп.1-57 ПС №110 кВ 551 Пернатово (4,0 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Пернатово (4 км) | N_I-296565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ фид.Еремеево с РП-44 оп.1-18, с заменой участка КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,9км, ВЛ-10 кВ-1,0 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Еремеево (1,9 км) | N_I-296566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Ананово с РП-29 ф.16 от оп.1-21,68-79 ПС 110 кв №551 Пернатово (4,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, ф.Ананово (4,5 км) | N_I-296567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ фид.Ивановский с РП-55 ф.7 ПС 35 кВ №196 Выползово оп.1-41, с заменой участка КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ-2,5 км, КЛ-10 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ивановское (2,9 км) | N_I-296568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ фид.1 с РП-3 ПС 110 кВ №355 Можайск оп.522-533, с переустройством в ВЛ-10 кВ (2,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Борисово (2,3 км) | N_I-296569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ фид.8 с ПС 35 кВ №719 Мордвиново оп. 220-291 с переустройством в ВЛ-10 кВ (5,33 км) в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Мордвиново (5,33 км) | N_I-296571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/35/10 кВ № 71 "Поворово" до ЦРП № 9 с.2 ф. 71308, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (3,612 км; 840 п.м.) | N_I-296852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС-110/35/6 кВ № 116 Солнечногорск до с. 1,2 ЦРП-10 кВ № 25 ф.11642, ф.11643, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (13,4 км; 1 097 п.м.) | N_I-296854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1451 | 0 | 0 | 5.1451 | 0 | 5.1451 | - | 0 | - | 0 | - | 5.1451 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 47 с ПС №382 "Венюково", в т. Ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (4,019 км; 45 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4406 | 0 | 0 | 15.4406 | 0 | 15.4406 | - | 0 | - | 0 | - | 15.4406 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 32 с ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (0,981 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-297203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (5,28 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-297204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 6 с ПС №187 «Лопасня», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (1,546 км; 302 п.м.) | N_I-297205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 1А с ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (6,293 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-297206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 10 с ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (0,062 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-297207 | 1.0729 | 0 | 0 | 1.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0729 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0729 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС №358 "Ерино", в т ч ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (3,264 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-297208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 47 ПС №382 "Венюково", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов. (0,87 км; 21 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-297279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 23 с ПС №187 "Лопасня", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,208 км; 10 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Талеж , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,333 км) | N_I-297283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Голицино-Встреча 1,2 с отпайкой на ПС-110 кВ № 441 "Железнодорожная" с переустройством в кабельное исполнение между проектируемыми ОПП в районе опор 53 и 57, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, с.п. Жавороновское, д. Митькино (1 км; 1 000 п.м.; 36 шт.(прочие)) | N_I-297540 | 44.5465 | 0 | 0 | 0 | 44.5465 | 5.4315 | 0 | 0 | 0 | 5.4315 | -39.115 | -87.81% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -39.115 | -87.81% | Приостановлено/Исключено приказом
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 35кВ, замена существующей КЛ-35кВ "Демино-Рюмино", отходящего от РУ-35 кВ ПС487 "Рюмино" до РУ-35кВ ПС 204 "Демино"», в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (33,102 км; 33 кв.м.) | O_I-297655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-35 кВ, замена существующей КЛ-35 кВ "Ярцево-Рюмино", отходящего от РУ-35 кВ ПС № 487 "Рюмино" до РУ-35 кВ ПС № 540 "Ярцево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (18,548 км; 18 кв.м.) | O_I-297656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ до ТП-6/0,4 кВ № 326, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ до сооруж КРУН 6 кВ №1, №2, ВЛ-6 кВ от ф. ЦРП № 48-ТП № 329-ТП № 361 д. Черная Грязь, 2КРУН-6 кВ, 3РЛР-6 кВ, 25РМК (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (1,21 км; 2 шт.(РУ); 9 шт.(прочие)) | N_I-297672 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | -0.50481 | -23.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.50481 | -23.76% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП-3-РТП-4868 ПС-220 кВ № 157 "Горенки", пересекающей железнодорожные пути на участке Реутово-Балашиха (ПК79+42м), в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,252 км; 69 п.м.) | N_I-297770 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 | 4.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7137 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7137 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ЦРП-3 сек. IБ - ТП-357 - ТП-377 - ТП-321 г. Сходня – пос. Фирсановка (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (0,14 км; 105 п.м.) | N_I-297898 | 5.0794 | 0 | 0 | 0 | 5.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0794 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0794 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛП ПС-110 кВ № 686 Эра - ПС-220 кВ № 840 Омега - ПС-110 кВ 35 кВ Октябрьская, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (200 п.м.) | N_I-297900 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3171 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3171 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.445140 альфа, бета ПС-220/110/10 кВ № 445 Сигма - РП-10 кВ № 140, КЛ-10 кВ ф. 445704, ф. 445804 ПС-220/110/10 кВ № 445 Сигма - РП-10 кВ № 125, КЛ-10 кВ ф. 445508 ПС-220/110/10 кВ № 445 Сигма - КРН-10 кВ № 310, КЛ-10 кВ ф. 4451004 ПС-220/110/10 кВ № 445 Сигма - КРН-10 кВ № 311 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,74 км; 546 п.м.) | N_I-298624 | 27.0154 | 0 | 0 | 0 | 27.0154 | 20.4441 | 0 | 0 | 0 | 20.4441 | -6.5713 | -24.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.5713 | -24.32% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 № 849 д. Мерзлово и Бедово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, с.п. Смирновское, д. Мерзлово (0,094 км) | N_I-298823 | 0.099543 | 0 | 0 | 0 | 0.099543 | 0.012138 | 0 | 0 | 0 | 0.012138 | -0.087404 | -87.81% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.087404 | -87.81% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от МТП-1308 путем переустановки опоры, ПС №7 "Сандарово", 2ПКУ-0,4 кВ, (переустройство сущ. ВЛ-0,4 кВ с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, Панино д., Светлая ул., кад.номер: 50:31:0020228:161 Ю8-23-343-149081(738798) (2 т.у.) | N_I-299304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ф.8 с ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г. Серпуховский р-н, в районе д. Петровское, кад.номер: 50:32:0040131:194 Ю8-23-343-150855(737862) (0,173 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299918 | 0.79926 | 0 | 0 | 0 | 0.79926 | 0.68353 | 0 | 0 | 0 | 0.68353 | -0.11573 | -14.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.11573 | -14.48% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 на уч. оп. 156-159 ПС-220 кВ № 590 "Федино" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск, д. Муромцево, уч. 24 (0,137 км) | N_I-299924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ТП-321 - ТП-357 с отпайками на ТП-323, 355, 360, 322 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Елино (0,55 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299927 | 2.3677 | 0 | 0 | 0 | 2.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3677 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3677 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.51 РП 6 кВ №85 направлением МТП-6/0,4 кВ №720 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (переустройство линии с изменением трассы прокладки), РЛР-10 кВ для освобождения земельного участка заявителя, ВЛ-6 кВ в т.ч.ПИР, М.О., г. Истра, д. Обушково, 50:08:0000000:167636 (0,163 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-299975 | 0.70775 | 0 | 0 | 0 | 0.70775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70775 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.70775 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево II цепь, КВЛ 110 кВ Бакеево – Сигма с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2 км; 2 000 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-300283 | 237.2123 | 0 | 0 | 0 | 237.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.2123 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -237.2123 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 431 - КТП-10/0,4 кВ № 1194 с переустройством в кабельное исполнение, ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1194, строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА (взамен КТП-10/0,4 № 1194) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ПК 6169+60 (0,4 МВА; 1 км; 40 п.м.) | N_I-300679 | 6.682 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.682 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.682 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 5 - ЗТП-10/0,4 № 438 до опоры 1 ф. с переустройством линии в КВЛ-10 кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ПК 6160 (0,7 км; 200 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-300963 | 17.1736 | 0 | 0 | 0 | 17.1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.1736 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.1736 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2022 А, КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2019 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ПК 6165+54 (0,51 км; 60 п.м.) | N_I-300964 | 10.4586 | 0 | 0 | 0 | 10.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4586 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.4586 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП № 450 ПС-110 кВ № 722 "Чанки" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Сосновая, к.н. 50:34:0010501:2315 (0,09 км) | N_I-301663 | 0.091779 | 0 | 0 | 0 | 0.091779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091779 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.091779 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Восточная-Кучино с отпайкой на ПС-110 кВ № 490 "Ясная", КВЛ-110 кВ Каскадная-Восточная отпайкой на ПС-110 кВ № 490 "Ясная", КВЛ-110 кВ Каскадная-Кучино в воздушном исполнении (переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Пехорская, д. 1 (5,422 км; 2 711 п.м.) | N_I-302202 | 349.4218 | 0 | 0 | 0 | 349.4218 | 161.4646 | 0 | 0 | 0 | 161.4646 | -187.9572 | -53.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -187.9572 | -53.79% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция воздушных участков КВЛ-110 кВ Сигма – Алабушево I цепь, КВЛ-110 кВ Сигма – Сенеж (с переустройством в кабельное исполнение) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,9 км; 3 400 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-302331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ф. Чепчиха г. Солнечногорск до д. Субботино (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Обуховская (0,16 км) | N_I-302735 | 0.44907 | 0 | 0 | 0 | 0.44907 | 0.36982 | 0 | 0 | 0 | 0.36982 | -0.079244 | -17.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.079244 | -17.65% | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от КРУН-11-КТПП-183, ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 183 ПС-110 кВ № 356 "Павлово" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский г.о., д. Грибаново, уч. № 44, 50:17:0030102:333 (0,423 км) | N_I-302832 | 0.53872 | 0 | 0 | 0 | 0.53872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53872 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.53872 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 61 ПС-35 кВ № 816 Торбеево - РП-6 кВ № 350 Смена-Бобошино с отпайкой на МТП-6/0,4 кВ № 346, опоры № 29 - № 30 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, д. Березняки (0,561 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302970 | 0.56136 | 0 | 0 | 0 | 0.56136 | 1.8023 | 0 | 0 | 0 | 1.8023 | 1.2409 | 221.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2409 | 221.1% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ф. 12/610 ПС № 610 до ТП № 29 с опайкой на КТП № 214 д. Орудьево (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Орудьевский, с. Орудьево, ул. Центральная (0,128 км) | N_I-303406 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0.18169 | 0.054516 | 0 | 0 | 0 | 0.054516 | -0.12718 | -70% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12718 | -70% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 398 д. Глазово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Глазово (0,252 км) | N_I-303752 | 0.17154 | 0 | 0 | 0 | 0.17154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17154 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.17154 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от БКТП-173 до БКТП-174, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, рп Новодрожжино, кад.номер: 50:21:00901061:19336 Ю8-23-343-149411(738962) (0,24 км) | N_I-303763 | 0.93198 | 0 | 0 | 0 | 0.93198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93198 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.93198 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.2/ЦРП-Дмитров/ПС-585 ПС-585 - ТП-529 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, вблизи СНТ «Березка», ПК 821+33,2 (1 км; 2 шт.(реклоузер); 107 п.м.) | N_I-303991 | 17.7676 | 0 | 0 | 0 | 17.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.7676 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -17.7676 | -100% | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Тимонино от РП-10 кВ №37 от опоры 4 до опоры 14, ПС-220 кв №25 "Встреча" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в т.ч.ПИР. М,О., Наро-Фоминский р-н, д.Жедочи, 50:26:0151608:211 (0,25 км) | N_I-304622 | 0.22947 | 0 | 0 | 0 | 0.22947 | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 1.0993 | 0.86982 | 379.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.86982 | 379.1% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 113 от оп.21 до оп.22 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина (0,077 км) | N_I-305498 | 0.092453 | 0 | 0 | 0 | 0.092453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092453 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.092453 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с КТП-28 для освобождения земельного участка заявителя, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Куприяниха, ул. Новая 50:28:0070106:896 Ю8-23-343-170039(145356) (0,088 км) | N_I-305539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21332 | 0 | 0 | 0 | 0.21332 | 0.21332 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21332 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.108 от ПС №859 "Бутово" до РП-37 сек.1, КЛ-10 кВ ф.207 от ПС №859 "Бутово" до РП-37 сек.2, КЛ-10 кВ ф.209 от ПС №859 "Бутово" до РТП-38 сек.1, КЛ-10 кВ ф.509 от ПС №859 "Бутово" до РТП-38 сек.2, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-23-343-161044(912955) (6,88 км; 1 520 п.м.) | N_I-305935 | 131.7353 | 0 | 0 | 0 | 131.7353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.7353 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -131.7353 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.12а до ТП-10/0,4 кВ № 531, ВЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 531 до КТП-10/0,4 кВ № 2751 направлением "РТП-10/0,4 кВ № 111 Лопотово - ТП-10/0,4 кВ № 531", ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 531 ф. Ферма по вновь построенной отпайке от ВЛ-10 кВ на КТП-10/0,4 № 2751 опоры № 1-17, ВЛ-0,4 от ТП-10/0,4 № 531 ф. Водозабор по вновь построенным опорам ВЛ-10 кВ опоры № 13-25 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Лопотово (1,49 км) | N_I-306142 | 6.3814 | 0 | 0 | 0 | 6.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3814 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3814 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №602 с переносом измерительного комплекса на сооруж.опору ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в т.ч.ПИР. М,О., р-н Истра, д.Лобаново, 50:08:0050209:1586 (0,01 км) | N_I-306485 | 0.0068508 | 0 | 0 | 0 | 0.0068508 | 0.019485 | 0 | 0 | 0 | 0.019485 | 0.012634 | 184.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012634 | 184.4% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением РП 10 кВ №26 1 и 2 с.ш., РП 10 кВ №29 1 и 2 с.ш., ПС 110 кВ №309 "Болятино", ГНБ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, п. Жилино-1 Ю8-23-343-160400(746532) (2,588 км; 130 п.м.) | N_I-306503 | 24.6497 | 0 | 0 | 0 | 24.6497 | 25.464 | 0 | 0 | 0 | 25.464 | 0.81428 | 3.303% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.81428 | 3.303% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 523 доТП-6/0,4 кВ № 529 ф.43 ПС-220/110/6 кВ № 311 Шуколово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Ильинский, в районе с. Ильинское (0,5 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-306769 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 1.7219 | 4.5819 | 0 | 0 | 0 | 4.5819 | 2.86 | 166.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.86 | 166.1% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от места врезки в сущ. КЛ-10 кВ ф. ТП-6/0,4 кВ № 6716б с.1 до ТП-6/0,4 кВ № 6796б с.1, КЛ-6 кВ от места врезки в сущ. КЛ-10 кВ ф. ТП-6/0,4 кВ № 6716б с.2 до ТП-6/0,4 кВ № 6796б с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Глухово (1,48 км; 50 п.м.) | O_I-306966 | 6.4402 | 0 | 0 | 0 | 6.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4402 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.4402 | -100% | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 600 ПС-110/35/10/6 № 325 "Луговая" до с. Озерецкое, 5РМК-6 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха (0,14 км) | O_I-307399 | 0.25674 | 0 | 0 | 0 | 0.25674 | 0.093781 | 0 | 0 | 0 | 0.093781 | -0.16296 | -63.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16296 | -63.47% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на участке направлением яч.35 РУ-10 кВ до РП-1 ПС-110 кВ №809 "Строгино" (переустройство линии с изменением трассы прокладки), КЛ-10 кВ направлением яч.49 РУ-10 кВ до РП-1, КЛ-10 кВ направлением РУ-10 кВ до РП-3, для освобождения земельного участка Заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, тер.Мякинино, 50:20:0010112:1786 (2 км; 853 п.м.) | O_I-307545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038508 | 0 | 0 | 0 | 0.038508 | 0.038508 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.038508 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 10, ф. 15 от ПС №755 "Молоково" до РП-31, ГНБ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, (0,268 км) | O_I-308323 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069167 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.069167 | -100% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 2 с ПС №109 "Юсупово", ф. 10 с ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-22-343-141052(737443) (0,862) (0,862 км) | O_I-308762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41055 | 0 | 0 | 0 | 0.41055 | 0.41055 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.41055 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП 10 кВ №55 ф.Ивановский ПС 35 кВ №196 "Выползово" от ЛР-10 кВ №129 до ТП 10 кВ №596 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в т.ч.ПИР., М.О, г.о.Истра, д.Ивановское, 50:08:0060312:1021 (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-308886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 1.1547 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1547 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. Кировский от ЦРП-10 кВ № 9 до ТП-10/0,4 кВ № 601, ВЛЗ-10 кВ ф. Березки от ЦРП-10 кВ № 9 до ТП-10/0,4 кВ № 1510 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Поварово (0,44 км) | O_I-309004 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0213 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0213 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция воздушных участков КВЛ-35 кВ Кучино – Салтыковская 1,2 в кабельное исполнение, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха (2,18 км; 125 кв.м.; 450 п.м.) | O_I-309041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Спортивная-Поселок с заменой опор и провода в пролетах опор 3-9, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Шатура (1,136 км) | O_I-309042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от оп.30 ВЛЗ-6 кВ до КТП-10/0,4 кВ № 479 л.909 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Кольцова (0,2 км) | O_I-309056 | 0.77154 | 0 | 0 | 0 | 0.77154 | 0.10422 | 0 | 0 | 0 | 0.10422 | -0.66732 | -86.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.66732 | -86.49% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф. 5, ф.25 с ПС №747 "Весенняя" (переустройство линии на земельном участке заявителя), в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/пос. Лаговское, д. Бережки, ЖСТИЗ "Бережки", уч-к 3-ю, к.н. 50:27:0020706:1354 Ю8-23-343-149060(737494) (0,527 км) | O_I-309087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 | 1.7527 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7527 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ направлением ф.3 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, го Домодедово, территория М-4 Дон, улица 31-й километр, земельный участок 3 (кадастровый номер 50:28:0130101:325) Ю8-23-343-152666(944804) (0,211 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-309777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62964 | 0 | 0 | 0 | 0.62964 | 0.62964 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62964 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением фид. 2 с ЦРП-16 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи с. Константиновское (кадастровые номера земельных участков 50:33:0000000:94763, 50:33:0000000:94762) Ю8-23-343-173144(753497) (0,8 км) | O_I-310065 | 2.3338 | 0 | 0 | 0 | 2.3338 | 2.9477 | 0 | 0 | 0 | 2.9477 | 0.61396 | 26.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.61396 | 26.31% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 6745 ф.1 оп. 31 до оп. 32 ВЛИ-0,38 кВ ф.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское, уч.4 (0,04 км) | O_I-310157 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0.31847 | 0 | 0 | 0 | 0.31847 | 0.14226 | 80.74% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14226 | 80.74% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в с.Молоково от ТП-132 (переустройство линии с изменением трассы) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с.Молоково, кад.№50:21:0060501:1162 Ю8-23-343-179781(237469) (0,123 км) | O_I-310163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49569 | 0 | 0 | 0 | 0.49569 | 0.49569 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49569 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от РП-11до ТП-55 с отп. на КТПП-21 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с/п Буньковское, вблизи (западнее) д. Большое Буньково, к.н.50:16:0000000:68310 (2,7 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-310417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ направлением от ф.1285 до КТП-330 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №755 "Молоково", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, к.н., с/п Молоковское, 50:21:0060310:1106 Ю8-23-343-171334(997540) (0,52 км; 1 шт.(РУ); 240 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-310430 | 12.8763 | 0 | 0 | 0 | 12.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8763 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -12.8763 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ ф.1 с ПС №358 "Ерино" отп. на КТП-53 д. Чудиново, ЛЭП-6 кВ ф. 15 с ПС №654 "Вентилятор" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, с. Новоселки, 50:31:0060205:967 Ю8-23-343-177598(754205) (0,018 км) | O_I-310606 | 0.26777 | 0 | 0 | 0 | 0.26777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26777 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.26777 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 5/184 до ТП-6/0,4 кВ № 792, п/л Звонкие Горны, д. Поповка (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Икша, в районе д. Зараменье (0,957 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-310882 | 0.69731 | 0 | 0 | 0 | 0.69731 | 0.53546 | 0 | 0 | 0 | 0.53546 | -0.16185 | -23.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.16185 | -23.21% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 27 от ПС-110/35/10/6 № 555 "Игнатово" до ЛР № 21 оп. 98 свх. "Буденовец" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки, д. 49 (0,384 км) | O_I-311454 | 0.46466 | 0 | 0 | 0 | 0.46466 | 0.16356 | 0 | 0 | 0 | 0.16356 | -0.3011 | -64.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.3011 | -64.8% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 28/555 ПС-110/35/10/6 кВ № 555 до ЗТП-6 кВ № 87 с-з "Буденновец" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитровский , с. Внуково (0,4 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-311631 | 1.698 | 0 | 0 | 0 | 1.698 | 1.2016 | 0 | 0 | 0 | 1.2016 | -0.49633 | -29.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.49633 | -29.23% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 828 от ЦРП-10/0,4 кВ № 11 д. Ельдигино до ЗРП-10/0,4 кВ № 87 д. Раков, Пушкинский р-н (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе с. Семеновское (0,46 км) | O_I-312179 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8961 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8961 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 33b ПС Фрязино-РП-120, в т.ч ПИР, г.о. Щёлково (5 км; 800 п.м.) | O_I-312345 | 59.8522 | 0 | 0 | 59.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.8522 | -100% | 0 | - | 0 | - | -59.8522 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 34b ПС Фрязино-РП-121, в т.ч ПИР, г.о. Щёлково (1,56 км; 150 п.м.) | O_I-312346 | 14.6754 | 0 | 0 | 14.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6754 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.6754 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ № 67 "Усово"до РТП 6 кВ № 5033, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о. (2,6 км) | O_I-312418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 5006 I – 6938 А с заменой провода, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (0,352 км) | O_I-312419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 6938 А - 8006 с заменой КЛ марки АСБ сечением 95 мм? на КЛ марки АСБ сечением 240 мм?, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о. (1,4 км) | O_I-312420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф. 8012 - 6742 А с заменой КЛ марки АСБ сечением 120 мм? на КЛ марки АСБ сечением 240 мм?, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о. (0,175 км) | O_I-312421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 5006 II – 6938 Б с заменой провода, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (0,352 км) | O_I-312422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 6938 Б – 6892 с заменой провода, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (0,91 км) | O_I-312423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 6742 Б – 6778 А с заменой провода, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (0,352 км) | O_I-312424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 1 и фид. 2 ПС Фрязино-РП-121, в т.ч ПИР, г.о. Щёлково (1,76 км; 600 п.м.) | O_I-312429 | 33.9331 | 0 | 0 | 33.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.9331 | -100% | 0 | - | 0 | - | -33.9331 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.8006 - 8012 с заменой провода, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (0,81 км) | O_I-312440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 6892 - 6742 Б с заменой провода, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (0,39 км) | O_I-312441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от л. 812 ТП № 425–КТП № 50-ТП № 280, ВЛ-0,4 кВ от ТП № 425 д. Клязьма (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, Московская обл., г. Химки, 50:10:0020803:1616 (0,18 км) | O_I-312930 | 0.38502 | 0 | 0 | 0 | 0.38502 | 0.030245 | 0 | 0 | 0 | 0.030245 | -0.35478 | -92.14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.35478 | -92.14% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.14 ТП 1013, ТП 1161 от опоры 1 до опоры 5 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, РЛР-10 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, ул.Панфилова, д.39, 50:07:0030404:367 (0,145 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-313409 | 0.93843 | 0 | 0 | 0 | 0.93843 | 0.18345 | 0 | 0 | 0 | 0.18345 | -0.75498 | -80.45% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.75498 | -80.45% | Приостановлено/Исключено приказом
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-110 кВ от ПС-110 кВ № 800 "Аэропорт" до ПС-110 кВ № 420 "Долгопрудная" № 1, № 2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская область, г. Химки, квартал Ивакино (2,4 км; 2 000 п.м.) | O_I-313430 | 212.9306 | 0 | 0 | 0 | 212.9306 | 184.7109 | 0 | 0 | 0 | 184.7109 | -28.2197 | -13.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.2197 | -13.25% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Тимонино РП-37 ТП-346 от опоры № 77 до опоры № 84, ПС-110 кВ №575 "Селятино" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) РЛР-10 кВ для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР. МО., Наро-Фоминский р-н, КП Усадьба Жедочи, 50:26:0180705:24 (1 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-313702 | 6.4176 | 0 | 0 | 0 | 6.4176 | 3.7603 | 0 | 0 | 0 | 3.7603 | -2.6573 | -41.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.6573 | -41.41% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.16,20 от ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2023г) (5,86 км) | O_I-313776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ участка от КТП-645 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Пуговичино д., ул. Садовая, з/у 118, 50:21:0080309:224 Ю8-23-343-189607(340786) (0,04 км) | O_I-314425 | 0.22028 | 0 | 0 | 0 | 0.22028 | 0.14813 | 0 | 0 | 0 | 0.14813 | -0.072149 | -32.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.072149 | -32.75% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ от фид. 64603-ТП-280, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,399 км) | O_I-314493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ от фид.759844, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6,8 км) | O_I-314494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ № 36 до ТП-10/0,4 кВ кВ №752, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,7 км; 837 п.м.) | O_I-314581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8681 | 0 | 0 | 36.8681 | 0 | 36.8681 | - | 0 | - | 0 | - | 36.8681 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 до ТП-10/0,4 кВ кВ №418, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,95 км; 285 п.м.) | O_I-314582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ кВ №1187 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.) | O_I-314583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №1187 сек.1, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.) | O_I-314584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 до ТП-10/0,4 кВ кВ №4011, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,6 км; 40 п.м.) | O_I-314585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 885 до ТП-6/0,4 кВ № 886, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,976 км; 348 п.м.) | O_I-314586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5408 | 0 | 0 | 3.5408 | 0 | 3.5408 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5408 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №878 до ТП-6/0,4 кВ №886, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,471 км; 209 п.м.) | O_I-314587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2157 | 0 | 0 | 3.2157 | 0 | 3.2157 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2157 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №878 до ТП-6/0,4 кВ №885, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,033 км; 343 п.м.) | O_I-314588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4498 | 0 | 0 | 3.4498 | 0 | 3.4498 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4498 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №729 до оп.№4 ф.ТП-6/0,4 кВ №860, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,4 км; 65 п.м.) | O_I-314589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №686 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ №603 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,75 км) | O_I-314590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №683 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ №686 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,28 км) | O_I-314591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №683 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №686 сек.1, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,28 км; 110 п.м.) | O_I-314592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КТП-10/0,4 кВ №4011 до ТП-10/0,4 кВ №418, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,35 км; 110 п.м.) | O_I-314593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ путем установки ПРВТ, АСП ВЛ-10 кВ фид. Лопотово в т.ч. ПИР, МО, г.о.Солнечногорск, д, Лопотово. (0,2 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-314615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ путем установки ПРВТ оп.5, оп.21, АСП ВЛ-10 кВ фид. Курилово отп. на КТП-10/0,4 кВ №2426 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск, д, Курилово (0,3 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-314616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на ВЛ-10 кВ фид. МАИ на СИП-3, участок оп.№6 - №23, №32-№80, №59-№7 отп. На КТП-1992, ТП-578 оп.№1-№8, №52-№59, отп. На ТП-567 №1-№7, №12-№16, установка ЛР (РЛК), установка ИКЗ. в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Есипово, д.Пешки (7,304 км; 95 шт.(прочие)) | O_I-314620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9495 | 0 | 0 | 30.9495 | 0 | 30.9495 | - | 0 | - | 0 | - | 30.9495 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ путем установки ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Алексеевский в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н в т.ч. ПИР, МО, г.о.Солнечногорск, д, Бутырки, д. Скородумки, д. Снопово, д. Новинки, д. Обухово,д.Меленки, д. Коньково (0,3 км; 8 шт.(прочие)) | O_I-314622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ путем установки ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. 26418 отп.на КТП-3052 в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н в т.ч. ПИР, МО, г.о.Солнечногорск, д. Брехово (0,4 км; 12 шт.(прочие)) | O_I-314623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф.8 ПС 229 "Темпы" путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР МО Талдомский г.о. (22,5 км) | O_I-314647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10кВ ф.5 и ф.23 от ПС 500 кВ №514 Турбино до ЦРП-10 кВ №1, МО Пушкинский г.о. (8 км) | O_I-314693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ЦРП № 7/3 Водозабор-ТП1804/1 перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности от ТП-878 2с до АСП-292, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,385 км; 5 шт.(прочие)) | O_I-314711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60748 | 0 | 0 | 0.60748 | 0 | 0.60748 | - | 0 | - | 0 | - | 0.60748 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ путем замены неизолированного провода с увеличением сечения на ВЛ-6 кВ фид. Муравьево на СИП-3, участок оп.№1-79, 102-132, 163-183, №1-6 отп. на ТП-751, РЛК-6кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Вертлино, д.Козино, п. Смирновка, д.Дулепово (8,9 км; 6 шт.(прочие)) | O_I-314717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ путем замены неизолированного провода с увеличением сечения на ВЛ-6 кВ фид. Дулепово на СИП-3, КЛ-6кВ, участок оп.№1-50, №1-12 отп. на ТП-748, ОПН, РЛК-6кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Мошницы, д.Дулепово (3,362 км; 32 шт.(прочие)) | O_I-314718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3388 | 0 | 0 | 16.3388 | 0 | 16.3388 | - | 0 | - | 0 | - | 16.3388 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ путем замены неизолированного провода на ВЛ-6 кВ фид. Дубинино на СИП-3, участок оп.№1-7, 76-88, №1-15 отп. на ТП-2331, РЛК-6кВ, ИКЗ, АСП-6кВ (оп№67, 75), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д.Мошницы, д.Дулепово (2 км; 16 шт.(прочие)) | O_I-314719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 8 от ПС 110 кВ № 355 "Можайск" в пролете оп. 39-86, 87-105, в т.ч. ПИР. МО, Можайский г.о. (4,65 км) | O_I-314747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9 от ПС 110 кВ № 355"Можайск" с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР. МО, Можайский г.о., г. Можайск, (10,8 км) | O_I-314748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Л-4 от РП № 6 ПС 110 кВ № 550 "Каринская" с заменой провода АС-70 на СИП-3 сечением 95 мм? на участке в пролете опор 1-88, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, с. Каринское (5,5 км) | O_I-314750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.302 от ПС 110 кВ № 118 "Кубинка" с установкой АСП 10 кВ на 4 яч. с ВВк. (на расстоянии 5,7 км от ПС "Кубинка), строительство ВЛ 10 кВ от нового АСП до ВЛ 10 кВ ф.13 ЦРП-13 ПС 110 кВ № 118 "Кубинка", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Агафоново. (5,8 км; 4 шт.(реклоузер)) | O_I-314751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 6 кВ ф.3 от ПС 110 кВ № 789 "Наро-Осаново" в пролете оп. 104-109 с заменой неизолированного провода на СИП-3 95 мм?, прокладка КЛ от оп.106 до оп.107, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,46 км) | O_I-314755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Большие горки-1 от ПС 110 кВ № 308 "Наро-Фоминск" с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм? оп. 1-54, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, (3,2 км) | O_I-314757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Большие горки-2 от ПС 35 кВ № 288 "Каменка" с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм?, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (6 км) | O_I-314758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРУН-3 ф. Весна с РП-33 ПС 110 кВ № 308 "Наро-Фоминск" с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм? оп. 1/45-40/1-10/10, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, (3,3 км) | O_I-314759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мартемьяново-2 от КРУН-30 от ПС 35 кВ № 811 "Первомайская" в пролете оп. 2/1-2/20 с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм?, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, (1,2 км) | O_I-314760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Щекутино от ТП-14 с ПС 35 кВ № 265 "Слюденит" с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм? оп. 1/49,12/1-12/56, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, (2,8 км) | O_I-314761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Рождество от ТП-11 с ПС 35 кВ № 265 "Слюденит" в пролете оп. 10-19 с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм? в т.ч ПИР. МО, Наро-фоминский р-н, (0,5 км) | O_I-314762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Алексеевка от АСП-180 (ПС 35 кВ № 287 "Корытово") с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм? в пролете оп. 2/16, 34/44, 3/1-3/14 в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, (0,8 км) | O_I-314763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от АСП-206 с ПС 35 кВ № 287 "Корытово" с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм? в пролете оп. 2/1-2/39, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, (2,3 км) | O_I-314764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 10-5 от ПС 220 кВ № 107 "Кедрово" с 1 по 99 опору с заменой опор и провода на СИП-3 сечением 95 мм?, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о. (6,9 км) | O_I-314765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Афанасовка от АСП-151 (ПС 110 кВ № 308 "Наро-Фоминск") с заменой провода АС на СИП-3 сечением 70 мм? на участке оп 1-14, 44-81, 70/1-70/5, в т.ч. ПИР. МО, Наро-фоминкий г.о., д. Могутово (3,3 км) | O_I-314767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10 кВ № 2345 в пролете оп. 1-92 с заменой провода на СИП-4 (2,35 км), замена вводов 0,4 кВ (1 ф. - 45 шт., 0,9 км; 3 ф. - 6 шт., 0,12 км), в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, СНТ Лама-2 (3,37 км) | O_I-314774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от МТП 10 кВ № 2450 в пролете оп.93-206 с заменой провода на СИП-4 (4,1 км), замена вводов ВЛ 0,4 кВ (1 ф - 78 шт., 1,56 км; 3 ф. - 8 шт.. 0,16 км), в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, СНТ Колпяна (5,82 км) | O_I-314775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10 кВ № 2336 в пролете оп. 1-52 с заменой провода на СИП-4 (2,1 км), замена вводов 0,4 кВ (1 ф. - 12 шт., 0,24 км, 3 ф. - 4 шт., 0,08 км), в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, СНТ Спектр (2,42 км) | O_I-314776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10 кВ № 2344 в пролете оп. 1-94 с заменой провода на СИП-4 (3,3 км), замена вводов 0,4 кВ (1 ф. - 57 шт., 1,14 км, 3 ф. - 4 шт., 0,08 км), в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, СНТ Маркова (4,52 км) | O_I-314777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ № 409 "Лотошино" с заменой провода на СИП-3 (0,1 км), замена 2-х опор на СВ-110, строительство 1 АСП 10 кВ, строительство КТП 10 кВ (400 кВА), 1 ЛР, строительство ВЛ 10 кВ от ф.16 до новой КТП (0,05 км), перевод всех потребителей 0,4 кВ из ЗТП 10 кВ № 2183 в новую КТП 10 кВ со строительством ВЛ 0,4 кВ с проводом СИП-4 (0,1 км), демонтаж ЗТП № 2183, в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н (0,4 МВА; 0,25 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-314778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 4 от РП-6 (ПС 35 кВ № 407 "Осташево) с заменой опор и провода А-50 на СИП-3 1х95 в пролетах опор 18-57, 309-333, 4/52-4/65, 16/1-16/29, 127-187, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н (12 км) | O_I-314786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС 35 кВ № 407 "Осташево" с заменой опор и провода А-50 на СИП-3 1х95 в пролетах опор 106-121, 141-145, 4/1-4/20, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н (2,7 км) | O_I-314787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ф.4 от ПС 35 кВ № 662 "Федосьино" с заменой опор и провода А-50, А-35 на СИП-3 1х95 в пролетах оп. 84-104, 96-12/7, 88-6/7, в т.ч. ПИР. МО, Волколамский р-н (2,5 км) | O_I-314788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.2 и ф.9 с ПС 500 кВ № 534 Грибово с переводом части нагрузки с ф.2 на ф.9, установка АСП-10 кВ на оп.1, строительство двухцепной ВЛЗ 10 кВ от оп.3 до оп. 14 А ( совместный подвес по фидеру 9 ПС 534 Грибово, проводом СИП-3 1х70 0,9 км, от оп. 42 до оп. 104 длинной 4,5 км проводом СИП-3 1х70), врезка ф.2 в оп.2/5 ф.9, переход через а/дорогу М-9 длинной 0,3 км проводом СИП-3 1х70, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский г.о., д. Тимонино, д. Афанасово (34,2 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-314792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 6626 с заменой неизолированного провода на СИП-4, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Дубцы (1,52 км) | O_I-315056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ № 6733 с заменой неизолированного провода на СИП-4, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Дубцы, д. Уборы (1,55 км) | O_I-315057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5004 до оп. № 18, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Большое Сареево (0,98 км) | O_I-315149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5582 в напр. оп. № 1, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., с. Успенское, ул. Учительская (0,93 км) | O_I-315150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 5992 в напр. оп. № 35, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., с. Знаменское (1,3 км) | O_I-315151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от РТП 16156 в напр. оп. № 33, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Малое Сареево (0,92 км) | O_I-315152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 22953 до оп. 18, 15, 34, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Маслово (1,41 км) | O_I-315153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4032 | 0 | 0 | 3.4032 | 0 | 3.4032 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4032 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 ф.2 от КТП 23951, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Подушкино, ДСК "Самынка" (1,84 км) | O_I-315154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3 от КТП 375, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Матвейково (3,2 км) | O_I-315155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 и ф.3 от КТП 23401, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о. (0,77 км) | O_I-315156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 6585 напр. оп. № 1, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., СНТ Конник-2 (0,7 км) | O_I-315157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ оп. № 1, оп № 16 от КТП-5591, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., п. Назарьево (1,215 км) | O_I-315158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ оп. № 1, оп № 2 от КТП-26663, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., п. Назарьево, д. Немчиново (0,65 км) | O_I-315159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 8 с ПС 110 кВ № 223 Глебово, в т.ч ПИР, МО, Щелковский р-н (8,8 км) | O_I-315185 | 30.2107 | 0 | 0 | 30.2107 | 0 | 0.15121 | 0 | 0 | 0.15121 | 0 | -30.0595 | -99.5% | 0 | - | 0 | - | -30.0595 | -99.5% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ участок ТП-116-ТП-117 фид. 4 с ПС 110 кВ № 226 Горелово, в т.ч ПИР, МО, Щелковский р-н (8,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-315186 | 29.9762 | 0 | 0 | 29.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.9762 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.9762 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ участок РТП-3030 - ТП-4750-ТП-4749 фид. 7 ПС 110 кВ № 419 Минеральная,КРН, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (4,79 км; 3 шт.(РУ)) | O_I-315190 | 15.1852 | 0 | 0 | 15.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.1852 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.1852 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 16 ПС 110 кВ № 419 Минеральная в направлении к ПП-5-ТП-4752, КРН, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (9,4 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-315195 | 21.3268 | 0 | 0 | 21.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.3268 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.3268 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 18b ПС 110 кВ № 419 Минеральная в направлении к ПП-5-РП-2020, КРН, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (3,8 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-315196 | 25.4746 | 0 | 0 | 25.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.4746 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.4746 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ участок РП-3/1-РТП-4868/2 фид. 11б, ПС 220 кВ № 157 Горенки, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н, квартал Щитниково (4,8 км; 1 000 п.м.) | O_I-315197 | 69.4137 | 0 | 0 | 69.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.4137 | -100% | 0 | - | 0 | - | -69.4137 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4868/2-ПП-3, установка КРН, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,4 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-315198 | 6.0891 | 0 | 0 | 6.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0891 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ участок РП-3/2-ТП-4439/2 фид. 19б, ПС 220 кВ № 157 Горенки, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (3,5 км; 700 п.м.) | O_I-315199 | 51.8558 | 0 | 0 | 51.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.8558 | -100% | 0 | - | 0 | - | -51.8558 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ участок РТП-300/1-ТП-4946/1 фид. 32, ПС 110 кВ № 681 Алмазово, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,8 км; 350 п.м.) | O_I-315200 | 19.4804 | 0 | 0 | 19.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4804 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.4804 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ участок РТП-300/2-ТП-4946/2 фид. 41 ПС 110 кВ № 681 Алмазово, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,8 км; 350 п.м.) | O_I-315201 | 19.4804 | 0 | 0 | 19.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4804 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.4804 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РТП-4868/1-ПСС-9, установка КРН, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (0,4 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-315202 | 6.0891 | 0 | 0 | 6.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0891 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.0891 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 25 с ПС 110 кВ № 590 Федино, в т.ч ПИР, МО, Воскресенский р-н (5,3 км) | O_I-315207 | 20.1224 | 0 | 0 | 20.1224 | 0 | 0.37631 | 0 | 0 | 0.37631 | 0 | -19.7461 | -98.13% | 0 | - | 0 | - | -19.7461 | -98.13% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 35 с ПС 110 кВ № 590 Федино, в т.ч ПИР, МО, Воскресенский р-н (5,3 км) | O_I-315208 | 20.1224 | 0 | 0 | 20.1224 | 0 | 0.37631 | 0 | 0 | 0.37631 | 0 | -19.7461 | -98.13% | 0 | - | 0 | - | -19.7461 | -98.13% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 101 ПС 110 кВ № 626 Экситон с установкой реклоузеров, ЛР и комплектов УПУ , в т.ч ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н (9,6 км; 5 шт.(реклоузер); 7 шт.(прочие)) | O_I-315210 | 36.6791 | 0 | 0 | 36.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.6791 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.6791 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ участок ТП-60-ТП-46 фид. 104 ПС 110 кВ № 626 Экситон с установкой реклоузера, ТП № 60 с заменой оборудования производства ГДР в РУ-10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н (5,1 км; 5 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер)) | O_I-315211 | 13.2866 | 0 | 0 | 13.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2866 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.2866 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция фид. 402 ПС 110 кВ № 626 Экситон с установкой реклоузеров, ЛР и комплектов УПУ , в т.ч ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н (18,2 км; 3 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-315212 | 30.4053 | 0 | 0 | 30.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.4053 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.4053 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ участок АСП-8021-КТП-263 фид. 404 ПС 110 кВ № 626 Экситон, установка БТ 6/10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Павлово - Посадский район, в районе д. Малыгино (4 МВА; 30 км; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-315214 | 41.3281 | 0 | 0 | 41.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.3281 | -100% | 0 | - | 0 | - | -41.3281 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 фид. 8 ПС 110 кВ № 155 Радовицы, в т.ч ПИР, МО, Егорьевский р-н (34,6 км; 2 шт.(реклоузер); 200 п.м.) | O_I-315221 | 48.7264 | 0 | 0 | 48.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.7264 | -100% | 0 | - | 0 | - | -48.7264 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-35 до ТП-37 фид. Марково, замена БТ-2 с 1800 кВА на 3200 кВА, установка реклоузера на границе с КРЭС, в т.ч ПИР, МО, Озерский г.о. (3,15 МВА; 5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-315226 | 23.9146 | 0 | 0 | 23.9146 | 0 | 2.6419 | 0 | 0 | 2.6419 | 0 | -21.2726 | -88.95% | 0 | - | 0 | - | -21.2726 | -88.95% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. №10 с ПС 110 кВ №23 «Кварц», в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Какузево, д. Жуково (3,25 км; 550 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-315504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6 кВ фид. 104 и 402 ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н (29,4 км; 15 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | O_I-315568 | 53.4735 | 0 | 0 | 53.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.4735 | -100% | 0 | - | 0 | - | -53.4735 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 10 кВ от яч. 19 РП-58 до КТП № 3056 с установкой АСП с 3 яч. ВВк 10 кВ, перезавод 1 КЛ 10 кВ ввод ф. Ананово в РП-58 в новый АСП 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Истринский г.о., д. Ананово (0,2 км; 3 шт.(реклоузер); 30 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-315569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-220 кВ от ТЭЦ № 27 до ПС-220/110/6 кВ № 676 "Уча" I, II цепь (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, Осташковское шоссе, Виноградово-Болтино-Тарасовка (2,62 км; 500 п.м.) | O_I-315599 | 144.7664 | 0 | 0 | 0 | 144.7664 | 154.2275 | 0 | 0 | 0 | 154.2275 | 9.4611 | 6.535% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9.4611 | 6.535% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ направлением КТП-1089/1 - КТП-4145/3 ф.52, КЛ-6 кВ направлением РТП-1/6 - КТП-1089/3 ф.52 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, г.Раменское, д.Островцы, кад. 50:23:0030144:4066 Ю8-23-343-189650(281993) (0,166 км) | O_I-316937 | 0.94313 | 0 | 0 | 0 | 0.94313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94313 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.94313 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ф. 8/717 ПС-35 кВ № 717 "Мелихово" - КРН Гришино (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, сельское поселение Костинское, д. Лотосово (0,45 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-317402 | 2.1094 | 0 | 0 | 0 | 2.1094 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 1.9769 | -0.1325 | -6.282% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.1325 | -6.282% | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кв №512 ф.1 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, рп Тучково, 50:19:0000000:24261 (0,11 км) | O_I-317539 | 0.28764 | 0 | 0 | 0 | 0.28764 | 0.37452 | 0 | 0 | 0 | 0.37452 | 0.086874 | 30.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.086874 | 30.2% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.17 с ПС №680 «Дзержинская» (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Остров, к.н. 50:21:0060401:1905 Ю8-24-343-196077(376257) (0,05 км) | O_I-317544 | 0.29179 | 0 | 0 | 0 | 0.29179 | 0.5683 | 0 | 0 | 0 | 0.5683 | 0.2765 | 94.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2765 | 94.76% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от лин. 902 КТП-6/0,4 кВ №105 - ЗТП-6/0,4 кВ №149 с отпайкой на КТП-6/0,4 кВ №193, ПС-35/6 кВ № 77 "Талицы" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, г.о. Пушкинский, д. Григорково, к.н. 50:13:0020314:1447 (1,2 км) | O_I-319752 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 1.6961 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | -0.18428 | -10.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.18428 | -10.86% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 6914 с. Ильинское (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, ул .Островского, д.3, 4 (0,13 км) | O_I-319904 | 0.32415 | 0 | 0 | 0 | 0.32415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32415 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.32415 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Аносино РП-63 ПС-836 "Слобода" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с/п Обушковское, д. Падиково, к.н. 50:08:0050339:244 (0,05 км) | O_I-320276 | 0.20872 | 0 | 0 | 0 | 0.20872 | 0.21223 | 0 | 0 | 0 | 0.21223 | 0.0035144 | 1.684% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0035144 | 1.684% | Отклонение составляет не более 10%
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф.Буньково РП-55 ПС-35 кВ №196 "Выползово" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Буньково, владение 30 м. юго-восточнее д. Буньково, 50:08:0060346:1193 (0,42 км) | O_I-320408 | 0.55232 | 0 | 0 | 0 | 0.55232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55232 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.55232 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. 45 ВЛЗ-10 кВ ф. 1528 с. 2 с отпайкой на КТП-10 кВ/0,4 кВ №1866, ВЛЗ-10 кВ от оп. 45 путем врезки в ВЛЗ-10 кВ ф. РТП-10/0,4 кВ №113 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Радумля, мкр. ММС-2 (0,48 км) | O_I-320567 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 2.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3394 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3394 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ на участке от ТП 10 кв №6744 б до ТП-10 кв № 6770 А ПС-110 кВ №67 "Усово" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Лайково, 50:20:0040306:749 (0,83 км; 50 п.м.) | O_I-321730 | 5.4325 | 0 | 0 | 0 | 5.4325 | 0.59742 | 0 | 0 | 0 | 0.59742 | -4.8351 | -89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8351 | -89% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлениями фид.27,фид.28 ПС-220 кВ №836 "Слобода" до РТП 10 кВ №2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, с/пос. Обушковское, Истринский район, 50:08:0050426:266 (0,22 км; 30 п.м.) | O_I-321858 | 2.4904 | 0 | 0 | 0 | 2.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4904 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4904 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от МТП №2568 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, Московская обл., Раменский р-н, с. Синьково, к.н. 50:23:0040504:1254 Ю8-24-343-200040(100060) (0,025 км) | O_I-321859 | 0.38818 | 0 | 0 | 0 | 0.38818 | 0.3639 | 0 | 0 | 0 | 0.3639 | -0.024283 | -6.256% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.024283 | -6.256% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ от РТП 10 кВ №16156 секция 2 до ТП 10 кВ №24731 Б ПС 110 кВ №67 "Усово" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский г.о., Звенигородское лесничество, Подушкинское участковое лесничество, 50:20:0010411:12900 (0,26 км) | O_I-322135 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5292 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5292 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.26 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Тургенево, к.н. 50:28:0000000:56874 Ю8-24-343-198239(414913) (0,26 км) | O_I-322181 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 1.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4624 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4624 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ТП 10 кВ №24730 А до ТП-10 кВ №24729 Б ПС 110 кВ №64 "Барвиха", (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Барвихинский, в районе дер. Подушкино, 50:20:0010408:129 (0,14 км) | O_I-322207 | 0.86736 | 0 | 0 | 0 | 0.86736 | 0.38013 | 0 | 0 | 0 | 0.38013 | -0.48723 | -56.17% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.48723 | -56.17% | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.43, ф.36 от ПС-110 кВ № 555 "Игнатово" до ТП-6/0,4 кВ № 29 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Дмитров, ул.Промышленная, стр. 38 (0,12 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-322439 | 0.7372 | 0 | 0 | 0 | 0.7372 | 1.1435 | 0 | 0 | 0 | 1.1435 | 0.40627 | 55.11% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40627 | 55.11% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от оп.2 до оп. 4 л.937 ЦРП-17-ТП-142, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рыбаки (0,11 км) | O_I-322479 | 0.47585 | 0 | 0 | 0 | 0.47585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47585 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.47585 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ направлением ТП-3424/1-ЛР-241, ТП-3424/2-ЛР-240 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, мкр. № 39, ул. Трубецкая, вл. 2Б, 50:15:0040602:308 (0,5 км) | O_I-323111 | 1.6904 | 0 | 0 | 0 | 1.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6904 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6904 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением от ПС-110 кВ №38/9 Бережки до ЗТП-10/0,4 кВ № 516 с отп.и отв. фид.9 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Холмы, уч.105 Б, 50:30:0040302:1994 (0,27 км) | O_I-323396 | 0.36143 | 0 | 0 | 0 | 0.36143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36143 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36143 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ЦРП-6 кВ № 17 (2 секц.) до КТП-6/0,4 кВ № 1230 - ЛР-92 с отпайкой на КТП-6/0,4 кВ №348 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, д.102 (0,1 км) | O_I-323651 | 0.41928 | 0 | 0 | 0 | 0.41928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41928 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.41928 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 270 фид.1 кв.Клязма (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Химки, владение д. Пикино (1 шт.(прочие)) | O_I-323873 | 0.07517 | 0 | 0 | 0 | 0.07517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07517 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.07517 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 9/286 от опоры 135 до ЗТП-10/0,4 кВ №96 с отпайкой на ЗТП -10/0,4 кВ № 89 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с. Николо-Кропотки, 92 (0,25 км) | O_I-323919 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 1.3805 | 0 | 0 | 0 | 1.3805 | 0.30383 | 28.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30383 | 28.22% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ направлением от КТП-10/0,4 кВ № 673 д.Старки (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Черноголовка, д. Старки, участок 8а (0,12 км) | O_I-323993 | 0.30894 | 0 | 0 | 0 | 0.30894 | 0.40417 | 0 | 0 | 0 | 0.40417 | 0.095228 | 30.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.095228 | 30.82% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф."Орлово" д. Муравьёво - д. Толстяково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.Солнечногорск, д. Болдино (0,5 км) | O_I-324092 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1344 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.1344 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от ЦРП-10 кВ №17 1 до КТП-6/0,4 кВ №1230 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Голиково (0,13 км) | O_I-324270 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54947 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.54947 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 14 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №791 "Шепчинки", в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Сергеевка, к.н. 50:27:0020614:149 Ю8-24-343-199293(375553) (0,15 км) | O_I-324288 | 0.82544 | 0 | 0 | 0 | 0.82544 | 0.79426 | 0 | 0 | 0 | 0.79426 | -0.031181 | -3.777% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.031181 | -3.777% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ РП-26/яч.7,8 -РП-29/яч.7,8 Жилино (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, вблизи д. Пехорка Ю8-24-343-206884(254699) (0,3 км; 85 п.м.) | O_I-324649 | 4.8489 | 0 | 0 | 0 | 4.8489 | 8.0565 | 0 | 0 | 0 | 8.0565 | 3.2076 | 66.15% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2076 | 66.15% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-160, ВЛ-0,4 кВ от МТП-1359 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Сельцо, ул. Заречная, уч. 92 Ю8-24-343-208461(229217) (0,18 км) | O_I-325040 | 0.42128 | 0 | 0 | 0 | 0.42128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42128 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.42128 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18331 с.2 до ТП-10/0,4 кВ № 25401 с.2, КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №16151 с.1 до ТП-10/0,4 кВ № 25401 с.1, КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4 кВ №16151 с.1 до ТП-10/0,4 кВ №18331 с.1 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Красногорск, Архангельское п., к.н. 50:11:0050609:8301 (0,12 км) | O_I-325044 | 0.51597 | 0 | 0 | 0 | 0.51597 | 0.8239 | 0 | 0 | 0 | 0.8239 | 0.30793 | 59.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30793 | 59.68% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на участке от МТП-10/0,4 кВ № 3533 ПС-35 кВ №568 "Карповка" ф.7, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, г. Руза, деревня Нововолково, 50:19:0030223:800, 50:19:0030223:801, 50:19:0030223:802, 50:19:0030223:803,50:19:0030223:804, 50:19:0030223:805 (0,15 км) | O_I-325559 | 0.37282 | 0 | 0 | 0 | 0.37282 | 0.46434 | 0 | 0 | 0 | 0.46434 | 0.091511 | 24.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.091511 | 24.55% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.20 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Индустриальная, уч. 5а, к.н. 50:28:0010105:516 Ю8-24-343-197203(393568) (0,25 км) | O_I-326517 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4839 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4839 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от аб.опоры до оп.45 с врезкой в ВЛ-6 кВ фид.312 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Мисайлово д, Пролетарская ул. Ю8-24-343-216066(341675) (0,21 км) | O_I-326933 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1244 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.1244 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 2 до оп. 5 ВЛ-10 кВ РП № 34 ф.Крючково-РП № 22 ф. Котово ПС-220 кВ №475 "Луч", ВЛ-0,4 кВ от оп. 1 до оп. 6 ВЛ-0,4 кВ КТП № 300/2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, РЛР-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, 50:08:0060302:743 (0,34 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-327023 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.215 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.215 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с РП-13 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Кучино, земельный участок с кадастровым номером 50:28:0050312:119 Ю8-24-343-203005(398275) (0,33 км) | O_I-327609 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 1.8276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8276 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8276 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.7 ПС 110 кВ №683 "Ядрошино" от опоры 36 до опоры 40 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г Истра, д.Бочкино, 50:08:0060234:84 (0,27 км) | O_I-327638 | 1.0843 | 0 | 0 | 0 | 1.0843 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0.47459 | 43.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47459 | 43.77% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №2 до опоры №4 ТП-10/0,4 кВ №1061 ПС 35 кВ №642 "Лама" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР,МО, г.о. Волоколамский, д.Ботово,50:07:0030102:817 (0,04 км) | O_I-327965 | 0.12078 | 0 | 0 | 0 | 0.12078 | 0.2356 | 0 | 0 | 0 | 0.2356 | 0.11482 | 95.06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.11482 | 95.06% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 с РП-13 отпайка на КТП-470 Домодедовский р-н д. Юсупово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово (кадастровый номер ЗУ- 50:28:0050208:9 Ю8-24-343-211984(298629) (0,3 км) | O_I-328184 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.73 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.73 | -100% | -
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 4296 от ПС-110/10/6 кВ № 429 " Шереметьево" до ЦРП-6 кВ №30 сек.1 пос. Исаково - пос. Лунево, КЛ-10кВ ф.42961 от ПС-110/10/6 кВ № 429 - ЦРП-6 кВ № 30 сек.2 пос. Исаково - пос. Лунево, ВЛ-6кВ от oп. ф. 751 до КТП -6/0,4 кВ №4022 д. Исаково (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в районе д. Исаково (1,09 км) | O_I-328328 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3491 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.3491 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 204.395 | 0 | 0 | 204.395 | 0 | 274.3382 | 0 | 0 | 274.3382 | 0 | 69.9432 | 34.22% | 0 | - | 0 | - | 69.9432 | 34.22% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 1 с РП-19 оп. 43-44: монтаж ССП (КРН) (ДРЭС) (1 шт.(реклоузер)) | E_I-108848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 312 с РТП-7 оп-30: монтаж КРН (0,013 км; 1 шт.(реклоузер)) | E_I-116363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид.19 с ПС-23 оп. 96-97: установка КРН, МО, Раменский р-н (0,036 км; 1 шт.(РУ)) | E_I-116388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ на участке ПС "Пески" - ПС "Чанки" -ПС "Коломна"- ПС "Голутвин": устройство ВОЛС с установкой мультиплексоров (11 759 п.м.; 6 шт.(прочие)) | E_I-126534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ ПС "Гребнево" - ПС "Райки" - ПС "Орбита" - ПС "Монино" - ПС "Ельня" - ПС "Истомкино": устройство ВОЛС (52 000 п.м.) | E_I-151003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация с установкой АПС на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-701 оп.289-290, в т. ч. ПИР,МО,Рузский р-н д.Сухарево (1 шт.(реклоузер)) | E_I-151456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-22, ф.205 с ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н. д.Орлово (0,427 км) | H_I-199342 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.11364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11364 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-401, ф.4 с ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт (1,142 км) | H_I-199360 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.10972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10972 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10972 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от МТП-23, ф. 8 с ПС №635 "Степановское", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Степановское (2,325 км) | H_I-199372 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24426 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24426 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от ЗТП-103, ф. 26 с ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы (0,35 км) | H_I-199373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-40, замена вводов, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Мильково (3 км; 3 шт.(прочие)) | H_I-200067 | 0.39245 | 0 | 0 | 0.39245 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 1.4173 | 0 | 1.0249 | 261.1% | 0 | - | 0 | - | 1.0249 | 261.1% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ "Кедрово-Наро-Фоминск 1,2" ВОЛС (28 500 п.м.) | H_I-200487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ ЛР-714 от ПС-145 с установкой УЛР 10(6) кВ взамен ЛР-714 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п.Нахабино (4 шт.(прочие)) | I_I-209852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ ПС-683 фид.8 с установкой АПС взамен ЛР-597 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Троица (1 шт.(реклоузер)) | I_I-209859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72256 | 0 | 0 | 0.72256 | 0 | 0.72256 | - | 0 | - | 0 | - | 0.72256 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ ПС-423 фид.12 ЦРП-1 фид.1 с установкой УЛР-10(6) кВ (2 шт.) вблизи ТП 102 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п.Румянцево (8 шт.(прочие)) | I_I-209873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ ПС-683 фид.5 с установкой АПС взамен КРН 144 в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, "Красная гвоздика" (1 шт.(реклоузер)) | I_I-209884 | 0.00097647 | 0 | 0 | 0.00097647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00097647 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.00097647 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-4868 - ТП 10 ПС № 157 "Горенки"с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ линия ВЛ-6 кВ РП-45 ТП-326 фид.9 с ПС № 225 "Голубино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 22 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид. 22 ПС № 611 "Городна" установкой АСА-14, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид. 10 ПС № 349 Коробово с установкой КРН-14, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид. 17 ПС № 553 Спартак с установкой КРН-17, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. 8 ПС № 223 "Глебово" с установкой КРН-38, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТПП-4915 ТП-5016 ПС № 419 "Минеральная"с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0.22099 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22099 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 43 отпайка на ТП-176 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 15 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Ратчино" отпайка на "Карпово" ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеов, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0.22099 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22099 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 761-21 отпайка на ТП-195 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 отпайка на ТП-836 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0.2482 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2482 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 537-04 ТП-687 - ТП-54, за ЛР-147 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 6 отпайка на ТП-265 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24505 | 0 | 0 | 0.24505 | 0 | 0.24505 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24505 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 262-13 за ЛР-1 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 ТП- 22 - ТП-569 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0.2482 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2482 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.4 ПС № 477 "Бруски" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0.27624 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27624 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.14 ПС № 734 "Сирена" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0.27624 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27624 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.45 ПС № 136 "Трофимово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0.27624 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27624 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.19 ПС № 744 "Михали" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0.27624 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27624 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 12 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 24 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 21 ПС № 456 "Маслово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0.27624 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27624 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 15 с ПС № 450 "Пески" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Лукерьино" с ЦРП-1 ПС № 401 "Голутвин" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид. Солчинский ПС № 768 "Гавриловская" установкой АСА (КРН 1), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0 | 0.27624 | 0 | 0.27624 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27624 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 309 отпайка на ВЛ-6 кВ ТП-137 с ПС № 84 "Глухово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034193 | 0 | 0 | 0.0034193 | 0 | 0.0034193 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0034193 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-86 РП-41-1 отпайка на КТП-91 фид.2 с ПС № 34 "Васютино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ КРУН-4 ТП-1064 ПС № 85 "Куровская" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 2 ПС № 740 "Анциферово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068429 | 0 | 0 | 0.0068429 | 0 | 0.0068429 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0068429 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Марково" ПС № 73 "Озёры" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. 13 ПС № 571 "Клишино" установкой АСА-2, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. 693 ПС № 571 "Клишино" установкой АСА-10, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид. 14 ПС № 703 "Туменская" установкой АСА-9, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. Холмы ПС № 73 "Озёры" установкой АСА-4, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. 22 ПС № 571 "Клишино" установкой АСА-3, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 508 ПС № 553 "Спартак" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 6 ПС № 39 "Поселок" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25046 | 0 | 0 | 0.25046 | 0 | 0.25046 | - | 0 | - | 0 | - | 0.25046 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 3 ПС № 349 "Коробово" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 6 ПС № 349 "Коробово" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 502 ПС № 553 "Спартак" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ ТП-116 – КТП-112 ПС № 226 "Горелово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0 | 0.22099 | 0 | 0.22099 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22099 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС № 228 "Огуднево" с установкой КРН-5, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТПП-5018 ЛР-97 ПС № 419 "Минеральная" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 761-21 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24523 | 0 | 0 | 0.24523 | 0 | 0.24523 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24523 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. "Ачкасово" ПС № 608 "Карьер" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 4 от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 537-01 от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" отпайка на ТП-242 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид.10 ПС № 365 "Полбино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.44 ПС № 136 "Трофимово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС № 456 "Маслово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Старое" РП-8 ПС № 486 "Маслово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Михалево" РП-14 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Чернево" РП-7 ПС № 16 "Маслово"с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Маслово" РП-8 ПС № 486 "Маслово"с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. Зарудня с ПС № 722 "Чанки" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Мячково" с ЦРП-3 ПС № 74 "Непецино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Проводник" с ЦРП-3 ПС № 74 "Непецино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 16 ПС № 79 "Ловцы" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 827 ПС № 363 "Луховицы", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 301 ПС № 678 "Ларино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. Черная ПС № 588 "Ива" установкой АСА (КРН 2), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 1248 ПС № 768 "Гавриловское" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 отп. на ТП-186 с ПС № 10 "Красный угол" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 2 с ПС № 34 "Васютино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 2 ПС № 453 "Запутное" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 674 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 695 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. 674 ПС № 571 "Клишино" установкой АСА-6, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 834 ПС № 153 "Рубин" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 495 ПС № 703 "Туменская" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 13 ПС № 623 "Пышлицы" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 17 ПС № 623 "Пышлицы" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "с/х №1" ПС № 451 "Кривандино-тяг" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "ЛПХ" ПС № 234 "Поля-Насосная" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 16 ПС № 819 "Мишеронь" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 1 ТП-197 ПС № 8 "Городище" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-157, ТП-158 ПС № 742 "Орбита" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. 11 ПС № 157 "Горенки" с установкой ПП-3 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ фид. 41 ПС № 681 "Алмазово" с установкой ПП-11 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид. БТ 6 ПС № 681 "Алмазово" с установкой ПП-22 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид.16 ПС № 419 №Минеральная" с установкой ПП-7 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 43 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | 0 | 0.48082 | 0 | 0.48082 | - | 0 | - | 0 | - | 0.48082 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Ратчино" от РП-16 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 537-02 от РП-3 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 537-01 ТП-96 - ТП-307, отпайка на ТП-29 ПС № 537 "Виноградово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 262-26 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид.42 ПС № 136 "Трофимово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.2 ПС № 477 "Бруски" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид.7 ПС № 477 "Бруски" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид.16 ПС № 52 "Двойня" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Бровкино" РП-14 ПС № 16 "Маслово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 22 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 23 ПС № "712 Осётр" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 587 РП-5 ПС № 62 "Зарайск" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Астрамьево" РП-8 ПС № 486 "Маслово"с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0.48519 | - | 0 | - | 0 | - | 0.48519 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 8 ПС № 486 "Макеево" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 23 ПС № 456 "Маслово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 9 ПС № 62 "Зарайск" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 22 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 23 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 5 ПС № 486 "Макеево" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 16 с ПС № 450 "Пески" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Шеметово" с ЦРП-3 ПС № 74 "Непецино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Комплекс" с РП-4 ПС № 401 "Голутвин" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "М.Уварово" с РП-12 ПС № 703 "Туменская" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 24 ПС № 678 "Ларино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 12 ПС № 678 "Ларино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Маяк" ПС № 79 "Ловцы" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ фид. Гавриловский ПС № 768 "Гавриловская" установкой АСА (КРН 4), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Городна" ПС № 611 "Городна" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 8 ПС № 298 "Третьяково" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 33 ПС № 678 "Ларино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 20 с ПС № 414 "Кудиново" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 302 ПС № 375 "Стачка" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 103 ПС № 415 "Ликино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 13 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Холмы" ПС № 73 "Озёры" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф. Марково ПС № 73 "Озёры" установкой АСА-11, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. с/х 1 ПС № 451 "Кривандино-тяг" с установкой КРН-26, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 12ПС № 623 "Пышлицы" с установкой КРН-35, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 4 ПС № 349 "Коробово" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 7 ПС № 349 "Коробово" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 509 ПС № 553 "Спартак" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 14 ПС № 623 "Пышлицы" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 101 ПС № 81 "Крушина" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "с/х №2" ПС № 451 "Кривандино-тяг" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Бордуки" ПС № 234 "Поля-Насосная" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 3 ПС № 39 "Поселок" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 202 ПС № 81 "Крушина" с установкой КРН-25, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 4ПС № 733 "Гридино" с установкой КРН-7, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 761-10 ПС № 761 "Фетровая" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42838 | 0 | 0 | 0.42838 | 0 | 0.42838 | - | 0 | - | 0 | - | 0.42838 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 715-02 ТП-25-ТП-29, ВЛ-10 кВ, реклоузер-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, ПС-220 кВ № 715 "Старт", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,016 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | J_I-222504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 5.1217 | - | 0 | - | 0 | - | 5.1217 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" от ЦРП-2 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид.7 ПС № 52 "Двойня" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид.33 ПС № 235 "Починки" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.25 ПС № 792 "Тепличная" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096127 | 0 | 0 | 0.0096127 | 0 | 0.0096127 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0096127 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.28 ПС № 792 "Тепличная" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.14 ПС № 744 "Михали" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.15 ПС № 456 "Маслово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0.48519 | - | 0 | - | 0 | - | 0.48519 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 15 ПС № "712 "Осётр" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 33 ПС № 712 "Осётр" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Серебряные Пруды" РП-14 ПС № 16 "Маслово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 21 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0.48519 | - | 0 | - | 0 | - | 0.48519 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 14 ПС № 456 "Маслово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 14 ПС № 611 "Городна" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 6 ПС № 298 "Третьяково" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 688 с РП-6 (фид. 12 ПС № 571 "Клишино") с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0.48519 | - | 0 | - | 0 | - | 0.48519 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 7 ПС № 298 "Третьяково" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Зарайский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Колос" с РП-2 ПС № 495 "Щурово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Гололобово" с ЦРП-1 ПС № 401 "Голутвин" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Власьево" ПС № 611 "Городна"с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Дединово" ПС № 723 "Кр. Пойма"с установкой реклоузера в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Луг" ПС № 360 "Белоомут" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Ферма" 3 ПС № 723 "Кр. Пойма"с установкой реклоузера в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. Солчинский ПС № 768 "Гавриловская" установкой АСА (КРН 8), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 13 ПС № 611 "Городна" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 305 с ПС № 640 "Агат" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 5 ПС № 285 "Жуковка" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 21 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 694 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Горский" ПС № 73 "Озёры" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф. Горский ПС № 571 "Клишино" установкой АСА-12, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф. 693 ПС № 73 "Озёры" установкой АСА-5, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 2 ПС № 349 "Коробово" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 5 ПС № 349 "Коробово" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0 | 0.010602 | 0 | 0.010602 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010602 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 15 ПС № 623 "Пышлицы" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-189 – ТП-402, отп. на КТП-477 ПС № 83 "Райки" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 6 ТП-197 ПС № 8 "Городище" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 13 ТП-159 ПС № 83 "Райки" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 16 РП-313 ПС № 115 "Чкаловская" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Барановский" от ЦРП-2 ПС № 565 "Берендино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 262-13 ПС № 262 "Цурюпа" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 13 отпайка на ТП-730, Свистягино ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 45 вывод с ТП-143 ПС № 590 "Федино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 14 ПС № 530 "Фосфоритная" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43374 | 0 | 0 | 0.43374 | 0 | 0.43374 | - | 0 | - | 0 | - | 0.43374 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. "Осташово" ПС № 726 "Комплекс"с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. "Новлянский" ПС № 535 "Азотная" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 284-03 ПС № 284 "Жерновка" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Совхоз" от ЦРП-1 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0.21834 | - | 0 | - | 0 | - | 0.21834 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 отпайка на ТП-71 ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "Цибино" ПС № 168 "Фаустово" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.715-02 ПС № 715 "Старт" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (0,057 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | J_I-222567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0761 | 0 | 0 | 5.0761 | 0 | 5.0761 | - | 0 | - | 0 | - | 5.0761 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 13 с ПС № 616 "Сельниково" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. 24 с ПС № 450 "Пески" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0 | 0.48519 | 0 | 0.48519 | - | 0 | - | 0 | - | 0.48519 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Хорошово" с ПС № 722 "Чанки" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Лысцево" с ЦРП-1 ПС № 401 "Голутвин" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Апраксино" с РП-4 ПС № 401 "Голутвин" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Кунаковский" ПС № 97 "Новиково" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Бор" ПС № 694 "Дединово" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. Аксеново ПС № 363 "Луховицы" установкой АСА (КРН 13), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | - | 0 | - | 0 | - | 0.24746 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. Буково ПС № 723 "Пойма" установкой АСА (КРН 12), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Елочка" ПС № 723 "Кр. Пойма" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Карцево" ПС № 363 "Луховицы" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Тюнино" ПС № 768 "Гавриловское" с установкой реклоузера в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Гавриловский" ПС № 768 "Гавриловское" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Алпатьево" ПС № 768 "Гавриловское" с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. Мухинский ПС № 768 "Гавриловская" установкой АСА (КРН 10), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. Черная Щурово ПС 588 "Ива" установкой АСА (КРН 11), в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 495 ПС № 703 "Туменская" установкой АСА-13, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0.27293 | - | 0 | - | 0 | - | 0.27293 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация фид.693 ПС № 571 "Клишино" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Комарёвский" ПС № 153 "Рубин" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Озёрский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 103 ПС № 81 "Крушина" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. "Кривандино" ПС № 234 "Поля-Насосная" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 20 ПС № 817 "Спортивная" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (2 шт.(реклоузер)) | J_I-222589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 108 ПС № 818 "Ботино" с с установкой реклоузеров, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (3 шт.(реклоузер)) | J_I-222590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация фид. 7 ПС № 39 "Поселок" с с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 17 ПС № 623 "Пышлицы" с установкой КРН-23, в т.ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 41 ТП-51 ПС № 30 "Фряново" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0.22054 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22054 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид.43 ТП-51 ПС № 30 "Фряново" с установкой реклоузера, в т.ч. ПИР, МО, Щелковский р-н (1 шт.(реклоузер)) | J_I-222594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0 | 0.22054 | 0 | 0.22054 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22054 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке ПС "Фосфоритная" - ПС "Сирена": устройство ВОЛС , в т.ч. ПИР, МО (14 000 п.м.) | J_I-222668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке ПС "Кучино" - ПС "Черная", ПС "Минеральная" - ПС "Черная": устройство ВОЛС, в т.ч. ПИР, МО (10 000 п.м.) | J_I-222669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке Щелковский РЭС - ПС "Огуднево" - ПС "Краф": устройство ВОЛС, в т.ч. ПИР, МО (12 000 п.м.) | J_I-222670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке ПС "Истомкино" - ПС "Глухово", ПС "Истомкино" - ПС "Захарово": устройство ВОЛС, в т.ч. ПИР, МО (13 300 п.м.) | J_I-222671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке ПС "Захарово" - ПС "Ногинск", ПС "Ногинск" - ПС "Черноголовка" ( с установкой отпаечной муфты в направлении ПС "Захарово"): устройство ВОЛС, в т.ч. ПИР, МО (34 000 п.м.) | J_I-222672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке ПС "Радовицы" - ПС "Мох", ПС "Полбино" - ПС "Радовицы", ПС "Двойня" - ПС "Полбино", ПС "Гридино" - ПС "Двойня" ( с установкой отпаечной муфты и с заходом на ПС "Полбино"): устройство ВОЛС, в т.ч. ПИР (72 000 п.м.) | J_I-222673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке ПС "Радовицы" - ПС "Коробово", ПС "Коробово" - ПС "Пышлицы" : устройство ВОЛС, в т.ч. ПИР, МО (45 000 п.м.) | J_I-222674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ на участке ПС "Рошаль" - ПС "Мишеронь": устройство ВОЛС, в т.ч. ПИР, МО (12 000 п.м.) | J_I-222675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация (установка вольтодобавочных тр-ров на ВЛ-10кВ ф. Волна), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,048 км; 1 шт.(РУ); 13 шт.(прочие)) | J_I-222750 | 0.4745 | 0 | 0 | 0.4745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4745 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.4745 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация (установка вольтодобавочных тр-ров на ВЛ-10кВ ф. Дзержинский), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,084 км; 12 шт.(прочие)) | J_I-222751 | 0.43442 | 0 | 0 | 0.43442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43442 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43442 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 7 путем установки вольтодобавных трансформаторов для резервирования потребителей ф. 8 ПС 220/110 кВ № 229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н (0,048 км; 4 шт.(прочие)) | J_I-223333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. "на Съяново-2" с ТП-335 с установкой АСП-10 кВ, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО,Серпуховский р-н, д.Старые (0,316 км; 1 шт.(реклоузер)) | J_I-223880 | 0.65606 | 0 | 0 | 0.65606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65606 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.65606 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.20 с установкой АСП-10 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с. Молоково (0,008 км; 1 шт.(реклоузер)) | J_I-223881 | 0.045285 | 0 | 0 | 0.045285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.045285 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3 с установкой АСП -10кВ, ПС №244 "Глубокое", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, д. Новоселки (0,049 км; 1 шт.(реклоузер)) | J_I-223884 | 0.13455 | 0 | 0 | 0.13455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13455 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.13455 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 75954(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (14,546 км; 112 п.м.; 26 шт.(прочие)) | J_I-224118 | 0.44284 | 0 | 0 | 0.44284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44284 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44284 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. 759156(замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (14,29 км; 112 п.м.; 24 шт.(прочие)) | J_I-224119 | 0.27502 | 0 | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27502 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.27502 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 3 с ПС-95 "Базарово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,183 км) | J_I-224131 | 1.5168 | 0 | 0 | 1.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5168 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5168 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 5(11) с ПС-184 "Вахромеево" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (20,181 км) | J_I-224136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 43 с ПС-311 "Шуколово" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (3,702 км; 3 шт.(прочие)) | J_I-224150 | 0.13578 | 0 | 0 | 0.13578 | 0 | 1.5828 | 0 | 0 | 1.5828 | 0 | 1.447 | 1066% | 0 | - | 0 | - | 1.447 | 1066% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Каменка с ЦРП-40 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расчистка просеки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н (5,419 км) | J_I-224151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 733 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Василево (1,63 км) | J_I-224163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 860 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. им. Калинина (3,299 км) | J_I-224167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 872 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Жуковка (2,093 км) | J_I-224169 | 0.1525 | 0 | 0 | 0.1525 | 0 | 0.089964 | 0 | 0 | 0.089964 | 0 | -0.062531 | -41.01% | 0 | - | 0 | - | -0.062531 | -41.01% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10-кВ л. 620 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Лепешки и с. Царево (5,2 км) | J_I-224170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2171 | 0 | 0 | 5.2171 | 0 | 5.2171 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2171 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-кВ л. 875 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Введенское (3,42 км) | J_I-224171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. ЦРП-17 ЛР-92 ТП-350 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,814 км; 9 шт.(прочие)) | J_I-224191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-кВ ф.4 ПС-461 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Запрудня (5,33 км) | J_I-224198 | 0.16444 | 0 | 0 | 0.16444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16444 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16444 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.7 ПС-442 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Великий двор (7,657 км; 215 шт.(прочие)) | J_I-224200 | 0.19953 | 0 | 0 | 0.19953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19953 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19953 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ от ф.8 ПС-35/6 кВ № 463 Фарфоровая до дер. Нушполы путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, переподвес существующего провода ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, дер. Нушполы (21,442 км; 27 шт.(прочие)) | J_I-224202 | 28.548 | 0 | 0 | 28.548 | 0 | 0.021275 | 0 | 0 | 0.021275 | 0 | -28.5267 | -99.93% | 0 | - | 0 | - | -28.5267 | -99.93% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.9 ПС-35/6 кВ № 463 Фарфоровая с заменой неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки (4,554 км; 4 шт.(прочие)) | J_I-224203 | 18.9199 | 0 | 0 | 18.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9199 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.9199 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.12 ПС-463 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, пос. Вербилки, д. Нушполы (11,364 км; 16 шт.(прочие)) | J_I-224204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61645 | 0 | 0 | 0.61645 | 0 | 0.61645 | - | 0 | - | 0 | - | 0.61645 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.13 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Григорово (7,396 км; 146 шт.(прочие)) | J_I-224205 | 8.0115 | 0 | 0 | 8.0115 | 0 | 0.16733 | 0 | 0 | 0.16733 | 0 | -7.8442 | -97.91% | 0 | - | 0 | - | -7.8442 | -97.91% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф.23 ПС-803 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Дубровки (8,1 км; 24 шт.(прочие)) | J_I-224211 | 0.56892 | 0 | 0 | 0.56892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56892 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.56892 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 на ВЛ-6кВ Лин.603 с РП-418 в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,4 км) | K_I-232137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.517 с РП-32 путем замены неизолированного провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,802 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-232138 | 1.1127 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 5.5603 | 0 | 0 | 5.5603 | 0 | 4.4476 | 399.7% | 0 | - | 0 | - | 4.4476 | 399.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3, монтаж совместного подвеса ВЛ-10 кВ Лин.661 с РП-499 и Фид.705 с ПС-720, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,599 км) | K_I-232140 | 1.401 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0.015331 | 0 | 0 | 0.015331 | 0 | -1.3857 | -98.91% | 0 | - | 0 | - | -1.3857 | -98.91% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.513 с РП-180 путем замены неизолированного провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,18 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-232143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8834 | 0 | 0 | 3.8834 | 0 | 3.8834 | - | 0 | - | 0 | - | 3.8834 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.512 с РП-131 путем замены неизолированного провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,591 км; 48 шт.(прочие)) | K_I-232144 | 1.3871 | 0 | 0 | 1.3871 | 0 | 0.22811 | 0 | 0 | 0.22811 | 0 | -1.159 | -83.55% | 0 | - | 0 | - | -1.159 | -83.55% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ. Замена неизолированного провода на СИП-3 на ВЛ-10кВ Лин.654 с РП-103 в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,98 км) | K_I-232145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.663 с РП-142 путем замены неизолированного провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,377 км; 14 шт.(прочие)) | K_I-232146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.662 с КТПП-40 путем замены неизолированного провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,827 км; 24 шт.(прочие)) | K_I-232147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ лин.537 ПС-40 "Лобня" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, мкр.Шереметьевский (1,008 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094459 | 0 | 0 | 0.094459 | 0 | 0.094459 | - | 0 | - | 0 | - | 0.094459 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ лин.574 ПС-325 "Луговая" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Троице-Сельце (1,962 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232150 | 5.6158 | 0 | 0 | 5.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6158 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6158 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.775 ПС-96 "Катуар" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Высокая Горка (0,46 км) | K_I-232152 | 0.036159 | 0 | 0 | 0.036159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036159 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.036159 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 41 ПС-99 "Водники" (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ново-Грезнево (0,975 км; 1 шт.(реклоузер)) | K_I-232154 | 3.9097 | 0 | 0 | 3.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9097 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.9097 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.611 ПС-35 кВ № 474 Парус (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Красная Горка (1,675 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-232158 | 5.7943 | 0 | 0 | 5.7943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7943 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.7943 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 795 ПС-35 кВ № 96 Катуар путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Сухарево (1,767 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232161 | 4.0662 | 0 | 0 | 4.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0662 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0662 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ фид. 5 от РП-51 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н (1,117 км) | K_I-232165 | 0.053821 | 0 | 0 | 0.053821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053821 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.053821 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ ТП-412 - КРН Покрока (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н (1,73 км) | K_I-232166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58681 | 0 | 0 | 0.58681 | 0 | 0.58681 | - | 0 | - | 0 | - | 0.58681 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ РП-55 - ТП-412 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н (2,809 км) | K_I-232167 | 1.3613 | 0 | 0 | 1.3613 | 0 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.11025 | 0 | -1.251 | -91.9% | 0 | - | 0 | - | -1.251 | -91.9% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. ТП-300 - ТП-328 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н (1,453 км) | K_I-232172 | 0.91798 | 0 | 0 | 0.91798 | 0 | 4.1773 | 0 | 0 | 4.1773 | 0 | 3.2593 | 355.1% | 0 | - | 0 | - | 3.2593 | 355.1% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ РП-55 - ТП-268+КТП-124+отп. На КТП-635, отп. на КТП-124 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н (0,654 км) | K_I-232177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ от фид. РП-6 кВ № 65 до ТП-6 кВ № 266, ТП-6 кВ № 112 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (0,114 км) | K_I-232185 | 0.083662 | 0 | 0 | 0.083662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083662 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.083662 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. ТРП-52-ТП-310-ТП-200-ЛР-75-ТП-199 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,4 км) | K_I-232188 | 5.6203 | 0 | 0 | 5.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6203 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6203 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Л.855 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,953 км; 4 шт.(прочие)) | K_I-232190 | 2.0824 | 0 | 0 | 2.0824 | 0 | 0.016813 | 0 | 0 | 0.016813 | 0 | -2.0655 | -99.19% | 0 | - | 0 | - | -2.0655 | -99.19% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6/10л.733 (833) (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,18 км) | K_I-232191 | 2.3416 | 0 | 0 | 2.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3416 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6/10л.830 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,17 км) | K_I-232192 | 1.5347 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5347 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5347 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Л.905 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (0,505 км) | K_I-232193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ л.611 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,272 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ л.826 (замена неизолированного провода на СИП-3), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (0,679 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232196 | 0.45297 | 0 | 0 | 0.45297 | 0 | 0.019261 | 0 | 0 | 0.019261 | 0 | -0.43371 | -95.75% | 0 | - | 0 | - | -0.43371 | -95.75% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 26418 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,718 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. РТП-102 2 сек. - ТП-1011 1 сек. (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,994 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ТП-438 2 сек. - ЛР-111 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,746 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-42 2 сек. - ЛР-111 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,68 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-49 - ТП-474 1 сек (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,824 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-49 - ТП-478 1 сек (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,309 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-49 - ТП-478 2 сек (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,309 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-48 - ТП-361-322 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,161 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-30 - ТП-361 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,554 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ЦРП-24 - КРН-62/2 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,509 км; 7 шт.(прочие)) | K_I-232211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 0 | 4.4111 | 0 | 4.4111 | - | 0 | - | 0 | - | 4.4111 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.840304 Б (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,287 км; 3 шт.(прочие)) | K_I-232213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. Белая дача (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,964 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-232214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ТП-413 - ТП-411 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,409 км) | K_I-232216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. ТП-411 - КРН-78/18 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,336 км; 6 шт.(прочие)) | K_I-232217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10-кВ ф. 26412 путем замены неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, ВЛ-0,4кВ от ТП № 2976 до сущ. опоры №10 ВЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ от КРУН-10 кВ №1 до КРУН №2, КРУН №1 и КРУН №2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (7,203 км; 2 шт.(РУ); 92 п.м.; 9 шт.(прочие)) | K_I-232218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.ПСС-65/5-ТП-1105 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,24 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.ТП-669 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (2,351 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.ТП-644 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,401 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.ТП-647 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,14 км; 2 шт.(прочие)) | K_I-232224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. РТП-102-ТП-434 1 сек. (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,56 км; 5 шт.(прочие)) | K_I-232231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТП 5982 ф.КТП 5964+КТП 5952+КТП 6979 (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки) в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (1,6 км) | K_I-232233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЦТП 18 1с-ТП 27010 оп.1-17 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (0,701 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-232234 | 0.45868 | 0 | 0 | 0.45868 | 0 | 0.0052589 | 0 | 0 | 0.0052589 | 0 | -0.45342 | -98.85% | 0 | - | 0 | - | -0.45342 | -98.85% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.563 с ЦРП-17 Озерецкое (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,669 км) | K_I-232249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14312 | 0 | 0 | 0.14312 | 0 | 0.14312 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14312 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.24 с ПС-110 кВ № 555 Игнатово с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,198 км) | K_I-232251 | 0.95696 | 0 | 0 | 0.95696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95696 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.95696 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.2 с ПС-583 "Подъячево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,183 км) | K_I-232252 | 0.95401 | 0 | 0 | 0.95401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95401 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.95401 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.28 с ПС-110 кВ № 555 Игнатово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,44 км) | K_I-232256 | 2.824 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.824 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.824 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.14 с ПС-824 "Юрьево" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,27 км) | K_I-232258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.13 с ПС-110 кВ № 824 Юрьево (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,163 км) | K_I-232260 | 1.4668 | 0 | 0 | 1.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4668 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4668 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Лин.600 с ЦРП-17 Озерецкое путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,366 км) | K_I-232274 | 1.098 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0.24973 | 0 | 0 | 0.24973 | 0 | -0.8483 | -77.26% | 0 | - | 0 | - | -0.8483 | -77.26% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.9 с ПС-600 "Трудовая" путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,255 км) | K_I-232285 | 0.91704 | 0 | 0 | 0.91704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91704 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.91704 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.27 с ПС-110 кВ № 555 Игнатово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,905 км) | K_I-232286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093164 | 0 | 0 | 0.093164 | 0 | 0.093164 | - | 0 | - | 0 | - | 0.093164 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.17 с ПС-35/6 кВ № 128 Дмитров с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,717 км) | K_I-232288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.18 с ПС-128 "Дмитров" замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,476 км) | K_I-232289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74814 | 0 | 0 | 0.74814 | 0 | 0.74814 | - | 0 | - | 0 | - | 0.74814 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-110/35/6 кВ № 669 Рогачево путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,993 км) | K_I-232290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-110 кВ № 127 Яхрома (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,862 км) | K_I-232293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ путем установки автоматических пунктов секционирования в ф. 71503 оп. 65 - 66, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-232402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39031 | 0 | 0 | 0.39031 | 0 | 0.39031 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39031 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем установки автоматических пунктов секционирования в ф. 32921 участок ТП-682 - ТП 529 оп. 73-74, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-232403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38809 | 0 | 0 | 0.38809 | 0 | 0.38809 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38809 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем установки автоматических пунктов секционирования в ф. 32921 участок ТП-682 - ТП 530 оп. 1-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,017 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-232404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38232 | 0 | 0 | 0.38232 | 0 | 0.38232 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38232 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем установки автоматических пунктов секционирования в ф. ТП-894, участок от ТП-730 , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,006 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-232405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36499 | 0 | 0 | 0.36499 | 0 | 0.36499 | - | 0 | - | 0 | - | 0.36499 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем установки автоматических пунктов секционирования в ф. ТП-894, участок от ТП-870 - ТП-721 , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,006 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | K_I-232406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37881 | 0 | 0 | 0.37881 | 0 | 0.37881 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37881 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ТП-391 с установкой ВДТ-0,4 кВ в районе оп.19, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Перхурово (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-235115 | 0.32132 | 0 | 0 | 0.32132 | 0 | 0.084135 | 0 | 0 | 0.084135 | 0 | -0.23718 | -73.82% | 0 | - | 0 | - | -0.23718 | -73.82% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ТП-49 с установкой ВДТ-0,4 кВ в районе оп.91, ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Молоди (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-235116 | 2.3015 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3015 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3015 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ТП-330 с установкой ВДТ-0,4 кВ в районе оп.12, ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Крюково (0,015 км; 1 шт.(прочие)) | K_I-235117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.24 с установкой ВДТ-10 кВ в районе оп.138, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, вблизи д.Зиброво (0,157 км; 17 кв.м.; 11 п.м.; 6 шт.(прочие)) | K_I-235120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Фид.6/63 с ПС-547 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,71 км; 10 шт.(прочие)) | L_I-247401 | 0.48353 | 0 | 0 | 0.48353 | 0 | 2.3266 | 0 | 0 | 2.3266 | 0 | 1.8431 | 381.2% | 0 | - | 0 | - | 1.8431 | 381.2% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.767 с РП-498 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,544 км; 6 шт.(прочие)) | L_I-247418 | 0.38927 | 0 | 0 | 0.38927 | 0 | 0.059716 | 0 | 0 | 0.059716 | 0 | -0.32956 | -84.66% | 0 | - | 0 | - | -0.32956 | -84.66% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.514 с ПС-672 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,731 км; 4 шт.(прочие)) | L_I-247421 | 0.031914 | 0 | 0 | 0.031914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031914 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.031914 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.106 с ПС-209 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,839 км; 4 шт.(прочие)) | L_I-247423 | 0.07826 | 0 | 0 | 0.07826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07826 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.07826 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС-315 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,863 км; 5 шт.(прочие)) | L_I-247424 | 0.20444 | 0 | 0 | 0.20444 | 0 | 0.82188 | 0 | 0 | 0.82188 | 0 | 0.61745 | 302% | 0 | - | 0 | - | 0.61745 | 302% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.84 с ПС-823 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,824 км; 7 шт.(прочие)) | L_I-247426 | 0.32223 | 0 | 0 | 0.32223 | 0 | 0.045404 | 0 | 0 | 0.045404 | 0 | -0.27683 | -85.91% | 0 | - | 0 | - | -0.27683 | -85.91% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Фид.52, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (6,059 км) | L_I-247430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Фид.77, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (5,449 км) | L_I-247431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.651, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (5,279 км) | L_I-247432 | 14.5943 | 0 | 0 | 14.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5943 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.5943 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.511, в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-посадский р-н (3,119 км) | L_I-247433 | 4.8273 | 0 | 0 | 4.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8273 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.8273 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.678, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский (3,633 км; 5 шт.(прочие)) | L_I-247434 | 2.1667 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 9.7361 | 0 | 0 | 9.7361 | 0 | 7.5693 | 349.3% | 0 | - | 0 | - | 7.5693 | 349.3% | 0 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Лин.526, установка РЛР-10кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский (1,899 км; 3 шт.(прочие)) | L_I-247436 | 0.95269 | 0 | 0 | 0.95269 | 0 | 4.5423 | 0 | 0 | 4.5423 | 0 | 3.5896 | 376.8% | 0 | - | 0 | - | 3.5896 | 376.8% | 0 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10 кВ Фид.82, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Сергиево-Посадский (3,301 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-247437 | 1.855 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 8.3589 | 0 | 0 | 8.3589 | 0 | 6.5039 | 350.6% | 0 | - | 0 | - | 6.5039 | 350.6% | 0 | - | Программа реновации электростевых обьектов ПАО "Россети Московский регион"
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ от ф. РТП-10/0,4 кВ № 102 до ТП-10/0,4 кВ № 1016 с заменой неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности, 2РЛК-10 кВ, 12ИКЗ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,519 км; 14 шт.(прочие)) | L_I-247557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32859 | 0 | 0 | 0.32859 | 0 | 0.32859 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32859 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС № 616 "Сельниково" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (0,03 км; 2 шт.(реклоузер); 20 т.у.) | M_I-265573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 23 с ПС № 616 "Сельниково" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (0,045 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 104 т.у.) | M_I-265575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 21 с ПС № 703 "Туменская" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 84 т.у.) | M_I-265585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Гололобово с ЦРП-1 с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (0,03 км; 7 шт.(РУ); 6 шт.(реклоузер); 152 т.у.) | M_I-265587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 27 с ПС № 74 "Непецино" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(РУ); 7 шт.(реклоузер); 172 т.у.) | M_I-265593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Индустрия с ЦРП-3 с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (3 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 100 т.у.) | M_I-265595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Лукерьино с ЦРП-1 с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (5 шт.(РУ); 9 шт.(реклоузер); 140 т.у.) | M_I-265636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Лысцево с ЦРП-1 с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 80 т.у.) | M_I-265637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.Сергиевский с ПС № 722 "Чанки" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (3 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 76 т.у.) | M_I-265644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Хорошово с ПС № 722 "Чанки" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (3 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 132 т.у.) | M_I-265645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф 309 с ПС № 84 "Глухово" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (9 км; 8 шт.(РУ); 5 шт.(реклоузер); 48 шт.(прочие)) | M_I-266051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.205 с ПС № 84 "Глухово" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 6 шт.(прочие)) | M_I-266052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 33 с ПС № 579 "Черноголовка" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (6 км; 8 шт.(РУ); 11 шт.(реклоузер); 70 шт.(прочие)) | M_I-266057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 206 с ПС № 34 "Васютино" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2,5 МВА; 10 км; 2 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-266061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС № 225 "Голубино" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (8 км; 5 шт.(РУ); 9 шт.(реклоузер); 39 шт.(прочие)) | M_I-266062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС № 10 "Красный угол" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (12 км; 7 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 25 шт.(прочие)) | M_I-266063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.10б с ПС № 26 "Монино" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 км; 14 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 150 п.м.; 10 шт.(прочие)) | M_I-266065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 20 с ПС № 414 "Кудиново" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (5 км; 4 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 28 шт.(прочие)) | M_I-266079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 203 с ПС № 640 "Агат" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (10 км; 5 шт.(РУ); 4 шт.(реклоузер); 26 шт.(прочие)) | M_I-266082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 305 с ПС № 640 "Агат" с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (12 км; 5 шт.(РУ); 8 шт.(реклоузер); 39 шт.(прочие)) | M_I-266083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-405 с установкой АПС 10 кВ оп.6/58 – 7/1, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, д. Ананьино (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС-165 Судниково с установкой АПС 10 кВ взамен КРН 119 оп.48-49, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС-627 с установкой АПС 10 кВ взамен КРН-197 оп.3/52-4/1, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, д. Спас (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.11 ПС-405 с установкой АПС 10 кВ взамен КРН-196 оп.61А-62, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. Буньково с РП-55 и ф.3 с РП-34 с установкой АПС 10 кВв линию оп.9/1 - оп.134, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ 10 кВ ф.1 РП 34 с установкой АПС 10 кВ оп.171-172, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ 10 кВф.3 ПС 428 с установкой АПС 10 кВ оп.113-114, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.2 РТП-43 с установкой АПС 10 кВ оп.113-114, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район, г.Наро-Фоминск (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.8 ПС-589 с установкой АПС 10 кВ оп.284-299, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район, г.Наро-Фоминск (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ Л-17 с РТП-20 с установкой АПС 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (2 шт.(реклоузер)) | M_I-266398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ Л-6 с РТП-20 с установкой АПС 6 кВ взамен КРН-201, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Ершово (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ линия 6 с РП-4 с установкой АПС 6 кВ взамен ЛР-466, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Ершово (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф. 11 с РП-14 с установкой АПС 6 кВ взамен КРН-641, ЛР-11, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово (2 шт.(реклоузер)) | M_I-266401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ Л-5 с РП-6с установкой АПС 6 кВ взамен ЛР-657, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой АПС 10 кВ (1шт.) взамен КРН-311, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Михайловское (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.7 ПС-648 с установкой АПС 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, д. Кунилово (1 шт.(реклоузер)) | M_I-266406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ АБ ПС-35 кВ № 296 Горлово с прокладкой и подключение одножильных кабелей, соединяющих щит постоянного тока и аккумуляторную батарею (0,05 км) | M_I-266625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ АБ ПС-110 кВ № 533 Вихрево с прокладкой и подключением одножильных кабелей, соединяющих щит постоянного тока и аккумуляторную батарею (0,1 км) | M_I-266626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ АБ ПС-110 кВ № 197 Хотьково с прокладкой и подключением одножильных кабелей, соединяющих щит постоянного тока и аккумуляторную батарею (0,14 км) | M_I-266627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.11 с 669 "Рогачево" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3 км) | M_I-266648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-768, КТП-768, КЛ-6 кВ от КРН-71, КРН-71, с заменой выносного ЛР на КРН-71 СНТ "Бытовик", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Красногорск (1,26 МВА; 5,545 км; 1 шт.(РУ); 141 т.у.; 1 шт.(прочие)) | M_I-266656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ с заменой провода на СИП-3 от ТП-620 до ЛР-408 оп.46-оп.70 в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н д. Тимошкино (1,2 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9169 | 0 | 0 | 2.9169 | 0 | 2.9169 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9169 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ с заменой провода на СИП-3 фид. Мцыри оп.87-оп.92 в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н д. Козино (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ с установкой дополнительных опор и заменой провода на СИП-3 фид. ЦРП-18 сек.1-ТП-27010-КТП-27012 от оп.33, установка ЛР на оп.63 в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н п. Светлые Горы (0,3 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.532 ПС-40 "Лобня" с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный, мкр.Шереметьевский (СИП-3) (1,82 км) | M_I-266662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.776 ПС-96 "Катуар" с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Драчево (2,47 км) | M_I-266663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.774 ПС-96 "Катуар" с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Фоминское (0,65 км) | M_I-266664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 42 ПС-99 "Водники" с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, г.Долгопрудный (0,9 км) | M_I-266665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 45 ПС-99 "Водники" с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Грибки (0,82 км) | M_I-266666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ лин.515 ПС-420 «Долгопрудная» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный (1,12 км) | M_I-266671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ лин.528.лин.538 ПС-474 «Парус» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, мкр.Хлебниково, мкр.Павельцево (2,24 км) | M_I-266672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.536,лин.787 ПС-40 «Лобня» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, мкр.Шереметьевский (2,31 км) | M_I-266673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ лин.539 ПС-325 «Луговая» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Аббакумово (0,98 км) | M_I-266674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.606, лин.852 ПС-474 «Парус» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Еремино, д.Новосельцево (5,04 км) | M_I-266675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ лин.607 ПС-474 «Парус» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Красная Горка (1,96 км) | M_I-266676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ лин.658 ПС-664 «Аксаково» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Малое Ивановское, д.Фелисово, д.Юрьево (3,71 км) | M_I-266677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ лин.680 ПС-40 «Лобня» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, мкр.Шереметьевский (2,24 км) | M_I-266678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ лин.688 ПС-40 «Лобня» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, мкр.Хлебниково (1,75 км) | M_I-266679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ лин.715 ПС-96 «Катуар» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Сухарево, д.Лысково (1,68 км) | M_I-266680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.772 ПС-429«Шереметьево» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, пос.Нефтебаза, пос.Павельцево (1,54 км) | M_I-266681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.775, фид.589 ПС-96 «Катуар» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Хлябово, д.Большая Черная (3,22 км) | M_I-266682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.831 ПС-325 «Луговая» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Аббакумово (1,4 км) | M_I-266683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.860 ПС-40 «Лобня» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Ерёмино, д.Сёмкино, д.Новосельцево (0,91 км) | M_I-266684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ лин.885 ПС-99 «Водники» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Ново-Александрово (1,47 км) | M_I-266685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид.4, лин.705, лин.707 ПС-«Шлюз-6» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, пос.4-й участок, д.Муракино, д.Б.Ивановское, д.Рождественно,д.Долгиниха (8,12 км) | M_I-266686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид.7, лин.773, лин.786, лин.141 ПС-95 «Базарово» с заменой неизолированного провода на СИП 3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д.Игнатово, д.Муракино, д.Рождественно,д.Долгиниха (5,67 км) | M_I-266687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.14415 взамен ЛР-440 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-266693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.14424 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-266694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.18107 взамен ЛР-441 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-266695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.35331 взамен ЛР-75 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-266696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.35322 взамен КРН "Сидорково" в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-266697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.РП-59-ТП-312 взамен КРН "Бирево" в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-266698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.76603 взамен КРН "Захарово в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-266699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ фид. РП-57-КРН Тиликтино с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,1 км) | M_I-266700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.700», в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (5,565 км) | M_I-266727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.900», в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (8,295 км) | M_I-266728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.26412 оп.№19 отп.на КТП-1178,КТП-1102 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.26412 оп.№15 отп.на ,КТП-1100 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,004 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.ТП-1026 сек.1 - ТП-1077 - РТП-102 оп.№40А отп.на КТП-1078 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.ТП-1026 сек.1 - ТП-1077 - РТП-102 оп.№1 отп.на КТП-1072 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид26411, фид. 26418 оп.№32 отп.на КТП-1024 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.ТП-1026 сек.1 - ТП-1077 - РТП-102 оп.№6 отп.на КТП-1076 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.ЦРП-48 - ТП-326 оп.№12 отп.на КТП-4101 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,004 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.ЦРП-48 - ТП-326 оп.№1 отп.на КТП-394 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,004 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ЦРП-48 - ТП-326 оп.№6 отп.на КТП-2958 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ЦРП-30 - ТП-361 сек.2 оп.№5 отп.на КТП-367 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ЦРП-30 сек.2 - ТП-314 сек.2 оп.№1 отп.на КТП-1503 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ЦРП-30 сек.2 - ТП-314 сек.2 оп.№60 отп.на КТП-4038 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,01 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ЦРП-30 сек.2 - ТП-314 сек.2 оп.№9 отп.на КТП-1398 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,004 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Дзержинский оп.№5 отп.на КТП-1581 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Дзержинский оп. № 336 отп. на КТП-10/0,4 кВ № 1518 путем установки ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Дзержинский оп.№357 отп.на КТП-1517, КТП-1591 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,004 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Дзержинский оп.№21 отп.на КТП-1529, КТП-1633 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Повадино оп.№311А отп.на КТП-2512 КТП-1596 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,004 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Повадино оп.№5 отп.на КТП-3456 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Березки оп.№21 отп.на КТП-1522 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Березки оп.№26 отп.на КТП-3498 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. Березки оп.№123 отп.на КТП-2523 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. ТП-1528 оп.№1 отпайка на КТП-2667 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (0,004 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид. ТП-1528 оп.№17А отпайка на КТП-3461 в т.ч. ПИР МО г.о. Солнечногорск (1 шт.(прочие)) | M_I-266792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой автоматических пунктов секционирования, ТП-900, на ф. Горки, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,058 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-266793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4кВ с заменой круглых опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-2025 ф.1,2,3,4,5,6,7, замена КТП-2025 на КТП-630кВА, круглых опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП-2023 ф.1,2,3,4,5,6, замена КТП-2023 на КТП-630кВА. в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Лыткино, СНТ Лесная поляна" (1,26 МВА; 7,52 км) | M_I-266795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ от ф. ЦРП-6 кВ № 24 до ТП-6/0,4 кВ № 316 с.1 с заменой неизолированного провода на СИП-3 пролет с оп. 1-12, 2РЛК-6 кВ, 6ИКЗ-6 кВ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,696 км; 8 шт.(прочие)) | M_I-266796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030721 | 0 | 0 | 0.030721 | 0 | 0.030721 | - | 0 | - | 0 | - | 0.030721 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с заменой неизолированного провода на ВЛ-6кВ фид.ЦРП-35 с.1+ТП-371-ТП-316с.1-ТП-314с.1 на СИП-3 (ф.Владычиниский) участок КТП-316 1 сек -ТП-314 1 сек -ТП-1218-РП131-ТП-1210в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский г.о. (0,503 км) | M_I-266798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16315 | 0 | 0 | 0.16315 | 0 | 0.16315 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16315 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с заменой неизолированного провода на ВЛ-6кВ ф. ЦРП-35 с.1+ТП-371-ТП-316с.1-ТП-314с.1 на СИП-3, (ф.Владычиниский) участок КТП-1252 -ЛР-73, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1,565 км; 20 шт.(прочие)) | M_I-266799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2622 | 0 | 0 | 5.2622 | 0 | 5.2622 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2622 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. "Холмы" путем замены неизолированного провода на СИП-3 в пролете опор с 44 по 63, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,601 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-266800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073864 | 0 | 0 | 0.073864 | 0 | 0.073864 | - | 0 | - | 0 | - | 0.073864 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от КТП-1046, фид.1,2,3,4,5,6 с заменой неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Мышецкое (1,528 км) | M_I-266801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | 0 | 0.041311 | 0 | 0.041311 | - | 0 | - | 0 | - | 0.041311 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ от КТП-1046, фид.8 с заменой неизолированного провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Мышецкое (3,865 км) | M_I-266802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15731 | 0 | 0 | 0.15731 | 0 | 0.15731 | - | 0 | - | 0 | - | 0.15731 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с заменой неизолированного провода на ВЛ-6кВ от ф. ЦРП № 24 с. 1 до ТП № 316 с.2 на СИП-3 пролет с оп. 6-12, КЛ-6кВ от сооруж. РЛР-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,385 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-266803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4133 | 0 | 0 | 7.4133 | 0 | 7.4133 | - | 0 | - | 0 | - | 7.4133 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф. Л773 с заменой неизолированного провода на СИП-3, установка 6РЛК-6 кВ, 6ИКЗ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,876 км; 12 шт.(прочие)) | M_I-266804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7515 | 0 | 0 | 10.7515 | 0 | 10.7515 | - | 0 | - | 0 | - | 10.7515 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ АБ ПС-110 кВ № 759 Ямуга с прокладкой и подключением одножильных кабелей, соединяющих щит постоянного тока и аккумуляторную батарею (0,1 км) | M_I-268391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.5 от ПС№824 отп. на КТП-1988 оп.№1, с установкой АССП в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269198 | 0.93959 | 0 | 0 | 0.93959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93959 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.93959 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид.14 от ПС№824 на оп.№152 с установкой АССП, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ АБ-ПС 110 кВ № 765 Сенеж с прокладкой и подключением одножильных кабелей, соединяющих щит постоянного тока и аккумуляторную батарею (0,2 км) | M_I-269730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ АБ ПС-35 кВ № 190 Воронино с прокладкой и подключением одножильных кабелей, соединяющих щит постоянного тока и аккумуляторную батарею (0,1 км) | M_I-269731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-0,4 кВ АБ ПС-220 кВ Новософрино № 215 с прокладкой и подключением одножильных кабелей, соединяющих щит постоянного тока и обе аккумуляторные батареи (0,36 км) | M_I-269732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-669 "Рогачево" с установкой ВДТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,5 МВА; 0,1 км; 2 шт.(реклоузер)) | M_I-269741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.10 с ПС-669 "Рогачево" с установкой ВДТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,5 МВА; 0,1 км; 2 шт.(реклоузер)) | M_I-269742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС-583 "Подъячево" с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269759 | 1.7021 | 0 | 0 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7021 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7021 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-207 "Ветрово" с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.1 с ПС-332 "Лифаново" с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-35 кВ № 368 Васильково с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,01 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | M_I-269762 | 0.6325 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6325 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6325 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-691 "Лаврово" с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-127 "Дмитров" с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС-148 "Вязовка" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (18,69 км) | M_I-269787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.Клусово с ПС-583 "Подъячево" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (18 км) | M_I-269788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.1 с 669 "Рогачево" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (10,5 км) | M_I-269789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-127 "Яхрома" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (11,76 км) | M_I-269790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.8 с ПС-148 "Вязовка" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,8 км) | M_I-269791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-465 "Мельчевская" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,7 км) | M_I-269792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-148 "Вязовка" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,57 км) | M_I-269793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.15 с ПС-160 "Перемилово" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС-332 "Лифаново" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,36 км) | M_I-269795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.8 с 669 "Рогачево" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,22 км) | M_I-269796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.6 с ЦРП-Лучинское с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (3,1 км) | M_I-269797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.6 с 669 "Рогачево" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,24 км) | M_I-269798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.26 с ПС-160 "Перемилово" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,17 км) | M_I-269799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-148 "Вязовка" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,82 км) | M_I-269800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.Матвейково с 583 "Подъячево" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,75 км) | M_I-269801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.5 с ПС-824 "Юрьево" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1,19 км) | M_I-269802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.35 с 311 "Шуколово" с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (2,73 км) | M_I-269803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.10 с ПС-465 "Мельчевская" с заменой ЛР-954 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-332 "Лифаново" с заменой ЛР-8 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5/11 с ПС-184 "Вахромеево" с заменой ЛР-798 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.2 с ПС-577 "Якоть" замена ЛР-12 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.1 с ПС-577 "Якоть" с заменой ЛР-2243 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.24 с ПС-555 "Игнатово" с заменой ЛР-26 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-669 "Рогачево" с заменой ЛР-422 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5/11 с ПС-184 "Вахромеево" с заменой ЛР-1851 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-717 "Мелихово" с заменой ЛР-1622 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-717 "Мелихово" с заменой ЛР-1630 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-717 "Мелихово" с заменой ЛР-1117 на ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС-465 "Мельчевская" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.10 с ПС-465 "Мельчевская" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.1 с ПС-577 "Якоть" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-669 "Рогачево" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.11 с ПС-669 "Рогачево" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.12 с ПС-669 "Рогачево" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС-669 "Рогачево" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-332 "Лифаново" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.15 с ПС-160 "Перемилово" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.33 с ПС-311 "Шуколово" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.9 с ПС-600 "Трудовая" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-787 "Раменье" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.2 с ПС-691 "Лаврово" с установкой УЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.7 ПС691 оп№42 , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 5 шт.(прочие)) | M_I-269841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.9 ПС-583 оп. № 60 отп ТП-1586, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.5 ПС-368 оп.№ 21, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 7 шт.(прочие)) | M_I-269843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.10 ПС-669 оп. № 133, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ 10-80А ВЛ-6 кВ фид. Турово опора-31 отпайка на КТП 655 в т.ч. ПИР МО Красногорский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ 10- 80А отпайка КТП 1505 (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-6 кВ от РТП-5007 до ТП-6734 с осуществлением перехода ГНБ, МО, Красногорский р-н (0,33 км; 68 п.м.) | M_I-269856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95455 | 0 | 0 | 0.95455 | 0 | 0.95455 | - | 0 | - | 0 | - | 0.95455 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 897 опора 1, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой УЛР на КВЛ 6 кВ лин. 865 в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой РЛР(ПРВТ) на КВЛ 6 кВ лин. 860 опора № 42 в сторону ТП 149 с/т Нива, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 538 опора 55, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 546 опора 1, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 589 пр. оп. 28-89, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 606 опора 24, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 776 опора 74, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 860 пр. оп. 92-93, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВфид. 45 пр.оп. 44-47, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 805 пр. оп. 52-53, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ лин. 574 пр. оп. 49-50, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.РП-60-ТП-138-ТП-146 оп.№1 отп.на ТП-320 (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269930 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.11444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11444 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11444 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. РП-10 кВ № 60 - ТП-10/0,4 № 138 - ТП-10/0,4 кВ № 146 оп. № 1 отп. на МТП-10/0,4 кВ № 1382 с установкой ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район (0,006 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. "РП-10 кВ № 59 - ТП-10/0,4 кВ № 220 - ТП-10/0,4 кВ № 228" от оп. № 1 до отп. на ТП-10/0,4 кВ № 481 с установкой ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район (0,003 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой ПРВТ-10 кВ на ВЛ-10 кВ фид. КРН "Южный" - ТП-10/0,4 кВ № 233 оп. № 1 отп. на КТП-10/0,4 кВ № 313, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1 шт.(прочие)) | M_I-269933 | 0.24818 | 0 | 0 | 0.24818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24818 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.14415 оп.№1 отп.на КТП-621 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ТП-185-ТП-424 оп.№1 отп.на КТП-347 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-548 с заменой провода, опор, вводов и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4,325 км; 2 шт.(прочие); 0,073 МВт) | M_I-269936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.14306 оп.№1, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.14415 оп.№11, 12 отп. на ТП-69, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,2 км; 2 шт.(реклоузер); 16 шт.(прочие)) | M_I-269942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.14606 оп.№1, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.44307 оп.№71, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.44308 оп.№7, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.44309 оп.№46, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.44310 оп.№69, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.РП-53 - ТП-382 оп.№30, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.РП-55 - КРН ПОКРОВКА оп.№1, 57, 113, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,3 км; 3 шт.(реклоузер); 24 шт.(прочие)) | M_I-269949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.РП-55 - ТП-412 оп.№1, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269950 | 0.16539 | 0 | 0 | 0.16539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16539 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.РП-64 - ТП-148 оп.№69, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269951 | 0.16539 | 0 | 0 | 0.16539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16539 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.РП-65 - ТП-266 оп.№6, 21, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,2 км; 2 шт.(реклоузер); 16 шт.(прочие)) | M_I-269952 | 0.33599 | 0 | 0 | 0.33599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33599 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.РП-67 - ТП-64 оп.№75, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269953 | 0.16539 | 0 | 0 | 0.16539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16539 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.ТП-80 - ТП-82 оп.№39, 72, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,2 км; 2 шт.(реклоузер); 16 шт.(прочие)) | M_I-269954 | 0.33599 | 0 | 0 | 0.33599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33599 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6 кВ фид.ТП-202 - ТП-39 - ТП-287 оп.№27, оп. 1 отп. на КТП-461, оп. 1 отп. на МТП-40, в т.ч. ПИР, МО, Клинский г.о. (0,3 км; 3 шт.(реклоузер); 24 шт.(прочие)) | M_I-269955 | 0.50398 | 0 | 0 | 0.50398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50398 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.50398 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПСС ВЛ-10 кВ фид.587204 №1 отп.на ЛР-78 (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПСС ВЛ-10 кВ фид.РП-59-ТП-191 №139 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.ТП-148-ЛР-91 №1 отп.на КТП-397 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.5 от ЦРП-51 №1 отп.на КТП-276 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.РП-55-ТП-268 №1 отп.на МТП-635 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.ТП-259-ТП-64 №1 отп.на МТП-32 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.ТП-39-ТП-287 №4 отп.на КТП-40 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269965 | 0.16539 | 0 | 0 | 0.16539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16539 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16539 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПСС ВЛ-10 кВ фид.ТП-369-ТП-375 №35, в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.ЛР-87-ТП-214 ЛР-87 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.ТП-280-ТП-214 №1 отп.на КТП-248 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПСС ВЛ-10 кВ фид.ТП-170-ТП-464 №1 отп.на МТП-173 в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПСС ВЛ-10 кВ фид.ТП-120-МТП-167 №1 в т.ч. ПИР, МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.35318 №1 отп.на СТП-1243 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.ТП-310-ТП-199 №1 отп.на МТП-463 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.РП-53-ТП-382 №1 отп.на МТП-543 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид.ТП-412-КРН "Покровка" №1 отп.на КТП-274 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПСС ВЛ-10 кВ фид.24707 оп.№41 в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | M_I-269975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.9 ПС-463 участок между ЗТП №359 - оп.34 , в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.9 ПС-463 участок между оп.21 - ЗТП №353, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ на ф.12 ПС-35/6 кВ № 463 «Фарфоровая» с установкой вольтодобавочного тр-ра, РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,037 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-269984 | 6.2612 | 0 | 0 | 6.2612 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | -3.1306 | -50% | 0 | - | 0 | - | -3.1306 | -50% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ от ф. 6 ПС № 463 «Фарфоровая» с установкой вольтодобавочного трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(прочие)) | M_I-269985 | 6.0429 | 0 | 0 | 6.0429 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 7.373 | 0 | 1.3301 | 22.01% | 0 | - | 0 | - | 1.3301 | 22.01% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Ф.8 ПС-35/6 кВ № 463 «Фарфоровая» с установкой вольтодобавочного трансформатора, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,036 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269986 | 5.9521 | 0 | 0 | 5.9521 | 0 | 29.3689 | 0 | 0 | 29.3689 | 0 | 23.4168 | 393.4% | 0 | - | 0 | - | 23.4168 | 393.4% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф1. ПС-35/10/6 кВ № 467 «Растовцы» с установкой вольтодобавочного тр-ра, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,036 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-269987 | 5.9101 | 0 | 0 | 5.9101 | 0 | 7.3831 | 0 | 0 | 7.3831 | 0 | 1.473 | 24.92% | 0 | - | 0 | - | 1.473 | 24.92% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Ф.7 ПС-35/10/6 кВ № 467 Растовцы с установкой АССП-6 кВ и РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,015 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-269989 | 0.79795 | 0 | 0 | 0.79795 | 0 | 0.17419 | 0 | 0 | 0.17419 | 0 | -0.62376 | -78.17% | 0 | - | 0 | - | -0.62376 | -78.17% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.9 ПС-463 за ЛР-38 , в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.9 ПС-463 за ЛР-215 , в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.11 ПС-467, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.12 ПС-463 за ЛР-71 , в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-10кВ Ф.13 ПС-803, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-10кВ Ф.14 ПС-803, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.16 ПС-442, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-269996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой ПРВТ на ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-286, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установка ПРВТ на ВЛ-6кВ Ф.8 ПС-229 за ЛР-92, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой ПРВТ на ВЛ-6кВ Ф.8 ПС-229 за ЛР-101, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.7 ПС-442, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-10кВ Ф.15 ПС-803, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.11 ПС-467, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.1 ПС-467, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.8 ПС-463, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-10кВ Ф.7 ПС-286, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-10кВ Ф.6 ПС-286, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-10кВ Ф.8 ПС-286, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на ВЛ-6кВ Ф.8 ПС-229, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.8 ПС 229 (ЛР-70), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ, с установкой УЛР Ф.8 ПС 229 (ЛР-10), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.8 ПС 229 (ЛР-12), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.7 ПС 442 (ЛР-49), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.7 ПС 467 (ЛР-132), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.7 ПС 467 (ЛР-18), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.9 ПС 467 (ЛР-45), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.7 ПС 442 (ЛР-19), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой УЛР Ф.7 ПС 442 (ЛР-9), в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от МТП 1020 ф.1 оп. 1-14, ф.2 оп. 2-34, ф.3 оп. 1-13 М.О. Пушкинский р-н д. Семеновская (5,31 км) | M_I-270037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 0,4кВ с заменой деревянных опор на ж/б и неизолированного провода на СИП-2 на ВЛ-0,4кВ от МТП 1083 ф.3 оп.1-12, ф.3 оп. 38-51, М.О. Пушкинский р-н д. Матюшино (2,145 км) | M_I-270038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки на ВЛ-6кВ. Лин.855 с РП-161», в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (5,59 км) | M_I-270039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки на ВЛ-10кВ. Лин.960 с ЦРП-14», в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,75 км) | M_I-270040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки на ВЛ-6кВ. фид.113 ПС 440, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,38 км) | M_I-270041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки на ВЛ-10кВ. фид.89», в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (1,96 км) | M_I-270042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ 10- 80А отпайка на КТП 709. в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ 10- 80А л.700 на Оп № 23. в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ с установкой ПРВТ 10- 80А на л. 866 Оп №1. в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.763 с КТПП-491 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (1,34 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.581 с РП-334 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (1,48 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.1063 с КТПП-382 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (2,8 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.627 с РП-495 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (0,93 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.571 с КТПП-858 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (2,48 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.526 с КТП-897 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н, (0,78 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-270090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.609 с РП-433 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (0,72 км) | M_I-270091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.515 т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (4,09 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.652 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н, (2,8 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.804 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (1,32 км) | M_I-270094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.520 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н, (1,42 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-270095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Фид.83 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н, (1,04 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки вдоль дорог на ВЛ-10кВ. Лин.518 в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Посадский р-н (0,54 км) | M_I-270097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Фид. 7 опора 57, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.591 опора 47, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.582 опора 27, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Фид.705 опора 83, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.618 опора 33, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.617 опора 46, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.767 опора 23, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.725 опора 23, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Фид.6/63 опора 80, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Ли.525 опора 3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.556 опора 49, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ с установкой АССП на КВЛ 6 кВ Лин.538 опора 66, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.840706 с заменой ЛР на УЛР в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (2 шт.(реклоузер)) | M_I-270163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.840806 заменой ЛР на УЛР в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6-10 кВ с установкой автоматических пунктов секционирования в ф. Повадино, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,04 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-270174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой УЛР-10 кВ ф. Бедово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | M_I-270175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ путем установки автоматических пунктов секционирования в ф. 14706, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-270179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37521 | 0 | 0 | 0.37521 | 0 | 0.37521 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37521 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем установки автоматических пунктов секционирования на ф. Повадино, оп. № 296 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-270180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 22 с ПС № 27 "Черное",ПП-6 сек.1-ТП-4884 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 13 с ПС № 100 "Купавна",отп. на КТП-4767, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 41 с ПС № 681 "Алмазово",ТП-4864 сек.2-ТП-4865 сек.2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки",РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у ЛР-223, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид.17Б(15) с ПС № 157 "Горенки",РТП-4868 сек.1-ПСС-9-ТП-10 у ЛР-6, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 25 с ПС № 705 "Жегалово",отп. на КТП-4866, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 14 с ПС № 100 "Купавна",ТП-5016 сек.2- КТПП-5014, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 1, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 14 с ПС № 100 "Купавна",ТП-5016 сек.2- КТПП-5014, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 19, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС № 194 "Кислородная",ТП-5023-РП-5050 сек.2, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 1, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС № 194 "Кислородная",ТП-5023-РП-5050 сек.2, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 16, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС № 194 "Кислородная",ТП-4726-ТП-4723, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 1, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС № 194 "Кислородная",ТП-4726-ТП-4723, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 30, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" с ЦРП № 2 ,отп. на д. Медведево, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" с ЦРП № 2 ,отп. на д. Лидино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" с ЦРП № 2 ,отп. на д. Ворыпаево, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" с ЦРП № 2 ,отп. на д. Пушкино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. "Леоновский" с ЦРП № 2 ,отп. на Ручейный, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 262-26 с ПС № 262 "Цюрупы",отп. на ул. Октябрьскую, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 262-26 с ПС № 262 "Цюрупы",отп. на ДЛ "Орленок", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 262-13 с ПС № 262 "Цюрупы",отп. на ул. Левычинская, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 262-15 с ПС № 262 "Цюрупы",отп. на д. Губино левая сторона, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 3 с ЦРП-1, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС № 565 "Берендино" ,отп. на с. Усадище, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Осташево с РП-20, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 4 с ЦРП-1 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 715-02 с ПС № 715 "Старт" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 262-13 с ПС № 262 "Цюрупы" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 262-15 с ПС № 262 "Цюрупы" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС № 39 "Поселок",отп. на ТП 174 Горки, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.16 с ПС № 52 "Двойня",отп. на ТП 150 Маловская, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.45 с ПС № 136 "Трофимово",отп. на ТП 28 Бочнево, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.10 с ПС № 365 "Полбино",отп. на ТП 40 Поцелуево, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС № 477 "Бруски",отп. на ТП 59 Незгово, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС № 477 "Бруски" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.16 с ПС № 52 "Двойня" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.6 с ПС № 52 "Двойня" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.33 с ПС № 235 "Починки" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.30 с ПС № 235 "Починки",отп. на ЗТП 647, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.44 с ПС № 136 "Трофимово" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.24 с ПС № 792 "Тепличная",отп. на ЗТП 52, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.25 с ПС № 792 "Тепличная",отп. на КТП 124, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.9 с ПС № 365 "Полбино",отп. на ЗТП 427, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.1 с ПС № 365 "Полбино",отп. на ЗТП 418, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.4 с ПС № 733 "Гридино", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.8 с ПС № 155 "Радовицы",отп. на КТП 690, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.8 с ПС № 155 "Радовицы" оп. 62, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.8 с ПС № 155 "Радовицы", с установкой реклоузера оп. 100, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.8 с ПС № 155 "Радовицы", с установкой реклоузера оп. 127, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.8 с ПС № 155 "Радовицы", с установкой реклоузера оп. 60, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС № 155 "Радовицы",отп. на КТП 668, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС № 155 "Радовицы",отп. на КТП 674, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС № 155 "Радовицы", с установкой реклоузера оп. 88, в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.11 ПС № 16 "Дятлово", отп. на КТП-262, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.12 ПС № 16 "Дятлово" с установкой реклоузера оп. 326, в т.ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.21 ПС № 16 "Дятлово",отп. на Ратькино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.7 ПС № 298 "Третьяково",отп. на Апонитищи, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.14 ПС № 456 "Маслово" с установкой реклоузера оп. 125, в т.ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.15 ПС № 456 "Маслово",отп. на Воронино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.21 ПС № 456 "Маслово" с установкой реклоузера оп. 92, в т.ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.23 ПС № 456 "Маслово",отп. на Алтухово, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.22 ПС № 611 "Городна",отп. на Спас Дощатый, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.15 ПС № 712 "Осетр",отп. на Радушино, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.33 ПС № 712 "Осетр", с установкой реклоузера оп. 171, в т.ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 406 РП-4 (ПС 1 Зарайск фид.12),отп. на Беспятово, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Астрамьево с РП-8 (фид. 22 с ПС № 456 "Маслово"), с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (2 шт.(реклоузер)) | M_I-270659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Маслово с РП-8 (фид. 22 с ПС № 456 "Маслово"),отп. на ЗТП-301, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Зарайский с РП-14 (фид.14 ПС № 16 "Дятлово"),отп. на Трегубово, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Михалево с РП-14 (фид.14 ПС № 16 "Дятлово"),отп. на Косовую, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Мячково с ЦРП-3,отп. на КТП-444, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. М.Уварово с РП-12,отп. на ТП-189, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Апраксино с РП-4,отп. на КТП-427, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Городец с ПС-723,отп. на КТП-203, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Комлево с ТП-166, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Комплекс с РП-4,отп. на КТП-237, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. М.Уварово с РП-12,отп. на КТП-339, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Мячково с ЦРП-3, отп. на КТП-348, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Никульский с ПС-736,отп.на КТП-483, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Парфентьево с РП-101,отп.на КТП-332, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Парфентьево с РП-102,отп.на КТП-377, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Черкизово с ПС-736,отп.на КТП-227, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Шеметово с ЦРП-3,отп.на КТП-371, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Гололобово с ЦРП-1, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. М.Уварово с РП-12, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 27 с ПС № 74 "Непецино", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Мячково с ЦРП-3, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 23 с ПС № 616 "Сельниково" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Колычево с РП-4 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Парфентьево с ПС № 722 "Чанки" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Лукерьино с ЦРП-1 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Апраксино с РП-4 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Комплекс с РП-4 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Проводник с ЦРП-3 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 24 с ПС № 450 "Пески" с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Шеметово с ЦРП-3 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Аксёново,отп. на ТП 153, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Аксёново,отп. на ТП 209, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Аксёново,отп. на ТП 126, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Аксёново,отп. на ТП 476, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Власьево,отп. на ТП-394, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Буково,отп. на ТП 391, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Буково,отп. на ТП 427, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Любичи,отп. на ТП 215, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Ока,отп. на ТП 110, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Буково с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Нива, оп. 60 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Власьево, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Заря с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Кунаковский с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 1 с ПС № 298 "Третьяково", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. № 5 с ПС № 298 "Третьяково", с установкой реклоузера и РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | M_I-270705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. № 8 с ПС № 298 "Третьяково", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Гавриловский с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Мухинский с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Карцево с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Нива, оп. 65 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Гавриловский ,отп. на ТП337,336, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Гавриловский ,отп. на ТП 428, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Мухинский,отп. на ТП 23,208, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Карцево,отп. на ТП-358, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Алпатьево,отп. на КТП-392, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Алпатьево,отп. на АСА-9, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Власьево,отп. на КТП 456,315,193, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Буково,отп. на КТП 427,342,56,529, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 414 "Кудиново",отп. на КТП 190, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 414 "Кудиново",отп. на КТП 177, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС 120 "Храпуново",отп. на ТП 98, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС 120 "Храпуново",отп. на СТП 776, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС 120 "Храпуново",отп. на КТП-351, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 1 с ПС 120 "Храпуново",отп. на СТП 876, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 1 с ПС 120 "Храпуново",отп. на КТП 173, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 1 с ПС 120 "Храпуново",отп. на КТП 419, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 2 с ПС № 34 "Васютино",отп. на КТП шерна, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТПП-66-РП-86,отп. на КТП Плес, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Крун-6-КТП-70,71,отп. на КТП-83, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТПП-227-ТП-95,отп. на ТП-205, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-186-КТП-185,отп. на КТП-461, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-186-КТП-185,отп. на КТП-290, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-186-КТП-185,отп. на КТП-514, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 23 с ПС № 579 "Черноголовка",отп. на ТП-295, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 23 с ПС № 579 "Черноголовка",отп. на КТП -Радуга, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС № 120 "Храпуново",отп. на КТП 103, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС № 120 "Храпуново",отп. на КТП 3, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 305 с ПС № 640 "Агат",отп. на КТП-49, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 305 с ПС № 640 "Агат",отп. на КТП-48, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 305 с ПС № 640 "Агат",отп. на КТП-61, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-44-КТПП-54,отп. на КТП-59, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-44-КТПП-54,отп. на КТП-358, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТПП-54-ТП-172,отп. на КТП-572, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТЦРП-33-ТП-182,отп. на КТП-183, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-102-ТП-159,отп. на КТП-435, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-102-ТП-159,отп. на КТП-154, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-159-ТП-163,отп. на КТП-151, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-159-ТП-163,отп. на КТП-235, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид.10а с ПС № 26 "Монино",отп. на КТП-28, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ЦРП ист. Ф-ки-КТП-698,отп. на КТП-430, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ЦРП ист. Ф-ки-КТП-698,отп. на КТП-343, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 10а с ПС № 26 "Монино",отп. на КТП-228, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТПП-419-ПСС-1,отп. на КТП-308, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ КТПП-419-ПСС-1,отп.на КТП-399, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-314-СР-9,отп.на КТП-149, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-314-СР-9,отп. на КТП-403, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 101 с ПС № 652 "Шульгино",ТП 159-ТП 160 отп. на КТП 197, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 403 с ПС 306 "Дроздово",ТП 159 КТП 163 отп. на КТП 235, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 10 "Красный угол",отп. на КТП-126, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 10 "Красный угол",отп. на КТП-186, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 309 с ПС № 84 "Глухово", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС № 120 "Хапуново",оп. 63 отп. на МТП-647, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС № 120 "Хапуново",оп. 69 отп. на МТП-647, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС № 120 "Хапуново", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 1 с ПС № 333 "Ельня",отп. на ТП-215, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 1 с ПС № 333 "Ельня",отп. на КТП-213, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 305 ПС-640, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 203 ПС-640, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 203 ПС-640,отп. на КТП-С/т наука, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 203 ПС-640,отп. на КТП-511, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-326-ТП-72,отп. на КТП-252, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-45-ТП-326,отп. на КТП-80, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-45-ТП-326,отп. на КТП-623, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-45-ТП-326,отп. на КТП-513, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-326-ТП-72,отп. на КТП-77, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-326-ТП-72,отп. на КТП-73, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-72,отп.на КТП-562, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 9 с ПС № 333 "Ельня",отп. на КТП-493, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-86-РП-41 1 сек.,отп. на КТП-730, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-86-РП-41 1 сек.,отп.на КТП-91, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-86-РП-41 1 сек.,отп.на КТП-524, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-86-РП-41 1 сек.,отп.на КТП-175, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ РП-86-РП-41 1 сек.,отп.на КТП-288, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-325,отп.на КТП-18, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ТП-335-ТП-325,отп.на СТП-823, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 21 с ПС № 571 "Клишино",отп. на ТП 151, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 674 с РП-6,отп. на ТП 77, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС № 703 "Туменская",отп. на ТП 55, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 687 с РП-6, оп. 1, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 687 с РП-6, оп.76, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 695 с РП-6, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 1, в т.ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 695 с РП-6, с установкой РЛР с комплектом УПУ,оп. 27, в т.ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 22 с ПС № 571 "Клишино", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. Холмы с РП-2, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. Холмы с РП-4, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 22 с ПС № 571 "Клишино", с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 693 с РП-6, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. Комаревский, с установкой ПРВТ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (2 шт.(прочие)) | M_I-270800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 823 , с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС № 703 "Туменская", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.834, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 14 с ПС № 703 "Туменская",отп. на ТП 53, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 834 с РП-8,отп. на ТП 85, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 687 с РП-6,отп. на ТП 70, с установкойРЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 694 с РП-6,отп. на ТП 67, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 22 с ПС № 571 "Клишино", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 834 с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Марково, оп. 1, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Очистные 2(Горский), с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. Марково, оп. 333, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 23 с ПС №636 "Пичурино",отп. к ТП-1147, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС № 740 "Анциферово", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС № 740 "Анциферово", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 740 "Анциферово", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 740 "Анциферово",отп. к ТП-1030, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 740 "Анциферово",отп. к ТП-1646, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 740 "Анциферово",отп. к ТП-1447, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 269 "Доброе",отп. к ТП-1310, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 269 "Доброе",отп. к ТП-1310, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 285 "Жуковка", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 5 с ПС № 285 "Жуковка",отп. к ТП-1296, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 6 с ПС № 285 "Жуковка",ТП-1327 - РП-1010 отп. на КРУН-7, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 453 "Запутное", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 453 "Запутное",отп. к ТП-1097, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 31, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 2 с ПС № 453 "Запутное",отп. к ТП-1097, с установкой РЛР с комплектом УПУ оп. 78, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС № 453 "Запутное", с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС № 453 "Запутное",отп. к ТП-1111, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС № 453 "Запутное", с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС № 453 "Запутное",ТП-1109 - КРУН-2, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС № 453 "Запутное",ТП-1109 - КРУН-2, с установкойРЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 19 с ПС № 822 "Гуслица",ТП-1038 - ТП-1045, с установкой РЛР с комплектом УПУ, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-270835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС № 740 "Анциферово",ЛР-70 - ТП-1283, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 13 с ПС №636 "Пичурино",КРУН-11 - ТП-1067, с установкой реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 14 с ПС №636 "Пичурино", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 23 с ПС №636 "Пичурино",отп. к ТП-1359, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС № 89 "Авсюнино",отп. к ТП-1105, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС № 89 "Авсюнино",отп. к ТП-1620 (у ЛР-120), установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 8 с ПС № 85 "Куровская", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 14 с ПС № 85 "Куровская",КРУН-9 - ТП-1134, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 107 с ПС № 85 "Куровская",КРУН-5 - КТП-1085, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 107 с ПС № 85 "Куровская",КРУН-4 - КТП-1080 (у ЛР-104), установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 107 с ПС № 85 "Куровская", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 201 с ПС № 85 "Куровская",отп. к ТП-1288 (у ЛР-92), установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 201 с ПС № 85 "Куровская",ТП-1037 - ТП-1108 (у ЛР-50), установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 105 с ПС № 626 "Экситон", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 7 с ПС № 821 "Гребчиха", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 103 с ПС № 415 "Ликино",отп.на КТП-1171 Ионово , установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 302 с ПС № 375 "Стачка",ТП-195 - КТПП-1356, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Крун-5 -КТПП-263,отп. на КТП-39 Власово, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с ПС № 356 "Павлово",КРН-11-КТПП-183,отп. на КТП-111 установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 103 с ПС № 258 "Демихово", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 101 с ПС № 626 "Экситон",ПСС-10-ТП-48 отп. МТП-332, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 1 с ПС № 821 "Гребчиха", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 12 с ПС № 623 "Пышлицы", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 13 с ПС № 623 "Пышлицы", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 17 с ПС № 623 "Пышлицы", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Сады с ПС № 234 "Поля-Насосная", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 101 с ПС № 81 "Крушина",отп. на ТП-675, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 3 с ПС № 39 "Поселок", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Шатурский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-255-ТП-158, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-202-КТП-488-КТП-448, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид.5 ПС 226-ТП-119, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-29, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ ТП-155-КТП-141, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 34B с ПС № 206 "Фрязино", установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 460-ТП-187, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ РП 120 - ТП 439, установка реклоузера, в т. ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(реклоузер)) | M_I-270923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. РП-10 кВ № 57- КРН-10 кВ "Тиликтино", установка ВДТ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,014 км; 6 шт.(прочие)) | M_I-271963 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.11538 | 0 | 1.6532 | 0 | 0 | 1.6532 | 0 | 1.5378 | 1333% | 0 | - | 0 | - | 1.5378 | 1333% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-6/10 кВ фид.363 от оп.45 и фид.1285 от оп.57 с установкой блок-трансформатора 6/10 кВ 2500 кВА и 2АСП-6(10) кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, в районе д.Коробово (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (1,4 км; 2 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | M_I-272189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой АСП-10 кВ между фид.13 оп.80 и фид.1 оп.63, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (0,148 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-272201 | 0.28248 | 0 | 0 | 0.28248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28248 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28248 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 14424 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-31,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 18130 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-189,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 64602 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-87,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 76606 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-178,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 24704 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-57,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 24704 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-353,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 24707 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-525,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 142108 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-66,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 587204 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-80,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 587204 с установкой разъединителя с двигательным приводом взамен ЛР-81,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (8 шт.(прочие)) | M_I-273042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.ЦРП18 1 сек- ТП27010+ КТП27012 с установкой АСП в т.ч. ПИР МО Красногорский РЭС (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273044 | 1.1346 | 0 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1346 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1346 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация Вл 10 кВ ф.Лира от РП16192 с установкой АСП в т.ч. ПИР МО Красногорский РЭС (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ л.901 с установкой АСП на оп. 25 в т.ч. ПИР МО Пушкинский РЭС (1 шт.(реклоузер)) | M_I-273046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ л.901 с установкой АСП на оп. 132 в т.ч. ПИР МО Пушкинский РЭС (1 шт.(реклоузер)) | M_I-273047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10кВ л.904 с установкой АСП в т.ч. ПИР МО Пушкинский РЭС (1 шт.(реклоузер)) | M_I-273048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6кВ л.909 с установкой АСП в т.ч. ПИР МО Пушкинский РЭС (1 шт.(реклоузер)) | M_I-273049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ л.700 с установкой АСП в т.ч. ПИР МО Пушкинский РЭС (1 шт.(реклоузер)) | M_I-273050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 32921 путем установки АСП, на участке ТП-682 в сторону. ТП-530 оп.№3» в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38801 | 0 | 0 | 0.38801 | 0 | 0.38801 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38801 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 32921 путем установки АСП, на участке ТП-682 в сторону ТП-529 оп.№73, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 0.38889 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38889 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Лопотово путем установки АСП, оп №17 отп на КТП-2751 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38898 | 0 | 0 | 0.38898 | 0 | 0.38898 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38898 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. ЦРП-42 - ТП-456 путем установки АСП, отп на КТП-456» в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38894 | 0 | 0 | 0.38894 | 0 | 0.38894 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38894 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. ТП-328 сек.2 - ТП-361 путем установки АСП, на участке между ТП-328 сек.2 - ТП-361 сек.1, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0.38919 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38919 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. ТП-361 сек.2 - ЦРП 30 сек.2 путем установки АСП, на участке между ТП-361 сек.2 - ЦРП 30 сек.2 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0.38852 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38852 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Березки путем установки АСП на оп 111 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Л-773 путем установки АСП, на участке оп.№55-№60 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38903 | 0 | 0 | 0.38903 | 0 | 0.38903 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38903 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Прогресс путем установки АСП, на оп.№1 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38824 | 0 | 0 | 0.38824 | 0 | 0.38824 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38824 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Горки путем установки АСП, на оп.№60 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Погорелово путем установки АСП, оп №50, отп на МТП-2708 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,006 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. ТП-547сек.2 - ТП-557 путем установки АСП, на оп.№1 в сторону ТП-557 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37351 | 0 | 0 | 0.37351 | 0 | 0.37351 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37351 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Пчелка путем установкой АСП, в пролете оп.№17-№17а в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0 | 0.38852 | 0 | 0.38852 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38852 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 894 путем установки АСП, ТП-730 оп.№1 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38777 | 0 | 0 | 0.38777 | 0 | 0.38777 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38777 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. Дубинино путем установки АСП, оп. №45 ТП-750 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 71503 путем установки АСП, на оп.№1 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,012 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | M_I-273066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37376 | 0 | 0 | 0.37376 | 0 | 0.37376 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37376 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 с установкой АСП в пролете оп.112-113 в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 с установкой АСП в пролете оп.169-170 в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 95 ПС 110 кВ Подсосино №391 с установкой АСП в пролете оп.92-93 в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 95 ПС 110 кВ Подсосино №391 с установкой АСП в пролете оп.30-115 в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 с установкой АСП в пролете оп.105-106 в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 с установкой АСП в пролете оп. 42-43 в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 1 от ЦРП-51, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1 после КТП-53,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. 35318 отп.на СТП-1270, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1 ЛР-451,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. РП-55-ТП-268 отп.на КТП-124, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. РП-55-ТП-268 отп.на КТП-635, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. РП-61-ТП-9 отп.на ТП-7, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. ТП-7-ТП-299 отп.на МТП-16, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. ТП-39-ТП-287 отп.на МТП-40, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. ТП-82-ТП-89, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. ТП-139-ЛР-87, установка индикаторов короткого замыкания оп.№40,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. ТП-259-ТП-64 отп.на МТП-32, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№18,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6кВ фид. ТП-280-ТП-214, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№49,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. РП-57-КРН «Тиликтино отп.на МТП-454, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. ТП-89-ЛР-62 отп.на МТП-87, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. ТП-89-ЛР-62 отп.на МТП-466, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. ТП-162-РП-56, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№28,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. ТП-170-ТП-172 отп.на МТП-173, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. ТП-300-ТП-328, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№33,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ фид. 587204 отп.на КТП-407, с установкой индикаторов короткого замыкания оп.№1,в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (4 шт.(прочие)) | M_I-273090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 в пролете опор 112-113, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ лин. 612 РП 427 в пролете опор 169-170, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 95 в пролете опор 92-93 ПС-110 кВ Подсосино № 391 с установкой АСП, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 95 в пролете опор 30-115 ПС-110 кВ Подсосино № 391 с установкой АСП, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 с установкой АСП ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 10 кВ фид 99 ПС 110 кВ Подсосино №391 с установкой АСП в пролете оп.42-43 в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский РЭС (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-273101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35 кВ Вахромеево – Васильково путем замены провода и опор в пролетах №77-79 (0,38 км; 380 п.м.) | N_I-290178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35 кВ Ветрово – Горохово путем замены провода и опор в пролетах №51-53 (0,38 км) | N_I-290179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35 кВ Волково – Венцы путем замены провода и опор в пролетах №38-40 (0,405 км) | N_I-290180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35 кВ Клин – Малеевка I, II цепь путем замены провода и опор в пролетах №15-16 (2,049 км) | N_I-290181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Мцыри – Алабушево путем замены провода и опор в пролетах № 47-49 (0,416 км; 416 п.м.) | N_I-290182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Новософрино – Софрино I, II цепь путем замены провода и опор в пролетах № 4-8 (0,76 км; 1 500 п.м.) | N_I-290183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35 кВ Рогачёво – Бабайки путем замены провода и опор в пролетах №11-13, 19-21, 52-54, 88-90, 103-105 (1,406 км) | N_I-290184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Хлебниково – Луговая путем замены провода и опор в пролетах № 73-76 (1,388 км; 920 п.м.) | N_I-290185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Яхрома – Дмитров путем замены провода и опор в пролетах № 41-43 (0,31 км; 620 п.м.) | N_I-290186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кукарино-Лидино" с заменой опор на участке 143-153, 155 на ПМ-110-1т, 134, 154 на У-110-1+5, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Рузский р-н (14 шт.(прочие)) | N_I-293597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лидино" с заменой опор № 101, № 102, № 103, № 104, № 105 марки ПБ-26 на опоры марки ПМ-110-2, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Рузский р-н (5 шт.(прочие)) | N_I-293598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ "Одинцово-Кокошкино" с заменой опор № 56, № 57, № 58, № 59 на опоры марки ПМ35-3, заменой опор № 72, № 73, № 74, № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80 на опоры марки ПБ110-1, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (13 шт.(прочие)) | N_I-293599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ "Холстниково-Судниково-1,2" с заменой опор № 7, № 8, № 59, № 60, № 68 на опоры марки ПБ35-2, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (5 шт.(прочие)) | N_I-293600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" с заменой опор № 80, № 81, № 82, № 83 марки ПТ2к на опоры марки ПМ110-6Ф, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (4 шт.(прочие)) | N_I-293601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лотошино-1,2" с заменой опор № 56, № 70 марки ПБ-26 на опоры марки У110 2+5, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Лотошинский р-н (2 шт.(прочие)) | N_I-293602 | 5.8674 | 0 | 0 | 5.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8674 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.8674 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ "Шаховская-Насосная-1,2" с заменой опоры № 153 марки ПБ35-2 на опору марки ПМ-35-6, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н (0,297 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293603 | 1.6335 | 0 | 0 | 1.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6335 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6335 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кубинка-Ивановская-1,2" с заменой опоры № 56 марки ПБ на опору марки ППМ110-2, в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н (1 шт.(прочие)) | N_I-293604 | 3.1782 | 0 | 0 | 3.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1782 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1782 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Установка пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН) (300А) на ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-7 ПС 110 кВ №704 Макарово, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, п. Шаликово (1 шт.(прочие)) | N_I-293670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Установка пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН) (300А) на ВЛ-10 кВ фид.1 с РП-3 ПС 110 кВ №355 Можайск, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Борисово (1 шт.(прочие)) | N_I-293671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Установка пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН) (300А) на ВЛ-10 кВ фид.3 ПС 110 кВ №595 Лидино, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лидино (1 шт.(прочие)) | N_I-293672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.дачи от ТП-159 ф.8 ПС 35 кВ №724 Збышки, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лубенки (0,1 МВА) | N_I-293673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от МТП-1590 ф.20 ПС 35 кВ №265 Слюдинит, в т.ч. ПИР, МО Наро-Фоминский р-н, д. Мельниково (0,1 МВА) | N_I-293674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1042 ф.10-3 ПС №107 Кедрово, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Любаново (0,1 МВА) | N_I-293675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от МТП-1747 ф.202 ПС 220 кВ №25 Встреча , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тимонино (0,1 МВА) | N_I-293676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-106 ф.202 ПС 220 кВ №25 Встреча. , в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Тимонино (0,1 МВА) | N_I-293677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-845 ф.16 ПС 110 кВ №575 Селятино в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бурцево (0,1 МВА) | N_I-293678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-264 ПС 220 кВ №25 Встреча в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. М.Горки (0,1 МВА) | N_I-293679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-38 ф.6 ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новая (0,1 МВА) | N_I-293680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-890 ф.16 ПС 110 кВ №575 Селятино в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Юшково (0,1 МВА) | N_I-293681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-110 кВ Юрьево-Темпы I,II с отп. замена опор для устранения негабарита (5,02 км; 2 510 п.м.) | N_I-293744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Вербилки-Дмитров замена опор для устранения негабарита (2,587 км; 2 587 п.м.) | N_I-293745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Решетниково - Клин 1,2" участок работ опоры № 102 - опора № 128. с заменой опор, провода, изоляторов, грозозащитного троса, МО, г.о. Клин (9,714 км; 4 857 п.м.) | O_I-293746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ 220 кВ Западная-Радищево участок работ опоры №78,79,81,82,84,88,89,113,161,162 с заменой опор, изоляторов и виброгасителей, МО г.о. Клин (2,3 км; 4 900 п.м.) | O_I-293747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Воробьёво-Вахромеево с отп. участок работ 64-67 с заменой опор, провода, изоляторов и виброгасителей, МО, г.о. Солнечногорск (1,27 км) | O_I-293748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 РП-7 до ВЛ-10 кВ ф.2 с питающим центром ПС-35 кВ №648 "Волочаново" с установкой АСП-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, д. Волочаново (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с заменой КТПП-502 и силового трансформатора СНТ "Дружба" (0,63 МВА; 0,25 км) | N_I-293897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ с заменой КТПП-602 и силового трансформатора СНТ "Дружба" (0,8 МВА; 0,3 км) | N_I-293898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с заменой КТПП-428 и силового трансформатора СНТ "Дружба" (0,8 МВА; 0,3 км) | N_I-293899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с заменой КТПП-426 и силового трансформатора СНТ"Дружба" (0,4 МВА; 0,31 км) | N_I-293900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с заменой КТП 382 и силового трансформатора СНТ "Дружба" (0,4 МВА; 0,21 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид. "ТП-412 - КРН Романтика" взамен КРН "Романтика" в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-293922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид. "142108" взамен КРН "Лесной ручей" в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-293923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Фид.528 ПС 672 "Лешково" до КТП-867, КТП-868, КТП-869 СНТ Машиностроитель , в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,75 км) | N_I-293964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ путем замены неизолированного провода с КТП-0008 и КТП-0009 СНТ Алмазово-2 , в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (5,9 км) | N_I-293974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ лин.845 путем замены неизолированного провода на СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (9,31 км) | N_I-293975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.1239, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,19 км) | N_I-293977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ путем установки АССП на ВЛ-6кВ. Лин.591, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.725, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,33 км) | N_I-293979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Фид.95, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (4,2 км) | N_I-293980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.1005, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (8,05 км) | N_I-293981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.560, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (4,62 км) | N_I-293982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-6кВ. Лин.545, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,89 км) | N_I-293983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Фид.99, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (9,17 км) | N_I-293984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.542, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,84 км) | N_I-293985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.700, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (4,48 км) | N_I-293986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.749, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,59 км) | N_I-293987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.540, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,75 км) | N_I-293989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.668, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,1 км) | N_I-293990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.656, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,13 км) | N_I-293991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.503, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,31 км) | N_I-293992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.526, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (10,15 км) | N_I-293993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.500, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (10,29 км) | N_I-293994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.1200, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (8,96 км) | N_I-293995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.508, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,57 км) | N_I-293996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.506, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,96 км) | N_I-293997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.661 с РП-162, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,1 км) | N_I-293998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.678, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (9,24 км) | N_I-293999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10кВ. Лин.511, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (11,27 км) | N_I-294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ путем замены неизолированного провода с РП-239 г.Хотьково, ул.Калинина ф.17,19, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (2,65 км) | N_I-294001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ путем замены неизолированного провода с КТП-263 г.Хотьково, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (1,48 км) | N_I-294002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ путем замены неизолированного провода с КТП-906 д.Еремино, в т.ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (2,3 км) | N_I-294003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.315, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,4 км; 3 кв.м.) | N_I-294004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.210, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,4 км; 3 кв.м.) | N_I-294005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-6 кВ Фид.65, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,9 км; 1 кв.м.) | N_I-294006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-6 кВ Фид.66, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,9 км; 1 кв.м.) | N_I-294007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.228, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,76 км; 2 кв.м.) | N_I-294008 | 5.9465 | 0 | 0 | 5.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9465 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9465 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.117, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,76 км; 2 кв.м.) | N_I-294009 | 13.9645 | 0 | 0 | 13.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9645 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.9645 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-6 кВ Фид.222, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,1 км; 1 кв.м.) | N_I-294010 | 5.317 | 0 | 0 | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.317 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.317 | -100% | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-6 кВ Фид.122, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,1 км; 1 кв.м.) | N_I-294011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.405, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (4,2 км; 4 кв.м.) | N_I-294012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.313, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,89 км) | N_I-294013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.212, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,89 км) | N_I-294014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.311, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 км; 2 кв.м.) | N_I-294015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.115, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 км; 2 кв.м.) | N_I-294016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.211, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (4,8 км; 4 кв.м.) | N_I-294017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ Фид.312, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,3 км; 2 кв.м.) | N_I-294018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС №605 "Броницы" с заменой блок-трансформатора №1 10/6 кВ 3200 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д. Хлыново, с.п. Константиновское (1 шт.(прочие)) | N_I-294790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф. Ананово с РП-29 с установкой блока RM6 (IIIID) в линию , в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово (1 шт.(РУ)) | N_I-295200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф. Газстрой с РТП-499 с установкой блока RM-6 (IIID) в линию оп.120-121, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра (1 шт.(РУ)) | N_I-295202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.1 РП 3 оп.74-93 ПС-110 кВ №355 «Можайск» с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, КСО-298, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.9 ПС 556 оп.48-49 ПС-110кВ №556 «Кукарино» с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.13 ПС 556 оп.28-29 ПС-110кВ №556 «Кукарино» с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.2 РП 3 оп.19-20 ПС-110кВ №355 «Можайск» с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.2 РП 38 оп.77 ПС-35 кВ №724 «Збышки»с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.6 РП 38 оп.30-31 ПС-35 кВ №724 «Збышки» с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.3 ПС 428 оп.113-114 ПС-35 кВ №428 «Глядковская» с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10кВ ф.5 РП-32 оп.266-267 ПС-110 кВ №249 «Шевардино» с установкой АПС-10кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-295210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 15 с РП-34 с установкой ПАРН 400 А, ПС № 478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО Ступинский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.133/243 с ПС №243 "Нащекино" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0333 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.151/243 ПС №243 "Нащекино" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0333 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.8/635 с ПС №635 "Степановское" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012835 | 0 | 0 | 0.012835 | 0 | 0.012835 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012835 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.3/635 с ПС №635 "Степановское" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012835 | 0 | 0 | 0.012835 | 0 | 0.012835 | - | 0 | - | 0 | - | 0.012835 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ яч.13 ЦРП-1 с установкой ПАРН 400 А, ПС №383 "Бронницы тяговая", МО, Раменский р-н, сп Кузнецовское (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0333 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №23 "Кварц" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0333 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.21 с ПС №23 "Кварц" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0333 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС №23 "Кварц" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 1.0333 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0333 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 2 с РП-13 "Константиново" с установкой ПАРН 400 А, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 4 с РП-13 "Константиново" с установкой ПАРН 400 А, ПС №137 "Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 10 с ПС №320 "Новодомодедовская" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 2 с ПС №137 "Домодедово" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.1 с РП-3 "Русь" с установкой ПАРН 400 А, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 с РП-3 "Русь" с установкой ПАРН 400 А, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-3 "Русь" с установкой ПАРН 400 А, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.4 с РП-3 "Русь" с установкой ПАРН 400 А, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.1 с ТП-803 с установкой ПАРН 400 А, ПС №663 "Взлетная",в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, с. Бурхино (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.1 с РП-24 с установкой ПАРН 400 А, ПС №522 "Повадино, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.12 с РП-11 от ТП-835 с установкой ПАРН 400 А, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.9 с РП-10 с установкой ПАРН 400 А, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.5 с РП-23 с установкой ПАРН 400 А, ПС №552 "Повадино" , в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 с РП-11 от ТП-613 с установкой ПАРН 400 А, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 с РП-10 с установкой ПАРН 400 А, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-295750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от МТП-173 ф.1 с РП 1 с установкой УАБ по 0,4 кВ, ПС № 698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Мышенское (1 шт.(прочие)) | N_I-295765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 ф.1 РП 1 с установкой УАБ по 0,4 кВ, ПС№698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д.Прудно (1 шт.(прочие)) | N_I-295766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ от ТП-171 ф.35 с установкой УАБ по 0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Шелково (1 шт.(прочие)) | N_I-295767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-1254 ф.1 с ПС №357 "Елохово" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Бегичево (1 шт.(прочие)) | N_I-295768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ МТП-1538 ф.17 с ПС №382 "Венюково" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Венюково (1 шт.(прочие)) | N_I-295769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-209 ф.17 с ПС №382 "Венюково" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Покров (1 шт.(прочие)) | N_I-295770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-210 ф.17 с ПС №382 "Венюково" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Большое Петровское (1 шт.(прочие)) | N_I-295771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с БМКТП-106 ф.4 с ПС №384 "Елисеево" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мещерское (0,002 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-65 ф.1 с ПС №624 "Столбовая Тяговая"с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Столбовая (1 шт.(прочие)) | N_I-295782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС №605 "Бронницы" с заменой блок-трансформатора №1 10/6 кВ 3200 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д. Хлыново с.п. Константиновское (0,1 км) | N_I-295820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 27 с ПС №764 "Загорново" с заменой блок-трансформатора №2 10/6 кВ 3200 кВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское, д Загорново (0,1 км) | N_I-295821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.деревня-1 от МТП-44 ф.12 ПС 110 кВ №308 Наро-Фоминск в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Таширово (0,1 МВА) | N_I-296469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.деревня от КТП-1156 ф.2 ПС 110 кВ 392 Верея в т.ч. ПИР, МО Наро-Фоминский р-н, д.Тютчево (0,1 МВА) | N_I-296470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2 ф.17 ПС 35 кВ №265 Слюдинит в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Щекутино (0,1 МВА) | N_I-296471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Зеленая от ТП-835 ф.2 ПС 35 кВ №589 Субботино, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Смолино (0,1 МВА) | N_I-296472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-74 ф.4 ПС 35 кВ №287 Корытово, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шапкино (0,1 МВА) | N_I-296473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14 ф.17 ПС 35 кВ №265 Слюдинит, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Елагино (0,1 МВА) | N_I-296474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.дереня от ТП-543 ф.5 ПС 35 кВ №559 Филатово, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Иваново (0,1 МВА) | N_I-296475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Красная горка от ТП-1077 ф.7 ПС 110 кВ № 701 Сухарево, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино (0,1 МВА) | N_I-296476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1361 ф.8 ПС 110 кВ №683 Ядрошино, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, ЛПХ Троица (0,1 МВА) | N_I-296477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-642 ф.9 ПС 110 кВ №836 П.Слобода, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Падиково (0,1 МВА) | N_I-296478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-5974 ПС 110 кВ № 189 Успенская, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, СНТ "Назарьево" (0,1 МВА) | N_I-296479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.7101 путем замены неизолированного провода на СИП-3, 3РЛК-10 кВ, 18ИКЗ-10 кВ, ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (3,57 км; 21 шт.(прочие)) | N_I-296807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33243 | 0 | 0 | 0.33243 | 0 | 0.33243 | - | 0 | - | 0 | - | 0.33243 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 31 ПС №382 "Венюково" с установкой ПАРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,028 км; 1 шт.(реклоузер); 5 шт.(прочие)) | N_I-297196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9714 | 0 | 0 | 0.9714 | 0 | 0.9714 | - | 0 | - | 0 | - | 0.9714 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС №478 "Талеж" с установкой ПАРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,037 км; 1 шт.(реклоузер); 7 шт.(прочие)) | N_I-297197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.2 ПС №478 "Талеж" с установкой ПАРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,057 км; 1 шт.(реклоузер); 7 шт.(прочие)) | N_I-297198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4562 | 0 | 0 | 3.4562 | 0 | 3.4562 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4562 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид.11 ПС №702 "Гришенки" с установкой ПАРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,036 км; 1 шт.(реклоузер); 5 шт.(прочие)) | N_I-297199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93742 | 0 | 0 | 0.93742 | 0 | 0.93742 | - | 0 | - | 0 | - | 0.93742 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 1А с ПС №358 "Ерино" с установкой ПАРН-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-297200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 3 с ПС №272 "Егоровка" с установкой ПАРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,15 км; 5 шт.(прочие)) | N_I-297201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 35 кВ Луговая-Катуар с заменой опор, провода АС 120/19 на АС-185, МО, Дмитровский г.о. (18,69 км; 9 345 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-312193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ с установкой ПСС ВЛ-6 кВ фид. "ТП-412 - КРН Романтика" взамен КРН "Романтика" в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | O_I-314492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 759156, установка ВДТ-6 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (14,5 МВА; 0,2 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-314572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 75954, установка ВДТ-6 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (14,5 МВА; 0,2 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-314573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фид. Фид. "Покровский", установка ВДТ-6 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (14,5 МВА; 0,2 км; 3 шт.(прочие)) | O_I-314574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 14424 путем прокладки дополнительной КЛ-6кВ методом ГНБ в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,45 км; 350 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-314576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-6 кВ фид. 14403 путем прокладки дополнительной КЛ-6кВ методом ГНБ в т.ч. ПИР МО Клинский р-н (0,35 км; 350 п.м.) | O_I-314577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ фид. Кочугино путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №27 до оп №1, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,752 км; 337 п.м.) | O_I-314594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0407 | 0 | 0 | 17.0407 | 0 | 17.0407 | - | 0 | - | 0 | - | 17.0407 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ фид. Хоругвино путем прокладки КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ № 27 до оп № 1, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,025 км) | O_I-314595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017457 | 0 | 0 | 0.0017457 | 0 | 0.0017457 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0017457 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ фид. 32920 путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ПС 110/10 №329 Осиновка до оп №1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,198 км; 8 шт.(прочие)) | O_I-314596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 1.7388 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7388 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ фид. Березки путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,41 км; 118 п.м.; 9 шт.(прочие)) | O_I-314597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5227 | 0 | 0 | 5.5227 | 0 | 5.5227 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5227 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Геофизика путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №13 до оп №16, установка ЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,274 км; 88 п.м.; 9 шт.(прочие)) | O_I-314598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6511 | 0 | 0 | 8.6511 | 0 | 8.6511 | - | 0 | - | 0 | - | 8.6511 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Геофизика путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,746 км; 275 п.м.; 9 шт.(прочие)) | O_I-314599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7702 | 0 | 0 | 17.7702 | 0 | 17.7702 | - | 0 | - | 0 | - | 17.7702 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Повадино путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установкой двух ЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,51 км; 166 п.м.; 9 шт.(прочие)) | O_I-314600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8952 | 0 | 0 | 15.8952 | 0 | 15.8952 | - | 0 | - | 0 | - | 15.8952 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Дзержинский путем прокладки двух дополнительных КЛ-10кВ от ЦРП-10 кВ №9 до оп №1, установка ЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,522 км; 166 п.м.; 9 шт.(прочие)) | O_I-314601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6215 | 0 | 0 | 14.6215 | 0 | 14.6215 | - | 0 | - | 0 | - | 14.6215 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. 71503 путем прокладки дополнительной кабельной линии от ПС-71 "Поворово" до оп №1, оп.№119-120, оп.№57-ТП-626(связь с ЦРП-29), оп.№113-ТП-644(связь с ЦРП-29); оп №103-104, от оп.№57-ТП-626(связь с ЦРП-29), оп.№113-ТП-644(связь с ЦРП-29), РЛР-10кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,742 км; 70 п.м.; 21 шт.(прочие)) | O_I-314634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5961 | 0 | 0 | 5.5961 | 0 | 5.5961 | - | 0 | - | 0 | - | 5.5961 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ от фид. ЦРП-10 кВ № 45 до ТП-10/0,4 кВ №626 путем прокладки кабельной линии с увеличением пропускной способности т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,582 км; 15 п.м.) | O_I-314635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 4.237 | 0 | 4.237 | - | 0 | - | 0 | - | 4.237 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ фид. 669 путем прокладки дополнительной кабельной линии от ЦРП-10 до оп №1, оп.№33-34; перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности ЦРП-10 до оп №1, оп.№33-34, оп.№103 до ЦРП-29, РЛР-10кВ, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,604 км; 180 п.м.; 40 шт.(прочие)) | O_I-314639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 0 | 0 | 1.2286 | 0 | 1.2286 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2286 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10 кВ.Лин.828, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,72 км) | O_I-314665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10 кВ.Лин.812, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,84 км) | O_I-314666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10 кВ.Лин.811, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,55 км) | O_I-314667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10 кВ.Лин.776, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (3,5 км) | O_I-314668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки на ВЛ-10 кВ.Лин.546, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,3 км) | O_I-314669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ от фид.102, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,4 км) | O_I-314670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ от фид.202, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,47 км) | O_I-314671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ от фид.104, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,2 км; 1 кв.м.) | O_I-314672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ-10 кВ от лин.684, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (0,75 км) | O_I-314673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация КЛ 10кВ от ПС 110/10 кВ №220 Ельдигино, установка двхсекционной РП-10кВ, МО, Пушкинский г.о. д.Алёшино (7,92 км; 7 шт.(прочие)) | O_I-314692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Фид.208 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (9,55 км) | O_I-314699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ путем замены неизолированного провода с РП-1 д.Муханово, в ,т. ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1,8 км) | O_I-314700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ путем замены неизолированного провода с КТП-2 д.Муханово, в ,т. ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,75 км) | O_I-314701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ Ф8/229 «Темпы» с установкой вольтодобавочных ТР-Ров, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о. (0,048 км; 6 шт.(прочие)) | O_I-314702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. Лицей с установкой АСП, оп №1а связь с ВЛ-10 кВ фид. Калининский» в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-314714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38375 | 0 | 0 | 0.38375 | 0 | 0.38375 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38375 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.2.2 | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. Лицей путем замены голого провода на изолированный оп №1-10 отпайка на КТП-1573, прокладка дополнительной кабельной линии от оп№1 до оп№2 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,604 км; 201 п.м.; 21 шт.(прочие)) | O_I-314715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6252 | 0 | 0 | 2.6252 | 0 | 2.6252 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6252 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2338.8889 | 0 | 0 | 2338.8889 | 0 | 2748.3389 | 0 | 0 | 2748.3389 | 0 | 409.45 | 17.51% | 0 | - | 0 | - | 409.45 | 17.51% | 0 | - | -
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2206.284 | 0 | 0 | 2206.284 | 0 | 2592.0475 | 0 | 0 | 2592.0475 | 0 | 385.7635 | 17.48% | 0 | - | 0 | - | 385.7635 | 17.48% | 0 | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Новопетровского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (6 808 т.у.; 162 шт.(прочие)) | I_I-212953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на ГБП с потребителями на территории Павло-Слободского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (6 180 т.у.; 203 шт.(прочие)) | I_I-212954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.3.1 | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (451 121 т.у.; 496 шт.(прочие)) | J_I-233264 | 1810.5022 | 0 | 0 | 1810.5022 | 0 | 2193.5914 | 0 | 0 | 2193.5914 | 0 | 383.0892 | 21.16% | 0 | - | 0 | - | 383.0892 | 21.16% | 0 | - | Выполнение требования 522-ФЗ в части замены ПКУ согласно поданным заявкам
2.2.3.1 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 0,4 кВ в ТП/РТП Московской области (3 141 т.у.; 6 554 шт.(прочие)) | K_I-235260 | 395.7818 | 0 | 0 | 395.7818 | 0 | 398.4561 | 0 | 0 | 398.4561 | 0 | 2.6743 | 0.6757% | 0 | - | 0 | - | 2.6743 | 0.6757% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 94.8566 | 0 | 0 | 94.8566 | 0 | 86.5794 | 0 | 0 | 86.5794 | 0 | -8.2772 | -8.726% | 0 | - | 0 | - | -8.2772 | -8.726% | 0 | - | -
2.2.3.2 | Установка приборов технического учета и устройств сбора и передачи данных по уровню напряжения 6-20 кВ в Московской области (257 т.у.) | K_I-235263 | 30.3125 | 0 | 0 | 30.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.3125 | -100% | 0 | - | 0 | - | -30.3125 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.2.3.2 | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 6-20 (991 т.у.; 142 шт.(прочие)) | K_I-235264 | 64.5441 | 0 | 0 | 64.5441 | 0 | 86.5794 | 0 | 0 | 86.5794 | 0 | 22.0353 | 34.14% | 0 | - | 0 | - | 22.0353 | 34.14% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 3.4995 | 0 | 0 | 3.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4995 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.4995 | -100% | 0 | - | -
2.2.3.4 | Организация цифрового учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряжения 110 кВ на ПС№245 Филиала ЮЭС на территории Каширского РЭС (МО) (5 т.у.; 17 шт.(прочие)) | I_I-215280 | 1.3778 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3778 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3778 | -100% | 0 | - | -
2.2.3.4 | Организация цифрового учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряжения на 110 кВ на ПС № 174 Филиала ЮЭС на территории Жуковского РЭС (МО) (4 т.у.; 13 шт.(прочие)) | I_I-215281 | 2.1217 | 0 | 0 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1217 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1217 | -100% | 0 | - | -
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 34.2302 | 0 | 0 | 34.2302 | 0 | 69.7121 | 0 | 0 | 69.7121 | 0 | 35.4819 | 103.7% | 0 | - | 0 | - | 35.4819 | 103.7% | 0 | - | -
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на уровне напряжения 0,4 кВ на территории Новопетровского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (194 т.у.; 194 шт.(прочие)) | I_I-212494 | 2.5305 | 0 | 0 | 2.5305 | 0 | 1.7814 | 0 | 0 | 1.7814 | 0 | -0.74912 | -29.6% | 0 | - | 0 | - | -0.74912 | -29.6% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.3.5 | Включение приборов в систему сбора данных и передачи данных (ПТК АИИС учета электроэнергии РЭС (Московская область)), 2-й этап (3 шт.(прочие)) | J_I-228761 | 3.3169 | 0 | 0 | 3.3169 | 0 | 38.2111 | 0 | 0 | 38.2111 | 0 | 34.8943 | 1052% | 0 | - | 0 | - | 34.8943 | 1052% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 346 шт.(прочие)) | J_I-233266 | 28.3828 | 0 | 0 | 28.3828 | 0 | 29.7196 | 0 | 0 | 29.7196 | 0 | 1.3368 | 4.71% | 0 | - | 0 | - | 1.3368 | 4.71% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.018633 | 0 | 0 | 0.018633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018633 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.018633 | -100% | 0 | - | -
2.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных на уровне напряжения 6-10 кВ на территории Павло-Слободского участка, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (150 т.у.) | I_I-212499 | 0.018633 | 0 | 0 | 0.018633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018633 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.018633 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 431.1408 | 0 | 0 | 429.4028 | 1.738 | 508.0366 | 0 | 0 | 508.0366 | 0 | 76.8958 | 17.84% | 0 | - | 0 | - | 78.6338 | 18.31% | -1.738 | -100% | -
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.2771 | 0 | 0 | 0.53907 | 1.738 | 1.3714 | 0 | 0 | 1.3714 | 0 | -0.90575 | -39.78% | 0 | - | 0 | - | 0.83229 | 154.4% | -1.738 | -100% | -
2.2.4.1 | Реконструкция складского комплекса ЗЭС в д. Отяково (254 кв.м.) | E_I-118427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция административного здания ЮЭС, монтаж системы видеонаблюдения ЦОК,МО, г.Подольск, ул.Кирова,65 (50 кв.м.; 14 п.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-197990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция административно-технического здания и строительство гаража на территории Павло-Слободского участка Истринского РЭС, в т.ч. ПИР, МО, с. Павловская Слобода (0,22 км; 4 шт.(РУ); 2 160 кв.м.; 2 450 п.м.; 22 шт.(прочие)) | J_I-222203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76502 | 0 | 0 | 0.76502 | 0 | 0.76502 | - | 0 | - | 0 | - | 0.76502 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.1 | Реконструкция АТК ЗЭС с подготовкой территории для размещения автотранспорта, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, Транспортный проезд (0,126 МВА; 0,1 км; 13 112 кв.м.; 1 728 п.м.; 62 шт.(прочие)) | J_I-223240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция здания маслохозяйства на базе Пушкинского РЭС, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н (12 шт.(прочие)) | J_I-223463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция административных зданий Луховицкого РЭС филиала ВЭС ПАО "МОЭСК" (1 шт.(прочие)) | J_I-223589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция административных зданий Зарайского РЭС филиала ВЭС ПАО "МОЭСК" (1 шт.(прочие)) | J_I-223591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция административных зданий Щелковского РЭС филиала ВЭС ПАО "МОЭСК" (100 кв.м.) | J_I-223593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция административных зданий Воскресенского РЭС филиала ВЭС ПАО "МОЭСК" (873 кв.м.) | J_I-223595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 297 «Затишье», в т. ч. ПИР, МО, г. Электросталь, пер. Строительный (1 шт.(прочие)) | M_I-265675 | 0.53907 | 0 | 0 | 0.53907 | 0 | 0.60634 | 0 | 0 | 0.60634 | 0 | 0.067269 | 12.48% | 0 | - | 0 | - | 0.067269 | 12.48% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.1 | Реконструкция объединенного здания складов ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети», в т.ч. ПИР,МО, г. Ногинск, ул. Радченко 13 (200 кв.м.) | N_I-293161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция здания МС ИЗПИ с центральным складом и учебным полигоном ПАО «Россети Московский регион» Восточные электрические сети», в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 381а (200 кв.м.) | N_I-293162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.1 | Реконструкция ВОЛП и КЛП с переносом мультиплексора на ПС 500 кВ Чагино, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г.о., Ленинский г.о. (10 кв.м.; 1 020 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-294469 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.738 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.738 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 428.8637 | 0 | 0 | 428.8637 | 0 | 506.6652 | 0 | 0 | 506.6652 | 0 | 77.8015 | 18.14% | 0 | - | 0 | - | 77.8015 | 18.14% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация сети радиосвязи для нужд филиала ВЭС (101 шт.(прочие)) | E_I-112458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы технологического наблюдения Западных ЭС, в т.ч. ПИР, МО (538 шт.(прочие)) | E_I-133432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (187 шт.(прочие)) | E_I-151537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0692 | 0 | 0 | 11.0692 | 0 | 11.0692 | - | 0 | - | 0 | - | 11.0692 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №44 Серпухов филиала ЮЭС ПАО «МОЭСК»: монтаж системы охранной периметральной сигнализации (1 369 п.м.; 2 шт.(прочие)) | E_I-183048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация корпоративной системы регистрации диспетчерских переговоров (КСРДП) (4 шт.(прочие)) | E_I-183306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация высоковольтных подстанций ПАО «МОЭСК» (Подольский РЭС, Каширский РЭС): монтаж системы охранной периметральной сигнализации (5 441 п.м.; 129 шт.(прочие)) | E_I-185452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8793 | 0 | 0 | 17.8793 | 0 | 17.8793 | - | 0 | - | 0 | - | 17.8793 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация объектов ПАО «МОЭСК» (База Раменского РЭС, База Чеховского РЭС, База СЭЗиС, ПС-110 кВ "Калугино", ПС-110 кВ "Лопасня", ПС-35 кВ "Сандарово", ПС-110 кВ "Дворики", ПС-110 кВ "Донино", ПС-110 кВ "Болятино", ПС-110 кВ "Кварц", ПС-110 кВ "Наливная", ПС-220 кВ "Гулево", ПС-220 кВ "ЦАГИ"): монтаж инженерно-технических систем охраны (4 486 п.м.; 224 шт.(прочие)) | E_I-185454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация РП, РТП, ТП в РЭС Южных электрических сетей: оборудование инженерно-техническими средствами (300 шт.(прочие)) | H_I-187145 | 17.8997 | 0 | 0 | 17.8997 | 0 | 42.4551 | 0 | 0 | 42.4551 | 0 | 24.5553 | 137.2% | 0 | - | 0 | - | 24.5553 | 137.2% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ и выше: оснащение системами телесигнализации о состоянии основного оборудования и срабатывания охранной и пожарной сигнализаций (600 кв.м.) | H_I-194391 | 0.3606 | 0 | 0 | 0.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3606 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3606 | -100% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №2 "Красково": монтаж системы информационной безопасности (2 шт.(прочие)) | I_I-209160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация РП-55 с установкой оборудования АСТУиТМ, СДТУ в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, Вельяминово (1 шт.(прочие)) | I_I-209908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация РП-54 10 кВ с установкой оборудования АСТУиТМ, СДТУ в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Новоселово (1 шт.(прочие)) | I_I-209910 | 0.0078881 | 0 | 0 | 0.0078881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0078881 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.0078881 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.2.4.2 | Модернизация РП-35 6 кВ ч установкой оборудования АСТУиТМ, СДТУ в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Н.Иерусалим. (53 п.м.; 6 шт.(прочие)) | I_I-210797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ: устройство волоконно-оптических линий связи на территории ЮЭС (3 этап) (12 шт.(прочие)) | I_I-219100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС №175 «Цаги»: монтаж будки поста охраны. ПС №175 «Цаги», ПС №182 «Гулево», ПС №663 «Взлетная», ПС №424 «Яковлево»: монтаж мобильного помоста для досмотра грузового автотранспорта и противотаранных устройств (2 этап) (1 шт.(прочие)) | I_I-219174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 174 «Лыткарино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО (1 018 п.м.) | J_I-222107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 245 «Пятницкая» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО (197 п.м.) | J_I-222109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 0 | 1.0159 | 0 | 1.0159 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0159 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35 кВ № 275 «Егудино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС (450 п.м.) | J_I-222128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 432 «Пурлово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО (932 п.м.) | J_I-222130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0371 | 0 | 0 | 2.0371 | 0 | 2.0371 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0371 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 434 «Малаховка» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»:реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОС, СЗО, СОО (907 п.м.) | J_I-222131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 684 «Видное» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СТН, СОС, СОО, СЗО (510 п.м.; 16 шт.(прочие)) | J_I-222136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Производственной базы Ступинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны СОС, СОО, СЗО и ИТСЗ (2 000 п.м.) | J_I-222142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Производственной базы Раменского РЭС «Чулково» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (400 п.м.) | J_I-222143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Ногинской Операционной зоны с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 (1 шт.(прочие)) | J_I-223736 | 0.28636 | 0 | 0 | 0.28636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28636 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.28636 | -100% | 0 | - | Корректировка технических решений
2.2.4.2 | Модернизация ДП Коломенской Операционной зоны с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 381а (1 шт.(прочие)) | J_I-223737 | 2.2445 | 0 | 0 | 2.2445 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0.24451 | 10.89% | 0 | - | 0 | - | 0.24451 | 10.89% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация Диспетчерского пункта Волоколамской операционной зоны ПС 110 кВ №405 "Волоколамск" оборудованием по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск ,ул.Ново-Солдатская д.22 (1 шт.(прочие)) | J_I-223748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Можайской ОЗ с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (1 шт.(прочие)) | J_I-223754 | 3.6986 | 0 | 0 | 3.6986 | 0 | 25.7664 | 0 | 0 | 25.7664 | 0 | 22.0678 | 596.7% | 0 | - | 0 | - | 22.0678 | 596.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №175 "ЦАГИ": оборудование средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Жуковский, ул.Жуковского, дом 29 (10 шт.(прочие)) | J_I-223786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7847 | 0 | 0 | 3.7847 | 0 | 3.7847 | - | 0 | - | 0 | - | 3.7847 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №182 "Гулево": оборудование средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, ул. Орджоникидзе 27 (10 шт.(прочие)) | J_I-223787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90564 | 0 | 0 | 0.90564 | 0 | 0.90564 | - | 0 | - | 0 | - | 0.90564 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №425 "Яковлево": оборудование средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., дер. Яковлевское (10 шт.(прочие)) | J_I-223788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 3.829 | - | 0 | - | 0 | - | 3.829 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлетная": оборудование средствами контроля каналов связи, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., пос. Востряково (10 шт.(прочие)) | J_I-223789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 3.832 | - | 0 | - | 0 | - | 3.832 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 309 «Болятино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 531 «Ваулово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 684 «Видное» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 702 «Гришенки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 399 «Добрыниха» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 366 «Донино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 764 «Загорново» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 658 «Заповедник» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 596 «Красногорка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 187 «Лопасня» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 569 «Лужники» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 174 «Лыткарино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 246 «Ляхово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 771 «Малино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 243 «Нащекино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 61 «Подольск» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 567 «Полиграф» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 432 «Пурлово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 245 «Пятницкая» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 607 «Рыболово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 44 «Серпухов» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 529 «Сидорово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 572 «Стрелецкая» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 14 «Апаренки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 382 «Венюково» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 352 «Гжель» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223815 | 0.67626 | 0 | 0 | 0.67626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.67626 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.67626 | -100% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 244 «Глубокое» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 756 «Головлинка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 459 «Калиново» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 23 «Кварц» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 104 «Климовская» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 69 «Котельники» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 447 «Пущино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223823 | 0.20521 | 0 | 0 | 0.20521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20521 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20521 | -100% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 319 «Лаговская» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 748 «Лазарево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 173 «Новоцементная» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 613 «Пролетарий» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 491 «Прудная» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 480 «Северово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 698 «Ситня» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 525 «Сорокино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 478 «Талеж» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 591 «Топканово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (2 шт.(прочие)) | J_I-223833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 791 «Шепчинки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 718 «Якимовская» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 721 «Ям» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК" - оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (3 шт.(прочие)) | J_I-223836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта СЭС, системы телемеханики ОИК СЭС с организацией резервных каналов передачи телеинформации (12 647 п.м.; 36 шт.(прочие)) | J_I-223843 | 13.8757 | 0 | 0 | 13.8757 | 0 | 34.3031 | 0 | 0 | 34.3031 | 0 | 20.4274 | 147.2% | 0 | - | 0 | - | 20.4274 | 147.2% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация узла сбора информации, системы телемеханики ОИК Сириус распределительной сети 6-20 кВ филиала СЭС с установкой реклоузеров, в. т.ч. ПИР, МО (7 шт.(реклоузер); 64 шт.(прочие)) | J_I-223845 | 0.078465 | 0 | 0 | 0.078465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078465 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.078465 | -100% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Октябрьского узла связи путем установки системы мониторинга обеспечения бесперебойного электроснабжения устройств телемеханики (133 шт.(прочие)) | J_I-223847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51666 | 0 | 0 | 0.51666 | 0 | 0.51666 | - | 0 | - | 0 | - | 0.51666 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ДП Истринского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Наро-Фоминского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Успенского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Одинцовского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Волоколамского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Лотошинского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Шаховского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Можайского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Рузского РЭС филиала ЗЭС с созданием выделенных технологических сегментов сети, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н (3 шт.(прочие)) | J_I-225104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Шатурской Операционной зоны с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Шатура, ул. Спортивная (2 шт.(прочие)) | J_I-225236 | 5.0115 | 0 | 0 | 5.0115 | 0 | 9.9487 | 0 | 0 | 9.9487 | 0 | 4.9372 | 98.52% | 0 | - | 0 | - | 4.9372 | 98.52% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 226 Бор с установкой АИИС КУЭ, АИИС ККЭ, систем ТМ (2 этап) (70 шт.(прочие)) | J_I-228330 | 4.2014 | 0 | 0 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2014 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.2014 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация объектов электросетевого хозяйства 0,4-110 кВ ПАО «МОЭСК» (Установка светоограждающих огней) в зоне аэропорта Шереметьево (62 шт.(прочие)) | J_I-229223 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ДП Дмитровские сети путем установки комплекса оборудования по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР (1 шт.(прочие)) | J_I-231126 | 5.3217 | 0 | 0 | 5.3217 | 0 | 12.1945 | 0 | 0 | 12.1945 | 0 | 6.8728 | 129.1% | 0 | - | 0 | - | 6.8728 | 129.1% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №104 "Климовская" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО) (1 164 п.м.; 23 шт.(прочие)) | K_I-231774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №748 "Лазарево" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) (516 п.м.; 25 шт.(прочие)) | K_I-231775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №658 «Заповедник» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) (346 п.м.; 14 шт.(прочие)) | K_I-231776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7777 | 0 | 0 | 7.7777 | 0 | 7.7777 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7777 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) (544 п.м.; 21 шт.(прочие)) | K_I-231777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ № 718 «Якимовская» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ) (8 шт.(прочие)) | K_I-231778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 2.0436 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0436 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ № 791 «Шепчинки» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (264 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231779 | 3.0337 | 0 | 0 | 3.0337 | 0 | 0.14299 | 0 | 0 | 0.14299 | 0 | -2.8907 | -95.29% | 0 | - | 0 | - | -2.8907 | -95.29% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ № 657 «Ялфимово» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО) (235 п.м.) | K_I-231780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №119 "Алешино" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС) (220 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6539 | 0 | 0 | 0.6539 | 0 | 0.6539 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6539 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №478 «Талеж» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (116 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №635 "Степановская" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС) (130 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78903 | 0 | 0 | 0.78903 | 0 | 0.78903 | - | 0 | - | 0 | - | 0.78903 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №434 "Малаховка" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (403 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5178 | 0 | 0 | 2.5178 | 0 | 2.5178 | - | 0 | - | 0 | - | 2.5178 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №459 "Калиново" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС) (272 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №273 "Евдокимово" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (430 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №272 "Егоровка" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (438 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №233 "Мартыново" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ) (130 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №187 "Лопасня" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (590 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №613 "Пролетарий" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (362 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-231792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1834 | 0 | 0 | 2.1834 | 0 | 2.1834 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1834 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (450 п.м.; 2 шт.(прочие)) | K_I-231793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3657 | 0 | 0 | 2.3657 | 0 | 2.3657 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3657 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 109 «Юсупово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования видеонаблюдения за состоянием электрооборудования и реализации функций ТМ и ТУ на главных коммутационных аппаратах основного электрооборудования (3 шт.(прочие)) | K_I-231807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34339 | 0 | 0 | 0.34339 | 0 | 0.34339 | - | 0 | - | 0 | - | 0.34339 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 121 «Асаново» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования видеонаблюдения за состоянием электрооборудования и реализации функций ТМ и ТУ на главных коммутационных аппаратах основного электрооборудования (5 шт.(прочие)) | K_I-231808 | 4.2755 | 0 | 0 | 4.2755 | 0 | 5.7624 | 0 | 0 | 5.7624 | 0 | 1.4869 | 34.78% | 0 | - | 0 | - | 1.4869 | 34.78% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №567 "Полиграф" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (304 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-232696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052462 | 0 | 0 | 0.052462 | 0 | 0.052462 | - | 0 | - | 0 | - | 0.052462 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №531 "Ваулово" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (418 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-232697 | 1.0089 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 | 0.0022216 | 0 | 0 | 0.0022216 | 0 | -1.0067 | -99.78% | 0 | - | 0 | - | -1.0067 | -99.78% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110кВ №399 "Добрыниха" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (461 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-232698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 | 1.6626 | - | 0 | - | 0 | - | 1.6626 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №538 "Лосево" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (260 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-232699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50443 | 0 | 0 | 0.50443 | 0 | 0.50443 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50443 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №385 "Ефремово" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС) (224 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-232700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 35кВ №358 "Ерино" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (245 п.м.; 1 шт.(прочие)) | K_I-232701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 1.077 | - | 0 | - | 0 | - | 1.077 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 119 «Алешино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (150 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 66 «Андреево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (150 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 14 «Апаренки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (1 400 кв.м.; 16 шт.(прочие)) | K_I-232860 | 0.36788 | 0 | 0 | 0.36788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36788 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.36788 | -100% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 121 «Асаново» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (150 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 729 «Барсуки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (450 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | K_I-232862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39361 | 0 | 0 | 0.39361 | 0 | 0.39361 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39361 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 684 «Видное» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (900 кв.м.; 19 шт.(прочие)) | K_I-232864 | 1.011 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 7.8955 | 0 | 0 | 7.8955 | 0 | 6.8844 | 680.9% | 0 | - | 0 | - | 6.8844 | 680.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 352 «Гжель» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (500 кв.м.; 12 шт.(прочие)) | K_I-232865 | 0.62874 | 0 | 0 | 0.62874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62874 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.62874 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 244 «Глубокое» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (300 кв.м.; 15 шт.(прочие)) | K_I-232866 | 0.63252 | 0 | 0 | 0.63252 | 0 | 4.0453 | 0 | 0 | 4.0453 | 0 | 3.4128 | 539.6% | 0 | - | 0 | - | 3.4128 | 539.6% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 702 «Гришенки» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (450 кв.м.; 18 шт.(прочие)) | K_I-232868 | 0.67041 | 0 | 0 | 0.67041 | 0 | 4.3543 | 0 | 0 | 4.3543 | 0 | 3.6838 | 549.5% | 0 | - | 0 | - | 3.6838 | 549.5% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 300 «Дворики» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (1 200 кв.м.; 14 шт.(прочие)) | K_I-232869 | 0.74242 | 0 | 0 | 0.74242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74242 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.74242 | -100% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 680 «Дзержинская» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (207 кв.м.; 10 шт.(прочие)) | K_I-232870 | 0.75696 | 0 | 0 | 0.75696 | 0 | 5.1862 | 0 | 0 | 5.1862 | 0 | 4.4292 | 585.1% | 0 | - | 0 | - | 4.4292 | 585.1% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 273 «Евдокимово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (111 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 272 «Егоровка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (100 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 275 «Егудино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (97 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 312 «Елизарово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (121 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 274 «Елкино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (95 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 357 «Елохово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (42 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 278 «Епифановка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (94 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 279 «Ершовка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (122 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 280 «Ежовка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (150 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 282 «Жадино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (133 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 281 «Жерехово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (90 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 764 «Загорново» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (150 кв.м.; 10 шт.(прочие)) | K_I-232884 | 0.71144 | 0 | 0 | 0.71144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71144 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.71144 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 658 «Заповедник» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (350 кв.м.; 13 шт.(прочие)) | K_I-232885 | 0.60345 | 0 | 0 | 0.60345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60345 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60345 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 459 «Калиново» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (10 кв.м.; 6 шт.(прочие)) | K_I-232886 | 0.63543 | 0 | 0 | 0.63543 | 0 | 0.0065709 | 0 | 0 | 0.0065709 | 0 | -0.62886 | -98.97% | 0 | - | 0 | - | -0.62886 | -98.97% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (500 кв.м.; 6 шт.(прочие)) | K_I-232887 | 0.61314 | 0 | 0 | 0.61314 | 0 | 0.0091145 | 0 | 0 | 0.0091145 | 0 | -0.60402 | -98.51% | 0 | - | 0 | - | -0.60402 | -98.51% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 23 «Кварц» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (850 кв.м.; 21 шт.(прочие)) | K_I-232888 | 0.71191 | 0 | 0 | 0.71191 | 0 | 0.013672 | 0 | 0 | 0.013672 | 0 | -0.69824 | -98.08% | 0 | - | 0 | - | -0.69824 | -98.08% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 721«Ям» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (350 кв.м.; 11 шт.(прочие)) | K_I-232891 | 0.63535 | 0 | 0 | 0.63535 | 0 | 0.010545 | 0 | 0 | 0.010545 | 0 | -0.6248 | -98.34% | 0 | - | 0 | - | -0.6248 | -98.34% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 748 «Лазарево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (1 035 кв.м.; 15 шт.(прочие)) | K_I-232892 | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 4.7315 | 0 | 0 | 4.7315 | 0 | 4.0475 | 591.7% | 0 | - | 0 | - | 4.0475 | 591.7% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 538 «Лосево» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (600 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 569 «Лужники» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (350 кв.м.; 11 шт.(прочие)) | K_I-232895 | 1.0037 | 0 | 0 | 1.0037 | 0 | 8.4074 | 0 | 0 | 8.4074 | 0 | 7.4037 | 737.6% | 0 | - | 0 | - | 7.4037 | 737.6% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 174 «Лыткарино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (1 100 кв.м.; 10 шт.(прочие)) | K_I-232896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37561 | 0 | 0 | 0.37561 | 0 | 0.37561 | - | 0 | - | 0 | - | 0.37561 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 246 «Ляхово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (415 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | K_I-232897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 434 «Малаховка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (700 кв.м.; 9 шт.(прочие)) | K_I-232898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1878 | 0 | 0 | 0.1878 | 0 | 0.1878 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1878 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 771 «Малино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (700 кв.м.; 6 шт.(прочие)) | K_I-232899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 233 «Мартыново» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (19 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 563 «Металлист» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (300 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 210 «Наливная» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (230 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 243 «Нащекино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (850 кв.м.; 15 шт.(прочие)) | K_I-232903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079409 | 0 | 0 | 0.0079409 | 0 | 0.0079409 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0079409 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 321 «Поповка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (600 кв.м.; 4 шт.(прочие)) | K_I-232906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 613 «Пролетарий» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (950 кв.м.; 17 шт.(прочие)) | K_I-232907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1878 | 0 | 0 | 0.1878 | 0 | 0.1878 | - | 0 | - | 0 | - | 0.1878 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 491 «Прудная» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (500 кв.м.; 11 шт.(прочие)) | K_I-232908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079409 | 0 | 0 | 0.0079409 | 0 | 0.0079409 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0079409 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 432 «Пурлово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (650 кв.м.; 17 шт.(прочие)) | K_I-232909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079409 | 0 | 0 | 0.0079409 | 0 | 0.0079409 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0079409 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 245 «Пятницкая» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (200 кв.м.; 13 шт.(прочие)) | K_I-232911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 607 «Рыболово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (200 кв.м.; 9 шт.(прочие)) | K_I-232912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 348 «Серебряные Пруды» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (150 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 529 «Сидорово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (750 кв.м.; 18 шт.(прочие)) | K_I-232914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36266 | 0 | 0 | 0.36266 | 0 | 0.36266 | - | 0 | - | 0 | - | 0.36266 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 698 «Ситня» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (140 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | K_I-232915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 525 «Сорокино» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (760 кв.м.; 7 шт.(прочие)) | K_I-232916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 635 «Степановская» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудование противопожарной защиты (50 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 478 «Талеж» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (450 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | K_I-232918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 591 «Топканово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (250 кв.м.; 11 шт.(прочие)) | K_I-232919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 379 «Хомутово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (514 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | K_I-232921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220кВ № 175 «ЦАГИ» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (5 300 кв.м.; 17 шт.(прочие)) | K_I-232922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ № 776 «Юбилейная» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (903 кв.м.; 9 шт.(прочие)) | K_I-232923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19663 | 0 | 0 | 0.19663 | 0 | 0.19663 | - | 0 | - | 0 | - | 0.19663 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 109 «Юсупово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (100 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 718 «Якимовская» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (180 кв.м.; 9 шт.(прочие)) | K_I-232925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 657 «Ялфимово» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования противопожарной защиты (190 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | K_I-232926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35кВ № 280 «Ежовка» ЮЭС -филиала ПАО "МОЭСК": установка оборудования видеонаблюдения за состоянием электрооборудования и реализации функций ТМ и ТУ на главных коммутационных аппаратах основного электрооборудования (10 шт.(прочие)) | K_I-232936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы ДТУ в части системы связи: Строительство ВОЛС ПС-110кВ № 546 "Фетищево" - ПС-110кВ № 480 "Северово" (2 560 п.м.) | K_I-232963 | 1.696 | 0 | 0 | 1.696 | 0 | 2.8008 | 0 | 0 | 2.8008 | 0 | 1.1048 | 65.14% | 0 | - | 0 | - | 1.1048 | 65.14% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 319 "Лаговская" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, ИТСЗ) (360 п.м.; 37 шт.(прочие)) | L_I-245735 | 2.2807 | 0 | 0 | 2.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2807 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2807 | -100% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №546 "Фетищево" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) (384 п.м.; 24 шт.(прочие)) | L_I-245736 | 0.33232 | 0 | 0 | 0.33232 | 0 | 10.6526 | 0 | 0 | 10.6526 | 0 | 10.3203 | 3105% | 0 | - | 0 | - | 10.3203 | 3105% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.4.2 | Модернизация ЭУ РРЭС "Чулково" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС) (180 п.м.; 11 шт.(прочие)) | L_I-245737 | 3.2912 | 0 | 0 | 3.2912 | 0 | 0.016153 | 0 | 0 | 0.016153 | 0 | -3.275 | -99.51% | 0 | - | 0 | - | -3.275 | -99.51% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №245 "Пятницкая" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) (197 п.м.; 11 шт.(прочие)) | L_I-245738 | 0.94243 | 0 | 0 | 0.94243 | 0 | 6.1992 | 0 | 0 | 6.1992 | 0 | 5.2568 | 557.8% | 0 | - | 0 | - | 5.2568 | 557.8% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №591 "Топканово" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) (216 п.м.; 14 шт.(прочие)) | L_I-245739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4753 | 0 | 0 | 7.4753 | 0 | 7.4753 | - | 0 | - | 0 | - | 7.4753 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №567 "Полиграф" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО) (295 п.м.; 15 шт.(прочие)) | L_I-245740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098915 | 0 | 0 | 0.098915 | 0 | 0.098915 | - | 0 | - | 0 | - | 0.098915 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №756 "Головлинка" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ) (11 шт.(прочие)) | L_I-245741 | 0.9422 | 0 | 0 | 0.9422 | 0 | 6.4367 | 0 | 0 | 6.4367 | 0 | 5.4945 | 583.2% | 0 | - | 0 | - | 5.4945 | 583.2% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №174 "Рыболово" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС) (192 п.м.; 12 шт.(прочие)) | L_I-245742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.261 | 0 | 0 | 7.261 | 0 | 7.261 | - | 0 | - | 0 | - | 7.261 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №657 "Ялфимово" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС) (117 п.м.) | L_I-245743 | 0.63686 | 0 | 0 | 0.63686 | 0 | 0.0035412 | 0 | 0 | 0.0035412 | 0 | -0.63332 | -99.44% | 0 | - | 0 | - | -0.63332 | -99.44% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №596 "Красногорка" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, СОО, ИТСЗ) (1 260 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-245744 | 4.3359 | 0 | 0 | 4.3359 | 0 | 6.811 | 0 | 0 | 6.811 | 0 | 2.4751 | 57.08% | 0 | - | 0 | - | 2.4751 | 57.08% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №721 "Ям" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО, ИСБ) (184 п.м.; 22 шт.(прочие)) | L_I-245745 | 0.18407 | 0 | 0 | 0.18407 | 0 | 0.41204 | 0 | 0 | 0.41204 | 0 | 0.22797 | 123.9% | 0 | - | 0 | - | 0.22797 | 123.9% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №137 "Домодедовская" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИСБ, СОО) (292 п.м.; 8 шт.(прочие)) | L_I-245746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 9.93 | - | 0 | - | 0 | - | 9.93 | - | 0 | - | Реализация программы повышения информационной безопасности
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №173 "Н.цементная" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, СОО) (347 п.м.) | L_I-245747 | 1.4303 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0.057549 | 0 | 0 | 0.057549 | 0 | -1.3728 | -95.98% | 0 | - | 0 | - | -1.3728 | -95.98% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 61 «Подольск» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО) (504 п.м.) | L_I-245748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1299 | 0 | 0 | 2.1299 | 0 | 2.1299 | - | 0 | - | 0 | - | 2.1299 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №572 "Стрелецкая" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО) (450 п.м.) | L_I-245749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №776 "Юбилейная" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО) (300 п.м.) | L_I-245750 | 0.92745 | 0 | 0 | 0.92745 | 0 | 1.2971 | 0 | 0 | 1.2971 | 0 | 0.36961 | 39.85% | 0 | - | 0 | - | 0.36961 | 39.85% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №195 "Раменская" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (400 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-245751 | 1.9443 | 0 | 0 | 1.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9443 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.9443 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №569 "Лужники" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (450 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-245752 | 4.1778 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 6.7234 | 0 | 0 | 6.7234 | 0 | 2.5455 | 60.93% | 0 | - | 0 | - | 2.5455 | 60.93% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №379 "Хомутово" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (315 п.м.; 6 шт.(прочие)) | L_I-245753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06933 | 0 | 0 | 0.06933 | 0 | 0.06933 | - | 0 | - | 0 | - | 0.06933 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №266 "Бор" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (380 п.м.) | L_I-245754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 5.114 | - | 0 | - | 0 | - | 5.114 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №187 "Лопасня" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (150 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-245755 | 3.1683 | 0 | 0 | 3.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1683 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.1683 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация Жуковский РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, СОС, ИТСЗ) (1 260 п.м.) | L_I-245756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2875 | 0 | 0 | 4.2875 | 0 | 4.2875 | - | 0 | - | 0 | - | 4.2875 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация Базы Серпуховского участка СЛЭП ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ, СОТ, СОС, СОО)) (600 п.м.; 15 шт.(прочие)) | L_I-245757 | 0.30916 | 0 | 0 | 0.30916 | 0 | 0.27559 | 0 | 0 | 0.27559 | 0 | -0.033568 | -10.86% | 0 | - | 0 | - | -0.033568 | -10.86% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №447 "Пущино" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, ИТСЗ) (900 п.м.; 26 шт.(прочие)) | L_I-245758 | 0.34177 | 0 | 0 | 0.34177 | 0 | 11.1296 | 0 | 0 | 11.1296 | 0 | 10.7879 | 3156% | 0 | - | 0 | - | 10.7879 | 3156% | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №352 "Гжель" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, ИТСЗ) (550 п.м.; 32 шт.(прочие)) | L_I-245759 | 6.0592 | 0 | 0 | 6.0592 | 0 | 0.0094065 | 0 | 0 | 0.0094065 | 0 | -6.0498 | -99.84% | 0 | - | 0 | - | -6.0498 | -99.84% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ №7 "Сандарово" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО) (300 п.м.) | L_I-245760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №244 "Глубокое" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ, СОС) (300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | L_I-245765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4749 | 0 | 0 | 1.4749 | 0 | 1.4749 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4749 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация Базы Каширского участка СЛЭП ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ, СОТ, СОС, СОО)) (1 200 п.м.; 22 шт.(прочие)) | L_I-245766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №791 "Шепчинки" - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО)) (639 п.м.; 14 шт.(прочие)) | L_I-245767 | 6.7586 | 0 | 0 | 6.7586 | 0 | 0.29288 | 0 | 0 | 0.29288 | 0 | -6.4657 | -95.67% | 0 | - | 0 | - | -6.4657 | -95.67% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.2.4.2 | Модернизация ДП Ступинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие)) | L_I-245869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Серебряно-Прудского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие)) | L_I-245870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Подольского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие)) | L_I-245871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Ленинского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие)) | L_I-245872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Раменского РЭС ЮЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - создание выделенных сегментов сети (5 шт.(прочие)) | L_I-245873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация системы радиосвязи СЭС на цифровой стандарт радиосвязи DMR (37 шт.(прочие)) | L_I-248009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация комплекса видеоконференцсвязи в ЦУС и РЭС ВЭС (72 шт.(прочие)) | M_I-265646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация помещений здания гаража ПС № 215 Н.Софрино Пушкинской группы подстанций с установкой автоматической пожарной сигнализации, в т. ч. ПИР, МО, Пушкинский район, г.п. Софрино, ул.Сетевая, д.13 (157 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-266806 | 0.084902 | 0 | 0 | 0.084902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084902 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084902 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2 | Модернизация помещений здания гаража Пушкинского района распределительных сетей с установкой автоматической пожарной сигнализации, в т. ч. ПИР, МО, Пушкинский район, г.п. Софрино, ул.Сетевая, д.13 (288 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-266807 | 0.077843 | 0 | 0 | 0.077843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077843 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.077843 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2 | Модернизация помещений здания районого диспетчерского пункта Пушкинского РЭС с установкой автоматической пожарной сигнализации, в т. ч. ПИР, МО, Пушкинский район, г.п. Софрино, ул.Сетевая, д.13 (346 кв.м.; 3 шт.(прочие)) | M_I-266808 | 0.45784 | 0 | 0 | 0.45784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45784 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.45784 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2 | Модернизация комплекса видеоконференцсвязи на ДП СЭС и в РЭС Северных ЭС - филиале ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-270186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ №447 "Пущино" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (ИТСЗ) (450 п.м.) | M_I-272178 | 0.80948 | 0 | 0 | 0.80948 | 0 | 9.2489 | 0 | 0 | 9.2489 | 0 | 8.4395 | 1043% | 0 | - | 0 | - | 8.4395 | 1043% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ДП Подольской ОЗ Южных ЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: установка комплекса ВКС (23 шт.(прочие)) | M_I-272179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ДП Западной ОЗ с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 32 (1 шт.(прочие)) | M_I-272754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация АСТУиТМ на ПС 110 кВ №188 «Одинцово» для обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцово, Транспортный пр., д.11 (1 шт.(прочие)) | M_I-272755 | 5.6216 | 0 | 0 | 5.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6216 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2 | Модернизация АСТУиТМ на ПС 110 кВ №117 «Голицино» для обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район (1 шт.(прочие)) | M_I-272756 | 5.6216 | 0 | 0 | 5.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.6216 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Октябрьской операционной зоны с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, г. Москва , ул. Руставели (1 шт.(прочие)) | M_I-273030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация диспетчерского пункта Северной операционной зоны с установкой программно-аппаратных комплексов по обеспечению информационной безопасности систем АСТУ, МО, г. Мытищи, ул. Медицинская, д.11 (1 шт.(прочие)) | M_I-273031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация производственной базы Чеховского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (280 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-293138 | 3.4592 | 0 | 0 | 3.4592 | 0 | 8.0739 | 0 | 0 | 8.0739 | 0 | 4.6147 | 133.4% | 0 | - | 0 | - | 4.6147 | 133.4% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.4.2 | Модернизация производственной базы Серпуховского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293139 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 6.8128 | 0 | 0 | 6.8128 | 0 | 3.5533 | 109% | 0 | - | 0 | - | 3.5533 | 109% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 69 «Котельники» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средств охраны (СОО, ИТСЗ) (330 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50551 | 0 | 0 | 0.50551 | 0 | 0.50551 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50551 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 319 "Лаговская" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293141 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.34685 | 0 | 0 | 0.34685 | 0 | -2.9127 | -89.36% | 0 | - | 0 | - | -2.9127 | -89.36% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №596 "Красногорка" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (4 шт.(прочие)) | N_I-293142 | 2.7956 | 0 | 0 | 2.7956 | 0 | 6.3003 | 0 | 0 | 6.3003 | 0 | 3.5048 | 125.4% | 0 | - | 0 | - | 3.5048 | 125.4% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №748 "Новоцементная" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ,СЗО) (3 шт.(прочие)) | N_I-293143 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.35017 | 0 | 0 | 0.35017 | 0 | -2.9094 | -89.26% | 0 | - | 0 | - | -2.9094 | -89.26% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №572 "Стрелецкая" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293144 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.34685 | 0 | 0 | 0.34685 | 0 | -2.9127 | -89.36% | 0 | - | 0 | - | -2.9127 | -89.36% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №187 "Лопасня" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293145 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2595 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2595 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ ПС № 366 «Донино» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (700 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293146 | 5.1748 | 0 | 0 | 5.1748 | 0 | 0.59405 | 0 | 0 | 0.59405 | 0 | -4.5807 | -88.52% | 0 | - | 0 | - | -4.5807 | -88.52% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 61 «Подольск» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293147 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.34685 | 0 | 0 | 0.34685 | 0 | -2.9127 | -89.36% | 0 | - | 0 | - | -2.9127 | -89.36% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 2 «Красково» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОТ (43 шт.(прочие)) | N_I-293148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 300 «Дворики» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (700 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293149 | 4.2992 | 0 | 0 | 4.2992 | 0 | 8.8641 | 0 | 0 | 8.8641 | 0 | 4.5649 | 106.2% | 0 | - | 0 | - | 4.5649 | 106.2% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 491 «Прудная» ЮЭС - филиала ПАО«Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОТ (15 шт.(прочие)) | N_I-293150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110кВ № 137 «Домодедовская» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293151 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.40713 | 0 | 0 | 0.40713 | 0 | -2.8524 | -87.51% | 0 | - | 0 | - | -2.8524 | -87.51% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №23 «Кварц» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (456 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293152 | 4.5072 | 0 | 0 | 4.5072 | 0 | 0.54472 | 0 | 0 | 0.54472 | 0 | -3.9624 | -87.91% | 0 | - | 0 | - | -3.9624 | -87.91% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 680 «Дзержинская» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (280 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293153 | 4.0256 | 0 | 0 | 4.0256 | 0 | 0.72862 | 0 | 0 | 0.72862 | 0 | -3.297 | -81.9% | 0 | - | 0 | - | -3.297 | -81.9% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 684 «Видное» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293154 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.32275 | 0 | 0 | 0.32275 | 0 | -2.9368 | -90.1% | 0 | - | 0 | - | -2.9368 | -90.1% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация производственной базы Домодедовского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (СОО, ИТСЗ) (360 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293155 | 4.2445 | 0 | 0 | 4.2445 | 0 | 0.54566 | 0 | 0 | 0.54566 | 0 | -3.6988 | -87.14% | 0 | - | 0 | - | -3.6988 | -87.14% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 755 «Молоково» ЮЭС - филиала ПАО«Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (350 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-293156 | 4.2171 | 0 | 0 | 4.2171 | 0 | 0.46601 | 0 | 0 | 0.46601 | 0 | -3.7511 | -88.95% | 0 | - | 0 | - | -3.7511 | -88.95% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №480 «Северово» ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, ИТСЗ) (21 шт.(прочие)) | N_I-293157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Производственной базы Ленинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293158 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.35017 | 0 | 0 | 0.35017 | 0 | -2.9094 | -89.26% | 0 | - | 0 | - | -2.9094 | -89.26% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация Производственной базы Жуковского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (ИТСЗ) (3 шт.(прочие)) | N_I-293159 | 3.2595 | 0 | 0 | 3.2595 | 0 | 0.40713 | 0 | 0 | 0.40713 | 0 | -2.8524 | -87.51% | 0 | - | 0 | - | -2.8524 | -87.51% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 182 "Гулево" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ, СОТ, СКУД, ПОС) (60 кв.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-293661 | 5.3959 | 0 | 0 | 5.3959 | 0 | 0.86783 | 0 | 0 | 0.86783 | 0 | -4.528 | -83.92% | 0 | - | 0 | - | -4.528 | -83.92% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №425 "Яковлево" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, ИТСЗ) (28 шт.(прочие)) | N_I-293800 | 6.6319 | 0 | 0 | 6.6319 | 0 | 0.66649 | 0 | 0 | 0.66649 | 0 | -5.9654 | -89.95% | 0 | - | 0 | - | -5.9654 | -89.95% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №663 "Взлётная" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, ИТСЗ) (425 п.м.; 9 шт.(прочие)) | N_I-293801 | 6.5624 | 0 | 0 | 6.5624 | 0 | 0.67669 | 0 | 0 | 0.67669 | 0 | -5.8857 | -89.69% | 0 | - | 0 | - | -5.8857 | -89.69% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №175 "ЦАГИ" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (ИТСЗ, ТСО) (800 п.м.; 35 шт.(прочие)) | N_I-293802 | 1.1123 | 0 | 0 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1123 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1123 | -100% | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Звенигородского участка Одинцовского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, г. Звенигород, ул. Ершовское шоссе, д. 1 (332 кв.м.; 620 п.м.; 25 шт.(прочие)) | N_I-293822 | 10.3358 | 0 | 0 | 10.3358 | 0 | 0.61295 | 0 | 0 | 0.61295 | 0 | -9.7228 | -94.07% | 0 | - | 0 | - | -9.7228 | -94.07% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 178 «Вяземы» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Малые Вязёмы (1 122 п.м.; 23 шт.(прочие)) | N_I-293823 | 11.7831 | 0 | 0 | 11.7831 | 0 | 0.7002 | 0 | 0 | 0.7002 | 0 | -11.0829 | -94.06% | 0 | - | 0 | - | -11.0829 | -94.06% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 292 "Крылово" ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Кезьмино, уч. № 87-П (480 п.м.; 17 шт.(прочие)) | N_I-293824 | 8.3779 | 0 | 0 | 8.3779 | 0 | 0.49473 | 0 | 0 | 0.49473 | 0 | -7.8832 | -94.09% | 0 | - | 0 | - | -7.8832 | -94.09% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 293 «Каменская» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Кобяково, ул. Каменская, № 1А (550 п.м.; 17 шт.(прочие)) | N_I-293825 | 8.6985 | 0 | 0 | 8.6985 | 0 | 0.51394 | 0 | 0 | 0.51394 | 0 | -8.1846 | -94.09% | 0 | - | 0 | - | -8.1846 | -94.09% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 294 «Комарово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Сивково, владение № 32 (500 п.м.; 17 шт.(прочие)) | N_I-293826 | 8.4695 | 0 | 0 | 8.4695 | 0 | 0.50023 | 0 | 0 | 0.50023 | 0 | -7.9693 | -94.09% | 0 | - | 0 | - | -7.9693 | -94.09% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 482 «Дачная» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, с. Аксиньино (пансионат «Лесные дали») (260 п.м.; 13 шт.(прочие)) | N_I-293827 | 7.0606 | 0 | 0 | 7.0606 | 0 | 0.40981 | 0 | 0 | 0.40981 | 0 | -6.6508 | -94.2% | 0 | - | 0 | - | -6.6508 | -94.2% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 526 «Акулово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, г. Кубинка, (местечко Тросна), уч. 51 (600 п.м.; 13 шт.(прочие)) | N_I-293828 | 6.7034 | 0 | 0 | 6.7034 | 0 | 0.37044 | 0 | 0 | 0.37044 | 0 | -6.333 | -94.47% | 0 | - | 0 | - | -6.333 | -94.47% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация Наро-Фоминской РМС "Нара" ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, г. Наро-Фоминск, ул. Каменская (258 кв.м.; 800 п.м.; 25 шт.(прочие)) | N_I-293829 | 11.0577 | 0 | 0 | 11.0577 | 0 | 0.65665 | 0 | 0 | 0.65665 | 0 | -10.4011 | -94.06% | 0 | - | 0 | - | -10.4011 | -94.06% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 295 "Кленово" ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Сырьево (448 п.м.; 17 шт.(прочие)) | N_I-293830 | 6.4359 | 0 | 0 | 6.4359 | 0 | 0.33658 | 0 | 0 | 0.33658 | 0 | -6.0993 | -94.77% | 0 | - | 0 | - | -6.0993 | -94.77% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 493 «Карская» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, у д. Роща (520 п.м.; 12 шт.(прочие)) | N_I-293831 | 6.158 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0.32148 | 0 | 0 | 0.32148 | 0 | -5.8366 | -94.78% | 0 | - | 0 | - | -5.8366 | -94.78% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 24 «Устиново» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, с. Новопетровское, ул. Первомайская, стр. 123 (520 п.м.; 13 шт.(прочие)) | N_I-293832 | 8.2516 | 0 | 0 | 8.2516 | 0 | 0.51563 | 0 | 0 | 0.51563 | 0 | -7.736 | -93.75% | 0 | - | 0 | - | -7.736 | -93.75% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 133 «Валуйки» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, хутор Фёдоровка (424 п.м.; 13 шт.(прочие)) | N_I-293833 | 8.044 | 0 | 0 | 8.044 | 0 | 0.49456 | 0 | 0 | 0.49456 | 0 | -7.5494 | -93.85% | 0 | - | 0 | - | -7.5494 | -93.85% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 192 «Володино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, деревня Алексино, ул. Садовая, д. 328 (426 п.м.; 13 шт.(прочие)) | N_I-293834 | 5.5558 | 0 | 0 | 5.5558 | 0 | 0.28897 | 0 | 0 | 0.28897 | 0 | -5.2669 | -94.8% | 0 | - | 0 | - | -5.2669 | -94.8% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 196 «Выползово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, деревня Вельяминово (490 п.м.; 15 шт.(прочие)) | N_I-293835 | 8.269 | 0 | 0 | 8.269 | 0 | 0.48222 | 0 | 0 | 0.48222 | 0 | -7.7867 | -94.17% | 0 | - | 0 | - | -7.7867 | -94.17% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация Уваровского участка Можайского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, п. Уваровка, ул. Смоленская, д. 15 (800 кв.м.; 520 п.м.; 20 шт.(прочие)) | N_I-293836 | 10.1398 | 0 | 0 | 10.1398 | 0 | 0.60117 | 0 | 0 | 0.60117 | 0 | -9.5387 | -94.07% | 0 | - | 0 | - | -9.5387 | -94.07% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация Склада МТС Можайского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Отяково (629 кв.м.; 846 п.м.; 30 шт.(прочие)) | N_I-293837 | 12.1698 | 0 | 0 | 12.1698 | 0 | 0.71454 | 0 | 0 | 0.71454 | 0 | -11.4553 | -94.13% | 0 | - | 0 | - | -11.4553 | -94.13% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 355 «Можайск» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, деревня Отяково, № 103Б (964 п.м.; 23 шт.(прочие)) | N_I-293838 | 11.0593 | 0 | 0 | 11.0593 | 0 | 0.65662 | 0 | 0 | 0.65662 | 0 | -10.4027 | -94.06% | 0 | - | 0 | - | -10.4027 | -94.06% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 428 «Глядковская» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, деревня Глядково, уч. № 17Б (860 п.м.; 18 шт.(прочие)) | N_I-293839 | 10.196 | 0 | 0 | 10.196 | 0 | 0.60455 | 0 | 0 | 0.60455 | 0 | -9.5914 | -94.07% | 0 | - | 0 | - | -9.5914 | -94.07% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация Тучковского участка Рузского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд, д. 25 (800 кв.м.; 520 п.м.; 19 шт.(прочие)) | N_I-293840 | 10.0625 | 0 | 0 | 10.0625 | 0 | 2.1758 | 0 | 0 | 2.1758 | 0 | -7.8867 | -78.38% | 0 | - | 0 | - | -7.8867 | -78.38% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 289 «Кирилловка» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, деревня Нестерово, ул. Солнечная, стр. 1 (532 п.м.; 16 шт.(прочие)) | N_I-293841 | 8.5387 | 0 | 0 | 8.5387 | 0 | 1.7396 | 0 | 0 | 1.7396 | 0 | -6.7991 | -79.63% | 0 | - | 0 | - | -6.7991 | -79.63% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 291 «Веревкино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Слобода, объект № 84 (480 п.м.; 15 шт.(прочие)) | N_I-293842 | 8.2232 | 0 | 0 | 8.2232 | 0 | 0.52285 | 0 | 0 | 0.52285 | 0 | -7.7003 | -93.64% | 0 | - | 0 | - | -7.7003 | -93.64% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 324 «Ошейкино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, деревня Ошейкино (448 п.м.; 15 шт.(прочие)) | N_I-293843 | 4.8006 | 0 | 0 | 4.8006 | 0 | 0.24792 | 0 | 0 | 0.24792 | 0 | -4.5527 | -94.84% | 0 | - | 0 | - | -4.5527 | -94.84% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-35 кВ № 528 «Манеж» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской район, с. Раменье (920 п.м.; 23 шт.(прочие)) | N_I-293844 | 10.8577 | 0 | 0 | 10.8577 | 0 | 0.64402 | 0 | 0 | 0.64402 | 0 | -10.2137 | -94.07% | 0 | - | 0 | - | -10.2137 | -94.07% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.2.4.2 | Модернизация производственной базы СЭС путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Королев, ул. Гагарина, д.4 (600 кв.м.; 1 620 п.м.; 73 шт.(прочие)) | N_I-293852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация помещения в здании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети с интеграцией в существующую систему АСТУ, СДТУ, ЛВС, СКУД, прокладка ВОЛС, замена дизель-генераторных установок, в т.ч. ПИР. МО, г.Подольск, Кирова,65 (310 кв.м.; 2 000 п.м.; 20 шт.(прочие); 0,01 МВт) | N_I-294778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4442 | 0 | 0 | 26.4442 | 0 | 26.4442 | - | 0 | - | 0 | - | 26.4442 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация помещения в здании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети с интеграцией в существующую систему АСТУ, СДТУ, ЛВС, СКУД, прокладка ВОЛС, замена дизель-генераторных установок, в т.ч. ПИР. МО, г. Кашира, ул. Клубная, 4. (342 кв.м.; 2 000 п.м.; 20 шт.(прочие); 0,01 МВт) | N_I-294779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1879 | 0 | 0 | 43.1879 | 0 | 43.1879 | - | 0 | - | 0 | - | 43.1879 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация помещения в здании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети с интеграцией в существующую систему АСТУ, СДТУ, ЛВС, СКУД, прокладка ВОЛС, замена дизель-генераторных установок, в т.ч. ПИР. МО, г.Чехов, ул.Солнышевская, д.75. (153 кв.м.; 2 000 п.м.; 20 шт.(прочие); 0,21 МВт) | N_I-294780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0532 | 0 | 0 | 38.0532 | 0 | 38.0532 | - | 0 | - | 0 | - | 38.0532 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация помещения в здании АТК филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети, с интеграцией в существующие системы АСТУиТМ, СДиТУ, локальную вычислительную сеть, СКУД; дизель-генераторных установок, в т.ч. ПИР, МО, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 32 (5 шт.(прочие)) | N_I-294783 | 0.82914 | 0 | 0 | 0.82914 | 0 | 0.2161 | 0 | 0 | 0.2161 | 0 | -0.61304 | -73.94% | 0 | - | 0 | - | -0.61304 | -73.94% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.2 | Модернизация помещения в здании АТК филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети, с интеграцией в существующие системы АСТУ, СДТУ, локальную вычислительную сеть, СКУД, прокладка ВОЛС, дизельно-генераторная установка, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Богородский (1 шт.(прочие)) | N_I-294785 | 8.7886 | 0 | 0 | 8.7886 | 0 | 0.56898 | 0 | 0 | 0.56898 | 0 | -8.2196 | -93.53% | 0 | - | 0 | - | -8.2196 | -93.53% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация помещения в здании АТК филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети, с интеграцией в существующие системыАСТУ, СДТУ, локальную вычислительную сеть, СКУД, прокладка ВОЛС, установка ДГУ, в т.ч.ПИР, МО, Городской округ Коломенский (1 шт.(прочие)) | N_I-294786 | 7.5904 | 0 | 0 | 7.5904 | 0 | 0.36584 | 0 | 0 | 0.36584 | 0 | -7.2246 | -95.18% | 0 | - | 0 | - | -7.2246 | -95.18% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.2.4.2 | Модернизация ПБ Дмитровского РЭС путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, г. Дмитров, Ковригинское шоссе, сооружение 31 (1 560 кв.м.; 1 080 п.м.; 47 шт.(прочие)) | O_I-294820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Яхромской РМС путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Вокзальная , д.10 (470 кв.м.; 750 п.м.; 37 шт.(прочие)) | O_I-294822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПБ Мытищинского РЭС путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Мытищинский р-н, пос. Пироговский, ул. Пионерская, д.3 (3 000 кв.м.; 990 п.м.; 41 шт.(прочие)) | O_I-294823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Солнечногорская РМС путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО Солнечногрский р-он, д. Вертлино, ул. Мосэнерго (650 кв.м.; 966 п.м.; 34 шт.(прочие)) | O_I-294824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПБ Сергиево-Посадского РЭС путем установки систем инженерно-технических средств охраны МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Константиново, ул. Огородная д.22 (1 700 кв.м.; 1 182 п.м.; 47 шт.(прочие)) | O_I-294825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №64 "Барвиха" ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Раздоры (1 200 п.м.; 29 шт.(прочие)) | O_I-308419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 1.9722 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9722 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №67 «Усово» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Горки-2, ш.Красногорское, стр.216 (900 п.м.; 25 шт.(прочие)) | O_I-308420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 0 | 1.8561 | 0 | 1.8561 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8561 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС110 кВ № 575 «Селятино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч.ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, п.Селятино (780 п.м.; 25 шт.(прочие)) | O_I-308421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 1.7193 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7193 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ №316 «Дарьино» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Солослово (1 665 п.м.; 30 шт.(прочие)) | O_I-308422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6514 | 0 | 0 | 2.6514 | 0 | 2.6514 | - | 0 | - | 0 | - | 2.6514 | - | 0 | - | Мероприятия по обеспечению безопасности энергетических объектов
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №25 «Встреча» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, г.Апрелевка, ул.Сосновая, стр.56 (54 кв.м.; 3 050 п.м.; 62 шт.(прочие)) | O_I-308423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ №836 «Слобода» ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, с.Павловская Слобода, ул.Ленина, д. 81 (2 376 п.м.; 41 шт.(прочие)) | O_I-308424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация Коломенского центрального склада с оснащением инженерно - техническими средствами охраны (ИТСО), в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, 381а (1 400 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-308897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 44 "Серпухов" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (3 шт.(прочие)) | O_I-312141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 748 "Лазарево" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (516 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-312142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 747 "Весенняя" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (500 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-312143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 174 "Лыткарино" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (400 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-312144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-220 кВ № 182 "Гулево" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (235 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-312145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.2.4.2 | Модернизация ПС-110 кВ № 434 "Малаховка" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (400 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-312146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2403.122 | 0 | 0 | 2403.122 | 0 | 1480.637 | 0 | 0 | 1480.637 | 0 | -922.485 | -38.39% | 0 | - | 0 | - | -922.485 | -38.39% | 0 | - | -
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 2403.122 | 0 | 0 | 2403.122 | 0 | 1480.637 | 0 | 0 | 1480.637 | 0 | -922.485 | -38.39% | 0 | - | 0 | - | -922.485 | -38.39% | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ № 260 "Дедово" с установкой тр-ра 1х40МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-6кВ (2 этап) (42,56 МВА; 39 шт.(РУ); 8 699 кв.м.; 23 шт.(прочие)) | E_I-002749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 325 Луговая с заменой трансформаторов Т-3 110/35/6 кВ и Т-4 110/35/6 кВ мощностью 40 МВА каждый на два трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 80 МВА каждый (160 МВА; 66 шт.(РУ); 11 006 кв.м.; 47 шт.(прочие)) | E_I-111086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 22 "Кучино" с заменой силовых трансформаторов 2х20 МВА на 2х40 МВА, трансформаторная мощность 80 МВА, увеличение мощности 40 МВА (80 МВА; 42 шт.(РУ); 4 365 кв.м.; 45 шт.(прочие)) | E_I-116195 | 19.6189 | 0 | 0 | 19.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.6189 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.6189 | -100% | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС-110кВ Пущино с заменой тр-ров 2х20 на 2х40МВА, заменой ячеек ОРУ-110кВ (87,66 МВА; 51 шт.(РУ); 10 192 кв.м.; 44 400 п.м.; 51 шт.(прочие)) | E_I-124649 | 29.7973 | 0 | 0 | 29.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7973 | -100% | 0 | - | 0 | - | -29.7973 | -100% | 0 | - | Приостановлено/исключено Приказом
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс": замена тр-ров 2х25 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой МВ на ЭВ и установкой двух ЭВ (80 МВА; 51 шт.(РУ); 4 365 кв.м.; 54 шт.(прочие)) | E_I-150927 | 23.3676 | 0 | 0 | 23.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.3676 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.3676 | -100% | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС-110кВ №480 "Северово" с установкой тр-ров 2х63МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ЗРУ-10кВ на элегазовые (127,26 МВА; 1,47 км; 6 шт.(РУ); 9 786 кв.м.; 1 310 п.м.; 53 шт.(прочие)) | E_I-157010 | 6.9096 | 0 | 0 | 6.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9096 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.9096 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.3.1 | Строительство кабельных заходов ВЛ 110 кВ Кубинка – Ивановская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Звенигород (18 км; 14 795 п.м.; 2 шт.(прочие)) | H_I-178052 | 496.1532 | 0 | 0 | 496.1532 | 0 | 876.9533 | 0 | 0 | 876.9533 | 0 | 380.8001 | 76.75% | 0 | - | 0 | - | 380.8001 | 76.75% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 685 Мамонтовская с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 63 МВА каждый, заменой ячеек РУ-110 кВ, РУ-6 кВ (126 МВА; 43 шт.(РУ); 7 501 кв.м.; 1 200 п.м.; 57 шт.(прочие)) | E_I-184025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №420 "Долгопрудная" с заменой силовых трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА, ячеек РУ-110 кВ-7 шт., ячеек РУ-10 кВ -46 шт. Трансформаторная мощность 80 МВА (в том числе прирост 30 МВА) (80 МВА; 53 шт.(РУ); 6 031 кв.м.) | E_I-184027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ № 352 "Гжель" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х63 МВА, заменой ячеек ОРУ-110 кВ, установкой ячеек КРУМ -35 кВ (126 МВА; 17 шт.(РУ); 8 621 кв.м.; 33 871 п.м.; 2 т.у.; 287 шт.(прочие)) | E_I-184098 | 1124.9852 | 0 | 0 | 1124.9852 | 0 | 599.8518 | 0 | 0 | 599.8518 | 0 | -525.1333 | -46.68% | 0 | - | 0 | - | -525.1333 | -46.68% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ № 419 "Минеральная" с заменой силового трансформатора Т-3 с 1х25МВА на 1х40МВА, заменой сооружением КРУЭН-110 кВ взамен ОРУ-110 кВ, сооружением дополнительных двух с.ш. КРУ-10кВ (40 МВА; 3 км; 44 шт.(РУ); 7 597 кв.м.; 73 шт.(прочие)) | H_I-186434 | 20.7611 | 0 | 0 | 20.7611 | 0 | 3.6707 | 0 | 0 | 3.6707 | 0 | -17.0904 | -82.32% | 0 | - | 0 | - | -17.0904 | -82.32% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.3.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино" (4-й этап) (11,884 км; 5 942 п.м.) | I_I-219546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16112 | 0 | 0 | 0.16112 | 0 | 0.16112 | - | 0 | - | 0 | - | 0.16112 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.3.1 | Реконструкция ПС-110/35/6 кВ № 181 Клин с заменой трансформаторов Т-1 110/35/6 кВ и Т-2 110/35/6 кВ мощностью 63 МВА каждый на два трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 100 МВА каждый (200 МВА; 13 шт.(РУ); 1 870 кв.м.; 10 т.у.; 38 шт.(прочие)) | J_I-222939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кВ №23 "Кварц" с установкой тр-ров 2х63МВА взамен 2х40МВА, заменой выключателей РУ-35кВ на вакуумные, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (126 МВА; 13 шт.(РУ); 2 903 кв.м.; 13 000 п.м.; 4 т.у.; 56 шт.(прочие)) | K_I-230823 | 18.4601 | 0 | 0 | 18.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.4601 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.4601 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прудная с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 40 МВА (80 МВА; 1 км; 39 шт.(РУ); 5 119 кв.м.; 23 800 п.м.; 3 т.у.; 86 шт.(прочие)) | K_I-231819 | 15.2299 | 0 | 0 | 15.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2299 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.2299 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Нахабино" №145 с заменой силовых тр-в Т-3, Т-4 2х25 МВА на 2х63 МВА, ОРУ-110 кВ (ошин., разъед.), РУ 10 кВ (4 яч.), КРУ 6 кВ (23), строительство 2-х сек. ЗРУ-6 кВ (24 яч.) тр-ая мощ. 126 МВА, в т. ч. прирост 76 МВА (130 МВА; 9 км; 49 шт.(РУ); 2 695 кв.м.; 40 шт.(прочие)) | K_I-234112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.3.1 | Реконструкция ПС-110 кв №243 "Нащекино" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА (80 МВА; 48 шт.(РУ); 2 866 кв.м.; 47 980 п.м.; 2 т.у.; 84 шт.(прочие)) | M_I-267260 | 647.8391 | 0 | 0 | 647.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -647.8391 | -100% | 0 | - | 0 | - | -647.8391 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 12002.0932 | 0 | 0 | 11199.6431 | 802.45 | 12381.0535 | 0 | 0 | 8241.0013 | 4140.0522 | 378.9604 | 3.157% | 0 | - | 0 | - | -2958.6418 | -26.42% | 3337.6021 | 415.9% | -
2.4 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-707 и нового ТП 100 кВА, в т.ч. ПИР, Наро-Фоминский р-н, д.Секирино (0,1 МВА; 0,6 км) | E_I-111370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) направлением ф.15 с ТП-889 от оп.34/9 до оп.34/3 для освобождения земельного участка заявителя, ПС №708 "Санаторная", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, с. Битягово, 50:28:0050421:3338 Ю8-24-343-21 | P_I-336103 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2562 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Реконструкция воздушных участков ВЛ 35 кВ Волково - Венцы с переустройством в кабельное исполнение в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1,87 км; 940 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-332443 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.4672 | 0 | 0 | 0 | 87.4672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Реконструкция воздушных участков ВЛ 35 кВ Солнечногорск - Волково с переустройством в кабельное исполнение в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1,47 км; 960 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-332202 | нд | нд | нд | нд | нд | 95.3895 | 0 | 0 | 0 | 95.3895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Реконструкция воздушных участков ВЛ 35 кВ Солнечногорск - Ванино с переустройством в кабельное исполнение в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (1,57 км; 780 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-332444 | нд | нд | нд | нд | нд | 96.5581 | 0 | 0 | 0 | 96.5581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Реконструкция воздушных участков ВЛ 35 кВ Клин-Малеевка I, II цепь с переустройством в кабельное исполнение в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин (2,4 км; 690 п.м.; 4 шт.(прочие)) | P_I-332311 | нд | нд | нд | нд | нд | 84.5791 | 0 | 0 | 0 | 84.5791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ направлением от ф. «Сафонтьево» РП-10 кВ №29 ПС-110 кВ №551 "Перантово" от опоры №10 до опоры № 6/1 (взамен сущ.ВЛ-10 кВ от ф. «Сафонтьево» РП-10 кВ №29 ПС-110 кВ №551 "Перантово") для освобождения земельного участка заявителя, в т | P_I-336982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029839 | 0 | 0 | 0 | 0.029839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-110 кВ «Немчиновка – Барвиха 1,2» от ПП №76 до ПС «Рублево», КЛ-110 кВ «Рублево – Барвиха 1,2 от ПП № 76 до проектируемого ЗПП (взамен существующих КВЛ-110 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, МО, Одинцовский | P_I-332402 | нд | нд | нд | нд | нд | 734.7644 | 0 | 0 | 0 | 734.7644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-6кВ ПК 5700+22,91 (взамен ВЛ-6кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5700+22,91, ВЛ-0,4кВ от МТП-357 ПК 5701+00) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, г.о. Клин, ПК 5700+22,91, ПК 5701+00 (0,35 км; 2 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочи | O_I-331824 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9953 | 0 | 0 | 0 | 8.9953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ напр.ПК 5706+39,8 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ ф.14424 ТП-260 ПК 5706+39,8) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5706+39,8 (0,12 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-331718 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8222 | 0 | 0 | 0 | 6.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПК 5733+65,1, КЛ-6 кВ 5733+84, КЛ-6 кВ ПК 5736+70, (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5733+84, ф.14415 ПС-144 – РП66 ПК 5736+70,3)(ВЛ-6кВ ф.14423 ПС-144 – ТП308 ПК 5733+65,1, | O_I-331697 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.5571 | 0 | 0 | 0 | 31.5571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПК 5813+64,06, КЛ-6 кВ ПК 5813+47 (взамен сущ. ВЛЗ-6 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, Клинский р-н, ПК 5813+47, ПК 5813+64,06 (0,55 км; 4 шт.(РУ); 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-331949 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8083 | 0 | 0 | 0 | 17.8083 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПК 5606+96,1 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.35331 КТП387– ТП200 ПК 5606+96,1), 2СП-6 кВ, 2ЛР для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5606+96,1 (0,36 км; 2 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-332165 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2466 | 0 | 0 | 0 | 14.2466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ ЦРП № 46 ф.Алексеевский – ТП № 656 ПК 5998+25 (взамен ВЛЗ-10кВ ЦРП46 ф.Алексеевский – ТП656 ПК5998+25), КЛ-10 кВ ПС № 329 ф.32920 – ТП656 ПК5998+50 (взамен ВЛ 10кВ ПС329 ф.32920 – ТП656 ПК5998+50), КЛ-10 кВ ПС № 329 ф.32920 – ТП № | O_I-331637 | нд | нд | нд | нд | нд | 21.9712 | 0 | 0 | 0 | 21.9712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ до сооруж. КРН №1 ф.Дзержинский, КВЛ-10 кВ до сооруж. КРН №2, ЛР-10 кВ, ВЛ-10кВ ф.Дзержинский до нов. КРН №1, ВЛ-10кВ ф.Повадино до нов. КРН №2 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в .т.ч. | O_I-331648 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6628 | 0 | 0 | 0 | 15.6628 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ПК 5968 + 40,7 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ ЦРП № 46 ф.Алексеевский – ТП № 656 ПК 5968 + 40,7,) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ПК 5968 + 40,7 (0,11 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.; 2 шт.(прочие | O_I-331643 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7734 | 0 | 0 | 0 | 6.7734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ ПК 5667+31,6 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.14424 ТП-260 ПК 5667+31,6) для освобождения земельного участка заявителя, 2СП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5667+31,6 (0,25 км; 2 шт.(РУ); 210 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-332133 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.4857 | 0 | 0 | 0 | 10.4857 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ № 1 до КРН-10 кВ № 2ПК5863+29,1, КЛ 10кВ от КРН-10 кВ №3 до КРН-10 кВ № 4 ПК5863+69,4, КЛ 10кВ от КРН-10 кВ №5 до КРН-10 кВ №6 ПК5869+80, ВЛ 10кВ ф.32807 от оп.56 до КРН-10 кВ №1, от оп.58 до КРН-10 кВ №2, ВЛЗ-10 кВ ф. | O_I-331982 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.7907 | 0 | 0 | 0 | 26.7907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРН №1 до нов. КРН №2, 2ВЛ-10 кВ ф.Геофизика отпайка на МТП- № 3444 до нов. КРН №1, №2, ЛР-10 кВ (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ от оп.13 ф.Геофизика СТП-3444 д.Задорино) для освобождения земельного участка заявителя, в т | O_I-331699 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2066 | 0 | 0 | 0 | 9.2066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Реконструкция воздушных участков ВЛ 35 кВ Поварово – Воронино с переустройством в кабельное исполнение в т.ч. ПИР, МО, участок Высоково ВСМ (вкл.) – Крюково (Алабушево) (1,86 км; 760 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-332404 | нд | нд | нд | нд | нд | 51.3763 | 0 | 0 | 0 | 51.3763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (взамен КТП-10/0,4 кВ № 1795), КЛ-10 кВ от ф. Алексеевский ЦРП № 46-ТП № 656 ПК5961+32,9, КЛ-10 кВ ф. Алексеевский ЦРП № 46-ТП № 656 ПК5963+13,8, ВЛЗ- 10 кВ ф. Алексеевский ЦРП № 46 – ТП № 656 ПК5961+18 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ) | O_I-331948 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3303 | 0 | 0 | 0 | 17.3303 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (взамен МТП-10/0,4 кВ №761), КЛ-10 кВ ПК 5980+03,2, ВЛЗ-10 кВ ПК 5984+42,6, ВЛЗ-10 кВ ПК 5985+12,8, ВЛИ-0,38 кВ ПК 5985+52,4 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорск | O_I-331954 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.5151 | 0 | 0 | 0 | 9.5151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство 3КЛ-10 кВ ПК 5530+92, ПК 5530+99,1, ПК 5532+19,5 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО,Санкт-Петербург – Москва (участок Крюково (Алабушево – Обухово, участок Новая Тверь ВСМ (вкл.) – | O_I-331635 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4604 | 0 | 0 | 0 | 26.4604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ ф.14409, ф.35322 ПС-353 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5688+71,9, В ф.35322 ПС-353 ПК 5688+68,89) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Клин, ПК 5688+68,89, ПК 5688+71,9 (0,44 км; 4 шт | O_I-331802 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6008 | 0 | 0 | 0 | 19.6008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ЦРП № 46 ф.Алексеевский –ТП № 656 ПК 5947+90,8, КЛ-10 кВ ПС765ф.76535 – ЦРП15 ПК 5949 + 74, КЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-2444 ПК 5950+00 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский | O_I-331966 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0245 | 0 | 0 | 0 | 26.0245 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 24 с ПС-158 до ф. Каменск-Деденево с ТП-173, НФРЭС (5 км) | E_I-118319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ф.13 ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Векшино (0,36 км; 1 шт.(реклоузер)) | H_I-172694 | 2.4439 | 0 | 0 | 2.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4439 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.4439 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство ИКВН-6 кВ, КЛ-6 от КЛ-6 кВ ТП-6776Б ПС-189 "Успенская", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. ДО "Успенское" (0,015 км; 1 шт.(РУ)) | H_I-175082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ и КРН-6 кВ, МО, Дмитровский р-н, д. Нерощино (0,703 км) | H_I-180867 | 1.1029 | 0 | 0 | 1.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1029 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1029 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ, ПС 110/6 кВ № 600 "Трудовая Тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Икша, ОПХ Ермолино (0,3 км) | H_I-181201 | 1.2516 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2516 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2516 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство БМКТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.З ПС №478 "Талеж", ЛР- 10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Новый Быт (0,4 МВА; 0,13 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-185140 | 0.10512 | 0 | 0 | 0.10512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10512 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10512 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство БМКТП-250-6/0,4 кВ, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Манушкино (0,25 МВА; 0,019 км) | E_I-185142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.4, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сонино (0,25 МВА; 0,999 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-185180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТПН-400-6/0,4 кВ, реконструкция КВЛ-6кВ ф.363, ПС №755 "Молоково" в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д.Коробово (0,4 МВА; 0,5 км) | E_I-185199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10кВ от ф.4 РТП-14, ПС №657 "Ялфимово" , в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Хомутово (0,16 МВА; 0,542 км; 1 шт.(прочие)) | E_I-185203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга до РУ-6 кВ сооружаемого РП-6 кВ № 1 и № 2 с перезаводом ВЛ-6 кВ из ТП-148, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Ямуга (17,716 км; 4 шт.(РУ); 90 кв.м.; 1 257 п.м.) | J_I-222211 | 129.8896 | 0 | 0 | 129.8896 | 0 | 94.4557 | 0 | 0 | 94.4557 | 0 | -35.4339 | -27.28% | 0 | - | 0 | - | -35.4339 | -27.28% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 121 до ТП-10/0,4 кВ № 494, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,126 км) | K_I-232425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ № 35 Октябрьская до РУ-10 кВ РП-10 кВ № 28 III и IV c., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Фирсановка (4,4 МВА; 5,2 км; 13 шт.(РУ); 400 п.м.) | K_I-232436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ № 800 Аэропорт до РУ-10 кВ РП-10 кВ № 7 I и II c., в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н. (7,524 МВА; 5 км; 200 п.м.) | K_I-232437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 220 кВ №842 "Подушкино" вне зоны земельного участка Заявителя взамен существующей КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово (0,84 км; 420 п.м.) | K_I-233751 | 10.3499 | 0 | 0 | 0 | 10.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3499 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.3499 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-6кВ ф.5 и ф.38 (взамен сущ. ВЛ-6кВ), ПС №747 Весенняя", ГНБ, КРН-6кВ, 2ПРВТ-6кВ, ЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск , д.Бережки (0,543 км; 1 шт.(реклоузер); 50 п.м.) | K_I-236806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.15 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Михнево (0,1 км) | L_I-239648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ ф.1,2 (взамен сущ. 2КЛ-10 кВ), замена ТТ в РУ-10 кВ ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Подольск, Новоселки д, тер-рия Технопарка (0,239 км) | L_I-239649 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6456 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6456 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 (взамен сущ.), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (0,142 км) | L_I-243482 | 0.31601 | 0 | 0 | 0 | 0.31601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31601 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31601 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ фид.2 с РП-6 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №491 "Прудная", ГНБ, 4ЛР-10 кВ с опорой, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мр-н Барыбино Ю8-20-340-21538(709000) (0,157 км; 20 п.м.; 2 шт.(прочие)) | L_I-246683 | 0.12502 | 0 | 0 | 0 | 0.12502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12502 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12502 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от ПС №399 «Добрыниха» до оп. №223 ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС №358 «Ерино» с установкой АСП-6 кВ (реклоузер), в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Ведищево, д.Угрюмово (2,346 км; 1 шт.(реклоузер); 135 п.м.; 3 шт.(прочие)) | L_I-249392 | 2.0994 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 0.96136 | 0 | 0 | 0.96136 | 0 | -1.138 | -54.21% | 0 | - | 0 | - | -1.138 | -54.21% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №531 «Ваулово» до оп. №207 ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д. Шарапово. (1,153 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-249399 | 0.0092961 | 0 | 0 | 0.0092961 | 0 | 0.31701 | 0 | 0 | 0.31701 | 0 | 0.30771 | 3310% | 0 | - | 0 | - | 0.30771 | 3310% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС №531 «Ваулово» до ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №357 «Елохово», в т.ч. ПИР, МО, го Чехов (0,549 км; 2 шт.(прочие)) | L_I-249400 | 0.099063 | 0 | 0 | 0.099063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099063 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.099063 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ ф.47 с ПС №382 «Венюково» , в т.ч. ПИР, МО, го Чехов (1,598 км; 28 п.м.) | L_I-249402 | 0.19412 | 0 | 0 | 0.19412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19412 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19412 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от ПС №278 «Епифановка» до оп.26 ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104 с установкой АСП-6 кВ (реклоузер), в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Прохорово (4,421 км; 1 шт.(реклоузер); 332 п.м.; 5 шт.(прочие)) | L_I-249405 | 11.912 | 0 | 0 | 11.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.912 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.912 | -100% | 0 | - | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 № 829 "Время" до сооруж. КРУН-10 кВ №1, ВЛ-6 кВ от ф. ТП № 370-ТП № 304 отп на ТП № 4070 на БТ-6/10 кВ, 2КРУН-6/10 кВ., БТ-6/10 кВ 6300 кВа д. Клушино, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (3,15 МВА; 3,971 км; 3 шт.(РУ); 928 п.м.) | L_I-249713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 1.2929 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2929 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фид.Агрогород с КРН-148 вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Ивановское, 50:08:0040305:78 (0,103 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-250493 | 0.015387 | 0 | 0 | 0 | 0.015387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015387 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.015387 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ направлением ф.7 КРУН-746 ПС-11 вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Жаворонковское, в районе д.Щедрине, к.н. 50:20:0070202:82 (0,281 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-250496 | 0.049274 | 0 | 0 | 0 | 0.049274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049274 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.049274 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.14 (взамен сущ.), ПС №708 "Санаторная", ЛР в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, кад. №50:28:0110150:3722, №50:28:0110150:3721 Ю8-20-340-32464(711423) (0,104 км; 1 шт.(прочие)) | L_I-251273 | 0.39234 | 0 | 0 | 0 | 0.39234 | 0.37572 | 0 | 0 | 0 | 0.37572 | -0.016626 | -4.238% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.016626 | -4.238% | Отклонение составляет не более 10%
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2326 ПС №836 вне границ з/у Заявителя взамен существующей ВЛ-0,4 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, д.Ивановское, уч. 1, 50:08:0050318:232 (0,05 км) | L_I-252210 | 0.078625 | 0 | 0 | 0 | 0.078625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078625 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.078625 | -100% | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.3 (взамен сущ.) с ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, вблизи д.Сынково Ю8-21-340-40625(713386) (0,772 км) | L_I-255409 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 1.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6121 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6121 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.21) до ТП-64 с ПС №14 "Апаренки", ГНБ, СП-6 кВ, КРН-6 кВ, 3ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский ,с/п Молоковское, д.Мисайлово и д.Дальние Прудищи Ю8-21-340-38995(713040) (2,515 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 75 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-257282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.8, ф.12, ф.9 (взамен сущ.) с ПС №491 "Прудная" до РП-2, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский а/д «Каширское шоссе Домодедовский район» Ю8-21-340-38107(712815) (0,174 км) | M_I-257921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3016 | 0 | 0 | 0 | 1.3016 | 1.3016 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3016 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.5, ф.25 (взамен сущ.) с ПС №747 "Весенняя", в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск, д Коледино, кад. номер: 50:27:0020709:2343 (0,386 км) | M_I-257922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.5 (взамен сущ.) с ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Малое Брянцево д, владение 92 кад. 50:27:0020513:92 (0,18 км) | M_I-257923 | 0.31071 | 0 | 0 | 0 | 0.31071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31071 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31071 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от оп. 162 до сооружаемой ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от оп. 177 до оп. 166, с установкой РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Ваюхино, 50:19:0050318:139, 50:19:0050318:427, 50:19:0050318:428, 50:19:0050318:431, 50:19:0050318:432 (0,739 км) | M_I-259367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. Сокольники РП-51, с питающим центром ПС -220 кВ №475 "Луч", т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ермолинское, д.Андреевское,50:08:0040247:74 (0,127 км) | M_I-260174 | 0.12155 | 0 | 0 | 0 | 0.12155 | 0.10447 | 0 | 0 | 0 | 0.10447 | -0.017077 | -14.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.017077 | -14.05% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 5 и ф. 8,ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино", КЛ-0,4 кВ, установка 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ядроминское, д. Лужки 50:08:0060176:7 (1,297 км; 78 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-260177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ЦРП-2 (взамен сущ.) с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, р.п. Михнево, д.11, вл.11 кад. № 50:33:0020245:67 (0,169 км) | M_I-260919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.18 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.4 от оп.411 до КРН-215 ПС-35 кВ №559 "Филатово",РЛР-10 кВ, РМК-20, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.п.Осташевское, вблизи д.Глазово, 50:07:0080314:180 (1,065 км) | M_I-262581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.14, ф.18 с РП-43 (взамен сущ.), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи с.Сынково кад. № 50:27:0020806:446 Ю8-21-340-48259(715443) (0,54 км) | M_I-262599 | 1.0971 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0971 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0971 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №619 "Введенская", с установкой разрядников, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.п. Микулинское, с. Микулино, 50:02:0010209:333 (0,273 км) | M_I-263014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.7 с РТП-23 (взамен сущ.), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Татариново с., кадастровый номер: 50:33:0020111:554 Ю8-21-341-57930(717464) (0,099 км) | M_I-263277 | 0.79853 | 0 | 0 | 0 | 0.79853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.79853 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.79853 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.51, ф.19 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", ВЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Юрьево, 50:08:0050406:1197, 50:08:0050406:1198 (0,357 км) | M_I-263562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.312 с РТП-7 (взамен сущ.) в двухцепном исполнении с ВЛ-10 кВ ф. 1285 ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, д.Мисайлово Ю8-21-340-53796(716880) (0,47 км) | M_I-264514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25415, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ № 67 "Усово", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Огарево (0,932 км; 8 шт.(прочие)) | M_I-265094 | 0.19709 | 0 | 0 | 0.19709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19709 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19709 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство РП 10 кВ, 2-х ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 158 "Мишуково", 2-х КЛ 10 кВ от новых ВВ 10 кВ до нового РП 10 кВ, с частичным переводом нагрузки с ВЛ 10 кВ ф.20 с ПС 35 кВ № 265 "Слюденит" в новое РП 10 кВ со строительством 3-х КЛ 10 кВ, 3-х ЛР 10 кВ, 3-х ВЛ 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (39,24 км; 4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | M_I-265608 | 2.3757 | 0 | 0 | 2.3757 | 0 | 456.2249 | 0 | 0 | 456.2249 | 0 | 453.8492 | 19104% | 0 | - | 0 | - | 453.8492 | 19104% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.2 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шишкино, кад. №50:28:0110224:31, 50:28:0110224:123, 50:28:0110224:122 Ю8-21-340-38179(712839) (1,438 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | M_I-265657 | 4.6379 | 0 | 0 | 0 | 4.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6379 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.6379 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.25,ф.26 (взамен сущ.) с ПС №634 "Сафоново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-21-341-58300(718002) (0,821 км; 240 п.м.) | M_I-265658 | 22.3856 | 0 | 0 | 0 | 22.3856 | 20.6611 | 0 | 0 | 0 | 20.6611 | -1.7245 | -7.704% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7245 | -7.704% | Отклонение составляет не более 10%
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ ф.4 с ПС-392 и ВЛ 10 кВ ф. 1 с ПС-707, установка 2 ЛР 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район (1,2 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-266425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ между ф.1 с ПС-327 и ф. 8 с РП-46, установка 2 ЛР 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский район (2,2 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-266426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-972, ВЛ-10 кВ от оп. № 16 ВЛ-10 кВ ф. 19 с РП-37 до оп. № 6 ВЛ-10 кВ ф. "Свитино-2", строительство ВЛ 10 кВ совместным подвесом от оп.6 до оп.12, установка 3 АПС, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н (1,34 км; 3 шт.(реклоузер); 300 п.м.) | M_I-266427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТПП с вакуумными выключателями взамен существующей КТП № 753 с установкой АСТУиТМ, резервирующей КЛ 10 кВ от нов. КТПП до ТП № 670, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Федотово (0,1 МВА; 0,42 км; 1 шт.(РУ)) | M_I-266428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП-5885 "А" до ТП-5884 "А", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г.п. Ново-Ивановское (0,6 км) | M_I-266431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ между ВЛ 10 кВ ф. 3 с ПС 35 кВ № 462 "Середа" и ВЛ 10 кВ ф. 8 с ПС 35 кВ № 428 "Глядковская", строительство 1 АПС 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, г.о. Шаховская (1,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-266432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-262, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д.Мартемьяново, 85Б к.н.50:26:0180408:369 (0,064 км) | M_I-266485 | 0.011975 | 0 | 0 | 0 | 0.011975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011975 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.011975 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ киоского типа взамен существующего КТП-313 СНТ «Отдых» (0,4 МВА) | M_I-266752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ киоского типа взамен существующего КТП-497 СНТ «Отдых» (0,4 МВА) | M_I-266753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ киоского типа взамен существующего КТП-364 СНТ «Отдых» (0,4 МВА) | M_I-266754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ ф.13 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с РП-43, ПС №266 "Бор", 2ЛР-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д.Хряслово Ю8-21-341-59294(718201) (0,96 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | M_I-267643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ, установка 2-х яч. ВВ 10 кВ на ПС-110 кВ № 67 "Усово", 2КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ № 67 "Усово" до сооруж РП 10 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до ТП-10 кВ № 23054 для изменения схемы присоединения ТП 10 кВ № 23054, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Кольчуга (2,39 МВА; 7,853 км; 34 шт.(РУ); 1 776 п.м.; 8 шт.(прочие)) | M_I-267930 | 70.1708 | 0 | 0 | 70.1708 | 0 | 41.244 | 0 | 0 | 41.244 | 0 | -28.9267 | -41.22% | 0 | - | 0 | - | -28.9267 | -41.22% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ПС 35 кВ Сливовая до ТП 10 кВ № 947, с установкой 2-х линейных ячеек с ВВк 10 кВ на ПС Сливовая, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (0,8 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.) | M_I-267932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.5, ф.7 (взамен сущ.), ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н., п. Малино Ю8-21-341-56462(717348) (1,2 км) | M_I-268130 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7928 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7928 | -100% | Неудовлетворительная работа подрядной организации
2.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.90-94 РП-17, РЛР-10 кВ, 3ХОПН, 3хРМК-20, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Старорузское, д.Сытьково, 50:19:0040201:1008 (0,114 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-268373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство БТ 10/6 кВ 4000 кВА, с врезкой в ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-207 "Ветрово" и КЛ-10 кВ фид. 16 с ПС-555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (4 МВА; 0,3 км; 2 шт.(реклоузер)) | M_I-269740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ячейки РУ-6 кВ ПС-184 "Вахромеево" по трассе ВЛ-6 кВ фид.5/11 с ПС-184 "Вахромеево" (с переводом существующей нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (10,2 км) | M_I-269749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ ПС-160 "Перемилово" по трассе ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-160 "Перемилово" (с переводом существующей нагрузки), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (8,2 км) | M_I-269750 | 6.4876 | 0 | 0 | 6.4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4876 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.4876 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-6 кВ с траснформатором 400 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ лин.563, ВЛ-0,4кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ, РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, д. Овсянниково (0,4 МВА; 0,686 км; 1 т.у.; 4 шт.(прочие)) | M_I-269765 | 0.22717 | 0 | 0 | 0.22717 | 0 | 0.95319 | 0 | 0 | 0.95319 | 0 | 0.72601 | 319.6% | 0 | - | 0 | - | 0.72601 | 319.6% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.11(ЦРП35 ф."Клусово") с ПС-583 "Подъячево" , д.Глухово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,1 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-6 кВ с траснформатором 250 кВА, ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-110 кВ № 669 Рогачево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,57 км; 1 шт.(прочие)) | M_I-269767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с траснформатором 250 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-110/35/6 кВ № 669 Рогачево до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, д.Усть-Пристань (0,25 МВА; 0,081 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-269768 | 0.45972 | 0 | 0 | 0.45972 | 0 | 0.22986 | 0 | 0 | 0.22986 | 0 | -0.22986 | -50% | 0 | - | 0 | - | -0.22986 | -50% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.4 | Строительство КТП-6 кВ с траснформатором 250 кВА, ВЛ-6 кВ фид.10 с ПС-110 кВ № 669 Рогачево, РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, с. Семеновское (0,25 МВА; 0,015 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-269769 | 1.3988 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3988 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3988 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-669 "Рогачево" , с Покровское, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 6,5 км) | M_I-269770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.11 с ПС-669 "Рогачево" , д.Подвязново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 2,5 км) | M_I-269771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.12 с ПС-669 "Рогачево" ,д.Микляево-Абрамцево, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 3,5 км) | M_I-269772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС-148 "Вязовка" , д.Аладьино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 2 км) | M_I-269773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.10 с ПС-669 "Рогачево" , д.Лукьяново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 2,5 км) | M_I-269774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-35/6 кВ № 184 Вахромеево до сооруж. КТП-6/0,4 кВ в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, ОПХ Ермолино (0,4 МВА; 0,38 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-269775 | 0.71539 | 0 | 0 | 0.71539 | 0 | 3.6471 | 0 | 0 | 3.6471 | 0 | 2.9317 | 409.8% | 0 | - | 0 | - | 2.9317 | 409.8% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-6 кВ от фидера 3 ПС-35/6 кВ № 95 Базарово до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, ОПХ Ермолино (0,4 МВА; 0,047 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-269776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.2 с ПС-691 "Лаврово" , д.Ваньково, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 1 км) | M_I-269777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.28 с ПС-555 "Игнатово" , д.Кузнецово, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 1 км) | M_I-269778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.28 с ПС-555 "Игнатово" , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, н.п.Куниснеково (0,25 МВА; 0,5 км) | M_I-269779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП 6/0,4 кВ с траснформатором 250 кВА, ВЛ-6 кВ от фид.4 с ПС-127 "УКиМ" до нов. МТП 6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от МТП 6/0,4 кВ до д.Степаново, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,031 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-269780 | 0.3587 | 0 | 0 | 0.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3587 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3587 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-717 "Мелихово", д.Благовещенское, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 1,5 км) | M_I-269781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.9 с ПС-583 "Подъячево" , д.Попадьино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,5 км) | M_I-269782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.3 с ПС-717 "Мелихово" , в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, н.п.Беклемишево (0,25 МВА; 0,5 км) | M_I-269783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-717 "Мелихово" , д.Гришино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,5 км) | M_I-269784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-160 "Перемилово" , д.Круглино, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,5 км) | M_I-269785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 6кВ с траснформатором 250 кВА ВЛ-6 кВ фид.4 с ПС-127 "УКиМ" , г.Яхрома, ул.Ольговская, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (0,25 МВА; 0,9 км) | M_I-269786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС-67 РУ-6 кВ сек.2 до РТП-5007 РУ-6 кВ сек.1, в т.ч. ПИР МО Красногорский р-н (5 км; 880 кв.м.; 5 000 п.м.) | M_I-269849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от РТП-5033 РУ-6 кВ до РТП-5007 РУ-6 кВ сек.2, в т.ч. ПИР МО Красногорский р-н (4 км; 780 кв.м.; 300 п.м.) | M_I-269850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-67 РУ-10 кВ сек.1,2 до РТП-16158 РУ-10 кВ сек.1,2 8км в т.ч. ПИР МО Красногорский РЭС (16 км; 90 кв.м.; 300 п.м.) | M_I-269851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10кВ от ПС-28 РУ-10 кВ до ЦРП-18 РУ-10 кВ 1ф.2814,2825 кабелем 2АСБ 3х240 с применением ГНБ (10 км; 163 кв.м.; 300 п.м.) | M_I-269852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство фидера КЛ 10 кВ, от ПС-220 "Ельдигино" с установкой БТ 10/6 S-5,6 МВТ на границе д. Рождествено-Протасово на фид.4 ПС Шлюз-6 (6,3 МВА; 11 км) | M_I-269876 | 54.8668 | 0 | 0 | 54.8668 | 0 | 6.5243 | 0 | 0 | 6.5243 | 0 | -48.3425 | -88.11% | 0 | - | 0 | - | -48.3425 | -88.11% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.4 | Строительство КВЛ 6 кВ с установкой двух секционирующих пунктов (АПС и РЛР) c закольцеванием с фид. №5 ПС "Васильково" (1,5 км; 1 шт.(реклоузер); 300 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-269877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство фидера КЛ 10 кВ, от ПС-220 "Ельдигино".в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н с установкой БТ 10/6 S-5,6 МВТ. д. Рождествено-Протасово на фид.7 ПС 95 Базарово (6,3 МВА; 11 км) | M_I-269878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от вновь построенной ТП 1951 (для ос.пункта "Новодачная") до КВЛ 10 кВ лин. 515 с установкой КРН с Ввк в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (2,6 км; 1 300 п.м.) | M_I-269879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство прямого фидера от ПС-325 минуя ЦРП-20 МСК-"Энерго" до проектируемого КРН у оп. №1 л. 574. Снятие нагрузки с фид. 795 (200 А) и перевод по НС на л. 574., в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н. в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (5 км; 1 шт.(РУ); 500 п.м.) | M_I-269881 | 5.1861 | 0 | 0 | 5.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1861 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.1861 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 96 до ПСС-1 фид. 584 , КЛ 6 кВ от ПС 96 до ТП 423, с заменой провода на СИП 3 фид.584 и установкой АПС между оп.1 фид. 795 и оп.1 фид. 584, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (10 км; 1 000 п.м.) | M_I-269883 | 117.8788 | 0 | 0 | 117.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.8788 | -100% | 0 | - | 0 | - | -117.8788 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС-176 Хлебниково МВС, БТ 10/6 S-5,6 МВт, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (6,3 МВА; 1,8 км; 400 п.м.) | M_I-269885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ – ЦРП-11 ПС-176 Хлебниково – ЦРП-33 с применением метода ГНБ в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (1,6 км; 300 п.м.) | M_I-269886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС 325 Луговая с установкой дополнительной ячейки с ВВк, БТ-10/6 кВ мощностью 6,3 МВА, вводной ячейки с ВВк для БТ на территории ПС 474 Парус в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (6,3 МВА; 6 км; 3 шт.(РУ); 2 000 п.м.) | M_I-269887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ЦРП-23 до проектируемой РП с применением метода ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (14,15 км; 12 шт.(РУ); 600 п.м.; 1 шт.(прочие)) | M_I-269888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ от ПС 96 до ПСС-1 фид. 795 с заменой провода и установкой АПС между оп.1 фид. 795 и оп.1 фид. 584, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (6,4 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-269892 | 17.7654 | 0 | 0 | 17.7654 | 0 | 24.2689 | 0 | 0 | 24.2689 | 0 | 6.5036 | 36.61% | 0 | - | 0 | - | 6.5036 | 36.61% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ 776 до сооруж РЛР-6 кВ с применением метода ГНБ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР-6 кВ до ВЛ-6 кВ Ф-4 Шлюз-6, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Мытищи (0,522 км; 292 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-269893 | 5.5393 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 0.44591 | 0 | 0 | 0.44591 | 0 | -5.0934 | -91.95% | 0 | - | 0 | - | -5.0934 | -91.95% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство выносного РП/РУ 3-4 сек. 10 кВ со строительством шинных мостов 10 кВ от силовых трансформаторов до сооружаемых ячеек РП/РУ 10 кВ ПС-110/10/6 кВ Ямуга (№ 759) в составе 6 ячеек, 2-х ТН; расширение существующего РП-72 (0,176 МВА; 2 км; 18 шт.(РУ); 200 п.м.; 30 шт.(прочие)) | M_I-269926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фид. 24702 (ТП-134 – МТП-135) ПС №247 «Малеевка» с установкой Б/Т-2500кВа, реклоузера для связи с ВЛ-6 кВ фид. 35322 (КРН Сидорково – МТП-122), в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (5,5 км; 2 шт.(реклоузер); 13 шт.(прочие)) | M_I-269928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10кВ от ПС-129 до ПС-442 с установкой БТ 10/6, М.О., Талдомский г.о. (10 МВА; 4,5 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ от ПС-129 до ПС-803, М.О., Талдомский г.о. (4,5 км; 3 шт.(прочие)) | M_I-270001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №136 ф.11 ПС 672 "Лешково" до ВЛ-10 кВ лин. 722 ф.210 ПС 197 "Хотьково", с монтажем БТ-2500 кВА около РП-204. (2,5 МВА; 2 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от РП-429 Лин.611 ПС 209 "Ярославкая" до ВЛ-10 кВ оп.8 лин.611 ПС 209 "Ярославская" совместным подвесом (0,5 км) | M_I-270069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №18 лин.1244 ф.44 ПС 545 "Торгашино" до ВЛ-10 кВ оп. №169 лин.519 ф.44 ПС 545 "Торгашино" (8,2 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №60 ф.701 ПС 720 "Заря" до ВЛ-10 кВ оп. №77 ф.705 ПС 720 "Заря" (4,1 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №7 лин.1226 ф.105 ПС 540 "Ярцево" до ВЛ-10 кВ оп. №42 лин.768 ф.103 ПС 540 "Ярцево" (3,3 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №7 лин.№ 1299 ПС-110 кВ № 672 Лешково до ВЛ-6 кВ лин. № 545 ф. № 305 ПС-110 кВ № 533 Вихрево, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район (0,174 км; 5 шт.(прочие)) | M_I-270076 | 0.25852 | 0 | 0 | 0.25852 | 0 | 1.2805 | 0 | 0 | 1.2805 | 0 | 1.022 | 395.3% | 0 | - | 0 | - | 1.022 | 395.3% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №8 Лин.611 ПС 209 "Ярославкая" до ВЛ-10 кВ оп.140 лин.612 ПС 209 "Ярославская" (5,7 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270077 | 2.9231 | 0 | 0 | 2.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9231 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.9231 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №110 лин.582 ф.103 ПС 540 "Ярцево" до ВЛ-10 кВ оп. №26 лин.685 ф.102 ПС 540 "Ярцево" (2,4 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №55 лин.749 ф.75 ПС 691 "Лаврово" до ВЛ-10 кВ оп. №1 лин.538 ф.74 ПС 691 "Лаврово" (3,25 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЦРП-9 фид.113 ПС 209 "Ярославкая" до ВЛ-10 кВ лин.1278 ф.405 ПС 720 "Заря" (0,7 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп.95 фид.134 ПС 159 "Бужаниново" до КВЛ-6 кВ оп.1 лин.778 ПС 159 "Бужаниново", с применением метода ГНБ, под Ж/Д Ярославского направления (0,3 км; 100 п.м.; 2 шт.(прочие)) | M_I-270083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №53 лин.504 фид. 34 ПС 332 "Лифаново" до ВЛ-10 кВ лин. 502 ф.78 ПС 315 "Ченцы" (5,2 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №101 лин.652 ф.45 ПС 545 "Торгашино" до ВЛ-10 кВ оп. №106 лин.528 ф.45 ПС 545 "Торгашино" (6,2 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №25 ф.39 ПС 487 "Рюмино" до ВЛ-10 кВ оп. №13 лин.603 ф.30 ПС 209 "Ярославская" (4,5 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. № 42 лин. 571 ф. 310 до ВЛ-10 кВ оп. № 17 лин. 1151 ф.413, ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский г.о. (0,446 км; 5 шт.(прочие)) | M_I-270087 | 1.9854 | 0 | 0 | 1.9854 | 0 | 0.13808 | 0 | 0 | 0.13808 | 0 | -1.8473 | -93.04% | 0 | - | 0 | - | -1.8473 | -93.04% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №48 лин.541 ф.99 ПС 391 "Подсосино" до ВЛ-10 кВ оп. №101 лин.545 ПС 533 "Вихрево" с монтажём БТ-2500 кВА около РП-233 (2,5 МВА; 4 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-270088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10/6 кВ Октябрьская (№ 35) до РУ-6-10 кВ РП-28 III и IV c , в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Фирсановка (6,28 МВА; 5,2 км; 13 шт.(РУ); 400 п.м.) | M_I-270142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ от яч. с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10 кВ Аэропорт (№ 800) до РУ-6-10 кВ РП-7 I и II c.. в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н (9,99 МВА; 5 км; 200 п.м.) | M_I-270143 | 14.1852 | 0 | 0 | 14.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.1852 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.1852 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство двух КЛ 10 КВ от РУ-10 кВ РП-92 до КТП-254, перевод сети с 6кВ на 10кВ в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н., Вашутинское ш. (1,76 МВА; 3,2 км; 2 шт.(РУ); 400 п.м.) | M_I-270144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ методом ГНБ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ№ 291 до сооруж КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, Новогорск (0,1 км; 12 шт.(РУ); 20 п.м.) | N_I-270145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ взамен существующего КТП-1290 ПС 840 Омега в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, мкрн Фирсановка (0,4 МВА) | M_I-270148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ взамен существующего КТП-1291 ПС 840 Омега, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, мкрн Фирсановка (0,4 МВА) | M_I-270149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-400/6/0,4 кВ взамен существующего КТП-335 ПС 840 Омега, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Химки, мкрн Фирсановка (0,4 МВА) | M_I-270150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство БТ-4000/6/10 кВ с монтажом КРУН, ВЛ-6 кВ, ВЛ-10 кВ на участке между оп. №4 отпайка на ТП-929 ф. Головково, оп. № 40 ф.32816 ПС № 328 "Ожогино", в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (3,15 МВА; 0,1 км; 3 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | M_I-270173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 0 | 1.4509 | 0 | 1.4509 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4509 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство КВЛ от оп.№30 КВЛ ф. ЦРП-49 - ТП-452 до КЛ-10 кВ ф.840704 с установкой 2 АСП (2,979 км; 4 шт.(РУ); 334 п.м.; 11 шт.(прочие)) | M_I-270177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1277 | 0 | 0 | 45.1277 | 0 | 45.1277 | - | 0 | - | 0 | - | 45.1277 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство КЛ 10кВ от ф.840206 до КВЛ-6 кВ ф. ЦРП-3 - ТП-350 с применением метода ГНБ, установкой БТ 6/10 кВ и монтажем ПСС (2,5 МВА; 0,8 км; 2 шт.(реклоузер); 500 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-270178 | 15.2931 | 0 | 0 | 15.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2931 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.2931 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от яч.17 ПС №174 "Лыткарино" до оп.275 ВЛ-6 кВ ф.33 с ПС №23 "Кварц" с установкой 2АСП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с. Верхнее Мячково (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (6,165 км; 1 шт.(реклоузер); 322 п.м.) | M_I-272181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от фид.15 с РП-78 (врезка в районе КТП-609) до фид.4 оп.36 с ПС №755 "Молоково с установкой АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.Остров (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (0,76 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-272191 | 0.14939 | 0 | 0 | 0.14939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14939 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14939 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от фид.8 с ЗТП-232 от оп.25/8 до ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-5 "Колтово" с установкой АСП-10 кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, д.Ледовские Выселки (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (0,3 км; 1 шт.(реклоузер)) | M_I-272199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид.2 с РП-1 оп.61/34 с установкой АСП-6 кВ, ПС №525 "Сорокино", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, в районе д.Зубово (ЦП по кольцеванию сети 6-10 кВ) (0,807 км; 1 шт.(РУ); 195 п.м.; 5 шт.(прочие)) | M_I-272200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-10 кВ №4311 до КВЛ-10 кВ ф.9 с ПС-110 кВ № 355 "Можайск", ВЛ-10 кВ ф.1 РП-10 кВ № 3 от сущ. опоры №5, №7 до КРН №1, РЛР-10 кВ, установка 3АПС, в т.ч. ПИР,МО, Можайский р-н, д. Бараново (1,827 км; 3 шт.(РУ); 190 п.м.; 4 шт.(прочие)) | M_I-272573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9084 | 0 | 0 | 12.9084 | 0 | 12.9084 | - | 0 | - | 0 | - | 12.9084 | - | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-627 до оп 226 ф.13 с ПС №7 "Сандарово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,283 км; 4 шт.(прочие)) | M_I-272605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ, перевод всех присоединений с РП-10 кВ № 70 в сооруж. РП-10 кВ, КЛ от ВЛ-10 кВ опора №1 ф.24 ПС-220 кВ №836 "Слобода" до сооруж. ячейки РП -10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н,д.Аносино (0,348 км; 15 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | M_I-272722 | 0.062992 | 0 | 0 | 0.062992 | 0 | 54.1039 | 0 | 0 | 54.1039 | 0 | 54.041 | 85790% | 0 | - | 0 | - | 54.041 | 85790% | 0 | - | Программа реновации РП и ТП 0,4/6-35 кВ
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ № 64 "Барвиха" до РТП 10 кВ № 5065, установка 1 яч. ВВ 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (4 км; 1 шт.(РУ); 2 000 п.м.) | M_I-272723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РТП-10 кВ, установка 2-х яч. ВВ 10 кВ на ПС 110 кВ № 158 "Мишуково", строительство 2-х КЛ-10 кВ от яч. ВВ 10 кВ на ПС № 158 до сооружаемой РТП-10 кВ, перевод всех присоединений с ТП 10 кВ № 236 на сооружаемую РТП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н (11 км; 12 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | M_I-272727 | 0.83781 | 0 | 0 | 0.83781 | 0 | 194.2111 | 0 | 0 | 194.2111 | 0 | 193.3733 | 23081% | 0 | - | 0 | - | 193.3733 | 23081% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство 4 КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ № 550 "Каринская" до РП 6 кВ № 6 для разгрузки КЛ 6 кВ ф.3, ф.6, ф.16, ф.17 с ПС 110 кВ № 550 "Каринская", в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район (0,68 км) | M_I-272736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2 КЛ 10 кВ от ТП 10 кВ № 26650 до РП 10 кВ № 30, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский район (15 км) | M_I-272739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 6 кВ от РП 6 кВ № 14 до ТП 6 кВ № 6422, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (1,3 км) | M_I-272748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ф.Колхозный Куст ПС-220 кВ № 836 "Слобода", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лешково, 50:08:0050222:107 (0,109 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-273310 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 1.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0801 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0801 | -100% | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.Свитино-2 от оп.29 до оп.63 ТП-351 ПС-220 кВ №25 "Встреча", 2хИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка, 50:26:0180203:374-378, :55 (2,9 км; 2 шт.(прочие)) | M_I-274177 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84583 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.84583 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от оп. 256 до оп. 259 ПС-35 кВ № 568 "Карповка", ВЛ-10 кВ, установка 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, вблизи д. Федчино; 50:19:0030214:290 (0,135 км) | M_I-275035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.4 от ЦРП-13 (взамен сущ.), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.Чехов, с.Дубна, кад.номер: 50:31:0010402:414 Ю8-21-341-72884(720991) (0,112 км) | M_I-275311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф. Обушково РП-80 ф. 73 ПС № 836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Обушковское, д. Захарово; 50:08:0050322:295 (0,074 км) | M_I-276185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф. Жилой поселок КТП-498 ф. 11 ПС-35 кВ № 428 "Глядковская", в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о. Глазовский, д. Мышкино; 50:18:0070203:68 (0,058 км) | M_I-276369 | 0.0080207 | 0 | 0 | 0 | 0.0080207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0080207 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.0080207 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ ф.5 от устанавливаемой опоры до вводной ячейки в секции РУ-10 кВ ТП №1264 (с переустройством существующего участка ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение) с источником питания ПС-110 кВ №468 "Шелковка", ВЛ-10 кВ, с установкой РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Березкино, 50:19:0040502:102 (0,219 км) | M_I-280120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20 до КТП-892 Элсика (взамен сущ.), ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Краснодарская ул, кад.номер: 50:28:0010105:5 Ю8-22-341-87065(724577) (0,467 км) | N_I-283999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТПП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, КЛ-6 кВ ф. 51 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", ВЛ-0,4 кВ от КТП ф. 1 и ф. 2 МТП-2733, установка РЛР-6 кВ с комплектом ИКЗ, КРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, п. Обушковское, 50:08:0050407:178,194,195,212,213,214,215,216,217,219,279,281,284,285,286,287,288,289 (0,16 МВА; 1,15 км; 1 шт.(РУ); 250 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-285670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.3 (взамен сущ.) с ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Юсупово с., кад.номер: 50:28:0110129:772 Ю8-22-341-94360(726445) (0,155 км) | N_I-285740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КВЛ-10 кВ ф.9, 10 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с ПС-110 кВ №708 "Санаторная" для освобождения земельного участка заявителя, 2АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, кад.номер: 50:28:0060214:6 Ю8-22-341-99364(727199) (0,979 км; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | N_I-285916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ ф.4 с ПС-110 кВ №319 "Лаговская" (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) с установкой ЛР-6 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП-63/1 (взамен сущ.), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Молоди кад. номер: 50:31:0030602:1483 Ю8-22-341-97958(727082) (0,368 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-285917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ ф.17 (взамен сущ.) ПС-110 кВ №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с. Остров, ул. Колхозная, д. 148/1, кад. номер: 50:21:0050323:22 Ю8-21-341-72176(720920) (0,182 км) | N_I-285918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9 (взамен сущ.), ПС №721 "Ям" для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Шестово, кад.номер: 50:28:0070102:69 Ю8-22-341-98032(727034) (0,384 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-286475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 1.4772 | 1.4772 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4772 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.1285 до КТП-330 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.312), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Молоково с, кад.номер: 50:21:0060310:1586 Ю8-22-341-108474(734431) (0,052 км) | N_I-288291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-6 кВ ф.21, 2КЛ-10 кВ ф.101, 2КЛ-10 кВ ф.116, КЛ-10 кВ от КРУН-83 до КТП-562 (взамен сущ.) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, с/п Развилковское, р-н Ленинский кад.номер: 50:21:0050101:172 Ю8-22-341-105874(734170) (0,966 км; 138 п.м.) | N_I-288900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП-53 (взамен сущ.), ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Чудиново д. кад.номер: 50:31:0060122:511 Ю8-22-341-108440(734413) (0,05 км) | N_I-291122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 7 от опоры № 27/5 до угловой анкерной опоры № 127, КЛ-10 кВ ф. 7 ПС-35 кВ № 407 "Осташево" от проект. опоры № 21 ВЛЗ-10 кВ до проект. опоры № 22 ВЛЗ-10 кВ, установка 5хРЛР-10 кВ, (взамен ВЛ-10кВ Ф.7 ПС № 407 от опоры №92 до опоры №112) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, поселок Осташевское, 50:07:0080305:366" (2,643 км; 125 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-291302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство маслосборника на ПС-110 кВ № 430 "Лопатино" (1 шт.(прочие)) | N_I-292710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство маслосборника на ПС-110 кВ № 113 "Колыберово" (1 шт.(прочие)) | N_I-292711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ фид.312 (взамен сущ.), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, кад. 50:21:0060310:1575, 50:21:0060310:1577, 50:21:0060310:1579 Ю8-22-341-115370(735233) (0,34 км) | N_I-293131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ фид.20 (взамен сущ.), ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО., го Домодедово, село Домодедово, ул. Зорин лес, уч. 1, кад. 50:28:0000000:42358 Ю8-22-341-116674(735257) (0,217 км; 1 шт.(реклоузер); 45 п.м.) | N_I-293132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с питающим центром ПС-35 кВ №528 "Манеж", с установкой АСП-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д. Раменье (0,2 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 №462 "Середа" до ф.8 с питающим центром ПС-35 кВ №462 "Середа", с установкой АСП 10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, д. Середа (0,1 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-1 РП-34 до ВЛ-6 кВ Л-1 РП-6 с питающим центром ПС-110 кВ №118 "Кубинка", с установкой АСП-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ (1,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Троицкое (1,4 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" до ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", с установкой 2хАСП-10кВ, 4хРЛР-10 кВ (ВЛЗ-1,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово (1,5 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | N_I-293809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №395 "Панфиловская" ф.14 до ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-302, (ВЛ 10 кВ-5 км, ЛР-10 кВ-1шт), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Петелино (5 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-6/0,4 кВ в габ. 400 кВА с установкой трансформатора 250 кВА с питающим центром ПС-110 кВ №118 "Кубинка", ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-2 РТП-6 кВ №2, ВЛ-0,4 кВ от сооружаемой КТП-6/0,4 кВ до ТП-1208 (ВЛ-6 кВ - 0,83 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подлипки (0,25 МВА; 0,95 км) | N_I-293813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 РП-46 до ВЛ-10 кВ ф.1 РП-22 с питающим центром ПС-35 кВ №724 "Збышки",(ВЛ 10 кВ-2,7 км, ЛР- 10кВ- 2шт), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Бели (2,7 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 до ВЛ-10 кВ ф.13 с питающим центром ПС-110 кВ №355 "Можайск", (ВЛ 10 кВ-0,1 км, ЛР-10 кВ-2шт), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Михайловское (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-293815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от ф.5 ПС 35 кВ № 738 "Полушкино" до ТП-1329 (ВЛ-6 кВ - 1,1 км, КЛ-6 кВ - 0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Полушкино (1,9 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-293846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС-110/10/6 кВ № 35 Октябрьская до ВЛ-6кВ отпайки на КТП-348 - КТП-353 кв.Усково, установка АСП для связи с ВЛ-6кВ фид.ВЛ 6 кВ ф.ЦРП-17с.2-КТП-1230+КТП-348, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, кв.Усково (3 км; 1 шт.(реклоузер); 200 п.м.) | N_I-293873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10кВ от КТП-10/0,4 кВ № 223 до сооружаемого КТП-10/0,4 кВ в СНТ "Отдых Плюс", замена неизолированного провода А-50 на изолированный СИП2 на ВЛ-0,4 кВ в СНТ "Отдых Плюс", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский район, СНТ "Отдых Плюс" (0,25 МВА; 1,1 км) | N_I-293877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство нового фидера с ПС-110 кВ № 826 Гальцово с установкой БТ-2500 кВА для врезки в ВЛ-6 кВ л.834., в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район (2,5 МВА; 7 км; 3 шт.(прочие)) | N_I-293878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10кВ, с установкой АСП-10кВ ,РЛР-10кВ, заменой КТП 10/0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВа, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, НП Лира и К (0,4 МВА; 0,85 км; 1 шт.(реклоузер); 200 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-293939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10кВ, установка ячеки КСО 298 в ТП-125 (кольцевание), в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (2,2 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.) | O_I-293940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6кВ с заменой ячеек КСО 298 10 кВ в ТП 10/0,4 кВ №718 в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Козино (1,3 км; 8 шт.(РУ); 120 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-293941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ от ВЛЗ-10кВ Лин.1087 ПС №540 "Ярцево", в т. ч. ПИР МО Сергиево-Посадский р-н (0,25 МВА) | O_I-293959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 6-10кВ. Строительство отпайки до КТП-378 по Фид.528, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2,5 км) | N_I-293988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 140 "Радищево" до сооруж. РП с. 1,2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (14,059 км; 1 778 п.м.) | N_I-294025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4084 | 0 | 0 | 2.4084 | 0 | 2.4084 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4084 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до 1,2 с. РТП-10/0,4 кВ № 98, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (13,954 км; 1 922 п.м.) | N_I-294026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8565 | 0 | 0 | 13.8565 | 0 | 13.8565 | - | 0 | - | 0 | - | 13.8565 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ПС-555 Игнатово , установка 2-х БТ-4000 кВА, строительство 2-х РП на 18 ячеек в районе д. Внуково, строительство КЛ-6 кВ, ПИР, МО, Дмитровский р-н (8 МВА; 7,4 км; 20 шт.(РУ); 800 п.м.; 9 шт.(прочие)) | N_I-294111 | 159.4268 | 0 | 0 | 159.4268 | 0 | 10.6247 | 0 | 0 | 10.6247 | 0 | -148.8021 | -93.34% | 0 | - | 0 | - | -148.8021 | -93.34% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-33 Апрель , установка 2-х ячеек, установка 2-х БТ-4000 кВА, строительство РП на 18 ячеек в районе д. Ульянки, строительство КВЛ-6 кВ, ПИР, МО, Дмитровский р-н (8 МВА; 16,5 км; 13 шт.(РУ); 1 500 п.м.; 5 шт.(прочие)) | N_I-294160 | 171.8851 | 0 | 0 | 171.8851 | 0 | 14.4689 | 0 | 0 | 14.4689 | 0 | -157.4162 | -91.58% | 0 | - | 0 | - | -157.4162 | -91.58% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.4 | Строительство ТП-6/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ фид.25, ПС-110 кВ № 555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.о. Дмитров, СНТ им. Мичурина (0,25 МВА; 1,05 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-294172 | 1.2311 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2311 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2311 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РТП-38 до сек.1,2 РП-37 (взамен сущ.), в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-46759(715081) (0,6 км) | N_I-294470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от яч.108, яч.207 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РП-37, ЛЭП-10 кВ от яч.104, яч.802 ПС №859 "Бутово" (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-46896(715128) (1,932 км; 285 п.м.) | N_I-294471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3348 | 0 | 0 | 0 | 2.3348 | 2.3348 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3348 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.205 с ПС №755 "Молоково" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47129(715195) (0,105 км) | N_I-294472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ф.3,10 с ПС №174 "Лыткарино" (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47189(715207) (0,204 км; 50 п.м.) | N_I-294473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.9 с РП-25 (взамен сущ.), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-21-340-47635(715335) (1,5 км) | N_I-294474 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 4.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.676 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.676 | -100% | -
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 "Расторгуево" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-52237(716440) (0,62 км; 620 п.м.) | N_I-294475 | 21.7002 | 0 | 0 | 0 | 21.7002 | 1.6507 | 0 | 0 | 0 | 1.6507 | -20.0495 | -92.39% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -20.0495 | -92.39% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 "Расторгуево" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-52250(716445) (0,5 км; 500 п.м.) | N_I-294476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40685 | 0 | 0 | 0 | 0.40685 | 0.40685 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40685 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.312 с РТП-7, ЛЭП-10 кВ ф.3 от ПС №755 "Молоково" до РТП-20 (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-52278(716460) (0,15 км; 150 п.м.) | N_I-294477 | 10.5001 | 0 | 0 | 0 | 10.5001 | 90.5681 | 0 | 0 | 0 | 90.5681 | 80.068 | 762.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 80.068 | 762.5% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.115, ф. 118 с ПС №500 "Некрасовка" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-49152(715631) (0,18 км; 180 п.м.) | N_I-294478 | 11.2501 | 0 | 0 | 0 | 11.2501 | 14.4699 | 0 | 0 | 0 | 14.4699 | 3.2198 | 28.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.2198 | 28.62% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ф.363 с ТП-63, ЛЭП-10 кВ ф.1285 до КТП-330 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ и ВЛ-10 кВ), ПС №755 "Молоково", ГНБ, блок-тр-р 2500 6/10 кВ, 2АСП-10 кВ, 2 АСП-6 кВ, 3ЛР-10 кВ, 3 ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-46984(715150) (1,3 км; 4 шт.(реклоузер); 410 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-294479 | 35.9454 | 0 | 0 | 0 | 35.9454 | 113.7601 | 0 | 0 | 0 | 113.7601 | 77.8146 | 216.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 77.8146 | 216.5% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 "Расторгуево", ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от яч.108, яч.207 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РП-37, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РП-39 до сек.1,2 КРН-89 (взамен сущ.), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47255(715226) (1,431 км; 258 п.м.) | N_I-294480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 0 | 0 | 0 | 1.3103 | 1.3103 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3103 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РТП-38 до сек.1,2 РП-37 (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47166(715203) (0,4 км; 160 п.м.) | N_I-294481 | 9.5662 | 0 | 0 | 0 | 9.5662 | 21.6846 | 0 | 0 | 0 | 21.6846 | 12.1183 | 126.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 12.1183 | 126.7% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 "Расторгуево", ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от яч.108, яч.207 ПС №859 "Бутово" до сек.1,2 РП-37, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РП-39 до сек.1,2 КРН-89 (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47232(715219) (11,907 км; 7 шт.(РУ); 3 831 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-294482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2368 | 0 | 0 | 0 | 5.2368 | 5.2368 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2368 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство РП-10 кВ с установкой ячеек, телемеханики, КВЛ-10 кВ от ф. Дзержинский, ф. Повадино, ф. Геофизика до сооруж. РП-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино (0,841 км; 14 шт.(РУ); 30 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.324 | 0 | 0 | 6.324 | 0 | 6.324 | - | 0 | - | 0 | - | 6.324 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 71 "Поварово" до сооруж. РП сек. 1, 2, с установокй ячеек на сек. шин 1,2 в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 71 "Поварово", в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н, д.Задорино (12,825 км; 2 шт.(РУ); 2 437 п.м.) | N_I-294816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ с установкой ячеек, телемеханики, КЛ-10 кВ от сооруж. РП-10 кВ до сооруж. ВЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,36 км; 14 шт.(РУ); 76 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4031 | 0 | 0 | 8.4031 | 0 | 8.4031 | - | 0 | - | 0 | - | 8.4031 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 829 "Время" до сооруж. РП-10 кВ сек. 1,2, с установокй ячеек на сек. шин 1,2 в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 829 "Время", т. ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н. в районе д. Жилино-д.Веревское (15,372 км; 2 шт.(РУ); 2 914 п.м.) | N_I-294818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство помещения (серверной) на резервном ЦУС для размещения оборудования информационной безопасности филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, г. Можайск, ул. Мира, д. 107 (1 шт.(прочие)) | O_I-294956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-220 кВ Очаково-Красногорская, КЛ-220 кВ ТЭС Лыково-Сколково с переустройством ВЛ-220 кВ Очаково-Красногорская, ТЭС Лыково-Сколково, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, п. Рублево, ТСН "Рублевские просторы", 50:20:0010112 (3 км; 3 800 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-295052 | 380.7636 | 0 | 0 | 0 | 380.7636 | 385.7927 | 0 | 0 | 0 | 385.7927 | 5.0291 | 1.321% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.0291 | 1.321% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ между оп.75 ф.8 РП-46 и оп.469 ф.15 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" с установкой 2хРЛР-10 кВ (ВЛЗ 10 кВ-2,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск (2,7 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-295217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2хКЛ-6 кВ перемычки между фид. Борзые от РП 72 до фид. 23 от ПС-110 кВ №260 "Дедово", с установкой РЛР-6 кВ (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Борзые (1,2 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ фид. Новинковский ТП-298 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Сераксеево, д.29А кад.номер: 50:32:0050208:158, 50:32:0050208:169 Ю8-22-341-114527(735129) (1,13 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-295576 | 4.2993 | 0 | 0 | 0 | 4.2993 | 0.089692 | 0 | 0 | 0 | 0.089692 | -4.2096 | -97.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.2096 | -97.91% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-18 (взамен сущ.), ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, Кулаково д. кад.номер: 50:23:0040110:18 Ю8-22-341-122641(735829) (0,884 км) | N_I-295577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф. 27 (взамен сущ.), ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО., г. Раменское, Загорново с., Школьная ул., кад.номер: 50:23:0020271:1328 Ю8-22-341-126783(736061) (0,084 км) | N_I-295578 | 0.55634 | 0 | 0 | 0 | 0.55634 | 0.28199 | 0 | 0 | 0 | 0.28199 | -0.27435 | -49.31% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27435 | -49.31% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КТП-10 кВ с траснформатором 250 кВА, ВЛ-10 кВ, установка АПС, СНТ Энергия, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район (0,25 МВА; 0,8 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | N_I-295618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство пункта трансформации (ПТ) 35/10 в пролете опор 33-34 ВЛ 35кВ Солнечногорск-Ванино, установка Т-1 6300/35/10кВ, АСП-35 кВ (реклоузер) в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (6,3 МВА; 2,7 км; 3 шт.(реклоузер); 134 кв.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-295620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от л.775 д.Большая Черная, строительство ТП-6/0,4 с установкой трансформатроа 250кВА , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (0,25 МВА; 0,15 км) | N_I-295622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10кВ от л.652 д.Федоскино, строительство ТП-10/0,4 с установкой трансформатроа 250кВА , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (0,25 МВА; 0,35 км) | N_I-295628 | 1.1845 | 0 | 0 | 1.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1845 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1845 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6кВ от Ф-45 д.Грибки ориентировочной длиной 0,1км провод СИП-3х95, строительство ТП-6/0,4 с установкой трансформатроа 250кВА , в т. ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он (0,25 МВА; 0,1 км) | N_I-295631 | 1.5516 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5516 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5516 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство БТ-4000 кВА между КВЛ-10 кВ фид.9 с ПС-600 "Трудовая" и КВЛ-6 кВ фид.6 с ПС-184 "Вахромеево", установка ячейки в ТП-733, установка 2-х ячеек для БТ (6 кВ, 10 кВ), строительство ВЛ заходов на БТ - 0,2 км, в.ч. ПИР, МО, Дмитровский район (4 МВА; 0,6 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-295633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ПТ 35/10 кВ с траснформатором 6,3 МВА, ВЛ-35 кВ,установка АПС-35 кВ, строительство КЛ-10 кВ АСБ 3*240, установка АПС 10 кВ, д. Кореньки, в т.ч. ПИР, МО, Клинский район (6,304 МВА; 2,6 км; 2 шт.(реклоузер); 4 489 кв.м.; 220 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-295674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.Бабкино и КЛ-10 кВ ф.Сокольники РП-51 ПС-220 кВ №475 "Луч", 4хУРЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, М.О, Истринский район, с/п Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:472 (1,223 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-295683 | 1.6984 | 0 | 0 | 0 | 1.6984 | 0.14118 | 0 | 0 | 0 | 0.14118 | -1.5572 | -91.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5572 | -91.69% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС №384 "Елисеево" на ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №384 "Елисеево", ИТКЗ с УСПД, ПРВТ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Мещерское, д.Ивино, д.Зыкеево (3,902 км; 12 шт.(прочие)) | N_I-295816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50759 | 0 | 0 | 0.50759 | 0 | 0.50759 | - | 0 | - | 0 | - | 0.50759 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фид.14 с ПС №654 "Вентилятор" с установкой блок-тр-ра 6/10 кВ 4000 кВА, КВЛ-10 кВ от проект. блок-тр-ра до ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12 ПС №712 "Гришенки" (с целью перевода части нагрузок), АСП-6 кВ, 2АСП-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,Чеховский р-н, д.Крюково, д.Красные орлы (2,284 км; 3 шт.(реклоузер); 80 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-295823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3859 | 0 | 0 | 1.3859 | 0 | 1.3859 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3859 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство КЛ 6кВ на РП-55 фид. 18129-Б, 18130-Б, с установкой дополнительных ячеек на ПС-181 и РП-55, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (11,2 км; 4 шт.(РУ); 1 000 п.м.) | N_I-295860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400кВА, ВЛ-10 кВ ТП-3416 ф.2 ПС 110 кВ №683 Ядрошино, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино ДНП "Рижская роза" (0,4 МВА; 0,2 км) | N_I-296489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400кВА, ВЛ-10 кВ ТП-3486 ф.8 ПС 110 кВ №683 Ядрошино, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Шебаново ДНП "Новорижские дачи" (0,4 МВА; 0,2 км) | N_I-296490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС 35 кВ №618 Никольская, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,3 км; ВЛИ-0,4 кВ -0,1 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Городище, д.Варвариха (0,25 МВА; 0,4 км) | N_I-296572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.191 фид 9 РП-40 ф.9 ПС 110 кВ №701 Сухарево, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4км; ВЛИ-0,4 кВ - 0,15 км) в т.ч, МО, Рузский р-н, д. Васильевское (0,25 МВА; 0,55 км) | N_I-296573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.49 фид 16 ПС 110 кВ №468 Шелковка, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Надежда" (0,16 МВА; 0,21 км) | N_I-296574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА , реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-4217 ф..11 ПС 35 кВ№428 Глядковская, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,4 км; ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д. Решники (0,25 МВА; 0,6 км) | N_I-296575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-151 ф.9 ПС 35 кВ №724 Збышки, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км; ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Красновидово (0,25 МВА; 0,75 км) | N_I-296576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-3290 ф.1 ПС 110 кВ №704 Макарово, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км) , в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, ДНП Можайское раздолье (0,25 МВА; 0,75 км) | N_I-296577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-53 ф.1 ПС 110 кВ №704 Макарово , ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км; ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Ченцово (0,25 МВА; 0,85 км) | N_I-296578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА , реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС № 287 Корытово, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, КП "Загородный (0,25 МВА; 0,75 км) | N_I-296579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА , реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.37 ПС 110 кВ № 334 Немчиновка, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сколково (0,25 МВА; 0,75 км) | N_I-296580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА , реконструкция ВЛЗ-10 кВ ПС 110 кВ №189 Успенская, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, ПКИЗ "Назарьево", п.Назарьево (0,25 МВА; 0,75 км) | N_I-296581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА , реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС 110 кВ №683 Ядрошино, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, КП "Мастерград" (0,25 МВА; 0,75 км) | N_I-296582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-3416 ф.3 ПС 110 кВ №683 Ядрошино, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км; ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ядромино "Рижская роза" (0,4 МВА; 0,85 км) | N_I-296583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-3486 ф.8 ПС 110 кВ №683 Ядрошино, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Шебаново "Новорижские дачи" (0,4 МВА; 0,75 км) | N_I-296584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-3837 ПС-35 кВ №542 «Петровская», ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,5 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Новопетровское "Нордик" (0,4 МВА; 0,75 км) | N_I-296585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-3083 ф17 ПС 110 кВ №802 Духанино, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, истринский р-н, д. Адуево (0,4 МВА; 0,78 км) | N_I-296586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ ТП-3094 ф16 ПС 110 кВ №802 Духанино, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,25км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, ДНП "Поляны" (0,25 МВА; 0,85 км) | N_I-296587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3733 по существующим опорам ПС 110 кВ №683 Ядрошино (1,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Лужки "Мастер град" (1,4 км) | N_I-296588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3462 по существующим опорам ПС 110 кВ №683 Ядрошино (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Лужки "Мастер град" (1,2 км) | N_I-296589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-2199 по существующим опорам ПС 110 кВ №683 Ядрошино (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Карасино ДНП "Эдальго" (0,3 км) | N_I-296590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3436 частично по существующим опорам ПС 110 кВ №683 Ядрошино (0,3 км, из них 0,2 по существующим порам), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Воскресёнки СНТ "Воскресёнки" (0,3 км) | N_I-296591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3837 по существующим опорам ПС 35 кВ №542 Петровская (2,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н с. Новопетровское "Нордик" (2,2 км) | N_I-296592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3606 по существующим опорам ПС 110 кВ №683 Ядрошино (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Шеино. (0,6 км) | N_I-296593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-201 ПС 110 кВ №423 Румянцево (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Румянцево (0,8 км) | N_I-296594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатор 250 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ 0,4 км от ВЛЗ-10кВ ф.17 от РП-124 ПС 110 кВ №836 Слобода (0,4 кВ км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (0,25 МВА; 0,4 км) | N_I-296595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3580 по существующим опорам ПС 110 кВ №802 Духанино (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино (1,2 км) | N_I-296596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3165 по существующим опорам ПС 110 кВ №551 Пернатово (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово (1,2 км) | N_I-296597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3100 по существующим опорам ПС 110 кВ №802 Духанино (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, ТСН "Рига" (0,7 км) | N_I-296598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3217 по существующим опорам ПС 35 кВ №196 Выползово (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Ивановское (0,6 км) | N_I-296599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-3114 по существующим опорам ПС 35 кВ №307 Лыщево (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Верхуртово (0,7 км) | N_I-296600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.455 фид.8 ПС-719 до оп.443 фид.1 РП-3 ПС 110 кВ №355 Можайск (1,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (1,2 км) | N_I-296601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от фид.3 ЦРП-1 до ВЛ-10 кВ фид.4 ЦРП-1 ПС 110 кВ №423 Румянцево, с установкой РЛР-10 (0,1 км), в т.ч. ПИР МО, Истринский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 до ВЛ-10 кВ фид.6 ПС-110 №714 "Давыдково", с установкой RM6 IIDI (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО Истринский р-н, д.Давыдково (0,3 км; 1 шт.(РУ)) | N_I-296603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ф.23 от РП-152 до КВЛ-6кВ ф.Борзые с РП-72 ПС 110 кВ №836 Слобода, с установкой РЛР-6 кВ (0,9 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (0,9 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-296604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фид.2 РП-32 оп.82 с ВЛ-10 кВ ф.3 РП-32 оп.128 ПС 110 кВ №249 Шевардино,с установкой АСП-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (1,5 км), в т.ч. ПИР МО, Можайский р-н (1,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.2 ПС-249 оп.160 с ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-249 оп.811 ПС 110 кВ №249 Шевардино, с установкой АСП-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н (0,7 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф.6 ПС-714 до ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-714 ПС 110 кВ №714 Давыдково, с установкой АПС-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (2,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (2,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф.8 ПС-714 до ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-714 ПС-110 №714 "Давыдково", с установкой АПС-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (1,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (1,7 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6кВ от ф.71 от ПС-483 до КВЛ-6кВ ф.3 ПС-35 кВ №292 "Крылово", с установкой АСП-6 кВ, 2хРЛР-6 кВ (1,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (1,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ф.Еремеево от РП-44 до РП-122 ПС 110 кВ № 435 Полянка, с установкой АСП-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (2,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (2,1 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от ф.Санниково с РП-23 до ПС-110 кВ №435 "Полянка", с установкой АСП-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (2,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (2,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.Ивановский от РП-55 до ВЛ-10 кВ ф.Куйбышево от РП-24 ПС 35 кВ №196 Выползово, с установкой АПС-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ (1,5 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н (1,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-296612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП № 138 до КВЛ-10 кВ ф. МАИ, установка дополнительных 2 ячеек в РУ-10 кВ РП-10 кВ № 138, БРП-10 кВ закрытого исполнения в ж/б корпусе с 11 ячейками, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Есипово, пос. Жуково (5,632 км; 13 шт.(РУ); 207 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-296853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1844 | 0 | 0 | 8.1844 | 0 | 8.1844 | - | 0 | - | 0 | - | 8.1844 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Солнечногорского РЭС
2.4 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа) в разрез КЛ-6 кВ фид. 1 с ПС №654 "Вентилятор" (между ТП-391 и ТП-1539), строительство КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, фид. с ПС №654 "Вентилятор" с установкой ИКЗ КЛ с УСПД, строительство ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки КТП-391), ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Перкурово (0,4 МВА; 0,142 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-297023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 1.3497 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3497 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ВЛИ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. Мелихово с ТП-142, СП-6 кВ (ВР), ВЛЗ-0,4 кВ (для разгрузки КТП-25), ПС №358 "Ерино", в т. ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мелихово (0,4 МВА; 0,09 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ кабельного исполнения, строительство КЛ -10 кВ, ИТКЗ с УСПД, строительство ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки КТП-1261), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, ДНТ "Снежная Долина-2" (0,4 МВА; 0,643 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 14, СП-10 кВ (ВР), строительство ВЛИ-0,4 кВ (Для разгрузки КТП-1404), ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково. ТСН «Малиновка (0,25 МВА; 0,738 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-297210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 10, СП-6 кВ (ВР), строительство ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки КТП-1250), ПС №357 "Елохово", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Филиповское, ДП "Филипины" (0,16 МВА; 0,182 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 14 с ЦРП-8, СП-10 кВ (ВР), ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки БМКТП-326 д. Пронино), ПС №478 "Талеж", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,25 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-6 к В от ВЛ-6 кВ фид.3, ПС №272 "Егоровка", 2ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов,д. Булгаково (0,25 МВА; 0,178 км; 2 шт.(прочие)) | N_I-297261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), строительство КЛ-10 кВ от КТП-1385, ИТКЗ с УСПД, строительство ВЛИ-0,4 кВ, ПС №615 "Бугры", в т ч ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Масново-Жуково СНТ "Васильково" (0,63 МВА; 1,128 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-297277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28126 | 0 | 0 | 0.28126 | 0 | 0.28126 | - | 0 | - | 0 | - | 0.28126 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 4, СП-10 кВ (ВР), ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки ЗТП-400), ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, п. Новый Быт (0,4 МВА; 0,037 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-297657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2ЛЭП-6кВ от сущ. ячеек РУ-6 кВ ПС №7 Сандарово до ВЛ-6 кВ фид. 17, фид.47 с ПС №382 "Венюково", 2АСП-6 кВ (Для снижения токов нагрузки СН 6 кВ ПС №382 Венюково), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (16,722 км; 2 шт.(реклоузер); 802 п.м.; 4 шт.(прочие)) | N_I-297659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0809 | 0 | 0 | 6.0809 | 0 | 6.0809 | - | 0 | - | 0 | - | 6.0809 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №407 "Осташево" с переустройством ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О., г.Волоколамск, с.Осташево, вблизим д.Токарево, 50:07:0080305:784 (0,372 км; 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство АСП-10 кВ №166 (взамен сущ.) на КЛ-10 кВ ф.21 с ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, д.Коледино кад. №50:27:0020709:277 Ю8-22-343-139249(737364) (1 шт.(прочие)) | N_I-297835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ПС 35 кВ Бегичево. Строительство воздушной отпайки на ПС 35 кВ Бегичево от ВЛ 35 кВ Егоровка-Мишуково (10,004 МВА; 0,05 км; 5 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 577 кв.м.; 50 п.м.; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | N_I-297914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8392 | 0 | 0 | 1.8392 | 0 | 1.8392 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8392 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство 3ЛЭП-6 кВ фид. 25, фид. 5, фид. 38 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) с ПС №747 "Весенняя", 2АСП-6 кВ, 6ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г, Климовск мкр., кад.номера: 50:56:0030503:2098, 50:56:0030503:2096, 50:56:0030503:2097, 50:56:0030503:2099 Ю8-22-343-134427(736798) (1,674 км; 3 шт.(РУ); 54 п.м.; 6 шт.(прочие)) | N_I-297961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8612 | 0 | 0 | 0 | 18.8612 | 18.8612 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 18.8612 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ фид. 17, фид.20 с ПС №617 "Сырово", фид. 5 с ПС №173 "Новоцементная" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Бяконтово д. с кад.номерами 50:27:0020551:497, 50:27:0020545:593 Ю8-22-341-118650(735534) (0,481 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | N_I-298512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 0 | 0 | 0 | 3.0425 | 3.0425 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0425 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ фид.3 с РП-9, фид.5 с РП-31 с ПС №721 "Ям" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Семивраги д., кад.номер: 50:28:0070302:194 Ю8-22-343-139210(737391) (0,186 км) | N_I-298513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18298 | 0 | 0 | 0 | 0.18298 | 0.18298 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.18298 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф. Давыдковский РТП-10 кВ № 128 от сооруж. ВЛ-10 кВ до оп. 17 ВЛ-10 кВ ф. Дывыдовский ПС-110кВNo483"Ивановская" (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, 4РЛР-10 кВ, ВЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г.Истра, д.Котово, 50:08:0060129:229 (0,387 км; 4 шт.(прочие)) | N_I-298892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ фид. 5, фид.7 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ), ПС №320 "Новодомодедово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-22-343-137970(737264) (0,878 км) | N_I-298902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3846 | 0 | 0 | 0 | 4.3846 | 4.3846 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3846 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ ф.3 с РП-25 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №721 "Ям", 2КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Белеутово д., кад.номер: 50:21:0080306:3852, 50:21:0080306:3851, 50:21:0080306:3838, 50:21:0080306:3841 Ю8-22-343-141414(737642) (1 км; 2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-299305 | 6.7587 | 0 | 0 | 0 | 6.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7587 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.7587 | -100% | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ (14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от 2-х проект. яч. РУ-10 кВ ПС № 509 "Пахра" до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ нов. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово (11,6 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-299381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) ф.Воскресенки РТП 10 кВ № 579 ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино" для освобождения земельного участка, в т.ч. ПИР, М.О., Истринский р-н, пос.Костровское, д. Воскресенки, 50:08:0060454:98 (0,25 км) | N_I-301570 | 0.90469 | 0 | 0 | 0 | 0.90469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90469 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.90469 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.71 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, УРЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР, М.О, Истринский район, с/п Ивановское д.Петровское, 50:08:0050344:296,297,298,339,907,974,987,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1120,1121,1122 (0,6 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-302511 | 2.3912 | 0 | 0 | 0 | 2.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3912 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3912 | -100% | Приостановлено/Исключено приказом
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от КРН №17 ф. 24 ПС-110 кВ № 483 "Ивановская", с переустройством ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Петровское, 50:08:0050344:907, :296, :297, :987, :989, :995, :974, :997, :1000, :1104, :1122, :1135, :1140, :1142, :1151, :1153, :1155 (0,42 км) | N_I-303153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ л. 613 РП-258 д.Федоровское до ЦРП-5 д.Рахманова с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, в районе д.Щеглово (0,151 км; 1 шт.(прочие)) | N_I-303483 | 0.25139 | 0 | 0 | 0 | 0.25139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25139 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.25139 | -100% | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ ЦРП2 - ТП1008 - ТП1010 - КТП 1012 п.Отрадное - Светлые горы - Горки-5 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г.Красногорск, д.Марьино (1,08 км; 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | N_I-303484 | 9.662 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.662 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.662 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с установкой 2-х АСП-10 кВ и заходом в КТП-250-10/0,4кВ проходного типа (взамен сущ. МТП-1799), КТП-100-10/0,4кВ с кабельным вводом (взамен сущ. ТП-59), ГНБ, 2АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-23-343-161139(912957) (0,35 МВА; 0,61 км; 2 шт.(РУ); 40 п.м.) | N_I-305297 | 11.1408 | 0 | 0 | 0 | 11.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1408 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.1408 | -100% | -
2.4 | Строительство МТП-10/0,4 кВ (взамен сущ. МТП-10 кВ № 2111), ВЛ-0,4 кВ от рек. МТП-10/0,4 кВ № 2111 до сущ. опоры № 3 ВЛИ-0,4 ф.3 (взамен существующих) для освобождения земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Соколовское, д. Лопотово (0,25 МВА; 0,1 км) | O_I-308485 | 1.3144 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 2.3675 | 1.0531 | 80.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0531 | 80.13% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.19 ПС-110 кВ №802 "Духанино", с переустройством ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Адуево, 50:08:0040242:720 (0,147 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-308751 | 0.68401 | 0 | 0 | 0 | 0.68401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68401 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.68401 | -100% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ № 3 до сооруж. КРУН-10 кВ, КЛВ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ до сооруж. РЛР-10 кВ №1, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР-10 кВ №1 с переустройством ВЛЗ-6 кВ л.567 от ЦРП-6 кВ № 32 до МТП-6/0,4 кВ № 38 в воздушно-кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, г. Химки, кв. Ивакино (0,756 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-309341 | 9.8413 | 0 | 0 | 0 | 9.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8413 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.8413 | -100% | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. оп. до оп. № 16 путем врезки в сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562, ВЛЗ-10 кВ от оп. № 13 до врезки в сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562 (переустройство ВЛЗ-10 кВ ф. «Повадино» отп. на КТП-10/0,4 кВ № 2562 в воздушно-кабельное исполнение) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, вл. 1004 (0,095 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-310288 | 0.62105 | 0 | 0 | 0 | 0.62105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62105 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.62105 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ № 316 "Дарьино" до РП 6 кВ № 5032, установка дополнительной яч. ВВк в РП 6 кВ № 5032, АСТУиТМ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Солослово (4 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-312414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2хКЛ-6кВ от ПС 110 кВ № 189 "Успенская" до РТП-6 кВ № 5060, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, п. Горки-1 (13,6 км) | O_I-312415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2хКЛ-6 кВ от РТП 6 кВ № 5060 до РТП 6 кВ № 5063, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцовский, д. Назарьево (11 км) | O_I-312416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС 110 кВ № 67 "Усово" до РТП 6 кВ № 5033, установка дополнительной ячейки на 2 секции 6 кВ ПС 110 кВ Усово, АСТУиТМ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о. (2,6 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-312417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ 5006 гамма от ПС 110 кВ № 189 "Успенская" до РТП 6 кВ № 5006, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (1,84 км) | O_I-312442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ 5006 дельта от ПС 110 кВ № 189 "Успенская" до РТП-6 кВ № 5006, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, Одинцовский г.о. (2,117 км) | O_I-312443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ и заводом в него ф. 7 с ПС Ядрошино, ф. 3 с ПС Никольское, ф.Онуфпиево, ф. Перелески с ПС Ядрошино, монтаж 3 ЛР 10 кВ, демонтаж КРУН 10 кВ № 258 в т.ч. ПИР. МО, Истринский р-н, к.п. Перелески (3,7 км; 12 шт.(РУ); 5 шт.(прочие)) | O_I-312461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ, строительство 2-х КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ № 550 "Каринская" до нового РП 10 кВ, реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 7 от ПС 110 кВ № 683 "Ядрошино" с установкой АСП 10 кВ, 2-х ЛР 10 кВ, АСП 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО. Одинцовский р-н, с.Каринское (10 км; 12 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | O_I-312462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от РТП № 102 до ТП № 434 с.1 с переустройством ВЛЗ-10 кВ ТП-1026 - ТП-1077 – КТП-1028 – РТП-102 – ПР-434 до. оп. 17 в воздушно-кабельное исполнение (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово (1,765 км; 8 шт.(РУ)) | O_I-313264 | 28.9961 | 0 | 0 | 0 | 28.9961 | 24.1707 | 0 | 0 | 0 | 24.1707 | -4.8254 | -16.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.8254 | -16.64% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ ф.10 от ПС №320 "Новодомодедовская" до оп.1, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2023г) (6 км) | O_I-313777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ (второго питания) от РП-10 кВ №2 до оп.100 фид.2, ПС №491 "Прудная" в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2023г) (4,82 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-313778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ (второго питания) от РП-10 кВ №2 до КТП-901 фид. 2, реконструкцией РП-10 кВ № 2 с заменой 12 ячеек и уст-кой 1 доп. ячейки, ПС №491 "Прудная" в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2023г) (5,15 км; 13 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | O_I-313779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10/6 кВ от ПС №509 "Пахра" до ТП-350 с установкой БТ-10/6кВ 6300кВА, реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №760 с заменой на БКТП-250-10/0,4 кВ (c 4-мя ВкВ), ТП-250-10/0,4 кВ №350 с уст-кой 2-х доп. ячеек, т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2023г) (0,25 МВА; 9 км; 6 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-313780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС №425 "Яковлево" до РП-38 (второе питание), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (Загруженные фидера 2023г) (10 км) | O_I-313782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ № 1 до сооруж. КРУН-6 кВ № 2 путем врезки в ВЛЗ-6 кВ ф. ЦРП № 3 с.1-ЦРП № 19 с.1 Сходня - д. Подолино (взамен ВЛ-6 кВ от ЦРП-6 кВ № 3 с. 1 до ЦРП-6 кВ № 19 с. 1) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино (1,65 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-314065 | 11.5582 | 0 | 0 | 0 | 11.5582 | 0.22307 | 0 | 0 | 0 | 0.22307 | -11.3351 | -98.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.3351 | -98.07% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство 2КЛ 10кВ марки АПвПуг 1х500/70 на РП-57 с ПС- 142 "Ванино" и ПС-247 "Малеевка" с установкой дополнительных ячеек на ПС-142, ПС-247 и РП-57, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (66 км; 4 шт.(РУ); 1 кв.м.; 1 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-314484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ 10кВ марки АПвПуг 1х800/70 на РП-67 с ПС- 443 "Бабайки" с установкой дополнительных ячеек на ПС-443 и РП-67, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (30,3 км; 2 шт.(РУ); 4 шт.(реклоузер); 500 п.м.; 20 шт.(прочие)) | O_I-314485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ-10кВ на РП-10 кВ № "60" с ПС-35/10 кВ №247 "Малеевка" с установкой дополнительных ячеек в РП-60, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (2 км; 2 шт.(РУ); 300 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-314486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2КЛ 10кВ марки АСБ-240 на АСП "Голиково" с ПС- 443 "Бабайки" с установкой дополнительных ячеек на ПС-443, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (10,1 км; 1 шт.(реклоузер); 500 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-314487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фид 142105, установка КРУН на 3 ячейки кабель-кабель на фид 142105, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,2 км; 3 шт.(реклоузер); 13 шт.(прочие)) | O_I-314488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ фид 49911, АСП 6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (0,8 км; 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | O_I-314489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от ПС-143 "Венцы" до МТП-6/0,4 кВ №1539; АСП 6 кВ; в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (7 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | O_I-314490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 6кВ от ПС-759 "Ямуга" до ЛР-6кВ №92 с установкой дополнительной ячейки на ПС-110 кВ №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н (5,6 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 1 кв.м.; 1 000 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-314575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЦРП-8 л.532 оп.64/1-64/2 строительство БТ 10/6 5,6МВА замена трансформаторов с 6кВ на 10кВ на ТП-2013 (400кВА) (6,7 МВА) | O_I-314580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство двух КВЛ-6 кВ от ПС 229 "Темпы" до РП "Зятьково", строительство РП "Зятьково", разукрупнение существующего Ф.8 ПС 229 с заведением на РП "Зятьково", заведение двух КЛ-6кВ в ПС 229 "Темпы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский г.о., (18 км; 10 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-314646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от Ф.10 ПС-220 кВ №229 Темпы д.Пановка до Ф.8 ПС-220 кВ №229 Темпы д.Юдино, МО, Талдомский г.о. (4 км) | O_I-314648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10кВ от ЦРП-10 кв №29 д. Подвязново МО Пушкинский район (2,2 км) | O_I-314649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство АСП-3 шт МО Пушкинский район (3 шт.(реклоузер)) | O_I-314650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2хБМКТП-10/0,4 с трансформаторами 400кВА и 630кВА (д. Артемово): МО Пушкинский район (1,03 МВА) | O_I-314651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250кВа, СТП-10/0,4 кВ с трансформатором 100кВа, МО Пушкинский г.о. с.Царёво (0,35 МВА) | O_I-314656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство центрального склада ОМТО на базе Пушкинского РЭС по адресу: МО, рабочий посёлок Софрино, Сетевая ул., 13. (1 400 кв.м.) | O_I-314674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РТП-2х1000/10/0,4 на 22 ячейки, 2-х КЛ-10 кВ от ПС-836 "Слобода" до новой РТП-2х1000/10/0,4 с ГНБ, 2-х КЛ-10 кВ от новой РТП-2х1000/10/0,4 до ТП-10/0,4 кВ №23055 с ГНБ; КЛ-10 кВ от новой РТП-2х1000/10/0,4 до КТП-10/0,4 кВ №24802 с ГНБ; КЛ-10 кВ от новой РТП-2х1000/10/0,4 до КЛ от КТП-24760 с ГНБ; КЛ-10 кВ от новой РТП-2х1000/10/0,4 до КТП-10/0,4 кВ №24761 с ГНБ, установка ячеек РУ-10кВ в ТП-10/0,4 кВ №23055 в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (2 МВА; 28 км; 22 шт.(РУ); 5 000 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-314675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6кВ с ПС 110 кВ №228 Зеленоградская с секции 2 или 4, в т.ч. ПИР, МО Пушкинский р-н (6 км) | O_I-314694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство мансардного этажа Сергиево-Посадского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети» по адресу МО, г. Сергиев-Посад, Ярославское шоссе, 1Б (460 кв.м.) | O_I-314695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.84 лин.511 ф.84 ПС-110 кВ №823 «Кунья» до ВЛ-10 кВ оп.145 ф.208 ПС-110 кВ №209 «Ярославская», проводом СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (5 км) | O_I-314696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС-220 кВ "Тютчево" с установкой БТ 10/6 S-6,3 МВА. д. Рождествено-Протасово на фид.7 ПС 95 Базарово, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (6,3 МВА; 1,8 км; 1 шт.(реклоузер); 1 000 п.м.) | O_I-314716 | 352.6658 | 0 | 0 | 352.6658 | 0 | 143.7436 | 0 | 0 | 143.7436 | 0 | -208.9222 | -59.24% | 0 | - | 0 | - | -208.9222 | -59.24% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Дмитровского и Мытищинского городских округов
2.4 | Строительство КТП с тр-ром 400 кВА, строительство отпайки проводом СИП-3 сечением 70 мм? от ВЛ 10 кВ ф. Алексеевка от АСП-206 (ПС 35 кВ № 287 "Корытово"), строительство новой ВЛ 0,4 кВ от новой КТП 10 кВ для перевода нагрузки с ТП 10 кВ № 1831 на новую ТП 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский р-н, д. Чешково, КП Загородный (0,4 МВА; 0,25 км) | O_I-314739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство яч. ВВк. 10 кВ на ПС 110 кВ № 355 "Можайск", строительство ВЛ 10 кВ от новой яч. ВВк 10 кВ до оп. № 729 ф.3 от РП-7 (ф.1 ПС 704 Макарово), в т.ч. ПИР. МО, Можайский г.о., г. Можайск (28,38 км; 1 шт.(РУ); 1 260 п.м.) | O_I-314749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ 6 кВ от ТП-1329 ЦРП-13 ПС-118 от рез. яч. до ВЛ 6 кВ ф.5 от ПС 35 кВ № 738 "Полушкино" проводом СИП-3 сечением 70 мм?, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (1 км) | O_I-314752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ 6 кВ от КВЛ 10 кВ ф.13 с ПС 110 кВ № 732 "Мухино" до ВЛ 6 кВ ф.6 с ПС 35 кВ № 738 "Полушкино", вблизи ф.13 с ПС 110 кВ № 732 "Мухино" установка блока тр-ра 2500 кВА, 2 АСП, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Григорово (2,5 МВА; 0,9 км; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-314753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 220 кВ № 107 "Кедрово" до ВЛ 6 кВ ф.1 с ПС 110 кВ № 789 "Наро-Осаново", строительство 1 АСП, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о., д. Мякишево (0,45 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-314756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство участка ВЛ 10 кВ СИП-3 сечением 70 мм? между оп.6 ВЛ 10 кВ ф.10-2 с ПС 220 кВ № 107 "Кедрово" и оп.6 ВЛ 10 кВ ф.10-3 с ПС 220 кВ № 107 "Кедрово", 1 АСП 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о., д. Мякишево (0,05 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-314766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ сечением 2х240 мм с ПС-308 до РП-1 (2х9,7 км), установка 2-х яч. ВВк. 10 кВ на ПС 110 кВ № 308 "Наро-Фоминск", установка 2-х яч. ВВк 10 кВ в РП-1, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о., д. Таширово (19,4 км; 4 шт.(РУ)) | O_I-314768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП 10 кВ (160 кВА), строительство ВЛ 10 кВ с проводом СИП-3 от ВЛ 10 кВ ф. 5 с ПС 35 кВ № 324 "Ошейкино" до новой МТП 10 кВ, перевод части потребителей 0,4 кВ из МТП 10 кВ № 2403 в новую МТП со строительством ВЛ 0,4 кВ СИП-3 от новой МТП, в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, д.Кушелово (0,16 МВА; 0,17 км) | O_I-314779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство МТП (100 кВА), строительство ВЛ 10 кВ СИП-3 от ВЛ 10 кВ ф. 11 от ПС 110 кВ № 409 "Лотошино" до новой МТП, перевод части нагрузки 0,4 кВ с КТП 10 кВ № 2348 на новую МТП со строительством новой ВЛ 0,4 кВ СИП-4, в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, СНТ " Русса" (0,1 МВА; 0,15 км) | O_I-314780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП 10 кВ (400 кВА), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.1 РП 7 (ДНП Прованс), перевод части нагрузки 0,4 кВ с КТП 10 кВ № 3500 на новую КТП со строительством ВЛ 0,4 кВ СИП-4, в т.ч. ПИР. МО, Шаховской р-н, ДНП Прованс (0,4 МВА; 0,55 км) | O_I-314781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-3 ф.2 оп.2/26 до резервной ячейки РУ 10 кВ ЗТП 1093 по фидеру 2 РТП-5, для содания резервного электроснабжения потребителей (ПС 110 кВ № 405 "Волоколамск"), в т.ч. ПИР. МО, г. Волоколамск (0,5 км) | O_I-314782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ отпайки от ф. 2 с ПС 407 Осташево, монтаж новой МТП 250 кВА, перевод части нагрузки 0,4 кВ с ТП-4421 (ДНП Пятница) на новую МТП 250 кВА, в. т.ч. ПИР, Волоколамский р-н (0,25 МВА; 0,9 км) | O_I-314783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ СИП-3 сечением 70 мм? от ПС 35 кВ № 165 "Судниково" до АСП-108, 1 АСП 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский г.о., д. Чередово (10 км; 1 шт.(реклоузер)) | O_I-314789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство АСП 10 кВ между оп.1 ВЛ 10 кВ ф.6 с ПС 110 кВ № 302 "Анино" и оп. 95 ВЛ 10 кВ ф.2 с РП-220, ВЛ 10 кВ проводом СИП-3 1х70, монтаж 2 РЛР 10 кВ у АСП 10 кВ, монтаж РЛР-10 кВ на опоре 95 в сторону КЛ-10 кВ ЗТП 1503, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский г.о.. д. Ядрово (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 3 шт.(прочие)) | O_I-314791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство КТП-10 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х90 от ВЛ-10 кВ ф. 7 ПС 35 кВ Судниково до новой КТП (L=2 км) с установой РЛР-2 шт., в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, ДНП "Эко Озеро". (0,4 МВА; 6 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-314794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ отпайки от ф. 10 с ПС 171 Сычи, монтаж новой КТП 400 кВА, перевод части нагрузки 0,4 кВ с ТП-1347 (п. Сычево) на новую КТП 400 кВА, в. т.ч. ПИР, Волоколамский р-н (0,4 МВА; 0,5 км) | O_I-314799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 89 от ПС-35/10/6 кВ № 256 - РП-10 кВ № 1047 до КТП-10/0,4 кВ № 22 - КТП-10/0,4 кВ № 1068 (взамен существющих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье (0,174 км) | O_I-314910 | 0.63202 | 0 | 0 | 0 | 0.63202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63202 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.63202 | -100% | -
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-6115, натяжка дополнительного фидера для разделения ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-6115 до оп. № 6, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д. Михайловское (0,31 км) | O_I-315089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-6620 СИП-2 70 мм? до оп. № 26 ф. 5 от КТП-6620 для разделения ф. 5, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Каринское (0,295 км) | O_I-315093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ, 2х КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ № 226 Горелово, в т.ч ПИР, МО, Щелковский р-н до РП- 10 кВ, КЛ 10 кВ от РП-10 кВ до РТП-975, в т.ч ПИР, МО, Щелковский р-н, в районе д. Орлово (24 км; 12 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-315187 | 79.5126 | 0 | 0 | 79.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.5126 | -100% | 0 | - | 0 | - | -79.5126 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-6 кВ, установка 2-х ячеек в КРУ-6 кВ ПС 110 кВ № 225 Голубино, 2хКЛ 6 кВ от ПС 110 кВ № 225 Голубино до РП-6 кВ, БТ-6/10 кВ, перевод сущ. сетей на РП-6 кВ, т.ч ПИР, МО, Щелковский р-н, в районе д. Боково (8 МВА; 23,5 км; 20 шт.(РУ); 3 шт.(реклоузер); 500 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-315188 | 90.316 | 0 | 0 | 90.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.316 | -100% | 0 | - | 0 | - | -90.316 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-6 кВ, установка 2-х ячеек в КРУ-6 кВ ПС 110 кВ № 26 Монино, 2х КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ № 26 Монино до РП-6 кВ, перевод сущ. сетей на РП-6 кВ, т.ч ПИР, МО, Ногинский р-н, в районе д. Кабаново (12,9 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-315189 | 101.5627 | 0 | 0 | 101.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.5627 | -100% | 0 | - | 0 | - | -101.5627 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ с установкой КРН от РТП-3070 до КВЛ 6 кВ ТП-4726 - ТП-4723, реконструкция КВЛ 6 кВ ТП-4726-РП-2020-ПП-22,ПС 110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (8,9 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-315191 | 37.9416 | 0 | 0 | 37.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.9416 | -100% | 0 | - | 0 | - | -37.9416 | -100% | 0 | - | -
2.4 | строительство КЛ-6 кВ с установкой КРН от РТП-3070 до КВЛ 6 кВ ПП-7 - ТП-4915, ПС 110 кВ № 419 Минеральная, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (6,7 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-315192 | 42.5671 | 0 | 0 | 42.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.5671 | -100% | 0 | - | 0 | - | -42.5671 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ с установкой КРН от КВЛ 6кВ РП-4440-ЛР12-ЛР2-ЛР16 до КВЛ 6кВ ПСС-9-ЛР-223-КТП-4760, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н (1,5 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-315193 | 10.1379 | 0 | 0 | 10.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.1379 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.1379 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство РТП-10 кВ, КЛ 10 кВ от РП-20 до РП-10 кВ, БТ-10/6 кВ, в т.ч ПИР, МО, Щелковский р-н , в районе д. Большие Жеребцы (4 МВА; 16,5 км; 5 шт.(РУ); 4 шт.(реклоузер); 2 500 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-315194 | 191.8285 | 0 | 0 | 191.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.8285 | -100% | 0 | - | 0 | - | -191.8285 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство 2фид. от ПС 110 кВ № 168 Фаустово до ЦРП-1 с установкой дополнительных ячеек в ЦРП-1, в т.ч ПИР, МО, Воскресенский р-н (2,4 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-315203 | 16.9718 | 0 | 0 | 16.9718 | 0 | 0.32807 | 0 | 0 | 0.32807 | 0 | -16.6437 | -98.07% | 0 | - | 0 | - | -16.6437 | -98.07% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.4 | Строительство 2КЛ 10 кВ от ЦРП-1 до АСП-2011, в т.ч ПИР, МО, Воскресенский р-н (14,5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-315204 | 26.3796 | 0 | 0 | 26.3796 | 0 | 0.98354 | 0 | 0 | 0.98354 | 0 | -25.3961 | -96.27% | 0 | - | 0 | - | -25.3961 | -96.27% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.4 | Строительство РП-10 кВ, реконструкция фид. 15 и фид. 43 от ПС 110 кВ № 590 Федино с переподключением на РП-10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Воскресенский р-н, в районе с. Константиново (18 км; 10 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-315205 | 76.9483 | 0 | 0 | 76.9483 | 0 | 0.34222 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | -76.6061 | -99.56% | 0 | - | 0 | - | -76.6061 | -99.56% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ фид. 913 от РТП-9 ПС 110 кВ № 607 Рыболово в направлении фид. Вишневый с установкой реклоузера, в т.ч ПИР, МО, Воскресенский р-н (1,9 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-315206 | 7.6113 | 0 | 0 | 7.6113 | 0 | 0.037455 | 0 | 0 | 0.037455 | 0 | -7.5739 | -99.51% | 0 | - | 0 | - | -7.5739 | -99.51% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.4 | Строительство РП-6 кВ, двухцепной КВЛ 6 кВ от ПС 110 кВ № 415 Ликино до РП-6 кВ, БТ-6/10 кВ, с переводом нагрузок 10 кВ существующих фид. от ПС 110 кВ № 626 Экситон, в т.ч ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, вблизи д. Назарьево (8 МВА; 30 км; 10 шт.(РУ); 5 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-315209 | 102.4181 | 0 | 0 | 102.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.4181 | -100% | 0 | - | 0 | - | -102.4181 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ № 601 Дружба до ВЛ 10 кВ фид. 105 ПС 110 кВ № 626 Экситон, реклоузер,ГНБ, в т.ч ПИР, МО, Павлово-Посадский р-н, в районе п. Елизаветино (5,4 км; 1 шт.(реклоузер); 800 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315213 | 50.8457 | 0 | 0 | 50.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.8457 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.8457 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от фид. 2 ПС 110 кВ № 740 Анцифирово до фид. 8 ПС 110 кВ № 822 Гуслица, реклоузер, в т.ч ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н (8,1 км; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-315215 | 11.4408 | 0 | 0 | 11.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.4408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.4408 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ от ПС 110 кВ № 414 Кудиново до РП-30, в т.ч ПИР, МО, Ногинский р-н (4 км; 2 000 п.м.) | O_I-315216 | 100.0578 | 0 | 0 | 100.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0578 | -100% | 0 | - | 0 | - | -100.0578 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство фид. 10 кВ от ПС 110 кВ № 74 Непецино до ТП №71 с. Шкинь, в т.ч ПИР, МО, Коломенский р-н (29 км; 500 п.м.) | O_I-315218 | 54.9976 | 0 | 0 | 54.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.9976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -54.9976 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство фид. 10 кВ от ПС Колычево до РП №4, в т.ч ПИР, МО, Коломенский р-н (24,5 км) | O_I-315219 | 27.067 | 0 | 0 | 27.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.067 | -100% | 0 | - | 0 | - | -27.067 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство БТ 6/10 кВ, реконструкция фид. 3 ПС 110 кВ № 733 Гридино и участка ВЛ 6 кВ ТП-48-ТП-36 фид. 4 ПС 110 кВ № 477 Бруски, в т.ч ПИР, МО, Егорьевский р-н, в районе п. Верейка (4 МВА; 45,3 км; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-315220 | 64.6448 | 0 | 0 | 64.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.6448 | -100% | 0 | - | 0 | - | -64.6448 | -100% | 0 | - | -
2.4 | строительство ВЛ-10 кВ от фид. 14 ПС 110 кВ № 79 Ловцы до фид. Кирпичный ПС 110 кВ № 363 Луховицы, в т.ч ПИР, МО, Луховицкий р-н (5 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-315222 | 17.1434 | 0 | 0 | 17.1434 | 0 | 2.4888 | 0 | 0 | 2.4888 | 0 | -14.6545 | -85.48% | 0 | - | 0 | - | -14.6545 | -85.48% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.4 | Строительство РТП-10 кВ, установка 2-х ячеек в КРУ-10 кВ ПС 110 кВ № 419 Минеральная, 2хКЛ 10 кВ от ПС 110 кВ № 419 Минеральная до РП-10 кВ, БТ-10/6 кВ, в т.ч ПИР, МО, Балашихинский р-н, в районе д. Дятловка (8 МВА; 15 км; 18 шт.(РУ); 2 шт.(реклоузер); 2 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315223 | 228.0364 | 0 | 0 | 228.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228.0364 | -100% | 0 | - | 0 | - | -228.0364 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ и БТ 3/10 кВ между фид. ом 3 ПС 35 кВ № 31 Керва и фид. ом "Сады" ПС 35 кВ № 234 Поля насосные, в т.ч ПИР, МО, Шатурский р-н, в районе мкр. Керва (2,5 МВА; 2,01 км; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-315224 | 8.1294 | 0 | 0 | 8.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.1294 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.1294 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КВЛ-6 кВ с установкой БТ 6/10 кВ от существующого фид. с ПС 110 кВ № 155 Радовицы до фид. 508 ПС 110 кВ № 553 Спартак, в т.ч ПИР, МО, Шатурский р-н, в районе д. Летово (2,5 МВА; 31 км; 3 шт.(реклоузер)) | O_I-315225 | 41.9085 | 0 | 0 | 41.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.9085 | -100% | 0 | - | 0 | - | -41.9085 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ в д. Богослово, 2хКЛ 10 кВ от ПС 110 кВ № 206 Фрязино, КЛ 10 кВ от РП-10 кВ в д. Богослово до РП-10 кВ в д. Орлово,в т.ч ПИР, МО, Щелковский р-н (22,02 км; 18 шт.(РУ); 600 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-315227 | 198.7963 | 0 | 0 | 198.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.7963 | -100% | 0 | - | 0 | - | -198.7963 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от существующего РП-10 кВ № 58 до оп. №95 КВЛ-10 кВ Фид.2 с РП-6, КЛ-10 кВ от существующего РП-10 кВ № 58 до оп. №96 КВЛ-10 кВ Фид.11 с РП-6, ПС №491 «Прудная», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., н.п. Барыбино (9,9 км; 4 шт.(РУ); 1 400 п.м.) | O_I-315296 | 269.4628 | 0 | 0 | 269.4628 | 0 | 124.5392 | 0 | 0 | 124.5392 | 0 | -144.9235 | -53.78% | 0 | - | 0 | - | -144.9235 | -53.78% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сооружаемой РП-10 кВ «Домодедово» до сооружаемого РП-10 кВ «Овчинки», ПС №509 «Пахра», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., д.Овчинки (13,4 км; 1 700 п.м.) | O_I-315297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6418 | 0 | 0 | 150.6418 | 0 | 150.6418 | - | 0 | - | 0 | - | 150.6418 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от сооружаемого РП-10 кВ «Юсупово» до существующих ЛЭП-10кВ фид. 3 с РП-55, фид.6 с РП-53, ПС №491 «Прудная», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., н.п. Юсупово (13,2 км; 2 шт.(РУ); 1 400 п.м.) | O_I-315298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2916 | 0 | 0 | 138.2916 | 0 | 138.2916 | - | 0 | - | 0 | - | 138.2916 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Домодедово», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №509 "Пахра" до сооружаемого РП-10 кВ «Домодедово», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., с.Домодедово (12,8 км; 18 шт.(РУ); 2 000 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315299 | 96.8965 | 0 | 0 | 96.8965 | 0 | 135.9647 | 0 | 0 | 135.9647 | 0 | 39.0682 | 40.32% | 0 | - | 0 | - | 39.0682 | 40.32% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Юсупово», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №491 "Прудная" до сооружаемого РП-10 кВ «Юсупово», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., с.Юсупово (35,64 км; 18 шт.(РУ); 1 230 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315300 | 502.816 | 0 | 0 | 502.816 | 0 | 505.9328 | 0 | 0 | 505.9328 | 0 | 3.1167 | 0.6199% | 0 | - | 0 | - | 3.1167 | 0.6199% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Овчинки», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №708 "Санаторная" до сооружаемого РП-10 кВ «Овчинки», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., д.Редькино (43,6 км; 20 шт.(РУ); 3 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315301 | 708.8486 | 0 | 0 | 708.8486 | 0 | 440.9614 | 0 | 0 | 440.9614 | 0 | -267.8872 | -37.79% | 0 | - | 0 | - | -267.8872 | -37.79% | 0 | - | Задержка в оформении исполнительной документации со стороны подрядной организации
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Степыгино», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №491 "Прудная" до сооружаемого РП-10 кВ «Степыгино», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., д.Острожки (48,88 км; 18 шт.(РУ); 2 887 кв.м.; 5 200 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-315302 | 878.5547 | 0 | 0 | 878.5547 | 0 | 760.391 | 0 | 0 | 760.391 | 0 | -118.1637 | -13.45% | 0 | - | 0 | - | -118.1637 | -13.45% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сооружаемого РП-10 кВ «Истомиха» до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Прудки», ПС №425 «Яковлево», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., н.п. Истомиха (17,59 км; 665 п.м.) | O_I-315303 | 328.5606 | 0 | 0 | 328.5606 | 0 | 214.7898 | 0 | 0 | 214.7898 | 0 | -113.7707 | -34.63% | 0 | - | 0 | - | -113.7707 | -34.63% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Истомиха» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Сельвачево» № нов., ПС №425 «Яковлево», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., д.Яковлевское (12 км; 300 п.м.) | O_I-315304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от вновь сооружаемого РП-10 кВ «Титово» № нов. до вновь сооружаемого РП-10 кВ «Прудки» № нов., ПС №174 «Лыткарино», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п., д.Щеголево (12 км; 300 п.м.) | O_I-315305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Истомиха», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №425 "Яковлево" до сооружаемого РП-10 кВ «Истомиха», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Истомиха (36,43 км; 18 шт.(РУ); 2 220 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-315306 | 819.8875 | 0 | 0 | 819.8875 | 0 | 509.6754 | 0 | 0 | 509.6754 | 0 | -310.2121 | -37.84% | 0 | - | 0 | - | -310.2121 | -37.84% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Прудки», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №174 "Лыткарино" до сооружаемого РП-10 кВ «Прудки», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п., д.Прудки (33,69 км; 20 шт.(РУ); 3 240 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-315307 | 851.1722 | 0 | 0 | 851.1722 | 0 | 512.2635 | 0 | 0 | 512.2635 | 0 | -338.9087 | -39.82% | 0 | - | 0 | - | -338.9087 | -39.82% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Сельвачево», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №425 "Яковлево" до сооружаемого РП-10 кВ «Сельвачево», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., д.Сельвачево (18,65 км; 18 шт.(РУ); 802 п.м.; 7 шт.(прочие)) | O_I-315308 | 424.0575 | 0 | 0 | 424.0575 | 0 | 259.9757 | 0 | 0 | 259.9757 | 0 | -164.0818 | -38.69% | 0 | - | 0 | - | -164.0818 | -38.69% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Титово», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №174 "Лыткарино" до сооружаемого РП-10 кВ «Титово», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н., н.п. Лыткарино (46,87 км; 20 шт.(РУ); 4 260 п.м.; 5 шт.(прочие)) | O_I-315309 | 1150.643 | 0 | 0 | 1150.643 | 0 | 678.7563 | 0 | 0 | 678.7563 | 0 | -471.8867 | -41.01% | 0 | - | 0 | - | -471.8867 | -41.01% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сооружаемого РП-10 кВ «Чепелево» до сооружаемого РП-10 кВ «Ходаево», ПС №615 «Бугры», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремоловское с/п., д.Ходаево (11 км; 500 п.м.) | O_I-315310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.0701 | 0 | 0 | 140.0701 | 0 | 140.0701 | - | 0 | - | 0 | - | 140.0701 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сооружаемого РП-10 кВ «Чудиново» до сооружаемого РП-10 кВ «Васькино», ПС №478 «Талеж», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., д.Курниково (11,9 км; 610 п.м.) | O_I-315311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6571 | 0 | 0 | 132.6571 | 0 | 132.6571 | - | 0 | - | 0 | - | 132.6571 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Васькино», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №478 "Талеж" до сооружаемого РП-10 кВ «Васькино», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н. Баранцевское с/п, д.Бавыкино (50,55 км; 20 шт.(РУ); 2 350 п.м.; 4 шт.(прочие)) | O_I-315312 | 722.413 | 0 | 0 | 722.413 | 0 | 687.0789 | 0 | 0 | 687.0789 | 0 | -35.3341 | -4.891% | 0 | - | 0 | - | -35.3341 | -4.891% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Ходаево», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС № 615 "Бугры" до сооружаемого РП-10 кВ «Ходаево» с установкой 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п., д.Скурыгино (52,3 км; 38 шт.(РУ); 2 000 п.м.; 10 шт.(прочие)) | O_I-315313 | 1194.9171 | 0 | 0 | 1194.9171 | 0 | 782.5961 | 0 | 0 | 782.5961 | 0 | -412.321 | -34.51% | 0 | - | 0 | - | -412.321 | -34.51% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Чепелево», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №567 "Полиграф" до сооружаемого РП-10 кВ «Чепелево», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п., д.Чепелево (12,1 км; 20 шт.(РУ); 1 250 п.м.; 6 шт.(прочие)) | O_I-315314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8914 | 0 | 0 | 251.8914 | 0 | 251.8914 | - | 0 | - | 0 | - | 251.8914 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство РП-10 кВ «Чудиново», строительство 2ЛЭП-10 кВ от ПС №567 "Полиграф" до сооружаемого РП-10 кВ «Чудиново», ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н., д.Чудиново (26,74 км; 20 шт.(РУ); 1 120 п.м.; 3 шт.(прочие)) | O_I-315315 | 322.849 | 0 | 0 | 322.849 | 0 | 349.6495 | 0 | 0 | 349.6495 | 0 | 26.8005 | 8.301% | 0 | - | 0 | - | 26.8005 | 8.301% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство пункта трансформации 35/10 кВ 6300 кВА "Никольская" (Мобильная ПС) (4 МВА; 7 шт.(РУ); 234 кв.м.) | O_I-315441 | 48.2522 | 0 | 0 | 48.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.2522 | -100% | 0 | - | 0 | - | -48.2522 | -100% | 0 | - | -
2.4 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ л. 900, ВЛ-0,4 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н (0,15 км) | O_I-315445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство РП-10 кВ, реконструкция фид. 13 и 45 ПС 110 кВ № 590 Федино с переподключением на РП-10 кВ, в т.ч ПИР, МО, Воскресенский р-н, в районе с. Федино (10 км; 10 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-315567 | 46.0885 | 0 | 0 | 46.0885 | 0 | 0.21543 | 0 | 0 | 0.21543 | 0 | -45.8731 | -99.53% | 0 | - | 0 | - | -45.8731 | -99.53% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения городских округов Балашиха, Щелково, Орехово-Зуево, Воскресенск
2.4 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от сооружаемого РП-10 кВ «Овчинки» до существующего РП-6кВ «Константиново» №13 с установкой 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ, ПС №708 "Санаторная", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский г.о., с Константиново. (0,192 км; 4 шт.(прочие)) | O_I-315623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3825 | 0 | 0 | 31.3825 | 0 | 31.3825 | - | 0 | - | 0 | - | 31.3825 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Домодедовского РЭС
2.4 | Строительство КТП 6/0,4 кв с установкой трансформатора 250 КВА в габаритах 400 КВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Л-6 РТП-20 ПС 110 кВ № 584 "Звенигород", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., д. Ершово (0,25 МВА; 0,25 км) | O_I-315627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.4 | Строительство диспетчерского пункта Северных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Уровня ЦДП и уровня РЭС по адресу МО. г. Химки Коммунальный проезд вл 8 (800 кв.м.) | O_I-315785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5274 | 0 | 0 | 15.5274 | 0 | 15.5274 | - | 0 | - | 0 | - | 15.5274 | - | 0 | - | Программа реновации зданий и сооружений по ПАО "Россети Московский регион"
2.4 | Строительство блок трансформатора 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.10 от ПС №358 «Ерино», в т.ч. ПИР, МО, Чеховский г.о., с Оксино (0,03 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | O_I-316325 | 12.1295 | 0 | 0 | 12.1295 | 0 | 20.3643 | 0 | 0 | 20.3643 | 0 | 8.2348 | 67.89% | 0 | - | 0 | - | 8.2348 | 67.89% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство блок трансформатора 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.5 от ПС №109 «Юсупово», в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д.Константиново (0,249 км; 2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | O_I-316326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9527 | 0 | 0 | 23.9527 | 0 | 23.9527 | - | 0 | - | 0 | - | 23.9527 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.4 | Строительство блок трансформатора 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.1 от ПС №109 «Юсупово», в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., пос.Володарского (0,05 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | O_I-316327 | 13.6054 | 0 | 0 | 13.6054 | 0 | 17.8868 | 0 | 0 | 17.8868 | 0 | 4.2815 | 31.47% | 0 | - | 0 | - | 4.2815 | 31.47% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.4 | Строительство блок трансформатора 6/10 кВ, ВЛ-6 кВ фид.14 от ПС №121 «Асаново», в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д.Сельвачево (0,136 км; 1 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | O_I-316328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3401 | 0 | 0 | 22.3401 | 0 | 22.3401 | - | 0 | - | 0 | - | 22.3401 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.4 | Строительство 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.17, фид.23 от ПС №23 «Кварц», в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д.Нижнее Мячково (0,1 км; 4 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | O_I-316329 | 32.9934 | 0 | 0 | 32.9934 | 0 | 37.1973 | 0 | 0 | 37.1973 | 0 | 4.204 | 12.74% | 0 | - | 0 | - | 4.204 | 12.74% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского РЭС
2.4 | Строительство 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.16 от ПС №7 «Сандарово», ВЛ-6 кВ фид.6 от ПС №385 «Ефремово», в т.ч. ПИР, МО, Чеховский г.о., д.Костомарово (0,2 км; 4 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | O_I-316330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9443 | 0 | 0 | 43.9443 | 0 | 43.9443 | - | 0 | - | 0 | - | 43.9443 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.10 от ПС №7 «Сандарово», ВЛ-6 кВ фид.32 от ПС №382 «Венюково» в т.ч. ПИР, МО, Чеховский г.о., д.Большое Петровское (0,7 км; 4 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | O_I-316331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2153 | 0 | 0 | 43.2153 | 0 | 43.2153 | - | 0 | - | 0 | - | 43.2153 | - | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство 2-х блок трансформаторов 6/10 кВ ВЛ-6 кВ фид.1 от ПС №358 «Ерино», в т.ч. ПИР, МО, Чеховский г.о., с Оксино (0,2 км; 4 шт.(реклоузер); 8 шт.(прочие)) | O_I-316332 | 31.8577 | 0 | 0 | 31.8577 | 0 | 45.4248 | 0 | 0 | 45.4248 | 0 | 13.5671 | 42.59% | 0 | - | 0 | - | 13.5671 | 42.59% | 0 | - | Программа повышения надежности электроснабжения потребителей Чеховского РЭС
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.9 с РП-25 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), БКТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №58), БКТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №1317), КТП-250-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №670), КТП-400-10/0,4 кВ (взамен сущ. КТП №387), АСП-10 кВ №1 и №2 на сущ. ВЛ-10 кВ оп. 23, оп. 67/2 ф.9 РП-25 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Сапроново Ю8-23-343-170470(100511) (1,45 МВА; 2,36 км; 2 шт.(реклоузер)) | O_I-316704 | 29.4634 | 0 | 0 | 0 | 29.4634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4634 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.4634 | -100% | -
2.4 | Строительство КВЛ-110 кВ Восточная – Баскаково I, II цепь, КВЛ-220 кВ ТЭЦ-22 - Восточная, ВЛ-220 кВ Баскаково – Восточная, ВЛ-220 кВ Жулебино – Восточная, ВЛ-220 кВ Руднево – Восточная, КВЛ-220 кВ Руднево - ТЭЦ-23 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, г. Реутов, вблизи МКАД ПС Восточная, ул. Строителей, ул. Комсомольская (40,75 км; 32 420 п.м.; 139 шт.(прочие)) | O_I-316936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.2858 | 0 | 0 | 0 | 1999.2858 | 1999.2858 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1999.2858 | - | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ (взамен сущ. ВЛ-0,4 кВ от оп.89 до оп.94 с ТП-115), ПС № 615 "Бугры" для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Прохорово, ул. Яблоневая, уч. 65, к.н. 50:31:0030240:680 Ю8-24-343-196646(371684) (0,1 км) | O_I-317767 | 0.31448 | 0 | 0 | 0 | 0.31448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31448 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.31448 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 1382 п. Лунево (взамен сущ. ВЛ-0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ № 1382) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, Лунёво п. (0,33 км) | O_I-318571 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2704 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2704 | -100% | Отказ собственника ЗУ в прохождении трассы/оформление сервитута
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.35207 (взамен ВЛ-10кВ ф.35207 РП-102 - ТП-1016 Сходня - Юплово) от сооруж. КРУН №1 до КРН №1, 4-ВЛЗ-10 от оп.31, от оп.45 ВЛЗ-10 кВ ф.35207 до сооруж. КРУН-10 кВ №1, , КЛ-10 кВ от сооруж.КРУН-10 кВ №1 до БКТП -3053, 5-КЛ-6 кВ ф.35207 (взамен ВЛ-6кВ ЦРП 3 -ТП 350 г. Сходня -д.Подолино) от сооруж. КРУН кВ №2, 2-ВЛЗ-6 кВ от оп.31, от оп.23 ф.ЦРП-3 С.1-ТП-350 до сооруж.КРН-6 кВ №2, КРН-6 кВ №2 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, д. Подолино (1,83 км; 10 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | O_I-319073 | 30.1379 | 0 | 0 | 0 | 30.1379 | 0.2999 | 0 | 0 | 0 | 0.2999 | -29.838 | -99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.838 | -99% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №42 с.1 и с.2 до РТП-10 кВ №98, ВЛ-10 кВ от ф. ЦРП-10 кВ №42 с.2 - ТП-10/0,4 кВ № 455-ТП-10/0,4 кВ-497 с.2 от оп. № 17 до оп. № 16б, ВЛ-10 кВ от ф. ЦРП-10 кВ № 42 с.2-ТП-10/0,4 кВ № 55-ТП-10/0,4 кВ-497 с.2 от оп. № 16б до КТП-10 /0,4 кВ № 3500 с установкой РЛР, (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, Московская обл., Солнечногорск г., в р-не Чашниково д. (0,565 км; 80 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-319702 | 5.3246 | 0 | 0 | 0 | 5.3246 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 2.9989 | -2.3257 | -43.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3257 | -43.68% | Профинансировано в прошлом периоде
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ ф.21 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) от оп.48 до оп. 49 ф.21 с ПС №14 "Апаренки" до ТП-64 ПС № 14 "Апаренки", ГНБ, КРУН-6 кВ, ЛР-6 кВ (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, кад.№ 50:21:0050303:2244 Ю8-24-343-200967(214732) (0,14 км; 1 шт.(РУ); 50 п.м.; 1 шт.(прочие)) | O_I-322180 | 7.0904 | 0 | 0 | 0 | 7.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0904 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.0904 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ЛР-10 кВ №1 оп.2 до оп.3 ф.1 КТП 10/0,4 кВ №735 (взамен существующей ВЛ-0,4 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Покровское, 50:08:0050430:629 (0,08 км; 1 шт.(прочие)) | O_I-322265 | 0.40612 | 0 | 0 | 0 | 0.40612 | 0.048192 | 0 | 0 | 0 | 0.048192 | -0.35792 | -88.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.35792 | -88.13% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 № 918 д. Никольское (взамен сущ. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 № 918 д. Никольское) для освобождения земельного участка заявителя, в. т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск , ул. Прибрежная у, уч. 100/5 (0,09 км) | O_I-322362 | 0.18832 | 0 | 0 | 0 | 0.18832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18832 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.18832 | -100% | Приостановлено/исключено Приказом
2.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ фид.312 (взамен существующей) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, кад. 50:21:0060310:1575, 50:21:0060310:1577, 50:21:0060310:1579 Ю8-22-341-115370(735233) (0,848 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-322660 | 6.4795 | 0 | 0 | 0 | 6.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4795 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.4795 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-35 кВ Поварово - Воробьево от оп. 32 до оп. 38(взамен существующей ВЛ-35кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, кв Есипово-1, уч. 3; 1а; 8 (1,3 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-322966 | 39.5595 | 0 | 0 | 0 | 39.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.5595 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -39.5595 | -100% | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от опоры 49 до опоры 48, ВЛ-10 кВ от опоры 48 до опоры 39 ф.23 ПС 110 кВ №260 «Дедово» (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Истра, д. Зеленково (1,02 км; 1 шт.(РУ)) | O_I-323763 | 6.0934 | 0 | 0 | 0 | 6.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0934 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.0934 | -100% | -
2.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от КТП-958 (взамен сущ. ВЛ-0,4 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Покров, ул. Сосновая, д.2а Ю8-24-343-209643(293143) (0,115 км) | O_I-324268 | 0.30042 | 0 | 0 | 0 | 0.30042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30042 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.30042 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ от оп. 3 до оп. 3/2 КТП-10/0,4 кВ № 4640 д. Дятловка (взамен существующей) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, Балашихинский р-н, д. Дятловка, ул. Добросельская, уч. 1А, 50:15:0070801:550 (0,12 км) | O_I-324616 | 0.4533 | 0 | 0 | 0 | 0.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4533 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.4533 | -100% | Корректировка графика производства работ
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 102 ф.2 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево" до КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ВЛ-10 кВ до оп. 116, 2РЛР-10 кВ, (взамен существующей ВЛ-10 кВ Ф.2 ЦРП 1) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Истра, д. Головино, 50:08:0090242:434 (0,75 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-324632 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 3.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5013 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5013 | -100% | Длительное получение исходно-разрешительной документации
2.4 | Строительство 2КЛ-10 кВ ТП169-ТП170 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) от КРУН №1 до оп.1, от оп.3 до оп.46, ВЛ-10 кВ ТП169-ТП170 от оп.36 до оп.56, от оп.56 до КРУН №1, КРУН-10кВ, ЛР-10 кВ (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/о Лужниковский, в районе д. Кошелевка, ЗАО СП «Жилевское», 50:33:0010546:21 Ю8-24-343-219204(402386) (0,685 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | O_I-327930 | 7.8533 | 0 | 0 | 0 | 7.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8533 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -7.8533 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ в направлении от опоры №30 до опоры №2, ВЛ-10 кВ от опоры №26 до опоры №2, 2хРЛР-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №2123 ПС 110 кВ №409 "Лотошино" (взамен существующей ВЛ 10 кВ) для освобождения земельного участка, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Лотошино, 50:02:0030103 (0,24 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-328271 | 1.2318 | 0 | 0 | 0 | 1.2318 | 1.6876 | 0 | 0 | 0 | 1.6876 | 0.45579 | 37% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45579 | 37% | Переустройство сетей Общества по инициативе третьих лиц
2.4 | Строительство КЛ-10 кВ от вновь сооружаемого АСП-10 кВ фид.3 до АСП-10 кВ № 50, КЛ-10 кВ от вновь сооружаемого АСП-10 кВ фид.6 до АСП-10 кВ № 52, КЛ-10 кВ от вновь сооружаемого АСП-10 кВ на фид.3 до опор ВЛ-10 кВ вблизи оп. №21, ВЛЗ-10 кВ от опоры №15 до сооружаемого АСП-10 кВ фид.3, ВЛЗ-10 кВ от оп. №15 до сооружаемого АСП-10 кВ фид.6, ВЛ-10 кВ фид.3 от сооружаемых опор до оп.№21А (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №454 "Расторгуево", 2АСП-10 кВ, 4 ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, с/п Булатниковское, р-н Ленинский, 50:21:0090212:35941 (3,05 км; 3 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | O_I-328359 | 43.3485 | 0 | 0 | 0 | 43.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.3485 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -43.3485 | -100% | -
2.4 | Строительство КЛ-6 кВ фид.6 от КРУН-6 кВ № 1, ВЛЗ-6 кВ ф.5, ф.8, ф.11, ф.10 от оп.2/1 до оп.2/2, ПС-35/6 кВ № 184 "Вахромеево" (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, д. Спас-Каменка (0,295 км; 2 шт.(РУ)) | O_I-328480 | 6.0476 | 0 | 0 | 0 | 6.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0476 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.0476 | -100% | Корректировка технических решений
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2483.3198 | 0 | 0 | 2453.0501 | 30.2697 | 1846.2536 | 0 | 0 | 1845.7494 | 0.50418 | -637.0662 | -25.65% | 0 | - | 0 | - | -607.3007 | -24.76% | -29.7655 | -98.33% | -
2.6 | Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с. Ново-Петровское, ул. Юннатская д. 1 (1 шт.(прочие)) | E_I-130712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Строительство здания контейнерного типа для обслуживания клиентов технологического присоединения ЗЭС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, пос. Горки-2, Красногорское шоссе, дом 2 (1 шт.(прочие)) | E_I-130714 | 0.89732 | 0 | 0 | 0 | 0.89732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89732 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.89732 | -100% | -
2.6 | Строительство здания контейнерного типа для О-ЗРЭС на территории ПС №177 "Орехово" (1 шт.(прочие)) | E_I-135472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по строительству ПС-110 кВ "Ермолино" с установкой двух трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 25 MBA каждый и заходов от ВЛ -110 кВ Икша - Белый Раст № 3 на ПС-110 кВ Ермолино с образованием ВЛ-110 кВ Икша – Ермол | P_I-330739 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45768 | 0 | 0 | 0 | 0.45768 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.6 | Проектные работы по строительству ПС 220 кВ "Максимиха" с установкой тр-ров 2х63 МВА (1 шт.(прочие)) | P_I-337268 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046499 | 0 | 0 | 0 | 0.046499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение в рамках договоров технологического присоединения (ПП № 861 от 27.12.2004)
2.6 | Оборудование зданий ДРЭС СЭС системой пожарной сигнализации и системой СОУЭ (603 кв.м.) | E_I-157036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 541 Речная с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 63 МВА каждый (1 шт.(прочие)) | E_I-163775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ВЛ-110 кВ ПС "Нежино" - ПС "Гуслица" - ПС "Куровская" - ПС "Авсюнино" - ПС "Спортивная": устройство ВОЛС (1 шт.(прочие)) | E_I-183300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110/35/6 кВ № 104 кВ "Климовская" с заменой трансформаторов 2х20 на 2х40 МВА (1 шт.(прочие)) | E_I-184103 | 45.902 | 0 | 0 | 45.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.902 | -100% | 0 | - | 0 | - | -45.902 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС Московской области с установкой шкафов ТМ в рамках расширения возможностей системы сбора и передачи информации (ССПИ) для нужд СО ЕЭС (1 шт.(прочие)) | H_I-187165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Строительство открытого склада на территории Воскресенского РЭС: МО, г. Воскресенск, с. Федино, Электропонстанция, стр.1 (1 шт.(прочие)) | H_I-198050 | 0.17744 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17744 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.17744 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.6 | Строительство открытого склада на территории Егорьевского РЭС: МО, г. Егорьевск, ул. Коммунальная, 3 (1 шт.(прочие)) | H_I-198051 | 0.83162 | 0 | 0 | 0.83162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83162 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.83162 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.6 | Строительство открытого склада на территории Коломенского РЭС: МО, г.Коломна, ул.Октябрьской Революции, вл. 381А (1 шт.(прочие)) | H_I-198052 | 0.011468 | 0 | 0 | 0.011468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.011468 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.6 | Строительство открытого склада на территории Ногинского РЭС: МО, г.Ногинск, ул.Радченко, 13 (1 шт.(прочие)) | H_I-198056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Строительство открытого склада на территории Орехово-Зуевского РЭС: МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, ул. Первомайская, д. 150 (1 шт.(прочие)) | H_I-198061 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3087 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3087 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.6 | Строительство открытого склада на территории Щелковского РЭС: МО, Щелковский р-н, д. Огуднево, ул. Энергетиков, 1 (1 шт.(прочие)) | H_I-198063 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.11454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11454 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11454 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Строительство открытого склада на территории Балашихинского РЭС: МО, г.Балашиха, пр-д Трудовых резервов, 13 (1 шт.(прочие)) | H_I-198066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Строительство открытого склада на территории Луховицкого РЭС: МО, Луховицкий р-н, п. Белоомут, ул. Новая, 43 (1 шт.(прочие)) | H_I-198068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 1.0211 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0211 | - | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Строительство открытого склада на территории Шатурского РЭС: МО, Шатурский р-н, с. Кривандино, ул.Центральная, 45 (1 шт.(прочие)) | H_I-198070 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11146 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11146 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.6 | Проектирование работ по реконструкции участков «оп. 1 - оп. 150» и «оп. 200 - оп. 222» ВЛ -110 кВ "Шатура-Экситон с отп.", "Шатура-Дулёво с отп." с заменой опор и провода (1 шт.(прочие)) | H_I-202611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Сооружение ВОЛС на ВЛ-110 кВ Старбеево-Аэропорт, в т.ч. ПИР, МО г.о. Химки (7 430 п.м.) | I_I-209147 | 6.2212 | 0 | 0 | 6.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2212 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2212 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на АПБ (административно-производственная база) Дмитровского района электрических сетей (1 шт.(прочие)) | I_I-209152 | 2.7215 | 0 | 0 | 2.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7215 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7215 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на АПБ (административно-производственная база) Мытищинского района электрических сетей (918 п.м.; 36 шт.(прочие)) | I_I-209153 | 0.006556 | 0 | 0 | 0.006556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.006556 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на АПБ (административно-производственная база) Химкинского района электрических сетей (762 п.м.; 24 шт.(прочие)) | I_I-209154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на АПБ (административно-производственная база) Сергиево-Посадского района электрических сетей (1 407 п.м.; 28 шт.(прочие)) | I_I-209155 | 0.006556 | 0 | 0 | 0.006556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006556 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.006556 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на ПС кВ 220 № 830 «Куркино» (1 050 п.м.; 30 шт.(прочие)) | I_I-209156 | 4.8327 | 0 | 0 | 4.8327 | 0 | 13.4047 | 0 | 0 | 13.4047 | 0 | 8.572 | 177.4% | 0 | - | 0 | - | 8.572 | 177.4% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ № 145 «Нахабино» (840 п.м.; 26 шт.(прочие)) | I_I-209157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на ПС 220 кВ № 671 «Сторбеево» (1 860 п.м.; 46 шт.(прочие)) | I_I-209158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Монтаж систем инженерно-технических средств охраны на ПС 110 кВ № 156 «Химки» (762 п.м.; 26 шт.(прочие)) | I_I-209159 | 4.6685 | 0 | 0 | 4.6685 | 0 | 14.0316 | 0 | 0 | 14.0316 | 0 | 9.3631 | 200.6% | 0 | - | 0 | - | 9.3631 | 200.6% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Строительство каналов связи для управления объектами электросети Истринского РЭС – филиала ЗЭС ПАО «МОЭСК» в рамках программы разработки типовых решений интеллектуальной сети для ДЗО ПАО «Россети», в т.ч. ПИР, МО, Истринский район (198 шт.(прочие)) | I_I-210773 | 2.3857 | 0 | 0 | 2.3857 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | -2.3857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3857 | -100% | 0 | - | Профинансировано в прошлом периоде
2.6 | Строительство АСУ ТП: разработка и наладка ПО, монтаж и наладка ПК, серверов, оборудования , в т.ч. ПИР. МО, Истринский район, с. Ново-Петровское, ул. Юннатская, д. 1, п. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 81. (300 шт.(прочие)) | I_I-210777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по строительству ВОЛС ЮЭС-филиала ПАО "МОЭСК" (1 ПК) (1 шт.(прочие)) | J_I-220388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по строительству ВОЛС ЮЭС-филиала ПАО "МОЭСК" (2 ПК) (1 шт.(прочие)) | J_I-220389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Строительство административно-технического здания Северных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» (7 568 кв.м.; 7 шт.(прочие)) | J_I-222595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.0941 | 0 | 0 | 102.0941 | 0 | 102.0941 | - | 0 | - | 0 | - | 102.0941 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Строительство ЦОК Химкинского РЭС филиала ПАО "МОЭСК" с реконструкцией мансардного этажа, МО, г. Химки, Юбилейный пр-кт, 81 (445 кв.м.) | J_I-222801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по автоматизации кольцевания Клинского района (реализация алгоритмов телеуправления коммутационными аппаратами, оснащение контрольных и узловых точек сети интеллектуальными устройствами обнаружения мест повреждения) (1 шт.(прочие)) | J_I-223311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4418 | 0 | 0 | 1.4418 | 0 | 1.4418 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4418 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Строительство объединенного Центра управления сетями РЭС ЮЭС- филиала ПАО "Россети Московский регион", Московская область (3 551 кв.м.; 101 п.м.; 1 132 шт.(прочие)) | J_I-223732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по автоматизации кольцевания Красногорского района (реализация алгоритмов телеуправления коммутационными аппаратами, оснащение контрольных и узловых точек сети интеллектуальными устройствами обнаружения мест повреждения) (1 шт.(прочие)) | J_I-224071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по автоматизации кольцевания Химкинского района (реализация алгоритмов телеуправления коммутационными аппаратами, оснащение контрольных и узловых точек сети интеллектуальными устройствами обнаружения мест повреждения) (1 шт.(прочие)) | J_I-224072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Модернизация АСУ ТП на электросетевых объектах филиала СЭС путем установки антивирусного программного обеспечения (14 шт.(прочие)) | J_I-225095 | 6.086 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.086 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.086 | -100% | 0 | - | Экономия сметной стоимости по факту выхода ПСД
2.6 | Строительство резервного пункта управления ПАО «МОЭСК», в т. ч. ПИР, МО, г. Ногинск ул. Радченко вл. 13 (890 кв.м.; 400 п.м.; 1 294 шт.(прочие); 0,24 МВт) | K_I-231735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110 кВ №829 Время с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 2х16 МВА на 2х25 МВА (1 шт.(прочие)) | K_I-232804 | 26.8016 | 0 | 0 | 26.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.8016 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.8016 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Создание объединенного диспетчерского пункта (ОДП) РЭС филиала ВЭС ПАО «Россети Московский регион», МО, г. Ногинск, ул. Радченко, 13 (342 кв.м.; 19 шт.(прочие)) | K_I-235104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7174 | 0 | 0 | 34.7174 | 0 | 34.7174 | - | 0 | - | 0 | - | 34.7174 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ ЦАГИ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241514 | 9.7934 | 0 | 0 | 9.7934 | 0 | 8.4818 | 0 | 0 | 8.4818 | 0 | -1.3115 | -13.39% | 0 | - | 0 | - | -1.3115 | -13.39% | 0 | - | Позднее предоставление актов выполненых работ.
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ Городок для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС 220 кВ Восточная для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ Боровое для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | K_I-241520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 110 кВ Бутаково) (1 шт.(прочие)) | K_I-241534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Красногорская) (1 шт.(прочие)) | K_I-241535 | 5.741 | 0 | 0 | 5.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.741 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.741 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Омега) (1 шт.(прочие)) | K_I-241536 | 0.6919 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6919 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6919 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Старбеево) (1 шт.(прочие)) | K_I-241537 | 1.8433 | 0 | 0 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8433 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8433 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 220 кВ Уча) (1 шт.(прочие)) | K_I-241538 | 0.6919 | 0 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6919 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.6919 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110-220 кВ для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (ПС 110 кВ Химки) (1 шт.(прочие)) | K_I-241539 | 0.61182 | 0 | 0 | 0.61182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61182 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61182 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Оснащение инженерно – техническими средствами охраны (монтаж арочных металлодетекторов) объектов ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (17 шт.(прочие)) | L_I-249711 | 3.6493 | 0 | 0 | 3.6493 | 0 | 5.6595 | 0 | 0 | 5.6595 | 0 | 2.0102 | 55.08% | 0 | - | 0 | - | 2.0102 | 55.08% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.6 | Проектные работы по обеспечению комплексной информационной безопасности ПАО "РМР" на территории Московской области (1 шт.(прочие)) | L_I-249887 | 107.2706 | 0 | 0 | 107.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.2706 | -100% | 0 | - | 0 | - | -107.2706 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Строительство защитного сооружения гражданской обороны – убежища,в т.ч. ПИР МО г. Дмитров ул. Космонавтов д 46 (70 кв.м.) | L_I-254432 | 5.4673 | 0 | 0 | 5.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4673 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4673 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ № 477 Бруски для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-220 кВ № 157 Горенки для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ № 28 Куркино для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | L_I-257906 | 17.9184 | 0 | 0 | 17.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9184 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.9184 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ «Водовод» для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | M_I-265480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ «Гребчиха» для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | M_I-265481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ «Демихово» для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | M_I-265482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ «Озёры» для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | M_I-265485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ «Рошаль» для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | M_I-265486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ «Спортивная» для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | M_I-265487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Ногинского РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Ногинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Балашихинского РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Балашихинский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Коломенского РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Коломенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 26 «Монино» Истомкинской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265491 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0.21378 | 16.44% | 0 | - | 0 | - | 0.21378 | 16.44% | 0 | - | Оплачены работы, недовыполненные в прошлом периоде
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации, очистных сооружений и маслосборника на ПС-110 кВ № 47«Щелково» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265492 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3004 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3004 | -100% | 0 | - | Не утверждена ПСД/утверждение ПСД позднее, чем планировалось
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 84 «Глухово» Истомкинской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265493 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0.084344 | 6.486% | 0 | - | 0 | - | 0.084344 | 6.486% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС- 110 кВ № 88 «Крутое» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265494 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3004 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.3004 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-220 кВ № 157 «Горенки» Восточной ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации, очистных сооружений и маслосборников на ПС-110 кВ № 356 «Павлово» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265496 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0.084561 | 6.502% | 0 | - | 0 | - | 0.084561 | 6.502% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 602«Боровое» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россели Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265497 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.4254 | 0 | 0 | 1.4254 | 0 | 0.12492 | 9.606% | 0 | - | 0 | - | 0.12492 | 9.606% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных на ПС-110 кВ № 650 «Юдино» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265498 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0.084344 | 6.486% | 0 | - | 0 | - | 0.084344 | 6.486% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 681 «Алмазово»Восточной ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 730 «Гребнево» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265500 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0.084561 | 6.502% | 0 | - | 0 | - | 0.084561 | 6.502% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 767«Зуево» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265501 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.4254 | 0 | 0 | 1.4254 | 0 | 0.12492 | 9.606% | 0 | - | 0 | - | 0.12492 | 9.606% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 827 «Городок» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265502 | 1.3004 | 0 | 0 | 1.3004 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0.084344 | 6.486% | 0 | - | 0 | - | 0.084344 | 6.486% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-3) и маслосборника на ПС-35 кВ № 199 «Дубки» Орехово-Зуевской ГПС ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россели Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-35 кВ № 268 «Дубровка» Орехово- Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-4) и маслосборника на ПС-35 кВ № 36 «Дрезна» Орехово-Зеуевской ГПС ВЭС - ф илиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-110 кВ № 29 «Тепловозная» Коломенской ГПС ВЭС - ф илиала П АО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-35 кВ № 240 «Сосниха» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-35 кВ № 599 «Торфяная» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-35 кВ № 532 «Буньково» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-110 кВ № 609 «Карболит» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-35 кВ № 225 «Голубино» Щелковской ГПС ВЭС - ф илиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-110 кВ № 797 «Дизель» Коломенской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1, Т-2) и маслосборника на ПС-110 кВ № 530 «Фосфоритная» Коломенской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС-35 кВ № 226 «Горелово» Щелковской ГПС ВЭС - ф илиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1; Т-2) и маслосборника на ПС -110 кВ № 821 «Гребчиха» Орехово- Зуевской ГПС ВЭС - ф илиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1, Т-2,Т-3, Т-4; МВ 110 кВ - 9 шт.) и маслосборника на ПС-110 кВ № 130 «Электросталь» Истомкинской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | M_I-265518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Воскресенского РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Воскресенский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Егорьевского РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Егорьевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Зарайско-Озерского РЭС ВЭСс установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Зарайско-Озерский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Луховицкого РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Луховицкий р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Орехово-Зуевского РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Орехово-Зуевский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по автоматизации Шатурского РЭС ВЭС с установкой ПСС, РИЦ, ИКЗ, МО, Шатурский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-265524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации маслопроводов от маслоприёмников оборудования (Т-1, Т-2) и маслосборника на ПС-110 кВ№360 «Белоомут» (1 шт.(прочие)) | M_I-267640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по реконструкции ПС 35 кВ №335 "Лифаново" с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х6,3 МВА. (1 шт.(прочие)) | M_I-268393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 325 "Луговая" с заменой силового трансформатора Т-2 с 25 МВА на 40 МВА (1 шт.(прочие)) | L_I-268842 | 43.9468 | 0 | 0 | 43.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.9468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -43.9468 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ № 821 "Гребчиха" для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-289046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-110 кВ № 270 "Дулево" для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-289047 | 9.9798 | 0 | 0 | 9.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9798 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.9798 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ВЛ 110 кВ "Кубинка-Ивановская-I, II цепь с отпайками с увеличением пропускной способности, подвеска ВОЛС, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-291271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по строительству Новой ПС 220/110 кВ с заходами КВЛ 220 кВ Дорохово-Слобода-1, КВЛ 110 кВ Кубинка-Ивановская I, II цепь с отпайками и переключательного пункта 110 кВ на присоединение 6 ЛЭП 110 кВ (2х200 МВА, ВЛ 220 кВ - 2х1 км, ВЛ 110 кВ - 4х0,5 км, 4 ЭВ 220 кВ, 14 ЭВ 110 кВ, 19 ВВ 10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие)) | M_I-291272 | 29.595 | 0 | 0 | 29.595 | 0 | 5.9089 | 0 | 0 | 5.9089 | 0 | -23.686 | -80.03% | 0 | - | 0 | - | -23.686 | -80.03% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектирование работ по модернизации диспетчерской и корпоративной телефонной сети связи (Переход на VoIP) филиала ВЭС ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | N_I-291628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 430 «Лопатино» (1 шт.(прочие)) | N_I-292712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Гулево для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-293687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 110 кВ Красково для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-293688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 20 Алабушево с заменой силового трансформатора 1х25 МВА на 1х40 МВА (1 шт.(прочие)) | N_I-293703 | 19.4548 | 0 | 0 | 19.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.4548 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.4548 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 15 Роса с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х63 МВА (1 шт.(прочие)) | N_I-293736 | 15.9415 | 0 | 0 | 15.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9415 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.9415 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС ПС 220 кВ Шуколово для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-293849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Хвойная для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-293850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС 220 кВ Новософрино для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО «Россети Московский регион» и ДЦ Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | N_I-293851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС-220 кВ № 25 "Встреча" для организации дистанционного управления оборудованием из ЦУС ПАО Россети Московский регион и ДЦ Московского РДУ, в т.ч. ПИР, МО. Наро-Фоминский район, г.Апрелевка (1 шт.(прочие)) | N_I-294805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ВЛ 110 кВ Бугры-Лопасня 1,2 цепь (1 шт.(прочие)) | N_I-295958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ВЛ 110 кВ Калугино-Гришенки (1 шт.(прочие)) | N_I-295959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ВЛ 110 кВ Пахра – Подольск I цепь, ВЛ 110 кВ Пахра – Подольск II цепь с отпайкой на ПС Новоцементная (1 шт.(прочие)) | N_I-296109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ВЛ 110 кВ Гулево – Подольск I, II цепь с отпайкой на ПС Шепчинки (1 шт.(прочие)) | N_I-296110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Реконструкция системы отопления базы Коломенского зонального участка филиала ПАО «Россети Московский Регион"- Восточные электрические сети», в т.ч. ПИР, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, влд. 381а (2 468 кв.м.) | N_I-297188 | 5.5775 | 0 | 0 | 5.5775 | 0 | 5.8245 | 0 | 0 | 5.8245 | 0 | 0.24697 | 4.428% | 0 | - | 0 | - | 0.24697 | 4.428% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-35/6 кВ № 144 Першутино путем замены силовых трансформаторов 2x6,3 МВА на 2x10 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, Волоколамское шоссе, д.44 (1 шт.(прочие)) | N_I-297665 | 2.1685 | 0 | 0 | 2.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1685 | -100% | 0 | - | Не проведены ТЗП/проведение ТЗП позднее, чем планировалось
2.6 | Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР г. Москва, ул. Руставели, д.2 (12 шт.(прочие)) | N_I-297824 | 16.1463 | 0 | 0 | 16.1463 | 0 | 49.4696 | 0 | 0 | 49.4696 | 0 | 33.3232 | 206.4% | 0 | - | 0 | - | 33.3232 | 206.4% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина д.4 (108 кв.м.; 12 шт.(прочие)) | N_I-297825 | 6.9114 | 0 | 0 | 6.9114 | 0 | 21.2818 | 0 | 0 | 21.2818 | 0 | 14.3703 | 207.9% | 0 | - | 0 | - | 14.3703 | 207.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 (1 шт.(прочие)) | N_I-297826 | 36.0128 | 0 | 0 | 36.0128 | 0 | 0.059499 | 0 | 0 | 0.059499 | 0 | -35.9533 | -99.83% | 0 | - | 0 | - | -35.9533 | -99.83% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Пушкино, ул. Староярославское шоссе, д.4 (12 шт.(прочие)) | N_I-297827 | 9.5765 | 0 | 0 | 9.5765 | 0 | 24.2977 | 0 | 0 | 24.2977 | 0 | 14.7212 | 153.7% | 0 | - | 0 | - | 14.7212 | 153.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.85 (1 шт.(прочие)) | N_I-297828 | 32.2498 | 0 | 0 | 32.2498 | 0 | 0.054872 | 0 | 0 | 0.054872 | 0 | -32.195 | -99.83% | 0 | - | 0 | - | -32.195 | -99.83% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 701 "Сухарево" c установкой двух трансформаторов 25 МВА взамен существующих трансформаторов 16 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, сп Колюбакинское, вблизи д. Морево, 50:19:0050409:59 (1 шт.(прочие)) | N_I-297830 | 8.0089 | 0 | 0 | 8.0089 | 0 | 3.2996 | 0 | 0 | 3.2996 | 0 | -4.7094 | -58.8% | 0 | - | 0 | - | -4.7094 | -58.8% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектирование работ по реконструкции воздушных участков ВЛ 220 кВ Новософрино – Трубино, КВЛ 220 кВ Трубино – ТЭЦ-23, ВЛ 110 кВ Трубино – Алмазово, ВЛ 110 кВ Трубино – Гребнево I, II цепь, ВЛ 110 кВ Трубино – Жегалово I,II цепь, ВЛ 110 кВ Трубино – Клязьма I,II цепь с отпайками на ПС Речная, ВЛ 110 кВ Трубино – Костино, ВЛ 110 кВ Трубино – Фрязино I,II цепь, ВЛ 110 кВ Трубино – Щелково (1 шт.(прочие)) | N_I-298376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 82 Павшино с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 40,5 МВА каждый на два трансформатора 110/10/6 кВ мощностью 63 МВА каждый (1 шт.(прочие)) | N_I-302833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 579 Черноголовка с заменой тр-ров Т-1 и Т-2 мощностью 2х20 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА, МО, г. Черноголовка (1 шт.(прочие)) | O_I-303037 | 1.4383 | 0 | 0 | 1.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4383 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4383 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кВ № 703 Туменская с заменой трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, г. Озёры, 50:36:0020221:323 (1 шт.(прочие)) | O_I-306078 | 0.37976 | 0 | 0 | 0.37976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37976 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.37976 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-35 кВ № 307 «Лыщево» с заменой силовых трансформаторов 35/10 кВ мощностью 2х6,3 МВА на 2х10 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Истринский, с.п.Бужаровское, д.Лыщево, 50:08:080310:78 (1 шт.(прочие)) | O_I-307741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС 220 кВ № 157 Горенки в целях замены импортных систем комплекса АСУ ТП на ПТК Российского производства, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха (1 шт.(прочие)) | O_I-307787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Строительство центра управления сетями филиала Восточные электрические сети ПАО Россети Московский регион (ЦУС ВЭС), в т.ч. ПИР, МО (1 шт.(прочие)) | O_I-307983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-35/10 кВ № 407 "Осташево" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 на 2х10 МВА, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шульгино, 50:07:0080304:99 (1 шт.(прочие)) | O_I-308046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110/10 кВ № 529 "Сидорово" с заменой трансформатора Т-2 110/10/10 кВ мощностью 31,5 МВА на трансформатор 110/10/10 кВ мощностью 63 МВА (1 шт.(прочие)) | N_I-308177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110 кВ №434 "Малаховка" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 25 МВА (1 шт.(прочие)) | N_I-308178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации ПС 110 кВ № 735 Сосны в целях замены импортных систем комплекса АСУ ТП на ПТК Российского производства , в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Коломна (1 шт.(прочие)) | O_I-308324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС-110 кв № 551 Пернатово с заменой силовых трансформаторов 2Х25 на 2Х63 МВА, в т.ч.ПИР. МО, Истринский р-н, Костровское с/п д. Дубровское (1 шт.(прочие)) | N_I-309495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Перевод архитектуры подсистемы сбора данных ИВК на 2-х уровневую (Филиал – Общество) (56 шт.(прочие)) | O_I-309776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Строительство объединённого центра управления безопасностью ЮЭС (ЦУБ ЮЭС), в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, ул. Кирова 65 (235 п.м.; 14 шт.(прочие)) | O_I-312147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации цифровой сети передачи данных (SDH, PDH) филиала ПАО «Россети Московский регион» – Южные ЭС с применением оборудования, произведенного на территории РФ (1 шт.(прочие)) | O_I-312149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации оборудования пакетной сети передачи данных филиала ПАО "Россети Московский регион" – Южные ЭС с применением оборудования, произведенного на территории РФ (1 шт.(прочие)) | O_I-312152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации цифровой сети передачи данных (SDH, PDH) филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети, в т.ч. ПИР. МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д. 32 (1 шт.(прочие)) | O_I-312823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации оборудования пакетной сети передачи данных филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети, в т.ч. ПИР. МО, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д. 32 (1 шт.(прочие)) | O_I-312824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации цифровой сети передачи данных (SDH, PDH) Северных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | O_I-312829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации цифровой сети передачи данных (SDH, PDH) Восточных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | O_I-312944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектирование работ по модернизации оборудования пакетной сети передачи данных Восточных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион" (1 шт.(прочие)) | O_I-312945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ ПС-110кВ №546 Фетищево в целях замены импортных систем на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ ПС-110кВ №14 Апаренки в целях замены импортных систем на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ ПС-110кВ №266 Бор в целях замены импортных систем на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ ПС-110кВ №747 Весенняя в целях замены импортных систем на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ ПС-110кВ №596 Красногорка в целях замены импортных систем на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУ ТП и ТМ ПС-110кВ №755 Молоково в целях замены импортных систем на ПТК российского производства (1 шт.(прочие)) | O_I-313415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации оборудования пакетной сети передачи данных Северных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» (1 шт.(прочие)) | O_I-315603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Сооружение быстровозводимого закрытого склада на территории базы Успенского РЭС, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский г.о., п. Горки-2 (1 шт.(прочие)) | O_I-315708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Сооружение быстровозводимого закрытого склада на территории базы Верейского участка Наро-Фомиснкого РЭС, в т.ч. ПИР. МО, Наро-Фоминский г.о. (1 шт.(прочие)) | O_I-315709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Сооружение быстровозводимого закрытого склада для ХС МРЭС, возле ПС 110 кВ № 704 «Макарово», в т.ч. ПИР. МО, г. Можайск, квартал Поле Чудес (1 шт.(прочие)) | O_I-315710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Сооружение базы Туровского участка Серпуховского РЭС и гаражного бокса, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховской р-н, Деревня Турово ул. Октябрьская. стр 13А (5 430 кв.м.; 20 200 п.м.; 3 т.у.; 21 шт.(прочие)) | O_I-315711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/10 кВ №28 Ангелово в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО, Красногорский р-н, с.п. Отрадненское, дер. Ангелово (61 шт.(прочие)) | O_I-316034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/35/10 кВ №71 Поварово в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Солнечногорский р-н пос. Поварово (83 шт.(прочие)) | O_I-316035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/35 №145 Нахабино в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Панфилова (78 шт.(прочие)) | O_I-316036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 35/6 кВ №353 Высоково в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Клинский р-н, г. Высоковск, ул. Курятникова (25 шт.(прочие)) | O_I-316037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 35/6 кВ №443 Бабайки в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Клинский р-н, с.п. Воронинское, дер. Заовражье (24 шт.(прочие)) | O_I-316038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/10/6 кВ №444 Бутаково в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО г. Химки, 21 км. Ленинградского ш. (80 шт.(прочие)) | O_I-316039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/10 кВ №612 Круг в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства". (19 шт.(прочие)) | O_I-316040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 35/10 кВ №631 Елгозино в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Клинский район, Петровское с.п., дер. Елгозино (17 шт.(прочие)) | O_I-316041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 220/110 кВ №671 Старбеево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО г. Химки, Коммунальный проезд (117 шт.(прочие)) | O_I-316042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 220/110 кВ №676 Уча в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Мытищинский р-н, г.п. Пироговский (40 шт.(прочие)) | O_I-316043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/10 кВ №688 Планерная в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Химкинский р-н 1-ый км. Вашутинского ш. (104 шт.(прочие)) | O_I-316044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 35/6 кВ №766 Борщево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Клинский р-н, с.п. Воронинское, дер. Слобода (16 шт.(прочие)) | O_I-316045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/10 кВ №800 Аэропорт в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО, Шереметьево-2 (78 шт.(прочие)) | O_I-316046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 220/110 кВ №830 Красногорская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО, Красногорский р-н, д. Гольево (95 шт.(прочие)) | O_I-316047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 220/10 кВ №837 Куркино в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Красногорский р-н , с.п. Отрадненское, дер. Путилково (55 шт.(прочие)) | O_I-316048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 220/110 кВ №840 Омега в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, дер. Лигачево (89 шт.(прочие)) | O_I-316049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 220/20 кВ №860 Ильинская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО, г. Красногорск, Красногорский б-р (88 шт.(прочие)) | O_I-316050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 220/10 кВ №311 Шукулово в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, Дмитровский р-н, г.п. Деденево (48 шт.(прочие)) | O_I-316051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/10 кВ №429 Шереметьево в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Чашниково (89 шт.(прочие)) | O_I-316052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации АСУТП и ТМ на ПС 110/10 кВ №35 Октябрьская в целях замены импортных систем АСУ ТП и ТМ на ПТК российского производства, МО Химкинский р-н, г. Сходня, ул. Октябрьская (71 шт.(прочие)) | O_I-316053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по строительству ПС 220 кВ Чехов и строительству заходов КВЛ 220 кВ, КВЛ 110 кВ и КВЛ 35 кВ на ПС 220 кВ Чехов (1 шт.(прочие)) | O_I-317297 | 210.9559 | 0 | 0 | 210.9559 | 0 | 0.11722 | 0 | 0 | 0.11722 | 0 | -210.8387 | -99.94% | 0 | - | 0 | - | -210.8387 | -99.94% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по строительству ПС 220 кВ Данилово и строительству заходов КВЛ 220 кВ, КВЛ 110 кВ и КВЛ 35 кВ на ПС 220 кВ Данилово (1 шт.(прочие)) | O_I-317299 | 264.1857 | 0 | 0 | 264.1857 | 0 | 0.14191 | 0 | 0 | 0.14191 | 0 | -264.0438 | -99.95% | 0 | - | 0 | - | -264.0438 | -99.95% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по строительству ПС 220 кВ Дементьево с двумя трансформаторами 220/20/20 кВ мощностью 125 МВА каждый и строительство двух цепных заходов ВЛ 220 кВ ЦАГИ – Нежино II цепь на ПС 220 кВ Дементьево, МО, Раменский р-н (1 шт.(прочие)) | O_I-317301 | 116.1845 | 0 | 0 | 116.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.1845 | -100% | 0 | - | 0 | - | -116.1845 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110 кВ Раменская №195 110/6 кВ с установкой двух трансформаторов мощностью 40 МВА взамен существующих трансформаторов 2х25 МВА (1 шт.(прочие)) | O_I-319439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110 кВ № 239 "Пушкино" с заменой трансформатора Т-1 110/35/6 кВ мощностью 40,5 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ мощностью 63 МВА, МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе (1 шт.(прочие)) | O_I-319444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкции ПС 110 кВ № 664 "Аксаково" с заменой трансформаторов Т-1 и Т-2, МО, г.о. Мытищи, с.п. Федоскинское (1 шт.(прочие)) | O_I-319445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по реконструкция ПС 110 кВ №405 "Волоколамск" с заменой двух трансформаторов номиналом 2х25 МВА на трансформаторы 2х40 МВА, в т.ч.ПИР, МО, Волоколамский р-н, ул.Ново-Солдатская (1 шт.(прочие)) | O_I-319448 | 12.0472 | 0 | 0 | 12.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0472 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.0472 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по строительству ПС 220 кВ Кратово с установкой тр-ров 2х63 МВА и строительству заходов ВЛ 220 кВ ЦАГИ-Руднево (1 шт.(прочие)) | O_I-321022 | 29.3724 | 0 | 0 | 0 | 29.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.3724 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -29.3724 | -100% | -
2.6 | Проектные работы по строительству заходов 2-х цепной ВЛ-110 кВ "Можайск-Шелковка", 2-х цепной ВЛ-110 кВ "Мухино-Можайск", ВЛ-110 кВ "Дорохово-Макарово" ПС-500 кВ №515 "Дорохово", в т.ч.ПИР, МО, Можайский городской округ, вблизи д.Зачатье (1 шт.(прочие)) | O_I-331299 | 93.6459 | 0 | 0 | 93.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.6459 | -100% | 0 | - | 0 | - | -93.6459 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС-110 кВ №316 "Дарьино" с установкой комплекта регистрации аварийных процессов (Шкаф РЗиА) , в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Солослово (1 шт.(прочие)) | O_I-331713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС-220 кВ Ильинская для организации дистанционного управления оборудованием и устройствами из Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | O_I-331986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Проектные работы по модернизации ПС-220 кВ Подушкино для организации дистанционного управления оборудованием и устройствами из Московского РДУ (1 шт.(прочие)) | O_I-331987 | 2.305 | 0 | 0 | 2.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.305 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.305 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
2.6 | Приобретение Трассоискатель RD 7000+PL-TX-Ю с генератором, "А"-рамкой для RD-7000 и индукционными клещами 215 RD (2 шт.(прочие)) | H_P-001410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение «Прорыв-Т-А» с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ250» (5 шт.(прочие)) | H_P-001454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение «Прорыв-Т-А» с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ800» (5 шт.(прочие)) | H_P-001455 | 0.24359 | 0 | 0 | 0.24359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.24359 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение принтера корпоративного уровня с модулем автоматической двухсторонней печати с дополнительным лотком для бумаги, цветной печати, технология печати лазерная, максимальный формат A3, интерфейсы RJ-45 для снабжения РЭС (4 шт.(прочие)) | H_P-001460 | 0.20649 | 0 | 0 | 0.20649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20649 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение МФУ с черно-белой двусторонней печатью корпоративного уровня, максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi, тип сканера Планшетный /протяжный, максимальный размер бумаги А3, интерфейс RJ-45, USB для снабжения РЭС (2 шт.(прочие)) | H_P-001462 | 0.084531 | 0 | 0 | 0.084531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084531 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение лазерной МФУ лазерное настольное, черно-белая двусторонняя печать макс.формат А3, скорость печати A4 25 стр/мин, печать A3 14 стр/мин., тип сканер протяжный-планшетный, интерфейс USB, RJ-45 (3 шт.(прочие)) | H_P-001463 | 0.31997 | 0 | 0 | 0.31997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31997 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение комутатора на 24 порта не менее 100 Мбит/с и SFP порта не менее 1 Гбит/с (1 шт.(прочие)) | H_P-001465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Контроллера программируемого (1 шт.(прочие)) | H_P-001467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение компьютера персонального в комплекте с монитором (процессор с частотой 2500 МГц, макс.частотой 4400 МГц, 6 ядер, с интегрированным графическим ядром 730 1450 Мгц, объем диска ssd не менее 240 Гб, опер. память не менее 8 Гб, монитор 24", разрешением 1920х1080, время откл. 4мс) (60 шт.(прочие)) | H_P-001468 | 1.0072 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0072 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0072 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Аппарата испытания масла (1 шт.(прочие)) | H_P-001473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Миллиомметра промышленного цифрового МИКО-8 (1 шт.(прочие)) | H_P-001474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции типа ПАРМА Тензор-2 (1 шт.(прочие)) | H_P-001475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аварийной осветительной установоки тип "Световая Башня" (3 шт.(прочие)) | H_P-001495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв-Т-А» с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ800» (3 шт.(прочие)) | H_P-001497 | 0.14616 | 0 | 0 | 0.14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14616 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14616 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Нептун-2 - устройство для проверки простых защит (2 шт.(прочие)) | H_P-001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РЕТОМ-21 - испытательный комплекс (2 шт.(прочие)) | H_P-001499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение принтера корпоративного уровня с модулем автоматической двухсторонней печати с дополнительным лотком для бумаги, цветной печати, технология печати лазерная, максимальный формат A3, интерфейсы RJ-45 для снабжения филиала СЭС (4 шт.(прочие)) | H_P-001504 | 0.20649 | 0 | 0 | 0.20649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20649 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение МФУ с черно-белой двусторонней печатью корпоративного уровня, максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi, тип сканера планшетный /протяжный, максимальный размер бумаги А3, интерфейс RJ-45, USB для снабжения РЭС (5 шт.(прочие)) | H_P-001505 | 0.49236 | 0 | 0 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.49236 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение МФУ с черно-белой двусторонней печатью корпоративного уровня, максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi, тип сканера Планшетный /протяжный, максимальный размер бумаги А3, интерфейс RJ-45, USB для снабжения филиала СЭС (2 шт.(прочие)) | H_P-001506 | 0.084531 | 0 | 0 | 0.084531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084531 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение МФУ с черно-белой двусторонней печатью корпоративного уровня, максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi, тип сканера Планшетный /протяжный, максимальный размер бумаги А3, интерфейс RJ-45, USB (3 шт.(прочие)) | H_P-001507 | 0.31997 | 0 | 0 | 0.31997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31997 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение коммутатора 24-х портового 10/100 управляемого (2 уровень), установка в стойку (24 порта Ethernet 100 Мбит/с, 2 uplink/стек/SFP (до 1 Гбит/с), IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d) (2 шт.(прочие)) | H_P-001509 | 0.084001 | 0 | 0 | 0.084001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084001 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084001 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение контроллера (программируемое дистационное терминальное устройство), поддерживаемые порты RS232, RS485, радио интерфейс, ethernet 10/100 мб/сек,( (1 шт.(прочие)) | H_P-001510 | 0.10542 | 0 | 0 | 0.10542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10542 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.10542 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение компьютера персонального в комплекте с монитором (процессор с частотой 2500 МГц, макс.частотой 4400 МГц, 6 ядер, с интегрированным графическим ядром 730 1450 Мгц, объем диска ssd не менее 240 Гб, опер. память не менее 8 Гб, монитор 24", разрешением 1920х1080, время откл. 4мс) (70 шт.(прочие)) | H_P-001513 | 1.1751 | 0 | 0 | 1.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1751 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1751 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Прибор контроля ПКВ М6 (4 шт.(прочие)) | H_P-001514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Микроомметра промышленного МИКО-1 (6 шт.(прочие)) | H_P-001515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Система для идентификации кабеля CI Производитель:sebaKMT Комплектация CI: 1) Генератор CI TX. 2) Генератор LCI TX-440. 3) Приемник CI RX 4) Сенсор для скрутки T (1 шт.(прочие)) | H_P-001518 | 0.16065 | 0 | 0 | 0.16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16065 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16065 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибор контроля деформаций обмоток силовых трансформаторов и магнитопровода FRAX101 (1 шт.(прочие)) | H_P-001519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Приборы для измерения параметров трансформаторов СА 640 (1 шт.(прочие)) | H_P-001520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Осветительной установоки "Световая Башня" (3 шт.(прочие)) | H_P-001538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение «Прорыв-Т-А» с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ250» (3 шт.(прочие)) | H_P-001539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение «Прорыв-Т-А» с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ800» (3 шт.(прочие)) | H_P-001540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекса программно-технического измерительного для РЗиА (1 шт.(прочие)) | H_P-001541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Нептун-2 - устройство для проверки простых защит (1 шт.(прочие)) | H_P-001542 | 0.046064 | 0 | 0 | 0.046064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046064 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.046064 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Устройства испытательного РЕТОМ-21 (1 шт.(прочие)) | H_P-001543 | 0.33284 | 0 | 0 | 0.33284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33284 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.33284 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение коммутатора 48-ми портового 100/1000, управляемого (3 уровень), установка в стойку (24 порта Ethernet 1000 Мбит/с, 4 uplink/стек/SFP (до 1 Гбит/с), IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d) (1 шт.(прочие)) | H_P-001545 | 0.3163 | 0 | 0 | 0.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3163 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.3163 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение принтера корпоративного уровня с модулем автоматической двухсторонней печатью с дополнительным лотком для бумаги, цветной печати, технология печати лазерная, максимальный формат A3, интерфейсы RJ-45 (4 шт.(прочие)) | H_P-001548 | 0.20649 | 0 | 0 | 0.20649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20649 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.20649 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение МФУ с черно-белой двусторонней печатью корпоративного уровня, максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi, тип сканера планшетный /протяжный, максимальный размер бумаги А3, интерфейс RJ-45, USB для снабжения филиала СЭС (5 шт.(прочие)) | H_P-001549 | 0.49236 | 0 | 0 | 0.49236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.49236 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.49236 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение МФУ с черно-белой двусторонней печатью корпоративного уровня, максимальное разрешение для ч/б печати 1200x1200 dpi, тип сканера планшетный /протяжный, максимальный размер бумаги А3, интерфейс RJ-45, USB (2 шт.(прочие)) | H_P-001550 | 0.084531 | 0 | 0 | 0.084531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.084531 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.084531 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение МФУ лазерного с черно-белой двусторонней печати корпоративного уровня формата А3, скорость печати не менее 41 стр/мин, сканирования не менее 50 стр/мин, вместимость входных лотков не менее 2000 листов (3 шт.(прочие)) | H_P-001551 | 0.31997 | 0 | 0 | 0.31997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31997 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.31997 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение коммутатора 24-х портового 10/100 управляемого (2 уровень), установка в стойку (24 порта Ethernet 100 Мбит/с, 2 uplink/стек/SFP (до 1 Гбит/с), IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1d), резервирование по питанию (1 шт.(прочие)) | H_P-001553 | 0.065766 | 0 | 0 | 0.065766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065766 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.065766 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение контроллера телемеханики (1 шт.(прочие)) | H_P-001555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н (4 шт.(прочие)) | H_P-001559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Микроомметра промышленного цифрового тип МИКО-1 (6 шт.(прочие)) | H_P-001560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Система диагностики изоляции напряжением до 12 кВ измерение tg, Cx Megger Delta 4310 (1 шт.(прочие)) | H_P-001565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Приборы для измерения параметров трансформаторов СА 540 (1 шт.(прочие)) | H_P-001566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аппарат испытания масла АИМ 90А (1 шт.(прочие)) | H_P-001568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Миллиомметр - МИКО-8 (1 шт.(прочие)) | H_P-001569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Измеритель параметров изоляции ПАРМА Тензор " (1 шт.(прочие)) | H_P-001570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибор контроля РПН силовых трансформаторов ПКР-2М (1 шт.(прочие)) | H_P-001571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Испытательная установка"VLF Test System 40 plus" с контролем токов утечки. Производитель: "seba КМТ" (1 шт.(прочие)) | H_P-001572 | 1.7404 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7404 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7404 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Пресс дырокол ПГРс-400у (5 шт.(прочие)) | J_P-002092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бензиновый генератор DAEWOO GDA 7500E (6 кВт, 220 В, электро/ручной тип запуска, с блоком АВР, 80 кг) для нужд филиала ЗЭС (ОНМ 2018-2023) (75 шт.(прочие)) | I_P-002177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бензиновый генератор DAEWOO GDA 8500E (7,5 кВт, 220 В, электро/ручной тип запуска, с блоком АВР, 84 кг) для нужд филиала ЗЭС (ОНМ 2018-2023) (5 шт.(прочие)) | I_P-002178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бензиновый генератор DAEWOO GDA 8500E-3 (7 кВт, 380 В, электро/ручной тип запуска, с блоком АВР, 84 кг) для нужд филиала ЗЭС (ОНМ 2018-2023) (5 шт.(прочие)) | I_P-002179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Ячейка К 104 для нужд филиала ЗЭС (Аварийный запас 2018) (1 шт.(прочие)) | I_P-002187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Выключатель ВГТ - 110 40/3150 УХЛ 1 для нужд филиала ЗЭС (Аварийный запас 2018) (1 шт.(прочие)) | I_P-002188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Квадрокоптера DJI Phantom 4 для нужд Службы ЛЭП ЮЭС (ОНМ 2020) (27 шт.(прочие)) | J_P-002990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора напряжения VPU-123 110кВ (4-х обмоточный) (6 шт.(прочие)) | J_P-003056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1225 | 0 | 0 | 3.1225 | 0 | 3.1225 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1225 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400 (2 шт.(прочие)) | J_P-003059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячейки К-12 с вакуумным выключателем 630 А (2 шт.(прочие)) | J_P-003060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ограничителя перенапряжения ОПН-У-110/56-3УХЛ1 (3 шт.(прочие)) | J_P-003061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-СЭЩ-630/10-11 У1 6,0/0,4 Ун/Д-11(214-ЭП.ОЛ9) (1 шт.(прочие)) | J_P-003063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение выключателя вакуумного 6 кВ (1600 А) на выкатном элементе ячейки К-105 (1 шт.(прочие)) | J_P-003065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение выключателя вакуумного 10 кВ (3150 А) на выкатном элементе ячейки К-27 (1 шт.(прочие)) | J_P-003066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение разъединителя однополюсный РЛНД-10/400 УХЛ1 с приводом ПР-25 УХЛ-1 (3 шт.(прочие)) | J_P-003067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бензопилы (20 шт.(прочие)) | J_P-003069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение динамометра ЭД-РМ (6 шт.(прочие)) | J_P-003079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение токоизмерительные клещей Fluke 355 (6 шт.(прочие)) | J_P-003086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение шкафа автоматики регулирования (2 шт.(прочие)) | J_P-003092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройства автоматики регулирования ДГК Бреслер-0107.060 (4 шт.(прочие)) | J_P-003094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автотрансформатора трехфазного ЛАТР (4 шт.(прочие)) | J_P-003095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение источника бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 3000 XLI (1 шт.(прочие)) | J_P-003097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта поисковой аппаратуры для поиска трасс и мест повреждения КЛ (7 шт.(прочие)) | J_P-003133 | 2.1843 | 0 | 0 | 2.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1843 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.1843 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора контроля высоковольтных выключателей для службы РС (2 шт.(прочие)) | J_P-003135 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0402 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0402 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установки для обработки трансформаторного масла для нужд СИЗПИ (1 шт.(прочие)) | J_P-003139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установки непрерывного осушения изоляции маслонаполненных трансформаторов для нужд СПС (19 шт.(прочие)) | J_P-003140 | 31.2778 | 0 | 0 | 31.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.2778 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.2778 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установки вакуумной дегазации масел малой мощности для нужд СПС (7 шт.(прочие)) | J_P-003141 | 19.8408 | 0 | 0 | 19.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.8408 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.8408 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установки вакуумной дегазации масел для высоковольтного масляного оборудования для нужд СПС (2 шт.(прочие)) | J_P-003142 | 4.0687 | 0 | 0 | 4.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0687 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0687 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Счетчика масла для нужд СПС (1 шт.(прочие)) | J_P-003151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Травокосилки для нужд СПС (19 шт.(прочие)) | J_P-003152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бензопилы для нужд СПС (19 шт.(прочие)) | J_P-003153 | 0.54796 | 0 | 0 | 0.54796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54796 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.54796 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Ранцевого воздуходува для нужд СПС (19 шт.(прочие)) | J_P-003154 | 0.26608 | 0 | 0 | 0.26608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26608 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26608 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Мотоблока для нужд СПС (19 шт.(прочие)) | J_P-003155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Устройства зарядно-подзарядного типа УЗП-М-40-2-2-1 УХЛ4 для нужд СПС (3 шт.(прочие)) | J_P-003156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Устройства зарядно-подзарядного типа УЗП-М-40/40-1-220/380-1 УХЛ4 для нужд СПС (4 шт.(прочие)) | J_P-003157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мобильного устройства контроля состояния трансформаторного масла для нужд СПС (4 шт.(прочие)) | J_P-003158 | 3.8896 | 0 | 0 | 3.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8896 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8896 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Генератора бензинового трехфазного для службы СПС (10 шт.(прочие)) | J_P-003159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трансформатора напряжения контрольно-измерительного 220 кВ для нужд СПС (9 шт.(прочие)) | J_P-003162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Тестера оптического для нужд СДТУ (1 шт.(прочие)) | J_P-003166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Модуля (2 порта 10G (SFP+), 2 порта 1G (SFP), для коммутаторов (1 шт.(прочие)) | J_P-003185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трансивера (2 шт.(прочие)) | J_P-003186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления - с.A 6460 (2 шт.(прочие)) | J_P-003197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение лазерный дальномер Laser Teсhnology TruPulse 200 (6 шт.(прочие)) | J_P-003198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение пресс гидравлический SHTOK универсальный ПГ-300У с комплектом матриц шестиграных 16-300 мм (5 шт.(прочие)) | J_P-003202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение световая башня ELG(Т5-7)1000S 2,7 GX (8 шт.(прочие)) | J_P-003203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0 | 0.6084 | 0 | 0.6084 | - | 0 | - | 0 | - | 0.6084 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение стяжное устройство СУ-07М "ТССТ ЛесМаш" (8 шт.(прочие)) | J_P-003204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Лестница из легкого алюминиевого сплава с интегрированной анкерной линией и 2 устройствами ползункового типа, общей длиной 23 м. с алюминиевой платформой.Артикул 2142RE1004, 2142P (7 шт.(прочие)) | J_P-003213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Тепловизор фирмы Fluke Ti400 60 Гц (2 шт.(прочие)) | J_P-003214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 (11 шт.(прочие)) | J_P-003215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц (11 шт.(прочие)) | J_P-003216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Промышленный микроомметр МИКО-21 (11 шт.(прочие)) | J_P-003217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Промышленный микроомметр МИКО-1 (6 шт.(прочие)) | J_P-003218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мультианализатор элегаза с системой рециркуляции 3-038R-R303V0 (1 шт.(прочие)) | J_P-003226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Лазерный дальномер Laser Teсhnology TruPulse 200B (5 шт.(прочие)) | J_P-003227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Тепловизор Fluke Ti400 60 Гц (5 шт.(прочие)) | J_P-003229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Измеритель коэффициента трансформации TTR 330 (1 шт.(прочие)) | J_P-003235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекс поисковый КИП-2Т (1 шт.(прочие)) | J_P-003238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88726 | 0 | 0 | 0.88726 | 0 | 0.88726 | - | 0 | - | 0 | - | 0.88726 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Измеритель параметров силовых трансформаторов К540-3 (3 шт.(прочие)) | J_P-003240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Переносное устройство дожига УД-300М (исполнение в кейсе) (1 шт.(прочие)) | J_P-003241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3201 | 0 | 0 | 0.3201 | 0 | 0.3201 | - | 0 | - | 0 | - | 0.3201 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Трехфазный измеритель параметров трансформации Коэффициент-3.3 (2 шт.(прочие)) | J_P-003242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Рефлектометр для силовых кабелей Teleflex SX (3 шт.(прочие)) | J_P-003244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автотрансформатор РНО-250-10 (40А) (2 шт.(прочие)) | J_P-003245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Омметр Виток с комбинированным питанием Артикул 182263 + комплект проводов (2 шт.(прочие)) | J_P-003246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплект измерительных кабелей и контакторов к омметру "Виток" (2 шт.(прочие)) | J_P-003247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установка для контроля качества трансформаторного масла АСТ-2М (лабораторная) (2 шт.(прочие)) | J_P-003248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Дополнительное оборудование для Хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" (Анализ фурановых соединений) (1 шт.(прочие)) | J_P-003249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Тестовая установка Megger KF-LAB (влагосодержание масла) (1 шт.(прочие)) | J_P-003250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 1.368 | - | 0 | - | 0 | - | 1.368 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Лабораторный вытяжной шкаф ЛАБТЕХ-ШВ-103-Д (ШВ-3-ДО), 3 тумбы (1 шт.(прочие)) | J_P-003251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Цифровой фотоэлектроколориметр АР-101 (Определение концентрации ионов железа в электролите и в дисстиллированой воде) (1 шт.(прочие)) | J_P-003252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Анализатор загрязнения жидкости АЗЖ-975 (Определение содержания механических примесей в масле) (1 шт.(прочие)) | J_P-003253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Цифровой аппарат испытания трансформаторного масла АИМ-90А (2 шт.(прочие)) | J_P-003254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0.441 | - | 0 | - | 0 | - | 0.441 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Датчик токов утечки СМД-10 (1 шт.(прочие)) | J_P-003255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Титратор Фишера серии Эксперт-007М (3 шт.(прочие)) | J_P-003256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Анализатор НЧ линий ELEKTRONIKA ELA 10 (2 шт.(прочие)) | J_P-003262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Генератор сигналов специальной формы АКИП-3420/3 (3 шт.(прочие)) | J_P-003263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение анализатора спектра 9 кГц - 3 ГГц, батарейное питание, с рабочим диапазоном частот 9 кГц - 3,2 ГГц, ЖК-дисплей с графическим интерфейсом 8,5 дюймов; 800х600 точек (2 шт.(прочие)) | J_P-003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Анализатор систем передачи и кабелей связи Anсom A-7/533200/307 (2 шт.(прочие)) | J_P-003265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мультиметр В7-84 (2 шт.(прочие)) | J_P-003266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибор цифровой комбинированный СВГ-5ВГ (2 шт.(прочие)) | J_P-003268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибор цифровой комбинированный СВГ-5 (2 шт.(прочие)) | J_P-003269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Анализатор транспортных сетей BERсut-SDH (1 шт.(прочие)) | J_P-003270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение управляемого сетевого коммутатора сетей доступа производительностью 20 Гбит/с, модулем СФП до 60 км (3 шт.(прочие)) | J_P-003271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение анализатора антенно-фид.ных и коаксиально-волноводных трактов базовых станций беспроводной связи с диапазоном частот от 2 МГц до 4 ГГц, анализатор спектра от 100 кГц до 4,0 ГГц, динамическим диапазоном > 95 дБ (1 шт.(прочие)) | J_P-003272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Ethernet-тестера с дисплеем 5,7 дюймов (14,5 см) LсD с сенсорным проекционно-емкостным экраном 480 х 640 пикселей, внутренней памятью 2 Гб, SD-карта 4 Гб, сетевыми портами USB 2,0 типа А (1 шт.(прочие)) | J_P-003274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Ethernet-тестера с цветным жк дисплеем 2,8 дюймов 320 х 240 пикселей, с поддержкой сетевых технологий (1 шт.(прочие)) | J_P-003275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение FOD-5420 Аттенюатор программируемый (850/1300/1310/1550 нм, SM/МM,Fс) (1 шт.(прочие)) | J_P-003276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение EXFO LFD-202E детектор активного волокна (+23 to –50 dBm) (1 шт.(прочие)) | J_P-003277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение FOD-6006 Волоконно-оптический видеоскоп (1 шт.(прочие)) | J_P-003278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Высокочастотного тестера ВЧТ-25М и ВЧР-64 - магазин резисторов, конденсаторов и индуктивностей (4 шт.(прочие)) | J_P-003279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0.612 | - | 0 | - | 0 | - | 0.612 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Нагрузочный трансформатор РЕТ-3000 (4 шт.(прочие)) | J_P-003284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 0 | 1.596 | 0 | 1.596 | - | 0 | - | 0 | - | 1.596 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Измерительно-трансформаторный блок РЕТ-ВАХ 2000 (4 шт.(прочие)) | J_P-003285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | - | 0 | - | 0 | - | 1.02 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение ЧИ2400 измеритель параметров реле (миллисекундомер) (1 шт.(прочие)) | J_P-003286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Осциллограф FLUKE (1 шт.(прочие)) | J_P-003288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мегаомметр FLUKE (1 шт.(прочие)) | J_P-003289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Кабельный маркировочный термотрансферный принтер MAX LM390A Pс (1 шт.(прочие)) | J_P-003290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекс программно-технический измерительный для релейной защиты и автоматики, устройство испытательное РЕТОМ-51, стандартный пакет программ, аксессуары (сумка для транспортирования, набор кабелей для подключения) с ноутбуком (2 шт.(прочие)) | J_P-003291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.762 | 0 | 0 | 6.762 | 0 | 6.762 | - | 0 | - | 0 | - | 6.762 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Мегаомметр МА-2060 (2 шт.(прочие)) | J_P-003292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РЕТОМ-ВЧ/64 в комплекте с программным обеспечением и ноутбуком (1 шт.(прочие)) | J_P-003293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение ВЧА-75М - магазин затуханий с балластным блоком ВЧЗ-3 (1 шт.(прочие)) | J_P-003294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.153 | - | 0 | - | 0 | - | 0.153 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Генератор технической частоты ГТЧ-03М (2 шт.(прочие)) | J_P-003295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Осциллограф Tektronix TDS2024С + (2 шт.(прочие)) | J_P-003296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Приемопередатчик сигналов сигналов ВЧ защит АВАНТ Р400М (1 шт.(прочие)) | J_P-003297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение цветного, лазерного принтера с максимальным форматом печати A3, интерфейсами: USB; Ethernet, цветным сенсорным дисплеем с диагональю 10,9 см + совместимого устройства подачи бумаги/подставки, формата А4, емкостью лотка для пода (1 шт.(прочие)) | J_P-003298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение цветного, лазерного принтера с максимальным форматом печати A3, возможностью двусторонней печати, интерфейсами: USB; Ethernet, цветным сенсорным дисплеем с диагональю 12,7 см + совместимого однолоткового модуля с тумбой на 520 (3 шт.(прочие)) | J_P-003299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение монохромного, лазерного МФУ с максимальным форматом печати и сканирования A3, возможностью двусторонней печати и сканирования, интерфейсами: USB; Ethernet + совместимого однолоткового модуля с тумбой на 520 листов (17 шт.(прочие)) | J_P-003300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 (11 шт.(прочие)) | J_P-003303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплект нагрузочный измерительный с регулятором тока РТ-2048-02 (11 шт.(прочие)) | J_P-003306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Микроомметр М4104 (3 шт.(прочие)) | J_P-003307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Указатель для определения места замыкания на землю с зарядным устройством и комплектом аккумуляторных батарей (11 шт.(прочие)) | J_P-003311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Измеритель наведенного напряжения УВН-Н-2 "ВОЛЬТ-НН" (10 шт.(прочие)) | J_P-003455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Робот-тренажер ГОША-06 (3 шт.(прочие)) | J_P-003456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.558 | - | 0 | - | 0 | - | 0.558 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Модернизация РЦОД (включая поставку кластера высокопроизводительных серверов с предустановленным программным обеспечением виртуализации и резервного копирования общей мощностью 1024 ядер 3.00 GHz, 16,3 Tb ОЗУ, оборудования для расширения СХД на 1284,6 TB RAW SSD, модернизация сетевого оборудования с предустановленным программным обеспечением) (1 шт.(прочие)) | L_P-006576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение передвижного резервного источника электроснабжения мощностью 400 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ или аналога для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | L_P-006611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение элегазовых баковых выключателей 110 кВ (Аварийный запас) (2 шт.(прочие)) | M_P-006659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РИСЭ мощностью 400 кВт на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд филиала СЭС (6 шт.(прочие)) | L_P-006744 | 43.5713 | 0 | 0 | 43.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.5713 | -100% | 0 | - | 0 | - | -43.5713 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Автогидроподъёмник АГП-22 на шасси автомобиля КАМАЗ (4х4) (9 шт.(прочие)) | L_P-006750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Спец. Инструмент для работ под напряжением выше 1000 В. Комплект 1. Работы по подключению отпаек (15 шт.(прочие)) | L_P-006898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 0 | 0 | 1.8719 | 0 | 1.8719 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8719 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Спец. Инструмент для работ под напряжением выше 1000 В. Комплект 2. Работы по монтажу секционирующих пунктов (15 шт.(прочие)) | L_P-006899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7497 | 0 | 0 | 7.7497 | 0 | 7.7497 | - | 0 | - | 0 | - | 7.7497 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Комплект сервисной кабельной линии (11 шт.(прочие)) | L_P-006900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта инструментов № 1 состоящий из (Штанги универсальной изолирующей на напряжение до 20 кВ (1 шт), Штанги телескопической (1 шт.) , Подвеса изолированного (3 шт.), Накладки для защиты от возникновения дуги» для выполнени (19 шт.(прочие)) | L_P-006902 | 1.5488 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5488 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5488 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение комплекта инструментов № 2 состоящий из (Держателя провода 95-150 мм? (2 шт), Держатель для провода 35-70 мм? (2 шт.), Вилки для провода 35-70 мм?, Вилка для провода 95-150 мм?, Штанги универ. изолирующей на напряжение до 20 к (19 шт.(прочие)) | L_P-006903 | 6.3435 | 0 | 0 | 6.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3435 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.3435 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение комплекта сервисной кабельной линии 9 комп. (9 шт.(прочие)) | L_P-006904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта спец. инструмента для РПН выше 1000 В по подключению отпаек для нужд ЮЭС (ОНМ 2022) (17 шт.(прочие)) | L_P-006907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта спец. инструмента для РПН выше 1000 В по монтажу секционирующих пунктов для нужд ЮЭС (ОНМ 2022) (17 шт.(прочие)) | L_P-006908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта сервисной кабельной линии 6-10 кВ для нужд ЮЭС (ОНМ 2022) (10 шт.(прочие)) | L_P-006909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта для работы по подключению отпаек под напряжением (19 шт.(прочие)) | L_P-006911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта для работы по монтажу секционирующих пунктов под напряжением (19 шт.(прочие)) | L_P-006912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение сервисной (временной) линии электропередачи напряжением 6-10 кВ, в составе с кабелем универсальным (9 шт.(прочие)) | L_P-006913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автогидроподъемников на шасси КАМАЗ (9 шт.(прочие)) | L_P-006924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РИСЭ мощностью 700 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ (6 шт.(прочие)) | L_P-006944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РИСЭ мощностью до 700 кВА на шасси автомобиля КАМАЗ (5 шт.(прочие)) | L_P-006955 | 28.1156 | 0 | 0 | 28.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.1156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -28.1156 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Бурильно-крановой машины БКМ-516 на шасси КАМАЗ-43502 (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007621 | 27.5178 | 0 | 0 | 27.5178 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 25.8675 | 94% | 0 | - | 0 | - | 25.8675 | 94% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси КАМАЗ-43502 (ОНМ 2023) (7 шт.(прочие)) | M_P-007623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси КАМАЗ-43118 (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | M_P-007624 | 57.2307 | 0 | 0 | 57.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.2307 | -100% | 0 | - | 0 | - | -57.2307 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Самосвала на шасси КАМАЗ-65115 (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | M_P-007629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора контроля высоковольтных выключателей PME-500-TR (ОНМ 2023) (9 шт.(прочие)) | M_P-007783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла УРМ-5000 (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бензинового генератора Вепрь АБП 20-Т400/230 ВБ-БС АВР (ОНМ 2023) (8 шт.(прочие)) | M_P-007785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Промышленного пылесоса Delfin DM 3 EL (ОНМ 2023) (12 шт.(прочие)) | M_P-007786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Промышленного аквадистилятора ДЭ-25М (ОНМ 2023) (12 шт.(прочие)) | M_P-007789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Микроомметра Prime-200 (ОНМ 2023) (4 шт.(прочие)) | M_P-007790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Цифрового мультиметра Fluke 287 (ОНМ 2023) (12 шт.(прочие)) | M_P-007792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧ (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекса для проверки первичного и вторичного электрооборудования на базе прибора РЕТОМ-25 (ОНМ 2023) (6 шт.(прочие)) | M_P-007796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Расширенного комплекта Omicron CT Analayzer (ОНМ 2023) (5 шт.(прочие)) | M_P-007797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трехфазного измерителя параметров релейной защиты PTE-50-СЕТ (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | M_P-007798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Испытательного комплекта COMPANO 100 Standart (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Испытательного аппарата АИП-70 М (ОНМ 2023) (5 шт.(прочие)) | M_P-007800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта поискового оборудования КП-500К (ОНМ 2023) (5 шт.(прочие)) | M_P-007801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора Рейс-305 (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Омметра "Виток" с комбинированным питанием (ОНМ 2023) (5 шт.(прочие)) | M_P-007804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Кабелеискателя "Атлет АГ-319 К1" (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Испытательного аппарата АИМ-90 А (маслопробойник) (ОНМ 2023) (10 шт.(прочие)) | M_P-007809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Влагомера трансформаторного масла ВТМ-МК (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Указателя повреждения кабеля УПК-04М (ОНМ 2022) (54 шт.(прочие)) | M_P-007815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Анализатора Беркут-ET потоков Ethernet и Gigabit Ethernet портативный Тестер-анализатор Беркут ЕТ (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | M_P-007830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Оптического рефлектометра с нормализующей катушкой(длина ОВ 1000м) (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора кабельщика спайщика ПКСМ (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта трассо-дефектоискателя ПОИСК-410 Мастер с генератором (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автоматического сварочного устройства (аппарата) для сварки оптических волокон (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Идентификатора активного волокна Greenlee FI-100 KIT (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 (ОНМ 2023) (4 шт.(прочие)) | M_P-007837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Панелей оператора TOPAZ НМI15 E2R4 SSD32 (2GTx-4R) (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Ноутбука: 256 Гб памяти на твердотельном накопителе, частота процессора 2,6 ГГц и более, количество ядер не менее 6 оперативная память не менее 8Gb и отображения информации (экран 15,6” с разрешением не менее 1920х1080) (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | M_P-007839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта ПК: объем видеопамяти не менее 4 Gb, оперативная память не менее 8Gb, количество ядер процессора не менее 6, частота 2900 МГц и устройствами ввода информации ( клавиатура и мышь) и отображения информации (монитор не менее 24 дюймов (61 см) разрешением не менее 1920x1200 (ОНМ 2023) (95 шт.(прочие)) | M_P-007840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение МФУ (принтер/сканер/копир) формат А3\А4 напольный,кол-во цветов не менее 4,автоматическая двусторонняя печать,скорость печати не менее 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4) (ОНМ 2023) (21 шт.(прочие)) | M_P-007841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Коммутатора не менее 48 портов Тип управления -2 уровень, поддержка стандартов -Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Максимальная скорость uplink/SFP-портов - 10/100/1000 Мбит/сек (ОНМ 2023) (12 шт.(прочие)) | M_P-007842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Коммутатора не менее 24 порта Тип управления -2 уровень, поддержка стандартов -Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Максимальная скорость uplink/SFP-портов - 10/100/1000 Мбит/сек (2 шт.(прочие)) | M_P-007843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Коммутатора не менее 48 портов Тип управления -3 уровень, поддержка стандартов -Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Максимальная скорость uplink/SFP-портов - 10/100/1000 Мбит/сек (ОНМ 2023) (6 шт.(прочие)) | M_P-007844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение коммутатора не менее 24 порта Тип управления -3 уровень, поддержка стандартов -Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Максимальная скорость uplink/SFP-портов - 10/100/1000 Мбит/сек и модуля BASE-F - 1000BASE-T (2 шт.(прочие)) | M_P-007845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройства-плоттер максимальный формат А1, цветной, струйный, максимальное разрешение для цветной печати - 2400x1200 dpi, максимальная ширина рулона - 24 дюйм. (61 см), печать на пленках, фотобумаге, матовой бумаге, рулоне (ОНМ 2023) (10 шт.(прочие)) | M_P-007846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение плоттера МФУ Максимальный формат А0,цветной, струйный, максимальное разрешение для ч/б и цветной печати - 2400x1200 dpi, Тип сканера-протяжный, формат А0, разрешение сканера 600x600 dpi,(ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение планшетного компьютера диагональю 11 дюймов, разрешением экрана 2388x1668, оперативной памятью не менее 8 Гб, встроенной памятью не менее 256 Гб, количеством ядер не менее 8, частотой не менее 3.2 ГГц (14 шт.(прочие)) | M_P-007926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение компьютера с оперативной памятью не менее 8 Гб, количеством ядер процессора не менее 6, частотой не менее 2900-4300 МГц и интегрированной графикой, твердотельным накопителем объемом не менее 480 Гб и устройством отображения инф. (50 шт.(прочие)) | M_P-007927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение струйного широкоформатного МФУ 36" (914 мм, A0+), со скоростью печати 25 сек/стр (формат A1), 82 отпечатка формата A1 в час, разрешение при сканировании до 600 точек на дюйм (1 шт.(прочие)) | M_P-007928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение струйного МФУ формата 44" (1118 мм, A0+) в составе со сканером формата 36" (914 мм, A0+), скоростью печати A0 за 34 сек; A1 за 18 сек, разрешение печати 2400 x 1200 (1 шт.(прочие)) | M_P-007929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение монохромного, лазерного МФУ с максимальным форматом печати и сканирования A3, возможностью двусторонней печати и сканирования, совместимого однолоткового модуля с тумбой на 520 листов (15 шт.(прочие)) | M_P-007930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение МФУ формата А4/А3, 46 стр./мин., АУПД, 200000 стр. в месяц для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | M_P-007931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение поточного двустороннего сканера формата А4, 600x600 dpi, 45-50 стр/мин., интерфейс Ethernet для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (10 шт.(прочие)) | M_P-007932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ филиала ВЭС (9 шт.(прочие)) | M_P-007953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Испытательной системы VOTANO 100 с комплектом аксессуаров (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | M_P-007955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Дизель-генератора АД-100 (ЯМЗ-238М2) (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | M_P-007956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Предохранителей-разъединителей серии ПРВТ-10 выхлопного типа (ОНМ 2022) (125 шт.(прочие)) | M_P-007961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трансформатора ОЛ-НТЗ-1,25_6 (4 шт.(прочие)) | M_P-007985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора ОЛ-НТЗ-1,25_10 (4 шт.(прочие)) | M_P-007986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение выравнивателя фаз PB50A-3P-200STD Ensto (3 шт.(прочие)) | M_P-007987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение предохранителя-разъединителя выхлопного типа уровнем напряжения 10 кВ (550 шт.(прочие)) | M_P-007988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Силового трансформатора ТМГ-630-10-6/0,4 кВ (ОНМ 2022) (20 шт.(прочие)) | M_P-007990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Силового трансформатора ТМГ-400-10-6/0,4 кВ (ОНМ 2022) (25 шт.(прочие)) | M_P-007991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Силового трансформатора ТМГ-250-10-6/0,4 кВ (ОНМ 2022) (40 шт.(прочие)) | M_P-007992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Вакуумного выключателя типа ВБЭ-10-40/3150 10 кВ (ОНМ 2022) (1 шт.(прочие)) | M_P-007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Терминала видеоконференцсвязи (ОНМ 2022) (3 шт.(прочие)) | M_P-007995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аппарата испытания масла автоматический (1 шт.(прочие)) | M_P-008022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установки для дегазации трансформаторного масла (1 шт.(прочие)) | M_P-008023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобилей бригадных на полноприводном шасси (грузопассажирский цельнометаллический фургон с частичным остекление кузова, второй ряд сидений, перегородка между отсеками) на 2023 год (24 шт.(прочие)) | M_P-008119 | 1.1964 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1964 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.1964 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Автомобилей бригадных на грузовом шасси 4х4 (Газон Некст Садко или аналог) (2 шт.(прочие)) | M_P-008120 | 20.2473 | 0 | 0 | 20.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2473 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.2473 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автобусов Volkswagen Crafter или аналог (не менее 18 мест) (1 шт.(прочие)) | M_P-008122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-A22R32 с тентом (1 шт.(прочие)) | M_P-008123 | 1.5947 | 0 | 0 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5947 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.5947 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Кран-манипуляторов на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ Palfinger PK23500А (РК18500) (грузоподъёмность 6,2-8т.) (4 шт.(прочие)) | M_P-008125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Седельного тягача MAN TGX 18.440 (4*2) (1 шт.(прочие)) | M_P-008126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Седельного тягача КамАЗ-65225 (1 шт.(прочие)) | M_P-008127 | 4.504 | 0 | 0 | 4.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.504 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.504 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобильных кранов КС-35714К-2-10 (16 тонн) на шасси КАМАЗ-43118 (2 шт.(прочие)) | M_P-008128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Машины бурильно-крановой БКМ-516 на шасси КАМАЗ-43502 (4 шт.(прочие)) | M_P-008129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7706 | 0 | 0 | 106.7706 | 0 | 106.7706 | - | 0 | - | 0 | - | 106.7706 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Автогидроподъёмников АГП-28 (стрела над кабиной, г/п 250 кг.) на шасси КАМАЗ-43118 (3 шт.(прочие)) | M_P-008130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Экскаваторов-погрузчиков JCB-3CX (1 шт.(прочие)) | M_P-008132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Полуприцепов тяжеловозов 993930-RS30(G) (грузоподъёмность 30т., размер платформы 8000х2530, погр.высота не более 900мм, трапы навесные) (1 шт.(прочие)) | M_P-008133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Длинномерного полуприцепа НЕФАЗ-9334 (3 шт.(прочие)) | M_P-008134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение микропроцессорных терминалов ТОР-200В, ТОР-200Л (2 шт.(прочие)) | M_P-008152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ноутбука 17,3 дюйма, 4 ядра, оперативная память 8 Гб, SSD 256 Гб (4 шт.(прочие)) | M_P-008153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение учебного терминала защиты линии БЭ2502А 01 (1 шт.(прочие)) | M_P-008154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение учебного терминала защиты ввода БЭ2502А 03 (1 шт.(прочие)) | M_P-008155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение шкафа ШЭ2607 321 (аналог ЭПЗ-1636 ) (1 шт.(прочие)) | M_P-008156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение шкафа ШЭ2607 382 (аналог ДФЗ 201) (2 шт.(прочие)) | M_P-008157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение учебного терминала БЭ2704 3ХХ (аналог ДЗЛ-2) (2 шт.(прочие)) | M_P-008158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение учебного терминала БЭ2704 04(аналог ДЗТ) (1 шт.(прочие)) | M_P-008159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение программно-технического комплексад для мониторинга, настройки и управления терминалами РЗА (комплект с инсталляцией на 5 терминалов) (1 шт.(прочие)) | M_P-008160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение учебно-тренировочного полигона для отработки практических навыков обеспечения безопасности при проведении работ на высоте (1 шт.(прочие)) | M_P-008161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Дробилки древесины мобильной барабанной Skorpion 350SDB (1 шт.(прочие)) | M_P-008233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бульдозера Б9+лебедка(ЧТЗ) (аналог имп.Komatsu D39EX-22, Cat D5) (1 шт.(прочие)) | M_P-008235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобилей бригадных на полноприводном шасси (грузопассажирский цельнометаллический фургон с частичным остекление кузова, второй ряд сидений с перегородкой между отсеками) на 2024 год (19 шт.(прочие)) | M_P-008237 | 14.5228 | 0 | 0 | 14.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5228 | -100% | 0 | - | 0 | - | -14.5228 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Натяжной гидравлической машины с контролируемым тяговым усилием до 35кН (=3,50 тонн) ЛСИ.35.НС в комплекте: Барабан для лидер-трос д 1400 мм фиксированный (без съемной щеки),Подставка под барабан 1100-1400 мм 20кН, Трос лидер диэлектрический не скручивающийся д10 мм прочность (разрывное усилие) 2,40 тонн бухта -1 км (1 шт.(прочие)) | M_P-008238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Блок-Трансформатора ТМГ-1600/10/6 Y/Д (ОНМ 2022) (1 шт.(прочие)) | M_P-008241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78062 | 0 | 0 | 0.78062 | 0 | 0.78062 | - | 0 | - | 0 | - | 0.78062 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Блок-Трансформатора ТМГ-2500/10/6 Y/Д (ОНМ 2022) (1 шт.(прочие)) | M_P-008242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 1.0806 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0806 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Блок-Трансформатора ТМГ-4000/10/6 Y/Д (ОНМ 2022) (1 шт.(прочие)) | M_P-008243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9418 | 0 | 0 | 2.9418 | 0 | 2.9418 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9418 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Вольтодобавочного трансформатора ТВМГ 66/160-380 (ОНМ 2022) (3 шт.(прочие)) | M_P-008244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов марки ТМГ мощностью 630 кВ напряжением 10/0,4 кВ (6 шт.(прочие)) | M_P-008254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1372 | 0 | 0 | 3.1372 | 0 | 3.1372 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1372 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов марки ТМГ мощностью 630 кВ напряжением 6/0,4 кВ (5 шт.(прочие)) | M_P-008255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 1.8823 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8823 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение трансформаторов тока и напряжения НАМИ 110 кВ (9 шт.(прочие)) | M_P-008257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформаторов тока НАМИ 35 кВ (3 шт.(прочие)) | M_P-008258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформаторов тока ТГМ 110 кВ (9 шт.(прочие)) | M_P-008259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформаторов тока ТГМ 35 кВ (6 шт.(прочие)) | M_P-008260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трактора лесохозяйственного с навесным оборудованием (мульчер) для расчистки просек ВЛ от ДКР (1 шт.(прочие)) | M_P-008272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение опор под аварийный резерв (3 шт.(прочие)) | M_P-008283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Индикатора короткого замыкания для КЛ с возможностью передачи сигнала на пульт РДП (359 шт.(прочие)) | M_P-008286 | 9.6033 | 0 | 0 | 9.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6033 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.6033 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение указателя повреждения КЛУПК 02Н-03 в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (4 шт.(прочие)) | M_P-008287 | 0.066407 | 0 | 0 | 0.066407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066407 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.066407 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение АИД 70М аппарат испытания диэлектриков в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н (3 шт.(прочие)) | M_P-008288 | 0.21306 | 0 | 0 | 0.21306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21306 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.21306 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение ИБП Eaton EX 2200 RT (20 шт.(прочие)) | M_P-008289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение АД 1000 Акустический датчик МО, Мытищинский р-н (2 шт.(прочие)) | M_P-008290 | 0.025057 | 0 | 0 | 0.025057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025057 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.025057 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Индикатор короткого замыкания для ВЛ с возможностью передачи сигнала на пульт РДП (429 шт.(прочие)) | M_P-008291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение лебедки моторизированной для раскатки СИП (LM 2060) (10 шт.(прочие)) | N_P-008292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора ОЛ-НТЗ-1,25 6 (4 шт.(прочие)) | N_P-008293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Приемник поисковый ПП-500К (4 шт.(прочие)) | M_P-008294 | 0.1827 | 0 | 0 | 0.1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1827 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1827 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение КП 100 К Комплект поисковый (1 шт.(прочие)) | M_P-008295 | 0.11577 | 0 | 0 | 0.11577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11577 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.11577 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение устройства дистанционного прокола КЛ (3 шт.(прочие)) | M_P-008296 | 0.020934 | 0 | 0 | 0.020934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020934 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.020934 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Палатка сварщика кабельщика огнестойкая ГОСТ 15530-93 (15 шт.(прочие)) | M_P-008297 | 0.094361 | 0 | 0 | 0.094361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094361 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.094361 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трансформаторы Тока ТОЛ-10 50/5., МО, Сергиево-Посадский р-н (8 шт.(прочие)) | M_P-008298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трансформаторы Тока ТОЛ-10 75/5., МО, Сергиево-Посадский р-н (8 шт.(прочие)) | M_P-008299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трансформаторы Тока ТОЛ-10 100/5 , МО, Сергиево-Посадский р-н (8 шт.(прочие)) | M_P-008300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трансформаторы Тока ТОЛ-10 150/5. в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (8 шт.(прочие)) | M_P-008301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Набор для монтажа муфт НИМ-1 (5 шт.(прочие)) | M_P-008302 | 0.033487 | 0 | 0 | 0.033487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033487 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.033487 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Указатель повреждения кабеля УПК-04М (3 шт.(прочие)) | M_P-008303 | 0.069383 | 0 | 0 | 0.069383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069383 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.069383 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Фонарь "ФОС 3-5/6" с зарядным устройством в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (15 шт.(прочие)) | M_P-008304 | 0.017366 | 0 | 0 | 0.017366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017366 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017366 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Шиногиб гидравлический ШГГ-200Н в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 шт.(прочие)) | M_P-008305 | 0.019982 | 0 | 0 | 0.019982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019982 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.019982 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Лебедка моторизированная для раскатки СИП (LM 2060) без троса (НИЛЕД) в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(прочие)) | M_P-008306 | 1.0035 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0035 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.0035 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Гидравлический ручной пресс КВТ ПГРс-150 СИП 58244 МО, Сергиево-Посадский р-н (11 шт.(прочие)) | M_P-008307 | 0.041273 | 0 | 0 | 0.041273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041273 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.041273 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Лебедка ручная ЛР-15 для монтажа СИП (11 шт.(прочие)) | M_P-008308 | 0.030955 | 0 | 0 | 0.030955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030955 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.030955 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мотопомпа MAXCUT 4Т MC20S в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (6 шт.(прочие)) | M_P-008309 | 0.017506 | 0 | 0 | 0.017506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017506 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.017506 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Набор инструмента Jonnesway универсальный 1/4", 1/2"DR, 128 предметов в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (11 шт.(прочие)) | M_P-008310 | 0.14714 | 0 | 0 | 0.14714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14714 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.14714 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Краскопульт Dexter Power 400 Вт, МО, Сергиево-Посадский р-н (25 шт.(прочие)) | M_P-008311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Ременной компрессор в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (5 шт.(прочие)) | M_P-008312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бензопила HUSQVARNA 353 МО РС (21 шт.(прочие)) | M_P-008313 | 0.19422 | 0 | 0 | 0.19422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19422 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.19422 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Прибор для измерения показателей качества электрической энергии Прорыв-Т-А с токоизмерительными клещами «Прорыв-КТ250» (20 шт.(прочие)) | M_P-008314 | 1.4728 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4728 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.4728 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Тепловизионный термометр (теплосканер) Fluke в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (2 шт.(прочие)) | M_P-008315 | 0.024423 | 0 | 0 | 0.024423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024423 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.024423 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Микроомметр МИКО, МО, Сергиево-Посадский р-н (3 шт.(прочие)) | M_P-008316 | 0.09563 | 0 | 0 | 0.09563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09563 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.09563 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н (1 шт.(прочие)) | M_P-008317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора ОЛ-НТЗ-1,25 10 (4 шт.(прочие)) | N_P-008324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трехфазного бустера регулирования напряжения серии ОБ 3 (13 шт.(прочие)) | M_P-008325 | 0.34583 | 0 | 0 | 0.34583 | 0 | 11.6093 | 0 | 0 | 11.6093 | 0 | 11.2634 | 3257% | 0 | - | 0 | - | 11.2634 | 3257% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение автоматического сварочного устройства (аппарат) для сварки оптических волокон (1 шт.(прочие)) | M_P-008329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля на специальном шасси ГАЗ C41A23 Sadko Next 4х4 с кузовом-мастерская для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | M_P-008392 | 8.7994 | 0 | 0 | 8.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7994 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.7994 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение трактора лесохозяйственного с навесным оборудованием (мульчер) для расчистки просек ВЛ от ДКР для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-008411 | 22.569 | 0 | 0 | 22.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.569 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.569 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение дизель-генератора (1 шт.(прочие)) | M_P-008413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение программно-аппаратного комплекса тренажера виртуальной реальности для обучения оперативного и ремонтного персонала (1 шт.(прочие)) | M_P-008429 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | -100% | 0 | - | 0 | - | -62 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 2 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные) А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие)) | M_P-008430 | 0.16203 | 0 | 0 | 0.16203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16203 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.16203 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 3 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные) А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие)) | M_P-008431 | 273.1898 | 0 | 0 | 273.1898 | 0 | 24.0527 | 0 | 0 | 24.0527 | 0 | -249.1371 | -91.2% | 0 | - | 0 | - | -249.1371 | -91.2% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства ввода информации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 4 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные) А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие)) | M_P-008432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение кластера серверов с предустановленным ПО общей мощностью 288 ядер 3.00 GHz, 8192 Gb ОЗУ, оборудования для расширения СХД 184 TB RAW SSD (6 шт.(прочие)) | M_P-008436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение разъеденителей РЛР (438 шт.(прочие)) | M_P-008446 | 4.7467 | 0 | 0 | 4.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7467 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.7467 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение АГП с изолирующим звеном (1 шт.(прочие)) | M_P-008449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта инструментов для работы под напряжением методом в изоляции на ВЛ 6-10 кВ (1 шт.(прочие)) | M_P-008450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта инструментов и приспособлений для производства работ под напряжением методом в изоляции (1 шт.(прочие)) | M_P-008583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля ГАЗ 27527 (дизель) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | M_P-008586 | 2.0211 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0211 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0211 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля Форд Транзит для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" (2 шт.(прочие)) | M_P-008587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля бортового ГАЗель NEXT A21R23 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП-28 на шасси КамАЗ-43118для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бурильно-крановой установки БКМ-516 на шасси КамАЗ-43502 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (9 шт.(прочие)) | M_P-008590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля на шасси КАМАЗ-43502 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети" (7 шт.(прочие)) | M_P-008592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение самосвала на шасси КАМАЗ-65115 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение крана-манипулятора на шасси КАМАЗ-43118 с КМУ Palfinger PK23500А (РК18500) (грузоподъёмность 6,2-8т.) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | M_P-008594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автовышки телескопической 45 метров на шасси КамАЗ-43118 6х6 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автогидроподъемника АГП-22М на шасси КамАЗ-43502 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети. (7 шт.(прочие)) | M_P-008596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение экскаватора JCB 4CX (5СХ) с гидромолотом и мульчером-пенькорезом для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети. (1 шт.(прочие)) | M_P-008597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 13.73 | - | 0 | - | 0 | - | 13.73 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение комплексной лаборатории для поиска повреждений электрических кабелей на шасси автомобиля Volkswagen Crafter (1 шт.) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплексной лаборатории для поиска повреждений электрических кабелей с рабочим напряжением 0,4-10 кВс трёхфазной схемой подключения к испытываемому объекту типа ЛК-10 на шасси автомобиля КамАЗ-43502 с лебедкой КОМ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | M_P-008599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трактора лесохозяйственного с навесным оборудованием (мульчер) для расчистки просек ВЛ от ДКР для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автоцистерны АЦ 56168-010-50 на шасси КАМАЗ-43118 (Объём 12 куб .м., кол-во отсеков 2-4) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-008602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бортового полуприцепа-платформы 993931-P36, с длиной грузовой платформы 12330мм., г/п 36000 кг для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РИСЭ до 700 кВА на шасси КАМАЗ-43118 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | N_P-008605 | 32.6785 | 0 | 0 | 32.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.6785 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.6785 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение РИСЭ до 700 кВА на шасси КАМАЗ-43118 (6х6) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-008606 | 21.7857 | 0 | 0 | 21.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.7857 | -100% | 0 | - | 0 | - | -21.7857 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение седельного тягача КамАЗ-65225 с КМУ РК-23002 С для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение легкового автомобиля категории М1 высокой проходимости (4х4, АКПП, Дв бензиновый до 2.0л) в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (10 шт.(прочие)) | N_P-008608 | 2.5636 | 0 | 0 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5636 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.5636 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение полуприцепа ППБ 18Б-21-12К УСТ94651 под тягач с КМУ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | M_P-008609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение передвижной электростанции 300 кВт (1 шт.(прочие)) | M_P-008611 | 7.2619 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2619 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2619 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение самосвала на шасси КАМАЗ-65115 (6х4) ля нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-008638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение седельного тягача КАМАЗ-65206 + НЕФАЗ-93341-07 + 993931 (низкорамник) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-008643 | 4.4654 | 0 | 0 | 4.4654 | 0 | 14.1744 | 0 | 0 | 14.1744 | 0 | 9.709 | 217.4% | 0 | - | 0 | - | 9.709 | 217.4% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение автомобиля на шасси ГАЗон Next Садко С41А23-20 (однорядная кабина) БКМ-317 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-008645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автокрана на шасси КАМАЗ-43118 КС-55713-5К-3 (25 тонн, вылет 28 метров) для нужд филиала ПАО "Россети Московский реион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-008647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля электролаборатория на шасси КАМАЗ-43502, 4х4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-008649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля ГАЗ Sadko Next 4х4 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (5 шт.(прочие)) | N_P-008652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля ГАЗ 27527 (дизель) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (15 шт.(прочие)) | N_P-008654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение оптического рефлектометра Гамма-люкс с оптическим модулем М0 (2 шт.(прочие)) | M_P-008667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бригадного автомобиля на шасси КАМАЗ-43502 (8 шт.(прочие)) | M_P-008669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автогидроподъёмника АГП-22 на шасси КАМАЗ-43502 (7 шт.(прочие)) | M_P-008670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля бортового на шасси КАМАЗ-65207 (2 шт.(прочие)) | M_P-008671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ КамАЗ-65225 с КМУ (1 шт.(прочие)) | M_P-008672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1744 | 0 | 0 | 14.1744 | 0 | 14.1744 | - | 0 | - | 0 | - | 14.1744 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение кластера серверов, состоящем в Реестре Российской промышленной продукции, с предустановленным ПО для модернизации среды виртуализации и резервного копирования (1 шт.(прочие)) | M_P-008763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ПРВТ (550 шт.(прочие)) | N_P-009427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобиль бригадный на базе ГАЗ-27527 "Соболь", полный привод (44 шт.(прочие)) | N_P-009661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобиль бригадный на шасси ГАЗ Садко НЕКСТ 4х4 (15 шт.(прочие)) | N_P-009664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Электролаборатория на шасси КАМАЗ-43502, 4х4 (6 шт.(прочие)) | N_P-009665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобильный кран КС-55713-5К-3 (25 тонн, вылет 28 метров) на шасси КАМАЗ-43118 (7 шт.(прочие)) | N_P-009672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Машина бурильно-крановая БКМ-317 на шасси ГАЗон НЕКСТ (однорядная кабина) (3 шт.(прочие)) | N_P-009677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Машина бурильно-крановая БКМ-516 (БКМ-515-11-2) на шасси КАМАЗ-43502 (3 шт.(прочие)) | N_P-009678 | 52.5995 | 0 | 0 | 52.5995 | 0 | 76.5176 | 0 | 0 | 76.5176 | 0 | 23.918 | 45.47% | 0 | - | 0 | - | 23.918 | 45.47% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Седельный тягач КАМАЗ-65206 + НЕФАЗ-93341-07 + 993931 (низкорамник) (2 шт.(прочие)) | N_P-009688 | 18.7557 | 0 | 0 | 18.7557 | 0 | 42.5231 | 0 | 0 | 42.5231 | 0 | 23.7674 | 126.7% | 0 | - | 0 | - | 23.7674 | 126.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение устройство РЕТОМ-61, программное обеспечение (14 шт.(прочие)) | N_P-009692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение чемодан транспортировочный повышенной прочности РЕТОМ-61 (12 шт.(прочие)) | N_P-009693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21, программное обеспечение (22 шт.(прочие)) | N_P-009694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ-2000 (7 шт.(прочие)) | N_P-009695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 в комплекте с РЕТ-ДТ (7 шт.(прочие)) | N_P-009696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (4 шт.(прочие)) | N_P-009697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 (20 шт.(прочие)) | N_P-009698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройство РЕТОМ-ВЧ/64, программное обеспечение (18 шт.(прочие)) | N_P-009699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение магазин затуханий ВЧА-75М (18 шт.(прочие)) | N_P-009700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение тестер высокочастотный ВЧТ-25М, магазин Rс ВЧР-64 (18 шт.(прочие)) | N_P-009701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение стойка приборная универсальная СПУ (6 шт.(прочие)) | N_P-009702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобиля Камаз-43502 (ОНМ 2023) (6 шт.(прочие)) | N_P-009704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Электролаборатории на шасси КАМАЗ-43502 4х4 (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-009706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Электролаборатории на шасси полноприводного автомобиля 4х4 (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-009707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Бурильно-крановой машины БКМ-516 на шасси КАМАЗ-43502 (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-009710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РИСЭ (Nном. 320кВт) на шасси КАМАЗ-43118 (ОНМ 2023) (6 шт.(прочие)) | N_P-009712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РИСЭ (Nном. 560кВт) на шасси КАМАЗ-43118 (ОНМ 2023) (6 шт.(прочие)) | N_P-009713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Самосвала на шасси КАМАЗ-65115 (6х4) (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-009717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобиля КАМАЗ-65207 (6х4) (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-009718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобиля КАМАЗ-65206 + НЕФАЗ-93341-07 (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-009719 | 13.5691 | 0 | 0 | 13.5691 | 0 | 42.5231 | 0 | 0 | 42.5231 | 0 | 28.954 | 213.4% | 0 | - | 0 | - | 28.954 | 213.4% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Автомобиля КАМАЗ-43253-69 (4х2) (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-009720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение квадрокоптера (комплект из 3 аккумуляторов, запасных частей и пульта с дистанционным управлением и сенсорным экраном) Дальность полета: 18,5 км. (без ветра) Время полета: 31 мин. (без ветра) Макс. высота полета над уровнем моря (3 шт.(прочие)) | N_P-009740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Вольтамперфазаметр ПАРМА-ВАФ-А(М) 0-0-0-2 (Производитель: ООО Парма, Россия) (5 шт.(прочие)) | N_P-009741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля УАЗ ПАТРИОТ 2023 (2 шт.(прочие)) | N_P-009747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ-43502, 4х4 2023 (5 шт.(прочие)) | N_P-009751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ Садко NEXT 4х4 2023 (2 шт.(прочие)) | N_P-009754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электролаборатории на шасси автомобиля ГАЗ Садко NEXT 4х4 2023 (1 шт.(прочие)) | N_P-009757 | 33.7166 | 0 | 0 | 33.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.7166 | -100% | 0 | - | 0 | - | -33.7166 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электролаборатории на шасси автомобиля КАМАЗ-43502, 4х4 2023 (1 шт.(прочие)) | N_P-009759 | 36.0187 | 0 | 0 | 36.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.0187 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.0187 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ-53605 КС-45719-8К-1В (20 тонн, вылет 23 метра) 2023 (1 шт.(прочие)) | N_P-009767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ-43118 КМУ Palfinger PK18500 2023 (2 шт.(прочие)) | N_P-009770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ-43502 БКМ-516 2023 (2 шт.(прочие)) | N_P-009773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ-65206, НЕФАЗ-93341-07, 993931 (низкорамник) 2023 (2 шт.(прочие)) | N_P-009779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4197 | 0 | 0 | 49.4197 | 0 | 49.4197 | - | 0 | - | 0 | - | 49.4197 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ-43118-3027-50 (6х6) с КМУ и прицепом-роспуском 2023 (3 шт.(прочие)) | N_P-009782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РИСЭ мощностью 150 кВт на шасси автомобиля КАМАЗ (4х2) для нужд филиала СЭС в 2023 году (1 шт.(прочие)) | N_P-009787 | 7.2619 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2619 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2619 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение РИСЭ мощностью 400 кВт на шасси автомобиля КАМАЗ для нужд филиала СЭС в 2023 году (1 шт.(прочие)) | N_P-009790 | 7.2619 | 0 | 0 | 7.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.2619 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.2619 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение автомобиля КАМАЗ-65115 (6х4) 2023 (3 шт.(прочие)) | N_P-009799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трактора Беларус 1220.4 с коммунальной щеткой 2024 (1 шт.(прочие)) | N_P-009801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ДСТ Урал D9 (Четра Т-9, Caterpillar D4), с поворотным отвалом (ГАБАРИТ) 2024 (1 шт.(прочие)) | N_P-009802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ДСТ Урал D9 (Четра Т-9, Caterpillar D4), с поворотным отвалом (ГАБАРИТ) 2025 (1 шт.(прочие)) | N_P-009803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трактора Беларус 1220.4 с двухотвальным плугом для опашки 2024 (1 шт.(прочие)) | N_P-009804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Система контроля изоляции кабельных линий серии "сPDA" (1 шт.(прочие)) | N_P-009949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Титратор Фишера "Эксперт-007М" (базовый комплект) (3 шт.(прочие)) | N_P-009950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Титратор Фишера с автономным питанием (3 шт.(прочие)) | N_P-009951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Фотометр «Эксперт-003» Комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 "Диалог" (3 шт.(прочие)) | N_P-009952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков ТАНГЕНС 3м-3-МОЛНИЯ (с поверкой) (3 шт.(прочие)) | N_P-009953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Спектрофотометр КФК-3КМ (3 шт.(прочие)) | N_P-009954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автоматический аппарат температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса модель APM-8fс (3 шт.(прочие)) | N_P-009955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение АТВ-21-аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле (3 шт.(прочие)) | N_P-009956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплект поисковый КП-500К (исполнение 3) (4 шт.(прочие)) | N_P-009957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аппарат испытания масла автоматический АИМ-90А (12 шт.(прочие)) | N_P-009958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ80 (2 шт.(прочие)) | N_P-009959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Цифровой рефлектометр РЕЙС-305 (с поверкой) (6 шт.(прочие)) | N_P-009960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц (15 шт.(прочие)) | N_P-009961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Цифровой мегаомметр Е6-32 (6 шт.(прочие)) | N_P-009962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Измеритель удельного сопротивления грунта и устройств заземления с.A 6460 (с поверкой) (3 шт.(прочие)) | N_P-009963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трехфазный измеритель параметров трансформаторов (стандартное исполнение) Коэффициент-3.3 с комплектом кабелей (3 шт.(прочие)) | N_P-009964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Омметр ВИТОК (с комбинированным питанием) с комплектом кабелей (3 шт.(прочие)) | N_P-009965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Измеритель параметров силовых трансформаторов Молния К540-3 (3 шт.(прочие)) | N_P-009966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Миллиомметр со встроенным аккумулятором МИКО-8МА (с поверкой) (3 шт.(прочие)) | N_P-009968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Переносное устройство дожига (исполнение в кейсе) УД-300М (3 шт.(прочие)) | N_P-009969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ИС-20-измеритель сопротивления заземления + шт.ыри заземления (6 шт.(прочие)) | N_P-009970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Микроомметр МИКО-21 (9 шт.(прочие)) | N_P-009972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (8 шт.(прочие)) | N_P-009973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Микроомметр МИКО-10 (8 шт.(прочие)) | N_P-009974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Аппарат испытания масла АИМ-90А (3 шт.(прочие)) | N_P-009975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Управляемый коммутатор уровня L2+ с 48 портами 1000Base-T и 4 портами 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), оснащенного 4 комплектами SFP-модулей (1,25 Гбит/с, 3 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 Lс, DDM) (10 шт.(прочие)) | N_P-009990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Управляемый коммутатор уровня L3 с 12 портами 1000BASE-X (SFP), 4 комбинированными портами 1000BASE-T/1000BASE-X сombo, 4 портами 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), оснащенного 2 блоками питания 220V Aс 160W, 20 комплектами SFP (1 шт.(прочие)) | N_P-009991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Компьютер с процессором частотой не менее 2600 МГц и количеством ядер не менее 6, оперативной памятью не менее 8Gb, интегрированной графикой, твердотельным накопителем(ssd) объемом не менее 256 GB и устройством отображения инфо (200 шт.(прочие)) | N_P-009992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мульчерной техники для нужд филиала СЭС в 2023 году (2 шт.(прочие)) | N_P-009996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Трактора ПМЗ МК-300 с мульчером UM-Forest prof 220 (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для проверки ВЧ каналов РЗА (Магазин затуханий ВЧА-75М) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для проверки ВЧ каналов РЗА (Тестер высокочастотный ВЧТ-25М) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для проверки токовых защит и трансформаторов тока (Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000) для нужд филиала ПАО "Россети осковский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-010077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для проверки дифференциально фазных защит линий (Блок временной GPS-синхронизации РЕТ-GPS) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (7 шт.(прочие)) | N_P-010078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для измерения активного сопротивления (Микроомметр РЕТ-МОМ.2) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | N_P-010079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для проверки параметров высокочастотного оборудования в электроэнергетике (РЕТОМ – ВЧ) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение испытательного прибора для проверки всех типов электромеханических защит с программным обеспечением (Испытательный прибор РЕТОМ-21) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (13 шт.(прочие)) | N_P-010081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение испытательного комплекса для прогрузки первичным током (РЕТОМ-30кА) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для проверки сложных защит с программным обеспечением (РЕТОМ-61) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | N_P-010083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для измерения электрической прочности и сопротивления изоляции (РЕТОМ–6000) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-010084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для проверки устройств с поддержкой МЭК 61850 (РЕТОМ-61850) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | N_P-010085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппаратуры для измерения прямой, обратной и нулевой составляющих трехфазного тока и напряжения (Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (13 шт.(прочие)) | N_P-010086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение блока трехфазного преобразователя напряжения (РЕТ-ТН) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение цифрового вольтамперфазометра для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение рефлектометра для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | N_P-010089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение тестера оптического для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-010090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора контроля качества электроэнергии "Прорыв-Т-А" с токоизмерительными клещами "Прорыв-КТ250" (ОНМ 2023) (10 шт.(прочие)) | N_P-010123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение резервных силовых трансформаторов ТДТН-16000/110/35/6 для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.256 | 0 | 0 | 80.256 | 0 | 80.256 | - | 0 | - | 0 | - | 80.256 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение резервных силовых трансформаторов ТДНС-16000/35/6 для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение резервных силовых трансформаторов ТДТН-40000/110/35/6 для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ТМН-6300/110 (110/10) (1 шт.(прочие)) | N_P-010127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ТДН-10000/35 (35/10) (1 шт.(прочие)) | N_P-010128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ТДН-10000/35 (35/6) (1 шт.(прочие)) | N_P-010129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E2R4 (ОНМ 2024) (8 шт.(прочие)) | N_P-010130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Сервера доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX240 E6R8 (ОНМ 2024) (6 шт.(прочие)) | N_P-010131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Сервера доступа к данным ЭНТЕК – E2R4 (ОНМ 2024) (8 шт.(прочие)) | N_P-010132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Сервера анализатора сети TOPAZ IEC DAS MX683 (ОНМ 2024) (1 шт.(прочие)) | N_P-010133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение оптического тестера (ОНМ 2024) (3 шт.(прочие)) | N_P-010134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Устройств измерительных параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3 (ОНМ 2023) (6 шт.(прочие)) | N_P-010135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-71 (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Пылеудаляющего аппарата CLEANTEC FESTOOL CTM 48 E AC (ОНМ 2023) (11 шт.(прочие)) | N_P-010137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300/35/10 для аварийного запаса филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие)) | N_P-010138 | 9.6142 | 0 | 0 | 9.6142 | 0 | 31.2989 | 0 | 0 | 31.2989 | 0 | 21.6847 | 225.5% | 0 | - | 0 | - | 21.6847 | 225.5% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300/35/6 для аварийного запаса филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие)) | N_P-010139 | 10.1099 | 0 | 0 | 10.1099 | 0 | 32.9127 | 0 | 0 | 32.9127 | 0 | 22.8028 | 225.5% | 0 | - | 0 | - | 22.8028 | 225.5% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Комплекта настольный компьютер Raskat Strike 520 Midi-Tower, Intel Core i5-12400F, 16 ГБ RAM, 1 ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060, ОС не установлена, Powercase Mistral Micro T3B Tempered Glass, черный + 31.5" Монитор AOC Q32P2CA, 2560x1440, 75 Гц, IPS, черный (ОНМ 2023) (200 шт.(прочие)) | N_P-010140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение МФУ КАТЮША M348 (ОНМ 2023) (15 шт.(прочие)) | N_P-010141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Коммутатора Eltex MES2448B (ОНМ 2023) (12 шт.(прочие)) | N_P-010142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Коммутатора Eltex MES2424B (ОНМ 2023) (12 шт.(прочие)) | N_P-010143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение СЭС, ТМН-4000/35 (35/10) (1 шт.(прочие)) | N_P-010145 | 5.5531 | 0 | 0 | 5.5531 | 0 | 27.1173 | 0 | 0 | 27.1173 | 0 | 21.5641 | 388.3% | 0 | - | 0 | - | 21.5641 | 388.3% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение СЭС ТМН-4000/35 (35/6) (1 шт.(прочие)) | N_P-010146 | 5.5531 | 0 | 0 | 5.5531 | 0 | 27.1173 | 0 | 0 | 27.1173 | 0 | 21.5641 | 388.3% | 0 | - | 0 | - | 21.5641 | 388.3% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение БКМ три в одном на базе КАМАЗ (2 шт.(прочие)) | N_P-010151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение установки комплексной очистки трансформаторных масел ЗМО ДЕГАЗА-2/3-М для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | O_P-010153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков 2023 год (3 шт.(прочие)) | N_P-010155 | 0.32719 | 0 | 0 | 0.32719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32719 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.32719 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков 2024 год (4 шт.(прочие)) | N_P-010156 | 0.43626 | 0 | 0 | 0.43626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43626 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.43626 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков 2025 год (6 шт.(прочие)) | N_P-010157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппарата для испытания диэлектриков 2026 год (2 шт.(прочие)) | N_P-010158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трассопоискового комплекта 2023 год (10 шт.(прочие)) | N_P-010159 | 1.8599 | 0 | 0 | 1.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8599 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8599 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение трассопоискового комплекта 2024 год (4 шт.(прочие)) | N_P-010160 | 0.74394 | 0 | 0 | 0.74394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74394 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.74394 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение трассопоискового комплекта 2025 год (4 шт.(прочие)) | N_P-010161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трассопоискового комплекта 2026 год (2 шт.(прочие)) | N_P-010162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трассопоискового комплекта 2027 год (2 шт.(прочие)) | N_P-010163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аппарата для определения стабильности масел против окисления (1 шт.(прочие)) | N_P-010164 | 0.26056 | 0 | 0 | 0.26056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26056 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26056 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение аппарата для испытания масла (2 шт.(прочие)) | N_P-010165 | 0.22136 | 0 | 0 | 0.22136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22136 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.22136 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение аппарата для испытания масла (1 шт.(прочие)) | N_P-010166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение измерителя влагосодержания (2 шт.(прочие)) | N_P-010167 | 1.2156 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2156 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2156 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение установки для испытания масла (1 шт.(прочие)) | N_P-010168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение гранулометрического анализатора для агрессивных сред (1 шт.(прочие)) | N_P-010169 | 0.23381 | 0 | 0 | 0.23381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23381 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.23381 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение установки измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла (2 шт.(прочие)) | N_P-010170 | 0.46946 | 0 | 0 | 0.46946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46946 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.46946 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение хроматографа и програмного обеспечения (1 шт.(прочие)) | N_P-010171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение портативного автоматического тестера трансформаторного масла (3 шт.(прочие)) | N_P-010172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение универсального автоматического титратора (3 шт.(прочие)) | N_P-010173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автоматического аппарата для определения температуры вспышки в закрытом тигле (1 шт.(прочие)) | N_P-010174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автотрансформатора ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (12А) (3 шт.(прочие)) | N_P-010176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автотрансформатора ЛАТР однофазный 0-300 Вольт (20А) (3 шт.(прочие)) | N_P-010177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комлекта измерительного кабеля (3 шт.(прочие)) | N_P-010178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение тестера сопротивления изоляции (3 шт.(прочие)) | N_P-010179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трехфазного коммутатора (3 шт.(прочие)) | N_P-010180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение инспекционного дрона(квадракоптера) с тепловизором (1 шт.(прочие)) | N_P-010182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение испытательной установки 0.1 Гц с контролем токов утечки (1 шт.(прочие)) | N_P-010183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение системы диагностики изоляции напряжением до 12 кВ измерение tg, Cx (1 шт.(прочие)) | N_P-010184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля деформаций обмоток силовых трансформаторов и магнитопровода (1 шт.(прочие)) | N_P-010185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции типа ПАРМА Тензор (1 шт.(прочие)) | N_P-010186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля РПН силовых трансформаторов (2 шт.(прочие)) | N_P-010187 | 0.50497 | 0 | 0 | 0.50497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50497 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.50497 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции типа GD6900 (1 шт.(прочие)) | N_P-010189 | 0.26517 | 0 | 0 | 0.26517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26517 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.26517 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение промышленно-цифрового миллиомметра (2 шт.(прочие)) | N_P-010190 | 0.39818 | 0 | 0 | 0.39818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39818 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.39818 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение инфракрасной камеры-тепловизора (2 шт.(прочие)) | N_P-010191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение снегоуборщика PATRIOT СИБИРЬ 130 CЕТ 426108130 (2 шт.(прочие)) | N_P-010193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение лебедки TOR МТМ (ZNL) 5400, 20 м (2 шт.(прочие)) | N_P-010196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение монтажного трапа ТРМ-0,3-3 (2 шт.(прочие)) | N_P-010197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение лестницы монтажной составной (4 шт.(прочие)) | N_P-010198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение балки перекладочной БПМ 1,2 (2 шт.(прочие)) | N_P-010199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение индикатора короткого замыкания 110 кВ (линейные) (25 шт.(прочие)) | N_P-010200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение индикатора короткого замыкания 35 кВ (линейные) (2 шт.(прочие)) | N_P-010201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ДГК РЗДПОМА 2500/10 для нужд СПС СЭС (2 шт.(прочие)) | N_P-010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ДГК РЗДПОМА 1520/10 для нужд СПС СЭС (1 шт.(прочие)) | N_P-010214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ТДГК 1600 кВА 10 кВ для нужд СПС СЭС (4 шт.(прочие)) | N_P-010215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ТДГК 2500 кВА 10 кВ для нужд СПС СЭС (6 шт.(прочие)) | N_P-010216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7458 | 0 | 0 | 14.7458 | 0 | 14.7458 | - | 0 | - | 0 | - | 14.7458 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение комплекта оборудования для шиномонтажа грузовых а/м 2023г. (9 шт.(прочие)) | N_P-010220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта оборудования для шиномонтажа легковых а/м 2023г. (9 шт.(прочие)) | N_P-010221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение установки для мойки автомобилей 2023г. (9 шт.(прочие)) | N_P-010222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение установки комплексной очистки трансформаторных масел (2 шт.(прочие)) | N_P-010223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вышки-туры 10м для нужд филиала СЭС (8 шт.(прочие)) | N_P-010225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение палатки сварщика кабельщика огнестойкой ГОСТ 15530-93 (4 шт.(прочие)) | N_P-010235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение набора инструментов кабельщика НИК-35 (4 шт.(прочие)) | N_P-010236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение набора инструментов 90 предметов (7 шт.(прочие)) | N_P-010237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля качества качества электроэнергии с токоизмерительными клещами КТ250 (18 шт.(прочие)) | N_P-010238 | 1.2866 | 0 | 0 | 1.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2866 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2866 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение прибора контроля качества качества электроэнергии с токоизмерительными клещами КТ800 (18 шт.(прочие)) | N_P-010239 | 1.7639 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7639 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7639 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение мотопомпы (4 шт.(прочие)) | N_P-010240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение тепловизора (3 шт.(прочие)) | N_P-010241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение индикатор короткого замыкания для ВЛ с возможностью передачи сигнала на пульт РДП (636 шт.(прочие)) | N_P-010242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение указателя повреждения кабеля УПК-02Н-03 (77 шт.(прочие)) | N_P-010243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта инструментов № 1 состоящий из штанги универсальной изолирующей на напряжение до 20 кВ, штанги телескопической, подвеса изолированного, накладки для защиты от возникновения дуги для выполнения работ без снятия напряжения на ВЛ до 20 кВ (19 шт.(прочие)) | N_P-010244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта инструментов № 2 состоящий из держателя провода 95-150 мм. кв., держатель для провода 35-70 мм. кв., вилки для провода 35-70 мм. кв, вилки для провода 95-150 мм. кв., штанги универ. изолирующей на напряжение до 20 кВ, штанги телескоп., штанги многофу-ной удерживающей для работы под напряжением до 20 кВ, накладки для защиты от возникновения дуги» для СМР без снятия напр-я на ВЛ до 20 кВ, штанги с приводом и угловой передачей для дистанционной работы под напряжением до 20 кВ, насадки ключ-трещотка для штанги, насадки-резака для штанги для работы под напряжением. до 20 кВ (19 шт.(прочие)) | N_P-010245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 630/6/0,4 для ПЭОТ (3 шт.(прочие)) | N_P-010246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ИБП 220 (16 шт.(прочие)) | N_P-010247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение акустического датчика АД 1000 (1 шт.(прочие)) | N_P-010248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение поискового комплекта КП 100 К (1 шт.(прочие)) | N_P-010249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение поискового приемника ПП-500К (1 шт.(прочие)) | N_P-010250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройства дистанционного прокола КЛ (2 шт.(прочие)) | N_P-010251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта для производства работ под напряжением на ВЛ(З) 6-10 кВ по схеме напряжение-изоляция-человек-изоляция-земля методом в изоляции (18 шт.(прочие)) | N_P-010252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение набора инструментов для монтажа СИП НИС-2 (30 шт.(прочие)) | N_P-010253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение указателя для определения места однофазного замыкания на землю (20 шт.(прочие)) | N_P-010254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь", полный привод для СРЗА СЭС 2023 год (3 шт.(прочие)) | N_P-010259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-27527 "Соболь", полный привод для СПС 2023 год (2 шт.(прочие)) | N_P-010262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля ГАЗ-ГАЗ-27527 (Соболь) 4х4 полный привод для аварийно-восстановительной службы 2023г. (4 шт.(прочие)) | N_P-010265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформаторов напряжения НАМИ-6 для ПЭОТ (3 шт.(прочие)) | N_P-010267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 (стандарт. комплект) с поверкой для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | O_P-010346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Микроомметра МИКО-1 (стандарт. комплект) с поверкой для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | O_P-010347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прицепа для перевозки квадроциклов/снегоходов в комплекте с прицепным устройством для автомобиля "Соболь" 2023г. (2 шт.(прочие)) | N_P-010348 | 0.51734 | 0 | 0 | 0.51734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51734 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.51734 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-ГАЗ-27527 (Соболь) 4х4 полный привод, фаркоп. для СЛЭП в 2023 г (1 шт.(прочие)) | N_P-010351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение буровой машины МРК-750А4 на базе автомобиля КАМАЗ-43114 в 2023 г. (1 шт.(прочие)) | N_P-010355 | 5.5614 | 0 | 0 | 5.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5614 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.5614 | -100% | 0 | - | -
2.6 | Приобретение полуприцепа бортового НЕФАЗ-9334 2023г. (1 шт.(прочие)) | N_P-010356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аккумуляторного ударного гайковерта HIKOKI WR36DB (4 шт.(прочие)) | N_P-010359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение поршневого компрессора (4 шт.(прочие)) | N_P-010360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мойки высокого давления (4 шт.(прочие)) | N_P-010361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение насоса для перекачки масла (НМШ-18) (4 шт.(прочие)) | N_P-010362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение насоса вакуумного АВЗ-20 (4 шт.(прочие)) | N_P-010363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение дополнительных комплектов инструментов и приспособлений для производства работ под напряжением методом в изоляции (10 шт.(прочие)) | N_P-010365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3842 | 0 | 0 | 24.3842 | 0 | 24.3842 | - | 0 | - | 0 | - | 24.3842 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение дополнительных комплектов инструментов и приспособлений для влажной чистки электроустановок SE-6 (10 шт.(прочие)) | N_P-010366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение дополнительных комплектов инструментов и приспособлений для сухой чистки электроустановок SE-5 с пылесосом TEсH-NIсK TOMS 80л wet/dry 151.414.8329 (Производство TEсH-NIсK Россия) (10 шт.(прочие)) | N_P-010367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Снегоуборщик PATRIOT СИБИРЬ 130 CЕТ 426108130, 8 шт для СПС (8 шт.(прочие)) | O_P-010377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мотопомпы для аварийно-восстановительной службы для СПС (4 шт.(прочие)) | N_P-010378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение набора инструментов 1/4",1/2" 6-гр. 170 предметов AIST 4091170A для СПС (8 шт.(прочие)) | N_P-010379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электрогидравлического ручного пресса ЭГРП-400 для СПС (8 шт.(прочие)) | N_P-010380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ННГ-7008 Ножной насос гидравлический 8 шт для СПС (8 шт.(прочие)) | O_P-010381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение шиногиба ШГГ-125Н-Р для СПС (8 шт.(прочие)) | N_P-010382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение гидравлического шинореза ШТОК ШР-200+02015 для СПС (8 шт.(прочие)) | N_P-010383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение гидравлического шинного перфоратора ШТОК ШП-95 АП с автоматическим прижимом шины 02018 для СПС (8 шт.(прочие)) | N_P-010384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение дополнительных приборов для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв –КТ250 (20 шт.(прочие)) | N_P-010388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вольтодобавочных трансформаторов ТВМГ 66/160-380 (36 шт.(прочие)) | N_P-010389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вольтодобавочных трансформаторов ТВМГ 105/250-380 (18 шт.(прочие)) | N_P-010390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 9.18 | 0 | 9.18 | - | 0 | - | 0 | - | 9.18 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение вольтодобавочных трансформаторов напряжением 6 кВ (3 шт.(прочие)) | N_P-010391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5576 | 0 | 0 | 52.5576 | 0 | 52.5576 | - | 0 | - | 0 | - | 52.5576 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение вольтодобавочных трансформаторов напряжением 10 кВ (3 шт.(прочие)) | N_P-010392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5292 | 0 | 0 | 27.5292 | 0 | 27.5292 | - | 0 | - | 0 | - | 27.5292 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение симметрирующих устройств с системой удаленного контроля и сбора технологических параметров (10 шт.(прочие)) | N_P-010393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.054 | 0 | 0 | 6.054 | 0 | 6.054 | - | 0 | - | 0 | - | 6.054 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов марки ТМГ мощностью 400 кВ напряжением 10/0,4 кВ (12 шт.(прочие)) | N_P-010394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3323 | 0 | 0 | 5.3323 | 0 | 5.3323 | - | 0 | - | 0 | - | 5.3323 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов марки ТМГ мощностью 400 кВ напряжением 6/0,4 кВ (9 шт.(прочие)) | N_P-010395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3323 | 0 | 0 | 5.3323 | 0 | 5.3323 | - | 0 | - | 0 | - | 5.3323 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов марки ТМГ мощностью 250 кВ напряжением 10/0,4 кВ (18 шт.(прочие)) | N_P-010396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 7.1585 | - | 0 | - | 0 | - | 7.1585 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов марки ТМГ мощностью 250 кВ напряжением 6/0,4 кВ (9 шт.(прочие)) | N_P-010397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3137 | 0 | 0 | 4.3137 | 0 | 4.3137 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3137 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 1000 кВА (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение датчика акустического АД-500 (4 шт.(прочие)) | N_P-010450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение приемника поискового ПП-500К (4 шт.(прочие)) | N_P-010451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение СМАВ-110/6,4 (с подставкой и возможностью установки ВЧЗ) (1 шт.(прочие)) | O_P-010467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта снаряжения для клининга электроустановок сухим способом (8 шт.(прочие)) | N_P-010470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта снаряжения для клининга электроустановок до 35 кВ способом "увлажнением" (8 шт.(прочие)) | N_P-010471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение пылесоса промышленного 4,5 кВт для комплекта клининга электроустановок сухим способом (8 шт.(прочие)) | N_P-010472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение КАМАЗ-53504 (6х6) + НЕФАЗ-93341 (1 шт.(прочие)) | N_P-010478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение КАМАЗ-65221 с КМУ + НЕФАЗ-93341 (1 шт.(прочие)) | N_P-010479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройства для сварки оптических волокон ВОЛС (INNA VIEW 3) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети оборудования (4 шт.(прочие)) | N_P-010495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение монтажного инструмента для монтажа ВОЛС (НИМ-25) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | N_P-010497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение кабеля оптического для прокладки в канализации (ЭКБ-ДПЛ-П-24Е) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 км) | N_P-010501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение кабеля оптического (ОКК-0,22-24 17,5 kHt) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 км) | N_P-010503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение коммутатора CISCO CGS 2520 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение сетевых маршрутизаторов (Стандарты сети: IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah, Тип Ethernet интерфейса: Гигабитный Ethernet, для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение маршрутизатора CISCO CGR2010 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (10 шт.(прочие)) | N_P-010515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение модуля маршрутизатора (GRWIC-D-ES-2S-8PC,4x10/100 BASE-T, РоЕ; 4x10/100 BASE-T; 1х(10/100/1000BASE-T)/(100/1000SFP) (5 шт.(прочие)) | N_P-010517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение SFP модуля оптического (Cisco 1000BASE-LX/LH, LC SFP, 1310nm, Gigabit Ethernet SFP GLC-LH-SMD) для нужд филиала ПАО (10 шт.(прочие)) | N_P-010523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аккумуляторной батареи (HR 1234W F2) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (300 шт.(прочие)) | N_P-010526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аккумуляторной батареи (LLTB 12 180 EB) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (32 шт.(прочие)) | N_P-010527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение промышленных мобильных кондиционеров (4,5 кВт) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | N_P-010528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение промышленных пылесосов для чистки серверного и связного оборудования для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион"-Западные электрические сети (7 шт.(прочие)) | N_P-010529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение кабеля телефонного (ТЗПАШП 4х4х0.9) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (5 км) | N_P-010530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля качества ЭЭ (10 А - 960 А) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (32 шт.(прочие)) | N_P-010531 | 3.8737 | 0 | 0 | 3.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8737 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.8737 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение элегазового выключателя 110 кВ ВГТ-110 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие)) | N_P-010547 | 2.6538 | 0 | 0 | 2.6538 | 0 | 6.708 | 0 | 0 | 6.708 | 0 | 4.0542 | 152.8% | 0 | - | 0 | - | 4.0542 | 152.8% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z (10 шт.(прочие)) | N_P-010553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z (10 шт.(прочие)) | N_P-010554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z (10 шт.(прочие)) | N_P-010555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z (10 шт.(прочие)) | N_P-010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z (10 шт.(прочие)) | N_P-010557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z (10 шт.(прочие)) | N_P-010558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Оборудования для чистки оборудования ТП под напряжением до 10 кВ (ОНМ 2023) (10 шт.(прочие)) | N_P-010576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекта инструментов и приспособлений для сухой чистки электроустановок (ОНМ 2023) (4 шт.(прочие)) | N_P-010577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение лестница с ЖАЛ (3 шт.(прочие)) | N_P-010583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прицеп автомобильный категория О3 (1 шт.(прочие)) | N_P-010584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Выкуп гаража на обслуживаемом усилительном пункте "Озеры" (1 шт.(прочие)) | N_P-010586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 2.057 | - | 0 | - | 0 | - | 2.057 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Составной лестницы для подъема на круглые многогранные, трапециевидные опоры ВЛ для нужд СЛЭП ЮЭС (ОНМ 2023) (8 шт.(прочие)) | N_P-010587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение здания обслуживаемого усилительного пункта (ОУП) «Голицыно» расположено на территории электросетевого комплекса «Подстанция 110 кВ №117 «Голицыно» с линиями электропередачи», по адресу: МО, городской округ Одинцово, г. Голицыно, ул. Советская (1 шт.(прочие)) | N_P-010588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 0 | 4.299 | 0 | 4.299 | - | 0 | - | 0 | - | 4.299 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение ГАЗ Садко NEXT 4х4 бригадный автомобиль (ОНМ 2025) (5 шт.(прочие)) | N_P-010592 | 9.3652 | 0 | 0 | 9.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3652 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.3652 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение КАМАЗ-43502 TAURUS 055A КМУ с буром и сертифицированной люлькой (ОНМ 2025) (2 шт.(прочие)) | N_P-010599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобиля АГП-28 на шасси КАМАЗ-43502 (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010605 | 27.0637 | 0 | 0 | 27.0637 | 0 | 26.2122 | 0 | 0 | 26.2122 | 0 | -0.85147 | -3.146% | 0 | - | 0 | - | -0.85147 | -3.146% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Приобретение Автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6) КС-55713-5К-3 (г/п 25 т.; длина стрелы 28 метров) (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Автомобиля КАМАЗ-43118 6х6 бригадный автомобиль (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-010615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение бригадного автомобиля КАМАЗ-43118 6х6 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (11 шт.(прочие)) | N_P-010621 | 11.2344 | 0 | 0 | 11.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.2344 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.2344 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение автомобиля электролаборатория на шасси Volkswagen Crafter, Ford Тransit для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-010622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автогидроподъемникаЧайка-Socage TR318 (TR 322) на шасси Садко NEXT (C42A43) с двухрядной кабиной (4х4) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-010624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автокрана на шасси КАМАЗ-43118 ПКС-55713-5К-3 (25 тонн, длина стрелы 28 метров, С ЛЮЛЬКОЙ (высота подъёма рабочей платформы 31 метр)) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-010627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение крана-манипулятора на шасси КАМАЗ-43118, С КМУ Palfinger PK18500 B Performance в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-010628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автомобиля на шасси КАМАЗ-43502 TAURUS 055A КМУ с буром и сертифицированной люлькой в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | N_P-010631 | 16.481 | 0 | 0 | 16.481 | 0 | 53.3853 | 0 | 0 | 53.3853 | 0 | 36.9043 | 223.9% | 0 | - | 0 | - | 36.9043 | 223.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение автомобиля на шасси КАМАЗ-43502 БКМ-516 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-010632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автогидроподъемника Чайка-Socage TR318 на шасси ГАЗель NEXT Фермер (двухрядная кабина) 4х2 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-010638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение крана-манипулятора на шасси КАМАЗ-65207 КМУ Palfinger PK23500 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | N_P-010640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мульчерной техники (ПМЗ МК-300 с мульчером UM-Forest prof 220) 2024 (1 шт.(прочие)) | N_P-010714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Самоходная машина для мульчирования древесно-кустарниковой растительности с мульчером (2 шт.(прочие)) | N_P-010717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мультифункциональной автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов (2 шт.(прочие)) | N_P-010727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение пневмокаркасного модуля (надувная палатка из ПВХ) для нужд СМГ (1 шт.(прочие)) | N_P-010728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов Transec для нужд СПС ЮЭС (ОНМ 2023) (2 шт.(прочие)) | N_P-010729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 0 | 6.7015 | - | 0 | - | 0 | - | 6.7015 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение вахтового автомобиля на шасси повышенной проходимости КАМАЗ (ОНМ 2023) (СМГ) (1 шт.(прочие)) | N_P-010730 | 21.9038 | 0 | 0 | 21.9038 | 0 | 20.2539 | 0 | 0 | 20.2539 | 0 | -1.6499 | -7.533% | 0 | - | 0 | - | -1.6499 | -7.533% | 0 | - | Отклонение составляет не более 10%
2.6 | Приобретение Автомобиля грузового повышенной проходимости (ОНМ 2023) (СМГ) (2 шт.(прочие)) | N_P-010731 | 17.5835 | 0 | 0 | 17.5835 | 0 | 34.1124 | 0 | 0 | 34.1124 | 0 | 16.5289 | 94% | 0 | - | 0 | - | 16.5289 | 94% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение элегазового бакового выключателя 110 кВ, 2000 А, 50 кА, У1 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (2 шт.(прочие)) | N_P-010748 | 10.06 | 0 | 0 | 10.06 | 0 | 32.664 | 0 | 0 | 32.664 | 0 | 22.604 | 224.7% | 0 | - | 0 | - | 22.604 | 224.7% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение опоры промежуточной двухцепной ПБ35.2СБ в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (10 шт.(прочие)) | N_P-010749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вахтового автомобиля 20-25 мест на шасси КАМАЗ-43118 или аналога (1 шт.(прочие)) | N_P-010750 | 20.2864 | 0 | 0 | 20.2864 | 0 | 20.2539 | 0 | 0 | 20.2539 | 0 | -0.032459 | -0.16% | 0 | - | 0 | - | -0.032459 | -0.16% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение трансформатора напряжения 110 кВ газовый ЗНОГ-110.III- 0,2/0,5/3Р У1 (аварийный запас) (6 шт.(прочие)) | N_P-010751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3887 | 0 | 0 | 9.3887 | 0 | 9.3887 | - | 0 | - | 0 | - | 9.3887 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение трансформатора тока 110 кВ газовый ТОГФ-110.III-0,2S/0,5/10P/10P/10P-150-300-600/5У1 (аварийный запас) (6 шт.(прочие)) | N_P-010752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9538 | 0 | 0 | 6.9538 | 0 | 6.9538 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9538 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение трансформатора тока 110 кВ газовый ТОГФ-110.III-0,2S/0,5/10P/10P/10P-400-800-1600/5У1 (аварийный запас) (6 шт.(прочие)) | N_P-010753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8563 | 0 | 0 | 5.8563 | 0 | 5.8563 | - | 0 | - | 0 | - | 5.8563 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение трансформатора тока 220 кВ газовый ТОГФ-220.III-0,2S/0,5/10P/10P/10P-400-800-1600/5У1 (аварийный запас) (3 шт.(прочие)) | N_P-010754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1208 | 0 | 0 | 5.1208 | 0 | 5.1208 | - | 0 | - | 0 | - | 5.1208 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение стальной угловой опоры УМ 110-2Ф с фундаментом (аварийный запас) (4 шт.(прочие)) | N_P-010755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7307 | 0 | 0 | 16.7307 | 0 | 16.7307 | - | 0 | - | 0 | - | 16.7307 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 6-630 (аварийный запас) (11 шт.(прочие)) | N_P-010756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10-630 (аварийный запас) (11 шт.(прочие)) | N_P-010757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 6-1000 (аварийный запас) (7 шт.(прочие)) | N_P-010758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение осветительной мачты с бензогенератором 5-10 кВт (1 шт.(прочие)) | N_P-010759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.129 | - | 0 | - | 0 | - | 0.129 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение пневмокаркасного модуля (1 шт.(прочие)) | N_P-010760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10-1000 (аварийный запас) (7 шт.(прочие)) | N_P-010761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячейки КСО 298 (аварийный запас) (22 шт.(прочие)) | N_P-010762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5863 | 0 | 0 | 46.5863 | 0 | 46.5863 | - | 0 | - | 0 | - | 46.5863 | - | 0 | - | Программа реновации в части приобретения авто-спецтехники, РИСЭ и аварийного запаса
2.6 | Приобретение вакуумного выключателя 10/1000 А (аварийный запас) (11 шт.(прочие)) | N_P-010763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячейки RM6 NE-IDI (аварийный запас) (3 шт.(прочие)) | N_P-010764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3229 | 0 | 0 | 4.3229 | 0 | 4.3229 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3229 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение ячейки RM6 NE-IIDI (аварийный запас) (3 шт.(прочие)) | N_P-010765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 5.768 | - | 0 | - | 0 | - | 5.768 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение мобильной модульной подстанции 110 кВ 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТДНС-16000/35 (35/6) для нужд ЮЭС Аварийный запас (ОНМ 2024) (1 шт.(прочие)) | N_P-010767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2756 | 0 | 0 | 44.2756 | 0 | 44.2756 | - | 0 | - | 0 | - | 44.2756 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Автомобиля бригадного повышенной проходимости (СМГ) (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение выключателя элегазового 110 кВ колонковый для нужд ЮЭС Аварийный запас (ОНМ 2024) (1 шт.(прочие)) | N_P-010769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 6.82 | - | 0 | - | 0 | - | 6.82 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение выключателя вакуумного 35 кВ для нужд ЮЭС (ОНМ 2024) Аварийный запас (4 шт.(прочие)) | N_P-010770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ВЧ-заградителя для нужд ЮЭС (ОНМ 2024) Аварийный запас (2 шт.(прочие)) | N_P-010771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение конденсатора связи СМАПВ-110/? 3-6,4 УХЛ1 для нужд ЮЭС (ОНМ 2024) Аварийный запас (6 шт.(прочие)) | N_P-010772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение анкерно-угловых опор для нужд ЮЭС (ОНМ 2024) Аварийный запас (4 шт.(прочие)) | N_P-010773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 250 кВА (ОНМ 2023) Аварийный запас (14 шт.(прочие)) | N_P-010774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 400 кВА (ОНМ 2023) Аварийный запас (10 шт.(прочие)) | N_P-010775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 630 кВА (ОНМ 2023) Аварийный запас (6 шт.(прочие)) | N_P-010776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 1000 кВА (ОНМ 2023) Аварийный запас (4 шт.(прочие)) | N_P-010777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 250 кВА (ОНМ 2024) Аварийный запас (14 шт.(прочие)) | N_P-010778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 1.0472 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0472 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 400 кВА (ОНМ 2024) Аварийный запас (16 шт.(прочие)) | N_P-010779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 1.3528 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3528 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 630 кВА (ОНМ 2024) Аварийный запас (14 шт.(прочие)) | N_P-010780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силовых трансформаторов ТМГ 6-10 кВ 1000 кВА (ОНМ 2024) Аварийный запас (6 шт.(прочие)) | N_P-010781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячеек КСО-298 (ОНМ 2024) Аварийный запас (22 шт.(прочие)) | N_P-010782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1956 | 0 | 0 | 15.1956 | 0 | 15.1956 | - | 0 | - | 0 | - | 15.1956 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение вакуумных выключателей 10/1000 А (ОНМ 2023) Аварийный запас (8 шт.(прочие)) | N_P-010783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячеек RM6 NE-IDI (ОНМ 2023) Аварийный запас (2 шт.(прочие)) | N_P-010784 | 3.0264 | 0 | 0 | 3.0264 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | -1.5756 | -52.06% | 0 | - | 0 | - | -1.5756 | -52.06% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение ячеек RM6 NE-IIDI (ОНМ 2023) Аварийный запас (2 шт.(прочие)) | N_P-010785 | 4.462 | 0 | 0 | 4.462 | 0 | 3.8453 | 0 | 0 | 3.8453 | 0 | -0.6167 | -13.82% | 0 | - | 0 | - | -0.6167 | -13.82% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (6 шт.(прочие)) | N_P-010786 | 1.7359 | 0 | 0 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7359 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (6 шт.(прочие)) | N_P-010787 | 1.7359 | 0 | 0 | 1.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7359 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7359 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (13 шт.(прочие)) | N_P-010788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 630/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (13 шт.(прочие)) | N_P-010789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77359 | 0 | 0 | 0.77359 | 0 | 0.77359 | - | 0 | - | 0 | - | 0.77359 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (10 шт.(прочие)) | N_P-010790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (10 шт.(прочие)) | N_P-010791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (15 шт.(прочие)) | N_P-010792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (15 шт.(прочие)) | N_P-010793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (14 шт.(прочие)) | N_P-010794 | 2.3574 | 0 | 0 | 2.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3574 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.3574 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (14 шт.(прочие)) | N_P-010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (15 шт.(прочие)) | N_P-010796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (15 шт.(прочие)) | N_P-010797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 1000/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (3 шт.(прочие)) | N_P-010798 | 1.2402 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2402 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2402 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 1000/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (3 шт.(прочие)) | N_P-010799 | 1.2402 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2402 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.2402 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 1000/6/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (6 шт.(прочие)) | N_P-010800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 1000/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для аварийного запаса (6 шт.(прочие)) | N_P-010801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячеек КСО 298 для аварийного запаса (24 шт.(прочие)) | N_P-010802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3635 | 0 | 0 | 32.3635 | 0 | 32.3635 | - | 0 | - | 0 | - | 32.3635 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение вакуумного выключателя 10/1000 А для аварийного запаса (11 шт.(прочие)) | N_P-010803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячеек RM6 NE-IDI для аварийного запаса (3 шт.(прочие)) | N_P-010804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9014 | 0 | 0 | 2.9014 | 0 | 2.9014 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9014 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение ячеек RM6 NE-IIDI для аварийного запаса (3 шт.(прочие)) | N_P-010805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 5.768 | - | 0 | - | 0 | - | 5.768 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение мотопомпы пожарной производительностью не менее 600 л/мин, напором не менее 50 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для нужд СМГ (4 шт.(прочие)) | N_P-010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мотопомпы пожарной производительностью не менее 100 л/мин, напором не менее 30 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для нужд СМГ (4 шт.(прочие)) | N_P-010807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-6-250 (аварийный запас) (16 шт.(прочие)) | N_P-010820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-10-250 (аварийный запас) (16 шт.(прочие)) | N_P-010821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 6-400 (аварийный запас) (14 шт.(прочие)) | N_P-010822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 10-400 (аварийный запас) (14 шт.(прочие)) | N_P-010823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/6/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (12 шт.(прочие)) | N_P-010825 | 3.5748 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5748 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (12 шт.(прочие)) | N_P-010826 | 3.5748 | 0 | 0 | 3.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5748 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5748 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/6/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (9 шт.(прочие)) | N_P-010827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (2 шт.(прочие)) | N_P-010828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/6/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (6 шт.(прочие)) | N_P-010829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (6 шт.(прочие)) | N_P-010830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | N_P-010831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000/10/0,4 в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | N_P-010832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение блока RM-6 NE-IDI в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | N_P-010834 | 1.3619 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 4.3229 | 0 | 0 | 4.3229 | 0 | 2.9611 | 217.4% | 0 | - | 0 | - | 2.9611 | 217.4% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение блока RM-6 NE-IIDI в 2023 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | N_P-010835 | 2.0079 | 0 | 0 | 2.0079 | 0 | 5.768 | 0 | 0 | 5.768 | 0 | 3.7601 | 187.3% | 0 | - | 0 | - | 3.7601 | 187.3% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение в 2023 г. вахтового автомобиля (автобуса) на шасси повышенной проходимости вместимостью 20-25 чел. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие)) | N_P-010836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение в 2023 г. осветительной мачты с бензогенератором 5-10 кВт для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (1 шт.(прочие)) | N_P-010839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/6/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (13 шт.(прочие)) | N_P-010840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (10 шт.(прочие)) | N_P-010841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/10/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (13 шт.(прочие)) | N_P-010843 | 5.9772 | 0 | 0 | 5.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9772 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.9772 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/6/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (11 шт.(прочие)) | N_P-010844 | 6.2112 | 0 | 0 | 6.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2112 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630/10/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (11 шт.(прочие)) | N_P-010845 | 6.2112 | 0 | 0 | 6.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2112 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.2112 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000/6/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (5 шт.(прочие)) | N_P-010846 | 4.0347 | 0 | 0 | 4.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0347 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0347 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000/10/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (5 шт.(прочие)) | N_P-010847 | 4.0347 | 0 | 0 | 4.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0347 | -100% | 0 | - | 0 | - | -4.0347 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение ячейки КСО-298 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (29 шт.(прочие)) | N_P-010848 | 21.6978 | 0 | 0 | 21.6978 | 0 | 51.6154 | 0 | 0 | 51.6154 | 0 | 29.9176 | 137.9% | 0 | - | 0 | - | 29.9176 | 137.9% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение вахтового автомобиля/автобуса на шасси повышенной проходимости (вместимостью не менее 20-25 чел.) (1 шт.(прочие)) | N_P-010850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2539 | 0 | 0 | 20.2539 | 0 | 20.2539 | - | 0 | - | 0 | - | 20.2539 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение установки лесопожарной ранцевой типа "Ангара"/эквивалента (3 шт.(прочие)) | N_P-010851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мотопомпы пожарной МП-10/70 "Гейзер" в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой (8 шт.(прочие)) | N_P-010853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 0 | 3.266 | 0 | 3.266 | - | 0 | - | 0 | - | 3.266 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение мотопомпы МП-20/100 "Гейзер" в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой (4 шт.(прочие)) | N_P-010854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение лесопожарной ранцевой установки типа "Ангара" (1 шт.(прочие)) | N_P-010891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установки лесопожарной ранцевого типа "Ангара" или аналог (СМГ) (ОНМ 2023) (3 шт.(прочие)) | N_P-010893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Пневмокаркасного модуля (СМГ) (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение Осветительной мачты (СМГ) (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Установки TRANSEC для осушении изоляции силовых трансформаторов для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (3 шт.(прочие)) | O_P-010896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение конденсатора связи СМПВ-66№3-4,4 У1 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (2 шт.(прочие)) | O_P-010897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мобильной модульной подстанции 35 кВ 35/10(6) кВ мощностью 16 МВА для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие)) | N_P-010923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта для чистки ТП и РУ под напряжением SE-6 (18 предметов) для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (7 шт.(прочие)) | N_P-010932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение инструментов и приспособлений для сухой чистки электроустановок SE-5 (22 предмета) с пылесосом для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (7 шт.(прочие)) | N_P-010933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мотопомпы пожарной производительностью не менее 600 л/мин, напором не менее 50 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой (СМГ) (ОНМ 2023) (4 шт.(прочие)) | N_P-010934 | 2.5867 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | -1.6117 | -62.31% | 0 | - | 0 | - | -1.6117 | -62.31% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение Мотопомпы пожарной производительностью не менее 100 л/мин, напором не менее 30 м. в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой (СМГ) (ОНМ 2023) (8 шт.(прочие)) | N_P-010935 | 2.0694 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | -1.0944 | -52.88% | 0 | - | 0 | - | -1.0944 | -52.88% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение мотопомпы пожарной (производительность - не менее 100 л/мин, напор - не менее 30 м) в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (8 шт.(прочие)) | N_P-010938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5376 | 0 | 0 | 0.5376 | 0 | 0.5376 | - | 0 | - | 0 | - | 0.5376 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение мотопомпы пожарной (производительность - не мене 600 л/мин, напор - не менее 50 м) в комплекте со всасывающими рукавами и сеткой для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (4 шт.(прочие)) | N_P-010939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 3.564 | - | 0 | - | 0 | - | 3.564 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение трехполюсного разъединителя РГ-2-220-2000/50 с полимерной изоляцией с двигательными приводами главных и ЗН для расширения аварийного запаса СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-010960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трехполюсного разъединителя РГ-1-220-2000/50 с полимерной изоляцией с двигательными приводами главных и ЗН для расширения аварийного запаса СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-010961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора напряжения НАМИ-220 кВ для расширения аварийного запаса СПС (3 шт.(прочие)) | O_P-010962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ для расширения аварийного запаса СПС (6 шт.(прочие)) | O_P-010963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора тока ТГМ-110 500-1000/5 для расширения аварийного запаса СПС (6 шт.(прочие)) | O_P-010964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора тока ТГМ-110 750-1500/5 для расширения аварийного запаса СПС (6 шт.(прочие)) | O_P-010965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора напряжения НАМИ-110 кВ СПС (9 шт.(прочие)) | O_P-010966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора тока ТГМ-110 500-1000/5 СПС (9 шт.(прочие)) | O_P-010967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вакуумных выключателей 10 кВ ВВУ-СЭЩ СПС (10 шт.(прочие)) | O_P-010968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мобильной модульной подстанции 35/10(6) кВ 16 МВА для нужд СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-011021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мобильной модульной подстанции 110/10(6) кВ 25 МВА для нужд СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-011022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-110 кВ, ПС 110 кВ № 178 "Вяземы", МО, Одинцовский р-н, д. Малые Вяземы (1 шт.(прочие)) | N_P-011137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-35 кВ, ПС-35 кВ № 262 "Цюрупа", МО, Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы, ул. Октябрьская (1 шт.(прочие)) | N_P-011144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Выкуп линии электропередачи 110 кВ Шатура-Дулево с отпайкой на ПС 110кВ Губино №216 (2,607 км) | N_P-011145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Выкуп линии электропередачи 110 кВ Шатура-Экситон с отпайкой на ПС 110кВ Губино №216 (2,607 км) | N_P-011146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Выкуп линии электропередачи 110 кВ Орехово-Гребчиха (9,789 км) | N_P-011147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - КРУН-6 кВ, ПС-110 кВ № 672 "Лешково", МО, Сергиево-Посадский р-н, Воздвиженский с/с, пос. Чистые соли (1 шт.(прочие)) | N_P-011148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-110 кВ, ПС-110 кВ № 672 "Лешково", МО, Сергиево-Посадский р-н, Воздвиженский с/с, пос. Чистые соли (1 шт.(прочие)) | N_P-011149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-110 кВ, ПС-110 кВ № 826 "Гольцово", МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново (1 шт.(прочие)) | N_P-011150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - КТП-110 кВ, ПС-110 кВ № 826 "Гольцово", МО, Пушкинский р-н, дер. Грибаново (1 шт.(прочие)) | N_P-011151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-110 кВ, ПС-110 кВ № 478 "Талеж" (Новый Быт), МО, Чеховский р-н, пос. Новый Быт (1 шт.(прочие)) | N_P-011156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-110 кВ, ПС-110 кВ № 663 "Взлетная", МО, Домодедовский р-н, пос. Востряково-1 (1 шт.(прочие)) | N_P-011157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования - ОРУ-110 кВ, ПС-110 кВ № 491 "Прудная", МО, Домодедовский р-н, дер. Косино (1 шт.(прочие)) | N_P-011158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение робота-тренажера для обучения навыкам оказания первой доврачебной помощир (3 шт.(прочие)) | O_P-011315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение манекен-симулятора для обучения навыкам оказания первой помощи (1 шт.(прочие)) | O_P-011316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение манекен-тренажера для отработки сердечно-лёгочной реанимации с компьютерной регистрацией показателей (1 шт.(прочие)) | O_P-011317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение устройства размагничивания трансформаторов ЧЭП3601 (3 шт.(прочие)) | O_P-011318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции Тангенс-2000 (ОНМ 2024) (2 шт.(прочие)) | O_P-011319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2М (3 шт.(прочие)) | O_P-011320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение высокочастотной установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена АИСТ СНЧ 36 (3 шт.(прочие)) | O_P-011321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение помещений охраны ПО-08 (ОНМ 2024) (10 шт.(прочие)) | O_P-011332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение измерителя параметров силовых трансформаторов СЭИТ-4М-К540 (2 шт.(прочие)) | O_P-011338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля выключателей (ТМВ-2) (ОНМ 2024) (6 шт.(прочие)) | O_P-011339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение установки для дегазации трансформаторного масла УВМ 10-3 (УВФ) (3 шт.(прочие)) | O_P-011340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение маслоочистительной установки для МВ-110кВ (БАН) (3 шт.(прочие)) | O_P-011341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение штабелера ручного грузоподъемностью 1,5т (3 шт.(прочие)) | O_P-011343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение квадроцикла Русская Механика РМ500 6х4 с пририцепом МЗСА 817719.022 (3 шт.(прочие)) | O_P-011361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вездехода ТРЭКОЛ 39294 6х6 (1 шт.(прочие)) | O_P-011362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение шкафа сушильного СМ-50/250 для сушки силикагеля 8 шт, для нужд СПС (8 шт.(прочие)) | O_P-011373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение высоковольтного провода для Trax 220 длиной 30 м (3 шт.(прочие)) | O_P-011410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение дизельного генератора 7 кВт FUBAG DS 1 шт (1 шт.(прочие)) | O_P-011411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора для измерения параметров трансформаторов (10 шт.(прочие)) | O_P-011412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора для измерения параметров трансформаторов (3 шт.(прочие)) | O_P-011413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение миллиомметра МИКО-9А 10 шт. (10 шт.(прочие)) | O_P-011414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение миллиомметра МИКО-9А 3 шт. (3 шт.(прочие)) | O_P-011415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение инфракрасной камеры- тепловизор (10 шт.(прочие)) | O_P-011416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора для измерения параметров заземляющих устройств (1 шт.(прочие)) | O_P-011417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора измерителя сопротивления заземления (10 шт.(прочие)) | O_P-011418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение мегаомметра цифрового E6-32 10 шт. (10 шт.(прочие)) | O_P-011419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекта поискового КП-500К 10 шт. (10 шт.(прочие)) | O_P-011420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение рефлектометра "Рейс 405" 10 шт. (10 шт.(прочие)) | O_P-011421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора для измерения емкостного тока замыкания на землю (1 шт.(прочие)) | O_P-011422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение аналитических весов ВЛ-64 2 шт. (2 шт.(прочие)) | O_P-011423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение установки для испытания высоким напряжением 2 шт. (2 шт.(прочие)) | O_P-011424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение стенда для механических и высоковольтных испытаний средств защиты (2 шт.(прочие)) | O_P-011425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение модуля непрерывного осушения изоляции маслонаполненного оборудования TRANSEс (ОНМ 2024) (4 шт.(прочие)) | O_P-011433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение быстромонтируемой комплектной трансформаторной подстанции (БМКТП) в габаритах 630/10/0,4 (10 шт.(прочие)) | O_P-011450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение разъединителя однополюсного РВ-10/400МУХЛ2 1П с приводом ПД-11-07 УХЛ1, блоком управления БУ-1-14, м/к Н=2500мм, КМЧ (2 шт.(прочие)) | O_P-011461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение разъединителя однополюсного РГНП 1а-ОП-110/1000-40УХЛ1, с приводом ПД-14-00, 01УХЛ1, блоком управления БУ-2-14, нуст 3000 (1 шт.(прочие)) | O_P-011462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение блок-трансформатора напряжением 10/6 кВ мощностью 4000 кВА (3 шт.(прочие)) | O_P-011476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1364 | 0 | 0 | 17.1364 | 0 | 17.1364 | - | 0 | - | 0 | - | 17.1364 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение блок-трансформатора напряжением 10/6 кВ мощностью 2500 кВА (3 шт.(прочие)) | O_P-011477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трехфазного измерителя параметров трансформации коэффициент-3.3 северное исполнение (6 шт.(прочие)) | O_P-011495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение миллиомметра со встроенным аккумулятором МИКО-8МА с поверкой (5 шт.(прочие)) | O_P-011496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение поискового комплекта КП-500К (исполнение 2) (2 шт.(прочие)) | O_P-011497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение установки для дегазации трансформаторного масла УВМ 10-10 (УВФ) (2 шт.(прочие)) | O_P-011498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекса измерения параметров сети КИПС-03 (3 шт.(прочие)) | O_P-011500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение установки Суховей-6 У1 (2 шт.(прочие)) | O_P-011502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вакуумного блока УВТ-300R (2 шт.(прочие)) | O_P-011503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение конденсатора связи СМП 66/v3-4,4 У1 (2 шт.(прочие)) | O_P-011504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение шкафа телемеханики с поддержкой VipNet для нужд АСТУ ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион" (ОНМ 2025) (8 шт.(прочие)) | O_P-011527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение системы онлайн фильтрации TRANSEC 1 (15 шт.(прочие)) | O_P-011550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение РЗДПОМ-2000/10 У1 (5 шт.(прочие)) | O_P-011552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ТМ-10/0.4 2000 кВА (5 шт.(прочие)) | O_P-011553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение сервера доступа к данным ССПИ TOPAZ IEC DAS MX-240 E6R8 в аварийный запас для нужд АСТУ (2 шт.(прочие)) | O_P-011558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение фольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М3 для нужд АСТУ (3 шт.(прочие)) | O_P-011559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение блока питания контроллера ACE3600 FPN1903A в аварийный запас для нужд АСТУ (2 шт.(прочие)) | O_P-011560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение автоматизированной системы восстановления изоляции маслонаполненных силовых трансформаторов для нужд СПС ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион" (ОНМ 2025) (4 шт.(прочие)) | O_P-011596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля высоковольтных выключателей с полным комплектом приспособлений для нужд СПС ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион" (ОНМ 2025) (8 шт.(прочие)) | O_P-011597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла (2 шт.(прочие)) | O_P-011598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекса для проверки первичного и вторичного электрооборудования на базе прибора РЕТОМ-25 (ОНМ 2025) (6 шт.(прочие)) | O_P-011602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧ (ОНМ 2025) (4 шт.(прочие)) | O_P-011603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Устройств измерительных параметров релейной защиты РЕТОМ-21.3 (ОНМ 2025) (6 шт.(прочие)) | O_P-011604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Комплекса программно-технического измерительного РЕТОМ-71 (ОНМ 2025) (5 шт.(прочие)) | O_P-011605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора для измерения показателей качества электрической энергии «Прорыв-Т-А» с токовыми клещами Прорыв –КТ250 (30 шт.(прочие)) | O_P-011611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования ПС-220 кВ № 671 Старбеево, МО г. Химки Коммунальный проезд, д.18 (200 МВА; 18 шт.(прочие)) | O_P-011612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение машины самоходной для фрезерования почвы ПМЗ МК-300 с мульчером (1 шт.(прочие)) | O_P-011615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вакуумного реклоузера 10 кВ (7 шт.(прочие)) | O_P-011619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вакуумного реклоузера 6 кВ (3 шт.(прочие)) | O_P-011620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Прибора контроля качества электроэнергии "Прорыв-Т-А" с токоизмерительными клещами "Прорыв-КТ250" (ОНМ 2024) (90 шт.(прочие)) | O_P-011636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ячейки КСО-СЭЩ-298М в комплекте с выключателем нагрузки ВНА-СЭЩ-10-630/20 и ТТ серии ТОЛ-СЭЩ-10 (1 шт.(прочие)) | O_P-011637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Терминала сбора данных Urovo DT50P-SU3S11E4031 для оснащения центрального склада ЮЭС (5 шт.(прочие)) | O_P-011645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ZX1200I промышленного принтера этикеток для оснащения центрального склада ЮЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Передвижной лестницы с площадкой, рабочая высота 3,08 м для оснащения центрального склада ЮЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение Ричтрак электрический грузоподъемность до 2,5 тонн, высота подъема до 5 м для оснащения центрального склада ЮЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение системы хранения для оснащения центрального склада ЮЭС площадка 1 (площадью 1080 м2) (1 шт.(прочие)) | O_P-011649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение терминала сбора данных (6 шт.(прочие)) | O_P-011652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение промышленного принтера этикеток для филиала ВЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение передвижной лестницы с площадкой, рабочая высота 3,08 м (1 шт.(прочие)) | O_P-011654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электрического ричтрака грузоподъемностью до 2,5 тонн и высотой подъема до 5 м (1 шт.(прочие)) | O_P-011655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение стеллажей ТИП 2(П) (6 шт.(прочие)) | O_P-011656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля качества электроэнергии с токоизмерительными клещами КТ250 (45 шт.(прочие)) | O_P-011683 | 3.0564 | 0 | 0 | 3.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0564 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.0564 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение прибора контроля качества электроэнергии с токоизмерительными клещами КТ800 (45 шт.(прочие)) | O_P-011684 | 4.2494 | 0 | 0 | 4.2494 | 0 | 17.91 | 0 | 0 | 17.91 | 0 | 13.6606 | 321.5% | 0 | - | 0 | - | 13.6606 | 321.5% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение терминала сбора данных Urovo DT50P 2 шт. (2 шт.(прочие)) | O_P-011692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение промышленного принтера этикеток ZX1200I 1шт. (1 шт.(прочие)) | O_P-011693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение передвижной лестницы с площадкой, рабочей высотой 3,08 м (1 шт.(прочие)) | O_P-011694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ричтрака электрического грузоподъемность до 2,5 тонн. высота подъема до 5 м (1 шт.(прочие)) | O_P-011695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение стеллажа для СЭС 4 шт. (4 шт.(прочие)) | O_P-011696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение пневмокаркасного арочного сооружения (ПКАС) (1 шт.(прочие)) | O_P-011697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение терминала сбора данных Urovo DT50P-SU3S11E4031 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (5 шт.(прочие)) | O_P-011704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение промышленного принтера этикеток ZX1200I для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение передвижной лестницы с площадкой, рабочая высота 3,08 м для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электрического штабелера с грузоподъемностью до 2 тонн, высота подъема до 5,5 м для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение стеллажа складского, комплект для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТДТН-40000/110/35/10 для филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (10 шт.(прочие)) | O_P-011712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора 160кВА- ТМГ-10/0,4 Y/Z ПРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора 250кВА- ТМГ-10/0,4 Y/Z ПРЭС 14 шт (14 шт.(прочие)) | O_P-011738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора 400кВА- ТМГ-10/0,4 Y/Z ПРЭС 4шт (1 шт.(прочие)) | O_P-011739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора 63кВА- ТМГ-10/0,4 Y/Z ПРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора 40кВА ПРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трансформатора 25кВА ПРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ПЭОТ 6/630 кВАСПРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение ПЭОТ 10/630 кВАСПРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение эластичного резервуара серии ПЭР-ЗН для хранения нефтепродуктов для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | O_P-011765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение эластичного резервуара серии ПЭР-9Н для хранения нефтепродуктов для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | O_P-011766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение эластичного резервуара серии ПЭР-25Н для хранения нефтепродуктов для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | O_P-011767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение газотехнологической установки ГТУ-15-15-63-0 для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | O_P-011768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прецизионного манометра МПЭ-001 для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | O_P-011770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора для проверки мониторов плотности элегаза (денсиметров/плотномеров) ПМП-001 для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | O_P-011771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение тележки для заполнения элегазом УЗГМ-102 (с весами) для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | O_P-011772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение комплекса измерения параметров сети КИПС-03 для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | O_P-011773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение элегазового трансформатора тока 110 кВ марки ТОГФ-110 для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (57 шт.(прочие)) | O_P-011775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение элегазового трансформатора напряжения 110 кВ марки ЗНОГ-110 для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (26 шт.(прочие)) | O_P-011776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение квадрокоптера с тепловизором DJI Matrice 30T для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (5 шт.(прочие)) | O_P-011779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение лестницы приставной разборной на ж/б опоры ЛЭП (для столбов) ЛПР-26 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (5 шт.(прочие)) | O_P-011780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение подвесной лестницы с навесной площадкой 4,0 м для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (5 шт.(прочие)) | O_P-011781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение подвесной лестницы с навесной площадкой 2,8 м для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (5 шт.(прочие)) | O_P-011782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение трапа ТРМ-0,3-3 для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (3 шт.(прочие)) | O_P-011783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение морского контейнера 20 футов (6,058х2,438х2,896 м) для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (6 шт.(прочие)) | O_P-011784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 2.28 | - | 0 | - | 0 | - | 2.28 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение тепловизора Guide Н6 телеобъектив 15° для нужд филиала ПАО "Россети Моcковский регион" - Западные электрические сети (5 шт.(прочие)) | O_P-011785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение пневмокаркасного ангара для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вольтодобавочного трансформатора ТВМГ-105кВа/250А-380В для нужд филиала Южные электрические сети (90 шт.(прочие)) | O_P-011799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.862 | 0 | 0 | 47.862 | 0 | 47.862 | - | 0 | - | 0 | - | 47.862 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение системы хранения для оснащения центрального склада ЮЭС площадка 2 (площадью 1080 м2) (1 шт.(прочие)) | O_P-011801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение литиевой АКБ для расширения аварийного запаса СПС (1 шт.(прочие)) | O_P-011802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вольтодобавочного трансформатора мощностью не менее 130 кВА (50 шт.(прочие)) | O_P-011803 | 27.3357 | 0 | 0 | 27.3357 | 0 | 38.556 | 0 | 0 | 38.556 | 0 | 11.2203 | 41.05% | 0 | - | 0 | - | 11.2203 | 41.05% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение устройств автоматического балансирования мактимальной мощностью нагрузки не менее 160кВА (10 шт.(прочие)) | O_P-011804 | 2.7643 | 0 | 0 | 2.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7643 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7643 | -100% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение трансформатора 4000кВАд.Мураново ТМ-10/6 ПРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение БТ 4000 10/6 кВАдля нужд КрРЭС (1 МВА) | O_P-011806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение пневмокаркасного модуля для нужд филиала Южные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТДН-10000/35 (35/10) (2 шт.(прочие)) | O_P-011845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТДН-10000/35 (35/6) (4 шт.(прочие)) | O_P-011846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вакуумного выключателя 35кВ (ВВк-35кВ с ТТ) (10 шт.(прочие)) | O_P-011847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вакуумных выключателей 10/1000 для расширения аварийного запаса для филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (11 шт.(прочие)) | O_P-011851 | 3.3582 | 0 | 0 | 3.3582 | 0 | 8.6856 | 0 | 0 | 8.6856 | 0 | 5.3274 | 158.6% | 0 | - | 0 | - | 5.3274 | 158.6% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400/6/0,4 в 2024 г. для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети, МО, Одинцовский р-н (13 шт.(прочие)) | O_P-011855 | 7.0032 | 0 | 0 | 7.0032 | 0 | 10.1482 | 0 | 0 | 10.1482 | 0 | 3.1451 | 44.91% | 0 | - | 0 | - | 3.1451 | 44.91% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение обратимого бустера ОБ 3-200-0,4 для нужд филиала Южные электрические сети (45 шт.(прочие)) | O_P-011876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 400/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (3 шт.(прочие)) | O_P-011902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (4 шт.(прочие)) | O_P-011903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 160/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (8 шт.(прочие)) | O_P-011905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 100/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (8 шт.(прочие)) | O_P-011906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 25/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (2 шт.(прочие)) | O_P-011907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ 16/10/0,4 с соединением обмоток Y/Z для СРЭС (1 шт.(прочие)) | O_P-011908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-16-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (15 шт.(прочие)) | O_P-011914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-25-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (26 шт.(прочие)) | O_P-011915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-40-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (13 шт.(прочие)) | O_P-011916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-63-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (43 шт.(прочие)) | O_P-011917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-100-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (59 шт.(прочие)) | O_P-011918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-160-10/0,4-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (120 шт.(прочие)) | O_P-011919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-250-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (96 шт.(прочие)) | O_P-011920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-400-10/0,4 кВ-Y/Zн-0 для нужд филиала Южные электрические сети (70 шт.(прочие)) | O_P-011921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-630-10/0,4-?/Yн-У1 для нужд филиала Южные электрические сети (26 шт.(прочие)) | O_P-011922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМГ-1000-10/0,4-Y/Yн-У1 для нужд филиала Южные электрические сети (2 шт.(прочие)) | O_P-011923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение пневмокаркасного модуля для хранения навесного оборудования трансформаторов (2 шт.(прочие)) | O_P-011927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | - | 0 | - | 0 | - | 0.38 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение автомобиля бригадного (ОНМ 2024) (30 шт.(прочие)) | O_P-011928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение экскаватора-погрузчика JсB-4сX (Hyundai H940S) (ОНМ 2027) (3 шт.(прочие)) | O_P-011929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение помещений охраны ПО-08 (ОНМ 2025) (10 шт.(прочие)) | O_P-011930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение измерителя параметров изоляции Тангенс-2000 (ОНМ 2025) (6 шт.(прочие)) | O_P-011931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение прибора контроля выключателей (ТМВ-2) (ОНМ 2025) (6 шт.(прочие)) | O_P-011932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение модуля непрерывного осушения изоляции маслонаполненного оборудования TRANSEс (ОНМ 2025) (4 шт.(прочие)) | O_P-011933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования у АО "Мособлэнерго " (Жуковская ЭС) (824 шт.(прочие)) | O_P-011940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300/35/6 для ЦАЗ филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8737 | 0 | 0 | 12.8737 | 0 | 12.8737 | - | 0 | - | 0 | - | 12.8737 | - | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТМН-6300/35/10 для ЦАЗ филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТДН-10000/35/10 для ЦАЗ филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение силового трансформатора ТДНС-16000/35/10 для ЦАЗ филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (2 шт.(прочие)) | O_P-011986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
2.6 | Приобретение вольтодобавочного трансформатора 0,4 кВ мощностью не менее 100 кВА для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети. МО, г. Одинцово, Транспортный пр-езд, д. 32 (10 шт.(прочие)) | O_P-012005 | 8.1086 | 0 | 0 | 8.1086 | 0 | 3.1992 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | -4.9094 | -60.55% | 0 | - | 0 | - | -4.9094 | -60.55% | 0 | - | Корректировка графика поставки оборудования/ материалов
2.6 | Приобретение вольтодобавочного трансформатора 0,4 кВ мощностью не менее 100 кВА для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети. МО, г. Одинцово, Транспортный пр-езд, д. 32 (26 шт.(прочие)) | O_P-012006 | 23.0388 | 0 | 0 | 23.0388 | 0 | 25.704 | 0 | 0 | 25.704 | 0 | 2.6652 | 11.57% | 0 | - | 0 | - | 2.6652 | 11.57% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности, сформированной на 01.01.2025г.
2.6 | Приобретение мобильной модульной подстанции 110 кВ 110/10(6) кВ мощностью 40 МВА для нужд ЮЭС (ОНМ 2024) (1 шт.(прочие)) | O_P-012371 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.6 | Приобретение мобильной модульной подстанции 110 кВ 110/10(6) кВ мощностью 20 МВА для нужд ЮЭС (ОНМ 2024) (2 шт.(прочие)) | O_P-012370 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Программа повышения надежности Московской области
2.6 | Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи СЭС | P_P-000888 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие имущества по договорам компенсации потерь активов и договорам безвозмездной передачи
2.6 | Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ЮЭС | P_P-007701 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие имущества по договорам компенсации потерь активов и договорам безвозмездной передачи
2.6 | Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ЗЭС | P_P-008404 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие имущества по договорам компенсации потерь активов и договорам безвозмездной передачи
2.6 | Приемка по соглашениям о компенсации потерь активов и безвозмездной передачи ВЭС | P_P-007457 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие имущества по договорам компенсации потерь активов и договорам безвозмездной передачи
2.6 | Приобретение электросетевого оборудования (КЛ, ТП и РЩ) у ООО "Специалист" (1,28 МВА; 2,69 км; 13 шт.(прочие)) | O_P-012044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *