## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.2.1 М-ТПИР-ЛЭП-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Восточный административный округ, район Сокольники
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № 3-15-2021-1260 от 17.03.2021
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | № 989-ПП от 31.05.2023
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 771130508272023 от 28.08.2023
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 889 от 01.09.2023 ; № 1003 от 19.10.2023 ; № 1193 от 28.12.2024
16 | Наличие разрешения на строительство | № 77-03-021568-2024 от 21.06.2024
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n з_лэп L = 19,531 км; ФХО = 3 118,95390585 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3 118,954 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2 605,173 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II цепь | КВЛ 110 кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II цепь | ТЭЦ23-ПП5, ПП1 - ПС80 | ТЭЦ23-ПП5, ПП1 - ПС80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1962 | 2 | 2 | 1х270 | без увеличения пропускной способности | КВЛ | КВЛ | 8.105 | 9.245 |  |  |  | В земляных траншеях | В земляных траншеях | Акт-Заключение по результатам технического освидетельствования от 31.05.2018, ООО "Энергобезопасность" | Годна к дальнейшей эксплуатации | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реконструкция ТЭЦ-23- Электрозаводская I, II цепи в рамках целевых программ ПАО «Россети Московский регион» по замене кабелей. Ввиду отсутствия запасных частей маслонаполненные КЛ являются неремонтопригодными. Состояние маслонаполненных КЛ может привести к утечке масла и дальнейшим технологическим нарушениям, влекущим массовое обесточение потребителей, а также наносящим вред экологии города. Эксплуатация маслонаполненных КЛ по сравнению с кабелями из СПЭ приводит к дополнительным трудозатратам – помимо технического обслуживания самой КЛ выполняются регулярные ремонты.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция КВЛ 110кВ путем замены кабеля и провода и замены ошиновки на ПС 110 кВ Электрозаводская. Предусмотрена замена кабеля без увеличения пропускной способности ЛЭП
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 18,535 км (110 кВ); 0,996 км (6 кВ); 30 027 п.м.; 6 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 28 524,964 тыс. руб./км (110 кВ); 3 998,864 тыс. руб./км (6 кВ); 68,820 тыс. руб./п.м.; 1 003,816 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Целевая программа по замене устаревших и изношенных маслонаполненных КЛ 110-220 кВ на современный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена филиала ПАО "МОЭСК" - "Московские высоковольтные сети", утвержденная на заседании Совета директоров (выписка из протокола заседания Совета директоров от 21.12.2018 № 371). Соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации, Правительством Москвы и Правительством Московской области о развитии и повышении надежности Московской энергетической системы от 06.05.2024 № НШ-10/05согл
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2021
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2028 | 0 | [12 empty] | нет
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2029 | 0 | [12 empty] | нет
2030
2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 2635767.345 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории |  | 2020-12-01 |  | 2020-12-01 | 100%
1.3. | Утверждение документации по планировке территории |  | 2023-05-01 |  | 2023-05-01 | 100%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2024-03-01 |  | 2024-03-01 | 100%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2019-10-01 |  | 2019-10-01 | 100%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 2020-10-01 | 2023-06-01 | 2020-10-01 | 2023-06-01 | 100%
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | 2023-08-01 |  | 2023-08-01 | 100%
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | -
1.9. | Утверждение проектной документации | - | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | 100%
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | 2024-09-30 |  | 2024-06-01 | 100%
1.11. | Разработка рабочей документации | 2021-10-01 | 2023-12-01 | 2021-10-01 | 2023-12-01 | 100%
2 | Организационный этап | - | -
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | - | 2023-11-01 |  | 2023-11-01 | 100%
2.2. | Закупка основного оборудования | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 100%
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | - | -
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2023-11-01 | 2025-08-01 | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | - | 2025-09-01 |  | 2025-09-01 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2023-12-01 | 2025-10-01 | 2023-12-01 |  | 68%
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | 2025-10-01
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | -
3.6. | Пусконаладочные работы | 2027-10-01 | 2025-11-01
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | - | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2027-11-01 | 2025-11-01
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | - | 2026-12-01
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | 2025-11-01
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | - | 2025-12-01
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | 2026-09-01

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2025 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2025 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 573.2699 | 109.5107 | 317.6663
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 573.2699 | 109.5107 | 317.6663
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 477.7249 | 438.2034 | 317.7469
2.01 | проектно-изыскательские работы | 8.2919 | 8.2919 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 429.9115 | 429.9115 | 262.0735
2.03 | оборудование | 0 | 0 | 16.5248
2.04 | прочие затраты | 39.5215 | 0 | 39.1485
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 19.53 | 19.53 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 19.53 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0.12 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 19.41 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 30027 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 6 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 2605.1727 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 19.53 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 30027 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 6 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 19.53 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | - | - | 0.12 | - | 19.486 | 29914 | ПИР | Выполнение ПИР СМР Поставка оборудования | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 89286.1053 | ПСД и ССР | 84184.0421 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 1 | 1 | ООО "ЭнергоСеть" | 85034,39 | нет | - | нет | 72312.2 | ООО "ЭнергоСеть" | 86774.64 | - | 31908283276 | rosseti.roseltorg.ru | 19.08.2019 | 08.09.2019 | 28.09.2019 | 28.09.2019 | нет | нет | - | нет | 24.09.2019 | 08.10.2019 | 24.09.2019 | 08.10.2019 | 11.11.2020 | нет | в составе общего лота
2 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | - | - | 0.12 | - | 19.486 | 29914 | СМР | СМР | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2981214.0959 | ПСД и ССР | 2922758.9176 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "ЭнергоСеть" | 2431978,983 | нет | - | нет | 2431978.9827 | ООО "ЭнергоСеть" | 2918374.7792 | 567568.36 | 32312946844 | tender.lot-online.ru | 24.10.2023 | 24.10.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | п.5.3.а) | ЦКК | 23.11.2023 | нет | 23.11.2023 | 30.11.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | 06.12.2024 | нет | в составе общего лота
3 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | - | - | 0.12 | - | 19.486 | 29914 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2217.8188 | ПСД и ССР | 2217.8188 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ООО "ЭнергоСеть" | 2217,818833 | нет | - | нет | 2217.8188 | ООО "ЭнергоСеть" | 2661.3826 | - | 32413374576 | tender.lot-online.ru | 25.02.2024 | 25.02.2024 | 26.03.2024 | 26.03.2024 | п.5.3.а) | ЦКК | 27.03.2024 | нет | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 10.05.2024 | 10.05.2024 | 31.12.2025 | нет | в составе общего лота
4 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | - | - | 0.12 | - | 19.486 | 29914 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 4051.1593 | ПСД и ССР | 4051.1593 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Мосгосэкспертиза | 4051,159333 | нет | - | нет | 4001.1593 | Мосгосэкспертиза | 4801.3912 | - | нет | Не электронная площадка | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 5.11.1.3 Единый стан | ЦКК | 19.05.2023 | нет | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | 19.05.2023 | нет | в составе общего лота
5 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | - | - | 0.12 | - | 19.486 | 29914 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «Россети Московский Регион» – «Московские высоковольтные сети» | 20819.5886 | ПСД и ССР | 20819.5886 | Открытый запрос предложений | Открытый запрос предложений | 2 | 2 | АО "РОССЕТИ ЦТЗ"; АО «Техническая инспекция ЕЭС» | 20698,75; 20782,08 | нет | - | нет | 20698.7555 | АО "РОССЕТИ ЦТЗ" | 24838.5066 | - | 32413192670 | tender.lot-online.ru | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | нет | нет | - | нет | 02.02.2024 | 20.02.2024 | 21.03.2024 | 21.03.2024 | 30.04.2025 | нет | в составе общего лота
6 | - | Инвестиционная | 2027 | 1 | - | - | - | 0.12 | - | 19.486 | 29914 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 3954.2125 | ПСД и ССР | 3954.2125 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 3954,21253 | нет | - | нет | 3954.2125 | Департамент городского имущества города Москвы | 4567.4819 | - | нет | Не электронная площадка | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 5.11.1.4 Единого ста | ЦКК | 19.02.2024 | нет | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 18.02.2025 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Ден. компенсац. за снос гаража | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дементьева Ирина Владимировна | 258.621 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.02.2025 | - | 06.02.2025 | 28.02.2025 | - | -
8 | - | Инвестиционная | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Ден.компенсац.за снос гаража36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бурылова Елена Николаевна | 258.621 | - | - | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.03.2025 | - | 14.03.2025 | 31.03.2025 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-203886
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,606 км; 29 907 п.м.; 7 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция КВЛ-110кВ ТЭЦ-23 - Электрозаводская I,II (19,531 км; 30 027 п.м.; 6 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Восточный административный округ, район Сокольники
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 19,531 км
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 3115.7551
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 2601.9983
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД-ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 3073.1248
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 2566.7587
в том числе:
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 381/ЭС/2019 от 08.10.2019
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 86.7746
% от сметной стоимости проекта | 2.79
оплачено по договору, руб. | 86.7746
освоено по договору, руб. | 72.3122
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 20D012-23-5357 от 30.11.2023
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 2918.3748
% от сметной стоимости проекта | 93.67
оплачено по договору, руб. | 2644.2994
освоено по договору, руб. | 2165.4549
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО «СибСтройЭксперт» № 20D012-20-3178 от 21.01.2021, ООО "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" № 20D012-22-4312 от 29.09.2022, Мосгосэкспертиза № Г/1432 от 19.05.2023, Департамент городского имущества города Москвы № 13426 от 14.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14896 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14906 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14888 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14861 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14878 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14880 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14881 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14898 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14879 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14895 от 19.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 14903 от 19.02.2024, АО "РОССЕТИ ЦИУС ЕЭС" № 20D012-24-5555 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15864 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15724 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15665 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15844 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15779 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15786 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15856 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15852 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15823 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15734 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15717 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15789 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15861 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15685 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15710 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 15762 от 20.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 16985 от 21.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 17062 от 21.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20152 от 27.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20151 от 27.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20910 от 28.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20886 от 28.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20915 от 28.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20881 от 28.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20902 от 28.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20907 от 28.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 20891 от 28.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21370 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21328 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21337 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21306 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21326 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21336 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21329 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 21368 от 29.02.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 22950 от 04.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 22997 от 04.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 22989 от 04.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 22996 от 04.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 22906 от 04.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 22954 от 04.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 22998 от 04.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 23287 от 05.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 25890 от 07.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 29360 от 14.03.2024, Департамент городского имущества города Москвы № 29377 от 14.03.2024, ООО "ЭнергоСеть" № 20D012-24-5612 от 10.04.2024, МОСПРИРОДА № 77-03-021568-2024 от 21.06.2024, Панов Вячеслав Евгеньевич № 20D012-24-6269 от 17.09.2024, Самойлова Сусанна Евгеньевна № 20D012-24-6253 от 18.09.2024, Самсонова Елена Алексеевна № 20D012-24-6246 от 18.09.2024, Зубань Сергей Николаевич № 20D012-24-6248 от 19.09.2024, Шмелева Ирина Владимировна № 20D012-24-6275 от 19.09.2024, Ларионов Александр Александрович № 20D012-24-6297 от 19.09.2024, Санжаров Андрей Анатольевич № 20D012-24-6249 от 19.09.2024, Емелина Евгения Витальевна № 20D012-24-6219 от 19.09.2024, Калабушев Сергей Александрович № 20D012-24-6271 от 19.09.2024, Фарстов Сергей Владимирович № 20D012-24-6247 от 19.09.2024, Качанов Михаил Иванович № 20D012-24-6221 от 19.09.2024, Савкаев Сергей Альбертович № 20D012-24-6251 от 19.09.2024, Климов Олег Анатольевич № 20D012-24-6254 от 19.09.2024, Глазков Федор Александрович № 20D012-24-6241 от 19.09.2024, Юревич Ирина Васильевна № 20D012-24-6277 от 20.09.2024, Макарова Светлана Алексеевна № 20D012-24-6298 от 20.09.2024, Ершова Лариса Владимировна № 20D012-24-6260 от 20.09.2024, Сторожук Наталья Васильевна № 20D012-24-6215 от 20.09.2024, Мартяков Александр Иванович № 20D012-24-6239 от 20.09.2024, Федин Александр Львович № 20D012-24-6235 от 20.09.2024, Силаева Татьяна Владимировна № 20D012-24-6245 от 20.09.2024, Киселева Наталия Арсеньевна № 20D012-24-6225 от 20.09.2024, Ханевский Евгений Николаевич № 20D012-24-6261 от 20.09.2024, Елистратов Сергей Павлович № 20D012-24-6263 от 20.09.2024, Шорикова Ольга Анатольевна № 20D012-24-6242 от 20.09.2024, Горчакова Людмила Георгиевна № 20D012-24-6281 от 20.09.2024, Силаева Татьяна Владимировна № 20D012-24-6243 от 20.09.2024, Гордейчук Екатерина Анатольевна № 20D012-24-6240 от 20.09.2024, Демина Татьяна Николаевна № 20D012-24-6272 от 21.09.2024, Смирнова Ольга Валентиновна № 20D012-24-6255 от 21.09.2024, Земцова Христина Юрьевна № 20D012-24-6289 от 21.09.2024, Смирнов Андрей Юрьевич № 20D012-24-6252 от 21.09.2024, Пахомова Наталия Геннадьевна № 20D012-24-6293 от 22.09.2024, Бирюков Владимир Вячеславович № 20D012-24-6244 от 22.09.2024, Ардимасова Любовь Тимофеевна № 20D012-24-6259 от 22.09.2024, Грибков Евгений Николаевич № 20D012-24-6222 от 23.09.2024, Козленков Алексей Валерьевич № 20D012-24-6292 от 23.09.2024, Шкуренков Валерий Николаевич № 20D012-24-6257 от 23.09.2024, Пучкин Михаил Николаевич № 20D012-24-6294 от 23.09.2024, Макаренкова Надежда Ивановна № 20D012-24-6258 от 23.09.2024, Гоношилов Алексей Александрович № 20D012-24-6274 от 23.09.2024, Лавров Геннадий Владимирович № 20D012-24-6216 от 23.09.2024, Евланова Яна Владимировна № 20D012-24-6290 от 23.09.2024, Панкратов Владимир Митрофанович № 20D012-24-6233 от 23.09.2024, Болдырев Виктор Владимирович № 20D012-24-6288 от 23.09.2024, Кузьминых Елизавета Сергеевна № 20D012-24-6218 от 24.09.2024, Белихин Вячеслав Иванович № 20D012-24-6278 от 24.09.2024, Шевченко Александр Юрьевич № 20D012-24-6268 от 24.09.2024, Щербаков Виктор Михайлович № 20D012-24-6286 от 24.09.2024, Куликов Андрей Алексеевич № 20D012-24-6296 от 24.09.2024, Кельбалиева Людмила Кличевна № 20D012-24-6237 от 24.09.2024, Савенко Татьяна Сергеевна № 20D012-24-6228 от 24.09.2024, Воронцова Екатерина Ниловна № 20D012-24-6287 от 24.09.2024, Уллубиев Касумбек Шамсудинович № 20D012-24-6299 от 24.09.2024, Сысоев Николай Сергеевич № 20D012-24-6284 от 24.09.2024, Самусев Олег Викторович № 20D012-24-6265 от 24.09.2024, Филатова Евгения Алексеевна № 20D012-24-6291 от 24.09.2024, Драгошанский Андрей Владимирович № 20D012-24-6295 от 24.09.2024, Трошин Владимир Петрович № 20D012-24-6220 от 25.09.2024, Корчагина Татьяна Анатольевна № 20D012-24-6230 от 25.09.2024, Першин Вячеслав Владимирович № 20D012-24-6227 от 25.09.2024, Корчагин Анатолий Николаевич № 20D012-24-6223 от 25.09.2024, Масленников Альберт Сергеевич № 20D012-24-6279 от 25.09.2024, Баринов Андрей Вячеславович № 20D012-24-6236 от 25.09.2024, Самсонов Виталий Александрович № 20D012-24-6232 от 25.09.2024, Целовальников Алексей Владимирович № 20D012-24-6238 от 25.09.2024, Зайцев Василий Николаевич № 20D012-24-6266 от 25.09.2024, Журба Игорь Григорьевич № 20D012-24-6234 от 25.09.2024, Жарков Вячеслав Васильевич № 20D012-24-6264 от 25.09.2024, Бадалова Ирина Николаевна № 20D012-24-6280 от 25.09.2024, Бабкина Любовь Михайловна № 20D012-24-6273 от 25.09.2024, Симаков Василий Петрович № 20D012-24-6226 от 25.09.2024, Косарева Елена Николаевна № 20D012-24-6267 от 25.09.2024, Изотов Михаил Алексеевич № 20D012-24-6224 от 25.09.2024, Медведев Николай Николаевич № 20D012-24-6214 от 25.09.2024, Самойлов Кирилл Юрьевич № 20D012-24-6217 от 25.09.2024, Костакова Людмила Михайловна № 20D012-24-6283 от 25.09.2024, Лебедева Елена Евгеньевна № 20D012-24-6276 от 25.09.2024, Ермаков Виктор Павлович № 20D012-24-6282 от 25.09.2024, Байбаков Андрей Алексеевич № 20D012-24-6256 от 25.09.2024, Орлов Олег Вячеславович № 20D012-24-6270 от 25.09.2024, Наконечный Александр Петрович № 20D012-24-6231 от 25.09.2024, Хасянов Рамиль Рафекович № 20D012-24-6285 от 30.09.2024, ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" № 20D012-24-6018 от 16.10.2024, Осипова Татьяна Дорофеевна № 20D012-24-6262 от 25.10.2024, АО "Кола" № 20D012-24-6017 от 20.12.2024, Дементьев Сергей Владимирович № 20D012-24-6250 от 06.02.2025, Бурылова Елена Николаевна № 20D012-24-6229 от 14.03.2025, АО "Кола" № 20D012-25-6991 от 01.11.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 67.9754
% от сметной стоимости проекта | 2.18
оплачено по договору, млн. руб. | 55.2198
освоено по договору, млн. руб. | 47.6974
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе:
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту (предоплата) | 91.85
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 2861.9484
% освоения по объекту за отчетный период | 84.39
всего освоено по объекту, млн. руб. | 2195.7013
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "ЭнергоСеть"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоСеть"; ООО «СибСтройЭксперт»; ООО "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"; МОСПРИРОДА; ООО "СМНУ "ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ"; АО "РОССЕТИ ЦИУС ЕЭС"; АО "РОССЕТИ ЦТЗ"; Мосгосэкспертиза; Ардимасова Любовь Тимофеевна; Грибков Евгений Николаевич; Козленков Алексей Валерьевич; Шкуренков Валерий Николаевич; Пучкин Михаил Николаевич; Макаренкова Надежда Ивановна; Гоношилов Алексей Александрович; Лавров Геннадий Владимирович; Евланова Яна Владимировна; Панкратов Владимир Митрофанович; Болдырев Виктор Владимирович; Кузьминых Елизавета Сергеевна; Белихин Вячеслав Иванович; Шевченко Александр Юрьевич; Щербаков Виктор Михайлович; Куликов Андрей Алексеевич; Кельбалиева Людмила Кличевна; Бирюков Владимир Вячеславович; Пахомова Наталия Геннадьевна; Смирнов Андрей Юрьевич; Земцова Христина Юрьевна; Смирнова Ольга Валентиновна; Демина Татьяна Николаевна; Гордейчук Екатерина Анатольевна; Силаева Татьяна Владимировна; Горчакова Людмила Георгиевна; Шорикова Ольга Анатольевна; Елистратов Сергей Павлович; Ханевский Евгений Николаевич; Киселева Наталия Арсеньевна; Федин Александр Львович; Мартяков Александр Иванович; Сторожук Наталья Васильевна; Ершова Лариса Владимировна; АО "Кола"; Бурылова Елена Николаевна; Бурылов Олег Федорович; Дементьева Ирина Владимировна; Дементьев Сергей Владимирович; Осипова Татьяна Дорофеевна; Хасянов Рамиль Рафекович; Наконечный Александр Петрович; Орлов Олег Вячеславович; Байбаков Андрей Алексеевич; Ермаков Виктор Павлович; Лебедева Елена Евгеньевна; Костакова Людмила Михайловна; Самойлов Кирилл Юрьевич; Медведев Николай Николаевич; Изотов Михаил Алексеевич; Косарева Елена Николаевна; Симаков Василий Петрович; Бабкина Любовь Михайловна; Бадалова Ирина Николаевна; Жарков Вячеслав Васильевич; Журба Игорь Григорьевич; Зайцев Василий Николаевич; Целовальников Алексей Владимирович; Самсонов Виталий Александрович; Баринов Андрей Вячеславович; Масленников Альберт Сергеевич; Корчагин Анатолий Николаевич; Першин Вячеслав Владимирович; Корчагина Татьяна Анатольевна; Трошин Владимир Петрович; Драгошанский Андрей Владимирович; Филатова Евгения Алексеевна; Самусев Олег Викторович; Сысоев Николай Сергеевич; Уллубиев Касумбек Шамсудинович; Воронцова Екатерина Ниловна; Савенко Татьяна Сергеевна; Макарова Светлана Алексеевна; Департамент городского имущества города Москвы; Юревич Ирина Васильевна; Глазков Федор Александрович; Климов Олег Анатольевич; Савкаев Сергей Альбертович; Качанов Михаил Иванович; Фарстов Сергей Владимирович; Калабушев Сергей Александрович; Емелина Евгения Витальевна; Санжаров Андрей Анатольевич; Ларионов Александр Александрович; Шмелева Ирина Владимировна; Зубань Сергей Николаевич; Самсонова Елена Алексеевна; Самойлова Сусанна Евгеньевна; Панов Вячеслав Евгеньевич
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет