## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за июнь 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено / не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Москва г. | Коммунарка | Николо-Хованское | нет | 2025-06-02 | 8:00 | 2025-06-02 | 17:00 | КТП 10 кВ № 570 Николо-Хованское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Саларьево | нет | 2025-06-04 | 8:00 | 2025-06-04 | 17:00 | КТП 10 кВ № 491 Саларьево | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Картмазово | нет | 2025-06-09 | 8:00 | 2025-06-09 | 17:00 | КТП 10 кВ № 642А Картмазово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Филимонковский | Московский | нет | 2025-06-16 | 8:00 | 2025-06-16 | 17:00 | БКТП 10 кВ № 106 Московский | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Новое Бутово | нет | 2025-06-19 | 8:00 | 2025-06-19 | 17:00 | БКТП 10 кВ № 4705 Новое Бутово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
ТиНАО | Филимонковский район | Красная Звезда СНТ | нет | 2025-06-02 | 10:00 | 2025-06-02 | 16:00 | КТП-148 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Щербинка район | Знамя октября п. | нет | 2025-06-03 | 10:00 | 2025-06-03 | 16:00 | РТП-30п | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Щербинка район | Ерино п. | нет | 2025-06-04 | 10:00 | 2025-06-04 | 16:00 | КТП-1777 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Щербинка район | квартал №34 | нет | 2025-06-05 | 10:00 | 2025-06-05 | 16:00 | ТП-381 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Коммунарка район | Воскресенское п. | нет | 2025-06-09 | 10:00 | 2025-06-09 | 16:00 | КТП-834 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Троицк район | Ватутинки п. | нет | 2025-06-10 | 10:00 | 2025-06-10 | 16:00 | ТП-3701 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Коммунарка район | Воскресенское п. | нет | 2025-06-16 | 10:00 | 2025-06-16 | 16:00 | БКТП-4208 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Коммунарка район | Бунин-парк КП | нет | 2025-06-17 | 10:00 | 2025-06-17 | 16:00 | БКТП-9903 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Троицк район | Озерный КП | нет | 2025-06-18 | 10:00 | 2025-06-18 | 16:00 | ТП-4401 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский район | Красная пахра с. | нет | 2025-06-19 | 10:00 | 2025-06-19 | 16:00 | ТП-102 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский район | Красная пахра с. | нет | 2025-06-23 | 10:00 | 2025-06-23 | 16:00 | ТП-1231 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский район | Юрово д. | нет | 2025-06-24 | 10:00 | 2025-06-24 | 16:00 | КТП-1224 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский район | Романцево д. | нет | 2025-06-25 | 10:00 | 2025-06-25 | 16:00 | КТП-1250 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский район | Софьино д. | нет | 2025-06-26 | 10:00 | 2025-06-26 | 16:00 | КТП-1010 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский район | Песье д. | нет | 2025-06-30 | 10:00 | 2025-06-30 | 16:00 | КТП-1018 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Заборье, школа | нет | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ЗТП 172 Школа Заборье | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Заборье, школа | нет | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ЗТП 172 Школа Заборье | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калиновка | нет | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ 10кВ фид 8 с РП 25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калиновка | нет | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ 10кВ фид 8 с РП 25 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Успенское церковь | нет | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 638 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Успенское церковь | нет | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 638 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 1 Московская д. 1-7, 2-8 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 1 Московский проезд д. 1-5 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 2 Московская д. 1-49 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 2 Московский проезд 5-13, 6-15 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 1 Московская д. 1-7, 2-8 | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 1 Московский проезд д. 1-5 | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 2 Московская д. 1-49 | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | Белые Столбы | ул. 2 Московский проезд 5-13, 6-15 | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 309 Б.Столбы | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Нива | нет | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | КТП 690 СНТ Нива | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Нива | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | КТП 690 СНТ Нива | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Растуново | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 4 с РП 6 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Растуново | нет | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 4 с РП 6 | замена провода, вводов, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | В. Мячково | нет | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-23 | 17:00 | Отп. ВЛ-6кВ оп.1(АСП-70/яч.2) - ЛР-10 | Устан разъед типа РЛР на ВЛ 6-10 кВ УСТР ПОВТ ЗАЗ ВЛ-0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | ул. Школьная | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | ВЛ-6 кВ ПС-309/ф.26 оп.20/1 - КТП-293 | Устан разъед типа РЛР на ВЛ 6-10 кВ УСТР ПОВТ ЗАЗ ВЛ-0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт. Октябрьский | ул. Ленина стр. 48/1 | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ РТП-5/фид 1 - Фабричная 5,6 | З-на д\анк оп на ж/б на ВЛ\ВЛИ с при с\м | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт. Октябрьский | ул. Ленина стр. 48/1 | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ РТП-5/фид 16 - ГК Березка | З-на д\анк оп на ж/б на ВЛ\ВЛИ с при с\м | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | Жуковский | ул. Кооперативная | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ КТП-339/фид 4 - Кооперативн | З-на д\анк оп на ж/б на ВЛ\ВЛИ с при с\м | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | К.Тяжино | нет | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 17:00 | СТП 6 кВ №1919 К.Тяжино | Кап рем обор 0,4-10кВ ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт. Октябрьский, | ул. Новая стр.5/1 | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | РТП 10 кВ №4 Октябрьский 1,2,3,4сек | Кап рем обор 0,4-10кВ РТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | Жуковский | ул. Гризодубовой д.4 | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №314 Жуковский | Кап рем обор 0,4-10кВ ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | нет | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | БКТП 10 кВ №36 Островцы 1и2сек | Кап рем обор 0,4-10кВ БКТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | Жуковский | ул. Солнечная | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №325 Жуковский | Кап рем обор 0,4-10кВ ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | В. Мячково | ул. Дачная | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | КТП 6 кВ №241 В.Мячково | Кап рем обор 0,4-6 кВ КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | Жуковский | ул. Дугина д.9, д.14 | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | КЛ 10 кВ РТП-15/яч.4 - ТП-281/яч.5 | Зам конц каб муф нар устан 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | АЗС | нет | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП17/2-ЗТП140 Барабаново | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Новоселки д.Баскачи д.Хворостянка | ул. Поселковая | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС525/16-РТП8 Роднички | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Новоселки д.Баскачи д.Хворостянка | ул. Заречная | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС525/16-РТП8 Роднички | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Новоселки д.Баскачи д.Хворостянка | ул. Луговая | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС525/16-РТП8 Роднички | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Знамеское | ул. Колхозная | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ЗТП234/400-РТП8 Роднички | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Сорокино | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС572/17-КТП276 Кашира | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Аладьино | ул. Центральная | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС572/6-РТП11 Кокино | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Аладьино | ул. Дачная | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС572/6-РТП11 Кокино | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Аладьино | ул. Лесная | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС572/6-РТП11 Кокино | Замена установка ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Срезнево д.Богатищево | ул. Дачная | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/12-МТП208 Богатищево | Замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Срезнево д.Богатищево | ул. Центральная | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ПС591/12-МТП208 Богатищево | Замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Токарево | нет | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ 10 кВ РП11/4-РП6 Никулино | Замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Богатищево | ул. Центральная | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 МТП-208 Богатищево | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Богатищево | ул. Центральная | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 МТП-208 Богатищево | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Яковское ВЗУ | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-175 Яковское | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Богатищево | ул. Центральная | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 МТП-208 Богатищево | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Яковское ВЗУ | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-175 Яковское | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Яковское ВЗУ | нет | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-175 Яковское | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Богатищево | ул. Центральная | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | МТП 10 кВ №208 Богатищево | Прочий ремонт ТП/РП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Наумовское | ул. Весенняя | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | МТП 10 кВ №43 Наумовское | Прочий ремонт ТП/РП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Яковское ВЗУ | нет | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | КТП-175 6кВ н.п Яковское | Прочий ремонт ТП/РП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | нет | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС-348 | Установка разрядников, Устройство повторного з/з, Установка ЛР, Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. ПТУ | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ЗТП-10кВ №150 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Клемово | нет | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | КТП-10кВ №249 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Привокзальная | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.2 ПС-432 | Установка линейного разъединителя, Устройство повторного з/з, Замена на ж/б опор, Установка зажимов ПСЕ, Замена провода на СИП 3 1х95 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Полевая | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-68 | Расчистка трассы, Выправка опор, Установка зажимов Р-481 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Успенский | нет | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 269 | Замена провода, Выправка опор, Замена опоры, Устройство повторного з/з | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | КТП-10кВ №322 | Текущий ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Петровские Выселки | нет | 2025-06-02 | 9:00 | 2025-06-02 | 17:00 | БМКТП-10кВ №452 | Капитальный ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Телегино | нет | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ЗТП-10кВ №270 | Капитальный ремонт ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Старые Мойгоры | нет | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | МТП-10кВ №55 | Текущий ремонт МТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Беляево | нет | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | МТП-10кВ №367 | Текущий ремонт МТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Коровино | нет | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | БМКТП-10кВ №421 | Текущий ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с. Мочилы | нет | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.1 от ЗТП-166 | Замена опор, Расчистка трассы, Установка РЛР, Установка УПУ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Шеметово | нет | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ЗТП-10кВ №126 | Капитальный ремонт ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Подхожее | нет | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | ЗТП-10кВ №192 | Капитальный ремонт ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Подхожее | нет | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | КТП-10кВ №343 | Текущий ремонт КТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | а/д Москва-Каспий | нет | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-23 | 17:00 | МТП-10кВ №381 | Текущий ремонт МТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д.Марусино | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | БКТП 10 кВ №162 | Капитальный ремонт БКТП | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с. Остров | ул. Колхозная | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | МТП-10кВ №12 | Капитальный ремонт МТП | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д.Картино-2 | ул. Зеленая | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 13:00 | КТП 10 кВ №222 | Капитальный ремонт КТП | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Раменский с-з | нет | 2025-06-02 | 9:00 | 2025-06-02 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-619 "Золотая антилопа" | Замена провода на изолированный СИП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Ганусово | нет | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-03 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-538 Малышево | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Старниково | нет | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | БМКТП-1538 Старниково ) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Старниково | нет | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-228 Рыболово | Замена ж/б опоры на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Петровское | нет | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | БМКТП-1819 Петровское | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Еганово | нет | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ЗТП-38 Курьяновская станция | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Никоновское | нет | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-362 Никоновское | замена дер. опоры на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Плетениха | нет | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | БМКТП-1155 Плетениха | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Бронницы | нет | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ЗТП-3 г.Бронницы | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Раменский | Бронницы | нет | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | КЛ 10 кВ опора ввода/2/605-ЗТП296 | Замена кабельного ввода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Каменка | ул. Садовая | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-23 | 17:00 | МТП 355 | Капитальный ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Покровское | ул. Свербеевская | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | КТП 101 | Капитальный ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Новоселки | ул. Тихая | 2025-06-06 | 9:00 | 2025-06-06 | 17:00 | КТП 433 | Капитальный ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Мартыновское | ул. Овражная | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | МТП 427 | Капитальный ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п. Михнево | ул. Фрунзе | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ 0.4кВ фид 2 ЗТП 2 | Капитальный ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СНТ Виктория | нет | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | КТП 965 | Капитальный ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д. Дубнево | ул. Заречная | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | МТП 115 | Капитальный ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с. Большое Алексеевское | ул. Задорожная | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | ВЛ 0.4кВ фид 3 РТП 7 | Расчистка трассы | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | СНТ Уголек | нет | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | БМКТП 1383 | Кап ремонт МТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Масново-Жуково | нет | 2025-06-02 | 9:00 | 2025-06-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 с ЦРП-10 | Замена провода ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Любучаны | ул. Совхозная | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.12 с ПС-384 | Установка ПРВТоп.179 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Дмитровка | нет | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП304/5 д.Дмитровка | Замена провода на СИП 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Хоросино | нет | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-376 д.Хоросино | Замена провода на СИП 0,4кВ, замена ж/б опоры 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Хоросино | нет | 2025-06-06 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-376 д.Хоросино | Обрезка веток В охр зоне ВЛ0,4 с АГП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Угрюмово | ул. Луговая | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП388/1 д.Угрюмово | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Угрюмово | ул.Семейная | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП388/1 д.Угрюмово | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Угрюмово | ул.Роднички | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП388/1 д.Угрюмово | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Угрюмово | ул.Росинка | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП388/1 д.Угрюмово | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Баранцево | ул. Медовая | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП472/1 д.Баранцево | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Баранцево | ул.Удельная | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП472/1 д.Баранцево | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Баранцево | ул.Летняя | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ ТП472/1 д.Баранцево | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Венюково | ул.Гагарина | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-1086 д. Венюково | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Венюково | ул.Шараповская | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-1086 д. Венюково | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Венюково | ул.Сиреневая | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-1086 д. Венюково | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Венюково | 3-й Покровский пер. | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-1086 д. Венюково | Расчистка трассы ВЛ0,4кВ от куст мелкол ручн | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д Русское поле | ул.Радужная | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | МТП - 1116 д Русское поле | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д Русское поле | ул.Карьерная | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | МТП - 1116 д Русское поле | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | ул.Гололобовой | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ТП 6 кВ №1170 д.Стремилово | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | ул.Советская | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ТП 6 кВ №1170 д.Стремилово | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | ул. 1-я Садовая | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | БМКТП-1098 д Стремилово | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | ул. 2-я Садовая | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | БМКТП-1098 д Стремилово | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | ул.Левского | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | БМКТП-1098 д Стремилово | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Стремилово | ул.Мира | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | БМКТП-1098 д Стремилово | Капитальный ремонт обор. 0,4-10 кВ в МТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Масново-Жуково | нет | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 с ЦРП-10 | Вырубка деревьев,угрож.падением ВЛ6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | СНТ "Звездочка", Новоселки | нет | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 17:00 | ВЛ 6 кВ ф. 23 с ПС-187 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Загородная | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Лесная | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Центральная | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул Осенняя | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Тихая | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | Лесной проезд | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Дорожная | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Ромашковая | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Никажелевская | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Новая | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Булычевская | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Сохинки, д.Горелово | ул.Правоприточная | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5 с ПС-357 | Расчистка мульчером | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Магистральная | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-319 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Полевая | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-320 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Рожинская | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-321 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Совхозная | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-322 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Садовая | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-323 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Набережная | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-324 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Парковая | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-325 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Заречная | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-326 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Молоди | ул.Луговая | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.15 с ПС-327 | Опиловка крон деревьев ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Вихрово | ул.Центральная | 2025-06-27 | 9:00 | 2025-06-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.3 с ПС 272 | Расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Вихрово | ул.Лесная | 2025-06-27 | 9:00 | 2025-06-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.3 с ПС 272 | Расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Вихрово | ул.Веселая | 2025-06-27 | 9:00 | 2025-06-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.3 с ПС 272 | Расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Вихрово | ул. Молодежная | 2025-06-27 | 9:00 | 2025-06-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.3 с ПС 272 | Расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино | ул.Геодезическая | 2025-06-30 | 9:00 | 2025-06-30 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ф. 10 с ПС-702 | Валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Манушкино | ул.Речная | 2025-06-30 | 9:00 | 2025-06-30 | 17:00 | ВЛ 10 кВ ф. 10 с ПС-703 | Валка деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-06-03 | 9:00 | 2025-06-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Паниково, Судимля, Рыблово, Новая | нет | 2025-06-04 | 9:00 | 2025-06-04 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | ул. Пушкина | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-810 | пролет опор №15-18,28-30 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | нет | 2025-06-06 | 9:00 | 2025-06-06 | 16:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Терехунь | нет | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ №1 от БМКТП-760 | пролет опор №24-25,30-31,32-36 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-06-10 | 9:00 | 2025-06-10 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Замена провода в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | ул. 1 Линия | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 16:00 | БМКТП-20 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Игнатьево | нет | 2025-06-18 | 9:00 | 2025-06-18 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1.2 от КТП-154 | Замена опор № 4-10,13-17,47,48(КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Расчистка трассы в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Костино | нет | 2025-06-20 | 9:00 | 2025-06-20 | 17:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Ланьшино, Подмоклово | нет | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Ланьшино от ТП-210 | Выправка опор №124,125,126 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Акулово | нет | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-115 | Замена опор №27,30 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Федюково | ул. Строителей | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | РП-4 | Капитальный ремонт РП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Федюково | ул. Школьная | 2025-06-05 | 9:00 | 2025-06-05 | 17:00 | РП-5 | Капитальный ремонт РП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Федюково | ул. Центральная | 2025-06-12 | 9:00 | 2025-06-12 | 17:00 | ЗТП-86 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Федюково | ул. Спортивная | 2025-06-12 | 9:00 | 2025-06-12 | 17:00 | ЗТП-87 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | п. МИС | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1346 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ. Замена провода на СИП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | п. МИС ЖСПКИЗ Новая Деревня | нет | 2025-06-19 | 9:00 | 2025-06-19 | 17:00 | КТП-1539 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | д. Кутьино | ул. Даниловская | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 17:00 | КТП-108 | Капитальный ремонт ТП. | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | отпайка | нет | 2025-06-09 | 10:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.2/128 ПС-128 - ЦРП-4 г.Дмитров | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | отпайка | нет | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.5/127, оп. 68- КТП-60 г. Дмитро | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | отпайка на д. Клюшниково | нет | 2025-06-16 | 9:00 | 2025-06-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.8/824 ПС-824 - МТП-947 д.Клюшн | монтаж РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | отпайка на д. Хорошилово | нет | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.1 ПС 95 отп. от ЗТП-760 Хорошил | Замена на ж/б | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | г. Яхрома | ул. Перемиловская | 2025-06-09 | 9:00 | 2025-06-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ, г,Яхрома от КТП 527, ул,Переми | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Шелепино | нет | 2025-06-11 | 9:00 | 2025-06-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 180 д. Шелепино | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Пулиха | нет | 2025-06-16 | 10:00 | 2025-06-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП929/деревня- д. Пулиха | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | п. Деденево | нет | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП688/вокзальный- п. Деденево | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | с. Пешково | нет | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Шелепино | нет | 2025-06-24 | 9:00 | 2025-06-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП № 180 д. Шелепино | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | д. Пулиха | нет | 2025-06-25 | 9:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП929/деревня- д. Пулиха | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | п. Деденево | нет | 2025-06-26 | 9:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП688/вокзальный- п. Деденево | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | с. Пешково | нет | 2025-06-27 | 9:00 | 2025-06-27 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | п. Деденево | нет | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП688/вокзальный- п. Деденево | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | с. Пешково | нет | 2025-06-23 | 9:00 | 2025-06-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ КТП491/село- с. Пешково | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | отпайка на д. Саморядово | нет | 2025-06-17 | 9:00 | 2025-06-17 | 17:00 | КЛ 6 кВ ТП409-ТП1094 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Рахманово | нет | 2025-06-15 | 10:00 | 2025-06-15 | 17:00 | ВЛ-10 кВ л.700 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Ельдигино | нет | 2025-06-07 | 10:00 | 2025-06-07 | 17:00 | ВЛ-10кВ л.807 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Артемово | нет | 2025-06-14 | 10:00 | 2025-06-14 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ от КТП-1075/4 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Софрино | нет | 2025-06-10 | 10:00 | 2025-06-10 | 17:00 | КТП 10 кВ №347 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.НовоВоронино | нет | 2025-06-17 | 10:00 | 2025-06-17 | 17:00 | КТП 10 кВ № 735 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Нагорное | нет | 2025-06-23 | 10:00 | 2025-06-23 | 17:00 | ТП 6 кВ №154 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Парфеново | нет | 2025-06-23 | 10:00 | 2025-06-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 526 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. Толстяково | нет | 2025-06-23 | 10:00 | 2025-06-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 944 д. Толстяково | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Хоругвино | нет | 2025-06-23 | 10:00 | 2025-06-23 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ КТП 677/2 д.Хоругвино | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Хоругвино | нет | 2025-06-24 | 10:00 | 2025-06-24 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ КТП 677/3 д.Хоругвино | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. Толстяково | нет | 2025-06-24 | 10:00 | 2025-06-24 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 944 д. Толстяково | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. М. Бережки | нет | 2025-06-24 | 10:00 | 2025-06-24 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ КТП №562/1 д. М. Бережки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. М. Бережки | нет | 2025-06-25 | 10:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ КТП №562/1 д. М. Бережки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Хоругвино | нет | 2025-06-25 | 10:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ КТП 677/2 д.Хоругвино | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. Толстяково | нет | 2025-06-25 | 10:00 | 2025-06-25 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 ТП 944 д. Толстяково | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п. Алабушево | нет | 2025-06-26 | 10:00 | 2025-06-26 | 17:00 | КТП 10 кВ №432 п. Алабушево | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п. Смиорновка | нет | 2025-06-26 | 10:00 | 2025-06-26 | 17:00 | ТП 10 кВ №942 п. Смиорновка | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п.Кривцово | нет | 2025-06-26 | 10:00 | 2025-06-26 | 17:00 | КЛ-10кВ ТП-683-ТП-686 п.Кривцово | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п.Ржавки | нет | 2025-06-27 | 10:00 | 2025-06-27 | 17:00 | КЛ-10 кВ РП-135-КРН-261 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Ожогино | нет | 2025-06-27 | 10:00 | 2025-06-27 | 17:00 | КЛ 10 кВ ПС329/32915 4-ЦРП40/1 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Химки | д. Рузино уч.129/Н | нет | 2025-06-30 | 10:00 | 2025-06-30 | 16:00 | МТП-4028 | Реконструкция СТП-10/0,4 кВ | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-06-02 | 10:00 | 2025-06-02 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-06-03 | 10:00 | 2025-06-03 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-06-04 | 10:00 | 2025-06-04 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-06-05 | 10:00 | 2025-06-05 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Коробчеево | нет | 2025-06-06 | 10:00 | 2025-06-06 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-06-09 | 10:00 | 2025-06-09 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-06-10 | 10:00 | 2025-06-10 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Октябрьское | нет | 2025-06-11 | 10:00 | 2025-06-11 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-06-16 | 10:00 | 2025-06-16 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-06-17 | 10:00 | 2025-06-17 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-06-18 | 10:00 | 2025-06-18 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-06-19 | 10:00 | 2025-06-19 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Подосинки | нет | 2025-06-20 | 10:00 | 2025-06-20 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-06-23 | 10:00 | 2025-06-23 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-06-24 | 10:00 | 2025-06-24 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-06-25 | 10:00 | 2025-06-25 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-06-26 | 10:00 | 2025-06-26 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-06-27 | 10:00 | 2025-06-27 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Коломна | д.Зарудня | нет | 2025-06-30 | 10:00 | 2025-06-30 | 16:00 | ВЛ-10 кВ фид.Коробчеево | Замена опор, провода | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено