## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за апрель 2026 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено / не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Москва г. | Коммунарка | Коммунарка | нет | 2026-04-02 | 8:00 | 2026-04-02 | 17:00 | РТП 10 кВ № 9 Коммунарка | Капитальный ремонт | 2 часа | "Новая Москва" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Коммунарка | Саларьево | нет | 2026-04-06 | 8:00 | 2026-04-06 | 17:00 | РП 10 кВ № 121 Саларьево | Капитальный ремонт | 2 часа | "Новая Москва" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Внуково | СНТ Мичуринец | нет | 2026-04-15 | 8:00 | 2026-04-15 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1511 Мичуринец | Капитальный ремонт | 2 часа | "Новая Москва" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | Внуково | Крекшино | нет | 2026-04-21 | 8:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ТП 10 кВ № 193 Крекшино | Капитальный ремонт | 2 часа | "Новая Москва" | Московский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Чигарово | нет | 2026-04-01 | 11:00 | 2026-04-03 | 13:00 | ЗЗТП-169 д.Чигарово | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Кочема | нет | 2026-04-06 | 11:00 | 2026-04-06 | 13:00 | ЗТП-152 д.Кочема | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Кочема | нет | 2026-04-07 | 11:00 | 2026-04-07 | 13:00 | ЗТП-152 д.Кочема | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Кочема | нет | 2026-04-08 | 11:00 | 2026-04-08 | 13:00 | ЗТП-152 д.Кочема | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Овчагино | нет | 2026-04-09 | 11:00 | 2026-04-09 | 13:00 | КТПП-138 д.Овчагино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Овчагино | нет | 2026-04-10 | 11:00 | 2026-04-10 | 13:00 | КТПП-138 д.Овчагино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Тимшино | нет | 2026-04-13 | 11:00 | 2026-04-13 | 13:00 | КТП-497 д.Тимшино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Тимшино | нет | 2026-04-14 | 11:00 | 2026-04-14 | 13:00 | КТП-497 д.Тимшино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Тимшино | нет | 2026-04-15 | 11:00 | 2026-04-15 | 13:00 | КТП-497 д.Тимшино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Волково | нет | 2026-04-16 | 11:00 | 2026-04-16 | 13:00 | КТП-17 д.Волково | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Волково | нет | 2026-04-17 | 11:00 | 2026-04-17 | 13:00 | КТП-17 д.Волково | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Лосино | нет | 2026-04-20 | 11:00 | 2026-04-20 | 13:00 | КТП-41 д.Лосино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Лосино | нет | 2026-04-21 | 11:00 | 2026-04-21 | 13:00 | КТП-41 д.Лосино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Лосино | нет | 2026-04-22 | 11:00 | 2026-04-22 | 13:00 | КТП-41 д.Лосино | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Михали | 1-й речной переулок | 2026-04-23 | 11:00 | 2026-04-23 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-324 д.Михали | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Михали | 1-й речной переулок | 2026-04-24 | 11:00 | 2026-04-24 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-324 д.Михали | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Песье СНТ Сапожок | нет | 2026-04-27 | 11:00 | 2026-04-27 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-332 д.Песье | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Песье СНТ Сапожок | нет | 2026-04-28 | 11:00 | 2026-04-28 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-332 д.Песье | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Яковлево | нет | 2026-04-29 | 11:00 | 2026-04-29 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-337 д.Яковлево | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Яковлево | нет | 2026-04-30 | 11:00 | 2026-04-30 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-337 д.Яковлево | Капитальный ремонт | 3 часа | "Восточные электические сети" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Коробово | ул. Центральная | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-07 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-342 фид.1 | Устройство повторного з/з; Перетяжка провода; Замена анкерного зажима; Обновление диспетчерских наименований. | 7 часа | "Южные электические сети" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Андреевское | ул. Рябиновая | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 17:00 | КТП-10кВ №523 | Капитальный ремонт КТП; Ремонт трансформатора; Доливка масла;Чистка оборудования и изоляции; Покраска оборудования; Обновление диспетчерских наименований. | 7 часа | "Южные электические сети" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с-з Ленина | нет | 2026-04-28 | 9:00 | 2026-04-28 | 17:00 | БКТП 6кВ №59 | Капитальный ремонт БКТП; Чистка оборудования и изоляции; Доливка масла;Покраска оборудования; Ремонт сети освещения. | 7 часа | "Южные электические сети" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-04-01 | 9:00 | 2026-04-01 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Заворово | нет | 2026-04-02 | 9:00 | 2026-04-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.133 ПС 110кВ Нащекино | Капитальный ремонт КТП-10кВ№90 Заворово | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Заворово | нет | 2026-04-03 | 9:00 | 2026-04-03 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10кВ№90 Заворово | Капитальный ремонт КТП-10кВ№90 Заворово | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-04-06 | 9:00 | 2026-04-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110кВ Бронницы-Тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кузнецово | нет | 2026-04-08 | 9:00 | 2026-04-08 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.30 ПС 110кВ Загорново | Капитальный ремонт КТП-10кВ№1051 ДНП "Русская сказка" | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кузнецово | нет | 2026-04-09 | 9:00 | 2026-04-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10кВ№1051 ДНП "Русская сказка" | Капитальный ремонт КТП-10кВ№1051 ДНП "Русская сказка" | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Ульянино | нет | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ульянино | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ульянино | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110кВ Бронницы-Тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кузнецово | нет | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.2 ПС 110кВ Бронницы-Тяговая яч.8 от ЦРП-1 | Капитальный ремонт КТП-10кВ№848 Кузнецово | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кузнецово | нет | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ кВ от КТП-10кВ№848 Кузнецово | Капитальный ремонт КТП-10кВ№848 Кузнецово | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-04-23 | 9:00 | 2026-04-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-04-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110кВ Бронницы-Тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Михайловская Слобода | нет | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-04-27 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-6кВ Мих. Слобода | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП-6кВ Мих. Слобода (опил. крон дер.) | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Ганусово | нет | 2026-04-28 | 9:00 | 2026-04-28 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф.129 ПС 110кВ Нащекино | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ф.129 ПС 110кВ Нащекино (опил. крон дер.) | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | г. Бронницы | нет | 2026-04-30 | 9:00 | 2026-04-30 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф.2 ПС 110кВ Бронницы | Капитальный ремонт РТП-10кВ №10 Очистные сооружения | 2 часа | "Южные электические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Растовка | нет | 2026-04-06 | 9:00 | 2026-04-06 | 17:00 | ТП 6 кВ №374 д.Растовка | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Растовка | нет | 2026-04-07 | 9:00 | 2026-04-07 | 17:00 | ТП 6 кВ №374 д.Растовка | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Филипповское | нет | 2026-04-08 | 9:00 | 2026-04-08 | 17:00 | МТП -1188 6кВ д Филипповское | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Филипповское | нет | 2026-04-09 | 9:00 | 2026-04-09 | 17:00 | МТП -1188 6кВ д Филипповское | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д Кулаково | ул. Ланская | 2026-04-10 | 9:00 | 2026-04-10 | 17:00 | МТП - 1095 д Кулаково | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д Кулаково | ул. Ланская | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 17:00 | МТП - 1095 д Кулаково | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Березники | нет | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 17:00 | ТП 6 кВ №354 д.Березники | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Березники | нет | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 17:00 | ТП 6 кВ №354 д.Березники | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Репниково | ул. Лесная | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | ТП 6 кВ №481 д.Репниково | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Репниково | ул. Лесная | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 17:00 | ТП 6 кВ №481 д.Репниково | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Детково | нет | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-20 | 17:00 | КЛ-6 кВ ф.4 с ПС-7 "Сандарово" на АСП-145; КЛ-6 кВ ф.3 с ПС-7 "Сандарово" на АСП-146 | Подключение 2хКЛ на каб.наконечники в АСП-145 и 146 (включение 2хАСП) | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Алферово | нет | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ВЛ-10 кВ ф.11 с РП "Ходаево" | включение новой МТП 160 кВА №1947 | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Зыкеево | нет | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ №1, №2 от ТП 292 | Разукрупнение линии 0,4кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с. Ивановское | ул.Развилочная | 2026-04-23 | 9:00 | 2026-04-23 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1655 | Разукрупнение линии 0,4кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Васькино подворье | ул.Рябиновый тупик | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-04-24 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1655 | Разукрупнение линии 0,4кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Пешково | ул.Центральная | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-04-27 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 1489, ВЛ 0,4кВ от ТП 1836 | Перевод нагрузки по ВЛ 0,4кВ | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | СНТ Милягино | ул.Милягинская | 2026-04-28 | 9:00 | 2026-04-28 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1140 СНТ Милягино | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ, замена провода | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | СНТ Милягино | ул.Милягинская | 2026-04-29 | 9:00 | 2026-04-29 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-1140 СНТ Милягино | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ, замена провода | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Глуховка | нет | 2026-04-30 | 9:00 | 2026-04-30 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-521 д. Глуховка | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ, замена провода | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Глуховка | нет | 2026-04-01 | 9:00 | 2026-04-01 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-521 д. Глуховка | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ, замена провода | 2 часа | "Южные электические сети" | Чеховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | с.Верхнее Мячково | ул.Центральная | 2026-04-09 | 9:00 | 2026-04-09 | 17:00 | МТП 1709 | Текущий ремонт | 2 часа | "Южные электические сети" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | ул.Подмосковная | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 17:00 | КТП 4154 | Текущий ремонт | 2 часа | "Южные электические сети" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | п.г.т. Октяборьский | ул. Ленина | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 17:00 | КТП 4150 | Текущий ремонт | 2 часа | "Южные электические сети" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | ул.Центральная | 2026-04-19 | 9:00 | 2026-04-19 | 17:00 | КТП 1911 | Текущий ремонт | 2 часа | "Южные электические сети" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.Жуковский | г.Жуковский | ул. Чкалова | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 17:00 | ЗТП 209 | Текущий ремонт | 2 часа (с переводом нагрузки) | "Южные электические сети" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.Жуковский | г.Жуковский | ул.Молодежная | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-04-24 | 17:00 | ЗТП 206 | Текущий ремонт | 2 часа (с переводом нагрузки) | "Южные электические сети" | Жуковский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п.Агрогород | нет | 2026-04-13 | 9:00 | 2026-04-13 | 17:00 | ЗТП 784 с.Растуново, школа | КР ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п.Агрогород | нет | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 17:00 | ЗТП 784 с.Растуново, школа | КР ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п.Мещерино | нет | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 17:00 | КВЛ-10кВ фид 8 с РП-10 оп.62-66 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п.Мещерино | нет | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 17:00 | КВЛ-10кВ фид 8 с РП-10 оп.62-66 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Северка | нет | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 17:00 | КТП-961 СНТ Северка | КР ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | СНТ Северка | нет | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | КТП-961 СНТ Северка | КР ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр.Востряково | ул.Мраморная | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | КВЛ-10кВ фид 2 с РП-28 оп. 69-82 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | мкр.Востряково | ул.Мраморная | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 17:00 | КВЛ-10кВ фид 2 с РП-28 оп. 69-82 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Долматово | нет | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-20 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-163 фид. 5 оп. 1-8 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Долматово | нет | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-163 фид. 5 оп. 1-8 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п.Барыбино | ул.Свердлова | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от БМКТП-1005 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п.Барыбино | ул.Свердлова | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от БМКТП-1005 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Домодедовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Коровушкина | 2026-04-20 | 9:00 | 2026-04-20 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП 121 | Расчистка трассы, Замена провода на СИП2 4х50, Замена наружного ввода на СИП, Установка зажимов Р-481 | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | нет | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП-427 | Расчистка трассы, Устройство повторного з/з, Установка зажимов Р-481 | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | нет | 2026-04-24 | 9:00 | 2026-04-24 | 17:00 | ЗТП-167 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды м-н Западный | нет | 2026-04-21 | 9:00 | 2026-04-21 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.6 ПС-348 | Установка линейного разъединителя, Восстановление нумерации, Расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново | нет | 2026-04-23 | 9:00 | 2026-04-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.4 ЗТП-324 | Установка линейного разъединителя, Расчистка трассы, Установка зажимов ПСЕ, Восстановление нумерации | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | нет | 2026-04-27 | 9:00 | 2026-04-27 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-174 | Замена на ж/б опор, Восстановление нумерации | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Школьная | 2026-04-29 | 9:00 | 2026-04-29 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 231 | Расчистка ттрассы, Замена ввода на СИП, Замена провода на СИП2 4х50, Восстановление нумерации | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул.Б.Луговая | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | МТП-65 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Петрово | нет | 2026-04-15 | 9:00 | 2026-04-15 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-156 | Перетяжка провода | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Рогатово | нет | 2026-04-17 | 9:00 | 2026-04-17 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от 3ТП-50 | Перетяжка провода | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Шеметово | нет | 2026-04-22 | 9:00 | 2026-04-22 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-113 | Расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Подхожее | нет | 2026-04-28 | 9:00 | 2026-04-28 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-343 | Расчистка трассы | 2 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | СНТ"Вита" | нет | 2026-04-14 | 9:00 | 2026-04-14 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-412 | Расчистка трассы | 3 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Благодать | нет | 2026-04-16 | 9:00 | 2026-04-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-396 | Выправка опор, Замена ввода на СИП-4 2х16 | 4 часа | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Лишняги | нет | 2026-04-28 | 9:00 | 2026-04-28 | 17:00 | МТП-34 | Капитальный ремонт МТП с ВР | 5 часов | "Южные электические сети" | Каширский РЭС | Выполнено