{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["9 месяцев 2023","3 квартал 2023"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":41,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"9 месяцев 2023","index":0,"n_rows":14349,"n_cols":39,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,0,3,0],[0,16,3,16],[0,17,3,17],[0,19,3,19],[0,18,3,18],[0,13,3,13],[0,6,3,6],[0,14,3,14],[0,15,3,15],[0,4,3,4],[0,5,3,5],[0,7,3,7],[0,8,3,8],[1,27,3,27],[0,38,3,38],[1,26,3,26],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[2,31,3,31],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[0,28,1,31],[0,32,1,33],[0,34,3,34],[0,35,3,35],[0,36,3,36],[0,20,3,20],[0,21,3,21],[0,1,3,1],[0,2,3,2],[0,37,3,37],[0,3,3,3],[0,9,1,10],[0,12,3,12],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[0,11,3,11],[0,22,0,27],[1,22,2,23],[1,24,2,25]],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["№\n п/п","наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","идентификатор инвестиционного проекта","Год окончания реализации инвестиционного проекта","Вид закупаемой продукции","Наименование закупаемой продукции","Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал)","Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки","Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, \nтыс. руб. без НДС","Способ закупки",null,"Количество участников, получивших закупочную документацию","Количество участников, подавших заявки/предложения","Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты)","Цены заявок/ предложений (оферт). \nтыс. руб. без НДС","Наименования участников. заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены","Количество переторжек","Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек,\nтыс, руб, без НДС","Фактическая цена закупки,\nтыс. руб. без НДС","Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки"," Цена договора, \nтыс. руб. \n(с НДС)","Фактический объем оплаты, \nтыс. руб. с НДС","Сведения о конкурентной процедуре",null,null,null,null,null,"Сведения о закупке у единственного поставщика",null,null,null,"Дата заключения договора\n(чч.мм.гггг)",null,"Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки\n(чч.мм.гггг)","Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору\n(чч.мм.гггг)","Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору\n(чч.мм.гггг)","Причины невыполнения сроков","Примечание"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Публикация извещения на ЭТП",null,"Дата объявления конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)",null,"Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)","Дата подведения итогов конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План","Факт",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта)","Наименование органа (должности), принявшего решение","Дата\n(чч.мм.гггг)","Номер","По решению комиссии","Факт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер процедуры","Интернет-адрес площадки","План","Факт"]
["1","2","3","4","5",6,"7","8","9","10","11","12","13","14",15,"16","17","18",19,"20",21,"22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39"]
[1,"Приобретение програмно-аппаратных комплексов «Цифровой сотрудник» (мобильные устройства, имеющими встроенную камеру не менее 12МП со встроенной вспышкой и автофокусом, с предустановленной русифицированной версией Android v.8.1 и выше)","L_P-006591",2023,"Услуги","Приобретение оборудования с предустановленным программным обеспечение для расширения программно-аппаратного комплекса \"Цифровой сотрудник\" ПАО \"Россети Московский регион\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческие предложения",30208.333330000001,"ВЗ","ОК ЕП",2,2,"ООО \"Бизнес Коммуникации\"",30208.332999999999,null,1,30208.332999999999,30208.332999999999,"ООО \"Бизнес Коммуникации\"",36250,30250,32211824463,"tender.lot-online.ru","2022-11-04","2022-11-07","2022-12-22","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-14","2023-01-31","2023-01-14","2023-01-31","2023-11-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"УК БАККА\"",30208.332999999999,"ООО \"УК БАККА\""]
[2,"Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ","J_I-233266","2025","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ для нужд филиала ПАО Россети Московский регион - Энергоучет","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9494.2529333333332,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",9494.2530000000006,null,1,9494.2530000000006,9494.2530000000006,"ООО \"СтройЭнергоКом\"",11393.103520000001,11393.103520000001,32211883156,"tender.lot-online.ru","2022-11-21","2022-11-24","2022-12-13","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-25","2023-02-13","2023-01-25","2023-02-13","2023-03-31"]
[3,"Модернизация ПС 110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО)","K_I-231777",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудоваение по титулу: Модернизация ПС 110кВ № 807 «Калугино» ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: дооснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОО)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",5420.9811,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"КМД Сервис\" ",5383.0929999999998,null,1,5383.0929999999998,5383.0929999999998,"ООО \"КМД Сервис\" ",6459.7117699999999,4701.4470278698227,32211930905,"tender.lot-online.ru","2022-12-01","2022-12-07","2022-12-19","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-30","2023-01-27","2023-01-30","2023-01-27","2023-12-31"]
[4,"Модернизация системы управления идентификационной информации","K_I-235522",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация системы управления идентификационной информации","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческие предложения",7000,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1," АО НИП \"ИНФОРМЗАЩИТА\"",6950.0169999999998,null,1,6950.0169999999998,6950.0169999999998," АО НИП \"ИНФОРМЗАЩИТА\"",8340.0203999999994,8340.0203999999994,32211935228,"tender.lot-online.ru","2022-12-06","2022-12-08","2022-12-21","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-22","2023-02-10","2023-02-22","2023-06-30"]
[5,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ ГКУ РМР, ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/т \"Знамя-3\" (вблизи д.Саньково), уч. 231","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ ГКУ РМР, ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/т \"Знамя-3\" (вблизи д.Саньково), уч. 231","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",637.67900000000009,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",634.49,null,null,null,634.49,"ООО \"ЭНКОМ\"",761.38849000000005,761.38849000000005,32211963415,"tender.lot-online.ru","2022-12-06","2022-12-16","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-03-10"]
[6,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-109861(542014) от 18.11.2022) от КТП-10/0,4кВ ГКУ РМР, ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.т. \"Знамя\", уч.178","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-109861(542014) от 18.11.2022) от КТП-10/0,4кВ ГКУ РМР, ПС №587 \"Решетниково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.т. \"Знамя\", уч.178","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",475.815,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",473.43599999999998,null,null,null,473.43599999999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",568.12288000000001,568.12288000000001,32211963448,"tender.lot-online.ru","2022-12-06","2022-12-16","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-03-10"]
[7,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Модернизация парка периферийной и офисной техники исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",69942.00215,"ВЗ","ОК",2,2,"ООО \"ТЕХНО ЛОДЖИК\"",69174.148000000001,null,1,69174.148000000001,69174.148000000001,"ООО \"Техно Лоджик\"",83008.978199999998,83008.978199999998,32211933027,"tender.lot-online.ru","2022-12-13","2022-12-08","2022-12-26","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-22","2023-02-09","2023-02-22","2023-02-09","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АПЕКС ХОЛДИНГ\"",69851.354000000007]
["справочный","\"Приобретение АРМ и офисной техники в 2020 году (404 АРМ Intel Core i5, 16 Гбайт RAM, 1 Tбайт SATA, монитор 24”, usb клавиатура, usb мышь; 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем) этап №2\"","J_P-002658",2023,"МТРиО","Модернизация парка периферийной и офисной техники исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» (2 этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческие предложения",12656.554169999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-13","2022-12-08","2022-12-26","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-22","2023-02-09","2023-02-22","2023-02-09","2023-06-05"]
["справочный","\"Приобретение АРМ и офисной техники (404 АРМ Intel Core i5, 16 Гбайт RAM, 1 Tбайт SATA, монитор 24”, usb клавиатура, usb мышь; 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), этап №4\"","J_P-003321",2023,"МТРиО","Модернизация парка периферийной и офисной техники исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» (4 этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческие предложения",57285.447979999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-13","2022-12-08","2022-12-26","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-22","2023-02-09","2023-02-22","2023-02-09","2023-06-05"]
[8,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по Проектированию работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений Истомкинской ГПС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",2218.0825666666665,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",2206.9920000000002,null,null,null,2206.9920000000002,"ООО \"ФАБИ\"",2648.3905399999999,1905.5492909756097,32211959339,"tender.lot-online.ru","2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-06","2023-02-15","2023-02-06","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 26 «Монино» Истомкинской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265491","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 26 «Монино» Истомкинской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-06","2023-02-15","2023-02-06","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 84 «Глухово» Истомкинской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265493","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 84 «Глухово» Истомкинской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-06","2023-02-15","2023-02-06","2023-12-31"]
[9,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по Проектированию работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений Восточной ГПС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",2218.0825666666665,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",2206.9920000000002,null,null,null,2206.9920000000002,"ООО \"ФАБИ\"",2648.3905399999999,1905.5492909756097,32211959581,"tender.lot-online.ru","2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-06","2023-02-15","2023-02-06","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-220 кВ № 157 «Горенки» Восточной ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265495","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-220 кВ № 157 «Горенки» Восточной ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-06","2023-02-15","2023-02-06","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 681 «Алмазово»Восточной ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265499","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 681 «Алмазово»Восточной ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-06","2023-02-15","2023-02-06","2023-12-31"]
[10,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по Проектированию работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений Орехово-Зуевской ГПС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",5545.206416666666,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",5517.48,null,1,5517.48,5517.48,"ООО \"ФАБИ\"",6620.9762499999997,4717.4455781249999,32211958710,"tender.lot-online.ru","2022-12-12","2022-12-15","2023-01-17","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНТЭК\"",5545.2060000000001,"ООО \"ЭНТЭК\""]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС- 110 кВ № 88 «Крутое» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265494","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС- 110 кВ № 88 «Крутое» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-17","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации, очистных сооружений и маслосборников на ПС-110 кВ № 356 «Павлово» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265496","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации, очистных сооружений и маслосборников на ПС-110 кВ № 356 «Павлово» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-17","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 602«Боровое» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россели Московский регион»","M_I-265497","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 602«Боровое» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россели Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-17","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 767«Зуево» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265501","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 767«Зуево» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-17","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 827 «Городок» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - фили ала П АО «Россети Московский регион»","M_I-265502","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 827 «Городок» Орехово-Зуевской ГПС ВЭС - фили ала П АО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-17","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-12-31"]
[11,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по Проектированию работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений Щелковской ГПС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",3327.1238499999999,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",3310.4879999999998,null,null,null,3310.4879999999998,"ООО \"ФАБИ\"",3972.5858199999998,2848.0384494153841,32211958803,"tender.lot-online.ru","2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-09","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации, очистных сооружений и маслосборника на ПС-110 кВ № 47«Щелково» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265492","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации, очистных сооружений и маслосборника на ПС-110 кВ № 47«Щелково» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-09","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных на ПС-110 кВ № 650 «Юдино» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265498","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных на ПС-110 кВ № 650 «Юдино» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-09","2023-12-31"]
["справочный","Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 730 «Гребнево» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","M_I-265500","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Проектирование работ по модернизации устройств ливневой канализации и очистных сооружений на ПС-110 кВ № 730 «Гребнево» Щелковской ГПС ВЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1109.0412833333332,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-12","2022-12-15","2023-01-10","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-09","2023-12-31"]
[12,"Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21589 - ТП № 21598, ТП № 21598, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ангелов пер, д.9, корп.1","L_I-255702",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) \n(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 21589 - ТП № 21598, ТП № 21598, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ангелов пер, д.9, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",9769.8014416666665,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",9768.8240000000005,null,null,null,9768.8240000000005,"ООО \"Ленд Строй\"",11722.58935,11722.58935,32211963090,"tender.lot-online.ru","2022-12-15","2022-12-16","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",9769.8009999999995]
[13,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр- ми 2x630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-10/0,4 кВ № 13512 - ТП-10/0,4 кВ № 13506, ТП-10/0,4 кВ № 13512 до сооруж. ТП, 14КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП до ВРУ № 1-3,5, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Речников, влад.22","K_I-233299",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)\n(2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр- ми 2x630 кВА, 4КЛ-10 кВ от врезки в 2КЛ-10 кВ напр. ТП-10/0,4 кВ № 13512 - ТП-10/0,4 кВ № 13506, ТП-10/0,4 кВ № 13512 до сооруж. ТП, 14КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП до ВРУ № 1-3,5, в т.ч. ПИР, г.Москва, ул.Речников, влад.22","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",6616.48606666667,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",6615.8239999999996,null,null,null,6615.8239999999996,"ООО \"Ленд Строй\"",7938.9893000000002,7938.9893000000002,32211963107,"tender.lot-online.ru","2022-12-15","2022-12-16","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-01-30","2023-01-31","2023-01-30","2023-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",6616.4859999999999]
[14,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14911 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.4А","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14911 до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, влад.4А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1582.1579999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФЕРА АВТОМАТИКА\" ",1582,null,null,null,1582,"ООО \"СФЕРА АВТОМАТИКА\" ",1898.39995,666.86003909348437,32211961570,"tender.lot-online.ru","2022-12-09","2022-12-16","2023-01-10","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-13","2023-01-25","2023-01-13","2023-01-25","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1582.1579999999999]
[15,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, 2хКЛ-10 кВ вреска в существующую КЛ-10 кВ направлением ТП-23962 «А» - ТП-23961 «А» до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", 3хПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Барвихинский, д. Жуковка, ЗАО \"Ландшафт\"; 50:20:0010420:62","N_I-292434",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, 2хКЛ-10 кВ вреска в существующую КЛ-10 кВ направлением ТП-23962 «А» - ТП-23961 «А» до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", 3хПКУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Барвихинский, д. Жуковка, ЗАО \"Ландшафт\"; 50:20:0010420:62","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9225.7334833333334,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",9150.0820000000003,null,null,null,9150.0820000000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",10980.098959999999,10980.098959999999,32211961526,"tender.lot-online.ru","2022-12-12","2022-12-16","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-15","2023-02-01","2023-01-15","2023-02-01","2023-03-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",9225.7330000000002]
[16,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2099 с заменой трансформатора 25 кВА на трансформатор 40 кВА, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н,  г Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ \"Мичуринец-4\" уч. 34","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2099 с заменой трансформатора 25 кВА на трансформатор 40 кВА, ПС №474 \"Парус\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н,  г Долгопрудный, мкр. Хлебниково, СНТ \"Мичуринец-4\" уч. 34","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",476.59300000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",474.21,null,null,null,474.21,"ООО \"ЭНКОМ\"",569.05181000000005,null,32211980112,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-22","2023-01-24","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-20",null,"2023-01-20"]
[17,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1098 ПС №440 \"Правда\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Степаньково","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.1098 ПС №440 \"Правда\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, в районе д.Степаньково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1063.944,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1058.624,null,null,null,1058.624,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1270.34914,1270.34914,32211986451,"tender.lot-online.ru","2022-12-20","2022-12-23","2023-01-24","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-03","2023-02-04","2023-02-03","2023-03-17"]
[18,"Строительство СТП 10/0,4кВ,  ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-6кВ ф иде р «РП-56 – ТП-155» ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Захарово(Петровская с/а) д, Лесная ул, д.12","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП 10/0,4кВ,  ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-6кВ ф иде р «РП-56 – ТП-155» ПС №631 \"Елгозино\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Захарово(Петровская с/а) д, Лесная ул, д.12","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",434.70499999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",432.53100000000001,null,null,null,432.53100000000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",519.03754000000004,519.03754000000004,32211986462,"tender.lot-online.ru","2022-12-20","2022-12-23","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-01-25","2023-02-04","2023-01-25","2023-03-23"]
[19,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.4","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10830 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, д.17, стр.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7248.4540000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",7241.2060000000001,null,null,null,7241.2060000000001,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",8689.4466499999999,8689.4466499999999,32211980003,"tender.lot-online.ru","2022-12-19","2022-12-22","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-22","2023-01-23","2023-01-22","2023-01-23","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",7248.45]
[20,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 885Р от 25.11.2022г. Волоколамского района (2 объекта СИП)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1895.1851833333335,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1879.645,null,null,null,1879.645,"ООО \"Техно инжиниринг\"",2255.57359,2255.57359,32211990662,"tender.lot-online.ru","2022-12-15","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-18","2023-01-23","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС-750 кВ № 534 \"Грибово\" оп. 1/7-1/15, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д. Тимково","K_I-234216",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 13 ПС-750 кВ № 534 \"Грибово\" оп. 1/7-1/15, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д. Тимково","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",470.7571916666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-15","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-18","2023-01-23","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с ПС-35 кВ № 408 \"Теряево\" оп. 16/1-16-18, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д. Кузьминское","K_I-234220",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с ПС-35 кВ № 408 \"Теряево\" оп. 16/1-16-18, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский район, д. Кузьминское","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",1424.4279916666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-15","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-18","2023-01-23","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-30"]
[21,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с РП-10 кВ № 14 ПС-35 кВ № 568 \"Карповка\" оп. 43-112-114, 117-128, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Савониха","K_I-234268",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы  по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 3 с РП-10 кВ № 14 ПС-35 кВ № 568 \"Карповка\" оп. 43-112-114, 117-128, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Савониха","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",1265.3113166666667,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1254.9359999999999,null,null,null,1254.9359999999999,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1505.92291,1505.92291,32211990667,"tender.lot-online.ru","2022-12-15","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-18","2023-01-23","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-30"]
[22,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2023 г.","Г",2023,"МТРиО","Поставка разъединителей рубящего типа для нужд филиала ЗЭС (ЗНТ 062-0003003)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",861,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ТЛ РЕСУРС\" ",861,null,null,null,861.00000000000011,"ООО \"ТЛ РЕСУРС\" ",1033.2,743.4,32211994831,"tender.lot-online.ru","2022-12-16","2022-12-27","2023-01-13","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-03-02","2023-02-06","2023-03-28","2023-02-06","2023-12-31"]
[23,"Строительство 7КЛ-10кВ РТП 11094 (с.1) - ТП 28383 А, РТП 11094 (с.2) - ТП 28383 Б, РТП 11094 - ПС 361, РТП 10984 (с.1) - ТП 28383 А, РТП 10984 (с.2) - ТП 28383 Б, РТП 10059 (с.1) - ТП 24861 А, РТП 10059 (с.2) - ТП 24861 Б, 7КЛ-0,4кВ РТП 110","N_I-293128",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 7КЛ-10кВ РТП 11094 (с.1) - ТП 28383 А, РТП 11094 (с.2) - ТП 28383 Б, РТП 11094 - ПС 361, РТП 10984 (с.1) - ТП 28383 А, РТП 10984 (с.2) - ТП 28383 Б, РТП 10059 (с.1) - ТП 24861 А, РТП 10059(с.2) - ТП 24861 Б, 7КЛ-0,4кВ РТП 11094 (с.1) - вв.122142, РТП 11094 (с.2) - вв.122142, РТП 11094 (с.1) - вв.84657, РТП 11094 (с.2) - вв.84658, РТП 11094 (с.1) - вв.117349, РТП 11094 (с.1) - вв.117349, РТП 11094 (с.2) - вв.117350, в т.ч. ПИР: г.Москва, ула, ул.Киевская,вл.14","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",8474.3880000000008,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",8465.9140000000007,null,1,8465.9140000000007,8465.9140000000007,"ООО \"СМК\"",10159.09633,10159.09633,32211994727,"tender.lot-online.ru","2022-12-22","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-01-28","2023-02-01","2023-01-28","2023-02-01","2023-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",8474.3880000000008]
[24,"Строительство 2КЛ-10кВ направлением ТП 22209 А - ТП 26550 А, ТП 22209 Б - ТП 26550 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП Химки","N_I-292609",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ направлением ТП 22209 А - ТП 26550 А, ТП 22209 Б - ТП 26550 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, КСХП Химки","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",48556.346416666667,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",48507.79,null,1,48507.79,48507.79,"ООО \"СМК\"",58209.348080000003,46718.182277799358,32211991050,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-12",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-25","2023-01-26","2023-01-25","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",48556.345999999998]
[25,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 1250, ТП-10/0,4кВ № 21428), 2КЛ-10кВ от ТП 20898 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП 14101 с.1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-6кВ РТП 1484 с.2 - РТП 851, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл.,78/14","N_I-292360",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 1250, ТП-10/0,4кВ № 21428), 2КЛ-10кВ от ТП 20898 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РП 14101 с.1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, КЛ-6кВ РТП 1484 с.2 - РТП 851, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Дубровский пр-д, вл.,78/14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",39107.078333333331,"ВЗ"," ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СМК\"",39067.970999999998,null,1,39067.970999999998,39067.970999999998,"ООО \"СМК\"",46881.565499999997,37626.628621359225,32211991053,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-12",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-25","2023-01-26","2023-01-25","2023-11-30"]
[26,"Строительство ТП-10/0,4кВ взамен ТП-10/0,4кВ № 11628, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки КЛ-10кВ ТП 11628 А - ТП 14738 Б, ТП 11628 Б - ТП 20671 Б, ТП 11628 А - ТП 29519 А, ТП 11628 Б - ТП 29519 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, вл.2","N_I-292386",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ взамен ТП-10/0,4кВ № 11628, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки КЛ-10кВ ТП 11628 А - ТП 14738 Б, ТП 11628 Б - ТП 20671 Б, ТП 11628 А - ТП 29519 А, ТП 11628 Б - ТП 29519 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, вл.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",32895.33,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",32862.434999999998,null,1,32862.434999999998,32862.434999999998,"ООО \"СМК\"",39434.921600000001,31650.034164401295,32211991058,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-12",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-25","2023-01-26","2023-01-25","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",32895.33]
[27,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому р-ну по приказу №909р от 07.12.2022 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",5860.3398916666665,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5825.1779999999999,null,null,null,5825.1779999999999,"ООО \"Техно инжиниринг\"",6990.21342,5789.8737418181818,32211990670,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-27","2023-01-26","2023-01-27","2023-11-20"]
["справочный","Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. \"Алексеевский\" ПС 110/10/6 кВ №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС","N_I-293608",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. \"Алексеевский\" ПС 110/10/6 кВ №765 \"Сенеж\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",5795.6318499999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-27","2023-01-26","2023-01-27","2023-11-20"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. \"Алексеевский\" ПС 110/10/6 кВ №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС","N_I-293607",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. \"Алексеевский\" ПС 110/10/6 кВ №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ГП ОПХ ЦМИС","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",64.708041666666659,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-27","2023-01-26","2023-01-27","2023-11-20"]
[28,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Соколово» ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Трусово","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «Соколово» ПС №329 \"Осиновка\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Трусово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",7398.542758333333,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",7354.152,null,null,null,7354.152,"ООО \"Техно инжиниринг\"",8824.9817999999996,6422.9157479289943,32211990672,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-27","2023-01-17","2023-01-27","2023-12-31"]
[29,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 131, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юдино","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 131, ПС №229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Юдино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",481.80599999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",479.4,null,null,null,479.4,"ООО \"ФАБИ\"",575.28,575.28,32211996577,"tender.lot-online.ru","2022-12-20","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-01-27","2023-02-04","2023-01-27","2023-05-17"]
[30,"Строительство 2СП-10 кВ, КЛ-10кВ от сооруж. СП-10кВ №4 до сооруж. СП-10кВ №3, ПС 110/10/6 кВ №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково","N_I-291862",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, КЛ-10кВ от сооруж. СП-10кВ №4 до сооруж. СП-10кВ №3, ПС 110/10/6 кВ №35 \"Октябрьская\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Голиково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2865.9180000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2848.7220000000002,null,null,null,2848.7220000000002,"ООО \"Техно инжиниринг\"",3418.4669899999999,1330.0144880707396,32211996582,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2024-10-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2863.5]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2865.9180000000001]
[31,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ПС96/584-ТП70 до РЛР-566 аб ПС 6/0,4 кВ №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Сухаревский , северо-восточнее д.Сухарево, АОЗТ СХП \"Менжинец\", уч.13","N_I-293160",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ ПС96/584-ТП70 до РЛР-566 аб ПС 6/0,4 кВ №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Сухаревский , северо-восточнее д.Сухарево, АОЗТ СХП\"Менжинец\", уч.13","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1859.932,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1850.6320000000001,null,null,null,1850.6320000000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",2220.75857,2220.75857,32211996585,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-01-27","2023-02-07","2023-01-27","2023-03-17"]
[32,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР;\nГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Солнечногорскому р-ну по приказу №931р от 13.12.2022 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1597.3530000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1587.769,null,null,null,1587.769,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1905.32266,1541.8071525,32211996590,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-01-27","2023-02-07","2023-01-27","2023-11-27"]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1 – ТП-468 -ТП-458» ПС 110/10 кВ №20 \"Алабушево\", 4-ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, 4-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","N_I-294715",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1 – ТП-468 -ТП-458» ПС 110/10 кВ №20 \"Алабушево\", 4-ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, 4-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1532.4462599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-01-27","2023-02-07","2023-01-27","2023-11-27"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 1-17 ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1 – ТП-468 -ТП-458» ПС 110/10 кВ №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","N_I-294716",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№ 1-17 ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-42 сек.1 – ТП-468 -ТП-458» ПС 110/10 кВ №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос Пешковское, д.Чашниково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",64.906859999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-01-27","2023-02-07","2023-01-27","2023-11-27"]
[33,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Никульский РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 736 \"Бакунино\", замена выключателя 10 кВ в яч. 2-й секц. на выключатель с номинальным током 1000 А РУ-10 кВ ЦРП-3, установка СП-10 кВ, 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Мячково, к.н. 50:34:0050102:1588 (5,885 км; 2 шт. (яч.ру); 5 шт. (прочие))","M_I-270254",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Никульский РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 736 \"Бакунино\", замена выключателя 10 кВ в яч. 2-й секц. на выключатель с номинальным током 1000 А РУ-10 кВ ЦРП-3, установка СП-10 кВ, 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н, с. Мячково, к.н. 50:34:0050102:1588 (5,885 км; 2 шт. (яч.ру); 5 шт. (прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",16160.273941666668,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",16080,null,null,null,16080,"ООО \"ФАБИ\"",19296,19296,32211990680,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-11",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-25","2023-01-26","2023-01-25","2023-03-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",16160.273999999999]
[34,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, КВЛ-6 кВ отп. на КТП-6 ф. 104 ПС-110 кВ № 602 \"Боровое\", реклоузер-6 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Посад; 50:17:0020119:347","N_I-292592",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, КВЛ-6 кВ отп. на КТП-6 ф. 104 ПС-110 кВ № 602 \"Боровое\", реклоузер-6 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Павловский Посад; 50:17:0020119:347","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6516.0942000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6483.5140000000001,null,null,null,6483.5140000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",7780.21648,6465.250314366197,32211990682,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-02-06","2023-01-26","2023-02-06","2023-11-17"]
[35,"Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9094.7566416666668,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",9044.7350000000006,null,null,null,9044.7350000000006,"ООО \"Прогресс\"",10853.682000000001,10853.682000000001,32211990676,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-27","2023-01-26","2023-01-27","2023-05-16"]
[36,"Строительство БКТП-10/0,4кВ мощностью 2х250 кВА, 2 КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением от ТП №24 до РТП №6 яч.6,8 с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, уч. № М30; 50:21:0110201:761","N_I-290216",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ мощностью 2х250 кВА, 2 КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением от ТП №24 до РТП №6 яч.6,8 с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, п. Московский, уч. № М30; 50:21:0110201:761","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",13380.776608333334,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",13313.873,null,null,null,13313.873,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",15976.647279999999,15844.608872727273,32211991063,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-02-02","2023-01-26","2023-02-02","2023-10-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",13380.777]
[37,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5047 от 09.12.2022г. Можайского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2165.9342799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2148.8229999999999,null,null,null,2148.8229999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2578.59,2578.59,32212002747,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2149.6889999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",2151.2060000000001]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0050202:989","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0050202:989","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1699.6119900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-02-28"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3551 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.\"Деревня\" ТП-3551 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,16 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0070214:497","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3551 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.\"Деревня\" ТП-3551 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\" (0,16 км; 0,16 МВА), вт.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0070214:497","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",466.32229000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-02-28"]
[38,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5047 от 09.12.2022г. Истринского района, д. Обушково (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",611.96869000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",607.25699999999995,null,null,null,607.25699999999995,"ООО \"Техно инжиниринг\"",728.71,728.71,32212002744,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",607.68499999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",607.37900000000002]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3641 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Обушково, 50:08:0000000:167636","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3641 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Обушково, 50:08:0000000:167636","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",536.58402999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-05"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3641 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Обушково, 50:08:0000000:167636","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3641 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Обушково, 50:08:0000000:167636","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",75.384659999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-05"]
[39,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5047 от 09.12.2022г. Истринского района, д. Воронино (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1988.28944,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1972.7809999999999,null,null,null,1972.7809999999999,"ООО \"Техно инжиниринг\"",2367.34,2367.34,32212002742,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",1973.9739999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1973.1780000000001]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН , автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена на КТПН , автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1551.7525000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-05"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПН-754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПН-754 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Воронино, 50:08:0050428:533","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",436.53694000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-05"]
[40,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5047 от 09.12.2022г. Истринского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1424.7285300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1412.4760000000001,null,null,null,1412.4760000000001,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1694.97,1694.97,32212002739,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-27","2023-01-20","2023-01-27","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1413.473]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1414.0429999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1415.04]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1198","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3817 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1198","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",584.36437000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-27","2023-01-20","2023-01-27","2023-05-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64606(106370) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1463","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64606(106370) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1463","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",732.13171,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-27","2023-01-20","2023-01-27","2023-05-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-73763(185587) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1528","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-73763(185587) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:1528","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",108.23245,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-27","2023-01-20","2023-01-27","2023-05-30"]
[41,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5047 от 09.12.2022г. Лотошинского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1103.7120299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1094.7719999999999,null,null,null,1094.7719999999999,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1313.73,1313.73,32212002735,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1095.434]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1096.2070000000001]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2103 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", ГРЩ-0,38 кВ, ВРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Монасеино, Территория школы, 50:02:0010703:535","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2103 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", ГРЩ-0,38 кВ, ВРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Монасеино, Территория школы, 50:02:0010703:535","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",962.64278000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-06-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2103 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Монасеино, Территория школы, 50:02:0010703:535","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2103 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, д.Монасеино, Территория школы, 50:02:0010703:535","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",141.06925000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-06-06"]
[42,"Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080110:1286","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080110:1286","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",698.93965000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",693.55799999999999,null,null,null,693.55799999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",832.27,832.27,32212002734,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",693.62800000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",694.18700000000001]
[43,"Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:865","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:865","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",539.79017999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",535.41800000000001,null,null,null,535.41800000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",642.5,642.5,32212002733,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",535.68799999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",536.12]
[44,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2060 с заменой на КТПН в габ.630 кВА ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,06км; 0,4МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Рыбушки, 50:08:0080208:84","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2060 с заменой на КТПН в габ.630 кВА ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом (0,06км; 0,4МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Рыбушки, 50:08:0080208:84","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",713.46199000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",707.46900000000005,null,null,null,707.46900000000005,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",848.96,848.96,32212002730,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",708.18200000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",708.61]
[45,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3436 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3436 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресенки, 50:08:0060454:57","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3436 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3436 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,12 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Воскресенки, 50:08:0060454:57","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",862.20646999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",855.48099999999999,null,null,null,855.48099999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1026.58,1026.58,32212002726,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",855.74]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",856.34299999999996]
[46,"Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,34 км, КЛ-0,38 кВ-0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:658","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,34 км, КЛ-0,38 кВ-0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050119:658","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1870.5932,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1855.2539999999999,null,null,null,1855.2539999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2226.31,2226.31,32212002725,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1856.377]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1857.873,"ООО «АКОМ»"]
[47,"Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-23403 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, 50:20:0041009:1680","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-23403 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, Звенигородское лесничество, Пионерское участковое лесничество, 50:20:0041009:1680","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1203.6714300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1193.5609999999999,null,null,null,1193.5609999999999,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1432.27,1432.27,32212002723,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-04-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1195.4860000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1194.7639999999999]
[48,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.44 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ \"Надежда\", 50:19:0040614:114","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.44 ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ \"Надежда\", 50:19:0040614:114","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1607.7913100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",1594.9290000000001,null,null,null,1594.9290000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",1913.91,1913.91,32212002717,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-27","2023-01-20","2023-01-27","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1596.2149999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",1595.7329999999999,"ООО\"БСК\""]
[49,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4327 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лыткино, 50:18:0090312:136","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4327 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Лыткино, 50:18:0090312:136","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",526.80768999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",522.75099999999998,null,null,null,522.75099999999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",627.29999999999995,627.29999999999995,32212002714,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",522.803]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",523.22500000000002]
[50,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-38 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Лесное», 50:18:0070305:272","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-38 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, СНТ «Лесное», 50:18:0070305:272","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",552.69316000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",548.327,null,null,null,548.327,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",657.99,657.99,32212002711,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",548.49300000000005]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",548.93499999999995]
[51,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3259 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", ГРЩ-0,38 кВ, ВРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель, строительство ВЛИ-0,38 кВ (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Бу","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3259 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", ГРЩ-0,38 кВ, ВРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель, строительство ВЛИ-0,38 кВ (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, д.Бурцево, 50:06:0070103:597","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1215.89456,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1205.559,null,null,null,1205.559,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1446.67,1446.67,32212002709,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1206.654]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1207.626]
[52,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3853 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №648 \"Волочаново\", ГРЩ-0,38 кВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,61 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0090101:773","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3853 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №648 \"Волочаново\", ГРЩ-0,38 кВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ по существующим опорам (0,61 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0090101:773","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1182.46298,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1172.412,null,null,null,1172.412,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1406.89,1406.89,32212002707,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1173.4760000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1174.422]
[53,"Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-5348 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Лайково, 50:20:0040305:468","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-5348 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Лайково, 50:20:0040305:468","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1286.7692400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1276.4749999999999,null,null,null,1276.4750000000001,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1531.77,1531.77,32212002704,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1277.5039999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1276.99]
[54,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-6 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе с.Каринское, СНТ «Веста»","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РП-6 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе с.Каринское, СНТ «Веста»","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1022.11832,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1013.533,null,null,null,1013.533,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1216.24,1216.24,32212002702,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1014.861]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1014.452]
[55,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-24728 ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, КЛ-0,38 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно, 50:20:0010310:3284","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-24728 ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, КЛ-0,38 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно, 50:20:0010310:3284","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",4616.9173600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4580.4440000000004,null,null,null,4580.4440000000004,"ООО \"Техно инжиниринг\"",5496.53,5496.53,32212002700,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-04-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4583.6750000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4582.7520000000004]
[56,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1161 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020106:860","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1161 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020106:860","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",468.596,null,null,null,468.596,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",562.30999999999995,562.30999999999995,32212002698,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-05-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",468.87900000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",469.25700000000001]
[57,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №61 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080110:373, 50:18:0080110:40","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №61 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Сергово, 50:18:0080110:373, 50:18:0080110:40","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",468.83199999999999,null,null,null,468.83199999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",562.6,562.6,32212002697,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",468.92599999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",469.25700000000001]
[58,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.740 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", 2хРЛР-10 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Дёрново, 50:18:0070202:1666","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.740 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", 2хРЛР-10 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Дёрново, 50:18:0070202:1666","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1132.31871,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1123.5999999999999,null,null,null,1123.5999999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1348.32,1348.32,32212002695,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-04-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1123.9390000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1124.6189999999999]
[59,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1290 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 \"Судниково\", ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,625 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соснино, 50:07:0060310:76","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1290 по существующим опорам ПС-35 кВ №165 \"Судниково\", ВРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,625 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соснино, 50:07:0060310:76","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",518.18866000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",513.83600000000001,null,null,null,513.83600000000001,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",616.6,616.6,32212002693,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",514.25]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",514.66499999999996]
[60,"Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4519 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово, 50:07:0080303:291","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4519 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Солодово, 50:07:0080303:291","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",484.39622000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",480.279,null,null,null,480.279,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",576.33000000000004,576.33000000000004,32212002691,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-05-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",480.71499999999997]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",481.10199999999998]
[61,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛИ-0,38 кВ (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:683","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛИ-0,38 кВ (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:683","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",551.52931000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",546.952,null,null,null,546.952,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",656.34,656.34,32212002688,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-05-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",547.33799999999997]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",547.779]
[62,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Глинки, НП \"Глинки-2\", 50:08:0060316:793","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Глинки, НП \"Глинки-2\", 50:08:0060316:793","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",995.06263000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",986.70399999999995,null,null,null,986.70399999999995,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1184.04,1184.04,32212002686,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-03-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",987.6]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",988.29600000000005]
[63,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:645","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:645","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",518.69250999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",514.33500000000004,null,null,null,514.33500000000004,"ООО \"Техно инжиниринг\"",617.20000000000005,617.20000000000005,32212002681,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",515.00900000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",514.85400000000004]
[64,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Адуево, 50:08:0040242:326","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, вблизи д.Адуево, 50:08:0040242:326","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",963.91687999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",955.82,null,null,null,955.82,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1146.98,1146.98,32212002679,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-30","2023-01-20","2023-01-30","2023-04-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",956.59100000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",957.36199999999997]
[65,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №809 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-809 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №292 \"Крылово\" (0,23 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Славково, 50","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №809 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-809 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-35 кВ №292 \"Крылово\" (0,23 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Славково, 50:08:0050410:188","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1639.44595,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1626.8219999999999,null,null,null,1626.8219999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1952.19,1952.19,32212002676,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1626.9860000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1628.298]
[66,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1020 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, в 500 м С-В д.Еремеево, СНТ \"Звёздное поле\", 50:08:00","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1020 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, в 500 м С-В д.Еремеево, СНТ \"Звёздное поле\", 50:08:0040351:48","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",930.78359,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",922.96500000000003,null,null,null,922.96500000000003,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1107.56,1107.56,32212002674,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",923.71]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",924.45399999999995]
[67,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №187 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-187 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ \"Курсаково-1\", 50:08:0090325:11","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №187 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-187 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,15 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ\"Курсаково-1\", 50:08:0090325:11","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1508.3282899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1495.96,null,null,null,1495.96,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1795.15,1795.15,32212002671,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1497.0160000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1498.0719999999999]
[68,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №257 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-257 с заменой провода ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, 50:08:0060125:17","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №257 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-257 с заменой провода ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,27 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринскийр-н, д.Дубровское, 50:08:0060125:17","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",672.97816,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",667.39200000000005,null,null,null,667.39200000000005,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",800.87,800.87,32212002667,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",667.99800000000005]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",668.40200000000004]
[69,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2373 с заменой на ТП в габ. 630 кВА, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2373 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино,","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2373 с заменой на ТП в габ. 630 кВА, строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2373 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,18 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Духанино, 50:08:0040221:725","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1631.9721199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1618.4269999999999,null,null,null,1618.4269999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1942.11,1942.11,32212002663,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1619.569]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1620.875]
[70,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1214 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ \"Подводник\", 50:08:0070103:141","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1214 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ \"Подводник\", 50:08:0070103:141","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",743.55825000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",737.31200000000001,null,null,null,737.31200000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",884.77,884.77,32212002658,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",737.98199999999997]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",738.50199999999995]
[71,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3181 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рождествено, 50:08:0070327:229","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3181 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рождествено, 50:08:0070327:229","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",468.596,null,null,null,468.596,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",562.30999999999995,562.30999999999995,32212002657,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",468.97399999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",469.25700000000001]
[72,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3094 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, ДНП Поляны, 50:08:0040251:1123","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3094 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, ДНП Поляны, 50:08:0040251:1123","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",468.78500000000003,null,null,null,468.78500000000003,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",562.54,562.54,32212002653,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-24","2023-01-20","2023-01-24","2023-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",468.97399999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",469.25700000000001]
[73,"Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10кВ №48 \"Стромынка\" с установкой РП-10кВ номинальным током 1250А с установкой 14 ячеек на ПС 110/10кВ №48 \"Стромынка\", строительством КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10кВ №48 до РП-10кВ, переводом КЛ-10кВ в РП-10кВ","N_I-294212",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10кВ №48 \"Стромынка\" с установкой РП-10кВ номинальным током 1250А с установкой 14 ячеек на ПС 110/10кВ №48 \"Стромынка\", строительством КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10кВ №48 до РП-10кВ, переводом КЛ-10кВ в РП-10кВ для высвобождения ячеек на ПС 110/10кВ №48, установкой и наладкой 2-х ячеек в РТП-10/0,4кВ № 18058, дооборудованием и наладкой 2-х ячеек в РТП-10/0,4кВ № 19002, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Гольяново, ул.Амурская, д.1, стр.1-5,12,18,19,29,2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",3015.6579999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИК ЭНЕРГИЯ\"",3000.6579999999999,null,null,null,3000.6580000000004,"ООО \"ИК ЭНЕРГИЯ\"",3600.7896000000001,2605.9768576576575,32211994352,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-02-01","2023-01-27","2023-02-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",3015.6579999999999]
[74,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25101 до ВРЩ-0,4кВ, расположенного со стороны ТП-10/0,4кВ № 25101, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1","N_I-294464",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25101 до ВРЩ-0,4кВ, расположенного со стороны ТП-10/0,4кВ № 25101, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2577.7750000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2551.9969999999998,null,null,null,2551.9969999999998,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3062.3966999999998,2236.178235483871,32211994733,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-02-01","2023-01-24","2023-02-01","2023-01-24","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",2577.7750000000001]
[75,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13424 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.24, к.1","Г","2023","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13424 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коровинское ш., д.24, к.1","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",5316.5874000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5157.09,null,null,null,5157.09,"ООО \"СТРОЙБУР\"",6188.5077199999996,6188.5077199999996,32211995575,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-27","2023-01-10","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-24","2023-01-17","2023-01-24","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5316.5870000000004]
[76,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25086 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 90239, в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский пер., д.19/4, стр.2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25086 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 90239, в т.ч. ПИР: г.Москва, Милютинский пер., д.19/4, стр.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2977.3996000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДСЛАБ\" ",2947.6260000000002,null,null,null,2947.6260000000002,"ООО \"ДСЛАБ\" ",3537.1507299999998,2822.6931322185428,32211995586,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-27","2023-01-17","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-01-17","2023-02-01","2023-01-17","2023-02-01","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2977.4]
[77,"\"Реконструкция РУ-6 кВ КТП-5583 с установкой ИКВН-6 кВ ПС-110 кВ №189 \"\"Успенская\"\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:0040901:0052\"","L_I-249957",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 189 \"Успенская\" с установкой ИКВН-6 кВ в РУ-6 кВ КТП-5583, в т.ч. ПИР; МО, Одинцовский р-н, с.о. Успенский, с. Успенское, 50:20:0040901:0052 (1 шт.(прочие))","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",699.12194,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",693.31899999999996,null,null,null,693.31899999999996,"ООО \"Техно инжиниринг\"",831.98,831.98,32212002648,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-26","2023-01-20","2023-01-26","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",694.08799999999997]
[78,"Строительство 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-28573 – ТП-25393 до сооружаемого КРУН, с установкой КРУН, ТМ, ПУ, с источником питания ПС-110 кВ №67 \"Усово\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:1087","M_I-279318",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением ТП-28573-ТП-25393 до сооруж. КРУН-10 кВ ПС-110 кВ № 67 \"Усово\", КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР; МО, Одинцовский р-н, п. Горки-2, 50:20:0040648:1087","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",4298.0599899999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4264.9650000000001,null,null,null,4264.9650000000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5117.96,5117.96,32212002642,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-25","2023-01-20","2023-01-25","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4265.3940000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",4268.8329999999996]
[79,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,81 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, в районе д.Холмец, 50:06:0000000:5115","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №462 \"Середа\", ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,81 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, в районе д.Холмец, 50:06:0000000:5115","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",573.81885,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",568.99900000000002,null,null,null,568.99900000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",682.8,682.8,32212002636,"tender.lot-online.ru","2022-12-21","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-27","2023-01-20","2023-01-27","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",569.80200000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",569.51499999999999,"ООО\"БСК\""]
[80,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжений № 909Р от 07.12.2022г. и № 920Р от 07.12.2022г. Одинцовского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2590.15724,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2568.4,null,null,null,2568.4,"ООО \"Техно инжиниринг\"",3082.08,3082.08,32212002632,"tender.lot-online.ru","2022-12-27","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-03-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",2572.0259999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2570.9899999999998]
["справочный","Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-24719 \"А\" до сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ  ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", ГРЩ-0,4 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, 50:20:0010336:41344","N_I-293535",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-24719 \"А\" до сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ  ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", ГРЩ-0,4 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Барвиха, 50:20:0010336:41344","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1295.07862,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-27","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-03-30"]
["справочный","Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-24719 \"Б\" до сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", ГРЩ-0,4 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Барвихинский, д.Барвиха, 50:20:0010336:290","N_I-294215",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-24719 \"Б\" до сооружаемого ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", ГРЩ-0,4 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Барвихинский, д.Барвиха, 50:20:0010336:290","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1295.07862,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-27","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-03-30"]
[81,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, ст.Партизанская, 50:19:0040348:71","N_I-293536",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, ст.Партизанская, 50:19:0040348:71","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",517.10842000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",512.97199999999998,null,null,null,512.97199999999998,"ООО \"Техно инжиниринг\"",615.57000000000005,615.57000000000005,32212002623,"tender.lot-online.ru","2022-12-27","2022-12-28","2023-01-11","2023-01-13",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-01-26","2023-03-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",513.54]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",513.23]
[82,"Реконструкция ТКП-160 6/0,4 кВ № 74 (замена на КТП-400-6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), СП-6 кВ (реклоузер), ИКЗ-6 кВ (5 шт.) ПС № 225 \"Голубино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Черноголовка, д. Якимово, д. 12, 50:16:0101003:520","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТКП-160 6/0,4 кВ № 74 (замена на КТП-400-6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), СП-6 кВ (реклоузер), ИКЗ-6 кВ (5 шт.) ПС № 225 \"Голубино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Черноголовка, д. Якимово, д. 12, 50:16:0101003:520","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",6132.4723333333341,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6101.81,null,null,null,6101.81,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",7322.1719800000001,7322.1719800000001,32211990683,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-09","2023-01-10",null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-24","2023-01-17","2023-01-24","2023-01-31"]
[83,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 4760 от 25.11.2022г. Наро-Фоминского района (4 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",7263.592258333334,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",7204.0309999999999,null,null,null,7204.0309999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",8644.8369600000005,8644.8369600000005,32211991070,"tender.lot-online.ru","2022-12-23","2022-12-26","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-02-01","2023-01-26","2023-02-01","2023-04-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",7263.5919999999996]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64390(105152) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:511","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64390(105152) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:511","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",127.36583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-26","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-02-01","2023-01-26","2023-02-01","2023-04-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64390(105152) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:389","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64390(105152) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:389","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",173.37930833333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-26","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-02-01","2023-01-26","2023-02-01","2023-04-14"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64390(105152) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:376","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-64390(105152) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:376","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",171.40228333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-26","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-02-01","2023-01-26","2023-02-01","2023-04-14"]
["справочный","Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:423","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чешково, 50:26:0090201:423","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",6791.4448333333339,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2022-12-23","2022-12-26","2023-01-12","2023-01-17",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-02-01","2023-01-26","2023-02-01","2023-04-14"]
[84,"Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением РТП 15116 (с1) - Т-1, РТП 15116 (с2) - Т-2, РТП 15116 (с1) - Т-3, РТП 15116 (с2) - Т-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.22, корп.2 (1,025 км; 630 кв.м.; 140 п.м.)","K_I-230561","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-10 кВ направлением РТП 15116 (с1) - Т-1, РТП 15116 (с2) - Т-2, РТП 15116 (с1) - Т-3, РТП 15116 (с2) - Т-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усиевича, д.22, корп.2 (1,025 км; 630 кв.м.; 140 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",726.54899999999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",725.822,null,null,null,725.822,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",870.98694,870.98694,32312031052,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-26","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-14","2023-02-13","2023-02-14","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",726.54899999999998]
[85,"Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП 11141 с.1 - ТЭЦ 16 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.5 (0,44 км; 810 кв.м.; 340 п.м.)","K_I-230959","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РП 11141 с.1 - ТЭЦ 16 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Алабяна, д.5 (0,44 км; 810 кв.м.; 340 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1684.67,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"СМК\"",1684.67,null,null,null,1684.67,"ООО \"СМК\"",2021.604,2021.604,32312031059,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-07","2023-02-13","2023-02-07","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",1683.828,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\""]
[86,"Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РП 12058 - ПС 45, КЛ-6 кВ направлением РП 1784 А - ТП 3559 А, в т.ч. ПИР: г. Москва, русло реки Яуза (0,93 км; 560 п.м.)","J_I-223903","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РП 12058 - ПС 45, КЛ-6 кВ направлением РП 1784 А - ТП 3559 А, в т.ч. ПИР: г. Москва, русло реки Яуза (0,93 км; 560 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2749.73,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",2746.98,null,null,null,2746.98,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",3296.3763199999999,3296.3763199999999,32312030439,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2749.73]
[87,"Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 7 путем установки вольтодобавных трансформаторов для резервирования потребителей ф. 8 ПС 220/110 кВ № 229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н","J_I-223333","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф. 7 путем установки вольтодобавных трансформаторов для резервирования потребителей ф. 8 ПС 220/110 кВ № 229 \"Темпы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н   (2 ПК)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",21399.795999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",21397.5,null,1,21397.5,21397.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",25677,18386,32312031064,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",21399.795999999998]
[88,"Модернизация ВЛ-6 кВ фид.24 с ПС-110 кВ № 555 Игнатово с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","K_I-232251","2026","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудовани по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид.24 с ПС-110 кВ № 555 Игнатово с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",3989.5369999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3987.3330000000001,null,null,null,3987.3330000000001,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",4784.8,1608.8023188405798,32312031067,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3989.538,"ООО \"ВСС\""]
[89,"Модернизация ВЛ-6 кВ фид.17 с ПС-35/6 кВ № 128 Дмитров с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","K_I-232288","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид.17 с ПС-35/6 кВ № 128 Дмитров с заменой неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки в населенной местности, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",2448.5541666666668,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2446.1669999999999,null,null,null,2446.1669999999999,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2935.4,2101.8913580246913,32312031075,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2448.5540000000001]
[90,"Модернизация ВЛ-6 кВ ф.563 с ЦРП-17 Озерецкое (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","K_I-232249","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.563 с ЦРП-17 Озерецкое (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",2436.6800000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"Высоковольтные Системы и Сети\" ",2436.6799999999998,null,null,null,2436.6800000000003,"ООО \"Высоковольтные Системы и Сети\" ",2924.0160000000001,2093.7398518518517,32312031079,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2434.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\""]
[91,"Модернизация ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-110 кВ № 127 Яхрома (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","K_I-232293","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид.7 с ПС-110 кВ № 127 Яхрома (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",1032.8050000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1030.5,null,null,null,1030.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1236.5999999999999,885.46666666666658,32312031083,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1032.8050000000001]
[92,"Реконструкция 6КЛ-10 кВ направлением ТП 24642 А,Б - ТП 18226 А,Б, ТП 17733 А,Б - ТП 19470 А,Б, РП 17082 с.2 - ПС 505, РП 17082 с.3 - ПС 814, в т.ч. ПИР: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.5-д.7 (1,78 км; 690 кв.м.; 360 п.м.)","K_I-231795","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 6КЛ-10 кВ направлением ТП 24642 А,Б - ТП 18226 А,Б, ТП 17733 А,Б - ТП 19470 А,Б, РП 17082 с.2 - ПС 505, РП 17082 с.3 - ПС 814, в т.ч. ПИР: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.5-д.7 (1,78 км; 690 кв.м.; 360 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1770.8140000000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",1769.9290000000001,null,null,null,1769.9290000000001,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",2123.9143199999999,2123.9143199999999,32312030463,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-07","2023-02-13","2023-02-07","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",1770.8140000000001]
[93,"Реконструкция участков 5КЛ-10кВ РП 10045-ТЭЦ 11; РП 12186-ТЭЦ 11; РП 12113-ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.35-39 (0,7 км; 120 кв.м.; 300 п.м.)","K_I-234698","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция участков 5КЛ-10кВ РП 10045-ТЭЦ 11; РП 12186-ТЭЦ 11; РП 12113-ТЭЦ 11, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.35-39 (0,7 км; 120 кв.м.; 300 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1339.184,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",1337.845,null,null,null,1337.845,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",1605.4137800000001,1605.4137800000001,32312030465,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1339.184]
[94,"Реконструкция 5КЛ-6-10кВ: РТП 16144с.1-ПС 677, РП 15171с.1-ПС677, РП12131с.1-ПС677, РТП 4027с.1,с.2 - ПС 677 ,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 41-й км МКАД (1,75 км; 800 п.м.)","M_I-267706","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 5КЛ-6-10кВ: РТП 16144с.1-ПС 677, РП 15171с.1-ПС677, РП12131с.1-ПС677, РТП 4027с.1,с.2 - ПС 677 ,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, 41-й км МКАД (1,75 км; 800 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",1204.5160000000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",1203.3109999999999,null,null,null,1203.3109999999999,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",1443.97378,1443.97378,32312030474,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",1204.5160000000001]
[95,"Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 435 \"Полянка\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра; 50:08:010307:2","L_I-242555",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 435 \"Полянка\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра; 50:08:010307:2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",14950.953066666669,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",14834.335999999999,null,null,null,14834.335999999999,"ООО \"Кабельщик М\"",17801.20277,17801.20277,32312030523,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-07","2023-02-13","2023-02-07","2023-03-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",14837.325999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",14846.296]
[96,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-22-302-80141(988552)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-22-302-80141(988552)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1276.8288600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1270.444,null,null,null,1270.444,"ООО \"ВСС\"",1524.5329999999999,1524.5329999999999,32312032620,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1276.829]
[97,"Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. КЛ-0,4 кВ с ЗТП-354 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72308(911519)), ПС №175 \"ЦАГИ\", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, СНТ \"Отдых\", ул Чаплыгина, уч 58 Ю8-22-302-83791(912408)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от проект. КЛ-0,4 кВ с ЗТП-354 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72308(911519)), ПС №175 \"ЦАГИ\", 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, СНТ \"Отдых\", ул Чаплыгина, уч 58 Ю8-22-302-83791(912408)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",532.17524000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",529.51400000000001,null,null,null,529.51400000000001,"ООО \"ВСС\"",635.41700000000003,635.41700000000003,32312032618,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",532.17499999999995]
[98,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-1254, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Колоколово Ю8-22-302-139282(588779)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с КТП-1254, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о., д. Колоколово Ю8-22-302-139282(588779)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",456.53339999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",454.25,null,null,null,454.25000000000006,"ООО \"ВСС\"",545.1,545.1,32312032615,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-01-31","2023-01-31","2023-01-31","2023-02-01"]
[99,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Васильевское с, Дубневская с/а, с/т \"Огонек\", уч 8 Ю8-22-302-85513(923804)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Васильевское с, Дубневская с/а, с/т \"Огонек\", уч 8 Ю8-22-302-85513(923804)","Южные электрические сети","Согласно ТЗ",1466.9072200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1459.5730000000001,null,null,null,1459.5730000000001,"ООО \"Прогресс\"",1751.48722,1751.48722,32312032614,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-02-10","2023-03-03","2023-02-10","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1466.9069999999999]
[100,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-440 (част. в двухцепн. исп.) от оп. №18 до оп. №46 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Рыжиково,в р-не Рыжиково д,уч.150 Ю8-22-302-87652(928539)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-440 (част. в двухцепн. исп.) от оп. №18 до оп. №46 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Рыжиково,в р-не Рыжиково д,уч.150 Ю8-22-302-87652(928539)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1753.0773799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1744.3119999999999,null,null,null,1744.3119999999999,"ООО  \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2093.1743000000001,2093.1743000000001,32312032612,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1753.077]
[101,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №434 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское, д. Морозово Ю8-22-302-85905(723660)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №434 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское, д. Морозово Ю8-22-302-85905(723660)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2680.5034999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2664.42,null,null,null,2664.42,"ООО \"Техно инжиниринг\"",3197.30456,3197.30456,32312032605,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",2680.5039999999999]
[102,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исп.) с заменой вводов от РУ-0,4 кВ ТП-440, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Рыжиково, с/т \"Рыжиково\", уч 290 Ю8-22-302-86669(908389)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исп.) с заменой вводов от РУ-0,4 кВ ТП-440, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Рыжиково, с/т \"Рыжиково\", уч 290 Ю8-22-302-86669(908389)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1778.7434699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1769.85,null,null,null,1769.85,"ООО  \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2123.8195000000001,2123.8195000000001,32312032602,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1778.7429999999999]
[103,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-3, ПС №663 \"Взлетная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, с. Красный Путь Ю8-22-302-92155(181610)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-3, ПС №663 \"Взлетная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, с. Красный Путь Ю8-22-302-92155(181610)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1187.5821000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1181.644,null,null,null,1181.644,"ООО \"ВСС\"",1417.973,1417.973,32312032600,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-09","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1187.5820000000001]
[104,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2408 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская Ю8-22-302-84536(922079)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2408 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и установкой АВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Советская Ю8-22-302-84536(922079)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",922.60386000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",917.53,null,null,null,917.53,"АО \"КонтурЭнерго\"",1101.0354500000001,1101.0354500000001,32312032596,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",921.68100000000004]
[105,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72982(696642)), ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д Колычево, ул Центральная, д 22 Ю8-","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), КВЛ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72982(696642)), ПС №478 \"Талеж\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д Колычево, ул Центральная, д 22 Ю8-22-302-76070(934344)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",912.17553999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",907.61400000000003,null,null,null,907.61400000000003,"ООО \"ВСС\"",1089.1369999999999,1089.1369999999999,32312032591,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-09","2023-03-31"]
[106,"Строительство СТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-22-303-81385(996989)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Курганье Ю8-22-303-81385(996989)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",572.28853000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",569.42700000000002,null,null,null,569.42700000000002,"ООО \"ВСС\"",683.31200000000001,683.31200000000001,32312032587,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-09","2023-03-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",572.28899999999999]
[107,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Долматово, уч 14 Ю8-22-302-80152(988554)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Долматово, уч 14 Ю8-22-302-80152(988554)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",795.62950999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",791.65099999999995,null,null,null,791.65099999999995,"ООО \"ВСС\"",949.98099999999999,949.98099999999999,32312032582,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",795.63]
[108,"Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2540 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-22-302-79416(977034)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2540 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-22-302-79416(977034)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",654.68795999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",651.08699999999999,null,null,null,651.08699999999999,"АО \"КонтурЭнерго\"",781.30462,781.30462,32312032579,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-09","2023-02-10","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",654.03300000000002]
[109,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. МТП, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Оксино Ю8-22-302-84067(922957)","Г",2022,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проек. МТП, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Оксино Ю8-22-302-84067(922957)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1180.70913,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1174.2149999999999,null,null,null,1174.2149999999999,"ООО \"Прогресс\"",1409.05826,1409.05826,32312032576,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1180.7090000000001]
[110,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 \"Бор\", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Белые Столбы мкр Ю8-22-302-135985(566443)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №266 \"Бор\", КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Белые Столбы мкр Ю8-22-302-135985(566443)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4469.0143200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",4442.2,null,null,null,4442.2000000000007,"ООО \"ВСС\"",5330.64,4196.0781081081086,32312032569,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-12-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",4469.0140000000001]
[111,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-284, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Грищенко ул, д.4, магазин Ю8-22-302-135641(563730)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-284, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Грищенко ул, д.4, магазин Ю8-22-302-135641(563730)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",784.84792000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",780.923,null,null,null,780.923,"ООО \"ВСС\"",937.10799999999995,937.10799999999995,32312032566,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",784.84799999999996]
[112,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-682, ПС №14 \"Апаренки\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Картинский с/о, Беседы с Ю8-21-302-68074(658965)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-682, ПС №14 \"Апаренки\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Картинский с/о, Беседы с Ю8-21-302-68074(658965)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",601.63359000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",598.625,null,null,null,598.625,"ООО \"ВСС\"",718.35,718.35,32312032562,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-04-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",601.63400000000001]
[113,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4872.7391600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",4848.375,null,null,null,4848.375,"ООО \"ВСС\"",5818.05,5818.05,32312032559,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4867.866]
["справочный","Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1168 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, сдт Вятичи, д.422а Ю8-22-303-134236(550691)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1168 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, сдт Вятичи, д.422а Ю8-22-303-134236(550691)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1920.8786500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-07"]
["справочный","Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1730 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Бехтеево д, з/у 69 Ю8-22-303-136841(577398)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1730 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Бехтеево д, з/у 69 Ю8-22-303-136841(577398)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1920.8786500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-07"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1706 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-22-303-134917(551374)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1706 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Ступино д Ю8-22-303-134917(551374)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",565.55942000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-07"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2101 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ильинское д, территория КП Фаворит, д.16 Ю8-22-303-134924(541231)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2101 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Ильинское д, территория КП Фаворит, д.16 Ю8-22-303-134924(541231)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",465.42243999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-07"]
[114,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5190.24064,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",5164.2889999999998,null,null,null,5164.2889999999998,"ООО \"ВСС\"",6197.1469999999999,6197.1469999999999,32312032555,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5185.05]
["справочный","Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2078 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, влад \"СИЕСТА Восточная\", 117 Ю8-22-303-134927(558288)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2078 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, влад \"СИЕСТА Восточная\", 117 Ю8-22-303-134927(558288)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1424.8711800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2090 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-135451(549062)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2090 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-135451(549062)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1138.6674399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-30"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-22-302-135511(559908)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-22-302-135511(559908)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2626.7020200000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-30"]
[115,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5376.3938500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",5349.5119999999997,null,null,null,5349.5119999999997,"ООО \"ВСС\"",6419.4139999999998,6419.4139999999998,32312032550,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5376.3940000000002]
["справочный","Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2040, ПС №246 \"Ляхово\", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово Ю8-22-302-130732(502822)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-2040, ПС №246 \"Ляхово\", ГНБ, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово Ю8-22-302-130732(502822)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2656.40834,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-06"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 с ТП-796 (отпайка на ТП-254) от оп.47 до оп.47/2 с заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-254, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. о., Голубино д, стр 1б Ю8-22-302-131071(462548)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф.5 с ТП-796 (отпайка на ТП-254) от оп.47 до оп.47/2 с заменой ЛР-10 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-254, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г. о., Голубино д, стр 1б Ю8-22-302-131071(462548)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",625.13517999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-06"]
["справочный","Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100732(233814)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-134319(559501)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-100732(233814)), ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-134319(559501)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",671.01859000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-06"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-22-302-135058(558812)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-22-302-135058(558812)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1423.8317400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-06"]
[116,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Домодедовского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",978.98095999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",974.08600000000001,null,null,null,974.08600000000001,"ООО \"ВСС\"",1168.903,1168.903,32312032545,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",978.98099999999999]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-132196(736356)), ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ивановка д Ю8-22-302-134790(474985)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-132196(736356)), ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ивановка д Ю8-22-302-134790(474985)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",551.72251000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-05-30"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-117006(347916)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-22-302-134711(550094)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-117006(347916)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-22-302-134711(550094)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",427.25844999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-05-30"]
[117,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Ленинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1545.45298,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1537.7249999999999,null,null,null,1537.7250000000001,"ООО \"ВСС\"",1845.27,1845.27,32312032544,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-04-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1545.453]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-496, ПС №755 \"Молоково\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-22-302-133031(538525)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-496, ПС №755 \"Молоково\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Молоковское с/п Ю8-22-302-133031(538525)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",665.02828999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-04-24"]
["справочный","Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-464, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, сп Молоковское, Мисайлово д, ул. Молодежная, д.29 Ю8-22-302-100259(242520)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-464, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, сп Молоковское, Мисайлово д, ул. Молодежная, д.29 Ю8-22-302-100259(242520)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",880.42469000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-04-24"]
[118,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3771 от 01.12.2022г  Подольского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1795.7836199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1785.9069999999999,null,null,null,1785.9069999999999,"АО \"КонтурЭнерго\"",2143.0881800000002,2143.0881800000002,32312032542,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1793.9880000000001]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1407, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.СынковскийСНТ Родина, вблизи Сынково с,уч.23 Ю8-22-302-132568(545285)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1407, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.СынковскийСНТ Родина, вблизи Сынково с,уч.23 Ю8-22-302-132568(545285)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",451.47219000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-01"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10, ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, д.Алтухово Ю8-22-302-133943(530784)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-10, ПС №319 \"Лаговская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, д.Алтухово Ю8-22-302-133943(530784)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",892.83924000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-01"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1407, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Сынковский с.о., СНТ \" Родина\", вблизи с. Сынково, уч 40 Ю8-22-302-133387(548189)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1407, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Сынковский с.о., СНТ \" Родина\", вблизи с. Сынково, уч 40 Ю8-22-302-133387(548189)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",451.47219000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-01"]
[119,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3771 от 08.12.2022г  Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3343.6576399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3326.9389999999999,null,null,null,3326.9389999999999,"ООО \"ВСС\"",3992.3270000000002,3992.3270000000002,32312032539,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",3343.6579999999999]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1048 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, Ширяево д, Березки ул Ю8-22-303-134795(537322)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №1048 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Константиновское, Ширяево д, Березки ул Ю8-22-303-134795(537322)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1157.6712,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-29"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2427 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-22-302-134806(549026)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2427 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-22-302-134806(549026)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",465.42243999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-29"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-22-303-135432(510065)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское Ю8-22-303-135432(510065)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",905.07425999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-29"]
["справочный","Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, тер 1-й км автодороги ММК Раменское Ю8-22-302-134827(532474)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, тер 1-й км автодороги ММК Раменское Ю8-22-302-134827(532474)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",815.48973999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-29"]
[120,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2209.3569900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2197.2060000000001,null,null,null,2197.2060000000001,"ООО \"Прогресс\"",2636.64662,2636.64662,32312032535,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2209.357]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-126333(387977)), ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-134253(505059)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-126333(387977)), ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-134253(505059)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",880.47877000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-06"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-131724(478760)), ПС №23 \"Кварц\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-22-302-135463(566293)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-131724(478760)), ПС №23 \"Кварц\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-22-302-135463(566293)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",518.16918999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-06"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-102114(211088)), ПС №764 \"Загорново\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, СНТ \"Лебяжье\", уч 275 Ю8-22-302-106734(231782)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование 810 709,03 Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-102114(211088)), ПС №764 \"Загорново\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, СНТ \"Лебяжье\", уч 275 Ю8-22-302-106734(231782)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",810.70902999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-06"]
[121,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Раменского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2724.9163100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2709.9290000000001,null,null,null,2709.9290000000001,"АО \"КонтурЭнерго\"",3251.9151200000001,3251.9151200000001,32312032531,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2722.1909999999998]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1425 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Ю8-22-302-134554(558498)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-10/0,4 кВ №1425 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Ю8-22-302-134554(558498)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",565.55942000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-05-30"]
["справочный","Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п софьинское, с. Софьино Ю8-22-302-134650(519783)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-40-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п софьинское, с. Софьино Ю8-22-302-134650(519783)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",734.48571000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-05-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2428 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-131695(480041)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2428 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №119 \"Алешино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-131695(480041)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1424.8711800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-05-30"]
[122,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1365.52487,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1358.6969999999999,null,null,null,1358.6969999999999,"ООО \"Бизнес-Инвестпром\"",1630.4366,1630.4366,32312032529,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1365.5250000000001]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1219 до оп. №111 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Рыжиково, в р-не Рыжиково д, уч 295 Ю8-22-302-135400(563010)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1219 до оп. №111 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ Рыжиково, в р-не Рыжиково д, уч 295 Ю8-22-302-135400(563010)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",863.54372000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-06"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-944, ПС №447 \"Пущино\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-22-302-136720(570586)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-944, ПС №447 \"Пущино\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Тульчино д Ю8-22-302-136720(570586)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",501.98115000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2023-06-06"]
[123,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3067.6357800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ВСС\"",3052.2979999999998,null,null,null,3052.2979999999998,"ООО \"ВСС\"",3662.7570000000001,3662.7570000000001,32312032525,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3067.636]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",3067.636]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3052.2979999999998]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1135 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №756 \"Головлинка\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д. Кошелевка, СНТ \"Кошелевское\", уч.6 Ю8-22-303-135583(549295)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1135 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №756 \"Головлинка\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д. Кошелевка, СНТ \"Кошелевское\", уч.6 Ю8-22-303-135583(549295)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1016.85576,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-02"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-709, ПС №771 \"Малино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, Березнецово с, Садовая ул Ю8-22-302-133224(526433)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-709, ПС №771 \"Малино\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г, Березнецово с, Садовая ул Ю8-22-302-133224(526433)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",511.37615,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-02"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677 (с заменой вводов), ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Васильевское, СНТ \"Огонек\", уч. 117 Ю8-22-302-80959(976501)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677 (с заменой вводов), ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Васильевское, СНТ \"Огонек\", уч. 117 Ю8-22-302-80959(976501)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1539.4038700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-02"]
[124,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3804.5236799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ВСС\"",3781.6959999999999,null,null,null,3781.6959999999999,"ООО \"ВСС\"",4538.0349999999999,4538.0349999999999,32312032523,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3800.7190000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3781.6970000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3804.5239999999999]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1160 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Хлевино Ю8-22-302-135150(539647)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-6/0,4 кВ №1160 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д Хлевино Ю8-22-302-135150(539647)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",465.42243999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-05"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-491 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Березка, уч. 62 Ю8-21-303-67297(617497)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,ПНР                 еконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-491 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/т Березка, уч. 62 Ю8-21-303-67297(617497)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",887.75435000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-05"]
["справочный","Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 \"Венюково\" , ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-135778(566143)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 \"Венюково\" , ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-135778(566143)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1748.92319,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-05"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-135778(566143)), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-135680(566192)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-135778(566143)), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-135680(566192)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",702.42370000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-06-05"]
[125,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2263.5740000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2252.2559999999999,null,null,null,2252.2559999999999,"ООО \"ВСС\"",2702.7069999999999,2702.7069999999999,32312032518,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-06","2023-02-10","2023-02-06","2023-02-10","2023-06-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2261.3110000000001]
["справочный","Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №19 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-134616(534203)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №19 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-134616(534203)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1424.8711800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-06","2023-02-10","2023-02-06","2023-02-10","2023-06-05"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ \"Лебяжье\", уч.186 Ю8-22-303-102114(211088)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, СНТ \"Лебяжье\", уч.186 Ю8-22-303-102114(211088)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",838.70290999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-06","2023-02-10","2023-02-06","2023-02-10","2023-06-05"]
[126,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №352 с заменой КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н,  с/пос. Нудольское, д. Поповка, дом 47","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №352 с заменой КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н,  с/пос. Нудольское, д. Поповка, дом 47","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",814.226,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",806.08399999999995,null,null,null,806.08399999999995,"ООО \"ЭНКОМ\"",967.3,967.3,32312056100,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-06-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",809.34]
[127,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 483 с заменой трансформатора  250 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №416 \"Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Афанасово, ул. Лесопарковая, стр. 12А","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 483 с заменой трансформатора  250 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №416 \"Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Афанасово, ул. Лесопарковая, стр. 12А","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",650.19900000000007,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",646.94799999999998,null,null,null,646.94799999999998,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",776.34,615.05809859154931,32312056104,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-17","2023-02-14","2023-02-17","2023-11-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",650.19899999999996]
[128,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.795  ПС №533 \"Вихрево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, сергиево-Посадский р-н, д. Варавино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ лин.795  ПС №533 \"Вихрево\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, сергиево-Посадский р-н, д. Варавино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",916.31100000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",907.14800000000002,null,null,null,907.14800000000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",1088.58,1088.58,32312056107,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-14","2023-02-14","2023-02-14","2023-04-07"]
[129,"Строительство КЛ-0,4 кВ от фид.1 РУ-0,4 кВ РП № 230  с установкой ВРЩ-0,4 кВ, ПС №540 \"Ярцево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Васильевский, с. Васильевское","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от фид.1 РУ-0,4 кВ РП № 230  с установкой ВРЩ-0,4 кВ, ПС №540 \"Ярцево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Васильевский, с. Васильевское","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1889.1380000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1870.2470000000001,null,null,null,1870.2470000000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",2244.3000000000002,2244.3000000000002,32312056111,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-14","2023-02-14","2023-02-14","2023-04-14"]
[130,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну по приказу №4376 от 22.12.2022 (5 объектов)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2882.23,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2880,null,null,null,2880,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3456,2663.7607973421927,32312056113,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2882.23]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1998, ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Куликовское, в районе д. Куминово, с/т Настасьино, уч. 28","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1998, ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Куликовское, в районе д. Куминово, с/т Настасьино, уч. 28","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",466.24178999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3563 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, д. Сбоево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3563 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, д. Сбоево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.36700999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3555  (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3555  (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.36700999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4кВ №301 с заменой силового трансформатора на трансформатор 160 кВА, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/с Покровский, д. Нечаево, д. 2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №301 с заменой силового трансформатора на трансформатор 160 кВА, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/с Покровский, д. Нечаево, д. 2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",558.08020999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["справочный","Реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ №1634: замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Ваньково, уч. 12","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция существующей ТП-6/0,4 кВ №1634: замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Гришинский, д. Ваньково, уч. 12","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",909.17384000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
[131,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ  №739 с заменой на двухсекц. ТП-10/0,4 кВ прох. типа с тр-ми 160 кВА и 400 кВА, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Андреевское д, Индустриальный парк ул Ю8-21-302-33932(239195)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ  №739 с заменой на двухсекц. ТП-10/0,4 кВ прох. типа с тр-ми 160 кВА и 400 кВА, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Андреевское д, Индустриальный парк ул Ю8-21-302-33932(239195)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",8145.2822500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\" ",8104.5559999999996,null,null,null,8104.5559999999996,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\" ",9725.4670000000006,9725.4670000000006,32312030629,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-09","2023-02-13","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8145.2820000000002]
[132,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-654, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-22-302-75565(945287)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-654, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское Ю8-22-302-75565(945287)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",7212.9975000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",7156.7359999999999,null,null,null,7156.7359999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",8588.0833399999992,8588.0833399999992,32312030632,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",7212.9960000000001]
[133,"Модернизация РП-10 кВ №48 с установкой ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д. Бяконтово ИА-21-302-8936(910148)","M_I-274200",2024,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Модернизация РП-10 кВ №48 с установкой ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №173 \"Новоцементная\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д. Бяконтово ИА-21-302-8936(910148) (2 шт.(РУ))","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2724.9344599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2714.0349999999999,null,null,null,2714.0349999999999,"ООО \"Технолог\"",3256.84166,2357.7135943558283,32312032516,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-03-01","2023-02-06","2023-03-01","2023-02-06","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2724.9340000000002]
[134,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-430 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Квант\", д.20 Ю8-21-303-65202(616283)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-430 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Квант\", д.20 Ю8-21-303-65202(616283)","Южные электрические сети","Согласно ТЗ",426.17450000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",424.04300000000001,null,null,null,424.04300000000001,"ООО \"ВСС\"",508.85199999999998,508.85199999999998,32312032514,"tender.lot-online.ru","2023-01-12","2023-01-16","2023-01-20","2023-01-23",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-10","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",425.74799999999999]
[135,"Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер \"ТП№215- ТП№620\" ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер \"ТП№215- ТП№620\" ПС №587 \"Решетниково\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",801.70200000000011,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",793.68499999999995,null,null,null,793.68499999999995,"ООО \"ЭНКОМ\"",952.42,952.42,32312056117,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",797.29300000000001]
[136,"Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. \"35331-ТП-387- ЛР-71 - ТП-199 -ТП-310 - КРН \"Масюгино\" - КТП-502 + КТП-223\" ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, 2- РЛР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ «Утро»","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, КВЛ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. \"35331-ТП-387- ЛР-71 - ТП-199 -ТП-310 - КРН \"Масюгино\" - КТП-502 + КТП-223\" ПС №353 \"Высоково\", ВЛИ-0,38 кВ, 2- РЛР, МО, Клинский р-н, д. Масюгино, СНТ «Утро»","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3749.6590000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",3712.1619999999998,null,null,null,3712.1619999999998,"ООО \"ЭНКОМ\"",4454.59,4454.59,32312056122,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-04-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3727.16]
[137,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",691.94200000000012,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",685.02300000000002,null,null,null,685.02300000000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",822.03,822.03,32312056125,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",688.48199999999997]
[138,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование Дмитровскому р-ну №1 по приказу №4327 от 19.12.2022 (5 объектов)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3751.2040000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3749,null,null,null,3749.0000000000005,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",4498.8,4498.8,32312056129,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-06-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3751.2040000000002]
["справочный","Строительство СТП-63/6/0,4кВ, ЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «6» ПС №127 \"Яхрома\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Кузяевский с,о, д. Минеево, с/т \"Дружба-5\" уч. 32","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-63/6/0,4кВ, ЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «6» ПС №127 \"Яхрома\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Кузяевский с,о, д. Минеево, с/т \"Дружба-5\" уч. 32","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",684.70785999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-06-08"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 514, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Животино","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 514, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Животино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",888.32002999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-06-08"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4773 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС 325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4773 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС 325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Бабаиха","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",649.43673999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-06-08"]
["справочный","Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ №38 с заменой трансформатороа 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Внуковский, с. Подчерково, ул. Подгорная, д. 3","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ №38 с заменой трансформатороа 160 кВА на трансформатор 400 кВА, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Внуковский, с. Подчерково, ул. Подгорная, д. 3","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",858.14158999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-06-08"]
["справочный","Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №3511 с  заменой  трансформатора мощности на 1*250 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, д Сурмино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №3511 с  заменой  трансформатора мощности на 1*250 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, д Сурмино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",670.59742000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-06-08"]
[139,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование Дмитровскому р-ну №2 по приказу №4327 от 19.12.2022 (3 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3652.9490000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3650.75,null,null,null,3650.75,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",4380.8999999999996,3376.6405315614616,32312056133,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3652.9490000000001]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4кВ №2068 с заменой сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА, ПС №577 \"Якоть\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Якотский, в районе д. Власково, снт \"ТЭС\", уч. 16","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №2068 с заменой сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА, ПС №577 \"Якоть\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Якотский, в районе д. Власково, снт \"ТЭС\", уч. 16","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1136.6361300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ № 4147 , ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Ваньково, уч.26","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от ТП-6/0,4кВ № 4147 , ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д.Ваньково, уч.26","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1604.22036,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
["справочный","Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №837 с заменой корпуса и силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, СНТ  \"Приозерное\", уч-к 1","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №837 с заменой корпуса и силового трансформатора мощности на 1*250 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №368 \"Васильково\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Костинское, в районе д. Селевкино, СНТ  \"Приозерное\", уч-к 1","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",912.09315000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-12-08"]
[140,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2442 с заменой КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-250 с трансформатором 250 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Похлебайки, д.48А","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2442 с заменой КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-250 с трансформатором 250 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Похлебайки, д.48А","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",734.21900000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",729.81399999999996,null,null,null,729.81399999999996,"ООО \"Техно инжиниринг\"",875.78,875.78,32312056136,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-06-05"]
[141,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2760с заменой МТП и трансформатора на КТП-250  и трансформатор  250 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2760с заменой МТП и трансформатора на КТП-250  и трансформатор  250 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",742.46500000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",738.01,null,null,null,738.01,"ООО \"Техно инжиниринг\"",885.61,885.61,32312056143,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-06-09"]
[142,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1725 с заменой КТП и трансформатора 400 кВА на КТП-630 и трансформатор 630 кВА, ПС №765 \"Сенеж\",в  т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ \"Раздолье\", уч.105","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1725 с заменой КТП и трансформатора 400 кВА на КТП-630 и трансформатор 630 кВА, ПС №765 \"Сенеж\",в  т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, СНТ \"Раздолье\", уч.105","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",996.0150000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",990.03899999999999,null,null,null,990.03899999999999,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1188.05,911.1059121621621,32312056146,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-12-08"]
[143,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1896 с заменой  КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-250 и трансформатор 250 кВА, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Истринская, д. 20Б","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 1896 с заменой  КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-250 и трансформатор 250 кВА, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Истринская, д.20Б","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",742.46500000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",738.01,null,null,null,738.01,"ООО \"Техно инжиниринг\"",885.61,681.46938983050848,32312056147,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-12-07"]
[144,"Строительство ТПП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16155 - ТП 25408\" ПС №64 \"Барвиха\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/пос Ильинское, вблизи д. Александровка","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТПП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16155 - ТП 25408\" ПС №64 \"Барвиха\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/пос Ильинское, вблизи д. Александровка","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1879.8430000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1861.0450000000001,null,null,null,1861.0450000000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",2233.25,2233.25,32312056148,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-04-06"]
[145,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР  на ВЛЗ-6кВПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Горького, д.1, стр. 2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР  на ВЛЗ-6кВПС №40 \"Лобня\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Горького, д.1, стр. 2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1245.8030000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1239.5740000000001,null,null,null,1239.5740000000001,"ООО \"ЭНКОМ\"",1487.49,1487.49,32312056151,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-01-26","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-22","2023-02-14","2023-02-22","2023-04-06"]
[146,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулам МКС, МВС г.Москва, ул.Вавилова, вл.13/А)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",211778.35379166668,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭнергоСеть\" ",211460.68599999999,null,1,211460.68599999999,211460.68599999999,"ООО \"ЭнергоСеть\" ",253752.82350999999,103645.51946183099,32312030514,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2024-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",211778.35399999999]
["справочный","Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№37, яч.№12 КРУ-10 кВ ПС 110/10кВ № 267 \"Черемушки\" до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от  сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 10194, 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2703 до  сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, вл.13/А","N_I-289345",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ номинальным током 800А, 2КЛ-10кВ от яч.№37, яч.№12 КРУ-10 кВ ПС 110/10кВ № 267 \"Черемушки\" до сооруж. РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от  сооруж. РП-10кВ до РТП-10/0,4кВ № 10194, 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2703 до  сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, вл.13/А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",188931.663,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2024-08-31"]
["справочный","Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 10194 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, вл.13/А","N_I-289602",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 10194 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек КСО-2УМЗ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вавилова, вл.13/А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",321.45000000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2024-08-31"]
["справочный","Модернизация ПС №267 110 кВ Черемушки с заменой яч. №37 1 сек. 10 кВ и №12 4 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, компенсация емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №267 110 Черемушки, в т.ч. ПИР, 117312, г. Москва, Вавилова ул., владение 13/А","N_I-289301",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС №267 110 кВ Черемушки с заменой яч. №37 1 сек. 10 кВ и №12 4 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, компенсация емкостных токов на 1 сек 10 кВ, 4 сек 10 кВ КРУ 10 кВ ПС №267 110 Черемушки, в т.ч. ПИР, 117312, г. Москва, Вавилова ул., владение 13/А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",22525.240791666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2024-08-31"]
[147,"Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24421 - ТП-10/0,4кВ № 26869 до ТП №1, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22310 - ТП-10/0,4кВ № 17628 до ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, вл.16, стр.3, 6-8-9-10,11,12, Климентовский пер., вл.12, стр.4,6-18","M_I-274161",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24421 - ТП-10/0,4кВ № 26869 до ТП №1, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22310 - ТП-10/0,4кВ № 17628 до ТП №2, 2КЛ-10кВ от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пятницкая, вл.16, стр.3, 6-8-9-10,11,12, Климентовский пер., вл.12, стр.4,6-18","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",47325.562000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",47278.235999999997,null,1,47278.235999999997,47278.235999999997,"ООО \"СМК\"",56733.883730000001,56733.883730000001,32312030520,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-09","2023-02-13","2023-02-09","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",47325.561999999998]
[148,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14904 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.80, к.1","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы  (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14904 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Каширское ш., д.80, к.1","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",662.5,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",655.875,null,null,null,655.875,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",787.05,787.05,32312029547,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-28","2023-02-06","2023-02-28","2023-02-06","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",662.5]
[149,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22637 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1","N_I-295230",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22637 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.22, корп.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4195.2830000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4144.9399999999996,null,null,null,4144.9399999999996,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4973.9275200000002,4973.9275200000002,32312030186,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-06","2023-02-13","2023-02-06","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4195.2830000000004]
[150,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 29685 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.125А, стр.1","N_I-294954",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 29685 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.125А, ст","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4769.567,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4712.3320000000003,null,null,null,4712.3320000000003,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5654.79864,5654.79864,32312029296,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-06","2023-02-13","2023-02-06","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4769.567]
[151,"Модернизация ВЛ-6 кВ фид.27 с ПС-110 кВ № 555 Игнатово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","K_I-232286","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид.27 с ПС-110 кВ № 555 Игнатово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просеки в населенной местности), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",2468.3622500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2466,null,null,null,2466,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2959.2,2118.9333333333329,32312029473,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2468.3620000000001]
[152,"Строительство РТП-10кВ (взамен РТП 11064) на 20 ячеек, 7КЛ-10кВ РТП 11064 с.1, с.2 - ПС Раушская, РП 18041 с.2, ПС 750, ТП 18225 А,Б, РТП 19507 с.1, с.2, 4КЛ-6кВ РП 673 с.1, с.2 - ПС 869 а, b, РП 673 с.2 - ТП 3958 А, ЗКЛ-10кВ РП 673 с.1 - ПС 869 а, РТП 19507 с.1 - ТП 21649 А, РТП 11064 с.1 - ПС Раушская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Толмачевский пер., вл.5","L_I-241416",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)\n(2 этап) по титулу: Строительство РТП-10кВ (взамен РТП 11064) на 20 ячеек, 7КЛ-10кВ РТП 11064 с.1, с.2 - ПС Раушская, РП 18041 с.2, ПС 750, ТП 18225 А,Б, РТП 19507 с.1, с.2, 4КЛ-6кВ РП 673 с.1, с.2 - ПС 869 а, b, РП 673 с.2 - ТП 3958 А, ЗКЛ-10кВ РП 673 с.1 - ПС 869 а, РТП 19507 с.1 - ТП 21649 А, РТП 11064 с.1 - ПС Раушская, в т.ч. ПИР: г.Москва, Толмачевский пер., вл.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",31083.742300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",31080.633999999998,null,1,31080.633999999998,31080.633999999998,"ООО \"Ленд Строй\"",37296.760719999998,37296.760719999998,32312030259,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-25","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-14","2023-01-31","2023-02-14","2023-05-31"]
[153,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП 18024 с.1,с.2 - ТП 20960 А,Б, ТП 20959 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.89312, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.53","N_I-294292",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РП 18024 с.1,с.2 - ТП 20960 А,Б, ТП 20959 А,Б, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв.89312, в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., д.53","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",19891.927,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",19872.035,null,1,19872.035,19872.035,"ООО \"СМК\"",23846.442080000001,23846.442080000001,32312030268,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",19891.927]
[154,"Строительство РП-10кВ взамен РП 11133 с установкой 14 ячеек в каждой, РП-6кВ взамен РП 2298, 5КЛ-10кВ РП 11133 (с.2) - ТП 14569 Б, РП 11133 (c.1) - ТП 15226 А, РП 11133 (с.2) - РП 12023 (с.2), ТП 1728 Б - РП 2298 (с.2), РП 11133 (с.1) - ТЭЦ 9, 6КЛ-6кВ РП 2298 (с.1) - ТП 1597 А, РП 2184 (c.1) - РП 2298 (с.1), РП 2298 (с.2) - ТЭЦ 20, РП 2298 (с.1) - ПС 6, РП 2298 (с.1) - ТП 1728 А, РП 2298 (с.2) - ТП 1728 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, д.1","N_I-293296",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ взамен РП 11133 с установкой 14 ячеек в каждой, РП-6кВ взамен РП 2298, 5КЛ-10кВ РП 11133 (с.2) - ТП 14569 Б, РП 11133 (c.1) - ТП 15226 А, РП 11133 (с.2) - РП 12023 (с.2), ТП 1728 Б - РП 2298 (с.2), РП 11133 (с.1) - ТЭЦ 9, 6КЛ-6кВ РП 2298 (с.1) - ТП 1597 А, РП 2184 (c.1) - РП 2298 (с.1), РП 2298 (с.2) - ТЭЦ 20, РП 2298 (с.1) - ПС 6, РП 2298 (с.1) - ТП 1728 А, РП 2298 (с.2) - ТП 1728 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, д.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",82314.456000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",82273.298999999999,null,1,82273.298999999999,82273.298999999999,"АО \"Профэнерго\"",98727.958540000007,78313.0247402034,32312030271,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",82314.456000000006]
[155,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 от опоры №23 до опоры №36, путем замены на КЛ 6 кВ  ф.4, 15 до ПС- 596, КЛ 6 кВ, ВЛ 6 кВ ф.3 с ПС-592, КЛ  10 кВ, ВЛ-10кВ ф.15 от ЗТП-376 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Алхимово","N_I-291473",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.4 от опоры №23 до опоры №36, путем замены на КЛ 6 кВ  ф.4, 15 до ПС- 596, КЛ 6 кВ, ВЛ 6 кВ ф.3 с ПС-592, КЛ  10 кВ, ВЛ-10кВ ф.15 от ЗТП-376 в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, вблизи д. Алхимово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",70143.865483333342,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",69793.145999999993,null,1,69793.145999999993,69793.145999999993,"ООО \"Энергосетевые ресурсы\"",83751.775380000006,83751.775380000006,32312029485,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-15","2023-01-31","2023-02-15","2023-04-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",70143.865000000005]
[156,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с УЗТП-7 в пролете опор 12-18 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Михайлово-Ярцевское,д. Лужки 50:27:0030118:97","N_I-293662",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с УЗТП-7 в пролете опор 12-18 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, г. Москва, п.Михайлово-Ярцевское,д. Лужки 50:27:0030118:97","Новая Москва","ориентировочный расчет",1363.20126,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"    ООО \"ДЭК СТРОЙ\" ",1356.385,null,null,null,1356.385,"    ООО \"ДЭК СТРОЙ\" ",1627.663,1627.663,32312028975,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-01-31","2023-02-03","2023-01-31","2023-05-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1363.201]
[157,"Строительство ЛЭП-10 кВ ф.9 с РП-25 (взамен сущ.), ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-21-340-47635(715335)","N_I-294474",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ ф.9 с РП-25 (взамен сущ.), ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-21-340-47635(715335)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5529.7011899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",5502.0519999999997,null,1,5502.0519999999997,5502.0519999999997,"ООО \"ВСС\"",6602.4629999999997,5357.1585907473309,32312033297,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-14","2023-02-07","2023-02-14","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",5529.701]
[158,"Строительство ЛЭП-10 кВ ф.312 с РТП-7, ЛЭП-10 кВ ф.3 от ПС №755 \"Молоково\" до РТП-20 (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-52278(716460)","N_I-294477",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ ф.312 с РТП-7, ЛЭП-10 кВ ф.3 от ПС №755 \"Молоково\" до РТП-20 (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-52278(716460)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",13378.943579999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",13312.048000000001,null,1,13312.048000000001,13312.048000000001,"ООО \"ВСС\"",15974.458000000001,12961.481935943062,32312033296,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-14","2023-02-07","2023-02-14","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",13378.944]
[159,"Строительство ЛЭП-10 кВ ф.115, ф. 118 с ПС №500 \"Некрасовка\" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-49152(715631)","N_I-294478",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ ф.115, ф. 118 с ПС №500 \"Некрасовка\" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-49152(715631)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",14334.581258333335,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",14262.907999999999,null,1,14262.907999999999,14262.907999999999,"ООО \"ВСС\"",17115.490000000002,13887.301494661924,32312033294,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-14","2023-02-07","2023-02-14","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",14334.581]
[160,"Строительство ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РТП-38 до сек.1,2 РП-37 (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47166(715203)","N_I-294481",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РТП-38 до сек.1,2 РП-37 (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47166(715203)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",11572.008819999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",11514.147999999999,null,1,11514.147999999999,11514.147999999999,"ООО \"ВСС\"",13816.977999999999,12070.003770114943,32312033292,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-14","2023-02-07","2023-02-14","2023-11-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",11572.009]
[161,"Строительство ЛЭП-10 кВ ф.205 с ПС №755 \"Молоково\" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47129(715195)","N_I-294472",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ ф.205 с ПС №755 \"Молоково\" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47129(715195)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",11786.21214,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КонтурЭнерго\"",11721.388000000001,null,1,11721.388000000001,11721.388000000001,"АО \"КонтурЭнерго\"",14065.665559999999,11412.7108458363,32312033284,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-14","2023-02-07","2023-02-14","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",11774.425999999999]
[162,"Строительство ЛЭП-6 кВ фид.312 (взамен сущ.), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, кад. 50:21:0060310:1575, 50:21:0060310:1577, 50:21:0060310:1579 Ю8-22-341-115370(735233)","N_I-293131","2023","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ фид.312 (взамен сущ.), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, д. Мисайлово, кад. 50:21:0060310:1575, 50:21:0060310:1577, 50:21:0060310:1579 Ю8-22-341-115370(735233)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1803.3879999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1793.4690000000001,null,null,null,1793.4690000000001,"АО \"КонтурЭнерго\"",2152.1632399999999,1832.4578311594203,32312033281,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-19","2023-01-19",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-07","2023-02-07","2023-02-07","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1801.585]
[163,"Строительство ЛЭП-6 кВ фид.20 (взамен сущ.), ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО., го Домодедово, село Домодедово, ул. Зорин лес, уч. 1, кад. 50:28:0000000:42358 Ю8-22-341-116674(735257)","N_I-293132","2023","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ фид.20 (взамен сущ.), ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО., го Домодедово, село Домодедово, ул. Зорин лес, уч. 1, кад. 50:28:0000000:42358 Ю8-22-341-116674(735257)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2897.143,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"АКОМ\"",2897.143,null,null,null,2897.143,"ООО \"АКОМ\"",3476.5720000000001,2903.3737491039428,32312033280,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-19","2023-01-19",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-09","2023-02-07","2023-02-09","2023-11-15"]
[164,"Строительство ЛЭП-6 кВ ф.3,10 с ПС №174 \"Лыткарино\" (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47189(715207)","N_I-294473",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ ф.3,10 с ПС №174 \"Лыткарино\" (взамен сущ.), ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-47189(715207)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",6420.4209799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6385.1090000000004,null,1,6385.1090000000004,6385.1090000000004,"АО \"КонтурЭнерго\"",7662.1304,6216.9598975088975,32312033278,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-14","2023-02-07","2023-02-14","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",6414.0010000000002]
[165,"Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.27 до  ВЛ-10 кВ ф.30 (с целью перевода нагрузок) с ПС-110 кВ №764 \"Загорново\", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д Кузнецово Ю8-22-302-103907(206070)","N_I-287339",2023,"ПИР","Выполнение ПИР Выполнение ПИР по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.27 до  ВЛ-10 кВ ф.30 (с целью перевода нагрузок) с ПС-110 кВ №764 \"Загорново\", КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, вблизи д Кузнецово Ю8-22-302-103907(206070)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",487.19891999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",485.25,null,null,null,485.25,"ООО \"Технолог\"",582.30014000000006,582.30014000000006,32312033276,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-09","2023-02-07","2023-02-09","2023-04-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",487.19900000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",487.19799999999998]
[166,"Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС №182 \"Гулево\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский, вблизи д. Бережки Ю8-22-302-135199(555674)","N_I-294951",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.34 с ПС №182 \"Гулево\", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский, вблизи д. Бережки Ю8-22-302-135199(555674)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2620.41905,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2606.0070000000001,null,null,null,2606.0070000000001,"АО \"КонтурЭнерго\"",3127.2080999999998,3127.2080999999998,32312032698,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-04-09"]
[167,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 410 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, со Сухаревский, северо- западнее п.Борец, СТ \"Борей\", уч.14","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 410 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП и трансформатор 400 кВА), КЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, со Сухаревский, северо- западнее п.Борец, СТ \"Борей\", уч.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",9398.11,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",9351.1190000000006,null,null,null,9351.1190000000006,"ООО \"МЭТЗ-Энерго\"",11221.343339999999,11221.343339999999,32312029482,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-26","2023-01-27","2023-01-26","2023-01-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",9398.11]
[168,"Модернизация ПС-110 кВ №243 \"Нащекино\" с установкой 2-х ДГР 1520 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, владение Раменский го, кадастровый номер: 50:23:0000000:165356 ИА-22-303-1240","N_I-291720",2023,"ПИР","Выполнение ПИР Модернизация ПС-110 кВ №243 \"Нащекино\" с установкой 2-х ДГР 1520 кВа с системами автоматики настройки и ячеек ВВ 1 и 2 сек. РУ-10 кв, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, владение Раменский го, кадастровый номер: 50:23:0000000:165356 ИА-22-303-12406(435724)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",463.45862,"ВЗ","ЗЦ ПО ",3,3,"ООО \"ВСС\"",461.14100000000002,null,null,null,461.14100000000002,"ООО \"ВСС\"",553.36900000000003,553.36900000000003,32312033273,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-09","2023-02-07","2023-02-09","2023-04-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",463.459]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",463.459]
[169,"Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ячейки на сек. II РУ-6 кВ РП-23 \"Щеголево\", ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-129044(438147)","N_I-294467",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-6 кВ от проект. ячейки на сек. II РУ-6 кВ РП-23 \"Щеголево\", ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, АСП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-129044(438147)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3570.7942699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3551.1550000000002,null,null,null,3551.1550000000002,"АО \"КонтурЭнерго\"",4261.3858799999998,3374.2031541296928,32312032693,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-11-30"]
[170,"Модернизация РП-6 кВ №23 \"Щеголево\" с установкой ячейки на сек. II РУ-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-129044(438147)","N_I-294468",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеМодернизация РП-6 кВ №23 \"Щеголево\" с установкой ячейки на сек. II РУ-6 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-129044(438147)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1345.33132,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1337.932,null,null,null,1337.932,"АО \"КонтурЭнерго\"",1605.5183999999999,1271.2637160409556,32312032690,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-11-30"]
[171,"\"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 \"\"Осиновка\"\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, д.18\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «32921» ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Бережки, д.18","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",565.43200000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",562.60500000000002,null,null,null,562.60500000000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",675.13,675.13,32312030467,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-27","2023-01-27","2023-01-27","2023-01-31"]
[172,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «587204» ПС 110/10 кВ №587 \"Решетниково\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с Спас-Заулок","N_I-291697",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «587204» ПС 110/10 кВ №587 \"Решетниково\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с Спас-Заулок","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1167.835,"ВЗ","ЗЦ ПО ",3,3,"ООО \"ЭНКОМ\"",1156.1569999999999,null,null,null,1156.1569999999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",1387.39,1352.4137815126051,32312030471,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-02-10","2023-01-27","2023-02-10","2023-10-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1167.835]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1161.7619999999999]
[173,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №228, ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №228, ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Захарово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",653.72200000000009,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭНКОМ\"",647.18499999999995,null,null,null,647.18499999999995,"ООО \"ЭНКОМ\"",776.62,776.62,32312030480,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-27","2023-01-27","2023-01-27","2023-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",653.72199999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",650.32299999999998]
[174,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1704 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жигалово, ул. Огородная, уч.18","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1704 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Жигалово, ул. Огородная, уч.18","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",463.33300000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",458.7,null,null,null,458.70000000000005,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",550.44000000000005,550.44000000000005,32312030485,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-02-10","2023-01-27","2023-02-10","2023-04-10"]
[175,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №250 с заменой тр-ров Т-1 250 кВА и Т-2 315 кВА на тр-ры 2х400 кВА, заменой 6-ти ячеек на ячейки КСО в РУ-10 кВ, заменой ТТ на 1,2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Маяковского ул, д.15","N_I-294796",2023,"ПИР","Выполнение ПИР Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №250 с заменой тр-ров Т-1 250 кВА и Т-2 315 кВА на тр-ры 2х400 кВА, заменой 6-ти ячеек на ячейки КСО в РУ-10 кВ, заменой ТТ на 1,2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Маяковского ул, д.15 Ю8-22-302-132453(534021)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1304.7174,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1298.193,null,null,null,1298.193,"ООО \"ВСС\"",1557.8320000000001,1557.8320000000001,32312033272,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-09","2023-02-07","2023-02-09","2023-04-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1304.7170000000001]
[176,"Строительство 4ЛЭП-0,4 кВ от сек. 1, 2 РУ-0,4 кВ ЗТП-250, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Маяковского ул, д. 15 Ю8-22-302-132453(534021)","N_I-294795",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство 4ЛЭП-0,4 кВ от сек. 1, 2 РУ-0,4 кВ ЗТП-250, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Жуковский, Маяковского ул, д. 15 Ю8-22-302-132453(534021)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3432.51098,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3415.348,null,null,null,3415.348,"ООО \"ВСС\"",4098.4179999999997,3172.5295481727571,32312032689,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-09","2023-02-07","2023-02-09","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",3432.511]
[177,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» ПС 110/10 кВ №329 \"Осиновка\", рлр-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.  Соколовское, д. Мелечкино","N_I-294890",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Курилово» ПС 110/10 кВ №329 \"Осиновка\", рлр-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.  Соколовское, д. Мелечкино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1152.4769999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1140.952,null,null,null,1140.952,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1369.14,1369.14,32312030488,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1145.5619999999999]
[178,"Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 663 путем замены трансформатора 320 кВА на трансформатор 1000 кВА, замены ячеек ЩО-59 на ячейки ЩО-70, установки 3-х ячеек 6 кВ КСО, ПС 35/6 кВ №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,  с. Подьячево, уч","N_I-294892",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 663 путем замены трансформатора 320 кВА на трансформатор 1000 кВА, замены ячеек ЩО-59 на ячейки ЩО-70, установки 3-х ячеек 6 кВ КСО, ПС 35/6 кВ №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,с. Подьячево, уч. № 30","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",829.00799999999992,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",826.66700000000003,null,null,null,826.66700000000003,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",992,992,32312030493,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-04-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",829.00800000000004]
[179,"Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-4148, ПС №309 \"Болятино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, автодорога М-5 \"Урал\" Ю8-22-302-132702(547946)","N_I-293129",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-4148, ПС №309 \"Болятино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, автодорога М-5 \"Урал\" Ю8-22-302-132702(547946)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1569.59033,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1561.742,null,null,null,1561.742,"ООО \"ВСС\"",1874.09,1529.869387755102,32312032684,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-19","2023-01-19",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-02","2023-02-07","2023-02-02","2023-11-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1569.59]
[180,"\"Реконструкция существующей КТП-6/0,4 кВ №4747 (замена силового трансформатора мощности на 250 кВА), ПС №95 \"\"Базарово\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция существующей КТП-6/0,4 кВ №4747 (замена силового трансформатора мощности на 250 кВА), ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Игнатово","Северные электрические сети","Cводно-сметный расчет",571.447,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",569.16700000000003,null,null,null,569.16700000000003,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",683,683,32312030499,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-30","2023-01-27","2023-01-30","2023-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",571.447]
[181,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. \"Подолино\", сек. В, уч.131","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Бедово» ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, с.т. \"Подолино\", сек. В, уч.131","Северные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1346.5600000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1333.0940000000001,null,null,null,1333.0940000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1599.71,1599.71,32312030501,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-27","2023-01-27","2023-01-27","2023-01-31"]
[182,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 925 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 160 кВА), ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Лешково, СНТ \"Дубки\", уч.57","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 925 (замена КТП и трансформатора 63 кВА на КТП и трансформатор 160 кВА), ПС №672 \"Лешково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Лешково, СНТ \"Дубки\", уч.57","Северные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1549.9940000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1541.4690000000001,null,null,null,1541.4690000000001,"ООО \"Прогресс\"",1849.76,1849.76,32312030505,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-30","2023-01-27","2023-01-30","2023-01-31"]
[183,"\"Строительство МТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 \"\"Шуколово\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-250/6/0,4 , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№44 ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево","Северные электрические сети","Cводно-сметный расчет",863.24,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",860.83299999999997,null,null,null,860.83299999999997,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1033,1033,32312030510,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-30","2023-01-27","2023-01-30","2023-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",863.24]
[184,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.796 ПС №720 \"Заря\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Иудино","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.796 ПС №720 \"Заря\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Иудино","Северные электрические сети","Cводно-сметный расчет",660.95,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",657.64499999999998,null,null,null,657.64499999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",789.17,789.17,32312030513,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-30","2023-01-27","2023-01-30","2023-01-31"]
[185,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №1 по приказу №4278 от 14.12.2022 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1702.6930000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1700.5,null,null,null,1700.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2040.6,2040.6,32312030515,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-06","2023-02-10","2023-02-06","2023-05-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1702.692]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1810  с заменой силового трансформатора на трансформатор 160 кВА, утановка щита для подключения ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1810  с заменой силового трансформатора на трансформатор 160 кВА, утановка щита для подключения ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",988.33608000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-06","2023-02-10","2023-02-06","2023-05-29"]
["справочный","Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ПС №95 \"Базарово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ПС №95 \"Базарово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",714.35673999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-06","2023-02-10","2023-02-06","2023-05-29"]
[186,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №4278 от 14.12.2022 (4 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3554.7790000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3552.5,null,null,null,3552.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",4263,3395.9491525423728,32312030521,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3554.7779999999998]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4кВ №649 с  заменой КТП и сущ. трансформатора на КТП-400 с  трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, д.28","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №649 с  заменой КТП и сущ. трансформатора на КТП-400 с  трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Жуково, д.28","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1673.0320200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №775, ПС №311 \"Шуколово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №775, ПС №311 \"Шуколово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Каменка","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",451.52539999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-29"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №775 , ПС №311 \"Шуколово\", ВРЩ-0,4 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Каменка","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ №775 , ПС №311 \"Шуколово\", ВРЩ-0,4 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Каменка","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",451.52539999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-29"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 702 , ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул.Коммунистическая","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 702 , ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Икша, ул.Коммунистическая","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",978.69658000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-29"]
[187,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №3 по приказу №4278 от 14.12.2022 (4 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3629.0870000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3626.8330000000001,null,null,null,3626.8330000000001,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",4352.2,3455.2939189189192,32312031002,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3629.087]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №516, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д. Ассаурово, д.7","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №516, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Костинское с/п, д. Ассаурово, д.7","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",837.54588999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1913 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВа, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1913 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВа, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Маринино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1237.05261,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-30"]
["справочный","Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №4160: замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,  г. Дмитров, пер. Ревякинский","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №4160: замена силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н,  г. Дмитров, пер. Ревякинский","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",558.08020999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТП-6/0,4кВ № 521 , ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Кузяевский с.о., дер.Горки, д.9","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от КТП-6/0,4кВ № 521 , ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Кузяевский с.о., дер.Горки, д.9","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",996.40803000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-11-30"]
[188,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 КВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 КВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Спас-Заулок","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",771.23400000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭНКОМ\"",763.52200000000005,null,null,null,763.52200000000005,"ООО \"ЭНКОМ\"",916.23,916.23,32312031017,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-03","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",771.23400000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",767.22400000000005]
[189,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «Отпайка КТП №96» ПС №146 \"Венцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голенищево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «Отпайка КТП №96» ПС №146 \"Венцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голенищево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3016.6780000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭНКОМ\"",2986.511,null,null,null,2986.511,"ООО \"ЭНКОМ\"",3583.81,3583.81,32312031019,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-03","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3016.6779999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3000.0859999999998]
[190,"Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ТП6/0,4кВ № 402 , ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Дружба\", к-в \"Октябрьского РИК\" (д.Покровка), ул. 5-я, уч.32","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38кВ от ТП6/0,4кВ № 402 , ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СНТ \"Дружба\", к-в \"Октябрьского РИК\" (д.Покровка), ул. 5-я, уч.32","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",666.90899999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",660.24,null,null,null,660.24,"ООО \"ЭНКОМ\"",792.29,792.29,32312031022,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-03","2023-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",663.57399999999996]
[191,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.500 ПС №315 \"Ченцы\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, ул. Центральная","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.500 ПС №315 \"Ченцы\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово, ул. Центральная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",801.38200000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",797.375,null,null,null,797.375,"ООО \"ЭНКОМ\"",956.85,956.85,32312031027,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-03-31"]
[192,"Строительство КТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94810(260767) от 22.08.2022) ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94810(260767) от 22.08.2022) ПС №429 \"Шереметьево\", в т.ч. ПИР, МО, ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1050.2259999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1039.723,null,null,null,1039.723,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1247.67,1247.67,32312031030,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-03-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1043.925]
[193,"Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 1321 с заменой СТП и трансформатора 63 кВА на МТП и трансформатор  160 кВА, с установкой1  выключателя 160 А, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Белая дача»  ПС №20 \"Алабушево\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнеч","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 1321 с заменой СТП и трансформатора 63 кВА на МТП и трансформатор  160 кВА, с установкой1  выключателя 160 А, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Белая дача»  ПС №20\"Алабушево\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, ул. Спасская, уч. 22/2а","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",799.86,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",791.86099999999999,null,null,null,791.86099999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",950.23,950.23,32312031032,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-10","2023-05-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",795.06100000000004]
[194,"Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16159 - ТП 25975\" ПС №836 \"Слобода\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское, ул. Колхозная","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр. \"ТП 16159 - ТП 25975\" ПС №836 \"Слобода\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское, ул. Колхозная","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1763.373,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1754.556,null,null,null,1754.556,"ООО \"ЭНКОМ\"",2105.4699999999998,2105.4699999999998,32312031037,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-03-31"]
[195,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2  с установкой ТП-630/6/0,4кВ с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор  630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Водники, стр.22","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2  с установкой ТП-630/6/0,4кВ с заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор  630 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Грибки, ул. Водники, стр.22","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1984.8110000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1974.886,null,null,null,1974.886,"ООО \"МЭТЗ-Энерго\"",2369.86,1871.3722068965519,32312031040,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1984.8109999999999]
[196,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.22 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский, с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.22 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский, с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1090.855,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1084.855,null,null,null,1084.855,"ООО \"Прогресс\"",1301.83,1301.83,32312031041,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-19","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-03","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1085.4010000000001]
[197,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Домодедовского  района  (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3160.7779799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3143.3939999999998,null,null,null,3143.3939999999998,"АО \"КонтурЭнерго\"",3772.0724500000001,3772.0724500000001,32312032682,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-04-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3144.973]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-120652(383148)), ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-133910(548765)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-120652(383148)), ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Минаево д Ю8-22-302-133910(548765)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",977.58897999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-04-10"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2201, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-82606(902995)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2201, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-82606(902995)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",815.72897999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-04-10"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-131855(473497)), ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ивановка д Ю8-22-302-132038(475033)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-131855(473497)), ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Ивановка д Ю8-22-302-132038(475033)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",665.02828999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-04-10"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-97423(199740)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-133704(549554)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНР   Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-97423(199740)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-22-302-133704(549554)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",702.43173000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-04-10"]
[198,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5831.9182700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",5802.7579999999998,null,null,null,5802.7579999999998,"ООО \"ВСС\"",6963.31,5684.3346938775512,32312032677,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-19","2023-01-19",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-02","2023-02-07","2023-02-02","2023-11-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5831.9179999999997]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-34, ПС №478 \"Талеж\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Семеновское с Ю8-22-302-133076(509083)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-34, ПС №478 \"Талеж\", 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Семеновское с Ю8-22-302-133076(509083)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1051.8837799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-19","2023-01-19",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-02","2023-02-07","2023-02-02","2023-11-23"]
["справочный","Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №529 \"Сидорово\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, в р-не д Полушкино, снт \"Центральная поляна\", уч 13 Ю8-22-302-133855(467440)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №529 \"Сидорово\", КРН-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, в р-не д Полушкино, снт \"Центральная поляна\", уч 13 Ю8-22-302-133855(467440)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4780.03449,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-09","2023-01-16","2023-01-19","2023-01-19",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-02","2023-02-07","2023-02-02","2023-11-23"]
[199,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-96861(172818)),  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Гридюкино д Ю8-22-302-95394(164089)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство КТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-96861(172818)),  ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Гридюкино д Ю8-22-302-95394(164089)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2794.5683600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2770.2559999999999,null,null,null,2770.2559999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3324.30674,3324.30674,32312032681,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-19","2023-01-19",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-07","2023-02-07","2023-02-07","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2794.5680000000002]
[200,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19811 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, д.8","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19811 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Хавская, д.8","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",8224.514000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",7977.7790000000005,null,null,null,7977.7790000000005,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",9573.3343000000004,9573.3343000000004,32312030274,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-06","2023-01-31","2023-02-06","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",8224.5139999999992]
[201,"Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в направ. РТП № 14075(с.1) - ТП № 15521 до нов. ТП, КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)\n(2 этап) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х250кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в направ. РТП № 14075(с.1) - ТП № 15521 до нов. ТП, КЛ-0,4кВ от нов.ТП до нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нов.ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, д.8","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",6419.52,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГАРАНТЭНЕРГО\" ",6387.4219999999996,null,null,null,6387.4219999999996,"ООО \"ГАРАНТЭНЕРГО\" ",7664.9068799999995,7664.9068799999995,32312030279,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-27","2023-01-30","2023-01-27","2023-01-30","2023-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КРОСС, ЛТД\"",6419.52]
[202,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 20502 (луч А,Б) - ТП-10/0,4кВ № 20503 (луч А,Б) до сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б), 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б) до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, д.2, корп.1","N_I-292898",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 20502 (луч А,Б) - ТП-10/0,4кВ № 20503 (луч А,Б) до сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б), 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б) до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, д.2, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20707.418000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",20686.710999999999,null,null,null,20686.710999999999,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",24824.0527,19690.943497627119,32312030285,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЕНД СТРОЙ\"",20707.418000000001]
[203,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14842, врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14842 - ТП-10/0,4кВ № 14826, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.14А","N_I-292900",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14842, врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14842 - ТП-10/0,4кВ № 14826, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.14А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",23130.834000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",23119.269,null,null,null,23119.269,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",27743.122309999999,22025.789671790542,32312029488,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",23130.833999999999]
[204,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13370 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 13381 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Напрудная ул., д.17","N_I-292901",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13370 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 13381 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-я Напрудная ул., д.17","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",27023.2575,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",27009.745999999999,null,1,27009.745999999999,27009.745999999999,"АО \"Профэнерго\"",32411.695059999998,25709.615742508475,32312029492,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",27023.258000000002]
[205,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11344 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11345 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.27А","N_I-292902",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11344 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11345 А,Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.27А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20598.594000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",20577.994999999999,null,null,null,20577.994999999999,"ООО \"СМК\"",24693.594489999999,19604.711841722972,32312029494,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",20598.594000000001]
[206,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 20908 - ТП-10/0,4кВ № 19636 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.14, стр.1","N_I-292903",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 20908 - ТП-10/0,4кВ № 19636 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцовская, д.14, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",28016.97208333333,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",27988.955000000002,null,1,27988.955000000002,27988.955000000002,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",33586.74613,26618.067511190475,32312029497,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",28016.972000000002]
[207,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 16499 (луч А,Б) - ТП-10/0,4кВ № 16489 (луч А,Б) до сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б), 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б) до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.23, корп.2","N_I-292897",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком)  по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в направление ТП-10/0,4кВ № 16499 (луч А,Б) - ТП-10/0,4кВ № 16489 (луч А,Б) до сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б), 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ (луч А,Б) до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Голубинская, д.23, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",21515.137500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",21493.621999999999,null,null,null,21493.621999999999,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",25792.346829999999,20459.014095661016,32312029501,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",21515.137999999999]
[208,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам МКС, МВС (г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.4, стр.2)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",143740.07956666668,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭнергоСеть\" ",143524.46900000001,null,1,143524.46900000001,143524.46900000001,"ООО \"ЭнергоСеть\" ",172229.36334000001,74408.216564022354,32312030292,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2024-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",143740.07999999999]
["справочный","Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-110кВ № 770 Андроньевская до сооруж. РТП, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП до сооруж. ТП, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 24385 - ТП № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.4, стр.2","N_I-288397",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ПС-110кВ № 770 Андроньевская до сооруж. РТП, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП до сооруж. ТП, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП № 24385 - ТП № 22334, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.4, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",123156.1275,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2024-07-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой ячеек №13 1+3 сек. 10 кВ, яч.№42 2 + 4 сек. 10 кВ ЗРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3 сек. 10 кВ, 2+4 сек. 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 111033, г. Москва, Золоторожский Вал ул, д.4, строение 2","N_I-287930",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой ячеек №13 1+3 сек. 10 кВ, яч.№42 2 + 4 сек. 10 кВ ЗРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 1+3 сек. 10 кВ, 2+4 сек. 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 111033, г. Москва, Золоторожский Вал ул, д.4, строение 2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",20583.952066666669,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-10","2023-01-31","2023-02-10","2024-07-31"]
[209,"Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27354 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, д.8, корп.3","N_I-293392",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27354 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поклонная, д.8, корп.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14000.691000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",13986.69,null,null,null,13986.69,"ООО \"СМК\"",16784.02837,13325.157658614866,32312029502,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",14000.691000000001]
[210,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15894 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноармейская, д.30А","N_I-293393",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15894 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красноармейская, д.30А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",30335.843000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",30320.674999999999,null,1,30320.674999999999,30320.674999999999,"АО \"Профэнерго\"",36384.810100000002,28861.171401355936,32312029506,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",30335.843000000001]
[211,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24306 до ВРЩ-0,4кВ № 1 со стороны ТП № 24306, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16461 до ВРЩ-0,4кВ № 2 со стороны ТП № 16461, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.15","N_I-293394",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24306 до ВРЩ-0,4кВ № 1 со стороны ТП № 24306, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16461 до ВРЩ-0,4кВ № 2 со стороны ТП № 16461, в т.ч. ПИР: г.Москва, Протопоповский пер., д.19, стр.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",15237.116,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",15221.879000000001,null,null,null,15221.879000000001,"ООО \"СМК\"",18266.254659999999,14501.925152364865,32312029509,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",15237.116]
[212,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 26179 (А и Б) - ТП № 27725 (А и Б), 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рогачёвский пер., д.3, стр.1","N_I-293537",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП № 26179 (А и Б) - ТП № 27725 (А и Б), 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рогачёвский пер., д.3, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",28182.687299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",28154.505000000001,null,1,28154.505000000001,28154.505000000001,"ООО \"СМК\"",33785.405530000004,26775.508464251703,32312029514,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-09","2023-01-31","2023-02-09","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",28182.687000000002]
[213,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19152 до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Насосная, д.1А, стр.1","N_I-290244",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19152 до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Насосная, д.1А, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11817.890000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11811.981,null,null,null,11811.981,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",14174.377270000001,10186.479077828746,32312029516,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",11817.89]
[214,"Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А","N_I-293374",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6828.3640000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6719.11,null,null,null,6719.11,"ООО \"Энергосистемы\"",8062.9319999999998,6401.3142567567565,32312029522,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",6746.424]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙБУР\"",6828.3639999999996]
[215,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5047 от 09.12.2022г. Истринского района (4 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",9327.7582083333346,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"Высоковольтные Системы и Сети\" ",9254.0679999999993,null,null,null,9254.0679999999993,"ООО \"Высоковольтные Системы и Сети\" ",11104.882,11104.882,32312030298,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",9264.3289999999997]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",9259.6659999999993]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 1100 м на Ю-В, 50:08:0080127:2","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-3 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 1100 м на Ю-В, 50:08:0080127:2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6756.436333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-06-06"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Давыдково, в 1100 м на С-В, 50:08:0080127:4","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Давыдково, в 1100 м на С-В, 50:08:0080127:4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",857.1072916666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-06-06"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 950 м на С-В, 50:08:0080127:1","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 950 м на С-В, 50:08:0080127:1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",857.1072916666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-06-06"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 1150 м на С-В, 50:08:0080127:6","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 1150 м на С-В, 50:08:0080127:6","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",857.1072916666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2023-06-06"]
[216,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 898Р от 02.12.2022г. Лотошинского района (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",18104.398708333334,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",17961.374,null,null,null,17961.374,"ООО \"Техно инжиниринг\"",21553.64875,8121.6647463768122,32312030310,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2024-10-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",17977.668000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",17970.425999999999]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до 1сек. РУ-10 кВ ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84","N_I-291858",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до 1сек. РУ-10 кВ ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",18069.933708333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2024-10-21"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 409 \"Лотошино\" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. ф.4 и ф.5 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84","N_I-291859",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 409 \"Лотошино\" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. ф.4 и ф.5 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",34.464999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-08","2023-01-31","2023-02-08","2024-10-21"]
[217,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 898Р от 02.12.2022г. Истринского района (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6649.9563500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\" ",6598.0870000000004,null,null,null,6598.0870000000004,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\" ",7917.7040299999999,6394.0221548109967,32312030316,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6605.402]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",6599.4170000000004]
["справочный","Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36 до сооружаемой КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КРУН, 2хРЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517","N_I-293167",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.36 до сооружаемой КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", КЛ-10 кВ, ВЛ-10 кВ, КРУН, 2хРЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6632.710516666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-25"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" путем замены ТТ-10 кВ в яч. ф.36 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517","N_I-293242",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 551 \"Пернатово\" путем замены ТТ-10 кВ в яч. ф.36 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070351:517","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",17.245833333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-11-25"]
[218,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 931р от 13.12.2022г. Одинцовского района (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",9057.2350416666668,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",8987.4940000000006,null,null,null,8987.4940000000006,"ООО \"Технолог\"",10784.993200000001,3657.2487763347767,32312030323,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8991.1170000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",8993.8340000000007]
["справочный","Строительство 4хКЛ-10 кВ от яч. 505 5 сек. и яч. 602 6 сек. КРУ-10 кВ до КЛ-10 кВ заявителя ПС-110 кВ № 783 \"Отрадное\", в т.ч. ПИР; 140000, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово","N_I-294781",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 4хКЛ-10 кВ от яч. 505 5 сек. и яч. 602 6 сек. КРУ-10 кВ до КЛ-10 кВ заявителя ПС-110 кВ № 783 \"Отрадное\", в т.ч. ПИР; 140000, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",9022.7700416666667,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2024-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 783 \"Отрадное\" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. 505 5 сек. и яч. 602 6 сек. в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР; 140000, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово","N_I-294782",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 783 \"Отрадное\" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. 505 5 сек. и яч. 602 6 сек. в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР; 140000, МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",34.464999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2024-12-31"]
[219,"Строительство КТПП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10кВ №131 до сооружаемой КТПП, 14хГРЩ-0,4 кВ, 14хКЛ-0,4 кВ от сооружаемой КТПП до устанавливаемых ГРЩ-0,4 кВ, 14хПУ ПС-110 кВ №435 \"Полянка\", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, в восточной части 50:08:0010302:176","N_I-293397",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-2х630 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-10кВ №131 до сооружаемой КТПП, 14хГРЩ-0,4 кВ, 14хКЛ-0,4 кВ от сооружаемой КТПП до устанавливаемых ГРЩ-0,4 кВ, 14хПУ ПС-110 кВ №435 \"Полянка\", в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, в восточной части 50:08:0010302:176","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",15053.085000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",14929.65,null,null,null,14929.65,"ООО \"Технолог\"",17915.57964,17915.57964,32312030325,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",14946.208000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",14934.165999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",14950.723]
[220,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА , КЛ-10 кВ от яч.2 в секции I РУ-10 кВ РТП-19057 до сооружаемой КТП с источником питания ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", 3хПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, 50:20:0041126:55-62","N_I-294440",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА , КЛ-10 кВ от яч.2 в секции I РУ-10 кВ РТП-19057 до сооружаемой КТП с источником питания ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", 3хПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, 50:20:0041126:55-62","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6964.141316666668,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",6910.5169999999998,null,null,null,6910.5169999999998,"ООО \"Технолог\"",8292.6209199999994,8292.6209199999994,32312030331,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-07","2023-01-31","2023-02-07","2023-04-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6911.91]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",6917.4809999999998]
[221,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5261 от 16.12.2022г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1346.22111,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1335.317,null,null,null,1335.317,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1602.38,1602.38,32312034572,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1337.605]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1336.124]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Еремеево, 50:08:0040357:1544","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Ермолинское, д.Еремеево, 50:08:0040357:1544","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1057.4282900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-09"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:787","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:787","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",288.79282000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-09"]
[222,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5261 от 16.12.2022г. Можайского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4546.1102700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4511.5600000000004,null,null,null,4511.5600000000004,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5413.87,4170.1431081081082,32312034574,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4512.4690000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",4517.0150000000003]
["справочный","Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.700 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1200 м к востоку от д.Новопоречье, 50:18:0050120:8","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.700 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,в 1200 м к востоку от д.Новопоречье, 50:18:0050120:896","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",2785.37844,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-12-07"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.170 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0050304, 50:18:00","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.170 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0050304, 50:18:0050304:870","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1760.7318299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-12-07"]
[223,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5261 от 16.12.2022г. Можайского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",5475.3478299999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5433.7349999999997,null,null,null,5433.7349999999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6520.48,5022.531891891892,32312034577,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",5440.3059999999996]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5435.9250000000002]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.30 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3837 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1000 м к югу от д.Никольское, 50:18:0050405:1185","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп.30 ВЛИ-0,38 кВ ф.1 ТП-3837 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\" (0,36 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1000 м к югу от д.Никольское, 50:18:0050405:1185","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",600.78272000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-12-07"]
["справочный","Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.577 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в 1200 м к югу от д.Никольское, 50:18:0000000:38492","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.577 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,4 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,в 1200 м к югу от д.Никольское, 50:18:0000000:38492","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",3395.0308100000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-12-07"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.43 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050502, 50:18:005","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.43 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,43 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,расположен в северной части 50:18:0050502, 50:18:0050502:517","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1479.5343,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-12-07"]
[224,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5261 от 16.12.2022г. Рузского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",759.12531000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",752.74900000000002,null,null,null,752.74900000000002,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",903.3,903.3,32312034578,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",754.26700000000005]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",753.43200000000002]
["справочный","Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4409 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Марс, 50:19:0040407:502","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4409 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Марс, 50:19:0040407:502","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",437.45362,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4409 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\" (0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Марс, 50:19:0040407:502","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4409 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\" (0,19 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Марс, 50:19:0040407:502","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",321.67169000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-07"]
[225,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР;\nГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 953Р от 16.12.2022г. Рузского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1610.4005,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1597.356,null,null,null,1597.356,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1916.83,1468.0738127090301,32312034580,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-12-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1600.0940000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1598.645]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Тимонино ПС-220 кВ № 25 \"Встреча\", установка РЛР-10 кВ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Глаголево, 50:26:0151422:417","N_I-294862",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Тимонино ПС-220 кВ № 25 \"Встреча\", установка РЛР-10 кВ, ПКУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Глаголево, 50:26:0151422:417","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1577.9494199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-12-09"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Тимонино от рек. 135 ПС-220 кВ № 25 \"Встреча\", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Глаголево, 50:26:0151422:417","N_I-294863",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Тимонино от рек. 135 ПС-220 кВ № 25 \"Встреча\", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д. Глаголево, 50:26:0151422:417","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",32.451079999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-12-09"]
[226,"Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. Околица, 50:26:0080610:153","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-1 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. Околица, 50:26:0080610:153","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1294.4160199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1284.06,null,null,null,1284.06,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1540.87,1540.87,32312034583,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-04-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1286.1320000000001]
[227,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-96396(551057) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040104:153","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-96396(551057) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040104:153","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",469.36896000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",465.42599999999999,null,null,null,465.42599999999999,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",558.51,558.51,32312034586,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",466.36500000000001]
[228,"Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №6612 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП в габ.250 кВА, РЛР-6 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, с/т «Веста», 50:20:0080812:0031","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 6/0,4 кВ №6612 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\", замена на КТП в габ.250 кВА, РЛР-6 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, с/т «Веста», 50:20:0080812:0031","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1136.5784200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1127.94,null,null,null,1127.94,"ООО \"ФАБИ\"",1353.53,1353.53,32312034590,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1129.3040000000001]
[229,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.о.Ушаковский, 50:02:0020520:5","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.о.Ушаковский, 50:02:0020520:5","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1148.02151,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1139.067,null,null,null,1139.067,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1366.88,1366.88,32312034592,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1140.674]
[230,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5261 от 16.12.2022г. Истринского района (5 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1657.60556,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1644.8420000000001,null,null,null,1644.8420000000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1973.81,1973.81,32312034595,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1646.9970000000001]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:516","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:516","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",141.06925000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-92711(495391) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:521","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-92711(495391) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:521","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",108.23245,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:347","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:347","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",617.20108000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:489","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:489","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",748.55015000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:351","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:351","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",42.552630000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-09","2023-02-08","2023-02-09","2023-06-13"]
[231,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 3хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-10 кВ-0,24 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.24 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 3хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-10 кВ-0,24 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050133:6","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",2228.34861,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",2209.4079999999999,null,null,null,2209.4079999999999,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",2651.29,2651.29,32312034598,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-04-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",2214.087]
[232,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №89 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:1272","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №89 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:1272","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",468.87900000000002,null,null,null,468.87900000000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",562.65,562.65,32312034601,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-06-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",469.02100000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",469.44600000000003]
[233,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 до оп.11 ВЛИ-0,38 кВ ф.\"Спасательная станция\" ТП-150 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:272","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп.4 до оп.11 ВЛИ-0,38 кВ ф.\"Спасательная станция\" ТП-150 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:272","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",687.47050999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",682.24599999999998,null,null,null,682.24599999999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",818.69,818.69,32312034602,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",683.07100000000003]
[234,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.604 ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,66 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино, 50:18:0080428:1416","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.604 ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-3 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", РЛР-10 кВ, 2хВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,66 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Коровино, 50:18:0080428:1416","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",2005.4812199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1990.24,null,null,null,1990.24,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2388.29,2388.29,32312034604,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-14","2023-02-08","2023-02-14","2023-03-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1992.646]
[235,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1931 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Верея, д.Лужки, снт \"Орбита-2\", 50:26:0030903:20","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1931 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.п.Верея, д.Лужки, снт \"Орбита-2\", 50:26:0030903:20","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",481.22935999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",477.47500000000002,null,null,null,477.47500000000002,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",572.97,572.97,32312034609,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-13","2023-02-08","2023-02-13","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",478.149]
[236,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.р.в. РП-4 ПС-110 кВ №424 \"Чисмена\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.п.Сычево, с.Язвище, 50:07:0040608, 50:07:00406","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.р.в. РП-4 ПС-110 кВ №424 \"Чисмена\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.п.Сычево, с.Язвище, 50:07:0040608, 50:07:0040608:118","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",839.55751999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",832.58900000000006,null,null,null,832.58900000000006,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",999.11,999.11,32312034614,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-04-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",833.596]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",834.18399999999997]
[237,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3813 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ВЛИ-0,38 кВ (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:349","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3813 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", ВЛИ-0,38 кВ (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:349","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",469.36896000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",465.661,null,null,null,465.661,"ООО \"Техно инжиниринг\"",558.79,558.79,32312034615,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",465.98899999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",466.36500000000001]
[238,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3083 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,73 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, Д","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3083 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,73 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:490","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1440.2357300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1429.146,null,null,null,1429.146,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1714.98,1714.98,32312034618,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1429.433]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1431.018]
[239,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-314 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060319:1192","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-314 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Санниково, 50:08:0060319:1192","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",893.71166000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",886.83,null,null,null,886.83,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1064.2,1064.2,32312034620,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",887.18799999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",887.99199999999996]
[240,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.Ананово ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Лечищево, в 520 м на Ю-В, 50:08","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ ф.Ананово ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Лечищево, в 520 м на Ю-В, 50:08:0070328:188","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",920.68190000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",913.31600000000003,null,null,null,913.31600000000003,"ООО \"Техно инжиниринг\"",1095.98,1095.98,32312034622,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",914.79]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",913.77700000000004]
[241,"Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 26332) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.51А/9, стр.4","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу:  Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 26332) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Полянка, д.51А/9, стр.4","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2279.25,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2," ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",2279.0219999999999,null,null,null,2279.0219999999999," ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",2734.8265000000001,2734.8265000000001,32312030182,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-29","2023-02-06","2023-01-29","2023-02-06","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2279.25]
[242,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6613 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, вл.11","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №6613 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, вл.11","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",3480.625,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3438.8580000000002,null,null,null,3438.8580000000002,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4126.6289999999999,4126.6289999999999,32312029294,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-29","2023-02-06","2023-01-29","2023-02-06","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3480.625]
[243,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19483 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дежнёва пр-д, д.21","Г",2029,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19483 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дежнёва пр-д, д.21","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",2475.8829999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2401.607,null,null,null,2401.607,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2881.9278100000001,2881.9278100000001,32312029542,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-29","2023-02-06","2023-01-29","2023-02-06","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2475.8829999999998]
[244,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16136 до ВРЩ-0,4кВ № 24922, 24923 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воронцовский пер., д.5/7, стр.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 16136 до ВРЩ-0,4кВ № 24922, 24923 взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Воронцовский пер., д.5/7, стр.1 (0,318 км, 112 п.м.)","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",5492.0330000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5327.2719999999999,null,null,null,5327.2719999999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",6392.7264100000002,6392.7264100000002,32312029545,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-01-29","2023-02-06","2023-01-29","2023-02-06","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5492.0330000000004]
[245,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт \"Раздолье\", 50:02:0010412:29","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт \"Раздолье\", 50:02:0010412:29","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",3250.3215500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",3223.3440000000001,null,null,null,3223.3440000000001,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",3868.01,3868.01,32312034625,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-16","2023-01-23","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-15","2023-02-05","2023-02-15","2023-09-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",3229.5189999999998,"ООО «АКОМ»"]
[246,"Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ КТП №1416, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, с. Остафьево, : 77:20:0020405:638","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ сетевой организации, запитанного от ВЛ-0,4кВ, отходящей от ЗТП №252  до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Первомайское, ул. Рабочая, д. 4А, стр. 4, : 77:21:0000000:2743 НА З.У. 50:26:0180527:2.","Новая Москва","ориентировочный расчет",1795.2107599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2," ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\" ",1793.4159999999999,null,null,null,1793.4159999999999," ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\" ",2152.0990000000002,2152.0990000000002,32312029017,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-13","2023-01-20","2023-01-20",null,null,null,null,"2023-01-26","2023-01-23","2023-01-26","2023-01-23","2023-01-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1795.211]
[247,"Строительство КВЛ-6 кВ ф.4 с ПС-110 кВ №319 \"Лаговская\" (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) с установкой ЛР-6 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП-63/1 (взамен сущ.), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Молоди кад. номер: 50:31:0030602:1483 Ю8-22-341-97958(727082) (0,168 км; 1 шт.(прочие))","N_I-285917",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ ф.4 с ПС-110 кВ №319 \"Лаговская\" (взамен сущ. ВЛ-6 кВ) с установкой ЛР-6 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ с ТП-63/1 (взамен сущ.), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Молоди кад. номер: 50:31:0030602:1483 Ю8-22-341-97958(727082) (0,168 км; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",747.14053000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",743.404,null,null,null,743.404,"ООО \"Прогресс\"",892.08479999999997,892.08479999999997,32312040133,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-13","2023-02-03","2023-02-13","2023-02-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",747.14099999999996]
[248,"Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 12783 А,Б - вв. абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-т, д.17А","N_I-294957",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП 12783 А,Б - вв. абонента, в т.ч. ПИР: г.Москва, Комсомольский пр-т, д.17А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1138.3579999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",1137.22,null,null,null,1137.22,"ООО \"СМК\"",1364.6635699999999,1364.6635699999999,32312039771,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-28","2023-02-09","2023-02-28","2023-02-09","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1138.3579999999999]
[249,"Строительство КЛ-10кВ РП 14176 с.2 - ТП 25309 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.30А","N_I-295249",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ РП 14176 с.2 - ТП 25309 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Обручева, вл.30А","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1731.3579999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1714.0440000000001,null,null,null,1714.0440000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2056.8533000000002,2056.8533000000002,32312039778,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-28","2023-02-08","2023-02-28","2023-02-08","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",1731.3579999999999]
[250,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-63270(592025)), ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Видное, р-н Ленинский Ю8-21-302-59318(541382)","Г","2023","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-63270(592025)), ПС №721 \"Ям\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Видное, р-н Ленинский Ю8-21-302-59318(541382)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2817.1788200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2803.0920000000001,null,null,null,2803.0920000000001,"ООО \"ВСС\"",3363.7109999999998,3363.7109999999998,32312040129,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-13","2023-02-14","2023-02-13","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",2817.1790000000001]
[251,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №192 с заменой тр-ра Т-2 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Арнеево Ю8-22-302-128565(472208)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №192 с заменой тр-ра Т-2 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Арнеево Ю8-22-302-128565(472208)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1239.6963000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",1233.498,null,null,null,1233.498,"ООО \"ВСС\"",1480.1969999999999,1480.1969999999999,32312040125,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-18","2023-01-27","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-17","2023-02-14","2023-02-17","2023-05-25"]
[252,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино Ю8-21-302-59682(536055)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Каменное Тяжино Ю8-21-302-59682(536055)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1172.1558,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1166.2950000000001,null,null,null,1166.2950000000001,"ООО \"ВСС\"",1399.5540000000001,1399.5540000000001,32312040111,"tender.lot-online.ru","2023-01-24","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-13","2023-02-13","2023-02-13","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1170.9839999999999]
[253,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2436 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновское с/п, Хлыново д Ю8-21-302-72036(907631)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2436 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Константиновское с/п, Хлыново д Ю8-21-302-72036(907631)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1425.55351,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1419.8510000000001,null,null,null,1419.8510000000001,"ООО \"Технолог\"",1703.8215600000001,1703.8215600000001,32312040109,"tender.lot-online.ru","2023-01-24","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-06","2023-02-13","2023-02-06","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1425.5530000000001]
[254,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677,  ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Васильевское, СНТ \"Огонек\", уч 64 Ю8-22-302-79879(972984)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677,  ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Васильевское, СНТ \"Огонек\", уч 64 Ю8-22-302-79879(972984)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1053.4421500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1048,null,null,null,1048,"ООО \"Прогресс\"",1257.5999999999999,1257.5999999999999,32312040103,"tender.lot-online.ru","2023-01-24","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-14","2023-02-13","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1053.442]
[255,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №30 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/о Татариновский, СДТ \"Строитель-Нефтянник\" Ю8-22-302-95650(172922)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №30 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/о Татариновский, СДТ \"Строитель-Нефтянник\" Ю8-22-302-95650(172922)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",756.64197999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",752.85799999999995,null,null,null,752.85799999999995,"ООО \"ВСС\"",903.43,903.43,32312040102,"tender.lot-online.ru","2023-01-24","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-13","2023-02-13","2023-02-13","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",755.88499999999999]
[256,"Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 \"Болятино\", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-22-302-102473(227966)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 \"Болятино\", ЛР-6 кВ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы Ю8-22-302-102473(227966)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",473.11255999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",470.74700000000001,null,null,null,470.74700000000001,"ООО \"ВСС\"",564.89599999999996,564.89599999999996,32312040100,"tender.lot-online.ru","2023-01-24","2023-01-18","2023-01-27","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-17","2023-02-13","2023-02-17","2023-03-31"]
[257,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-22-303-131115(466764)","N_I-295361",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4,  ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Бронницы Ю8-22-303-131115(466764)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1032.0720799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1026.396,null,null,null,1026.396,"АО \"КонтурЭнерго\"",1231.67482,1231.67482,32312040097,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-27","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-04-15"]
[258,"Реконструкция БМКТП-400-6/0,4 кВ №994 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Лешино Ю8-22-302-136791(577703)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция БМКТП-400-6/0,4 кВ №994 с заменой на КТП-630-6/0,4кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Лешино Ю8-22-302-136791(577703)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1920.8786500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",1911.2739999999999,null,null,null,1911.2739999999999,"ООО \"ВСС\"",2293.529,2293.529,32312040094,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-27","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-17","2023-02-05","2023-02-17","2023-06-07"]
[259,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №840 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, строительство доп. цепи ВЛИ-0,38 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-618 на КТП-840), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, СХПК «Колхоз","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №840 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, строительство доп. цепи ВЛИ-0,38 кВ (с целью перевода нагрузок с КТП-618 на КТП-840), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,с/о Молоковский, СХПК «Колхоз - племзавод им. М. Горького» Ю8-22-303-136905(565266)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",668.24027000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",664.899,null,null,null,664.899,"АО \"АРСЕНАЛ\"",797.87887999999998,797.87887999999998,32312040092,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-13","2023-02-05","2023-02-13","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",668.24]
[260,"Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-9, ПС №605 \"Бронницы\", 2рубильника, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, проезд Садовый, дом 3а Ю8-22-302-129038(430493)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство 2ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-9, ПС №605 \"Бронницы\", 2рубильника, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, проезд Садовый, дом 3а Ю8-22-302-129038(430493)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",511.93534,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",509.12,null,null,null,509.12,"АО \"КонтурЭнерго\"",610.94363999999996,610.94363999999996,32312040088,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-27","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-17","2023-02-05","2023-02-17","2023-06-12"]
[261,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №9 с заменой тр-ра Т-1 315 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячеек на 1 и 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, проезд Садовый, дом 3а Ю8-22-302-129038(430493)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №9 с заменой тр-ра Т-1 315 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячеек на 1 и 2 сек. РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, проезд Садовый, дом 3а Ю8-22-302-129038(430493)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1950.0569399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1939.3320000000001,null,null,null,1939.3320000000001,"АО \"КонтурЭнерго\"",2327.19794,2327.19794,32312040086,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-27","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-17","2023-02-05","2023-02-17","2023-06-13"]
[262,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-129378(486461)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-22-302-135685(566370)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-129378(486461)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Матчино д Ю8-22-302-135685(566370)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",459.63335000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",457.33499999999998,null,null,null,457.33500000000004,"ООО \"ВСС\"",548.80200000000002,548.80200000000002,32312040084,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-13","2023-02-03","2023-02-13","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",459.17399999999998]
[263,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛ-0,38 кВ с ТП-10 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-127722(390852)),  ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Рудаково д, СНТ \"Росинка\", уч 214 Ю8-22-302-128815(471858)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от рек. ВЛ-0,38 кВ с ТП-10 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-127722(390852)),  ПС №807 \"Калугино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Рудаково д, СНТ \"Росинка\", уч 214 Ю8-22-302-128815(471858)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1573.5995600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1565.732,null,null,null,1565.732,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1878.87787,1878.87787,32312040081,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-14","2023-02-03","2023-02-14","2023-06-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1573.6]
[264,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-338,  ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д Спирово Ю8-22-302-135373(563394)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-338,  ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д Спирово Ю8-22-302-135373(563394)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",677.23172999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",673.50699999999995,null,null,null,673.50699999999995,"АО \"КонтурЭнерго\"",808.20835,808.20835,32312040078,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-27","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-06-08"]
[265,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3951 от 15.12.2022г  Домодедовского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2665.9625099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2652.6320000000001,null,null,null,2652.6320000000001,"ООО \"ВСС\"",3183.1590000000001,3183.1590000000001,32312040074,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-06-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2663.297]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1291 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Акулинино д Ю8-22-302-136855(577683)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1291 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА и гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Акулинино д Ю8-22-302-136855(577683)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",476.77019999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-06-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1896 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Уварово д Ю8-22-303-137065(583511)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №1896 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Уварово д Ю8-22-303-137065(583511)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",764.32113000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-06-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №298 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Кишкино с, д 61 Ю8-22-303-137008(579525)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №298 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Кишкино с, д 61 Ю8-22-303-137008(579525)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1424.8711800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-25",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-06-11"]
[266,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3951 от 15.12.2022г  Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4360.5775299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4336.5940000000001,null,null,null,4336.5940000000001,"АО \"КонтурЭнерго\"",5203.9132200000004,5203.9132200000004,32312040071,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-06-13"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-102270(255990)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-135935(563437)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-102270(255990)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-135935(563437)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",899.23994000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-06-13"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-102270(255990)), ПС №23 \"Кварц\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-137002(574907)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-102270(255990)), ПС №23 \"Кварц\", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-22-302-137002(574907)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",908.36036000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-06-13"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2589 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п, Тяжино д Ю8-22-302-135417(561785)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-10/0,4 кВ №2589 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинское с/п, Тяжино д Ю8-22-302-135417(561785)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1064.95481,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-06-13"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2287 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, установка АВ в РУ-0,4 кВ КТП-2287, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-136874(585977)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ТП-250-6/0,4 кВ №2287 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, установка АВ в РУ-0,4 кВ КТП-2287, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-136874(585977)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1488.02242,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-06-13"]
[267,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3951 от 15.12.2022г  Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3685.7109999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3666.9140000000002,null,null,null,3666.9140000000002,"ООО \"Прогресс\"",4400.2966399999996,4400.2966399999996,32312040066,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-04-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3685.7109999999998]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1750, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, вблизи Бисерово д Ю8-22-302-136189(570599)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1750, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, вблизи Бисерово д Ю8-22-302-136189(570599)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",971.38297,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-04-08"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-327, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-136260(569676)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-327, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-136260(569676)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",831.93197999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-04-08"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-327, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-136435(569601)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-327, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-136435(569601)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",953.33119999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-04-08"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-327, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-136226(569616)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-327, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-22-302-136226(569616)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",929.06484999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-04-08"]
[268,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1150 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ,  ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Кулаково д, уч 83 Ю8-21-302-72715(913844)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1150 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ,  ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Кулаково д, уч 83 Ю8-21-302-72715(913844)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1324.7392500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"АКОМ\"",1319.44,null,null,null,1319.44,"ООО \"АКОМ\"",1583.32835,1583.32835,32312040064,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-08","2023-02-15","2023-02-08","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1324.739]
[269,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №159 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с. Ивановское, ул. Центральная, д. 7 Ю8-22-303-81093(991928)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №159 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с. Ивановское, ул. Центральная, д. 7 Ю8-22-303-81093(991928)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1120.1320000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1114.5,null,null,null,1114.5000000000002,"ООО \"Прогресс\"",1337.4,1337.4,32312040061,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-17","2023-02-15","2023-02-17","2023-03-31"]
[270,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №824 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-824, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселковский с.о., в р-не с Шугарово, с/т \"Бахус\", уч 26 Ю8-22-303-","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №824 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-824, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Новоселковский с.о., в р-не с Шугарово, с/т \"Бахус\", уч 26 Ю8-22-303-82513(973336)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1409.0609999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1402,null,null,null,1402.0000000000002,"ООО \"Прогресс\"",1682.4,1682.4,32312040059,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-16","2023-02-15","2023-02-16","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1409.0609999999999]
[271,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №751 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-751, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г., д. Б. Образцово, с/т \"Лотос-2\", уч. 127 Ю8-22-302-83066(903417)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №751 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-751, ПС №695 \"Крутыши\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г., д. Б. Образцово, с/т \"Лотос-2\", уч. 127 Ю8-22-302-83066(903417)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1198.5269499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1192.5,null,null,null,1192.5,"ООО \"Прогресс\"",1431,1431,32312040057,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-16","2023-02-15","2023-02-16","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1198.527]
[272,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №496 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, д Андреевское, ул Свердлова, д 17 Ю8-22-302-82699(904491)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №496 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (прох. типа), ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Молоковский, д Андреевское, ул Свердлова, д 17 Ю8-22-302-82699(904491)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2975.2058900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2949.0239999999999,null,null,null,2949.0239999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3538.8289,3538.8289,32312040052,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2975.2060000000001]
[273,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-71405(693816)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 \"Бронницы\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-21-302-71405(693816)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1406.93875,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",1398.4970000000001,null,null,null,1398.4970000000001,"ООО \"ВСС\"",1678.1959999999999,1678.1959999999999,32312040051,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-15","2023-02-17","2023-02-15","2023-02-17","2023-03-31"]
[274,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1910 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-67703(641742)","Г","2023","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1910 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-21-302-67703(641742)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",534.58207000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",531.85599999999999,null,null,null,531.85599999999999,"ООО \"Прогресс\"",638.22684000000004,638.22684000000004,32312040050,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",534.58199999999999]
[275,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №389 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ,  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389 (с заменой вводов), ПС №217 \"Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н д Левое Ящерово, СНТ \"Серпуховски","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №389 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ,  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-389 (с заменой вводов), ПС №217 \"Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Бутурлинский с.о., р-н д Левое Ящерово, СНТ \"Серпуховский\", уч 29 Ю8-21-302-70951(686133)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1319.1602700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1312.5640000000001,null,null,null,1312.5640000000001,"ООО  \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1575.0772999999999,1575.0772999999999,32312040046,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1319.16]
[276,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Новинковский с ТП-298\", ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Арнеево д Ю8-21-302-71155(688389)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Новинковский с ТП-298\", ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Арнеево д Ю8-21-302-71155(688389)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",829.03813000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",824.89300000000003,null,null,null,824.89300000000003,"ООО \"Бизнес-Инвестпром\"",989.87149999999997,989.87149999999997,32312040041,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",829.03800000000001]
[277,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №3652 от 01.12.2022г  Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3503.2100300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3483.2420000000002,null,null,null,3483.2420000000002,"ООО \"Прогресс\"",4179.8900800000001,4179.8900800000001,32312040038,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-14","2023-02-03","2023-02-14","2023-05-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3503.21]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1536, ПС №382 \"Венюково\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, с/п Стремиловское, Большое Петровское д Ю8-22-302-131546(432967)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1536, ПС №382 \"Венюково\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, с/п Стремиловское, Большое Петровское д Ю8-22-302-131546(432967)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",728.60096999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-14","2023-02-03","2023-02-14","2023-05-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-115042(319285)), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Леониха д Ю8-22-302-128450(455854)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-115042(319285)), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Леониха д Ю8-22-302-128450(455854)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",540.56294000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-14","2023-02-03","2023-02-14","2023-05-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-550 от оп. №20 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ \"Флора\", уч 13а Ю8-22-302-131717(439605)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-550 от оп. №20 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ \"Флора\", уч 13а Ю8-22-302-131717(439605)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1256.2724800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-14","2023-02-03","2023-02-14","2023-05-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1498 (с заменой вводов), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Осинка\", уч.33 Ю8-22-302-132785(512489)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1498 (с заменой вводов), ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, СНТ \"Осинка\", уч.33 Ю8-22-302-132785(512489)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",518.14030000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-14","2023-02-03","2023-02-14","2023-05-28"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1675, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Сергеево д, г.о.Чехов Ю8-22-302-131900(451047)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1675, ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Сергеево д, г.о.Чехов Ю8-22-302-131900(451047)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",459.63333999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-14","2023-02-03","2023-02-14","2023-05-28"]
[278,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ЦРП-6/0,4кВ № 5 до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 56, пом. 22","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ЦРП-6/0,4кВ № 5 до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ПС №416 \"Красные Горки\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 56, пом. 22","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",534.46400000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",531.79100000000005,null,null,null,531.79100000000005,"ООО \"ЭНКОМ\"",638.15,638.15,32312061338,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-22","2023-02-04","2023-02-22","2023-06-09"]
[279,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №467, ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аладьино, д.55","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №467, ПС №148 \"Вязовка\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Аладьино, д.55","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",2163.9470000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2161.6669999999999,null,null,null,2161.6669999999999,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2594,2594,32312061343,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2163.9470000000001]
[280,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №1 по приказу №4487 от 23.12.2022 (5 объектов)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3684.7109999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3682.5,null,null,null,3682.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",4419,3321.5662251655626,32312061349,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-12-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3684.7109999999998]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1967 с заменой сущ. трансформатор на трансформатор 250 кВА, с установкой щита  ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника 0,4 кВ, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ревякино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1967 с заменой сущ. трансформатор на трансформатор 250 кВА, с установкой щита  ПЭС, вводного 3-х позиционного рубильника 0,4 кВ, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ревякино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",696.68002000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-12-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4кВ №674 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №674 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шадрино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",706.46779000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-12-14"]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3556 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3556 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.36700999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-12-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4кВ №2744 с заменой КТП и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №2744 с заменой КТП и трансформатора на КТП-630 с трансформатором 400 кВА, ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поповка","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1332.82853,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-12-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3099 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, п. свх \"Буденовец\"","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3099 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, п. свх \"Буденовец\"","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.36700999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-12-14"]
[281,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №4487 от 23.12.2022 (3 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3848.4300000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3846.25,null,null,null,3846.25,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",4615.5,4615.5,32312061357,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3848.43]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 159 , ПС №332 \"Лифаново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Носково","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 159 , ПС №332 \"Лифаново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Носково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1494.61205,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-13"]
["справочный","Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер  «4»  ПС №717 \"Мелихово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д Новинки","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер  «4»  ПС №717 \"Мелихово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д Новинки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1657.51641,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 2584, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, г/пос Дмитров, д. Горки","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 2584, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский, г/пос Дмитров, д. Горки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",696.30236000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-13"]
[282,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №3 по приказу №4487 от 23.12.2022 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",3196.7570000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3194.5,null,null,null,3194.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",3833.4,3833.4,32312061360,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3196.7570000000001]
["справочный","Реконструкция КТП-6/0,4кВ №564 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , в р-не д. Елизаветино, СНТ \"Яхонт\", уч. 45","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №564 с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , в р-не д. Елизаветино, СНТ \"Яхонт\", уч.45","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1546.6867199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-14"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №190 с заменой корпуса на КТП-400/10/0,4 и сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №332 \"Лифаново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, д. Кикино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №190 с заменой корпуса на КТП-400/10/0,4 и сущ. трансформатора на трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №332 \"Лифаново\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Якотское, д. Кикино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1650.0697299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-15","2023-02-04","2023-02-15","2023-06-14"]
[283,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 337  с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, ПС №336 \"Клязьма\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, СНТ \"Зеленый бор\", уч. 115","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 337  с заменой трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, ПС №336 \"Клязьма\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, СНТ \"Зеленый бор\", уч. 115","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",487.9790000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",485.53899999999999,null,null,null,485.53899999999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",582.65,582.65,32312061363,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-04","2023-02-13","2023-02-04","2023-02-13","2023-06-12"]
[284,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ТП-121, ПС №319 \"Лаговская\", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д Лаговское Ю8-21-302-73320(917285)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с ТП-121, ПС №319 \"Лаговская\", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д Лаговское Ю8-21-302-73320(917285)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",694.32833000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",690.51,null,null,null,690.51,"АО \"КонтурЭнерго\"",828.6114,828.6114,32312040036,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-03-31"]
[285,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.10 (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-88912(155103)), ПС №348 \"Серебряные Пруды\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, ул. Малая Луговая Ю8-22-302-88","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.10 (по дог-ру ТП №Ю8-22-303-88912(155103)), ПС №348 \"Серебряные Пруды\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, р.п. Серебряные Пруды, ул. Малая Луговая Ю8-22-302-88913(155414)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",950.07015999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",945.31899999999996,null,null,null,945.31899999999996,"ООО \"ВСС\"",1134.383,1134.383,32312040034,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",949.12]
[286,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №755 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох.типа), КЛ-10 кВ от сущ КЛ-10 кВ ф.205 с РТП-20, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-22-302-106232(287322)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №755 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох.типа), КЛ-10 кВ от сущ КЛ-10 кВ ф.205 с РТП-20, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Андреевское д Ю8-22-302-106232(287322)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",4104.8725299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4068.75,null,null,null,4068.75,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4882.4995799999997,4882.4995799999997,32312040032,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4104.8729999999996]
[287,"\"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №569 (замен КТП (шкафного типа) на КТП (киоскового типа) 400/6/0,4 с силовым тансформатором мощности 1*400 кВА), ПС №717 \"\"Мелихово\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т Кинохроникер, уч.145\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №569 (замен КТП (шкафного типа) на КТП (киоскового типа) 400/6/0,4 с силовым тансформатором мощности 1*400 кВА), ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т Кинохроникер, уч.145","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1239.6500000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1237.5,null,null,null,1237.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1485,1485,32312061369,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-15","2023-02-03","2023-02-15","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1239.6500000000001]
[288,"\"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 \"\"Базарово\"\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1025.06,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1019.9349999999999,null,null,null,1019.9349999999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1223.92,1223.92,32312061372,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-16","2023-02-03","2023-02-16","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1025.059]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1025.06]
[289,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «35207» ПС №35 \"Октябрьская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, ул. Лермонтовская, д.96","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «35207» ПС №35 \"Октябрьская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Подолино, ул. Лермонтовская, д.96","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",981.67100000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",977.74400000000003,null,null,null,977.74400000000003,"ООО \"Технолог\"",1173.29,1173.29,32312061375,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-13","2023-02-03","2023-02-13","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",981.67100000000005]
[290,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2848 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2848 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",513.07000000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",510.75,null,null,null,510.75,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",612.9,612.9,32312061376,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-15","2023-02-03","2023-02-15","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",513.07000000000005]
[291,"Строительство ТП -250/ 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №7147 \"Мелихово\", 2-рлр, ВРЩ с покладкой КЛ-0,4,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Исаково","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП -250/ 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.8 ПС №7147 \"Мелихово\", 2-рлр, ВРЩ с покладкой КЛ-0,4,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Исаково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1221.8900000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1219.5,null,null,null,1219.5000000000002,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1463.4,1463.4,32312061840,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-15","2023-02-03","2023-02-15","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1221.8900000000001]
[292,"\"Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902 ПС №676 \"\"Уча\"\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0.4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ л. 902  ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Юдино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",728.13,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",724.48900000000003,null,null,null,724.48900000000003,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",869.39,869.39,32312061844,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-16","2023-02-03","2023-02-16","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",728.12900000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",728.13]
[293,"\"Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 \"\"Апаренки\"\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207)\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ от КТП-58 к ТП-34, ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ,, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, п. совхоза им Ленина Ю8-20-302-18631(851207)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1317.07008,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1310.4849999999999,null,null,null,1310.4849999999999,"ООО \"Бизнес-Инвестпром\"",1572.5816,1572.5816,32312040031,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1317.07]
[294,"\"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"\"Бронницы\"\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Холуденево Ю8-21-302-50076(434954)\"","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Холуденево Ю8-21-302-50076(434954)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",735.4819,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",731.80399999999997,null,null,null,731.80399999999997,"ООО \"ВСС\"",878.16499999999996,878.16499999999996,32312040027,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",734.74599999999998]
[295,"Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\" с ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-21-302-57315(516302)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\" с ПС №400 \"Ока\", ПРВТ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Съяново-2 д Ю8-21-302-57315(516302)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1308.4867200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1301.944,null,null,null,1301.944,"ООО \"Бизнес-Инвестпром\"",1562.3331000000001,1562.3331000000001,32312040021,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-03-05","2023-02-14","2023-03-05","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1308.4870000000001]
[296,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24595(108382)), ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Пуговичино Ю8-21-302-57777(531769)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от проект. КВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-20-302-24595(108382)), ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Пуговичино Ю8-21-302-57777(531769)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",605.05127000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",602.02599999999995,null,null,null,602.02599999999995,"ООО \"ВСС\"",722.43100000000004,722.43100000000004,32312040017,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-30","2023-01-30",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-03-31"]
[297,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №798 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Балково, Артезианская скважина Ю8-22-302-74417(929319)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №798 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Балково, Артезианская скважина Ю8-22-302-74417(929319)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",444.33391999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",442.11200000000002,null,null,null,442.11200000000002,"ООО \"Бизнес-Инвестпром\"",530.53459999999995,530.53459999999995,32312040015,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-26",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-14","2023-02-10","2023-02-14","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",444.334]
[298,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №56, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская,с/т им. Мичурина, уч.152","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №56, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Внуковская,с/т им. Мичурина, уч.152","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",802.28899999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",800,null,null,null,800,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",960,960,32312061845,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-15","2023-02-03","2023-02-15","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",802.28800000000001]
[299,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №1958 с заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Куликово","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №1958 с заменой силового трансформатора мощности на 1*160 кВА, ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Куликово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",767.15200000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",765,null,null,null,765,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",918,918,32312061847,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-15","2023-02-03","2023-02-15","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",767.15200000000004]
[300,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №369 (замена трансформатора 40 кВА на трансформатор 250 кВА), КВЛ-0,4 кВ, ПС №647 \"Нудоль\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алексейково, д.55, стр. 2","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №369 (замена трансформатора 40 кВА на трансформатор 250 кВА), КВЛ-0,4 кВ, ПС №647 \"Нудоль\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Алексейково, д.55, стр. 2","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",622.35699999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",618.93399999999997,null,null,null,618.93399999999997,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",742.72,742.72,32312061849,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-10","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",622.35699999999997]
[301,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 795 (замена МТП и трансформатор 160 кВА на КТП-400 и трансформатор  250 кВА),  ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР,  МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 795 (замена МТП и трансформатор 160 кВА на КТП-400 и трансформатор  250 кВА),  ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР,  МО, Солнечногорский р-н, д. Коськово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",453.50400000000008,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",451.23599999999999,null,null,null,451.23599999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",541.48,541.48,32312061854,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-16","2023-02-03","2023-02-16","2023-02-20"]
[302,"\"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1655 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №585 \"\"Дмитров\"\", в т.ч. ПИР, МО, д. Иванцево\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-10/0,4 кВ №1655 (замена сущ.  трансформатора  на трансформатор 250 кВА), ПС №585 \"Дмитров\", в т.ч. ПИР, МО, д. Иванцево","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",813.60400000000016,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",811.25,null,null,null,811.25,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",973.5,973.5,32312061855,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-15","2023-02-03","2023-02-15","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",813.60400000000004]
[303,"\"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2883 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №325 \"\"Луговая\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Овсянниково\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №2883 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА),  ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Овсянниково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",996.11800000000017,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",993.75,null,null,null,993.75,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1192.5,1192.5,32312061859,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",996.11800000000005]
[304,"\"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №4729 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №184 \"\"Вахромеево\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция  КТП-6/0,4 кВ №4729 ( замена сущ.  трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №184 \"Вахромеево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",662.61500000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",660.5,null,null,null,660.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",792.6,792.6,32312061863,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",662.61500000000001]
[305,"\"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №3188 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС № 585 \"\"Дмитров\"\",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №3188 (замена сущ. трансформатора  на трансформатор 250 кВА),  ПС № 585 \"Дмитров\",в  т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Митькино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",974.67499999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",972.5,null,null,null,972.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1167,1167,32312061867,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",974.67499999999995]
[306,"Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44377(516640) от 10.09.2021), ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-44377(516640) от 10.09.2021), ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",5219.741,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",5217.5,null,null,null,5217.5,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",6261,6261,32312062088,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5219.741]
[307,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.585 ПС №816 \"Торбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Дерюзино","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.585 ПС №816 \"Торбеево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Дерюзино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",3108.56,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3089.9090000000001,null,null,null,3089.9090000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3707.89,3707.89,32312062090,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-10","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-20"]
[308,"\"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2711 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №184 \"\"Вахромеево\"\",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский рн, д. Лупаново. д.4В\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2711 ( замена сущ.  трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №184 \"Вахромеево\",в  т.ч. ПИР, МО, Дмитровский рн, д. Лупаново. д.4В","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1063.1050000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1060.8330000000001,null,null,null,1060.8330000000001,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1273,1273,32312062092,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1063.105]
[309,"\"Реконструкция с МТП-6/0,4 кВ №2680 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"\"Шуколово\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, д.62\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция с МТП-6/0,4 кВ №2680 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево, д.62","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",792.26700000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",790,null,null,null,790,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",948,948,32312062096,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",792.26700000000005]
[310,"\"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3720 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 КВА), ПС №717 \"\"Мелихово\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3720 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 КВА), ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Подосинки","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",996.11800000000017,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",994,null,null,null,994,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1192.8,1192.8,32312062099,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",996.11800000000005]
[311,"\"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1706 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №185 \"\"Воробьево\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пески\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция  МТП-6/0,4 кВ №1706 ( замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Пески","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1045.28,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1043.0830000000001,null,null,null,1043.0830000000001,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1251.7,1251.7,32312062100,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-17","2023-02-03","2023-02-17","2023-02-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1045.28]
[312,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 \"Базарово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/п, с/ в д.Голенищево , уч. 119","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 \"Базарово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Федоскинское с/п, с/ в д.Голенищево , уч. 119","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1362.7670000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1355.953,null,null,null,1355.953,"ООО \"ЭНКОМ\"",1627.14,1627.14,32312062104,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-15","2023-02-03","2023-02-15","2023-02-28"]
[313,"Строительство ТП-630/6/0,4кВ , КЛ-6 КВ от ВЛ-6кВ напр. ЦРП-7 – ТП-238 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, В т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, СНТ \"Клязьма\", уч.138","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-630/6/0,4кВ , КЛ-6 КВ от ВЛ-6кВ напр. ЦРП-7 – ТП-238 ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, В т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, СНТ \"Клязьма\", уч.138","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",705.67,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КОНТАКТ\"",702.14099999999996,null,null,null,702.14099999999996,"ООО \"КОНТАКТ\"",842.57,842.57,32312062105,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-26","2023-01-30","2023-01-31",null,null,null,null,"2023-02-03","2023-02-22","2023-02-03","2023-02-22","2023-02-28"]
[314,"Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА., КЛ-10 кВ 1 шт., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д.Говорово , уч. №56 : 50:21:0110502:201","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. в габаритах 250 кВА с транс. 160 кВА., КЛ-10 кВ 1 шт.,  ГНБ,  в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Московский, д.Говорово , уч. №56 : 50:21:0110502:201","Новая Москва","Cводно-сметный расчет",3564.5176000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2," ООО \"АКОМ\" ",3550.26,null,null,null,3550.26," ООО \"АКОМ\" ",4260.3119999999999,4260.3119999999999,32312039163,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-06","2023-02-07","2023-02-06","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",3564.518]
[315,"Строительство КТП-160кВА/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ближайшей опоры №49/4 ВЛ-10кВ фид.11 ПС 673 \"Бараново\", установить РЛР-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Соколово, : 77:18:0190208:1","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160кВА/10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от ближайшей опоры №49/4 ВЛ-10кВ фид.11 ПС 673 \"Бараново\", установить РЛР-10, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Соколово, : 77:18:0190208:1","Новая Москва","Cводно-сметный расчет",762.76234999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГЕТИК\"",760.09299999999996,null,null,null,760.09299999999996,"ООО \"ЭНЕРГЕТИК\"",912.11199999999997,912.11199999999997,32312039216,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",762.68600000000004]
[316,"Реконструкцию ТП-10/0,4 кВ № 681 с транс. 250 кВА путем замены на  КТП-10/0,4 кВ с транс. мощностью 400 кВА в габ. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, д.Романцево ; 77:22:0020221:1038","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкцию ТП-10/0,4 кВ № 681 с транс. 250 кВА путем замены на  КТП-10/0,4 кВ с транс. мощностью 400 кВА в габ. 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, д.Романцево ; 77:22:0020221:1038","Новая Москва","Cводно-сметный расчет",4073.9054999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГЕТИК\"",4059.6469999999999,null,null,null,4059.6469999999999,"ООО \"ЭНЕРГЕТИК\"",4871.5770000000002,4871.5770000000002,32312039253,"tender.lot-online.ru","2023-01-16","2023-01-18","2023-01-24","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-10","2023-02-07","2023-02-10","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",4071.8690000000001]
[317,"Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-35-ТП-325 отп. на КТП-18, ВЛИ-0,38 кВ от СТП-812  ПС \"Черноголовка\" № 579,  МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д. Черново, уч. 249, 50:16:0202030:178","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-35-ТП-325 отп. на КТП-18, ВЛИ-0,38 кВ от СТП-812  ПС \"Черноголовка\" № 579,  МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее д. Черново, уч. 249, 50:16:0202030:178","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",1827.1970899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1818.0609999999999,null,null,null,1818.0609999999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2181.6733199999999,2181.6733199999999,32312039195,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1827.1969999999999]
[318,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1070 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, с. Барановское, 50:29:0020212:1595","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1070 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, с. Барановское, 50:29:0020212:1595","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",503.89098999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",501.4,null,null,null,501.4,"ООО \"ФАБИ\"",601.67999999999995,601.67999999999995,32312039909,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",503.89100000000002]
[319,"Установка автоматического пункта секционирования (реклоузера) на опоре 1 фид. 108, отпайка на ЗТП-320 ПС № 818 \"Ботино\", МО, г/о Шатура, г. Шатура, ул. Ботино, д. 91, 50:25:0060325:291","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Установка автоматического пункта секционирования (реклоузера) на опоре 1 фид. 108, отпайка на ЗТП-320 ПС № 818 \"Ботино\", МО, г/о Шатура, г. Шатура, ул. Ботино, д. 91, 50:25:0060325:291","Восточные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2409.27151,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2397.3000000000002,null,null,null,2397.3000000000002,"ООО \"ФАБИ\"",2876.76,2876.76,32312039906,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-07","2023-02-05","2023-02-07","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2409.2719999999999]
[320,"Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-157 ПС № 742 \"Орбита\", ВЛИ-0,38 кВ (3 шт.), МО, г. Щёлково, 50:14:0040313:1620","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ ТП-154-ТП-157 ПС № 742 \"Орбита\", ВЛИ-0,38 кВ (3 шт.), МО, г. Щёлково, 50:14:0040313:1620","Восточные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2131.95615,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2129,null,null,null,2129.0000000000005,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",2554.8000000000002,2554.8000000000002,32312039904,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-07","2023-02-05","2023-02-07","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2131.9560000000001]
[321,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 187 (замена на МТП без замены трансформатора), реконструкция ВЛИ-0,38 кв от РУ-0,4 кВ до опоры 14  ПС \"Озеры\" № 73, МО, г. Коломна, с. Коробчеево, 50:34:0010608:673","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 187 (замена на МТП без замены трансформатора), реконструкция ВЛИ-0,38 кв от РУ-0,4 кВ до опоры 14  ПС \"Озеры\" № 73, МО, г. Коломна, с. Коробчеево, 50:34:0010608:673","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",1024.2211299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1019.1,null,null,null,1019.1000000000001,"ООО \"ФАБИ\"",1222.92,1222.92,32312039901,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1024.221]
[322,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  фид. Михалево, сооруж. по дог. № В8-22-302-42765(945040) от 25.01.2022, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030205:1072","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  фид. Михалево, сооруж. по дог. № В8-22-302-42765(945040) от 25.01.2022, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030205:1072","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",2376.8590300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2365,null,null,null,2365,"ООО \"ФАБИ\"",2838,2838,32312039899,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2376.8589999999999]
[323,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 93 фид. \"Колычево\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Щепотьево, 50:34:0040418:1458","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 93 фид. \"Колычево\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Щепотьево, 50:34:0040418:1458","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",1358.42092,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1351.7,null,null,null,1351.7,"ООО \"ФАБИ\"",1622.04,1622.04,32312039897,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1358.421]
[324,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Колычево  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Щепотьево, 50:34:0040418:1458","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Колычево  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Щепотьево, 50:34:0040418:1458","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",933.33123999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",928.7,null,null,null,928.7,"ООО \"ФАБИ\"",1114.44,1114.44,32312039894,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",933.33100000000002]
[325,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Колос  ПС \"Щурово\" № 495, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ \"Березка\", уч. 168 , 50:34:0020105:222","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Колос  ПС \"Щурово\" № 495, МО, Коломенский р-н, с/о Макшеевский, СНТ \"Березка\", уч. 168 , 50:34:0020105:222","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",664.72104999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",661.4,null,null,null,661.4,"ООО \"ФАБИ\"",793.68,793.68,32312039891,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",664.721]
[326,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. 76 до ТП-214 фид. 23  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Зарудня, 50:34:0010806:2591","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп. 76 до ТП-214 фид. 23  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Зарудня, 50:34:0010806:2591","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",1277.2446199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1270.9000000000001,null,null,null,1270.9000000000001,"ООО \"ФАБИ\"",1525.08,1525.08,32312039890,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1277.2449999999999]
[327,"Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ № 617 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г/о Егорьевск, д. Ефремовская, 50:30:0040106:657","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-160 10/0,4 кВ № 617 (замена на КТПП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Тепличная\" № 792, МО, г/о Егорьевск, д. Ефремовская, 50:30:0040106:657","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",804.85760000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",800.85,null,null,null,800.85,"ООО \"ФАБИ\"",961.02,961.02,32312039889,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",804.85799999999995]
[328,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 52 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА)  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, пос. Сергиевский, 50:34:0010605:485","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 52 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА)  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, пос. Сергиевский, 50:34:0010605:485","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",620.54543000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",617.5,null,null,null,617.5,"ООО \"ФАБИ\"",741,741,32312039887,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",620.54499999999996]
[329,"Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 913, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2280","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 913, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2280","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",563.10934999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",560.29999999999995,null,null,null,560.30000000000007,"ООО \"ФАБИ\"",672.36,672.36,32312039886,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",563.10900000000004]
[330,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-226 по опорам 1-49, 49-43, 43-32, 32-28  ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, д. 14, 50:16:0401010:352","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-226 по опорам 1-49, 49-43, 43-32, 32-28  ПС \"Захарово\" № 380, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, д. Горки, д. 14, 50:16:0401010:352","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",1404.33554,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1397.3140000000001,null,null,null,1397.3140000000001,"ООО \"Спецмонтаж-21\"",1676.7766299999998,1676.7766299999998,32312039883,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-06-08"]
[331,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030122:454","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030122:454","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",892.91898000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",892,null,null,null,892.00000000000011,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1070.4000000000001,1070.4000000000001,32312039881,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-04-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",892.91899999999998]
[332,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 99, 50:14:0030122:717","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 99, 50:14:0030122:717","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",954.54129999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",953,null,null,null,953,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1143.5999999999999,1143.5999999999999,32312039878,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-24",null,null,null,null,"2023-02-12","2023-02-07","2023-02-12","2023-02-07","2023-04-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",954.54100000000005]
[333,"Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 18071 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.3","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 18071 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.3","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",1575.617,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1574.0409999999999,null,null,null,1574.0409999999999,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1888.8496600000001,1888.8496600000001,32312039551,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-09","2023-02-11","2023-02-09","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1575.617]
[334,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 27236 до ВРЩ-0,4кВ № 26597, 26598 Заявителя взамен существующих КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трехгорный Вал, д.4, корп.1","M_I-259014",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 27236 до ВРЩ-0,4кВ № 26597, 26598 Заявителя взамен существующих КЛ малого сечения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трехгорный Вал, д.4, корп.1","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",3037.0830000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",3034.0459999999998,null,null,null,3034.0459999999998,"ООО \"СМК\"",3640.8551000000002,3640.8551000000002,32312039549,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-09","2023-02-11","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3037.0830000000001]
[335,"Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 5201 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, установка АИИСКУЭ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Свободы, д.33","M_I-260563",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4кВ № 5201 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, установка АИИСКУЭ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Свободы, д.ЗЗ","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",3860.2,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",3856.34,null,null,null,3856.34,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",4627.6077599999999,4627.6077599999999,32312039554,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-09","2023-02-11","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3860.2]
[336,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25885 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Холмогорская, вл.1","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,  оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25885 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Холмогорская, вл.1","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",2609.85833,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",2607.248,null,null,null,2607.248,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",3128.6981599999999,3128.6981599999999,32312039560,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-09","2023-02-11","2023-02-09","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2609.8580000000002]
[337,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29551 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 102456, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 29551 А - ВРЩ № 102456 перевести в луч Б и сболтить с КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 29551 Б - ВРЩ № 102456 на сборке НН и в ВРЩ, в т.ч. ПИР: г.Москва","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29551 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 102456, КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 29551 А - ВРЩ № 102456 перевести в луч Б и сболтить с КЛ-0,4кВ напр-ем ТП № 29551 Б - ВРЩ № 102456 на сборке НН и в ВРЩ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровский пер., д.1/30, стр.1, кв.24","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2205.8166900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",2203.6109999999999,null,null,null,2203.6109999999999,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",2644.33304,1895.7833794461537,32312040729,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-09","2023-02-11","2023-02-09","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2205.817]
[338,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20731 до опоры № 1 (фидер № 2 ТП № 20731), ВЛ-0,4кВ по опорам напр-ием опора № 1 ТП № 20731 (фидер № 2) - опора № 9, опора № 8 ТП № 20731 (фидер 2) - опора № 8П, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Толстопальцево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20731 до опоры № 1 (фидер № 2 ТП № 20731), ВЛ-0,4кВ по опорам напр-ием опора № 1 ТП № 20731 (фидер № 2) - опора № 9, опора № 8 ТП № 20731 (фидер 2) - опора № 8П, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Толстопальцево, ул.Ленина","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",568.02499999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",565.18499999999995,null,null,null,565.18499999999995,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",678.22184000000004,678.22184000000004,32312040733,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-08","2023-02-11","2023-02-08","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",568.02499999999998]
[339,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А, в литерах А,Б,В","N_I-287356",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалыпо титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18259 до границы участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А, в литерах А,Б,В","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2837.4920000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМУ-8\"",2837.4920000000002,null,null,null,2837.4920000000002,"ООО \"СМУ-8\"",3404.9904000000001,3404.9904000000001,32312040738,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-10","2023-02-11","2023-02-10","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛИТА\"",2837.4920000000002]
[340,"Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5412 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш.","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 5412 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.62","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",1556.692,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1509.991,null,null,null,1509.991,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1811.9894899999999,1811.9894899999999,32312040746,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-21","2023-02-08","2023-02-21","2023-02-08","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1556.692]
[341,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28376 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевская наб., д.55","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,  оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28376 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевская наб., д.55","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",4615.6000000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4592.5219999999999,null,null,null,4592.5219999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",5511.0263999999997,5511.0263999999997,32312039764,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-21","2023-02-08","2023-02-21","2023-02-08","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",4615.6000000000004]
[342,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10401 до ВРЩ-0,4кВ № 62490, 62491, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.1/33, стр.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап)  по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10401 до ВРЩ-0,4кВ № 62493, 62494, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.1/33, стр.1","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",4409.6419999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4277.3530000000001,null,null,null,4277.3530000000001,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5132.8232900000003,5132.8232900000003,32312039767,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-01-27",null,null,null,null,"2023-02-05","2023-02-08","2023-02-05","2023-02-08","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4409.6419999999998]
[343,"Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 17149 (с1) - ТП 23241 А, РТП 17149 (с2) - ТП 23241 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.З и А.Космедемьянских, д.21/23 (1,16 км; 630 кв.м.; 120 п.м.)","K_I-230562","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением РТП 17149 (с1) - ТП 23241 А, РТП 17149 (с2) - ТП 23241 Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.З и А.Космедемьянских, д.21/23 (1,16 км; 630 кв.м.; 120 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",697.45600000000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",696.75900000000001,null,null,null,696.75900000000001,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",836.11024999999995,836.11024999999995,32312031056,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-07","2023-02-09",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-21","2023-02-13","2023-02-21","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",697.45600000000002]
[344,"Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением РП 15183 - ПС 46, РП 12078 - ПС 46, РП 18081 - ПС 46, РП 18081 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дубровой рощи, ул.Новомосковская, Огородный проезд (1,75 км; 4 350 кв.м.; 300 п.м.)","K_I-230557","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4ПКЛ-10кВ направлением РП 15183 - ПС 46, РП 12078 - ПС 46, РП 18081 - ПС 46, РП 18081 - ПС 46, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Дубровой рощи, ул.Новомосковская, Огородный проезд (1,75 км; 4 350 кв.м.; 300 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",2013.98,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",2011.9659999999999,null,null,null,2011.9659999999999,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",2414.3592199999998,2414.3592199999998,32312030444,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-06","2023-02-08",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-21","2023-02-13","2023-02-21","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",2013.98]
[345,"Реконструкция ВЛ-6кВ ф.14, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (насел. местность) (9,380 км; 9 шт.(прочие))","K_I-233699",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.14, ПС №747 \"Весенняя\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск (насел. местность) (9,380 км; 9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",16732.219166666669,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",16640.191999999999,null,1,16640.191999999999,16640.191999999999,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",19968.230350000002,13905.269319636966,32312031092,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-07","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-03-03","2023-02-13","2023-03-03","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",16732.217000000001]
[346,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 23 от ПС №663 «Взлетная» до РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (0,105 км; 1 шт.(прочие))","M_I-273892",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 23 от ПС №663 «Взлетная» до РП-3, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово (0,105 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",1524.5366666666666,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1516.152,null,null,null,1516.152,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1819.3820599999999,1282.8976064102565,32312031093,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-07","2023-02-09",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-22","2023-02-13","2023-02-22","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1524.5329999999999]
[347,"Модернизация ВЛ-10 кВ ЦТП 18 1с-ТП 27010 оп.1-17 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н","K_I-232234","2024","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ЦТП 18 1с-ТП 27010 оп.1-17 путем замены неизолированного провода на СИП-3 и расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",1920.768,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1911.163,null,null,null,1911.163,"ООО \"Энком\"",2293.39615,1627.8048383280759,32312031088,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-31","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-17","2023-02-13","2023-02-17","2023-12-31"]
[348,"Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП 27140 с.2 - ПС 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Н.Ипатовка, д.5а (0,45 км; 900 кв.м.; 150 п.м.)","K_I-230962","2024","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ направлением РТП 27140 с.2 - ПС 810, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Н.Ипатовка, д.5а (0,45 км; 900 кв.м.; 150 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",851.95300000000009,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",851.101,null,null,null,851.101,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",1021.3212600000001,1021.3212600000001,32312030460,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-06","2023-02-08",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-21","2023-02-13","2023-02-21","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",851.95299999999997]
[349,"Реконструкция участка КЛ-6 кВ направлением РП 675с.1 - ПС 6, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й и 2-й Кожуховские проезды (0,873 км; 1 562 кв.м.; 381 п.м.)","J_I-221730","2025","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция участка КЛ-6 кВ направлением РП 675с.1 - ПС 6, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й и 2-й Кожуховские проезды (0,873 км; 1 562 кв.м.; 381 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",24152.22,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",24128.067999999999,null,1,24128.067999999999,24128.067999999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",28953.681339999999,9623.089424956268,32312030504,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-01-20","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-14","2023-02-13","2023-02-14","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",24152.22]
[350,"Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ ф.1 Тяговая ТП-411 ТП-83, ф.3 Тяговая Тп-411 ЦРП-2, ф. 5 Тяговая ТП-411 ТП-22, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ст. Дмитров","L_I-251141",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ ф.1 Тяговая ТП-411 ТП-83, ф.3 Тяговая Тп-411 ЦРП-2, ф. 5 Тяговая ТП-411 ТП-22, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ст. Дмитров","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",6331.4940000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6329.1670000000004,null,2,6329.1670000000004,6329.1670000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7595,7595,32312065979,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-27","2023-02-01","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-24","2023-02-20","2023-02-24","2023-02-20","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",6331.4930000000004]
[351,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 3050  с заменой трансформатора 40 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №440 \"Правда\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 3050  с заменой трансформатора 40 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №440 \"Правда\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",541.50599999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",538.798,null,null,null,538.798,"ООО \"ЭНКОМ\"",646.55791999999997,646.55791999999997,32312056154,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-24","2023-02-01","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-20","2023-02-14","2023-02-20","2023-04-28"]
[352,"Модернизация ПС 35кВ №273 \"Евдокимово\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (430 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-231788","2023","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 35кВ №273 \"Евдокимово\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (430 п.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",1050.08725,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНОЭЙР\"",998.59199999999998,null,null,null,998.59199999999998,"ООО \"Техноэйр\"",1198.3102200000001,830.8284192000001,32312030457,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-02","2023-02-16",null,null,null,null,"2023-02-22","2023-03-06","2023-02-22","2023-03-06","2023-12-31"]
[353,"Модернизация ПС 110кВ №187 \"Лопасня\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (590 п.м.; 1 шт.(прочие))","K_I-231791","2023","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Модернизация ПС 110кВ №187 \"Лопасня\" ЮЭС - филиала ПАО «МОЭСК»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОС, ИТСЗ) (590 п.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",1825.6308333333334,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНОЭЙР\"",1743.2190000000001,null,null,null,1743.2190000000001,"ООО \"Техноэйр\"",2091.8631599999999,1500.3708182068965,32312029384,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-02","2023-02-16",null,null,null,null,"2023-02-22","2023-03-06","2023-02-22","2023-03-06","2023-12-21"]
[354,"Реконструкция  ВЛ-бкВ ЦРП-17 (2 секц.) - КТП-1230 - ЛР-92 с отпайкой на КТП-348 (вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, МО, Солнечногорский рн-, с/пос. Кутузовское, д. Голиково","N_I-294720",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  ВЛ-бкВ ЦРП-17 (2 секц.) - КТП-1230 - ЛР-92 с отпайкой на КТП-348 (вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, МО, Солнечногорский рн-, с/пос. Кутузовское, д. Голиково","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",8710.3739999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО «ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ» ",8658.1119999999992,null,2,8579.7199999999993,8579.7199999999993,"ООО «ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ» ",10295.662060000001,10295.662060000001,32312066066,"tender.lot-online.ru","2023-01-10","2023-01-27","2023-02-01","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-20","2023-02-07","2023-02-20","2023-05-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8708]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",8623.27]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",8710.3729999999996]
[355,"Строительство ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РТП-38 до сек.1,2 РП-37 (взамен сущ.), в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-46759(715081)","N_I-294470",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от яч.209, яч.509 ПС №859 \"Бутово\" до сек.1,2 РТП-38, ЛЭП-10 кВ от сек.1,2 РТП-38 до сек.1,2 РП-37 (взамен сущ.), в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-46759(715081)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",5552.4188999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",5524.6570000000002,null,1,5524.6570000000002,5524.6570000000002,"ООО \"ВСС\"",6629.5879999999997,5351.8855854545454,32312033286,"tender.lot-online.ru","2023-01-09","2023-01-16","2023-01-23","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-07","2023-02-20","2023-02-07","2023-02-20","2023-11-22"]
[356,"Строительство 2КЛ-6кВ РП 126 (С2) - ТП 2604 А, ТП 2604 Б - РТП 3234 С2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48","N_I-295250",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-6кВ РП 126 (С2) - ТП 2604 А, ТП 2604 Б - РТП 3234 С2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, вл.48","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",4991.8919999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4941.973,null,1,4842.1350000000002,4842.1350000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",5810.5622899999998,5810.5622899999998,32312039782,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-28","2023-02-15","2023-02-28","2023-02-15","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",4991.8919999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4912.0219999999999]
[357,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.124А ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ратчино, совхоз \"Павлищево\", 50:18:0070448:164","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.124А ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Ратчино, совхоз \"Павлищево\", 50:18:0070448:164","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1208.59718,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1199.412,null,null,null,1199.412,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1439.29,1439.29,32312051293,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-17","2023-02-19","2023-02-17","2023-06-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1199.5319999999999]
[358,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №268 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010507:2649","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №268 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0010507:2649","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1061.89121,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1053.8209999999999,null,null,null,1053.8209999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1264.5899999999999,1264.5899999999999,32312051294,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-17","2023-02-19","2023-02-17","2023-06-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1054.0319999999999]
[359,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3052 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:829","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3052 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:829","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1487.63183,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1476.028,null,null,null,1476.028,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1771.23,1771.23,32312051296,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-21","2023-02-19","2023-02-21","2023-06-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1476.921]
[360,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1226 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Новопетровское, 50:08:0090208:122","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №1226 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Новопетровское, 50:08:0090208:122","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1126.00532,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1117.4480000000001,null,null,null,1117.4480000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1340.94,1340.94,32312051298,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-21","2023-02-19","2023-02-21","2023-06-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1118.011]
[361,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №904 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на ТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Скрябино, 50:08:0060419:453","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №904 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на ТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Скрябино, 50:08:0060419:453","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1164.5601300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1155.4770000000001,null,null,null,1155.4770000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1386.57,1386.57,32312051308,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-21","2023-02-19","2023-02-21","2023-06-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1156.059]
[362,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 3хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, вблизи д.Кашино, 50:08:0000000:167289","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.17 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 3хРЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ (КЛ-10 кВ-0,4 км, ВЛ-10 кВ-0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, вблизи д.Кашино, 50:08:0000000:167289","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",4723.8923800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4687.991,null,null,null,4687.991,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5625.59,4103.1531023102307,32312051311,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-21","2023-02-19","2023-02-21","2023-12-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4690.3530000000001]
[363,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0090337:1070","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, КРН-10 кВ, КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0090337:1070","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",5764.4120800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5718.8729999999996,null,null,null,5718.8729999999996,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",6862.65,6862.65,32312051316,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-21","2023-02-19","2023-02-21","2023-04-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5721.1790000000001]
[364,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5442 от 26.12.2022г. Волоколамского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",730.84767999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",725.29200000000003,null,null,null,725.29200000000003,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",870.35,870.35,32312051322,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-20","2023-02-19","2023-02-20","2023-06-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",730.84799999999996]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4230 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Становище, 50:07:0070306:917","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4230 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Становище, 50:07:0070306:917","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",614.42298000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-20","2023-02-19","2023-02-20","2023-06-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4230 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\" (0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Становище, 50:07:0070306:917","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-4230 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\" (0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Становище, 50:07:0070306:917","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",116.4247,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-20","2023-02-19","2023-02-20","2023-06-19"]
[365,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030403:2525","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0030403:2525","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",899.16129999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",891.60799999999995,null,null,null,891.60799999999995,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1069.93,787.63576547231276,32312051324,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-16","2023-02-19","2023-02-16","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",893.13699999999994]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",892.05799999999999]
[366,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1176 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", замена на КТП в габ. 400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040511:189","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1176 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", замена на КТП в габ. 400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040511:189","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1368.85565,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1358.452,null,null,null,1358.452,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1630.14,1630.14,32312051325,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-20","2023-02-19","2023-02-20","2023-06-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1359.9580000000001]
[367,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №584 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Макеиха, 50:19:0040413:154","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №584 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Макеиха, 50:19:0040413:154","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",468.50099999999998,null,null,null,468.50099999999998,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",562.20000000000005,562.20000000000005,32312051326,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-16","2023-02-19","2023-02-16","2023-06-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",469.399]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",469.02100000000002]
[368,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы (дополнительный объем) по объектам ЗЭС приказа № 5442 от 26.12.2022г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2870.5268099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",2846.701,null,null,null,2846.701,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",3416.04,3416.04,32312051328,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2848.998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2850.433]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Петрово-Мансурово, 50:08:0060231:48","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,5 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, д.Петрово-Мансурово, 50:08:0060231:48","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2814.3236099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-56614(955780) ТП-1 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070315:761","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-56614(955780) ТП-1 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево,50:08:0070315:761","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",56.203200000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
[369,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3971 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №462 \"Середа\", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,23 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, в районе д.Холмец, 50:06:0000000:5072","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3971 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №462 \"Середа\", строительство ВЛИ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,23 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, врайоне д.Холмец, 50:06:0000000:5072","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",649.66732000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",644.72900000000004,null,null,null,644.72900000000004,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",773.68,773.68,32312051331,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",644.92499999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",645.18499999999995]
[370,"Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №2 до устанавливаемых ГРЩ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хПУ, с источником питания ПС-110 кВ №435 \"Полянка\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:348","M_I-277511",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП-10/0,4 кВ № 2 до сооруж. ГРЩ-0,4 кВ, 2хГРЩ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 435 \"Полянка\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Высоково, 50:08:0040140:348 (0,036 км; 2 шт.(прочие))","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",506.12360000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",502.226,null,null,null,502.226,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",602.66999999999996,602.66999999999996,32312051334,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-13","2023-02-19","2023-02-13","2023-03-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",502.733]
[371,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5442 от 26.12.2022г. Волоколамского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1403.5471600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1392.739,null,null,null,1392.739,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",1671.29,1671.29,32312051338,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1394.143]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4282 по существующим опорам ПС-35 кВ №642 \"Лама\", ВЛИ-0,38 кВ (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК \"Ярополецкий\", 50:07:0020206:1770","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4282 по существующим опорам ПС-35 кВ №642 \"Лама\", ВЛИ-0,38 кВ (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСХК \"Ярополецкий\", 50:07:0020206:1770","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",393.80205000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-02-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1984 по существующим опорам ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", ВЛИ-0,38 кВ (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:445","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1984 по существующим опорам ПС-35 кВ №699 \"Холстниково\", ВЛИ-0,38 кВ (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.Волоколамск, 50:07:0060104:445","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",256.32528000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-02-28"]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.2/8 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", РЛР-10 кВ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:56","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп.2/8 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", РЛР-10 кВ (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Курьяново, 50:07:0030501:56","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",753.41983000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-02-28"]
[372,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по объектам ЗЭС приказа № 5442 от 26.12.2022г. Истринского района (5 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3238.2934,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3213.3589999999999,null,null,null,3213.3589999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3856.03,3856.03,32312051340,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3214.9780000000001]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3081 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040148:298","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3081 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП в габ.630 кВА (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, 50:08:0040148:298","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1341.0273099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070315:880","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070315:880","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",353.66944000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-56614(955780) ТП-1 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070315:813","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-56614(955780) ТП-1 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070315:813","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",52.112760000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санниково РП-23 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 кВ, ВЛ-0,4 кВ - 0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Санниково, 50:08:0060319:1169","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Санниково РП-23 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 кВ, ВЛ-0,4 кВ - 0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Санниково, 50:08:0060319:1169","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",798.09568999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-322 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Ивановское, д.Петровское, 50:08:0050350:33","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-322 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Ивановское, д.Петровское, 50:08:0050350:33","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",693.38819999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-16","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-28"]
[373,"Реконструкция РУ-10 кВ РП-33 с установкой 1 дополнительной ячейки ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Никольское, в р-не д.Ястребки, 50:20:0060548:271","M_I-263558",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 33 с установкой доп. ячейки в РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 118 \"Кубинка\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п. Никольское, в р-не д. Ястребки, 50:20:0060548:271 (1 шт.(РУ))","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",828.01855999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",821.72500000000002,null,null,null,821.72500000000002,"ООО \"ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ\"",986.07,986.07,32312051343,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-19","2023-02-20","2023-02-19","2023-02-20","2023-09-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",822.22199999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",822.14]
[374,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5442 от 26.12.2022г. Можайского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3366.87788,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3341.29,null,null,null,3341.29,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4009.55,4009.55,32312051348,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3341.962]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.93 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:886","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.93 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:886","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",648.81845999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-02-28"]
["справочный","Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0080415:1723","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №355 \"Можайск\", ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, 50:18:0080415:1723","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1501.43262,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-02-28"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 \"Шевардино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,4 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, в 900 м на запад, 50:18:0030201:211","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-32 ПС-110 кВ №249 \"Шевардино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,4 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Троица, в 900 м на запад, 50:18:0030201:211","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1216.6268,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-17","2023-02-10","2023-02-17","2023-02-28"]
[375,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5442 от 26.12.2022г. Рузского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1894.6697200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1878.7539999999999,null,null,null,1878.7539999999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2254.5100000000002,2254.5100000000002,32312051349,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1880.8389999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1881.596]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.9 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040501:1965","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.9 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №464 \"Дорохово\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040501:1965","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1320.48019,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ТП-590 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0050106:2005","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ТП-590 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0050106:2005","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",574.18952999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
[376,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1116 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", автоматический выключатель (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ананово, СНТ \"Возрождение\", 50:08:0070279:480","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1116 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", автоматический выключатель (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ананово, СНТ \"Возрождение\", 50:08:0070279:480","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",581.01514999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",576.37,null,null,null,576.37,"ООО \"ФАБИ\"",691.64,691.64,32312051351,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",576.37]
[377,"Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №1314 с заменой на КТП в габ.1000 кВА, строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1314 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\", ГРЩ-0,4 кВ (0,4 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:398","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №1314 с заменой на КТП в габ.1000 кВА, строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-1314 ПС-110 кВ №789 \"Наро-Осаново\", ГРЩ-0,4 кВ (0,4 км; 0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, 50:20:0100105:398","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2459.5300000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2440.8380000000002,null,null,null,2440.8380000000002,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2929.01,2929.01,32312051354,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-13","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2442.067]
[378,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11520 в части установки 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, вл.15","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 11520 в части установки 2-х рубильников, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, вл.15","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2011.2829999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БРИОР\"",2001.2270000000001,null,null,null,2001.2270000000001,"ООО \"БРИОР\"",2401.4699999999998,2401.4699999999998,32312039577,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-01-25","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-11","2023-02-16","2023-02-11","2023-02-16","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2011.2829999999999]
[379,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25086 с установкой 2-х сборок н/н на 18 присоединений, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25086 до ВРЩ-0,4 кВ № 105521 здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Сретенский б-р, д.2, стр. 1","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы,  оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25086 с установкой 2-х сборок н/н на 18 присоединений, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25086 до ВРЩ-0,4 кВ № 105521 здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Сретенский б-р, д.2, стр. 1","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",4419.6170000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",4415.1970000000001,null,null,null,4415.1970000000001,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",5298.24,5298.24,32312040742,"tender.lot-online.ru","2023-01-17","2023-01-18","2023-02-14","2023-02-17",null,null,null,null,"2023-02-21","2023-03-03","2023-02-21","2023-03-03","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",4419.6170000000002]
[380,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковскос, д.Роща, 50:26:0090701:560","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковскос, д.Роща, 50:26:0090701:560","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",991.95271000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",983.72,null,null,null,983.72,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1180.46,1180.46,32312051357,"tender.lot-online.ru","2023-01-18","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-17","2023-02-16","2023-02-17","2023-02-16","2023-04-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",984.81]
[381,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 5442 от 26.12.2022г. Волоколамского района (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2050.4320899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2033.2080000000001,null,null,null,2033.2080000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2439.85,2439.85,32312051359,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2035.4639999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2036.694]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1244 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", ГРЩ-0,38 кВ, замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Фадеево, 50:07:0010501:41","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1244 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", ГРЩ-0,38 кВ, замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Фадеево, 50:07:0010501:41","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",494.12212,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1303 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1303 ПС-35 кВ №662 \"Федосьино\", ГРЩ-0,38 кВ (0,04 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соколово, 50:07:0090201:121","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1303 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1303 ПС-35 кВ №662 \"Федосьино\", ГРЩ-0,38 кВ (0,04 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Соколово, 50:07:0090201:121","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",488.57425999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4065 ПС-35 кВ №165 \"Судниково\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Сапегино, СНТ \"Бережки\", 50:07:0060409:537","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4065 ПС-35 кВ №165 \"Судниково\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Сапегино, СНТ \"Бережки\", 50:07:0060409:537","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",556.48353999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4066 ПС-35 кВ №165 \"Судниково\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Сапегино, СНТ «Бережки», 50:07:0060409:466","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4066 ПС-35 кВ №165 \"Судниково\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Сапегино, СНТ «Бережки», 50:07:0060409:466","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",511.25216999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-20","2023-01-23","2023-01-30","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-02-28"]
[382,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1641 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул. Центральная, уч 120а/1 Ю8-22-302-139106(596453)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1641 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул. Центральная, уч 120а/1 Ю8-22-302-139106(596453)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1421.33086,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1412.8019999999999,null,null,null,1412.8019999999999,"ООО \"ВСС\"",1695.3630000000001,1695.3630000000001,32312057726,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1421.3309999999999]
[383,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 ПС №266 \"Бор\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д. Ю8-22-302-137972(591095)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 ПС №266 \"Бор\", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д. Ю8-22-302-137972(591095)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",829.84040000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",825.27599999999995,null,null,null,825.27599999999995,"АО \"КонтурЭнерго\"",990.33154000000002,725.58944514851487,32312057724,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",829.01099999999997]
[384,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-126701(464579)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Юсупово Ю8-22-302-137709(581490)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-126701(464579)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с. Юсупово Ю8-22-302-137709(581490)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",419.16453000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",417.06799999999998,null,null,null,417.06799999999998,"ООО \"ВСС\"",500.48200000000003,500.48200000000003,32312057720,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-16"]
[385,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137169(575330)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137169(575330)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1160.5315800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1153.568,null,null,null,1153.568,"ООО \"ВСС\"",1384.2819999999999,1384.2819999999999,32312057717,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-22","2023-02-10","2023-02-22","2023-06-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",1160.5319999999999]
[386,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ на КТП-630-10/0,4 кВ, установка АСП-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.14,  ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д.Кулаково Ю8-22-302-135537(558870)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-160-10/0,4 кВ на КТП-630-10/0,4 кВ, установка АСП-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ ф.14,  ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, в р-не д.Кулаково Ю8-22-302-135537(558870)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",3677.5664099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3655.3,null,null,null,3655.2999999999997,"ООО \"Прогресс\"",4386.3599999999997,4386.3599999999997,32312057714,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3677.5659999999998]
[387,"Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Единый Стремиловский с/о, СНТ \"Автомобилист-2\", 62 Ю8-22-302-96246(170362)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-10 кВ ф.47  ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Единый Стремиловский с/о, СНТ \"Автомобилист-2\", 62 Ю8-22-302-96246(170362)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1446.0554099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1437.3789999999999,null,null,null,1437.3789999999999,"ООО \"Прогресс\"",1724.8549,1724.8549,32312057710,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-04-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1446.0550000000001]
[388,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №4056 от 22.12.2022г  Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2127.8932799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2117.2530000000002,null,null,null,2117.2530000000002,"ООО \"ВСС\"",2540.7040000000002,2540.7040000000002,32312057706,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2127.893]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1887 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Судаково д, уч 156 Ю8-22-303-138515(587976)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1887 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Судаково д, уч 156 Ю8-22-303-138515(587976)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",764.32113000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-16"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-302-138130(591178)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шишкино Ю8-22-302-138130(591178)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",838.70290999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-16"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №2121 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-22-302-138280(591347)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №2121 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово Ю8-22-302-138280(591347)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",524.86923999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-16"]
[389,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №4056 от 22.12.2022г  Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3741.79891,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",3719.348,null,null,null,3719.348,"ООО \"ВСС\"",4463.2169999999996,4463.2169999999996,32312057702,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-02-02","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3741.799]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",3741.799]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137347(581427)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137347(581427)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1505.0362600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-02","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137169(575330)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137211(577459)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137169(575330)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137211(577459)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",629.57920000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-02","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137297(576568) , ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137358(579376)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137297(576568) , ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137358(579376)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",831.91603999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-02","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137169(575330)) , ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г/о Домодедово, с. Введенское Ю8-22-302-137233(576937)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРСтроительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137169(575330)) , ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г/о Домодедово, с. Введенское Ю8-22-302-137233(576937)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",775.26741000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-02","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
[390,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №4056 от 22.12.2022г  Каширского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2352.3343799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2340.5720000000001,null,null,null,2340.5720000000001,"ООО \"ВСС\"",2808.6869999999999,2808.6869999999999,32312057697,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",2352.3339999999998]
["справочный","Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6  ПС №718 \"Якимовская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с. Мочилы Ю8-22-302-138084(561340)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6  ПС №718 \"Якимовская\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с. Мочилы Ю8-22-302-138084(561340)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",770.68119000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (ф.Село) от РУ-0,4 кВ КТП-28, ПС №718 \"Якимовская\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с., Мира ул. Ю8-22-302-138065(582123)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ (ф.Село) от РУ-0,4 кВ КТП-28, ПС №718 \"Якимовская\", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, Подхожее с., Мира ул. Ю8-22-302-138065(582123)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1581.65319,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-20","2023-02-10","2023-02-20","2023-06-19"]
[391,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №4056 от 22.12.2022г  Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3023.6515199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3007.0210000000002,null,null,null,3007.0210000000002,"АО \"КонтурЭнерго\"",3608.4257200000002,3608.4257200000002,32312057731,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3020.6280000000002]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-108 , ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д Бисерово, ул Победы, д 77А Ю8-22-303-138351(588865)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНРРеконструкция ВЛИ-0,22 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-108 , ПС №383 \"Бронницы тяговая\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, д Бисерово, ул Победы, д 77А Ю8-22-303-138351(588865)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",541.77365999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1447 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-22-303-138004(581334)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-10/0,4 кВ №1447 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и заменой РУ-0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское Ю8-22-303-138004(581334)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1064.95481,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48 ПС №605 \"Бронницы\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с Софьино Ю8-22-302-137119(575015)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48 ПС №605 \"Бронницы\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с Софьино Ю8-22-302-137119(575015)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",823.01766999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
["справочный","Реконструкция КЛ-10 кВ ф.48 от РУ-10 кВ ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с Софьино Ю8-22-302-137119(575015)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция КЛ-10 кВ ф.48 от РУ-10 кВ ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с Софьино Ю8-22-302-137119(575015)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",593.90538000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-21","2023-02-10","2023-02-21","2023-06-21"]
[392,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №4056 от 22.12.2022г  Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4165.39131,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4142.482,null,null,null,4142.482,"АО \"КонтурЭнерго\"",4970.9779900000003,4970.9779900000003,32312057695,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-22","2023-02-10","2023-02-22","2023-06-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4161.2259999999997]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АКОМ\"",2888.9679999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2566.08]
[402,"Строительство МТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП - 10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1584.8700000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1575.3610000000001,null,null,null,1575.3610000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1890.43,1890.43,32312067667,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-27","2023-02-01","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-21","2023-02-13","2023-02-21","2023-06-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1459.0650000000001]
[415,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №110 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Центральная, д 148/1 Ю8-21-303-63388(595863)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №110 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Центральная, д 148/1 Ю8-21-303-63388(595863)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",840.78101000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",836.577,null,null,null,836.577,"ООО \"ВСС\"",1003.8920000000001,1003.8920000000001,32312057639,"tender.lot-online.ru","2023-01-19","2023-01-25","2023-01-31","2023-02-01",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-20","2023-02-13","2023-02-20","2023-03-31"]
[424,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с.Васильевское, СНТ \"Огонек\", уч 70 Ю8-22-302-81920(987659)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-677, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с.Васильевское, СНТ \"Огонек\", уч 70 Ю8-22-302-81920(987659)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",862.56546000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",858.25,null,null,null,858.25000000000011,"ООО \"Прогресс\"",1029.9000000000001,1029.9000000000001,32312057607,"tender.lot-online.ru","2023-01-24","2023-01-25","2023-02-03","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-15","2023-02-13","2023-02-15","2023-03-31"]
[432,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР;\nГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, Большой Коптевский пр-д, д.5)","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",3730.17533,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3692.8739999999998,null,null,null,3692.8739999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",4431.45,3153.4142633228839,32312055335,"tender.lot-online.ru","2023-01-20","2023-01-24","2023-01-31","2023-02-03",null,null,null,null,"2023-02-14","2023-02-15","2023-02-14","2023-02-15","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГОРТИС-СЛ\"",74165.998000000007,"ООО \"ГОРТИС-СЛ\""]
[444,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3 с установкой ТП - 630/6/0,4кВ и заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Виноградовский с/о, с. Виноградово","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3 с установкой ТП - 630/6/0,4кВ и заменой трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Виноградовский с/о, с. Виноградово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",996.0150000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",991.03499999999997,null,null,null,991.03499999999997,"ООО \"ЭНКОМ\"",1189.24,860.89764309764314,32312073917,"tender.lot-online.ru","2023-01-23","2023-01-31","2023-02-06","2023-02-07",null,null,null,null,"2023-03-10","2023-02-27","2023-03-10","2023-02-27","2023-12-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №238 с заменой силового трансформатора мощности на 1*400 кВА, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьковское с/п, пос.Новосиньково, стр.44Б","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №238 с заменой силового трансформатора мощности на 1*400 кВА, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Синьковское с/п, пос.Новосиньково, стр.44Б","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",739.46451999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-23","2023-01-31","2023-02-06","2023-02-07",null,null,null,null,"2023-03-10","2023-02-21","2023-03-10","2023-02-21","2023-06-23"]
[461,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт. и устан. доп. ж/б опор - 2 шт.) от оп. 5 до оп. 10 КТП-1093   ПС \"Куровская\" № 85,  МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Равенская, 50:24:0090402:540","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт. и устан. доп. ж/б опор - 2 шт.) от оп. 5 до оп. 10 КТП-1093   ПС \"Куровская\" № 85,  МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Равенская, 50:24:0090402:540","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",561.06303000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",558.25800000000004,null,null,null,558.25800000000004,"ООО \"Спецмонтаж-21\"",669.90925000000004,669.90925000000004,32312061902,"tender.lot-online.ru","2023-01-25","2023-01-26","2023-02-01","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-03-06","2023-02-16","2023-03-06","2023-02-16","2023-06-14"]
[464,"Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 609 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-44-КТПП-54  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Колонтаево, 50:16:0603036:728","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 609 (замена т-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ РП-44-КТПП-54  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Колонтаево, 50:16:0603036:728","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",2249.2193900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2237.973,null,null,null,2237.973,"ООО \"Спецмонтаж-21\"",2685.5679500000001,2685.5679500000001,32312061909,"tender.lot-online.ru","2023-01-25","2023-01-26","2023-02-01","2023-02-02",null,null,null,null,"2023-03-06","2023-02-16","2023-03-06","2023-02-16","2023-06-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",687.30100000000004]
[478,"Реконструкция в СТП-10/0,4кВ № 951 с заменой трансформатора 40 кВА на трансформатор  63 кВА, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция в СТП-10/0,4кВ № 951 с заменой трансформатора 40 кВА на трансформатор  63 кВА, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Грибаново","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",541.50599999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",538.798,null,null,null,538.798,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",646.55999999999995,457.43020408163261,32312095366,"tender.lot-online.ru","2023-01-27","2023-02-07","2023-03-01","2023-03-01",null,null,null,null,"2023-03-12","2023-03-06","2023-03-12","2023-03-06","2023-12-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",666.71500000000003]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",17902.894]
[497,"Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС №781 Леоново, КРУН-10кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ соор. КРУН-10кВ, ГНБ, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г.Москва, п. Первомайское, д. Елизарово; 77:18:0190807:767","N_I-293665",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ ф. 22 ПС №781 Леоново, КРУН-10кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ВЛ-10 кВ до РУ-10 кВ соор. КРУН-10кВ, ГНБ, РЛР-10 кВ в т.ч. ПИР, г.Москва, п. Первомайское, д. Елизарово; 77:18:0190807:767","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6311.8213100000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"Электролинейщик\"",6280.2622000000001,null,null,null,6280.2622000000001,"ООО \"Электролинейщик\"",7536.3146399999996,5886.0267626277373,32312085479,"roseltorg.ru","2023-01-27","2023-02-02","2023-02-08","2023-02-10",null,null,null,null,"2023-03-14","2023-02-28","2023-03-14","2023-02-28","2023-11-29"]
[507,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15440 до ВРЩ-0,4кВ № 103189, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6, стр.2","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15440 до ВРЩ-0,4кВ № 103189, в т.ч. ПИР: г.Москва, Страстной б-р, д.6, стр.2","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2291.308,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2268.395,null,null,null,2268.395,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2722.07,2722.07,32312088237,"tender.lot-online.ru","2023-01-31","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-02-27","2023-03-03","2023-02-27","2023-03-31"]
[510,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, ул.Каскадная)","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",1259.425,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1246.8309999999999,null,null,null,1246.8309999999999,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1496.2,1496.2,32312088729,"tender.lot-online.ru","2023-01-30","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-03-01","2023-03-03","2023-03-01","2023-06-30"]
[516,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20661 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.4","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20661 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Правды, д.4","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",3175.2,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2," ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3111.6959999999999,null,null,null,3111.6959999999999," ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3734.04,3734.04,32312088240,"tender.lot-online.ru","2023-01-31","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-02-25","2023-02-27","2023-02-25","2023-02-27","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",1203.7670000000001]
[528,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 876 до ВРЩ-0,4кВ № 64802, 64803, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.18","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 876 до ВРЩ-0,4кВ № 64802, 64803, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бориса Галушкина, д.18","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",3083.7330000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2991.221,null,null,null,2991.221,"ООО \"СТРОЙБУР\"",3589.47,3589.47,32312088692,"tender.lot-online.ru","2023-02-01","2023-02-03","2023-02-10","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-02-27","2023-03-03","2023-02-27","2023-07-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1055","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070307:1055","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",223.12876,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-02","2023-02-09","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-03-02","2023-03-02","2023-03-02","2023-03-02","2023-06-27"]
[537,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4169 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:940","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4169 ПС-35 кВ №568 \"Карповка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:940","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1487.63183,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1475.433,null,null,null,1475.433,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1770.52,1770.52,32312086273,"tender.lot-online.ru","2023-01-31","2023-02-02","2023-02-09","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-03-02","2023-03-06","2023-03-02","2023-03-06","2023-06-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",839.12300000000005]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2224.2739999999999]
["справочный","Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.55 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, автомат. выкл. (ВЛ-10 кВ-0,49 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Никулино, 50:08:0070208:610","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.55 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ,КЛ-10 кВ, (ВЛ-10 кВ-0,49 км, ВЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Никулино, 50:08:0070208:610","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1574.06276,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-01-31","2023-02-02","2023-02-09","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-03-02","2023-03-01","2023-03-02","2023-03-01","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",518.83500000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",479.28800000000001]
[563,"Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1704 путем установки транс. 2х1000 кВА, установки шкафов ШРНН 0,4 кВ  на 14 присоединений каждый, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971","M_I-269409",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция БКТП-2х630кВА/10/0,4 кВ №1704 с установкой транс. 2х1000 кВА, установкой 2 шкафов ШРНН 0,4 кВна 14 присоединений каждый, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Филимонковское, п.Марьино ; 50:21:0150111:971 (2 МВА; 38 шт.(прочие))","Новая Москва","Cводно-сметный расчет",5536.0583999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"АКОМ\"",5513.9139999999998,null,null,null,5513.9139999999998,"ООО \"АКОМ\"",6616.6970000000001,6616.6970000000001,32312085370,"tender.lot-online.ru","2023-01-31","2023-02-02","2023-02-09","2023-02-13",null,null,null,null,"2023-03-10","2023-02-27","2023-03-10","2023-02-27","2023-03-31"]
[568,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №793), путем замены существующего провода от оп. №19 до оп. №19/9, от оп. №19 до оп. №26/12, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, СНТ \"Витамины\", уч. 106","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №793), путем замены существующего провода от оп. №19 до оп. №19/9, от оп. №19 до оп. №26/12, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, СНТ \"Витамины\", уч. 106, : 50:27:10:00378:001 НА З.У. 50:27:040307:0006","Новая Москва","ориентировочный расчет",1270.11394,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\" ",1265.6690000000001,null,null,null,1265.6690000000001,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\" ",1518.8030000000001,1518.8030000000001,32312085758,"tender.lot-online.ru","2023-01-31","2023-02-02","2023-02-09","2023-02-13",null,null,null,null,"2023-03-10","2023-03-01","2023-03-10","2023-03-01","2023-06-14"]
[576,"Модернизация ПС-110 кВ № 319 \"Лаговская\" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, ИТСЗ) (360 п.м.; 37 шт.(прочие))","L_I-245735",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 319 \"Лаговская\" ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, ИТСЗ) (360 п.м.; 37 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",529.27544,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО \"Техно инжиниринг\"",392.19278329999997,null,null,null,392.19278329999997,"ООО \"Техно инжиниринг\"",470.63134000000002,289.7324186875,32312097786,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-02-07","2023-02-15","2023-02-28",null,null,null,null,"2023-04-13","2023-03-17","2023-04-13","2023-03-17","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2579.96]
[584,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 2 от оп. №16 до оп. №21 от КТП-6/0,4 кВ-131, ПС №77 \"Талицы\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Даниловская, д.122","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 2 от оп. №16 до оп. №21 от КТП-6/0,4 кВ-131, ПС №77 \"Талицы\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, ул. Даниловская, д.122","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1083.856,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1078.4369999999999,null,null,null,1078.4369999999999,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1294.1199999999999,1294.1199999999999,32312104561,"tender.lot-online.ru","2023-02-02","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-16",null,null,null,null,"2023-02-20","2023-02-17","2023-02-20","2023-02-17","2023-02-28"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №2784, ПС №95 \"Базарово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ермолино","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №2784, ПС №95 \"Базарово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ермолино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",804.78305,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-16",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-03-06","2023-03-03","2023-03-06","2023-06-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2079.6149999999998]
[604,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4225 , ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово","Г",2023,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4225 , ПС №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Брехово","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",458.37099999999992,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",455.16199999999998,null,null,null,455.16199999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",546.19000000000005,546.19000000000005,32312105592,"tender.lot-online.ru","2023-02-13","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-16",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-03-06","2023-03-03","2023-03-06","2023-05-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1319.806]
[623,"Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. от РЛР-6кВ ПС №96 \"Катуар\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, 38 км а/д Москва-Дубна","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. от РЛР-6кВ ПС №96 \"Катуар\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, 38 км а/д Москва-Дубна","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",970.32500000000016,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",965.47299999999996,null,null,null,965.47299999999996,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1158.57,1158.57,32312106424,"tender.lot-online.ru","2023-02-13","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-17",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-03-10","2023-03-03","2023-03-10","2023-06-23"]
[627,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-962, ПС №546 \"Фетищево\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Луковня д, СНТ \"Крокус-2\", д.56 Ю8-22-303-92151(153312)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ.опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-962, ПС №546 \"Фетищево\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Луковня д, СНТ \"Крокус-2\", д.56 Ю8-22-303-92151(153312)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",519.49419,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",516.63699999999994,null,null,null,516.63699999999994,"АО \"КонтурЭнерго\"",619.96436000000006,619.96436000000006,32312091809,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-02-06","2023-02-09","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-02-27","2023-03-03","2023-02-27","2023-03-03","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5273.9539999999997]
[647,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1365 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, г. Орехово-Зуево, д. Юркино, 50:24:0040401:1109","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 1365 (замена на КТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, г. Орехово-Зуево, д. Юркино, 50:24:0040401:1109","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",711.90719000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",708.4,null,null,null,708.40000000000009,"ООО \"ФАБИ\"",850.08,850.08,32312092648,"tender.lot-online.ru","2023-02-02","2023-02-06","2023-02-09","2023-02-10",null,null,null,null,"2023-03-17","2023-02-22","2023-03-17","2023-02-22","2023-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1869.4]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",472.91300000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",829.15700000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1270.6379999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",16003.6]
[684,"Строительство ТП-10кВ (взамен ТП № 17210) с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-10кВ ТП 17210 А,Б - ТП 12467 А,Б, ТП 12501 А,Б, РП 16084 с.1,с.2, КЛ-0,4кВ ТП 17210 Б - вв.16084, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.12Б, стр.2-5","M_I-275242",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10кВ (взамен ТП № 17210) с тр-ми 2х400кВА, 6КЛ-10кВ ТП 17210 А,Б - ТП 12467 А,Б, ТП 12501 А,Б, РП 16084 с.1,с.2, КЛ-0,4кВ ТП 17210 Б - вв.16084, в т.ч. ПИР: г.Москва, Электролитный пр-д, д.12Б, стр.2-5","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",8411.2289999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СМК\"",8402.8179999999993,null,1,8402.8179999999993,8402.8179999999993,"ООО \"СМК\"",10083.379999999999,10083.379999999999,32312109258,"tender.lot-online.ru","2023-02-13","2023-02-10","2023-02-17","2023-03-03",null,null,null,null,"2023-03-11","2023-03-16","2023-03-11","2023-03-16","2023-05-31"]
[693,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1982 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Сырьево д Ю8-22-302-138456(591194)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1982 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Сырьево д Ю8-22-302-138456(591194)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1421.33086,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1414.2239999999999,null,null,null,1414.2239999999999,"ООО \"ВСС\"",1697.069,1697.069,32312101558,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-02-08","2023-02-15","2023-02-15",null,null,null,null,"2023-02-27","2023-03-06","2023-02-27","2023-03-06","2023-06-27"]
[696,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ( с подвесом провода) от РУ-0,4 кВ КТП-1266, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская Ю8-22-302-138668(596215)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеРеконструкция ВЛИ-0,38 кВ ( с подвесом провода) от РУ-0,4 кВ КТП-1266, ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, д. Каменное Тяжино, ул. Боровская Ю8-22-302-138668(596215)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",582.27626999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",578.78200000000004,null,null,null,578.78200000000004,"ООО \"ВСС\"",694.53899999999999,694.53899999999999,32312101541,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-02-08","2023-02-15","2023-02-15",null,null,null,null,"2023-02-27","2023-03-02","2023-02-27","2023-03-02","2023-06-26"]
[699,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №4166 от 29.12.2022г  Домодедовского района  (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3023.7540899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3005.6109999999999,null,null,null,3005.6109999999999,"ООО \"ВСС\"",3606.7330000000002,3606.7330000000002,32312101476,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-02-08","2023-02-15","2023-02-15",null,null,null,null,"2023-02-27","2023-03-06","2023-02-27","2023-03-06","2023-06-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5373.2929999999997]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-104430(237439)), ПС №23 \"Кварц\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-137583(581071)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-104430(237439)), ПС №23 \"Кварц\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-137583(581071)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",778.32524000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-02-06","2023-02-08","2023-02-14","2023-02-16",null,null,null,null,"2023-02-27","2023-03-07","2023-02-27","2023-03-07","2023-06-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-72 от оп.№33 до оп№40 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г/о Серпухов, с.Турово, ул.Центральная Ю8-22-303-139444(603946)","Г",2023,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-72 от оп.№33 до оп№40 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г/о Серпухов, с.Турово, ул.Центральная Ю8-22-303-139444(603946)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",853.42686000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-02-06","2023-02-14","2023-02-15","2023-02-15",null,null,null,null,"2023-02-27","2023-03-06","2023-02-27","2023-03-06","2023-06-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",623.68600000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",570.21600000000001]
[721,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1003 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №475 \"Луч\", автоматический выключатель (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Петушки, 50:08:060133:0113","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1003 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №475 \"Луч\", автоматический выключатель (0,7 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Петушки, 50:08:060133:0113","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",478.05941999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",474.33100000000002,null,null,null,474.33100000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",569.20000000000005,569.20000000000005,32312111339,"tender.lot-online.ru","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-21",null,null,null,null,"2023-03-12","2023-03-10","2023-03-12","2023-03-10","2023-07-14"]
[731,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1860 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Берюлёво, 50:26:0070512:403","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1860 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Берюлёво, 50:26:0070512:403","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",455.71775000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",451.935,null,null,null,451.935,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",542.32000000000005,542.32000000000005,32312111325,"tender.lot-online.ru","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-21",null,null,null,null,"2023-03-12","2023-03-13","2023-03-12","2023-03-13","2023-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-65982(114152) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №460 \"Кожино\" (0,365 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Товарково, 50:19:0040321:824","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-65982(114152) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №460 \"Кожино\" (0,365 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Товарково, 50:19:0040321:824","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",701.05579,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-02-10","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-21",null,null,null,null,"2023-03-12","2023-03-13","2023-03-12","2023-03-13","2023-06-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1628.27]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3287.8110000000001]
[744,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 157 от 20.01.2023г. Истринского района (2 объекта, г.Истра)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",472.17496999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",468.39800000000002,null,null,null,468.39800000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",562.08000000000004,562.08000000000004,32312111303,"tender.lot-online.ru","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-21",null,null,null,null,"2023-03-12","2023-03-10","2023-03-12","2023-03-10","2023-07-13"]
[749,"\"Строительство КТП-2х250 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП-5583 ПС-110 кВ №189 \"\"Успенская\"\" (0,8 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о.Успенский, с.Успенское, 50:20:0040901:0052\"","L_I-249956",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 2х250 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ КТП-5583 ПС-110 кВ № 189 \"Успенская\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.о. Успенский, с. Успенское, 50:20:0040901:0052 (0,5 МВА; 0,774 км; 252 п.м.)","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1247.2056500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1237.1030000000001,null,null,null,1237.1030000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1484.52,1484.52,32312111292,"tender.lot-online.ru","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-16","2023-02-21",null,null,null,null,"2023-03-12","2023-03-06","2023-03-12","2023-03-06","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",805.899]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1532.367]
[770,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №145, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ с заменой провода ТП-1586 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", Строительство ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,64 км) , в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, д.Перещапово, 50","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №145, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ с заменой провода ТП-1586 ПС-35 кВ №724 \"Збышки\", Строительство ВЛИ-0,38 кВ (0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,64 км) , в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Клементьевское, д.Перещапово, 50:18:0070405:203","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1774.4883600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1760.115,null,null,null,1760.115,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2112.14,2112.14,32312111251,"tender.lot-online.ru","2023-02-10","2023-02-10","2023-02-20","2023-02-28",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-03-20","2023-03-03","2023-03-20","2023-03-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",4432.192]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3340.1]
["справочный","Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующей опоры № 17/2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23315 до существующей опоры № 17/2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лыткаринская","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",2998.65,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-02-13","2023-02-10","2023-02-28","2023-03-03",null,null,null,null,"2023-03-10","2023-03-17","2023-03-10","2023-03-17","2023-07-31"]
[787,"Установка РЛКВ-10кВ,  ИКЗ-10 кВ на оп. 88 в сторону оп. 108 ВЛЗ-10 кВ фид. 11, замена АСА-5 на реклоузер, замена опор 17;22  ПС \"Туменская\" № 703, МО, с/о Биорковский, Коломенский р-н, СТ \"Кудрявцево\", уч. 185, 50:34:0040304:754","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Установка РЛКВ-10кВ,  ИКЗ-10 кВ на оп. 88 в сторону оп. 108 ВЛЗ-10 кВ фид. 11, замена АСА-5 на реклоузер, замена опор 17;22  ПС \"Туменская\" № 703, МО, с/о Биорковский, Коломенский р-н, СТ \"Кудрявцево\", уч. 185, 50:34:0040304:754","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",2177.2142800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2166.5,null,null,null,2166.5000000000005,"ООО \"ФАБИ\"",2599.8000000000002,2599.8000000000002,32312101144,"tender.lot-online.ru","2023-02-08","2023-02-08","2023-02-13","2023-02-14",null,null,null,null,"2023-03-19","2023-02-28","2023-03-19","2023-02-28","2023-06-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",971.65200000000004]
[800,"Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24349 - ТП-10/0,4кВ № 24348, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24349 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, д.40, корп.1 (0,8 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 140 п.м.)","K_I-233918",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы,оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 24349 - ТП-10/0,4кВ № 24348, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24349 до новой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новаторов, д.40, корп.1 (0,8 МВА; 1,4 км; 4 шт.(РУ); 140 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",16849.940999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ\"",16833.091,null,null,null,16833.091,"ООО \"Монблан Инжиниринг\"",20199.709269999999,15567.445114097743,32312113939,"tender.lot-online.ru","2023-02-09","2023-02-13","2023-02-20","2023-02-21",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-03-09","2023-03-03","2023-03-09","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",785.375]
[814,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19259 луч А и Б до ВРЩ-0,4кВ № 132549, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт, д.11А, вл.1","M_I-270402",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №19259 луч А и Б до ВРЩ-0,4 кВ №132549, в т.ч. ПИР: г.Москва, Солнцевский пр-кт. д.11А, вл.1","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",1519.3920000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭСК\"",1517.8726079999999,null,null,null,1517.8726079999999,"ООО \"ЭСК\"",1821.45,1235.529020979021,32312118140,"tender.lot-online.ru","2023-02-13","2023-02-14","2023-02-21","2023-03-07",null,null,null,null,"2023-03-10","2023-03-20","2023-03-10","2023-03-20","2023-12-31"]
[816,"Реконструкция КЛ-10 кВ РП 17164, РП 17163, РТП 17166, РП 17177, РТП 15033, РП 14147, РТП 15039 на ПС 603 Гоголево, РП 18005, РП 14149, РП 17180 на ПС 221 Каширская, в т.ч. ПИР: г. Москва, 24 км МКАД (6,1 км; 685 кв.м.; 2 832 п.м.)","J_I-221745",2025,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ РП 17164, РП 17163, РТП 17166, РП 17177, РТП 15033, РП 14147, РТП 15039 на ПС 603 Г РП 17180 на ПС 221 Каширская, в т.ч. ПИР: г. Москва, 24 км МКАД (6,1 км; 685 кв.м.; 2 832 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",125513.97139999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",125388.45699999999,null,1,125388.45699999999,125388.45699999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",150466.14891999998,29971.518035631947,32312122858,"tender.lot-online.ru","2023-02-09","2023-02-15","2023-02-22","2023-03-02",null,null,null,null,"2023-03-03","2023-03-17","2023-03-03","2023-03-17","2025-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",33232.067999999999]
[828,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ВЛ-6 кВ ТП267-ТП-268 ТП-680  ПС № 223 \"Глебово\", МО, Ногинский р-н, с.п. Ямкинское, д. Кабаново, ул. Парковая, уч. 39 , 50:16:0103033:653","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф. 3 ВЛ-6 кВ ТП267-ТП-268 ТП-680  ПС № 223 \"Глебово\", МО, Ногинский р-н, с.п. Ямкинское, д. Кабаново, ул. Парковая, уч. 39 , 50:16:0103033:653 (дополнительный объем)","Восточные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1855.2271499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1853,null,null,null,1853,"ООО \"Меридиан Энерго\"",2223.6,2223.6,32312125575,"tender.lot-online.ru","2023-02-14","2023-02-16","2023-02-27","2023-02-28",null,null,null,null,"2023-03-26","2023-03-14","2023-03-26","2023-03-14","2023-06-30"]
[838,"Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 386 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВН и ВЛР с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ- 0,4 кВ КТП-46, строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-60 фид. 203, замена ТТ","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 386 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВН и ВЛР с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ- 0,4 кВ КТП-46, строительство СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ отп. КТП-60 фид. 203, замена ТТ на ТТ-300/5 в ТП-314 направл. ТП-314-СР-9 ПС \"Гольяново\" № 795, МО, Ногинский р-н, ТА г. Электроугли, д.Исаково, ул. 2-я Центральная, д. 49, 50:16:0701002:211","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",5233.5231299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",5207.3559999999998,null,null,null,5207.3559999999998,"ООО \"Спецмонтаж-21\"",6248.8266100000001,6248.8266100000001,32312125542,"tender.lot-online.ru","2023-02-14","2023-02-16","2023-02-27","2023-02-28",null,null,null,null,"2023-03-24","2023-03-14","2023-03-24","2023-03-14","2023-07-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2393.6970000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",645.05399999999997]
[857,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №103 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-1, отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №103), путем замены существующего провода от РУ-0,4кВ до оп. №5, в т.ч. ПИР,","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №103 160кВА путем замены на новую КТП-10/0,4кВ мощностью 250кВА в габаритах 400кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-1, отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №103), путем замены существующего провода от РУ-0,4кВ до оп. №5, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Троица, СНТ Озерное, уч. 87; 50-50-27/064/2011-243 НА З.У. 50:27:0030214:136","Новая Москва","ориентировочный расчет",4394.6978300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",4379.3166666666702,null,null,null,4379.3166666666675,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",5255.18,5255.18,32312157101,"tender.lot-online.ru","2023-02-17","2023-03-01","2023-03-06","2023-03-06",null,null,null,null,"2023-03-10","2023-03-23","2023-03-10","2023-03-23","2023-06-28"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ № 692 «Баскаково» с установкой системы ИВН, НДО и КПП для прохода людей, разработка и актуализация ПБКО (24 кв.м.; 460 п.м.; 9 шт.(прочие))","M_I-267149","2024","ГП;\nАН;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 692 «Баскаково» с установкой системы ИВН, НДО и КПП для прохода людей, разработка и актуализация ПБКО (24 кв.м.; 460 п.м.; 9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",12899.77,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-08","2023-03-07","","","","","2023-03-20","2023-03-31","2023-03-20","2023-03-31","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ № 689 «Иловайская» с установкой системы ИВН, НДО и КПП для прохода людей, разработка и актуализация ПБКО (24 кв.м.; 343 п.м.; 9 шт.(прочие))","M_I-267092","2024","ГП;\nАН;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 689 «Иловайская» с установкой системы ИВН, НДО и КПП для прохода людей, разработка и актуализация ПБКО (24 кв.м.; 343 п.м.; 9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11653.6,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-08","2023-03-07","","","","","2023-03-20","2023-03-31","2023-03-20","2023-03-31","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ № 760 \"Ясенево\" с установкой системы ИВН, НДО и КПП для прохода людей, разработка и актуализация ПБКО (24 кв.м.; 572 п.м.; 9 шт.(прочие))","M_I-267164","2024","ГП;\nАН;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 760 \"Ясенево\" с установкой системы ИВН, НДО и КПП для прохода людей, разработка и актуализация ПБКО (24 кв.м.; 572 п.м.; 9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",14092.7,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-08","2023-03-07","","","","","2023-03-20","2023-03-31","2023-03-20","2023-03-31","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ № 785 «Борисово» с установкой ворот КПП с электромеханическими приводами управления (1 шт.(прочие))","M_I-267190","2024","ГП;\nАН;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 785 «Борисово» с установкой ворот КПП с электромеханическими приводами управления (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",231.63,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-08","2023-03-07","","","","","2023-03-20","2023-03-31","2023-03-20","2023-03-31","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 220 кВ № 597 «Жулебино» с установкой ворот КПП с электромеханическими приводами управления (1 шт.(прочие))","M_I-267183","2024","ГП;\nАН;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 597 «Жулебино» с установкой ворот КПП с электромеханическими приводами управления (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",231.63,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-01-10","2023-01-13","2023-02-08","2023-03-07","","","","","2023-03-20","2023-03-31","2023-03-20","2023-03-31","2023-12-30"]
[870,"Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 \"Расторгуево\" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-52250(716445)","N_I-294476",2023,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ ф.6, ф.3 с ПС №454 \"Расторгуево\" (взамен сущ.) в габаритах 220 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-52250(716445)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",23890.970566666667,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"АО \"Контурэнерго\" ",23759.57,"",1,23759.57,23759.57,"АО \"Контурэнерго\" ",28511.48,21014.927068965517,32312079287,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-02-01","2023-02-08","2023-03-24","","","","","2023-03-25","2023-04-12","2023-03-25","2023-04-12","2023-11-30"]
[871,"Строительство ЛЭП-6 кВ ф.363 с ТП-63, ЛЭП-10 кВ ф.1285 до КТП-330 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ и ВЛ-10 кВ), ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, блок-тр-р 2500 6/10 кВ, 2АСП-10 кВ, 2 АСП-6 кВ, 3ЛР-10 кВ, 3 ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-46984(715150)","N_I-294479",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ ф.363 с ТП-63, ЛЭП-10 кВ ф.1285 до КТП-330 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ и ВЛ-10 кВ), ПС №755 \"Молоково\", ГНБ, блок-тр-р 2500 6/10 кВ, 2АСП-10 кВ, 2 АСП-6 кВ, 3ЛР-10 кВ, 3 ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-340-46984(715150)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",45186.453750000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Бизнес-Инвестпром\" ",45186.453999999998,"",1,45186.453999999998,45186.453999999998,"ООО \"Бизнес-Инвестпром\" ",54223.74,40027.825236051503,32312079291,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-02-01","2023-02-08","2023-03-24","","","","","2023-03-25","2023-04-11","2023-03-25","2023-04-11","2023-11-30"]
[882,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 12547), 4КЛ-10кВ напрвлением ТП 12547 А - ТП 17244 Б, ТП 12547 А - РП 10052 с.1, ТП 12547 Б - РП 10052 с.2, ТП 12547 Б - ТП 17244 А, 10КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ - вв.","N_I-296968",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 12547), 4КЛ-10кВ напрвлением ТП 12547 А - ТП 17244 Б, ТП 12547 А - РП 10052 с.1, ТП 12547 Б - РП 10052 с.2, ТП 12547 Б - ТП 17244 А, 10КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ - вв.115174, вв.98182, вв.98181, вв.98180, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Зубовская, д.14/2, стр.1","Московские кабельные сети","ориентировочный расчет",15306.83,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",15291.518,"",1,15291.518,15291.518,"ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",18349.82,18349.82,32312109261,"tender.lot-online.ru","2023-02-13","2023-02-10","2023-03-17","2023-03-24","","","","","2023-03-28","2023-04-10","2023-03-28","2023-04-10","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",807.07600000000002]
[895,"Реконструкция РП-10/0,4кВ № 1047 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Г",2022,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10/0,4кВ № 1047 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",1026.8960000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1020.735,"","","",1020.735,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1224.8800000000001,1224.8800000000001,32312157515,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-03-01","2023-03-06","2023-03-07","","","","","2023-03-17","2023-03-14","2023-03-17","2023-03-14","2023-03-31"]
[904,"Реконструкция КТП-943 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ул. с/т \"Сенеж\", учк 10","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-943 с заменой силового трансформатора на 250кВА, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ул. с/т \"Сенеж\", учк 10","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.36700000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",471.04599999999999,"","","",471.04599999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",565.26,565.26,32312157863,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-03-01","2023-03-06","2023-03-07","","","","","2023-03-17","2023-03-23","2023-03-17","2023-03-23","2023-07-06"]
[906,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 29349 МКС-9РЭР , ПС №505 \"Бескудниково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагороное","Г",2023,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 29349 МКС-9РЭР , ПС №505 \"Бескудниково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагороное","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",815.53600000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",810.64278000000002,"","","",810.64278000000002,"ООО \"ЭНКОМ\"",972.77,972.77,32312157880,"tender.lot-online.ru","2023-02-06","2023-03-01","2023-03-06","2023-03-07","","","","","2023-03-17","2023-03-27","2023-03-17","2023-03-27","2023-07-03"]
[917,"\"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№41 ПС №311 \"\"Шуколово\"\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш\"","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.№41 ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, рп Деденево, Московское ш","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",772.346,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",770,"","","",770,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",924,924,32312158160,"tender.lot-online.ru","2023-02-10","2023-03-01","2023-03-15","2023-03-16","","","","","2023-03-26","2023-03-27","2023-03-26","2023-03-27","2023-03-31"]
[923,"Модернизация автоматизированной системы управления мобильными бригадами в части подсистемы эффективного контроля, мониторинга работы мобильных бригад, оптимизация производительности труда и численности задействованных бригад","J_I-223477",2024,"Работы","Выполнение работ по развитию автоматизированной системы управления мобильными бригадами ПАО «Россети Московский регион» 5.0","ПАО \"Россети Московский регион\"","Технико-коммерческие предложения",111472.60703333333,"ВЗ","ОК ЕП",2,2,"КУ ООО \"Интеллектуальные системы\" (лидер), ООО \"СИГМА\" (член КУ)",111435.99400000001,null,1,111435.99400000001,111435.99400000001,"КУ ООО \"Интеллектуальные системы\" (лидер), ООО \"СИГМА\" (член КУ)",133723.19,65945.68273972602,32312126269,"tender.lot-online.ru","2023-02-13","2023-02-16","2023-03-06","2023-03-21","","","","","2023-04-25","2023-04-03","2023-04-25","2023-04-03","2024-04-02"]
[931,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №275 от 02.02.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2878.777,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2876.5,"","","",2876.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3451.8,3451.8,32312162326,"tender.lot-online.ru","2023-02-13","2023-03-02","2023-03-09","2023-03-10","","","","","2023-03-13","2023-03-27","2023-03-13","2023-03-27","2023-07-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",3210.5169999999998]
[940,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19364 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевс","Г",2029,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 19364 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А),в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-я ул. Марьиной Рощи, д.10/14","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",2041.6579999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1980.4079999999999,"","","",1980.4079999999999,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2376.4899999999998,2376.4899999999998,32312157719,"tender.lot-online.ru","2023-02-21","2023-03-01","2023-03-09","2023-03-14","","","","","2023-03-18","2023-03-27","2023-03-18","2023-03-27","2023-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",9826.9259999999995]
[954,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2685 с заменой сущ.трансформатора на трансформатор 250 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Нерощино","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №2685 с заменой сущ.трансформатора на трансформатор 250 кВА, ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Нерощино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.36700000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",472.1,"","","",472.1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",566.52,566.52,32312169938,"tender.lot-online.ru","2023-02-17","2023-03-06","2023-03-10","2023-03-10","","","","","2023-03-14","2023-03-27","2023-03-14","2023-03-27","2023-07-26"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ивановский ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2хРЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,66 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, 50:08:0050218:679","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Ивановский ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,66 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, 50:08:0050218:679","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1778.1,null,"","","",null,null,"","","","","","",null,"","","2023-02-21","2023-03-01","2023-03-09","2023-03-16","","","","","2023-03-23","2023-03-28","2023-03-23","2023-03-28","2023-04-30"]
[965,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4562 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №627 \"Спас\", строительство ВЛИ-0,38 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,08 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино, 50:07:0070207:1532","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4562 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №627 \"Спас\", строительство ВЛИ-0,38 кВ, (0,043км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Клишино, 50:07:0070207:1532","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",654.2897416666666,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",648.79369999999994,"","","",648.79369999999994,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",778.55,778.55,32312158304,"tender.lot-online.ru","2023-02-21","2023-03-01","2023-03-09","2023-03-16","","","","","2023-03-23","2023-04-03","2023-03-23","2023-04-03","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2809.5239999999999]
["справочный","Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №620 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на БКТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, 50:20:0050520:280","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ №620 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", замена на БКТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Супонево, 50:20:0050520:280","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",3463.35,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-02-24","2023-03-01","2023-03-09","2023-03-16","","","","","2023-03-30","2023-04-03","2023-03-30","2023-04-03","2023-05-30"]
[991,"Строительство ЛЭП-10 кВ фид. Новинковский ТП-298 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Сераксеево, д.29А кад.номер: 50:32:0050208:158, 50:32:0050208:169 Ю8-22-341-114527(735129)","N_I-295576",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиеСтроительство ЛЭП-10 кВ фид. Новинковский ТП-298 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Сераксеево, д.29А кад.номер: 50:32:0050208:158, 50:32:0050208:169 Ю8-22-341-114527(735129)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",6019.76,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",5989.6608299999998,"",1,5989.6608299999998,5989.6608299999998,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",7187.59,7187.59,32312148704,"tender.lot-online.ru","2023-02-20","2023-02-27","2023-03-06","2023-03-09","","","","","2023-03-14","2023-03-28","2023-03-14","2023-03-28","2023-04-30"]
[1001,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72152(720846)), ПС №605 \"Бронницы\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, вблизи с Заворово Ю8-22-302-87872(922665)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-72152(720846)), ПС №605 \"Бронницы\",  в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, вблизи с Заворово Ю8-22-302-87872(922665)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",639.36430833333338,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Прогресс\" ",636.10400000000004,"","","",636.10400000000004,"ООО \"Прогресс\" ",763.32,763.32,32312148107,"tender.lot-online.ru","2023-02-20","2023-02-27","2023-03-02","2023-03-03","","","","","2023-03-17","2023-03-22","2023-03-17","2023-03-22","2023-03-31"]
[1004,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №317 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинский с/о, д Дурниха, уч 11а Ю8-22-303-74521(934551)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №317 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Софьинский с/о, д Дурниха, уч 11а Ю8-22-303-74521(934551)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",712.40795000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КонтурЭнерго\" ",708.49,"","","",708.49,"АО \"КонтурЭнерго\" ",850.19,850.19,32312148114,"tender.lot-online.ru","2023-02-20","2023-02-27","2023-03-02","2023-03-03","","","","","2023-03-14","2023-03-22","2023-03-14","2023-03-22","2023-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2102 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское  Ю8-22-302-139196(603211)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2102 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ильинское  Ю8-22-302-139196(603211)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",617.59,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-02-20","2023-02-27","2023-03-02","2023-03-06","","","","","2023-03-14","2023-03-14","2023-03-14","2023-03-24","2023-07-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3928.232]
[1018,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №19 от 12.01.2023г  Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4139.8119500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"Прогресс\" ",4110.8332700000001,"","","",4110.8332700000001,"ООО \"Прогресс\" ",4933,4933,32312148055,"tender.lot-online.ru","2023-02-20","2023-02-27","2023-03-09","2023-03-09","","","","","2023-03-14","2023-03-27","2023-03-14","2023-03-27","2023-07-01"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1158 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-22-303-141336(610463)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1158 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Новинки-Бегичево д Ю8-22-303-141336(610463)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1157.67,null,"","","",null,null,"","","","","","",null,"","","2023-02-20","2023-02-27","2023-03-02","2023-03-06","","","","","2023-03-14","2023-03-24","2023-03-14","2023-03-24","2023-06-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-320-6/0,4 кВ №1965 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Горелово д Ю8-22-302-129890(491891)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-320-6/0,4 кВ №1965 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Горелово д Ю8-22-302-129890(491891)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1416.91,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-02-20","2023-02-27","2023-03-02","2023-03-06","","","","","2023-03-14",null,"2023-03-14"]
[1033,"Строительство КЛ-0,4 кВ, от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов. до ВРУ-0,4 кВ ЗС-1, ЗС-2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Татьянин Парк, 7, с. 1, Боровское шоссе, вл. 7.","N_I-295032",2024,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ, от сборок н/н РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов. до ВРУ-0,4 кВ ЗС-1, ЗС-2 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Татьянин Парк, 7, с. 1, Боровское шоссе, вл. 7.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",6367.4861833333334,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\" ",6335.6490000000003,"","",null,6335.6490000000003,"ООО \"СК СИСТЕМА\" ",7602.78,3126.6844155844155,32312148592,"tender.lot-online.ru","2023-02-24","2023-02-27","2023-03-06","2023-03-07","","","","","2023-04-11","2023-03-24","2023-04-11","2023-03-24","2024-06-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",546.36300000000006]
["справочный","Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1965 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, п. ГПЗ Константиново Ю8-21-302-69964(675651)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1965 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, п. ГПЗ Константиново Ю8-21-302-69964(675651)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1421.33,null,"","","",null,null,"","","","","","",null,"","","2023-02-24","2023-03-13","2023-03-16","2023-03-17","","","","","2023-03-17","2023-04-04","2023-03-17","2023-04-04","2023-07-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2451.3470000000002]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2618 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновский, СНТ Солнечное,уч.600 Ю8-22-302-115084(260926)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 2618 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.о.Никоновский, СНТ Солнечное,уч.600 Ю8-22-302-115084(260926)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1157.67,null,"","","",null,null,"","","","","","",null,"","","2023-02-24","2023-03-13","2023-03-16","2023-03-17","","","","","2023-03-17","2023-04-05","2023-03-17","2023-04-05","2023-07-25"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 4081, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Левонабережная 2-я","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ № 4081, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Левонабережная 2-я","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",466.32,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-02-24","2023-03-13","2023-03-20","2023-03-22","","","","","2023-03-17","2023-04-04","2023-03-17","2023-04-04","2023-08-02"]
[1055,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому р-ну №2 по приказу №378 от 14.02.2023 (4 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",4579.5380000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\" ",4577.25,"","","",4577.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\" ",5492.7,3240.6929999999998,32312186118,"tender.lot-online.ru","2023-02-24","2023-03-13","2023-03-20","2023-03-22","","","","","2023-03-31","2023-04-06","2023-03-31","2023-04-06","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1101.3699999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1211.79]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИК МРЭС\"",7856.6729999999998]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-146091(647148)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от от ВЛ-6 кВ ф.45, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-146091(647148)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",986.59,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-02-27","2023-03-13","2023-03-17","2023-03-20","","","","","2023-03-17","2023-04-07","2023-03-17","2023-04-07","2023-07-31"]
[1089,"Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1846 с заменой на ТП-400-10/0,4кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово  Ю8-23 -303-146171(642568)","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №320от 02.02.2023г  Ступинского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2722.7553250000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",2709,"","","",2709,"ООО \"ФАБИ\" ",3250.8,3250.8,32312184829,"tender.lot-online.ru","2023-02-27","2023-03-13","2023-03-22","2023-03-23","","","","","2023-04-02","2023-04-10","2023-04-02","2023-04-10","2023-07-30"]
[1097,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1938 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Ревякино","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №1938 с заменой трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, в районе д. Ревякино","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",474.36700000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",472,"","","",472,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",566.4,566.4,32312193071,"tender.lot-online.ru","2023-02-27","2023-03-15","2023-03-22","2023-03-23","","","","","2023-04-02","2023-04-03","2023-04-02","2023-04-03","2023-08-04"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",756.82799999999997]
[1108,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-3010 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-59669(553242)), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое Ю8-22-302-75421(940378)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-3010 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-59669(553242)), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое Ю8-22-302-75421(940378)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",858.89091666666673,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",854.596,"","","",854.596,"ООО \"ВСС\"",1025.52,1025.52,32312184772,"tender.lot-online.ru","2023-02-27","2023-03-13","2023-03-17","2023-03-20","","","","","2023-03-17","2023-04-04","2023-03-17","2023-04-04","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",5550.1270000000004]
[1123,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ №2614 (замена трансформатора 100 кВА  на 250 кВА ), ПС  №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хорьяково","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №2614 (замена трансформатора 100 кВА  на 250 кВА ), ПС  №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хорьяково","Северные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1018.5419999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1016.375,"","","",1016.375,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1219.6500000000001,1219.6500000000001,32312195241,"tender.lot-online.ru","2023-02-27","2023-03-15","2023-03-22","2023-03-23","","","","","2023-04-02","2023-04-03","2023-04-02","2023-04-03","2023-04-28"]
[1132,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-22-302-58427(283906) от 04.08.2022 ТП-942 \"Боровковская фабрика\", ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам)  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовский, д. Щекавцев","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог.№ В8-22-302-58427(283906) от 04.08.2022 ТП-942 \"Боровковская фабрика\", ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам)  ПС \"Красный Угол\" № 10, МО, Ногинский р-н, с/о Мамонтовский, д. Щекавцево, 50:16:0201007:1055","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",2920.9724500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2906.3679999999999,"","","",2906.3679999999999,"ООО \"Спецмонтаж-21\"",3487.64,3487.64,32312186197,"tender.lot-online.ru","2023-03-02","2023-03-13","2023-03-16","2023-03-17","","","","","2023-04-17","2023-03-31","2023-04-17","2023-03-31","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3351.5729999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2878.2919999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3893.2620000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",2471.6170000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-ЭНЕРГО\"",2471.6170000000002]
[1168,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6873 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4 к В Заявителя, в т.ч . ПИР: г .Москва, ул.Молдавская, д.4","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6873 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4 к В Заявителя, в т.ч . ПИР: г .Москва, ул.Молдавская, д.4","Московские кабельные сети","Cводно-сметный расчет",3367.3919999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЮТОП\"",3333.7179999999998,"","","",3333.7179999999998,"ООО \"ЮТОП\"",4000.46,4000.46,32312189111,"tender.lot-online.ru","2023-03-09","2023-03-14","2023-03-21","2023-03-24","","","","","2023-04-03","2023-04-05","2023-04-03","2023-04-05","2023-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070315:928","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Лечищево, 50:08:0070315:928","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",114.75,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-02","2023-03-16","2023-03-23","2023-03-28","","","","","2023-04-01","2023-04-12","2023-04-01","2023-04-12","2023-04-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №662 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №576 \"Снегири\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено, 50:08:050219:0015","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №662 с заменой трансформатора ПС-35 кВ №576 \"Снегири\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-0,38 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено, 50:08:050219:0015","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",874.23,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-02","2023-03-16","2023-03-23","2023-03-28","","","","","2023-04-01","2023-04-12","2023-04-01","2023-04-12","2023-04-30"]
[1186,"Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3840 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 5км 500м а/д \"Затесово-Коптязино\" левостороннего расположения, 50:06:0040209:453","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 396 от 03.02.2023г. Шаховского района (3 объекта, д.Кобылино, д.Плоское, д.Лукошкино)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4499.2800583333337,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",4464.6350000000002,"","","",4464.6350000000002,"ООО \"ВСС\"",5357.56,5357.56,32312199456,"tender.lot-online.ru","2023-03-02","2023-03-16","2023-03-23","2023-03-28","","","","","2023-04-01","2023-04-11","2023-04-01","2023-04-11","2023-04-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0 ,03км, ВЛ-0,38кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:539","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10кВ-0,03км, ВЛ-0,38кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Малое Ушаково, 50:08:0080305:539","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",680.35,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-02","2023-03-16","2023-03-27","2023-03-29","","","","","2023-04-01","2023-04-12","2023-04-01","2023-04-12","2023-04-30"]
[1194,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.212 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Горки, 50:19:0040117:295","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.212 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,09 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Горки, 50:19:0040117:295","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",749.07023333333336,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",743.07767000000001,"","","",743.07767000000001,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",891.69,891.69,32312199416,"tender.lot-online.ru","2023-03-02","2023-03-16","2023-03-23","2023-03-28","","","","","2023-04-01","2023-04-10","2023-04-01","2023-04-10","2023-04-30"]
[1201,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №366 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Муковнино Ю8-22-302-82803(900431)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №366 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д Муковнино Ю8-22-302-82803(900431)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",469.51329166666665,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Прогресс\" ",467.166,"","","",467.166,"ООО \"Прогресс\" ",560.6,560.6,32312188752,"tender.lot-online.ru","2023-03-07","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-03","2023-04-10","2023-04-03","2023-04-10","2023-04-30"]
[1207,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75530(934142)) с заменой вводов, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, СНТ \"Чайка\", 21 Ю8-22-302-75542(934765)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР,  по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. БМКТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-75530(934142)) с заменой вводов, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, СНТ \"Чайка\", 21 Ю8-22-302-75542(934765)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",953.54856666666672,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Прогресс\" ",948.78099999999995,"","","",948.78099999999995,"ООО \"Прогресс\" ",1138.54,1138.54,32312188762,"tender.lot-online.ru","2023-03-07","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-03","2023-04-10","2023-04-03","2023-04-10","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",497.42500000000001]
[1228,"Строительство КТП-2х400 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ, 2хПУ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Дороховское, д.Контемирово, в 350 м на Ю-З,50:19:0060214:9 (0,8 МВА; 0,36 км; 150 п.м.; 2 т.у.; 1 шт.(прочие))","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 492 от 10.02.2023г. Можайского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1388.6242999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1378.0707600000001,"","","",1378.0707600000001,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1653.68,1653.68,32312199387,"tender.lot-online.ru","2023-03-07","2023-03-16","2023-03-23","2023-03-28","","","","","2023-04-06","2023-04-13","2023-04-06","2023-04-13","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",635.38499999999999]
[1235,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №387 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-387 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040242:298","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №387 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-387 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (0,1 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040242:298","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",1598.0351416666665,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1584.9312500000001,"","","",1584.9312500000001,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1901.92,1901.92,32312199353,"tender.lot-online.ru","2023-03-07","2023-03-16","2023-03-27","2023-03-29","","","","","2023-04-06","2023-04-11","2023-04-06","2023-04-11","2023-08-06"]
[1246,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.5 ВЛЗ-10 кВ ф.9 РП-40 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0050621:89","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.5 ВЛЗ-10 кВ ф.9 РП-40 ПС-110 кВ №701 \"Сухарево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0050621:89","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",857.1072916666667,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",850.16471999999999,"","","",850.16471999999999,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",1020.2,1020.2,32312199306,"tender.lot-online.ru","2023-03-07","2023-03-16","2023-03-23","2023-03-28","","","","","2023-04-06","2023-04-10","2023-04-06","2023-04-10","2023-06-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",688.23]
[1262,"Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 157/10 фид. 27 ПС № 74 \"Непецино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, ул. Зеленая, д. 11, к.н. 50:34:0050401:146","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-16/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 157/10 фид. 27 ПС № 74 \"Непецино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, ул. Зеленая, д. 11, к.н. 50:34:0050401:146","Восточные электрические сети","Cводно-сметный расчет",536.38666666666666,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",533.72,"","","",533.72,"ООО \"ФАБИ\" ",640.46,640.46,32312186106,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-13","2023-03-16","2023-03-17","","","","","2023-04-30","2023-03-27","2023-04-30","2023-03-27","2023-07-30"]
[1270,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) по существующим опорам 77-91 фид.3 от оп. 77 ТП-47 ПС № 401 \"Голутвин\", МО, г. Коломна, СНТ \"Коломзаводской №4\", уч. 378, 50:57:0011301:744","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 13 шт.) по существующим опорам 77-91 фид.3 от оп. 77 ТП-47 ПС № 401 \"Голутвин\", МО, г. Коломна, СНТ \"Коломзаводской №4\", уч. 378, 50:57:0011301:74400:155850","Восточные электрические сети","Cводно-сметный расчет",810.94,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",806.9,"","","",806.9,"ООО \"ФАБИ\" ",968.28,968.28,32312186063,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-13","2023-03-16","2023-03-17","","","","","2023-04-30","2023-03-27","2023-04-30","2023-03-27","2023-06-30"]
[1274,"Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 636 \"Пичурино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Сенькино, 50:24:0080210:73","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС № 636 \"Пичурино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Сенькино, 50:24:0080210:73","Восточные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1411.4,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1404.3430000000001,"","","",1404.3430000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1685.21,1685.21,32312186047,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-13","2023-03-16","2023-03-17","","","","","2023-04-30","2023-03-27","2023-04-30","2023-03-27","2023-06-30"]
[1282,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Семеновский от опоры 19 до ТП-60, от ТП-60 до ТП-114, установка ИКЗ-10 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Семёновское, ул. Дорожная, д. 6, 50:34:0040402:1349","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Семеновский от опоры 19 до ТП-60, от ТП-60 до ТП-114, установка ИКЗ-10 кВ  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломенский, д. Семёновское, ул. Дорожная, д. 6, 50:34:0040402:1349","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",2852.67355,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",2838.5,"","","",2838.5,"ООО \"ФАБИ\" ",3406.2,3406.2,32312186017,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-13","2023-03-16","2023-03-17","","","","","2023-04-30","2023-03-31","2023-04-30","2023-03-31","2023-08-07"]
[1292,"Реконструкция КЛ-10 кВ № 649 ВЛЗ-10 кВ фид. \"Совхоз\", замена ячеек ввода и вывода (2 шт.) фид. \"Совхоз\" с МВ на ВВК ТП-98, РЛКВ-10 кВ ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Юрасово, ул. Солнечная, 50:29:0030107:4879","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КЛ-10 кВ № 649 ВЛЗ-10 кВ фид. \"Совхоз\", замена ячеек ввода и вывода (2 шт.) фид. \"Совхоз\" с МВ на ВВК ТП-98, РЛКВ-10 кВ    ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Юрасово, ул. Солнечная, 50:29:0030107:4879","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",3869.295208333333,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",3850,"","","",3850,"ООО \"ФАБИ\" ",4620,4620,32312189633,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-30","2023-04-04","2023-04-30","2023-04-04","2023-08-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1224.454]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4169.96]
[1307,"Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 168 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВс тр-ром 630 кВА), реконструкция СР-7 (замена СР-7 на реклоузер) на ВЛЗ-6 кВ РП-150-ТП-144, установка СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 2ВЛЗ-6 кВ фид.309   ПС \"Глухово\" № 84, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, ул. Кооперативная, 50:16:0104002:4567","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 168 (замена на КТПП-630 6/0,4 кВс тр-ром 630 кВА), реконструкция СР-7 (замена СР-7 на реклоузер) на ВЛЗ-6 кВ РП-150-ТП-144, установка СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 2 ВЛЗ-6 кВ фид.309   ПС \"Глухово\" № 84, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, ул. Кооперативная, 50:16:0104002:4567","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",4706.6484,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4683.1149999999998,"","","",4683.1149999999998,"ООО \"Спецмонтаж-21\"",5619.74,5619.74,32312189567,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-30","2023-04-04","2023-04-30","2023-04-04","2023-08-01"]
[1317,"Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1320 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1320  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, 50:14:0030101:1998","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 1320 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1320  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щелково, 50:14:0030101:1998","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",625.70766666666668,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",625,"","","",625,"ООО \"Меридиан Энерго\"",750,750,32312189514,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-30","2023-04-04","2023-04-30","2023-04-04","2023-07-31"]
[1326,"Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 495, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Туменская\" № 703,  МО, Озерский р-н, вблизи д. Якшино, (в 1100м восточнее), 50:36:0000000:6279","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 495, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Туменская\" № 703,  МО, Озерский р-н, вблизи д. Якшино, (в 1100м восточнее), 50:36:0000000:6279","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",3205.3039583333334,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",3189.3,"","","",3189.3,"ООО \"ФАБИ\" ",3827.16,3827.16,32312189480,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-30","2023-04-04","2023-04-30","2023-04-04","2023-07-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1020.759]
[1338,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от КТП-6 Ф-2 участок опор 25-18  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Носырево, з/у 24-А, 50:17:0020126:495","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 37 шт.) от КТП-6 Ф-2 участок опор 25-18  ПС \"Боровое\" № 602, МО, г/о Павловский Посад, д. Носырево, з/у 24-А, 50:17:0020126:495","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",2520.42895,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",2507.9,"","","",2507.9,"ООО \"ФАБИ\" ",3009.48,3009.48,32312189455,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-30","2023-04-04","2023-04-30","2023-04-04","2023-07-26"]
[1340,"Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 764 (замена на МТП-250 6/0,4 кВ  с тр-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ на опоре 38 ВЛЗ-6 кВ  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, д. Бережки, д. 104, 50:30:0050201:34","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 764 (замена на МТП-250 6/0,4 кВ  с тр-ром 250 кВА), строительство РЛКВ-6 кВ на опоре 38 ВЛЗ-6 кВ  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, д. Бережки, д. 104, 50:30:0050201:34","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",869.25136666666674,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",864.90499999999997,"","","",864.90499999999997,"ООО \"ФАБИ\" ",1037.8900000000001,1037.8900000000001,32312189446,"tender.lot-online.ru","2023-03-15","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-30","2023-04-04","2023-04-30","2023-04-04","2023-07-25"]
[1354,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП № 10152 до ТП № 11776 с заходом в ТП № 11518, 2КЛ-10кВ направлением ТП № 11518 до ТП № 12857 с заходом в ТП № 10789, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Берзарина, вл.32/3","L_I-255662",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП № 10152 до ТП № 11776 с заходом в ТП № 11518, 2КЛ-10кВ направлением ТП № 11518 до ТП № 12857 с заходом в ТП № 10789, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Берзарина, вл.32/3","ПАО \"Россети Московский регион\"","Cводно-сметный расчет",15072.567300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭнергоСеть\" ",15049.95845,"","","",15049.95845,"ООО \"ЭнергоСеть\" ",18059.95,18059.95,32312184593,"tender.lot-online.ru","2023-03-07","2023-03-13","2023-03-20","2023-03-21","","","","","2023-04-01","2023-04-04","2023-04-01","2023-04-04","2023-04-30"]
["справочный","###############################################################################################################################################################################################################################################################","N_I-298474",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. до оп. №1 ВЛЗ-10кВ ф. «Мошницы», КЛ-10 кВ от яч. ф. «140103», КЛ-10 кВ от ф. «140216» ПС-110 кВ №140 \"Радищево\" взамен существующих с увеличением пропускной способности, установка доп. ячейки в РУ-10 кВ 2 сек. ТП-10/0,4 кВ № 896, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, п. 2-я Смирновка","Северные электрические сети","ориентировочный расчет",396.23,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-10","2023-03-16","2023-03-23","2023-03-24","","","","","2023-03-31","2023-04-12","2023-03-31","2023-04-12","2024-02-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2317.7759999999998]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1433 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, тер СНТ Василек,уч.218 Ю8-23-303-146882(653149)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу : Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1433 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО,  р-н Подольский, с/п Лаговское, тер СНТ Василек,уч.218 Ю8-23-303-146882(653149)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1257.81,null,"","","",null,null,"","","","","","",null,"","","2023-03-10","2023-03-15","2023-03-21","2023-03-22","","","","","2023-03-31","2023-04-13","2023-03-31","2023-04-13","2023-08-08"]
[1375,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 \"Загорново\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ,  ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, СНТ Лебяжье, уч.107 Ю8-22-302-98294(187092)","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №395 от 14.02.2023г  Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4285.1993000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\" ",4263.7730000000001,"","","",4263.7730000000001,"АО \"АРСЕНАЛ\" ",5116.53,5116.53,32312192892,"tender.lot-online.ru","2023-03-10","2023-03-15","2023-03-21","2023-03-22","","","","","2023-03-31","2023-04-10","2023-03-31","2023-04-10","2023-08-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",6096.7830000000004]
[1382,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4кВ ПС-802 \"Духанино\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4кВ ПС-802 \"Духанино\" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",579.36419166666667,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",574.78722000000005,"","","",574.78722000000005,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",689.74,689.74,32312199277,"tender.lot-online.ru","2023-03-14","2023-03-16","2023-03-27","2023-03-29","","","","","2023-04-13","2023-04-12","2023-04-13","2023-04-12","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2881.0320000000002]
[1397,"Строительство КТП-250/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 № 2279, ПС №585 \"Дмитров\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская, д.4","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-250/10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ЗТП-10/0,4 № 2279, ПС №585 \"Дмитров\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Советская, д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ориентировочный расчет",11009.926358333334,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",11007.7,"","","",11007.7,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",13209.24,13209.24,32312216667,"tender.lot-online.ru","2023-03-17","2023-03-22","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-05-10","2023-04-11","2023-05-10","2023-04-11","2023-06-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1916.808]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3252.2930000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\""]
[1418,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 4 с ЦРП-1, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды Ю8-22-302-139750(604734)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 4 с ЦРП-1, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды Ю8-22-302-139750(604734)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",939.13295833333336,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\" ",934.43700000000001,"","","",934.43700000000001,"ООО \"ВСС\" ",1121.32,1121.32,32312207012,"tender.lot-online.ru","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-23","2023-03-24","","","","","2023-04-07","2023-04-12","2023-04-07","2023-04-12","2023-05-31"]
["справочный","Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-139890(604869)), ПС №173 \"Новоцементная\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-142384(612018)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-139890(604869)), ПС №173 \"Новоцементная\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск Ю8-22-302-142384(612018)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1020.72,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-23","2023-03-24","","","","","2023-04-07","2023-04-12","2023-04-07","2023-04-12","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",5019.7439999999997]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4989.8270000000002]
[1433,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-76698(954363)), ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с/о Ю8-22-302-83725(903563)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-76698(954363)), ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Лаговский с/о Ю8-22-302-83725(903563)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1201.3818166666667,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1194.7739999999999,"","","",1194.7739999999999,"АО \"КонтурЭнерго\"",1433.73,1433.73,32312207039,"tender.lot-online.ru","2023-03-14","2023-03-20","2023-03-28","2023-03-29","","","","","2023-04-07","2023-04-20","2023-04-07","2023-04-20","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СМК\"",22490.756000000001]
[1448,"Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,75 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. \"Загородный\", 50:26:0080707:44","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,7 км, ВЛ-0,38 кВ-0,75 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, тер. \"Загородный\", 50:26:0080707:44","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",2753.2849583333336,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\" ",2732.36,"","","",2732.36,"ООО \"СК СИСТЕМА\" ",3278.83,3278.83,32312212974,"tender.lot-online.ru","2023-03-17","2023-03-21","2023-03-28","2023-03-30","","","","","2023-04-16","2023-04-13","2023-04-16","2023-04-13","2023-05-30"]
[1451,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.630 ВЛЗ-10 кВ ф.15 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,15 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, тер. Ильинское, 50:18:0070216:2804","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказов № 638 от 21.02.2023г.и № 679 от 27.02.2023г. Истринского района (3 объекта, СНТ Лесныеполяны, д. Ефимоново)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4348.9007416666664,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\" ",4315.8491000000004,"","","",4315.8491000000004,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\" ",5179.0200000000004,5179.0200000000004,32312212971,"tender.lot-online.ru","2023-03-17","2023-03-21","2023-03-28","2023-03-30","","","","","2023-04-16","2023-04-17","2023-04-16","2023-04-17","2023-05-30"]
[1457,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167847","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167847","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",502.2009833333334,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\" ",498.08292999999998,"","","",498.08292999999998,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\" ",597.70000000000005,597.70000000000005,32312212963,"tender.lot-online.ru","2023-03-17","2023-03-21","2023-03-28","2023-03-30","","","","","2023-04-16","2023-04-17","2023-04-16","2023-04-17","2023-08-17"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, 50:08:0070356:1384","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",34.72,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-17","2023-03-21","2023-03-28","2023-03-30","","","","","2023-04-16","2023-04-17","2023-04-16","2023-04-17","2023-08-19"]
[1474,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5147 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Бушарино, 50:20:0090428:1698","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5147 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом, автоматический выключатель (0,1 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Бушарино, 50:20:0090428:1698","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",704.23389166666675,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\" ",698.60001999999997,"","","",698.60001999999997,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\" ",838.32,838.32,32312216141,"tender.lot-online.ru","2023-03-17","2023-03-21","2023-03-28","2023-03-30","","","","","2023-04-16","2023-04-10","2023-04-16","2023-04-10","2023-08-07"]
[1485,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-454 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Покровка, СНТ «Лесной», 50:26:0120709:35","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-454 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Покровка, СНТ «Лесной», 50:26:0120709:35","Западные электрические сети","ориентировочный расчет",527.06073333333336,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\" ",523.05499999999995,"","","",523.05499999999995,"ООО \"ФАБИ\" ",627.66999999999996,627.66999999999996,32312216183,"tender.lot-online.ru","2023-03-17","2023-03-21","2023-03-28","2023-03-30","","","","","2023-04-16","2023-04-18","2023-04-16","2023-04-18","2023-08-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1706.4670000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3545.0749999999998]
[1503,"Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ № 980 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Лаговский Ю8-23-302-147932(664943)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ № 980 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №278 \"Епифановка\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о.Лаговский Ю8-23-302-147932(664943)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1413.0633,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1405.998,"","","",1405.998,"ООО \"ВСС\"",1687.2,1687.2,32312223210,"tender.lot-online.ru","2023-03-20","2023-03-24","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-04-07","2023-04-20","2023-04-07","2023-04-20","2023-08-10"]
["справочный","Реконструкция КВЛ-0,4 кВ ф.2 и ф.3 от РУ-0,4 кВ ТП-179 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевский с/о, Шарапова-Охота п, Центральная, д.5 Ю8-23-303-148225(665148)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-0,4 кВ ф.2 и ф.3 от РУ-0,4 кВ ТП-179 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Васильевский с/о, Шарапова-Охота п, Центральная, д.5 Ю8-23-303-148225(665148)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",574.54999999999995,null,"","","",null,null,"","","","","","",null,"","","2023-03-20","2023-03-24","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-04-07","2023-04-18","2023-04-07","2023-04-18","2023-08-15"]
[1513,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-146128(642079)), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское,  Ю8-23-302-148298(667968)","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №363 от 16.02.2023г  Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5530.3098333333337,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Прогресс\" ",5502.6580000000004,"","","",5502.6580000000004,"ООО \"Прогресс\" ",6603.19,6603.19,32312223194,"tender.lot-online.ru","2023-03-20","2023-03-24","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-04-07","2023-04-18","2023-04-07","2023-04-18","2023-08-13"]
[1515,"Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71968(720813)), ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, РЩ-0 ,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, п. Тураево Ю8-23-302-144338(627331)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-71968(720813)), ПС №174 \"Лыткарино\", ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, п. Тураево Ю8-23-302-144338(627331)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",829.17219166666666,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\" ",825.02599999999995,"","","",825.02599999999995,"ООО \"ВСС\" ",990.03,990.03,32312223108,"tender.lot-online.ru","2023-03-20","2023-03-24","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-04-07","2023-04-18","2023-04-07","2023-04-18","2023-07-17"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Кутьино д  Ю8-22-302-138248(570224)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Кутьино д  Ю8-22-302-138248(570224)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",2890.47,null,"","","",null,null,"","","","","","",null,"","","2023-03-20","2023-03-24","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-04-07","2023-04-20","2023-04-07","2023-04-20","2023-07-16"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ № 2010 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-131709(480655)","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ № 2010 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-22-302-131709(480655)","Южные электрические сети","ориентировочный расчет",1920.88,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-20","2023-03-24","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-04-07","2023-04-18","2023-04-07","2023-04-18","2023-07-18"]
[1525,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №278 \"Епифановка\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский Ю8-22-302-76113(943268)","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №278 \"Епифановка\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Лаговский Ю8-22-302-76113(943268)","Южные электрические сети","Cводно-сметный расчет",1141.5672416666666,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КонтурЭнерго\" ",1135.289,"","","",1135.289,"АО \"КонтурЭнерго\" ",1362.35,1362.35,32312223172,"tender.lot-online.ru","2023-03-20","2023-03-24","2023-03-29","2023-03-30","","","","","2023-04-07","2023-04-20","2023-04-07","2023-04-20","2023-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",659.09100000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3974.9639999999999]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-№нов сооружаемой по договору №З8-22-302-74072(208247) ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новоникольское, 50:26:0080513:1200","Г",2023,"СМР;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-№нов сооружаемой по договору №З8-22-302-74072(208247) ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новоникольское, 50:26:0080513:1200","Западные электрические сети","Cводно-сметный расчет",234.83,null,"","","","","","","","","","","",null,"","","2023-03-27","2023-03-24","2023-03-30","2023-03-31","","","","","2023-04-26","2023-04-19","2023-04-26","2023-04-19","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1946.499]
[1558,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 18 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-211  ПС \"Комплекс (аб)\" № 726, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Осташово, д. 26, 50:29:0040203:66","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. 1 (с заменой вводов - 18 шт.) от ВЛИ-0,4 кВ ТП-211  ПС \"Комплекс (аб)\" № 726, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, с. Осташово, д. 26, 50:29:0040203:66","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",1269.3875666666668,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",1263.04,"","","",1263.04,"ООО \"ФАБИ\" ",1515.65,1515.65,32312219627,"tender.lot-online.ru","2023-03-21","2023-03-23","2023-03-28","2023-03-29","","","","","2023-04-10","2023-04-12","2023-04-10","2023-04-12","2023-08-13"]
[1560,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводоа - 3 шт.) фид. \"Село-правое\"   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Нестерово, д. 22, 50:34:0010809:359","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводоа - 3 шт.) фид. \"Село-правое\"   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Нестерово, д. 22, 50:34:0010809:359","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",587.06736666666666,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",584.20000000000005,"","","",584.20000000000005,"ООО \"ФАБИ\" ",701.04,701.04,32312219621,"tender.lot-online.ru","2023-03-21","2023-03-23","2023-03-28","2023-03-29","","","","","2023-04-10","2023-04-12","2023-04-10","2023-04-12","2023-08-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",526.82799999999997]
[1575,"Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-79261(655793) от 06.02.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030214:2770","Г",2023,"ГП;\nПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог. № В8-23-302-79261(655793) от 06.02.2023  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г/о Воскресенск, с. Михалёво, 50:29:0030214:2770","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",595.85050000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\" ",592.9,"","","",592.9,"ООО \"ФАБИ\" ",711.48,711.48,32312219569,"tender.lot-online.ru","2023-03-21","2023-03-23","2023-03-28","2023-03-29","","","","","2023-04-10","2023-04-12","2023-04-10","2023-04-12","2023-06-08"]
[1584,"Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 5129 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Люберцы, г/п Красково, д. Торбеево, промзона Северное Торбеево, 50:22:0060503:83","Г",2023,"ГП;\nПНР;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 5129 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г/о Люберцы, г/п Красково, д. Торбеево, промзона Северное Торбеево, 50:22:0060503:83","Восточные электрические сети","ориентировочный расчет",855.80865000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",854.9,"","","",854.9,"ООО \"Меридиан Энерго\" ",1025.8800000000001,1025.8800000000001,32312219543,"tender.lot-online.ru","2023-03-21","2023-03-23","2023-03-28","2023-03-29","","","","","2023-04-10","2023-04-12","2023-04-10","2023-04-12","2023-08-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",473.28899999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2319.7559999999999]
[1607,"Реконструкция ВЛ-220 кВ ЦАГИ -Руднево, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н","N_I-294776",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор, ППТ по титулу: Реконструкция ВЛ-220 кВ ЦАГИ -Руднево, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",4581.5518899999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",4574.68,null,"1",4574.6795700000002,4574.6795700000002,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",5489.6154800000004,1447.4227310610931,32312157514,"https://tender.lot-online.ru","2023-02-20","2023-03-01","2023-03-28","2023-04-05",null,null,null,null,"2023-04-07","2023-04-19","2023-04-07","2023-04-19","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",597.66]
[1617,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ТС","Поставка автогидроподъемников телескопических (14,5м) с изолированной стрелой и корзиной на автомобильном шасси 4x4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",30451.66668333334,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО \"СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ\"",30450,null,"1",30450,30450,"ООО \"СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ\"",36540,36540,32312190316,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-13","2023-03-14","2023-03-30","2023-04-18",null,null,null,null,"2023-06-01","2023-05-05","2023-06-01","2023-05-05","2023-08-09"]
[1620,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25088 с установкой 2-х сброк н/н на 20 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 (0,171 км; 2 компл. (сборки н/н))","L_I-241240",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25088 с установкой 2-х сброк н/н на 20 присоединений, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25088 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч.ПИР: г.Москва, ул.М.Ордынка, д.29 (0,171 км; 2 компл. (сборки н/н))","Московские кабельные сети","ССР",4627.3670000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",4622.73963,null,null,null,4622.73963,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",5547.2875599999998,3553.7310931249999,32312189133,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-03","2023-03-14","2023-04-04","2023-04-07",null,null,null,null,"2023-03-27","2023-04-19","2023-03-27","2023-04-19","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС №346 110/10 кВ Ломоносово с установкой систем шумоглушения силовых трансформаторов Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Винницкая ул., 17А (2 шт.(прочие))","M_I-268436",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: «Модернизация ПС №346 110/10 кВ Ломоносово с установкой систем шумоглушения силовых трансформаторов Т-1, Т-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Винницкая ул., 17А (2 шт.(прочие))»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",549.34257000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-10","2023-03-17","2023-03-29","2023-04-06",null,null,null,null,"2023-05-15","2023-04-18","2023-05-15","2023-04-18","2023-06-30"]
["справочный","Строительство КТПП-2х400 10/0,4 кВ №2, 2хКЛ-10 кВ от КТПП №1 до КТПП №2, 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №2 до устанавл. ГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 \"Полянка\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:346","M_I-277510",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТПП-2х400 10/0,4 кВ №2, 2хКЛ-10 кВ от КТПП №1 до КТПП №2, 2хГРЩ-0,4 кВ, 2хКЛ-0,4 кВ от КТПП №2 до устанавл. ГРЩ-0,4 кВ, с источником питания ПС-110 кВ №435 \"Полянка\", в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:346","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8035.1893,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-15","2023-03-22","2023-03-29","2023-04-05",null,null,null,null,"2023-04-06","2023-04-24","2023-04-06","2023-04-24","2023-04-30"]
[1640,"Строительство ТП-6/10кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 1621), 4КЛ-6кВ от ТП 3647 А,Б до сооруж. ТП-6/10кВ, от сооруж. ТП-6/10кВ до ТП 4652 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.2","N_I-296675",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-6/10кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 1621), 4КЛ-6кВ от ТП 3647 А,Б до сооруж. ТП-6/10кВ, от сооруж. ТП-6/10кВ до ТП 4652 А,Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Адмирала Макарова, вл.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",61785.69,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",61723.9,null,"1",61723.904309999998,61723.904309999998,"ООО\"СМК\"",74068.685169999997,74068.685169999997,32312215945,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-21","2023-03-22","2023-03-29","2023-04-04",null,null,null,null,"2023-04-15","2023-04-18","2023-04-15","2023-04-18","2023-06-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2151 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,  д. Красное Ю8-23-302-147467(659005)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2151 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,  д. Красное Ю8-23-302-147467(659005)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",455.38017000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-20","2023-03-24","2023-04-04","2023-04-04",null,null,null,null,"2023-04-07","2023-04-21","2023-04-07","2023-04-21","2023-08-08"]
["справочный","Строительство ТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «6» ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Целеевский , дер.Стреково","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ фидер «6» ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Целеевский , дер.Стреково","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",820.39634999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-20","2023-03-24","2023-03-31","2023-04-03",null,null,null,null,"2023-04-07","2023-04-17","2023-04-07","2023-04-17","2024-02-21"]
["справочный","Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №933 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не д. Курниково Ю8-23-303-144424(619149)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №933 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не д. Курниково Ю8-23-303-144424(619149)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1424.8711800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-20","2023-03-24","2023-04-04","2023-04-04",null,null,null,null,"2023-04-07","2023-04-21","2023-04-07","2023-04-21","2023-07-17"]
[1663,"Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 23797 (луч Б)) до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский туп., д.9, стр.3","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 23797 (луч Б)) до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Крымский туп., д.9, стр.3","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2023.95,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЮТОП\"",2003.7104999999999,null,null,null,2003.7104999999999,"ООО \"ЮТОП\"",2404.4526000000001,2404.4526000000001,32312224703,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-24","2023-03-24","2023-03-31","2023-04-04",null,null,null,null,"2023-04-18","2023-04-17","2023-04-18","2023-04-17","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2178.52]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",4935.16]
[1682,"Строительство 2КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ 1 шт. отпайка от ВЛ-10 кВ ф.2. ПС №773 Былово до соор. КРУН№1, КЛ-10 кВ от соор. КРУН№1 до соор. КРУН№2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вблизи д. Ярцево","N_I-297832",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ 1 шт. отпайка от ВЛ-10 кВ ф.2. ПС №773 Былово до соор. КРУН№1, КЛ-10 кВ от соор. КРУН№1 до соор. КРУН№2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вблизи д. Ярцево","Новая Москва","Ориентировочный расчет",4399.4989500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",4384.1007,null,null,null,4384.1007,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",5260.9208399999998,1418.0153460287081,32312219806,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-24","2023-03-23","2023-03-30","2023-04-03",null,null,null,null,"2023-05-09","2023-04-14","2023-05-09","2023-04-14","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция РТП №51 с установкой ячейки в с.II 6кВ, ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Чайковского, соор. 93","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РТП №51 с установкой ячейки в с.II 6кВ, ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Чайковского, соор. 93","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1377.20588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-24","2023-03-28","2023-04-04","2023-04-05",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-04-20","2023-05-05","2023-04-20","2023-06-23"]
[1702,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №528 от 12.02.2023г  Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1907.30306,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1897.7658300000001,null,null,null,1897.7658300000001,"ООО \"ВСС\"",2277.319,2277.319,32312236092,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-23","2023-03-29","2023-04-03","2023-04-04",null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-21","2023-04-17","2023-04-21","2023-08-20"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1959 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Максимиха  Ю8-23-302-148818(671659)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1959 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Максимиха  Ю8-23-302-148818(671659)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",617.58563000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-23","2023-03-29","2023-04-05","2023-04-05",null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-24","2023-04-17","2023-04-24","2023-08-20"]
[1708,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №528 от 12.02.2023г  Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3974.09708,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",3954.2258299999999,null,null,null,3954.2258299999999,"ООО \"ВСС\"",4745.0709999999999,4745.0709999999999,32312236178,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-23","2023-03-29","2023-04-05","2023-04-05",null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-24","2023-04-17","2023-04-24","2023-08-17"]
[1709,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №528 от 12.02.2023г  Ступинского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5501.9890800000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",5474.3,null,null,null,5474.3,"ООО \"ФАБИ\"",6569.16,6569.16,32312236175,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-23","2023-03-29","2023-04-03","2023-04-04",null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-20","2023-04-17","2023-04-20","2023-08-22"]
[1714,"Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,4 с 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с 2х1250кВА, 10КЛ-10кВ, 92КЛ-0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86","L_I-252593",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2,4 с 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с 2х1250кВА, 10КЛ-10кВ, 92КЛ-0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, счетчики учета э/э - 10 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ш.Энтузиастов, влад.86","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",40205.315999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",40128.120000000003,null,"1",40050.927580000003,40050.927580000003,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",48061.113100000002,48061.113100000002,32312230008,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-21","2023-03-27","2023-04-03","2023-04-12",null,null,null,null,"2023-04-08","2023-04-25","2023-04-08","2023-04-25","2023-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",6292.16]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙБУР\"",6327.29]
[1728,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25349 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих,  в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.12, к.7А","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 25349 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 16 присоединений взамен существующих,  в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.12, к.7А","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1846.942,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1845.0950600000001,null,null,null,1845.0950600000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2214.1140700000001,1368.8921013692948,32312231811,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-30","2023-03-28","2023-04-18","2023-04-21",null,null,null,null,"2023-04-24","2023-05-04","2023-04-24","2023-05-04","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция КВЛ 220 кВ \"Центральная-Пенягино\" от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001020:2297, до опоры , расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0004016:10 (1,561 км; 1 561 п.м.)","H_I-184689",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ \"Центральная-Пенягино\" от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001020:2297, до опоры , расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0004016:10 (1,561 км; 1561 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",17758.633430000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-27","2023-03-31","2023-04-17","2023-05-04",null,null,null,null,"2023-05-31","2023-05-24","2023-05-31","2023-05-24","2024-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1443.31]
[1746,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Ивановка д. Ю8-22-302-137513(581423)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Ивановка д. Ю8-22-302-137513(581423)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2235.5173,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2222.1041700000001,null,null,null,2222.1041700000001,"ООО \"ВСС\"",2666.5250000000001,2666.5250000000001,32312253821,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-30","2023-04-04","2023-04-07","2023-04-10",null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-28","2023-04-24","2023-04-28","2023-06-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3423.94]
[1765,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе КТП-10/0,4кВ №1453, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, тер. СНТ \"Север\", уч.310","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе КТП-10/0,4кВ №1453, ПС №631 \"Елгозино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ногово, тер. СНТ \"Север\", уч.310","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1194.1219999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1188.15139,null,null,null,1188.15139,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1425.7816700000001,1425.7816700000001,32312251042,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-27","2023-04-03","2023-04-10","2023-04-11",null,null,null,null,"2023-05-12","2023-04-27","2023-05-12","2023-04-27","2023-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4414.45]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2023 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт в 2023 году филиал Северные электрические сети (последняя миля)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",59058.877249999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-03-27","2023-04-03","2023-04-19","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-06-06","2023-06-01","2023-06-06","2023-06-01","2023-12-31"]
[1774,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулам Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей в 2023 году филиал Западные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",243345.28529999999,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",243345.29,null,"1",243345.28529999999,243345.28529999999,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",292014.34236000001,165886.08181014084,32312249794,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-27","2023-04-03","2023-04-19","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-06-06","2023-06-01","2023-06-06","2023-06-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",23367.03]
[1783,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ между оп. 262 и 273, 331 и 384  фид. Гололобово, реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 696 (замена тр-ра 25 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, д. Петрово, 50:34:0040210:90","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ между оп. 262 и 273, 331 и 384  фид. Гололобово, реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 696 (замена тр-ра 25 кВА на тр-тор 100 кВА) ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, д. Петрово, 50:34:0040210:90","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",11782.1,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",11723.2,null,null,null,11723.2,"ООО \"ФАБИ\"",14067.84,14067.84,32312249752,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-29","2023-04-03","2023-04-10","2023-04-12",null,null,null,null,"2023-04-30","2023-04-26","2023-04-30","2023-04-26","2023-06-30"]
[1790,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070341:375","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительгый объем) по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,6 км, ВЛ-0,38 кВ-0,07 км), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070341:375","Западные электрические сети","ССР",960.88396999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",953.38908000000004,null,null,null,953.38908000000004,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1144.0669,1144.0669,32312252395,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-04","2023-04-03","2023-04-12","2023-04-13",null,null,null,null,"2023-05-04","2023-04-27","2023-05-04","2023-04-27","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",768.23]
[1797,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.67 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старониколаево, 50:19:0040301:594","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.67 ВЛЗ-10 кВ ф.10 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,18 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старониколаево, 50:19:0040301:594","Западные электрические сети","ССР",1464.6641099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",1453.3858299999999,null,null,null,1453.3858299999999,"ООО \"ВСС\"",1744.0630000000001,1744.0630000000001,32312252408,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-04","2023-04-03","2023-04-17","2023-04-19",null,null,null,null,"2023-05-04","2023-05-03","2023-05-04","2023-05-03","2023-06-30"]
[1802,"Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:007301:608","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,д.Бужарово, 50:08:007301:608","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",820.32093999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",813.84040000000005,null,null,null,813.84040000000005,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",976.60847999999999,976.60847999999999,32312252419,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-04","2023-04-03","2023-04-17","2023-04-19",null,null,null,null,"2023-05-04","2023-05-03","2023-05-04","2023-05-03","2023-07-01"]
[1808,"Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №2455 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт \"Раздолье\", 50:02:0010412:16","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №2455 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, снт \"Раздолье\", 50:02:0010412:16","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",614.42298000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",609.38471000000004,null,null,null,609.38471000000004,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\"",731.26165000000003,731.26165000000003,32312252429,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-04","2023-04-03","2023-04-19","2023-04-20",null,null,null,null,"2023-05-04","2023-05-02","2023-05-04","2023-05-02","2023-09-04"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3973 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:2956","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3973 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Блазново, 50:18:0070216:2956","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",433.98919999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-04","2023-04-03","2023-04-12","2023-04-13",null,null,null,null,"2023-05-04","2023-04-26","2023-05-04","2023-04-26","2023-09-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",7200.34]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1538.09]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",987.62]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",852.94]
["справочный","Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году филиал Московские кабельные сети.","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР  по титулу: Установка оборудования для самостоятельного присоединения Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15 кВт, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году филиал Московские кабельные сети.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",655.68052,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-03","2023-04-05","2023-04-17","2023-05-05",null,null,null,null,"2023-05-29","2023-05-25","2023-05-29","2023-05-25","2023-12-31"]
[1849,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ 250 кВА, ВЛ-10кВ от оп. №194/11 ф.22 ПС 781 Леоново до РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №нов. до  ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВКТП №318, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ КТП №318, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, : 77:18:0180609:59","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ 630кВА, ВЛ-10кВ от оп. №194/11 ф.22 ПС 781 Леоново  до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ№нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ отходящей от","Новая Москва","Ориентировочный расчет",4368.5727399999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",4346.7298799999999,null,null,null,4346.7298799999999,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",5216.0758599999999,5216.0758599999999,32312261731,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-04","2023-04-05","2023-04-10","2023-04-10",null,null,null,null,"2023-04-27","2023-04-21","2023-04-27","2023-04-21","2023-05-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3135.09]
[1863,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14988 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №1* луч А,Б (сооружается по ИА-22-302-12610(490444)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андропова пр-т, з/у 11/1","N_I-297502",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14988 луч А,Б - ТП-10/0,4кВ №1* луч А,Б (сооружается по ИА-22-302-12610(490444)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Андропова пр-т, з/у 11/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26642.441999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",26615.8,null,"1",26615.799559999999,26615.799559999999,"ООО \"СФ ТЦС\"",31938.959470000002,7879.6775008223685,32312257289,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-06","2023-04-05","2023-04-12","2023-04-18",null,null,null,null,"2023-05-01","2023-05-03","2023-05-01","2023-05-03","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",5162.01]
[1874,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20730 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Толстопальцево, ул.Осипенко, д.8","N_I-299055",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20730 до стены здания в сторону ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, п.Толстопальцево, ул.Осипенко, д.8","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",2412.0563999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",2387.9358299999999,null,null,null,2387.9358299999999,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",2865.5230000000001,2865.5230000000001,32312261538,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-05","2023-04-12","2023-04-14",null,null,null,null,"2023-05-07","2023-04-28","2023-05-07","2023-04-28","2023-07-31"]
[1882,"Модернизация РТП-10/0,4 кВ 19025 (встроенная в Храм Христа Спасителя) с заменой ячеек типа КСО-2УМз на ячейки KCO-298MSI 9 трансформаторов ТСЛ х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.15","J_I-221716",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ 19025 (встроенная в Храм Христа Спасителя) с заменой ячеек типа КСО-2УМз на ячейки KCO-298MSI 9 трансформаторов ТСЛ х1000 кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Волхонка, д.15","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",86651.027629999997,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",86564.38,null,"1",86564.376600000003,86564.376600000003,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",103877.25192,63036.622959999993,32312273198,"https://tender.lot-online.ru","2023-03-30","2023-04-10","2023-04-17","2023-04-26",null,null,null,null,"2023-04-24","2023-05-11","2023-04-24","2023-05-11","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №45 ПС-590, МО, Воскресенский р-н (5,6 км)","K_I-235273",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. №45 ПС-590, МО, Воскресенский р-н (5,6 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",486.67700000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-01","2023-04-10","2023-04-17","2023-04-18",null,null,null,null,"2023-04-19","2023-05-02","2023-04-19","2023-05-02","2023-05-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.2 с ПС-365 \"Полбино\", МО, Егорьевский р-н (4,5 км)","K_I-235283",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Фид.2 с ПС-365 \"Полбино\", МО, Егорьевский р-н (4,5 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",391.07992000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-01","2023-04-10","2023-04-17","2023-04-18",null,null,null,null,"2023-04-19","2023-05-02","2023-04-19","2023-05-02","2023-05-31"]
[1896,"Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 26418 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (0,718 км; 2 шт.(прочие))","K_I-232198",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 26418 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности), в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1926.53161,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1924.60508,null,null,null,1924.60508,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2309.5261,1219.9035297435898,32312272830,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-03","2023-04-10","2023-05-25","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-05-15","2023-06-19","2023-05-15","2023-06-19","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3222.11]
[1911,"Реконструкция/замена КТП-6/0,4кВ № 808 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора  250 кВА на трансформатор  400 кВА ), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция/замена КТП-6/0,4кВ № 808 (установка КТП-400/6/0,4, замена трансформатора  250 кВА на трансформатор  400 кВА ), ПС №676 \"Уча\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большое Ивановское","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",774.59,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",770.71699999999998,null,null,null,770.71699999999998,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",924.86040000000003,924.86040000000003,32312274838,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-07","2023-04-10","2023-05-23","2023-05-24",null,null,null,null,"2023-05-01","2023-05-26","2023-05-01","2023-05-26","2023-05-31"]
[1920,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по объектам ЗЭС приказа № 1080 от 17.03.2023г. Истринского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1798.7473199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1784.1774800000001,null,null,null,1784.1774800000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2141.01298,2141.01298,32312279644,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-11","2023-04-18","2023-04-20",null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-05","2023-05-12","2023-05-05","2023-06-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:665","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительгый объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:665","Западные электрические сети","ССР",53.605710000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-12","2023-04-11","2023-04-20","2023-04-21",null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-10","2023-05-12","2023-05-10","2023-06-30"]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070328:1036","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительгый объем) по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070328:1036","Западные электрические сети","ССР",828.61365000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-12","2023-04-11","2023-04-18","2023-04-20",null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-05","2023-05-12","2023-05-05","2023-06-30"]
[1926,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1217 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Красная Горка, тер. СНТ \"Якорь-2\", 50:20:0060537:58","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1217 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Красная Горка, тер. СНТ \"Якорь-2\", 50:20:0060537:58","Западные электрические сети","ССР",620.82577000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",615.61082999999996,null,null,null,615.61082999999996,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",738.73299999999995,738.73299999999995,32312279536,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-11","2023-04-18","2023-04-20",null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-03","2023-05-12","2023-05-03","2023-06-30"]
[1935,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №902 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-902 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,05 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алёхново, 50:08:0070329:632","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №902 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-902 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,05 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Алёхново, 50:08:0070329:632","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1483.4462799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1471.72705,null,null,null,1471.72705,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1766.0724600000001,1766.0724600000001,32312279497,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-11","2023-04-20","2023-04-21",null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-10","2023-05-12","2023-05-10","2023-09-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2110.83]
[1945,"Строительство 4КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН №1 и №2 до КРУН №3 и №4, ПС-110/10 кВ № 664 Аксаково, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи","N_I-298475",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 4КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН №1 и №2 до КРУН №3 и №4, ПС-110/10 кВ № 664 Аксаково, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г Мытищи","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",12215.244650000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",12154.16843,null,null,null,12154.16843,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",14585.002119999999,14585.002119999999,32312272853,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-05","2023-04-10","2023-05-18","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-04-30","2023-06-07","2023-04-30","2023-06-07","2023-06-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",21607.81]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",35969.599999999999,null,null,35969.601999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5907.2]
["справочный","Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.404 до ВЛ-10 кВ ф.19 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 4хЛР-10 кВ, КРН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772","N_I-298154",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.404 до ВЛ-10 кВ ф.19 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 4хЛР-10 кВ, КРН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, 50:08:0000000:158772","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",646.30115000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-10","2023-04-12","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-05-12","2023-05-05","2023-05-12","2024-02-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",4061.31]
[1987,"Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов. сооружаемой по п.10.1.1. до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, садов. тов. \"Московский трубный завод\", д. 18, : 50:21:110604:0003","Г",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов. сооружаемой по п.10.1.1. до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, садов. тов. \"Московский трубный завод\", д. 18, : 50:21:110604:0003","Новая Москва","Ориентировочный расчет",1019.31895,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1014.22235,null,null,null,1014.22235,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1217.06682,585.12827884615388,32312283734,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-12","2023-04-19","2023-04-21",null,null,null,null,"2023-05-08","2023-05-03","2023-05-08","2023-05-03","2024-03-10"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, сооруж. по дог. № В8-22-302-42765(945040) от 25.01.2022,  ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с. Михалёво, 50:29:0030214:2253","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Михалево, сооруж. по дог. № В 8-22-302-42765(945040) от 25.01.2022,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с. Михалёво, 50:29:0030214:2253","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",957.94348000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-12","2023-04-12","2023-04-17","2023-04-17",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-05-02","2023-05-28","2023-05-02","2023-09-01"]
[2000,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от  ТП-6/0,4кВ №2113, , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от  ТП-6/0,4кВ №2113, , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",617.77100000000007,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",614.68214999999998,null,null,null,614.68214999999998,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",737.61857999999995,737.61857999999995,32312307203,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-19","2023-05-05","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-08","2023-05-25","2023-05-08","2023-05-25","2023-07-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",638.92999999999995]
[2012,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №320от 02.02.2023г  Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2530.89129,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2516.9713900000002,null,null,null,2516.9713900000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3020.3656700000001,3020.3656700000001,32312291117,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-14","2023-04-21","2023-04-21",null,null,null,null,"2023-05-08","2023-05-10","2023-05-08","2023-05-10","2023-08-01"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1093 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, в р-не д. Красные Орлы Ю8-23-303-146935(651678)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1093 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, в р-не д. Красные Орлы Ю8-23-303-146935(651678)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",465.42243999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-12","2023-04-14","2023-04-19","2023-04-20",null,null,null,null,"2023-05-08","2023-05-05","2023-05-08","2023-05-05","2023-08-01"]
[2020,"Строительство ЛЭП-10 кВ фид. 17, фид.20 с ПС №617 \"Сырово\", фид. 5 с ПС №173 \"Новоцементная\" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Бяконтово д. с кад.номерами50:27:0020551:497, 50:27:0020545:593 Ю8-22-341-118650(735534)","N_I-298512",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ фид. 17, фид.20 с ПС №617 \"Сырово\", фид. 5 с ПС №173 \"Новоцементная\" (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Бяконтово д. с кад.номерами 50:27:0020551:497, 50:27:0020545:593 Ю8-22-341-118650(735534)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",5910.0232400000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5877.52,null,"1",5877.51811,5877.51811,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",7053.0217300000004,3019.7069083532933,32312291021,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-14","2023-04-19","2023-04-21",null,null,null,null,"2023-05-08","2023-05-10","2023-05-08","2023-05-10","2024-04-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1232.03]
[2036,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2061, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Дмитров, в районе д Непейно, СНТ \" Меридиан\", уч. 12","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 2061, ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г.п. Дмитров, в районе д Непейно, СНТ \" Меридиан\", уч. 12","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",506.34,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",504,null,null,null,504,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",604.79999999999995,604.79999999999995,32312312062,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-12","2023-04-20","2023-05-05","2023-05-15",null,null,null,null,"2023-05-08","2023-05-26","2023-05-08","2023-05-26","2023-09-15"]
[2044,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12780 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.2А, стр.1","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12780 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Руставели, д.2А, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5983.12,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЮТОП\"",5803.6264000000001,null,null,null,5803.6264000000001,"ООО \"ЮТОП\"",6964.3516799999998,6964.3516799999998,32312293168,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-11","2023-04-14","2023-04-21","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-05-11","2023-05-27","2023-05-11","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",21002.42]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",1972.77]
[2059,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14553 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14553 в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.9","M_I-273830",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14553 луч А и Б до стены здания со стороны ТП № 14553 в напр-ии ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Аминьевское ш., д.9","Московские кабельные сети","ССР",1695.2919999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1686.8155400000001,null,null,null,1686.8155400000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2024.1786500000001,2024.1786500000001,32312303281,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-18","2023-04-18","2023-04-25","2023-04-28",null,null,null,null,"2023-05-13","2023-05-11","2023-05-13","2023-05-11","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",636.67999999999995]
["справочный","Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 275 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, с. Саввино, ул. Фабричная, уч. 47, 50:30:0020120:1215","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 275 (замена т-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, с. Саввино, ул. Фабричная, уч. 47, 50:30:0020120:1215","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",388.53196000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-14","2023-04-19","2023-04-20",null,null,null,null,"2023-06-02","2023-05-04","2023-06-02","2023-05-04","2023-09-04"]
["справочный","Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 70 ВЛЗ-6 кВ фид. 14   ПС \"Фосфоритная\" № 530,  МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Шильково, СНТ \"Химик-3\", уч. 45, 50:29:0040413:126","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 70 ВЛЗ-6 кВ фид. 14   ПС \"Фосфоритная\" № 530,  МО, Воскресенский р-н, г/п Хорлово, д. Шильково, СНТ \"Химик-3\", уч. 45, 50:29:0040413:126","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1790.9536700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-14","2023-04-19","2023-04-20",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-05-04","2023-05-28","2023-05-04","2023-09-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",0,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",null,"ООО «АКОМ»"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",null,"ООО «АКОМ»"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14280 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевкского, д.42, стр.11 (9 шт.(прочие))","L_I-248582","2025","ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14280 с установкой комплекта оборудования телемеханики и замена шкафа АВР, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевкского, д.42, стр.11 (9 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",129.39585,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-10","2023-04-14","2023-04-21","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-05-12","2023-05-05","2023-05-12","2025-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",6602.4,null,null,6602.3966700000001]
[2090,"Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д Кулаково, д  350 Ю8-22-302-78558(960530) (0,250 МВА; 0,509 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие))","N_I-282836",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, 2КЛ-0,4 кВ, 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Чехов, д Кулаково, д  350 Ю8-22-302-78558(960530) (0,250 МВА; 0,509 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",3373.3128400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3356.1080000000002,null,null,null,3356.1080000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4027.3296,4027.3296,32312304321,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-18","2023-04-21","2023-04-24",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-05-11","2023-05-05","2023-05-11","2023-06-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",821.89]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1352.53]
[2110,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исп.) от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-363 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не б.д. Калитино, с/т \"Калитино-1\", уч 146 Ю8-22-303-97299(176749)","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (част. в двухцепн. исп.) от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-363 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не б.д. Калитино, с/т \"Калитино-1\", уч 146 Ю8-22-303-97299(176749)","Южные электрические сети","ССР",569.46780999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",563.77313000000004,null,null,null,563.77313000000004,"АО \"АРСЕНАЛ\"",676.52775999999994,676.52775999999994,32312304306,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-18","2023-04-21","2023-04-24",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-05-10","2023-05-05","2023-05-10","2023-06-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1622.49]
[2117,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-407 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ \"Магистраль\", в р-не д Злобино, уч 2 Ю8-22-302-102012(214799)","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-407 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, СНТ \"Магистраль\", в р-не д Злобино, уч 2 Ю8-22-302-102012(214799)","Южные электрические сети","ССР",575.45196999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",569.69745,null,null,null,569.69745,"АО \"АРСЕНАЛ\"",683.63693999999998,683.63693999999998,32312304022,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-18","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-05-10","2023-05-05","2023-05-10","2023-06-20"]
[2125,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3907.8627099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3888.3233300000002,null,null,null,3888.3233300000002,"ООО \"ВСС\"",4665.9880000000003,4665.9880000000003,32312304185,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-18","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-05-11","2023-05-05","2023-05-11","2023-08-28"]
[2129,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5228.8338599999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5200.0752700000003,null,null,null,5200.0752700000003,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6240.0903200000002,6240.0903200000002,32312304285,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-18","2023-04-27","2023-04-27",null,null,null,null,"2023-05-05","2023-05-11","2023-05-05","2023-05-11","2023-09-06"]
[2131,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 102Р от 31.01.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",710.15674000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",704.83055999999999,null,null,null,704.83055999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",845.79666999999995,456.46169492063484,32312314119,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-21","2023-04-20","2023-04-27","2023-05-03",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-17","2023-05-16","2023-05-17","2024-01-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",510.35]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3378.92]
[2145,"Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоглаголево, 50:26:0151501:1967","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Новоглаголево, 50:26:0151501:1967","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",888.75055999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",882,null,null,null,882,"ООО \"ФАБИ\"",1058.4000000000001,1058.4000000000001,32312314151,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-21","2023-04-20","2023-04-27","2023-05-03",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-23","2023-05-16","2023-05-23","2023-07-16"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3741 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП, ВЛ-10 кв (0,4 МВА, 0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Новораково, 50:08:0040231:30","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3741 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП, ВЛ-10 кв (0,4 МВА, 0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Новораково, 50:08:0040231:30","Западные электрические сети","ССР",764.14646000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-21","2023-04-20","2023-04-27","2023-05-03",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-17","2023-05-16","2023-05-17","2023-06-30"]
[2152,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 1258 от 31.03.2023г. Наро-фоминского района (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",693.78016000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",688.57681000000002,null,null,null,688.57681000000002,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",826.29217000000006,826.29217000000006,32312314171,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-21","2023-04-20","2023-04-27","2023-05-03",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-23","2023-05-16","2023-05-23","2023-06-30"]
[2155,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №746 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,663 км; 0,25 МВА), ВЛ-6 кВ (0,283 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Дедовской школы интерната, 50:08:0040411:518","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №746 с заменой на КТПН в габ.400 кВА ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", 2хВЛИ-0,38 кВ (0,663 км; 0,25 МВА), ВЛ-6 кВ (0,283 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, п.Дедовской школы интерната, 50:08:0040411:518","Западные электрические сети","ССР",922.77086999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",915.48,null,null,null,915.48,"ООО \"ФАБИ\"",1098.576,1098.576,32312314180,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-21","2023-04-20","2023-04-27","2023-05-03",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-23","2023-05-16","2023-05-23","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",945.32]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",536.58000000000004]
[2171,"Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №3363 ПС-35 кВ №648 \"Волочаново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, СНТ \"Фиалка\", 50:06:050604:0148","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-50 10/0,4 кВ №3363 ПС-35 кВ №648 \"Волочаново\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, СНТ \"Фиалка\", 50:06:050604:0148","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",565.59451999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\" ",560.84352999999999,null,null,null,560.84352999999999,"ООО \"БизнесСтройКонсалт\" ",673.01224000000002,673.01224000000002,32312314240,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-21","2023-04-20","2023-04-27","2023-05-03",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-18","2023-05-16","2023-05-18","2023-09-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",539.63]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3114 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", (0,428 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, (ст Кубинка-2), 50:20:0090524:230","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3114 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", (0,428 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, (ст Кубинка-2), 50:20:0090524:230","Западные электрические сети","ССР",730.50795000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-21","2023-04-20","2023-04-27","2023-05-03",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-23","2023-05-16","2023-05-23","2023-06-30"]
[2182,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 20 шт.) от КТП-123 в д. Струпна  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Струпна, д. 42, 50:38:0050117:210","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 20 шт.) от КТП-123 в д. Струпна  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Струпна, д. 42, 50:38:0050117:210","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2987.2016600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2972.3,null,null,null,2972.3,"ООО \"ФАБИ\"",3566.76,3566.76,32312306385,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-18","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-05-10","2023-05-28","2023-05-10","2023-09-01"]
[2194,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 отп. на КТП-65 фид. 105 ПС № 626 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ,  МО, г/о Павловский Посад, восточнее д. Криулино, уч. 150, 50:17:0021120:339","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 отп. на КТП-65 фид. 105 ПС № 626 \"Экситон (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ,  МО, г/о Павловский Посад, восточнее д. Криулино, уч. 150, 50:17:0021120:339","Восточные электрические сети","ССР",1611.4512,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1603.3939399999999,null,null,null,1603.3939399999999,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1924.0727300000001,1924.0727300000001,32312306343,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-18","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-05-10","2023-05-28","2023-05-10","2023-06-30"]
[2196,"Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. Марково, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Озеры\" № 73, МО, г. Озёры, 50:36:0030227:318","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. Марково, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Озеры\" № 73, МО, г. Озёры, 50:36:0030227:318","Восточные электрические сети","ССР",736.30895999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",732.7,null,null,null,732.7,"ООО \"ФАБИ\"",879.24,879.24,32312306336,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-18","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-05-10","2023-05-28","2023-05-10","2023-09-30"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО,  Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1773","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО,  Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1773","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",766.64435000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-10","2023-06-09","2023-05-10","2023-07-23"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ КТП-849   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Аксено-Бутырки, к/х \"Василек\", 50:16:0000000:68630","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 22 ВЛИ-0,4 кВ КТП-849   ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, вблизи д. Аксено-Бутырки, к/х \"Василек\", 50:16:0000000:68630","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",63.399859999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-10","2023-06-09","2023-05-10","2023-09-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от существующей ТП-23 фид. 2  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г/о Воскресенск, д. Губино, ул. Лесная, д. 32-А, 50:29:0010406:3201","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 25 шт.) от существующей ТП-23 фид. 2  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г/о Воскресенск, д. Губино, ул. Лесная, д. 32-А, 50:29:0010406:3201","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2417.0245500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-10","2023-06-09","2023-05-10","2023-09-23"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10кВ от оп. 34 до оп. 48  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050401:160","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10кВ от оп. 34 до оп. 48  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с. Федосьино, 50:34:0050401:160","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2352.4762099999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-10","2023-06-09","2023-05-10","2023-09-28"]
[2211,"Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 264 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, с/т \"Улыбка\", 50:30:0040301:314","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 264 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, с/т \"Улыбка\", 50:30:0040301:314","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",588.96448999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",586.1,null,null,null,586.1,"ООО \"ФАБИ\"",703.32,703.32,32312306287,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-24","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-25",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-10","2023-06-09","2023-05-10","2023-09-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2854.78]
[2225,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Солнечногорскому району по приказу №1063 от 06.04.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1531.27,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1520.5509999999999,null,null,null,1520.5509999999999,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1824.6612,1824.6612,32312331827,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-20","2023-04-26","2023-05-26","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-05-10","2023-06-15","2023-05-10","2023-06-15","2023-09-24"]
[2231,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. КРН-6 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-303-117021(360975)),   ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 КВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Раменский Ю8-23-302-150201(685475)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. КРН-6 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-303-117021(360975)),   ПС №23 \"Кварц\", ПРВТ-6 КВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Раменский Ю8-23-302-150201(685475)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",3073.2276499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3056.3249000000001,null,null,null,3056.3249000000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3667.58988,3667.58988,32312330498,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-20","2023-04-26","2023-05-05","2023-05-05",null,null,null,null,"2023-05-10","2023-05-24","2023-05-10","2023-05-24","2023-09-10"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1990 до сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436 (для перевода нагрузки с КТП-1436 на КТП-1990), ПС №266 \"Бор\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с.Сынково, тер-ия СНТ \"Сынково\", зем. уч. 141 Ю8-23-303-151720(689390)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1990 до сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-1436 (для перевода нагрузки с КТП-1436 на КТП-1990), ПС №266 \"Бор\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, с. Сынково, тер-ия СНТ \"Сынково\", зем. уч. 141 Ю8-23-303-151720(689390)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",745.01351999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-20","2023-04-26","2023-05-05","2023-05-05",null,null,null,null,"2023-05-10","2023-05-25","2023-05-10","2023-05-25","2023-09-13"]
[2239,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №824 от 16.03.2023г  Раменского района  (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4404.9604200000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4382.4949999999999,null,null,null,4382.4949999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5258.9939999999997,5258.9939999999997,32312330525,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-20","2023-04-26","2023-05-05","2023-05-05",null,null,null,null,"2023-05-10","2023-05-24","2023-05-10","2023-05-24","2023-09-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3471]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №85 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Глебово д, Центральная ул, д.43 Ю8-23-303-151859(696475)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №85 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Глебово д, Центральная ул, д.43 Ю8-23-303-151859(696475)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1157.6712,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-20","2023-04-26","2023-05-05","2023-05-05",null,null,null,null,"2023-05-10","2023-05-24","2023-05-10","2023-05-24","2023-09-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",647.42999999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3761.2]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1873.3]
[2271,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 396 от 03.02.2023г. Одинцовского района (2 объекта, с.Иславское, д.Ларюшино)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1326.62121,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1315.47759,null,null,null,1315.47759,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1578.57311,1578.57311,32312333300,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-21","2023-04-26","2023-05-04","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-16","2023-05-25","2023-05-16","2023-05-25","2023-06-30"]
[2273,"Строительство РП-10кВ номинальным током от 500 А до 1000 А, ТП-10/0,4кВ №3 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от яч.№10 ПС 110/10кВ №632 \"Фрезер\", яч.№54 ПС 110/10кВ №762 \"Прожектор\" до сооруж. РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 26513, ТП-10/0,4кВ № 16350, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ № 10106 с заходом в ТП-10/0,4кВ №3, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №3 до ВРУ-0,4кВ №1-3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, з/у 40А (участок 4.5)","N_I-296699",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ номинальным током от 500 А до 1000 А, ТП-10/0,4кВ №3 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от яч.№10 ПС 110/10кВ №632 \"Фрезер\", яч.№54 ПС 110/10кВ №762 \"Прожектор\" до сооруж. РП-10кВ, 4КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до ТП-10/0,4кВ № 26513, ТП-10/0,4кВ № 16350, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до РП-10кВ № 10106 с заходом в ТП-10/0,4кВ №3, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №3 до ВРУ-0,4кВ №1-3 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Перовская, з/у 40А (участок 4.5)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26217.825000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МАКСИНЖ\"",26191.61,null,"1",26191.607169999999,26191.607169999999,"ООО \"МАКСИНЖ\"",31429.928599999999,17980.842873488371,32312321867,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-19","2023-04-24","2023-05-02","2023-05-11",null,null,null,null,"2023-05-23","2023-05-30","2023-05-23","2023-05-30","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",25424.01,null,null,25424.011999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3790.59]
["справочный","Установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролетах опор 253-283 ВЛЗ-10 кВ фид. 27  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ \"Росса\", 50:34:0050530:118","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка СП-10 кВ (реклоузер) в пролетах опор 253-283 ВЛЗ-10 кВ фид. 27  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ \"Росса\", 50:34:0050530:118","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1790.9536700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-25","2023-04-27","2023-04-28",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-15","2023-06-09","2023-05-15","2023-09-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4890.92]
["справочный","Установка РЛКВ-10 кВ (9 шт.) на оп. 1.8.31.32 (2 шт.), 57,58,60, на оп. 3 после АСП-2038На ВЛЗ-10 кВ фид. 262-26  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы, ул. Радужная, уч. 96, 50:29:0020119:149","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка РЛКВ-10 кВ (9 шт.) на оп. 1.8.31.32 (2 шт.), 57,58,60, на оп. 3 после АСП-2038На ВЛЗ-10 кВ фид. 262-26  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, пос. им. Цюрупы, ул. Радужная, уч. 96, 50:29:0020119:149","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",720.13496999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-24","2023-04-27","2023-04-28",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-15","2023-06-09","2023-05-15","2023-09-16"]
["справочный","Реконструкция: на ВЛЗ-10 кВ фид. 27 от оп. 1 до оп. 20  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, СНТ \"Росса\", уч. 44, 50:34:0050530:172","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция: на ВЛЗ-10 кВ фид. 27 от оп. 1 до оп. 20  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, СНТ \"Росса\", уч. 44, 50:34:0050530:172","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2974.2182899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-19","2023-04-24","2023-04-27","2023-04-28",null,null,null,null,"2023-05-14","2023-05-15","2023-05-14","2023-05-15","2023-10-03"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Акатьево с РП-4  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, г/к Коломна-1, с/п Акатьевское, с. Акатьево, ул. Малиновка, 50:34:0040104:2527","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Акатьево с РП-4  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, г/к Коломна-1, с/п Акатьевское, с. Акатьево, ул. Малиновка, 50:34:0040104:2527","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",889.24428999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-19","2023-04-24","2023-04-27","2023-04-28",null,null,null,null,"2023-05-14","2023-05-15","2023-05-14","2023-05-15","2023-10-04"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3944.68]
[2305,"Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 4161 (заменить на КТП с ВН  без замены трансформатора), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040341:2723","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-6/0,4 кВ № 4161 (заменить на КТП с ВН  без замены трансформатора), замена РУ-0,4 кВ  ПС \"Алмазово\" № 681, МО, Щелковский р-н, с/п Медвежье-Озерское, д. Большие Жеребцы, 50:14:0040341:2723","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",578.56541000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",577.9,null,null,null,577.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",693.48,673.94535211267612,32312323481,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-19","2023-04-24","2023-04-27","2023-04-28",null,null,null,null,"2023-05-14","2023-05-15","2023-05-14","2023-05-15","2023-10-04"]
["справочный","Реконструкция КВЛ 220 кВ Бескудниково - Бутырки (участок от ПП 205 до ПС 220 кВ Бутырки) (5,01 км; 1 010 п.м.; 10 шт.(прочие))","J_I-223543",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КВЛ 220 кВ Бескудниково - Бутырки №1,2 (5,01 км; 1 010 п.м.; 10 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",47542.850899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-24","2023-04-28","2023-05-10","2023-05-17",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-15","2023-06-09","2023-06-15","2025-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",126524.65,null,null,126524.64571]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2598.35]
[2322,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Котово с РП-22 от ПС-110 кВ № 483 \"Ивановская\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Котово","K_I-234290",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Котово с РП-22 от ПС-110 кВ № 483 \"Ивановская\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Котово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",862.85418000000004,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",855.69249000000002,null,null,null,855.69249000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1026.8309899999999,567.3099392265193,32312339314,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-27","2023-05-30","2023-06-02",null,null,null,null,"2023-05-10","2023-06-22","2023-05-10","2023-06-22","2023-12-20"]
[2324,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 22 ПС-110 кВ № 556 \"Кукарино\", оп. 53-88, 106-113, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Блазново","K_I-234309",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 22 ПС-110 кВ № 556 \"Кукарино\", оп. 53-88, 106-113, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Блазново","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",590.72902999999997,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",586.29855999999995,null,null,null,586.29855999999995,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",703.55826999999999,412.80204617346942,32312339326,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-27","2023-05-18","2023-05-24",null,null,null,null,"2023-05-10","2023-06-07","2023-05-10","2023-06-07","2023-12-20"]
[2333,"Реконструкция воздушных участков ВЛ 110 кВ Красково-Болятино, ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино I цепь, II цепь, КВЛ 110 кВ Чагино-Болятино с отпайкой на ПС Котельники в кабельное исполнение, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Ю8-22-341-127840(503820)","N_I-294948",2025,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция воздушных участков ВЛ 110 кВ Красково-Болятино, ВЛ 110 кВ Малаховка-Болятино I цепь, II цепь, КВЛ 110 кВ Чагино-Болятино с отпайкой на ПС Котельники в кабельное исполнение, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Ю8-22-341-127840(503820)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",39868.493119999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",39808.69,null,"1",39808.69038,39808.69038,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",47770.428460000003,12752.71831973742,32312339310,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-24","2023-04-27","2023-05-03","2023-05-05",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-05-31","2023-06-04","2023-05-31","2024-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",584.38]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",727.59]
[2354,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11393 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королева, д.12","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11393 луч А или Б до ВРЩ-0,4кВ Заявителя с монтажом концевой муфты (подключение к РУ-0,4кВ ТП осуществлять через предохранитель с номиналом плавкой вставки 125А), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Королева, д.12","Московские кабельные сети","ССР",2498.7420000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2486.24829,null,null,null,2486.24829,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2983.4979499999999,2983.4979499999999,32312345049,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-25","2023-04-28","2023-05-10","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-15","2023-05-26","2023-05-15","2023-05-26","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",718.64]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",8513.56]
["справочный","Установка ИКЗ-10 кВ на оп. 190 и 220 ВЛЗ-10 кВ фид. Проводник  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Городище-Юшково, ул. Сельская , д. 12-А, 50:34:0050402:317","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка ИКЗ-10 кВ на оп. 190 и 220 ВЛЗ-10 кВ фид. Проводник  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Городище-Юшково, ул. Сельская , д. 12-А, 50:34:0050402:317","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",523.50927000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-28","2023-04-28","2023-05-04","2023-05-04",null,null,null,null,"2023-05-23","2023-05-22","2023-05-23","2023-05-22","2023-09-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1165.18]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2154 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена гл.рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-152992(937275)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2154 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и замена гл.рубильника, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-23-302-152992(937275)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",617.58563000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-04-28","2023-05-05","2023-05-10",null,null,null,null,"2023-05-30","2023-05-29","2023-05-30","2023-05-29","2023-09-21"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2113 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-152674(937748)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2113 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл.рубильника, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-23-302-152674(937748)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",617.58563000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-04-28","2023-05-12","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-30","2023-05-31","2023-05-30","2023-05-31","2023-09-22"]
["справочный","Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2352 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-23-302-152896(943540)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №2352 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, Какузево д Ю8-23-302-152896(943540)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1501.46858,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-04-28","2023-05-05","2023-05-10",null,null,null,null,"2023-05-30","2023-05-29","2023-05-30","2023-05-29","2023-09-20"]
[2389,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №909 от 23.03.2023г  Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2389.6069499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2377.6579999999999,null,null,null,2377.6579999999999,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2853.1896000000002,2853.1896000000002,32312345532,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-04-28","2023-05-05","2023-05-10",null,null,null,null,"2023-05-30","2023-05-29","2023-05-30","2023-05-29","2023-09-21"]
[2395,"Строительство ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом по сущ. опорам от сек. РУ-10 кВ ТП №6704 до сооруж. ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ВЛ-0,4 кВ от сооруж. ВЛ-0,4 кВ до сооруж. КЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ отсооруж. ВЛ-0,4 кВ до сооруж. ГРЩ-0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора, 50:20:0050210:271","N_I-299931",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом по сущ. опорам от сек. РУ-10 кВ ТП №6704 до сооруж. ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ВЛ-0,4 кВ от сооруж. ВЛ-0,4 кВ до сооруж. КЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ВЛ-0,4 кВ до сооруж. ГРЩ-0,4 кВ, ГРЩ-0,4 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора, 50:20:0050210:271","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1127.3322900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1118.4263599999999,null,null,null,1118.4263599999999,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1342.1116300000001,1342.1116300000001,32312350904,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-28","2023-05-02","2023-05-18","2023-05-22",null,null,null,null,"2023-05-23","2023-06-08","2023-05-23","2023-06-08","2023-07-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4542.97]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,197 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,117 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Кострово, 50:08:0060142:44","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,197 км, ВЛ-0,38 кВ - 0,117 км), в т.ч. ПИР, МО,Истринский р-н, г.Истра, д.Кострово, 50:08:0060142:44","Западные электрические сети","ССР",581.27939000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-28","2023-05-02","2023-05-10","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-23","2023-05-25","2023-05-23","2023-05-25","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4665.8999999999996]
["справочный","Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,083 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фрминский р-н, г.п.Селятино, д.Софьино, 50:26:0151421:66","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,083 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фрминский р-н, г.п.Селятино, д.Софьино, 50:26:0151421:66","Западные электрические сети","ССР",159.19492,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-28","2023-05-02","2023-05-10","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-23","2023-05-24","2023-05-23","2023-05-24","2023-06-30"]
[2408,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №70 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новинки, 50:18:0080102:676","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №70 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Новинки, 50:18:0080102:676","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",468.87914999999998,null,null,null,468.87914999999998,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",562.65498000000002,562.65498000000002,32312350962,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-28","2023-05-02","2023-05-10","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-23","2023-05-26","2023-05-23","2023-05-26","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",481.01]
["справочный","Реконструкция РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ №212 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Онуфриево, 50:50:0813520:13389","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ №212 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Онуфриево, 50:50:0813520:13389","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",64.114109999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-28","2023-05-02","2023-05-10","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-05-23","2023-05-29","2023-05-23","2023-05-29","2023-10-03"]
[2422,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 160кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф.11 на направлении КРУН-1Н ? КТП-285, установить СП-10кВ (реклоузер) и РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР,г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:394","Г",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 160кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф.11 на направлении КРУН-1Н ? КТП-285, установить СП-10кВ (реклоузер) и РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:394","Новая Москва","Ориентировочный расчет",2783.3235599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2780.5402399999998,null,null,null,2780.5402399999998,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",3336.6482900000001,1349.5360918152867,32312345040,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-28","2023-04-28","2023-05-10","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-06-13","2023-05-26","2023-06-13","2023-05-26","2024-04-04"]
[2427,"Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.3. до места врезки в КЛ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Филимонки, : 50:21:0150303:238","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.3. до места врезки в КЛ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1., установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Филимонки, : 50:21:0150303:238","Новая Москва","Ориентировочный расчет",515.17542000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",514.66024000000004,null,null,null,514.66024000000004,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",617.59229000000005,564.27497000000005,32312345580,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-03","2023-04-28","2023-05-10","2023-05-12",null,null,null,null,"2023-06-18","2023-05-26","2023-06-18","2023-05-26","2023-10-12"]
["справочный","Модернизация ВЛ 10кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.ТП-1026 сек.1 -ТП-1077 - РТП-102 оп.№40А отп.на КТП-1078 в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие))","M_I-266771",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 10кВ с установкой ПРВТ ВЛ-10 кВ фид.ТП-1026 сек.1 - ТП-1077 - РТП-102 оп.№40А отп.на КТП-1078 в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",357.71528999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-04-28","2023-05-15","2023-05-18",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-31","2023-06-09","2023-05-31","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ЦРП-30 - ТП-361 сек.2 оп.№5 отп.на КТП-367 в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие))","M_I-266778",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ 6 кВ с установкой ПРВТ ВЛ-6 кВ фид.ЦРП-30 - ТП-361 сек.2 оп.№5 отп.на КТП-367 в т.ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,1 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",357.71528999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-04-28","2023-05-15","2023-05-18",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-05-31","2023-06-09","2023-05-31","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1696.52]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10356.040000000001,null,null,10356.04401]
[2435,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 123Р от 03.02.2023г. Одинцовского района (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",2249.89435,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",2233.92,null,null,null,2233.92,"ООО \"ВСС\"",2680.7040000000002,1446.9709090909093,32312361153,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-05","2023-05-26","2023-05-31",null,null,null,null,"2023-05-30","2023-06-27","2023-05-30","2023-06-27","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",483.01]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5525.91,null,null,5485.8449600000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3184.6]
[2460,"Модернизация РП-10 кВ № 42 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н. (15 шт.(РУ); 50 шт.(прочие))","M_I-266765",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 42 с заменой ячеек на КСО-298 с выкатными ячейками с вакуумными выключателями, телемеханизацией ячеек в РУ-10 кВ и оснащением телеметрией РП, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",3031.59845,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2667.80665,null,null,null,2667.80665,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3201.36798,3201.36798,32312377514,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-10","2023-05-12","2023-05-19","2023-05-24",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-06-13","2023-06-25","2023-06-13","2023-07-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС №358 \"Ерино\", в т ч  ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023)","N_I-297208",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС №358 \"Ерино\", в т ч  ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",422.62545,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-10","2023-05-12","2023-05-19","2023-06-05",null,null,null,null,"2023-05-31","2023-06-15","2023-05-31","2023-06-15","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",726.73]
[2475,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Солнечногорскому району по приказу №1271 от 24.04.2023 (3 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2623.4480000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2605.0830000000001,null,null,null,2605.0830000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3126.0996,2837.1324100840334,32312381541,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-10","2023-05-15","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-06-14","2023-06-04","2023-06-14","2023-10-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",1310.3399999999999]
[2487,"Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (соор. по ТУ № И-22-00-619902/102/МС) по шлейфовой схеме до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., влад.14А, стр.2","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (соор. по ТУ № И-22-00-619902/102/МС) по шлейфовой схеме до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Графский пер., влад.14А, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1366.058,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1359.2277099999999,null,null,null,1359.2277099999999,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1631.0732499999999,1631.0732499999999,32312376114,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-04","2023-05-12","2023-05-19","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-05-29","2023-06-05","2023-05-29","2023-06-05","2023-08-31"]
[2492,"Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ № 6183) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, д.26, стр.2","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-6/0,4кВ № 6183) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коминтерна, д.26, стр.2","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",1771.0830000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1762.22758,null,null,null,1762.22758,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2114.6731,2114.6731,32312375972,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-04","2023-05-12","2023-05-19","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-05-29","2023-06-05","2023-05-29","2023-06-05","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",3057.33]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",5269.92]
["справочный","Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", ВЛИ-0,38 кВ, 2ХРЛР-10 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,085 км, ВЛИ-0,38 кВ - 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н,расположен в северо-западной части 50:18:0040101, 50:18:0040101:125","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\", ВЛИ-0,38 кВ, 2ХРЛР-10 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,085 км, ВЛИ-0,38 кВ - 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северо-западной части 50:18:0040101, 50:18:0040101:125","Западные электрические сети","ССР",1202.2465500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-19","2023-05-15","2023-05-19","2023-05-22",null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-06","2023-06-13","2023-06-06","2023-06-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ №670 ПС-35 кВ №576 \"Снегири\", замена на КТПН, ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ (0,25 МВА, 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено, СНТ «КОЛОС», 50:08:0050234:0135","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ №670 ПС-35 кВ №576 \"Снегири\", замена на КТПН, ВЛ-6 кВ, РЛР-6 кВ (0,25 МВА, 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Рождествено, СНТ «КОЛОС», 50:08:0050234:0135","Западные электрические сети","ССР",1844.95162,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-19","2023-05-15","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-13","2023-06-13","2023-06-13","2023-06-30"]
[2518,"Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3918 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:565","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №3918 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040362:565","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",468.78465,null,null,null,468.78465,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",562.54157999999995,538.90537915966388,32312382685,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-19","2023-05-15","2023-05-19","2023-05-22",null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-08","2023-06-13","2023-06-08","2023-10-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",1288.8599999999999]
["справочный","Реконструкция РУ-10 кВ РП-154 с установкой дополнительной ячейки ПС-35 кВ №292 \"Крылово\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красный Посёлок, 50:08:0050402:993","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-154 с установкой дополнительной ячейки ПС-35 кВ №292 \"Крылово\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Красный Посёлок, 50:08:0050402:993","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1365.68803,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-19","2023-05-15","2023-05-19","2023-05-22",null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-08","2023-06-13","2023-06-08","2023-10-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",468.92]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 до оп. 51 КТП-327 ПС № 744 \"Михали\" (с заменой вводов - 10 шт.), МО, Егорьевский р-н, СНТ \"Надежда\", участок №36 , кадастровый номер: 50:30:0040302:293","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. 7 до оп. 51 КТП-327 ПС № 744 \"Михали\" (с заменой вводов - 10 шт.), МО, Егорьевский р-н, СНТ \"Надежда\", участок №36 , кадастровый номер: 50:30:0040302:293","Восточные электрические сети","ССР",528.96,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-03","2023-05-23","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-06-15","2023-05-28","2023-06-15","2023-09-30"]
[2532,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 330 от 14.04.2023г  Коломенского района (6 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4906.6835799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4882.1000000000004,null,null,null,4882.1000000000004,"ООО \"ФАБИ\"",5858.52,5858.52,32312408736,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-03","2023-05-23","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-06-15","2023-05-28","2023-06-15","2023-09-30"]
["справочный","Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1809","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1809 (дополнительный объем)","Восточные электрические сети","ССР",647.97,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-03","2023-05-23","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-06-15","2023-05-28","2023-06-15","2023-09-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 243 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-243 ПС № 26 \"Монино\", замена КРУН-2  в д. Бездедово на СП-6 кВ (реклоузер), установкаПРВТ-6 кВ,  МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Бездедово, ул. Набережная, д. 6, 50:16:0103014:95","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 243 (замена на ТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА); ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-243 ПС № 26 \"Монино\", замена КРУН-2  в д. Бездедово на СП-6 кВ (реклоузер), установка ПРВТ-6 кВ,  МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Бездедово, ул. Набережная, д. 6, 50:16:0103014:95 (дополнительный объем)","Восточные электрические сети","ССР",1807.58278,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-03","2023-05-23","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-06-15","2023-05-28","2023-06-15","2023-09-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1369 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 199 \"Дубки\", МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее д. Ожерелки, 50:24:0010105:3","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ № 1369 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС № 199 \"Дубки\", МО, Орехово-Зуевский р-н, севернее д. Ожерелки, 50:24:0010105:3 (дополнительный объем)","Восточные электрические сети","ССР",652.56534999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-03","2023-05-23","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-06-15","2023-05-28","2023-06-15","2023-09-30"]
["справочный","Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС № 419 \"Минеральная\", МО, г/о Балашиха, 50:15:0080601:415","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС № 419 \"Минеральная\", МО, г/о Балашиха, 50:15:0080601:415 (дополнительный объем)","Восточные электрические сети","ССР",324.27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-03","2023-05-23","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-05-28","2023-06-15","2023-05-28","2023-06-15","2023-09-30"]
[2550,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1068 от 10.03.2023г  Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5001.4096600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4973.9019099999996,null,null,null,4973.9019099999996,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5968.6822899999997,5968.6822899999997,32312375696,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-12","2023-05-19","2023-05-19",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-07","2023-05-27","2023-06-07","2023-09-27"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ № 1585 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, с. Битягово Ю8-23-302-153461(947724)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","ВыполнениеПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ № 1585 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, с. Битягово Ю8-23-302-153461(947724)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1920.8786500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-05-12","2023-05-17","2023-05-18",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-06","2023-05-27","2023-06-06","2023-09-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",11957.81]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",7036.35]
[2564," Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1601 путем замены корпуа КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 с трансформатором 250 кВА, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Левково, дом 1","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1601 путем замены корпуа КТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 с трансформатором 250 кВА, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Левково, дом 1","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",746.18600000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",743.75,null,null,null,743.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",892.5,825.39473684210532,32312376282,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-12","2023-05-18","2023-05-19",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-05-30","2023-05-27","2023-05-30","2023-10-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",7295.8]
[2579,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-64774(598998)), ПС №491 \"Прудная\",  в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-22-302-88774(132855)","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-64774(598998)), ПС №491 \"Прудная\",  в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-22-302-88774(132855)","Южные электрические сети","ССР",521.94312000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",519.07243000000005,null,null,null,519.07243000000005,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",622.88692000000003,622.88692000000003,32312374952,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-12","2023-05-22","2023-05-22",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-09","2023-05-27","2023-06-09","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",521.41999999999996]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2437.62]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",526.64]
[2598,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Никитское, дом № 40 Ю8-22-302-80281(996693)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №635 \"Степановская\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, с. Никитское, дом № 40 Ю8-22-302-80281(996693)","Южные электрические сети","ССР",928.08416999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",923.44332999999995,null,null,null,923.44332999999995,"ООО \"ВСС\"",1108.1320000000001,1108.1320000000001,32312375166,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-12","2023-05-18","2023-05-19",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-07","2023-05-27","2023-06-07","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",831.42]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",775.54]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",620.02]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",993.43]
[2629,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11613, ТП-10/0,4кВ № 11787, ТП-10/0,4кВ № 22646, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.64, корп.1","N_I-299861",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 6КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11613, ТП-10/0,4кВ № 11787, ТП-10/0,4кВ № 22646,8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Маршала Жукова, д.64, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",42386.851999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",42344.47,null,"1",42344.465150000004,42344.465150000004,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",50813.358180000003,8813.780076470588,32312377027,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-12","2023-05-17","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-07","2023-05-27","2023-06-07","2025-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",13214.53]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",7130.11]
[2646,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 217 от 17.03.2023г  Воскресенского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2510.6501499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2498.1,null,null,null,2498.1,"ООО \"ФАБИ\"",2997.72,2997.72,32312406225,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-22","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-14","2023-05-27","2023-06-14","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3666.43]
["справочный","Реконструкция МТП-25 10/0,4 кВ № 488 (замена т-ра 25 кВа на  тр-р 100 кВА)  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Подлужье, 50:34:0050102:994","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-25 10/0,4 кВ № 488 (замена т-ра 25 кВа на  тр-р 100 кВА)  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Подлужье, 50:34:0050102:994","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",320.84384,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-05-22","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-14","2023-05-27","2023-06-14","2023-09-13"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВА № 385 (замена на КТП-160 6/0,4 кВА с тр-ром 160 кВА)  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, СНТ \"Ивушка\", уч. 23, 50:16:0603044:116","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВА № 385 (замена на КТП-160 6/0,4 кВА с тр-ром 160 кВА)  ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, с. Кудиново, СНТ \"Ивушка\", уч. 23, 50:16:0603044:116","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",731.82496000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-05-22","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-05-27","2023-06-14","2023-05-27","2023-06-14","2023-09-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",709.79]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",13799.86]
[2669,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 от оп. 175 до ТП-325  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ \"Росса\", 50:34:0050530:154","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 27 от оп. 175 до ТП-325  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, с/о Федосьинский, СТ \"Росса\", 50:34:0050530:154","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1869.40048,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1860,null,null,null,1860,"ООО \"ФАБИ\"",2232,2232,32312406152,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-08","2023-05-22","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-06-05","2023-06-14","2023-06-05","2023-06-14","2023-09-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 580 (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Зиновьево, 50:34:0040407:576","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 580 (замена на МТП-100 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, д. Зиновьево, 50:34:0040407:576","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",655.68048999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-02","2023-05-22","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-05-26","2023-06-14","2023-05-26","2023-06-14","2023-10-07"]
[2676,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ЦРП-Ист. Ф-ка-КТП-328 отп. на КТП-430, СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-Ист. Ф-ка-КТП-328  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0103041:1060","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ ЦРП-Ист. Ф-ка-КТП-328 отп. на КТП-430, СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-Ист. Ф-ка-КТП-328  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0103041:1060","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2496.1012500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2483.6207399999998,null,null,null,2483.6207399999998,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2980.3448899999999,2727.773289152542,32312406118,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-22","2023-05-25","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-05-26","2023-06-14","2023-05-26","2023-06-14","2023-10-10"]
["справочный","Модернизация ЦРП-95 10 кВ в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (Замена ячеек) (1 км; 28 шт.(РУ))","K_I-232422",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ЦРП-95 10 кВ в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (Замена ячеек) (1 км; 28 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5306.9295199999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-15","2023-05-15","2023-05-22","2023-05-25",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-13","2023-06-09","2023-06-13","2024-01-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на ТП-1791 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от ТП-1791 СИЗ Прибрежное в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Якиманское) (3,5 км; 12 шт.(реклоузер))","N_I-294052",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка на ТП-1791 Замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП; замена опор на ж/б и неизолированного провода на СИП на КВЛ-0,4кВ от ТП-1791 СИЗ Прибрежное в т. ч ПИР. М.О., городской округ Солнечногорск, д.Якиманское) (3,5 км; 12 шт.(реклоузер))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",372.9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-15","2023-05-15","2023-05-30","2023-06-01",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-21","2023-06-09","2023-06-21","2024-01-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Л-773 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (СИП-3) (1,569 км)","L_I-247555",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. Л-773 (замена неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности)в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (СИП-3) (1,569 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",136.357,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-15","2023-05-15","2023-05-30","2023-06-01",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-21","2023-06-09","2023-06-21","2024-01-31"]
["справочный","Строительство КВЛ от оп.№30 КВЛ ф. ЦРП-49 - ТП-452 до КЛ-10 кВ ф.840704 с установкой 2 АСП (0,8 км; 2 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 4 шт.(прочие))","M_I-270177",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КВЛ от оп.№30 КВЛ ф. ЦРП-49 - ТП-452 до КЛ-10 кВ ф.840704 с установкой 2 АСП (0,8 км; 2 шт.(реклоузер); 100 п.м.; 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",207.875,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-15","2023-05-15","2023-05-30","2023-06-01",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-21","2023-06-09","2023-06-21","2024-01-31"]
[2690,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1863 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-22-302-86735(111186)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1863 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, с Юсупово Ю8-22-302-86735(111186)","Южные электрические сети","ССР",520.39485999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",517.79250000000002,null,null,null,517.79250000000002,"ООО \"ВСС\"",621.351,621.351,32312385388,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-12","2023-05-16","2023-05-22","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-06-09","2023-06-04","2023-06-09","2023-07-10"]
[2697,"Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №192 с заменой на МТП-160-6/0,4кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-192 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч.ПИР, МО, г Чехов, Луч п, Яблонька тер. СНТ, уч 31 Ю8-22-302-125400(246953)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","ВыполнениеПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №192 с заменой на МТП-160-6/0,4кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с ЦРП-12, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-192 (с заменой вводов), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Луч п, Яблонька тер. СНТ, уч 31 Ю8-22-302-125400(246953)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1913.5401199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1903.58971,null,null,null,1903.58971,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2284.3076500000002,2284.3076500000002,32312385501,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-12","2023-05-16","2023-05-22","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-06-09","2023-06-04","2023-06-09","2023-09-09"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2654 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-23-302-154465(959888)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2654 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-23-302-154465(959888).","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1157.6712,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-16","2023-05-22","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-06-09","2023-06-04","2023-06-09","2023-10-03"]
[2703,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1202 от 06.04.2023г  Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3854.4531900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3834.7950000000001,null,null,null,3834.7950000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4601.7539999999999,4444.4290769230765,32312385660,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-12","2023-05-16","2023-05-22","2023-05-23",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-06-09","2023-06-04","2023-06-09","2023-10-04"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2568.67]
[2711,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 176 (замена на КТП-630/10/0,4  с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Татищево","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 176 (замена на КТП-630/10/0,4  с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Татищево","Северные электрические сети","ССР",1508.94,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1506.75,null,null,null,1506.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1808.1,1808.1,32312390416,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-12","2023-05-17","2023-05-24","2023-05-25",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-06-13","2023-06-04","2023-06-13","2023-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",8557.93]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3305.84]
[2732,"Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №553, в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д. Жохово, : 77:22:0030516:98","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №553, в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д. Жохово, : 77:22:0030516:98","Новая Москва","Ориентировочный расчет",866.02611999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",862.99503000000004,null,null,null,862.99503000000004,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1035.5940399999999,1035.5940399999999,32312386978,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-12","2023-05-16","2023-05-23","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-07","2023-06-27","2023-06-07","2023-07-24"]
[2742,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 РТП-8 ПС-110 кВ №580 \"Яганово тяговая\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино,Бортниково с., кад. номер: 50:33:0030485:305 Ю8-22-341-108810(734456)","N_I-300353",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 1 РТП-8 ПС-110 кВ №580 \"Яганово тяговая\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, Бортниково с., кад. номер: 50:33:0030485:305 Ю8-22-341-108810(734456)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1258.8573699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1252.5625,null,null,null,1252.5625,"ООО \"ВСС\"",1503.075,548.41925675675679,32312401932,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-17","2023-05-19","2023-05-26","2023-05-26",null,null,null,null,"2023-06-05","2023-06-14","2023-06-05","2023-06-14","2024-04-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",780.16]
[2749,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1261 от 13.04.2023г  Серпуховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5519.0471600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",5491.4516700000004,null,null,null,5491.4516700000004,"ООО \"ВСС\"",6589.7420000000002,5985.6823166666663,32312401903,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-17","2023-05-19","2023-05-24","2023-05-25",null,null,null,null,"2023-06-05","2023-06-13","2023-06-05","2023-06-13","2023-10-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3755.22]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2427.9499999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",666.2]
[2767,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.1 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хорошилово, д.8","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.1 ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Хорошилово, д.8","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",1138.193,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1136,null,null,null,1136,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1363.2,1363.2,32312400789,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-17","2023-05-19","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-06-05","2023-06-13","2023-06-05","2023-06-13","2023-08-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",3537.88]
[2781,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29464 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10","M_I-271890",2024,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29464 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х400кВА, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский пр-д, д.5, стр.10","Московские кабельные сети","ССР",3017.2170000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3002.1309200000001,null,null,null,3002.1309200000001,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3602.5571,692.55506860670187,32312401471,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-16","2023-05-19","2023-05-26","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-06-13","2023-06-04","2023-06-13","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",8049.57]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",240437.83,null,null,240437.83]
[2801,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.\"на ТП-685 от ТП-63, ПС №447 \"Пущино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Липицы с, им Калинина А.И. ул, д.63в Ю8-22-302-91649(176617)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох.типа), 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.\"на ТП-685 от ТП-63, ПС №447 \"Пущино\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Липицы с, им Калинина А.И. ул, д.63в Ю8-22-302-91649(176617)","Южные электрические сети","ССР",2121.53775,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2110.9299999999998,null,null,null,2110.9299999999998,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2533.116,2533.116,32312426501,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-24","2023-05-26","2023-06-02","2023-06-05",null,null,null,null,"2023-06-12","2023-06-23","2023-06-12","2023-06-23","2023-07-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1308.3499999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1517.7]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",638.01]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",612.34]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",738.69]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1851.63]
["справочный","Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №400 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ с (тр-ром 250 кВА), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская, д. 63, уч. 63а Ю8-23-302-156146(976327)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №400 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ с (тр-ром 250 кВА), ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Островецкое, с. Верхнее Мячково, ул. Первомайская, д. 63, уч. 63а Ю8-23-302-156146(976327)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1307.2553600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-19","2023-05-24","2023-05-31","2023-06-01",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-15","2023-06-09","2023-06-15","2023-10-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-718 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Хлевино, СНТ \"Старицкое\", уч 50 Ю8-23-302-156186(969110)","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-718 (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Хлевино, СНТ \"Старицкое\", уч 50 Ю8-23-302-156186(969110)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",752.82096999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-19","2023-05-24","2023-05-31","2023-06-01",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-20","2023-06-09","2023-06-20","2023-10-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГАРАНТЭНЕРГО\"",7073.05]
[2860,"Модернизация ПС-220 кВ кВ № 212 \"Восточная\" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса","N_I-302514",2023,"ГП; ПНР; МТРиО"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ кВ № 212 \"Восточная\" с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",8291.6666666666679,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО  \"ЭнергоСеть\"",8291.6666666666679,null,null,null,8291.6666666666679,"ООО  \"ЭнергоСеть\"",9950,6211.212121212121,"неэлектронная","неэлектронная","2023-06-08","2023-06-07","2023-06-07","2023-06-07","5.7.3.23","ЦКК","2023-06-07",58,"2023-06-08","2023-06-19","2023-06-13","2023-06-19","2023-12-01",null,"Выписка 002 от 07.06.23 (58): ЕП"]
[2867,"Модернизация ПС 220 кВ № 215 Новософрино с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса","N_I-302441",2023,"ГП; ПНР; МТРиО"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ПС 220 кВ № 215 Новософрино с установкой системы обнаружения и противодействия малым беспилотным воздушным судам гражданского класса","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",8291.6666666666679,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО  \"ЭнергоСеть\"",8291.6666666666679,null,null,null,8291.6666666666679,"ООО  \"ЭнергоСеть\"",9950,6211.212121212121,"неэлектронная","неэлектронная","2023-06-08","2023-06-07","2023-06-07","2023-06-07","5.7.3.23","ЦКК","2023-06-07",58,"2023-06-08","2023-06-19","2023-06-12","2023-06-19","2023-12-01",null,"Выписка 002 от 07.06.23 (58): ЕП"]
[2875,"Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ТП 25523 А,Б - РТП 20021 с1,с2, ТП 25523 А,Б - ТП 27985 А,Б, КЛ-0,4кВ направлением от ТП 25523 А,Б до вв.78898, вв.52892, вв.87259, вв.96021, вв.138008(1,2,3), вв.112424, вв.103311-вв.103312, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Крестовоздвиженский, д.4","N_I-298595",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 8КЛ-10кВ направлением ТП 25523 А,Б - РТП 20021 с1,с2, ТП 25523 А,Б - ТП 27985 А,Б, КЛ-0,4кВ направлением от ТП 25523 А,Б до вв.78898, вв.52892, вв.87259, вв.96021, вв.138008(1,2,3), вв.112424, вв.103311-вв.103312, в т.ч. ПИР: г.Москва, пер. Крестовоздвиженский, д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",26621.121999999999,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ\"",26621.121999999999,null,"1",26621.121999999999,26621.121999999999,"ООО \"СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ\"",31945.346399999999,31945.346399999999,32312288114,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-10","2023-04-13","2023-05-22","2023-06-07",null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-20","2023-06-16","2023-06-20","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",0,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВИКС\"",null,"ООО \"ВИКС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",0,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СБЭМ\"",0,null,null,null,null,"ООО \"СБЭМ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",null,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",0,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\"",null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\""]
[2888,"Проектные работы по созданию Центра управления сетями «Москва» ПАО \"Россети Московский регион\" (1 шт.(прочие))","K_I-235150",2023,"ПИР","Выполнение ПИР (2 этап) по титулу Проектные работы по созданию Центра управления сетями «Москва» и Единого Центра управления сетями ПАО «МОЭСК» (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",2913.8453300000001,"ВЗ","ОЗП ЕП","1","1","ООО \"СИБ МИР\"",2913.8453300000001,null,null,null,2913.8453300000001,"ООО \"СИБ МИР\"",3496.6143999999999,1637.1431583815029,32312339538,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-04-27","2023-06-09","2023-06-22",null,null,null,null,"2023-07-07","2023-07-11","2023-07-07","2023-07-11","2023-12-31"]
["справочный",null,null,2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазных полукосвенного включения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ свыше 150 кВт на уровне напряжения 0,22 (0,4) кВ, включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в Московской области, филиал Южные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",5179.77477,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-28","2023-05-22","2023-06-07",null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-20","2023-06-27","2023-06-20","2023-12-31",null,"Выписка ЦЗК 2023/ИА/ЦКК/13-2 от 19.04.2023: под ключ"]
[2894,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулам: Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей в 2023 году в Московской области, филиал Западные электрические сети","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",838848.00416999997,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",838848.00419999997,null,"1",838848.00416999997,838848.00416999997,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",1006617.6050100001,526779.16117103631,32312342550,"https://tender.lot-online.ru","2023-04-17","2023-04-28","2023-05-22","2023-06-07",null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-21","2023-06-27","2023-06-21","2023-12-31",null,"Выписка ЦЗК 2023/ИА/ЦКК/13-2 от 19.04.2023: под ключ"]
["справочный","Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, не включенных в плату за технологическое присоединение, в 2023 году в МО, филиал ЗЭС","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при новом технологическом присоединении Заявителей максимальной мощностью ЭПУ до 15кВт на уровне напряжения 6-20 кВ, в 2023 году в МО, филиал ЗЭС»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",11913.28729,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-04-17","2023-04-28","2023-05-22","2023-06-07",null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-21","2023-06-27","2023-06-21","2023-12-31",null,"Выписка ЦЗК 2023/ИА/ЦКК/13-2 от 19.04.2023: под ключ"]
[2904,"Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 \"Восточная\" (1 этап), строительство складских помещений (1,26 МВА; 0,45 км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 шт.(прочие))","E_I-187545",2028,"Услуги","Выполнение шеф-монтаж, шеф-наладка оборудования по титулу: Модернизация ОРУ 110 кВ ПС 220 кВ № 212 \"Восточная\" (1 этап), строительство складских помещений (1,26 МВА; 0,45 км; 17 шт.(РУ); 23 030 кв.м.; 446 п.м.; 20 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",7173.12,"ВЗ","ОЗП ЕП","1","1","ООО \"РЕЛЕМАТИКА\"",7173.12,null,"1",7173.12,7173.12,"ООО \"РЕЛЕМАТИКА\"",8607.7440000000006,4718.3189333333339,32312400716,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-05-19","2023-06-07","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-18","2023-07-03","2023-07-18","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1385.9739999999999]
[2915,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22292 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Колокольников пер., д.21","N_I-283565",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22292 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г. Москва, Колокольников пер., д.21","Московские кабельные сети","ССР",2489.9670000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СМУ-8\"",2489.9670000000001,null,null,null,2489.9670000000001,"ООО \"СМУ-8\"",2987.9603999999999,1510.0445032258065,32312376092,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-04","2023-05-12","2023-06-13","2023-06-16",null,null,null,null,"2023-05-29","2023-06-28","2023-05-29","2023-06-28","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС 110/10 кВ № 50 \"Зюзино\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, влад. 53А (292 п.м.)","K_I-235488",2023,"СМР; МТРиО","Выполнение СМР и материалы по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 50 \"Зюзино\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Балаклавский проспект, влад. 53А (292 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",796.80943000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-10","2023-05-19","2023-06-14","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-20","2023-07-24","2023-07-20","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110/10 кВ № 751 \"Гавриково\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 679, вл. 32 (450 п.м.)","K_I-235483",2023,"СМР; МТРиО","Выполнение СМР и материалы по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 751 \"Гавриково\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 679, вл. 32 (450 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1223.4502500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-10","2023-05-19","2023-06-14","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-20","2023-07-24","2023-07-20","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4356.5628699999997]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) между опор 37-42-46  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьинский, д. Солосцово, 50:34:0040203:159","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) между опор 37-42-46  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Лукерьинский, д. Солосцово, 50:34:0040203:159","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",751.63990999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-03","2023-06-16","2023-06-03","2023-06-16","2023-10-18"]
[2929,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 361 от 21.04.2023г  Щелковского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3501.99325,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3498.75,null,null,null,3498.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4198.5,3678.0247933884298,32312415100,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-12","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-03","2023-06-16","2023-06-03","2023-06-16","2023-10-15"]
["справочный","Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 1046 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, д. Лидино, уч. 93, 50:29:0020202:223","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 1046 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, д. Лидино, уч. 93, 50:29:0020202:223","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",403.43164000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-12","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-03","2023-06-16","2023-06-03","2023-06-16","2023-10-19"]
[2937,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением Луч А ТП-25034, Луч А КТП-225387 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,6 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, 11 к","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением Луч А ТП-25034, Луч А КТП-225387 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,6 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, 11 км. А-106","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",4040.50146,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4008.58149,null,null,null,4008.58149,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4810.2977899999996,4810.2977899999996,32312407636,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-19","2023-05-22","2023-05-26","2023-05-29",null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-16","2023-06-09","2023-06-16","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4077.1848]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",574.74749999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1345.02]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1478.2597499999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",469.35082999999997]
[2968,"Строительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (0,22 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","M_I-260164",2028,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ (на 14 ячеек), 2КЛ-10 кВ от яч. ф.№27 3-й с.ш. и яч. ф. №10 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, Валищево д, к.н. 50:27:0030710:1196 ИА-21-302-6332(356561) (0,22 км; 14 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26865.794040000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","4","4","ООО \"ПРОГРЕСС\"",26726.091899999999,null,"1",26726.091899999999,26726.091899999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",32071.310280000002,32071.310280000002,32312411851,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-22","2023-05-23","2023-05-30","2023-06-07",null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-26","2023-06-16","2023-06-26","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1731.36167]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4033.6273799999999]
[2982,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 243 от 24.03.2023\nг  Ногинского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4343.1857,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4321.4697800000004,null,null,null,4321.4697800000004,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5185.7637400000003,5185.7637400000003,32312415078,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-22","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-12","2023-06-16","2023-06-12","2023-06-16","2023-09-21"]
[2986,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 398 от 28.04.2023г  Коломенского района (6 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4546.2955700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4523.6000000000004,null,null,null,4523.6000000000004,"ООО \"ФАБИ\"",5428.32,4392.3810687022897,32312415065,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-29","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-16","2023-06-26","2023-06-16","2023-10-25"]
["справочный","Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-80995(684078) от 24.02.2023  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад , 50:17:0030806:574","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-80995(684078) от 24.02.2023  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, г. Павловский Посад , 50:17:0030806:574","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1117.61762,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-29","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-16","2023-06-26","2023-06-16","2023-10-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1846.1966]
[2999,"Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-435 ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1028","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство  ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-435 ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0030105:1028","Восточные электрические сети","ССР",863.42,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",859.10289999999998,null,null,null,859.10289999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1030.9234799999999,1030.9234799999999,32312414987,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-29","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-16","2023-06-26","2023-06-16","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2121.6295300000002]
[3015,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4, сооруж. по  дог. № В8-22-302-72565(553415) от 02.12.2022  ПС \"Черное\" № 27, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071201:1640","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4, сооруж. по  дог. №  В8-22-302-72565(553415) от 02.12.2022  ПС \"Черное\" № 27, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071201:1640","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",546.54952000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",543.75,null,null,null,543.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",652.5,652.5,32312414919,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-29","2023-05-24","2023-05-29","2023-05-30",null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-16","2023-06-26","2023-06-16","2023-07-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1837.22875]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",785.22217999999998]
[3030,"Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 9 с ПС-527 \"Кресты\" до РП-13, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (0,196 км)","J_I-223421",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фидер 9 с ПС-527 \"Кресты\" до РП-13, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновское, д. Львово (0,196 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1876.87886,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1867.4944700000001,null,null,null,1867.4944700000001,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2240.9933599999999,1161.5620033507855,32312433913,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-22","2023-05-29","2023-06-05","2023-06-07",null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-23","2023-06-16","2023-06-23","2023-12-31"]
[3037,"Реконструкция 8КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14199 - ПС-110/10кВ № 438 Бакеево, ПС-110/10кВ № 686 Эра - РТП-10/0,4кВ № 18135, РТП-10/0,4кВ № 18138, РТП-10/0,4кВ № 19186 - ПС-220/110/10 № 445 Сигма (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, коллектор «Крюково», ПК 6199+95","N_I-300734",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 8КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14199 - ПС-110/10кВ № 438 Бакеево, ПС-110/10кВ № 686 Эра - РТП-10/0,4кВ № 18135, РТП-10/0,4кВ № 18138, РТП-10/0,4кВ № 19186 - ПС-220/110/10 № 445 Сигма (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, коллектор «Крюково», ПК 6199+95","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",23487.435450000001,"ВЗ","ОК ЕП","1","1","КУ ООО СК «РусТрест» (лидер), ООО «ПГСИ» (член КУ)",23487.435450000001,null,"1",23487.435450000001,23487.435450000001,"КУ ООО СК «РусТрест» (лидер), ООО «ПГСИ» (член КУ)",28184.92254,9558.3650353043467,32312438170,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-05-30","2023-06-15","2023-06-28",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-14","2023-08-11","2023-07-14","2024-02-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1668.9960000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1188.3173300000001]
["справочный","Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №5878 ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, 50:20:0020109:5546","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-400 6/0,4 кВ №5878 ПС-110 кВ №334 \"Немчиновка\", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, р.п.Новоивановское, 50:20:0020109:5546","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1986.2053900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-26","2023-05-31","2023-06-08","2023-06-15",null,null,null,null,"2023-06-20","2023-07-05","2023-06-20","2023-07-05","2023-10-22"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28589 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:4716","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-28589 ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Маслово, 50:20:0050330:4716","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1273.5599199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-26","2023-05-31","2023-06-08","2023-06-16",null,null,null,null,"2023-06-20","2023-07-05","2023-06-20","2023-07-05","2023-10-26"]
[3066,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №966 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ламишино, СНТ Торлопово, 50:08:0070333:123","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №966 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ламишино, СНТ Торлопово, 50:08:0070333:123","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1487.63183,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1476.6233500000001,null,null,null,1476.6233500000001,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1771.94802,1433.6670343636363,32312444953,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-26","2023-05-31","2023-06-08","2023-06-15",null,null,null,null,"2023-06-20","2023-07-03","2023-06-20","2023-07-03","2023-10-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5155.0977400000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",474.74200000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",20515.307000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2870.8333299999999]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №78 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, 50:29:0030107:4824","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №78 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с. Юрасово, ул. Центральная, 50:29:0030107:4824","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",790.48658,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-25","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-06",null,null,null,null,"2023-06-19","2023-06-23","2023-06-19","2023-06-23","2023-11-03"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛИ-0,4 кВ ТП-414   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, с. Непецино, 50:34:0050115:491","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 34 ВЛИ-0,4 кВ ТП-414   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломна, с. Непецино, 50:34:0050115:491","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",132.42124000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-25","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-06",null,null,null,null,"2023-06-19","2023-06-23","2023-06-19","2023-06-23","2023-10-28"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-75514(608241) от 11.01.2023 (замена тр-ра 160 кВа на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2076","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-22-302-75514(608241) от 11.01.2023 (замена тр-ра 160 кВа на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, 50:14:0030101:2076","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",465.42243000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-25","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-06",null,null,null,null,"2023-06-19","2023-06-23","2023-06-19","2023-06-23","2023-10-26"]
[3105,"Установка ПРВТ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ фид. 3 после ЛР-194, РЛКВ-10 кВ (5 шт.), замена ячеек ввода и вывода на ВВК (2 шт.) на ЗТП-80 ВЛЗ-10 кВ фид. 3  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, 50:29:0030308:2037","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка ПРВТ-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ фид. 3 после ЛР-194, РЛКВ-10 кВ (5 шт.), замена ячеек ввода и вывода на ВВК (2 шт.) на ЗТП-80 ВЛЗ-10 кВ фид. 3  ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, 50:29:0030308:2037","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",4104.5645000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",4084.1,null,null,null,4084.1,"ООО \"ФАБИ\"",4900.92,3850.7228571428573,32312442615,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-25","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-06",null,null,null,null,"2023-06-19","2023-06-23","2023-06-19","2023-06-23","2023-10-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5069.0052100000003]
[3115,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 428 от 12.05.2023г  Коломенского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5319.1926999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",5292.6,null,null,null,5292.6,"ООО \"ФАБИ\"",6351.12,4692.2453731343285,32312442598,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-23","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-06",null,null,null,null,"2023-06-17","2023-06-23","2023-06-17","2023-06-23","2023-11-04"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 880 (замена тр-ра 160 кВа на тр-р 250 кВА), установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 175/2 ВЛЗ-10 кВ фид.27   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Школьная, д. 8, 50:34:0050534:260","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 880 (замена тр-ра 160 кВа на тр-р 250 кВА), установка СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 175/2 ВЛЗ-10 кВ фид.27   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Колодкино, ул. Школьная, д. 8, 50:34:0050534:260","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2225.6505200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-23","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-07",null,null,null,null,"2023-06-17","2023-06-23","2023-06-17","2023-06-23","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",480.01]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",702.36699999999996]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",1369.6438499999999]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.599 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\",3Х РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,248 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050210, 50:18:0050210:1380","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.599 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\",3Х РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,248 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0050210, 50:18:0050210:1380","Западные электрические сети","ССР",911.08906999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-01","2023-06-01","2023-06-07","2023-06-09",null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-27","2023-06-26","2023-06-27","2023-07-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",3680.51136]
[3150,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040362:917","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,22 км, ВЛ-0,38 кВ-0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, 50:08:0040362:917","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1433.2245800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1422.4753900000001,null,null,null,1422.4753900000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1706.97047,1706.97047,32312450819,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-01","2023-06-07","2023-06-09",null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-29","2023-06-26","2023-06-29","2023-08-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",1137.6651199999999]
[3162,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.435 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Брикет, 50:19:0030404:695","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.435 ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №618 \"Никольское\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Брикет, 50:19:0030404:695","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",876.48184000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО\"БСК\"",869.38234,null,null,null,869.38234,"ООО\"БСК\"",1043.25881,1043.25881,32312450865,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-01","2023-06-07","2023-06-09",null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-29","2023-06-26","2023-06-29","2023-09-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"БСК\"",1867.8440000000001]
[3171,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 12366 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ладожская, д.4/6, стр.3","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 12366 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ладожская, д.4/6, стр.3","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",5363.9920000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",5310.3520799999997,null,null,null,5310.3520799999997,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",6372.4224999999997,6372.4224999999997,32312452762,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-30","2023-06-02","2023-06-13","2023-06-16",null,null,null,null,"2023-06-24","2023-06-27","2023-06-24","2023-06-27","2023-09-30"]
[3181,"Строительство 2КЛ-6 кВ от сущ. ячеек № 308 ф.23 и №415 ф.40 РУ-6 кВ ПС №747 \"Весенняя\" до проект. СП-6 кВ №нов.1 и №нов.2, 2СП-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, мкр Климовск ИА-22-302-13547(580198)","N_I-299923",2025,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-6 кВ от сущ. ячеек № 308 ф.23 и №415 ф.40 РУ-6 кВ ПС №747 \"Весенняя\" до проект. СП-6 кВ №нов.1 и №нов.2, 2СП-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, мкр Климовск ИА-22-302-13547(580198)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",20474.459060000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ВСС\"",20372.086670000001,null,null,null,20372.086670000001,"ООО \"ВСС\"",24446.504000000001,8603.4906781115878,32312452645,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-02","2023-06-16","2023-06-21",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-10","2023-07-17","2023-07-10","2024-02-28"]
[3182,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1788 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Ганусовское, д. Малышево, уч. 56а Ю8-23-302-158143(996212)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1788 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с.п. Ганусовское, д. Малышево, уч. 56а Ю8-23-302-158143(996212)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1421.33086,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1414.0820000000001,null,null,null,1414.0820000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1696.8984,1329.2370800000001,32312457768,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-08","2023-06-09",null,null,null,null,"2023-06-18","2023-06-28","2023-06-18","2023-06-28","2023-10-26"]
[3188,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1534 от 04.05.2023г  Серпуховского района  (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4630.6076700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"АРСЕНАЛ\"",4607.4546300000002,null,null,null,4607.4546300000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5528.9455600000001,4021.0513163636365,32312457746,"https://tender.lot-online.ru","2023-05-31","2023-06-05","2023-06-15","2023-06-15",null,null,null,null,"2023-06-18","2023-07-04","2023-06-18","2023-07-04","2023-11-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4663.5466699999997]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3226.7741500000002]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-394 до оп. № 27 (с заменой вводов), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, с. Турово, ул. Центральная, д.77А Ю8-23-302-157036(984556)","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-394 до оп. № 27 (с заменой вводов), ПС №658 \"Заповедник\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, с. Турово, ул. Центральная, д.77А Ю8-23-302-157036(984556)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1634.5351800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-31","2023-06-05","2023-06-08","2023-06-09",null,null,null,null,"2023-06-18","2023-06-27","2023-06-18","2023-06-27","2023-10-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-148742(668021)), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское Ю8-23-302-157738(996772)","Г",2023,"ГП; ПНР","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-148742(668021)), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское Ю8-23-302-157738(996772)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",528.44187999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-31","2023-06-05","2023-06-08","2023-06-09",null,null,null,null,"2023-06-18","2023-06-28","2023-06-18","2023-06-28","2023-10-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1086.0060000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1538.617]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1107.92821]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1615.0444299999999]
[3237,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ фид. Барская до оп. 9  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, вблизи д. Игнатьево, 50:34:0040102:350","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 8 шт.) от РУ-0,4 кВ фид. Барская до оп. 9  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Акатьевский, вблизи д. Игнатьево, 50:34:0040102:350","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",919.85310000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",915.3,null,null,null,915.3,"ООО \"ФАБИ\"",1098.3599999999999,764.07652173913038,32312453721,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-02","2023-06-07","2023-06-08",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-06-26","2023-06-25","2023-06-26","2023-11-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",617.89666999999997]
[3251,"Модернизация помещения в здании АТК филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети, с интеграцией в существующие системыАСТУ, СДТУ, локальную вычислительную сеть, СКУД, прокладка ВОЛС, установка ДГУ (1 000 п.м.; 18 шт.(прочие); 0,001 МВт)","N_I-294786",2023,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Модернизация помещения в здании АТК филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети, с интеграцией в существующие системыАСТУ, СДТУ, локальную вычислительную сеть, СКУД, прокладка ВОЛС, установка ДГУ (1 000 п.м.; 18 шт.(прочие); 0,001 МВт)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",6439.9842166666658,"ВЗ","ОЗП ЕП","1","1","ООО \"ИКЦ \"ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ\"",5852.3786700000001,null,"1",5852.3786700000001,5852.3786700000001,"ООО \"ИКЦ \"ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ\"",7022.8544000000002,7022.8544000000002,32312450763,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-01","2023-06-14","2023-06-22",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-07-10","2023-08-14","2023-07-10","2023-08-31"]
[3258,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, СНТ \"Рамич\", уч. 23 Ю8-23-302-157225(979355)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовский с/о, СНТ \"Рамич\", уч. 23 Ю8-23-302-157225(979355)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1566.0500199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1557.4367400000001,null,null,null,1557.4367400000001,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1868.92409,1457.4178683486239,32312480082,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-13","2023-06-16","2023-06-19",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-07","2023-06-25","2023-07-07","2023-10-24"]
[3260,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1572 от 11.05.2023г Подольского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1957.8292166666665,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1948.04,null,null,null,1948.04,"ООО \"ВСС\"",2337.6480000000001,1655.8340000000003,32312480070,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-13","2023-06-16","2023-06-19",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-07","2023-06-25","2023-07-07","2023-11-04"]
[3264,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1572 от 11.05.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3628.88042,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","1","1","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3610.373,null,null,null,3610.373,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4332.4476000000004,2987.8948965517247,32312480000,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-13","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-12","2023-06-25","2023-07-12","2023-11-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1093.732]
["справочный","Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 391 путем замены СТП с трансформатором 100 кВА на МТП с трансформатором 250 кВА, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ № 391 путем замены СТП с трансформатором 100 кВА на МТП с трансформатором 250 кВА, ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",814.40169000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-07","2023-06-09","2023-06-15","2023-06-16",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-03","2023-06-25","2023-07-03","2023-11-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3181 по существующим опорам ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Рождествено, 50:08:0070327:148","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3181 по существующим опорам ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Рождествено, 50:08:0070327:148","Западные электрические сети","ССР",76.266249999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-06","2023-06-13","2023-06-22","2023-06-27",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-13","2023-07-01","2023-07-13","2023-07-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №1361 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на МТП (0,16 МВА), ВЛ-10 кв (0,004 км) , ВЛ-0,4 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Троица, 50:08:0060224:103","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №1361 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена на МТП (0,16 МВА), ВЛ-10 кв (0,004 км) , ВЛ-0,4 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Троица, 50:08:0060224:103","Западные электрические сети","ССР",471.45274999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-06","2023-06-13","2023-06-22","2023-06-27",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-13","2023-07-01","2023-07-13","2023-07-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1368.85565]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Чеблоково, 50:26:0061101:54","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Волченковское, д.Чеблоково, 50:26:0061101:54","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1292.3718899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-06","2023-06-14","2023-06-22","2023-06-27",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-18","2023-07-01","2023-07-18","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4524.3233300000002]
[3304,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2609 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 102139 (луч А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.14/6","Г",2024,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2609 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ № 102139 (луч А), в т.ч. ПИР: г.Москва, Покровский б-р, д.14/6","Московские кабельные сети","Ориентировочный расчет",4694.0079999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",4647.0679200000004,null,null,null,4647.0679200000004,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5576.4814999999999,1350.8247111801243,32312489452,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-06-28","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-14","2023-07-03","2023-07-14","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3814.85]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4714.768,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭСК\"",2460.5920000000001]
[3326,"Модернизация ПС-220/10кВ № 369 Сабурово с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово, со строительством 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово до сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово, модернизация ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, з/у 28, зона 4.1","N_I-295031",2025,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Модернизация ПС-220/10кВ № 369 Сабурово с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейкисооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово, со строительством 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово до сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 369 Сабурово, модернизация ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево, со строительтвом 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 394 Бирюлево, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, з/у 28,зона 4.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",106651.004,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",106584.3373,null,"1",106481.95237,106481.95237,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",127778.34284,14328.4470465745,32312487412,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-14","2023-06-19","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-19","2023-07-25","2023-07-19","2025-04-30",null,"Особо значимый Протокол №1079 от 24.05.2023"]
[3330,"Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12340, ТП № 12347 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гаражная, вл.3 (0,8 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие))","L_I-245502",2026,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство новой ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП № 12340, ТП № 12347 до новой ТП, 8КЛ-0,4кВ от новой ТП до новых ВРЩ-0,4кВ № 1-3, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гаражная, вл.3 (0,8 МВА; 2,5 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 8 т.у.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",24348.882399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",24324.533520000001,null,null,null,24324.533520000001,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",29189.44022,29189.44022,32312476074,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-08","2023-06-09","2023-06-19","2023-06-21",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-05","2023-07-03","2023-07-05","2023-07-31"]
[3337,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №907 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,08 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, СНТ Дубрава-1, 50:08:0060143:140","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №907 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-907 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,08 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Дубровское, СНТ Дубрава-1, 50:08:0060143:140","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",1552.1997799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",1540.2474999999999,null,null,null,1540.2474999999999,"ООО \"ВСС\"",1848.297,1137.4135384615386,32312492812,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-15","2023-06-21","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-07-12","2023-07-15","2023-07-12","2023-11-19"]
[3347,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2088 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Ягодка, 50:26:0091202:356","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2088 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Порядино, СНТ Ягодка, 50:26:0091202:356","Западные электрические сети","Ориентировочный расчет",458.31367999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",454.64717000000002,null,null,null,454.64717000000002,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",545.57659999999998,313.59914803149604,32312492836,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-15","2023-06-27","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-07-19","2023-07-15","2023-07-19","2023-11-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",749.42033000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5861.9087200000004]
[3361,"Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 134 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с 3-мя ВН с тр-ром 400 кВА), замена ШР на ВВК направлением ТП-124-РП-150   ПС \"Глухово\" № 84, МО, г/о Богородский, д. Соколово, ул. Колхозная, 50:16:0104001:1646","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТПП-400 6/0,4 кВ № 134 (замена на КТПП-400 6/0,4 кВ с 3-мя ВН с тр-ром 400 кВА), замена ШР на ВВК направлением ТП-124-РП-150   ПС \"Глухово\" № 84, МО, г/о Богородский, д. Соколово, ул. Колхозная, 50:16:0104001:1646","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",8046.9661599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",8006.7313299999996,null,null,null,8006.7313299999996,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",9608.0776000000005,9608.0776000000005,32312487439,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-14","2023-06-23","2023-06-28",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-11","2023-07-08","2023-07-11","2023-08-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6104.1583300000002]
[3375,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3686 с заменой трансформатора 160кВа на трансформатор 400кВа, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №3686 с заменой трансформатора 160кВа на  трансформатор 400кВа, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","Ориентировочный расчет",650.19900000000007,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",646.94799999999998,null,null,null,646.94799999999998,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",776.33759999999995,776.33759999999995,32312512273,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-22","2023-06-29","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-20","2023-07-01","2023-07-20","2023-08-31"]
[3382,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86336(106184)), ПС №357 \"Елохово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Филипповское Ю8-22-302-91068(140235)","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86336(106184)), ПС №357 \"Елохово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Филипповское Ю8-22-302-91068(140235)","Южные электрические сети","ССР",651.36955,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",648,null,null,null,648,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",777.6,777.6,32312490707,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-12","2023-07-01","2023-07-12","2023-08-20"]
[3387,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-81709(992228)), ПС №491 \"Прудная\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Сонино д Ю8-22-302-83614(916769)","Г",2023,"СМР; ПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-81709(992228)), ПС №491 \"Прудная\",  в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Сонино д Ю8-22-302-83614(916769)","Южные электрические сети","ССР",613.82357000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",610.44754,null,null,null,610.44754,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",732.53705000000002,732.53705000000002,32312490737,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-20","2023-06-21",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-10","2023-07-01","2023-08-10","2023-08-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",503.40445]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1472.88382]
[3407,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1447 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в р-не Кравцово д Ю8-21-302-69618(673701)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1447 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, в р-не Кравцово д Ю8-21-302-69618(673701)","Южные электрические сети","ССР",503.33044999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",500.81333000000001,null,null,null,500.81333000000001,"ООО \"ВСС\"",600.976,600.976,32312490834,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-21","2023-06-22",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-11","2023-07-01","2023-07-11","2023-08-20"]
[3410,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25, ПС №634 \"Сафоново (аб)\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д Клишева Ю8-22-302-99736(254775)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25, ПС №634 \"Сафоново (аб)\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Заболотьевское, д Клишева Ю8-22-302-99736(254775)","Южные электрические сети","ССР",1048.13985,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",1042.7943299999999,null,null,null,1042.7943299999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1251.3532,1251.3532,32312490843,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-21","2023-06-22",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-11","2023-07-01","2023-07-11","2023-08-20"]
[3419,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-22-302-79960(988559)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сырьево Ю8-22-302-79960(988559)","Южные электрические сети","ССР",919.92175999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",915.32167000000004,null,null,null,915.32167000000004,"ООО \"ВСС\"",1098.386,1098.386,32312490546,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-21","2023-06-22",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-11","2023-07-01","2023-07-11","2023-08-20"]
[3422,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-84373(920907)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 \"Степановская\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-22-302-84373(920907)","Южные электрические сети","ССР",3376.4766800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",3358.9189999999999,null,null,null,3358.9189999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4030.7028,4030.7028,32312490518,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-21","2023-06-22",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-11","2023-07-01","2023-07-11","2023-08-20"]
[3433,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-787, ПС №400 \"Ока\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Верхнее Шахлово, д 22, корп а Ю8-22-302-85458(101398)","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-787, ПС №400 \"Ока\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Верхнее Шахлово, д 22, корп а Ю8-22-302-85458(101398)","Южные электрические сети","ССР",464.61266000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",462.28958,null,null,null,462.28958,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",554.74749999999995,554.74749999999995,32312489626,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-11","2023-07-01","2023-07-11","2023-08-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",445.61527000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1125.91587]
[3452,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1787 до ВРЩ-0,4кВ № 80918, 80919, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ослябинский пер., д.3","Г",2024,"СМР; МТРиО","Выполнение СМР материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1787 до ВРЩ-0,4кВ № 80918, 80919, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ослябинский пер., д.3","Московские кабельные сети","ССР",2832.125,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"СТРОЙБУР\"",2747.1612500000001,null,null,null,2747.1612500000001,"ООО \"СТРОЙБУР\"",3296.5934999999999,1136.756379310345,32312496381,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-16","2023-06-23","2023-06-27",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-12","2023-07-11","2023-07-12","2024-02-29"]
[3455,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25349 (новое СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ -1 шт.,  в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.12, стр.10","Г",2023,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25349 (новое СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ -1 шт.,  в т.ч. ПИР: г.Москва, Чистопрудный б-р, д.12, стр.10","Московские кабельные сети","ССР",1048.808,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1043.56396,null,null,null,1043.56396,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1252.27675,1252.27675,32312496710,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-16","2023-06-23","2023-06-27",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-12","2023-07-11","2023-07-12","2023-09-30"]
[3465,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 194 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-194, замена шкафа РУ-0,4 кВ в ТП-194  ПС \"Федино\" № 590, МО,Воскресенский р-н, д.Чемодурово, ул. Песчаная, д. 11, 50:29:0030602:699","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 194 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 21 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-194,  замена шкафа РУ-0,4 кВ в ТП-194  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д.Чемодурово, ул. Песчаная, д. 11, 50:29:0030602:699","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1535.51864,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1528,null,null,null,1528,"ООО \"ФАБИ\"",1833.6,1164.4029197080292,32312491194,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-15","2023-06-20","2023-06-21",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-05","2023-07-03","2023-07-05","2023-11-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1703.2442799999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6942.0658999999996]
[3481,"Модернизация КТП-10/0,4 кВ № 259 с заменой 2-х ячеек  RM-6 на 3 ячейки  RM-6  ПС \"Краф\" № 19, МО, Щелковский р-н, с\\п Огудневское, п. Воря- Богородское лесничество, 50:14:0020330:323","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Модернизация КТП-10/0,4кВ № 259 с заменой 2-х ячеек  RM-6 на 3 ячейки  RM-6  ПС \"Краф\" № 19,МО, Щелковский р-н, с\\п Огудневское, п. Воря- Богородское лесничество,50:14:0020330:323","ПАО \"Россети Московский регион\"","Ориентировочный расчет",10186.64608,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10176,null,null,null,10176,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",12211.2,12211.2,32312497625,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-16","2023-06-23","2023-06-28",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-11","2023-07-08","2023-07-11","2023-09-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",7167.4497499999998]
["справочный","Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2176 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Юсупово Ю8-23-302-159876(909527)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2176 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Юсупово Ю8-23-302-159876(909527)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1421.33086,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-14","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-26",null,null,null,null,"2023-07-10","2023-07-14","2023-07-10","2023-07-14","2023-11-10"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №501 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-501 от оп. № 13 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Новленское Ю8-23-302-159763(913363)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №501 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-501 от оп. № 13 (с заменой вводов), ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Новленское Ю8-23-302-159763(913363)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",2294.2177299999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-14","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-26",null,null,null,null,"2023-07-10","2023-07-14","2023-07-10","2023-07-14","2023-10-26"]
[3503,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1669 от 18.05.2023г Раменского района  (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4160.6083600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ПРОГРЕСС\"",4139.3892500000002,null,null,null,4139.3892500000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4967.2671,3078.8845661157029,32312500668,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-14","2023-06-19","2023-06-27","2023-06-28",null,null,null,null,"2023-07-10","2023-07-17","2023-07-10","2023-07-17","2023-11-15"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1893 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-159948(913814)","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1893 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-159948(913814)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",1064.95481,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-14","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-26",null,null,null,null,"2023-07-10","2023-07-14","2023-07-10","2023-07-14","2023-11-15"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-718 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156186(969110)) (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ \"Старицкое\", уч. 5 Ю8-23-303-158536(995389)","Г",2023,"ГП; ПНР","ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-718 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156186(969110)) (с заменой вводов), ПС №385 \"Ефремово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, СНТ \"Старицкое\", уч. 5 Ю8-23-303-158536(995389)","Южные электрические сети","Ориентировочный расчет",441.28498999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-14","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-26",null,null,null,null,"2023-07-10","2023-07-14","2023-07-10","2023-07-14","2023-11-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",466.322]
["справочный","Реконструкция: на КВЛ-10 кВ фид. 21 с ПС-703 между опорами 172-173 заменить КЛ-10 кВ № 1613, в пролетах опор 173-174 заменить ВЛЗ-10 кВ ПС \"Туменская\" № 703, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Романовка, 50:34:0040216:15","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция: на КВЛ-10 кВ фид. 21 с ПС-703 между опорами 172-173 заменить КЛ-10 кВ № 1613, в пролетах опор 173-174 заменить ВЛЗ-10 кВ  ПС \"Туменская\" № 703, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, д. Романовка, 50:34:0040216:15","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",381.46812,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-19","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-07","2023-07-08","2023-07-07","2023-11-27"]
[3522,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 511 от 02.06.2023г  Павлово-Посадского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1797.7547,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",1789,null,null,null,1789,"ООО \"ФАБИ\"",2146.8000000000002,1294.1702127659576,32312499863,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-19","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-07","2023-07-08","2023-07-07","2023-11-25"]
["справочный","Замена АСП-9015 типа КРН на АСП-10 кВ (реклоузер  с блоком телемеханики) фид. 103  ПС \"Крушина\" № 81, МО, Шатурский р-н, СТ \"Видный\", уч. 355, 50:25:0070420:229","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-9015 типа КРН на АСП-10 кВ (реклоузер  с блоком телемеханики) фид. 103  ПС \"Крушина\" № 81, МО, Шатурский р-н, СТ \"Видный\", уч. 355, 50:25:0070420:229","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2328.51881,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-19","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-07","2023-07-08","2023-07-07","2023-12-01"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-154  ПС \"Городна\" № 611, МО, Зарайский р-н, с. Спас-Дощатый, 50:38:0010104:180","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-154  ПС \"Городна\" № 611, МО, Зарайский р-н, с. Спас-Дощатый, 50:38:0010104:180","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",191.58242000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-19","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-07","2023-07-08","2023-07-07","2023-11-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3516.9499300000002]
[3533,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 511 от 02.06.2023г  Балашихинского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2112.8563399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2110.5,null,null,null,2110.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2532.6,1464.4285714285713,32312499834,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-19","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-07","2023-07-08","2023-07-07","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5149.8212999999996]
[3538,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-187  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030105:869","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-187  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030105:869","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",5318.78352,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5313,null,null,null,5313,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6375.6,3816.3802816901411,32312499821,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-19","2023-06-22","2023-06-23",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-07","2023-07-08","2023-07-07","2023-11-26"]
[3546,"Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-41, ПС №663 \"Взлетная\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Центральный мкр, Промышленная ул, д 37 Ю8-21-302-71421(676575) (0,18 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие))","M_I-274026",2022,"СМР; ПНР; МТРиО","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-41, ПС №663 \"Взлетная\", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Центральный мкр, Промышленная ул, д 37 Ю8-21-302-71421(676575)","Южные электрические сети","ССР",3637.3400200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ВСС\"",3619.1525000000001,null,null,null,3619.1525000000001,"ООО \"ВСС\"",4342.9830000000002,4342.9830000000002,32312526761,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-21","2023-06-27","2023-06-30","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-09","2023-07-19","2023-07-09","2023-07-19","2023-08-20"]
[3548,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 538 от 09.06.2023г  Воскресенского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4173.5129800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО","3","3","ООО \"ФАБИ\"",4152.7,null,null,null,4152.7,"ООО \"ФАБИ\"",4983.24,2680.6394482758619,32312521764,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-26","2023-06-29","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-14","2023-07-17","2023-07-14","2023-12-06"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) на оп. 19-32  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, с. Подберезники, ул. Садовая, д. 12-А, 50:34:0050503:325","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) на оп. 19-32  ПС \"Непецино\" № 74, МО, г/о Коломенский, с. Подберезники, ул. Садовая, д. 12-А, 50:34:0050503:325","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",1226.4241300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-22","2023-06-26","2023-06-29","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-14","2023-07-17","2023-07-14","2023-12-06"]
[3554,"Реконструкция  КТП-160 6/0,4 кВ № 1161 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт. ) от РУ-0,4 кВ КТП-1161  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н,с/п Горское, д. Малое Кишнево, д. 32, 50:24:0040304:17, 50:24:0040304:211","Г",2023,"ГП; ПНР; МТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция  КТП-160 6/0,4 кВ № 1161 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт. ) от РУ-0,4 кВ КТП-1161  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Малое Кишнево, д. 32, 50:24:0040304:17, 50:24:0040304:211","Восточные электрические сети","Ориентировочный расчет",2765.4747299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"ФАБИ\"",2752,null,null,null,2752,"ООО \"ФАБИ\"",3302.4,1788.8,32312521778,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-26","2023-06-29","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-14","2023-07-17","2023-07-14","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5272.0327299999999]
[3561,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП; ПНР","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №1669 от 18.05.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4576.88,"ВЗ","ЗЦ ПО","2","2","ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4553.9975000000004,null,null,null,4553.9975000000004,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",5464.7969999999996,3456.3673333333331,32312526753,"https://tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-27","2023-06-30","2023-06-30",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-11","2023-07-18","2023-11-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3190.45,"ООО \"СК СИСТЕМА\""]
["справочный","Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 (620 п.м.; 17 шт.(прочие); 0,01 МВт)","N_I-297826",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, Авторский надзор по титулу: Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6869.6174789999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-19","2023-07-17","2023-08-19","2023-07-17","2024-12-31"]
[3579,"Модернизация ЦРП-6 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, г. Чехов (1 шт.(прочие))","M_I-266361",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по титулу: Модернизация ЦРП-6 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, г. Чехов (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6182.4416199999996,"ОЗП","ОЗП",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",6182.44,null,"2",5842.40733,5842.41,"ООО \"СИБ МИР\"",7010.89,2876.2625641025643,32312463678,"tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-06","2023-06-20","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-28","2023-08-06","2023-07-28","2023-12-31"]
["справочный","Приобретение комплекта инструментов и приспособлений для производства работ под напряжением методом в изоляции (1 шт.(прочие))","M_P-008583",2023,"МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ 6-10кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1749.36634,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-02","2023-06-07","2023-06-28","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-01","2023-10-02","2023-08-01","2023-12-31"]
[3590,"Реконструкция РП-10 кВ № 128 путем установки 1 яч. на 1 сек. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля","N_I-288294",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 128 путем установки 1 яч. на 1 сек. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля","Северные электрические сети","ССР",1163.0410300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1156.06,null,0,null,1156.06,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1387.28,569.14051282051275,32312477728,"tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-09","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-28","2023-06-25","2023-07-28","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",37452.730000000003,null,null,37452.733]
[3612,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2023 г.","Г",2030,"МТРиО","Поставка оборудования ЛЭП","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",539.21,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ИНТЭКО\"",532.35,null,0,null,532.35,"ООО \"ИНТЭКО\"",638.82000000000005,278.25901840490798,32312494646,"tender.lot-online.ru","2023-06-15","2023-06-16","2023-06-28","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-20","2023-07-21","2023-10-02","2023-07-21","2023-12-31"]
[3617,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 оп. 36-54, 36-58 ПС-110 кВ № 355 \"Можайск\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Колычево (1,195 км; 28 шт.(прочие))","K_I-234297",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 оп. 36-54, 36-58 ПС-110 кВ № 355 \"Можайск\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Колычево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2957.1365599999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2934.66,null,0,null,2934.66,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3521.59,1493.3324683544304,32312492146,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[3632,"Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 5065, ф. оп.№ 2, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ, ГРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,64 км; 1 шт.(прочие))","M_I-265105",2028,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 5065, ф. оп.№ 2, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ, ГРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,64 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",901.24901,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",894.4,null,0,null,894.4,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1073.28,451.18777070063697,32312492195,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[3638,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 463 , ТЭЦ-27 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ховрино, ул. Виноградная, уч.37А","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 463 , ТЭЦ-27 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ховрино, ул. Виноградная, уч.37А","Северные электрические сети","ССР",597.66033000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",595,null,"0",null,595,"ООО \"ЭМПИН\"",714,714,32312512279,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-22","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-25","2023-07-01","2023-07-25","2023-07-31"]
["справочный","Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-7 с заменой МВ на ВВ, ПС №391 \"Подсосино\",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Ситники, д. 20б, стр.1","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-7 с заменой МВ на ВВ, ПС №391 \"Подсосино\",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Ситники, д. 20б, стр.1","Северные электрические сети","ССР",1377.20588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-24","2023-07-01","2023-07-24","2023-11-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",21287.38]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",338207.44,null,null,338207.4388]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1066.45]
["справочный","Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 110 \"Рублево\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу; г. Москва, Рублевское шоссе, 149-Б (806 п.м.)","K_I-235474",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 110 \"Рублево\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу; г. Москва, Рублевское шоссе, 149-Б (806 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4013.33833,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",20382.259999999998,null,null,20382.259999999998]
[3680,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-58, установка ячейки РУ-10 кВ РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-73017(913139)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-58, установка ячейки РУ-10 кВ РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-73017(913139)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9862.7024299999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",9808.4599999999991,null,"0",null,9808.4599999999991,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",11770.15,11770.15,32312519697,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2023-08-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",19903.84]
[3697,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №563Н) от оп. №1 до оп. №1/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у дер. Ожигово, СНТ \"Полянка\" - ВАГШ,строен. на уч.10, : 77:21:0140402:221 НА З.У. 50:26:0140422:17","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №563Н) от оп. №1 до оп. №1/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у дер. Ожигово, СНТ \"Полянка\" - ВАГШ, строен. на уч.10, : 77:21:0140402:221 НА З.У. 50:26:0140422:17","Новая Москва","ССР",546.47922000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",543.75,null,"0",null,543.75,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",652.5,361.93359375,32312515710,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1330.56]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1414.04]
[3714,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1166 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Мамыри (0,25 МВА; 0,012 км; 2 шт.(прочие))","J_I-223447",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-1166 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Мамыри (0,25 МВА; 0,012 км; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2003.1938500000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1993.18,null,"0",null,1993.18,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2391.81,914.98771812080531,32312524410,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-08-04","2023-08-13","2023-08-04","2023-12-31"]
[3724,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18157, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18157 - ТП-10/0,4кВ № 30707, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талдомская, д.5","N_I-301817",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18157, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18157 - ТП-10/0,4кВ № 30707, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талдомская, д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26739.962,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",26713.22,null,"1",26713.222040000001,26713.22,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",32055.87,3219.7919645494831,32312531384,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2025-05-31"]
[3727,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",65725.769,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",65660.039999999994,null,"1",65660.043229999996,65660.039999999994,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",78792.05,7297.8507849293565,32312531400,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-10","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-02","2023-08-11","2023-08-02","2025-04-30"]
[3734,null,null,null,"ГП;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МВС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (Дополнительный набор)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО",5,5,"ООО \"СИТИСТРОЙ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"СИТИСТРОЙ\"",0,0,32312533451,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-19","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-08-22","2023-09-05","2023-08-22","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭСАИС\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЭСАИС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"УТС\"",null,null,null,null,null,"ООО \"УТС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВИСТА\"",null,"ООО \"ВИСТА\""]
[3742,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по титулам: Реконструкция КЛ 110 кВ Павелецкая - Берсеневская, Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС 1 - Павелецкая","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",91139.974010000005,"ВЗ","ОК ЕП",2,2,"ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",91048.83,null,1,91048.83,91048.83,"ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",109258.6,6284.7867256637173,32312538794,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-29","2023-07-17","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-22","2023-09-02","2023-08-22","2025-06-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25415, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ № 67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Огарево","M_I-265094",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25415, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ № 67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Огарево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3103.8615799999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1167.05]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",478.14]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1174.42]
[3767,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ф-ки Первое Мая","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ф-ки Первое Мая","Северные электрические сети","ССР",493.99597,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",491.8,null,"0",null,491.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",590.16,590.16,32312542278,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",581.15]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",627.21]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3480.94]
[3795,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2154 от 02.06.2023г. Одинцовского района (2 объекта, д. Чапаевка)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1223.4667899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1213.8,null,"0",null,1213.8,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1456.56,678.05379310344824,32312555974,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",960.06]
[3803,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3467 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1417","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3467 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1417","Западные электрические сети","ССР",1487.63183,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1476.03,null,"0",null,1476.03,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1771.23,853.41081818181817,32312555900,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-08","2023-07-18","2023-08-08","2023-11-26"]
[3809,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12656, ТП-10/0,4кВ № 16485 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26, корп.5","N_I-289672",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12656, ТП-10/0,4кВ № 16485 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26, корп.5","Московские кабельные сети","ССР",3070.0709999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",3067,null,"0",null,3067,"ООО\"СМК\"",3680.4,3680.4,32312545126,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2023-09-30"]
[3812,"Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №29945-РП №11037 до сооруж. ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП №27118 до сооруж. ТП№2 с заходом в сооружв. ТП№1, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д","L_I-246859",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №29945-РП №11037 до сооруж. ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП №27118 до сооруж. ТП№2 с заходом в сооружв. ТП№1, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д","Московские кабельные сети","ССР",4312.0349999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",4305.57,null,"0",null,4305.57,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",5166.68,2039.4789473684211,32312545075,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2023-12-31"]
[3820,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11997 до ВРЩ-0,4кВ № 56455, 56456, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.80/2, к.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11997 до ВРЩ-0,4кВ № 56455, 56456, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.80/2, к.1","Московские кабельные сети","ССР",1532.758,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1525.09,null,"0",null,1525.09,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1830.11,1830.11,32312545358,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1111.96]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3347.28]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1926, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский го Ю8-22-302-94601(725358)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1926, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский го Ю8-22-302-94601(725358)","Южные электрические сети","ССР",429.54660000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-11"]
[3838,"Строительство АПС-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-342 фид. 16  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, АОЗТ \"Дружба\", 50:25:0040203:51","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство АПС-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-342 фид. 16  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, АОЗТ \"Дружба\", 50:25:0040203:51","Восточные электрические сети","ССР",1790.9536800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",1782,null,"0",null,1782,"ООО \"ФАБИ\"",2138.4,1265.22,32312547709,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-18"]
["справочный","Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 фид. 33, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г. Черноголовка, СНТ Крона, уч. 10, 50:16:0201004:2702","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 фид. 33, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г. Черноголовка, СНТ Крона, уч. 10, 50:16:0201004:2702","Восточные электрические сети","ССР",1089.6203,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1225.95]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-61094(281905) от 26.08.2022, ИОН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:842","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-61094(281905) от 26.08.2022, ИОН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:842","Восточные электрические сети","ССР",856.17651000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-09-26"]
[3855,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 511 от 02.06.2023г  Воскресенского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4995.56077,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",4971,null,"0",null,4971,"ООО \"ФАБИ\"",5965.2,3308.8218750000001,32312546468,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1143.77]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",7517.9,null,null,7517.8958300000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",1392.59]
[3881,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070354:672","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070354:672","Западные электрические сети","ССР",1448.9505099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1437.21,null,"0",null,1437.21,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1724.66,1696.3868852459018,32312561131,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-01","2023-07-31","2023-08-01","2023-10-01"]
[3882,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, в 1110 м на Ю-В, 50:08:0040237:63","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, в 1110 м на Ю-В, 50:08:0040237:63","Западные электрические сети","ССР",1075.0408399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",888.7,null,"0",null,888.7,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1066.44,469.95661016949157,32312561118,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-09","2023-07-31","2023-08-09","2023-12-05"]
[3889,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:244","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:244","Западные электрические сети","ССР",527.37902999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",523.21,null,"0",null,523.21,"ООО \"ВСС\"",627.86,217.11046728971962,32312561140,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-09"]
[3892,"Реконструкция ТП-2х400 10/0,4 кВ №2227 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена двух трансформаторов (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030201:0062","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400 10/0,4 кВ №2227 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена двух трансформаторов (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030201:0062","Западные электрические сети","ССР",1800.1914300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1785.97,null,"0",null,1785.97,"ООО \"ВСС\"",2143.16,741.09271028037369,32312561104,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-08-02","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",877.46]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",11380.36,null,null,11380.362499999999]
[3909,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-138429(589348)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д. Дубна Ю8-21-302-48989(422030)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-138429(589348)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д. Дубна Ю8-21-302-48989(422030)","Южные электрические сети","ССР",1085.7771499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1080.3499999999999,null,"0",null,1080.3499999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1296.42,1255.2638095238096,32312565005,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-12","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-10-02"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды  Ю8-23-302-157179(988598)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды  Ю8-23-302-157179(988598)","Южные электрические сети","ССР",888.01579000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-98924(164979)), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, д. Городище Ю8-23-302-162058(931384)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-98924(164979)), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, д. Городище Ю8-23-302-162058(931384)","Южные электрические сети","ССР",959.92899999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2023-11-25"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356,  ПС №14 \"Апаренки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Мамоново Ю8-23-302-163356(111222)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356,  ПС №14 \"Апаренки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Мамоново Ю8-23-302-163356(111222)","Южные электрические сети","ССР",583.02185999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
[3921,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4995.7578999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4970.78,null,0,null,4970.78,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5964.93,2741.9436290322583,32312560692,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",656.01]
[3935,"Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ф.15 с ПС №529 \"Сидорово\", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Старомихневская, кадастровый номер: 50:33:0020224:7 ИА-23-302-14278(668114)","N_I-300881",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ф.15 с ПС №529 \"Сидорово\", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Старомихневская, кадастровый номер: 50:33:0020224:7 ИА-23-302-14278(668114)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8672.3194999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",8628.9599999999991,null,"0",null,8628.9599999999991,"ООО \"ВСС\"",10354.75,991.04867986798683,32312564689,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-03","2023-07-30","2023-08-03","2025-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",7583.15]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",51849.61,null,null,51849.607230000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",936.52]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",597.82000000000005]
[3958,"Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ТП-24, УИКН-6 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Краф\" № 19, МО, г. Щёлково, д. Огуднево, 50:14:0020325:710","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ТП-24, УИКН-6 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Краф\" № 19, МО, г. Щёлково, д. Огуднево, 50:14:0020325:710","Восточные электрические сети","ССР",1095.55,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1094,null,"0",null,1094,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1312.8,1312.8,32312558486,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
[3966,"Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отп. на МТП-439 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:789","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отп. на МТП-439 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:789","Восточные электрические сети","ССР",530.55800999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",527.91,null,"0",null,527.91,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",633.49,633.49,32312558469,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",937.07]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Село (с заменой вводов - 32 шт.)  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Лыково, 50:34:0050421:333","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Село (с заменой вводов - 32 шт.)  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Лыково, 50:34:0050421:333","Восточные электрические сети","ССР",2583.6629600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-12-09"]
[3979,"Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 отп. на МТП-1670, ИОН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Демихово\" № 258, МО,  г/о Орехово-Зуевский д. Щербинино, уч. 7-Н, 50:24:0010604:1545","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 40 кВА), ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 3 отп. на МТП-1670, ИОН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Демихово\" № 258, МО,  г/о Орехово-Зуевский д. Щербинино, уч. 7-Н, 50:24:0010604:1545","Восточные электрические сети","ССР",2062.6876200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",2052.37,null,"0",null,2052.37,"ООО \"РЭС\"",2052.37,1691.8185135135134,32312558437,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-10-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",595.11]
["справочный","Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хРЛР-10 кВ,  (ВЛ-10 кВ-0,349 км,), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040224:418","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Газстрой РТП-499 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", 2хРЛР-10 кВ,  (ВЛ-10 кВ-0,349 км,), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никольское, 50:08:0040224:418","Западные электрические сети","ССР",1664.8923500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-10","2023-07-11","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-07","2023-08-04","2023-08-07","2023-08-31"]
[3990,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №236 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-236 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" , РЛР-10 кВ, (0,141 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ \"Знамя Победы\", 50:08:090201:0039","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №236 с заменой на КТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-236 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" , РЛР-10 кВ, (0,141 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ \"Знамя Победы\", 50:08:090201:0039","Западные электрические сети","ССР",420.68637000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",417.32,null,"0",null,417.32,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",500.79,500.79,32312572956,"tender.lot-online.ru","2023-07-10","2023-07-11","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-16","2023-08-04","2023-08-16","2023-08-31"]
[3996,"Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 ЗТП-139, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №244 \"Глубокое\",в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды (насел. местность) (3,013 км)","K_I-233750",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 ЗТП-139, ПС №348 \"Серебряные Пруды\", ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №244 \"Глубокое\",в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды (насел. местность) (3,013 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5569.4671500000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5538.84,null,"1",5538.8350799999998,5538.84,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6646.6,689.37338551859102,32312564666,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-08","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА МЕТТАТРОН\"",850.06,"ООО \"ГРУППА МЕТТАТРОН\""]
["справочный","Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Розанова, д.2, Брянский пост, д.16","N_I-281932",2025,"ПИР","Заключениe с ООО «Консультационно-экспертный центр» договора по разработке и научно-техническому сопровождению Специальных технических условий на проектирование и строительство по объекту: «Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Розанова, д. 2, Брянский пост, д. 16 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (ПК 85+9,2)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Действующий договор",1750,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","5.7.3.1","ЦКК","2023-07-03",69,"2023-07-03","2023-07-11","2023-07-03","2023-07-11","2023-07-31",null,"Выписка 006 от 03.07.23 (69): ЕП"]
[4014,"Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (79 989 т.у.)","J_I-233263",2027,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москвекласса напряжения 0,22 (0,4) кВ» (расширение существующей системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучёт)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",546557.90697999997,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",546557.91,null,1,546557.91,546557.91,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОКОМ\"",655869.49,51466.619939637829,32312560785,"tender.lot-online.ru","2023-06-30","2023-07-06","2023-07-24","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-20","2023-08-22","2023-08-20","2023-08-22","2024-12-31",null,"Выписка ПРЗК/2023/ЦКК-ИА/39 заседания ЦКК от 03.07.2023. Вопрос 1 (Россети)"]
[4018,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-808, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр., владение СНТ Лесная поляна,уч.89 Ю8-23-303-160330(910632)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-808, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр., владение СНТ Лесная поляна,уч.89 Ю8-23-303-160330(910632)","Южные электрические сети","ССР",519.46054000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",516.86,null,"0",null,516.86,"ООО \"ВСС\"",620.24,246.12698412698413,32312576540,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-24","2023-07-24",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-12-15"]
[4026,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, г.п. Михнево, с.Короськово, СНТ \"Огонек-3\" , д.10 Ю8-23-303-159472(901911)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, г.п. Михнево, с.Короськово, СНТ \"Огонек-3\" , д.10 Ю8-23-303-159472(901911)","Южные электрические сети","ССР",902.96280999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",898.45,null,"0",null,898.45,"ООО \"ВСС\"",1078.1400000000001,533.93600000000004,32312576562,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-20","2023-07-21",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-09","2023-07-24","2023-08-09","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3621.84]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2642 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ячейки РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2642, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/пНиконовское, СНТ \"Восток-1\", дом 42 Ю8-23-302-163788(118032)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 2642 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА, ячейки РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2642, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ \"Восток-1\", дом 42 Ю8-23-302-163788(118032)","Южные электрические сети","ССР",1741.7101299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-12","2023-07-21","2023-07-24",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-12-09"]
[4035,"Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-158118(997308)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №607 \"Рыболово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск Ю8-23-302-158118(997308)","Южные электрические сети","ССР",2486.8575900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2474.42,null,"0",null,2474.42,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2969.31,1919.1881707317073,32312576915,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-08","2023-07-24","2023-08-08","2023-10-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2495.5]
[4044,"Строительство КВЛ-10 кВ л. 613 РП-258 д.Федоровское до ЦРП-5 д.Рахманова с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, в районе д.Щеглово","N_I-303483",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ л. 613 РП-258 д.Федоровское до ЦРП-5 д.Рахманова с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, в районе д.Щеглово","Северные электрические сети","ССР",969.22456,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",964.38,null,"0",null,964.38,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1157.25,137.86732851985559,32312581085,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-13","2023-08-07","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-28","2023-07-24","2023-08-28","2024-05-31"]
[4049,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 0971 , ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Тураковский с.о., д. Алексеево, СНТ «Космос», уч.47","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 0971 , ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, Тураковский с.о., д. Алексеево, СНТ «Космос», уч.47","Северные электрические сети","ССР",558.30268000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",555.46,null,"0",null,555.46,"АО \"АРСЕНАЛ\"",666.55,503.31326530612239,32312581094,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-13","2023-08-07","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-24","2023-07-24","2023-08-24","2023-10-12"]
[4059,"Строительство ТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЦРП-24 – ТП-316» ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-250/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «ЦРП-24 – ТП-316» ПС №429 \"Шереметьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск","Северные электрические сети","ССР",3056.74908,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ»",3044.52,null,"0",null,3044.52,"ООО «АКОМ»",3653.43,3653.43,32312580100,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-13","2023-08-14","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-29","2023-07-24","2023-08-29","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",459.15]
[4070,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3760, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3760, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево","Северные электрические сети","ССР",833.91458,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",831.5,null,"0",null,831.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",997.8,835.99459459459456,32312576124,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-30","2023-07-24","2023-08-30","2023-10-06"]
[4080,"Строительство ТП-6/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф.2 ПС №592 \"Знаменская\", КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ сооружаемой по п.10.1.3. до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. сооружаемой поп.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-6кВ и РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, вблизи ЗУ с кад. № 50:27:0020434:21","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф.2 ПС №592 \"Знаменская\", КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ сооружаемой по п.10.1.3. до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. сооружаемой поп.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-6кВ и РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, вблизи ЗУ с кад. № 50:27:0020434:21","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10611.694170000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",10558.64,null,"0",null,10558.64,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",12670.36,12670.36,32312576912,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-22","2023-08-08","2023-08-22","2023-08-08","2023-09-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",12562.53]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5698.05]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",3030.99]
[4103,"Реконструкция ВЛ-110 кВ Восточная-Кучино с отпайкой на ПС-110 кВ № 490 \"Ясная\", КВЛ-110 кВ Каскадная-Восточная отпайкой на ПС-110 кВ № 490 \"Ясная\", КВЛ-110 кВ Каскадная-Кучино в воздушном исполнении(переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Пехорская, д. 1","N_I-302202",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛ-110 кВ Восточная-Кучино с отпайкой на ПС-110 кВ № 490 \"Ясная\", КВЛ-110 кВ Каскадная-Восточная отпайкой на ПС-110 кВ № 490 \"Ясная\", КВЛ-110 кВ Каскадная-Кучино в воздушном исполнении (переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, в т.ч. ПИР, г. Москва, ул. Пехорская, д. 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",388318.17739000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",386376.59,null,"1",386376.59,386376.59,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",463651.91,131222.23867924526,32312585345,"tender.lot-online.ru","2023-07-10","2023-07-14","2023-08-07","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-31","2023-08-25","2023-08-31","2023-12-15",null,"Согласование под ключ: Выписка из протокола ПРЗК/2023/ЦКК-ИА/42 заседания ЦКК от 07.07.2023 (вопрос 1)"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1870.12]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-138248(570224)), ПС №706 \"Щапово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-23-302-145994(642783)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-138248(570224)), ПС №706 \"Щапово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-23-302-145994(642783)","Южные электрические сети","ССР",636.29837999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-16","2023-08-01","2023-08-16","2023-12-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5489.41]
[4119,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-89898(125322)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-23-302-164665(128404)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-89898(125322)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-23-302-164665(128404)","Южные электрические сети","ССР",1326.85932,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1320.23,null,"0",null,1320.23,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1584.27,628.67857142857133,32312590536,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-18","2023-07-21","2023-07-24",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-11","2023-08-01","2023-08-11","2023-12-15"]
[4124,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13538 до ВРЩ-0,4кВ № 56884,56885, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Затонная, д.7, корп.1","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13538 до ВРЩ-0,4кВ № 56884,56885, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Затонная, д.7, корп.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8527.6460000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",8519.1200000000008,null,"0",null,8519.1200000000008,"ООО\"СМК\"",10222.94,1738.5952380952381,32312585030,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-14","2023-07-26","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-11","2023-08-26","2023-08-11","2024-05-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19512 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА и установкой сборок н/н, со строительством 26КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19512 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов пер., д.2/14, стр.10","N_I-301054",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19512 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА и установкой сборок н/н, со строительством 26КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 19512 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Брюсов пер., д.2/14, стр.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",281.61900000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-14","2023-07-21","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-09","2023-08-26","2023-08-09","2025-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",20788.52]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2039.45]
[4147,"Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, д.Ивановское, 50:02:0010515:755","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, д.Ивановское, 50:02:0010515:755","Западные электрические сети","ССР",1344.3402599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1333.45,null,"0",null,1333.45,"ООО \"ВСС\"",1600.14,1138.561153846154,32312597689,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-08-02","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-24","2023-08-14","2023-08-24","2023-10-15"]
[4154,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3925 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040232:371","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3925 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040232:371","Западные электрические сети","ССР",732.46947999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",726.54,null,"0",null,726.54,"ООО \"ВСС\"",871.84,288.01857142857142,32312597725,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-24","2023-08-14","2023-08-24","2023-12-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4791.78]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1600.12]
[4171,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23146 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.124","N_I-283794",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение  СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23146 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., д.124","Московские кабельные сети","ССР",1544.02,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1542.48,null,"0",null,1542.48,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1850.97,1850.97,32312589477,"tender.lot-online.ru","2023-07-12","2023-07-17","2023-07-28","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-15","2023-08-01","2023-08-15","2023-08-31"]
[4174,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117, отп. КТП-114, МТП-113, 3хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н","K_I-235407",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-116-ТП-117, отп. КТП-114, МТП-113, 3хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4707.3226800000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4700,null,"1",4700,4700,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5640,1679.0839694656488,32312602100,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-20","2023-07-27","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-08-22","2023-09-04","2023-08-22","2023-12-31"]
[4183,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3664 с заменой  МТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор  400 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3664 с заменой  МТП и трансформатора на КТП-630 итрансформатор  400 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Северные электрические сети","ССР",703.72547999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",698.8,null,"0",null,698.8,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",838.56,838.56,32312605379,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-21","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-29","2023-08-01","2023-08-29","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",496.11]
[4194,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 485, ПС №463 \"Фарфоровая\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Талица\", северо-западнее д. Бурцево, уч.167","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 485, ПС №463 \"Фарфоровая\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ \"Талица\", северо-западнее д. Бурцево, уч.167","Северные электрические сети","ССР",1930.4046699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1920.75,null,"0",null,1920.75,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2304.9,2304.9,32312605532,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-21","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-09-21","2023-08-01","2023-09-21","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",833.92]
[4206,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 588 от 23.06.2023г  Щелковского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4861.7286899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4856,null,"0",null,4856,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5827.2,2226.6536585365852,32312598833,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-15"]
[4209,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 588 от 23.06.2023г  Воскресенского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1587.20191,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1576.09,null,"0",null,1576.09,"ООО \"РЭС\"",1576.09,578.72054687499997,32312601171,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1848  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1285","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1848  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1285","Восточные электрические сети","ССР",428.41059999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-10-19"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 103, сооруж. по дог. №  В8-23-302-81002(687565) от 12.04.2023, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о ОреховоЗуевский, г. Дрезна, Носовихинское шоссе, стр. 67, 50:24:0000000:75458","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 103, сооруж. по дог. №  В8-23-302-81002(687565) от 12.04.2023, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о ОреховоЗуевский, г. Дрезна,Носовихинское шоссе, стр. 67, 50:24:0000000:75458","Восточные электрические сети","ССР",1192.0791200000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-14"]
[4215,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 588 от 23.06.2023г  Щелковского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5149.8212999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5144.5,null,"0",null,5144.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6173.4,2266.7953124999999,32312601162,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-20"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Индустрия с ЦРП-3 на участке от ТП-313 до ТП-262, установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 107   ПС \"Непецино\" № 74, МО,  г. Коломна, д. Городище-Юшково, ул. Сельская, д. 4, 50:34:0050402:667","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. Индустрия с ЦРП-3 на участке от ТП-313 до ТП-262, установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 107   ПС \"Непецино\" № 74, МО,  г. Коломна, д. Городище-Юшково, ул. Сельская, д. 4, 50:34:0050402:667","Восточные электрические сети","ССР",1212.2371599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-16"]
[4225,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ПС 19 фид. 9, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с. Петровское, 50:14:0020208:160","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ПС 19 фид. 9, УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с. Петровское, 50:14:0020208:160","Восточные электрические сети","ССР",737.28633000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",736,null,"0",null,736,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",883.2,539.09610389610395,32312601142,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",1744.32]
[4239,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.514 ПС №672 \"Лешково\", РЛР, КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/п Лозовское, д. Голыгино, уч. 61","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.514 ПС №672 \"Лешково\", РЛР, КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/п Лозовское, д. Голыгино, уч. 61","Северные электрические сети","ССР",1633.34015,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1623.54,null,"0",null,1623.54,"ООО \"ЭНКОМ\"",1948.25,1948.25,32312608382,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-24","2023-07-31","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-10","2023-08-05","2023-08-10","2023-09-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1340.3,"ООО \"ЭНКОМ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5827.24]
[4249,"Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС №358 \"Ерино\", ГНБ, КРН-6 кВ, 2 ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не д. Васькино Ю8-23-302-163335(109729)","N_I-303157",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.7 с ПС №358 \"Ерино\", ГНБ, КРН-6 кВ, 2 ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в р-не д. Васькино Ю8-23-302-163335(109729)","Южные электрические сети","ССР",4407.1386499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4384.66,null,"0",null,4384.66,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5261.59,737.90591463414648,32312604460,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-21","2023-07-26","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-15","2023-08-05","2023-08-15","2024-07-08"]
[4258,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25444 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.69А, стр.3","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение  СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25444 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловское ш., д.69А, стр.3","Московские кабельные сети","ССР",4539.2275,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «М-ЭНЕРГО»",4534.6899999999996,null,"0",null,4534.6899999999996,"ООО «М-ЭНЕРГО»",5441.63,5441.63,32312599781,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-20","2023-07-27","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-08","2023-08-15","2023-08-08","2023-08-15","2023-08-31"]
[4267,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2619 от 30.06.2023г. Волоколамского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1866.4907700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1851.19,null,"0",null,1851.19,"ООО \"ВСС\"",2221.42,753.69607142857149,32312605242,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-12-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1409, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4176 ПС-35 кВ №627 \"Спас\" (0,68 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, с.Спасс, 50:07:0070304:1477","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1409, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4176 ПС-35 кВ №627 \"Спас\" (0,68 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамский, с.Спасс, 50:07:0070304:1477","Западные электрические сети","ССР",1225.15509,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-12-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-970 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, СНТ Одуванчик, 50:08:0070326:88","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-970 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Матвейково, СНТ Одуванчик, 50:08:0070326:88","Западные электрические сети","ССР",108.10191,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-21","2023-08-14","2023-08-21","2023-12-24"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1304 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, г.Кубинка, 50:20:0100105:2600","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1304 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, г.Кубинка, 50:20:0100105:2600","Западные электрические сети","ССР",1473.0953,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-25","2023-08-14","2023-08-25","2023-12-27"]
["справочный","Строительство 2хВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3277 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, с.Ивашково, 50:06:0010101:1466","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3277 ПС-35 кВ №528 \"Манеж\" (0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, р.п.Шаховская, с.Ивашково, 50:06:0010101:1466","Западные электрические сети","ССР",666.62850000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-10-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1639.19]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",617.17999999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1794.96]
[4301,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Каширского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4704.5194499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",4681,null,"0",null,4681,"ООО \"ВСС\"",5617.2,2415.3959999999997,32312604495,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-21","2023-07-28","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-03","2023-08-05","2023-08-18","2023-11-26"]
[4304,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., в р-не д. Жирошкино Ю8-23-302-156700(984899)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., в р-не д. Жирошкино Ю8-23-302-156700(984899)","Южные электрические сети","ССР",1424.47084,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1416.64,null,"0",null,1416.64,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1699.96,759.20543689320391,32312604438,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-21","2023-07-26","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-15","2023-08-05","2023-08-15","2023-11-26"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №224 \"Кашира-Город\", ГНБ, ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, км 115+500 а/д \"Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево\" Ю8-23-302-159523(911027)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №224 \"Кашира-Город\", ГНБ, ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, км 115+500 а/д \"Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево\" Ю8-23-302-159523(911027)","Южные электрические сети","ССР",1621.57033,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-21","2023-07-28","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-18","2023-08-05","2023-08-18","2023-11-26"]
[4318,"Реконструкция КЛ 110 кВ Пресня - Ткацкая №1.2 (5,5 км; 1 100 п.м.; 6 шт.(прочие))","J_I-223550",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ Пресня - Ткацкая №1.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",44447.559179999997,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО \"ИК МРЭС\"",44403.11,null,1,44403.11,44403.11,"ООО \"ИК МРЭС\"",53283.73,null,32312618251,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-26","2023-08-30","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-29","2023-10-16","2023-09-29","2023-10-16","2025-06-30"]
[4325,"Создание объединенного диспетчерского пункта (ОДП) РЭС филиала ВЭС ПАО «Россети Московский регион», МО, г. Ногинск, ул. Радченко, 13","K_I-235104",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Создание объединенного диспетчерского пункта (ОДП) РЭС филиала ВЭС ПАО «Россети Московский регион», МО, г. Ногинск, ул. Радченко, 13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",342131.4755,"ОК","ОК ЕП",1,1,"ООО \"СИБ МИР\"",342131.48,null,1,342131.48,342131.48,"ООО \"СИБ МИР\"",410557.77,18817.231124999998,32312610105,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-24","2023-08-09","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-09-08","2023-10-07","2023-09-08","2024-12-31"]
[4329,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-326-ТП-72 с отп. на КТП-73, установка 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,27 км; 2 шт.(прочие))","K_I-235354",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-326-ТП-72 с отп. на КТП-73, установка 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н (1,27 км; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3546.3199399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3528.59,null,"0",null,3528.59,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4234.3100000000004,1092.7251612903226,32312626950,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-28","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-29","2023-09-12","2023-08-29","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК РУСЬ\"",1885.43]
[4335,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по установке ДГР Королёвская ГПС (по 5 объектам)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1578.7280900000001,"ВЗ","ОЗП",2,2,"АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",1578.73,null,"0",null,1578.73,"АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",1894.47,null,32312623409,"tender.lot-online.ru","2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-10","2023-09-22","2023-10-10","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Чирково № 709 с установкой по 1 яч. на 2 и 4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, по 1 яч. на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ, комплектов ДГР на 2 и 4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","M_I-269702",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Чирково № 709 с установкой по 1 яч. на 2 и 4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, по 1 яч. на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ, комплектов ДГР на 2 и 4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ, на 1 и 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ (4 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",940.34751000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
[4342,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по 9 титулам технологического присоединения для нужд МВС - филиала ПАО «Россети Московский регион»","Московские высоковольтные сети","Заголовочный лот",3963.5181400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",3957.57,null,0,null,3957.57,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",4749.09,1634.0954838709679,32312618107,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-29","2023-08-11","2023-08-29","2023-11-30"]
["справочный","Модернизация ПС № 314 110/10/6 кВ Донецкая путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №2 сек.4, №48 сек.3 КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Люблинская ул., владение 72 (2 т.у.; 4 шт.(прочие))","M_I-267454",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация ПС № 314 110/10/6 кВ Донецкая путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №2 сек.4, №48 сек.3 КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Люблинская ул., владение 72 (2 т.у.; 4 шт.(прочие))","Московские высоковольтные сети","ССР",338.29038000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-29","2023-08-11","2023-08-29","2023-11-30"]
[4348,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №76 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Никулино Ю8-23-302-164694(103840)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №76 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ,   ПС №243 \"Нащекино\", АВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Никулино Ю8-23-302-164694(103840)","Южные электрические сети","ССР",1790.1799100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1781.23,null,0,null,1781.23,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2137.4699999999998,676.86549999999988,32312617776,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-23","2023-12-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3748.37]
[4357,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №2375 от 29.06.2023г Ленинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",991.20482000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",985.75,null,"0",null,985.75,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1182.9000000000001,366.1357142857143,32312617456,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-22","2023-12-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1145 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Пущино, Оздоровительный (пионерский) лагерь Ю8-16-302-15204(967254)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1145 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Пущино, Оздоровительный (пионерский)лагерь Ю8-16-302-15204(967254)","Южные электрические сети","ССР",1157.67119,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-24","2023-08-11","2023-08-24","2023-12-16"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Короськово, ТСН Огонек-3, д.144 Ю8-23-303-165254(142703)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Короськово, ТСН Огонек-3, д.144 Ю8-23-303-165254(142703)","Южные электрические сети","ССР",1354.4442300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-07-31","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-18","2023-08-11","2023-08-18","2023-12-21"]
[4367,"Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3360 путем замены СТП и трансформатора 100 кВА на ТП-400 и трансформатор  250 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3360 путем замены СТП и трансформатора 100 кВА на ТП-400 и трансформатор  250 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково","Северные электрические сети","ССР",746.18600000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",740.96,null,"0",null,740.96,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",889.15,241.78640350877194,32312620536,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-27","2023-08-14","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-30","2023-08-11","2023-08-30","2023-12-22"]
[4376,"Строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 59410 до сооруж. 2КРН-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 594 Рогово, 2КРН-6 кВ с приборами учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино и д. Денисово, в границах военного городка № 26в","M_I-279302",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу Строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 59410 до сооруж. 2КРН-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 594 Рогово, 2КРН-6 кВ с приборами учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино и д. Денисово, в границах военного городка № 26в","Северные электрические сети","ССР",1219.57,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1213.47,null,"0",null,1213.47,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1456.17,448.05230769230775,32312620655,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-27","2023-08-03","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-21","2023-08-11","2023-08-21","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",104381.95,null,null,104381.948]
[4387,"Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 (взамен ТП 13993, ТП 20448) с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ ТП 13995А,Б - ТП №1А,Б от т.1 до ТП №1, 2КЛ-10кВ ТП 13999А,Б - ТП №2А,Б, от ТП 13999 до ТП №2, 2КЛ-10кВ ТП №1А,Б - ТП №2А,Б от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.19, стр.1-11","M_I-274911",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение  СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 (взамен ТП 13993, ТП 20448) с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ ТП 13995А,Б - ТП №1А,Б от т.1 до ТП №1, 2КЛ-10кВ ТП 13999А,Б - ТП №2А,Б, от ТП 13999 до ТП №2, 2КЛ-10кВ ТП №1 А,Б - ТП №2А,Б от ТП №1 до ТП №2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.19, стр.1-11","Московские кабельные сети","ССР",2700.62,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",2697.92,null,0,null,2697.92,"ООО\"СМК\"",3237.5,1803.75,32312618614,"tender.lot-online.ru","2023-07-25","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-22","2023-08-14","2023-08-22","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",573.76]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1732.64]
[4402,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167901","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167901","Западные электрические сети","ССР",720.67947000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",715.06,null,"0",null,715.06,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",858.07,247.37153153153153,32312632336,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-29","2023-08-25","2023-08-29","2023-12-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",553.42999999999995]
[4413,"Установку БТ 10/6 мощностью 3,2 МВА с ВВК, КЛ-10 кВ от яч. фид.202, КВЛ-6 кВ от сооружаемого БТ 10/6 3,2 МВА с ВВК до ТП-172, РЛКВ-6 кВ (8 шт.), ячейка ВВК (2 шт.) «Колонтаево»  ПС \"Булгаково\" № 242, МО, Ногинский р-н, ФХ \"Труд\", 50:16:0604157:317","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установку БТ 10/6 мощностью 3,2 МВА с ВВК, КЛ-10 кВ от яч. фид.202, КВЛ-6 кВ от сооружаемого БТ 10/6 3,2 МВА с ВВК до ТП-172, РЛКВ-6 кВ (8 шт.), ячейка ВВК (2шт.) «Колонтаево»  ПС \"Булгаково\" № 242, МО, Ногинский р-н, ФХ \"Труд\",50:16:0604157:317","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",45952.129789999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",45722.37,null,"1",45722.369149999999,45722.37,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",54866.84,10395.822315789474,32312626973,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-28","2023-08-21","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-08-22","2023-09-12","2023-08-22","2023-09-12","2023-12-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1984.1]
[4426,"Реконструкция РУ-10кВ ТП-30 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ))","K_I-230878",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ТП-30 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1245.8612800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1240.8800000000001,null,"0",null,1240.8800000000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1489.05,384.27096774193546,32312636638,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-29","2023-09-12","2023-08-29","2023-12-31"]
[4434,"Модернизация РУ-10кВ ТП-163к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ))","K_I-230619",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10кВ ТП-163к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (14 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1292.27847,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1285.82,null,"0",null,1285.82,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1542.98,433.96312499999999,32312630593,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-25","2023-09-12","2023-08-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2584.54]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",97928.49,null,null,97928.487999999998]
["справочный","Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 10, СП-6 кВ (ВР), строительство ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки КТП-1250), ПС №357 \"Елохово\", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Филиповское, ДП \"Филипины\" (0,16 МВА; 0,182 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297211",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. 10, СП-6 кВ (ВР), строительство ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки КТП-1250), ПС №357 \"Елохово\", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Филиповское, ДП \"Филипины\" (0,16 МВА; 0,182 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2224.2750299999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-04","2023-09-17","2023-09-04","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС №358 \"Ерино\", в т ч ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (3,264 км; 5 шт.(прочие))","N_I-297208",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 7 с ПС №358 \"Ерино\", в т ч ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (3,264 км; 5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8218.9917399999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-12","2023-09-17","2023-09-12","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №359 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Лопино (0,4 МВА; 0,032 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297032",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №359 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Лопино (0,4 МВА; 0,032 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2495.1622299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-03","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-12-31"]
[4457,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по объектам Чеховского РЭС распоряжение 622 (1 часть)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",21145.90236,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",21040.17,null,"1",21040.17267,21040.17,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",25248.21,5563.1649152542368,32312647179,"tender.lot-online.ru","2023-08-03","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-12-31"]
[4461,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,638 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №95 \"Базарово\", ВЛИ-0,638 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Протасово","Северные электрические сети","ССР",1201.40283,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭМПИН\"",1195.4000000000001,null,0,null,1195.4000000000001,"ООО \"ЭМПИН\"",1434.48,1434.48,32312651026,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-07","2023-09-07","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-26","2023-08-14","2023-09-26","2023-09-29"]
[4474,"Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. 39 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.п. Васильевское, д. Старые Кузьменки Ю8-23-303-164637(124197)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп. 39 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с.п. Васильевское, д. Старые Кузьменки Ю8-23-303-164637(124197)","Южные электрические сети","ССР",3572.6689900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3554.81,null,"0",null,3554.81,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",4265.7700000000004,1100.8438709677421,32312635778,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-29","2023-08-14","2023-08-29","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1157.67]
["справочный","Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-168137(158375)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-168137(158375)","Южные электрические сети","ССР",1123.0505700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-10","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-30","2023-08-14","2023-08-30","2023-12-31"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1135, ПС №607 \"Рыболово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи д. Юсупово Ю8-23-302-167005(148501)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1135, ПС №607 \"Рыболово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское, вблизи д. Юсупово Ю8-23-302-167005(148501)","Южные электрические сети","ССР",1064.4034300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-28","2023-08-14","2023-08-28","2023-12-30"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п Ю8-23-302-167595(144163)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.28, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п Ю8-23-302-167595(144163)","Южные электрические сети","ССР",886.62928999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-25","2023-08-14","2023-08-25","2023-12-29"]
[4495,"Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от ф.10 ПС №95 \"Базарово\", 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д Спас-Каменка, д. Спас- Каменка, тер.объединения Спас-Каменка","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от ф.10 ПС №95 \"Базарово\", 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д Спас-Каменка, д. Спас- Каменка, тер.объединения Спас-Каменка","Северные электрические сети","ССР",1795.8,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1793.6,null,"0",null,1793.6,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2152.3200000000002,2152.3200000000002,32312646261,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-06","2023-08-14","2023-09-06","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",754.29]
[4502,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №40 \"Лобня\", рлр-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №40 \"Лобня\", рлр-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новосельцево","Северные электрические сети","ССР",1996.443,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",1986.46,null,"0",null,1986.46,"ООО \"ЭМПИН\"",2383.75,2383.75,32312647887,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-09-29"]
[4510,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ №105 путем замены трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, ПС №586 \"Титово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу Реконструкция ТП-6/0,4кВ №105 путем замены трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА, ПС №586 \"Титово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная","Северные электрические сети","ССР",779.77332999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",777.5,null,"0",null,777.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",933,196.42105263157893,32312646281,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-06","2023-08-14","2023-09-06","2023-12-29"]
[4513,"Строительство ТП-10/0,4кВ с двумя тр-ми по 1000 кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 22071 луч А,Б-ТП-10/0,4 кВ № 22075 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1,2,3,4,5 Заявителя, т.ч. ПИР, г.Москва, Чечёрский пр-зд, з/у 28/2","N_I-303061",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с двумя тр-ми по 1000 кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 22071 луч А,Б-ТП-10/0,4 кВ № 22075 луч А,Б до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ №1,2,3,4,5 Заявителя, т.ч. ПИР, г.Москва, Чечёрский пр-зд, з/у 28/2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",36700.540999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",36663.839999999997,null,"1",36663.840459999999,36663.839999999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",43996.61,2196.3986271450858,32312640483,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-08-29","2023-09-16","2023-08-29","2025-05-31"]
[4522,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 до ВРЩ-0,4кВ № 104249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.6","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 до ВРЩ-0,4кВ № 104249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.6","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7066.3810000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",7059.31,null,"0",null,7059.31,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",8471.18,298.28098591549298,32312640529,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-09-20","2023-09-16","2023-09-20","2024-06-30"]
[4530,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, влад.23, стр.1","N_I-303808",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, влад.23, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",36400.3825,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",36382.18,null,"1",36382.182309999997,36382.18,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",43658.62,2244.1346728971962,32312640516,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-08-28","2023-09-16","2023-08-28","2025-05-31"]
[4533,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28102 – ТП-10/0,4кВ № 29938 до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28102 – ТП-10/0,4кВ № 29938 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, ТП- 10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до РТП-10/0,4 кВ № 19040, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, вл.2","N_I-302234",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28102 – ТП-10/0,4кВ № 29938 до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28102 – ТП-10/0,4кВ № 29938 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1, ТП- 10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до РТП-10/0,4 кВ № 19040, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Веткина, вл.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",150715.79999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",150489.73000000001,null,"1",150489.72630000001,150489.73000000001,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",180587.67,9015.2970982839324,32312640522,"tender.lot-online.ru","2023-08-08","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-09-23","2023-08-29","2023-09-23","2023-08-29","2025-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1854.11]
[4549,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №100 путем замены существующего транс. 320 кВА на транс. 630 кВА, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 100 установкой АВР 400А, в т.ч. г. Москва, вн.тер.г. пос. Новофедоровское, д. Кузнецово, д. 54Б, стр. 1","N_I-296760",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №100 путем замены существующего транс. 320 кВА на транс. 630 кВА, в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 100 установкой АВР 400А, в т.ч. г. Москва, вн.тер.г. пос. Новофедоровское, д. Кузнецово, д. 54Б, стр. 1","Новая Москва","ССР",878.83522000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",877.96,null,"0",null,877.96,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1053.55,1053.55,32312641979,"tender.lot-online.ru","2023-08-08","2023-08-03","2023-08-10","2023-08-17",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-05","2023-09-05","2023-09-05","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1593.93]
[4561,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.8 ПС №824 \"Юрьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево, вл.73","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.8 ПС №824 \"Юрьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево, вл.73","Северные электрические сети","ССР",1943.5060900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1941.25,null,"0",null,1941.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2329.5,867.85294117647061,32312659389,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-09","2023-08-14","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-11","2023-08-25","2023-09-11","2023-11-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",493.38]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",993.19]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",3922.95]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",5759.69]
[4587,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 621 от 30.06.2023г  Коломенского района (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1714.12663,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1705.6,null,"0",null,1705.6,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2046.72,328.2475471698113,32312692533,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-28"]
[4588,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 621 от 30.06.2023г  Воскресенского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2646.24899,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2646.25,null,0,null,2646.25,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3175.5,545.28787878787875,32312692472,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-21"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  ВЛ 0,4кВ от ТП-245  участок опор 30-35 Ф-4 (с заменой вводов -10 шт.)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-р, д. Логиново, д. 107,  50:17:0030315:185","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  ВЛ 0,4кВ от ТП-245  участок опор 30-35 Ф-4  (с заменой вводов -10 шт.)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, Павлово-Посадский р-р, д. Логиново, д. 107,  50:17:0030315:185","Восточные электрические сети","ССР",778.44186999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-23"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ПС 19 ф.9, ПРВТ-10 кВ  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский район, с. Петровское, д.22, 50:14:0020208:81","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ПС 19 ф.9, ПРВТ-10 кВ  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский район, с. Петровское, д.22, 50:14:0020208:81","Восточные электрические сети","ССР",3510.4498400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-23"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №72  (с заменой вводов -15шт.)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, c. Петровское, 50:14:0020206:802","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №72  (с заменой вводов -15шт.)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, c. Петровское, 50:14:0020206:802","Восточные электрические сети","ССР",1359.08655,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3413.43]
[4610,"Реконструкция  существующей ТП-250 10/0,4 кВ  № 1 с ззаменой на КТП-400 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид.1 от ТП-1  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г. Воскресенск, рп им. Цюрупып, ул. Школьная, уч.10-б , 50:29:0020102:3075","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция  существующей ТП-250 10/0,4 кВ  № 1 с ззаменой на КТП-400 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид.1 от ТП-1  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г. Воскресенск, рп им. Цюрупып, ул. Школьная, уч.10-б , 50:29:0020102:3075","Восточные электрические сети","ССР",1983.6269199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1973.71,null,"0",null,1973.71,"ООО \"РЭС\"",1973.71,313.58009345794392,32312692508,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-29"]
[4624,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 5 до оп. 53 ТП-74   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с. Михалёво, ул. Полевая,  д. 26, 50:29:0030201:566","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от оп. 5 до оп. 53 ТП-74   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, с. Михалёво, ул. Полевая,  д. 26, 50:29:0030201:566","Восточные электрические сети","ССР",969.37061000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",964.6,null,"0",null,964.6,"ООО \"ФАБИ\"",1157.52,281.11199999999997,32312692435,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-13","2023-09-01","2023-09-13","2023-11-22"]
[4626,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1145 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Здехово, 50:14:0030111:1436","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1145 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Здехово, 50:14:0030111:1436","Восточные электрические сети","ССР",496.14801999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РЭС\"",595.38,null,0,null,595.38,"ООО \"РЭС\"",595.38,151.06656716417911,32312692494,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-13","2023-09-01","2023-09-13","2023-11-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3847.48]
[4637,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 645 от 07.07.2023г  Воскресенского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4417.9717000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4413.5,null,0,null,4413.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5296.2,833.66111111111115,32312692420,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция  КТП-63 10/0,4 № 239 с заменой на  КТП-160 10/0,4, реконструкция ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 КТП-239 (с заменой провода и  вводов -11 шт.)  ПС \"Туменская\" № 703, МО, Коломенский р-н , с/о Биорковский, снт \"Ромашка\", 50:34:0050614:88","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция  КТП-63 10/0,4 № 239 с заменой на  КТП-160 10/0,4, реконструкция ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 КТП-239 (с заменой провода и  вводов -11 шт.)  ПС \"Туменская\" № 703, МО, Коломенский р-н , с/о Биорковский, снт \"Ромашка\", 50:34:0050614:88","Восточные электрические сети","ССР",1201.3590799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2024-01-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2829.49]
[4644,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 672 от 14.07.2023г  Воскресенского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4561.8834200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4539.1000000000004,null,"0",null,4539.1000000000004,"ООО \"ФАБИ\"",5446.92,765.26975206611576,32312692412,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-12"]
["справочный","Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры фид. 1 отп. ТП-125, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0000000:57601","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры фид. 1 отп. ТП-125, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, ЗАО \"Ногинское\", 50:16:0000000:57601","Восточные электрические сети","ССР",1384.8462099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-10"]
[4651,"Реконструкция ВЛ-6 кВ  отпайка на КТП-1179 Ф2/268 с заменой АСП-8045(КРУН-6) на СП-6 кВ (реклоузер) , провода и опор (2 шт. ), ЛР-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/т Малинка, восточнее д. Малое Кишнево, уч. 64, 50:24:0040316:88","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-6 кВ  отпайка на КТП-1179 Ф2/268 с заменой АСП-8045(КРУН-6) на СП-6 кВ (реклоузер) , провода и опор (2 шт. ), ЛР-6 кВ (2 шт.)  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/т Малинка, восточнее д. Малое Кишнево, уч. 64, 50:24:0040316:88","Восточные электрические сети","ССР",2013.7802799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РЭС\"",2003.71,null,0,null,2003.71,"ООО \"РЭС\"",2003.71,298.79885964912279,32312692480,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",508.09]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",20683.77,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",454.9]
[4683,"Строительство РП-10кВ №1,2, 8КЛ-10кВ от КРУ-10кВ № 2 ПС-220/110/10 кВ №445 Сигма до сооруж. РП-10кВ №1,2, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Южная Промзона","N_I-302683",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ №1,2, 8КЛ-10кВ от КРУ-10кВ № 2 ПС-220/110/10 кВ №445 Сигма до сооруж. РП-10кВ №1,2, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Южная Промзона","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",36820.023529999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",36783.199999999997,null,"1",36783.203509999999,36783.199999999997,"ООО\"СМК\"",44139.839999999997,10854.059016393441,32312655856,"tender.lot-online.ru","2023-08-02","2023-08-08","2023-08-14","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-08-27","2023-08-31","2023-08-27","2023-08-31","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",38374.959999999999,null,null,38374.959999999999]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14121 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16687 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный пр-д, вл.10","N_I-303011",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 14121 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16687 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный пр-д, вл.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",69970.697,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-08","2023-08-08","2023-08-14","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-30","2023-09-02","2023-08-30","2025-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",152022.24,null,null,152022.23699999999]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-118437(932766) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,38 кВ-0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:999","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7, строящейся по договору З8-23-302-118437(932766) ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,38 кВ-0,43км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:999","Западные электрические сети","ССР",1941.57071,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-21","2023-08-29","2023-09-21","2023-12-20"]
[4708,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ ПС-110 кВ №67 \"Усово\", 2хКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16156 I – ТП-10/0,4кВ № 24245 А, ВЛ-0,4 (КЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Малое Сареево, 50:20:0040301:91","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ ПС-110 кВ №67 \"Усово\", 2хКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16156 I – ТП-10/0,4кВ № 24245 А, ВЛ-0,4 (КЛ-10 кВ - 0,7 км, ВЛ-0,4 кВ -0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Малое Сареево, 50:20:0040301:91","Западные электрические сети","ССР",5170.7387099999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5129.37,null,"0",null,5129.37,"АО \"АРСЕНАЛ\"",6155.25,1183.7019230769231,32312660156,"tender.lot-online.ru","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-20","2023-08-29","2023-09-20","2023-11-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",621.51]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",615.12]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1182.83]
[4722,"Строительство КТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора 250кВА ПС 110 кВ №355 \"Можайск\", 2ХКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ фид. 6 РП № 5 до сооруж. КТП, ГРЩ, КЛ-0,4кВ, от сборки н/н РУ-0,4кВ КТП10/0,4кВ № нов. до сооруж. ГРЩ-0,4кВ., в т.ч.ПИР, М.О, Можайский г.о., г.Можайск, 50:18:0010701:10","N_I-304956",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора 250кВА ПС 110 кВ №355 \"Можайск\", 2ХКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ фид. 6 РП № 5 до сооруж. КТП, ГРЩ, КЛ-0,4кВ, от сборки н/н РУ-0,4кВ КТП10/0,4кВ № нов. до сооруж. ГРЩ-0,4кВ., в т.ч.ПИР, М.О, Можайский г.о., г.Можайск, 50:18:0010701:10","Западные электрические сети","ССР",4815.06459,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4778.47,null,"0",null,4778.47,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5734.16,304.80584717607974,32312662710,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-14","2023-09-04","2023-09-14","2024-07-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4кВ № 4318 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1811","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4кВ № 4318 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большое Новосурино, 50:18:0030421:1811","Западные электрические сети","ССР",465.42243999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-14","2023-09-04","2023-09-14","2023-12-20"]
[4730,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ сооружаемой по договору №З8-23-302-116847(914486) ТП-1097 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,335 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:8","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ сооружаемой по договору №З8-23-302-116847(914486) ТП-1097 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,335 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:8","Западные электрические сети","ССР",603.56904999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",598.98,null,"0",null,598.98,"ООО \"ВСС\"",718.78,130.68727272727273,32312662725,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-фоминский, д.Плаксино, 50:26:0131002:251","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-25 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-фоминский, д.Плаксино, 50:26:0131002:251","Западные электрические сети","ССР",720.67947000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2023-12-27"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", 4ХРЛР-10 кВ, АПС-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-2,259 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Чудцево, 50:08:0080321:28","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №647 \"Нудоль\", 4ХРЛР-10 кВ, АПС-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-2,259 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, д.Чудцево, 50:08:0080321:28","Западные электрические сети","ССР",1817.91813,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-14","2023-09-04","2023-09-14","2023-10-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМЗ\"",36250,"ООО \"ЭМЗ\"",null,36250]
[4746,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6837 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6837 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Бобруйская, д .7","M_I-259456",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование  по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 6837 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6837 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Бобруйская, д .7","Московские кабельные сети","ССР",4411.59,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",4407.18,null,"0",null,4407.18,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",5288.61,1165.2869491525423,32312670283,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-04","2023-08-29","2023-09-04","2023-12-31"]
[4756,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. Дракинский с РП-12 от оп. №142 до оп. №149, от оп. №160 до РУ-10 кВ ТП-210, от оп. №194 до РУ-10 кВ ТП-253, от РУ-10 кВ ТП-253 до оп. №195 с установкой ВДТ-10 кВ,  замена ТТ в РУ-10 кВ ТП-210, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д Ю8-23-303-161551(921270)","N_I-304217",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. Дракинский с РП-12 от оп. №142 до оп. №149, от оп. №160 до РУ-10 кВ ТП-210, от оп. №194 до РУ-10 кВ ТП-253, от РУ-10 кВ ТП-253 до оп. №195 с установкой ВДТ-10 кВ,  замена ТТ в РУ-10 кВ ТП-210, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н Ланьшино д Ю8-23-303-161551(921270)","Южные электрические сети","ССР",786.87557000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",782.94,null,0,null,782.94,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",939.53,280.77908045977011,32312675623,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-15","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-04","2023-08-29","2023-09-04","2023-11-30"]
[4760,"Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС 596 «Красногорка» на направлении от ТП №1277 до отпайки на ТП №952, КЛ-6 кВ ф.9 ПС 596 «Красногорка», разъединитель 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, д. Девятское","M_I-266300",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 9 ПС 596 «Красногорка» на направлении от ТП №1277 до отпайки на ТП №952, КЛ-6 кВ ф.9 ПС 596 «Красногорка», разъединитель 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Рязановское, д. Девятское","Новая Москва","ССР",4897.1126800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",4872.63,null,"0",null,4872.63,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",5847.15,2473.7942307692306,32312671472,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-08","2023-08-29","2023-09-08","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1755.97]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2667.01]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4653.79]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",984.93]
[4796,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1073 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СНТ Снежная долина, уч. 278 Ю8-22-302-83598(915673)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1073 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СНТ Снежная долина, уч. 278 Ю8-22-302-83598(915673)","Южные электрические сети","ССР",794.78774999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",790.73,null,"0",null,790.73,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",948.88,401.44923076923078,32312675312,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-21",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-08","2023-09-30","2023-09-08","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",709.67]
[4817,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13, ф.35 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ольгино д, Садовая ул Ю8-22-302-88980(119487)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13, ф.35 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ольгино д, Садовая ул Ю8-22-302-88980(119487)","Южные электрические сети","ССР",1201.16641,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",1195.1600000000001,null,0,null,1195.1600000000001,"ООО \"ВСС\"",1434.19,478.06333333333333,32312675289,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-15","2023-09-30","2023-09-15","2023-10-30"]
[4821,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43744(362063)), ПС №14 \"Апаренки\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п Ю8-21-302-43701(362062)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43744(362063)), ПС №14 \"Апаренки\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п Ю8-21-302-43701(362062)","Южные электрические сети","ССР",639.14448000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",635.95000000000005,null,"0",null,635.95000000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",763.14,354.315,32312675798,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-04","2023-09-30","2023-09-04","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",661.13]
[4834,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ 2 сек. РТП-12 от ф.116, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г.о., в р-не ул Речной проезд Ю8-21-302-56900(518801)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от проект. яч. в РУ-10 кВ 2 сек. РТП-12 от ф.116, ПС №175 \"ЦАГИ\", ГНБ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Жуковский г.о., в р-не ул Речной проезд Ю8-21-302-56900(518801)","Южные электрические сети","ССР",2049.01413,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2038.77,null,"0",null,2038.77,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2446.52,917.44499999999994,32312674995,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-12","2023-09-30","2023-09-12","2023-10-30"]
[4843,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №182 \"Гулево\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №182 \"Гулево\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294)","Южные электрические сети","ССР",693.80969000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",690.24,null,"0",null,690.24,"АО \"АРСЕНАЛ\"",828.29,321.17367346938772,32312674964,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-11","2023-09-30","2023-09-11","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",795.2]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЦНЭС\"",816.67]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АРГУС\"",987,"ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ \"АРГУС\""]
[4863,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по объектам Чеховского РЭС распоряжение 649 (3 часть)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",21549.18363,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",21441.5,null,"1",21441.5,21441.5,"ООО \"ФАБИ\"",25729.8,2058.384,32312675160,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1398 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино (0,63 МВА; 0,01 км)","N_I-297271",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1398 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино (0,63 МВА; 0,01 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3197.40382,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
[4866,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по программе Чеховского РЭС 622р.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",11103.45052,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",11047.93,null,"1",11047.93325,11047.93,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",13257.52,1181.3631683168317,32312675386,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №318 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Старый Спас (0,16 МВА; 0,086 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297240",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №318 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Старый Спас (0,16 МВА; 0,086 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2137.51179,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3390.23]
["справочный","Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1553 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,4 МВА; 0,017 км)","N_I-297253",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1553 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,4 МВА; 0,017 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2244.4729000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",26327.52,null,null,26327.52]
[4880,"Модернизация КТП 400/10/0,4кВ № 1791 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL, д. Якиманское в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","M_I-266805",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КТП 400/10/0,4кВ № 1791 с заменой ячеек на КСО-298 с ВВк BB-TEL, д. Якиманское в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7427.7465700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",7412.89,null,"1",7412.8909999999996,7412.89,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",8895.4699999999993,1455.6223636363636,32312677351,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-12","2023-09-25","2023-09-12","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1681.71]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2989.12]
[4900,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №150 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ, заменой 6-ти ячеек КСО на ячейки с ВВк, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Семеновское с/п, Сумароково д, Кузнечная ул Ю8-23-302-167993(147609)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №150 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ, заменой 6-ти ячеек КСО на ячейки с ВВк, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Семеновское с/п, Сумароково д, Кузнечная ул Ю8-23-302-167993(147609)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9543.2466199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",9495.5300000000007,null,0,null,9495.5300000000007,"ООО \"ВСС\"",11394.64,1968.1650909090908,32312671691,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-11","2023-09-04","2023-09-11","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",6227.23]
[4914,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ,  ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Заворовский, кв-л 23 Ю8-23-303-171491(196574)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 с  ПС №605 \"Бронницы\", ИКЗ,  ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/о Заворовский, кв-л 23 Ю8-23-303-171491(196574)","Южные электрические сети","ССР",4158.5039500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4137.3,null,"0",null,4137.3,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4964.75,4101.315217391304,32312675337,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-11","2023-08-29","2023-09-11","2023-10-04"]
[4924,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в напрпвлении ТП-10/0,4кВ № 17238 - ТП-10/0,4кВ № 17236, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Елецкая, д.35, корп.1","N_I-289733",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в напрпвлении ТП-10/0,4кВ № 17238 - ТП-10/0,4кВ № 17236, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Елецкая, д.35, корп.1","Московские кабельные сети","ССР",3949.538,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3945.59,null,"0",null,3945.59,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4734.71,946.94200000000001,32312678608,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-07","2023-08-29","2023-09-07","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2199.06]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",707.78]
[4940,"Реконструкция ТП-160 кВА/10/0,4 кВ №848 путем замены на ТП-400 кВА/10/0,4 кВ, выполнить замену трансформаторов тока номиналом 250/5 на трансформаторы тока номиналом 500/5, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, д. Староселье, з/у 28; 77:17:0000000:13945.","N_I-304028",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-160 кВА/10/0,4 кВ №848 путем замены на ТП-400 кВА/10/0,4 кВ, выполнить замену трансформаторов тока номиналом 250/5 на трансформаторы тока номиналом 500/5, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. поселение Филимонковское, д. Староселье, з/у 28; 77:17:0000000:13945.","Новая Москва","ССР",511.43299000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",508.88,null,"0",null,508.88,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",610.65,120.52302631578947,32312678424,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-15","2023-09-26","2023-09-15","2023-11-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1293","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-40 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1293","Восточные электрические сети","ССР",388.20733000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2024-01-26"]
[4951,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Щелковского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5226.2487600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5221,null,"0",null,5221,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6265.2,587.36249999999995,32312699653,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2024-01-24"]
[4954,"Замена АСП-2004 с МВ на СП-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 52 фид. 3   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Воскресенск, ул. Фаустово, 15 москворецкая, 50:29:0030308:1907","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-2004 с МВ на СП-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 52 фид. 3   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, г. Воскресенск, ул. Фаустово, 15 москворецкая, 50:29:0030308:1907","Восточные электрические сети","ССР",2447.00803,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",2434.77,null,"0",null,2434.77,"ООО \"РЭС\"",2434.77,233.73792,32312699510,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2024-01-21"]
[4965,"Модернизация ТП-505, ТП-506, ПСС-2, АСП-1501, АСП-1504, АСП-1506, АСП-1507, АСП-1508, АСП-1510, АСП-1511, РП-7, РП-8, РП-11, РП-50 с заменой ТТ и терминалов РЗА  ПС \"Горелово\" № 226, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, 50:16:0102015:557","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Модернизация ТП-505, ТП-506, ПСС-2, АСП-1501, АСП-1504, АСП-1506, АСП-1507, АСП-1508, АСП-1510, АСП-1511, РП-7, РП-8, РП-11, РП-50 с заменой ТТ и терминалов РЗА  ПС \"Горелово\" № 226, МО, Ногинский р-н, с/пЯмкинское, 50:16:0102015:557","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12963.81198,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",12950.75,null,"0",null,12950.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",15540.9,3832.0027397260269,32312675153,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2023-11-24"]
[4969,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 694 от 21.07.2023г  Щелковского района (6 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4719.8771800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4715,null,"0",null,4715,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5658,561.12396694214874,32312699629,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-17"]
[4972,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 694 от 21.07.2023г  Воскресенского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1074.8709699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1069.5,null,"0",null,1069.5,"ООО \"ФАБИ\"",1283.4000000000001,127.27933884297522,32312699618,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",896.62]
[4982,"Строительство 2КЛ-10кВ ТП 14689А - ТП 20760А, ТП 14689Б - ТП 20760Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.З, стр.З","L_I-253073",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ ТП 14689А - ТП 20760А, ТП 14689Б - ТП 20760Б, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кронштадтский б-р, д.","Московские кабельные сети","ССР",1579.7190000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛИТА\"",1579.56,null,"0",null,1579.56,"ООО \"ЭЛИТА\"",1895.47,280.81037037037038,32312678619,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-16","2023-08-28","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-14","2023-08-29","2023-09-14","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4225.67]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",641.34,"АО \"АРСЕНАЛ\""]
[5000,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №2572 от 13.07.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1507.1465000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1499.51,null,"0",null,1499.51,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1799.41,282.55198347107438,32312685741,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-11","2023-09-04","2023-09-11","2024-01-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2128.23]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-154854(964812)), ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, владение с/п Чулковское Ю8-23-302-166313(144418)","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-154854(964812)), ПС №109 \"Юсупово\", в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, владение с/п Чулковское Ю8-23-302-166313(144418)","Южные электрические сети","ССР",477.06292000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-15","2023-09-04","2023-09-15","2024-07-05"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1016, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Полушкино, с/п Семеновское, СНТ Комега, д.55 Ю8-23-302-167496(145657)","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1016, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Полушкино, с/п Семеновское, СНТ Комега, д.55 Ю8-23-302-167496(145657)","Южные электрические сети","ССР",682.47739000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-07","2023-09-04","2023-09-07","2024-01-07"]
[5012,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «ЦРП-9 Березки –ТП-1510» ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Поварово, с.т. \"Березка-2\"","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «ЦРП-9 Березки –ТП-1510» ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Поварово, с.т. \"Березка-2\"","Северные электрические сети","ССР",5739.2643099999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5727.79,null,"0",null,5727.79,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6873.34,null,32312695288,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-22","2023-09-15","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-10-10","2023-09-04","2023-10-10","2023-10-16"]
[5021,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6кВ ф. РП-896 – ТП-2020 ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, АОЗТ схп \"Менжинец\", юго-западнее д. Лысково, уч. 13-А","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6кВ ф. РП-896 – ТП-2020 ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, АОЗТ схп \"Менжинец\", юго-западнее д. Лысково, уч. 13-А","Северные электрические сети","ССР",782.62253999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",778.71,null,"0",null,778.71,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",934.45,null,32312695426,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-22","2023-09-15","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-10-05","2023-09-04","2023-10-05","2023-10-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1675.36]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",652.78]
[5040,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цепн. исп.) от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №273 \"Евдокимово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, п Шарапова-Охота, территория снт \"Шараповские сады\", зем уч 249 Ю8-22-302-79424(973063)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. в 2-х цепн. исп.) от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №273 \"Евдокимово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, п Шарапова-Охота, территория снт \"Шараповские сады\", зем уч 249 Ю8-22-302-79424(973063)","Южные электрические сети","ССР",1087.5774899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1080.94,null,"0",null,1080.94,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1297.1300000000001,469.1746808510639,32312688829,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-13","2023-09-04","2023-09-13","2023-10-30"]
[5044,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1582 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д Дубечино, тер ТСН Гринвуд, ул Лесная, 68 Ю8-22-302-74127(920629)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1582 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д Дубечино, тер ТСН Гринвуд, ул Лесная, 68 Ю8-22-302-74127(920629)","Южные электрические сети","ССР",3448.9004599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3431.7,null,"0",null,3431.7,"ООО \"ФАБИ\"",4118.04,1871.8363636363636,32312688831,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-05","2023-09-04","2023-09-05","2023-10-30"]
[5054,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 \"Талеж\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, Новый Быт с, Школьная ул, д 1 Ю8-22-302-119278(360836)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.4 с ПС №478 \"Талеж\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.о. Баранцевский, Новый Быт с, Школьная ул, д 1 Ю8-22-302-119278(360836)","Южные электрические сети","ССР",1275.1511499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1268.6500000000001,null,"0",null,1268.6500000000001,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1522.38,550.64808510638306,32312689129,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-13","2023-09-04","2023-09-13","2023-10-30"]
[5058,"Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от существующей линейной ячейки № 4 в РУ-10 кВ РТП №52 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, 1-й микрорайон, вблизи з.у. с кад. № 50:21:0110201:134 (0,6 км; 250 п.м.)","N_I-289398",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ, 1 шт. от существующей линейной ячейки № 4 в РУ-10 кВ РТП №52 до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, 1-й микрорайон, вблизи з.у. с кад. №50:21:0110201:134 (0,6 км; 250 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5974.5346600000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",5968.56,null,"0",null,5968.56,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",7162.27,7162.27,32312685020,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-18","2023-08-25","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-15","2023-09-05","2023-09-15","2023-09-30"]
[5068,"Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 66 ВЛЗ-10 кВ ТП-1109-АСП-8041 Ф-1/821, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, севернее с. Красное, уч. 54, 50:24:0060711:99","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 66 ВЛЗ-10 кВ ТП-1109-АСП-8041 Ф-1/821, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Гребчиха\" № 821, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Дороховское, севернее с. Красное, уч. 54, 50:24:0060711:99","Восточные электрические сети","ССР",898.4873,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",893.99,null,"0",null,893.99,"ООО \"РЭС\"",893.99,282.31263157894733,32312699472,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-10-26"]
[5071,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 200 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-200, установка ПСС-6 кВ (реклоузер) на оп. 3 ВЛЗ-6 кВ отп. на КТП-722 Кролики КВЛ-6 кВ ЦРП-33-ТП-182   ПС \"Кудиново\" № 414, МО,Ногинский р-н, с. Кудиново, с/т \"Труд\", уч. 34, 50:16:0603012:55","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 200 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-200, установка ПСС-6 кВ (реклоузер) на оп. 3 ВЛЗ-6 кВ отп. на КТП-722 Кролики КВЛ-6 кВ ЦРП-33-ТП-182   ПС \"Кудиново\" № 414, МО,Ногинский р-н, с. Кудиново, с/т \"Труд\", уч. 34, 50:16:0603012:55","Восточные электрические сети","ССР",5446.8555399999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5446.86,null,0,null,5446.86,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6536.23,2704.6468965517238,32312699567,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-10-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1274.6400000000001]
[5083,"Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-627 до оп 226 ф.13 с ПС №7 \"Сандарово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,283 км)","M_I-272605",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-627 до оп 226 ф.13 с ПС №7 \"Сандарово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,283 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5195.8067600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",5169.83,null,"1",5169.8275000000003,5169.83,"ООО \"ВСС\"",6203.79,null,32312701777,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-24","2023-09-11","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-04","2023-09-25","2023-10-04","2023-12-31"]
[5092,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС 110 кВ № 789 \"Нароосаново\" оп. 128/1-141, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Наро-Осаново","K_I-234263",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС 110 кВ № 789 \"Нароосаново\" оп. 128/1-141, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Наро-Осаново","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1689.3649800000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1677.2,null,0,null,1677.2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2012.64,null,32312697360,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-23","2023-09-11","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-05","2023-10-02","2023-10-05","2023-12-31"]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2023 г.","Г",2023,"МТРиО","Поставка разъединителей рубящего типа","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",915.24300000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-18","2023-08-30","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-26","2023-09-29","2023-12-15","2023-09-29","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",3265.73]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1395.21]
[5116,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2427 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-22-302-134806(549026)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2427 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, с. Салтыково Ю8-22-302-134806(549026)","Южные электрические сети","ССР",534.44677000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",529.1,null,0,null,529.1,"ООО \"ГАЛИОН\"",634.91999999999996,94.062222222222218,32312695623,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-22","2023-09-05","2023-09-22","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",811.85]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",650.20000000000005]
[5142,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7  ПС №208 \"Горбуново\", лр, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.7  ПС №208 \"Горбуново\", лр, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское","Северные электрические сети","ССР",1389.33665,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1381,null,"0",null,1381,"ООО \"ЭНКОМ\"",1657.2,828.6,32312698931,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-14","2023-09-05","2023-09-14","2023-10-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",877.54]
[5154,"Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемых линейных ячеек в РП № 145 до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Коммунарка, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1; 77:17:0120316:12005","N_I-304799",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемых линейных ячеек в РП № 145 до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Коммунарка, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, влд. 10/1; 77:17:0120316:12005","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16652.441630000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",16569.18,null,"0",null,16569.18,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",19883.02,741.40074576271195,32312699230,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-09-19","2023-10-03","2023-09-19","2024-07-10"]
[5165,"Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 1786 – ТП-6/0,4кВ № 4351, 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4351 – ТП-6/0,4кВ № 3963, 2КЛ-6кВ от РТП-6/0,4кВ № 1786 до ТП-6/0,4кВ № 245, завести 31КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3963 – вв.14074, вв.117640, вв.117639, вв.117641, вв.701686, ТП-6/0,4кВ № 2226 – вв.35199, вв.35198, вв.35200, вв.35201, вв.10276, вв.10597, вв.10385, вв.18388, вв.10724, вв.10708, вв.10657, вв.23339, вв.700749, вв.708525, вв.гараж(ввод абонента) в ТП-6/0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.3","N_I-304840",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 1786 – ТП-6/0,4кВ № 4351, 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4351 – ТП-6/0,4кВ № 3963, 2КЛ-6кВ от РТП-6/0,4кВ № 1786 до ТП-6/0,4кВ № 245, завести 31КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ№ 3963 – вв.14074, вв.117640, вв.117639, вв.117641, вв.701686, ТП-6/0,4кВ № 2226 – вв.35199, вв.35198, вв.35200, вв.35201, вв.10276, вв.10597, вв.10385, вв.18388, вв.10724, вв.10708, вв.10657, вв.23339, вв.700749, вв.708525, вв.гараж(ввод абонента) в ТП-6/0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.3","Московские кабельные сети","ССР",4604.0720000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4599.47,null,"0",null,4599.47,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",5519.36,555.20189349112422,32312694552,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-22","2023-08-29","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-11","2023-09-13","2024-02-29"]
[5173,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 12934 (луч А) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пермская, Д . 1 1 А , стр.4","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 12934 (луч А) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пермская, Д . 1 1 А , стр.4","Московские кабельные сети","ССР",2639.4349999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2613.04,null,"0",null,2613.04,"ООО \"СТРОЙБУР\"",3135.65,1151.8714285714286,32312694793,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-22","2023-08-29","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-11","2023-09-12","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5708.64]
[5183,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 750 от 04.08.2023г  Воскресенского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4685.6673499999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4662.3,null,"0",null,4662.3,"ООО \"ФАБИ\"",5594.76,497.31200000000001,32312699554,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-18","2023-10-01","2023-09-18","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2679.83]
[5191,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4392 по существующим опорам ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", автоматический выключатель (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, тер. ПСК \"Стеблево\", 50:07:0040108:561","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4392 по существующим опорам ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", автоматический выключатель (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, тер. ПСК \"Стеблево\", 50:07:0040108:561","Западные электрические сети","ССР",608.15734999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",603.23,null,"0",null,603.23,"ООО \"ВСС\"",723.88,17.442891566265061,32312699991,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-28","2023-09-09","2023-09-28","2023-12-20"]
[5193,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2855 от 28.07.2023г. Истринского района (6 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",5494.7402499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5450.23,null,"0",null,5450.23,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6540.28,79.759512195121957,32312699962,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-29","2023-09-09","2023-09-29","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1462.19]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",968.42]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1056.08]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2964.37]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4199.7]
[5226,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №708 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-708, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, СНТ \"Мираж\" Ю8-23-302-169443(156662)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №708 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-708, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, СНТ \"Мираж\" Ю8-23-302-169443(156662)","Южные электрические сети","ССР",2561.7026000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2547.61,null,"0",null,2547.61,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3057.14,310.89559322033898,32312703191,"tender.lot-online.ru","2023-08-23","2023-08-24","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-18","2023-09-10","2023-09-18","2024-01-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2403.6799999999998]
["справочный","Реконструкция КТП-63-10/0,4 кВ №361 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-361 (с подвесом провода) от оп. №3 до оп. №10, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т Аладьино, уч 36 Ю8-23-303-169498(160232)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция КТП-63-10/0,4 кВ №361 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-361 (с подвесом провода) от оп. №3 до оп. №10, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т Аладьино, уч36 Ю8-23-303-169498(160232)","Южные электрические сети","ССР",966.38178000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-23","2023-08-24","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-20","2023-09-10","2023-09-20","2024-01-17"]
[5241,"Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №1403 путем замены СТП на МТП 250/6/0,4кВ с трансформатором 160 кВА и установкой рубильника, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Храброво","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4 кВ №1403 путем замены СТП на МТП 250/6/0,4кВ с трансформатором 160 кВА и установкой рубильника, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Храброво","Северные электрические сети","ССР",824.11194999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",822,null,"0",null,822,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",986.4,null,32312711964,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-28","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-02","2023-10-10","2023-10-02","2024-07-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",824.11]
[5252,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-23 сек.1 – ТП-487 «Белая дача» ПС №20 \"Алабушево\", КЛ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Алабушевская, уч.2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-23 сек.1 – ТП-487 «Белая дача» ПС №20 \"Алабушево\", КЛ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Алабушевская, уч.2","Северные электрические сети","ССР",5301.4778900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5290.88,null,"0",null,5290.88,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6349.05,1662.8464285714288,32312718220,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-09-19","2023-10-10","2023-09-19","2023-10-31"]
[5256,"Строительство МТП- 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 \"Юркино II \", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, юго-западнее д. Волкуша","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП- 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №803 \"Юркино II \", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, юго-западнее д. Волкуша","Северные электрические сети","ССР",869.29857000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",864.95,null,"0",null,864.95,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1037.94,null,32312720038,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-11","2023-10-10","2023-10-11","2023-10-31"]
[5264,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 264, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т \"Восход-1\", южнее дер.Аймусово, уч 49","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 264, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т \"Восход-1\", южнее дер.Аймусово, уч 49","Северные электрические сети","ССР",960.39946999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",955.6,null,"0",null,955.6,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1146.72,null,32312720857,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-11","2023-10-10","2023-10-11","2023-10-31"]
[5267,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 264, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т \"Восход-1\", южнее дер.Аймусово, уч 56","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 264, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т \"Восход-1\", южнее дер.Аймусово, уч 56","Северные электрические сети","ССР",1113.29945,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1107.73,null,"0",null,1107.73,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1329.28,null,32312720888,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-11","2023-10-10","2023-10-11","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",465.42]
[5283,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4318 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большос Новосурино, 50:18:0030421:1814","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4318 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Большос Новосурино, 50:18:0030421:1814","Западные электрические сети","ССР",465.42243999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",461.89,null,"0",null,461.89,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",554.26,28.06379746835443,32312722721,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-26","2023-09-19","2023-09-26","2023-12-14"]
[5286,"Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. 406 4-й с.ш. и яч. 608 6-й с.ш. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ № 308 \"Нарофоминск\", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, 50:26:0100403:601 (13,4 км; 2 шт.(РУ); 3 400 п.м.)","N_I-295452",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. 406 4-й с.ш. и яч. 608 6-й с.ш. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ № 308 \"Нарофоминск\", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, 50:26:0100403:601","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",141045.01871999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",139958.97,null,"1",139958.97210000001,139958.97,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",167950.77,null,32312719682,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-30","2023-09-06","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-02","2023-10-17","2023-10-02","2024-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1342.16]
[5297,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-150837(694245)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино Ю8-23-302-170433(187752)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-150837(694245)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино Ю8-23-302-170433(187752)","Южные электрические сети","ССР",2232.90227,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭСАИС\"",2208.34,null,0,null,2208.34,"ООО \"ЭСАИС\"",2650.01,46.902831858407083,32312715927,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-28","2023-09-14","2023-09-28","2024-01-19"]
[5310,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.26 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-165697(125756)), ПС №764 \"Загорново\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-171524(190668)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.26 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-165697(125756)), ПС №764 \"Загорново\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское Ю8-23-302-171524(190668)","Южные электрические сети","ССР",3310.4331099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3292.23,null,"0",null,3292.23,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3950.67,250.83619047619047,32312716066,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-22","2023-09-14","2023-09-22","2024-01-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2221.4299999999998]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  от проект. ТП, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Новостройки, уч. 40а Ю8-23-302-169088(164770)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  от проект. ТП, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Новостройки, уч. 40а Ю8-23-302-169088(164770)","Южные электрические сети","ССР",449.90937000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-29","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-20","2023-10-02","2023-09-20","2024-01-25"]
[5325,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району №2 по приказу 2619 от 11.08.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1452.0226500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1447.67,null,"0",null,1447.67,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1737.2,56.95737704918033,32312735433,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-05","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-10-13","2023-09-26","2023-10-13","2023-09-26","2024-01-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","ССР",971.83522000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-28","2023-09-05","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-10-13","2023-09-26","2023-10-13","2023-09-26","2024-01-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСТРОЙ-СЕВЕР\"",1214.71]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",195855.02,null,null,195855.024]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",872.44]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Семеновский с ЦРП-1 от фид. 13 ПС 401 \"Голутвин\", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (7,499 км)","L_I-249982",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Семеновский с ЦРП-1 от фид. 13 ПС 401 \"Голутвин\", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н (7,499 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",651.71295999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-21","2023-09-01","2023-09-19","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-11","2023-10-02","2023-10-11","2023-12-31"]
[5354,"Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 15/1 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", МО, г. Балашиха, 50:15:0080601:397","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвл. от оп. 15/1 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", МО, г. Балашиха, 50:15:0080601:397","Восточные электрические сети","ССР",1584.4705100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1582.8,null,"0",null,1582.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1899.36,143.89090909090908,32312724769,"tender.lot-online.ru","2023-09-02","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-18","2023-09-25","2023-10-18","2023-09-25","2023-11-30"]
[5358,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 771 от 11.08.2023г  Ногинского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1086.8210200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1086.82,null,"0",null,1086.82,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1304.19,93.156428571428563,32312724781,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2023-12-04"]
[5360,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 771 от 11.08.2023г  Щелковского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5253.6926000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5248,null,0,null,5248,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6297.6,240.36641221374049,32312724419,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-03"]
[5369,"Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24045 Б до ТП-10/0,4кВ № 24046 Б с заходами в КТПн аб. (Львов), КТП-10/0,4кВ № 26850, КТП-10/0,4кВ № 26840, КЛ-10кВ от от ТП-10/0,4кВ № 24045 А до ТП-10/0,4кВ № 24046 А с заходами в КТП-10/0,4кВ 28493, КТП-10/0,4кВ № 24319 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский г.о., д. Раздоры, в районе 65 км МКАД","N_I-306044",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 24045 Б до ТП-10/0,4кВ № 24046 Б с заходами в КТПн аб. (Львов), КТП-10/0,4кВ № 26850, КТП-10/0,4кВ № 26840, КЛ-10кВ от от ТП-10/0,4кВ № 24045 А до ТП-10/0,4кВ № 24046 Ас заходами в КТП-10/0,4кВ 28493, КТП-10/0,4кВ № 24319 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: Московская обл., Одинцовский г.о., д. Раздоры, в районе 65 км МКАД","Московские кабельные сети","ССР",14723.458000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",14708.73,null,"1",14708.734539999999,14708.73,"ООО\"СМК\"",17650.48,null,32312729007,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-19",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-10-04","2023-09-19","2023-10-04","2024-07-31"]
[5372,"Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с РП-3, ПС №339 \"Ожерелье (аб)\" , ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира Ю8-22-302-106409(273992)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с РП-3, ПС №339 \"Ожерелье (аб)\" , ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира Ю8-22-302-106409(273992)","Южные электрические сети","ССР",449.52828,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",447.28,null,"0",null,447.28,"ООО \"ВСС\"",536.74,52.621568627450984,32312725523,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-25","2023-10-17","2023-09-25","2023-11-15"]
[5381,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-138308(592630)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-55, ПС №266 \"Бор\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-22-302-138308(592630)","Южные электрические сети","ССР",886.03849000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",880.72,null,"0",null,880.72,"ООО \"ВСС\"",1056.8699999999999,null,32312725651,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-11","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17",null,"2023-10-17"]
[5392,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1659 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Дубна Ю8-21-303-64696(617047)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1659 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Дубна Ю8-21-303-64696(617047)","Южные электрические сети","ССР",566.28602000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",562.89,null,0,null,562.89,"ООО \"ВСС\"",675.47,14.371702127659574,32312723933,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-11","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-28","2023-10-17","2023-09-28","2023-12-31"]
[5396,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, д  Нижнее Шахлово,уч 48 Ю8-21-303-69992(675430)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №156 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,38 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г Серпухов, д  Нижнее Шахлово,уч 48 Ю8-21-303-69992(675430)","Южные электрические сети","ССР",843.97191999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",839.75,null,"0",null,839.75,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1007.7,98.794117647058826,32312723957,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-25","2023-10-17","2023-09-25","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2565.5500000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2682.43]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-170596(185130)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово, вл. 209 Ю8-23-302-170863(188278)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-170596(185130)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово, вл. 209 Ю8-23-302-170863(188278)","Южные электрические сети","ССР",539.90368000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-28","2023-09-01","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2024-01-27"]
[5418,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2864 от 03.08.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1937.70147,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1928.01,null,0,null,1928.01,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2313.62,null,32312729039,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-01","2023-09-12","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-10-02","2023-09-18","2023-10-02","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",878.95]
[5434,"Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18100 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубецкая, д.8","M_I-278392",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18100 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубецкая, д.8","Московские кабельные сети","ССР",439.15699999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",438.72,null,"0",null,438.72,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",526.46,5.6914594594594599,32312728141,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-28","2023-09-19","2023-09-28","2024-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",2886.86]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЮТОП\"",3272.37]
[5448,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15820 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15820 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.18, стр.1","N_I-301979",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 15820 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, 5КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ № 15820 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.18, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",1227.425,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1226.2,null,"0",null,1226.2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1471.44,null,32312741989,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-07","2023-09-14","2023-09-19",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-04","2023-09-25","2023-10-04","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",485.49]
[5467,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на \"ТП-282 с ТП-346\", ПС №447 \"Пущино\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Пронищево Ю8-21-302-71209(720626)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на \"ТП-282 с ТП-346\", ПС №447 \"Пущино\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Пронищево Ю8-21-302-71209(720626)","Южные электрические сети","ССР",1684.0368900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1675.62,null,0,null,1675.62,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2010.74,null,32312747079,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-05","2023-10-17","2023-10-05","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1997.49]
[5484,"Строительство КТП-10/0,4кВ, в габ. 250 кВА транс.160 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, вблизи д. Шаганино, ДНП «Европейская долина-2», уч. 22; 50:27:0020229:1071","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, в габ. 250 кВА транс.160 кВА., ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос.Щаповское, вблизи д. Шаганино, ДНП «Европейская долина-2», уч. 22; 50:27:0020229:1071","Новая Москва","ССР",1749.93175,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",1741.18,null,0,null,1741.18,"ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",2089.42,126.63151515151516,32312735404,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-05","2023-09-12","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-28","2023-10-17","2023-09-28","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",593.38]
[5494,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ и строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.1 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-79333(929699)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Курниково, с/п Баранцевское Ю8-23-302-172078(205202)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ и строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.1 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-79333(929699)), ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Курниково, с/п Баранцевское Ю8-23-302-172078(205202)","Южные электрические сети","ССР",963.80790999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",958.89,null,"0",null,958.89,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1150.67,153.42266666666669,32312747368,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-28","2023-09-25","2023-09-28","2023-10-13"]
["справочный","Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №755 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Искра-Старосьяно, ул.Огородная Ю8-23-302-172591(190489)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №755 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Искра-Старосьяно, ул.Огородная Ю8-23-302-172591(190489)","Южные электрические сети","ССР",1576.2093199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2024-02-07"]
[5504,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 2934 от10.08.2023г Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2246.10115,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ГАЛИОН\"",2178.7199999999998,null,"0",null,2178.7199999999998,"ООО \"ГАЛИОН\"",2614.46,290.49555555555554,32312747135,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-28","2023-09-25","2023-09-28","2023-10-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2144.3000000000002]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО Ивановское Ю8-23-302-172871(211234)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО Ивановское Ю8-23-302-172871(211234)","Южные электрические сети","ССР",513.48411999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2024-02-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",69114.3,null,null,69114.301670000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2205.9]
[5529,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №670 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сапроново д., Горки Ленинские г.п.  Ю8-23-302-172779(211939)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №670 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сапроново д., Горки Ленинские г.п.  Ю8-23-302-172779(211939)","Южные электрические сети","ССР",1495.5346099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1487.31,null,"0",null,1487.31,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1784.77,null,32312755682,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2024-02-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2293.46]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2489, ПС №605 \"Бронницы\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-173374(211557)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2489, ПС №605 \"Бронницы\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-173374(211557)","Южные электрические сети","ССР",543.30170999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2024-02-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",532.95000000000005]
[5547,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-130559(488750)), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, с. Семёновское, Ступино г.о.,  Ю8-23-302-148028(668131)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-130559(488750)), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, с. Семёновское, Ступино г.о.,  Ю8-23-302-148028(668131)","Южные электрические сети","ССР",468.75734,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",466.41,null,"0",null,466.41,"ООО \"ВСС\"",559.70000000000005,null,32312755595,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",512.17999999999995]
[5559,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 \"Загорново\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-94280(149274)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 \"Загорново\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-94280(149274)","Южные электрические сети","ССР",560.46307000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",557.04,null,"0",null,557.04,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",668.45,null,32312755651,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-13","2023-09-24","2023-10-13","2023-11-30"]
[5567,"Строительство КЛ-10 кВ от яч. 32 ф. 33 РУ-10 кВ до сооружаемого СП-10 кВ ПС-110 кВ № 705 \"Жегалово\", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, 50:14:0040110:1258","N_I-305834",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КЛ-10 кВ от яч. 32 ф. 33 РУ-10 кВ до сооружаемого СП-10 кВ ПС-110 кВ № 705 \"Жегалово\", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ), в т.ч. ПИР, МО, г. Щёлково, 50:14:0040110:1258","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7291.8500700000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7284,null,"0",null,7284,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8740.7999999999993,null,32312744465,"tender.lot-online.ru","2023-09-04","2023-09-07","2023-09-14","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-09","2023-10-20","2023-10-09","2025-06-15"]
[5577,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 3105 от 18.08.2023г. Одинцовского района(2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1590.07357,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1578.31,null,"0",null,1578.31,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",1893.97,null,32312745158,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-07","2023-09-21","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-11","2023-10-06","2023-10-11","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3886.11]
[5586,"Реконструкция ТП-130 с заменой тр-ра 63кВА на тр-тор 250 кВА  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Муромцево, д.3, 50:29:0050206:108","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-130 с заменой тр-ра 63кВА на тр-тор 250 кВА  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Муромцево, д.3, 50:29:0050206:108","Восточные электрические сети","ССР",453.53325999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РЭС\"",451.27,null,0,null,451.27,"ООО \"РЭС\"",451.27,null,32312743146,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2024-02-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",653.48]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",582.1]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",35439.31,null,null,35439.305630000003]
[5619,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ включая СМР, ПНР, оборудование по объектам Чеховского РЭС (распоряжение 734 от 04.08.2023)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",52346.517480000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",52084.800000000003,null,1,52084.800000000003,52084.800000000003,"ООО \"ФАБИ\"",62501.760000000002,null,32312754340,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-24","2023-10-23","2023-10-28","2023-10-23","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",460.34]
[5630,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 523 доТП-6/0,4 кВ № 529 ф.43 ПС-220/110/6 кВ № 311 Шуколово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Ильинский, в районе с. Ильинское","N_I-306769",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 523 доТП-6/0,4 кВ № 529 ф.43 ПС-220/110/6 кВ № 311 Шуколово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Ильинский, в районе с. Ильинское","Северные электрические сети","ССР",1949.81168,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1947.5,null,"0",null,1947.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2337,null,32312767092,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-10-12","2023-09-26","2023-10-12","2024-07-31"]
[5641,"Строительство РП-10кВ № 1 номинальным током 800А, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от яч.№52 ПС 110кВ Эра № 686, яч.№409 ПС 110кВ Бакеево № 438 до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП № 1 до РП № 1 с заходом в ТП № 6, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6 до ВРУ № 1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.19, зона №4.1","M_I-274166",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ № 1 номинальным током 800А, ТП-10/0,4кВ № 6 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от яч.№52 ПС 110кВ Эра № 686, яч.№409 ПС 110кВ Бакеево № 438 до нового РП-10кВ, 2КЛ-10кВ от РП № 1 до РП № 1 с заходом в ТП № 6, 20КЛ-0,4кВ от ТП № 6 до ВРУ № 1-8, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, мкр.19, зона №4.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",143780.68977,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",143708.79999999999,null,"1",143708.79939999999,143708.79999999999,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",172450.56,null,32312754361,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-10","2023-10-03","2023-10-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",6316.42]
[5657,"Модернизаци ТП-29 с заменой  ВН на ВВк на ТП-3  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щелково, СПК\"Агрофирма \"Восток\", 50:14:0020330:919","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Модернизаци ТП-29 с заменой  ВН на ВВк на ТП-3  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Щелково, СПК\"Агрофирма \"Восток\", 50:14:0020330:919","Восточные электрические сети","ССР",2012.05468,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2010,null,0,null,2010,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2412,null,32312754134,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-22","2023-10-05","2023-10-22","2023-10-05","2024-02-22"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", КЛ-10 кВ (0,065 км), РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,084 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070355:493","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", КЛ-10 кВ (0,065 км), РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,084 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070355:493","Западные электрические сети","ССР",2237.2900399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-12","2023-10-06","2023-10-12","2023-10-30"]
[5667,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17996 до вв. № 98719, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский проезд, д.10","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17996 до вв. № 98719, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский проезд, д.10","Московские кабельные сети","ССР",1610.7139999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1562.39,null,"0",null,1562.39,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1874.87,null,32312758650,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-20","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-03","2023-10-03","2023-10-03","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЮТОП\"",2150.88]
[5679,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР,  материалы по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, ул.Московская)","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",1067.5105000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1066.44,null,"0",null,1066.44,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1279.73,null,32312758644,"tender.lot-online.ru","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-11","2023-10-02","2023-10-11","2024-02-29"]
[5684,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 3057 от 11.08.2023г. Истринского района, г. Истра (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1961.8592699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1946.16,null,"0",null,1946.16,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2335.4,null,32312757285,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-12","2023-10-06","2023-10-12","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1006.75]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1008.45]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",472.54]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",628.16999999999996]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3036.67]
[5706,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 3057 от 11.08.2023г. Истринского района, д. Адуево (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",480.62948999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",476.83,null,"0",null,476.83,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",572.20000000000005,null,32312760062,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-02-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1468.97]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1770 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шустиково, 50:26:0010601:107","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1770 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Шустиково, 50:26:0010601:107","Западные электрические сети","ССР",475.58627000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-09","2023-10-06","2023-10-09","2024-01-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звёздное поле, 50:08:0040351:8","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звёздное поле, 50:08:0040351:8","Западные электрические сети","ССР",475.58627000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звездное поле, 50:08:040351:13","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звездное поле, 50:08:040351:13","Западные электрические сети","ССР",594.48284000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1072 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", автоматический выключатель (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:710","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1072 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", автоматический выключатель (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:710","Западные электрические сети","ССР",564.83906000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-30"]
[5713,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2998 от 04.08.2023г. Истринского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1709.3457699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1695.84,null,"0",null,1695.84,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2035.01,null,32312760042,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛОГОГРАФИЯ\"",1708.83]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1697.38]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3861 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:650","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3861 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:650","Западные электрические сети","ССР",590.09312999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3846 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:927","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3846 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:927","Западные электрические сети","ССР",632.79399999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-2645 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329: 1592","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-2645 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329: 1592","Западные электрические сети","ССР",486.45864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
[5714,"Реконструкция КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №3717 путем замены на сооруж. КТП в габаритах 1000 кВА и трансформатором 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, зем. уч. 9/8Б; 77:17:0140116:16326","N_I-306774",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №3717 путем замены на сооруж. КТП в габаритах 1000 кВА и трансформатором 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, зем. уч. 9/8Б; 77:17:0140116:16326","Новая Москва","ССР",501.56481000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",499.06,null,"0",null,499.06,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",598.87,null,32312751692,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-11","2023-09-15","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-03","2023-10-31","2023-10-03","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",501.31]
[5715,"Модернизация РП-12 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, стр-во ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137169(575330)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РП-12 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, стр-во ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137169(575330)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",15692.681920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",15598.53,null,"0",null,15598.53,"ООО \"ВСС\"",18718.23,null,32312762342,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-16","2023-10-07","2023-10-16","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",15692.68]
[5716,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ ПС №684 \"Видное\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г Видное Ю8-22-302-95114(192578)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ ПС №684 \"Видное\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г Видное Ю8-22-302-95114(192578)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29255.21,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",29108.93,null,"1",29108.93333,29108.93,"ООО \"ВСС\"",34930.720000000001,null,32312762346,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-18","2023-10-07","2023-10-18","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",29255.21,null,null,29255.21]
[5717,"Модернизация КВЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\" с установкой ВДТ-10 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-23-302-144590(624968)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\" с установкой ВДТ-10 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-23-302-144590(624968)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",21535.336879999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",21427.66,null,"0",null,21427.66,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",25713.19,null,32312762347,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-16","2023-10-07","2023-10-16","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",21535.34]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",21535.34]
[5718,"Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-17 с.1 до БКТП-163 с.1 с ф.118 ПС №500 \"Некрасовка\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Балашиха, ш. Косинское Ю8-23-302-151496(696026)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-17 с.1 до БКТП-163 с.1 с ф.118 ПС №500 \"Некрасовка\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Балашиха, ш. Косинское Ю8-23-302-151496(696026)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",24574.803049999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",24451.93,null,"0",null,24451.93,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",29342.31,null,32312762349,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-17","2023-10-07","2023-10-17","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",24550.23]
[5719,"Модернизация РП-10 кВ №24 с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РП-24 до сущ. ВЛ-10 кВ (для разукрупнения фид. 1 РП-24), ПС №522 \"Повадино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Степыгино Ю8-23-302-150404(684428)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиепо титулу: Модернизация РП-10 кВ №24 с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РП-24 до сущ. ВЛ-10 кВ (для разукрупнения фид. 1 РП-24), ПС №522 \"Повадино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Степыгино Ю8-23-302-150404(684428)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16586.709889999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",16503.78,null,"0",null,16503.78,"ООО \"ВСС\"",19804.53,null,32312762354,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-16","2023-10-07","2023-10-16","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",16586.71]
[5720,"Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",5617.6953199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5615.5,null,"0",null,5615.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6738.6,null,32312768063,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-10-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5617.7]
[5721,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120866(604917) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120866(604917) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",828.61473000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",826.4,null,"0",null,826.4,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",991.68,null,32312768068,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-10-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",828.62]
[5722,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120742(604977) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2026,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120742(604977) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",552.40980999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",550,null,"0",null,550,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",660,null,32312768071,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-12","2023-09-30","2023-10-12","2023-10-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",552.41]
[5723,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120704(604981), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2026,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120704(604981), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",828.61473000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",826.4,null,"0",null,826.4,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",991.68,null,32312768072,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-12","2023-09-30","2023-10-12","2023-10-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",828.62]
[5724,"Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Константиновское с, СНТ \"Дорожник\", уч 183 Ю8-21-303-72852(687715)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Константиновское с, СНТ \"Дорожник\", уч 183 Ю8-21-303-72852(687715)","Южные электрические сети","ССР",1297.85564,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1291.3699999999999,null,"0",null,1291.3699999999999,"ООО \"ВСС\"",1549.64,null,32312770055,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1297.8599999999999]
[5725,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Авдотьино д Ю8-22-302-86851(120287)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Авдотьино д Ю8-22-302-86851(120287)","Южные электрические сети","ССР",1354.89399,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1348.12,null,"0",null,1348.12,"ООО \"ВСС\"",1617.74,null,32312770073,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1354.89]
[5726,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 2КЛ-10 кВ ф.356 с ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Развилковское,ТЛПХ Вереск-В, уч 26А Ю8-22-302-87170(115806)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 2КЛ-10 кВ ф.356 с ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Развилковское,ТЛПХ Вереск-В, уч 26А Ю8-22-302-87170(115806)","Южные электрические сети","ССР",3082.9180000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3067.5,null,"0",null,3067.5,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3681,null,32312770906,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3082.92]
[5727,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №15 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Михайловская Слобода с, уч.62/1 Ю8-22-302-93497(172406)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №15 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Михайловская Слобода с, уч.62/1 Ю8-22-302-93497(172406)","Южные электрические сети","ССР",1113.4804200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1106.69,null,0,null,1106.69,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1328.03,null,32312770086,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
[5728,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №315 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-96775(181586)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №315 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-96775(181586)","Южные электрические сети","ССР",986.01615000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",980,null,0,null,980,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1176,null,32312770090,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
[5729,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №326 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сырьево, Лобановский с/с, С/Т \"Калининец-2\" Ю8-21-303-56056(504249)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №326 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сырьево, Лобановский с/с, С/Т \"Калининец-2\" Ю8-21-303-56056(504249)","Южные электрические сети","ССР",4083.2714700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",4062.86,null,0,null,4062.86,"ООО \"ВСС\"",4875.43,null,32312770878,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-18","2023-09-30","2023-10-18","2023-12-10"]
[5730,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №615 \"Бугры\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Масново-Жуково Ю8-22-302-80244(992766)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №615 \"Бугры\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Масново-Жуково Ю8-22-302-80244(992766)","Южные электрические сети","ССР",903.60395000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",899,null,"0",null,899,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1078.79,null,32312770094,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",903.6]
[5731,"Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Хлевино д, Заречная ул, 1/1 Ю8-22-303-84737(926294)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Хлевино д, Заречная ул, 1/1 Ю8-22-303-84737(926294)","Южные электрические сети","ССР",1145.5746899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1139.73,null,"0",null,1139.73,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1367.68,null,32312770102,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1145.57]
[5732,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-840, ПС №702 \"Гришенки\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Поповка Ю8-22-302-84834(100557)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-840, ПС №702 \"Гришенки\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Поповка Ю8-22-302-84834(100557)","Южные электрические сети","ССР",746.36276999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",742.63,null,"0",null,742.63,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",891.16,null,32312770114,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",746.36]
[5733,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-622 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61968(568994)), ПС №658 \"Заповедник\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лужки д, Солнечная ул., д.12 Ю8-22-302-86723(923841)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-622 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61968(568994)), ПС №658 \"Заповедник\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лужки д, Солнечная ул., д.12 Ю8-22-302-86723(923841)","Южные электрические сети","ССР",530.60657000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",527.95000000000005,null,"0",null,527.95000000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",633.54,null,32312770125,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",530.61]
[5734,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-347, ПС №563 \"Металлист\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Городище д, Лесная ул, д.18а Ю8-22-302-86967(120458)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-347, ПС №563 \"Металлист\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Городище д, Лесная ул, д.18а Ю8-22-302-86967(120458)","Южные электрические сети","ССР",624.69087999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",620.88,null,"0",null,620.88,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",745.06,null,32312770152,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",624.63]
[5735,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-550 от оп. №20 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ \"Флора\", уч 13а Ю8-22-302-131717(439605)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-550 от оп. №20 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ \"Флора\", уч 13а Ю8-22-302-131717(439605)","Южные электрические сети","ССР",599.99815000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",596.94000000000005,null,"0",null,596.94000000000005,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",716.33,null,32312770179,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",600]
[5736,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Большой, д 1 Ю8-22-302-77136(947723)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Большой, д 1 Ю8-22-302-77136(947723)","Южные электрические сети","ССР",1507.06925,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ»",1501.04,null,"0",null,1501.04,"ООО «АКОМ»",1801.25,null,32312770198,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-05","2023-09-30","2023-10-05","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1507.07]
[5737,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1110 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., ДНТ \"Святая Гора\", Пензенская ул, уч. 32 Ю8-22-302-82239(994769)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1110 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., ДНТ \"Святая Гора\", Пензенская ул, уч. 32 Ю8-22-302-82239(994769)","Южные электрические сети","ССР",586.78644999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",583.79,null,"0",null,583.79,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",700.55,null,32312770242,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",586.79]
[5738,"Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Васькино п, правая сторона р. Лопасня Ю8-22-302-82815(910301)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Васькино п, правая сторона р. Лопасня Ю8-22-302-82815(910301)","Южные электрические сети","ССР",621.67840000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",618.51,null,"0",null,618.51,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",742.21,null,32312770244,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",621.67999999999995]
[5739,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87259(130828)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87269(130769)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87259(130828)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87269(130769)","Южные электрические сети","ССР",447.49421999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",445.21,null,"0",null,445.21,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",534.25,null,32312770265,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",447.45]
[5740,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Алтухово д, СНТ Факел тер, д 100а Ю8-22-302-88477(103843)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Алтухово д, СНТ Факел тер, д 100а Ю8-22-302-88477(103843)","Южные электрические сети","ССР",651.52021000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",648.20000000000005,null,"0",null,648.20000000000005,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",777.84,null,32312770280,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",651.46]
[5741,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-88477(103843)), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи Алтухово д, СНТ Факел Ю8-22-302-89978(121384)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-88477(103843)), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи Алтухово д, СНТ Факел Ю8-22-302-89978(121384)","Южные электрические сети","ССР",804.08989999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",799.99,null,"0",null,799.99,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",959.99,null,32312770334,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",804.01]
[5742,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-115042(319285)), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Леониха д Ю8-22-302-128450(455854)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-115042(319285)), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Леониха д Ю8-22-302-128450(455854)","Южные электрические сети","ССР",460.18153999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",456.73,null,"0",null,456.73,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",548.08000000000004,null,32312770348,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",457.83]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",460.14]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",460.18]
[5743,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 118 Ю8-22-302-87378(921659)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 118 Ю8-22-302-87378(921659)","Южные электрические сети","ССР",1392.91212,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1385.95,null,"0",null,1385.95,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1663.14,null,32312770351,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-17","2023-09-30","2023-10-17","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1392.91]
[5744,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 32 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-110413(248043)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 32 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-110413(248043)","Южные электрические сети","ССР",1652.2526700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1639.86,null,"0",null,1639.86,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1967.83,null,32312770352,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1652.25]
[5745,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-822, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Ступино, Горки д, тер. СНТ \"Горки\", 83 Ю8-22-302-98654(187328)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-822, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Ступино, Горки д, тер. СНТ \"Горки\", 83 Ю8-22-302-98654(187328)","Южные электрические сети","ССР",554.70771999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",551.92999999999995,null,"0",null,551.92999999999995,"ООО \"ВСС\"",662.32,null,32312770416,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",554.71]
[5746,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №272 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не Татариново с, СНТ Калининец, уч. 12 Ю8-22-302-102414(210369)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №272 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не Татариново с, СНТ Калининец, уч. 12 Ю8-22-302-102414(210369)","Южные электрические сети","ССР",2706.3295199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2692.8,null,"0",null,2692.8,"ООО \"ВСС\"",3231.36,null,32312770820,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2703.62]
[5747,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №190 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и АВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Бронницы,  ул. Московская, зем. уч. 82 Ю8-23-302-148529(673119)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №190 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и АВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Бронницы,  ул. Московская, зем. уч. 82 Ю8-23-302-148529(673119)","Южные электрические сети","ССР",633.52458999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",627.19000000000005,null,0,null,627.19000000000005,"ООО \"ГАЛИОН\"",752.63,null,32312770457,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-18","2023-09-30","2023-10-18","2023-12-10"]
[5748,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1293 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Гидросталь тер. СНТ, вл. 39 Ю8-22-302-116203(245804)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1293 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Гидросталь тер. СНТ, вл. 39 Ю8-22-302-116203(245804)","Южные электрические сети","ССР",636.77359000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",633.53,null,"0",null,633.53,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",760.23,null,32312770461,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",636.14]
[5749,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-467 до оп. №14А (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Серпуховский, СНТ Ивушка, в р-не д Рыжиково, уч 39 Ю8-22-302-127055(460114)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-467 до оп. №14А (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Серпуховский, СНТ Ивушка, в р-не д Рыжиково, уч 39 Ю8-22-302-127055(460114)","Южные электрические сети","ССР",522.36719000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",519.17999999999995,null,"0",null,519.17999999999995,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",623.02,null,32312770466,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",522.30999999999995]
[5750,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. ТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-, в р-не д Ланьшино, снт \"Ланьшино\", уч 126 Ю8-22-302-75226(941320)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. ТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-, в р-не д Ланьшино, снт \"Ланьшино\", уч 126 Ю8-22-302-75226(941320)","Южные электрические сети","ССР",510.39908000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",507.85,null,"0",null,507.85,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",609.41999999999996,null,32312770470,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-17","2023-09-30","2023-10-17","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",510.4]
[5751,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c РП-4, ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Федюково д Ю8-22-302-89472(125291)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c РП-4, ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Федюково д Ю8-22-302-89472(125291)","Южные электрические сети","ССР",867.71748000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",862.95,null,"0",null,862.95,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1035.53,null,32312770481,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",867.72]
[5752,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП № (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-82272(906622)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-85940(111072)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП № (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-82272(906622)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п ЧулковскоеЮ8-22-302-85940(111072)","Южные электрические сети","ССР",726.12311999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",722.13,null,"0",null,722.13,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",866.56,null,32312770487,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",726.12]
[5753,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-22-302-104233(278711)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-22-302-104233(278711)","Южные электрические сети","ССР",982.79782999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",977.79,null,"0",null,977.79,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1173.3399999999999,null,32312770516,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",981.82]
[5754,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.14 , ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Константиновское, с. Вишняково, уч. 368 Ю8-22-303-131607(475876)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.14 , ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Константиновское, с. Вишняково, уч. 368 Ю8-22-303-131607(475876)","Южные электрические сети","ССР",614.17150000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",608.03,null,0,null,608.03,"ООО \"ГАЛИОН\"",729.64,null,32312770644,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-18","2023-09-30","2023-10-18","2023-12-10"]
[5755,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №777 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ проходного типа, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-777, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о. Ю8-21-302-36882(275575)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №777 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ проходного типа, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-777, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о. Ю8-21-302-36882(275575)","Южные электрические сети","ССР",2203.6687000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",2192.4299999999998,null,"0",null,2192.4299999999998,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",2630.92,null,32312770752,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2203.4499999999998]
[5756,"Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи д. Наумовское Ю8-22-303-118770(432211)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи д. Наумовское Ю8-22-303-118770(432211)","Южные электрические сети","ССР",621.56953999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",618.15,null,"0",null,618.15,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",741.78,null,32312770756,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",620.95000000000005]
[5757,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Малино, ул. Школьная, уч. 18 Ю8-22-302-118328(427982)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Малино, ул. Школьная, уч. 18 Ю8-22-302-118328(427982)","Южные электрические сети","ССР",795.86684000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",791.9,null,"0",null,791.9,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",950.28,null,32312770758,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",795.87]
[5758,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-113990(360033)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-113990(360033)","Южные электрические сети","ССР",769.54580999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",765.62,null,"0",null,765.62,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",918.75,null,32312770760,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",768.78]
[5759,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №975 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/о Староситненский, в р-не Старая Ситня с, снт \"Химик-3\", уч 28 Ю8-22-303-120102(263158)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №975 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/о Староситненский, в р-не Старая Ситня с, снт \"Химик-3\", уч 28 Ю8-22-303-120102(263158)","Южные электрические сети","ССР",662.28326000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",659,null,"0",null,659,"ООО \"ФАБИ\"",790.8,null,32312770815,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",662.28]
[5760,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВА №2081 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВА, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, д. Степыгино,  Ю8-22-302-129042(467448)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВА №2081 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВА, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, д. Степыгино,  Ю8-22-302-129042(467448)","Южные электрические сети","ССР",918.51428999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",911.63,null,"0",null,911.63,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1093.95,null,32312770767,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",918.51]
[5761,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Петровское д Ю8-22-302-99110(226662)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Петровское д Ю8-22-302-99110(226662)","Южные электрические сети","ССР",533.20393000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",530.27,null,"0",null,530.27,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",636.33000000000004,null,32312770768,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",533.20000000000005]
[5762,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Петровское д Ю8-22-302-99088(226473)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Петровское д Ю8-22-302-99088(226473)","Южные электрические сети","ССР",555.38621999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",552.33000000000004,null,"0",null,552.33000000000004,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",662.8,null,32312770773,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",554.83000000000004]
[5763,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Кулаковский с.о., д Гришенки Ю8-22-302-116134(255331)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Кулаковский с.о., д Гришенки Ю8-22-302-116134(255331)","Южные электрические сети","ССР",1108.57954,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1102.93,null,"0",null,1102.93,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1323.51,null,32312770806,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1107.47]
[5764,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, вблизи Кутьино д Ю8-22-302-119676(406055)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, вблизи Кутьино д Ю8-22-302-119676(406055)","Южные электрические сети","ССР",541.21028999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",538.23,null,"0",null,538.23,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",645.88,null,32312770809,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",540.66999999999996]
[5765,"Реконструкция КВЛ-110 кВ Чоботы - Передельцы I,II цепь, вынос участка кабельной линии от ПС \"Передельцы\" до проектируемого стопорного колодца, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, микрорайон 1 (4,704 км; 101 кв.м.; 12097 п.м.; Т.У. - 2 шт., 29 шт.(прочие))","K_I-236298",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Чоботы - Передельцы I,II цепь, вынос участка кабельной линии от ПС \"Передельцы\" до проектируемого стопорного колодца, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, микрорайон 1 (2 часть)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",126731.25990999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",126714.59,null,"1",126613.20819999999,126613.21,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",151935.85,null,32312762691,"tender.lot-online.ru","2023-09-19","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-04","2023-10-26","2023-11-04","2023-10-26","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",126731.26,null,null,126731.2599]
[5766,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 750 от 04.08.2023г  Егорьевского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4051.0141199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4030.7,null,"0",null,4030.7,"ООО \"ФАБИ\"",4836.84,null,32312766718,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4051.01]
["справочный","Замена АСП-3040 на СП-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 50 (отп. на КТП-158) ВЛЗ-10 кВ фид. 30  ПС \"Полбино\" № 365, МО, Егорьевский р-н, д. Алферово, ул. Советская, д. 29, 50:30:0060103:6","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-3040 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 50 (отп. на КТП-158) ВЛЗ-10 кВ фид. 30 ПС \"Полбино\" № 365, МО, Егорьевский р-н, д. Алферово, ул. Советская, д. 29, 50:30:0060103:6","Восточные электрические сети","ССР",2038.9594400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-28"]
["справочный","Замена АСП-3002 на СП-6 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 136 ВЛЗ-6 кВ фид. 14  ПС \"Бережки\" № 38, МО,  г. Егорьевск, д. Селиваниха, влад. 31, 50:30:0020113:2906","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-3002 на СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 136 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС \"Бережки\" № 38, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, влад. 31, 50:30:0020113:2906","Восточные электрические сети","ССР",2012.05468,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-28"]
[5767,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 750 от 04.08.2023г  Егорьевского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4193.5041000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4172.5,null,"0",null,4172.5,"ООО \"ФАБИ\"",5007,null,32312766715,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4193.5]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-39  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-39 ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Восточные электрические сети","ССР",195.14952,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
["справочный","Замена АСП-3020 на СП-6 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 28(отп. на АСП-3020) ВЛЗ-6 кВ фид. 3  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-3020 на СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 28(отп. на АСП-3020) ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Восточные электрические сети","ССР",2012.05468,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
["справочный","Установка СП-6 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 155 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 в направл. отп. ВЛЗ-6 кВ на МТП-115  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Яковлево, ул. 6-я Саввинские Берега, влад. 20, 50:30:0030301:1341","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 155 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 в направл. отп. ВЛЗ-6 кВ на МТП-115 ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Яковлево, ул. 6-я Саввинские Берега, влад. 20, 50:30:0030301:1341","Восточные электрические сети","ССР",1986.2999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
[5768,"Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ КЛ-10 кВ фид. 506 от РУ-10 кВ на ПС-110 № 652 \"Шульгино\", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ с 3 яч.-1ВВк, 2 ВН), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Борогодский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4; 50:16:0602003:152","M_I-278763",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 этап) по титулу: строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ КЛ-10 кВ фид. 506 от РУ-10 кВ на ПС-110 № 652 \"Шульгино\", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ с 3 яч.-1ВВк, 2 ВН), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Борогодский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная,д. 4; 50:16:0602003:152","Восточные электрические сети","ССР",1078.87447,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1073.48,null,"0",null,1073.48,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1288.18,null,32312766697,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1078.8699999999999]
[5769,"Строительство  СП-10 кВ (реклоузер  с блоком телемеханики)на оп. 37 фид. 3  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Самойлиха, д. 29, 50:25:0100108:26","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство  СП-10 кВ (реклоузер)на оп. 37 фид. 3  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Самойлиха, д. 29, 50:25:0100108:26","Восточные электрические сети","ССР",2038.9594400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2028.7,null,"0",null,2028.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.44,null,32312766696,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2446.75]
[5770,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Коломенского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3494.0099599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3476.54,null,"0",null,3476.54,"ООО \"ФАБИ\"",4171.8500000000004,null,32312766712,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3494.01]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-574   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г. Коломна, с. Непецино, 50:34:0050417:473","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-574   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г. Коломна, с. Непецино, 50:34:0050417:473","Восточные электрические сети","ССР",260.00722999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 405 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 405 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Восточные электрические сети","ССР",830.22645999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.)  от РУ-0,4 кВ по опорам 1-5;21-35   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Сельниково, д. 28, 50:34:0010810:834","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.)  от РУ-0,4 кВ по опорам 1-5;21-35   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Сельниково, д. 28, 50:34:0010810:834","Восточные электрические сети","ССР",2161.05548,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам 1-3) от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам 1-3) от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Восточные электрические сети","ССР",242.72078999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
[5771,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Шатурского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4344.5437099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4322.8,null,"0",null,4322.8,"ООО \"ФАБИ\"",5187.3599999999997,null,32312766709,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4344.54]
["справочный","Реконструкция ЗТП-354 \"Дерзковская\" с установкой оборудования ячеек ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Бородино, д. 21, 50:25:0090307:66","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-354 \"Дерзковская\" с установкой оборудования ячеек  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Бородино, д. 21, 50:25:0090307:66","Восточные электрические сети","ССР",1181.2260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 343 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д. Лемешино, д. 33, 50:25:0040213:129","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 343 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д. Лемешино, д. 33, 50:25:0040213:129","Восточные электрические сети","ССР",716.30967999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 23 фид. 13  ПС \"Пышлицы\" № 623, МО,  Шатурский р-н, с/п Пышлицкий, д. Дорофеево, 50:25:0070506:118","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 23 фид. 13  ПС \"Пышлицы\" № 623, МО,  Шатурский р-н, с/п Пышлицкий, д. Дорофеево, 50:25:0070506:118","Восточные электрические сети","ССР",2447.00803,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
[5772,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛP-6 кВ фид. \"Очистные-2\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дроздово\" № 306, МО, г/о Коломна , г. Озеры,  50:36:0030408:571","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛP-6 кВ фид. \"Очистные-2\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дроздово\" № 306, МО, г/о Коломна , г. Озеры,  50:36:0030408:571","Восточные электрические сети","ССР",929.34739000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",924.7,null,"0",null,924.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1109.6400000000001,null,32312766692,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",1115.22]
[5773,"Замена АСП № 9014 типа КРН на АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) фид. 10  ПС \"Коробово\" № 349, МО, г/о Шатура, д. Ананьинская, з/у 3, 50:25:0090103:16","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: замена АСП № 9014 типа КРН на АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) фид. 10  ПС \"Коробово\" № 349, МО, г/о Шатура, д. Ананьинская, з/у 3, 50:25:0090103:16","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2435.4,null,"0",null,2435.4,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2922.48,null,32312766689,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[5774,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 49 фид. 108  ПС \"Ботино\" № 818, МО, Шатурский р-н, г/о Шатура, д. Новосидориха, д. 39-А, 50:25:0060326:98","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 49 фид. 108  ПС \"Ботино\" № 818, МО, Шатурский р-н, г/о Шатура, д. Новосидориха, д. 39-А, 50:25:0060326:98","Восточные электрические сети","ССР",2431.3204099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2419.1,null,"0",null,2419.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2902.92,null,32312766686,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2917.58]
[5775,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, от ячейки 6 кВ фид. 10, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Коломна\" № 75, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, от ячейки 6 кВ фид. 10, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Коломна\" № 75, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции","Восточные электрические сети","ССР",1605.02811,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1597,null,"0",null,1597,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1916.4,null,32312766685,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",1926.03]
[5776,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 694 от 21.07.2023г  Луховицкого района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2070.8908200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2060.5,null,"0",null,2060.5,"ООО \"ФАБИ\"",2472.6,null,32312766706,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2070.89]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.)  от ВЛИ-0,4 кВ КТП-223  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, с/о Григорьевский, с/т \"Восток-1\", уч. 641, 50:35:0050411:1310","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.)  от ВЛИ-0,4 кВ КТП-223  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, с/о Григорьевский, с/т \"Восток-1\", уч. 641, 50:35:0050411:1310","Восточные электрические сети","ССР",739.19795999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-452  ПС \"Городна\" № 611, МО,  Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Центральная, 50:35:0040104:1114","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-452  ПС \"Городна\" № 611, МО,  Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Центральная, 50:35:0040104:1114","Восточные электрические сети","ССР",1331.6928600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-18"]
[5777,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 отп. на МТП-439 фид. 10 кВ №4   ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Дерзсковская, д. 30-А,  50:25:0100207:227","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 отп. на МТП-439 фид. 10 кВ №4   ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Дерзсковская, д. 30-А,  50:25:0100207:227","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.6999999999998,null,"0",null,2434.6999999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2921.64,null,32312766682,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[5778,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 фид. 16 отп. на МТП-672   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, с/о Бордуковский, д. Дмитровка,  50:25:0040205:352","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 фид. 16 отп. на МТП-672   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, с/о Бордуковский, д. Дмитровка,  50:25:0040205:352","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.6999999999998,null,"0",null,2434.6999999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2921.64,null,32312766680,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[5779,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 325 фид. 4  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Пышлецкое, п. Фрол, 50:25:0100208:147","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 325 фид. 4  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Пышлецкое, п. Фрол, 50:25:0100208:147","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.6999999999998,null,"0",null,2434.6999999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2921.64,null,32312766677,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[5780,"Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 отп. на МТП-1516, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Устьяново, уч. 161,  50:24:0090204:229","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 отп. на МТП-1516, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Устьяново, уч. 161,  50:24:0090204:229","Восточные электрические сети","ССР",1409.75809,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1402.71,null,"0",null,1402.71,"ООО \"РЭС\"",1402.71,null,32312766676,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1409.76]
[5781,"Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 211 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Семибратское, 50:34:0050429:840","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 211 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Семибратское, 50:34:0050429:840","Восточные электрические сети","ССР",482.51002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",480.1,null,"0",null,480.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",576.12,null,32312766674,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",579.01]
[5782,"Реконструкция РП-10 кВ № 744 с заменой сущ. РУ-10 кВ с 6 яч. на РУ-10 кВ с 14 яч., ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., ЗАО \"Ногинское\"; 50:16:0602002:4449","N_I-304388",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 744 с заменой сущ. РУ-10 кВ с 6 яч. на РУ-10 кВ с 14 яч., ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., ЗАО \"Ногинское\"; 50:16:0602002:4449","Восточные электрические сети","ССР",2271.5708199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2271.5700000000002,null,0,null,2271.5700000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2725.88,null,32312766672,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2025-06-02"]
[5783,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Гавриловский, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/оЛуховицы, д. Врачово, в к.квартале 50:35:0050211, 50:35:0050211:2197","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Гавриловский, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/оЛуховицы, д. Врачово, в к.квартале 50:35:0050211, 50:35:0050211:2197","Восточные электрические сети","ССР",482.02832000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",479.6,null,"0",null,479.6,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",575.52,null,32312766668,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",482.03]
[5784,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фмд. Алпатьево на участке опор 131-144, установка РЛКВ -10 кВ (5 шт.), установка доп. ж/б опор (2 шт.)  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, д. Ганькино, СНТ \"Ветеран\", уч. 18, 50:35:0020511:72","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: реконструкция ВЛЗ-10 кВ фмд. Алпатьево на участке опор 131-144,  установка РЛКВ -10 кВ (5 шт.), установка доп. ж/б опор (2 шт.)  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, д. Ганькино, СНТ \"Ветеран\", уч.18, 50:35:0020511:72","Восточные электрические сети","ССР",768.96843999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",765.1,null,"0",null,765.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",918.12,null,32312766662,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",768.97]
[5785,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) между опорами 2;51-54 и 4;55-58  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, г/о Коломна, д. Игнатьево, ул. Барская, 50:34:0040102:1530","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) между опорами 2;51-54 и 4;55-58  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, г/о Коломна, д. Игнатьево, ул. Барская, 50:34:0040102:1530","Восточные электрические сети","ССР",782.22397999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",778.3,null,"0",null,778.3,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",933.96,null,32312766660,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",782.22]
[5786,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 19 шт.) фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г/о Коломна, с. Макшеево, з/у 9-Б, 50:34:0010808:819","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 19 шт.) фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г/о Коломна, с. Макшеево, з/у 9-Б, 50:34:0010808:819","Восточные электрические сети","ССР",1168.89663,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1163.05,null,"0",null,1163.05,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1395.66,null,32312766653,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1168.9000000000001]
[5787,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1185  ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 251, 50:14:0010508:531","Г","2023","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВСТП-1185 ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч.251, 50:14:0010508:531","Восточные электрические сети","ССР",467.66793999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",467,null,0,null,467,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",560.4,null,32312766651,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-17"]
[5788,"Замена ячейки ВН на ячейку с ВВк фид. 7 ТП-29  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с. Петровское, 50:14:0020206:1035","Г","2023","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена ячейки ВН наячейку с ВВк фид. 7 ТП-29  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с.Петровское, 50:14:0020206:1035","Восточные электрические сети","ССР",1788.0698500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1786,null,0,null,1786,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2143.1999999999998,null,32312766649,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-19"]
[5789,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) фид. Водокачка ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Молитвино, 50:34:0050428:926","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) фид. Водокачка   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Молитвино, 50:34:0050428:926","Восточные электрические сети","ССР",556.48328000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",553.6,null,"0",null,553.6,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",664.32,null,32312766645,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",556.48]
[5790,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от РУ-0,4 кВ по опорам 1-4;10-14  ПС \"Щурово\" № 495, МО, г. Коломна, с. Пирочи. уч. 4, 50:34:0020109:64","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от РУ-0,4 кВ по опорам 1-4;10-14  ПС \"Щурово\" № 495, МО, г. Коломна, с. Пирочи. уч. 4, 50:34:0020109:64","Восточные электрические сети","ССР",819.36211000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",815.2,null,"0",null,815.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",978.24,null,32312766641,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",819.36]
[5791,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:462","N_I-307041",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:462","Восточные электрические сети","ССР",686.90198999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЭТС\"",683.47,null,0,null,683.47,"ООО \"МЭТС\"",820.16,null,32312766636,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-21"]
[5792,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:472","N_I-307042",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:472","Восточные электрические сети","ССР",686.90198999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",686,null,0,null,686,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",823.2,null,32312766630,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-21"]
[5793,"Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей оп. (№17) ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1222) совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ фид.1 от оп. №17 до оп. №22 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, : 77:22:0020205:112 НА З.У. 50:27:0020205:268","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей оп. (№17) ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1222) совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ фид.1 от оп. №17 до оп. №22 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, : 77:22:0020205:112 НА З.У. 50:27:0020205:268","Новая Москва","ССР",520.32876999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",518.51,null,"0",null,518.51,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",622.21,19.444062500000001,32312760781,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-13","2023-09-18","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-09-29","2023-10-16","2023-09-29","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",520.33000000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",520.28]
[5794,"Строительство ТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-21-302-16546(610805) от 26.10.2021г. в адрес ИП Левиева Э.Т.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0000000:105402","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-21-302-16546(610805) от 26.10.2021г. в адрес ИПЛевиева Э.Т.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0000000:105402","Новая Москва","ССР",2451.1253499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2438.87,null,"0",null,2438.87,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2926.64,91.457499999999996,32312760778,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-13","2023-09-18","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-09-29","2023-10-16","2023-09-29","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",2451.13]
[5795,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 276 до ВРЩ-0,4кВ № 81090, 81091, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Неглинная, д.8/10","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 276 до ВРЩ-0,4кВ № 81090, 81091, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Неглинная, д.8/10","Московские кабельные сети","ССР",844.22249999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛИТА\"",844.14,null,"0",null,844.14,"ООО \"ЭЛИТА\"",1012.97,null,32312771620,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-09","2023-10-07","2023-10-09","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СМУ-8\"",844.22]
[5796,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №15793 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, в районе пр-та Лихачева, д.10, корп.З","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №15793 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, в районе пр-та Лихачева, д.10, корп.З","Московские кабельные сети","ССР",2742.9549999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2715.53,null,"0",null,2715.53,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3258.63,null,32312771570,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-09","2023-10-07","2023-10-09","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2742.96]
[5797,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. КРУН-6 кВ, КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая, д. 35","N_I-306964",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. КРУН-6 кВ, КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая, д. 35","Северные электрические сети","ССР",2038.7134000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2036.5,null,"0",null,2036.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2443.8000000000002,null,32312768075,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-13","2023-10-09","2023-10-13","2023-12-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2038.71]
[5798,"Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-35 кВ № 368 Васильково с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","M_I-269762",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-35 кВ № 368 Васильково с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2637.6951800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2635.42,null,0,null,2635.42,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3162.5,null,32312779376,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-27","2023-10-11","2023-10-27","2023-10-11","2024-12-31"]
[5799,"Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №7 лин.№ 1299 ПС-110 кВ № 672 Лешково до ВЛ-6 кВ лин. № 545 ф. № 305 ПС-110 кВ № 533 Вихрево, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район","M_I-270076",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №7 лин.№ 1299 ПС-110 кВ № 672 Лешково до ВЛ-6 кВ лин. № 545 ф. № 305 ПС-110 кВ № 533 Вихрево, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1073.54847,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1067.1099999999999,null,"0",null,1067.1099999999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",1280.53,null,32312779381,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-19","2023-10-31","2023-10-19","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",1073.55]
[5800,"Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (2 этап), в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие))","J_I-223740",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости договора № 20D012-21-3408 от 07.06.2021 с АО «Инфосистемы Джет» на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: «Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (2 этап), в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие))».","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3133.2983199999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"АО \"Инфосистемы Джет\"",3133.3,null,0,null,3133.3,"АО \"Инфосистемы Джет\"",3759.96,3759.96,"неэлектронная","неэлектронная","2023-09-13","2023-09-13","2023-09-13","2023-09-13","5.7.3.4","ЦКК","2023-09-13",97,"2023-09-13","2023-09-22","2023-09-13","2021-06-07","2022-03-31",null,"Выписка 008 от 13.09.2023 (97): ЕП. Срок окончания работ указан в пояснительной записке - С учетом дополнительного соглашения № 2 от 04.04.2022 срок окончания работ по договору: 31.03.2022"]
[5801,"Строительство КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ №68 до КТП №3717, КЛ-0,4 кВ от КТП №3717 до сооружаемого РЩ-0,4 кВ (переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, 9/8Б","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №1620 (по п.10.2.1), в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, строение 180 кв-л, : 77:22:0020330:1789","Новая Москва","ССР",2991.66417,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",2989.07,null,0,null,2989.07,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",3586.89,null,32312770374,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-03","2023-10-31","2023-10-03","2023-12-31"]
[5802,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №793), путем замены существующего провода от оп. №19 до оп. №19/9, от оп. №19 до оп. №26/12, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, СНТ \"Витамины\", уч. 106, : 50:27:10:00378:001 НА З.У. 50:27:040307:0006","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №793), путем замены существующего провода от оп. №19 до оп. №19/9, от оп. №19 до оп. №26/12, в т.ч. ПИР, г. Москва,пос. Роговское, СНТ \"Витамины\", уч. 106, : 50:27:10:00378:001 НА З.У. 50:27:040307:0006","Новая Москва","ССР",1089.97,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1086.1600000000001,null,"0",null,1086.1600000000001,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1303.3900000000001,null,32312770386,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-12","2023-10-16","2023-10-12","2023-10-16","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1089.8599999999999]
[5803,"Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ,  в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156, влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ,  в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156,влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396","Новая Москва","ССР",1322.77648,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",1316.16,null,0,null,1316.16,"ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",1579.4,null,32312770363,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-31"]
[5804,"Строительство ТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-22-302-20049(992331) от 10.03.2022г. выданный в адрес Исупову Э.А) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1784","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-22-302-20049(992331) от 10.03.2022г. выданный вадрес Исупову Э.А) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1784","Новая Москва","ССР",842.59500000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",839.65,null,"0",null,839.65,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1007.58,null,32312770382,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",842.6]
[5805,"Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279","Новая Москва","ССР",2997.39455,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2982.41,null,"0",null,2982.41,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",3578.89,null,32312770370,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-12","2023-10-16","2023-10-12","2023-10-16","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2997.09]
[5806,"Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габ. 400кВА мощн. 250кВА, ВЛ-10кВ от оп. №59/15 ВЛ-10кВ фид. Л-8, отходящей от РУ-10кВ ЦРП-10кВ №6 до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1443, замена автоматического выключателя номиналом 25А на 50А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Малыгино; 77:22:0020101:2927","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габ. 400кВА мощн. 250кВА, ВЛ-10кВ от оп. №59/15 ВЛ-10кВ фид. Л-8, отходящей от РУ-10кВ ЦРП-10кВ №6 до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1443, замена автоматического выключателя номиналом 25А на 50А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Малыгино; 77:22:0020101:2927","Новая Москва","ССР",804.78499999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",801.97,null,"0",null,801.97,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",962.36,null,32312770379,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",804.79]
[5807,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 554 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА со строительной частью по схеме КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, д. Лукошкино","L_I-253160",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 554 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА со строительной частью по схеме КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, д. Лукошкино","Новая Москва","ССР",3157.5747299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3141.79,null,"0",null,3141.79,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3770.14,null,32312770396,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-16","2023-10-31","2023-10-16","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",3157.26]
[5808,"Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 7 от яч. фид. 7 РУ-10кВ ПС-773 Былово до ЛР-10 кВ № 658 опора №1, ЛР-10 кВ № 658, путем замены на ЛР-10 кВ марки РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово","M_I-259842",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 7 от яч. фид. 7 РУ-10кВ ПС-773 Былово до ЛР-10 кВ № 658 опора №1, ЛР-10 кВ № 658, путем замены на ЛР-10 кВ марки РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово","Новая Москва","ССР",1271.44201,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1271.44,null,0,null,1271.44,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1525.73,null,32312770391,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-16","2023-10-31","2023-10-16","2024-02-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",125.08,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\""]
[5809,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №730, путем замены сущ. трансформатора Т-1 мощностью 250 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново (0,63 МВА)","N_I-283917",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №730, путем замены трансформатора Т-1 мощностью 250 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново (0,63 МВА)","Новая Москва","ССР",1242.5820699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1238.23,null,"0",null,1238.23,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1485.88,null,32312770369,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-16","2023-10-31","2023-10-16","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1242.46]
[5810,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-669 ПС №71 \"Поварово\", КВЛ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары, кв. стр. Лопоток, д. 3а","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-669 ПС №71 \"Поварово\", КВЛ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары, кв. стр. Лопоток, д. 3а","Северные электрические сети","ССР",1454.25792,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1448.44,null,"0",null,1448.44,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1448.44,null,32312779734,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-11-03","2023-10-17","2023-11-03","2023-10-17","2023-12-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1449.9]
[5811,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району по приказу №2911 от 01.09.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2789.5361699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2781.17,null,"0",null,2781.17,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3337.4,null,32312779742,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-17","2023-10-20","2023-10-17","2023-11-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",2789.54]
["справочный","Строительство ТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Северные электрические сети","ССР",2094.52198,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-17","2023-10-20","2023-10-17","2023-11-07"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №829 \"Время\" до оп. №1 ВЛЗ-10кВ ф. «829445, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №829 \"Время\" до оп. №1 ВЛЗ-10кВ ф. «829445, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Северные электрические сети","ССР",695.01418999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-17","2023-10-20","2023-10-17","2023-11-07"]
[5812,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Северные электрические сети","ССР",4662.0358500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4648.05,null,"0",null,4648.05,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5577.66,null,32312779757,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-11-03","2023-10-17","2023-11-03","2023-10-17","2024-02-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",4662.04]
[5813,"Строительстов (установка) КРН- 6/10 кВ вблизи БТ 6/10 кВ 4000 кВА ( сооруж. по дог. № С8-21-302-33114(346805) от 17.05.2021), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительстов (установка) КРН- 6/10 кВ вблизи БТ 6/10 кВ 4000 кВА ( сооруж. по дог. № С8-21-302-33114(346805) от 17.05.2021), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Северные электрические сети","ССР",3701.8413599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3690.74,null,0,null,3690.74,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4428.88,null,32312779755,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-11-03","2023-10-17","2023-11-03","2023-10-17","2024-02-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",3701.84,"ООО \"ЭНКОМ\""]
[5814,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кв № 10684 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхгорный пер., д.2А","N_I-306206",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кв № 10684 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхгорный пер., д.2А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11264.254000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11258.62,null,"0",null,11258.62,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13510.35,null,32312777004,"tender.lot-online.ru","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-10","2023-10-08","2023-10-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",11264.25]
[5815,"Строительство ТП-10/0,4кВ №5 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ТП-10/0,4кВ №26689, №26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.10","N_I-306489",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №5 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ТП-10/0,4кВ №26689, №26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",22115.587,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",22104.53,null,"0",null,22104.53,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26525.439999999999,null,32312777022,"tender.lot-online.ru","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-10","2023-10-08","2023-10-10","2024-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",22115.59]
[5816,"Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26599 -ТП-10/0,4кВ № 27815, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская","N_I-306205",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26599 - ТП-10/0,4кВ №27815, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10362.671399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",10352.31,null,"0",null,10352.31,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",12422.77,null,32312777027,"tender.lot-online.ru","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-11","2023-10-08","2023-10-11","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИК МРЭС\"",10362.67]
[5817,"Реконструкция КВЛ-10 кВ (с частичной заменой опор на СВ-110 - 10 шт.) по опорам 1-20 КВЛ-10 кВ фид. 33# направл. ТП-506-ТП- 119 ПС № 206 \"Фрязино\", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, д. Сутоки, к.н. 50:14:0030135:712","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция КВЛ-10 кВ  (с частичной заменой опор на СВ-110 - 10 шт.) по опорам 1-20 КВЛ-10 кВ фид. 33? направл. ТП-506-ТП- 119 ПС № 206 \"Фрязино\", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, д. Сутоки, к.н. 50:14:0030135:712","Восточные электрические сети","ССР",586.29999999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",585.70000000000005,null,0,null,585.70000000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",702.84,null,32312766628,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-27","2023-10-10","2023-10-27","2023-10-10","2023-11-30"]
[5818,"Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от  врезки в КЛ-10кВ направлением \"ТП-26598 - ТП 24772\", ВЛЗ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от  врезки в КЛ-10кВ направлением \"ТП-26598 - ТП 24772\", ВЛЗ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское","Северные электрические сети","ССР",4052.1991800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",4027.89,null,"0",null,4027.89,"ООО \"ЭНКОМ\"",4833.46,null,32312779774,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-09","2023-10-03","2023-10-09","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4052.2]
[5819,"Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. в РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 421 до РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 416 \"Красные Горки\", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. п. Мытищи, вблизи п. Вешки","M_I-276730",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. в РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 421 до РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 416 \"Красные Горки\", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. п. Мытищи, вблизи п. Вешки","Северные электрические сети","ССР",2913.35736,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2898.21,null,"0",null,2898.21,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3477.85,null,32312779777,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-17","2023-10-03","2023-10-17","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2913.36]
[5820,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатор 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 560 ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установкка ВРЩ-0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г/пос Хотьково, г. Хотьково, проезд Художественный, дом 3-а","M_I-265655",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатор 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 560 ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установкка ВРЩ-0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г/пос Хотьково, г. Хотьково, проезд Художественный, дом 3-а","Северные электрические сети","ССР",1649.03845,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1639.14,null,"0",null,1639.14,"ООО \"ЭНКОМ\"",1966.97,null,32312779779,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-17","2023-10-03","2023-10-17","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",1649.04]
[5821,"Реконструкция РУ-20 кВ РП-20 кВ №163 с установкой 2 ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева","N_I-304352",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-20 кВ РП-20 кВ №163 с установкой 2 ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6657.9358199999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",6624.65,null,"0",null,6624.65,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",7949.58,null,32312779426,"tender.lot-online.ru","2023-09-22","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-07","2023-10-16","2023-11-07","2023-10-16","2025-06-06",null,"Под ключ в соответствии с п. 2.1.6.  приказа от 03.08.2022г. № 863 (ячейки)"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6657.94]
[5822,"Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 2 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, в районе д. Ассаурово","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 2 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, в районе д. Ассаурово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10783.16971,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10780.75,null,0,null,10780.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",12936.9,null,32312779378,"tender.lot-online.ru","2023-09-22","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-07",null,"2023-11-07"]
[5823,"Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ПРВТ-10кВ на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063) от 10.04.2023), 2 -ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ПРВТ-10кВ на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063) от 10.04.2023), 2 - ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7074.6819599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",7003.94,null,"0",null,7003.94,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",8404.7199999999993,null,32312779380,"tender.lot-online.ru","2023-09-22","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-07","2023-10-17","2023-11-07","2023-10-17","2023-11-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7072.5]
[5824,"Строительство АСП-10 кВ на 4 ячейки с установкой выключателей нагрузки ВНА-10/630 вблизи КТП-1503, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-22-302-100203(198506)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство АСП-10 кВ на 4 ячейки с установкой выключателей нагрузки ВНА-10/630 вблизи КТП-1503, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-22-302-100203(198506)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6871.6805700000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6835.95,null,"0",null,6835.95,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8203.14,null,32312776987,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-30","2023-10-18","2023-10-30","2023-10-18","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",6871.68]
[5825,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №739 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, с установкой главного рубильника и ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-22-302-100938(198160)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №739 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, с установкой главного рубильника и ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-22-302-100938(198160)","Южные электрические сети","ССР",602.40772000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",597.89,null,"0",null,597.89,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",717.47,null,32312770977,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",599.09]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",601.80999999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКС\"",602.41]
[5826,"Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ № 14 с установкой по 1 яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №175 ЦАГИ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Гудкова, к.н. 50:52:0010110:10609, 50:52:0010110:10611 ИА-23-302-14657(615843)","N_I-306372",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование: Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ № 14 с установкой по 1 яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №175 ЦАГИ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Гудкова, к.н. 50:52:0010110:10609, 50:52:0010110:10611 ИА-23-302-14657(615843)","Южные электрические сети","ССР",2841.0318699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2826.54,null,"0",null,2826.54,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3391.85,null,32312796069,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-29","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2025-06-20",null,"Под ключ в соответствии с п. 2.1.6.  приказа от 03.08.2022г. № 863 (ячейки)"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2840.75]
[5827,"Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 с  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, тер 1-й километр автодороги ММК-Раменское Ю8-23-303-172083(179783)","N_I-306373",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 с  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, тер 1-й километр автодороги ММК-Раменское Ю8-23-303-172083(179783)","Южные электрические сети","ССР",1551.0451,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",1504.51,null,0,null,1504.51,"ООО \"ГАЛИОН\"",1805.42,null,32312796102,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-29","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2023-12-07"]
[5828,"Строительство КТП-10/0,4 с установкой тр-ра 400 кВА кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9/3 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ПРВТ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха; 50:15:0080601:399","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 с установкой тр-ра 400 кВА кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9/3 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ПРВТ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха; 50:15:0080601:399","Восточные электрические сети","ССР",1074.3258800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1073.25,null,"0",null,1073.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1287.9000000000001,null,32312780627,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-13","2023-10-06","2023-10-13","2023-12-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1074.33]
[5829,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ф.14, СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 38 \"Бережки\" в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, владение 9а; 50:30:0020113:1180","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ф.14, СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 38 \"Бережки\" в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, владение 9а; 50:30:0020113:1180","Восточные электрические сети","ССР",1051.60427,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1046.3,null,"0",null,1046.3,"ООО \"ФАБИ\"",1255.56,null,32312780628,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-13","2023-10-06","2023-10-13","2024-02-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1051.5999999999999]
[5830,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-22-302-79262(722165)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №695 \"Крутыши (аб)”, в т.ч. ПИР, МО, г.о Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-22-302- 79262(722165)","Южные электрические сети","ССР",1293.0150799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1286.5,null,"0",null,1286.5,"ООО \"ФАБИ\"",1543.8,null,32312796074,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-29","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1293.02]
[5831,"Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ-220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ-110 кВ «Тютчево – Пушкино 1,2»","E_I-188382","2028","ОН","Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от 09.08.2022 № 50-0228-08-13-10 заключенного с Комитетом лесного хозяйства Московской области на аренду 20 лесных участков общей площадью 17,7205 га по титулу: «Строительство ПС 220/10/10 кВ «Тютчево» (Н.Пушкино») 2АТх250МВА, с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит»» для продления договора аренды лесных участков на 11 месяцев ","ПАО \"Россети Московский регион\"","В соответствии с ДС",2032.44757,"ВЗ","ЕП",1,1,"Комитет лесного хозяйства Московского области",2032.45,null,0,null,2032.45,"Комитет лесного хозяйства Московского области",2032.45,503.5622388059702,"неэлектронная","неэлектронная","2023-09-28","2023-09-28","2023-09-28","2023-09-28","5.7.3.12","ЦКК","2023-09-28",103,"2023-09-28","2023-10-05","2023-09-28","2023-07-09","2024-06-08",null,"Выписка 008 от 13.09.2023 (103): ЕП. Срок аренды указан в Выписке: 11 месяцев с 09.07.2023 до 08.06.2024."]
[5832,null,null,null,"СМР","Заключение рамочного договора на выполнение работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства и ремонтов кабельных линий в зоне городских программ для нужд блока капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский регион.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8333.3333299999995,"ВЗ","ЕП",1,1,"ГБУ \"Автомобильные дороги\"",8333.33,null,0,null,8333.33,"ГБУ \"Автомобильные дороги\"",10000,null,"неэлектронная","неэлектронная","2023-10-16","2023-08-29","2023-08-29","2023-08-29","5.7.3.3 ","ЦКК","2023-08-29",103,"2023-10-16","2023-10-09","2023-10-16","2023-10-09","2024-10-09",null,"Выписка ЦКК 006 от 28.09.2023 (103): ЕП"]

{"sheet":"3 квартал 2023","index":1,"n_rows":5464,"n_cols":39,"rows_kept":2250,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[1,22,2,23],[1,24,2,25],[1,26,3,26],[1,27,3,27],[0,34,3,34],[0,35,3,35],[0,36,3,36],[0,37,3,37],[0,38,3,38],[0,32,1,33],[2,32,3,32],[2,33,3,33],[2,28,3,28],[2,29,3,29],[2,30,3,30],[0,19,3,19],[0,20,3,20],[0,21,3,21],[0,22,0,27],[0,28,1,31],[2,31,3,31],[0,18,3,18],[0,6,3,6],[0,7,3,7],[0,8,3,8],[0,9,1,10],[0,11,3,11],[0,12,3,12],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[0,13,3,13],[0,14,3,14],[0,15,3,15],[0,16,3,16],[0,17,3,17],[0,5,3,5],[0,0,3,0],[0,1,3,1],[0,2,3,2],[0,3,3,3],[0,4,3,4]],"bounds":{"rows_first":1000,"rows_last":250,"rows_between":1000,"halvings":1}}
["№\n п/п","наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)","идентификатор инвестиционного проекта","Год окончания реализации инвестиционного проекта","Вид закупаемой продукции","Наименование закупаемой продукции","Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал)","Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки","Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, \nтыс. руб. без НДС","Способ закупки",null,"Количество участников, получивших закупочную документацию","Количество участников, подавших заявки/предложения","Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты)","Цены заявок/ предложений (оферт). \nтыс. руб. без НДС","Наименования участников. заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены","Количество переторжек","Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек,\nтыс, руб, без НДС","Фактическая цена закупки,\nтыс. руб. без НДС","Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки"," Цена договора, \nтыс. руб. \n(с НДС)","Фактический объем оплаты, \nтыс. руб. с НДС","Сведения о конкурентной процедуре",null,null,null,null,null,"Сведения о закупке у единственного поставщика",null,null,null,"Дата заключения договора\n(чч.мм.гггг)",null,"Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки\n(чч.мм.гггг)","Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору\n(чч.мм.гггг)","Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору\n(чч.мм.гггг)","Причины невыполнения сроков","Примечание"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Публикация извещения на ЭТП",null,"Дата объявления конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)",null,"Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год)","Дата подведения итогов конкурентной процедуры \n(число, месяц, год)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"План","Факт",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта)","Наименование органа (должности), принявшего решение","Дата\n(чч.мм.гггг)","Номер","По решению комиссии","Факт"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Номер процедуры","Интернет-адрес площадки","План","Факт"]
["1","2","3","4","5",6,"7","8","9","10","11","12","13","14",15,"16","17","18",19,"20",21,"22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39"]
[1,"Проектные работы по созданию Центра управления сетями «Москва» ПАО \"Россети Московский регион\" (1 шт.(прочие))","K_I-235150",2023,"ПИР","Выполнение ПИР (1 этап) по титулу Проектные работы по созданию Центра управления сетями «Москва» и Единого Центра управления сетями ПАО «МОЭСК» (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",42639.230459999999,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"КУ ООО «Рязаньспецстрой»  (лидер), ООО «Юнител Инжиниринг» (член КУ) ",42639.23,null,1,42639.23,42639.23,"КУ ООО «Рязаньспецстрой»  (лидер), ООО «Юнител Инжиниринг» (член КУ) ",51167.08,22287.501104294479,32312339241,"tender.lot-online.ru","2023-05-02","2023-04-27","2023-06-22","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-12","2023-07-21","2023-07-12","2023-07-21","2023-12-31"]
[2,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ в РТП-10/0,4 кВ № 421, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 Красные Горки, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, вблиз","N_I-297667",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ в РТП-10/0,4 кВ № 421, КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6/3 кВ № 416 Красные Горки, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,Мытищинский р-н, г.о. Мытищи, вблизи д.Вешки","Северные электрические сети","ССР",5543.4849299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5515.77,null,"0",null,5515.77,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",6618.92,1765.0453333333332,32312381514,"tender.lot-online.ru","2023-05-10","2023-05-15","2023-08-04","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-08-21","2023-06-04","2023-08-21","2024-01-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5543.49]
[3,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 463, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г Талдом, с/т Палиха, ур.Палиха, уч. 7, стр. 7","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 463, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г Талдом, с/т Палиха, ур.Палиха, уч. 7, стр. 7","Северные электрические сети","ССР",2328.15083,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2316.5100000000002,null,0,null,2316.5100000000002,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2779.81,2406.9086585365853,32312381529,"tender.lot-online.ru","2023-05-10","2023-05-15","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-06-04","2023-07-21","2023-06-04","2023-07-21","2023-10-11"]
[4,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП № 463, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н,  с/т \"Магнолия\" ур. Палиха, уч 6","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП № 463, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н,  с/т \"Магнолия\" ур. Палиха, уч 6","Северные электрические сети","ССР",1947.1016,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1937.37,null,0,null,1937.37,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2324.84,1965.0433333333335,32312400765,"tender.lot-online.ru","2023-05-17","2023-05-19","2023-06-30","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-06-05","2023-07-21","2023-06-05","2023-07-21","2023-10-13"]
[5,"Строительство КЛ-10 кВ врезка в л. 733, КРУН-10 кВ, ПС-110 кВ № 197 \"Хотьково\"в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Михеенко","N_I-300922",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ врезка в л. 733, КРУН-10 кВ, ПС-110 кВ № 197 \"Хотьково\"в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Михеенко","Северные электрические сети","ССР",1825.6101100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1814.66,null,0,null,1814.66,"ООО \"ЭНКОМ\"",2177.59,2177.59,32312400799,"tender.lot-online.ru","2023-05-17","2023-05-19","2023-07-12","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-06-05","2023-08-02","2023-06-05","2023-08-02","2023-08-04"]
[6,"Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15061 (С1) до ТЭЦ 21 a,b (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 77 км. (при переходе через ж/д пути Октябрьской ж/д)","N_I-300750",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 15061 (С1) до ТЭЦ 21 a,b (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 77 км. (при переходе через ж/д пути Октябрьской ж/д)","Московские кабельные сети","ССР",12461.2,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест» , Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг» ",12461.2,null,1,12461.2,12461.2,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест» , Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг» ",14953.44,2888.7327272727275,32312439657,"tender.lot-online.ru","2023-05-22","2023-05-30","2023-06-27","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-10","2023-07-15","2023-08-10","2024-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",12461.2,"ООО \"СК СИСТЕМА\""]
[7,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30290 А,Б до вв.79592 вв.79592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 6423+00, ПК 6421+50, ПК 6420+33, ПК 6420+24","N_I-300886",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30290 А,Б до вв.79592 вв.79592 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 6423+00, ПК 6421+50, ПК 6420+33, ПК 6420+24","Московские кабельные сети","ССР",1457.2670000000001,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест», Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг»",1457.27,null,0,null,1457.27,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест», Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг»",1748.72,353.67370786516852,32312439661,"tender.lot-online.ru","2023-05-22","2023-05-30","2023-06-27","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-07","2023-07-15","2023-08-07","2024-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1457.27,"ООО \"СК СИСТЕМА\""]
[8,"Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 12132 до ПС-110/10 № 346 Ломоносово КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29665 А до ТП-10/0,4 кВ № 29475 А, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29475 до ТП-10/0,4 кВ № 18644(переустройство линии с изменением трассы прокладки для освобождения земельного участка заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.136В","N_I-301002",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ от РП-10 кВ № 12132 до ПС-110/10 № 346 Ломоносово КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29665 А до ТП-10/0,4 кВ № 29475 А, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 29475 до ТП-10/0,4 кВ № 18644 (переустройство линии с изменением трассы прокладки для освобождения земельного участка заявителя), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобачевского, д.136В","Московские кабельные сети","ССР",3190.45,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест», Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг»",3190.45,null,0,null,3190.45,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест», Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг»",3828.54,774.31146067415727,32312439666,"tender.lot-online.ru","2023-05-22","2023-05-30","2023-06-27","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-07","2023-07-15","2023-08-07","2024-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3190.45,"ООО \"СК СИСТЕМА\""]
[9,"Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-6/0,4кВ № 6454 Б до ТП-6/0,4кВ № 6654 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 104+43,12","N_I-300613",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-6/0,4кВ № 6454 Б до ТП-6/0,4кВ № 6654 Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ПК 104+43,12","Московские кабельные сети","ССР",3094.3,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест», Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг»",3094.3,null,0,null,3094.3,"КУ: Лидер ООО Строительная компания «Русский Трест», Член КУ ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг»",3713.16,846.03645569620244,32312439672,"tender.lot-online.ru","2023-05-22","2023-05-30","2023-06-27","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-07","2023-07-15","2023-08-07","2024-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3094.3,"ООО \"СК СИСТЕМА\""]
[10,"Реконструкция ПС 110 кВ № 733 \"Былово\", замена выключателей ОРУ-110кВ, (3 этап) (подвеска ВОЛС), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (634 кв.м.; 1 шт.(прочие))","M_I-272742",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 733 \"Былово\", замена выключателей ОРУ-110кВ, (3 этап) (подвеска ВОЛС), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО (634 кв.м.; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3915.9018900000001,"ЗЦ ПО","ОЗП ЕП",2,2,"КУ: ООО «СП-Инновация» (лидер), ООО «КСБ-СОФТ» (член КУ)",3907.86,null,0,null,3907.86,"КУ: ООО «СП-Инновация» (лидер), ООО «КСБ-СОФТ» (член КУ)",4689.43,3355.7388990825693,32312433294,"tender.lot-online.ru","2023-05-26","2023-05-29","2023-06-19","2023-07-03",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-07-14","2023-07-31","2023-07-14","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГК \"СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ\"",2711.27,"ООО \"ГК \"СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ\""]
[11,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 256, КЛ-10 кВ ф. 840706, КЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 256 (вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, ст. Крюково (искл.) - ст. Сходня (искл.)","N_I-293136",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 256, КЛ-10 кВ ф. 840706, КЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-10/0,4 кВ № 256 (вынос электрических сетей с земельного участка), в. т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, ст. Крюково (искл.) - ст. Сходня (искл.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",30644.840649999998,"ВЗ","ОК ЕП",2,2,"ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",30644.84,null,1,30644.84,30644.84,"ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",36773.81,19248.791171875,32312450749,"tender.lot-online.ru","2023-05-29","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-08-08","2023-07-25","2023-08-08","2023-07-25","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",29725.5,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\""]
[12,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Клинскому р-ну по приказу №1462 от 12.05.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",4959.0153200000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО «АКОМ»",4959.0200000000004,null,"0",null,4959.0200000000004,"ООО «АКОМ»",5950.82,2214.2586046511628,32312463572,"tender.lot-online.ru","2023-05-29","2023-06-06","2023-08-31","2023-09-04",null,null,null,null,"2023-06-17","2023-09-14","2023-06-17","2023-09-14","2023-10-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4934.22,"ООО \"ПРОГРЕСС\""]
["справочный","Строительство КТПП-250/6/0,4, 2-КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-70 с.1, 2 ПС №647 \"Нудоль\", 2-КЛ-0,4 кВ, 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Нудоль","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-250/6/0,4, 2-КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-70 с.1, 2 ПС №647 \"Нудоль\", 2-КЛ-0,4 кВ, 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Нудоль","Северные электрические сети","ССР",2204.60356,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-29","2023-06-06","2023-08-31","2023-09-04",null,null,null,null,"2023-06-17","2023-09-14","2023-06-17","2023-09-14","2023-10-27"]
["справочный","Реконструкция РП-10/0,4кВ №70 путем установки ячеек 10кВ с ВВ выключателем ,  ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Нудоль","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10/0,4кВ №70 путем установки ячеек 10кВ с ВВ выключателем ,  ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Нудоль","Северные электрические сети","ССР",2754.41176,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-05-29","2023-06-06","2023-08-31","2023-09-04",null,null,null,null,"2023-06-17","2023-09-14","2023-06-17","2023-09-14","2023-10-27"]
[13,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 431 - КТП-10/0,4 кВ № 1194 с переустройством в кабельное исполнение, ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1194, строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА(взамен КТП-10/0,4 № 1194) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ПК 6169+60","N_I-300679",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 431 - КТП-10/0,4 кВ № 1194 с переустройством в кабельное исполнение, ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1194, строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА (взамен КТП-10/0,4 № 1194) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ПК 6169+60","Северные электрические сети","ССР",7449.62435,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"КУ: ООО СК «РусТрест» (Лидер КУ), ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг» (Член КУ)",7449.62,null,"1",7449.6239999999998,7449.62,"КУ: ООО СК «РусТрест» (Лидер КУ), ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг» (Член КУ)",8939.5499999999993,2672.6489690721646,32312473292,"tender.lot-online.ru","2023-05-31","2023-06-08","2023-07-05","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-03","2023-07-27","2023-08-03","2024-02-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",7300.63,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",null,7300.6310000000003]
[14,"Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2022 А, КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2019 (переустройство линии с изменением трассыпрокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ПК 6165+54","N_I-300964",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2022 А, КЛ-10 кВ от ПС-110/10 кВ № 20 Алабушево до ЦРП-10 кВ № 42 ф. 2019 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район, ПК 6165+54","Северные электрические сети","ССР",11610.662549999999,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"КУ: ООО СК «РусТрест» (Лидер КУ), ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг» (Член КУ)",11610.66,null,"1",11610.663,11610.66,"КУ: ООО СК «РусТрест» (Лидер КУ), ООО «ПитерГазСтройИнжиниринг» (Член КУ)",13932.8,4165.4762886597937,32312473358,"tender.lot-online.ru","2023-05-31","2023-06-08","2023-07-05","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-03","2023-07-27","2023-08-03","2024-02-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",11378.45,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",null,11378.449000000001]
[15,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 0895 путем замены трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА, ПС №197 \"Хотьково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Филимоново","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 0895 путем замены трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА, ПС №197 \"Хотьково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Филимоново","Северные электрические сети","ССР",568.81894999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",562.85,null,0,null,562.85,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",675.42,456.71257142857144,32312458037,"tender.lot-online.ru","2023-05-31","2023-06-05","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-06-18","2023-07-21","2023-06-18","2023-07-21","2023-11-03"]
[16,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-60203(938346) от 16.02.2022), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-60203(938346) от 16.02.2022), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ССР",459.14767999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",456.85,null,0,null,456.85,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",548.22,481.3639024390244,32312458497,"tender.lot-online.ru","2023-05-31","2023-06-05","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-06-18","2023-07-20","2023-06-18","2023-07-20","2023-10-10"]
[17,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, Авторский надзор по Реконструкции защитных сооружений РПУ оборудование и обеспечение защитных сооружений каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» (5 объектов)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",36271.330364499998,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО \"ИКЦ \"ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ\"",33565.94,null,1,33565.94,33565.94,"ООО \"ИКЦ \"ПРОМТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ\"",40279.120000000003,5667.7936210131338,32312450547,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-19","2023-07-17","2023-08-19","2023-07-17","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР г. Москва, ул. Руставелли, д.2 (620 п.м.; 17 шт.(прочие); 0,01 МВт)","N_I-297824",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, Авторский надзор по титулу: Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР г. Москва, ул. Руставелли, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8155.1865694999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-19","2023-07-17","2023-08-19","2023-07-17","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Королев, ул. Гагарина д.4 (620 п.м.; 17 шт.(прочие); 0,01 МВт)","N_I-297825",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, Авторский надзор по титулу: Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион»  в т.ч. ПИР Московская область, г. Королев, ул. Гагарина д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6875.5279410000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-19","2023-07-17","2023-08-19","2023-07-17","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 (620 п.м.; 17 шт.(прочие); 0,01 МВт)","N_I-297826",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, Авторский надзор по титулу: Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6869.6174789999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-19","2023-07-17","2023-08-19","2023-07-17","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР осковская область, г. Пушкино, ул. Староярославское шоссе, д.4 (620 п.м.; 17 шт.(прочие); 0,01 МВт)","N_I-297827",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, Авторский надзор по титулу: Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион»  в т.ч. ПИР осковская область, г. Пушкино, ул. Староярославское шоссе, д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7499.2126969999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-19","2023-07-17","2023-08-19","2023-07-17","2024-12-31"]
["справочный","Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.85 (620 п.м.; 17 шт.(прочие); 0,01 МВт)","N_I-297828",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, Авторский надзор по титулу: Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Клин,ул. Чайковского, д.85","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6871.7856780000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-09","2023-06-01","2023-06-19","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-19","2023-07-17","2023-08-19","2023-07-17","2024-12-31"]
[18,"Модернизация ЦРП-6 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, г. Чехов (1 шт.(прочие))","M_I-266361",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по титулу: Модернизация ЦРП-6 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, г. Чехов (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6182.4416199999996,"ОЗП","ОЗП",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",6182.44,null,"2",5842.40733,5842.41,"ООО \"СИБ МИР\"",7010.89,2876.2625641025643,32312463678,"tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-06","2023-06-20","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-28","2023-08-06","2023-07-28","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",6182.44,null,null,6182.4416199999996]
[19,"Модернизация ЦРП-10 кВ №20 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково (1 шт.(прочие))","M_I-266362",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по титулу: Модернизация ЦРП-10 кВ №20 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Крюково (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6852.8354900000004,"ОЗП","ОЗП",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",6852.84,null,"1",6475.9295400000001,6475.93,"ООО \"СИБ МИР\"",7771.12,3427.0156521739132,32312460603,"tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-06","2023-06-20","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-21","2023-08-06","2023-07-21","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",6852.84,null,null,6852.8354900000004]
[20,"Модернизация РТП-650-10/0,4 кВ №23 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Татариново (1 шт.(прочие))","M_I-254920",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по титулу: Модернизация РТП-650-10/0,4 кВ №23 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Татариново (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6892.43869,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",6892.44,null,"1",6513.3545599999998,6513.35,"ООО \"СИБ МИР\"",7816.03,3446.8206832298138,32312467763,"tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-07","2023-06-20","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-21","2023-08-06","2023-07-21","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",6892.44,null,null,6892.43869]
[21,"Модернизация ЦРП-10 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, д. Куребино (1 шт.(прочие))","M_I-254922",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по титулу: Модернизация ЦРП-10 кВ №1 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 348 \"Серебряные Пруды\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды, д. Куребино (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6413.6082200000001,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",6413.61,null,"1",6060.85977,6060.86,"ООО \"СИБ МИР\"",7273.03,3207.3610559006211,32312467687,"tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-07","2023-06-20","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-21","2023-08-06","2023-07-21","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",6413.61,null,null,6413.6082200000001]
[22,"Модернизация РТП-2х160-10/0,4 кВ №5 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Б. Грызлово (1 шт.(прочие))","M_I-254923",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по титулу: Модернизация РТП-2х160-10/0,4 кВ №5 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-10 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Б. Грызлово (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6830.5743199999997,"ОЗП","ОЗП",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",6830.57,null,"1",6454.8927299999996,6454.89,"ООО \"СИБ МИР\"",7745.87,3415.8805590062111,32312460601,"tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-06","2023-06-20","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-21","2023-08-06","2023-07-21","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",6830.57,null,null,6830.5743199999997]
[23,"Модернизация РП-6 кВ №11 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г. Пущино (1 шт.(прочие))","M_I-266360",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование  по титулу: Модернизация РП-6 кВ №11 с установкой оборудования ТУ, ТМ и ТИ в ячейках РУ-6 кВ, организацией каналов связи, информационной безопасности и антитеррористической защищенности, ПС № 400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, г. Пущино (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6535.6723599999996,"ОЗП","ОЗП",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",6535.67,null,"1",6176.2103800000004,6176.21,"ООО \"СИБ МИР\"",7411.45,3268.4034161490681,32312461149,"tender.lot-online.ru","2023-06-01","2023-06-06","2023-06-20","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-21","2023-08-06","2023-07-21","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",6535.67,null,null,6535.6723599999996]
[24,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",4658.8891899999999,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО \"СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ\"",4495.29,null,"1",4495.2917500000003,4495.29,"ООО \"СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ\"",5394.35,1995.1705479452055,32312468271,"tender.lot-online.ru","2023-06-02","2023-06-07","2023-06-28","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-07","2023-12-15","2023-08-07","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4658.88,null,null,4658.875]
["справочный","Приобретение комплекта для работы по монтажу секционирующих пунктов под напряжением (9 шт.(прочие))","L_P-006952",2028,"МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",3005.6931,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-02","2023-06-07","2023-06-28","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-07","2023-12-15","2023-08-07","2023-12-31"]
["справочный","Приобретение комплекта для работы по подключению отпаек под напряжением (7 шт.(прочие))","L_P-006951",2028,"МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ до 20 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1653.1960899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-02","2023-06-07","2023-06-28","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-07","2023-12-15","2023-08-07","2023-12-31"]
[25,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ 6-10кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",3498.7326800000001,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3498.73,null,"0",null,3498.73,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4198.4799999999996,1657.2947368421051,32312468261,"tender.lot-online.ru","2023-06-02","2023-06-07","2023-06-28","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-01","2023-10-02","2023-08-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ\"",3498.73]
["справочный","Приобретение комплекта инструментов и приспособлений для производства работ под напряжением методом в изоляции (1 шт.(прочие))","M_P-008583",2023,"МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ 6-10кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1749.36634,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-02","2023-06-07","2023-06-28","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-01","2023-10-02","2023-08-01","2023-12-31"]
["справочный","Приобретение комплекта инструмента и приспособлений для производства работ под напряжением методом в изоляции (1 шт.(прочие))","M_P-008610",2023,"МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ 6-10кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1749.36634,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-02","2023-06-07","2023-06-28","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-01","2023-10-02","2023-08-01","2023-12-31"]
[26,"Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчево – Пушкино 1,","E_I-188382",2028,"Услуги","Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов (3 стадия) по титулу: Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ 220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ 110 кВ «Тютчево – Пушкино 1,2»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",453.27256,"ВЗ","ОЗП",3,3,"ООО \"СИБСТРОЙЭКСПЕРТ\"",290,null,"0",null,290,"ООО \"СИБСТРОЙЭКСПЕРТ\"",290,265.49295774647885,32312483127,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-13","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-06","2023-07-27","2023-08-06","2023-07-27","2023-10-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭФ-ТЭК\"",428.63]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ\"",308,"ООО \"ЮГЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ\""]
[27,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Солнечногорскому р-ну по приказу №534р от 26.05.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2178.0662499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2162.8200000000002,null,"0",null,2162.8200000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2595.38,578.76069686411154,32312477723,"tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-09","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-28","2023-06-25","2023-07-28","2024-05-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2178.0700000000002]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Геофизика», КРУН-10кВ, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная","N_I-302004",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Геофизика», КРУН-10кВ, РЛР-10 кВ, ПС-35 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная","Северные электрические сети","ССР",2165.8798999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-07","2023-06-09","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-28","2023-06-25","2023-07-28","2024-05-10"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от яч. ф.«Геофизика» РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 13 до оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. «Геофизика», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная","N_I-302005",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. ф.«Геофизика» РУ-10 кВ ЦРП-10 кВ № 13 до оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. «Геофизика», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Центральная","Северные электрические сети","ССР",12.186349999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-07","2023-06-09","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-28","2023-06-25","2023-07-28","2024-05-10"]
[28,"Строительство ТП-6/0,4кВ,  КВЛ-6 кВ от от ВЛЗ-6кВ ф. 10 ПС №205 \"Гвоздево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.48","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ,  КВЛ-6 кВ от от ВЛЗ-6кВ ф. 10 ПС №205 \"Гвоздево\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.48","Северные электрические сети","ССР",2461.1652800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",2446.4,null,0,null,2446.4,"ООО \"ЭНКОМ\"",2935.68,2935.68,32312485984,"tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-14","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-20","2023-06-25","2023-07-20","2023-07-31"]
[29,"Реконструкция РП-10 кВ № 128 путем установки 1 яч. на 1 сек. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля","N_I-288294",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 128 путем установки 1 яч. на 1 сек. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10 кВ № 71 Поварово, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Радумля","Северные электрические сети","ССР",1163.0410300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1156.06,null,0,null,1156.06,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1387.28,569.14051282051275,32312477728,"tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-09","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-28","2023-06-25","2023-07-28","2023-12-31"]
[30,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №3048 ф.3, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, д. Луговая, д.1","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №3048 ф.3, ПС №826 \"Гальцово\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский район, д. Луговая, д.1","Северные электрические сети","ССР",549.03920000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",546.29,null,0,null,546.29,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",655.55,655.55,32312476390,"tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-09","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-31","2023-06-25","2023-07-31","2023-09-10"]
[31,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Игнатьево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.40 ПС №487 \"Рюмино\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Игнатьево","Северные электрические сети","ССР",940.60985000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",935.91,null,0,null,935.91,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1123.0899999999999,1123.0899999999999,32312476409,"tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-09","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-24","2023-06-25","2023-07-24","2023-09-10"]
[32,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3206 путем замены МТП и трансформатора 160 кВА на ТП-400 и трансформатор 400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск , район Загорье-3, уч. 161","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3206 путем замены МТП и трансформатора 160 кВА на ТП-400 и трансформатор 400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №140 \"Радищево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск , район Загорье-3, уч. 161","Северные электрические сети","ССР",1773.59563,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1761.18,null,"0",null,1761.18,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2113.42,1295.9650943396227,32312485991,"tender.lot-online.ru","2023-06-07","2023-06-14","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-06-25","2023-07-27","2023-06-25","2023-07-27","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1773.6]
[33,"Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №171 \"Сычи\", РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище, тер-я Автодорога М-9 Балтия, 50:07:0060301:31","N_I-301781",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №171 \"Сычи\", РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.Язвище, тер-я Автодорога М-9 Балтия, 50:07:0060301:31","Западные электрические сети","ССР",606.40475000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",601.54999999999995,null,"0",null,601.54999999999995,"ООО \"ВСС\"",721.86,721.86,32312483330,"tender.lot-online.ru","2023-06-06","2023-06-13","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-08-08","2023-07-01","2023-08-08","2023-09-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",602.16]
[34,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-23-302-114162(942390) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, тер. СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:386","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-23-302-114162(942390) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, тер. СНТ \"Оптимист\", 50:02:0010414:386","Западные электрические сети","ССР",426.60903000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",423.49,null,"0",null,423.49,"ООО \"ВСС\"",508.19,277.670824742268,32312483349,"tender.lot-online.ru","2023-06-06","2023-06-13","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-08-08","2023-07-01","2023-08-08","2023-11-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",423.62]
[35,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26973 до ВРЩ-0,4кВ № 103965, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.9","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26973 до ВРЩ-0,4кВ № 103965, в т.ч. ПИР: г.Москва, Цветной б-р, д.9","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7826.92,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",7748.65,null,"0",null,7748.65,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",9298.3799999999992,9298.3799999999992,32312487931,"tender.lot-online.ru","2023-06-08","2023-06-14","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-25","2023-07-03","2023-07-25","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",7826.92]
[36,"Реконструкция 2КЛ-20кВ направлением ПС-110/20 № 858 МГУ – СП-20кВ № 70013, СП-20кВ № 70014, 2КЛ-20кВ направлением СП-20кВ № 71045 с.1,с.2 -ТП-20/0,4кВ № 72174 А,Б, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №27772 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10802 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.6В","N_I-301448",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-20кВ направлением ПС-110/20 № 858 МГУ – СП-20кВ № 70013, СП-20кВ № 70014, 2КЛ-20кВ направлением СП-20кВ № 71045 с.1,с.2 -ТП-20/0,4кВ № 72174 А,Б, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27772 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 10802 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вл.6В","Московские кабельные сети","ССР",10219.666999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",10209.450000000001,null,"1",10209.447330000001,10209.450000000001,"ООО\"СМК\"",12251.34,2670.1638461538464,32312489566,"tender.lot-online.ru","2023-06-08","2023-06-15","2023-06-28","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-24","2023-07-03","2023-07-24","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",10219.67,null,null,10219.666999999999]
[37,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13053), 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – ТП-10/0,4кВ 22389 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – сооруж. ТП-10/0,4кВ(сооружается по ТУ-22-00-199712/125), 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – вв.77734, вв.77735, вв.52040, вв.133824 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобожденияземельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д. 28","N_I-301582",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР,ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 13053), 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – ТП-10/0,4кВ 22389 А,Б,ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – сооруж. ТП-10/0,4кВ (сооружается по ТУ-22-00-199712/125), 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13053 А,Б – вв.77734, вв.77735, вв.52040, вв.133824 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Открытое ш., д. 28","Московские кабельные сети","ССР",13060.282999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",13047.22,null,"1",13047.22272,13047.22,"ООО\"СМК\"",15656.67,3788.8027046263346,32312489003,"tender.lot-online.ru","2023-06-08","2023-06-15","2023-06-28","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-24","2023-07-03","2023-07-24","2024-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13060.28,null,null,13060.282999999999]
[38,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30564 и ТП-10/0,4кВ № 21482, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Гаврикова, з/у З","N_I-299773",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30564 и ТП-10/0,4кВ № 21482, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Гаврикова, з/у З","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",37452.733,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",37415.279999999999,null,"1",37415.280270000003,37415.279999999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",44898.34,9785.5356410256409,32312476075,"tender.lot-online.ru","2023-06-08","2023-06-09","2023-07-20","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-07-03","2023-08-10","2023-07-03","2023-08-10","2024-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",37452.730000000003,null,null,37452.733]
[39,"Модернизация ПС 110 кВ \"Десна\" №494 с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (19 шт.(РУ); 5 173 кв.м.; 2 шт.(прочие))","J_I-229054",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ \"Десна\"\"\"\" №494 с заменой выключателей ОРУ-110кВ на элегазовые (2 этап), в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Десеновское (19 шт.(РУ); 5 173 кв.м.; 2 шт.(прочие)).","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17629.56998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",17611.939999999999,null,"1",17611.940999999999,17611.939999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",21134.33,8342.4986842105263,32312510014,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-21","2023-07-04","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-01","2023-07-18","2023-08-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",17629.57,null,null,17629.56955]
[40,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС- 110 кВ № 409 \"Лотошино\" оп. 45-55, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Строителей (0,496 км; 11 шт.(прочие))","K_I-234215",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС- 110 кВ № 409 \"Лотошино\" оп. 45-55, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Строителей","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1194.4124200000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",1184.74,null,0,null,1184.74,"ООО \"ВСС\"",1421.69,608.01836477987422,32312491564,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
[41,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-2 оп.41-51 ПС-220 кВ № 107 \"Кедрово\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Жихарево (0,497 км; 11 шт.(прочие))","K_I-234228",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 10-2 оп.41-51 ПС-220 кВ № 107 \"Кедрово\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Жихарево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1208.1461400000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",1198.8399999999999,null,0,null,1198.8399999999999,"ООО \"ВСС\"",1438.61,615.2545911949685,32312491578,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
[42,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 с РП-10 кВ № 42 оп. 63-84 ПС-110 кВ № 158 \"Мишуково\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Рождество (1,277 км; 28 шт.(прочие))","K_I-234232",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 с РП-10 кВ № 42 оп. 63-84 ПС-110 кВ № 158 \"Мишуково\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Рождество","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2739.2720800000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",2717.36,null,0,null,2717.36,"ООО \"ВСС\"",3260.83,1394.5688050314466,32312491594,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
[43,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20 от РП-10 кВ № 18 оп. 66-66/7 ПС-35 кВ № 265 \"Слюденит\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Слизнево (0,364 км; 2 шт.(прочие))","K_I-234236",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20 от РП-10 кВ № 18 оп. 66-66/7 ПС-35 кВ № 265 \"Слюденит\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Слизнево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",948.77152000000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",941.47,null,"0",null,941.47,"ООО \"ВСС\"",1129.76,483.16779874213836,32312491601,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",942.41]
[44,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20 оп. 1-22 ТП-10 кВ № 137 ПС-35 кВ \"265 \"Слюденит\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Атепцево (1,144 км; 23 шт.(прочие))","K_I-234238",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 20 оп. 1-22 ТП-10 кВ № 137 ПС-35 кВ \"265 \"Слюденит\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Атепцево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2155.4414099999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",2137.77,null,0,null,2137.77,"ООО \"ВСС\"",2565.3200000000002,1097.1179874213838,32312491612,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
[45,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Рождество с ТП-10 кВ № 11 от ЛР-10 кВ № 37 оп. 6-18 ПС-35 кВ № 265 \"Слюденит\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Рождество (0,654 км; 17 шт.(прочие))","K_I-234240",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Рождество с ТП-10 кВ № 11 от ЛР-10 кВ № 37 оп. 6-18 ПС-35 кВ № 265 \"Слюденит\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Рождество","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",843.37852999999996,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",836.88,null,"0",null,836.88,"ООО \"ВСС\"",1004.26,429.49484276729561,32312491621,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",837.9]
[46,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Алексеевка от КРУН-10 кВ № 2 оп. 40-46-46/1-46/3 ПС-35 кВ № 287 \"Корытово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Редькино (0,698 км; 14 шт.(прочие))","K_I-234242",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Алексеевка от КРУН-10 кВ № 2 оп. 40-46-46/1-46/3 ПС-35 кВ № 287 \"Корытово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминскийрайон, д. Редькино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1138.5886499999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1129.82,null,"0",null,1129.82,"ООО \"ВСС\"",1355.79,579.83471698113203,32312491628,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1131.19]
[47,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Алексеевка от КРУН-10 кВ № 190 оп. 1-13-ЛР № 63-15 ПС-35 кВ № 287 \"Корытово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Редькино (0,894 км; 18 шт.(прочие))","K_I-234243",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Алексеевка от КРУН-10 кВ № 190 оп. 1-13-ЛР № 63-15 ПС-35 кВ № 287 \"Корытово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, д. Редькино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1884.4665,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1869.39,null,"0",null,1869.39,"ООО \"ВСС\"",2243.27,959.38591194968558,32312491633,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1871.65]
[48,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС-110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" оп. 10-38, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск (1,711 км; 37 шт.(прочие))","K_I-234246",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с ПС-110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" оп. 10-38, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3567.8373900000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3539.29,null,"0",null,3539.29,"ООО \"ВСС\"",4247.1499999999996,1816.3911949685535,32312491642,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3543.93]
[49,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС-110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" оп. 1-31, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск (1,969 км; 1 шт.(прочие))","K_I-234247",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС-110 кВ № 308 \"Наро-Фоминск\" оп. 1-31, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский район, г. Наро-Фоминск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3795.4050400000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3766.56,null,"0",null,3766.56,"ООО \"ВСС\"",4519.87,1933.0261635220127,32312491645,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-24","2023-07-17","2023-07-24","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3770.36]
[50,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 с ПС-35 кВ № 482 \"Дачная\" оп. 1-21, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Аксиньино (1,31 км; 4 шт.(прочие))","K_I-234258",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 11 с ПС-35 кВ № 482 \"Дачная\" оп. 1-21, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Аксиньино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2291.5905600000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2276.0100000000002,null,0,null,2276.0100000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2731.21,1206.4240490797547,32312491649,"tender.lot-online.ru","2023-06-05","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-20","2023-07-17","2023-07-20","2023-12-30"]
[51,"Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2023 г.","Г",2030,"МТРиО","Поставка оборудования ЛЭП","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",539.21,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"ИНТЭКО\"",532.35,null,0,null,532.35,"ООО \"ИНТЭКО\"",638.82000000000005,278.25901840490798,32312494646,"tender.lot-online.ru","2023-06-15","2023-06-16","2023-06-28","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-20","2023-07-21","2023-10-02","2023-07-21","2023-12-31"]
[52,"Приобретение Комплекта инструментов для работы под напряжением методом в изоляции на ВЛ 6-10 кВ (1 шт.(прочие))","M_P-008450",2023,"МТРиО","Поставка инструмента для выполнения работ под напряжением на ВЛ 6-10кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1749.36634,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1749.37,null,"0",null,1749.37,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2099.2399999999998,828.64736842105253,32312494663,"tender.lot-online.ru","2023-06-15","2023-06-16","2023-06-28","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-08-20","2023-08-01","2023-09-29","2023-08-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СЕЙФ ТЕХНОЛОДЖИ\"",1749.37]
[53,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Буньково с РП-55 от ПС-35 кВ № 196 \"Выползово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Буньково (0,735 км; 21 шт.(прочие))","K_I-234287",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Буньково с РП-55 от ПС-35 кВ № 196 \"Выползово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Буньково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1984.1455100000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1969.07,null,0,null,1969.07,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2362.88,1043.7261349693251,32312491654,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-20","2023-12-30"]
[54,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Новоселово с РП-54 от ПС-220 кВ № 475 \"Луч\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Новоселово (1,518 км; 35 шт.(прочие))","K_I-234289",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Новоселово с РП-54 от ПС-220 кВ № 475 \"Луч\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Новоселово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3102.4830200000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3077.35,null,0,null,3077.35,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3692.82,1631.1842944785276,32312491656,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-20","2023-12-30"]
[55,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 55 ПС-220 кВ № 475 \"Луч\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Никулино (0,444 км; 11 шт.(прочие))","K_I-234294",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 55 ПС-220 кВ № 475 \"Луч\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д. Никулино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1032.80396,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1024.33,null,"0",null,1024.33,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1229.2,542.959509202454,32312492124,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-20","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1025.1600000000001]
[56,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 оп. 36-54, 36-58 ПС-110 кВ № 355 \"Можайск\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Колычево (1,195 км; 28 шт.(прочие))","K_I-234297",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 оп. 36-54, 36-58 ПС-110 кВ № 355 \"Можайск\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Колычево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2957.1365599999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2934.66,null,0,null,2934.66,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3521.59,1493.3324683544304,32312492146,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[57,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 4 от ПС-110 кВ № 556 \"Кукарино\", оп. 95-103, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Новинки (0,587 км; 12 шт.(прочие))","K_I-234303",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 4 от ПС-110 кВ № 556 \"Кукарино\", оп. 95-103, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Новинки","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1218.4974199999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1209.24,null,0,null,1209.24,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1451.08,615.33139240506318,32312492152,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[58,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с РП-10 кВ № 7 оп. 448-461, ПС-110 кВ № 704 \"Макарово\"с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Шаликово (0,807 км; 20 шт.(прочие))","K_I-234304",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с РП-10 кВ № 7 оп. 448-461, ПС-110 кВ № 704 \"Макарово\"с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Шаликово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1686.1554900000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1673.34,null,0,null,1673.34,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2008.01,851.49791139240506,32312492153,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[59,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с РП-10 кВ № 52 оп. 1-5, 6-10, 10-22 ПС-110 кВ № 556 \"Кукарино\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красный балтиец (1,373 км; 29 шт.(прочие))","K_I-234337",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 4 с РП-10 кВ № 52 оп. 1-5, 6-10, 10-22 ПС-110 кВ № 556 \"Кукарино\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красный балтиец","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3115.2250300000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3091.55,null,0,null,3091.55,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3709.86,1573.1684810126583,32312492156,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[60,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 47 оп. 1-3, 3-6, 3-16, 37-47 ПС-110 кВ № 704 «Макарово», с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Отяково (1,355 км; 5 шт.(прочие))","K_I-234336",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 47 оп. 1-3, 3-6, 3-16, 37-47 ПС-110 кВ № 704 «Макарово», с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 5хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район,д. Отяково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3518.1134200000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3491.38,null,0,null,3491.38,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4189.6499999999996,1776.6237341772151,32312492158,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[61,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП-10 кВ № 46 оп. 38-47, 43-46 ПС-35 кВ № 724 \"Збышки\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красновидово (0,33 км; 7 шт.(прочие))","K_I-234335",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 8 с РП-10 кВ № 46 оп. 38-47, 43-46 ПС-35 кВ № 724 \"Збышки\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красновидово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",577.68861000000004,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",573.29999999999995,null,0,null,573.29999999999995,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",687.96,291.72987341772154,32312492163,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[62,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с РП 10 кВ № 19 оп. 185-188, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,28 км)","K_I-234307",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 3 с РП 10 кВ № 19 оп. 185-188, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с расширением просек, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,28 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",559.03846999999996,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",554.79,null,0,null,554.79,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",665.75,282.3117088607595,32312492165,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[63,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 32 оп. 53-60, 106-112, 169-177 ПС-110 кВ № 249 \"Шевардино\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Бородино (1,549 км; 28 шт.(прочие))","K_I-234313",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 32 оп. 53-60, 106-112, 169-177 ПС-110 кВ № 249 \"Шевардино\" с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район,д. Бородино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3084.5803999999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3061.14,null,0,null,3061.14,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3673.37,1557.6948734177215,32312492170,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-12-30"]
[64,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с РП 10 кВ № 33 оп. 1-9, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,56 км)","K_I-234321",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с РП 10 кВ № 33 оп. 1-9, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (0,56 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1069.55989,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1061.43,null,0,null,1061.43,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1273.72,535.4491719745223,32312492173,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[65,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с РП 10 кВ № 33 оп. 27-35, 49-65, 47-65, 66-71, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (1,75 км)","K_I-234329",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 7 с РП 10 кВ № 33 оп. 27-35, 49-65, 47-65, 66-71, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Можайский район (1,75 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3212.3146400000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3187.9,null,0,null,3187.9,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3825.48,1608.1635668789809,32312492175,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[66,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 34 оп. 44-49, 72-81 ПС-110 кВ № 704 \"Макарово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красный стан (0,9 км; 18 шт.(прочие))","K_I-234332",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 5 с РП-10 кВ № 34 оп. 44-49, 72-81 ПС-110 кВ № 704 \"Макарово\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Красный стан","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2063.1909500000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2047.51,null,0,null,2047.51,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2457.0100000000002,1032.8831847133758,32312492176,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[67,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РП-10 кВ № 38 оп. 18-20, 19-22, 100-113, 141-150 ПС-35 кВ № 724 \"Збышки\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Клементьево (1,636 км; 36 шт.(прочие))","K_I-234333",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 2 с РП-10 кВ № 38 оп. 18-20, 19-22, 100-113, 141-150 ПС-35 кВ № 724 \"Збышки\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Клементьево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3846.1426799999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3816.91,null,0,null,3816.91,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4580.29,1925.4722292993631,32312492179,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[68,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с РП-10 кВ № 38 оп. 35-42, 35-49, 117-121, 255-264 ПС-35 кВ № 724 \"Збышки\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Васютки (1,733 км; 40 шт.(прочие))","K_I-234334",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 6 с РП-10 кВ № 38 оп. 35-42, 35-49, 117-121, 255-264 ПС-35 кВ № 724 \"Збышки\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский район, д. Васютки","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3593.6941900000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3566.38,null,0,null,3566.38,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4279.66,1799.0927388535033,32312492184,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[69,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-10 кВ №23967 с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-400 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марфино (0,8 МВА; 6,29 км)","J_I-223473",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП-10 кВ №23967 с заменой провода на СИП-2, строительство 2 ТП-400 10/0,4 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Марфино (0,8 МВА; 6,29 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11379.556339999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",11288.52,null,"1",11288.51917,11288.52,"ООО \"ВСС\"",13546.22,4548.3658394160575,32312491664,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-08-15","2023-07-25","2023-08-15","2023-12-30",null,"сроки в договоре"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",11299.9,null,null,11299.899439999999]
[70,"Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6584, ф. оп.№ 51, д.Жуковка, с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (1,065 км)","M_I-265103",2028,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6584, ф. оп.№ 51, д.Жуковка, с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (1,065 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1217.7456400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1208.49,null,0,null,1208.49,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1450.19,609.63401273885358,32312492193,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[71,"Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 5065, ф. оп.№ 2, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ, ГРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,64 км; 1 шт.(прочие))","M_I-265105",2028,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 5065, ф. оп.№ 2, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ, ГРЩ 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,64 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",901.24901,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",894.4,null,0,null,894.4,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1073.28,451.18777070063697,32312492195,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[72,"Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26090, ф. оп.№ 1 п, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ, ГРЩ 0,4 кВ,в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (2,225 км; 1 шт.(прочие))","M_I-265106",2028,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26090, ф. оп.№ 1 п, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ, ГРЩ 0,4 кВ,в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (2,225 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2655.40146,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2635.22,null,0,null,2635.22,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3162.26,1329.3577070063695,32312492201,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[73,"Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6594, ф. оп.№ 1, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,6 км)","M_I-265109",2028,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6594, ф. оп.№ 1, д.Барвиха, с заменой вводов 0,4 кВ в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н (0,6 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",770.92457000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",765.07,null,0,null,765.07,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",918.08,385.94445859872616,32312492207,"tender.lot-online.ru","2023-06-09","2023-06-15","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-26","2023-07-25","2023-07-26","2023-12-30"]
[74,"Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-257 \"Хвойная\" - ЦРП-39 - ТП-111, (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, уч. Центральная усадьба (0,2 км)","M_I-275515",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (доп.объем) по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-257 \"Хвойная\" - ЦРП-39 - ТП-111 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи, уч. Центральная усадьба","Северные электрические сети","ССР",450.49982999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",447.8,null,0,null,447.8,"ООО \"ЭНКОМ\"",537.36,537.36,32312506051,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-24","2023-07-01","2023-07-24","2023-07-31"]
[75,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ  (сооруж. по дог. №С8-22-302-104269(453002) от 14.10.2022), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ  (сооруж. по дог. №С8-22-302-104269(453002) от 14.10.2022), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино","Северные электрические сети","ССР",584.99581000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",582.01,null,0,null,582.01,"АО \"АРСЕНАЛ\"",698.42,698.42,32312512263,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-22","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-26","2023-07-01","2023-07-26","2023-07-31"]
[76,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 2 от 4кВ ТП-6/0,4кВ № 20 до опоры № 12, ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьево, ул. Добролюбова","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. 2 от 4кВ ТП-6/0,4кВ № 20 до опоры № 12, ПС №40 \"Лобня\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Шереметьево, ул. Добролюбова","Северные электрические сети","ССР",1021.4141100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",1016.31,null,"0",null,1016.31,"ООО \"ЭМПИН\"",1219.57,1219.57,32312512276,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-22","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-25","2023-07-01","2023-07-25","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1021.41]
[77,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 463 , ТЭЦ-27 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ховрино, ул. Виноградная, уч.37А","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 463 , ТЭЦ-27 , в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ховрино, ул. Виноградная, уч.37А","Северные электрические сети","ССР",597.66033000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",595,null,"0",null,595,"ООО \"ЭМПИН\"",714,714,32312512279,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-22","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-25","2023-07-01","2023-07-25","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",597.66]
[78,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ  (сооруж. по дог. №С8-22-302-60203(938346) от 16.02.2022), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ  (сооруж. по дог. №С8-22-302-60203(938346) от 16.02.2022), ПС №220 \"Ельдигино\", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково","Северные электрические сети","ССР",638.93071999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",635.66999999999996,null,0,null,635.66999999999996,"АО \"АРСЕНАЛ\"",762.81,762.81,32312512282,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-22","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-26","2023-07-01","2023-07-26","2023-08-30"]
[79,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 61 путем установки ТП-400/10/0,4 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино, Луговой пр-д, уч.5","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 61 путем установки ТП-400/10/0,4 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино, Луговой пр-д, уч.5","Северные электрические сети","ССР",814.22603000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",809.34,null,0,null,809.34,"ООО \"ЭНКОМ\"",971.21,971.21,32312506055,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-31","2023-07-01","2023-07-31","2023-09-15"]
[80,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 76, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское, с.Марфино, д. 3","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 76, ПС №664 \"Аксаково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/п Федоскинское, с.Марфино, д. 3","Северные электрические сети","ССР",690.47031000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",687.02,null,"0",null,687.02,"ООО \"ЭМПИН\"",824.42,172.81656357388314,32312506056,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-31","2023-07-01","2023-07-31","2024-05-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",690.47]
[81,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Мытищинскому р-ну по приказу №1701 от 31.05.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1616.0247999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",1607.5,null,"0",null,1607.5,"ООО \"ЭМПИН\"",1929,1929,32312506064,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-31","2023-07-01","2023-07-31","2023-09-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1616.03]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-107043(488425) от 14.11.2022) до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ПС №505 \"Бескудниково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-107043(488425) от 14.11.2022) до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ПС №505 \"Бескудниково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное","Северные электрические сети","ССР",965.82606999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-31","2023-07-01","2023-07-31","2023-09-19"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-107043(488425) от 14.11.2022) путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатора 400 кВА, ПС №505 \"Бескудниково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-107043(488425) от 14.11.2022) путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатора 400 кВА, ПС №505 \"Бескудниково\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное","Северные электрические сети","ССР",650.19872999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-31","2023-07-01","2023-07-31","2023-09-19"]
[82,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Сергиево-Посадскому р-ну №1 по приказу №1701 от 31.05.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",1217.33293,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1211.25,null,"0",null,1211.25,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1453.49,848.94106194690266,32312506068,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-26","2023-07-01","2023-07-26","2023-11-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1217.33]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП- 10/0,4кВ № 0726, ПС №540 \"Ярцево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Лесная, уч.45А","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП- 10/0,4кВ № 0726, ПС №540 \"Ярцево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Лесная, уч.45А","Северные электрические сети","ССР",443.41944000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-26","2023-07-01","2023-07-26","2023-11-16"]
["справочный","Реконструкция МТП- 10/0,4кВ № 0726 путем замены МТП- 10/0,4кВ с трансформатором 160 кВА на КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство КЛ-10кВ от ЛР-10кВ на ВЛ-10кВ ф.104 ПС №540 \"Ярцево\",КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Лесная, уч.45А","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП- 10/0,4кВ № 0726 путем замены МТП- 10/0,4кВ с трансформатором 160 кВА на КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, строительство КЛ-10кВ от ЛР-10кВ на ВЛ-10кВ ф.104 ПС №540 \"Ярцево\", КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Мостовик, ул. Лесная, уч.45А","Северные электрические сети","ССР",773.91349000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-26","2023-07-01","2023-07-26","2023-11-16"]
[83,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Сергиево-Посадскому р-ну №2 по приказу №1701 от 31.05.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",5084.9116000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5059.49,null,0,null,5059.49,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6071.38,3559.0848275862068,32312505758,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-24","2023-07-01","2023-07-24","2023-11-17"]
["справочный","Строительство ТП 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЦРП № 7 , ПС №391 \"Подсосино\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Ситники, д. 20б, стр.1","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10кВ ЦРП № 7 , ПС №391 \"Подсосино\", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Ситники, д. 20б, стр.1","Северные электрические сети","ССР",3707.7057199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-24","2023-07-01","2023-07-24","2023-11-17"]
["справочный","Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-7 с заменой МВ на ВВ, ПС №391 \"Подсосино\",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Ситники, д. 20б, стр.1","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-7 с заменой МВ на ВВ, ПС №391 \"Подсосино\",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, п. Ситники, д. 20б, стр.1","Северные электрические сети","ССР",1377.20588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-24","2023-07-01","2023-07-24","2023-11-17"]
[84,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1008, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Большерогачевское, в районе д. Прудцы, с/т Поляны","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1008, ПС №669 \"Рогачево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Большерогачевское, в районе д. Прудцы, с/т Поляны","Северные электрические сети","ССР",466.3218,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",464.17,null,"0",null,464.17,"ООО \"ВСС\"",557,557,32312506080,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-21","2023-07-01","2023-07-21","2023-09-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",466.32]
[85,"Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «4» ПС №717 \"Мелихово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «4» ПС №717 \"Мелихово\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки","Северные электрические сети","ССР",2335.3497900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2333.1999999999998,null,"0",null,2333.1999999999998,"ООО \"ВСС\"",2799.84,2799.84,32312506083,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-21","2023-07-01","2023-07-21","2023-09-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2335.35]
[86,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. Трассе от  ТП-10/0,4кВ №969 ф. «3», ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. Трассе от  ТП-10/0,4кВ №969 ф. «3», ПС №787 \"Раменье\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дрочево","Северные электрические сети","ССР",999.93627000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",997.75,null,"0",null,997.75,"ООО \"ВСС\"",1197.3,726.56666666666661,32312506086,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-20","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-07-21","2023-07-01","2023-07-21","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",999.94]
[87,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14424» ПС №144 \"Першутино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.о. Клин","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «14424» ПС №144 \"Першутино\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г.о. Клин","Северные электрические сети","ССР",719.28121999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",715.68,null,0,null,715.68,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",858.82,858.82,32312509757,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-21","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-09-29","2023-07-01","2023-09-29","2023-09-29"]
[88,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1492 путем замены трансформатороа 100 КВА на трансформатор 250 кВА, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №1492 путем замены трансформатороа 100 КВА на трансформатор 250 кВА, ПС №247 \"Малеевка\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Кононово","Северные электрические сети","ССР",474.36700999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",472,null,0,null,472,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",566.39,null,32312509761,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-21","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-07-01","2023-10-17","2023-07-01","2023-10-17","2023-11-17"]
[89,"Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15014 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Дубининская, д.96","M_I-261863",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 15014 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Дубининская, д.96","Московские кабельные сети","ССР",2413.9250000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",2411.5100000000002,null,"0",null,2411.5100000000002,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",2893.81,2893.81,32312496371,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-16","2023-07-05","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-24","2023-07-11","2023-07-24","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2413.9299999999998]
[90,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 29275 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23086 А,Б, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, з/у 6/32 (1,26 МВА; 3,5 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-282453",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 29275 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23086А,Б, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Барклая, з/у 6/32 (1,26 МВА; 3,5 км; 14 шт.(РУ); 440 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",33939.241730000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",33905.300000000003,null,"1",33905.302490000002,33905.300000000003,"ООО \"СФ ТЦС\"",40686.36,40686.36,32312501145,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-19","2023-06-29","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",33939.24,null,null,33939.241730000002]
[91,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22346 до ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 22346 - РТП-10/0,4кВ № 15185, ТП-10/0,4кВ № 22346 - РП-10кВ № 14464 до ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский пр-кт, вл.10 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 459 п.м.; 2 т.у.)","M_I-277431",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22346 до ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ№ 22346 - РТП-10/0,4кВ № 15185, ТП-10/0,4кВ № 22346 - РП-10кВ № 14464 до ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Олимпийский пр-кт, вл.10 (2 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 459 п.м.; 2 т.у.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",25408.333330000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",25382.924999999999,null,"1",25382.924999999999,25382.924999999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",30459.51,3051.9351866404713,32312501149,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-19","2023-07-20","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-10","2023-07-14","2023-08-10","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",25408.33,null,null,25408.333330000001]
[92,null,null,2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",34566.477550000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",34531.910000000003,null,"1",34531.911070000002,34531.910000000003,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",41438.29,4089.3049342105264,32312501154,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-19","2023-06-29","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2025-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",34566.480000000003,null,null,34566.477550000003]
[93,"Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 252 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА), АСП-7012 с ВЛР на АСП с 2-мя ВВК и 1 ВН  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, Ногинский р-н, с/п Мамонтовское, восточнее с.Стромынь, 50:16:0202027:37","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ№ 252 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА), АСП-7012 сВЛР на АСП с 2-мя ВВК и 1 ВН  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, Ногинскийр-н, с/п Мамонтовское, восточнее с.Стромынь, 50:16:0202027:37","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6172.0096800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",6141.15,null,"0",null,6141.15,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",7369.38,7369.38,32312497620,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-16","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-08-04","2023-07-08","2023-08-04","2023-08-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",6172.01]
[94,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19867 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ и 8КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 19867 до КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка 2КТПн с тр-ми 1x630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10","M_I-270204",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР,материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 19867 с установкой тр-ов 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ и 8КЛ-0,4кВ от ТП 10/0,4кВ № 19867 до КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установка 2КТПн с тр-ми 1x630, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лобненская, д.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",21287.377499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",21276.73,null,"0",null,21276.73,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",25532.080000000002,10078.452631578948,32312501205,"tender.lot-online.ru","2023-06-14","2023-06-19","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-09","2023-08-01","2023-07-09","2023-08-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",21287.38]
[95,"Реконструкция РП-6 кВ № 73 с заменой выключателя и ТТ в яч. № 6 в РУ-6 кВ, ПС-220 кВ № 836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 (1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))","M_I-273232",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-6 кВ № 73 с заменой выключателя и ТТ в яч. № 6 в РУ-6 кВ, ПС-220 кВ № 836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Ивановское, 50:08:0050318:952 (1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))","Западные электрические сети","ССР",1031.64194,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1023.29,null,"0",null,1023.29,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1227.94,543.27042424242427,32312508724,"tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-21","2023-07-04","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-07-19","2023-07-15","2023-07-19","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1024.32]
[96,"Реконструкция РП-10 кВ № 26169 с установкой доп. ячейки в РУ-10 ПС-110 кВ №180 \"Новокунцево\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Марфино, 50:20:0020109:5170 (1 шт.(РУ))","M_I-276181",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 26169 с установкой доп. ячейки в РУ-10 ПС-110 кВ №180 \"Новокунцево\", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Марфино, 50:20:0020109:5170 (1 шт.(РУ))","Западные электрические сети","ССР",1689.5156199999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1676.68,null,"0",null,1676.68,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2012.01,2012.01,32312508733,"tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-21","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-04","2023-07-15","2023-08-04","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1689.52]
[97,"Строительство 4ЛЭП-20 кВ от сущ. ячеек №308 и №407 на 3-й и 4-й с.ш., ПС №859 \"Бутово\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Булатниковское с.п., с. Булатниково, Курское направление, уч. \"1\" (ПК249+98-ПК262+80), з.у. 50:21:030210:0126 ИА-22-302-11758(691335)","N_I-295557",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство 4ЛЭП-20 кВ от сущ. ячеек №308 и №407 на 3-й и 4-й с.ш., ПС №859 \"Бутово\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,  Булатниковское с.п., с. Булатниково, Курское направление, уч. \"1\" (ПК249+98-ПК262+80), з.у. 50:21:030210:0126 ИА-22-302-11758(691335)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",338207.43877000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",336854.61,null,"1",336854.609,336854.61,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",404225.53,83188.442405797105,32312510306,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-21","2023-06-28","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-07-21","2023-08-13","2023-07-21","2024-06-30",null,"Согласовано ЦКК Россети (Протокол №14(1) от 27.04.2023)"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",338207.44,null,null,338207.4388]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",338207.44,null,null,338207.4388]
[98,"Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 1899 путем замены МТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор 400 кВА, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 3 км Пятницкого шоссе","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 1899 путем замены МТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор 400 кВА, ПС №116 \"Солнечногорск\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, 3 км Пятницкого шоссе","Северные электрические сети","ССР",845.87271999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ\"",841.64,null,0,null,841.64,"ООО \"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ\"",1009.97,439.63400000000001,32312515017,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-22","2023-08-03","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-08-24","2023-07-08","2023-08-24","2023-11-17"]
[99,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"отпайка МТП-38\" ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское, д. Соголево, д.23","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"отпайка МТП-38\" ПС №443 \"Бабайки\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с.п. Зубовское, д. Соголево, д.23","Северные электрические сети","ССР",740.41475000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",736.71,null,0,null,736.71,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",884.06,884.06,32312515024,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-22","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-09-29","2023-07-08","2023-09-29","2023-09-29"]
[100,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"ТП390-ТП12\" ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Андрианково","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер \"ТП390-ТП12\" ПС №766 \"Борщево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Андрианково","Северные электрические сети","ССР",1690.20263,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1681.75,null,0,null,1681.75,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2018.1,2018.1,32312515037,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-22","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-09-29","2023-07-08","2023-09-29","2023-09-29"]
[101,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 1677, ПС №3536 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ № 1677, ПС №3536 \"Высоково\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Голышкино","Северные электрические сети","ССР",495.1028,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",492.63,null,0,null,492.63,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",591.15,591.15,32312515044,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-22","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-09-29","2023-07-08","2023-09-29","2023-09-29"]
[102,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 4922), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП 15145 (1)(2), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. РТП 15145 (1 )(2) - ТП 27403 А,Б, 1КЛ-6кВот врезки в КЛ-6кВ напр. РТП 3812с(2) - ТП 4922 А до врезки в КЛ-6кВ напр. ТП 4922 Б - РП 5429с(2), 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ напр. ТП 4922 А,Б вв 135507, ТП 4922 А,Б - 48307, ТП 4922 А- 74481, ТП 4922 А - 74482, в т.ч. ПИР: г. Москва, Волоколамское ш., д.93А","N_I-286285",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП № 4922), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до РТП 15145 (1)(2), 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ напр. РТП 15145 (1 )(2) - ТП 27403 А,Б, 1КЛ-6кВ от врезки в КЛ-6кВ напр. РТП 3812с(2) - ТП 4922 А до врезки в КЛ-6кВ напр. ТП 4922 Б - РП 5429с(2), 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ напр. ТП 4922 А,Б вв 135507, ТП 4922 А,Б - 48307, ТП 4922 А - 74481, ТП 4922 А - 74482, в т.ч. ПИР: г. Москва, Волоколамское ш., д.93А","Московские кабельные сети","ССР",11048.3354,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",11037.29,null,"1",11037.28707,11037.29,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",13244.74,5629.0144999999993,32312505819,"tender.lot-online.ru","2023-06-15","2023-06-20","2023-06-27","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-24","2023-07-08","2023-07-24","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",11048.34,null,null,11048.3354]
[103,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-4 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", 2хРЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,2 км, КЛ-6 кВ-0,3 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 53-й км. Минского","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-1 РП-4 ПС-110 кВ №645 \"Сушкинская\", 2хРЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-1,2 км, КЛ-6 кВ-0,3 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, 53-й км. Минского шоссе, координаты: 55.589360274514576, 36.873492392072386","Западные электрические сети","ССР",5675.9897700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5632.28,null,"0",null,5632.28,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6758.74,6758.74,32312508911,"tender.lot-online.ru","2023-06-21","2023-06-21","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-21","2023-08-08","2023-07-21","2023-08-08","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5638.53]
[104,"Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-6981 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-6981 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,38 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-10","Западные электрические сети","ССР",1073.1007,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1064.8399999999999,null,"0",null,1064.8399999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1277.81,1277.81,32312508917,"tender.lot-online.ru","2023-06-21","2023-06-21","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-21","2023-08-08","2023-07-21","2023-08-08","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1066.45]
[105,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12610 и ТП-10/0,4кВ № 11636, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й проезд Подбельского, влад.8-10","N_I-301108",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12610 и ТП-10/0,4кВ № 11636, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-й проезд Подбельского, влад.8-10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",37175.617299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",37138.44,null,"1",37138.441680000004,37138.44,"ООО \"СФ ТЦС\"",44566.13,10784.686263345195,32312509157,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-21","2023-06-29","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2024-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИНЖ\"",37175.620000000003,null,null,37175.617299999998]
[106,"Приобретение АРМ и офисной техники: оперативная память 16 Гбайт RAM, жесткий диск SATA 1 Тбайт, отображения информации (монитор не менее 24 дюймов с разрешением не менеее 1280x1024, устройства вводаинформации (беспроводная клавиатура и мышь); 18 МФУ цветное А3, 70 стр/мин. с тандемным модулем), для филиалов этап 2 (1036 ПК (отечественные)+ 1036 монитора (отечественные) + 300 МФУ (отечественные)А4 монохром)) (2 085 шт.(прочие))","M_P-008430",2028,"ИТ","Модернизация парка автоматизированных рабочих мест и офисной техники для филиалов ПАО «Россети Московский регион»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ТКП",124969.92715,"ВЗ","ОК",2,2,"ООО \"ТЕХНО ЛОДЖИК\"",124844.3,null,"1",124844.2968,124844.3,"ООО \"ТЕХНО ЛОДЖИК\"",149813.16,54367.679032258071,32312515286,"tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-22","2023-07-10","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-30","2023-08-16","2023-08-30","2023-08-16","2023-12-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МАКСИМА\"",124948.83,null,null,124948.8342]
[107,"Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2 (8,004 км; 5 845 кв.м.; 13 771 п.м.; 4 шт.(прочие))","H_I-184470",2028,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» \"Реконструкция КЛ 220 кВ Владыкино - Бескудниково №1, №2\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10175.580739999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",10127.049999999999,null,"1",10127.05233,10127.049999999999,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",12152.46,5923.0477310924362,32312524349,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-29","2023-08-03","2023-07-29","2023-08-03","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",10175.58,null,null,10175.580739999999]
[108,"Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 - Чагино с отп. на ПС Подшипник (10,116 км; 12 796 кв.м.; 19 435 п.м.; 9 шт.(прочие))","I_I-210521",2028,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» \"Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - Новоспасская, ТЭЦ-8 - Чагино с отп. на ПС Подшипник\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11300.64121,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",11239.77,null,"1",11239.76621,11239.77,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",13487.72,6573.8467226890752,32312524374,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-29","2023-08-03","2023-07-29","2023-08-03","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",11300.64,null,null,11300.64121]
[109,"Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - АЗЛК I, II цепь с отп. на ПС Кузьминки (7,882 км; 5 075 кв.м.; 13 360 п.м.; 9 шт.(прочие))","I_I-210522",2028,"ТН","Оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» \"Реконструкция КВЛ 110 кВ Чагино - АЗЛК I, II цепь с отп. на ПС Кузьминки\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9199.2170600000009,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",9127.94,null,"1",9127.9375,9127.94,"АО \"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС\"",10953.53,5092.4306140350882,32312524380,"tender.lot-online.ru","2023-06-13","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-29","2023-08-08","2023-07-29","2023-08-08","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"РОССЕТИ ЦТЗ\"",9199.2199999999993,null,null,9199.2170600000009]
[110,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование, материалы по титулам замены виброкабеля на лучевую сигнализацию на 6ПС","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",11391.161319999999,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"АО \"ЮМИРС\"",11391.16,null,1,11391.16,11391.16,"АО \"ЮМИРС\"",13669.39,4100.817,32312514125,"tender.lot-online.ru","2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 \"Бутырки\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1 366 п.м.)","K_I-235465",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы и оборудованиевание по титулу: Модернизация ПС 220/110/10/6 кВ № 46 \"Бутырки\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 2 (1 366 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3234.3326000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110/10 кВ № 606 \"Шелепиха\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Филевский бульвар, влад. 1-г. (356 п.м.)","K_I-235487",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 606 \"Шелепиха\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Филевский бульвар, влад. 1-г. (356 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1689.02333,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 110 \"Рублево\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу; г. Москва, Рублевское шоссе, 149-Б (806 п.м.)","K_I-235474",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС 110/10/6 кВ № 110 \"Рублево\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу; г. Москва, Рублевское шоссе, 149-Б (806 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4013.33833,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110/10 кВ № 815 \"Люблино\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, впад. 1 (139 п.м.)","K_I-235477",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР и материалы по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 815 \"Люблино\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Донецкая, впад. 1 (139 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",453.48381999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 835 \"Гражданская\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (437 п.м.)","K_I-235479",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР и материалы по титулу: Модернизация ПС 220/110/10 кВ № 835 \"Гражданская\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 2. (437 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1407.5261599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
["справочный","Модернизация ПС 110/10 кВ № 397 \"Семеновская\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д.58 (340 п.м.)","K_I-235482",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР и материалы по титулу: Модернизация ПС 110/10 кВ № 397 \"Семеновская\" замена виброкабеля на лучевую сигнализацию по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д.58 (340 п.м.)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",593.45708000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-16","2023-06-22","2023-07-04","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-22","2023-08-21","2023-08-22","2023-12-30"]
[111,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",52501.682500000003,"ВЗ","ОК",4,4,"ЗАО \"МИТЕП-ВОЛГА\"",51476.9,null,"1",47444.770799999998,47444.77,"ЗАО \"МИТЕП-ВОЛГА\"",56933.72,21057.677260273973,32312515434,"tender.lot-online.ru","2023-06-15","2023-06-22","2023-07-10","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-07","2023-09-04","2023-08-07","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «ЭЛПРО»",52501.68,null,null,47500]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ\"",52501.35,null,null,52501.35]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СЖБ\"",52088.85,"ООО \"СЖБ\"",null,52088.85]
["справочный","Приобретение материалов для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЮЭС в 2023 г.","Г",2030,"МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",34168.342499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-15","2023-06-22","2023-07-10","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-07","2023-09-04","2023-08-07","2023-12-31"]
["справочный","Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2023 год (ВЭС)","Г","2023","МТРиО","Поставка стоек СВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",18333.34,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-15","2023-06-22","2023-07-10","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-07","2023-10-31","2023-08-07","2023-12-31"]
[112,"Реконструкция ПС-110 кВ № 414 \"Кудиново\" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 шт.(прочие))","E_I-117060",2025,"ПИР;\nАН","Выполнение проектных работ, корректировка проектно-сметной документации и актуализация изысканий, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 414 \"Кудиново\" с установкой тр-ров 2х40 МВА, заменой выключателей ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ, ЗРУ-6кВ, замена оборудования РЗА, АСУТП, АИИСКУЭ, телемеханики (83,32 МВА; 0,923 км; 56 шт.(РУ); 11 219 кв.м.; 600 п.м.; 13 т.у.; 81 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",33594.959629999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",33544.57,null,"1",33544.567190000002,33544.57,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",40253.480000000003,16962.158238993714,32312524035,"tender.lot-online.ru","2023-06-14","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-07-25","2023-07-30","2023-07-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",33594.959999999999,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",null,33594.959629999998]
[113,null,"Г",null,"МТРиО","Поставка мебели для нужд блока капитального строительства","Московские кабельные сети","Коммерческое предложение",1805.5560499999999,"ВЗ","ОЗП ЕП",3,3,"ООО \"СИЛЬВЕР\"",1805.45,null,0,null,1805.45,"ООО \"СИЛЬВЕР\"",2166.54,2166.54,32312519753,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-23","2023-07-04","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-07","2023-08-21","2023-08-07","2023-09-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ДАМИНАРТ\"",1724.53,"ООО \"ДАМИНАРТ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КУБУС\"",1805.53,"ООО \"КУБУС\""]
[114,"Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12163 (С2),(С2) – ПС-110/10 № 330 Менделеево a,b, 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12163 (С1),(С1) – ПС-220/110/10 № 445 Сигма a,b, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11436 А – вв.54518 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд (Северная промзона)","N_I-302108",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12163 (С2),(С2) – ПС-110/10 № 330 Менделеево a,b, 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12163 (С1),(С1) – ПС-220/110/10 № 445 Сигма a,b, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11436 А – вв.54518 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд (Северная промзона)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",20382.259999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",20361.88,null,"1",20361.87774,20361.88,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",24434.25,5325.4134615384619,32312519703,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",20382.259999999998,null,null,20382.259999999998]
[115,"Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-107043(488425) от 14.11.2022), ПС №505 \"Бескудниково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-107043(488425) от 14.11.2022), ПС №505 \"Бескудниково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное","Северные электрические сети","ССР",1077.7986900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1077.8,null,0,null,1077.8,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1293.3599999999999,1293.3599999999999,32312523815,"tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-26","2023-09-22","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-09-28","2023-07-08","2023-09-28","2023-09-29"]
[116,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 415, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Восточная, ГСК-10, гараж №247","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 415, ПС №99 \"Водники\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Восточная, ГСК-10, гараж №247","Северные электрические сети","ССР",434.10127999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭМПИН\"",431.93,null,0,null,431.93,"ООО \"ЭМПИН\"",518.32000000000005,299.03076923076924,32312523816,"tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-17","2023-07-08","2023-07-17","2023-11-24"]
[117,"Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №2759 путем замены корпуса КИР на КТП-400/6/0,4 с трансформатором 400 кВА, ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция  ТП-6/0,4 кВ №2759 путем замены корпуса КИР на КТП-400/6/0,4 с трансформатором 400 кВА, ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Рождествено","Северные электрические сети","ССР",987.62226999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",985.5,null,"0",null,985.5,"ООО \"ВСС\"",1182.5999999999999,687.55813953488371,32312523828,"tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-17","2023-07-08","2023-07-17","2023-11-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",987.62]
[118,"Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 7 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Щетнево, д. 10","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 7 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Щетнево, д. 10","Северные электрические сети","ССР",2191.68012,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2189.5,null,"0",null,2189.5,"ООО \"ВСС\"",2627.4,2627.4,32312523823,"tender.lot-online.ru","2023-06-20","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-08","2023-07-18","2023-07-08","2023-07-18","2023-09-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2191.6799999999998]
[119,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-58, установка ячейки РУ-10 кВ РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-73017(913139)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) с тр-ром 160 кВА, КЛ-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-58, установка ячейки РУ-10 кВ РП-58, ПС №246 \"Ляхово\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-21-302-73017(913139)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9862.7024299999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",9808.4599999999991,null,"0",null,9808.4599999999991,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",11770.15,11770.15,32312519697,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2023-08-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",9813.39]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",9862.7000000000007]
[120,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13262 А - ТП-10/0,4кВ № 11840 Б, ТП-10/0,4кВ № 13262 Б - ТП-10/0,4кВ № 13245 Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, влад.17, корп.1, корп.2","N_I-301183",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13262 А - ТП-10/0,4кВ № 11840 Б, ТП-10/0,4кВ № 13262 Б - ТП-10/0,4кВ № 13245 Б, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шереметьевская, влад.17, корп.1, корп.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",32367.760999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",32351.58,null,"1",32351.577120000002,32351.58,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",38821.89,8461.1811538461534,32312519707,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",32367.759999999998,null,null,32367.760999999999]
[121,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14561 - ТП-10/0,4кВ № 11348, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Фрезер, з/у 17","N_I-301227",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14561 - ТП-10/0,4кВ № 11348, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, шоссе Фрезер, з/у 17","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29400.641,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",29385.94,null,"1",29385.940689999999,29385.94,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",35263.129999999997,3711.9084210526312,32312519712,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2025-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",29400.639999999999,null,null,29400.641]
[122,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16664 - ТП-10/0,4кВ № 23576 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16664 - ТП-10/0,4кВ № 23576 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Институтская, з/у 4/1","N_I-301228",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16664 - ТП-10/0,4кВ № 23576 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16664 - ТП-10/0,4кВ № 23576 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.3-я Институтская, з/у 4/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",34358.892999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",34341.71,null,"1",34341.71355,34341.71,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",41210.06,4337.9010526315788,32312519715,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2025-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",34358.89,null,null,34358.892999999996]
[123,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 3, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 ЖУ-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Северное Тушино, мкр.5, зона 2.1","N_I-301229",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 3, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 ЖУ-3 Заявителя (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, район Северное Тушино, мкр.5, зона 2.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16015.49,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",15991.47,null,"0",null,15991.47,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",19189.759999999998,2034.8032626427403,32312519720,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2025-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",16015.49]
[124,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15816 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12909 – ТП-10/0,4кВ № 15816 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 7, 8КЛ-0,4кВ от сооруж ТП-10/0,4 кВ № 7 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Новохорошевский пр-д, вл.24/3/1","N_I-301353",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 7 с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15816 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12909 – ТП-10/0,4кВ№ 15816 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 7, 8КЛ-0,4кВ от сооруж ТП-10/0,4 кВ № 7 до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3 (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Новохорошевский пр-д, вл.24/3/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23543.637999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",23531.87,null,"0",null,23531.87,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",28238.240000000002,2994.2668841761829,32312520415,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2025-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",23543.64]
[125,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5073 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сходненский тупик, д.4","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5073 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Сходненский тупик, д.4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8009.3829999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",7969.34,null,"0",null,7969.34,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",9563.2000000000007,9563.2000000000007,32312519746,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-20","2023-07-14","2023-07-20","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",8009.38]
[126,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18433 А - ТП-10/0,4кВ № 184340 А, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18433, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, з/у 53","N_I-301442",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18433 А - ТП-10/0,4кВ № 184340 А, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18433, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, з/у 53","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",27025.276000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",26998.25,null,"1",26998.25072,26998.25,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",32397.9,7061.0807692307699,32312519751,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",27025.279999999999,null,null,27025.276000000002]
[127,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27176 - ТП-10/0,4кВ № 23595, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены здания в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фадеева, д.5, стр.1","N_I-301477",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 27176 - ТП-10/0,4кВ № 23595, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены здания в направлении ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фадеева, д.5, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29837.786,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",29807.95,null,"1",29807.948209999999,29807.95,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",35769.54,9690.5526693227093,32312519758,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2024-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",29837.79,null,null,29837.786]
[128,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20902, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20902 - ТП-10/0,4кВ № 29919 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров пер., вл.6, стр.5,9,10,11,15,17,18,19,20,26","N_I-301540",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20902, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлениемТП-10/0,4кВ № 20902 - ТП-10/0,4кВ № 29919 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Лавров пер., вл.6, стр.5,9,10,11,15,17,18,19,20,26","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19903.839,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",19883.939999999999,null,"0",null,19883.939999999999,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",23860.720000000001,2916.7603395585738,32312519760,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-20","2023-07-14","2023-07-20","2025-02-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",19903.84]
[129,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4143 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4143 до ВРЩ-0,4кВ № 101047, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.26/8, стр.5","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4143 с установкой 4-х рубильников, КЛ-0,4кВ, 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4143 до ВРЩ-0,4кВ № 101047, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.26/8, стр.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8109.9350000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «М-ЭНЕРГО»",7866.64,null,"0",null,7866.64,"ООО «М-ЭНЕРГО»",9439.9599999999991,5110.3542857142847,32312519764,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-20","2023-07-14","2023-07-20","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",8109.94]
[130,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4143 до ВРЩ-0,4кВ № 100340, 2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.26/8, стр.7","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4143 до ВРЩ-0,4кВ № 100340, 2КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.26/8, стр.7","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5899.5775000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «М-ЭНЕРГО»",5722.59,null,"0",null,5722.59,"ООО «М-ЭНЕРГО»",6867.11,3717.5332330827064,32312519765,"tender.lot-online.ru","2023-06-19","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-20","2023-07-14","2023-07-20","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",5899.58]
[131,"Строительство ВЛ-0,4кВ ф-2 от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1642 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, квартал 141, земельный участок 177, : 77:22:0030118:1827","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ ф-2 от секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1642 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, квартал 141, земельный участок 177, : 77:22:0030118:1827","Новая Москва","ССР",652.98555999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ВСС\"",649.72,null,"0",null,649.72,"ООО \"ВСС\"",779.66,779.66,32312515695,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-09-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",649.72]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",652.99]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",652.33000000000004]
[132,"Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №8409 до ВРЩ-0,4кВ установленного по п.10.1.1, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, : 50:21:0110501:777","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №8409 до ВРЩ-0,4кВ установленного по п.10.1.1, ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, : 50:21:0110501:777","Новая Москва","ССР",3605.2467499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",3596.91,null,"0",null,3596.91,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",4316.3,2471.4298387096778,32312515699,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-07-04","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",3601.19]
[133,"Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4кВ №8409. В ТП установить трансформатор мощностью 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, : 50:21:0110501:777","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100кВА/10/0,4кВ №8409. В ТП установить трансформатор мощностью 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Румянцево, : 50:21:0110501:777","Новая Москва","ССР",542.75867000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",539.86,null,"0",null,539.86,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",647.84,370.94064516129038,32312515700,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-07-04","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",542.48]
[134,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №5/2 ВЛ-10кВ фид. 1, отходящей с РП-10кВ №23 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул. Берёзки, вл. 8А, : 50:27:0000000:50305","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №5/2 ВЛ-10кВ фид. 1, отходящей с РП-10кВ №23 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, п. Рогово, ул. Берёзки, вл. 8А, : 50:27:0000000:50305","Новая Москва","ССР",1545.9545599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1538.22,null,"0",null,1538.22,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1845.87,1056.909435483871,32312515701,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1545.95]
[135,"Строительство КЛ-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ сооружаемой по п.10.1.2. до РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №нов. по существующимопорам ВЛ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная; 77:18:0191203:326 НА З.У. 77:18:0191203:324","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ЛЭП-0,4кВ сооружаемой по п.10.1.2. до РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №нов. по существующим опорам ВЛ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Фоминское, ул. Заречная; 77:18:0191203:326 НА З.У. 77:18:0191203:324","Новая Москва","ССР",3070.9016700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3055.55,null,0,null,3055.55,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3666.66,2066.1338095238093,32312515704,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-24"]
[136,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №563Н) от оп. №1 до оп. №1/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у дер. Ожигово, СНТ \"Полянка\" - ВАГШ,строен. на уч.10, : 77:21:0140402:221 НА З.У. 50:26:0140422:17","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №563Н) от оп. №1 до оп. №1/6, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, у дер. Ожигово, СНТ \"Полянка\" - ВАГШ, строен. на уч.10, : 77:21:0140402:221 НА З.У. 50:26:0140422:17","Новая Москва","ССР",546.47922000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",543.75,null,"0",null,543.75,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",652.5,361.93359375,32312515710,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",546.48]
[137,"Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-853 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп.вблизи Ник, вл. 2982, стр. вблизи Николо-Хованс, : 77:17:0000000:167 НА З.У. 50:21:0120114:2982","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РЩ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-853 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Николо-Хованское, корп.вблизи Ник, вл. 2982, стр. вблизи Николо-Хованс, : 77:17:0000000:167 НА З.У. 50:21:0120114:2982","Новая Москва","ССР",3832.9367000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3813.77,null,0,null,3813.77,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4576.53,2538.543984375,32312515712,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-26"]
[138,"Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-20-302-3417(904093)) путем установки линейных ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооружаемой РП-10 кВ  до КЛ-10 кВ с направлением Л-4 с РП №73 - КРУН № 13, 2КЛ-10кВ от сооружаемой РП-10 кВ  до КЛ-10 кВ с направлением Л-4 с РП №73 - КРУН № 13 (резерв), ГНБ, трансформаторы тока, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Шарапово , ул. Придорожная, з/у 11;77:18:0170802:2 на З.У. С К.Н. 50:26:0170802:70","N_I-299627",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ (сооружаемого по договору ИА-20-302-3417(904093)) путем установки линейных ячеек, 2КЛ-10 кВ от сооружаемой РП-10 кВ  до КЛ-10 кВ с направлением Л-4 с РП №73 - КРУН № 13, 2КЛ-10 кВ от сооружаемой РП-10 кВ  до КЛ-10 кВ с направлением Л-4 с РП №73 - КРУН № 13 (резерв), ГНБ, трансформаторы тока, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Шарапово , ул. Придорожная, з/у 11; 77:18:0170802:2 на З.У. С К.Н. 50:26:0170802:70","Новая Москва","ССР",1643.4984300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1635.28,null,"0",null,1635.28,"ООО \"ВСС\"",1962.34,1962.34,32312515692,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1641.85]
[139,"Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 100кВА, КЛ-10кВ, 2 шт., от секции РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №Нов. до места врезки в КЛ-10кВ фид. Л.-22 направлением РТП 21/22 ? ТП-2154, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВТП-10/0,4кВ №Нов. сооружаемой по п.10.1.1. до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Шоссейная, : 77:17:0100201:1098","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 100кВА, КЛ-10кВ, 2 шт., от секции РУ-10кВ КТП-10/0,4кВ №Нов. до места врезки в КЛ-10кВ фид. Л.-22 направлением РТП 21/22 ? ТП-2154, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №Нов. сооружаемой по п.10.1.1. до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, п. Внуково, ул. Шоссейная, : 77:17:0100201:1098","Новая Москва","ССР",2196.8149800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2194.62,null,0,null,2194.62,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2633.54,2633.54,32312515686,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-08-23"]
[140,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №139) до оп. №18, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, кв-л 690, вл. 67, стр. 1, : 77:22:0030219:210 НА ЗЕМ. УЧ. 50:27:0030219:177","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №139) до оп. №18, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, кв-л 690, вл. 67, стр. 1, : 77:22:0030219:210 НАЗЕМ. УЧ. 50:27:0030219:177","Новая Москва","ССР",1330.55809,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1323.91,null,"0",null,1323.91,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1588.69,989.44728070175449,32312516448,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-23","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1330.56]
[141,"Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП №1114 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.1., ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, 3-й Парковый пр-д, д. 1; 77:18:0190705:560 НА З.У. 50:26:0190705:107","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РТП №1114 до РЩ-0,4кВ сооружаемого по п. 10.1.1., ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, 3-й Парковый пр-д, д. 1; 77:18:0190705:560 НА З.У. 50:26:0190705:107","Новая Москва","ССР",4738.7243399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",4715.03,null,"0",null,4715.03,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",5658.04,3523.8670175438601,32312515690,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-22","2023-06-29","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-21","2023-08-12","2023-07-21","2023-11-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4738.25]
[142,"Строительство БКТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 15332), 8КЛ-10кВ направлениями сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 15333 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 15915 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 15333 А,Б – ТП-10/0,4кВ 11865 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11865 А,Б – ТП-10/0,4кВ 14390 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, вл.34","N_I-301354",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 15332), 8КЛ-10кВ направлениями сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 15333 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 15915 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 15333 А,Б – ТП-10/0,4кВ 11865 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11865 А,Б – ТП-10/0,4кВ 14390 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, вл.34","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",45487.055,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",45464.31,null,"1",45464.311479999997,45464.31,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",54557.17,11990.586813186812,32312519766,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-08-01","2023-08-07","2023-08-01","2024-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",45487.06,null,null,45487.055]
[143,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30548 – ТП-10/0,4кВ № 30549, до ТП-10/0,4кВ № 30548, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, з/у 9/3","N_I-300736",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 30548 – ТП-10/0,4кВ № 30549, до ТП-10/0,4кВ № 30548, 18КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новохохловская, з/у 9/3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",60074.220999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",60044.18,null,"1",60044.183900000004,60044.18,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",72053.02,6776.146081504703,32312519770,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-08-01","2023-08-07","2023-08-01","2025-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",60074.22,null,null,60074.220999999998]
[144,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10755 до ТП-10/0,4кВ № 10597 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, ТП-10/0,4кВ № 2, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1.1,1.2 кор.1 Заявителя, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ГРЩ-0,4кВ № кор.7 Заявителя, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ГРЩ-0,4кВ № кор.6 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № кор.3 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.17, корп.1,2,3,6,7","N_I-302164",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10755 до ТП-10/0,4кВ № 10597 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, ТП-10/0,4кВ № 2, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1.1,1.2 кор.1 Заявителя, 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 до ГРЩ-0,4кВ № кор.7 Заявителя, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 2 до ГРЩ-0,4кВ № кор.6 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ отТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № кор.3 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Косыгина, д.17, корп.1,2,3,6,7","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",158958.7175,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",158879.24,null,"1",158879.23819999999,158879.24,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",190655.09,19149.994268833088,32312519775,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2025-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",158958.72,null,null,158958.7175]
[145,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 28050, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28050 - ТП-10/0,4кВ № 13402, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Серебрякова, д.2","N_I-301192",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 28050, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 28050 - ТП-10/0,4кВ № 13402, в т.ч. ПИР: г.Москва, проезд Серебрякова, д.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",41959.682000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",41917.72,null,1,41917.72,41917.72,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",50301.27,5294.870526315789,32312519779,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2025-04-30"]
[146,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13074 с установкой сборок 10кВ взамен существующих, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13074 луч А и Б до врезки в две КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №13074 - ТП-10/0,4кВ №13714, №18373 в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Первомайская, д.93","L_I-256109",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13074 с установкой сборок 10кВ взамен существующих, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №13074 луч А и Б до врезки в две КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №13074 - ТП-10/0,4кВ №13714, №18373 в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Первомайская, д.93","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10499.9475,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",10489.45,null,"0",null,10489.45,"ООО\"СМК\"",12587.34,12587.34,32312519783,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-05",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-20","2023-07-14","2023-07-20","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",10499.95]
[147,"Приобретение мобильной модульной подстанции 110 кВ 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (1 шт.(прочие))","N_P-010766",2023,"МТРиО","Поставка мобильной модульной трансформаторной подстанции 110кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",180583.33332999999,"ВЗ","ОЗП ЕП",1,1,"ООО \"МЭЩ\"",180294.39999999999,null,1,180294.39999999999,180294.39999999999,"ООО \"МЭЩ\"",216353.28,63241.728000000003,32312531962,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-28","2023-07-14","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-23","2023-09-15","2023-08-23","2023-12-31",null,"с превышением ценового порога (ЗП с обеспечением) "]
[148,"Модернизация КТП-2119 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Абабурово (0,4 МВА; 0,081 км; 3 шт.(прочие))","J_I-223449",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация КТП-2119 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Внуковское, д. Абабурово (0,4 МВА; 0,081 км; 3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5793.0718999999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",5764.11,null,"1",5764.1065399999998,5764.11,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",6916.93,2497.7802777777779,32312524376,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-19","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-08-09","2023-08-13","2023-08-09","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",5792.49,null,null,5792.4925899999998]
[149,"Модернизация КТП-10/0,4 кВ №4410 с заменой тр-ра 400 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Лаптево (0,4 МВА; 0,041 км; 2 шт.(прочие))","J_I-223450",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация КТП-4410 400кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Воскресенское, д. Лаптево (0,4 МВА; 0,04 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2332.5918000000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2320.9299999999998,null,"0",null,2320.9299999999998,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2785.11,1065.4447651006712,32312524384,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-08-04","2023-08-13","2023-08-04","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2332.36]
[150,"Модернизация БМКТП-250кВА/10/0,4 кВ №789 ПС-615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д.Горнево (0,16 МВА; 2 шт.(прочие))","J_I-223442",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация БМКТП-250кВА/10/0,4 кВ №789 ПС-615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д.Горнево (0,16 МВА; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1413.4151899999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1406.35,null,"0",null,1406.35,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1687.62,740.90634146341461,32312524403,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-07-20","2023-08-13","2023-07-20","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1413.27]
[151,"Модернизация КТП-250кВА/10/0,4 кВ №728 ПС-527 \"Кресты\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д.Васюнино (0,16 МВА; 1 шт.(прочие))","J_I-223443",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация КТП-250кВА/10/0,4 кВ №728 ПС-527 \"Кресты\", в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, с/п Роговское, д.Васюнино (0,16 МВА; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1414.0373500000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1406.97,null,"0",null,1406.97,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1688.36,741.23121951219503,32312524399,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-07-20","2023-08-13","2023-07-20","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1414.04]
[152,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №425 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, пос. Десеновское, д. Пыхчево (0,25 МВА; 0,031 км; 2 шт.(прочие))","J_I-223446",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-425 160кВА, в т.ч. ПИР, ТиНАО, г. Москва, пос. Десеновское, д. Пыхчево (0,25 МВА; 0,031 км; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2124.192,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2113.5700000000002,null,"0",null,2113.5700000000002,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2536.29,970.25859060402684,32312524408,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-08-04","2023-08-13","2023-08-04","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2123.98]
[153,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1166 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Мамыри (0,25 МВА; 0,012 км; 2 шт.(прочие))","J_I-223447",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КТП-1166 250кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Мосрентген, д. Мамыри (0,25 МВА; 0,012 км; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2003.1938500000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1993.18,null,"0",null,1993.18,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2391.81,914.98771812080531,32312524410,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-08-04","2023-08-13","2023-08-04","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2002.99]
[154,"Модернизация КТП-10/0,4 кВ №1416 с заменой тр-ра 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Остафьево (0,25 МВА; 0,047 км; 2 шт.(прочие))","J_I-223448",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация КТП-1416 250 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановское, д. Остафьево (0,25 МВА; 0,047 км; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2313.9259499999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2302.36,null,"0",null,2302.36,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2762.83,1056.9215436241611,32312524414,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-26","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-08-04","2023-08-13","2023-08-04","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2313.69]
[155,"Реконструкция ВЛЗ-6кВ л. 802 ЗТП-87 - ТП-1003, ВЛЗ-10 кВ л.905 с отпайкой л.985 на КТП-1008 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Раково (0,36 км)","M_I-276187",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-6кВ л. 802 ЗТП-87 - ТП-1003, ВЛЗ-10 кВ л.905 с отпайкой л.985 на КТП-1008 (вынос электрических сетей с земельного участка), в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Раково","Северные электрические сети","ССР",706.41156999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",702.88,null,"0",null,702.88,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",843.46,363.0081012658228,32312524009,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-24","2023-07-11","2023-07-24","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",706.41]
[156,"Строительство ВЛ-10 кВ ф.71 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, УРЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР, М.О, Истринский район, с/пИвановское д.Петровское, 50:08:0050344:296,297,298,339,907,974,987,1111,1112,1113,1114,1115,111 6,1117,1118,1120,1121,1122","N_I-302511",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ ф.71 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\" (переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, УРЛ-10 кВ, в т.ч.ПИР, М.О, Истринский район, с/п Ивановское д.Петровское, 50:08:0050344:296,297,298,339,907,974,987,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1120,1121,1122","Западные электрические сети","ССР",2314.1303600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2295.85,null,0,null,2295.85,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2755.02,1479.9694214876033,32312523312,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-26","2023-07-07","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-27","2023-07-22","2023-07-27","2023-11-25"]
[157,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-57  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, д. 30, 50:17:0010901:38","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 40 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-57  ПС \"Васютино\" № 34, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Алексеево, д. 30, 50:17:0010901:38","Восточные электрические сети","ССР",1654.60428,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1646.33,null,"0",null,1646.33,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1975.6,1046.7731343283581,32312522024,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-12-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1654.6]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1654.6]
[158,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 276 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 33 шт.)  от ТП-276 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Раменский р-н, c/о Юровский, д. Надеждино, с/т \"Полет\", д. 53, 50:23:0020346:534","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ № 276 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов - 33 шт.)  от ТП-276 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Раменский р-н, c/о Юровский, д. Надеждино, с/т \"Полет\", д. 53, 50:23:0020346:534","Восточные электрические сети","ССР",2167.2743500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2167.27,null,"0",null,2167.27,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2600.73,1388.3596240601505,32312522028,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2167.27]
[159,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.  94 отп. на КТП-39 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Власово, д. 1, 50:17:0030506:5","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.  94 отп. на КТП-39 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Власово, д. 1, 50:17:0030506:5","Восточные электрические сети","ССР",624.50522000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",621.38,null,"0",null,621.38,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",745.66,735.30361111111108,32312522030,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",624.51]
[160,"Реконструкция РП-6 кВ № 12 путем установки 1 дополнительной яч. на с. ш. РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, с. Сватково","L_I-246237",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-6 кВ № 12 путем установки 1 дополнительной яч. на с. ш. РУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Сергиев Посад, с. Сватково","Северные электрические сети","ССР",1524.3865699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1515.24,null,"0",null,1515.24,"ООО \"ЭНКОМ\"",1818.29,1013.4731147540982,32312524014,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-24","2023-07-11","2023-07-24","2023-11-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1524.39]
[161,"Строительство  ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №429 \"Щереметьево\", замена провода ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Павельцево, ул. Родниковая,  д.8","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство  ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 528 ПС №429 \"Щереметьево\", замена провода ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр Павельцево, ул. Родниковая,  д.8","Северные электрические сети","ССР",1378.30792,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1370.04,null,"0",null,1370.04,"ООО \"ЭНКОМ\"",1644.05,1644.05,32312524023,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-17","2023-07-11","2023-07-17","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1378.31]
[162,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №99 \"Водники\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Советская, д.32","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №99 \"Водники\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Хлебниково, ул. Советская, д.32","Северные электрические сети","ССР",880.07605000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",875.68,null,"0",null,875.68,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1050.81,1050.81,32312524027,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-17","2023-07-11","2023-07-17","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",880.08]
[163,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18157, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18157 - ТП-10/0,4кВ № 30707, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талдомская, д.5","N_I-301817",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 18157, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 18157 - ТП-10/0,4кВ № 30707, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Талдомская, д.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26739.962,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",26713.22,null,"1",26713.222040000001,26713.22,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",32055.87,3219.7919645494831,32312531384,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2025-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",26739.96,null,null,26739.962]
[164,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23730 - ТП-10/0,4кВ № 19412 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №3730 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №АС1, АС2 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1,2,3 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №БКФН Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ Супермаркета Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №ДОО Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Волгина, з/участок 8/1","N_I-301818",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23730 - ТП-10/0,4кВ № 19412 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №3730 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №АС1, АС2 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №1,2,3 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №БКФН Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ Супермаркета Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ №ДОО Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Волгина, з/участок 8/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",34713.228999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",34678.519999999997,null,"1",34678.515769999998,34678.519999999997,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",41614.22,3854.3783045525902,32312531392,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-02","2023-08-11","2023-08-02","2025-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",34713.230000000003,null,null,34713.228999999999]
[165,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 15070 - ТП-10/0,4 кВ № 21272 с монтажом кабельных муфт в сторону РТП-10/0,4 кВ № 15070 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21272 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 18КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, пр-д Досфлота, з/у 2","N_I-301826",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4 кВ № 15070 - ТП-10/0,4 кВ № 21272 с монтажом кабельных муфт в сторону РТП-10/0,4 кВ № 15070 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 21272 до сооруж. ТП-10/0,4 кВ, 18КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва,пр-д Досфлота, з/у 2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",33992.947999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",33958.959999999999,null,"1",33958.955049999997,33958.959999999999,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",40750.75,3875.2570579494795,32312531396,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2025-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",33992.949999999997,null,null,33992.947999999997]
[166,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",65725.769,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",65660.039999999994,null,"1",65660.043229999996,65660.039999999994,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",78792.05,7297.8507849293565,32312531400,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-10","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-02","2023-08-11","2023-08-02","2025-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",65725.77,null,null,65725.769]
["справочный","Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19370 до РТП-10/0,4кВ № 12043 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до РП-10кВ № 11154, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98","N_I-301824",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19370 до РТП-10/0,4кВ № 12043 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до РП-10кВ № 11154, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",65375.794000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-28","2023-07-10","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-02","2023-08-11","2023-08-02","2025-04-30"]
["справочный","Модернизация РП-10кВ № 11154 с монтажем двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98","N_I-301825",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-10кВ № 11154 с монтажем двух ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Октябрьская, вл.98","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",349.97500000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-28","2023-07-10","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-02","2023-08-11","2023-08-02","2025-04-30"]
[167,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва,Филевский б-р, д.42)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",29689.735499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",29660.05,null,"1",29660.045770000001,29660.05,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",35592.050000000003,8282.4267295597492,32312531387,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-18","2023-08-11","2023-07-18","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",29689.74,null,null,29689.735499999999]
["справочный","Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21896 до ВРЩ-0,4кВ (подземного пешеходного перехода), в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский б-р, д.42","N_I-301580",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21896 до ВРЩ-0,4кВ (подземного пешеходного перехода), в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский б-р, д.42","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29557.8675,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-18","2023-08-11","2023-07-18","2024-05-31"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21896 со строительством КЛ-0,4кВ между сборками НН с монтажом концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский б-р, д.42","N_I-301581",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21896 со строительством КЛ-0,4кВ между сборками НН с монтажом концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Филевский б-р, д.42","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",131.86799999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-18","2023-08-11","2023-07-18","2024-05-31"]
[168,"Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x1250 кВА, 2БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от яч. КРУ-10 кВ ПС №813 Полет, КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС №813 Полет, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП №2108, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер. г.п. Внуковское, ул. Омская, уч.14/4","N_I-300748",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2x1250 кВА, 2БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, КЛ-10 кВ от яч. КРУ-10 кВ ПС №813 Полет, КЛ-10 кВ от КРУ-10 кВ ПС №813 Полет, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП №2108, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооружаемой РТП-10/0,4 кВ., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер. г.п. Внуковское, ул. Омская, уч.14/4","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",103640.12755,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",103121.93,null,"1",103121.92690000001,103121.93,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",123746.31,12961.970278232406,32312531404,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2025-03-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",103640.13,null,null,103640.12760000001]
[169,"Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №82 до РУ-10 кВ РП №8 с заходом в сооружаемую ТП 10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер. г.п. Внуковское, кв-л 9,з/у 1","N_I-300877",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП №82 до РУ-10 кВ РП №8 с заходом в сооружаемую ТП 10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер. г.п. Внуковское, кв-л9,з/у 1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",104755.05813,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",104231.28,null,"1",104231.2828,104231.28,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",125077.54,13144.437701149423,32312526543,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-27","2023-07-04","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2025-03-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",104755.06,null,null,104755.05809999999]
[170,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17717 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., вл.79А, стр.3","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17717 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Алтуфьевское ш., вл.79А, стр.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7644.5810000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",7415.24,null,"0",null,7415.24,"ООО \"СТРОЙБУР\"",8898.2900000000009,8898.2900000000009,32312531402,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-06",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-18","2023-07-22","2023-07-18","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",7644.58]
[171,"Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (213 шт.(прочие))","E_I-151537",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация информационно-технологических систем с установкой узлов доступа технологической сети передачи данных на ПС ЮЭС (213 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",187003.15974,"ОК","ОК",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",187003.16,null,"1",186823.6367,186823.64,"ООО \"СИБ МИР\"",224188.36,68454.461068702294,32312541027,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-30","2023-07-17","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-08-21","2023-09-01","2023-08-21","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",187003.16,null,null,187003.15969999999]
[172,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Сергиевский ПС-110 кВ № 722 \"Чанки\", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н","K_I-235315",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. Сергиевский ПС-110 кВ № 722 \"Чанки\", в т.ч. ПИР, МО, Коломенский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6515.4430599999996,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",6483,null,"1",6483,6483,"ООО \"ФАБИ\"",7779.6,3039.711258278146,32312541225,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-02","2023-07-18","2023-08-02","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6515.44,null,null,6515.4430599999996]
[173,null,null,null,"ГП;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд МВС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (Дополнительный набор)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО",5,5,"ООО \"СИТИСТРОЙ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"СИТИСТРОЙ\"",0,0,32312533451,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-19","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-08-22","2023-09-05","2023-08-22","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК РУСЬ\"",null,"ООО \"СК РУСЬ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ\"",null,"ООО \"КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГО АРМ\"",null,"ООО \"ЭНЕРГО АРМ\""]
[174,null,null,null,"ГП;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Восточных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 3 млн. руб. с НДС (донабор).","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО",7,7,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",0,null,32312539834,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-20","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-08-25","2023-09-05","2023-08-25","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТС\"",null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\"",null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\""]
[175,null,null,null,"ГП;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд СЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 3 млн. руб. с НДС. (ДОНАБОР)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО",20,20,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",0,0,32312539835,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-20","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-08-15","2023-09-05","2023-08-15","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ДЭРСС\"ДМИТРОВЭНЕРГОРЕМСТРОЙСЕРВИС\"",null,"ООО \"ДЭРСС\"ДМИТРОВЭНЕРГОРЕМСТРОЙСЕРВИС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ\"",null,"ООО \"СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОМСТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС\"",null,"ООО \"ПРОМСТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК ЭНЕРГЕТИК\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СК ЭНЕРГЕТИК\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ГЕФЕСТ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭСАИС\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЭСАИС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК РУСЬ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СЭР\"",null,"ООО \"СЭР\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ\"",null,"ООО \"КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КОНТАКТ\"",null,"ООО \"КОНТАКТ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭС\"",null,"ООО \"МЭС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\"",null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\"",null,"ООО \"ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ\""]
[176,null,null,null,"ГП;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд Южных электрических сетей - филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 3 млн. руб. с НДС. (ДОНАБОР)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО",10,10,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",0,null,32312539790,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-20","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-01","2023-09-05","2023-09-01","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\"",null,null,null,null,null,"ООО СК \"ИМПУЛЬС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",null,null,null,null,null,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКС\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СКС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕСУРС-П\"",null,"ООО \"РЕСУРС-П\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\"",null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\""]
[177,null,null,null,"ГП;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд НМ- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 10 млн. руб. с НДС. (ДОНАБОР)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО",16,16,"ООО  \"ЦЭМ-В\"",0,null,0,null,0,"ООО  \"ЦЭМ-В\"",0,0,32312539812,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-20","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-08-21","2023-09-05","2023-08-21","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"УТС\"",null,null,null,null,null,"ООО \"УТС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СИТИСТРОЙ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СИТИСТРОЙ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ОРБИТА\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ОРБИТА\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК РУСЬ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СК РУСЬ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЭК\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ТЭК\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГО АРМ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГО АРМ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГЕТИК\"",null,"ООО \"ЭНЕРГЕТИК\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСФЕРА\"",null,"ООО \"ЭНЕРГОСФЕРА\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\"",null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМТ 96\"",null,"ООО \"ПМТ 96\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА\"",null,"ООО \"ЭЛЕКТРОТЕХНИКА\""]
[178,null,null,null,"ГП;\nМТРиО","Право заключения рамочных соглашений с субъектами малого и среднего предпринимательства на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 3 млн. руб. с НДС. (донабор)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Рамочник без указания стоимости",0,"ВЗ","ПО",10,10,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",0,null,0,null,0,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",0,0,32312539810,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-20","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-08-25","2023-09-05","2023-08-25","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ССП\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\"",null,null,null,null,null,"ООО \"РЕМЭНЕРГО\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙПРОМ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МСТЭНЕРГО\"",null,null,null,null,null,"ООО \"МСТЭНЕРГО\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВИСТА\"",null,"ООО \"ВИСТА\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\"",null,"ООО \"ЭНЕРГОРЕСУРС\""]
[179,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10 оп.1-оп.75, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д. Тюфанка, д. Богдановка, д. Ефимовка, д. Алексеевка (7,021 км; 10 шт.(прочие))","L_I-249406",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10 оп.1-оп.75, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д. Тюфанка, д. Богдановка, д. Ефимовка, д. Алексеевка (7,021 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6715.0775999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",6681.5,null,"1",6681.5020800000002,6681.5,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",8017.8,3196.6392156862748,32312542029,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-07-31","2023-08-07","2023-07-31","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6715.08,null,null,6715.0775999999996]
[180,"Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,048 км; 7 шт.(прочие))","M_I-272608",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.4 от ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,048 км; 7 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29056.642680000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",28905.55,null,"1",28905.548139999999,28905.55,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",34686.660000000003,3958.4389555125726,32312541234,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-08-02","2023-08-07","2023-08-02","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",29056.639999999999,null,null,29056.642500000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",29056.639999999999,null,null,29056.642680000001]
[181,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по титулам: Реконструкция КЛ 110 кВ Павелецкая - Берсеневская, Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС 1 - Павелецкая","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",91139.974010000005,"ВЗ","ОК ЕП",2,2,"ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",91048.83,null,1,91048.83,91048.83,"ООО  \"СПЕЦИНЖСТРОЙ\"",109258.6,6284.7867256637173,32312538794,"tender.lot-online.ru","2023-06-23","2023-06-29","2023-07-17","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-22","2023-09-02","2023-08-22","2025-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГО-ИНЖ\"",91139.97,"ООО \"ЭНЕРГО-ИНЖ\""]
["справочный","Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС 1 - Павелецкая (4,21 км; 840 п.м.; 8 шт.(прочие))","J_I-223548",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ ГЭС 1 - Павелецкая","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",45418.692260000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-23","2023-06-29","2023-07-17","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-22","2023-09-02","2023-08-22","2025-06-30"]
["справочный","Реконструкция КЛ 110 кВ Павелецкая - Берсеневская (4,52 км; 920 п.м.; 6 шт.(прочие))","J_I-223549",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ Павелецкая - Берсеневская","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",45721.281750000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-23","2023-06-29","2023-07-17","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-22","2023-09-02","2023-08-22","2025-06-30"]
[182,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 22936, ф. оп.№ 3 ПС 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка","M_I-265095",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 22936, ф. оп.№ 3 ПС 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",875.26430000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",868.26,null,"0",null,868.26,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1041.9100000000001,418.13493421052635,32312548375,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-07-03","2023-07-17","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-31","2023-08-12","2023-07-31","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",869.14]
[183,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24728 А, ф. оп.№ 12,С-110 кВ №64 \"Барвиха\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно","M_I-265112",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24728 А, ф. оп.№ 12,С-110 кВ №64 \"Барвиха\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Рождественно","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1535.8653099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1523.58,null,"0",null,1523.58,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1828.29,733.72164473684211,32312548385,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-07-03","2023-07-17","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-31","2023-08-12","2023-07-31","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1525.11]
[184,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского района (8 объектов)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",14724.14992,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",14606.4,null,"1",14606.4,14606.4,"ООО \"ФАБИ\"",17527.68,6822.8553020134232,32312544806,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",14724.15,null,null,14724.14992]
["справочный","Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6711, ф. оп.№ 59 ПС 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Усово","M_I-265092",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6711, ф. оп.№ 59 ПС 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Усово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",984.98770000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5878, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №334 \"Немчиновка\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, н.п.Новоивановское","M_I-265116",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5878, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №334 \"Немчиновка\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, н.п.Новоивановское","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1277.6964700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5878, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №334 \"Немчиновка\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, н.п.Новоивановское","M_I-265117",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5878, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №334 \"Немчиновка\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, н.п.Новоивановское","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1723.1099099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6737, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №189 \"Успенская\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора","M_I-265120",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6737, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №189 \"Успенская\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3658.7939500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6589, ф. оп.№ 33, ПС- 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лызлово","M_I-265119",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6589, ф. оп.№ 33, ПС- 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Лызлово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1396.1907000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6711, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Усово","M_I-265093",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 6711, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Усово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1306.33447,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25415, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ № 67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Огарево","M_I-265094",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 25415, ф. оп.№ 1 ПС 110 кВ № 67 \"Усово\", ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, д.Огарево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3103.8615799999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6729 Б, ф. оп.№ 10, ПС 110 кВ №189 \"Успенская\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Дубцы","M_I-265118",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6729 Б, ф. оп.№ 10, ПС 110 кВ №189 \"Успенская\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Одинцовский р-н, д.Дубцы","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1273.1751400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-03","2023-08-12","2023-08-03","2023-12-30"]
[185,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по объектам ЗЭС Одинцовского района (4 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6620.3471,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6566.06,null,"1",6566.0602500000005,6566.06,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",7879.27,3162.075460526316,32312544816,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-31","2023-08-12","2023-07-31","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",6569.37,null,null,6569.37]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6587, ф. оп.№ 49 ПС 110 кВ №110 \"Рублево\", в т.ч. ПИР. МО, динцовский р-н, д.Жуковка","M_I-265099",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6587, ф. оп.№ 49 ПС 110 кВ №110 \"Рублево\", в т.ч. ПИР. МО, динцовский р-н, д.Жуковка","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",298.13130999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-31","2023-08-12","2023-07-31","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24729 А, ф. оп.№ 31, ПС 110 кВ №64 \"Барвиха\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино","M_I-265110",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24729 А, ф. оп.№ 31, ПС 110 кВ №64 \"Барвиха\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1872.0607,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-31","2023-08-12","2023-07-31","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24727 А, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №64 \"Барвиха\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Рождественно","M_I-265113",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24727 А, ф. оп.№ 1, ПС 110 кВ №64 \"Барвиха\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Рождественно","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1336.20804,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-31","2023-08-12","2023-07-31","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24729 А, ф. оп.№ 14, ПС- 110кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино","M_I-265111",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24729 А, ф. оп.№ 14, ПС- 110кВ №67 \"Усово\", с заменой вводов 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3113.9470500000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-07-31","2023-08-12","2023-07-31","2023-12-30"]
[186,"Приобретение Устройств регулирования напряжения в распределительных сетях 0,4 кВ обратимых бустеров серии ОБ 3 для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (10 шт.(прочие))","M_P-007959",2023,"МТРиО","Поставка обратимых бустеров","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",5700,"ВЗ","ОЗП ЕП",2,2,"ООО \"ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ\"",5700,null,1,5700,5700,"ООО \"ЭНЕРГИЯ ОПТИМУМ\"",6840,2312.8057553956837,32312538914,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-06-29","2023-07-11","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-14","2023-11-30","2023-08-14","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЭХ\"",5666.65,"ООО \"ТЭХ\""]
[187,"Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-575  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г. Ногинск, зарядная станция для электротранспорта","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-575  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г. Ногинск, зарядная станция для электротранспорта","Восточные электрические сети","ССР",682.29202999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",678.88,null,"0",null,678.88,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",814.66,803.34527777777782,32312532574,"tender.lot-online.ru","2023-06-22","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",682.29]
[188,"Реконструкция КЛ-10кВ от ЛР №30 до РУ-10кВ КТП №474, ГНБ, замена 3-х ТТ номиналом 400/5 на 1000/5, 2й Этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, СНТ «Березки»; 50:21:0120312:69","Г","2023","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ от ЛР №30 до РУ-10кВ КТП №474, ГНБ, замена 3-х ТТ номиналом 400/5 на 1000/5, 2й Этап, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, СНТ «Березки»; 50:21:0120312:69","Новая Москва","ССР",3577.1566899999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",3559.27,null,0,null,3559.27,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",4271.13,4271.13,32312538027,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-06","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-07-28","2023-08-07","2023-07-28","2023-08-31"]
[189,"Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1398, КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1. до РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.2, установить РЩ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Молодцы, д. 52, : 50:27:0020423:156","Г","2023","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объём)по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1398, КЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ сооружаемой по п.10.1.1. до РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ №нов. сооружаемой по п.10.1.2, установить РЩ-0,4кВ, установить мачтовый рубильник 0,4кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, д. Молодцы, д. 52, : 50:27:0020423:156","Новая Москва","ССР",828.54495999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",827.72,null,"0",null,827.72,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",993.26,993.26,32312537689,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-13","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-08-07","2023-07-28","2023-08-07","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",828.54]
[190,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-746 с заменой опор ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Турово, СНТ «Дубки», 50:08:040411:69","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-746 с заменой опор ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, д.Турово, СНТ «Дубки», 50:08:040411:69","Западные электрические сети","ССР",784.90941999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",778.47,null,"0",null,778.47,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",934.17,442.50157894736839,32312556004,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",780.98]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",784.91]
[191,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Никитское, 50:08:0080330:26","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Никитское, 50:08:0080330:26","Западные электрические сети","ССР",1167.0471600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1157.83,null,"0",null,1157.83,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1389.39,652.40921739130442,32312555905,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",1161.21]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1167.05]
[192,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-113, КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-113 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,24 км, КЛ-0,38 кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Липки, ГП-3, 50:20:0050304:76","Г",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-113, КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-113 ПС-110 кВ №584 \"Звенигород\", ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,24 км, КЛ-0,38 кВ-0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовскийр-н, д.Липки, ГП-3, 50:20:0050304:76","Западные электрические сети","ССР",2283.0134600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2265.21,null,"0",null,2265.21,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2718.25,223.75838414634148,32312555953,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2025-05-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",2271.6]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2283.0100000000002]
[193,"Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-23591 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, ГП-1, 50:20:0010309:171","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-23591 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Подушкино, ГП-1, 50:20:0010309:171","Западные электрические сети","ССР",907.21298999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",900.14,null,"0",null,900.14,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1080.1600000000001,1080.1600000000001,32312556001,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-09-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",902.68]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",907.21]
[194,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, КЛ-10 кВ ф.31 на КРН-49 отп. на КТП-1190 РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 730 \"Гребнево\", ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Щёлково, ул. Заречная, д. 142; 50:14:0050306:376","N_I-284120",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КЛ-10 кВ ф.31 на КРН-49 отп. на КТП-1190 РУ-10 кВ ПС- 110 кВ № 730 \"Гребнево\", МО, г.  Щёлково, ул. Заречная, д. 142; 50:14:0050306:376","Восточные электрические сети","ССР",494.84,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",494,null,"0",null,494,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",592.79999999999995,592.79999999999995,32312534214,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-21","2023-08-11","2023-07-21","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",494.84]
[195,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.34 КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ПП-14 РУ-6 кВ ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", реклоузер-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха, 50:15:0080702:99","N_I-286279",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп.34 КВЛ-6 кВ РП-2020/2-ПП-14 РУ-6 кВ ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", реклоузер-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Балашиха, 50:15:0080702:99","Восточные электрические сети","ССР",2266.41,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2264,null,"0",null,2264,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2716.8,2716.8,32312534080,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-21","2023-08-11","2023-07-21","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2266.41]
[196,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 692, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха д. № 22","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 692, ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Данилиха д. № 22","Северные электрические сети","ССР",478.13466,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",476,null,"0",null,476,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",571.20000000000005,290.13333333333333,32312547783,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",478.14]
[197,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ 132 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, рубильника, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Шеметовское, в районе д. Антоново, сооружение №1 (МТФ)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ 132 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, рубильника, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Шеметовское, в районе д. Антоново, сооружение №1 (МТФ)","Северные электрические сети","ССР",1936.00657,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1926.33,null,"0",null,1926.33,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2311.59,1210.8328571428574,32312547790,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-26","2023-08-11","2023-07-26","2023-11-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1936.01]
[198,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Геофизика ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, рпр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Геофизика ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, рпр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино","Северные электрические сети","ССР",1169.31756,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1161.1300000000001,null,"0",null,1161.1300000000001,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1393.36,1393.36,32312547791,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-27","2023-08-11","2023-07-27","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1169.32]
[199,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3800, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д.Мелечкино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3800, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д.Мелечкино","Северные электрические сети","ССР",791.64553999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",786.1,null,"0",null,786.1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",943.32,943.32,32312547794,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-27","2023-08-11","2023-07-27","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",791.65]
[200,"Строительство ТП 10/0,4кВ, 2хКЛ-10кВ ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП 10/0,4кВ, 2хКЛ-10кВ ПС №169 \"Константиново\", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шелепино","Северные электрические сети","ССР",3633.9854999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3631.7,null,"0",null,3631.7,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4358.04,4358.04,32312547799,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3633.99]
[201,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое Мая","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики Первое Мая","Северные электрические сети","ССР",3706.1310199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3703.9,null,"0",null,3703.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4444.68,4309.9927272727273,32312547801,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-10-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",3706.13]
[202,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1168, ПС № 465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Куликовское, д. Тимофеево","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1168, ПС № 465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Куликовское, д. Тимофеево","Северные электрические сети","ССР",1174.42174,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1172.25,null,"0",null,1172.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1406.7,720.23040000000003,32312547802,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1174.42]
[203,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3760 , ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево, д.23","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3760 , ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Акишево, д.23","Северные электрические сети","ССР",843.95222999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",841.7,null,"0",null,841.7,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1010.04,1010.04,32312547804,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-09-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",843.95]
[204,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 662, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новокарцево, д. 50","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 662, ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новокарцево, д.50","Северные электрические сети","ССР",1546.2909,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1544,null,"0",null,1544,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1852.8,381.28360128617362,32312547806,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2024-06-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1546.29]
[205,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тра-ра 250 кВА, КЛ-6 кВ от оп. 14 ВЛ-6 кВ ТП-233-КТП-246 до РУ-6 кВ сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 333 \"Ельня\",  в т.ч.ПИР, МО, Богородский г.о., с.п. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, Промплощадка, участок 4; 50:16:0103040:1208","N_I-302950",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тра-ра 250 кВА, КЛ-6 кВ от оп. 14 ВЛ-6 кВ ТП-233-КТП-246 до РУ-6 кВ сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, РЛКВ-6 кВ, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 333 \"Ельня\",  в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., с.п. Аксено-Бутырское, вблизи д. Ельня, Промплощадка, участок 4; 50:16:0103040:1208","Восточные электрические сети","ССР",921.88301999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",917.27,null,"0",null,917.27,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1100.73,246.53574132492113,32312533522,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-28","2023-07-03","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-21","2023-08-11","2023-07-21","2024-06-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",921.88]
[206,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ф-ки Первое Мая","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ф-ки Первое Мая","Северные электрические сети","ССР",493.99597,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",491.8,null,"0",null,491.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",590.16,590.16,32312542278,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",494]
[207,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «ТП-7-ТП-9-ТП-390» ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н д. Крупенино, уч.19","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «ТП-7-ТП-9-ТП-390» ПС №766 \"Борщево\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н д. Крупенино, уч.19","Северные электрические сети","ССР",502.8716,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",502.87,null,"0",null,502.87,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",603.45000000000005,603.45000000000005,32312542282,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",502.5,"ООО \"ЭМПИН\""]
[208,"Строительство КТПП-10/400/0,4, кл-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское ш., д. 4А","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТПП-10/400/0,4, кл-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, Ковригинское ш., д. 4А","Северные электрические сети","ССР",2526.1929,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2524,null,"0",null,2524,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3028.8,3028.8,32312542288,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2526.19]
[209,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  фид.№2 ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики 1 мая","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  фид.№2 ПС №465 \"Мельчевская\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. фабрики 1 мая","Северные электрические сети","ССР",431.60023999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",429.5,null,"0",null,429.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",515.4,515.4,32312542293,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",431.6]
[210,"Строительство ТП-400/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-400/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Повадино ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","ССР",497.69243,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",497.19,null,"0",null,497.19,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",596.63,596.63,32312542298,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-27","2023-08-11","2023-07-27","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",497.69]
[211,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф. «ТП-497 - КРН-9» ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ  ф. «ТП-497 - КРН-9» ПС №20 \"Алабушево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Никольское","Северные электрические сети","ССР",525.75931000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",525.23,null,"0",null,525.23,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",630.28,630.28,32312542304,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-27","2023-08-11","2023-07-27","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",525.76]
[212,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1218 (замена КТП и сущ. трансформатра на КТП-400 и трансформатор 250 ), ВЛИ-0,38 кВ, установка ВРЩ-0,4 , ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борозда","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №1218 (замена КТП и сущ. трансформатра на КТП-400 и трансформатор 250 ), ВЛИ-0,38 кВ, установка ВРЩ-0,4 , ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Борозда","Северные электрические сети","ССР",527.84,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",525.15,null,0,null,525.15,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",630.17999999999995,630.17999999999995,32312542306,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2023-08-31"]
[213,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Ожогино» ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,  ГП ОПХ ЦМИС","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Ожогино» ПС №116 \"Солнечногорск\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н,  ГП ОПХ ЦМИС","Северные электрические сети","ССР",470.08697000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",469.62,null,"0",null,469.62,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",563.54,563.54,32312542312,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-27","2023-08-11","2023-07-27","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",470.09]
[214,"Строительство МТП-6/0,4 кВ,  ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.9 ПС №600 \"Трудовая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ \"Ермолино\", вл. 248а","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ,  ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.9 ПС №600 \"Трудовая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. ОПХ \"Ермолино\", вл. 248а","Северные электрические сети","ССР",581.15380000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",579,null,"0",null,579,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",694.8,694.8,32312542314,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",581.15]
[215,"Строительство проходной КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «Кировский» ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство проходной КТП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от КЛ-10кВ ф. «Кировский» ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, дп Поварово","Северные электрические сети","ССР",658.87045000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",658.21,null,"0",null,658.21,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",789.85,789.85,32312542317,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-27","2023-08-11","2023-07-27","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",658.87]
[216,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «43» ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шустино","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер «43» ПС №311 \"Шуколово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Шустино","Северные электрические сети","ССР",694.95,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",692.7,null,"0",null,692.7,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",831.24,831.24,32312542320,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",694.95]
[217,"Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 5 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новокарцево","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 5 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новокарцево","Северные электрические сети","ССР",782.53,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",780.3,null,"0",null,780.3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",936.36,936.36,32312542325,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",782.53]
[218,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 689 (замена КТПШ и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №127 \"Яхрома\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Ковшинская","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 689 (замена КТПШ и трансформатора 100 кВА на КТП и трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №127 \"Яхрома\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Ковшинская","Северные электрические сети","ССР",1171.1199999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1168.8,null,"0",null,1168.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1402.56,1402.56,32312542329,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1171.1199999999999]
[219,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от врезки в ВЛ-10кВ ф.106 ПС №209 \"Ярославская\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Семенково, кв. 6, уч.30а","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от врезки в ВЛ-10кВ ф.106 ПС №209 \"Ярославская\", РЛР, ВРЩ-0,4 кВ с прокладкой КЛ-0,4, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Семенково, кв. 6, уч.30а","Северные электрические сети","ССР",685.25058999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",681.82,null,0,null,681.82,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",818.19,818.19,32312542333,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-21","2023-08-11","2023-07-21","2023-08-31"]
[220,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г, д. Савелово, д. 2","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №824 \"Юрьево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г, д. Савелово, д. 2","Северные электрические сети","ССР",932.18,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",930,null,"0",null,930,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1116,1116,32312542337,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-28","2023-08-11","2023-07-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",932.18]
[221,"Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3330 (замена СТП и трансформатора на КТП-250 и трансформатор  160 кВА),  ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Судниково","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3330 (замена СТП и трансформатора на  КТП-250 и трансформатор  160 кВА),  ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Судниково","Северные электрические сети","ССР",667.05417,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",666.39,null,"0",null,666.39,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",799.66,799.66,32312542340,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-07-27","2023-08-11","2023-07-27","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",667.05]
[222,"Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №634 \"Сафоново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-23-303-161178(922019)","N_I-302956",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 с ПС №634 \"Сафоново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Клишева Ю8-23-303-161178(922019)","Южные электрические сети","ССР",1505.4192,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1497.74,null,"0",null,1497.74,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1797.29,1772.3276388888889,32312535302,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-21","2023-07-14","2023-07-21","2023-10-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1505.42]
[223,"Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.10 с ПС №747 \"Весенняя\", ГНБ, АСП-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Климовск, северо-восточная часть Ю8-23-302-162056(926059)","N_I-302828",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ф.10 с ПС №747 \"Весенняя\", ГНБ, АСП-6 кВ, ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Климовск, северо-восточная часть Ю8-23-302-162056(926059)","Южные электрические сети","ССР",2269.0369500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2256.56,null,"0",null,2256.56,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2707.87,2707.87,32312535303,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-04",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-21","2023-07-14","2023-07-21","2023-09-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2266.77]
[224,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 61 ПС-35 кВ № 816 Торбеево - РП-6 кВ № 350 Смена-Бобошино с отпайкой на МТП-6/0,4 кВ № 346, опоры № 29 - № 30 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) дляосвобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, д. Березняки","N_I-302970",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 61 ПС-35 кВ № 816 Торбеево - РП-6 кВ № 350 Смена-Бобошино с отпайкой на МТП-6/0,4 кВ № 346, опоры № 29 - № 30 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобожденияземельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Сергиев Посад, д. Березняки","Северные электрические сети","ССР",2526.8311699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2514.1999999999998,null,0,null,2514.1999999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3017.04,609.5030303030303,32312552863,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-04","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2024-05-24"]
[225,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:596","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:596","Западные электрические сети","ССР",627.20534999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",622.30999999999995,null,"0",null,622.30999999999995,"АО \"АРСЕНАЛ\"",746.78,349.84288288288286,32312555942,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-09","2023-07-18","2023-08-09","2023-11-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",627.21]
[226,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040357:1690","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Еремеево РП-44 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,д.Еремеево, 50:08:0040357:1690","Западные электрические сети","ССР",1107.1432299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1098.29,null,"0",null,1098.29,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1317.94,1317.94,32312555946,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-09","2023-07-18","2023-08-09","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1107.1400000000001]
[227,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:604","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:604","Западные электрические сети","ССР",590.73329000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",586.01,null,"0",null,586.01,"АО \"АРСЕНАЛ\"",703.21,335.47633027522937,32312555937,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-09","2023-07-18","2023-08-09","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",590.73]
[228,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-0,38 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, 50:08:0060158:133","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крючково РП-34 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, КЛ-0,38 кВ-0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Крючково, 50:08:0060158:133","Западные электрические сети","ССР",3484.4246600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3455.5,null,"0",null,3455.5,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4146.6000000000004,4146.6000000000004,32312555921,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3484.42]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3480.94]
[229,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.57 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,123 км, ВЛ-0,38 кВ-0,062 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Алехново, 50:08:0070309:213","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.57 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,123 км, ВЛ-0,38 кВ-0,062 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, вблизи д.Алехново, 50:08:0070309:213","Западные электрические сети","ССР",1466.8609200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1455.42,null,"0",null,1455.42,"ООО \"ВСС\"",1746.5,1746.5,32312555890,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-08","2023-07-18","2023-08-08","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1466.86]
[230,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-114177(978971) ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,38 кВ-0,38 км), в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040321:1478","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-23-302-114177(978971) ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,38 кВ-0,38 км),в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040321:1478","Западные электрические сети","ССР",1453.9851900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",1442.35,null,"0",null,1442.35,"ООО \"ВСС\"",1730.82,769.25333333333322,32312555916,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-17","2023-07-18","2023-08-17","2023-11-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1453.99]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1442.93]
[231,"Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Колхозный куст ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Истринскоелесничество, Рождественское участковое лесничество, Дедовский л/т, 50:08:0000000:168454","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Колхозный куст ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,06 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество, Дедовский л/т, 50:08:0000000:168454","Западные электрические сети","ССР",1119.3726999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1110.53,null,"0",null,1110.53,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1332.64,1332.64,32312555912,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-09-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1119.3699999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1118.25]
[232,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2154 от 02.06.2023г. Истринского района (2 объекта, д. Холмы)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4150.8326200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4117.63,null,"0",null,4117.63,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",4941.1499999999996,885.99931034482756,32312555978,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-09","2023-07-18","2023-08-09","2024-05-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4122.1899999999996]
["справочный","Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", АПС-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040237:68","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", АПС-10 кВ, РЛР-10 кВ (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040237:68","Западные электрические сети","ССР",3004.7481899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-09","2023-07-18","2023-08-09","2024-05-25"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040237:68","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, 50:08:0040237:68","Западные электрические сети","ССР",1146.0844300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-09","2023-07-18","2023-08-09","2024-05-25"]
[233,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, 50:02:0020520:317","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,38 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, г.о.Лотошино, 50:02:0020520:317","Западные электрические сети","ССР",762.52976999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",756.28,null,"0",null,756.28,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",907.53,907.53,32312555933,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-17","2023-07-18","2023-08-17","2023-09-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",756.35]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",756.73]
[234,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2154 от 02.06.2023г. Одинцовского района (2 объекта, д. Чапаевка)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1223.4667899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1213.8,null,"0",null,1213.8,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1456.56,678.05379310344824,32312555974,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",1217.3499999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1223.47]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3324 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Чапаевка, 50:20:0090428:487","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3324 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\" (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Чапаевка, 50:20:0090428:487","Западные электрические сети","ССР",1010.15892,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-12-01"]
["справочный","Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3324 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Чапаевка, 50:20:0090428:487","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3324 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена трансформатора (0,063 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, в районе д.Чапаевка, 50:20:0090428:487","Западные электрические сети","ССР",213.30787000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-12-01"]
[235,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2154 от 02.06.2023г. Истринского района (2 объекта, СНТ Театральное)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",960.06200000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",952.09,null,"0",null,952.09,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1142.51,560.86854545454548,32312555992,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",955.26]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",960.06]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3309, КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,17 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:060327:0084","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3309, КЛ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-0,38 кВ-0,17 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:060327:0084","Западные электрические сети","ССР",601.44170999999994,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-25"]
["справочный","Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:060327:0084","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №3309 ПС-35 кВ №196 \"Выползово\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Вельяминово, СНТ Театральное, 50:08:060327:0084","Западные электрические сети","ССР",358.62029000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-25"]
[236,"Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.133 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-34, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", ПРВТ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,24 км, ВЛ-10 кВ-0,55 км,ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шишиморово, 50:18:0080111:620","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от оп.133 ВЛЗ-10 кВ ф.5 РП-34, ВЛЗ-10 кВ от КЛ-10 кВ ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", ПРВТ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,24 км, ВЛ-10 кВ-0,55 км,ВЛ-0,38 кВ-0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шишиморово, 50:18:0080111:620","Западные электрические сети","ССР",3430.9751799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3404.21,null,"0",null,3404.21,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4085.06,4085.06,32312555908,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-08","2023-07-18","2023-08-08","2023-09-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3410.39]
[237,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,075 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:422","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №324 \"Ошейкино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,38 кВ-0,075 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Шишково, 50:07:0020301:422","Западные электрические сети","ССР",766.55962,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",760.27,null,"0",null,760.27,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",912.33,912.33,32312555961,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-17","2023-07-18","2023-08-17","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",760.43]
[238,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1276 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1276 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,2 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Успенское, с/т \"Рузское\", 50:19:0030138:30","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1276 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1276 ПС-110 кВ №714 \"Давыдково\" (0,2 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, вблизи д.Успенское, с/т \"Рузское\", 50:19:0030138:30","Западные электрические сети","ССР",1201.5578499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1191.58,null,"0",null,1191.58,"ООО \"ВСС\"",1429.9,622.92673267326734,32312555980,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-17","2023-07-18","2023-08-17","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1191.71]
[239,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2154 от 02.06.2023г. Волоколамского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",831.72654999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",824.91,null,"0",null,824.91,"ООО \"ВСС\"",989.89,481.32266055045875,32312555983,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-08","2023-07-18","2023-08-08","2023-11-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",825.9]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4595 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Хворостинино, 50:07:0030309:108","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4595 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Хворостинино,50:07:0030309:108","Западные электрические сети","ССР",807.67236000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-08","2023-07-18","2023-08-08","2023-11-25"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4595 по существующим опорам ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Хворостинино, 50:07:0030309:108","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4595 по существующим опорам ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, р-н д.Хворостинино, 50:07:0030309:108","Западные электрические сети","ССР",24.054189999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-08","2023-07-18","2023-08-08","2023-11-25"]
[240,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2154 от 02.06.2023г. Одинцовского района (2 объекта, д. Жуковка)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2271.5590699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2253.39,null,"0",null,2253.39,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2704.06,1327.4476363636363,32312555989,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",2260.1999999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2271.56]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-23055, ВЛИ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ ТП-23055 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (КЛ-0,38 кВ-0,16 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010411:615","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-23055, ВЛИ-0,38 кВ от КЛ-0,38 кВ ТП-23055 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (КЛ-0,38 кВ-0,16 км, ВЛ-0,38 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010411:615","Западные электрические сети","ССР",1416.6420900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-25"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №23055 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010411:615","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №23055 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010411:615","Западные электрические сети","ССР",854.91697999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-07","2023-07-18","2023-08-07","2023-11-25"]
[241,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №261 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Кромино, 50:26:0180201:220","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №261 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Кромино, 50:26:0180201:220","Западные электрические сети","ССР",472.46992,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",468.6,null,0,null,468.6,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",562.30999999999995,249.91555555555553,32312555971,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-17","2023-07-18","2023-08-17","2023-11-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",468.74]
[242,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3467 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1417","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №3467 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена на ТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в северной части 50:18:0070216, 50:18:0070216:1417","Западные электрические сети","ССР",1487.63183,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1476.03,null,"0",null,1476.03,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1771.23,853.41081818181817,32312555900,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-08-08","2023-07-18","2023-08-08","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1480.19]
[243,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2006 от 26.05.2023г. Истринского района (2 объектов, п.Северный)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",962.70009000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",955,null,"0",null,955,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1146,562.18867924528297,32312555885,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-09","2023-07-15","2023-08-09","2023-11-23"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",956.15]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Западные электрические сети","ССР",900.81165999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-09","2023-07-15","2023-08-09","2023-11-23"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТП-368 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, п.Северный, 50:08:0070253:351","Западные электрические сети","ССР",61.88843,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-07-05","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-15","2023-08-09","2023-07-15","2023-08-09","2023-11-23"]
[244,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 до сооруж. КТП ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, 2 КЛ-0,4 кВ, 2 ПУ, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050801:166","N_I-302819",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 до сооруж. КТП ПС-110 кВ №392 \"Верея\", РЛР-10 кВ, 2 КЛ-0,4 кВ, 2 ПУ, ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050801:166","Западные электрические сети","ССР",4206.7490699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",4172.25,null,"0",null,4172.25,"ООО \"ВСС\"",5006.7,5006.7,32312555894,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-07-05","2023-07-10","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-27","2023-07-22","2023-07-27","2023-09-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4202.54]
[245,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС распоряжения № 565Р от 06.06.2023г. Истринского района (2 объектов, с.п. Костровское)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3294.10113,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3268.41,null,"0",null,3268.41,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3922.09,697.55291946308728,32312555965,"tender.lot-online.ru","2023-06-27","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3277.3]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до сооруж. КТП ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2 РЛР-10 кВ, 3 ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060167:385","N_I-302823",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до сооруж. КТП ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2 РЛР-10 кВ, 3 ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060167:385","Западные электрические сети","ССР",2627.0390000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2024-06-01"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от устанавливаемой яч. в секции II РУ-10 кВ РП-135 до ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВВк, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060167:385","N_I-302824",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от устанавливаемой яч. в секции II РУ-10 кВ РП-135 до ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, ВВк, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Костровское, 50:08:0060167:385","Западные электрические сети","ССР",667.06213000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-27","2023-07-05","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2024-06-01"]
[246,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 13741, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 16823, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.31","N_I-289390",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 13741, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до ТП № 16823, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Федеративный пр-кт, д.31","Московские кабельные сети","ССР",2398.6990000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",2396.3000000000002,null,"0",null,2396.3000000000002,"ООО\"СМК\"",2875.56,2875.56,32312545117,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2398.6999999999998]
[247,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12369 -РП-10кВ № 12202, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Немчинова, д.14","N_I-289670",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 12369 - РП-10кВ № 12202, 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Немчинова, д.14","Московские кабельные сети","ССР",1352.386,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",1351.03,null,"0",null,1351.03,"ООО\"СМК\"",1621.24,1621.24,32312545121,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1352.39]
[248,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12656, ТП-10/0,4кВ № 16485 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26, корп.5","N_I-289672",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12656, ТП-10/0,4кВ № 16485 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Пилюгина, д.26, корп.5","Московские кабельные сети","ССР",3070.0709999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",3067,null,"0",null,3067,"ООО\"СМК\"",3680.4,3680.4,32312545126,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3070.07]
[249,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22614, ТП-10/0,4кВ № 22613 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красносолнечная, д.40А","N_I-290730",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22614, ТП-10/0,4кВ № 22613 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красносолнечная, д.40А","Московские кабельные сети","ССР",3863.8009999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",3859.94,null,"0",null,3859.94,"ООО\"СМК\"",4631.92,3120.4513684210524,32312545130,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3863.8]
[250,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, ул.Большая Никитская, д.15, стр.1)","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",536.14200000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",535.61,null,"0",null,535.61,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",642.73,133.55428571428573,32312545037,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",536.14]
["справочный","Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27101 (луч А) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.15, стр.1","N_I-302433",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27101 (луч А) до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.15, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",339.05,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2024-05-31"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27101 с установкой СП-0,4кВ и автоматического выключателя с расцепителем, со строительством 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 27101 (луч А)) до существующей КЛ-0,4кВПаркомата, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Никитская, д.15, стр.1","N_I-302434",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 27101 с установкой СП-0,4кВ и автоматического выключателя с расцепителем, со строительством 2КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 27101 (луч А)) до существующей КЛ-0,4кВ Паркомата, в т.ч. ПИР: г.Москва,ул.Большая Никитская, д.15, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",197.09200000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2024-05-31"]
[251,"Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №29945-РП №11037 до сооруж. ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП №27118 до сооруж. ТП№2 с заходом в сооружв. ТП№1, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д","L_I-246859",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от вр.в 2КЛ-10кВ напр.ТП №29945-РП №11037 до сооруж. ТП №2, 2КЛ-10кВ от РТП №27118 до сооруж. ТП№2 с заходом в сооружв. ТП№1, счетчики э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва,Открытое ш., вл.14Д","Московские кабельные сети","ССР",4312.0349999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",4305.57,null,"0",null,4305.57,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",5166.68,2039.4789473684211,32312545075,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4312.04]
[252,"Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 1871 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15","M_I-276177",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-6кВ от РП-6кВ № 1871 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ткацкая, д.15","Московские кабельные сети","ССР",3197.8180000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3194.62,null,"0",null,3194.62,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3833.54,3833.54,32312545131,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3197.82]
[253,"Строительство 44КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1, №2 до КРУН-0,4кВ УЗБС № 1-11 Заявителя, КРУН-0,4кВ номинальным током от 500А до 1000А - 11 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.ЗЗ","N_I-283338",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 44КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1, №2 до КРУН-0,4кВ УЗБС № 1-11 Заявителя, КРУН-0,4кВ номинальным током от 500А до 1000А - 11 шт. (2 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, д.ЗЗ","Московские кабельные сети","ССР",3859.152,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",3853.36,null,"0",null,3853.36,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",4624.04,1825.2789473684211,32312545080,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3859.15]
[254,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до ТП № 27374, ТП № 25595, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорогожская, д.34, стр.1","N_I-283382",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до ТП № 27374, ТП № 25595, 6КЛ-0,4кВ от ТП до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новорогожская, д.34, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",3779.0374999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3777.15,null,"0",null,3777.15,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",4532.58,1789.1763157894736,32312545092,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",3779.04]
[255,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11425 (луч А и Б) - ТП № 11717 (луч А и Б), 6КЛ-0,4кВ от ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черёмушкинская, д.6А","N_I-283460",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП до КЛ-10кВ напр-ем ТП № 11425 (луч А и Б) - ТП № 11717 (луч А и Б), 6КЛ-0,4кВ от ТП до ГРЩ-0,4кВ Заявителя , в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Черёмушкинская, д.6А","Московские кабельные сети","ССР",1571.5039999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1569.93,null,"0",null,1569.93,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1883.92,779.96687898089181,32312545138,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1571.5]
[256,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13354 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, тер.ООПТ ПИП Останкино","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13354 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, тер.ООПТ ПИП Останкино","Московские кабельные сети","ССР",2604.9749999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2591.9499999999998,null,"0",null,2591.9499999999998,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3110.34,3110.34,32312545143,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2604.98]
[257,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21937 (новое СП-0,4кВ) до нов. ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ- 0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Цюрупы, д.5","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21937 (новое СП-0,4кВ) до нов. ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ- 0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Цюрупы, д.5","Московские кабельные сети","ССР",5700.4,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5671.9,null,"0",null,5671.9,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",6806.28,6806.28,32312545149,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",5700.4]
[258,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 в части установки 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., напротив д.2, к.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18868 в части установки 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих, 16КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18868 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоданиловская наб., напротив д.2, к.1","Московские кабельные сети","ССР",1903.558,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛИТА\"",1903.37,null,"0",null,1903.37,"ООО \"ЭЛИТА\"",2284.04,945.62165605095549,32312545157,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СМУ-8\"",1903.56]
[259,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11997 до ВРЩ-0,4кВ № 56455, 56456, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.80/2, к.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11997 до ВРЩ-0,4кВ № 56455, 56456, в т.ч. ПИР: г.Москва, Волгоградский пр-кт, д.80/2, к.1","Московские кабельные сети","ССР",1532.758,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1525.09,null,"0",null,1525.09,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1830.11,1830.11,32312545358,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1532.76]
[260,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27591 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 2- й пер. Измайловского Зверинца, Д.1А, стр.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 27591 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, 2- й пер. Измайловского Зверинца, Д.1А, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",1904.2080000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1885.17,null,"0",null,1885.17,"ООО \"СТРОЙБУР\"",2262.1999999999998,2262.1999999999998,32312545161,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-24","2023-07-14","2023-07-24","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1904.21]
[261,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28386 до ВРЩ-0,4кВ № 34172, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.1","N_I-302626",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28386 до ВРЩ-0,4кВ № 34172, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мясницкая, д.13, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",818.8,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДСЛАБ\"",810.61,null,"0",null,810.61,"ООО \"ДСЛАБ\"",972.73,336.31622340425537,32312545013,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",818.8]
[262,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37","N_I-302627",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18724 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сокольнический Вал, влад.37","Московские кабельные сети","ССР",1111.9580000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДСЛАБ\"",1100.8399999999999,null,"0",null,1100.8399999999999,"ООО \"ДСЛАБ\"",1321.01,546.91496815286621,32312545020,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1111.96]
[263,"Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 10559) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нововаганьковский пер., д.6, стр.2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от СП-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ № 10559) до нового ВРЩ-0,4кВ, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Нововаганьковский пер., д.6, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",3864.1579999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3844.84,null,"0",null,3844.84,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",4613.8,3108.2442105263158,32312545031,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-28","2023-07-14","2023-07-28","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3864.16]
[264,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19815 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.6","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19815 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка нового ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Серпуховская, д.12/11, стр.6","Московские кабельные сети","ССР",2537.3670000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",2536.1,null,"0",null,2536.1,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3043.32,3043.32,32312545100,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",2537.37]
[265,"Строительство ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26345 до новой опоры, установка опор - 9 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я ул.Новые Сады","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26345 до новой опоры, установка опор - 9 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 6-я ул.Новые Сады","Московские кабельные сети","ССР",974.77499999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",973.8,null,"0",null,973.8,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1168.56,770.47912087912084,32312545062,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-13","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-08-01","2023-07-14","2023-08-01","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",974.78]
[266,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24412 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Лёвшинский пер., д.8/1, стр.1","N_I-302512",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24412 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Лёвшинский пер., д.8/1, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",4151.8,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДСЛАБ\"",4110.28,null,"0",null,4110.28,"ООО \"ДСЛАБ\"",4932.34,4932.34,32312545070,"tender.lot-online.ru","2023-06-26","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-11",null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-27","2023-07-14","2023-07-27","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",4151.8]
[267,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 13267, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 13267 – ТП-10/0,4 кВ № 29680, 12КЛ-0,4 кВ от от РУ 0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, вл.5","N_I-303013",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 13267, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4 кВ № 13267 – ТП-10/0,4 кВ № 29680, 12КЛ-0,4 кВ от от РУ 0,4 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, вл.5","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",45180.277000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",45112.51,null,"1",45112.506580000001,45112.51,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",54135.01,5293.2009777777785,32312542032,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-07-26","2023-08-18","2023-07-26","2025-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",45180.28,null,null,45180.277000000002]
[268,"Приобретение Стабилизаторов напряжения ПКС-3-160 для нужд РЭС филиала ЮЭС (ОНМ 2023) (30 шт.(прочие))","N_P-010713",2028,"МТРиО","Поставка пунктов автоматического регулирования напряжения","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",35910,"ВЗ","ОЗП",4,4,"ООО \"ГРАНИТ\"",35910,null,"1",35476.65,35476.65,"ООО \"ГРАНИТ\"",42571.98,14394.842158273383,32312538790,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-06-29","2023-07-11","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-09-07","2023-08-14","2023-09-11","2023-08-14","2023-12-31",null,"с превышением ценового порога (ЗП с обеспечением) "]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВЗПС\"",35910,null,null,35910]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЭХ\"",35887.480000000003,"ООО \"ТЭХ\"",null,35887.482000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО НПО \"ХОРДА\"",35883,"ООО НПО \"ХОРДА\"",null,35883]
[269,"Модернизация ВЛ-10 кВ фид. РП-10 кВ № 57- КРН-10 кВ \"Тиликтино\", установка ВДТ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","M_I-271963",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ фид. РП-10 кВ № 57- КРН-10 кВ \"Тиликтино\", установка ВДТ-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",27696.653579999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",27552.63,null,"1",27552.630980000002,27552.63,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",33063.160000000003,12784.421866666667,32312543969,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-06-30","2023-07-07","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-03","2023-08-18","2023-08-03","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",27696.65,null,null,27696.653579999998]
[270,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1616 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-303-156754(982792)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1616 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-303-156754(982792)","Южные электрические сети","ССР",1920.8786500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1911.27,null,"0",null,1911.27,"ООО \"ВСС\"",2293.5300000000002,1853.6749315068496,32312552149,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-02","2023-07-17","2023-08-02","2023-10-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1920.88]
[271,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1261 от 13.04.2023г  Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3347.28226,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3330.21,null,"0",null,3330.21,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3996.25,3410.1333333333337,32312552055,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3347.28]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-95711(167316)),  ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-23-302-153945(950406)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-95711(167316)),  ПС №635 \"Степановская\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-23-302-153945(950406)","Южные электрические сети","ССР",852.07924000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-11"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2666 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86041(103048)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, уч. 47 Ю8-23-302-156225(979421)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2666 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-86041(103048)), ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, уч. 47 Ю8-23-302-156225(979421)","Южные электрические сети","ССР",786.68840999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-11"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1926, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский го Ю8-22-302-94601(725358)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1926, ПС №109 \"Юсупово\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г, Раменский го Ю8-22-302-94601(725358)","Южные электрические сети","ССР",429.54660000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-11"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-153519(944593)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-23-302-155401(967054)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-153519(944593)), ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-23-302-155401(967054)","Южные электрические сети","ССР",858.22153000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-11"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-134087(505592)),  ПС №109 \"Юсупово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-23-302-154854(964812)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-134087(505592)),  ПС №109 \"Юсупово\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-23-302-154854(964812)","Южные электрические сети","ССР",420.74648000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-11"]
[272,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1261 от 13.04.2023г  Чеховского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5674.3560500000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5645.42,null,"0",null,5645.42,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6774.5,5859.0270270270275,32312552057,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",5674.36]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-138429(589348)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Дубна с Ю8-23-302-155765(972539)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-138429(589348)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Дубна с Ю8-23-302-155765(972539)","Южные электрические сети","ССР",816.09468000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-10"]
["справочный","Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №222 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.32 от оп.132 с заменой ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП (с заменой вводов), ПС №382\"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Репниково д, уч 147 Ю8-23-302-154993(964760)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №222 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, реконструкция ВЛЗ-6 кВ ф.32 от оп.132 с заменой ЛР-6 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Репниково д, уч 147 Ю8-23-302-154993(964760)","Южные электрические сети","ССР",4858.2613700000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-06"]
[273,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1343 от 20.04.2023г  Домодедовского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2732.1265400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2717.1,null,"0",null,2717.1,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3260.52,2617.600563380282,32312552107,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-04","2023-07-17","2023-08-04","2023-10-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2732.13]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №164 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Акулинино д., д.8 Ю8-23-302-156229(979083)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №164 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Акулинино д., д.8 Ю8-23-302-156229(979083)","Южные электрические сети","ССР",1424.8711800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-04","2023-07-17","2023-08-04","2023-10-14"]
["справочный","Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2105 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-23-302-156889(985850)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2105 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово  Ю8-23-302-156889(985850)","Южные электрические сети","ССР",1307.2553600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-04","2023-07-17","2023-08-04","2023-10-14"]
[274,"Строительство CТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Торфяная\" № 599, МО,  г. Орехово-Зуево, ул. Восточная,  50:47:0080304:71","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство CТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Торфяная\" № 599, МО,  г. Орехово-Зуево, ул. Восточная,  50:47:0080304:71","Восточные электрические сети","ССР",669.42528000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",666.1,null,"0",null,666.1,"ООО \"ФАБИ\"",799.32,799.32,32312547715,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-09-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",669.43]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",669.43]
[275,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-351 фид. 4, ИОН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново, уч. 44, 50:17:0030102:331","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, СП-6 кВ (реклоузер), ВЛЗ-6 кВ от оп. 2 отп. на КТП-351 фид. 4, ИОН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Грибаново, уч. 44,  50:17:0030102:331","Восточные электрические сети","ССР",2755.4187299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",2741.8,null,"0",null,2741.8,"ООО \"ФАБИ\"",3290.16,3290.16,32312547713,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-09-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2755.42]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2755.42]
[276,"Реконструкция СТП-63 6/0,4 кВ (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Клишино\" № 571, МО,  г/о Озерский, г. Озёры, д. Каблучки, 50:36:0050104:532","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция СТП-63 6/0,4 кВ (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА)  ПС \"Клишино\" № 571, МО,  г/о Озерский, г. Озёры, д. Каблучки, 50:36:0050104:532","Восточные электрические сети","ССР",588.96448999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",586.1,null,"0",null,586.1,"ООО \"ФАБИ\"",703.32,402.70741935483875,32312547712,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",588.96]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",588.96]
[277,"Строительство АПС-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-342 фид. 16  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, АОЗТ \"Дружба\", 50:25:0040203:51","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство АПС-10 кВ (реклоузер) на оп. 1 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-342 фид. 16  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, АОЗТ \"Дружба\", 50:25:0040203:51","Восточные электрические сети","ССР",1790.9536800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",1782,null,"0",null,1782,"ООО \"ФАБИ\"",2138.4,1265.22,32312547709,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1790.95]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1790.95]
[278,"Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 781 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена ячейки ВН на ВВК на ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72  ПС \"Голубино\" № 225, МО, Ногинский р-н, 50:16:0101004:180","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ№ 781 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), замена ячейки ВН наВВК на ВЛЗ-6 кВ ТП-326-ТП-72  ПС \"Голубино\" № 225, МО, Ногинский р-н,50:16:0101004:180","Восточные электрические сети","ССР",2565.8204799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2552.9899999999998,null,"0",null,2552.9899999999998,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3063.59,3063.59,32312547706,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-08-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2565.8200000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",2565.8200000000002]
[279,"Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 116 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА), реконструкция СР-9 (замена на реклоузер) на оп. 70 КВЛ-6 кВ ТП-314-СР-9 фид. 305  ПС \"Агат\" № 640, МО,Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул. Заречная, уч. 15, 50:23:0010142:266","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ№ 116 (замена на КТП-250 6/0,4 кВ с ВЛР с тр-ром 250 кВА), реконструкцияСР-9 (замена на реклоузер) на оп. 70 КВЛ-6 кВ ТП-314-СР-9 фид. 305  ПС\"Агат\" № 640, МО,  Раменский р-н, с/п Вялковское, с. Строкино, ул.Заречная, уч. 15, 50:23:0010142:266","Восточные электрические сети","ССР",2660.2050100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2646.9,null,"0",null,2646.9,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3176.28,3176.28,32312547703,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-08-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2660.21]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",2660.2]
[280,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт. и устан. доп. опор - 5 шт.) оп. 9-28 Ф-2 от ТП-1302  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Юркино д. 131-А, 50:24:0040101:275","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт. и устан. доп. опор - 5 шт.) оп. 9-28 Ф-2 от ТП-1302  ПС \"Дубровка\" № 268, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское, д. Юркино д. 131-А, 50:24:0040101:275","Восточные электрические сети","ССР",2086.8536899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2076.42,null,"0",null,2076.42,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2491.6999999999998,2184.0827160493827,32312547700,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2086.85]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2086.8200000000002,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\""]
[281,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 330 от 14.04.2023г  Ногинского района (5 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4345.7656299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4324.04,null,"0",null,4324.04,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5188.84,4492.7760975609754,32312546479,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",4345.7700000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4345.7700000000004]
["справочный","Строительство СП-10 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-10 кВ ТП-116-ТП-117 фид. 4 ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, д. Боково, 50:16:0102015:1533","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство СП-10 кВ (реклоузер) на ВЛЗ-10 кВ ТП-116-ТП-117 фид. 4  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, д. Боково, 50:16:0102015:1533","Восточные электрические сети","ССР",1790.9536700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-11"]
["справочный","Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 фид. 33, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г. Черноголовка, СНТ Крона, уч. 10, 50:16:0201004:2702","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-100 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 фид. 33, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г. Черноголовка, СНТ Крона, уч. 10, 50:16:0201004:2702","Восточные электрические сети","ССР",1089.6203,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33/579  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г. Черноголовка, СНТ Крона, уч. 10, 50:16:0201004:2702","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33/579  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, г. Черноголовка, СНТ Крона, уч. 10, 50:16:0201004:2702","Восточные электрические сети","ССР",495.09100000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-11"]
["справочный","Установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на отпайке ВЛЗ-10 кВ ТП-126 фид. 4 ПС \"Горелово\" № 226, МО,  г/о Богородский, д. Боково, 50:16:0102015:1483","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на отпайке ВЛЗ-10 кВ ТП-126 фид. 4  ПС \"Горелово\" № 226, МО,  г/о Богородский, д. Боково, 50:16:0102015:1483","Восточные электрические сети","ССР",353.71847000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-11"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1166  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Богородскй, д. Боково, 50:16:0102015:1805","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1166  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г/о Богородскй, д. Боково, 50:16:0102015:1805","Восточные электрические сети","ССР",616.38219000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-10-11"]
[282,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от МТП-10/0,4кВ №457 , ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Афанасово","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ по сущ. трассе от МТП-10/0,4кВ №457 , ПС №647 \"Нудоль\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Афанасово","Северные электрические сети","ССР",570.65198999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",567.79999999999995,null,"0",null,567.79999999999995,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",681.36,64.654598540145983,32312559505,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-06","2023-08-18","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-09-04","2023-07-17","2023-09-04","2024-06-04"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",570.65]
[283,"Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от У-10кВ ПС-511 ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т .ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250/10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от У-10кВ ПС-511 ПС №325 \"Луговая\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т .ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, в районе с Озерецкое","Северные электрические сети","ССР",1225.9495300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1223.75,null,"0",null,1223.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1468.5,1424,32312559511,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-10-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1225.95]
[284,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, ул Образцовская Ю8-22-302-106020(183716)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, ул Образцовская Ю8-22-302-106020(183716)","Южные электрические сети","ССР",723.38806,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",719.7,null,"0",null,719.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",863.64,863.64,32312552196,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",723.39]
[285,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п ЦОС ВИУА, промзона 1 Ю8-22-303-98031(220079)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 \"Прудная\", 2ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, п ЦОС ВИУА, промзона 1 Ю8-22-303-98031(220079)","Южные электрические сети","ССР",471.60687000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",469.25,null,"0",null,469.25,"ООО \"ВСС\"",563.1,563.1,32312552228,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",471.61]
[286,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №916 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ( в 2х цеп.испол.) от РУ-0,4 кВ ТП-916 до оп.№17 (с заменой вводов), ПС№748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Сераксеево, д.5 Ю8-22-303-91760(142545)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №916 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ( в 2х цеп.испол.) от РУ-0,4 кВ ТП-916 до оп.№17 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д Сераксеево, д.5 Ю8-22-303-91760(142545)","Южные электрические сети","ССР",1993.09077,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1983.13,null,"0",null,1983.13,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2379.75,null,32312552268,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-17",null,"2023-07-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",1991.1]
[287,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1150, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Репниково д Ю8-22-302-83870(918839)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1150, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Репниково д Ю8-22-302-83870(918839)","Южные электрические сети","ССР",501.72385000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",499.17,null,"0",null,499.17,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",599,599,32312552315,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",501.72]
[288,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1539, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, д. Перхурово Ю8-21-302-59156(548908)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1539, ПС №654 \"Вентилятор\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, д. Перхурово Ю8-21-302-59156(548908)","Южные электрические сети","ССР",418.67779999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",416.58,null,0,null,416.58,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",499.9,499.9,32312552272,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-03","2023-07-17","2023-08-03","2023-08-30"]
[289,"Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 \"Фетищево\", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д Булатово, ул Светлая Ю8-21-302-38274(284683) (1 МВА; 0,02 км; 1 шт.(реклоузер))","L_I-253075",2022,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-1000-10/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-27, ПС №546 \"Фетищево\", АСП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д Булатово, ул Светлая Ю8-21-302-38274(284683) (1 МВА;0,02 км; 1 шт.(реклоузер))","Южные электрические сети","ССР",2996.26701,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2981.29,null,"0",null,2981.29,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",3577.54,3577.54,32312550541,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2993.27]
[290,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез сущ. КЛ-6 кВ от ТП-211 к ТП-209, ПС №680 \"Дзержинская\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Стройгородок ул, д.5 Ю8-20-302-21705(886327)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в разрез сущ. КЛ-6 кВ от ТП-211 к ТП-209, ПС №680 \"Дзержинская\", КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дзержинский г, Стройгородок ул, д.5 Ю8-20-302-21705(886327)","Южные электрические сети","ССР",2463.7980400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2451.48,null,"0",null,2451.48,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2941.77,2941.77,32312552311,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-31","2023-07-17","2023-07-31","2023-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2463.8000000000002]
[291,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-22-302-104186(255245)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-22-302-104186(255245)","Южные электрические сети","ССР",712.80718999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",709.2,null,"0",null,709.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",851.04,851.04,32312552401,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-28","2023-07-17","2023-07-28","2023-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",712.81]
[292,"Реконструкция ВЛ-6 кВ от КРУН-11-КТПП-183, ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 183 ПС-110 кВ № 356 \"Павлово\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в.ч. ПИР, МО,Павлово-Посадский г.о., д. Грибаново, уч. № 44, 50:17:0030102:333","N_I-302832",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-6 кВ от КРУН-11-КТПП-183, ВЛ-0,4 кВ от КТПП № 183 ПС-110 кВ № 356 \"Павлово\" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в.ч. ПИР, МО, Павлово-Посадский г.о., д. Грибаново, уч. № 44, 50:17:0030102:333","Восточные электрические сети","ССР",1165.87977,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1160.05,null,"0",null,1160.05,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1392.06,606.35742331288338,32312546476,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1165.8800000000001]
[293,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 511 от 02.06.2023г  Павлово-Посадского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3420.97199,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3403.87,null,"0",null,3403.87,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4084.64,4084.64,32312546470,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-09-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3420.97]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-61094(281905) от 26.08.2022, ИОН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:842","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-61094(281905) от 26.08.2022, ИОН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:842","Восточные электрические сети","ССР",856.17651000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-09-26"]
["справочный","Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 отп. на МТП-419 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:893","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 14 отп. на МТП-419 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:893","Восточные электрические сети","ССР",715.58920000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-09-26"]
["справочный","Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 49 ВЛЗ-6 кВ отп. На КТП-170 фид. 31, ИОН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Рохмановское, д. Сонино, д. 100","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ (2 шт.), ИКЗ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 49 ВЛЗ-6 кВ отп. На КТП-170 фид. 31, ИОН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Павлово\" № 356, МО, Павлово-Посадский р-н, с/п Рохмановское, д.Сонино, д. 100","Восточные электрические сети","ССР",1849.2062800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-09-26"]
[294,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 511 от 02.06.2023г  Воскресенского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4995.56077,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",4971,null,"0",null,4971,"ООО \"ФАБИ\"",5965.2,3308.8218750000001,32312546468,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4995.5600000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4995.5600000000004]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от ТП-338  ПС \"Старт (аб)\" № 715, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Расловлево, СНТ \"Нерское\", уч. 211, 50:29:0020417:32","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от ТП-338  ПС \"Старт (аб)\" № 715, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Расловлево, СНТ \"Нерское\", уч. 211, 50:29:0020417:32","Восточные электрические сети","ССР",1269.3875700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 55 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-318 фид. 2,3   ПС \"Фетровая\" № 761, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, тер. СТСН \"Автомобилист\", уч. 151, 50:29:0020315:280","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 55 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-318 фид. 2,3   ПС \"Фетровая\" № 761, МО, Воскресенский р-н, г/п Воскресенск, тер. СТСН \"Автомобилист\", уч. 151, 50:29:0020315:280","Восточные электрические сети","ССР",2743.2577799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Новотроицкое, АЗС \"Лукойл\"","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-855  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Новотроицкое, АЗС \"Лукойл\"","Восточные электрические сети","ССР",112.70084,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-26"]
["справочный","Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 855 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Новотроицкое, АЗС \"Лукойл\"","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ № 855 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Новотроицкое, АЗС \"Лукойл\"","Восточные электрические сети","ССР",870.21457999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-06-29","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-07",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-21","2023-07-17","2023-07-21","2023-11-26"]
[295,"Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1539 (замена КТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор 630 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.т. \"Лесное озеро\", уч.38","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 1539 (замена КТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор 630 кВА), ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, с.т. \"Лесное озеро\", уч.38","Северные электрические сети","ССР",2003.2791400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1989.26,null,0,null,1989.26,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2387.11,2387.11,32312559520,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-27","2023-07-17","2023-07-27","2023-08-31"]
[296,"Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ лин.1184 № ПС-749 \"Сватково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.48","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ лин.1184 № ПС-749 \"Сватково\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, д.48","Северные электрические сети","ССР",1899.70659,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",1888.31,null,0,null,1888.31,"ООО \"ЭНКОМ\"",2265.9699999999998,2265.9699999999998,32312559521,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-20","2023-07-17","2023-07-20","2023-08-31"]
[297,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.804  ПС №545 \"Торгашино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Власово, д.107","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.804  ПС №545 \"Торгашино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Власово, д.107","Северные электрические сети","ССР",2274.82861,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2263.4499999999998,null,"0",null,2263.4499999999998,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2716.15,2716.15,32312559522,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-13",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-26","2023-07-17","2023-07-26","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",2274.83]
[298,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 961 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 159 Бужаниново, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново, с/т Яуза","N_I-286286",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 961 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, установка ВРЩ-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 159 Бужаниново, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново, с/т Яуза","Северные электрические сети","ССР",683.61287000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",680.19,null,0,null,680.19,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",816.23,816.23,32312559524,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-06","2023-08-18","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-30","2023-07-17","2023-08-30","2023-08-31"]
[299,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-1117 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-81159(989198)), ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Мещеринский с.о., в р-не д. Сапроново, СНТ \"Лада\", уч 21 Ю8-22-302-81746(952897)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. КТП-1117 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-81159(989198)), ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, Мещеринский с.о., в р-не д. Сапроново, СНТ \"Лада\", уч 21 Ю8-22-302-81746(952897)","Южные электрические сети","ССР",744.447,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",740.7,null,"0",null,740.7,"ООО \"ФАБИ\"",888.84,888.84,32312552405,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-26","2023-07-17","2023-07-26","2023-08-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",744.45]
[300,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1187, ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, го Домодедово Ю8-22-302-90697(161121)","Г","2023","СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1187, ПС №266 \"Бор\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, го Домодедово Ю8-22-302-90697(161121)","Южные электрические сети","ССР",428.35606999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",426,null,"0",null,426,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",511.2,511.2,32312550649,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-02","2023-07-17","2023-08-02","2023-09-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",428.36]
[301,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1722 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Новая Ю8-21-302-55510(493423)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1722 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул Новая Ю8-21-302-55510(493423)","Южные электрические сети","ССР",1143.7728400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1138.05,null,"0",null,1138.05,"ООО \"ВСС\"",1365.66,1365.66,32312550545,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-27","2023-07-17","2023-07-27","2023-08-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1143.77]
[302,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №87 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-87 (част.по сущ. опорам) с заменой вводов, ПС №217 \"Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО,Серпухов г.о., Левое Ящерово д, уч. 56/а Ю8-21-302-67807(652883)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №87 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ с КТП-87 (част.по сущ. опорам) с заменой вводов, ПС №217 \"Компрессорная (аб.), в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Левое Ящерово д, уч. 56/а Ю8-21-302-67807(652883)","Южные электрические сети","ССР",725.30151000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",721.68,null,"0",null,721.68,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",866.01,866.01,32312550548,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-26","2023-07-17","2023-07-26","2023-08-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",725.3]
[303,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №575 с заменой тр-ра 50 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №580 \"Яганово (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Авдулово-1 д, уч 109 Ю8-22-302-89026(121112)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №575 с заменой тр-ра 50 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №580 \"Яганово (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Авдулово-1 д, уч 109 Ю8-22-302-89026(121112)","Южные электрические сети","ССР",684.42574000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",680.66,null,"0",null,680.66,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",816.79,816.79,32312550554,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-02","2023-07-17","2023-08-02","2023-08-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",684.43]
[304,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1117 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1117, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мещеринский с.о., в р-не с. Сапроново, снт \"Лада\", уч 137 Ю8-22-302-81159(989198)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1117 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1117, ПС №657 \"Ялфимово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Мещеринский с.о., в р-не с. Сапроново, снт \"Лада\", уч 137 Ю8-22-302-81159(989198)","Южные электрические сети","ССР",1194.91237,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1188.9000000000001,null,"0",null,1188.9000000000001,"ООО \"ФАБИ\"",1426.68,1426.68,32312550561,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-10",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-07-26","2023-07-17","2023-07-26","2023-08-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1194.9100000000001]
[305,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 18259), 6КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 18259 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 29258 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 18259 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 17510 А,Б, ТП-10/0,4кВ №18259 Б – ТП-10/0,4кВ № 25673 А, ТП-10/0,4кВ № 18259 А – РП-10кВ № 14110 С1 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва,ул.Матросская Тишина, вл.1А","N_I-302483",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 18259), 6КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 18259 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 29258 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 18259 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 17510 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 18259 Б – ТП-10/0,4кВ № 25673 А, ТП-10/0,4кВ № 18259 А – РП-10кВ № 14110 С1 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Матросская Тишина, вл.1А","Московские кабельные сети","ССР",15842.625,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",15826.78,null,"1",15826.782380000001,15826.78,"ООО\"СМК\"",18992.14,9256.6732773109234,32312555909,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-12","2023-07-21",null,null,null,null,"2023-07-17","2023-08-03","2023-07-17","2023-08-03","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",15842.63,null,null,15842.625]
[306,"Строительство КЛ-10 кВ от КРН №17 ф. 24 ПС-110 кВ № 483 \"Ивановская\", с переустройством ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение, для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п. Ивановское, д. Петровское, 50:08:0050344:907, :296, :297, :987, :989, :995, :974, :997, :1000, :1104, :1122, :1135, :1140, :1142, :1151, :1153, :1155","N_I-303153",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРН №17 ф. 24 ПС-110 кВ № 483 \"Ивановская\", с переустройством ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение, для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ивановское, д. Петровское, 50:08:0050344:907, :296, :297, :987, :989, :995, :974, :997, :1000, :1104, :1122, :1135, :1140, :1142, :1151, :1153, :1155","Западные электрические сети","ССР",7559.4731700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",7500.51,null,"1",7500.5092800000002,7500.51,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",9000.61,1642.0031756756757,32312561122,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-07","2023-07-31","2023-08-07","2024-05-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",7559.47,null,null,7559.4731700000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",7517.9,null,null,7517.8958300000004]
[307,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением Луч А ТП-6707, Луч А КТП-6725 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, 2хКЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ направлением Луч А ТП-6707, Луч А КТП-6725 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Западные электрические сети","ССР",1284.23172,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1273.7,null,"0",null,1273.7,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1528.44,1528.44,32312561195,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-02","2023-07-27","2023-08-02","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1284.23]
[308,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ отходящего от ВЛ-6 кВ Л-2 РП-1 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,62 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, координаты:","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ от КРУН-6 кВ отходящего от ВЛ-6 кВ Л-2 РП-1 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-6 кВ-0,62 км, КЛ-0,38 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Кубинка, координаты: 55.573990715075276, 36.71795109129797","Западные электрические сети","ССР",5369.9932900000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5327.03,null,"0",null,5327.03,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6392.44,6392.44,32312561194,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-08","2023-07-27","2023-08-08","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",5343.14]
[309,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №24 \"Устиново\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-0 ,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-35 кВ №24 \"Устиново\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кореньки","Западные электрические сети","ССР",1224.5111099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1214.23,null,"0",null,1214.23,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1457.07,1457.07,32312561197,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1214.72]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1224.51]
[310,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Веретёнки","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, КЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Веретёнки","Западные электрические сети","ССР",1224.5111099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1214.23,null,"0",null,1214.23,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1457.07,1457.07,32312561199,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1214.47]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1224.51]
[311,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2272 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Еремеево, 50:08:0040330:86","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2272 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Еремеево, 50:08:0040330:86","Западные электрические сети","ССР",732.46947999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",726.68,null,"0",null,726.68,"ООО \"ВСС\"",872.02,325.90646464646466,32312561125,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",726.68]
[312,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2272 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:343","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2272 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:343","Западные электрические сети","ССР",732.46947999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",726.54,null,"0",null,726.54,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",871.84,328.99622641509438,32312561082,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-21","2023-07-31","2023-08-21","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",726.68]
[313,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПН-77 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сдт \"Москворечье-13\", 50:08:0070210:276","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ КТПН-77 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,62 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, сдт \"Москворечье-13\", 50:08:0070210:276","Западные электрические сети","ССР",1399.59239,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1388.12,null,"0",null,1388.12,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1665.74,812.2203305785124,32312561096,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",1392.59]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1399.59]
[314,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ РТП-63 с заменой опор, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ РТП-63 с заменой провода ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050404:931","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ РТП-63 с заменой опор, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ РТП-63 с заменой провода ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Покровское, 50:08:0050404:931","Западные электрические сети","ССР",707.58824000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",702,null,"0",null,702,"ООО \"ВСС\"",842.4,311.68799999999999,32312561138,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",702]
[315,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №259 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Фроловское, 50:08:0060140:66","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №259 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Фроловское, 50:08:0060140:66","Западные электрические сети","ССР",732.46947999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",726.61,null,"0",null,726.61,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",871.93,394.26399999999995,32312561112,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-09","2023-07-31","2023-08-09","2023-12-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",727.34]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",728.07]
[316,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТПН-666 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:329","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТПН-666 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050108:329","Западные электрические сети","ССР",1354.44425,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1343.74,null,"0",null,1343.74,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1612.49,773.99519999999995,32312561091,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-01","2023-07-31","2023-08-01","2023-12-04"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1346.45]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1354.44]
[317,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2217 от 09.06.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",762.76638000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",756.66,null,"0",null,756.66,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",908,396.77310924369749,32312561088,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-09","2023-07-31","2023-08-09","2023-12-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",757.58]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",758.19]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3079 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040321:787","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3079 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,38 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Подпорино, 50:08:0040321:787","Западные электрические сети","ССР",732.46947999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-09","2023-07-31","2023-08-09","2023-12-06"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:503","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3903 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Подпорино, 50:08:0040362:503","Западные электрические сети","ССР",30.296900000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-09","2023-07-31","2023-08-09","2023-12-06"]
[318,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3013 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:159","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3013 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060115:159","Западные электрические сети","ССР",465.42243999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",461.65,null,"0",null,461.65,"ООО \"ВСС\"",553.98,195.21200000000002,32312561127,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",461.7]
[319,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, СНТ \"Ефимоново\", 50:08:0070205:1382","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-357 с заменой провода ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,63 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, СНТ \"Ефимоново\", 50:08:0070205:1382","Западные электрические сети","ССР",460.90530999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",457.17,null,"0",null,457.17,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",548.61,254.86606299212599,32312561142,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",458.6]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",460.91]
[320,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070354:672","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-39 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Дьяково, 50:08:0070354:672","Западные электрические сети","ССР",1448.9505099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1437.21,null,"0",null,1437.21,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1724.66,1696.3868852459018,32312561131,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-01","2023-07-31","2023-08-01","2023-10-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1440.69]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1448.95]
[321,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, в 1110 м на Ю-В, 50:08:0040237:63","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Кипрей РТП-501 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Холмы, в 1110 м на Ю-В, 50:08:0040237:63","Западные электрические сети","ССР",1075.0408399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",888.7,null,"0",null,888.7,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1066.44,469.95661016949157,32312561118,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-09","2023-07-31","2023-08-09","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1067.73]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1068.5899999999999]
[322,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье, 50:08:0060239:499","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-1,2 км, ВЛ-0,38 кВ-0,37 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Загорье,50:08:0060239:499","Западные электрические сети","ССР",4099.0813399999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4066.7,null,"0",null,4066.7,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4880.04,4880.04,32312561134,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-01","2023-07-31","2023-08-01","2023-09-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4078.59]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4099.08]
[323,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3953 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070453:274","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3953 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0070453:274","Западные электрические сети","ССР",465.42243999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",461.79,null,"0",null,461.79,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",554.15,265.81178861788618,32312561076,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-12-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",462.26]
[324,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3629 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, \"ЗАО \"Павлищево\", 50:18:0080105:354","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3629 ПС-110 кВ №556 \"Кукарино\" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, \"ЗАО \"Павлищево\", 50:18:0080105:354","Западные электрические сети","ССР",438.55687999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",435.14,null,"0",null,435.14,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",522.16,513.45733333333328,32312561120,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-10-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",435.93]
[325,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2217 от 09.06.2023г. Волоколамского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1256.5272299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1246.3499999999999,null,"0",null,1246.3499999999999,"ООО \"ВСС\"",1495.62,546.47653846153844,32312561089,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-23","2023-07-31","2023-08-23","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1256.53]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1506 по существующим опорам ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", ВЛИ-0,38 кВ (0,66 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чубарово, 50:07:0070104:1257","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1506 по существующим опорам ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", ВЛИ-0,38 кВ (0,66 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чубарово, 50:07:0070104:1257","Западные электрические сети","ССР",1193.3689099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-23","2023-07-31","2023-08-23","2023-12-05"]
["справочный","Реконструкция РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ №4458 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чубарово, 50:07:0070104:1257","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-0,38 кВ ТП-10/0,4 кВ №4458 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-750 кВ №534 \"Грибово\", в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Чубарово, 50:07:0070104:1257","Западные электрические сети","ССР",63.158320000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-23","2023-07-31","2023-08-23","2023-12-05"]
[326,"Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4241 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамск, д.Большое Стромилово, 50:07:0010502:2486","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4241 ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г.о.Волоколамск, д.Большое Стромилово, 50:07:0010502:2486","Западные электрические сети","ССР",605.26432999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",600.48,null,"0",null,600.48,"ООО \"ВСС\"",720.58,181.96464646464648,32312561108,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-08-10","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-09-05","2023-07-31","2023-09-05","2023-12-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",601.63]
[327,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2360 от 16.06.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",789.35242000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",782.8,null,"0",null,782.8,"ООО \"ВСС\"",939.36,333.60448598130841,32312561080,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-23","2023-07-31","2023-08-23","2023-12-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",783.2]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1514 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жевнево, 50:08:0050110:751","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №1514 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жевнево, 50:08:0050110:751","Западные электрические сети","ССР",528.58076000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-23","2023-07-31","2023-08-23","2023-12-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1514 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жевнево, 50:08:0050110:751","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1514 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Жевнево, 50:08:0050110:751","Западные электрические сети","ССР",260.77166,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-23","2023-07-31","2023-08-23","2023-12-08"]
[328,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:244","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-744 ПС-110 кВ №264 \"Мцыри\" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Хованское, СНТ «Бриг», 50:08:0040331:244","Западные электрические сети","ССР",527.37902999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",523.21,null,"0",null,523.21,"ООО \"ВСС\"",627.86,217.11046728971962,32312561140,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",523.27]
[329,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1724 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0040203:546","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1724 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0040203:546","Западные электрические сети","ССР",877.45630000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",870.44,null,"0",null,870.44,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1044.52,445.20524590163933,32312561084,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-09","2023-07-31","2023-08-09","2023-12-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",871.14]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",872.19]
[330,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Леоново, 50:08:0060102:1476","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Электрон РП-54 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Леоново, 50:08:0060102:1476","Западные электрические сети","ССР",1294.6637499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1283.92,null,"0",null,1283.92,"ООО \"ВСС\"",1540.7,1266.7977777777778,32312561107,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-10-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1284.18]
[331,"Реконструкция ТП-2х400 10/0,4 кВ №2227 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена двух трансформаторов (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030201:0062","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-2х400 10/0,4 кВ №2227 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\", замена двух трансформаторов (1,26 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030201:0062","Западные электрические сети","ССР",1800.1914300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1785.97,null,"0",null,1785.97,"ООО \"ВСС\"",2143.16,741.09271028037369,32312561104,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-08-02","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1787.23]
[332,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2455 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,226 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, СНТ \"Раздолье\", 50:02:0010412:356","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2455 ПС-110 кВ №409 \"Лотошино\" (0,226 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, СНТ \"Раздолье\", 50:02:0010412:356","Западные электрические сети","ССР",420.95997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",417.63,null,"0",null,417.63,"ООО \"ВСС\"",501.16,174.93320754716981,32312561105,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-08-02","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",417.93]
[333,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2360 от 16.06.2023г. Рузского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",670.31446000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",665.09,null,"0",null,665.09,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",798.1,370.77086614173231,32312561115,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",666.96]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",670.31]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Западные электрические сети","ССР",465.42243999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-12-07"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.3 ТП-1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.3 ТП-1274 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\" (0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Гомнино, 50:19:0040318:500","Западные электрические сети","ССР",204.89202,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-12-07"]
[334,"Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 РП-134 до сооруж. ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛ-10 кВ от сооруж. КЛ-10кВ, ПРВТ, РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, вблизи д.Новораково, 50:08:0040231:40","N_I-302936",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 РП-134 до сооруж. ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", ВЛ-10 кВ от сооруж. КЛ-10кВ, ПРВТ, РЛР-10 кВ, ПУ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское,вблизи д.Новораково, 50:08:0040231:40","Западные электрические сети","ССР",1804.3956900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1789.6,null,"0",null,1789.6,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2147.52,422.46295081967213,32312561085,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-01","2023-07-31","2023-08-01","2024-06-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1793.03]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1804.4]
[335,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.75 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2 РЛР-6 кВ, 2 ВЛ-0,4 кВ, 2 ПУ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Истра, Истринское лесничество,Рождественское участковое лесничество, квартал 78-Д выдела 1-11, 13, 14, 18-22,25,26, 28,32-34, 44, 45, 50:08:0000000:300","N_I-302943",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.75 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", 2 РЛР-6 кВ, 2 ВЛ-0,4 кВ, 2 ПУ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Истра, Истринское лесничество, Рождественское участковое лесничество, квартал 78-Д выдела 1-11, 13, 14, 18-22,25,26, 28,32-34, 44, 45, 50:08:0000000:300","Западные электрические сети","ССР",2110.18039,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2093.5100000000002,null,"0",null,2093.5100000000002,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2512.21,2431.1709677419358,32312561093,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-01","2023-07-31","2023-08-01","2023-10-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2110.1799999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2098.15]
[336,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №130 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130702:513","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №130 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", замена на КТП (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.Каменское, 50:26:0130702:513","Западные электрические сети","ССР",877.45630000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",870.35,null,"0",null,870.35,"ООО \"ВСС\"",1044.42,390.33878787878791,32312561100,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-24","2023-07-31","2023-08-24","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",877.46]
[337,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1698 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, владение 224, тер. Николины озера, 50:26:0090902:946","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1698 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, владение 224, тер. Николины озера, 50:26:0090902:946","Западные электрические сети","ССР",565.55942000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",560.98,null,"0",null,560.98,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",673.17,317.73623999999995,32312561102,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-02","2023-07-31","2023-08-02","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",562.73]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",565.55999999999995]
[338,"Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ сетевой организации, запитанного от ВЛ-0,4кВ, отходящей от ЗТП №252  до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п.Первомайское, ул. Рабочая, д. 4А, стр. 4, : 77:21:0000000:2743 НА З.У. 50:26:0180527:2.","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ сетевой организации, запитанного от ВЛ-0,4кВ, отходящей от ЗТП №252  до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, п. Первомайское, ул. Рабочая, д. 4А, стр. 4, : 77:21:0000000:2743 НА З.У. 50:26:0180527:2.","Новая Москва","ССР",1589.7928099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1588.2,null,"0",null,1588.2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1905.84,1905.84,32312547898,"tender.lot-online.ru","2023-06-30","2023-07-03","2023-07-10","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-19","2023-07-22","2023-07-19","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1589.79]
[339,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 24170), 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10104 с.1,с.2 – ТП-10/0,4кВ № 24170 А,Б, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15840 А,Б –ТП-10/0,4кВ № 24170 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Менделеевская, д.4","N_I-303160",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 24170), 2КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10104 с.1,с.2 – ТП-10/0,4кВ № 24170 А,Б, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15840 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 24170 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Менделеевская, д.4","Московские кабельные сети","ССР",11380.362499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",11368.98,null,"1",11368.98214,11368.98,"ООО \"ЭНКОМ КСМ\"",13642.78,2383.3772289156627,32312556060,"tender.lot-online.ru","2023-06-29","2023-07-05","2023-07-12","2023-07-21",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-03","2023-07-24","2023-08-03","2024-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",11380.36,null,null,11380.362499999999]
[340,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28376 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новозаводская, д.18, корп.60Б","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28376 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка нового ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Новозаводская, д.18, корп.60Б","Московские кабельные сети","ССР",3020.2579999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3018.75,null,"0",null,3018.75,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",3622.5,3622.5,32312554238,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-25","2023-07-18","2023-07-25","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",3020.26]
[341,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11675 до ВРЩ-0,4кВ № 37292, 37293, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кравченко, д.24/35","Г",2024,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11675 до ВРЩ-0,4кВ № 37292, 37293, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кравченко, д.24/35","Московские кабельные сети","ССР",1691.1,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1640.37,null,"0",null,1640.37,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1968.44,680.57765957446816,32312554477,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-27","2023-07-18","2023-07-27","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1691.1]
[342,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22846 до ВРЩ-0,4кВ № 47457, 47458, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, д.13, корп.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22846 до ВРЩ-0,4кВ № 47457, 47458, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шверника, д.13, корп.1","Московские кабельные сети","ССР",4459.5249999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",4325.74,null,"0",null,4325.74,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5190.8900000000003,5190.8900000000003,32312554246,"tender.lot-online.ru","2023-06-28","2023-07-05","2023-07-12","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-27","2023-07-18","2023-07-27","2023-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",4459.53]
[343,"Строительство КЛ-10 кВ от соор. яч. РУ-10 кВ ПС Красногорка до РУ-10 кВ соор. РТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч.ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская","N_I-302829",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. яч. РУ-10 кВ ПС Красногорка до РУ-10 кВ соор. РТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч.ПИР, г. Москва, г. Щербинка, ул. Заводская (2-ой этап)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",88252.927299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",88244.1,null,"1",88244.102010000002,88244.1,"АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",105892.92,105892.92,32312543977,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-06-30","2023-07-12","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-04","2023-08-18","2023-08-04","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",88252.93,null,null,88252.927299999996]
[344,"Строительство (установка) 4 дополнительных ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ № 505 Бескудниково, в т.ч. ПИР, г. Москва, Юрловский проезд, д.18","N_I-279524",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: \" Строительство (установка) 4 дополнительных ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ № 505 Бескудниково, в т.ч. ПИР, г. Москва, Юрловский проезд, д.18\"","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8372.7115799999992,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК\"",8330.01,null,"0",null,8330.01,"ООО \"ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК\"",9996.01,2614.3410769230773,32312564608,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-22","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-10","2024-02-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",8372.7099999999991]
[345,"Строительство (установка) 8 дополнительных ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ № 505 Бескудниково, в т.ч. ПИР, 127282, г. Москва, ул. Чермянская, вл. 4","N_I-291505",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, АН, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: «Строительство (установка) 8 дополнительных ячеек в ЗРУ-10 кВ ПС-500 кВ № 505 Бескудниково, в т.ч. ПИР, 127282, г. Москва, ул. Чермянская, вл. 4»","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",21795.439890000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК\"",21684.28,null,"0",null,21684.28,"ООО \"ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК МСК\"",26021.14,3137.3005673758862,32312564611,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-22","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-10","2024-10-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",21795.439999999999]
[346,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино  Ю8-22-302-93396(158960)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино  Ю8-22-302-93396(158960)","Южные электрические сети","ССР",908.60596999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",903.15,null,0,null,903.15,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1083.79,1083.79,32312565092,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-02","2023-07-22","2023-08-02","2023-09-30"]
[347,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП№ Ю8-22-302-132660(548658)), ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-161589(714271)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.1 (по дог-ру ТП№ Ю8-22-302-132660(548658)), ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Юсупово Ю8-23-302-161589(714271)","Южные электрические сети","ССР",3190.85709,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3174.9,null,"0",null,3174.9,"ООО \"ВСС\"",3809.88,2056.660884955752,32312565007,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-12","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3187.67]
[348,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-138429(589348)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д. Дубна Ю8-21-302-48989(422030)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-138429(589348)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д. Дубна Ю8-21-302-48989(422030)","Южные электрические сети","ССР",1085.7771499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1080.3499999999999,null,"0",null,1080.3499999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1296.42,1255.2638095238096,32312565005,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-12","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-10-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1085.78]
[349,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-787 от оп 1 до оп. 12 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхнее Шахлово д., д.1 Ю8-23-303-162289(970574)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от МТП-787 от оп 1 до оп. 12 (с заменой вводов), ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Верхнее Шахлово д., д.1 Ю8-23-303-162289(970574)","Южные электрические сети","ССР",1443.44397,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1436.23,null,"0",null,1436.23,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1723.47,854.49352941176471,32312564997,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-14",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-02","2023-07-22","2023-08-02","2023-11-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",1442]
[350,"Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1065 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Павловское д., кв-л №3, стр. 3, пом. 48 Ю8-23-302-161444(909450)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №1065 с заменой на ТП-630-10/0,4 кВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Павловское д., кв-л №3, стр. 3, пом. 48 Ю8-23-302-161444(909450)","Южные электрические сети","ССР",1920.8888199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1911.28,null,"0",null,1911.28,"ООО \"ВСС\"",2293.54,1185.6435593220338,32312565002,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-07","2023-07-12","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1918.97]
[351,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1942 от 01.06.2023г Ленинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2905.8692099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2889.89,null,"0",null,2889.89,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3467.86,1690.2174789915966,32312560337,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2905.87]
["справочный","Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №116 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-116, ПС №755 \"Молоково\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-нЛенинский, с/о Картинский, тер ТЛПХ \"Дроздово- 2\", уч. 815 Ю8-23-302-161809(934737)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №116 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-116, ПС №755 \"Молоково\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, тер ТЛПХ \"Дроздово- 2\", уч. 815 Ю8-23-302-161809(934737)","Южные электрические сети","ССР",1598.6112900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-11-30"]
["справочный","Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №668 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-23-302-162357(928930)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №668 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н Ю8-23-302-162357(928930)","Южные электрические сети","ССР",1307.25792,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-11-30"]
[352,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1942 от 01.06.2023г Каширского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2379.1699400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2367.27,null,"0",null,2367.27,"ООО \"ВСС\"",2840.73,1468.5129661016947,32312561003,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2379.17]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №244 \"Глубокое\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды Ю8-23-302-157179(988598)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 ПС №244 \"Глубокое\", ИКЗ, 2ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды  Ю8-23-302-157179(988598)","Южные электрические сети","ССР",1491.1541500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды  Ю8-23-302-157179(988598)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №244 \"Глубокое\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серебряные Пруды  Ю8-23-302-157179(988598)","Южные электрические сети","ССР",888.01579000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-26"]
[353,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1942 от 01.06.2023г Домодедовского района  (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2520.9267300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2508.3200000000002,null,"0",null,2508.3200000000002,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3009.99,1553.5432258064513,32312560376,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",2518.41]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1718, ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-23-302-161842(928497)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с МТП-1718, ПС №246 \"Ляхово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-23-302-161842(928497)","Южные электрические сети","ССР",450.16536000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-25"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-135058(558812)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино,  Ю8-23-302-161146(923158)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-135058(558812)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино,  Ю8-23-302-161146(923158)","Южные электрические сети","ССР",654.29588000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП(по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156270(979451)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Шишкино д. Ю8-23-302-161736(933747)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП(по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156270(979451)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Шишкино д. Ю8-23-302-161736(933747)","Южные электрические сети","ССР",780.14595999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158010(991138)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово,  Ю8-23-302-161884(933811)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158010(991138)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово,  Ю8-23-302-161884(933811)","Южные электрические сети","ССР",636.31952999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-27"]
[354,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1942 от 01.06.2023г Домодедовского района  (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2990.4581699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2974.01,null,"0",null,2974.01,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3568.81,1799.1521487603304,32312560408,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2990.46]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1931 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и Реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. \"СИЕСТА Восточная\", зем. уч.369 Ю8-23-302-151960(693090)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1931 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и Реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Белые Столбы, тер. \"СИЕСТА Восточная\", зем. уч.369 Ю8-23-302-151960(693090)","Южные электрические сети","ССР",1064.95481,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-29"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1999 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл.рубильника и ТТ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Лобаново Ю8-23-302-161886(929567)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1999 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл.рубильника и ТТ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Лобаново Ю8-23-302-161886(929567)","Южные электрические сети","ССР",764.32221000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-29"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2261 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА, гл. рубильника, ТТ и АВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, д. Жуково Ю8-23-303-162074(935859)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 2261 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 63 кВА, гл. рубильника, ТТ и АВ, ПС №320 \"Н.Домодедово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.  Домодедово, д. Жуково Ю8-23-303-162074(935859)","Южные электрические сети","ССР",501.76936000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-29"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2083 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Минаево, тер. КП Южный Парк, д. 238, уч.238 Ю8-23-303-161947(101578)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2083 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Минаево, тер. КП Южный Парк, д. 238, уч.238 Ю8-23-303-161947(101578)","Южные электрические сети","ССР",659.41179,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-11-29"]
[355,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1942 от 01.06.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3934.8182700000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3914.75,null,"0",null,3914.75,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4697.7,null,32312560450,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22",null,"2023-07-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",3934.82]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-98924(164979)), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, д. Городище Ю8-23-302-162058(931384)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-98924(164979)), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чеховский, д. Городище Ю8-23-302-162058(931384)","Южные электрические сети","ССР",959.92899999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2023-11-25"]
["справочный","Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №611 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-611 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Арматурная Ю8-23-302-161433(928318)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №611 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-611 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, ул. Арматурная Ю8-23-302-161433(928318)","Южные электрические сети","ССР",2974.8892700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2023-11-29"]
[356,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1942 от 01.06.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4192.5165999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4162.75,null,"0",null,4162.75,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4995.3,2642.1421487603307,32312560566,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4188.32]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. КЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-95418(171915)), ПС №529 \"Сидорово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ступино, д. Гридюкино  Ю8-23-302-161798(931556)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. КЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-95418(171915)), ПС №529 \"Сидорово\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ступино, д. Гридюкино  Ю8-23-302-161798(931556)","Южные электрические сети","ССР",1315.8672799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-26"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87793(126350)), ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Авдотьино д Ю8-23-302-162230(107635)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87793(126350)), ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Авдотьино д Ю8-23-302-162230(107635)","Южные электрические сети","ССР",1282.53709,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-689, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, с/п Аксиньинское, в р-не с. Мартыновское, СНТ \"Северка\", д.54 Ю8-23-303-162279(929003)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-689, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступинский, с/п Аксиньинское, в р-не с. Мартыновское, СНТ \"Северка\", д.54 Ю8-23-303-162279(929003)","Южные электрические сети","ССР",902.96280999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-316 от оп.6 до оп.12, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Мясищево д, Березовая ул, д.13 Ю8-23-303-161804(931340)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-316 от оп.6 до оп.12, ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Мясищево д, Березовая ул, д.13 Ю8-23-303-161804(931340)","Южные электрические сети","ССР",691.14941999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-28","2023-07-22","2023-07-28","2023-11-26"]
[357,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1942 от 01.06.2023г Раменского района  (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2041.6863900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",2031.48,null,"0",null,2031.48,"ООО \"ВСС\"",2437.77,1178.2555,32312561004,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2041.69]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГАЛИОН\"",2031.48,"ООО \"ГАЛИОН\""]
["справочный","Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Константиновское, д. Дьяково, уч. 31 а Ю8-23-303-162225(938766)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ  , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Константиновское, д. Дьяково, уч. 31 а Ю8-23-303-162225(938766)","Южные электрические сети","ССР",948.58730000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-01"]
["справочный","Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Кузнецовское, с/т \"Марково\", уч. 220 Ю8-23-302-162890(106861)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Кузнецовское, с/т \"Марково\", уч. 220 Ю8-23-302-162890(106861)","Южные электрические сети","ССР",1093.0990899999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-01"]
[358,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Ленинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",5169.6580999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5141.22,null,"0",null,5141.22,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",6169.47,2885.7198387096773,32312560662,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5169.66]
["справочный","Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-106453(285125)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,  д. Андреевское,тер. Индустриальный парк Андреевское Ю8-23-302-163211(109905)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-106453(285125)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н,  д. Андреевское, тер. Индустриальный парк Андреевское Ю8-23-302-163211(109905)","Южные электрические сети","ССР",3102.1447800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
["справочный","Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356,  ПС №14 \"Апаренки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Мамоново Ю8-23-302-163356(111222)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.356,  ПС №14 \"Апаренки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Мамоново Ю8-23-302-163356(111222)","Южные электрические сети","ССР",583.02185999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
["справочный","Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №571 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и установкой АВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, Орлово д, Центральная ул Ю8-23-302-161463(935178)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №571 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и установкой АВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/п Молоковское, Орлово д, Центральная ул Ю8-23-302-161463(935178)","Южные электрические сети","ССР",1484.49146,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
[359,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2062.3220000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",2052.0100000000002,null,"0",null,2052.0100000000002,"ООО \"ВСС\"",2462.41,1151.7724193548386,32312560952,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2062.3200000000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГАЛИОН\"",2052.0100000000002,"ООО \"ГАЛИОН\""]
["справочный","Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, квартал 35, уч. 5 Ю8-23-302-162801(923229)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10 ПС №605 \"Бронницы\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Заворовский с/о, квартал 35, уч. 5 Ю8-23-302-162801(923229)","Южные электрические сети","ССР",904.65080999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1971 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-23-302-162677(105840)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1971 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и замена ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-23-302-162677(105840)","Южные электрические сети","ССР",1157.67119,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
[360,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4995.7578999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4970.78,null,0,null,4970.78,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5964.93,2741.9436290322583,32312560692,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-06"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1251 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Съяново-2 Ю8-23-302-163192(103855)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1251 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Съяново-2 Ю8-23-302-163192(103855)","Южные электрические сети","ССР",1157.67119,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-06"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №107 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-107 от оп. № 19 до оп. № 21 (с заменой вводов), ПС №748\"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Новинки-Бегичево д Ю8-23-302-163110(103577)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4 кВ №107 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-107 от оп. № 19 до оп. № 21 (с заменой вводов), ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, Новинки-Бегичево д Ю8-23-302-163110(103577)","Южные электрические сети","ССР",1622.2328,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-06"]
["справочный","Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №423 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 \"Ока\", в т.ч.ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Скрылья Ю8-23-302-163536(115914)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №423 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (подвесом 2-й цепи по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-423, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в районе д. Скрылья Ю8-23-302-163536(115914)","Южные электрические сети","ССР",2215.8539099999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-06"]
[361,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2132.2044099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2121.54,null,"0",null,2121.54,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2545.85,null,32312560928,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22",null,"2023-07-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2132.1999999999998]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1478, ПС №358 \"Ерино\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д. Курниково Ю8-23-302-163111(103437)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1478, ПС №358 \"Ерино\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д. Курниково Ю8-23-302-163111(103437)","Южные электрические сети","ССР",681.28051000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2023-10-02"]
["справочный","Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Сенино Ю8-23-302-162674(104166)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.5 ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Сенино Ю8-23-302-162674(104166)","Южные электрические сети","ССР",1450.9239,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-08","2023-07-22","2023-08-08","2023-12-02"]
[362,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1986.89256,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1974.97,null,0,null,1974.97,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2369.9699999999998,1108.5343548387095,32312560895,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
["справочный","Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №11 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д Ю8-23-303-163733(127656)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №11 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Гальчино д Ю8-23-303-163733(127656)","Южные электрические сети","ССР",565.55942000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
["справочный","Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №910 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Барыбино мкр., СНТ \"Нива\", уч.48 Ю8-23-303-162896(101576)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №910 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Барыбино мкр., СНТ \"Нива\", уч.48 Ю8-23-303-162896(101576)","Южные электрические сети","ССР",1421.33314,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-12-05"]
[363,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Домодедовского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1272.6374800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1266.27,null,"0",null,1266.27,"ООО \"ВСС\"",1519.53,727.84210084033612,32312560893,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1271.3599999999999]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2203, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Красное Ю8-23-302-163775(114999)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2203, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Красное Ю8-23-302-163775(114999)","Южные электрические сети","ССР",528.44812000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-01"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137495(581394)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-161933(936110)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-137495(581394)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Домодедово, с. Введенское Ю8-23-302-161933(936110)","Южные электрические сети","ССР",744.18935999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-01"]
[364,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1981 от 08.06.2023г Каширского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2849.7469000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2835.5,null,"0",null,2835.5,"ООО \"ВСС\"",3402.6,1716.0939130434781,32312560700,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2846.9]
["справочный","Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 126 км а/д М6 Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 126 км а/д М6 Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Южные электрические сети","ССР",1424.87345,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-11-26"]
["справочный","Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №572 \"Стрелецкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 126 км а/д М-6 \"Каспий\" Ю8-23-302-157102(985164)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №393 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №572 \"Стрелецкая\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 126 км а/д М-6 \"Каспий\" Ю8-23-302-157102(985164)","Южные электрические сети","ССР",1424.87345,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-04","2023-07-06","2023-07-18","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-11-26"]
[365,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158231(997423)),   ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-162620(103657)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158231(997423)),   ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-23-302-162620(103657)","Южные электрические сети","ССР",656.66588000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",653.38,null,"0",null,653.38,"ООО \"ВСС\"",784.06,369.35057851239668,32312560833,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",656.01]
[366,"Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛЗ-6 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156396(981264)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-163028(110765)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛЗ-6 кВ (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156396(981264)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-163028(110765)","Южные электрические сети","ССР",759.41515000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",755.24,null,"0",null,755.24,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",906.29,419.98804878048782,32312560825,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-12-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",758.66]
[367,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2461 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, установка реклоузера на оп. № 216 ВЛ-10 кВ (отпайка в сторону МТП-2461), ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-161106(928826)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2461 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и установкой ЛР-10 кВ, установка реклоузера на оп. № 216 ВЛ-10 кВ (отпайка в сторону МТП-2461), ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-161106(928826)","Южные электрические сети","ССР",3366.52871,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3349.36,null,"0",null,3349.36,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4019.23,1993.2766666666666,32312560728,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3366.53]
[368,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1967 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский г.о., в р-не д. Быково Ю8-23-302-156859(984739)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1967 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский г.о., в р-не д. Быково Ю8-23-302-156859(984739)","Южные электрические сети","ССР",1307.25792,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1300.07,null,"0",null,1300.07,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1560.08,786.822956521739,32312560784,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-03","2023-07-22","2023-08-03","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1305.95]
[369,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2461, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-161106(928826)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2461, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-23-302-161106(928826)","Южные электрические сети","ССР",474.51479,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",472.14,null,"0",null,472.14,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",566.57000000000005,280.9818699186992,32312560783,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",474.51]
[370,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-386, ПС №572 \"Стрелецкая\", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г.о., Тарасково д, Березовая ул, зем. уч. 20 Ю8-23-302-163407(115520)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-386, ПС №572 \"Стрелецкая\", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г.о., Тарасково д, Березовая ул, зем. уч. 20 Ю8-23-302-163407(115520)","Южные электрические сети","ССР",573.39373999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",570.53,null,0,null,570.53,"ООО \"ВСС\"",684.63,639.73622950819674,32312560768,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-14","2023-07-17",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-08-04","2023-07-22","2023-08-04","2023-10-04"]
[371,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-130559(488750)), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское Ю8-23-302-162254(109023)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-130559(488750)), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Семёновское Ю8-23-302-162254(109023)","Южные электрические сети","ССР",555.41549999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",552.64,null,"0",null,552.64,"ООО \"ВСС\"",663.17,316.04195312499996,32312560744,"tender.lot-online.ru","2023-07-04","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-22","2023-07-31","2023-07-22","2023-07-31","2023-12-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",555.41999999999996]
[372,"Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ №284 с установкой 5 ячеек в РУ-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-153936(953511)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ №284 с установкой 5 ячеек в РУ-10 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-153936(953511)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6726.6566199999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",6693.02,null,"0",null,6693.02,"ООО \"ВСС\"",8031.63,8031.63,32312564672,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-03","2023-07-30","2023-08-03","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",6719.93]
[373,"Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. яч. на 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС №320 \"Новодомодедово\", ГНБ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово ИА-22-302-13584(589820)","N_I-299309",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от проект. яч. на 1 с.ш. РУ-10 кВ ПС №320 \"Новодомодедово\", ГНБ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Домодедово ИА-22-302-13584(589820)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",38232.57718,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",38041.410000000003,null,"1",38041.414169999996,38041.410000000003,"ООО \"ВСС\"",45649.7,4743.9884313725488,32312564683,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-08","2023-07-30","2023-08-08","2024-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",38232.58,null,null,38232.57718]
[374,"Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ф.15 с ПС №529 \"Сидорово\", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Старомихневская, кадастровый номер: 50:33:0020224:7 ИА-23-302-14278(668114)","N_I-300881",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ф.15 с ПС №529 \"Сидорово\", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п. Михнево, ул. Старомихневская, кадастровый номер: 50:33:0020224:7 ИА-23-302-14278(668114)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8672.3194999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",8628.9599999999991,null,"0",null,8628.9599999999991,"ООО \"ВСС\"",10354.75,991.04867986798683,32312564689,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-03","2023-07-30","2023-08-03","2025-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8672.32]
[375,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 737 ПС №197 \"Хотьково\", КЛ-0,4 кВ, 2- рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Морозово","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 737 ПС №197 \"Хотьково\", КЛ-0,4 кВ, 2- рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Морозово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6559.2645000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",6519.91,null,"0",null,6519.91,"ООО \"ЭНКОМ\"",7823.89,1840.9152941176471,32312564696,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-07-28","2023-07-30","2023-07-28","2024-04-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6559.26]
[376,"Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, КЛ-10кВ от сооруж.РЛР-10кВ на ВЛЗ-10кВ ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, КЛ-10кВ от сооруж.РЛР-10кВ на ВЛЗ-10кВ ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7679.8734700000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7677.5,null,"0",null,7677.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",9213,6251.6785714285716,32312564701,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-04","2023-07-30","2023-08-04","2023-10-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",7679.87]
[377,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф 145 305 ПС 145-РП 16199 ПС №145 \"Нахабино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2-КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф 145 305 ПС 145-РП 16199 ПС №145 \"Нахабино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, вблизи р.п. Нахабино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7583.14563,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",7537.65,null,"0",null,7537.65,"ООО \"ЭНКОМ\"",9045.18,9045.18,32312564706,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-07-31","2023-07-30","2023-07-31","2023-09-04"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",7583.15]
[378,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Химкинскому р-ну по приказу №1510 от 17.05.2023 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",6727.2994600000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",6686.94,null,"0",null,6686.94,"ООО \"ЭНКОМ\"",8024.32,8024.32,32312564710,"tender.lot-online.ru","2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-04","2023-07-30","2023-08-04","2023-08-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6727.3]
["справочный","Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ ЦРП-101 до ТП - 10/0,4 кВ №1369 ПС №671 \"Старбеево\", КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ напр ТП-154-ТП-139, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-400/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10 кВ ЦРП-101 до ТП - 10/0,4 кВ №1369 ПС №671 \"Старбеево\", КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ напр ТП-154-ТП-139, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4923.0987999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-04","2023-07-30","2023-08-04","2023-08-28"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1369 путем замены сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА, установка ячейки на с.ш. в ЦРП-101, ПС №671 \"Старбеево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1369 путем замены сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА, установка ячейки на с.ш. в ЦРП-101, ПС №671 \"Старбеево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, кв. Вашутино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1804.20066,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-05","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-30","2023-08-04","2023-07-30","2023-08-04","2023-08-28"]
[379,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Дмитровскому району по приказу №471р от 02.05.2023 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",78661.364700000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",78658.33,null,"1",78658.333329999994,78658.33,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",94390,19618.313725490196,32312564713,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-08","2024-04-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",78661.36,null,null,78661.364700000006]
["справочный","Строительство 2КЛ-10 кВ от 1 и 2 секций РУ-10кВ ЦРП41 \"Гранат\" ПС Белый Раст № 511 до соор. КРУН-10 кВ, ГНБ, установка 3-КРУН-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №325 \"Луговая\",  в т.ч. ПИР, МО, г/п Икша, в районе д. Зараменье","N_I-301115",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от 1 и 2 секций РУ-10кВ ЦРП41 \"Гранат\" ПС Белый Раст № 511 до соор. КРУН-10 кВ, ГНБ, установка 3-КРУН-10 кВ, ПС 110/35/10/6 кВ №325 \"Луговая\",  в т.ч. ПИР, МО, г/п Икша, в районе д. Зараменье","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",78373.426919999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-08","2024-04-19"]
["справочный","Реконструкция ЦРП-10 кВ № 41 Гранат путем установки 2-х ячеек с вакуумными выключателями на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая, в т.ч. ПИР, МО, г/п Икша, в районе д. Зараменье","N_I-301116",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ЦРП-10 кВ № 41 Гранат путем установки 2-х ячеек с вакуумными выключателями на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС-110/35/10/6 кВ № 325 Луговая, в т.ч. ПИР, МО, г/п Икша, в районе д. Зараменье","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",287.93777999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-08","2024-04-19"]
[380,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по Клинскому р-ну по приказу №1379 от 05.05.2023 (2 объекта)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",13602.623320000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",13533.25,null,"0",null,13533.25,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",16239.9,12179.924999999999,32312564717,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-01","2023-08-18","2023-08-01","2023-10-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",13602.62]
["справочный","Реконструкция ПС №759 \"Ямуга\" с установкой доп. ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ПС №759 \"Ямуга\" с установкой доп. ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1377.20588,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-01","2023-08-18","2023-08-01","2023-10-20"]
["справочный","Строительство КТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10кВ в ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ , КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РУ-10кВ в ПС №759 \"Ямуга\", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",12225.417439999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-01","2023-08-18","2023-08-01","2023-10-20"]
[381,"Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-1 ПС №325 \"Луговая\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково, уч.3/16","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ Ф-1 ПС №325 \"Луговая\", установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Овсянниково, уч.3/16","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",95581.988830000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",95104.08,null,"1",95104.078330000004,95104.08,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",114124.89,71856.412222222221,32312564720,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-07","2023-07-19","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-10","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",95581.99,null,null,95581.988830000002]
[382,"Реконструкция КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.15 ПС-307 \"Лыщево\"; Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-39 ПС-307 \"Лыщево\", ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино,50:08:0070340:105","J_I-215482",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ф.15 ПС-307 \"Лыщево\"; Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-39 ПС-307 \"Лыщево\", ВЛ-10 кВ, РЛР-10 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Ламишино,50:08:0070340:105","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",52110.158020000003,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",51677.64,null,"1",51677.643709999997,51677.64,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",62013.17,20211.699851851852,32312558810,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-17","2023-08-18","2023-08-17","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",51849.61,null,null,51849.607230000001]
[383,"Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-28529 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (0,609 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-28529 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (0,609 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Жуковка, 50:20:0010520:443","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6001.4955900000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",5951.68,null,"0",null,5951.68,"ООО \"ВСС\"",7142.02,7142.02,32312564593,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-07-28","2023-08-03","2023-07-28","2023-08-03","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6001.5]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",5971.49]
[384,"Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 682 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 579 \"Черноголовка\", МО, г/о Черноголовка, д. Беседы, массив 4, уч. 1, 50:16:0202017:3","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция ТП-100 6/0,4 кВ № 682 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 579 \"Черноголовка\", МО, г/о Черноголовка, д. Беседы, массив 4, уч. 1, 50:16:0202017:3","Восточные электрические сети","ССР",468.04716999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",465.71,null,"0",null,465.71,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",558.85,558.85,32312561149,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",468.05]
[385,"Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 44 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 356 \"Павлово\", МО, г/о Павловский Посад, с. Рахманово, 50:17:0000000:68858","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 44 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС № 356 \"Павлово\", МО, г/о Павловский Посад, с. Рахманово, 50:17:0000000:68858","Восточные электрические сети","ССР",936.51912000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",931.84,null,"0",null,931.84,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1118.2,1118.2,32312561148,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",936.52]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",936.52]
[386,"Строительство КТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 92 фид. 101, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Бывалино, 50:17:0030311:362","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство КТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 100 кВА), ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 92 фид. 101, ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Бывалино, 50:17:0030311:362","Восточные электрические сети","ССР",1027.16462,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1022.03,null,"0",null,1022.03,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1226.43,1226.43,32312561146,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1027.1600000000001]
[387,"Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-137  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Бровкино, д. 5, 50:38:0050209:73","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-137  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Бровкино, д. 5, 50:38:0050209:73","Восточные электрические сети","ССР",492.84,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",490.4,null,"0",null,490.4,"ООО \"ФАБИ\"",588.48,588.48,32312561145,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",492.84]
[388,"Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направлением РП-124-ТП-61 ПС № 650 \"Юдино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-н, г/о Щёлково, д. Еремино, 50:14:0010212:1018","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направлением РП-124-ТП-61 ПС № 650 \"Юдино\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Щелковский р-н, г/о Щёлково, д. Еремино, 50:14:0010212:1018","Восточные электрические сети","ССР",610.08000000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",609,null,"0",null,609,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",730.8,730.8,32312561144,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",610.08000000000004]
[389,"Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-422-ТП-29, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с. Душоново, 50:14:0020315:2616","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-422-ТП-29, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с. Душоново, 50:14:0020315:2616","Восточные электрические сети","ССР",607.03,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",606.25,null,"0",null,606.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",727.5,727.5,32312561141,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",607.03]
[390,"Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506, УИКН-10 кВ (И-01-06) ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1794","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-320-ТП-493-ТП-506, УИКН-10 кВ (И-01-06) ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Трубинское, 50:14:0030101:1794","Восточные электрические сети","ССР",531.20000000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",530.5,null,"0",null,530.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",636.6,636.6,32312561139,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",531.20000000000005]
[391,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0080703:51","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 22 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, 50:15:0080703:51","Восточные электрические сети","ССР",779.24,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",778.4,null,"0",null,778.4,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",934.08,934.08,32312561133,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",779.24]
[392,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/о Трубинский, пос. Литвиново, 50:14:0000000:124438","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442, УИКН-10 кВ (И-01-06)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, с/о Трубинский, пос.Литвиново, 50:14:0000000:124438","Восточные электрические сети","ССР",555.63,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",555,null,"0",null,555,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",666,666,32312561129,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",555.63]
[393,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 30 ВЛЗ-6 кВ РП-2020-ПП-10, УИКН-6 кВ (И-01-06) ПС \"Минеральная\" № 419, МО, 50:15:0080702:104","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 30 ВЛЗ-6 кВ РП-2020-ПП-10, УИКН-6 кВ (И-01-06) ПС \"Минеральная\" № 419, МО, 50:15:0080702:104","Восточные электрические сети","ССР",940.79,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",939.8,null,"0",null,939.8,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1127.76,1127.76,32312561135,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",940.79]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",940.79]
[394,"Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-4-ТП-36 ПС № 828 \"Огуднево\", ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опоры - 1 шт.), МО, г. Щёлково, п. Федорцово 2, уч. 1, 50:14:0010505:956","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-63 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. КРН-4-ТП-36 ПС № 828 \"Огуднево\", ВЛИ-0,38 кВ (с устан. доп. ж/б опоры - 1 шт.), МО, г. Щёлково, п. Федорцово 2, уч. 1, 50:14:0010505:956","Восточные электрические сети","ССР",597.82000000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",597,null,"0",null,597,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",716.4,716.4,32312558496,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",597.82000000000005]
[395,"Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ ТП-255-ТП-15 ПС № 742 \"Орбита\", УИКН-6 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, Щелковский р-н, г/о Щёлково, д. Никифорово, 50:14:0040313:1417","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ ТП-255-ТП-15 ПС № 742 \"Орбита\", УИКН-6 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, Щелковский р-н, г/о Щёлково, д. Никифорово,  50:14:0040313:1417","Восточные электрические сети","ССР",695.98,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",695,null,"0",null,695,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",834,834,32312558492,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",695.98]
[396,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1089  (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 226 \"Горелово\", МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030101:1926","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 1089  (замена тр-ра 250 кВА на тр-тор 400 кВА) ПС № 226 \"Горелово\", МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030101:1926","Восточные электрические сети","ССР",1695.85,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1694,null,"0",null,1694,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2032.8,2032.8,32312558489,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",1695.85]
[397,"Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ТП-24, УИКН-6 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Краф\" № 19, МО, г. Щёлково, д. Огуднево, 50:14:0020325:710","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 6 ТП-24, УИКН-6 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Краф\" № 19, МО, г. Щёлково, д. Огуднево, 50:14:0020325:710","Восточные электрические сети","ССР",1095.55,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1094,null,"0",null,1094,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1312.8,1312.8,32312558486,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",1095.55]
[398,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154 ПС № 742 \"Орбита\",  МО, Щелковский р-н, с/п МедвежьеОзерское, д. Моносеево, 50:14:0040353:1018","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-154 ПС № 742 \"Орбита\",  МО, Щелковский р-н, с/п МедвежьеОзерское, д. Моносеево, 50:14:0040353:1018","Восточные электрические сети","ССР",1022.67,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1021.5,null,"0",null,1021.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1225.8,1225.8,32312558483,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",1022.67]
[399,"Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-47612(925490) от 13.04.2022 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", УИКН-10 кВ (И-01-06),  МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, 50:15:0080601:409","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-47612(925490) от 13.04.2022 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", УИКН-10 кВ (И-01-06),  МО, г/о Балашиха, г. Балашиха, 50:15:0080601:409","Восточные электрические сети","ССР",872.84,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",872,null,"0",null,872,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1046.4000000000001,1046.4000000000001,32312558480,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",872.84]
[400,"Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 870 \"Тимохово\" (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 120 \"Храпуново\", МО, Ногинский р-н, д. Тимково, ул. Совхозная, 50:16:0604003:90","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 870 \"Тимохово\" (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС № 120 \"Храпуново\", МО, Ногинский р-н, д. Тимково, ул. Совхозная, 50:16:0604003:90","Восточные электрические сети","ССР",474.51432,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",472.14,null,"0",null,472.14,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",566.57000000000005,566.57000000000005,32312558478,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",474.51]
[401,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 353 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 83 \"Райки\", МО, г. Лосино-Петровский, д. Топорково, Нагорная ул, д.60; 50:14:0030316:14","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 353 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС № 83 \"Райки\", МО, г. Лосино-Петровский, д. Топорково, Нагорная ул, д.60; 50:14:0030316:14","Восточные электрические сети","ССР",709.62,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",708.9,null,"0",null,708.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",850.68,850.68,32312558476,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",709.62]
[402,"Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 403, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:678","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 403, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:678","Восточные электрические сети","ССР",1251.93406,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1245.67,null,"0",null,1245.67,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1494.81,1494.81,32312558475,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1251.93]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1251.93]
[403,"Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 отп. на КТП-111 фид. 4, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, д Грибаново, 50:17:0030415:688","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 отп. на КТП-111 фид. 4, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Павлово\" № 356, МО, г/о Павловский Посад, д Грибаново, 50:17:0030415:688","Восточные электрические сети","ССР",1086.57395,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1081.1400000000001,null,"0",null,1081.1400000000001,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1297.3699999999999,1297.3699999999999,32312558474,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1086.57]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1086.57]
[404,"Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 3160 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-3160  ПС \"Жегалово\" № 705, МО, г. Балашиха, с. Н-Трубецкое, д. 65, 50:15:0040601:1032","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 3160 (замена на ТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-3160  ПС \"Жегалово\" № 705, МО, г. Балашиха, с. Н-Трубецкое, д. 65, 50:15:0040601:1032","Восточные электрические сети","ССР",779.80840000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",775.91,null,"0",null,775.91,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",931.09,931.09,32312558471,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",779.81]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",779.81]
[405,"Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отп. на МТП-439 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:789","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отп. на МТП-439 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:789","Восточные электрические сети","ССР",530.55800999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",527.91,null,"0",null,527.91,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",633.49,633.49,32312558469,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",530.55999999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",530.55999999999995]
[406,"Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-116 на ТП-117 отп. на КТП-847 ПС № 226 \"Горелово\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Ногинск, 50:16:0102015:1453","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ направл. ТП-116 на ТП-117 отп. на КТП-847 ПС № 226 \"Горелово\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, г. Ногинск, 50:16:0102015:1453","Восточные электрические сети","ССР",3177.8749299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3161.99,null,"0",null,3161.99,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3794.38,3794.38,32312558466,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3177.87]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3177.87]
[407,"Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-116 на ТП-117 отп. на КТП-847 ПС № 226 \"Горелово\", УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ, МО, г/о Богородский, г. Ногинск, 50:16:0102015:1313","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-400 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-116 на ТП-117 отп. на КТП-847 ПС № 226 \"Горелово\", УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ,  МО, г/о Богородский, г. Ногинск, 50:16:0102015:1313","Восточные электрические сети","ССР",937.06623999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",932.38,null,"0",null,932.38,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1118.8599999999999,1118.8599999999999,32312558465,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",937.07]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",937.07]
[408,"Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от отпайки ТП-784 оп. 15/7 проектир. фид. \"Михалёво\" ПС № 168 \"Фаустово (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, вблизи с. Михалёво, 50:29:0030214:676","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от отпайки ТП-784 оп. 15/7 проектир. фид. \"Михалёво\" ПС № 168 \"Фаустово (аб)\", ВЛИ-0,38 кВ, МО, Воскресенский р-н, вблизи с. Михалёво, 50:29:0030214:676","Восточные электрические сети","ССР",1723.7174199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1715.1,null,"0",null,1715.1,"ООО \"ФАБИ\"",2058.12,2058.12,32312558460,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1723.72]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",419.18]
["справочный","Реконструкция: проложить КЛ-10 кВ между оп. 6/1 до оп. 9, установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 6/1 и 9  ПС \"Пески\" № 450, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, с. Нижнее Хорошово, ул. Лесная, д. 4. 50:34:0010501:1787","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция: проложить КЛ-10 кВ между оп. 6/1 до оп. 9, установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 6/1 и 9  ПС \"Пески\" № 450, МО, Коломенский р-н, с/о Хорошовский, с. Нижнее Хорошово, ул. Лесная, д. 4. 50:34:0010501:1787","Восточные электрические сети","ССР",1719.2326800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-12-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-260 до оп. 17 фид. Село-левое  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, 50:34:0050304:390","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.) от РУ-0,4 кВ ТП-260 до оп. 17 фид. Село-левое  ПС \"Бакунино\" № 736, МО, Коломенский р-н, с/о Никульский, д. Бакунино, 50:34:0050304:390","Восточные электрические сети","ССР",1452.1648399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-12-09"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Село (с заменой вводов - 32 шт.)  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Лыково, 50:34:0050421:333","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид. Село (с заменой вводов - 32 шт.)  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Лыково, 50:34:0050421:333","Восточные электрические сети","ССР",2583.6629600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-12-09"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442    ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у, 50:14:0030122:763","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП-439-ТП-442    ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у, 50:14:0030122:763","Восточные электрические сети","ССР",474.80074999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-12-09"]
[415,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 557 от 16.06.2023г  Воскресенского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3012.2881900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2997.3,null,"0",null,2997.3,"ООО \"ФАБИ\"",3596.76,1637.3310447761194,32312558445,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-12-12"]
[416,"Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 495, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Туменская\" № 703, МО, Озерский р-н, вблизи д. Рудаково, (в 800 м южнее), 50:36:0000000:6277","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 495, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Туменская\" № 703, МО, Озерский р-н, вблизи д. Рудаково, (в 800 м южнее), 50:36:0000000:6277","Восточные электрические сети","ССР",598.36909000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",595.4,null,"0",null,595.4,"ООО \"ФАБИ\"",714.48,588.96324324324326,32312558444,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-11","2023-07-12",null,null,null,null,"2023-07-27","2023-07-31","2023-07-27","2023-07-31","2023-10-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",598.37]
[419,"Реконструкция ТП-180 6/0,4 кВ №6201 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6201 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,019 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0060331:1528","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-180 6/0,4 кВ №6201 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-6201 ПС-110 кВ №550 \"Каринская\" (0,019 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Каринское, 50:20:0060331:1528","Западные электрические сети","ССР",599.30791999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ»",594.51,null,"0",null,594.51,"ООО «АКОМ»",713.42,713.42,32312572934,"tender.lot-online.ru","2023-07-10","2023-07-11","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3170.14]
[424,"Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,186 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Граворново, 50:08:0070350:441","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,186 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Граворново, 50:08:0070350:441","Западные электрические сети","ССР",1267.5733299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",1257.43,null,"0",null,1257.43,"ООО \"ВСС\"",1508.92,1508.92,32312572945,"tender.lot-online.ru","2023-07-10","2023-07-11","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-28","2023-08-04","2023-08-28","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1258.7]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",550.69000000000005]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,081 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Никольское, 50:08:0040224:418","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,081 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Никольское, 50:08:0040224:418","Западные электрические сети","ССР",179.66109,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-10","2023-07-11","2023-07-17","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-07","2023-08-04","2023-08-07","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",660.14]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",417.49]
[431,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2217 от 09.06.2023г. Истринского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",2600.9966199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2580.19,null,"0",null,2580.19,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3096.23,3096.23,32312572962,"tender.lot-online.ru","2023-07-10","2023-07-11","2023-07-26","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-16","2023-08-04","2023-08-16","2023-08-31"]
[432,"Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт, от РУ-0,4кВ 1,2 секции БКТП №нов до ВРУ-0,4кВ КНС, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ВРУ-0,4кВ канализационной насосной станции, : 50:26:0170517:9","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ, 2 шт, от РУ-0,4кВ 1,2 секции БКТП №нов до ВРУ-0,4кВ КНС, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, ВРУ-0,4кВ канализационной насосной станции, : 50:26:0170517:9","Новая Москва","ССР",2302.6228900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",2291.11,null,"0",null,2291.11,"ООО\"СМК\"",2749.33,1643.9292783505155,32312560962,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-06","2023-07-13","2023-07-18",null,null,null,null,"2023-08-22","2023-08-03","2023-08-22","2023-08-03","2023-11-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИСС\"",148932.4,null,null,148932.40109999999]
[436,"Организация цифрового учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряжения 110 кВ на ПС№245 Филиала ЮЭС на территории Каширского РЭС (МО) (5 т.у.; 17 шт.(прочие))","I_I-215280",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение  СМР, ПНР, оборудование по титулу \"Организация цифрового учета э/э на базе электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения по уровню напряжения 110 кВ на ПС№245 Филиала ЮЭС на территории Каширского РЭС (МО)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29992.8626,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО \"СТРОЙСЕРВИС\"",29992.86,null,1,29992.86,29992.86,"ООО \"СТРОЙСЕРВИС\"",35991.43,7198.2860000000001,32312564687,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-07","2023-07-27","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-31","2023-09-12","2023-09-07","2023-12-31"]
[439,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП 10/0,4 кВ № 34 ПС 220 кВ №475 \"Луч\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4ХРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Котарево","K_I-234284",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП 10/0,4 кВ № 34 ПС 220 кВ №475 \"Луч\", с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 4ХРЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ,  в т.ч. ПИР, МО, Истринский район, д.Котарево","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6826.55951,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6771.95,null,"1",6771.9470300000003,6771.95,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",8126.34,3214.1494029850746,32312558797,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-06","2023-07-13","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-08","2023-12-20"]
[442,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС-110 кВ № 409 \"Лотошино\" оп. 1-49, с заменой неизолированного провода на СИП-3 с заменой опор, РМК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район, п.Лотошино","K_I-234214",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС-110 кВ № 409 \"Лотошино\" оп. 1-49, с заменой неизолированного провода на СИП-3 с заменой опор, РМК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район, п.Лотошино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",4700.30357,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",4661.29,null,"1",4661.2908299999999,4661.29,"ООО \"ВСС\"",5593.55,2310.3793478260873,32312564576,"tender.lot-online.ru","2023-07-03","2023-07-07","2023-07-14","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-04","2023-08-18","2023-08-04","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1869.77]
["справочный",null,null,null,"МТРиО","Поставка изделий для изоляции и маркировки","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",109.2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-13","2023-07-25","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-09-07","2023-08-15","2023-09-30","2023-08-15","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"АРМЭНЕРГОКОМПЛЕКС\"",4902.84,null,null,4863.55]
[447,"Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Розанова, д.2, Брянский пост, д.16","N_I-281932",2025,"ПИР","Заключениe с ООО «Консультационно-экспертный центр» договоров по разработке и научно-техническому сопровождению Специальных технических условий на проектирование и строительство по объекту: «Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Розанова, д. 2, Брянский пост, д. 16","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",16750,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО «Консультационно-экспертный центр»",16750,null,0,null,16750,"ООО «Консультационно-экспертный центр»",20100,20100,"неэлектронная","неэлектронная","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","5.7.3.1","ЦКК","2023-07-03",69,"2023-07-03","2023-07-11","2023-07-03","2023-07-11","2023-07-31",null,"Выписка 006 от 03.07.23 (69): ЕП"]
["справочный","Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Розанова, д.2, Брянский пост, д.16","N_I-281932",2025,"ПИР","Заключениe с ООО «Консультационно-экспертный центр» договора по разработке и научно-техническому сопровождению Специальных технических условий на проектирование и строительство по объекту: «Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Розанова, д. 2, Брянский пост, д. 16 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (ПК83+5,7)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Действующий договор",2000,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","5.7.3.1","ЦКК","2023-07-03",69,"2023-07-03","2023-07-11","2023-07-03","2023-07-11","2023-07-31",null,"Выписка 006 от 03.07.23 (69): ЕП"]
["справочный","Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Розанова, д.2, Брянский пост, д.16","N_I-281932",2025,"ПИР","Заключениe с ООО «Консультационно-экспертный центр» договора по разработке и научно-техническому сопровождению Специальных технических условий на проектирование и строительство по объекту: «Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Розанова, д. 2, Брянский пост, д. 16 для нужд МКС - филиала ПАО «Россети Московский регион» (ПК 85+9,2)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Действующий договор",1750,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","5.7.3.1","ЦКК","2023-07-03",69,"2023-07-03","2023-07-11","2023-07-03","2023-07-11","2023-07-31",null,"Выписка 006 от 03.07.23 (69): ЕП"]
[449,"Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2023 год (ВЭС)","Г",2023,"МТРиО","Поставка палатки пневмокаркасной (ВЭС)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",1432.7919999999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"ООО \"ВЕКТОР Н\"",1432.79,null,0,null,1432.79,"ООО \"ВЕКТОР Н\"",1719.35,1719.35,"неэлектронная","неэлектронная","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","5.7.3.24","ЦКК","2023-07-03",69,"2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03","2023-07-03",null,"Выписка 009 от 03.07.23 (69): ЕП"]
[455,"Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (2,284 км; 92 п.м.; 9 шт.(прочие))","M_I-272628",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.2 РТП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино (Загруженные фидера 2022г) (2,284 км; 92 п.м., 7 шт. (прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17457.075099999998,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",17369.79,null,"1",17369.78917,17369.79,"ООО \"ВСС\"",20843.75,7339.3485915492956,32312575656,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-08-11","2023-08-29","2023-08-11","2023-12-31"]
[457,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-808, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр., владение СНТ Лесная поляна,уч.89 Ю8-23-303-160330(910632)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-808, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Востряково мкр., владение СНТ Лесная поляна,уч.89 Ю8-23-303-160330(910632)","Южные электрические сети","ССР",519.46054000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",516.86,null,"0",null,516.86,"ООО \"ВСС\"",620.24,246.12698412698413,32312576540,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-24","2023-07-24",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-12-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",519.41]
[461,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-667 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Солнышково,  СНТ Строитель, дом 125 Ю8-22-303-73447(920963)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР,СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-667 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Солнышково,  СНТ Строитель, дом 125 Ю8-22-303-73447(920963)","Южные электрические сети","ССР",721.57339000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",717.97,null,"0",null,717.97,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",861.56,861.56,32312576547,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-18","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-24","2023-07-24","2023-07-24","2023-07-30"]
[463,"Реконструкция МТП-16-10/0,4 кВ №1564 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Гридюкино д Ю8-23-302-161277(931206)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-16-10/0,4 кВ №1564 с заменой на МТП-160-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Гридюкино д Ю8-23-302-161277(931206)","Южные электрические сети","ССР",720.50193000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",716.9,null,"0",null,716.9,"ООО \"ВСС\"",860.28,455.44235294117647,32312576554,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-18","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-11-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",902.96]
[466,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №1803 от 25.05.2023г Домодедовского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2024.72254,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",2014.6,null,"0",null,2014.6,"ООО \"ВСС\"",2417.52,1208.76,32312576568,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-24","2023-07-24",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-11-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4119.03]
["справочный","Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1973 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Титово Ю8-23-302-160094(917539)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №1973 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Титово Ю8-23-302-160094(917539)","Южные электрические сети","ССР",1501.4744900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-12","2023-07-18","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-03","2023-07-24","2023-08-03","2023-11-24"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1338 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Ермолово Ю8-23-302-160288(916432)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1338 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Ермолово Ю8-23-302-160288(916432)","Южные электрические сети","ССР",565.55942000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-12","2023-07-18","2023-07-19",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-09-18"]
[469,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2068 от 15.06.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",3625.4692700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3605.53,null,"0",null,3605.53,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4326.6400000000003,1680.5957024793388,32312576643,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-14","2023-07-24","2023-08-14","2023-12-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3695.07]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1797.98]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1266.93]
[473,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2068 от 15.06.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4752.7821199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4728.07,null,"0",null,4728.07,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5673.68,2367.7562204724409,32312576769,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-08","2023-07-24","2023-08-08","2023-12-13"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-222 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-154993(964760) с заменой вводов, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловский с.о., СНТ \"Орион\", уч.113 Ю8-23-302-163690(105932)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-222 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-154993(964760) с заменой вводов, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловский с.о., СНТ \"Орион\", уч.113 Ю8-23-302-163690(105932)","Южные электрические сети","ССР",1304.8228099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-08","2023-07-24","2023-08-08","2023-12-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1220.83]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-153637(948064)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-162903(106558)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-153637(948064)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово  Ю8-23-302-162903(106558)","Южные электрические сети","ССР",726.21105,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-12-12"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-459 (с заменой вводов), ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Никитское Ю8-23-302-162900(105112)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-459 (с заменой вводов), ПС №137 \"Домодедовская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Никитское Ю8-23-302-162900(105112)","Южные электрические сети","ССР",1007.12611,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-06","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-07","2023-07-24","2023-08-07","2023-12-12"]
[479,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.43 ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, ул. Карьерная Ю8-23-302-164231(124387)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.43 ПС №23 \"Кварц\", ГНБ, ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское, с. Еганово, ул. Карьерная Ю8-23-302-164231(124387)","Южные электрические сети","ССР",5584.35574,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5556.43,null,"0",null,5556.43,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6667.72,2778.2166666666667,32312576935,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-07-21","2023-07-24",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-11","2023-07-24","2023-08-11","2023-12-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3224.62]
[484,"Модернизация ПС 110 кВ Тропарево №731 с заменой существующих ячеек на 1 сек 10 кВ на малогабаритные 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки 10 кВ, замена ДГР, ТДГР; модернизация ПС 110 кВВернадская №713 с заменой существующих ячеек на 1 сек 10 кВ на малогабаритные 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки на 1 сек 10кВ КРУ-10 кВ, заменаДГР, ТДГР; модернизация ПС 110 кВ Семеновская №397 с выполнением мероприятий компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, р-он Проспект Вернадского, ул. Лобачевского,влд. 62 (ЗАО) (21 шт.(РУ); 6 шт.(прочие))","N_I-289899",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: \"Модернизация ПС 110 кВ Тропарево №731 с заменой существующих ячеек на 1 сек 10 кВ на малогабаритные 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки 10 кВ, замена ДГР, ТДГР; модернизация ПС 110 кВ Вернадская №713 с заменой существующих ячеек на 1 сек 10 кВ на малогабаритные 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки 10 кВ, установка 1-ой дополнительной ячейки на 1 сек 10кВ КРУ-10 кВ, замена ДГР, ТДГР; модернизация ПС 110 кВ Семеновская №397 с выполнением мероприятий компенсации емкостных токов на 1 сек 10 кВ КРУ-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, р-он Проспект Вернадского, ул. Лобачевского, влд. 62 (ЗАО)\"","Московские высоковольтные сети","ССР",1888.3984,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",1885.57,null,0,null,1885.57,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",2262.6799999999998,882.4452,32312597835,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-19","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-22","2023-07-24","2023-08-22","2023-11-30"]
[485,"Модернизация ПС-110 кВ №762 Прожектор с демонтажем вводной ячейки №78 МВ 5 сек 10 кВ Т-1, ячейки №80 ЗН ввода 5 сек 10 кВ Т-1 в ст. Т-1, ячейки №76 ТН 5 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, вводной ячейки №50 МВ 7сек 10 кВ Т-2, ячейки №48 ЗН ввода 7 сек 10 кВ Т-2 в ст. Т-2, ячейки №52 ТН 7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ с установкой двух вводных ячеек и двух линейных ячеек 5 сек 10 кВ и 7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, выполнениемероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 сек 10 кВ, 7 сек 10 кВ КРУ 10, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д.16","N_I-296308",2024,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН  по титулу: \"Модернизация ПС-110 кВ №762 Прожектор с демонтажем вводной ячейки №78 МВ 5 сек 10 кВ Т-1, ячейки №80 ЗН ввода 5 сек 10 кВ Т-1 в ст. Т-1, ячейки №76 ТН 5 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, вводной ячейки №50 МВ 7 сек 10 кВ Т-2, ячейки №48 ЗН ввода 7 сек 10 кВ Т-2 в ст. Т-2, ячейки №52 ТН 7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ с установкой двух вводных ячеек и двух линейных ячеек 5 сек 10 кВ и 7 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю на 5 сек 10 кВ, 7 сек 10 кВ КРУ 10, замена ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 105118, г. Москва, проспект Буденного, д.16\"","Московские высоковольтные сети","ССР",879.38135999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",878.06,null,0,null,878.06,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",1053.67,410.93130000000002,32312597850,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-19","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-22","2023-07-24","2023-08-22","2023-11-30"]
[489,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №335, ПС №461 \"Запрудня\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня, Первомайская ул, д.186","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №335, ПС №461 \"Запрудня\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, рп Запрудня, Первомайская ул, д.186","Северные электрические сети","ССР",536.35064,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",533.66999999999996,null,"0",null,533.66999999999996,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",640.4,null,32312581079,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-13","2023-09-18","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-10-11","2023-07-24","2023-10-11","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",742.04]
[494,"Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 43 ПС №311 \"Шуколово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ фидер 43 ПС №311 \"Шуколово\", КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково","Северные электрические сети","ССР",4332.6623799999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4330.5,null,"0",null,4330.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5196.6000000000004,3555.5684210526319,32312580090,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-13","2023-08-07","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-09-04","2023-07-24","2023-09-04","2023-10-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4332.66]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1397.97]
[500,"Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.95  ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево, СТ \"Росток\", уч.31","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.95  ПС №391 \"Подсосино\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево, СТ \"Росток\", уч.31","Северные электрические сети","ССР",1418.81682,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ЭНКОМ\"",1410.3,null,"0",null,1410.3,"ООО \"ЭНКОМ\"",1692.36,1692.36,32312580109,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-13","2023-08-07","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-24","2023-07-24","2023-08-24","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",806.88]
[502,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.551 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Васьково","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.551 ПС №691 \"Лаврово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в районе д. Васьково","Северные электрические сети","ССР",601.95128,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",598.94000000000005,null,"0",null,598.94000000000005,"АО \"АРСЕНАЛ\"",718.73,637.36433962264152,32312576088,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-14","2023-07-24","2023-08-14","2023-10-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",459.15]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",810.59]
[510,"Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 569 , ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т \"Морозко\", уч. 67","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 569 , ПС №717 \"Мелихово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сычевки, с/т \"Морозко\", уч. 67","Северные электрические сети","ССР",576.15641000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",574,null,"0",null,574,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",688.8,213.52799999999999,32312576126,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-30","2023-07-24","2023-08-30","2023-12-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",576.16]
[513,"Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. \"33\" ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство СТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. \"33\" ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Целеево","Северные электрические сети","ССР",507.54113999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",505.35,null,"0",null,505.35,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",606.41999999999996,508.08162162162159,32312576136,"tender.lot-online.ru","2023-07-06","2023-07-12","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-07-24","2023-08-30","2023-07-24","2023-08-30","2023-10-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1119.4000000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1205.57]
[519,"Строительство ТП-6/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф.2 ПС №592 \"Знаменская\", КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ сооружаемой по п.10.1.3. до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. сооружаемой поп.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-6кВ и РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, вблизи ЗУ с кад. № 50:27:0020434:21","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ №нов. мощностью 160кВА, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф.2 ПС №592 \"Знаменская\", КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ сооружаемой по п.10.1.3. до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ №нов. сооружаемой поп.10.1.1, ГНБ, установить КРУН-6кВ и РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, п. Фабрики им. 1 Мая, вблизи ЗУ с кад. № 50:27:0020434:21","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10611.694170000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",10558.64,null,"0",null,10558.64,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",12670.36,12670.36,32312576912,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-12","2023-07-19","2023-07-20",null,null,null,null,"2023-08-22","2023-08-08","2023-08-22","2023-08-08","2023-09-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",6834.01]
[524,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12738 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.11А, стр.4","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 12738 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.11А, стр.4","Московские кабельные сети","ССР",2229.8420000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2218.69,null,"0",null,2218.69,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2662.43,984.73438356164377,32312578903,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-08-07","2023-07-25","2023-08-07","2023-12-31"]
[526,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4034 до ВРЩ-0,4кВ № 37969, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.5","Г",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4034 до ВРЩ-0,4кВ № 37969, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронцово Поле, д.16, стр.5","Московские кабельные сети","ССР",1510.527,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1495.42,null,"0",null,1495.42,"ООО \"СТРОЙБУР\"",1794.51,470.4055339805825,32312578884,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-08-07","2023-07-25","2023-08-07","2024-02-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",5662.53]
[530,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15885 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский пр-д, з/у 6/2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15885 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Остаповский пр-д, з/у 6/2","Московские кабельные сети","ССР",5698.0510000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",5584.09,null,"0",null,5584.09,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",6700.91,6700.91,32312580953,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-08-08","2023-07-25","2023-08-08","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3052.74]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",856.21]
[536,"Строительство КЛ-0,4 кВ по шлейфовой схеме от кабельных наконечников в ВРЩ-0,4 кВ вв. 102139 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Трехсвятительский пер., д.З, стр.5","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ по шлейфовой схеме от кабельных наконечников в ВРЩ-0,4 кВ вв. 102139 до ближайшей стены фасада здания в сторону ВРЩ-0,4 кВ № нов. Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, М.Трехсвятительский пер.,д.З, стр.5","Московские кабельные сети","ССР",5332.1329999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",5326.8,null,"0",null,5326.8,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",6392.16,2036.0213333333334,32312579682,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-13","2023-08-02","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-08-18","2023-07-25","2023-08-18","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",3030.99]
[541,"Реконструкция КЛ-0,4кВ от места врезки у КТП-10/0,4кВ № 24319 до новой опоры №1, КЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 24319 до существующей опоры №1, 2ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой опоры №1 до существующейопоры №3 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Мякининская, вл.20, ул.4-я Мякининская, вл.27, стр.1","N_I-303184",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от места врезки у КТП-10/0,4кВ № 24319 до новой опоры №1, КЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 24319 до существующей опоры №1, 2ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой опоры №1 до существующей опоры №3 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.5-я Мякининская, вл.20, ул.4-я Мякининская, вл.27, стр.1","Московские кабельные сети","ССР",730.51499999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",729.78,null,"0",null,729.78,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",875.74,141.93951070336391,32312578868,"tender.lot-online.ru","2023-07-07","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-07-25","2023-08-08","2023-07-25","2023-08-08","2024-06-30"]
[544,"Строительство 2КЛ-6 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ № 759 Ямуга до РУ-6 кВ сооружаемого РП-6 кВ № 1 и № 2 с перезаводом ВЛ-6 кВ из ТП-148, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Ямуга (17,36 км; 4 шт.(РУ); 1 214 п.м.)","J_I-222211",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. 1-ой и 2-ой с.ш. РУ-6 кВ ПС-110/10/6 кВ Ямуга (№ 759) до РУ-6 кВ вновь сооружаемого РП-6 кВ № 1 и № 2 с перезаводом ВЛ-6 кВ из ТП-148, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, Ямуга","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",137846.64788999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",137019.57,null,"1",137019.568,137019.57,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",164423.48000000001,44042.00357142857,32312585004,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-14","2023-07-21","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-08-16","2023-08-29","2023-08-16","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",137846.65,null,null,137846.64749999999]
[547,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением \"ПС-110/10/6 кВ № 67 Усово - СП-10 кВ № 28591\" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ досооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 64 Барвиха, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское","L_I-247219",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением \"ПС-110/10/6 кВ № 67 Усово - СП-10 кВ № 28591\" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 64 Барвиха, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8266.1241599999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",8216.5300000000007,null,"0",null,8216.5300000000007,"ООО \"ЭНКОМ\"",9859.83,9859.83,32312585001,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-14","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-21","2023-08-26","2023-08-21","2023-09-29"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2576, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Рыболово, вл. ДП \"Акватория\" уч. № Ю8-23-302-162554(104162)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2576, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Рыболово, вл. ДП \"Акватория\" уч. № Ю8-23-302-162554(104162)","Южные электрические сети","ССР",454.45060999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-16","2023-08-01","2023-08-16","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1870.12]
[551,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2185 от 22.06.2023г Подольского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4456.5617899999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",4429.38,null,0,null,4429.38,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5315.25,1976.745867768595,32312590597,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-18","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-16","2023-08-01","2023-08-16","2023-12-15"]
[553,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2185 от 22.06.2023г Ступинского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4044.1169500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4023.9,null,0,null,4023.9,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4828.68,1724.5285714285715,32312590595,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-18","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-16","2023-08-01","2023-08-16","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Ананьино Ю8-23-302-164802(136095)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Ананьино Ю8-23-302-164802(136095)","Южные электрические сети","ССР",997.06367999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-16","2023-08-01","2023-08-16","2023-12-20"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-683 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Леоново, СНТ \"Стремиловское\", д. 68 Ю8-23-303-161397(917097)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-683 (с заменой вводов), ПС №357 \"Елохово\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Леоново, СНТ \"Стремиловское\", д. 68 Ю8-23-303-161397(917097)","Южные электрические сети","ССР",1141.2026800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-14","2023-08-01","2023-08-14","2023-12-19"]
["справочный","Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Сенино д Ю8-23-302-163724(117811)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.15, ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не Сенино д Ю8-23-302-163724(117811)","Южные электрические сети","ССР",1368.4398000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-14","2023-08-01","2023-08-14","2023-12-19"]
["справочный","Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №2122 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-23-302-163827(117694)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №2122 с заменой на ТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр. Барыбино Ю8-23-302-163827(117694)","Южные электрические сети","ССР",1307.25792,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-27","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-16","2023-08-01","2023-08-16","2023-12-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",5706.55]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1703.69]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-129913(467568)), ПС №522 \"Повадино\" (РЖД), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Степыгино Ю8-23-302-164874(131977)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-129913(467568)), ПС №522 \"Повадино\" (РЖД), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Степыгино Ю8-23-302-164874(131977)","Южные электрические сети","ССР",670.5557,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-11","2023-07-18","2023-07-21","2023-07-24",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-07","2023-08-01","2023-08-07","2023-12-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1257.81]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",140539.56,null,null,140539.56450000001]
[565,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, Брюсов пер., д.2/14, стр.10)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",18583.458999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",18564.88,null,"0",null,18564.88,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",22277.85,1755.2245454545453,32312585039,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-14","2023-07-21","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-09","2023-08-26","2023-08-09","2025-05-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",18583.46]
[567,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 11027, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12904, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, вл.12","N_I-301193",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до РП-10кВ № 11027, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 12904, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагатинская, вл.12","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",32435.811000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",32403.38,null,"1",32403.375189999999,32403.38,"ООО\"СМК\"",38884.050000000003,3095.8638535031846,32312591023,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-18","2023-07-24","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-11","2023-08-26","2023-08-11","2025-04-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",70411.06,null,null,70411.057499999995]
[572,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18809 -ТП-10/0,4кВ № 13359, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, з/у ЗА","N_I-300350",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18809 - ТП-10/0,4кВ № 13359, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, з/у ЗА","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23486.289000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",23462.799999999999,null,"0",null,23462.799999999999,"ООО\"СМК\"",28155.360000000001,5524.8253584905669,32312591037,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-18","2023-07-24","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-09","2023-08-26","2023-08-09","2024-04-30"]
[573,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 29968 - ТП 10/0,4кВ № 25114 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.4, к.1 (2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие))","N_I-289167",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 29968 - ТП 10/0,4кВ № 25114 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Москворечье, д.4, к.1 (2 МВА; 1,2 км; 14 шт.(РУ); 200 п.м.; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",20788.523939999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",20767.740000000002,null,"0",null,20767.740000000002,"ООО \"СФ ТЦС\"",24921.279999999999,3395.4443187660663,32312591039,"tender.lot-online.ru","2023-07-11","2023-07-18","2023-07-24","2023-07-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-08","2023-08-26","2023-08-08","2024-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",11095.43]
[577,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4399 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово, 50:07:0090210:9","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №4399 ПС-35 кВ №407 \"Осташево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Титово, 50:07:0090210:9","Западные электрические сети","ССР",605.26432999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",600.41999999999996,null,"0",null,600.41999999999996,"ООО \"ВСС\"",720.51,238.02562499999999,32312597761,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-24","2023-08-14","2023-08-24","2023-12-14"]
[580,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №149 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Румянцево, 50:08:0090242:32","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №149 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", замена на МТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Румянцево, 50:08:0090242:32","Западные электрические сети","ССР",1153.3944799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1144.05,null,"0",null,1144.05,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1372.86,457.61999999999995,32312597771,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-21","2023-08-14","2023-08-21","2023-12-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1153.3900000000001]
[583,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2645 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:1735","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-2645 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329:1735","Западные электрические сети","ССР",450.42466000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",446.82,null,"0",null,446.82,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",536.19000000000005,397.17777777777781,32312597664,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-21","2023-08-14","2023-08-21","2023-10-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1355.56]
[588,"Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №847 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-847 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,2 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Женаткино, 50:26:0060406:20","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №847 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-847 ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,2 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Женаткино, 50:26:0060406:20","Западные электрические сети","ССР",789.69869000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",783.38,null,"0",null,783.38,"ООО \"ВСС\"",940.06,297.28393162393161,32312597701,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-08-02","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-24","2023-08-14","2023-08-24","2023-12-19"]
[589,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2434 от 26.06.2023г. Одинцовского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1034.60159,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1026.22,null,"0",null,1026.22,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1231.47,382.18034482758623,32312597704,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-07-31","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-25","2023-08-14","2023-08-25","2023-12-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",560.97]
[593,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3925 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040232:371","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3925 ПС-35 кВ №460 \"Кожино\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Тимофеево, 50:19:0040232:371","Западные электрические сети","ССР",732.46947999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",726.54,null,"0",null,726.54,"ООО \"ВСС\"",871.84,288.01857142857142,32312597725,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-24","2023-08-14","2023-08-24","2023-12-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1094.28]
[596,"Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-123 ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ - 1,032 км, КЛ-0,4 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Немчиново, 50:20:0020202:10595","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-123 ПС-110 кВ №782 \"Мамоново\", ГРЩ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ - 1,032 км, КЛ-0,4 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Немчиново, 50:20:0020202:10595","Западные электрические сети","ССР",4826.5353299999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ»",4789.8500000000004,null,"0",null,4789.8500000000004,"ООО «АКОМ»",5747.82,5747.82,32312597733,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-18","2023-08-14","2023-08-18","2023-08-31"]
["справочный","Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.170 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\",2  РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,348 км, ВЛ-0,38 кВ-0,297 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0050304, 50:18:0050304:870","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.170 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №428 \"Глядковская\",2  РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,348 км, ВЛ-0,38 кВ-0,297 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, расположен в западной части 50:18:0050304, 50:18:0050304:870","Западные электрические сети","ССР",246.00400999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-19","2023-07-27","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-22","2023-08-14","2023-08-22","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",2003.74]
[600,"Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 1 РП-35 до ВЛ-6 кВ ф. Зенькино РП-31 ПС-35 кВ № 304 \"Истра\", 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Букаревское, д. Хмолино, 50:08:0070255:47","N_I-289295",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы  по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 1 РП-35 до ВЛ-6 кВ ф. Зенькино РП-31 ПС-35 кВ № 304 \"Истра\", 2хРЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Букаревское, д. Хмолино, 50:08:0070255:47","Западные электрические сети","ССР",1601.7139099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1588.74,null,"0",null,1588.74,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1906.49,1906.49,32312597746,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-19","2023-08-10","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-04","2023-08-14","2023-09-04","2023-09-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1600.12]
[602,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 758 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 758, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.24","N_I-287543",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение  СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 758 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ со стороны ТП № 758, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.24","Московские кабельные сети","ССР",1988.4735000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1978.53,null,"0",null,1978.53,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2374.2399999999998,2374.2399999999998,32312589255,"tender.lot-online.ru","2023-07-12","2023-07-17","2023-07-24","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-10","2023-08-01","2023-08-10","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",808.59]
[608,"Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до РП-10кВ № 26134, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ № 11510, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольнический Вал, д.17","M_I-273905",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение  СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1, №2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до РП-10кВ № 26134, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №2 до ТП-10/0,4кВ № 11510, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сокольнический Вал, д.17","Московские кабельные сети","ССР",3097.8209999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3094.72,null,"0",null,3094.72,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",3713.67,1324.4557342657345,32312589285,"tender.lot-online.ru","2023-07-12","2023-07-17","2023-07-24","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-10","2023-08-01","2023-08-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",3097.82]
[611,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000кВА, 4хКЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16878 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16504 А,Б, 12хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-2Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.30, корп.2;","N_I-286373",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение  СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x1000кВА, 4хКЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 16878 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16504 А,Б, 12хКЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоясеневский пр-кт, д.30, корп.2","Московские кабельные сети","ССР",4124.2659999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",4122.2,null,"0",null,4122.2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",4946.6400000000003,763.37037037037032,32312589194,"tender.lot-online.ru","2023-07-12","2023-07-17","2023-07-24","2023-07-28",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-11","2023-08-01","2023-08-11","2024-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4707.32,null,null,4707.3226800000002]
[617,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 \"Громово\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье","Северные электрические сети","ССР",807.52542000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",803.49,null,0,null,803.49,"АО \"АРСЕНАЛ\"",964.18,964.18,32312601809,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-20","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-25","2023-08-01","2023-08-25","2023-09-29"]
[618,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.801 ПС №220 \"Ельдигино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское, д.3а","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.801 ПС №220 \"Ельдигино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Цернское, д.3а","Северные электрические сети","ССР",807.52542000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНКОМ\"",807.53,null,0,null,807.53,"ООО \"ЭНКОМ\"",969.03,969.03,32312601816,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-20","2023-09-22","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-09-27","2023-08-01","2023-09-27","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",964.65]
[622,"Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3664 с заменой  МТП и трансформатора на КТП-630 и трансформатор  400 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3664 с заменой  МТП и трансформатора на КТП-630 итрансформатор  400 кВА, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино","Северные электрические сети","ССР",703.72547999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",698.8,null,"0",null,698.8,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",838.56,838.56,32312605379,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-21","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-29","2023-08-01","2023-08-29","2023-09-29"]
[625,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1120, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговское, д. Никульское","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1120, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговское, д. Никульское","Северные электрические сети","ССР",496.113,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",493.63,null,"0",null,493.63,"ООО \"ЭМПИН\"",592.36,592.36,32312605433,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-21","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-31","2023-08-01","2023-08-31","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",496.11]
[628,"Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.11 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, , с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид.11 ПС №672 \"Лешково\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, , с/о Митинский, в р-не д Новоселки","Северные электрические сети","ССР",993.73987999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",988.77,null,"0",null,988.77,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1186.53,1186.53,32312605483,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-21","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-29","2023-08-01","2023-08-29","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",794.43]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",492.63]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1930.41]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",574.97]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1489.65]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-10 кВ оп. 50а-60 ф. №32917 ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ оп. 50а-60 ф. №32917 ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мелечкино","Северные электрические сети","ССР",1606.23074,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-14","2023-07-21","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-25","2023-08-01","2023-08-25","2023-12-15"]
[641,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-130461(955748) от 30.03.2023), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тендиково","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-130461(955748) от 30.03.2023), ПС №555 \"Игнатово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Тендиково","Северные электрические сети","ССР",833.91458,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",831.65,null,"0",null,831.65,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",997.98,249.495,32312605867,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-21","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-09-05","2023-08-01","2023-09-05","2023-12-14"]
[643,"Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС №184 \"Вахромеево\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Габовское с/п, д.Удино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС №184 \"Вахромеево\", ВЛИ-0,38 кВ, 2-рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, Габовское с/п, д.Удино","Северные электрические сети","ССР",2085.1882000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2083,null,"0",null,2083,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2499.6,1524.1463414634145,32312605909,"tender.lot-online.ru","2023-07-14","2023-07-21","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-01","2023-09-05","2023-08-01","2023-09-05","2023-10-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4861.7299999999996]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4645  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Промышленная, 50:50:0040404:3","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 10 ВЛИ-0,4 кВ КТП-4645  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, мкр. Саввино, ул. Промышленная, 50:50:0040404:3","Восточные электрические сети","ССР",316.65129999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-20"]
["справочный","Замена КРН-8 на СП-10 кВ (реклоузер с телемеханикой) и установка ИКЗ-10 кВ на КВЛ-10 кВ ТП-61-ТП-69 оп. 104 фид. 41  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Лосино-Петровский, д. Кармолино, 50:14:0020356:77","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена КРН-8 на СП-10 кВ (реклоузер с телемеханикой) и установка ИКЗ-10 кВ на КВЛ-10 кВ ТП-61-ТП-69 оп. 104 фид. 41  ПС \"Горелово\" № 226, МО, г. Лосино-Петровский, д. Кармолино, 50:14:0020356:77","Восточные электрические сети","ССР",2574.9106499999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фид. 2 МТП-697 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, г/о Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Центральная, уч. 145, 50:29:0030202:2107","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от существующей ВЛИ-0,4 кВ фид. 2 МТП-697 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, г/о Воскресенск, д. Ворщиково, ул. Центральная, уч. 145, 50:29:0030202:2107","Восточные электрические сети","ССР",176.95221000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-19"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-287  ПС \"Старт (аб)\" № 715, МО, Воскресенский р-н, д. Губино, с/т \"Пионер\", уч. 33, 50:29:0010419:55","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 11 шт.) от ТП-287  ПС \"Старт (аб)\" № 715, МО, Воскресенский р-н, д. Губино, с/т \"Пионер\", уч. 33, 50:29:0010419:55","Восточные электрические сети","ССР",796.71532999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1848  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1285","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 24 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1848  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1285","Восточные электрические сети","ССР",428.41059999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-10-19"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 8 отп. на МТП-419 Ф-404/626, ИОН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:889","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 8 отп. на МТП-419 Ф-404/626, ИОН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:889","Восточные электрические сети","ССР",1156.36643,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-10-19"]
["справочный","Замена АСП-9024 типа КРН на АСП-10 кВ  (реклоузер с блоком телемеханики) фид. 3  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/о Дмитровский, с. Дмитровский Погост, ул. Кирова, д. 8, 50:25:0090110:168","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-9024 типа КРН на АСП-10 кВ  (реклоузер с блоком телемеханики) фид. 3  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/о Дмитровский, с. Дмитровский Погост, ул. Кирова, д. 8, 50:25:0090110:168","Восточные электрические сети","ССР",2328.51881,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3899.2]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 ВЛИ-0,4 кВ МТП-895  ПС \"Агат\" № 640, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, 50:16:0701021:38","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8 ВЛИ-0,4 кВ МТП-895  ПС \"Агат\" № 640, МО, Ногинский р-н, д. Исаково, 50:16:0701021:38","Восточные электрические сети","ССР",93.132760000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-16"]
[653,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 588 от 23.06.2023г  Орехово-Зуевского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2923.1936900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2908.58,null,"0",null,2908.58,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3490.29,1344.6199180327869,32312598841,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-14"]
[654,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 588 от 23.06.2023г  Щелковского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5149.8212999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5144.5,null,"0",null,5144.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6173.4,2266.7953124999999,32312601162,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",1783.86]
[657,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 588 от 23.06.2023г  Коломенского района (6 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4627.6373700000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4604.5,null,"0",null,4604.5,"ООО \"ФАБИ\"",5525.4,2094.3048387096774,32312598846,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4627.6400000000003]
["справочный","Установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 1 КВЛ-10 кВ фид. 521   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, c. Непецино, 50:34:0050103:890","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка РЛКВ-10 кВ и ИКЗ-10 кВ на оп. 1 КВЛ-10 кВ фид. 521   ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, c. Непецино, 50:34:0050103:890","Восточные электрические сети","ССР",353.71848,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-16"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 34 шт.) по опорам 1-13;19-23 от ТП-22  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Подлужье, 50:34:0050113:620","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 34 шт.) по опорам 1-13;19-23 от ТП-22  ПС \"Непецино\" № 74, МО, Коломенский р-н, д. Подлужье, 50:34:0050113:620","Восточные электрические сети","ССР",2686.4574600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-19"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1848  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о ОреховоЗуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1276","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1848  ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о ОреховоЗуевский, д. Новая, 50:24:0050682:1276","Восточные электрические сети","ССР",633.30258000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-12-15"]
[660,"Реконструкция КТП-40 10/0,4 кВ № 238 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 13 КТП-238  ПС «Бережки» № 38, МО, г/о Егорьевский, СНТ «Елочка-3», уч. 30,31, 50:30:0040303:36","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция КТП-40 10/0,4 кВ № 238 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 24 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 13 КТП-238  ПС «Бережки» № 38, МО, г/о Егорьевский, СНТ «Елочка-3», уч. 30,31, 50:30:0040303:36","Восточные электрические сети","ССР",760.29868999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",756.5,null,"0",null,756.5,"ООО \"ФАБИ\"",907.8,554.11168831168823,32312601153,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",815.76]
[665,"Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. \"Холмы\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Озеры\" № 73, МО, Озёрский р-н, д. Холмы, 50:36:0000000:6979","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. \"Холмы\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Озеры\" № 73, МО, Озёрский р-н, д. Холмы, 50:36:0000000:6979","Восточные электрические сети","ССР",534.01,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",531.4,null,"0",null,531.4,"ООО \"ФАБИ\"",637.67999999999995,389.2332467532467,32312601140,"tender.lot-online.ru","2023-07-13","2023-07-20","2023-07-25","2023-07-26",null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-14","2023-08-04","2023-08-14","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",581.83000000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",1361.7]
[671,"Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-1427 ф.14 с ПС №654 \"Вентилятор\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н , д.Крюково (1 шт.(прочие))","N_I-295779",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-1427 ф.14 с ПС №654 \"Вентилятор\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н , д.Крюково (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1247.2737999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1240,null,"0",null,1240,"ООО \"ФАБИ\"",1488,442.99236641221376,32312602413,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-20","2023-08-01","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-09-08","2023-08-21","2023-09-08","2023-08-22","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1140.1500000000001]
[676,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 398 д. Глазово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Глазово","N_I-303752",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 398 д. Глазово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, д. Глазово","Северные электрические сети","ССР",566.84375999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",564.75,null,"0",null,564.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",677.7,126.15194805194805,32312608444,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-24","2023-07-31","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-18","2023-08-05","2023-08-18","2024-04-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",1633.34]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП-6/0,4кВ № 0727, ПС №749 \"Сватково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Краснозаводск, д. Рогачево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от МТП-6/0,4кВ № 0727, ПС №749 \"Сватково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Краснозаводск, д. Рогачево","Северные электрические сети","ССР",443.41944000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-24","2023-07-31","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-10","2023-08-05","2023-08-10","2023-11-17"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 422 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №105 \"Смена\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, р.п. Скоропусковский, производственная зона, 4","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 422 путем замены трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №105 \"Смена\", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, р.п. Скоропусковский, производственная зона, 4","Северные электрические сети","ССР",527.89374999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-24","2023-07-31","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-10","2023-08-05","2023-08-10","2023-11-17"]
[682,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Клинскому району №2 по приказу №1976 от 22.06.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",993.87472000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",988.91,null,"0",null,988.91,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1186.69,502.83474576271186,32312608424,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-24","2023-07-31","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-11","2023-08-05","2023-08-11","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",993.88]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",973.82]
[686,"Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дулепово ПС 220/110/35/10/6 кВ №140 \"Радищево\" до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, 4-КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР,МО, Солнечногорский р-н, с.п Смирновское, д. Дулепово, Детский оздоровительный городок Заря","N_I-304137",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. Дулепово ПС 220/110/35/10/6 кВ №140 \"Радищево\" до сооруж. ТП-6/0,4 кВ, 4-КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,4 кВ до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п Смирновское, д. Дулепово, Детский оздоровительный городок Заря","Северные электрические сети","ССР",1419.43552,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1409.5,null,"0",null,1409.5,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1691.4,110.30869565217391,32312609529,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-24","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-09-12","2023-08-05","2023-09-12","2024-06-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4407.1400000000003]
[689,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67745(643706)), ПС №522 \"Повадино\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д Степыгино Ю8-22-302-86500(111178)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-67745(643706)), ПС №522 \"Повадино\",  в т.ч. ПИР, МО, г. о. Домодедово д Степыгино Ю8-22-302-86500(111178)","Южные электрические сети","ССР",628.33731,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",625.20000000000005,null,0,null,625.20000000000005,"ООО \"ВСС\"",750.23,500.15333333333331,32312604462,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-21","2023-08-05","2023-08-21","2023-10-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4461.3500000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11251.76]
[698,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 17561 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Исаковского, д.2","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение  СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 17561 (луч А или Б) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Исаковского, д.2","Московские кабельные сети","ССР",840.68700000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",832.28,null,"0",null,832.28,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",998.74,337.70345323741009,32312599786,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-20","2023-07-27","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-08","2023-08-14","2023-08-08","2023-08-14","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",840.69]
[701,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14736 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 10 взамен существующих сборок н/н, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14736 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23, стр.9","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение  СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14736 с установкой КРУ-0,4кВ с количеством присоединений 10 взамен существующих сборок н/н, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14736 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Новодмитровская, д.23, стр.9","Московские кабельные сети","ССР",886.52300000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",882.09,null,"0",null,882.09,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1058.51,455.06037383177568,32312600388,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-20","2023-07-27","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-08","2023-08-15","2023-08-08","2023-08-15","2023-11-30"]
[704,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по двум титулам: МКС- филиала ПАО «Россети Московский регион» (г.Москва, Кропоткинский пер., д.10, стр.6А)","Московские кабельные сети","Заголовочный лот",2793.6963999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2790.9,null,"0",null,2790.9,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3349.08,1100.0627737226278,32312599885,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-20","2023-07-27","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-08","2023-08-16","2023-08-08","2023-08-16","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",493.3]
[706,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2619 от 30.06.2023г. Волоколамского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1866.4907700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1851.19,null,"0",null,1851.19,"ООО \"ВСС\"",2221.42,753.69607142857149,32312605242,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-12-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4959.6099999999997]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-340 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Кучи, 50:08:0070239:724","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-340 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Кучи, 50:08:0070239:724","Западные электрические сети","ССР",90.084940000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-21","2023-08-14","2023-08-21","2023-12-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1915.06]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №395 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кашино, 50:08:0040117:205","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №395 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена на КТП (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Кашино, 50:08:0040117:205","Западные электрические сети","ССР",1969.10815,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-21","2023-08-14","2023-08-21","2023-12-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1440.5]
[715,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №16 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Слизнево, 50:26:1308020:020","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №16 ПС-35 кВ №265 \"Слюденит\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Слизнево, 50:26:1308020:020","Западные электрические сети","ССР",565.55942000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",560.91999999999996,null,"0",null,560.91999999999996,"АО \"АРСЕНАЛ\"",673.11,197.00780487804877,32312605284,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-25","2023-08-14","2023-08-25","2023-12-26"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1304 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, г.Кубинка, 50:20:0100105:2600","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №1304 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, г.Кубинка, 50:20:0100105:2600","Западные электрические сети","ССР",1473.0953,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-25","2023-08-14","2023-08-25","2023-12-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",448.77]
[719,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.41 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №33 \"Ракитино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Гидроузел, 50:19:0030524:394","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.41 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №33 \"Ракитино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Гидроузел, 50:19:0030524:394","Западные электрические сети","ССР",1299.2496900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1288.5999999999999,null,"0",null,1288.5999999999999,"ООО \"ВСС\"",1546.32,918.12749999999994,32312605292,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-10-26"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3099 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Темниково, 50:06:0040101:185","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3099 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Темниково, 50:06:0040101:185","Западные электрические сети","ССР",234.22082,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-12-22"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3173, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3321 ПС-35 кВ №462 \"Середа\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Дубранивка, 50:06:0100203:1228","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3173, ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3321 ПС-35 кВ №462 \"Середа\" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, г.о.Шаховская, д.Дубранивка, 50:06:0100203:1228","Западные электрические сети","ССР",216.20384000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-10-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1638.86]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2940 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Игумново, 50-50-18/049/2014896, 50:18:0080301:0169","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2940 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Игумново, 50-50-18/049/2014896, 50:18:0080301:0169","Западные электрические сети","ССР",116.33506,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-20","2023-07-21","2023-08-01","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-22","2023-08-14","2023-08-22","2023-09-30"]
["справочный","Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19908 в части установки 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер. д.38","N_I-303403",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19908 в части установки 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Стремянный пер. д.38","Московские кабельные сети","ССР",129.453,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-20","2023-07-27","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-08","2023-08-16","2023-08-08","2023-08-16","2024-06-30"]
[727,"Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.1 ПС № 315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.1 ПС № 315 \"Ченцы\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово","Северные электрические сети","ССР",1590.1939500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1582.24,null,"0",null,1582.24,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1898.69,686.44946153846149,32312611834,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-25","2023-08-01","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-14","2023-08-05","2023-08-14","2023-12-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",1590.19]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",617.17999999999995]
[732,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ № 428, кстановка АВ, ПС №840 \"Омега\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/о Кутузовский, д. Благовещенка, уч-к 6 (III)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от КТП-10/0,4кВ № 428, кстановка АВ, ПС №840 \"Омега\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/о Кутузовский, д. Благовещенка, уч-к 6 (III)","Северные электрические сети","ССР",963.95227,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",957.2,null,0,null,957.2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1148.6400000000001,150.64131147540985,32312611878,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-25","2023-08-01","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-21","2023-08-05","2023-08-21","2024-06-21"]
[734,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 689, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , г. Яхрома, ул. Ковшинская","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 689, ПС №127 \"Яхрома\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, , г. Яхрома, ул. Ковшинская","Северные электрические сети","ССР",1586.0513699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1583.9,null,"0",null,1583.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1900.68,601.06974358974355,32312608824,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-24","2023-08-01","2023-08-02",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-24","2023-08-05","2023-08-24","2023-12-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1586.05]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",1794.96]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1557, ПС №491 \"Прудная\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-23-302-156613(984897)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1557, ПС №491 \"Прудная\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Белые Столбы Ю8-23-302-156613(984897)","Южные электрические сети","ССР",727.61951999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-21","2023-07-28","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-18","2023-08-05","2023-08-18","2023-11-26"]
["справочный","Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №224 \"Кашира-Город\", ГНБ, ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, км 115+900 а/д \"Егорьевск- Коломна-Кашира-Ненашево\" Ю8-23-302-156941(985160)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4 ПС №224 \"Кашира-Город\", ГНБ, ЛР-6 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, км 115+900 а/д \"Егорьевск- Коломна-Кашира-Ненашево\" Ю8-23-302-156941(985160)","Южные электрические сети","ССР",1621.57033,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-21","2023-07-28","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-03","2023-08-05","2023-08-18","2023-11-26"]
[741,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2185 от 22.06.2023г Чеховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",4798.2021699999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4774.21,null,"0",null,4774.21,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5729.05,2087.7046610169491,32312604498,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-21","2023-07-28","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-18","2023-08-05","2023-08-18","2023-12-14"]
["справочный","Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1717 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 82 км а/д \"Москва-Крым\" Ю8-23-302-163273(110274)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1717 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, 82 км а/д \"Москва-Крым\" Ю8-23-302-163273(110274)","Южные электрические сети","ССР",1920.8888199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-21","2023-07-28","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-18","2023-08-05","2023-08-18","2023-12-14"]
[743,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., в р-не д. Жирошкино Ю8-23-302-156700(984899)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.129 ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., в р-не д. Жирошкино Ю8-23-302-156700(984899)","Южные электрические сети","ССР",1424.47084,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1416.64,null,"0",null,1416.64,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1699.96,759.20543689320391,32312604438,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-21","2023-07-26","2023-07-27",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-15","2023-08-05","2023-08-15","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4617.9799999999996]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-393, ПС №245 \"Пятницкая\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 126 км а/д М6 Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-393, ПС №245 \"Пятницкая\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 126 км а/д М6 Каспий Ю8-23-302-159661(911028)","Южные электрические сети","ССР",1110.4833000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-18","2023-07-21","2023-07-28","2023-07-31",null,null,null,null,"2023-08-05","2023-08-18","2023-08-05","2023-08-18","2023-11-26"]
[747,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12401 до ВРЩ-0,4кВ № 87845 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Гранатный пер., д.9","M_I-279024",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12401 до ВРЩ-0,4кВ № 87845 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Гранатный пер., д.9","Московские кабельные сети","ССР",487.45800000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",486.97,null,"0",null,486.97,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",584.36,584.36,32312600395,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-20","2023-07-27","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-12","2023-08-16","2023-08-12","2023-08-16","2023-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",9036.9599999999991]
[752,"Строительство КЛ-6 кВ от КТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-22-302-66766(991624) от 17.03.2022), КРУН-6 кВ, установка РЛР-6 кВ, ПС-35/6 № 96 Катуар, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большая Черная","N_I-303756",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от КТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. № С8-22-302-66766(991624) от 17.03.2022), КРУН-6 кВ, установка РЛР-6 кВ, ПС-35/6 № 96 Катуар, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, д. Большая Черная","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9074.0622000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",9028.69,null,"0",null,9028.69,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",10834.43,1457.0440344827587,32312601958,"tender.lot-online.ru","2023-07-19","2023-07-20","2023-08-04","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-08-13","2023-08-22","2023-08-13","2023-08-22","2024-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5957.08]
[757,"Реконструкция КЛ 110 кВ Пресня - Ткацкая №1.2 (5,5 км; 1 100 п.м.; 6 шт.(прочие))","J_I-223550",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу Реконструкция КЛ 110 кВ Пресня - Ткацкая №1.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",44447.559179999997,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО \"ИК МРЭС\"",44403.11,null,1,44403.11,44403.11,"ООО \"ИК МРЭС\"",53283.73,null,32312618251,"tender.lot-online.ru","2023-07-20","2023-07-26","2023-08-30","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-29","2023-10-16","2023-09-29","2023-10-16","2025-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",82332.429999999993,null,null,82332.434590000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭФ-ТЭК\"",466.84]
[762,"Реконструкция ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\" с заменой силового трансформатора Т-3 с 1х25МВА на 1х63МВА, заменой сооружением КРУЭН-110 кВ взамен ОРУ-110 кВ, сооружением дополнительных двух с.ш.КРУ-10кВ (63 МВА; 3 км; 44 шт.(РУ); 7 597 кв.м.; 74 шт.(прочие))","H_I-186434",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ № 419 \"Минеральная\" с заменой силового трансформатора Т-3 с 1х25МВА на 1х63МВА, заменой сооружением КРУЭН-110кВ взамен ОРУ-110кВ, сооружением дополнительных двух с.ш. КРУ-10кВ (63 МВА; 3км; 44 шт.(РУ); 7 597 кв.м.; 74 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",38862.136850000003,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ИК ЭНЕРГИЯ\"",38820.47,null,"1",38745.854879999999,38745.85,"ООО \"ИК ЭНЕРГИЯ\"",46495.03,8870.7623026315796,32312618494,"tender.lot-online.ru","2023-07-18","2023-07-26","2023-08-07","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-09-01","2023-09-02","2023-09-01","2024-01-31"]
[764,"Создание объединенного диспетчерского пункта (ОДП) РЭС филиала ВЭС ПАО «Россети Московский регион», МО, г. Ногинск, ул. Радченко, 13","K_I-235104",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Создание объединенного диспетчерского пункта (ОДП) РЭС филиала ВЭС ПАО «Россети Московский регион», МО, г. Ногинск, ул. Радченко, 13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",342131.4755,"ОК","ОК ЕП",1,1,"ООО \"СИБ МИР\"",342131.48,null,1,342131.48,342131.48,"ООО \"СИБ МИР\"",410557.77,18817.231124999998,32312610105,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-24","2023-08-09","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-09-08","2023-10-07","2023-09-08","2024-12-31"]
[767,"Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497, отп. КТП-480, 308, 318, 487, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (1,144 км)","K_I-235408",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-121-ТП-497, отп. КТП-480, 308, 318, 487, в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н (1,144 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2368.49584,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2356.5,null,"0",null,2356.5,"ООО \"ВСС\"",2827.8,795.31875000000002,32312626948,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-28","2023-08-04","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-25","2023-09-12","2023-08-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5929.59,null,null,5929.5885099999996]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Хотьково № 197 с установкой 1 яч. на II СШ 6 кВ и комплекта ДГР на II СШ 6 кВ в РУ-6 кВ (0,5 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-269710",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Хотьково № 197 с установкой 1 яч. на II СШ 6 кВ и комплекта ДГР на II СШ 6 кВ в РУ-6 кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",212.17269999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-12","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-10","2023-09-22","2023-10-10","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК РУСЬ\"",1269.97]
[773,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ПИР","Выполнение ПИР по установке ДГР Клинская ГПС (по 6 объектам)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",1887.3194000000001,"ВЗ","ОЗП",2,2,"АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",1887.32,null,"0",null,1887.32,"АО \"МОЭСК - ИНЖИНИРИНГ\"",2264.7800000000002,null,32312623317,"tender.lot-online.ru","2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ Решетниково №587 с заменой МВ 10 кВ ДГК-2 + ТДГК-2 на ВВк-10 кВ, комплекта ДГР на 2 сек 10 кВ (1,6 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-269722",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10 кВ ПС 110 кВ Решетниково №587 с заменой МВ 10 кВ ДГК-2 + ТДГК-2 на ВВк-10 кВ, комплекта ДГР на 2 сек 10 кВ (1,6 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",236.19094000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ Елгозино № 631 с установкой 1 яч. на 2 сек 10 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ в РУ-6 кВ (1 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-269725",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ Елгозино № 631 с установкой 1 яч. на 2 сек 10 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 10 кВ в РУ-10 кВ в РУ-6 кВ (1 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",235.08688000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Жостово №166 с заменой комплекта ДГР на 1 сек 10 кВ- 1 к-т. (1,6 МВА; 1 шт.(прочие))","M_I-269704",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Жостово №166 с заменой комплекта ДГР на 1 сек 10 кВ- 1 к-т. (1,6 МВА; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",165.99869000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-10","2023-09-22","2023-10-10","2024-02-29"]
["справочный","Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Осиновка №329- замена МВ 10 кВ ТДГК1 + ДГК 1 + ДГК 1А и МВ 10 кВ ТДГК 2 + ДГК 2 + ДГК 2А на ВВк 10 кВ (2 шт.), замена комплектов ДГР на 2+3 сек 10 кВ и 1+4+5 сек 10 кВ - 2 к-та. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","L_I-246705",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу:Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Осиновка №329- замена МВ 10 кВ ТДГК1 + ДГК 1 + ДГК 1А и МВ 10 кВ ТДГК 2 + ДГК 2 + ДГК 2А на ВВк 10 кВ (2 шт.), замена комплектов ДГР на 2+3 сек 10 кВ и 1+4+5 сек 10 кВ - 2 к-та. (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",472.38188000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Химки №156- установка 1 яч. на 2+4 сек 10 кВ, установка комплекта ДГР на 2+4 сек 10 кВ- 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","L_I-246700",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ- 10 кВ ПС 110 кВ Химки №156- установка 1 яч. на 2+4 сек 10 кВ, установка комплекта ДГР на 2+4 сек 10 кВ- 1 к-т. (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",236.19094000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Реконструкция РУ-10 кВ ПС 220 кВ Красногорская №830- замена МВ 10 кВ ДГК-2 + ТДГК-2, МВ 10 кВ ДГК-4 + ТДГК-4 на ВВк-10 кВ (2 шт.), замена комплектов ДГР на 2, 4 и 5 сек 10 кВ- 3 к-та. (2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))","L_I-246725",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ ПС 220 кВ Красногорская №830- замена МВ 10 кВ ДГК-2 + ТДГК-2, МВ 10 кВ ДГК-4 + ТДГК-4 на ВВк-10 кВ (2 шт.), замена комплектов ДГР на 2, 4 и 5 сек 10 кВ- 3 к-та. (2 шт.(РУ); 3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",658.25364999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ Сватково № 749 с установкой по 1 яч. на 1+3 и 2+4 сек 6 кВ, комплектов ДГР на 1+3 и 2+4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","M_I-269728",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ Сватково № 749 с установкой по 1 яч. на 1+3 и 2+4 сек 6 кВ, комплектов ДГР на 1+3 и 2+4 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (1 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",470.17376000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ Талицы № 77 с установкой 1 яч. на 2 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,5 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-269706",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35 кВ Талицы № 77 с установкой 1 яч. на 2 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 2 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,5 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",235.08688000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ Экран № 152 с установкой 1 яч. на 5 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 5 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,5 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-269709",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ Экран № 152 с установкой 1 яч. на 5 сек 6 кВ и комплекта ДГР на 5 сек 6 кВ в РУ-6 кВ (0,5 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",235.08688000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 367 Талдом 2 с установкой 1 яч. на сек. 6 кВ, комплекта ДГР на сек. 6 кВ в РУ-6 кВ (0,5 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-269713",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 367 Талдом 2 с установкой 1 яч. на сек. 6 кВ, комплекта ДГР на сек. 6 кВ в РУ-6 кВ (0,5 МВА; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",235.08688000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-25","2023-07-27","2023-09-05","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-22","2023-10-05","2023-09-22","2023-10-05","2024-02-29"]
["справочный","Модернизация яч. №54 сек.7, №8 сек.3, №31 сек.2 КРУ-10 кВ ПС №762 110/10 кВ Прожектор с выполнением замены ТТ, ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, г.Москва, Новогиреевская ул., влад. 5 (1 шт.(РУ); 5 000 п.м.; 3 т.у.; 7 шт.(прочие))","M_I-266983",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР, АН по титулу: Модернизация яч. №54 сек.7, №8 сек.3, №31 сек.2 КРУ-10 кВ ПС №762 110/10 кВ Прожектор с выполнением замены ТТ, ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, г.Москва, Новогиреевская ул., влад. 5 (1 шт.(РУ); 5 000 п.м.; 3 т.у.; 7 шт.(прочие))","Московские высоковольтные сети","ССР",566.17507999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-29","2023-08-11","2023-08-29","2023-11-30"]
["справочный","Модернизация ПС №536 220/110/10 кВ Автозаводская путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №505 сек.5 КРУ-10 и №811 сек.8 КРУ-10, в т.ч.ПИР, г. Москва, Коломенская улица, вблизи д. 1 (0,4 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие))","M_I-266049",2028,"ПИР;\nАН","Выполнение ПИР,  АН по титулу: Модернизация ПС №536 220/110/10 кВ Автозаводская путем выполнения мероприятий по компенсации емкостных токов замыкания на землю для выполнения ТП к яч. №505 сек.5 КРУ-10 и №811 сек.8 КРУ-10, вт.ч. ПИР, г. Москва, Коломенская улица, вблизи д. 1 (0,4 км; 200 п.м.; 2 шт.(прочие))","Московские высоковольтные сети","ССР",422.50472000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-29","2023-08-11","2023-08-29","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2260.8200000000002]
[783,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2191 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, А-105 33 км, АЗС Лукойл, в Москву Ю8-23-302-165747(137355)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2191 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, А-105 33 км, АЗС Лукойл, в Москву Ю8-23-302-165747(137355)","Южные электрические сети","ССР",1421.33314,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1414.23,null,"0",null,1414.23,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1697.07,574.59850393700788,32312617838,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-07-31","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-18","2023-08-11","2023-08-18","2023-12-23"]
[785,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.РКМ ПС №4 \"Любучаны\", ЛР-6 кВ,  ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-23-302-165738(991214)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.РКМ ПС №4 \"Любучаны\", ЛР-6 кВ,  ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-23-302-165738(991214)","Южные электрические сети","ССР",2882.8508099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",2865.55,null,"0",null,2865.55,"ООО \"ВСС\"",3438.66,1128.720458015267,32312617561,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-07-31","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-18","2023-08-11","2023-08-18","2023-12-27"]
[787,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №76 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", АВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Никулино Ю8-23-302-164694(103840)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №76 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ,   ПС №243 \"Нащекино\", АВ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Никулино Ю8-23-302-164694(103840)","Южные электрические сети","ССР",1790.1799100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1781.23,null,0,null,1781.23,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2137.4699999999998,676.86549999999988,32312617776,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-23","2023-12-21"]
[789,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 285 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ведищево Ю8-23-302-165954(143318)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 285 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Ведищево  Ю8-23-302-165954(143318)","Южные электрические сети","ССР",465.42243999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",463.1,null,"0",null,463.1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",555.71,183.81176923076924,32312617547,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-07-31","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-18","2023-08-11","2023-08-18","2023-12-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3748.37]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3271.64]
[794,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №2375 от 29.06.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2180.68896,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2169.79,null,"0",null,2169.79,"ООО \"ВСС\"",2603.7399999999998,832.34311475409834,32312617450,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-22","2023-12-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2252, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-23-302-167052(143308)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2252, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, д. Минаево Ю8-23-302-167052(143308)","Южные электрические сети","ССР",540.50959999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-22","2023-12-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2204.92]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-42, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ленинский Ю8-23-302-165802(109007)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-42, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ленинский Ю8-23-302-165802(109007)","Южные электрические сети","ССР",501.57353000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-22","2023-12-26"]
["справочный","Реконструкция КТП-40-10/0,4 кВ № 852 с заменой на КТП-100-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, пос. Ганусово, участок 34/6 Ю8-23-302-163731(117859)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-40-10/0,4 кВ № 852 с заменой на КТП-100-10/0,4 кВ, ПС №243 \"Нащекино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, пос. Ганусово, участок 34/6 Ю8-23-302-163731(117859)","Южные электрические сети","ССР",1003.67611,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-22","2023-12-22"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1145, ПС №400 \"Ока\", РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Пущино, Оздоровительный (пионерский) лагерь Ю8-16-302-15204(967254)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-1145, ПС №400 \"Ока\", РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Пущино, Оздоровительный (пионерский) лагерь Ю8-16-302-15204(967254)","Южные электрические сети","ССР",636.58565999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-24","2023-08-11","2023-08-24","2023-12-16"]
["справочный","Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1145 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Пущино, Оздоровительный (пионерский) лагерь Ю8-16-302-15204(967254)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1145 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/п Дашковское, д. Пущино, Оздоровительный (пионерский)лагерь Ю8-16-302-15204(967254)","Южные электрические сети","ССР",1157.67119,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-08-04","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-24","2023-08-11","2023-08-24","2023-12-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1949.63]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Короськово, ТСН Огонек-3, д.144 Ю8-23-303-165254(142703)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с. Короськово, ТСН Огонек-3, д.144 Ю8-23-303-165254(142703)","Южные электрические сети","ССР",1354.4442300000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-24","2023-07-26","2023-07-31","2023-08-01",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-18","2023-08-11","2023-08-18","2023-12-21"]
[805,"Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Настасьинский, д. Микишино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС №160 \"Перемилово\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Настасьинский, д. Микишино","Северные электрические сети","ССР",786.02201000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",783.75,null,"0",null,783.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",940.5,461.37735849056605,32312620850,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-27","2023-08-07","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-09-04","2023-08-11","2023-09-04","2023-10-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",786.02]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",450.67]
[811,"Реконструкция ВЛ-6кВ ф.2/ЦРП-Дмитров/ПС-585  ПС-585 - ТП-529 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, вблизи СНТ «Березка», ПК 821+33,2","N_I-303991",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6кВ ф.2/ЦРП-Дмитров/ПС-585  ПС-585 - ТП-529 с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч.ПИР, МО, Дмитровский р-н, вблизи СНТ «Березка», ПК 821+33,2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",19746.19569,"ВЗ","ОК ЕП",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",19726.45,null,1,19726.45,19726.45,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",23671.74,883.27388059701491,32312627936,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-28","2023-08-15","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-09-20","2023-10-10","2023-09-20","2024-06-14"]
[814,"Строительство КТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 159 Бужаниново, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Гальнево","M_I-263560",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу Строительство КТП-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.31 до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ПС-35/6 кВ № 159 Бужаниново, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, в р-не д. Гальнево","Северные электрические сети","ССР",1784.56213,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1775.64,null,0,null,1775.64,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2130.77,2130.77,32312620645,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-27","2023-08-03","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-24","2023-08-11","2023-08-24","2023-09-29"]
[815,"Строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 59410 до сооруж. 2КРН-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 594 Рогово, 2КРН-6 кВ с приборами учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино и д. Денисово, в границах военного городка № 26в","M_I-279302",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу Строительство 2ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. № 59410 до сооруж. 2КРН-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 594 Рогово, 2КРН-6 кВ с приборами учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Шарино и д. Денисово, в границах военного городка № 26в","Северные электрические сети","ССР",1219.57,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1213.47,null,"0",null,1213.47,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1456.17,448.05230769230775,32312620655,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-27","2023-08-03","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-21","2023-08-11","2023-08-21","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2871.8]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",1773.2]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",2760.54]
[823,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26689, 26818 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Новомихалковский пр-д, вл.8,к.1","J_I-228955",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение  СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26689, 26818 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Новомихалковский пр-д, вл.8,к.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",25002.208999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",24977.21,null,"1",24977.20679,24977.21,"ООО \"СФ ТЦС\"",29972.65,29972.65,32312626997,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-28","2023-08-04","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-23","2023-08-15","2023-08-23","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2189.09]
[827,"Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13686 Б – ТП-10/0,4кВ № 14630 Б  (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, вл. 2/1, 2/2","N_I-304013",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 13686 Б – ТП-10/0,4кВ № 14630 Б  (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, вл. 2/1, 2/2","Московские кабельные сети","ССР",1379.11,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1377.73,null,0,null,1377.73,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1653.28,205.99974440894567,32312618616,"tender.lot-online.ru","2023-07-25","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-04",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-22","2023-08-14","2023-08-22","2024-06-30"]
[829,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (2-й ПК) по объектам ЗЭС приказа № 2712 от 10.07.2023г. Одинцовского  и Истринского районов (4 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",482.33271000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",478.38,null,"0",null,478.38,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",574.04999999999995,346.59622641509429,32312632346,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-29","2023-08-25","2023-08-29","2023-10-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",479.05]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3813 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,375 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:404","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3813 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\" (0,375 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070356:404","Западные электрические сети","ССР",48.158459999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-29","2023-08-25","2023-08-29","2023-10-21"]
[832,"Реконструкция РУ-10 кВ РП-26157 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, 50:20:0010516:4277","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-26157 с установкой дополнительной ячейки ПС-110 кВ №110 \"Рублево\" автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Раздоры, 50:20:0010516:4277","Западные электрические сети","ССР",1051.81395,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1043.93,null,"0",null,1043.93,"ООО \"ВСС\"",1252.71,765.54500000000007,32312632326,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-28","2023-08-25","2023-08-28","2023-10-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2446.06]
[835,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никитское, 50:08:0080330:13","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,38 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Никитское, 50:08:0080330:13","Западные электрические сети","ССР",3060.4331499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3035.34,null,"0",null,3035.34,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3642.41,2081.3771428571426,32312632237,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-29","2023-08-25","2023-08-29","2023-10-24"]
[837,"Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1813 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. детского городка \"Дружба\", 50:19:0050627:81","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1813 ПС-110 кВ №118 \"Кубинка\", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. детского городка \"Дружба\", 50:19:0050627:81","Западные электрические сети","ССР",1473.0953,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1461.46,null,"0",null,1461.46,"ООО \"ВСС\"",1753.75,507.66447368421052,32312632306,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-28","2023-08-25","2023-08-28","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",461.98]
[841,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167901","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\", ВЛИ-0,38 кВ (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167901","Западные электрические сети","ССР",720.67947000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",715.06,null,"0",null,715.06,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",858.07,247.37153153153153,32312632336,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-29","2023-08-25","2023-08-29","2023-12-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «АКОМ»",715.78]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1963.04]
[846,"Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6733 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (1,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, поселение Успенское, в районе с.Успенское","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-6733 ПС-110 кВ №67 \"Усово\" (1,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, поселение Успенское, в районе с.Успенское","Западные электрические сети","ССР",5124.8933800000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",5083.38,null,"0",null,5083.38,"АО \"АРСЕНАЛ\"",6100.06,423.61527777777781,32312632293,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-07-31","2023-08-09","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-05","2023-08-25","2023-09-05","2024-08-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",726.98]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",553.27]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",33242.69,null,null,33242.692300000002]
[854,"Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 7 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1, УИКН-6 кВ (И-01-06), КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-6/0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, вблизи д. Русавкино-Поповщино, 50:15:0080801:1061","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-250 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 7 КВЛ-6 кВ ТП-4915-КТПП-4914-ПСС-1, УИКН-6 кВ (И-01-06), КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооруж. ТП-6/0,4 кВ  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, г. Балашиха, вблизи д. Русавкино-Поповщино, 50:15:0080801:1061","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7022.6400299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7015,null,"0",null,7015,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8418,4968,32312626983,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-28","2023-08-04","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-08-22","2023-08-25","2023-08-22","2023-08-25","2023-10-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1578.6]
[857,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2602, ПС №607 \"Рыболово\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ \"Рассвет-Натальино\", уч. 579 Ю8-23-302-162356(933315)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2602, ПС №607 \"Рыболово\", АВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ \"Рассвет- Натальино\", уч. 579 Ю8-23-302-162356(933315)","Южные электрические сети","ССР",563.78087000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",560.96,null,"0",null,560.96,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",673.15,216.96570247933883,32312617501,"tender.lot-online.ru","2023-07-24","2023-07-26","2023-08-02","2023-08-03",null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-22","2023-08-11","2023-08-22","2023-12-21"]
[860,"Реконструкция РУ-10кВ ТП-466п заменой ячеек РУ-10 кВ ,с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановсое, п. Ерино (10 шт.(РУ))","K_I-230883",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ТП-466п заменой ячеек РУ-10 кВ ,с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Рязановсое, п. Ерино (10 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1061.2438099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1055.94,null,"0",null,1055.94,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",1267.1300000000001,327.00129032258064,32312636623,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-29","2023-09-12","2023-08-29","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1292.28]
[865,"Реконструкция РУ-10кВ ТП-30 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ))","K_I-230878",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РУ-10кВ ТП-30 с заменой ячеек РУ-10 кВ с заменой тран-в 2х400 кВА на 2х630 кВА в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Московский, г. Московский (1,26 МВА; 0,07 км; 12 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1245.8612800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1240.8800000000001,null,"0",null,1240.8800000000001,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1489.05,384.27096774193546,32312636638,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-29","2023-09-12","2023-08-29","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1245.8599999999999]
[868,"Модернизация РУ-10кВ ТП-687 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновскоее, д. Никольское (12 шт.(РУ))","K_I-230631",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10кВ ТП-687 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Вороновскоее, д. Никольское (12 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1107.6610000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1102.1199999999999,null,"0",null,1102.1199999999999,"ООО \"ВСС\"",1322.55,341.30322580645156,32312636644,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-29","2023-09-12","2023-08-29","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1844.26]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",1292.28]
[874,"Модернизация РУ-10кВ ТП-135к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ))","K_I-230621",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10кВ ТП-135к с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Киевский, пос. Киевский (13 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1199.96973,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1193.97,null,"0",null,1193.97,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1432.76,402.96375,32312630594,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-07-31","2023-08-07","2023-08-08",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-08-25","2023-09-12","2023-08-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",2584.54]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2862.99]
[883,"Модернизация СП-20кВ№ 71110, СП-20 кВ № 71111 с созданием системы технического учета электроэнергии, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Варварка, вл.6. (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","M_I-268750",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация СП-20кВ№ 71110, СП-20 кВ № 71111 с созданием системы технического учета электроэнергии, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Варварка, вл.6. (2 шт.(РУ); 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6553.1149999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",6546.56,null,1,6546.56,6546.56,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",7855.87,831.798,32312636668,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-08-01","2023-08-28","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-09-12","2023-09-12","2023-09-12","2024-02-29",null,"Выписка ЦКК 002 от 25.05.23 (50): под ключ"]
[884,"Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ \"Хметьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (6,337 км; 6 672 п.м.)","K_I-232814","2026","ОН","Заключение Соглашения об осуществлении публичного сервитута с С.В. Дахневичем, в отношении части площадью 2 432,00 земельного участка с кадастровым номером 50:09:0020544:2245 (образован из земельного участка с кадастровым номером 50:09:0020544:952), находящегося в правообладании указанного лица на праве собственности, и используемой в целях прокладки и эксплуатации инженерных коммуникаций по титулу: «Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма – Сенеж на ПС 110 кВ «Хметьево»","ПАО \"Россети Московский регион\"","Отчет М3514/1 от 15.05.2023",1261.88472,"ВЗ","ЕП",1,1,"Дахневич Станислав Витальевич",1261.8800000000001,null,0,null,1261.8800000000001,"Дахневич Станислав Витальевич",1261.8800000000001,4.0187261146496818,"неэлектронная","неэлектронная","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","2023-07-25","5.7.3.12","ЦКК","2023-07-25",77,"2023-07-25","2023-08-04","2023-07-25","2023-08-04","2072-08-04",null,"Выписка 005 от 25.07.23 (77): ЕП"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПИТЕРЭНЕРГОМАШ\"",112548,"ООО \"ПИТЕРЭНЕРГОМАШ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",8947.75,null,null,8947.75]
["справочный","Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-747 ф.9 с ПС №384 \"Елисеево\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н , СНТ \"Ветераны Столицы\" (1 шт.(прочие))","N_I-295773",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-747 ф.9 с ПС №384 \"Елисеево\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н , СНТ \"Ветераны Столицы\" (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1185.61241,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-04","2023-09-17","2023-09-04","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-65 ф.1 с ПС №624 \"Столбовая Тяговая\"с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Столбовая (1 шт.(прочие))","N_I-295782",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ с КТП-65 ф.1 с ПС №624 \"Столбовая Тяговая\"с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п.Столбовая (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1396.8566800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-04","2023-09-17","2023-09-04","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №67 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Кудаево (0,25 МВА; 0,023 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297030",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №67 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Кудаево (0,25 МВА; 0,023 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2187.0064900000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-04","2023-09-17","2023-09-04","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-247 ф.6 с ПС-357 \"Елохово\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н , д.Дубна (1 шт.(прочие))","N_I-295775",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ с ЗТП-247 ф.6 с ПС-357 \"Елохово\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н , д.Дубна (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1325.7257500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-12","2023-09-17","2023-09-12","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 32 с ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (0,981 км; 3 шт.(прочие))","N_I-297203",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 32 с ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (0,981 км; 3 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3514.2361599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-12","2023-09-17","2023-09-12","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 10 с ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (0,062 км; 4 шт.(прочие))","N_I-297207",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид. 10 с ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2023) (0,062 км; 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",796.75391999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-12","2023-09-17","2023-09-12","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ВЛ-0,4 кВ МТП-1694 ф.4 с ПС №478 \"Талеж\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Легчищево (1 шт.(прочие))","N_I-295781",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-0,4 кВ МТП-1694 ф.4 с ПС №478 \"Талеж\" с установкой УАБ по 0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Легчищево (1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1246.14671,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-02","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-09-17","2023-09-01","2023-09-17","2023-09-01","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1245 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бершово (0,63 МВА; 0,132 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297235",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-6/0,4 кВ №1245 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д.Бершово (0,63 МВА; 0,132 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3558.9830499999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-03","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-12","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №649 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино (0,63 МВА; 0,020 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297036",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №649 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Коровино (0,63 МВА; 0,020 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3522.54909,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-03","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",6176.45,null,null,6176.4449999999997]
["справочный","Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №358 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Кудаево (0,4 МВА; 0,2 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297031",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №358 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Кудаево (0,4 МВА; 0,2 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2658.27135,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-03","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №366 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Муковнино (0,63 МВА; 0,011 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297033",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №366 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Муковнино (0,63 МВА; 0,011 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3652.8101900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-03","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-12-31"]
[899,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1656 , ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово-2, уч. №93","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1656 , ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лопотово-2, уч. №93","Северные электрические сети","ССР",692.86356000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",691.48,null,"0",null,691.48,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",829.77,829.77,32312651014,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-07","2023-09-07","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-22","2023-08-14","2023-09-22","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",692.86]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1797.66]
[906,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. КЛ-0,4 кВ с ЗТП-296, ПС №605 \"Бронницы\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 9г, уч. 2 Ю8-23-303-167189(134887)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. КЛ-0,4 кВ с ЗТП-296, ПС №605 \"Бронницы\", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 9г, уч. 2 Ю8-23-303-167189(134887)","Южные электрические сети","ССР",1941.3726200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",1921.96,null,0,null,1921.96,"ООО \"ГАЛИОН\"",2306.35,566.81483050847453,32312636119,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-11","2023-08-14",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-01","2023-08-14","2023-09-01","2023-12-28"]
[909,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 ПС №243 \"Нащекино\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-23-302-167589(155068)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 ПС №243 \"Нащекино\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское Ю8-23-302-167589(155068)","Южные электрические сети","ССР",4731.4580500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4705.4399999999996,null,"0",null,4705.4399999999996,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",5646.52,1353.298181818182,32312636070,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-11","2023-08-14",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-01","2023-08-14","2023-09-01","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4726.7299999999996]
[912,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ (проход. типа), ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.10 с  ПС №357 \"Елохово\", КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Филипповское Ю8-23-302-167401(152855)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ (проход. типа), ЛЭП-6 кВ в разрез КЛ-6 кВ ф.10 с  ПС №357 \"Елохово\", КРН-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, в р-не д. Филипповское Ю8-23-302-167401(152855)","Южные электрические сети","ССР",5375.8671299999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",5348.99,null,"0",null,5348.99,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",6418.79,1656.461935483871,32312635772,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-29","2023-08-14","2023-08-29","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3572.67]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2157.64]
[918,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР  по объектам  ЮЭС  Приказ №2469 от 06.07.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2068.78602,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2057.41,null,"0",null,2057.41,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2468.89,627.34090163934422,32312634040,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-10","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-30","2023-08-14","2023-08-30","2023-12-30"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156270 (979451)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Шишкино д Ю8-23-302-167288(150314)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-156270 (979451)), ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о, Шишкино д Ю8-23-302-167288(150314)","Южные электрические сети","ССР",576.54357000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-10","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-30","2023-08-14","2023-08-30","2023-12-30"]
[920,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2469 от 06.07.2023г Раменского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2141.8970300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГАЛИОН\"",2120.48,null,"0",null,2120.48,"ООО \"ГАЛИОН\"",2544.5700000000002,646.57106557377051,32312634050,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-10","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-30","2023-08-14","2023-08-30","2023-12-30"]
["справочный","Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158345(900895)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-167099(149707)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-158345(900895)), ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-167099(149707)","Южные электрические сети","ССР",934.74968000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-10","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-30","2023-08-14","2023-08-30","2023-12-31"]
["справочный","Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-168137(158375)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с/п Чулковское Ю8-23-302-168137(158375)","Южные электрические сети","ССР",1123.0505700000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-10","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-30","2023-08-14","2023-08-30","2023-12-31"]
[923,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2469 от 06.07.2023г Раменского района (4 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2219.4137900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2208.09,null,"0",null,2208.09,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2649.71,677.83279069767445,32312634065,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-28","2023-08-14","2023-08-28","2024-01-04"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1925.81]
["справочный","Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-28, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-23-302-166780(150138)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 от РУ-10 кВ РП-28, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи с. Константиновское Ю8-23-302-166780(150138)","Южные электрические сети","ССР",897.67055000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-28","2023-08-14","2023-08-28","2023-12-30"]
[926,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2469 от 06.07.2023г Ступинского района (3 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2346.0291699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2334.1999999999998,null,"0",null,2334.1999999999998,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2801.04,622.45333333333326,32312634073,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-01","2023-08-14","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-04","2023-08-14","2023-09-04","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2094.7600000000002]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1099 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №695 \"Крутыши\" (РЖД), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, снт \"Металлург-8\", уч-к 63 Ю8-23-303-167570(145142)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1099 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №695 \"Крутыши\" (РЖД), в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, снт \"Металлург-8\", уч-к 63 Ю8-23-303-167570(145142)","Южные электрические сети","ССР",465.42243999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-09",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-25","2023-08-14","2023-08-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",2106.0500000000002]
[931,"Реконструкция КТП-6/0,4кВ №508 с заменой КТП и трансформатора на КТП-400 кВ с трансформатром 400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 \"Дмитров\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Иванцево, д. 21Б","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу Реконструкция КТП-6/0,4кВ №508 с заменой КТП и трансформатора на КТП-400 кВ с трансформатром 400 кВА, ВЛИ-0,38 кВ, ПС №585 \"Дмитров\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Иванцево, д. 21Б","Северные электрические сети","ССР",754.29,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",752,null,"0",null,752,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",902.4,902.4,32312646257,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-06","2023-08-14","2023-09-06","2023-09-29"]
[934,"Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от ф.10 ПС №95 \"Базарово\", 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д Спас-Каменка, д. Спас- Каменка, тер.объединения Спас-Каменка","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу Строительство ТП-6/0,4кВ, 2-КЛ-6 кВ от ф.10 ПС №95 \"Базарово\", 2-рлр, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д Спас-Каменка, д. Спас- Каменка, тер.объединения Спас-Каменка","Северные электрические сети","ССР",1795.8,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1793.6,null,"0",null,1793.6,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2152.3200000000002,2152.3200000000002,32312646261,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-09-06","2023-08-14","2023-09-06","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",695.84]
[939,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №166 \"Жостово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №166 \"Жостово\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское","Северные электрические сети","ССР",1972.5260000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",1962.66,null,"0",null,1962.66,"ООО \"ЭМПИН\"",2355.1999999999998,2355.1999999999998,32312647881,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-23","2023-08-14","2023-08-23","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",729.76]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1165.1500000000001]
[945,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2034 с заменой трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2034 с заменой трансформатора 40 кВА на трансформатор 160 кВА, ПС №95 \"Базарово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Муракино","Северные электрические сети","ССР",729.45699999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",725.81,null,"0",null,725.81,"ООО \"ЭМПИН\"",870.97,870.97,32312647894,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-16","2023-08-17",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-24","2023-08-14","2023-08-24","2023-09-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1865.82]
[948,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2563 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка АВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Фрунзе, д.16, уч. А","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 2563 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка АВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д.п. Поварово, ул. Фрунзе, д.16, уч. А","Северные электрические сети","ССР",988.61383000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",981.69,null,"0",null,981.69,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1178.03,137.69181818181818,32312647906,"tender.lot-online.ru","2023-07-27","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-14","2023-08-25","2023-08-14","2023-08-25","2024-06-28"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", ЛР-10 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-35 кВ №327 \"Колодкино\", ЛР-10 кВ, ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,15 км, КЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Назарьево","Западные электрические сети","ССР",1586.9253900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-03","2023-08-11","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-08-17","2023-09-05","2023-08-17","2023-09-05","2023-10-02"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1926 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", ГРЩ-0,38 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, Апрелевка","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1926 ПС-220 кВ №25 \"Встреча\", ГРЩ-0,38 кВ (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, Апрелевка","Западные электрические сети","ССР",397.01127000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-27","2023-08-03","2023-08-11","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-08-17","2023-09-05","2023-08-17","2023-09-05","2023-10-02"]
[954,"Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 29325, ТП-10/0,4 кВ № 13436, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москвы, Карельский б-р, з/у 14/16,К6","N_I-303068",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х630 кВА, 4КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ до ТП-10/0,4 кВ № 29325, ТП-10/0,4 кВ № 13436, 12КЛ-0,4 кВ отсооруж. ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москвы, Карельский б-р, з/у 14/16,К6","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",33134.877399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",33101.74,null,"1",33101.74252,33101.74,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",39722.089999999997,1983.0060530421215,32312640492,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-08-29","2023-09-16","2023-08-29","2025-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",33134.879999999997,null,null,33134.877399999998]
[957,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19606 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., д.4, стр.3","N_I-303443",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19606 до стены фасада в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 5-й Новоподмосковный пер., д.4, стр.3","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6288.384,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",6256.94,null,"0",null,6256.94,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",7508.33,575.2349596774194,32312640526,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-08-23","2023-09-16","2023-08-23","2024-12-31"]
[959,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14617, ТП-10/0,4кВ № 19572, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, з/у 23","N_I-303362",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 14617, ТП-10/0,4кВ № 19572, 8КЛ-0,4кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Смольная, з/у 23","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23049.7575,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",23038.23,null,"0",null,23038.23,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",27645.88,3367.1264102564105,32312640494,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-08-23","2023-09-16","2023-08-23","2024-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",10614.53]
[963,"Строительство ТП-10 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16919 до сооруж. ТП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10 кВ до 2КЛ-10 кВ напр. ТП16919-ТП16335, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Декабристов ул., д.24","M_I-270331",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу:Строительство ТП-10 кВ с тр-ми 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП 16919 до сооруж. ТП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10 кВ до 2КЛ-10 кВ напр. ТП16919-ТП16335, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10 кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1-2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, Декабристов ул., д.24","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7279.8469999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",7272.57,null,"0",null,7272.57,"ООО\"СМК\"",8727.08,2454.49125,32312640503,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-25","2023-08-26","2023-08-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11483.48]
[968,"Строительство РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен РТП-6/0,4кВ № 669), 9КЛ-6кВ направлением сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2  - ПС ГЭС-1 a,y,b сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2 - ТП-6/0,4кВ № 344 А,Б, сооруж. РТП-6/0,4кВ с1 – ТП-6/0,4кВ, сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2 - ТП-6/0,4кВ № 273 А,Б, сооруж. РТП-6/0,4кВ с2 - ТП-6/0,4кВ № 224 Б, 4КЛ-0,4кВ направлением сооруж. РТП-6/0,4кВ – вв.38362 (1,2), вв.38362 (1,2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рахмановский пер., д.3, стр.1","N_I-302942",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен РТП-6/0,4кВ № 669), 9КЛ-6кВ направлением сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2  - ПС ГЭС-1 a,y,b сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2 - ТП-6/0,4кВ № 344 А,Б, сооруж. РТП-6/0,4кВ с1 – ТП-6/0,4кВ, сооруж. РТП-6/0,4кВ с1,с2 - ТП-6/0,4кВ № 273 А,Б, сооруж. РТП-6/0,4кВ с2 - ТП-6/0,4кВ № 224 Б, 4КЛ-0,4кВ направлением сооруж. РТП-6/0,4кВ – вв.38362 (1,2), вв.38362 (1,2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рахмановский пер., д.3, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",86396.342000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",86309.95,null,"1",86309.945659999998,86309.95,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",103571.93,8020.7218518518512,32312640514,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-21","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-09-07","2023-09-16","2023-09-07","2024-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6801.19]
[971,"Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 до ТП-10/0,4кВ № 26689, ТП-10/0,4кВ № 26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Рычагова, влад.14","N_I-303750",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 до ТП-10/0,4кВ № 26689, ТП-10/0,4кВ № 26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3 до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Рычагова, влад.14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",24307.96545,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",24295.81,null,"0",null,24295.81,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",29154.97,3550.9258333333332,32312640518,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-09","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-08-23","2023-09-16","2023-08-23","2024-06-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",8885.33]
[976,"Строительство БКТП 2х400 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от яч. №3 I секции РУ-6 кВ РП-5332 до сооружаемой БКТП, 2хКЛ-6 кВ путем врезки в существующую КЛ-6 кВ направлением РП-5333 II - ТП-8003 до сооружаемой БКТП, с источником питания ПС-110 кВ №188 \"Одинцово\",  в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:91","M_I-280347",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство БКТП 2х400 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от яч. №3 I секции РУ-6 кВ РП-5332 до сооружаемой БКТП, 2хКЛ-6 кВ путем врезки в существующую КЛ-6 кВ направлением РП-5333 II - ТП-8003 до сооружаемой БКТП, с источником питания ПС-110 кВ №188 \"Одинцово\",  в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0030210:91","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",33933.962010000003,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",33764.29,null,1,33764.29,33764.29,"ООО СК \"МЕРИДИАН\"",40517.15,10696.527600000001,32312639976,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-02","2023-08-07","2023-08-10",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-28","2023-08-26","2023-08-28","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",445.44]
[980,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 13354 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.16А","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 13354 до новых ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, вл.16А","Московские кабельные сети","ССР",1854.1114,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",1844.84,null,"0",null,1844.84,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2213.81,1233.4084285714287,32312636272,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-01","2023-08-08","2023-08-11",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-22","2023-08-26","2023-08-22","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",933.26]
[985,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","МТРиО","Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-110кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",118692.09583000001,"ВЗ","ОЗП",3,3,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",118692.1,null,"1",115083.85619999999,115083.86,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",138100.63,4361.0725263157901,32312647731,"tender.lot-online.ru","2023-07-28","2023-08-04","2023-08-22","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-08","2023-09-27","2023-12-15","2023-09-27","2023-12-31",null,"с превышением ценового порога (ЗП с обеспечением)"]
["справочный","Приобретение силового трансформатора ТМН-2500/35/6 для нужд филиала \"Новая Москва\" (1 шт.(прочие))","N_P-010149",2023,"МТРиО","Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-110кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",13958.333329999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-28","2023-08-04","2023-08-22","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-08","2023-09-27","2023-12-15","2023-09-27","2023-12-31",null,"с превышением ценового порога (ЗП с обеспечением) "]
["справочный","Приобретение ТМН-6300/110 (110/10) (1 шт.(прочие))","N_P-010127","2023","МТРиО","Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-110кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",36483.333330000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-28","2023-08-04","2023-08-22","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-08","2023-09-27","2023-12-15","2023-09-27","2023-12-31",null,"с превышением ценового порога (ЗП с обеспечением) "]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",878.75]
[991,"Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №182к , в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г.пос. Киевский, квартал 30, д.116 77:21:0110712:92 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0110712:63.","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 отходящей от с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №182к , в т.ч. ПИР, г.Москва,вн.тер.г.пос. Киевский, квартал 30, д.116 77:21:0110712:92 НА ЗЕМ. УЧ. 50:26:0110712:63.","Новая Москва","ССР",1594.09148,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1586.12,null,"0",null,1586.12,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1903.35,413.77173913043475,32312641984,"tender.lot-online.ru","2023-08-08","2023-08-03","2023-08-10","2023-08-17",null,null,null,null,"2023-09-23","2023-09-05","2023-09-23","2023-09-05","2023-12-29"]
[994,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3463, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Красный Воин","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3463, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Красный Воин","Северные электрические сети","ССР",3365.8986399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3324.34,null,"0",null,3324.34,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3989.2,1934.1575757575756,32312659148,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-09","2023-08-14","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-29","2023-08-25","2023-08-29","2023-11-03"]
[996,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 763, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Меленки, д.4","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 763, ПС №765 \"Сенеж\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Меленки, д.4","Северные электрические сети","ССР",629.92466999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",625.52,null,"0",null,625.52,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",750.62,45.492121212121212,32312659251,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-09","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-12","2023-08-25","2023-09-12","2024-07-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",814.23]
[1000,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.8 ПС №824 \"Юрьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево, вл.73","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.8 ПС №824 \"Юрьево\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Савельево, вл.73","Северные электрические сети","ССР",1943.5060900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1941.25,null,"0",null,1941.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2329.5,867.85294117647061,32312659389,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-09","2023-08-14","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-11","2023-08-25","2023-09-11","2023-11-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",679.51]
[1003,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 79 , ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ларево, вл. а/д А-104 \"Москва-Дм","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 79 , ПС №96 \"Катуар\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ларево, вл. а/д А-104 \"Москва-Дм","Северные электрические сети","ССР",493.37909999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",490.91,null,"0",null,490.91,"ООО \"ЭМПИН\"",589.09,35.702424242424243,32312659402,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-09","2023-09-11","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-28","2023-08-25","2023-09-28","2023-10-31"]
[1005,"Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.29 ПС №220 \"Ельдигино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д.9","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.29 ПС №220 \"Ельдигино\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, д.9","Северные электрические сети","ССР",1746.61115,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1736.13,null,"0",null,1736.13,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2083.36,115.74222222222222,32312659410,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-09","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-28","2023-08-25","2023-09-28","2023-11-03"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", 2хРЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,05км, ВЛ-0 ,4кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 700 м Ю-В д.Горшково, 50:08:060177:0016","Г",2022,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", 2хРЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ (ВЛ-10кВ-0,05км, ВЛ-0,4кВ-0,05км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, 700 м Ю-В д.Горшково, 50:08:060177:0016","Западные электрические сети","ССР",885.59173999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-07","2023-09-04","2023-09-07","2023-12-20"]
[1009,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.о.Бухоловский, д.Степаньково, 50:06:0070204:225","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы  по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.12 ПС-110 кВ №406 \"Шаховская\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,027 км, ВЛ-0,38 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.о.Бухоловский, д.Степаньково, 50:06:0070204:225","Западные электрические сети","ССР",993.19420000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",985.05,null,"0",null,985.05,"ООО \"ВСС\"",1182.06,1182.06,32312656085,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-12","2023-08-25","2023-09-12","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",993.19]
[1011,"Строительство ТП-100 6/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 \"Каменская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,115 км, ВЛ-0,38 кВ-0,046 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Введенское, 50:20:0041725:276","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы  по титулу: Строительство ТП-100 6/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 \"Каменская\", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-6 кВ-0,115 км, ВЛ-0,38 кВ-0,046 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Введенское, 50:20:0041725:276","Западные электрические сети","ССР",1659.74829,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ФАБИ\"",1646.47,null,"0",null,1646.47,"ООО \"ФАБИ\"",1975.76,1975.76,32312656086,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-08","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-11","2023-08-25","2023-09-11","2023-09-30"]
[1012,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21850 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, д.39, к.1","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21850 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шипиловский пр-д, д.39, к.1","Московские кабельные сети","ССР",528.35500000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",523.07000000000005,null,"0",null,523.07000000000005,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",627.69000000000005,165.71016000000003,32312647633,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-28","2023-08-26","2023-08-28","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РУСЭНЕРГОСЕТЬ\"",1425.93]
[1016,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19772 (новое СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ -1 шт.,  в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.36, стр.6","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап)  по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19772 (новое СП-0,4кВ) до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка СП-0,4кВ -1 шт., ВРЩ-0,4кВ -1 шт.,  в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Грузинская, д.36, стр.6","Московские кабельные сети","ССР",2134.33,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «М-ЭНЕРГО»",2132.1999999999998,null,"0",null,2132.1999999999998,"ООО «М-ЭНЕРГО»",2558.63,2558.63,32312647647,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-04","2023-08-11","2023-08-15",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-08-28","2023-08-26","2023-08-28","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",3716.56]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",5759.69]
["справочный","Строительство КТП-2*40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. 13,  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, д. Степанщино, строение 51/1, 50:29:0060201:705","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-2*40 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ (2 шт), ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. Ратчино, ВЛЗ-10 кВ от от ВЛ-10 кВ фид. 13,  ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.)  ПС \"Федино\" № 590, МО, г. Воскресенск, д. Степанщино, строение 51/1, 50:29:0060201:705","Восточные электрические сети","ССР",2951.89383,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-28"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  от ТП-2 фид.2  (с заменой вводов -30 шт.) ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, рп. им.Цюрупы, ул. Ленинская, 159, 50:29:0020103:14","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  от ТП-2 фид.2  (с заменой вводов -30 шт.)  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, рп. им.Цюрупы, ул. Ленинская, 159, 50:29:0020103:14","Восточные электрические сети","ССР",1906.41824,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-28"]
[1025,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 621 от 30.06.2023г  Коломенского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3422.8033399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3405.7,null,"0",null,3405.7,"ООО \"ФАБИ\"",4086.84,668.04115384615386,32312692535,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-26"]
[1026,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 621 от 30.06.2023г  Коломенского района (5 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1714.12663,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1705.6,null,"0",null,1705.6,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2046.72,328.2475471698113,32312692533,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-28"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 30 ВЛИ-0,4 кВ ТП-498  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский  р-н, с/пос Заруденское, с. Пирочи, ул. Окская, 50:34:0020202:1129","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 30 ВЛИ-0,4 кВ ТП-498  ПС \"Пойма\" № 723, МО, Коломенский  р-н, с/пос Заруденское, с. Пирочи, ул. Окская, 50:34:0020202:1129","Восточные электрические сети","ССР",112.02498,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-28"]
[1027,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 621 от 30.06.2023г  Воскресенского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2646.24899,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2646.25,null,0,null,2646.25,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3175.5,545.28787878787875,32312692472,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2307.46]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1056.92]
["справочный","Строительство КТП-160/6/0,4кВ с трансформатором 40 кВА, ВЛЗ-6 кВ от от оп. 46 Ф-208/415, РЛКВ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ,  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово Зуевский г/о ,д. Кудыкино, 50:24:0050682:1322","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160/6/0,4кВ с трансформатором 40 кВА, ВЛЗ-6 кВ от от оп. 46 Ф-208/415, РЛКВ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ,  ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово Зуевский г/о ,д. Кудыкино, 50:24:0050682:1322","Восточные электрические сети","ССР",760.52075000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1695.96]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5443.95]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5670.64]
[1034,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 621 от 30.06.2023г  Щелковского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5055.7135799999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5050.6000000000004,null,"0",null,5050.6000000000004,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6060.72,1020.121188118812,32312692465,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-23"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №72  (с заменой вводов -30шт.)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, c. Петровское, 50:14:0020206:864","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №72  (с заменой вводов -30шт.)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, c. Петровское, 50:14:0020206:864","Восточные электрические сети","ССР",2177.3070899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-23"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №49  (с заменой вводов -50шт.)   ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, c. Петровское, 50:14:0020206:754","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №49  (с заменой вводов -50шт.)   ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, c. Петровское, 50:14:0020206:754","Восточные электрические сети","ССР",3494.69875,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-23"]
["справочный","Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-3-ТП-84 отп. на КТП-1020 , УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, 50:14:0020206:1698","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-3-ТП-84 отп. на КТП-1020 , УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, 50:14:0020206:1698","Восточные электрические сети","ССР",3638.19796,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-23"]
[1039,"Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 43 с заменой  на оп. 40 АСП-2021 с МВ на СП-10 кВ (реклоузер сблоком телемеханики)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с. Константиново, д.129-б, 50:29:0050302:793","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 43 с заменой  на оп. 40 АСП-2021 с МВ на СП-10 кВ (реклоузер сблоком телемеханики)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с. Константиново, д.129-б, 50:29:0050302:793","Восточные электрические сети","ССР",1649.76323,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1641.51,null,"0",null,1641.51,"ООО \"РЭС\"",1641.51,265.76828571428575,32312692516,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1649.76]
[1042,"Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 129 Ф-201/85 до КТП-1285, КТП-160 10/0,4 кВ № 1285 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ), ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1285 (с заменой вводов 12 шт.)  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, сдт \"Голубой Факел\", северо восточнее пос. Беливо, 50:24:0060817:71","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. 129 Ф-201/85 до КТП-1285, КТП-160 10/0,4 кВ № 1285 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ), ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1285 (с заменой вводов 12 шт.)  ПС \"Куровская\" № 85, МО, Орехово-Зуевский р-н, сдт \"Голубой Факел\", северо восточнее пос. Беливо, 50:24:0060817:71","Восточные электрические сети","ССР",2374.2032599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РЭС\"",2362.33,null,0,null,2362.33,"ООО \"РЭС\"",2362.33,427.22989361702128,32312692459,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",558.51]
[1049,"Реконструкция  существующей ТП-250 10/0,4 кВ  № 1 с ззаменой на КТП-400 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид.1 от ТП-1  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г. Воскресенск, рп им. Цюрупып, ул. Школьная, уч.10-б , 50:29:0020102:3075","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция  существующей ТП-250 10/0,4 кВ  № 1 с ззаменой на КТП-400 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ фид.1 от ТП-1  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, г. Воскресенск, рп им. Цюрупып, ул. Школьная, уч.10-б , 50:29:0020102:3075","Восточные электрические сети","ССР",1983.6269199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1973.71,null,"0",null,1973.71,"ООО \"РЭС\"",1973.71,313.58009345794392,32312692508,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1983.63]
[1053,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  от РУ-0,4кВ КТП-229 (с заменой вводов -14 шт.)  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, уч.61, 50:16:0103021:1441","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  от РУ-0,4кВ КТП-229 (с заменой вводов -14 шт.)  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, уч.61, 50:16:0103021:1441","Восточные электрические сети","ССР",963.40382,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",958.59,null,"0",null,958.59,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1150.3,182.75794392523363,32312692503,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-29"]
[1057,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 15 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Радуга\", уч. 148, 50:14:0020108:148","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 15 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, Щелковский р-н, СНТ \"Радуга\", уч. 148, 50:14:0020108:148","Восточные электрические сети","ССР",823.37591999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РЭС\"",988.05,null,0,null,988.05,"ООО \"РЭС\"",988.05,239.95499999999998,32312692497,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-13","2023-09-01","2023-09-13","2023-11-22"]
[1060,"Замена КРН-7 на СП-10 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-10 кВ на КВЛ-10 кВ КРН-7-ТП-81 фид. 43  ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, д. Аксеново, д.37, 50:14:0010311:157","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена КРН-7 на СП-10 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-10 кВ на КВЛ-10 кВ КРН-7-ТП-81 фид. 43  ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, д. Аксеново, д.37, 50:14:0010311:157","Восточные электрические сети","ССР",2574.9106499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2572.3000000000002,null,0,null,2572.3000000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3086.76,749.64171428571433,32312692441,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-13","2023-09-01","2023-09-13","2023-11-22"]
[1061,"Замена ПП-906 на СП-6 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-6 кВ на КВЛ-10 кВ фид. 2 ТП-187-ТП-460 отп. на КТП-333 на оп. 8  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, восточнее 500 м д. Кабаново, ДНП \"Полесье-1\", уч. 106, 50:16:0103033:151","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена ПП-906 на СП-6 кВ (реклоузер) с ТМ и ИКЗ-6 кВ на КВЛ-10 кВ фид. 2 ТП-187-ТП-460 отп. на КТП-333 на оп. 8  ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, восточнее 500 м д. Кабаново, ДНП \"Полесье-1\", уч. 106, 50:16:0103033:151","Восточные электрические сети","ССР",2574.9106499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",2574.91,null,0,null,2574.91,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3089.89,750.40185714285712,32312692439,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-13","2023-09-01","2023-09-13","2023-11-22"]
[1065,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1145 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Здехово, 50:14:0030111:1436","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 1145 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА)  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г. Щёлково, д. Здехово, 50:14:0030111:1436","Восточные электрические сети","ССР",496.14801999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РЭС\"",595.38,null,0,null,595.38,"ООО \"РЭС\"",595.38,151.06656716417911,32312692494,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-13","2023-09-01","2023-09-13","2023-11-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4513.7]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2414.64]
["справочный","Реконструкция  существующей КТП-63 10/0,4 кВ  № 17 с ззаменой на МТП-100 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-17  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, д. Волохово, уч.11, 50:35:0050404:1219","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция  существующей КТП-63 10/0,4 кВ  № 17 с ззаменой на МТП-100 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-17  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, д. Волохово, уч.11, 50:35:0050404:1219","Восточные электрические сети","ССР",1777.4716000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2024-01-01"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  Ф-1 Ф-2 ТП-66 (с заменой вводов -17 шт.) ПС \"Клишино\" № 571, МО, Озерский р-н, д. Каблучки, ул. Луговая, д.11, 50:36:0050104:120","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  Ф-1 Ф-2 ТП-66 (с заменой вводов -17 шт.)  ПС \"Клишино\" № 571, МО, Озерский р-н, д. Каблучки, ул. Луговая, д.11, 50:36:0050104:120","Восточные электрические сети","ССР",2004.02568,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2024-01-03"]
[1073,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 645 от 07.07.2023г  Воскресенского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3847.4788800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3828.3,null,"0",null,3828.3,"ООО \"ФАБИ\"",4593.96,723.12333333333333,32312692424,"tender.lot-online.ru","2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 537-01 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г . Воскресенск, д. Щельпино, ул. Центральная ул, владение 1 , 50:29:0010413:14","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 537-01 , ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, г . Воскресенск, д. Щельпино, ул. Центральная ул, владение 1 ,  50:29:0010413:14","Восточные электрические сети","ССР",1229.6137799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от РУ-0,4 кВ КТП-4021  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинскийр-н, 50:15:0080703:150","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от РУ-0,4 кВ КТП-4021  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Балашихинскийр-н, 50:15:0080703:150","Восточные электрические сети","ССР",354.74578000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2024-01-03"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. сооружаемой по ТУ № И-23-00-105730/102/В8  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щелково, 50:14:0040339:866","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. сооружаемой по ТУ № И-23-00-105730/102/В8  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Щелково, 50:14:0040339:866","Восточные электрические сети","ССР",522.78323999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2024-01-04"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ф.2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г Щёлково, п. Литвиново,  50:14:0030105:96","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от  ВЛ-10 кВ ф.2 ТП-320-ТП-493-ТП-506  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г Щёлково, п. Литвиново,  50:14:0030105:96","Восточные электрические сети","ССР",1132.0113699999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2023-12-30"]
["справочный","Реконструкция  КТП-63 10/0,4 № 239 с заменой на  КТП-160 10/0,4, реконструкция ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 КТП-239 (с заменой провода и  вводов -11 шт.)  ПС \"Туменская\" № 703, МО, Коломенский р-н , с/о Биорковский, снт \"Ромашка\", 50:34:0050614:88","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция  КТП-63 10/0,4 № 239 с заменой на  КТП-160 10/0,4, реконструкция ВЛ-0,4 кВ РУ-0,4 КТП-239 (с заменой провода и  вводов -11 шт.)  ПС \"Туменская\" № 703, МО, Коломенский р-н , с/о Биорковский, снт \"Ромашка\", 50:34:0050614:88","Восточные электрические сети","ССР",1201.3590799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-07-31","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-13","2023-08-25","2023-09-13","2024-01-06"]
[1078,"Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10213 до ТП-10/0,4кВ № 10240, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.65/7, стр.1","N_I-288225",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалые по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 10213 до ТП-10/0,4кВ № 10240, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.65/7, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",9840.0879999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",9835.17,null,"0",null,9835.17,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11802.2,1026.2782608695652,32312651966,"tender.lot-online.ru","2023-08-03","2023-08-07","2023-08-14","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-08-28","2023-08-29","2023-08-28","2023-08-29","2024-08-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 230 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов -19 шт.) от ТП-230  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, Воскресенский р-н, п. Виноградово, ул. Первомайская, д. 77-А, 50:29:0030305:584","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 230 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов -19 шт.) от ТП-230  ПС \"Виноградово (аб)\" № 537 РЖД, МО, Воскресенский р-н, п. Виноградово, ул. Первомайская, д. 77-А, 50:29:0030305:584","Восточные электрические сети","ССР",2400.8983899999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-11"]
["справочный","Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 688 с заменой КРН № 4063 на СП-6 кВ (с ВВк и блоком телемеханники)  ПС \"Маслово\" № 456, МО, г. Зарайск, уч. 1, 50:38:0071506:499","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6 кВ фид. 688 с заменой КРН № 4063 на СП-6 кВ (с ВВк и блоком телемеханники)  ПС \"Маслово\" № 456, МО, г. Зарайск, уч. 1, 50:38:0071506:499","Восточные электрические сети","ССР",2334.8903300000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-06"]
["справочный","Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 495 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, СТ \"Автомобилист\", уч. 16, 50:34:0040427:16","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 495 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА)  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, СТ \"Автомобилист\", уч. 16, 50:34:0040427:16","Восточные электрические сети","ССР",325.76159000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-08"]
["справочный","Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 464 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), замена общей кабельной выкидки на КЛ, установка ИКЗ-10 кВ на оп. 266 ВЛЗ-10 кВ фид. Хорошово   ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Фруктовая, д. 55, 50:34:0010510:66","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 464 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), замена общей кабельной выкидки на КЛ, установка ИКЗ-10 кВ на оп. 266 ВЛЗ-10 кВ фид. Хорошово  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенскийр-н, с. Нижнее Хорошово, ул. Фруктовая, д. 55, 50:34:0010510:66","Восточные электрические сети","ССР",882.14576999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4561.88]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4967  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, 50:15:0080702:83","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4967  ПС \"Минеральная\" № 419, МО, 50:15:0080702:83","Восточные электрические сети","ССР",317.40409,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-10"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-492  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:637","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-492  ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Евсеево, 50:17:0021713:637","Восточные электрические сети","ССР",298.73327999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-10"]
["справочный","Установка ИКЗ-10 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на опоре 1а и опоре 33 ВЛЗ-10 кВ Фид.10  ПС \"Вокзальная (аб)\" № 808, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Горьковско-Егорьевское шоссе, уч. 6 (ПК 39+855 - ПК 46+005), 50:24:0000000:73365","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка ИКЗ-10 кВ, РЛКВ-10 кВ (2 шт.) на опоре 1а и опоре 33 ВЛЗ-10 кВ Фид.10  ПС \"Вокзальная (аб)\" № 808, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Горьковско-Егорьевское шоссе, уч. 6 (ПК 39+855 - ПК 46+005), 50:24:0000000:73365","Восточные электрические сети","ССР",406.05498999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-10"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 19 шт.) от ТП-233 фид. 2  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Лидино, за клубом д. 77-А, 50:29:0020202:214","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 19 шт.) от ТП-233 фид. 2  ПС \"Берендино (аб)\" № 565 РЖД, МО, Воскресенский р-н, с/п Ашитковское, д. Лидино, за клубом д. 77-А, 50:29:0020202:214","Восточные электрические сети","ССР",1138.17102,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-27"]
[1088,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 162 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов -36 шт.) от КТП-162 ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Трегубово, 50:38:0050102:96","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 162 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов -36 шт.) от КТП-162  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Трегубово, 50:38:0050102:96","Восточные электрические сети","ССР",3440.5338999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3423.4,null,"0",null,3423.4,"ООО \"ФАБИ\"",4108.08,607.28139130434784,32312692406,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2024-01-06"]
[1091,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. Марково, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Озеры\" № 73, МО, г/о Коломна, г. Озеры, 50:36:0000000:9348","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. Марково, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Озеры\" № 73, МО, г/о Коломна, г. Озеры, 50:36:0000000:9348","Восточные электрические сети","ССР",1466.0083299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1458.7,null,"0",null,1458.7,"ООО \"ФАБИ\"",1750.44,551.06444444444446,32312692404,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-22","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-26","2023-09-13","2023-08-26","2023-09-13","2023-11-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1466.01]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2328.52]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",3042.71]
[1101,"Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ №406 \"Шаховская\" и  ПС 110 кВ №409 \"Лотошино\", в т.ч. ПИР, М.О., п. Шаховская, 1-я Советская ул., д. 92, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Кирова, 23","E_I-133402",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ №406 \"Шаховская\" и  ПС 110 кВ №409 \"Лотошино\", в т.ч. ПИР, М.О., п. Шаховская, 1-я Советская ул., д. 92, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Кирова, 23","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",70538.864270000005,"ОЗП","ОК",2,2,"ООО \"СИБ МИР\"",70538.86,null,"1",70426.002080000006,70426,"ООО \"СИБ МИР\"",84511.2,null,32312659915,"tender.lot-online.ru","2023-08-01","2023-08-09","2023-08-25","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-10-11","2023-10-03","2023-10-11","2023-10-03","2024-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",70538.86,null,null,70538.864270000005]
[1104,"Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.50 с ПС-575, ТП-10/0,4 с тран-м 630 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Зверево (0,25 МВА; 0,496 км; 2 шт.(прочие))","J_I-223451",2028,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.50 с ПС-575, ТП-10/0,4 с тран-м 630 кВА, установка РЛК, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Новофедоровское, д. Зверево (0,25 МВА;0,496 км; 2 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3445.7220000000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",3428.49,null,"0",null,3428.49,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",4114.1899999999996,879.10042735042725,32312657592,"tender.lot-online.ru","2023-08-08","2023-08-09","2023-08-16","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-23","2023-09-05","2023-09-23","2023-09-05","2023-12-31"]
[1108,"Модернизация РП-10 кВ №39 с установкой ячейки сек. 1 РУ-10 кВ,  строительство ТП-100-10/0,4 кВ (проход. типа), ЛЭП-10 кВ от проектир. ячейки РП-39 до проект. ТП, ПС №859 \"Бутово\", ГНБ , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, д. Лопатино, ДНП \"ВОЛХОНКА\", уч. № 34 Ю8-23-302-165796(139660)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация РП-10 кВ №39 с установкой ячейки сек. 1 РУ-10 кВ,  строительство ТП-100-10/0,4 кВ (проход. типа), ЛЭП-10 кВ от проектир. ячейки РП-39 до проект. ТП, ПС №859 \"Бутово\", ГНБ , в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с.п. Булатниковское, д. Лопатино, ДНП \"ВОЛХОНКА\", уч. № 34 Ю8-23-302-165796(139660)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",14889.271220000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",14814.82,null,0,null,14814.82,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",17777.79,781.44131868131876,32312655853,"tender.lot-online.ru","2023-08-02","2023-08-08","2023-09-04","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-08-27","2023-09-26","2023-08-27","2023-09-26","2023-12-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",516.30999999999995]
[1111,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1527 , ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1527 , ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н","Северные электрические сети","ССР",424.11227000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",421.99,null,"0",null,421.99,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",506.39,28.132777777777775,32312667610,"tender.lot-online.ru","2023-08-02","2023-08-11","2023-09-13","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-08-27","2023-09-28","2023-08-27","2023-09-28","2023-11-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",644.48]
[1116,"Реконструкция а ТП-6/0,4кВ № 2853 путем замены трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, с. Озерецкое","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция а ТП-6/0,4кВ № 2853 путем замены трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА, ПС №325 \"Луговая\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Габовское, с. Озерецкое","Северные электрические сети","ССР",474.36700999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",472.15,null,"0",null,472.15,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",566.58000000000004,96.318600000000018,32312667524,"tender.lot-online.ru","2023-08-02","2023-08-11","2023-08-16","2023-08-17",null,null,null,null,"2023-08-27","2023-09-13","2023-08-27","2023-09-13","2023-12-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2871.94]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",1987.78]
[1122,"Строительство РП-10кВ №1,2, 8КЛ-10кВ от КРУ-10кВ № 2 ПС-220/110/10 кВ №445 Сигма до сооруж. РП-10кВ №1,2, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Южная Промзона","N_I-302683",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ №1,2, 8КЛ-10кВ от КРУ-10кВ № 2 ПС-220/110/10 кВ №445 Сигма до сооруж. РП-10кВ №1,2, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ № 1 до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Южная Промзона","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",36820.023529999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",36783.199999999997,null,"1",36783.203509999999,36783.199999999997,"ООО\"СМК\"",44139.839999999997,10854.059016393441,32312655856,"tender.lot-online.ru","2023-08-02","2023-08-08","2023-08-14","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-08-27","2023-08-31","2023-08-27","2023-08-31","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",11233.13]
[1127,"Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Розанова, д.2, Брянский пост, д.16","N_I-281932",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-20кВ СП 71079 с.1 - СП 71099 с.1, СП 71079 с.2 - СП 71099 с.2, СП 71098 с.1 - ПС 758 А, СП 71098 с.2 - ПС 758 Б, 25КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Розанова, д.2, Брянский пост, д.16","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",201813.231,"ВЗ","ОК ЕП",1,1,"ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",201813.23,null,1,201813.23,201813.23,"ООО СК \"РУСТРЕСТ\"",242175.88,8614.9522529644273,32312652200,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-07","2023-08-23","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-09-21","2023-10-20","2023-09-21","2024-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",85210.07,null,null,85210.070829999997]
[1131,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10135 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 до ВРУ-0,4кВ №2 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, вл.27/20/1","M_I-268864",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 10135 до ВРУ-0,4кВ №1 Заявителя, 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10402 до ВРУ-0,4кВ №2 Заявителя (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, Тверской б-р, вл.27/20/1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17307.325000000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",17290.02,null,"0",null,17290.02,"ООО \"СФ ТЦС\"",20748.02,7139.1036559139793,32312651968,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-07","2023-08-14","2023-08-16",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-08-29","2023-09-05","2023-08-29","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",45918.2,null,null,45918.201000000001]
[1135,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18228 – ТП-10/0,4кВ № 25587 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18228 – ТП-10/0,4кВ № 25587 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ №1,2,3,4,5,6, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, з/у 7","N_I-302834",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18228 – ТП-10/0,4кВ № 25587 до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 18228 – ТП-10/0,4кВ № 25587 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 28КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ №1,2,3,4,5,6, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Кольская, з/у 7","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",53874.986400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",53794.17,null,"1",53794.173920000001,53794.17,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",64553.01,3030.6577464788734,32312655879,"tender.lot-online.ru","2023-08-08","2023-08-08","2023-08-14","2023-08-18",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-08-31","2023-09-02","2023-08-31","2025-05-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",53874.99,null,null,53874.986400000002]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",45679.67,null,null,45679.67]
[1140,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2771 от 14.07.2023г. Волоколамского района (2 объекта, д. Курьяново, д. Стеблево)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3852.17931,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3822.9,null,"0",null,3822.9,"ООО \"ВСС\"",4587.4799999999996,1207.2315789473682,32312660165,"tender.lot-online.ru","2023-08-04","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-15","2023-08-29","2023-09-15","2023-11-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1906.29]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №284 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\", замена трансформатора, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 284 (0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Жихарево, СНТ Сплав-2, 50:26:0110103:90","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №284 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\", замена трансформатора, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 284 (0,16 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Жихарево, СНТ Сплав-2, 50:26:0110103:90","Западные электрические сети","ССР",789.69870000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-15","2023-08-29","2023-09-15","2023-12-20"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Ефимоново, СНТ Ефимоново, 50:08:0070205:333","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-357 ПС-220 кВ №475 \"Луч\" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Ефимоново, СНТ Ефимоново, 50:08:0070205:333","Западные электрические сети","ССР",767.51841000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-21","2023-08-29","2023-09-21","2023-12-20"]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Мансурово, 50:08:0060231:397","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф.8 ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Мансурово, 50:08:0060231:397","Западные электрические сети","ССР",1226.4552900000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-15","2023-08-29","2023-09-15","2023-12-20"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,51 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020202:246","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.80 ВЛЗ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №390 \"Тучково\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,51 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020202:246","Западные электрические сети","ССР",3112.69371,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-09","2023-09-04","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-28","2023-08-29","2023-09-28","2023-11-11"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ ПС-110 кВ №418 \"Руза\", ВЛ-10кВ  от оп.4 ВЛ-10 кВ ф.5 РП-30, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010202:3823","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ ПС-110 кВ №418 \"Руза\", ВЛ-10кВ  от оп.4 ВЛ-10 кВ ф.5 РП-30, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, г.Руза, 50:19:0010202:3823","Западные электрические сети","ССР",938.43992000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-04","2023-08-09","2023-09-04","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-28","2023-08-29","2023-09-28","2023-11-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",652.95000000000005]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",621.83000000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",544.16]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",548.11]
[1152,"Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,38 кВ-0,034 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково, 50:08:0050339:99","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Аносино ПС-220 кВ №836 \"Слобода\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,009 км, ВЛ-0,38 кВ-0,034 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Падиково, 50:08:0050339:99","Западные электрические сети","ССР",940.25836000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",932.55,null,"0",null,932.55,"ООО \"ВСС\"",1119.06,69.941249999999997,32312660150,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-28","2023-09-04","2023-09-28","2023-10-30"]
[1153,"Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\",  ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,112 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Шустиково, 50:26:010601:29","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\",  ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,01 км, ВЛ-0,38 кВ-0,112 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Шустиково, 50:26:010601:29","Западные электрические сети","ССР",1041.69371,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ»",1033.78,null,"0",null,1033.78,"ООО «АКОМ»",1240.53,551.34666666666658,32312660130,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-09","2023-08-17","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-06","2023-09-04","2023-09-06","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",817.93]
[1156,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", (0,558 км)  2хРЛР-10 кВ,КЛ-0,4 кВ (1,181 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 1100 м на Ю-В, 50:08:0080127:2","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №542 \"Петровская\", (0,558 км)  2хРЛР-10 кВ,КЛ-0,4 кВ (1,181 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, с.Новопетровское, в 1100 м на Ю-В, 50:08:0080127:2","Западные электрические сети","ССР",1184.01558,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ВСС\"",1174.31,null,"0",null,1174.31,"ООО \"ВСС\"",1409.17,88.073125000000005,32312660118,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-28","2023-09-04","2023-09-28","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4498.3500000000004]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора, ДПК «РАНИС», округ  ЗАО \"Коттон Вэй\", 50:20:0050209:1068","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,38 кВ ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", ГРЩ-0,38 кВ, автоматический выключатель (0,48 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Николина Гора, ДПК «РАНИС», округ  ЗАО \"Коттон Вэй\", 50:20:0050209:1068","Западные электрические сети","ССР",551.63316999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-22","2023-09-04","2023-09-22","2023-10-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3757 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП  (0,4 МВА), ВЛ- 10 кВ (0,006 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070305:760","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3757 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на КТП  (0,4 МВА), ВЛ- 10 кВ (0,006 км) в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070305:760","Западные электрические сети","ССР",1366.8628100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-25","2023-09-04","2023-09-25","2023-10-30"]
["справочный","Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ №3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0070356:1536","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-100 10/0,4 кВ №3818 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, 50:08:0070356:1536","Западные электрические сети","ССР",373.27553999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-09","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-25","2023-09-04","2023-09-25","2023-10-30"]
[1161,"Строительство КТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора 250кВА ПС 110 кВ №355 \"Можайск\", 2ХКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ фид. 6 РП № 5 до сооруж. КТП, ГРЩ, КЛ-0,4кВ, от сборки н/н РУ-0,4кВ КТП10/0,4кВ № нов. до сооруж. ГРЩ-0,4кВ., в т.ч.ПИР, М.О, Можайский г.о., г.Можайск, 50:18:0010701:10","N_I-304956",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора 250кВА ПС 110 кВ №355 \"Можайск\", 2ХКЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ фид. 6 РП № 5 до сооруж. КТП, ГРЩ, КЛ-0,4кВ, от сборки н/н РУ-0,4кВ КТП10/0,4кВ № нов. до сооруж. ГРЩ-0,4кВ., в т.ч.ПИР, М.О, Можайский г.о., г.Можайск, 50:18:0010701:10","Западные электрические сети","ССР",4815.06459,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",4778.47,null,"0",null,4778.47,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",5734.16,304.80584717607974,32312662710,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-14","2023-09-04","2023-09-14","2024-07-11"]
[1163,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА с источником питания ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.\"Зенькино\" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-6 кВ, разрядники, замена трансформаторов тока в ячейке в РУ-6 кВ (ф. 3) с 200/5 на 300/5, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ильино, 50:08:0010101:245","N_I-296282",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА с источником питания ПС-35 кВ №304 \"Истра\", ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.\"Зенькино\" до границ земельного участка Заявителя, 2хРЛР-6 кВ, разрядники, замена трансформаторов тока в ячейке в РУ-6 кВ (ф. 3) с 200/5 на 300/5, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ильино, 50:08:0010101:245","Западные электрические сети","ССР",2341.5644900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2325.17,null,"0",null,2325.17,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",2790.21,558.04200000000003,32312662590,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-07","2023-09-04","2023-09-07","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",889.81]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4511 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Сергово, 50:18:0080111:1680","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-4511 ПС-110 кВ №704 \"Макарово\" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.Можайск, д.Сергово, 50:18:0080111:1680","Западные электрические сети","ССР",630.59454000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-14","2023-09-04","2023-09-14","2023-11-08"]
[1167,"Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ с заменой на ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 \"Никольское\" (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, с.Никольское, 50:19:0030401:565","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ с заменой на ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №618 \"Никольское\" (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, с.Никольское, 50:19:0030401:565","Западные электрические сети","ССР",1473.0953,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1461.9,null,"0",null,1461.9,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1754.28,632.69114754098359,32312662758,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-08","2023-09-04","2023-09-08","2023-11-08"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ЦРП-1, 2хРЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Шишаиха, 50:08:0070202:663","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", ВЛ-10кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ЦРП-1, 2хРЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра, д.Шишаиха, 50:08:0070202:663","Западные электрические сети","ССР",4058.1010099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-07","2023-09-04","2023-09-07","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",553.6]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",553.21]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",772.65]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1945 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:1200","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1945 ПС-110 кВ №308 \"Нарофоминск\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Наро-Фоминск, д.Новинское, 50:26:0080610:1200","Западные электрические сети","ССР",450.42466000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2023-12-27"]
[1176,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2812 от 20.07.2023г. Истринского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4368.80368,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4332.9799999999996,null,"0",null,4332.9799999999996,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5199.58,2310.9244444444444,32312662754,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-14","2023-09-04","2023-09-14","2023-10-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",4340.84]
[1178,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №3176, строительство КТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС-110 кВ №418 \"Руза\" (КЛ-10 кВ-1,082 км ВЛ-0,4 кВ-0,0007 км; 0,16 МВА,), КЛ-0,4 кв (0,004 км), в т.ч., ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо-Теряево, 50:19:0050501:22","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №3176, строительство КТП-25 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ ПС-110 кВ №418 \"Руза\" (КЛ-10 кВ-1,082 км ВЛ-0,4 кВ-0,0007 км; 0,16 МВА,), КЛ-0,4 кв (0,004 км), в т.ч., ПИР, МО, Рузский р-н, д.Старо-Теряево, 50:19:0050501:22","Западные электрические сети","ССР",4944.6547600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",4910.54,null,"0",null,4910.54,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСТРОЙ\"",5892.64,2870.7733333333335,32312662716,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-11","2023-09-04","2023-09-11","2023-10-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",2905.33]
[1182,"Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-18336\"Б\" ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Раздоры, 50:20:0010516:131","M_I-259839",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-18336\"Б\" ПС-110 кВ №64 \"Барвиха\", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.п.Барвихинское, д.Раздоры, 50:20:0010516:131","Западные электрические сети","ССР",1907.15443,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО «АКОМ»",1892.66,null,"0",null,1892.66,"ООО «АКОМ»",2271.19,726.7808,32312662749,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-10","2023-08-18","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-06","2023-09-04","2023-09-06","2023-11-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1907.15]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМЗ\"",36250,"ООО \"ЭМЗ\"",null,36250]
[1187,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15508 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Таганская, д.58, стр.12","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15508 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Таганская, д.58, стр.12","Московские кабельные сети","ССР",3199.4025000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3196.2,null,"0",null,3196.2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",3835.44,3835.44,32312670636,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-05","2023-08-29","2023-09-05","2023-09-30"]
[1189,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29536 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зелёный пр-кт, д.95А","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29536 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Зелёный пр-кт, д.95А","Московские кабельные сети","ССР",3959.1640000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЮТОП\"",3915.61,null,"0",null,3915.61,"ООО \"ЮТОП\"",4698.74,2097.6517857142858,32312670633,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-05","2023-08-29","2023-09-05","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"М-СТРОЙ\"",3959.16]
[1192,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 148 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 129581 (луч Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.2","N_I-304604",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 148 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ № 129581 (луч Б), в т.ч. ПИР: г.Москва, Кривоколенный пер., д.10, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",1211.3879999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1210.18,null,"0",null,1210.18,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1452.21,245.30574324324326,32312670289,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-05","2023-08-29","2023-09-05","2024-01-31"]
[1194,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22656 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старокачаловская, д.8","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22656 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Старокачаловская, д.8","Московские кабельные сети","ССР",1785,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",1776.08,null,"0",null,1776.08,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2131.29,636.93724137931042,32312670642,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-04","2023-08-29","2023-09-04","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3397.37]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3414.46]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1561.95]
[1204,"Реконструкция РП-10/0,4 кВ №48 с установкой в РУ-10 кВ линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка , ул. Симферопольское шоссе, д.21","N_I-303360",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-10/0,4 кВ №48 с установкой в РУ-10 кВ линейной ячейки, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Щербинка , ул. Симферопольское шоссе, д.21","Новая Москва","ССР",1785.74296,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1776.81,null,"0",null,1776.81,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",2132.1799999999998,499.02085106382975,32312671481,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-08","2023-08-29","2023-09-08","2023-12-11",null,"Под ключ в соответствии с п. 2.1.6.  приказа от 03.08.2022г. № 863 (ячейки)"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",511.38]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1755.97]
[1210,"Реконструкция сети путем строительства ТП-10/0,4 кВ № Нов с транс 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.11 на направлении КТП-946, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов. до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-946 ф.1,2 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, д. Акиньшино  : 77:18:0190520:457","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция сети путем строительства ТП-10/0,4 кВ № Нов с транс 630 кВА, ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф.11 на направлении КТП-946, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов. до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-946 ф.1,2 в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Марушкинское, д. Акиньшино:77:18:0190520:457.","Новая Москва","ССР",4831.2903999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",4826.46,null,"0",null,4826.46,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",5791.75,1117.7061403508771,32312671501,"tender.lot-online.ru","2023-08-07","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-08-25","2023-09-08","2023-08-25","2023-09-08","2023-12-31"]
[1212,"Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №1620 (по п.10.2.1), в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, строение 180 кв-л, : 77:22:0020330:1789","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №1620 (по п.10.2.1), в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, строение 180 кв-л, : 77:22:0020330:1789","Новая Москва","ССР",649.64847999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",646.4,null,"0",null,646.4,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",775.68,145.91999999999999,32312674944,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-11","2023-09-26","2023-09-11","2023-12-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",4247.83]
[1215,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №1174 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.2., ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.2. до границ участка Заявителя, установить РЩ-0,4кВ, автоматический выключатель в РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ (№нов.) по 10.1.2. на ток 100А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д. Чернецкое, СНТ \"Зайчик\", : 77:22:0030551:404 НА З.У. 50:27:0030551:93","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №1174 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.2., ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.2. до границ участка Заявителя, установить РЩ-0,4кВ, автоматический выключатель в РУ-0,4кВ РЩ-0,4кВ (№нов.) по 10.1.2. на ток 100А для присоединения нагрузки Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Кленовское, д. Чернецкое, СНТ \"Зайчик\", : 77:22:0030551:404 НА З.У. 50:27:0030551:93","Новая Москва","ССР",1140.6224999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1134.92,null,"0",null,1134.92,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1361.9,275.44044943820228,32312671487,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-14","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-12","2023-09-26","2023-09-12","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",15337.21]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",4653.79]
[1224,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1957 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА РУ-0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово Ю8-22-303-135166(549151) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие))","N_I-295556",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1957 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА РУ-0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Бекетово Ю8-22-303-135166(549151) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие))","Южные электрические сети","ССР",794.63094000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",790.66,null,"0",null,790.66,"ООО \"ВСС\"",948.79,488.77060606060604,32312675129,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-13","2023-09-03","2023-09-13","2023-10-16"]
[1225,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2066 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Шишкино д, Ю8-23-302-148489(668039)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2066 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, Шишкино д, Ю8-23-302-148489(668039)","Южные электрические сети","ССР",3250.8412400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",3231.34,null,0,null,3231.34,"ООО \"ВСС\"",3877.6,1318.384,32312674851,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-13","2023-09-30","2023-09-13","2023-11-02"]
[1228,"Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №246 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-246 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Пешково, уч 41а Ю8-22-302-91046(724528)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №246 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-246 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Пешково, уч 41а Ю8-22-302-91046(724528)","Южные электрические сети","ССР",1180.94847,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1174.93,null,"0",null,1174.93,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1409.91,596.50038461538463,32312675302,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-21",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-08","2023-09-30","2023-09-08","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",984.93]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",594.26]
[1234,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1917 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ (с тр-ром 400 кВА), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-22-302-82051(998933)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1917 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ (с тр-ром 400 кВА), ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г/о, д. Островцы, ул. Центральная Ю8-22-302-82051(998933)","Южные электрические сети","ССР",4263.06747,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",4241.75,null,0,null,4241.75,"ООО \"ВСС\"",5090.1000000000004,1841.1000000000001,32312674833,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-13","2023-09-30","2023-09-13","2023-10-30"]
[1238,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1469 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д Ю8-21-302-69337(666397)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1469 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Бехтеево д Ю8-21-302-69337(666397)","Южные электрические сети","ССР",1748.2066400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",1739.47,null,"0",null,1739.47,"ООО \"ВСС\"",2087.36,883.11384615384623,32312675409,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-21",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-08","2023-09-30","2023-09-08","2023-10-30"]
[1240,"Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1024 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА,  ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Ботвинино д Ю8-22-303-74817(931536)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1024 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА,  ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, Ботвинино д Ю8-22-303-74817(931536)","Южные электрические сети","ССР",557.95935999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",554.61,null,"0",null,554.61,"ООО \"ВСС\"",665.53,281.57038461538463,32312675430,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-08","2023-09-30","2023-09-08","2023-10-30"]
[1243,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №104 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеевский с.о., д. Всходы Ю8-21-302-68686(663007)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №104 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Арнеевский с.о., д. Всходы Ю8-21-302-68686(663007)","Южные электрические сети","ССР",709.66804999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",706.12,null,"0",null,706.12,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",847.34,393.40785714285715,32312675530,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-04","2023-09-30","2023-09-04","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",709.67]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2572]
[1249,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №342 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-22-302-100193(231607)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №342 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7,  ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское Ю8-22-302-100193(231607)","Южные электрические сети","ССР",3379.1787300000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3361.61,null,"0",null,3361.61,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4033.93,1564.1769387755101,32312674750,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-11","2023-09-30","2023-09-11","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1880.54]
[1254,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-22-302-85594(100188)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.45 ПС №605 \"Бронницы\", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-22-302-85594(100188)","Южные электрические сети","ССР",4027.6341400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4005.48,null,"0",null,4005.48,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",4806.58,2033.5530769230768,32312675716,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-08","2023-09-30","2023-09-08","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2270.14]
[1260,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43744(362063)), ПС №14 \"Апаренки\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п Ю8-21-302-43701(362062)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-43744(362063)), ПС №14 \"Апаренки\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Развилковское с/п Ю8-21-302-43701(362062)","Южные электрические сети","ССР",639.14448000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",635.95000000000005,null,"0",null,635.95000000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",763.14,354.315,32312675798,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-04","2023-09-30","2023-09-04","2023-10-30"]
[1262,"Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №654 \"Вентилятор (аб)\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, д Красные Орлы Ю8-22-302-78582(972780)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №654 \"Вентилятор (аб)\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, д Красные Орлы Ю8-22-302-78582(972780)","Южные электрические сети","ССР",528.02107999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",525.38,null,0,null,525.38,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",630.46,210.15333333333334,32312674818,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-15","2023-09-30","2023-09-15","2023-10-30"]
[1264,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-22-302-103934(227080)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-2, ПС №491 \"Прудная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н Ю8-22-302-103934(227080)","Южные электрические сети","ССР",885.66323,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",880.35,null,"0",null,880.35,"ООО \"ВСС\"",1056.42,446.9469230769231,32312675119,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-08","2023-09-30","2023-09-08","2023-10-30"]
[1267,"Строительство КЛ-0,4 кВ от яч. №5 2 сек. РУ-0,4 кВ КТП-4157, ПС №309 \"Болятино\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Люберцы, Октябрьский рп, ул. Ленина Ю8-22-302-88944(123532)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от яч. №5 2 сек. РУ-0,4 кВ КТП-4157, ПС №309 \"Болятино\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Люберцы, Октябрьский рп, ул. Ленина Ю8-22-302-88944(123532)","Южные электрические сети","ССР",472.65597000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",470.29,null,0,null,470.29,"ООО \"ВСС\"",564.35,161.24285714285713,32312674914,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-18","2023-09-30","2023-09-18","2023-10-30"]
[1270,"Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №721 \"Ям\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Сапроново д Ю8-21-302-57840(527334)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №721 \"Ям\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, Сапроново д Ю8-21-302-57840(527334)","Южные электрические сети","ССР",3312.9854399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",3296.42,null,"0",null,3296.42,"ООО \"ВСС\"",3955.7,1430.7851063829787,32312675347,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-13","2023-09-30","2023-09-13","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",770.48]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2046.97]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",493.62]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1248.6400000000001]
[1282,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №182 \"Гулево\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП, ПС №182 \"Гулево\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Стрелковское,СДТ Коллективный сад№3 Ю8-22-302-74121(928294)","Южные электрические сети","ССР",693.80969000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",690.24,null,"0",null,690.24,"АО \"АРСЕНАЛ\"",828.29,321.17367346938772,32312674964,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-11","2023-09-30","2023-09-11","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",693.81]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",795.2]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",892.22]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",661.46]
[1292,"Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Фид.2 ПС-35 кВ № 349 \"Коробово\", 7хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Шатура","K_I-235400",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Фид.2 ПС-35 кВ № 349 \"Коробово\", 7хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Шатура","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8623.0126400000008,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",8580,null,"1",8580,8580,"ООО \"ФАБИ\"",10296,1684.8,32312670730,"tender.lot-online.ru","2023-08-08","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-09-12","2023-09-02","2023-09-12","2023-12-31"]
[1295,"Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-35 кВ № 365 \"Полбино\", 4хРЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Егорьевск","K_I-235283",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС-35 кВ № 365 \"Полбино\", 4хРЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Егорьевск","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8388.3744100000004,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",8346.5,null,"1",8346.5,8346.5,"ООО \"ФАБИ\"",10015.799999999999,1638.9490909090907,32312670742,"tender.lot-online.ru","2023-08-08","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-02","2023-09-12","2023-09-02","2023-09-12","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7618.9,null,null,7618.8977000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНВЕСТ ПРОЕКТ\"",1141.4000000000001]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА КОМПАНИЙ \"ДЕКАРТ\"",620]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ДЕПАРТАМЕНТ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\"",1079.2,"ООО \"ДЕПАРТАМЕНТ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\""]
[1299,"Приобретение резервных силовых трансформаторов ТДНС-16000/35/6 для нужд ЮЭС (ОНМ 2023) (7 шт.(прочие))","N_P-010125",2028,"МТРиО","Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ","ПАО \"Россети Московский регион\"","Коммерческое предложение",66182.333339999997,"ВЗ","ОЗП",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",66182.33,null,"1",66076.44,66076.44,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",79291.73,null,32312679486,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-16","2023-09-04","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-10-26","2023-10-06","2023-12-15","2023-10-06","2023-12-31",null,"с превышением ценового порога (ЗП с обеспечением)"]
[1302,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по объектам Чеховского РЭС распоряжение 649 (3 часть)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",21549.18363,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",21441.5,null,"1",21441.5,21441.5,"ООО \"ФАБИ\"",25729.8,2058.384,32312675160,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",21549.18,null,null,21549.18362]
["справочный","Реконструкция БМКТП-160-6/0,4 кВ №999 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ (перевод нагрузок ВЛ-0,4 кВ от КТП-25), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мелихово (0,63 МВА; 0,232 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297238",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-160-6/0,4 кВ №999 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ (перевод нагрузок ВЛ-0,4 кВ от КТП-25), ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мелихово (0,63 МВА; 0,232 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3828.8137499999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1236 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Дубровки (0,4 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297260",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1236 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Дубровки (0,4 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2407.5082000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
[1304,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по программе Чеховского РЭС 675р. (1 часть)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",24865.988170000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",24741.7,null,"1",24741.7,24741.7,"ООО \"ФАБИ\"",29690.04,2375.2031999999999,32312675196,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",24865.99,null,null,24865.98818]
[1305,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по программе Чеховского РЭС 622р.","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",11103.45052,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",11047.93,null,"1",11047.93325,11047.93,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",13257.52,1181.3631683168317,32312675386,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №654 с заменой на КТП-160-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,16 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297257",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №654 с заменой на КТП-160-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Пешково (0,16 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1897.05825,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1030 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Голыгино (0,63 МВА; 0,369 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297217",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1030 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Голыгино (0,63 МВА; 0,369 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3682.59996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №325 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,63 МВА; 0,388 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297221",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-250-10/0,4 кВ №325 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Еськино (0,63 МВА; 0,388 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3820.1349799999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",19347.849999999999,null,null,19347.849020000001]
["справочный","Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 4, СП-10 кВ (ВР), ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки ЗТП-400), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, п. Новый Быт (0,4 МВА; 0,037 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297657",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. 4, СП-10 кВ (ВР), ВЛИ-0,4 кВ (для разгрузки ЗТП-400), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, п. Новый Быт (0,4 МВА; 0,037 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2351.77243,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Талеж , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,333 км)","N_I-297283",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ фид. 4 с ПС 110 кВ Талеж , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,333 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1286.3097299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ПС-35 кВ №357 \"Елохово\" с установкой ячейки с ВВк РУ-6кВ, строительство КВЛ-6 кВ от проект. яч., строительство КТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Горелово, ТСН \"Ромашкино-2\" (Загруженные фидера 2023) (0,4 МВА; 3,741 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","N_I-297658",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35 кВ №357 \"Елохово\" с установкой ячейки с ВВк РУ-6кВ, строительство КВЛ-6 кВ от проект. яч., строительство КТП-400-6/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Горелово, ТСН \"Ромашкино-2\" (Загруженные фидера 2023) (0,4 МВА; 3,741 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",13801.33056,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",25823.119999999999,null,null,25823.115839999999]
["справочный","Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1088 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино (0,4 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297040",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100-6/0,4 кВ №1088 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Васькино (0,4 МВА; 0,014 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2342.09672,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №1064 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Городищево (0,4 МВА; 0,157 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297252",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №1064 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Городищево (0,4 МВА; 0,157 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2495.2653,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
[1313,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение работ, включая СМР, ПНР, оборудование по программе Чеховского РЭС 675р. (2 часть)","ПАО \"Россети Московский регион\"","Заголовочный лот",25373.624380000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",25246.799999999999,null,"1",25246.799999999999,25246.799999999999,"ООО \"ФАБИ\"",30296.16,2423.6928000000003,32312675410,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №84 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бавыкино (0,63 МВА; 0,367 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297024",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №84 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Бавыкино (0,63 МВА; 0,367 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3690.0220100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
[1314,"Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 31 ПС №382 \"Венюково\" с установкой ПАРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,028 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","N_I-297196",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид. 31 ПС №382 \"Венюково\" с установкой ПАРН-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,028 км; 1 шт.(РУ); 5 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",27414.947779999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",27277.87,null,"1",27277.873,27277.87,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",32733.45,2916.8420792079205,32312675417,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",28946.28,null,null,28946.27893]
[1317,"Модернизация ВЛ-10 кВ фид.11 ПС №702 \"Гришенки\" с установкой ПАРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,036 км; 1 шт.(РУ); 5шт.(прочие))","N_I-297199",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ фид.11 ПС №702 \"Гришенки\" с установкой ПАРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (0,036 км; 1 шт.(РУ); 5шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",26327.524789999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",26195.89,null,"1",26195.88708,26195.89,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",31435.06,2801.1439603960398,32312677345,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-21","2023-09-25","2023-09-21","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",2350.9899999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФАБИ\"",2843.86]
["справочный","Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №334 с заменой тр-ров 2х320 кВА на 2х400 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Нижнее Пикалово (0,8 МВА; 2 шт. прочие))","N_I-297224",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №334 с заменой тр-ров 2х320 кВА на 2х400 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в.т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Нижнее Пикалово (0,8 МВА; 2 шт. прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3413.3085599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №1196 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мальцы (0,4 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие))","N_I-297229",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-63-10/0,4 кВ №1196 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д. Мальцы (0,4 МВА; 0,019 км; 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2234.4617400000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-10","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-22","2023-09-25","2023-09-22","2023-12-31"]
[1327,"Строительство КТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-10/669 – ЦРП-29 ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, в районе д.Пешки","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-10/669 – ЦРП-29 ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, в районе д.Пешки","Северные электрические сети","ССР",1683.3910000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1680.02,null,"0",null,1680.02,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2016.03,144.00214285714284,32312683616,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-17","2023-09-07","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-22","2023-08-29","2023-09-22","2024-01-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1600.5]
[1331,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №113 ф. 2 ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, СНТ \"Дружба\", ул. 11-я, уч. 23","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №113 ф. 2 ПС №328 \"Ожогино\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, СНТ \"Дружба\", ул. 11-я, уч. 23","Северные электрические сети","ССР",729.79497000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",726.15,null,0,null,726.15,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",871.38,null,32312683628,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-17","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-10-10","2023-08-29","2023-10-10","2024-01-11"]
[1332,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 617 ПС №540 \"Ярцево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Напольское, д.39","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 617 ПС №540 \"Ярцево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Напольское, д.39","Северные электрические сети","ССР",1463.50944,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1454.73,null,"0",null,1454.73,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1745.67,374.07214285714286,32312683634,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-17","2023-09-07","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-18","2023-08-29","2023-09-18","2023-11-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",460.34]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2055.29]
[1341,"Строительство ЛЭП-6 кВ от сооруж. ячейки РУ-6 кВ ЦРП № 7 до сооруж. СП-6 кВ, ПС №382 \"Венюково\", ГНБ, СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Сергеево, владение в р-не д. Сергеево, 50:31:0010501:223 ИА-23-302-15343(907785)","N_I-304805",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от сооруж. ячейки РУ-6 кВ ЦРП № 7 до сооруж. СП-6 кВ, ПС №382 \"Венюково\", ГНБ, СП-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Чехов, д. Сергеево, владение в р-не д. Сергеево, 50:31:0010501:223 ИА-23-302-15343(907785)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11865.24877,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",11805.92,null,"0",null,11805.92,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",14167.1,1261.4541095890411,32312671697,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-14","2023-08-21","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-04","2023-09-04","2023-09-04","2024-06-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",11865.25]
[1344,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 № 11152, ТП-10/0,4кВ № 13044 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1.1,1.2,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, вл.20, стр.2","L_I-240163",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4 № 11152, ТП-10/0,4кВ № 13044 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ № 1.1,1.2,2,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Утренняя, вл.20, стр.2","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8787.7235000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",8778.94,null,"0",null,8778.94,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",10534.72,2106.944,32312675445,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-07","2023-09-04","2023-09-07","2023-12-31"]
[1347,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21384 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21384 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., влад.47","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21384 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 26КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21384 до существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Пятницкое ш., влад.47","Московские кабельные сети","ССР",3203.625,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3187.61,null,"0",null,3187.61,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3825.13,624.51102040816329,32312675696,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-06","2023-08-29","2023-09-06","2024-01-31"]
[1350,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33932(239195)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-22-302-100938(198160)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-33932(239195)), ПС №755 \"Молоково\", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-22-302-100938(198160)","Южные электрические сети","ССР",3649.41498,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3630.44,null,"0",null,3630.44,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4356.53,1689.2667346938774,32312676005,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-23",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-11","2023-08-29","2023-09-11","2023-10-30"]
[1351,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2325 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-70127(677958)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2325 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское, д Какузево Ю8-21-302-70127(677958)","Южные электрические сети","ССР",448.25328999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",443.77,null,0,null,443.77,"ООО \"ГАЛИОН\"",532.52,105.10263157894737,32312675237,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-15","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-15","2023-08-29","2023-09-15","2023-11-30"]
[1354,"Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10977 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачёва, д.62","N_I-290173",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10977 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Усачёва, д.62","Московские кабельные сети","ССР",2693.0324999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2679.57,null,"0",null,2679.57,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3215.48,665.27172413793107,32312675987,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-06","2023-08-29","2023-09-06","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3864.96]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",1867.75]
[1360,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21698, от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ №21698 - ТП-10/0,4кВ №21593 с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4Кв №21593 до ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооружаемой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Дубравная, д.41","M_I-277447",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №21698, от врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ №21698 - ТП-10/0,4кВ №21593 с монтажом муфт в сторону ТП-10/0,4Кв №21593 до ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооружаемой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1,№2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Дубравная, д.41","Московские кабельные сети","ССР",4149.58,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИК МРЭС\"",4145.43,null,"0",null,4145.43,"ООО \"ИК МРЭС\"",4974.5200000000004,597.89903846153857,32312678531,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-05","2023-08-29","2023-09-05","2024-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4578.51]
[1365,"Реконструкция ВЛЗ-6 кВ л.555 ЦРП-6 кВ № 18 - ТП-6/0,4 № 382 д. Носово-Нефтебаза (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Физкультурная","N_I-286913",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу (2 ПК): Реконструкция ВЛЗ-6 кВ л.555 ЦРП-6 кВ № 18 - ТП-6/0,4 № 382 д. Носово-Нефтебаза (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Физкультурная","Северные электрические сети","ССР",1281.9514200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КОНТАКТ\"",1275.54,null,0,null,1275.54,"ООО \"КОНТАКТ\"",1530.65,null,32312686666,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-18","2023-09-26","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-10-18","2023-08-29","2023-10-18","2023-10-31"]
[1368,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. КРУН-10 кВ, установка 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-ая Левонабережная","N_I-305079",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. КРУН-10 кВ, установка 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-ая Левонабережная","Северные электрические сети","ССР",1955.40951,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1953.25,null,"0",null,1953.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2343.9,920.81785714285718,32312686669,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-18","2023-08-25","2023-08-28",null,null,null,null,"2023-08-29","2023-09-08","2023-08-29","2023-09-08","2023-11-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",963.77]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5478.97]
[1374,"Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №31 фид. Л-4, отходящей с РП-10кВ №1 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, квартал №58 (55.537242, 37.141538)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры №31 фид. Л-4, отходящей с РП-10кВ №1 до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, квартал №58 (55.537242, 37.141538)","Новая Москва","ССР",1181.26611,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1175.3599999999999,null,0,null,1175.3599999999999,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",1410.43,414.83235294117651,32312678429,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-15","2023-10-01","2023-09-15","2023-11-05"]
[1377,"Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ ф-1 (по Договору №НМ-23-302-38668(107686)) в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, 141, уч. 118, : 77:22:0030118:1768","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ ф-1 (по Договору №НМ-23-302-38668(107686)) в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, 141, уч. 118, : 77:22:0030118:1768","Новая Москва","ССР",474.90298000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",472.53,null,"0",null,472.53,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",567.03,71.474369747899161,32312678440,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-15","2023-10-01","2023-09-15","2024-01-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",474.86]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1182.3399999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2218.13]
[1386,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Орехово-Зуевского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1414.5585699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1407.49,null,"0",null,1407.49,"ООО \"РЭС\"",1407.49,129.92215384615386,32312699519,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2024-01-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1414.55]
[1387,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Ногинского района (5 объектов)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4159.8794699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4159.88,null,0,null,4159.88,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4991.8599999999997,868.14956521739123,32312699665,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2023-11-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2000.72]
[1389,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Щелковского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4299.9629100000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4295.5,null,"0",null,4295.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5154.6000000000004,507.00983606557378,32312699654,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2024-01-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4299.96]
["справочный","Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-35-КТП-12, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Краф\" № 19, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Протасово, СНТ \"Желтый луг\", уч. 168, 50:14:0020321:197","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ ТП-35-КТП-12, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Краф\" № 19, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Протасово, СНТ \"Желтый луг\", уч. 168, 50:14:0020321:197","Восточные электрические сети","ССР",2005.3353500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2024-01-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1442.11]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",3742.67]
[1395,"Замена существующей КРН-4062, расположенный на ВЛЗ-10 кВ фид. 7 с ПС-591 \"Топканово\" на СП-10 кВ с ВВк и блоком телемеханники  ПС \"Осетр\" № 712, МО, Зарайский р-н, д. Маркино , 50:38:0010207:40","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена существующей КРН-4062, расположенный на ВЛЗ-10 кВ фид. 7 с ПС-591 \"Топканово\" на СП-10 кВ с ВВк и блоком телемеханники  ПС \"Осетр\" № 712, МО, Зарайский р-н, д. Маркино , 50:38:0010207:40","Восточные электрические сети","ССР",3703.6310899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3685.2,null,"0",null,3685.2,"ООО \"ФАБИ\"",4422.24,421.16571428571422,32312699647,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2024-01-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",2761.98]
[1402,"Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 1 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, 50:15:0000000:144197","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, КВЛ-10 кВ от оп. 1 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", УИКН-10 кВ (И-01-06), ВЛИ-0,38 кВ (2 шт.), МО, Балашихинский р-н, с. Новый Милет, стр. 1, 50:15:0000000:144197","Восточные электрические сети","ССР",1972.49,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",1970,null,0,null,1970,"ООО \"ВСС\"",2364,675.42857142857144,32312699497,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-18","2023-09-03","2023-09-18","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",9787.59]
[1407,"Модернизация РП-120, РП-121, РП-122, РП-124, ТП-2, ТП-5, ТП-37, ТП-49, ТП-56, ТП-69, ТП-85, ТП-94, ТП-126, ТП-187  с заменой ТТ и терминалов РЗА  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030105:1028","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Модернизация РП-120, РП-121, РП-122, РП-124, ТП-2, ТП-5, ТП-37, ТП-49, ТП-56, ТП-69, ТП-85, ТП-94, ТП-126, ТП-187  с заменой ТТ и терминалов РЗА  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030105:1028","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11945.326719999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",11933,null,"0",null,11933,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",14319.6,3483.1459459459461,32312675156,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2023-11-25"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1067  ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, с/о Рязанцевский, с. Рязанцы, 50:14:0010209:80","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП-1067  ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, с/о Рязанцевский, с. Рязанцы, 50:14:0010209:80","Восточные электрические сети","ССР",93.354159999999993,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-17"]
[1409,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 694 от 21.07.2023г  Щелковского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",5135.4034600000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5130,null,"0",null,5130,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6156,605.50819672131149,32312699628,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-18"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, д. Назимиха, 50:14:0030122:1267","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 33B РП-120-ТП439-ТП-442  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, г/о Щёлково, д. Назимиха, 50:14:0030122:1267","Восточные электрические сети","ССР",1883.69299,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-18"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 697 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Аксено-Бутырского, с. Ивашево, массив \"Троицкое-Ротманово\", уч. 20, 50:16:0502009:940","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 697 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Храпуново\" № 120, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Аксено-Бутырского, с. Ивашево, массив \"Троицкое-Ротманово\", уч. 20, 50:16:0502009:940","Восточные электрические сети","ССР",2627.5588299999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-14"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1078 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, тер. СНТ \"Катунино\", з/у 153, 50:29:0060236:227","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1078 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА)  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское,тер. СНТ \"Катунино\", з/у 153, 50:29:0060236:227","Восточные электрические сети","ССР",403.43164000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4710.79]
[1414,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 925 СНТ \"Радуга-3\"  (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА), ВЛИ- 0,38 кВ от РУ-0,4 кВ; строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, монтаж КЛ 10 кВ – ввод в новую КТП  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, Ногинский р-н, г. Черноголовка, СНТ \"Обухово\", уч. 205, 50:16:0202023:412","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 925 СНТ \"Радуга-3\"  (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА), ВЛИ- 0,38 кВ от РУ-0,4 кВ; строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ, монтаж КЛ 10 кВ – ввод в новуюКТП  ПС \"Черноголовка\" № 579, МО, Ногинский р-н, г. Черноголовка, СНТ \"Обухово\", уч. 205, 50:16:0202023:412","Восточные электрические сети","ССР",4326.81387,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",4326.8100000000004,null,0,null,4326.8100000000004,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",5192.18,510.70622950819671,32312699599,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-18"]
[1416,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов -25 шт.) от ТП-233 фид. 3  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Городище, уч. 27/2а, 50:29:0050204:708","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ  (с заменой вводов -25 шт.) от ТП-233 фид. 3  ПС \"Федино\" № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Городище, уч. 27/2а, 50:29:0050204:708","Восточные электрические сети","ССР",1920.39501,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1910.8,null,"0",null,1910.8,"ООО \"ФАБИ\"",2292.96,233.18237288135595,32312699596,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2024-01-14"]
[1418," Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 10,23-48 ВЛИ-0,4 кв фид. \"фид. №2\" КТП-636 \"Росинка 1-2\"  ПС \"Поселок\" № 39, МО, Шатурский р-н, СНТ \"Росинка\", 50:25:0060346:208","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам 10,23-48 ВЛИ-0,4 кв фид. \"фид. №2\" КТП-636 \"Росинка 1-2\"  ПС \"Поселок\" № 39, МО, Шатурский р-н, СНТ \"Росинка\", 50:25:0060346:208","Восточные электрические сети","ССР",1511.2968900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1503.8,null,"0",null,1503.8,"ООО \"ФАБИ\"",1804.56,373.35724137931032,32312699591,"tender.lot-online.ru","2023-08-11","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-18","2023-09-01","2023-09-18","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",634.80999999999995]
[1423,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1,  ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-168662(145457)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1,  ПС №698 \"Ситня\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-168662(145457)","Южные электрические сети","ССР",3097.84458,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3082.36,null,"0",null,3082.36,"ООО \"ВСС\"",3698.83,578.94730434782616,32312685356,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2024-01-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",3097.53]
[1427,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.«Балковский с РП-5»,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сенькино Ю8-23-302-168348(161920)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.«Балковский с РП-5»,  ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Сенькино Ю8-23-302-168348(161920)","Южные электрические сети","ССР",1522.6578500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1514.94,null,"0",null,1514.94,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1817.93,297.76439655172413,32312685440,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-11","2023-09-04","2023-09-11","2024-01-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4225.67]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1031.49]
[1431,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ЗТП-1516 от оп. №1, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Сынково с. Ю8-23-302-167851(155368)","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ЗТП-1516 от оп. №1, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Сынково с. Ю8-23-302-167851(155368)","Южные электрические сети","ССР",642.04146000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ВСС\"",638.19000000000005,null,0,null,638.19000000000005,"ООО \"ВСС\"",765.83,null,32312685542,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-09-04",null,"2023-09-04"]
[1434,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2256 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-23-302-168793(163854)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2256 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №764 \"Загорново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский  Ю8-23-302-168793(163854)","Южные электрические сети","ССР",1613.04349,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СБЭМ\"",1596.91,null,"0",null,1596.91,"ООО \"СБЭМ\"",1916.3,191.63,32312685562,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-19","2023-09-04","2023-09-19","2024-01-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",933.53]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2375.4299999999998]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2375.66]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1507]
["справочный","Реконструкция СТП-100-10/0,4 кВ №1332 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Житнево, тер. ГСК \"Нива\", гараж 95 Ю8-23-302-168203(158888)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-100-10/0,4 кВ №1332 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Житнево, тер. ГСК \"Нива\", гараж 95 Ю8-23-302-168203(158888)","Южные электрические сети","ССР",1163.01963,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-15","2023-09-04","2023-09-15","2024-01-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №416 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Юрьевка, СНТ \"Ромашка\", уч.36 Ю8-23-303-166690(132817)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100-10/0,4 кВ №416 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Юрьевка, СНТ \"Ромашка\", уч.36 Ю8-23-303-166690(132817)","Южные электрические сети","ССР",1343.4707800000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2024-01-11"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2201 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-169292(158832)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2201 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой гл. рубильника и ТТ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-23-302-169292(158832)","Южные электрические сети","ССР",796.53024000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2024-01-11"]
[1443,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2572 от 13.07.2023г Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2423.3737999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",2399.14,null,0,null,2399.14,"ООО \"ГАЛИОН\"",2878.97,168.5250731707317,32312685705,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-18","2023-09-04","2023-09-18","2024-04-10"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1403, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Никоновское Ю8-23-302-168081(158992)","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-1403, ПС №607 \"Рыболово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, с. Никоновское Ю8-23-302-168081(158992)","Южные электрические сети","ССР",917.88017000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-15","2023-09-04","2023-09-15","2024-07-05"]
[1445,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №2572 от 13.07.2023г Серпуховского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2201.3927100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2190.29,null,"0",null,2190.29,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2628.34,409.33163934426233,32312685697,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-11","2023-09-04","2023-09-11","2024-01-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1736.57]
["справочный","Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1749 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-168485(145465)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу:Реконструкция МТП-100-10/0,4 кВ №1749 с заменой на МТП-250-10/0,4 кВ, ПС №698 \"Ситня\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, д. Прудно, ЗАО \"Хатунь\" Ю8-23-302-168485(145465)","Южные электрические сети","ССР",1166.5599500000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2024-01-05"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1016, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Полушкино, с/п Семеновское, СНТ Комега, д.55 Ю8-23-302-167496(145657)","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1016, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино, в р-не д. Полушкино, с/п Семеновское, СНТ Комега, д.55 Ю8-23-302-167496(145657)","Южные электрические сети","ССР",682.47739000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-07","2023-09-04","2023-09-07","2024-01-07"]
["справочный","Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6, ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Дубна Ю8-23-302-168977(175714)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6, ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Дубна Ю8-23-302-168977(175714)","Южные электрические сети","ССР",892.80889999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-24",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2024-01-09"]
[1451,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «ЦРП-9 Березки –ТП-1510» ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Поварово, с.т. \"Березка-2\"","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «ЦРП-9 Березки –ТП-1510» ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Поварово, с.т. \"Березка-2\"","Северные электрические сети","ССР",5739.2643099999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5727.79,null,"0",null,5727.79,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6873.34,null,32312695288,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-22","2023-09-15","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-10-10","2023-09-04","2023-10-10","2023-10-16"]
[1453,"Строительство ТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Хоругвино ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ССР",1120.5710200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1118.33,null,"0",null,1118.33,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1342,null,32312695309,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-22","2023-09-15","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-10-10","2023-09-04","2023-10-10","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1589.31]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",707.29]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1023.81]
[1461,"Строительство МТП- 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №467 \"Растовцы\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, юго-восточнее д.Большое Страшево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП- 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №467 \"Растовцы\", рлр, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, юго-восточнее д.Большое Страшево","Северные электрические сети","ССР",1675.3643,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1666.99,null,"0",null,1666.99,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",2000.38,967.92580645161297,32312693568,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-22","2023-08-25","2023-08-28",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-15","2023-09-04","2023-09-15","2023-10-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1130.1300000000001]
[1466,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3819 , ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 3819 , ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Сверчково","Северные электрические сети","ССР",549.03920000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",547.94000000000005,null,"0",null,547.94000000000005,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",657.53,73.058888888888887,32312694151,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-22","2023-09-12","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-28","2023-09-04","2023-09-28","2023-10-16"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549.04]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1496.5]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",652.78]
[1473,"Строительство МТП-25-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 \"Весенняя\", ЛР-6 кВ,  ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г Климовск, НСТ Березка-5, уч 12 Ю8-22-302-89553(130882)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-25-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №747 \"Весенняя\", ЛР-6 кВ,  ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г Климовск, НСТ Березка-5, уч 12 Ю8-22-302-89553(130882)","Южные электрические сети","ССР",2201.3842500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2189.2800000000002,null,"0",null,2189.2800000000002,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2627.13,985.17375000000004,32312688826,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-12","2023-09-04","2023-09-12","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2199.1799999999998]
[1477,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-88477(103843)), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, СНТ Факел Ю8-22-302-90377(125947)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-88477(103843)), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, СНТ Факел Ю8-22-302-90377(125947)","Южные электрические сети","ССР",460.55036000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",458.25,null,"0",null,458.25,"АО \"АРСЕНАЛ\"",549.9,183.29999999999998,32312689100,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-15","2023-09-04","2023-09-15","2023-10-30"]
[1480,"Реконструкция КВЛ-10 кВ от яч. 12 ПС №491 \"Прудная\" до оп. с ЛР-579, строительство ВЛ-10 кВ от рек КВЛ-10 кВ ф.12 с установкой ЛР-10 кВ и КТП-160-10/0,4 кВ (прох.типа), в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Косино д Ю8-22-302-89304(158285)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ от яч. 12 ПС №491 \"Прудная\" до оп. с ЛР-579,  строительство ВЛ-10 кВ от рек КВЛ-10 кВ ф.12 с установкой ЛР-10 кВ и  КТП-160-10/0,4 кВ (прох.типа), в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Косино дЮ8-22-302-89304(158285)","Южные электрические сети","ССР",4140.6187399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",4119.92,null,"0",null,4119.92,"ООО \"ВСС\"",4943.8999999999996,1788.2191489361701,32312689166,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-13","2023-09-04","2023-09-13","2023-10-30"]
[1483,"Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1582 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д Дубечино, тер ТСН Гринвуд, ул Лесная, 68 Ю8-22-302-74127(920629)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-400-10/0,4 кВ №1582 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д Дубечино, тер ТСН Гринвуд, ул Лесная, 68 Ю8-22-302-74127(920629)","Южные электрические сети","ССР",3448.9004599999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3431.7,null,"0",null,3431.7,"ООО \"ФАБИ\"",4118.04,1871.8363636363636,32312688831,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-05","2023-09-04","2023-09-05","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3448.9]
[1486,"Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не Кузьмино-Фильчаково д Ю8-21-302-58592(536092)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, в р-не Кузьмино-Фильчаково д Ю8-21-302-58592(536092)","Южные электрические сети","ССР",763.97846000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",760.08,null,"0",null,760.08,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",912.1,329.90851063829791,32312689134,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-13","2023-09-04","2023-09-13","2023-10-30"]
[1489,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1933 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., с. Семёновское Ю8-22-302-102658(243007)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1933 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., с. Семёновское Ю8-22-302-102658(243007)","Южные электрические сети","ССР",2189.81918,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2178.85,null,"0",null,2178.85,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2614.62,1188.4636363636362,32312689127,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-05","2023-09-04","2023-09-05","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",5051.95]
[1492,"Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.49, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Байдиково д, к/х \"Исток\" Ю8-22-302-122422(376443)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.49, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., в р-не Байдиково д, к/х \"Исток\" Ю8-22-302-122422(376443)","Южные электрические сети","ССР",704.92532000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",701.4,null,"0",null,701.4,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",841.68,382.58181818181816,32312689084,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-21","2023-08-24","2023-08-25",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-05","2023-09-04","2023-09-05","2023-10-30"]
[1495,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10кВ л.613, ПС №215 \"Новософрино\", ВРЩ-0,4 кВ, МО, Пушкинский р-н, а/д М-8 \"Холмогоры\" км 50+700","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-10кВ л.613, ПС №215 \"Новософрино\", ВРЩ-0,4 кВ, МО, Пушкинский р-н, а/д М-8 \"Холмогоры\" км 50+700","Северные электрические сети","ССР",1007.87085,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1002.83,null,0,null,1002.83,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1203.4000000000001,1203.4000000000001,32312694185,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-22","2023-09-01","2023-09-04",null,null,null,null,"2023-09-04","2023-09-25","2023-09-04","2023-09-25","2023-09-26"]
[1498,"Реконструкция ТП-10/0,4кВ №799Н 160кВА путем замены на КТП-10/0,4кВ в габаритах 400кВА мощностью 250 кВА, замена провода ВЛ-0,4кВ, отходящего от с.ш. РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №799Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Ямищево, уч. 75, ЗАО \"Уником\"; 50:20:0070313:83","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №799Н 160кВА путем замены на КТП-10/0,4кВ в габаритах 400кВА мощностью 250 кВА, замена провода ВЛ-0,4кВ, отходящего от с.ш. РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №799Н, в т.ч. ПИР, г. Москва, д. Ямищево, уч. 75, ЗАО \"Уником\"; 50:20:0070313:83.","Новая Москва","ССР",1507.2536600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1499.72,null,"0",null,1499.72,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1799.66,230.18906976744188,32312692359,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-08-28","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-09-19","2023-10-03","2023-09-19","2023-12-14"]
[1499,"Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п. 10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 2 направлением КРУН-10кВ №125 ? ТП-10/0,4кВ №1098, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение квартал 52; 77:22:0020101:3330","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от с.ш. РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п. 10.1.1.) до места врезки в КЛ-10кВ фид. 2 направлением КРУН-10кВ №125 ? ТП-10/0,4кВ №1098, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, владение квартал 52; 77:22:0020101:3330.","Новая Москва","ССР",1256.2551699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1249.97,null,"0",null,1249.97,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",1499.97,261.89952380952383,32312692348,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-22","2023-08-28","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-09-19","2023-10-06","2023-09-19","2023-11-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",51685.61,null,null,51685.608999999997]
[1504,"Строительство ВЛЗ-6 кВ оп. 7 ВЛ-6 кВ фид. 104/602 ПС-110 кВ № 602 \"Боровое\", с установкой реклоузер-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Павловский Посад, д. 121, строение Авто гск; 50:17:0020105:6","N_I-289297",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ оп. 7 ВЛ-6 кВ фид. 104/602 ПС-110 кВ № 602 \"Боровое\", с установкой реклоузер-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Павловский Посад, д. 121, строение Авто гск; 50:17:0020105:6","Восточные электрические сети","ССР",906.40337999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",906.4,null,0,null,906.4,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1087.68,1087.68,32312699486,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-18","2023-09-05","2023-09-18","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",898.48]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-791  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, тер. СНТ \"Топограф\", д. 126, 50:16:0103027:133,50:16:0103027:363","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-791  ПС \"Истомкино\" № 43, МО, г/о Богородский, тер. СНТ \"Топограф\", д. 126, 50:16:0103027:133,50:16:0103027:363","Восточные электрические сети","ССР",1385.16983,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-10-28"]
[1511,"Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3301   ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, АОЗТ фирма \"Гера\", д. 9, 50:23:0010112:11","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3301   ПС \"Минеральная\" № 419, МО, Раменский р-н, с/п Вялковское, АОЗТ фирма \"Гера\", д. 9, 50:23:0010112:11","Восточные электрические сети","ССР",707.38549999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",707.38,null,0,null,707.38,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",848.86,268.06105263157895,32312699462,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-10-26"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ-0,4 кВ опоры 1-16   ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, д. Гаврилово, 50:16:0401002:982","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от РУ-0,4 кВ опоры 1-16   ПС \"Васютино\" № 34, МО, г/о Богородский, д. Гаврилово, 50:16:0401002:982","Восточные электрические сети","ССР",1177.2997399999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-10-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",621.99]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1274.6400000000001]
[1521,"Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.30 от ПС №567 \"Полиграф\" выход ф. \"Чепелево\" с ЦРП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,832 км; 7 шт.(прочие))","M_I-272604",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.30 от ПС №567 \"Полиграф\" выход ф. \"Чепелево\" с ЦРП-2, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,832 км; 7 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8423.3375099999994,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",8381.2199999999993,null,"1",8381.2199999999993,8381.2199999999993,"ООО \"ВСС\"",10057.459999999999,null,32312701769,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-24","2023-09-11","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-04","2023-09-25","2023-10-04","2023-12-31"]
[1522,"Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-627 до оп 226 ф.13 с ПС №7 \"Сандарово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,283 км)","M_I-272605",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВ от ТП-627 до оп 226 ф.13 с ПС №7 \"Сандарово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (Загруженные фидера 2022г) (1,283 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",5195.8067600000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",5169.83,null,"1",5169.8275000000003,5169.83,"ООО \"ВСС\"",6203.79,null,32312701777,"tender.lot-online.ru","2023-08-10","2023-08-24","2023-09-11","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-04","2023-09-25","2023-10-04","2023-12-31"]
[1525,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ПС 110 кВ № 789 \"Нароосаново\" отп. на ТП 6/0,4 кВ кВ №7408, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Еремино","K_I-234264",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 ПС 110 кВ № 789 \"Нароосаново\" отп. на ТП 6/0,4 кВ кВ №7408, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Еремино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",495.80396999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",492.18,null,0,null,492.18,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",590.62,null,32312697345,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-23","2023-09-11","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-05","2023-10-02","2023-10-05","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5037.28,null,null,5037.2775199999996]
[1528,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС 35 кВ № 482 \"Дачная\" оп. 1-16 (отп. на КРН-116), с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Палицы","K_I-234253",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 с ПС 35 кВ № 482 \"Дачная\" оп. 1-16 (отп. на КРН-116), с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д.Палицы","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3453.8453800000002,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3428.98,null,"0",null,3428.98,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",4114.7700000000004,366.66267326732674,32312697354,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-23","2023-09-04","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-09-21","2023-10-02","2023-09-21","2023-12-31"]
[1531,"Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС 110 кВ № 789 \"Нароосаново\" оп. 128/1-141, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Наро-Осаново","K_I-234263",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.2 с ПС 110 кВ № 789 \"Нароосаново\" оп. 128/1-141, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский район, д. Наро-Осаново","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1689.3649800000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1677.2,null,0,null,1677.2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2012.64,null,32312697360,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-23","2023-09-11","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-05","2023-10-02","2023-10-05","2023-12-31"]
[1535,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 4901 с заменой тр-ра с 160 кВА на 250 кВА ф. 11b, ПС-220 кВ № 157 \"Горенки\", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Лукино","L_I-245966",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 4901 с заменой тр-ра с 160 кВА на 250 кВА ф. 11b, ПС-220 кВ № 157 \"Горенки\", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Лукино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1286.6637900000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1285.3499999999999,null,"0",null,1285.3499999999999,"ООО \"ВСС\"",1542.42,79.506185567010306,32312699732,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-09-04","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-09-25","2023-10-03","2023-09-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1756.63]
[1538,"Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 3185 с заменой тр-ра 100 кВА ф. 25 ПС-110 кВ № 705 \"Жегалово\", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Никольско-Трубецкое","L_I-245969",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 3185 с заменой тр-ра 100 кВА ф. 25 ПС-110 кВ № 705 \"Жегалово\", с установкой РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Городской округ Балашиха, д. Никольско-Трубецкое","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1184.5796700000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1183.4000000000001,null,"0",null,1183.4000000000001,"ООО \"ВСС\"",1420.08,73.199999999999989,32312699740,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-09-04","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-09-25","2023-10-03","2023-09-25","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КОМПАНИЯ \"ДСА - УРАЛ\"",7430.82,"ООО \"КОМПАНИЯ \"ДСА - УРАЛ\""]
[1543,"Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-6 кВ от фидера 3 ПС-35/6 кВ № 95 Базарово до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, ОПХ Ермолино","M_I-269776",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с траснформатором 400 кВА, ВЛ-6 кВ от фидера 3 ПС-35/6 кВ № 95 Базарово до сооруж. КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от сооруж. КТП-6/0,4 кВ до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, ОПХ Ермолино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1901.25549,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1899,null,"0",null,1899,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2278.8000000000002,null,32312698152,"tender.lot-online.ru","2023-08-23","2023-08-23","2023-09-19","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-12","2023-10-08","2023-10-12","2023-12-31"]
[1546,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №395 от 14.02.2023г  Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1434.4461100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1426.56,null,"0",null,1426.56,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1711.87,337.86907894736839,32312695088,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-08-25","2023-08-28",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-15","2023-09-05","2023-09-15","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1427.27]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №181 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Заворыкино, ул. Луговая, дом 3 Ю8-23-302-148904(672038)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №181 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, д. Заворыкино, ул. Луговая, дом 3Ю8-23-302-148904(672038)","Южные электрические сети","ССР",1157.6712,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-22","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-15","2023-09-05","2023-09-15","2023-11-30"]
["справочный","Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №245 \"Пятницкая\", ГНБ, ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 117 км а/д М-4 \"Дон\" Ю8-23-302-156855(984865)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №245 \"Пятницкая\", ГНБ, ЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, 117 км а/д М-4 \"Дон\" Ю8-23-302-156855(984865)","Южные электрические сети","ССР",3081.8189900000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-18","2023-08-22","2023-08-25","2023-08-28",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-15","2023-09-05","2023-09-15","2024-05-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6533.82]
[1551,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №103 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п, д. Залесье, уч. 36 Ю8-22-303-129637(428881)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №103 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 \"Нащекино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с/п, д. Залесье, уч. 36 Ю8-22-303-129637(428881)","Южные электрические сети","ССР",531.67583000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",526.36,null,0,null,526.36,"ООО \"ГАЛИОН\"",631.63,93.574814814814815,32312695099,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-22","2023-09-05","2023-09-22","2023-11-15"]
[1556,"Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №51 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ Молоди, ВИМС-2, уч 3, д 3 Ю8-22-303-76414(949963)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-63-6/0,4 кВ №51 с заменой на КТП-250-6/0,4кВ, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ Молоди, ВИМС-2, уч 3, д 3 Ю8-22-303-76414(949963)","Южные электрические сети","ССР",1065.7029,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1060.3699999999999,null,"0",null,1060.3699999999999,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1272.45,312.89754098360658,32312695209,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-08-25","2023-08-28",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-15","2023-09-05","2023-09-15","2023-11-15"]
[1559,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 \"Бугры\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Масново-Жуково Ю8-22-303-104260(218226)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 \"Бугры\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д Масново-Жуково Ю8-22-303-104260(218226)","Южные электрические сети","ССР",637.95924000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",634.77,null,"0",null,634.77,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",761.72,146.99859649122806,32312695199,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-19","2023-09-05","2023-09-19","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1879.26]
[1563,"Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1641 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул. Центральная, уч 120а/1 Ю8-22-302-139106(596453)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-6/0,4 кВ №1641 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №309 \"Болятино\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д Островцы, ул. Центральная, уч 120а/1 Ю8-22-302-139106(596453)","Южные электрические сети","ССР",2302.3613500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",2279.34,null,0,null,2279.34,"ООО \"ГАЛИОН\"",2735.21,405.21629629629626,32312695432,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-22","2023-09-05","2023-09-22","2023-11-15"]
[1567,"Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2515 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Гжельское с/п Ю8-22-302-100197(205338)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2515 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №352 \"Гжель\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Гжельское с/п Ю8-22-302-100197(205338)","Южные электрические сети","ССР",555.73996999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",550.17999999999995,null,0,null,550.17999999999995,"ООО \"ГАЛИОН\"",660.22,64.727450980392163,32312695435,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-22","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-25","2023-09-05","2023-09-25","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",629.94000000000005]
[1573,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-138971(115126) от 19.06.2023), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-138971(115126) от 19.06.2023), ПС №311 \"Шуколово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково","Северные электрические сети","ССР",460.3415,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",458.2,null,"0",null,458.2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549.84,56.106122448979598,32312699317,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-25","2023-09-05","2023-09-25","2023-11-13"]
[1574,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-630/10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063 от 10.04.2023), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТПП-630/10/0,4 (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063 от 10.04.2023), ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","Северные электрические сети","ССР",459.71991000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",457.5,null,"0",null,457.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",549,31.193181818181817,32312699321,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-28","2023-08-29",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-25","2023-09-05","2023-09-25","2023-12-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1316.14]
[1579,"Реконструкция ТП6/0,4 кВ № 1450 с установкрй ячейки КСО, ПС №185 \"Воробьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП6/0,4 кВ № 1450 с установкрй ячейки КСО, ПС №185 \"Воробьево\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Юрлово","Северные электрические сети","ССР",1430.73262,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ\"",1423.58,null,"0",null,1423.58,"ООО \"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ\"",1708.3,null,32312699303,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-09-21","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-09-05",null,"2023-09-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",1389.34]
[1584,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94927(289286) от 24.08.2022), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Трощейково","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу (2 ПК): Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-94927(289286) от 24.08.2022), ПС №691 \"Лаврово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Трощейково","Северные электрические сети","ССР",915.05,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",912.9,null,"0",null,912.9,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1095.48,152.15,32312698952,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-09-25","2023-09-05","2023-09-25","2023-10-31"]
[1585,"Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.853  ПС №672 \"Лешково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Рахманово","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу (2 ПК): Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.853  ПС №672 \"Лешково\", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Рахманово","Северные электрические сети","ССР",867.16878999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",862.83,null,0,null,862.83,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1035.4000000000001,null,32312698955,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-09-22","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-09-05","2023-10-09","2023-09-05","2023-10-09","2023-10-31"]
[1588,"Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРН-10 кВ до РЛР с врезкой в существующую ВЛ-10 кВ взамен ВЛ-10 кВ Л-11 РТП-37 Ф-19 ПС-426. для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 108821, г. Москва, п. Десеновское, д. Тупиково","N_I-303407",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРН-10 кВ до РЛР с врезкой в существующую ВЛ-10 кВ взамен ВЛ-10 кВ Л-11 РТП-37 Ф-19 ПС-426. для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: 108821,г. Москва, п. Десеновское, д. Тупиково","Новая Москва","ССР",4055.3254299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",3989.6,null,"0",null,3989.6,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",4787.5200000000004,165.72184615384617,32312693276,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-22","2023-08-29","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-03","2023-09-21","2023-09-03","2023-09-21","2024-06-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",40313.54,null,null,40313.537340000003]
[1591,"Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №295 путем замены на КТП в габ. 630 кВА и транс. 400 кВА, КЛ-10кВ от линейной ячейки в РП №63 до опоры №53 ф. 11 в напр. ТП №224, установка ячейки, КРУН-10кВ, РЛР, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:40","N_I-297831",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ №295 путем замены на КТП в габ. 630 кВА и транс. 400 кВА, КЛ-10кВ от линейной ячейки в РП №63 до опоры №53 ф. 11 в напр. ТП №224, установка ячейки, КРУН-10кВ, РЛР, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос.Марушкинское, д. Большое Покровское; 77:18:0190312:40","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",14670.19147,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",14596.84,null,"0",null,14596.84,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",17516.21,2021.1011538461539,32312699227,"tender.lot-online.ru","2023-08-18","2023-08-23","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-09-18","2023-10-03","2023-09-18","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",16652.439999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",27537.919999999998,null,null,27537.923999999999]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",10660.13]
[1600,"Строительство КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч.17 в РУ-10 кВ РТП-19057 до сооружаемой КТПП с источником питания ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, лесн.Московорецкое, уч.лесн.Пионерское, 50:20:0041126:549","N_I-285926",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-1000 кВА 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от яч.17 в РУ-10 кВ РТП-19057 до сооружаемой КТПП с источником питания ПС-110 кВ №316 \"Дарьино\", в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, лесн.Московорецкое, уч.лесн.Пионерское, 50:20:0041126:549","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6036.2608899999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",5990.39,null,0,null,5990.39,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",7188.46,2731.6147999999998,32312699239,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-23","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-11","2023-09-11","2023-09-11","2023-10-31"]
[1604,"Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 1786 – ТП-6/0,4кВ № 4351, 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4351 – ТП-6/0,4кВ № 3963, 2КЛ-6кВ от РТП-6/0,4кВ № 1786 до ТП-6/0,4кВ № 245, завести 31КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 3963 – вв.14074, вв.117640, вв.117639, вв.117641, вв.701686, ТП-6/0,4кВ № 2226 – вв.35199, вв.35198, вв.35200, вв.35201, вв.10276, вв.10597, вв.10385, вв.18388, вв.10724, вв.10708, вв.10657, вв.23339, вв.700749, вв.708525, вв.гараж(ввод абонента) в ТП-6/0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.3","N_I-304840",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ направлением РТП-6/0,4кВ № 1786 – ТП-6/0,4кВ № 4351, 2КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 4351 – ТП-6/0,4кВ № 3963, 2КЛ-6кВ от РТП-6/0,4кВ № 1786 до ТП-6/0,4кВ № 245, завести 31КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ№ 3963 – вв.14074, вв.117640, вв.117639, вв.117641, вв.701686, ТП-6/0,4кВ № 2226 – вв.35199, вв.35198, вв.35200, вв.35201, вв.10276, вв.10597, вв.10385, вв.18388, вв.10724, вв.10708, вв.10657, вв.23339, вв.700749, вв.708525, вв.гараж(ввод абонента) в ТП-6/0,4кВ № 1-2, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Боткинский проезд, д.3","Московские кабельные сети","ССР",4604.0720000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",4599.47,null,"0",null,4599.47,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",5519.36,555.20189349112422,32312694552,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-22","2023-08-29","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-11","2023-09-13","2024-02-29"]
[1606,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11994 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, с установкой группового СП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.23, корп.2, стр.2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11994 луч А или Б до нового СП-0,4кВ, с установкой группового СП, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.23, корп.2, стр.2","Московские кабельные сети","ССР",2118.98,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2116.86,null,"0",null,2116.86,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",2540.23,396.18266055045876,32312694797,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-22","2023-08-29","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-11","2023-09-13","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",1992.78]
[1609,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14488 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.67 (пересечение с ул.Бутлерова)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14488 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, вл.67 (пересечение с ул.Бутлерова)","Московские кабельные сети","ССР",1231.8009999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1230.57,null,"0",null,1230.57,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",1476.68,522.9908333333334,32312694569,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-22","2023-08-29","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-11","2023-09-13","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СМУ-8\"",1025.79]
[1613,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28508 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.125, стр.4","Г",2023,"СМР;\nМТРиО","Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 28508 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.125, стр.4","Московские кабельные сети","ССР",5623.9849999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙБУР\"",5455.27,null,"0",null,5455.27,"ООО \"СТРОЙБУР\"",6546.32,6546.32,32312694795,"tender.lot-online.ru","2023-08-17","2023-08-22","2023-08-29","2023-09-01",null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-11","2023-09-12","2023-09-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",1614.65]
[1618,"Модернизация РУ-10кВ ТП-102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (12 шт.(РУ))","K_I-230632",2023,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РУ-10кВ ТП-102 с заменой ячеек РУ-10 кВ в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Краснопахорское, п. Красная-Пахра (12 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1107.6610000000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО\"СМК\"",1102.1199999999999,null,"0",null,1102.1199999999999,"ООО\"СМК\"",1322.55,152.60192307692307,32312698157,"tender.lot-online.ru","2023-08-22","2023-08-23","2023-08-30","2023-08-31",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-09-18","2023-10-07","2023-09-18","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1887.9]
["справочный","Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 265  (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский, д. Ельня, ул. Первомайская, д. 13-А, 50:16:0103018:1096; 50:16:0103018:345","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 265  (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с ВНР с тр-ром 400 кВА)  ПС \"Ельня\" № 333, МО, г/о Богородский, д. Ельня, ул. Первомайская, д. 13-А, 50:16:0103018:1096; 50:16:0103018:345","Восточные электрические сети","ССР",2254.8904499999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-12","2023-09-18","2023-09-12","2023-09-18","2024-02-01"]
["справочный","Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, 50:29:0030213:1232","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-250 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Фаустово (аб)\" № 168, МО, Воскресенский р-н, д. Цибино, 50:29:0030213:1232","Восточные электрические сети","ССР",1501.2811999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-18","2023-10-01","2023-09-18","2024-01-31"]
["справочный","Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 Ачкасово,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 50 м к северо-западу от с. Сабурово,  50:29:0060307:421","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 6/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 12 Ачкасово,  ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Карьер\" № 608, МО, г/о Воскресенск, ФГУП \"Племенной завод\"Ачкасово\", в 50 м к северо-западу от с. Сабурово,  50:29:0060307:421","Восточные электрические сети","ССР",1386.29682,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-18","2023-10-01","2023-09-18","2024-01-31"]
[1624,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 750 от 04.08.2023г  Щелковского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3876.0768699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3872,null,"0",null,3872,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4646.3999999999996,409.97647058823532,32312699545,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-18","2023-10-01","2023-09-18","2024-02-01"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-91854(160837) от 06.07.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Лосино-Петровский, СНТ СН \"Звероножка\", 50:14:0060103:447","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-23-302-91854(160837) от 06.07.2023  ПС \"Орбита\" № 742, МО, г/о Лосино-Петровский, СНТ СН \"Звероножка\", 50:14:0060103:447","Восточные электрические сети","ССР",726.86833000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-18","2023-10-01","2023-09-18","2024-02-01"]
[1626,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 12 шт.) от МТП-470,  ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-1 (с заменой вводов - 8 шт.) от МТП-133  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Трасна, 50:38:0060346:170","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фид. Быт-2 (с заменой вводов - 12 шт.) от МТП-470,  ВЛИ-0,38 кВ фид. Быт-1 (с заменой вводов - 8 шт.) от МТП-133  ПС \"Дятлово\" № 16, МО, Зарайский р-н, д. Трасна, 50:38:0060346:170","Восточные электрические сети","ССР",3011.0709299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2996.1,null,"0",null,2996.1,"ООО \"ФАБИ\"",3595.32,329.34229007633587,32312699538,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-18","2023-10-01","2023-09-18","2024-01-27"]
[1627,"Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ  (с заменой вводов - 32 шт.) от ТП-61 ПС \"Клишино\" № 571, МО, Озерский р-н, д. Облезьево, 50:36:0040206:32","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,22-0,4 кВ  (с заменой вводов - 32 шт.) от ТП-61  ПС \"Клишино\" № 571, МО, Озерский р-н, д. Облезьево, 50:36:0040206:32","Восточные электрические сети","ССР",2330.7072699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2319.1,null,"0",null,2319.1,"ООО \"ФАБИ\"",2782.92,254.92396946564887,32312699534,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-23","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-18","2023-10-01","2023-09-18","2024-01-27"]
[1630,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4392 по существующим опорам ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", автоматический выключатель (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, тер. ПСК \"Стеблево\", 50:07:0040108:561","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-4392 по существующим опорам ПС-35 кВ №408 \"Теряево\", автоматический выключатель (0,69 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, тер. ПСК \"Стеблево\", 50:07:0040108:561","Западные электрические сети","ССР",608.15734999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",603.23,null,"0",null,603.23,"ООО \"ВСС\"",723.88,17.442891566265061,32312699991,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-28","2023-09-09","2023-09-28","2023-12-20"]
[1632,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2855 от 28.07.2023г. Истринского района (6 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",5494.7402499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",5450.23,null,"0",null,5450.23,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",6540.28,79.759512195121957,32312699962,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-29","2023-09-09","2023-09-29","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:885","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 \"Ядрошино\" (0,49 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:885","Западные электрические сети","ССР",882.83234000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-29","2023-09-09","2023-09-29","2023-12-20"]
["справочный","Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шишаиха, 50:08:0070202:885","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.4 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шишаиха, 50:08:0070202:885","Западные электрические сети","ССР",2394.7618000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-29","2023-09-09","2023-09-29","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3461 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ВЛИ-0,38 кВ (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090602:719","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3461 совместным подвесом с ВЛ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 \"Мордвиново\", ВЛИ-0,38 кВ (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090602:719","Западные электрические сети","ССР",504.47563000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-19","2023-09-09","2023-09-19","2023-12-20"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-23-302-107637(635626) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, у д.Новоникольское, 50:26:0090902:55","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-23-302-107637(635626) ТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №287 \"Корытово\" (0,29 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, у д.Новоникольское, 50:26:0090902:55","Западные электрические сети","ССР",522.49260000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-15","2023-08-23","2023-09-04","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-10-02","2023-09-09","2023-10-02","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2688.89]
[1637,"Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5350 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040904:67","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5350 ПС-110 кВ №189 \"Успенская\", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Успенское, 50:20:0040904:67","Западные электрические сети","ССР",1676.6592599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1662.91,null,"0",null,1662.91,"ООО \"ВСС\"",1995.49,48.084096385542175,32312699948,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-09","2023-09-28","2023-09-09","2023-09-28","2023-12-20"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",743.23]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2238.52]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2321.5500000000002]
[1643,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2855 от 28.07.2023г. Истринского района (5 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1056.08098,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1047.8399999999999,null,"0",null,1047.8399999999999,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1257.4100000000001,66.179473684210521,32312699957,"tender.lot-online.ru","2023-08-15","2023-08-23","2023-08-31","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-09-25","2023-09-30","2023-09-25","2023-12-29"]
[1644,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 3040 от 08.08.2023г. Наро-Фоминского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",4124.48974,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",4090.67,null,"0",null,4090.67,"ООО \"ВСС\"",4908.8,818.13333333333333,32312699975,"tender.lot-online.ru","2023-08-16","2023-08-23","2023-09-04","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-28","2023-09-10","2023-09-28","2023-10-10"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Юшково, 50:26:0210108:364","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.16 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Юшково, 50:26:0210108:364","Западные электрические сети","ССР",1180.4858400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-16","2023-08-23","2023-09-04","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-28","2023-09-10","2023-09-28","2023-10-10"]
[1646,"Перевод сети 6 кВ питающейся от ПС 110кВ «Бирюлево» УКС ЮО на заземлённую нейтраль, в т.ч. ПИР: г.Москва","K_I-234404",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Перевод сети 6 кВ питающейся от ПС 110кВ «Бирюлево» УКС ЮО на заземлённую нейтраль, в т.ч. ПИР: г.Москва","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",73472.44,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",73362.23,null,"1",73362.231339999998,73362.23,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",88034.68,null,32312700997,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-24","2023-09-08","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-16","2023-10-02","2023-09-16","2023-10-02","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",73472.44,null,null,73472.44]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2964.37]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",4199.7]
[1658,"Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ ф.8 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-56507(511714)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сущ. КЛ-10 кВ ф.8 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ГНБ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский Ю8-21-302-56507(511714)","Южные электрические сети","ССР",4505.8482899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",4483.32,null,0,null,4483.32,"ООО \"ВСС\"",5379.98,527.44901960784307,32312701437,"tender.lot-online.ru","2023-08-23","2023-08-24","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-25","2023-09-10","2023-09-25","2023-11-15"]
[1659,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №792 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с Шугарово, СНТ \"Астра\", д 65 Ю8-22-302-115798(291113)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №792 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не с Шугарово, СНТ \"Астра\", д 65 Ю8-22-302-115798(291113)","Южные электрические сети","ССР",1809.6848500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1800.64,null,"0",null,1800.64,"ООО \"ВСС\"",2160.7600000000002,631.60676923076937,32312701350,"tender.lot-online.ru","2023-08-23","2023-08-24","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-11","2023-09-10","2023-09-11","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3086.55]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1375.08]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1579.75]
[1669,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение работ, включая ПИР,  СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2630 от 20.07.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2403.67884,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2390.46,null,"0",null,2390.46,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2868.55,284.48429752066119,32312703207,"tender.lot-online.ru","2023-08-23","2023-08-24","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-18","2023-09-10","2023-09-18","2024-01-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2123.62]
[1671,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2630 от 20.07.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1632.6227100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",1616.3,null,0,null,1616.3,"ООО \"ГАЛИОН\"",1939.56,85.068421052631578,32312703215,"tender.lot-online.ru","2023-08-23","2023-08-24","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-25","2023-09-10","2023-09-25","2024-01-17"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-175 от оп.56А до оп.62 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, СНТ Дружба, п. Шарапова охота Ю8-22-303-92024(134542)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу :               Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-175 от оп.56А до оп.62 (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, СНТ Дружба, п. Шарапова охота Ю8-22-303-92024(134542)","Южные электрические сети","ССР",545.39138000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-23","2023-08-24","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-20","2023-09-10","2023-09-20","2024-01-17"]
["справочный","Реконструкция КТП-63-10/0,4 кВ №361 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-361 (с подвесом провода) от оп. №3 до оп. №10, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т Аладьино, уч 36 Ю8-23-303-169498(160232)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция КТП-63-10/0,4 кВ №361 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-361 (с подвесом провода) от оп. №3 до оп. №10, ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, с/т Аладьино, уч36 Ю8-23-303-169498(160232)","Южные электрические сети","ССР",966.38178000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-23","2023-08-24","2023-08-29","2023-08-30",null,null,null,null,"2023-09-10","2023-09-20","2023-09-10","2023-09-20","2024-01-17"]
[1674,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК \"Волоколамский\", 50:07:030305:0269","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-110 кВ №405 \"Волоколамск\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,12 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, ПСК\"Волоколамский\", 50:07:030305:0269","Западные электрические сети","ССР",1366.8432,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",1356.46,null,"0",null,1356.46,"ООО \"ВСС\"",1627.75,217.03333333333333,32312699969,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-23","2023-09-04","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-28","2023-09-19","2023-09-28","2023-10-13"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3219 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040305:310","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-3219 ПС-110 кВ №422 \"Манихино\" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Агрогородок, 50:08:0040305:310","Западные электрические сети","ССР",180.16986,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-24","2023-09-01","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-29","2023-09-19","2023-09-29","2023-10-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",588.61]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",1233.25]
[1681,"Реконструкция РП-10 кВ № 33 путем установки в ячейки КСО -10 кВ в РУ-10 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 33 путем установки в ячейки КСО -10 кВ в РУ-10 кВ, ПС №160 \"Перемилово\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Ильинское","Северные электрические сети","ССР",1446.126,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1444,null,"0",null,1444,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1732.8,null,32312711966,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-28","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-02","2023-10-10","2023-10-02","2024-01-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",810.76]
[1686,"Строительство ТП- 10/0,4кВ ,2 - ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ лин.508, 509 ПС № 332 \"Лифаново\" , 2-рлр, 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Сырнево","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 10/0,4кВ ,2 - ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ лин.508, 509 ПС № 332 \"Лифаново\" , 2-рлр, 2-ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Сырнево","Северные электрические сети","ССР",2244.7005399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2233.48,null,"0",null,2233.48,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2680.17,873.96847826086957,32312712364,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-28","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-09-15","2023-10-10","2023-09-15","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2244.6999999999998]
[1689,"Строительство к ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР ПС №35 \"Октябрьская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр Сходня, ул. Октябрьская, ГСК Мотор-4, пом.335","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство к ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР ПС №35 \"Октябрьская\", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр Сходня, ул. Октябрьская, ГСК Мотор-4, пом.335","Северные электрические сети","ССР",1552.2092600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1542.9,null,"0",null,1542.9,"ООО \"ЭНКОМ\"",1851.47,379.78871794871793,32312718214,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-09-22","2023-10-10","2023-09-22","2023-10-31"]
[1691,"Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-23 сек.1 – ТП-487 «Белая дача» ПС №20 \"Алабушево\", КЛ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Алабушевская, уч.2","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-23 сек.1 – ТП-487 «Белая дача» ПС №20 \"Алабушево\", КЛ-0,38 кВ, КРУН-10 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Андреевка, ул. Алабушевская, уч.2","Северные электрические сети","ССР",5301.4778900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5290.88,null,"0",null,5290.88,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6349.05,1662.8464285714288,32312718220,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-09-19","2023-10-10","2023-09-19","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1399.58]
[1694,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 466 путем  замены трансформатора  400 кВА на трансформатор 630 кВА, АВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Центральная ул, д.34","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 466 путем  замены трансформатора  400 кВА на трансформатор 630 кВА, АВ, ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР,МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново, Центральная ул, д.34","Северные электрические сети","ССР",2026.8568600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭМПИН\"",2016.72,null,0,null,2016.72,"ООО \"ЭМПИН\"",2420.0700000000002,590.26097560975609,32312720035,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-09-20","2023-10-10","2023-09-20","2023-10-31"]
[1697,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1497, ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Светлая, уч. 21","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-6/0,4кВ № 1497, ПС №181 \"Клин\", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Светлая, уч. 21","Северные электрические сети","ССР",800.73306000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",796.73,null,"0",null,796.73,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",956.08,null,32312720043,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-05","2023-10-10","2023-10-05","2023-11-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",728.82]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",1001.25]
[1703,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 264, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т \"Восход-1\", южнее дер.Аймусово, уч 49","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 264, ПС №467 \"Растовцы\", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т \"Восход-1\", южнее дер.Аймусово, уч 49","Северные электрические сети","ССР",960.39946999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",955.6,null,"0",null,955.6,"ООО \"ЭНЕРГОПРОФИЛЬ\"",1146.72,null,32312720857,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-11","2023-10-10","2023-10-11","2023-10-31"]
["справочный","Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2746 путем замены КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-400 и трансформатор  250 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лесничество, Истринское участковое лесничество, выдел 5, 9 квартал 58","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 2746 путем замены КТП и трансформатора 100 кВА на КТП-400 и трансформатор  250 кВА, ПС №329 \"Осиновка\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лесничество, Истринское участковое лесничество, выдел 5, 9 квартал 58","Северные электрические сети","ССР",746.18600000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-25","2023-08-30","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-10","2023-10-10","2023-10-10","2023-10-31"]
[1707,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино»  ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Хоругвино»  ПС №71 \"Поварово\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н","Северные электрические сети","ССР",2050.7479199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ\"",2040.49,null,"0",null,2040.49,"ООО \"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ\"",2448.59,null,32312720893,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-30","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-10","2023-10-11","2023-10-10","2023-10-11","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",148925.04999999999,null,null,148925.0497]
[1711,"Строительство КЛ-10 кВ от ПС № 773 Былово до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово","N_I-304965",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ПС № 773 Былово до сооруж. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",81014.523700000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",80690.47,null,1,80690.47,80690.47,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",96828.56,1229.5690158730158,32312699213,"tender.lot-online.ru","2023-08-22","2023-08-23","2023-08-30","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-09-22","2023-10-07","2023-09-22","2025-06-13"]
[1714,"Строительство КТП-6 кВ с траснформатором 250 кВА, ВЛ-6 кВ фид.10 с ПС-110 кВ № 669 Рогачево, РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, с. Семеновское","M_I-269769",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-6 кВ с траснформатором 250 кВА, ВЛ-6 кВ фид.10 с ПС-110 кВ № 669 Рогачево, РЛК-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, с. Семеновское","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1505.1816200000001,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1503,null,"0",null,1503,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1803.6,38.374468085106379,32312727823,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-13","2023-09-28","2023-10-13","2023-09-28","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",465.42]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",1749.44]
[1719,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-95184(536689) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №568 \"Карповка\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Колюбакинское, вбл. д.Петряиха, 50:19:0050313:390","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ, строящейся по договору З8-22-302-95184(536689) МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №568 \"Карповка\" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Колюбакинское, вбл. д.Петряиха, 50:19:0050313:390","Западные электрические сети","ССР",684.64549,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",679.31,null,"0",null,679.31,"ООО \"ВСС\"",815.17,35.831648351648354,32312722710,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-26","2023-09-19","2023-09-26","2023-12-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",417.96]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",461.98]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",566.39]
[1725,"Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. 406 4-й с.ш. и яч. 608 6-й с.ш. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ № 308 \"Нарофоминск\", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, 50:26:0100403:601 (13,4 км; 2 шт.(РУ); 3 400 п.м.)","N_I-295452",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2хКЛ-10 кВ от яч. 406 4-й с.ш. и яч. 608 6-й с.ш. РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ ПС-110 кВ № 308 \"Нарофоминск\", 2хСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г. Наро-Фоминск, 50:26:0100403:601","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",141045.01871999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",139958.97,null,"1",139958.97210000001,139958.97,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",167950.77,null,32312719682,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-30","2023-09-06","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-02","2023-10-17","2023-10-02","2024-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",9655.02]
[1729,"Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12600 (А и Б) до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поленова, д.1/14","M_I-271893",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 12600 (А и Б) до стены фасада здания в сторону нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поленова, д.1/14","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",15763.319,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",15747.56,null,"0",null,15747.56,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",18897.07,1852.6539215686273,32312719703,"tender.lot-online.ru","2023-08-23","2023-08-30","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-20","2023-10-08","2023-09-20","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО-СТРОЙ\"",1342.16]
[1733,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №3433 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, пр. Речной, в р-не причала Ю8-23-302-168826(169319)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №3433 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №175 \"ЦАГИ\", в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, пр. Речной, в р-не причала Ю8-23-302-168826(169319)","Южные электрические сети","ССР",2019.21793,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",1999.03,null,0,null,1999.03,"ООО \"ГАЛИОН\"",2398.83,41.718782608695655,32312715934,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-28","2023-09-14","2023-09-28","2024-01-21"]
[1736,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-150837(694245)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино Ю8-23-302-170433(187752)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП № Ю8-23-302-150837(694245)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино Ю8-23-302-170433(187752)","Южные электрические сети","ССР",2232.90227,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭСАИС\"",2208.34,null,0,null,2208.34,"ООО \"ЭСАИС\"",2650.01,46.902831858407083,32312715927,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-28","2023-09-14","2023-09-28","2024-01-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1261.19]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1375.08]
[1744,"Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №706 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Белые Столбы, ул. Отрадная, д. 24 Ю8-23-302-171458(195052)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №706 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, п. Белые Столбы, ул. Отрадная, д. 24 Ю8-23-302-171458(195052)","Южные электрические сети","ССР",1375.0842399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1367.52,null,"0",null,1367.52,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1641.03,56.103589743589751,32312715793,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-26","2023-09-14","2023-09-26","2024-01-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1854.42]
[1750,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1103 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1103,   ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв. 40227, з/у 650 Ю8-23-302-171256(196011)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1103 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ и заменой ЛР-6 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1103,   ПС №23 \"Кварц\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., кв. 40227, з/у 650 Ю8-23-302-171256(196011)","Южные электрические сети","ССР",2259.8978299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭСАИС\"",2236.04,null,0,null,2236.04,"ООО \"ЭСАИС\"",2683.25,88.702479338842977,32312715679,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-26","2023-09-14","2023-09-26","2024-01-25"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 2107 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Голубино, тер. КП Новое Голубино, уч. 89 Ю8-23-302-171004(191572)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ № 2107 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой гл. рубильника, ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Голубино, тер. КП Новое Голубино, уч. 89 Ю8-23-302-171004(191572)","Южные электрические сети","ССР",642.55697999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-29","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-22","2023-09-14","2023-09-22","2024-01-20"]
[1753," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №2678 от 27.07.2023г Домодедовского района (2 часть)","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ №2678 от 27.07.2023г Домодедовского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1331.7916299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1325.03,null,"0",null,1325.03,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1590.04,96.3660606060606,32312715629,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-22","2023-09-14","2023-09-22","2024-02-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2017.64]
[1755,"Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2678 от 27.07.2023г Серпуховского района (1 часть)","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2678 от 27.07.2023г Серпуховского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2221.4334399999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2210.33,null,"0",null,2210.33,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2652.39,91.461724137931029,32312716100,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-29","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-26","2023-09-14","2023-09-26","2024-01-20"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  от проект. ТП, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Новостройки, уч. 40а Ю8-23-302-169088(164770)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ  от проект. ТП, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Новостройки, уч. 40а Ю8-23-302-169088(164770)","Южные электрические сети","ССР",449.90937000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-29","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-20","2023-10-02","2023-09-20","2024-01-25"]
["справочный","Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Новостройки, уч. 40а Ю8-23-302-169088(164770)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.16 ПС №748 \"Лазарево\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Новостройки, уч. 40а Ю8-23-302-169088(164770)","Южные электрические сети","ССР",1179.0083199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-21","2023-08-29","2023-09-04","2023-09-05",null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-20","2023-09-14","2023-09-20","2024-01-25"]
[1758,"Строительство КЛ-0,4кВ от сборки НН секции 1,2 РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1591 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, владение 55.484950, 37.32662, стр. 140 кв-л","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование: Строительство КЛ-0,4кВ от сборки НН секции 1,2 РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1591 до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п. 10.1.1, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, владение 55.484950, 37.32662, стр. 140 кв-л","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8488.9995199999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",8446.5499999999993,null,"0",null,8446.5499999999993,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",10135.870000000001,137.43552542372882,32312719696,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-08-30","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-10-14","2023-09-26","2023-10-14","2023-09-26","2024-07-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",570.82000000000005]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",901.3]
["справочный","Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ, 2-рубильника, 5 АВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ, 2-рубильника, 5 АВ, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","ССР",480.18743000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-28","2023-09-05","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-10-13","2023-09-26","2023-10-13","2023-09-26","2024-01-26"]
["справочный","Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-21-302-53678(676352) от 21.12.2021), ПС №71 \"Поварово\", МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино","Северные электрические сети","ССР",971.83522000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-28","2023-09-05","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-10-13","2023-09-26","2023-10-13","2023-09-26","2024-01-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",552.41]
[1769,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-64114(979009) от 04.03.2022), ПС №429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,45 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , г.о. Солнечногорск","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-64114(979009) от 04.03.2022), ПС №429 \"Шереметьево\", ВРЩ-0,45 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, , г.о. Солнечногорск","Северные электрические сети","ССР",525.45001999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",523.35,null,"0",null,523.35,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",523.35,6.7747572815533985,32312735445,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-05","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-10-13","2023-09-26","2023-10-13","2023-09-26","2024-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",523.87]
[1772,"Строительство РП-10 кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 № 561 Сумская до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, з/у 10/1 (участок 1.7)","N_I-305734",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, 2КЛ-10 кВ от ПС-110/10 № 561 Сумская до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10 № 561 Сумская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Херсонская, з/у 10/1 (участок 1.7)","Московские кабельные сети","ССР",2731.7073,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",2728.98,null,"0",null,2728.98,"ООО \"СФ ТЦС\"",3274.77,202.14629629629627,32312716001,"tender.lot-online.ru","2023-08-25","2023-08-29","2023-09-05","2023-09-08",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-20","2023-09-19","2023-09-20","2024-02-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",1870.79]
[1777,"Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16075, РП-10кВ № 10195 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Черемушкинская","L_I-243465",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 4КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 16075, РП-10кВ № 10195 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Большая Черемушкинская","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8863.08,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",8833.91,null,"0",null,8833.91,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",10600.7,null,32312719728,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-30","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-05","2023-10-17","2023-10-05","2023-12-31"]
[1778,"Строительство РТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ № 3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от КЛ-20кВ направлением ПС-220/20/10кВ №716 Кожевническая - СП-20кВ №71110 до сооруж. РТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от КЛ-20кВ направлением ПС-220/20/10кВ №716 Кожевническая - СП-20кВ №71111 до сооруж. РТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ до сооруж. РТП-20/0,4кВ с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением сооруж. РТП-20/0,4кВ -сооруж. ТП-20/0,4кВ №2 до врезки в КЛ направлением сооруж. РТП-20/0,4кВ - сооруж. ТП-20/0,4кВ №2 с заходом в ТП-20/0,4кВ №3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, з/у 10/2А, Богоявленский пер., вл.3, стр.1, Старопанский пер., вл.1/5, стр.1","N_I-302940",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство РТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ №1,2 с тр-ми 2х2000кВА, ТП-20/0,4кВ № 3,4 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-20кВ от КЛ-20кВ направлением ПС-220/20/10кВ №716 Кожевническая - СП-20кВ №71110 до сооруж. РТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от КЛ-20кВ направлением ПС-220/20/10кВ №716 Кожевническая - СП-20кВ №71111 до сооруж. РТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ до сооруж. РТП-20/0,4кВ с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1,2, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением сооруж. РТП-20/0,4кВ -сооруж. ТП-20/0,4кВ №2 до врезки в КЛ направлением сооруж. РТП-20/0,4кВ - сооруж. ТП-20/0,4кВ №2 с заходом в ТП-20/0,4кВ №3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Никольская, з/у 10/2А, Богоявленский пер., вл.3, стр.1, Старопанский пер., вл.1/5, стр.1","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",25473.171399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",25447.7,null,"1",25447.698230000002,25447.7,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",30537.24,591.04335483870977,32312719713,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-30","2023-09-06","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-27","2023-10-17","2023-09-27","2024-02-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",14531.78]
[1783,"Строительство СП-6 кВ (реклоузер) вне границ земельного участка заявителя на отпаечной опоре, ПКУ-6 кВ, ПС-110/10 кВ № 153 \"Рубин\", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, ул. Ленина, д. 209, 50:36:0010255:2","N_I-306015",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство СП-6 кВ (реклоузер) вне границ земельного участка заявителя на отпаечной опоре, ПКУ-6 кВ, ПС-110/10 кВ № 153 \"Рубин\", в т.ч. ПИР, МО, г. Озёры, ул. Ленина, д. 209, 50:36:0010255:2","Восточные электрические сети","ССР",2322.4184300000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ФАБИ\"",2310.9,null,"0",null,2310.9,"ООО \"ФАБИ\"",2773.08,45.164169381107492,32312724426,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2024-07-28"]
[1785,"Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.12а до ТП-10/0,4 кВ № 531, ВЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 531 до КТП-10/0,4 кВ № 2751 направлением \"РТП-10/0,4 кВ № 111 Лопотово - ТП-10/0,4 кВ № 531\", ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 531 ф. Ферма по вновь построенной отпайке от ВЛ-10 кВ на КТП-10/0,4 № 2751 опоры № 1-17, ВЛ-0,4 от ТП-10/0,4 № 531 ф. Водозабор по вновь построенным опорам ВЛ-10 кВ опоры № 13-25 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Лопотово","N_I-306142",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп.12а до ТП-10/0,4 кВ № 531, ВЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 531 до КТП-10/0,4 кВ № 2751 направлением \"РТП-10/0,4 кВ № 111 Лопотово - ТП-10/0,4 кВ № 531\", ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №531 ф. Ферма по вновь построенной отпайке от ВЛ-10 кВ на КТП-10/0,4 № 2751 опоры № 1-17, ВЛ-0,4 от ТП-10/0,4 № 531 ф. Водозабор по вновь построенным опорам ВЛ-10 кВ опоры № 13-25 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, д. Лопотово","Северные электрические сети","ССР",6029.2618700000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",6011.17,null,"1",6011.174,6011.17,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",7213.41,null,32312760738,"tender.lot-online.ru","2023-08-21","2023-09-13","2023-09-20","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-10","2023-10-06","2023-10-10","2024-07-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",12478.74,null,null,12478.73567]
["справочный","Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Ферма 3 с ПС № 723 \"Красная Пойма\", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (5,479 км)","L_I-249985",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.Ферма 3 с ПС № 723 \"Красная Пойма\", в т.ч. ПИР, МО, Луховицкий р-н (5,479 км)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",476.16153000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-21","2023-09-01","2023-09-19","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-11","2023-10-02","2023-10-11","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИТ КОМПАНИЯ Д-СИСТЕМС\"",150533.60999999999,null,null,150533.61319999999]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 656 \"Митяево\" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-265476",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 656 \"Митяево\" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",482.74766,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-05","2023-09-12","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-04","2023-10-17","2023-10-04","2024-01-31"]
["справочный","Модернизация ПС-110 кВ № 216 \"Губино\" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","M_I-265471",2028,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 216 \"Губино\" с установкой ДГР и трансформатора ДГР (1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",471.22230000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-05","2023-09-12","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-04","2023-10-17","2023-10-04","2024-01-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1918   ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кудыкино,  50:24:0050682:1303","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1918   ПС \"Ликино\" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Кудыкино,  50:24:0050682:1303","Восточные электрические сети","ССР",162.62459999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-04"]
[1795,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 771 от 11.08.2023г  Орехово-Зуевского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",1792.8481200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1783.88,null,"0",null,1783.88,"ООО \"РЭС\"",1783.88,68.610769230769236,32312724776,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1913.08]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1132 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2427","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1132 ПС \"Рыболово\" № 607, МО, Воскресенский р-н, уч. 10, 50:29:0030214:2427","Восточные электрические сети","ССР",388.14013,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-08"]
["справочный","Строительство СТП-16 6/0,4 кВ, ПРВТВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 8 КРН-38, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, 50:16:0103044:576","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство СТП-16 6/0,4 кВ, ПРВТВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 8 КРН-38, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Глебово\" № 223, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, 50:16:0103044:576","Восточные электрические сети","ССР",706.60211000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2023-12-04"]
["справочный","Замена АСП-3012 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 85 ВЛЗ-10 кВ фид. 9  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, СТ \"Земляничная поляна-1\", уч. 39, 50:30:0040304:82","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-3012 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 85 ВЛЗ-10 кВ фид. 9  ПС \"Бережки\" № 38, МО, Егорьевский р-н, СТ \"Земляничная поляна-1\", уч. 39, 50:30:0040304:82","Восточные электрические сети","ССР",1568.2423799999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-07"]
[1800,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 34 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 45 ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-82  ПС \"Михали\" № 744, МО, г/о Егорьевск, д. Ивановская, 50:30:0050102:512","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 34 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 45 ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-82  ПС \"Михали\" № 744, МО, г/о Егорьевск, д. Ивановская, 50:30:0050102:512","Восточные электрические сети","ССР",1976.8159499999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1967,null,"0",null,1967,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2360.4,88.73684210526315,32312724784,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-05"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2372.1799999999998]
[1803,"Реконструкция РУ-6 кВ ЗТП-27: заменить МВ вввод с ЗТП-374 на ВВк и ВН ввод фид. 9 с ПС-62 \"Зарайск\" на ВВк,  установить АВР по сети 6 кВ  ПС \"Осетр, МО,  г. Зарайск, ул. Московская,  50:38:0071004:78","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция РУ-6 кВ ЗТП-27: заменить МВ вввод с ЗТП-374 на ВВк и ВН ввод фид. 9 с ПС-62 \"Зарайск\" на ВВк,  установить АВР по сети 6 кВ  ПС \"Осетр, МО,  г. Зарайск, ул. Московская,  50:38:0071004:78","Восточные электрические сети","ССР",3231.8657400000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3215.8,null,"0",null,3215.8,"ООО \"ФАБИ\"",3858.96,142.92444444444445,32312724413,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-07"]
[1806,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-538 оп. 1-3, 3-22, 22-85, 85-94 ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, д. Молзино, ул. Новая, д. 24, 50:16:0104004:2982","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от РУ-0,4 кВ КТП-538 оп. 1-3, 3-22, 22-85, 85-94 ВЛИ-0,4 кВ  ПС \"Глухово\" № 84, МО, Ногинский р-н, с/о Ямкинский, д. Молзино, ул. Новая, д. 24, 50:16:0104004:2982","Восточные электрические сети","ССР",1117.2248999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1111.6400000000001,null,0,null,1111.6400000000001,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",1333.97,50.529166666666669,32312724793,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-09-25","2023-10-08","2023-09-25","2024-02-04"]
[1809,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-37, реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №37 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 298 \"Третьяково\", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский, д. Дядькино, к.н. 50:16:0102002:848","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 30 шт.) от ТП-37, реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №37 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА) ПС № 298 \"Третьяково\", в т.ч. ПИР, МО, г/о Богородский,д. Дядькино, к.н. 50:16:0102002:848","Восточные электрические сети","ССР",745.27710999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",745.28,null,"0",null,745.28,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",894.33,127.76142857142857,32312724402,"tender.lot-online.ru","2023-08-31","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-09-25","2023-09-26","2023-09-25","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",745.28]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",449.53]
[1814,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137347(581427)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137347(581427)","Южные электрические сети","ССР",867.92871000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",862.72,null,"0",null,862.72,"ООО \"ВСС\"",1035.27,null,32312725527,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-11","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17",null,"2023-10-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1387.42]
[1818,"Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №233 \"Мартыново\", ЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, в р-не д Тютьково Ю8-21-302-62946(591464)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №233 \"Мартыново\", ЛР, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Аксиньинское, в р-не д Тютьково Ю8-21-302-62946(591464)","Южные электрические сети","ССР",4646.91237,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",4621.5,null,0,null,4621.5,"ООО \"ВСС\"",5545.8,443.66400000000004,32312725443,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-11","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-26","2023-10-17","2023-09-26","2023-11-15"]
[1821,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-72 от оп. №4 до оп. №29 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Турово с, Центральная ул, д.21 Ю8-22-303-78313(963369)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-72 от оп. №4 до оп. №29 (с заменой вводов), ПС №447 \"Пущино\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Турово с, Центральная ул, д.21 Ю8-22-303-78313(963369))","Южные электрические сети","ССР",442.76011999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",440.55,null,0,null,440.55,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",528.66,22.027499999999996,32312725437,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-11","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-28","2023-10-17","2023-09-28","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",457.22]
[1827,"Строительство КТПП-400-10/0,4 кВ (прох. типа с тр-ром 160 кВА), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-73017(913139)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-22-302-97423(199740)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-400-10/0,4 кВ (прох. типа с тр-ром 160 кВА), 2КЛ-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-73017(913139)), ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-22-302-97423(199740)","Южные электрические сети","ССР",597.69393000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",594.41,null,"0",null,594.41,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",713.29,105.67259259259258,32312723945,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-22","2023-10-17","2023-09-22","2023-11-15"]
[1828,"Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №572 \"Стрелецкая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г/п Ожерелье, юго-восточней д Аладьино Ю8-22-302-113391(245384)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №572 \"Стрелецкая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, г/п Ожерелье, юго-восточней д Аладьино Ю8-22-302-113391(245384)","Южные электрические сети","ССР",508.14931999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",505.35,null,"0",null,505.35,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",606.42999999999995,89.841481481481466,32312723893,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-07","2023-09-08",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-22","2023-10-17","2023-09-22","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",595.25]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1695.76]
[1836,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Съяновский с ТП-268\", ПС №613 \"Пролетарий\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Лисенки Ю8-21-302-70182(676012)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. \"Съяновский с ТП-268\", ПС №613 \"Пролетарий\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, в р-не д Лисенки Ю8-21-302-70182(676012)","Южные электрические сети","ССР",887.45366000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",883.02,null,"0",null,883.02,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1059.6199999999999,103.88431372549019,32312723916,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-25","2023-10-17","2023-09-25","2023-11-15"]
[1838,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.24 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Турово с, Центральная ул, д.21 Ю8-22-303-78313(963369)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.24 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Турово с, Центральная ул, д.21 Ю8-22-303-78313(963369)","Южные электрические сети","ССР",456.83607999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",454.55,null,"0",null,454.55,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",545.46,53.476470588235294,32312723947,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-25","2023-10-17","2023-09-25","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",753.19]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",3758.65]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2044.24]
[1845,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11, ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово  Ю8-23-302-170621(188103)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11,  ПС №246 \"Ляхово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово  Ю8-23-302-170621(188103)","Южные электрические сети","ССР",2105.94958,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2093.31,null,"0",null,2093.31,"ООО \"ВСС\"",2511.98,null,32312728912,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-01","2023-09-12","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-10-02","2023-09-18","2023-10-02","2024-01-27"]
[1847,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-901 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Антенна\", уч. 66 Ю8-23-303-172176(194332)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ с ТП-901 (с заменой вводов), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, СНТ \"Антенна\", уч. 66 Ю8-23-303-172176(194332)","Южные электрические сети","ССР",1263.7970399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1257.23,null,"0",null,1257.23,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1508.67,46.780465116279075,32312728928,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-01","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2024-02-02"]
[1851,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11, ПС №246 \"Ляхово\", ИКЗ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово  Ю8-23-302-170540(185097)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11,   ПС №246 \"Ляхово\", ИКЗ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Шахово  Ю8-23-302-170540(185097)","Южные электрические сети","ССР",3362.6288199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",3342.45,null,"0",null,3342.45,"ООО \"ВСС\"",4010.94,131.50622950819672,32312729169,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-01","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2024-01-26"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1754.78]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1763.7]
["справочный","Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-43,  ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, ул. Весенняя, уч.3 Ю8-23-302-170881(186050)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-43,  ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Слащево, ул. Весенняя, уч.3 Ю8-23-302-170881(186050)","Южные электрические сети","ССР",564.25113999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-28","2023-09-01","2023-09-12","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-27","2023-09-18","2023-09-27","2024-10-06"]
[1856,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ №2864 от 03.08.2023г Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2050.2721799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭСАИС\"",2027.72,null,"0",null,2027.72,"ООО \"ЭСАИС\"",2433.2600000000002,79.779016393442632,32312729022,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-01","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-26","2023-09-18","2023-09-26","2024-01-26"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1104, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н , д. Клейменово Ю8-23-302-171714(199492)","Г",2023,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1104, ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н , д. Клейменово Ю8-23-302-171714(199492)","Южные электрические сети","ССР",522.49261000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-08-28","2023-09-01","2023-09-12","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-09-18","2023-10-02","2023-09-18","2023-10-02","2023-12-01"]
[1858,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2173, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-22-302-139773(610039)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2173, ПС №708 \"Санаторная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-22-302-139773(610039)","Южные электрические сети","ССР",548.66490999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",545.37,null,"0",null,545.37,"ООО \"ВСС\"",654.45000000000005,40.273846153846158,32312729090,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-09-01","2023-09-06","2023-09-07",null,null,null,null,"2023-09-15","2023-09-26","2023-09-15","2023-09-26","2023-11-30"]
[1862,"Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-918 ПС № 84 \"Глухово\", МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74134","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство  ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-918 ПС № 84 \"Глухово\", МО, г. Ногинск, 50:16:0000000:74134","Восточные электрические сети","ССР",1145.54027,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1139.81,null,"0",null,1139.81,"ООО \"СПЕЦМОНТАЖ-21\"",1367.78,189.96944444444446,32312724821,"tender.lot-online.ru","2023-08-28","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-06",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-09-25","2023-10-07","2023-09-25","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",854.36]
[1867,"Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1413 путем замены ТП и трансформатора на а КТП-400 и трансформатор 250 кВА, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ульянково","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1413 путем замены ТП и трансформатора на а КТП-400 и трансформатор 250 кВА, ПС №166 \"Жостово\", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ульянково","Северные электрические сети","ССР",782.63822000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭМПИН\"",778.72,null,"0",null,778.72,"ООО \"ЭМПИН\"",934.47,6.2298000000000009,32312735592,"tender.lot-online.ru","2023-08-31","2023-09-05","2023-09-11","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-09-28","2023-10-16","2023-09-28","2024-07-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",782.64]
[1870,"Модернизация ПС-35/6 кВ №124 Кокошкино с заменой существующих КРУН-10 кВ Т-3 и КРУН-10 кВ Т-4 на 2 трехячеечных, в т.ч. ПИР,г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция №8 (8 шт.(РУ))","N_I-289575",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-35/6 кВ №124 Кокошкино с заменой существующих КРУН-10 кВ Т-3 и КРУН-10 кВ Т-4 на 2 трехячеечных, в т.ч. ПИР,г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция №8 (8 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16137.39933,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",16056.71,null,"0",null,16056.71,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",19268.05,207.18333333333334,32312729227,"tender.lot-online.ru","2023-09-04","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-09-29","2023-10-20","2023-09-29","2023-12-31"]
[1872,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, пересечение ул.Академика Глушко","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21311 луч А и Б до новых ВРЩ-0,4кВ, установка новых ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Дмитрия Донского, пересечение ул.Академика Глушко","Московские кабельные сети","ССР",1097.204,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",1086.23,null,"0",null,1086.23,"ООО \"ЕВРОСТРОЙ\"",1303.48,67.189690721649484,32312728135,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-25","2023-09-19","2023-09-25","2023-12-31"]
[1873,"Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18100 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубецкая, д.8","M_I-278392",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18100 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трубецкая, д.8","Московские кабельные сети","ССР",439.15699999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",438.72,null,"0",null,438.72,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",526.46,5.6914594594594599,32312728141,"tender.lot-online.ru","2023-08-29","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13",null,null,null,null,"2023-09-19","2023-09-28","2023-09-19","2023-09-28","2024-03-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",2982.3]
[1878,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 3128 от 23.08.2023г. Одинцовского района (2 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1034.60159,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1025.9100000000001,null,"0",null,1025.9100000000001,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1231.0899999999999,null,32312735625,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-05","2023-09-14","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-03","2023-10-03","2023-10-03","2023-10-25"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",6030.29,null,null,6030.2929999999997]
[1882,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1402 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.46","N_I-306626",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1402 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Татарская, д.46","Московские кабельные сети","ССР",2026.827,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"М-СТРОЙ\"",2025.83,null,"0",null,2025.83,"ООО \"М-СТРОЙ\"",2430.9899999999998,null,32312742023,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-07","2023-09-19","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЮТОП\"",3272.37]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",735.33]
[1888,"Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 20801) с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20801 - ТП-10/0,4кВ № 18900 и ТП-10/0,4кВ № 20801 - ТП-10/0,4кВ № 18977, КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.51, корп.1","N_I-302939",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 20801) с тр-ми 2х1600кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 20801 - ТП-10/0,4кВ № 18900 и ТП-10/0,4кВ № 20801 - ТП-10/0,4кВ № 18977, КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.51, корп.1","Московские кабельные сети","ССР",1292.6959999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1291.4000000000001,null,"0",null,1291.4000000000001,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",1549.68,null,32312742498,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-07","2023-09-14","2023-09-19",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-05","2023-09-25","2023-10-05","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",790.05]
[1893,"Строительство КЛ-0,4кВ взамен существующей КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22401 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №23673, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22401 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ №23673, в ТП-10/0,4кВ № 22401 установить 4 рубильника, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.14-я Парковая, д.8","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (3 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ взамен существующей КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22401 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ №23673, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22401 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ №23673, в ТП-10/0,4кВ № 22401 установить 4 рубильника, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.14-я Парковая, д.8","Московские кабельные сети","ССР",609.71500000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",609.11,null,"0",null,609.11,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",730.93,null,32312742497,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-07","2023-09-14","2023-09-19",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-05","2023-09-25","2023-10-05","2023-10-31"]
[1894,"Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 969 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА)  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, г/п им. Цурюпы, д. Дворниково, уч. 151, 50:29:0010503:683","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 969 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА)  ПС \"Цюрупа\" № 262, МО, Воскресенский р-н, г/п им. Цурюпы, д. Дворниково, уч. 151, 50:29:0010503:683","Восточные электрические сети","ССР",525.80999999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",523.17999999999995,null,"0",null,523.17999999999995,"ООО \"РЭС\"",523.17999999999995,32.698749999999997,32312736614,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-05","2023-09-08","2023-09-11",null,null,null,null,"2023-10-15","2023-09-28","2023-10-15","2023-09-28","2023-10-30"]
[1897,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3459, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, кв. Повадино-6, уч.2/10","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3459, ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино, кв. Повадино-6, уч.2/10","Северные электрические сети","ССР",486.45864,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",484.51,null,"0",null,484.51,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",484.51,13.843142857142857,32312744093,"tender.lot-online.ru","2023-09-04","2023-09-07","2023-09-12","2023-09-12",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-09-28","2023-10-20","2023-09-28","2023-12-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2109.6799999999998]
[1900,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки Ленинские Ю8-22-302-96179(176395)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-25, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, д. Горки Ленинские Ю8-22-302-96179(176395)","Южные электрические сети","ССР",438.55874999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКС\"",436.37,null,"0",null,436.37,"ООО \"СКС\"",523.64,null,32312747059,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-03","2023-10-17","2023-10-03","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",963.03]
[1906,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на \"ТП-282 с ТП-346\", ПС №447 \"Пущино\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Пронищево Ю8-21-302-71209(720626)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. на \"ТП-282 с ТП-346\", ПС №447 \"Пущино\", ПРВТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д Пронищево Ю8-21-302-71209(720626)","Южные электрические сети","ССР",1684.0368900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1675.62,null,0,null,1675.62,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",2010.74,null,32312747079,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-05","2023-10-17","2023-10-05","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",836.83]
[1911,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. \"На ЗТП-164 с РП-8\", ПС №319 \"Лаговская\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Подольск, пгт Львовский, Пролетарская ул, д.6а Ю8-22-303-74495(930047)","Г",2022,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф. \"На ЗТП-164 с РП-8\",  ПС №319 \"Лаговская\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Подольск, пгт Львовский, Пролетарская ул, д.6а Ю8-22-303-74495(930047)","Южные электрические сети","ССР",1997.4864299999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1986.5,null,"0",null,1986.5,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2383.8000000000002,null,32312747747,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-06","2023-10-17","2023-10-06","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1174.24]
[1916,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.47 с (по дог-ру ТП №Ю8-22-307-95903(172119)), ПС №382 \"Венюково\", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-22-302-97391(194353)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), КЛ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.47 с (по дог-ру ТП №Ю8-22-307-95903(172119)), ПС №382 \"Венюково\", ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-22-302-97391(194353)","Южные электрические сети","ССР",3096.76008,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3080.97,null,"0",null,3080.97,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3697.16,null,32312747794,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-03","2023-10-17","2023-10-03","2023-11-15"]
[1920,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2036 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ \"Надежда\", уч.6 Ю8-22-302-85198(909604)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2036 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №635 \"Степановская\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, СНТ \"Надежда\", уч.6 Ю8-22-302-85198(909604)","Южные электрические сети","ССР",794.56104000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",770.72,null,0,null,770.72,"ООО \"ГАЛИОН\"",924.87,null,32312747834,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-10-17",null,"2023-10-17"]
[1921,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №274 \"Елкино\", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Авдотьино д Ю8-22-302-86866(120695)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №274 \"Елкино\", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Авдотьино д Ю8-22-302-86866(120695)","Южные электрические сети","ССР",976.98308999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",972.1,null,"0",null,972.1,"ООО \"ВСС\"",1166.52,null,32312747924,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-10-03","2023-10-17","2023-10-03","2023-11-15"]
[1924,"Строительство КТП-10/0,4кВ проходного типа мощностью 160кВА, КЛ-10кВ, 2шт., путем врезки в КЛ-10кВ ф.17 ПС 426 Марьино с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4 №нов. сооружаемой по п.10.1.1., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, в районе д. Десна, уч-к 11; 50:21:0140106:631","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ проходного типа мощностью 160кВА, КЛ-10кВ, 2шт., путем врезки в КЛ-10кВ ф.17 ПС 426 Марьино с монтажом соединительных муфт до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4 №нов. сооружаемой по п.10.1.1., ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, в районе д. Десна, уч-к 11; 50:21:0140106:631","Новая Москва","ССР",774.09802000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",770.23,null,"0",null,770.23,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",924.27,56.016363636363636,32312735412,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-05","2023-09-12","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-17","2023-09-28","2023-10-17","2023-09-28","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",4734.8900000000003]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1268.76]
["справочный","Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №36) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, квартал №725 (55.18378, 37.00316)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: \"Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей опоры ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №36) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, квартал №725 (55.18378, 37.00316)\"","Новая Москва","ССР",442.18680000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-06","2023-09-05","2023-09-12","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-01","2023-09-29","2023-10-01","2023-09-29","2023-10-09"]
[1930,"Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2090 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Минаево, Ю8-23-303-171079(125334)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №2090 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Минаево,  Ю8-23-303-171079(125334)","Южные электрические сети","ССР",1499.07492,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1487.83,null,"0",null,1487.83,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1785.4,null,32312747569,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-03","2023-09-25","2023-10-03","2024-02-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2734.84]
[1934,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-107790(306540)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Кутьино Ю8-23-302-172805(215562)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП № Ю8-22-302-107790(306540)), ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Кутьино Ю8-23-302-172805(215562)","Южные электрические сети","ССР",933.70451000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СБЭМ\"",919.7,null,"0",null,919.7,"ООО \"СБЭМ\"",1103.6400000000001,220.72800000000004,32312747289,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-09-26","2023-09-25","2023-09-26","2023-10-16"]
[1936,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1064 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Калиновка, д.80-80а Ю8-23-303-172126(154085)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1064 с заменой на КТПК-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Калиновка, д.80-80а Ю8-23-303-172126(154085)","Южные электрические сети","ССР",1495.5346099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1487.31,null,"0",null,1487.31,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1784.77,null,32312747269,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2024-02-01"]
[1939,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-31 (с целью перевода нагрузок с КТП№ 929), ПС №755 \"Молоково\", ИКЗ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Большое Саврасово Ю8-23-302-172449(207191)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-31 (с целью перевода нагрузок с КТП№ 929), ПС №755 \"Молоково\", ИКЗ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д. Большое Саврасово  Ю8-23-302-172449(207191)","Южные электрические сети","ССР",2185.8108900000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2175.9699999999998,null,"0",null,2175.9699999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2611.17,null,32312747229,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-03","2023-09-25","2023-10-03","2024-02-03"]
["справочный","Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №755 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Искра-Старосьяно, ул.Огородная Ю8-23-302-172591(190489)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №755 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №663 \"Взлетная\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, СНТ Искра-Старосьяно, ул.Огородная Ю8-23-302-172591(190489)","Южные электрические сети","ССР",1576.2093199999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2024-02-07"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Сынково Ю8-23-302-170899(190832)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №266 \"Бор\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Сынково  Ю8-23-302-170899(190832)","Южные электрические сети","ССР",522.49261000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-03","2023-09-25","2023-10-03","2024-02-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКС\"",2246.1]
[1944,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам  ЮЭС  Приказ № 2934 от10.08.2023г Раменского района (2 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1459.75638,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",1415.96,null,0,null,1415.96,"ООО \"ГАЛИОН\"",1699.16,null,32312747130,"tender.lot-online.ru","2023-09-01","2023-09-08","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-09","2023-09-25","2023-10-09","2024-02-07"]
["справочный","Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №109 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпух, д. Погари, д.3 Ю8-23-302-172791(211424)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №109 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпух, д. Погари, д.3 Ю8-23-302-172791(211424)","Южные электрические сети","ССР",1064.7406599999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-09","2023-09-25","2023-10-09","2024-02-04"]
["справочный","Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №597 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Левашово, ул. Береговая, д. 2 Ю8-23-302-172576(211520)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №597 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкция РУ-0,4 кВ, ПС №748 \"Лазарево\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Левашово, ул. Береговая, д. 2 Ю8-23-302-172576(211520)","Южные электрические сети","ССР",1115.5225,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2024-02-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2144.3000000000002]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с КТП-154 от оп.№3 до оп.№3/4, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Калянино д, пер. Новый, уч. 1 Ю8-23-303-172705(215231)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с КТП-154 от оп.№3 до оп.№3/4, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Семеновское с/п, Калянино д, пер. Новый, уч. 1 Ю8-23-303-172705(215231)","Южные электрические сети","ССР",545.98190999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-06","2023-09-25","2023-10-06","2024-02-08"]
["справочный","Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-144, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Стремиловское, д. Спас-Темня Ю8-23-302-173224(212992)","Г",2023,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-144, ПС №272 \"Егоровка\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Стремиловское, д. Спас- Темня Ю8-23-302-173224(212992)","Южные электрические сети","ССР",630.59451999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-01","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-09-25","2023-10-03","2023-09-25","2023-10-03","2023-12-08"]
[1952,"Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.663 с РП-142 путем замены неизолированного провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н","K_I-232146",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ Лин.663 с РП-142 путем замены неизолированного провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1641.6272899999999,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1631.78,null,"0",null,1631.78,"ООО \"ЭНКОМ\"",1958.13,null,32312736824,"tender.lot-online.ru","2023-09-04","2023-09-05","2023-09-12","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-05","2023-10-20","2023-10-05","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1641.63]
[1955,"Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.10 от ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (15,467 км; 2 шт.(РУ); 126 п.м.; 49 шт.(прочие))","M_I-272590",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.10 от ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (15,467 км; 2 шт.(РУ); 126 п.м.; 49 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",80811.09878,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",3,3,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",80649.48,null,"1",80649.476580000002,80649.48,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",96779.37,null,32312746356,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-24","2023-10-11","2023-10-24","2023-10-11","2024-12-31"]
[1957,"Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.19 от ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (17,442 км; 76 п.м.; 62 шт. (прочие))","M_I-272591",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ ф.19 от ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменское (Загруженные фидера 2022г) (17,442 км; 76 п.м.; 62 шт. (прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",54207.275500000003,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",3,3,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",54098.86,null,"1",54098.860950000002,54098.86,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",64918.63,null,32312746362,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-24","2023-10-11","2023-10-24","2023-10-11","2023-12-31"]
[1959,"Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ № 19 \"Крафт\"-ПС-35 кВ № 828 \"Огуднево\", ВЛ-0,4 кВ, с установкой 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Щёлково","K_I-235403",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 ПС-35 кВ № 19 \"Крафт\"-ПС-35 кВ № 828 \"Огуднево\", ВЛ-0,4 кВ, с установкой 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Щёлково","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2205.91345,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2203.5,null,"0",null,2203.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2644.2,null,32312744458,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-07","2023-09-14","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-10-24","2023-10-09","2023-10-24","2023-10-09","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2205.9]
[1962,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи с. Константиновское Ю8-23-302-173610(220487)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи с. Константиновское Ю8-23-302-173610(220487)","Южные электрические сети","ССР",897.67055000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",893.18,null,0,null,893.18,"ООО \"ВСС\"",1071.82,null,32312755452,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-13","2023-09-24","2023-10-13","2023-10-24"]
[1965,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-805 (частично по сущ. опорам), ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Константиновское, СНТ \"Полянка\", уч.47 Ю8-23-303-173732(212989)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-805 (частично по сущ. опорам), ПС №233 \"Мартыново\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Константиновское, СНТ \"Полянка\", уч.47 Ю8-23-303-173732(212989)","Южные электрические сети","ССР",1053.8436400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1048.57,null,"0",null,1048.57,"ООО \"ВСС\"",1258.29,null,32312755544,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2024-02-11"]
[1968,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №670 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сапроново д., Горки Ленинские г.п.  Ю8-23-302-172779(211939)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №670 с заменой на ТП-400-10/0,4 кВ, ПС №721 \"Ям\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Сапроново д., Горки Ленинские г.п.  Ю8-23-302-172779(211939)","Южные электрические сети","ССР",1495.5346099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1487.31,null,"0",null,1487.31,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1784.77,null,32312755682,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2024-02-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1495.53]
[1971,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР  по объектам  ЮЭС  Приказ № 3024 от 17.08.2023г Домодедовского района (1 часть)","Южные электрические сети","Заголовочный лот",2293.68804,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2276.4899999999998,null,"0",null,2276.4899999999998,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",2731.78,null,32312755686,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2024-02-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКС\"",2293.69]
[1973,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по объектам  ЮЭС  Приказ № 3024 от 17.08.2023г Раменского района","Южные электрические сети","Заголовочный лот",1823.83745,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1814.72,null,"0",null,1814.72,"ООО \"ВСС\"",2177.66,null,32312755713,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2024-02-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1823.66]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2113.0300000000002]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-775 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Стремиловское, СНТ \"Заречье\", уч. 49 Ю8-23-303-171749(191263)","Г",2024,"ГП"," Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу : Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-775 (с заменой вводов), ПС №382 \"Венюково\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, СП Стремиловское, СНТ \"Заречье\", уч. 49 Ю8-23-303-171749(191263)","Южные электрические сети","ССР",1203.0313100000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-06","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-06","2023-09-24","2023-10-06","2024-02-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",9965.91]
[1978,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, заменой 7-ми ячеек на ячейки с ВВк в РУ-10 кВ и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п Михнево, ул. Горького, д 3 Ю8-23-303-169317(174423)","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №4 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, заменой 7-ми ячеек на ячейки с ВВк в РУ-10 кВ и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №529 \"Сидорово\", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п Михнево, ул. Горького, д 3 Ю8-23-303-169317(174423)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11417.92056,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",11360.83,null,"0",null,11360.83,"ООО \"ВСС\"",13633,null,32312746383,"tender.lot-online.ru","2023-09-04","2023-09-08","2023-09-18","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-09","2023-10-20","2023-10-09","2024-01-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОУЧЁТ\"",718.13]
[1983,"Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Булычёво д Ю8-22-302-96005(169839)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ТП-100-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 с ПС №357 \"Елохово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., Булычёво д Ю8-22-302-96005(169839)","Южные электрические сети","ССР",993.40053,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",985.95,null,"0",null,985.95,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1183.1400000000001,null,32312755609,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-20",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-09","2023-09-24","2023-10-09","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",642.97]
[1988,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-174 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-81134(989607)) с заменой вводов , ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, СНТ \"Стройдеталь\", уч 129 Ю8-22-303-103941(253169)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с КТП-174 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-81134(989607)) с заменой вводов , ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Баранцевское с/п, СНТ \"Стройдеталь\", уч 129Ю8-22-303-103941(253169)","Южные электрические сети","ССР",619.09999000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",615.94000000000005,null,"0",null,615.94000000000005,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",739.13,null,32312755417,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-06","2023-09-24","2023-10-06","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",858.96]
[1992,"Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1402 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Брянцевский с/о, СНТ \"Энергетик\", вблизи д Яковлево, д 15 Ю8-22-303-96148(202885)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1402 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово\", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Брянцевский с/о, СНТ \"Энергетик\", вблизи д Яковлево, д 15 Ю8-22-303-96148(202885)","Южные электрические сети","ССР",884.88977999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",879.49,null,"0",null,879.49,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1055.3900000000001,null,32312755423,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-13","2023-09-24","2023-10-13","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНОЛОГ\"",512.17999999999995]
[1995,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-103535(266351)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.4, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-103535(266351)","Южные электрические сети","ССР",507.85082,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",504.75,null,"0",null,504.75,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",605.70000000000005,null,32312755642,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-13","2023-09-24","2023-10-13","2023-11-30"]
[1998,"Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 \"Загорново\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-94280(149274)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 \"Загорново\", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-22-302-94280(149274)","Южные электрические сети","ССР",560.46307000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",557.04,null,"0",null,557.04,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",668.45,null,32312755651,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-24","2023-10-13","2023-09-24","2023-10-13","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",11780.58]
[2003,"Строительство РП-10кВ с установкой 20 ячеек (взамен РП-10кВ № 14121), 6КЛ-10кВ направлением сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 19781 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 14342 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ПС 110/10/6 № 17 Фили, сооруж. РП-10кВ – ПС 110/10 № 661 Ходынка (переустройство линии с изменением трассы прокладки) под освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.10","N_I-305543",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 20 ячеек (взамен РП-10кВ № 14121), 6КЛ-10кВ направлением сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 19781 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 14342 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ПС 110/10/6 № 17 Фили, сооруж. РП-10кВ – ПС 110/10 № 661 Ходынка (переустройство линии с изменением трассы прокладки) под освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Силикатный проезд, вл.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",68694.191000000006,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",68659.839999999997,null,"1",68659.843909999996,68659.839999999997,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",82391.81,null,32312744663,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-07","2023-09-14","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-24","2023-10-03","2023-10-24","2023-10-03","2024-07-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",68694.19,null,null,68694.191000000006]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",7291.85]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",17361.560000000001]
[2012,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.157 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, КЛ-0,38 кВ-0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, М1, 88-й км, координаты: 55.52602306224831, 36.327982040410696","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.157 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №468 \"Шелковка\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, КЛ-0,38 кВ-0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, М1, 88-й км, координаты: 55.52602306224831, 36.327982040410696","Западные электрические сети","ССР",1397.5884900000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1386.41,null,"0",null,1386.41,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1663.69,null,32312745155,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-03","2023-10-06","2023-10-03","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1389.06]
[2015,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением Луч Б ТП-25034, КТП-25379 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, 11 км. А-106","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ направлением Луч Б ТП-25034, КТП-25379 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", ГРЩ-0,38 кВ, КЛ-0,38 кВ (КЛ-10 кВ-0,1 км, КЛ-0,38 кВ-0,25 км), в т.ч. ПИР,МО, Одинцовский р-н, п.Усово-Тупик, 11 км. А-106","Западные электрические сети","ССР",3204.90355,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3177.98,null,"0",null,3177.98,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",3813.58,null,32312745165,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-15",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-03","2023-10-06","2023-10-03","2023-12-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5349 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ №5349 ПС-110 кВ №67 \"Усово\", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.Горки-2, 15 км. А-106","Западные электрические сети","ССР",673.92587000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-07","2023-09-21","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-11","2023-10-06","2023-10-11","2023-12-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от от РУ-0,4кВ КТП-1928  ПС \"Демихово\" № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский д. Щербинино, гск Сигнал, гараж 58а, 50:24:0010609:479","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от от РУ-0,4кВ КТП-1928  ПС \"Демихово\" № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский д. Щербинино, гск Сигнал, гараж 58а, 50:24:0010609:479","Восточные электрические сети","ССР",616.13738000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2024-02-15"]
["справочный","Модернизация ВЛ-10 кВ ТП-1298-АСП 8069 Ф-2/740 с заменой АСП-8069 (КРН-8) на сП-10 кВ (реклоузер)  ПС \"Анциферово (аб)\" № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Молоково, ул.Новая, д. 14, 50:24:0080116:791","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Модернизация ВЛ-10 кВ ТП-1298-АСП 8069 Ф-2/740 с заменой АСП-8069 (КРН-8) на сП-10 кВ (реклоузер)  ПС \"Анциферово (аб)\" № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Молоково, ул.Новая, д. 14, 50:24:0080116:791","Восточные электрические сети","ССР",1675.4884999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2024-02-15"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10кВ ПС 206 ф.33B РП-120-ТП439- ТП-442 отп. на МТП-1310  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\"; 50:14:0030122:550","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. ВЛ-10кВ ПС 206 ф.33B РП-120-ТП439- ТП-442 отп. на МТП-1310  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский р-н, СПК \"Новое Литвиново\"; 50:14:0030122:550","Восточные электрические сети","ССР",1151.02619,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2023-12-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3035.49]
[2027,"Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 4 с ПС-733 (отпайка на ЗТП № 198) с заменой на оп. 13 АСП № 3007 на сП-10 кВ (реклоузер)  ПС \"Гридино\" № 733, МО, Егорьевский р-н, д. Сабанино, 50:30:0000000:663","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 4 с ПС-733 (отпайка на ЗТП № 198) с заменой на оп. 13 АСП № 3007 на сП-10 кВ (реклоузер)  ПС \"Гридино\" № 733, МО, Егорьевский р-н, д. Сабанино, 50:30:0000000:663","Восточные электрические сети","ССР",1541.33762,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1533.7,null,0,null,1533.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1840.44,null,32312743031,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2024-02-10"]
[2028,"Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, с/т \"Сосновый бор, 50:24:000040411:542","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-250 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Ликино\" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна, с/т \"Сосновый бор, 50:24:000040411:542","Восточные электрические сети","ССР",2344.8028899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2333.08,null,"0",null,2333.08,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",2799.69,null,32312743029,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2024-02-15"]
[2031,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 40 кВА, РЛКВ-10 кВ, ИОН-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от от пр. опор 1-2 АСП-8019-КТП-37Ф. 105, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0021901:414","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 40 кВА, РЛКВ-10 кВ, ИОН-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от от пр. опор 1-2 АСП-8019-КТП-37Ф. 105, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Экситон (аб)\" № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0021901:414","Восточные электрические сети","ССР",2209.8884600000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"РЭС\"",2198.84,null,0,null,2198.84,"ООО \"РЭС\"",2198.84,null,32312743013,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2023-12-11"]
[2036,"Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 301 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 26 \"Монино\", МО, Ногинский р-н, г/п Обухово, п. Обухово, ул. Советская, д. 55, 50:16:0501003:185","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция ТП-250 6/0,4 кВ № 301 (замена тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА) ПС № 26 \"Монино\", МО, Ногинский р-н, г/п Обухово, п. Обухово, ул. Советская, д. 55, 50:16:0501003:185","Восточные электрические сети","ССР",567.22438999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",567.22,null,0,null,567.22,"ООО \"СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ\"",680.67,null,32312743010,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",459.75]
[2040,"Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 11 МТП-177, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 МТП-177  ПС «Бруски» № 477, МО, Егорьевский, д. Федотиха, д. 1-А, 50:30:0030109:25","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу:Реконструкция (частичная) ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 7 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 11 МТП-177, строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 11 МТП-177  ПС «Бруски» № 477, МО, Егорьевский, д. Федотиха, д. 1-А, 50:30:0030109:25","Восточные электрические сети","ССР",473.05090000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",470.7,null,0,null,470.7,"ООО \"ФАБИ\"",564.84,null,32312742426,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2023-10-31"]
[2043,"Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, г/п Старая Купавна, г. Старая Купавна, производственная зона, 50:16:0602003:423","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 фид. 404, ВЛИ-0,38 кВ ПС \"№ 652 Шульгино, МО, Ногинский р-н, г/п Старая Купавна, г. Старая Купавна, производственная зона, 50:16:0602003:423","Восточные электрические сети","ССР",582.09711000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",579.19000000000005,null,"0",null,579.19000000000005,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",695.02,null,32312742985,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2023-10-30"]
[2046,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 199 «Дубки», ВЛИ-0,38 кВ,  МО, г/о Орехово-Зуевский, вблизи д. Ожерелки, 50:24:0000000:77915","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ фид. 1 ПС № 199 «Дубки», ВЛИ-0,38 кВ,  МО, г/о Орехово-Зуевский, вблизи д. Ожерелки, 50:24:0000000:77915","Восточные электрические сети","ССР",606.72823000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",603.70000000000005,null,0,null,603.70000000000005,"ООО \"ФАБИ\"",724.44,null,32312742420,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",588.94000000000005]
[2052,"Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-47612(925490) от 13.04.2022 КВЛ-10 кВ РП40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", ВЛИ-0,38 кВ, УИКН-10 кВ, МО, г. Балашиха, 50:15:0080601:394","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (дополнительный объем) по титулу:Строительство ТП-250 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-22-302-47612(925490) от 13.04.2022 КВЛ-10 кВ РП40-ЛР-151 ПС № 419 \"Минеральная\", ВЛИ-0,38 кВ, УИКН-10 кВ, МО, г. Балашиха, 50:15:0080601:394","Восточные электрические сети","ССР",515.20000000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",514.5,null,0,null,514.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",617.4,null,32312742960,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-14",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-03","2023-10-16","2023-10-03","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",1008.77]
[2056,"Строительство 2ЛЭП-6кВ от сущ. ячеек РУ-6 кВ ПС №7 Сандарово до ВЛ-6 кВ фид. 17, фид.47 с ПС №382 \"Венюково\", 2АСП-6 кВ (Для снижения токов нагрузки СН 6 кВ ПС №382 Венюково), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (16,722 км; 2 шт.(реклоузер); 802 п.м.; 4 шт.(прочие))","N_I-297659",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 2ЛЭП-6кВ от сущ. ячеек РУ-6 кВ ПС №7 Сандарово до ВЛ-6 кВ фид. 17, фид.47 с ПС №382 \"Венюково\", 2АСП-6 кВ (Для снижения токов нагрузки СН 6 кВ ПС №382 Венюково), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов (16,722 км; 2 шт.(реклоузер); 802 п.м.; 4 шт.(прочие))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",146098.35,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",145367.85999999999,null,1,145367.85999999999,145367.85999999999,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",174441.43,null,32312754329,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-28","2023-10-17","2023-10-28","2023-10-17","2023-12-31"]
["справочный","Модернизация ЦРП-2х400-10/0,4 кВ №8 «Новый Быт» с заменой ячеек на ячейки с ВВк и ТН (12 шт.), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, п. Новый Быт (ЦП по замене оборудования ГДР) (0,1 км; 12 шт.(РУ))","N_I-294789",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ЦРП-2х400-10/0,4 кВ №8 «Новый Быт» с заменой ячеек на ячейки с ВВк и ТН (12 шт.), ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, п. Новый Быт (ЦП по замене оборудования ГДР) (0,1 км; 12 шт.(РУ))","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",23424.161260000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-08","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-24","2023-10-23","2023-10-28","2023-10-23","2023-12-31"]
[2059,"Строительство КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10 № 169 Константиново до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Промышленный, д. 13","N_I-306630",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. № 45 4 с.ш. РУ-10 кВ ПС-110/10 № 169 Константиново до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пер. Промышленный, д. 13","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",17718.228630000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",17715.5,null,"0",null,17715.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",21258.6,null,32312754344,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-12","2023-10-02","2023-10-12","2025-07-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",460.34]
[2064,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3128 , ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки","Г",2026,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3128 , ПС №71 \"Поварово\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки","Северные электрические сети","ССР",588.64444000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",585.70000000000005,null,"0",null,585.70000000000005,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",702.84,null,32312767074,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-10-10","2023-09-26","2023-10-10","2024-02-09"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ\"",1412.91]
[2067,"Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 \"Радищево\", 2-ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, СНТ \"50 лет Победы\", уч.68","Г",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Бедово ПС №140 \"Радищево\", 2-ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Вельево, СНТ \"50 лет Победы\", уч.68","Северные электрические сети","ССР",2226.5958700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2217.69,null,"0",null,2217.69,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2661.23,null,32312767085,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-15","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-10-10","2023-09-26","2023-10-10","2023-12-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",735.21]
[2073,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90987(162817)), ЛР-10 кВ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Косино д Ю8-22-302-90999(166354)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90987(162817)), ЛР-10 кВ,  ПС №491 \"Прудная\", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Косино д Ю8-22-302-90999(166354)","Южные электрические сети","ССР",2187.9772200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2177.04,null,"0",null,2177.04,"ООО \"ВСС\"",2612.44,null,32312760592,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-18","2023-09-19",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-10-06","2023-09-26","2023-10-06","2023-11-15"]
[2076,"Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, с Новоселки, уч 34/2 Ю8-21-303-71491(691699)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, КВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.23 с ПС №187 \"Лопасня\", ЛР-6 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Чехов, с Новоселки, уч 34/2 Ю8-21-303-71491(691699)","Южные электрические сети","ССР",4967.7947400000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",4942.96,null,"0",null,4942.96,"ООО \"ВСС\"",5931.55,null,32312760576,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-18","2023-09-19",null,null,null,null,"2023-09-26","2023-10-06","2023-09-26","2023-10-06","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",4967.79]
[2079,"Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18033 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 12КЛ-10кВ от РТП № 18033 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный проезд, Д.37Б, стр.1-8","M_I-263280",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18033 с установкой тр-ов 2х1600кВА взамен 2х1000кВА, 12КЛ-10кВ от РТП № 18033 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, Сигнальный проезд, д.37Б, стр.1-8","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",37841.053,"ЗЦ ПО","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СФ ТЦС\"",37803.21,null,"1",37803.211949999997,37803.21,"ООО \"СФ ТЦС\"",45363.85,null,32312754358,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-12","2023-09-19","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-09","2023-10-03","2023-10-09","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",143780.69,null,null,143780.68979999999]
[2084,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Мякишево, 50:26:0000000:52008","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-2 ПС-220 кВ №107 \"Кедрово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,1 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Мякишево, 50:26:0000000:52008","Западные электрические сети","ССР",1581.3191999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1568.83,null,"0",null,1568.83,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1882.59,null,32312757307,"tender.lot-online.ru","2023-09-13","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-13","2023-10-08","2023-10-13","2023-11-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1570.57]
[2089,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от вновь установленной КТП-868  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о/Коломна, д. Семибратское, 50:34:0040217:1204","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ  от вновь установленной КТП-868  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о/Коломна, д. Семибратское, 50:34:0040217:1204","Восточные электрические сети","ССР",802.84568000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ФАБИ\"",798.9,null,0,null,798.9,"ООО \"ФАБИ\"",958.68,null,32312754641,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-22","2023-10-05","2023-10-22","2023-10-05","2024-02-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1541.34]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3592.55]
[2099,"Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ  ф.2 ТП-187-ТП-460, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский, р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030103:971","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ПРВТ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ  ф.2 ТП-187-ТП-460, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Фрязино\" № 206, МО, Щелковский, р-н, СПК \"Новое Литвиново\", 50:14:0030103:971","Восточные электрические сети","ССР",2637.2560199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2634.5,null,0,null,2634.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3161.4,null,32312754657,"tender.lot-online.ru","2023-09-06","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-22","2023-10-05","2023-10-22","2023-10-05","2023-12-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",519.87]
["справочный","Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.\"Ананово\" РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,778 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, в р-не д.Алёхново, 50:08:0070329:34","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.\"Ананово\" РП-29 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,778 км, ВЛ-0,38 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, в р-не д.Алёхново, 50:08:0070329:34","Западные электрические сети","ССР",699.08040000000005,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-12","2023-10-06","2023-10-12","2023-10-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", 2ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050109:1337","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Крюково ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", 2ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,04 км, ВЛ-0,38 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Манихино, 50:08:0050109:1337","Западные электрические сети","ССР",672.54944999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-12","2023-10-06","2023-10-12","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1811.24]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",898.72]
[2110,"Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24820 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Даниловская наб., д.6, корп.5","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24820 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Даниловская наб., д.6, корп.5","Московские кабельные сети","ССР",2965.43,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",2950.6,null,"0",null,2950.6,"ООО \"ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС\"",3540.72,null,32312758881,"tender.lot-online.ru","2023-09-08","2023-09-13","2023-09-20","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-05","2023-10-03","2023-10-05","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЮТОП\"",2815.78]
[2113,"Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10837 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-т, влад.31","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 10837 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-т, влад.31","Московские кабельные сети","ССР",2150.8820000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"М-СТРОЙ\"",2149.88,null,"0",null,2149.88,"ООО \"М-СТРОЙ\"",2579.86,null,32312758889,"tender.lot-online.ru","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-20","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-06","2023-10-02","2023-10-06","2024-02-29"]
[2116,"Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (соор. по ТУ № И-23-00-153718/102/МС) до нового ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоспасский причал","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ (соор. по ТУ № И-23-00-153718/102/МС) до нового ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Новоспасский причал","Московские кабельные сети","ССР",2172.4960000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2170.3200000000002,null,"0",null,2170.3200000000002,"ООО \"ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА\"",2604.39,null,32312758638,"tender.lot-online.ru","2023-09-07","2023-09-13","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-02","2023-10-11","2023-10-02","2023-10-11","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО «М-ЭНЕРГО»",1067.51]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",597.21]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",814.64]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,662 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Нечаево, СНТ Раздолье КБ Салют, 50:26:0010606:66","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2327 ПС-35 кВ №707 \"Вышгород\" (0,662 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Нечаево, СНТ Раздолье КБ Салют, 50:26:0010606:66","Западные электрические сети","ССР",595.60234000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2023-10-30"]
["справочный","Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3843  (0,181 км) ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", ВРЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кв (0,033 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск, ГПК Полиграфист, 50:18:0010503:331","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3843  (0,181 км) ПС-110 кВ №704 \"Макарово\", ВРЩ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кв (0,033 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, Можайск, ГПК Полиграфист, 50:18:0010503:331","Западные электрические сети","ССР",1104.3789099999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-10","2023-10-06","2023-10-10","2023-10-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006км, КЛ-0,38 кВ-0,123км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Рожново ПС-220 кВ №475 \"Луч\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006км, КЛ-0,38 кВ-0,123км), в т.ч. ПИР,МО, Истринский р-н, г.Истра","Западные электрические сети","ССР",1096.15597,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-12","2023-10-06","2023-10-12","2023-10-30"]
["справочный","Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006км, КЛ-0,38 кВ-0,033 км, КЛ-10 кВ -0,094 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Давыдовское ПС-110 кВ №483 \"Ивановская\", РЛР-10 кВ, КЛ-0,38 кВ, ГРЩ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,006км, КЛ-0,38 кВ-0,033 км, КЛ-10 кВ -0,094 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.Истра","Западные электрические сети","ССР",865.70330000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-12","2023-10-06","2023-10-12","2023-10-30"]
["справочный","Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,38 кВ-0,038 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, 50:26:0180101:464","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №575 \"Селятино\", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,011 км, ВЛ-0,38 кВ-0,038 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Софьино, 50:26:0180101:464","Западные электрические сети","ССР",644.61463000000003,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-26","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2023-10-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3070 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070351:4","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3070 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070351:4","Западные электрические сети","ССР",426.26463000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2023-10-30"]
["справочный","Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3260 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на МТП (0,25 МВА) ,ВЛ-10 кВ (0,005 км), РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, 50:08:0070234:1138","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция СТП-100 10/0,4 кВ №3260 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена на МТП (0,25 МВА) ,ВЛ-10 кВ (0,005 км), РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, 50:08:0070234:1138","Западные электрические сети","ССР",78.020489999999995,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-17","2023-10-06","2023-10-17","2023-10-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:239","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3082 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, ДНП Дольче Вита, 50:08:0040149:239","Западные электрические сети","ССР",766.22523000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-17","2023-10-06","2023-10-17","2023-10-30"]
["справочный","Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №584 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Макеиха, 50:19:0040413:154","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №584 ПС-35 кВ №289 \"Кирилловка\", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Макеиха, 50:19:0040413:154","Западные электрические сети","ССР",431.80236000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-17","2023-10-06","2023-10-17","2023-10-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",480.79]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",465.4]
[2132,"Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №76 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-76 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Марково-Курсаково, 50:08:0070104:72","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №76 с заменой на МТП, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ МТП-76 ПС-110 кВ №423 \"Румянцево\" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Марково-Курсаково, 50:08:0070104:72","Западные электрические сети","ССР",1688.2508700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1675.25,null,"0",null,1675.25,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2010.3,null,32312757317,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-12","2023-10-06","2023-10-12","2024-02-06"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТОПЛАЙН\"",472.54]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",629]
[2139,"Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0050420:1094","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.54 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-110 кВ №418 \"Руза\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,38 кВ-0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0050420:1094","Западные электрические сети","ССР",1353.20516,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1341.97,null,"0",null,1341.97,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1610.37,null,32312757282,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-12","2023-09-20","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-17","2023-10-06","2023-10-17","2023-12-02"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1343.46]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",472.21]
[2144,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 3057 от 11.08.2023г.Наро-Фоминского района (5 объектов)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",3058.0811100000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"ВСС\"",3034.53,null,"0",null,3034.53,"ООО \"ВСС\"",3641.44,null,32312760033,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-09","2023-10-06","2023-10-09","2024-02-08"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плесенское, СНТ Созидатель, 50:26:0090608:435","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1538 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Плесенское, СНТ Созидатель, 50:26:0090608:435","Западные электрические сети","ССР",475.58627000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-09","2023-10-06","2023-10-09","2024-02-08"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2850 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Пушкарка, 50:26:0030807:83","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-2850 ПС-110 кВ №392 \"Верея\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Пушкарка, 50:26:0030807:83","Западные электрические сети","ССР",475.58627000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-09","2023-10-06","2023-10-09","2024-02-08"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3081 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040148:138","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-3081 совместным подвесом по ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Адуево, 50:08:0040148:138","Западные электрические сети","ССР",414.39069000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-02-03"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1757 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,215 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ильино-Ярополецкий, р-н д.Ильинское, СНТ \"Октябрь\", 50:07:0020507:282","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1757 ПС-750 кВ №534 \"Грибово\" (0,215 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, с.о.Ильино-Ярополецкий, р-н д.Ильинское, СНТ \"Октябрь\", 50:07:0020507:282","Западные электрические сети","ССР",511.25524000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-21","2023-09-28",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-17","2023-10-06","2023-10-17","2024-02-08"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1479.32]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1468.97]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙПРОМ\"",1913.66,"ООО \"СТРОЙПРОМ\""]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",3598.03]
["справочный","Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Смолино, 50:26:0090705:743","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №589 \"Субботино\", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,38 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Смолино, 50:26:0090705:743","Западные электрические сети","ССР",758.17132000000004,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-09","2023-10-06","2023-10-09","2024-01-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛОГОГРАФИЯ\"",1634.42]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звёздное поле, 50:08:0040351:8","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звёздное поле, 50:08:0040351:8","Западные электрические сети","ССР",475.58627000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-30"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звездное поле, 50:08:040351:13","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-1020 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, СНТ Звездное поле, 50:08:040351:13","Западные электрические сети","ССР",594.48284000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-30"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1072 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", автоматический выключатель (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:710","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,38 кВ ТП-1072 ПС-110 кВ №802 \"Духанино\", автоматический выключатель (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Еремеево, 50:08:0040330:710","Западные электрические сети","ССР",564.83906000000002,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-30"]
[2152,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по объектам ЗЭС приказа № 2998 от 04.08.2023г. Истринского района (3 объекта)","Западные электрические сети","Заголовочный лот",1709.3457699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",1695.84,null,"0",null,1695.84,"ООО \"КАБЕЛЬЩИК М\"",2035.01,null,32312760042,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛОГОГРАФИЯ\"",1708.83]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1697.38]
["справочный","Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3861 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:650","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3861 ПС-110 кВ №551 \"Пернатово\", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лечищево, 50:08:0070315:650","Западные электрические сети","ССР",590.09312999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
["справочный","Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3846 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:927","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3846 ПС-35 кВ №307 \"Лыщево\", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Мартюшино, 50:08:0070259:927","Западные электрические сети","ССР",632.79399999999998,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-2645 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329: 1592","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ МТП-2645 ПС-220 кВ №836 \"Слобода\" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Аносино, 50:08:0050329: 1592","Западные электрические сети","ССР",486.45864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-11","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-04","2023-10-06","2023-10-04","2024-01-31"]
[2153,"Реконструкция КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №3717 путем замены на сооруж. КТП в габаритах 1000 кВА и трансформатором 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, зем. уч. 9/8Б; 77:17:0140116:16326","N_I-306774",2024,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-400 кВА/10/0,4 кВ №3717 путем замены на сооруж. КТП в габаритах 1000 кВА и трансформатором 1000 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, зем. уч. 9/8Б; 77:17:0140116:16326","Новая Москва","ССР",501.56481000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",499.06,null,"0",null,499.06,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",598.87,null,32312751692,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-11","2023-09-15","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-03","2023-10-31","2023-10-03","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",501.31]
[2154,"Модернизация РП-12 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, стр-во ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137169(575330)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу:Модернизация РП-12 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, стр-во ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ,  ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, Введенское с. Ю8-22-302-137169(575330)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",15692.681920000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",15598.53,null,"0",null,15598.53,"ООО \"ВСС\"",18718.23,null,32312762342,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-16","2023-10-07","2023-10-16","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",15692.68]
[2155,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ ПС №684 \"Видное\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г Видное Ю8-22-302-95114(192578)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ от проект. яч. РУ-6 кВ ПС №684 \"Видное\", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г Видное Ю8-22-302-95114(192578)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",29255.21,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",29108.93,null,"1",29108.93333,29108.93,"ООО \"ВСС\"",34930.720000000001,null,32312762346,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-18","2023-10-07","2023-10-18","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",29255.21,null,null,29255.21]
[2156,"Модернизация КВЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\" с установкой ВДТ-10 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-23-302-144590(624968)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ ф. \"Ивантиновский с РП-8\" с установкой ВДТ-10 кВ, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Верхнее Шахлово Ю8-23-302-144590(624968)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",21535.336879999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",21427.66,null,"0",null,21427.66,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",25713.19,null,32312762347,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-16","2023-10-07","2023-10-16","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",21535.34]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",21535.34]
[2157,"Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-17 с.1 до БКТП-163 с.1 с ф.118 ПС №500 \"Некрасовка\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Балашиха, ш. Косинское Ю8-23-302-151496(696026)","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР,ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от РТП-17 с.1 до БКТП-163 с.1 с ф.118 ПС №500 \"Некрасовка\", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Балашиха, ш. Косинское Ю8-23-302-151496(696026)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",24574.803049999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",24451.93,null,"0",null,24451.93,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",29342.31,null,32312762349,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-17","2023-10-07","2023-10-17","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",24550.23]
[2158,"Модернизация РП-10 кВ №24 с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РП-24 до сущ. ВЛ-10 кВ (для разукрупнения фид. 1 РП-24), ПС №522 \"Повадино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Степыгино Ю8-23-302-150404(684428)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудованиепо титулу: Модернизация РП-10 кВ №24 с установкой линейной ячейки РУ-10 кВ, строительство ЛЭП-10 кВ от проект. яч. в РП-24 до сущ. ВЛ-10 кВ (для разукрупнения фид. 1 РП-24), ПС №522 \"Повадино\", ГНБ, ЛР-10 кВ, ПРВТ-10 кВ , в т.ч. ПИР, МО,  г.о. Домодедово, д. Степыгино Ю8-23-302-150404(684428)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",16586.709889999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",16503.78,null,"0",null,16503.78,"ООО \"ВСС\"",19804.53,null,32312762354,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-16","2023-10-07","2023-10-16","2023-12-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",16586.71]
[2159,"Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2026,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП- 6/0,4кВ , ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 8 ПС №583 \"Подъячево\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",5617.6953199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",5615.5,null,"0",null,5615.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",6738.6,null,32312768063,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-10-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",5617.7]
[2160,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120866(604917) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120866(604917) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",828.61473000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",826.4,null,"0",null,826.4,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",991.68,null,32312768068,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-10-12"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",828.62]
[2161,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120742(604977) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2026,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120742(604977) от 28.12.2022), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",552.40980999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",550,null,"0",null,550,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",660,null,32312768071,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-12","2023-09-30","2023-10-12","2023-10-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",552.41]
[2162,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120704(604981), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Г",2026,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-22-302-120704(604981), ПС №583 \"Подъячево\", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глухово","Северные электрические сети","ССР",828.61473000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",826.4,null,"0",null,826.4,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",991.68,null,32312768072,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-12","2023-09-30","2023-10-12","2023-10-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",828.62]
[2163,"Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Константиновское с, СНТ \"Дорожник\", уч 183 Ю8-21-303-72852(687715)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2, ПС №529 \"Сидорово\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не Константиновское с, СНТ \"Дорожник\", уч 183 Ю8-21-303-72852(687715)","Южные электрические сети","ССР",1297.85564,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1291.3699999999999,null,"0",null,1291.3699999999999,"ООО \"ВСС\"",1549.64,null,32312770055,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1297.8599999999999]
[2164,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Авдотьино д Ю8-22-302-86851(120287)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3, ПС №274 \"Елкино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Авдотьино д Ю8-22-302-86851(120287)","Южные электрические сети","ССР",1354.89399,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",1348.12,null,"0",null,1348.12,"ООО \"ВСС\"",1617.74,null,32312770073,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1354.89]
[2165,"Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 2КЛ-10 кВ ф.356 с ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Развилковское,ТЛПХ Вереск-В, уч 26А Ю8-22-302-87170(115806)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), 2КЛ-10 кВ в разрез 2КЛ-10 кВ ф.356 с ПС №14 \"Апаренки\", ГНБ, КЛ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, с/п Развилковское,ТЛПХ Вереск-В, уч 26А Ю8-22-302-87170(115806)","Южные электрические сети","ССР",3082.9180000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3067.5,null,"0",null,3067.5,"АО \"АРСЕНАЛ\"",3681,null,32312770906,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3082.92]
[2166,"Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №15 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Михайловская Слобода с, уч.62/1 Ю8-22-302-93497(172406)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №15 с заменой на КТП-400-6/0,4кВ, ПС №23 \"Кварц\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, Михайловская Слобода с, уч.62/1 Ю8-22-302-93497(172406)","Южные электрические сети","ССР",1113.4804200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1106.69,null,0,null,1106.69,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1328.03,null,32312770086,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
[2167,"Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №315 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-96775(181586)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-6/0,4 кВ №315 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, ПС №23 \"Кварц\", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-22-302-96775(181586)","Южные электрические сети","ССР",986.01615000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",980,null,0,null,980,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1176,null,32312770090,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
[2168,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №326 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сырьево, Лобановский с/с, С/Т \"Калининец-2\" Ю8-21-303-56056(504249)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №326 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Сырьево, Лобановский с/с, С/Т \"Калининец-2\" Ю8-21-303-56056(504249)","Южные электрические сети","ССР",4083.2714700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ВСС\"",4062.86,null,0,null,4062.86,"ООО \"ВСС\"",4875.43,null,32312770878,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-18","2023-09-30","2023-10-18","2023-12-10"]
[2169,"Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №615 \"Бугры\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Масново-Жуково Ю8-22-302-80244(992766)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №615 \"Бугры\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д Масново-Жуково Ю8-22-302-80244(992766)","Южные электрические сети","ССР",903.60395000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",899,null,"0",null,899,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1078.79,null,32312770094,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",903.6]
[2170,"Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Хлевино д, Заречная ул, 1/1 Ю8-22-303-84737(926294)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-16-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1, ПС №385 \"Ефремово\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, Хлевино д, Заречная ул, 1/1 Ю8-22-303-84737(926294)","Южные электрические сети","ССР",1145.5746899999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1139.73,null,"0",null,1139.73,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1367.68,null,32312770102,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",1145.57]
[2171,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-840, ПС №702 \"Гришенки\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Поповка Ю8-22-302-84834(100557)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-840, ПС №702 \"Гришенки\", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, д Поповка Ю8-22-302-84834(100557)","Южные электрические сети","ССР",746.36276999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",742.63,null,"0",null,742.63,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",891.16,null,32312770114,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",746.36]
[2172,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-622 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61968(568994)), ПС №658 \"Заповедник\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лужки д, Солнечная ул., д.12 Ю8-22-302-86723(923841)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ c ТП-622 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-61968(568994)), ПС №658 \"Заповедник\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Лужки д, Солнечная ул., д.12 Ю8-22-302-86723(923841)","Южные электрические сети","ССР",530.60657000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",527.95000000000005,null,"0",null,527.95000000000005,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",633.54,null,32312770125,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",530.61]
[2173,"Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-347, ПС №563 \"Металлист\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Городище д, Лесная ул, д.18а Ю8-22-302-86967(120458)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ЗТП-347, ПС №563 \"Металлист\", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Городище д, Лесная ул, д.18а Ю8-22-302-86967(120458)","Южные электрические сети","ССР",624.69087999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",620.88,null,"0",null,620.88,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",745.06,null,32312770152,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",624.63]
[2174,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-550 от оп. №20 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ \"Флора\", уч 13а Ю8-22-302-131717(439605)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-550 от оп. №20 (с заменой вводов), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, СНТ \"Флора\", уч 13а Ю8-22-302-131717(439605)","Южные электрические сети","ССР",599.99815000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",596.94000000000005,null,"0",null,596.94000000000005,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",716.33,null,32312770179,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",600]
[2175,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Большой, д 1 Ю8-22-302-77136(947723)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №8 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г. Бронницы, пер. Большой, д 1 Ю8-22-302-77136(947723)","Южные электрические сети","ССР",1507.06925,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «АКОМ»",1501.04,null,"0",null,1501.04,"ООО «АКОМ»",1801.25,null,32312770198,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-05","2023-09-30","2023-10-05","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ\"",1507.07]
[2176,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1110 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., ДНТ \"Святая Гора\", Пензенская ул, уч. 32 Ю8-22-302-82239(994769)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1110 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., ДНТ \"Святая Гора\", Пензенская ул, уч. 32 Ю8-22-302-82239(994769)","Южные электрические сети","ССР",586.78644999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",583.79,null,"0",null,583.79,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",700.55,null,32312770242,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",586.79]
[2177,"Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Васькино п, правая сторона р. Лопасня Ю8-22-302-82815(910301)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №1028 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №358 \"Ерино\", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, Васькино п, правая сторона р. Лопасня Ю8-22-302-82815(910301)","Южные электрические сети","ССР",621.67840000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",618.51,null,"0",null,618.51,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",742.21,null,32312770244,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",621.67999999999995]
[2178,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87259(130828)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87269(130769)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-87259(130828)), ПС №702 \"Гришенки\", в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о. Ю8-22-302-87269(130769)","Южные электрические сети","ССР",447.49421999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",445.21,null,"0",null,445.21,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",534.25,null,32312770265,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",447.45]
[2179,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Алтухово д, СНТ Факел тер, д 100а Ю8-22-302-88477(103843)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, Алтухово д, СНТ Факел тер, д 100а Ю8-22-302-88477(103843)","Южные электрические сети","ССР",651.52021000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",648.20000000000005,null,"0",null,648.20000000000005,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",777.84,null,32312770280,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",651.46]
[2180,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-88477(103843)), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи Алтухово д, СНТ Факел Ю8-22-302-89978(121384)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-88477(103843)), ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, г Подольск, вблизи Алтухово д, СНТ Факел Ю8-22-302-89978(121384)","Южные электрические сети","ССР",804.08989999999994,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",799.99,null,"0",null,799.99,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",959.99,null,32312770334,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",804.01]
[2181,"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-115042(319285)), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Леониха д Ю8-22-302-128450(455854)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-115042(319285)), ПС №384 \"Елисеево\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Леониха д Ю8-22-302-128450(455854)","Южные электрические сети","ССР",460.18153999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",456.73,null,"0",null,456.73,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",548.08000000000004,null,32312770348,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",457.83]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",460.14]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",460.18]
[2182,"Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 118 Ю8-22-302-87378(921659)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17 с ПС №447 \"Пущино\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Пущино, СНТ Белок, уч 118 Ю8-22-302-87378(921659)","Южные электрические сети","ССР",1392.91212,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1385.95,null,"0",null,1385.95,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",1663.14,null,32312770351,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-17","2023-09-30","2023-10-17","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1392.91]
[2183,"Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 32 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-110413(248043)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. 32 с ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Скурыгино д Ю8-22-302-110413(248043)","Южные электрические сети","ССР",1652.2526700000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1639.86,null,"0",null,1639.86,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1967.83,null,32312770352,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЕСУРС-ПРОЕКТ\"",1652.25]
[2184,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-822, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Ступино, Горки д, тер. СНТ \"Горки\", 83 Ю8-22-302-98654(187328)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-822, ПС №478 \"Талеж\", в т.ч. ПИР, МО, г .о. Ступино, Горки д, тер. СНТ \"Горки\", 83 Ю8-22-302-98654(187328)","Южные электрические сети","ССР",554.70771999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",551.92999999999995,null,"0",null,551.92999999999995,"ООО \"ВСС\"",662.32,null,32312770416,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",554.71]
[2185,"Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №272 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не Татариново с, СНТ Калининец, уч. 12 Ю8-22-302-102414(210369)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №272 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №246 \"Ляхово\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не Татариново с, СНТ Калининец, уч. 12 Ю8-22-302-102414(210369)","Южные электрические сети","ССР",2706.3295199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ВСС\"",2692.8,null,"0",null,2692.8,"ООО \"ВСС\"",3231.36,null,32312770820,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",2703.62]
[2186,"Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №190 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и АВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Бронницы,  ул. Московская, зем. уч. 82 Ю8-23-302-148529(673119)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №190 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ и АВ, ПС №605 \"Бронницы\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Бронницы,  ул. Московская, зем. уч. 82 Ю8-23-302-148529(673119)","Южные электрические сети","ССР",633.52458999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",627.19000000000005,null,0,null,627.19000000000005,"ООО \"ГАЛИОН\"",752.63,null,32312770457,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-18","2023-09-30","2023-10-18","2023-12-10"]
[2187,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1293 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Гидросталь тер. СНТ, вл. 39 Ю8-22-302-116203(245804)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1293 (с заменой вводов), ПС №187 \"Лопасня\", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, Гидросталь тер. СНТ, вл. 39 Ю8-22-302-116203(245804)","Южные электрические сети","ССР",636.77359000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",633.53,null,"0",null,633.53,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",760.23,null,32312770461,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",636.14]
[2188,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-467 до оп. №14А (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Серпуховский, СНТ Ивушка, в р-не д Рыжиково, уч 39 Ю8-22-302-127055(460114)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-467 до оп. №14А (с заменой вводов), ПС №613 \"Пролетарий\", в т.ч. ПИР, МО, р- н Серпуховский, СНТ Ивушка, в р-не д Рыжиково, уч 39 Ю8-22-302-127055(460114)","Южные электрические сети","ССР",522.36719000000005,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",519.17999999999995,null,"0",null,519.17999999999995,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",623.02,null,32312770466,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",522.30999999999995]
[2189,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. ТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-, в р-не д Ланьшино, снт \"Ланьшино\", уч 126 Ю8-22-302-75226(941320)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ рек. ТП-456 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-68879(662952)) с заменой вводов, ПС №400 \"Ока\", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-, в р-не д Ланьшино, снт \"Ланьшино\", уч 126 Ю8-22-302-75226(941320)","Южные электрические сети","ССР",510.39908000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",507.85,null,"0",null,507.85,"ООО \"БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ\"",609.41999999999996,null,32312770470,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-17","2023-09-30","2023-10-17","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",510.4]
[2190,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c РП-4, ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Федюково д Ю8-22-302-89472(125291)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 c РП-4, ПС №173 \"Новоцементная\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Федюково д Ю8-22-302-89472(125291)","Южные электрические сети","ССР",867.71748000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",862.95,null,"0",null,862.95,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",1035.53,null,32312770481,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",867.72]
[2191,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП № (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-82272(906622)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-85940(111072)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП № (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-82272(906622)), ПС №109 \"Юсупово\", ЛР-6 кВ, ИКЗ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п ЧулковскоеЮ8-22-302-85940(111072)","Южные электрические сети","ССР",726.12311999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",722.13,null,"0",null,722.13,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",866.56,null,32312770487,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",726.12]
[2192,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-22-302-104233(278711)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 \"Ерино\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Баранцевское, в р-не д Курниково Ю8-22-302-104233(278711)","Южные электрические сети","ССР",982.79782999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",977.79,null,"0",null,977.79,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1173.3399999999999,null,32312770516,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",981.82]
[2193,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.14 , ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Константиновское, с. Вишняково, уч. 368 Ю8-22-303-131607(475876)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.14 , ПС №121 \"Асаново\", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Константиновское, с. Вишняково, уч. 368 Ю8-22-303-131607(475876)","Южные электрические сети","ССР",614.17150000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",608.03,null,0,null,608.03,"ООО \"ГАЛИОН\"",729.64,null,32312770644,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-28","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-18","2023-09-30","2023-10-18","2023-12-10"]
[2194,"Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №777 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ проходного типа, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-777, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о. Ю8-21-302-36882(275575)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №777 с заменой на КТП-630-10/0,4кВ проходного типа, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (частично по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-777, ПС №319 \"Лаговская\", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о. Ю8-21-302-36882(275575)","Южные электрические сети","ССР",2203.6687000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",2192.4299999999998,null,"0",null,2192.4299999999998,"АО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС\"",2630.92,null,32312770752,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-16","2023-09-30","2023-10-16","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2203.4499999999998]
[2195,"Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи д. Наумовское Ю8-22-303-118770(432211)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-17, ПС №245 \"Пятницкая\", в т.ч. ПИР, МО, Каширский р-н, вблизи д. Наумовское Ю8-22-303-118770(432211)","Южные электрические сети","ССР",621.56953999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",618.15,null,"0",null,618.15,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",741.78,null,32312770756,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",620.95000000000005]
[2196,"Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Малино, ул. Школьная, уч. 18 Ю8-22-302-118328(427982)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №771 \"Малино\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Малино, ул. Школьная, уч. 18 Ю8-22-302-118328(427982)","Южные электрические сети","ССР",795.86684000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",791.9,null,"0",null,791.9,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",950.28,null,32312770758,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",795.87]
[2197,"Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-113990(360033)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 \"Венюково\", ЛР-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, в р-не д Сергеево Ю8-22-302-113990(360033)","Южные электрические сети","ССР",769.54580999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",765.62,null,"0",null,765.62,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",918.75,null,32312770760,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",768.78]
[2198,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №975 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/о Староситненский, в р-не Старая Ситня с, снт \"Химик-3\", уч 28 Ю8-22-303-120102(263158)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №975 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/о Староситненский, в р-не Старая Ситня с, снт \"Химик-3\", уч 28 Ю8-22-303-120102(263158)","Южные электрические сети","ССР",662.28326000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",659,null,"0",null,659,"ООО \"ФАБИ\"",790.8,null,32312770815,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",662.28]
[2199,"Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВА №2081 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВА, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, д. Степыгино,  Ю8-22-302-129042(467448)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВА №2081 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВА, ПС №522 \"Повадино\", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г/о, д. Степыгино,  Ю8-22-302-129042(467448)","Южные электрические сети","ССР",918.51428999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",911.63,null,"0",null,911.63,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",1093.95,null,32312770767,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",918.51]
[2200,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Петровское д Ю8-22-302-99110(226662)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кузнецовское с/п, Петровское д Ю8-22-302-99110(226662)","Южные электрические сети","ССР",533.20393000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",530.27,null,"0",null,530.27,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",636.33000000000004,null,32312770768,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",533.20000000000005]
[2201,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Петровское д Ю8-22-302-99088(226473)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 \"Бронницы тяговая\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Кузнецовское, Петровское д Ю8-22-302-99088(226473)","Южные электрические сети","ССР",555.38621999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",552.33000000000004,null,"0",null,552.33000000000004,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",662.8,null,32312770773,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",554.83000000000004]
[2202,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Кулаковский с.о., д Гришенки Ю8-22-302-116134(255331)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с ПС №702 \"Гришенки\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, Кулаковский с.о., д Гришенки Ю8-22-302-116134(255331)","Южные электрические сети","ССР",1108.57954,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1102.93,null,"0",null,1102.93,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1323.51,null,32312770806,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",1107.47]
[2203,"Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, вблизи Кутьино д Ю8-22-302-119676(406055)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №706 \"Щапово\", ЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Дубровицкое с/п, вблизи Кутьино д Ю8-22-302-119676(406055)","Южные электрические сети","ССР",541.21028999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",538.23,null,"0",null,538.23,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",645.88,null,32312770809,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",540.66999999999996]
[2204,"Реконструкция КВЛ-110 кВ Чоботы - Передельцы I,II цепь, вынос участка кабельной линии от ПС \"Передельцы\" до проектируемого стопорного колодца, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, микрорайон 1 (4,704 км; 101 кв.м.; 12097 п.м.; Т.У. - 2 шт., 29 шт.(прочие))","K_I-236298",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Чоботы - Передельцы I,II цепь, вынос участка кабельной линии от ПС \"Передельцы\" до проектируемого стопорного колодца, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, г. Московский, микрорайон 1 (2 часть)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",126731.25990999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",126714.59,null,"1",126613.20819999999,126613.21,"ООО \"ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО\"",151935.85,null,32312762691,"tender.lot-online.ru","2023-09-19","2023-09-14","2023-09-21","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-04","2023-10-26","2023-11-04","2023-10-26","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СФ ТЦС\"",126731.26,null,null,126731.2599]
[2205,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 750 от 04.08.2023г  Егорьевского района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4051.0141199999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4030.7,null,"0",null,4030.7,"ООО \"ФАБИ\"",4836.84,null,32312766718,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4051.01]
["справочный","Замена АСП-3040 на СП-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 50 (отп. на КТП-158) ВЛЗ-10 кВ фид. 30  ПС \"Полбино\" № 365, МО, Егорьевский р-н, д. Алферово, ул. Советская, д. 29, 50:30:0060103:6","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-3040 на СП-10 кВ (реклоузер) на оп. 50 (отп. на КТП-158) ВЛЗ-10 кВ фид. 30 ПС \"Полбино\" № 365, МО, Егорьевский р-н, д. Алферово, ул. Советская, д. 29, 50:30:0060103:6","Восточные электрические сети","ССР",2038.9594400000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-28"]
["справочный","Замена АСП-3002 на СП-6 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 136 ВЛЗ-6 кВ фид. 14  ПС \"Бережки\" № 38, МО,  г. Егорьевск, д. Селиваниха, влад. 31, 50:30:0020113:2906","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-3002 на СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 136 ВЛЗ-6 кВ фид. 14 ПС \"Бережки\" № 38, МО, г. Егорьевск, д. Селиваниха, влад. 31, 50:30:0020113:2906","Восточные электрические сети","ССР",2012.05468,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-28"]
[2206,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 750 от 04.08.2023г  Егорьевского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4193.5041000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4172.5,null,"0",null,4172.5,"ООО \"ФАБИ\"",5007,null,32312766715,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4193.5]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-39  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 19 ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-39 ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Восточные электрические сети","ССР",195.14952,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
["справочный","Замена АСП-3020 на СП-6 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 28(отп. на АСП-3020) ВЛЗ-6 кВ фид. 3  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена АСП-3020 на СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 28(отп. на АСП-3020) ВЛЗ-6 кВ фид. 3 ПС \"Бруски\" № 477, МО, г/о Егорьевск, д. Акатово, уч. 9-В, 50:30:0020207:1861","Восточные электрические сети","ССР",2012.05468,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
["справочный","Установка СП-6 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 155 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 в направл. отп. ВЛЗ-6 кВ на МТП-115  ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Яковлево, ул. 6-я Саввинские Берега, влад. 20, 50:30:0030301:1341","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка СП-6 кВ (реклоузер) на оп. 155 ВЛЗ-6 кВ фид. 4 в направл. отп. ВЛЗ-6 кВ на МТП-115 ПС \"Бруски\" № 477, МО, г. Егорьевск, д. Яковлево, ул. 6-я Саввинские Берега, влад. 20, 50:30:0030301:1341","Восточные электрические сети","ССР",1986.2999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-02-01"]
[2207,"Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ КЛ-10 кВ фид. 506 от РУ-10 кВ на ПС-110 № 652 \"Шульгино\", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ с 3 яч.-1ВВк, 2 ВН), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Борогодский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д. 4; 50:16:0602003:152","M_I-278763",2024,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (2 этап) по титулу: строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ КЛ-10 кВ фид. 506 от РУ-10 кВ на ПС-110 № 652 \"Шульгино\", СП-10 кВ (КРУН-10 кВ с 3 яч.-1ВВк, 2 ВН), в т.ч. ПИР, МО, г.о. Борогодский, г. Старая Купавна, ул. Дорожная,д. 4; 50:16:0602003:152","Восточные электрические сети","ССР",1078.87447,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1073.48,null,"0",null,1073.48,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1288.18,null,32312766697,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1078.8699999999999]
[2208,"Строительство  СП-10 кВ (реклоузер  с блоком телемеханики)на оп. 37 фид. 3  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Самойлиха, д. 29, 50:25:0100108:26","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство  СП-10 кВ (реклоузер)на оп. 37 фид. 3  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Самойлиха, д. 29, 50:25:0100108:26","Восточные электрические сети","ССР",2038.9594400000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2028.7,null,"0",null,2028.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.44,null,32312766696,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-27"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2446.75]
[2209,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Коломенского района (4 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",3494.0099599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",3476.54,null,"0",null,3476.54,"ООО \"ФАБИ\"",4171.8500000000004,null,32312766712,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3494.01]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-574   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г. Коломна, с. Непецино, 50:34:0050417:473","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 18 ВЛИ-0,4 кВ ТП-574   ПС \"Непецино\" № 74, МО, г. Коломна, с. Непецино, 50:34:0050417:473","Восточные электрические сети","ССР",260.00722999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 405 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 405 (замена на КТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА)  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Восточные электрические сети","ССР",830.22645999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.)  от РУ-0,4 кВ по опорам 1-5;21-35   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Сельниково, д. 28, 50:34:0010810:834","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 20 шт.)  от РУ-0,4 кВ по опорам 1-5;21-35   ПС \"Сельниково\" № 616, МО, Коломенский р-н, д. Сельниково, д. 28, 50:34:0010810:834","Восточные электрические сети","ССР",2161.05548,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам 1-3) от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Г",2024,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам 1-3) от РУ-0,4 кВ сооружаемой КТП  ПС \"Чанки\" № 722, МО, Коломенский р-н, с. Парфентьево, ул. Молодежная, 50:34:0010617:1001","Восточные электрические сети","ССР",242.72078999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
[2210,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 725 от 28.07.2023г  Шатурского района (3 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",4344.5437099999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",4322.8,null,"0",null,4322.8,"ООО \"ФАБИ\"",5187.3599999999997,null,32312766709,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",4344.54]
["справочный","Реконструкция ЗТП-354 \"Дерзковская\" с установкой оборудования ячеек ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Бородино, д. 21, 50:25:0090307:66","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ЗТП-354 \"Дерзковская\" с установкой оборудования ячеек  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Бородино, д. 21, 50:25:0090307:66","Восточные электрические сети","ССР",1181.2260000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 343 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д. Лемешино, д. 33, 50:25:0040213:129","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 343 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА)  ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, г/п Мишеронский, д. Лемешино, д. 33, 50:25:0040213:129","Восточные электрические сети","ССР",716.30967999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
["справочный","Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 23 фид. 13  ПС \"Пышлицы\" № 623, МО,  Шатурский р-н, с/п Пышлицкий, д. Дорофеево, 50:25:0070506:118","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 23 фид. 13  ПС \"Пышлицы\" № 623, МО,  Шатурский р-н, с/п Пышлицкий, д. Дорофеево, 50:25:0070506:118","Восточные электрические сети","ССР",2447.00803,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-24"]
[2211,"Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛP-6 кВ фид. \"Очистные-2\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дроздово\" № 306, МО, г/о Коломна , г. Озеры,  50:36:0030408:571","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛP-6 кВ фид. \"Очистные-2\", ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Дроздово\" № 306, МО, г/о Коломна , г. Озеры,  50:36:0030408:571","Восточные электрические сети","ССР",929.34739000000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",924.7,null,"0",null,924.7,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1109.6400000000001,null,32312766692,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",1115.22]
[2212,"Замена АСП № 9014 типа КРН на АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) фид. 10  ПС \"Коробово\" № 349, МО, г/о Шатура, д. Ананьинская, з/у 3, 50:25:0090103:16","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: замена АСП № 9014 типа КРН на АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) фид. 10  ПС \"Коробово\" № 349, МО, г/о Шатура, д. Ананьинская, з/у 3, 50:25:0090103:16","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2435.4,null,"0",null,2435.4,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2922.48,null,32312766689,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[2213,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 49 фид. 108  ПС \"Ботино\" № 818, МО, Шатурский р-н, г/о Шатура, д. Новосидориха, д. 39-А, 50:25:0060326:98","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 49 фид. 108  ПС \"Ботино\" № 818, МО, Шатурский р-н, г/о Шатура, д. Новосидориха, д. 39-А, 50:25:0060326:98","Восточные электрические сети","ССР",2431.3204099999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2419.1,null,"0",null,2419.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2902.92,null,32312766686,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2917.58]
[2214,"Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, от ячейки 6 кВ фид. 10, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Коломна\" № 75, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство КТП-160 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ, от ячейки 6 кВ фид. 10, КЛ-0,4 кВ  ПС \"Коломна\" № 75, МО, г. Коломна, ул. Октябрьской революции","Восточные электрические сети","ССР",1605.02811,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1597,null,"0",null,1597,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1916.4,null,32312766685,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-21"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",1926.03]
[2215,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по выполнению мероприятий по технологическому присоединению заявителей по объектам ВЭС Приказ 694 от 21.07.2023г  Луховицкого района (2 объекта)","Восточные электрические сети","Заголовочный лот",2070.8908200000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",2060.5,null,"0",null,2060.5,"ООО \"ФАБИ\"",2472.6,null,32312766706,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-18"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2070.89]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.)  от ВЛИ-0,4 кВ КТП-223  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, с/о Григорьевский, с/т \"Восток-1\", уч. 641, 50:35:0050411:1310","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 5 шт.)  от ВЛИ-0,4 кВ КТП-223  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, с/о Григорьевский, с/т \"Восток-1\", уч. 641, 50:35:0050411:1310","Восточные электрические сети","ССР",739.19795999999997,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-18"]
["справочный","Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-452  ПС \"Городна\" № 611, МО,  Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Центральная, 50:35:0040104:1114","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 16 шт.) от КТП-452  ПС \"Городна\" № 611, МО,  Луховицкий р-н, с. Городна, ул. Центральная, 50:35:0040104:1114","Восточные электрические сети","ССР",1331.6928600000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-18"]
[2216,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 отп. на МТП-439 фид. 10 кВ №4   ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Дерзсковская, д. 30-А,  50:25:0100207:227","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 отп. на МТП-439 фид. 10 кВ №4   ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Дмитровское, д. Дерзсковская, д. 30-А,  50:25:0100207:227","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.6999999999998,null,"0",null,2434.6999999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2921.64,null,32312766682,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[2217,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 фид. 16 отп. на МТП-672   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, с/о Бордуковский, д. Дмитровка,  50:25:0040205:352","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 1 фид. 16 отп. на МТП-672   ПС \"Мишеронь\" № 819, МО, Шатурский р-н, с/о Бордуковский, д. Дмитровка,  50:25:0040205:352","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.6999999999998,null,"0",null,2434.6999999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2921.64,null,32312766680,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-13"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[2218,"Установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 325 фид. 4  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Пышлецкое, п. Фрол, 50:25:0100208:147","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: установка АПС-10 кВ (реклоузер с блоком телемеханики) на оп. 325 фид. 4  ПС \"Коробово\" № 349, МО, Шатурский р-н, с/п Пышлецкое, п. Фрол, 50:25:0100208:147","Восточные электрические сети","ССР",2447.0080200000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2434.6999999999998,null,"0",null,2434.6999999999998,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",2921.64,null,32312766677,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",2936.41]
[2219,"Строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 отп. на МТП-1516, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Устьяново, уч. 161,  50:24:0090204:229","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство МТП-40 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 отп. на МТП-1516, ВЛИ-0,38 кВ   ПС \"Пичурино\" № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Устьяново, уч. 161,  50:24:0090204:229","Восточные электрические сети","ССР",1409.75809,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЭС\"",1402.71,null,"0",null,1402.71,"ООО \"РЭС\"",1402.71,null,32312766676,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-03"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1409.76]
[2220,"Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 211 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Семибратское, 50:34:0050429:840","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 211 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Семибратское, 50:34:0050429:840","Восточные электрические сети","ССР",482.51002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",480.1,null,"0",null,480.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",576.12,null,32312766674,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-14"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"РЭС\"",579.01]
[2221,"Реконструкция РП-10 кВ № 744 с заменой сущ. РУ-10 кВ с 6 яч. на РУ-10 кВ с 14 яч., ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., ЗАО \"Ногинское\"; 50:16:0602002:4449","N_I-304388",2025,"ПИР","Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ № 744 с заменой сущ. РУ-10 кВ с 6 яч. на РУ-10 кВ с 14 яч., ПС-110 кВ № 652 \"Шульгино\", в т.ч. ПИР, МО, Богородский г.о., ЗАО \"Ногинское\"; 50:16:0602002:4449","Восточные электрические сети","ССР",2271.5708199999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2271.5700000000002,null,0,null,2271.5700000000002,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2725.88,null,32312766672,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2025-06-02"]
[2222,"Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Гавриловский, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/оЛуховицы, д. Врачово, в к.квартале 50:35:0050211, 50:35:0050211:2197","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Гавриловский, ВЛИ-0,38 кВ  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, г/оЛуховицы, д. Врачово, в к.квартале 50:35:0050211, 50:35:0050211:2197","Восточные электрические сети","ССР",482.02832000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",479.6,null,"0",null,479.6,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",575.52,null,32312766668,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",482.03]
[2223,"Реконструкция ВЛЗ-10 кВ фмд. Алпатьево на участке опор 131-144, установка РЛКВ -10 кВ (5 шт.), установка доп. ж/б опор (2 шт.)  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, д. Ганькино, СНТ \"Ветеран\", уч. 18, 50:35:0020511:72","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: реконструкция ВЛЗ-10 кВ фмд. Алпатьево на участке опор 131-144,  установка РЛКВ -10 кВ (5 шт.), установка доп. ж/б опор (2 шт.)  ПС \"Гавриловская\" № 768, МО, Луховицкий р-н, д. Ганькино, СНТ \"Ветеран\", уч.18, 50:35:0020511:72","Восточные электрические сети","ССР",768.96843999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",765.1,null,"0",null,765.1,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",918.12,null,32312766662,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2024-01-19"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",768.97]
[2224,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) между опорами 2;51-54 и 4;55-58  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, г/о Коломна, д. Игнатьево, ул. Барская, 50:34:0040102:1530","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) между опорами 2;51-54 и 4;55-58  ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г. Коломна, г/о Коломна, д. Игнатьево, ул. Барская, 50:34:0040102:1530","Восточные электрические сети","ССР",782.22397999999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",778.3,null,"0",null,778.3,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",933.96,null,32312766660,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",782.22]
[2225,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 19 шт.) фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г/о Коломна, с. Макшеево, з/у 9-Б, 50:34:0010808:819","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 19 шт.) фид. Село  ПС \"Сельниково\" № 616, МО, г/о Коломна, с. Макшеево, з/у 9-Б, 50:34:0010808:819","Восточные электрические сети","ССР",1168.89663,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1163.05,null,"0",null,1163.05,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",1395.66,null,32312766653,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-15"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1168.9000000000001]
[2226,"Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-1185  ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч. 251, 50:14:0010508:531","Г","2023","ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу:Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВСТП-1185 ПС \"Юдино\" № 650, МО, Щелковский р-н, вблизи д. Горбуны, уч.251, 50:14:0010508:531","Восточные электрические сети","ССР",467.66793999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",467,null,0,null,467,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",560.4,null,32312766651,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-17"]
[2227,"Замена ячейки ВН на ячейку с ВВк фид. 7 ТП-29  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с. Петровское, 50:14:0020206:1035","Г","2023","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Замена ячейки ВН наячейку с ВВк фид. 7 ТП-29  ПС \"Огуднево\" № 828, МО, г. Щёлково, с.Петровское, 50:14:0020206:1035","Восточные электрические сети","ССР",1788.0698500000001,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1786,null,0,null,1786,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2143.1999999999998,null,32312766649,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-19"]
[2228,"Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) фид. Водокачка ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Молитвино, 50:34:0050428:926","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 6 шт.) фид. Водокачка   ПС \"Голутвин\" № 401, МО, г/о Коломна, д. Молитвино, 50:34:0050428:926","Восточные электрические сети","ССР",556.48328000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",553.6,null,"0",null,553.6,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",664.32,null,32312766645,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",556.48]
[2229,"Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от РУ-0,4 кВ по опорам 1-4;10-14  ПС \"Щурово\" № 495, МО, г. Коломна, с. Пирочи. уч. 4, 50:34:0020109:64","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 9 шт.) от РУ-0,4 кВ по опорам 1-4;10-14  ПС \"Щурово\" № 495, МО, г. Коломна, с. Пирочи. уч. 4, 50:34:0020109:64","Восточные электрические сети","ССР",819.36211000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",815.2,null,"0",null,815.2,"ООО \"ЭНЕРГОМАСТЕР\"",978.24,null,32312766641,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-10","2023-10-09","2023-10-10","2023-11-11"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",819.36]
[2230,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:462","N_I-307041",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:462","Восточные электрические сети","ССР",686.90198999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЭТС\"",683.47,null,0,null,683.47,"ООО \"МЭТС\"",820.16,null,32312766636,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-21"]
[2231,"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:472","N_I-307042",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 33B РП-120-ТП439-ТП-442, СП-10 кВ, ПКУ-10 кВ, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, Щелковский муниципальный район; 50:14:0030122:472","Восточные электрические сети","ССР",686.90198999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",686,null,0,null,686,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",823.2,null,32312766630,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-10","2023-09-30","2023-10-10","2023-12-21"]
[2232,"Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей оп. (№17) ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1222) совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ фид.1 от оп. №17 до оп. №22 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, : 77:22:0020205:112 НА З.У. 50:27:0020205:268","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей оп. (№17) ВЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1222) совместным подвесом с использованием существующей ВЛ-0,4кВ фид.1 от оп. №17 до оп. №22 в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Колотилово, : 77:22:0020205:112 НА З.У. 50:27:0020205:268","Новая Москва","ССР",520.32876999999996,"ВЗ","ЗЦ ПО",3,3,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",518.51,null,"0",null,518.51,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",622.21,19.444062500000001,32312760781,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-13","2023-09-18","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-09-29","2023-10-16","2023-09-29","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",520.33000000000004]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",520.28]
[2233,"Строительство ТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-21-302-16546(610805) от 26.10.2021г. в адрес ИП Левиева Э.Т.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0000000:105402","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ(нов.) в габ. 250кВА мощн. 160кВА, РЛР-10кВ, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-21-302-16546(610805) от 26.10.2021г. в адрес ИПЛевиева Э.Т.) до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Ярцево, : 77:22:0000000:105402","Новая Москва","ССР",2451.1253499999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2438.87,null,"0",null,2438.87,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",2926.64,91.457499999999996,32312760778,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-13","2023-09-18","2023-09-18",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-09-29","2023-10-16","2023-09-29","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",2451.13]
[2234,"Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 276 до ВРЩ-0,4кВ № 81090, 81091, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Неглинная, д.8/10","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 276 до ВРЩ-0,4кВ № 81090, 81091, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Неглинная, д.8/10","Московские кабельные сети","ССР",844.22249999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛИТА\"",844.14,null,"0",null,844.14,"ООО \"ЭЛИТА\"",1012.97,null,32312771620,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-09","2023-10-07","2023-10-09","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СМУ-8\"",844.22]
[2235,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №15793 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, в районе пр-та Лихачева, д.10, корп.З","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №15793 до нового ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, в районе пр-та Лихачева, д.10, корп.З","Московские кабельные сети","ССР",2742.9549999999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",2715.53,null,"0",null,2715.53,"ООО \"РЕССТРОЙ-ГРУПП\"",3258.63,null,32312771570,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-07","2023-10-09","2023-10-07","2023-10-09","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОМИР\"",2742.96]
[2236,"Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. КРУН-6 кВ, КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая, д. 35","N_I-306964",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.15 ПС-110/10/6 кВ № 160 Перемилово до сооруж. КРУН-6 кВ, КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, ул. Поселковая, д. 35","Северные электрические сети","ССР",2038.7134000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2036.5,null,"0",null,2036.5,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2443.8000000000002,null,32312768075,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-15","2023-09-22","2023-09-25",null,null,null,null,"2023-10-09","2023-10-13","2023-10-09","2023-10-13","2023-12-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЭТЗ-ЭНЕРГО\"",2038.71]
[2237,"Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-35 кВ № 368 Васильково с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","M_I-269762",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ фид.5 с ПС-35 кВ № 368 Васильково с установкой АПС, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",2637.6951800000002,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",2635.42,null,0,null,2635.42,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",3162.5,null,32312779376,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-27","2023-10-11","2023-10-27","2023-10-11","2024-12-31"]
[2238,"Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №7 лин.№ 1299 ПС-110 кВ № 672 Лешково до ВЛ-6 кВ лин. № 545 ф. № 305 ПС-110 кВ № 533 Вихрево, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район","M_I-270076",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от оп. №7 лин.№ 1299 ПС-110 кВ № 672 Лешково до ВЛ-6 кВ лин. № 545 ф. № 305 ПС-110 кВ № 533 Вихрево, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский район","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",1073.54847,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1067.1099999999999,null,"0",null,1067.1099999999999,"ООО \"ЭНКОМ\"",1280.53,null,32312779381,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-19","2023-10-31","2023-10-19","2024-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",1073.55]
[2239,"Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (2 этап), в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие))","J_I-223740",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости договора № 20D012-21-3408 от 07.06.2021 с АО «Инфосистемы Джет» на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: «Оборудование комплексом по обеспечению информационной безопасности энергообъектов ПАО «МОЭСК» (2 этап), в т.ч. ПИР (4 шт.(прочие))».","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",3133.2983199999999,"ВЗ","ЕП",1,1,"АО \"Инфосистемы Джет\"",3133.3,null,0,null,3133.3,"АО \"Инфосистемы Джет\"",3759.96,3759.96,"неэлектронная","неэлектронная","2023-09-13","2023-09-13","2023-09-13","2023-09-13","5.7.3.4","ЦКК","2023-09-13",97,"2023-09-13","2023-09-22","2023-09-13","2021-06-07","2022-03-31",null,"Выписка 008 от 13.09.2023 (97): ЕП. Срок окончания работ указан в пояснительной записке - С учетом дополнительного соглашения № 2 от 04.04.2022 срок окончания работ по договору: 31.03.2022"]
[2240,"Строительство КЛ-10 кВ от КРУН-10 кВ №68 до КТП №3717, КЛ-0,4 кВ от КТП №3717 до сооружаемого РЩ-0,4 кВ (переустройство линиии с изменением трассы прокладки) для особождения земельного участка, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, ул. Чароитовая, 9/8Б","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №1620 (по п.10.2.1), в направлении участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, строение 180 кв-л, : 77:22:0020330:1789","Новая Москва","ССР",2991.66417,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",2989.07,null,0,null,2989.07,"ООО \"ЭНЕРГОКОМ\"",3586.89,null,32312770374,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-03","2023-10-31","2023-10-03","2023-12-31"]
[2241,"Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №793), путем замены существующего провода от оп. №19 до оп. №19/9, от оп. №19 до оп. №26/12, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Роговское, СНТ \"Витамины\", уч. 106, : 50:27:10:00378:001 НА З.У. 50:27:040307:0006","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 (с заменой опор), отходящей от с.ш. РУ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №793), путем замены существующего провода от оп. №19 до оп. №19/9, от оп. №19 до оп. №26/12, в т.ч. ПИР, г. Москва,пос. Роговское, СНТ \"Витамины\", уч. 106, : 50:27:10:00378:001 НА З.У. 50:27:040307:0006","Новая Москва","ССР",1089.97,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1086.1600000000001,null,"0",null,1086.1600000000001,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1303.3900000000001,null,32312770386,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-12","2023-10-16","2023-10-12","2023-10-16","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1089.8599999999999]
[2242,"Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ,  в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156, влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ № нов. с установкой автоматических выкл. В ТП установить транс. 160 кВА, АИИС КУЭ, КЛ-10 кВ,  в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, кв-л 156,влд. 19, стр. 1; 50:21:0150111:1206 НА З.У. 50:21:0000000:396","Новая Москва","ССР",1322.77648,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",1316.16,null,0,null,1316.16,"ООО \"ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО\"",1579.4,null,32312770363,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-31"]
[2243,"Строительство ТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-22-302-20049(992331) от 10.03.2022г. выданный в адрес Исупову Э.А) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1784","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ (нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по Договору ТП №НМ-22-302-20049(992331) от 10.03.2022г. выданный вадрес Исупову Э.А) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.), в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Софьино, : 77:22:0020330:1784","Новая Москва","ССР",842.59500000000003,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",839.65,null,"0",null,839.65,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1007.58,null,32312770382,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-12-01"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",842.6]
[2244,"Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ №Нов., с установкой автоматических выключателей. В ТП установить трансформатор 160 кВА, строительство КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Московский, д. Картмазово; 77:17:0110204:279","Новая Москва","ССР",2997.39455,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",2982.41,null,"0",null,2982.41,"ООО \"ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ\"",3578.89,null,32312770370,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-12","2023-10-16","2023-10-12","2023-10-16","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",2997.09]
[2245,"Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габ. 400кВА мощн. 250кВА, ВЛ-10кВ от оп. №59/15 ВЛ-10кВ фид. Л-8, отходящей от РУ-10кВ ЦРП-10кВ №6 до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1443, замена автоматического выключателя номиналом 25А на 50А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Малыгино; 77:22:0020101:2927","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ в габ. 400кВА мощн. 250кВА, ВЛ-10кВ от оп. №59/15 ВЛ-10кВ фид. Л-8, отходящей от РУ-10кВ ЦРП-10кВ №6 до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п. 10.2.1.), установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до ближайшей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1443, замена автоматического выключателя номиналом 25А на 50А, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Малыгино; 77:22:0020101:2927","Новая Москва","ССР",804.78499999999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",801.97,null,"0",null,801.97,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",962.36,null,32312770379,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-16","2023-10-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИНЖПРОЕКТСТРОЙ\"",804.79]
[2246,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 554 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА со строительной частью по схеме КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, д. Лукошкино","L_I-253160",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 554 с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА со строительной частью по схеме КТП-10/0,4 кВ в габаритах 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Кленовское, д. Лукошкино","Новая Москва","ССР",3157.5747299999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3141.79,null,"0",null,3141.79,"ООО \"СТРОЙЭНЕРГОМИР\"",3770.14,null,32312770396,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-16","2023-10-31","2023-10-16","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",3157.26]
[2247,"Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 7 от яч. фид. 7 РУ-10кВ ПС-773 Былово до ЛР-10 кВ № 658 опора №1, ЛР-10 кВ № 658, путем замены на ЛР-10 кВ марки РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово","M_I-259842",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 7 от яч. фид. 7 РУ-10кВ ПС-773 Былово до ЛР-10 кВ № 658 опора №1, ЛР-10 кВ № 658, путем замены на ЛР-10 кВ марки РЛР, в т.ч. ПИР, г. Москва, ТиНАО, пос. Михайлово-Ярцевское, д. Терехово","Новая Москва","ССР",1271.44201,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1271.44,null,0,null,1271.44,"ООО \"ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИК\"",1525.73,null,32312770391,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-16","2023-10-31","2023-10-16","2024-02-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\"",125.08,"ООО \"ДЭК СТРОЙ\""]
[2248,"Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №730, путем замены сущ. трансформатора Т-1 мощностью 250 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново (0,63 МВА)","N_I-283917",2024,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №730, путем замены трансформатора Т-1 мощностью 250 кВА на трансформатор 630 кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, с. Вороново (0,63 МВА)","Новая Москва","ССР",1242.5820699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1238.23,null,"0",null,1238.23,"ООО \"СКАТ-ГРУПП\"",1485.88,null,32312770369,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-18","2023-09-22","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-31","2023-10-16","2023-10-31","2023-10-16","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПМК ЭНЕРГО\"",1242.46]
[2249,"Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-669 ПС №71 \"Поварово\", КВЛ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары, кв. стр. Лопоток, д. 3а","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-669 ПС №71 \"Поварово\", КВЛ-0,4 кВ, рлр, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Гончары, кв. стр. Лопоток, д. 3а","Северные электрические сети","ССР",1454.25792,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1448.44,null,"0",null,1448.44,"ООО \"ГЕФЕСТ\"",1448.44,null,32312779734,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-11-03","2023-10-17","2023-11-03","2023-10-17","2023-12-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",1449.9]
[2250,null,"Заголовочный лот","Заголовочный лот","ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Солнечногорскому району по приказу №2911 от 01.09.2023 (2 объекта)","Северные электрические сети","Заголовочный лот",2789.5361699999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",2781.17,null,"0",null,2781.17,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3337.4,null,32312779742,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-17","2023-10-20","2023-10-17","2023-11-07"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",2789.54]
["справочный","Строительство ТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 829445 ПС №829 \"Время\", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Северные электрические сети","ССР",2094.52198,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-17","2023-10-20","2023-10-17","2023-11-07"]
["справочный","Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №829 \"Время\" до оп. №1 ВЛЗ-10кВ ф. «829445, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Г",2023,"ГП","Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №829 \"Время\" до оп. №1 ВЛЗ-10кВ ф. «829445, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Веревское","Северные электрические сети","ССР",695.01418999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-20","2023-10-17","2023-10-20","2023-10-17","2023-11-07"]
[2251,"Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Кочугино ПС №185 \"Воробьево\", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Северные электрические сети","ССР",4662.0358500000002,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4648.05,null,"0",null,4648.05,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",5577.66,null,32312779757,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-11-03","2023-10-17","2023-11-03","2023-10-17","2024-02-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",4662.04]
[2252,"Строительстов (установка) КРН- 6/10 кВ вблизи БТ 6/10 кВ 4000 кВА ( сооруж. по дог. № С8-21-302-33114(346805) от 17.05.2021), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительстов (установка) КРН- 6/10 кВ вблизи БТ 6/10 кВ 4000 кВА ( сооруж. по дог. № С8-21-302-33114(346805) от 17.05.2021), ПС №185 \"Воробьево\", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Пешковское","Северные электрические сети","ССР",3701.8413599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",2,2,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",3690.74,null,0,null,3690.74,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4428.88,null,32312779755,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-11-03","2023-10-17","2023-11-03","2023-10-17","2024-02-22"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНКОМ\"",3701.84,"ООО \"ЭНКОМ\""]
[2253,"Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кв № 10684 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхгорный пер., д.2А","N_I-306206",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кв № 10684 до стены здания Заявителя в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Трёхгорный пер., д.2А","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",11264.254000000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",11258.62,null,"0",null,11258.62,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",13510.35,null,32312777004,"tender.lot-online.ru","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-10","2023-10-08","2023-10-10","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",11264.25]
[2254,"Строительство ТП-10/0,4кВ №5 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ТП-10/0,4кВ №26689, №26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.10","N_I-306489",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №5 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4 кВ №5 до ТП-10/0,4кВ №26689, №26815, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №5 до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михалковская, д.10","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",22115.587,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",22104.53,null,"0",null,22104.53,"АО \"ПРОФЭНЕРГО\"",26525.439999999999,null,32312777022,"tender.lot-online.ru","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-10","2023-10-08","2023-10-10","2024-08-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО\"СМК\"",22115.59]
[2255,"Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26599 -ТП-10/0,4кВ № 27815, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская","N_I-306205",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ра 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 26599 - ТП-10/0,4кВ №27815, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10362.671399999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",10352.31,null,"0",null,10352.31,"ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ»",12422.77,null,32312777027,"tender.lot-online.ru","2023-09-13","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-08","2023-10-11","2023-10-08","2023-10-11","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ИК МРЭС\"",10362.67]
[2256,"Реконструкция КВЛ-10 кВ (с частичной заменой опор на СВ-110 - 10 шт.) по опорам 1-20 КВЛ-10 кВ фид. 33# направл. ТП-506-ТП- 119 ПС № 206 \"Фрязино\", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, д. Сутоки, к.н. 50:14:0030135:712","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу:Реконструкция КВЛ-10 кВ  (с частичной заменой опор на СВ-110 - 10 шт.) по опорам 1-20 КВЛ-10 кВ фид. 33? направл. ТП-506-ТП- 119 ПС № 206 \"Фрязино\", в т.ч. ПИР, МО, Щёлковский р-н, с/п Трубинское, д. Сутоки, к.н. 50:14:0030135:712","Восточные электрические сети","ССР",586.29999999999995,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",585.70000000000005,null,0,null,585.70000000000005,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",702.84,null,32312766628,"tender.lot-online.ru","2023-09-11","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-21",null,null,null,null,"2023-10-27","2023-10-10","2023-10-27","2023-10-10","2023-11-30"]
[2257,"Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от  врезки в КЛ-10кВ направлением \"ТП-26598 - ТП 24772\", ВЛЗ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-10/0,4кВ, 2-КЛ-10 кВ от  врезки в КЛ-10кВ направлением \"ТП-26598 - ТП 24772\", ВЛЗ-10 кВ от вновь сооруж. КРУН-10 кВ, ПС №836 \"Слобода\", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское","Северные электрические сети","ССР",4052.1991800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",4027.89,null,"0",null,4027.89,"ООО \"ЭНКОМ\"",4833.46,null,32312779774,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-09","2023-10-03","2023-10-09","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ\"",4052.2]
[2258,"Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. в РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 421 до РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 416 \"Красные Горки\", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. п. Мытищи, вблизи п. Вешки","M_I-276730",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемой яч. в РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ № 421 до РУ-10 кВ сооружаемого КРН-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 416 \"Красные Горки\", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. п. Мытищи, вблизи п. Вешки","Северные электрические сети","ССР",2913.35736,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2898.21,null,"0",null,2898.21,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3477.85,null,32312779777,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-17","2023-10-03","2023-10-17","2023-12-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",2913.36]
[2259,"Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатор 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 560 ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установкка ВРЩ-0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г/пос Хотьково, г. Хотьково, проезд Художественный, дом 3-а","M_I-265655",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатор 400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 560 ПС-110/10/6 кВ № 197 Хотьково, установкка ВРЩ-0,4 кВ, РЛК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г/пос Хотьково, г. Хотьково, проезд Художественный, дом 3-а","Северные электрические сети","ССР",1649.03845,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭНКОМ\"",1639.14,null,"0",null,1639.14,"ООО \"ЭНКОМ\"",1966.97,null,32312779779,"tender.lot-online.ru","2023-09-15","2023-09-20","2023-09-26","2023-09-27",null,null,null,null,"2023-10-03","2023-10-17","2023-10-03","2023-10-17","2023-11-30"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЭМПИН\"",1649.04]
[2260,"Реконструкция РУ-20 кВ РП-20 кВ №163 с установкой 2 ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева","N_I-304352",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РУ-20 кВ РП-20 кВ №163 с установкой 2 ячеек в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, ул. Харлампиева","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6657.9358199999997,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",6624.65,null,"0",null,6624.65,"ООО  \"ЭНЕРГОСЕТЬ\"",7949.58,null,32312779426,"tender.lot-online.ru","2023-09-22","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-07","2023-10-16","2023-11-07","2023-10-16","2025-06-06",null,"Под ключ в соответствии с п. 2.1.6.  приказа от 03.08.2022г. № 863 (ячейки)"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СК СИСТЕМА\"",6657.94]
[2261,"Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 2 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, в районе д. Ассаурово","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТП-400/6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 2 ПС №691 \"Лаврово\", КЛ-0,4 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Костинское, в районе д. Ассаурово","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",10783.16971,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",10780.75,null,0,null,10780.75,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",12936.9,null,32312779378,"tender.lot-online.ru","2023-09-22","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-07",null,"2023-11-07"]
[2262,"Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ПРВТ-10кВ на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063) от 10.04.2023), 2 -ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КТПП-630/10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ПРВТ-10кВ на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-122534(737063) от 10.04.2023), 2 - ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Кончинино","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",7074.6819599999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",7003.94,null,"0",null,7003.94,"ООО \"ЭЛПРОЕКТ\"",8404.7199999999993,null,32312779380,"tender.lot-online.ru","2023-09-22","2023-09-20","2023-09-27","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-11-07","2023-10-17","2023-11-07","2023-10-17","2023-11-17"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",7072.5]
[2263,"Строительство АСП-10 кВ на 4 ячейки с установкой выключателей нагрузки ВНА-10/630 вблизи КТП-1503, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-22-302-100203(198506)","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство АСП-10 кВ на 4 ячейки с установкой выключателей нагрузки ВНА-10/630 вблизи КТП-1503, ПС №615 \"Бугры\", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов Ю8-22-302-100203(198506)","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",6871.6805700000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",6835.95,null,"0",null,6835.95,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",8203.14,null,32312776987,"tender.lot-online.ru","2023-09-14","2023-09-19","2023-09-26","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-30","2023-10-18","2023-10-30","2023-10-18","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ВСС\"",6871.68]
[2264,"Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №739 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, с установкой главного рубильника и ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-22-302-100938(198160)","Г",2023,"СМР;\nМТРиО;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №739 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, с установкой главного рубильника и ТТ в РУ-0,4 кВ, ПС №755 \"Молоково\", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, д. Андреевское Ю8-22-302-100938(198160)","Южные электрические сети","ССР",602.40772000000004,"ВЗ","ЗЦ ПО",4,4,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",597.89,null,"0",null,597.89,"ООО \"ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ\"",717.47,null,32312770977,"tender.lot-online.ru","2023-09-12","2023-09-18","2023-09-21","2023-09-22",null,null,null,null,"2023-09-30","2023-10-11","2023-09-30","2023-10-11","2023-12-10"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",599.09]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"АРСЕНАЛ\"",601.80999999999995]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"СКС\"",602.41]
[2265,"Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ № 14 с установкой по 1 яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №175 ЦАГИ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Гудкова, к.н. 50:52:0010110:10609, 50:52:0010110:10611 ИА-23-302-14657(615843)","N_I-306372",2025,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование: Реконструкция РТП-2х1000-10/0,4 кВ № 14 с установкой по 1 яч. на 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, ПС №175 ЦАГИ, в т.ч. ПИР, МО, г.Жуковский, ул. Гудкова, к.н. 50:52:0010110:10609, 50:52:0010110:10611 ИА-23-302-14657(615843)","Южные электрические сети","ССР",2841.0318699999998,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",2826.54,null,"0",null,2826.54,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",3391.85,null,32312796069,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-29","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2025-06-20",null,"Под ключ в соответствии с п. 2.1.6.  приказа от 03.08.2022г. № 863 (ячейки)"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"АО \"КОНТУРЭНЕРГО\"",2840.75]
[2266,"Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 с  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, тер 1-й километр автодороги ММК-Раменское Ю8-23-303-172083(179783)","N_I-306373",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР,  ПНР, оборудование: Строительство ТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 с  ПС №764 \"Загорново\", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, тер 1-й километр автодороги ММК-Раменское Ю8-23-303-172083(179783)","Южные электрические сети","ССР",1551.0451,"ВЗ","ЗЦ ПО ЕП",1,1,"ООО \"ГАЛИОН\"",1504.51,null,0,null,1504.51,"ООО \"ГАЛИОН\"",1805.42,null,32312796102,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-29","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2023-12-07"]
[2267,"Строительство КТП-10/0,4 с установкой тр-ра 400 кВА кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9/3 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ПРВТ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха; 50:15:0080601:399","Г",2023,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство КТП-10/0,4 с установкой тр-ра 400 кВА кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9/3 КВЛ-10 кВ РП-40-ЛР-151, ПРВТ-10 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемой ТП, ПКУ-0,4 кВ, ПС-110 кВ № 419 \"Минеральная\", в т.ч. ПИР, МО, г. Балашиха; 50:15:0080601:399","Восточные электрические сети","ССР",1074.3258800000001,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1073.25,null,"0",null,1073.25,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1287.9000000000001,null,32312780627,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-13","2023-10-06","2023-10-13","2023-12-28"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ\"",1074.33]
[2268,"Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ф.14, СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 38 \"Бережки\" в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, владение 9а; 50:30:0020113:1180","Г",2024,"ГП;\nМТРиО","Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу:Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от оп. 92 ф.14, СП-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 38 \"Бережки\" в т.ч. ПИР, МО, Егорьевский р-н, д. Селиваниха, владение 9а; 50:30:0020113:1180","Восточные электрические сети","ССР",1051.60427,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1046.3,null,"0",null,1046.3,"ООО \"ФАБИ\"",1255.56,null,32312780628,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-20","2023-09-25","2023-09-26",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-13","2023-10-06","2023-10-13","2024-02-29"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"МЕРИДИАН ЭНЕРГО\"",1051.5999999999999]
[2269,"Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №695 \"Крутыши (аб)\", в т.ч. ПИР, МО, г.о Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-22-302-79262(722165)","Г",2023,"СМР;\nПНР","Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП, ПС №695 \"Крутыши (аб)”, в т.ч. ПИР, МО, г.о Ступино, ЗАО \"Старая Ситня\" Ю8-22-302- 79262(722165)","Южные электрические сети","ССР",1293.0150799999999,"ВЗ","ЗЦ ПО",2,2,"ООО \"ФАБИ\"",1286.5,null,"0",null,1286.5,"ООО \"ФАБИ\"",1543.8,null,32312796074,"tender.lot-online.ru","2023-09-18","2023-09-26","2023-09-29","2023-09-29",null,null,null,null,"2023-10-06","2023-10-18","2023-10-06","2023-10-18","2023-12-31"]
["участник",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ООО \"ПРОГРЕСС\"",1293.02]
[2270,"Строительство ПС-220/110/10 кВ Тютчево (Н. Пушкино) 2АТх125 МВА и двух трансформаторов 110/10 кВ по 25 МВА каждый с сооружением заходов КВЛ-220 кВ «Н.Софрино – Тютчево», «Уча – Тютчево» на ПС 220 кВ Тютчево, строительство КВЛ-110 кВ «Тютчево – Пушкино 1,2»","E_I-188382","2028","ОН","Заключение дополнительного соглашения № 1 к договору от 09.08.2022 № 50-0228-08-13-10 заключенного с Комитетом лесного хозяйства Московской области на аренду 20 лесных участков общей площадью 17,7205 га по титулу: «Строительство ПС 220/10/10 кВ «Тютчево» (Н.Пушкино») 2АТх250МВА, с заходами ВЛ 110 кВ «Тютчево-Пушкино» и «Тютчево-Гранит»» для продления договора аренды лесных участков на 11 месяцев ","ПАО \"Россети Московский регион\"","В соответствии с ДС",2032.44757,"ВЗ","ЕП",1,1,"Комитет лесного хозяйства Московского области",2032.45,null,0,null,2032.45,"Комитет лесного хозяйства Московского области",2032.45,503.5622388059702,"неэлектронная","неэлектронная","2023-09-28","2023-09-28","2023-09-28","2023-09-28","5.7.3.12","ЦКК","2023-09-28",103,"2023-09-28","2023-10-05","2023-09-28","2023-07-09","2024-06-08",null,"Выписка 008 от 13.09.2023 (103): ЕП. Срок аренды указан в Выписке: 11 месяцев с 09.07.2023 до 08.06.2024."]
[2271,null,null,null,"СМР","Заключение рамочного договора на выполнение работ по восстановлению благоустройства мест разрытий после строительства и ремонтов кабельных линий в зоне городских программ для нужд блока капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский регион.","ПАО \"Россети Московский регион\"","ССР",8333.3333299999995,"ВЗ","ЕП",1,1,"ГБУ \"Автомобильные дороги\"",8333.33,null,0,null,8333.33,"ГБУ \"Автомобильные дороги\"",10000,null,"неэлектронная","неэлектронная","2023-10-16","2023-08-29","2023-08-29","2023-08-29","5.7.3.3 ","ЦКК","2023-08-29",103,"2023-10-16","2023-10-09","2023-10-16","2023-10-09","2024-10-09",null,"Выписка ЦКК 006 от 28.09.2023 (103): ЕП"]