## 1 квартал 2026
№ п/п | наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | идентификатор инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс.руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс.руб. без НДС | Фактическая цена закупки, тыс.руб. без НДС | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Дата заключения договора (чч.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки (чч.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (чч.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг) | Причины невыполнения сроков | Примечание
[22 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления закупочной процедуры / заключения договора у ЕП (ЗПП) (чч, мм, гггг) |  | Дата вскрытия конвертов/заключения договора у ЕП (ЗПП) (чч.мм.гггг) | Дата подведения итогов закупочной процедуры / заключения договора у ЕП (ЗПП) (чч, мм, гггг) | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | По решению комиссии | Факт
[9 empty] | План | Факт | [11 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | Строительство резервного пункта управления ПАО «МОЭСК», в т. ч. ПИР, МО, г. Ногинск ул. Радченко вл. 13 (890 кв.м.; 400 п.м.; 1 294 шт.(прочие); 0,24 МВт) | K_I-231735 | 2031 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство резервного пункта управления ПАО «МОЭСК», в т. ч. ПИР, МО, г. Ногинск ул. Радченко вл. 13 (890 кв.м.; 400 п.м.; 1 294 шт.(прочие); 0,24 МВт) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 21006.4307 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «Рязаньспецстрой» (лидер КУ), ООО «Аватек» (член КУ) | 20662.063 |  | 1 | 20662.063 | 20662.063 | КУ: ООО «Рязаньспецстрой» (лидер КУ), ООО «Аватек» (член КУ) | 25207.7169 | 2100.6431 | 32515404286 | https://lot-online.ru | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 2026-02-03 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-01-07 | 2026-03-06 | 2026-01-07 | 2026-03-06 | 2026-12-31
2 | Проектные работы по модернизации оборудования системы видеоконференцсвязи ПАО "Россети Московский регион" с применением оборудования произведенного на территории РФ: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б (1 шт.(прочие)) | O_I-314131 | 2031 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Проектные работы по модернизации оборудования системы видеоконференцсвязи ПАО "Россети Московский регион" с применением оборудования произведенного на территории РФ: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 51793.3904 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «ССЛ» (Член КУ) | 50944.3184 |  | 1 | 50944.3184 | 50944.3184 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «ССЛ» (Член КУ) | 62152.0685 | 4168.7363 | 32515428158 | https://lot-online.ru | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 2026-02-04 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-01-10 | 2026-03-20 | 2026-01-10 | 2026-03-20 | 2026-08-31
участник | [12 empty] | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ СПУТНИК" | 50944.3184 | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ СПУТНИК" |  | 50944.3184
3 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка счетчиков электрической энергии | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 46350.0931 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОН" | 45590.2555 |  | 1 | 45590.2555 | 45590.2555 | ООО "ЭЛЕКТРОН" | 55620.1117 | 9961.8111 | 32515465325 | https://lot-online.ru | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-12-31
справочный | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 155 шт.(прочие)) | J_I-233266 | 2026 | МТРиО | Поставка счетчиков электрической энергии | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 6981 | [15 empty] | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Московской области класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (490 603 т.у.; 334 шт.(прочие)) | J_I-233264 | 2030 | МТРиО | Поставка счетчиков электрической энергии | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 3367.2461 | [15 empty] | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-12-31
справочный | Установка приборов коммерческого учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации, при отсутствии ПУ и при выходе из строя ПУ у потребителя в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (102 130 т.у.; 928 шт.(прочие)) | J_I-233263 | 2030 | МТРиО | Поставка счетчиков электрической энергии | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 36001.847 | [15 empty] | 2025-11-20 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-12-31
4 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 185 Воробьево с заменой силовых трансформаторов 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район д. Литвиново | E_I-184030 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ПС-35/6 кВ № 185 Воробьево с заменой силовых трансформаторов 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район д. Литвиново | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 579911.1034 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «Энтелс» (Член КУ) | 570404.364 |  | 1 | 570404.364 | 570404.364 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «Энтелс» (Член КУ) | 695893.3241 | 57116.8725 | 32515467952 | https://lot-online.ru | 2025-12-04 | 2025-11-28 | 2025-12-24 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-10 | 2027-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛТЕРА" | 570404.3607 | ООО "ЭЛТЕРА" |  | 570404.3607
5 | Реконструкция линии электропередачи 110-кВ "Н.Братцево-Тушино, Н.Братцево-Хуторская" от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001005:3354, до опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0006015:1 (2,405 км; 2 543 п.м.) | H_I-184681 | 2031 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция линии электропередачи 110-кВ "Н.Братцево-Тушино, Н.Братцево-Хуторская" от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001005:3354, до опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0006015:1 (2,405 км; 2 543 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 266698.0477 | ЗЦ ПО | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" | 262325.9485 |  | 1 | 262325.9485 | 262325.9485 | ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" | 320037.6572 | 49236.5626 | 32515467947 | https://lot-online.ru | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 2026-02-11 | 2026-02-09 | 2026-12-31
6 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ Н.Братцево-Свобода, Войковская-Свобода от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001020:2515, до опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0004016:14 (1,852 км; 1852 п.м.) | H_I-184674 | 2031 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ЛЭП 110 кВ Н.Братцево-Свобода, Войковская-Свобода от опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:09:0001020:2515, до опоры, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 77:08:0004016:14 (1,852 км; 1852 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 267508.9632 | ЗЦ ПО | ОК ЕУ | 1 | 1 | ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" | 263123.5703 |  | 1 | 263123.5703 | 263123.5703 | ЗАО "СЕТЬСТРОЙ" | 321010.7558 | 55113.2924 | 32515468052 | https://lot-online.ru | 2025-12-02 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | 2026-12-31
7 | Модернизация диспетчерского пункта Южной и Восточной операционной зоны с оборудованием комплексами обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие)) | M_I-273234 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация диспетчерского пункта Южной и Восточной операционной зоны с оборудованием комплексами обеспечения информационной безопасности, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 24656.7113 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 24252.5029 |  | 1 | 24252.5029 | 24252.5029 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 29588.0536 | 3920.1838 | 32515514016 | https://lot-online.ru | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-12-31
8 | Модернизация ПС-220 кВ № 758 Белорусская с установкой комплекса обеспечения информационной безопасности, разработка технических решений, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие)) | M_I-273235 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 758 Белорусская с установкой комплекса обеспечения информационной безопасности, разработка технических решений, в т.ч. ПИР, г.Москва (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 30699.8877 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 30196.6109 |  | 1 | 30196.6109 | 30196.6109 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 36839.8653 | 4880.9916 | 32515514885 | https://lot-online.ru | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-12-31
9 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по 5 титулам модернизации ПС с установкой комплексов регистрации аварийных процессов | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 85423.6767 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СИБ МИР" | 84023.2886 |  | 1 | 84023.2886 | 84023.2886 | ООО "СИБ МИР" | 102508.412 | 13861.2004 | 32515509728 | https://lot-online.ru | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИСС" | 84023.2886 |  |  | 84023.2886
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 398 Ткацкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | J_I-222195 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 398 Ткацкая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15696.261 | [15 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 80 Электрозаводская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | J_I-222184 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 80 Электрозаводская с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15676.9877 | [15 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 335 Чистая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | J_I-222189 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 335 Чистая с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 19078.2763 | [15 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 386 Подшипник с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | J_I-222192 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 386 Подшипник с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 16709.6036 | [15 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 180 Новокунцево с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | J_I-222186 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 180 Новокунцево с установкой комплексов регистрации аварийных процессов (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 18262.5481 | [15 empty] | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 2025-12-25 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 2026-12-31
10 | Строительство офисного здания для филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | H_I-168924 | 2031 | ПИР; АН | Выполнение ПИР, АН по титулу: Строительство офисного здания для филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 52180.8273 | ВЗ | ОК ЕУ | 4 | 4 | ООО "СК-ТСС" | 51255.4582 |  | 1 | 51255.4582 | 51255.4582 | ООО "СК-ТСС" | 62531.659 | 1593.1633 | 32515514709 | https://lot-online.ru | 2025-11-28 | 2025-12-10 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-03-23 | 2026-02-07 | 2026-03-23 | 2027-01-31
участник | [12 empty] | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" | 51325.404 | ООО "РЯЗАНЬСПЕЦСТРОЙ" |  | 51325.404
участник | [12 empty] | ООО "УФАНИПИНЕФТЬ" | 35267.8834 | ООО "УФАНИПИНЕФТЬ" |  | 35267.8834
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ" | 44909.1536 | ООО "СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ" |  | 44909.1536
11 |  |  |  | ГП; ПИР; СМР; ПНР; МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 30 млн. руб. с НДС. (донабор) | ПАО "Россети Московский регион" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 5 | 5 | ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭЛЕКТРОСЕРВИС" | 0 | 0 | 32515515385 | https://lot-online.ru | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2026-01-13 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-06-01 |  | предметом соглашения установлен период действия договора с 02.03.2026 по 01.06.2026
участник | [12 empty] | ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "АКТИВЭНЕРГО" | 0
участник | [12 empty] | ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 0
участник | [12 empty] | ООО "СК ВЕРТИКАЛЬ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "СК ВЕРТИКАЛЬ" | 0
участник | [12 empty] | ООО "ВИСТА" | 0 | ООО "ВИСТА"
12 |  |  |  | ГП; ПИР; СМР; ПНР; МТРиО | Право заключения рамочных соглашений на выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и прочих работ/услуг, предоставление/поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей ВЛ, КЛ 0,4/6/10/20 кВ для нужд ВЭС- филиала ПАО «Россети Московский регион» стоимостью лотов менее 30 млн. руб. с НДС (донабор). | ПАО "Россети Московский регион" | Рамочник без указания стоимости | 0 | ВЗ | ПО | 3 | 3 | ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ" | 0 | 0 | 32515515460 | https://lot-online.ru | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2026-01-13 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-02-13 | 2026-03-05 | 2026-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭМКОМ" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "ЭМКОМ" | 0
участник | [12 empty] | ООО "РЭС" | 0 |  |  |  | 0 | ООО "РЭС" | 0
13 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка пневмокаркасных модулей | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 2067.8 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | ООО "АЭРОСТРОЙ-М" | 1971.3905 |  |  |  | 1971.3905 | ООО "АЭРОСТРОЙ-М" | 2069.96 | 344.9933 | 32515520794 | https://lot-online.ru | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ИП БЕБОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ | 2238.0952 | ИП БЕБОВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ
справочный | Приобретение пневмокаркасного модуля (надувная палатка из ПВХ) для нужд СМГ (1 шт.(прочие)) | N_P-010728 | 2028 | МТРиО | Поставка палаток пневмокаркасных | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 516.95 | [15 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 2026-12-31
справочный | Приобретение пневмокаркасного ангара для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011798 | 2030 | МТРиО | Поставка палаток пневмокаркасных | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 516.95 | [15 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 2026-12-31
справочный | Приобретение пневмокаркасного модуля для нужд филиала Южные электрические сети (1 шт.(прочие)) | O_P-011807 | 2030 | МТРиО | Поставка палаток пневмокаркасных | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 516.95 | [15 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 2026-12-31
справочный | Приобретение пневмокаркасного арочного сооружения (ПКАС) (1 шт.(прочие)) | O_P-011697 | 2029 | МТРиО | Поставка палаток пневмокаркасных | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 516.95 | [15 empty] | 2025-11-24 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 2026-12-31
14 | Приобретение трансформатора силового ТРДН-80000 (110/10/10) (2 шт.(прочие)) | O_P-011867 | 2025 | МТРиО | Поставка силового трансформатора | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 95375 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ ПЛЮС" | 93811.4754 |  | 1 | 93811.4754 | 93811.4754 | ООО "ЭНКОМ ПЛЮС" | 114450 | 17008.0495 | 32515465335 | https://lot-online.ru | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-06-30 | 2026-02-11 | 2026-12-31
15 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка трансформаторов силовых | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 632937.5 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "ИНТЕР-СТРОЙ" | 622520.4918 |  | 1 | 622520.4918 | 622520.4918 | ООО "ИНТЕР-СТРОЙ" | 759475 | 112863.1579 | 32515463610 | https://lot-online.ru | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-08-31 | 2026-02-11 | 2026-12-31
справочный | Приобретение трансформатора силового ТДТН-63000 (110/35/6) (2 шт.(прочие)) | O_P-011870 | 2026 | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 377500 | [15 empty] | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-08-31 | 2026-02-11 | 2026-12-31
справочный | Приобретение трансформатора силового ТДТН-80000 (110/35/6) (4 шт.(прочие)) | O_P-011868 | 2026 | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 255437.5 | [15 empty] | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-08-31 | 2026-02-11 | 2026-12-31
16 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка трансформаторов с расщепленной обмоткой | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 516425 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 507959.0164 |  | 1 | 507959.0164 | 507959.0164 | ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 619710 | 92093.1269 | 32515464634 | https://lot-online.ru | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-06-30 | 2026-02-11 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СЭП" | 507959.0164 | ООО "СЭП" |  | 507959.0164
справочный | Приобретение трансформатора силового ТРДН-80000 (110/10/10) (2 шт.(прочие)) | O_P-011867 | 2025 | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 192675 | [15 empty] | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-06-30 | 2026-02-11 | 2026-12-31
справочный | Приобретение трансформатора силового ТДТН-63000 (110/35/6) (2 шт.(прочие)) | O_P-011870 | 2026 | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 323750 | [15 empty] | 2025-12-01 | 2025-11-28 | 2025-12-29 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-06-30 | 2026-02-11 | 2026-12-31
17 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен РТП-10кВ № 14187), 10КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10кВ до ПС-110/10 № 56 Беляево а,в, РП-10кВ № 11163 с.2, ТП-10/0,4кВ № 19287 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 17686 А, врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14809-ТП-10/0,4кВ № 15982, ТП-10/0,4кВ № 16810, 10КЛ-10кВ от ПС-110/10 № 56 Беляево а,в до РП-10кВ № 12096 с.1, с.2, РП-10кВ № 15010 с.1, с.2, РП-10кВ № 14158 с.2, РТП-10кВ № 11195 с.2, РТП-10кВ № 11193 с.1, РТП-10кВ № 18184 с.1, РТП-10кВ № 12274 с.2, с.3 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, влад.7 | I-350416 | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР материалы, оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен РТП-10кВ № 14187), 10КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10кВ до ПС-110/10 № 56 Беляево а,в, РП-10кВ № 11163 с.2, ТП-10/0,4кВ № 19287 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 17686 А, врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14809-ТП-10/0,4кВ № 15982, ТП-10/0,4кВ № 16810, 10КЛ-10кВ от ПС-110/10 № 56 Беляево а,в до РП-10кВ № 12096 с.1, с.2, РП-10кВ № 15010 с.1, с.2, РП-10кВ № 14158 с.2, РТП-10кВ № 11195 с.2, РТП-10кВ № 11193 с.1, РТП-10кВ № 18184 с.1, РТП-10кВ № 12274 с.2, с.3 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Котляковская, влад.7 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 106767.1688 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ" | 104806.8535 |  | 1 | 104806.8535 | 104806.8535 | ООО "СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ" | 127864.3613 | 16677.9602 | 32515485710 | https://lot-online.ru | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 2026-01-13 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2026-02-07 | 2026-02-17 | 2027-01-05
18 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 356, ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая, д.36, гараж 39 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 356, ПС №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, ул. Парковая, д.36, гараж 39 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 783.0802 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 768.7024 |  |  |  | 768.7024 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 937.8169 | 937.8169 | 32515514487 | https://lot-online.ru | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-02-06 | 2026-01-18 | 2026-02-06 | 2026-02-20
19 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, территория нежилой застройки города Москвы № 125 ограниченной Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, ул.Бориса Петровского и ул.Маршала Шапошникова | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 17792.3402 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | АО "ГК "ЕКС" | 17500.6625 |  |  |  | 17500.6625 | АО "ГК "ЕКС" | 21350.8083 | 6180.4971 | 32515514717 | https://lot-online.ru | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-04 | 2026-02-21 | 2026-02-04 | 2026-08-13
справочный | Строительство РП-20кВ № 798 Динамо (выносная РП), с переводом существующих КЛ-20кВ в ячейки сооруж. выносного РП-20 кВ №798 Динамо, 2КЛ-20кВ от ячеек № 107 1 сек. 20кВ КРУ-20кВ и № 207 2 сек. 20кВ КРУ-20кВ ПС 110/10кВ Динамо до сооруж. выносного РП-20 кВ №798 Динамо, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория нежилой застройки города Москвы № 125 ограниченной Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, ул.Бориса Петровского и ул.Маршала Шапошникова | I-351032 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-20кВ № 798 Динамо (выносная РП), с переводом существующих КЛ-20кВ в ячейки сооруж. выносного РП-20 кВ №798 Динамо, 2КЛ-20кВ от ячеек № 107 1 сек. 20кВ КРУ-20кВ и № 207 2 сек. 20кВ КРУ-20кВ ПС 110/10кВ Динамо до сооруж. выносного РП-20 кВ №798 Динамо, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория нежилой застройки города Москвы № 125 ограниченной Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, ул.Бориса Петровского и ул.Маршала Шапошникова | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 3655.8766 | [15 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-04 | 2026-02-21 | 2026-02-04 | 2026-08-13
справочный | Строительство РП-20кВ № 1 с установкой 14 ячеек, ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, КЛ-20кВ от яч. №305 3 сек. 20кВ КРУ-20кВ ПС 220/20/10кВ № 758 Белорусская до сооруж. РП-20кВ № 1, КЛ-20кВ от выносного РП-20кВ № 798 Динамо до сооруж. РП-20кВ № 1, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория нежилой застройки города Москвы № 125 ограниченной Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, ул.Бориса Петровского и ул.Маршала Шапошникова | I-351031 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-20кВ № 1 с установкой 14 ячеек, ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, КЛ-20кВ от яч. №305 3 сек. 20кВ КРУ-20кВ ПС 220/20/10кВ № 758 Белорусская до сооруж. РП-20кВ № 1, КЛ-20кВ от выносного РП-20кВ № 798 Динамо до сооруж. РП-20кВ № 1, 2КЛ-20кВ от сооруж. РП-20кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1 до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория нежилой застройки города Москвы № 125 ограниченной Ленинградским проспектом, 1-м Боткинским проездом, ул.Бориса Петровского и ул.Маршала Шапошникова | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14136.4636 | [15 empty] | 2025-12-12 | 2025-12-10 | 2025-12-26 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-04 | 2026-02-21 | 2026-02-04 | 2026-08-13
20 | Проектные работы по строительству производственной базы Вороновского РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"- Новая Москва, в т.ч. ПИР, г.Москва п. Вороново (1 шт.(прочие)) | N_I-297045 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Проектные работы по строительству производственной базы Вороновского РЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"- Новая Москва, в т.ч. ПИР, г.Москва п. Вороново (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 49096.1606 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ООО "СК-ТСС" | 48235.6642 |  | 1 | 48235.6642 | 48235.6642 | ООО "СК-ТСС" | 58847.5104 | 1663.5339 | 32515541343 | https://lot-online.ru | 2025-12-05 | 2025-12-17 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-02-14 | 2026-03-23 | 2026-02-14 | 2026-03-23 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭГС" | 48291.3055 | ООО "ЭГС" |  | 48291.3055
21 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 360875 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 354959.0164 |  | 1 | 354675.0492 | 354675.0492 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 432703.56 | 58510.2298 | 32515543821 | https://lot-online.ru | 2025-12-05 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-08-31 | 2026-02-16 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "СВЭЛ-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ" | 354959.0164 |  |  | 354959.0164
справочный | Приобретение автотрансформатора силового АТДЦТН-250000/220 (1 шт.(прочие)) | Г | 2025 | МТРиО | Поставка автотрансформатора 220кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 255500 | [15 empty] | 2025-12-05 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-08-31 | 2026-02-16 | 2026-12-31
справочный | Приобретение трансформатора силового ТРДЦН-63000/110/10/10 (1 шт.(прочие)) | Г | 2025 | МТРиО | Поставка силового трансформатора напряжением 110кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 105375 | [15 empty] | 2025-12-05 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-08-31 | 2026-02-16 | 2026-12-31
22 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Услуги | Оказание услуг по технической поддержке и приобретению неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для нужд ПАО «Россети Московский регион». | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 43444.2532 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА СТРОЙСОФТ" | 43183.8967 |  | 1 | 43183.8967 | 43183.8967 | ООО "ФИРМА СТРОЙСОФТ" | 46620.6032 | 1536.943 | 32515543446 | https://lot-online.ru | 2025-12-19 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2027-03-18
справочный |  |  |  | Работы | Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Smeta.ru для нужд ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "Россети Московский регион" | ТКП | 27562.5031 | [15 empty] | 2025-12-19 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2027-03-18
справочный |  |  |  | Услуги | Оказание услуг по технической поддержке Smeta.ru для нужд ПАО «Россети Московский регион» | ПАО "Россети Московский регион" | ТКП | 15881.7501 | [15 empty] | 2025-12-19 | 2025-12-17 | 2026-01-13 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2027-03-18
23 | Внедрение ПТК АСТУ для электрических сетей филиалов МВС и НМ (объединение с ПТК АСТУ МКС) (1 шт.(прочие)) | P_I-339425 | 2031 | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по внедрению ПТК АСТУ в филиалах ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "Россети Московский регион" | Смета | 184340.666 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «Бизнес Коммуникации» (Лидер КУ), ООО «СИГМА» (Член КУ), АО «Россети Цифра» (Член КУ) | 181318.6879 |  | 1 | 181318.6879 | 181318.6879 | КУ: ООО «Бизнес Коммуникации» (Лидер КУ), ООО «СИГМА» (Член КУ), АО «Россети Цифра» (Член КУ) | 221208.7992 | 49001.9492 | 32515532393 | https://lot-online.ru | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 2026-01-22 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-08-01
24 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-20/0,4кВ № 2,3 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71095 -ТП-20/0,4кВ № 72821 до сооруж. ТП-20/0,4кВ №3 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1, ТП-20/0,4кВ № 2, 2КЛ-20 кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3 до КЛ направлением СП-20кВ № 71095 - ТП-20/0,4кВ № 72821, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | I-352323 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х2500кВА, ТП-20/0,4кВ № 2,3 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71095 - ТП-20/0,4кВ № 72821 до сооруж. ТП-20/0,4кВ №3 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1, ТП-20/0,4кВ № 2, 2КЛ-20 кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 3 до КЛ направлением СП-20кВ № 71095 - ТП-20/0,4кВ № 72821, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники, д.24 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10993.5022 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" | 10813.2809 |  |  |  | 10813.2809 | ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" | 13192.2026 | 2879.2506 | 32515541208 | https://lot-online.ru | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 2026-02-16 | 2026-02-04 | 2026-10-14
25 | Реконструкция КЛ-220 кВ Никулино-Хованская № 1 и №2 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, квартал № 84, земельный участок 4, к.н. 77:17:0110205:35864 | P_I-339802 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР титулу: Реконструкция КЛ-220 кВ Никулино-Хованская № 1 и №2 для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория поселение Московский, квартал № 84, земельный участок 4, к.н. 77:17:0110205:35864 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 4260.4344 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4190.5912 |  | 1 | 4190.5912 | 4190.5912 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5112.5213 | 1760.0483 | 32515537327 | https://lot-online.ru | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-21 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-17 | 2026-01-23 | 2026-02-17 | 2026-06-19
26 | Создание системы технологического документооборота на отечественной платформе (2 шт.(прочие)) | N_I-295038 | 2026 | Работы | Выполнение работ по созданию системы технологического документооборота на отечественной платформе | ПАО "Россети Московский регион" | ТКП | 87470.8834 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 86036.9344 |  | 1 | 86036.9344 | 86036.9344 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 104965.06 | 12111.3531 | 32515526383 | https://lot-online.ru | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-29 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2027-02-16
участник | [12 empty] | ООО "САТЕЛ" | 86036.9344 |  |  | 86036.9344
27 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2123 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, г.Апрелевка, СНТ «Озерное», 50:26:0210302:1688 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2123 ПС-220 кВ №25 "Встреча" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, г.Апрелевка, СНТ «Озерное», 50:26:0210302:1688 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1075.5527 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМС" | 1057.9206 |  |  |  | 1057.9206 | ООО "ЭМС" | 1290.6632 | 1290.6632 | 32515543637 | https://lot-online.ru | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-03-04 | 2026-01-31 | 2026-03-04 | 2026-03-24
28 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1080 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 18 присоединений взамен существующих сборок н/н на 16 присоединений, 30КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1080 до ВРЩ-0,4кВ № 142187, существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волконский пер., д.10 | I-353288 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1080 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 18 присоединений взамен существующих сборок н/н на 16 присоединений, 30КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4 кВ № 1080 до ВРЩ-0,4кВ № 142187, существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Волконский пер., д.10 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1277.3008 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 1255.1051 |  |  |  | 1255.1051 | ООО "ТЭК" | 1531.2282 | 781.5644 | 32515537436 | https://lot-online.ru | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 2026-01-24 | 2026-02-10 | 2026-01-24 | 2026-02-10 | 2026-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1256.3615
29 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, ул.Новая Басманная, вл.26/4 | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 3307.5835 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3250.1075 |  |  |  | 3250.1075 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3965.1311 | 895.3522 | 32515540409 | https://lot-online.ru | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-10-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3253.3608 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
справочный | Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13850 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, вл.26/4 | I-353394 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 10КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13850 до ГРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, вл.26/4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2039.7643 | [15 empty] | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-10-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13850 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х250кВА, с установкой 2-х сборок н/н комбинированного типа, с количеством присоединений 14, взамен существующих, с преводом существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, вл.26/4 | I-353395 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 13850 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х250кВА, с установкой 2-х сборок н/н комбинированного типа, с количеством присоединений 14, взамен существующих, с преводом существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новая Басманная, вл.26/4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1267.8192 | [15 empty] | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-10-09
30 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-227949(364441) от 04.09.2025) от ТП-10/0,4 кВ №636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Хоругвино, участок 2 "О" | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-227949(364441) от 04.09.2025) от ТП-10/0,4 кВ №636, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Хоругвино, участок 2 "О" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1003.0575 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 986.614 |  |  |  | 986.614 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1203.669 | 343.9054 | 32515565190 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-03-11 | 2026-01-30 | 2026-03-11 | 2026-05-20
31 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от соор. ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 96 до 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, пос. Московский, Солнечная | P_I-341418 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от соор. ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 96 до 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Московский, пос. Московский, Солнечная | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 17059.9781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 16775.2722 |  |  |  | 16775.2722 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 20465.8321 | 20465.8321 | 32515569712 | https://lot-online.ru | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 2026-03-05
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 16778.6283
32 | Строительство БКТП-6/0,4 кВ с транс. 630 кВА, КРУН-6 кВ, ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ Ф-15, отходящей от секции РУ-6 кВ АСП-6 кВ №229 до яч. РУ-6 кВ сооружаемого КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ от яч. РУ-6 кВ сооружаемого КРУН-6 кВ до яч. 1 с.ш. РУ-6 кВ сооружаемой БКТП-6/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, к.н. 50:27:0020441:451 | P_I-344512 | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-6/0,4 кВ с транс. 630 кВА, КРУН-6 кВ, ВЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ Ф-15, отходящей от секции РУ-6 кВ АСП-6 кВ №229 до яч. РУ-6 кВ сооружаемого КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, КЛ-6 кВ от яч. РУ-6 кВ сооружаемого КРУН-6 кВ до яч. 1 с.ш. РУ-6 кВ сооружаемой БКТП-6/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, к.н. 50:27:0020441:451 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9335.895 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 9159.8904 |  |  |  | 9159.8904 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 11175.0663 | 11175.0663 | 32515569721 | https://lot-online.ru | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 9181.9293
33 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10909 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 10893 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, вл.12, 14А | I-349225 | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10909 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 10893 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кутузовский пр-кт, вл.12, 14А | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 7939.3539 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 7931.4645 |  | 1 | 7931.4645 | 7931.4645 | ООО "ТЭК" | 9676.3867 | 2733.4426 | 32515566859 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-09 | 2026-01-31 | 2026-02-09 | 2026-08-05
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 7939.3539 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" |  | 7939.3539
34 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14284 - ТП-10/0,4кВ № 16479, РП-10кВ 12129 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 13297А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, з/у 57, ул.Профсоюзная, вл.78-А (0,26 км) | O_I-315563 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 14284 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 16479 А,Б, РП-10кВ № 12129 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 13297 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Архитектора Власова, з/у 57, ул.Профсоюзная, вл.78-А | Московские кабельные сети | ССР | 12492.1546 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 12275.0778 |  | 1 | 12275.0778 | 12275.0778 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 14975.5949 | 13011.5825 | 32515566904 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-04-08
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 12287.3652 |  |  | 12287.3652
35 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлениями ТП-10/0,4кВ № 11804А,Б – ТП-10/0,4кВ № 22643А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 82 квартал, улично-дорожная сеть, 1-й участок (0,15 км) | N_I-300884 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11804А,Б - ТП-10/0,4кВ № 22643А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 82 квартал, район Хорошево-Мневники | Московские кабельные сети | ССР | 562.6142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 552.8377 |  |  |  | 552.8377 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 674.462 | 674.462 | 32515566882 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 553.3911
36 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12905 – ТП-10/0,4кВ № 14572 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, з/у 6/1 | I-352819 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12905 – ТП-10/0,4кВ № 14572 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нагорная, з/у 6/1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4724.6817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4623.9917 |  | 1 | 4623.9917 | 4623.9917 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 5641.2699 | 1698.7915 | 32515566386 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-08-01
участник | [12 empty] | ООО "ОРБИТА" | 4642.5806 |  |  | 4642.5806
37 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72091 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Марфинская, д.4, корп.1 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72091 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Большая Марфинская, д.4, корп.1 | Московские кабельные сети | ССР | 1856.7541 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 1771.5261 |  |  |  | 1771.5261 | ООО "СТРОЙБУР" | 2161.2618 | 2161.2618 | 32515566391 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1826.3156
38 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13204 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коровий Вал, д.5, стр.6 | I-349616 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13204 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коровий Вал, д.5, стр.6 | Московские кабельные сети | ССР | 5813.6253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 5546.7704 |  |  |  | 5546.7704 | ООО "СТРОЙБУР" | 6767.0598 | 6767.0598 | 32515566847 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 2026-01-19 | 2026-01-27 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5718.32
39 | Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 № 27153 с.1,с.2 -ТП-10/0,4кВ № 31242 А,Б, РП-10кВ № 17191 – ПС 110/10кВ № 731 Тропарёво, РП-10кВ № 16149 – ПС 110/10кВ № 731 Тропарёво, РП-10кВ № 16150 с.1 – ПС 110/10кВ № 731 Тропарёво, РП-10кВ № 16150 с.2 – ПС 110/10кВ № 50 Зюзино (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Профсоюзная вл.67 с ул.Бутлерова | I-353244 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4 № 27153 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 31242 А,Б, РП-10кВ № 17191 – ПС 110/10кВ № 731 Тропарёво, РП-10кВ № 16149 – ПС 110/10кВ № 731 Тропарёво, РП-10кВ № 16150 с.1 – ПС 110/10кВ № 731 Тропарёво, РП-10кВ № 16150 с.2 – ПС 110/10кВ № 50 Зюзино (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пересечение ул.Профсоюзная вл.67 с ул.Бутлерова | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4531.1654 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 4452.4271 |  | 1 | 4452.4271 | 4452.4271 | ООО "СЕВЕР" | 5431.961 | 995.4988 | 32515566881 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-01-21 | 2026-01-27 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 2026-01-26 | 2026-02-13 | 2026-10-22
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4456.884 |  |  | 4456.884
40 | Строительство ТП-10/0,4 кВ № 9 с тр-рами 2х1000 кВА, 2КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ направлением сооруж. РП-10 кВ № 1 ТП-10/0,4 кВ № 6 до сооруж. РП-10 кВ № 1 (строятся по договору № ИА-21-302-8057(605188)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 9, 16КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ № 9 до ВРУ-0,4 кВ № 1, 3, 4, 5, 7, 8 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, район Крюково, ул.Заводская, д.8 (2 МВА; 2,6 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-304838 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР , материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 9 с тр-ми 2x1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением сооруж. РП-10кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 6 до сооруж. РП-10кВ № 1 (строятся по договору № ИА-21-302-8057(605188)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 9 до ВРУ-0,4кВ № 1, 3, 4, 5, 7, 8 (1 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, район Крюково, ул. Заводская, д.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 71254.1792 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 70015.9918 |  | 1 | 70015.9918 | 70015.9918 | ООО"СМК" | 85419.51 | 85419.51 | 32515572770 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 70086.0779 |  |  | 70086.0779
41 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18905 до стены сооружения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.18, корп.1 (0,7 км; 170 п.м.) | P_I-342320 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18544 до стены сооружения, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дорожная, д.18, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 10317.9906 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 10266.4006 |  |  |  | 10266.4006 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 12525.0088 | 5123.8672 | 32515568809 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-01-27 | 2026-02-13 | 2026-01-27 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 10317.9906
42 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13762 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красный Казанец, д.19, корп.1 (0,72 км; 200 п.м.) | P_I-343483 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13762 до границы участка Заявителя, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Красный Казанец, д.19, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 12680.6806 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 12667.9999 |  |  |  | 12667.9999 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 15454.9599 | 15454.9599 | 32515568820 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 12680.3279
43 | Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ яч.13 ЦРП-1 с установкой ПАРН 400 А, ПС №383 "Бронницы тяговая", МО, Раменский р-н, сп Кузнецовское (0,045 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-295728 | 2025 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛЗ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ яч.13 ЦРП-1 с установкой ПАРН 400 А, ПС №383 "Бронницы тяговая", МО, Раменский р-н, сп Кузнецовское (0,045 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 34773.9272 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 34032.7869 |  | 1 | 34032.7869 | 34032.7869 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 41520 | 15462.6207 | 32515551516 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-06-30
44 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №23 "Кварц" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,066 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-295732 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.4 с ПС №23 "Кварц" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,066 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 34856.7157 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 34113.8361 |  | 1 | 34113.8361 | 34113.8361 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 41618.88 | 15499.445 | 32515551522 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-06-30
45 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №605 "Бронницы" установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,048 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-295734 | 2025 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.45 с ПС №605 "Бронницы" установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,048 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 34824.7251 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 34082.5574 |  | 1 | 34082.5574 | 34082.5574 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 41580.72 | 15485.2337 | 32515551231 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-06-30
46 | Модернизация ВЛ-6 кВ ф.26 с ПС №764 "Загорново" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,046 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-295733 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-6 кВ ф.26 с ПС №764 "Загорново" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,046 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 34823.6063 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 34081.4754 |  | 1 | 34081.4754 | 34081.4754 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 41579.4 | 15484.7421 | 32515551236 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-06-30
47 | Модернизация ВЛ-10 кВ ф.151/243 ПС №243 "Нащекино" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,06 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-295724 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ ф.151/243 ПС №243 "Нащекино" с установкой ПАРН 400 А, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н (0,06 км; 1 шт. (РУ); 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 34833.272 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 34090.918 |  | 1 | 34090.918 | 34090.918 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 41590.92 | 15489.0323 | 32515554782 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-01-27 | 2026-02-05 | 2026-06-30
48 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Бутырки - Центральная I,II цепь (11,6 км; 19 200 п.м.; 8 шт.(прочие)) | O_I-318868 | 2030 | ПИР | Выполнение ПИР, ППТ по титулу: Реконструкция КВЛ 110 кВ Бутырки - Центральная I,II цепь (11,6 км; 19 200 п.м.; 8 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 119505.7293 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Техно инжиниринг» (Член КУ) | 117546.619 |  | 1 | 117546.619 | 117546.619 | КУ: ООО «Техстроймонтаж» (Лидер КУ), ООО «Техно инжиниринг» (Член КУ) | 143406.8752 | 5399.3552 | 32515566943 | https://lot-online.ru | 2025-12-18 | 2025-12-23 | 2026-02-04 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2027-12-30
49 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка реакторов для МВС | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 80615.0524 | ВЗ | ОК | 5 | 5 | ООО "ТД ПРОТОН" | 79293.4942 |  | 1 | 77715.5137 | 77715.5137 | ООО "ТД ПРОТОН" | 94812.9267 | 10704.6853 | 32515569924 | https://lot-online.ru | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-30 | 2026-02-24 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "РЕАКТОРМАШ" | 77797.4809 |  |  | 77797.4809
участник | [12 empty] | ООО "НЕВА ЭНЕРГО" | 79293.4942 | ООО "НЕВА ЭНЕРГО" |  | 79293.4942
участник | [12 empty] | ООО "СЭП" | 79293.4942 | ООО "СЭП" |  | 79293.4942
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙРЕСУРС" | 79293.4942 | ООО "СТРОЙРЕСУРС" |  | 79293.4942
справочный | Приобретение реактора однофазного масляного заземляющего дугогасящего 2000 кВА в комплекте с присоединительным трансформатором (фильтром нулевой последовательности) (14 шт.(прочие)) | O_P-011426 | 2026 | МТРиО | Поставка реакторов для МВС | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 33750.0524 | [15 empty] | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-30 | 2026-02-24 | 2026-12-31
справочный | Приобретение реактора однофазного масляного заземляющего дугогасящего 1520 кВА в комплекте с присоединительным трансформатором (фильтром нулевой последовательности) (16 шт.(прочие)) | O_P-011427 | 2025 | МТРиО | Поставка реакторов для МВС | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 46865 | [15 empty] | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-30 | 2026-02-24 | 2026-12-31
50 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка гидравлического инструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 2947.712 | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ООО "ТЕХНОПОЖСПАС" | 2900.002 |  |  |  | 2900.002 | ООО "ТЕХНОПОЖСПАС" | 2900.002 | 327.4196 | 32515583296 | https://lot-online.ru | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 2026-01-19 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 2026-02-24 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОПОИНТ" | 2770.5
участник | [12 empty] | ООО "ПОЗИТРОН" | 2760
участник | [12 empty] | ООО "ВЫСОКАЯ ОПОРА" | 2733.2623 | ООО "ВЫСОКАЯ ОПОРА"
справочный | Приобретение Комплекта оборудования для сравнительной калибровки маномтеров: гидравлическая установка сравнительной калибровки ГУСК, Разделитель сред РПГ,Компрессор BB24D 24 л., Разделитель сред РГБ, Электропневматический усилитель давления "К-450", Блок отстойника-фильтра до 45 МПа с кронштейном, Блок питания от сети 220В для ДМ5002М-А, Манометр цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1 10 16 Мра (1 шт.(прочие)) | M_P-008083 | 2026 | МТРиО | Поставка гидравлического инструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1473.856 | [15 empty] | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 2026-01-19 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 2026-02-24 | 2026-12-31
справочный | Приобретение Опрессовщика гидравлического двухстороннего действия IZUMI ЕР-100W (с комплектом матриц) и насоса гидравлического двухстороннего действия с бензиновым приводом IZUMI HPE-160 (1 шт.(прочие)) | M_P-008059 | 2025 | МТРиО | Поставка гидравлического инструмента | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 1473.856 | [15 empty] | 2025-12-15 | 2025-12-26 | 2026-01-19 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-27 | 2026-02-24 | 2026-12-31
51 | Модернизация БТ-353 со строительством фундамента и маслоприемника, прокладка КЛ АСБ 3*240 т. ч. ПИР МО Клинский р-н, г. Высоковск (Замена БТ) (2,5 МВА; 0,32 км; 2 шт.(реклоузер)) | N_I-295632 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация БТ-353 со строительством фундамента и маслоприемника, прокладка КЛ АСБ 3*240 т. ч. ПИР МО, Клинский р-н, г. Высоковск (Замена БТ) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7533.7017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 7354.6219 |  | 1 | 7354.6219 | 7354.6219 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 8972.6387 | 2691.7916 | 32515581478 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 7410.1984 |  |  | 7410.1984
52 | Модернизация ПС-110 кВ № 755 «Молоково» ЮЭС - филиала ПАО«Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (350 п.м.; 7 шт.(прочие)) | N_I-293156 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 755 «Молоково» ЮЭС - филиала ПАО«Россети Московский регион»: реконструкция инженерно – технических средств защиты с установкой СОО (350 п.м.; 7 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6623.6339 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | ООО "КМД СЕРВИС" | 6491.1613 |  | 1 | 6491.1613 | 6491.1613 | ООО "КМД СЕРВИС" | 7919.2167 | 983.597 | 32515581949 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-19 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "КСБ-МОНТАЖ" | 6449.8993 | ООО "КСБ-МОНТАЖ" |  | 6449.8993
53 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка ячеек КРУ для МВС - Филиала ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 18836 | ВЗ | ОК | 2 | 2 | ООО "ЭЛЕКТРОН" | 18532.1311 |  | 1 | 18095.2787 | 18095.2787 | ООО "ЭЛЕКТРОН" | 22076.24 | 11887.2061 | 32515578262 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-02-24 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЭЩ" | 18177.2459 |  |  | 18177.2459
справочный | Приобретение ячеек КРУ 10 кВ для модернизации ПС 110 кВ Курьяново (2 шт.(прочие)) | P_P-012950 | 2025 | МТРиО | Поставка ячеек КРУ для МВС - Филиала ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 9418 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-02-24 | 2026-04-30
справочный | Приобретение ячеек КРУ 6 кВ для модернизации ПС 110 кВ Донецкая (2 шт.(прочие)) | P_P-012951 | 2025 | МТРиО | Поставка ячеек КРУ для МВС - Филиала ПАО "Россети Московский регион" | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 9418 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-01-20 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-02-24 | 2026-04-30
54 | Модернизация производственной базы Ленинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (ИТСЗ) (7 шт.(прочие)) | N_I-293158 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация производственной базы Ленинского РЭС ЮЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: дооснащение инженерно – техническими средствами охраны (ИТСЗ) (7 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5219.5914 | ОЗП | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ООО "КМД СЕРВИС" | 5115.1996 |  | 1 | 5115.1996 | 5115.1996 | ООО "КМД СЕРВИС" | 6240.5435 | 775.0993 | 32515580924 | https://lot-online.ru | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-01-20 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-02-20 | 2026-12-31
55 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по модернизации ПС 35 кВ-110кВ Южных электрических сетей с установкой программно-аппаратного комплекса информационной безопасности | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 360470.87 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 360470.87 |  | 1 | 360470.87 | 360470.87 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 439774.4614 | 18387.7824 | 32515582979 | https://lot-online.ru | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №224 «Кашира-Город» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334895 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №224 «Кашира-Город» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27672.6087 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №635 «Степановская» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334912 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №635 «Степановская» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27764.8145 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №348 «Серебряные Пруды» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334904 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №348 «Серебряные Пруды» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27764.8145 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №384 «Елисеево» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334874 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №384 «Елисеево» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27784.6734 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №657 «Ялфимово» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334881 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №657 «Ялфимово» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27667.7862 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110кВ №680 «Дзержинская» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334883 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №680 «Дзержинская» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27689.5755 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №66 «Андреево» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334849 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №66 «Андреево» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27669.596 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110кВ №447 «Пущино» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334878 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №447 «Пущино» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27693.3165 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110кВ №755 «Молоково» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334913 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №755 «Молоково» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27819.7007 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №472 «Река» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334907 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №472 «Река» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27676.0959 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-35кВ №563 «Металлист» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334909 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35кВ №563 «Металлист» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27762.4143 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110кВ №434 «Малаховка» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334905 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №434 «Малаховка» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27696.434 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС-110кВ №747 «Весенняя» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | P_I-334887 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110кВ №747 «Весенняя» - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (5 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27809.0396 | [15 empty] | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-03-07 | 2026-03-19 | 2026-12-31
56 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21341 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чукотский пр-зд, д.8 (1 км; 200 п.м.) | P_I-344475 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21341 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Чукотский пр-зд, д.8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2244.2123 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2205.2146 |  |  |  | 2205.2146 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2690.3618 | 2690.3618 | 32515566934 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2207.422
57 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4109 Б до ВРЩ-0,4кВ № 124435, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ Б № 4109 - ВРЩ-0,4кВ № 124435 перевести в луч А и сболтить с существующей КЛ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 4109 и ВРЩ-0,4кВ № 124435, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мытищинский пр-д, д.2 (0,14 км; 60 п.м.) | O_I-318360 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4109 Б до ВРЩ-0,4кВ № 124435, КЛ-0,4кВ направлением ТП-6/0,4кВ Б № 4109 - ВРЩ-0,4кВ № 124435 перевести в луч А и сболтить с существующей КЛ-0,4кВ в ТП-6/0,4кВ № 4109 и ВРЩ-0,4кВ № 124435, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мытищинский пр-д, д.2 | Московские кабельные сети | ССР | 1653.2783 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДСЛАБ" | 1624.5492 |  |  |  | 1624.5492 | ООО "ДСЛАБ" | 1981.95 | 1981.95 | 32515566888 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1626.1754
58 | Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12046 с.1,с.2 – ПС 110/10кВ № 798 Динамо с.1, РП-10кВ № 12046 с.2 – РТП-10/0,4кВ № 27134 с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория ограниченная ул.Маргелова, ул.Авиаконструктора Сухого, ул.Маршала Шапошникова, Ленинградским пр-ом, 1-м Боткинским пр-ом, 2-м Боткинским пр-ом, ул.Бориса Петровского (уч.5) | I-353586 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 3КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12046 с.1,с.2 – ПС 110/10кВ № 798 Динамо с.1, РП-10кВ № 12046 с.2 – РТП-10/0,4кВ № 27134 с.2 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория ограниченная ул.Маргелова, ул.Авиаконструктора Сухого, ул.Маршала Шапошникова, Ленинградским пр-ом, 1-м Боткинским пр-ом, 2-м Боткинским пр-ом, ул.Бориса Петровского (уч.5) | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1334.8892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 1311.6928 |  |  |  | 1311.6928 | ООО "СЕВЕР" | 1600.2652 | 285.1382 | 32515566898 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-11-12
участник | [12 empty] | ООО "ОРБИТА" | 1312.1861
59 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10031 с.1,с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 а,в, РП-10кВ № 15059 с.1,с.2 – ПС 110/10/6кВ № 398 Ткацкая а,в,у (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-зд, уч.28 | I-353584 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10031 с.1,с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 а,в, РП-10кВ № 15059 с.1,с.2 – ПС 110/10/6кВ № 398 Ткацкая а,в,у (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Боткинский пр-зд, уч.28 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1442.1915 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 1417.1304 |  |  |  | 1417.1304 | ООО "СЕВЕР" | 1728.8991 | 316.1047 | 32515566910 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 2026-11-05
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1418.0328
60 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21607 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староватутинский пр-д, д.12, стр.20 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21607 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Староватутинский пр-д, д.12, стр.20 | Московские кабельные сети | ССР | 1988.605 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 1954.0489 |  |  |  | 1954.0489 | ООО "СЕВЕР" | 2383.9397 | 2383.9397 | 32515566396 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-01-31
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1956.0049
61 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11691 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т. ч. ПИР: г. Москва, Фрунзенская наб., д.30, стр.25 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11691 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т. ч. ПИР: г. Москва, Фрунзенская наб., д.30, стр.25 | Московские кабельные сети | ССР | 1364.4431 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ОРБИТА" | 1340.7331 |  |  |  | 1340.7331 | ООО "ОРБИТА" | 1635.6944 | 1635.6944 | 32515566408 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1342.0752
62 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15539 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул. Потешная, д.1, стр.3 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15539 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул. Потешная, д.1, стр.3 | Московские кабельные сети | ССР | 4140.5989 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4052.3567 |  |  |  | 4052.3567 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4943.8751 | 4943.8751 | 32515566414 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4068.6476
63 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20317 до стены фасада зданя в месте размещения нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вод, д.2, стр.1 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20317 до стены фасада зданя в месте размещения нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вешних Вод, д.2, стр.1 | Московские кабельные сети | ССР | 2355.1841 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2314.258 |  |  |  | 2314.258 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2823.3947 | 2823.3947 | 32515566425 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 2026-02-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2316.5746
64 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14721 с установкой КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14721 до существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.47 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 14721 с установкой КРУ-0,4кВ на 12 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством 19КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14721 до существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, д.47 | Московские кабельные сети | ССР | 4001.6196 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЮТОП" | 3935.6257 |  |  |  | 3935.6257 | ООО "ЮТОП" | 4801.4633 | 4801.4633 | 32515566427 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-31
участник | [12 empty] | ООО "М-СТРОЙ" | 3936.0193
65 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ (сооружаемого по дог. МС-24-302-166352(443827)) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ -1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Расторгуевский, д.3, стр.4, пом.15 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ (сооружаемого по дог. МС-24-302-166352(443827)) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, пер.Расторгуевский, д.3, стр.4, пом.15 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1634.8534 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "М-СТРОЙ" | 1607.7309 |  |  |  | 1607.7309 | ООО "М-СТРОЙ" | 1961.4317 | 1961.4317 | 32515566872 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-03-24
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 1608.0525
66 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19946 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Павелецкий пр-зд, з/у 4/2/1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19946 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Павелецкий пр-зд, з/у 4/2/1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4237.0785 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 4163.4506 |  |  |  | 4163.4506 | ООО "СЕВЕР" | 5079.4097 | 5079.4097 | 32515566885 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-04 | 2026-01-31 | 2026-02-04 | 2026-03-25
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4167.6182
67 | Строительство КЛ-0,4кВ от группового ВРЩ-0,4кВ № 2 (сооружаемого по дог. ТП № МС-25-302-205491(476680)) до группового ВРЩ-0,4кВ № 3 , установка группового ВРЩ-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная, д.4, стр.2 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от группового ВРЩ-0,4кВ № 2 (сооружаемого по дог. ТП № МС-25-302-205491(476680)) до группового ВРЩ-0,4кВ № 3 , установка группового ВРЩ-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Монтажная, д.4, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4652.137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ОРБИТА" | 4571.2966 |  |  |  | 4571.2966 | ООО "ОРБИТА" | 5576.9818 | 1259.3185 | 32515566849 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-10-09
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4573.7705
68 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13370 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Напрудная, д.19, стр.3 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13370 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Напрудная, д.19, стр.3 | Московские кабельные сети | ССР | 4165.1716 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 3973.9834 |  |  |  | 3973.9834 | ООО "СТРОЙБУР" | 4848.2598 | 4848.2598 | 32515566843 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-03-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4096.8901
69 | Строительство КЛ-10 кВ фид. 43 от яч. №43 сек. 2 КРУ-10 кВ до яч. №11 сек.1 КРУ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" , КЛ-10 кВ фид. 43 от АСП-10 кВ №202 до АСП-10 кВ №201, 2хКЛ-10 кВ от яч. №43 сек. 2 КРУ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" до АСП-10 кВ №202, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Наро-Фоминский, р.п. Селятино, 50:26:0200101:3510 | I-354133 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ фид. 43 от яч. №43 сек. 2 КРУ-10 кВ до яч. №11 сек.1 КРУ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" , КЛ-10 кВ фид. 43 от АСП-10 кВ №202 до АСП-10 кВ №201, 2хКЛ-10 кВ от яч. №43 сек. 2 КРУ-10 кВ ПС-110 кВ №575 "Селятино" до АСП-10 кВ №202, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Наро-Фоминский, р.п. Селятино, 50:26:0200101:3510 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 911.493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 820.3437 |  |  |  | 820.3437 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1000.8193 | 152.903 | 32515572725 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2027-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 902.3781
70 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-351 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Весна-2", 50:08:0070250:112 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-351 ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Букаревское, СНТ "Весна-2", 50:08:0070250:112 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1629.1812 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1616.1477 |  |  |  | 1616.1477 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1971.7002 | 1034.3346 | 32515573109 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1622.6645
71 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №4123 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167872 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №4123 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Меры, 50:08:0000000:167872 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 704.0995 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 700.579 |  |  |  | 700.579 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 854.7063 | 172.6117 | 32515573007 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-12-01
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 704.0995
72 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ (нов.) ПС-220 кВ №475 "Луч", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Крючково, в 830 м от ориентира, 50:08:0060158:99 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ (нов.) ПС-220 кВ №475 "Луч", ГРЩ-0,4 кВ (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Крючково, в 830 м от ориентира, 50:08:0060158:99 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1483.202 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1475.786 |  |  |  | 1475.786 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1800.4589 | 1800.4589 | 32515573106 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-03-27
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1483.202
73 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА ПС-35 кВ №307 "Лыщево", КЛ-10 кВ от яч.19 в РУ-10 кВ до сооруж. КТП, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Лыщёво, 50:08:080310:78 (1 МВА; 0,5 км; 1 шт.(РУ); 100 п.м.) | N_I-300965 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА ПС-35 кВ № 307 "Лыщево", КЛ-10 кВ от яч. 19 в РУ-10 кВ до сооруж. КТП, СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, д. Лыщёво, 50:08:080310:78 | Западные электрические сети | ССР | 2966.6083 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 2951.7753 |  |  |  | 2951.7753 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 3601.1658 | 3601.1658 | 32515573170 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭМС" | 2959.4754
74 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3766 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,51 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:1834 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3766 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,51 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:1834 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1828.4395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1813.812 |  |  |  | 1813.812 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2212.8507 | 1160.8397 | 32515572729 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1821.1258
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1817.4689
75 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4076 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Головино, 50:08:0090202:543 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4076 ПС-35 кВ №24 "Устиново" (0,28 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Головино, 50:08:0090202:543 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1003.8492 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 995.8184 |  |  |  | 995.8184 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1214.8984 | 1214.8984 | 32515573021 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 999.8338
76 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-202725(433537) ТП-4290 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зыково, 50:08:0080308:1644 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-202725(433537) ТП-4290 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,27 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зыково, 50:08:0080308:1644 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 967.9974 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 960.2534 |  |  |  | 960.2534 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1171.5092 | 1171.5092 | 32515572929 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2026-03-17
77 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:550 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,08 км, ВЛ-0,4 кВ-0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:550 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2181.1497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2163.7005 |  |  |  | 2163.7005 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2639.7146 | 2597.8144 | 32515572942 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2172.4251
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2168.0623
78 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ивановский РП-55 ПС-35 кВ №196 "Выползово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050314:278 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ивановский РП-55 ПС-35 кВ №196 "Выползово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050314:278 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2077.6885 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2065.2223 |  |  |  | 2065.2223 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2519.5712 | 2440.8346 | 32515572925 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2077.6885
79 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4568 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Макарово, 50:18:0080116:870 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4568 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Макарово, 50:18:0080116:870 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1218.9597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1209.8175 |  |  |  | 1209.8175 | ООО "ТСМ" | 1475.9773 | 768.9966 | 32515572886 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1218.9597
80 | Строительство КЛ-0,4 кВ от оп.1 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня правая сторона ТП-2801 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово, 50:18:0070209:2350 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от оп.1 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня правая сторона ТП-2801 ПС-35 кВ №724 "Збышки" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Глазово, 50:18:0070209:2350 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 589.7951 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 587.4359 |  |  |  | 587.4359 | ООО "ТОПЛАЙН" | 716.6718 | 705.4738 | 32515572895 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 589.7951
81 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-721 ПС-110 кВ №158 "Мишуково" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Башкино, 50:26:0120504:23 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-721 ПС-110 кВ №158 "Мишуково" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Башкино, 50:26:0120504:23 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 794.7027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 787.7888 |  |  |  | 787.7888 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 961.1023 | 177.9819 | 32515572909 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2026-11-28
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 794.7027
82 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4197 от 05.12.2025г. Шаховского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1272.282 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1255.7424 |  |  |  | 1255.7424 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1532.0057 | 778.1616 | 32515573017 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1272.282
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3986 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, Ю-З часть 50:06:0050605, 50:06:0050605:629 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3986 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, Ю-З часть 50:06:0050605, 50:06:0050605:629 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1254.8114 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-06-01
справочный | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3986 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, Ю-З часть 50:06:0050605, 50:06:0050605:629 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3986 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, Ю-З часть 50:06:0050605, 50:06:0050605:629 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 17.4706 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-06-01
83 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №435 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", замена на КТП, РЛР-10 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070324:625 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №435 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", замена на КТП, РЛР-10 кВ (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070324:625 | Западные электрические сети | ССР | 2878.9303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2861.6566 |  |  |  | 2861.6566 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3491.221 | 3491.221 | 32515572879 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2867.4146
84 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4101 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТП в габ.1000 кВА (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:992 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №4101 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТП в габ.1000 кВА (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:992 | Западные электрические сети | ССР | 2910.2817 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2886.9995 |  |  |  | 2886.9995 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 3522.1393 | 3005.5589 | 32515572947 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-04-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2898.6406
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2892.8197
85 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1702 ПС-35 кВ №724 "Збышки", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Глазовский, с/т "Энергетик-2", 50:18:0070415:188 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1702 ПС-35 кВ №724 "Збышки", замена на КТП (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Глазовский, с/т "Энергетик-2", 50:18:0070415:188 | Западные электрические сети | ССР | 2469.9229 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2469.9229 |  |  |  | 2469.9229 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 3013.306 | 3013.306 | 32515572720 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 2026-02-04 | 2026-03-30
86 | Строительство КЛ-6 кВ от оп.2 ф. Л-5 РП-4, реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 от РУ-6 кВ РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", 3хРЛР-6 кВ, (КЛ-6 кВ -0,016 км, ВЛ-6 кВ - 0,794 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, 50:20:0060112:53 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от оп.2 ф. Л-5 РП-4, реконструкция ВЛ-6 кВ Л-5 от РУ-6 кВ РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", 3хРЛР-6 кВ, (КЛ-6 кВ - 0,016 км, ВЛ-6 кВ - 0,794 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Татарки, 50:20:0060112:53 | Западные электрические сети | ССР | 2041.0376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2023.2805 |  |  |  | 2023.2805 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2468.4023 | 2468.4023 | 32515573103 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2041.0376
87 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1296 ПС-110 кВ №392 "Верея", замена на КТП в габ.630 кВА, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, г.Наро-Фоминск, 50:26:1800969:001 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ №1296 ПС-110 кВ №392 "Верея", замена на КТП в габ.630 кВА, РЛР-10 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, г.Наро-Фоминск, 50:26:1800969:001 | Западные электрические сети | ССР | 2558.5214 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2536.2622 |  |  |  | 2536.2622 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3094.2399 | 3094.2399 | 32515573029 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2558.5214
88 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,227 км, ВЛ-0,4 кВ-0,129 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:1155 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ в габ.630 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 РП-39 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,227 км, ВЛ-0,4 кВ-0,129 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Куртниково, 50:08:0070335:1155 | Западные электрические сети | ССР | 2358.7193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2339.8495 |  |  |  | 2339.8495 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2854.6164 | 2854.6164 | 32515573104 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2349.2844
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2344.5664
89 | Реконструкция КТП-400 10/0,4 кВ №934 замена на КТПн, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-934 ПС-35 кВ №327 "Колодкино", ВЛ-0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, д.Сыроварня, 50:26:0060403:5 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-400 10/0,4 кВ №934 замена на КТПн, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-934 ПС-35 кВ №327 "Колодкино", ВЛ-0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Субботино, д.Сыроварня, 50:26:0060403:5 | Западные электрические сети | ССР | 1410.4301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1397.031 |  |  |  | 1397.031 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1704.3778 | 1704.3778 | 32515573026 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1410.4301
90 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2267 с заменой на КТП, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2, 2хВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2267, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, реконструируемой по договору З8-24-302-154995(287324) ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ (ВЛ-10 - 0,007 км, ВЛ-0,4 кВ -0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Архангельское, ТСН Архангельское-1, 50:26:0010203:1366 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2267 с заменой на КТП, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2, 2хВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2267, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, реконструируемой по договору З8-24-302-154995(287324) ПС-35 кВ №707 "Вышгород", ЛР-10 кВ (ВЛ-10 - 0,007 км, ВЛ-0,4 кВ -0,35 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Архангельское, ТСН Архангельское-1, 50:26:0010203:1366 | Западные электрические сети | ССР | 1449.2474 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1435.4795 |  |  |  | 1435.4795 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1751.285 | 1751.285 | 32515573100 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1449.2474
91 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3658 ПС-110 кВ №264 "Мцыри", замена на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ "Турово", 50:08:0040427:230 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №3658 ПС-110 кВ №264 "Мцыри", замена на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.п.Снегири, СНТ "Турово", 50:08:0040427:230 | Западные электрические сети | ССР | 2762.7372 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 2735.1099 |  |  |  | 2735.1099 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 3336.834 | 3336.834 | 32515572921 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2026-02-07 | 2026-02-09 | 2026-03-30
92 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №223 замена на КТПН в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-223 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-223 (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ "Ладья", 50:08:0060311:489 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №223 замена на КТПН в габ.400 кВА, ВЛЗ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-223 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ВЛИ-0,4 от РУ-0,4 кВ ТП-223 (0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ "Ладья", 50:08:0060311:489 | Западные электрические сети | ССР | 2544.5714 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2520.398 |  |  |  | 2520.398 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 3074.8856 | 3074.8856 | 32515572911 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-20 | 2026-01-22 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2544.5714
93 | Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.459 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,062 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, в юго-восточной части кадастрового квартала 50:18:0080426, 50:18:0080426:585 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.459 ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,062 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.п.Борисовское, в юго-восточной части кадастрового квартала 50:18:0080426, 50:18:0080426:585 | Западные электрические сети | ССР | 532.7906 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 528.7947 |  |  |  | 528.7947 | ООО "ТСМ" | 645.1295 | 434.7612 | 32515573168 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 532.7906
94 | Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кв от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,012 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, кадастровый квартал 50:18:0080124, 50:18:0080124:391 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-16 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кв от оп.15 ВЛЗ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,012 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, кадастровый квартал 50:18:0080124, 50:18:0080124:391 | Западные электрические сети | ССР | 569.6697 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 565.3971 |  |  |  | 565.3971 | ООО "ТСМ" | 689.7845 | 342.1331 | 32515572933 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 569.6697
95 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ с заменой на КТП ПС-110 кВ №704 "Макарово", реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-21 с подвеской дополнительного провода по существующей ВЛ-0,4 кВ, ЛР-10 кВ (0,4 МВА, 0,189 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шаликово, 50:18:0080317:742 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ с заменой на КТП ПС-110 кВ №704 "Макарово", реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-21 с подвеской дополнительного провода по существующей ВЛ-0,4 кВ, ЛР-10 кВ (0,4 МВА, 0,189 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Шаликово, 50:18:0080317:742 | Западные электрические сети | ССР | 2714.7234 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 2694.363 |  |  |  | 2694.363 | ООО "ТСМ" | 3287.1228 | 3287.1228 | 32515573030 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 2714.7234
96 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, реконструируемой по договору З8-24-303-179198(610072) ТП-2063 ПС-110 кВ №584 "Звенигород" (0,171 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, в р-не с.Ершово, с/т "Мосфиль-2", 50:20:0050507:103 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, реконструируемой по договору З8-24-303-179198(610072) ТП-2063 ПС-110 кВ №584 "Звенигород" (0,171 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, в р-не с.Ершово, с/т "Мосфиль-2", 50:20:0050507:103 | Западные электрические сети | ССР | 585.0425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 581.532 |  |  |  | 581.532 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 709.469 | 709.469 | 32515572689 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 582.7024
97 | Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,077 км, ВЛ-0,4 кВ-0,079 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040204:779 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,077 км, ВЛ-0,4 кВ-0,079 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040204:779 | Западные электрические сети | ССР | 1063.8408 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1051.0747 |  |  |  | 1051.0747 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1282.3112 | 1282.3112 | 32515573097 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-02-07 | 2026-01-26 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1063.8408
98 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.334 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в южной части кадастрового квартала 50:18:0060202, 50:18:0060202:95 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.334 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,04 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в южной части кадастрового квартала 50:18:0060202, 50:18:0060202:95 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1736.9639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1730.016 |  |  |  | 1730.016 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2110.6195 | 2110.6195 | 32515572898 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1736.9639
99 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-11 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, 50:02:0040223:356 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-11 ПС-35 кВ №324 "Ошейкино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,02 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,065 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, 50:02:0040223:356 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1687.8122 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1674.3097 |  |  |  | 1674.3097 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2042.6578 | 2042.6578 | 32515573169 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-25
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1677.6852
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1681.0609
100 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ, ответвление от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино" до с.ш.РУ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь сооруж. сборки н/н РУ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г.Истра (0,25 МВА; 0,22 км; 1 шт.(прочие)) | P_I-345184 | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛ-10 кВ, ответвление от ВЛ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино" до с.ш.РУ-10 кВ, РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь сооруж. сборки н/н РУ-0,4 кВ, в т.ч.ПИР, МО, г. Истра | Западные электрические сети | ССР | 3351.2047 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 3317.6926 |  |  |  | 3317.6926 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 4047.585 | 1243.892 | 32515573042 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-08-20
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 3344.5016
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 3351.2047
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 3324.3951
101 | Строительство КТП-10/0,4 кв с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ, отпайка от сущ.ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-110 кв №405 "Волоколамск", 2хРЛР-10 кВ, двухцепная ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, гп Волоколамск, 50:07:0040405:3, 50:07:0040405:110, 50:07:0040405:111, 50:07:0040405:112, 50:07:0040405:262, 50:07:0040405:281, 50:07:0040405:282, 50:07:0040405:283, 50:07:0040405:284, 50:07:0040405:286, 50:07:0040405:597, 50:07:0040405:602, 50:07:0040405:247, 50:07:0040405:275,50:07:0040405:276, 50:07:0040405:600, 50:07:0040405:603. (0,4 МВА; 0,2 км; 2 шт.(прочие)) | P_I-344746 | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ, отпайка от сущ.ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-110 кв №405 "Волоколамск", 2РЛР-10 кВ, двухцепная ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, гп Волоколамск, 50:07:0040405:3, 50:07:0040405:110, 50:07:0040405:111, 50:07:0040405:112, 50:07:0040405:262, 50:07:0040405:281, 50:07:0040405:282, 50:07:0040405:283, 50:07:0040405:284, 50:07:0040405:286, 50:07:0040405:597, 50:07:0040405:602, 50:07:0040405:247, 50:07:0040405:275, 50:07:0040405:276, 50:07:0040405:600, 50:07:0040405:603. | Западные электрические сети | ССР | 4374.0469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 4356.5508 |  |  |  | 4356.5508 | ООО "ТОПЛАЙН" | 5314.9919 | 5314.9919 | 32515572901 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 4374.047
102 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС распоряжения № 1396Р от 04.12.2025г. Можайского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 739.5189 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 733.9725 |  |  |  | 733.9725 | ООО "ТСМ" | 895.4465 | 320.9114 | 32515572893 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 739.5189
справочный | Строительство ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом реконструируемой ВЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №164 ПС-110 кв №355 "Можайск"до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР. МО, Можайский г.о., п.Колычево, д. 33А, к.н. 50:18:0030423:606, 50:18:0030424:1352 (0,23 км) | P_I-348064 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом реконструируемой ВЛ-0,4кВ, от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №164 ПС-110 кв № 355 "Можайск"до вновь сооружаемого ВРЩ-0,4 кВ , Шкаф РЩ, в т.ч. ПИР. МО, Можайский г.о., п. Колычево, д. 33А, к.н. 50:18:0030423:606, 50:18:0030424:1352 | Западные электрические сети | ССР | 375.1968 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-07-20
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №164 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА ПС-110 кв №355 "Можайск", ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №11, замена рубильника в ТП-10/0,4кВ №164, установка доп. ячейки в РУ-0,4 кВ, переподвес ВЛ-0,4 кв ф.Школьная, Дачи, в т.ч. ПИР, МО, Можайский г.о., п.Колычево, д. 33, к.н. 50:18:0030423:606, 50:18:0030424:1352 (0,63 МВА; 0,38 км; 2 шт.(прочие)) | P_I-348066 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №164 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА ПС-110 кв №355 "Можайск", ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ опоры №11, замена рубильника в ТП-10/0,4кВ №164, установка автоматических выключателей, переподвес ВЛ-0,4 кв ф.Школьная, Дачи, шкаф РЩ, в т.ч. ПИР, МО, Можайский г.о., п.Колычево, д. 33, к.н. 50:18:0030423:606, 50:18:0030424:1352 | Западные электрические сети | ССР | 364.3221 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-07-20
103 | Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 109А ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объём) Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 109А ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, рлр, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Перепечино | Северные электрические сети | ССР | 883.498 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 882.6145 |  |  |  | 882.6145 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 1076.7897 | 1076.7897 | 32515572766 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-02-27
104 | Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ лин.797 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 ПК): Строительство КТП-6/0,4кВ, КЛ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ лин.797 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н | Северные электрические сети | ССР | 688.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 675.5151 |  |  |  | 675.5151 | ООО "ЭМПИН" | 824.1284 | 824.1284 | 32515572765 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
105 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6кВ ЦРП-20/574-ТП-65 ПС №325 "Луговая", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее с. Троице-Сельцо, уч. 26, АОЗТ СХП "Менжинец" | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем): Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР-6 кВ на ВЛЗ-6кВ ЦРП-20/574-ТП-65 ПС №325 "Луговая", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, юго-восточнее с. Троице-Сельцо, уч. 26, АОЗТ СХП "Менжинец" | Северные электрические сети | ССР | 628.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 616.764 |  |  |  | 616.764 | ООО "ЭМПИН" | 752.452 | 752.452 | 32515572759 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
106 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем)): Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ 6 кВ ТП298/775-ТП72 ПС №96 "Катуар", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Большая Черная | Северные электрические сети | ССР | 2271.45 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 2229.7446 |  |  |  | 2229.7446 | ООО "ЭМПИН" | 2720.2885 | 2720.2885 | 32515572751 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
107 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ТП315/680-МТП101 ПС №40 "Лобня", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем):Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ТП315/680-МТП101 ПС №40 "Лобня", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный | Северные электрические сети | ССР | 656.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 644.5738 |  |  |  | 644.5738 | ООО "ЭМПИН" | 786.38 | 786.38 | 32515572756 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
108 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6кВ ЦРП-20/574 - ТП65 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сухаревский, д. Шолохово | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем): Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6кВ ЦРП-20/574 - ТП65 ПС №325 "Луговая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Сухаревский, д. Шолохово | Северные электрические сети | ССР | 1712.26 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1680.8217 |  |  |  | 1680.8217 | ООО "ЭМПИН" | 2050.6025 | 2050.6025 | 32515572743 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1684.1902
109 | Строительство СТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зараменье, уч.42 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство СТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.3 ПС №95 "Базарово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Зараменье, уч.42 | Северные электрические сети | ССР | 735.985 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 723.6 |  |  |  | 723.6 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 882.792 | 882.792 | 32515572746 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-02-28
110 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-182843(365837) от 17.07.2024) ПС №368 "Васильково", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВв т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-182843(365837) от 17.07.2024) ПС №368 "Васильково", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВв т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки | Северные электрические сети | ССР | 614.411 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 604.3387 |  |  |  | 604.3387 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 737.2932 | 737.2932 | 32515572726 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-01-31 | 2026-02-06 | 2026-02-28
111 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-230671(478387)от 25.09.2025) ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-230671(478387)от 25.09.2025) ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4335.3697 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4335.05 |  |  |  | 4335.05 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5288.761 | 5288.761 | 32515572731 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-06
112 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Лицей» ПС 35/10/10/ кВ №71 "Поварово", ЛР-10 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п.Пешковское (0,25 МВА; 0,1 км; 2 шт.(прочие)) | P_I-284926 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «Лицей» ПС 35/10/10/ кВ №71 "Поварово", ЛР-10 кВ, установка ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское | Северные электрические сети | ССР | 1393.675 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1393.675 |  |  |  | 1393.675 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1700.2835 | 1522.6419 | 32515572739 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | 2026-04-07
113 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 112 ф. 1 ПС №328 "Ожогино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, тер. СНТ "Авангард", кв. "Прожекторный завод", ул. 2-я Калининская, 24-й Калининский пер., стр.21 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 112 ф. 1 ПС №328 "Ожогино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Покровка, тер. СНТ "Авангард", кв. "Прожекторный завод", ул. 2-я Калининская, 24-й Калининский пер., стр.21 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1382.6128 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1361.8736 |  |  |  | 1361.8736 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1661.4858 | 332.2972 | 32515572733 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-30 | 2026-02-07 | 2026-01-30 | 2026-11-26
114 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 1413 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), АВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ульянково, Мытищинская ул. | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем): Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 1413 (замена МТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), АВ, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Ульянково, Мытищинская ул. | Северные электрические сети | ССР | 1567.58 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1538.7982 |  |  |  | 1538.7982 | ООО "ЭМПИН" | 1877.3338 | 1877.3338 | 32515572776 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1541.882
115 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВв т.ч. ПИР, МО, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВв т.ч. ПИР, МО, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3296.6665 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3296.35 |  |  |  | 3296.35 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4021.547 | 4021.547 | 32515572784 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-10
116 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. Ферма от ТП-6/0,4 кВ №650, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос. Яхрома, д. Попадьино, д.71 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф. Ферма от ТП-6/0,4 кВ №650, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/пос. Яхрома, д. Попадьино, д.71 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1157.9435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1157.6 |  |  |  | 1157.6 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1412.272 | 267.1866 | 32515572782 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-11-26
117 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району по приказу 3991 от 05.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 5548.2761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 5537.1795 |  |  |  | 5537.1795 | ООО "ЭМПИН" | 6755.359 | 1296.483 | 32515572788 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-11-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5548.2761
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4739 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, р.п. Некрасовский, ул. Привокзальная, уч. №3 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4739 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №96 "Катуар", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, р.п. Некрасовский, ул. Привокзальная, уч. №3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 715.2783 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-11-26
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4739, ПС №96 "Катуар", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, р.п. Некрасовский, ул. Привокзальная, уч. №3 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4739, ПС №96 "Катуар", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, р.п. Некрасовский, ул. Привокзальная, уч. №3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4832.9978 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-11-26
118 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.875 ПС №237 "Гудово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Нагорное, тер. СНТ "Нагорное-3" | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л.875 ПС №237 "Гудово", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Нагорное, тер. СНТ "Нагорное-3" | Северные электрические сети | ССР | 553.34 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 541.5475 |  |  |  | 541.5475 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 660.688 | 660.688 | 32515572786 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | 2026-02-28
119 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП298/776-ТП423 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Клеверная, д. 5 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР,полным иждивением Подрядчика (доп.объем): Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ТП298/776-ТП423 ПС №96 "Катуар", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Хлябово, ул. Клеверная, д. 5 | Северные электрические сети | ССР | 1267.79 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1244.5125 |  |  |  | 1244.5125 | ООО "ЭМПИН" | 1518.3053 | 1518.3053 | 32515572768 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1247.0066
120 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по Мытищинскому району по распоряжению 1375р от 28.11.2025 года (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 3057.0992 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 3000.9689 |  |  |  | 3000.9689 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 3661.182 | 2384.0255 | 32515572807 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-04-30
справочный | Строительство КТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. яч. на 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП № 35 до 1 и 2 сек. сооруж. КТП-10 кВ, ПС 110/10 кВ №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского | I-353683 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от сооруж. яч. на 1 и 2 сек. РУ-10 кВ РП № 35 до 1 и 2 сек. сооруж. КТП-10 кВ, ПС 110/10 кВ №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2818.1618 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-04-30
справочный | Модернизация РП-10 кВ № 35 с установкой ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского | I-353684 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация РП-10 кВ № 35 с установкой ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ, ПС-110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, ул. Циолковского | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 238.9374 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-04-30
121 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по Солнечногорскому району по распоряжению 1375р от 28.11.2025 года (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 815.5785 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 802.2083 |  |  |  | 802.2083 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 978.6942 | 659.5548 | 32515572805 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-04-30
справочный | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. Горки ПС 110/10 кВ № 328 "Ожогино", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | I-353852 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. Горки ПС 110/10 кВ № 328 "Ожогино", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 255.1921 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-04-30
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 32807 и ф. 32814 ПС 110/10 кВ №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | I-353853 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 32807 и ф. 32814 ПС 110/10 кВ №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 560.3863 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 2026-04-30
122 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от рек. КТПП-6/0,4 кВ №0333, ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново, ул. Лесная, уч.10а | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением подрядчика (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от рек. КТПП-6/0,4 кВ №0333, ПС №159 "Бужаниново", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Бужаниново, ул. Лесная, уч.10а | Северные электрические сети | ССР | 1980.46 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1970.5577 |  |  |  | 1970.5577 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 2404.0804 | 2404.0804 | 32515572797 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 2026-03-31
123 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1378 ПС №391 "Подсосино", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л.1378 ПС №391 "Подсосино", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Алексеево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1829.0477 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1788.269 |  |  |  | 1788.269 | ООО "ЭНКОМ" | 2181.6882 | 2181.6882 | 32515572773 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-02-05
124 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району по приказу 3974 от 03.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4681.719 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4681.4 |  |  |  | 4681.4 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5711.308 | 5711.308 | 32515572802 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-194638(518058) от 21.10.2024 замена ТП с трансформатором 630 кВА на ТП с трансформатором 1000 кВА), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-194638(518058) от 21.10.2024 замена ТП с трансформатором 630 кВА на ТП с трансформатором 1000 кВА), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4215.4406 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-194638(518058) от 21.10.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-194638(518058) от 21.10.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 466.2784 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09
125 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-207291(135195) от 12.02.2025) ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-207291(135195) от 12.02.2025) ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2391.9366 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2391.6 |  |  |  | 2391.6 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2917.752 | 2917.752 | 32515577298 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-02-09
126 | Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-198389(560315) от 11.11.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, дер. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ВЛ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-198389(560315) от 11.11.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, дер. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 466.2784 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 465.95 |  |  |  | 465.95 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 568.459 | 568.459 | 32515577299 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-02-09
127 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району по приказу 3974 от 03.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2970.4828 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2970.15 |  |  |  | 2970.15 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3623.583 | 3623.583 | 32515577316 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-02-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-198389(560315 -замена ТП и трансформатор 160 кВА на ТП с трансформатором 630 кВА) от 11.11.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-198389(560315 - замена ТП и трансформатор 160 кВА на ТП с трансформатором 630 кВА) от 11.11.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2313.3008 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-02-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-198389(560315) от 11.11.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-198389(560315) от 11.11.2024), ПС №169 "Константиново", ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 657.182 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-01-22 | 2026-02-06 | 2026-02-09
128 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2100, ПС №166 "Жостово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Осташково | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР,полным иждивением Подрядчика (доп.объем): Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2100, ПС №166 "Жостово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Осташково | Северные электрические сети | ССР | 1316.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1292.2104 |  |  |  | 1292.2104 | ООО "ЭМПИН" | 1576.4966 | 1576.4966 | 32515577318 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
129 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2112 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №676 "Уча", МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Витенево | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР,полным иждивением Подрядчика (доп.объем): Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2112 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №676 "Уча", МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Витенево | Северные электрические сети | ССР | 1182.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1160.9848 |  |  |  | 1160.9848 | ООО "ЭМПИН" | 1416.4015 | 1416.4015 | 32515577328 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-27
130 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по приказу 3974 от 03.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2464.0234 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 2862.9605 |  |  |  | 2862.9605 | ООО "ГЕФЕСТ" | 3006.1086 | 3006.1086 | 32515577331 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 759, ПС №765 "Сенеж", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 759, ПС №765 "Сенеж", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 466.2784 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 759 (замена ТП и трвансформатора 160 кВА на ТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 759 (замена ТП и трвансформатора 160 кВА на ТП-630 и трансформатор 400 кВА), ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1997.745 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09
131 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1361 (замена ТП и трансформатор 250 кВА на ТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лугинино, уч. 218 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 1361 (замена ТП и трансформатор 250 кВА на ТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Лугинино, уч. 218 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2845.8306 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2828.7556 |  |  |  | 2828.7556 | ООО "ЭНКОМ" | 3451.0818 | 664.5664 | 32515577329 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-11-25
132 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6734 с. 2 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Грибаново (0,1 км; 2 шт.(прочие)) | O_I-315450 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объём) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 6734 с. 2 до сооруж. ВРЩ-0,4 кВ, 2ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д.Грибаново | Северные электрические сети | ССР | 1795.731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1784.9566 |  |  |  | 1784.9566 | ООО "ЭНКОМ" | 2177.6471 | 670.0453 | 32515577335 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-08-04
133 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф.10 ПС 35/6 кВ № 583 "Подъячево", КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, д. Филимоново (0,05 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | O_I-326533 | 2025 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудования (доп.объём) по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.10 ПС 35/6 кВ № 583 "Подъячево", КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г/п Яхрома, д. Филимоново | Северные электрические сети | ССР | 571.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 571.35 |  |  |  | 571.35 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 697.047 | 697.047 | 32515577342 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-27
134 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6кВ фид. Орлово ПС 220/110/35/10/6 кВ №140 "Радищево", КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,05 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | P_I-329878 | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объём) по титулу: Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Орлово ПС 220/110/35/10/6 кВ № 140 "Радищево", КРУН-6 кВ, РЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | Северные электрические сети | ССР | 2628.545 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2628.545 |  |  |  | 2628.545 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 3206.8249 | 3206.8249 | 32515577349 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27
135 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 10 ПС-110/35/6 кВ № 669 "Рогачево", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,6 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Большерогачевское, в районе д. Чайниково (0,4 МВА; 0,2 км; 3 шт.(прочие)) | P_I-332080 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудования (доп.объём) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 10 ПС-110/35/6 кВ № 669 "Рогачево", КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-6/0,6 кВ, РЛР-6 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/пос. Большерогачевское, в районе д. Чайниково | Северные электрические сети | ССР | 774.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 774.3 |  |  |  | 774.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 944.646 | 944.646 | 32515577351 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-27
136 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР, ПС-35/6 кВ № 40 "Лобня", 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ, РЛР, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Крестьянское (фермерское) хозяйство "Мираж", уч. 7 (0,63 МВА; 0,28 км; 100 п.м.; 3 шт.(прочие)) | P_I-332407 | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-6 кВ от сооруж. РЛР, ПС-35/6 кВ № 40 "Лобня", 4КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ, РЛР, 2ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Крестьянское (фермерское) хозяйство "Мираж", уч. 7 | Северные электрические сети | ССР | 1350.115 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1347.4147 |  |  |  | 1347.4147 | ООО "ЭМПИН" | 1643.846 | 1643.846 | 32515577354 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27
137 | Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ до сооруж. КТП-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ №759 "Ямуга", КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ, КРУН-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Терешковой (0,63 МВА; 0,42 км; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-325633 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ с установкой трансформатора 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ до сооруж. КТП-10 кВ, ПС 110/10/6 кВ №759 "Ямуга", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, г. Клин, ул. Терешковой | Северные электрические сети | ССР | 3285.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3260.5908 |  |  |  | 3260.5908 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3977.9207 | 3977.9207 | 32515577359 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 3285.23
138 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-235077(542604) от 05.11.2025 от КТП10/0,4кВ № 579, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, пос. Березки, д.101 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1225.9592 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1424.4478 |  |  |  | 1424.4478 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1495.6702 | 282.9646 | 32515577369 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 2026-02-03 | 2026-11-26
139 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3533, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Клочково, СНТ СН Клочково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3533, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Клочково, СНТ СН Клочково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 575.8293 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 669.0588 |  |  |  | 669.0588 | ООО "ГЕФЕСТ" | 702.5118 | 702.5118 | 32515577376 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-03-25
140 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1891 до оп.№26, ПС №116 "Солнечногорск", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Болдинская, д. 28 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1891 до оп.№26, ПС №116 "Солнечногорск", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Болдинская, д. 28 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 835.0543 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 970.2536 |  |  |  | 970.2536 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1018.7663 | 518.4793 | 32515577379 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-05-25
141 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 106 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, ул. Марьинская, уч. 27 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 106 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Марьина Гора, ул. Марьинская, уч. 27 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 842.1449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 837.9341 |  |  |  | 837.9341 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1022.2796 | 537.13 | 32515577384 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 842.1449
142 | Строительство ТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10кВ л.832 ПС №220 "Ельдигино", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч.ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Ельдигино, уч. 26б | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10кВ л.832 ПС №220 "Ельдигино", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч.ПИР, МО, Пушкинский р-он, с. Ельдигино, уч. 26б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3044.1932 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 3028.9722 |  |  |  | 3028.9722 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 3695.3461 | 1958.2176 | 32515577385 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-02-07 | 2026-01-28 | 2026-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 3044.1931
143 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №120 , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, с/т "Горняк", уч. 40 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №120 , ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, с/т "Горняк", уч. 40 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 651.4912 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 650.1882 |  |  |  | 650.1882 | ООО "ЭМПИН" | 793.2296 | 365.5077 | 32515577391 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2026-01-27 | 2026-01-28 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-12 | 2026-02-07 | 2026-02-12 | 2026-05-25
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 651.4912
144 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району по распоряжению 948р от19.08.2025 года, по приказам 3725 от19.11.2025 г.,3771 от 21.11.2025 г. (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 25356.568 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 24939 |  | 1 | 24939 | 24939 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 30425.58 | 20395.169 | 32515569380 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-04-30
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр.БТ-5 -КТП4707 ПС № 429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, с. Озерецкое | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10кВ напр.БТ-5 -КТП4707 ПС № 429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское, с. Озерецкое | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4334.6865 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-04-30
справочный | Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от ячеек на 1 и 2 с.ш. ПС 750 кВ № 511 "Белый Раст" до сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Белый Раст (10,4 км; 10 шт.(РУ); 2 200 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-348412 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ, 4КЛ-10 кВ от ячеек на 1 и 2 с.ш. ПС 750 кВ № 511 "Белый Раст" до сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Белый Раст | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18496.7644 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-04-30
справочный | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-230671(478387) от 25.09.2025), ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-230671(478387) от 25.09.2025), ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2525.1171 | [15 empty] | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-04-30
145 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2863 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 24553, взамен существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верземнека, д.5 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2863 луч А до ВРЩ-0,4кВ № 24553, взамен существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верземнека, д.5 | Московские кабельные сети | ССР | 4545.1771 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 4336.546 |  |  |  | 4336.546 | ООО "СТРОЙБУР" | 5290.5861 | 5290.5861 | 32515566834 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 2026-01-27 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4470.666
146 | Строительство ТП-10/0,4кВ встроенной с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП № 14094 до сооруж. ТП, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП до врезки в КЛ-10кВ РТП № 14094 - ТП № 10744, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Можайский Вал, вл.7 (4 МВА; 0,8 км; 14 шт.(РУ); 100 п.м.) | M_I-280346 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ встроенной с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 11094 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ РТП-10/0,4кВ № 11094 - ТП-10/0,4кВ № 10744, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Можайский Вал, вл.7 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7149.0295 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 7024.8005 |  |  |  | 7024.8005 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 8570.2566 | 8570.2566 | 32515572781 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-03-01
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕР" | 7031.8323
147 | Строительство РП-6кВ (взамен РП-6кВ № 5057), 11КЛ-6кВ направлением ТП-6кВ № 6509 А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ТП-6/0,4кВ № 6541 А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ТП-6/0,4кВ № 6507 А – сооруж. РП-6кВ с.1, РП-6кВ № 5049 с.1,с.2 – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ПС 110/10/6кВ № 334 Немчиновка А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ТП-6/0,4кВ № 5141 А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Толбухина, вл.10 | I-352828 | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР , материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-6кВ (взамен РП-6кВ № 5057), 11КЛ-6кВ направлением ТП-6кВ № 6509 А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ТП-6/0,4кВ № 6541 А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ТП-6/0,4кВ № 6507 А – сооруж. РП-6кВ с.1, РП-6кВ № 5049 с.1,с.2 – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ПС 110/10/6кВ № 334 Немчиновка А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2, ТП-6/0,4кВ № 5141 А,Б – сооруж. РП-6кВ с.1,с.2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Толбухина, вл.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 61498.8685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 60430.1996 |  | 1 | 60430.1996 | 60430.1996 | ООО"СМК" | 73724.8435 | 14863.8797 | 32515569729 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-10-15
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 60484.6412 |  |  | 60484.6412
148 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21160 А - ПС 220/110/10кВ № 554 Чоботы яч.5, яч.11, РТП-10/0,4кВ № 21160 с.1,с.2 -ТП-10/0,4кВ № 27693 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17109 с.1,с.2 - вв.98929 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., вл.51 (0,56 км) | O_I-326365 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР ,материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21160 А - ПС 220/110/10кВ № 554 Чоботы яч.5, яч.И, РТП-10/0,4кВ № 21160 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 27693 А,Б, 2КЛ-0,4кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 17109 с.1,с.2 - вв.98929 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., вл.51 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27264.2953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26790.5223 |  | 1 | 26790.5223 | 26790.5223 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32684.4373 | 7433.6446 | 32515569735 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-01-27 | 2026-02-13 | 2026-01-27 | 2026-10-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 26817.3397 |  |  | 26817.3397
149 | Строительство 2КЛ-10кВ от яч. № 51, яч. № 76 КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 780 "Елоховская" до РП-10кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, владение в районе о.п. Рижская (9,6 км; 4 000 п.м.) | N_I-296920 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от яч. №51, яч. № 76 КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 780 "Елоховская" до РП-10кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, владение в районе о.п. Рижская | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 29039.9592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" (Лидер КУ), ООО «Релематика» (Член КУ), АО «АМТ-ГРУП» (Член КУ) | 28561.0379 |  | 1 | 28561.0379 | 28561.0379 | КУ: ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" (Лидер КУ), ООО «Релематика» (Член КУ), АО «АМТ-ГРУП» (Член КУ) | 34844.4662 | 34844.4662 | 32515569741 | https://lot-online.ru | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ТЭК" | 28563.8943 |  |  | 28563.8943
150 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по реализации локальной программы «Информационная безопасность» по распоряжению 1212р от 21.10.2025 г. (10 объектов) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 244738.4361 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 244738.4361 |  | 1 | 244738.4361 | 244738.4361 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 298580.8921 | 8623.2749 | 32515582972 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Лобаново №455 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341178 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Лобаново №455 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27144.2063 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Клин №181 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341175 | 2026 | СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР,оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Клин №181 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 602.8091 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Бужаниново №159 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341176 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР,оборудованиепо титулу: Модернизация ПС 110 кВ Бужаниново №159 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27144.2063 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Нахабино №145 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341174 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Нахабино №145 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27046.9809 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Басово №163 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341177 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Басово №163 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27144.2063 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Базарово №95 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341171 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Базарово №95 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27115.2112 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Першутино №144 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341173 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Першутино №144 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27144.2063 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Рогачево №669 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341179 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Рогачево №669 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27102.4314 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Катуар №96 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341172 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Катуар №96 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27102.4314 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Мамонтовская №685 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | P_I-341180 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Мамонтовская №685 - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27191.7469 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-12-25
151 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулам: Модернизация ПС-35-110 кВ оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 300966.0765 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 300966.0765 |  | 1 | 300966.0765 | 300966.0765 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 367178.6134 | 15406.0957 | 32515578055 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 117 Голицыно - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно (1 шт.(прочие)) | P_I-340997 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 117 Голицыно - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Голицыно (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27041.6221 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-35 кВ № 576 Снегири - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Снегири (1 шт.(прочие)) | P_I-341004 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 576 Снегири - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п. Снегири (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27845.1533 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 64 Барвиха - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры (1 шт.(прочие)) | P_I-340995 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 64 Барвиха - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Раздоры (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27647.1195 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 406 Шаховская - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п. Шаховская, (1 шт.(прочие)) | P_I-341000 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 406 Шаховская - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, п. Шаховская, (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27041.6221 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-35 кВ № 482 Дачная - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Аксиньино (пансионат "Лесные дали") (1 шт.(прочие)) | P_I-341001 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-35 кВ № 482 Дачная - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Аксиньино (пансионат "Лесные дали") (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27041.6221 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 584 Звенигород - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (1 шт.(прочие)) | P_I-341002 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 584 Звенигород - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г. Звенигород (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 28375.8702 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 189 Успенская - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. дом отдыха "Успенское" (1 шт.(прочие)) | P_I-340998 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 189 Успенская - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. дом отдыха "Успенское" (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27041.6221 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 355 Можайск - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск (1 шт.(прочие)) | P_I-340999 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 355 Можайск - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27244.5749 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 11 Соловьево - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Жаворонки, (1 шт.(прочие)) | P_I-341003 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 11 Соловьево - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с. Жаворонки, (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27041.6221 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 645 Сушкинская - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Часцы (1 шт.(прочие)) | P_I-341005 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 645 Сушкинская - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Часцы (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27041.6221 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 67 Усово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Горки-2 (1 шт.(прочие)) | P_I-340996 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 67 Усово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п. Горки-2 (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 27603.626 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-12-30
152 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ-110кВ с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности (8 объектов). | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 223424.3495 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 223424.3495 |  | 1 | 223424.3495 | 223424.3495 | КУ: АО «Россети Цифра» (Лидер КУ), ООО «Аватек» (Член КУ) | 272577.7063 | 13204.4564 | 32515578028 | https://lot-online.ru | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Демино №204 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | P_I-340940 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Демино №204 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 27689.9074 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Черусти №170 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Шатура (1 шт.(прочие)) | P_I-340938 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Черусти №170 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Шатура (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 28430.0303 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Горелово №226 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково (1 шт.(прочие)) | P_I-340944 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Горелово №226 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 27580.7394 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Черное №27 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха (1 шт.(прочие)) | P_I-340935 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Черное №27 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 27592.4771 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Голубино №225 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | P_I-340943 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Голубино №225 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 28427.0492 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Глебово №223 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | P_I-340942 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Глебово №223 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 28427.6506 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 110 кВ Прогресс №696 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха (1 шт.(прочие)) | P_I-340949 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ Прогресс №696 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 27584.2817 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
справочный | Модернизация ПС 35 кВ Дивная №78 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | P_I-340936 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение РД,СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 35 кВ Дивная №78 с оборудованием программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 27692.2138 | [15 empty] | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-12-31
153 | Модернизация ПС-110 кВ № 216 Губино с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о. дер. Губино (212 п.м.; 1 шт.(прочие)) | N_I-292687 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 216 Губино с заменой ограждения подстанции, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г.о. дер. Губино | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5181.9222 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 5181.9222 |  | 1 | 5181.9222 | 5181.9222 | ООО "ТЕХНОЭЙР" | 6321.9451 | 785.2097 | 32515573184 | https://lot-online.ru | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 2026-01-16 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-20 | 2026-12-31
154 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1540 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, в р-не д.Ульянки | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1540 , ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, в р-не д.Ульянки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 763.6143 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 758.2 |  |  |  | 758.2 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 925.004 | 925.004 | 32515583283 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-08 | 2026-02-06 | 2026-02-08 | 2026-02-06 | 2026-03-27
155 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-214792(236134) от 23.05.2025), ПС №71 "Поварово",ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-214792(236134) от 23.05.2025), ПС №71 "Поварово",ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 657.182 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 657.182 |  |  |  | 657.182 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 801.762 | 801.762 | 32515583287 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-30
156 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162543(412868) от 11.01.2024), 185 "Воробьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-162543(412868) от 11.01.2024), 185 "Воробьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 657.182 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 763.5829 |  |  |  | 763.5829 | ООО "ГЕФЕСТ" | 801.762 | 801.762 | 32515583285 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-02-12
157 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Красногорскому району по приказу 4032 от 09.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2849.6031 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2832.5055 |  |  |  | 2832.5055 | ООО "ЭНКОМ" | 3455.6567 | 3455.6567 | 32515583273 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-02-12
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 27023, ПС №328 "Ангелово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, п. Светлые Горы | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 27023, ПС №328 "Ангелово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, п. Светлые Горы | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 658.6049 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-02-12
справочный | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 27023( замена МТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС 328 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, п. Светлые Горы | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 27023( замена МТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС 328 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, п. Светлые Горы | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2190.9982 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-02-12
158 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №488 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Малое Рогачево, д.25 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №488 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Малое Рогачево, д.25 | Северные электрические сети | ССР | 1478.98 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1478.65 |  |  |  | 1478.65 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1803.953 | 1803.953 | 32515583278 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-28
159 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156028(318604) от 14.11.2023) ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 | Г | 2025 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-156028(318604) от 14.11.2023) ПС №169 "Константиново", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 | Северные электрические сети | ССР | 991.255 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 990.9 |  |  |  | 990.9 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1208.898 | 1208.898 | 32515583267 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-06 | 2026-02-10 | 2026-02-28
160 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4771, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Игнатово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №4771, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Игнатово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 594.4045 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 593.2156 |  |  |  | 593.2156 | ООО "ЭМПИН" | 723.723 | 723.723 | 32515583264 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 2026-02-11
161 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 348 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Изумрудная, 7б | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 348 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Изумрудная, 7б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 727.5538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 726.8263 |  |  |  | 726.8263 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 886.728 | 454.3565 | 32515583261 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 2026-05-29
162 | Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3040 (замена трансформатора 63 кВАна трансформатор 100 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, тер. СНТ "Осень", д.13 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3040 (замена трансформатора 63 кВАна трансформатор 100 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, тер. СНТ "Осень", д.13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 669.0168 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 668.3478 |  |  |  | 668.3478 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 815.3843 | 424.8221 | 32515583260 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 2026-05-27
163 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП6/0,4кВ №1048, ПС №99 "Водники", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Новоалександрово, уч. 23/20 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП6/0,4кВ №1048, ПС №99 "Водники", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Новоалександрово, уч. 23/20 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1198.3542 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1192.3624 |  |  |  | 1192.3624 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1454.6822 | 1454.6822 | 32515583256 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-19 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-03-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1195.9575
164 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1323, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, северо-западнее д.Губино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1323, ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, северо-западнее д.Губино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1857.5139 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1838.9388 |  |  |  | 1838.9388 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 2243.5053 | 2243.5053 | 32515583237 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-28 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-03-27
165 | Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛИ-0,3,8 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛИ-0,3,8 кВ от сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3194.1507 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 3711.2989 |  |  |  | 3711.2989 | ООО "ГЕФЕСТ" | 3896.8639 | 3896.8639 | 32515583247 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 2026-03-27
166 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3491, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с/п Пешковское, д. Никольское | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3491, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с/п Пешковское, д. Никольское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 520.1039 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 520.1039 |  |  |  | 520.1039 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 634.5267 | 303.2252 | 32515583249 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-05 | 2026-05-29
167 | Реконструкция БМКТП-10/0,4кВ № 3025 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция БМКТП-10/0,4кВ № 3025 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 990.6531 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 989.6624 |  |  |  | 989.6624 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1207.3882 | 618.6617 | 32515583244 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 2026-02-09 | 2026-01-28 | 2026-05-29
168 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-200459(591773) от 12.12.2024), ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-200459(591773) от 12.12.2024), ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4102.5093 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 4766.725 |  |  |  | 4766.725 | ООО "ГЕФЕСТ" | 5005.0613 | 5005.0613 | 32515583234 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 2026-02-16
169 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по Дмитровскому району по приказу 4098 от 11.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2374.8586 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2360.685 |  |  |  | 2360.685 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2880.0357 | 1315.8784 | 32515583229 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-06-02
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4081 (замена ТП и трансформатора 160кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №160 "Перемилово", в т.ч ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4081 (замена ТП и трансформатора 160кВА на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №160 "Перемилово", в т.ч ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1992.0873 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-06-02
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №4081, ПС №160 "Перемилово", в т.ч ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №4081, ПС №160 "Перемилово", в т.ч ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. 2-я Левонабережная | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 382.7713 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-06-02
170 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3871, ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3871, ПС №368 "Васильково", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Морозово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 854.4564 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 852.7475 |  |  |  | 852.7475 | ООО "ЭМПИН" | 1040.3519 | 1021.0861 | 32515583233 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-04-01
171 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1873, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Кузяевский, п. Подосинки | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1873, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Кузяевский, п. Подосинки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 556.1396 |  |  |  | 556.1396 | ООО "ЭМПИН" | 678.4903 | 665.9257 | 32515583225 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-04-01
172 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3216, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, тер. кв. «Спутник», уч. № 157 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3216, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Профессиональная, тер. кв. «Спутник», уч. № 157 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 650.1299 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 646.25 |  |  |  | 646.25 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 788.425 | 788.425 | 32515583227 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-02-06 | 2026-03-30
173 | Строительство БКРП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино" до сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП до сущ. ВЛ-10 кВ фид.1 РП-39, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Никитское, 50:08:0070330:804, 50:08:0070330:803 | O_I-315116 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство БКРП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ ПС-110 кВ № 683 "Ядрошино" до сооруж. РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ РП до сущ. ВЛ-10 кВ фид.1 РП-39, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г. Истра, д. Никитское, 50:08:0070330:804, 50:08:0070330:803 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 154000.7281 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 153985.328 |  | 1 | 153985.328 | 153985.328 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 187862.1002 | 32253.4329 | 32515572785 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 154000.7281 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" |  | 154000.7281
174 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1258 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформаторы 2*1000 кВА, перевод ВЛ-10 кВ -2 шт в сооружаемое РУ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ в сооруж. 1 секцию, ПС 110 кв №701 "Сухарево"в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Колюбакино, 50:19:0050101:285 (2 МВА; 0,19 км) | P_I-343742 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1258 с заменой трансформатора 400 кВА на трансформаторы 2*1000 кВА, перевод ВЛ-10 кВ -2 шт в сооружаемое РУ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ в сооруж. 1 секцию, ПС 110 кв №701 "Сухарево", 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Колюбакино, 50:19:0050101:285 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 20061.1072 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 19980.8628 |  |  |  | 19980.8628 | ООО "ТОПЛАЙН" | 24376.6526 | 3292.581 | 32515572790 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2027-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 20061.1072
175 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.561 ВЛ-10 кВ фид.3 ПС-110 кВ №595 "Лидино" до границ земельного участка заявителя, реклоузер 10 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лихачёво, 77 участков: 50:19:0040102:1401, 50:19:0040102:1518 - 50:19:0040102:1599 (0,02 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | P_I-338290 | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от оп. 561 ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС-110 кВ № 595 "Лидино" до границ земельного участка заявителя, реклоузер 10 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Лихачёво, 77 участков: 50:19:0040102:1401, 50:19:0040102:1518 - 50:19:0040102:1599 | Западные электрические сети | ССР | 2822.3 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2811.0108 |  |  |  | 2811.0108 | ООО "ТОПЛАЙН" | 3429.4332 | 3429.4332 | 32515572915 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2025-12-29 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-07 | 2026-01-27 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2822.3
176 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4327 от 12.12.20255г. Можайского р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1264.1786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1259.1219 |  |  |  | 1259.1219 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1536.1287 | 1536.1287 | 32515572944 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-26
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1264.1786
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №239 до вновь устанавливаемого РЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №556 "Кукарино", РЩ-0,4 кВ (0,035 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Язево, 50:18:0090302:217 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №239 до вновь устанавливаемого РЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №556 "Кукарино", РЩ-0,4 кВ (0,035 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Язево, 50:18:0090302:217 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 456.0693 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-26
справочный | Реконструкция ЗТП-250 10/0,4 кВ №239 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 "Кукарино", гл. рубильник, автоматический выключатель (0,4 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Язево, 50:18:0090302:217 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ЗТП-250 10/0,4 кВ №239 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №556 "Кукарино", гл. рубильник, автоматический выключатель (0,4 кВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Язево, 50:18:0090302:217 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 808.1093 | [15 empty] | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-26
177 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.47 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0000000:24608 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.47 ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино, 50:19:0000000:24608 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1789.1743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1775.7555 |  |  |  | 1775.7555 | ООО "ТСМ" | 2166.4217 | 2166.4217 | 32515572935 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1789.1743
178 | Строительство КТП-10/0,4кВ в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КВЛ-10кВ от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-1, отходящей от РУ-10кВ РП-10кВ №5 до яч. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), ГНБ, установить РЛР-10кВ, ПРВТ-10кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. дорожно-ремонтного пункта-3, д. 2Б, стр. 1, : 77:22:0020226:145 НА З.У. 77:22:0020226:1508 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, КВЛ-10кВ от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-1, отходящей от РУ-10кВ РП-10кВ №5 до яч. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), ГНБ, установить РЛР-10кВ, ПРВТ-10кВ с ИКЗ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. дорожно-ремонтного пункта-3, д. 2Б, стр. 1, : 77:22:0020226:145 НА З.У. 77:22:0020226:1508 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6184.1387 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 6067.5525 |  |  |  | 6067.5525 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 7402.414 | 7402.414 | 32515572801 | https://lot-online.ru | 2025-12-25 | 2025-12-24 | 2026-01-12 | 2026-01-14 |  |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-03
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 6082.1511
179 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.21 оп. №1-№31, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Видное (6,4 км; 50 кв.м.) | M_I-265317 | 2028 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.21 оп. №1-№31, ПС №14 "Апаренки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Видное (3,707 км; 302 п.м.; 10 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 26147.3877 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 24578.5443 |  | 1 | 24578.5443 | 24578.5443 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 29985.824 | 1846.6343 | 32515587133 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-23 | 2026-01-29 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2027-12-31
180 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.127 (АВ), ПС №309 "Болятино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Фабричная Ю8-24-302-223036(461151) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.127 (АВ), ПС №309 "Болятино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Фабричная Ю8-24-302-223036(461151) | Южные электрические сети | ССР | 1589.8112 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1588.2213 |  |  |  | 1588.2213 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1937.63 | 1937.63 | 32515580537 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-03-31
181 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.153, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с/п Ганусовское, пос. Ганусово, д. 130 Ю8-25-303-281844(569725) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.153, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с/п Ганусовское, пос. Ганусово, д. 130 Ю8-25-303-281844(569725) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2768.7969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2754.9525 |  |  |  | 2754.9525 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3361.042 | 3361.042 | 32515580532 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-03-31
182 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Молоково пгт., ул.Ленина Ю8-25-303-282825(585331) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1285 с РТП-7, ПС №755 "Молоково", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Молоково пгт., ул.Ленина Ю8-25-303-282825(585331) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1850.2268 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1836.3501 |  |  |  | 1836.3501 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2240.3471 | 2240.3471 | 32515580534 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-03-31
183 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-279814(535953)), ПС №174 "Лыткарино", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Лыткарино, город Лыткарино, территория промзона Тураево, земельный участок 34А Ю8-25-302-282682(586620) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-279814(535953)), ПС №174 "Лыткарино", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Лыткарино, город Лыткарино, территория промзона Тураево, земельный участок 34А Ю8-25-302-282682(586620) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1957.8684 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1948.0787 |  |  |  | 1948.0787 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2376.656 | 2376.656 | 32515580535 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2026-01-12 | 2026-01-13 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | 2026-03-31
184 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №21656 до ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., путепровод автодорожный Митинский | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №21656 до ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Волоколамское ш., путепровод автодорожный Митинский | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3622.6904 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3559.7387 |  |  |  | 3559.7387 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4342.8812 | 4342.8812 | 32515589247 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-03-27
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" | 3563.302
185 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11782 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Маршала Тухачевского, д.25, корп.1 (0,34 км; 85 п.м.) | P_I-344006 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11782 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 25, корп. 1 | Московские кабельные сети | ССР | 4308.2304 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4286.6893 |  |  |  | 4286.6893 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 5229.7609 | 3285.3626 | 32515589271 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-21 | 2026-01-23 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-04-29
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4303.9222
186 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14925 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.25 (0,4 км; 80 п.м.) | P_I-341639 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14925 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бирюлёвская, д.25 | Московские кабельные сети | ССР | 4455.1116 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ОРБИТА" | 4450.6564 |  |  |  | 4450.6564 | ООО "ОРБИТА" | 5429.8009 | 5429.8009 | 32515589423 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 2026-02-02 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4455.1116
187 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11709 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линии Октябрьской Железной Дороги, д.12 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11709 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Линии Октябрьской Железной Дороги, д.12 | Московские кабельные сети | ССР | 3794.3175 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭСК ГРУПП" | 3790.5232 |  |  |  | 3790.5232 | ООО "ЭСК ГРУПП" | 4624.4383 | 3183.0549 | 32515589408 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-06 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 3794.3175
188 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17426, 3КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1 объекта Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Лихачёвский пер., д.6 | I-353781 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17426, 3КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1 объекта Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Лихачёвский пер., д.6 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3740.6976 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3721.9941 |  |  |  | 3721.9941 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4540.8329 | 4540.8329 | 32515589364 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-03-24
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3740.6976 | ООО «М-ЭНЕРГО»
189 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18721 с установкой моноблоков RM-6, автоматических выключателей, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15803 до ТП-10/0,4кВ № 18721, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18721 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верхняя Красносельская, д.21, стр.1 (0,24 км; 14 шт.(РУ); 40 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-341303 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18721 с установкой моноблоков RM-6, автоматических выключателей, 2КЛ-10кВ от ТП- 10/0,4кВ № 15803 до ТП-10/0,4кВ № 18721, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18721 до существующих КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.21, стр.1 | Московские кабельные сети | ССР | 5581.673 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 5576.0913 |  |  |  | 5576.0913 | ООО"СМК" | 6802.8314 | 925.0309 | 32515589372 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-15 | 2026-01-20 |  |  |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-11 | 2026-02-07 | 2026-02-11 | 2027-01-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5581.1148
190 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12990 до ВРЩ-0,4кВ № 95432, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фруктовая, д.18 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12990 до ВРЩ-0,4кВ № 95432, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Фруктовая, д.18 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6560.8367 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6554.2759 |  |  |  | 6554.2759 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 7996.2166 | 4512.7163 | 32515589114 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-05-14
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" | 6560.8367
191 | Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 203 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/10кВ № 805 Пресня до границы участка Заявителя, 2КЛ-20 кВ от яч. № 306 3 сек. РУ-20кВ ПС-220/20/10кВ № 758 Белорусская до границы участка Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Академика Курчатова, д.1, стр.348 (34,3 км; 8 500 п.м.) | O_I-315393 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 2КЛ-20кВ от яч. № 203 2 сек. РУ-20кВ ПС-220/110/10кВ № 805 Пресня до границы участка Заявителя, 2КЛ-20 кВ от яч. № 306 3 сек. РУ-20кВ ПС-220/20/10кВ № 758 Белорусская до границы участка Заявителя в т.ч. ПИР: г.Москва, пл.Академика Курчатова, д.1, стр.348 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 683390.363 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 682706.9727 |  | 1 | 682706.9727 | 682706.9727 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 832902.5066 | 832902.5066 | 32515582728 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-26 | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-01-29 | 2026-02-13 | 2026-01-29 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 683390.363 |  |  | 683390.363
192 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17496 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское направление Московской железной дороги (ст. Москва-Пассажирская-Ярославская) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17496 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ярославское направление Московской железной дороги (ст. Москва-Пассажирская-Ярославская) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 16970.1546 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 16953.1845 |  |  |  | 16953.1845 | ООО "СТРОЙБУР" | 20682.8851 | 20682.8851 | 32515589119 | https://lot-online.ru | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-03-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 16970.1546
193 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 142546У, ТП-6/0,4кВ № 2353 до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Докукина, д.16А, стр.1, кв.1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 142546У, ТП-6/0,4кВ № 2353 до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Докукина, д.16А, стр.1, кв.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6094.6245 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 6088.5299 |  |  |  | 6088.5299 | ООО "СЕВЕР" | 7428.0064 | 7428.0064 | 32515589125 | https://lot-online.ru | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-16 |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-02 | 2026-03-21
участник | [12 empty] | ООО "ОРБИТА" | 6094.6245
194 | Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 6170 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.167Б, корп.2 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РТП-6/0,4кВ № 6170 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.167Б, корп.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14831.5963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 14816.7647 |  |  |  | 14816.7647 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 18076.4529 | 18076.4529 | 32515589133 | https://lot-online.ru | 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-03-12
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 14831.5963
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка лакокрасочной продукции и растворителей | ПАО "Россети Московский регион" | ТКП | 832.96 | [15 empty] | 2025-12-20 | 2025-12-26 | 2026-01-20 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | 2026-03-12 | 2026-12-31
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка линейных фарфоровых изоляторов | ПАО "Россети Московский регион" | расчет ЗНТ | 5.1372 | [15 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 2026-02-09 | 2026-12-31
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка линейной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | расчет ЗНТ | 636.703 | [15 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-23 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-02-24 | 2026-12-31
195 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское , д. Прудно, ЗАО "Хатунь" Ю8-24-302-235726(603737) | Г | 2026 | СМР | Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 17-25С от «10» марта 2025 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с/п Семеновское , д. Прудно, ЗАО "Хатунь" Ю8-24-302-235726(603737)» | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости | 658.9869 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Домсервис" | 658.9869 |  |  |  | 658.9869 | ООО "Домсервис" | 803.964 | 803.964 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | Выписка 006 (4) от 21.01.26 (002): ЕП
196 | Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. «Акуловский с ТП-266», ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Гавшино Ю8-23-302-160085(985059) | Г | 2024 | СМР | «Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. «Акуловский с ТП-266», ПС №400 "Ока", ПРВТ-6 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, в р-не д. Гавшино Ю8-23-302-160085(985059)» | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет предельной стоимости лота | 710.1199 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 710.1199 |  |  |  | 710.1199 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 866.3463 | 133.284 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-21 | 2026-02-20 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 006 (9) от 21.01.26 (002): ЕП Срок указан в материалах на ЦКК (с 09.02.2026 по 31.12.2026)
197 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-25-302-238895(639120) | Г | 2026 | СМР | Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 1956-ЮЭС от «17» марта 2025 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-25-302-238895(639120) | ПАО "Россети Московский регион" | расчет стоимости | 506.3619 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 506.3619 |  |  |  | 506.3619 | АО "КонтурЭнерго" | 617.7615 | 617.7615 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-01-28 |  | Выписка 006 (10,11) от 21.01.26 (002): ЕП
198 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино Ю8-25-302-241761(124194) | Г | 2026 | СМР | Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 77-25С от «16» июля 2025 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино Ю8-25-302-241761(124194)" | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости | 501.9099 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Домсервис" | 501.9099 |  |  |  | 501.9099 | ООО "Домсервис" | 612.3301 | 612.3301 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-01-21 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | Выписка 006 (10,11) от 21.01.26 (002): ЕП
199 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 "Загорново", 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-212521(338551) | Г | 2026 | СМР | Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 325161 от «07» августа 2024 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26 ПС №764 «Загорново», 2ЛР-10 кВ, ИКЗ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г. о. Ю8-24-302-212521(338551)» | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости | 725.6466 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 725.6466 |  |  |  | 725.6466 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 885.2888 | 885.2888 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-22 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-22 | 2026-02-04 | 2026-01-22 | 2026-02-04 | 2026-02-04 |  | Выписка 006 (12) от 21.01.26 (002): ЕП
200 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.133, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Агашкино Ю8-25-302-241187(119345) | Г | 2026 | СМР | Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 511-ТСТ/ЮЭС от 05.08.2025 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.133, ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Агашкино Ю8-25-302-241187(119345) | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости | #REF! | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО ТД "Техностройторг" | 487.9407 |  |  |  | 487.9407 | ООО ТД "Техностройторг" | 595.2877 | 595.2877 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 2026-01-21 | 2026-01-30 | 2026-02-04 |  | Выписка 006 (13) от 21.01.26 (002): ЕП
201 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №742 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-742, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, в р-не д. Полушкино, СНТ "Атом", уч-к 34 Ю8-23-303-168011(150262) | Г | 2026 | СМР | Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 1439-ЮЭС от «25» августа 2023 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №742 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-742, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, в р-не д. Полушкино, СНТ "Атом", уч-к 34 Ю8-23-303-168011(150262)» | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости | #REF! | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 555.1019 |  |  |  | 555.1019 | АО "КонтурЭнерго" | 677.2243 |  | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-21 |  | 2026-01-21 |  |  |  | Выписка 006 (16) от 21.01.26 (002): ЕП
202 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ РП-11 до РУ-6 кВ ТП-305, ПС №400 "Ока", 2ИКЗ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н. Серпуховский, д. Глазово, д. 7 Ю8-24-303-222709(434149) | Г | 2025 | СМР | Дополнительное соглашение к договору строительного подряда № 329655-ПС от «21» октября 2024 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: «Реконструкция ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ РП-11 до РУ-6 кВ ТП-305, ПС №400 "Ока", 2ИКЗ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н. Серпуховский, д. Глазово, д. 7 Ю8-24-303-222709(434149)» | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет предельной стоимости лота | 667.7328 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 667.7328 |  |  |  | 667.7328 | АО "АРСЕНАЛ" | 814.6341 | 814.6341 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-22 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-22 | 2026-02-20 | 2026-01-22 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  | Выписка 006 (8) от 21.01.26 (002): ЕП
203 | Строительство КТПП-2х630-10/0,4 кВ (проход. типа), 2ЛЭП-10 кВ от 1, 2-ой секции шин фидера с ТП-498 до ТП-499 до проект. АСП-10 кВ №1 и №2, 2ЛЭП-10 кВ от проект. АСП-10 кВ №1 и №2 до проект КТПП-10 кВ, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г. п. Видное, г. Видное, западная часть 6-го микрорайона Ю8-23-302-156838(979965) (1,26 МВА; 0,8 км; 6 шт.(РУ); 124 п.м.) | N_I-302143 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТПП-2х630-10/0,4 кВ (проход. типа), 2ЛЭП-10 кВ от 1, 2-ой секции шин фидера с ТП-498 до ТП-499 до проект. АСП-10 кВ №1 и №2, 2ЛЭП-10 кВ от проект. АСП-10 кВ №1 и №2 до проект КТПП-10 кВ, ПС №859 "Бутово", ГНБ, 2АСП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский мун. р-н, г. п. Видное, г. Видное, западная часть 6-го микрорайона Ю8-23-302-156838(979965) (1,26 МВА; 0,8 км; 6 шт.(РУ); 124 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 18534.7032 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 18442.0297 |  |  |  | 18442.0297 | ООО "ФАБИ" | 22499.2762 | 0 | 32615706015 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-04-08 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-03-31 | 2026-05-31
204 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1955, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Мещерино с, Придорожная ул, з/у 7а Ю8-25-302-280846(558726) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1955, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино го, Мещерино с, Придорожная ул, з/у 7а Ю8-25-302-280846(558726) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 442.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 439.95 |  |  |  | 439.95 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 536.739 | 76.9518 | 32615636319 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-19 | 2026-02-21 | 2026-02-19 | 2026-11-25
205 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, д. Старниково Ю8-25-302-280666(553275) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2004.1336 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1982.0882 |  |  |  | 1982.0882 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2418.1476 | 1047.8639 | 32615636336 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-05-21
206 | Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216701(394005)), ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово Ю8-25-302-281495(550582) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-100-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216701(394005)), ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово Ю8-25-302-281495(550582) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1842.3837 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1833.1721 |  |  |  | 1833.1721 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2236.47 | 311.5083 | 32615636306 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-11-27
207 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 с РП-41 до проект. КТП, ПС №379 "Хомутово", ГНБ, КРН-10 кВ с ТМ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0000000:53767 Ю8-25-302-282362(573808) | I-354574 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 с РП-41 до проект. КТП, ПС №379 "Хомутово", ГНБ, КРН-10 кВ с ТМ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, ул. Промышленная, к.н. 50:28:0000000:53767 Ю8-25-302-282362(573808) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 446.2373 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 441.775 |  |  |  | 441.775 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 538.9655 | 50.9832 | 32615704281 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-03-24 | 2026-06-06
208 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-25-302-283040(578797) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово Ю8-25-302-283040(578797) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 968.6908 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 963.8377 |  |  |  | 963.8377 | АО "АРСЕНАЛ" | 1175.882 | 876.5666 | 32615636341 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-04-14
209 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-223555(465957)), ПС №246 "Ляхово", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., с. Успенское Ю8-25-302-278046(526568) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-223555(465957)), ПС №246 "Ляхово", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., с. Успенское Ю8-25-302-278046(526568) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4250.8272 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 4229.5306 |  |  |  | 4229.5306 | АО "АРСЕНАЛ" | 5160.0273 | 2548.9292 | 32615636305 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-02-21 | 2026-02-18 | 2026-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 4250.8272
210 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-221431(444020)), ПС №266 "Бор", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово Ю8-25-302-283267(588629) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-221431(444020)), ПС №266 "Бор", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово Ю8-25-302-283267(588629) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 502.6583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 502.1557 |  |  |  | 502.1557 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 612.6299 | 82.105 | 32615636325 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-12-08
211 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от оп. №10 ВЛ-10 кВ отпайки на СТП-870, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-24-302-203096(225662) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от оп. №10 ВЛ-10 кВ отпайки на СТП-870, ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский Ю8-24-302-203096(225662) | Южные электрические сети | ССР | 2549.5195 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 2536.7464 |  |  |  | 2536.7464 | АО "АРСЕНАЛ" | 3094.8306 | 1206.9839 | 32615636300 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2549.5195
212 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-195312(143000) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.48, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-24-302-195312(143000) | Южные электрические сети | ССР | 1624.8849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1623.2598 |  |  |  | 1623.2598 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1980.377 | 772.347 | 32615636315 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-05-31
213 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Виноградовское лес-во, Подберезное лес-во, кв. 27, выдел 9, кв. 32, выдел 5 Ю8-23-302-185665(350024) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ПРВТ-6 кВ, ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Виноградовское лес-во, Подберезное лес-во, кв. 27, выдел 9, кв. 32, выдел 5 Ю8-23-302-185665(350024) | Южные электрические сети | ССР | 4529.0279 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СтройКонтактСеть" | 4506.3828 |  |  |  | 4506.3828 | ООО "СтройКонтактСеть" | 5497.787 | 2144.1369 | 32615636342 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 4529.0279
214 | Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. АСП-10 кВ (путем пристыковки к КРН-10 кВ №68), ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, КРН-10 кВ с ТМ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Северово, к.н. 50:27:0020614:2029 Ю8-25-302-243272(144102) | I-355067 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ проект. АСП-10 кВ (путем пристыковки к КРН-10 кВ №68), ПС №791 "Шепчинки", ГНБ, КРН-10 кВ с ТМ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Северово, к.н. 50:27:0020614:2029 Ю8-25-302-243272(144102) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.8832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 450.3924 |  |  |  | 450.3924 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 549.4787 | 184.7385 | 32615636338 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-02-02 |  |  |  |  | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 2026-06-16
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 452.8832
215 | Строительство РП-20 кВ с установкой 10 ячеек в РУ-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №105 1 секции КРУ-20 кВ ПС №870 220 кВ Хованская до яч. секции РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. № 210 2 секции КРУ-20 кВ ПС № 870 220 кВ Хованская до яч. секции РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Кувекино, кадастровый номер 77:17:0000000:11860, 77:17:0000000:11861 (20,5 км; 10 шт.(РУ); 6 900 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321204 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство РП-20 кВ с установкой 10 ячеек в РУ-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. №105 1 секции КРУ-20 кВ ПС №870 220 кВ Хованская до яч. секции РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ, КЛ-20 кВ от яч. № 210 2 секции КРУ-20 кВ ПС № 870 220 кВ Хованская до яч. секции РУ-20 кВ сооружаемого РП-20 кВ, ГНБ, ПКУ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Десеновское, вблизи д. Кувекино, кадастровый номер 77:17:0000000:11860, 77:17:0000000:11861 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 557514.9343 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО "Технолог" (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 557459.1828 |  | 1 | 557459.1828 | 557459.1828 | КУ: ООО "Технолог" (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 680100.203 | 680100.203 | 32615636914 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 557514.9343 |  |  | 557514.9343
216 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Геофизика" от ЦРП-10/0,4 кВ № 13 до ЦРП-10/0,4 кВ № 9 п.Поварово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | I-354841 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. "Геофизика" от ЦРП-10/0,4 кВ № 13 до ЦРП-10/0,4 кВ № 9 п.Поварово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Задорино | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2734.9419 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2728.1041 |  |  |  | 2728.1041 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 3328.287 | 400.8521 | 32615650004 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-26 | 2026-03-01 | 2026-02-26 | 2026-11-27
217 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 6141, ПС "Рублево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, тер. Мякининское шоссе, километр 1-й, стр. 9 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 6141, ПС "Рублево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, г. Красногорск, тер. Мякининское шоссе, километр 1-й, стр. 9 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8151.4079 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 8102.4995 |  |  |  | 8102.4995 | ООО "ЭНКОМ" | 9885.0493 | 9885.0493 | 32615651841 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8151.4079
218 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 614 ПС №19 "Краф", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, ориент. д. Никулино | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 ПК): Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 614 ПС №19 "Краф", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, ориент. д. Никулино | Северные электрические сети | ССР | 522.948 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 520.3332 |  |  |  | 520.3332 | АО "АРСЕНАЛ" | 634.8065 | 634.8065 | 32615650007 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-03-31
219 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. от ПРВТ-10 кВ в месте отпайки сооруж. КЛ- 10 кВ ПС №220 "Ельдигино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика(доп.объём) Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. от ПРВТ-10 кВ в месте отпайки сооруж. КЛ- 10 кВ ПС №220 "Ельдигино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | Северные электрические сети | ССР | 2462.395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 2450.083 |  |  |  | 2450.083 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 2989.1013 | 2989.1013 | 32615650011 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-16 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2462.395
220 | Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. КТП 6595-КТП 6914 ПС №64 "Барвиха", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, ул. Елизаветинская, уч.3 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК): Строительство КТП- 6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. КТП 6595-КТП 6914 ПС №64 "Барвиха", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Ильинское, ул. Елизаветинская, уч.3 | Северные электрические сети | ССР | 2237.0758 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2223.6534 |  |  |  | 2223.6534 | ООО "ЭНКОМ" | 2712.8571 | 2712.8571 | 32615650014 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-02-28
221 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 217, ПС №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое шоссе, в районе д. 29 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 217, ПС №429 "Шереметьево",в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Павельцево, Новое шоссе, в районе д. 29 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 533.9365 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 530.7329 |  |  |  | 530.7329 | ООО "ЭНКОМ" | 647.4941 | 647.4941 | 32615650034 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 2026-02-16 | 2026-03-31
222 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3289, ПС №77 "Талицы", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР , МО, Пушкинский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3289, ПС №77 "Талицы", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР , МО, Пушкинский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1134.5466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1128.8738 |  |  |  | 1128.8738 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1377.2261 | 202.8107 | 32615650038 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 2026-02-16 | 2026-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1134.5466
223 | Строительство КЛ-6 кВ от яч. 19 фид. 11 сек. 2 КРУН 6 кВ, СП-6 кВ (КРУН-6 кВ), ПС 35 кВ № 261 Соколовская , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Поварская, уч. 1, 50:14:0050702:12 | I-354937 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от яч. 19 фид. 11 сек. 2 КРУН 6 кВ, СП-6 кВ (КРУН-6 кВ), ПС 35 кВ № 261 Соколовская , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Поварская, уч. 1, 50:14:0050702:12 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1281.0933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1280.4528 |  |  |  | 1280.4528 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1562.1524 | 142.3837 | 32615649648 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2027-03-15
224 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 444 с заменой двух тр-ров 400 кВА на тр-ры 630 кВА, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Щёлково, с. Трубино, з/у 42; 50:14:0030120:294 | I-355065 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 444 с заменой двух тр-ров 400 кВА на тр-ры 630 кВА, ПС 110 кВ № 206 Фрязино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Щёлково, с. Трубино, з/у 42; 50:14:0030120:294 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1359.3714 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1358.6917 |  |  |  | 1358.6917 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1657.6039 | 522.6679 | 32615649646 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-06-15
225 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ №1 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ № 2 ПС-35 кв № 307 "Лыщево, 2СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. 3 от существующей опоры №31, РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, 50:08:0070327:71 | O_I-311615 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ №1 до РУ-10 кВ сооруж. СП-10 кВ № 2 ПС-35 кв № 307 "Лыщево, 2СП-10 кВ, ВЛ-10 кВ ф. 3 от существующей опоры №31, РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, 50:08:0070327:71 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6307.0732 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 6275.5378 |  |  |  | 6275.5378 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 7656.1561 | 7656.1561 | 32615651843 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭМС" | 6291.35
226 | Строительство КЛ-10 кВ от КЛ 10 кВ ф. 810 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, 50:08:0050335:1051 | O_I-323015 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КЛ 10 кВ ф. 810 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, 50:08:0050335:1051 | Западные электрические сети | ССР | 2201.2273 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2182.0766 |  |  |  | 2182.0766 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2662.1334 | 724.1003 | 32615657446 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2201.2273
227 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 29317), 16КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21665 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 25368 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 12598 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 14780 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 15114 с.2 – ПС 220/110/10кВ № 835 Гражданская, РП-10 № 27135 с.1,с.2 - сооруж. ТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 25368 А,Б – сооруж. ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ № 12094 – ПС 110/10/6кВ № 299 Коптево Г,Д, ТП-10/0,4кВ № 14662 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 16588 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 26001 с.2 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, РТП-10/0,4кВ № 17141 с.1 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, РТП-10/0,4кВ № 17147 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2675 Б – ТП-6/0,4кВ № 4918 Б, 10КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б - вв.134551 (1,2,3,4), вв.80020, вв.80021 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | I-353269 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 29317), 16КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21665 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 25368 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 12598 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 14780 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 15114 с.2 – ПС 220/110/10кВ № 835 Гражданская, РП-10 № 27135 с.1,с.2 - сооруж. ТП-10/0,4кВ, ТП-10/0,4кВ № 25368 А,Б – сооруж. ТП-10/0,4кВ, РП-10кВ № 12094 – ПС 110/10/6кВ № 299 Коптево Г,Д, ТП-10/0,4кВ № 14662 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 16588 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 26001 с.2 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, РТП-10/0,4кВ № 17141 с.1 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, РТП-10/0,4кВ № 17147 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2675 Б – ТП-6/0,4кВ № 4918 Б, 10КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б - вв.134551 (1,2,3,4), вв.80020, вв.80021 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 29961.3868 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 29931.4254 |  | 1 | 29931.4254 | 29931.4254 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 36516.339 | 8592.0798 | 32615649719 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 29961.3868 |  |  | 29961.3868
228 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14398), 4КЛ-20кВ направлением РП-20кВ № 70025 с.1,с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня, РП-20кВ № 70025 с.1,с.2 - ПС 110/20/10 № 774 Сити, 27КЛ-10 кВ направлением РП-10 № 16111 с.1 – ТЭЦ 16, РП-10 № 12079 с.1,с.2 – ТЭЦ 16 а,в, РТП-10/0,4 № 15136 с.1 – ТЭЦ 16 а,в, РТП-10/0,4 № 10134 с.1 – ТЭЦ 16, РП-10 № 12293 с.1 – ТЭЦ 16, РТП-10/0,4 № 14066 с.1 - ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РП-10кВ № 12099 с.3 - ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, ТП-10/0,4 № 14355 А – ТП-10/0,4 № 14398 А, РТП-10/0,4кВ № 12118 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РТП-10/0,4 № 15112 с.2 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РТП-10/0,4 № 27133 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РТП-10/0,4 № 27131 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 12099, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 14355, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 11001, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 14408, РТП-10/0,4кВ № 28146 с.1,с.2 -ТП-10/0,4кВ № 30892 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 10060 с.1 – ПС 110/10 кВ № 606 Шелепиха А,Б, РТП-10/0,4кВ № 10060 с.2 – ПС 220/110/10кВ № 844 Магистральная А,Б, ТП-10/0,4кВ № 14169 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 14374 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 28740 с.2 – ПС 110/10кВ № 606 Шелепиха, 8КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 № 28408 Б – вв.145854, вв.146315, сооруж. ТП-10/0,4кВ – вв.44211, вв.44212 (1,2), вв.112966, вв.62317 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | I-353273 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 14398), 4КЛ-20кВ направлением РП-20кВ № 70025 с.1,с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня, РП-20кВ № 70025 с.1,с.2 - ПС 110/20/10 № 774 Сити, 27КЛ-10 кВ направлением РП-10 № 16111 с.1 – ТЭЦ 16, РП-10 № 12079 с.1,с.2 – ТЭЦ 16 а,в, РТП-10/0,4 № 15136 с.1 – ТЭЦ 16 а,в, РТП-10/0,4 № 10134 с.1 – ТЭЦ 16, РП-10 № 12293 с.1 – ТЭЦ 16, РТП-10/0,4 № 14066 с.1 - ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РП-10кВ № 12099 с.3 - ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, ТП-10/0,4 № 14355 А – ТП-10/0,4 № 14398 А, РТП-10/0,4кВ № 12118 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РТП-10/0,4 № 15112 с.2 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РТП-10/0,4 № 27133 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РТП-10/0,4 № 27131 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 12099, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 14355, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 11001, сооруж. ТП-10/0,4кВ – РП-10кВ № 14408, РТП-10/0,4кВ № 28146 с.1,с.2 - ТП-10/0,4кВ № 30892 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 10060 с.1 – ПС 110/10 кВ № 606 Шелепиха А,Б, РТП-10/0,4кВ № 10060 с.2 – ПС 220/110/10кВ № 844 Магистральная А,Б, ТП-10/0,4кВ № 14169 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 14374 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 28740 с.2 – ПС 110/10кВ № 606 Шелепиха, 8КЛ-0,4 кВ направлением ТП-10/0,4 № 28408 Б – вв.145854, вв.146315, сооруж. ТП-10/0,4кВ – вв.44211, вв.44212 (1,2), вв.112966, вв.62317 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 32821.5293 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 32788.7078 |  | 1 | 32788.7078 | 32788.7078 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 40002.2235 | 9667.204 | 32615649724 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-02 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 32821.5293 |  |  | 32821.5293
229 | Реконструкция 13КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21895 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 19793 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 21895 А – ТП-10/0,4кВ № 15565 А, ТП-10/0,4кВ № 21895 Б – ТП-10/0,4кВ № 14314 Б, РП-10кВ № 10128 с.1,с.2 - ТЭЦ-16 а,в, РП-6кВ № 2004 с.1 - ТЭЦ 16 а, РТП-10/0,4кВ № 11165 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 10158 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 14120 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РП-10кВ № 12099 с.1,с.2 – ТП-10/0,4кВ № 11616 А,Б, РП-10кВ № 12099 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 16427 А, 6КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 881 с.2 – ТЭЦ 16 а, РП-6кВ № 285 с.2 – ТЭЦ 16, РП-6кВ № 3822 с.2,с.4 – ТЭЦ 16 у,б, РП-6кВ № 1036 – ТЭЦ 16, РП-6кВ № 2222 – ТЭЦ 16, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15335 А,Б – вв.55667, вв.55667 – вв.91789 (ТП-10/0,4кВ № 15335 А,Б) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | I-353285 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 13КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21895 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 19793 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 21895 А – ТП-10/0,4кВ № 15565 А, ТП-10/0,4кВ № 21895 Б – ТП-10/0,4кВ № 14314 Б, РП-10кВ № 10128 с.1,с.2 - ТЭЦ-16 а,в, РП-6кВ № 2004 с.1 - ТЭЦ 16 а, РТП-10/0,4кВ № 11165 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 10158 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 14120 с.1 – ПС 110/10кВ № 661 Ходынка, РП-10кВ № 12099 с.1,с.2 – ТП-10/0,4кВ № 11616 А,Б, РП-10кВ № 12099 с.1 – ТП-10/0,4кВ № 16427 А, 6КЛ-6 кВ направлением РП-6кВ № 881 с.2 – ТЭЦ 16 а, РП-6кВ № 285 с.2 – ТЭЦ 16, РП-6кВ № 3822 с.2,с.4 – ТЭЦ 16 у,б, РП-6кВ № 1036 – ТЭЦ 16, РП-6кВ № 2222 – ТЭЦ 16, 4КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 15335 А,Б – вв.55667, вв.55667 – вв.91789 (ТП-10/0,4кВ № 15335 А,Б) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 36362.65 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" (Лидер КУ), ООО «Релематика» (Член КУ), АО «АМТ-ГРУП» (Член КУ) | 36359.0137 |  | 1 | 36359.0137 | 36359.0137 | КУ: ООО "СПЕЦИНЖСТРОЙ" (Лидер КУ), ООО «Релематика» (Член КУ), АО «АМТ-ГРУП» (Член КУ) | 44357.9967 | 10437.1757 | 32615649727 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЭК" | 36362.65 |  |  | 36362.65
230 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21386 до нов. ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., г.Москва, Пятницкое ш., влад.58 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР,полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21386 до нов. ВШУ-0,4кВ, установка ВШУ-0,4кВ - 2 шт., г.Москва, Пятницкое ш., влад.58 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5971.7065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5965.7348 |  |  |  | 5965.7348 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 7278.1965 | 2222.3501 | 32615651561 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" | 5971.7065
231 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17944 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трифоновская, з/у 17/2 | I-354559 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17944 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Трифоновская, з/у 17/2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1670.8731 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 1670.0376 |  |  |  | 1670.0376 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2037.4459 | 1944.8347 | 32615652339 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1670.8731
232 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10234, ТП-10/0,4кВ № 10666 (Луч Б), КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10234 (Луч А) – ТП-10/0,4кВ № 10661 (Луч А), 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зелёный пр-кт, д.7 | I-354375 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 10234, ТП-10/0,4кВ № 10666 (Луч Б), КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10234 (Луч А) – ТП-10/0,4кВ № 10661 (Луч А), 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Зелёный пр-кт, д.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4416.4616 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4394.3792 |  |  |  | 4394.3792 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5361.1427 | 2113.5274 | 32615652315 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-02-18 | 2026-06-02
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 4416.4616
233 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15460 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Озерная, д.19, Большой Очаковский пруд | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5686.0152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5657.5851 |  |  |  | 5657.5851 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 6902.2538 | 6288.7202 | 32615652343 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-18 | 2026-02-28 | 2026-02-18 | 2026-04-04
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 5686.0152
234 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрячика по 2 титулам: г.Москва, 3-й Колобовский пер., д.8, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 15004.8316 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 14997.3292 |  |  |  | 14997.3292 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 18296.7416 | 2669.6313 | 32615651566 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-11-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 15004.8316
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Колобовский пер., д.8, стр.4 | I-353864 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрячика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Колобовский пер., д.8, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8354.9032 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-11-26
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24423 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, взамен существующей сбороки н/н, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Колобовский пер., д.8, стр.4 | I-353865 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 24423 с установкой 2-х КРУ-0,4кВ на 14 присоединений, взамен существующей сбороки н/н, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24423 до КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Колобовский пер., д.8, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6649.9284 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-11-26
235 | Строительство ТП-10/0.4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13811 до ТП-10/0,4кВ № 20433 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ №. до врезки в КЛ направл. ТП-10/0,4кВ № 13811 - ТП-10/0,4кВ № 2, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ташкентская, з/у 14/1 (2 МВА; 2,107 км; 14 шт.(РУ); 385 кв.м.; 35 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-283269 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0.4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13811 до ТП-10/0,4кВ № 20433 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ №. до врезки в КЛ направл. ТП-10/0,4кВ № 13811 - ТП-10/0,4кВ № 2, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 (1 этап), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Ташкентская, з/у 14/1 | Московские кабельные сети | ССР | 5315.6531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5310.3374 |  |  |  | 5310.3374 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6478.6117 | 6478.6117 | 32615652472 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 2026-02-16 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5315.6531
236 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 29650), ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 19793), 25КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10021 с.1,с.2- ТЭЦ 16 А,Б,Г,Д, РП-10кВ № 12291 с.2 - ТЭЦ 16 А,Б, РП-10кВ № 12292 с.2 - ТЭЦ 16 А,Б, РП-10кВ № 11118 с.1 - ТЭЦ 16 А, РТП-10/0,4кВ № 11055 с.2 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 12199 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12040 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 17056 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12039 с.2 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12038 с.2 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12037 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 14156 с.1 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 15115 с.1 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 27019 с.2 -ТЭЦ 16, сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 А,Б- ТП-10/0,4кВ № 14399А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 А,Б - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 21895 А,Б - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | I-353286 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2х1250кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 29650), ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 19793), 25КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 10021 с.1,с.2- ТЭЦ 16 А,Б,Г,Д, РП-10кВ № 12291 с.2 - ТЭЦ 16 А,Б, РП-10кВ № 12292 с.2 - ТЭЦ 16 А,Б, РП-10кВ № 11118 с.1 - ТЭЦ 16 А, РТП-10/0,4кВ № 11055 с.2 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 12199 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12040 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 17056 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12039 с.2 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12038 с.2 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 12037 с.1 - ТЭЦ 16, РП-10кВ № 14156 с.1 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 15115 с.1 - ТЭЦ 16, РТП-10/0,4кВ № 27019 с.2 -ТЭЦ 16, сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 А,Б- ТП-10/0,4кВ № 14399А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 А,Б - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 21895 А,Б - сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 А,Б (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 51786.6582 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 51734.8716 |  | 1 | 51734.8716 | 51734.8716 | ООО "СК СИСТЕМА" | 63116.5433 | 13602.7033 | 32615649748 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 51786.6582 |  |  | 51786.6582
237 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 34/3 ВЛЗ-6 кВ РП-2020/2-ПП-14 ПС Минеральная № 419, МО,50:15:0080702:89 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 34/3 ВЛЗ-6 кВ РП-2020/2-ПП-14 ПС Минеральная № 419, МО,50:15:0080702:89 | Восточные электрические сети | сср | 1091.32 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1090.7743 |  |  |  | 1090.7743 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1330.7447 | 1330.7447 | 32615649653 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-03-31
238 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10б с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский , рабочий поселок Обухово, территория Обухово-Парк, 50:16:0501021:515 | P_I-340416 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой тр-ра 250 кВА, ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10б с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский , рабочий поселок Обухово, территория Обухово-Парк, 50:16:0501021:515 | Восточные электрические сети | сср | 1882.41 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1881.4688 |  |  |  | 1881.4688 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2295.3919 | 2295.3919 | 32615649642 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-03-31
239 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 19009 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, 22КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19009 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.50А (2 МВА; 0,83 км; 1 шт.(прочие)) | P_I-343286 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 19009 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен 2х630кВА, с установкой КРУ-0,4кВ на 14 присоединений взамен существующих сборок н/н, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, 22КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19009 до существующих КЛ-0,4кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, Д.50А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6975.0656 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 6971.5781 |  |  |  | 6971.5781 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 8505.3252 | 6117.8655 | 32615651569 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 2026-04-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 6975.0656 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
240 | Реконструкция 12КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12140 с.1 - ТЭЦ-16 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 20116 - ТЭЦ-16, ТП-10/0,4кВ № 14705 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 14731 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11843 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 14705 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 10970 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11729 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 27050 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 11039 с.2, РТП-10/0,4кВ № 11039 с.2 -ТЭЦ-16, РП-10кВ № 12139 с.1 - ТЭЦ-16, 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11843 А,Б - вв.86477, вв.12039 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | I-353272 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 12КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 12140 с.1 - ТЭЦ-16 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 20116 - ТЭЦ-16, ТП-10/0,4кВ № 14705 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 14731 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 11843 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 14705 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 10970 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11729 А,Б, РТП-10/0,4кВ № 27050 с.2 - РТП-10/0,4кВ № 11039 с.2, РТП-10/0,4кВ № 11039 с.2 - ТЭЦ-16, РП-10кВ № 12139 с.1 - ТЭЦ-16, 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11843 А,Б - вв.86477, вв.12039 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, от Ленинградского ш. до ул.3-я Магистральная | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 32839.6597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32806.8201 |  | 1 | 32806.8201 | 32806.8201 | ООО "СК СИСТЕМА" | 40024.3205 | 10651.6337 | 32615649752 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 32839.6597 |  |  | 32839.6597
241 | Реконструкция КЛ-10 кВ от КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 №944 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория пос. Вороновское, квартал 829, земельный участок 1/3, КН: 77:22:0030323:445 | I-354825 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 №944 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородская территория пос. Вороновское, квартал 829, земельный участок 1/3, КН: 77:22:0030323:445 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 3344.2338 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 3335.8732 |  |  |  | 3335.8732 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 4069.7653 | 541.5414 | 32615651323 | https://lot-online.ru | 2026-01-15 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 2026-11-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3344.2338
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3344.2338
242 | Строительство быстровозводимого каркасного здания гаражных боксов на территории филиала СЭС | I-350778 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР,авторский надзор по титулу: Строительство быстровозводимого каркасного здания гаражных боксов на территории филиала СЭС | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8336.6397 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ООО "СК-ТСС" | 8253.2705 |  | 1 | 8253.2705 | 8253.2705 | ООО "СК-ТСС" | 10068.99 | 124.3085 | 32615655992 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 2027-12-31
243 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | МТРиО | Поставка Рем.комплектов терминалов нейтрали | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 23676 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "НЕВА ЭНЕРГО" | 23676 |  | 1 | 23676 | 23676 | ООО "НЕВА ЭНЕРГО" | 28884.72 | 1207.7235 | 32615656822 | https://lot-online.ru | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-16 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Приобретение шкафов для модернизации РЗА в РП(РТП) 6-10 кВ (24 шт.(прочие)) | P_P-013021 | 2025 | МТРиО | Поставка Рем.комплектов терминалов нейтрали | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 18540 | [15 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-16 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 2026-12-31
справочный | Приобретение терминалов для модернизации РЗА в ТП 6-10 кВ (24 шт.(прочие)) | P_P-013008 | 2025 | МТРиО | Поставка Рем.комплектов терминалов нейтрали | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 5136 | [15 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-16 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-19 | 2026-03-30 | 2026-03-19 | 2026-12-31
244 | Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 (1 шт.(прочие)) | N_I-297826 | 2028 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР,оборудование по титулу: Реконструкция защитного сооружения РПУ оборудование и обеспечение защитного сооружения каналами связи и системами управления филиала СЭС ПАО «Россети Московский регион» в т.ч. ПИР, МО, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 46 (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 140825.8412 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ООО "СК-ТСС" | 140638.0328 |  | 1 | 140638.0328 | 140638.0328 | ООО "СК-ТСС" | 171578.4 | 4946.8734 | 32615656104 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-12 | 2026-03-27 | 2026-03-12 | 2027-12-31 |  | Выписка 002 от 27.01.26 (005): ЗП с БГ
245 | Модернизация ПС №560 110/10/6 кВ Солнцево с заменой трансформаторов тока в ячейке №51 7 сек 10 кВ КРУ-10кВ на трехобмоточныеТТ-10 кВ, компенсация емкостных токов с установкой ДГР, ТДГР, в т.ч. ПИР, 143085, Московская обл., Одинцовский р-н., Заречье рп. (5 МВА; 8 шт.(прочие)) | M_I-260625 | 2026 | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на 10 и 24 кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 3017.7 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТД ПРОТОН" | 3009.5033 |  |  |  | 3009.5033 | ООО "ТД ПРОТОН" | 3671.594 | 165.7317 | 32615657740 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-30 | 2026-02-17 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2026-03-18 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ" | 2263.2763 | АО "ЭНЕРГОТЕХПРОЕКТ"
246 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (6 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 отп. на КТПП-21 ВЛЗ-6 кВ РП-11 ТП-55 Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:422 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (6 шт.), ВЛЗ-6 кВ от оп. 21 отп. на КТПП-21 ВЛЗ-6 кВ РП-11 ТП-55 Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:422 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2496.476 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 2496.2264 |  |  |  | 2496.2264 | АО "АРСЕНАЛ" | 3045.3962 | 1639.8287 | 32615649640 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-04-30
247 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.33В с установкой РЛКВ-10 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Богородский, Ногинский р-н, пгт Обухово, ул. Московская, д.3Б, 50:16:0501003:543 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.33В с установкой РЛКВ-10 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Богородский, Ногинский р-н, пгт Обухово, ул. Московская, д.3Б, 50:16:0501003:543 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2817.0213 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2811.3873 |  |  |  | 2811.3873 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3429.8925 | 3334.6177 | 32615649615 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-04-01
248 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 400 кВА, КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ Фид. 29/ПС-27-ТП-5056, КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ Фид. 9/ПС27-РП-4040/2 с установкой СП-6 кВ 2 шт. (Реклоузер) на отп. оп ВЛ-6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, д. Федурново, 50:15:0070502:2022 | I-353290 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ с установкой двух тр-ров 400 кВА, КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ Фид. 29/ПС-27-ТП-5056, КЛ-6 кВ от КВЛ-6 кВ Фид. 9/ПС27-РП-4040/2 с установкой СП-6 кВ 2 шт. (Реклоузер) на отп. оп ВЛ-6 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Балашиха, д. Федурново, 50:15:0070502:2022 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1018.7531 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1016.7156 |  |  |  | 1016.7156 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1240.393 | 667.9039 | 32615649619 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-04-30
249 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ПС626/403 Мишутино-ТП45/403 от оп.42 до оп.43 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Павлово-Посадский, д. Евсеево, д. 33 Г, 50:17:0021717:1408 | I-354804 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ПС626/403 Мишутино-ТП45/403 от оп.42 до оп.43 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Павлово-Посадский, д. Евсеево, д. 33 Г, 50:17:0021717:1408 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 920.7154 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 916.1 |  |  |  | 916.1 | ООО "ФАБИ" | 1117.642 | 158.3703 | 32615649632 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | 2026-10-29
250 | Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-1005/РП-1005-ТП-1330-ТП-1330 РП от оп.1 до оп.12, ВЛ-6 кВ от оп.5 до КТП-6кВ № 1343 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточное д. Никулино, 50:24:0010104:66 (0,66 км; 1 шт.(прочие)) | P_I-327836 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ РП-1005/РП-1005-ТП-1330-ТП-1330 РП от оп.1 до оп.12, ВЛ-6 кВ от оп.5 до КТП-6кВ № 1343 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский р-н, юго-восточное д. Никулино, 50:24:0010104:66 (0,66 км; 1 шт.(прочие)) | Восточные электрические сети | сср | 2280.93 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2276.3681 |  |  |  | 2276.3681 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2777.1691 | 1495.3988 | 32615649610 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-03-01 | 2026-02-24 | 2026-04-30
251 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-25-302-150307(385515) от 02.09.2025 Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, 50:16:0402032:595 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), ВЛЗ-6 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-25-302-150307(385515) от 02.09.2025 Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, 50:16:0402032:595 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2931.6914 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2925.8281 |  |  |  | 2925.8281 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3569.5102 | 419.2378 | 32615649604 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-12-19
252 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4772 до ВРЩ-0,4кВ № 68431, взамен существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.ЗЗ, корп.1 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4772 до ВРЩ-0,4кВ № 68431, взамен существующих КЛ-0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Михайлова, д.ЗЗ, корп.1 | Московские кабельные сети | ССР | 2147.0537 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2144.9067 |  |  |  | 2144.9067 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2616.7861 | 2616.7861 | 32615651439 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-16 | 2026-02-22 | 2026-02-16 | 2026-03-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2147.0537
253 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25516 до ВРЩ-0,4кВ № 2984, взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.ЗБ | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу : Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25516 до ВРЩ-0,4кВ № 2984, взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Садовая-Кудринская, д.ЗБ | Московские кабельные сети | ССР | 2493.9914 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ОРБИТА" | 2491.4975 |  |  |  | 2491.4975 | ООО "ОРБИТА" | 3039.6269 | 3039.6269 | 32615651113 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 2493.9843
254 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11273 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-зд, д. 24Б | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу : Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11273 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Измайловский пр-зд, д. 24Б | Московские кабельные сети | ССР | 1797.2136 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 1795.4164 |  |  |  | 1795.4164 | ООО "СЕВЕР" | 2190.408 | 2190.408 | 32615651319 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 1797.2136
255 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13768 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, вл.15, к.2, с.1 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13768 (луч Б) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молдагуловой, вл.15, к.2, с.1 | Московские кабельные сети | ССР | 4850.4679 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 4704.9538 |  |  |  | 4704.9538 | ООО "СТРОЙБУР" | 5740.0437 | 5740.0437 | 32615651327 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 2026-02-16 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4850.4679
256 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 до ВРЩ-0,4кВ № 104249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, д.6 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 1086 до ВРЩ-0,4кВ № 104249, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Покровка, д.6 | Московские кабельные сети | ССР | 2858.4982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2855.6397 |  |  |  | 2855.6397 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3483.8804 | 1420.6114 | 32615651389 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2858.4982
257 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14643 до ВРЩ-0,4кВ № 72823, № 72822, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна-Райниса, д.4, корп. 1 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу : Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14643 до ВРЩ-0,4кВ № 72823, № 72822, взамен существующих КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, б-р Яна-Райниса, д.4, корп. 1 | Московские кабельные сети | ССР | 975.4953 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 974.5198 |  |  |  | 974.5198 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1188.9142 | 1188.9142 | 32615651299 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 975.4953
258 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 1 (сооружается по договору № МС-25-302-214830(592681)) до СП-0,4кВ № 2, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.5, пом.52 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 1 (сооружается по договору № МС-25-302-214830(592681)) до СП-0,4кВ № 2, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.5, пом.52 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5278.5757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "М-СТРОЙ" | 5277.52 |  |  |  | 5277.52 | ООО "М-СТРОЙ" | 6438.5744 | 4744.2127 | 32615651308 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-17 | 2026-03-07 | 2026-02-17 | 2026-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 5278.5757
259 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19706 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Капицы, д.32А (0,4 км; 80 п.м.) | P_I-346208 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19706 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Капицы, д.32А | Московские кабельные сети | ССР | 682.9073 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 682.2244 |  |  |  | 682.2244 | ООО "СЕВЕР" | 832.3138 | 237.8039 | 32615657299 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-06-24
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 682.9073
260 | Строительство РП-10 кВ с установкой 10 ячеек, 2КЛ-10 кВ от 2-х ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС-750 кВ № 511 "Белый Раст" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье (16,4 км; 10 шт.(РУ); 3 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-314383 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудования (доп.объём) по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10 кВ от 2-х ячеек с.ш. РУ-10 кВ ПС-750 кВ № 511 "Белый Раст" до 1-й и 2-й секции РУ-10 кВ сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, г/п Икша, в районе д. Зараменье | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8610.7969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 8609.85 |  |  |  | 8609.85 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 10504.017 | 10504.017 | 32615666692 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2026-03-31
261 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки ПС-110/10/6 кВ №765 "Сенеж" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (4 МВА; 6,2 км; 1 шт.(РУ); 1 300 п.м.) | P_I-340052 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки ПС-110/10/6 кВ №765 "Сенеж" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 76251.2239 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 76243.5987 |  | 1 | 76243.5987 | 76243.5987 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 93017.1905 | 10437.5725 | 32615663274 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-12-25
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 76251.2239 |  |  | 76251.2239
262 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ №1 на ВЛЗ-10кВ ф. Холмы до сооруж. КРУН-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ №829 "Время", 2-КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | I-355425 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ №1 на ВЛЗ-10кВ ф. Холмы до сооруж. КРУН-10 кВ №2 ПС 110/10 кВ №829 "Время", 2КРУН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 732.8047 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 732.8047 |  |  |  | 732.8047 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 894.0218 | 127.7174 | 32615650047 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | 2026-02-17 | 2026-12-08
263 | Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-10/669 – ЦРП-29 ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Пешки | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. «ЦРП-10/669 – ЦРП-29 ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Пешковское, д. Пешки | Северные электрические сети | ССР | 1581.605 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 1581.605 |  |  |  | 1581.605 | ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 1929.5581 | 1929.5581 | 32615650058 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 2026-03-31
264 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 711 ПС №220 "Ельдигино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино, д.17б | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем): Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 711 ПС №220 "Ельдигино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Кстинино, д.17б | Северные электрические сети | ССР | 632.81 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 629.646 |  |  |  | 629.646 | АО "АРСЕНАЛ" | 768.1681 | 768.1681 | 32615650062 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 2026-02-26 | 2026-03-31
265 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по Мытищинскому району по распоряжению 1405р от 05.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 848.514 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 846.817 |  |  |  | 846.817 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1033.1167 | 602.6514 | 32615650072 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-17 | 2026-04-30
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 155 с заменой ТП и трансформаторов 2х400 кВА на ТП с трансформатороами 2х1000 кВА, ПС 110/10 кВ №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 27 | I-354159 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 155 с заменой ТП и трансформаторов 2х400 кВА на ТП с трансформатороами 2х1000 кВА, ПС 110/10 кВ №420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 27 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 829.7089 | [15 empty] | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-17 | 2026-04-30
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.570-РТП-1185 до ТП-10/0,4 кВ № 155, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 582-РТП-1185 до ТП-10/0,4 кВ № 155, ПС 110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 27 | I-354158 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф.570-РТП-1185 до ТП- 10/0,4 кВ № 155, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ ф. 582-РТП-1185 до ТП- 10/0,4 кВ № 155, ПС 110/10 кВ № 420 "Долгопрудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 27 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 18.8051 | [15 empty] | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-02-17 | 2026-03-02 | 2026-02-17 | 2026-04-30
266 | Реконструкция 2ВЛ-0,4кВ фид.1, фид.2 от КТП-1008 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн. тер. пос. Краснопахарское, кв-л 147, з/у 1Д до ул. Солнечная (магистральная улица районного значения 46Н-08934) | I-355071 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2ВЛ-0,4кВ фид.1, фид.2 от КТП-1008 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн. тер. пос. Краснопахарское, кв-л 147, з/у 1Д до ул. Солнечная (магистральная улица районного значения 46Н-08934) | Новая Москва | ориентировочный расчет | 984.9721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 983.9871 |  |  |  | 983.9871 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 1200.4643 | 143.8759 | 32615660918 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-11-21
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 984.8736
267 | Строительство КЛ-10 кВ направлением ф.6 с ПС № 480 Северово от места врезки до РП №21П (взамен ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 480 до РП№21 ж/г "Кузнечики") для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, муниципальный округ Краснопахорский вн.т, Ознобишинский, д.1, стр. 1 | I-355073 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-10 кВ направлением ф.6 с ПС № 480 Северово от места врезки до РП №21П (взамен ВЛ 10 кВ ф.6 от ПС 480 до РП№21 ж/г "Кузнечики") для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, муниципальный округ Краснопахорский вн.т, Ознобишинский, д.1, стр. 1 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 2831.7988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2828.967 |  |  |  | 2828.967 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3451.3398 | 406.04 | 32615660924 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-11-26
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 2831.5156
268 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемой линейной ячейки РУ-10 кВ РП-10 кВ до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 36 км Киевского шоссе; 77:21:0000000:2564 | N_I-287588 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, КЛ-10 кВ от сооружаемой линейной ячейки РУ-10 кВ РП-10 кВ до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 36 км Киевского шоссе; 77:21:0000000:2564 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9766 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 9756.234 |  |  |  | 9756.234 | ООО"СМК" | 11902.6055 | 11902.6055 | 32615651358 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 9766
269 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от места врезки в сущ. КЛ 10 кВ направлением РП-10 кВ № 28 – КРУН 277, 278 до яч. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ от места врезки в сущ. КЛ-10 кВ напр. РП-10 кВ № 34 Н с.2 – РТП-10/0,4 кВ № 26 Н с.2 до места врезки в сущ. КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 34 Н с.1 – РТП-10/0,4 кВ № 26 Н с.1, 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ до яч. РУ-10 кВ сооруж. ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, ЗАО "Крекшино": 77:18:0170215:8 (6,4 МВА; 7,6 км; 28 шт.(РУ); 1 900 п.м.) | O_I-307921 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство 2ТП 10/0,4 кВ 2х1600 кВА, 4КЛ-10 кВ от места врезки в сущ. КЛ 10 кВ направлением РП-10 кВ № 28 – КРУН 277, 278 до яч. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, ЗАО "Крекшино": 77:18:0170215:8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 20866.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 20864.5733 |  |  |  | 20864.5733 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 25454.7795 | 25454.7795 | 32615662733 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 2026-02-26 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 20866.66
270 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, ВЛ-10 кВ на ж/б опорах сечением 95 кв. мм, путем отпайки от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-11, отходящей от секции РУ-10кВ ЦРП-10 кВ №3 до яч. РУ-10 кВ сооружаемого КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ячейки РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до 2 с.ш. РУ-10 кВ сооружаемого ТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Троицк, вблизи д. Яковлево (55.48548137.406852) (0,63 МВА; 0,62 км; 240 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-342550 | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу:Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 630 кВА, ВЛ-10 кВ на ж/б опорах сечением 95 кв. мм, путем отпайки от сущ. опоры ВЛ-10 кВ фид. Л-11, отходящей от секции РУ-10кВ ЦРП-10 кВ №3 до яч. РУ-10 кВ сооружаемого КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ячейки РУ-10 кВ КРУН-10 кВ до 2 с.ш. РУ-10 кВ сооружаемого ТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, район Троицк, вблизи д. Яковлево (55.48548137.406852) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 15756.5448 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 15677.7621 |  |  |  | 15677.7621 | ООО "ПРОГРЕСС" | 19126.8697 | 19126.8697 | 32615681117 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | Протокол о присвоении статуса особо значимого объекта №1126 от 20.05.25г.
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 15756.5448 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ"
271 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ (№16) до сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр Медведево, з/у 204, : 50:27:0030118:317 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от существующей КЛ-0,4кВ (ТП-10/0,4кВ №1258), расположенной в ближайшем РЩ-0,4кВ (№16) до сооружаемого РЩ-0,4кВ, ГНБ, установить РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, п. Секерино, мкр Медведево, з/у 204, : 50:27:0030118:317 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 1041.8646 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1040.8227 |  |  |  | 1040.8227 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1269.8037 | 898.1538 | 32615660935 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-04-12
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1041.8645
272 | Реконструкция РУ-10кВ РП №нов. (сооружаемую по п.10.2.1.). В РП №нов. дополнительно установить линейную ячейку, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:1673 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-10кВ РП №нов. (сооружаемую по п.10.2.1.). В РП №нов. дополнительно установить линейную ячейку, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино, : 77:22:0020330:1673 | Новая Москва | ССР | 4211.0191 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «АКОМ» | 4210.598 |  |  |  | 4210.598 | ООО «АКОМ» | 5136.9295 | 5136.9295 | 32615660941 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 4211.0191
273 | Строительство ТП-10/0,4, кВ №Нов. мощностью 160кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Голенищево, сооружение 50, стр. 1, : 77:17:0110114:344 НА З.У. 50:21:0110114:674 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4, кВ №Нов. мощностью 160кВА, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Филимонковское, д. Голенищево, сооружение 50, стр. 1, : 77:17:0110114:344 НА З.У. 50:21:0110114:674 | Новая Москва | ССР | 1970.25 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 1964.3393 |  |  |  | 1964.3393 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 2396.4939 | 2396.4939 | 32615660921 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1970.25
274 | Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ Ф-21, отходящей с ПС-110/10кВ Лебедево (№727) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Подосинки, : 50:27:0020330:30 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ Ф-21, отходящей с ПС-110/10кВ Лебедево (№727) до РУ-10кВ вновь сооружаемого ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, вблизи д. Подосинки, : 50:27:0020330:30 | Новая Москва | ССР | 2585.155 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2582.5698 |  |  |  | 2582.5698 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3150.7352 | 3150.7352 | 32615660938 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 2584.8965
275 | Строительство СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-12 РП-21П до СТП-10/0,4кВ №нов, сооружаемой по п.10.1.1, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вл. 2, стр. 172 кв-л, : 50:27:0020331:202 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ от существующей опоры ВЛ-10кВ фид. Л-12 РП-21П до СТП-10/0,4кВ №нов, сооружаемой по п.10.1.1, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, вл. 2, стр. 172 кв-л, : 50:27:0020331:202 | Новая Москва | ССР | 1720.48 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 1718.7595 |  |  |  | 1718.7595 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 2096.8866 | 2096.8866 | 32615660914 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-30
276 | Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №397 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, квартал 135, : 77:20:0020413:549 НА З.У. 50:27:0020413:114 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №397 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Рязановское, квартал 135, : 77:20:0020413:549 НА З.У. 50:27:0020413:114 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 935.8018 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 935.7082 |  |  |  | 935.7082 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1141.564 | 827.6339 | 32615660929 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-02-28 | 2026-03-02 | 2026-04-11
277 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-110 кВ №773 Былово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/о Михайлово-Ярцевский, д. Дровнино (0,162 км) | O_I-325151 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-110 кВ № 773 Былово (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, с/о Михайлово-Ярцевский, д. Дровнино | Новая Москва | ССР | 493.9643 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 493.9149 |  |  |  | 493.9149 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 602.5762 | 279.4556 | 32615660933 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-05-07
278 | Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ф.20 с ПС-377 от оп.25 до оп.32, ВЛ-10 кВ от ф.30 с ПС-377 от оп.25 до оп.32, ВЛ-10 кВ от ф.21 с ПС-727 от оп. 63/11 до оп.5/3 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, кв-л 147, к/н 77:22:0020330:2377 (1 км) | P_I-344726 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ направлением ф.20 с ПС-377 от оп.25 до оп.32, ВЛ-10 кВ от ф.30 с ПС-377 от оп.25 до оп.32, ВЛ-10 кВ от ф.21 с ПС-727 от оп. 63/11 до оп.5/3 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, кв-л 147, к/н 77:22:0020330:2377 (1 км) | Новая Москва | ССР | 2275.6837 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2275.4561 |  |  |  | 2275.4561 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2776.0565 | 132.1932 | 32615660932 | https://lot-online.ru | 2026-01-20 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 2027-12-31
279 | Строительство РТП-10/0,4 кВ № 1, РТП-10/0,4 кВ № 2 с установкой 2-х трансформаторов мощностью по 1000 кВА, в РУ-10 кВ установить 12 ячеек, 4КЛ-10 кВ от резервных ячеек №509 сек. 15 и №609 сек. 16 КРУ-10 кВ ПС 220 кВ№25 "Встреча" до 1 и 2 сек. РУ-10 кВ соор. РТП 10/0,4 кВ № 1, 4КЛ-10 кВ от резервных ячеек № 706 сек. 17 и № 806 сек. 18 КРУ-10 кВ ПС 220 кВ №25 "Встреча" до 1 и 2 сек. РУ-10 кВ соор. РТП 10/0,4 кВ № 2, в т.ч. ПИР, М.О, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, к.н.: 50:26:0210501:1063, 50:26:0210501:1074, 50:26:0210501:1073, 50:26:0210501:1072, 50:26:0210501:1071, 50:26:0210501:1070, 50:26:0210501:1069, 50:26:0210501:1068, 50:26:0210501:1067, 50:26:0210501:1066, 50:26:0210501:1065, 50:26:0210501:1064, 50:26:0210501:1062, 50:26:0210501:1061, 50:26:0210501:1060, 50:26:0210501:1059, 50:26:0210501:1058, 50:26:0210501:1057, 50:26:0210501:1056, 50:26:0210501:1055, 50:26:0210501:1054, 50:26:0210501:1053, 50:26:0210501:1052, 50:26:0210501:1051, 50:26:0210501:1050, 50:26:0210501:1049, 50:26:0210501:1048, 50:26:0210501:1047, 50:26:0210501:1046, 50:26:0210501:1045, 50:26:0210501:1044, 50:26:0210501:1043, 50:26:0210501:1042, 50:26:0210501:1041, 50:26:0210501:1040, 50:26:0210501:1039, 50:26:0210501:1038, 50:26:0210501:1037, 50:26:0210501:1036, 50:26:0210501:1035, 50:26:0210501:1034, 50:26:0210501:1033, 50:26:0210501:1032, 50:26:0210501:1031, 50:26:0210501:1030, 50:26:0210501:1029, 50:26:0210501:1028, 50:26:0210501:1027, 50:26:0210501:1026, 50:26:0210501:102 | I-353245 | 2029 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РТП-10/0,4 кВ № 1, РТП-10/0,4 кВ № 2 с установкой 2-х трансформаторов мощностью по 1000 кВА, в РУ-10 кВ установить 12 ячеек, 4КЛ-10 кВ от резервных ячеек №509 сек. 15 и №609 сек. 16 КРУ-10 кВ ПС 220 кВ№25 "Встреча" до 1 и 2 сек. РУ-10 кВ соор. РТП 10/0,4 кВ № 1, 4КЛ-10 кВ от резервных ячеек № 706 сек. 17 и № 806 сек. 18 КРУ-10 кВ ПС 220 кВ №25 "Встреча" до 1 и 2 сек. РУ-10 кВ соор. РТП 10/0,4 кВ № 2, в т.ч. ПИР, М.О, г.о. Наро-Фоминский, г. Апрелевка, к.н.: 50:26:0210501:1063, 50:26:0210501:1074, 50:26:0210501:1073, 50:26:0210501:1072, 50:26:0210501:1071, 50:26:0210501:1070, 50:26:0210501:1069, 50:26:0210501:1068, 50:26:0210501:1067, 50:26:0210501:1066, 50:26:0210501:1065, 50:26:0210501:1064, 50:26:0210501:1062, 50:26:0210501:1061, 50:26:0210501:1060, 50:26:0210501:1059, 50:26:0210501:1058, 50:26:0210501:1057, 50:26:0210501:1056, 50:26:0210501:1055, 50:26:0210501:1054, 50:26:0210501:1053, 50:26:0210501:1052, 50:26:0210501:1051, 50:26:0210501:1050, 50:26:0210501:1049, 50:26:0210501:1048, 50:26:0210501:1047, 50:26:0210501:1046, 50:26:0210501:1045, 50:26:0210501:1044, 50:26:0210501:1043, 50:26:0210501:1042, 50:26:0210501:1041, 50:26:0210501:1040, 50:26:0210501:1039, 50:26:0210501:1038, 50:26:0210501:1037, 50:26:0210501:1036, 50:26:0210501:1035, 50:26:0210501:1034, 50:26:0210501:1033, 50:26:0210501:1032, 50:26:0210501:1031, 50:26:0210501:1030, 50:26:0210501:1029, 50:26:0210501:1028, 50:26:0210501:1027, 50:26:0210501:1026, 50:26:0210501:102 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 14215.5661 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14214.1445 |  |  |  | 14214.1445 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 17341.2563 | 603.6513 | 32615666696 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2027-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 14215.5661 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ"
280 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ № 1, № 2, № 3 с установкой трансформаторов мощностью 2х1250 кВА в каждой, 2хКЛ-10 кВ от резервных ячеек № 14 (фид. 19) сек. 1 и № 32 (фид. 18) сек. 2 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ №418 "Руза" до соор. СП № 1, СП № 2., соор. 2КЛ-10 кВ от от соор.СП-10 кВ № 1, СП-10 кВ № 2 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 2 с заходом в БКТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 2 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 3, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О, Рузский район, 50:19:0000000:77 | I-353270 | 2029 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ № 1, № 2, № 3 с установкой трансформаторов мощностью 2х1250 кВА в каждой, 2хКЛ-10 кВ от резервных ячеек № 14 (фид. 19) сек. 1 и № 32 (фид. 18) сек. 2 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ №418 "Руза" до соор. СП № 1, СП № 2., соор. 2КЛ-10 кВ от от соор.СП-10 кВ № 1, СП-10 кВ № 2 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 2 с заходом в БКТП-10/0,4 кВ № 1, 2КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 2 до РУ-10 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 3, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, М.О, Рузский район, 50:19:0000000:77 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 15775.9352 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15638.6846 |  |  |  | 15638.6846 | ООО "СК СИСТЕМА" | 19079.1952 | 1229.0279 | 32615666699 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 2027-01-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 15775.9352
281 | Строительство 2СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ до сооружаемого СП-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Карцево, 50:08:0000000:160776 (0,85 км; 2 шт.(РУ); 170 п.м.) | P_I-337645 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ до сооружаемого СП-10 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ВЛ-10 кВ ф. 1 РП-39 от проектируемой опоры № 1, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Карцево, 50:08:0000000:160776 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 10323.219 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 10219.9861 |  |  |  | 10219.9861 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 12468.383 | 2408.6649 | 32615663299 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-08-20
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 10323.219
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 10323.219
282 | Строительство РП-10 кВ с установкой в РУ-10 кВ 7 ячеек., КЛ-10 кВ от резервной ячейки сек. 1 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ № 189 "Успенская" до РП-10 кВ № нов., в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Папушево | I-355274 | 2029 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой в РУ-10 кВ 7 ячеек., КЛ-10 кВ от резервной ячейки сек. 1 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ № 189 "Успенская" до РП-10 кВ № нов., в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Папушево | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2064.7504 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «АКОМ» | 2064.5439 |  |  |  | 2064.5439 | ООО «АКОМ» | 2518.7436 | 80.0757 | 32615662496 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | 2026-02-26 | 2028-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2064.7504
283 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2ВЛ-10 кВ от оп.27 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС-110 кВ № 732 "Мухино", 2КЛ-10 кВ от сооружаемой ВЛ-10 кВ ф. 21 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от 1, 2 секций РУ-0,4 кВ, 4РЛР-10 кВ, 2ГРЩ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Рузский, р.п. Тучково, 50:19:0020203:1789 | I-355385 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами 2х630 кВА, 2ВЛ-10 кВ от оп.27 ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС-110 кВ № 732 "Мухино", 2КЛ-10 кВ от сооружаемой ВЛ-10 кВ ф. 21 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 4КЛ-0,4 кВ от 1, 2 секций РУ-0,4 кВ, 4РЛР-10 кВ, 2ГРЩ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Рузский, р.п. Тучково, 50:19:0020203:1789 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1525.1721 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1505.3449 |  |  |  | 1505.3449 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1836.5207 | 1836.5207 | 32615662304 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1525.1721
284 | Строительство КЛ-10 кВ направлением от ф. «Сафонтьево» РП-10 кВ №29 ПС-110 кВ №551 "Перантово" от опоры №10 до опоры № 6/1 (взамен сущ.ВЛ-10 кВ от ф. «Сафонтьево» РП-10 кВ №29 ПС-110 кВ №551 "Перантово") для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070305:836 (0,16 км) | P_I-336982 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ направлением от ф. «Сафонтьево» РП-10 кВ №29 ПС-110 кВ №551 "Перантово" от опоры №10 до опоры № 6/1 (взамен сущ.ВЛ-10 кВ), ВЛ-10 кВ от сущ.опоры №7 до проектируемойопоры №2, 2ХРЛР-10 кВ, для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.Истра, д.Бужарово, 50:08:0070305:836 | Западные электрические сети | ССР | 664.6935 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 658.0328 |  |  |  | 658.0328 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 802.8 | 802.8 | 32615662505 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-26 | 2026-03-07 | 2026-02-26 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 664.6935
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 664.6935
285 | Строительство РТП-20/0,4кВ № 1, ТП-20/0,4кВ № 1,3,7 с тр-ми 4х1600кВА, ТП-20/0,4кВ № 2,4 с тр-ми 4х2000кВА, ТП-20/0,4кВ № 11 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от ячеек в ЗРУ-20кВ ПС 500кВ Очаково до сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ №7, 2КЛ-20кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 7 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 11, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1 до РТП-20/0,4кВ № 2 (сооруж. по дог. ТП № ИА-23-302-17833(307560)) с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1,2,3,4, 2КЛ-20кВ от РТП-20/0,4кВ № 2 до сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 11 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, з/у 29/32Б (36,46 МВА; 14,78 км; 102 шт.(РУ); 2 480 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-340022 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РТП-20/0,4кВ № 1, ТП-20/0,4кВ № 1,3,7 с тр-ми 4х1600кВА, ТП-20/0,4кВ № 2,4 с тр-ми 4х2000кВА, ТП-20/0,4кВ № 11 с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-20кВ от ячеек в ЗРУ-20кВ ПС 500кВ Очаково до сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-20/0,4кВ №7, 2КЛ-20кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 7 до сооруж. ТП-20/0,4кВ № 11, 2КЛ-20кВ от сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1 до РТП-20/0,4кВ № 2 (сооруж. по дог. ТП № ИА-23-302-17833(307560)) с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1,2,3,4, 2КЛ-20кВ от РТП-20/0,4кВ № 2 до сооруж. РТП-20/0,4кВ № 1, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ № 11 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Верейская, з/у 29/32Б | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27342.8586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 27315.5157 |  | 1 | 27315.5157 | 27315.5157 | ООО"СМК" | 33324.9292 | 8053.5245 | 32615663266 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 27340.1243 |  |  | 27340.1243
286 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18951с установкой тр-ов 2х1250кВА, со строительством 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18951 до РТП-10/0,4кВ № 18090, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до РТП-10/0,4кВ № 19029, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18952 до РТП-10/0,4кВ № 28044, с перезаводом существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ на время реконструкции ТП-10/0,4кВ № 18951, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.5, стр.1 | I-350380 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 18951с установкой тр-ов 2х1250кВА, со строительством 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18951 до РТП-10/0,4кВ № 18090, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 11753 до РТП-10/0,4кВ № 19029, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 18952 до РТП-10/0,4кВ № 28044, с перезаводом существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ на время реконструкции ТП-10/0,4кВ № 18951, в т.ч. ПИР: г.Москва, Успенский пер., д.5, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17778.2134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 17760.4352 |  |  |  | 17760.4352 | ООО"СМК" | 21667.731 | 3632.163 | 32615666702 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2026-08-22
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 17776.4356
287 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24850 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-зд, д.16А | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика(2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24850 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Коломенский пр-зд, д.16А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8566.858 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 8558.2912 |  |  |  | 8558.2912 | ООО "СТРОЙБУР" | 10441.1152 | 10441.1152 | 32615651361 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 8566.858
288 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 25353), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 21078 с.1,с.2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29441 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 7КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв. 107621, вв.112003, вв. 108028/108027, вв.87319 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Болотная, д.18, стр.1 | O_I-316347 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 25353), 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 21078 с.1,с.2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 29441 А,Б до сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б, 7КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ А,Б до вв. 107621, вв.112003, вв. 108028/108027, вв.87319 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул.Болотная, д.18, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 30612.9327 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 30582.3197 |  | 1 | 30582.3197 | 30582.3197 | ООО"СМК" | 37310.4301 | 15457.1782 | 32615666708 | https://lot-online.ru | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-05-11
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 30612.9327 |  |  | 30612.9327
289 | Строительство РП-10кВ №1 (взамен РП № 11162), РП-10кВ №2 (взамен РП № 17176), 4КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.1 до ПС 370, РП 11162 с.1, ТП 27778 А, ТП 13572 А, КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.2 до ТП 13572 Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 2 с.1 до ПС 370 А, ТП 12845 А, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 2 с.2 до ПС 370 Б, ТП 12845 Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.1, с.2 до сооруж. РП № 2 с.1, с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б-р, д.51 (4,14 км; 40 шт.(РУ); 6 шт.(прочие)) | N_I-281684 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство РП-10кВ №1 (взамен РП № 11162), РП-10кВ №2 (взамен РП № 17176), 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.1 до РП №11163 с.1, ТП 13572 А, ЗКЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.2 до ПС 370, ТП 27778 А, ТП 13572 Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 2 с.1, с.2 до ПС 370 А, Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 2 с.1, с.2 до ТП 12845 А, Б, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП № 1 с.1, с.2 до сооруж. РП № 2 с.1, с.2, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кавказский б- р, вл.51 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 77506.8527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 77429.3458 |  | 1 | 77429.3458 | 77429.3458 | ООО"СМК" | 94463.8019 | 45657.5042 | 32615666712 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-05-01
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 77499.102 |  |  | 77499.102
290 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20193 - ТП-10/0,4кВ № 29248 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.21 (1,26 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 240 п.м.; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-321290 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от места врезки в 2 КЛ-10 кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 20193 - ТП-10/0,4кВ № 29248 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Поречная, д.21 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11918.8787 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСК" | 11906.9599 |  |  |  | 11906.9599 | ООО "ТСК" | 14526.491 | 11692.0538 | 32615663278 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 2026-02-26 | 2026-04-08
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 11918.8787
291 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19009 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.50А (0,92 км; 200 п.м.) | P_I-343285 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19009 до ВРЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Нижняя Первомайская, д.50А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11094.4004 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 11088.8532 |  |  |  | 11088.8532 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 13528.4009 | 9730.9551 | 32615651367 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 2026-04-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 11094.4004
292 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3112 до ВРЩ-0,4кВ сооружения, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.17 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу : Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3112 до ВРЩ-0,4кВ сооружения, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шарикоподшипниковская, д.17 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9589.0074 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ОРБИТА" | 9579.4184 |  |  |  | 9579.4184 | ООО "ОРБИТА" | 11686.8904 | 11686.8904 | 32615651371 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 9589.0074
293 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18860 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кожевнический проезд, д.4/5, вл.5 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ № 18860 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Кожевнический проезд, д.4/5, вл.5 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9721.5834 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 9429.9359 |  |  |  | 9429.9359 | ООО "СТРОЙБУР" | 11504.5217 | 11504.5217 | 32615651378 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 9721.5834
294 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22648 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, з/у 67Б | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22648 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Таманская, з/у 67Б | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10093.2114 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 10042.7454 |  |  |  | 10042.7454 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 12252.1493 | 11695.2335 | 32615656803 | https://lot-online.ru | 2026-01-22 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 2026-02-17 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 10093.2114
295 | Строительство новой РТП-10/0,4кВ с 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1-3 с 2х1600кВА, 16КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 (13,6 МВА; 3,4 км; 56 шт.(РУ)) | L_I-255671 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство встроенной РТП-10/0,4кВ с тр-ми 6х2000кВА, 10КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградский пр-кт, вл.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 62892.84 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 62829.9471 |  | 1 | 62829.9471 | 62829.9471 | ООО "СК СИСТЕМА" | 76652.5355 | 39562.599 | 32615666718 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 62892.84 |  |  | 62892.84
296 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по 2 титулам: г.Москва, ул.Погодинская, д.24, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 5856.5574 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТИМ 46" | 5850.7067 |  |  |  | 5850.7067 | ООО "ТИМ 46" | 7137.8622 | 805.8877 | 32615662736 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 2026-11-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5856.5574 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
справочный | Реконструкция 4КЛ-10кВ и 23КЛ-0,4кВ с переводом из ликвидируемой ТП-10/0,4кВ № 10772 в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Погодинская, д.24, стр.1 | I-354203 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ и 23КЛ-0,4кВ с переводом из ликвидируемой ТП-10/0,4кВ № 10772 в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Погодинская, д.24, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 921.4748 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 2026-11-06
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 10772), 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Погодинская, д.24, стр.1 | I-354202 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВ (взамен ТП-10/0,4кВ № 10772), 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Погодинская, д.24, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4935.0826 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 2026-03-17 | 2026-03-03 | 2026-11-06
297 | Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС № 690 - РТП-10/0,4кВ № 15091 с.1, РТП-10/0,4кВ № 15106 с.2, КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 25077А – ТП-10/0,4кВ № 14753Б до врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14753Б – ТП-10/0,4кВ №11940БА, КЛ-10кв от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14753А – ТП-10/0,4кВ № 14750А до врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14750А – ТП-10/0,4кВ № 14752А, 3КЛ-0,4кВ направлением ТП-20/0,4кВ (сооружаемая по дог. ТП № ИА-25-302-25761(235191)) - вв.11358, вв.146365 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР г. Москва, ул.1-я Ямского Поля, влад.12 | I-354168 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10 кВ направлением ПС № 690 - РТП-10/0,4кВ № 15091 с.1, РТП-10/0,4кВ № 15106 с.2, КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 25077А – ТП-10/0,4кВ № 14753Б до врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14753Б – ТП-10/0,4кВ №11940БА, КЛ-10кв от врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14753А – ТП-10/0,4кВ № 14750А до врезки в КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 14750А – ТП-10/0,4кВ № 14752А, 3КЛ-0,4кВ направлением ТП-20/0,4кВ (сооружаемая по дог. ТП № ИА-25-302-25761(235191)) - вв.11358, вв.146365 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР г. Москва, ул.1-я Ямского Поля, влад.12 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18761.5781 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭЛИТА" | 18759.702 |  | 1 | 18759.702 | 18759.702 | ООО "ЭЛИТА" | 22886.8364 | 3070.1854 | 32615663271 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-10-30
298 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20282 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, влад.2Г | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20282 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, влад.2Г | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12584.4335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 12571.8491 |  |  |  | 12571.8491 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 15337.6559 | 14022.9997 | 32615656804 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-04-03
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕР" | 12584.4335
299 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19156 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., д.14А, стр.1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от РТП-10/0,4кВ № 19156 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Боровское ш., д.14А, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 15380.9888 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 15365.6078 |  |  |  | 15365.6078 | ООО "СТРОЙБУР" | 18746.0415 | 17496.3054 | 32615656805 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-17 | 2026-03-17 | 2026-02-17 | 2026-04-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 15380.9888
300 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3038/13206 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажом концевой муфты, в т.ч. ПИР: г.Москва, Наставнический пер., влад.14-16 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 3038/13206 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, с монтажом концевой муфты, в т.ч. ПИР: г.Москва, Наставнический пер., влад.14-16 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17356.7152 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 17339.3585 |  |  |  | 17339.3585 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 21154.0173 | 19340.8158 | 32615656812 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-04-03
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 17356.7152
301 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 861 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беговая, д.7, стр.8 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 861 (луч А) до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Беговая, д.7, стр.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8473.6966 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭРА" | 8465.2229 |  |  |  | 8465.2229 | ООО "ЭРА" | 10327.5719 | 10327.5719 | 32615656817 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 2026-02-18 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ОРБИТА" | 8467.9508
302 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (9 877 шт.(прочие)) | K_I-235258 | 2031 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных в соответствии с Федеральнымзаконом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в Москве класса напряжения 0,22 (0,4) кВ | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 106157.0119 | ОК | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 106157.0119 |  | 1 | 106157.0119 | 106157.0119 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОКОМ" | 129511.5545 | 1400.8133 | 32615655160 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-16 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-03-20 | 2028-12-31
303 | Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 508 5 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооружа. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, з/у 22/2, участок 13.1 (12,3 км; 14 шт.(РУ); 5 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317233 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ № 1 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 508 5 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооруж. РП-10кВ № 1, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 1, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Речников, з/у 22/2, участок 13.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 391548.5259 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 391156.9774 |  | 1 | 391156.9774 | 391156.9774 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 477211.5124 | 477211.5124 | 32615662740 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 2026-02-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 391548.5259 |  |  | 391548.5259
304 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6694 луч Б до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, д.6 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика(2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6694 луч Б до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Павлова, д.6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9221.7391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 9212.5174 |  |  |  | 9212.5174 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 11239.2712 | 11239.2712 | 32615663280 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" | 9221.7391
305 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12755 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.1 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12755 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Академика Комарова, д.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7008.6289 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 6798.37 |  |  |  | 6798.37 | ООО "СТРОЙБУР" | 8294.0114 | 8294.0114 | 32615663283 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 7008.6289
306 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по 2 титулам: г.Москва, ул.Донецкая, д.30, стр.25 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 6813.0081 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПК ЭНЕРГОСТРОЙ" | 6806.1951 |  |  |  | 6806.1951 | ООО "ПК ЭНЕРГОСТРОЙ" | 8303.5581 | 3149.6255 | 32615663285 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-05-24
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 6807.8704
справочный | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26283 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.30, стр.25 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26283 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.30, стр.25 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2589.7135 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-05-24
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26283 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.30, стр.25 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 26283 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донецкая, д.30, стр.25 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4223.2946 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-05-24
307 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25946 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., влад.1-10 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 25946 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Шелепихинский туп., влад.1-10 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17879.0449 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 17861.1659 |  |  |  | 17861.1659 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 21790.6224 | 20508.8211 | 32615663288 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 17868.6914
308 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18384 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений, взамен существующих сборок на 10 присоединений, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18384 до сущ. КЛ-0,4кВ, вв.56063, с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4 | P_I-348047 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 18384 с установкой 2-х сборок 0,4кВ на 12 присоединений, взамен существующих сборок на 10 присоединений, со строительством 20КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18384 до сущ. КЛ-0,4кВ, вв.56063, с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, в т. ч. ПИР: г. Москва, ул. Девятая Рота, д.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9548.0129 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ОРБИТА" | 9538.4649 |  |  |  | 9538.4649 | ООО "ОРБИТА" | 11636.9272 | 11636.9272 | 32615663292 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 9548.0129
309 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 (0,8 МВА; 1,44 км; 14 шт.(РУ); 220 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-290729 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А, Б до КЛ-10кВ направлением ТП- 10/0,4кВ №21782 - ТП-10/0,4кВ №24478 луч А, Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Феодосийская, з/у 7 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15134.3756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 15119.2412 |  |  |  | 15119.2412 | ООО"СМК" | 18445.4743 | 18445.4743 | 32615662749 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 15132.8621
310 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23062 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 19249 А,Б, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Нансена, з/у 8 (1,26 МВА; 2,4 км; 14 шт.(РУ); 310 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-306340 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23062 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 19249 А,Б, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-д Нансена, з/у 8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11522.349 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 11464.7373 |  |  |  | 11464.7373 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 13986.9795 | 13986.9795 | 32615662754 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 11522.349
311 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18031 до ТП-10/0,4кВ № 21339 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №1,2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-4 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 5-8 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 16 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, вл.2 (4 МВА; 6,52 км; 28 шт.(РУ); 790 п.м.; 16 т.у.; 4 шт.(прочие)) | P_I-331704 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 1В031 до ТП-10/0,4кВ № 21339 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ №1,2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП- 10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-4 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП- 10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 5-8 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 16 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бибиревская, вл.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 37118.643 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 37081.5244 |  | 1 | 37081.5244 | 37081.5244 | ООО "СК СИСТЕМА" | 45239.4597 | 7187.5777 | 32615662764 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 2026-02-25 | 2026-09-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 37118.643 |  |  | 37118.643
312 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22286 до стены строящегося здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, влад.3 | I-354828 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22286 до стены строящегося здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Остафьевская, влад.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8882.3394 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 8877.8983 |  |  |  | 8877.8983 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 10831.0359 | 9928.4495 | 32615663297 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-04-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 8882.3394
313 | Строительство КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 26103 до выносного РП-10кВ № 561 Сумская, перевод существующих КЛ-10кВ для освобождения ячеек ПС 110/10/кВ № 561 Сумская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Деловая, д.9 | I-351927 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 26103 до выносного РП-10кВ № 561 Сумская, перевод существующих КЛ-10кВ для освобождения ячеек ПС 110/10/кВ № 561 Сумская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Деловая, д.9 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1915.7462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 1913.8305 |  |  |  | 1913.8305 | ООО "СФ ТЦС" | 2334.8731 | 1105.9925 | 32615664665 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 1915.7462 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
314 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20784 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, з/у 3/1 | O_I-322637 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20784 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Красина, з/у 3/1 | Московские кабельные сети | ССР | 1893.0757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1891.1826 |  |  |  | 1891.1826 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 2307.2428 | 2307.2428 | 32615657510 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 1893.0757
315 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 3 (сооружается по договору № МС-25-302-214764(594013)) до СП-0,4кВ № 4, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.4, пом.38 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 3 (сооружается по договору № МС-25-302-214764(594013)) до СП-0,4кВ № 4, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.4, пом.38 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5278.5757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "М-СТРОЙ" | 5277.52 |  |  |  | 5277.52 | ООО "М-СТРОЙ" | 6438.5744 | 3819.4933 | 32615657285 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 5278.5757
316 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 4 (сооружается по договору № МС-25-302-215322(593738)) до СП-0,4кВ № 5, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.4, пом.20 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 4 (сооружается по договору № МС-25-302-215322(593738)) до СП-0,4кВ № 5, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.4, пом.20 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5278.5757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "М-СТРОЙ" | 5277.52 |  |  |  | 5277.52 | ООО "М-СТРОЙ" | 6438.5744 | 3819.4933 | 32615657294 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 5278.5757
317 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17881 А до ВРЩ-0,4кВ Заявителя (дог. МС-24-302-167627(484775)), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.ЗЗ, корп.1 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №17881 А до ВРЩ-0,4кВ Заявителя (дог. МС-24-302-167627(484775)), в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д.ЗЗ, корп.1 | Московские кабельные сети | ССР | 3024.0512 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3008.931 |  |  |  | 3008.931 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3670.8958 | 3670.8958 | 32615657281 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3024.0512
318 | Строительство КЛ-10кВ от яч. № 12 1 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская до КЛ направлением яч. № 13 1 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская - РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от яч. № 26 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская до КЛ направлением яч. № 42 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская - РТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.4, стр.2 (0,2 км) | O_I-312265 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч. № 12 1 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская до КЛ направлением яч. № 13 1 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская - РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от яч. № 26 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская до КЛ направлением яч. № 42 2 сек. ЗРУ-10кВ ПС-110/10кВ № 770 Андроньевская - РТП-10/0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Золоторожский Вал, д.4, стр.2 | Московские кабельные сети | ССР | 1159.8009 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1158.0612 |  |  |  | 1158.0612 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1412.8347 | 1412.8347 | 32615664669 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-27 | 2026-03-07 | 2026-02-27 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 1159.8009
319 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 18809 -ТП-10/0,4кВ № 13359, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лосевская, з/у ЗА (0,8 МВА; 1,8 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-300350 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №18809 - ТП-10/0,4кВ №13359, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-4, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Лосевская, з/у ЗА | Московские кабельные сети | ССР | 3366.6616 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 3363.2949 |  |  |  | 3363.2949 | ООО"СМК" | 4103.2198 | 4103.2198 | 32615657286 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 3366.3249
320 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20363 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.141, стр.33 (0,1 км; 50 п.м.) | P_I-346432 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20363 до стены здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, Варшавское ш., д.141, стр.33 | Московские кабельные сети | ССР | 1739.1414 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 1686.9671 |  |  |  | 1686.9671 | ООО "СТРОЙБУР" | 2058.0999 | 585.6382 | 32615657479 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-06-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1739.1414
321 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП- 10/0,4 кВ № 14395 до нового ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д. 29, корп. 7, стр. 7 (0,2 км; 70 п.м.) | P_I-345963 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 14395 до нового ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Шмитовский проезд, д. 29, корп. 7, стр. 7 | Московские кабельные сети | ССР | 2091.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 2029.0908 |  |  |  | 2029.0908 | ООО "СТРОЙБУР" | 2475.4907 | 2475.4907 | 32615657491 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2091.8461
322 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18605, ТП-10/0,4кВ № 23281, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, Загорьевский пр-зд, д.7, корп.3 (1,26 МВА; 1,4 км; 14 шт.(РУ); 360 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-345560 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18605, ТП- 10/0,4кВ № 23281, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1, №2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Загорьевский пр-зд, д.7, корп.З | Московские кабельные сети | ССР | 3250.2959 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3248.6707 |  |  |  | 3248.6707 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3963.3783 | 1373.4479 | 32615657322 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3250.2959
323 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ (сооружается по договору № МС-24-302-166352(443827)) до СП-0,4кВ № 1, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.4, пом.14 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от ВРЩ-0,4кВ (сооружается по договору № МС-24-302-166352(443827)) до СП-0,4кВ № 1, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.4, пом.14 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3154.6866 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "М-СТРОЙ" | 3154.0557 |  |  |  | 3154.0557 | ООО "М-СТРОЙ" | 3847.948 | 2693.5636 | 32615657273 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 3154.6866
324 | Строительство РП-10кВ с установкой 4-х ячеек, КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12378 до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12744 А – ТП-10/0,4кВ № 14625 А до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.15 | I-354934 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 4-х ячеек, КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 12378 до сооруж. РП-10кВ, КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 12744 А – ТП-10/0,4кВ № 14625 А до сооруж. РП-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., д.15 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3008.3394 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2993.2977 |  |  |  | 2993.2977 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3651.8232 | 473.8125 | 32615664672 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-18 | 2026-03-07 | 2026-02-18 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3008.3394
325 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 31396 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 28943 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 75 | I-354939 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 31396 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 28943 А,Б (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Дмитровское ш., з/у 75 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 583.5384 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 580.6207 |  |  |  | 580.6207 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 708.3573 | 166.6723 | 32615664674 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-03 | 2026-03-07 | 2026-03-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 583.5384
326 | Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21105 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатская А, РТП-10/0,4кВ № 21105 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатская Б, РП-10кВ № 20092 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатска, РТП-10/0,4кВ № 21102 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатска, РТП-10/0,4кВ № 20155 с.2 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатска, РТП-10/0,4кВ № 20038 с.2 – ПС 110/10/6кВ № 70 Сетунь (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, вл.33 | I-355101 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 21105 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатская А, РТП-10/0,4кВ № 21105 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатская Б, РП-10кВ № 20092 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатска, РТП-10/0,4кВ № 21102 с.1 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатска, РТП-10/0,4кВ № 20155 с.2 – ПС 110/10кВ № 833 Крылатска, РТП-10/0,4кВ № 20038 с.2 – ПС 110/10/6кВ № 70 Сетунь (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатская, вл.33 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 7712.6975 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 7635.5705 |  | 1 | 7635.5705 | 7635.5705 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 9315.396 | 0 | 32615657472 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-03-05 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 2026-03-09 | 2026-04-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 7712.6975 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" |  | 7712.6975
327 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20925 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровские Линии, д.2 | I-355709 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20925 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Петровские Линии, д.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1473.6942 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 1429.4834 |  |  |  | 1429.4834 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 1743.9697 | 960.9629 | 32615657197 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 2026-04-22
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1473.6942 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
328 | Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71081 с.1 – ТП-20/0,4кВ № 72249 А до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71081 с.2 – ТП-20/0,4кВ № 72249 Б до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нарвская, з/у 1 | I-355655 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71081 с.1 – ТП-20/0,4кВ № 72249 А до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 2КЛ-20кВ от КЛ направлением СП-20кВ № 71081 с.2 – ТП-20/0,4кВ № 72249 Б до сооруж. ТП-20/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-20/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1, 1.2, 2,3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нарвская, з/у 1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3902.904 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭРА" | 3899.0011 |  |  |  | 3899.0011 | ООО "ЭРА" | 4756.7814 | 425.2752 | 32615664682 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3902.904
329 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30722 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51, стр.1 | I-354819 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 30722 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские Холмы, д.51, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1320.9507 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 1320.2902 |  |  |  | 1320.2902 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 1610.7541 | 1523.6863 | 32615657193 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1320.9507 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
330 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17802 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.68, стр.2 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 17802 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Люблинская, д.68, стр.2 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2281.5807 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЮТОП" | 2281.3525 |  |  |  | 2281.3525 | ООО "ЮТОП" | 2783.2501 | 675.9322 | 32615657290 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-07-15
участник | [12 empty] | ООО "М-СТРОЙ" | 2281.5807
331 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22676 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Малинская, пересечение ул.Малинская и пр.пр. № 6533 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22676 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, ул.Малинская, пересечение ул.Малинская и пр.пр. № 6533 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3168.2982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3166.714 |  |  |  | 3166.714 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3863.3911 | 3863.3911 | 32615657189 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-18 | 2026-03-07 | 2026-03-18 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3168.2982
332 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24417 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Казённый пер., д.5, стр.7 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24417 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Казённый пер., д.5, стр.7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4680.3109 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 4675.6306 |  |  |  | 4675.6306 | ООО "СЕВЕР" | 5704.2693 | 5704.2693 | 32615657187 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4680.3109
333 | Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 2 (сооружается по договору № МС-25-302-214867(596466)) до СП-0,4кВ № 3, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.3, пом.13 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ по шлейфовой схеме от СП-0,4кВ № 2 (сооружается по договору № МС-25-302-214867(596466)) до СП-0,4кВ № 3, установка СП-0,4кВ на 4 присоединения - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Расторгуевский пер., д.3, стр.3, пом.13 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5278.5757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "М-СТРОЙ" | 5277.52 |  |  |  | 5277.52 | ООО "М-СТРОЙ" | 6438.5744 | 4507.0021 | 32615657184 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ЮТОП" | 5278.5757
334 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до ВРЩ-0,4кВ № 94367, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коштоянца, д.10, стр.1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18779 до ВРЩ-0,4кВ № 94367, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Коштоянца, д.10, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4173.695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 4169.5213 |  |  |  | 4169.5213 | ООО "СЕВЕР" | 5086.8159 | 5086.8159 | 32615657179 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ОРБИТА" | 4173.695
335 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12390 до ВРЩ-0,4кВ № 52965, 52966, взамен существующих КЛ- 0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.6, корп.1, пом.3/1 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12390 до ВРЩ-0,4кВ № 52965, 52966, взамен существующих КЛ- 0,4кВ в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Нижняя Масловка, д.6, корп.1, пом.3/1 | Московские кабельные сети | ССР | 2030.3145 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2028.2842 |  |  |  | 2028.2842 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2474.5067 | 2474.5067 | 32615657208 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2030.3145
336 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24853 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.1 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24853 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Энергетическая, д.16, корп.1 | Московские кабельные сети | ССР | 1710.238 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1708.5278 |  |  |  | 1708.5278 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2084.4039 | 2084.4039 | 32615657175 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1710.238
337 | Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6/0,4кВ № 682 с.1,2 - ПС 396, в т.ч. ПИР: г.Москва, Костомаровский пер., вл.15 (0,47 км) | M_I-270333 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция 2КЛ-6кВ РП-6/0,4кВ № 682 с. 1,2 - ПС 396, в т.ч. ПИР: г.Москва,Костомаровский пер., вл.15 | Московские кабельные сети | ССР | 996.4414 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 995.445 |  |  |  | 995.445 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 1214.4428 | 1214.4428 | 32615664694 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-06 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 996.4414
338 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 27738), РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 17082), 14КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 17739 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ -ТП-10/0,4кВ № 19247 А,Б, сооруж. РП-10кВ – РП-10кВ № 15192 с.1,с.2, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 19247 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 29345 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ПС 110/10/6кВ № 814 Лианозово, сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ 29984 А,Б сооруж. РП-10кВ – ПС 500/220/110/20/10кВ № 505 Бескудниково (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Отрадное, промышленная зона 50-IV КРТ№49 | I-354200 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА (взамен ТП-10/0,4кВ № 27738), РП-10кВ (взамен РП-10кВ № 17082), 14КЛ-10кВ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ – ТП-10/0,4кВ № 17739 А,Б, сооруж. ТП-10/0,4кВ - ТП-10/0,4кВ № 19247 А,Б, сооруж. РП-10кВ – РП-10кВ № 15192 с.1,с.2, сооруж. РП-10кВ - ТП-10/0,4кВ № 19247 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 29345 А,Б, сооруж. РП-10кВ – ПС 110/10/6кВ № 814 Лианозово, сооруж. РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ 29984 А,Б сооруж. РП-10кВ – ПС 500/220/110/20/10кВ № 505 Бескудниково (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-н Отрадное, промышленная зона 50-IV КРТ№49 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5736.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 5730.9633 |  | 1 | 5730.9633 | 5730.9633 | ООО"СМК" | 6991.7752 | 1471.9527 | 32615657207 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-23 | 2026-03-14 | 2026-03-23 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 5736.1263 |  |  | 5736.1263
339 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11965 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гашека, д.11 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 11965 с установкой 2-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гашека, д.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 679.303 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 658.924 |  |  |  | 658.924 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 803.8872 | 71.8707 | 32615657200 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | 2026-03-04 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 679.303 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
340 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18589 до ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Коломенская наб., д. 16 | P_I-345462 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №18589 до ВРЩ-0,4кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, Коломенская наб., д. 16 | Московские кабельные сети | ССР | 4851.0461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 4826.7908 |  |  |  | 4826.7908 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 5888.6848 | 2002.1528 | 32615657165 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ОРБИТА" | 4851.0461
341 | Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва |  | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №1,2, 2КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва | Московские кабельные сети | ССР | 4945.5116 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 4940.5661 |  |  |  | 4940.5661 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 6027.4906 | 6027.4906 | 32615664819 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 4945.5116 | ООО "ЭЛИТА"
342 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4084 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.21А | P_I-345942 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 4084 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.21А | Московские кабельные сети | ССР | 1413.7465 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 1412.3327 |  |  |  | 1412.3327 | ООО "СФ ТЦС" | 1723.0459 | 57.8203 | 32615664712 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2027-06-06
участник | [12 empty] | ООО"СМК" | 1413.7465
343 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28311 - РТП-10/0,4кВ № 28041 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28311 - РТП-10/0,4кВ № 28041 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 625-й пр-зд, з/у 1/65 | P_I-332942 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28311 - РТП-10/0,4кВ № 28041 до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 28311 - РТП-10/0,4кВ № 28041 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4 кВ № 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 8 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Проектируемый 625-й пр-зд, з/у 1/65 | Московские кабельные сети | ССР | 2077.6757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 2075.5981 |  |  |  | 2075.5981 | ООО "СФ ТЦС" | 2532.2297 | 91.3064 | 32615664717 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 2027-05-06
участник | [12 empty] | ООО"СМК" | 2077.6758
344 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14842 с установокй тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х400кВА, ячейки RM-6, комбинированных сборок н/н взамен существующих, с переводом существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ на временную КТПн на время реконструкции ТП-10/0,4кВ № 14842, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.14 | P_I-340292 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14842 с установокй тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х400кВА, ячейки RM-6, комбинированных сборок н/н взамен существующих, с переводом существующих КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ на временную КТПн на время реконструкции ТП-10/0,4кВ № 14842, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Чертановская, д.14 | Московские кабельные сети | ССР | 4144.3968 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4140.2524 |  |  |  | 4140.2524 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5051.1079 | 368.1566 | 32615664787 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2027-02-12
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙБУР" | 4144.3968
345 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20880, РТП-10/0,4кВ № 21490, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1556 | P_I-345470 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 20880, РТП-10/0,4кВ № 21490, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, корп.1556 | Московские кабельные сети | ССР | 4649.5043 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4644.8548 |  |  |  | 4644.8548 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5666.7228 | 1963.7158 | 32615657211 | https://lot-online.ru | 2026-01-27 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-03-14 | 2026-02-24 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4649.5043
346 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС распоряжений № 752Р от 01.07.2025г. и № 1452Р от 16.12.2025г. Одинцовского р-на, (д. Зайцево) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 12791.8565 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12779.0646 |  |  |  | 12779.0646 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 15590.4588 | 349.7859 | 32615661176 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-18 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2027-01-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 11 Соловьево с установкой по 1 ячейке на каждой секции РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Зайцево, к.н. 50:20:0070312:7302, 50:20:0070303:2119 (2 шт.(РУ)) | P_I-346225 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 11 Соловьево с установкой по 1 ячейке на каждой секции РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Зайцево, к.н. 50:20:0070312:7302, 50:20:0070303:2119 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 252.3352 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-18 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2027-01-30
справочный | Строительство 2СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от двух ячеек вновь сооружаемых 3-й и 4-й сек. РУ-10 кВ ПС 110 кВ №11 "Соловьево" до сооруж. СП № 1, СП № 2., в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Зайцево, к.н. 50:20:0070312:7302, 50:20:0070303:2119 (15 км; 2 шт.(РУ); 3 000 п.м.) | P_I-346223 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2СП-10 кВ, КЛ-10 кВ от двух ячеек вновь сооружаемых 3-й и 4-й сек. РУ-10 кВ ПС 110 кВ №11 "Соловьево" до сооруж. СП № 1, СП № 2., в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Зайцево, к.н. 50:20:0070312:7302, 50:20:0070303:2119 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 11240.9891 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-18 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2027-01-30
справочный | Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ РУ-10 кВ, 4СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д.Зайцево, 50:20:0000000:308253 | I-355011 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ РУ-10 кВ до сооруж. СП-10 кВ РУ-10 кВ, 4СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д.Зайцево, 50:20:0000000:308253 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 1298.5322 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-18 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 2026-03-24 | 2027-01-30
347 | Реконструкция МТП-25 6/0,4 кВ №4116 с заменой трансформатора, ВЛЗ-6 кВ ф.56 с заменой провода ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,4 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050313:1113 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-25 6/0,4 кВ №4116 с заменой трансформатора, ВЛЗ-6 кВ ф.56 с заменой провода ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,4 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.Павловская Слобода, 50:08:0050313:1113 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1030.1279 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1021.8868 |  |  |  | 1021.8868 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1246.7019 | 150.8465 | 32615657475 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-12-03
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1023.9467
348 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3313 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Алёхново, 50:08:0070329:690 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3313 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Алёхново, 50:08:0070329:690 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1960.929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1945.2416 |  |  |  | 1945.2416 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2373.1947 | 815.0366 | 32615657441 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1949.1631
349 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-3415 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ГРЩ-0,4 кВ (0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Ядромино, в 600 м на юго-восток, 50:08:0090337:660 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-3415 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ГРЩ-0,4 кВ (0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, д.Ядромино, в 600 м на юго-восток, 50:08:0090337:660 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 432.0446 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 428.5882 |  |  |  | 428.5882 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 522.8776 | 413.4381 | 32615657486 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 429.4516
350 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.35 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-220 кВ №700 "Дровнино", ЛР-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Дурыкино, 50:18:0040402:576 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.35 ВЛЗ-10 кВ ф.11 ПС-220 кВ №700 "Дровнино", ЛР-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Дурыкино, 50:18:0040402:576 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2474.6748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2464.7761 |  |  |  | 2464.7761 | ООО "ТОПЛАЙН" | 3007.0268 | 1052.4594 | 32615657464 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-06-04
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2474.6748
351 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-70 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Могутово, СНТ «Дружба-РУДН», 50:26:0130608:12 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-70 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Могутово, СНТ «Дружба-РУДН», 50:26:0130608:12 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 794.7027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 788.3443 |  |  |  | 788.3443 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 961.78 | 89.9506 | 32615657484 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-03-05 | 2026-12-08
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 789.1398
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 791.5239
352 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1849 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, территория Бархатово, 50:26:0080804:1871 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1849 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, территория Бархатово, 50:26:0080804:1871 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1960.929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1942.3002 |  |  |  | 1942.3002 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2369.6062 | 848.0696 | 32615657476 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1960.929
353 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Деденево ПС-110 кВ №158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Деденево, 50:26:0120903:529 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Деденево ПС-110 кВ №158 "Мишуково", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Деденево, 50:26:0120903:529 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1169.9691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1158.8544 |  |  |  | 1158.8544 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1413.8024 | 1242.4324 | 32615657481 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-04-04
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1169.9691
354 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4101 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Часцы, с/т "Березка-3", 50:20:0060107:144 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4101 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Часцы, с/т "Березка-3", 50:20:0060107:144 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1192.054 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМС" | 1186.5 |  |  |  | 1186.5 | ООО "ЭМС" | 1447.53 | 361.8825 | 32615657430 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-06-17
355 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-211295(105064) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Ямищево, 50:20:0070313:770 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-211295(105064) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Ямищево, 50:20:0070313:770 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1075.5527 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМС" | 1070.3 |  |  |  | 1070.3 | ООО "ЭМС" | 1305.766 | 754.4426 | 32615657419 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-04-19
356 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2967 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Юрьево, ТСН "Мичуринец", 50:18:0090618:898, 50:18:0090618:242 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №2967 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", замена на КТП (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Юрьево, ТСН "Мичуринец", 50:18:0090618:898, 50:18:0090618:242 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1960.929 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1946.222 |  |  |  | 1946.222 | ООО "ТСМ" | 2374.3909 | 281.7074 | 32615657459 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-02-24 | 2026-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1960.929
357 | Строительство КЛ-0,4 кВ от оп.13 ВЛИ-0,4 кВ ф.Озёрный ТП-3632 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Михайловское, ТСН Изумрудное озеро, 50:18:0090209:524 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от оп.13 ВЛИ-0,4 кВ ф.Озёрный ТП-3632 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, д.Михайловское, ТСН Изумрудное озеро, 50:18:0090209:524 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 884.6926 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 878.0574 |  |  |  | 878.0574 | ООО "ТСМ" | 1071.2301 | 852.1148 | 32615657445 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-02-24 | 2026-04-09
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 884.6926
358 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.197 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №595 "Лидино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,4 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Цыганово, 50:19:0040114:15 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.197 ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №595 "Лидино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,015 км, ВЛ-0,4 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Цыганово, 50:19:0040114:15 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1440.63 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1429.8253 |  |  |  | 1429.8253 | ООО "ТСМ" | 1744.3869 | 1744.3869 | 32615657438 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-24 | 2026-03-18
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 1440.63
359 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4592 от 30.12.2025г. Наро-Фоминского р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 665.4695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 660.1451 |  |  |  | 660.1451 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 805.377 | 805.377 | 32615657449 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 660.8112
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 662.8076
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1851 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Софьино, 50:26:0180101:2099 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1851 ПС-110 кВ №575 "Селятино" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Софьино, 50:26:0180101:2099 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 107.5553 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17
справочный | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1851 ПС-110 кВ №575 "Селятино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Софьино, 50:26:0180101:2099 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1851 ПС-110 кВ №575 "Селятино", замена трансформатора (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Софьино, 50:26:0180101:2099 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 557.9142 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-17
360 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4326 от 12.12.2025г. Одинцовского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 3429.0193 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 3399.1868 |  |  |  | 3399.1868 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 4147.0079 | 1409.9827 | 32615657428 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3429.0193
справочный | Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №28533 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Шульгино, 50:20:0010336:47031 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №28533 с установкой автоматического выключателя ПС-110 кВ №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Шульгино, 50:20:0010336:47031 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 17.4706 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-06-05
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28533 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Шульгино, 50:20:0010336:47031 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28533 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №64 "Барвиха", ГРЩ-0,4 кВ (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Шульгино, 50:20:0010336:47031 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3411.5487 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-06-05
361 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-202666(428682) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040204:744 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-202666(428682) ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,26 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040204:744 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 957.9999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 950.3352 |  |  |  | 950.3352 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1159.409 | 1062.7916 | 32615657423 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-04-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 954.1679
362 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3680 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, с.п.Степаньковское, 50:06:0070305:641 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3680 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,31 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, с.п.Степаньковское, 50:06:0070305:641 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1111.4044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1102.5131 |  |  |  | 1102.5131 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1345.066 | 372.0395 | 32615657409 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2026-03-05 | 2026-06-07
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1103.6246
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1106.9588
363 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам проектируемой ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-202666(428682), ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040204:840 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ по опорам проектируемой ВЛ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-202666(428682), ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,46 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, 50:06:0040204:840 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1197.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1187.5721 |  |  |  | 1187.5721 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1448.838 | 1138.3727 | 32615657451 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-04-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1192.3615
364 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4352 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №171 "Сычи", 3хВЛИ-0,4 кВ по существущим опорам, ВЛИ-0,4 кВ по существущим опорам (ВЛ-10 кВ-0,007 км, ВЛ-0,4 кВ-0,497 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новопавловское, 50:07:0060337:17 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4352 с заменой на КТП в габ.630 кВА, строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.1 ПС-110 кВ №171 "Сычи", 3хВЛИ-0,4 кВ по существущим опорам, ВЛИ-0,4 кВ по существущим опорам (ВЛ-10 кВ-0,007 км, ВЛ-0,4 кВ-0,497 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Новопавловское, 50:07:0060337:17 | Западные электрические сети | ССР | 470.7523 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 466.0447 |  |  |  | 466.0447 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 568.5746 | 306.1555 | 32615657378 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 470.7523
365 | Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4327 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №302 "Анино", строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4327, (0,16 МВА, 0,048 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Иванцево, 50:07:0060305:196 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №4327 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №302 "Анино", строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4327, (0,16 МВА, 0,048 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Иванцево, 50:07:0060305:196 | Западные электрические сети | ССР | 963.6718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 959.8171 |  |  |  | 959.8171 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1170.9769 | 1170.9769 | 32615657417 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 963.6718
366 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,4 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО,Лотошинский р-н, рп.Лотошино, 50:02:0030102:252. | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-110 кВ №409 "Лотошино", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,012 км, ВЛ-0,4 кВ-0,12 км), в т.ч. ПИР, МО,Лотошинский р-н, рп.Лотошино, 50:02:0030102:252. | Западные электрические сети | ССР | 753.2655 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 750.2525 |  |  |  | 750.2525 | ООО "ТОПЛАЙН" | 915.308 | 915.308 | 32615657465 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 753.2655
367 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №482 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 до оп.13 ВЛ-0,4 кВ ф."дачи" ТП-482 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", (0,264 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Потапово, 50:18:0070119:3 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №482 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 до оп.13 ВЛ-0,4 кВ ф."дачи" ТП-482 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", (0,264 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Потапово, 50:18:0070119:3 | Западные электрические сети | ССР | 823.0917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 819.7993 |  |  |  | 819.7993 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1000.1552 | 277.8209 | 32615657411 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 823.0917
368 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л-3 от РУ-6 кВ ТП-1305 до РУ-6 кВ ТП-1303 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", (0,197 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, г.Кубинка, 50:20:0100105:1546 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ Л-3 от РУ-6 кВ ТП-1305 до РУ-6 кВ ТП-1303 ПС-110 кВ №118 "Кубинка", (0,197 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, г.Кубинка, 50:20:0100105:1546 | Западные электрические сети | ССР | 1049.742 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1040.6093 |  |  |  | 1040.6093 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1269.5433 | 501.9125 | 32615657390 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-03-16 | 2026-02-25 | 2026-05-22
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1049.742
369 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1207 с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1207 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,02 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Угрюмово, 50:20:0060519:117 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1207 с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1207 с заменой провода ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,02 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Угрюмово, 50:20:0060519:117 | Западные электрические сети | ССР | 1639.5988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1625.3343 |  |  |  | 1625.3343 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1982.9079 | 1982.9079 | 32615657467 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1639.5988
370 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.7-14, 25-29, 31 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-1238 с заменой провода ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,575 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Румянцево, СНТ "Румянцево", 50:19:0050423:92 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.7-14, 25-29, 31 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-1238 с заменой провода ПС-110 кВ №418 "Руза" (0,575 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, д.Румянцево, СНТ "Румянцево", 50:19:0050423:92 | Западные электрические сети | ССР | 813.769 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 807.6657 |  |  |  | 807.6657 | ООО "ТСМ" | 985.3521 | 985.3521 | 32615657380 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 813.769
371 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.12 РП-55 ПС-110 кВ №418 "Руза", КЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ - 0,03 км, КЛ-0,4 кВ -0,009 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:742 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.12 РП-55 ПС-110 кВ №418 "Руза", КЛ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ - 0,03 км, КЛ-0,4 кВ - 0,009 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:742 | Западные электрические сети | ССР | 840.7017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 834.3965 |  |  |  | 834.3965 | ООО "ТСМ" | 1017.9637 | 387.2688 | 32615657384 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 840.7018
372 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1119 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", замена на КТП (0,4 МВА), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Шелковка, 50:19:0040603:573 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1119 ПС-110 кВ №468 "Шелковка", замена на КТП (0,4 МВА), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Шелковка, 50:19:0040603:573 | Западные электрические сети | ССР | 2698.0846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 2677.849 |  |  |  | 2677.849 | ООО "ТСМ" | 3266.9757 | 709.111 | 32615662314 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-07-10
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2698.0846
373 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №3583 ПС-35 кВ №462 "Середа", замена на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, у д.Холмец, 50:06:0090704:489 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ №3583 ПС-35 кВ №462 "Середа", замена на КТП в габ.630 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, у д.Холмец, 50:06:0090704:489 | Западные электрические сети | ССР | 584.2276 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 578.3854 |  |  |  | 578.3854 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 705.6301 | 340.649 | 32615662523 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 584.2276
374 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №5010 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5010 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,243 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, ДНП "Прованс", 50:06:0050604:613 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №5010 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5010 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ПС-35 кВ №648 "Волочаново" (0,243 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, ДНП "Прованс", 50:06:0050604:613 | Западные электрические сети | ССР | 1275.8464 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1270.743 |  |  |  | 1270.743 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1550.3065 | 420.4221 | 32615662525 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-06-25
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1275.8464
375 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.6 ПС-35 кВ №408 "Теряево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,008, ВЛ-0,4 кВ -0,006 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0050111:678 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.6 ПС-35 кВ №408 "Теряево", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,008, ВЛ-0,4 кВ - 0,006 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, 50:07:0050111:678 | Западные электрические сети | ССР | 595.2111 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 590.4495 |  |  |  | 590.4495 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 720.3483 | 720.3483 | 32615662301 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-04 | 2026-03-16 | 2026-03-04 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 591.6393
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 592.8303
376 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-25-302-183758(139856) ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,012 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1343 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-25-302-183758(139856) ПС-110 кВ №355 "Можайск", 2хРЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,012 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1343 | Западные электрические сети | ССР | 426.7429 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 425.0359 |  |  |  | 425.0359 | ООО "ТОПЛАЙН" | 518.5438 | 518.5438 | 32615662311 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | 2026-02-27 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 426.7429
377 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.322 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", РЛР-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ -0,09 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мокрое, территория садовых участков Никольское, 50:18:0060202:127 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.322 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", РЛР-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,09 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Мокрое, территория садовых участков Никольское, 50:18:0060202:127 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2623.0053 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 2603.3328 |  |  |  | 2603.3328 | ООО "ТСМ" | 3176.066 | 3176.066 | 32615662299 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-03-05
участник | [12 empty] | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2623.0053
378 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3009 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3009 ПС-35 кВ №528 "Манеж", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА, 0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д. Бабинки, 50:06:0030302:562, 50:06:0030302:333 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3009 с заменой трансформатора, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3009 ПС-35 кВ №528 "Манеж", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,25 МВА, 0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д. Бабинки, 50:06:0030302:562, 50:06:0030302:333 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1151.1165 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1146.512 |  |  |  | 1146.512 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1398.7446 | 1398.7446 | 32615662309 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-03-03
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1151.1165
379 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3395 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3395 до оп.6 ВЛ-0,4 кВ с заменой провода ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, СНТ "На опушке", 50:06:0040205:36 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №3395 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3395 до оп.6 ВЛ-0,4 кВ с заменой провода ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,2 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, СНТ "На опушке", 50:06:0040205:36 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 831.9827 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 825.3262 |  |  |  | 825.3262 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1006.898 | 115.3737 | 32615662382 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 2026-02-26 | 2026-12-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 828.6547
380 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 до оп.36 ВЛИ-0,4 кВ ТП-3018 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Новомихайловское, 50:06:0020501:629, 50:06:0020501:80 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.31 до оп.36 ВЛИ-0,4 кВ ТП-3018 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Новомихайловское, 50:06:0020501:629, 50:06:0020501:80 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1031.3179 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1027.1926 |  |  |  | 1027.1926 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1253.175 | 137.3342 | 32615662295 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1031.3179
381 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:27 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №422 "Манихино" (0,65 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Высоково, 50:08:0040140:27 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 516.726 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 512.5921 |  |  |  | 512.5921 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 625.3624 | 59.6636 | 32615662590 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-12-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 514.659
382 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4509 от 25.12.2025г. Одинцосвкого р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 814.6379 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМС" | 810.5 |  |  |  | 810.5 | ООО "ЭМС" | 988.81 | 988.81 | 32615662387 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-11
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3324 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,03 км), в т.ч. ПИР, "МО, Одинцосвкий р-н, г.о.Одинцовский, п.о.Шарапово, АОЗТ "Шарапово", северо-восточная часть кадастрового квартала 50:20:0090428, 50:20:0090428:1359, | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3324 ПС-110 кВ №550 "Каринская" (0,03 км), в т.ч. ПИР, "МО, Одинцосвкий р-н, г.о.Одинцовский, п.о.Шарапово, АОЗТ "Шарапово", северо-восточная часть кадастрового квартала 50:20:0090428, 50:20:0090428:1359 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 110.5384 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-11
справочный | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №3324 ПС-110 кВ №550 "Каринская", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцосвкий р-н, г.о.Одинцовский, п.о.Шарапово, АОЗТ "Шарапово", северо-восточная часть кадастрового квартала 50:20:0090428, 50:20:0090428:1359 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ №3324 ПС-110 кВ №550 "Каринская", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцосвкий р-н, г.о.Одинцовский, п.о.Шарапово, АОЗТ "Шарапово", северо-восточная часть кадастрового квартала 50:20:0090428, 50:20:0090428:1359 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 704.0995 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-11
383 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 4 РП-30 ПС-220 кВ № 25 "Встреча", реклоузер 10 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Апрелевка, г. Наро-Фоминск, 50:26:0160310:912 | P_I-330154 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 4 РП-30 ПС-220 кВ № 25 "Встреча", реклоузер 10 кВ, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Апрелевка, г. Наро-Фоминск, 50:26:0160310:912 | Западные электрические сети | ССР | 577.3735 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 572.3504 |  |  |  | 572.3504 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 698.2675 | 227.5253 | 32615662392 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 577.3735
384 | Реконструкция КТПП-10/0,4 кВ № 4003 с заменой 2 трансформаторов 160 кВА на 250 кВА ПС-110 кВ № 802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Адуево, 50:08:0040242:720 | P_I-334803 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТПП-10/0,4 кВ № 4003 с заменой 2 трансформаторов 160 кВА на 250 кВА ПС-110 кВ № 802 "Духанино", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Адуево, 50:08:0040242:720 | Западные электрические сети | ССР | 553.0758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 548.264 |  |  |  | 548.264 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 668.8821 | 237.3453 | 32615662374 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 553.0758
385 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4452 от 22.12.2025г. Волоколамского р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2251.8846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2233.8689 |  |  |  | 2233.8689 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2725.32 | 2725.32 | 32615662369 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-10
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2236.1215
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2242.8771
справочный | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1553 ПС-35 кВ №165 "Судниково", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:1752 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №1553 ПС-35 кВ №165 "Судниково", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:1752 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 575.3848 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-10
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1553 ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,4 кВ (0,455 км), МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:1752 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1553 ПС-35 кВ №165 "Судниково", ВЛИ-0,4 кВ (0,455 км), МО, Волоколамский р-н, д.Судниково, 50:07:0080205:1752 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1676.4999 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-10
386 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070303:455 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.36 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Бужарово, 50:08:0070303:455 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1951.9232 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1926.5482 |  |  |  | 1926.5482 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2350.3888 | 2350.3888 | 32615662588 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-03-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1951.9232
387 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4448 от 19.12.2025г. Истринского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1075.5527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1066.9482 |  |  |  | 1066.9482 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1301.6768 | 355.0028 | 32615662565 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1071.2504
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1069.0992
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2556 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050332:229 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2556 ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050332:229 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 537.7763 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-06-11
справочный | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2556 с заменой на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050332:229 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2556 с заменой на ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №483 "Ивановская" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Красновидово, 50:08:0050332:229 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 537.7763 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-06-11
388 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,24 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050426:632 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,24 км, ВЛ-0,4 кВ-0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Обушково, 50:08:0050426:632 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3481.2497 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 3453.3997 |  |  |  | 3453.3997 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 4213.1476 | 400.5457 | 32615662644 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-12-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 3467.3247
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 3460.3615
389 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №580 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", автоматический выключатель (0,4 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Алексино, 50:08:0040302:555 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №580 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №802 "Духанино", автоматический выключатель (0,4 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ермолинское, д.Алексино, 50:08:0040302:555 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 839.3659 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 832.6509 |  |  |  | 832.6509 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1015.8342 | 95.9004 | 32615662439 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 836.0084
390 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050103:648 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Куйбышево ПС-110 кВ №483 "Ивановская", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,015 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Павловское, 50:08:0050103:648 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1298.6554 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1288.2662 |  |  |  | 1288.2662 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1571.6847 | 147.8588 | 32615662425 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1293.4608
391 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070353:119 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Ананово РП-29 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,06 км, ВЛ-0,4 кВ-0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070353:119 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2190.6426 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2173.1174 |  |  |  | 2173.1174 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2651.2033 | 249.4163 | 32615662534 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-12-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2181.88
392 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-755 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНП "Слобода", 50:08:0050201:21 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ ТП-755 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, СНП "Слобода", 50:08:0050201:21 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 536.3087 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 532.0182 |  |  |  | 532.0182 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 649.0622 | 461.1758 | 32615662532 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | 2026-04-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 534.1634
393 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.4 до оп.12 ВЛИ-0,4 кВ ф.Низ ТП-86 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:75 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.4 до оп.12 ВЛИ-0,4 кВ ф.Низ ТП-86 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, 50:18:0080310:75 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 834.4378 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 831.1001 |  |  |  | 831.1001 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1013.9421 | 309.0109 | 32615662509 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 834.4378
394 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т "Можайск", 50:18:0070427:48 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-404 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,33 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с/т "Можайск", 50:18:0070427:48 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1183.1079 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1178.3755 |  |  |  | 1178.3755 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1437.6181 | 446.6386 | 32615662513 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-02-27 | 2026-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1183.1079
395 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, двухцепная ВЛИ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Таширово, СНТ Колос, 50:26:0110304:160 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ в габ.250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", ЛР-10 кВ, двухцепная ВЛИ-0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,07 км, ВЛ-0,4 кВ-0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Таширово, СНТ Колос, 50:26:0110304:160 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3279.284 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 3236.6533 |  |  |  | 3236.6533 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 3948.717 | 1063.1161 | 32615662434 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-06-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 3279.284
396 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4448 от 19.12.2025г. Одинцовского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 4639.4741 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 4602.3583 |  |  |  | 4602.3583 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 5614.8772 | 553.5794 | 32615662481 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-12-12
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 4639.4741
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-29728 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,4 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:0066 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-29728 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,4 кВ (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:0066 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 4251.9788 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-12-12
справочный | Реконструкция КТП-25 10/0,4 кВ №29728 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:0066 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция КТП-25 10/0,4 кВ №29728 ПС-110 кВ №316 "Дарьино", замена трансформатора (0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, в районе п.Горки-2, 50:20:0040648:0066 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 387.4953 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | 2026-12-12
397 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №111 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Красная горка", 50:08:0090313:149 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №111 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на КТПН (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ядроминское, СНТ "Красная горка", 50:08:0090313:149 | Западные электрические сети | ССР | 2709.3398 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2687.6648 |  |  |  | 2687.6648 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3278.951 | 3278.951 | 32615657406 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2690.3744
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2698.5024
398 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №885 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-885 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,365 км; 0,1 МВА), ВЛ-10 кВ (0,011 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, д.Мальцево, 50:26:0020301:28 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №885 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-885 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,365 км; 0,1 МВА), ВЛ-10 кВ (0,011 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, д.Мальцево, 50:26:0020301:28 | Западные электрические сети | ССР | 2281.1281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2261.2823 |  |  |  | 2261.2823 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2758.7644 | 1485.4885 | 32615657433 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-24 | 2026-03-06 | 2026-02-24 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2281.1281
399 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3020 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП (0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,006 км), РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,034 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070351:77 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №3020 ПС-110 кВ №551 "Пернатово", замена на КТП (0,4 МВА), ВЛ-10 кВ (0,006 км), РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,034 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Бужарово, 50:08:0070351:77 | Западные электрические сети | ССР | 2805.3132 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2778.6627 |  |  |  | 2778.6627 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 3389.9685 | 1666.2557 | 32615662478 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2805.3132
400 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №829 ПС-35 кВ №327 "Колодкино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,16 МВА), ВЛ-10 кВ (0,019 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Шубино, 50:26:0070707:32 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №829 ПС-35 кВ №327 "Колодкино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,16 МВА), ВЛ-10 кВ (0,019 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Ташировское, д.Шубино, 50:26:0070707:32 | Западные электрические сети | ССР | 2347.7805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2327.3548 |  |  |  | 2327.3548 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2839.3729 | 2058.5453 | 32615662500 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-04-11
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 2347.7805
401 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №840 ПС-35 кВ №589 "Субботино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,005 км). РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чеблоково, 50:26:0061108:263 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №840 ПС-35 кВ №589 "Субботино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,005 км). РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,032 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чеблоково, 50:26:0061108:263 | Западные электрические сети | ССР | 2442.4521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2421.2027 |  |  |  | 2421.2027 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2953.8673 | 2953.8673 | 32615662377 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 2442.4521
402 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1914 с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1914 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,02 км; 0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,007 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, СНТ Молния, 50:26:0020401:185 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1914 с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1914 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,02 км; 0,25 МВА), ВЛ-10 кВ (0,007 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Перемешаево, СНТ Молния, 50:26:0020401:185 | Западные электрические сети | ССР | 692.6329 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 686.607 |  |  |  | 686.607 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 837.6605 | 837.6605 | 32615662648 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-02 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 692.6329
403 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4540 от 26.12.2025г. Шаховского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2817.778 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2795.2352 |  |  |  | 2795.2352 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3410.187 | 1013.8394 | 32615662661 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2806.5069
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3840 до ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3840 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,76 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, около д.Коптязино, 50:06:0040209:541 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3840 до ВЛ-0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3840 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,76 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, около д.Коптязино, 50:06:0040209:541 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2800.3075 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-06-17
справочный | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3840 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, около д.Коптязино, 50:06:0040209:541 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №3840 с установкой дополнительного автоматического выключателя ПС-110 кВ №406 "Шаховская", в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, около д.Коптязино, 50:06:0040209:541 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 17.4706 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-06-17
404 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4148 с заменой провода ПС-110 кВ №171 "Сычи", автоматический выключатель (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, п.г.т.Сычёво, 50:07:0060316:312 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4148 с заменой провода ПС-110 кВ №171 "Сычи", автоматический выключатель (0,55 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, п.г.т.Сычёво, 50:07:0060316:312 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 515.5027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 511.3779 |  |  |  | 511.3779 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 623.881 | 55.551 | 32615662652 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-12-22
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 511.8942
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 513.4407
405 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 4540 от 26.12.2025г. Истринского р-на, (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 792.2779 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 785.9393 |  |  |  | 785.9393 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 958.846 | 105.4731 | 32615662724 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-12-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 789.1088
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2554 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Веледниково, 50:08:0050239:510 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2554 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Веледниково, 50:08:0050239:510 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 71.7035 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-12-23
справочный | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2554 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2554 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", автоматический выключатель (0,22 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Веледниково, 50:08:0050239:510 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2554 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2554 с подвесом дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", автоматический выключатель (0,22 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Веледниково, 50:08:0050239:510 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 720.5744 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-12-23
406 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4274 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2053 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4274 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,43 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2053 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1584.3845 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1571.7094 |  |  |  | 1571.7094 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1917.4855 | 493.0677 | 32615662714 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-04 | 2026-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1574.8779
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1578.047
407 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-139409(369093) МТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:427 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-302-139409(369093) МТП-10/0,4 кВ до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Новинки, 50:08:0050251:427 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1808.1663 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1793.701 |  |  |  | 1793.701 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2188.3152 | 1514.9875 | 32615662993 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-04 | 2026-04-12
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1797.3172
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1800.9337
408 | Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-5 ПС-220 кВ №107 "Кедрово", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1912 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.10-5 ПС-220 кВ №107 "Кедрово", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,03 км, ВЛ-0,4 кВ-0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1912 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2581.2416 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2556.7198 |  |  |  | 2556.7198 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 3119.1982 | 1924.6116 | 32615662368 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-04-18
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2581.2416
409 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2107 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:2228 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2107 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:2228 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 752.8869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 745.7344 |  |  |  | 745.7344 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 909.796 | 517.335 | 32615662663 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-04-22
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 752.8869
410 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1302 с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1302 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,111 км; 0,1 МВА), ВЛ-10 кв (0,004 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ильинское, 50:26:0010903:87 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №1302 с заменой на КТП в габ.400 кВА, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1302 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,111 км; 0,1 МВА), ВЛ-10 кв (0,004 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Ильинское, 50:26:0010903:87 | Западные электрические сети | ССР | 2294.8717 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2274.9063 |  |  |  | 2274.9063 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2775.3857 | 1364.1726 | 32615662728 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 2294.8717
411 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-25-302-182456(123220) ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,475 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,005 км), КЛ-10 кВ (0,027 км) в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1402 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-25-302-182456(123220) ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,475 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,005 км), КЛ-10 кВ (0,027 км) в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1402 | Западные электрические сети | ССР | 1756.2555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1743.0836 |  |  |  | 1743.0836 | ООО "ТСМ" | 2126.562 | 2126.562 | 32615662706 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1756.2555
412 | Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кв от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,061 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,019 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090610:228 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство СТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кв от ВЛЗ-10 кВ ф.8 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,061 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,019 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0090610:228 | Западные электрические сети | ССР | 732.5379 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 729.6078 |  |  |  | 729.6078 | ООО "ТОПЛАЙН" | 890.1215 | 347.3645 | 32615662889 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-05-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 732.5379
413 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2063 ПС-110 кВ №584 "Звенигород" (0,221 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, с/т "Мосфильм-2", 50:20:0050507:222 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2063 ПС-110 кВ №584 "Звенигород" (0,221 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с.Ершово, с/т "Мосфильм-2", 50:20:0050507:222 | Западные электрические сети | ССР | 755.4251 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 749.3817 |  |  |  | 749.3817 | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 914.2457 | 914.2457 | 32615662583 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-10 | 2026-02-26 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 755.4251
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 755.4251
414 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4275 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4275 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,041 км; 0,4 МВА), ВЛ-10 кв (0,009 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:891 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4275 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4275 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,041 км; 0,4 МВА), ВЛ-10 кв (0,009 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:891 | Западные электрические сети | ССР | 2792.1756 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2781.0069 |  |  |  | 2781.0069 | ООО "ТОПЛАЙН" | 3392.8284 | 642.429 | 32615662528 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-08-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2792.1756
415 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1163 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,276 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Борисовский, с/т "Книжная палата", 50:18:0090604:152 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-1163 ПС-35 кВ №719 "Мордвиново" (0,276 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, с.о.Борисовский, с/т "Книжная палата", 50:18:0090604:152 | Западные электрические сети | ССР | 718.3495 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 712.9619 |  |  |  | 712.9619 | ООО "ТСМ" | 869.8135 | 869.8135 | 32615662665 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-02-19 | 2026-03-03 | 2026-03-18
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 718.3495
416 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.11 до оп.24 ВЛИ-0,4 кВ ф.4 ТП-1169 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,282 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Ямская, СНТ Химик-108 км, 50:18:0080414:1620, 50:18:0080414:1606 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.11 до оп.24 ВЛИ-0,4 кВ ф.4 ТП-1169 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,282 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Ямская, СНТ Химик-108 км, 50:18:0080414:1620, 50:18:0080414:1606 | Западные электрические сети | ССР | 1008.9518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1001.3846 |  |  |  | 1001.3846 | ООО "ТСМ" | 1221.6893 | 180.991 | 32615662603 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 2026-09-08
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1008.9518
417 | Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №4196 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:716 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-250 10/0,4 кВ №4196 ПС-220 кВ №836 "Слобода", замена трансформатора (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:716 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 875.1584 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 868.1566 |  |  |  | 868.1566 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1059.151 | 296.2032 | 32615662444 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-26 | 2026-03-14 | 2026-02-26 | 2026-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 871.6578
418 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4185 ПС-35 кВ №133 "Валуйки" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:884 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4185 ПС-35 кВ №133 "Валуйки" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:884 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 717.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 712.7329 |  |  |  | 712.7329 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 869.5341 | 475.7828 | 32615662698 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 717.0351
419 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4303 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Сысоево, 50:08:0040152:838 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4303 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,38 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Сысоево, 50:08:0040152:838 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1362.3667 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1355.5549 |  |  |  | 1355.5549 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1653.7769 | 904.8968 | 32615662703 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1362.3667
420 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.250 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-33 ПС-110 кВ №704 "Макарово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,085 км, ВЛ-0,4 кВ-0,125 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Аникино, 50:18:0080220:575 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.250 ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-33 ПС-110 кВ №704 "Макарово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,085 км, ВЛ-0,4 кВ-0,125 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Аникино, 50:18:0080220:575 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2487.757 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2477.8059 |  |  |  | 2477.8059 | ООО "ТОПЛАЙН" | 3022.9232 | 317.1592 | 32615662715 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 2026-02-27 | 2026-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2487.757
421 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.33 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1039 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.33 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 ТП-105 ПС-110 кВ №249 "Шевардино" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Левашово, 50:18:0030203:1039 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 717.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 711.6573 |  |  |  | 711.6573 | ООО "ТСМ" | 868.2219 | 419.1416 | 32615662475 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 717.0351
422 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1933 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,53 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1933 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1900.143 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1882.0917 |  |  |  | 1882.0917 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2296.1518 | 1280.5462 | 32615662890 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1900.143
423 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1956 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1956 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 896.2939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 887.7791 |  |  |  | 887.7791 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1083.0905 | 604.0312 | 32615662373 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 896.2939
424 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1904 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,39 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1904 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1398.2185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1384.9354 |  |  |  | 1384.9354 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1689.6212 | 942.2887 | 32615662639 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1398.2185
425 | Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Детенково, 50:26:0080709:4 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-40 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Б.Горки-1 ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Детенково, 50:26:0080709:4 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1670.1753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1648.4631 |  |  |  | 1648.4631 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2011.1249 | 1104.147 | 32615662594 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 2026-03-14 | 2026-03-03 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1670.1754
426 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-214110(611440) КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1914 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-214110(611440) КТПП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №107 "Кедрово" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Новинское, 50:26:0080610:1914 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 609.4798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 603.6898 |  |  |  | 603.6898 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 736.5015 | 410.7412 | 32615662472 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-03-14 | 2026-03-02 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 609.4798
427 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Славенка ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ядроминский, д.Рыжково, 50:08:0090342:49 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Славенка ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,02 км, ВЛ-0,4 кВ-0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Ядроминский, д.Рыжково, 50:08:0090342:49 | Западные электрические сети | ССР | 581.371 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 576.7197 |  |  |  | 576.7197 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 703.598 | 373.7864 | 32615657457 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-03-14 | 2026-02-25 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 577.3014
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 579.0455
428 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 43 от 14.01.2026г. Рузского р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2213.4138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 2196.8132 |  |  |  | 2196.8132 | ООО "ТСМ" | 2680.1121 | 2680.1121 | 32615662887 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-19
участник | [12 empty] | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2213.4138
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-57 ф.6 ПС-110 кВ №418 "Руза", ВЛИ-0,4 кВ от оп.2 ВЛИ-0,4 кВ ф.«пер. Урицкого» РП-57 совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,4 кВ -0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:679 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП-57 ф.6 ПС-110 кВ №418 "Руза", ВЛИ-0,4 кВ от оп.2 ВЛИ-0,4 кВ ф.«пер. Урицкого» РП-57 совместным подвесом по существующей ВЛ-0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ - 0,12 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:679 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1509.3143 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-19
справочный | Реконструкция РП-250 10/0,4 кВ №57 ПС-110 кВ №418 "Руза", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:679 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция РП-250 10/0,4 кВ №57 ПС-110 кВ №418 "Руза", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010201:679 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 704.0995 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-19
429 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, г.Можайск, 50:18:0010902:207, 50:18:0010902:319 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.9 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, г.Можайск, 50:18:0010902:207, 50:18:0010902:319 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1957.0521 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1942.3742 |  |  |  | 1942.3742 | ООО "ТСМ" | 2369.6966 | 2369.6966 | 32615662430 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-03-23
участник | [12 empty] | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1957.0521
430 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 43 от 14.01.2026г. Можайского р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 777.7918 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 774.6806 |  |  |  | 774.6806 | ООО "ТОПЛАЙН" | 945.1103 | 945.1103 | 32615662711 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-23
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 777.7918
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4869 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1328 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4869 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1328 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 73.6923 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-23
справочный | Реконструкция ТП-160 10/00,4 кВ №4869 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1328 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/00,4 кВ №4869 ПС-110 кВ №355 "Можайск", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0080402:1328 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 704.0995 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-03-23
431 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид. Л-5 направлением РТП-10/0,4 кВ №12 - ТП-10/0,4 кВ №872, КЛ-10 кВ от 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид. Л-2 направлением РТП-10/0,4 кВ №12 - ТП-10/0,4 кВ №872, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово (0,8 МВА; 1 км; 14 шт.(РУ); 260 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-339625 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид. Л-5 направлением РТП-10/0,4 кВ №12 - ТП-10/0,4 кВ №872, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Щаповское, п. Щапово | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 12434.7228 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 12397.4186 |  |  |  | 12397.4186 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 15124.8507 | 15124.8507 | 32615663301 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-02-27 | 2026-03-08 | 2026-02-27 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 12434.7228
432 | Реконструкция РП 10 кВ путем установки дополнительной ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 36 км Киевского шоссе; 77:21:0000000:2564. (1 шт.(РУ)) | N_I-287589 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Реконструкция РП-10 кВ путем установки дополнительной ячейки в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, 36 км Киевского шоссе; 77:21:0000000:2564. (1 шт.(РУ)) | Новая Москва | ССР | 3147.0451 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 3143.8981 |  |  |  | 3143.8981 | ООО"СМК" | 3835.5556 | 410.9524 | 32615655065 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-03-17 | 2026-02-26 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 3147.0451
433 | Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА, КЛ-10кВ путем отпайки от оп. №4/4 ВЛ-10кВ Ф-20, отходящей от РУ-10кВ ПС-110кВ «Вороново», до с.ш. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов., установить ПРВТ–10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до существующей ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №149, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Юдановка; 77:22:0030322:526 НА З/У 77:22:0030322:501 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ мощностью 160кВА, КЛ-10кВ путем отпайки от оп. №4/4 ВЛ-10кВ Ф-20, отходящей от РУ-10кВ ПС-110кВ «Вороново», до с.ш. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов., установить ПРВТ–10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №нов. до существующей ВЛ-0,4кВ, отходящей от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №149, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Вороновское, вблизи д. Юдановка; 77:22:0030322:526 НА З/У 77:22:0030322:501 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 4499.5104 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 4499.0604 |  |  |  | 4499.0604 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 5488.8537 | 1631.8214 | 32615655407 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-26 | 2026-03-15 | 2026-02-26 | 2026-06-17
434 | Строительство ТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ Ф-30, отходящей от секции РУ-10кВ ПС-110кВ "Десна" до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Щербинка, п. Остафьево, з.у. 24/1, : 50:27:0020451:350 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №нов. в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ путем отпайки от существующей опоры ВЛ-10кВ Ф-30, отходящей от секции РУ-10кВ ПС-110кВ "Десна" до РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ, установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Щербинка, п. Остафьево, з.у. 24/1, : 50:27:0020451:350 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 3757.5903 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 3748.1963 |  |  |  | 3748.1963 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 4572.7995 | 4572.7995 | 32615655403 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-26 | 2026-03-15 | 2026-02-26 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 3757.2145
435 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА, 2КЛ-10 кВ от секции КТП-10/0,4кВ РУ-10 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид.19 направлением РП-10 кВ № 108 до ТП-10/0,4 кВ № 1060, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Филимонковский, квл 165, з/у 1, кадастровый номер: 77:17:0000000:11473. | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с транс. 160 кВА, 2КЛ-10 кВ от секции КТП-10/0,4кВ РУ-10 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид.19 направлением РП-10 кВ № 108 до ТП-10/0,4 кВ № 1060, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Филимонковский, квл 165, з/у 1, кадастровый номер: 77:17:0000000:11473. | Новая Москва | ориентировочный расчет | 4814.7137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4809.899 |  |  |  | 4809.899 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 5868.0768 | 3078.3354 | 32615655392 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-27 | 2026-03-15 | 2026-02-27 | 2026-04-29
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 4814.7137
436 | Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА. с транс. 160 кВА., ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ Ф-20, отходящей от секцииРУ- 10 кВ ПС-220 кВ "Лесная" до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, 147 кв-л, владение з.у. 39Б, кадастровый номер: 77:22:0020330:1578. | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ в габ. 250 кВА. с транс. 160 кВА., ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ Ф-20, отходящей от секции РУ- 10 кВ ПС-220 кВ "Лесная" до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, 147 кв-л, владение з.у. 39Б, кадастровый номер: 77:22:0020330:1578. | Новая Москва | ориентировочный расчет | 2378.0248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2366.1346 |  |  |  | 2366.1346 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2886.6843 | 1514.3262 | 32615655402 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-27 | 2026-03-15 | 2026-02-27 | 2026-04-29
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 2378.0248
437 | Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 250 кВА с транс. 160 кВА., ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ Ф.14, отходящей от РУ-10 кВПС-35/10кВ «Бараново» до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемого ТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Филимонковский, д. Ивановское, ул. Ивана Калиты, земельный участок 1, кадастровый номер: 77:18:0180509:9. | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ в габ. 250 кВА с транс. 160 кВА., ВЛ-10 кВ от сущ. опоры ВЛ-10 кВ Ф.14, отходящей от РУ-10 кВ ПС-35/10кВ «Бараново» до РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ сооружаемого ТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Филимонковский, д. Ивановское, ул. Ивана Калиты, земельный участок 1, кадастровый номер: 77:18:0180509:9. | Новая Москва | ориентировочный расчет | 2121.7311 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2119.6094 |  |  |  | 2119.6094 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 2585.9234 | 1354.5313 | 32615655396 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-26 | 2026-03-15 | 2026-02-26 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 2121.5189
438 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3261 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №3261 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №116"Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ССР | 446.1344 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 445.2418 |  |  |  | 445.2418 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 543.195 | 543.195 | 32615657174 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-18 | 2026-03-01 | 2026-03-18 | 2026-03-31
439 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3202 (замена трансформатора 100кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №555 "Игнатово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ №3202 (замена трансформатора 100кВА на трансформатор 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №555 "Игнатово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Поддубки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1835.6787 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1835.55 |  |  |  | 1835.55 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2239.371 | 2239.371 | 32615657167 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-02-18 | 2026-03-31
440 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №364, ПС №647 "Нудоль", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семенково, 40 стр.1 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ №364, ПС №647 "Нудоль", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Семенково, 40 стр.1 | Северные электрические сети | ССР | 1421.15 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1410.4914 |  |  |  | 1410.4914 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1720.7995 | 1720.7995 | 32615657171 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1421.15
441 | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№2 до оп.№9 и ф. 63102, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ковылино | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.№2 до оп.№9 и ф. 63102, ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ковылино | Северные электрические сети | ССР | 1890.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1876.5198 |  |  |  | 1876.5198 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2289.3541 | 2289.3541 | 32615657164 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1890.7
442 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-214505(234087) от 21.04.2025), ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-214505(234087) от 21.04.2025), ПС №631 "Елгозино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино | Северные электрические сети | ССР | 561.01 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 556.8024 |  |  |  | 556.8024 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 679.299 | 679.299 | 32615657159 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 2026-02-16 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 561.01
443 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №550 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Марино | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №550 (замена КТП и трансформатора на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Марино | Северные электрические сети | ССР | 2561.08 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 2555.9578 |  |  |  | 2555.9578 | ООО "ЭМПИН" | 3118.2685 | 3118.2685 | 32615657155 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 2561.08
444 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 759844 ПС №759 "Ямуга", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 759844 ПС №759 "Ямуга", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Северные электрические сети | ССР | 523.74 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 522.6925 |  |  |  | 522.6925 | ООО "ЭМПИН" | 637.6848 | 637.6848 | 32615657154 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 523.74
445 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1821 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1821 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №181 "Клин", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров | Северные электрические сети | ССР | 551.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 550.0277 |  |  |  | 550.0277 | ООО "ЭМПИН" | 671.0338 | 671.0338 | 32615657152 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 551.13
446 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 64602 ПС №646 "Подорки", ВЛИ-0,368 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Овсянниково, д. 12 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 64602 ПС №646 "Подорки", ВЛИ-0,368 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Овсянниково, д. 12 | Северные электрические сети | ССР | 688.44 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 684.9978 |  |  |  | 684.9978 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 835.6973 | 835.6973 | 32615657149 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-16 | 2026-02-19 | 2026-02-16 | 2026-02-27
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 688.44
447 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №28 (замена МТП и трансформатора на ТП с трансформатором 630 кВА), ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Ямуга, СНТ "Проектировщик", кл. Болотная, уч.44 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №28 (замена МТП и трансформатора на ТП с трансформатором 630 кВА), ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Ямуга, СНТ "Проектировщик", кл. Болотная, уч.44 | Северные электрические сети | ССР | 3402.51 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 3395.7049 |  |  |  | 3395.7049 | ООО "ЭМПИН" | 4142.76 | 4142.76 | 32615657150 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3402.51
448 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ ЗТП 10кВ №500, ПС №71 "Поварово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Михайловка, тер. СНТ Березки, уч. 141 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ ЗТП 10кВ №500, ПС №71 "Поварово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Михайловка, тер. СНТ Березки, уч. 141 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 983.6554 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 983.6554 |  |  |  | 983.6554 | ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 1200.0596 | 1200.0596 | 32615657143 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-19 | 2026-03-01 | 2026-03-19 | 2026-03-31
449 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1555, ПС №71 "Поварово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1555, ПС №71 "Поварово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Повадино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 909.3549 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 909.3549 |  |  |  | 909.3549 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1109.413 | 194.8969 | 32615657141 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-02-20 | 2026-09-30
450 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-7-ТП-299 ПС №766 "Борщево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Слобода | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. ТП-7-ТП-299 ПС №766 "Борщево", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Слобода | Северные электрические сети | ССР | 486.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 485.487 |  |  |  | 485.487 | ООО "ЭМПИН" | 592.2942 | 592.2942 | 32615657145 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 486.46
451 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1332 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №759 "Ямуга",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Бирево, СНТ Рассвет", уч.90 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1332 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №759 "Ямуга",в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Бирево, СНТ Рассвет", уч.90 | Северные электрические сети | ССР | 551.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 550.0277 |  |  |  | 550.0277 | ООО "ЭМПИН" | 671.0338 | 671.0338 | 32615657140 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 551.13
452 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, ул. Дурыманова | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, ул. Дурыманова | Северные электрические сети | ССР | 670.38 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 669.0392 |  |  |  | 669.0392 | ООО "ЭМПИН" | 816.2278 | 816.2278 | 32615657137 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 670.38
453 | Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ТП412/АСП-АСП/412 ПС №81 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Нагорное, д.58 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ТП412/АСП-АСП/412 ПС №81 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Нагорное, д.58 | Северные электрические сети | ССР | 620.66 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 619.4186 |  |  |  | 619.4186 | ООО "ЭМПИН" | 755.6907 | 755.6907 | 32615657135 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 620.66
454 | Реконструкция ВЛЗ-6кВ ф.ТП-387 – АСП Жестоки от оп. 118 до оп. 132, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СДТ Раменка, д.6 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу:Реконструкция ВЛЗ-6кВ ф.ТП-387 – АСП Жестоки от оп. 118 до оп. 132, ПС №353 "Высоково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, СДТ Раменка, д.6 | Северные электрические сети | ССР | 533.42 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 529.4193 |  |  |  | 529.4193 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 645.8916 | 645.8916 | 32615657133 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 533.42
455 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1181 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково, ул. Садовая, уч.440 А | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1181 (замена сущ. трансформатора на трансформатор 160 кВА), ПС №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п. Шевляково, ул. Садовая, уч.440 А | Северные электрические сети | ССР | 765.73 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 759.987 |  |  |  | 759.987 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 927.1842 | 927.1842 | 32615657129 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 765.73
456 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ №135 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бакланово, уч. 29 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ №135 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Бакланово, уч. 29 | Северные электрические сети | ССР | 1303.45 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1293.6741 |  |  |  | 1293.6741 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1578.2824 | 1578.2824 | 32615657124 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-06 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1303.45
457 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №79 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Стрелково, тер. СНТ "Катыш", д.6 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №79 (замена КТП и трансформатора на КТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Стрелково, тер. СНТ "Катыш", д.6 | Северные электрические сети | ССР | 2304.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2287.6033 |  |  |  | 2287.6033 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2790.8761 | 2790.8761 | 32615657128 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-20 | 2026-03-07 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2304.89
458 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6кВ ПС766 03 -КТП-14 ПС №766 "Борщево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6кВ ПС766 03 - КТП-14 ПС №766 "Борщево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Трехденево | Северные электрические сети | ССР | 497.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 496.7046 |  |  |  | 496.7046 | ООО "ЭМПИН" | 605.9796 | 605.9796 | 32615657108 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 497.7
459 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-99-ТП-412 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. ТП-99-ТП-412 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, | Северные электрические сети | ССР | 684.49 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 683.121 |  |  |  | 683.121 | ООО "ЭМПИН" | 833.4076 | 833.4076 | 32615657107 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-07 | 2026-02-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 684.49
460 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №220 "Ельдигино", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье, тер. ДмитровскоЯрославский перегон, д. 17 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 ПК): Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ПС №220 "Ельдигино", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье, тер. ДмитровскоЯрославский перегон, д. 17 | Северные электрические сети | ССР | 600.455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 597.4527 |  |  |  | 597.4527 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 728.8923 | 728.8923 | 32615657102 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-02-17 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 600.455
461 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3214 (замена МТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Д. Митрополье | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объём) Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 3214 (замена МТП и трансформатора 160 кВА на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, Д. Митрополье | Северные электрические сети | ССР | 1895.85 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1895.85 |  |  |  | 1895.85 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2312.937 | 2312.937 | 32615657097 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-31
462 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. МТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тиликтино | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. МТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Тиликтино | Северные электрические сети | ССР | 685.42 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 678.5658 |  |  |  | 678.5658 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 827.8503 | 827.8503 | 32615657100 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-31
463 | Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. МТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, дер. Тиликтино | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. МТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, дер. Тиликтино | Северные электрические сети | ССР | 534.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 528.8778 |  |  |  | 528.8778 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 645.2309 | 645.2309 | 32615657096 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-07 | 2026-02-24 | 2026-03-31
464 | Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 63101 ПС №631 "Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство МТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 63101 ПС №631 "Елгозино", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Парфенькино | Северные электрические сети | ССР | 552.23 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 549.4689 |  |  |  | 549.4689 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 670.352 | 670.352 | 32615657093 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-20 | 2026-03-07 | 2026-02-20 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 552.23
465 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2639 (замена КТП и трансформатора на ТП-630 и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Островского | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2639 (замена КТП и трансформатора на ТП-630 и трансформатор мощностью 400 кВА), ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, ул. Островского | Северные электрические сети | ССР | 2069.985 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2069.985 |  |  |  | 2069.985 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2525.3817 | 2525.3817 | 32615657091 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | 2026-02-18 | 2026-03-31
466 | Строительство КТП - 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Дулепово» ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н д. Коськово | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство КТП - 6/0,4кВ , ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. «Дулепово» ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н д. Коськово | Северные электрические сети | ССР | 2239.5382 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2239.5382 |  |  |  | 2239.5382 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2732.2366 | 2732.2366 | 32615657078 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-02-19 | 2026-03-31
467 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ПС №140 "Радищево", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, вл. Р-н Загорье-3, д.9 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ПС №140 "Радищево", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, вл. Р-н Загорье-3, д.9 | Северные электрические сети | ССР | 1202.115 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1202.115 |  |  |  | 1202.115 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1466.5803 | 1466.5803 | 32615657089 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-02-19 | 2026-03-31
468 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2746 , ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лесничество, Истринское участковое лесничество, выдел 5, 9 квартал 58 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2746 , ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Дмитровское лесничество, Истринское участковое лесничество, выдел 5, 9 квартал 58 | Северные электрические сети | ССР | 2003.0649 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 2001.0619 |  |  |  | 2001.0619 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 2441.2955 | 2441.2955 | 32615663026 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-03-31
469 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1025, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Жостовский, д. Жостово, уч. 20 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1025, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.о. Жостовский, д. Жостово, уч. 20 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1300.2597 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1297.6592 |  |  |  | 1297.6592 | ООО "ЭМПИН" | 1583.1442 | 1385.2512 | 32615663054 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-04-05
470 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ №688 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино, ул. Центральная | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ №688 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Козино, ул. Центральная | Северные электрические сети | ССР | 778.27 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 773.6004 |  |  |  | 773.6004 | ООО "ЭНКОМ" | 943.7925 | 943.7925 | 32615663068 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-02-18 | 2026-03-02 | 2026-02-18 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 778.27
471 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №29009 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Аникеевка, ОНТ "Технолог", уч. № 41 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №29009 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №145 "Нахабино", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Аникеевка, ОНТ "Технолог", уч. № 41 | Северные электрические сети | ССР | 571.2592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 567.8316 |  |  |  | 567.8316 | ООО "ЭНКОМ" | 692.7546 | 692.7546 | 32615663011 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-02-18 | 2026-03-02 | 2026-02-18 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 571.2592
472 | Реконструкция КТП 10/0,4кВ - 0347 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП-1000 с трансформатром 630 кВА), ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением подрядчика (2 ПК) по титулу: Реконструкция КТП 10/0,4кВ - 0347 (замена КТП и трансформатора 400 кВА на КТП-1000 с трансформатром 630 кВА), ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Красная Сторожка | Северные электрические сети | ССР | 1352.1687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1352.1687 |  |  |  | 1352.1687 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1649.6458 | 1649.6458 | 32615662996 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-18 | 2026-03-31
473 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-206547(129084) от 10.02.2025), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадскир-н, г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 19 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТПП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-303-206547(129084) от 10.02.2025), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. 1-я Станционная, д. 19 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2137.6781 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2124.852 |  |  |  | 2124.852 | ООО "ЭНКОМ" | 2592.3195 | 254.5186 | 32615663076 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-12-04
474 | Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. 587104 ПС №587 "Решетниково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, рп. Решетниково, ул. Юбилейная, уч. 10 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. 587104 ПС №587 "Решетниково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, рп. Решетниково, ул. Юбилейная, уч. 10 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2997.565 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 2991.5698 |  |  |  | 2991.5698 | ООО "ЭМПИН" | 3649.7152 | 3649.7152 | 32615663088 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-03-27
475 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по Дмитровскому району по приказу 4128 от 15.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2438.9357 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2425.7877 |  |  |  | 2425.7877 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2959.461 | 1120.5726 | 32615663063 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-06-03
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №445, ПС №669 "Рогачево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Большерогачевское, д. Пустынь, д. 15 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 6/0,4кВ №445, ПС №669 "Рогачево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Большерогачевское, д. Пустынь, д. 15 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 416.5382 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-06-03
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 445 (замена ТП на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Большерогачевское, д. Пустынь, д. 15 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 445 (замена ТП на ТП с трансформатором 250 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Большерогачевское, д. Пустынь, д. 15 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2022.3975 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-06-03
476 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по приказу 4032 от 09.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 5484.4847 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 5484.4848 |  |  |  | 5484.4848 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 6691.0714 | 27.6491 | 32615663078 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-11-27
справочный | Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3040 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП-250трансформатор 160 кВА), ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1/5 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 3040 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП-250трансформатор 160 кВА), ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1/5 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1786.8314 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-11-27
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3040, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1/5 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3040, ПС №20 "Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1/5 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3697.6534 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-02-27 | 2026-03-30 | 2026-11-27
477 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3805 до оп.№ 9, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3805 до оп.№ 9, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 928.757 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1079.1271 |  |  |  | 1079.1271 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1133.0835 | 134.7022 | 32615663015 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-12-08
478 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2692 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, в районе д.Васюково | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2692 путем замены трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, в районе д.Васюково | Северные электрические сети | ССР | 480.48 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 480.48 |  |  |  | 480.48 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 586.1856 | 586.1856 | 32615662985 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-03-31
479 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2967, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. дач. Застройки Бакеево, д.70 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР(2ПК) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2967, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, кв. дач. Застройки Бакеево, д.70 | Северные электрические сети | ССР | 555.235 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 645.1302 |  |  |  | 645.1302 | ООО "ГЕФЕСТ" | 677.3867 | 677.3867 | 32615663031 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-31
480 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3311 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Лопотово, АОЗТ "Лесные Озера" | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3311 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д. Лопотово, АОЗТ "Лесные Озера" | Северные электрические сети | ССР | 2624.99 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 2611.865 |  |  |  | 2611.865 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 3186.4754 | 3186.4754 | 32615663085 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2624.99
481 | Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-238485(597059) от 16.12.2025) ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-238485(597059) от 16.12.2025) ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2277.3944 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 2646.1155 |  |  |  | 2646.1155 | ООО "ГЕФЕСТ" | 2778.4212 | 2778.4212 | 32615663042 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-10
482 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-217720(294556) от 27.05.2025), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-217720(294556) от 27.05.2025), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 473.865 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 472.9173 |  |  |  | 472.9173 | ООО "ЭМПИН" | 576.9591 | 576.9591 | 32615663080 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-03-10
483 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№ ВЛ 10 кВ РП59/191-ТП191/59 ПС №587 "Решетниково", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи с.Спас-Заулок | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид.№ ВЛ 10 кВ РП59/191-ТП191/59 ПС №587 "Решетниково", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи с.Спас-Заулок | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2576.0777 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 2570.9255 |  |  |  | 2570.9255 | ООО "ЭМПИН" | 3136.5291 | 3136.5291 | 32615663077 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-02-28 | 2026-02-19 | 2026-03-10
484 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 326 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Горенки , с/т "Горенки" уч. 161 | Г | 2024 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК): Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 326 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Горенки , с/т "Горенки" уч. 161 | Северные электрические сети | ССР | 463.8385 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 461.5193 |  |  |  | 461.5193 | АО "АРСЕНАЛ" | 563.0535 | 563.0535 | 32615663066 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-19 | 2026-03-06 | 2026-02-19 | 2026-03-31
485 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-221657(265022) от 03.07.2025), ПС №147 "Васьково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мостки, ул. Солнечная, уч. 56 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-221657(265022) от 03.07.2025), ПС №147 "Васьково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Мостки, ул. Солнечная, уч. 56 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 631.5547 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 631.5547 |  |  |  | 631.5547 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 770.4968 | 728.8483 | 32615663056 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-04-02
486 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2911, ПС №429 "Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Лобня, ул. Юности, д. 11Б | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2911, ПС №429 "Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Лобня, ул. Юности, д. 11Б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 817.3061 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 812.4023 |  |  |  | 812.4023 | ООО "ЭНКОМ" | 991.1308 | 920.3357 | 32615663047 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-04-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 817.3061
487 | Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-10/0,4кВ №202 , ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Северянка" сев. д. Припущаево, уч.5 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,22 кВ от ТП-10/0,4кВ №202 , ПС №803 "Юркино II ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, СНТ "Северянка" сев. д. Припущаево, уч.5 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1561.2764 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 1561.2764 |  |  |  | 1561.2764 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 1904.7573 | 110.4207 | 32615663075 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-27 | 2026-02-19 | 2026-03-27 | 2026-06-04
488 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому району по приказу 4128 от 15.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1593.6816 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1585.077 |  |  |  | 1585.077 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1933.794 | 732.2133 | 32615663039 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-06-03
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от В ТП-6/0,4кВ № 477, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Покровское | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от В ТП-6/0,4кВ № 477, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Покровское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 278.6271 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-06-03
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от В ТП-6/0,4кВ № 477, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Покровское | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от В ТП-6/0,4кВ № 477, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Покровское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1315.0546 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-06-03
489 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 7 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глебездово, тер. объединения "Дримлэнд", д. 508 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 7 ПС №691 "Лаврово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Глебездово, тер. объединения "Дримлэнд", д. 508 | Северные электрические сети | ССР | 732.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 732.65 |  |  |  | 732.65 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 893.833 | 893.833 | 32615663000 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 2026-03-31
490 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-200459(591773) от 12.12.2024), ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-200459(591773) от 12.12.2024), ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4210.15 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 4891.7934 |  |  |  | 4891.7934 | ООО "ГЕФЕСТ" | 5136.3831 | 5136.3831 | 32615662982 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-02-24 | 2026-03-10
491 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 889 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нововоронино | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем): Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 889 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нововоронино | Северные электрические сети | ССР | 572.8 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 572.8 |  |  |  | 572.8 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 698.816 | 698.816 | 32615663064 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 2026-02-19 | 2026-03-31
492 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.560 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с/о Митинский, в р-не д Короськово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лин.560 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Пасадский р-н, с/о Митинский, в р-не д Короськово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2056.8818 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2044.5405 |  |  |  | 2044.5405 | ООО "ЭНКОМ" | 2494.3395 | 2494.3395 | 32615663049 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-18 | 2026-03-13 | 2026-02-18 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 2056.8818
493 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №3605 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №3605 (замена трансформатора 160кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сбоево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 842.1449 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 842.05 |  |  |  | 842.05 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1027.301 | 136.2746 | 32615663044 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-12-11
494 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1377, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подъячево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1377, ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подъячево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 464.3785 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 461.8689 |  |  |  | 461.8689 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 563.48 | 488.3493 | 32615663034 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-04-06
495 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4198 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Подчерково, уч. 238 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №4198 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с. Подчерково, уч. 238 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 566.7701 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 566.7 |  |  |  | 566.7 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 691.374 | 254.3735 | 32615663071 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-06-06
496 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1174 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 ), ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1174 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 ), ПС №787 "Раменье", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.179 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 452.05 |  |  |  | 452.05 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 551.501 | 180.082 | 32615667176 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 2026-06-05
497 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 "Громово", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф.89 ПС №256 "Громово", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2434.5291 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2422.3564 |  |  |  | 2422.3564 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2955.2748 | 2955.2748 | 32615667174 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-03-10
498 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №16, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Микляево, уч. 29 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №16, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Микляево, уч. 29 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 743.0056 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 735.5755 |  |  |  | 735.5755 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 897.4021 | 279.3799 | 32615667172 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-06-12
499 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 770, ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/т "Олимп" д.Ямуга, уч. 19 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 770, ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с/т "Олимп" д.Ямуга, уч. 19 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1486.0111 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1468.179 |  |  |  | 1468.179 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1791.1784 | 1343.3838 | 32615667169 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-04-11
500 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №1824, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коськово, тер. Вольный ветер, ул. Цветочная, уч. 1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №1824, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Коськово, тер. Вольный ветер, ул. Цветочная, уч. 1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1155.3737 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1143.8199 |  |  |  | 1143.8199 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1395.4603 | 979.7913 | 32615667166 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-04-14
501 | Строительство ТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ЦРП26/ 925+658-РП1140 ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, с. Марфино, ул. Каретная, д. 6А | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ЦРП26/ 925+658-РП1140 ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский район, с. Марфино, ул. Каретная, д. 6А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4534.87 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 4525.8002 |  |  |  | 4525.8002 | ООО "ЭМПИН" | 5521.4763 | 3964.1368 | 32615667165 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-02-28 | 2026-03-03 | 2026-04-11
502 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №2315, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино, ул. Пихтовая, д. 6 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №2315, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с. Марфино, ул. Пихтовая, д. 6 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1300.2597 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1297.6592 |  |  |  | 1297.6592 | ООО "ЭМПИН" | 1583.1442 | 1178.9372 | 32615667163 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-04-12
503 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №340, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая, с.т. "Победа", уч. 48 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №340, ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Луговая, с.т. "Победа", уч. 48 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1009.2843 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1004.2379 |  |  |  | 1004.2379 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1225.1703 | 143.6407 | 32615667162 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-12-12
504 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ПС-840/540304 отпайка на ТП-2099 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ПС-840/540304 отпайка на ТП-2099 ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Лигачево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1905.193 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1893.7618 |  |  |  | 1893.7618 | ООО "ЭНКОМ" | 2310.3894 | 1668.6146 | 32615667159 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-04-15
505 | Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ПС-583 ф.7 ДРЭС ПС №583 "Подъячево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское , д. Левково, д. 1 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП - 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ ПС-583 ф.7 ДРЭС ПС №583 "Подъячево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Габовское , д. Левково, д. 1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2520.6229 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 2515.5817 |  |  |  | 2515.5817 | ООО "ЭМПИН" | 3069.0096 | 3069.0096 | 32615667157 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-02-25 | 2026-03-10
506 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №815 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА) , ПС №184"Вахромеево", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с/п Белорастовский, пос.ОПХ "Ермолино", ул.Центральная, стр.23 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №815 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА) , ПС №184"Вахромеево", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с/п Белорастовский, пос.ОПХ "Ермолино", ул.Центральная, стр.23 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1701.4146 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1701.3 |  |  |  | 1701.3 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2075.586 | 2075.586 | 32615667156 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-10
507 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-180300(345380) от 28.06.2024), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, , южнее д. Гусенки, ДНП "Интергермес", уч. 20 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-180300(345380) от 28.06.2024), ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, , южнее д. Гусенки, ДНП "Интергермес", уч. 20 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1145.4214 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 1145.4214 |  |  |  | 1145.4214 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 1397.4141 | 75.5359 | 32615667152 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-27 | 2026-02-28 | 2026-03-27 | 2026-06-09
508 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4126 (замена ТП с трансформатором на ТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250 кВА), ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Лугинино, кв. Малое Лугинино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4126 (замена ТП с трансформатором на ТП-400/10/0,4кВ с трансформатором 250 кВА), ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Лугинино, кв. Малое Лугинино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1677.8778 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1667.8105 |  |  |  | 1667.8105 | ООО "ЭНКОМ" | 2034.7288 | 721.4039 | 32615667153 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1677.8778
509 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1103, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Решоткино, ул. Заречная, уч.№30 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1103, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Решоткино, ул. Заречная, уч.№30 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1573.5164 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1554.6342 |  |  |  | 1554.6342 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1896.6537 | 638.2969 | 32615667151 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-06-08
510 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 137, ПС №77 "Талицы", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д.п. Ашукино, ул. Лермонтова, 1б | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 137, ПС №77 "Талицы", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д.п. Ашукино, ул. Лермонтова, 1б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1802.6034 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1793.5904 |  |  |  | 1793.5904 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2188.1803 | 258.3268 | 32615667147 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-12-10
511 | Строительство КЛ-0,4 кВ от т ТП-6/0,4кВ №1048, ПС №99 "Водники", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от т ТП-6/0,4кВ №1048, ПС №99 "Водники", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Мытищи | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4022.9587 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 4014.9128 |  |  |  | 4014.9128 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 4898.1936 | 1648.4305 | 32615667143 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-02-28 | 2026-02-24 | 2026-06-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 4022.9587
512 | Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-209352(166133) от 03.03.2025), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, уч.21/1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-209352(166133) от 03.03.2025), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Павельцево, ул. Нефтяников, уч.21/1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1346.7645 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1344.0709 |  |  |  | 1344.0709 | ООО "ЭМПИН" | 1639.7665 | 520.3105 | 32615667145 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-06-10
513 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 700 ПС №220 "Ельдигино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп. объем)по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 700 ПС №220 "Ельдигино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Алешино | Северные электрические сети | ССР | 914.89 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 910.3155 |  |  |  | 910.3155 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1110.585 | 1110.585 | 32615667142 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | 2026-02-25 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 914.89
514 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 32 ПС №311 "Шуколово", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки, уч. 71 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 32 ПС №311 "Шуколово", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Подосинки, уч. 71 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2665.8356 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2665.75 |  |  |  | 2665.75 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3252.215 | 3252.215 | 32615667141 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-03-10
515 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-234525(533464) от 04.11.2025), ПС №184"Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-234525(533464) от 04.11.2025), ПС №184"Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 753.9059 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 752.3981 |  |  |  | 752.3981 | ООО "ЭМПИН" | 917.9257 | 283.7225 | 32615667138 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-06-15
516 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т "Сатурн" урочище Палиха, уч.10 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, с/т "Сатурн" урочище Палиха, уч.10 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 496.3493 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 496.3493 |  |  |  | 496.3493 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 605.5461 | 142.4814 | 32615667134 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-27 | 2026-02-28 | 2026-03-27 | 2026-04-13
517 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. ПС-840/840304 1-ТП-415 ПС №40 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Лигачево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. ПС-840/840304 1-ТП-415 ПС №40 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Лигачево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4396.7963 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 4370.4156 |  |  |  | 4370.4156 | ООО "ЭНКОМ" | 5331.907 | 3793.8569 | 32615667129 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-02-22 | 2026-04-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 4396.7964
518 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-232409(502143) от 09.10.2025) от ТП-6/0,4кВ № 3881, ПС №368 "Васильково",в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Морозово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-232409(502143) от 09.10.2025) от ТП-6/0,4кВ № 3881, ПС №368 "Васильково",в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д. Морозово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 572.7107 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 571.5653 |  |  |  | 571.5653 | ООО "ЭМПИН" | 697.3096 | 483.8475 | 32615667127 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-04-15
519 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1460, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сальково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1460, ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д.Сальково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 572.7107 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 572.6 |  |  |  | 572.6 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 698.572 | 505.35 | 32615667124 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-04-13
520 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1478, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1478, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 928.757 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1079.1271 |  |  |  | 1079.1271 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1133.0835 | 350.2258 | 32615667121 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-02-28 | 2026-02-25 | 2026-06-15
521 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2631 (замена трансформатора 100 КВА на трансформатор 160 кВА, замена АВ), ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ложки, уч. 40И | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2631 (замена трансформатора 100 КВА на трансформатор 160 кВА, замена АВ), ПС № 71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Ложки, уч. 40И | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 469.9272 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 469.9272 |  |  |  | 469.9272 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 573.3112 | 7.7474 | 32615667120 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-06-12
522 | Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №464 с.1, с.2 , ПС №676 "Уча", 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, в районе села Бородино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2-КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №464 с.1, с.2 , ПС №676 "Уча", 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, в районе села Бородино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 828.4287 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 826.7718 |  |  |  | 826.7718 | ООО "ЭМПИН" | 1008.6616 | 305.3746 | 32615667119 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-06-15
523 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полныи иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по приказу 19 от 12.01.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2047.0267 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 2378.45 |  |  |  | 2378.45 | ООО "ГЕФЕСТ" | 2497.3725 | 2497.3725 | 32615667115 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-31
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-210175(181060) от 12.03.2025 - установка трансформатора 1000 кВА), ПС №71 "Поварово", МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-210175(181060) от 12.03.2025 - установка трансформатора 1000 кВА), ПС №71 "Поварово", МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1198.9411 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-210175(181060) от 12.03.2025), ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-210175(181060) от 12.03.2025), ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 848.0855 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-31
524 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1075, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Витинево, ул. Салтыкова-Щедрина, уч. 23 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1075, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Витинево, ул. Салтыкова-Щедрина, уч. 23 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1603.59 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1600.3828 |  |  |  | 1600.3828 | ООО "ЭМПИН" | 1952.467 | 215.4897 | 32615667113 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-12-22
525 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1511 (замена ТП и трансформатора на ТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 направление Москва-Санкт-Петербург | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1511 (замена ТП и трансформатора на ТП-630 с трансформатором 400 кВА), ПС №587 "Решетниково", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, 105 км трассы М-11 направление Москва-Санкт-Петербург | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1943.8208 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1939.9331 |  |  |  | 1939.9331 | ООО "ЭМПИН" | 2366.7184 | 2366.7184 | 32615667110 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-24 | 2026-03-13 | 2026-02-24 | 2026-03-31
526 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-210175(181060) от 12.03.2025), ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, МО, Солнечногорский р-н, дер. Хоругвино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-210175(181060) от 12.03.2025), ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, МО, Солнечногорский р-н, дер. Хоругвино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 848.0855 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 985.3946 |  |  |  | 985.3946 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1034.6644 | 1034.6644 | 32615667107 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-31
527 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полныи иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по приказу 19 от 12.01.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4605.3576 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 5350.9869 |  |  |  | 5350.9869 | ООО "ГЕФЕСТ" | 5618.5363 | 5618.5363 | 32615667104 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-31
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3290 (замена ТП и трансформатора 630 кВА на ТП-1000/10/0,4кВ и трансформатор 1000 кВА), ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3290 (замена ТП и трансформатора 630 кВА на ТП-1000/10/0,4кВ и трансформатор 1000 кВА), ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4215.4406 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3290, ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3290, ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 389.917 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 2026-03-31
528 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полныи иждивением Подрядчика по Мытищинскому району по приказу 19 от 12.01.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 891.8505 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 890.0668 |  |  |  | 890.0668 | ООО "ЭМПИН" | 1085.8815 | 325.7644 | 32615667097 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-06-16
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1190 фид. 1 от оп.№5 до оп. №29, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Еремино, уч. 33А | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1190 фид. 1 от оп.№5 до оп. №29, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Еремино, уч. 33А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 820.7598 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-06-16
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1190, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Еремино, уч. 33А | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1190, ПС №474 "Парус", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Еремино, уч. 33А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 71.0907 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-06-16
529 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 0782, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Пасадский р-н, с.п. Васильевское, д. Житниково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4 кВ № 0782, ПС №691 "Лаврово",в т.ч. ПИР, МО,Сергиево-Пасадский р-н, с.п. Васильевское, д. Житниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1221.7829 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1214.4522 |  |  |  | 1214.4522 | ООО "ЭНКОМ" | 1481.6316 | 996.2695 | 32615667103 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-20 | 2026-03-13 | 2026-02-20 | 2026-04-19
530 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3115, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино, мкр. Хоругвино, уч. 3/4 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3115, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хоругвино, мкр. Хоругвино, уч. 3/4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 445.8033 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 444.91 |  |  |  | 444.91 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 542.7902 | 308.4035 | 32615667101 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-06 | 2026-04-19
531 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 493, ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, пгт Чашниково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 493, ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, пгт Чашниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2116.1589 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2116.1589 |  |  |  | 2116.1589 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2581.7139 | 289.7842 | 32615672053 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-12-17
532 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3421 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА), 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, ул. Дальняя, д. 2Г | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3421 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП и трансформатор 250 кВА), 829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Льялово, ул. Дальняя, д. 2Г | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1677.8778 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1677.8778 |  |  |  | 1677.8778 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2047.0109 | 229.7665 | 32615672051 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-12-17
533 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 581, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Судниково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 581, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Судниково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1708.9128 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1705.495 |  |  |  | 1705.495 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2080.7039 | 975.33 | 32615672050 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-04-17
534 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ТП259/64-ТП64/259 ПС №443 "Бабайки", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО,Клинский р-н, вблизи д. Бутырки, СНТ "Мадиец", уч. № 265 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1763.4796 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1759.9526 |  |  |  | 1759.9526 | ООО "ЭМПИН" | 2147.1421 | 1417.1138 | 32615672049 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 2026-02-26 | 2026-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1763.4796
535 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1048, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, уч. 25/10 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1048, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новоалександрово, уч. 25/10 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 534.53 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 533.4609 |  |  |  | 533.4609 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 650.8223 | 171.9153 | 32615672033 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 2026-03-03 | 2026-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 534.53
536 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 660 (замена трансформатора 50кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново, д. 3А | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 660 (замена трансформатора 50кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сафоново, д. 3А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.179 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 451.95 |  |  |  | 451.95 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 551.379 | 154.7731 | 32615672046 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 2026-02-27 | 2026-06-21
537 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3506 (замена ТП на КТП с трансформатором 250 кВА), ПС №311 "Шуколово" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3506 (замена ТП на КТП с трансформатором 250 кВА), ПС №311 "Шуколово" в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Батюшково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1664.9914 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1664.7 |  |  |  | 1664.7 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2030.934 | 596.2375 | 32615672028 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 2026-02-27 | 2026-06-16
538 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Мытищинскому району по приказу 49 от 14.01.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1089.8982 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1087.7184 |  |  |  | 1087.7184 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1327.0164 | 1327.0164 | 32615672022 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1089.8982
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-229690(468037) от 18.09.2025 - замена трансформатор 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС № 676 "Уча",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-229690(468037) от 18.09.2025 - замена трансформатор 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС № 676 "Уча",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 715.2783 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-229690(468037) от 18.09.2025), ПС № 676 "Уча",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-229690(468037) от 18.09.2025), ПС № 676 "Уча",в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Беляниново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 374.6199 | [15 empty] | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-31
539 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ КТП2283/905А -ТП475 ПС №15 "Роса", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество, Учинское участковое лесничество, квартал 47, части выделов 23,26,27,29,31, квартал 53, выделы 50,51,52,53, части выделов 4,5,6,7,8,16,19,42,44,54,60 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ КТП2283/905А - ТП475 ПС №15 "Роса", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество, Учинское участковое лесничество, квартал 47, части выделов 23,26,27,29,31, квартал 53, выделы 50,51,52,53, части выделов 4,5,6,7,8,16,19,42,44,54,60 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3280.5055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 3273.9444 |  |  |  | 3273.9444 | ООО "ЭМПИН" | 3994.2122 | 1035.5365 | 32615672018 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3280.5055
540 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ КТП2283/905А -ТП475 ПС №15 "Роса", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество, Учинское участковое лесничество, квартал 53, выделы 10,11,12,49, части выделов 13,48,57 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от врезки в КЛ-6кВ КТП2283/905А - ТП475 ПС №15 "Роса", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество, Учинское участковое лесничество, квартал 53, выделы 10,11,12,49, части выделов 13,48,57 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3280.5055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 3273.9444 |  |  |  | 3273.9444 | ООО "ЭМПИН" | 3994.2122 | 2379.5307 | 32615672017 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3280.5055
541 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1639, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1639, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1298.1443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1295.548 |  |  |  | 1295.548 | ООО "ЭМПИН" | 1580.5685 | 391.6453 | 32615672027 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-06-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1298.1443
542 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2315, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищнский р-он, с. Марфино, ул. Пихтовая, д. 12 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от КТП-10/0,4 кВ №2315, ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищнский р-он, с. Марфино, ул. Пихтовая, д. 12 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1003.0575 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1001.0514 |  |  |  | 1001.0514 | ООО "ЭМПИН" | 1221.2827 | 670.5081 | 32615672024 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-03 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1003.0575
543 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №185 "Воробьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1038.9891 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1207.2064 |  |  |  | 1207.2064 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1267.5667 | 1267.5667 | 32615672019 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-31
544 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-942 1 с. (ТП-896 1с. – ТП-942 1с.) ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ ф. ТП-942 1 с. (ТП-896 1с. – ТП-942 1с.) ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4020.4504 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 4671.3804 |  |  |  | 4671.3804 | ООО "ГЕФЕСТ" | 4904.9494 | 4904.9494 | 32615672011 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-31
545 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ №858, ПС №756 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г. Солнечногорск, ул. Маяковского, уч. №4 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП 6/0,4 кВ №858, ПС №756 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г. Солнечногорск, ул. Маяковского, уч. №4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1527.2286 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1774.4941 |  |  |  | 1774.4941 | ООО "ГЕФЕСТ" | 1863.2188 | 204.9541 | 32615672013 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-03-16 | 2026-02-26 | 2026-12-23
546 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 652 ПС №545 "Торгашино", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево- Посадский р-н, д. Селково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 652 ПС №545 "Торгашино", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево- Посадский р-н, д. Селково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1964.4426 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1962.4782 |  |  |  | 1962.4782 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2394.2234 | 2394.2234 | 32615672008 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-31
547 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 575 ПС №197 "Хотьково", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Золотилово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 575 ПС №197 "Хотьково", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Золотилово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4092.524 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 4067.9689 |  |  |  | 4067.9689 | ООО "ЭНКОМ" | 4962.922 | 4962.922 | 32615671991 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-24 | 2026-03-31
548 | Реконструкция СТП-10/0,4кВ №3339 (замена СТП с трансформатором 100 кВА на МТП с трансформатором 250 кВА), ПС №71 "Поварово", с т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ №3339 (замена СТП с трансформатором 100 кВА на МТП с трансформатором 250 кВА), ПС №71 "Поварово", с т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Ростовцево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1407.3728 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1407.3728 |  |  |  | 1407.3728 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1716.9948 | 1716.9948 | 32615672005 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-16
549 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 736 (замена ТП на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лапврово, уч. 1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 736 (замена ТП на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №144 "Першутино", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Лапврово, уч. 1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2649.2693 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 2643.9707 |  |  |  | 2643.9707 | ООО "ЭМПИН" | 3225.6442 | 3225.6442 | 32615672002 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 2026-03-16
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2649.2693
550 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №500 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, Кипелово д Ю8-24-303-217020(393212) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №500 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г Кашира, Кипелово д Ю8-24-303-217020(393212) | Южные электрические сети | ССР | 762.7447 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 759.523 |  |  |  | 759.523 | ООО "ЭСАИС" | 926.6181 | 337.8295 | 32615651525 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-05-31
551 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.22 с РТП-3, ПС №695 "Крутыши", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Петрово Ю8-25-302-277555(523054) | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.22 с РТП-3, ПС №695 "Крутыши", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Петрово Ю8-25-302-277555(523054) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2799.1134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 2785.0898 |  |  |  | 2785.0898 | АО "АРСЕНАЛ" | 3397.8096 | 1238.7847 | 32615651530 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2799.1134
552 | Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №670 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ с ТМ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-670, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., д Сапроново Ю8-25-303-280866(558505) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №670 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ с ТМ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-670, ПС №859 "Бутово", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., д Сапроново Ю8-25-303-280866(558505) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3053.933 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 3038.6634 |  |  |  | 3038.6634 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 3707.1693 | 3707.1693 | 32615651198 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
553 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-277091(516367)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-281590(568041) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-277091(516367)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-281590(568041) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1434.0702 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1426.8855 |  |  |  | 1426.8855 | АО "АРСЕНАЛ" | 1740.8003 | 220.7537 | 32615651556 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-11-27
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1434.0702
554 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-282070(566738) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-282070(566738) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1423.534 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 1416.4164 |  |  |  | 1416.4164 | ООО "ФАРАД" | 1728.028 | 1728.028 | 32615651226 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
555 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-222071(446823)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., с. Юсупово Ю8-25-302-282424(579145) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-222071(446823)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., с. Юсупово Ю8-25-302-282424(579145) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 549.9287 |  |  |  | 549.9287 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 670.913 | 239.6118 | 32615651356 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-02
556 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Ольгино Ю8-25-302-282617(581036) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, в р-не д. Ольгино Ю8-25-302-282617(581036) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1468.7996 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 1461.4556 |  |  |  | 1461.4556 | ООО "ФАРАД" | 1782.9759 | 1782.9759 | 32615651384 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
557 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275476(497027)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Лобаново Ю8-25-302-282312(576328) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275476(497027)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Лобаново Ю8-25-302-282312(576328) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1061.3959 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1056.0783 |  |  |  | 1056.0783 | АО "АРСЕНАЛ" | 1288.4156 | 460.1484 | 32615651435 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1061.3959
558 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282019(572625)), ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Хомутово Ю8-25-302-282597(583286) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282019(572625)), ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Аксиньинское с/п, вблизи д. Хомутово Ю8-25-302-282597(583286) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1584.3845 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1576.4467 |  |  |  | 1576.4467 | АО "АРСЕНАЛ" | 1923.265 | 1819.3047 | 32615651585 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1584.3845
559 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (частично в двухцепном исп-нии) от РУ-0,4 кВ ТП-394 до опоры №13, ПС №756 "Головлинка", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, деревня Кошелевка Ю8-25-302-280210(537860) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (частично в двухцепном исп-нии) от РУ-0,4 кВ ТП-394 до опоры №13, ПС №756 "Головлинка", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, деревня Кошелевка Ю8-25-302-280210(537860) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2242.5023 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 2231.2898 |  |  |  | 2231.2898 | ООО "ФАРАД" | 2722.1736 | 1313.0484 | 32615651550 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 2026-02-18 | 2026-05-14
560 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №3125 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ТМ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, квартал 20269, земельный участок 638 Ю8-25-302-269725(439874) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №3125 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ТМ, ПС №366 "Донино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, квартал 20269, земельный участок 638 Ю8-25-302-269725(439874) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2609.1344 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2580.4339 |  |  |  | 2580.4339 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 3148.1294 | 3148.1294 | 32615651562 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2596.0885
561 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265280(332118)), ПС №567 "Полиграф", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Репниково д Ю8-25-302-273415(470526) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265280(332118)), ПС №567 "Полиграф", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Репниково д Ю8-25-302-273415(470526) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1486.9278 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1479.4931 |  |  |  | 1479.4931 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1804.9816 | 1804.9816 | 32615651211 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1486.9278
562 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2540 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер-рия "Салтыковопарк", ул. Жемчужная, з/у 12 Ю8-25-302-282291(578337) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2540 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер-рия "Салтыковопарк", ул. Жемчужная, з/у 12 Ю8-25-302-282291(578337) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4142.088 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 4121.377 |  |  |  | 4121.377 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 5028.08 | 1795.7429 | 32615651555 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-02
563 | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1709 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1709, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, д 100б Ю8-25-303-282497(565124) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1709 с заменой на КТП-250-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-1709, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Центральная, д 100б Ю8-25-303-282497(565124) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1886.9113 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1886.9113 |  |  |  | 1886.9113 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2302.0317 | 2302.0317 | 32615651353 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-09 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-03-31
564 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 "Рыболово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-25-302-282745(588559) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 "Рыболово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское, с. Рыболово Ю8-25-302-282745(588559) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3262.7106 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3246.3967 |  |  |  | 3246.3967 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3960.604 | 3960.604 | 32615651348 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
565 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №4535 от 04.12.2025 Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2014.6055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 2004.5124 |  |  |  | 2004.5124 | АО "АРСЕНАЛ" | 2445.5051 | 2445.5051 | 32615651406 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2014.6055
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с РТП-22, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ивановское, ул.Садовая, зем. уч. 15а Ю8-25-302-280600(556185) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с РТП-22, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ивановское, ул.Садовая, зем. уч. 15а Ю8-25-302-280600(556185) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 430.2211 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2156, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ступино, ЗАО Татариново Ю8-25-302-281312(565045) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2156, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ступино, ЗАО Татариново Ю8-25-302-281312(565045) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1584.3845 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
566 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1480 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д.Филиповское Ю8-24-302-234910(595951) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1480 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д.Филиповское Ю8-24-302-234910(595951) | Южные электрические сети | ССР | 501.9032 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 499.3936 |  |  |  | 499.3936 | ООО "ДЭК СТРОЙ" | 609.2603 | 222.1261 | 32615651519 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-05-31
567 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1382, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, город Чехов, улица Репниковская Ю8-25-302-282221(569794) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1382, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, город Чехов, улица Репниковская Ю8-25-302-282221(569794) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 626.3846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 623.2526 |  |  |  | 623.2526 | ООО "ПРОГРЕСС" | 760.3682 | 760.3682 | 32615651360 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 626.3846
568 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2458 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261974(347471)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-25-302-284939(605822) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2458 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261974(347471)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-25-302-284939(605822) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 589.5384 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 586.5907 |  |  |  | 586.5907 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 715.6407 | 424.5326 | 32615651364 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-04-24
569 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3133, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-25-302-285294(618940) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3133, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-25-302-285294(618940) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1720.1608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1711.216 |  |  |  | 1711.216 | АО "АРСЕНАЛ" | 2087.6835 | 1217.8154 | 32615651216 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-04-25
570 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с Заворово Ю8-25-302-285679(618067) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с Заворово Ю8-25-302-285679(618067) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1647.9072 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1629.7803 |  |  |  | 1629.7803 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1988.3319 | 1988.3319 | 32615651403 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
571 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242620(136101)), ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-282844(583843) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242620(136101)), ПС №210 "Наливная", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-282844(583843) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 515.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 513.2617 |  |  |  | 513.2617 | АО "АРСЕНАЛ" | 626.1793 | 206.7573 | 32615651351 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-10
572 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1924, ПС №174 "Лыткарино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, ДНТ Сосновый бор, ул. Футбольная, д. 858 Ю8-25-302-283526(586632) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1924, ПС №174 "Лыткарино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, ДНТ Сосновый бор, ул. Футбольная, д. 858 Ю8-25-302-283526(586632) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 577.9301 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 572.1508 |  |  |  | 572.1508 | ООО "ГАЛИОН" | 698.024 | 197.4209 | 32615651567 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-10
573 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2143, ПС №634 "САФОНОВО-абонентская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Клишева Ю8-25-302-282341(582116) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2143, ПС №634 "САФОНОВО-абонентская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Клишева Ю8-25-302-282341(582116) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 946.3916 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 935.9813 |  |  |  | 935.9813 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1141.8972 | 888.1423 | 32615651558 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-04-10
574 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-508 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/о Новоселковский, СНТ "Дружба-2", уч 158 Ю8-25-302-283555(586675) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ТП-508 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/о Новоселковский, СНТ "Дружба-2", уч 158 Ю8-25-302-283555(586675) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1042.056 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1036.8457 |  |  |  | 1036.8457 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1264.9517 | 417.6727 | 32615651536 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1042.056
575 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-25-303-284322(606008) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-25-303-284322(606008) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1671.1585 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1662.8027 |  |  |  | 1662.8027 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2028.6193 | 241.5023 | 32615651220 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-12-15
576 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Сергеево д Ю8-25-302-283761(601509) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Сергеево д Ю8-25-302-283761(601509) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2731.9507 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2718.291 |  |  |  | 2718.291 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3316.315 | 3316.315 | 32615651206 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-16 | 2026-02-20
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2731.9507
577 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2136, ПС №698 "Ситня", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, село Верзилово, проспект Преображенский, земельный участок 29а Ю8-25-302-283368(586673) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2136, ПС №698 "Ситня", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, село Верзилово, проспект Преображенский, земельный участок 29а Ю8-25-302-283368(586673) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2031.1709 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 2029.1398 |  |  |  | 2029.1398 | ООО "ЭСАИС" | 2475.5505 | 2475.5505 | 32615651345 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
578 | Реконструкция ПРВТ-10 кВ №1093 ф.7 с РП-8 с заменой на КРН-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Сырьево Ю8-25-302-280812(560697) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ПРВТ-10 кВ №1093 ф.7 с РП-8 с заменой на КРН-10 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Сырьево Ю8-25-302-280812(560697) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3586.3784 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 3582.792 |  |  |  | 3582.792 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 4371.0062 | 4371.0062 | 32615651352 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-03-31
579 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-228945(526229)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Нижние Велеми Ю8-25-302-283571(559060) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-228945(526229)), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г. о. Серпухов, д. Нижние Велеми Ю8-25-302-283571(559060) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 663.2307 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 659.9079 |  |  |  | 659.9079 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 805.0877 | 260.908 | 32615651231 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-12
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 663.2307
580 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-241761(124194)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-25-302-281775(567379) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-241761(124194)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-25-302-281775(567379) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1805.4614 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1796.416 |  |  |  | 1796.416 | АО "АРСЕНАЛ" | 2191.6276 | 833.7714 | 32615651533 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1805.4614
581 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2131, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-25-302-282437(584019) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2131, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Карпово Ю8-25-302-282437(584019) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 466.0728 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 463.7425 |  |  |  | 463.7425 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 565.7658 | 521.1001 | 32615651553 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-04-03
582 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №3097 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (на ВВК с ТМ), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-25-302-281918(576394) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №3097 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (на ВВК с ТМ), ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-25-302-281918(576394) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4142.088 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 4121.377 |  |  |  | 4121.377 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 5028.08 | 1759.828 | 32615651538 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-04
583 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с РП Ходаево, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Большое Петровское Ю8-25-302-282665(587474) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с РП Ходаево, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Большое Петровское Ю8-25-302-282665(587474) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3286.443 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3270.0108 |  |  |  | 3270.0108 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3989.4132 | 1382.4699 | 32615651342 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-02-05 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3286.443
584 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-148, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, п. Новосёлки Ю8-25-302-282755(585225) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-148, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, п. Новосёлки Ю8-25-302-282755(585225) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 752.8869 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 752.134 |  |  |  | 752.134 | ООО "ЭСАИС" | 917.6035 | 838.9517 | 32615655373 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-04-03
585 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273307(461289)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-281415(569823) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273307(461289)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-281415(569823) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1326.4614 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1319.8159 |  |  |  | 1319.8159 | АО "АРСЕНАЛ" | 1610.1753 | 1436.1023 | 32615655131 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-04-04
586 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-245498(169140)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-25-302-282827(583817) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-245498(169140)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-25-302-282827(583817) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 552.1396 |  |  |  | 552.1396 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 673.6103 | 219.9544 | 32615655683 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-05
587 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2435 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ТМ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-25-303-283212(584356) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №2435 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ с ТМ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-25-303-283212(584356) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2609.1344 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2596.0885 |  |  |  | 2596.0885 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 3167.228 | 360.6808 | 32615655528 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-12-05
588 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261124(333391)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-282819(588347) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.103 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261124(333391)), ПС №174 "Лыткарино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-282819(588347) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2323.5139 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2311.8959 |  |  |  | 2311.8959 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2820.513 | 2820.513 | 32615655221 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
589 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Сергеево Ю8-25-302-283228(593189) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Сергеево Ю8-25-302-283228(593189) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1529.6867 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1522.0382 |  |  |  | 1522.0382 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1856.8866 | 1856.8866 | 32615655072 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1529.6866
590 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-196, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Образцово, ул Звездная Ю8-25-302-282797(546739) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-196, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Образцово, ул Звездная Ю8-25-302-282797(546739) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 626.3846 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 623.2525 |  |  |  | 623.2525 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 760.368 | 608.2944 | 32615655251 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-04-08
591 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2037 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-24-302-233357(574641) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2037 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульянинское, вблизи с. Никитское Ю8-24-302-233357(574641) | Южные электрические сети | ССР | 1626.3967 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 1610.1327 |  |  |  | 1610.1327 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 1964.3619 | 675.9095 | 32615655347 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
592 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Новая, г.о.Домодедово Ю8-23-303-189182(394003) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-434, ПС №266 "Бор", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Новая, г.о.Домодедово Ю8-23-303-189182(394003) | Южные электрические сети | ССР | 1221.6405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1220.4189 |  |  |  | 1220.4189 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1488.911 | 512.3135 | 32615655141 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
593 | Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-24-302-216137(380946) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство МТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.14, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-24-302-216137(380946) | Южные электрические сети | ССР | 1767.7716 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1766.0033 |  |  |  | 1766.0033 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2154.524 | 840.2644 | 32615655137 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-20 | 2026-02-22 | 2026-02-20 | 2026-05-31
594 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2142 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-2142, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, город Домодедово, деревня Проводы Ю8-24-303-238022(626508) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2142 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-2142, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, город Домодедово, деревня Проводы Ю8-24-303-238022(626508) | Южные электрические сети | ССР | 2024.8444 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 2022.819 |  |  |  | 2022.819 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 2467.8392 | 849.149 | 32615655082 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
595 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №759 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, территория снт Фильм Ю8-25-303-246120(168891) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №759 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №708 "Санаторная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, город Домодедово, микрорайон Белые Столбы, территория снт Фильм Ю8-25-303-246120(168891) | Южные электрические сети | ССР | 2027.9735 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 2025.9455 |  |  |  | 2025.9455 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 2471.6535 | 850.4614 | 32615655351 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
596 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-25-302-251271(232301) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г Ю8-25-302-251271(232301) | Южные электрические сети | ССР | 2156.9422 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2151.5498 |  |  |  | 2151.5498 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2624.8908 | 903.1882 | 32615655623 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
597 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-25-302-253413(227759) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-25-302-253413(227759) | Южные электрические сети | ССР | 1458.1741 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1454.5287 |  |  |  | 1454.5287 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1774.525 | 610.5892 | 32615655634 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
598 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ.опорам) от МТП-847, ПС №266 "Бор", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, ДСК Уют, д. Сынково Ю8-23-302-186734(364777) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ (частично по сущ.опорам) от МТП-847, ПС №266 "Бор", РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, ДСК Уют, д. Сынково Ю8-23-302-186734(364777) | Южные электрические сети | ССР | 842.619 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 838.2374 |  |  |  | 838.2374 | АО "АРСЕНАЛ" | 1022.6496 | 359.0153 | 32615655662 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-05-31
599 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1204 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Полевая Ю8-25-302-253876(259779) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №1204 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нефедово, ул. Полевая Ю8-25-302-253876(259779) | Южные электрические сети | ССР | 685.4212 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 681.857 |  |  |  | 681.857 | АО "АРСЕНАЛ" | 831.8655 | 292.0379 | 32615655498 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-05-31
600 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1209 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Борисово, тер. "Квартал А", з/у 57 Ю8-25-303-254299(262512) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1209 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Борисово, тер. "Квартал А", з/у 57 Ю8-25-303-254299(262512) | Южные электрические сети | ССР | 889.0734 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 888.0066 |  |  |  | 888.0066 | АО "АРСЕНАЛ" | 1083.368 | 372.7718 | 32615655446 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
601 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-25-302-255641(287959) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово Ю8-25-302-255641(287959) | Южные электрические сети | ССР | 1802.0466 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1797.5414 |  |  |  | 1797.5414 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2193.0006 | 754.5808 | 32615655678 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
602 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о. Ю8-25-302-256259(295846) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о. Ю8-25-302-256259(295846) | Южные электрические сети | ССР | 1490.5192 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1486.7929 |  |  |  | 1486.7929 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1813.8873 | 624.1333 | 32615655363 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
603 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58 ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово Ю8-25-302-257484(309603) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-58 ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово Ю8-25-302-257484(309603) | Южные электрические сети | ССР | 1547.8592 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1543.9895 |  |  |  | 1543.9895 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1883.6672 | 648.1436 | 32615655154 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
604 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Уварово д Ю8-24-302-204279(251071) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, Уварово д Ю8-24-302-204279(251071) | Южные электрические сети | ССР | 665.0429 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 664.3779 |  |  |  | 664.3779 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 810.541 | 278.8958 | 32615655534 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
605 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-706, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, городской округ Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Ольховая Ю8-24-302-217059(392329) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-706, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, городской округ Домодедово, микрорайон Белые Столбы, улица Ольховая Ю8-24-302-217059(392329) | Южные электрические сети | ССР | 872.0799 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 871.2078 |  |  |  | 871.2078 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1062.8735 | 1062.8735 | 32615655704 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
606 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2381, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Немцово Ю8-24-302-234590(595115) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2381, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Немцово Ю8-24-302-234590(595115) | Южные электрические сети | ССР | 999.6373 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 998.6377 |  |  |  | 998.6377 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1218.338 | 419.2131 | 32615655663 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
607 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-2083, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, деревня Минаево, территория КП Южный Парк, дом 229 Ю8-25-303-244590(160698) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-2083, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, деревня Минаево, территория КП Южный Парк, дом 229 Ю8-25-303-244590(160698) | Южные электрические сети | ССР | 454.8893 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 454.4344 |  |  |  | 454.4344 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 554.41 | 190.7647 | 32615655632 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
608 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №848 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д., Первомайская ул. Ю8-23-302-188266(380419) | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №848 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, Мисайлово д., Первомайская ул. Ю8-23-302-188266(380419) | Южные электрические сети | ССР | 439.1898 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 436.7742 |  |  |  | 436.7742 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 532.8646 | 187.0695 | 32615655671 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-05-31
609 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1133 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульянинское, квартал 50448, дом 1008 Ю8-25-302-254599(265774) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1133 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ульянинское, квартал 50448, дом 1008 Ю8-25-302-254599(265774) | Южные электрические сети | ССР | 889.4495 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 884.5575 |  |  |  | 884.5575 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1079.1601 | 371.3239 | 32615655682 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
610 | Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменский г. о. Ю8-24-302-196096(159040) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство КТП-400-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.18 ПС №23 "Кварц", 2ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Раменский г. о. Ю8-24-302-196096(159040) | Южные электрические сети | ССР | 1329.6582 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 1316.3616 |  |  |  | 1316.3616 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 1605.9611 | 552.5888 | 32615655413 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
611 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по сущ. трассе с ТП-1403, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Северово, тер. СНТ Флора, з/у 126 Ю8-25-303-250729(228967) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по сущ. трассе с ТП-1403, ПС №480 "Северово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Северово, тер. СНТ Флора, з/у 126 Ю8-25-303-250729(228967) | Южные электрические сети | ССР | 422.5417 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 421.4853 |  |  |  | 421.4853 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 514.2121 | 176.9332 | 32615655684 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
612 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1002 с установкой ячейки ВВК-10 кВ в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-215378(370971) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №1002 с установкой ячейки ВВК-10 кВ в РУ-10 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Матчино Ю8-24-302-215378(370971) | Южные электрические сети | ССР | 2170.1813 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 2148.4795 |  |  |  | 2148.4795 | ООО "ГАЛИОН" | 2621.145 | 901.8994 | 32615655693 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
613 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г, ул. Центролит Ю8-25-302-283258(589173) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Кашира г, ул. Центролит Ю8-25-302-283258(589173) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2613.1383 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 2610.5252 |  |  |  | 2610.5252 | ООО "ЭСАИС" | 3184.8408 | 3184.8408 | 32615655077 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
614 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.14 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-181367(287067)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-24-302-237282(621996) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.14 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-181367(287067)), ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, д. Старниково Ю8-24-302-237282(621996) | Южные электрические сети | ССР | 528.8814 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 523.0637 |  |  |  | 523.0637 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 638.1377 | 219.5743 | 32615655646 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
615 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Немцово Ю8-25-302-241782(126765) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Немцово Ю8-25-302-241782(126765) | Южные электрические сети | ССР | 1224.3076 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1221.2468 |  |  |  | 1221.2468 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1489.9211 | 512.661 | 32615655644 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
616 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-259317(325457) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.45 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-259317(325457) | Южные электрические сети | ССР | 565.3946 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 559.1752 |  |  |  | 559.1752 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 682.1938 | 234.7333 | 32615655437 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
617 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186441(357297)), ПС №480 "Северово", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-25-302-249091(198228) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-186441(357297)), ПС №480 "Северово", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино Ю8-25-302-249091(198228) | Южные электрические сети | ССР | 917.3798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 915.0864 |  |  |  | 915.0864 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1116.4054 | 384.1395 | 32615655391 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
618 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с/п Чулковское Ю8-25-302-284247(603352) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.2 ПС №109 "Юсупово", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с/п Чулковское Ю8-25-302-284247(603352) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1602.9897 |  |  |  | 1602.9897 | АО "АРСЕНАЛ" | 1955.6474 | 1955.6474 | 32615655507 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
619 | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1920 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1920, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Островцы, ул. Тураевская, зем. уч. 38 Ю8-25-303-284338(606573) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №1920 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1920, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Островцы, ул. Тураевская, зем. уч. 38 Ю8-25-303-284338(606573) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4222.044 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГАЛИОН" | 4010.9418 |  |  |  | 4010.9418 | ООО "ГАЛИОН" | 4893.349 | 4893.349 | 32615655675 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 4200.9336
620 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-25-302-284136(604053) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.7, ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-25-302-284136(604053) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1341.4974 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1334.7765 |  |  |  | 1334.7765 | АО "АРСЕНАЛ" | 1628.4273 | 491.6007 | 32615655676 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-13
621 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-25-303-278859(524917)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Никулино Ю8-25-302-284139(605929) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-25-303-278859(524917)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Никулино Ю8-25-302-284139(605929) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1826.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1816.8721 |  |  |  | 1816.8721 | АО "АРСЕНАЛ" | 2216.5839 | 2216.5839 | 32615655206 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
622 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90303(130881)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-105821(195106) | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.43 (по дог-ру ТП №Ю8-22-302-90303(130881)), ПС №23 "Кварц", ВЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-22-302-105821(195106) | Южные электрические сети | ССР | 903.2033 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 903.2033 |  |  |  | 903.2033 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 1101.908 | 379.1511 | 32615655244 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
623 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-448 от оп.№28 до оп.№43 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиновский с/о, Дракино д Ю8-22-302-90916(139563) | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-448 от оп.№28 до оп.№43 (с заменой вводов), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Калиновский с/о, Дракино д Ю8-22-302-90916(139563) | Южные электрические сети | ССР | 1197.7571 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1191.7683 |  |  |  | 1191.7683 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 1453.9573 | 510.4318 | 32615655520 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-05-31
624 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1356 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, д Гридюкино Ю8-25-302-245751(174799) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1356 с заменой тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, д Гридюкино Ю8-25-302-245751(174799) | Южные электрические сети | ССР | 414.027 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 413.613 |  |  |  | 413.613 | ООО "ЭСАИС" | 504.6079 | 173.6285 | 32615655382 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
625 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с переподвесом ВОЛС) от РУ-0,4 кВ ТП-286, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/о Узуновский, СНТ Яковлевское, уч-к 145 Ю8-25-302-244920(156350) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с переподвесом ВОЛС) от РУ-0,4 кВ ТП-286, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский р-н, с/о Узуновский, СНТ Яковлевское, уч-к 145 Ю8-25-302-244920(156350) | Южные электрические сети | ССР | 523.2148 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 522.6916 |  |  |  | 522.6916 | ООО "ЭСАИС" | 637.6838 | 219.4181 | 32615655239 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
626 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский муниципальный округ Ю8-25-302-260204(331071) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский муниципальный округ Ю8-25-302-260204(331071) | Южные электрические сети | ССР | 897.048 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 887.1804 |  |  |  | 887.1804 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1082.3601 | 372.425 | 32615655151 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
627 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ганусовское, с. Салтыково, участок №26/1 Ю8-24-302-237262(617784) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Ганусовское, с. Салтыково, участок №26/1 Ю8-24-302-237262(617784) | Южные электрические сети | ССР | 926.6241 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 917.3579 |  |  |  | 917.3579 | ООО "ГАЛИОН" | 1119.1766 | 385.093 | 32615655640 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
628 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2524 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Малышево Ю8-25-302-242665(109138) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2524 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, реконструкцией РУ-0,4 кВ и установкой АВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Малышево Ю8-25-302-242665(109138) | Южные электрические сети | ССР | 567.0951 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 561.4241 |  |  |  | 561.4241 | ООО "ГАЛИОН" | 684.9375 | 235.6774 | 32615655145 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
629 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273307(461289)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО Ивановское Ю8-25-302-283913(601225) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273307(461289)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО Ивановское Ю8-25-302-283913(601225) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 515.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 513.2617 |  |  |  | 513.2617 | АО "АРСЕНАЛ" | 626.1793 | 187.8538 | 32615655410 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-06-16
630 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Дьяково, ул. Изумрудная, д. 23 Ю8-25-302-283218(592693) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.6, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Дьяково, ул. Изумрудная, д. 23 Ю8-25-302-283218(592693) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3472.9473 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 3434.7448 |  |  |  | 3434.7448 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 4190.3887 | 1301.8683 | 32615655512 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-10
631 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2960 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-25-303-283645(594368) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2960 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-25-303-283645(594368) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1200.7233 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1194.7197 |  |  |  | 1194.7197 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1457.558 | 160.2813 | 32615655441 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-12-15
632 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-326, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, территрия владение СНТ Труд, уч 31 Ю8-25-303-283781(579102) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-326, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, территрия владение СНТ Труд, уч 31 Ю8-25-303-283781(579102) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 814.5906 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 810.5176 |  |  |  | 810.5176 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 988.8315 | 108.7375 | 32615655264 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-12-15
633 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-263024(361964)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-25-302-282987(586578) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-263024(361964)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-25-302-282987(586578) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 663.2307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 659.7819 |  |  |  | 659.7819 | АО "АРСЕНАЛ" | 804.9339 | 243.6956 | 32615655530 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-06-15
634 | Строительство ЛЭП-10 кВ для перевода строящейся КЛ-10 кВ РП "Истомиха" - РП "Прудки" с 1 сек на 2 сек РП "Истомиха" и РП "Прудки", ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Нижнее Мячково, кадастровый номер: 50:23:0040439:580, 50:23:0040439:587, 50:23:0040439:581, 50:23:0040439:582, 50:23:0040439:584, 50:23:0040439:585, 50:23:0040439:586, 50:23:0040439:656 ИА-23-302-18203(392176) (0,058 км) | P_I-344210 | 2028 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-10 кВ для перевода строящейся КЛ-10 кВ РП "Истомиха" - РП "Прудки" с 1 сек на 2 сек РП "Истомиха" и РП "Прудки", ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Нижнее Мячково, кадастровый номер: 50:23:0040439:580, 50:23:0040439:587, 50:23:0040439:581, 50:23:0040439:582, 50:23:0040439:584, 50:23:0040439:585, 50:23:0040439:586, 50:23:0040439:656 ИА-23-302-18203(392176) (0,058 км) | Южные электрические сети | ССР | 467.0907 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 464.5217 |  |  |  | 464.5217 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 566.7164 | 27.7885 | 32615655657 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2027-12-31
635 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, ДНП "Зеленая миля", д.34 Ю8-23-302-146280(649991) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.123 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, ДНП "Зеленая миля",д.34 Ю8-23-302-146280(649991) | Южные электрические сети | ССР | 1696.1139 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1694.4172 |  |  |  | 1694.4172 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2067.189 | 806.2037 | 32615655697 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-20 | 2026-02-22 | 2026-02-20 | 2026-05-31
636 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-248134(193141)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ Ю8-25-302-283173(593271) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-248134(193141)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ Ю8-25-302-283173(593271) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1593.3394 |  |  |  | 1593.3394 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1943.8741 | 1943.8741 | 32615655124 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
637 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф. 4 с РП-27 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-231126(551934)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сонино Ю8-25-302-284135(605705) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф. 4 с РП-27 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-231126(551934)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сонино Ю8-25-302-284135(605705) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1883.5391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1808.1976 |  |  |  | 1808.1976 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2206.001 | 2206.001 | 32615655202 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1845.8683
638 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ КТП-440 до оп. №7 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Рыжиково, тер. СНТ "Рыжиково", з/у 373а Ю8-25-303-282856(580779) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ КТП-440 до оп. №7 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Рыжиково, тер. СНТ "Рыжиково", з/у 373а Ю8-25-303-282856(580779) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 829.9524 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 825.7944 |  |  |  | 825.7944 | АО "АРСЕНАЛ" | 1007.4692 | 302.2407 | 32615655090 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-06-16
639 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф. 4 с РП-27 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-284135(605705)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сонино Ю8-25-302-284166(605807) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф. 4 с РП-27 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-284135(605705)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Сонино Ю8-25-302-284166(605807) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1883.5391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1808.1976 |  |  |  | 1808.1976 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2206.001 | 2206.001 | 32615655496 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1845.8683
640 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-284390(604644) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-284390(604644) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1593.3394 |  |  |  | 1593.3394 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1943.8741 | 1943.8741 | 32615655025 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
641 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №973 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер Агроресурс-1 Ю8-25-303-284213(604163) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №973 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, тер Агроресурс-1 Ю8-25-303-284213(604163) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1371.7823 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1364.9234 |  |  |  | 1364.9234 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1665.2065 | 1665.2065 | 32615655229 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-03-31
642 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-272022(461833)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Малышево, ул. Сиреневая Ю8-25-302-284188(603977) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-272022(461833)), ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., с. Малышево, ул. Сиреневая Ю8-25-302-284188(603977) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 479 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 476.5092 |  |  |  | 476.5092 | АО "АРСЕНАЛ" | 581.3412 | 170.669 | 32615655523 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-16
643 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-232506(564745)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово Ю8-25-302-247853(201742) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-232506(564745)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово Ю8-25-302-247853(201742) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 549.9233 |  |  |  | 549.9233 | АО "АРСЕНАЛ" | 670.9064 | 351.4272 | 32615655503 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-04-30
644 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2136 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, с Введенское Ю8-24-303-200010(198223) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2136 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, гл. рубильника и ТТ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, с Введенское Ю8-24-303-200010(198223) (278267) | Южные электрические сети | ССР | 502.5045 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 501.2482 |  |  |  | 501.2482 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 611.5228 | 173.1746 | 32615655637 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-20
645 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-25-302-284203(605164) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Сергеево Ю8-25-302-284203(605164) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1574.215 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1566.3439 |  |  |  | 1566.3439 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1910.9395 | 1910.9395 | 32615655199 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-24
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1574.215
646 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-25-302-284239(602584) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.111 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское Ю8-25-302-284239(602584) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3072.8128 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 3039.0119 |  |  |  | 3039.0119 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 3707.5945 | 3707.5945 | 32615655088 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-25
647 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-25-303-284694(596725) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-25-303-284694(596725) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1603.0057 |  |  |  | 1603.0057 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1955.667 | 1955.667 | 32615655617 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-26
648 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 с ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское Ю8-25-302-284316(605824) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 с ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское Ю8-25-302-284316(605824) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3072.8128 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 3039.0119 |  |  |  | 3039.0119 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 3707.5945 | 3707.5945 | 32615655234 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-26
649 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1101 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Вишняково Ю8-25-303-247347(189767) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №1101 с заменой на КТП-250-10/0,4кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, с. Вишняково Ю8-25-303-247347(189767) | Южные электрические сети | ССР | 2172.881 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 2151.1522 |  |  |  | 2151.1522 | ООО "ГАЛИОН" | 2624.4057 | 903.0213 | 32615655688 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-05-31
650 | Строительство ЛЭП-10 кВ (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с врезкой в существующую ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС №491 "Прудная" д. Растуново для освобождения земельного участка заявителя, 3ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Купчинино, КН: 50:28:0100314:682, 50:28:0000000:55904, 50:28:0100314:317 Ю8-25-343-275525(497689) | I-355075 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с врезкой в существующую ВЛ-10 кВ ф.2 от ПС №491 "Прудная" д. Растуново для освобождения земельного участка заявителя, 3ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Купчинино | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2747.9539 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2747.9539 |  |  |  | 2747.9539 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3352.5037 | 424.0321 | 32615655654 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-11-07
651 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-230, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д Толмачево, д. 15/2а Ю8-25-302-278822(540220) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-230, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д Толмачево, д. 15/2а Ю8-25-302-278822(540220) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 626.3846 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 620.1207 |  |  |  | 620.1207 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 756.5473 | 672.4865 | 32615655401 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-04-04
652 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Новики, ул. Верхняя, уч. 18 Ю8-23-302-190651(413357) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-100-10/0,4 кВ (прох типа), ЛЭП-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Новики, ул. Верхняя, уч. 18 Ю8-23-302-190651(413357) | Южные электрические сети | ССР | 1813.4238 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "ИМПУЛЬС" | 1804.35 |  |  |  | 1804.35 | ООО СК "ИМПУЛЬС" | 2201.307 | 637.2204 | 32615655081 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-06-20
653 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП Чудиново (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Новоселки с., Новоселки тер., КН 50:31:0060101:48 Ю8-25-343-280011(540515) | I-355106 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП Чудиново (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Новоселки с., Новоселки тер., КН 50:31:0060101:48 Ю8-25-343-280011(540515) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2220.7496 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2220.7496 |  |  |  | 2220.7496 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2709.3146 | 270.9315 | 32615655698 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-02-12 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-08
654 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с КТП-314 от оп.№6 до оп.№22 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Московка д., д. 29 Ю8-24-303-193312(400522) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с КТП-314 от оп.№6 до оп.№22 (с заменой вводов), ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Московка д., д. 29 Ю8-24-303-193312(400522) | Южные электрические сети | ССР | 464.8225 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "ИМПУЛЬС" | 462.49 |  |  |  | 462.49 | ООО СК "ИМПУЛЬС" | 564.2378 | 163.332 | 32615655653 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-06-20
655 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ступино, р.п. Малино Ю8-24-302-222590(445190) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №771 "Малино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Ступино, р.п. Малино Ю8-24-302-222590(445190) | Южные электрические сети | ССР | 1469.0068 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 1461.6618 |  |  |  | 1461.6618 | ООО "ФАРАД" | 1783.2274 | 504.9848 | 32615655358 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-20
656 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Тюфанка Ю8-24-302-230108(538560) | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, д Тюфанка Ю8-24-302-230108(538560) | Южные электрические сети | ССР | 411.9638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 409.904 |  |  |  | 409.904 | ООО "ПРОГРЕСС" | 500.0829 | 141.6164 | 32615655648 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-20
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 411.9638
657 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1108 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Ориентир: д. Холуденево Ю8-24-302-223414(463302) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №1108 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Ориентир: д. Холуденево Ю8-24-302-223414(463302) | Южные электрические сети | ССР | 1140.1818 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 1128.78 |  |  |  | 1128.78 | ООО "ГАЛИОН" | 1377.1116 | 389.9785 | 32615655343 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-02-22 | 2026-02-27 | 2026-06-20
658 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Рыболовское Ю8-25-302-240206(105469) | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, сельское поселение Рыболовское Ю8-25-302-240206(105469) | Южные электрические сети | ССР | 430.0542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 427.6889 |  |  |  | 427.6889 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 521.7804 | 151.0417 | 32615655218 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-06-20
659 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в районе д. Курниково Ю8-24-302-236660(615819) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, в районе д. Курниково Ю8-24-302-236660(615819) | Южные электрические сети | ССР | 1030.9684 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1025.8135 |  |  |  | 1025.8135 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1251.4925 | 377.6055 | 32615655406 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-09 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-20
660 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Бронницы Ю8-24-302-231020(548630) | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Бронницы Ю8-24-302-231020(548630) | Южные электрические сети | ССР | 736.6002 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 732.5489 |  |  |  | 732.5489 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 893.7096 | 258.7054 | 32615655210 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-06-20
661 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №847 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольск, с/п Лаговское, ДСК "Уют", вблизи с.Сынково Ю8-25-302-246209(180424) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №847 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольск, с/п Лаговское, ДСК "Уют", вблизи с.Сынково Ю8-25-302-246209(180424) | Южные электрические сети | ССР | 763.5552 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 759.3556 |  |  |  | 759.3556 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 926.4139 | 244.2364 | 32615660564 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
662 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №604 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Уварово д Ю8-25-302-243243(147693) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №604 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, Уварово д Ю8-25-302-243243(147693) | Южные электрические сети | ССР | 2168.5687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2166.4001 |  |  |  | 2166.4001 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2643.0081 | 696.793 | 32615660571 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
663 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №189 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Серпухов, деревня Палихово, земельный участок 12а Ю8-25-302-260698(337472) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №189 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №658 "Заповедник", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Серпухов, деревня Палихово, земельный участок 12а Ю8-25-302-260698(337472) | Южные электрические сети | ССР | 1251.8565 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1250.3543 |  |  |  | 1250.3543 | АО "АРСЕНАЛ" | 1525.4323 | 402.1594 | 32615660638 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
664 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1156 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1156 до оп. №25,, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Лисенко,уч.2 Ю8-25-302-260630(338160) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1156 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1156 до оп. №25,, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Серпухов, д.Лисенко,уч.2 Ю8-25-302-260630(338160) | Южные электрические сети | ССР | 558.6091 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 558.5533 |  |  |  | 558.5533 | АО "АРСЕНАЛ" | 681.435 | 179.651 | 32615660568 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
665 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-23, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Коченягино д Ю8-25-302-261127(339550) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-23, ПС №522 "Повадино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, Коченягино д Ю8-25-302-261127(339550) | Южные электрические сети | ССР | 1309.1143 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1302.5687 |  |  |  | 1302.5687 | АО "АРСЕНАЛ" | 1589.1338 | 408.2179 | 32615660517 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
666 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №2636 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Никоновский с/о, ПОСТ "Березка-Натальино", уч. 51 Ю8-24-302-223386(453413) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №2636 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Никоновский с/о, ПОСТ "Березка-Натальино", уч. 51 Ю8-24-302-223386(453413) | Южные электрические сети | ССР | 2605.0505 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 2579 |  |  |  | 2579 | ООО "ГАЛИОН" | 3146.38 | 829.5002 | 32615660557 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
667 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-260632(332401)), ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-262972(359183) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-260632(332401)), ПС №119 "Алешино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-262972(359183) | Южные электрические сети | ССР | 701.0921 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 693.3801 |  |  |  | 693.3801 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 845.9238 | 217.3015 | 32615660607 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
668 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25 ПС №634 "САФОНОВО-абонентская", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Клишева, ул. Производственная, з/у 26/7 Ю8-25-302-260617(330275) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.25 ПС №634 "САФОНОВО-абонентская", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Клишева, ул. Производственная, з/у 26/7 Ю8-25-302-260617(330275) | Южные электрические сети | ССР | 565.7485 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 559.5252 |  |  |  | 559.5252 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 682.6208 | 175.3521 | 32615660545 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
669 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1798, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Бисерово, с/п Кузнецовское, АОЗТ "Сафоновское", д.61 Ю8-23-302-174209(226020) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1798, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Бисерово, с/п Кузнецовское, АОЗТ "Сафоновское", д.61 Ю8-23-302-174209(226020) | Южные электрические сети | ССР | 475.1846 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 470.4328 |  |  |  | 470.4328 | ООО "ГАЛИОН" | 573.928 | 147.431 | 32615660350 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
670 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №807 "Калугино", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Оболенск Ю8-23-302-177122(255187) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №807 "Калугино", ГНБ, АСП-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Оболенск Ю8-23-302-177122(255187) | Южные электрические сети | ССР | 3802.4661 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 3783.4537 |  |  |  | 3783.4537 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4615.8135 | 1185.7136 | 32615660642 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
671 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18, ПС №771 "Малино", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, СПК(колхоз) "Новая жизнь" Ю8-22-302-133662(508787) (0,137 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | N_I-293295 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18, ПС №771 "Малино", АСП-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, СПК(колхоз) "Новая жизнь" Ю8-22-302-133662(508787) (0,137 км; 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 836.4069 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 835.5705 |  |  |  | 835.5705 | ООО "ЭСАИС" | 1019.396 | 94.2016 | 32615660549 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-31
672 | Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №771 "Малино", СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Малино рп, Промышленная ул, д.10, к.н. 50:33:0000000:89183, ИА-24-303-20153(178456) (0,008 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-324610 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 ПС №771 "Малино", СП-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Ступино, Малино рп, Промышленная ул, д.10, к.н. 50:33:0000000:89183, ИА-24-303-20153(178456) (0,008 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 1034.1993 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1033.1651 |  |  |  | 1033.1651 | ООО "ЭСАИС" | 1260.4615 | 52.8337 | 32615660578 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2027-12-31
673 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1707 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Хлевино Ю8-24-303-231975(548986) (0,25 МВА) | P_I-334606 | 2028 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1707 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, д. Хлевино Ю8-24-303-231975(548986) (0,25 МВА) | Южные электрические сети | ССР | 501.7541 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 499.2454 |  |  |  | 499.2454 | ООО "ПРОГРЕСС" | 609.0793 | 143.3128 | 32615660560 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-30
674 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.20 с ПС №617 "Сырово" до проект. ЛР-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бяконтово Ю8-25-302-254456(257699) (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | P_I-344712 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.20 с ПС №617 "Сырово" до проект. ЛР-10 кВ, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бяконтово Ю8-25-302-254456(257699) (0,05 км; 1 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 567.9318 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 566.512 |  |  |  | 566.512 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 691.1446 | 28.9701 | 32615660563 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2027-12-31
675 | Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ с заменой на МТП-100/10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-22-302-73642(924084) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция СТП-16-10/0,4 кВ с заменой на МТП-100/10/0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Тяжино Ю8-22-302-73642(924084) | Южные электрические сети | ССР | 1088.8059 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 1077.9178 |  |  |  | 1077.9178 | ООО "ГАЛИОН" | 1315.0597 | 337.8135 | 32615660599 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
676 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2032 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское Ю8-24-302-195861(153475) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №2032 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское Ю8-24-302-195861(153475) | Южные электрические сети | ССР | 1500.8624 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 1485.8538 |  |  |  | 1485.8538 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 1812.7416 | 477.9046 | 32615660497 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
677 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №247 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Дубна Ю8-24-302-210827(326045) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №247 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Чехов, с. Дубна Ю8-24-302-210827(326045) | Южные электрические сети | ССР | 698.9734 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 695.4785 |  |  |  | 695.4785 | ООО "ПРОГРЕСС" | 848.4838 | 217.9591 | 32615660262 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
678 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2394, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-24-302-230061(538532) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2394, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-24-302-230061(538532) | Южные электрические сети | ССР | 586.6271 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 580.1742 |  |  |  | 580.1742 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 707.8125 | 186.6051 | 32615660547 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
679 | Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1937 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, сельское поселение Островецкое, д. Сельцо Ю8-24-302-234051(581570) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция МТП-250-6/0,4 кВ №1937 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, сельское поселение Островецкое, д. Сельцо Ю8-24-302-234051(581570) | Южные электрические сети | ССР | 2779.4264 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2776.6467 |  |  |  | 2776.6467 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3387.509 | 1022.0932 | 32615660605 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-20
680 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №901 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Брянцевский, д Федюково Ю8-25-303-255285(278267) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №901 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/о Брянцевский, д Федюково Ю8-25-303-255285(278267) | Южные электрические сети | ССР | 849.4832 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 844.811 |  |  |  | 844.811 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1030.6694 | 271.7219 | 32615660366 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
681 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-Ходаево ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Большое Петровское Ю8-25-302-284279(605695) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-Ходаево ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Большое Петровское Ю8-25-302-284279(605695) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2311.138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2299.5823 |  |  |  | 2299.5823 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2805.4904 | 741.0729 | 32615660553 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-17
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 2311.138
682 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282665(587474)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Большое Петровское Ю8-25-302-284454(607524) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282665(587474)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Большое Петровское Ю8-25-302-284454(607524) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 957.9999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 953.2099 |  |  |  | 953.2099 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1162.9161 | 307.1854 | 32615660565 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-17
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 957.9999
683 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-88, ПС №243 "Нащекино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер-рия СНТ "Петровское", ул. 2-й массив, з/у 16 Ю8-25-303-284056(525006) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-88, ПС №243 "Нащекино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер-рия СНТ "Петровское", ул. 2-й массив, з/у 16 Ю8-25-303-284056(525006) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1328.5828 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1313.9684 |  |  |  | 1313.9684 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1603.0414 | 160.3041 | 32615660208 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-12-17
684 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2354, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Костино, д. 4 Ю8-25-302-284531(605930) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2354, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Костино, д. 4 Ю8-25-302-284531(605930) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1658.0768 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1649.4548 |  |  |  | 1649.4548 | АО "АРСЕНАЛ" | 2012.3348 | 545.3992 | 32615660611 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-17
685 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-279017(537951)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-284439(607304) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-279017(537951)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-284439(607304) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1400.1537 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1398.7536 |  |  |  | 1398.7536 | ООО "ЭСАИС" | 1706.4794 | 462.5038 | 32615660489 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-17
686 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2587 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №352 "Гжель", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. Трошково Светлое Ю8-25-302-284742(611772) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2587 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №352 "Гжель", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., тер. Трошково Светлое Ю8-25-302-284742(611772) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.9142 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 551.7771 |  |  |  | 551.7771 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 673.1681 | 180.7581 | 32615660287 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-18
687 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-277091(516367)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-283311(594443) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-277091(516367)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-283311(594443) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1434.0702 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1426.8855 |  |  |  | 1426.8855 | АО "АРСЕНАЛ" | 1740.8003 | 471.8057 | 32615660649 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-17
688 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2746 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменское г. Ю8-25-302-283563(597385) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №2746 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменское г. Ю8-25-302-283563(597385) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1907.849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1886.8626 |  |  |  | 1886.8626 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2301.9724 | 635.7829 | 32615660504 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-15
689 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275039(488579)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-284598(603255) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275039(488579)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Ивановское" Ю8-25-302-284598(603255) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 549.9233 |  |  |  | 549.9233 | АО "АРСЕНАЛ" | 670.9064 | 181.8344 | 32615660511 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-17
690 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2091 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ; строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-2091, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д Минаево Ю8-25-303-284671(601151) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2091 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ; строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-2091, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д Минаево Ю8-25-303-284671(601151) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1389.8582 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1382.9089 |  |  |  | 1382.9089 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1687.1488 | 162.8971 | 32615660628 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-18
691 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-281775(567379)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино Ю8-25-302-284389(607076) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-281775(567379)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г. Ступино Ю8-25-302-284389(607076) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 515.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 513.2617 |  |  |  | 513.2617 | АО "АРСЕНАЛ" | 626.1793 | 171.3132 | 32615660506 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-16
692 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c РП-Чудиново ПС №187 "Лопасня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Новоселки Ю8-25-303-284155(588433) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 c РП-Чудиново ПС №187 "Лопасня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Баранцевское, в р-не д. Новоселки Ю8-25-303-284155(588433) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2464.7809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2452.457 |  |  |  | 2452.457 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2991.9976 | 1444.4126 | 32615660521 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 2464.7809
693 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-272 от оп. 16 до оп. 27 (с заменой вводов), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Глуховка д Ю8-25-302-284952(611698) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-272 от оп. 16 до оп. 27 (с заменой вводов), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Глуховка д Ю8-25-302-284952(611698) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1372.4962 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1365.6337 |  |  |  | 1365.6337 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1666.0731 | 158.6736 | 32615660196 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-22
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1372.4962
694 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282665(587474)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Большое Петровское Ю8-25-302-284658(609580) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282665(587474)), ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Большое Петровское Ю8-25-302-284658(609580) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1031.6922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1026.5338 |  |  |  | 1026.5338 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1252.3712 | 315.9135 | 32615660655 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-22
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1031.6922
695 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1275 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л 38-10, уч. 3 Ю8-25-302-284462(601727) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №1275 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л 38-10, уч. 3 Ю8-25-302-284462(601727) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.9142 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 551.7771 |  |  |  | 551.7771 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 673.1681 | 174.3025 | 32615660268 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-22
696 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Софьино с Ю8-25-302-284943(608974) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Софьино с Ю8-25-302-284943(608974) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1647.9072 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1629.7803 |  |  |  | 1629.7803 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1988.3319 | 959.8844 | 32615660358 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-04-30
697 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, д. Тимонино Ю8-25-302-284796(609846) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.9 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Раменское, д. Тимонино Ю8-25-302-284796(609846) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1768.5879 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1759.7443 |  |  |  | 1759.7443 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2146.888 | 576.4792 | 32615660587 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-18
698 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261041(337526)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Калянино д, Линейная ул, з/у 69 Ю8-25-302-284973(611864) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261041(337526)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Калянино д, Линейная ул, з/у 69 Ю8-25-302-284973(611864) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1510.6922 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1509.1815 |  |  |  | 1509.1815 | ООО "ЭСАИС" | 1841.2014 | 460.3004 | 32615660200 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-26
699 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283761(601509)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Сергеево д Ю8-25-302-284604(611334) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.45 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283761(601509)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Сергеево д Ю8-25-302-284604(611334) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1485.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1477.7326 |  |  |  | 1477.7326 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1802.8337 | 870.3335 | 32615660591 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-04-30
700 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-35 от оп. №4 до оп. №7, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Морозово, з/у 16/1 Ю8-25-303-284824(609767) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с ТП-35 от оп. №4 до оп. №7, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Морозово, з/у 16/1 Ю8-25-303-284824(609767) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 488.7544 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 483.3781 |  |  |  | 483.3781 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 589.7212 | 284.693 | 32615660226 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-04-30
701 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-264294(282736)), ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, мун. округ Чехов, д. Филипповское Ю8-25-302-284039(603931) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-264294(282736)), ПС №384 "Елисеево", в т.ч. ПИР, МО, мун. округ Чехов, д. Филипповское Ю8-25-302-284039(603931) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 479 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 476.605 |  |  |  | 476.605 | ООО "ПРОГРЕСС" | 581.4581 | 152.1572 | 32615660654 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-18
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 479
702 | Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, г Ступино Ю8-25-302-284535(600312) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 от РУ-10 кВ РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, г Ступино Ю8-25-302-284535(600312) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1939.6363 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1929.9187 |  |  |  | 1929.9187 | АО "АРСЕНАЛ" | 2354.5008 | 632.2271 | 32615660579 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-18
703 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Красный Путь, зем. уч. 4а Ю8-25-303-285121(590528) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-3, ПС №663 "Взлетная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Красный Путь, зем. уч. 4а Ю8-25-303-285121(590528) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2565.3625 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2552.5357 |  |  |  | 2552.5357 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 3114.0935 | 299.6379 | 32615660526 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-19
704 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-198747(186137)), ПС №635 "Степановская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-25-302-284572(609717) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-198747(186137)), ПС №635 "Степановская", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ульянинское Ю8-25-302-284572(609717) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 725.3147 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 718.0616 |  |  |  | 718.0616 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 876.0351 | 235.2317 | 32615660518 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-18
705 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-25-302-277403(512621) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-25-302-277403(512621) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1917.0179 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1907.4328 |  |  |  | 1907.4328 | АО "АРСЕНАЛ" | 2327.068 | 224.6824 | 32615660596 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-18
706 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-272145(461255)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Петрищево, ул Городецкая, зем. уч. 55 Ю8-25-302-284654(591753) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-272145(461255)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Петрищево, ул Городецкая, зем. уч. 55 Ю8-25-302-284654(591753) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 593.223 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 590.1383 |  |  |  | 590.1383 | АО "АРСЕНАЛ" | 719.9687 | 186.4205 | 32615660612 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-22
707 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2577 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-303-284765(611820) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2577 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-303-284765(611820) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 445.1109 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 445.1104 |  |  |  | 445.1104 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 543.0347 | 262.1547 | 32615660346 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-04-30
708 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-312, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Ленина, д 34 Ю8-25-303-285080(610481) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-312, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, мкр Белые Столбы, ул Ленина, д 34 Ю8-25-303-285080(610481) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1018.2382 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1013.147 |  |  |  | 1013.147 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1236.0394 | 309.0098 | 32615660575 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-23
709 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Слащево Ю8-25-302-285125(612613) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-10, ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Слащево Ю8-25-302-285125(612613) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1302.9428 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1295.7766 |  |  |  | 1295.7766 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1580.8474 | 777.0267 | 32615660624 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-30
710 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Малышево Ю8-25-302-285088(585898) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Ганусовское, д. Малышево Ю8-25-302-285088(585898) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1603.0058 |  |  |  | 1603.0058 | АО "АРСЕНАЛ" | 1955.6671 | 944.1151 | 32615660354 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-04-30
711 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №4826 от 25.12.2025 Каширского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2889.6107 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 2886.7211 |  |  |  | 2886.7211 | ООО "ЭСАИС" | 3521.7997 | 2002.592 | 32615660342 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-22
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-86, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Серебряные Пруды, д. Кораблевка, д. ЗБ Ю8-25-302-284554(605088) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-86, ПС №432 "Пурлово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Серебряные Пруды, д. Кораблевка, д. ЗБ Ю8-25-302-284554(605088) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1842.3075 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-22
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, д. Колтово Ю8-25-302-284719(607676) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №245 "Пятницкая", в т.ч. ПИР, МО, р-н Каширский, д. Колтово Ю8-25-302-284719(607676) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1047.3032 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-22
712 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №4826 от 25.12.2025 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2284.4614 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 2272.5822 |  |  |  | 2272.5822 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 2772.5502 | 1546.2299 | 32615660271 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2284.4614
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1234, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Игнатьево Ю8-25-302-284873(615065) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1234, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Игнатьево Ю8-25-302-284873(615065) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1400.1537 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-23
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1234, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Игнатьево Ю8-25-302-284345(592785) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1234, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Игнатьево Ю8-25-302-284345(592785) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 884.3076 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-23
713 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №4826 от 25.12.2025 Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1959.6718 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1957.7121 |  |  |  | 1957.7121 | ООО "ЭСАИС" | 2388.4088 | 234.7927 | 32615660532 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-12-22
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №576 с заменой тр-ра 50 кВА на тр-р 100 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Тростники, ул. Устиновская Ю8-25-302-284883(609054) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №576 с заменой тр-ра 50 кВА на тр-р 100 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Тростники, ул. Устиновская Ю8-25-302-284883(609054) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 884.1191 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-12-22
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-576, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Тростники, ул. Устиновская Ю8-25-302-284883(609054) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-576, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Тростники, ул. Устиновская Ю8-25-302-284883(609054) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1075.5527 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-12-22
714 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №4866 от 29.12.2025 Раменского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 4430.9091 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СтройКонтактСеть" | 4408.7545 |  |  |  | 4408.7545 | ООО "СтройКонтактСеть" | 5378.6806 | 5378.6806 | 32615660639 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 4430.9091
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.151 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-285497(596153) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.151 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-285497(596153) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1647.9072 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-03-31
справочный | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 от оп. №1 до оп. №6, от оп. №1 до оп. №3 в сторону КТП-335, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-285497(596153) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.151 от оп. №1 до оп. №6, от оп. №1 до оп. №3 в сторону КТП-335, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-285497(596153) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2783.0018 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-03-31
715 | Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-205931(268032) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство МТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.16, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, с. Верхнее Мячково Ю8-24-302-205931(268032) | Южные электрические сети | ССР | 789.395 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 788.6049 |  |  |  | 788.6049 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 962.098 | 290.2882 | 32615660569 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 2026-06-20
716 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2480, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-25-302-285463(616261) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2480, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Успенское Ю8-25-302-285463(616261) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 442.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 439.9386 |  |  |  | 439.9386 | АО "АРСЕНАЛ" | 536.7251 | 128.6366 | 32615660360 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-07-01
717 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1488, ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 9 Ю8-25-302-284471(609007) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1488, ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, квартал 9 Ю8-25-302-284471(609007) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 762.1608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 758.3424 |  |  |  | 758.3424 | АО "АРСЕНАЛ" | 925.1777 | 454.7484 | 32615660274 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-04-30
718 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №768 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Нижнее Шахлово Ю8-25-303-284760(609771) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №768 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Нижнее Шахлово Ю8-25-303-284760(609771) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4340.1322 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 4318.4315 |  |  |  | 4318.4315 | АО "АРСЕНАЛ" | 5268.4865 | 472.8129 | 32615660292 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2027-01-09
719 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2005 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2005, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Гридюкино д Ю8-25-303-284806(583448) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №2005 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2005, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Гридюкино д Ю8-25-303-284806(583448) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1937.6463 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1935.7087 |  |  |  | 1935.7087 | ООО "ЭСАИС" | 2361.5646 | 218.953 | 32615660584 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-30
720 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, п. Новосёлки Ю8-25-302-284192(600869) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.17, ПС №572 "Стрелецкая", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Кашира, п. Новосёлки Ю8-25-302-284192(600869) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1666.9344 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1665.2675 |  |  |  | 1665.2675 | ООО "ЭСАИС" | 2031.6263 | 478.0297 | 32615660627 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-30
721 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282585(578952)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Старокурово Ю8-25-302-286107(621892) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282585(578952)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Старокурово Ю8-25-302-286107(621892) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1681.6946 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1669.0819 |  |  |  | 1669.0819 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2036.2799 | 647.9072 | 32615660495 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1681.6946
722 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-304 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, пгт. Столбовая, ул Новая Дмитровка, з/у 47 Ю8-25-303-285420(603347) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-304 (с заменой вводов), ПС №319 "Лаговская", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, пгт. Столбовая, ул Новая Дмитровка, з/у 47 Ю8-25-303-285420(603347) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1716.7249 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1708.1412 |  |  |  | 1708.1412 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2083.9323 | 184.6522 | 32615660646 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2027-01-13
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1716.7249
723 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №18 от 15.01.2026 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2616.41 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 2603.3018 |  |  |  | 2603.3018 | АО "АРСЕНАЛ" | 3176.0281 | 294.4662 | 32615660632 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-30
справочный | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. 24 от РУ-10 кВ до оп. №1 ВЛ-10 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зиброво д. Ю8-25-302-284840(599623) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. 24 от РУ-10 кВ до оп. №1 ВЛ-10 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зиброво д. Ю8-25-302-284840(599623) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1031.4541 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-30
справочный | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 24 с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зиброво д. Ю8-25-302-284840(599623) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 24 с ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, Зиброво д. Ю8-25-302-284840(599623) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1584.9559 | [15 empty] | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-12-30
724 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-10 (с заменой вводов), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Рудаково, с/т "Росинка", уч №300 Ю8-24-303-215726(312012) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с КТП-10 (с заменой вводов), ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, р-н д. Рудаково, с/т "Росинка", уч №300 Ю8-24-303-215726(312012) | Южные электрические сети | ССР | 476.8459 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" | 476.3691 |  |  |  | 476.3691 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" | 581.1703 | 153.2176 | 32615660361 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
725 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-173073(214830)), ПС №274 "Елкино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Авдотьино д Ю8-24-302-233511(575752) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.3 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-173073(214830)), ПС №274 "Елкино", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Авдотьино д Ю8-24-302-233511(575752) | Южные электрические сети | ССР | 1227.1971 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 1221.0611 |  |  |  | 1221.0611 | ООО "ФАРАД" | 1489.6945 | 382.6738 | 32615660279 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
726 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Протасово, ул. Родниковая Ю8-24-303-234152(580635) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-156, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Протасово, ул. Родниковая Ю8-24-303-234152(580635) | Южные электрические сети | ССР | 2739.1366 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 2725.441 |  |  |  | 2725.441 | ООО "ФАРАД" | 3325.038 | 854.1382 | 32615660281 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
727 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Ивановское с, ул. Парковая Ю8-25-302-259667(323363) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, Ивановское с, ул. Парковая Ю8-25-302-259667(323363) | Южные электрические сети | ССР | 751.0543 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 747.299 |  |  |  | 747.299 | ООО "ФАРАД" | 911.7048 | 234.1994 | 32615660277 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
728 | Реконструкция ТП-40-10/0,4 кВ №921 с заменой на МТП-100-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с совм. подвесом улич. освещения) от РУ-0,4 кВ ТП-921, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, деревня Горки, улица Уютная Ю8-25-302-243547(146814) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-40-10/0,4 кВ №921 с заменой на МТП-100-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (с совм. подвесом улич. освещения) от РУ-0,4 кВ ТП-921, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, деревня Горки, улица Уютная Ю8-25-302-243547(146814) | Южные электрические сети | ССР | 904.4462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 903.5418 |  |  |  | 903.5418 | ООО "ЭСАИС" | 1102.321 | 290.6119 | 32615660601 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
729 | Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1636 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Сельвачево Ю8-24-302-224634(477022) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция МТП-250-10/0,4 кВ №1636 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ и заменой ЛР-10 кВ, ПС №121 "Асаново", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Сельвачево Ю8-24-302-224634(477022) | Южные электрические сети | ССР | 2488.2925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 2463.4095 |  |  |  | 2463.4095 | ООО "ГАЛИОН" | 3005.3596 | 792.3221 | 32615660616 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
730 | Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №2873 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-235041(580153) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция КТП-400-6/0,4 кВ №2873 с заменой на ТП-630-6/0,4кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Чулковское Ю8-24-302-235041(580153) | Южные электрические сети | ССР | 2560.9435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 2535.3341 |  |  |  | 2535.3341 | ООО "ГАЛИОН" | 3093.1076 | 794.5598 | 32615660576 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
731 | Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2495 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменский Ю8-24-302-236771(612812) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция МТП-160-10/0,4 кВ №2495 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменский Ю8-24-302-236771(612812) | Южные электрические сети | ССР | 1019.4226 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 1009.2284 |  |  |  | 1009.2284 | ООО "ГАЛИОН" | 1231.2586 | 324.6045 | 32615660352 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-20
732 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ вразрез проект. КЛ-10 кВ ф.11 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216701(394005)), ПС №266 "Бор", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о Домодедово г. Ю8-24-302-237762(629403) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ вразрез проект. КЛ-10 кВ ф.11 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216701(394005)), ПС №266 "Бор", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о Домодедово г. Ю8-24-302-237762(629403) | Южные электрические сети | ССР | 2005.6542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2003.6484 |  |  |  | 2003.6484 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2444.451 | 627.9324 | 32615660502 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
733 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-244 (с заменой вводов), ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Коровино д Ю8-25-303-244970(166866) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-244 (с заменой вводов), ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Стремиловское с/п, Коровино д Ю8-25-303-244970(166866) | Южные электрические сети | ССР | 794.2349 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 790.2638 |  |  |  | 790.2638 | ООО "ПРОГРЕСС" | 964.1218 | 247.6643 | 32615660586 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
734 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №654 "Вентилятор", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Крюково Ю8-24-303-224872(477326) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.14 с ПС №654 "Вентилятор", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Баранцевское, д. Крюково Ю8-24-303-224872(477326) | Южные электрические сети | ССР | 1716.707 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" | 1714.9903 |  |  |  | 1714.9903 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" | 2092.2882 | 537.4685 | 32615660606 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-06-20
735 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278319(536333)), ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., квартал 15 Ю8-25-302-283558(594416) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-278319(536333)), ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., квартал 15 Ю8-25-302-283558(594416) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 762.1608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 758.3424 |  |  |  | 758.3424 | АО "АРСЕНАЛ" | 925.1777 | 271.0117 | 32615660540 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-02 | 2026-06-09
736 | Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №867 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Глазово Ю8-25-303-283467(597349) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция БМКТП-6/0,4 кВ №867 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Глазово Ю8-25-303-283467(597349) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 575.3848 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 572.5021 |  |  |  | 572.5021 | АО "АРСЕНАЛ" | 698.4526 | 698.4526 | 32615660633 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-03-31
737 | Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-201006(199673) (0,63 МВА; 0,4 км; 50 п.м.; 1 т.у.) | O_I-319805 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика (доп. объем) по титулу: Строительство КТП-630-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ячейки в РУ-10 кВ РП-53, ПС №491 "Прудная", ГНБ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-24-302-201006(199673) (0,63 МВА; 0,550 км; 149 п.м.; 1 т.у.) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11828.917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 11763.8579 |  |  |  | 11763.8579 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 14351.9067 | 4938.2905 | 32615663305 | https://lot-online.ru | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 11828.917
738 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог № В8-25-302-151364(460956) от 14.10.2025 ПС Туменская № 703, МО, г/о Коломна, вблизи с. Бояркино, 50:36:0020219:355 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП, сооруж. по дог № В8-25-302-151364(460956) от 14.10.2025 ПС Туменская № 703, МО, г/о Коломна, вблизи с. Бояркино, 50:36:0020219:355 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1362.3676 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1355.6 |  |  |  | 1355.6 | ООО "ФАБИ" | 1653.832 | 986.4963 | 32615654632 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-04-23
739 | Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 93 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Бережки № 38, МО, Егорьевский р-н, д. Панино, 50:30:0020301:133 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 93 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Бережки № 38, МО, Егорьевский р-н, д. Панино, 50:30:0020301:133 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 577.7987 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 574.9 |  |  |  | 574.9 | ООО "ФАБИ" | 701.378 | 79.2254 | 32615654623 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-12-23
740 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-126162(462322) от 16.09.2024, ПС Купавна № 100, МО, г. Балашиха, 50:15:0071203:400 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-24-302-126162(462322) от 16.09.2024 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г. Балашиха, 50:15:0071203:400 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2001.324 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1997.3213 |  |  |  | 1997.3213 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2436.732 | 1690.7937 | 32615654640 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-15
741 | Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 ВЛЗ-6 кВ ТП-195-КТПП-1356 Ф-302/375, ВЛИ-0,38 кВ, ПС Стачка № 375, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Трусово, на Ляде, 50:24:0010302:807 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-100 6/0,4 кВ (с тр-ром 16 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 11 ВЛЗ-6 кВ ТП-195-КТПП-1356 Ф-302/375, ВЛИ-0,38 кВ 4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Трусово, на Ляде, 50:24:0010302:807 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1440.2375 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1433.0363 |  |  |  | 1433.0363 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1748.3043 | 1165.5362 | 32615654619 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-17
742 | Реконструкция РП-160 10/0,4 кВ № 64 (замена тр-ра 160 кВА на 400 кВА), замена ТТ-150х5 (3 шт.) на 250х5 в ячейке фид. Проводник с ЦРП-3 ПС "Непецино" № 74, МО, Коломенский р-н, п. Проводник, 50:34:0050432:704 | Г | 2025 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция РП-160 10/0,4 кВ № 64 (замена тр-ра 160 кВА на 400 кВА), замена ТТ-150х5 (3 шт.) на 250х5 в ячейке фид. Проводник с ЦРП-3 ПС "Непецино" № 74, МО, Коломенский р-н, п. Проводник, 50:34:0050432:704 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 789.1849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 787.0699 |  |  |  | 787.0699 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 960.2253 | 960.2253 | 32615654611 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-25
743 | Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры 67 ВЛИ-0,4 кВ КТП-854 ПС Гридино № 733, МО, г/о Егорьевск, д. Верейка,тер. СНТ "Химик-2", з/у 155, 50:30:0030207:67 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ до опоры 67 ВЛИ-0,4 кВ КТП-854 ПС Гридино № 733, МО, г/о Егорьевск, д. Верейка,тер. СНТ "Химик-2", з/у 155, 50:30:0030207:67 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1609.2895 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1601.25 |  |  |  | 1601.25 | ООО "ФАБИ" | 1953.525 | 567.691 | 32615654591 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-06-22
744 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. КВЛ-10 кВ ТП-320-ТП-506, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:2760 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. КВЛ-10 кВ ТП-320-ТП-506, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, п. Литвиново, 50:14:0030101:2760 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2919.859 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2918.399 |  |  |  | 2918.399 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3560.4468 | 2123.7753 | 32615654588 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-04-23
745 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 696 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Голутвин № 401, МО, Коломенский р-н, д. Шеино, д. 4, 50:34:0040239:45 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 696 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Голутвин № 401, МО, Коломенский р-н, д. Шеино, д. 4, 50:34:0040239:45 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.9156 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 555.2 |  |  |  | 555.2 | ООО "ФАБИ" | 677.344 | 184.2376 | 32615654652 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-06-30
746 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 602 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА), замена общей н/в выкидки КЛ-0,4 кВ ПС Чанки № 722, МО, Коломенский р-н, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, д. 6, 50:34:0000000:19204 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 602 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 100 кВА), замена общей н/в выкидки КЛ-0,4 кВ ПС Чанки № 722, МО, Коломенский р-н, с. Сергиевское, ул. Пролетарская, д. 6, 50:34:0000000:19204 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 472.9848 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 470.6 |  |  |  | 470.6 | ООО "ФАБИ" | 574.132 | 66.3962 | 32615654554 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-12-16
747 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-25-302-153286(511239) от 11.10.2025 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1148 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-25-302-153286(511239) от 11.10.2025 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1148 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1743.7481 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1735.0293 |  |  |  | 1735.0293 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 2116.7358 | 2116.7358 | 32615654538 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-30
748 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 КВЛ 6 кВ ТП-4864/2-КТПП-4987-ЛР1-ЛР3 , ПС Алмазово № 681, МО, г/о Щёлково, д. Медвежьи Озёра, 50:14:0040306:1420 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 6 КВЛ 6 кВ ТП-4864/2-КТПП-4987-ЛР1-ЛР3 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г/о Щёлково, д. Медвежьи Озёра, 50:14:0040306:1420 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1632.7922 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1629.5266 |  |  |  | 1629.5266 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1988.0225 | 1251.7179 | 32615654545 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-20
749 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1502 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1502 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3131.8075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 3116.1484 |  |  |  | 3116.1484 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 3801.7011 | 2485.7276 | 32615654587 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-04-18
750 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 298 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС "Озеры" № 73, МО, Озерский р-н, вблизи д. Марково, СНТ "Надежда-1", уч. 10, 50:36:0030204:38 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 298 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС "Озеры" № 73, МО, Озерский р-н, вблизи д. Марково, СНТ "Надежда-1", уч. 10, 50:36:0030204:38 | Восточные электрические сети | сср | 508.14 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 505.6 |  |  |  | 505.6 | ООО "ФАБИ" | 616.832 | 616.832 | 32615654561 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-31
751 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 203 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), дополнительный подвес провода по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ с КТП- 203 ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Старые Псарьки, 50:16:0502001:1133 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 203 (замена на КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА), дополнительный подвес провода по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ с КТП- 203 ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Старые Псарьки, 50:16:0502001:1133 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2167.5728 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2163.2377 |  |  |  | 2163.2377 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2639.15 | 815.7373 | 32615654578 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-06-15
752 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 176 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-176 ПС Кудиново № 414, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Малая Свердловка, д. 7, 50:16:0603022:385; 50:16:0603022:520 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 176 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-176 ПС Кудиново № 414, МО, Ногинский р-н, д. Белая, ул. Малая Свердловка, д. 7, 50:16:0603022:385; 50:16:0603022:520 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 938.5614 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 936.6842 |  |  |  | 936.6842 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1142.7548 | 145.5193 | 32615654571 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-11-19
753 | Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-132-КТП-213, ВЛИ-0,38 кВ ПС "Ельня" № 333, МО, г. Ногинск, д. Старые Псарьки, тер. аэродрома Чкаловский: подзона 3 аэродрома Чкаловский, сектор 3.112, 50:16:0502001:1096 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 33 ВЛЗ-6 кВ ТП-132-КТП-213, ВЛИ-0,38 кВ ПС "Ельня" № 333, МО, г. Ногинск, д. Старые Псарьки, тер. аэродрома Чкаловский: подзона 3 аэродрома Чкаловский, сектор 3.112, 50:16:0502001:1096 | Восточные электрические сети | сср | 1499.8259 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1496.8263 |  |  |  | 1496.8263 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1826.1281 | 1826.1281 | 32615654551 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-31
754 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1057 Пешково ПС Истомкино № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, 50:16:0301016:3792 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1057 Пешково ПС Истомкино № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, 50:16:0301016:3792 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 430.2213 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 429.3609 |  |  |  | 429.3609 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 523.8203 | 301.8626 | 32615654546 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-04-25
755 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 ТП-51-ТП-24 Ф-14/532, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Буньково № 532, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Тарасово, 50:17:0011016:316 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 14 ТП-51-ТП-24 Ф-14/532, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Буньково № 532, МО, Павлово-Посадский р-н, д. Тарасово, 50:17:0011016:316 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1547.2118 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1539.4757 |  |  |  | 1539.4757 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1878.1604 | 1388.2055 | 32615654564 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-04-12
756 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ КТП-229 ПС Истомкино № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, з/у 20/1, 50:16:0103021:1362 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 12 шт.) от РУ-0,4 кВ до оп. 9 ВЛИ-0,4 кВ КТП-229 ПС Истомкино № 43, МО, г/о Богородский, д. Пешково, з/у 20/1, 50:16:0103021:1362 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1242.2008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1239.7164 |  |  |  | 1239.7164 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1512.4541 | 803.4912 | 32615654618 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-30
757 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 ВЛЗ-6 кВ фид. 8, ВЛИ-0,38 кВ, дополнительный подвес провода в пролете опор 21-24 ВЛИ-0,4 кВ с МТП-25 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, д. Фирстово, д. 18, 50:30:0020121:181 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 8 ВЛЗ-6 кВ фид. 8, ВЛИ-0,38 кВ, дополнительный подвес провода в пролете опор 21-24 ВЛИ-0,4 кВ с МТП-25 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, г/п Егорьевск, д. Фирстово, д. 18, 50:30:0020121:181 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4376.2158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4354.35 |  |  |  | 4354.35 | ООО "ФАБИ" | 5312.307 | 618.5563 | 32615654668 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-12-14
758 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-483, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1016 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-483, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1016 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 560.4292 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 557.6271 |  |  |  | 557.6271 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 680.305 | 680.305 | 32615654635 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-30
759 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 962 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Агат № 640, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2687 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 962 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Агат № 640, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкр. Светлый, 50:16:0701020:2687 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 567.8571 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 566.7214 |  |  |  | 566.7214 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 691.4001 | 290.2173 | 32615654742 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-05-17
760 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от от. 43 КВЛ-10 кВ ТП-320-ТП-506, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Индустриальный парк Литвиново, пр-д Промышленный, з/у 3, 50:14:0030101:1846 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от от. 43 КВЛ-10 кВ ТП-320-ТП-506, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Индустриальный парк Литвиново, пр-д Промышленный, з/у 3, 50:14:0030101:1846 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1537.5409 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1536.7721 |  |  |  | 1536.7721 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1874.8619 | 1874.8619 | 32615654628 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-30
761 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2, направление на АСП-8088 Ф-307, ВЛИ-0,38 кВ ПС Ликино № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, севернее д. Кабаново, Горского с/п 109513, 50:24:0040203:519 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 2, направление на АСП-8088 Ф-307, ВЛИ-0,38 кВ ПС Ликино № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, севернее д. Кабаново, Горского с/п 109513, 50:24:0040203:519 | Восточные электрические сети | сср | 907.5473 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 903.0096 |  |  |  | 903.0096 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1101.6717 | 1101.6717 | 32615654596 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-31
762 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 371 "Радуга" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от оп. 1 до оп. 8 фид. 1 и от оп. 31 до оп. 14 фид. 2 ПС "Поселок" № 39, МО, Шатурский р-н, СНТ "Радуга", уч. 60, 50:25:0030118:162 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 371 "Радуга" (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 18 шт.) от оп. 1 до оп. 8 фид. 1 и от оп. 31 до оп. 14 фид. 2 ПС "Поселок" № 39, МО, Шатурский р-н, СНТ "Радуга", уч. 60, 50:25:0030118:162 | Восточные электрические сети | сср | 802.7997 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 798.8 |  |  |  | 798.8 | ООО "ФАБИ" | 974.536 | 974.536 | 32615654614 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-31
763 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 248 (с заменой на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС Белоомут № 360, МО, г Луховицы, р/п Белоомут, ул. Таганка, д. 57, 50:35:0010507:171 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 248 (с заменой на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС Белоомут № 360, МО, г Луховицы, р/п Белоомут, ул. Таганка, д. 57, 50:35:0010507:171 | Восточные электрические сети | сср | 656.3771 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 653.1 |  |  |  | 653.1 | ООО "ФАБИ" | 796.782 | 796.782 | 32615654702 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-02-25 | 2026-03-08 | 2026-02-25 | 2026-03-31
764 | Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 990 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Храпуново № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, 50:16:0604004:434 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-63 6/0,4 кВ № 990 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Храпуново № 120, МО, Ногинский р-н, д. Тимохово, 50:16:0604004:434 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.9156 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 556.7997 |  |  |  | 556.7997 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 679.2957 | 271.7183 | 32615654659 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-05-21
765 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 48, Л-4 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1035 ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Цаплино, уч. 19-А, 50:24:0090201:956 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 48, Л-4 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1035 ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Ильинское, д. Цаплино, уч. 19-А, 50:24:0090201:956 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1380.2935 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1373.392 |  |  |  | 1373.392 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1675.5383 | 1265.9623 | 32615654653 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-04-11
766 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. б/н ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-126 (отп. на МТП-1325), ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Горелово № 226, МО, Щёлково р-н, с/п Огудневское, вблизи д. Аксиньино, 50:14:0020351:728 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. б/н ВЛЗ-10 кВ фид. 4 ТП-126 (отп. на МТП-1325), ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Горелово № 226, МО, Щёлково р-н, с/п Огудневское, вблизи д. Аксиньино, 50:14:0020351:728 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4075.6539 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4073.6161 |  |  |  | 4073.6161 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4969.8116 | 2682.1206 | 32615654710 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-04-29
767 | Реконструкция СТП-100 6/0,4 кВ № 899 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-899 ПС Васютино № 34, МО, г/о Богородский, д. Следово, ул. Ильинская, з/у 49-Б, 50:16:0203022:9 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-100 6/0,4 кВ № 899 (замена на МТП-160 6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-899 ПС Васютино № 34, МО, г/о Богородский, д. Следово, ул. Ильинская, з/у 49-Б, 50:16:0203022:9 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1375.341 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1372.5903 |  |  |  | 1372.5903 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1674.5601 | 207.0365 | 32615654727 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-11-27
768 | Реконструкция СТП-25 6/0,4 кВ № 1075 (замена на КТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Каменки-Дранишниково, 50:16:0502003:1175 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-25 6/0,4 кВ № 1075 (замена на КТП-100 6/0,4 кВ с тр-ром 100 кВА) ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Каменки-Дранишниково, 50:16:0502003:1175 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1382.12 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1381.9818 |  |  |  | 1381.9818 | АО "АРСЕНАЛ" | 1686.0178 | 494.1776 | 32615654665 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-06-21
769 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1503 ПС Авсюнино № 89, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево, з/у 26-А , 50:24:0060801:1337 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 13 Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1503 ПС Авсюнино № 89, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мисцево, з/у 26-А , 50:24:0060801:1337 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 645.332 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 642.1054 |  |  |  | 642.1054 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 783.3686 | 605.3302 | 32615654745 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-04-10
770 | Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от оп. 11 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-ТП-5014 ПС Купавна № 100, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071102:665 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от оп. 11 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-ТП-5014 ПС Купавна № 100, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071102:665 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3176.8057 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3170.4521 |  |  |  | 3170.4521 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3867.9516 | 2054.8493 | 32615654686 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-30
771 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛЗ-6 кВ РП-40-КТП-803 ВЛИ-0,38 кВ ПС "Захарово" № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:368 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 15 ВЛЗ-6 кВ РП-40-КТП-803 ВЛИ-0,38 кВ ПС "Захарово" № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:368 | Восточные электрические сети | сср | 501.535 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 500.5319 |  |  |  | 500.5319 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 610.6489 | 610.6489 | 32615654683 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-31
772 | Установка дополнительной ячейки с ВВк в РУ-10 кВ РП-660 "Обухово" ПС "Монино" № 26, МО, г/о Богородский, р/п Обухово, тер. Обухово-Парк, уч.1-А, 50:16:0501021:502 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Установка дополнительной ячейки с ВВк в РУ-10 кВ РП-660 "Обухово" ПС "Монино" № 26, МО, г/о Богородский, р/п Обухово, тер. Обухово-Парк, уч.1-А, 50:16:0501021:502 | Восточные электрические сети | сср | 3740.285 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3738.4149 |  |  |  | 3738.4149 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4560.8661 | 4560.8661 | 32615654802 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-30
773 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15, Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1479 Нажицы ПС Демихово № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Нажицы, 50:24:0010602:909 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 15, Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1479 Нажицы ПС Демихово № 258, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Нажицы, 50:24:0010602:909 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 519.8508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 517.25 |  |  |  | 517.25 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 631.045 | 383.1345 | 32615654824 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-04-22
774 | Строительство ВЛИ-0,38кВ от сущ.РУ-0,4кВ ПС "Федино" № 590, МО, г/о Воскресенск, ФГУП "Племенной завод"Ачкасово", в 850м к северо-востоку от д.Степанщино, 50:29:0060222:1223 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38кВ от сущ.РУ-0,4кВ ПС "Федино" № 590, МО, г/о Воскресенск, ФГУП "Племенной завод"Ачкасово", в 850м к северо-востоку от д.Степанщино, 50:29:0060222:1223 | Восточные электрические сети | сср | 577.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 574.85 |  |  |  | 574.85 | ООО "ФАБИ" | 701.317 | 701.317 | 32615654807 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-31
775 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ фид.1 МТП-49 Олимп-2 ПС Туголес № 141, МО, Шатурский р-н, 50:25:0070234:378 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 ВЛИ-0,4 кВ фид.1 МТП-49 Олимп-2 ПС Туголес № 141, МО, Шатурский р-н, 50:25:0070234:378 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 717.0356 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 713.5 |  |  |  | 713.5 | ООО "ФАБИ" | 870.47 | 548.0737 | 32615654848 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-04-20
776 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 18 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752 ПС Минеральная № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, 50:50:0040406:335 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 18 КВЛ-6 кВ ПП-5-ТП-4752 ПС Минеральная № 419, МО, г. Балашиха, мкр Саввино, ул. Промышленная, 50:50:0040406:335 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1913.3473 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1909.5206 |  |  |  | 1909.5206 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2329.6152 | 2329.6152 | 32615654729 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-30
777 | Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от опоры (№ согл. с РЭС) с КТП-791 ПС Истомкино № 43, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи д. Березовый Мостик, СНТ "Топограф", 50:16:0103040:3885 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от опоры (№ согл. с РЭС) с КТП-791 ПС Истомкино № 43, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, вблизи д. Березовый Мостик, СНТ "Топограф", 50:16:0103040:3885 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 946.7213 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 944.8278 |  |  |  | 944.8278 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1152.6899 | 461.076 | 32615654774 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-05-21
778 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры пролета опор 23-24 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:925 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры пролета опор 23-24 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:925 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1547.2118 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1539.4757 |  |  |  | 1539.4757 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1878.1604 | 1878.1604 | 32615654851 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-30
779 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 14 КВЛ-6 кВ КРН-3-КРН-17-ПП22, ПС Алмазово № 681, МО, 50:15:0040602:2917 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, КЛ-6 кВ от оп. 14 КВЛ-6 кВ КРН-3-КРН-17-ПП22 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, 50:15:0040602:2917 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3222.6517 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3216.2064 |  |  |  | 3216.2064 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3923.7718 | 2425.6044 | 32615654813 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-21
780 | Конструктивная реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 184 (с заменаой тр-ра 160 кВА на 250 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с КТП-184 ПС Кудиново № 414, МО, г/о Богородский, тер. СНТ "Золотые пески", д. 88, 50:16:0603020:398; 50:16:0603020:185 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Конструктивная реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 184 (с заменаой тр-ра 160 кВА на 250 кВА), реконструкция ВЛИ-0,38 кВ с КТП-184 ПС Кудиново № 414, МО, г/о Богородский, тер. СНТ "Золотые пески", д. 88, 50:16:0603020:398; 50:16:0603020:185 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3665.0154 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3657.6854 |  |  |  | 3657.6854 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4462.3762 | 2370.6374 | 32615654854 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-30
781 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-24-302-131580(580513)от 21.11.2024 ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0030415:803 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры, сооруж. по дог. № В8-24-302-131580(580513)от 21.11.2024 ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Грибаново, 50:17:0030415:803 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 593.1622 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 590.2 |  |  |  | 590.2 | ООО "ФАБИ" | 720.044 | 499.6224 | 32615654843 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-15
782 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 42 ВЛЗ-10 кВ Ф-403/626, ВЛИ-0,38 кВ, ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Евсеево, д. 33-Г, сооруж. 1, 50:17:0021717:1421 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 42 ВЛЗ-10 кВ Ф-403/626, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Евсеево, д. 33-Г, сооруж. 1, 50:17:0021717:1421 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1489.1951 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1481.7492 |  |  |  | 1481.7492 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1807.734 | 1117.5083 | 32615654838 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-21
783 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 207 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА и высоковольтного шинного разъединителя на ячейку ВВк в направлении ВЛ-6 кВ ТП-217-ТП-301 ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, Ногинский р-н, пгт Обухово, ул. Московская, д.3Б, 50:16:0501003:543 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 207 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-тор 630 кВА и высоковольтного шинного разъединителя на ячейку ВВк в направлении ВЛ-6 кВ ТП-217-ТП-301 ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, Ногинский р-н, пгт Обухово, ул. Московская, д.3Б, 50:16:0501003:543 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4225.6599 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4217.2086 |  |  |  | 4217.2086 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 5144.9945 | 2691.2279 | 32615654849 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-05-01
784 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры с КТП-1147 ПС Красный Угол № 10, МО, г/о.Богородский, ЗАО "Мамонтово", 50:16:0203020:798 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры с КТП-1147 ПС Красный Угол № 10, МО, г/о.Богородский, ЗАО "Мамонтово", 50:16:0203020:798 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1756.7372 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1753.2237 |  |  |  | 1753.2237 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2138.9329 | 1372.1456 | 32615654693 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-04-19
785 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-506-ТП-320 ПС Фрязино № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1784 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ фид. 2 ТП-506-ТП-320 ПС Фрязино № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1784 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1938.1235 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1937.1544 |  |  |  | 1937.1544 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2363.3284 | 1826.2083 | 32615654818 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-04-10
786 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 523 (замена тр-ра 100 кВА нв тр-р 160 кВА) ПС Туменская № 703, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, с/т "Рассвет", уч.70, 50:34:0040223:453 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 523 (замена тр-ра 100 кВА нв тр-р 160 кВА) ПС Туменская № 703, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, с/т "Рассвет", уч.70, 50:34:0040223:453 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 445.1008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 444.0236 |  |  |  | 444.0236 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 541.7088 | 178.8165 | 32615654749 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-06-08
787 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 641 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки ПС "Туменская" № 703, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, СТ "Путеец", уч. 106, 50:34:0040310:81 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ № 641 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), замена общей н/в выкидки ПС "Туменская" № 703, МО, Коломенский р-н, с/о Биорковский, СТ "Путеец", уч. 106, 50:34:0040310:81 | Восточные электрические сети | сср | 1023.4881 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1018.4 |  |  |  | 1018.4 | ООО "ФАБИ" | 1242.448 | 1242.448 | 32615654826 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-31
788 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0000000:59668 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0000000:59668 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2049.7049 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2045.6055 |  |  |  | 2045.6055 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2495.6386 | 1515.2092 | 32615654831 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-04-22
789 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 483 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1016 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 483 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1016 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.9156 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 555.126 |  |  |  | 555.126 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 677.2537 | 677.2537 | 32615654841 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-30
790 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 29 шт.) от существующей ТП-23 фид. 1 ПС "Цюрупа" № 262, МО, Воскресенский р-н, д. Губино, ул. Лесная, д. 124, 50:29:0010406:1020 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов - 29 шт.) от существующей ТП-23 фид. 1 ПС "Цюрупа" № 262, МО, Воскресенский р-н, д. Губино, ул. Лесная, д. 124, 50:29:0010406:1020 | Восточные электрические сети | сср | 633.1939 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 630.05 |  |  |  | 630.05 | ООО "ФАБИ" | 768.661 | 768.661 | 32615654837 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-02-25 | 2026-03-08 | 2026-02-25 | 2026-03-31
791 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 338 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Сирена № 734, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Бронницкая, з/у 8-Д, 50:30:0010733:512 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 338 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Сирена № 734, МО, г/о Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Бронницкая, з/у 8-Д, 50:30:0010733:512 | Восточные электрические сети | сср | 499.7401 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 497.25 |  |  |  | 497.25 | ООО "ФАБИ" | 606.645 | 606.645 | 32615654760 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-31
792 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-158255(625303) от 26.12.2025, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, пгт Обухово, 50:16:0501021:592 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-158255(625303) от 26.12.2025, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, пгт Обухово, 50:16:0501021:592 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1827.0634 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1823.4092 |  |  |  | 1823.4092 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2224.5593 | 1200.5558 | 32615654689 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-04-29
793 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-970 Трубино ПС Фрязино № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 300 м к востоку от д. Трубино, 50:14:0030120:289 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-970 Трубино ПС Фрязино № 206, МО, Щелковский р-н, примерно в 300 м к востоку от д. Трубино, 50:14:0030120:289 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 476.8287 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 476.5903 |  |  |  | 476.5903 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 581.4401 | 353.0172 | 32615654734 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-04-22
794 | Строительство МТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от ВЛЗ-6 кВ ТП-4864/1-ЛР-42-ЛР-32-ПП-12-КРН-4 ПС Алмазово № 681, МО, г/о Щелково, 50:14:0040306:1347 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от ВЛЗ-6 кВ ТП-4864/1-ЛР-42-ЛР-32-ПП-12-КРН-4 ПС Алмазово № 681, МО, г/о Щелково, 50:14:0040306:1347 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1857.3383 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1853.6236 |  |  |  | 1853.6236 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2261.4208 | 1201.3798 | 32615654808 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-30
795 | Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 292 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ (совместный подвес по существующим опорам) с МТП-292 до оп. 22 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, с. Саввино, ул. Лосевская, 50:30:0030101:1127 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-100 6/0,4 кВ № 292 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), реконструкция ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ (совместный подвес по существующим опорам) с МТП-292 до оп. 22 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, с. Саввино, ул. Лосевская, 50:30:0030101:1127 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 570.5763 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 567.75 |  |  |  | 567.75 | ООО "ФАБИ" | 692.655 | 242.7863 | 32615654687 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-06-02
796 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 ВЛP-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1503 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 9 ВЛP-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1503 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1528.7887 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1521.1447 |  |  |  | 1521.1447 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1855.7966 | 1147.2197 | 32615654779 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-21
797 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 27 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-404/626), ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:929 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 27 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-404/626), ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:929 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3150.2306 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 3134.4794 |  |  |  | 3134.4794 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 3824.0649 | 2063.781 | 32615654797 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-04-29
798 | Строительство КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, КВЛ-6 кВ от оп. 22 отп. на КТПП-21 Ф-301/602 с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:483 | I-355542 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-630 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА, КВЛ-6 кВ от оп. 22 отп. на КТПП-21 Ф-301/602 с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:483 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 820.7628 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 820.6808 |  |  |  | 820.6808 | АО "АРСЕНАЛ" | 1001.2305 | 667.487 | 32615654830 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-04-17
799 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) по опорам 20-19,19-27,27-30 ВЛИ-0,4 кВ МТП-15 ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/о Аксено-Бутырского, д. Новые Псарьки, д. 32, 50:16:0501009:47 | Г | 2025 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ (с заменой вводов - 10 шт.) по опорам 20-19,19-27,27-30 ВЛИ-0,4 кВ МТП-15 ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/о Аксено-Бутырского, д. Новые Псарьки, д. 32, 50:16:0501009:47 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 780.2762 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 778.7156 |  |  |  | 778.7156 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 950.0331 | 504.7051 | 32615654676 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-30
800 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-156836(581747) от 09.12.2025 ПС Глебово № 223, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, 50:16:0103044:744 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-156836(581747) от 09.12.2025 ПС Глебово № 223, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, 50:16:0103044:744 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1613.3301 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1610.1034 |  |  |  | 1610.1034 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1964.3261 | 1060.1125 | 32615654715 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-04-29
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 1613.3301
801 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 28 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС Черное № 27, МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Посадская, д. 10, 50:15:0070101:82 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 28 ВЛЗ-6 кВ фид. 9 ПС Черное № 27, МО, г. Балашиха, д. Черное, ул. Посадская, д. 10, 50:15:0070101:82 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1628.3662 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1625.1095 |  |  |  | 1625.1095 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1982.6336 | 233.251 | 32615654679 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-12-11
802 | Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 498 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Бывалино, ДНП "Луговое", ул. Виноградная, з/у 21, 50:17:0030310:280 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-100 10/0,4 кВ № 498 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Бывалино, ДНП "Луговое", ул. Виноградная, з/у 21, 50:17:0030310:280 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 445.1008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 442.8753 |  |  |  | 442.8753 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 540.3078 | 164.022 | 32615654740 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-06-17
803 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 КВЛ-10 кВ РП-1400-ТП-441, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 39, 50:14:0030122:767 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 1 КВЛ-10 кВ РП-1400-ТП-441, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Производственная, ул. Производственная, з/у 39, 50:14:0030122:767 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1762.1232 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1761.2421 |  |  |  | 1761.2421 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2148.7154 | 1304.5772 | 32615654699 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-04-22
804 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 449 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА), ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1465 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 449 (замена на МТП-250 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Фатеево, 50:17:0030202:1465 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1389.1193 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1382.1737 |  |  |  | 1382.1737 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 1686.2519 | 1042.4103 | 32615654755 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-21
805 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-25-302-156990(589477) от 04.12.2025, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, пгт Обухово, 50:16:0501021:591 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ , сооруж. по дог. № В8-25-302-156990(589477) от 04.12.2025, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, пгт Обухово, 50:16:0501021:591 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3830.8368 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3823.1752 |  |  |  | 3823.1752 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4664.2737 | 4664.2737 | 32615654768 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-30
806 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 884 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ПС Федино № 590, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Глиньково, ул. Светлая, д. 31, 50:29:0050202:645 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 884 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ПС Федино № 590, МО, Воскресенский р-н, с/п Фединское, д. Глиньково, ул. Светлая, д. 31, 50:29:0050202:645 | Восточные электрические сети | сср | 761.6797 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 757.9 |  |  |  | 757.9 | ООО "ФАБИ" | 924.638 | 924.638 | 32615654682 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-31
807 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от ВЛЗ-6 кВ КТПП-5155-МТП-5166 ПС Минеральная № 419, МО, Балашихинский р-н (между д.Соболиха и с.Новый Милет), 50:15:0080703:37 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от ВЛЗ-6 кВ КТПП-5155-МТП-5166 ПС Минеральная № 419, МО, Балашихинский р-н (между д.Соболиха и с.Новый Милет), 50:15:0080703:37 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2427.9348 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2423.0789 |  |  |  | 2423.0789 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2956.1563 | 1570.458 | 32615654646 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-30
808 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 1 отп. на МТП-640 Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:355 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ (2 шт.), КВЛ-6 кВ от оп. 1 отп. на МТП-640 Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:355 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2301.2172 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 2300.9871 |  |  |  | 2300.9871 | АО "АРСЕНАЛ" | 2807.2042 | 1947.856 | 32615654670 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-04-15
809 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 906 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Васютино № 34, МО, Ногинский р-н, 50:16:0203014:571 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 906 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Васютино № 34, МО, Ногинский р-н, 50:16:0203014:571 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 567.8571 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 566.7214 |  |  |  | 566.7214 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 691.4001 | 189.5775 | 32615654721 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-06-29
810 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. По дог. № В8-25-302-152393(478876) от 26.09.2025, ВЛИ-0,38 кВ, ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павлвоский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1147 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЗ-10 кВ, сооруж. По дог. № В8-25-302-152393(478876) от 26.09.2025, ВЛИ-0,38 кВ 50 дней (4 мес.) от 0 до 150 кВт вкл.(до 20 кВ, до 300-500 м) вкл. Нац_М, МО, г/о Павлвоский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1147 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2135.7101 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 2125.0316 |  |  |  | 2125.0316 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 2592.5385 | 1728.359 | 32615654602 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-17
811 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 27 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), реконструкция ВЛЗ-0,4 кВ (совместный подвес по существующим опорам) с КТП-27 ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, , с. Балобаново, 50:16:0501001:3415 | Г | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 27 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА), реконструкция ВЛЗ-0,4 кВ (совместный подвес по существующим опорам) с КТП-27 ПС Монино № 26, МО, г/о Богородский, , с. Балобаново, 50:16:0501001:3415 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 492.8693 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 491.8836 |  |  |  | 491.8836 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 600.0979 | 66.0302 | 32615654674 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | 2026-02-25 | 2026-12-31
812 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 58 ВЛЗ-10 кВ фид. Комлево, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Сельниково № 616, МО, г/о Коломна, 50:34:0010811:1249 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 58 ВЛЗ-10 кВ фид. Комлево, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Сельниково № 616, МО, г/о Коломна, 50:34:0010811:1249 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2296.5107 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2285.05 |  |  |  | 2285.05 | ООО "ФАБИ" | 2787.761 | 2106.3083 | 32615654638 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-04-11
813 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-457 ПС Зарайск № 62, МО, м/о Зарайск, г. Зарайск, 50:38:0071001:355 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-457 ПС Зарайск № 62, МО, м/о Зарайск, г. Зарайск, 50:38:0071001:355 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2076.0143 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 2065.65 |  |  |  | 2065.65 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 2520.093 | 1748.636 | 32615654643 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-03-07 | 2026-02-25 | 2026-04-15
814 | Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от оп. 59 до оп. 100 ВЛИ-0,4 кВ КТП-854 ПС Гридино № 733, МО, г/о Егорьевск, д. Верейка, тер. СНТ "Химик-2", д. 214, 50:30:0030207:4644 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от оп. 59 до оп. 100 ВЛИ-0,4 кВ КТП-854 ПС Гридино № 733, МО, г/о Егорьевск, д. Верейка, тер. СНТ "Химик-2", д. 214, 50:30:0030207:4644 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 923.8502 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 919.25 |  |  |  | 919.25 | ООО "ФАБИ" | 1121.485 | 312.545 | 32615654600 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-06-27
815 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-328 Улитино (Кузьмина), ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0021719:735 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 5 Ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-328 Улитино (Кузьмина) 4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, г/о Павловский Посад, 50:17:0021719:735 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 754.9338 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 751.2 |  |  |  | 751.2 | ООО "ФАБИ" | 916.464 | 635.9138 | 32615654625 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-15
816 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП, сооруж. по дог. № В8-25-302-138567(179378) от 31.03.2025, ПС Добрая № 269, МО, г/о Павлово-Посадский, д. Часовня, 50:17:0030602:344 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ МТП, сооруж. по дог. № В8-25-302-138567(179378) от 31.03.2025 4 мес. до 150 кВт вкл. ПП 262 (с работами до 20 кВ, до 300/500 м), МО, г/о Павлово-Посадский, д. Часовня, 50:17:0030602:344 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 503.2892 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 500.8 |  |  |  | 500.8 | ООО "ФАБИ" | 610.976 | 391.9469 | 32615654540 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-19
817 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 102 ВЛ-10 кВ ф.14, ВЛИ-0,38 кВ ПС "Сирена" № 734, МО, г/о Егорьевск, 50:30:0000000:34817 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 102 ВЛ-10 кВ ф.14, ВЛИ-0,38 кВ ПС "Сирена" № 734, МО, г/о Егорьевск, 50:30:0000000:34817 | Восточные электрические сети | сср | 725.878 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 722.25 |  |  |  | 722.25 | ООО "ФАБИ" | 881.145 | 881.145 | 32615654549 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-31
818 | Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 до оп. 31 ВЛИ-0,4 кВ №2 с КТП-65 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Коробята, д. 43, 50:30:0030104:3 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ от оп. 4 до оп. 31 ВЛИ-0,4 кВ №2 с КТП-65 ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Коробята, д. 43, 50:30:0030104:3 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1003.3205 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 998.3 |  |  |  | 998.3 | ООО "ФАБИ" | 1217.926 | 350.9278 | 32615654645 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-03-10 | 2026-02-25 | 2026-06-23
819 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-58, РЩ-0,4 кВ ПС Рубин № 153, МО, Озерский р-н, с. Клишино, ул. Центральная, д. 66, 50:36:0040209:288 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-58, РЩ-0,4 кВ ПС Рубин № 153, МО, Озерский р-н, с. Клишино, ул. Центральная, д. 66, 50:36:0040209:288 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1627.0633 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 1619 |  |  |  | 1619 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 1975.18 | 231.5728 | 32615654662 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-03-01 | 2026-02-25 | 2026-12-12
820 | Строительство КВЛ-6 кВ от вновь сооружаемой ячейки в ТП-942 "Боровково" фид. 5, установка высоковольтной ячейки ВВк-6 кВ ПС Красный Угол № 10, МО, г. Ногинск, д. Щекавцево, ул. Ворошилова, 50:16:0203004:1345 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство КВЛ-6 кВот вновь сооружаемой ячейки в ТП-942 "Боровково" фид. 5, установкавысоковольтной ячейки ВВк-6 кВ ПС Красный Угол № 10, МО, г. Ногинск,д. Щекавцево, ул. Ворошилова, 50:16:0203004:1345 | Восточные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3182.8306 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3176.4649 |  |  |  | 3176.4649 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3875.2872 | 2058.7463 | 32615654593 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | 2026-04-30
821 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ и Модернизация ПС-110 кВ № 602 Боровое, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 17812.7468 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 17777.1213 |  |  |  | 17777.1213 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 21688.088 | 1941.2178 | 32615662767 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2027-01-20
справочный | Строительство КЛ-6 кВ от яч.35 (фид.105) сек. 1 с установкой СП-6 кВ № 1 (КРУН-6 кВ), строительство КЛ-6 кВ от яч. 42 (фид. 201) сек. 2 ЗРУ 6 кВ с установкой СП-6 кВ № 2 (КРУН-6 кВ), ПС 110 кВ Боровое № 602, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604 | I-355119 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от яч.35 (фид.105) сек. 1 с установкой СП-6 кВ № 1 (КРУН-6 кВ), строительство КЛ-6 кВ от яч. 42 (фид. 201) сек. 2 ЗРУ 6 кВ с установкой СП-6 кВ № 2 (КРУН-6 кВ), ПС 110 кВ Боровое № 602, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 17802.8951 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2027-01-20
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 602 Боровое с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. 35 (фид. 105) сек. 1 ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604 | I-355120 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 602 Боровое с заменой ТТ на трехобмоточные ТТ-6 кВ в яч. 35 (фид. 105) сек. 1 ЗРУ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, тер. Промплощадка Богослово, 50:16:0402027:603, 50:16:0402027:604 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 9.8517 | [15 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2026-03-17 | 2026-03-02 | 2027-01-20
822 | Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ (2 тр-ра по 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (5 шт.), КВЛ-10 кВ от оп. 94 ВЛЗ-10 фид. 23, ВЛЗ-10 кВ от оп. 91 ВЛЗ-10 кВ фид. 14, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Сельниково № 616, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, д. Зарудня, д. 39-а, 50:34:0000000:20709 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-100 10/0,4 кВ (2 тр-ра по 100 кВА), РЛКВ-10 кВ (5 шт.), КВЛ-10 кВ от оп. 94 ВЛЗ-10 фид. 23, ВЛЗ-10 кВ от оп. 91 ВЛЗ-10 кВ фид. 14, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Сельниково № 616, МО, Коломенский р-н, с/п Заруденское, д. Зарудня, д. 39-а, 50:34:0000000:20709 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 16788.3847 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 16704.5 |  |  |  | 16704.5 | ООО "ФАБИ" | 20379.49 | 11365.4848 | 32615662770 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2026-02-11 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-02 | 2026-04-23
823 | Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ "Хметьево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н (6,337 км; 6 672 п.м.) | K_I-232814 | 2028 | ОН | Заключение дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка от 05.03.2022 № 50-0029-08-13-08 по титулу «Строительство заходов КВЛ 110 кВ Сигма-Сенеж на ПС 110 кВ Хметьево» | ПАО "Россети Московский регион" | Соглашение | 1512.2512 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Комитет лесного хозяйства Московской области | 1512.2512 |  |  |  | 1512.2512 | Комитет лесного хозяйства Московской области | 1512.2512 | 404.1753 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-01-27 | 5 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 2025-11-05 | 2026-10-04 |  | Выписка 006 от 27.01.26 (005): ЕП продление Срок аренды: 11 (одиннадцать) месяцев с 05.11.2025 до 04.10.2026.
824 | Строительство 3РП-10 кВ (на 10 ячеек), 2ЛЭП-10 кВ от сущ. яч. №18 фид. 118 3 сек. и №27 фид. 127 6 сек. КРУ-10 кВ ПС №175 "Цаги" до вновь сооруж. СП-10 кВ №нов. 1, №нов. 4, 12ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. СП-10 кВ №нов.1-6 до РП-10 кВ № нов.1-3, ГНБ, 6 узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, кадастровый номер: 50:23:0000000:157813 ИА-24-302-20777(147780) (53,712 км; 36 шт.(РУ); 17 358 п.м.; 6 т.у.; 6 шт.(прочие)) | O_I-327968 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство 3РП-10 кВ (на 10 ячеек), 2ЛЭП-10 кВ от сущ. яч. №18 фид. 118 3 сек. и №27 фид. 127 6 сек. КРУ-10 кВ ПС №175 "Цаги" до вновь сооруж. СП-10 кВ №нов. 1, №нов. 4, 12ЛЭП-10 кВ от вновь сооруж. СП-10 кВ №нов.1-6 до РП-10 кВ № нов.1-3, ГНБ, 6 узлов учета, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, кадастровый номер: 50:23:0000000:157813 ИА-24-302-20777(147780) (53,712 км; 36 шт.(РУ); 17 358 п.м.; 6 т.у.; 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 953188.4412 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 953188.4412 |  | 1 | 953093.1223 | 953093.1223 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 1162773.6092 | 261816.5743 | 32615665402 | https://lot-online.ru | 2026-02-09 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-02-25 | 2026-07-26
825 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0000000:70487 | Г | 2025 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, Оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 63 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ от оп. 5 отп. на МТП-499 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Павлово № 356, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0000000:70487 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6594.1288 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 6594.1288 |  |  |  | 6594.1288 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 8044.8372 | 2129.5157 | 32615666957 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-03 | 2026-02-13 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 2026-03-13 | 2026-05-20
826 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР; АН | Выполнение ПИР, АН, ППТ подводящей сети от ПС «Фетищево» - пищевой кластер заявитель ГКУ «УДМС» | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 48006.806 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО "ДиМ"(Лидер КУ), ООО «АйЭсТи» (Член КУ) | 48006.806 |  | 1 | 48006.806 | 48006.806 | КУ: АО "ДиМ"(Лидер КУ), ООО «АйЭсТи» (Член КУ) | 58568.3034 | 7573.4875 | 32615666941 | https://lot-online.ru | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-07-10
справочный | Модернизация ПС-110 кВ №546 "Фетищево" с установкой 4-х ДГР 950 кВа и 5-ти дополнительных ячеек на 1, 2, 3, 4 сек. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бородино, Варшавское ш.1 (5 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | P_I-346808 | 2031 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №546 "Фетищево" с установкой 4-х ДГР 950 кВа и 5-ти дополнительных ячеек на 1, 2, 3, 4 сек. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Бородино, Варшавское ш.1 (5 шт.(РУ); 8 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1323.4797 | [15 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-07-10 |  | Особо значимый проект (Протокол №1590 от 08.07.2025)
справочный | Модернизация ПС-220 кВ № 182 Гулево с заменой разъединителей трансформаторов тока 220 кВ для обеспечения увеличения пропуской способности ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Гулево I,II цепь не менее 1200 А, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Большевик (6 шт.(прочие)) | P_I-346421 | 2031 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 182 Гулево с заменой разъединителей трансформаторов тока 220 кВ для обеспечения увеличения пропуской способности ВЛ 220 кВ ТЭЦ-26-Гулево I,II цепь не менее 1200 А, в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, п. Большевик (6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 698.3044 | [15 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-07-10
справочный | Реконструкция ПС-220 кВ № 182 "Гулево" с заменой ВЧ-заградителей для обеспечения увеличения пропуской способности ВЛ 110 кВ Гулево-Северово I,II цепь с отпайкой на ПС Климовская не менее 698 А, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск | I-348704 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ПС-220 кВ № 182 "Гулево" с заменой ВЧ-заградителей для обеспечения увеличения пропуской способности ВЛ 110 кВ Гулево-Северово I,II цепь с отпайкой на ПС Климовская не менее 698 А, в т.ч. ПИР, МО, г.Подольск | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 882.8109 | [15 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-07-10
справочный | Строительство КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово" до ПС "Фетищево" I,II цепь (6,11 км; 230 кв.м.; 8 728 п.м.; 2 шт.(прочие)) | E_I-184429 | 2029 | ПИР; АН | Выполнение ПИР, АН, ППТ по титулу: Строительство КЛ-110кВ от ПС 110кВ Северово" до ПС "Фетищево" I,II цепь (6,11 км; 230 кв.м.; 8 728 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 45102.2111 | [15 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-03-16 | 2026-07-10
827 | Приобретение симметрирующего устройства для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Западные электрические сети (50 шт.(прочие)) | P_P-012881 | 2027 | МТРиО | Поставка (купля-продажа) силового оборудования | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 9098.318 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "ВЕКТОР" | 9098.318 |  |  |  | 9098.318 | ООО "ВЕКТОР" | 11099.948 | 11099.948 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 5.7.3.23. | ЦКК | 2026-01-30 | 7 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | 2026-02-10 | 2026-02-28 |  | Выписка 002 от 30.01.26 (007): ЕП
828 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, ПС 110/10 кВ № 328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, к.н. 50:09:0030238:48 | I-352946 | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР,CМР,ПНР,оборудование по титулу: Строительство БКТП 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, ПС 110/10 кВ № 328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, к.н. 50:09:0030238:48 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22541.9544 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "СК-ТСС" | 22525.4617 |  |  |  | 22525.4617 | ООО "СК-ТСС" | 27481.0633 | 0 | 32615680935 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-24 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-02 | 2026-04-17 | 2026-04-02 | 2026-04-30 |  | Особо значимый объект (Протокол № 1646 от 14.07.2025)
829 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3042, ПС №829 "Время", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Ржавки, мкр. 2 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3042, ПС №829 "Время", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г.п. Ржавки, мкр. 2 | Северные электрические сети | ССР | 870.74 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 866.3863 |  |  |  | 866.3863 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1056.9913 | 490.746 | 32615683782 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-04-30
830 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объём) по Клинскому району по распоряжению1452р от 16.12.2025 г. (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 18528.9948 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 18528.9948 |  | 1 | 18528.9948 | 18528.9948 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 22605.3737 | 0 | 32615681188 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-30
справочный | Строительство КЛ-6 кВ ПК 5606+96,1 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.35331 КТП387– ТП200 ПК 5606+96,1), 2СП-6 кВ, 2ЛР для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5606+96,1 (0,36 км; 2 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-332165 | 2026 | ПНР | Выполнение ПНР(доп.объём) по титулу: Строительство КЛ-6 кВ ПК 5606+96,1 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.35331 КТП387– ТП200 ПК 5606+96,1), 2СП-6 кВ, 2ЛР для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5606+96,1 (0,36 км; 2 шт.(РУ); 350 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 2985.879 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-30
справочный | Строительство КЛ-6 кВ напр.ПК 5706+39,8 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ ф.14424 ТП-260 ПК 5706+39,8) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5706+39,8 | P_I-331718 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР(доп.объём) по титулу: Строительство КЛ-6 кВ напр.ПК 5706+39,8 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ ф.14424 ТП-260 ПК 5706+39,8) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5706+39,8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15543.1158 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-30
831 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-4, ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, с. Семеновское, ул. 40 лет Победы, д 3 Ю8-25-302-281225(563344) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-4, ПС №478 "Талеж", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, с/п Семеновское, с. Семеновское, ул. 40 лет Победы, д 3 Ю8-25-302-281225(563344) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1377.1815 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1375.8043 |  |  |  | 1375.8043 | ООО "ЭСАИС" | 1678.4813 | 1678.4813 | 32615678961 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
832 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-243146(145510)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г Домодедово Ю8-25-302-269702(433115) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-243146(145510)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г Домодедово Ю8-25-302-269702(433115) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1068.5384 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1063.1957 |  |  |  | 1063.1957 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1297.0987 | 1297.0987 | 32615678920 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1068.5384
833 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-780, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское, д. Торопово, уч № 111/1 Ю8-25-302-279068(537492) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-780, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское, д. Торопово, уч № 111/1 Ю8-25-302-279068(537492) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 932.1456 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 922.8242 |  |  |  | 922.8242 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 1125.8455 | 1125.8455 | 32615679051 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
834 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ КТП-315, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Зарайский, вблизи д. Журавна СНТ "Надежда-М" Ю8-25-302-280721(554107) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ ф.1 от РУ-0,4 кВ КТП-315, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Зарайский, вблизи д. Журавна СНТ "Надежда-М" Ю8-25-302-280721(554107) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2066.227 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 2055.9 |  |  |  | 2055.9 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 2508.198 | 912.072 | 32615678930 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-05-19
835 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2446 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-276504(498375)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-25-302-280898(550611) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2446 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-276504(498375)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-25-302-280898(550611) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 736.923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 733.2384 |  |  |  | 733.2384 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 894.5508 | 894.5508 | 32615678960 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
836 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-901, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о. Брянцевский, д. Федюково Ю8-25-302-280656(561437) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-901, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с.о. Брянцевский, д. Федюково Ю8-25-302-280656(561437) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1105.3845 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1099.8465 |  |  |  | 1099.8465 | АО "АРСЕНАЛ" | 1341.8128 | 459.0412 | 32615678910 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-05 | 2026-02-22 | 2026-03-05 | 2026-05-20
837 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273582(447875), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., тер ЗАО Ивановское Ю8-25-302-280952(560408) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273582(447875), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., тер ЗАО Ивановское Ю8-25-302-280952(560408) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1713.346 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1711.6327 |  |  |  | 1711.6327 | ООО "ЭСАИС" | 2088.1919 | 732.2231 | 32615678937 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-20
838 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-259167(322518)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-25-302-281633(569856) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-259167(322518)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-25-302-281633(569856) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 589.5384 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 586.5848 |  |  |  | 586.5848 | АО "АРСЕНАЛ" | 715.6335 | 232.7964 | 32615678954 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-26
839 | Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №2128 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Красное Ю8-25-302-281660(571865) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-400-10/0,4 кВ №2128 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Красное Ю8-25-302-281660(571865) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4458.2749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 4346.8181 |  |  |  | 4346.8181 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 5303.118 | 1725.1107 | 32615678948 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 4458.2749
840 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2460, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-25-302-280606(554439) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-2460, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Матчино Ю8-25-302-280606(554439) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 700.0769 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 696.5762 |  |  |  | 696.5762 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 849.823 | 849.823 | 32615679028 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
841 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №825 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нижние Велеми, территория дпк Вяземские сады 3, д 452 Ю8-25-303-281005(550456) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №825 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ (с ВВк и ТМ), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Нижние Велеми, территория дпк Вяземские сады 3, д 452 Ю8-25-303-281005(550456) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4458.2749 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 4435.9835 |  |  |  | 4435.9835 | АО "АРСЕНАЛ" | 5411.8999 | 1873.35 | 32615678990 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-21
842 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. На ТП-176 с ТП-4, ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Калиновские Выселки Ю8-25-302-281049(555679) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. На ТП-176 с ТП-4, ПС №400 "Ока", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д Калиновские Выселки Ю8-25-302-281049(555679) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1316.0497 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1309.4694 |  |  |  | 1309.4694 | АО "АРСЕНАЛ" | 1597.5527 | 1597.5527 | 32615678952 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
843 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239199(644433)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Чулково, д.2 Ю8-25-302-280397(555693) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239199(644433)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Чулково, д.2 Ю8-25-302-280397(555693) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1593.3394 |  |  |  | 1593.3394 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1943.8741 | 1943.8741 | 32615678942 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
844 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2746 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-268475(417967)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Новомайково д., вл. ДП "Опушкино", уч. 290 Ю8-25-302-280228(550689) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2746 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-268475(417967)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., Новомайково д., вл. ДП "Опушкино", уч. 290 Ю8-25-302-280228(550689) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 589.5384 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 583.0535 |  |  |  | 583.0535 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 711.3252 | 246.228 | 32615678978 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-21
845 | Строительство КТПП-63-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.6 с ПС №708 "Санаторная", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Востряково Ю8-25-303-281332(537547) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТПП-63-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.6 с ПС №708 "Санаторная", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр Востряково Ю8-25-303-281332(537547) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1390.3994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1376.4954 |  |  |  | 1376.4954 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1679.3244 | 173.0601 | 32615678924 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-11-21
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1383.4474
846 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-262433(343588)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/о Кулаковский, СНТ "Садки", уч 12 Ю8-25-303-280863(548676) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ (с заменой вводов) от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-262433(343588)), ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, с/о Кулаковский, СНТ "Садки", уч 12 Ю8-25-303-280863(548676) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1057.4178 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1054.7743 |  |  |  | 1054.7743 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1286.8246 | 380.6101 | 32615678971 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-10 | 2026-02-22 | 2026-03-10 | 2026-05-20
847 | Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д. Манушкино Ю8-25-303-280773(514548) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ЗТП-6/0,4 кВ №200 с заменой тр-ра Т2 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с/п Стремиловское, в р-не д. Манушкино Ю8-25-303-280773(514548) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 704.0995 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 702.3392 |  |  |  | 702.3392 | ООО "ПРОГРЕСС" | 856.8538 | 856.8538 | 32615678945 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 704.0995
848 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г. Ю8-25-302-279775(550197) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.10 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г. Ю8-25-302-279775(550197) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1485.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1481.4454 |  |  |  | 1481.4454 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1807.3634 | 1807.3634 | 32615678932 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1485.1583
849 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, г.о. Раменский Ю8-25-302-281328(569893) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, г.о. Раменский Ю8-25-302-281328(569893) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1647.9072 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1629.7803 |  |  |  | 1629.7803 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1988.3319 | 1988.3319 | 32615678895 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-03-31
850 | Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. опоры ВЛ-6 кВ ф.47 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-266812(401309)), ПС №382 "Венюково", ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Сергеево Ю8-25-302-281290(552628) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-100-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. опоры ВЛ-6 кВ ф.47 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-266812(401309)), ПС №382 "Венюково", ПРВТ-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Чехов, д Сергеево Ю8-25-302-281290(552628) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3642.8465 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3624.6323 |  |  |  | 3624.6323 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4422.0514 | 4422.0514 | 32615678911 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3642.8465
851 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216802(391008)), ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-280467(556375) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216802(391008)), ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-280467(556375) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1558.8507 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1551.0408 |  |  |  | 1551.0408 | АО "АРСЕНАЛ" | 1892.2698 | 630.7566 | 32615678949 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-24
852 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1225, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Дурниха, уч. 127б Ю8-25-303-281405(514627) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1225, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д. Дурниха, уч. 127б Ю8-25-303-281405(514627) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 688.4686 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 681.5839 |  |  |  | 681.5839 | ООО "СТРОЙЭЛЕКТРОКЛИМАТ" | 831.5323 | 277.1774 | 32615678980 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-24
853 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2344 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Красный Путь, территория автодорога 46К-4080, зем. уч. 4 Ю8-25-303-281646(567876) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2344 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с. Красный Путь, территория автодорога 46К-4080, зем. уч. 4 Ю8-25-303-281646(567876) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 941.7347 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 937.026 |  |  |  | 937.026 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1143.1717 | 117.8078 | 32615678892 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-11-21
854 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-269214(428039)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, Раменский г.о. Ю8-25-302-280430(543239) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-269214(428039)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, Раменский г.о. Ю8-25-302-280430(543239) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1593.3394 |  |  |  | 1593.3394 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1943.8741 | 1943.8741 | 32615678919 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
855 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216802(391008)), ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское Ю8-25-302-280415(556477) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216802(391008)), ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Софьинское Ю8-25-302-280415(556477) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2449.4166 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 2437.1451 |  |  |  | 2437.1451 | АО "АРСЕНАЛ" | 2973.317 | 1003.4945 | 32615679056 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-23
856 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216802(391008)), ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-280577(555985) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.8 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216802(391008)), ПС №210 "Наливная", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-25-302-280577(555985) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1669.3891 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1661.0255 |  |  |  | 1661.0255 | АО "АРСЕНАЛ" | 2026.4511 | 710.5738 | 32615678989 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-20
857 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №4371 от 27.11.2025 Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3152.22 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3136.4582 |  |  |  | 3136.4582 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3826.479 | 3826.479 | 32615679009 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3152.22
справочный | Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №656 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г.о., Лыткарино г. Ю8-25-302-278823(537608) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-100-6/0,4 кВ №656 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ (прох. типа), ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г.о., Лыткарино г. Ю8-25-302-278823(537608) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1907.849 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-656, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г.о., Лыткарино г. Ю8-25-302-278823(537608) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-656, ПС №174 "Лыткарино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лыткарино г.о., Лыткарино г. Ю8-25-302-278823(537608) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1244.371 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
858 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ вразрез проект. КЛ-10 кВ ф.30, ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Дмитрово д Ю8-25-302-281210(554428) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ вразрез проект. КЛ-10 кВ ф.30, ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Дмитрово д Ю8-25-302-281210(554428) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1614.9805 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1614.9805 |  |  |  | 1614.9805 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1970.2762 | 1970.2762 | 32615679046 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1614.9805
859 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273892(476756)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Филипповское Ю8-25-302-281082(564590) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-273892(476756)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Филипповское Ю8-25-302-281082(564590) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 549.9288 |  |  |  | 549.9288 | ООО "ПРОГРЕСС" | 670.9131 | 229.0923 | 32615678893 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-05-24
860 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-277, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Щеболово Ю8-25-302-281952(570821) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-277, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Щеболово Ю8-25-302-281952(570821) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 442.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 439.9386 |  |  |  | 439.9386 | АО "АРСЕНАЛ" | 536.7251 | 536.7251 | 32615679040 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
861 | Реконструкция РТП-6/0,4 кВ №6 с установкой доп. линейной ячейки КСО с ВВк в РУ-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК "С/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-25-302-279814(535953) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция РТП-6/0,4 кВ №6 с установкой доп. линейной ячейки КСО с ВВк в РУ-6 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, г. Лыткарино, ПК "С/х артель "Колхоз им Ленина" Ю8-25-302-279814(535953) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1532.9536 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1525.2885 |  |  |  | 1525.2885 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1860.852 | 1860.852 | 32615679050 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
862 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275476(497027)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Лобаново Ю8-25-302-281821(538237) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275476(497027)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,с Лобаново Ю8-25-302-281821(538237) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1061.3959 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1056.0783 |  |  |  | 1056.0783 | АО "АРСЕНАЛ" | 1288.4155 | 399.8531 | 32615678909 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-05-30
863 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ в разрез сущ. КЛ-0,4 кВ ТП-1512, ПС №319 "Лаговская", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мещерский с.о., д. Прохорово Ю8-25-302-281976(570083) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ в разрез сущ. КЛ-0,4 кВ ТП-1512, ПС №319 "Лаговская", ГНБ, 2РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Мещерский с.о., д. Прохорово Ю8-25-302-281976(570083) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1807.8783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1798.8389 |  |  |  | 1798.8389 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2194.5835 | 2194.5835 | 32615678935 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-02-22 | 2026-03-03 | 2026-03-31
864 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.35 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-280297(550796)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, г.Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-282371(571005) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.35 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-280297(550796)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, г.Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-282371(571005) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1314.7273 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1308.1405 |  |  |  | 1308.1405 | АО "АРСЕНАЛ" | 1595.9314 | 1595.9314 | 32615678913 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
865 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1191 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, д. Тульчино Ю8-25-303-282205(571881) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1191 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г. Серпухов, д. Тульчино Ю8-25-303-282205(571881) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1907.849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1898.3097 |  |  |  | 1898.3097 | АО "АРСЕНАЛ" | 2315.9378 | 232.4547 | 32615678927 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-11-28
866 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-95, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Хомутово, территория Хомутово-1, зем. уч. 4 Ю8-25-302-282019(572625) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-95, ПС №657 "Ялфимово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Хомутово, территория Хомутово-1, зем. уч. 4 Ю8-25-302-282019(572625) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1129.3303 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1123.6723 |  |  |  | 1123.6723 | АО "АРСЕНАЛ" | 1370.8802 | 1370.8802 | 32615678957 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
867 | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №2357 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-25-303-282337(575253) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №2357 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, с. Юсупово Ю8-25-303-282337(575253) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1907.849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 1905.9411 |  |  |  | 1905.9411 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 2325.2481 | 705.4124 | 32615678964 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-06-01
868 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-334 (с заменой вводов), ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д Сорокино, снт Медик Ю8-25-303-281860(565117) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-334 (с заменой вводов), ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д Сорокино, снт Медик Ю8-25-303-281860(565117) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 922.6875 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 921.7648 |  |  |  | 921.7648 | ООО "ЭСАИС" | 1124.5531 | 341.1566 | 32615678973 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-06-01
869 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Старокурово Ю8-25-302-282585(578952) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10, ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Старокурово Ю8-25-302-282585(578952) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3180.1648 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3180.1648 |  |  |  | 3180.1648 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3879.801 | 3879.801 | 32615678879 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-03-31
870 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.35 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-280297(550796)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, г. Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-282526(582187) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.35 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-280297(550796)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, г. Ступино, д. Кравцово Ю8-25-302-282526(582187) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1314.7273 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1308.1405 |  |  |  | 1308.1405 | АО "АРСЕНАЛ" | 1595.9314 | 1595.9314 | 32615678987 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | 2026-03-31
871 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с ЦРП-13, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Дубна с Ю8-25-303-270308(400659) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с ЦРП-13, ПС №702 "Гришенки", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Дубна с Ю8-25-303-270308(400659) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1506.6402 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1502.8736 |  |  |  | 1502.8736 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1833.5058 | 235.0648 | 32615679034 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-02-22 | 2026-03-06 | 2026-09-17
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1506.6402
872 | Строительство РП-10 кВ с установкой 7 ячеек, КЛ-10 кВ от резервной ячейки сек. 2 ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ №189 "Успенская" до сооружаемой РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Папушево | I-352703 | 2029 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ с установкой 7 ячеек, КЛ-10 кВ от резервной ячейки сек. 2 ЗРУ-10 кВ ПС-110 кВ №189 "Успенская" до сооружаемой РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Папушево | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1987.6134 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «АКОМ» | 1987.4147 |  |  |  | 1987.4147 | ООО «АКОМ» | 2424.6459 | 61.1453 | 32615681823 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2028-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1987.6134
873 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС распоряжение № 41Р от 16.01.2026г. Лотошинского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1259.3441 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1249.2689 |  |  |  | 1249.2689 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1524.108 | 460.7768 | 32615681812 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1250.5287
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1254.3068
справочный | Модернизация ПС-35/10 кВ № 324 "Ошейкино" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные в РУ-10 кВ ф. 1 , в т.ч. ПИР, МО, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, 50:02:0000000:15 | I-356103 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-35/10 кВ № 324 "Ошейкино" с заменой трансформаторов тока на трехобмоточные в РУ-10 кВ ф. 1, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, 50:02:0000000:15 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 9.4158 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-05-30
справочный | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС-35 кВ № 324 "Ошейкино" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, 50:02:0000000:15 | I-356102 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1 ПС-35 кВ № 324 "Ошейкино" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Лотошино, д. Ошейкино, 50:02:0000000:15 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1249.9283 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-05-30
874 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-10/0,4 кВ №12 фид. Свитино-1 – ТП-10/0,4 кВ №434 от оп.3 до РП-10/0,4 кВ №12 аб. (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, пгт. Селятино | I-356242 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-10/0,4 кВ №12 фид. Свитино-1 – ТП-10/0,4 кВ №434 от оп.3 до РП-10/0,4 кВ №12 аб. (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Наро-Фоминский, пгт. Селятино, владение з/у 212 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1422.9994 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1410.6193 |  |  |  | 1410.6193 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1720.9556 | 156.9995 | 32615681819 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-16 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-05 | 2026-12-15
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1422.9994
875 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 24 ВЛ-6 кВ ф.11А с установкой СП-6 кВ на отп. оп., РЛКВ- 6 кВ на границе участка заявителя, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Балобаново, 50:16:0000000:76415 (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-326991 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 24 ВЛ-6 кВ ф.11А с установкой СП-6 кВ на отп. оп., РЛКВ- 6 кВ на границе участка заявителя, ПКУ-6 кВ, ПС-110 кВ № 26 Монино, в т.ч. ПИР, МО, г. Ногинск, с. Балобаново, 50:16:0000000:76415 (0,3 км; 1 шт.(реклоузер); 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | Восточные электрические сети | ССР | 478.4075 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 477.4507 |  |  |  | 477.4507 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 582.4899 | 242.0737 | 32615669323 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | 2026-02-27 | 2026-05-15
876 | Строительство СП-6 кВ (2 шт.), КЛ-6 кВ от СП-6 кВ № 1 до СП-6 кВ №2, ПКУ-6 кВ, ПС 220 кВ № 375 Стачка в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, п. Пригородный, 50:24:0010401:1077 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 140 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | P_I-331798 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство СП-6 кВ (2 шт.), КЛ-6 кВ от СП-6 кВ № 1 до СП-6 кВ №2, ПКУ-6 кВ, ПС 220 кВ № 375 Стачка в т.ч. ПИР, МО, г. Орехово-Зуево, п. Пригородный, 50:24:0010401:1077 (0,7 км; 1 шт.(РУ); 140 п.м.; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9664.5777 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 9645.2485 |  |  |  | 9645.2485 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 11767.2032 | 1810.339 | 32615670685 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-03-17 | 2026-02-27 | 2026-09-23
877 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 610 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-602 яч. ф.104 до оп. 1, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г. о. Павловский Посад, 50:17:0020119:346 | I-355984 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ № 610 с заменой трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС-602 яч. ф.104 до оп. 1, ПС 110 кВ № 602 Боровое, в т. ч. ПИР, МО, г. о. Павловский Посад, 50:17:0020119:346 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 954.399 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 954.3035 |  |  |  | 954.3035 | АО "АРСЕНАЛ" | 1164.2503 | 251.7298 | 32615669330 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-02-27 | 2026-03-23 | 2026-02-27 | 2026-07-25
878 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, КВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 502 с ПС-652 до сооруж. ТП с установкой РЛКВ-10 кВ, ПС 110 кВ № 652 Шульгино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, кадастровый номер 50:16:0602003:9076 | I-356239 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА, КВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. 502 с ПС-652 до сооруж. ТП с установкой РЛКВ-10 кВ, ПС 110 кВ № 652 Шульгино, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Богородский, г. Старая Купавна, кадастровый номер 50:16:0602003:9076 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 465.1026 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 464.1724 |  |  |  | 464.1724 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 566.2903 | 292.2789 | 32615669327 | https://lot-online.ru | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-10 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-02-27 | 2026-03-22 | 2026-02-27 | 2026-04-30
879 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-1904, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-24-303-220314(425643) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвес доп. цепи) от РУ-0,4 кВ ТП-1904, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, д. Островцы Ю8-24-303-220314(425643) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 642.471 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 642.471 |  |  |  | 642.471 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 783.8146 | 240.4886 | 32615678977 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-05-31
880 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23 с ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Львовский п.о., пос. Львовский, пр-д Металлургов, д. 8 Ю8-25-302-245469(165466) (0,400 МВА; 0,048 км; 1 шт. (прочие)) | P_I-341623 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Строительство КТП-400-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23 с ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Львовский п.о., пос. Львовский, пр-д Металлургов, д. 8 Ю8-25-302-245469(165466) (0,400 МВА; 0,048 км; 1 шт. (прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 3779.9547 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3759.1649 |  |  |  | 3759.1649 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 4586.1812 | 1407.1238 | 32615679052 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-05-31
881 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 ПС №173 "Новоцементная", КРН-10 кВ (3 яч.), ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Кучино, территория автодорога 46К-2104, зем. уч. 1 Ю8-25-302-285315(614367) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 ПС №173 "Новоцементная", КРН-10 кВ (3 яч.), ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Кучино, территория автодорога 46К-2104, зем. уч. 1 Ю8-25-302-285315(614367) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12384.275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 12384.275 |  |  |  | 12384.275 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 15108.8155 | 947.5912 | 32615675737 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-13 | 2026-12-25
882 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-43 ф.160, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Нижнее Мячково, ул. Сказочная, з/у 6 Ю8-25-302-285319(611662) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-43 ф.160, ПС №174 "Лыткарино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Нижнее Мячково, ул. Сказочная, з/у 6 Ю8-25-302-285319(611662) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1736.9638 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1717.8572 |  |  |  | 1717.8572 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2095.7858 | 992.7407 | 32615679055 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-04-30
883 | Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от секции 1, 4 РУ-0,4 кВ РТП-4, ПС №309 "Болятино", 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Новая, д. 5 А. Ю8-24-302-213245(337312) (0,272 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-325550 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от секции 1, 4 РУ-0,4 кВ РТП-4, ПС №309 "Болятино", 2РЩ-0,4 кВ, 2узла учета, в т.ч. ПИР, МО, Люберецкий р-н, рп. Октябрьский, ул. Новая, д. 5 А. Ю8-24-302-213245(337312) (0,272 км; 2 т.у.; 2 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 1048.2545 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 1037.772 |  |  |  | 1037.772 | ООО "ГАЛИОН" | 1266.0818 | 388.4569 | 32615678955 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-05-31
884 | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-25-302-241676 (114628) (0,250 МВА; 0,010 км; 1 шт. (прочие)) | P_I-339733 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.18 с РП-12, ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Уварово д Ю8-25-302-241676(114628) (0,250 МВА; 0,010 км; 1 шт. (прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 2534.9688 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2521.0264 |  |  |  | 2521.0264 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3075.6523 | 943.666 | 32615679013 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-05-31
885 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1748 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС № 320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-24-303-219345 (422204) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | O_I-328325 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №1748 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г, Кучино д Ю8-24-303-219345(422204) (0,25 МВА; 1 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 1111.0377 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1104.927 |  |  |  | 1104.927 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1348.011 | 308.4432 | 32615678901 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 2026-02-13 |  |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-06-30
886 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ №23, ПС 110/10 кВ №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, 2-ВРЩ-0,4 кВ, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 (0,4 МВА; 0,19 км; 2 т.у.; 3 шт.(прочие)) | P_I-334600 | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объём) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ от РП-10 кВ №23, ПС 110/10 кВ №169 "Константиново", ВЛ-0,4 кВ, РЛР, 2-ВРЩ-0,4 кВ, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский район, д. Ивашево, ул. Слободская, д.43 | Северные электрические сети | ССР | 2074.5318 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2069.3455 |  |  |  | 2069.3455 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2524.6015 | 2524.6015 | 32615691048 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-30
887 | Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ до вновь сооруж. СП-10 кВ, ПС 220/110/35/10/6 кВ №176 "Хлебниково", 4СП-10 кВ, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники | I-355009 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ до вновь сооруж. СП-10 кВ, ПС 220/110/35/10/6 кВ №176 "Хлебниково", 4СП-10 кВ, МО, Мытищинский р-н, п. Поведники | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6145.2272 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 6132.9367 |  |  |  | 6132.9367 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 7482.1828 | 1662.7073 | 32615689445 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-05 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 6145.2272
888 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП № 15 с.1 до КРН № 300, КЛ-10 кВ от ЦРП № 15 с.2 до КРН № 301 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, г.о. Солнечногорск, ПК 5935+41,95 (0,53 км; 127 п.м.) | P_I-332427 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР(доп.объём) по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП № 15 с.1 до КРН № 300, КЛ-10 кВ от ЦРП № 15 с.2 до КРН № 301 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, г.о. Солнечногорск, ПК 5935+41,95 (0,53 км; 127 п.м.) | Северные электрические сети | ССР | 8523.1228 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 8523.1228 |  | 1 | 8523.1228 | 8523.1228 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 10398.2098 | 0 | 32615698123 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-12 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-30
889 | Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Дзержинский ПС №71 "Поварово", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1749.6585 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1749.6585 |  |  |  | 1749.6585 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2134.5834 | 2134.5834 | 32615691045 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | 2026-03-05 | 2026-03-31
890 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 250 кВА, КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ЦРП-21/833 А - ТП-267 и КЛ-6 кВ ЦРП21/883Б - ТП-267 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС 110/35/10/6 кВ 1 секция №325 "Луговая", КЛ-0,4 кВ от 1 секции сооруж. ТП-6/0,4кВ до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, д. 8 "А" | I-355650 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой 2 трансформаторов 250 кВА, КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ЦРП-21/833 А - ТП-267 и КЛ-6 кВ ЦРП21/883Б - ТП-267 до сооруж. ТП-6/0,4кВ, ПС 110/35/10/6 кВ 1 секция №325 "Луговая", КЛ-0,4 кВ от 1 секции сооруж. ТП-6/0,4кВ до сооруж. ВРЩ-0,4кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Комиссара Агапова, д. 8 "А" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 825.12 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 823.4697 |  |  |  | 823.4697 | ООО "ЭМПИН" | 1004.633 | 456.6514 | 32615691047 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 825.12
891 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-27 Кочугино - ТП-611 до границ участка Заявителя, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 Воробьево, КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Хоругвино | O_I-307398 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛЗ-10 кВ ф. ЦРП-27 Кочугино - ТП-611 до границ участка Заявителя, ПС-35/6/0,4 кВ № 185 Воробьево, КРУН-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, д. Хоругвино | Северные электрические сети | ССР | 2440.44 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 2835.5589 |  |  |  | 2835.5589 | ООО "ГЕФЕСТ" | 2977.3368 | 2977.3368 | 32615691039 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-30
892 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП № 102 2–ТП № 1011 до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, в районе д. Юрлово | O_I-312412 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. РТП № 102 2–ТП № 1011 до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ПС-110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, в районе д. Юрлово | Северные электрические сети | ССР | 610.895 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 598.6771 |  |  |  | 598.6771 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" | 730.3861 | 730.3861 | 32615691041 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-30
893 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по Дмитровскому району по распоряжению 1549р от 30.12.2025 г. (2 объекта). | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 4381.2977 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4381.15 |  |  |  | 4381.15 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 5345.003 | 2481.6085 | 32615691031 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-05 | 2026-04-30
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4015 с заменой ТП и трансформатора 160 кВА на ТП с 2 трансформаторами 1000 кВА, ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Внуковский | I-355904 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4015 с заменой ТП и трансформатора 160 кВА на ТП с 2 трансформаторами 1000 кВА, ПС 110/35/10/6 кВ №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Внуковский | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 805.6196 | [15 empty] | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-05 | 2026-04-30
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово", КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. № С8-24-303-174061(271996) от 15.05.2025), 3КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4015, 5ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Внуковский | I-355903 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. в РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ № 555 "Игнатово", КЛ-10 кВ от сооруж. КРУН-10 кВ от КЛ-10 кВ (сооруж. по дог. № С8-24-303-174061(271996) от 15.05.2025), 3КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4015, 5ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, мкр. Внуковский | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3575.6781 | [15 empty] | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-05 | 2026-04-30
894 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово до сооруж. КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Новинское участковое лесничество, квартал 29 выделы 8,9,12,13,17,47 | O_I-318002 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объём) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово до сооруж. КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛЗ-10 кВ ф. Соколово до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,38 кВ от сооруж. КТП-10/0,4 кВ до границ участка Заявителя, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС-110/10 кВ № 329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, Клинское лесничество, Новинское участковое лесничество, квартал 29 выделы 8,9,12,13,17,47 | Северные электрические сети | ССР | 2194.49 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2194.49 |  |  |  | 2194.49 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2677.2778 | 194.5427 | 32615691035 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-12-24
895 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (сооруж. по дог. № ИА-23-302-15322(991626) от 08.06.2023), ПС 110/10/6 кВ № 759 "Ямуга", КЛ-0,4 кВ до сооруж. 2-х ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Першутино | I-356079 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП-10 кВ (сооруж. по дог. № ИА-23-302-15322(991626) от 08.06.2023), ПС 110/10/6 кВ № 759 "Ямуга", КЛ-0,4 кВ до сооруж. 2-х ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, вблизи д. Першутино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 865.4632 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 863.7322 |  |  |  | 863.7322 | ООО "ЭМПИН" | 1053.7533 | 478.9788 | 32615691036 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-06 | 2026-03-22 | 2026-03-06 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 865.4632
896 | Строительство КЛ-6кВ ПК 5700+22,91 (взамен ВЛ-6кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5700+22,91, ВЛ-0,4кВ от МТП-357 ПК 5701+00) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, г.о. Клин, ПК 5700+22,91, ПК 5701+00 | P_I-331824 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объём) по титулу: Строительство КЛ-6кВ ПК 5700+22,91 (взамен ВЛ-6кВ ф.14409 ПС-353 ПК 5700+22,91, ВЛ-0,4кВ от МТП-357 ПК 5701+00) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: МО, г.о. Клин, ПК 5700+22,91, ПК 5701+00 | Северные электрические сети | ССР | 12901.1256 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 12901.1256 |  | 1 | 12901.1256 | 12901.1256 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 15739.3732 | 15739.3732 | 32615700452 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-03-23 | 2026-03-31
897 | Строительство КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ № 1 до КРН-10 кВ № 2ПК5863+29,1, КЛ 10кВ от КРН-10 кВ №3 до КРН-10 кВ № 4 ПК5863+69,4, КЛ 10кВ от КРН-10 кВ №5 до КРН-10 кВ №6 ПК5869+80, ВЛ 10кВ ф.32807 от оп.56 до КРН-10 кВ №1, от оп.58 до КРН-10 кВ №2, ВЛЗ-10 кВ ф.32814 от оп.62 до КРН-10 кВ №3, В от оп.65 до КРН-10 кВ №4, ВЛ 10кВ ф.1658 от оп.20 до КРН-10 кВ №5, от оп.20 до КРН-10 кВ №6 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ПК 5863+69,4, ПК 5663+29,1, ПК 5869+80 (1,45 км; 6 шт.(РУ); 361 п.м.; 6 шт.(прочие)) | P_I-331982 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудования (доп.объём) по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КРН-10 кВ № 1 до КРН-10 кВ № 2ПК5863+29,1, КЛ 10кВ от КРН-10 кВ №3 до КРН-10 кВ № 4 ПК5863+69,4, КЛ 10кВ от КРН-10 кВ №5 до КРН-10 кВ №6 ПК5869+80, ВЛ 10кВ ф.32807 от оп.56 до КРН-10 кВ №1, от оп.58 до КРН-10 кВ №2, ВЛЗ-10 кВ ф.32814 от оп.62 до КРН-10 кВ №3, В от оп.65 до КРН-10 кВ №4, ВЛ 10кВ ф.1658 от оп.20 до КРН-10 кВ №5, от оп.20 до КРН-10 кВ №6 (взамен сущ. ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя , в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, ПК 5863+69,4, ПК 5663+29,1, ПК 5869+80 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 50851.6788 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 50851.6788 |  | 1 | 50851.6788 | 50851.6788 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 62039.0482 | 0 | 32615705239 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-03-11 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-22 | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 2026-04-09 | 2026-05-30
898 | Строительство СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №33/4 ВЛ-10кВ фид. Л-1 РП-32 Ф-26 ПС-727 до СТП-10/0,4кВ №нов, сооружаемой по п.10.1.1, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ №нов. до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, ул. Строителей, з.у. 2, : 50:27:0020203:387 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство СТП-10/0,4кВ №нов. мощностью 25кВА, ВЛ-10кВ от существующей оп. №33/4 ВЛ-10кВ фид. Л-1 РП-32 Ф-26 ПС-727 до СТП-10/0,4кВ №нов, сооружаемой по п.10.1.1, установить РЛР-10кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ №нов. до границ участка Заявителя, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, с. Красное, ул. Строителей, з.у. 2, : 50:27:0020203:387 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 1282.6497 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1282.4573 |  |  |  | 1282.4573 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 1564.5979 | 352.3869 | 32615686729 | https://lot-online.ru | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-06-25
899 | Модернизация ПС-110 кВ № 727 Лебедево, ПС-220 кВ № 377 Лесная, ПС-110 кВ № 706 Щапово с заменой ВЧ-заградителей, трансформаторов тока 110 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, вблизи села Ознобишино (3 000 п.м.; 8 шт.(прочие)) | P_I-347774 | 2029 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 727 Лебедево, ПС-220 кВ № 377 Лесная, ПС-110 кВ № 706 Щапово с заменой ВЧ-заградителей, трансформаторов тока 110 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, вблизи села Ознобишино | Новая Москва | ориентировочный расчет | 3022.9855 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3022.9855 |  |  |  | 3022.9855 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3688.0423 | 236.8468 | 32615686736 | https://lot-online.ru | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2027-01-31 |  | Протокол о присвоении статуса особо значимого объекта №1590 от 08.07.2025г
900 | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18188 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, ТП-10/0,4кВ № 16265 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, со строительством 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18188 до ТП-10/0,4кВ № 16265, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный пр-зд, д.6 | I-350821 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 18188 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, ТП-10/0,4кВ № 16265 с оборудованием и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, со строительством 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18188 до ТП-10/0,4кВ № 16265, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагорный пр-зд, д.6 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10814.87 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 10804.0551 |  |  |  | 10804.0551 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 13180.9472 | 1639.7351 | 32615688552 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | 2026-03-05 | 2026-09-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 10814.87
901 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13111 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15278 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Прокатная, влд.4 | I-351917 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13111 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 15278 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Прокатная, влд.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7546.1727 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7538.6265 |  |  |  | 7538.6265 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9197.1243 | 2673.5826 | 32615692140 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-18 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 7546.1726
902 | Строительство РП-10кВ № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 608 6 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Нагатинский затон, микрорайоны 4,5,7, зона 9.1 (10,2 км; 14 шт.(РУ); 4 080 п.м.; 2 шт.(прочие)) | O_I-317234 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство РП-10кВ № 2 с установкой 14 ячеек, КЛ-10кВ от яч. № 608 6 сек. КРУ-10кВ ПС-220/110/10кВ № 536 Автозаводская до сооруж. РП-10кВ № 2, КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 213 Южная до сооруж. РП-10кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Нагатинский затон, микрорайоны 4,5,7, зона 9.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 94208.6185 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 94114.4099 |  | 1 | 94114.4099 | 94114.4099 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 114819.5801 | 36533.5028 | 32615691816 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 94208.6185 |  |  | 94208.6185
903 | Строительство новой РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП № 2890, РП № 1905), 4КЛ-10кВ РП 18191 - ТП 27709, ПС 750, ПС 91, бКЛ-бкВ нов.РТП - ТП 1558А, ТЭЦ ВТИ, ТП 1419, РП 2219, РП 2219 - ПС 343, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.20 | L_I-255678 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР ,материалы (2 этап) по титулу: Строительство новой РТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА (взамен ТП № 2890, РП № 1905), 4КЛ-10кВ РП 18191 - ТП 27709, ПС 750, ПС 91, бКЛ-бкВ нов.РТП - ТП 1558А, ТЭЦ ВТИ, ТП 1419, РП 2219, РП 2219 - ПС 343, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Дербеневская, вл.20 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 26318.177 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 26291.8588 |  | 1 | 26291.8588 | 26291.8588 | ООО"СМК" | 32076.0677 | 9762.2815 | 32615691823 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-05-02
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 26318.177 |  |  | 26318.177
904 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20519 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.9-я Парковая, д.29 (0,5 км; 150 п.м.) | P_I-344096 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП- 10/0,4кВ № 20519 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 9-я Парковая, д. 29 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8935.3917 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 8926.4563 |  |  |  | 8926.4563 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 10890.2767 | 10890.2767 | 32615688554 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-05 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕР" | 8935.3917
905 | Строительство ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 4х1600кВА, ТП-20/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от ТП-20/0,4кВ № 72253 до ТП-20/0,4кВ № 72357 с заходом в сооруж.ТП-20/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серёгина, вл.5-7 | I-353388 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-20/0,4кВ № 1 с тр-ми 4х1600кВА, ТП-20/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-20кВ от ТП-20/0,4кВ № 72253 до ТП-20/0,4кВ № 72357 с заходом в сооруж. ТП-20/0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серёгина, вл.5-7 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14369.6811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 14362.4963 |  |  |  | 14362.4963 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 17522.2455 | 1460.1871 | 32615691536 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 14369.6811
906 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, Жуков пр-зд, з/у 19/3 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 12596.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 12583.7802 |  |  |  | 12583.7802 | ООО"СМК" | 15352.2118 | 1279.351 | 32615691541 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 12596.3765
справочный | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, КЛ-10кВ от яч.№ 303 3 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/20/10кВ № 716 Кожевническая до сооруж. РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ направлением яч.№ 54 6 сек. 10кВ ЗРУ-10кВ ПС 220/110/10/6кВ № 750 Павелецкая -РТП-10/0,4кВ № 16072 с.1 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26068 с.1,с.2 - РП-10кВ с.1,с.2 (сооружается по дог ТП ИА-21-302-6971(465035)), в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков пр-зд, з/у 19/3 | I-353390 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2500кВА, КЛ-10кВ от яч.№ 303 3 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/20/10кВ № 716 Кожевническая до сооруж. РТП-10/0,4кВ, КЛ-10кВ от КЛ направлением яч.№ 54 6 сек. 10кВ ЗРУ-10кВ ПС 220/110/10/6кВ № 750 Павелецкая - РТП-10/0,4кВ № 16072 с.1 до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26068 с.1,с.2 - РП-10кВ с.1,с.2 (сооружается по дог ТП ИА-21-302-6971(465035)), в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков пр-зд, з/у 19/3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11708.4597 | [15 empty] | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-12-31
справочный | Строительство КЛ-10кВ от яч.№ 406 4 сек. 10кВ КРУ-10 кВ ПС 220/20/10кВ №716 Кожевническая до КЛ направлением яч.№54 6 сек. 10кВ ЗРУ-10кВ ПС 220/110/10/6кВ № 750 Павелецкая - РТП-10/0,4кВ № 16072 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков пр-зд, з/у 19/3 | I-353391 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10кВ от яч.№ 406 4 сек. 10кВ КРУ-10 кВ ПС 220/20/10кВ №716 Кожевническая до КЛ направлением яч.№54 6 сек. 10кВ ЗРУ-10кВ ПС 220/110/10/6кВ № 750 Павелецкая - РТП-10/0,4кВ № 16072 с.1, в т.ч. ПИР: г.Москва, Жуков пр-зд, з/у 19/3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 887.9169 | [15 empty] | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-03-17 | 2026-03-06 | 2026-12-31
907 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Джамгаровский пруд, ул.Стартовая, д.10 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18231 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Джамгаровский пруд, ул.Стартовая, д.10 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8496.3802 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 8241.4888 |  |  |  | 8241.4888 | ООО "СТРОЙБУР" | 10054.6163 | 10054.6163 | 32615688559 | https://lot-online.ru | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-03 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 8496.3802
908 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19577 Б-ТП-10/0,4кВ № 19582 Б, КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 19582 А-ТП-10/0,4кВ № 19577 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО (0,34 км; 136 п.м.) | O_I-313618 | 2031 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19577 Б - ТП-10/0,4кВ №19582 Б, ТП-10/0,4кВ № 19582 А - ТП-10/0,4кВ № 19577 А, в т.ч. ПИР: г.Москва, СЗО | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9581.5137 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 9571.9322 |  | 1 | 9571.9322 | 9571.9322 | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 11677.7573 | 238.7857 | 32615700749 | https://lot-online.ru | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2028-12-31
909 | Реконструкция ПС-35/6 кВ № 185 Воробьево с заменой силовых трансформаторов 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район д. Литвиново (12,6 МВА; 0,73 км; 0,3 Мвар; 25 шт.(РУ); 2 223 кв.м.; 100 п.м.; 31 шт.(прочие)) | E_I-184030 | 2028 | ТН | Оказание услуг по независимому строительному контролю по титулу: Реконструкция ПС-35/6 кВ № 185 Воробьево с заменой силовых трансформаторов 2х1 МВА на 2х6,3 МВА, реконструкция ОРУ-35 кВ по схеме «мостик» с элегазовыми выключателями, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский район д. Литвиново | ПАО "Россети Московский регион" | расчет на оказание услуг НСК | 4203.4406 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" | 4203.4406 |  | 1 | 4203.4406 | 4203.4406 | АО "ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" | 5128.1975 | 55.54 | 32615696393 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2026-03-06 | 2026-03-25 | 2027-09-30
910 | Модернизация ПС-110 кВ №195 "Раменская" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц (1 шт.(прочие)) | P_I-329904 | 2027 | ГП | Выполнение ПИР, СМР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ №195 "Раменская" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 19290.7143 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 19290.7142 |  | 1 | 19290.7142 | 19290.7142 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 23534.6714 | 0 | 32615701022 | https://lot-online.ru | 2026-01-29 | 2026-02-12 | 2026-03-06 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 2026-03-16 | 2026-04-13 | 2026-12-31 |  | Выписка 009 от 09.02.26 (011): под ключ
911 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулам: Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой ячеек ВВк 10 кВ, Наро-Фоминский г.о. (д. Хлопово, д. Тимонино) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 130071.6244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 130058.6172 |  | 1 | 130058.6172 | 130058.6172 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 158671.513 | 2843.5755 | 32615696313 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-12-30 |  | Выписка 009 от 09.02.26 (011): под ключ
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 130071.6244 |  |  | 130071.6244
справочный | Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 8 ячеек ВВк 10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ № 575 "Селятино", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РТП-5 до сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г.о., д. Хлопово (14,9 км; 8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | P_I-333603 | 2028 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 8 ячеек ВВк 10 кВ, 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ № 575 "Селятино", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РТП-5 до сооруж. РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г.о., д. Хлопово (14,9 км; 8 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 85305.0869 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-12-30 |  | Выписка 009 от 09.02.26 (011): под ключ
справочный | Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 9 ячеек ВВк 10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого РП-10/0,4 кВ до КРН-234 ПС- 220 кВ №25 "Встреча", ВЛ-10 кВ от сооруж. РП-10/0,4 кВ до КРН-235 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г.о., д. Тимонино (2,6 км; 9 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | P_I-333604 | 2028 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство РП-10/0,4 кВ с установкой 9 ячеек ВВк 10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемого РП-10/0,4 кВ до КРН-234 ПС- 220 кВ №25 "Встреча", ВЛ-10 кВ от сооруж. РП-10/0,4 кВ до КРН-235 в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский г.о., д. Тимонино (2,6 км; 9 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 44766.5374 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-02-27 | 2026-03-26 | 2026-12-30 |  | Выписка 009 от 09.02.26 (011): под ключ
912 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127, ПС №309 "Болятино", ИКЗ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, кв. 30155, уч. 2108 Ю8-23-302-171346(179299) | Г | 2026 | СМР | Дополнительное соглашение к договору № 1473-ЮЭС от «26» сентября 2023 г. по выполнению комплекса работ ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: "Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.127, ПС №309 «Болятино», ИКЗ, ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский, д. Островцы, кв. 30155, уч. 2108 Ю8-23-302-171346(179299)» | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет стоимости | 973.6198 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "КонтурЭнерго" | 973.6198 |  |  |  | 973.6198 | АО "КонтурЭнерго" | 1187.8162 | 1187.8162 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 5.7.3.4. | ЦКК | 2026-02-09 | 11 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 2026-02-09 | 2026-02-25 | 2026-02-25 |  | Выписка 005 от 09.02.26 (011): ЕП
913 | Строительство РП-10кВ номинальным током 1250А с установкой 14 ячеек на ПС 110/10кВ №48 "Стромынка", КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10кВ №48 до РП-10кВ, переводом КЛ-10кВ в РП-10кВ для высвобождения ячеек на ПС 110/10кВ №48, с установкой и наладкой 2-х ячеек в РТП-10/0,4кВ № 18058, дооборудованием и наладкой 2-х ячеек в РТП-10/0,4кВ № 19002, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Гольяново, ул.Амурская, д.1, стр.1-5,12,18,19,22 (1,44 км; 18 шт.(РУ); 160 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-294212 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы,оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ выносной с установкой 14 ячеек в РУ-10кВ ПС 110/10кВ № 48 Стромынка, 2КЛ-10кВ от ячеек № 16 3 сек. 10кВ, № 43 2 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 48 Стромынка до сооруж. РП-10кВ ПС 110/10кВ № 48 Стромынка, с переводом существующих КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 18094 из яч. № 43 2 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10кВ № 48 Стромынка в сооруж. РП-10кВ ПС 110/10кВ № 48 Стромынка, в РТП-10/0,4кВ № 19002 дооборудовать и наладить 2 ячейки в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, район Гольяново, ул.Амурская, д.1, стр.1-5,12,18,19,22 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 74643.4207 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 74643.4207 |  | 1 | 74643.4207 | 74643.4207 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 91064.9732 | 91064.9732 | 32615703680 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-31
914 | Строительство КВЛ-10 кВ до сооруж. КРН №1 ф.Дзержинский, КВЛ-10 кВ до сооруж. КРН №2, ЛР-10 кВ, ВЛ-10кВ ф.Дзержинский до нов. КРН №1, ВЛ-10кВ ф.Повадино до нов. КРН №2 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в .т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, ПК6041+79,1, ПК6042+23, ПК6046+41, ПК6047+20 | P_I-331648 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование(доп.объём) по титулу: Строительство КВЛ-10 кВ до сооруж. КРН №1 ф.Дзержинский, КВЛ-10 кВ до сооруж. КРН №2, ЛР-10 кВ, ВЛ-10кВ ф.Дзержинский до нов. КРН №1, ВЛ-10кВ ф.Повадино до нов. КРН №2 (взамен существующих ВЛЗ-10 кВ) для освобождения земельного участка заявителя, в .т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск, ПК6041+79,1, ПК6042+23, ПК6046+41, ПК6047+20 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 85568.0501 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 85568.0501 |  | 1 | 85568.0501 | 85568.0501 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 104393.0211 | 0 | 32615704726 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-03-11 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-06-30
915 | Строительство ТП-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 500 ПС №315 "Ченцы", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу : Строительство ТП-10кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 500 ПС №315 "Ченцы", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Шеметово | Северные электрические сети | ССР | 874.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 870.615 |  |  |  | 870.615 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1062.1504 | 67.7968 | 32615700599 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-27 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-13 | 2026-12-20
916 | Строительство КЛ-6 кВ ПК 5667+31,6 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.14424 ТП-260 ПК 5667+31,6) для освобождения земельного участка заявителя, 2СП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5667+31,6 (0,25 км; 2 шт.(РУ); 210 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-332133 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (доп.объём) по титулу: Строительство КЛ-6 кВ ПК 5667+31,6 (взамен сущ. ВЛ-6 кВ ф.14424 ТП-260 ПК 5667+31,6) для освобождения земельного участка заявителя, 2СП-6 кВ, 2ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Клин, ПК 5667+31,6 | Северные электрические сети | ССР | 13886.3029 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 13886.3029 |  | 1 | 13886.3029 | 13886.3029 | ООО СК "РУСТРЕСТ" | 16941.2895 | 546.4932 | 32615711138 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-03-05 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-04-30
917 | Строительство КТПП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, 2КЛ-10 кВ ф. 12 ПС-110 кВ № 802 "Духанино" с РП-10 кВ № 134 от АСП-10 кВ №448 направлением ТП-10/0,4 кВ № 3784 до сооружаемой КТПП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, туристическая база "Соколово", 50:08:0040210:373 | P_I-342315 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТПП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, 2КЛ-10 кВ ф. 12 ПС-110 кВ № 802 "Духанино" с РП-10 кВ № 134 от АСП-10 кВ №448 направлением ТП-10/0,4 кВ № 3784 до сооружаемой КТПП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п. Бужаровское, туристическая база "Соколово", 50:08:0040210:373 | Западные электрические сети | ССР | 5556.8193 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 5514.6186 |  |  |  | 5514.6186 | ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 6727.8347 | 0 | 32615707031 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-12-30
918 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА ПС-110 кв №64 "Барвиха", 2хКЛ-10 кВ врезка в существующую КЛ-10 кВ направлением ТП-22503-ТП-22504 до РУ-0,4 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Барвихинский, д.Рождественно, к.н. 50:20:0010310:21 (0,25 МВА; 0,8 км; 100 п.м.) | P_I-348097 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА ПС-110 кв № 64 "Барвиха", 2КЛ-10 кВ врезка в существующую КЛ-10 кВ направлением ТП-22503-ТП-22504 до РУ-0,4 кВ сооруж. КТП-10/0,4 кВ., в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, с/о Барвихинский, д. Рождественно, к.н. 50:20:0010310:21 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7257.9849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 7199.9205 |  |  |  | 7199.9205 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 8783.903 | 8783.903 | 32615702113 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2026-03-30
919 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры № 835 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС-110 кВ № 701 "Сухарево" до РУ-1кВ сооруж. КТП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь сооруж. КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР. МО, Рузский район, д. Кривошеино, 50:19:0050601:600. | P_I-348355 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от опоры № 835 ВЛ-10 кВ ф. 6 ПС-110 кВ № 701 "Сухарево" до РУ-1кВ сооруж. КТП-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ от вновь сооруж. КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч.ПИР. МО, Рузский район, д. Кривошеино, 50:19:0050601:600. | Западные электрические сети | ССР | 3502.8385 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 3469.5616 |  |  |  | 3469.5616 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 4232.8651 | 435.7361 | 32615707032 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-10 | 2026-03-28 | 2026-03-10 | 2026-09-30
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 3502.8385
920 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-22937 до РЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,348 км), ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.дачного хозяйства «Жуковка», тер. Жуковка-1, 50:20:0010411:13053 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-22937 до РЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №67 "Усово" (0,348 км), ГРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, п.дачного хозяйства «Жуковка», тер. Жуковка-1, 50:20:0010411:13053 | Западные электрические сети | ССР | 4121.8683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 4086.008 |  |  |  | 4086.008 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 4984.9298 | 664.6573 | 32615706937 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-17 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4121.8683
921 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 150 от 23.01.2026г. Истринского р-на (5 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2340.6388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2321.9137 |  |  |  | 2321.9137 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2832.7347 | 414.5465 | 32615707026 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-07-14
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2326.5943
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 2331.2762
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:668 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:668 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 525.5281 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-07-14
справочный | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:613 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:613 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 453.7777 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-07-14
справочный | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:743 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:743 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 453.7777 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-07-14
справочный | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:732 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:732 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 453.7777 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-07-14
справочный | Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:729 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2хКЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ КТП-4196 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", ГРЩ-0,4 кВ (0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Манихино, 50:08:0050119:729 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 453.7777 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-07-14
922 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от сборки НН с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 28492 луч "А" и "Б" до вновь сооружаемых РЩ-0,4 кВ ТЭЦ-110 кВ № 25, 2ХРЩ-0,4 кВ, в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п. Заречье, 50:20:0020202:6878. | P_I-348937 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 4КЛ-0,4 кВ от сборки НН с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 28492 луч "А" и "Б" до вновь сооружаемых РЩ-0,4 кВ ТЭЦ-110 кВ № 25, 2ХРЩ-0,4 кВ, в т.ч ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.п. Заречье, 50:20:0020202:6878. | Западные электрические сети | ССР | 785.0891 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 778.2588 |  |  |  | 778.2588 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 949.4758 | 302.1059 | 32615707023 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-03-17 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 785.0891
923 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №350 "Шишково", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,085 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, д.Кузяево, 50:02:0000000:8583 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 РП-11 ПС-35 кВ №350 "Шишково", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,085 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, д.Кузяево, 50:02:0000000:8583 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2064.0262 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2037.1939 |  |  |  | 2037.1939 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2485.3765 | 2485.3765 | 32615707024 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2064.0262
924 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-8003 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", ГРЩ-0,4 кВ (0,267 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:71 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-8003 ПС-110 кВ №188 "Одинцово", ГРЩ-0,4 кВ (0,267 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.Одинцово, 50:20:0020410:71 | Западные электрические сети | ССР | 789.7023 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 782.8319 |  |  |  | 782.8319 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 955.0549 | 46.588 | 32615707018 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-12-29
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 789.7023
925 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 2270 от 11.07.2025г. Одинцовского р-на (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1476.7364 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1464.9225 |  |  |  | 1464.9225 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1787.2055 | 1787.2055 | 32615707009 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1467.8754
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1470.8295
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196659(336210) КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4145 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196659(336210) КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4145 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 446.4552 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196742(337593) КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4300 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196742(337593) КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4300 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 583.826 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196672(337716) КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4200 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196672(337716) КТП-6/0,4 кВ ПС-110 кВ №118 "Кубинка" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, п.Покровское, 50:20:0060548:4200 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 446.4552 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-31
926 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4277 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Огниково, 50:08:0040252:404 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4277 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,24 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, п.Огниково, 50:08:0040252:404 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 860.4421 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 853.5586 |  |  |  | 853.5586 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1041.3415 | 65.0838 | 32615707006 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-13 | 2026-03-22 | 2026-03-13 | 2026-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 857.0004
927 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2471 ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, СНТ "Оптимист", 50:02:0010414:658 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2471 ПС-110 кВ №409 "Лотошино" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, м.о.Лотошино, СНТ "Оптимист", 50:02:0010414:658 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 515.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 513.7827 |  |  |  | 513.7827 | ООО "ТОПЛАЙН" | 626.8149 | 253.3933 | 32615707003 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 2026-03-12 | 2026-04-28
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 515.8461
928 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.15 ПС-110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, г.Руза, ГСК Филимонцево, 50:19:0010202:4525 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.23 ВЛЗ-10 кВ ф.15 ПС-110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, г.Руза, ГСК Филимонцево, 50:19:0010202:4525 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1450.8555 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1439.9741 |  |  |  | 1439.9741 | ООО "ТСМ" | 1756.7684 | 737.8427 | 32615707001 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-04-29
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1450.8555
929 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4693 ПС-35 кВ №327 "Колодкино" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, с.Архангельское, 50:19:0060212:670 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4693 ПС-35 кВ №327 "Колодкино" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, с.Архангельское, 50:19:0060212:670 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 896.2939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 884.6421 |  |  |  | 884.6421 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1079.2633 | 482.224 | 32615707000 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 896.2939
930 | Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РТП-20 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,32 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Фуньково, 50:20:0050523:7357 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство СТП-40 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-6 РТП-20 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ-0,32 км, ВЛ-0,4 кВ-0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, д.Фуньково, 50:20:0050523:7357 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3815.7517 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3785.2254 |  |  |  | 3785.2254 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 4617.975 | 2063.3505 | 32615707028 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-04-26
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 3789.0415
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 3800.4887
931 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5866 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,048 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, вблизи д.Лызлово, 50:20:0040402:245 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ГРЩ-0,4 кВ КТП-5866 до ГРЩ-0,4 кВ ПС-110 кВ №316 "Дарьино", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,048 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, вблизи д.Лызлово, 50:20:0040402:245 | Западные электрические сети | ССР | 484.7455 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 479.8975 |  |  |  | 479.8975 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 585.475 | 101.1275 | 32615706996 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-12 | 2026-03-22 | 2026-03-12 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 484.7455
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 481.3523
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 480.8676
932 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Свитино-2 ПС-35 кВ №811 "Первомайская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,4 кВ-0,168 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминсмкий р-н, д.Хлопово, 50:26:0180311:572 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Свитино-2 ПС-35 кВ №811 "Первомайская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,09 км, ВЛ-0,4 кВ-0,168 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминсмкий р-н, д.Хлопово, 50:26:0180311:572 | Западные электрические сети | ССР | 1577.2749 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1563.5526 |  |  |  | 1563.5526 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1907.5342 | 357.6627 | 32615706994 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1577.2749
933 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", 2ХГРЩ-0,4 кВ (0,191 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шульгино, 50:20:0010336:46283 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", 2ХГРЩ-0,4 кВ (0,191 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Шульгино, 50:20:0010336:46283 | Западные электрические сети | ССР | 3584.2763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 3553.0931 |  |  |  | 3553.0931 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 4334.7736 | 577.9698 | 32615706992 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-17 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3584.2763
934 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-25-302-183758(139856) ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,087 км, ВЛ-0,4 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайск, 50:18:0080402:1367 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ, строящейся по договору З8-25-302-183758(139856) ПС-110 кВ №355 "Можайск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,087 км, ВЛ-0,4 кВ-0,005 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайск, 50:18:0080402:1367 | Западные электрические сети | ССР | 424.5442 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 421.3601 |  |  |  | 421.3601 | ООО "ТСМ" | 514.0593 | 96.3861 | 32615707004 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-03-22 | 2026-03-10 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 424.5442
935 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д.Аносино (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 896.2939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 887.3303 |  |  |  | 887.3303 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1082.543 | 478.333 | 32615706991 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 896.2939
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2645 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2526 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2645 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Аносино, 50:08:0050329:2526 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 107.5553 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-04-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2645 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Аносино, ДЗ Усадьба Аносино, 50:08:0050329:2488 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2645 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Аносино, ДЗ Усадьба Аносино, 50:08:0050329:2488 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 430.2211 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-04-24
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-213312(596498) ТП-2645 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Аносино, ДЗ Усадьба Аносино, 50:08:0050329:2625 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-213312(596498) ТП-2645 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Аносино, ДЗ Усадьба Аносино, 50:08:0050329:2625 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 358.5176 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | 2026-04-24
936 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д. Кострово (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1075.5527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1069.0993 |  |  |  | 1069.0993 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1304.3012 | 514.8557 | 32615707021 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1075.5527
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3604 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Кострово, 50:08:0060156:855 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3604 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,22 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Кострово, 50:08:0060156:855 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 788.7386 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-04-23
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2159 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Кострово, 50:08:0060142:557 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2159 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Кострово, 50:08:0060142:557 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 286.814 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-04-23
937 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д. Духанино (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 487.5839 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 485.146 |  |  |  | 485.146 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 591.8781 | 261.1227 | 32615706987 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-04-19
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 487.5839
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0000000:170213 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0000000:170213 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 430.2211 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-04-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-213629(603944) ТП-2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0000000:170020 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-213629(603944) ТП-2373 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,016 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Духанино, 50:08:0000000:170020 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 57.3628 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-04-19
938 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4087 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселовский, д.Нечаево, с/т «Верея», 50:26:0010601:113 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4087 ПС-35 кВ №707 "Вышгород" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с.о.Веселовский, д.Нечаево, с/т «Верея», 50:26:0010601:113 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 537.7763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 533.0977 |  |  |  | 533.0977 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 650.3792 | 350.2042 | 32615706986 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-10 | 2026-04-18
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 537.7763
939 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-190600(239809) КТП-4288 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1114 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-190600(239809) КТП-4288 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,2 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1114 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 717.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 711.2988 |  |  |  | 711.2988 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 867.7846 | 309.9231 | 32615706983 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 2026-03-11 | 2026-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 714.167
940 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-4394 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,125 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Дубровское, 50:08:0060167:834 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-4394 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,125 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Дубровское, 50:08:0060167:834 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 448.1469 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 445.4581 |  |  |  | 445.4581 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 543.4588 | 143.0155 | 32615706980 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-16 | 2026-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 448.1469
941 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:605 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:605 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 537.7763 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 533.4741 |  |  |  | 533.4741 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 650.8384 | 188.9531 | 32615707029 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-13 | 2026-05-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 535.6252
942 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-195088(312642) ТП-5045 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, 50:06:0110701:934 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-195088(312642) ТП-5045 ПС-35 кВ №462 "Середа" (0,175 км), в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, 50:06:0110701:934 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 644.8076 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 642.2284 |  |  |  | 642.2284 | ООО "ТОПЛАЙН" | 783.5187 | 232.6071 | 32615706975 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 2026-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 644.8076
943 | Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", РЛР-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, 50:18:0070121:814 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-25 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.3 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", РЛР-10 кВ, ИКЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, 50:18:0070121:814 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1954.7155 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1946.8966 |  |  |  | 1946.8966 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2375.2139 | 739.8207 | 32615706971 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 2026-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1954.7155
944 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3864 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Коросткино, 50:06:0020502:1169 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3864 ПС-35 кВ №528 "Манеж" (0,44 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Коросткино, 50:06:0020502:1169 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 699.9104 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 697.1108 |  |  |  | 697.1108 | ООО "ТОПЛАЙН" | 850.4751 | 260.6295 | 32615707015 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-12 | 2026-05-13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 699.9104
945 | Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Степаньково, 50:06:0070204:39 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-100 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Степаньково, 50:06:0070204:39 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1547.8993 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1535.5161 |  |  |  | 1535.5161 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1873.3297 | 576.4091 | 32615706969 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 2026-03-11 | 2026-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1538.6115
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1541.7077
946 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д.Курово (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1822.3758 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1807.7968 |  |  |  | 1807.7968 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2205.5121 | 1633.7127 | 32615706966 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-04-07
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1815.0863
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-188921(216878) ТП-4097 ПС-110 кВ №423 "Румянцево" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:724 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-188921(216878) ТП-4097 ПС-110 кВ №423 "Румянцево" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:724 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 359.492 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-04-07
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4097 ПС-110 кВ №423 "Румянцево" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:743 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4097 ПС-110 кВ №423 "Румянцево" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Курово, 50:08:0080328:743 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1462.8838 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-04-07
947 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д.Загорье (6 объектов) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 3411.7859 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 3384.4916 |  |  |  | 3384.4916 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 4129.0797 | 1232.5611 | 32615706962 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-05-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 3398.1387
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-189990(221721) МТП-4223 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,265 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2403 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-189990(221721) МТП-4223 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,265 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2403 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 976.423 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-05-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-168506(437319) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шейно, 50:08:0060213:1590 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-168506(437319) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шейно, 50:08:0060213:1590 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 768.014 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-05-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-204185(456390) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:2106 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-204185(456390) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ремянники, 50:08:0060213:2106 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 573.6281 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-05-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4223 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2451 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4223 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,235 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:2451 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 865.8845 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-05-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4274 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,018 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1977 | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4274 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,018 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1977 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 66.5033 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-05-17
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4274 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1973 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4274 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,045 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Загорье, 50:08:0060239:1973 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 161.3329 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-03-24 | 2026-03-11 | 2026-05-17
948 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д.Ефимоново (4 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 2575.7289 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2562.8502 |  |  |  | 2562.8502 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 3126.6773 | 700.0024 | 32615706959 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-22
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 2575.7289
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4368 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070266:673 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4368 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070266:673 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 143.407 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-191486(227181) ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, 50:08:0070278:1048 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-191486(227181) ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,42 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Ефимоново, 50:08:0070278:1048 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1536.028 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-193598(293844) МТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070278:1030 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-193598(293844) МТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,23 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070278:1030 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 824.5904 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-22
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196490(337717) МТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070278:1016 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-196490(337717) МТП-10/0,4 кВ ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070278:1016 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 71.7035 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-22
949 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3766 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:1560 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3766 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,232 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Сафонтьево, 50:08:0040229:1560 | Западные электрические сети | ССР | 483.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 478.4236 |  |  |  | 478.4236 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 583.6768 | 369.662 | 32615706956 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-04-11
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 483.2562
950 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д.Зыково (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1150.0507 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1143.1504 |  |  |  | 1143.1504 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1394.6435 | 326.8696 | 32615706949 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-19
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1150.0507
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-4291 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1190 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-4291 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1190 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 466.0728 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-171786(510055) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,237 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1271. | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-171786(510055) КТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,237 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1271. | Западные электрические сети | ССР | 546.0278 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-19
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-171797(508849) ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,058 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1131 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-171797(508849) ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,058 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Зыково, 50:08:0080308:1131 | Западные электрические сети | ССР | 137.95 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-05-19
951 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-169497(502261) ПС-35 кВ №542 "Петровская" (0,352 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рыбушки, 50:08:0080211:813 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ, строящейся по договору З8-24-302-169497(502261) ПС-35 кВ №542 "Петровская" (0,352 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Рыбушки, 50:08:0080211:813 | Западные электрические сети | ССР | 712.7761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 705.6484 |  |  |  | 705.6484 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 860.891 | 233.6704 | 32615706947 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-05-21
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 712.7761
952 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, с.Онуфриево (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 521.5248 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 516.3095 |  |  |  | 516.3095 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ" | 629.8976 | 272.0012 | 32615706944 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-04-25
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 521.5248
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2119 ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, с.Онуфриево, 50:08:0060203:619 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2119 ПС-35 кВ №618 "Никольское" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, с.Онуфриево, 50:08:0060203:619 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 71.7035 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-04-25
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-117 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,165 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, 50:08:0060206:91 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-117 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,165 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, 50:08:0060206:91 | Западные электрические сети | ССР | 449.8213 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-12 | 2026-04-25
953 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, с.Павловская Слобода (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 511.6964 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 509.138 |  |  |  | 509.138 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 621.1483 | 216.6796 | 32615706941 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-04-28
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 511.6964
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-702 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, с.Павловская Слобода, 50:08:0050307:9 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-702 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, с.Павловская Слобода, 50:08:0050307:9 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 71.7035 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-04-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-648 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,123 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.ПавлоСлободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050302:124 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-648 ПС-220 кВ №836 "Слобода" (0,123 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.ПавлоСлободское, с.Павловская Слобода, 50:08:0050302:124 | Западные электрические сети | ССР | 439.9929 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-04-28
954 | Реконструкция РТП-2х630-10/0,4 кВ №9 с заменой ячеек РУ-0,4 кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г, Зендиково п Ю8-24-307-233975(577443) | P_I-337834 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-2х630-10/0,4 кВ №9 с заменой ячеек РУ-0,4 кВ, ПС №572 "Стрелецкая", в т.ч. ПИР, МО, Кашира г, Зендиково п Ю8-24-307-233975(577443) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 562.1632 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 562.1631 |  |  |  | 562.1631 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 685.839 | 107.3487 | 32615700691 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 2026-04-06 | 2026-03-13 | 2026-07-06
955 | Строительство РП-10 кВ, 2х ЛЭП-10 кВ от ячеек на 1-й и 2-й сек. РУ 10 кВ вновь сооружаемого выносного РП-10 кВ № 617 Сырово до РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д. Бяконтово, кадастровый номер: 50:27:0020551:552 ИА-21-302-8936(910148) (14,6 км; 10 шт.(РУ); 3 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | P_I-327026 | 2031 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2х ЛЭП-10 кВ от ячеек на 1-й и 2-й сек. РУ 10 кВ вновь сооружаемого выносного РП-10 кВ № 617 Сырово до РУ-10 кВ вновь сооружаемого РП-10 кВ, ПС №617 "Сырово", ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., д. Бяконтово, кадастровый номер: 50:27:0020551:552 ИА-21-302-8936(910148) (14,6 км; 10 шт.(РУ); 3 000 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10240.6955 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО «АКОМ» | 10239.6715 |  |  |  | 10239.6715 | ООО «АКОМ» | 12492.3992 | 2473.7424 | 32615702115 | https://lot-online.ru | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-11 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | 2026-06-20
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 10240.6955 | ООО "ПРОГРЕСС"
956 | Реконструкция ПС 110 кВ №764 Загорново с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (80 МВА; 1,4 км; 37 шт.(РУ); 3 919 кв.м.; 200 п.м.; 43 шт.(прочие)) | O_I-312616 | 2028 | ПИР | Выполнение ПИР (временное решение по установке ММПС) по титулу: Реконструкция ПС 110 кВ №764 Загорново с заменой трансформаторов 2х25 МВА на 2х40 МВА (80 МВА; 1,4 км; 37 шт.(РУ); 3 919 кв.м.; 200 п.м.; 43 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 14994.0913 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 14994.0913 |  |  |  | 14994.0913 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 18292.7914 | 3106.3231 | 32615701026 | https://lot-online.ru | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-13 | 2026-06-27
957 | Строительство 2 КЛ-6 кВ от сущ. яч. №11 ф.16 2 с.ш. и яч.№103 ф.20 1 сек. РУ-6 кВ ПС №173 "Новоцементная" до РУ-6 кВ сооруж. СП-6 кВ № нов.1 и № нов.2, 2СП-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., ул. Плещеевская, д.15а, 50:55:0000000:2778 ИА-23-302-15641(114482) (2,258 км; 2 шт.(РУ); 333 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-307140 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Строительство 2 КЛ-6 кВ от сущ. яч. №11 ф.16 2 с.ш. и яч.№103 ф.20 1 сек. РУ-6 кВ ПС №173 "Новоцементная" до РУ-6 кВ сооруж. СП-6 кВ № нов.1 и № нов.2, 2СП-6 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г., ул. Плещеевская, д.15а, 50:55:0000000:2778 ИА-23-302-15641(114482) (2,258 км; 2 шт.(РУ); 333 п.м.; 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9501.4765 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «КонтурЭнерго» (Лидер КУ), ООО «Энтелс» (Член КУ) | 9449.2184 |  |  |  | 9449.2184 | КУ: АО «КонтурЭнерго» (Лидер КУ), ООО «Энтелс» (Член КУ) | 11528.0464 | 0 | 32615706018 | https://lot-online.ru | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 2026-03-11 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2027-12-31
958 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11575 до стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, влад.15 (0,6 км; 160 п.м.) | P_I-347554 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11575 до стены фасада, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Народного Ополчения, влад.15 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1060.5221 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ДСЛАБ" | 1059.4616 |  |  |  | 1059.4616 | ООО "ДСЛАБ" | 1292.5431 | 149.8601 | 32615708270 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 1060.5221
959 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, Крестьянская пл., д.10, стр.1,2,15,17-18,20 | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 2449.4401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЭК" | 2449.4376 |  |  |  | 2449.4376 | ООО "СЭК" | 2988.3139 | 589.7988 | 32615708265 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ТВЕРЬЭНЕРГОАКТИВ" | 2449.4398
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23495 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23495 до КЛ-10кВ, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23495 до КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок. , в т.ч. ПИР: г.Москва, Крестьянская пл., д.10, стр.1,2,15,17-18,20 | I-350385 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 23495 с установкой тр-ов 2х630кВА взамен 2х400кВА, со строительством 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 23495 до КЛ-10кВ, 17КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23495 до КЛ-0,4 кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок. , в т.ч. ПИР: г.Москва, Крестьянская пл., д.10, стр.1,2,15,17-18,20 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 880.1492 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-05-31
справочный | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23495 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крестьянская пл., д.10, стр.1,2,15,17-18,20 | I-350384 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 23495 до стены здания Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Крестьянская пл., д.10, стр.1,2,15,17-18,20 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1569.2909 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-05-31
960 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 3651), РП-6кВ № 1 (взамен РП-6кВ № 802), РП-6кВ № 2 (взамен РП-6кВ № 3745) РП-6кВ № 3 (взамен РП-6кВ № 5408), 19КЛ-6кВ направлением сооруж. РП-6кВ № 1 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, ТП-6/0,4кВ № 484 А, ТП-6/0,4кВ № 2138 А, сооруж. РП-6кВ № 2 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево а,б, ТП-6/0,4кВ № 2272 А,Б, сооруж. РП-6кВ № 3 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, ТП-6/0,4кВ № 2974 А,Б, сооруж. ТП-6/0,4кВ – ТП-6/0,4кВ № 484 Б, ТП-6/0,4кВ № 2974 Б, сооруж. РП-6кВ № 1 – сооруж. РП-6кВ № 2, сооруж. РП-6кВ № 2 – сооруж. РП-6кВ № 3, сооруж. РП-6кВ № 3 – сооруж. ТП-6/0,4кВ, сооруж. РП-6кВ № 2 – ТП-6/0,4кВ № 3151 А,Б, сооруж. РП-6кВ № 3 – ТП-6/0,4кВ № 3151 Б, КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ - вв. 145644 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, производственная зона № 45 «Автомоторная» (з/у, ограниченный 3-м Лихачевским пер., Лихоборской наб., Автомоторной ул., Проектируемым пр. 8505) | I-352734 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА (взамен ТП-6/0,4кВ № 3651), РП-6кВ № 1 (взамен РП-6кВ № 802), РП-6кВ № 2 (взамен РП-6кВ № 3745) РП-6кВ № 3 (взамен РП-6кВ № 5408), 19КЛ-6кВ направлением сооруж. РП-6кВ № 1 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, ТП-6/0,4кВ № 484 А, ТП-6/0,4кВ № 2138 А, сооруж. РП-6кВ № 2 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево а,б, ТП-6/0,4кВ № 2272 А,Б, сооруж. РП-6кВ № 3 – ПС 220/110/10/6кВ № 305 Новобратцево, ТП-6/0,4кВ № 2974 А,Б, сооруж. ТП-6/0,4кВ – ТП-6/0,4кВ № 484 Б, ТП-6/0,4кВ № 2974 Б, сооруж. РП-6кВ № 1 – сооруж. РП-6кВ № 2, сооруж. РП-6кВ № 2 – сооруж. РП-6кВ № 3, сооруж. РП-6кВ № 3 – сооруж. ТП-6/0,4кВ, сооруж. РП-6кВ № 2 – ТП-6/0,4кВ № 3151 А,Б, сооруж. РП-6кВ № 3 – ТП-6/0,4кВ № 3151 Б, КЛ-0,4кВ направлением сооруж. ТП-6/0,4кВ - вв. 145644 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, производственная зона № 45 «Автомоторная» (з/у, ограниченный 3-м Лихачевским пер., Лихоборской наб., Автомоторной ул., Проектируемым пр. 8505) | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 10593.4335 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10582.8401 |  | 1 | 10582.8401 | 10582.8401 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12911.0649 | 2442.6339 | 32615704828 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 10593.4335 |  |  | 10593.4335
961 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по 2 титулам: г.Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2) | Московские кабельные сети | Заголовочный лот | 2892.3761 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 2863.4523 |  |  |  | 2863.4523 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3493.4118 | 382.4903 | 32615708292 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2892.3761
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновкив тр-ов, т.ч ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2) | I-355390 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 29387 с установкой тр-ов 2х1000кВА, взамен существующих 2х630кВА, со строительством КЛ-10кВ и КЛ-0,4кВ для замены ошиновкив тр-ов, т.ч ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2) | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 460.6375 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-07-31
справочный | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29387 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2) | I-355389 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29387 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, напротив влад.6, к.1 (уч.2) | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2431.7386 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-07-31
962 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14000 с установкой тр-ов 2х1250кВА, взамен существующих 2х400кВА, с установкой моноблоков КРУЭ по схеме IIII +IDI/CCCC + CVC, комбинированных сборок н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н., в т.ч ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Савёлкинский пр-зд, д.10 | I-353670 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 14000 с установкой тр-ов 2х1250кВА, взамен существующих 2х400кВА, с установкой моноблоков КРУЭ по схеме IIII + IDI/CCCC + CVC, комбинированных сборок н/н на 10 присоединений, взамен существующих сборок н/н., в т.ч ПИР: г.Москва, г.Зеленоград, Савёлкинский пр-зд, д.10 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 1209.3612 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1208.1519 |  |  |  | 1208.1519 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1473.9453 | 66.5323 | 32615708205 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1209.3612
963 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15846 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кржижановского, д.6 | P_I-344852 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15846 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Кржижановского, д.6 | Московские кабельные сети | ССР | 815.1466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЕВЕР" | 814.3314 |  |  |  | 814.3314 | ООО "СЕВЕР" | 993.4843 | 993.4843 | 32615708277 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 815.1466
964 | Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16999 до ВРУ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18662 до ВРУ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.62, корп.2 | P_I-345509 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 6КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16999 до ВРУ-0,4кВ № 1 Заявителя, 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18662 до ВРУ-0,4кВ № 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.62, корп.2 | Московские кабельные сети | ССР | 5634.74 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 5631.9226 |  |  |  | 5631.9226 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 6870.9456 | 256.2875 | 32615708291 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-10 | 2026-03-21 | 2026-03-10 | 2027-09-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5634.74 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
965 | Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 18628 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23128 А,Б, 13КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21643 А,Б - вв.87762, вв.26268, вв.26269, вв.68495, вв.66179, вв.66180, вв.83116, вв.44972, вв.138001, вв.54423, вв.54422, 12КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б - вв.113070, вв.139123, вв.113841, вв.87526, вв.133861, вв.127886 (1,2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва Садовническая наб., вл.11 | I-355916 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 4КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 18628 А,Б, ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 23128 А,Б, 13КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 21643 А,Б - вв.87762, вв.26268, вв.26269, вв.68495, вв.66179, вв.66180, вв.83116, вв.44972, вв.138001, вв.54423, вв.54422, 12КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 23792 А,Б - вв.113070, вв.139123, вв.113841, вв.87526, вв.133861, вв.127886 (1,2) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва Садовническая наб., вл.11 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3548.8372 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 3477.8605 |  |  |  | 3477.8605 | ООО "ПРЕСТИЖ" | 4242.9897 | 349.4227 | 32615708208 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-06-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3548.8372 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
966 | Строительство РП-6кВ с установкой 10 ячеек (взамен ликвидируемой РП-6кВ № 3962), 3КЛ-6кВ от сооруж. РП-6кВ до ПС-220/110/10/6 46 а Бутырки, РП-6кВ № 4699 с1, ТП-10/0,4кВ № 1031 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серёгина, влад.5-7 | I-355818 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-6кВ с установкой 10 ячеек (взамен ликвидируемой РП-6кВ № 3962), 3КЛ-6кВ от сооруж. РП-6кВ до ПС-220/110/10/6 46 а Бутырки, РП-6кВ № 4699 с1, ТП-10/0,4кВ № 1031 А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Серёгина, влад.5-7 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2749.873 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2748.4981 |  |  |  | 2748.4981 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3353.1677 | 322.8976 | 32615708295 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2749.873 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
967 | Реконструкция ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино, со строительством 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино, ПС-220/10кВ № 837 Куркино с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино, со строительством 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино до сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.31 | N_I-299650 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Реконструкция ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино, со строительством 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино до сооруж. РП-10 кВ ПС-110/10/6кВ № 111 Тушино, ПС-220/10кВ № 837 Куркино с строительством РП-10кВ с установкой 14 ячеек в РУ-10 кВ, с переводом существующих КЛ-10 кВ в ячейки сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино, со строительством 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино до сооруж. РП-10 кВ ПС-220/10кВ № 837 Куркино, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.31 | Московские кабельные сети | ССР | 4164.4928 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4164.4928 |  |  |  | 4164.4928 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5080.6812 | 5080.6812 | 32615708218 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 4164.4928
968 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15958 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.24, корп.5 (0,5 км; 130 п.м.) | P_I-347556 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15958 до соор. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Домодедовская, д.24, корп.5 | Московские кабельные сети | ССР | 4699.8004 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 4697.4505 |  |  |  | 4697.4505 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 5730.8896 | 925.7591 | 32615708298 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-10 | 2026-03-21 | 2026-03-10 | 2026-07-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4699.8004
969 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12976 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17420 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.28 | I-356023 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 12976 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17420 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилиса Лациса, д.28 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2695.3098 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2693.9621 |  |  |  | 2693.9621 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3286.6338 | 177.9766 | 32615708302 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-16 | 2026-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2695.3098
970 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26940 до ТП-10/0,4кВ № 19665 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Дубровский, з/у 9/1 | I-355821 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26940 до ТП-10/0,4кВ № 19665 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-зд Дубровский, з/у 9/1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2798.7268 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2784.7331 |  |  |  | 2784.7331 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3397.3744 | 183.2609 | 32615708306 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-02-25 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-18 | 2026-11-14
участник | [12 empty] | ООО "ПРЕСТИЖ" | 2798.7268
971 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-213, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, ул. Королева, д.2 пом.2 Ю8-24-302-219556(428499) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-213, ПС №175 "ЦАГИ", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО,г. Жуковский, ул. Королева, д.2 пом.2 Ю8-24-302-219556(428499) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1424.9155 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СтройКонтактСеть" | 1417.791 |  |  |  | 1417.791 | ООО "СтройКонтактСеть" | 1729.705 | 427.0876 | 32615700465 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1424.9155
972 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103Б, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. . в север. ч. кад. кв. 50:23:0020262 Ю8-23-302-190687(409492) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103Б, ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, уч. . в север. ч. кад. кв. 50:23:0020262 Ю8-23-302-190687(409492) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2723.5623 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2708.5827 |  |  |  | 2708.5827 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3304.4709 | 752.9174 | 32615700592 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-05-31
973 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-58, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/о Картинский, КЛХБ "Березка", земельный участок 627 Ю8-24-302-208950(306271) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-58, ПС №14 "Апаренки", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский район, с/о Картинский, КЛХБ "Березка", земельный участок 627 Ю8-24-302-208950(306271) | Южные электрические сети | ССР | 991.2641 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 990.2721 |  |  |  | 990.2721 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1208.132 | 309.3997 | 32615700679 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-05-31
974 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.25 РП-56 ПС №182 "Гулево", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское,вблизи Бережки д Ю8-25-302-285616(622089) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.25 РП-56 ПС №182 "Гулево", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское,вблизи Бережки д Ю8-25-302-285616(622089) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1382.3284 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1374.7256 |  |  |  | 1374.7256 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1677.1652 | 628.937 | 32615700682 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1382.3284
975 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Чудиново д, Шоссейная ул Ю8-25-302-285416(618922) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №358 "Ерино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Чудиново д, Шоссейная ул Ю8-25-302-285416(618922) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1006.5314 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1001.4987 |  |  |  | 1001.4987 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1221.8284 | 503.1058 | 32615700457 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-30
976 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265540(395100)), ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Дмитрово, тер. 1-й Дмитровский технопарк, з/у 3 Ю8-25-302-285834(623222) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265540(395100)), ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Дмитрово, тер. 1-й Дмитровский технопарк, з/у 3 Ю8-25-302-285834(623222) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2555.3236 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2541.2693 |  |  |  | 2541.2693 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3100.3485 | 1276.6141 | 32615700597 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-30
977 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1746 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-262396(354076)), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, д Филипповское Ю8-25-302-285938(621072) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1746 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-262396(354076)), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, г Чехов, д Филипповское Ю8-25-302-285938(621072) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 549.9288 |  |  |  | 549.9288 | ООО "ПРОГРЕСС" | 670.9131 | 129.2585 | 32615700419 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-06-27
978 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-284458(606090)), ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д Прудки Ю8-25-302-285266(619052) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-284458(606090)), ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д Прудки Ю8-25-302-285266(619052) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 754.3936 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 746.0953 |  |  |  | 746.0953 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 910.2362 | 176.9904 | 32615700659 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-06-26
979 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-260770(322712)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Петрищево, ул. Беговая, з/у 14 Ю8-25-302-285481(617084) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-260770(322712)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Петрищево, ул. Беговая, з/у 14 Ю8-25-302-285481(617084) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 810.6153 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 809.8047 |  |  |  | 809.8047 | ООО "ЭСАИС" | 987.9618 | 70.5687 | 32615700759 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-12-29
980 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23 ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Гридюкино, тер. Промышленная Гридюкино-2, з/у 7 Ю8-25-302-285920(618943) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23 ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Гридюкино, тер. Промышленная Гридюкино-2, з/у 7 Ю8-25-302-285920(618943) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3830.8375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭСАИС" | 3827.0067 |  |  |  | 3827.0067 | ООО "ЭСАИС" | 4668.9482 | 1867.5793 | 32615700582 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3830.8375
981 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №658 "Заповедник", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Костино Ю8-25-302-285123(611470) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС №658 "Заповедник", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Костино Ю8-25-302-285123(611470) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1752.3281 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1752.3281 |  |  |  | 1752.3281 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2137.8403 | 880.2872 | 32615700382 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-30
982 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-198747(186137)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-25-302-285770(618892) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-198747(186137)), ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское Ю8-25-302-285770(618892) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1105.3845 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1099.8574 |  |  |  | 1099.8574 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1341.826 | 253.859 | 32615700773 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-06-29
983 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-32, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Титово Ю8-25-302-285720(611530) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-32, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Титово Ю8-25-302-285720(611530) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 515.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 513.2669 |  |  |  | 513.2669 | АО "АРСЕНАЛ" | 626.1856 | 262.9979 | 32615700480 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-29
984 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2087, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Татариново" Ю8-25-302-285657(620814) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-2087, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Татариново" Ю8-25-302-285657(620814) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2026.5383 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2015.3923 |  |  |  | 2015.3923 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2458.7787 | 1032.687 | 32615700671 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-29
985 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-208754(294757)), ПС №173 "Новоцементная", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Стрелково Ю8-25-302-285891(616905) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-208754(294757)), ПС №173 "Новоцементная", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Стрелково Ю8-25-302-285891(616905) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1304.2698 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1297.0963 |  |  |  | 1297.0963 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1582.4575 | 664.6322 | 32615700548 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-29
986 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1556 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-254988(276031)), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Сохинки д Ю8-25-302-283601(594655) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1556 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-254988(276031)), ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Сохинки д Ю8-25-302-283601(594655) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 479 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 476.605 |  |  |  | 476.605 | ООО "ПРОГРЕСС" | 581.4581 | 127.194 | 32615700712 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-06-14
987 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №5 от 12.01.2026 Ступинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1284.3294 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1277.9077 |  |  |  | 1277.9077 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1559.0474 | 654.7999 | 32615700559 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-29
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-461, ПС №771 "Малино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Малино, рабочий пос. Малино, ул. Воровского, д. 12 Ю8-25-302-285415(597624) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-461, ПС №771 "Малино", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, г.п. Малино, рабочий пос. Малино, ул. Воровского, д. 12 Ю8-25-302-285415(597624) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 531.4425 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-29
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-179, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Толбино Ю8-25-302-285837(618112) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-179, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Толбино Ю8-25-302-285837(618112) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 752.8869 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-29
988 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-8, ПС №309 "Болятино", ГНБ, РЩ, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г.о., пгт. Октябрьский, ул. Ленинградская Ю8-26-302-286540(611012) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-8, ПС №309 "Болятино", ГНБ, РЩ, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г.о., пгт. Октябрьский, ул. Ленинградская Ю8-26-302-286540(611012) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2347.0797 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2335.3443 |  |  |  | 2335.3443 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2849.12 | 721.2962 | 32615700709 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-05-29
989 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №580 "Яганово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Мякинино Ю8-25-302-285828(569934) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8 ПС №580 "Яганово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Мякинино Ю8-25-302-285828(569934) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1066.9967 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1066.9967 |  |  |  | 1066.9967 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1301.736 | 187.45 | 32615700468 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-07-16
990 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы, пр-д Производственный Ю8-26-302-286499(636058) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.38 ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы, пр-д Производственный Ю8-26-302-286499(636058) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2729.857 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2714.8428 |  |  |  | 2714.8428 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3312.1082 | 774.2591 | 32615700650 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-24 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-05-29
991 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-285834(623222)), ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Дмитрово Ю8-26-302-286273(625048) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-285834(623222)), ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Дмитрово Ю8-26-302-286273(625048) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1386.0866 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1386.0866 |  |  |  | 1386.0866 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1691.0257 | 443.8942 | 32615700551 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-05-29
992 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-67 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Шишкино д Ю8-25-302-286056(623083) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-67 ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Шишкино д Ю8-25-302-286056(623083) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1613.7152 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1605.6466 |  |  |  | 1605.6466 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1958.8889 | 483.6763 | 32615700775 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-05-31
993 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ситне-Щелкановский с/о, Ситне-Щелканово с, ЗАО СП Жилевское Ю8-25-302-284830(607044) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Ситне-Щелкановский с/о, Ситне-Щелканово с, ЗАО СП Жилевское Ю8-25-302-284830(607044) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1450.0816 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1442.8311 |  |  |  | 1442.8311 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 1760.254 | 434.6306 | 32615700461 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-05-31
994 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2182 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-268377(420453)), ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Старая Ситня Ю8-26-302-286293(622037) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2182 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-268377(420453)), ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Старая Ситня Ю8-26-302-286293(622037) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 466.0728 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 463.7424 |  |  |  | 463.7424 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 565.7657 | 94.2943 | 32615700674 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-07-14
995 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-211762(330701)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-286379(626121) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.22 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-211762(330701)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-286379(626121) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1593.3394 |  |  |  | 1593.3394 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1943.8741 | 479.9689 | 32615700779 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-05-31
996 | Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-67 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242365(132734)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ярлыково д Ю8-26-302-286469(628856) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство СТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.13 с РП-67 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-242365(132734)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Ярлыково д Ю8-26-302-286469(628856) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1119.5134 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1113.9158 |  |  |  | 1113.9158 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1358.9773 | 335.55 | 32615700544 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-05-31
997 | Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275476(497027)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Лобаново Ю8-26-302-286434(629127) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство СТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-11 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-275476(497027)), ПС №246 "Ляхово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Лобаново Ю8-26-302-286434(629127) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1061.3959 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1056.0783 |  |  |  | 1056.0783 | АО "АРСЕНАЛ" | 1288.4155 | 214.7359 | 32615700754 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-07-14
998 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261994(348795)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, в р-не Остров с Ю8-25-302-285246(613042) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-261994(348795)), ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, в р-не Остров с Ю8-25-302-285246(613042) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 957.9999 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 953.2098 |  |  |  | 953.2098 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1162.916 | 195.3699 | 32615700583 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-19 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-07-13
999 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ № 3, КЛ-10 кВ от сооруж.ТП-10/0,4 кВ № 2 яч. РУ-10 кВ до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 3 яч. РУ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 3 до ВРУ-0,4 кВ № 10 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 3 до ВРУ-0,4 кВ № 11 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3 нов. до ВРУ-0,4 кВ № 12 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, улица Омская, земельный участок 14/4, кадастровый номер: 77:17:0100107:4862 | I-354896 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ № 3, КЛ-10 кВ от сооруж.ТП-10/0,4 кВ № 2 яч. РУ-10 кВ до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № 3 яч. РУ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 3 до ВРУ-0,4 кВ № 10 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ БКТП-10/0,4 кВ № 3 до ВРУ-0,4 кВ № 11 Заявителя, КЛ-0,4 кВ от сооружаемых сборок н/н РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3 нов. до ВРУ-0,4 кВ № 12 Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, улица Омская, земельный участок 14/4, кадастровый номер: 77:17:0100107:4862 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8838.9178 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8838.9178 |  |  |  | 8838.9178 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10783.4798 | 471.7772 | 32615703719 | https://lot-online.ru | 2026-02-15 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2027-01-31
1000 | Строительство ТП-10/0,4кВ №нов.1 мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от яч. с.ш. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. до яч. с.ш. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Троицк, г.Троицк, Калужское шоссе, з.у. 62/2, : 77:19:0010202:1719 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №нов.1 мощностью 160кВА, КЛ-10кВ от яч. с.ш. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. до яч. с.ш. РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов.1, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Троицк, г.Троицк, Калужское шоссе, з.у. 62/2, : 77:19:0010202:1719 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8396.4734 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 8354.491 |  |  |  | 8354.491 | ООО "ПРОГРЕСС" | 10192.479 | 10192.479 | 32615702119 | https://lot-online.ru | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-06 | 2026-03-11 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 8396.4734
1001 | Строительство КЛ-0,4 кВ от существующих сборок НН 1 и НН 2 секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №25116 Т1,КЛ-0,4 кВ от существующих сборок НН 1 и НН 2 секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №25116 Т2 до границы фасада здания Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. пос. Московский, шоссе Киевское, километр 28-й, сооружение 2, кадастровый номер: 50:21:0110113:1228 НА З.У. 77:17:0000000:419. | I-355486 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от существующих сборок НН 1 и НН 2 секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №25116 Т1,КЛ-0,4 кВ от существующих сборок НН 1 и НН 2 секции РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №25116 Т2 до границы фасада здания Заявителя, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. пос. Московский, шоссе Киевское, километр 28-й, сооружение 2, кадастровый номер: 50:21:0110113:1228 НА З.У. 77:17:0000000:419. | Новая Москва | ориентировочный расчет | 3718.8353 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3715.1164 |  |  |  | 3715.1164 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4532.442 | 1032.7083 | 32615699223 | https://lot-online.ru | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-13 | 2026-03-24 | 2026-03-13 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 3718.8353
1002 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2038 до ВРЩ-0,4кВ, ГНБ, строительство РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Летово, ул. Летовская Малая, з.у. 131А, : 50:21:0120114:1840 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №2038 до ВРЩ-0,4кВ, ГНБ, строительство РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Летово, ул. Летовская Малая, з.у. 131А, : 50:21:0120114:1840 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 4083.9554 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4079.8714 |  |  |  | 4079.8714 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4977.4432 | 689.1844 | 32615699217 | https://lot-online.ru | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 2026-03-13 | 2026-07-21
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 4083.9554
1003 | Строительство КЛ-0,4кВ от ближайшего РЩ-0,4кВ до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить новый РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Лесная; 77:18:0190705:1347 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ближайшего РЩ-0,4кВ до вновь сооружаемого РЩ-0,4кВ по п.10.1.1, установить новый РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Первомайское, д. Каменка, ул. Лесная; 77:18:0190705:1347 | Новая Москва | ССР | 550.8393 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 550.8393 |  |  |  | 550.8393 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 672.0239 | 252.009 | 32615699226 | https://lot-online.ru | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 2026-03-13 | 2026-04-30
1004 | Строительство КТП-10/0,4кВ в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, 2КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением ТП №832 яч.8 - ТП №764 яч.6 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, п. Воскресенское, : 50:21:0130304:18 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, 2КЛ-10кВ путем врезки в КЛ-10кВ направлением ТП №832 яч.8 - ТП №764 яч.6 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Коммунарка, п. Воскресенское, : 50:21:0130304:18 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 2978.5927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 2971.1462 |  |  |  | 2971.1462 | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 3624.7984 | 3624.7984 | 32615699232 | https://lot-online.ru | 2026-02-15 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 2026-03-27
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 2978.2948
1005 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, муниципальный округ Отрадное | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 8607.7252 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 8599.1175 |  |  |  | 8599.1175 | ООО "СК СИСТЕМА" | 10490.9233 | 820.5191 | 32615703640 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8607.7252
справочный | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19247 с установкой комбинированных сборок н/н (16 мест) с автоматическими выключателями 0,4 кВ, ТП-10/0,4кВ № 29984 с установкой комбинированных сборок н/н (14 мест) с автоматическими выключателями 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, муниципальный округ Отрадное | I-350769 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 19247 с установкой комбинированных сборок н/н (16 мест) с автоматическими выключателями 0,4 кВ, ТП-10/0,4кВ № 29984 с установкой комбинированных сборок н/н (14 мест) с автоматическими выключателями 0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, муниципальный округ Отрадное | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 442.1903 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-09-12
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19435 до ТП-10/0,4кВ № 18226 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19247 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 (МКД) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, муниципальный округ Отрадное | I-350768 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19435 до ТП-10/0,4кВ № 18226 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19247 до ВРУ-0,4кВ № 1,2 (МКД) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, муниципальный округ Отрадное | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8165.5349 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-09-12
1006 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17904 - ТП-10/0,4кВ № 17905 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17904 - ТП-10/0,4кВ № 17905 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, парк "850-летия Москвы" | I-350776 | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР , материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17904 - ТП-10/0,4кВ № 17905 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17904 - ТП-10/0,4кВ № 17905 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, парк "850-летия Москвы" | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 73690.9415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 73617.2505 |  | 1 | 73617.2505 | 73617.2505 | ООО"СМК" | 89813.0457 | 1292.274 | 32615699146 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2027-09-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 73683.5724 |  |  | 73683.5724
1007 | Строительство 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 40970.5347 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 40929.5641 |  | 1 | 40929.5641 | 40929.5641 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 49934.0682 | 2340.6594 | 32615703686 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 40970.5347 |  |  | 40970.5347
1008 | Строительство 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 28501.8047 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 28473.3029 |  | 1 | 28473.3029 | 28473.3029 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 34737.4296 | 1499.4574 | 32615703692 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-08-11
участник | [12 empty] | ООО "ТЭК" | 28501.8047 | ООО "ТЭК" |  | 28501.8047
1009 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 29044 до ТП-10/0,4кВ № 30494 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, з/у 24/4 | I-352271 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 29044 до ТП-10/0,4кВ № 30494 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Каспийская, з/у 24/4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9847.2139 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 9837.3666 |  |  |  | 9837.3666 | ООО "СК СИСТЕМА" | 12001.5873 | 792.5577 | 32615699149 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-10-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 9847.2139
1010 | Строительство ТП-10/0,4кВ №4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ №1 - ТП-10/0,4кВ №27367 с заходом в ТП-10/0,4кВ №4, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №4 до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жигулевская, з/у 12/6, 12/6/1 (1,26 МВА; 4,24 км; 14 шт.(РУ); 560 п.м.; 2 шт.(прочие)) | N_I-289166 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ № 27367 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 4, 12КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 4 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя (3 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Жигулевская, з/у 12/6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14897.2344 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 14822.7483 |  |  |  | 14822.7483 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 18083.7529 | 18083.7529 | 32615703696 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРЕСТИЖ" | 14897.2344
1011 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 18036 с.1, с.2 - ТП-10/0,4кВ № 27895 А, Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 11 | M_I-277412 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ-10кВ напр-ем РТП-10/0,4кВ № 18036 с.1, с.2 - ТП-10/0,4кВ № 27895 А, Б, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ- 0,4кВ № 1-3 Заявителя, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Тайнинская, з/у 11 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9512.2706 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 9502.7583 |  |  |  | 9502.7583 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 11593.3652 | 11593.3652 | 32615703701 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-09 | 2026-03-23 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕР" | 9512.2706
1012 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29377, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16308 - ТП-10/0,4кВ № 29377, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Краснобогатырская, з/у 38А | M_I-277430 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29377, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 16308 - ТП-10/0,4кВ № 29377, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Краснобогатырская, з/у 38А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11366.3774 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 11355.011 |  |  |  | 11355.011 | ООО "ТЭК" | 13853.1134 | 13853.1134 | 32615699151 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 11366.3774
1013 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 10 с тр-ми 2x630кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 10, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10 до ВРУ № 1-3 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, з/у 55/1 | N_I-283591 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 10 с тр-ми 2x630кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 1 до РП-10кВ № 2 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 10, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10 до ВРУ № 1-3 (1 этап), в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Совхозная, з/у 55/1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 74792.4157 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 74717.6233 |  | 1 | 74717.6233 | 74717.6233 | ООО "СК СИСТЕМА" | 91155.5004 | 20009.744 | 32615699155 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-13 | 2026-03-24 | 2026-03-13 | 2026-06-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 74792.4157 |  |  | 74792.4157
1014 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12114 - ТП-10/0,4кВ № 16945 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, з/у 11А/1 | N_I-290391 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 12114 - ТП-10/0,4кВ № 16945 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бочкова, з/у 11А/1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 33357.1395 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 33323.7823 |  | 1 | 33323.7823 | 33323.7823 | ООО"СМК" | 40655.0144 | 40655.0144 | 32615699158 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 33353.8038 |  |  | 33353.8038
1015 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 25752, РТП-10/0,4кВ № 18032, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Изумрудная, вл.44, з/у 1 | N_I-291273 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 25752, РТП-10/0,4кВ № 18032, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Изумрудная, вл.44, з/у 1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8910.7087 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 8901.798 |  |  |  | 8901.798 | ООО"СМК" | 10860.1936 | 10860.1936 | 32615699162 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 8909.8177
1016 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19535 - ТП-10/0,4кВ №23577 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, з/у 49 | N_I-295278 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от врезки до врезки в КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19535 - ТП-10/0,4кВ №23577 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, з/у 49 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 25579.2683 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 25553.689 |  | 1 | 25553.689 | 25553.689 | ООО "СК СИСТЕМА" | 31175.5006 | 31175.5006 | 32615699164 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-13 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25579.2683 |  |  | 25579.2683
1017 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14041 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 14041 – ТП-10/0,4кВ № 29668 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.2, стр.2 | I-355305 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 14041 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 14041 – ТП-10/0,4кВ № 29668 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.2, стр.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5963.1544 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ЭГС» (Лидер КУ), ООО «ЭГСП» (Член КУ) | 5843.8913 |  |  |  | 5843.8913 | КУ: ООО «ЭГС» (Лидер КУ), ООО «ЭГСП» (Член КУ) | 7129.5473 | 229.9854 | 32615703820 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-23 | 2026-04-13 | 2026-03-23 | 2026-11-26
1018 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27841 - ТП-10/0,4кВ № 28958, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вблизи д.12, к.4 | I-355412 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27841 - ТП-10/0,4кВ № 28958, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Вернадского, вблизи д.12, к.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10006.0725 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 10001.0695 |  |  |  | 10001.0695 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 12201.3048 | 1256.0167 | 32615699166 | https://lot-online.ru | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-17 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 10006.0725 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
1019 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13010 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Иртышский пр-зд, д.11А | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13010 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Иртышский пр-зд, д.11А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 11580.8814 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭРА" | 11569.3005 |  |  |  | 11569.3005 | ООО "ЭРА" | 14114.5467 | 8155.0714 | 32615702120 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-03-05 | 2026-04-19
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕР" | 11580.8814
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 11580.8814
1020 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15270 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 1-й км | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15270 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, МКАД 1-й км | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15364.2229 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 15348.8587 |  |  |  | 15348.8587 | ООО "СК СИСТЕМА" | 18725.6076 | 5958.1479 | 32615703703 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15364.2229
1021 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72645 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая Восточная наб., причал «Южный» | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-20/0,4кВ № 72645 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Лужнецкая Восточная наб., причал «Южный» | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8439.1863 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 8186.0107 |  |  |  | 8186.0107 | ООО "СТРОЙБУР" | 9986.9331 | 4636.7904 | 32615702123 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-03-05 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 8439.1863
1022 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29890 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-зд, д.16, стр.8 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29890 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Валдайский пр-зд, д.16, стр.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9779.632 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 9486.243 |  |  |  | 9486.243 | ООО "СТРОЙБУР" | 11573.2165 | 1575.4117 | 32615702125 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-20 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-03-05 | 2026-09-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 9779.632
1023 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29636 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавриненко | P_I-342640 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 29636 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лавриненко | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6296.967 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 6234.627 |  |  |  | 6234.627 | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 7606.2449 | 7606.2449 | 32615702128 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 6296.967
1024 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15344 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.11, корп.1 | P_I-343667 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 15344 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Донская, д.11, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6315.7753 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 6126.3021 |  |  |  | 6126.3021 | ООО "СТРОЙБУР" | 7474.0886 | 3487.908 | 32615704885 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 6315.7754
1025 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17721, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 16916 - ТП- 10/0,4кВ № 17721, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, Отрадный пр-д, з/у 6/1 | N_I-303338 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 17721, 2РКЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до врезки в КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 16916 - ТП- 10/0,4кВ № 17721, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москва, Отрадный пр-д, з/у 6/1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15186.1976 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 15171.0114 |  |  |  | 15171.0114 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 18508.6339 | 4740.016 | 32615705389 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 15186.1976
1026 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705, ТП-10/0,4кВ № 12820 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Зорге, вл.25 | N_I-299303 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 14705, ТП-10/0,4кВ № 12820 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-4, т.ч. ПИР по адресу: г.Москва, ул.Зорге, вл.25 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 59997.6927 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 59937.695 |  | 1 | 59937.695 | 59937.695 | ООО "СК СИСТЕМА" | 73123.9879 | 73123.9879 | 32615700855 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 59997.6927 |  |  | 59997.6927
1027 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29325, ТП-10/0,4кВ № 13436, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москвы, Карельский б-р, з/у 14/16,К6 | N_I-303068 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2x630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 29325, ТП-10/0,4кВ № 13436, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4, т.ч. ПИР: г.Москвы, Карельский б-р, з/у 14/16,К6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13611.9296 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 13598.3176 |  |  |  | 13598.3176 | ООО "СК СИСТЕМА" | 16589.9475 | 3110.6152 | 32615703708 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-10 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13611.9295
1028 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11406 до ТП-10/0,4кВ №11612 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, з/у 9 | P_I-341961 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №11406 до ТП-10/0,4кВ №11612 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 10КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ №1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Генерала Глаголева, з/у 9 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 16147.255 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 16131.1077 |  |  |  | 16131.1077 | ООО "СФ ТЦС" | 19679.9514 | 19679.9514 | 32615703713 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО"СМК" | 16147.255
1029 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30572 - ТП-10/0,4кВ № 24409 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30572 - ТП-10/0,4кВ № 24409 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Михалковский переулок, з/у 17/19 | P_I-344074 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,материалы,оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30572 - ТП-10/0,4кВ № 24409 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 30572 - ТП-10/0,4кВ № 24409 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-4, в т.ч. ПИР: г.Москва, 3-й Михалковский переулок, з/у 17/19 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 17127.9467 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17110.8188 |  |  |  | 17110.8188 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20875.1989 | 1085.097 | 32615703715 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-10 | 2027-04-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17127.9467
1030 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18885 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.74 | P_I-346599 | 2026 | СМР | Выполнение СМР (1 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18885 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Нагатинская наб., влад.74 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 25862.2798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 25784.693 |  | 1 | 25784.693 | 25784.693 | ООО"СМК" | 31457.3254 | 31457.3254 | 32615700858 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-30
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 25859.6936 |  |  | 25859.6936
1031 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12497 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.3А | I-355692 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 12497 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Артековская, д.3А | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23878.7924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 23759.3985 |  |  |  | 23759.3985 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 28986.4662 | 1308.4169 | 32615704891 | https://lot-online.ru | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2026-03-18 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРЕСТИЖ" | 23878.7924
1032 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х250кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26927 А -ТП-10/0,4кВ № 10263 А, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.2/1, корп.2 | I-354922 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-м 1х250кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 26927 А - ТП-10/0,4кВ № 10263 А, 2КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Рязанский пр-кт, д.2/1, корп.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23158.9466 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 23135.7876 |  |  |  | 23135.7876 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 28225.6609 | 26343.9502 | 32615704894 | https://lot-online.ru | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 2026-03-09 | 2026-03-17 | 2026-04-01
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 23142.2253
1033 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16620 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, сооруж.1, путепровод автодорожный "Северянинский" | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16620 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Мира, сооруж.1, путепровод автодорожный "Северянинский" | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 21107.4618 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 21086.3544 |  |  |  | 21086.3544 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 25725.3523 | 1250.538 | 32615704905 | https://lot-online.ru | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-17 | 2026-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ОРБИТА" | 21107.4618
1034 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2650 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, з/у 30/3 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2650 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, з/у 30/3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5934.2698 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 5928.3355 |  |  |  | 5928.3355 | ООО "ТЭК" | 7232.5693 | 1709.5164 | 32615704906 | https://lot-online.ru | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2026-03-18 | 2026-05-12
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 5934.2698
1035 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2770 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Казённый пер., д.5, стр.8 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 2770 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Малый Казённый пер., д.5, стр.8 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14272.941 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 14258.668 |  |  |  | 14258.668 | ООО "ТЭК" | 17395.575 | 4111.6814 | 32615704918 | https://lot-online.ru | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2026-03-18 | 2026-05-12
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 14272.941
1036 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-135 ПС Федино № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Гостилово, 50:29:0050402:4552 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ КТП-135 ПС Федино № 590, МО, Воскресенский р-н, д. Гостилово, 50:29:0050402:4552 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 4244.6658 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 4223.5 |  |  |  | 4223.5 | ООО "ФАБИ" | 5152.67 | 2183.3347 | 32615693990 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-03-23 | 2026-03-06 | 2026-05-04
1037 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ (с т-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 Кв ф.403,ВЛИ-0,38 кВ ПС 652 Шульгино,МО, Ногинский р-н, г/п Старая Купавна, вблизи п. Рыбхоз, 50:16:0601086:601 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ (с т-ром 100 кВА), РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 Кв ф.403,ВЛИ-0,38 кВ ПС 652 Шульгино,МО, Ногинский р-н, г/п Старая Купавна, вблизи п. Рыбхоз, 50:16:0601086:601 | Восточные электрические сети | сср | 834.4368 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 832.7679 |  |  |  | 832.7679 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1015.9769 | 1015.9769 | 32615693995 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-06 | 2026-03-15 | 2026-03-06 | 2026-03-31
1038 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-670, ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой ВЛИ-0,38 кВ ПС Гавриловская № 768, МО, Луховицкий р-н, c/о Алпатьевский, с. Алпатьево, ул. Санаторная, санаторий "Приокские дали", строение 1, 50:35:0020503:1100 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (совместным подвесом по существующим опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-670, ВЛИ-0,38 кВ от сооружаемой ВЛИ-0,38 кВ ПС Гавриловская № 768, МО, Луховицкий р-н, c/о Алпатьевский, с. Алпатьево, ул. Санаторная, санаторий "Приокские дали", строение 1, 50:35:0020503:1100 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 620.0813 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 618.0722 |  |  |  | 618.0722 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 754.0481 | 754.0481 | 32615694015 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | 2026-03-06 | 2026-03-30
1039 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6.1 фид. "Бордуки", ВЛИ-0,38 кВ ПС "Поля-Насосные" № 234, МО, Шатурский р-н, с/п Кривандинское, д.Никитинская, уч. 27-А, 50:25:0030413:94 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛК-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 6.1 фид. "Бордуки", ВЛИ-0,38 кВ ПС "Поля-Насосные" № 234, МО, Шатурский р-н, с/п Кривандинское, д.Никитинская, уч. 27-А, 50:25:0030413:94 | Восточные электрические сети | сср | 743.7352 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 740 |  |  |  | 740 | ООО "ФАБИ" | 902.8 | 410.3636 | 32615694022 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-04-30
1040 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ,вразрез КВЛ-10 кВ фид. 1 ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, д. Богослово, 50:14:0030201:12733. Максимальная мощность присоединяе | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ,вразрез КВЛ-10 кВ фид. 1 ТП-497-ТП-505-ТП-481 ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, д. Богослово, 50:14:0030201:1273 | Восточные электрические сети | сср | 1583.96 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1583.168 |  |  |  | 1583.168 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1931.465 | 877.9386 | 32615694132 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-04-30
1041 | Строительство КТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры пролета оп. 14 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:800 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры пролета оп. 14 ВЛЗ-10 кВ ЛР-166-ЛР-135 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:800 | Восточные электрические сети | сср | 435.6586 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 434.7873 |  |  |  | 434.7873 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 530.4405 | 241.1093 | 32615693999 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-04-30
1042 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 659 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Глухово № 84, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, поворот на д. Соколово с правой стороны, 50:16:0104002:5077 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 659 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Глухово № 84, МО, Ногинский р-н, с/п Ямкинское, с. Ямкино, поворот на д. Соколово с правой стороны, 50:16:0104002:5077 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.9156 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 556.7997 |  |  |  | 556.7997 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 679.2957 | 129.6366 | 32615694101 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-07-15
1043 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. б/н ВЛЗ-10 кВ ПС 730 фид. 31 отп. на КТП-1174-КТП-1291, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Гребнево № 730, МО, г/п Щелково, г. Щелково, 50:14:0050306:1858 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. б/н ВЛЗ-10 кВ ПС 730 фид. 31 отп. на КТП-1174-КТП-1291, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Гребнево № 730, МО, г/п Щелково, г. Щелково, 50:14:0050306:1858 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3810.425 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3808.5197 |  |  |  | 3808.5197 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4646.3941 | 1659.4265 | 32615694106 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-05-15
1044 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-453 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:821 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 10 ВЛЗ-10 кВ отп. на МТП-453 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:821 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1591.7401 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1588.5566 |  |  |  | 1588.5566 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1938.0391 | 682.4081 | 32615694097 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-05-16
1045 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РТП-100 д. Медвежьи Озёра ПС Жегалово № 705, МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая, д. 18, уч. 18, 50:14:0040139:38 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РТП-100 д. Медвежьи Озёра ПС Жегалово № 705, МО, Щелковский р-н, д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая, д. 18, уч. 18, 50:14:0040139:38 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 684.769 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 683.3994 |  |  |  | 683.3994 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 833.7473 | 289.4956 | 32615694112 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-03-27 | 2026-03-06 | 2026-05-17
1046 |  |  |  | ОН | Заключение дополнительного соглашения к договору №20D012-25-6991 от 01.11.2025 аренды нежилых помещений, находящихся по адресу: 143345, Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, ул. Спортивная, д. 4, для хранения оборудования капитального строительства | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 3732.48 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АО "Кола" | 3732.48 |  |  |  | 3732.48 | АО "Кола" | 3919.104 | 1047.4482 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-02-12 | 12 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2026-09-30 |  | Выписка 002 от 12.02.26 (013): ЕП Срок аренды устанавливается с 01 ноября 2025г. по 30 сентября 2026г. и составляет 11 (одиннадцать) месяцев.
1047 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №16, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новогрязново | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №16, ПС №99 "Водники", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Новогрязново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1067.873 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1065.7372 |  |  |  | 1065.7372 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 1300.1994 | 1300.1994 | 32615719874 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-19 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1067.873
1048 | Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п.кирпичного завода, уч. 12Б | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство МТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 5 ПС №181 "Клин", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, п.кирпичного завода, уч. 12Б | Северные электрические сети | ССР | 462.75 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 461.8245 |  |  |  | 461.8245 | ООО "ЭМПИН" | 563.4258 | 211.2847 | 32615719877 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-13 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 462.75
1049 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3300 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бережки, кв-л Бережки-1, уч.3/18 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3300 , ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Бережки, кв-л Бережки-1, уч.3/18 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 594.4045 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 594.4045 |  |  |  | 594.4045 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 725.1734 | 390.478 | 32615719882 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-17 | 2026-03-22 | 2026-03-17 | 2026-04-12
1050 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-166817(167549) от 01.03.2024) ПС №160 "Перемилово", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ул. 2-я Левонабережная | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2ПК) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-166817(167549) от 01.03.2024) ПС №160 "Перемилово", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, ул. 2-я Левонабережная | Северные электрические сети | ССР | 915.03 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 914.9 |  |  |  | 914.9 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1116.178 | 418.5668 | 32615719885 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 2026-03-13 | 2026-04-30
1051 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-214986(208152) от 30.05.2025), ПС №185 "Воробьево", КЛ-0,4 кВ , РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-214986(208152) от 30.05.2025), ПС №185 "Воробьево", КЛ-0,4 кВ , РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2826.9303 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2826.8 |  |  |  | 2826.8 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3448.696 | 3448.696 | 32615719887 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 2026-03-31
1052 | Строительство КТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС №465 "Мельчевская", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пр. Опорный, уч. 87А | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП- 10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.2 ПС №465 "Мельчевская", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, пр. Опорный, уч. 87А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2730.9555 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2725.4934 |  |  |  | 2725.4934 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 3325.102 | 3325.102 | 32615719888 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 2026-03-31
1053 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 13 (сооруж. по дог. №С8-25-302-214986(208152) от 30.05.2025) ПС №185 "Воробьево", КЛ-0,4 кВ , РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 13 (сооруж. по дог. №С8-25-302-214986(208152) от 30.05.2025) ПС №185 "Воробьево", КЛ-0,4 кВ , РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3279.2952 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3279.15 |  |  |  | 3279.15 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4000.563 | 4000.563 | 32615719974 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 2026-03-15 | 2026-03-13 | 2026-03-31
1054 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 2 ПС №315 "Ченцы", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Бобошино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. 2 ПС №315 "Ченцы", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Бобошино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2575.6218 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2560.1681 |  |  |  | 2560.1681 | ООО "ЭНКОМ" | 3123.4051 | 3123.4051 | 32615719975 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-23 | 2026-03-15 | 2026-03-23 | 2026-03-31
1055 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 12 ПС №463 "Фарфоровая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Нушполы | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6кВ ф. 12 ПС №463 "Фарфоровая", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-он, д. Нушполы | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4565.4254 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 4542.5984 |  |  |  | 4542.5984 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 5541.97 | 852.6108 | 32615719980 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 2026-03-19 | 2026-06-05
1056 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-201575(606903) от 13.12.2024), ПС №328 "Ожогино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-201575(606903) от 13.12.2024), ПС №328 "Ожогино", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 848.0855 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 848.0855 |  |  |  | 848.0855 | ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" | 1034.6644 | 1034.6644 | 32615719982 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 2026-03-31
1057 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-23-302-131188(953254) от 10.04.2023), ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1018.3804 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1018.3804 |  |  |  | 1018.3804 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1242.4241 | 1242.4241 | 32615719991 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 2026-03-15 | 2026-03-30 | 2026-03-31
1058 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3854, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3854, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1641.7707 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1638.4877 |  |  |  | 1638.4877 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1998.955 | 499.7387 | 32615719993 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-05-12
1059 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2240, ПС №505 "Бескудниково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, Липкинское ш., уч. 15Б | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2240, ПС №505 "Бескудниково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Вешки, Липкинское ш., уч. 15Б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 521.5176 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 511.9422 |  |  |  | 511.9422 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 624.5694 | 187.3708 | 32615719997 | https://lot-online.ru | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-02-27 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-19 | 2026-04-04 | 2026-03-19 | 2026-04-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 512.9681
1060 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА (взамен МТП-10/0,4 кВ №2696), КЛ-10 кВ фид.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода" от оп.94 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ фид.19 от оп.95 до оп.94, ВЛ-10 кВ от сооружаемой КТП-10/0,4 кВ до КТП-10/0,4 кВ №2649 , ВЛ-0,4 от КТП-10/0,4 кВ до оп. 3/2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, Истринский р-н, д. Козенки | I-356755 | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА (взамен МТП-10/0,4 кВ №2696), КЛ-10 кВ фид.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода" от оп.94 до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ фид.19 от оп.95 до оп.94, ВЛ-10 кВ от сооружаемой КТП-10/0,4 кВ до КТП-10/0,4 кВ №2649 , ВЛ-0,4 от КТП-10/0,4 кВ до оп. 3/2 (взамен существующих) для освобождения земельного участка заявителя, ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, Истринский р-н, д. Козенки | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 5386.0504 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 5342.9615 |  | 1 | 5342.9615 | 5342.9615 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 6518.413 | 108.2793 | 32615734879 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-10 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 2026-03-26 | 2027-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 5364.5062 |  |  | 5364.5062
1061 | Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-6 кВ №152/23 - ЗТП-6 кВ №680 от точки врезки до опоры №39, КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №260 «Дедово (взамен сущ. ВЛ 6 кВ РП 152/23 ЗТП 680 от опоры № 48 до опоры 39) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Зеленково | I-356174 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-6 кВ направлением РП-6 кВ №152/23 - ЗТП-6 кВ №680 от точки врезки до опоры №39, КРУН-6 кВ ПС 110 кВ №260 «Дедово (взамен сущ. ВЛ 6 кВ РП 152/23 ЗТП 680 от опоры № 48 до опоры 39) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Зеленково | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2743.9745 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2720.1019 |  |  |  | 2720.1019 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 3318.5243 | 121.6213 | 32615734891 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-10-01
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2743.9745
1062 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит" до границ земельного участка Заявителя, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/с. Атепцевский, д. Покровское, 50:26:0120704:1121 | P_I-334507 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС-35 кВ № 265 "Слюденит" до границ земельного участка Заявителя, 2РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, с/с. Атепцевский, д. Покровское, 50:26:0120704:1121 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 561.706 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 556.8192 |  |  |  | 556.8192 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 679.3194 | 48.5228 | 32615734888 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 561.706
1063 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д.Аносино (4 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1212.5592 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1202.8587 |  |  |  | 1202.8587 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1467.4877 | 180.6139 | 32615734884 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1207.709
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1205.2836
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4344 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:1147 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4344 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:1147 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 143.407 | [15 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-05-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-199653(389601) ТП-4344 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,095 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:978 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-199653(389601) ТП-4344 ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,095 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Шапково, 50:08:0080101:978 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 340.5917 | [15 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-05-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2263 ПС-35 кВ №133 "Валуйки" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Лесодолгоруково, 50:08:0080106:498 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2263 ПС-35 кВ №133 "Валуйки" (0,04 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, п.Лесодолгоруково, 50:08:0080106:498 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 143.407 | [15 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-05-27
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-303-137042(277612) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шаблыкино, СНТ Светлый ключ, 50:08:0080104:131 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-23-303-137042(277612) КТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №714 "Давыдково" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Шаблыкино, СНТ Светлый ключ, 50:08:0080104:131 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 585.1535 | [15 empty] | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-05-27
1064 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1188 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино, 50:08:0040303:683 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1188 ПС-110 кВ №802 "Духанино" (0,14 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Лисавино, 50:08:0040303:683 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 512.0093 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 507.9132 |  |  |  | 507.9132 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 619.6542 | 206.5514 | 32615734895 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-04-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 509.9613
1065 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ -0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Первомайское, 50:08:0090226:547 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.6 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Первомайское, 50:08:0090226:547 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1826.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1811.4123 |  |  |  | 1811.4123 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2209.923 | 1607.2167 | 32615734899 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-23 | 2026-03-14 | 2026-03-23 | 2026-04-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1818.7164
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1815.0639
1066 | Строительство МТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, г. Москва, Кунцево, с/п Ершово, с. Козино, 77:14:0050415:119, 77:14:0050415:578 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,05 км), в т.ч. ПИР, г. Москва, Кунцево, с/п Ершово, с. Козино, 77:14:0050415:119, 77:14:0050415:578 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1527.531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1515.3107 |  |  |  | 1515.3107 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1848.679 | 1437.8614 | 32615734902 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-24 | 2026-03-14 | 2026-03-24 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1521.4209
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1516.8383
1067 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 "Каменская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, МО, Одинцовский р-н, д.Скоротово, 50:20:0041803:145 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.5 ПС-35 кВ №293 "Каменская", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, МО, Одинцовский р-н, д.Скоротово, 50:20:0041803:145 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1826.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1809.5861 |  |  |  | 1809.5861 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 2207.695 | 1931.7331 | 32615734906 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-14 | 2026-03-24 | 2026-03-14 | 2026-03-24 | 2026-04-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1826.0205
1068 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 35 кВ № 265 "Слюденит", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминск, с. Каменское, 50:26:0130703:394 | O_I-321423 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ.ВЛ-10 кВ ф. 20 ПС 35 кВ № 265 "Слюденит", КРУН с ТМ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминск, с. Каменское, 50:26:0130703:394 | Западные электрические сети | ССР | 1982.0121 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1966.1557 |  |  |  | 1966.1557 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2398.71 | 171.3364 | 32615734909 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1974.0841
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1968.138
1069 | Строительство ВЛ-10 кВ, отпайка от существующей опоры № 25 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС-110 кВ № 418 "Руза", установка реклоузера, РЛР-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г. Руза, д. Городилово, 50:19:0050502:66 | O_I-321776 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы (дополнительный объем) по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ, отпайка от существующей опоры № 25 ВЛ-10 кВ ф. 8 ПС-110 кВ № 418 "Руза", установка реклоузера, РЛР-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, г. Руза, д. Городилово, 50:19:0050502:66 | Западные электрические сети | ССР | 1163.8981 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1153.7722 |  |  |  | 1153.7722 | ООО "СК СИСТЕМА" | 1407.602 | 100.543 | 32615734912 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1163.8981
1070 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 ТП-4599 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,115 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, а/д "Тверь-Лотошино - Шаховская- Уваровка" - Дегтяри», поворот на д. Дегтяри, Постановление Администрации Можайского м.о. от 10.11.2025 No 2643-П. | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.1 ВЛИ-0,4 кВ ф. 1 ТП-4599 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,115 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, а/д "Тверь-Лотошино - Шаховская- Уваровка" - Дегтяри», поворот на д. Дегтяри | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 412.2952 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 410.646 |  |  |  | 410.646 | ООО "ТОПЛАЙН" | 500.9881 | 389.6574 | 32615734915 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-04-02
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 412.2952
1071 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", РЛР-10 кВ, ИКЗ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в юго-западной части кадастрового квартала 50:18:0070444, 50:18:0070444:79 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 15 ПС-110 кВ №556 "Кукарино", РЛР-10 кВ, ИКЗ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,11 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в юго-западной части кадастрового квартала 50:18:0070444, 50:18:0070444:79 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2199.2042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2190.4074 |  |  |  | 2190.4074 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2672.297 | 1100.3576 | 32615734919 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2199.2042
1072 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.322 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", РЛР-10 кВ, ИКЗ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в южной части кадастрового квартала 50:18:0060202, 50:18:0060202:151 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.322 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №725 "Киселево", РЛР-10 кВ, ИКЗ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,08 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, в южной части кадастрового квартала 50:18:0060202, 50:18:0060202:151 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2681.3333 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2670.608 |  |  |  | 2670.608 | ООО "ТОПЛАЙН" | 3258.1418 | 1140.3496 | 32615734923 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-04-13
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2681.3334
1073 | Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,225 км, ВЛ-0,4 кВ-0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зыково, 50:08:0000000:169455 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-63 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.18 ПС-35 кВ №307 "Лыщево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,225 км, ВЛ-0,4 кВ-0,34 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зыково, 50:08:0000000:169455 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 4189.5055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 4164.3684 |  |  |  | 4164.3684 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 5080.5295 | 700.7627 | 32615734926 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-05-20
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 4189.5055
1074 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зыково, 50:08:0080308:1532 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,47 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Зыково, 50:08:0080308:1532 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1685.0325 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1676.6073 |  |  |  | 1676.6073 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2045.461 | 272.7281 | 32615734932 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-05-22
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1685.0325
1075 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4368 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070266:603 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4368 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,18 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Ефимоново, 50:08:0070266:603 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 645.3316 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 640.1689 |  |  |  | 640.1689 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 781.0061 | 109.6149 | 32615734936 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-05-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 642.7503
1076 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4394 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Дубровское, 50:08:0060167:742 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-4394 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Дубровское, 50:08:0060167:742 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1075.5527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1066.9482 |  |  |  | 1066.9482 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1301.6769 | 162.7096 | 32615734939 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1071.2505
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1069.0992
1077 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-891 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, г.Верея, 50:26:0050802:648 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ЗТП-891 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, г.Верея, 50:26:0050802:648 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 896.2939 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 888.4961 |  |  |  | 888.4961 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1083.9653 | 122.3832 | 32615734943 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-04-06 | 2026-03-24 | 2026-05-25
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 896.2939
1078 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,4 кВ-0,057 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060177:395 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Котово РП-22 ПС-110 кВ №483 "Ивановская", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,11 км, ВЛ-0,4 кВ-0,057 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н,с.п.Лучинское, д.Котово, 50:08:0060177:395 | Западные электрические сети | ССР | 584.3472 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 579.6725 |  |  |  | 579.6725 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 707.2004 | 57.1475 | 32615734877 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 582.0099
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 580.841
1079 | Строительство заходов ВЛ 220 кВ "ЦАГИ-Руднево" и ВЛ 220 кВ "Ногинск-Руднево" на ПС кВ "Каскадная" (1,368 км; 369 кв.м.; 3 199 п.м.; 12 шт.(прочие)) | E_I-184615 | 2027 | ПНР; СМР; МТРиО | Выполнение РД, СМР, ПНР, материалы и оборудование: Строительство заходов ВЛ 220 кВ "ЦАГИ-Руднево" и ВЛ 220 кВ "Ногинск-Руднево" на ПС кВ "Каскадная" (1,368 км; 369 кв.м.; 3 199 п.м.; 12 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 228706.9221 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ЭнергоСеть» (Лидер КУ), ООО «Сиб МИР» (Член КУ) | 228706.9221 |  | 1 | 228706.9221 | 228706.9221 | КУ: ООО «ЭнергоСеть» (Лидер КУ), ООО «Сиб МИР» (Член КУ) | 279022.445 | 0 | 32615735700 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 2026-12-30
1080 | Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ № 800 "Аэропорт", установка системы АИИСКУЭ совмещенной с ТМ, установка счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Физкультурная | M_I-271900 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР оборудование по титулу: Строительство РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ от вновь сооруж. яч. 3-й и 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ № 800 "Аэропорт", установка системы АИИСКУЭ совмещенной с ТМ, установка счетчиков учета э/э, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Лобня, ул. Физкультурная | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 166567.954 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 166551.2972 |  | 1 | 166551.2972 | 166551.2972 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 203192.5826 | 0 | 32615735707 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2027-12-21
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 166567.954 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" |  | 166567.954
1081 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 1 (сооружается по дог ТП № ИА-24-302-23910(553641)) до КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 1 (сооружается по дог ТП № ИА-24-302-23910(553641)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Мневниковской поймы | I-353397 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 5 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 1 (сооружается по дог ТП № ИА-24-302-23910(553641)) до КЛ-10 кВ направлением РП-10кВ – ТП-10/0,4кВ № 1 (сооружается по дог ТП № ИА-24-302-23910(553641)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 5, в т.ч. ПИР: г.Москва, территория Мневниковской поймы | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3148.4746 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 3145.3261 |  |  |  | 3145.3261 | ООО "СФ ТЦС" | 3837.2979 | 0 | 32615742598 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 2026-10-14
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3148.4746
1082 | Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19224 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 30751 А,Б, П-10/0,4кВ № 19224 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 13316 А,Б, РП-10кВ № 18023с.1 – ПС 500/220/110/20/10кВ № 505 Бескудниково А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, влад.25 | I-354840 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 5КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 19224 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 30751 А,Б, П-10/0,4кВ № 19224 А,Б – ТП-10/0,4кВ № 13316 А,Б, РП-10кВ № 18023с.1 – ПС 500/220/110/20/10кВ № 505 Бескудниково А (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Полярная, влад.25 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 667.845 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 667.1771 |  |  |  | 667.1771 | ООО"СМК" | 813.9561 | 0 | 32615742593 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 667.7782
1083 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20426 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.24 | I-355357 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20426 до стены фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Тихая, д.24 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2672.1137 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2658.7531 |  |  |  | 2658.7531 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3243.6788 | 987.2066 | 32615742617 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-24 | 2026-04-04 | 2026-03-24 | 2026-04-16
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2672.1137
1084 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25492 до ТП-10/0,4кВ № 24404 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 5-8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-зд, д.14, владение Адресный ориентир: г.Москва, Войковская Старопетровский пр-д, вл.14, с.1, стр.1 | I-356502 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25492 до ТП-10/0,4кВ № 24404 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1,2, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1-4 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ № 5-8 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Старопетровский пр-зд, д.14, владение Адресный ориентир: г.Москва, Войковская Старопетровский пр-д, вл.14, с.1, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 4995.0514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 4990.0563 |  |  |  | 4990.0563 | ООО "СФ ТЦС" | 6087.8687 | 0 | 32615742581 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-24 | 2026-04-04 | 2026-04-24 | 2026-12-24
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 4995.0514
1085 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ с образованием направления ТП-10/0,4кВ № 11209 - ТП-10/0,4кВ № 12856, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27676 - ТП-10/0,4кВ № 12856, 2КЛ-10кВ с образованием направления ТП-10/0,4кВ № 10695 - РТП-10/0,4кВ № 18089, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16039 - ТП-10/0,4кВ № 11209, 23КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12856 вв.25987, вв.723836, вв.131399, вв.142420,вв.142141, вв.45367, вв.45763, вв.47885, вв.47884, вв.115825, вв.47313, вв.60512, вв.60513, вв.57637, вв.139182, вв.новая КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | I-255677 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап подэтап 2) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ с установкой тр-ов 2х630кВА, 2КЛ-10кВ с образованием направления ТП-10/0,4кВ № 11209 - ТП-10/0,4кВ № 12856, 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 27676 - ТП-10/0,4кВ № 12856, 2КЛ-10кВ с образованием направления ТП-10/0,4кВ № 10695 - РТП-10/0,4кВ № 18089, КЛ-10кВ направлением РТП-10/0,4кВ № 16039 - ТП-10/0,4кВ № 11209, 23КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 12856 вв.25987, вв.723836, вв.131399, вв.142420,вв.142141, вв.45367, вв.45763, вв.47885, вв.47884, вв.115825, вв.47313, вв.60512, вв.60513, вв.57637, вв.139182, вв.новая КЛ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ботаническая, вл.2 | Московские кабельные сети | ССР | 14366.9931 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 14352.6261 |  | 1 | 14352.6261 | 14352.6261 | ООО"СМК" | 17510.2038 | 0 | 32615742641 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-05 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 2026-06-24
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 14365.5564 |  |  | 14365.5564
1086 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № № 20432 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х400кВА, со строительством 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20432 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установить КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.17 | I-356235 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № № 20432 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен существующих 2х400кВА, со строительством 4КЛ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 20432 до существующих КЛ-10кВ с монтажом соединительных муфт и концевых заделок, установить КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА, в т.ч ПИР: г.Москва, ул.Ферганская, д.17 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 937.2315 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЮТОП" | 937.1378 |  |  |  | 937.1378 | ООО "ЮТОП" | 1143.3081 | 30.4303 | 32615742622 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 2026-12-12
участник | [12 empty] | ООО "М-СТРОЙ" | 937.2315
1087 | Cтроительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23608 – ТП-10/0,4кВ № 24793 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23608 – ТП-10/0,4кВ № 24793 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1,2, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗС № 1-3 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗС № 4-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, вл.2а | I-356286 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Cтроительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23608 – ТП-10/0,4кВ № 24793 до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 23608 – ТП-10/0,4кВ № 24793 с заходом в ТП-10/0,4кВ № 1,2, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗС № 1-3 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗС № 4-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Днепропетровская, вл.2а | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3336.4439 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 3333.1074 |  |  |  | 3333.1074 | ООО "СК СИСТЕМА" | 4066.3911 | 91.0386 | 32615742643 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3336.4439
1088 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13835 до ТП-10/0,4кВ № 12877 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗС № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Вешняковский пр-зд, д.8, стр.1 | I-356288 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 13835 до ТП-10/0,4кВ № 12877 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗС № 1-4 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Вешняковский пр-зд, д.8, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3879.527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 3879.527 |  |  |  | 3879.527 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 4733.0229 | 105.9632 | 32615742621 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-12-18
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 3879.527
1089 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15250 - ТП-10/0,4кВ № 15251 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооружю ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15250 - ТП-10/0,4кВ № 15251 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-3 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 4-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Тюленева, д.37 | I-356327 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15250 - ТП-10/0,4кВ № 15251 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооружю ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15250 - ТП-10/0,4кВ № 15251 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-3 Заявителя, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 4-6 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Генерала Тюленева, д.37 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 5601.1579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5601.1579 |  |  |  | 5601.1579 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6833.4126 | 149.6368 | 32615742646 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-03-25 | 2026-12-24
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 5601.1579
1090 | Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11694 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Мосфильмовский пер, д.8 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ № 11694 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Мосфильмовский пер, д.8 | Московские кабельные сети | ССР | 2086.3747 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 2023.7835 |  |  |  | 2023.7835 | ООО "СТРОЙБУР" | 2469.0158 | 785.5959 | 32615742635 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2086.3747
1091 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11874 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.2 | I-352114 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11874 до ближайшей стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Васильевская, д.13, стр.2 | Московские кабельные сети | ССР | 4797.685 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 4653.7545 |  |  |  | 4653.7545 | ООО "СТРОЙБУР" | 5677.5804 | 1806.5029 | 32615742630 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 4797.685
1092 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КРН-10 кВ (4шт.), КЛ-10 кВ от сооружаемого КРН-10 кВ ПС Горелово № 226, МО, Пушкинский р-н, Московское у/о лесничество, Красноармейское уч. лесничество, кварталы с 99 по 111, со 114 по 116, кв-л 1, 50:13:0060330:2004 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, КРН-10 кВ (4шт.), КЛ-10 кВ от сооружаемого КРН-10 кВ ПС Горелово № 226, МО, Пушкинский р-н, Московское у/о лесничество, Красноармейское уч. лесничество, кварталы с 99 по 111, со 114 по 116, кв-л 1, 50:13:0060330:2004 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22414.5147 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 22403.3075 |  |  |  | 22403.3075 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 27332.0351 | 942.484 | 32615730719 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-24 | 2026-04-03 | 2026-03-24 | 2026-10-13
1093 | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2x1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2x1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 21117 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22160 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 24КЛ-0.4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-6 Заявителя, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 7-11 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Яна Райниса б-р, влад. 49 | O_I-308533 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1 с тр-ми 2x1600кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2x1250кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 21117 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 22160 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 24КЛ-0.4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-6 Заявителя, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 7-11 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Яна Райниса б-р, влад. 49 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 49040.6107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 49040.6108 |  | 1 | 48962.1458 | 48962.1458 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 59733.8178 | 1926.8973 | 32615730012 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 49040.6108 |  |  | 49040.6108
1094 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26099 - ТП-10/0,4кВ № 28645 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакинская, вл.31 | I-354936 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 26099 - ТП-10/0,4кВ № 28645 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-5, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Бакинская, вл.31 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9275.8337 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ЭГС» (Лидер КУ), ООО «ЭГСП» (Член КУ) | 9090.317 |  |  |  | 9090.317 | КУ: ООО «ЭГС» (Лидер КУ), ООО «ЭГСП» (Член КУ) | 11090.1868 | 0 | 32615747372 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-03-11 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 2026-04-07 | 2026-11-30
1095 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 18159 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19874 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.3 | I-355307 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 18159 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 19874 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Сусанина, д.3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8193.285 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 8185.0917 |  |  |  | 8185.0917 | ООО"СМК" | 9985.8119 | 248.6094 | 32615734279 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-11-21
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 8193.285
1096 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11143 до ТП-10/0,4кВ № 21416 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 26186, 30КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корп. 1.1), ВРУ-0,4кВ № 1,2 (корп. 1.2), ВРУ-0,4кВ № 1,2 (корп. 1.3), ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корп. 1.4) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Будённого, вл.51-53, стр.1,2 | I-355303 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 11143 до ТП-10/0,4кВ № 21416 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж.ТП-10/0,4кВ до РТП-10/0,4кВ № 26186, 30КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корп. 1.1), ВРУ-0,4кВ № 1,2 (корп. 1.2), ВРУ-0,4кВ № 1,2 (корп. 1.3), ВРУ-0,4кВ № 1-3 (корп. 1.4) Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Будённого, вл.51-53, стр.1,2 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12160.483 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 12148.3225 |  |  |  | 12148.3225 | ООО "ТЭК" | 14820.9535 | 0 | 32615734281 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-04-16 | 2026-03-24 | 2026-04-16 | 2026-11-06
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12160.483
1097 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17816 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснодонская, д. 16/19 | O_I-312742 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17816 до стены здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Краснодонская, д. 16/19 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9099.3728 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 9081.1741 |  |  |  | 9081.1741 | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 11079.0323 | 1303.4156 | 32615734287 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-25 | 2026-04-03 | 2026-03-25 | 2026-05-15
участник | [12 empty] | ООО "РЕССТРОЙ-ГРУПП" | 9090.2734
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 9099.3728
1098 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 94 ВЛ-6 кВ ф. 309 с установкой РЛКВ-6 кВ до соор. КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ПКУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, 50:16:0104002:2680 (0,25 МВА; 0,035 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | P_I-335218 | 2028 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛЗ-6 кВ от оп. 94 ВЛ-6 кВ ф. 309 с установкой РЛКВ-6 кВ до соор. КТП-6/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ПКУ-0,4 кВ, ПС 110 кВ № 84 Глухово, в т.ч. ПИР, МО, Ногинский р-н, с. Ямкино, 50:16:0104002:2680 (0,25 МВА; 0,035 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | Восточные электрические сети | CCР | 2135.7204 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2131.449 |  |  |  | 2131.449 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2600.3677 | 125.9694 | 32615725943 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-12-31
1099 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-291, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Огуднево № 828, МО, г/о Щёлково, д. Огуднево, тер. Восток, стр. 5Б, 50:14:0040116:968 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 13 КВЛ-10 кВ ТП-422-ТП-291, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Огуднево № 828, МО, г/о Щёлково, д. Огуднево, тер. Восток, стр. 5Б, 50:14:0040116:968 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2474.576 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2473.3387 |  |  |  | 2473.3387 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3017.4732 | 660.0723 | 32615725946 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-17 | 2026-03-29 | 2026-03-17 | 2026-05-20
1100 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0000000:71896 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, ЗАО "Ногинское", 50:16:0000000:71896 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2049.7049 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2045.6055 |  |  |  | 2045.6055 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2495.6386 | 521.4767 | 32615725950 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-05-23
1101 | Строительство КТПП-630 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), КЛ-6 кВ отпайка на МТП-639 от места врезки в КЛ-6 кВ Ф-203,301, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:351 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТПП-630 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), КЛ-6 кВ отпайка на МТП-639 от места врезки в КЛ-6 кВ Ф-203,301, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:351 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3158.2447 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3156.6656 |  |  |  | 3156.6656 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3851.132 | 804.7141 | 32615725954 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-05-23
1102 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ ТП-864 ПС Голутвин № 401, МО, г/о Коломна, 50:34:0050441:1892 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т.ч. по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ ТП-864 ПС Голутвин № 401, МО, г/о Коломна, 50:34:0050441:1892 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1811.7618 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1802.7 |  |  |  | 1802.7 | ООО "ФАБИ" | 2199.294 | 459.554 | 32615725958 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-05-23
1103 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ с ТП-173 ПС Пойма № 723, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, 50:35:0020107:303 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ с ТП-173 ПС Пойма № 723, МО, г/о Луховицы, с. Дединово, 50:35:0020107:303 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1326.5158 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 1320.9445 |  |  |  | 1320.9445 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 1611.5522 | 322.3104 | 32615725962 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-05-26
1104 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог № В8-25-302-135949(126372) от 03.02.2025 ПС Кудиново № 414, МО, Ногинск р-н, с. Кудиново, уч 143, 50:16:0603045:643 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог № В8-25-302-135949(126372) от 03.02.2025 ПС Кудиново № 414, МО, Ногинск р-н, с. Кудиново, уч 143, 50:16:0603045:643 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 573.6285 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 572.4812 |  |  |  | 572.4812 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 698.4271 | 139.6854 | 32615725967 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-04-03 | 2026-03-17 | 2026-05-26
1105 | Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 67 фид. 309, ВЛИ-0,38 кВ ПС "Глухово" № 84, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, 50:16:0104002:4628 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-63 6/0,4 кВ, ПРВТ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 67 фид. 309, ВЛИ-0,38 кВ ПС "Глухово" № 84, МО, г/о Богородский, с. Ямкино, 50:16:0104002:4628 | Восточные электрические сети | сср | 411.9096 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 411.9096 |  |  |  | 411.9096 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 502.5297 | 93.8056 | 32615725968 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-17 | 2026-04-06 | 2026-03-17 | 2026-05-31
1106 | Строительство КТПП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ф.23, ПС №266 "Бор", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Долматово Ю8-25-302-248329(200232) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТПП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ф.23, ПС №266 "Бор", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Долматово Ю8-25-302-248329(200232) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 22689.3422 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 22575.8955 |  |  |  | 22575.8955 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 27542.5925 | 2225.664 | 32615730725 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 2026-03-23 | 2026-06-30
1107 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.Сандарово с ТП-208, ПС №567 "Полиграф", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелёвский с/о, Чепелёво д Ю8-25-302-260060(331234) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.Сандарово с ТП-208, ПС №567 "Полиграф", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, Чепелёвский с/о, Чепелёво д Ю8-25-302-260060(331234) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2257.6633 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2257.6633 |  |  |  | 2257.6633 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2754.3492 | 319.3448 | 32615728394 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-05-31
1108 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.17 ПС №680 «Дзержинская» (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мильково, участок № 23, кн. зу. 50:21:0050306:622 Ю8-25-343-244584(143192) | P_I-342985 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.17 ПС №680 «Дзержинская»(переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/о Картинский, д. Мильково, участок № 23, кн. зу. 50:21:0050306:622 Ю8-25-343-244584(143192) | Южные электрические сети | Ориентировочный расчет | 508.4928 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 505.95 |  |  |  | 505.95 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 617.259 | 0 | 32615728403 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-03-13 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 2026-06-30
1109 | Строительство 4ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ РП "Истомиха" - РП "Прудки" до проект. СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2 ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Нижнее Мячково, кадастровый номер: 50:23:0040439:580, 50:23:0040439:587, 50:23:0040439:581, 50:23:0040439:582, 50:23:0040439:584, 50:23:0040439:585, 50:23:0040439:586, 50:23:0040439:656 ИА-23-302-18203(392176) (0,100 км; 6 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | P_I-344209 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Строительство 4ЛЭП-10 кВ от КЛ-10 кВ РП "Истомиха" - РП "Прудки" до проект. СП-10 кВ № нов.1 и № нов.2 ПС №174 "Лыткарино", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, д. Нижнее Мячково, кадастровый номер: 50:23:0040439:580, 50:23:0040439:587, 50:23:0040439:581, 50:23:0040439:582, 50:23:0040439:584, 50:23:0040439:585, 50:23:0040439:586, 50:23:0040439:656 ИА-23-302-18203(392176) (0,100 км; 6 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 12208.8296 | ВЗ | ОЗП ЕУ | 1 | 1 | КУ: АО «КонтурЭнерго» (Лидер КУ), ООО «Энтелс» (Член КУ) | 12141.681 |  |  |  | 12141.681 | КУ: АО «КонтурЭнерго» (Лидер КУ), ООО «Энтелс» (Член КУ) | 14812.8508 | 0 | 32615751193 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-03-12 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-04-08 | 2026-04-26 | 2026-04-08 | 2027-12-31
1110 | Строительство КТПП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 с РП-8, ПС №246 "Ляхово", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-302-281292(556128) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТПП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 с РП-8, ПС №246 "Ляхово", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-302-281292(556128) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1877.4876 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1868.0814 |  |  |  | 1868.0814 | АО "АРСЕНАЛ" | 2279.0593 | 374.6399 | 32615728743 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-05-31
1111 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.23 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-285920(618943)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Гридюкино, тер. Промышленная Гридюкино-2, з/у 8 Ю8-26-302-286501(622534) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.23 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-285920(618943)), ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Гридюкино, тер. Промышленная Гридюкино-2, з/у 8 Ю8-26-302-286501(622534) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1592.638 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1591.0454 |  |  |  | 1591.0454 | ООО "ЭСАИС" | 1941.0754 | 328.0691 | 32615728750 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-05-29
1112 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Старая Ситня" Ю8-26-302-286718(632279) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-19, ПС №695 "Крутыши", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Старая Ситня" Ю8-26-302-286718(632279) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2324.9377 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 2322.6127 |  |  |  | 2322.6127 | ООО "ЭСАИС" | 2833.5875 | 255.4874 | 32615728740 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-07-20
1113 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г Домодедово Ю8-26-302-287000(629665) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.11 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г Домодедово Ю8-26-302-287000(629665) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1924.7334 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1914.1474 |  |  |  | 1914.1474 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2335.2598 | 215.5624 | 32615728361 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-05-29
1114 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-266196(390913)), ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., д Прудно, тер. Прудно-6, з/у 134 Ю8-26-302-287216(103881) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-2192 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-266196(390913)), ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., д Прудно, тер. Прудно-6, з/у 134 Ю8-26-302-287216(103881) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 549.9233 |  |  |  | 549.9233 | АО "АРСЕНАЛ" | 670.9064 | 64.9264 | 32615728731 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 2026-03-02 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-07-21
1115 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29 ПС №698 "Ситня", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ситне-Щелканово Ю8-26-302-286879(635037) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.29 ПС №698 "Ситня", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Ситне-Щелканово Ю8-26-302-286879(635037) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 4231.9184 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 4208.6429 |  |  |  | 4208.6429 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 5134.5443 | 473.9579 | 32615728388 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-05-29
1116 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 с.ш. РУ-10 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид. 13 направлением РП-10 кВ № 160 - ТП-10/0,4 кВ № 1665 яч. 1, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с.ш. РУ-10 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид.10 направлением РП-10 кВ №160 - ТП-10/0,4 кВ № 1665 яч. 6, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Птичное, поворот на дер. Хатминки | P_I-340603 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1 с.ш. РУ-10 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид. 13 направлением РП-10 кВ № 160 - ТП-10/0,4 кВ № 1665 яч. 1, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с.ш. РУ-10 кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид.10 направлением РП-10 кВ №160 - ТП-10/0,4 кВ № 1665 яч. 6, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Птичное, поворот на дер. Хатминки | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 25061.1822 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 24935.8763 |  | 1 | 24935.8763 | 24935.8763 | ООО "СК СИСТЕМА" | 30421.7691 | 10140.5897 | 32615730015 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-03-16 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 25061.1803 |  |  | 25061.1803
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 25061.1822 |  |  | 25061.1822
1117 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансф. 2х400 кВА, ВЛ-10 кВ путем отпайки от сущ. оп. ВЛ-10 кВ фид. Л-1 отходящей от секции РУ-10кВ РП-10кВ № 23 до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1, ВЛ-10 кВ путем отпайки от сущ. оп. ВЛ-10 кВ фид. Л-2 отходящей от секции РУ-10кВ РП-10кВ № 23 до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 2, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-6 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1, № 2 до 1 и 2 с.ш. РУ- 10 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ № 1, КРУН-10 кВ № 2, РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Роговское, п. Рогово, ул. Берёзки, владение вблизи з.у. с кадастровым номером 50:27:0000000:604; 120122649 | P_I-340660 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трансф. 2х400 кВА, ВЛ-10 кВ путем отпайки от сущ. оп. ВЛ-10 кВ фид. Л-1 отходящей от секции РУ-10кВ РП-10кВ № 23 до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1, ВЛ-10 кВ путем отпайки от сущ. оп. ВЛ-10 кВ фид. Л-2 отходящей от секции РУ-10кВ РП-10кВ № 23 до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 2, 2КЛ-10 кВ от ячеек РУ-6 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1, № 2 до 1 и 2 с.ш. РУ- 10 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ № 1, КРУН-10 кВ № 2, РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Роговское, п. Рогово, ул. Берёзки, владение вблизи з.у. с кадастровым номером 50:27:0000000:604; 120122649 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 21573.5184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 21465.6509 |  |  |  | 21465.6509 | ООО "СК СИСТЕМА" | 26188.094 | 8729.3647 | 32615734291 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-03-16 | 2026-03-29 | 2026-03-16 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21573.5184
1118 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от соор. ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 119 до 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. г. Москва, владение уч. 21 | P_I-340726 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от соор. ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-10 кВ № 119 до 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. г. Москва, владение уч. 21 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11941.6718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 11940.4776 |  |  |  | 11940.4776 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 14567.3827 | 3908.3222 | 32615734300 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 2026-03-20 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 11941.6718
1119 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ 1 с.ш. до места врезки в КЛ-10 кВ фид.14 направлением ТП № 1433Н - ТП № 126Н яч.3, 2КЛ-10 кВ от 2 с.ш. сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид.9 направлением РП № 4Н яч.11 - ТП № 134Н яч.3, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское; 77:21:0150202 | P_I-340491 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ 1 с.ш. до места врезки в КЛ-10 кВ фид.14 направлением ТП № 1433Н - ТП № 126Н яч.3, 2КЛ-10 кВ от 2 с.ш. сооруж. ТП-10/0,4кВ до места врезки в КЛ-10 кВ фид.9 направлением РП № 4Н яч.11 - ТП № 134Н яч.3, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Новофедоровское, д. Яковлевское; 77:21:0150202 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 28751.7382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СК СИСТЕМА" | 28607.9795 |  | 1 | 28607.9795 | 28607.9795 | ООО "СК СИСТЕМА" | 34901.7349 | 11633.9116 | 32615730022 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-22 | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 2026-03-16 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 28751.7377 |  |  | 28751.7377
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 28751.7381 |  |  | 28751.7381
1120 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от существующей линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП № 2154 до 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ №нов, КЛ-10 кВ от существующей линейной ячейки на 1 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2115 до 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ с заходом в соор. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Изварино, ул. Ильинская | P_I-340722 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, КЛ-10 кВ от существующей линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП № 2154 до 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ №нов, КЛ-10 кВ от существующей линейной ячейки на 1 с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2115 до 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. ТП-10/0,4 кВ с заходом в соор. КРУН-10 кВ, КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Внуковское, д. Изварино, ул. Ильинская | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 33064.2513 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 32898.93 |  | 1 | 32898.93 | 32898.93 | ООО "СК СИСТЕМА" | 40136.6947 | 13378.8982 | 32615730026 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-16 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 33064.2513 |  |  | 33064.2513
1121 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 6 отходящей от сек.4 РУ-10кВ ПС № 773 Былово до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1 до яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 7 отходящей от секции РУ-10 кВ ПС № 773 Былово до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ до яч. 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ № 1, КРУН-10 кВ № 2, РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское; 77:22:0020221 | P_I-340619 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 6 отходящей от сек.4 РУ-10кВ ПС № 773 Былово до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ № 1 до яч. 1 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ фид. 7 отходящей от секции РУ-10 кВ ПС № 773 Былово до яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ соор. КРУН-10 кВ до яч. 2 с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ № 1, КРУН-10 кВ № 2, РЛР-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Краснопахорское; 77:22:0020221 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 34504.7138 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 34470.2091 |  | 1 | 34470.2091 | 34470.2091 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 42053.6551 | 14017.885 | 32615730028 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-03-16 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЭК" | 34504.7138 |  |  | 34504.7138
1122 | Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №1510, установить новую ТП с трансформатором мощности 630кВА, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1510 до оп. №8 ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, п. дск Мичуринец, ул. Энгельса, владение з.у. 14/4, : 77:17:0100208:1035 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-400кВА/10/0,4кВ №1510, установить новую ТП с трансформатором мощности 630кВА, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1510 до оп. №8 ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, п. дск Мичуринец, ул. Энгельса, владение з.у. 14/4, : 77:17:0100208:1035 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 3382.3388 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 3371.5153 |  |  |  | 3371.5153 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 4113.2487 | 370.8667 | 32615735324 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-03-20 | 2026-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3382.3361
1123 | Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1. до ВРЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.4., строительство РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Летово-2, уч. 43/1, : 50:21:0120114:1845 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ВРЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.1. до ВРЩ-0,4кВ сооружаемого по п.10.1.4., строительство РЩ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Сосенское, д. Летово-2, уч. 43/1, : 50:21:0120114:1845 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 916.328 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 913.3958 |  |  |  | 913.3958 | ООО "ТЕХНО-СТРОЙ" | 1114.3428 | 100.4735 | 32615735321 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-03-20 | 2026-07-20
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 916.3115
1124 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ (по п. 10.1.6) до места врезки в сооруж. КЛ-10 кВ (по п. 10.1.4.) направлением БКТП-10/0,4 кВ №.с.1 (по п.10.1.1.) соор. БКТП-10/0,4 кВ с.1 (по п.10.1.3.), 2КЛ-10 кВ от 2 с.ш. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № (по п. 10.1.6) до места врезки в сооруж. КЛ-10 кВ (по п. 10.1.4.) направлением БКТП-10/0,4 кВ № с.2 (по п.10.1.1.) до БКТП-10/0,4 кВ № с.2 (по п.10.1.3.), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вороново, владение деревня Голохвастово | I-352974 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от 1 с.ш. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ (по п. 10.1.6) до места врезки в сооруж. КЛ-10 кВ (по п. 10.1.4.) направлением БКТП-10/0,4 кВ №.с.1 (по п.10.1.1.) соор. БКТП-10/0,4 кВ с.1 (по п.10.1.3.), 2КЛ-10 кВ от 2 с.ш. РУ-10 кВ сооруж. БКТП-10/0,4 кВ № (по п. 10.1.6) до места врезки в сооруж. КЛ-10 кВ (по п. 10.1.4.) направлением БКТП-10/0,4 кВ № с.2 (по п.10.1.1.) до БКТП-10/0,4 кВ № с.2 (по п.10.1.3.), ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вороново, владение деревня Голохвастово | Новая Москва | ориентировочный расчет | 4596.573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4573.5902 |  |  |  | 4573.5902 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5579.78 | 461.4856 | 32615735318 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-03-20 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 4596.573
1125 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-3 направлении ПС-110кВ «Былово» до ТП-10/0,4 кВ №408, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ячейки кВ КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемойБКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, пос. Шишкин Лес, дом 44В, стр. 1, к. н.: 77:22:0030141:10 НА З.У. 50:27:0030141:18. | I-355996 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КРУН-10 кВ, ВЛ-10 кВ от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-3 направлении ПС-110 кВ «Былово» до ТП-10/0,4 кВ №408, РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооружаемой ячейки кВ КРУН-10 кВ до РУ-10 кВ сооружаемой БКТП-10/0,4 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, пос. Шишкин Лес, дом 44В, стр. 1, к. н.: 77:22:0030141:10 НА З.У. 50:27:0030141:18. | Новая Москва | ориентировочный расчет | 4904.1529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4879.6322 |  |  |  | 4879.6322 | ООО "ПРОГРЕСС" | 5953.1513 | 1769.8558 | 32615735319 | https://lot-online.ru | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-04-26
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 4904.153
1126 | Модернизация ПС-110 кВ г. Москва с установкой двух дополнительных ячеек в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва |  | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ г. Москва с установкой двух дополнительных ячеек в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 15380.6271 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 15380.6271 |  |  |  | 15380.6271 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 18764.3651 | 1086.7393 | 32615734429 | https://lot-online.ru | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-03-16 | 2026-04-10 | 2026-03-16 | 2026-11-30
1127 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (1,61 км) | L_I-246557 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, п.Михнево (насел. местность) (1,61 км) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 4295.7567 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 4291.4609 |  | 1 | 4291.4609 | 4291.4609 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 5235.5823 | 0 | 32615730700 | https://lot-online.ru | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-03-04 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-31 | 2026-04-12 | 2026-03-31 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
1128 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 123 с ПС №243 "Нащекино" на участке от РП-31 до ЛР-2154, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (0,3 км; 100 п.м.) | P_I-335667 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 123 с ПС №243 "Нащекино" на участке от РП-31 до ЛР-2154, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. (Программа ЭТС-Энерго) (0,3 км; 100 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 6153.8642 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 6147.7098 |  | 1 | 6147.7098 | 6147.7098 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 7500.206 | 186.1753 | 32615730703 | https://lot-online.ru | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
1129 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «Сельвачево» до оп. 1 фид. 3 ПС №121 "Асаново", ГНБ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский (Программа ЭТС-Энерго) (2,7 км; 700 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-335669 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от РП-10 кВ «Сельвачево» до оп. 1 фид. 3 ПС №121 "Асаново", ГНБ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский (Программа ЭТС-Энерго) (2,7 км; 700 п.м.; 1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 48744.2435 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ВСС» (Лидер КУ), ООО "ЭНТЕЛС" (Член КУ) | 48695.4992 |  | 1 | 48695.4992 | 48695.4992 | КУ: ООО «ВСС» (Лидер КУ), ООО "ЭНТЕЛС" (Член КУ) | 59408.509 | 1474.6793 | 32615730709 | https://lot-online.ru | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
1130 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 153 на участке от ТП-1216 до ТП-1217, от ТП-1217 до ТП-1248, от ТП-1248 до ТП-125, ПС №243 "Нащекино", ГНБ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский (Программа ЭТС-Энерго) (2,4 км; 700 п.м.) | P_I-335660 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид. 153 на участке от ТП-1216 до ТП-1217, от ТП-1217 до ТП-1248, от ТП-1248 до ТП-125, ПС №243 "Нащекино", ГНБ, т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский (Программа ЭТС-Энерго) (2,4 км; 700 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 45841.6155 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 45612.4 |  | 1 | 45612.4 | 45612.4 | КУ: ООО «ФАБИ» (Лидер КУ), АО «ИНСЕК-СЗ» (Член КУ) | 55647.128 | 1381.3117 | 32615730710 | https://lot-online.ru | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
1131 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ фид. 121 с ПС №243 "Нащекино" , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский (Программа ЭТС-Энерго) (5,1 км; 20 п.м.) | P_I-335659 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ЛЭП-10 кВ фид. 121 с ПС №243 "Нащекино" , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский (Программа ЭТС-Энерго) (5,1 км; 20 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 21567.0899 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 21459.3 |  | 1 | 21459.3 | 21459.3 | ООО "ФАБИ" | 26180.346 | 649.8667 | 32615730715 | https://lot-online.ru | 2026-02-25 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-04-12 | 2026-03-24 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
1132 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ №836 "Слобода" до РТП-10/0,4 кВ №157, КЛ-10 кВ от РТП -10/0,4 кВ №157 до КВЛ-10 кВ ф. Аносино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (6,1 км) | P_I-334038 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ №836 "Слобода" до РТП-10/0,4 кВ №157, КЛ-10 кВ от РТП -10/0,4 кВ №157 до КВЛ-10 кВ ф. Аносино, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (6,1 км) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 28532.8795 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 28530.0263 |  | 1 | 28530.0263 | 28530.0263 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 34806.632 | 499.0198 | 32615726208 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 28532.8795 |  |  | 28532.8795
1133 | Строительство КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 404 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", АСП-10 кВ, ячейки выключателя, 1 блок-трансформатор 6/10 кВ (3150 кВА), 4ХРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (3,15 МВА; 0,3 км; 6 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | P_I-334041 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ фид. 404 ПС-220 кВ № 836 "Слобода", АСП-10 кВ, ячейки выключателя, 1 блок-трансформатор 6/10 кВ (3150 кВА), 4ХРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (3,15 МВА; 0,3 км; 6 шт.(РУ); 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 40768.2589 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 40764.1821 |  | 1 | 40764.1821 | 40764.1821 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 49732.3022 | 713.0079 | 32615726210 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 40768.2589 |  |  | 40768.2589
1134 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 836 "Слобода", 1 блок-трансформатор 6/10 кВ, АСП-10 кВ, 2ХРЛР-10 кВ, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (3,15 МВА; 5,3 км; 3 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | P_I-334042 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ № 836 "Слобода", 1 блок-трансформатор 6/10 кВ, АСП-10 кВ, 2ХРЛР-10 кВ, КЛ-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (3,15 МВА; 5,3 км; 3 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 62765.8635 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 62759.5869 |  | 1 | 62759.5869 | 62759.5869 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 76566.696 | 1097.7304 | 32615726213 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г.Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 62765.85 |  |  | 62765.85
1135 | Модернизация РТП-10/0,4 кВ №157 с установкой 9 ячеек ВВк 10 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, КП Русская деревня (9 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | P_I-334039 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Модернизация РТП-10/0,4 кВ №157 с установкой 9 ячеек ВВк 10 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Истра, КП Русская деревня (9 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 31958.3846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 31955.1888 |  | 1 | 31955.1888 | 31955.1888 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 38985.3303 | 558.9295 | 32615726217 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г. Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
участник | [12 empty] | ООО "ФАБИ" | 31958.35 |  |  | 31958.35
1136 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.) | P_I-334040 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР и материалы по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от ПС-110 кВ №483 "Ивановская" до РП-10/0,4 кВ №71, в т.ч. ПИР, МО, Истринский г.о., д. Петровское (7,5 км; 500 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 89671.5073 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 89662.5401 |  | 1 | 89662.5401 | 89662.5401 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 109388.2989 | 1568.291 | 32615726220 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г. Программа повышения надежности электроснабжения по МО.
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 89671.5073 |  |  | 89671.5073
1137 | Строительство 2РП-10 кВ с 8 ячейками ВВк, КЛ 10 кВ ф.2, ф.Ананово от РП-10 кВ №58 до РП-10 кВ по схеме "заход-вход", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Истринский г.о., д. Ананьево (0,2 км; 8 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | P_I-315234 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Строительство 2РП-10 кВ с 8 ячейками ВВк, КЛ 10 кВ ф.2, ф.Ананово от РП-10 кВ №58 до РП-10 кВ по схеме "заход-вход", РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Истринский г.о., д. Ананьево (0,2 км; 8 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 33934.1206 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 33930.7272 |  | 1 | 33930.7272 | 33930.7272 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 41395.4872 | 593.4837 | 32615726227 | https://lot-online.ru | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 19.02.26 (015): под ключ Протокол Генерального директора № 227 от 03.02.2026г. Программа повышения надежности электроснабжения по МО
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 33934.1206 |  |  | 33934.1206
1138 | Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 914 ПС №215 "Новософрино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагороное | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полныи иждивением Подрядчика(доп.объём) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ , ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 914 ПС №215"Новософрино", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Нагороное | Северные электрические сети | ССР | 629.2453 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 626.099 |  |  |  | 626.099 | АО "АРСЕНАЛ" | 763.8408 | 160.8086 | 32615748000 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-23 | 2026-04-11 | 2026-03-23 | 2026-04-30
1139 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ с РЛР от ВЛЗ-6 кВ ПС №442 "Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, на северо-восток от д. Лебзино | Г | 2025 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ с РЛР от ВЛЗ-6 кВ ПС №442 "Юркино I ", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, на северо-восток от д. Лебзино | Северные электрические сети | ССР | 855.194 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 850.9 |  |  |  | 850.9 | ООО "ФАБИ" | 1038.098 | 0 | 32615748024 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1140 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 619 ПС №672 "Лешково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Митинский, в р- не д.Антипино, СНТ "Озерки", уч.№ 23 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика (доп. объем) по титулу : Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ л. 619 ПС №672 "Лешково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Митинский, в р- не д.Антипино, СНТ "Озерки", уч.№ 23 | Северные электрические сети | ССР | 596.34 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 596.34 |  |  |  | 596.34 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 727.5348 | 195.1923 | 32615748030 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-20 | 2026-04-11 | 2026-03-20 | 2026-04-30
1141 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. С8-24-302-168533(186975) от 22.03.2024), ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. С8-24-302-168533(186975) от 22.03.2024), ПС №438 "Бакеево", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Дмитровское | Северные электрические сети | ССР | 511.2437 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 508.1763 |  |  |  | 508.1763 | ООО "ЭНКОМ" | 619.9751 | 197.2648 | 32615748018 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-04-04 | 2026-03-17 | 2026-04-30
1142 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.7 ПС №442 "Юркино II", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Загородная, д.1а | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объём) по титулу:Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф.7 ПС №442 "Юркино II", КЛ-0,4 кВ, РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, г. Талдом, ул. Загородная, д.1а | Северные электрические сети | ССР | 584.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 584.99 |  |  |  | 584.99 | ООО "ЭНЕРГОПРОФИЛЬ" | 713.6878 | 203.9108 | 32615748016 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 2026-03-03 |  |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-03-19 | 2026-04-05 | 2026-03-19 | 2026-04-30
1143 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ л. 773-ТП-1061 ПС №429"Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ л. 773-ТП-1061 ПС №429"Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2729.7594 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2713.3808 |  |  |  | 2713.3808 | ООО "ЭНКОМ" | 3310.3246 | 2801.0439 | 32615748011 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-04-02
1144 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №1329, ПС №328 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Юрлово, ул. Озерная, уч. 13А | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-10/0,4кВ №1329, ПС №328 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Юрлово, ул. Озерная, уч. 13А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1448.8609 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1440.1677 |  |  |  | 1440.1677 | ООО "ЭНКОМ" | 1757.0046 | 165.1885 | 32615748007 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-20 | 2026-04-07 | 2026-03-20 | 2026-07-15
1145 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ 10кВ ф. ТП 23053-ТП 23054 1 с. ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, п. Ильинское-Усово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от врезки в КЛ 10кВ ф. ТП 23053-ТП 23054 1 с. ПС №64 "Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, п. Ильинское-Усово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 4149.4866 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 4124.5897 |  |  |  | 4124.5897 | ООО "ЭНКОМ" | 5031.9994 | 2272.5159 | 32615748004 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2026-03-17 | 2026-04-17
1146 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2633, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2633, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 763.6143 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 759.7962 |  |  |  | 759.7962 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 926.9514 | 0 | 32615748002 | https://lot-online.ru | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-05-19
1147 | Модернизация ПС-110 кВ № 425 "Яковлево" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (1 280 кв.м.; 288 п.м.; 6 шт.(прочие)) | P_I-329909 | 2030 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 425 "Яковлево" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (1 280 кв.м.; 288 п.м.; 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 19244.7 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 19244.6967 |  | 1 | 19244.6967 | 19244.6967 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 23478.53 | 0 | 32615750659 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-06-30
1148 | Модернизация ПС-110 кВ № 663 "Взлетная" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (1 280 кв.м.; 576 п.м.; 6 шт.(прочие)) | P_I-329885 | 2030 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 663 "Взлетная" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (1 280 кв.м.; 576 п.м.; 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 37220.5494 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 37220.5492 |  | 1 | 37220.5492 | 37220.5492 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 45409.07 | 0 | 32615750660 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-06-30
1149 | Модернизация ПС-220 кВ № 182 "Гулево" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (200 кв.м.; 700 п.м.; 10 шт.(прочие)) | P_I-329886 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 182 "Гулево" с установкой защиты персонала и силового оборудования от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (200 кв.м.; 700 п.м.; 10 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 284532.2854 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 284532.2787 |  | 1 | 284532.2787 | 284532.2787 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 347129.38 | 0 | 32615750662 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-06-30
1150 | Модернизация ПС-220 кВ № 175 "ЦАГИ" с установкой защиты силового оборудования и персонала от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (60 кв.м.; 2 528 п.м.; 1 шт.(прочие)) | P_I-329908 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп. объем) по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 175 "ЦАГИ" с установкой защиты силового оборудования и персонала от противоправных действий третьих лиц, в том числе системы охранного/технологического телевидения (60 кв.м.; 2 528 п.м.; 1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 245834.8319 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 245834.8279 |  | 1 | 245834.8279 | 245834.8279 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 299918.49 | 0 | 32615750664 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-06-30
1151 | Модернизация ПС-220 кВ № 212 Восточная с монтажом защиты силового оборудования и персонала от действий БПЛА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Реутов (1 шт.(прочие)) | P_I-330715 | 2031 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 212 Восточная с монтажом защиты силового оборудования и персонала от действий БПЛА, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Реутов (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 302494.5506 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 302494.5492 |  | 1 | 302494.5492 | 302494.5492 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 369043.35 | 0 | 32615750667 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-12-31
1152 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-20 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", РЛР-10 кВ (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский, р-н, д. Рождествено, СНТ "Дружок", 50:07:0040417:65 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.2 РП-20 ПС-110 кВ №405 "Волоколамск", РЛР-10 кВ (0,08 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский, р-н, д. Рождествено, СНТ "Дружок", 50:07:0040417:65 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 850.1401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 846.7395 |  |  |  | 846.7395 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1033.0222 | 49.1915 | 32615767815 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 2026-04-20
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 850.1401
1153 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.17 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-170 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Ратчино, 50:18:0080107:12 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп.17 ВЛИ-0,4 кВ ф.3 ТП-170 ПС-110 кВ №556 "Кукарино" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Ратчино, 50:18:0080107:12 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 573.6281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 571.3336 |  |  |  | 571.3336 | ООО "ТОПЛАЙН" | 697.027 | 11.814 | 32615767801 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-30 | 2026-04-12 | 2026-03-30 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 573.6281
1154 | Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,048 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,347 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0050407:1215 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-40 10/0,4 кВ, 2хВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-35 кВ №428 "Глядковская", 2хЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,048 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,347 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г.о.Можайский, 50:18:0050407:1215 | Западные электрические сети | ССР | 1827.3502 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1820.0408 |  |  |  | 1820.0408 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2220.4498 | 51.6384 | 32615767809 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-30 | 2026-04-12 | 2026-03-30 | 2026-05-12
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1827.3502
1155 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трасн. 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ напр. КТП-10/0,4 кВ № 23055 до БКТП-10/0,4 кВ № 22506 (луч А) до РУ-10 кВ (луч А) сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ напр. КТП-10/0,4 кВ № 28529 до ТП-10/0,4 кВ № 28537 до РУ-10 кВ (луч Б) сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, 16КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ напр. ВВ № 95511, 95510, 79757, 79758, 57677, 57678 до РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ, 2КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ напр. ВВ опора № 1 до ВВ опора № 2 до РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, 50:20:0010511:7. | I-356948 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с трасн. 2х1250 кВА, 2КЛ-10 кВ напр. КТП-10/0,4 кВ № 23055 до БКТП-10/0,4 кВ № 22506 (луч А) до РУ-10 кВ (луч А) сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, 2КЛ-10 кВ напр. КТП-10/0,4 кВ № 28529 до ТП-10/0,4 кВ № 28537 до РУ-10 кВ (луч Б) сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, 16КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ напр. ВВ № 95511, 95510, 79757, 79758, 57677, 57678 до РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ, 2КЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ напр. ВВ опора № 1 до ВВ опора № 2 до РУ-0,4 кВ сооруж. БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч.ПИР, МО, Одинцовский р-н, д. Жуковка, 50:20:0010511:7. | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 3216.0766 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 3188.0967 |  |  |  | 3188.0967 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 3889.4779 | 12.7107 | 32615767803 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-03-30 | 2027-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3216.0765
1156 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по объектам ЗЭС распоряжения № 207Р от 10.02.2026г. Истринского р-на (2 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1850.9518 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1836.1434 |  |  |  | 1836.1434 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2240.095 | 7.3206 | 32615767807 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2027-01-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1837.9951
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1843.548
справочный | Строительство БКТП-10/0,4кВ с установкой 2-х трансформатоторов мощностью 630 кВА, КЛ-10 кВ от вновь устанавливаемой ячейки на сек. 1 РУ-10 кВ РП-10 кВ №104 до сек. 1 РУ-10 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Новинки, 50:08:0050247:222, 50:08:0050247:60 | I-356331 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство БКТП-10/0,4кВ с установкой 2-х трансформатоторов мощностью 630 кВА, КЛ-10 кВ от вновь устанавливаемой ячейки на сек. 1 РУ-10 кВ РП-10 кВ №104 до сек. 1 РУ-10 кВ ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Новинки, 50:08:0050247:222, 50:08:0050247:60 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1725.771 | [15 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2027-01-30
справочный | Реконструкция РП-10 кВ № 104 с установкой 1 ячейки на сек. № 1 РУ-10 кВ, ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Новинки, 50:08:0050247:222, 50:08:0050247:601 | I-356333 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10 кВ №104 с установкой 1 ячейки на сек. № 1 РУ-10 кВ, ПС-220 кВ №836 "Слобода", в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д. Новинки, 50:08:0050247:222, 50:08:0050247:601 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 125.1808 | [15 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2027-01-30
1157 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-1, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, квартал 44, части выделов 1, 2 Ю8-26-302-287098(106078) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-1, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Люберцы, Подольское лесничество, Томилинское участковое лесничество, квартал 44, части выделов 1, 2 Ю8-26-302-287098(106078) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 688.4686 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 685.0254 |  |  |  | 685.0254 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 835.731 | 74.8416 | 32615751217 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-05-31
1158 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265280(332118)), ПС №567 "Полиграф", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Репниково Ю8-26-302-287144(634337) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ (по дог-руТП №Ю8-25-302-265280(332118)), ПС №567 "Полиграф", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д. Репниково Ю8-26-302-287144(634337) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1463.7801 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1454.0145 |  |  |  | 1454.0145 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1773.8976 | 34.669 | 32615751222 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2027-01-26
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1463.7801
1159 | Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, опора в р-не с. Константиновское Ю8-26-302-287976(112593) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-16-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-28, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино,опора в р-не с. Константиновское Ю8-26-302-287976(112593) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1116.4181 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1110.2778 |  |  |  | 1110.2778 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1354.5389 | 22.5756 | 32615751214 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-05-29
1160 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-285834(623222)), ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Дмитрово Ю8-26-302-287701(583423) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-285834(623222)), ПС №319 "Лаговская", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Дмитрово Ю8-26-302-287701(583423) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2589.3057 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2575.0646 |  |  |  | 2575.0646 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3141.5788 | 61.1996 | 32615751226 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2027-01-27
1161 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №480 "Северово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино Ю8-26-302-287396(633165) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-27, ПС №480 "Северово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Подольск, д. Кутьино Ю8-26-302-287396(633165) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1670.0044 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 1661.6376 |  |  |  | 1661.6376 | АО "АРСЕНАЛ" | 2027.1979 | 38.3697 | 32615751208 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-06 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2027-02-05
1162 | Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, КЛ-10 кВ от яч. с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов.1 до яч. с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов.2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, : 77:19:0010202:1718 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА, КЛ-10 кВ от яч. с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов.1 до яч. с.ш. РУ-10 кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов.2, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, : 77:19:0010202:1718 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 3846.3639 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 3836.748 |  |  |  | 3836.748 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 4680.8326 | 1337.3807 | 32615758462 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-04-10
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 3845.9793
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3846.3607
1163 | Строительство 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 169(I) – ТП-10/0,4 кВ № 1665(I) до сооружаемого КРУН-10 кВ № 1, 2, 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 169(II) – ТП-10/0,4 кВ № 1665(II) до сооружаемого КРУН-10 кВ № 2, 2КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, п. Первомайское, д. Хатминки: 77:18:0191118:1 | O_I-307531 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (дополнительный объем) по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 169(I) – ТП-10/0,4 кВ № 1665(I) до сооружаемого КРУН-10 кВ № 1, 2, 2КЛ-10 кВ направлением РП-10 кВ № 169(II) – ТП-10/0,4 кВ № 1665(II) до сооружаемого КРУН-10 кВ № 2, 2КРУН-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР г. Москва, п. Первомайское, д. Хатминки: 77:18:0191118:1 | Новая Москва | ССР | 2281.4041 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 2279.1227 |  |  |  | 2279.1227 | ООО "ТЭК" | 2780.5297 | 0 | 32615758464 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-03-31 | 2026-04-12 | 2026-03-31 | 2026-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭРА" | 2281.4041
1164 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15489 – РТП-10/0,4кВ № 17192 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17192 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, вл.23 | I-356725 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 15489 – РТП-10/0,4кВ № 17192 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 17192 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, вл.23 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3791.828 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3789.9321 |  |  |  | 3789.9321 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 4623.7172 | 73.1022 | 32615759100 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-12-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 3791.828
1165 | Строительство 2КЛ-10кВ от границы участка Заявителя до 2БКТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Угрешская, вл. контейнерный терминал | P_I-334342 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-10кВ от границы участка Заявителя до 2БКТП-10/0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Угрешская, вл. контейнерный терминал | Московские кабельные сети | ССР | 2399.1971 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2396.7979 |  |  |  | 2396.7979 | ООО "СК СИСТЕМА" | 2924.0934 | 47.1628 | 32615759108 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-03-30 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 2399.1971
1166 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26376 до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, д.12А | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 26376 до границы земельного участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Клинская, д.12А | Московские кабельные сети | ССР | 2815.015 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 2730.5645 |  |  |  | 2730.5645 | ООО "СТРОЙБУР" | 3331.2888 | 701.3239 | 32615756558 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2815.015
1167 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №29551 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 | O_I-327286 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №29551 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 2 шт., в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 | Московские кабельные сети | ССР | 1631.5722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1629.9406 |  |  |  | 1629.9406 | ООО "КОМПАНИЯ "ТЭСЛА-СТРОЙПРОЕКТ" | 1988.5275 | 159.0822 | 32615756568 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | 2026-05-16
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 1631.5722
1168 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от от нов. ВРЩ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4 кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2820 луч А - вв. 65971 или ТП-6/0,4кВ № 2820 луч Б -вв. 65972 (ТП-6/0,4кВ № 2820), установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.32 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от от нов. ВРЩ-0,4кВ до врезки в КЛ-0,4 кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2820 луч А - вв. 65971 или ТП-6/0,4кВ № 2820 луч Б -вв. 65972 (ТП-6/0,4кВ № 2820), установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.32 | Московские кабельные сети | ССР | 2998.065 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 2908.123 |  |  |  | 2908.123 | ООО "СТРОЙБУР" | 3547.9101 | 746.9284 | 32615756664 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-03-23 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2998.065
1169 | Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до КЛ направлением ТП-6/0,4кВ № 4849 - ТП-6/0,4кВ № 4810, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Степана Шутова, д.8, корп.З стр.1 | P_I-345383 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-6кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до КЛ направлением ТП-6/0,4кВ № 4849 - ТП-6/0,4кВ № 4810, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-6/0,4кВ до ВРЩ-0,4 кВ №1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Степана Шутова, д.8, корп.З стр.1 | Московские кабельные сети | ССР | 1816.2861 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 1814.4698 |  |  |  | 1814.4698 | ООО "СФ ТЦС" | 2213.6531 | 0 | 32615756678 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-11 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-02 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО"СМК" | 1816.2861
1170 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №2019, ТЭЦ-27, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №2019, ТЭЦ-27, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, п. Нагорное | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3918.7737 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 3910.9361 |  |  |  | 3910.9361 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 4771.3421 | 0 | 32615757184 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2027-01-21
1171 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-4135, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково, ул. Запрудная | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-4135, ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Подчерково, ул. Запрудная | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 835.8813 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 835.4633 |  |  |  | 835.4633 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1019.2653 | 137.2088 | 32615757181 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | 2026-03-24 | 2026-05-15
1172 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 608 , ПС №671 "Старбеево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч., ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, ш.Вашутинское, вл.46 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ 608 , ПС №671 "Старбеево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч., ПИР, МО, Химкинский р-н, г.Химки, ш.Вашутинское, вл.46 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 489.3621 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 486.426 |  |  |  | 486.426 | ООО "ЭНКОМ" | 593.4397 | 169.5542 | 32615757186 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-03-23 | 2026-04-20
1173 | "Строительство РП-10 кВ (3 шт.) с установкой по 5 ячеек в РУ-10 кВ каждого РП, 6КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ Федино до РУ-10 кВ вновь сооружаемых РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск, д. Ратмирово, к.н. 50:29:0060222:1373 | I-356509 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10 кВ (3 шт.) с установкой по 5 ячеек в РУ-10 кВ каждого РП, 6КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ Федино до РУ-10 кВ вновь сооружаемых РП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск, д. Ратмирово, к.н. 50:29:0060222:1373. | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 20980.566 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 20875.7 |  |  |  | 20875.7 | ООО "ФАБИ" | 25468.354 | 0 | 32615771747 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2027-01-20
1174 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13258 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старо-Петровско-Разумовский пр-зд, д.3/1, стр.13 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 13258 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Старо-Петровско-Разумовский пр-зд, д.3/1, стр.13 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5906.86 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 5729.6542 |  |  |  | 5729.6542 | ООО "СТРОЙБУР" | 6990.1781 | 2224.1476 | 32615753810 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5906.86
1175 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №28631 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 8 присоединений, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, К.348А, стр.1 (2,5 МВА; 0,036 км; 3 шт.(прочие)) | P_I-340034 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №28631 с установкой тр-ов 2х1250кВА взамен 2х1000кВА, с установкой 2-х комбинированных сборок на 8 присоединений, со строительством КЛ-0,4кВ для замены ошиновки 0,4кВ тр-ов, т.ч. ПИР: г. Москва, г. Зеленоград, К.348А, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8066.1924 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 8025.8614 |  |  |  | 8025.8614 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 9791.551 | 1135.2523 | 32615753816 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-23 | 2026-04-14 | 2026-03-23 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРЕСТИЖ" | 8066.1924
1176 | Строительство офисного здания для филиала "Новая Москва" (1 шт.(прочие)) | H_I-168924 | 2031 | ОН | Заключение договора аренды земельного участка площадью 10331 кв. м. с кадастровым номером 77:17:0150309:8210 по титулу: «Строительство офисного здания для филиала "Новая Москва" (1шт.(прочие))» | ПАО "Россети Московский регион" | На основании постановлений Правительства Москвы от 25 апреля от 2006 г. № 273-ПП «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве» и приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 507 «Об ут | 16502.103 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 16502.103 |  |  |  | 16502.103 | Департамент городского имущества города Москвы | 16502.103 | 158.095 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-02-27 | 19 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2032-03-10 |  | Выписка 006 от 27.02.26 (019): ЕП Срок аренды участка – 6 лет.
1177 | Модернизация ПС-110 кВ г. Москва с установкой двух дополнительных ячеек в секции КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва |  | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация ПС-110 кВ г. Москва с установкой двух дополнительных ячеек в секции КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 16144.5122 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 16144.5123 |  |  |  | 16144.5123 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 19696.305 | 80.3931 | 32615771632 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-03-30 | 2026-11-30
1178 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по 3 титулам технологического присоединения для нужд МВС - филиала ПАО «Россети Московский регион» | Московские высоковольтные сети | Заголовочный лот | 975.6278 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 975.6278 |  |  |  | 975.6278 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 1190.2659 | 0 | 32615815624 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-08-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой ячейки №10 1 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 632 Фрезер с заменой ячеек №33 СВВк 4 сек 10 кВ, яч. 31 СВВк 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 111024, г. Москва, Перовский проезд, владение 54 | I-350413 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой ячейки №10 1 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 632 Фрезер с заменой ячеек №33 СВВк 4 сек 10 кВ, яч. 31 СВВк 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 111024, г. Москва, Перовский проезд, владение 54 | Московские высоковольтные сети | Ориентировочный расчет | 569.9131 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-08-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 561 Сумская с демонтажом ячейки № 9 ТН ввода 1 сек 10 кВ и установкой 1 доп.ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, демонтажом ячейки № 16 ТН ввода 2 сек 10 кВ и установкой 1 доп.ячейки на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая | I-351187 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 561 Сумская с демонтажом ячейки № 9 ТН ввода 1 сек 10 кВ и установкой 1 доп.ячейки на 1 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, демонтажом ячейки № 16 ТН ввода 2 сек 10 кВ и установкой 1 доп.ячейки на 2 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, внутригородское муниципальное образование Царицыно, улица Деловая | Московские высоковольтные сети | Ориентировочный расчет | 268.4016 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-08-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой яч. № 46 2 сек 10 кВ ЗРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 111033, г. Москва, Золоторожский Вал ул, владение 11, стр.32-34 | I-332186 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 770 Андроньевская с заменой яч. № 46 2 сек 10 кВ ЗРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, 111033, г. Москва, Золоторожский Вал ул, владение 11, стр.32-34 | Московские высоковольтные сети | Ориентировочный расчет | 137.3131 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-08-30
1179 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по 2 титулам технологического присоединения для нужд МВС - филиала ПАО «Россети Московский регион» | Московские высоковольтные сети | Заголовочный лот | 736.6065 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 736.6065 |  |  |  | 736.6065 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 898.66 | 0 | 32615815621 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-08-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 91 Угреша с заменой оборудования в яч. № 406 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением компенсации емкостных токов на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 431 АЗЛК с заменой оборудования в яч. №3 4 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, ОРП | I-349905 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 91 Угреша с заменой оборудования в яч. № 406 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, с выполнением компенсации емкостных токов на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, модернизация ПС-110 кВ № 431 АЗЛК с заменой оборудования в яч. №3 4 сек 10 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, ОРП | Московские высоковольтные сети | Ориентировочный расчет | 413.4763 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-08-30
справочный | Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка с установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ ЗРУ-10кВ и 1 доп. ячейки на 3 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 123308, Москва, Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, зем.уч. 10/12, 10/2 | I-344890 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110 кВ № 661 Ходынка с установкой 1 доп. ячейки на 1 сек 10 кВ ЗРУ-10кВ и 1 доп. ячейки на 3 сек 10 кВ ЗРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, 123308, Москва, Хорошево-Мневники, проезд 3-й Силикатный, зем.уч. 10/12, 10/2 | Московские высоковольтные сети | Ориентировочный расчет | 323.1302 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 2026-08-30
1180 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3627 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №3627 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Андрейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 566.7701 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 565.6365 |  |  |  | 565.6365 | ООО "ЭМПИН" | 690.0765 | 0 | 32615776426 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-07-24
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 566.7701
1181 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0962 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением подрядчика (доп.объем) по титулу : Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0962 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Маньково | Северные электрические сети | ССР | 476.6631 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "АРСЕНАЛ" | 474.2798 |  |  |  | 474.2798 | АО "АРСЕНАЛ" | 578.6214 | 18.6652 | 32615776428 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-03-30 | 2026-04-18 | 2026-03-30 | 2026-04-30
1182 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ №3620 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ №3620 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Пешки | Северные электрические сети | ССР | 881.0716 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 881.0716 |  |  |  | 881.0716 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1074.9073 | 0 | 32615776429 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-02 | 2026-04-18 | 2026-04-02 | 2026-04-30
1183 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1938 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шахматово, тер. СНТ "Орлово", уч.7 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1938 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Шахматово, тер. СНТ "Орлово", уч.7 | Северные электрические сети | ССР | 2764.12 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГЕФЕСТ" | 3211.6442 |  |  |  | 3211.6442 | ООО "ГЕФЕСТ" | 3372.2264 | 0 | 32615776424 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-02 | 2026-04-18 | 2026-04-02 | 2026-04-30
1184 | Реконструкция СТП 10/0,4кВ - 0843 (замена СТП с трансформатором 63 кВА на МТП 10/0,4кВ с трансформатором 160кВА), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Уголки | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 ПК) по титулу: Реконструкция СТП 10/0,4кВ - 0843 (замена СТП с трансформатором 63 кВА на МТП 10/0,4кВ с трансформатором 160кВА), ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Уголки | Северные электрические сети | ССР | 470.875 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 468.5206 |  |  |  | 468.5206 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 571.5952 | 67.2465 | 32615776432 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-03-27 | 2026-04-18 | 2026-03-27 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 470.875
1185 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1065 9замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, сев. д. Фелисово, АОЗТ схп "Менжинец", уч.37 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК): Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1065 9замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №664 "Аксаково", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, сев. д. Фелисово, АОЗТ схп "Менжинец", уч.37 | Северные электрические сети | ССР | 529.46 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 528.401 |  |  |  | 528.401 | ООО "ЭМПИН" | 644.6493 | 20.7951 | 32615776422 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-03-16 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-03-30 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 529.46
1186 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22346 - ТП-10/0,4кВ № 18726, ТП-10/0,4кВ № 15290 - ТП-10/0,4кВ № 18726, 26КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, КЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-10/0,4кВ № 18726, установить временную КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Троицкий пер., д.12 | I-355416 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 22346 - ТП-10/0,4кВ № 18726, ТП-10/0,4кВ № 15290 - ТП-10/0,4кВ № 18726, 26КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до стены фасада здания, КЛ-0,4кВ, отходящих от ТП-10/0,4кВ № 18726, установить временную КТПн-10/0,4кВ с тр-ом 1х630кВА в т.ч. ПИР: г.Москва, 1-й Троицкий пер., д.12 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 10633.6184 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 10622.9848 |  |  |  | 10622.9848 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 12960.0414 | 0 | 32615771751 | https://lot-online.ru | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 2026-04-21 | 2026-04-15 | 2026-07-17
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 10633.6184
1187 | Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (3 шт.), КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, проект. по дог. № В8-24-302-127874(509914) Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. большое Буньково, тер. Индустриальная, з/у 45, 50:16:0402027:352 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-6 кВ (3 шт.), КВЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ, проект. по дог. № В8-24-302-127874(509914) Ф-203,301/602, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. большое Буньково, тер. Индустриальная, з/у 45, 50:16:0402027:352 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2850.7728 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2835.0936 |  |  |  | 2835.0936 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3458.8141 | 0 | 32615771916 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-06-01
1188 | Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 4996 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Черное № 27, МО, г/о Балашиха,, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:8121 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 6/0,4 кВ № 4996 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Черное № 27, МО, г/о Балашиха,, г. Балашиха, ул. Трубецкая, 50:15:0040602:8121 | Восточные электрические сети | CCР | 608.1795 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 606.9631 |  |  |  | 606.9631 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 740.495 | 0 | 32615771913 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1189 | Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1424 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВРЩ-0,4 кВ ПС Анциферово (аб) № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково (Соболевское с/п), ул. Заречная, уч. 66, 50:24:0080133:557 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-160 10/0,4 кВ № 1424 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), ВРЩ-0,4 кВ ПС Анциферово (аб) № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Асташково (Соболевское с/п), ул. Заречная, уч. 66, 50:24:0080133:557 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 828.9811 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 827.3231 |  |  |  | 827.3231 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1009.3342 | 0 | 32615771884 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-07-22
1190 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично совместным подвесом по существующей ВЛЗ-10 кВ) от оп. 7, Ф-3 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1055 Яковлевская ПС Анциферово (аб) № 740, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Яковлевская, ул. Южная, з/у 7, 50:24:0080129:433 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (частично совместным подвесом по существующей ВЛЗ-10 кВ) от оп. 7, Ф-3 от ВЛИ-0,4 кВ КТП-1055 Яковлевская ПС Анциферово (аб) № 740, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Яковлевская, ул. Южная, з/у 7, 50:24:0080129:433 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 564.1748 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 561.3539 |  |  |  | 561.3539 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 684.8518 | 0 | 32615771891 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-05-29
1191 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1517 Абрамовка-лесничество ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, д. 30, 50:24:0090301:424 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 28 ВЛИ-0,4 кВ МТП-1517 Абрамовка-лесничество ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/о Ильинский, д. Абрамовка, д. 30, 50:24:0090301:424 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 466.0731 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 463.7428 |  |  |  | 463.7428 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 565.7662 | 0 | 32615771859 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-06-02
1192 | Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 412 (замена нв КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/п Аксёно-Бутырское, д. Каменки-Дранишниково, уч. 44-Б, 50:16:0502003:20, 50:16:0502003:240, 50:16:0502003:267, 50:16:0000000:65931 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-250 6/0,4 кВ № 412 (замена нв КТП-400 6/0,4 кВ с тр-ром 400 кВА) ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/п Аксёно-Бутырское, д. Каменки-Дранишниково, уч. 44-Б, 50:16:0502003:20, 50:16:0502003:240, 50:16:0502003:267, 50:16:0000000:65931 | Восточные электрические сети | сср | 538.2755 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 538.2755 |  |  |  | 538.2755 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 656.6961 | 0 | 32615771864 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1193 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 774 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Васютино № 34, МО, Ногинский р-н, 50:16:0401041:406 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 774 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Васютино № 34, МО, Ногинский р-н, 50:16:0401041:406 | Восточные электрические сети | сср | 547.4043 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 546.3095 |  |  |  | 546.3095 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 666.4976 | 0 | 32615771849 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 547.4043
1194 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 444 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС "Фряново" № 30, МО, Щелковский р-н, с/о Рязанцевский, д. Ерёмино, 50:14:0010212:575 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ № 444 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА) ПС "Фряново" № 30, МО, Щелковский р-н, с/о Рязанцевский, д. Ерёмино, 50:14:0010212:575 | Восточные электрические сети | сср | 1068.62 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1068.0857 |  |  |  | 1068.0857 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1303.0645 | 0 | 32615771805 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1195 | Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1153 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС "Фрязино" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Гребнево, д. 40, 50:14:0030407:612 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ № 1153 (замена на КТП-400 10/0,4 кВ с тр-ром 250 кВА) ПС "Фрязино" № 206, МО, Щелковский р-н, с/п Гребневское, д. Гребнево, д. 40, 50:14:0030407:612 | Восточные электрические сети | сср | 520.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 519.9399 |  |  |  | 519.9399 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 634.3267 | 0 | 32615771796 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1196 | Реконструкция ТП-1168: заменить МВ (маслянный выключатель) старого образца на вакуумный выключатель ВВК в направлении ТП-1167 ПС "Ликино" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское , д. Кабаново, уч. 125-Б, 50:24:0040204:312 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-1168: заменить МВ (маслянный выключатель) старого образца на вакуумный выключатель ВВК в направлении ТП-1167 ПС "Ликино" № 415, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Горское , д. Кабаново, уч. 125-Б, 50:24:0040204:312 | Восточные электрические сети | сср | 2255.7258 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 2244.4472 |  |  |  | 2244.4472 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 2738.2255 | 0 | 32615771802 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1197 | Реконструкция ТП-16 6/0,4 кВ № 1035 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА) ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Новое Подвязново, 50:16:0502004:1058 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-16 6/0,4 кВ № 1035 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 63 кВА) ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Новое Подвязново, 50:16:0502004:1058 | Восточные электрические сети | сср | 493.1531 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 493.1531 |  |  |  | 493.1531 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 601.6468 | 0 | 32615771837 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1198 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отпайка на МТП-569 ВЛЗ-10 кВ Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:795 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 2 отпайка на МТП-569 ВЛЗ-10 кВ Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:795 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1528.7887 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1525.7311 |  |  |  | 1525.7311 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1861.392 | 0 | 32615771826 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-05-24
1199 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП172, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, 50:16:0501026:472 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 10 ВЛЗ-6 кВ ЦРП-32-ТП172, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, 50:16:0501026:472 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2940.2708 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2934.3903 |  |  |  | 2934.3903 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3579.9562 | 0 | 32615771846 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-05-29
1200 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т. ч. по существующим опорам) от оп. 28, ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-261 ПС Добрая № 269, МО, г/о гПавлово-Посадский, д. Алфёрово, з/у 118 -А, 50:17:0030902:455 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (в т. ч. по существующим опорам) от оп. 28, ф-2 от ВЛИ-0,4 кВ ТП-261 ПС Добрая № 269, МО, г/о гПавлово-Посадский, д. Алфёрово, з/у 118 -А, 50:17:0030902:455 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 509.4157 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 506.8686 |  |  |  | 506.8686 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 618.3797 | 0 | 32615771828 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-05-29
1201 | Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 139 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, установка н/в ячейки ПС Глухово № 84, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, д. 18-Б, стр.1, 50:16:0104004:3814 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-400 6/0,4 кВ № 139 (замена тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА, установка н/в ячейки ПС Глухово № 84, МО, Ногинский р-н, д. Молзино, ул. Советская, д. 18-Б, стр.1, 50:16:0104004:3814 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1146.2185 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1143.926 |  |  |  | 1143.926 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1395.5898 | 0 | 32615771817 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | 2026-07-29
1202 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 888 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС "Виноградово (аб)" № 537 РЖД, МО, Воскресенский р-н, нп Слободка Алёшино, ул. Солнечная, уч.54, 50:29:0030304:1495 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 888 (замена тр-ра 160 кВА на тр-тор 250 кВА) ПС "Виноградово (аб)" № 537 РЖД, МО, Воскресенский р-н, нп Слободка Алёшино, ул. Солнечная, уч.54, 50:29:0030304:1495 | Восточные электрические сети | сср | 510.67 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 510.67 |  |  |  | 510.67 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 623.0174 | 0 | 32615771814 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-05-31
1203 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1060 Пешково ПС Истомкино № 43, МО, г/о Богородский, д Пешково, 50:16:0301016:4190 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-1060 Пешково ПС Истомкино № 43, МО, г/о Богородский, д Пешково, 50:16:0301016:4190 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 860.4427 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 858.7218 |  |  |  | 858.7218 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1047.6406 | 0 | 32615771811 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-05-27
1204 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-308 д. Щельпино ПС Виноградово (аб) № 537, МО, г/о Воскресенск, д Щельпино, ул. Ленинская, 50:29:0010402:3102 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-308 д. Щельпино ПС Виноградово (аб) № 537, МО, г/о Воскресенск, д Щельпино, ул. Ленинская, 50:29:0010402:3102 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 430.2213 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 428.0702 |  |  |  | 428.0702 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 522.2457 | 0 | 32615771808 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-05-31
1205 | Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-рв 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС "Ликино" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:2086 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 1848 (замена тр-рв 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС "Ликино" № 415, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Новая, 50:24:0050682:2086 | Восточные электрические сети | сср | 517.17 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 517.17 |  |  |  | 517.17 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 630.9474 | 0 | 32615771839 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-05-31
1206 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 фид. ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-328 ПС Райки № 83, МО, Щелковский р-н, с/п Анискинское, д. Топорково, 50:14:0000000:152809 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 16 фид. ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-328 ПС Райки № 83, МО, Щелковский р-н, с/п Анискинское, д. Топорково, 50:14:0000000:152809 | Восточные электрические сети | сср | 831.3 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 830.8844 |  |  |  | 830.8844 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1013.6789 | 0 | 32615771835 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 2026-03-31 | 2026-05-31
1207 | Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-4728-ТП-4762. ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 5 ПС "Черное" № 27, МО, г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, 50:15:0070901:2476 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КВЛ-6 кВ ТП-4728-ТП-4762. ВЛЗ-6 кВ от оп. 1 до оп. 5 ПС "Черное" № 27, МО, г. Балашиха, д. Федурново, ул. Авиарембаза, 50:15:0070901:2476 | Восточные электрические сети | сср | 3309.27 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3307.6154 |  |  |  | 3307.6154 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4035.2908 | 0 | 32615771867 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-05-31
1208 | Модернизация сети 10 кВ резервирования Ф-2/740 Анциферово и Ф-5/285 Жуковка: замена КЛ-6 кВ от оп. 65 до КТП-1031 Ф- 5/285 на КЛ-6 кВ ПС Анциферово (аб) № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Асташково, д. 140-А, 50:24:0080133:822 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация сети 10 кВ резервирования Ф-2/740 Анциферово и Ф-5/285 Жуковка: замена КЛ-6 кВ от оп. 65 до КТП-1031 Ф- 5/285 на КЛ-6 кВ ПС Анциферово (аб) № 740, МО, Орехово-Зуевский р-н, с/п Соболевское, д. Асташково, д. 140-А, 50:24:0080133:822 | Восточные электрические сети | сср | 456.6222 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 454.3391 |  |  |  | 454.3391 | ООО "СПЕЦ ЭНЕРГО СТРОЙ" | 554.2936 | 0 | 32615771887 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-05-31
1209 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-186 ПС Дединово № 694, МО, м/о Луховицы, с. Дединово, ул. Первомайская, з/у 86, 50:35:0020106:352 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-186 ПС Дединово № 694, МО, м/о Луховицы, с. Дединово, ул. Первомайская, з/у 86, 50:35:0020106:352 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1254.8123 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 1250.044 |  |  |  | 1250.044 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 1525.0537 | 0 | 32615771895 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2026-08-05
1210 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-289, ВЛ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Глебово, 50:08:0070228:327 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-289, ВЛ-0,22 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-289 ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,41 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Глебово, 50:08:0070228:327 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1629.1405 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1620.9948 |  |  |  | 1620.9948 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1977.6137 | 0 | 32615782377 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1629.1405
1211 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-119 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Ремянники, СТСН Ремянники, 50:08:0060213:333 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-119 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Ремянники, СТСН Ремянники, 50:08:0060213:333 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 993.3784 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 985.4311 |  |  |  | 985.4311 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1202.226 | 0 | 32615782363 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 993.3784
1212 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:350 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:350 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1192.054 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1181.6832 |  |  |  | 1181.6832 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1441.6535 | 0 | 32615782428 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 2026-04-13 | 2026-06-26
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1192.054
1213 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2967 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №704 "Макарово", автоматический выключатель (0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков, 50:18:0080310:3288 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2967 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ПС-110 кВ №704 "Макарово", автоматический выключатель (0,58 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Денисьево, тер. дачных участков, 50:18:0080310:3288 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 456.2634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 452.8414 |  |  |  | 452.8414 | ООО "ТСМ" | 552.4665 | 0 | 32615782398 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-12-26
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 456.2634
1214 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4510 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4510 ВЛ-0,4 кВ ф.2 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,13 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Отяково, 50:18:0080402:889 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №4510 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4510 ВЛ-0,4 кВ ф.2 с подвеской дополнительного провода по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,13 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Отяково, 50:18:0080402:889 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 802.4496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 796.4312 |  |  |  | 796.4312 | ООО "ТСМ" | 971.6461 | 0 | 32615782482 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 802.4496
1215 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №160 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.правая сторона ТП-160 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,42 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0050409:1594 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №160 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до оп.18 ВЛ-0,4 кВ ф.правая сторона ТП-160 ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,42 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, 50:18:0050409:1594 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2155.7511 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 2139.583 |  |  |  | 2139.583 | ООО "ТСМ" | 2610.2912 | 0 | 32615782448 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-12-12
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2155.7511
1216 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1076 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1076 с заменой провода ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,531 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070309:46 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1076 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1076 с заменой провода ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,531 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, д.Алехново, 50:08:0070309:46 | Западные электрические сети | ССР | 1522.4375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1514.8253 |  |  |  | 1514.8253 | ООО "КАБЕЛЬЩИК М" | 1848.0869 | 0 | 32615782419 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-26
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1522.4375
1217 | Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1431 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Гряды, 50:07:0040604:1554 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250 10/0,4 кВ №1431 ПС-110 кВ №424 "Чисмена", замена трансформатора (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, д.Гряды, 50:07:0040604:1554 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 704.0995 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 696.3544 |  |  |  | 696.3544 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 849.5523 | 0 | 32615782384 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-12-15
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 704.0995
1218 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3351 с заменой трансформатора Т-2 400 кВА ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, пгт. Шаховская, 50:06:0060107:3294 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №3351 с заменой трансформатора Т-2 400 на 630 кВА ПС-110 кВ №406 "Шаховская", ГРЩ-0,4 кВ, автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, пгт. Шаховская, 50:06:0060107:3294 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1310.3203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1305.079 |  |  |  | 1305.079 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1592.1964 | 0 | 32615782457 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1310.3203
1219 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-718 ПС-35 кВ №295 "Кленово" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Глаголево, СНТ «Глаголево-2», 50:26:0151405:73 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-718 ПС-35 кВ №295 "Кленово" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Глаголево, СНТ «Глаголево-2», 50:26:0151405:73 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 635.7622 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 630.231 |  |  |  | 630.231 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 768.8818 | 0 | 32615782400 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-13 | 2026-04-18 | 2026-04-13 | 2026-07-13
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 635.7621
1220 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС Истринского р-на, д.Якунино (3 объекта) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 647.6937 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 643.8076 |  |  |  | 643.8076 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 785.4452 | 0 | 32615782395 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-05-20
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 647.6937
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3887 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070316:453 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3887 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,109 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070316:453 | Западные электрические сети | ССР | 249.0024 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-05-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-435 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070324:663 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-435 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,05 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, г.о.Истра, д.Якунино, 50:08:0070324:663 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 179.2588 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-05-20
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4089 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070344:994 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4089 ПС-35 кВ №307 "Лыщево" (0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Якунино, 50:08:0070344:994 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 219.4326 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-05-20
1221 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 286 от 03.02.2026 г. Шаховского р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1557.3766 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1551.1471 |  |  |  | 1551.1471 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1892.3995 | 0 | 32615782476 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-04-13
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1557.3766
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3772 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:976 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3772 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,16 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:976 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 589.5384 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-04-13
справочный | Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3772 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:976 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-25 10/0,4 кВ №3772 ПС-110 кВ №406 "Шаховская", замена трансформатора, ГРЩ-0,4 кВ (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, м.о.Шаховская, д.Лобаново, 50:06:0040305:976 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 967.8382 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-03-20 | 2026-04-09 | 2026-04-13
1222 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, п.Румянцево, 50:08:0080201:21 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ЦРП-1 ПС-110 кВ №423 "Румянцево", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,05 км, ВЛ-0,4 кВ-0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Новопетровское, п.Румянцево, 50:08:0080201:21 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1826.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1815.0643 |  |  |  | 1815.0643 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2214.3785 | 0 | 32615782446 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2027-01-21
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1826.0205
1223 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №527 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 до оп.6 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-527 с заменой провода ПС-35 кВ №33 "Ракитино" (0,06 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ракитино, 50:19:0000000:21787 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №527 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 до оп.6 ВЛИ-0,4 кВ ф.2 ТП-527 с заменой провода ПС-35 кВ №33 "Ракитино" (0,06 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ракитино, 50:19:0000000:21787 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 606.1361 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 603.7116 |  |  |  | 603.7116 | ООО "ТОПЛАЙН" | 736.5281 | 0 | 32615782392 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2027-01-22
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 606.1361
1224 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1399 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на МТП (0,25 МВА), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, с/т "Покровка", 50:08:0060232:41 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №1399 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", замена на МТП (0,25 МВА), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, с.Онуфриево, с/т "Покровка", 50:08:0060232:41 | Западные электрические сети | ССР | 434.5769 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 431.1003 |  |  |  | 431.1003 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 525.9424 | 0 | 32615782458 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-08-12
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 431.9689
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 432.8386
1225 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №326 с заменой на МТП, ВЛИ-0,4 кВ от оп.12 до оп.13 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-326 с заменой провода ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,04 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Новопокров, 50:18:0050501:207 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №326 с заменой на МТП, ВЛИ-0,4 кВ от оп.12 до оп.13 ВЛИ-0,4 кВ ф.деревня ТП-326 с заменой провода ПС-35 кВ №428 "Глядковская" (0,04 км; 0,1 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, м.о.Можайский, д.Новопокров, 50:18:0050501:207 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1096.2595 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1091.8745 |  |  |  | 1091.8745 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1332.0869 | 0 | 32615782367 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2026-07-28
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1096.2595
1226 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.Троицкий, 50:08:0060322:89 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310 ПС-220 кВ №475 "Луч" (0,45 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, п.Троицкий, 50:08:0060322:89 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1788.0811 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1777.3526 |  |  |  | 1777.3526 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2168.3701 | 0 | 32615782371 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-08-02
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1788.081
1227 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1238 ПС-35 кВ №542 "Петровская" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090234:458 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-1238 ПС-35 кВ №542 "Петровская" (0,17 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, с.Новопетровское, 50:08:0090234:458 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 609.4798 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 604.6033 |  |  |  | 604.6033 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 737.616 | 0 | 32615782439 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-04-08 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 609.4798
1228 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2517 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Рождествено, ГСПК "Снегири-Южное", 50:08:0040305:640 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2517 ПС-110 кВ №260 "Дедово" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Павло-Слободское, с.Рождествено, ГСПК "Снегири-Южное", 50:08:0040305:640 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1147.2562 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1140.3726 |  |  |  | 1140.3726 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1391.2546 | 0 | 32615782405 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1147.2562
1229 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-258 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Александрово, 50:08:0060153:582 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-258 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино" (0,21 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Александрово, 50:08:0060153:582 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 752.8869 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 749.1224 |  |  |  | 749.1224 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 913.9294 | 0 | 32615782407 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 752.8869
1230 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:515 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,6 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:515 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2210.769 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2199.7152 |  |  |  | 2199.7152 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2683.6525 | 0 | 32615782456 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-06-02
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 2210.769
1231 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-37 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем ПС-220 кВ №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1355 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция РУ-10 кВ РП-37 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем ПС-220 кВ №25 "Встреча", в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Свитино, 50:26:0180302:1355 | Западные электрические сети | ССР | 594.8628 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «АКОМ» | 594.8033 |  |  |  | 594.8033 | ООО «АКОМ» | 725.6601 | 0 | 32615782408 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 594.8628
1232 | Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ №2680 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-637 ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ (0,443 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ Слободка, 50:08:0050343:374 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-40 10/0,4 кВ №2680 с заменой трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-637 ПС-220 кВ №836 "Слобода", строительство ВЛИ-0,4 кВ, РЛР-10 кВ (0,443 км; 0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, СНТ Слободка, 50:08:0050343:374 | Западные электрические сети | ССР | 1603.8097 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1590.9793 |  |  |  | 1590.9793 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1940.9947 | 0 | 32615782432 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-06-01
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1594.1861
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1597.3945
1233 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Шульгино, 50:20:0010336:46281 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №28533 ПС-110 кВ №64 "Барвиха", замена трансформатора, автоматический выключатель (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцово, д.Шульгино, 50:20:0010336:46281 | Западные электрические сети | ССР | 842.6167 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 835.286 |  |  |  | 835.286 | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1019.0489 | 0 | 32615782416 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-03-29 | 2026-04-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 842.6167
1234 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4083 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,302 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0030706:603 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-4083 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,302 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, 50:26:0030706:603 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 595.3514 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 590.1718 |  |  |  | 590.1718 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 720.0096 | 0 | 32615782382 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 595.3514
1235 | Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ №1854 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1854 ПС-220 кВ №25 "Встреча", ВЛ-10 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, (0,082 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Апрелевское лесничество, с/т "Энергия", 50:26:210302:341 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция МТП-63 10/0,4 кВ №1854 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1854 ПС-220 кВ №25 "Встреча", ВЛ-10 кВ (0,003 км), РЛР-10 кВ, РЩ-0,4 кВ, (0,082 км; 0,16 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, Апрелевское лесничество, с/т "Энергия", 50:26:210302:341 | Западные электрические сети | ССР | 2349.4493 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2329.009 |  |  |  | 2329.009 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2841.391 | 0 | 32615782444 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-03 | 2026-04-12 | 2026-04-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2349.4493
1236 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №13 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", замена на КТП (0,25 МВА), ВЛ-10 кв (0,014 км), РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,011 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н., г.п.Сычево, д. Федюково, 50:07:0040605:88 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №13 ПС-110 кВ №714 "Давыдково", замена на КТП (0,25 МВА), ВЛ-10 кв (0,014 км), РЛР-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,011 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н., г.п.Сычево, д. Федюково, 50:07:0040605:88 | Западные электрические сети | ССР | 2409.3261 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2399.6888 |  |  |  | 2399.6888 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2927.6203 | 0 | 32615782424 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-03 | 2026-04-12 | 2026-04-03 | 2026-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 2409.3261
1237 | Реконструкция РП-10 кВ №78 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, Мисайлово д Ю8-24-303-212835(344324) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция РП-10 кВ№78 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО,р-н Ленинский, с/п Молоковское, Мисайлово д Ю8-24-303-212835(344324) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1293.3773 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1286.9098 |  |  |  | 1286.9098 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1570.03 | 0 | 32615773080 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-13 | 2026-03-28 | 2026-04-13 | 2026-05-31
1238 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-346, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., дер.Холопово Ю8-24-302-216386(388895) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-346, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, Стрелковский с.о., дер.Холопово Ю8-24-302-216386(388895) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1090.0351 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1088.945 |  |  |  | 1088.945 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1328.5129 | 0 | 32615773078 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1090.0351
1239 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №504 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, рабочий поселок Михнево, улица Тепличная Ю8-24-302-223702(464163) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №504 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, рабочий поселок Михнево, улица Тепличная Ю8-24-302-223702(464163) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1329.8144 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1326.4899 |  |  |  | 1326.4899 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1618.3176 | 0 | 32615773085 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-06-30
1240 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №141 с заменой тр-ров 2х250 кВА на тр-ры 2х400 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Нефедово д, Школьная ул, д.22 Ю8-24-303-236270(613924) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №141 с заменой тр-ров 2х250 кВА на тр-ры 2х400 кВА, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Нефедово д, Школьная ул, д.22 Ю8-24-303-236270(613924) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1398.765 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1397.3662 |  |  |  | 1397.3662 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1704.7868 | 0 | 32615773477 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 1398.765
1241 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №685 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, замена тр-ров тока в РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-24-303-237720(631833) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №685 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА, замена тр-ров тока в РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, д Андреевское Ю8-24-303-237720(631833) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 699.3825 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 699.3825 |  |  |  | 699.3825 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 853.2466 | 0 | 32615773066 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-13 | 2026-03-28 | 2026-04-13 | 2026-05-31
1242 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №16 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-16, ПС №14 "Апаренки", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Ащерино, з/у 48/3 Ю8-25-303-240449(111706) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №16 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-16, ПС №14 "Апаренки", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, д. Ащерино, з/у 48/3 Ю8-25-303-240449(111706) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2150.1076 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2139.3566 |  |  |  | 2139.3566 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2610.015 | 0 | 32615773281 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 2026-06-30
1243 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №338 от 06.02.2025 Подольского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1844.7981 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1826.6952 |  |  |  | 1826.6952 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2228.5682 | 0 | 32615773294 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-05-31
справочный | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №716 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и установкой АВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-716 до оп.№10 с подвесом провода и частичной заменой опор, ПС №278 "Епифановка", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Александровка, ул. Заречная, д. 7 Ю8-25-303-242349(132026) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №716 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА и установкой АВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-716 до оп.№10 с подвесом провода и частичной заменой опор, ПС №278 "Епифановка", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, д. Александровка, ул. Заречная, д. 7 Ю8-25-303-242349(132026) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1104.2716 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-05-31
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №369 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, СП Стрелковское, д. Бяконтово Ю8-25-303-241114(118902) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №369 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, СП Стрелковское, д. Бяконтово Ю8-25-303-241114(118902) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 740.5265 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-05-31
1244 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3429, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, территория СНТ "Кристалл плюс", зем уч №69 Ю8-25-303-260651(315120) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3429, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Жуковский, территория СНТ "Кристалл плюс", зем уч №69 Ю8-25-303-260651(315120) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 893.2449 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 857.5151 |  |  |  | 857.5151 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1046.1684 | 0 | 32615773056 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-06-30
1245 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д Дубечино, ул Перспективная, 6 Ю8-25-303-260348(316266) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 "Сидорово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. о. Ступино, д Дубечино, ул Перспективная, 6 Ю8-25-303-260348(316266) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2596.1392 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2593.5431 |  |  |  | 2593.5431 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3164.1226 | 0 | 32615773525 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-17 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-03-28 | 2026-04-07 | 2026-06-30
1246 | Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №206 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 630 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, установкой ячейки КСО в РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-24-302-206034(270911) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4 кВ №206 с заменой тр-ра 320 кВА на тр-р 630 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, установкой ячейки КСО в РУ-10 кВ ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Рыболовское Ю8-24-302-206034(270911) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2787.982 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2774.0418 |  |  |  | 2774.0418 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 3384.331 | 0 | 32615773143 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
1247 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-60, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский городской округ, Пуговичино деревня, Садовая улица, 132а Ю8-25-302-275407(497333) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-60, ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский городской округ, Пуговичино деревня, Садовая улица, 132а Ю8-25-302-275407(497333) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 775.8723 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 775.0964 |  |  |  | 775.0964 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 945.6176 | 0 | 32615773270 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 2026-03-28 | 2026-04-03 | 2026-06-30
1248 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1964, ПС №278 "Епифановка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д. Прохорово Ю8-25-302-267245(407040) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-1964, ПС №278 "Епифановка", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Любучанское, д. Прохорово Ю8-25-302-267245(407040) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1783.8348 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1774.0237 |  |  |  | 1774.0237 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2164.309 | 0 | 32615773423 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-09-15
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1783.8348
1249 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-458, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п Малино, ул Кооперативная, д 21 Ю8-25-302-285881(615919) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-458, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п Малино, ул Кооперативная, д 21 Ю8-25-302-285881(615919) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 834.4378 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 833.6034 |  |  |  | 833.6034 | ООО "ЭСАИС" | 1016.9961 | 0 | 32615773438 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-04-30
1250 | Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №877 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-877, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Поливаново п, Нестеровых, д.18 Ю8-25-303-285070(613809) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №877 с заменой на КТП-160-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-877, ПС №546 "Фетищево", в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Поливаново п, Нестеровых, д.18 Ю8-25-303-285070(613809) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3123.4142 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3106.2354 |  |  |  | 3106.2354 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3789.6071 | 0 | 32615773376 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-06-26
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 3123.4141
1251 | Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №110 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-110, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Островецкое, д. Островцы, лесосклад Ю8-25-303-285706(607475) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-400-6/0,4 кВ №110 с заменой на КТП-630-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-110, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Островецкое, д. Островцы, лесосклад Ю8-25-303-285706(607475) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2385.4508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГАЛИОН" | 2361.5963 |  |  |  | 2361.5963 | ООО "ГАЛИОН" | 2881.1475 | 0 | 32615773071 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-04-30
1252 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №5 от 12.01.2026 Ленинского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1093.04 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1087.5746 |  |  |  | 1087.5746 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1326.841 | 0 | 32615773088 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-04-30
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-955, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Видное, с Молоково Ю8-25-302-284936(611658) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-955, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Видное, с Молоково Ю8-25-302-284936(611658) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 363.7026 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-04-30
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №955 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г Видное, с Молоково Ю8-25-302-284936(611658) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №955 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 400 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", в т.ч. ПИР, МО, г Видное, с Молоково Ю8-25-302-284936(611658) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 729.3373 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-04-30
1253 | Реконструкция сущ. РЩ-0,4 кВ с заменой на больший РЩ-0,4 кВ с 8-ю АВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, ул. Соловьиная роща Ю8-25-302-270703(450082) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция сущ. РЩ-0,4 кВ с заменой на больший РЩ-0,4 кВ с 8-ю АВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, ул. Соловьиная роща Ю8-25-302-270703(450082) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 411.0382 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 408.7775 |  |  |  | 408.7775 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 498.7086 | 0 | 32615773347 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 2026-03-31 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 411.0382
1254 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ ТП-481 (по дог-ру ТП №Ю8-24-303-230357(532164)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Белые Столбы, СНТ "Луч", уч. 7 Ю8-26-303-286619(617465) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от рек. ВЛИ-0,38 кВ ТП-481 (по дог-ру ТП №Ю8-24-303-230357(532164)), ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, мкр Белые Столбы, СНТ "Луч", уч. 7 Ю8-26-303-286619(617465) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1221.8859 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1221.8859 |  |  |  | 1221.8859 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1490.7008 | 0 | 32615773139 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-17
1255 | Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с. Остров, ул. Царскосельская, з/у 21 Ю8-26-303-286431(625446) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство СТП-40-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.4 с ПС №755 "Молоково", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ленинский, с. Остров, ул. Царскосельская, з/у 21 Ю8-26-303-286431(625446) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1065.9173 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1060.5877 |  |  |  | 1060.5877 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1293.917 | 0 | 32615773357 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2027-01-15
1256 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-286273(625048)), ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Дмитрово Ю8-26-302-288919(121555) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.30 (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-286273(625048)), ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Дмитрово Ю8-26-302-288919(121555) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2555.3236 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2541.2693 |  |  |  | 2541.2693 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3100.3485 | 0 | 32615773290 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 2555.3235
1257 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-20, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, г. Жуковский Ю8-26-302-288875(123626) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РТП-20, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, г. Жуковский Ю8-26-302-288875(123626) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 417.6048 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 400.9006 |  |  |  | 400.9006 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 489.0988 | 0 | 32615773288 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ГАЛИОН" | 413.4288
1258 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3434, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, СНТ "Мичуринец", ул. Кооперативная, уч 30 Ю8-26-303-286259(609845) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3434, ПС №175 "ЦАГИ", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Жуковский, СНТ "Мичуринец", ул. Кооперативная, уч 30 Ю8-26-303-286259(609845) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1492.2263 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1484.7648 |  |  |  | 1484.7648 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1811.413 | 0 | 32615773187 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-20
1259 | Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Бекетово, пер Тихий, з/у 16 Ю8-26-303-286946(634014) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-100-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-1, ПС №698 "Ситня", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Бекетово, пер Тихий, з/у 16 Ю8-26-303-286946(634014) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3348.4488 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 3331.673 |  |  |  | 3331.673 | АО "АРСЕНАЛ" | 4064.6411 | 0 | 32615773262 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-20
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3348.4488
1260 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ивановка д. Ю8-26-302-286562(626486) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ивановка д. Ю8-26-302-286562(626486) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1602.2003 |  |  |  | 1602.2003 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1954.6843 | 0 | 32615773265 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1611.0611
1261 | Модернизация РП-10 кВ №42 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-21-302-66573(629387) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Модернизация РП-10 кВ №42 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №174 "Лыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Чулковское с/п Ю8-21-302-66573(629387) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1532.9536 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1524.5223 |  |  |  | 1524.5223 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1859.9172 | 0 | 32615773276 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-12-17
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1525.2885
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1532.9536
1262 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-21, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, рп. Горки Ленинские, уч. № 448ю Ю8-26-303-287381(584045) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 с РП-21, ПС №721 "Ям", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, г.п. Горки Ленинские, рп. Горки Ленинские, уч. № 448ю Ю8-26-303-287381(584045) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1595.2921 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1595.2921 |  |  |  | 1595.2921 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1946.2564 | 0 | 32615773382 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-22
1263 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика ппо объектам ЮЭС Приказ №119 от 29.01.2026 Чеховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1068.5384 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1063.1957 |  |  |  | 1063.1957 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1297.0987 | 0 | 32615773092 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-27
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1068.5384
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1439, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, пгт. Троицкое, стр. 9/4 Ю8-26-302-287190(612106) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1439, ПС №357 "Елохово"в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, пгт. Троицкое, стр. 9/4 Ю8-26-302-287190(612106) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-27
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1556, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Сохинки д Ю8-26-302-288235(112692) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1556, ПС №357 "Елохово" в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Сохинки д Ю8-26-302-288235(112692) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 515.8461 | [15 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-27
1264 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-283761(601509)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Сергеево Ю8-26-302-286371(628962) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ (по дог-ру ТП№Ю8-25-302-283761(601509)), ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в тПИР, МО, м.о. Чехов, д Сергеево Ю8-26-302-286371(628962) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1485.1583 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1477.7326 |  |  |  | 1477.7326 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1802.8337 | 0 | 32615773518 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1485.1584
1265 | Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л 1/8, з/у 1 Ю8-26-303-288106(107164) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л1/8, з/у 1 Ю8-26-303-288106(107164) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2702.5218 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 2688.9822 |  |  |  | 2688.9822 | АО "АРСЕНАЛ" | 3280.5583 | 0 | 32615773421 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2027-01-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2702.5218
1266 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-169, ПС №529 "Сидорово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Авдотьино, ул. Серпуховская, уч 17а Ю8-26-302-286479(629332) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с БМКТП-169, ПС №529 "Сидорово", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, д. Авдотьино, ул. Серпуховская, уч 17а Ю8-26-302-286479(629332) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 726.2006 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 725.4744 |  |  |  | 725.4744 | ООО "ЭСАИС" | 885.0787 | 0 | 32615773365 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-22
1267 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-241761(124194)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287002(100024) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-241761(124194)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино Ю8-26-302-287002(100024) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1473.846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1466.4621 |  |  |  | 1466.4621 | АО "АРСЕНАЛ" | 1789.0837 | 0 | 32615773296 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-22
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1473.846
1268 | Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №152 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Хворостянка, ул. Овражная, зем. уч. 55 Ю8-26-303-286996(100373) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-250-10/0,4 кВ №152 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №525 "Сорокино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, д. Хворостянка, ул. Овражная, зем. уч. 55 Ю8-26-303-286996(100373) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1907.849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1905.9411 |  |  |  | 1905.9411 | ООО "ЭСАИС" | 2325.2482 | 0 | 32615773374 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-22
1269 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с Короськово, тер. ТСН Огонек-3, д 98 Ю8-26-303-287436(632228) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-1513, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с Короськово, тер. ТСН Огонек-3, д 98 Ю8-26-303-287436(632228) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 675.4973 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 674.8218 |  |  |  | 674.8218 | ООО "ЭСАИС" | 823.2826 | 0 | 32615773430 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-23
1270 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №9 с заменой ячейки в РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-9, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, д. Слобода, д. 96/1 Ю8-26-303-287267(103544) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №9 с заменой ячейки в РУ-0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ (подвесом доп. цепи) от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-9, ПС №680 "Дзержинская", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-н, с/о Картинский, д. Слобода, д. 96/1 Ю8-26-303-287267(103544) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 754.0054 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 750.2352 |  |  |  | 750.2352 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 915.287 | 0 | 32615773181 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-23
1271 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-3050, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское, д Аргуново Ю8-24-302-221615(443718) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-3050, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ульянинское, д Аргуново Ю8-24-302-221615(443718) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1215.923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1209.8312 |  |  |  | 1209.8312 | АО "АРСЕНАЛ" | 1475.9941 | 0 | 32615773274 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-26
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1215.923
1272 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Михнево, ул. Московская Ю8-26-302-288043(111995) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, п. Михнево, ул. Московская Ю8-26-302-288043(111995) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1448.3122 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1446.8639 |  |  |  | 1446.8639 | ООО "ЭСАИС" | 1765.174 | 0 | 32615773053 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
1273 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-6 кВ в разрез проект. КЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-171239(194984)), ПС №109 "Юсупово", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Жуково, ул. Промышленная, з/у 6 Ю8-26-302-287430(106280) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-6 кВ в разрез проект. КЛ-6 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-171239(194984)), ПС №109 "Юсупово", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Жуково, ул. Промышленная, з/у 6 Ю8-26-302-287430(106280) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1975.5694 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1965.6718 |  |  |  | 1965.6718 | АО "АРСЕНАЛ" | 2398.1196 | 0 | 32615773285 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1975.5694
1274 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от реконстр. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185373(343975)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Немцово Ю8-24-302-209024(306266) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от реконстр. ВЛ-10 кВ ф.47 с РП-2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-185373(343975)), ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово, д Немцово Ю8-24-302-209024(306266) | Южные электрические сети | ССР | 1068.8234 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1067.7546 |  |  |  | 1067.7546 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1302.6606 | 0 | 32615773433 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-06-30
1275 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2369, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-26-302-287930(109463) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2369, ПС №491 "Прудная", в т.ч в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Матчино Ю8-26-302-287930(109463) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 552.6923 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 549.9233 |  |  |  | 549.9233 | АО "АРСЕНАЛ" | 670.9064 | 0 | 32615773362 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 552.6923
1276 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №649 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Мокрое, ул. Рябиновая, з/у 9 Ю8-26-302-287579(100677) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №649 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №807 "Калугино", в т.ч. ПИР, МО,д. Мокрое, ул. Рябиновая, з/у 9 Ю8-26-302-287579(100677) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1054.5381 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1049.2548 |  |  |  | 1049.2548 | АО "АРСЕНАЛ" | 1280.0909 | 0 | 32615773064 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-24
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1054.538
1277 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1581 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА, ПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, д. Чепелево, д. № 38 Ю8-26-302-287894(110639) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1581 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВАПС №567 "Полиграф", в т.ч. ПИР, МО, р-н Чеховский, СП Стремиловское, д. Чепелево, д. № 38 Ю8-26-302-287894(110639) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.9142 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 555.1246 |  |  |  | 555.1246 | ООО "ПРОГРЕСС" | 677.252 | 0 | 32615773068 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-29
1278 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Шугарово Ю8-26-302-288098(119928) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.26, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, с. Шугарово Ю8-26-302-288098(119928) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1439.6356 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1438.196 |  |  |  | 1438.196 | ООО "ЭСАИС" | 1754.5991 | 0 | 32615773773 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
1279 | Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №20 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и заменой рубильника, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, г. Жуковский Ю8-26-302-288875(123626) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4 кВ №20 с заменой тр-ра 400 кВА на тр-р 630 кВА и заменой рубильника, ПС №175 "ЦАГИ", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Жуковский, г. Жуковский Ю8-26-302-288875(123626) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1031.1762 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 989.9292 |  |  |  | 989.9292 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1207.7136 | 0 | 32615773487 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ГАЛИОН" | 1020.8645
1280 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РП-6 до оп. №1 КВЛ-10 кВ ф. Петровский, ЛЭП-10 кВ от опоры №203 КВЛ-10 кВ ф.Петровский до РУ-10 кВ РП-6, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новые Кузьменки, д. 5 Ю8-26-303-288672(109712) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ РП-6 до оп. №1 КВЛ-10 кВ ф. Петровский, ЛЭП-10 кВ от опоры №203 КВЛ-10 кВ ф.Петровский до РУ-10 кВ РП-6, ПС №748 "Лазарево", в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, д. Новые Кузьменки, д. 5 Ю8-26-303-288672(109712) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2380.2787 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 2368.3535 |  |  |  | 2368.3535 | АО "АРСЕНАЛ" | 2889.3912 | 0 | 32615773061 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 2380.2786
1281 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-Ходаево, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Скурыгино д Ю8-26-302-289601(129181) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ с РП-Ходаево, ПС №615 "Бугры", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, Скурыгино д Ю8-26-302-289601(129181) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2168.8234 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2157.9792 |  |  |  | 2157.9792 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2632.7347 | 0 | 32615773481 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2168.8234
1282 | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №944 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-944 до оп. №76, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Тульчино Ю8-26-303-288304(112646) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №944 с заменой на КТП-630-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-944 до оп. №76, ПС №447 "Пущино", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Тульчино Ю8-26-303-288304(112646) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2423.0759 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 2410.9363 |  |  |  | 2410.9363 | АО "АРСЕНАЛ" | 2941.3423 | 0 | 32615773147 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 2423.0759
1283 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-284458(606090)), ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-289470(129486) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (част. по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-284458(606090)), ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-26-302-289470(129486) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 654.5648 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 651.2855 |  |  |  | 651.2855 | АО "АРСЕНАЛ" | 794.5683 | 0 | 32615773267 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-13 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-03-28 | 2026-04-01 | 2026-08-05
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 654.5649
1284 | Модернизация ПС-220 кВ № 795 Гольяново с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными кабелями (1 шт.(прочие)) | P_I-333228 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 795 Гольяново с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными кабелями (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 28475.2812 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 28475.2787 |  | 1 | 28475.2787 | 28475.2787 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 34739.84 | 0 | 32615780341 | https://lot-online.ru | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-16 | 2026-04-18 | 2026-04-16 | 2026-11-30
1285 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3165 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3165 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково | Северные электрические сети | ССР | 484.3722 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК ЭНЕРГИЯ" | 481.7081 |  |  |  | 481.7081 | ООО "СК ЭНЕРГИЯ" | 587.6839 | 0 | 32615785924 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 484.3722
1286 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3166 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №220 "Ельдигино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково, тер. Вдохновение Пушкина, ул. Татьяны Лариной, уч. 35 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 3166 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №220 "Ельдигино",в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Степаньково, тер. Вдохновение Пушкина, ул. Татьяны Лариной, уч. 35 | Северные электрические сети | ССР | 506.55 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК ЭНЕРГИЯ" | 503.764 |  |  |  | 503.764 | ООО "СК ЭНЕРГИЯ" | 614.592 | 0 | 32615785918 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 506.55
1287 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4189 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2025 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №4189 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №169 "Константиново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ССР | 751.06 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 750.6845 |  |  |  | 750.6845 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 915.8351 | 0 | 32615785922 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1288 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 285 (замена МТП на ТП киоскового типа 630 кВА с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Тарусово, д.17-Б | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, Оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 285 (замена МТП на ТП киоскового типа 630 кВА с трансформатором 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №467 "Растовцы", в т.ч. ПИР, МО, Талдомский р-н, д. Тарусово, д.17-Б | Северные электрические сети | ССР | 1570.0473 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1562.2 |  |  |  | 1562.2 | ООО "ФАБИ" | 1905.884 | 0 | 32615785909 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 2026-04-30
1289 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3851 (замена трансформатора 160 кВА на 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Г | 2025 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3851 (замена трансформатора 160 кВА на 400 кВА), ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Озерецкое | Северные электрические сети | ССР | 719.44 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 719.0803 |  |  |  | 719.0803 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 877.2779 | 0 | 32615785903 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1290 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 53 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Пересветово | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 53 (замена ТП и трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Пересветово | Северные электрические сети | ССР | 1912.54 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1911.5837 |  |  |  | 1911.5837 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2332.1321 | 0 | 32615785896 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1291 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4056 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.24 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР (2 ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4056 , ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Дмитров, ул. Промышленная, д.24 | Северные электрические сети | ССР | 428.2 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 427.9859 |  |  |  | 427.9859 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 522.1428 | 0 | 32615785900 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1292 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1906 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Синьковское, д.Горицы | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (2 ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1906 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/п Синьковское, д.Горицы | Северные электрические сети | ССР | 452.22 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 451.9939 |  |  |  | 451.9939 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 551.4325 | 0 | 32615785899 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-04 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1293 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ 3198 (замена МТП с трансформатором 250кВА на КТП с трансформатором 630 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино , ул. Патриарха Пимена | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ 3198 (замена МТП с трансформатором 250кВА на КТП с трансформатором 630 кВА), ПС №215 "Новософрино", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, рп Софрино , ул. Патриарха Пимена | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2313.3008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2310.9875 |  |  |  | 2310.9875 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 2819.4048 | 2819.4048 | 32615785889 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 2026-03-31
1294 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП № 25389, ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, вл. п.п. Ленинский д. 2 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП № 25389, ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, вл. п.п. Ленинский д. 2 | Северные электрические сети | ССР | 798.1358 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 793.3469 |  |  |  | 793.3469 | ООО "ЭНКОМ" | 967.8833 | 967.8833 | 32615785891 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 2026-03-21 | 2026-03-30 | 2026-03-31
1295 | Строительство ТП 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ- 6 кВ АСП Василево-ТП187/385 ПС №144 "Першутино", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Селинское | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП 6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ- 6 кВ АСП Василево-ТП187/385 ПС №144 "Першутино", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. Селинское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2646.4586 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 2641.1656 |  |  |  | 2641.1656 | ООО "ЭМПИН" | 3222.222 | 0 | 32615785887 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2027-01-08
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2646.4586
1296 | Реконструкция СТП 6/0,4 кВ №1780 (замена СТП с трансформатором 16 кВА на МТП с трансформатором 160 кВА), ПС №181 "Клин", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, между д.Большое Щапово и д.Ясенево | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП 6/0,4 кВ №1780 (замена СТП с трансформатором 16 кВА на МТП с трансформатором 160 кВА), ПС №181 "Клин", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, между д.Большое Щапово и д.Ясенево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1560.1412 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1552.3405 |  |  |  | 1552.3405 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1893.8554 | 0 | 32615785885 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2027-01-07
1297 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Клинскому району по приказу 84 от 16.01.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2404.4415 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 2399.6325 |  |  |  | 2399.6325 | ООО "ЭМПИН" | 2927.5517 | 2927.5517 | 32615785884 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 2404.4415
справочный | Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки" (замена МТП с трансформатором 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), С №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Струбково, ул. Центральная, уч. 1А | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки" (замена МТП с трансформатором 160 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), С №443 "Бабайки", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Струбково, ул. Центральная, уч. 1А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1938.1631 | [15 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-31
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Струбково, ул. Центральная, уч. 1А | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1519, ПС №443 "Бабайки", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Струбково, ул. Центральная, уч. 1А | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 466.2784 | [15 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-21 | 2026-03-24 | 2026-03-31
1298 | Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ л. 45 ПС №99 "Водники", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Виноградовский, д. Грибки, д. 19 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ л. 45 ПС №99 "Водники", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с/о Виноградовский, д. Грибки, д. 19 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3591.5011 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 3584.3181 |  |  |  | 3584.3181 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 4372.8681 | 0 | 32615785881 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-04-08 | 2026-03-21 | 2026-04-08 | 2026-07-30
1299 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4019, ПС №429 "Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Пикино, ул.Новая, д. 61 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4019, ПС №429 "Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Пикино, ул.Новая, д. 61 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1527.2286 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1518.0652 |  |  |  | 1518.0652 | ООО "ЭНКОМ" | 1852.0395 | 6.4531 | 32615785879 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2027-01-11
1300 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3132, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, уч. 17М | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3132, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Есипово, уч. 17М | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1129.8312 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1129.8312 |  |  |  | 1129.8312 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1378.3941 | 0 | 32615785873 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-12
1301 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1893, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское д. Радумля уч.1-ш | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1893, ПС №71 "Поварово", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское д. Радумля уч.1-ш | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 557.2542 |  |  |  | 557.2542 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 679.8501 | 0 | 32615785877 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2027-01-07
1302 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4294, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г.о. Солнечногорск, кв-л Баранцево-3, д. 104 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4294, ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г.о. Солнечногорск, кв-л Баранцево-3, д. 104 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1336.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1336.325 |  |  |  | 1336.325 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1630.3165 | 0 | 32615791931 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2027-01-07
1303 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №537, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево, с/т Дружба-5, уч. 192 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №537, ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Минеево, с/т Дружба-5, уч. 192 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 457.5458 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 457.3171 |  |  |  | 457.3171 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 557.9268 | 0 | 32615791938 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2027-01-14
1304 | Реконструкция КТП 6/0,4кВ №482 (замена трансформатора 50 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Горчаково, д.25 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП 6/0,4кВ №482 (замена трансформатора 50 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №669 "Рогачево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Горчаково, д.25 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 462.2824 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 462.0513 |  |  |  | 462.0513 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 563.7025 | 0 | 32615791939 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-07-13
1305 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3592 (замена ТП и трансформатора на КТП с трансформатором 250 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Глухово, д.65 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 3592 (замена ТП и трансформатора на КТП с трансформатором 250 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Глухово, д.65 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1664.9914 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1664.1589 |  |  |  | 1664.1589 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2030.2739 | 0 | 32615791933 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-07-13
1306 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1444 замена трансформатора 250кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с/п. Синьковское, д. Космынка | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1444 замена трансформатора 250кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №583 "Подъячево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, с/п. Синьковское, д. Космынка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 761.5661 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 761.1853 |  |  |  | 761.1853 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 928.646 | 0 | 32615791936 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2027-01-08
1307 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по Дмитровскому району по приказу 154 от 23.01.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1510.7328 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1509.9774 |  |  |  | 1509.9774 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1842.1725 | 0 | 32615791928 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-07-13
справочный | Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 501, ПС №127 "Ярома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, тер. кв. Мотор, соор. 73 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 501, ПС №127 "Ярома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, тер. кв. Мотор, соор. 73 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 953.4786 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-07-13
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ № 501, ПС №127 "Ярома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, тер. кв. Мотор, соор. 73 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ЗТП-6/0,4кВ № 501, ПС №127 "Ярома", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, г. Яхрома, тер. кв. Мотор, соор. 73 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.2542 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2026-07-13
1308 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от КТП 10/0,4кВ №649 до оп.18, ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д.Жуково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от КТП 10/0,4кВ №649 до оп.18, ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, д.Жуково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 702.603 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 702.603 |  |  |  | 702.603 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 857.1757 | 0 | 32615791926 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-07-13
1309 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от ТП-10/0,4кВ №782, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Логиново | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кв от ТП-10/0,4кВ №782, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Логиново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1634.6123 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1634.6123 |  |  |  | 1634.6123 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1994.227 | 0 | 32615791921 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-17 | 2026-07-13
1310 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465 до оп. 34, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, АВ, ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Льялово, д.8 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465 до оп. 34, КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 465, АВ, ПС №20 "Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Льялово, д.8 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1876.9993 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 1876.9993 |  |  |  | 1876.9993 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 2289.9391 | 0 | 32615791924 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-07-13
1311 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от от оп.1 до оп.12 от ТП-10/0,4 кВ №410, ПС №438 "Бакеево", т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г.п. Андреевка, д. Горетовка,СНТ "Спутник", уч. 13 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от от оп.1 до оп.12 от ТП-10/0,4 кВ №410, ПС №438 "Бакеево", т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г.п. Андреевка, д. Горетовка,СНТ "Спутник", уч. 13 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 602.714 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 602.714 |  |  |  | 602.714 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 735.311 | 0 | 32615791919 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-07-13
1312 | Реконструкция СТП-10/0,4кВ №0954 (замена трансформатора 40кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №391 "Подсосино",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ №0954 (замена трансформатора 40кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №391 "Подсосино",в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Зубцово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 827.512 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 822.5469 |  |  |  | 822.5469 | ООО "ЭНКОМ" | 1003.5072 | 9.5572 | 32615791917 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 2026-03-30 | 2026-07-13
1313 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0810 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 0810 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Бабушкина | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1000.6401 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 999.6395 |  |  |  | 999.6395 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1219.5601 | 11.9565 | 32615791911 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-07-10
1314 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №655 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Решоткино, ул. Лесная, уч. № 21 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №655 (замена ТП и трансформатора 160 кВА на КТП-400 с трансформатором 250 кВА), ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д.Решоткино, ул. Лесная, уч. № 21 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2002.1907 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2002.1907 |  |  |  | 2002.1907 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2442.6727 | 0 | 32615791914 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-03 | 2026-04-20 | 2026-04-03 | 2027-01-13
1315 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по приказу 196 от 27.01.2026г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1865.587 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1864.6542 |  |  |  | 1864.6542 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2274.8781 | 0 | 32615791903 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-04-01
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №2942, ПС №465 "Мельчевская", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, пос. фабрики Первое Мая, уч. 1Б | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №2942, ПС №465 "Мельчевская", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, пос. фабрики Первое Мая, уч. 1Б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 580.8205 | [15 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-04-01
справочный | Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 2942 (замена СТП и трансформатора 16 кВА на МТП и трансформатор 160 кВА), ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, пос. фабрики Первое Мая, уч. 1Б | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4кВ № 2942 (замена СТП и трансформатора 16 кВА на МТП и трансформатор 160 кВА), ПС №465 "Мельчевская", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, пос. фабрики Первое Мая, уч. 1Б | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1284.7664 | [15 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 2026-04-01
1316 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1123, ПС №229 "Темпы",в т.ч. ПИР, МО, Талдомскйи р-н, д. Зятьково, ДНТ "Зятьково-Т" | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1123, ПС №229 "Темпы",в т.ч. ПИР, МО, Талдомскйи р-н, д. Зятьково, ДНТ "Зятьково-Т" | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1145.4214 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СтройКонтактСеть" | 1144.276 |  |  |  | 1144.276 | ООО "СтройКонтактСеть" | 1396.0167 | 0 | 32615791910 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 2026-05-15
1317 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ф.4 ТП-6/0,4кВ № 758 до оп. 19, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ф.4 ТП-6/0,4кВ № 758 до оп. 19, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, г. Солнечногорск, ул. Краснофлотская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1374.5057 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1373.1311 |  |  |  | 1373.1311 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1675.22 | 0 | 32615791901 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2027-01-21
1318 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-221150(324031) от 26.06.2025) от ТП-10/0,4кВ № 0883 , ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Деулино, д.8 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-221150(324031) от 26.06.2025) от ТП-10/0,4кВ № 0883 , ПС №105 "Смена", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Деулино, д.8 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 520.1039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 516.9833 |  |  |  | 516.9833 | ООО "ЭНКОМ" | 630.7196 | 5.8946 | 32615791895 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-07-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 520.1039
1319 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2725 (замена ТП трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2725 (замена ТП трансформатора на ТП с трансформатором 400 кВА), ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Удино | Северные электрические сети | ССР | 1480.63 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1479.8897 |  |  |  | 1479.8897 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1805.4654 | 0 | 32615791897 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 2026-04-04 | 2026-04-01 | 2026-04-30
1320 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 27 ф. 1 от оп.№ 4 до оп. № 12, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Чашниково, ул. Школьная, уч. 36/3 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 27 ф. 1 от оп.№ 4 до оп. № 12, ПС №429 "Шереметьево", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Чашниково, ул. Школьная, уч. 36/3 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1145.4214 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1138.5489 |  |  |  | 1138.5489 | ООО "ЭНКОМ" | 1389.0297 | 11.6725 | 32615791896 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-07-27
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1145.4214
1321 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1196, ПС №20"Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с. Алабушево, ул. Овражная, д. 16 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1196, ПС №20"Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, с. Алабушево, ул. Овражная, д. 16 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 572.577 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 569.7142 |  |  |  | 569.7142 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 695.0513 | 0 | 32615795197 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-02 | 2026-04-20 | 2026-04-02 | 2026-05-14
1322 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4224 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4224 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Брёхово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 746.1182 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 741.6415 |  |  |  | 741.6415 | ООО "ЭНКОМ" | 904.8026 | 3.0363 | 32615795199 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2027-01-22
1323 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2336 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, АВ), ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2336 до оп.23, от оп. №23 до оп. №15, ПС №140 "Радищево", МО, Солнечногорский р-н, д. Муравьево | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2336 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА, АВ), ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 2336 до оп.23, от оп. №23 до оп. №15, ПС №140 "Радищево", МО, Солнечногорский р-н, д. Муравьево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2394.7359 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2382.7622 |  |  |  | 2382.7622 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2906.9699 | 0 | 32615795196 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 2026-04-02 | 2027-01-22
1324 | Реконструкция СТП-10/0,4 кВ № 951(замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Папертники, уч. 51а | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП-10/0,4 кВ № 951(замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 100 кВА), ПС №826 "Гальцово", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Папертники, уч. 51а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 592.5528 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 591.9603 |  |  |  | 591.9603 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 722.1916 | 0 | 32615795193 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-07-15
1325 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2614, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новинки | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №2614, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Новинки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 743.0056 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 742.6341 |  |  |  | 742.6341 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 906.0136 | 0 | 32615795190 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-05-15
1326 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от оп. №11 до оп. №18 ф.3.1, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ "Горняк", уч.55 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №120 от оп. №11 до оп. №18 ф.3.1, ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, СНТ "Горняк", уч.55 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1044.6034 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1042.5141 |  |  |  | 1042.5141 | ООО "ЭМПИН" | 1271.8672 | 0 | 32615795182 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1044.6034
1327 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №28162 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево, ул. Красная Горка, д. 16 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №28162 (замена КТП и трансформатора 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), 264 "Мцыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево, ул. Красная Горка, д. 16 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2262.8441 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2249.267 |  |  |  | 2249.267 | ООО "ЭНКОМ" | 2744.1058 | 0 | 32615795188 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2027-01-19
1328 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №135, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Бакланово, д. 45 | Г | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ №135, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Бакланово, д. 45 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 932.6816 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 921.4894 |  |  |  | 921.4894 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1124.2171 | 0 | 32615795187 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2026-04-03 | 2026-07-20
1329 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 436, установка фид. места, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Фёдоровка, СТ "Поляна", уч. 9 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 436, установка фид. места, ПС №840 "Омега", в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Фёдоровка, СТ "Поляна", уч. 9 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1000.8056 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 994.8008 |  |  |  | 994.8008 | ООО "ЭНКОМ" | 1213.657 | 10.8362 | 32615795184 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-03-30 | 2026-07-20
1330 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2315 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №147"Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Тараканово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2315 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №147"Васькино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Смирновское, д. Тараканово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 566.7701 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 563.9362 |  |  |  | 563.9362 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 688.0022 | 0 | 32615795185 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-07-21
1331 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-202479(623338) от 18.12.2024)- замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, тер. Головково-1,уч. 1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-202479(623338) от 18.12.2024)- замена ТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, ПС №328 "Ожогино", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, тер. Головково-1,уч. 1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2654.927 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2641.6523 |  |  |  | 2641.6523 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3222.8158 | 0 | 32615795181 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-04-17
1332 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1836 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВ), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Сазонки | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №1836 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВ), ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Сазонки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 566.7701 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 566.4867 |  |  |  | 566.4867 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 691.1137 | 0 | 32615795178 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 2026-04-02 | 2026-07-20
1333 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-25-302-209352(166133) от 03.03.2025)- замена трангсформатора 40 кВА на трансфоматор 630 кВА, установка фид. места), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4кВ(сооруж. по дог. №С8-25-302-209352(166133) от 03.03.2025)- замена трансформатора 40 кВА на трансформатор 630 кВА, установка фид. места), ПС №429 "Шереметьево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 935.3452 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 933.4745 |  |  |  | 933.4745 | ООО "ЭМПИН" | 1138.8389 | 0 | 32615795165 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-17
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 935.3452
1334 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 333 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №840 "Омега" , в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул.Чкалова, д. 29 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 333 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №840 "Омега" , в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, ул.Чкалова, д. 29 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 746.1182 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 741.6415 |  |  |  | 741.6415 | ООО "ЭНКОМ" | 904.8026 | 3.0363 | 32615795166 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2027-01-22
1335 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №9 до оп. №19 ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 390, ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от оп. №9 до оп. №19 ВЛИ-0,38 кВ ф.2 от ТП-10/0,4 кВ № 390, ПС №485 "Радуга", в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 836.2713 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 832.09 |  |  |  | 832.09 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 1015.1498 | 0 | 32615795177 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-01 | 2026-04-11 | 2026-04-01 | 2026-07-20
1336 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 24760 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №64"Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногоорский р-он, д. Бузланово, ул. Хлебники, д. 7-9 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 24760 (замена трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №64"Барвиха", в т.ч. ПИР, МО, Красногоорский р-он, д. Бузланово, ул. Хлебники, д. 7-9 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 924.2926 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 918.7468 |  |  |  | 918.7468 | ООО "ЭНКОМ" | 1120.8711 | 9.7467 | 32615795175 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-04-11 | 2026-03-30 | 2026-07-23
1337 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1929, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Коськово, тер. Вольный ветер, Васильковая, уч.1, | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1929, ПС №247 "Малеевка", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Коськово, тер. Вольный ветер, Васильковая, уч.1, | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1040.2078 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1027.7253 |  |  |  | 1027.7253 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1253.8249 | 0 | 32615795170 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-03 | 2026-04-11 | 2026-04-03 | 2026-05-22
1338 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1072, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Настасьинский, д.Зверково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1072, ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Настасьинский, д.Зверково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 771.7983 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 771.4124 |  |  |  | 771.4124 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 941.1231 | 0 | 32615795173 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 2026-04-02 | 2026-07-22
1339 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по Дмитровскому району по приказу 84 от 16.01.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2034.4789 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2033.4616 |  |  |  | 2033.4616 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2480.8232 | 0 | 32615795168 | https://lot-online.ru | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-05-05
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №733, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Белорастовский , пос.ОПХ "Ермолино", ул.Центральная, д.12 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №733, ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Белорастовский , пос.ОПХ "Ермолино", ул.Центральная, д.12 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1145.4214 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-05-05
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №733 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Белорастовский , пос.ОПХ "Ермолино", ул.Центральная, д.12 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №733 (замена трансформатора 400 кВА на трансформатор 630 кВА), ПС №95 "Базарово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.о. Белорастовский , пос.ОПХ "Ермолино", ул.Центральная, д.12 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 889.0574 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 2026-05-05
1340 | Модернизация ПС-220 кВ № 370 Чертаново с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными кабелями (1 шт.(прочие)) | P_I-333230 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование (дополнительный объем) по титулу: Модернизация ПС-220 кВ № 370 Чертаново с установкой систем безопасности, с оборудованием защитного сооружения с металлической сетчатой конструкцией вокруг силовых трансформаторов, защитой кабельных каналов с контрольными кабелями (1 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 21813.5663 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 21813.5656 |  | 1 | 21813.5656 | 21813.5656 | КУ: ООО «СвязьЭнергоСтрой» (Лидер КУ), ООО «Энерго-Инж» (Член КУ), ООО НПП «ЭКРА» (Член КУ) | 26612.55 | 0 | 32615780340 | https://lot-online.ru | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-11-30
1341 | Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 790 Свиблово до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-24-303-20196(253282)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 -ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-24-303-20196(253282)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сергея Эйзенштейна, д.8, стр.4 | I-353581 | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы оборудование по титулу: Строительство РТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 790 Свиблово до сооруж. РТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от сооруж. РТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-24-303-20196(253282)) с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 4КЛ-10кВ от КЛ направлением сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 - ТП-10/0,4кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-24-303-20196(253282)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сергея Эйзенштейна, д.8, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 185774.744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 185588.9692 |  | 1 | 185588.9692 | 185588.9692 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 226418.5425 | 0 | 32615794908 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2027-11-06
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 185774.744 |  |  | 185774.744
1342 | Строительство РП-10кВ ( выносной ) № 790 Свиблово, с переводом существующих КЛ-10кВ из яч. № 17 1 сек 10кВ и №33 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 790 Свиблово в ячейки выносного РП-10кВ № 790 Свиблово, 2КЛ-10кВ от КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 790 Свиблово до выносного РП-10кВ №790 Свиблово, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сергея Эйзенштейна, д.8, стр.4 | I-353582 | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР,материалы оборудование по титулу: Строительство РП-10кВ ( выносной ) № 790 Свиблово, с переводом существующих КЛ-10кВ из яч. № 17 1 сек 10кВ и №33 3 сек 10кВ КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 790 Свиблово в ячейки выносного РП-10кВ № 790 Свиблово, 2КЛ-10кВ от КРУ-10кВ ПС 220/110/10кВ № 790 Свиблово до выносного РП-10кВ №790 Свиблово, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сергея Эйзенштейна, д.8, стр.4 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 61555.3712 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 61493.8159 |  | 1 | 61493.8159 | 61493.8159 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 75022.4554 | 0 | 32615794909 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2027-11-06
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 61555.3712 |  |  | 61555.3712
1343 | Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 209774.9376 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 209565.1626 |  | 1 | 209565.1626 | 209565.1626 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 255669.4984 | 0 | 32615794910 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 209774.9376 |  |  | 209774.9376
1344 | Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 225179.1396 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 224953.9605 |  | 1 | 224953.9605 | 224953.9605 | ООО "СК СИСТЕМА" | 274443.8318 | 0 | 32615794912 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 225179.1396 |  |  | 225179.1396
1345 | Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 76019.9207 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 75943.9008 |  | 1 | 75943.9008 | 75943.9008 | ООО "СК СИСТЕМА" | 92651.559 | 0 | 32615794913 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-12-01
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 76019.9207 |  |  | 76019.9207
1346 | Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 4КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС до соединительных изолирующих муфт ГУП "Московский метрополитен", в т.ч. ПИР: г.Москва | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 149159.2189 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 149010.0597 |  | 1 | 149010.0597 | 149010.0597 | КУ: ООО «СФ ТЦС» (Лидер КУ), ООО «БД Безопасность» (Член КУ) | 181792.2728 | 0 | 32615794916 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-04-25 | 2026-04-03 | 2026-12-01
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 149159.2189 | ООО «М-ЭНЕРГО» |  | 149159.2189
1347 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по приказу 3991 от 05.12.2025 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 2078.6807 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2078.6808 |  |  |  | 2078.6808 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2535.9905 | 0 | 32615795242 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-05-26
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3294 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3294 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 715.2783 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-05-26
справочный | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3294, ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №3294, ПС №140 "Радищево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1363.4025 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-05-26
1348 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 42 до ТП-10/0,4 кВ № 455 до ТП-10/0,4 кВ № 497 (от ЦРП №42 до оп. 3, от оп. 5 до оп. 6, от оп. 8 до оп. 18, от оп. 18 до оп. 5(2)); КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 42 1 до ТП-10/0,4 кВ № 497 1 (от ЦРП № 42 до оп. 3(2)); КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 42 1 до ТП-10/0,4 кВ № 458 (от ЦРП № 42 до оп.2, от оп.2 до оп.17, от оп.21 до оп.30, от оп.4 до оп. 10); КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 422 до ЛР111 (от ЦРП №42 до оп. 15; 2КЛ-10 кВ от ЦРП-42 - РТП-98; 2КЛ-10 кВ от ЦРП42/2 – ПС20/2019; 2КЛ-10 кВ от ЦРП42/1 – ПС20/2022; 2КЛ-10 кВ от ЦРП42 – ТП484 (взамен ликвидируемой КВЛ-6 кВ № 3962) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | I-355909 | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР,СМР,ПНР,оборудование по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 42 до ТП-10/0,4 кВ № 455 до ТП-10/0,4 кВ № 497 (от ЦРП №42 до оп. 3, от оп. 5 до оп. 6, от оп. 8 до оп. 18, от оп. 18 до оп. 5(2)); КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 42 1 до ТП-10/0,4 кВ № 497 1 (от ЦРП № 42 до оп. 3(2)); КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 42 1 до ТП-10/0,4 кВ № 458 (от ЦРП № 42 до оп.2, от оп.2 до оп.17, от оп.21 до оп.30, от оп.4 до оп. 10); КЛ-10 кВ от ЦРП-10/0,4 кВ № 422 до ЛР111 (от ЦРП №42 до оп. 15; 2КЛ-10 кВ от ЦРП-42 - РТП-98; 2КЛ-10 кВ от ЦРП42/2 – ПС20/2019; 2КЛ-10 кВ от ЦРП42/1 – ПС20/2022; 2КЛ-10 кВ от ЦРП42 – ТП484 (взамен ликвидируемой КВЛ-6 кВ № 3962) (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Чашниково | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчёт | 86616.5273 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 86183.4446 |  | 1 | 86183.4446 | 86183.4446 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 105143.8024 | 0 | 32615786934 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 2026-04-11 | 2026-04-16 | 2026-12-10
1349 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. Дулепово ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, врщ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. Дулепово ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, врщ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2291.3888 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2279.9318 |  |  |  | 2279.9318 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2781.5168 | 0 | 32615795240 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2026-04-30
1350 | Строительство КВЛ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2830, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новый-Стан, с.т. "Заимка", уч. 2 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КВЛ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 2830, ПС №140 "Радищево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Новый-Стан, с.т. "Заимка", уч. 2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1326.544 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1319.9112 |  |  |  | 1319.9112 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1610.2917 | 0 | 32615795234 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-02 | 2026-04-11 | 2026-04-02 | 2026-05-20
1351 | Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РП-10 кВ №16197, ПС №145 "Нахабино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/о Нахабинский, п. Нахабино, ул. Советская, д. 99 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ячейки в РП-10 кВ №16197, ПС №145 "Нахабино", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, с/о Нахабинский, п. Нахабино, ул. Советская, д. 99 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 10343.2244 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 10281.1651 |  |  |  | 10281.1651 | ООО "ЭНКОМ" | 12543.0214 | 136.3372 | 32615788265 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 10343.2244
1352 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Клинскому району по приказу 456 от 12.02.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 969.3307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 957.6987 |  |  |  | 957.6987 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1168.3924 | 0 | 32615795236 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-04-30
справочный | Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №378 (установка фид. места, АВ), ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, п. Нудоль, ул. ул. Советская, д. 36 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №378 (установка фид. места, АВ), ПС №647 "Нудоль", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, п. Нудоль, ул. ул. Советская, д. 36 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 64.036 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-04-30
справочный | Строительство КВЛ-0,4 кВ от ЗТП-10/0,4кВ №378, ПС №647 "Нудоль", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, п. Нудоль, ул. ул. Советская, д. 36 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КВЛ-0,4 кВ от ЗТП-10/0,4кВ №378, ПС №647 "Нудоль", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, п. Нудоль, ул. ул. Советская, д. 36 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 905.2947 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-04-30
1353 | Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0569, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,д. Фалисово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0.38 кВ от МТП-10/0.4 кВ-0569, ПС №667 "Кузьмино", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н,д. Фалисово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1506.0798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1504.5737 |  |  |  | 1504.5737 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 1835.5799 | 0 | 32615795233 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-03-31 | 2026-06-30
1354 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №36 от оп. №3 до оп. №36а фид.2 ПС №429 "Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Павельцево, у.л Гагарина, д. 33б к. 1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №36 от оп. №3 до оп. №36а фид.2 ПС №429 "Шереметьево, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Павельцево, у.л Гагарина, д. 33б к. 1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 596.9162 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 595.7224 |  |  |  | 595.7224 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 726.7813 | 0 | 32615795229 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | 2026-07-30
1355 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 9 ПС №208 "Горбуново", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 9 ПС №208 "Горбуново", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с.п. Березняковское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2552.517 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 2539.7544 |  |  |  | 2539.7544 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 3098.5004 | 0 | 32615795227 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1356 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1029 от оп. №8 до оп.№16 фид.3, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Никульское, СОНТ "Никульское", уч.27 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1029 от оп. №8 до оп.№16 фид.3, ПС №676 "Уча", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, д. Никульское, СОНТ "Никульское", уч.27 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 544.2226 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 543.1341 |  |  |  | 543.1341 | ООО "ЭМПИН" | 662.6236 | 0 | 32615795224 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-07 | 2027-02-01
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 544.2226
1357 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4117 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Черная Грязь, д. 31 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 4117 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №387 "Подрезково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Черная Грязь, д. 31 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3644.3923 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 3622.526 |  |  |  | 3622.526 | ООО "ЭНКОМ" | 4419.4817 | 0 | 32615795222 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 2026-03-31 | 2027-02-01
1358 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-194968(517692) от 16.10.2024) от РП-10 кВ №23, ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование (доп.объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-194968(517692) от 16.10.2024) от РП-10 кВ №23, ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, ВРЩ-0,4 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Северные электрические сети | ССР | 1874.16 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1873.2229 |  |  |  | 1873.2229 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2285.332 | 0 | 32615795215 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 2026-05-31
1359 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1157 фид.2, ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, с/т "Горетовка", д.7 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1157 фид.2, ПС №20"Алабушево", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Горетовка, с/т "Горетовка", д.7 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1692.5258 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1684.0631 |  |  |  | 1684.0631 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2054.557 | 0 | 32615795213 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2026-07-27
1360 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-223179(365442) от 16.07.2025), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-223179(365442) от 16.07.2025), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1336.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1333.6516 |  |  |  | 1333.6516 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1627.055 | 0 | 32615795200 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-03 | 2026-04-13 | 2026-04-03 | 2026-05-28
1361 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3376, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №3376, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1597.462 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1594.267 |  |  |  | 1594.267 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1945.0058 | 0 | 32615795211 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-03 | 2026-04-13 | 2026-04-03 | 2026-05-28
1362 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-223179(365442) от 04.12.2025), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-223179(365442) от 04.12.2025), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 649.0721 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 647.7738 |  |  |  | 647.7738 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 790.284 | 0 | 32615795208 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-03 | 2026-04-13 | 2026-04-03 | 2026-05-28
1363 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф. 1 ТП-10/0,4кВ № 3198, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Литвиново | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ ф. 1 ТП-10/0,4кВ № 3198, ПС №71 "Поварово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Литвиново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 906.9296 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 902.3949 |  |  |  | 902.3949 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1100.9218 | 0 | 32615795201 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-02 | 2026-07-28
1364 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1874, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Першутино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1874, ПС №144 "Першутино", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, д. Першутино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1857.5139 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 1835.2238 |  |  |  | 1835.2238 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 2238.973 | 0 | 32615795206 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | 2026-07-29
1365 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ №3294 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дядьково | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ №3294 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №610 "Орево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дядьково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 566.7701 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 566.4867 |  |  |  | 566.4867 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 691.1137 | 0 | 32615796635 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-07-29
1366 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4815, ПС №368 "Васильково",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 4815, ПС №368 "Васильково",в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Сазонки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1336.325 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1335.6568 |  |  |  | 1335.6568 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1629.5013 | 0 | 32615796626 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-05-29
1367 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.16 ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф.16 ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 3171.8987 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3170.3128 |  |  |  | 3170.3128 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3867.7816 | 0 | 32615796628 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 2026-03-31 | 2026-04-30
1368 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 901 ПС-110/10 кВ № 826 "Гальцово", СП-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха, тер. Мечта, уч. 14 | P_I-340257 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика(доп.объём) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ л. 901 ПС-110/10 кВ № 826 "Гальцово", СП-10 кВ, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-н, д. Герасимиха, тер. Мечта, уч. 14 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 3759.91 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 3741.1104 |  |  |  | 3741.1104 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 4564.1547 | 0 | 32615796625 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-12-21
1369 | Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ на сооруж. РЛР-6кВ ЦРП № 48-ТП № 361-ТП № с322 ПС 110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. Черная Грязь | O_I-326429 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика(2ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛЗ-6 кВ на сооруж. РЛР-6кВ ЦРП № 48-ТП № 361-ТП № с322 ПС 110/10/6 кВ № 387 "Подрезково", РЛР-6кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, в р-не д. Черная Грязь | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 2160.31 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2160.31 |  |  |  | 2160.31 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 2635.5782 | 0 | 32615796619 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-12-25
1370 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № 1 до сооруж. СП-10 кВ № 2, ПС 110/35/10 кВ № 824 "Юрьево", 2СП-10 кВ, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Горшково | P_I-335016 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР,оборудование (2ПК) по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ от сооруж. СП-10 кВ № 1 до сооруж. СП-10 кВ № 2, ПС 110/35/10 кВ № 824 "Юрьево", 2СП-10 кВ, установка прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. Горшково | Северные электрические сети | ССР | 3968.38 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3966.3958 |  |  |  | 3966.3958 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4839.0029 | 0 | 32615796618 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-04-18 | 2026-04-10 | 2026-10-23
1371 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ фид. 3, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Бруски № 477, МО, г/о Егорьевский, 50:30:0020205:1600 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 17 ВЛЗ-6 кВ фид. 3, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Бруски № 477, МО, г/о Егорьевский, 50:30:0020205:1600 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2574.4215 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 2561.55 |  |  |  | 2561.55 | ООО "ФАБИ" | 3125.091 | 0 | 32615794331 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-08-13
1372 | Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), КЛ-6 кВ от яч. выход КТПП-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-138467(171971) от 11.03.2025 Ф203,301/602, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:455 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТПП-400 6/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), КЛ-6 кВ от яч. выход КТПП-6 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-138467(171971) от 11.03.2025 Ф203,301/602, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Боровое № 602, МО, г/о Богородский, д. Большое Буньково, 50:16:0402027:455 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2194.7072 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2193.6099 |  |  |  | 2193.6099 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2676.204 | 0 | 32615794407 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-06-10
1373 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 отп. на КТП-808, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Захарово № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:419 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ опоры ВЛЗ-6 кВ ЦРП-110-КТП-227 отп. на КТП-808, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Захарово № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0401040:419 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2362.8973 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2361.7159 |  |  |  | 2361.7159 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2881.2934 | 0 | 32615794410 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-06-11
1374 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 75/4, Л-2 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1599 Слободищи Лесная ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Слободище (Ильинское с/п), ул.Лесная, д. 26, 50:24:0080218:739 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от 75/4, Л-2 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1599 Слободищи Лесная ПС Пичурино № 636, МО, Орехово-Зуевский р-н, д. Слободище (Ильинское с/п), ул.Лесная, д. 26, 50:24:0080218:739 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 555.7026 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 552.9241 |  |  |  | 552.9241 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 674.5674 | 0 | 32615794412 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-06-06
1375 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от ВЛЗ-6 кВ фид. от новой ТП ПС Горенки № 157, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково, уч. 46-А, 50:15:0040202:82 | Г | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ ответвление от ВЛЗ-6 кВ фид. от новой ТП ПС Горенки № 157, МО, г. Балашиха, кв-л Щитниково, уч. 46-А, 50:15:0040202:82 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3391.6869 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 3384.9035 |  |  |  | 3384.9035 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 4129.5823 | 0 | 32615794416 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2027-02-07
1376 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8/4 Ф-3 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1080 Степановка-школа ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Степановка, 50:24:0090316:1638 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 8/4 Ф-3 ВЛИ-0,4 кВ КТП-1080 Степановка-школа ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Степановка, 50:24:0090316:1638 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 501.9249 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 499.4153 |  |  |  | 499.4153 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 609.2867 | 0 | 32615794420 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-30
1377 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-45 д. Сенцово ПС Туменская № 703, МО, г/о Коломна, д. Сенцово, 50:36:0000000:9779 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-45 д. Сенцово ПС Туменская № 703, МО, г/о Коломна, д. Сенцово, 50:36:0000000:9779 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 609.4802 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 606.45 |  |  |  | 606.45 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 739.869 | 0 | 32615794423 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-06-09
1378 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-169 д. Соколово ПС Орбита № 742, МО, Щёлковский р-н, д. Соколово, 50:14:0040329:988 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от КТП-169 д. Соколово ПС Орбита № 742, МО, Щёлковский р-н, д. Соколово, 50:14:0040329:988 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 480.4138 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 480.1736 |  |  |  | 480.1736 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 585.8118 | 0 | 32615794424 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-06-09
1379 | Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 581 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА), замена щита РУ-0,4 кВ ПС Гавриловская № 768, МО,Луховицкий р-н, с. Гавриловское, 50:35:0050218:242 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-16 10/0,4 кВ № 581 (замена тр-ра 16 кВА на тр-р 160 кВА), замена щита РУ-0,4 кВ ПС Гавриловская № 768, МО,Луховицкий р-н, с. Гавриловское, 50:35:0050218:242 | Восточные электрические сети | сср | 966.4513 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 961.6 |  |  |  | 961.6 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 1173.152 | 0 | 32615794381 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-05-31
1380 | Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 97 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Озеры № 73, МО, г/о Коломна, с. Горы, ул. Зеленая, д. 36, 50:36:0030208:1591 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция МТП-160 6/0,4 кВ № 97 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Озеры № 73, МО, г/о Коломна, с. Горы, ул. Зеленая, д. 36, 50:36:0030208:1591 | Восточные электрические сети | сср | 771.0512 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 767.2 |  |  |  | 767.2 | ООО "ФАБИ" | 935.984 | 0 | 32615794373 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-05-31
1381 | Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 30 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС Озеры № 73, МО, Озерский р-н, д. Паткино, 50:36:0020501:41 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-100 6/0,4 кВ № 30 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 160 кВА) ПС Озеры № 73, МО, Озерский р-н, д. Паткино, 50:36:0020501:41 | Восточные электрические сети | сср | 547.3907 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 544.65 |  |  |  | 544.65 | ООО "ФАБИ" | 664.473 | 0 | 32615794375 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-05-31
1382 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1150 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Федино № 590, МО, г. Воскресенск, д. Ратмирово | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ № 1150 (замена тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА) ПС Федино № 590, МО, г. Воскресенск, д. Ратмирово | Восточные электрические сети | сср | 757.102 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 753.3 |  |  |  | 753.3 | ООО "ФАБИ" | 919.026 | 0 | 32615794380 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-05-31
1383 | Реконструкция КТП-25 6/0,4 кВ № 854 (замена тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам от РУ- 0,4 кВ КТП-854 ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Каменки, д. 48-А, 50:16:0502003:110 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-25 6/0,4 кВ № 854 (замена тр-ра 25 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ совместным подвесом по существующим опорам от РУ- 0,4 кВ КТП-854 ПС Ельня № 333, МО, Ногинский р-н, с/п Аксено-Бутырское, д. Каменки, д. 48-А, 50:16:0502003:110 | Восточные электрические сети | сср | 622.1378 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 622.1378 |  |  |  | 622.1378 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 759.0081 | 0 | 32615794378 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-05-31
1384 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Берендино (аб) № 565, МО, г/о Воскресенск, с. Усадище, ул. Воронцова, зд. 103-б, 50:29:0020305:2067 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. 6, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Берендино (аб) № 565, МО, г/о Воскресенск, с. Усадище, ул. Воронцова, зд. 103-б, 50:29:0020305:2067 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1888.0739 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1878.65 |  |  |  | 1878.65 | ООО "ФАБИ" | 2291.953 | 0 | 32615794359 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-08-14
1385 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 64 ВЛЗ-6 кВ фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Овчагино, д.11, 50:30:0020204:1854 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 64 ВЛЗ-6 кВ фид. 3, ВЛИ-0,38 кВ ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, д. Овчагино, д.11, 50:30:0020204:1854 | Восточные электрические сети | сср | 1642.99 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1634.8 |  |  |  | 1634.8 | ООО "ФАБИ" | 1994.456 | 0 | 32615794349 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-05-31
1386 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 30 ВЛИ-0,4 кВ №1 с КТП-314, ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, 50:30:0030301:170 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 30 ВЛИ-0,4 кВ №1 с КТП-314, ПС Бруски № 477, МО, Егорьевский р-н, 50:30:0030301:170 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1157.5651 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1151.8 |  |  |  | 1151.8 | ООО "ФАБИ" | 1405.196 | 0 | 32615794344 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-07-25
1387 | Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ с КТП-302, ПС Кудиново № 414, МО, г/о Богородский, стр. Виктория(К) тер. СНТ, д. 77, 50:16:0604099:213 | Г | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция частичная ВЛИ-0,38 кВ с КТП-302, ПС Кудиново № 414, МО, г/о Богородский, стр. Виктория(К) тер. СНТ, д. 77, 50:16:0604099:213 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 971.1147 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 970.6292 |  |  |  | 970.6292 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1184.1676 | 0 | 32615794338 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2027-04-16
1388 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-158071(607581) от 24.12.2025 ПС № 652 Шульгино, МО, г/о Богородский, з. Бисерово-Озёрное, ул. Центральная, з/у 24, 50:16:0601086:678 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-158071(607581) от 24.12.2025 ПС № 652 Шульгино, МО, г/о Богородский, з. Бисерово-Озёрное, ул. Центральная, з/у 24, 50:16:0601086:678 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 609.4802 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 609.1755 |  |  |  | 609.1755 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 743.1941 | 0 | 32615794341 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-07-20
1389 | Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 167 (замена тр=ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-8 ВЛИ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-167 ПС Сельниково № 616, МО, г/о Коломна, д. Афанасьево, з/у 57-б, 50:34:0010804:904 | Г | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-160 10/0,4 кВ № 167 (замена тр=ра 160 кВА на тр-р 250 кВА), строительство ВЛИ-0,4 кВ (совместным подвесом по существующим опорам 1-8 ВЛИ-0,4 кВ) от РУ-0,4 кВ КТП-167 ПС Сельниково № 616, МО, г/о Коломна, д. Афанасьево, з/у 57-б, 50:34:0010804:904 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 715.1505 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 711.6 |  |  |  | 711.6 | ООО "ЭНЕРГОМАСТЕР" | 868.152 | 0 | 32615794332 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-07 | 2026-12-31
1390 | Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры, ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Березовый Мостик, 50:16:0103040:4316 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры, ВЛЗ-6 кВ фид. 9, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Ельня № 333, МО, г/о Богородский, д. Березовый Мостик, 50:16:0103040:4316 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2049.7049 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2048.68 |  |  |  | 2048.68 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2499.3896 | 0 | 32615794327 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-06-17
1391 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 921 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС Агат № 640, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул Заречная, з/у 25, 50:16:0701002:2574 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ № 921 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА) ПС Агат № 640, МО, г/о Богородский, д. Исаково, ул Заречная, з/у 25, 50:16:0701002:2574 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 445.1008 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 444.2106 |  |  |  | 444.2106 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 541.9369 | 0 | 32615794325 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-08-17
1392 | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1185 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), РЩ-0,4 кВ ПС Старт (аб) № 715, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Новые дома, з/у 2, 50:29:0020404:4330 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ № 1185 (замена тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА), РЩ-0,4 кВ ПС Старт (аб) № 715, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Новые дома, з/у 2, 50:29:0020404:4330 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 507.1542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 504.6184 |  |  |  | 504.6184 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 615.6344 | 0 | 32615794328 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-08-18
1393 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1077 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), РЩ-0,4 кВ ПС Берендино (аб) № 565, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы, з/у 23-б, 50:29:0020404:4142 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ № 1077 (замена тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА), РЩ-0,4 кВ ПС Берендино (аб) № 565, МО, г/о Воскресенск, с. Конобеево, ул. Победы, з/у 23-б, 50:29:0020404:4142 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 619.969 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 616.8691 |  |  |  | 616.8691 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 752.5803 | 0 | 32615794326 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-08-18
1394 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10625 до ВРЩ-0,4кВ № 15916,15917, в т.ч. ПИР: г. Москва, Новинский б-р, д.1/2 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10625 до ВРЩ-0,4кВ № 15916,15917, в т.ч. ПИР: г. Москва, Новинский б-р, д.1/2 | Московские кабельные сети | ССР | 3951.4609 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 3947.5094 |  |  |  | 3947.5094 | ООО "МСК-СЕРВИС" | 4815.9615 | 0 | 32615786684 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "СЕВЕР" | 3951.4609
1395 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18560 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, вл.25-31 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18560 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, вл.25-31 | Московские кабельные сети | ССР | 2936.035 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 2847.954 |  |  |  | 2847.954 | ООО "СТРОЙБУР" | 3474.5038 | 0 | 32615786692 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-05-26
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2936.035
1396 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20262 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронежская, д.14, корп.2 | I-351626 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 20262 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Воронежская, д.14, корп.2 | Московские кабельные сети | ССР | 3636.3585 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 3527.2677 |  |  |  | 3527.2677 | ООО "СТРОЙБУР" | 4303.2666 | 0 | 32615786699 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 2026-03-31 | 2026-10-14
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3636.3585
1397 | Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21759 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.13/8 | I-356422 | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Модернизация ТП-10/0,4кВ № 21759 с установкой 4-х рубильников в РУ-0,4кВ, со строительством КЛ-0,4кВ для ошиновки, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.13/8 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2076.9624 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 2074.8855 |  |  |  | 2074.8855 | ООО "СФ ТЦС" | 2531.3603 | 0 | 32615786702 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2076.9625 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
1398 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3364 до ВРЩ-0,4кВ №25024, КЛ-0,4кВ для замены перемычек, в ТП-6/0,4кВ № 3364 установить 2 рубильника в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сайкина, д.9/1 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 3364 до ВРЩ-0,4кВ №25024, КЛ-0,4кВ для замены перемычек, в ТП-6/0,4кВ № 3364 установить 2 рубильника в РУ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Сайкина, д.9/1 | Московские кабельные сети | ССР | 4470.573 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 4448.2202 |  |  |  | 4448.2202 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 5426.8286 | 0 | 32615786696 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРЕСТИЖ" | 4470.573
1399 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17632 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясеневские пруды (верхний, средний, нижний) | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17632 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, Ясеневские пруды (верхний, средний, нижний) | Московские кабельные сети | ССР | 3962.56 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 3843.6832 |  |  |  | 3843.6832 | ООО "СТРОЙБУР" | 4689.2935 | 0 | 32615786704 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 2026-03-31 | 2026-06-12
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 3962.56
1400 | Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19310 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, д.36, корп.2 | P_I-345694 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19310 до ВРУ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Борисовские Пруды, д.36, корп.2 | Московские кабельные сети | ССР | 2315.0512 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2312.7362 |  |  |  | 2312.7362 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2821.5381 | 0 | 32615786711 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2027-06-06
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 2315.0512
1401 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22628 до стены здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.11 | P_I-337235 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 22628 до стены здания в сторону нов. ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Вольская, д.11 | Московские кабельные сети | ССР | 1394.7234 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1387.7497 |  |  |  | 1387.7497 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 1693.0547 | 0 | 32615787025 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ПРЕСТИЖ" | 1394.7234
1402 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11524, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11520 - ТП-10/0,4кВ № 11524, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москвы, ул.Часовая, з/у 4 | I-357331 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11524, КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 11520 - ТП-10/0,4кВ № 11524, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москвы, ул.Часовая, з/у 4 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 3920.4832 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3918.523 |  |  |  | 3918.523 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 4780.598 | 0 | 32615787019 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 3920.4832
1403 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1250 кВ, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 12 -ТП-10/0,4 кВ № 464 до места врезки в 2КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 12 - ТП-10/0,4 кВ № 464 с заходом в соор. ТП-10/0,4 кВ РУ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, дома отдыха п. Пахра, д.6 | P_I-340426 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1250 кВ, 2КЛ-10 кВ от места врезки в 2КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 12 - ТП-10/0,4 кВ № 464 до места врезки в 2КЛ направлением РТП-10/0,4 кВ № 12 - ТП-10/0,4 кВ № 464 с заходом в соор. ТП-10/0,4 кВ РУ-10 кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Щаповское, дома отдыха п. Пахра, д.6 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 18552.3281 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 18505.9473 |  |  |  | 18505.9473 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 22577.2557 | 0 | 32615788271 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-02 | 2026-04-12 | 2026-04-02 | 2027-02-05 |  | Особо значимый проект (Протокол № 968 от 29.04.2025)
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 18550.4729
1404 | Модернизация РП-20 кВ с установкой 2-х ячеек в РУ-20 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 107, земельный участок 5, кадастровый номер: 77:22:0000000:105331 (2 шт.(РУ)) | P_I-331822 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Модернизация РП-20 кВ с установкой 2-х ячеек в РУ-20 кВ , в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, квартал 107, земельный участок 5, кадастровый номер: 77:22:0000000:105331 (2 шт.(РУ)) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 6408.1322 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 6407.4914 |  |  |  | 6407.4914 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 7817.1395 | 0 | 32615794943 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-08-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" | 6408.1322
1405 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-179481(330270) от 20.06.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-179481(330270) от 20.06.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2117.3659 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2104.6617 |  |  |  | 2104.6617 | ООО "ЭНКОМ" | 2567.6873 | 0 | 32615796613 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-03-31 | 2026-04-18 | 2026-03-31 | 2026-05-12
1406 | Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-190209(475055) от 11.09.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-190209(475055) от 11.09.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2117.3659 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2104.6617 |  |  |  | 2104.6617 | ООО "ЭНКОМ" | 2567.6873 | 0 | 32615796609 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-03-31 | 2026-04-17 | 2026-03-31 | 2026-05-12
1407 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-190209(475055) от 11.09.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-190209(475055) от 11.09.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2300.2781 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2286.4765 |  |  |  | 2286.4765 | ООО "ЭНКОМ" | 2789.5013 | 0 | 32615796602 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 2026-04-03 | 2026-05-12
1408 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 0734, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Машино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ 0734, ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Машино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1077.3581 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1070.8939 |  |  |  | 1070.8939 | ООО "ЭНКОМ" | 1306.4906 | 0 | 32615796595 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-06-02
1409 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №669, ПС № 77 "Талицы", 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п. Софрино, ул. Вокзальная | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №669, ПС № 77 "Талицы", 2-ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Пушкинский р-он, п. Софрино, ул. Вокзальная | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 741.6532 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 737.9449 |  |  |  | 737.9449 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 900.2928 | 0 | 32615796591 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 2026-04-06 | 2026-05-12
1410 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-51 – 109-А – КТП-1269 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Перепечино, уч. С/2 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф. КТП-51 – 109-А – КТП-1269 ПС №429 "Шереметьево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, д. Перепечино, уч. С/2 | Северные электрические сети | ССР | 1985.29 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 1973.3783 |  |  |  | 1973.3783 | ООО "ЭНКОМ" | 2407.5215 | 0 | 32615796588 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 2026-04-03 | 2026-04-30
1411 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4220, ПС №829 "Время", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Луневское, д Жилино | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 4220, ПС №829 "Время", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/п Луневское, д Жилино | Северные электрические сети | ССР | 423.28 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 420.7403 |  |  |  | 420.7403 | ООО "ЭНКОМ" | 513.3032 | 0 | 32615796586 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-03 | 2026-04-21 | 2026-04-03 | 2026-06-11
1412 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 866 фид. 4, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г. Солнечногорск, с/т "Дружба", уч. №12-4 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 866 фид. 4, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, г. Солнечногорск, с/т "Дружба", уч. №12-4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1758.6328 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1749.8396 |  |  |  | 1749.8396 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2134.8044 | 0 | 32615796582 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | 2026-08-03
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1758.6328
1413 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1704, ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Соколовское, д. Лопотово, уч. 116 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1704, ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Соколовское, д. Лопотово, уч. 116 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1088.2692 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1086.0918 |  |  |  | 1086.0918 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1325.032 | 0 | 32615796579 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2026-04-09 | 2026-06-02
1414 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 4181(замена трансформатора 250кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д.Трощейково | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 4181(замена трансформатора 250кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №691 "Лаврово", в т.ч. ПИР, МО,Дмитровский р-н, д.Трощейково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 761.5661 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 761.1853 |  |  |  | 761.1853 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 928.646 | 0 | 32615796574 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-08-05
1415 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6618 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Тимошкино, ул. Менделеевская, уч. 2 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6618 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №67 "Усово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Тимошкино, ул. Менделеевская, уч. 2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 765.6809 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 761.0868 |  |  |  | 761.0868 | ООО "ЭНКОМ" | 928.5259 | 0 | 32615800032 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-02 | 2026-04-24 | 2026-04-02 | 2026-08-04
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 765.6809
1416 | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 765 "Сенеж" с установкой ячейки в 4 сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | P_I-340053 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 765 "Сенеж" с установкой ячейки в 4 сек. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 3240.435 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «АКОМ» | 3240.111 |  |  |  | 3240.111 | ООО «АКОМ» | 3952.9354 | 0 | 32615800024 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-12-18
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 3240.435
1417 | Модернизация ПС-220 кВ г. Москва с установкой 3-х доп. яч. № 1, № 2, № 3 в РУ-10 кВ ПС, в т.ч. ПИР, г.Москва |  | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика(доп.объём) по титулу: Модернизация ПС-220 кВ г. Москва с установкой 3-х доп. яч. № 1, № 2, № 3 в РУ-10 кВ ПС, в т.ч. ПИР, г.Москва | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 5439.4117 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «АКОМ» | 5438.8678 |  |  |  | 5438.8678 | ООО «АКОМ» | 6635.4187 | 0 | 32615800029 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 5439.4117
1418 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №2327, ПС №96 "Катуар", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Большая Черная, ул. Речная | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4кВ №2327, ПС №96 "Катуар", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-он, д. Большая Черная, ул. Речная | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1470.7989 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 1467.8573 |  |  |  | 1467.8573 | ООО "ЭМПИН" | 1790.7859 | 0 | 32615800021 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 2026-04-07 | 2026-05-12
1419 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28104, ПС №67 "Усово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Степановское | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 28104, ПС №67 "Усово", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Степановское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1209.512 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1202.255 |  |  |  | 1202.255 | ООО "ЭНКОМ" | 1466.7511 | 0 | 32615800015 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-02 | 2026-04-18 | 2026-04-02 | 2026-06-02
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 1209.512
1420 | Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №669 "Рогачево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ПС №669 "Рогачево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. Рогачево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2719.5338 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2718.174 |  |  |  | 2718.174 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3316.1723 | 0 | 32615800011 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-05-12
1421 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2272 (замена трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. КУзнецово | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №2272 (замена трансформатора на трансформатор 250 кВА), ПС №555 "Игнатово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, п. КУзнецово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 566.7701 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 566.4867 |  |  |  | 566.4867 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 691.1137 | 0 | 32615800018 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-08-03
1422 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-190209(475055) от 11.09.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-6 кВ (сооруж. по дог. №С8-24-302-190209(475055) от 11.09.2024) ПС №429 "Шереметьево", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2300.2781 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 2286.4765 |  |  |  | 2286.4765 | ООО "ЭНКОМ" | 2789.5013 | 0 | 32615799999 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-04-18 | 2026-04-03 | 2026-05-12
участник | [12 empty] | ООО «АКОМ» | 2300.2781
1423 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 438 (замена трансформатора 100 кВА, на трансформатор 160 кВА), ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, гп Богородское, д. Язвицы, д.23в | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 438 (замена трансформатора 100 кВА, на трансформатор 160 кВА), ПС №720 "Заря", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-он, гп Богородское, д. Язвицы, д.23в | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1038.5481 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 1032.3168 |  |  |  | 1032.3168 | ООО "ЭНКОМ" | 1259.4265 | 0 | 32615800005 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2027-02-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1038.5481
1424 | Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2966 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Георгиевское ш., 23 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-10/0,4кВ № 2966 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №20 "Алабушево", ВЛИ-0,38 кВ, АВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, Георгиевское ш., 23 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 739.4634 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 735.766 |  |  |  | 735.766 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 897.6346 | 0 | 32615800009 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 739.4634
1425 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1720 от оп. №1 до оп. №7 ф.2, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Пятница, Пятницкий с.о., д.157 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 1720 от оп. №1 до оп. №7 ф.2, ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д.Пятница, Пятницкий с.о., д.157 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1300.2597 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1293.7584 |  |  |  | 1293.7584 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1578.3853 | 0 | 32615800000 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-08-04
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1300.2598
1426 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3750, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, СНТ "Луч", уч. 80 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3750, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Хметьево, СНТ "Луч", уч. 80 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2831.9941 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2817.8341 |  |  |  | 2817.8341 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3437.7577 | 0 | 32615799991 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 2831.9941
1427 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3208, ПС №140 "Радищево", МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, район Загорье-3, уч. № 162 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3208, ПС №140 "Радищево", МО, Солнечногорский р-н, г. Солнечногорск, район Загорье-3, уч. № 162 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 705.8553 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 702.326 |  |  |  | 702.326 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 856.8377 | 0 | 32615799983 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 705.8553
1428 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по приказу 502 от 17.02.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1588.0303 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1584.8541 |  |  |  | 1584.8541 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1933.522 | 0 | 32615799993 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-05-15
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3816 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, АВ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3816 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, АВ), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 584.5183 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-05-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4кВ № 3816, ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП10/0,4кВ № 3816, ПС №329 "Осиновка", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1003.5121 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-04-24 | 2026-04-09 | 2026-05-15
1429 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по приказу 502 от 17.02.2026 г. (2 объекта) | Северные электрические сети | Заголовочный лот | 1461.1434 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1459.6822 |  |  |  | 1459.6822 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 1780.8123 | 0 | 32615799975 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-05-15
участник | [12 empty] | ООО "ЭМПИН" | 1461.1434
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 1461.1434
справочный | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2044 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка фид.места), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Черная Грязь, уч. 15 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 2044 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА, установка фид.места), ПС №387 "Подрезково", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Черная Грязь, уч. 15 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 613.0578 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-05-15
справочный | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2044, ПС №387 "Подрезково", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Черная Грязь, уч. 15 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 2044, ПС №387 "Подрезково", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Луневское, д. Черная Грязь, уч. 15 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 848.0855 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 2026-04-03 | 2026-05-15
1430 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 455, ПС №20"Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Дурыкино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ № 455, ПС №20"Алабушево", ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, д. Дурыкино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 761.8326 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 760.3089 |  |  |  | 760.3089 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 927.5768 | 0 | 32615799971 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-05-15
1431 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по Приказу 1152 от 10.04.2025 (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 16168.8254 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 16136.4877 |  |  |  | 16136.4877 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 19686.5151 | 0 | 32615788336 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-30
справочный | Строительство КЛ-10 кВ от яч. с.1 и с.2 БРП-10кВ № 170, ПС №71 "Поварово", 2- КРУН-10 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Г | 2025 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10 кВ от яч. с.1 и с.2 БРП-10кВ № 170, ПС №71 "Поварово", 2- КРУН-10 кВ,в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13280.0603 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-30
справочный | Реконструкция БРП-10кВ № 170 (замена ячеек), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция БРП-10кВ № 170 (замена ячеек), ПС №71 "Поварово",в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Соколово | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2888.7651 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-30
1432 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 828 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА, фид. место), ПС №231 "Икша I", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.1 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 828 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА, фид. место), ПС №231 "Икша I", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Пчелка, ул. Яшина, уч.1 | Северные электрические сети | ССР | 464.7 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 463.7706 |  |  |  | 463.7706 | ООО "ЭМПИН" | 565.8001 | 0 | 32615799973 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-23 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-04-07 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 464.7
1433 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 225 ((установка ТП-400 с заменойтрансформатора 250кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Семкино, ул. Новосильцевская | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем)по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 225 ((установка ТП-400 с заменойтрансформатора 250кВА на трансформатор 400 кВА), ПС №40 "Лобня", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Семкино, ул. Новосильцевская | Северные электрические сети | ССР | 2470.925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 2465.9831 |  |  |  | 2465.9831 | ООО "ЭМПИН" | 3008.4994 | 0 | 32615796571 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 2026-04-14 | 2026-04-30
1434 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ№ 211 (установка фид. места), ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 43 б | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК): Реконструкция ТП-6/0,4кВ№ 211 (установка фид. места), ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, Московское шоссе, д. 43 б | Северные электрические сети | ССР | 2561.97 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 2556.8461 |  |  |  | 2556.8461 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 3119.3522 | 0 | 32615796560 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-01 | 2026-04-21 | 2026-04-01 | 2026-04-30
1435 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-204612(254736)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, тер. КП Кузьминское Парк, д 287 Ю8-25-302-260374(331095) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-204612(254736)), ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, мкр. Барыбино, тер. КП Кузьминское Парк, д 287 Ю8-25-302-260374(331095) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1278.3898 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1227.2542 |  |  |  | 1227.2542 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1497.2501 | 0 | 32615787848 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-06-30
1436 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-268937(109530) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.17 ПС №174 "Лыткарино", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-268937(109530) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1669.0375 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1659.8578 |  |  |  | 1659.8578 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2025.0265 | 0 | 32615787684 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1669.0375
1437 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 с ТП-482, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Теняково Ю8-25-303-269416(428054) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 с ТП-482, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Теняково Ю8-25-303-269416(428054) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2164.8925 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 2154.0681 |  |  |  | 2154.0681 | ООО "ФАРАД" | 2627.9631 | 0 | 32615787480 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-08-26
1438 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от рек. РЩ-0,4 кВ на КЛ-0,4 кВ КТП-1137, ПС №23 "Кварц", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, ул. Соловьиная роща Ю8-25-302-270703(450082) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от рек. РЩ-0,4 кВ на КЛ-0,4 кВ КТП-1137, ПС №23 "Кварц", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Каменное Тяжино, ул. Соловьиная роща Ю8-25-302-270703(450082) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 504.0246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 501.2525 |  |  |  | 501.2525 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 611.528 | 0 | 32615787690 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-03 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 504.0246
1439 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-46, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, р.п. Михнево Ю8-25-303-272974(467819) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-46, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, р.п. Михнево Ю8-25-303-272974(467819) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1633.6094 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1631.9758 |  |  |  | 1631.9758 | ООО "ЭСАИС" | 1991.0104 | 0 | 32615787856 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-09-19
1440 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2482, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово Ю8-25-302-275088(483348) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-2482, ПС №320 "Н.Домодедово", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово Ю8-25-302-275088(483348) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 443.3556 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 443.3556 |  |  |  | 443.3556 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 540.8938 | 0 | 32615787730 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-06-30
1441 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ вразрез проект. КЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-171239(194984)), ПС №109 "Юсупово", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, сельское поселение Чулковское Ю8-25-302-275838(458785) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-6 кВ вразрез проект. КЛ-6 кВ ф.2 (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-171239(194984)), ПС №109 "Юсупово", РЩ-0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский городской округ, сельское поселение Чулковское Ю8-25-302-275838(458785) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1860.1836 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1850.8641 |  |  |  | 1850.8641 | АО "АРСЕНАЛ" | 2258.0542 | 0 | 32615787310 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1860.1836
1442 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-87, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Четряково, ул. Церковная, д. 62 Ю8-25-303-276993(511608) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-87, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Четряково, ул. Церковная, д. 62 Ю8-25-303-276993(511608) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1878.6508 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 1869.2575 |  |  |  | 1869.2575 | ООО "ФАРАД" | 2280.4942 | 0 | 32615787697 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-10-21
1443 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №3911 от 30.10.2025 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1850.8798 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1830.5201 |  |  |  | 1830.5201 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2233.2345 | 0 | 32615787468 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-05-31
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2668, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-277526(516460) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2668, ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-277526(516460) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 75.6539 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-04
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,4 кВ с ТП-2668, ПС №243 "Нащекино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-277526(516460) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,4 кВ с ТП-2668, ПС №243 "Нащекино", ГНБ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское Ю8-25-302-277526(516460) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1775.2258 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 |  | 2026-04-04
1444 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №530 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, западнее д. Андреевское Ю8-25-303-279765(525764) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №530 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №755 "Молоково", РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, западнее д. Андреевское Ю8-25-303-279765(525764) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 940.7568 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 935.5826 |  |  |  | 935.5826 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1141.4108 | 0 | 32615787867 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 940.7568
1445 | Строительство участков ЛЭП-10 кВ (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с врезкой в ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4 до КТП-78 д. Петрушино с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, 3КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Видное, Ленинский р-н, 50:21:0090210:510 Ю8-25-343-271158(204715) | I-356008 | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство участков ЛЭП-10 кВ (взамен сущ. ВЛ-10 кВ) с врезкой в ВЛ-10 кВ ф.7 с РП-4 до КТП-78 д. Петрушино с переустройством в кабельное исполнение для освобождения земельного участка заявителя, 3КРН-10 кВ, 2ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г. Видное, Ленинский р-н, 50:21:0090210:510 Ю8-25-343-271158(204715) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 26106.9929 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ВСС» (Лидер КУ), ООО "ЭНТЕЛС" (Член КУ) | 26106.9929 |  | 1 | 26106.9929 | 26106.9929 | КУ: ООО «ВСС» (Лидер КУ), ООО "ЭНТЕЛС" (Член КУ) | 31850.5314 | 0 | 32615788273 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-12 | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 2026-04-08 | 2026-12-29
1446 | Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20, ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-24-303-218460(409053) (0,25 МВА; 0,03 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | O_I-327279 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.8 с РП-20, ПС №320 "Н.Домодедово", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский Ю8-24-303-218460(409053) (0,25 МВА; 0,003 км; 1 т.у.; 1 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 1872.8408 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1870.968 |  |  |  | 1870.968 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2282.5809 | 0 | 32615787704 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1447 | Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Ориентир: д. Морозово Ю8-24-302-206418(273559) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.20 с ПС №607 "Рыболово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский район, Ориентир: д. Морозово Ю8-24-302-206418(273559) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1619.1691 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1610.2637 |  |  |  | 1610.2637 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1964.5217 | 0 | 32615787927 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1619.1691
1448 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265226(283661)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Филипповское, ул. Полянка, з/у 5 Ю8-26-302-289295(127295) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265226(283661)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО,м.о. Чехов, д Филипповское, ул. Полянка, з/у 5 Ю8-26-302-289295(127295) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 515.8461 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 513.2669 |  |  |  | 513.2669 | ООО "ПРОГРЕСС" | 626.1856 | 0 | 32615787471 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-08-05
1449 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3246, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д Прудки, ул Раздольная, з/у 382 Ю8-26-303-287731(106714) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3246, ПС №23 "Кварц", АВ, в т.чПИР, МО, м.о. Раменский, д Прудки, ул Раздольная, з/у 382 Ю8-26-303-287731(106714) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1314.8531 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1308.2657 |  |  |  | 1308.2657 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1596.0842 | 0 | 32615787936 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1314.8531
1450 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1737, ПС №764 "Загорново", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Рыбаки, ул. Марковская Ю8-26-302-287387(107441) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1737, ПС №764 "Загорново", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Рыбаки, ул. Марковская Ю8-26-302-287387(107441) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 651.6224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 644.4546 |  |  |  | 644.4546 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 786.2346 | 0 | 32615787871 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-08-02
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 651.6224
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 648.3578
1451 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-267127(401223)), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о., Дыдылдино д Ю8-26-302-288087(634744) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру №Ю8-25-302-267127(401223)), ПС №721 "Ям", в т.ч. ПИР, МО, Ленинский г.о. Дыдылдино д Ю8-26-302-288087(634744) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 663.2307 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 661.9043 |  |  |  | 661.9043 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 807.5232 | 0 | 32615787735 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-07-29
1452 | Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.5 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-205191(247635)), ПС №747 "Весенняя", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о Домодедово, д Чулпаново Ю8-26-302-288214(632598) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-16-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.5 (по дог-руЮ8-26-302-288214(632598) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1098.2421 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1092.7399 |  |  |  | 1092.7399 | АО "АРСЕНАЛ" | 1333.1427 | 0 | 32615787275 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-07-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1098.2421
1453 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-272439(463637)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, ЗАО "Татариново" Ю8-26-302-288022(112901) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру №Ю8-25-302-272439(463637)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО,Ступино, ЗАО "Татариново" Ю8-26-302-288022(112901) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 582.9787 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 580.058 |  |  |  | 580.058 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 707.6708 | 0 | 32615787885 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2027-01-28
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 582.9787
1454 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-249834(217042)), ПС №383 "Бронницы тяговая", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Петровское Ю8-26-302-288055(112700) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-249834(217042)), ПС №383 "Бронницы тяговая", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., д. Петровское Ю8-26-302-288055(112700) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1241.1608 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1227.508 |  |  |  | 1227.508 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1497.5598 | 0 | 32615787265 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-08-02
1455 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-243040(142143)), ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Тяжино, ул. Березовая, д. 10 Ю8-26-302-288128(114887) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-243040(142143)), ПС №605 "Бронницы", АВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, д. Тяжино, ул. Березовая, д. 10 Ю8-26-302-288128(114887) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 651.6224 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 648.3578 |  |  |  | 648.3578 | АО "АРСЕНАЛ" | 790.9965 | 0 | 32615787451 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-08-02
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 651.6224
1456 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3069, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск Ю8-26-302-287139(100084) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-3069, ПС №607 "Рыболово", АВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск г. Воскресенск Ю8-26-302-287139(100084) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 682.7782 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 679.3575 |  |  |  | 679.3575 | АО "АРСЕНАЛ" | 828.8161 | 0 | 32615787860 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2026-04-04 | 2026-04-02 | 2027-01-19
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 682.7782
1457 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2660, ПС №425 "Яковлево", в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Константиново, с. Константиново, уч №766 Ю8-25-303-275392(494299) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-2660, ПС №425 "Яковлево", в т в т.ч. ПИР, МО, МО, р-н Раменский, с/п Константиново, с. Константиново, Ю8-25-303-275392(494299) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1697.5409 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1678.8679 |  |  |  | 1678.8679 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2048.2189 | 0 | 32615787291 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1458 | Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ячейки РУ-6 кВ проект. РП-6 кВ ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-197634(171334)), ПС №174 "Лыткарино", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г. Ю8-26-302-287985(112183) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ячейки РУ-6 кВ проект. РП-6 ф.16 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-197634(171334)), ПС №174 "Лыткарино", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменское г.Ю8-26-302-287985(112183) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 3030.1487 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3013.4829 |  |  |  | 3013.4829 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3676.4491 | 0 | 32615787913 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 3030.1487
1459 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РТП-2, ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Ольгино, ул. Садовая Ю8-26-302-288877(122570) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.13 с РТП-2, №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д. Ольгино, ул. Садовая Ю8-26-302-288877(122570) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1591.1464 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 1589.5553 |  |  |  | 1589.5553 | ООО "ЭСАИС" | 1939.2574 | 0 | 32615787695 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1460 | Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №3110 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-248986(198447) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160-6/0,4 кВ №3110 с заменой на КТП-400-6/0,4 кВ, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-302-248986(198447) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1907.849 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1886.8626 |  |  |  | 1886.8626 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2301.9724 | 0 | 32615787776 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1461 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2295 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВА, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ивановка, тер. КП Еловый Бор, з/у 334 Ю8-26-302-289826(128960) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2295 с заменой тр-ра 250 кВА на тр-р 400 кВАПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Ивановка,(по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-1861, ПС №522 "Повадино", в т.ч. ПИР,тер. КП Еловый Бор, з/у 334 Ю8-26-302-289826(128960) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 704.0995 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 700.5789 |  |  |  | 700.5789 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 854.7063 | 0 | 32615787698 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-07
1462 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-234900(592498)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д Никулино Ю8-26-302-289145(129931) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от проект. ВЛ-10 кВ ф.123 (по по дог-ру ТП №Ю8-24-302-234900(592498)), ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д НикулиноЮ8-26-302-289145(129931) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1650.5614 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1642.292 |  |  |  | 1642.292 | АО "АРСЕНАЛ" | 2003.5963 | 0 | 32615787899 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1650.5614
1463 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л 20269, з/у 748 Ю8-26-302-286427(618590) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 №Ю8-25-302-265226(283661)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО,"Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л20269, з/у 748 Ю8-26-302-286427(618590) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1647.9072 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1629.7803 |  |  |  | 1629.7803 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1988.3319 | 0 | 32615787787 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1464 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216943(395524)), ПС №246 "Ляхово", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Сырьево д, з/у 194 Ю8-26-302-290004(119994) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ в разрез проект. КЛ-10 кВ с РП-58 (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-216943(395524)), ПС №246 "Ляхово", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Домодедово г.о., Сырьево д, з/у194 Ю8-26-302-290004(119994) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1877.4876 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 1875.6101 |  |  |  | 1875.6101 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 2288.2444 | 0 | 32615787442 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1465 | Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Прудки, ул. Раздольная, дом 341 Ю8-26-303-288425(108207) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-250-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.18, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Прудки, ул. Раздольная, дом 341 Ю8-26-303-288425(108207) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1805.4341 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1795.5042 |  |  |  | 1795.5042 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2190.5151 | 0 | 32615787921 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-09
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1796.4066
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1805.4341
1466 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-245498(169140)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, с Успенское, тер. КП Барыбино, д. 983 Ю8-26-302-289724(124023) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-245498(169140)), ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. с Успенское, тер. КП Барыбино, д. 983 Ю8-26-302-289724(124023) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 921.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 916.5388 |  |  |  | 916.5388 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1118.1773 | 0 | 32615787798 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 921.1538
1467 | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1907 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1907, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. Кулаково Ю8-26-303-289839(133313) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1907 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БМКТП-1907, ПС №702 "Гришенки",ПИР, МО, Чеховский р-н, СП Стремиловское, в р-не д. КулаковоЮ8-26-303-289839(133313) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1434.579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1427.4061 |  |  |  | 1427.4061 | ООО "ПРОГРЕСС" | 1741.4355 | 0 | 32615787486 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2027-02-05
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1434.579
1468 | Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №652 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-652, ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Макарово, тер. с/х производства Макарово, з/у 1 Ю8-26-303-289834(118113) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-16-10/0,4 кВ №652 с заменой на ТП-160-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-652, ПС №173"Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д Макарово, тер. с/х производства Макарово, з/у 1 Ю8-26-303-289834(118113) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1225.8027 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1219.0608 |  |  |  | 1219.0608 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1487.2542 | 0 | 32615787870 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1225.8027
1469 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Ганусовское, д Починки, уч №15а Ю8-26-302-290025(141005) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.121 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, Ганусовское, д Починки, уч №15а Ю8-26-302-290025(141005) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2280.1505 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2267.6097 |  |  |  | 2267.6097 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2766.4838 | 0 | 32615787299 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 2268.7492
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 2280.1505
1470 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-26-302-290067(130041) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-26-302-290067(130041) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2056.3441 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2033.7243 |  |  |  | 2033.7243 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 2481.1436 | 0 | 32615787785 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1471 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №307 от 16.02.2026 Подольского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2015.4042 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2004.3195 |  |  |  | 2004.3195 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2445.2698 | 0 | 32615787707 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 2015.4042
справочный | Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №590 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-26-302-289730(117932) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №590 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа) ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-26-302-289730(117932) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1907.849 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-590, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-26-302-289730(117932) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-590, ПС №182 "Гулево", в т.ч. ПИР, МО, Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи д. Коледино Ю8-26-302-289730(117932) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 107.5553 | [12 empty] | 0 |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1472 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-303-285443(606007) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.19 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-25-303-285443(606007) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1913.3273 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1902.804 |  |  |  | 1902.804 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2321.4209 | 0 | 32615787778 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2027-02-10
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1913.3273
1473 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265060(283768)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО, Чехов м.о., Филипповское д, Коттеджная тер., Деревенская ул, з/у 13 Ю8-26-302-289223(127364) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-265060(283768)), ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР,МО, Чехов м.о., Филипповское д, Коттеджная тер., Деревенская ул, з/у 13Ю8-26-302-289223(127364) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 442.1538 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПРОГРЕСС" | 439.943 |  |  |  | 439.943 | ООО "ПРОГРЕСС" | 536.7305 | 0 | 32615787465 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-04-04 | 2026-04-08 | 2026-08-29
1474 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ ф.8 с РП-58 ПС №246 "Ляхово", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г Домодедово Ю8-26-302-290042(115074) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 ф.8 с РП-58 ПС №246 "Ляхово", ГНБ, ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МОМО, г.о. Домодедово, г Домодедово Ю8-26-302-290042(115074) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2277.28 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2264.755 |  |  |  | 2264.755 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2763.001 | 0 | 32615787844 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ПРОГРЕСС" | 2277.28
1475 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, рп. Львовский, снт "№1", ул. Московская Ю8-26-302-289088(620854) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.3 с ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Подольский, рп. Львовский, снт "№1", ул. Московская Ю8-26-302-289088(620854) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1078.9017 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1072.9678 |  |  |  | 1072.9678 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1309.0207 | 0 | 32615787889 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1078.9017
1476 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., г. Раменское, ш. Донинское Ю8-26-302-290616(142659) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., г. Раменское, ш. Донинское Ю8-26-302-290616(142659) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1593.3394 |  |  |  | 1593.3394 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1943.8741 | 0 | 32615787475 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
1477 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Суворова,41 Ю8-26-303-290306(131988) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-310, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИРМО, Домодедовский р-н, г Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Суворова,41Ю8-26-303-290306(131988) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1221.8859 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1219.4424 |  |  |  | 1219.4424 | ООО "ПЭК СИСТЕМС" | 1487.7197 | 0 | 32615787794 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-10
1478 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., квартал 20269, з/у 635 Ю8-26-302-290250(138003) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.103 ПС №366 "Донино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., квартал20269, з/у 635 Ю8-26-302-290250(138003) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1789.1743 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1779.3338 |  |  |  | 1779.3338 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2170.7873 | 0 | 32615787270 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "АРСЕНАЛ" | 1789.1743
1479 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282775(584172)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, г Ступино Ю8-26-302-289621(129752) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-282775(584172)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР МО, г.о. Ступино, г Ступино Ю8-26-302-289621(129752) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1510.6922 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1503.1236 |  |  |  | 1503.1236 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 1833.8108 | 0 | 32615787843 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-10
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1510.6922
1480 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №292 от 12.02.2026 Серпуховского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 2164.3736 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 2153.5518 |  |  |  | 2153.5518 | АО "АРСЕНАЛ" | 2627.3332 | 0 | 32615787476 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-09
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2164.3736
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №650 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ТП-650 до оп. №11 ВЛ-0,4 кВ c КТП-805, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Дашковка, д 44 Ю8-26-303-287724(105931) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №650 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ (по сущ. опорам) отРУ-0,4 кВ ТП-650 до оп. №11 ВЛ-0,4 кВ c КТП-805, ПС №400 "Ока", в т.ч.ПИР, МО, р-н Серпуховский, д. Дашковка, д 44 Ю8-26-303-287724(105931) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1109.8356 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-09
справочный | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №870 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Подмоклово д, Раздольная Ю8-26-302-288499(118956) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №870 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА и заменой ячейки РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.оПодмоклово д, Раздольная Ю8-26-302-288499(118956) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1054.5381 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 2026-08-09
1481 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30452, 30453, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-КНС-0,4кВ, ВРУ-ЛОС-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-он Фили-Давыдково, ул.Староволынская | I-350713 | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 30452, 30453, 4КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-КНС-0,4кВ, ВРУ-ЛОС-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, р-он Фили-Давыдково, ул.Староволынская | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 88081.1672 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 87993.086 |  | 1 | 87993.086 | 87993.086 | ООО "СК СИСТЕМА" | 107351.5649 | 0 | 32615784913 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 88081.1672 |  |  | 88081.1672
1482 | Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до яч. № 106 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская, яч. № 13 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 26 | N_I-306486 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство РП-10кВ с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от сооруж. РП-10кВ до яч. № 106 1 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 397 Семеновская, яч. № 13 4 сек. КРУ-10кВ ПС-110кВ № 713 Вернадская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Гарибальди, з/у 26 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 38987.3508 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 38928.8698 |  | 1 | 38928.8698 | 38928.8698 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 47493.2212 | 0 | 32615794921 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 38987.3508 |  |  | 38987.3508
1483 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, ул.Новоорловская, з/у 7/1 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 6054.5682 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 6048.5136 |  |  |  | 6048.5136 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7379.1866 | 0 | 32615787393 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-10-21
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 6054.5682
справочный | Реконструкция РП-10кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-23-302-17955(371820)) с установкой и оборудованием 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, з/у 7/1 | I-356813 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РП-10кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-23-302-17955(371820)) с установкой и оборудованием 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, з/у 7/1 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 238.9374 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-10-21
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-23-302-17955(371820)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 28194 с.1 - РП-10кВ № 19116 с.1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 28194 с.2 - РП-10кВ № 19116 с.2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, з/у 7/1 | I-356812 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ (сооружается по дог. ТП № ИА-23-302-17955(371820)) до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 28194 с.1 - РП-10кВ № 19116 с.1 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РП-10кВ № 28194 с.2 - РП-10кВ № 19116 с.2 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новоорловская, з/у 7/1 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 5815.6308 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-10-21
1484 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18478 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские холмы, напротив влад.2-3 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18478 до ВРЩ-0,4кВ, установка ВРЩ-0,4кВ - 2 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Крылатские холмы, напротив влад.2-3 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13442.595 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 13039.3171 |  |  |  | 13039.3171 | ООО "СТРОЙБУР" | 15907.9669 | 256.5801 | 32615788275 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 2026-03-30 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 13442.595
1485 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25364 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.75 | I-356281 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 25364 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 26371 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 20КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ ЗЭС № 1-5 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинградское ш., вл.75 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6474.3892 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 6471.152 |  |  |  | 6471.152 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 7894.8054 | 0 | 32615793221 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-12-24
участник | [12 empty] | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 6474.3892
1486 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21956 до ТП-10/0,4кВ № 30477 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.56, корп.1 | I-356329 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 21956 до ТП-10/0,4кВ № 30477 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новочерёмушкинская, д.56, корп.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5999.3303 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 5993.331 |  |  |  | 5993.331 | ООО "СК СИСТЕМА" | 7311.8638 | 0 | 32615787396 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-12-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 5999.3303
1487 | Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21759, ТП-10/0,4кВ № 26288 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.13/8 | P_I-349221 | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Строительство 3КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 21759, ТП-10/0,4кВ № 26288 луч Б до ВРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Новокузьминская, д.13/8 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 15012.5172 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 14997.5047 |  |  |  | 14997.5047 | ООО "СФ ТЦС" | 18296.9557 | 0 | 32615787398 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-05-22
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 15012.5172
1488 | Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5124 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 108069, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т,ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 5124 до стены фасада здания в направлении ВРЩ-0,4кВ № 108069, взамен существующих КЛ-0,4кВ, в т,ч. ПИР: г.Москва, ул.Покровка, д.16 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 8900.9551 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЮТОП" | 8900.0649 |  |  |  | 8900.0649 | ООО "ЮТОП" | 10858.0792 | 0 | 32615788277 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-02 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "М-СТРОЙ" | 8900.9551
1489 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 16546, ТП-10/0,4кВ № 16547, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.29, корп.2 | P_I-345562 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 16546, ТП-10/0,4кВ № 16547, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Мусы Джалиля, д.29, корп.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 16842.2149 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 16833.7938 |  |  |  | 16833.7938 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 20537.2284 | 0 | 32615788283 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-02 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 16842.2149
1490 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ- 10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47 | P_I-345488 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1250кВА, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 20830 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ- 10кВ ТП-10/0,4кВ № 19520 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Батайский пр-зд, д.47 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 23351.638 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 23339.9622 |  |  |  | 23339.9622 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 28474.7539 | 0 | 32615793284 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-06 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 23351.638
1491 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20175 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 27412 А до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20175 с.1 -ТП-10/0,4кВ № 27412 А с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Площадь Мясницкие Ворота (система обогрева плиточного покрытия) | P_I-346096 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ом 1х1250кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20175 с.1 - ТП-10/0,4кВ № 27412 А до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 20175 с.1 -ТП-10/0,4кВ № 27412 А с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Площадь Мясницкие Ворота (система обогрева плиточного покрытия) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 18337.2972 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 18318.9599 |  |  |  | 18318.9599 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 22349.1311 | 0 | 32615793288 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2027-06-19
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 18337.2972
1492 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ № 18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2 | P_I-345366 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18821, ТП-10/0,4кВ № 18822, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Осташковская, д.30, корп.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7970.5744 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 7966.5891 |  |  |  | 7966.5891 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 9719.2387 | 0 | 32615793296 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-06 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 7970.5744
1493 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.15 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 17662.141 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 17635.6477 |  |  |  | 17635.6477 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 21515.4902 | 0 | 32615794952 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-10-30
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 17662.141
справочный | Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 29036 с установкой и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РП-10кВ №12205 с установкой и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.15 | I-355657 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция РТП-10/0,4кВ № 29036 с установкой и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, РП-10кВ №12205 с установкой и наладкой 2-х ячеек в РУ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.15 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 477.8748 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-10-30
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12205 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, ТП-10/0,4кВ № 3, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29036 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.15 | I-355656 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1000кВА, ТП-10/0,4кВ № 2 с тр-ми 2х1250кВА, ТП-10/0,4кВ № 3 с тр-ми 2х630кВА, ТП-10/0,4кВ № 4 с тр-ми 2х2000кВА, 2КЛ-10кВ от РП-10кВ № 12205 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 4, ТП-10/0,4кВ № 3, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 29036 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 12КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ВРУ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ильменский пр-зд, вл.15 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 17184.2661 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-10-30
1494 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15190 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16288 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, вл.16-32 | I-356500 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 15190 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 2КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 16288 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1-3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Корнейчука, вл.16-32 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8473.1066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 8460.3969 |  |  |  | 8460.3969 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 10321.6843 | 0 | 32615794954 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-14 | 2026-04-28 | 2026-04-14 | 2026-10-16
участник | [12 empty] | ООО "СК СИСТЕМА" | 8473.1066
1495 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24442 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 | P_I-342362 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 24442 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Ленинский пр-кт, д.10, корп.12 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9293.0799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 9246.6145 |  |  |  | 9246.6145 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 11280.8697 | 0 | 32615793301 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-06 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | ООО "ПРЕСТИЖ" | 9293.0799
1496 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19536 до ТП- 10/0,4кВ № 19537, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Михайлова, д.15, к.1 и к.2 | N_I-284215 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ-10кВ напр-ем ТП-10/0,4кВ № 19536 до ТП- 10/0,4кВ № 19537, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1-3, в т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Михайлова, д.15, к.1 и к.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 16810.4953 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 16793.6848 |  |  |  | 16793.6848 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 20488.2955 | 0 | 32615793304 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | 2026-05-30
1497 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11664, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 24997 - ТП-10/0,4кВ № 11664, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.21, стр.1 | O_I-321039 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 11664, 2КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 24997 - ТП-10/0,4кВ № 11664, 14КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, установка счетчиков учета э/э - 4 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.1-я Магистральная, д.21, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 37248.2107 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 37210.9625 |  | 1 | 37210.9625 | 37210.9625 | ООО"СМК" | 45397.3743 | 0 | 32615794927 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-05-28
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 37244.4859 |  |  | 37244.4859
1498 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №24632- ТП-10/0,4кВ № 30248 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, влад.З0 | O_I-327075 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №24632- ТП-10/0,4кВ № 30248 до сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1, 2 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Оренбургская, влад.З0 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 31099.6662 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «М-ЭНЕРГО» (Лидер КУ), ООО «СБ «Профсекрет» (Член КУ) | 31084.1163 |  | 1 | 31084.1163 | 31084.1163 | КУ: ООО «М-ЭНЕРГО» (Лидер КУ), ООО «СБ «Профсекрет» (Член КУ) | 37922.6219 | 0 | 32615784917 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "СФ ТЦС" | 31099.6662 |  |  | 31099.6662
1499 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 16898 - ТП-10/0,4кВ № 16897, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, т.ч.ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.12 | P_I-345570 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 16898 - ТП-10/0,4кВ № 16897, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Новгородская, д.12 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13936.039 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 13922.103 |  |  |  | 13922.103 | ООО "СФ ТЦС" | 16984.9656 | 0 | 32615794932 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬ" | 13936.039
1500 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18149 до ТП-10/0,4кВ № 20614 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шолохова, д.9 | P_I-345697 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 18149 до ТП-10/0,4кВ № 20614 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Шолохова, д.9 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13238.9546 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 13225.7157 |  |  |  | 13225.7157 | ООО "СФ ТЦС" | 16135.3731 | 0 | 32615794937 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-13 | 2027-06-06
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 13238.9546
1501 | Строительство КЛ-0,4кВ от группового СП-0,4кВ (сооруж. по договору ТП № МС-23-302-130987(298695)) до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ-1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пер., д.1, стр.З | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от группового СП-0,4кВ (сооруж. по договору ТП № МС-23-302-130987(298695)) до СП-0,4кВ, установка группового СП-0,4кВ-1 шт., в т.ч. ПИР: г.Москва, 2-й Нагатинский пер., д.1, стр.З | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7184.8791 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЮТОП" | 7184.1606 |  |  |  | 7184.1606 | ООО "ЮТОП" | 8764.676 | 0 | 32615793317 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2026-04-07 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "М-СТРОЙ" | 7184.8791
1502 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 16184 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №27924 -РТП-10/0,4кВ № 16184 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 | O_I-310406 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-ми 2х1000кВА, 2КЛ-10 кВ от РТП-10/0,4кВ № 16184 до врезки в 2КЛ-10кВ напр. ТП-10/0,4кВ №27924 - РТП-10/0,4кВ № 16184 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ, 12КЛ-0,4 кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ № 1,2,3,4 в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. Мироновская, з/у 32 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 13499.9988 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 13493.2488 |  |  |  | 13493.2488 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 16461.7636 | 265.5123 | 32615793321 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-03-30 | 2026-04-21 | 2026-03-30 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЕВРОСТРОЙ" | 13499.9988
1503 | Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18425, ТП-10/0,4кВ № 15847, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.19, корп.2 | P_I-345483 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ТП-10/0,4кВ № 18425, ТП-10/0,4кВ № 15847, 6КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ГРЩ-0,4кВ Заявителя, т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.19, корп.2 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 11724.3864 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11712.662 |  |  |  | 11712.662 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 14289.4476 | 0 | 32615793323 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 2026-04-02 | 2026-06-05
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛИТА" | 11724.3864
1504 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16469 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.12А | I-351845 | 2026 | СМР; МТРиО | Выполнение СМР, материалы (1 этап) по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 16469 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Севастопольский пр-кт, д.12А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 35725.9644 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО"СМК" | 35618.7865 |  | 1 | 35618.7865 | 35618.7865 | ООО"СМК" | 43454.9195 | 0 | 32615784919 | https://lot-online.ru | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-04-10 | 2026-04-26 | 2026-04-10 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "ПРОФЭНЕРГО" | 35722.3918 |  |  | 35722.3918
1505 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6994 ПС-110 кВ № 189 "Успенская" с заменой двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Таганьково, 50:20:0041009:1308 | O_I-323258 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 6994 ПС-110 кВ № 189 "Успенская" с заменой двух трансформаторов 400 кВА на 630 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Таганьково, 50:20:0041009:1308 | Западные электрические сети | ССР | 1729.5359 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1715.6996 |  |  |  | 1715.6996 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2093.1535 | 0 | 32615791862 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 2026-12-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1722.6178
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1719.1582
1506 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ -0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Карасино, 50:08:0090233:210 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.7 ПС-110 кВ №683 "Ядрошино", ЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Онуфриевское, д.Карасино, 50:08:0090233:210 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1826.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1802.0996 |  |  |  | 1802.0996 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2198.5615 | 0 | 32615791866 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-29
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1826.0205
1507 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4430 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4430 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", (0,4 МВА, 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040501:1256 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4430 с заменой на КТП, строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4430 ПС-35 кВ №464 "Дорохово", (0,4 МВА, 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040501:1256 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2182.0059 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2173.2779 |  |  |  | 2173.2779 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2651.399 | 0 | 32615791972 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2182.0059
1508 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-24 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010202:518 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.5 РП-24 ПС-110 кВ №355 "Можайск" (0,1 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, г. Можайск, 50:18:0010202:518 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2383.4066 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 2365.531 |  |  |  | 2365.531 | ООО "ТСМ" | 2885.9478 | 0 | 32615791973 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 2383.4066
1509 | Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, тер. Складская, 50:20:0060221:133 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-100 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ Л-2 РП-4 ПС-110 кВ №645 "Сушкинская", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,06 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о.Одинцовский, тер. Складская, 50:20:0060221:133 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1727.1581 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 1713.3408 |  |  |  | 1713.3408 | ООО "МСТЭНЕРГО" | 2090.2758 | 0 | 32615791977 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-04-24
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 1720.2495
участник | [12 empty] | ООО "ВСС" | 1716.7951
1510 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1461 до оп.7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 с заменой провода, ВЛИ-0,4 кВ от оп.7 до оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1461 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Петрищево, ТСН Тарусса, 50:19:0060140:249 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1461 до оп.7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 с заменой провода, ВЛИ-0,4 кВ от оп.7 до оп.12 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1461 ПС-110 кВ №468 "Шелковка" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, м.о.Рузский, д.Петрищево, ТСН Тарусса, 50:19:0060140:249 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 956.88 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 953.0525 |  |  |  | 953.0525 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1162.724 | 0 | 32615791980 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-08-06
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 956.88
1511 | Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4169 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4169 до оп.7 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 с заменой провода ПС-35 кВ №568 "Карповка" (0,22 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:1070 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-250 10/0,4 кВ №4169 с заменой на КТП, ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4169 до оп.7 ВЛИ-0,4 кВ ф.1 с заменой провода ПС-35 кВ №568 "Карповка" (0,22 км; 0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ваюхино, 50:19:0050318:1070 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2265.2314 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2235.5568 |  |  |  | 2235.5568 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2727.3793 | 0 | 32615791982 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-10 | 2026-04-19 | 2026-04-10 | 2027-02-09
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2265.2314
1512 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-315 ПС-35 кВ №196 "Выползово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050314:78 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-315 ПС-35 кВ №196 "Выползово" (0,35 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Ивановское, д.Ивановское, 50:08:0050314:78 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1254.8114 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1244.773 |  |  |  | 1244.773 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1518.623 | 0 | 32615791984 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-08 | 2026-04-19 | 2026-04-08 | 2026-06-10
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1254.8114
1513 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.30 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №559 "Филатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Беляная Гора, 50:19:0030509:163 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп.30 ВЛЗ-10 кВ ф.4 ПС-35 кВ №559 "Филатово", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Беляная Гора, 50:19:0030509:163 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1826.0204 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 1802.0996 |  |  |  | 1802.0996 | ООО "СТРОЙПРОМ" | 2198.5615 | 0 | 32615791987 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1826.0205
1514 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЗЭС приказа № 440 от 18.02.2026 г. Рузского р-на (2 объекта Нац_М) | Западные электрические сети | Заголовочный лот | 1054.3847 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 1046.4769 |  |  |  | 1046.4769 | ООО "ТСМ" | 1276.7018 | 0 | 32615791990 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-04-28
участник | [12 empty] | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1054.3847
справочный | Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4487 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №701 "Сухарево",автоматический выключатель (0,25 МВА)в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Кривошеино, 50:19:0050322:515 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-63 10/0,4 кВ №4487 с заменой трансформатора ПС-110 кВ №701 "Сухарево",автоматический выключатель (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Кривошеино, 50:19:0050322:515 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 575.3848 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-04-28
справочный | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4487 ПС-110 кВ №701 "Сухарево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Кривошеино, 50:19:0050322:515 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4487 ПС-110 кВ №701 "Сухарево" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Кривошеино, 50:19:0050322:515 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 479 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-04-28
1515 | Строительство участков КВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Клишино (переустройство заходов ВЛ 110 кВ на Каширскую ГРЭС для освобождения земельного участка заявителя) | I-357495 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР, ППТ по титулу: Проектные работы по строительству участков КВЛ 110 кВ Каширская ГРЭС - Клишино (переустройство заходов ВЛ 110 кВ на Каширскую ГРЭС для освобождения земельного участка заявителя) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 21279.2003 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «ЭнергоСеть» (Лидер КУ), ООО «Сиб МИР» (Член КУ) | 21279.2003 |  | 1 | 21245.1536 | 21245.1536 | КУ: ООО «ЭнергоСеть» (Лидер КУ), ООО «Сиб МИР» (Член КУ) | 25919.0874 | 0 | 32615793408 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 2026-04-23 | 2027-01-30
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 21279.2003 |  |  | 21279.2003
1516 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по 2 титулам: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1,2,3,4,5 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 22101.8808 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 22079.7789 |  |  |  | 22079.7789 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 26937.3303 | 0 | 32615794940 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | ООО "МСК-СЕРВИС" | 22101.8808
справочный | Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16016 – ТП-10/0,4кВ № 17615 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17615 – ТП-10/0,4кВ № 28760 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16016 – сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16016 – сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28042 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ГРЩ-0,4кВ № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1,2,3,4,5 | I-351841 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ № 1,2 с тр-ми 2х1600кВА, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16016 – ТП-10/0,4кВ № 17615 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17615 – ТП-10/0,4кВ № 28760 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 2КЛ-10кВ от КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16016 – сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до КЛ направлением РТП-10/0,4кВ № 16016 – сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 с заходом в сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2, 2КЛ-10кВ от РТП-10/0,4кВ № 28042 до сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1, 24КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 1 до ГРЩ-0,4кВ № 1,2 Заявителя, 16КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ № 2 до ГРЩ-0,4кВ № 3 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1,2,3,4,5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14119.9541 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-07-31
справочный | Строительство 3КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2076 А - ТП-6/0,4кВ № 191 Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 2076 А - ТП-6/0,4кВ № 2372 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 2076 Б - ТП-6/0,4кВ № 224 А, с переводом существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1,2,3,4,5 | I-351842 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 3КЛ-6кВ направлением ТП-6/0,4кВ № 2076 А - ТП-6/0,4кВ № 191 Б, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 2076 А - ТП-6/0,4кВ № 2372 А, КЛ-6кВ ТП-6/0,4кВ № 2076 Б - ТП-6/0,4кВ № 224 А, с переводом существующих КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Кисельный пер., д.11, стр.1,2,3,4,5 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7981.9267 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-07-31
1517 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР,CМР,ПНР,оборудование по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (4 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 77649.2629 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «МЭТЗ-Энерго» (Лидер КУ), ООО «Русская Деловая Компания» (Член КУ) | 77493.9643 |  | 1 | 77493.9643 | 77493.9643 | КУ: ООО «МЭТЗ-Энерго» (Лидер КУ), ООО «Русская Деловая Компания» (Член КУ) | 94542.6365 |  | 32615786904 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 |  |  |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Строительство ЛТДН 10 кВ (3 МВА) на ф.Березки с ЛР, Солнечногорский район (0,1 км; 3 шт.(прочие)) | P_I-336165 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство ЛТДН 10 кВ (3 МВА) на ф.Березки с ЛР, Солнечногорский район (0,1 км; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27385.79 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 |  |  |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид.71503 путем прокладки дополнительного и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ПС 71 "Поварово" до оп 1, от оп.119 до оп.120 установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,47 км; 1 шт.(реклоузер); 70 п.м.; 24 шт.(прочие)) | P_I-336144 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид.71503 путем прокладки дополнительного и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ПС 71 "Поварово" до оп 1, от оп.119 до оп.120 установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,47 км; 1 шт.(реклоузер); 70 п.м.; 24 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14001.7848 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 |  |  |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Строительство КЛ-6 кВ второй цепи ф.11639, Солнечногорский район (0,25 км; 200 п.м.) | P_I-336201 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ второй цепи ф.11639, Солнечногорский район (0,25 км; 200 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 5462.5782 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 |  |  |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Березки" путем прокладки дополнительного КЛ-10кВ и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от оп. 19 до КТП-596, КТП-596 - оп.20, оп. 41а-42а, оп. 41б-42б, оп. 111 - 112 установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,57 км; 400 п.м.; 13 шт.(прочие)) | P_I-336131 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Березки" путем прокладки дополнительного КЛ-10кВ и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от оп. 19 до КТП-596, КТП-596 - оп.20, оп. 41а-42а, оп. 41б-42б, оп. 111 - 112 установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,57 км; 400 п.м.; 13 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 30799.1098 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 |  |  |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1518 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 18376.5092 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 18376.5092 |  | 1 | 18376.5092 | 18376.5092 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 22419.3412 | 0 | 32615788264 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 6кВ фид."Орлово" путем прокладки дополнительного КЛ-6кВ и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ТП-6 кВ №799 до оп №1, оп.42-ТП892у, ТП-892- оп.43 установка РЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,7 км; 118 п.м.; 9 шт.(прочие)) | P_I-336127 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация КВЛ- 6кВ фид."Орлово" путем прокладки дополнительного КЛ-6кВ и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ТП-6 кВ №799 до оп №1, оп.42-ТП892у, ТП-892- оп.43 установка РЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,7 км; 118 п.м.; 9 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 13427.0944 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид."ТП-408-КТП-1172" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от КТП-1342 до оп 3, от оп 1 до оп 2, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,4 км; 6 шт.(прочие)) | P_I-336147 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид."ТП-408-КТП-1172" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от КТП-1342 до оп 3, от оп 1 до оп 2, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,4 км; 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4949.4147 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1519 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР,CМР,ПНР,оборудование по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 149528.9413 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 149513.9884 |  | 1 | 149513.9884 | 149513.9884 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 182407.0658 | 0 | 32615786909 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 149528.9413 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" |  | 149528.9413
справочный | Строительство БТ 10/6 кВ (4 МВА) в районе ТП-799 с подключением к 1с. ТП-799, Солнечногорский район (4 МВА; 0,3 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | P_I-336189 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство БТ 10/6 кВ (4 МВА) в районе ТП-799 с подключением к 1с. ТП-799, Солнечногорский район (4 МВА; 0,3 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 37005.6936 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Радищево+Европласт" путем прокладки дополнительного КЛ-10кВ и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-10 кВ №10 до оп №1, оп.61-62, оп. 96-97, ЦРП-44 - оп.120 установка РЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (9,1 км; 700 п.м.; 21 шт.(прочие)) | P_I-336130 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Радищево+Европласт" путем прокладки дополнительного КЛ-10кВ и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-10 кВ №10 до оп №1, оп.61-62, оп. 96-97, ЦРП-44 - оп.120 установка РЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (9,1 км; 700 п.м.; 21 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 112523.2477 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-04-25 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1520 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР,CМР,ПНР,оборудование по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 154157.579 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 154142.1632 |  | 1 | 154142.1632 | 154142.1632 | КУ: ООО «АКОМ» (Лидер КУ), ООО "ЭЛИТА" (Член КУ) | 188053.4391 | 0 | 32615786913 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 154157.579 |  |  | 154157.579
справочный | Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. «76535» от ПС 110/10 кВ №765 "Сенеж" с заменой провода на СИП-3 и увеличением пропускной способности, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ до оп. № 1, оп 118а-119, ТП-776 до оп 24, ТП-776 до оп 23, оп.151 до ЦРП-15, установка РЛК, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., д. Меленки, д.Березки (13,6 км; 17 шт.(прочие)) | P_I-336152 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ВЛЗ-10 кВ ф. «76535» от ПС 110/10 кВ №765 "Сенеж" с заменой провода на СИП-3 и увеличением пропускной способности, КЛ-10 кВ от яч. РУ-10 кВ до оп. № 1, оп 118а-119, ТП-776 до оп 24, ТП-776 до оп 23, оп.151 до ЦРП-15, установка РЛК, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н., д. Меленки, д.Березки (13,6 км; 17 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 130708.9958 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ
справочный | Модернизация БТ-10/6 кВ № 2340 с установкой фундамента ПС 220 кВ Радищево, МО, Солнечногорский район (4 МВА) | P_I-336196 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация БТ-10/6 кВ № 2340 с установкой фундамента ПС 220 кВ Радищево, МО, Солнечногорский район (4 МВА) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 23448.5832 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ
1521 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР,CМР,ПНР,оборудование по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 170408.6643 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 170400.1438 |  | 1 | 170400.1438 | 170400.1438 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 207888.1755 | 0 | 32615786921 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Строительство КЛ 10кВ (ф.32927) от 4с. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Осиновка №329 до места присоединения ф.Соколово на ЦРП-16, Солнечногорский район (7,45 км; 1 шт.(РУ)) | P_I-336177 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ 10кВ (ф.32927) от 4с. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Осиновка №329 до места присоединения ф.Соколово на ЦРП-16, Солнечногорский район (7,45 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 87128.1453 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ
справочный | Строительство КЛ 10кВ (ф.32927) от 2с. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Осиновка №329 до места присоединения ф.Волна на ЦРП-16, Солнечногорский район (7,115 км; 1 шт.(РУ)) | P_I-336178 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ 10кВ (ф.32927) от 2с. РУ-10 кВ ПС 110 кВ Осиновка №329 до места присоединения ф.Волна на ЦРП-16, Солнечногорский район (7,115 км; 1 шт.(РУ)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 83280.519 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ
1522 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (4 объектов) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 92689.9115 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 92685.277 |  | 1 | 92685.277 | 92685.277 | КУ: ООО «Меридиан Энерго» (Лидер КУ), ООО «ДагестанКадастрСъёмка» (Член КУ) | 113076.038 | 0 | 32615786928 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №1187 сек.1, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.) | O_I-314584 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №1187 сек.1, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27363.6039 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 до ТП-10/0,4 кВ кВ №4011, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,6 км; 40 п.м.) | O_I-314585 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 до ТП-10/0,4 кВ кВ №4011, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,6 км; 40 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7089.8229 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ кВ №1187 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.) | O_I-314583 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ кВ №1187 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,8 км; 250 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 27363.6039 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 до ТП-10/0,4 кВ кВ №418, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,95 км; 285 п.м.) | O_I-314582 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ЦРП-10 кВ №23 до ТП-10/0,4 кВ кВ №418, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,95 км; 285 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 30872.8809 | [15 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-04-21 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1523 | Строительство КЛ 10 кВ от ЦРП-41 до нового БТ 10/6 кВ (4 МВА) в районе ТП-799, Солнечногорский район (9 км; 1 шт.(РУ); 3 000 п.м.) | P_I-336190 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КЛ 10 кВ от ЦРП-41 до нового БТ 10/6 кВ (4 МВА) в районе ТП-799, Солнечногорский район (9 км; 1 шт.(РУ); 3 000 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 189109.8296 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 189090.9186 |  | 1 | 189090.9186 | 189090.9186 | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 230690.9207 | 0 | 32615786931 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2026-04-18 | 2026-04-09 | 2026-12-31 |  | Выписка 005 от 10.03.26(024): под ключ
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 189109.8296 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" |  | 189109.8296
1524 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | Г | 2027 | ОН | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 50:11:0050609:58 (Единое землепользование) площадью 2972 кв.м. в целях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения по титулу: «Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие))». | ПАО "Россети Московский регион" | отчет об оценке | 2004.5082 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "Первый полиграфический комбинат" | 2004.5082 |  |  |  | 2004.5082 | ООО "Первый полиграфический комбинат" | 2445.5 | 0.8199 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-03-10 | 24 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2026-03-10 | 2026-03-25 | 2075-03-24 |  | Выписка 003 от 10.03.26 (024): ЕП Период установления сервитута - Сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
1525 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | Г | 2027 | ОН | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 50:11:0050603:49 площадью 1523 кв.м. в целях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Отчет об оценке | 1394.2623 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ООО "АДП-МАРКЕТ" | 1394.2623 |  |  |  | 1394.2623 | ООО "АДП-МАРКЕТ" | 1701 | 0.5703 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-03-16 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-03-10 | 24 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | 2026-03-25 | 2075-03-24 |  | Выписка 004 от 10.03.26 (024): ЕП
1526 | Модернизация ПС 110 кВ № 419 Минеральная с установкой ячеек на 1 секц. и 3 секц. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080601:30 | P_I-347679 | 2028 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация ПС 110 кВ № 419 Минеральная с установкой ячеек на 1 секц. и 3 секц. КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Балашихинский р-н, 50:15:0080601:30 | ПАО "Россети Московский регион" | сср | 7518.4076 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 7514.6484 |  |  |  | 7514.6484 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 9167.871 | 0 | 32615802469 | https://lot-online.ru | 2026-03-11 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-13 | 2026-05-30
1527 | Реконтсрукция ТП-160 10/0,4 кВ №549 с заменой на КТП ПС-220 кВ №475 "Луч", автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, восточнее д.Глинки, 50:08:0060317:95 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконтсрукция ТП-160 10/0,4 кВ №549 с заменой на КТП ПС-220 кВ №475 "Луч", автоматический выключатель (0,4 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Лучинское, восточнее д.Глинки, 50:08:0060317:95 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1978.3996 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1968.5076 |  |  |  | 1968.5076 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2401.5792 | 0 | 32615808127 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-30
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1978.3996
1528 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3986, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3986 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,355 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, юго-западная часть 50:06:0050605, 50:06:0050605:650 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3986, ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-3986 ПС-110 кВ №406 "Шаховская" (0,355 км), в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, с.п.Степаньковское, юго-западная часть 50:06:0050605, 50:06:0050605:650 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1272.7373 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1260.6463 |  |  |  | 1260.6463 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1537.9885 | 0 | 32615808117 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-09 | 2026-04-27 | 2026-04-09 | 2026-07-19
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1272.7373
1529 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-26-302-215895(103246) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:563 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-26-302-215895(103246) МТП-10/0,4 кВ ПС-110 кВ №551 "Пернатово" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Бужаровское, 50:08:0070345:563 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1075.5527 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1066.9475 |  |  |  | 1066.9475 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1301.676 | 0 | 32615808109 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-06-11
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1075.5527
1530 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-199313(370017) ТП-4540 ПС-35 кВ №662 "Федосьино" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, р-н д.Рысиха, 50:07:0090401:42 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ, строящейся по договору З8-25-302-199313(370017) ТП-4540 ПС-35 кВ №662 "Федосьино" (0,12 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, м.о.Волоколамский, р-н д.Рысиха, 50:07:0090401:42 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 450.7911 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 448.9879 |  |  |  | 448.9879 | ООО "ТОПЛАЙН" | 547.7653 | 0 | 32615808145 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-09 | 2026-04-27 | 2026-04-09 | 2027-02-17
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 450.7911
1531 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-290 ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сельская Новь, 50:20:0070207:328 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП-290 ПС-110 кВ №11 "Соловьево" (0,3 км), в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, д.Сельская Новь, 50:20:0070207:328 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1126.9777 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1117.9615 |  |  |  | 1117.9615 | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 1363.913 | 0 | 32615808134 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2027-02-16
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1126.9777
1532 | Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Тимошкино РП-37 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,027 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Козенки, 50:08:0000000:169413 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.Тимошкино РП-37 ПС-220 кВ №836 "Слобода", ЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,027 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,004 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Козенки, 50:08:0000000:169413 | Западные электрические сети | ССР | 774.4529 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 768.2566 |  |  |  | 768.2566 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 937.273 | 0 | 32615808166 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 771.3551
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 769.0318
1533 | Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №631 ПС-35 кВ №292 "Крылово", замена на МТП (0,25 МВА), ВЛ-0,4 кВ (0,027 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Воронино, 50:08:0050406:1204 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ТП-160 6/0,4 кВ №631 ПС-35 кВ №292 "Крылово", замена на МТП (0,25 МВА), ВЛ-0,4 кВ (0,027 км), РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, с.п.Обушковское, д.Воронино, 50:08:0050406:1204 | Западные электрические сети | ССР | 509.1957 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 506.1405 |  |  |  | 506.1405 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 617.4915 | 0 | 32615808137 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙПРОМ" | 509.1957
1534 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-913 до оп.28 ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" с заменой провода ПС-110 кВ №171 "Сычи" (0,624 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Немирово, 50:19:0030217:74 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-913 до оп.28 ВЛ-0,4 кВ ф."Деревня" с заменой провода ПС-110 кВ №171 "Сычи" (0,624 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Немирово, 50:19:0030217:74 | Западные электрические сети | ССР | 657.5905 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТСМ" | 652.6586 |  |  |  | 652.6586 | ООО "ТСМ" | 796.2434 | 0 | 32615808106 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 657.5905
1535 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км, ВЛ-0,4 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:13 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.Алексеевка ПС-110 кВ №308 "Нарофоминск", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ-0,008 км, ВЛ-0,4 кВ-0,007 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, у д.Алексеевка, 50:26:0110519:13 | Западные электрические сети | ССР | 1406.6854 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1394.4473 |  |  |  | 1394.4473 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1701.2257 | 0 | 32615808160 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-04-08 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 1406.6854
1536 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-920 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050801:1382 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-920 ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,4 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050801:1382 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1473.846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1461.0236 |  |  |  | 1461.0236 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1782.4488 | 0 | 32615808125 | https://lot-online.ru | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-05-04
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1473.846
1537 | Реконструкция ЗТП-400 10/0,4 кВ №920 с заменой трансформатора и гл. рубильника ПС-110 кВ №392 "Верея", рубильник 0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050801:1382 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ЗТП-400 10/0,4 кВ №920 с заменой трансформатора и гл. рубильника ПС-110 кВ №392 "Верея", рубильник 0,4 кВ (0,63 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.Верея, 50:26:0050801:1382 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1048.2369 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1039.1172 |  |  |  | 1039.1172 | ООО "СЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ" | 1267.723 | 0 | 32615808111 | https://lot-online.ru | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-04-11 | 2026-04-13 | 2026-05-04
участник | [12 empty] | ООО "ТОПЛАЙН" | 1048.2369
1538 | Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3240 с заменой трансформатора, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3240 до оп.8 с подвесом дополнительного провода ПС-110 кВ №406 "Шаховская", гл. рубильник, автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Судислово, 50:06:0030604:580, 50:06:0030604:874 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-400 10/0,4 кВ №3240 с заменой трансформатора, реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-3240 до оп.8 с подвесом дополнительного провода по существующей ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №406 "Шаховская", гл. рубильник, автоматический выключатель, в т.ч. ПИР, МО, Шаховской р-н, д.Судислово, 50:06:0030604:580, 50:06:0030604:874 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1294.3365 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1282.0403 |  |  |  | 1282.0403 | ООО ПСК "КОМПЛЕКС" | 1564.0892 | 0 | 32615808121 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-05-05
участник | [12 empty] | ООО "ТСМ" | 1294.3365
1539 | Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,07 км, ВЛ-0,4 кВ -0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Юрьево, 50:08:0050406:1293 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-160 10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.19 ПС-220 кВ №836 "Слобода", РЛР-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-10 кВ - 0,07 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, д.Юрьево, 50:08:0050406:1293 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 2004.1336 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 1992.1088 |  |  |  | 1992.1088 | ООО "ЭНЕРГЕТИКА" | 2430.3728 | 0 | 32615808098 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ВОЛЬТМАКС" | 2004.1336
1540 | Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:1244 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТПП-160 10/0,4 кВ, 2хКЛ-10 кВ от КЛ-10 кВ ф.13 ПС-110 кВ №355 "Можайск", ВЛИ-0,4 кВ (КЛ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,01 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Отяково, 50:18:0080402:1244 | Западные электрические сети | Ориентировочный расчет | 1750.2441 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТОПЛАЙН" | 1743.2431 |  |  |  | 1743.2431 | ООО "ТОПЛАЙН" | 2126.7566 | 0 | 32615808101 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 2026-04-09 | 2026-05-06
участник | [12 empty] | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 1750.244
1541 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ 348 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дубининское, д. 2 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 ПК)по титулу: "Реконструкция ТП-6/0,4кВ 348 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, д. Дубининское, д. 2" | Северные электрические сети | ССР | 697.2982 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 697.2982 |  |  |  | 697.2982 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 850.7038 | 0 | 32615805679 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-06 | 2026-04-27 | 2026-04-06 | 2026-04-30
1542 | Реконструкция ПС-110 кВ №174 "Лыткарино" с установкой 2-х ячеек на 1-ой и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он, к.н. 50:21:0060403:9286 ИА-23-307-17564(326109) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | O_I-317022 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ПС-110 кВ №174 "Лыткарино" с установкой 2-х ячеек на 1-ой и 2-й с.ш. РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ленинский р-он, к.н. 50:21:0060403:9286 ИА-23-307-17564(326109) (2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 4681.4168 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 4658.0097 |  |  |  | 4658.0097 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 5682.7718 | 0 | 32615805439 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2026-03-30 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2027-12-31
1543 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1400, ПС №531 "Ваулово", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Ваулово, тер. Вауловские дачи, ул. Луговая, з/у 47 Ю8-26-302-289761(129906) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1400, ПС №531 "Ваулово"в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Ваулово, тер. Вауловские дачи, ул. Луговая з/у 47 Ю8-26-302-289761(129906) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 626.3846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 623.2526 |  |  |  | 623.2526 | ООО "ПРОГРЕСС" | 760.3682 | 0 | 32615805437 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-03-28 | 2026-04-14 | 2026-03-28 | 2026-04-14 | 2026-08-08
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 626.3846
1544 | Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1537 (замена СТП с трансформатором 16 кВА на МТП с трансформатором 250 кВА), ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1537 (замена СТП с трансформатором 16 кВА на МТП с трансформатором 250 кВА), ПС №759 "Ямуга", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н | Северные электрические сети | ССР | 2361.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 2356.9267 |  |  |  | 2356.9267 | ООО "ЭМПИН" | 2875.4505 | 0 | 32615805682 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 2026-04-10 | 2026-05-31
1545 | Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП-64-ТП-148 оп. 104 ПС №181 "Клин", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ямуга | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ, ВЛЗ-6кВ от ВЛЗ-6кВ ф. РП-64-ТП-148 оп. 104 ПС №181 "Клин", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, д. Ямуга | Северные электрические сети | ССР | 910.65 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 908.8287 |  |  |  | 908.8287 | ООО "ЭМПИН" | 1108.771 | 0 | 32615805676 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 2026-04-10 | 2026-05-31
1546 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-209847(162937) от 08.04.2025), ПС №511 "Белый Раст", ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Медведково | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-209847(162937) от 08.04.2025), ПС №511 "Белый Раст", ПС №184 "Вахромеево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Медведково | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 763.6143 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 762.087 |  |  |  | 762.087 | ООО "ЭМПИН" | 929.7461 | 0 | 32615805669 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | 2026-04-10 | 2026-08-10
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 763.6143
1547 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4188 (замена ТП и трансформатор трансформатора 250 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №829 Время, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, с. Жилино, кв. д.з. Малиновка, д. А\2 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 4188 (замена ТП и трансформатор трансформатора 250 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №829 Время, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, с. Жилино, кв. д.з. Малиновка, д. А\2 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2034.5616 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2022.3542 |  |  |  | 2022.3542 | ООО "ЭНКОМ" | 2467.2722 | 0 | 32615805666 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2027-01-22
1548 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №4220, ПС №829 Время, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №4220, ПС №829 Время, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 763.6143 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 759.0326 |  |  |  | 759.0326 | ООО "ЭНКОМ" | 926.0198 | 0 | 32615805665 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-08-10
1549 | СтроительствоВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Прибрежный, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-10кВ ф. Прибрежный ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Логиново | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: СтроительствоВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. Прибрежный, КЛ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛ-10кВ ф. Прибрежный ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Логиново | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1827.3293 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 1823.673 |  |  |  | 1823.673 | ООО "СЕВЕРМОНТАЖСТРОЙ" | 2224.881 | 0 | 32615805652 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 2026-04-09 | 2026-06-10
1550 | Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 0570 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №205 "Гвоздево", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, уч. 32а | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция МТП-6/0,4кВ № 0570 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №205 "Гвоздево", ВЛИ-0,38 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с. Сватково, уч. 32а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2300.9903 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2287.1843 |  |  |  | 2287.1843 | ООО "ЭНКОМ" | 2790.3649 | 0 | 32615805662 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-05-25
1551 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-240438(620975) от 29.12.2025) от РП-6/0,4 кВ № 13, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадскитй р-он, п. НИИРП | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-240438(620975) от 29.12.2025) от РП-6/0,4 кВ № 13, ПС №816 "Торбеево", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево - Посадскитй р-он, п. НИИРП | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 557.2542 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 554.4679 |  |  |  | 554.4679 | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" | 676.4508 | 0 | 32615805654 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-06-01
1552 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3585, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Сычевки | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 3585, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-он, д. Сычевки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1172.9968 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1172.4104 |  |  |  | 1172.4104 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1430.3406 | 0 | 32615805648 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2026-06-12
1553 | Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 3532 (замена трансформатора 250кВА на трансформатор 400кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4кВ № 3532 (замена трансформатора 250кВА на трансформатор 400кВА), ПС №311 "Шуколово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Горки | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 715.2783 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 714.9206 |  |  |  | 714.9206 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 872.2032 | 0 | 32615805644 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2026-08-18
1554 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-234013(521901) от 29.10.2025) ф.16 от РП-10 кВ №23, ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-234013(521901) от 29.10.2025) ф.16 от РП-10 кВ №23, ПС №169 "Константиново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ивашево, ул. Слободская | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2362.1277 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2360.9467 |  |  |  | 2360.9467 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2880.3549 | 0 | 32615805645 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-05-28
1555 | Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 2 ПС №332 "Лифаново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ольявидово | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ, ВЛЗ-10кВ от ВЛЗ-10кВ ф. 2 ПС №332 "Лифаново", КЛ-0,4 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, В т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ольявидово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2814.4927 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2813.0854 |  |  |  | 2813.0854 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3431.9642 | 0 | 32615805659 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-04-23 | 2026-04-06 | 2026-05-28
1556 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28137 (замена ТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №328 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Коростово, тер. Коростово Фэмили, уч. 15 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 28137 (замена ТП с трансформатором 250 кВА на КТП с трансформатором 400 кВА), ПС №328 "Ангелово", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-он, д. Коростово, тер. Коростово Фэмили, уч. 15 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2288.4144 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНКОМ" | 2274.6839 |  |  |  | 2274.6839 | ООО "ЭНКОМ" | 2775.1143 | 0 | 32615805660 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-03 | 2026-04-23 | 2026-04-03 | 2027-02-12
1557 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1139 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, северо-восточнее д.Юрьево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №1139 (замена трансформатора 100 кВА на трансформатор 160 кВА), ПС №664 "Аксаково", ВЛИ-0,38 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, северо-восточнее д.Юрьево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 899.8661 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 898.0664 |  |  |  | 898.0664 | ООО "ЭМПИН" | 1095.641 | 0 | 32615805650 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-24 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2026-04-08 | 2026-08-03
1558 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1139, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, СП Воронинское, д. Атеевка, д. 5 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ №1139, ПС №766 "Борщево", в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-он, СП Воронинское, д. Атеевка, д. 5 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 594.4045 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 591.4324 |  |  |  | 591.4324 | ООО "ЭНЕРГО КОННЕКТ" | 721.5476 | 0 | 32615812245 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 2026-04-09 | 2026-06-01
1559 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №927 (замена трансформатора 100кВА на трансформатор 160кВА), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дуброво | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №927 (замена трансформатора 100кВА на трансформатор 160кВА), ПС №824 "Юрьево", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Дуброво | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 452.179 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 451.9529 |  |  |  | 451.9529 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 551.3825 | 0 | 32615812243 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-08-11
1560 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3194, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. П. Якотское, д Михеево-Сухарево, д.4 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ № 3194, ПС №332 "Лифаново", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с. П. Якотское, д Михеево-Сухарево, д.4 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 782.9156 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 782.5241 |  |  |  | 782.5241 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 954.6794 | 0 | 32615812241 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-08-11
1561 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-26-302-242054(613678) от 23.01.2026), ПС №Дмитров (аб), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ближнево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от МТП-6/0,4кВ (сооруж. по дог. №С8-26-302-242054(613678) от 23.01.2026), ПС №Дмитров (аб), в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, д. Ближнево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 928.757 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 928.2926 |  |  |  | 928.2926 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1132.5169 | 0 | 32615812237 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-06-11
1562 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №511, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Нерощино, д. №48 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №511, ПС №717 "Мелихово", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с.п. Костинское, д. Нерощино, д. №48 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 743.0056 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 742.6341 |  |  |  | 742.6341 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 906.0136 | 0 | 32615812235 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-06-11
1563 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. 85 ВЛЗ-6 кВ до сооруж. КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ до оп. 110, КРУН-6 кВ (взамен ВЛЗ-6 кВ ф. 34, л. 860, 865 от ПС-35 кВ № 40 "Лобня" до КТП-6/0,4 кВ № 177 до КРУН-6 кВ-865-496) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоноскинское, вблизи д. Новосельцево, КН: 50:12:0060206:2 | I-357762 | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,СМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-6 кВ от оп. 85 ВЛЗ-6 кВ до сооруж. КРУН-6 кВ, КЛ-6 кВ от сооруж. КРУН-6 кВ до оп. 110, КРУН-6 кВ (взамен ВЛЗ-6 кВ ф. 34, л. 860, 865 от ПС-35 кВ № 40 "Лобня" до КТП-6/0,4 кВ № 177 до КРУН-6 кВ-865-496) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоноскинское, вблизи д. Новосельцево, КН: 50:12:0060206:2 | Северные электрические сети | Ориентировочный расчёт | 14762.9626 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 14733.4366 |  | 1 | 14733.4366 | 14733.4366 | ООО "ЭМПИН" | 17974.7926 | 0 | 32615812232 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2027-02-05
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 14762.9626 |  |  | 14762.9626
1564 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 488, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Кульпинский, д. Эскино | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 488, ПС №148 "Вязовка", в т.ч. ПИР, МО, Дмитровский р-н, с/о Кульпинский, д. Эскино | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 743.0056 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 742.6341 |  |  |  | 742.6341 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 906.0136 | 0 | 32615812227 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-04-16 | 2026-08-11
1565 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №2359, ТЭЦ-27, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество, Хлебниковское участковое лестничество, квартал 81 выделы 26,50 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4кВ №2359, ТЭЦ-27, МО, Мытищинский р-н, Дмитровское лесничество, Хлебниковское участковое лестничество, квартал 81 выделы 26,50 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 649.0721 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 647.774 |  |  |  | 647.774 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 790.2843 | 0 | 32615812225 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-08 | 2026-04-23 | 2026-04-08 | 2026-06-11
1566 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1920 до оп. 8 ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, в р-не д.Чепчиха, СНПИ "Надежда", уч.151/1 | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ №1920 до оп. 8 ВЛИ-0,38 кВ, ПС №765 "Сенеж", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-он, в р-не д.Чепчиха, СНПИ "Надежда", уч.151/1 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 864.7187 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 860.3951 |  |  |  | 860.3951 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1049.682 | 0 | 32615812221 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-04-14 | 2027-02-11
1567 | Реконструкция СТП-6/0,4кВ №2087 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП- 250 кВА и трансформатор 160 кВА), ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово, ул. Соловьиная, д. 20 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция СТП-6/0,4кВ №2087 (замена ТП и трансформатора 100 кВА на ТП- 250 кВА и трансформатор 160 кВА), ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Жостово, ул. Соловьиная, д. 20 | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 1511.4566 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 1508.4336 |  |  |  | 1508.4336 | ООО "ЭМПИН" | 1840.289 |  | 32615812214 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 1511.4566
1568 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 120 до оп. №5, ПС №40 "Лобня", установка фид. места, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, с/т "Горняк", уч. 61а | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 120 до оп. №5, ПС №40 "Лобня", установка фид. места, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Долгопрудный, мкр. Шереметьевский, с/т "Горняк", уч. 61а | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 677.8425 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 676.4868 |  |  |  | 676.4868 | ООО "ЭМПИН" | 825.3139 |  | 32615812209 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 677.8425
1569 | Строительство ТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фид.8 отходящей от РУ-10кВ РП-28Н до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, владение 1, : 77:18:0170104:715 НА З.У. 50:26:0170103:59 | Г | 2025 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ №Нов. мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фид.8 отходящей от РУ-10кВ РП-28Н до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, п. Совхоза Крёкшино, владение 1, : 77:18:0170104:715 НА З.У. 50:26:0170103:59 | Новая Москва | ССР | 2331.13 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 2324.1366 |  |  |  | 2324.1366 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОМИР" | 2835.4467 | 0 | 32615805449 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-10 | 2026-04-28 | 2026-04-10 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ПМК ЭНЕРГО" | 2330.8969
1570 | Реконструкция путём строительства КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ оп.№ 4 до ВЛ-0,4 кВ оп.№ 5, ГНБ, ВЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, д. Рассказовка, д. 20А, 77:17:0100206:764 НА З.У. 77:17:0100206:744 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция путём строительства КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ оп.№ 4 до ВЛ-0,4 кВ оп.№ 5, ГНБ, ВЛ-0,4 кВ от КЛ-0,4 кВ до границ участка заявителя, установка РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, д. Рассказовка, д. 20А, 77:17:0100206:764 НА З.У. 77:17:0100206:744 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 2809.2203 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 2806.4111 |  |  |  | 2806.4111 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 3423.8215 | 0 | 32615805454 | https://lot-online.ru | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 2026-08-10
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 2809.2203
1571 | Строительство ТП-6/0,4кВ №Нов. в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.6 на направлении ТП-404 - ТП-413, установить РЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Марушкино, д. 10, : 77:18:0170402:577 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство ТП-6/0,4кВ №Нов. в габаритах 160кВА мощностью 100кВА, ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ Л.6 на направлении ТП-404 - ТП-413, установить РЛР-6кВ, ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №Нов., в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Марушкинское, д. Марушкино, д. 10, : 77:18:0170402:577 | Новая Москва | ССР | 3617.4429 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3616.9003 |  |  |  | 3616.9003 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 4412.6183 | 0 | 32615805443 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-05-31
1572 | Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по 10.1.2.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино; 77:22:0020330:2321 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, ВЛ-10кВ от вновь сооружаемой ВЛ-10кВ (по 10.1.2.) до РУ-10кВ вновь сооружаемой ТП-10/0,4кВ (по п.10.1.1.), установить РЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, г. Москва, пос. Краснопахорское, д. Софьино; 77:22:0020330:2321 | Новая Москва | ССР | 2831.4869 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 2831.0622 |  |  |  | 2831.0622 | ООО "СКАТ-ГРУПП" | 3453.8958 | 0 | 32615805446 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-05-31
1573 | Строительство КТПП-6/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 400 кВА, КВЛ-6 кВ от оп. 2 Ф-307 ПС-415 с установкой РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 Ф-205 ПС-415 с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 415 Ликино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г. о., д. Кабаново, д. 98, 50:24:0040204:621 | I-357651 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КТПП-6/0,4 кВ с установкой двух трансформаторов 400 кВА, КВЛ-6 кВ от оп. 2 Ф-307 ПС-415 с установкой РЛКВ-6 кВ, КВЛ-6 кВ от оп. 27 Ф-205 ПС-415 с установкой РЛКВ-6 кВ, ПС 110 кВ № 415 Ликино, в т.ч. ПИР, МО, Орехово-Зуевский г. о., д. Кабаново, д. 98, 50:24:0040204:621 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2229.1893 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2228.0747 |  |  |  | 2228.0747 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2718.2511 | 0 | 32615803908 | https://lot-online.ru | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-08 | 2026-04-25 | 2026-04-08 | 2026-06-11
1574 | Реконструкция КЛ-10 кВ фид.32915 перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности, с учето пересечения водных преград от ПС 110/10 кВ №329 "Осиновка" до ЦРП-40, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,1 км; 500 п.м.) | P_I-336150 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ фид.32915 перекладка кабельной линии с увеличением пропускной способности, с учетом пересечения водных преград от ПС 110/10 кВ №329 "Осиновка" до ЦРП-40, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,1 км; 500 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 44952.4691 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «МЭТЗ-Энерго» (Лидер КУ), ООО «Русская Деловая Компания» (Член КУ) | 44862.5642 |  | 1 | 44862.5642 | 44862.5642 | КУ: ООО «МЭТЗ-Энерго» (Лидер КУ), ООО «Русская Деловая Компания» (Член КУ) | 54732.3283 |  | 32615802460 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1575 | Модернизация КВЛ- 6кВ фид."ТП-745" путем прокладки дополнительного и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-25 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,99 км; 300 п.м.; 7 шт.(прочие)) | P_I-336141 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация КВЛ- 6кВ фид."ТП-745" путем прокладки дополнительного и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-25 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,99 км; 300 п.м.; 7 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 18239.9572 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 18239.9572 |  | 1 | 18239.9572 | 18239.9572 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 22252.7477 |  | 32615802258 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1576 | Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Кировский" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП 9 до оп 1, от оп. 10 до оп 11, от оп 14 до оп 15, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,4 км; 150 п.м.; 8 шт.(прочие)) | P_I-336136 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Кировский" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП 9 до оп 1, от оп. 10 до оп 11, от оп 14 до оп 15, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,4 км; 150 п.м.; 8 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 29058.0911 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «МЭТЗ-Энерго» (Лидер КУ), ООО «Русская Деловая Компания» (Член КУ) | 28999.975 |  | 1 | 28999.975 | 28999.975 | КУ: ООО «МЭТЗ-Энерго» (Лидер КУ), ООО «Русская Деловая Компания» (Член КУ) | 35379.9694 | 0 | 32615802461 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1577 | Строительство КЛ-6 кВ второй цепи ф.11627, Солнечногорский район (0,25 км; 200 п.м.) | P_I-336200 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство КЛ-6 кВ второй цепи ф.11627, Солнечногорский район (0,25 км; 200 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 9226.6242 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 9208.1709 |  | 1 | 9208.1709 | 9208.1709 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 11233.9685 | 0 | 32615802260 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1578 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. ТП-471-ТП-413-ТП-408 с заменой неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности в пролетах опор 4-28, оп.1-3 уч. от ТП-412 до ТП-471, с заменой неизолированного провода на КЛ-10 кВ от опоры 12 до оп 21, установка РЛР, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о Солнечногорск (2 км; 1 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | P_I-336146 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. ТП-471-ТП-413-ТП-408 с заменой неизолированного провода на СИП-3 по населённой местности в пролетах опор 4-28, оп.1-3 уч. от ТП-412 до ТП-471, с заменой неизолированного провода на КЛ-10 кВ от опоры 12 до оп 21, установка РЛР, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о Солнечногорск (2 км; 1 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 19320.4461 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 19281.8052 |  | 1 | 19281.8052 | 19281.8052 | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 23523.8023 | 0 | 32615802262 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1579 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР,CМР,ПНР,оборудование по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (6 объектов) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 154765.4104 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» (Лидер КУ), ООО «СБ «Профсекрет» (Член КУ) | 154610.645 |  | 1 | 154610.645 | 154610.645 | КУ: ООО «ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ» (Лидер КУ), ООО «СБ «Профсекрет» (Член КУ) | 188624.9869 |  | 32615802463 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид.ЦРП-42 с.1 – ТП-468 -ТП-458 путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-42 до оп 1, от оп 10 до ТП-484, от оп 32 до ТП-468, от оп 1 до ТП-468, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,9 км; 150 п.м.; 8 шт.(прочие)) | P_I-336138 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид.ЦРП-42 с.1 – ТП-468 -ТП-458 путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-42 до оп 1, от оп 10 до ТП-484, от оп 32 до ТП-468, от оп 1 до ТП-468, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,9 км; 150 п.м.; 8 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 52563.4274 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид."ТП-598 с.1" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-29 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,1 км; 6 шт.(прочие)) | P_I-336143 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид."ТП-598 с.1" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-29 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,1 км; 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1903.4556 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Липуниха" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-44 до оп 1, установка РЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,04 км; 300 п.м.; 3 шт.(прочие)) | P_I-336133 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Липуниха" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-44 до оп 1, установка РЛР, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (2,04 км; 300 п.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 29969.0127 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10кВ ф.765104 (от АСП-6 кВ до ЦРП-37) с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (2,53 км; 300 п.м.) | P_I-336172 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10кВ ф.765104 (от АСП-6 кВ до ЦРП-37) с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (2,53 км; 300 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 34014.4045 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Родник" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-29 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,1 км; 6 шт.(прочие)) | P_I-336142 | 2030 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Модернизация КВЛ- 10кВ фид."Родник" путем перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-29 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,1 км; 6 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2019.8548 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.765103 (от АСП-6 кВ до ЦРП-37) с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (2,56 км; 300 п.м.) | P_I-336171 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.765103 (от АСП-6 кВ до ЦРП-37) с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (2,56 км; 300 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 34295.2555 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1580 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 11491.3868 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 11468.4041 |  | 1 | 11468.4041 | 11468.4041 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 13991.453 | 0 | 32615807911 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 11491.3868 |  |  | 11491.3868
справочный | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Птицефабрика от ЦРП-7-6кВ до КРУН-257, Солнечногорский район (0,25 км) | P_I-336203 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Птицефабрика от ЦРП-7-6кВ до КРУН-257, Солнечногорский район (0,25 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2340.4255 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №683 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №686 сек.1, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,28 км; 110 п.м.) | O_I-314592 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №683 сек.1 до ТП-10/0,4 кВ №686 сек.1, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,28 км; 110 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7071.9994 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 71503 путем установки ЛР, на оп.№120, 1119, 10, 104 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,22 км; 8 шт.(прочие)) | P_I-336122 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ фид. 71503 путем установки ЛР, на оп.№120, 1119, 10, 104 в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,22 км; 8 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2078.9619 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1581 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 21019.0287 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 21019.0287 |  | 1 | 21019.0287 | 21019.0287 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 25643.215 |  | 32615807916 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация ВЛ-10 кВ с заменой неизолированного провода на КВЛ-10 кВ фид. ТП-408-КТП-1172 на СИП-3 участок оп 1-9,установка РЛК, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский г.о. (0,6 км; 3 шт.(прочие)) | P_I-336148 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация ВЛ-10 кВ с заменой неизолированного провода на КВЛ-10 кВ фид. ТП-408-КТП-1172 на СИП-3 участок оп 1-9,установка РЛК, ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский г.о. (0,6 км; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 6211.7382 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ-10 кВ фид. ТП-547 путем перекладки двух кабельных линий с увеличением пропускной способности ЦРП-44 до оп №1, 2 РЛР-10кВ, 3 ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,86 км; 130 п.м.; 3 шт.(прочие)) | P_I-336123 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация КВЛ-10 кВ фид. ТП-547 путем перекладки двух кабельных линий с увеличением пропускной способности ЦРП-44 до оп №1, 2 РЛР-10кВ, 3 ИКЗ в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (1,86 км; 130 п.м.; 3 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 14807.2905 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 |  | 2026-04-23 |  |  |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1582 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 20681.6366 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 20681.6366 |  | 1 | 20681.6366 | 20681.6366 | КУ: ООО "РОСЬ-ИНЖИНИРИНГ" (Лидер КУ), ООО «Энерго-Альянс» (Член КУ) | 25231.5967 | 0 | 32615807919 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Модернизация КВЛ- 6кВ фид."Хметьево" путем прокладки дополнительного и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-25 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,89 км; 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | P_I-336140 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Модернизация КВЛ- 6кВ фид."Хметьево" путем прокладки дополнительного и перекладки кабельных линий с увеличением пропускной способности от ЦРП-25 до оп 1, установка РЛК, ИКЗ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Солнечногорск (0,89 км; 300 п.м.; 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 19303.3824 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Лопотово с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,04 км) | P_I-336181 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Лопотово с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,04 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 459.4181 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Курилово с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,08 км) | P_I-336180 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Курилово с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,08 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 918.8361 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1583 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР полным иждивением Подрядчика по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 9379.0496 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 9360.2915 |  | 1 | 9360.2915 | 9360.2915 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 11419.5556 | 0 | 32615807923 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 9379.0496 |  |  | 9379.0496
справочный | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Прогресс от ЦРП-7-6кВ до КРУН-26, Солнечногорский район (0,5 км; 100 п.м.) | P_I-336202 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ 6 кВ ф.Прогресс от ЦРП-7-6кВ до КРУН-26, Солнечногорский район (0,5 км; 100 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8123.9504 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Прогресс ПС 110 кВ Солнечногорск №116 (от отп. на АСП-184 до ЛР-831) с сооружением второго провода для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,01 км) | P_I-336174 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Прогресс ПС 110 кВ Солнечногорск №116 (от отп. на АСП-184 до ЛР-831) с сооружением второго провода для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,01 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 38.0779 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Прогресс ПС 110 кВ Солнечногорск №116 (от КТП-904 до ТП-907) с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,13 км) | P_I-336173 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ ф.Прогресс ПС 110 кВ Солнечногорск №116 (от КТП-904 до ТП-907) с прокладкой второго кабеля для увеличения пропускной способности, Солнечногорский район (0,13 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1217.0213 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1584 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 4493.617 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 4471.149 |  | 1 | 4471.149 | 4471.149 | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 5454.8017 | 0 | 32615807928 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ 6 кВ от КРУН-26 до ТП 904, Солнечногорский район (0,23 км) | P_I-336204 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ 6 кВ от КРУН-26 до ТП 904, Солнечногорский район (0,23 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 2153.1915 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 1500 до ТП 907, Солнечногорский район (0,1 км) | P_I-336206 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 1500 до ТП 907, Солнечногорский район (0,1 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 936.1702 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ 6 кВ от КРУН-257 до ТП 1500, Солнечногорский район (0,15 км) | P_I-336205 | 2030 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ 6 кВ от КРУН-257 до ТП 1500, Солнечногорский район (0,15 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1404.2553 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1585 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение ПИР,CМР,ПНР по Солнечногорскому району по программе надежности 2026 г. (3 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 18027.8948 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 17991.839 |  | 1 | 17991.839 | 17991.839 | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 21950.0436 | 0 | 32615807931 | https://lot-online.ru | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
участник | [12 empty] | ООО "ЭНКОМ" | 18027.8948 |  |  | 18027.8948
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №683 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ №686 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,28 км) | O_I-314591 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №683 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ №686 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,28 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 1602.4291 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №686 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ №603 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,75 км) | O_I-314590 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 кВ №686 сек.2 до ТП-10/0,4 кВ №603 сек.2, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (0,75 км) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 4222.709 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
справочный | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №729 до оп.№4 ф.ТП-6/0,4 кВ №860, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,4 км; 65 п.м.) | O_I-314589 | 2031 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-6/0,4 кВ №729 до оп.№4 ф.ТП-6/0,4 кВ №860, в т. ч. ПИР МО Солнечногорский р-н (1,4 км; 65 п.м.) | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 12202.7566 | [15 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 2026-12-31 |  | Выписка 007 от 13.03.25 (025): под ключ Протокол ГД № 227 от 03.02.2026г
1586 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | Г | 2027 | ОН | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута на земельныйучасток с кадастровым номером 77:12:0050610:504 площадью 7479 кв.м. в целях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федера льного значения по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильи нская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение(АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Отчет об оценке | 8460.9836 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 8460.9836 |  |  |  | 8460.9836 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 10322.4 | 3.4608 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-03-13 | 25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2075-03-24 |  | Выписка 004 от 13.03.26 (025): ЕП Период установления сервитута - Сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
1587 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | Г | 2027 | ОН | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 77:12:0050610:31 площадью 440 кв.м. в целя х размещения значения по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская- Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Отчет | 439.2623 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 439.2623 |  |  |  | 439.2623 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 535.9 | 0.17967 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-03-13 | 25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2075-03-24 |  | Выписка 003 от 13.03.26 (025): ЕП Период установления сервитута - Сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
1588 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | Г | 2027 | ОН | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 77:12:0050610:529, площадью 753 кв.м. в цецелях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения по титулу: Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | отчет об оценке | 605.9016 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 605.9016 |  |  |  | 605.9016 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 739.2 | 0.24783 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-03-13 | 25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2075-03-24 |  | Выписка 005 от 13.03.26 (025): ЕП
1589 | Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская-Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное исполнение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | Г | 2027 | ОН | Заключение соглашения об осуществлении публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 77:12:0050610:32 площадью 1086 кв.м. вв целях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства федерального значения по титулу:Реконструкция КВЛ 220 кВ Красногорская- Ильинская 1 цепь с переустройством воздушного участка в кабельное испол-нение (АО Рублево-Архангельское), МО, Красногорский р-н (2,6 км; 3 080 п.м.; 4 шт.(прочие)) | ПАО "Россети Московский регион" | Отчет | 1077.459 | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 1077.459 |  |  |  | 1077.459 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ" | 1314.5 | 0.44071 | Неэлектронная | Неэлектронная | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 5.7.3.12. | ЦКК | 2026-03-13 | 25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | 2075-03-24 |  | Выписка 006 от 13.03.26 (025): ЕП
1590 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от резервных ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1502 до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, д. Голохвастово, владение в кадастровом квартале 77:22:0030150 | P_I-340742 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с транс. 2х400 кВА, 2КЛ-10 кВ от резервных ячеек 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1502 до 1-й и 2-й с.ш. РУ-10 кВ соор. БКТП-10/0,4кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, п. Вороновское, д. Голохвастово, владение в кадастровом квартале 77:22:0030150 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 36620.7627 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | КУ: ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" (Лидер КУ), АО «Стандарт Безопасности» (Член КУ) | 36584.142 |  | 1 | 36584.142 | 36584.142 | КУ: ООО "ЭНЕРГОСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ" (Лидер КУ), АО «Стандарт Безопасности» (Член КУ) | 44632.6532 |  | 32615802265 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-09 |  | 2026-05-09
участник | [12 empty] | ООО "ТЕХНОЛОГ" | 36620.7627 |  |  | 36620.7627
1591 | Реконструкция путём строительства ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л.-15 от РУ-10кВ РП-119 (ПС-Полет) до РУ-10 кВ проектируемой ТП- 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Фид.-1. отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №473, ВЛ-0,4 кВ ф.-1, ф.-2 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов. до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-473, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, д. Давыдково, д. 31Б/1; 77:18:0171003:1003 НА З.У. 77:18:0171003:974 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция путём строительства ТП-10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Л.-15 от РУ-10кВ РП-119 (ПС-Полет) до РУ-10 кВ проектируемой ТП- 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ Фид.-1. отходящей от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №473, ВЛ-0,4 кВ ф.-1, ф.-2 от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №Нов. до ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП-473, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Внуково, д. Давыдково, д. 31Б/1; 77:18:0171003:1003 НА З.У. 77:18:0171003:974 | Новая Москва | ориентировочный расчет | 4144.8055 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 4140.6607 |  |  |  | 4140.6607 | ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" | 5051.6061 | 0 | 32615805435 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-04-27 | 2026-04-10 | 2026-08-11
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 4144.8055
1592 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по Химкинскому району по распоряжению 207р от 10.02.2026 г. (2 объекта) | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 8101.8422 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭНКОМ" | 8053.2311 |  |  |  | 8053.2311 | ООО "ЭНКОМ" | 9824.942 | 0 | 32615802470 | https://lot-online.ru | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 2026-07-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 8101.8422
справочный | Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская" с заменой выключателей в яч. № 103 1 сек. и № 202 в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, санаторий им. Артема (Сергеева), вл. 3 | I-357321 | 2028 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Модернизация ПС-110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская" с заменой выключателей в яч. № 103 1 сек. и № 202 в КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, санаторий им. Артема (Сергеева), вл. 3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 117.4603 | [15 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 2026-07-30
справочный | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. № 103 1 сек., от яч.№ 202 2 сек. ПС 110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская" до соор. СП-10 кВ №1, №2, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, санаторий им. Артема (Сергеева), вл. 3 | I-357320 | 2028 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. № 103 1 сек., от яч.№ 202 2 сек. ПС 110/10/6 кВ № 35 "Октябрьская" до соор. СП-10 кВ №1, №2, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, мкр. Фирсановка, санаторий им. Артема (Сергеева), вл. 3 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 7984.3819 | [15 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 2026-04-13 | 2026-07-30
1593 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №24731 ПС 110 кВ №64 "Барвиха" с заменой трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА, установка моноблоков 2хRM-6, КЛ-10 кВ, установка АВР, замена т/т в РУ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцово, 50:20:0010411:479 (1,26 МВА; 0,08 км; 2 шт.(РУ); 7 шт.(прочие)) | O_I-323649 | 2027 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование и материалы по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №24731 ПС 110 кВ №64 "Барвиха" с заменой трансформаторов 2х250 кВА на 2х630 кВА, установка моноблоков 2хRM-6, КЛ-10 кВ, 2хШкаф АВР, 2 прибора учета, в т.ч. ПИР, МО, Одинцовский р-н, г.о. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 4 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 17363.7013 | ЗЦ ПО | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СК СИСТЕМА" | 17212.6371 |  |  |  | 17212.6371 | ООО "СК СИСТЕМА" | 20999.4173 | 0 | 32615820551 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 2026-04-15 | 2026-12-30
участник | [12 empty] | ООО "РЕМЭНЕРГО" | 17363.7014
1594 | Строительство РП-10кВ, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва |  | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство РП-10кВ, 6КЛ-10кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2704.2898 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 2701.5855 |  |  |  | 2701.5855 | ООО "ТЭК" | 3295.9343 | 0 | 32615821627 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-06-13
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 2704.2898 | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ"
1595 | Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18748 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доброслободская, з/у 16/3 | I-356035 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство 4КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 18748 до ВРЩ-0,4кВ № 1,2, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Доброслободская, з/у 16/3 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2966.9202 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2965.4368 |  |  |  | 2965.4368 | ООО «М-ЭНЕРГО» | 3617.8328 | 0 | 32615821631 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 2026-04-14 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС" | 2966.9202 | ООО "ЭНЕРГОСНАБСЕРВИС"
1596 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11478 до ВРЩ-0,4кВ № 31144, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 16, корп.1 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 11478 до ВРЩ-0,4кВ № 31144, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 16, корп.1 | Московские кабельные сети | ССР | 1979.7151 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 1977.7354 |  |  |  | 1977.7354 | ООО "СТРОЙБУР" | 2412.8371 | 0 | 32615821708 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 2026-04-07 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 1979.7151
1597 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10808 до соединительной муфты в направлении ВРЩ-0,4кВ № 136948 взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ломоносовский пр-кт, д.19А | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10808 до соединительной муфты в направлении ВРЩ-0,4кВ № 136948 взамен существующих КЛ, в т.ч. ПИР: г. Москва, Ломоносовский пр-кт, д.19А | Московские кабельные сети | ССР | 2751.2391 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 2748.4879 |  |  |  | 2748.4879 | ООО "СТРОЙБУР" | 3353.1552 | 0 | 32615821714 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 2026-04-07 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 2751.2391
1598 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30586 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники ул, д.24/1 | I-356517 | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 30586 с установкой тр-ов 2х1000кВА взамен существующих 2х630кВА, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Лужники ул, д.24/1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 2662.943 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 2660.28 |  |  |  | 2660.28 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 3245.5416 | 0 | 32615821719 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 2026-07-22
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 2662.943
1599 | Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №10717 А,Б -ТП-10/0,4кВ № 11342А,Б, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10717 Б -вв.3609-вв.8404 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козихинский пер., вл.31, стр.1 | I-357399 | 2026 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Реконструкция 2КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ №10717 А,Б - ТП-10/0,4кВ № 11342А,Б, КЛ-0,4кВ направлением ТП-10/0,4кВ № 10717 Б - вв.3609-вв.8404 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Большой Козихинский пер., вл.31, стр.1 | Московские кабельные сети | ориентировочный расчет | 657.5194 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 656.8619 |  |  |  | 656.8619 | ООО "ГРУППА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА" | 801.3715 | 0 | 32615821941 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-13 | 2026-04-25 | 2026-04-13 | 2026-07-31
участник | [12 empty] | ООО «М-ЭНЕРГО» | 657.5194
1600 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ПИР | Выполнение ПИР по двум титулам: г.Москва, ул.Яблочкова, д.1 | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 11999.242 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ТЭК" | 11987.2428 |  |  |  | 11987.2428 | ООО "ТЭК" | 14624.4362 |  | 32615812850 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-27
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 11999.242
справочный | Строительство КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 342 Миусская до тяговой подстанции № 49 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.1 | I-356283 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство КЛ-10кВ от выносного РП-10кВ № 342 Миусская до тяговой подстанции № 49 Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 8664.6272 | [15 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-27
справочный | Строительство выносного РП-10кВ № 342 Миусская с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек 5 сек. 10кВ, 6 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 342 Миусская до сооруж. выносного РП-10кВ № 342 Миусская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.1 | I-356284 | 2027 | ПИР | Выполнение ПИР по титулу: Строительство выносного РП-10кВ № 342 Миусская с установкой 14 ячеек, 2КЛ-10кВ от ячеек 5 сек. 10кВ, 6 сек. 10кВ КРУ-10кВ ПС 110/10/6кВ № 342 Миусская до сооруж. выносного РП-10кВ № 342 Миусская, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Яблочкова, д.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ориентировочный расчет | 3334.6148 | [15 empty] | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-27
1601 | Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой 2 трансформаторов 630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17280 - ТП-10/0,4кВ № 16719, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2, т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Новгородская, д. 21 А, 21А стр. 1 | P_I-345548 | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, материалы, оборудование (2 этап) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с установкой 2 трансформаторов 630кВА, 4КЛ-10кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до КЛ направлением ТП-10/0,4кВ № 17280 - ТП-10/0,4кВ № 16719, 8КЛ-0,4кВ от сооруж. ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1,2, т.ч. ПИР: г. Москва, ул. Новгородская, д. 21 А, 21А стр. 1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9008.5754 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СФ ТЦС" | 8999.5669 |  |  |  | 8999.5669 | ООО "СФ ТЦС" | 10979.4716 |  | 32615812864 | https://lot-online.ru | 2026-03-19 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-27 |  | 2026-04-27
участник | [12 empty] | ООО "МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ" | 9008.5754
1602 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3343 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, в р-не д. Соколово | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 3343 (замена трансформатора 160 кВА на трансформатор 250 кВА), ПС №329 "Осиновка", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Соколовское, в р-не д. Соколово | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 566.7701 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 563.9362 |  |  |  | 563.9362 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 688.0022 | 0 | 32615818032 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-07-24
1603 | Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-238485(597059) от 16.12.2025) ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от сооруж. РЛР на ВЛЗ-10 кВ (сооруж. по дог. №С8-25-302-238485(597059) от 16.12.2025) ПС №140 "Радищево", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 2277.3944 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2266.0075 |  |  |  | 2266.0075 | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 2764.5291 | 0 | 32615818031 | https://lot-online.ru | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-04-15 | 2026-05-08 | 2026-04-15 | 2026-05-25
1604 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1019 до опоры №10 ф.4, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от ТП-6/0,4кВ № 1019 до опоры №10 ф.4, ПС №166 "Жостово", в т.ч. ПИР, МО, Мытищинский р-н, д. Чивирево | Северные электрические сети | ориентировочный расчет | 977.1786 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ЭМПИН" | 975.2242 |  |  |  | 975.2242 | ООО "ЭМПИН" | 1189.7735 |  | 32615818028 | https://lot-online.ru | 2026-03-23 | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-08 |  | 2026-05-08
участник | [12 empty] | ООО "МЭТЗ-ЭНЕРГО" | 977.1786
1605 | Реконструкция СТП-30 10/0,4 кВ № 726 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-726 ПС Починки № 235, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Жабки, д. Бутово, 50:30:0050305:491 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция СТП-30 10/0,4 кВ № 726 (замена на МТП-160 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА), строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-726 ПС Починки № 235, МО, Егорьевский р-н, вблизи д. Жабки, д. Бутово, 50:30:0050305:491 | Восточные электрические сети | сср | 1584.73 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАБИ" | 1576.8 |  |  |  | 1576.8 | ООО "ФАБИ" | 1923.696 | 0 | 32615822832 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-08-30
1606 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ отв оп. 4 отп. на КТП-459 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Криулино, 50:17:0000000:70843 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ (2 шт.), ВЛЗ-10 кВ отв оп. 4 отп. на КТП-459 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Криулино, 50:17:0000000:70843 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 3466.031 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 3464.298 |  |  |  | 3464.298 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 4226.4436 | 0 | 32615822827 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-06-20
1607 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-138770(182143) от 17.03.2025 ПС Захарово № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0203013:902 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ, сооруж. по дог. № В8-25-302-138770(182143) от 17.03.2025 ПС Захарово № 380, МО, г/о Богородский, д. Горки, 50:16:0203013:902 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 932.1463 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 931.6802 |  |  |  | 931.6802 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1136.6498 | 0 | 32615822830 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-06-24
участник | [12 empty] | ООО "СПЕЦМОНТАЖ-21" | 932.1463
1608 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/1, Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1626 Барские просторы-2 ПС Добрая № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Барское, тер. ДНП Барские просторы, з/у 89-В, 50:24:0040689:993 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 3/1, Ф-1 от ВЛИ-0,4 кВ МТП-1626 Барские просторы-2 ПС Добрая № 269, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Барское, тер. ДНП Барские просторы, з/у 89-В, 50:24:0040689:993 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 412.2955 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 410.234 |  |  |  | 410.234 | ООО "РЕГИОНЭНЕРГОСЕРВИС" | 500.4855 | 0 | 32615822850 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-06-22
1609 | Реконструкция ТМГ-40 6/0,4 кВ № 319 д.Сенницы-2 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА), РЩ-0,4 кВ ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, с. Сенницы-2, ул. Луговая, 50:36:0050201:219 | Г | 2027 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция ТМГ-40 6/0,4 кВ № 319 д.Сенницы-2 (замена тр-ра 40 кВА на тр-р 100 кВА), РЩ-0,4 кВ ПС Клишино № 571, МО, Озерский р-н, с. Сенницы-2, ул. Луговая, 50:36:0050201:219 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 442.016 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 440.2833 |  |  |  | 440.2833 | ООО "ЭНЕРГОСТАНДАРТ" | 537.1456 | 0 | 32615822855 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-12-31
1610 | Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014, ВЛИ-0,38 кВ ПС Купавна № 100, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071102:638 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-63 6/0,4 кВ, РЛКВ-6 кВ, ВЛЗ-6 кВ от оп. 9 КВЛ-6 кВ ТП-5016/2-КТПП-5014, ВЛИ-0,38 кВ ПС Купавна № 100, МО, г/о Балашиха, 50:15:0071102:638 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2010.687 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2006.6656 |  |  |  | 2006.6656 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 2448.132 | 0 | 32615822868 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-06-26
1611 | Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 отп. на МТП-499 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:943 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 4 отп. на МТП-499 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:943 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 1584.0579 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1580.8898 |  |  |  | 1580.8898 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1928.6856 | 0 | 32615822872 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-06-27
1612 | Строительство КТП-630 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от пролета оп.11/1-12 ВЛ-10 кВ отп. На МТП-453 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о ПавловскиЙ Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1415 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-630 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от пролета оп.11/1-12 ВЛ-10 кВ отп. На МТП-453 Ф-404/626, ВЛИ-0,38 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о ПавловскиЙ Посад, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1415 | Восточные электрические сети | сср | 1114.0353 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1111.8072 |  |  |  | 1111.8072 | ООО "ЛЭПСТРОЙПРОЕКТ" | 1356.4048 | 0 | 32615822893 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-08-30
1613 | Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №219 (замена КТП6/0,4 кВ с трансф-ром 250 кВА на КТП630/6/0,4 кВ с трансф-ром 630кВА) ВЛ-6 кВ фид 10Б, ВЛИ-0,38 кВ ПС Монино № 26, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Буденного, д. 15, 50:16:0501001:10 | Г | 2026 | СМР; ПНР; МТРиО | Выполнение СМР, ПНР, оборудование по титулу: Реконструкция КТП-6/0,4 кВ №219 (замена КТП6/0,4 кВ с трансф-ром 250 кВА на КТП630/6/0,4 кВ с трансф-ром 630кВА) ВЛ-6 кВ фид 10Б, ВЛИ-0,38 кВ ПС Монино № 26, МО, Ногинский р-н, с/о ТА Балобановского, с. Балобаново, ул. Буденного, д. 15, 50:16:0501001:10 | Восточные электрические сети | сср | 1072.37 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1071.8338 |  |  |  | 1071.8338 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 1307.6372 | 0 | 32615822889 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-08-30
1614 | Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-610кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Назимиха-парк 3, ул. Шоссейная, з/у 1-Б, 50:14:0030120:674 | Г | 2026 | ГП; ПНР; МТРиО | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-610кВ, ВЛЗ-10 кВ ответвление от ВЛЗ-10 кВ фид. 43 КВЛ-10 кВ РП-120-ТП-460-ТП-506, ВЛИ-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фрязино № 206, МО, г/о Щёлково, тер. Назимиха-парк 3, ул. Шоссейная, з/у 1-Б, 50:14:0030120:674 | Восточные электрические сети | ориентировочный расчет | 2136.8483 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2135.7799 |  |  |  | 2135.7799 | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" | 2605.6515 | 0 | 32615822902 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-26 |  |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 2026-04-14 | 2026-08-27
1615 | Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №900 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28 от оп. №206 до оп. № 242, ПС №529 "Сидорово", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО г.о. Ступино, д. Полушкино Ю8-24-302-208572(298426) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (доп.объем) по титулу: Реконструкция КТП-100-10/0,4 кВ №900 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28 от оп. №206 до оп. № 242, ПС №529 "Сидорово", КРН-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО г.о. Ступино, д. Полушкино Ю8-24-302-208572(298426) | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9749.4275 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 9700.6803 |  |  |  | 9700.6803 | ООО "ФАРАД" | 11834.83 |  | 32615826413 | https://lot-online.ru | 2026-03-27 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-12 |  | 2026-05-12
1616 | Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-684 к КТП-685 от РУ-10 кВ фид.155Б ПС №755 "Молоково", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Андреевское Ю8-26-302-287156(106381) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство КТП-160-10/0,4 кВ (прох. типа), 2ЛЭП-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ от КТП-684 к КТП-685 от РУ-10 кВ фид.155Б ПС №755 "Молоково", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ленинский, с/п Молоковское, вблизи д. Андреевское Ю8-26-302-287156(106381) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1877.4876 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1868.1 |  |  |  | 1868.1 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 2279.082 | 0 | 32615821165 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-31
1617 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 с ПС №266 "Бор", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Валищево д Ю8-26-302-289183(117909) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.27 с ПС №266 "Бор", ГНБ, ПРВТ-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Подольск г.о., Валищево д Ю8-26-302-289183(117909) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 2727.4893 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2712.4881 |  |  |  | 2712.4881 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3309.2355 | 0 | 32615821156 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-04-15 | 2026-04-26 | 2026-04-15 | 2026-05-31
1618 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, го Подольск Ю8-24-302-194238(131687) | Г | 2032 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.23, ПС №319 "Лаговская", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, го Подольск Ю8-24-302-194238(131687) | Южные электрические сети | ССР | 2086.5758 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2086.5758 |  |  |  | 2086.5758 | ООО "ТЕХНО ИНЖИНИРИНГ" | 2545.6225 | 0 | 32615821155 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1619 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №1,3 Ю8-24-303-204196(234896) (0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | O_I-322449 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.1 ПС №109 "Юсупово", КРН-6 кВ, ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СП Чулковское, д. Редькино, ул. Крылатая, уч. №1,3 Ю8-24-303-204196(234896) (0,01 км; 1 шт.(РУ); 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 3867.4627 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 3846.1916 |  |  |  | 3846.1916 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 4692.3538 | 0 | 32615821273 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1620 | Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, д. Ярлыково Ю8-25-302-262145(350877) | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство БМКТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-6, ПС №491 "Прудная", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Домодедово, д. Ярлыково Ю8-25-302-262145(350877) | Южные электрические сети | ССР | 2000.0014 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 1998 |  |  |  | 1998 | ООО "ФИРМА ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ" | 2437.56 | 0 | 32615821169 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1621 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1366 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, тер. «Старые Кузьменки-1», з/у 10 Ю8-24-302-232916(569559) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1366 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и реконструкцией РУ-0,4 кВ, ПС №613 "Пролетарий", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, тер. «Старые Кузьменки-1», з/у 10 Ю8-24-302-232916(569559) | Южные электрические сети | ССР | 597.718 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 596.403 |  |  |  | 596.403 | АО "АРСЕНАЛ" | 727.6117 | 0 | 32615821270 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-06 | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 2026-04-15 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 597.718
1622 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово Ю8-24-303-199092(192041) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-25, ПС №807 "Калугино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский р-н, в р-не д. Шатово Ю8-24-303-199092(192041) | Южные электрические сети | ССР | 701.0527 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 697.5475 |  |  |  | 697.5475 | ООО "БИЗНЕС-ИНВЕСТПРОМ" | 851.0079 | 0 | 32615821195 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1623 | Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-368, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д Камкино, ул Овражная, зем. уч. 44 Ю8-25-303-284634(554728) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-368, ПС №663 "Взлетная", в т.чПИР, МО, г.о. Домодедово, д Камкино, ул Овражная, зем. уч. 44Ю8-25-303-284634(554728) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1710.6402 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 1642.2146 |  |  |  | 1642.2146 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2003.5019 | 0 | 32615821172 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1624 | Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Раменский Ю8-26-302-290856(109990) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.30 ПС №764 "Загорново", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. РаменскийЮ8-26-302-290856(109990) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1894.6408 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1831.742 |  |  |  | 1831.742 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 2234.7252 | 0 | 32615821278 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2027-02-12
1625 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.107, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Гавшино, д. 30 д Ю8-26-303-290797(132660) | Г | 2027 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.107, ПС №400 "Ока", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д Гавшино, д. 30 д Ю8-26-303-290797(132660) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1937.799 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1928.0907 |  |  |  | 1928.0907 | АО "АРСЕНАЛ" | 2352.2706 | 0 | 32615821254 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2027-02-12
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1937.799
1626 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1964, ПС №278 "Епифановка", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Прохорово Ю8-26-302-290106(139912) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1964, ПС №278 "Епифановка", в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, д Прохорово Ю8-26-302-290106(139912) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1105.3845 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1099.3049 |  |  |  | 1099.3049 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1341.152 | 0 | 32615821265 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-12
1627 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-246180(181291)), ПС №243 "Нащекино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-26-302-289299(128961) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-246180(181291)), ПС №243 "Нащекино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, р-н Раменский, с/п Рыболовское Ю8-26-302-289299(128961) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 799.007 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 794.6125 |  |  |  | 794.6125 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 969.4272 | 0 | 32615821199 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-08-12
1628 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239032(643882)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-26-302-290995(133399) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от проект. ВЛ-6 кВ ф.19 (по дог-ру ТП №Ю8-25-302-239032(643882)), ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ,ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о. Ю8-26-302-290995(133399) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1611.0611 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1586.8951 |  |  |  | 1586.8951 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 1936.012 | 0 | 32615821242 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1593.3394
1629 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №507 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, п. Богатищево Ю8-26-302-288575(116440) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №507 с заменой тр-ра 40 кВА на тр-р 160 кВА изаменой РУНН-0,4 кВ, ПС №591 "Топканово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Кашира, п. Богатищево Ю8-26-302-288575(116440) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 941.7347 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭСАИС" | 940.793 |  |  |  | 940.793 | ООО "ЭСАИС" | 1147.7674 | 0 | 32615821187 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-13 | 2026-05-02 | 2026-04-13 | 2026-08-16
1630 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-26-302-287101(100253)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Макеево, ул. Молодежная, з/у 1 Ю8-26-302-287662(100705) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру №Ю8-26-302-287101(100253)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Макеево, ул. Молодежная, з/у 1 Ю8-26-302-287662(100705) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1197.4999 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1191.5004 |  |  |  | 1191.5004 | АО "АРСЕНАЛ" | 1453.6305 | 0 | 32615821232 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-08-17
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1197.4999
1631 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №343 от 19.02.2026 Раменского района | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 1190.3144 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1177.2209 |  |  |  | 1177.2209 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1436.2095 | 0 | 32615821258 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
справочный | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2267, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы Ю8-26-302-290916(142881) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2267, ПС №605 "Бронницы" в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы Ю8-26-302-290916(142881) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 110.5384 | [15 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
справочный | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2267 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА, заменой ячейки РУ-0,4 кВ ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Бронницы, г. Бронницы Ю8-26-302-290916(142881) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2267 с заменой тр-ра 160 кВА на тр-р 250 кВА заменой ячейки РУ-0,4 кВ ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО,г. Бронницы Ю8-26-302-290916(142881) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1079.7759 | [15 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1632 | Заголовочный лот | Заголовочный лот | Заголовочный лот | ГП; ПНР | Выполнение работ, включая ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по объектам ЮЭС Приказ №343 от 19.02.2026 Чеховского района (2 часть) | Южные электрические сети | Заголовочный лот | 3014.845 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 2999.7708 |  |  |  | 2999.7708 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3659.7203 | 0 | 32615821252 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ФЕНИКС-ЭНЕРГИЯ" | 3014.845
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, г Чехов, тер. промышленная зона Энергомаш, ул Промышленная, з/у 1 Ю8-25-302-285369(615922) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, г Чехов,тер. промышленная зона Энергомаш, ул Промышленная, з/у 1Ю8-25-302-285369(615922) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1529.6867 | [15 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
справочный | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, г Чехов, тер. промышленная зона Энергомаш, ул Промышленная, з/у 1 Ю8-25-302-285451(621696) | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.47 ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Чехов, г Чехов,тер. промышленная зона Энергомаш, ул Промышленная, з/у 1Ю8-25-302-285451(621696) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 1485.1583 | [15 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-05-02 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1633 | Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.22 , ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., квартал 40227, зем. уч. 823 Ю8-25-302-268391(398425) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-63-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.22 , ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский г.о., квартал 40227, зем. уч. 823 Ю8-25-302-268391(398425) | Южные электрические сети | ССР | 891.1009 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 885.7543 |  |  |  | 885.7543 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 1080.6203 | 0 | 32615821152 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1634 | Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №385 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, с. Колычево, ул. Новая, уч 2 Г Ю8-25-303-265074(386720) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-250-10/0,4 кВ №385 с заменой на КТП-400-10/0,4 кВ, ПС №663 "Взлетная", в т.ч. ПИР, МО, р-н Домодедовский, с. Колычево, ул. Новая, уч 2 Г Ю8-25-303-265074(386720) | Южные электрические сети | ССР | 2211.2278 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2209.0165 |  |  |  | 2209.0165 | ООО "РЕСУРС-ПРОЕКТ" | 2695.0002 | 0 | 32615821162 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1635 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.1 до оп.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-658, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д. Левино, массив 1, уч №89 Ю8-25-302-260109(328729) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.1 до оп.15 ВЛ-0,4 кВ ТП-658, ПС №607 "Рыболово", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, д. Левино, массив 1, уч №89 Ю8-25-302-260109(328729) | Южные электрические сети | ССР | 602.1818 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 598.5687 |  |  |  | 598.5687 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 730.2539 | 0 | 32615821250 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1636 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-25-302-270367(446383) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.22 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н Ю8-25-302-270367(446383) | Южные электрические сети | ССР | 742.0957 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 737.6431 |  |  |  | 737.6431 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 899.9246 | 0 | 32615821183 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1637 | Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменский Ю8-24-302-232060(560127) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-6/0,4 кВ, ЛЭП-6 кВ от сущ. ВЛ-6 кВ ф.22, ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Раменский Ю8-24-302-232060(560127) | Южные электрические сети | ССР | 769.3737 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 764.7574 |  |  |  | 764.7574 | ООО ТД "ТЕХНОСТРОЙТОРГ" | 933.0041 | 0 | 32615821178 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 769.3737
1638 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "на ТП-334 с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение «Липицкое», район д. Большое Грызлово, д. № 19 А Ю8-25-303-244192(122363) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф. "на ТП-334 с РП-5", ПС №447 "Пущино", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серпуховский муниципальный район, сельское поселение «Липицкое», район д. Большое Грызлово, д. № 19 А Ю8-25-303-244192(122363) | Южные электрические сети | ССР | 1086.0873 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "АРСЕНАЛ" | 1080.646 |  |  |  | 1080.646 | АО "АРСЕНАЛ" | 1318.3881 | 0 | 32615821160 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 1086.0873
1639 | Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302- 216701(394005)), ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,г. Домодедово Ю8-24-302-221431(444020) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КТП-400-10/0,4 кВ (прох. типа), ЛЭП-10 кВ от проект. ТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302- 216701(394005)), ПС №266 "Бор", ЛЭП-0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ , в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово,г. Домодедово Ю8-24-302-221431(444020) | Южные электрические сети | ССР | 2366.1267 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2363.7606 |  |  |  | 2363.7606 | ООО "ДОМСЕРВИС" | 2883.7879 | 0 | 32615821192 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1640 | Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №1718 с заменой на МТП-160-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1718, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, СП Баранцевское, в районе д. Кузьмино-Фильчаково Ю8-25-303-252576(208969) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция СТП-16-6/0,4 кВ №1718 с заменой на МТП-160-6/0,4 кВ, строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1718, ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, СП Баранцевское, в районе д. Кузьмино-Фильчаково Ю8-25-303-252576(208969) | Южные электрические сети | ССР | 875.5413 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" | 874.6658 |  |  |  | 874.6658 | ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО" | 1067.0922 | 0 | 32615821191 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1641 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1900 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО Татариново Ю8-25-302-250898(216422) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №1900 с заменой тр-ра 100 кВА на тр-р 250 кВА и заменой РУНН-0,4 кВ, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО Татариново Ю8-25-302-250898(216422) | Южные электрические сети | ССР | 556.9421 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 554.1573 |  |  |  | 554.1573 | ООО "ФАРАД" | 676.072 | 0 | 32615821275 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1642 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Протасово д Ю8-25-303-258016(282760) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.35 ПС №529 "Сидорово", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступино г.о., Протасово д Ю8-25-303-258016(282760) | Южные электрические сети | ССР | 791.2574 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 787.3011 |  |  |  | 787.3011 | ООО "ФАРАД" | 960.5073 | 0 | 32615821283 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1643 | Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №580 "Яганово тяговая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов Ю8-24-302-232111(562018) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.4, ПС №580 "Яганово тяговая", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, городской округ Ступино, д. Алфимово, ул. Новоселов Ю8-24-302-232111(562018) | Южные электрические сети | ССР | 1840.9795 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 1831.742 |  |  |  | 1831.742 | ООО "ФАРАД" | 2234.7252 | 0 | 32615821286 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1644 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1900, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО Татариново Ю8-25-302-250898(216422) | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ с ТП-1900, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО Татариново Ю8-25-302-250898(216422) | Южные электрические сети | ССР | 613.5095 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ФАРАД" | 610.442 |  |  |  | 610.442 | ООО "ФАРАД" | 744.7392 | 0 | 32615821158 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-05-03 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1645 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1917, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Островцы, ул. Центральная, уч. 134Б Ю8-24-303-236807(616064) | Г | 2025 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1917, ПС №309 "Болятино", АВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Островецкое, д. Островцы, ул. Центральная, уч. 134Б Ю8-24-303-236807(616064) | Южные электрические сети | ориентировочный расчет | 440.2723 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 438.0709 |  |  |  | 438.0709 | АО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС" | 534.4465 |  | 32615821177 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-10 |  | 2026-05-10
1646 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-27 с. Кутьино от оп.21 до оп.19/4, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино, з. у. 65/10, 50:27:0020331:3788 Ю8-24-343-231021(528475) (0,096 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | P_I-334560 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.3 с РП-27 с. Кутьино от оп.21 до оп.19/4, КРН-10 кВ, ЛР-10 кВ (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Подольск, д. Кутьино, з. у. 65/10, 50:27:0020331:3788 Ю8-24-343-231021(528475) (0,096 км; 1 шт.(РУ); 3 шт.(прочие)) | Южные электрические сети | ССР | 3579.6253 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ПРОГРЕСС" | 3561.7271 |  |  |  | 3561.7271 | ООО "ПРОГРЕСС" | 4345.3071 | 0 | 32615821290 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-06-30
участник | [12 empty] | ООО "ЛИДЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 3579.6253
1647 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.26 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Тургенево, к.н. 50:28:0000000:56874 Ю8-24-343-198239(414913) (0,309 км) | O_I-322181 | 2027 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу:Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.26 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, ПС №266 "Бор", в т.ч. ПИР, МО, г. Домодедово, д. Тургенево, к.н. 50:28:0000000:56874 Ю8-24-343-198239(414913) (0,309 км) | Южные электрические сети | ССР | 429.5906 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 427.2279 |  |  |  | 427.2279 | АО "КОНТУРЭНЕРГО" | 521.218 | 0 | 32615821236 | https://lot-online.ru | 2026-03-25 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-27 |  |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-05-10 | 2026-04-15 | 2026-06-30
1648 | Строительство КТП-100/6/0,4 , КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 44301 ПС №443 "Бабайки", 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. п. Воронинское, п. ПМК-8 | Г | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК) по титулу: Строительство КТП-100/6/0,4 , КЛ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф. 44301 ПС №443 "Бабайки", 2-РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Клинский р-н, с. п. Воронинское, п. ПМК-8 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5912.4405 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭМПИН" | 5900.6156 |  |  |  | 5900.6156 | ООО "ЭМПИН" | 7198.751 | 0 | 32615826416 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-04 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 2026-04-14 | 2026-06-30
1649 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ с 2 трансформаторами мощностью по 630 кВА, 4 КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №18339 и №28610 до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Подушкино, 50:20:0010408:693 | O_I-319283 | 2026 | СМР; ПНР | Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнительный объем) по титулу: Строительство БКТП-10/0,4 кВ с 2 трансформаторами мощностью по 630 кВА, 4 КЛ-10 кВ от места врезки в КЛ-10 кВ направлением ТП-10/0,4 кВ №18339 и №28610 до сооруж. БКТП-10/0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.Одинцово, д. Подушкино, 50:20:0010408:693 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 7223.6401 | ВЗ | ЗЦ ПО | 3 | 3 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 7165.8508 |  |  |  | 7165.8508 | ООО «Высоковольтные Системы и Сети» | 8742.338 | 0 | 32615826421 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-08 | 2026-04-15 | 2026-05-08 | 2026-04-15 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "МСТЭНЕРГО" | 7173.0746
участник | [12 empty] | ООО "ЭЛПРОЕКТ" | 7194.7455
1650 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19982 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Автомобильный пр-зд, д.17 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19982 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, Автомобильный пр-зд, д.17 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9372.0484 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 9090.887 |  |  |  | 9090.887 | ООО "СТРОЙБУР" | 11090.8821 | 0 | 32615826427 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-13 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 9372.0484
1651 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10922 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Бабушкина, влад.5 | Г | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 10922 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Ивана Бабушкина, влад.5 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 9382.02 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 9100.5594 |  |  |  | 9100.5594 | ООО "СТРОЙБУР" | 11102.6825 | 0 | 32615826431 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-16 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 9382.02
1652 | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17358 до ВРЩ-0,4кВ № 74181, взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.35, стр.1 | Г | 2026 | ГП; ПНР | Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 17358 до ВРЩ-0,4кВ № 74181, взамен существующей КЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Пречистенка, д.35, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | Ориентировочный расчет | 9589.7846 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "ОРБИТА" | 9541.8357 |  |  |  | 9541.8357 | ООО "ОРБИТА" | 11641.0395 | 0 | 32615826435 | https://lot-online.ru | 2026-03-30 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 2026-04-16 | 2026-05-30
участник | [12 empty] | ООО "ЭРА" | 9589.7846
1653 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6605 до границ объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Генерала Дорохова, д.16, стр.59 | P_I-342455 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 6605 до границ объекта, в т.ч. ПИР: г.Москва, пр-кт Генерала Дорохова, д.16, стр.59 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5805.1695 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 5631.0144 |  |  |  | 5631.0144 | ООО "СТРОЙБУР" | 6869.8376 | 0 | 32615826439 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-13 | 2026-05-31
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5805.1695
1654 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19715 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.86, стр.1 | P_I-348372 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19715 до границы участка Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Профсоюзная, д.86, стр.1 | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 14817.3669 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 14372.8459 |  |  |  | 14372.8459 | ООО "СТРОЙБУР" | 17534.8719 | 0 | 32615826444 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 2026-04-13 | 2026-06-30 |  | Особо значимый проект (Протокол № 1397 от 19.06.2025)
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 14817.3669
1655 | Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19421 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, д.24А | I-353399 | 2026 | СМР | Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика (1 этап) по титулу: Строительство 2КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 19421 до ВРЩ-0,4кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Введенского, д.24А | ПАО "Россети Московский регион" | ССР | 5768.0665 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | ООО "СТРОЙБУР" | 5595.0245 |  |  |  | 5595.0245 | ООО "СТРОЙБУР" | 6825.9299 | 0 | 32615826450 | https://lot-online.ru | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-04-06 | 2026-04-26 | 2026-04-06 | 2026-11-13
участник | [12 empty] | ООО "ЭНЕРГОМИР" | 5768.0665
1656 |  |  |  | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции на напряжение 10-35 кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 538236.6606 | ВЗ | ОК ЕУ | 2 | 2 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 538234.288 |  | 1 | 538234.288 | 538234.288 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 656645.8314 | 25255.6089 | 32615656698 | https://lot-online.ru | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ" | 537675.2719 | ООО "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ" |  | 537675.2719
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции на напряжение 10-35 кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 534471.9646 | [15 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-12-31
справочный | Реконструкция путем строительства КТП-10/0,4кВ(нов.) в габаритах 250кВА мощностью 160кВА, 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ сооружаемой ТП-10/0,4кВ №нов. (по п.10.1.1.) до места врезки в существующую КЛ-10кВ фид. Л-3, отходящую от РУ-10кВ ЦРП-10/0,4кВ №6 в направлении БКТП-950 (2 с.ш. яч.10) - ТП-102, ГНБ, в т.ч. ПИР, г. Москва, м.о. Краснопахорский, с. Красная Пахра, з.у. 29, : 50:27:0020106:288 | Г | 2025 | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-20 кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Расчет ЗНТ | 3764.696 | [15 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-03-05 |  |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-20 | 2026-12-31
1657 |  |  |  | МТРиО | Поставка металлопроката | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 23941.2675 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "ЭНЕРГОПОИНТ" | 23940.5481 |  | 1 | 23940.5481 | 23940.5481 | ООО "ЭНЕРГОПОИНТ" | 29207.4687 | 105.8242 | 32615701089 | https://lot-online.ru | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-12-31
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка металлопроката | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 23279.6925 | [15 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-12-31
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка металлопроката | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 661.575 | [15 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-18 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2026-03-30 | 2026-12-31
1658 |  |  |  | МТРиО | Поставка изолированного провода | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 12406.3835 | ВЗ | ОК ЕУ | 1 | 1 | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ" | 12389.8613 |  | 1 | 12389.8613 | 12389.8613 | ООО "КОМПАНИЯ АЛЬЯНС-КАБЕЛЬ" | 15115.6308 | 0 | 32615702062 | https://lot-online.ru | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 2026-12-31
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка изолированного провода | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 11958.5895 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 2026-12-31
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка изолированного провода | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 447.794 | [15 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-04-13 | 2026-12-31
1659 |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 162817.7246 | ВЗ | ЗЦ ПО | 4 | 4 | КУ: ООО «КТК» (Лидер КУ), ООО «СЖБ» (Член КУ) | 162811.2364 |  | 1 | 162680.9823 | 162680.9823 | КУ: ООО «КТК» (Лидер КУ), ООО «СЖБ» (Член КУ) | 198470.7984 | 8431.7659 | 32615701646 | https://lot-online.ru | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2027-01-18
участник | [12 empty] | АО "МИТЕП-ВОЛГА" | 162811.4234 |  |  | 162811.4234
участник | [12 empty] | ООО "ВЭК" | 162803.297 |  |  | 162803.297
участник | [12 empty] | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" | 162792.759 | ООО "ПАЧЕЛМСКИЙ ЗЖБИ" |  | 162792.759
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "Россети Московский регион" | Оферта участника ТЗП | 35551.4863 | [15 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2027-01-18
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "Россети Московский регион" | Оферта участника ТЗП | 12096.1578 | [15 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2027-01-18
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "Россети Московский регион" | Оферта участника ТЗП | 39203.706 | [15 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2027-01-18
справочный | Приобретение материалов и оборудования для обеспечения работ по льготному ТП до 15 кВт хозспособом на филиале ЗЭС в 2026г | Г | 2026 | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "Россети Московский регион" | Оферта участника ТЗП | 75966.3745 | [15 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-14 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 2026-03-18 | 2027-01-18
1660 |  |  |  | МТРиО | Поставка кабельной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 16317.8545 | ВЗ | ЗЦ ПО ЕУ | 2 | 2 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 16316.722 |  | 1 | 16316.722 | 16316.722 | ООО "ЭНЕРГОАЛЬЯНС" | 19906.4008 | 0 | 32615763823 | https://lot-online.ru | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-15 | 2026-04-10 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ТРАНСЭНЕРГО" | 16243.87 | ООО "ТРАНСЭНЕРГО" |  | 16243.87
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка кабельной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 16315.2404 | [15 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 2026-05-15
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка кабельной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 2.6141 | [15 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-03 | 2026-03-11 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-13 |  | 2026-05-15
1661 |  |  |  | МТРиО | Поставка линейной арматуры и изоляторов | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 989.361 | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ООО"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 748.562 |  |  |  | 748.562 | ООО"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 913.2456 | 0 | 32615763840 | https://lot-online.ru | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-07-01 | 2026-04-13 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 905.3875
участник | [12 empty] | ООО "ТЭМЗ" | 939.473
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка арматуры для воздушных линий электропередачи напряжением 6-110кВ с защищенными проводами | ПАО "Россети Московский регион" | расчет ЗНТ | 55.78 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-07-01 | 2026-04-13 | 2026-12-31
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 933.581 | [15 empty] | 2026-02-12 | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-03-25 |  |  |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-07-01 | 2026-04-13 | 2026-12-31
1662 |  |  |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных фарфоровых | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 2803.748 | ВЗ | ЗЦ ПО | 2 | 2 | АО "ЮАИЗ" | 2751.0495 |  |  |  | 2751.0495 | АО "ЮАИЗ" | 3356.2804 | 516.3508 | 32515579207 | https://lot-online.ru | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 2026-02-09 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО НПО "ХОРДА" | 2756.104
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка линейных фарфоровых изоляторов | ПАО "Россети Московский регион" | расчет ЗНТ | 2798.6108 | [15 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 2026-02-09 | 2026-12-31
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка линейных фарфоровых изоляторов | ПАО "Россети Московский регион" | расчет ЗНТ | 5.1372 | [15 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-13 | 2026-01-21 |  |  |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-09 | 2026-04-30 | 2026-02-09 | 2026-12-31
1663 |  |  |  | МТРиО | поставка линейной арматуры 35-220кВ | ПАО "Россети Московский регион" | Заголовочный лот | 30356.2243 | ВЗ | ЗЦ ПО | 5 | 5 | ООО "ТЭМЗ" | 29825.1923 |  | 1 | 29825.1923 | 29825.1923 | ООО "ТЭМЗ" | 36386.7346 | 4108.1797 | 32515578643 | https://lot-online.ru | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-23 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-02-24 | 2026-12-31
участник | [12 empty] | ООО "ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД" | 29858.211 |  |  | 29858.211
участник | [12 empty] | АО "ЮАИЗ" | 29854.57 |  |  | 29854.57
участник | [12 empty] | ООО"ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ-М" | 29857.02 |  |  | 29857.02
участник | [12 empty] | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСИСТЕМЫ" | 29858.2382 |  |  | 29858.2382
справочный | Оборудование и материалы для выполнения ТП ХС 2026 год (ВЭС) | Г | 2026 | МТРиО | Поставка линейной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | расчет ЗНТ | 636.703 | [15 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-23 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-02-24 | 2026-12-31
справочный |  |  |  | МТРиО | Поставка линейной арматуры | ПАО "Россети Московский регион" | Коммерческое предложение | 29719.5213 | [15 empty] | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 2026-01-23 | 2026-02-04 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-02-24 | 2026-12-31