## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 2.1.4.2 МО-ТП-УСИЛ-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Городской округ Балашиха
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | региональный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | +
15 | Наличие утвержденной проектной документации | № 0915-1-КС от 15.09.2025
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | n ∆Pтп_тр = 40,040 МВА; тп Sпотр = 23,000 МВт; Kзагр = 0,644 ; n Вз = 6,000 ; ∆Пsaidi = -0,00026192 ; ∆Пsaifi = -0,00003464 ; Nсд_тпр = 1 ; нс Nсд_тпр = 1 ; ФТЗ = 323,40143361 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 110 кВ № 696 Прогресс - 126 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 110 кВ № 696 Прогресс - 86,123
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 110 кВ № 696 Прогресс - 82,96 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 323,401 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 273,662 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-15-349-14(911782) от 31.12.2015 | ДС №4 от 24.12.2019 | Исполняется | 143985, Московская обл, Железнодорожный г, (50:50:0040214:3 и 50:50:0040211:9) | Жилой микрорайон | 1 точка -вновь соружаемая яч. на 2-й с.ш. РУ-10 кВ ПС № 419 - 2МВт; 2точка -вновь соружаемая яч. на 4-й с.ш. РУ-10 кВ ПС № 419 - 2МВт | 23 | 0 | 23 | 10 | 2 | - | - | - | - | нет | Реконструкция ПС № 696 "Прогресс" Установка Т-3 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек | 137.9492
| Всего: | [5 empty] | 23 | 0 | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 137.9492

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Трансформатор силовой масляный | нет | ТДН | нет | Т-3 | - | 2019 | - | - | 110 | - | 40 | - | нет | нет | нет | нет
2 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ВВ Uном-20 кВ, Iном -2000 А, Iотк -25 кА | нет | Вввод 20 кВ Т-3 | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
3 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ВВ Uном-20 кВ, Iном -630А, Iотк -20 кА | нет | КЛ 20 кВ фид 102 Главстрой-СПБ | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
4 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ВВ Uном-20 кВ, Iном -630А, Iотк -20 кА | нет | КЛ 20 кВ фид 103 МИЦ-Инвестстрой | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
5 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ВВ Uном-20 кВ, Iном -630А, Iотк -20 кА | нет | Резерв | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
6 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ТН Uном-20 кВ | нет | ТН 20 кВ | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
7 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ВВ Uном-20 кВ, Iном -630А, Iотк -20 кА | нет | КЛ 20 кВ фид 103 МИЦ-Инвестстрой | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
8 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ВВ Uном-20 кВ, Iном -630А, Iотк -20 кА | нет | Резерв | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет
9 | ПС №696 "Прогресс" | ПС №696 "Прогресс" | Ячейка КРУ 20 кВ | нет | К-131, ТН Uном-20 кВ | нет | ТН 20 кВ | - | 2022 | - | - | 20 | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | [7 empty] | нет | нет | нет | нет | [5 empty] | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие существующей электрической сети для осуществления технологического присоединения заявителя по договору от 31.12.2015 № ИА-15-349-14(911782)
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Прирост трансформаторной мощности на 40,000 МВА (110 кВ); Установка дополнительных ячеек в количестве 10 шт, 100 кв.м.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 40,000 МВА (110 кВ); РУ 110кВ - 1 шт.; РУ 20кВ - 5 шт.; 933 кв.м.; ПРОЧЕЕ - 15 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 4 595,460 тыс. руб./МВА (110 кВ); 5 793,123 тыс. руб./шт. (РУ 110 кВ); 1 225,640 тыс. руб./шт. (РУ 20 кВ); 1,870 тыс. руб./кв.м.; 511,565 тыс. руб./шт. (прочие); 2 443,961 тыс. руб./МВА ТСН/ТДГР (10 кВ)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договор об осуществлении технологического присоединения от 31.12.2015 № ИА-15-349-14(911782) ,соглашение о сотрудничестве между Министерством энергетики Российской Федерации, Правительством Москвы и Правительством Московской области о развитии и повышении надежности Московской энергетической системы от 06.05.2024 № НШ-10/05согл
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2017
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2016 | Всего за 2016 | 4 | 580 |  | 889 |  |  | 0.00093712 | 0.00061139 |  |  |  | 2027 | 0 | 464 | 4 | 4.22e-06 | 948664 | 0.00048911 | 0.00029041 |  |  | -4.34e-06 | -1.02e-06 |  |  | нет
2016 | ПС 696 Прогресс | 2 | 290 |  | 580 |  | 948664 | 0.00061139 | 0.00030569 |  | Акт № 17 от 14.03.16 | нет | 2028 | 0 | 464 | 4 | 4.22e-06 | 948664 | 0.00048911 | 0.00029041 |  |  | -4.34e-06 | -1.02e-06 |  |  | нет
2016 | ПС 696 Прогресс | 1.1 | 240 |  | 264 |  | 948664 | 0.00027829 | 0.00025299 |  | Акт №66 от 13.04.2016 | Причиной технологического нарушения явилось каскадное действие защит 1 сек 10кВ. При возникновение КЗ на фид.№4 (аб. в\ч) произошло правильное срабатывание МТЗ (время откл МВ 2.1сек). В процессе КЗ перешло на фид.№6 (один и тот же абонент в\ч) (время отключения МВ 2.1 сек). | 2029 | 0 | 464 | 4 | 4.22e-06 | 948664 | 0.00048911 | 0.00029041 |  |  | -4.34e-06 | -1.02e-06 |  |  | нет
2016 | ПС 696 Прогресс | 0.9 | 50 |  | 45 |  | 948664 | 4.744e-05 | 5.271e-05 |  | Акт №68 от 27.05.2016 | Причиной технологического нарушения явился отказ в АО МВ-10кВ фид. №23альфа на ПС-696 Прогресс, что при возникшем КЗ на абонентском эл.кабеле фид.№23альфа привело к АО МВ 3 сек 10кВ , запрету АПВ и обесточению 3 сек 10кВ. | 2030
2031
2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 115473.736 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 25 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 100% | 0% | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 01.03.2017 | 30.06.2017 | 01.03.2017 | 30.06.2017 | 100% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.04.2017 | 30.06.2017 | 25.09.2017 | 05.10.2017 | 100% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 01.05.2025 | 30.06.2025 | 01.04.2025 | 30.06.2025 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 03.02.2022 | 10.02.2022 | 07.03.2018 | 07.08.2018 | 100% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | 07.08.2018 | 08.01.2019 | 100% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.9. | Утверждение проектной документации | 27.01.2022 | 03.02.2022 | 15.09.2025 | 15.09.2025 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
1.11. | Разработка рабочей документации | 01.07.2017 | 31.07.2025 | 01.07.2017 | 31.07.2026 | 82.64% | 11.06% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 01.07.2025 | 31.10.2025 | 01.07.2026 | 31.10.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
2.2. | Закупка основного оборудования | 01.07.2025 | 31.10.2025 | 01.07.2026 | 31.10.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 25.08.2022 | 05.12.2022 | 01.12.2025 | 21.12.2025 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
3.2. | Поставка основного оборудования | 01.08.2025 | 30.11.2025 | 01.08.2026 | 30.11.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2025 | 30.11.2025 | 10.01.2026 | 31.01.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | 26.06.2023 | 06.10.2023 | 31.01.2026 | 20.02.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 06.10.2023 | 15.01.2024 | 20.02.2026 | 12.03.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
3.6. | Пусконаладочные работы | 01.08.2025 | 30.11.2025 | 12.03.2026 | 01.04.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.09.2025 | 30.11.2025 | 01.04.2026 | 21.04.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 01.09.2025 | 31.12.2025 | 21.04.2026 | 11.05.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 30.04.2024 | 02.05.2024 | 11.05.2026 | 31.05.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 30.06.2021 | 31.12.2026 | 63.75% | 18.25% | не требуется | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 20.06.2026 | 10.07.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 10.07.2026 | 31.07.2026 | 0% | 0% | Срок реализации приведен в соответствие срокам по договору ТП | Скорректировать

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2026 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2026 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 267.786 | 112.6459 | 6.796
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 267.786 | 112.6459 | 6.796
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 257.4637 | 257.4637 | 113.5312
2.01 | проектно-изыскательские работы | 1.4442 | 1.4442 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 70.2867 | 70.2867 | 10.2743
2.03 | оборудование | 151.3514 | 151.3514 | 96.4609
2.04 | прочие затраты | 34.3815 | 34.3815 | 6.796
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 40.04 | 40.04 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 6 | 6 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 933 | 933 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 15 | 15 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 273.6619 | 273.6619 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 40.04 | 40.04 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 0 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 6 | 6 | 0
5.07 | кв.м. | 933 | 933 | 0
5.08 | п.м. | 0 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 15 | 15 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2026 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | 948 | оборудование | поставка оборудования по титулу Реконструкция ПС № 696 "Прогресс" Установка Т-3 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40 МВА; 5 шт.(РУ); 100 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 38865.814 | ТКП | 38865.814 | Открытый конкурс | Открытый конкурс | 1 | 1 | участник | 31977,79661 | нет | - | нет | 38513.4058 | участник | 37599.6555 | - | нет | нет | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 15.03.2016 | нет | нет | - | нет | - | - | - | - | - | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2026 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | 948 | прочие | Реконструкция ПС № 696 "Прогресс" Установка Т-3 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40 МВА; 5 шт.(РУ); 100 кв.м.; 5 шт.(прочие)) | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 1071.27 | Ориентировочный расч | 881.4139 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 1 | 1 | ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» | 881,41394 | нет | - | нет | 754.9366 | ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» | 1040.0684 | 1040.07 | нет | нет | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 15.03.2016 | 15.03.2016 | нет | нет | - | нет | - | - | - | - | - | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2026 | 1 | - | 40 | - | - | - | - | 948 | пир | Выполнение ПИР, авторский надзор по титулу: Реконструкция ПС № 696 "Прогресс" Установка Т-3 40000/110/20 Установка секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Восточные электрические сети» | 11297.951 | Ориентировочный расч | 11297.951 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 4 | 4 | ООО "Меридиан Энерго"; АО "Сельэлектросетьстрой"; ООО "Элмонт"; ООО "ФАБИ" | 8016,1; 8181,81; 8264,45; 8182,2 | ООО "Элмонт" | 1 | 0 | 8016.1017 | ООО "Меридиан Энерго" | 9426.9356 | 9426.94 | 881232 | b2b-moesk.ru | 30.08.2017 | 29.08.2017 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | нет | нет | - | нет | 09.10.2017 | 25.09.2017 | 09.10.2017 | 09.10.2017 | 30.03.2018 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Выполнения комплекса работ по | - | 408.7504 | кп | - | - | Сравнение цен | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭнергоСеть" | 490.5005 | - | 084-0019885 | b2b-energo.ru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.11.2025 | - | 07.11.2025 | 31.12.2025 | - | -
5 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Оказание услуг по независимому | - | 2303.0821 | расчет на оказание у | - | - | Запрос цен по результатам предварительного отбора | - | - | - | - | - | - | - | - | АО "РОССЕТИ ЦИУС ЕЭС" | 2751.7256 | - | 084-0020211 | b2b-energo.ru | - | 08.12.2025 | - | 23.12.2025 | - | - | - | - | - | 23.01.2026 | - | 23.01.2026 | 30.06.2026 | - | -
6 | - | Инвестиционная | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Реконструкция ПС-110 кВ № 696 | - | 188386.6849 | ССР | - | - | Запрос цен по результатам предварительного отбора | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭнергоСеть" | 233599.4893 | - | 084-0015681 | b2b-energo.ru | - | 12.11.2025 | - | 18.11.2025 | - | - | - | - | - | 16.12.2025 | - | 16.12.2025 | 30.06.2026 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
H_I-198086
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС-110 кВ № 696 "Прогресс" установка Т-3 40000/110/20, секции КРУН-20 кВ на 5 ячеек: МО, г. Железнодорожный, мкрн. Павлино (40,04 МВА; 6 шт.(РУ); 933 кв.м.; 15 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Городской округ Балашиха
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 40,040 МВА
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 306.4063
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 255.3386
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД-ССР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 286.3393
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 232.9369
в том числе:
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО" № 469-МЭ от 25.09.2017
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 9.4852
% от сметной стоимости проекта | 3.1
оплачено по договору, руб. | 9.2928
освоено по договору, руб. | 7.8558
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 51-ЭНРС от 17.04.2026
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.49995
% от сметной стоимости проекта | 0.16
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 47-ЭНРС от 07.11.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 0.4905
% от сметной стоимости проекта | 0.16
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЭнергоСеть" № 49-ЭНРС от 16.12.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 233.5995
% от сметной стоимости проекта | 76.24
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб. | 106.7352
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" № 20814-409 от 21.09.2018
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 37.7338
% от сметной стоимости проекта | 12.31
оплачено по договору, млн. руб. | 37.7338
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР" № 2-СТ от 21.09.2018, АО "МОСКОВСКИЙ АРЗ ДОСААФ" № 1749 от 28.05.2019, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 1063Э-19 от 19.06.2019, ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА" № 547/ЭКУ-20 от 03.03.2020, АО "РОССЕТИ ЦИУС ЕЭС" № 2-ЦИУС от 23.01.2026
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 4.5304
% от сметной стоимости проекта | 1.48
оплачено по договору, млн. руб. | 1.4787
освоено по договору, млн. руб. | 1.2322
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе:
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту (предоплата) | 20.37
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 62.4114
% освоения по объекту за отчетный период | 50.81
всего освоено по объекту, млн. руб. | 129.7294
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "МЕРИДИАН ЭНЕРГО"; ООО "ЭнергоСеть"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "ЭнергоСеть"; АО "РОССЕТИ ЦИУС ЕЭС"; ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР"; АО "МОСКОВСКИЙ АРЗ ДОСААФ"; ГАУ МО "МОСОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА"
- поставщики основного оборудования | ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР"
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2018-09-21
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет