## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.1.4.2 М-ТП-УСИЛ-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Восточный административный округ, район Новокосино
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | тп Sпотр = 43,231 МВт; n з_лэп L = 4,600 км; Nсд_тпр = 3 ; ФТЗ = 274,62880609 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | Нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | Нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 274,629 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 230,192 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ИА-23-302-14924(418167) от 26.07.2023 | нет | Исполняется | 109542, г. Москва, район Выхино-Жулебино, владение мкр.128бв | Строительство жилых домов с инженерными сетями и благоустройством территории и инженерной инфраструктуры с адресным ориентиром Ю | -1 - 2 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 1 К 1 – с максимальной мощностью 128 кВт (максимальная мощность по точкам присоединенияраспределяется равномерно);-3 - 4 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 2 К 1 – с максимальной мощностью 195,6 кВт (в т.ч. ИТП – 11 кВт) (максимальная мощность по точкамприсоединения распределяется равномерно);-5 - 6 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 3 К 1 – с максимальной мощностью 170,7 кВт (максимальная мощность по точкам присоединенияраспределяется равномерно);-7 - 8 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 3 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 4 К 1 – с максимальной мощностью 182,7 кВт (максимальная мощность по точкам присоединенияраспределяется равномерно);-9 - 10 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 1 К 2 – с максимальной мощностью 180,6 кВт (максимальная мощность по точкам присоединенияраспределяется равномерно);-11 - 14 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 2 К 2 – с максимальной мощностью 231,8 кВт (в т.ч. ИТП – 11 кВт) (максимальная мощность по точкамприсоединения распределяется равномерно);-15 - 16 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 3 К 2 – с максимальной мощностью 184,2 кВт (максимальная мощность по точкам присоединенияраспределяется равномерно);-17 - 18 точки – кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2 довновь сооружаемого ВРУ-0,4 кВ № 4 К 2 – с максимальной мощностью 197,2 кВт (максимальная мощность по точкам присоединенияраспределяется равномерно);На II этапе: исключен;На III этапе:-1 - 18 точки – с максимальной мощностью 1470,8 кВт в соответствии с I этапом;-вновь сооружаемая сборка н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 4 – с максимальной мощностью 629 кВт (количество точекприсоединения и распределение максимальной мощности по точкам присоединения определить проектом);На IV этапе:-1 - 18 точки – с максимальной мощностью 1470,8 кВт в соответствии с I этапом;-точки присоединения с максимальной мощностью 629 кВт в соответствии с III этапом;-вновь сооружаемая сборка н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 4 – с максимальной мощностью 1169 кВт (количество точекприсоединения и распределение максимальной мощности по точкам присоединения определить проектом);На V этапе: исключен;На VI этапе:-1 - 18 точки – с максимальной мощностью 1470,8 кВт в соответствии с I этапом;-точки присоединения с максимальной мощностью 629 кВт в соответствии с III этапом;-точки присоединения с максимальной мощностью 1169 кВт в соответствии с IV этапом;-вновь сооружаемая сборка н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 5 - с максимальной мощностью 1900 кВт (количество точекприсоединения и распределение максимальной мощности по точкам присоединения определить проектом);На VII этапе:-1 - 18 точки – с максимальной мощностью 1470,8 кВт в соответствии с I этапом;-точки присоединения с максимальной мощностью 629 кВт в соответствии с III этапом;-точки присоединения с максимальной мощностью 1169 кВт в соответствии с IV этапом;-точки присоединения с максимальной мощностью 1900 кВт в соответствии с VI этапом;-вновь сооружаемая сборка н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6 - с максимальной мощностью 1600 кВт (количество точекприсоединения и распределение максимальной мощности по точкам присоединения определить проектом). | 6.7688 | 0 | 6.7688 | 0.4 | 2 | - | - | - | - | нет | 1.19. Реконструкция КВ Л 110 кВ Баскаково - Косино II цепь с увеличением пропускной способности. Пропускную способность КВ Л 110 кВ определить проектом. дополнительно: I-282567 Модернизация ПС 110 кВ Выхино № 710 путем выполнения мероприятий по реконструкции ячеек №705 7 сек 10 кВ, №812 8 сек 10 кВ КРУ 10 кВ, замена ДГР на 7 сек и 8 сек КРУ 10 кВ ПС 110 кВ Выхино № 710, в т.ч. ПИР, г. Москва, ЮВАО, район Выхино-Жулебино мкр. 136 | 163.5824
2 | ИА-23-302-15239(945896) от 01.09.2023 | нет | Исполняется | 111111, г. Москва, ЮВАО, район Кузьминки, владение мкр. 115, 116, 121 | Строительство жилых домов с инженерными сетями и благоустройством территории и объектов инфраструктуры с адресным ориентиром ЮВА | -1 – 4 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №нов.3 в направлении ВРУ-0,4 кВ №1 Заявителя (К33-34) – 264 кВт (в т.ч. ИТП – 14,2 кВт, НС - 40,5 кВт);-5 – 6 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №нов.3 в направлении ВРУ-0,4 кВ №2 Заявителя (К33-34) – 192,8 кВт1;-7 – 8 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №нов.3 в направлении ВРУ-0,4 кВ №3 Заявителя (К33-34) – 172,7 кВт1;-9 – 10 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №нов.3 в направлении ВРУ-0,4 кВ №4 Заявителя (К33-34) – 36,7 кВт1;-11 – 14 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов.3 в направлении ВРУ-0,4 кВ №5 Заявителя (К33-34) – 273 кВт1 (в т.ч. ИТП – 17,74 кВт, НС – 38,1 кВт);-15 – 18 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов.3 в направлении ВРУ-0,4 кВ №6 Заявителя (К33-34) – 205 кВт1;На II этапе:-1 – 18 точки – с максимальной мощностью 1144,2 кВт в соответствии с I этапом;-19 – 20 точки - сборки н/н ТП-10/0,4 кВ №29388 – 69 кВт1;На III этапе:-1 – 20 точки – с максимальной мощностью 1213,2 кВт в соответствии с II этапом;-21 – 22 точки - сборки н/н ТП-10/0,4 кВ №30673 – 90 кВт1;На IV этапе:-1 – 22 точки – с максимальной мощностью 1303,2 кВт в соответствии с III этапом;-23 – 24 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.4 – 528 кВт1;На V этапе:-1 – 24 точки – с максимальной мощностью 1831,2 кВт в соответствии с IV этапом;-25 – 26 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.5 – 915 кВт1;На VI этапе:-1 – 26 точки – с максимальной мощностью 2746,2 кВт в соответствии с V этапом;-27 – 28 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.6 – 647 кВт1;На VII этапе:-1 – 28 точки – с максимальной мощностью 3393,2 кВт в соответствии с VI этапом;-29 – 30 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.7 – 635 кВт1;На VIII этапе:-1 – 30 точки – с максимальной мощностью 4028,2 кВт в соответствии с VII этапом;-31 – 32 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.8 – 510 кВт1;На IX этапе:-1 – 32 точки – с максимальной мощностью 4538,2 кВт в соответствии с VIII этапом;-33 – 34 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.7 – 310 кВт1;На X этапе:-1 – 34 точки – с максимальной мощностью 4848,2 кВт в соответствии с IX этапом;-35 – 36 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.9 – 494 кВт1;На XI этапе:-1 – 36 точки – с максимальной мощностью 5342,2 кВт в соответствии с X этапом;-37 – 38 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.10 – 768 кВт1;На XII этапе:-1 – 38 точки – с максимальной мощностью 6110,2 кВт в соответствии с XI этапом;-39 – 40 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.4 – 324 кВт1;На XIII этапе:-1 – 40 точки – с максимальной мощностью 6434,2 кВт в соответствии с XII этапом;-41 – 42 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.15 – 315 кВт1;На XIV этапе:-1 – 42 точки – с максимальной мощностью 6749,2 кВт в соответствии с XIII этапом;-43 – 44 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.11 – 767 кВт1;На XV этапе:-1 – 44 точки – с максимальной мощностью 7516,2 кВт в соответствии с XIV этапом;-45 – 46 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.12 – 415 кВт1;На XVI этапе:-1 – 46 точки – с максимальной мощностью 7931,2 кВт в соответствии с XV этапом;-47 – 48 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.6 – 415 кВт1;На XVII этапе:-1 – 48 точки – с максимальной мощностью 8346,2 кВт в соответствии с XVI этапом;-49 – 50 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.12 – 833 кВт1;На XVIII этапе:-1 – 50 точки – с максимальной мощностью 9179,2 кВт в соответствии с XVII этапом;-51 – 52 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.13 – 275 кВт1;На XIX этапе:-1 – 52 точки – с максимальной мощностью 9454,2 кВт в соответствии с XVIII этапом;-53 – 54 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.7 – 324 кВт1;На XX этапе:-1 – 54 точки – с максимальной мощностью 9778,2 кВт в соответствии с XIX этапом;-55 – 56 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.13 – 306 кВт1;На XXI этапе:-1 – 56 точки – с максимальной мощностью 10084,2 кВт в соответствии с XX этапом;-57 – 58 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.14 – 951 кВт1;На XXII этапе:-1 – 58 точки – с максимальной мощностью 11035,2 кВт в соответствии с XXI этапом;-59 – 60 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.9 – 366 кВт1;На XXIII этапе:-1 – 60 точки – с максимальной мощностью 11401,2 кВт в соответствии с XXII этапом;-61 – 62 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.10 – 325 кВт1;На XXIV этапе:-1 – 62 точки – с максимальной мощностью 11726,2 кВт в соответствии с XXIII этапом;-63 – 64 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.15 – 830 кВт1;На XXV этапе:-1 – 640 точки – с максимальной мощностью 12556,2 кВт в соответствии с XXIV этапом;-65 – 66 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.16 – 627 кВт1;На XXVI этапе:-1 – 66 точки – с максимальной мощностью 13183,2 кВт в соответствии с XXV этапом;-67 – 68 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.16 – 642 кВт1;На XXVII этапе:-1 – 68 точки – с максимальной мощностью 13825,2 кВт в соответствии с XXVI этапом;-69 – 70 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.17 – 628 кВт1;На XXVIII этапе:-1 – 70 точки – с максимальной мощностью 14553,2 кВт в соответствии с XXVII этапом;-71 – 72 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.13 – 361 кВт1;На XXIX этапе:-1 – 72 точки – с максимальной мощностью 14814,2 кВт в соответствии с XXVIII этапом;-73 – 74 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.18 – 410 кВт1;На XXX этапе:-1 – 74 точки – с максимальной мощностью 15224,2 кВт в соответствии с XXIX этапом;-75 – 76 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.18 – 410 кВт1;На XXXI этапе:-1 – 76 точки – с максимальной мощностью 15634,2 кВт в соответствии с XXX этапом;-77 – 78 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.13 – 75 кВт1;На XXXII этапе:-1 – 78 точки – с максимальной мощностью 15709,2 кВт в соответствии с XXXI этапом;-79 – 80 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.18 – 69 кВт1;На XXXIII этапе:-1 – 80 точки – с максимальной мощностью 15778,2 кВт в соответствии с XXXII этапом;-81 – 82 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.14 – 298 кВт1;На XXXIV этапе:-1 – 82 точки – с максимальной мощностью 16076,2 кВт в соответствии с XXXIII этапом;-83 – 84 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.10 – 366 кВт1;На XXXV этапе:-1 – 84 точки – с максимальной мощностью 16442,2 кВт в соответствии с XXXIV этапом;-85 – 86 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.19 – 514 кВт1;На XXXVI этапе:-1 – 86 точки – с максимальной мощностью 16956,2 кВт в соответствии с XXXV этапом;-87 – 88 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.20 – 553 кВт1;На XXXVII этапе:-1 – 88 точки – с максимальной мощностью 17509,2 кВт в соответствии с XXXVI этапом;-89 – 90 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.19 – 314 кВт1;На XXXVIII этапе:-1 – 90 точки – с максимальной мощностью 17823,2 кВт в соответствии с XXXVII этапом;-91 – 92 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.21 –455 кВт1;На XXXIX этапе:-1 – 92 точки – с максимальной мощностью 18278,2 кВт в соответствии с XXXVIII этапом;-93 – 94 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.21 – 267 кВт1;На XL этапе:-1 – 94 точки – с максимальной мощностью 18545,2 кВт в соответствии с XXXIX этапом;-95 – 96 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.11 – 561 кВт1;На XLI этапе:-1 – 96 точки – с максимальной мощностью 19106,2 кВт в соответствии с XXXIX этапом;-97 – 98 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.11 – 315 кВт1;На XLII этапе:-1 – 98 точки – с максимальной мощностью 19421,2 кВт в соответствии с XXXIX этапом;-99 – 100 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.22 – 554 кВт1;На XLIII этапе:-1 – 100 точки – с максимальной мощностью 19972,2 кВт в соответствии с XXXIX этапом;-101 – 102 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.7 – 104 кВт1;На XLIV этапе:-1 – 102 точки – с максимальной мощностью 20079,2 кВт в соответствии с XXXIX этапом;-103 – 104 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.25 – 1658 кВт1. | 21.7372 | 0 | 21.7372 | 0.4 | 2 | - | - | - | - | нет | 1.23. Реконструкция КВ Л 110 кВ Баскаково - Косино II цепь с увеличением пропускной способности. Пропускную способность КВЛ определить проектом. дополнительно: I-307526 - Модернизация ПС-110 кВ Чухлинка №372 с заменой существующих ячеек типа К-27 с вводным выключателем, ЗН МВ ввода, ТН 10 кВ ввода, переходного шкафа (на 1 секции КРУ 10 кВ яч. № 1, № 3, № 5, № 7, на 2 секции КРУ 10 кВ яч. № 2, № 4, № 6, № 8) на ячейки КРУ 10 кВ, 4 шт (2 шт. на 1 секции, 2 шт. на 2 секции КРУ 10 кВ), с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на на 1 сек. 10 кВ и 2 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ; модернизация ПС 110 кВ Выхино №710 с выполнением мероприятий по компенсации емкостных токов на 1 сек. 10 кВ КРУ 10 кВ, в т.ч. ПИР, г.Москва, район Кузьминки мкр.113, 113а I-282567 - реконструкция яч. 705,812 ПС Выхино, ДГР 7,8 сек ПС Выхино | 1632.6261
3 | ИА-22-302-12433(359063) от 10.08.2023 | нет | Исполняется | г. Москва, район Кузьминки мкр.115,116,121; 109542, | Строительство жилых домов с инженерными сетями и благоустройством территории и объектов инфраструктуры с адресным ориентиром ЮВА | -1 – 4 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №нов.9 в направлении ВРУ-0,4 кВ №1 Заявителя (уч.1) – 328,9 кВт ;-5 – 6 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №нов.9 в направлении ВРУ-0,4 кВ №2 Заявителя (уч.1) – 65,8 кВт1;На II этапе:-1 – 6 точки – с максимальной мощностью 394,7 кВт в соответствии с I этапом;-7 – 10 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4кВ №нов.5 в направлении ВРУ-0,4 кВ №1 Заявителя (уч.7) – 268,6 кВт1;-11 – 12 точки - кабельные наконечники вновь сооружаемых КЛ-0,4 кВ, отходящих от яч. сборок н/н луча А и Б РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №нов.5 в направлении ВРУ-0,4 кВ №2 Заявителя (уч.7) – 123,5 кВт1;На III этапе: исключен;На IV этапе: исключен;На V этапе: исключен;На VI этапе:-1 – 12 точки – с максимальной мощностью 786,8 кВт в соответствии с I, II этапами;-13 – 14 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.5 – 1203 кВт1;На VII этапе:-1 – 14 точки присоединения с максимальной мощностью 4957,8 кВт в соответствии с I VI этапами;-15 – 16 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.6 –1174 кВт1;На VIII этапе:-1 – 16 точки присоединения с максимальной мощностью 6131,8 кВт в соответствии с I VII этапами;-17 – 18 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.7 – 1139 кВт1;На IX этапе:-1 – 18 точки присоединения с максимальной мощностью 7270,8 кВт в соответствии с I VIII этапами;-19 – 20 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.8 – 999 кВт1;На X этапе:-1 – 20 точки присоединения с максимальной мощностью 8269,8 кВт в соответствии с I IХ этапами;-21 – 22 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.8 – 824 кВт1;На XI этапе:-1 – 22 точки присоединения с максимальной мощностью 9093,8 кВт в соответствии с I Х этапами;-23 – 24 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.9 – 1184 кВт1;На XII этапе:-1 – 24 точки присоединения с максимальной мощностью 10277,8 кВт в соответствии с I ХI этапами;-25 – 26 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.10 – 658 кВт1;На XIII этапе:-1 – 26 точки присоединения с максимальной мощностью 10935,8 кВт в соответствии с I ХII этапами;-27 – 28 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.11 – 943 кВт1;На XIV этапе:-1 – 28 точки присоединения с максимальной мощностью 11878,8 кВт в соответствии с I ХIII этапами;-29 – 30 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.11 – 970 кВт1;На XV этапе:-1 – 30 точки присоединения с максимальной мощностью 12848,8 кВт в соответствии с I ХIV этапами;-31 – 32 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.10 – 1100 кВт1;На XVI этапе:-1 – 32 точки присоединения с максимальной мощностью 13948,8 кВт в соответствии с I ХV этапами;-33 – 34 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.12 – 669 кВт1;На XVII этапе:-1 – 34 точки присоединения с максимальной мощностью 14617,8 кВт в соответствии с I ХVI этапами;-35 – 36 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.12 – 614 кВт1;На XVIII этапе:-1 – 36 точки присоединения с максимальной мощностью 15231,8 кВт в соответствии с I ХVII этапами;-37 – 38 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.13 – 1057 кВт1;На XIX этапе:-1 – 38 точки присоединения с максимальной мощностью 16288,8 кВт в соответствии с I ХVIII этапами;-39 – 40 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.12 – 614 кВт1;На XX этапе:-1 – 40 точки присоединения с максимальной мощностью 16902,8 кВт в соответствии с I ХIX этапами;-41 – 42 точки - сборки н/н вновь сооружаемой ТП-10/0,4 кВ №нов.13 – 790 кВт1; | 14.725 | 0 | 14.725 | 0.4 | 2 | - | - | - | - | нет | 1.16. Реконструкция КВЛ 110 кВ Баскаково - Косино II цепь с увеличением пропускной способности. Пропускную способность КВЛ определить проектом. дополнительно: I-308389 Модернизация ПС-220 кВ Жулебино №597 с установкой 1 дополнительной ячейки на 3 сек 10 кВ и 1 дополнительной ячейки на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, выполнение мероприятий по компенсации емкостных токов на 3 сек 10 кВ, на 4 сек 10 кВ КРУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, Москва, ЮВАО, Выхино-Жулебино мкр. 137-138 I-308389 - 3,4 сек 10 кВ ПС Жулебино ДГР I-282567 - 7,8 сек 10 кВ ПС Выхино ДГР | 328.553
| Всего: | [5 empty] | 43.231 | 0 | 43.231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2124.7615

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | нет | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 1 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 1 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 1 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1928 | 1 | 1 | АС150/24 | АС 240/32 | КВЛ | КВЛ | 2.3 | 2.3 | 2024 | 2024 | 8 | Анкерные | Анкерные | Требуется замена опор, имеющих высокую степень коррозионного износа | Требуется замена опор, имеющих высокую степень коррозионного износа | нет | нет
2 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 2 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 2 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 2 | КВЛ 110 кВ Баскаково-Косино 2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1928 | 1 | 2 | АС150/24 | АС 240/32 | КВЛ | КВЛ | 2.3 | 2.3 | 2024 | 2024 | 8 | Анкерные | Анкерные | Требуется замена опор, имеющих высокую степень коррозионного износа | Требуется замена опор, имеющих высокую степень коррозионного износа | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Развитие существующей электрической сети для осуществления технологического присоединения заявителя по договору № ИА-23-302-15239(945896) от 01.09.2023; ИА-23-302-14924(418167) от 26.07.2023; ИА-22-302-12433(359063) от 10.08.2023
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Увеличение пропускной способности воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 4,600 км (110 кВ); 2 300 п.м.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 22 681,177 тыс. руб./км (110 кВ); 54,721 тыс. руб./п.м.
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Договоры об осуществлении технологического присоединения № ИА-23-302-15239(945896) от 01.09.2023; ИА-23-302-14924(418167) от 26.07.2023; ИА-22-302-12433(359063) от 10.08.2023
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Н

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2028 | 0 | [12 empty] | нет
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2029 | 0 | [12 empty] | нет
[13 empty] | 2030 | 0 | [12 empty] | нет
2031
2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. | 0
Общая стоимость объекта | 0 |  | Целесообразность реализации проекта | нет
Срок амортизации, лет | 0 |  | IRR (ВНД) | 0%
Кол-во объектов, ед. | 0
Налог на прибыль | 0%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 0%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 0%
Период | Итого | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | Итого | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | Итого | Итого
Доход | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0
Прочие | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
EBIT | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | Итого | Итого
EBIT | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0
Проценты | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0
НДС | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0
PV | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0
IRR | 0% | 0%
PP | 0 | 0
DPP | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 | 0% | 0% |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | Апрель 2026 | Июнь 2026 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | Май 2026 | Июнь 2026 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | Июнь 2026 | Июнь 2026 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | Июль 2026 | Июль 2026 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
2 | Организационный этап |  |  |  |  | 0% | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | Июль 2027 | Октябрь 2027 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | Июль 2027 | Октябрь 2027 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  | 0% | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | Август 2027 | Ноябрь 2027 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | Август 2027 | Ноябрь 2027 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  | 0% | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Сентябрь 2027 | Декабрь 2027 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Декабрь 2025 | Декабрь 2027 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | Декабрь 2027 | Декабрь 2027 | - | - | 0% | 0% |  | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | 0% | 0% |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2026 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2026 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 274.6288 | 2.9806 | 0
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 274.6288 | 2.9806 | 0
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 230.192 | 13.8438 | 0
2.01 | проектно-изыскательские работы | 13.8438 | 13.8438 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 186.3396 | 0 | 0
2.03 | оборудование | 11.0633 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 18.9453 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 0 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 4.6 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 0 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 2300 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 0 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 230.192 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 0 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 4.6 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 0 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 0 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 2300 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 0 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 0 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 4.6 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_I-336032
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция воздушного участка КВЛ-110 кВ Баскаково-Косино II цепь с увеличением пропускной способности, в т.ч. ПИР, г. Москва (4,6 км; 2 300 п.м.)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Восточный административный округ, район Новокосино
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 4,600 км
Срок ввода объекта | 2027
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Н
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 274.6288
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 230.192
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №19@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб.
в том числе:
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе:
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту, млн. руб.
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту, млн. руб.
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты | нет
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)