## 1. Местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | 1.2.1.1 М-ТПИР-ПС-Рек
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики;Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | МОСКВА
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Северо-Восточный административный округ, район Отрадное
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | № 115000-000422 от 12.02.2010 ; № 115000-043730 от 01.04.2019 ; № 115000-014349 от 04.02.2015
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | +
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | федеральный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | +
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | -
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | № 77-1-1-3-4059-16 от 30.11.2016
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Kзагр = 0,306 ; n Pз_тр = 6,000 МВА; n з_лэп L = 5,480 км; n Вз = 18,000 ; ФХО = 6 575,60232253 млн. руб.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | да
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | ПС 220 кВ № 46 Бутырки - 723 МВА
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | ПС 220 кВ № 46 Бутырки - 22,819
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | ПС 220 кВ № 46 Бутырки - 164,978 МВА
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 6.575,602 млн.руб.
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5.557,029 млн.руб.

## 2. ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающие выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемому в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | нет | нет | 0
| Всего: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## 3.1. Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год, в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Бутырки | Бутырки | Трансформатор силовой масляный | нет | ТМГ-2500 | нет | ТДГР-1 | - | 2030 | - | - | 10 | - | 2.5 | - | нет | нет | нет | нет
2 | Бутырки | Бутырки | Трансформатор силовой масляный | нет | ТМГ-2500 | нет | ТДГР-2 | - | 2030 | - | - | 10 | - | 2.5 | - | нет | нет | нет | нет
3 | Бутырки | Бутырки | Трансформатор силовой масляный | нет | ТМГ-1000 | нет | ТСН-3 | - | 2030 | - | - | 10 | - | 1 | - | нет | нет | нет | нет
4 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ I СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Владыкино | ЭВ I СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Владыкино | 1981 | 2030 | 1981 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
5 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ I СШ 220 кВ Т-5 | ЭВ I СШ 220 кВ Т-5 | 1981 | 2030 | 1981 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
6 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ I СШ КВЛ 220 кВ Бутырская | ЭВ I СШ КВЛ 220 кВ Бутырская | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
7 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 3AP1 DT-245/EK | ЕЛК-14 | ЭВ I СШ 220 кВ АТ-1 | ЭВ I СШ 220 кВ АТ-1 | 2010 | 2030 | 2011 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
8 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ I СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Марфино | ЭВ I СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Марфино | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
9 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ I СШ 220 кВ АТ-2 | ЭВ I СШ 220 кВ АТ-2 | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
10 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ II СШ КЛ 220 кВ Неглинная | ЭВ II СШ КЛ 220 кВ Неглинная | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
11 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ ТЭЦ 27-Бутырки с отп | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ ТЭЦ 27-Бутырки с отп | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
12 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Владыкино | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Владыкино | 1995 | 2030 | 1996 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
13 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ II СШ 220 кВ Т-5 | ЭВ II СШ 220 кВ Т-5 | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
14 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ Бутырская | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ Бутырская | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
15 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ 220 кВ II СШ АТ-1 | ЭВ 220 кВ II СШ АТ-1 | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
16 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Марфино | ЭВ II СШ КВЛ 220 кВ Бутырки - Марфино | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
17 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMR 40-20 | ЕЛК-14 | ЭВ 220 кВ II СШ АТ-2 | ЭВ 220 кВ II СШ АТ-2 | 1996 | 2030 | 1997 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
18 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMG 63-40 | ЕЛК-14 | ЭВ КЛ 220 кВ Бутырки-Мещанская №1 | ЭВ КЛ 220 кВ Бутырки-Мещанская №1 | 2010 | 2030 | 2011 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
19 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | 242 PMG 63-40 | ЕЛК-14 | ЭВ КЛ 220 кВ Бутырки-Мещанская №2 | ЭВ КЛ 220 кВ Бутырки-Мещанская №2 | 2010 | 2030 | 2011 | 220 | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
20 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | нет | ЕЛК-14 | нет | ЭВ КЛ 220 кВ Бутырки-Белорусская 1 | - | 2030 | - | - | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет
21 | Бутырки | Бутырки | Выключатель | нет | ЕЛК-14 | нет | ЭВ КЛ 220 кВ Бутырки-Белорусская 2 | - | 2030 | - | - | 220 | - | - | - | Отчет № 201/22 от 31.03.2023 | Очередное ТО провести в 2026 г | нет | нет

## 3.2. Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | нет | нет | нет | нет | [7 empty] | нет | нет | нет | нет | [5 empty] | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.3. Описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена выключателей на выключатели с большей отключающей способностью. Приведение отключающей способности выключателей в соответствие с значениями токов короткого замыкания.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки путем путем сооружения КРУЭ 220 кВ.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности, их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 3,680 км (220 кВ); 1,800 км (10 кВ); 6,000 МВА (10 кВ); 18 шт. (РУ 220 кВ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт. (прочие)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 206 754,437 тыс. руб./км (220 кВ); 17 446,359 тыс. руб./км (10 кВ); 20 922,616 тыс. руб./МВА (10 кВ); 120 007,391 тыс. руб./шт. (РУ 220 кВ); 16,012 тыс. руб./кв.м.; 300,250 тыс. руб./п.м.; 4 379,476 тыс. руб./шт. (прочие)
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Этапность не предусмотрена
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | ПУЭ Издание 7. Раздел 1, п.1.2.11; ПТЭ утв.пр. Минэнерго России №1070 от 04.10.2022 Раздел II п.4; 7; 10. Раздел V п.29; 30
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2011
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2030
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | С

## 3.4. Надежность
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Ti/Nt, час | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений/аварий или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений/аварий, которые привели к прекращению электроснабжения и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросетевого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодPi | DПsaidi | DПsaifi | DПens | DПп | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Всего за 2000 | Всего за 2000 | [11 empty] | 2031 | 0 | [12 empty] | нет
2000 | нет | [9 empty] | нет | нет | 2021
2022
2023
2024
2025
2026

## 4. Бюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2021 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5. Анализ эконом эфф
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Собственный капитал
|  |  | Простой период окупаемости, лет |  | 0
|  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | Не окупается
Исходные данные | Значение |  | NPV, тыс. руб. |  | 0
Общая стоимость объекта | 4732786.583 |  | Целесообразность реализации проекта |  | нет
Срок амортизации, лет | 30 |  | IRR (ВНД) |  | 0%
Кол-во объектов, ед. | 1
Налог на прибыль | 20%
Срок кредита | 0
Ставка по кредиту | 0%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 0%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 13%
Доля собственных средств | 100%
WACC | 13%
Период | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | Итого
Прогноз инфляции | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Кумулятивная инфляция | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Доход, тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кредит, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | Итого
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | Итого
Доход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Операционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт объекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | Итого
EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный ЧДП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент дисконтирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NPV (без учета продажи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6.1. Сетевой график нов
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | ФАКТ
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 0%
1.1. | Заключение договора на ТП | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок |  | 2027-04-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации |  | 2026-04-30 |  | 2025-09-22 | 100% | 0% |  | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком |  | 2028-08-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации |  | 2028-11-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | [5 empty] | 0% |  | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации |  | 2028-12-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство |  | 2029-02-28 |  |  |  | 0% |  | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2028-08-30 | 2029-02-28 |  |  |  | 0% |  | не требуется
2 | Организационный этап | [5 empty] | 0%
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) |  | 2029-02-28 |  |  |  | 0% |  | не требуется
2.2. | Закупка основного оборудования | 2029-02-28 | 2029-10-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3 | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ | [5 empty] | 0%
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2029-02-28 | 2029-03-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2029-03-30 | 2029-11-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2029-03-30 | 2030-08-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ |  | 2030-08-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | [5 empty] | 0% |  | не требуется
3.6. | Пусконаладочные работы | 2030-10-01 | 2030-10-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 0%
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2030-10-01 | 2030-10-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство |  | 2030-11-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора |  | 2030-11-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | [5 empty] | 0% |  | не требуется
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету |  | 2030-11-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. |  | 2031-06-30 |  |  |  | 0% |  | не требуется

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Остаток | 2026 год
|  |  | ПЛАН | ФАКТ
|  | по состоянию на 01.01.2026 | Итого за год | Итого за год
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6363.4754 | 0 | 12.66
1.01 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0
1.02 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0
1.03 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6363.4754 | 0 | 12.66
1.04 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
1.05 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5355.9079 | 0 | 0
2.01 | проектно-изыскательские работы | 302.3637 | 0 | 0
2.02 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 1791.9525 | 0 | 0
2.03 | оборудование | 2736.4588 | 0 | 0
2.04 | прочие затраты | 525.1328 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | 0 | 0 | 0
3.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
3.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 6 | 0 | 0
3.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
3.04 | объектов электросетевого хозяйства, км ЛЭП | 5.48 | 0 | 0
3.05 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 18 | 0 | 0
3.06 | прочие, кв.м. | 0 | 0 | 0
3.07 | прочие, п.м. | 0 | 0 | 0
3.08 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
3.09 | другое, шт | 0 | 0 | 0
3.10 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0
4.01 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0
4.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 6 | 0 | 0
4.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
4.04 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.05 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0
4.06 | кабельных линий электропередачи, км | 5.48 | 0 | 0
4.07 | объектов электросетевого хозяйства, шт ячеек | 18 | 0 | 0
4.08 | прочие, кв.м. | 7942 | 0 | 0
4.09 | прочие, п.м. | 5155 | 0 | 0
4.10 | прочие, т.у. | 0 | 0 | 0
4.11 | другое, шт | 187 | 0 | 0
4.12 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | 0 | 0 | 0
5.01 | млн рублей (без НДС) | 5557.0294 | 0 | 0
5.02 | МВт | 0 | 0 | 0
5.03 | МВxА | 6 | 0 | 0
5.04 | Мвар | 0 | 0 | 0
5.05 | км | 5.48 | 0 | 0
5.06 | шт ячеек | 18 | 0 | 0
5.07 | кв.м. | 7942 | 0 | 0
5.08 | п.м. | 5155 | 0 | 0
5.09 | т.у. | 0 | 0 | 0
5.10 | другое, шт | 187 | 0 | 0
5.11 | МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | 0 | 0 | 0
7.01 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0
7.02 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА | 6 | 0 | 0
7.03 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0
7.04 | линий электропередачи, км | 5.48 | 0 | 0
7.05 | другое | 0 | 0 | 0
7.06 | объектов электросетевого хозяйства, МВxА (ТСН/ТДГР) | 0 | 0 | 0

## 7. Отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 2996.5468 | Ориентировочный расч | 2853.8541 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 2853,854 | нет | - | нет | 2853.8541 | Государственное автономное учреждение города Москвы "Московская государственная экспертиза" | 3367.5478 | - | нет | Не электронная площадка | 16.07.2016 | 21.07.2016 | 31.07.2016 | 31.07.2016 | 5.11.1.12 ЕСЗ | ЦКК | 11.07.2016 | нет | 16.07.2016 | 21.07.2016 | 31.07.2016 | 31.07.2016 | 27.05.2017 | нет | нет
2 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 28586.3906 | ПСД и ССР | 28586.3906 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Департамент городского имущества города Москвы | 28586,39056 | нет | - | нет | 28586.3906 | Департамент городского имущества города Москвы | 56180.7387 | - | нет | Не электронная площадка | 11.11.2000 | 16.11.2000 | 26.11.2000 | 26.11.2000 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 06.11.2000 | нет | 11.11.2000 | 16.11.2000 | 26.11.2000 | 26.11.2000 | 22.09.2001 | нет | нет
3 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 784.0203 | Ориентировочный расч | 746.686 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП Мосгоргеотрест | 746,686 | нет | - | нет | 746.686 | ГУП Мосгоргеотрест | 881.0895 | - | нет | Не электронная площадка | 13.07.2013 | 18.07.2013 | 28.07.2013 | 28.07.2013 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 08.07.2013 | нет | 13.07.2013 | 18.07.2013 | 28.07.2013 | 28.07.2013 | 24.05.2014 | нет | нет
4 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 886.5412 | Ориентировочный расч | 844.325 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 844,325 | нет | - | нет | 844.325 | ГУП "Мосгоргеотрест" | 996.3035 | - | нет | Не электронная площадка | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 13.07.2013 | нет | 18.07.2013 | 23.07.2013 | 02.08.2013 | 02.08.2013 | 29.05.2014 | нет | нет
5 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | ПИР | ПИР и авторский надзор по титулу "Строительство КРУЭ на ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 116324.145 | Ориентировочный расч | 110784.9 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 4 | 4 | ЗАО ХК "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС"; ЗАО "Индустройпроект"; ООО "ОЭСК"; ООО ПМП "Контакт" | 85169,49152;85169,49152;103029,957;109128,53275 | нет | - | нет | 77618.6315 | ЗАО ХК "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" | 92209.3871 | - | М/1575 | b2b-moesk.ru | 19.06.2013 | 24.06.2013 | 04.07.2013 | 04.07.2013 | нет | нет | - | нет | 19.06.2013 | 24.06.2013 | 04.07.2013 | 04.07.2013 | 30.04.2014 | нет | нет
6 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | ПИР | ПИР и авторский надзор по титулу "Строительство КРУЭ на ПС 220/110/10/6 кВ Бутырки" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 38059.7864 | ПСД и ССР | 37313.5161 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 2 | 2 | ООО "ЦИЭП";ООО "Фактор ЛТД" | 37313;37401 | нет | - | нет | 37313.5161 | ООО "ЦИЭП" | 44776.2193 | - | нет | b2b-moesk.ru | 23.04.2008 | 28.04.2008 | 08.05.2008 | 08.05.2008 | нет | нет | - | нет | 23.04.2008 | 28.04.2008 | 08.05.2008 | 08.05.2008 | 04.03.2009 | нет | нет
7 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | Прочие | Прочие | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 1249.967 | ПСД и ССР | 1249.967 | Закупка у единственного источника | Закупка у единственного источника | 1 | 1 | Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий" | 1249,97 | нет | - | нет | 1249.967 | Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий" | 1337.6729 | - | нет | Не электронная площадка | 13.07.2013 | 18.07.2013 | 28.07.2013 | 28.07.2013 | 5.11.1.10 Единого ст | ЦКК | 08.07.2013 | нет | 13.07.2013 | 18.07.2013 | 28.07.2013 | 28.07.2013 | 24.05.2014 | нет | нет
8 | - | Инвестиционная | 2030 | 1 | - | 206 | - | - | - | 5.48 | 13303 | СМР | Выполнение СМР, ПНР, материалы и оборудование по Сооружение ПС 110 кВ "Медведевская" | Филиал ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» | 612.641 | Ориентировочный расч | 583.4676 | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных переговоров | 2 | 2 | 'ООО "МНУ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ";АО "Стройтрансгаз" | 583,46763;593,46763 | нет | - | нет | 583.4676 | ООО "МНУ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" | 688.5036 | - | 49579 | b2b-moesk.ru | 16.05.2007 | 21.05.2007 | 31.05.2007 | 31.05.2007 | нет | нет | - | нет | 16.05.2007 | 21.05.2007 | 31.05.2007 | 31.05.2007 | 26.03.2008 | нет | нет
9 | - | Инвестиционная | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | ПИР, ППТ №46 Бутырки | - | 320367.244 | Ориентировочный расч | - | - | Конкурс в электронной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" | 384440.6928 | - | 089-0005491 | b2b-energo.ru | - | 08.08.2025 | - | 09.09.2025 | - | - | - | - | - | 22.09.2025 | - | 22.09.2025 | 30.11.2027 | - | -
10 | - | Инвестиционная | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | 000 | Восст.целост. барабанов | - | 10550 | Технико-коммерческое | - | - | Запрос предложений в электронной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | ООО "ЭСТРАЛИН ПС" | 12660 | - | 089-0004681 | b2b-energo.ru | - | 07.11.2025 | - | 03.12.2025 | - | - | - | - | - | 16.12.2025 | - | 16.12.2025 | 16.02.2026 | - | -

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 202_ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
E_I-187868
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Реконструкция ПС 220/110/10/6 кВ № 46 Бутырки, сооружение КРУЭ-220 кВ (6 МВА; 5,48 км; 18 шт.(РУ); 7 942 кв.м.; 5 155 п.м.; 187 шт.(прочие))
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Северо-Восточный административный округ, район Отрадное
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 6,000 МВА; 5,480 км
Срок ввода объекта | 2030
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | С
Сметная стоимость проекта в тек. ценах с НДС, млн. руб. | 6575.6023
Сметная стоимость проекта в тек. ценах без НДС, млн. руб. | 5557.0294
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ИПР №19@
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 875.9939
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, без НДС млн. руб. | 741.5022
в том числе:
- по договорам подряда на ПИР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "Фактор ЛТД" № 27-06/6358-409 от 05.07.2006
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 4.0014
% от сметной стоимости проекта | 0.06
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ЦИЭП" № 14-ГП/9627-409 от 28.04.2008
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 318.4123
% от сметной стоимости проекта | 4.84
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ЗАО ХК "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" № 37/13/16878-409 от 24.06.2013
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 100.5
% от сметной стоимости проекта | 1.53
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб. | 42.3012
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ" № 20D012-25-6922 от 22.09.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 384.4407
% от сметной стоимости проекта | 5.85
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
- по договорам подряда на СМР
Наименование подрядчика и реквизиты договора | ООО "МНУ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ" № 04/11/7776-409 от 21.05.2007
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, руб. | 8.0308
% от сметной стоимости проекта | 0.12
оплачено по договору, руб.
освоено по договору, руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
Наименование подрядчика и реквизиты договора | Департамент городского имущества города Москвы № М-02-003391 от 16.11.1995, ГУП "Мосгоргеотрест" № Э/191-08/9637-409 от 28.02.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № Г/27-08/9503-409 от 13.03.2008, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/5663-08 от 22.04.2008, Московский городской филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" № 2011-003-3722/14188-409 от 03.10.2011, Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий" № 3236-11/14504-409 от 06.12.2011, ГУП Мосгоргеотрест № 3/4175-13/16950-409 от 18.07.2013, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/4175А-13/16981-409 от 23.07.2013, ООО "ЭФ-Инжиниринг" № 19056-409 от 20.05.2015, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № ЭС-41у от 26.04.2016, Мосгосэкспертиза № И/339 от 21.07.2016, ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ" № 9/381с-16 от 14.09.2016, АО "Мосводоканал" № 3281 ДП-В от 13.10.2016, АО "Мосводоканал" № 3282 ДП-К от 13.10.2016, ООО НПП "АЭС" № АЭС-09/2016 от 21.10.2016, ООО "Корпорация Информтелесеть" № 631/ТУ от 25.10.2016, ГУП "Мосгоргеотрест" № 3/7301-16 от 25.10.2016, ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" № ЭС - 31пир/ДМ от 22.04.2019, ООО "ЭСТРАЛИН ПС" № 20D012-24-5521 от 20.02.2024, ООО "ЭСТРАЛИН ПС" № 20D012-25-7118 от 16.12.2025
объем заключенного договора в текущих ценах с НДС, млн. руб. | 60.6087
% от сметной стоимости проекта | 0.92
оплачено по договору, млн. руб. | 49.0678
освоено по договору, млн. руб. | 27.1022
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 100
в том числе:
- СМР, % | 100
- поставка основного оборудования, % | 100
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100
% оплаты по объекту (предоплата) | 3.42
всего оплачено по объекту, млн. руб. | 224.9842
% освоения по объекту за отчетный период | 3.53
всего освоено по объекту, млн. руб. | 196.1218
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Россети Московский регион
- проектно-изыскательские организации | ООО "Фактор ЛТД"; ООО "ЦИЭП"; ООО "ТЕХСТРОЙМОНТАЖ"; ЗАО ХК "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС"
- технические агенты | нет
- подрядчики | ООО "МНУ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ"; Департамент городского имущества города Москвы; ООО "ЭСТРАЛИН ПС"; ООО "ЭФ-Инжиниринг"; ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"; ГУП "Мосгоргеотрест"; ООО "Корпорация Информтелесеть"; ООО НПП "АЭС"; АО "МОСВОДОКАНАЛ"; ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ"; Мосгосэкспертиза; ГУП Мосгоргеотрест; Открытое акционерное общество "Московский центральный трест инженерно-строительных изысканий"; Московский городской филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе:
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | нет
- предписания надзорных органов, | нет
- дефицит источников финансирования и др., | нет
- другое (расшифровать) | нет