## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за сентябрь 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено / не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
г. Москва | Внуково | Крекшино | нет | 2025-09-02 | 8:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1568 Крекшино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
г. Москва | Внуково | Рассказовка | нет | 2025-09-15 | 8:00 | 2025-09-15 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-2148 Рассказовка | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
г. Москва | Внуково | Шельбутово | нет | 2025-09-23 | 8:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1503 Шельбутово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский | д. Раево | нет | 2025-09-03 | 10:00 | 2025-09-03 | 16:00 | МТП-610 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский | ИЖЗ Шаганино | нет | 2025-09-09 | 10:00 | 2025-09-09 | 16:00 | КТП-914 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский | д. Красная Пахра | нет | 2025-09-11 | 10:00 | 2025-09-11 | 16:00 | КТП-912 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский | д. Городок | нет | 2025-09-16 | 10:00 | 2025-09-16 | 16:00 | КТП-878 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Краснопахорский | парк отдыха д. Красная Пахра | нет | 2025-09-18 | 10:00 | 2025-09-18 | 16:00 | КТП-870 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Щербинка | мкр. Новомосковский | нет | 2025-09-23 | 10:00 | 2025-09-23 | 16:00 | КТП-411 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
ТиНАО | Филимонковский | д. Кукшево | нет | 2025-09-25 | 10:00 | 2025-09-25 | 16:00 | МТП-33001 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п. Артемово | нет | 2025-09-11 | 10:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ВЛ-6кВ л.834 | Расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Царево | нет | 2025-09-03 | 10:00 | 2025-09-03 | 17:00 | ВЛ 10кВ л.618 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Ельдигино | нет | 2025-09-17 | 10:00 | 2025-09-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ Фид- 59 | Замена опор провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Правда | нет | 2025-09-02 | 10:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ЦРП 10 кВ №19 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | с. Путилово | нет | 2025-09-09 | 10:00 | 2025-09-09 | 17:00 | КТП 10 кВ №309 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | c.Левково | нет | 2025-09-16 | 10:00 | 2025-09-16 | 17:00 | КТП 6кВ №382 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Дулепова | нет | 2025-09-22 | 10:00 | 2025-09-22 | 17:00 | КР_ВЛ-6кВ ф.Дулепово отп на 2331 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. М. Бережки | нет | 2025-09-23 | 10:00 | 2025-09-23 | 17:00 | КР_ВЛ-10кВ ф.1528 ЛР-1122 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п. Березки | нет | 2025-09-24 | 10:00 | 2025-09-24 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4кВ ф.3 МТП 522 п. Березки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | п. Березки | нет | 2025-09-25 | 10:00 | 2025-09-25 | 17:00 | КР_ВЛ 0,4кВ ф.3 МТП 522 п. Березки | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | г.Солнечногорск | ул. Железнодорожная | 2025-09-26 | 10:00 | 2025-09-26 | 17:00 | КР_ЗТП 6кВ №894 ул. Железнодоро | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | г.Солнечногорск | ул. 3-я Володарская | 2025-09-25 | 10:00 | 2025-09-25 | 17:00 | КР_КЛ-6кВ ТП-729сек.2-ТП-862сек.2 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | г.Солнечногорск | ул. Разина | 2025-09-26 | 10:00 | 2025-09-26 | 17:00 | КЛ-6кВ от БТ-4 до КРН-6 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д. Толстяково | нет | 2025-09-29 | 10:00 | 2025-09-29 | 17:00 | КЛ 10 кВ ПС140/140335-ЦРП80/1 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | Солнечногорский район | д.Дурыкино | нет | 2025-09-30 | 10:00 | 2025-09-30 | 17:00 | КЛ-10кВ ТП-667-ТП-1509(аб.) ф.1509 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Солнечногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Химки | д. Пикино | уч. 1000 | 2025-09-03 | 10:00 | 2025-09-03 | 14:00 | КТП-1323 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Химки | п. Лунево | дом №34 | 2025-09-09 | 10:00 | 2025-09-09 | 14:00 | МТП-1503 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Химки | д. Голиково | нет | 2025-09-11 | 10:00 | 2025-09-11 | 14:00 | АСП 88, АСП 89 | Подключение нового абонента | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Химкинский РЭС | Не выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Иншаково | д.Иншаково | 2025-09-01 | 11:00 | 2025-09-03 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Иншаково КТП-140 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Семеновская | д.Семеновская | 2025-09-04 | 11:00 | 2025-09-05 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВСеменовская МТП-77 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Федякино | д.Федякино | 2025-09-08 | 11:00 | 2025-09-10 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВСФедякино МТП-297 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Бобково | д.Бобково | 2025-09-15 | 11:00 | 2025-09-18 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Бобково МТП-43 | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Денисиха | д.Денисиха | 2025-09-22 | 11:00 | 2025-09-25 | 13:00 | МТП-360 Денисиха | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Денисиха | д.Денисиха | 2025-09-18 | 11:00 | 2025-09-19 | 13:00 | МТП-4463 Дмитровка | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д.Дмитровка | д.Дмитровка | 2025-09-29 | 11:00 | 2025-09-30 | 13:00 | МТП-483 Дмитровка | Кап. Ремонт | 3 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | пгт Октябрьский | ул. Ленина стр. 49 а/1 | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-09 | 17:00 | КР КТП 6 кВ №387 Октябрьский 400006407365 | Капитальный ремонт КТП; | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Пушкина | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | КР РТП 10 кВ №12 Жуковский 400006535177 | Капитальный ремонт РТП; | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул.Чкалова, 31 | 2025-09-20 | 9:00 | 2025-09-20 | 17:00 | ТР ЗТП 10 кВ №128 Жуковский 400006536729 | Капитальный ремонт ЗТП; | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | с.п. Чулковское Каменное Тяжино 50:23:0000000:151539 | нет | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | КР Отп. ВЛ-6кВ оп.85А - МТП-1921 К.Тяжин 400006535229 | Капитальный ремонт ВЛ; | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Сельцо-2 | нет | 2025-09-25 | 9:00 | 2025-09-25 | 17:00 | КР ВЛ-6 кВ ПС-174/ф.16 оп.286 - КТП-160 400006536728 | Капитальный ремонт ВЛ; | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Островцы | ул.Новая | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 17:00 | КР МТП 6 кВ №1851-1 Островцы 400006536722 | Капитальный ремонт МТП; | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Лацкова | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-19/яч.14 - ТП-299/яч.5 400006544732 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | г. Жуковский | ул. Гагарина | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 17:00 | КР КЛ 10 кВ РТП-19/яч.14 - ТП-299/яч.5 400006544733 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | Сельцо | нет | 2025-09-29 | 9:00 | 2025-09-29 | 17:00 | КР_КЛ-6 кВ ПС-174/ф.16 оп.216 - оп.217 400006897605 | Ремонт КЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Слобода | ул. Коломенская | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-268 фид.1,2 | Капитальный ремонт ВЛ; | 7 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Слобода | ул. Коломенская | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-268 фид.3,4 | Капитальный ремонт ВЛ; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Слобода | ул. Коломенская | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-268 фид.5 | Капитальный ремонт ВЛ; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Слобода | ул. Нагорная | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-268 фид.1,2 | Капитальный ремонт ВЛ; | 7 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Слобода | ул. Нагорная | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-268 фид.3,4 | Капитальный ремонт ВЛ; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Слобода | ул. Нагорная | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-268 фид.5 | Капитальный ремонт ВЛ; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с.Беседы | ул. Ленинская | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-26 | 17:00 | КТП-6кВ №394 | Капитальный ремонт КТП; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д. Картино | Картинское шоссе | 2025-09-27 | 9:00 | 2025-09-27 | 17:00 | КТП-6кВ №379 | Капитальный ремонт КТП; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | д.Дроздово | ул. Кузьминская | 2025-09-29 | 9:00 | 2025-09-29 | 17:00 | КТП-10 кВ №189 | Капитальный ремонт КТП; | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Горки | нет | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-09 | 17:00 | ЗТП 51 | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Горки | нет | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | ЗТП 51 | КР ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Чурилково | нет | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 1 с БМКТП 756 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Чурилково | нет | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 1 с БМКТП 756 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Кишкино | нет | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 298 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калачево | нет | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 1 БМКТП 161 д. Калачево (оп 1-8) | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Чурилково, ул. Зеленая | ул. Зеленая | 2025-09-22 | 9:00 | 2025-09-22 | 17:00 | ВЛ 0,4кВ фид 2 от ТП 1220 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Соломыково | нет | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 3 с РП 33 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Соломыково | нет | 2025-09-25 | 9:00 | 2025-09-25 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 3 с РП 33 | замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Рябцево | нет | 2025-09-29 | 9:00 | 2025-09-29 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 3 с РП-4 | нанесение дисп.наименованийрасчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Андреевское | нет | 2025-09-08 | 9:00 | 2025-09-08 | 17:00 | ВЛ 6 кВ РП1/3-МТП98 Г.Змеево | Замена опор ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | н.п. Зендиково | нет | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-468 н.п. Зендиково | Опиловка крон деревьев ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | н.п. Зендиково | нет | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-468 н.п. Зендиково | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Завалье-2 | нет | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | МТП 10 кВ №64 Завалье-2 | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Коростылево | нет | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 17:00 | МТП 10 кВ №76 Коростылево | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | н.п. Зендиково | нет | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | КТП-6кВ 468 н.п.Зендиково | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Ледово | нет | 2025-09-08 | 9:00 | 2025-09-08 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №125 Ледово | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Б.Руново | нет | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №235 Б.Руново | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | Новоселки | нет | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ЗТП 10 кВ №234 Новоселки | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Растрехаевка СНТ "Союз" | нет | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-173 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Накаплово СНТ "Накаплово" | нет | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 17:00 | КТП-10кВ №301 | КР КТП с выносным разъединителем | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Клемово | нет | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | КТП-10кВ №278 | Текущий ремонт ТП, Текущий ремонт ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Ильи Садофьева | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП- 282 | Расчистка трассы, Перетяжка провода, Установка зажимов Р-481 | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Привокзальная | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-211 | Расчистка трассы, Перетяжка провода, | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Успенский | нет | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ЗТП-10кВ №181 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Успенский | ул. 8 Марта | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | ЗТП-10кВ №93 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | ул. Ремесленная | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | ЗТП-10кВ №62 | Текущий ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды | нет | 2025-09-22 | 9:00 | 2025-09-22 | 17:00 | БМКТП-10кВ №407 | Текущий ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с. Крутое СНТ "Березинка", СНТ Журавка", СНТ "Измайлово" | нет | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.14 с ПС 110 кВ Глубокое | Замена опоры А-10-2, Замена опоры П-10-3, Устройство повторного з/з, Установка ЛР, Замена разрядника | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Глубокое | нет | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-225 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Беляево | нет | 2025-09-22 | 9:00 | 2025-09-22 | 17:00 | ЗТП-10кВ №8 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с Мочилы | нет | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 с ПС 110 кВ Якимовская | Замена опор П-10-3, Расчистка трассы, Установка РЛР, Установка УПУ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Мочилы | нет | 2025-09-05 | 9:00 | 2025-09-05 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от РТП-10 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Благодать | нет | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-392 | Расчистка трассы, Выправка опор | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Красное | нет | 2025-09-24 | 9:00 | 2025-09-24 | 17:00 | БМКТП-10кВ №446 | Капитальный ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды СНТ"Солоница" | нет | 2025-09-08 | 9:00 | 2025-09-08 | 17:00 | БМКТП-10кВ №461 | Капитальный ремонт БМКТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Серебряные Пруды СНТ"Кормовое" | нет | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 17:00 | МТП-10кВ №501 | Текущий ремонт МТП с ВР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | г. Подольск Центральный гараж | нет | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 17:00 | КТП-1505 | Капитальный ремонт ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Федюково | ул. Строителей | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | ЗТП-92 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Федюково | ул. Спортивная | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | ЗТП-92 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | вблизи мкр. Львовский АЗС Лес-С | нет | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | КТП-1707 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г. Подольск | г. Подольск Центральный гараж | нет | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 17:00 | КТП-1389 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Ворыпаево | ул. Луговая | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-73 | Капитальный ремонт ВЛ, расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Ворыпаево | ул. Заречная-1 | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-73 | Капитальный ремонт ВЛ, расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Ворыпаево | 2-я Заречная | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-73 | Капитальный ремонт ВЛ, расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Ворыпаево | 3-я Заречная | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-73 | Капитальный ремонт ВЛ, расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Валищево | нет | 2025-09-24 | 9:00 | 2025-09-24 | 17:00 | КВЛ-10кВ Фид. 26 с ПС Бор | Капитальный ремонт ВЛ, расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Подольск | д. Борисовка | ул. Полевая | 2025-09-25 | 9:00 | 2025-09-25 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-332 | Капитальный ремонт ВЛ, расчистка от ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | СНТ Горка Малышево | нет | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | КТП-539 Малыщево | капитальный ремонт(Замена предохранителей ПТ) | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Салтыково | нет | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 17:00 | КТП-240 Соломыково | капитальный ремонт (Замена разрядников РВО на ОПН) | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Татаринцево | нет | 2025-09-20 | 9:00 | 2025-09-20 | 17:00 | КТП-232 Татаринцево | капитальный ремонт(Замена ВР) | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Першино | нет | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | КТП-436 Першино | капитальный ремонт () | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Першино | нет | 2025-09-05 | 9:00 | 2025-09-05 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-436 Першино | Замена провода на изолированный СИП Л1 оп.1-10 | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Чулково | нет | 2025-09-25 | 9:00 | 2025-09-25 | 17:00 | КТП-237 СНТ "Косино" | капитальный ремонт (Ремонт РУ-0,4кВ с частичной заменой коммутационных аппаратов) | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Хлыново | нет | 2025-09-13 | 9:00 | 2025-09-13 | 17:00 | МТП-328 Хлыново | капитальный ремонт(Замена предохранителей ПТ) | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Бисерово | нет | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | БМКТП-57 Бисерово | капитальный ремонт | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Синьково | нет | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | КР КЛ 6 кВ ПС634/25-РТП6 | Замена кабельного ввода | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Дублвая роща | нет | 2025-09-14 | 9:00 | 2025-09-14 | 17:00 | КЛ 6 кВ ф.10 ПС 634 Сафоново до РТП-1 Дубовая роща | Замена кабеля ААБ 3х120 на АСБ 3Х240 методом ГНБ | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Михайловская Слобода | нет | 2025-09-13 | 9:00 | 2025-09-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-855 Михайловская Слобода | Опиловка крон деревьев | 2 часв | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | п. Дружба | нет | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС-764 | Расчистка трассы ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Раменский с-з | нет | 2025-09-13 | 9:00 | 2025-09-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.25 ПС-634 | Расчистка трассы ВЛ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Паниково, Судимля, Рыблово, Новая | нет | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид.28 с ПС-300 | Опора №1 замена ЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Турово | ул. Пушкина | 2025-09-05 | 9:00 | 2025-09-05 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-810 | пролет опор №15-18,28-30 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | нет | 2025-09-08 | 9:00 | 2025-09-08 | 17:00 | КТП-101 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Терехунь | нет | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-09 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1 от БМКТП-760 | пролет опор №24-25,30-31,32-36 расчистка от ДКР | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена провода в пролете опор №97-105 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-09-12 | 9:00 | 2025-09-12 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Замена провода в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | ул. 1 Линия | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 17:00 | БМКТП-20 | Капитальный ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Петровское, Васильевское, Ст. Кузтменки, Н. Кузьменки | нет | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. Петровский с РП-6 | Замена разъединителя опора №203 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Игнатьево | нет | 2025-09-25 | 9:00 | 2025-09-25 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ №1.2 от КТП-154 | Замена опор № 4-10,13-17,47,48(КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | н.п. Калиново | нет | 2025-09-29 | 9:00 | 2025-09-29 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид. на Калиново с ТП-7 | Расчистка трассы в пролете опор №1-8 (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | Ульяновское лесничество | нет | 2025-09-02 | 9.00 | 2025-09-02 | 17:00 | МТП 193 | Замена щита низкого напряжения | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | д.Кременье | ул. Посадская | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ВР МТП 349 | Капитальный ремонт МТП 139 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | д.Кременье | ул. Приокская | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ВР МТП 349 | Капитальный ремонт МТП 139 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | СНТ Урожай 2 | нет | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | ВР КТП 1006 | Капитальный ремонт КТП 1006 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | СНТ Металлург 8 | нет | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-09 | 17:00 | ВР КТП 1099 | Капитальный ремонт КТП 1099 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | СНТ Ива | нет | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ВР КТП 1045 | Капитальный ремонт КТП 1045 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | СНТ Согласие | нет | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | ВР КТП 1093 | Капитальный ремонт КТП 1093 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | СНТ Тропа | нет | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | ВР ВР КТП 1116 | Капитальный ремонт КТП 1116 | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | д.Старая Ситня, д.Лермонтово | ул. Лермонтово | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-26 | 17:00 | ВЛ 0.4 кВ от МТП 377 | Замена вводов на СИП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | д.Старая Ситня, д.Лермонтово | ул. Заречная | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-26 | 17:00 | ВЛ 0.4 кВ от МТП 377 | Замена вводов на СИП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | д.Старая Ситня, д.Лермонтово | ул. Рождественская | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-26 | 17:00 | ВЛ 0.4 кВ от МТП 377 | Замена вводов на СИП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ступино | д.Старая Ситня, д.Лермонтово | ул. Парковая | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-26 | 17:00 | ВЛ 0.4 кВ от МТП 377 | Замена вводов на СИП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Попово | ул. Монастырская | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Попово | ул. Дружбы | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Попово | ул. Земляничная | 2025-09-02 | 9:00 | 2025-09-02 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Талеж | ул. Нагорная | 2025-09-03 | 9:00 | 2025-09-03 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Попово, ДНП "Святой источник" | нет | 2025-09-04 | 9:00 | 2025-09-04 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Попово, ДНТ "Исток" | ул. Центральная | 2025-09-05 | 9:00 | 2025-09-05 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Бершово | ул.Родниковая | 2025-09-08 | 9:00 | 2025-09-08 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Бершово | ул.Сиреневая | 2025-09-08 | 9:00 | 2025-09-08 | 17:00 | ВЛ-10 Кв ф.7 с РП-34 | Валка угрожающих падением деревьев | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Лешино | нет | 2025-09-09 | 9:00 | 2025-09-09 | 17:00 | ВЛ-0,4 Кв от ТП-280 | Расчистка трассы ВЛ-0,4 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Голыгино | ул. Полевая | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 Кв от ТП-327 | Расчистка трассы ВЛ-0,4 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Голыгино | ул. Дачная | 2025-09-10 | 9:00 | 2025-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 Кв от ТП-327 | Расчистка трассы ВЛ-0,4 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Чепелёво | ул. Школьная | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 Кв от ТП-462 | Замена опор ВЛ-0,4 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Чепелёво | ул.Алексеевская | 2025-09-11 | 9:00 | 2025-09-11 | 17:00 | ВЛ-0,4 Кв от ТП-462 | Замена опор ВЛ-0,4 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Троицкое | ул. Новая | 2025-09-12 | 9:00 | 2025-09-12 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | с.Троицкое | ул.Николаьская | 2025-09-12 | 9:00 | 2025-09-12 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | п.Любучаны | ул.Октябрьская | 2025-09-15 | 9:00 | 2025-09-15 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Дубинино | ул.Верхняя | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Дубинино | ул.Центральная | 2025-09-16 | 9:00 | 2025-09-16 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Мещерское | ул.Мирная | 2025-09-17 | 9:00 | 2025-09-17 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Сидориха | ул.Ясная | 2025-09-18 | 9:00 | 2025-09-18 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Поспелиха | ул.Солнечная | 2025-09-19 | 9:00 | 2025-09-19 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Леониха | нет | 2025-09-22 | 9:00 | 2025-09-22 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Зыкеево | нет | 2025-09-23 | 9:00 | 2025-09-23 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Ботвинино | нет | 2025-09-24 | 9:00 | 2025-09-24 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Томарово | нет | 2025-09-25 | 9:00 | 2025-09-25 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Ивино | ул.Весеняя | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-26 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Ивино | ул.Береговая | 2025-09-26 | 9:00 | 2025-09-26 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Алачково | ул.Дальняя | 2025-09-29 | 9:00 | 2025-09-29 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | Алачково | ул.Калиновая | 2025-09-29 | 9:00 | 2025-09-29 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Чехов | д.Гавриково | нет | 2025-09-30 | 9:00 | 2025-09-30 | 17:00 | ВЛ-6 Кв ф.4 с ПС-384 | Расчистка трассы ВЛ-6 Кв | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено