## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за январь 2025 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/ не выполнено
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Коломенский район | д. Каменка | нет | 2025-01-09 | 10:00 | 2025-01-09 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Каменка | нет | 2025-01-10 | 10:00 | 10.01.2025 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | с. Октябрьское | нет | 2025-01-13 | 10:00 | 2025-01-13 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | с. Октябрьское | нет | 2025-01-14 | 10:00 | 2025-01-14 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | с. Октябрьское | нет | 2025-01-15 | 10:00 | 2025-01-15 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | с. Октябрьское | нет | 2025-01-16 | 10:00 | 2025-01-16 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | с. Октябрьское | нет | 2025-01-17 | 10:00 | 2025-01-17 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Подосинки | нет | 2025-01-20 | 10:00 | 2025-01-20 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Подосинки | нет | 2025-01-21 | 10:00 | 2025-01-21 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Подосинки | нет | 2025-01-22 | 10:00 | 2025-01-22 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Подосинки | нет | 2025-01-23 | 10:00 | 2025-01-23 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Подосинки | нет | 2025-01-24 | 10:00 | 2025-01-24 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Зарудня | нет | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-01-27 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Зарудня | нет | 2025-01-28 | 10:00 | 2025-01-28 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Зарудня | нет | 2025-01-29 | 10:00 | 2025-01-29 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Зарудня | нет | 2025-01-30 | 10:00 | 2025-01-30 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д. Зарудня | нет | 2025-01-31 | 10:00 | 2025-01-31 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Тр. Озерки | нет | 2025-01-27 | 10:00 | 2025-01-27 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Тр. Озерки | нет | 2025-01-28 | 10:00 | 2025-01-28 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Тр. Озерки | нет | 2025-01-29 | 10:00 | 2025-01-29 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Тр. Озерки | нет | 2025-01-30 | 10:00 | 2025-01-30 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | Тр. Озерки | нет | 2025-01-31 | 10:00 | 2025-01-31 | 16:00 | фидер Коробчеево | Замена опор и провода на линии 10 кВ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Денисиха | нет | 2025-01-09 | 11:00 | 2025-01-10 | 13:00 | ВЛ 6 кВ, фид.7 с ПС-477 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Лесково | нет | 2025-01-13 | 11:00 | 2025-01-17 | 13:00 | ВЛ 6 кВ, фид.7 с ПС-477 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | СНТ Электро | нет | 2025-01-20 | 11:00 | 2025-01-21 | 13:00 | ВЛ 6 кВ, фид.8 с ПС-155 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | СНТ Энергетик | нет | 2025-01-22 | 11:00 | 2025-01-23 | 13:00 | ВЛ 6 кВ, фид.8 с ПС-155 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | СНТ Парус | нет | 2025-01-24 | 11:00 | 2025-01-24 | 13:00 | ВЛ 6 кВ, фид.8 с ПС-155 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Карцево | нет | 2025-01-27 | 11:00 | 2025-01-29 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.8 с ПС-733 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Коврево | нет | 2025-01-30 | 11:00 | 2025-01-31 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.8 с ПС-733 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Егорьевский район | д. Фролково | нет | 2025-01-09 | 11:00 | 2025-01-10 | 13:00 | ВЛ 10 кВ, фид.8 с ПС-733 | Кап. Ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Егорьевский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дурниха | нет | 2025-01-13 | 9:00 | 2025-01-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-14 | 9:00 | 2025-01-14 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дурниха | нет | 2025-01-15 | 9:00 | 2025-01-15 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-16 | 9:00 | 2025-01-16 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-17 | 9:00 | 2025-01-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дурниха | нет | 2025-01-20 | 9:00 | 2025-01-20 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-21 | 9:00 | 2025-01-21 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дурниха | нет | 2025-01-22 | 9:00 | 2025-01-22 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-23 | 9:00 | 2025-01-23 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-24 | 9:00 | 2025-01-24 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-27 | 9:00 | 2025-01-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дурниха | нет | 2025-01-28 | 9:00 | 2025-01-28 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-29 | 9:00 | 2025-01-29 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Дурниха | нет | 2025-01-30 | 9:00 | 2025-01-30 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2025-01-31 | 9:00 | 2025-01-31 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено