## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за декабрь 2024 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено / не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-02 | 9:00 | 2024-12-02 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-03 | 9:00 | 2024-12-03 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-04 | 9:00 | 2024-12-04 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-05 | 9:00 | 2024-12-05 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-06 | 9:00 | 2024-12-06 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Нестерово | нет | 2024-12-02 | 9:00 | 2024-12-02 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Дор | нет | 2024-12-03 | 9:00 | 2024-12-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Ширяево | нет | 2024-12-04 | 9:00 | 2024-12-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Сельцо | нет | 2024-12-05 | 9:00 | 2024-12-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Нестерово | нет | 2024-12-06 | 9:00 | 2024-12-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дурниха | нет | 2024-12-09 | 9:00 | 2024-12-09 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Нестерово | нет | 2024-12-10 | 9:00 | 2024-12-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-11 | 9:00 | 2024-12-11 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дор | нет | 2024-12-12 | 9:00 | 2024-12-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Дурниха | нет | 2024-12-13 | 9:00 | 2024-12-13 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Нестерово | нет | 2024-12-16 | 9:00 | 2024-12-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с.Мих. Слобода | нет | 2024-12-17 | 9:00 | 2024-12-17 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Ширяево | нет | 2024-12-18 | 9:00 | 2024-12-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-19 | 9:00 | 2024-12-19 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Сельцо | нет | 2024-12-20 | 9:00 | 2024-12-20 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Дурниха | нет | 2024-12-23 | 9:00 | 2024-12-23 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Дор | нет | 2024-12-24 | 9:00 | 2024-12-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Мих. Слобода | нет | 2024-12-25 | 9:00 | 2024-12-25 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Нестерово | нет | 2024-12-26 | 9:00 | 2024-12-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС-605 Бронницы | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Дурниха | нет | 2024-12-27 | 9:00 | 2024-12-27 | 17:00 | ВЛ-6кВ ф.19 ПС-23 "Кварц" | Реконструкция | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено