## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за сентябрь 2024 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено / не выполнено
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Дмитровский район | Ивановское с. | нет | 2024-09-03 | 11:00 | 2024-09-03 | 13:00 | ВЛ-6кВ ф. 9/148 отпайка КТПП-426, д.Ивановское | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Ивановское с. | нет | 2024-09-04 | 12:00 | 2024-09-04 | 14:00 | ВЛ-6кВ ф. 9/148 отпайка КТПП-426, д.Ивановское | Замена опор ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Елизаветино д. | нет | 2024-09-11 | 12:00 | 2024-09-11 | 14:00 | ВЛ-10кВ ф.2/160 отпайка на БМТП-923 д.Ел | Прочий ремонт ВЛ 6-10кВ. Замена РЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Щетнево д. | нет | 2024-09-12 | 13:00 | 2024-09-12 | 15:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 141 д. Щетнев | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Щетнево д. | нет | 2024-09-13 | 14:00 | 2024-09-13 | 16:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня МТП 141 д. Щетнев | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Петраково д. | нет | 2024-09-16 | 10:00 | 2024-09-16 | 12:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петрак | Прочая замена провода ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Петраково д. | нет | 2024-09-17 | 11:00 | 2024-09-17 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петрак | Замена неизолир.провода на СИП ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Петраково д. | нет | 2024-09-18 | 12:00 | 2024-09-18 | 14:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петрак | Замена опор на ж/б ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Петраково д. | нет | 2024-09-19 | 13:00 | 2024-09-19 | 15:00 | ВЛ 0,4 кВ фид. деревня КТП 982 д. Петрак | Ручная расчистка трассы ВЛ 0,4кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Выполнено
Московская область | Дмитровский район | Сысоево д. | нет | 2024-09-05 | 12:00 | 2024-09-05 | 14:00 | КТП 10 кВ №943 д. Сысоево | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Горки д. | нет | 2024-09-06 | 13:00 | 2024-09-06 | 15:00 | КТП 6 кВ №521 п. Горки | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | пос. Деденево | Советская ул. | 2024-09-20 | 10:00 | 2024-09-20 | 12:00 | ЗТП 6 кВ №526 п. Деденево | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Соколовский починок д. | нет | 2024-09-23 | 11:00 | 2024-09-23 | 13:00 | КЛ-6кВ ПС 669 ф. 3 оп. 215 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Дмитровский район | Трёхсвятское д. | нет | 2024-09-23 | 11:00 | 2024-09-23 | 13:00 | КЛ-6кВ ПС 669 ф. 3 оп. 215 | Ремонт КЛ 6-10 кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Дмитровский РЭС | Не выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Софрино | нет | 2024-09-03 | 10:00 | 2024-09-03 | 12:00 | КР ВЛ 6кВ л.846 до КТП-124 | Замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Софрино | нет | 2024-09-05 | 10:00 | 2024-09-05 | 12:00 | КР ВЛ 10кВ Фид-32 | Замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Цернское | нет | 2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | КР ВЛ 10кВ л.926 | Ремонт ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Марьина Гора | нет | 2024-09-17 | 10:00 | 2024-09-17 | 12:00 | ВЛ-10 кВ.л.808,л.802. | Замена ЛР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | п.Софрино (Очистные) | нет | 2024-09-19 | 10:00 | 2024-09-19 | 14:00 | ТП 10 кВ №189 Т-1,Т-2 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Григорково | нет | 2024-09-17 | 10:00 | 2024-09-17 | 12:00 | МТП 6 кВ №193 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | Пушкинский район | д.Данилово | нет | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-10 | 12:00 | КТП 6кВ №479 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Пушкинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Тимошкино | Центральная ул. | 2024-09-09 | 10:00 | 2024-09-09 | 12:00 | ВЛ-6кВ РП-73 ф.Тимошкино | Расчитка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Тимошкино | Центральная ул. | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-10 | 12:00 | ВЛ-6кВ РП-73 ф.Тимошкино | Расчитка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Тимошкино | Центральная ул. | 2024-09-11 | 10:00 | 2024-09-11 | 12:00 | ВЛ-6кВ РП-73 ф.Тимошкино | Расчитка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Тимошкино | Центральная ул. | 2024-09-12 | 10:00 | 2024-09-12 | 12:00 | ВЛ-6кВ РП-73 ф.Тимошкино | Расчитка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Тимошкино | Центральная ул. | 2024-09-13 | 10:00 | 2024-09-13 | 12:00 | ВЛ-6кВ РП-73 ф.Тимошкино | Расчитка ДКР | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Глухово | Центральная ул. | 2024-09-16 | 10:00 | 2024-09-16 | 12:00 | КТП-6493 | Капиталный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Глухово | Центральная ул. | 2024-09-17 | 10:00 | 2024-09-17 | 12:00 | КТП-6493 | Капиталный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Глухово | Центральная ул. | 2024-09-18 | 10:00 | 2024-09-18 | 12:00 | КТП-6493 | Капиталный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Глухово | Центральная ул. | 2024-09-23 | 10:00 | 2024-09-23 | 12:00 | КТП-6709 | Капиталный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Глухово | Центральная ул. | 2024-09-24 | 10:00 | 2024-09-24 | 12:00 | КТП-6709 | Капиталный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Красногорск | д. Глухово | Центральная ул. | 2024-09-25 | 10:00 | 2024-09-25 | 12:00 | КТП-6709 | Капиталный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Красногорский РЭС | Выполнено
Московская обл. | г.о. Одинцовский | д.Спасское | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | КР КТП 6 кВ № 542 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Одинцовский РЭС | Выполнено
Московская обл. | г.о. Одинцовский | д.Ивашково | нет | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | КР КТП 6 кВ № 20176 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Одинцовский РЭС | Выполнено
Московская обл. | г.о. Одинцовский | д.Скоково | нет | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | КР КТП 6 кВ № 2032 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Одинцовский РЭС | Выполнено
Московская обл. | г.о. Одинцовский | СНТ Белозерово-3 | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | КР КТП-6кВ № 3221 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Одинцовский РЭС | Выполнено
Московская обл. | г.о. Одинцовский | д.Ивановка | нет | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | КР КТП-6кВ № 131 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Одинцовский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Таширово | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | МТП-1705 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Атепцево | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | КТП-1900 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | Селятино | нет | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 17:00 | КТП-1748 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | Центрвостоксервис Софьино | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | КТП-993 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Митяево | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | КТП-1060 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | СНТ Малая Слобода | нет | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 17:00 | КТП-2852 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | СНТ Шик д.Акишево | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | КТП-2328 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | СНТ Протва | нет | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | КТП-4019 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Дубровка | нет | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | МТП-1984 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | СНТ Сцена д.Порядино | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | МТП-4016 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Слепушкино | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | МТП-831 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Слепушкино | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | МТП-831 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | п.Петровское | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-82 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Тимонино | нет | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-525 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Литвиново | нет | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ТП-53 | Средний ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Литвиново | нет | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ТП-53 | Средний ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Крюково | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ТП-57 | Средний ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Литвиново | нет | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 17:00 | ТП-53 | Средний ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Крюково | нет | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 17:00 | ТП-57 | Средний ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Головково | нет | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 17:00 | ТП-58 | Средний ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Головково | нет | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 17:00 | ТП-58 | Средний ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Башкинское Лесничество, СНТ Украина | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-375 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Башкинское Лесничество, СНТ Украина | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-375 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | д.Петровское | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ Ф.16 с ПС-575 от ЛР-1012 до ТП-83 | Выправка опоры № 3/8 (ЛР-501) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | с.Петровское | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ Ф.16 с ПС-575 от ЛР-1012 до ТП-83 | Выправка опоры № 3/8 (ЛР-501) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Наро-Фоминск | ип Михеев Н.Д. АОЗТ Мосдизайнмаш | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | ВЛ-10кВ Ф.16 с ПС-575 от ЛР-1012 до ТП-83 | Выправка опоры № 3/8 (ЛР-501) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Наро-Фоминский РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Вороновское поселение | Богородское СНТ | нет | 2024-09-03 | 10:00 | 2024-09-03 | 16:00 | КТП-1149 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Вороновское поселение | Вороново д. | нет | 2024-09-05 | 10:00 | 2024-09-05 | 16:00 | КТП-703 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Роговское поселение | Рогово п. | нет | 2024-09-10 | 10:00 | 2024-09-10 | 16:00 | КТП-555 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Вороновское поселение | Вороново ИЖЗ | нет | 2024-09-12 | 10:00 | 2024-09-12 | 16:00 | КТП-963 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Вороновское поселение | Косовка д. | нет | 2024-09-17 | 10:00 | 2024-09-17 | 16:00 | КТП-509 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Роговское поселение | Каменка д. | нет | 2024-09-19 | 10:00 | 2024-09-19 | 16:00 | КТП-732 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Троицкий административный округ г. Москвы | Роговское поселение | Климовка д. | нет | 2024-09-24 | 10:00 | 2024-09-24 | 16:00 | КТП-791 | Капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Троицкий РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Первомайское | СПК Десна | нет | 2024-09-02 | 8:00 | 2024-09-02 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-495 СПК Десна | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Первомайское | д.Ивановское | нет | 2024-09-09 | 8:00 | 2024-09-09 | 17:00 | МТП 10 кВ № 1544 Ивановское | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Рязановское | п.Ерино | нет | 2024-09-12 | 8:00 | 2024-09-12 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.3 от КТП-466 Ерино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Сосенское | д.Летово | нет | 2024-09-16 | 8:00 | 2024-09-16 | 17:00 | КТП 10 кВ № 2803 Летово | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Москва г. | п.Марушкинское | п.Крекшино | нет | 2024-09-19 | 8:00 | 2024-09-19 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ фид.1 от КТП-731Н Крекшино | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Московский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Чернятино | нет | 2024-09-02 | 9:30 | 2024-09-02 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ МТП 361 Чернятино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Чернятино | нет | 2024-09-16 | 9:30 | 2024-09-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ МТП 361 Чернятино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Чернятино | нет | 2024-09-30 | 9:30 | 2024-09-30 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ МТП 361 Чернятино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | с. Пыщлицы | нет | 2024-09-03 | 9:30 | 2024-09-03 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ СТП 879 Пышлицы | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | с. Пыщлицы | нет | 2024-09-16 | 9:30 | 2024-09-16 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ СТП 879 Пышлицы | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | с. Пыщлицы | нет | 2024-09-28 | 9:30 | 2024-09-28 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ СТП 879 Пышлицы | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Першино | нет | 2024-09-04 | 9:30 | 2024-09-04 | 17:00 | КТП 291 Першино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Першино | нет | 2024-09-17 | 9:30 | 2024-09-17 | 17:00 | КТП 291 Першино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Першино | нет | 2024-09-27 | 9:30 | 2024-09-27 | 17:00 | КТП 291 Першино | Плановый капитальный ремонт ВЛ | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | п. Шатурторф | нет | 2024-09-04 | 9:30 | 2024-09-04 | 17:00 | ЗТП 719 Карт. Хранилище | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | п. Шатурторф | нет | 2024-09-18 | 9:30 | 2024-09-18 | 17:00 | ЗТП 719 Карт. Хранилище | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | п. Шатурторф | нет | 2024-09-27 | 9:30 | 2024-09-27 | 17:00 | ЗТП 719 Карт. Хранилище | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Гаврино | нет | 2024-09-06 | 9:30 | 2024-09-06 | 17:00 | КТП № 708 Гаврино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Гаврино | нет | 2024-09-19 | 9:30 | 2024-09-19 | 17:00 | КТП № 708 Гаврино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Гаврино | нет | 2024-09-30 | 9:30 | 2024-09-30 | 17:00 | КТП № 708 Гаврино | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Левинская | нет | 2024-09-06 | 9:30 | 2024-09-06 | 17:00 | КТП № 299 Левинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Левинская | нет | 2024-09-16 | 9:30 | 2024-09-16 | 17:00 | КТП № 299 Левинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | д. Левинская | нет | 2024-09-26 | 9:30 | 2024-09-26 | 17:00 | КТП № 299 Левинская | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | п. Санатория Озеро Белое | нет | 2024-09-02 | 9:30 | 2024-09-02 | 17:00 | ЗТП № 339 Изумрудный | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | п. Санатория Озеро Белое | нет | 2024-09-18 | 9:30 | 2024-09-18 | 17:00 | ЗТП № 339 Изумрудный | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Шатура | п. Санатория Озеро Белое | нет | 30.09.2024 | 9:30 | 30.09.2024 | 17:00 | ЗТП № 339 Изумрудный | Плановый капитальный ремонт ТП | 6 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Шатурский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | с. Суворово | нет | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 17:00 | ВЛ-10 кВ фидер 1 ПС 642 Лама | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Солодово | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП1828 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Чащь | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ МТП 4285 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Кондратово | нет | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ МТП 4308 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Бережки д. Сапегино | нет | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 4065 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Лесное Озеро-3 д. Себенки | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 4138,4137 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | г. Волоколамск , рынок | Парковая ул. | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1921 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Бережки д. Сапегино | нет | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 4065 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | с. Теряево | нет | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | РУ-10 кВ ЗТП 1232 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Терехово | нет | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 17:00 | РУ-10 кВ ЗТП 1305 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Висла, г. Волоколамск | Холстниково ул. | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1596 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Калистово | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1790 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | с. Теряево | нет | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 17:00 | РУ-10 кВ ЗТП 1399 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Прибой д. Лысцево | нет | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1556 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Орбита д. Иванцево | нет | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1666 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Прозорово | нет | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1329 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Кузьминское | нет | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ МТП 4349 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | д. Мусино | нет | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 17:00 | РУ-10 кВ ЗТП 1150 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Родник-3 д. Амельфино | нет | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1625 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Волоколамский | СНТ Бригантина д. Иванцево | нет | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | РУ-10/0,4 кВ КТП 1674 | Капитальный ремонт | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Волоколамский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Кочкорево | Чистопрудная ул. | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | КТП 212 д.Кочкарёво | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Кочкорево | Шоссейный пер. | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | КТП 212 д.Кочкарёво | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Воскресенки | Покровская ул. | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | КТП 8 с.Воскресенки (Храм) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Б.Образцово | Б.Образцовская ул. | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.4 РП-19 отп. на КТП-369 | Демонтаж провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Орехово | Садовая ул. | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | МТП 74 д.Орехово | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Орехово | Западная ул. | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | МТП 74 д.Орехово | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Ивантеево | Овражная ул. | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 75 д.Ивантеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Ивантеево | Овражный тупик | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 75 д.Ивантеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Алфимово | Ильинская ул. | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-121 с.Алфимово | Замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Алфимово | Ильинская ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-121 с.Алфимово | Замена вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Сидорово | Дорожная ул. | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-366 д.Сидорово ф.1 | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Макеево | ул.Кретовская | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 143 д. Макеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Макеево | Макеевский проезд | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 143 д. Макеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Макеево | 2-Макеевский проезд | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 143 д. Макеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Макеево | 3-Макеевский проезд | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 143 д. Макеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Макеево | 4-Макеевский проезд | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 143 д. Макеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Макеево | 5-Макеевский проезд | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 143 д. Макеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Макеево | 6-Макеевский проезд | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | МТП 143 д. Макеево | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Березнецово | Солнечный проезд | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | БМКТП 1270 д.Березнецово | Покраска металлоконструкций | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Березнецово | Радужный проезд | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | БМКТП 1270 д.Березнецово | Покраска металлоконструкций | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Березнецово | Зеленый проезд | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | БМКТП 1270 д.Березнецово | Покраска металлоконструкций | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Энгельса ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 308 п.Малино | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Прибрежная ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 308 п.Малино | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | 1 Мая ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 308 п.Малино | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Ворошилова ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 308 п.Малино | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Больничная ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 308 п.Малино | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Большевистская ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 308 п.Малино | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Кооперативная ул. | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от БМКТП 308 п.Малино | Расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Уварово | Заречная ул. | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | МТП 18 д.Уварово | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | д.Уварово | Радужная ул. | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | МТП 18 д.Уварово | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Лесопарк | Лесопарк | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | МТП 412 п.Лесопарк | Ремонт ТП, Замена РУНН | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Шугарово | котельная | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ЗТП 544 котельная с.Шугарово | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Красноармейская ул. | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ЗТП 581 жил.дома Малино | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | п.Малино | Ленина ул. | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ЗТП 581 жил.дома Малино | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ступино | с.Старая Ситня водозабор | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ЗТП 486 с.Старая Ситня(водозабор) | Ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Ступинский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Заворово | нет | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-349 д.Заворово | Замена воздуных вводов | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Рыболово | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ МТП-192/Л1-Рыболово | Опиловка крон деревьев, замена опор, замена провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Михеево | нет | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | КТП-287 Михеево | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Бояркино СНТ "Медик", СНТ "Текстильщик" | нет | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 17:00 | КТП-227 Бояркино | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Тимонино | нет | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | ЗТП-203 Тимонино | Капитальный ремонт ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Дор СНТ "Долина" | нет | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 17:00 | КТП-484 СНТ "Долина" д.Дор | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Новлянское | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | КТП-728 д.Новлянское | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.Бронницы | д.Марьинка | Первая ул. | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 17:00 | ЗТП-26 Марьинка | Капитальный ремонт ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.Бронницы | д.Марьинка | Вторая ул. | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 17:00 | ЗТП-26 Марьинка | Капитальный ремонт ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.Бронницы | д.Марьинка | Третья ул. | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 17:00 | ЗТП-26 Марьинка | Капитальный ремонт ЗТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Федино | нет | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 17:00 | КТП-37 дФедино | Капитальный ремонт КТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | с. Молоково | Спортивныя ул. | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от РТП-7 | Капитальный ремонт ВЛ | 7 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Ленинский | г. Котельники | Алексеевская ул. | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | КТП-6кВ №75 | Капитальный ремонт КТП | 16 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Ленинский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Дудино | нет | 2024-09-06 | 9:00 | 2024-09-06 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ЗТП-139 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Н.Клемово | нет | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от РП-7 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | "Накаплово" | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-75 СНТ | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Должиково | нет | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 17:00 | МТП - 134 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | Сер.Пруды | Привокзальная ул. | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | ЗТП-186 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Коровино | нет | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 17:00 | МТП-488 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Семенково | нет | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 17:00 | БМКТП-316 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д. Н. Пурловка | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.22 ПС-432 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново СНТ"Узуново" | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-84 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п.Успенский | нет | 2024-09-06 | 9:00 | 2024-09-06 | 17:00 | ЗТП - 268 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново СНТ"Узуново" | нет | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 17:00 | КТП-84 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | п. Успенский | нет | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | КТП-194 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с. Мягкое | нет | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.3 от РТП-3 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Глубокое | нет | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.1 от ПС-244 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Глубокое | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-363 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново КНС | нет | 2024-09-02 | 9:00 | 2024-09-02 | 17:00 | КТП-321 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Глубокое | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | КТП-209 | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с. Шеметово | нет | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.1 от ЗТП-115 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Куребино | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | БМКТП-408 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Красновские Выселки СНТ "Родничок" | нет | 2024-09-06 | 9:00 | 2024-09-06 | 17:00 | БМКТП-425 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | "Кормовое" | нет | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 17:00 | МТП-492 СНТ | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | "Кормовое" | нет | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | МТП-491 СНТ | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д. Острога | нет | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 17:00 | КР ВЛ 10 кВ ПС591/4-ЗТП144 Каменка | Ручная расчистка трассы ВЛ 6-10кВ | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Лиды | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | МТП 10 кВ №155 Лиды | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Кашира | д.Суханово | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | МТП - 138 Суханово | Ремонт ТП/РП (ЗТП, КТП) | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | Сельцо-2 | нет | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 17:00 | КР ВЛ-6 кВ ПС-174/ф.16 оп.286 - КТП-160 | Замена ж/б опор, перетяжка провода | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | Жуковский | Гагарина ул., 81/3 | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | ЗТП-206 Жуковский | Текущий ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | Жуковский | Жуковского ул. | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | КЛ 10 кВ РТП-13/яч.7 - РТП-17/яч.41 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Жуковский | Жуковский | Семашко ул. | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | КЛ 10 кВ РТП-13/яч.7 - РТП-17/яч.41 | Капитальный ремонт | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Жуковский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Горки | нет | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 17:00 | ЗТП 51 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д. Горки | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ЗТП 51 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Чурилково | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 1 с БМКТП 756 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Чурилково | нет | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 1 с БМКТП 756 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Кишкино | нет | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 298 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Кишкино | нет | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП 298 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п. Востряково | Новая ул. | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 от БМКТП 207 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | п. Востряково | Новая ул. | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 2 от БМКТП 207 | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калачево | нет | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 1 БМКТП 161 д. Калачево (оп 1-8) | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о.Домодедово | д.Калачево | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ фид 1 БМКТП 161 д. Калачево (оп 1-8) | Замена провода, опор, расчистка трассы | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Домодедовский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Б. Грызлово | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид. Балковский РП-5 | Установка РЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Алфертищево | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид. Балковский РП-5 | Установка РЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Зыбинка | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид. Балковский РП-5 | Установка РЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Балково | нет | 2024-09-03 | 9:00 | 2024-09-03 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид. Балковский РП-5 | Установка РЛР (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Сенькино | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-04 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 447 | Выправка опор, замена траверс (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Липицы | нет | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 447 | Выправка опор, замена траверс (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Липицы | нет | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 17:00 | КВЛ 10 кВ фид. 8 с ПС 447 | Выправка опор, замена траверс (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Правое Ящерово | Сиреневая ул. | 2024-09-09 | 9:00 | 2024-09-09 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ с КТП-459 ф. 1 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | 1 Линия ул. | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с КТП-811 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Правое Ящерово | Сиреневая ул. | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ с КТП-459 ф. 1 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | 1 Линия ул. | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с КТП-811 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Правое Ящерово | Сиреневая ул. | 2024-09-13 | 9:00 | 2024-09-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ с КТП-459 ф. 1 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шатово | 1 Линия ул. | 2024-09-16 | 9:00 | 2024-09-16 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с КТП-811 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Злобино | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с КТП-654 ф.1 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Дашковка | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 17:00 | БМКТП 6 кВ №5 | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | ДНП Окские луга | нет | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 17:00 | КТП-10 кВ №596 ДНП Окские луга | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Злобино | нет | 2024-09-20 | 9:00 | 2024-09-20 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ с КТП-654 ф.1 | Замена опор (КР) | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п.Кирпичного з-да | нет | 2024-09-23 | 9:00 | 2024-09-23 | 17:00 | БМКТП 10 кВ №696 | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Калиновские выселки | нет | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 17:00 | БМКТП 6 кВ №6 | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивановское | Советская ул. | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 17:00 | КТП 10 кВ №132 Ивановское | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | г. Пущино | нет | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 17:00 | МТП 10 кВ №711 | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Манишки | нет | 2024-09-27 | 9:00 | 2024-09-27 | 17:00 | МТП 10 кВ №98 | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п. Мирный | Дружбы ул. | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | ЗТП 6 кВ №332 Мирный | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п. Мирный | Комсомольская ул. | 2024-09-30 | 9:00 | 2024-09-30 | 17:00 | ЗТП 6 кВ №332 Мирный | Кап. Ремонт ТП | 4 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Серпуховский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Ленинский | д. Калиновка ВНИИКОП Остров | Заречная ул. | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 17:00 | КТП-1915 | Капитальный ремонт ТП | 2 часа | ПАО "Россети Московский регион" | Подольский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д. Вихрово, "Домик в деревне" | нет | 2024-09-05 | 9:00 | 2024-09-05 | 16:00 | ТП-1208 с ПС-272 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д. Поповка | нет | 2024-09-10 | 9:00 | 2024-09-10 | 16:00 | ТП-261 с ПС-702 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д. Поповка | нет | 2024-09-12 | 9:00 | 2024-09-12 | 16:00 | ТП-214 с ПС-702 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д. Волосово, Рязанцев В.П. | нет | 2024-09-17 | 9:00 | 2024-09-17 | 16:00 | ТП-1148 с ПС-702 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д. Алексеевка | нет | 2024-09-19 | 9:00 | 2024-09-19 | 16:00 | ТП-238 с ЦРП-10 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д. Нижнее Пикалово | нет | 2024-09-24 | 9:00 | 2024-09-24 | 16:00 | ТП-334 с ЦРП-8 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д. Березенки | нет | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 16:00 | ТП-354 с ПС-357 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | д.Горки | нет | 2024-09-04 | 9:00 | 2024-09-03 | 16:00 | ТП-370 с ПС-272 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | Бершово, Гриднев Д.В. | нет | 2024-09-11 | 9:00 | 2024-09-11 | 16:00 | ТП-1152 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | Сенино, Нащекино | нет | 2024-09-18 | 9:00 | 2024-09-18 | 16:00 | ТП-263 с ПС-702 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | Сафоново | нет | 2024-09-25 | 9:00 | 2024-09-25 | 16:00 | ТП-1099 с ПС-702 | Окраска корпуса ТП | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено
Московская область | Чеховский г.о. | Детково, Масловка | нет | 2024-09-26 | 9:00 | 2024-09-26 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-305 с ПС-7 | Замена оп.13 | 5 часов | ПАО "Россети Московский регион" | Чеховский РЭС | Выполнено