## Лист1
Отчет по графику плановых отключений ПАО "Россети Московский регион" за февраль 2026 год
Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Оборудование | Наименование работ | Продолжительность обесточения | Филиал | РЭС | Отчет (выполнено/ не выполнено)
|  |  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2026-02-02 | 10:00 | 2026-02-02 | 16:00 | КВЛ 6 кВ фид.Коробчеево | Установка новой АСП фид.Коробчеево | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2026-02-03 | 10:00 | 2026-02-03 | 16:00 | КВЛ 6 кВ фид.Коробчеево | Установка новой АСП фид.Коробчеево | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2026-02-04 | 10:00 | 2026-02-04 | 16:00 | КВЛ 6 кВ фид.Коробчеево | Установка новой АСП фид.Коробчеево | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2026-02-05 | 10:00 | 2026-02-05 | 16:00 | КВЛ 6 кВ фид.Коробчеево | Установка новой АСП фид.Коробчеево | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Коробчеево | нет | 2026-02-06 | 10:00 | 2026-02-06 | 16:00 | КВЛ 6 кВ фид.Коробчеево | Установка новой АСП фид.Коробчеево | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Гришино | нет | 2026-02-09 | 10:00 | 2026-02-09 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Гришино | нет | 2026-02-10 | 10:00 | 2026-02-10 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Гришино | нет | 2026-02-11 | 10:00 | 2026-02-11 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Гришино | нет | 2026-02-12 | 10:00 | 2026-02-12 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Гришино | нет | 2026-02-13 | 10:00 | 2026-02-13 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-117 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Молодинки | нет | 2026-02-16 | 10:00 | 2026-02-16 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Молодинки | нет | 2026-02-17 | 10:00 | 2026-02-17 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Молодинки | нет | 2026-02-18 | 10:00 | 2026-02-18 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Молодинки | нет | 2026-02-19 | 10:00 | 2026-02-19 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Молодинки | нет | 2026-02-20 | 10:00 | 2026-02-20 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-174 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Змеево | нет | 2026-02-23 | 10:00 | 2026-02-23 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Змеево | нет | 2026-02-24 | 10:00 | 2026-02-24 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Змеево | нет | 2026-02-25 | 10:00 | 2026-02-25 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Змеево | нет | 2026-02-26 | 10:00 | 2026-02-26 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | Коломенский район | д.Змеево | нет | 2026-02-27 | 10:00 | 2026-02-27 | 16:00 | ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от КТП-118 | 6 часов | "Восточные электрические сети" | Коломенский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Старые Мойгоры | нет | 2026-02-24 | 9:00 | 2026-02-24 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от МТП-55 оп.5-19 фид-дачи, оп.7-24 фид-деревня | Расчистка трассы | 2 часа | "Южные электрические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Никольское | нет | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-423 оп.10-12 фид-1 | Расчистка трассы | 2 часа | "Южные электрические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | с.Узуново | нет | 2026-02-26 | 9:00 | 2026-02-26 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от БМКТП-433 оп.12-20 фид-1, оп.7-24 фид-3 | Расчистка трассы | 2 часа | "Южные электрические сети" | Каширский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серебряные Пруды | д.Красное | нет | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от КТП-397 оп.8-9,9-10 фид-1, оп.11-13 фид-3, оп.24.2-24.3,30-32,37-38 фид-4, оп.10.6 фид-3 | Расчистка трассы, Замена ввода на СИП-4 2х16 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Каширский РЭС | Выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Прилуки | нет | 2026-02-11 | 9:00 | 2026-02-11 | 17:00 | БМКТП-75 | Замена выносного разьединителя | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Турово | нет | 2026-02-19 | 9:00 | 2026-02-19 | 17:00 | ТП-74 | Замена выкидки ф. на ГСМ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Н.Шахлово | нет | 2026-02-09 | 9:00 | 2026-02-09 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид Ивантиновский с РП-8 | Включение новой КТП-1217 ДНП Занарское Н.Шахлово | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Игнатьево | нет | 2026-02-09 | 9:00 | 2026-02-09 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид Ивантиновский с РП-8 | Включение новой КТП-1217 ДНП Занарское Н.Шахлово | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ивантиново | нет | 2026-02-09 | 9:00 | 2026-02-09 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид Ивантиновский с РП-8 | Включение новой КТП-1217 ДНП Занарское Н.Шахлово | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Райсеменовское | нет | 2026-02-09 | 9:00 | 2026-02-09 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид Ивантиновский с РП-8 | Включение новой КТП-1217 ДНП Занарское Н.Шахлово | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Верхнее Шахлово | нет | 2026-02-09 | 9:00 | 2026-02-09 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид Ивантиновский с РП-8 | Включение новой КТП-1217 ДНП Занарское Н.Шахлово | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Подмоклово | ул. Малиновая | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Подмоклово | ул.Центральная | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Подмоклово | ул.Широкая | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Подмоклово | ул.Зеленая | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Ланьшино | 1й переулок | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Ланьшино | 2 й переулок | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Ланьшино | 5-я линия | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Ланьшино | 6-я линия | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Ланьшино | 8-я линия | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Ланьшино | 10-я линия | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Ланьшино | 1-я линия | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид на Ланьшино с ТП-210 | Включение новой МТП-1407 Ланьшино | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п.Оболенск | Оболенское шоссе | 2026-02-05 | 9:00 | 2026-02-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Калугино | Включение нового АСП-235, ЛР-787 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | п.Оболенск | Осенний бульвар | 2026-02-05 | 9:00 | 2026-02-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Калугино | Включение нового АСП-235, ЛР-787 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Мокрое | ул. Южная | 2026-02-05 | 9:00 | 2026-02-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Калугино | Включение нового АСП-235, ЛР-787 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Мокрое | ул.Северная | 2026-02-05 | 9:00 | 2026-02-05 | 17:00 | КВЛ-10 кВ фид 18 с ПС 110 кВ Калугино | Включение нового АСП-235, ЛР-787 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Тульчино | ул.Сахарная | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Тульчино | ул.Светлая | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Тульчино | ул. Солнечная | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Тульчино | ул. Лунный бульвар | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Тульчино | ул. Полярная | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Тульчино | ул. Сосновая | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Балково | нет | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Сенькино | нет | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Зыбинка | нет | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Аладьино | нет | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Б.Грызлово | нет | 2026-02-25 | 9:00 | 2026-02-25 | 17:00 | БМКТП-944 Тульчино, ВЛ-10 КВ фид Тульчинский с РП-8 | Замена силово тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул. Центральная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул. Ромашковая | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул. Радужная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Светлая | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул. Рождественская | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул. Звездная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Ягодная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Вишневая | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Цветочная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Ароматная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Центральная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Новый свет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Лисенки | ул.Прохладная | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Клейменово | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Иванова гора | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Ст. Кузьменки | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Новоселки | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Н.велеми | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Съяново-2 | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | МТП-1074 ДНП Лисенки, КВЛ-10 кВ фид Съяновский с ТП-268 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Лужки | ул. Луговая | 2026-02-27 | 9:00 | 2026-02-27 | 17:00 | МТП-1044 Лужки, КВЛ-10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Пущино | Замена силового тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Лужки | ул. Полевая | 2026-02-27 | 9:00 | 2026-02-27 | 17:00 | МТП-1044 Лужки, КВЛ-10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Пущино | Замена силового тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Лужки | ул. Угловая | 2026-02-27 | 9:00 | 2026-02-27 | 17:00 | МТП-1044 Лужки, КВЛ-10 кВ фид 27 с ПС 110 кВ Пущино | Замена силового тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Республика | нет | 2026-02-13 | 9:00 | 2026-02-13 | 17:00 | МТП-202 Республика | Замена силового тр-ра, замера ВР | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Шепилово | ул. Центральная | 2026-02-04 | 9:00 | 2026-02-04 | 17:00 | КТП-604 Шепилово, КВЛ-10 кВ фид Шепиловский с РП-3 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Шепилово | ул. Лесная | 2026-02-04 | 9:00 | 2026-02-04 | 17:00 | КТП-604 Шепилово, КВЛ-10 кВ фид Шепиловский с РП-3 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Шепилово | ул. Межевая | 2026-02-04 | 9:00 | 2026-02-04 | 17:00 | КТП-604 Шепилово, КВЛ-10 кВ фид Шепиловский с РП-3 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Шепилово | ул. Рябиновая | 2026-02-04 | 9:00 | 2026-02-04 | 17:00 | КТП-604 Шепилово, КВЛ-10 кВ фид Шепиловский с РП-3 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Шепилово | ул. Зеленая | 2026-02-04 | 9:00 | 2026-02-04 | 17:00 | КТП-604 Шепилово, КВЛ-10 кВ фид Шепиловский с РП-3 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Новые Кузьменки | нет | 2026-02-20 | 9:00 | 2026-02-20 | 17:00 | БМКТП-788 | Замена силового тр-ра | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Новинки | ул. Кленовая | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Новинки | ул. Заповедная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Новинки | ул. Липовая | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул.Центральная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул.Раздольная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул.Ягодная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул. Березовая | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул. Речная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул.Спортивная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул.Грибная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул.Луговая | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Арнеево | ул.Арнеевская | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Сераксеево | нет | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Воскресенки | нет | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | Новинки-Бегичево | нет | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Погари | нет | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КТП-106 , КВЛ-10 кВ фид Новинковский с ТП-298 | Замена МТП на КТП | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шарапова Охота | ул. Центральная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КВЛ-0,4 кВ фид 2, 3 с ТП-179 | замена КЛ -0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-179 до оп. 1 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шарапова Охота | ул. Железнодорожная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КВЛ-0,4 кВ фид 2, 3 с ТП-179 | замена КЛ -0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-179 до оп. 1 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шарапова Охота | ул.Артельная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КВЛ-0,4 кВ фид 2, 3 с ТП-179 | замена КЛ -0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-179 до оп. 1 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шарапова Охота | 1- й центральный переулок | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КВЛ-0,4 кВ фид 2, 3 с ТП-179 | замена КЛ -0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-179 до оп. 1 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шарапова Охота | 2- й центральный переулок | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КВЛ-0,4 кВ фид 2, 3 с ТП-179 | замена КЛ -0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-179 до оп. 1 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Шарапова Охота | ул. Зеленая | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | КВЛ-0,4 кВ фид 2, 3 с ТП-179 | замена КЛ -0,4 кВ от РУ-0,4 кВ от ТП-179 до оп. 1 | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | ул. Тихая | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | ул.Первомайская | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | ул.Солнечная | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | ул.Садовая | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д. Костино | ул.Весенная | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Правое Ящерово | ул.Летняя | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Правое Ящерово | ул.Сиреневая | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Серпухов | д.Правое Ящерово | ул.Луговая | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | КТП-101 , КВЛ-10 КВ фид 14 с ПС 110 кВ Лазарево | Замена КТП 250 кВа на КТП-400 кВА | 2 часа | "Южные электрические сети" | Серпуховский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | с.Верхнее Мячково | к.п. Солнечный берег | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1949, КТП-1975 | Распределнение нагрузки | 2 часа | "Южные электрические сети" | Жуковский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | д. Заозерье | ул.Пограничная | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | ТП-7ж РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Жуковский РЭС | Не выполнено
Московская область | г.о. Люберцы | д. Заозерье | ул.Пограничная | 2026-02-19 | 9:00 | 2026-02-19 | 17:00 | ТП-3ж РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Жуковский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Косякино | нет | 2026-02-03 | 9:00 | 2026-02-03 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1441 Косякино | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Косякино | нет | 2026-02-04 | 9:00 | 2026-02-04 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-1441 Косякино | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Соломыково | нет | 2026-02-05 | 9:00 | 2026-02-05 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 Соломыково | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Соломыково | нет | 2026-02-06 | 9:00 | 2026-02-06 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-229 Соломыково | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Ульянино | нет | 2026-02-07 | 9:00 | 2026-02-07 | 17:00 | КТП-681 СНТ "Ульяна" | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Ульянино | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | КТП-681 СНТ "Ульяна" | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-02-11 | 9:00 | 2026-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 2 ПС 110 кВ Бронницы тяговая ЦРП-1 яч.8 | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-02-12 | 9:00 | 2026-02-12 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.2 ПС-383 ЦРП-1 яч.8 | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Софьино | нет | 2026-02-13 | 9:00 | 2026-02-13 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1192 Софьино | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Софьино | нет | 2026-02-14 | 9:00 | 2026-02-14 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1192 Софьино | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Ширяево | нет | 2026-02-17 | 9:00 | 2026-02-17 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.10 ПС 110 кВ Бронницы | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кулаково | нет | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1149 Кулаково | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Кулаково | нет | 2026-02-19 | 9:00 | 2026-02-19 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от МТП-1149 Кулаково | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Бисерово | нет | 2026-02-20 | 9:00 | 2026-02-20 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-57 Бисерово | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д.Бисерово | нет | 2026-02-21 | 9:00 | 2026-02-21 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ от КТП-57 Бисерово | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | с. Рыболово | нет | 2026-02-24 | 9:00 | 2026-02-24 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.8 ПС 110 кВ Рыболово | Капитальный ремонт оборудования | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-02-10 | 9:00 | 2026-02-10 | 17:00 | ВЛ-10кВ ф.26 ПС 110кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-02-11 | 9:00 | 2026-02-11 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110 кВ Бронницы тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-02-18 | 9:00 | 2026-02-18 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 26 ПС 110 кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-02-19 | 9:00 | 2026-02-19 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид.1 ПС 110 кВ Бронницы тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Рыбаки | нет | 2026-02-26 | 9:00 | 2026-02-26 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 26 ПС 110 кВ Загорново | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено
Московская область | Раменский г.о. | д. Петровское | нет | 2026-02-27 | 9:00 | 2026-02-27 | 17:00 | ВЛ-10кВ фид 1 ПС 110 кВ Бронницы тяговая яч.13 от ЦРП-1 | Реконструкция ВЛ-10кВ | 2 часа | "Южные электрические сети" | Раменский РЭС | Не выполнено